xxxx艺术馆安防监控工程合同

发包方：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司 （以下简称甲方）：

乙 方：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx         （以下简称乙方）

根据本工程的具体情况，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就      xxxxxxx安防监控工程  施工事项协商一致，双方同意订立本合同，达成协议如下：

- 合同概要

双方同意由乙方承接龙腾艺术馆的安防监控工程，乙方提供系统所需的相关设备及部件，并负责系统的安装、调试及开通后系统运行的技术服务。

- 项目概况：

- 建设单位：  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司

2、工程名称：  xxxxxxxxxxxx安防监控工程

3、工程地点：  xxxxxxxxxxxxxxxxx

三、承包方式和承包范围

1、承包方式：包工包料

2、承包范围：xxxxxxx安防监控工程（ -1层、1-2层）具体详见附件安防监控设施报价清单及安防平面布置图。

3、合同总价：

1、本次xxxxxx安防监控工程采用固定单价的模式进行发包，按最终实际施工的设备数量×设备合同单价结算（详见附件清单）。（预埋管线及配件按图纸初步核定并约定的合同附件清单数量包干结算，如因现场实际施工时与其它综合管线相碰修改线路时，所发生的工程量由施工单位自行承担，不再增加费用。）

- 工程暂定含税合同总价：xxxxxxxx整。（￥xxxxxxxxxx元）。

- 工程结束后工程款支付时，乙方必须提供正式增值税专用发票（税率3%）。

- 工程结算总价让利下浮10%为最终结算总价。

四、工程款支付

支付方式：

（1）乙方进进场施工15天后（3月5日前），支付合同总价的20%；

（2）所有设备安装结束支付合同总价的30%；

（3）所有系统调试结束，双方验收合格一个月后支付合同总价的10%；

（4）2018年春节前支付至结算总价的80%：

（5）竣工验收合格满一年后支付到结算总价的95%；剩余5%作为质保金，待二年保修期满后付清（不计息）。

五、质量技术要求

1、质量等级：  合格

2、适应的验收规范：施工工艺、工程质量、技术规程均要符合图纸要求及国家规范。3、该安防监控工程应当具备电子技术防范功能，能发挥预防、监督、取证等作用。4、乙方向甲方所提供的设备应当是全新的且是投标报价清单内指定的产品，产品质量及参数符合国家规范及甲方要求，与经双方确认的报价清单内容一致。

六、 安装调试

甲方应负责提供系统安装和调试的必要条件，做好施工方的现场协调工作，积极为乙方提供良好的工作环境。

系统安装、调试过程中如有不符合技术要求的，应立即返工直到达到标准，期间，超出合同定价之外的费用由乙方承担（甲方要求除外），如给甲方造成损失的，乙方应当赔偿。

乙方的施工安装调试应严格按规程进行，并接受甲方的监督。

七、 工期要求

1.在系统正式投入施工后，乙方应派遣专业技术人员，确保在按甲方要求的工期内要求完成工程项目。工程工期为 45 天，自 20xx年2月15日 开始至 20xx年03月30日 完成。（整个工期根据装修进度而定，竣工日期不可延期。节点工期以满足装修总包单位进度要求为准）。

2、乙方的施工进度必须根据甲方施工现场的实际情况安排穿插施工并满足甲方要求，在施工过程中必须考虑甲方装修工程对乙方施工进度的影响。如因上述原因造成乙方窝工，甲方不承担任何责任。

八、验收移交

1、系统调试开通1周内，经甲方验收合格后由乙方移交给甲方。

2、系统调试完成后，乙方应向甲方移交相关技术资料；

九、设备保修

1. 24小时报修接待。

2. 二年内免费保修与维护。

3、免费培训用户操作人员。

十、 违约责任

1、未经双方约定单方变更工程规模、设备规格、安装地点等，变更方承担责任，并对损失赔偿。

2、单方违反或解除合同的，违约方应承担责任，并对损失赔偿。

十一、合同效力

本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

十二、 双方责任及施工安全

- 甲方负责向乙方提供现场临时用电（费用由乙方和装修总包单位协商解决）。

- 甲方按合同约定支付乙方工程款，检查和督促乙方工程质量和进度。

- 乙方服从甲方的协调指挥，协助有关各方进行本工程的进度和质量监督。

- 乙方遵守施工现场的各项规定，加强对施工人员的安全教育和管理，切实做到防火、防盗、防事故等安全防范工作，做到安全施工、文明施工。乙方在工地中发生的工伤、残、亡之事故，均由乙方负责处理和承担发生的一切费用。

- 乙方必须给进场施工人员办理人身意外伤害保险（复印件交甲方审查）。

本合同自甲乙双方盖章并由授权代表签字之日起生效，至设备保修、维护期届满之日终止。一式两份。

备注：1、如有超出方案报价范围（以附件清单为准）的工程变更（2000元以上），由甲乙双方共同协商、按实办理工程签证单，最终并入工程结算。

2、负责协调公安主管部门，满足甲方可能的监控接入公安网要求，须正式交纳的入网费用由甲方承担。

甲    方                                        乙    方

单位名称：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司  单位名称：xxxx拓展科技服务中心

地    址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx              地    址：

法人代表：                                      法人代表：

签字代表：                                      签字代表：

日    期：                                      日    期：

电    话：                              电    话：

传    真：                                      传    真：

邮    编：                                      邮    编：

税    号：                              税    号：

开 户 行：                            开 户 行：

帐    号：                               帐    号：

| xxxxxxx智能化工程报价表 报价单位：xxxxxxxxxx. 序号. 1系统名称金额; 高清视频监控系统; 443642.06. 2; 报警、终端中央处理平台; 620653.79. 3; 总造价（含税）; 1064295.85. xxxxxxxx安防工程报价表(一) |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 |  | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 前端设备部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 红外半球摄像机星光级 | 大华 |  | DH-IPC-HDBW8421R-AS | 台 | 133 | 680.00 | 90440.00 |
| 2 | 摄像机稳压电源 | 大华 |  | DC12V2A | 块 | 133 | 70.00 | 9310.00 |
| 3 | 光纤 | 国产 |  | 8芯 | 米 | 3500 | 3.50 | 12250.00 |
| 4 | 超五类网线 | 国产 |  | 超五类双绞线 | 米 | 13000 | 2.80 | 36400.00 |
| 5 | 管材 | KBG |  | 25mm | 米 | 3500 | 4.90 | 17150.00 |
| 6 | 光纤熔接盒 | 国产 |  | 20 | 个 | 10 | 100.00 | 1000.00 |
| 7 | 电源线缆 | 大华，美视达 |  | RVV2*1.5 | 米 | 5000 | 3.90 | 19500.00 |
| 8 | 光缆熔接 | 合资 |  | 单模 | 点 | 96 | 50.00 | 4800.00 |
| 9 | 尾纤 | 华敏 |  | 单模 | 根 | 30 | 30.00 | 900.00 |
| 10 | 跳线 | 定制 |  | CAT5E | 根 | 50 | 30.00 | 1500.00 |
| 18 | 光纤收发器 | TP-Link |  | 千兆 | 对 | 7 | 950.00 | 6650.00 |
| 室外管网部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 桥架 | 国产 |  | 200*100mm | 米 | 900 | 40.00 | 36000.00 |
| 20 | 桥架吊颈、弯头、辅材 |  |  |  | 批 | 1 |  |  |
| 21 | 桥架施工费用 |  |  |  | 米 | 900 | 50.00 | 45000.00 |
| 后端存储部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 核心汇聚交换机 | H3C |  | 48口纯千兆 | 台 | 4 | 3900.00 | 15600.00 |
| 23 | 接入层交换机 | H3C |  | 24口千兆 | 台 | 7 | 1800.00 | 12600.00 |
| 24 | 监控专用机柜 | 国产 |  | 42U | 台 | 3 | 3200.00 | 9600.00 |
| 25 | 操作台 | 国产 |  | 三联 | 台 | 1 | 2600.00 | 2600.00 |
| 26 | 辅材（水晶头、插座、跳线） |  |  |  | 批 | 1 | 5000.00 | 5000.00 |
| 27 | 华为UPS |  |  | 10kv,2h | 台 | 1 |  | 26500.00 |
| 28 | 约顿电池 |  |  | 12V100AH | 节 | 16 |  |  |
| 29 | 配电箱 |  |  | 8路 |  |  |  |  |
| 30 | 电池箱、插座 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 静电地板 | 国产 |  | 600*600*30 | 平 | 45 | 135.00 | 6075.00 |
| 32 | 静电地板安装 |  |  |  | 平 | 45 | 40.00 | 1800.00 |
| 33 | 运费 |  |  |  | 次 | 1 | 450.00 | 450.00 |
| A:设备小计 |  |  |  |  |  |  |  | 361125.00 |
| B:施工调试费 |  |  |  |  |  |  |  | 108337.50 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 469462.50 |
| 税金（A+B）*5% |  |  |  |  |  |  |  | 23473.13 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 492935.63 |
| 工程总价（让利10%） |  |  | 492935.63*0.90 |  |  |  |  | 443642.06 |

xxxxxxxxxxxx安防工程报价表(二)

| 报警系统、综合处理平台 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 | 紧急按钮开关（86盒安装） | DH-ARD811 |  | 台 | 15 | 20 | 300 |
| 2 | 门磁开关（明装，木质门） | HO-03A |  | 台 | 17 | 50 | 850 |
| 3 | 电梯控制读卡器 | DH-ASR1101A |  | 台 | 2 | 450 | 900 |
| 4 | 双鉴探测器（被动红外、微波） | DH-ARD2111C |  | 台 | 43 | 450 | 19350 |
| 5 | 吸顶式被动红外探测器 | 997 |  | 台 | 35 | 350 | 12250 |
| 6 | 电源线缆 | RVV2*1.5 |  | 米 | 5000 | 3.9 | 19500 |
| 7 | 报警线缆 | RVV2*1.5 |  | 米 | 11000 | 3.9 | 42900 |
| 8 | 总线型报警主机 | DH-ARC9016C-G |  | 台 | 2 | 2850 | 5700 |
| 9 | 报警单机版软件 | DH-ARS100 |  | 套 | 1 | 2000 | 2000 |
| 10 | 总线双防区扩展模块 | ARM802 |  | 个 | 60 | 350 | 21000 |
| 11 | 有线报警编程键盘 | DH-ARK10C |  | 台 | 1 | 650 | 650 |
| 12 | 集中存储 | DH-EVS5036S-R |  | 台 | 2 | 27000 | 54000 |
| 13 | 企业级硬盘 | ST4000NM0033 |  | 块 | 72 | 1380 | 99360 |
| 14 | 液晶拼接屏（设计面积是3*4） | DHL460UCH-ES |  | 台 | 12 | 11000 | 132000 |
| 15 | 显示单元壁底座 | DS-BG-460 |  | 套 | 3 | 1850 | 5550 |
| 16 | 视频综合平台 | DH-M70-4U |  | 台 | 1 | 49000 | 49000 |
| 17 | 输入板（VGA信号、VGA编码卡） | DH-VEC0404HV-M70 |  | 块 | 1 | 5500 | 5500 |
| 18 | 输出板（DVI信号、DVI解码卡） | DH-VDC0414D-M70 |  | 块 | 7 | 5500 | 38500 |
| 19 | 大屏幕显示系统控制软件 | DH-DSCS |  | 套 | 1 | 2000 | 2000 |
| 20 | 线缆 | 包括DVI/RGB/VIDEO等线缆及相关附件 |  | 套 | 12 | 900 | 10800 |
| 21 | 安防综合平台 | DH-H8900 |  | 套 | 1 | 49000 | 49000 |
| 材料合计 |  |  |  |  |  |  | 571110 |
| 22 | 安装调试 |  |  |  |  |  | 85666.5 |
| 23 | 小计 |  |  |  |  |  | 656776.5 |
| 24 | 税金 |  |  |  |  |  | 32838.825 |
| 25 | 总计 |  |  |  |  |  | 689615.33 |
| 26 | 工程总价（让利10%） |  | 689615.325*0.9 |  |  |  | 620653.79 |

海量合同资料，尽在合同大全网www.hetongdaquanwang.cn

网站每日更新，基本上什么合同都有!