广汉市防震减灾研究中心工程

投

标

文

件

招标编号：

（2012年9月4日9：00前不准启封）

目录

第一部分商务标

- 投标书

- 投标报价汇总表

- 投标保证金支付证明

- 法定代表人授权委托书

- 承诺书

- 拟管理和实施本合同的主要管理人员的资格和经验

- 项目经理履历表

- 项目经理资格证书

- 项目经理职称证书

- 项目经理毕业证书

- 河南省优秀项目经理证书

- 国家优质工程奖证书

- 项目经理获省优工程证书

- 计划用与本工程的施工机械设备表

- 投标人的社会信誉

1）河南省建设厅社会信誉证明

2）郑州市建委社会信誉证明

3）河南省“重合同守信誉”证书

9、   投标人允许招标人查询其资信情况的授权书

10、  2004年注册会计师验证的资产负债表、利润及利润分配表、审计报告

11、  为满足资格要求，有关资金来源的证据、证明等

12、  近年来公司类似工程业绩及与本工程相似的合同履历

13、  投标人综合资料

1）企业概况表

2）营业执照

3）企业资质证书

4）建筑施工企业安全生产许可证

5）ISO900质量体系认证证书

14、  企业部分获奖证书

第二部分技术标

1、   编制依据及说明

2、   工程概况及结构设计标准

1）工程概况

2）结构设计标准

3、   现场平面布置

1）平面布置原则

2）施工现场平面布置图

3）施工道路

4）材料堆放

4、   施工方案

1）施工准备

2）施工现场临时用电

3）施工现场临时用水

4）施工测量

5）沉降观测周期的确定

6）主要分项工程的施工方法

5、   施工组织及施工进度计划

1）施工段的划分

2）主要工序

3）劳动力的安排

4）施工管理机构和项目经理部的组成

5）施工进度计划及措施

6）施工协调配合

6、   质量保证措施

1）施工质量把关措施

2）施工现场监督检查

7、   工期保证措施

1）建立严格的施工进度计划检查制度

2）保证材料及外加工构件的供应

3）土建与安装的配合协调工作

4）实行资金专款专用

8、   施工部署

1）质量目标

2）工期目标

3）安全管理目标

4）文明工地管理目标

5）以科学管理为目标

9、   施工技术措施

1）采用新技术新工艺

2）建立严格的技术管理体系

3）施工过程技术控制

4）冬季施工管理措施

5）雨季施工管理措施

10、   机械设备配备情况

11、   安全施工措施

1）安全生产组织机构

2）安全保证体系

3）安全用电管理措施

4）现场保卫治安安全措施

5）施工现场消防安全措施

6）施工现场机械设备安全措施

7）施工现场用电安全措施

8）建筑施工安全措施

9）架子工程安全措施

12、  文明施工措施

1）创建文明工地的目标

2）文明工地管理体系的建立

3）认真搞好场容场貌

4）进场材料堆放规范化

5）生产区文明施工管理

6）生产区文明工地管理

7）其他方面文明工地管理

13、  竣工交付使用后的回访工作

投 标 总 价

招 标 人：四川人民政府

工程名称：四川人民政府2#教学楼

投标总价（小写）：5339751.84

（大写）：伍佰陆拾贰万叁仟伍佰伍拾捌元叁角玖分

投 标 人：湖南第一建设公司

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：

（签字或盖章）

编 制 人：

（造价人员签字或盖专用章）

编制日期：2010年1月4日

投  标  书

合同名称：

致：

1、根据已收到的招标编号为HWPC—综03的某教学楼建筑和装饰工程的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》的规定，我单位经考察现场并研究上述工程招标文件的投标须知、合同条款、技术规范和其他有关文件后，我方愿按上述合同条款的条件承包上述工程的施工、竣工和保修。

2、一旦我方中标，我方保证在200天（日历日）内竣工并移交整个工程。质量标准合格，争创省级优良工程 _。

3、如果我方中标，我方将提交规定数额的履约和其它承诺的保证金，并对此承担责任。

4、我方同意在招标文件中规定的投标有效期内，本投标书始终对我方有约束力且随时可能按此投标书中标。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

6、我方完全（或基本）响应招标文件中提出的所有实质性要求。

7、我方同意按国家标准支付中介机构中标服务费。

8、我方理解，贵方不一定接受最低标价的投标。

投标人法人代表或授权代表（签字）：

公司名称：湖南第一建设公司

地    址：湖南长沙

日    期：二零一零年元月四日

投标文件汇总表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 标 人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标范围 | 1. 散水坡以里的全部土建内容，不包括桩基、降水、基坑支护。 2. 消防系统、外墙装饰、空调系统、电梯系统、弱电系统、铝合金门窗、二次装饰不在投标范围内。 |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标工期 | 历天 |  | 工期保证金： |  |  |  |  |
| 投标质量 | 合格，争创省级优良 |  | 质量保证金： |  |  |  |  |
| 项目经理 |  | 级别 |  | 编号 |  |  |  |
| 备注 | 项目经理×××,华北水院水利职业学院建筑工程技术专业毕业,具有丰富的高层施工管理经验,2009年度曾获河南省优秀项目经理称号。 |  |  |  |  |  |  |

投标人法人代表或授权代表: (签字)____________________

公司名称:湖南第一建设公司

地    址: 湖南长沙

日    期: 二零零九年十二月二十六日

投标保证金支付证明

今收到湖南第一建设公司招标编号为HWPC—综03的投标保证金人民币10万元整。

特此证明

证明人：

日  期：2009年12月26日

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我常俊培系湖南第一建设公司的法定代表人，现授权委托湖南第一建设公司的×××为我公司代理人，以本公司的名义参加河南省***实验综合楼建筑和装饰工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此证明。

代理人：郑晓培       性 别： 女           年龄：23

单  位：湖南第一建设公司

部 门：经营策划部       职务：部长

投标单位：（盖章）

法定代表人（签字）

日    期：二零一零年元月四日

承 诺 书

| 投标人 | 湖南第一建设公司 |
| --- | --- |
| 承诺内容： 1、质量承诺：我公司保证工程达到合格工程，并提供100万元的质量保证金。 2、工期承诺：我方保证以我公司的投标价在投标工期内完成全部工程任务，并提供50万元的工期保证金。 3、如我单位中标，我方保证施工组织设计中的项目部主要成员到位；否则招标人有权对我方处于10万元罚款。 4、我方将按照郑州市有关安全文明施工方面的有关规定精心组织施工，并提供50万元的安全文明保证金。 5、我方是河南建设集团有限公司的成员单位，有雄厚的实力，可将主体工程垫资施工至±0.000。在建设方资金暂不到位的情况下，我方保证连续施工三个月不停工。 6、我方保证工程自行施工，不转包。对招标人指定分包人，我方将尽最大可能配合施工，并不计取配合费。 7、我方采购的主要材料或设备，购置前必须得到招标人和监理方的认可，购置的材料、设备在使用前须按规定检验，其规格、质量、标准须符合设计及相关规范的要求并能满足工程需要。对发包单位供应的材料或设备至施工现场经双方共同检验合格后由我方负责代为保管。 8、保修期及与周边协调服务承诺：我方保证在国家规定的保修期限的基础上，再延长一年保修期。重视公共关系：施工过程中要经常和建设、设计、监理部门以及政府主管、行业部门取得联系，主动争取他们的支持和帮助，搞好周边群众的关系，充分利用他们各自的优势，为工程项目服务。 9、我方保证不拖欠民工工资，切实落实郑劳社〔2004〕49号文件的有关规定执行，保证及时把农民工工资发放到每个人手中。一旦其承包的建筑工程项目出现拖欠职工工资情况的，可由建设行政主管部门从工资保障金中先予划支。 投标人法定代表人或授权代表（签字）： 日期：2009年12月27日 |  |

拟管理和实施本合同的主要人员的资格和经验

请附履历表、身份证复印件

| 职务 | 姓 名 | 经验年限 | 拟担任职务的经验年限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |
| 总工程师 |  |  |  |
| 工程部部长 |  |  |  |
| 质量安全部长 |  |  |  |
| 物资设备部长 |  |  |  |
| 财务部长 |  |  |  |
| 经营计划部长 |  |  |  |
| 综合办公室 |  |  |  |

投标单位：（盖章）

日期： 2009 年12 月 26 日

表1.1项目经理履历表

| 主 要 经 验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |  |
| 职务 | 项目经理 |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 从事项目经理年限 |  |  |  |  |
| 项目经理资格证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、主要经验及承担的项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  |  |  | 建设规模 |  | 开、竣工日期 |  | 工程 质量 |

表1.2项目副经理简历表

| 主 要 经 验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |  |
| 职务 | 项目副经理 |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 本企业服务年限 |  |  |  |  |
| 项目经理资格证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、主要经验及承担的项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  |  |  | 建设规模 |  | 开、竣工日期 |  | 工程 质量 |

表1.3项目技术负责人简历表

| 主 要 经 验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |  |
| 职务 | 总工程师 |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 本企业服务年限 |  |  |  |  |
| 职称证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、主要经验及承担的项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  |  |  | 建设规模 |  | 开、竣工日期 |  | 工程 质量 |

表1.4主要施工管理人员简历表

| 主 要 经 验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |  |
| 职务 | 工程部长 |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 本企业服务年限 |  |  |  |  |
| 职称证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、主要经验及承担的项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  |  |  | 建设规模 |  | 开、竣工日期 |  | 工程 质量 |

表1.5主要施工管理人员简历表

| 主 要 经 验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |  |
| 职务 | 质量安全 部长 |  | 职称 |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 本企业服务年限 |  |  |  |  |
| 职称证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、主要经验及承担的项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  |  | 建设规模 |  | 开、竣工日期 |  | 工程 质量 |

表1.6主要施工管理人员简历表

| 主 要 经 验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |  |
| 职务 | 物资设备 部长 |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 本企业服务年限 |  |  |  |  |
| 职称证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、主要经验及承担的项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  |  |  | 建设规模 |  | 开、竣工日期 |  | 工程 质量 |

表1.7主要施工管理人员简历表

| 主 要 经 验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |  |
| 职务 | 财务部长 |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 本企业服务年限 |  |  |  |  |
| 职称证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、主要经验及承担的项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  |  |  | 建设规模 |  | 开、竣工日期 |  | 工程 质量 |

表1.8主要施工管理人员简历表

| 主 要 经 验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |  |
| 职务 | 经营计划 部长 |  | 职称 |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 本企业服务年限 |  |  |  |  |
| 职称证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、主要经验及承担的项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  |  | 建设规模 |  | 开、竣工日期 |  | 工程 质量 |

表1.9主要施工管理人员简历表

| 主 要 经 验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |  |
| 职务 | 办公室主任 |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 本企业服务年限 |  |  |  |  |
| 职称证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、主要经验及承担的项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  |  |  | 建设规模 |  | 开、竣工日期 |  | 工程 质量 |

计划用于本工程的施工机械设备

| 序号 | 设备名称 | 型 号 | 制造年份 及使用年限 | 现 状 （新旧程度） | 数量 | 自有或租赁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砼搅拌机 | 500L强制式 | 96~2002 | 80％ | 3 | 自有 |
| 2 | 挖掘机 | 1.2M3 | 95 | 80％ | 1 | 自有 |
| 3 | 砼输送泵 | HBT90 | 99~2001 | 90％ | 2 | 自有 |
| 4 | 砂浆搅拌机 | 200L | 2000 | 85％ | 3 | 自有 |
| 5 | 砼震动器 | 含平板震动器 | 98~2001 | 80％ | 12 | 自有 |
| 6 | 电锯 | MB104 | 92、97 | 90％ | 2 | 自有 |
| 7 | 电刨 | MB106A | 2001 | 90％ | 1 | 自有 |
| 8 | 钢筋对焊机 | VV1-100 | 97~2000 | 90％ | 2 | 自有 |
| 9 | 钢筋套丝机 | 直螺纹 | 92~99 | 90％ | 2 | 自有 |
| 10 | 钢筋弯曲机 | DMAX=40mm | 96~2001 | 90％ | 2 | 自有 |
| 11 | 钢筋切断机 | DMAX=40mm | 95~2001 | 90％ | 3 | 自有 |
| 12 | 交、直流电焊机 |  | 96~2000 | 85％ | 各5 | 自有 |
| 13 | 塔 吊 | 100Tm高塔 | 2000 | 85％ | 1 | 自有 |
| 14 | 室外电梯 | 76-Ⅱ | 2000 | 80％ | 1 | 自有 |
| 15 | 经纬仪 | T-2 | 96、99 | 90％ | 2 | 自有 |
| 16 | 水准仪 | 标高 | 93~97 | 90％ | 3 | 自有 |
| 17 | 自卸汽车 | 5T | 86~99 | 80％ | 2 | 自有 |
| 18 | 水泵 | QT-100 | 86~2000 | 80％ | 2 | 自有 |
| 19 | 发电机 | 150KW | 94~99 | 80％ | 1 | 自有 |
| 20 | 打夯机 |  | 95~2001 | 80％ | 8 | 自有 |

法定代表人：（签字）

日期：  2009年12月26日

投标单位企业概况

| 企业名称 | 湖南第一建设公司 |  |  |  | 成立日期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资质等级 | 总承包一级 |  |  |  | 企业性质 |  |  | 国有 |  |
| 企业地址 | 郑州市金水区花园路1号 |  |  |  | 电 话 |  |  | 0371-65827015 |  |
| 经营范围 | 主营：房屋建筑工程施工总承包，设备安装工程施工总承包，公路工程施工总承包。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业职工 总数 8054人 | 有职称管理人员 |  |  |  |  | 工人 |  |  |  |
|  | 高工 | 工程师 | 助工 | 技术员 |  | 4~8级 | 1~3级 |  | 无级 |
|  | ××人 | ××人 | ××人 | ××人 |  | ××人 | ××人 |  | ××人 |
| 主 要 施 工 机 械 设 备 表 | 名称 |  | 型号 | 数量 |  | 总功率（KW/hp | 制造国或产地 |  | 制造 年份 |
|  | 见附表 |  |  |  |  |  |  |  |  |

主要施工机械设备情况 (1)

| 序 号 | 名 称 | 型号 | 数 量 | 额定功率(KW) | 产地 | 制造年份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 载重汽车 | EQ144 | 86 | 9400 | 一汽、二汽 | 96~2002 |
| 2 | 拖车 | 10t~20t | 7 | 1215 | 洛阳 | 95 |
| 3 | 自卸汽车 | LYQ362/EQF340 | 59 | 8170 | 一汽、二汽、 重庆 | 99~2001 |
| 4 | 客货两用车 |  | 2 |  | 江西 | 2000 |
| 5 | 挖掘机 | EX-90、PC300、WY100 | 30 | 3100 | 上海、合肥、 日本 | 98~2001 |
| 6 | 推土机 | 红旗-120 | 21 | 2150 | 上海、鞍山 | 92、97 |
| 7 | 铲土机 |  | 10 | 662 | 西安 | 98~2001 |
| 8 | 压路机 | Y218、DTV100 | 11 | 970 | 徐州、意大利 | 97~2000 |
| 9 | 打桩机 | DZ90/D25-32DE | 32 | 2600 | 西德、上海 | 92~99 |
| 10 | 装载机 | ZL30C、ZL50B、ZL40 | 15 | 1050 | 沈阳、厦门、 郑州 | 96~2001 |
| 11 | 砼搅拌机 | JZ350、JZ500 | 68 | 1100 | 陕西、郑州 | 95~2001 |
| 12 | 砼搅拌站 |  | 7 | 300 | 上海、陕西 | 96~2000 |
| 13 | 砼输送泵 | HBT60C | 8 | 272 | 陕西、湖南、 德国 | 96~2000 |
| 14 | 龙门吊 | 5t、10t、15t、30t | 17 | 900 | 新乡、大连 | 96~2000 |
| 15 | 塔吊 | QT60、QTG-80t/H | 16 | 950 | 北京、湖南 | 96、99 |
| 16 | 履带吊 | 50TW200A、KV1206 | 10 | 1300 | 德国、杭州 | 93~97 |
| 17 | 汽车吊 | 25t、35t、40t、50t | 10 | 1800 | 日本、徐州 | 86~99 |
| 18 | 汽车吊 | 8 t、16t、20t | 27 | 2600 | 浦源、徐州 | 86~2000 |
| 19 | 高层塔吊 | QTZ100、QTZ101 | 4 | 420 | 北京 | 94~99 |
| 20 | 灰浆搅拌机 |  | 60 |  | 郑州 | 95~2001 |
| 21 | 木工机械 |  | 36 |  | 郑州 | 95~99 |
| 22 | 钢筋对焊机 | UC-100 | 20 |  | 上海、郑州 | 98~99 |
| 23 | 钢筋弯曲机 | GWB40 | 45 | 450 | 郑州 | 94~99 |
| 24 | 钢筋切断机 | CJ40 | 52 | 750 | 洛阳 | 93~2000 |

主要施工机械设备情况(2)

| 序 号 | 机械或设备名称 | 型号规格 | 数 量 | 额定功率(KW) | 产地 | 制造年份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 刨边机 | B81120A | 10 | 180 | 济南 | 88~98 |
| 26 | 卷板机 | 6~20×2000、2542A | 19 | 190 | 辽阳、太原 | 90~99 |
| 27 | 剪板机 | 6~20×2000、 | 23 | 250 | 上海、南京、沈阳 | 92~2000 |
| 28 | 车床 | C6140、C630 | 55 | 840 | 沈阳、北京 | 89~97 |
| 29 | 刨床 | B665 | 38 | 400 | 重庆、山东 | 92~98 |
| 30 | 铣床 | X62W | 16 | 102 | 北京 | 89~98 |
| 31 | 钻床 | Z3060×200、 Z3050×16 | 30 | 320 | 岳阳、杭州 | 94~99 |
| 32 | 校直机 |  | 9 | 300 | 太原 | 96~99 |
| 33 | 锯床 | G7016 | 16 | 131 | 济南、太原 | 97~2000 |
| 34 | 氩弧焊机 | NBA1-500 | 48 | 2300 | 日本、上海 | 94~2001 |
| 35 | 埋弧自动焊机 | MZ-1000R | 31 | 1650 | 上海、日本 | 95~2000 |
| 36 | CO2气体 保护焊机 | NBC-630C、 600KH1HGE | 57 | 3000 | 上海、日本 | 96~2000 |
| 37 | 硅整流焊机 | ZX5-400A、BX3-500 | 125 | 2500 | 上海、无锡 | 92~99 |
| 38 | 交流弧焊机 | BX3-400/500 | 396 | 8500 | 上海、郑州 | 95~2002 |
| 39 | 数控/多头 切割机 | CNG4000 | 6 |  | 无锡 | 98~2000 |
| 40 | 半自动切割机 | CG1-30 | 11 |  | 天津 | 96~2000 |
| 41 | 超声波探伤仪 | CTS-26 | 9 |  | 汕头、上海 | 96~98 |
| 42 | X射线探伤机 | XXH-2505 | 16 |  | 丹东、上海 | 94~2000 |
| 43 | 碳弧气刨 |  | 6 |  | 上海 | 95~99 |
| 44 | 柴油发电机 | 50~100KW | 10 |  | 洛阳 | 94~98 |
| 45 | 多头钻床 |  | 8 |  | 自行改制 | 98~2000 |
| 46 | 烘干箱 |  | 42 | 4.8 | 郑州、新乡 | 95~99 |
| 47 | 铝母线专用 锯铣床 |  | 20 |  | 自行改制 | 96~2000 |

主要施工机械设备情况(3)

| 序 号 | 机械或设备名称 | 型号规格 | 数 量 | 额定功率(KW) | 产地 | 制造年份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | 阴极棒加工 生产线 |  | 8 |  | 自制 | 96~2000 |
| 49 | 阴极炭块组装 生产线 |  | 8 |  | 自制 | 96~2000 |
| 50 | 混捏锅 | 200CL | 5 | 50 | 自制 | 98~2001 |
| 51 | 空气压缩机 | 3WCO、9/7-13 | 33 | 720 | 上海、开封 | 94~2001 |
| 52 | 切砖机 |  | 29 |  | 许昌、洛阳 | 94~2000 |
| 53 | 工频感应炉 | 1.5t | 4 |  | 西安 | 94~2000 |
| 54 | 气动捣固机 | 0.8m3/min | 76 |  | 日本 | 96~2000 |
| 55 | 磨砖机 |  | 36 |  | 自制 | 96~2000 |
| 56 | 糊料保温箱 | 2000L | 15 |  | 自制 | 96~1999 |
| 57 | 叉车 | 5t | 8 |  | 合肥 | 94~99 |
| 58 | 经纬仪、水准仪 | N3、T2 | 30 |  | 瑞士、上海 | 98~2001 |
| 59 | 大型切割机 |  | 10 |  | 郑州 | 96~99 |
| 60 | 各类电调设备仪表 |  | 500 |  | 上海、开封 | 90~2000 |
| 61 | 各类化验及实验设备 |  | 120 |  |  | 92~1999 |
| 62 | 卷 扬 机 | 5t | 10 |  | 郑州 | 98~2000 |

投标人允许招标人查询其资信情况的授权书

授 权 人：河南建设集团有限公司九分公司

被授权人：郑州市求实建设监理有限公司

湖南第一建设公司现授予郑州市求实建设监理有限公司，2009年12月27日8：30时至2010年1月25日18：00时期间随时查询本公司在郑州工商银行郑州分行花园路支行存款余额的权利。

开户行名称中国建设银行花园路支行

开户行联系人：×××

联系电话或传真：0371-65827015

单位名称：湖南第一建设公司

账    户：632120167020010397

投标单位：（盖章）

法人代表：（签字）

日    期：2009年12月26日

投标单位企业概况

| 企业名称 | 湖南第一建设公司 |  |  |  | 成立日期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资质等级 | 总承包一级 |  |  |  | 企业性质 |  |  | 国有 |  |
| 企业地址 | 郑州市金水区花园路1号 |  |  |  | 电 话 |  |  | 0371-65827015 |  |
| 经营范围 | 主营：房屋建筑工程施工总承包，设备安装工程施工总承包，公路工程施工总承包。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业职工 总数 8054人 | 有职称管理人员 |  |  |  |  | 工人 |  |  |  |
|  | 高工 | 工程师 | 助工 | 技术员 |  | 4~8级 | 1~3级 |  | 无级 |
|  | ××人 | ××人 | ××人 | ××人 |  | ××人 | ××人 |  | ××人 |
| 主 要 施 工 机 械 设 备 表 | 名称 |  | 型号 | 数量 |  | 总功率（KW/hp | 制造国或产地 |  | 制造 年份 |
|  | 见附表 |  |  |  |  |  |  |  |  |

第二部分  技术标

第一章  编制依据及说明

本工程施工组织设计，主要依据目前国家对建设工程质量、工期、安全生产、文明施工、降低噪声、保护环境等一系列的具体化要求，依照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《国家现行建筑工程施工与验收技术规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》、《教学楼招标文件》、《施工招标评定标办法》，《教学施工图》、《答疑会纪要》以及根据政府建设行政主管部门制定的现行工程等有关配套文件，结合本工程实际，进行了全面而细致的编制。

我公司非常感谢建设单位对我方的信任， 有幸参加本工程的投标。本工程施工组织设计，是按照建设单位招标会通知精神和内容要求，经公司专题会议研究后，进行了认真而详细的编制，未提之处均按照施工图纸设计、国家现行技术规范、质量评定标准以及有关文件等要求的具体规定进行施工。

第二章  工程概况及结构设计标准

第一节 工程概况

某学校2#教学楼位于郑州市××路××号，东临××路，南为××路，交通便利。教学楼总建筑面积6218.68㎡，采用现浇钢筋混凝土框架结构，地上主题6层，局部5层或7层，室内外高差0.850m,室内相对标高±0.000，相对于1#号教学楼的相对标高±0.000，±0.000相当于黄海高程98.6m。建筑总高度为23.950m，本教学楼分A和B两个区域，分别为A区主体6层，B区主体5层。

第二节 结构设计标准

建筑结构安全等级及耐火等级：二级

建筑耐火等级：二级

设计使用年限：50年

建筑抗震设防类别：丙类

地基基础设计等级：乙级

人工挖空扩底灌注桩安全等级：二级

框架抗震等级：三级

第三章  现场平面布置

第一节 平面布置原则

平面布置力求科学、合理，充分利用有限的场地资源，最大限度的满足施工需要，确保既定的质量、工期、安全生产、文明施工四大目标的实现。

第二节 施工现场平面布置图

《施工现场总平面布置图》附后

第三节 施工道路

根据现场平面布置图和现场的实际情况，按场地内原来的排水坡向，对场地进行平整，修筑宽3.5米现场临时道路。现场路基铺100毫米厚砂夹石，压路机压实，路面浇100毫米厚C15混凝土，纵向坡高2%。

第四节 材料堆放

为了保证现场材料堆放有序，堆放场地将进行硬化处理，即钢筋、模板、砂石料、砖、周转料场等浇成一块面积较大的砼场地。材料尽可能按计划分期、分批、分层供应，以减少二次搬运。主要材料的堆放，应严格按照《施工现场平面布置图》确定的位置堆放整齐。

第四章  施工方案

第一节 施工准备

施工前组织有关专业技术人员熟悉图纸，组织技术交底。材料供应部门，提出外加工定货单，并提出工料分析和进行图纸会审，进行设计交底。

第二节 施工现场临时用电

工地总用电容量：

则S=K[∑P1/μCOS∮]K1K2+ ∑P2K3

=1.05×[268.9/(0.85×0.6)]×0.45×0.75＋12×0.7

=195.75(KVA)

计划总用电容量为195.75KVA，因施工机械不同时使用， 故此用电量可满足要求。

施工现场安排七路供电，建筑物北侧一路，东南侧一路，楼内三路(每个单元各设一路)，电焊机一路，生活区一路。每隔一层各设流动配电箱一个，所有动力线路均用电埋地暗敷设设置引入，分别设配电箱控制。夜间照明采用低压行灯。

第三节 施工现场临时用水

现场有Φ100mm市政上水干管，从预留接口接出Φ75 施工干线，可满足施工与消防用水。

供水：水源从建设单位上水管中接出，现场采用Φ75的供水管径，经(水表)供入施工现场管网，管网布置沿现场用水点布置支管，埋入地下50cm深；各施工段用胶管接用，考虑到季节性供水短缺和周围的环境卫生，备蓄水(暗)池供施工用水。

排水：施工现场场地狭窄，为了充分利用现场现有的使用面积，现场所有排水沟均为暗沟，排入建设单位指定的家属区下水管道；为保证现场清洁卫生，做到文明工，在混凝土搅拌站旁挖一个沉淀(暗)池，将沉淀后的水用泵抽到排水沟中。

第四节 施工测量

本工程施工测量要求比较高，为了确保工程质量达到标准，为此，本工程特设施工测量专业小组，整个工程由开始的坐标、标高、各层的轴线测量，均由测量专业小组负责。为测量小组配备J2经纬仪一台，水准仪一台。仪器使用前，应经检测。

在施工过程中，根据楼面标高，立好皮数杆，按皮数杆控制线砌砖。当砌完一步架高而未搭设脚手架前，开始作＋50的找平测量。

用水准仪找平，操作程序如下：

- (1)安水准仪

(2)确定楼(地)面一个+50厘米点，在楼板上应按设计要求加上楼面层设计厚度。

(3)根据以定的+50点，用水准确定塔尺的读数。注意塔尺底部要与+50点对平。

(4)塔尺的读数或标记，用水准仪测出每间屋内转角处的+50点。

(5)根据塔尺的读数或标记， 在每层确定固定轴线的部位，引测到外墙上作好标记，记上标高，用来挖掘层高和总高。

(6)用墨线连接所有的+50点，于是本层的+50 厘米水平线就测量完了。

轴线控制

①基础工程放线：根据永久性坐标桩，投测基槽挖土和砼垫层面，控制轴线。

②标高控制：基础施工阶段在基坑内设备固定标高控制点，以控制基础各施工过程标高。

③主体施工时，每一层楼面标高要引出，用50m钢卷尺15m拉力器，从楼固定标高标准点到各楼层暗柱钢筋上，均设水准控制点。

第五节 沉降观测周期的确定

建筑物建成后会引起基础及其四周的地层产生变形，这种变形在一定范围内是正常的，但超过一定的限度，不仅会影响建筑物正常使用，严重时还会危及生命。

为了建筑物的安全使用，对其进行变形观测是一项不容忽视的工作。 在实际工作中， 我公司按照《建筑变形测量规程》(JG/T88-97)，对于建筑物的有效监测，及时、 准确地反映出沉降规律。

根据荷载的变动，可将观测周期分为三个阶段：

第一阶段：从开始施工到满负荷载。此阶段的观测周期视施工进度而定，一般约为10天至一个月左右。

第二阶段：从满荷载至沉降速度变化趋向稳定。此阶段观测周期，在施工过程中每完成一层主体，作一次沉降观测，不得超过三个月复测一次。

第三阶段：自沉降速度稳定到基本停止沉降(0.01mm/d)，其观测周期：开始为半年或一年一次，以后可2─3年一次。

为了保证观测精确度，按规定埋设永久性观测点， 采取"三固定措施"，即仪器固定、主要观测人员固定、观测的线路固定。竣工后，并认真分析汇总沉降观测结果做好记录，交工时并入竣工资料交建设单位存档。

第六节 主要分项工程的施工方法

- 1. 钢筋砼工程

钢筋砼工程包括：模板工程、钢筋工程、砼工程三大工种，施工生产中必须密切配合，统筹安排，合理组织，确保构件的施工质量。

(1)施工工序：

制作模板→安装模板→安装钢筋骨架→拌制砼→浇捣砼→养护砼→拆模→模板修。

(2)机械设备的配备：

本工程砼采用自动计量配料机上料。

①砼搅拌前，应按配合比调整自动计量配料机，由专职上料机操作人员控制上料机。

②在浇灌砼前，对模板内的杂物和钢筋上的油污等清理干净，将模板的孔洞和缝隙堵严，并将模板浇水湿润，但不得有积水，当浇筑高度超过3m时，应将砼通过制作好的串筒投入。不得随意投入而造成混凝土离析。

③施工前的检查工作：模板、支架要牢固性，几何尺寸、轴线要准确，设备安装管线要预埋完备；钢筋垫块、铁马凳要安放牢固；搭设的马道必须牢固，不能将架板放在钢筋上。

(3)质量要求：

凡进入现场的原材料，水泥应检查出厂证明书，并按规定进行安定性和强度试验，贮藏期三个月以上的水泥重新核定其标号，砂石材料应符合相应的规范要求，进场水泥必要时应重新试验鉴定，做含泥量和压碎试验。

(4)混凝土浇筑方案：

为了切实做好混凝土工程的施工，特拟定混凝土浇灌方案如下：

根据本工程混凝土工作量，计划在楼中部配备二台JZC-350混凝土搅拌机，该搅拌机平均搅拌能力为：6─8立方米/小时。

结构层混凝土、预制构件板的垂直运输，后期室内外装饰工程，主要依靠二部快速提升架完成。快速提升架负责运输的同时，承担装修阶段、设备安装的垂直运输任务。

靠快速提升架二部负责运输，同时承担阶段的垂直运输任务。

项目经理部生产负责人在混凝土浇灌的施工准备及施工过程中，对钢筋砼条形基础、主体梁、部分板匀以其浇筑速度4.8 立方米/小时进行工作安排， 并及时掌握施工准确及施工进度的进展情况，提前作出劳动力和工具的调整安排。

为了保证浇灌的砼不在二次浇灌前凝结，而产生较多的施工缝，本方案根据分部工程砼工作量及灌筑强度，特对其每次浇筑铺设长度做出如下规定：

①基础：自西向东一次浇筑完成，不留施工缝。

②梁板浇灌方向同上，每次浇筑宽度不在于1500mm，自西向东S形推进，一次连续作业完成，不留施工缝。

③构造柱浇灌时，用脚手架钢管制作操作平台要牢固、平稳。梁、板浇筑时，用脚手钢管大于Φ20的钢筋制作成简易马凳，跨越钢筋，同时铺设操作台和人行通道。以防止在操作过程中将已成形的钢筋网破坏。

(5)注意事项：

①混凝土在浇筑前，要严格执行混凝土浇灌令制度，严格控制混凝土的标号，由专人负责监督检查，发现问题及时纠正。

②混凝土所使用的材料应计量准确，按配合比严格配料，充分搅拌均匀后方可出料。

③梁、板采用插入式震动棒震捣，混凝土浇筑的自由下高度不得超过3米，结构超高时应设斜槽下料； 板表面采用平板振动器震捣。混凝土厚度为1.25倍震动棒长度分层进行，梁板同时浇筑，垂直构件连续浇筑，并避免触及模板跑位，震捣中不得漏震、欠震、少震、超震。

④混凝土施工缝按楼层设置，垂直方向不得设置施工缝，施工缝处理方法参照有关规定进行。

⑤混凝土浇筑成型后，现场应根据其气候情况进行洒水养护，已浇筑的砼应覆盖和浇水养护，不得少于七昼夜，防止混凝土出现裂缝。

2. 钢筋工程

(1)钢筋的质量要求

本工程所使用的钢筋均为现场加工、安装，对每一种型号的钢筋进入现场后，必须有出厂合格证，经过有关单位进行拉力及冷弯试验，可焊性分析，复检合格后工地方可使用。钢筋表面应清洁无损伤，无污染，无铁锈，在使用前必须清除干部，钢筋应按施工顺序配套加工，每种规格的钢筋必须挂牌标注，堆放整齐。工程中使用的成品钢筋型号、直径、形状、尺寸、数量必须和施工图、料单相符。钢筋按施工图放样并制作后，分规格、型号、部位码放，并书写标志牌。

- (2)加工设备的选择

钢筋加工集中设在现场进行制作、绑扎。配备一台钢筋调直机、二台钢筋切断机、二台弯曲机、二台电焊机。

- (3)钢筋的绑扎和安装

钢筋绑扎时，根据现场情况在模板上用笔标出箍筋或分布筋位置，并以此作为绑扎依据。如当模板未支好前绑箍筋时，可在焊接好的主筋上，用钢尺按图纸要求分好箍筋绑扎点，并用记号笔标出位置，而后即可进行绑扎。钢筋的绑扎、焊接及加工形状，必须符合设计及规范要求。

钢筋搭接长度按设计要求加工、安装，钢筋绑扎要严格控制位置，柱子钢筋上口应设置锁口箍筋，点焊牢固且保证轴线位置正确。各种负弯矩筋，应用隔点焊接牢固，防止倾倒。

双层钢筋上下要保证用"几"型钢筋支撑，梁、板、柱钢筋匀应垫块，以保证保护层厚度符合设计要求。现浇悬挑构件，上部钢筋严禁踩踏，要设置钢筋凳支稳，以免浇灌混凝土时踩踏，柱子钢筋采用电渣焊施工，在施工中必须确保构造柱的柱子筋同心，并且焊接符合质量要求。其支撑混凝土的垫块标号必须与所浇构件相同。按图纸设计施工，不得任意代换，若必须代换必须征得建设单位和设计单位同意。

4)钢筋电渣焊的主要施工方法

【施工准备】

①将钢筋端头120MM范围内的铁锈、污物进行清理。

②检查电路观察电压波动情况，当电压降至4%时，不宜操作。

③采用与钢筋材质相适应的焊剂、焊丝。

【操作方法】：

将夹具的下钳口夹牢在下钢筋的70─80MM处，将上钢筋扶直，并夹牢至上钳口内约15MM处，并保持上下钢筋同心。安放焊剂盒，并投入焊剂。操作时，先将上、下钢筋接触，接通焊接电源后，立即将上钢筋提升2─4MM，引燃电弧，继续缓缓上提钢筋5─7MM，使电弧稳定燃烧。之后，随着钢筋的熔化而渐渐下送，并转入电渣过程。待钢筋熔化到一定程度后，在切断电源的同时，迅速进行预压，持续数秒后，方可松开操作杆，以免接头偏移或接合不良。

- 3. 装饰工程

装饰工程所选用的材料必须具有产品质量合格证，产品说明书及操作规程。材料品种、规格、颜色和图案，必须符合设计要求和现行材料标准的规定。

外墙、内墙面抹灰

抹灰前必须将穿越墙面和楼板管道孔填实，密集管道的背后墙面抹灰，接茬应顺直。室内外抹灰工程施工时，应浇水湿润墙面，摊饼冲筋，归方，然后再进行逐间、逐层抹灰，特别强调细部细作，精心施工。各装饰分项工程应首先做好样板间，经建设   抹灰前必须将穿越墙面和楼板管道孔填实，密集管道的背后墙面抹灰，接茬应顺直。室内外抹灰工程施工时，应浇水湿润墙面，摊饼冲筋，归方，然后再进行逐间、逐层抹灰。

各装饰分项工程应首先做好样板间，经建设单位、监理验收优良后，方可继续大面积分班组施工，其它各分项工程严格按照施工操作归程及规范进行施工。然后再进行逐间、逐层抹灰，特别强调细部细作，精心施工。各装饰分项工程应首先做好样板间，经建设单位、监理验收优良后，方可继续大面积分班组施工，其它各分项工程严格按照施工操作归程及规范进行施工。

- 4. 脚手架工程

脚手架的搭设必须符合规范要求，保证作业人员的安全。脚手架搭设完后，必须组织有关部门和人员进行检查验收，合格后方可使用。

(1)扣件脚手架的搭设要求：

①用扣件、钢管搭设的脚手架，是施工临时结构，它要承受施工过程中的各种垂直和水平荷载。因此，必须有足够的承载能力、刚度和稳定性。

②在大横杆与立杆的交点处，必须设置小横杆并与大横杆卡牢。整个架子要设备必要的支撑点与连墙点，以保证脚手架成为一个稳固的结构。

③外脚手架的搭设：沿建筑物周围连续封闭，如因条件限制不能封闭时，应设置必要的横向支撑，端部设置连墙点。

- (2)脚手架支撑的设置

脚手架纵向支撑在脚手架的外侧，沿高度方向由下而上连续设施。纵向支撑宽度宜为3─5个立杆纵距，斜杆与地面夹角度为45──范围。纵向只撑应用旋呈件与立杆和横向水平杆扣牢，连接点与脚手架节点不大于200mm；纵向钢筋支撑的接长， 宜采用对接扣件对接连接，当采用搭接时，搭接长度不小于400mm， 并用两只十字扣件扣牢。为便于施工操作层处的横向支撑可临时拆除，待施工转入另一施工层再设置。脚手架的横向支撑不宜随意拆除。

- (3)钢管脚手架的拆除

拆除脚手架必须有拆除方案，并认真对操作人员进行安全技术交底，拆除时应设置警戒区，设立明显标志，并有专人警戒。拆除顺序：自上而下进行，不能上下同时作业。连墙壁点必须脚手架同时拆除，不允许分段分立面拆除。拆除下得扣件和配件应及时运至地面，严禁高空抛投。

- (4)脚手架的安全设施

①安全网是建筑施工安全防护的重要设施之一，按悬挂方式分为垂直与水平设置两种。

②垂直设施安全网于脚手架的外侧，一般用密封安全网，四周满挂围护，安全网封闭严密，与脚手架固定牢固。由建筑物的二层起，设水平安全网，往上每隔一层设置一道。

5. 砖砌体工程

(1)材料工程：

砌体结构主要由砖和砂浆组成。

①砖：全部上采用非承重空心砖，施工时要严格按照《建筑抗震设计与施工规程》的要求施工。砖使用前必须达到以下要求：砖必须做标号检验、耐久性、外观检查，几何尺寸要符合规范规定，砌筑前应该提前浇水湿润，含水率为10─15%。

②砂浆准备工作：砌筑由水泥砂浆和混合砂浆两类组成。砂浆各项性能指标须满足以下要求：流动性、保水性、强度、粘接力、变形。

③脚手架：砖墙砌筑时采用搭设内脚手架。

(2)砌筑工序

砖墙砌筑的一般顺序是抄平→放线→摆砖→立皮杆数→盘角→挂线→砌筑→勾缝→清理。

(3)砌筑的质量要求：

在施工过程中，选择有丰富施工经验的人员，保证砌体具有良好的整体性、稳定性、受力性能。施工把好原材料关、工艺水平关。质量达到：灰缝横平坚直、砂浆饱满、薄厚均匀。砌块上下错缝、内外搭接。接搓牢固。

(4)施工方法

砌体施工前基础经验收合格后方可施工。

①灰缝横平竖直、砂浆饱满、薄厚均匀。施工时要求水平灰缝砂浆饱满度不低于80%，厚度以10mm为宜，不宜小于8mm或大于12mm。为了保证铺灰平整，所以在施工时要用"三一砌法"即一铲灰一块砖，一挤揉。保证墙体保温、隔声、竖向灰缝饱满、灰缝厚度要均匀一致。

②砌块上下错缝、内外搭砌：为了提高砌体的整体性，稳定性和承载能力，砖块排列应遵守上下错缝，内外搭砌的原则。每层砌砖分两步架，两个施工层，采用一顺一丁砌合法，240 墙单面挂线，370墙双面挂线，线应绷直、拉紧， 每层砖都要跟线。为提高受力性能，各层承重墙、梁下最上一皮砖采用丁层砌法。砌筑要上下错缝，组砌合理，避免游丁走缝、通缝现象。抗震节点构造必须注意横平竖直，隔墙顶面与上部结构接触处宜用侧砖或斜砌挤紧，防止砌体的不均匀沉降和失稳。

③接茬牢固：施工时按照留搓的原则，对不能同时砌筑而必须留搓的部位，采取留斜搓，高度不宜超过一步架，长度不小于高度2/3。如受到其它因素的影响，可考虑留直搓但必须是阳搓，并加拉钢筋，其数量是120mm厚墙用一根Φ6钢筋，间距沿墙不超过500mm钢筋末端做90度弯勾。

(5)砌筑高度：当出现相邻建筑物高度不同时，施工顺序为先高后低，当分段施工时相邻施工段、高差要小于一层楼或小于4m，同时，为了减少灰缝变形引起砌体沉降，每日砌筑高度不宜越过1.8m。

6. 模板工程

(1)施工工序

施工准备→模板的选择→拼装→支撑柱、梁、板模板→安装→校核→浇砼→拆模→清理→再周转使用。

- (2)准备工作

由木工工长按设计要求，对各分部制定配模及支撑方案，按照方案确定几何形状、尺寸、规格、数量、间距，不得任意加大，防止产生结构变形。并提前提供《材料需用量计划表》按施工进度要求确定模板、材料进场时间，因施工现场比较狭小，材料随进随用，尽量减少堆放场地。

- (3)模板的选择

工程所使用的模板：柱、梁、模板以定型组合钢模板为主，板采用高强度钢框覆塑胶合板，楼梯采用拼合式钢模板体系。

- (4) 模板工程的施工质量

模板工程的施工质量，必须做好拼缝严密不漏浆，支撑稳固安全不变形，标高和构件断面尺寸严格按图施工，按规定验收。对墙板节点的模板提前配置好，方便拆除安装，保证外观质量和断面尺寸。

- (5)模板的拆除

拆除支撑及模板前，必须请示项目经理部的同意后方可拆除模板。模板拆除时不得对混凝土表面造成损伤；梁板模板拆除前，必须在试压报告出来，满足施工规范的要求，方要拆除模板。模板拆除后，应做到工完场清。

- 7. 屋面工程

屋面工程施工前，凡进入隐蔽工程的施工项目时，应对前分项分部工程进行验收。防水施工前，基层应干燥、平整、光滑，阴阳角要做成小圆脚。屋面工程施工时，注意掌握温度，保证防水功能，无渗漏现象，其构造和防水保温层必须符合设计要求。屋面工程施工完成后，应采取妥善保护措施防止损坏。

1  掌握施工操作要领

(1)施工准备

对进库的防水卷材应进行抽样复试，其抗拉强度、延伸率、耐热性、低温柔性以及不透水性均应达到规定指标。

- (2)施工要求

保温层：保温层的厚度、坡度要根据设计要求铺设，表面平整、密实。

找平层：为防止砼找平层的水分渗进保温层内，用细石混凝土找平、拍实、压光。

(3)排气管：在浇筑细石混凝土找平层时，按6 米间距留设纵横排气道，十字交叉处安插排气管，沿女儿墙或檐沟留设分格缝，缝内嵌胶泥密封膏。

(4)找平的表面必须平整整齐，坡度一致，无积水，不起砂。找平层与女儿墙、烟囱、管道、必须抹成圆弧状，以便铺贴屋面防水卷材。

- 2 施工工序

施工顺序：清理基层→试铺、弹线→卷材→辊压、排气→搭接缝密封处理→清理、检查、验收。

(1)清理基层：找平层表面必须清理干净，特别是檐沟、 落水口、排气道内的杂物均应清理干净。

(2)铺贴防水卷材：施工前先将卷材打试铺， 在基层上弹线定位。卷材长边搭接7cm，短边搭接10cm。

(3)自粘防水卷材铺贴要保持松弛态，不宜拉紧， 铺贴时应用压辊由卷材中央向两端压实，赶出气泡，避免空鼓、皱折。

(4)自粘防水卷材之间接缝粘结：待大幅卷材铺贴后， 对压实粘牢的接缝处，亦可再用密封膏进行封口处理，以确保严实。

(5)屋面防水卷材施工前，应将管道根、烟囱根、 落水口等节点周围以及转角处的卷材剪开，采用密封膏封固。

(6)屋面防水卷材施工完毕后， 应认真检查接缝和各节点部位的粘贴密封质量，以保证防水层整体质量严密，不渗水。

- 3 细部处理

卷材防水屋面一些细部大多数是变形集中表现的部位，如结构变形，基层和防水层收缩及温差变形等，这些部位易产生开裂而导致渗漏。对这些部位简称为"一头、二缝、三口、四根"采取以下处理方法：

- (1)一头──选材收头

女儿墙四周留设1/4砖槽，槽下部采用水泥砂浆抹成斜面， 卷残压进槽内，用油膏封严，再用水泥砂浆抹女儿墙时抹收头。

- (2)二缝──变形缝、分格缝

①变形缝：在变形缝上铺贴2层（附加一层）防水卷材， 各粘贴一边，以适应沉降变形的需要。

②出入口：屋面的洞口容易踏破卷材引起渗水，因此在出入口入，采用双层防水卷材铺贴，以增强防水能力。

③落水口：为保证屋面雨水迅速排出，落水口应低于檐沟，而檐沟必须坡向落水口，在初抹后还要放水试验，以保证坡度的正确。

④四根──女儿墙根、烟囱根、管道根、设备基础根

在女儿墙根、烟囱根、管道根、设备基础根与屋面交界处，均采用细石混凝土或水泥砂浆抹成圆弧状。粘贴防水卷材时，底部先贴一层附加层，上部防水卷材收头贴进凹槽内，并用密封膏封固。

管道根部采用细石混凝土拍成锥形，粘贴防水卷材时（底部先贴一层附加层），上部剪成三角形与管道粘贴牢固，并用密封膏封固。

- 4  把好检查验收关

(1)屋面防水卷材贴完验收后，必须将卷残物理性能的检查报告及其他有关资料收集归档。

(2)屋面不应有积水渗漏现象存在。检查积水或渗漏的一般方式有三种：①在下雨后进行；②浇水进行；③蓄水的方法。

(3)防水卷材的接缝必须粘贴牢固，封闭严密，不允许有皱折、孔洞、脱层、或滑移和其它缺陷。

(4)落水口周边以及防水卷材的未端（收头）必须封闭粘贴牢固，并要把落水口和檐沟的尘土、杂物清扫干净，以确保排水畅通。

屋面工程施工时，注意掌握温度，保证防水功能，无渗漏现象，其构造和防水保温层必须设计要求。屋面工程施工完成后，应采取妥善保护措施防止损坏。

- 8. 基础工程

基础施工前必须按《建筑场地墓坑探查与处理现行规程》进行探查处理。如果遇到异常情况或与地质勘查报告不符时，应与建设单位、设计院商定处理方案。

- (1)  施工工序

场地平整→测量放线→定位→(由西向东)土方机械大开挖→运输→边坡加固→清理基坑→问题坑处理→验槽→黄土、灰土过筛→填筑→压实→验收。

- (2)  土方工程

土方大开挖时，将采取有效措施，充分保证土体边坡、围墙、周围建筑及其公用设施的稳定和施工人员的安全本工程采用机械化施工方法，以加快施工进度，降低工程成本。地基采用强夯，基坑土方以机械打开挖为主，开挖宽度；  沿基础轴线外放3.0米；深度：基层标高-2.30米， 开挖至地基底标高以上300─500mm后，用装载机作出入口坡道，底部人工修理、清底。

为保证基础回填土的施工质量，将坡道设置在基坑以外。

(3)土方填筑与压实

为了保证土方工程在强度和稳定性方面的要求，必须正确选择土的种类和填筑方法。

要求含有大量的有机物的土、液化状态的泥、含水量大的粘土、粉状砂质粘土、混杂土等不能作填土之用。

填方施工应接近水平地层填土、压实。并尽量用同类土填筑，填土密实度，土的实际干容重用"环刀法"测定。

灰土垫层施工时， 应严格按照《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-91)施工。根据场地的具体情况，结合施工图中的要求，土方开挖至设计标高后，立即进行问题坑的处理。

基础施工完毕应及时清理基坑，并用素土分层回填夯实至室内设计标高，同时邀请有关部门进行基础工程的验收，合格后在施工上部结构。

第五章  施工组织及施工进度计划

第一节 施工段的划分

本工程施工全过程有基础工程、主体工程、装饰工程、屋面工程、设备安装工程，从基础工程开始到主体工程完成，由西向东平行均衡流水（不等高式）施工。

附件：《施工流水示意图》

第二节 主要工序

本工程总的工程序为先地下后地上，先土建后设备安装，先结构后装饰。

基础工程：采取由下而上的施工顺序施工：

主体结构：施工时，采取平行流水不等高式施工，由下而上逐层分段流水施工。

装饰工程：主体结构完成之后，邀请质量监督部门对主体工程乾地质量检查，验收合格后，方可施工。施工时，自上而下逐层进行内装修，待女儿墙压顶完成后，自上而下进行外装饰。室内外装饰不分施工段，采承先内部、后外部。

根据本工程特点，为了有利于结构的整体性，减少建筑物的施工缝，因而，从基础工程开始到主体工程完成，采取平行流水施工：即：由西向东流水施工。

第三节 劳动力安排

劳动力组织采用按工种分组施工的方式，统一调度各工种的施工力量组织施工。根据本工程的工作量、进度要求等因素，高峰期二班倒选用劳动力达126人。在装修期间和水、电、 设备安装工程由专业人员配合施工。

主要工种劳动力配置一览表

| 机械设备及用电负荷一览表 工 种 | 班组数 | 总 人 数 | 班 组 长 | 工人来自 省份 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 木 工 | 1 | 28人 |  |  |
| 钢 筋 工 | 2 | 25人 |  |  |
| 砼 工 | 1 | 15人 |  |  |
| 泥 工 | 2 | 30人 |  |  |
| 油 漆 工 | 2 | 16人 |  |  |
| 电 钳 工 | 1 | 10人 |  |  |
| 焊 工 | 1 | 15人 |  |  |
| 电工、机械工 | 1 | 10人 |  |  |
| 架 子 工 | 2 | 24人 |  |  |
| 普 工 | 2 | 15人 |  |  |

| 序 号 | 机械名称及规格 | 单位 | 数量 | 用电负荷KW | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖土机HD700 | 台 | 1 |  | 铲斗容量1m3 |
| 2 | 自卸汽车 | 辆 | 2 |  | 装载4.5T |
| 3 | 翻斗车FC1t | 辆 | 4 |  | 场内机动运输 |
| 4 | 高速提升机JJm-3 | 台 | 1 | 22.5 |  |
| 5 | 砼泵HBT600 | 台 | 1 | 55 |  |
| 6 | 砼搅拌机JZm750 | 台 | 2 | 17*2 |  |
| 7 | 自动下料机 | 台 | 1 | 7.5 |  |
| 8 | 砼搅拌机J350 | 台 | 1 | 7.5 |  |
| 9 | 插入式振动棒 | 台 | 3 | 1.21*3 | 备用1支 |
| 10 | 平板振动器 | 台 | 1 | 1.1 |  |
| 11 | 电弧焊机 | 台 | 3 | 30*3 |  |
| 12 | 对焊机UN100 | 台 | 1 | 75 |  |
| 13 | 钢筋弯曲机GW40 | 台 | 1 | 3.51 |  |
| 14 | 钢筋切割机GQL32 | 台 | 1 | 7.51 |  |
| 15 | 圆盘电锯 | 台 | 2 | 1.5*2 |  |
| 16 | 潜水泵QY-15 | 台 | 3 | 1.5*3 | 25m3/H |
| 17 | 钢筋调直机 | 台 | 1 | 10.5 |  |
| 18 | 蛙式打夯机AW-210 | 台 | 2 | 1.0*2 |  |

第四节 施工管理机构和项目经理部的组成

为能够给贵单位承建优质工程，按目标工期提前完工，我公司交把该工程列为重点工程和信誉工程。决定选派技术能力强、在丰富经验、工作作风过硬的、善打硬仗的精兵强将，并具有资质等级的项目经理和具有中级以下职称专业技术人员，组成项目部管理机构，全面负责该项目的实施。在施工过程中，公司将定期分批安排有关部门和有关人员对该工程的实施进行检查、督促，对施工方案进行改进、修正。为保证项目顺利进行，我们将贯彻"重合同、守信誉"的方针，全方位保证该项目标工程的顺利实施。

第五节 施工进度计划及措施

- 1. 进度计划监督管理

为了保证工程按期完成，我公司坚持施工进度计划监督管理。并根据工程的实际情况制定工程年、季、旬、月、周作业计划及相应进度统计报表，按进度计划组织施工，接受甲方代表、监理对进度的检查、监督。

- 2. 施工进度计划

- 《施工进度计划网络图》附后

结构工程的施工周期，约占总工期的60%以上， 且易受自然气候的影响，当进入标准层施工后，人员、设备的运转日趋正常，为确保阶段工期的实现，分项工程工期按如下五个阶段进行综合控制：

(1)基础工程工期60日历天。

(2)首层、顶层工期各10天，标准层每7天一层， 主体结构共50日历天。

(3)主体结构完成后，邀请建设单位、市质量监督站等有关部门对主体结构工程进行验收，达到质量标准后，方能进行室内装修工程，设备安装工程的预留、预埋、安装、调试和土建同时进行。

(4)土建收尾工程25天。

(5)根据当地气候，从2009年12月22日至2010年2月22日冬季施工期之前，做好冬季施工准备工作。

第六节 施工协调配合

本工程因其结构特点存在着多工种、多项目、多部位交叉作业。为了保证操作面的宽松而又能有效地利用，使操作工人紧张而有序的工作，水平及垂直运输平稳而又能满足施工需求，使整个现场施工有条不紊得进行，特制定如下制度：

(1)现场项目经理、施工工长应从施工机械的有效利用及操作着手、合理、科学的调配劳动力，各工种、各作业班组应本着局部服从整体原则；辅助工序、穿插工序给关键工序让路的原则，服从项目经理部的统一管理，统一调配。

(2)项目经理部每日及时召开"碰头会"，由项目生产副经理主持，及时安排当日工作协调事项和解决施工问题。

(3)每周定期召开一次施工现场协调会，邀请建设单位有关人员和现场监理参加，对整个项目施工进行阶段性协调工作。协调会由项目经理主持，广泛听承各部分项目工程及其他负责人的汇报、要求和意见。考虑整体形象进度以及质量目标等因素，综合平衡工程施工的每个具体环节。

(4)现场经营管理部门，作出切实实际的配合作业计划，安排好各分部分项、各工种之间的工作内容、工作时间、工作地点，尽可能避免工作存在同一时段范围内重叠。

(5)项目经理实行阶梯统一管理模式。现场施工由项目生产经理统一安排、统一协调。项目生产经理的工作安排应科学、合理、周密。

第六章  质量保证措施

第一节 施工质量把关措施

(1)严格按照ISO9002国际标准管理体系的要求组织施工， 把"质量第一"的方针全面落实到一系列经营管理于生产经营活动之中。认真贯彻"谁施工，谁负责工程质量"的原则，切实做好三检："自检、互检、交接检"工作，确保各分部分项工程均达到质量标准。严格行建设部《施工规范》、《质量验评标准、规范》确保优良工程的实施。同时，严抓质量，每周召开一次施工技术会议，提高管理水平，增强工作责任心，对工程质量严格按图纸施工，不准违反操作规程。

(2)建材质量控制措施：严格贯彻执行材料管理规章制度。所有原材料、成品、半成品进入现场，必须是建设部核定的合格产品，必须有产品出厂合格证，并经甲方、监理同意之后，现场的质量检查员、材料员签字方可入库和进入现场堆放。水泥必须分期、分批、作安定性试验，钢材必须做机械性能试验；现场使用的砂、石子必须过筛，砖头必须浇水湿润，不合格的材料禁止使用。工程中使用的设备、器具、暖卫材料，其品种、规格、技术性能，均应符合国家现行标准与工程的设计要求。凡用于工程安装的材料及设备，必须符合国标、部标的有关规定，具有材质证明书、出厂合格证、使用说明书等才可使用。

(3)按不同工种作业的各小组，挂牌工，责任落实到人，严管重罚，杜绝违章操作，禁止偷工减料现象的发生，达到工完场清。

第二节 施工现场监督检查

(1)在项目负责人的领导下，负责检查监督施工组织设计的质量保证措施的实施，组织建立各级质量监督体系。严格监督进场材料质量、型号和规格、监督班组操作是否符合规范标准。

(2)按照规范规定的分部分项工程检验方法和验收评定标准，正确进行"自检、互检、交接检"实测实量，填报各项检查表格，对不符合工程质量要求的分部分项工程，提出返工意见。

(3)组织定期安全检查，查出的问题在限期内整改完毕，发现危及职工生命安全的重大安全隐患，有权制止作业，组织撤离危险区域。建立防火措施、督促有关人员做好施工安全技术管理。

第七章  工期保证措施

第一节 建立严格的施工进度计划检查制度

施工中严格按照网络计划来控制施工进度与各工种的插入时间，施工管理人员根据总进度计划制定详细的月、旬作业计划，合理安排工序搭接和施工流向。为防止进度落后，项目部每日检查当日的施工进度情况，做到当时进度当时完成，今天不影响明天，上道工序不影响下道工序，对影响进度的关键部位，项目经理亲自指挥。如遇特殊原因或不可抗拒因素延误某项工序的进度，项目部将千方百计抢时间、充分调动各级施工人员的积极性和一切施工力量，在最短的时间内将进度抢上来。

第二节 保证材料及外加工构件的供应

开工前组织有关人员做好分部分项工程工料分析表，根据施工图预算提出材料、成品、半成品加工订货及供应计划。做好施工机械的落实以及材料的采供工作。根据《施工进度计划网络图》确定材料进场时间。

第三节 土建与安装的配合协调工作

在施工中，双方要相互创造条件，合理穿插作业，同时均要注意保护对方的成品和半成品。在项目经理统一安排下，每周召开一次现场协调会，积极主动解决好各工种之间的配合等方面的问题。选派有多年施工经验，善打硬仗的施工队伍，集中施工力量，充实组织管理机构。按施工进度计划网络图，合理安排劳动力及材料供应工作，提高施工效率。根据工程结构特点，分出主次部位，按照施工顺序、施工工艺进行立体交叉作业，以确保工程按期完成。

第四节 实行资金专款专用

我公司对项目部资金实行专款专用的管理办法，实行"一支笔审批制"，工程资金一律由项目经理批准后方可动用，确保本工程资金专款专用。

第八章  施工部署

本工程中标后，将开展创建"文明工地"活动，主要采取对建设工程质量、安全生产、文明施工、降低噪音、保护环境等一系列的具体要求，我们的口号是"建精品工程，展我司雄风"特制定创建目标。

第一节 质量目标

质量目标：优良工程

(1)保证合同承诺，交付满意产品；

(2)单位工程合格率100%，优良率85%以上；

(3)确保优良工程，力争市级样板工程，创国家优质精品工程。

(4)全面履行"质量责任终身制"的保修责任，科学施工、严格管理，让业主放心满意，工程产品交付后的回访率及维修率达到100%。

第二节 工期目标

本工程要求工期为200日历天，计划2010年1月开工，2010年7月竣工。

工期总目标：2010年9月达到完工验收标准，2010年11月前达到竣工验收标准。

在特殊情况下，分三班轮流上岗作业，加快施工进度，缩短施工周期性，同时向市上有关部门提出申请，延长施工时间，经同意后方可施工。

我们充分利用早6点至晚10点的时间， 以极大的热情和旺盛的精力，投入到现场施工中去，从而保证较高的生产效率，确保工期提前完工。

第三节 安全管理目标

安全管理工作以安全达标为中心，以目标管理为目的，以检查评比为手段，狠抓落实和兑现。 从基础工作开始， 我们建立16项安全管理措施，8项管理台帐。 其次制定严格的检查考核办法，并与个人的经济利益挂勾，同时加强班组建设，制定班组安全活动的考核办法。通过上述措施，巩固达标成果。

安全达标目标：以安全为本，突出抓好现场管理。达到全员无人身重大伤亡事故，安全达标在75%，力争100%达标。

第四节 文明工地管理目标

上半年达到"市级文明工地"标准。

重点开展创建"文明工地"活动，主要是"以人为本"，重点培养职工的爱岗敬业精神，突出抓"职业道德"教育，提高职工队伍的综合素质。

第五节 以科学管理为目标

我公司以科技进步为本，采用国家建设部推广应用的二项新技术，加快工程进度，降低工程成本。

第六节 抓好施工现场环境建设

抓好施工现场环境建设，严格实行噪声、建筑垃圾综合治理。做到施工扰民，不破坏生态环境，保证施工现场的治安管理，使施工生产区、办公区、生活区做到环境整洁，紧张有序。

我们采用8小时工作制，分两班上岗作业， 本工程位于家属区，为尽可能减少噪声，对周围居怕影响，凡遇夜间施工易产生噪声的施工项目和加工制作，项目部将进行施工调整，避开夜间休息时间。

围绕上述目标，健全管理体制，明确责任。对项目的实施，实施项目管理、核算、质量、进度一条龙负责制。

①采用先进的施工工艺，施工技术和施工机械，高起点、高标准、高目标、严要求的组织施工。施工中，严格按照规范化管理程序，每一个职能，每一项工作落实到人。

②采用计算机管理，信息传递均以书面形式完成。

③充分利用经济的杠杆作用和组织手段，激发和提高现场管理人员和操作人员的建设热情和工作责任心，加强全体人员重科学管理、重质量、重文明施工的责任意识，使本工程能够保质、按期、安全的顺利完成。

第九章  施工技术措施

第一节 采用新技术、新工艺

本工程拟采用建筑业推广的二项新技术，其可行性分析如下：

(1)  钢框竹胶合板

钢框竹佼合板技术，经我项目部在多个工程中的使用情况总结良好，其成本及经济效益与钢模板、木模板比较，有轻便快捷、整体良好，经济效益可观。本工程将予以采用。

(2)计算机现代化管理系统

为提升我公司建筑施工现代管理水平，进一步推进项目部在施工管理过程中的计算机应用，使企业的整体竞争力和项目管理科学化得到较大的提高，我公司针对本工程的特点，配置由北京梦龙软件开发公司研制的《项目管理动态控制系统》软件，目前已定期对管理人员进行培训。

本工程若中标，我公司将在本工程施工管理过程中应用"三大控制"、"两大管理"软件系统，解决施工计划管理、进度控制、透明延伸，以人为本的管理平台应用管理系统。

同时，施工现场将采取现代化管理方式：全面进行办公室计算管理、人事管理、材料管理、财务管理、预算管理、劳资管理、建筑资料管理、成本核算等各个方面，方便、准确、快捷使项目管理系统化、智能化、规范化。

(3)采用二项新工艺

圈梁砼硬架支模法、钢筋电渣焊施工工艺。

第二节 建立严格的技术管理体系

我公司针对该工程的特点，特派施工管理能力强、技术专业性高、施工经验丰富、工作责任心强的人员组成现场技术管理体系，由乙方工程技术质量人员组成，主要解决施工过程中碰到的技术问题，严格控制工程施工质量。施工技术人员在单项工程施工前，按照施工方案，精心组织施工以此来保证工程的顺利进行。

技术管理机构框架图

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总工程师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 技术部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质 检 |  |  |  | 测 量 |  |  |  |  | 材料试验 |  |  |  | 安 检 |  |  |  |  |  |  |  |  | 统 计 |  |  |  |  | 设 备 |  |  |  | 材 料 |  |  |  | 施 工 |  |
|  |  |  | 机电班 |  |  |  |  | 木工班 |  |  |  | 钢筋班 |  |  |  |  |  | 架子工 |  |  |  |  |  |  | 砼工班 |  |  |  | 防水班 |  |  |  | 杂工班 |  |  |  |

第三节 施工过程技术控制

1)施工前，认真组织各专业技术人员，熟悉掌握图纸和进行专业技术图纸会审，进行设计交底，施工技术交底。在分部分项工程施工中，每进行一道工序，经检查验收不合格的，不准进行下道工序，对操作人员先进行技术交底，用简单明确的文字构成施工任务单，发给各操作人员后在施工。

2)必须严格遵守技术复核制度，对建筑物的方位、标高、高度、轴线、图纸尺寸、误差等作复核记录，工程监理人员复查，无误后进行资料存档管理。

3)认真做好每项技术复核和隐蔽工程验收工作，实行混凝土浇灌令签证制度，没有工程技术负责人，监理和有关工长、质检员签字，不出进入下一道工序。隐蔽工程施工时，质量检查人员专业技术负责人和质量检查员必须共同进行监督，确保工程顺利进行。

4)严格贯彻实行计量管理各项规章制度。加强施工现场和计量管理工作，督促现场专职计量人员做好计量器具的使用和保管工作。对混凝土、砂浆、灰土等准确计量，以确保工程质量。

5)专门负责设备安装技术工作的人员，要求在现场办公，处理问题不过夜，实行层层负责、层层交底制度，对施工工艺和特殊施工技术的要求和注意事项，给各班组交代清楚。对涉及修改、质量问题，必须征得建设单位和设计院的同意，针对此问题制定出可靠的技术措施。

第四节 冬季施工管理措施

明确责任，做好冬季施工技术交底，确保每个工序按规定、规范、技术措施组织施工，要认真做好冬季施工记录，整理好施工技术档案。

②入冬前，要对现场的技术员、工长、施工员、材料员、试验员及主要工种的班组长、测温员、司炉工、电焊工、外加剂掺配和高空作业人员进行技术培训，掌握有关冬季施工方案、施工方法、质量标准，掌握必须的技术工作和操作要点。

③在冬季施工过程中，对于防冻剂掺量，原材料和加热、混凝土养护和测温、试块制作的养护及保温、加热设施的管理等各项冬季施工措施，都要设置专人负责，及时做好记录，并由工程主要技术负责人和质量检查人员抽查，随时掌握质量状况，发现问题及时纠正，切实保证工程质量。

④在冬季施工期间，必须指定专人掌握气温变化情况，及时传达气象信息，并随时做好气象记录，并有针对气温骤然降的技术措施和物资准备。

主要项目工程技术措施

(1)  砌筑工程

①日平均气温在+5℃以上时，可按常温施工方法进行。

②日平均气温在0─10℃，应用热水拌和砂浆， 并掺入拌和用量3%的氯化纳(食盐)，低于-10℃掺入5%的氯化纳。

③砌筑材料应做到：

A.浇砖必须在正常气温下进行，砌筑时应适当浇水湿润，湿润后暂时不用的砖块，用草帘覆盖。

B.砂石不许含有冰块，对冻结的材料，必须经融化后方可使用。

C.冬季砌筑砂浆的稠度，宜比常温施工时适当增加，可通过石灰膏的办法来解决。砂浆在使用时，温度不应该低于5℃。

D.伴和砂浆用水加热，温度在超过80℃时，应注意水不得直接于水泥拌和，以防止发生假凝现象。

E.冬季搅拌水泥砂浆的时间应适当延长，一般要比常温期间增长0.5─1倍。

F.严禁使用已经遭冻结的砂浆，不准再以热水掺入冻结的砂浆内重新搅拌使用，也不宜在砌筑的水泥砂浆内掺水使用。

④施工要求：

A.在保证砂浆的砌筑过程中，满足最低温低温度要求，调制砂浆应做到随用随拌，不应一次调制过多，堆放时间过长。

B.日最低温度等于或者低于-15℃时， 对砌筑承重砌体的砂浆标号，应该按常温施工提高一级。

C.砖砌体的水平和垂直灰缝的平均厚度不可大于10mm，个别灰缝的厚度不可小于8mm， 施工时要经常检查灰缝的厚度和均匀性。下班前，将垂直灰缝填满，上面不铺灰浆，同时用草帘等保温材料将砌体上表面加以覆盖。次日上班时，应先将砖表面霜雪扫净，然的再继续砌筑。冬季施工每日砌体高度及临时间断处高度差均不得大于1.2米。

（2）混凝土及钢筋混凝土工程。

①冬季配置的混凝土，应优先选用硅酸盐水泥，水泥标号不应于425号，水泥用量不宜少于300公斤/立方米，水灰比不应大于0.6，低于-3℃时应采取防冻措施，即：原材料加热，根据气温确定混凝土入模温度和加热温度。冬季施工用混凝土，其搅拌时间比常温情况下增加50%。

②钢筋混凝土工程：

A、外加剂的选用：应该选用符合国家标准，具有产品合格证、产品使用说明书的防冻剂（如防冻2号），掺入数量为水泥用量的2--3%。

B、冬季混凝土保护：凡掺入防冻2号的混凝土，一般原则上不覆盖。当温度低于-10℃时，应对侧模的梁注表面用塑料薄膜和草帘覆盖。

C、混凝土工程处掺剂使用时，应该注意：外掺剂的运输、堆放等要严格按照产品说明进行：使用外加剂时，必须设有专人负责，以保证配合比的准确，严禁误掺或者掺入数量不准等。

D钢筋冷拉可在负温下进行，温度不宜低于--10℃。冬季钢筋焊接，宜在室内进行，当必须在室外焊接时，其最低气温不低于--10℃，并且有防雪挡风措施。

- E.掺防冻剂混凝土的拆模

负温养护期内不宜拆除模板。拆模板后混凝土表面温度与环境温度大于20℃时，应采取保温措施。

在拆模过程中，如果发现混凝土有受冻现象，影响结构安全的质量问题时，应立即暂停拆除，等妥善处理后，方可继续拆除工作。

对冬季施工有特殊要求的及不在上述范围内的问题，可直接与建设单位、设计部门、监理部门联系，订出专项措施。其它未尽事宜，参见《冬季施工规范》和国家有关标准、文件。

第五节 雨季施工管理措施

为加强建设工程冬季施工技术管理，确保工程质量，提高经济效益，根据该工程冬季施工项目，特制定技术管理措施：

该工程地质条件较为复杂，为保证建筑物的正常使用，根据该工程的特点和工程要求，因地制宜，采取综合措施，做到技术先进、经济合理，特制定以下措施：

(1)严格执行国家有关标准、建筑施工规范。

(2)及时了解现场情况，以及地下墓、坑、管道等情况，采取针对措施和加快清理工作，确保基础工程按期施工。

(3)在进行基础工程过程中，为了确保工程正常进行，采取有效措施防止雨水浸泡基础。现场布置的临建给水管道，埋地暗敷，所有给水管道、蓄水箱、排污水沟等远离建筑物。给水管道埋置前，先进行水压试验，当确定不漏水时方可使用。

(4)主要施工机械设置防雨蓬，确保机器正常运转，雨天不影响正常施工。

(5)混凝土浇筑时，设置宽幅面防水塑料雨布，雨天边浇筑、边覆盖。逢雨季时，穿插室内作业，工期不受影响。

(6)为防止雨季施工期间，场地内必须排水畅通无阻，电气设备必须有防雨、防雷、避雷措施。机座要保持一定的高度，配电箱、电机、电焊机等要有防雨罩，各类施工机械设备，应在雨季之前普查一遍，做到安全可靠。

第十章  机械设备配备情况

本工程施工机械分为两类：一类为运输机械，另一类为加工机械。在本工程进入多种交叉作业时，垂直运输机械的调配和利用，将成为影响工程进度的主要矛盾，项目经理部将根据工程进展及工程需要认真研究、充分利用、合理安排。

在整个施工过程中，动力组要加强机械的保养和检查。定期检查，及时解决问题，使现场施工机械在整个施工期保持良好的运输状态。垂直运输：主体工程、装饰工程由二台快速提升架完成。

加工机械：参见《主要分项工程施工方法》中的内容，其安全操作要求均按照有关机械设备操作规程进行施工。

第十一章  安全施工措施

第一节 安全生产组织机构

安全生产是本工程施工过程中必须始终常抓的大事，为切实做到安全施工，我公司将贯彻项目经理是工程施工，是安全第一责任人的原则，并在项目经理部成立之后建立安全工作小组。

第二节 安全保证体系

为了保证工程安全工作的各项管理制度及安全管理措施层层落到实处，工地安全工作组织机构为了确保工程安全生产，按期交付使用，特建立安全保障体系。

公司质安管理体系

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一级管理 总公司管理体系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总 工 室 |  |  |  |  |  |  |  | 质 安 科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 技 术 科 |  |  |  |  |  |  | 分 公 司 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二级管理 施工现场管理体系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程负责人 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  | 总工程师 |  |  |  |  |  |  | 施工总监 |  |  |  |  |  | 质 安 员 |  |  |  | 施 工 员 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 三级管理 班组内部管理体系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 工 人 自 检 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工 人 互 检 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 班 长 检 查 |  |  |  |  |  |

第三节 安全用电管理措施

①电源从建设单位配电室中引出，接入施工现场总配电箱中，在现场分设主干线、分路供电、分柜控制，在每个施工段里，均设有为小型施工机械供电的电源箱。施工现场总箱、开关箱、设备负荷线路末端处设置两级漏电保护器，并具有分级保护的功能，防止发生意外伤害事故。

②现场电源电缆埋入地下50cm深，线路采用三相五线制，并进行保护接零，所有保护线末端均作重复接地。

③施工现场实行分级配电，动力配电箱与照明配电箱分别设置。分配电箱与开关箱距离不超过30米，开关箱与所控设备水平距离不超过3米。

④开关箱内设一机一闸，每台用电设备有自己的开关箱。

⑤施工现场的配电箱安装要端正、牢固，楼层的移动电箱要装在固定的支架上，固定配电箱距地面1.8米， 移动配电箱距地1.6米。

⑥配电箱内的各种电器，应按规定紧固在安装板上，箱外架空线及箱内线采用绝缘导线，绑扎成束，并固定在板上。

第四节 现场保卫治安安全措施

1)现场设立八人组成现场治安保卫小组，其中由一人担任组长。夜间轮流巡逻，重点是仓库、工棚、现场机械设备、成品、半成品等。

2)门卫值班室，由三人轮流值班，白天对外来人员和进出车辆及所有进出物资登记，凭证件出入，夜间值班护场。

3)加强对外来民工的管理，入住现场民工检验其身份证，并办理暂住证，非本工程的施人员不得住在施工现场，特殊情况要保卫科负责人批准。施工现场建立门卫和巡逻护场制度，护厂人员佩戴执勤标志。

4)办公区、宿舍、食堂设专人管理，制定防范措施，防火、防爆、防毒、防盗，严禁赌博，打架斗殴。

第五节 施工现场消防安全措施

(1)现场建立防火责任制，在组织施工时落实安全用火要求，实施防火措施，明确责任，落实到人。

(2)在施工过程中实施安全消防交底制度，形成书面文字。

(3)在进行现场平面布置时，施工干道兼作消防通道，宽度不小于3.5m，道路不准堆放材料。

(4)在本工程平面布置范围内的临时设施、仓库、材料堆场要有足够得灭火工具和设备，对消防器材有专人管理，定期检查。库房易燃易爆品要设置库房保管。

(5)注意工程施工不同的施工阶段的防火要求，特别是后期装修阶段，对材料、电气焊要加强管理。

第六节 施工现场机械设备安全措施

(1)现场机械设备的安全必须符合有关验收标准。

(2)现场机械设备的使用操作必须符合有关操作规程。

(3)机械设备操作人员必须持上岗证。

4)经常注意现场机械设备检查、维修、养护，严禁机械带病作业，超期限作业。

(5)尤其注意本工程现场塔吊，施工井架的防雷、避雷装置有效齐全。

(6)对现场各类机械操作人员施工前，要进行书面安全技术交底。对使用各种机械及小型电动工具得人员，先培训，后操作，有专人现场指导，对违章操作的人，立即停止并严肃批评。

(7)每周由项目经理组织有关施工人员对现场机械安全措施的落实情况进行检查。

第七节 施工现场用电安全措施

①机械所配的电缆线、线号不低于电机规定，临时用电完毕后收线归库。

②各工种交叉施工时，楼层必须是专用电箱，不许蜘蛛网式用电。

③现场用电由专业电工负责架接，线路通过脚手架时，电线加绝缘套管，不许电线于任何金属物体直接接触，接好线路后方可使用。严格执行三相五线制架设线路，不得随意乱接电线，闸刀装箱加锁，夜间作业照明线路，不使用时必须断电，配电箱中设施漏电保护器。

第八节 建筑施工安全措施

(1)现场各级管理人员认真贯彻"预防为主，安全第一"的方针，严格遵守各项安全技术措施，对进行施工现场的人员进行安全教育，树立安全第一的思想。

(2)各项施工班组应做好前进、班后的安全教育检查工作，安全文字交底，并实行安全值班制度，做好安全记录，施工现场设专职安全员。

(3)进入施工现场得施工人员注意使用"三宝"。不戴安全帽不准进入施工现场。

(4)对本工程的"四口"要焊接铁栅栏门或者用钢管架进行围护，并悬挂警示牌。

(5)楼梯踏步及休息平台要设置防护栏杆，立面悬挂安全网。

(6)本工程底层四周及建筑物出入口处搭设防护棚。

(7)外铡钢管架要搭设方案，对施工人员要用文字交底和专人管维修理。

(8)高处作业时严禁抛投物料。

(9)各分部、分项工程施工前，必须进行书面的安全技术交底，项目经理每周组织一次安全生产教育和安全生产检查评比活动。检查内容：

①施工现场的动力、照明线路和配件装置；

②所有机械设备的安全防护设施齐全有效；

③井架的运行系统、脚手架、通道的安全防护；

④库房、办公室、生活区、安全卫生、场容整洁。

10)高温季节施工时应该注意：施工人员的生活卫生、 环境卫生、做到防治中暑、中毒，防治疾病。冬季施工时，不许随便生火取暖。

第九节 架子工程安全措施

①外架采用钢管、扣件等材料必须符合有关标准要求，外架不容许超载作业，外架拆除前必须进行书面安全技术交底。

②外架底层和施工层，必须满足铺架板和安全网，外侧挂设密目安全网封闭。

③脚手架、井字架钢管底必须按规定必须垫上木板，要夯实，三米距离应斜撑，以加强强度，严禁攀登脚手架，以及座垂直吊篮上下，经常检查脚手架避免出现倾斜等情况，如果发现上述情况必须立即纠正。

④所有高空作业人员，必须按规定佩带安全装置，严格按照安全交底作业、对违反安全作业的人员，及时提出批评纠正或经济处罚。

⑤安全管理人员要做到：眼勤、腿勤、嘴勤，要经常深入现场善于发现隐患，对危险情况要积极采取有效安全防护措施，确保人员安全。

⑥遇五级以上大风和雨雪天气时，应停止外架作业，架子搭建不得在夜间进行。架子工长及安全员对架子的搭设必须检查验收，并填写验收单。

⑦本工程施工现场狭小，为了确保现场内外来往人员的安全，决定采用封闭式施工。现场周围用砖砌围墙，建筑物主要通行道路上方设置安全防护道棚，工程在进入主体结构时，钢管架四周采用绿色防护网和安全网防护。在保证院内环境卫生的前提下，现场周围，主要通行道路派专人负责打扫卫生。

第十二章  文明施工措施

第一节 创建文明工地的目标

根据我公司制定的文明施工管理目标，将本工程建成"市级文明工地"。我们充分认识到文明工地是建设是体现施工企业管理水平的一个重要标志。因此，依照文明工地建设有关规定的文件精神，教育职工从自身做起，保持良好的精神面貌和文明施工行为， 上下齐心协力将本工程工地建成文明工地。

第二节 文明工地管理体系的建立

我公司有幸中标，进入现场后，项目经理部将专门成立"创建文明工地领导小组"，设专人进行管理，由项目经理负责，并制定切实可行的文明工地管理措施，同时利用职权经济杠杆手段进行层层落实。这样，在本工程项目的施工现场就建立了比较健全的文明工地管理体系，并作为整项目工程管理机关中的一部分，直接参加工地现场的管理工作，从而保证创建文明工地各项制度和措施能够层层落实到实处。

第三节 认真搞好场容场貌

施工道路、大门的规划

①道路硬化：施工现场的施工干道均采用C15 砼硬化处理。

②道路排水：在施工道路两边均做明排水沟，并用水泥盖板覆盖，做到雨天无积水。

③道路照明：在道路两侧每隔30米设一路灯照明。

④门卫：在大门一侧设临设两间，作为门卫和接待室，并设电话机一部和信报收集箱。门前设置报刊栏等，在大门比较显要的位置设立"七牌一图"。即：工程概况牌、施工人员简牌、安全纪律牌、安全生产技术牌、十项安全措施牌、防火须知牌、卫生须知牌、施工现场平面布置图。

⑤大门内外卫生：在施工道路两旁每30m设一垃圾桶， 并设专人对场内外道路进行一日二次的清洁。

第四节 进场材料堆放规范化

①钢材、管件堆放：现场施工用钢材、管件，根据平面图和现场情况分量、分规格、分时间进场，合理有效利用进场有限空间位置，对进场的材料要分类堆放整齐，并挂上标签牌，做到一头齐、一个面、一条线。

②分散材料：对机砖及其它散状材料，根据现场实际情况及平面布置图码放成垛、成行、高度不超过1.50m， 对空心砖要成垛成行堆放，高度不超过1.80m。所用砂、石、 石灰要存放成堆，不得混杂。

③水泥存放：水泥分期分批存放在水泥库中，水泥库应做到防水、防潮、分品种标号堆码整齐，离墙不小于10cm，垛底要架空，垫高要保持通风，抄底使用，专人管理。

第五节 生产区文明施工管理

本工程生产区的文明管理将由"创建文明工地领导小组"总负责人进行直接管理，狠抓落实。从职工到管理人员，从周转材料的拆除堆放到组合安装，从各分项工程的施工准备到施工完毕，要切实始终的贯彻落实文明施工的总要求。同时，要通过各种活动经常对职工开展教育工作，增强工人的敬业精神和职工道德，全面提高工人的精神素质。从而使全体工人在思想上牢记树立起文明施工的思想观念。

①按照本方案建立的文明施工管理体系，制定文明施工责任制，划分区域，明确管理负责人，实行挂牌制，落实到个人，做到现场清洁整齐。

②施工生产区域临时用电、用水将设置专人管理，不得长流水、长明灯。

③工人操作地点和周围必须清洁整齐，做到活完脚下清，工完场地清，丢洒在楼梯、楼板上的水泥砂浆、混凝土要及时清理，落地灰要回收过筛使用。

④砂浆、混凝土在运输过程中，做到不洒、不漏，反之要及时清理。

⑤随着楼层的增高，要及时采取围护遮挡措施，使外观整洁，并及时悬挂具有鼓舞性，感召力的巨幅标语。

⑥对于现场的机械设备，统一用黄色油漆涂刷，配电箱用淡绿色油漆涂刷，并经常保持机械设备的机身及周围环境的清洁。机械的标记、编号明显、安全装置可靠。

⑦施工区内的零散碎料、垃圾渣，要及时清理至工地临时的垃圾站，每周将收集的垃圾向批准的垃圾场倾倒一次，运输车辆不能抛洒出场。

⑧施工场地要干干净净，没有乱七八槽的各种杂物，且每隔一层楼，专门设一间吸烟室、小便室，二室门上均有挂门帘。

⑨工地施工现场危险区域要悬挂明显标牌、警示牌。

第六节 生活区文明工地管理

①施工现场的临时设施包括：生活区内厕所、食堂、宿舍、办公室、娱乐室、卫生室等，必须严格按照施工组织设计确定的施工平面布置，搭建整齐。

②生活区的临时用水、用电设专人管理。

③在生活区、办公区，将根据实际情况设置相当数量的宣传标语、黑板报，并及时更换内容，切实起到鼓舞人心，表扬先进的作用。

④我们要经常保持办公室、食堂、宿舍、仓库及其周围地区的清洁，建立卫生区域，每日二次设专人打扫卫生。

⑤工地食堂的墙裙、灶台、买饭台统一用白瓷片镶贴，地面铺设防滑地砖，在使用过程中要做到整洁卫生，使生、熟食物隔离，案板分开，并且采取防苍蝇、防尘措施。

⑥在生活区内设水冲式临时厕所，用白瓷片镶贴，设专人打扫，保持其清洁，设有一个加盖子的简单化粪池。门窗齐全，投药撒白灰。

第七节 其它方面文明工地管理

在管理过程中，我们将实行严格的门卫制度和群体形象制度，所有现场管理人员及工人必须佩戴胸卡，统一穿戴劳动服，工人一律戴黄色安全帽，管理人员戴红色安全帽，并配有公司的标志帽徽。清洁工人用其食堂炊事人员一律穿白色卫生服。如果我公司有幸中标，我们将根据本项目的特点及现场的实际情况，建立、健全其它各项制度、岗位责任制，并每周检查一次具体实施情况，实现本项目创建文明工地管理目标。

第十三章  竣工交付使用后的回访工作

我公司按照图纸设计要求及现行的有关施工规范要求精心组织施工，使本工程如期竣工，并达到优良工程标准。交付使用后，我公司将按照建设部《建筑工程保修法》的要求，定期回访，认真及时处理保修问题，保障工程使用阶段的质量，实现我公司对该工程质量  终身负责的承诺。

①工程竣工后，我公司组织专业保修队，并由项目经理担任组长，专门为用户服务，随叫随到，及时处理发现的问题。保修队在规定义务维修期满后再延长一年。

②保修队撤离后，每半年进行一次回访，并由副经理担任。竣工后，继续对本工程进行沉降观测，其沉降稳定后，仍然坚持每二年进行观测一次，并做好记录。