施工组织设计（专项方案）管理技术标准

『自2005年12月1日起试行』

浙江省建工集团有限责任公司

2005年10月31日

目  录

1  总则	3

2  基本规定	3

3  术语	4

3.1施工组织设计	4

3.2专项施工方案	4

3.3重大特殊工程	6

4  工作流程	6

5  施工组织设计（专项方案）的编制	6

5.1基本规定	6

5.2施工组织设计的编制	6

5.2.1基本结构	6

5.2.2内容要求	7

5.2.2.1对“编制依据”的内容要求	7

5.2.2.2对“工程概况”的内容要求	8

5.2.2.3对“施工部署”的内容要求	12

5.2.2.4对“主要分部分项工程的施工方案”的内容要求	13

5.2.2.5对“施工进度计划”的内容要求	14

5.2.2.6对“施工总平面布置”的内容要求	15

5.2.2.7对“资源供应计划”的内容要求	17

5.2.2.8对“施工方案编制计划”的内容要求	19

5.3专项施工方案的编制	19

5.3.1基本结构	19

5.3.2内容要求	19

5.3.2.1对“工程概况”的内容要求	19

5.3.2.2对“施工安排”的内容要求	20

5.3.2.3对“施工方法”的内容要求	20

5.3.2.4对“进度安排与控制”的内容要求	20

5.3.2.5对“质量标准与控制”的内容要求	21

5.3.2.6对“安全文明施工和环境保护控制”的内容要求	21

5.3.2.7对“其他”的内容要求	21

6  施工组织设计（专项方案）的审批	22

6.1审批流程	22

6.2审批时间	22

6.3审核方式	22

6.4外地分公司授权	23

6.5专家论证	23

6.5.1需要进行专家论证的方案	23

6.5.2专家论证组织	23

7  施工组织设计（专项方案）的发放	24

8  分包方施工组织设计（专项方案）的管理	24

9  施工组织设计（专项方案）的实施	24

9.1施工组织设计（专项方案）的技术交底	24

9.2方案调整	25

10  施工组织设计（专项方案）的检查	26

10.1项目部管理	26

10.2分公司（工程公司）管理	30

10.2.1管理职责	30

10.2.2检查内容	31

10.3公司监督与抽检	31

10.3.1管理职责	31

10.3.2检查内容	31

10.3.3奖励与处罚	32

附表1施工组织设计(方案)报批表

附表2施工方案专家论证审查报告

附表3技术交底记录表

附表4施工方案现场检查表

附表5会议签到记录表

# 1  总则

- 为加强施工组织设计（专项方案）编制、审批、实施、检查工作，使施工组织设计（专项方案）管理标准化、规范化，更具有指导性和可操作性，特制定本标准。

- 本标准适用于浙江省建工集团承建的新建、扩建、改建等建设工程，作为所属工程项目技术管理的内控标准。

- 本标准编制依据为国家现行规范《建设工程项目管理规范》GB/T 50326－2001及建设部、省、市有关文件规定的要求。

- 施工组织设计（专项方案）编制、审核、实施、检查各项工作均应符合本标准要求，当项目所处行业、地方主管部门另有规定时，应同时执行。

- 施工组织设计（专项方案）应经审核、审定，企业技术负责人签字认可后方可执行。特殊情况需作调整时，应经企业技术负责人批准。

# 2  基本规定

- 施工组织设计（专项方案）是对特定工程施工的全面策划，各项指标和技术措施必须满足合同的要求，保证工程各项目标的最终实现。

- 必须严格遵守国家工程建设的法律、法规、方针、政策、技术规范规程以及公司各项有关规章制度，科学合理地组织施工。

- 为满足建设工程项目管理规范的要求，施工组织设计代替项目管理规划时，必须增加相关内容，使之成为项目管理的指导性文件。

- 编制应考虑贯彻工程建设的“三同时”原则，即主体工程建设应与环境、安全设施的设计、施工、投入同时同步进行。

- 施工组织设计（专项方案）应采用合理的施工程序和施工工艺，优先考虑应用成熟先进的施工技术和管理方法，推广行之有效的科技成果，科学确定施工方案，提高管理水平，提高劳动生产率，确保安全施工，保证工程质量，缩短工期，降低成本，注意环境保护。

- 运用现代建筑管理原理，积极采用信息化管理技术、流水施工方法和网络计划技术等，做到有节奏、均衡和连续地施工。

- 充分利用施工机械和设备，提高施工机械化、自动化程度，改善劳动条件，提高劳动生产率。

- 提高建筑工业化程度，科学安排冬、雨、台、夏等季节性施工，确保全年均衡性、连续性施工。

- 坚持“规范管理精心施工、信守合约质量创优、预防为主降低风险、安全卫生保障健康、控制污染改善环境、持续改进提高绩效”的管理方针，确保安全生产和文明施工，做好生态环境和历史文物保护，防止建筑振动、噪声、粉尘和垃圾污染。

- 尽可能利用永久性设施和组装式设施，减少施工设施建造量；科学规划施工平面，减少施工用地。

- 优化现场物资储存量，合理确定物资储存方式，尽量减少库存量和物资损耗。

- 编制内容力求：重点突出，表述准确，取值有据，图文并茂。

- 施工组织设计（专项方案）应按规定程序编制、审批，并应在工程开工（分部分项工程施工）之前完成。施工组织设计（专项方案）在贯彻执行过程中应实施动态管理，根据情况变化及时调整、报审。

- 项目经理部是施工组织设计（专项方案）的实施主体，应严格按照施工组织设计（专项方案）要求的内容组织进行施工，不得随意更改。

# 3  术语

## 3.1施工组织设计

相当于项目管理规划和项目质量计划，包含施工技术内容和项目管理内容。

## 3.2专项施工方案

针对施工过程中有特殊要求的分部、分项工程和施工技术措施编制的专门施工方案，如脚手架、模板及支撑系统、施工用电、屋面、防水、大体积混凝土等。下列情况必须编制专项施工方案（项目所处行业、地方建设行政主管部门另有要求的应同时执行）：

##### （1）根据建设部建质[2004]213号文：

（一）基坑支护与降水工程

基坑支护工程是指开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）并采用支护结构施工的工程；或基坑虽未超过5m，但地质条件和周围环境复杂、地下水位在坑底以上等工程。

（二）土方开挖工程

土方开挖工程是指开挖深度超过5m（含5m）的基坑、槽的土方开挖。

（三）模板工程

各类工具式模板工程，包括滑模、爬模、大模板等；水平混凝土构件模板支撑系统及特殊结构模板工程。

（四）起重吊装工程

（五）脚手架工程

1、高度超过24m的落地式钢管脚手架；

2、附着式升降脚手架，包括整体提升与分片式提升；

3、悬挑式脚手架；

4、门型脚手架；

5、挂脚手架；

6、吊篮脚手架；

7、卸料平台。

（六）拆除、爆破工程

采用人工、机械拆除或爆破拆除的工程。

（七）其他危险性较大的工程

1、建筑幕墙的安装施工；

2、预应力结构张拉施工；

3、隧道工程施工；

4、桥梁工程施工（含架桥）；

5、特种设备施工；

6、网架和索膜结构施工；

7、6m以上的边坡施工；

8、大江、大河的导流、截流施工；

9、港口工程、航道工程；

10、采用新技术、新工艺、新材料，可能影响建设工程质量安全，已经行政许可，尚无技术标准的施工。

##### （2）根据杭州市有关规定，杭州地区范围内工程应同时执行以下专项方案条件：

- 深基坑围护及深度超过2m的土方开挖工程；

- 承重支撑架搭设和拆除；

- 爬模（滑模）施工；

- 外脚手架搭设和拆除；

- 施工临时用电系统；

- 塔吊、人货梯等大型机具安装和拆除；

- 装配式结构及大型构件吊装；

- 围墙和临时设施布置；

- 消防预案；

- 新技术、新工艺应用；

- 预应力、钢结构等可能影响施工安全和工程质量的施工工序；

- 建设单位项目主任工程师或监理单位总监认为应当编制专项施工方案的。

## 3.3重大特殊工程

相对于一般工程而言，其界定为符合以下条件之一者：

- 单体建筑面积2万平方米以上的工程；

- 基坑临边开挖深度超过5m的深基础工程；

- 水平混凝土构件模板支撑系统高度超过8m，或跨度超过18m，施工总荷载大于10kN/m2，或集中线荷载大于15kN/m的大跨度、大空间结构；

- 列入公司创部、省级优质工程计划的工程；

- 其他符合重大特殊特点的工程。

# 4  工作流程

编制依据

分析策划

编制施工组织设计

审  核

定  稿

批  准

实  施

改进

重大变更

注：◆为主要监视测量点

# 5  施工组织设计（专项方案）的编制

## 5.1基本规定

- 施工组织设计（专项方案）编制由项目经理牵头，项目技术主管组织编写，并在项目部相关岗位进行会签。

## 5.2施工组织设计的编制

### 5.2.1基本结构

- 编制说明

  - 编制依据

  - 工程概况

- 基本信息

- 建筑设计

- 结构设计

- 设备安装

- 工程环境与自然地质条件

  - 工程特点与施工关键

- 工程目标（包括质量、工期、安全文明施工等目标）

- 施工部署

  - 项目组织机构

  - 施工段划分与施工顺序

  - 施工工艺采用与资源供应安排

  - 施工准备工作安排

  - 施工检验批划分

  - 检验试验计划

- 主要分部、分项工程施工方法和技术措施

- 施工进度计划

- 施工总平面布置

- 资源供应计划（包括主要机械、劳动力和材料的配备计划）

- 技术组织措施

  - 确保工程质量的技术组织措施

  - 确保安全生产的技术组织措施

  - 确保文明施工的技术组织措施

  - 确保工期进度的技术组织措施

- 环境及职业健康安全管理目标及措施

- 工程保修

- 专项施工方案编制计划

注：1. 施工组织设计必须包含以上内容，章节名称、顺序可以调整。

2. 重大特殊工程可考虑增加新技术应用或技术攻关课题计划内容。

### 5.2.2内容要求

#### 5.2.2.1对“编制依据”的内容要求

编制依据主要应列出编制施工组织设计时依据的工程设计资料、合同承诺以及法律法规等，可参考以下罗列条目：

- 工程施工图纸及其标准图。

- 工程地质勘探报告、地形图和工程测量控制网。说明工程地质勘探报告、地形图和工程测量控制网的名称、报告编号、报告日期。

- 承包单位年度施工计划对本工程质量和安全文明控制的目标要求。

- 承包单位年度施工计划对本工程开竣工的时间要求。

- 合同文件。

- 法律、法规、技术规范文件。

- 工程所涉及的国家、行业、地方主要法律、法规、技术规范、规程和浙江建工的企业技术标准及质量、环境、职业安全健康管理体系文件。

- 其他有关文件（工程有关的国家批准的基本建设计划文件，建设地区主管部门的批文，施工单位上级下达的施工任务书等。说明文件批号、日期）。

编制依据重点应标明设计图纸的版本号，对有关资料未及时到位的情况也应特别加以说明。

主要编制依据文件清单

| 序号 | 文件名称 |  | 编号 | 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 法律 |  |  |  |
|  | 规范 标准 |  |  |  |
|  | 体系 管理 |  |  |  |
|  | 企业 技术 标准 |  |  |  |
|  | 技术 文件 |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |
| 注：类别是指国标（文件）、行标（文件）、地方标准（文件）还是企业标准（文件）。 |  |  |  |  |

#### 5.2.2.2对“工程概况”的内容要求

工程概况应对工程设计内容、自然地质情况、以及相关单位做简要并且全面的叙述。叙述深入程度应以使阅读者在不看图纸的情况下能基本了解工程的基本情况和重点关键为准，对于工程较为独特、对于工程质量、进度、安全等有重大影响的建筑功能、结构设计等情况尤其不得遗漏。

##### 1 基本信息

建设项目名称、工程类别、使用功能、建设目的和建设地点；占地面积和建设规模；工程的建设、勘察、设计、总承包和分包单位名称，以及建设单位委托的社会建设监理单位名称及其监理班子组织状况；质量要求和投资额，以及工期要求等。可采用下表形式表示。

工程建设概况一览表

| 工程名称 |  | 建设地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设规模 |  |  |  |
| 建设单位 |  | 勘察单位 |  |
| 设计单位 |  | 监理单位 |  |
| 质监单位 |  | 安监单位 |  |
| 总包单位 |  | 主要分包单位 |  |
| 工程合同范围 |  |  |  |

##### 2建筑设计

主要应包括：（a）工程建筑功能、平面组成、层数、层高、占地面积、建筑面积（总建筑面积、地下部分建筑面积、地上部分建筑面积）、建筑高度；（b）屋面、地下室等部位防水、保温主要做法；（c）外立面以及室内楼地面、内墙、天棚等部位装饰装修主要做法。如多个单体应视情况分别说明。内容表达可参考下表形式。

建筑设计概况一览表

| 占地面积 |  |  | 首层建筑面积 |  |  |  |  |  | 总建筑面积 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 层数 | 地 上 |  | 层高 |  | 首 层 |  |  |  | 地上面积 |  |  |  |
|  | 地 下 |  |  |  | 标准层 |  |  |  | 地下面积 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 地下室 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 最大层高 |  |  |  |  |  |  |  |
| 装饰装修 | 外 檐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 楼地面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 墙 面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 顶 棚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 楼 梯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电梯厅 | 地面： |  |  |  | 墙面： |  |  |  | 顶棚： |  |  |
| 防水 | 地 下 | 防水等级： |  |  |  | 防水材料： |  |  |  |  |  |  |
|  | 屋 面 | 防水等级： |  |  |  | 防水材料： |  |  |  |  |  |  |
|  | 厕浴间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 阳 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 雨 篷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保温节能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### 3结构设计

主要应包括：（a）地基基础结构型式与设计概况；（b）主体结构型式与设计概况；（c）混凝土、钢筋、砌体等材料要求。如多个单体应视情况分别说明。内容表达可参考下表形式。

结构设计概况一览表

| 地基 基础 | 埋 深 |  | 持力层 |  |  |  |  |  |  | 承载力标准值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 桩 基 | 类型： |  |  | 桩长： |  |  |  |  | 桩径： |  |  | 间距： |  |  |  |  |  |
|  | 箱、筏 | 底板厚度： |  |  |  |  |  | 顶板厚度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 条 基 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 独 立 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主体 | 结构形式 |  |  |  |  |  |  |  | 主要柱网间距 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要结构尺寸 |  | 梁： |  |  | 板： |  |  |  |  |  | 柱： |  |  | 墙： |  |  |  |
| 抗震等级设防 |  |  |  |  |  |  | 人防等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土强度 等级及 抗渗要求 |  | 基础 |  |  |  |  | 墙体 |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |
|  |  | 梁 |  |  |  |  | 板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 柱 |  |  |  |  | 楼梯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢筋 |  | 类别： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特殊结构 |  | （钢结构、网架、预应力） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他需说明的事项： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### 4设备安装

主要应包括：给水、排水设计情况，强电、弱电设计概况，通风空调、采暖供热、消防系统以及电梯等设计简况。如多个单体应视情况分别说明。具体内容可在另行编制的安装施工组织设计中说明。内容表达可采用下表形式表示。

设备安装概况一览表

| 给水 | 冷 水 |  |  | 排水 |  | 污水 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 热 水 |  |  |  |  | 雨水 |  |  |  |
|  | 消 防 |  |  |  |  | 中水 |  |  |  |
| 强电 | 高 压 |  |  | 弱电 |  | 电 视 |  |  |  |
|  | 低 压 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 接 地 |  |  |  |  | 安全监控 |  |  |  |
|  | 防 雷 |  |  |  |  | 楼宇自控 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合布线 |  |  |  |
| 中央空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通风系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采暖供热系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防 系统 | 火灾报警系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自动喷水灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防栓系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防、排烟系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 气体灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电梯 | 人梯： 台 |  | 货梯： 台 |  | 消防梯： 台 |  |  |  | 自动扶梯： 台 |
| 其他需说明的事项： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### 5工程环境与自然地质条件

主要参考以下条目，应以简要原则进行说明。

(1)当地气象条件，如：当地气象条件和变化状况。冬季开始时间，一般平均温度、最低温度、极端最低温度和降雪量情况；夏季开始时间、一般平均温度、最高温度和极端最高温度情况；雨季时间、平均降水量和日最大降水量情况；当地台风季主导风向和最大风力情况等。

(2)工程地质及水文条件，如：建筑物所处位置各层的土质情况，地下水水质、水位标高及其水位流向等。

(3)地形条件，如：建筑物所在位置的场地绝对标高，场地平整情况等。

(4)周边道路及交通条件，如：施工现场周边道路状况，运输道路是否畅通等。

(5)场区及周边地下管线，如：施工现场内及周边是否有地下水管、电缆、天然气、液化气等管道，并详细了解各类管道埋置位置、深度等情况。资料业主未提供的情况应特别说明。

##### 6工程特点与施工关键

应总结工程特点，并在此基础上提出施工中特别值得重视的关键问题，供编制方案时考虑针对性措施。可考虑以下内容：高（高度、转换层）、大（体量、跨度等）、新（结构、技术）、特（有特殊要求）、重（国家、行业或地方的重点工程）、深（基坑）、近（与周边建筑或道路）、短（工期）等。

#### 5.2.2.3对“施工部署”的内容要求

##### 1项目组织机构

主要应阐述项目组织管理体系模式和内容，建立统一的工程指挥系统，通常采用组织机构框图表示，并体现岗位配置、人员安排。总包单位应考虑分包管理人员，将分包单位纳入组织体系中。

项目管理人员工作职责和权限，应与质量、环境、职业安全健康管理体系文件中管理人员职责和权限相一致。

##### 2施工段划分与施工顺序

应根据工程实际进行施工段划分、施工流程顺序以及作业班组的安排。根据总包合同、分包要求，组建综合或专业作业队组，合理划分每个承包单位的施工区域，明确主导施工项目和穿插施工项目及其建设期限。

（a）施工流水段的划分：根据工期目标、设计和资源状况，合理地进行流水段的划分，流水段划分应分基础阶段、主体阶段和装饰装修阶段三个阶段，并应分别附流水段划分的平面图。

（b）施工工艺流程

根据工程建筑、结构设计情况以及工期、施工季节等因素，确定施工工艺流程，并应有工艺流程图。

工艺流程的确定一般遵循“先地下后地上，先主体后装修，先土建后设备安装”的原则，做到科学合理地确定施工工艺流程。

##### 3施工工艺采用与资源供应安排

应结合现场实际情况考虑施工工艺，主要包括模板体系与加工、钢筋加工、混凝土加工安排，施工机械设备安排等。

##### 4施工准备工作安排

(1)施工技术准备

1)编制施工进度控制实施细则，包括:分解工程进度控制目标，编制施工作业计划；认真落实施工资源供应计划，严格控制工程进度计划目标；协调各施工部门之间关系，做好组织协调工作；收集工程进度控制信息，做好工程进度跟踪监控工作；以及采取有效控制措施，保证工程进度控制目标。

2)编制施工质量控制实施细则，包括:分解施工质量控制目标，建立健全施工质量体系；认真确定分项工程质量控制点，落实其质量控制措施；跟踪监控施工质量，分析施工质量变化状况；采取有效质量控制措施，保证工程质量控制目标。

3)做好工程技术交底工作，包括:单项(位)工程施工组织设计、施工方案和施工技术标准交底。

(2)劳动组织准备

1)建立工作队组，包括:根据施工方案、施工进度和劳动力需用量计划要求，确定工作队组形式，并建立队组领导体系，在队组内部工人技术等级比例要合理，并满足劳动组合优化要求。

2)做好劳动力培训工作，它包括:根据劳动力需要量计划，组织劳动力进场，组建好工作队组，并安排好工人进场后生活，按工作队组编制组织上岗前培训。

(3)施工物资准备

包括：施工工具准备，建筑原材料准备，成品、半成品准备，施工机械设备准备，大型临时设施准备。

(4)施工现场准备

包括：清除现场障碍物，实现“四通一平”；现场控制网测量；建造各项施工设施；做好冬雨季施工准备；组织施工物资和施工机具进场。

##### 5施工检验批划分

根据同一的生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的，由一定数量样本组成的检验体成为检验批。检验批的划分一般应根据建筑物后浇带、变形缝或施工缝。检验批宜在开工前在施工组织设计中明确，便于今后资料分类、验收组织。

##### 6检验试验计划

施工组织设计中宜对需要见证取样的混凝土试块（标准、同条件、拆模）、钢筋等材料编制检验试验计划。

#### 5.2.2.4对“主要分部分项工程的施工方案”的内容要求

对工程涉及的分部、分项工程应编制施工方案对施工安排、技术措施进行阐述，可考虑以下内容：

（1）确定影响整个工程施工的分部分项工程，明确原则性施工要求。如：

- 基坑开挖工程，应确定采用什么机械，开挖流向并分段，土方堆放地点，是否需要降水、采用什么降水设备，垂直运输方案等；

- 钢筋工程，应确定钢筋加工形式、钢筋接头形式等；

- 模板工程，应确定各种构件采用何种材料的模板，配备数量，周转次数，钢筋、模板的水平垂直运输方案等；

- 脚手架工程，应确定采用何种架子系统，如何周转等；

- 混凝土工程，应确定混凝土运输机械、混凝土浇筑顺序、浇筑机械，并确定机械数量和机械布置位置等；

- 结构吊装工程，应明确吊装构件重量、起吊高度、起吊半径，选择吊装机械、机械设置位置或行走路线等，并绘出吊装图。

（2）对于常规做法和工人熟知的分项工程提出主要应注意的一些特殊问题。

（3）各级文件规定的分部分项工程、特殊过程、关键过程，应另行编制具体的施工方案，并将其作为工程施工组织设计的附件一同归档，专项方案的编制内容应符合本标准第5.3条的要求。

#### 5.2.2.5对“施工进度计划”的内容要求

应包含主要工作进度安排、形象节点部位安排、专业分包单位穿插时间等，以横道图或网络图表示。可参考以下内容：

㈠编制施工进度计划依据

- 项目管理目标责任书；

- 施工总进度计划；

- 施工方案；

- 主要材料和设备的供应能力；

- 施工人员的技术素质及劳动效率；

- 施工现场条件，气候条件，环境条件；

- 已建成的同类工程实际进度。

㈡施工进度计划编制步骤

⑴施工网络进度计划编制步骤

- 熟悉审查施工图纸，研究原始资料；

- 确定施工起点流向，划分施工段和施工层；

- 分解施工过程，确定施工顺序和工作名称；

- 选择施工方法和施工机械，确定施工方案；

- 计算工程量，确定劳动量或机械台班数量；

- 计算各项工作持续时间；

- 绘制施工网络图；

- 计算网络图各项时间参数；

- 按照项目进度控制目标要求，调整和优化施工网络计划。

⑵施工横道进度计划编制步骤

- 熟悉审查施工图纸，研究原始资料；

- 确定施工起点流向，划分施工段和施工层；

- 分解施工过程，确定施工项目名称和施工顺序；

- 选择施工方法和施工机械，确定施工方案；

- 计算工程量，确定劳动量或机械台班数量；

- 计算工程项目持续时间，确定各项流水参数；

- 绘制施工横道图；

- 按项目进度控制目标要求，调整和优化施工横道计划图。

⑶施工进度计划编制内容

- 编制说明；

- 进度计划图；

- 单位工程施工进度计划的风险分析及控制措施。

编制单位工程施工进度计划应采用工程网络计划技术，必要时还应编制横道图。计划编制应符合国家现行标准《网络计划技术》(GB/T13400.1～3－92)及行业标准《工程网络计划技术规程》JGJ/T121-99的规定。

⑷制定施工进度控制实施细则

- 编制月、旬和周施工作业计划；项目经理部对进度控制的责职分工；进度控制的具体措施(包括组织措施、技术措施、经济措施及合同措施等)；

- 落实劳动力、原材料和施工机具供应计划；

- 协调同设计单位和分包单位关系，以便取得其配合和支持；

- 协调同业主的关系，保证其供应材料、设备和图纸及时到位；

- 跟踪监控施工进度，保证施工进度控制目标实现。

#### 5.2.2.6对“施工总平面布置”的内容要求

参考以下内容：

（1）施工平面布置的依据

- 施工总平面布置。

- 建设地区原始资料。

- 一切原有和拟建工程位置及尺寸。

- 全部施工设施建造方案。

- 施工方案、施工进度和资源需要量计划。

- 建设单位可提供的房屋和其他生活设施。

- 项目所在地方政府的有关规定。

（2）施工平面布置的原则

- 施工平面布置要紧凑合理，尽量减少施工用地。

- 尽量利用原有建筑物或构筑物，降低施工设施建造费用。

- 合理地组织运输，保证现场运输道路畅通，尽量减少场内运输费。

- 尽量采用装配式施工设施，减少搬迁损失，提高施工设施安装速度。

- 各项施工设施布置都要满足方便生产、有利于生活、安全防火、环境保护和劳动保护要求。

（3）施工平面布置内容

- 设计施工平面图：建筑总面图上的全部地上、地下建筑物、构筑物和管线，地形等高线，测量放线标桩位置，各类起重机械停放场地和开行线路位置，以及生产性、生活性施工设施和安全防火设施位置。

- 编制施工设施计划：生产性和生活性施工设施的种类、规模和数量，以及占地面积和建造费用，一般采用下表形式表示。

施工设施计划一览表

| 序号 | 设施名称 | 种类 | 数量（或面积） | 规模（或可存储量） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 临时用水布置：综合考虑施工现场用水量、机械用水量、生活用水量、生活区生活用水量、消防用水量等，确定总用水量，选择水源，设计临时给水系统。

- 临时用电布置：建筑工地临时用电，包括动力用电与照明用电两种，在计算用电量时，应考虑：全工地所使用的机械动力设备，其他电气工具及照明用电的数量，施工总进度计划中施工高峰阶段同时用电的机械设备最高数量，各种机械设备在工作中的需用的情况。确定总用电量，选择电源，设计临时用电系统。

- 临时道路：根据生产和生活的要求，设计临时道路方案，明确道路的宽度、走向、厚度及材料等问题。

- 排水系统：根据工程地势情况，结合当地的气候，综合考虑生产和生活要求，兼顾环境管理的规定，设计临时排水系统。

- VI规划：根据浙江省建工集团有限责任公司的《视觉识别管理手册》，编制《现场VI策划方案》，包括总则、VI战略工作目标、VI战略组织机构、VI战略策划方案、VI战略实施细则等内容。

（4）设计施工平面图步骤

- 确定起重机械数量和位置。

- 确定搅拌区（站）、材料堆场、仓库和加工场位置。

- 确定运输道路位置。

- 行政管理和文化福利设施布置。

- 确定水电管网位置。

（5）施工平面图输出要求

施工平面布置图最终由“三图一表”体现，“三图”即为:基础阶段施工平面布置图、主体阶段施工平面布置图和装饰装修阶段施工平面布置图，如有必要，还应编制桩基、挖土、室外等阶段的施工平面布置，“一表”即为下表。

施工场地临时用地表

| 序号 | 临设名称 | 平面尺寸（m) | 面积（m2） | 构造 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（6）施工平面管理规划

施工总平面管理指在施工过程中对施工场地的布置进行合理的调节。内容应包括：

- 以施工总平面规划为依据，根据工程进度情况，制定对施工总平面布置进行调整、补充和修改的要求，以满足各单位不同时间的需要。

- 总平面管理包括施工总平面的统一管理和各专业施工单位的区域管理，确定各个区域内部有关道路、动力管线、排水沟渠及其它临时工程的施工、维修、养护责任。

- 对运输大宗材料的车辆，作出妥善安排，避免拥挤堵塞；制定大型施工现场在施工管理部门内，应设专职组，负责平面管理，一般现场也应指派专人管理此项工作的要求。

#### 5.2.2.7对“资源供应计划”的内容要求

内容必须包含机械、劳动力供应的安排，以下资源供应计划视项目具体情况编制。

##### （1）劳动力需用量计划

按进度计划中确定的各工程项目主要工种工程量，套用概(预)算定额或者有关资料，求出各工程项目主要工种的劳动力需要量。需用量计划参考下表。

劳动力需要量计划表

| 序号 | 专业工种 |  | 劳动量 （工日） | 需要量计划（工日） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 年度 |  |  |  |  |  | 年度 |  |  |  |  |  |  |
|  | 名称 | 级别 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | … | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | … |  |

##### （2）施工工具需要量计划

主要指模板、脚手架用钢管、扣件、脚手板等辅助施工用工具需要量计划，参考下表表示。

施工工具需要量计划表

| 序 号 | 施工工具名称 | 需用量 | 进场日期 | 出场日期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

##### （3）原材料需要量计划

主要指工程水泥、钢筋、砂、石子、砖、石灰、防水材料等主要材料的需要量计划，参考下表表示。

原材料需要量计划

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 需要量 |  | 需 要 时 间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数量 | ×月 |  |  | ×月 |  |  | ×月 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |  |

##### （4）成品、半成品需要量计划

主要指混凝土预制构件、钢结构、门窗构件等成品、半成品需要量计划，参考下表表示。

成品、半成品需要量计划

| 序号 | 成品、半成品名称 | 规格 | 需要量 |  | 需 要 时 间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数量 | ×月 |  |  | ×月 |  |  | ×月 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |  |

##### （5）施工机械、设备需要量计划

主要指施工用大型机械设备、中小型施工工具等需要量计划，参考下表表示。

施工机械、设备需要量计划

| 序号 | 施工机具名称 | 型号 | 规格 | 电功率（kVA） | 需要量（台） | 使用时间 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

##### （6）生产工艺设备需要量计划

主要指生产工艺设备等需要量计划，参考下表表示。

生产工艺设备需要量计划

| 序号 | 生产设备名称 | 型号 | 规格 | 电功率（kVA） | 需要量（台） | 进场时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（7）测量装置需用量计划

主要指本工程用于定位测量放线用的计量设备、现场试验用计量装置、质量检测设备、安全检测设备、进场材料计量用设备等。参考下表表示。

测量装置配备计划一览表

| 序号 | 测量装置名称 | 分类 | 数量 | 使用特征 | 确认间距 | 保管人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 5.2.2.8对“施工方案编制计划”的内容要求

- 在编制施工组织设计后，还应对分部分项工程、特殊分部分项工程、特殊施工时期(冬期、雨期和高温季节等)以及结构复杂、施工难度大、专业性强的项目等编制施工方案，制定施工方案编制计划。

- 安全和施工现场临时用电应按职能管理部门的规定单独编制方案。

- 专项施工方案编制内容执行本标准5.3的规定。

- 专项施工方案编制计划参考下表表示。

专项施工方案编制计划表

| 序号 | 方案名称 | 编制人 | 负责人 | 计划完成时间 | 备注 (编制原因) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 5.3专项施工方案的编制

专项施工方案应提前策划编制，编制应考虑到周边相关部位影响因素，叙述内容应简要、全面，设计计算应附计算、验算。

### 5.3.1基本结构

- 编制依据★

- 工程概况★

- 施工安排★

- 施工方法★

- 进度安排与控制

- 质量标准与控制

- 安全文明施工和环境保护★

- 其他（设计计算、安全验算等）

注：带“★”条目必须包含，其他条目根据实际情况编制，条目顺序可以灵活调整。

### 5.3.2内容要求

#### 5.3.2.1对“工程概况”的内容要求

主要说明工程总体概况，专项方案涉及的分部分项或特殊过程具体情况。包括：分部分项或特殊过程项目名称，建筑、结构等概况及设计要求，工期、质量、安全、环境等要求，施工条件和周围环境情况，项目难点和特点等。必要时应配以图表达。

#### 5.3.2.2对“施工安排”的内容要求

主要说明专项方案涉及部位施工的安排，与前后、周边施工过程及部位的次序关系。主要可参考以下内容：

- 确定项目管理小组或人员；

- 确定劳务队伍，根据施工工艺要求提出不同工种的需求计划；

劳动力需求计划

| 序号 | 工种名称 | 需用人数 | 进场时间 | 技术等级要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 确定施工方法；

- 确定施工工艺流程；

- 选择施工机械；

施工机械、设备需要量计划

| 序号 | 施工机具名称 | 型号 | 规格 | 电功率（kVA） | 需要量（台） | 使用时间 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 确定施工物资的采购，建筑材料、预制加工品、施工机具、生产工艺设备等需用量、供应商；

施工工具需要量计划表

| 序 号 | 施工工具名称 | 需用量 | 进场日期 | 出场日期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 确定安全施工措施，包括自然灾害、防火防爆、劳动保护、特殊工程安全、环境保护等措施。

#### 5.3.2.3对“施工方法”的内容要求

根据工艺流程顺序，提出各环节的施工要点和注意事项。对易发生质量通病的项目，新技术、新工艺、新材料等应作重点说明，并绘制详细的施工图加以说明。对具有安全隐患的工序，应进行详细计算并绘制详细的施工图加以说明。

#### 5.3.2.4对“进度安排与控制”的内容要求

- 工期安排：根据工艺流程顺序，编制详细的进度，以横道图或网络图表示。

- 保证措施：主要包括组织措施、技术措施、经济措施及合同措施等。措施内容应简要并具针对性，一般不重复叙述施工组织设计中相关内容。

#### 5.3.2.5对“质量标准与控制”的内容要求

（1）质量标准

- 主控项目：包括抽检数量、检验方法。

- 一般项目：包括抽检数量、检验方法和合格标准。

（2）保证措施

- 人的控制：以项目经理的管理目标和职责为中心，配备合适的管理人员；严格实行分包单位的资质审查；坚持作业人员持证上岗；加强对现场管理和作业人员的质量意识教育及技术培训；严格现场管理制度和生产纪律，规范人的作业技术和管理活动行为；加强激励和沟通活动等。

- 材料设备的控制：抓好原材料、成品、半成品、构配件的采购、材料检验、材料的仓储和使用；建筑设备的选择采购、设备运输、设备检查验收、设备安装和设备调试等。

- 施工设备的控制：从施工需要和保证质量的要求出发，确定相应类型的性能参数；按照先进、经济合理、生产适用、性能可靠、使用安全的原则选择施工机械；施工过程中配备适合的操作人员并加强维护。

- 施工方法的控制：采取的技术方案、工艺流程、检测手段、施工程序安排等。

- 环境的控制：包括自然环境的控制、管理环境的控制和劳动作业环境的控制。

- 技术资料的控制：工程竣工资料是反映工程质量和工作质量状况的重要依据，是工程质量竣工验收的必备条件，是城建档案的重要组成部分，也是建筑物日后维修、改建、扩建的重要档案材料。因此，平时应注重技术资料的收集、整理工作，使工程资料做到准确、及时，并与工程进度同步。工程竣工后，要按《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2001）的要求进行整理，并上交市城建档案管理部门、建设单位、集团公司各1套。

#### 5.3.2.6对“安全文明施工和环境保护控制”的内容要求

针对项目特点、施工现场环境、施工方法、劳动组织、作业使用的机械、动力设备、变配电设施、架设工具以及各项安全防护设施等制定确保安全施工、保护环境，防止工伤事故和职业病危害，从技术上采取的预防措施。

#### 5.3.2.7对“其他”的内容要求

对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程施工方案，必须附具详细的计算过程以及安全验算结果。

# 6  施工组织设计（专项方案）的审批

## 6.1审批流程

分公司主任工程师、生产经理审核

（直管项目由项目部主任工程师、生产经理审核）

项目部编制、会签

工程技术部审核

工程质量安全部审核

返回修改

总工程师审定盖章

是否为重大、特殊工程

是

否

返回修改

返回修改

返回修改

## 6.2审批时间

施工组织设计（专项方案）的各级审核应保证至少有5个工作日的时间，不得临时审批。

## 6.3审核方式

施工组织设计（专项方案）审核审定应包括形式审核和内容审核两方面。编制人应保证与该方案内容相关情况在工程概况中已表述完整，并及时根据审核要求进行修改完善，否则不得进入下道审核审定程序。

（1）形式审核主要是审查施工组织设计、专项方案格式是否符合要求，有无缺项内容。

（2）内容审核主要是审查：

1）方案措施有无重大缺陷；

2）质量、安全保障体系与措施是否健全；

3）进度安排是否合理；

4）机具、劳动力、周转材料供应是否充足；

5）现场平面布置是否合理。

## 6.4外地分公司授权

为简化管理程序，根据公司技术管理职能，总工程师在以下方面对外地分公司技术负责人授权：

- 重大特殊工程施工组织总设计由集团总工程师审定，专项方案由外地分公司技术负责人审定，报集团公司备案。其他工程、投标工程施工组织设计、专项方案均授权外地分公司技术负责人审定；

- 工程项目技术问题检查、指导、处理授权外地分公司技术负责人，重大问题须报集团公司备案；

## 6.5专家论证

### 6.5.1需要进行专家论证的方案

- 深基坑工程 ：开挖深度超过5m（含5m）或地下室三层以上（含三层），或深度虽未超过5m（含5m），但地质条件和周围环境及地下管线极其复杂的工程。

- 地下暗挖工程 ：地下暗挖及遇有溶洞、暗河、瓦斯、岩爆、涌泥、断层等地质复杂的隧道工程。

- 高大模板工程 ：水平混凝土构件模板支撑系统高度超过8m，或跨度超过18m，施工总荷载大于10kN/m2，或集中线荷载大于15kN/m的模板支撑系统。

- 30m及以上高空作业的工程 。

- 大江、大河中深水作业的工程 。

- 城市房屋拆除爆破和其他土石大爆破工程 。

### 6.5.2专家论证组织

- 建筑施工企业应当组织不少于5人的专家组，对已编制的安全专项施工方案进行论证审查。评审专家可从集团技术专家组（危险性较大工程方案论证专家库）中抽取，也可从省土木建筑学会建筑施工学委会专家库中邀请。

- 安全专项施工方案专家组必须提出书面论证审查报告，施工企业应根据论证审查报告进行完善，施工企业技术负责人、总监理工程师签字后，方可实施。

- 专家组书面论证审查报告应作为安全专项施工方案的附件，在实施过程中，施工企业应严格按照安全专项方案组织施工。

- 专家论证审查报告及配套会议签到记录表详附表。

# 7  施工组织设计（专项方案）的发放

- 施工组织设计（专项方案）审批完成后按规定报审、资料归档。

- 施工组织设计项目部发放范围：项目经理、项目生产经理、项目主任工程师、施工员、质量员、安全员、资料员、核算员以及其他有关岗位人员。

- 专项方案发放范围：项目经理、项目生产经理、项目主任工程师、施工员、质量员、安全员、资料员以及其他有关岗位人员。

- 施工组织设计（专项方案）的发放由项目资料员负责，并书面存档备查。

# 8  分包方施工组织设计（专项方案）的管理

- 专业分包工程的施工组织设计（专项方案），由分包单位技术负责人审核审定，公司项目部备案。

- 对专业分包工程的总包管理方案，按本标准对于专项方案的规定进行编制、审批。

# 9  施工组织设计（专项方案）的实施

## 9.1施工组织设计（专项方案）的技术交底

- 施工组织设计（专项方案）审批完成后，应在实施前进行技术交底。

- 施工组织设计技术交底由项目技术主管组织，项目经理、项目生产经理、施工员、质量员、安全员、核算员、资料员、观砌、翻样、班组长参加。符合重大特殊工程标准的应上报分公司主任工程师参加（直管项目上报工程技术部派人参加）。

- 施工专项方案技术交底由项目技术主管召集，技术主管或施工员交底，项目经理、项目生产经理、施工员、质量员、安全员、观砌、翻样、班组长及班组骨干参加。专家论证过的专项方案应上报分公司主任工程师及公司工程技术部。

- 施工技术交底应以书面和讲解的形式交底到施工班组长，以讲解、示范或者样板引路的方式交底到全体施工作业工人。施工班班长和全体作业工人接受交底后均签署姓名及日期，其中全体作业工人签名记录，应存放于项目经理部。

- 班组长在接受技术交底后，应组织全班组成员进行认真学习，根据其交底内容，明确各自责任和互相协作配合关系，制定保证全面完成任务的计划，并留存书面记录备查。在无技术交底或技术交底不清晰、不明确时，班组长或操作人员可拒绝上岗作业。

- 施工技术交底记录的格式详附表。

- 施工技术交底书面资料发放范围：项目主任工程师、项目施工员、项目质量员、项目安全员、交底人、被交底人、项目资料员（资料员可根据归档数量复制）。

各分部(分项)工程、各工种及其它安全技术交底目录表

| 交底单编号 | 分部(分项)工程及工种名称 | 交底时间 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |

各分部（分项）工程、各工种及其他安全技术交底记录表

| 单位工程名称 |  | 分部(分项)工程及工种名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交底时间 | 年 月 日 | 交底人 |  |  |  | 交底单编号 |  |
| 安全技术交底内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  | 被交底人签名 |  |  |  |  |

注：本表一式四份，技术、施工、安全部门各留一份，被交底人留一份。

分部（分项）工程与各工种安全技术交底签名记录表

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 交底时间 |  | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部(分项)工程 |  |  |  |  | 交底人 |  |  |  |
| 姓名 | 工种（职务） |  | 姓名 | 工种（职务） |  | 姓名 |  | 工种（职务） |

## 9.2方案调整

- 施工组织设计（专项方案）实施过程中如因图纸变更、施工条件变化等原因需要调整时，应重新编制或编制补充方案，按原方案审批流程重新审批，作废版本施工组织设计（专项方案）应收回。

- 方案调整后，应由原交底人对技术交底进行修改或补充，经项目主任工程师审批后重新交底。

# 10  施工组织设计（专项方案）的检查

## 10.1项目部管理

- 施工组织设计（专项方案）实施过程中，项目主任工程师应进行全过程监控与管理，对不符合施工组织设计（专项方案）要求的施工行为应及时纠正。

- 项目部的日常检查，由项目主任工程师、安全员、质量员根据已审定的施工组织设计（专项方案）进行检查，并承担相应责任。

- 承重支撑架、落地式外架、悬挑外架、卸料平台搭设，塔吊安装完成后，应进行验收，验收内容表达可采用下表表示。《检查验收表》应按实填写，作为专项方案的附件备查。

承重支撑架搭设分项检查验收表

编号：

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 搭设部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高度 |  |  |  |  |  | 跨度 |  |  |  |  | 最大荷载 |  |  |  |  |  |
| 搭设班组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作人员持证人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 证书符合性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项方案编审程序符合性 |  |  |  |  |  |  |  | 技术交底情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安全交底情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢 管 扣 件 |  |  | 进场前质量验收情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 材质、规格与方案的符合性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 使用前质量检测情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 外观质量检查情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查内容 |  |  |  | 允许偏差 |  |  | 方案要求 |  |  |  | 实 际 质 量 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合性 |  |  |
| 立杆间距 | 梁底 |  |  | +30mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 板底 |  |  | +30mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 步 距 |  |  |  | +50mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立杆垂直度 |  |  |  | ≤0.75%且≯60mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扣件拧紧 |  |  |  | 40—65N·M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立杆基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扫地杆设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拉结点设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立杆搭接方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 纵、横向水平杆设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 剪刀撑 |  | 垂直纵、横向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水平(高度＞4米) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查结论 |  |  |  |  | 结论： 检查日期： 年 月 日 检查人员： 项目主任工程师： 项目经理： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

落地式外架搭设分项检查验收表

编号：

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 搭设部位 |  |  |  |  |  |  |  | 高度 |  |  |  |  |  | 跨度 |  |  |  |  | 最大荷载 |  |  |  |  |  |
| 搭设班组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作人员持证人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 证书符合性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项方案编审程序符合性 |  |  |  |  |  |  | 技术交底情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安全交底情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢 管 扣 件 |  | 进场前质量验收情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材质、规格与方案的符合性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 使用前质量检测情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 外观质量检查情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查内容 |  |  | 允许偏差 |  |  | 方案要求 |  |  | 实 际 质 量 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合性 |  |  |
| 立杆间距 |  |  | +30mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 步 距 |  |  | +50mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立杆垂直度 |  |  | ≤0.75%且≯60mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扣件拧紧 |  |  | 40—65N·M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立杆性质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立杆基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扫地杆设置（高度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 连墙件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立杆搭接方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 纵、横向水平杆设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 剪刀撑 | 垂直纵、横向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水平(高度＞4米) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查结论 |  |  |  | 结论： 检查日期： 年 月 日 检查人员： 项目主任工程师： 项目经理： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

悬挑外架搭设分项检查验收表

编号：

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 搭设部位 |  |  |  |  |  |  | 高度 |  |  |  |  |  |  | 跨度 |  |  |  | 最大荷载 |  |  |  |  |  |
| 搭设班组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作人员 持证人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 证书符合性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项方案编审程序符合性 |  |  |  |  |  |  |  | 技术交底情况 |  |  |  |  |  |  |  |  | 安全交底情况 |  |  |  |  |  |  |
| 钢 管 扣 件 |  | 进场前质量验收情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材质、规格与方案的符合性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 使用前质量检测情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 外观质量检查情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查内容 |  |  | 允许偏差 |  |  | 方案要求 |  |  | 实 际 质 量 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合性 |  |  |
| 立杆间距 |  |  | +30mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 步 距 |  |  | +50mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立杆垂直度 |  |  | ≤0.75%且≯60mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扣件拧紧 |  |  | 40—65N·M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型钢号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型钢间距 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型钢外挑及内伸长度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 套箍情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢丝绳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节点焊缝长度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢丝绳上端埋件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 剪刀撑 | 垂直纵、横向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水平(高度＞4米) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查结论 |  |  |  | 结论： 检查日期： 年 月 日 检查人员： 项目主任工程师： 项目经理： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

卸料平台搭设分项检查验收表

编号：

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 搭设部位 |  |  |  | 高度 |  |  |  | 跨度 |  |  | 最大荷载 |  |  |  |  |
| 搭设班组 |  |  |  |  |  |  |  | 班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作人员持证人数 |  |  |  |  |  |  |  | 证书符合性 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项方案编审程序符合性 |  |  |  |  | 技术交底情况 |  |  |  |  |  |  | 安全交底情况 |  |  |  |
| 检查内容 |  |  | 方案要求 |  |  |  | 实际质量情况 |  |  |  |  |  | 符合性 |  |  |
| 钢管扣件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型钢号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型钢挑出、内伸长度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢丝绳 | 节点焊缝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与型钢绑接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 埋件情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查结论 |  | 结论： 检查日期： 年 月 日 检查人员： 项目主任工程师： 项目经理： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

塔吊安装分项检查验收表

编号：

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 塔吊型号 |  |  |  | 高度 |  |  |  | 臂长 |  |  | 最大荷载 |  |  |  |  |
| 搭设班组 |  |  |  |  |  |  |  | 班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作人员持证人数 |  |  |  |  |  |  |  | 证书符合性 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项方案编审程序符合性 |  |  |  |  |  | 技术交底情况 |  |  |  |  |  | 安全交底情况 |  |  |  |
| 检查内容 |  | 方案要求 |  |  | 实 际 质 量 情 况 |  |  |  |  |  |  |  | 符合性 |  |  |
| 周边环境（有无深基坑） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桩基 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 砼基础尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 砼基础埋深 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 砼基础标号、配筋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查结论 | 结论： 检查日期： 年 月 日 检查人员： 项目主任工程师： 项目经理： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 10.2分公司（工程公司）管理

### 10.2.1管理职责

- 分公司（工程公司）主任工程师对下属项目部技术工作负管理职责；

- 指导下属项目部技术主管制定施工组织设计（专项方案）编制计划，并指导编制；

- 对下属项目部的施工组织设计（专项方案）进行审核，具有授权的外地分公司有权进行审定；

- 负责对下属项目部进行技术检查，检查覆盖面100％。

- 对不符合要求的项目部根据不符合程度在分公司（工程公司）内部通报批评，进行经济处罚，奖罚额度应不低于公司规定标准。并开据《整改通知单》要求定期整改或局部停工整改、直至停工整改。

- 对重大事故隐患的整改，必须上报集团公司和有关部门。

### 10.2.2检查内容

- 编审制度、检查制度的建立健全和实施情况；

- 按规定需要编制专项方案的有否编制；

- 编制的施工组织设计（专项方案）企业技术负责人、总监理工程师等有关人员审核、签字情况，相关人员是否符合要求。按要求应组织专家论证的，是否组织了专家论证；

- 施工组织设计（专项方案）是否结合工程特点编制，内容是否完整，设计计算是否完善，是否具有针对性和可操作性；

- 施工组织设计（专项方案）确定的施工工艺是否合理、技术是否可靠；

- 施工组织设计（专项方案）的现场实施情况如何，实施前是否进行了详细的交底，实施是否符合方案和标准规范要求；

- 施工组织设计（专项方案）实施过程的监管如何，实施过程中发现问题的整改落实情况，现场发生变化时，是否按规定程序调整方案；

- 施工组织设计（专项方案）实施过程中有关安全生产的措施是否落实，检查验收是否符合有关程序要求等；

- 安全技术交底制度的建立与执行情况；

- 基坑开挖工程、起重机械装拆、临时设施、承重支撑架和外脚手架的施工专项方案、技术交底、检查验收是否完善、到位；外脚手架的检查验收是否严格按有关标准规范执行，承重支撑架的验收是否按照省建设厅建建发（2004）132号中规定的《承重支撑架搭设分项检查验收表》严格实施。

## 10.3公司监督与抽检

### 10.3.1管理职责

- 工程技术部对分公司（工程公司）及直属项目部技术工作负监督管理职责；

- 指导重点重大工程主任工程师制定施工组织设计（专项方案）编制计划，并指导编制；

- 对施工组织设计（专项方案）进行审核管理；

- 负责对分公司（工程公司）及直管项目部进行技术检查，对分公司（工程公司）所属项目部进行抽检。

### 10.3.2检查内容

同10.2.2

### 10.3.3奖励与处罚

- 经集团公司检查，对于施工组织设计（专项方案）编制、审核、审定、更改、实施等情况较好的项目部、分公司（工程公司）及主任工程师进行通报表扬，可酌情给予1000～5000（个人200～2000）元奖励。

- 对不符合要求的项目部、分公司（工程公司）及主任工程师根据不符合程度进行通报批评，进行经济处罚。并开据《整改通知单》要求定期整改或局部停工、直至整个工程停工整改。经济处罚额度为500～10000（个人100～3000）元。

说   明

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.gnway.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600