第一章  工程概况

工程名称：黑龙江大兴安岭林区2011年棚户区改造工程（加格达奇林业局第二十一标段）

建设单位：加格达奇林业局棚户区改造建设指挥部

设计单位：大兴安岭林业勘察设计院

监理单位：待定

住宅楼工程位于加格达奇区西岭嘉苑G区，共六栋，总计建筑面积26786㎡。结构型式为砖混结构，层数为7层，其中一层为车库、商服，二层——六层、跃层为住宅，耐久年限50年。防火等级为二级，该工程为节能设计，采用外墙夹心保温即聚苯板保温体系。

基础分部工程

本工程基础形式为砼独立基础，基底设计其标高为

-2.6m，地基承载力为220kpa。地基持力层为砾砂层，基础垫层采用C10混凝土，墩、柱、基础梁采用C30混凝土浇注。

主体分部工程

主体砌筑工程：一层二层三层采用采用Mu10红砖、M10混合砂浆砌筑；四层五层采用Mu10红砖、M7.5混合砂浆砌筑；六层跃层采用Mu10红砖、M5混合砂浆砌筑；±0.000以下采用Mu10红砖、M10水泥砂浆砌筑。

钢筋混凝土工程：本工程混凝土为现浇结构，水平承重结构板、圈梁为C20混凝土，楼梯及梁为C25混凝土。

过梁采用G325,荷载等级为三级。圈梁隔层设置：一、三、五、七层设圈梁。

装饰、装修工程

门窗工程：单元门为电子对讲门，室内门为实木门,室内、楼梯间为单框双玻塑钢窗，阳台窗为封闭式单框双玻塑钢窗。

内墙装修：所有墙面、天棚均为混合砂浆中级抹灰20㎜厚。除卫生间外，其他房间墙及天棚均刮大白两遍，阳台栏板内侧不刮大白。

一层地面：为铺300㎜厚炉渣混凝土垫层，80厚C10混凝土垫层，水泥砂浆找平层20厚；

外装修工程：外墙抹20㎜厚水泥砂浆，中级抹灰，刷外墙涂料；

屋面分部工程

屋面采用100㎜厚苯板保温，西瓦屋面双坡排水。

水暖分部工程：

给水：管道采用聚丙稀（PP-R）管材，热熔连接。

排水：管道采用PVC-U塑料管，粘接。

采暖：供暖管道采用聚丙稀（PP-R）管材，热熔连接，撒热器采用M-132型铸铁散热器。

电气分部工程：

本工程用电负荷为三级，采用直埋方式由校配电室引入食堂照明配电箱和动力总配电箱AL合AP，电压为380/220V。

本工程配电系统采用TN-S接地系统。配线采用BV-450/750V型铜线，照明导线截面为2.5mm²,插座回路导线截面为4mm²。均穿FPC阻燃塑料管沿地、沿墙暗敷设。

设计要求接地电阻不小于10欧姆，屋面突出部位设置防雷带，采用φ10镀锌圆钢做人工接地体和避雷引下线，总等电位采用-40×4镀锌扁钢与接地网连接。

第二章  工程目标

## 一、质量控制目标：

确保本工程达到合格标准。

我公司严格按照	ISO9001质量管理体系的要求，秉承“实施科学管理、实现创优增效、确保用户满意，”的质量方针，严把质量关，确保工程质量目标完成。

## 二、工期控制目标：

2011年5月25日至2011年12月30日（力争提前10天完成）

## 三、管理目标：

采用现代化科学管理技术，达到一流项目管理水平。

四、安全控制目标：

我公司严格按照GB/T28001职业健康安全管理方针，实施科学管理，遵守健康安全法则，实现全员参与，确保职业安全绩效。

确保重伤率为零，杜绝死亡事故，轻伤率控制在4‰，并严格按照GB/T28001职业健康安全管理体系的要求，对整个施工过程加以控制，以到达到预期要求。

五、文明施工控制目标：

严格按照ISO4001环境管理体系要求，对工程现场进行管理，达到省级安全文明施工达标工地。

第三章  施工组织管理体系

## 一 、施工管理体系

本工程作为重点建设工程，我公司予以高度重视。项目部实行项目经理责任制，专款专用，实行内部独立核算。项目经理是公司的二级法人，在本项目有直接拍板权。公司采取责任与效益挂钩的原则，充分发挥每个员工的积极性，我公司各职能部门将大力支持、配合，做好督促和服务工作。

本公司决策层十分重视本工程的施工，在劳动力、材料、机械设备、资金上将大力支持，确保供应。同时，由于有业主、设计单位、监理公司的积极支持和配合，经过项目部全体员工的共同努力，一定能确保本工程优质、安全、文明和如期竣工。

根据本工程的特点，我们决定安排选派本公司曾施工过类似本工程结构形式的优秀项目班子进驻现场（项目经理简介另详）。我们将以该项目经理部原班人马为主，迅速组建一个业务精、素质好、作风正、能打硬仗、强有力的项目经理部。本着对业主单位高度负责的精神，严格按照施工组织设计和项目法施工的要求，层层落实分项工程和专业施工承包责任制，严格奖罚制度，从组织上、技术上保证工程顺利进行。

## 二、项目管理组织机构设置

为圆满完成本工程的各项目标的实现，我公司将实际“项目法”组织施工，实行优化组合，建立一支确实可靠、善经营、懂管理、具有丰富建筑施工经验，优质高效的项目施工队伍，在公司的直接领导下正常开展工作，实现人、财、物统一调度。由项目经理代表企业法人，对工程目标（质量、进度、安全、文明施工、科学管理、经济效益等）全面负责。

确定施工项目目标

设    事

设    人

实现目标

实   施

定职责

授  权

目标划分

工作划分

机构及职责确定

人员及职责确定

检查及反馈

组织运行

定职责

定制度

1、项目经理部设置程序

(1)现场项目经理部在总公司的统一部署、 协调下负责本工程的全面工作。

(2)在现场项目经理部的项目经理主持下开展全方位的具体工作。考虑本工程工期紧，投入劳动力较大的特点，项目部设立一名项目技术负责人主管技术、安全、质量等方面的管理。整个项目部以此框架设立，并通过各专业工长逐级下延，直到班组。

技术负责人

项目经理

土建工长

各施工班组

财务核算组

安装工程组

设备材料组

技术质量组

生产安全组

电气工长

采暖、给排水工长

２、项目管理网络图

### ３、项目施工目标的制定和控制

（1） 工程目标制定程

项目经理部

、

部门

、

班

、

人

员

研究承包合同中的施工项目总目标

与公司、分公司签订合同

编制施工组织设计确定施工项目计总目标

收集各控制目标制定的依据

确定控制目标

分解总控制目标形成控制目标体系

确定各阶段控制目

标和年度控制目标

落实控制目标明确责任

责任者提出控制措施

（2）工程目标控制程序

施工项目目标控制

事先控制

项目施工→验收交工

施工项目目标控制

事中控制

事后控制

总结结算

投标→签约→施工准备

## 三、劳动力配置计划

（1）土建队伍：以本公司原有施工力量为主。

（2）安装工程：我公司专业安装施工队伍。

（3）装饰队伍：本工程进场的装饰队伍有极为丰富的施工经验，是我公司一流的专业装饰队伍。

（4）工程项目劳务人员组织

施工劳务人员是工程施工的直接操作者，也是工程质量、进度、安全和施工的直接保证者。为确保工程顺利进行施工，在本工程劳务人员组织时，我公司将安排具有良好的体质、安全意识、技术素质较高的，且有类似工程施工经验的操作工人进场施工，施工人员进场前，统一经过公司培训，考核后上岗。

项目施工劳务按三类进行组织：

A、专业性强的技术工种类：根据工程施工进度要求，确保工程正常施工，主要包括机械维修、机械操作、架子工、现场电工、电焊工、气焊工等工种，这类工种人员均经过我公司定期培训、考核后，持有相应上岗证上岗。

B、普通技术工种类：这类工种有：木工、钢筋工、混凝土工、泥工、粉刷工等，公司将派曾施工过类似工程的人员，根据施工需要，安排人员进场，具体详见“主要劳动力投入计划”。

C、非技术性普通工种类：这类工种是我公司长期施工的配属工人，具有熟练的操作技术和质量安全素质。

根据本工程特点和工期要求，劳动力必须满足施工进度要求。劳动力的进退场，根据工程的不同部位作调整。主体结构完成后，木工、钢筋工、混凝土工均部分退场，待屋面完成后，钢筋工、混凝土工全部退场。泥工在开工时进场一部分，砌墙、大面积粉刷时分阶段进场。装饰阶段，各工种劳动力要紧紧围绕总工期展开。安装工程在基础完成后开始预埋，水、电、消防同时进场施工。

本工程劳动力组织由公司根据项目部的月度劳动力计划，在公司内进行调配，确保项目部对各种劳动力的需要，确保施工进度计划的完成，劳动力配备计划详见劳动力投入计划。

详见“劳动力需用计划表”。

第四章  施工进度计划及保证措施

本公司在认真审阅招标文件，施工图纸的同时，通过深入现场踏勘，调查研究的基础上，对本工程的施工组织部署如下：

## 一、工程总体施工程序

本工程要按照既定目标完成本次招标范围内的所有施工任务，必须按照先地下后地上，先结构后装饰，先土建后设备，装修装潢在最后的总原则组织施工。在工程安排上，抓关键线路，突出重点，其主要工序的施工顺序如下：

土方工程→基础工程→主体结构→屋面工程→装饰工程→设备安装与调试。

装修工程：先上后下，先墙面、后地面、门窗；内外平衡，根据需要立体交叉作业。

安装工程：随土建结构施工预埋，装饰施工交叉作业。

在施工中应特别注意安排好土建与安装工程之间的配合，更好地实施平面流水、交叉作业。由建设单位、建设监理、施工单位定期召开协调会，及时解决施工中碰到的实际问题，从而加快施工进度，达到有序施工、劳动力均衡分布的效果。

## 二、施工区段划分

根据工程结构情况和业主对进度的要求，按照本工程的情况，各单体建筑同时开工，总体上将各单体建筑划分为2个施工段，各施工段相互配合，流水施工；工程的部分土方另行堆置作工程回填之用。按照各单体结构情况，施工区段划分，采取流水作业。

## 三、施工用水、电、道路

施工用水、电均已接至现场，可满足施工需求。

1、施工用水

施工现场管网水平安装按实际需要，可遍布施工现场。主线路上每隔30m设三通龙头，以方便接水。管网竖向沿主体往上安装。视施工方便，每层竖向管用管子卡固定在墙上，每层设置出水龙头一个。楼层中水平供水采用水平管与橡皮管结合。

注意事项：(1)竖管安装时，每层设置一个活接头，便于管道损坏的维修。(2) 根据施工要求派专人对用水线路做定期的检查和保养维修。(3)冬季施工所有管道均用保温绑扎防冻。(4)生活用水与施工用水分设管道，所有管道铺设均由专业施工人员完成，并统一受现场管理人员调配。

2、施工用电

施工生产、生活用电分开。现场设生活用电、大型机具用电、楼层用电、加工棚用电共四条线路，既能保证各种电气设备的用电容量，又可减少大型设备使用时对其他设备的影响。

生活用电能满足照明、电脑等需求为标准，并确保进户前统一进行线路管理，采取有效的安全防护措施。

施工用电采用三相五线制配线。用电主线路使用五芯电缆，入地敷设，现场设置安全总配电箱一只，按线路接出要求设置分配电箱。另备充足的手提式安全配电箱。分配电箱、开关箱按三级配电两级保护的要求配置。进场后需编制专项用电方案，做好防护措施，确保用电安全可靠。

3、施工道路、场地

根据现场踏勘，施工道路和场地在进行放样之前应稍作平整，包括场地硬化，以满足车辆进出通畅。

## 四、施工场地平面布置

场地的平面布置须经业主和监理单位的认可，并应服从安排。

根据场地情况，规划红线范围内施工场地彩钢板围护。临时道路两侧设置排水沟。

施工现场生产生活区域分开，场地设置相对独立的生活区。生活区内设职工宿舍及食等生活设施。

场地布置详见附图：施工场地平面布置图。

## 五、主要机具配备

根据现场实际情况，本工程设置塔吊6台，详见总平面及施工机械用量计划表，以保证快速施工时对半成品、材料的运输需求。6台砼搅拌机兼作砂浆机。具体布置详见“施工场地平面布置图”。

## 六、钢筋工程

钢筋采用现场加工制作为主，现场搭设钢筋加工棚，各类钢筋作好进场记录、验收之后，必须按公司质量体系程序文件的要求作好标识，分类堆放，加以保护，以便于下料。配备钢筋切断机3台，电焊机6台，钢筋调直机3台。详见“机械设备表”。

## 七、工程定位、水准点的确定

对甲方提供的高程、坐标基准点，按规定办理交接手续，并做好保护措施。定位后引测龙门板，配合当地规划部门进行定位记录、复核，无误后方可开工。

第五章    施工准备

## 项目部设置及人力资源组织

| 姓名 | 本工程拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 职称 | 现场分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 袁宝齐 | 项目经理 | 48 | 男 | 工程师 | 项目经理 |
| 高洪君 | 技术负责人 | 44 | 男 | 工程师 | 技术负责人 |
| 李泽怀 | 土建工长 | 24 | 男 | 助理工程师 | 土建工长 |
| 牟善森 | 质检员 | 34 | 男 | 助理工程师 | 质量检查员 |
| 牟善海 | 安全员 | 32 | 男 | 助理工程师 | 专职安全员 |
| 吴晓山 | 造价员 | 43 | 男 | 助理经济师 | 造价员 |

## 二、技术准备

1、组织各相关的工程技术人员，熟悉图纸及有关资料，提出问题，及时会同建设单位做好图纸会审，做好各项测算工作，根据图纸会审重新编制施工组织设计，完善各自的责任。

2、认真研究地质勘探资料，做好地下管网等线路的保护措施，搞好水准点的引测布设工作。同时根据地下水位情况，做好相应的技术措施。

3、了解当地的水文资料，合理编制、安排好不同季节的施工任务，同气象部门建立联系网络，根据气象情况随时调整施工进度网络节点。

4、组织相关人员对施工组织设计进行技术交底和学习讨论,并做好施工图变更和各分项工程书面技术交底,向有关操作人员进行交底。

5、组织各职能人员和操作专业队,针对施工图要求学习有关施工规范，质量验收标准、新材料新工艺等技术准备工作。

6、组织技术人员编制复杂的分项工程施工方案和组织职能人员研讨技术质量等攻关项目,成立QC小组进行攻关。

7、根据材料计划及不同施工阶段的材料用量,确定材料供应源,保证材料质量,同时必须满足施工要求。

8、根据工程进度计划,组织劳动力, 按不同施工期满足相应的各种工种操作工作, 并及时做好上岗前各工种“三级”安全教育及新工人上岗教育。

9、根据建筑法规定,及时办理施工许可证。

10、做好计量准备工作,组织技术人员校正测量工具,现场取样试配各级砼、砂浆的级配。

11、协助规划部门工程定位放线和水准基点引测及设置，并由建设单位复核确认。

12、制定技术保证、管理保证措施，与相关人员签订责任状，以确保履行合同质量约定

## 三、现场质量管理计划

1、技术交底

各分部工程施工前，必须进行认真仔细地交底，明确质量目标，施工要求，控制要点。其交底内容做到详细、具体、全面，可操作，有针对性。

2、工序控制

每道工序质量实行监控制度，对各工序施工质量、操作者、材料、施工机械实现全过程控制，按基础、主体、装修等各个阶段安排具体检查人员，施工到哪里就检查到哪里，发现问题及时纠正，上道工序不合格，不准进入下道工序施工。

3、技术复核

在施工过程中，对各种尺寸、轴线、标高、坡度应及时复核，直至符合要求，复核工作由项目技术负责人组织，并及时做好记录工作。

4、材料质量控制

按设计要求和国家有关标准验收标准、规格、数量、半成品材料的外观尺寸及其数量，同时检查合格证书，不符合要求的材料不准使用，及时退出现场，如有必要可请质监部门和建设单位及监理单位验收

5、质量检查

施工班组每天检查工作质量，当天工作量当天检查，不符合要求的产品决不留至第二天，现场项目部组织人员进行不定时的抽查，以便及时纠正甚至返工重来。公司质检部每半月一次检查工程质量。

6、做好职工的质量意识教育

施工前，对操作人员进行质量意识教育，讲明重要性，质量目标和质量要求，明确各自的责任，使职工树立较强的质量意识，在施工过程中，对违章者要及时予以指出，对屡教不改者给予批评教育直到清退出场。

7、建筑工程与安装工程施工的配合

土建与水电施工应协调一致，共同创出优质工程，每周至少协调一次，以使施工中碰到的问题能及时解决，合理安排水电安装人员，特别是管道预留孔填实后，灌水试验48小时确认无渗漏水后再进行面层施工。

8、隐蔽工程验收

根据被下道工序隐蔽的工程必须进行验收的规定，项目经理部应组织有关单位人员进行基础工程、钢筋工程、主体工程、屋面工程的验收，并做有关书面记录、签证工作，以避免发生隐蔽工程项目漏检情况，给工程造成隐患，不利于工程的顺利进行和完成。

9、砼及砂浆试块

根据《砼工程施工质量验收规范》的规定以及关于材料检测取样的最新规定，结合单位工程的实际情况，规划好工程各部位各种强度等级的砼试块。

根据《砌体工程施工质量验收规范》的规定及工程的实际情况，每一楼层施工段各做二组砂浆试块。

## 四、物力资源及工作安排的准备

1、现场准备

开工前:根据蓝图及建设单位提供定位依据，对工程定位放线、设置永久轴线控制线和水准基准点。

在签订合同同时，抓紧进行办理开工前各项手续，并力争在十天内办理完毕，接通现场用水用电，调集机械设备管理操作人员进场，按场布图搭设临时用房，并储备好一定数量的周转材料。

2、 劳动力、机具、材料设备准备

a、劳动力组织准备

调配好各施工班组，对特殊工种，作业人员查验有效证件，并进行上岗前培训考核；对职工进行上岗前技艺、安全教育培训并考核合格；对职工进行工程目标交底，对施工班组签定好施工目标责任书。

b、组织材料、机具及设备进场或提前订货。

3、施工准备工作及时间表

施工准备工作

a、了解地形地貌，周围环境，外部施工条件，接收及查阅各方面资料。

b、全面完善现场三通一平工作，接通水源、电源，完成现场施工道路的铺设。

c、搭设临时设施，包括生活设施及生产设施两部分。

d、组织好现场施工管理班子，首先安排好现场办公材料，值班、保安及后勤服务人员进场。

e、落实好机具设备和生产工人的进场安排。

f、落实好专业队伍的施工作业安排计划。

g、落实好场内、外加工构件的加工计划。

h、做好与主管部门，上级有关部门及周围关系的沟通工作。

i、做好现场的质量、安全、文明施工宣传工作，逐步加以完善。

j、必须熟悉和吃透施工图纸，及时进行图纸交底和会审。

4、施工现场管理

①计划管理

施工现场的计划管理是施工管理的重点，是实现工程目标的重要手段。在工程实施阶段中，应以施工组织设计为基础，严格执行施工顺序，注意施工的连续、均衡，编制出各个施工阶段的施工作业计划。

A、施工作业计划的编制内容

施工作业计划主要是指月（旬）作业计划，是直接组织施工的具体行动计划，是计划管理的主要环节。月（旬）作业计划应包括以下主要内容：

(a)月（旬）进度计划；

(b)主要实物工程量计划；

(c)主要工种劳动力平衡计划；

(d)主要材料、设备需要量计划；

(e) 施工机械、周转料具需要量计划；

(f) 主要技术措施计划。

B、月(旬)施工进度计划的编制和批准

(a)月(旬)作业计划编制由项目工长牵头，项目计划核算部门具体编制，施工、质安、材料等部门配合。

(b)每月（旬）底由工长汇总审核月（旬）计划后报项目经理批准。其中，技术措施计划报技术负责人审批。

C、月（旬）作业计划的实施和控制

(a)计划一旦批准，项目各职能部门、各施工班组必须执行，并及时将实施过程中的信息反馈。

(b)工长牵头将计划逐级交底至各部作业班组和有关人员。

(c)工长组织监督检查计划的执行情况，汇总执行过程中的反馈信息。检查可采用日常检查和定期检查二种方式。

(d)每月（旬）底由项目经理组织进行计划实施情况的讲评会，总结当月（旬）计划的执行情况，查找分析计划于实施的差距和原因，研讨下月（旬）计划的合理性和执行中的控制重点，确定下月（旬）计划并批准之。

②组织管理

a.选派技术素质高、综合协调能力强，工作认真负责的专业管理人员组成强有力的项目施工管理班子。

b.实行项目经理全权负责制，责、权、利与项目实施目标挂钩。

c.建立以班组为主的施工考核和奖惩制度，实行分行管理，落实生产岗位责任制，工作质量好坏直接和经济密切挂钩。

③生产管理

a.施工作业班组实行各种形式的承包责任制，实行紧紧围绕工程四大目标层层责任承包。

b.班组长应根据项目部的要求及各分项工程的具体情况将任务交底到操作者，收工时进行检评，并以书面形式上报项目部。

c.项目部保证各作业班组为确保施工部位按质．按期完成所需要的各项资源及作业环境。

d.做好班组的安全生产、文明施工教育，做好现场安全防护措施。组织形式多样的劳动竞赛、技术比武活动，推动施工进度、工程质量的进一步提高。

④质量、技术管理（详见：质量保证措施）

a.层层落实抓质量，成立项目经理为组长的质量管理小组，广泛开展TQC活动，对施工中的技术、质量难点组织项目攻关，积累成果。

b.严格按施工验收规范，制定出各分部分项工程的施工质量标准、指标。

c.组织有关人员熟悉会审图纸，领会设计意图，发现问题及时向业主或监理、设计单位报告。

d.对重要部位、重要施工过程进行技术参数的连续监控，以确保工程质量处于受控状态。如定位放样，砼坍落度、凝结时间、试块强度、沉降观测等。及时做好记录。

e.对重要分部分项工程编制施工作业指导书，做好施工图翻样，并进行施工、安全三级技术交底，做好记录。

f.加强技术、管理资料归档工作，做到技术编制于施工进度同步。

⑤劳动力管理

a.对现场的施工队伍进行严格的资格审查，施工班组必须配备兼职质量检查员。

b.对已进场的队伍实施动态管理，不允许擅自扩充和随意抽调，以确保施工队伍的素质和人员相对稳定。

c.未经项目部质量、安全、培训的操作工人不允许上岗，定期组织班组长活动。

d.安排好劳动与休息的关系，搞好职工的生活和劳动保护，建立队伍管理规章制度，保证施工过程中的非正常减员。

⑥材料管理

材料、设备和物资管理以履行合同文件为中心，对该项目施工全过程的物质供应实行高效率的计划、组织、控制，使该项目的质量、成本、工期、安全达到最佳状态，并在合同文件规定范围内使业主满意。

a.掌握合同文件

熟悉掌握合同文件及业主、业主代表、设计师对该项目材料、设备、物资供应的要求、规定，包括初步设计图、施工图、翻样、构件详图所显示各类物资品种、规定、质量要求，熟悉掌握施工进度计划和各类物资供货期及数量要求。

b.根据合同文件及本方案，制定该项目材料、设备、物资管理细则及其工作流程，保证合同文件有效执行，并具备有序的工作环境。

c.供应商的选择

材料部门根据月度计划供应计划编报定购物资报价单，应包括品名、规格、数量及三个以上供应商的名称、价格、质量及其它需要说明情况，报项目经理决定供应商。其中：

质量：必须符合规范及图纸所确认的种类和标准，按样品标准验收的需符合经设计师批准的样品标准。该供应商有完善的质量保证体系。

价格：必须是合理价格，在价格与质量发生矛盾时，行使质量否决权。

其它说明：交货及时、有较大规模的生产能力、售后服务好、有良好的信誉等等。

我方应保证按上述规定选择供应商。

d.签订材料分包合同

与材料分包商的洽谈与签订分包合同，应体现、保证各类分包合同符合合同文件（含需经业主确认的供应协议）及业主对物质供应的规定与要求。

签订分包合同必须符合合同及施工方案的规定，合同的签订、履行必须符合经济法的规定，并归入经济档案，编制合同履行情况登记表。

e.供应计划

(1)编制项目主要物资设备需用量计划

(2)编报需要物资月度供应计划

f.进场物资的验收

(1)物资进入现场应通知业主并准备装卸、验收、堆放的设施与条件。

(2)根据定购合同及技术标准核对品种、规格、图号、代号、几何尺寸及其数量，并取得合同的质量证明文件。规定需要进行物理（包括防火阻燃）、化学性能检验的，应负责送检，并取得合格的检验文件；规定按样品验收的，按样品标准验收。

(3)由业主直接采购的物资，送抵到达地点后，由我方验收合格后确认，规定由业主确认或质量、数量、规格有误，由我方在收到货后24h内通知业主代表复验确认，并在3d内作出处理决定。

(4)未经验收的物资不准动用，不合格材料通知供应方撤离现场。各类物资质量证明文件应及时归档。

⑦仓库管理制度

ａ、进入现场仓库的物资，项目管理人员将进场物资的名称、验收结论、数量、送达地点、运货运输车辆牌证等内容予以记录。

ｂ、任何进入现场的物资，均按施工平面图规定的位置或仓栈堆放整齐。

ｃ、验收合格入库后的物资，应由供货方开具书面签证，并计入物资收入明细帐。

ｄ、根据物资的价值、品种、数量、物理性能、化学性能妥善保管，确保数量正确、质量完好，有规定保管期限的，应对期限届满的不准使用，并撤离现场。

⑧物资的领用制度

ａ、根据供应计划及供料定额开具出库发放（领用）凭证，并按规定附有证明文件。

ｂ、据出库发放（领用）凭证记录领用细帐，并记录质量证明文件的编号。

5、机械设备管理

①机械设备使用管理

ａ、实行人机固定、机械使用、保管责任制。

ｂ、实行操作证制度。对操作人员进行培训考核，确认合格发给操作证。

ｃ、严格执行技术规定。

ｄ、建立大、中型机械设备档案，以便了解情况，便于使用和维修。

②机械设备的保养和修理

ａ、日常保养：操作人员每日工作前、中、后应检查机械设备运行情况，调整各部位不正常的行程和间隙，按规定进行润滑，保持机械清洁。

ｂ、例行保养：一、二级例行保养由项目部操作工及维修工负责，三级保养必须报公司设备库，由公司设备库负责保养。

ｃ、修理：小修、临修可结合一、二级保养进行，由项目部实施，中修和大修必须有计划并严格执行，由公司设备库组织实施。

现场机械设备管理由项目施工技术部门负责，其它部门配合。

第六章  主要分部、分项工程施工方法

## 一、施工测量方案

为了保证工程施工质量，做到按图施工，严格按有关施工规范和规程指导施工，创造主体结构优质工程，必须做好工程施工过程的测量工作。

根据本工程的招标范围及实际情况，施工测量工作由以下几部分组成：工程定位、放线、基槽施工阶段测量，上部结构施工阶段测量。

1、测量设备选用

为确保工程测量精度，保证平面位置和垂直度的正确，本工程配备先进的测量仪器和经验丰富的测量人员，建立合理的控制网络，进行工程分阶段的检测。工程测量仪器必须经法定计量单位检测，并在检验准用期内。

| 名 称 | 型 号 | 精 度 | 数量 | 用 途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经纬仪 | J2 | C2″ | 2 | 角度测量 |
| 水准仪 | S3 | 3mm/Km | 6 | 标高控制 |
| 50m钢卷尺 |  | 检验合格 | 6 | 垂直、水平距离测量 |

2、工程定位、放线

根据施工总平面施工图和城市主控网络坐标进行工程定位，并在场内或附近建立本工程控制网络和网点，网点必须设置在基坑挖土影响不到地区，一般离开30M以上，并加以保护，以便在施工各阶段进行复核。工程定位后，经复核确认后才能进入下部工作。工程网点要经常进行复核校正，发现移位要及时恢复，以保证网点的正确性。

3、基础施工阶段测量

测量以主体设置的网点定位。轴线标高分土方、垫层和基础三个阶段进行控制。垫层施工阶段利用外设网点控制，用经纬仪把控制点移至场内，控制垫层施工。基础施工前，在防水层垫层面上，重新利用场外网点，用经纬仪把轴线、标高引入垫层面。指导基础施工。基础砌筑完成后，利用外设网点，用经纬仪和水准仪引入轴线、标高到基础面，形成建筑物轴线，标高的内控体系。

BM点详图

4、上部结构施工阶段测量

A、上部结构施工时， 楼板上预100×100孔，用经纬仪通过预留孔将轴线引测到楼层上，到楼面后弹出十字线，用经纬仪进行对四周标记复核，无误后，再按十字线弹出各部位轴线。

B、上部结构施工时，选择外墙柱子作一明显标记以后依此为准，逐层向上垂直测量，每层长尺复核，防止累积误差，每层标高到位，用水准仪倒向别的柱、墙等主要部位，用红漆作标记。以高出楼面500mm为宜，便于钢筋、木工、安装工掌握标高尺寸及有关部门进行检查。每层拆模后，即用墨斗弹出水平线，标高以高出楼层100为宜。为砌墙、管道安装等提供高度依据。粗装修后，把每层水平弹在墙面上，进行安装、楼面、吊装等工序的标高控制。

二、地基与基础工程

1、土方开挖

采用机械挖土。由于场地狭小及地基土中有腐殖土不能进行回填，所以本工程基础中挖出的土方部分需外运。

（1）土方开挖前，对现场布置的座标控制点、水准点、龙门板等进行校核，并妥为保护。挖出的土方应堆在尽可能远离槽边的地方，距基槽边缘不得小于1.00米，堆至高度不应超过1.5米。

（2）基底按基础外边缘外放0.30m，做为操作面。

（3）挖至设计深度后，经建设单位、监理单位、设计单位、施工单位共同验槽，并做好记录后，方可进行下道工序施工。

2、土方回填

回填采用冲击式打夯机夯实。每层铺土厚度为200-250mm。

（1）土方回填前，应先将基坑内的积水及杂物清理干净，同时应分层夯填。

（2）回填的土方不应有冻块，基础外侧按规定回填非冻胀性土。

3、防水措施

采用集水坑降水，集水坑为300mm×400mm×600mm，挖300×400mm深的排水明沟用于排水，每个集水坑内设置一台离心泵，将集水坑中的水抽出。

三、砌筑工程

1、原材料的要求

（1）水泥：水泥按品种、标号、出厂日期分别堆放，并保持干燥。

（2）砂：砂浆用砂宜选用中砂，并应过筛。不得含有草根等杂物。砂中含泥量，对于水泥砂浆和强度等级不小于M5.0的水泥混合砂浆，不应超过5%；对于强度等级小于M5水泥混合砂浆，不应超过10%。

（3）石灰膏：块状生石灰熟化成石灰膏时，应用孔洞不大于3mm×3mm网过滤，熟化时间不得少于7d；对于磨细生石灰粉，其熟化时间不得少于1d。沉淀池中贮存的石灰膏，应防止干燥，冻结和污染。严禁使用脱水硬化的石灰膏。

（4）砂浆标号必须符合设计要求，拌合均匀。配合比应采用重量比，杜绝铁锹比的现象发生，砂浆采用机械搅拌，拌合时间自投料完算起，不得少于1.5min。砂浆必须在拌合后4h内使用完毕。

（5）砖及砌块的品种、强度等级必须符合设计要求。施工单位应提前按照图纸要求确定所需材料的规格、型号和数量，及时编制工程材料需用计划；根据施工方案和施工进度合理安排材料进场。

2、砖砌体砌筑要点

本工程砌筑±0.000以下采用MU10红砖、M10水泥砂浆砌筑；±0.000以上至三层采用采用MU10红砖、M10混合砂浆砌筑;四层五层采用MU10红砖、M7.5混合砂浆砌筑；六层、跃层采用MU10红砖、M5混合砂浆砌筑。

（1）砌筑前，应将砌筑部位清理干净，放出墙身轴线及边线，浇水湿润。按轴线尺寸进行排砖摞底，摞底砖砌好后，开始盘角。

（2）在砖墙的转角处及交接处立皮数杆（皮数杆间距不超过15m，过长应在中间加立），在皮数杆之间拉准线，依准线逐皮砌筑，其第一皮砖按墙身边线砌筑。

（3）砌砖操作方法采用"三一"砌砖法，即"一铲灰、一块砖、一揉压"的操作方法，并随手将挤出的砂浆刮去的砌砖方法。

（4）砖墙水平灰缝和竖向灰缝宽度宜为10mm，但不小于8mm，也不应大于12mm。水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%；竖缝宜采用挤浆法或加浆方法不得出现透明缝，严禁用水冲浆灌缝，应达到横平竖直组砌得当，砂浆饱满，接槎可靠的十六字标准，同时，竖缝应错开，防止出现通缝。

（5）砖墙的转角处，每皮砖外角应加砌七分头砖。当采用“一顺一丁”砌筑形式时，七分头砖的顺面方向依次砌顺砖，丁面方向依次砌丁砖。

（6）砖墙的丁字交接处，横墙的端头隔皮加砌七分头砖，纵墙隔皮砌通。当采用一顺一丁砌筑形式时，七分头砖丁面方向依次砌丁砖。

（7）砖墙的十字交接处，应隔皮纵横墙砌通，交接处内角的竖缝应上下相互错开1/4砖长。

（8）砖墙的转角处和交接处应同时砌起，对不能同时砌起而必须留槎时，应砌成斜槎，斜槎长度不应小于斜槎高度的2/3。如留直槎确有困难，除转角处外，可留直槎，但直槎必须做成凸槎，并加设拉结钢筋，拉结筋的数量为每半砖厚墙放置1根直径6mm的钢筋（120mm墙放置两根），间距沿墙高不得超过450mm,埋入长度从墙的留槎处算起，每边均不小于600mm；钢筋未端应有90°弯钩。

（9）隔墙与承重墙不能同时砌筑又不能留成斜槎时，可由承重墙中引出凸槎，并在承重墙的水平灰缝中预埋拉结筋，其构造与上述直槎相同，但每道墙不得少于2根。拉结筋不得穿过烟道和通气孔道，如遇到时，拉结筋应分成两股沿孔道两侧平设置。

（10）砖墙工作段的分段位置，宜设在伸缩缝、沉降缝或门窗洞口处，相邻工作段的砌筑高度差不得超过一个楼层的高度。砖墙临时间断处的高度差，不得超过一步脚手架的高度。

（11）墙中的洞口、管道、沟槽和预埋件等应于砌筑时正确留出或预埋，宽度超过300mm的洞口应砌筑平拱或设置过梁。

（12）砖墙每天砌筑高度以不超过1.8m为宜。

（13）砖砌体接槎时必须将接槎处的表面清理干净，浇水湿润，并应填实砂浆，保持灰缝平直。

（14）每段墙项完后应先检查墙面的垂直和平整度，做到三皮一吊，五皮一靠尺，并随时纠正偏差，严禁事后砸墙。

3、砌块砌体砌筑要点

（1）砌筑前，应根据工程设计施工图，结合砌块的品种、规格、绘制砌体砌块的排列图，经审核无误，按图排列砌块。

（2）砌块排列时尽可能采用主规格的砌块，砌体中主规格的砌块应占总量的75％～80％。

（3）砌块排列上下皮应错缝搭砌，搭砌长度一般为砌块的1／2。不得小于砌块高的1／3，也不应小于150mm；如果搭接缝长度满足不了要求，应采取压砌钢筋网片的措施，具体构造按设计规定。

（4）墙转角及纵横墙交接处，应将砌块分层咬槎，交错搭砌如果不能咬槎时，按设计要求采取其它的构造措施；砌体垂直缝与门窗洞口边线应避开同缝，且不得采用砖镶砌。

（5）砌体水平灰缝厚度一般为15mm，如果加钢筋网片的砌体，水平灰缝厚度为20～25mm，垂直灰缝宽度为20mm；大于30mm 的垂直缝，应用C20 的细石混凝土灌实。

（6）砌块排列尽量不镶砖或少镶砖，必须镶砖时，应用整砖平砌，且尽量分散，镶砌砖的强度不应小于砌块强度等级。

（7）砌块就位与校正：砌块砌筑前一天应进行浇水湿润，冲去浮尘，清除砌块表面的杂物后方可吊、运就位。砌筑就位应先远后近、先下后上、先外后内；每层开始时，应从转角处开始；应吊砌一块，校正一皮，皮皮拉线控制墙体标高和墙面子整度。砌块安装时，起吊砌块应避免偏心，使砌块底面能水平下落，经小撬棒微撬，用托线板挂直、校正为止。

（8）砌筑镶砖：用普通黏土砖镶砌前后一皮砖，必须选用无横裂的整砖，顶砖镶砌，不得使用半砖。

（9）竖缝灌砂浆：每砌一皮砌块，就位校正后，用砂浆灌垂直缝，随后进行灰缝的勾缝(原浆勾缝)，深度一般为3～5mm。

（10）转角处、交接处必须同时砌筑，必须留槎时应留斜槎，且灰缝均匀一致。

（11）砌筑砂浆应密实，砌块不得出现破槎、松动。水平灰缝砂浆饱满度不得小于90％，垂直灰缝不得有透明缝、瞎缝和假缝。

四、节能工程施工

1、夹芯保温复合墙体构造

粘土砖夹芯保温外墙由结构层、保温层、保护层组成。结构层采用240mm红砖砌筑，保温层一般采用50mm聚苯板，保护层采用120mm厚红砖砌筑。结构层、保温层、保护层随砌随放置拉结钢筋网片或拉结钢筋，使之三层牢固结合。外墙全部载荷由外墙内侧240mm厚结构层承担，在每层圈梁处挑出90mm高挑口支撑外侧保护层。外侧保护层的平面外作用力(包括风和地震作用)由拉结钢筋网片传递到结构层。外墙夹芯保温墙体构造如图1。

图1 外墙夹芯保温墙体构造

2、夹芯保温复合墙体的特点

(1)结构先进，属于国家积极推广的新型墙体结构，有利于节能降耗；

(2)墙体外侧抹20mm水泥砂浆，外侧粉刷装饰性涂料。

(3)保温层位于内、外两侧墙身夹层部位，避免出现冷(热)桥的质量通病，保温效果良好。该墙体适用于多层或中、低层住宅、办公楼、高档别墅等公共与民用建筑。

3、施工工艺流程及操作要点

1）施工工艺流程

粘土砖结构层砌筑(每步600mm高)——聚苯板保温层贴结构层放置(每步600mm高)——粘土砖保护层砌筑(每步600mm高)——防锈钢筋网片放置——按步砌筑——成品保护。

2）操作要点

(1)粘土砖结构层砌筑(每步600mm)砌筑应尽量采用主规格240mmx115mmx53mm的红砖，强度等级不低于MUIO。水平灰缝饱满度I>80％，竖向灰缝饱满度≥80％，不得出现瞎缝、透明缝。墙体转角处和纵横墙交接处应同时砌筑。砌筑时依照皮数杆拉通线砌筑。

(2)聚苯板保温层紧贴结构层放置(每步600mm高)聚苯板厚度应依照施工图设计要求，标准板尺寸为1200mm×6OOmm及900mmx6OOmm。聚苯板紧贴内侧结构层放置，高度与砌筑的砌块高度一致，即600mm。相邻两块聚苯板应使用壁纸刀切割成45°角斜面交错放置，包括阴、阳角。

(3)粘土砖保护层砌筑(每步600mm)

首先应在大样图上进行试排计算，确定模数后再进行砌筑。砌筑前应首先做出样板。经有关部门检查后方可大面积施工。不得出现非整砖拼凑。单面挂通线砌筑。砌筑时应上跟线、下跟棱、竖缝瞄直，及时刮掉挤出墙面的灰浆，保持外侧保护层清洁，避免污染。

(4)防锈钢筋网片放置

结构层与保护层砌体间使用镀锌钢筋网片连接。每600mm放一层，钢筋网片应沿墙通长设置。遇洞口时可在洞口边截断。

(5)按步砌筑

按照以上顺序砌筑结构层、保温层、保护层。每步高度为600mm。砌筑后及时布设钢筋网片，然后再继续按步砌筑。

(6)成品保护

砌筑完后，应防止砂浆早期受冻或烈日曝晒而影响质量。外侧每层砌筑完工后，应及时冲刷干净，并注意防止人为破损、污染。

### 五、模板工程

1、模板材料宜选用木材、胶合板等

本工程采用木材时，其树种材质不宜低于Ⅲ等材，腐朽，虫蛀和过分潮湿易引起变形的木材不得使用。对承重部位应在现场应用的树种中选用较优质木材。

2、模板配制

（1）配制模板应根据对象，施工顺序，全面考虑模板的周转使用力求节约降低工程成本，有条件的采用定型组合钢模板，钢模板长向接缝宜采用错开布置，以增加模板的整体刚度。

（2）现场配制模板时，应熟悉有关技术资料，包括施工图、图纸会审记录、设计变更，模板技术交底材料，并根据模板设计进行配制。

（3）本工程模板的配制要注意节约，考虑周转使用及以后的适当改制使用。

（4）配制模板尺寸时，要考虑模板拼装接合的需要，适当加长或缩短某一部分长度。

（5）拼制模板时，板边要找平刨直，接缝严密，不得漏浆。木料上有节疤、缺口等疵病的部位，应放在模板反面或者截去，钉子长度一般宜为木板厚度的2.5倍。每块板在横档处至少要钉2个钉子，第二块板的钉子要朝向第一块模板方向斜钉，使拼缝严密。

（6）直接与混凝土相接触的木模板宽度不宜大于20cm，工具式木模板宽度不宜大于15cm。梁和拱的底板，如采用整块木板，其宽度不加限制。

（7）混凝土面不做粉刷的模板，一般宜刨光，否则不必刨光。

（8）配制完成后，不同部位模板要进行编号，写明用途，分别堆放，备用的模板在遮盖保护，以免变形。

3、模板安装

（1）、柱模板安装

a、弹好木模板的中心线及柱的四周定位线和中心线。

b、按定位中心线先竖直两块与柱等宽的模板。

c、柱模板四个外角应设竖楞木，并用工具式螺栓固定，不宜用8#铁线，较宽的柱尚应增设楞木。

d、柱模板安装时，应吊直找平并检查梁口的尺寸和标高。

e、独立柱的四侧应支撑牢固，通排柱应将柱根互相顶牢，上部设置水平撑和剪刀撑相互拉结固定。

（2）、梁模板安装

a、支梁模板时，要支柱上铺设两道纵楞后，再铺短横楞下的楞不要设通长的以便于起拱。

b、当梁较高时，可先安装梁的一面侧模，等钢筋绑扎后，再安装另一面侧模。

c、支承梁模板的支柱规格和间距，应按梁的断面和架空高度确定，规格一般采用100×100mm木方，必须经结构计算确定，当梁高在500mm以内时，间距为1.2m，梁高为500-1000mm时，间距为1m，各支柱应设置足够的剪刀支撑和水平拉杆，离地面0.5m设一道，以下每2m高增设一道支柱，下垫拔木楔和通垫板，通垫板下地基应夯实找平.

d、圈梁模板安装，一般可在梁下第二皮砖处留洞口，间距1.5m左右，在洞口内插入5×10横方，其两端均应长于砖墙厚，所以安装侧横的支撑，两侧模板间穿8#线紧固，以控制梁宽度。

（3）、楼板模板安装

a、楼板模板应在梁模安装后，并对标高和中心线较正无误后进行。

b、根据标高在梁板上侧，板上放置水平楞木，再在上面搁置平台楞木，在平台楞木上铺钉木板。

c、梁侧大楞木立木托木，托木和梁底模板短横楞固定。

4、施工要点

（1）、柱模板

a、安装时先在基础上弹出纵横轴线和四周边线，固定小方盘，在小方盘面调整标高，立柱头板，小方盘一侧要留清扫口。

b、对通排柱模板，应先装两端柱模板，校正固定，拉通长线校正中间各柱模板。

c、柱头板可用厚50mm长料木板，门子板一般用厚30mm的短料或定型模板，短料在装钉时，要交错伸出柱头板，以便于拆模及操作工人上下，由地面起每隔1m留一道施工口，以便灌入砼及放入振捣器。

d、柱模宜加柱箍，用四根小方木互相搭接钉牢，或用工具式柱箍，采用50×100方木做立楞的柱模板，每隔50-100cm加一道柱箍。

e、为便于拆模，柱模板与梁模板连接时，梁模宜缩短2-3mm并锯成小斜面。

（2）、梁模板

a、梁跨度在4m及大于4m时，底板中部应起拱，如设计无规定时，起拱高度，宜为全跨长度的1/1000-3/1000。

b、支柱之间应设拉杆，互相拉撑成一整体，离地面50cm，以上每隔2m设一道，支柱下均垫楔子（校正高底后钉固）和通长垫板（50或75×200），垫板下的土面应拍平夯实，采用工具式钢管支柱时，也在设水平拉杆及斜拉杆。

c、当梁底距地面高度过高时（一般6m以上），宜搭排中国核工业总公司支模或钢管满堂脚手式支撑。

d、在架设支柱影响交通的地方，可以采用斜撑，两边对撑（龙门撑）或架空支撑模。

e、梁较高时，可先安装梁的一面侧板，等钢筋绑扎好再装另一面侧板。

f、上下层模板的支柱，一般应安装在一条竖向中心线上。

（3）、板模板

a、楼板模板铺木板时只要在两端及接头处钉牢，中间尽量少钉或不钉以利拆模，如采用定型木模板，需按基规格距离铺设搁栅，不够一块定

型木模板的空隙，可用木板镶满或用2-3mm厚铁板盖住。倘用20mm厚胶合板作楼板模，搁栅间距不大于50cm。采用组合式型钢模板作楼板时，拼模处采用最少的U形卡即可。

b、采用桁架支模时，应根据载重量确定桁架间距，桁架上弦要放小方木，用铁丝绑紧，两端支承处要设木楔，在调整标高后钉牢，桁架之间设拉结条，保持桁架垂直。

c、挑檐模板必须撑牢拉紧，防止向外倾覆，确保安全。

（4）、楼梯模板

a、楼梯模板施工前根据实际层高放样，先安装平台梁及基础模板，再装楼梯斜梁或楼梯底模板，然后安装楼北外帮侧板，外帮侧板应先在其内侧弹出楼梯底板厚度线，用套板画出踏步侧板位置线，钉好固定踏步侧板的挡木，在现场装钉侧板。

b、如果楼梯较宽时，沿踏步中间的上面加一或二道的反扶梯，反扶梯基上端与平台外侧板固定，下端与基础外侧板固定撑牢。

c、如果先砌墙后安装楼梯模板时，则靠墙一边设置一道反扶梯基以便吊装踏步侧板。

5、模板拆除

（1）体积厚大和结构复杂的模板拆除，应安结构受力情况确定拆除顺序，正常情况下，应是后支的先拆，先支的后拆；先拆上部，后拆下部；先拆非承重部分，后拆承重部分。

（2）拆除时，不应一下子把全部支撑大楞，顶楞打掉。拆除跨度较大的梁支柱时，应先从跨中开始，分别拆向两端，提前拆除非承重模板时，不得碰撞承重支柱等。

（3）工具式支模的梁、板等模板的拆除，事先应搭设临时脚手架。拆模时应先拆卡具，顺口方木、侧模，再松动木楔，使支柱、桁架平稳下降，逐段抽出底模和底楞，最后取下桁架、支柱、托具等。

（4）模板拆除后，应及时运走，并进行清理，分类保管。

（5）拆模板不要用力过猛过急，拆下的木料要及时运走、整理。

（6）拆模程序一般应是后支的先拆，先支的后拆；先拆除非承重部分，后拆除承重部分，重大复杂模板的拆除，事前应制定拆模方案。

（7）多层楼板模板支柱的拆除，应按下列要求进行，上层楼板正在浇灌混凝土时，下一层楼板的模板支柱不得拆除，再下一层楼板模板的支柱，仅可拆除一部分，跨度4m及4m以上的梁下均应保留支柱，其间距不得大于3m。

（8）快速施工的高层建筑的梁和楼板模板，例如3-5d完成一层结构，其底模及支柱的拆除时间，应对所用混凝土的强度发展情况分层进行核算，确保下层楼板及梁能安全承载。

（9）定型模板，特别是组合式钢模板，要加强保护，拆除后逐快传梯下来，不得抛掷，拆下后，即清理干净，板面涂油，按规格分类堆放整齐，以得再用，倘背面油漆脱落，应补刷防锈漆。

### 六、钢筋工程

１、下料配料

（1）钢筋因弯曲会使其长度发生变化，这一点在配料中值得注意，因此不能直接根据图纸中尺寸下料，必须了解对砼保护层、钢筋弯曲、弯钩等规定，再根据图中尺寸正确计算其下料长度。钢筋弯曲调整值：45°弯曲为0.5d；90°弯曲为2d;135°弯曲为2.5d。钢筋弯钩增加长度一般是：半圆弯钩为6.25d，直弯钩为3.5d，斜弯钩为4.9d,对弯钩增加长度尚要根据具体条件，并满足设计要求。

（2）在配料计算时，钢筋配置的细节问题没有明确时，原则上按构造要求处理。

（3）钢筋配料应厉行节约利用的原则，计算应填写配料单，下料制作依据配料单进行。

（4）配料时，尚要考虑施工需要的附加钢筋。

2、成形加工

（1）钢筋表面应洁净，油污、浮皮、 铁锈等应在使用前清除干净，在焊接前，焊点处的铁锈应清除干净，除锈后留有麻点的钢筋不得随意使用。

（2）钢筋切断断口规整，不得有马蹄形或端头弯曲等现象，钢筋切断长度要求正确，其允许偏差为±10mm。

（3）钢筋弯曲成形，Ⅰ级钢筋末端弯钩的圆弧弯曲直径不应小于2.5d，平直部分长度按要求确定，不作要求时不宜小于3d; Ⅱ级钢筋末端弯折时，弯曲直径不宜小于4d，平直部分长度按要求确定，弯起钢筋中部弯折处的弯曲直径不宜小于5d。

（4）梁、柱箍筋必须作135°弯钩，弯钩平直段长度为10d。

（5）质量要求

a、钢筋成形形状正确，平面上没有翘曲不平现象；

b、钢筋弯曲点处不允许有裂纹，为此，钢筋弯曲时要避免弯来弯去的现象；

c、钢筋弯曲成形后的允许偏差；全长±10mm，弯起钢筋起弯点后位移20mm，弯起高度±5mm，箍筋边长±5mm。

3、焊接

（1）闪光对焊质量要求：

a、接头处不得有横向裂纹；

b、与电极接触处的钢筋表面，不得有明显烧伤；

c、接头处的弯折不得大于4°。

d、接头处的钢筋轴线位移不得大于0.1d,同时不大于2mm；

e、试拉与弯曲试验必须符合要求。

（2）电弧焊质量要求：

a、焊缝表面平整，不得有较大的凹陷、焊瘤；

b、接头处不得有裂纹；

c、咬肉深度不大于0.5mm，气孔和夹渣在2d 长的焊缝表面上不大于2个，同时不大于6mm；

d、焊缝长度：双面焊≥5d,单面焊≥10d，允许偏差-0.5d，焊缝高度≥0.5d焊缝宽度≥0.3d（或4mm），允许偏差-0.05d,焊缝宽度≥0.7d（或10mm），允许偏差0.1d；

e、接头处钢筋轴线位移允许偏差0.1d,同时不大于2mm，钢筋轴线弯折不大于4°；

f、试拉必须符合要求。

（3）电弧焊接所使用的焊条

| 钢筋种类 | 钢筋与型钢焊接 | 搭接焊、绑条焊 | 剖口焊 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ级 | E43 | E43 | E43 |
| Ⅱ级 | E50 | E50 | E50 |

（4）气压焊质量要求

a、偏心量不得大于钢筋直径的0.15倍，且不得大于4mm。当不同直径钢筋焊接时，应按较小钢筋直径计算。

b、两钢筋轴线弯折角不得大于4°。

c、镦粗直径不得小于钢筋直径的1.4倍。

d、镦粗长度不得小于钢筋直径的1.2倍，且凸起部分平缓圆滑。

e、压焊面偏移不得大于钢筋直径的0.2倍。

４、绑扎与安装

（1）作业条件

a、钢筋绑扎前应检查有无锈蚀现象，锈蚀钢筋要经除锈之后，再运至绑扎现场；

b、已做好抄平放线工作，根据弹好的尺寸线检查下层预留插筋的位置、数量、长度，如不符合要求时，应进行处理；

c、整理调直下层伸出的搭接筋，如不符合要求时，应进行处理，注意位置调整时搭接筋弯折坡度不应大于1:6；

d、按图纸设计及操作工艺标准向工人进行交底；

e、如果模板工程先行、模板安装要先做预检，并清除模板内杂物。

（2）钢筋接头

a、Φ10以上钢筋，优先用焊接接头，Φ22以上钢筋，不宜采用绑扎接头；

b、焊接接头或绑扎接头搭接长度末端距钢筋弯曲处不得小于10d，也不宜位于构件最大弯矩处；

c、受力钢筋的接头位置应相互错开，绑扎接头在任一搭接长度内（且不小于500）不超过25％，焊接接头在35d区段内（且不小于500）不超过50％；

d、柱中纵向钢筋的接头：

（3）搭接接头

a、搭接位置可以从各层面开始，或从基础顶面开始；

b、柱子每边钢筋不多于4根时，可在一个水平面上接头；

c、下柱伸入上柱搭接钢筋的根数及直径应满足上柱要求，当上柱钢筋多于下柱时，钢筋的差值应加设插筋锚在下柱内，并满足搭接及锚固要求，当上下柱内钢筋直径不同时，搭接长度按上柱内钢筋直径计算；

d、下柱伸入上柱的钢筋弯折留不大于1/6时，下柱钢筋可不切断而弯伸至上柱，否则应该设置插筋或将上柱钢筋锚在下柱内。焊接接头应设置在柱的弯矩较小区段，规定接头最低点距柱端不宜小于柱截面长边尺寸，且宜在层面以上750mm处，接头间距不得小于搭接长度。

（4）受力钢筋的砼保护层

| 部 位 | 板 | 梁、柱 |
| --- | --- | --- |
| 受 力 筋 | 15 | 25 |
| 构造分布筋 箍筋 | 10 | 15 |

5、施工方法

（1）柱子钢筋绑扎

Ⅰ按图纸要求箍筋的数量，将箍筋都套在下层伸出的搭接筋上，然后立柱子钢筋；

Ⅱ绑扎接头的搭接长度按设计要求；

Ⅲ绑扎接头的位置相互错开；

Ⅳ在立好的柱子钢筋上画出箍筋的位置，然后将已套好的箍筋由上往下采用“缠扣法”绑扎，箍筋与主筋垂直，箍筋的接头应沿柱子竖向交错布置；

Ⅴ保护层垫块应绑在柱立筋外皮上，间距1000左右，以保证砼保护层厚度正确；

Ⅵ柱截面尺寸变化时，钢筋收缩位置，尺寸要符合设计要求；

Ⅶ设计要求设拉筋时，拉筋应钩住箍筋；

Ⅷ凡柱子与砌体连接处，柱内必须预埋2Φ6＠500 砌体拉结筋，设计要求在柱内锚固不小于200,砌体内不小于1000及1/5 墙长。

（2）梁钢筋绑扎

Ⅰ主筋按图纸的数量穿好箍筋，按图纸位置，间距逐个分开→固定主筋→穿次梁主筋，并按图纸套好箍筋→放主次梁架立筋→隔一定间距绑扎箍筋梁四角用“套扣法”绑扎，主次梁同时配合进行。

Ⅱ箍筋的接头沿梁横向交错布置，次梁纵筋放在主梁上面；

Ⅲ主次梁钢筋要在主筋外皮放好垫块，以保证主筋保护层厚度。

（3）板钢筋绑扎

Ⅰ在模板上画好钢筋位置间距；

Ⅱ按间距先摆放主筋，后放次筋，板与梁交叉处，板的钢筋放在梁的钢筋上面；

Ⅲ绑扎钢筋用“顺扣法”，双向板全扣绑扎，负弯矩钢筋全扣绑扎；

Ⅳ板钢筋双层时，两层间加马凳，以保证上层钢筋的位置正确，最后在主筋下垫好砂浆垫块。

### 七、混凝土工程

本工程采用现场拌砼，施工时现场按规定制作砼试块，并送工地简易养护室养护，严格控制砼送到现场时的坍落度。

１、浇砼前的准备工作

（1）模板、钢筋、预埋铁件及管线等全部安装完毕，经检查符合设计要求，并办完隐、预检手续。

（2）浇筑砼用架子及走道已支搭完毕并经检查合格。

（3）将模板内的垃圾等杂物及钢筋上砂浆清除干净，并检查垫块是否垫好。

（4）柱头立模之前必须清除柱头内杂物、浮浆和松动石子。

２、砼运输

（1）为了防止砼在运送过程中坍落度产生过大的变化，要求随拌随用。

（2）如砼运到浇灌地点有离析现象时，应立即停止出料，顺高速搅拌2-3min后再出料。

３、柱的砼浇筑

（1）柱浇筑前底部应先填以5～10cm厚与砼配合比相同的减半石子砼，柱砼分层振捣，每层厚度不大于50cm。振捣时振捣棒不得触动钢筋和预埋件。除上面振捣外，下面要有人随时敲打模板。

（2）1～2层浇捣柱头墙时，应在模板侧面开门子洞装斜溜槽分层浇筑。其他层次可在柱顶直接下料浇筑。

（3）柱留施工缝于梁下面50处。

４、梁、板砼浇筑

（1）梁、板同时浇筑，浇筑方法从南面开始往北用“赶浆法”，即先将梁根据梁高分层浇筑成阶梯形，当达到板底位置时再与板的砼一起浇筑，随着阶梯形延长，梁板砼浇筑连续向前推进。振捣时不得触动钢筋及预埋件。

（2）在钢筋较密，振捣时采用小直径振捣棒振捣，并应特别仔细。确因砼下落有困难时通知搅拌站采用细石子同强度等级砼浇筑。

（3）浇筑板的虚铺厚度应略大于板厚，用以振捣器垂直浇筑方向来回振捣，振捣完毕后用长木抹子抹平。施工缝处，柱头里面及有预埋件及插筋处用木抹子找平。浇筑板砼时不允许用振捣棒铺摊砼。

（4）浇筑方向应沿着次梁方向浇筑楼板，本工程每层楼面原则上不留施工缝，如遇特殊情况，确需留置时应留置在次梁跨度的中间三分之一范围内。施工缝的表面应与梁轴线或板面垂直，不得留斜槎。施工缝宜用木板或钢丝网挡牢。

（5）施工缝处须待已浇筑砼的抗压强度不小于1.2Mpa时，才允许继续浇筑，在继续浇筑砼前，施工缝砼应凿毛，剔除松动石子，并用水冲洗干净后，先浇一层水泥浆，然后继续浇筑砼，应细致操作振实，使新旧砼紧密结合。

５、楼梯砼浇筑

（1）楼梯砼自下而上浇筑，先振实底板砼，达到踏步位置时再与踏步砼一起浇捣，不断连续向上推进，并随时用抹子将踏步上表面抹平。

（2）施工缝：楼梯砼宜连续浇筑完，多层楼梯的施工缝应留置在楼梯段三分之一的部位，应于梯底板形成90°。

６、技术措施

根据工程各层的层高，浇筑下料时，应防止混凝土离析，采用薄钢板制作的串筒来控制砼自由下落的高度，高度控制为2m。砼振捣实用插入式振器，应分层振捣密实，在振捣上层时应插入下层砼5cm左右，并应在下层砼初凝前进行。砼振捣应顺序正确，避免出现漏振，过振现象。

７、养护

（1）砼浇筑完毕后，应在12h以内加以覆盖和浇水，浇水次数应能保持砼有足够的润湿状态，养护期一般不少于七昼夜。

（2）砼养护所用水利用消防水池贮水，配二只高压水泵抽水养护。

８、模板拆除

模板拆除必须按规范要求进行，如需提前进行必须报技术部门认可。

９、雨季施工措施

（1）应充分考虑砂、石中的含水率。严格控制砼的用水量。

（2）对已振捣好的砼要及时用草包覆盖。

（3）预先考虑好在大雨情况下，施工缝的留设位置。

１０、成品保护措施

（1）要保证钢筋和垫块位置正确，不得踩楼板、 楼梯的负筋，不碰动预埋件和插筋。

（2）不用重物冲击模板，不在梁或楼梯踏步模板吊板上登踩，应搭设跳板，保护模板的牢固和严密。

（3）已浇筑楼板、楼梯踏步的上表面砼要加以保护，必须在砼强度达到1.2Mpa以后，方准在面上进行操作和搭架立模。

１１、应注意的质量问题

（1）蜂窝：原因是砼一次下料过厚，振捣不实或漏振； 模板有缝隙水泥浆流失；钢筋较密而砼坍落度过小或过大。

（2）露筋：原因是钢筋垫块位移、间距过大、漏放、 钢筋紧贴模板造成露筋或梁，板底振动不实而出现露筋。

（3）麻面：模板表面不光滑或模板湿润不够或拆模过早，构件表面混凝土易粘附在模板上造成脱皮麻面。

（4）孔洞：原因是在钢筋较密的部位砼被卡，未经振捣就继续浇筑上层砼。

（5）缝隙及夹层：施工缝杂物清理不干净或未套浆等原因造成缝隙、夹层。

（6）梁柱结点处断面尺寸偏差过大：主要原因是柱接头模板刚度太差。

（7）现浇楼梯和楼梯上表面平整度偏差太大：主要原因是砼浇筑后表面不认真用抹子抹平。

八、脚手架工程

1、材料要求

（1）脚手架立杆与大横杆宜采用剥皮的杉松，小横杆宜采用剥皮柞木，水曲柳等坚韧的硬质元木。木质软脆的树种如杨木柳，桦木，椴木，一律不得使用。

（2）脚手架如采用树种为东北落叶松时，尚应去皮，无斜裂纹。

（3）脚手架立杆和斜（包括斜撑，抛撑，剪刀撑）有效部分的小头直径不得小于70mm大横杆，小横杆有效部分的小头直径不得小于80mm 。

（4）脚手板宜用红白松或落叶松。长度为3m，4m, 6m宽度不小于180mm,一般在200-250mm为宜，厚度不小于50mm .凡是腐朽、扭曲、裂纹、虫蛀、破裂和大横透节等容易折断者均不得使用。距板的两端80mm处应镀锌铁丝箍绕2-3圈或用铁皮钉牢，以提高脚手板的耐久性。

（5）脚手架的绑扎一般应采用8＃铁线。

2、施工前准备

（1）施工前，施工技术人员应向操作人员进行技术交底。

（2）施工现场要进行清理和平整。

（3）施工所用的料具应经过检查，如有变形、开焊、劈裂、腐朽等不符合规定的一律不得使用。

3、施工技术

木脚手架的搭设形式有单排和双排架子，在半砖墙、3/4砖墙，砂浆标号M10以下的砖墙及墙高超过20M时，不宜采用单排脚手架。

（1）立杆的绑扎要求：

a、立杆的埋置深度视土质而定，一般应不小于500mm，埋杆前先挖好土坑并将坑底夯实或夯垫碎砖、石块。如遇土质过松时，必须加绑扫地杆子，并在立杆底下垫以木板或夯以碎砖、石块，如遇砼石屋地面，立杆可直接支在其上面，但必须加绑扫地杆子。

b、立杆的搭接长度应跨两根大横杆，并不行小于1.5M，绑扎不行小于三道，相邻两根立杆接头要互相错开，旦不应在同一步距内。

c、架子到顶时最上一节立杆应使大头向上并将多余部分向下搭接，双排脚架子里排立杆应低于檐口400-500mm，外排立杆应高出檐口800-1000mm，以便绑扎护身栏杆。

（2）大横杆的绑扎要求：

大横杆一般绑在立杆内面，搭接时小头压在大头上面，搭接长度不得小于1.5M，绑扎不少于三道。相邻两步的接头和大头的朝向应相互交错，在同一步距中，里、外排大横杆的接头不宜在同一跨间内。

（3）小横杆的绑扎与脚手板的铺设：

a、单排脚手架小横杆伸入墙内不行小于240mm,伸出大横杆部分不得小于200mm.

b、通过门窗口，过梁或通道无法留置脚手眼时，小横杆间距大于1M时应绑杆，间距大于2M时，吊杆下需加顶撑。

c、小横杆应等距离均匀设置，靠立杆旁的小横杆应与立杆绑扎，其余的与大横杆绑扎。

（4）脚手板铺设：

a、双排脚手架的里、外排立杆、每一个隔三步架用小横杆拉牢，防止里外立杆摆动，以增加整个架子的刚度。

b、单、双排脚手架的两端以及纵向每隔15m处均应设剪刀撑，每档宽度应占2-3个跨间，从上到下连续设置，高于架子外侧与地面成为45°-60°夹角，剪刀撑应与立杆或横杆绑扎。

c、架高在三步架以上必须每隔七根立杆设置抛撑，与地面成60o夹角底端埋入地下不得小于300mm。

d、架子在7m以上无法设置抛撑时，刚应设置连墙点，使架子与建筑物牢固连接，竖向每隔3跨，纵向每隔5跨设置一个，常用的连接方法是在墙体内预埋钢筋环或在墙内侧放短木杆，用8号镀锌铁丝穿过钢筋环或摁住短木杆拉住架子立杆，同时收拉结处的小横杆加长顶住墙面，作为连墙点，以保证架子稳定。

e、脚手架在门洞通过处可使第一步架大横杆挑空，并在通道处两旁加入字撑，八字撑应与立杆绑住，与地面呈60°角。

f、脚手架从第三步架开始，在操作层上脚手板的外侧，斜道以及平台处应绑1m高的护身拉杆并挂防护立网和设高度不小于200mm挡脚板。

g、高层建筑外脚手操作层的栏杆上要挂防护立网，档杆的底不低于1.2 m网的下口一定要封严。

h、附墙烟囱垃圾道的突出部分和370mm以上的时墙垛必须搭脚手架、不准冒险作业。

i、正桥板原则上不准使用，但确因工作需要时，必须用不小于500mm厚的木板搭设，其宽度小于700mm，坡度不大于1:4，两端要钉牢，跳板必须连接在一起，并钉防滑条和加设支撑。

j、塔吊或其他吊车与外墙距离确定应考虑搭设脚手架和设安全网要求。

## 九、楼地面工程

1、水泥砂浆面层

(1)基层面清洁后刷水灰比为0.4－0.5mm的素水泥浆,用扫把均匀涂刷,随刷随做找平层,并控制一次涂刷面积不宜过大。

(2)根据室内＋500mm水平线，在地面四周做灰饼，然后拉线做中间灰饼（大面积的宜用水准仪辅助灰饼制作）。再用干硬性水泥砂浆做冲筋，冲筋间距1.5m左右。

(3)对砼基层采用干硬性水泥砂浆，砂浆外表湿润松散，手握成团，不泌水分。按照设计要求，先铺10厚1:3水泥砂浆找平。后做1:2水泥砂浆面层。操作时先在两冲筋之间均匀地铺上砂浆，比冲筋面略高，然后用刮尺以冲筋为准刮平，拍实。待表面水分稍干后，用木抹子打磨，将砂眼、凹坑、脚印打磨掉，操作人员在操作半径内打磨完后，再用铁抹子抹光。向后退着操作，在水泥砂浆终凝前完成。

(4)在水泥浆初凝前，用铁板抹子压抹第二遍。要把握人站在上面有脚印但不下陷的火候，要求不漏压，做到压实、压光；凹坑、砂眼和脚印都要填补压平。

(5)在水泥砂浆终凝前，此时人踩上去有细微脚印，当试抹无抹纹时，即可用铁板抹压第三遍，压时用劲稍大一些，把第二遍压光时留下的抹纹、细孔等抹平，达到压平、压实、压光。

(6)水泥砂浆完工后，第二天要及时浇水养护，必要时蓄水养护，养护时间不宜少于7天。

2、应注意的质量问题

A、空鼓、裂缝

(1)基层没有清理彻底，使面层与基层之间形成了一层隔离层，致使上下粘结不牢固，造成面层空鼓裂缝。因此，在铺水泥砂浆之前必须将基层上的杂物彻底清除，并认真进行清洗湿润。

(2)涂刷水泥浆结合层不规范，涂刷水泥浆稠度要严格控制（水灰比在0.4-0.5之间），涂刷时要均匀，不得漏刷，面积不要过大，若先刷一大片，而铺砂浆的速度较慢，已刷上去的水泥浆很快干燥，这样不但不起粘结作用，相反起到隔离作用。另外，不能用干撒水泥面后，再浇水用扫帚来回扫的办法，由于浇水不匀，水泥浆干稀也不匀，要影响面层与基层的粘结质量。

B、地面起砂

(1)养护时间不够，过早上人，对刚硬化的表面层造成损伤和破坏，致使面层起砂、出现麻坑。因此，水泥砂浆地面完工后，养护工作的好坏对地面质量的影响很大，必须重视，当面层抗压强度达5Mpa时才能上人操作。

(2)使用材料不规范，搅拌不均匀，操作时抹压遍数不够。

(3)有地漏的房间倒泛水：在铺设面层砂浆时应先检查垫层的坡度是否符合要求。找铺设砂浆前抹灰饼和标筋时，按设计要求抹好坡度。

(4)面层不光、有压纹：必须认真按操作工艺要求，用铁板抹压的遍数去操作，最后在水泥终凝前用力抹压，不得漏压，直到将前遍的压纹压平、压光为止。

## 十、装饰工程

1、天棚抹灰

(1)施工方法：

先用粉线包在靠近顶棚的墙上弹出水平线，作为顶棚抹灰找平依据，再从顶棚角开始，进行头道灰压抹，为了避免掉灰，头道灰一般宜抹得薄一些，将底层不平处用灰挤实即可，底子灰抹完后，紧跟着抹找平层，纸筋灰用铁皮抹子压实赶光。

(2)操作要点：

现浇钢筋砼楼板底抹头道灰时，首先将板底杂物浮灰凸出砼凿平清除干净，即用铁板上灰，铁板抹子的运行方向必须与模板纹方向成垂直，且抹灰层越薄越好，顶棚抹灰平均总厚度应不大于15mm，顶棚表面应顺平，接槎应平整，并压实压光，不应有抹纹和气泡，顶棚与墙面相交的阴角应顺直清晰。

(3)材料要求:

①水泥标号不小于PC 32.5号(应符合设计配比要求)

②石灰膏应用块状生石灰淋制，淋制时必须用孔径不大于3mm×3mm的筛过滤，并贮存沉淀池中，熟化时间常温下一般不小于15天，用于罩面时不应小于30天，抹灰用石灰膏也可用磨细生石灰粉代替，其细度应通过4900孔/cm2，用于罩面时熟化时间不应小于3天。

③纸筋灰，将纸筋撕碎，浸透捣烂后，加入石灰膏中搅拌，过筛后即成，纸筋灰应洁净，细腻。

④抹灰宜用中砂，不得含有超过限量的粘土，不得含有草根，树叶和碱质等有害物质，砂在使用前应过筛。

(4)质量要求：阴阳角找方，表面压光，不得有接痕裂纹。

2、普通内墙抹灰

(1)抹灰操作工序：

①挂线做灰饼；

②在上下灰饼之间抹上宽10cm长条灰埂,用木长刮尺刮平,厚度与灰饼相平,作为抹底子灰的填平标准(即冲筋);

③门窗洞口应用1:2水泥砂浆做护角，护角高度应不低于2m，根据灰饼厚度抹灰，然后粘好八字靠尺并找方吊直，用1:2 水泥砂浆分层抹平，待砂浆稍干后用阳角捋器和纯水泥浆捋出小园角；

④待冲筋砂浆稍干后就应上底灰，并边上底灰边刮平，然后用木抹子槎平；

⑤待底子灰五六成干后即用纸筋灰罩面。

(2)操作要点：

①抹灰前必须先找好规矩，即横线找平，立线吊直，弹出准线和台度踢脚板线，抹灰的平均厚度均为20cm左右最薄处的厚度不得小于7mm；

②混合砂浆抹灰施工应分遍进行，每遍厚度为7─9mm；

③纸筋灰罩面，经赶平压实后其厚度不应大于2mm;

④混合灰砂浆的抹灰层，应待一层发白（7─8成干）后, 方可继续抹后一层,达到表面平整,不显接槎;

⑤纸筋灰罩面时,宜在底子灰5─6成干时进行,表面分两遍压实赶光,达到面层平整光滑,不显接痕;

⑥抹灰层的基层若是混凝土时,抹灰前应先刮素水泥浆一道,以使抹灰层与基层的粘结牢固。

3、外墙涂料

工艺流程：

基底干燥后披灰→磨砂线→二道披灰→磨砂纸→喷点子→底漆油漆→滴水线、分格线处清理、扫尾

(1)待基层砂浆干燥后，进行涂料工程。

(2)由建设、质监、设计等单位对涂料品种和质量认可后购入符合要求的涂料。

(3)披灰材料配合比应符合设计要求，不能掺入太多的大白粉，使得批灰材料没有强度及粘结性。

(4)喷涂时，喷点大小要均匀，压花时轻重要适宜，不得污染铝合金窗框及内墙。

(5)涂底漆要均匀，不得漏涂，特别在阴阳角处，管件背面。

(6)面漆完成，拆架前应仔细检查，不得出现透底、漏刷、流坠、污染等现象。

4、油漆工程

(1)油漆工程应待室内门窗和其它设施安装完毕以及进行油漆的基底完全干燥以后进行。

(2)木材面基层处理，油漆前木材的含水率应小于10％，其表面尘垢应用刷子、刮刀清除干净，裂缝用腻子填补，较大的囊用木纹相同的木料镶嵌或用喷灯烫焦，点漆片，再刮腻了打磨，表面的木刺、木丝也应清除干净。

(3)金属面基层处理。金属表面的锈皮、焊渣，毛刺可用钢丝刷，砂布，铲刀，废砂轮刮擦干净。油污可用汽油、苯类清洗。

(4)白灰面基层处理。有抹灰前灰浆把分干燥后，用刷子，铲刀等将灰垢及砂浆残迹清除干净，精糙处可用砂纸打磨，裂缝及凹陷处应用油腻子嵌平磨光。为增加腻子的抬着力，处理后墙面应用排毛刷一遍面料水，必须用胶水或清油。

(5)水泥砂浆面基层处理，可用15-20％， 浓充硫酸锌或氯人锌溶液刷洗数次，干燥后除去析出的粉末，浮粒，即可涂漆。

(6)油漆施工时环境温度不宜低于10℃，相对温度不宜大于60％，当有大风及雨天时不可施工。每遍油漆涂刷应在前油漆干燥后进行。

(7)在木材表面上涂刷油漆，应做到横平竖直，纵横交错，均匀一致，涂刷顺序应先上后下，先同后外，先浅后深色，按木纹方向理平理直。涂刷混色油漆一般不少于四遍。

(8)金属表面涂刷防锈漆要均匀周到，不可遗漏，涂刷的油漆不宜少于二遍。

(9)油漆施工现场，应有良好的通风条件，操作人员要穿戴好防护用品以防苯、铝中毒。

(10)油漆工程是建筑装饰工程中的一个重要分项工程，油漆工可以比作建筑装饰工程的美容师，所以操作工必须要有一定的施工经验。

(11)油漆材料质量必须予以保证，除了使用优质的油漆以外，严禁使用油底子。

(12)油漆部位必须无杂质灰尘，要达到手感检查无灰为止。

(13)油漆工操作时要对旁边设施予以保护，不得污染，并做好成品保护工作。

5、塑钢窗安装

(1)应将不同规格的塑料窗搬到相应的洞口旁竖放，当发现保护膜脱落时，应补贴保护膜，并应在窗框的上下边划中线。

(2)如果玻璃已装在窗上，应卸下玻璃，并做标记。

(3)固定片的安装应符合下列要求：

a、应在检查窗框上下边的位置及其内外朝向，并确认无误后，再安固定片。安装时应先采用直径为φ3.2的钻头钻孔，然后应将十字槽盘头自攻螺钉M4×20拧入，并不得直接锤击钉入。

b、固定片的位置应距窗角、中竖框、中横150-200mm，固定片之间的间距应小于或等于600mm，不得将固定片直接装在中横框、中竖框的挡头上。

(4)应测出各窗口中线，并应逐一作出标记。多层建筑，可高层一次垂吊。

(5)当窗框装入洞口时，其上下框中线应与洞口中线对齐；窗的上下框四角及中横框的对称位置应用木楔或垫块塞紧作临时固定；当下框长度大于0.9mm时，其中央也应用木楔或垫块塞紧，临时固定；然后应按设计图纸确定窗框在洞口墙体厚度方向的安装位置，并调整窗框的垂直度、水平度及直角度。

(6)混凝土墙洞口应采用射钉或塑料膨胀螺钉固定。

(7)砖墙洞口应采用塑料膨胀螺钉或水泥钉固定，并不得固定在砖缝处。

(8)加气混凝土洞口，应采用木螺钉奖固定片固定在胶粘圆木上。

(9)设有预埋铁件的洞口应采用焊接的方法固定，也可先在预埋件上按紧固件规格打基孔，然后用紧固件固定。

(10)当需要装窗台板时，应按设计要求将其插入窗下框，并应使窗台板与下边框结合紧密，其安装的水平精度应与窗框一致。

(11)安装组合窗时，拼樘料与洞口的连接应符合下列要求：

拼樘与混凝土过梁或柱子的连接应符合本规程规定。

拼樘料与砖墙连接时，应先将拼樘料两端插入预留洞中，然后应用强度等级为C20的细石混凝土浇灌固定。

(12)应将两窗框与拼樘料卡接，卡接后应用紧固件双向拧紧，其间距应小于或等于600mm；紧固件端头及拼樘料与窗框间的缝隙应采用嵌缝膏进行密封处理。

(13)窗框与洞口的伸缩缝内腔应采用闭孔泡沫塑料、发泡聚苯乙烯等弹性材料分层填塞，填塞不宜过紧。对于保温、隔声等级要求较高的工程，应采用相应的隔热、隔声材料填塞。填塞后，撤掉临时固定用木楔或垫块，其空隙也应采用闭孔弹性材料填塞。

(14)门窗洞口内外侧与窗框之间缝隙的处理应符合下列要求：

a、普通单玻窗：其洞口内外侧与窗框之间应采用水泥砂浆或麻刀白灰奖填实抹灰；靠近铰链一侧，灰浆压住窗框的厚度宜以不影响扇的开启为取，待水泥砂浆硬化后，其外侧应采用嵌缝膏进行密封处理。

b、保温、隔声窗：其洞口内侧与窗框之间应采用水泥砂浆填实抹平；当外侧抹灰时，应采用片材将抹灰层与窗框临时隔开，其厚度宜为5mm，抹灰面应超出窗框，其厚度以不影响扇的开启为限。待外抹灰层硬化后，应撤去片材，并将嵌缝膏挤入抹灰层与窗框框缝隙内。保温、隔声等级要求较高的工程，洞口内侧与窗框之间也应采用嵌缝膏密封。

(15)窗（框）扇上若粘有水泥砂浆，应在其硬化前，用湿布擦拭干净，不得使用硬质材料铲刮窗（框）扇表面。

(16)玻璃的安装应符合下列规定：

a、边框上的垫块，应采用聚氯乙烯胶加以固定。

b、应将玻璃装入框扇内，然后应用玻璃压条将其固定。

c、安装双层玻璃时，玻璃夹层四周应嵌入中隔条，中隔条应保证密封、不变形、不脱落；玻璃槽及玻璃内表面应干燥、清洁。

d、镀膜玻璃应装在玻璃的最外层；单面镀膜层应朝向室内。

(17)安装五金件、纱窗铰链及锁扣后，应整理纱网和压实压条。

6、楼梯栏杆施工工艺

(1)工程流程

安装预埋件    放线   安装立柱   扶手与立柱连接    打磨抛光

(2)安装预埋件（后加埋件）

本工程为装饰改造工程。楼梯栏杆预埋件的安装只能采用后加埋件作法，其作法是采用膨胀螺栓与钢板来制作后置连接件，先在土建基层上放线，确定立柱固定点的位置，然后在楼梯地面上用冲击钻钻孔，再安装膨胀螺栓，螺栓保持足够的长度，在螺栓定位以后，将螺栓拧紧同时将螺母与螺杆间焊死，防止螺母与钢板松动。扶手与墙体面的连接也同样采取上述方法。

(3)放线

由于上述后加埋件施工，有可能产生误差，因此，在立柱安装之前，应重新放线，以确定埋板位置与焊接立杆的准确性，如有偏差，及时修正。应保证不锈钢立柱全部座落在钢板上，并且四周能够焊接。

(4)安装立柱

焊接立柱时，需双人配合，一个扶住钢管使其保持垂直，在焊接时不能晃动，另一人施焊，要四周施焊，并应符合焊接规范。

(5)扶手与立柱连接

立柱在安装前，通过拉长线放线，根据楼梯的倾斜角度及所用扶手的圆度，在其上端加工出凹槽。然后把扶手直接放入立柱凹槽中，从一端向另一端顺次点焊安装，相邻扶手安装对接准确，接缝严密。相邻钢管对接好后，将接缝用不锈钢焊条进行焊接。焊接前，必须将沿焊缝每边30—50㎜范围内的油污、毛刺、锈斑等清除干净。

(6)打磨抛光

全部焊接好后，用手提砂轮打磨机将焊缝打平抛光，直到看不见焊缝。抛光时采用绒布砂轮或毛毡进行抛光，同时采用相应的抛光膏，直到与相邻的母材基本一致，不显焊缝为止。

第七章  工程质量及保证措施

### 一、 质量管理组织机构

1．组织保证体系

根据该工程的特点及我公司认识到质量是企业的生命，公司决定选择质量意识强、工作认真负责、具有丰富施工经验的项目经理，并配备施工经验丰富、技术素质高的工程技术人员迅速组成强有力的项目班子。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目工程师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目生产经理 |  |  |  |  |
| 技术员 |  |  |  |  |  | 质量员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 材料员 |  |  |  |  |  | 试验、计量员 |  |  |  |  |
| 资料员 |  |  |  |  |  | 木工翻样 |  |  |  |  |  |  |  |  | 钢筋翻样 |  |  |  |  |  | 装饰施工员 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 各操作班长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 班组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、质量责任制

建立从项目管理层到各施工班组长操作层的各级质量责任制，使纵向到底、横向到边，形成网络，一是建立管理层质量责任制，并将其纳入年度考核内容，与年度奖挂钩；二是对操作层实行"定人员、定任务、定工期、定质量、定安全（包括文明施工）、定报酬、定奖惩"的"七定"质量承包责任制。

### （二）实行质量目标管理,控制施工全过程

1、加强质量目标宣传教育

本工程的质量目标是确保优质工程，要广泛宣传教育，使每个职工有明确的创优质量意识，激发职工的质量责任心，学习新工艺的进取心和生产积极性。

2、实行质量否决制

施工工程中，要重点突出质量，当质量与进度发生矛盾时，必须服从质量，充分发挥质量否决权的作用。

3、严格执行"三工序"管理，保证工序质量

"三工序"管理，即"检查上工序，保证本工序，服务下工序"。对上道工序完成后应严格检查，达不到质量标准不转入下道工序，在本道工序施工中必须严格按规范要求操作，实行自检互检制度，保证本工序质量并为下道工序顺利交接创造有利条件。

(1)项目经理每月组织一次施工班组之间的质量互检，并进行质量讲评。

(2)每道工序完成，班组长在组织自检合格后报项目部专职质量员进行检查验收，符合质量要求后确认签字转入下工序施工。

(3)工程施工过程中，各分管工种负责人必须督促班组做好自检工作，确保当天问题当天整改完毕。在施工间歇，班组长组织操作工进行班内自检互检，发现问题及时整改。

(4)项目质量员进行不定期抽样检查，发现问题以书面形式发出限期整改通知单。

4、控制原材料、设备、成品、半成品的进场关

(1)严格控制外加工、采购材料的质量

各类建筑材料到现场后必须由专职质量员、材料员进行抽样检查，发现问题立即与供货商联系，直到退货。

(2)搞好原材料二次复试取样、送样工作

水泥必须取样进行物理试验；钢筋原材料必须取样进行物理试验；所有防水材料必须进行取样复试；存放期超过3个月的水泥必须重新取样进行物理试验，合格后方可使用。

5、完善分部分项工程质量评定制度

(1)分项工程施工完毕后，各分管工种负责人必须报告项目专职质量员及时进行分项工程质量评定，并填写分项工程质量评定表交项目经理确认。

(2)以下分部工程质量评定必须经市质监站核验，并在监理工程师参与下进行：

6、加强技术复核、隐蔽工程验收制度

加强技术复核、隐蔽工程验收工作是保证工程质量、避免发生重大差错、消除工程隐患、杜绝不必要的工料损失的一项十分重要的工作。

(1)主要技术复核计划

根据该工程特点技术复核计划见下表：

| 技术复核项目 | 复核负责人 | 复核记录人 | 参加复核人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑物测量定位 | 技术负责人 | 测量 | 监理、观砌、质量员 |
| 基础验槽 | 技术负责人 | 质量员 | 建设、勘察、监理、设计、 |
| 模板 | 质量员 | 翻样 | 监理 |
| 钢筋砼 | 质量员 | 观砌 | 监理 |
| 砖砌体 | 质量员 | 观砌 | 监理 |
| 大样图 | 技术负责人 | 施工员 | 监理、质量员 |

(2)主要技术复核内容见下表

| 分部分项 | 技术复核的主要内容 |
| --- | --- |
| 建筑物位置 | 测量定位的标准轴线桩、龙门桩、水平桩标高、沉降 |
| 基础 | 土质、位置、尺寸、标高 |
| 模板 | 尺寸、位置、标高、预埋件、预留孔、牢固程度、内部清理、润湿情况 |
| 钢筋砼 | 钢筋绑扎定位、砼配合比、材料质量、水泥品种标号 |
| 砖砌体 | 墙身轴线、标高、皮数杆、砂浆配合比、预留孔位置 |
| 大样图 | 节点大样等的形状、尺寸、安装位置 |

(3)技术复核结果应填写《工程技术复核记录》，作为施工技术资料归档。

(4)隐蔽工程验收

凡分项工程的施工结果被后道工序所覆盖，均应进行隐蔽工程验收。隐蔽工程验收的结果必须填写《隐蔽工程验收记录》，作为档案资料保存。

对该工程其主要内容如下表所示：

| 分部分项 | 检查验收内容 | 验收负责人 | 隐检记录人 | 参加隐检人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础工程 | 地质、土质情况、标高尺寸、基础断面尺寸 | 技术负责人 | 质量员 | 设计 监理 甲方 |
| 钢筋工程 | 规格、数量、位置、形状；接头形式、位置、尺寸；预埋件数量、位置、规格及代用情况；钢筋支架详图 | 技术负责人 | 质量员 | 监理 甲方 |
| 防水工程 | 屋面防水找平层、粉刷层的质量情况、干燥程度、防水层数、油膏软化点、延伸度、防水处理措施的质量 | 技术负责人 | 质量员 | 监理 甲方 |

7、加强施工阶段的级配及试块管理制度

(1)凡在设计图纸中标明强度等级的混凝土均属级配管理范围。

(2)管理职责分工：

a、项目工长负责混凝土强度评定（数理统计与非数理统计）。签发配合比通知单。

b、施工员负责开具级配申请单，负责计量工作的检查与监控。负责向施工班组进行级配交底、中途抽查。

c、试验员负责现场试块制作、养护及送试工作。

8、完善技术交底制度

(1)接到施工图纸后，技术负责人组织施工技术人员认真会审图纸，领会设计意图，提出问题及合理化建议，并督促建设单位组织设计交底会。

(2)施工组织设计编制完毕并送审确认后，由项目经理牵头，技术负责人组织全体施工人员认真学习施工方案，并制订技术、质量、安全工作的原则。

(3)各分管工种负责人在安排施工工作任务的同时，必须对施工班组进行书面技术质量安全交底，必须做到交底不明确不上岗，不签证不上岗。

9、加强检验、计量器具管理

(1)试验员负责本部所有计量器材的送检、维护及管理工作。

(2)现场检验、计量器具必须确定专人保管、专人使用。他人不得随意动用，以免造成人为损坏。

(3)损坏的检验、计量器材必须及时申报检修或调换，不得带病工作。

(4)检验、计量器具要定期进行校对、鉴定，严禁使用未经校对或超过检定期限的量具。

### （三）实行工程质量奖罚制度

1、遵循谁施工、谁负责的原则，对各班组进行全面质量管理和追踪管理，实行质量一票否决制。层层签订质量承包责任制。

2、凡在施工工程中违反操作规程，不按图施工，屡教不改或发生了质量问题，项目部有权对班组或个人进行处罚，处罚形式为停工整改、罚款直至解除责任承包合同，清除出本工地。

3、在施工过程中，按图施工，质量优质且达到优质，对班组和个人进行奖励，奖励形式为表扬、表彰、发给奖金。

4、项目部在实施奖罚时，以平常检查、抽查、每月一次大检查形式作为依据。

### （四）做好竣工资料归档，保证资料质量

1、在施工过程中积累的原始记录和资料，均按本公司规定的A、B、C三分册中各类统一表格填写、汇总。

2、设专职资料员，定期收集各横向部门、班组提供的各类表格和资料，按A、B、C三分册目录汇总、审核、装订，并做到资料编制和施工同步。

3、施工技术组根据设计变更、书面指示、技术核定单编制竣工图。

4、竣工图的图面应整洁，文字、符号一律采用碳素墨水书写，字迹端正清楚，编绘者和审定者均应在竣工图上签字盖章。

5、竣工技术资料必须经项目技术负责人审核后再上报公司质量处审定。

6、工程竣工后，将竣工图和工程技术资料一并移交给发包方。

## 二、质量保证组织管理措施

1、公司成立工程指挥部，协调调度公司力量，项目配备强有力的施工管理班子，组织吃苦耐劳、手艺精湛、有类似工程施工经验的班组进场施工，确保工程优质高速建成。

2、项目部建立项目质量保证体系并保证其正常运行。由此对整个工程实行质量控制。项目部将设定专职质量员，具体负责落实质量管理工作，在施工过程中严格把好工序验收关。

3、项目部各级人员定期参加公司组织的提高自身业务水平的对口培训，使得项目部人员能充分地保证自身的工作质量，促进本工程施工质量目标的实现。

4、现场确立每周工程协调会制度，协调各分包单位之间工作，及时解决施工中存在的问题，防止质量隐患发生。

5、建立项目质量组织机构，设立工程质量监督、检查、控制部门，严抓分项工程质量，现场贯彻执行三级质量检查监督制；在班组或施工队伍自检的基础上，由施工员组织观砌、翻样进行质量评定，项目专职质量员负责分项工程的质量核定，实行质量一票否决制。

6、项目部对本工程实行TQC全面质量管理，成立质量QC小组。由工程施工人员、分项工程工种技师、质量员、工种质量员等组成，针对工程质量通病和可能发生的质量缺陷进行事先研究与预防，将质量通病消除于每道分项工序中。

7、公司与项目部签定质量奖罚合同，使工程质量与项目部经济效益挂钩，采取重奖重罚的措施来提高项目部全体员工创优夺杯的积极性。同样，项目部实行分项工序质量与项目管理人员、班组的经济收入挂钩制，班组的每份任务单须结合工作质量、产品质量进行分项工程的质量评定，按质量评定的等级进行奖罚；使得班组人员的收入与工程质量紧密挂钩，对无法达到质量评定等级要求的班组坚决予以辞退。项目部的质量监督、检查、控制部门的管理人员可充分行使自己的质量否决权，使得项目部管理人员能有效地指挥与组织班组的施工。

8、实行任务单会签制度，班组每月完成的工作任务单由施工员签发，再由项目部专职质量员核定分项工程的质量等级，最后由项目部根据合同要求确定奖罚幅度后进行结算。

9、公司质量处负责该工程的质量抽检和定期不定期的质量大检查，整个工程质量受业主、监理、质监站和设计院四方监督。

10、加强合格分承包方的评审控制，严格控制原材料、 半成品的质量。

11、加强劳动力的质量控制。凡派入现场的劳动力均由本公司自行提供，各工种人员上岗前，均经公司三级教育和培训，特殊工种均持证上岗。

12、严格执行计量制度。施工现场配备种种计量工具(计量工具必须按照有关要求进行检验，以确保工程施工过程中检验、测量的结果准确可靠)，水泥、砂石料等进行拌和时必须车车过磅，并及时做好各部位的施工记录。建立工程施工测量控制网，确保工程定位、轴线、各部位标高的正确，并按设计与规范的要求做好沉降观测。

13、加强施工质量的过程控制，设立分级质量控制点。项目部负责工程施工过程的全面控制，编制及实施项目质量目标计划并严格加以实施。施工过程中，未经检验和试验或经检验和试验不合格又未纠正的过程，不得转入下道过程。

14、施工中完成的产品按照有关规定实行保护，以确保施工产品在施工中不受破坏，保持产品的完好性。确保产品的观感质量。

## 三、质量保证技术措施

1、工程质量监督、检查、控制的技术标准。工程质量监督、检查、控制应符合设计图纸、地质勘测报告、施工及验收规范。工程施工时将严格执行公司质量文件的有关规定，包括各种技术标准及工作标准。由于施工期间跨越夏季、雨季，施工有关技术组织措施严格按本公司技术标准《雨期施工技术组织措施规定》、《夏期施工技术组织措施规定》执行。

2、在施工前由建设单位和项目部技术主管组织有关工程技术人员进行图纸会审，图纸会审经设计、施工、建设、监理等各方认可后生效，纪要由建设单位整理后发放给有关单位与部门。分项工程施工前，必须先进行技术交底，要有分项工程作业指导书。技术交底内容包括：技术要求、操作要求、质量验收标准、工期要求、安全要求等；上道工序作业班组与下道工序作业班组进行交叉交底和交接检查验收，交底与被交底班组相互办理签字手续。

3、加强翻样工作，对工程的主要部位和复杂部位，模板、钢筋必须做到先翻样，翻样图纸经审核后再加工。

4、加强技术复核、隐蔽工程验收等过程检验。分项工程施工好之后，由单位工程负责人组织有关工程技术人员，按照验评标准进行评定，专职质量员负责质量核定，一道工序未经检验验收合格，不得进入下道工序施工。

5、加强工序的质量控制。施工中必须加强对施工过程的质量控制，严格控制每道工序质量，将工程的质量通病消防在分项工序之中。工序的质量控制程序为：施工准备→技术交底→组织施工→质量评定→资料整理归档。

a、施工准备：熟悉设计图纸、设计意图、文件、 施工及验收规范，质量标准，检查材料及其合格证或复试报告，检查机具，工人上岗证。

b、施工员对班组进行技术交底，相互办理签字手续，技术交底内容包括：技术要求、分项工程施工工艺及技术要求、质量要求、验收标准、安全要求等。

c、组织施工：按施工方法、操作规范进行实施，班组在施工中进行“产品”的自检、互检，施工管理人员复检，并做好书面记录。

d、质量评定：工序“产品”最终由项目专职质量员、 监督检查员进行质量核定，一般隐蔽工程须经监理检查，办好签证手续，符合设计要求及施工规范规定后，方可进入下道工序施工。重要部位邀请质监站、设计院参加隐检验收。

6、现场施工时，必须加强成品保护工作，设专人管理，提高操作人员成品保护的自觉性。

7、装饰工程施工时，须先做样板，经设计单位、建设单位和监理工程师、质量监督站选定后，方可大面积施工。

8、工程技术资料的管理。在抓工程质量的同时，必须做好工程技术资料的管理工作，技术资料的管理主要是收集、整理、归档。为此，项目部在设置质量员同时，也设置资料员一名专门负责技术资料及其他文件资料的管理。要求必须做到技术资料与工程同步，真正做好技术资料的管理，对专业分包单位将督促、协助其技术资料的收集、整理，由总包单位负责归档。

9、推广应用新技术、新工艺、新材料，为提高工程质量、加快工程进度起到积极促进作用。

第八章  消除建筑安装工程质量通病措施

为了进一步加强本工程建筑安装工程质量工作，努力克服质量通病，根据施工各个阶段的施工特点和具体条件，按照技术规范、标准和规定分别对结构工程、装饰工程、楼地面工程、门窗工程、给排水工程、电气工程及通风工程施工容易产生的问题作了详细说明及如何避免的措施。另外，对建筑安装工程的渗漏通病也作为重点作了详细说明和如何避免产生渗漏的技术措施，具体如下：

## 一、结构工程

１、结构工程各分项中断面尺寸、垂直度、轴线位移三子项中的任何一个子项的实测值不得大于每项的允许偏差值。若超过此值，不论测点合格率多高，都必须经过处理后按规范规定确定其质量等级。

２、砖墙上需留置过人或运输材料洞口时，洞口边离墙转角50cm以上。洞口两侧按规范临时间断处的要求设置拉结筋。洞口上应设钢筋砼过梁（板），洞口高度<1.70m，宽度<1.3m。

３、在浇捣砼之前，砼构件钢筋交接点下应分点交叉绑扎，钢筋保护层用1:2水泥砂浆垫块，保证钢筋有足够的保护层，有上、下二排受力筋的构件，承受负弯矩的负筋均设置足够的支架，确保钢筋在正确的位置上。除单向受力板外，任何构件的钢筋交叉点全数扎。

４、钢材的复验应按图纸所设计的品种、规格全数按质保提供的等级(号)进行，不管复验结果如何，均不得超原质保书等级(号)核定和使用，各复验结果低于原质保书所提供的等级(号)，则安复验结果使用。

５、砼工程的立模限位不得采用先做方盘的做法。

６、砼配合比，原材料的计量是砼分项工程的保证项目，工程技术资料中必须提供砼配合比通知单，浇捣砼时（散装）、砂、石、水必须称量。

７、砼和砂浆试块，必须以单位工程有试块上进行编号并注明试块的制作日期，试块上的编号和制作日期必须与砼施工日记相符。

８、基础回填前，主体结构的装饰工程之前，必须建设、施工、设计、监理（质监）四个部门的人员组成结构进行中间验收。验收合格后方可进入下道工序施工。

## 二、装饰工程

１、为防止墙上污染，凡突出的墙面部分，如窗台、挑沿、挑梁、沿沟、雨蓬、楼梯踏步等应做滴水线（槽），滴水槽深、宽各为10mm。不突出墙面的窗顶（窗天盘）也应做滴水槽（线）。滴水槽（线）应与抹灰操作同步进行，不得事后拍、刮条子。挑梁斜面上的槽（线）在距根部离墙 50mm 处做突出滴水槽（线）30mm的截水。

２、凡突出屋面的墙屋面交接处应做成圆弧形的泛水。圆弧形半径不小于100mm，在墙上离屋面高约250mm处再做凸出墙面60mm的滴水线。

３、外、内窗台的建筑标高应有20～30mm的高差，外低内高。

４、室内外抹灰均应阳角处做不少于二米高的水泥砂浆护角，门窗框边均应做宽度不少于100mm宽的水泥砂浆护框线。

５、凡以水泥砂浆为面层的抹灰工程，其打底材料必须采用水泥砂浆，禁止使用水泥混合砂浆的打底。凸出的墙（柱）面的台度、墙裙、踏脚线等凸出的厚度在5-8mm，其上口必须抹平、 压光。

６、油漆工程必须按设计要求等级和施工规范规定的操作程序认真操作，不准偷工减料。

７、为达到内墙和平顶涂料工程的美观和光洁，防止墙面的砂点、流随、疙瘩等缺陷，严格按下列的程序进行施工。

墙面清扫→满刮腻子→满打砂纸→修补→打砂纸→满坡腻子→满打砂纸→清灰→一度→二度涂料，涂料在涂刷前必须用不少于80目的网筛过滤。

８、细木装饰的外露部分，必须经过细（净）刨，确保表面光滑，细木的连接必须采用榫接或咬口的方法，禁止采用平接或打钉接。

## 三、楼地面工程

１、用水泥砂浆做面层的楼地面工程在其抹平、抹灰、压光操作过程中严禁撤干水泥灰，以防粘结不牢成灰、起砂。

２、厕所、等楼地面的建筑标高应较居室楼地面低30mm（设计有要求除外）。地漏应比楼地面低5-8mm ，并做成盘形。一般易积水的楼地面的四周应用现浇砼上翻120mm，宽度不小于120mm，本工程要求上翻150mm。

３、外墙砼散水坡与墙交接处，转角处应隔断，隔断缝隙用油膏灌缝并与散水坡面刮平。

## 四、门窗工程

１、木门易受碰撞的部位，必须采取防护措施，木门用料断面必须符合设计图纸的要求。

２、门窗工程的五金规格和数量必须符合设计要求，安装位置正确，使用方便灵活，规格不符或数量不足应予以调换或补充。木螺钉的拧紧深度必须保证在木螺钉的二分之一以上。

３、塑钢窗的窗表面严禁沾染水泥浆(砂浆)，框与墙(柱)间隙必须填塞密实。填塞材料应按下列要求进行。

a.设计未注明按验证准第10.4.7条执行。

b.用水泥砂浆分层填塞间隙，间隙外表面留5-8mm深槽，撕去外露薄膜，用防水嵌缝油膏封填槽口。

## 五、防治渗漏技术措施

（一）外墙：

１、外墙面梁支模穿墙横楞洞

(1)铲除预留洞四壁残浆余渣，清除干净洞中垃圾和灰尘，充分洒水湿润，预留洞四壁刷一度107胶水泥浆（107胶掺量为水泥用量15％）并对洞的四壁刮抹3-5mm厚1:3水泥砂浆（稠度8- 10cm）。

(2)将一块隔夜充分湿润的砖，从长度向中间一斩为二块，在砖的四侧面抹上10mm左右厚1:3水泥砂浆，分别从外墙内侧嵌入预留洞中，务必使此砖的四壁砂浆与洞壁砂浆紧密结合。山墙上洞的外半洞不用砖镶嵌，而是嵌捣C20细石砼（塌落度6-8cm）边捣连捻实细石砼。或全部用C20细石砼嵌捣密实。模板支成畚箕状，拆模后将突出墙面砼凿去。

(3)外墙外侧面洞口镶嵌的砖和细石砼四周缝约10 ×12毫米。嵌实1:2水泥砂浆，凹左右。缝面嵌实抽平。

２、外墙头缝

(1)砖或砌块隔夜大堆充分浇水湿润后，冲除表面灰尘和垃圾。

(2)外墙砖墙砌筑时头缝不准“装头缝”，务必满刮头缝砂，砌块缝必须先洒缝必须洒水湿润后用砂浆或细石砼嵌捣实。且对东西山墙砌块外侧头缝用1:2水泥砂浆嵌5mm左右厚。

(3)不能用瞎头缝。凡发现个别瞎头缝，必须开凿出宽大于5mm，深8mm头缝，清除缝中垃圾，灰尘后，用石棉水泥嵌实。

３、外墙樘子嵌缝

对外窗樘子缝，先对墙体洒水湿润，用1:2水泥砂（稠度6- 8cm）内外对称嵌，分两次，间隔12小时以上。表面要压实、 打毛、比樘子两侧面凹2mm左右。

４、窗盘角及窗盘与窗下帽头拼缝处

(1)窗盘镶砖面与窗下帽头距离为50mm，清除干净窗面疏松物、垃圾和灰尘、下帽头下边和窗盘角先充分洒水湿润后用细石砼嵌窝头，尤其要嵌实帽头底下和窗盘面，表面要压实，抽平顺、打毛、下帽头下外侧（包括窗盘角）细石砼要比窗下帽头外侧面凹10mm左右。

(2)隔3-5天，在窗盘角细石砼表面和窗下帽头底下15mm宽处，刷两度815防水涂料，厚1-1.5mm。

(3)分两皮粉内外窗盘，两皮间隔时间12小时以上。底皮用1:2水泥砂浆，面层用1:1:5水泥砂少用中砂，每皮操作前要认真洒水湿润。园档30mm左右，比窗下帽头外侧面凹2mm左右。

（二）穿楼地面管

１、专人负责补洞。

２、凿除予留洞四壁松动物，清除干净垃圾和灰尘，支好底模、充分洒水湿润。管子外壁和予留洞壁刷一度107胶水泥浆，趁湿润浆时补洞。

３、先放10-20厚1:2水泥砂浆，后嵌捣200#细石砼，比洞口低20mm左右，表面压实，抽平、打毛、窝洞后挂牌明示，24小时内不得碰动管子。

４、隔12天，刷厚1-1.5mm815防水涂料或刷一度避水浆。

５、待防水涂料成膜后，用1:2水泥砂嵌实，表面与楼地面基层平。

６、待做好楼地面，在管子洞四周用1:2 水泥砂浆做好“小馒头”。

（三）水盘、地漏等落水头外四壁

１、水盘、地漏等落水头外四壁先绕3-5mm厚麻丝白漆，然后用1:1水泥砂浆，嵌密实。

２、完工后挂牌明示，24小时内不准碰动，不准盛水。

（四）厕所间地坪倒泛水

１、在厕所间，四壁弹出＋200mm墨线（结构面以上），利用爱明塑料水管平尺或长水平尺加木直尺，按照四壁上水平墨线，对而所间的0.5％泛水，做好塌饼。

２、浇筑厕所间细石砼楼地面时，先按塌饼出竖头，再根据竖头从离门口上向近处摊细石砼。

３、最后对门脚印处务必填补细石砼，使之满足向落水口泛水要求。

（五）楼地面起砂

１、在室内大面积粉刷，包括台度、踢脚线等先完成，然后做楼地面。

２、严格选料：水泥、#425普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥，进场半个月左右，安定性较好。黄砂：中砂或中粗砂，含泥量不大于3％，细石，粒径5-15mm，含泥量不大于1％。

３、严格控制塌落度：a.塌落度（4-6cm ）每小时测一次塌落度，大于6cm塌落度的细石砼不能使用，需重新加料拌制后使用。

４、认真适时操作：a.做到适时两次滚压，三次压光。滚压时严禁洒水。b.最后一次铁板压光必须掌握水候，即待细石砼即将收水时，手指按上，无明显手印时操作，边压边用铁板来回擦光。

５、合理安排工序，认真养护：a.洒水养护3天。b. 强度达5Mpa(三天以上)方可走人，强度达7.5Mpa(五天以上)左右方可进行下道工序。c.合理安排工序，务必确保地坪养护期。

（六）废水管、污水管、雨水管的立管与落水口堵塞

1、立管上口堵塞用铁板封盖，随着立管高度增加而不断向上移盖。

2、落水口也可用木塞塞住。

（七）地面污水废水管、雨水管及窨井渗漏，倒泛水，排水不畅

1、用“T”型水平尺或在管槽侧壁设标高控制竹桩控制管子底和窨井底标高，保证足够泛水，在管顶拉统麻线，控制管子顺直度。

2、管子底按有关规定做好混凝土管床：窨井底先捣50 厚200#细石混凝土，再用1:2水泥砂浆粉刷，二皮成洗，隔天成活。表面光滑。

3、砌窨井的砖必须充分湿水，满刀铺头缝砂浆，满铺水平缝砂浆。

4、管子接头度先座1:2水泥砂浆20厚，再管子。接头四周先洒水，后用1:2水泥砂浆分皮嵌实。管子四周按规定用砼窝绑。接头嵌砂和管子窝绑后24小时中不得碰动管子。

5、污水窨井底必须粉成同镶接管子直径的半圆状，表现与管子口接头平光。

## 六、产品保护

1、外墙已完成粉刷或装饰的墙面，严禁从门窗洞口倒脏水和垃圾等物，以免污染墙面。

2、已完成内墙面粉刷和装饰的房间，在做水泥地时，应用塑膜、油毡或其他材料对墙面加以保护。

3、严禁在已做好的地面上拌和堆放砂浆，如有其他项目要施则在地面上应加覆盖材料进行保护。

4、墙面及平顶刷白时，不能污染已装好的照明设备。

5、在门窗油漆时，不得将油漆刷在墙面小五金或其它表面上。

6、木门樘安装后，应在脚80cm 左右范围内钉上板条加以保护。

7、塑钢门窗的安装，应有可靠的保护措施，安装后并经以必要的保护才允许进行下一道工序的施工。

8、所有已完成踏步，应用小角铁或木板等其它保护方法对踏步口加以保护，以防损坏。

9、禁止已做完油漆的窗口运送材料或人员的进出。

10、对块体地面铺切完成后，一定要有一个养护时间，一般为2-3天。

第九章  施工进度计划及保证措施

## 1、工期总体安排

施工进度控制计划网络见附图。

本工程在遵循先深后浅，先地下后地上，主体结构平面流水，装饰工程立体交叉施工的原则下安排施工。在抓基础工程、主体工程的同时，抓形象部位节点工期，使工种按时顺利交接，安装调试、内外装修等分项及时接手，同时要注意加强总分包、与各专业班组间的协调关系，保证整个工程如期交付使用。

施工过程中将通过科学合理地安排各工序的先后搭接，紧抓基础工程和主体结构的施工，给内、外装饰与专业分包单位的施工留出较为充裕的时间，使得装饰工程等能有充足的时间精工细作，做到质量、工期两手抓。

第十章  保证工期措施

## 1、保证工期组织机构

项目经理：每天召集项目部人员及各施工班组长进行临时性会议对工期、材料供应、设备使用进行调整。

技术负责人：制定总体施工进度图并根据实际情况每星期对接下来的工期进行调整，形成有效的流水作业，指导施工进程。

质检员：监督交叉作业可能出现的质量问题，随时抽查

安全员：抽查和控制交叉作业可能出现的安全隐患。

施工工长：监督各班组长完成每天的进度计划。

## 2、保证工期措施

从我公司的施工经验，影响工期的因素主要有项目班子经验素质、工程资金情况、投入项目的机具劳动力数量、特殊天气、业主及总分包方的搭接协调等。施工中应从各方面采取有力措施，保证进度承诺。

(1)公司将协调全公司范围内的人力、物力、财力绝对保证对该项目的投入。

(2)我公司派出实力雄厚、善于打硬仗、屡建窗口工程的项目经理部承担该工程的建设，项目部主要施工技术人员均为有类似工程施工经验的人担任，一般技术人员也均持证上岗，从组织机构上保证该工程的顺利进行。

(3)实行项目法施工，施工现场成立以项目经理为代表的项目经理部，全面负责项目的工程施工管理，搞好施工中的平衡协调，确保质量、工期安全和文明施工等各项计划的全面实现。项目部下设生产安全组、技术质量组、材料设备组、成本核算组和生活后期组等职能部门。各职能部门对项目经理负责，做到分工明确，各负其责，互相协作，紧密配合，形成有效的管理层。

(4)建立施工现场例会制，定期协调各方面情况，使整个施工过程得以有效的控制。

(5)根据本工程的特点，紧紧抓住影响本工程进度的主控线，集中力量，确保本工程的施工进度。

(6)实行节点部位控制。制定一个科学的、合理的、能充分反映土建、安装施工的综合网络控制计划，将总工期分解为主要节点部位控制工期，实行主要节点部位的有效控制，采取得力措施，利用经济杠杆和竞争激励机制（公司与项目部签定奖罚合同，同样项目部亦与班组签定奖罚合同），加大节点部位的奖罚力度；使现场形成一股强烈的创高效优质工程的施工气氛，以便有效地激发管理人员的工作积极性。

(7)保证施工队伍的素质。选派善打硬仗的班组进场施工，本工程的土方工程、基础工程及主体结构施工时均配备三班制人员，大投入，昼夜施工。

(8)提高机械化施工程度。施工时投入足够的机具设备，以保证施工进度对半成品及材料运输的需求。

(9)采用新技术、新工艺、新材料，在保证质量的基础上可以显著地加快进度。

(10)好分项技术交底工作，切实保证各分项工程的质量，杜绝不必要的返工。

(11)切实履行总承包方的管理责任，每周组织召开协调会，加强管理，组织各个工种的交叉流水施工，以确保工程的工期与质量。

(12) 保证该项目资金的专款专用，确保合同与施工计划的严肃性。

(13)将施工总进度控制计划细化成班组作业计划，与生产班组签订节点部位责任状，加大节点部位的奖罚力度，利用经济杠杆和竞争机制，有效地激发施工人员的积极性，使现场形成创优质高速工程的氛围。

(14)加强过程控制，加强对分包单位的质量监督，杜绝返工对工期和质量的不利影响。

第十一章、安全生产保证措施

一、安全生产管理机构

|  |  |  |  |  |  |  | 安全生产管理体系图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 制定安全生产措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目工程师 |  |  |  |  |  |  |  | 确定各种施工安全 生产施工方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 复核验收 反馈信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 做好安全生产交底 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 加强项目全过程安全管理 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 确定安全操作规程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  | 专职安全员 |  |  |  |  |  |  |  | 确定安全检查标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 过程控制 技术知道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 确定安全奖罚措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 土建施工员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 树立安全第一、预防为主的思想，教育员工严格操作规程施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安装施工员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 熟悉施工工艺、掌握安全操作规程，落实责任制，防患于未然 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自检互检 监督巡查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 装饰施工员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 做好班前安全交底，明确重点、抓落实 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 机 管 员 |  |  |  |  |  |  |  | 制定机电设备安全生产管理制度检查、督促作业人员遵章守纪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按方案 实 施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 财 务 |  |  |  |  |  |  |  | 控制劳防资金的使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 加强管理 提供服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、安全生产措施

1、现场认真贯彻落实“安全为生产，生产必须安全”的安全生产方针，严格落实安全生产管理制度。

2、现场成立文明安全施工领导小组，由项目经理任组长。设专职安全员和兼职安全员，根据我公司制定的文明安全施工的规章制度，落实安全管理人员岗位责任制。

3、本工程实行科学的全封闭管理，严格执行人员外出的请假制度，增强工人的纪律观念，提高工人的思想素质。

4、开工前对全体人员进行安全教育，经考核合格后方可上岗。并且定期进行安全生产讲评会。对施工生产做到有布置、有落实、有检查。特殊工种操作人员必须持证上岗。

5、在现场醒目的位置设置安全、消防等宣传标牌，讲解消防设施、器材的使用方法。消防设施、器材放置位置要有明显标志，夜间设红色警示灯，道路要通畅。

6、布置任务时要进行详细的安全技术交底，并做好记录，施工中严格执行安全操作规程，对安全设施经进行检查。

7、坚持开好班前安全会，并做好书面记录。

8、易燃、易爆、有毒材料要设专库存放，由专人保管。

9、施工现场禁止吸烟；进入现场人员佩戴安全帽。

10、对特殊和重要的分项工程，制定专项安全技术措施。

11、在2层及以上施工作业时，严禁从窗口随意抛掷物料。

三、临时用电措施

1、严格落实现场临时用电管理制度及电工值班、巡查制度，落实临电管理人员岗位责任制。

2、做好临电施工组织设计及安全技术交底，并进行记录。

3、所有电动机具、机械、电气设备须由专职电工或持证人员进行操作。

4、工地使用的所有电器必须保证质量合格，有合格证。

5、现场临时照明系统均采用重复接地装置。

6、现场作业区及生活区的临时用电，由指定的专职电工负责管理，电工须持证上岗，严禁非电工拉电线、乱接电源。

7、电工应掌握安全用电基本知识和所用设备的性能，电工使用的各种测量仪表和一类绝缘标准的电动工具，要按规定进行检测，满足计量要求。

8、停用时间较长的电动工具，重新启用前，要做绝缘电阻检测，合格后方可使用，检测结果应有记录。

9、现场使用的经国家劳动部、建设部认证的标准的配电箱和开关箱，使用期间安排专人负责定期保养，清扫和擦试。

10、施工现场线路采用电缆穿管敷设，所有电缆采用检查无破损、龟裂、符合标准的电缆。

11、临时用电一律采用“三相五线制”配线，每个临时配电箱必须全部安装灵敏的漏电保护器。

12、现场临时用电安装完毕，经工地检查合格报公司质安部复验通过后方可投入使用，复验结果要有记录。

13、临时用电安装施工及使用期间的各种资料要收集齐全，以备查验。

四、机械管理措施

1、严格落实现场机械管理制度，落实机械管理人员岗位责任制。

2、施工机械必须施工现场平面布置图确定的位置进行安装，安装完毕要组织检测验收，并经过试运转。检查各部件是否达到要求，合格后才能投入使用。

3、装修期间，使用的设备机械种类多，分布的作业面也较广，机械的使用由公司负责，对用电、安全管理作统一协调。

4、所有机械必须由专职操手操作和维修，操作手必须持证上岗，按操作规程操作，严禁非操作人员随意动用机械。

5、各种机械必须有可靠的接地装置，使用完毕后必须切断电源。

6、电焊机、切割机、电锯等机电设备要开关灵敏，接地可靠，电源线必须绝缘良好无漏电。

7、操作手每天班前、班中、班后一检，发现问题立即停机整修，严禁带隐患工作。

五、消防保卫措施

1、严格执行现场保卫消防管理制度，落实管理人员岗位责任制。

2、建立门卫及巡逻制度，保卫人员佩戴标志，昼夜值班，加强对工人的管理，掌握进场人数，办理暂住证，签订消防保卫协议。从而确保施工现场防火、防盗安全。

3、制定相应的消防管理措施和明确责任制，对工人进行培训，学习防火、灭火知识及器材的使用方法。

4、现场消防器材、设施做好清单，绘出消防平面图，使消防器材的设置合理有效。

5、施工现场禁止动用明火，确因需要，必须向工地负责人申请，并采用防火措施。现场需动用明火（电气焊）要签证，并派专人带灭火器看火。

6、施工现场严禁吸烟，违者罚款乃至驱逐出工地。任何人不得挪用消防器材，现场要制定消防措施。

7、现场消防器材齐全有效，码放处均设置明显标志，并保持道路畅通无阻。

8、现场要认真执行“三坚持”，即坚持防火交底制度，坚持用火申请制度和坚持特殊工种持证上岗制度。

9、严格下班拉闸停电管理（仅保留照明灯）以防火灾稳患。

十二章、文明施工保证措施

一、文明施工组织机构

|  | 项目经理全面负责 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | 项目工程师 |  |  |  | 安全员、消防员 |  |  |  |  |  | 技术员 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 作 业 班 组 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 实施、检查、整改、监督 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 奖励、惩罚、反馈、记录 |  |  |  |  |  |  |  |

| 施工技术方案 |  | 总体规划布置 |  | 文明设施设计 |  | 文明施工措施检查 |  | 文明设施检查 |  | 文明宣传教育 |  | 装饰安装阶段方案实施 |  | 结构阶段方案实施 |  | 基础阶段方案实施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、现场管理措施

1、严格落实现场管理制度，落实现场管理人员岗位责任制。

2、根据建设部制订的文件规定建立现场安全保卫制度及安保体系。

3、现场实施封闭式管理，各种管理制度要求内容详细，字迹工整，范围明确清晰。

4、现场各种临时设施必须按平面布置图的位置搭建，各种施工用料，机具按指定位置堆放整齐并做好标识。

5、做好工人的入场教育，职工安全教育及考核记录。

6、记好施工日记，并保证其真实性。

7、建立现场各项管理制度，以标牌形式悬挂于工地办公室内，现场管理的各种内业资料收集齐全，安排专人负责管。

8、保持场地整齐干净，垃圾废料天天专人清理。

三、料具管理措施

1、严格落实现场料具管理制度，落实料具管理人员岗位责任制。

2、按施工平面布置图明确的位置搭设临时仓库和料场，仓库要防雨、防潮、消防器具齐全，并安门上锁。制定材料节约措施，并做好材料节约台帐、报表。

3、进场材料一律要经质检员检查合格后方可入库，并按品种规格分类堆放，码放整齐，并做好标识，材料摆放位置要方便收发。

4、现场按计划进料，按计划或任务书发料。所有领料单需有施工员签字方能领出。可追溯性物资的材料按《产品标识和可追溯性控制程序》要求执行。并详细填写有关记录，做好标识，便于实现可追溯性跟踪控制。

5、现场使用的材料必须有合格证，材料员要搞好材料合格证的收集工作。现场码放的材料均用标牌进行标识，注明规格、型号、数量、产地、等级及进场日期。

6、搬运材料时，要轻拿轻放，防止在搬运过程中损坏。

7、加强对材料人员的业务培训和考核工作。考核结果有文字记录。

8、制定进出门规定和携带材料工具进出门的规定。在施工过程中，组织专门的半成品、成品保护队伍。施工期门，由值班经理或工长组织晚间值班巡逻。杜绝一切破坏行为和不良现象的发生。

第十三章  环保与环卫管理

一、环境污染保护整治措施

1、严格遵守国家对施工现场的文明施工有关规定，对工地人员进行文明施工及环保教育。

2、施工现场做到活完料净场地清，防止污物及粉尘产生。

3、施工现场的垃圾做到每天定时清理。

4、专职人员进行文明施工及环保工作检查、监督，养成良好的文明和习惯。

5、如有特殊作业需先征得负责人许可后，并做好相应的防尘，防污、降噪音处理，才能施工。

6、工地要与周边单位及居民搞好团结，注意卫生，防止疾病的传播。

7、对清运废渣垃圾的车辆，用苫布对所载物进行覆盖，避免途中遗撒和运输过程中造成扬尘。

8、各施工作业层产生的固体废弃物在各层设垃圾点，由专人收集处理，严禁随意进行凌空抛撒。

9、确保所有材料采用绿色环保材料，降低对人、物造成的身心损害。

三、防止扰民措施

1、控制作业时间，对施工中产生较大噪音的施工项目要合理地控制其作业时间，电动圆盘锯、电锤、石材切割机等作业过程尽量安排在白天施工，晚上尽量进行无噪音施工项目如油漆、胶粘项目等，减少施工对周边单位正常工作和居民日常生活的影响。

2、作好群众的来访接待工作，认真听取群众对环境管理方面的意见，并做好改进工作。

第十四章  采用先进施工设备及新技术、新工艺

1、柱竖向刚进Φ20以上的接头采用电渣压力焊；

2、刚进保护层厚度的控制采用“刚进保护层定位卡”；

3、模板体系采用竹胶板和钢管支撑；

4、排水管采用PVC管材，给水，热水管道采用热镀锌管材；

5、外墙采用外墙内保温技术；

## 第十五章  工程保修计划及措施

1、严格执行国家建设部《建筑工程保修办法》和公司有关规定，对本工程自竣工投入使用之日起保修五年。在保修期间，我公司将提供优质服务，派专人分专业维修保检；即使保修期满后，凡属施工原因造成的质量问题，我公司仍将负责到底，解除业主的后顾之忧。

2、作为回访保修的具体措施，本公司愿以总价的3%作为保修保证金，待保修期满后再与业主结清全部帐目。

3、自竣工之日起将与业主签订工程保修协议书，并定期每月向业主发出工程保修联系信，以便解决使用单位随时发现的问题，真正为业主提供更直接的咨询和更完美的服务。

4、回访保修计划：保修期内上门回访每年二次，一般每二季一次。梅雨季节或特殊情况（大暴雨、台风、大雪等）后加访一次。

5、对业主竣工后的必要回访保修要求，设立专线电话。

6、对建设单位任何时间、任何形式提出的质量问题，我公司在接到通知三天内及时进行回访处理。维修人员一般由原项目经理或就近工程的项目经理担任，但当原项目经理已调离且附近没有施工项目时，由公司专门派人前往维修，由公司总工程师主管，公司质安处具体落实。

7、确定返修责任时，可依据以下几条：

(1)凡施工单位未按规范要求和设计要求施工造成质量问题的，由施工单位负责返修；

(2)凡因原材料、构件、配件质量不合格引起质量问题的，属于施工单位采购，由施工单位负责保修；属于使用单位采购，施工单位提出异议而使用单位坚持使用的，施工单位不承担经济责任；

(3)凡因使用不善造成的质量问题，由用户或使用单位自行负责；凡有出厂合格证的电器设备本身的质量问题，施工单位不承担保修责任，必须修理时，由使用单位另行委托；

(4)凡因自然灾害与客观原因造成的事故，施工单位不承担修理费用；使用单位和施工单位在确定工程返修的责任、费用等问题发生争议时，由当地主管部门和质量监督站负责仲裁；

(5)返修项目的验收，以国家“规范”、“规程”和原设计为准；保修范围、期限根据《建筑工程保修书》要求执行；住宅工程屋面防水为五年，即自竣工之日起的五年内，如屋面发生渗漏，由施工单位返修，费用由责任方负责。

(6)保修完毕，及时做好验收签证，并存入技术资料档案。

(7)工程质量保修措施：我公司在以往大量的工程施工中，建立了一整套有系统的工程质量保修体系。我公司将在本工程的施工任务完成交工后，在合同规定的保修期内，实施“用户回访制”，定期了解交工工程的使用情况。如果发生质量问题做到随叫随到。选派资深技术人员和操作人员对质量问题进行分析讨论。制定施工方案并呈交建设单位有关代表认可后，进行维修操作。对维修结果做到定期监控，并报分公司质安科及公司质安处备案。

第十六章、与建设单位、监理单位协调管理

一、与建设单位的协调

1、按总进度计划制定的控制节点，组织协调工作会议，检查本节点实施的情况，制定修正调整下一个节点的实施要求。

2、由项目经理负责主持的每日与业主施工协调会，发现问题及时解决，确保施工质量，施工进度，安全及文明施工。

3、项目经理部以月为单位，提出工程月报，向业主反映，通报工程进展情况及需要解决的问题，使有关方面了解工程的进展情况，及时解决施工中出现的困难和问题。

二、与监理工程师的协调

1、在施工全过程中，严格按照经业主批准的“施工组织设计”进行各分部分项工程的质量管理，在各检验批的基础上，接受业主及监理工程师的验收和检查，对监理工程师提出不合格项及时与以整改，整改后请监理工程师及时检验达到要求后进行下道工序的施工。

2、贯彻项目管理部已建立的质量控制、检查、管理制度，并根据此对各专业班组预以控制，确保产品达到合格，杜绝现场施工专业班组不服从业主及监理工作的不正常现象发生，使业主及监理工程师的一切指令得到全面的执行。

3、所有进入现场的成品、半成品、设备、材料、器具主动向业主和监理工程师提交产品合格证或持保书，按规定使用前需进行材料复试，主动提交复试结果报告，使所有的材料、设备不给工程造成浪费。

| 联系人：高玉君 | 电话：13804847012 |
| --- | --- |

4、按部位或分项工序检验的质量，严格执行“三检制”的准则，上道工序不合格，下道工序不施工，使业主和监理工程师能顺利开展工作。对可能出现的工作意见不一致的情况，遵循“先执行，后予以磋商统一”的原则。在现场质量管理工作中，维护好业主和监理工程师的权威性。

附表一：

劳动力计划表

工程名称：黑龙江大兴安岭林区2011年棚户区改造工程（加格达奇林业局第二十一标段） 单位： 人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011年5月 | 2011年6月 | 2011年7月 | 2011年8月 | 2011年9月 | 2011年10月 | 2011年11月、12月 |
| 钢筋工 | 50 | 50 | 50 | 50 | 24 | 12 | 0 |
| 木工 | 60 | 60 | 84 | 84 | 36 | 18 | 12 |
| 瓦工 | 0 | 84 | 84 | 84 | 48 | 36 | 36 |
| 抹灰工 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 架子工 | 6 | 36 | 36 | 36 | 36 | 18 | 12 |
| 力工 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 80 | 50 |
| 电工 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 机修工 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 电焊工 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 油工 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 机械工 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 12 | 12 |
| 水暖工 | 6 | 18 | 18 | 36 | 36 | 36 | 36 |

注：1.投标人应按所列格式提交包括分包人在内的估计劳动力计划表。

2.本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。

附表二：

材料进场计划

工程名称：黑龙江大兴安岭林区2011年棚户区改造工程（加格达奇林业局第二十一标段 ）

| 序号 | 材料名称 | 型号 规格 | 单 位 | 数 量 | 进场 时间 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋 |  | T | 660 | 2011.5 |  |  |
| 2 | 砂子 | 中砂 | M³ | 4800 | 2011.5 |  |  |
| 3 | 石子 |  | M³ | 4560 | 2011.5 |  |  |
| 4 | 木材 |  | M³ | 720 | 2011.5 |  |  |
| 5 | 水泥 | 32.5 | T | 3360 | 2011.5 |  |  |
| 6 | 红砖 | 12*24*6 | 万块 | 630 | 2011.5 |  |  |
| 7 | 卫生洁具 |  | 套 | 1080 | 2011.9 |  |  |
| 8 | 气片 | M132 | 片 | 7200 | 2011.9 |  |  |
| 9 | 焊管 |  | T | 40 | 2011.9 |  |  |
| 10 | 型钢 |  | T | 16 | 2011.9 |  |  |
| 11 | 西瓦 |  | ㎡ | 7200 | 2011.9 |  |  |
| 12 | 苯板 |  | m³ | 1200 | 2011.9 |  |  |
| 13 | 阻燃管 |  | 捆 | 360 | 2011.9 |  |  |
| 14 | 电线 |  | 捆 | 960 | 2011.9 |  |  |
| 15 | 涂料 |  | T | 54 | 2011.9 |  |  |

附表三：

拟投入本工程的主要施工设备表

工程名称：黑龙江大兴安岭林区2011年棚户区改造工程（加格达奇林业局第二十一标段 ）

| 序号 | 机械或 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率（KW） | 生产能力 | 用于施工部位 | 进出 厂计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔 吊 | QTZ315 | 6 | 烟台 | 2010.5 | 42 |  | 基础、主体、装饰 | 2011.05 |
| 2 | 搅拌机 | JZC 350 | 6 | 牡丹江 | 2009.11 | 5.5 |  | 基础、主体、装饰 | 2011.05 |
| 3 | 弯曲机 | GW-40 | 3 | 安徽 | 2010.8 | 10 | 4-8T/台班 | 基础、主体 | 2011.05 |
| 4 | 电焊机 | GX-5 | 6 | 哈尔滨 | 2010.6 | 14 | 15台班 | 基础、主体 | 2011.05 |
| 5 | 调直机 | GQ12 | 3 | 沈阳 | 2010.8 | 5.5 | 2.5T/台班 | 基础、主体 | 2011.05 |
| 6 | 切断机 | GQ-40 | 3 | 哈尔滨 | 2010.8 | 7 | 12-20台班 | 基础、主体 | 2011.05 |
| 7 | 装载机 | ZL06 | 1 | 夏门 | 2009.9 |  |  | 基础 | 2011.05 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表四：

施工现场总平面布置图

见附页

附表五：

施工进度计划

见附页

附表六：

降低工程成本措施

本工程一旦中标，将严格按照标书内容认真组织实施，努力降低成本，为此让利于建设单位，同时也表示出对业主的诚意与合作，具体措施如下：

1、加强施工管理,节约施工管理费。成立项目经理部，减少管理层次，直接管理施工队伍，降低管理费用开支。提高劳动生产率，力争提前完成项目施工任务。加强对管理费支出的控制，对管理费支出实行“精简、节约、效能”的原则，可有效控制施工管理费。开展劳动力竞争，提高劳动效率，降低其配套成本，做好进度网络计划管理，加快进度，降低成本投入时间，做好现场成品、半成品的保护工作，避免不必要的损失。

2、节约材料消耗及提高机械设备利用率。在设备使用过程中，对机械进行检修，保证易损件的及时供应，减少施工机械的大修次数，充分挖掘设备的潜力，使设备能够安全、可靠的运行。材料管理实行限额领料制度，要在限额领料范围内，合理使用材料，对领出的材料要负责保管，在使用过程中遵守操作规程，任务完成办理退料和结算，内部实行节约受奖，超耗受罚。

3、进行技术论证、优化施工方案。在保证质量的前提下，依靠科技进步，严格的管理成本，提高经济效益。砌体砂浆中，根据标准规定，加入适量的外加粘合剂，可节约水泥。准确进行模板翻样，降低模板损耗。提高测量放线和标高引测精度，避免由于误差而引起工程成本增加。狠抓工程质量，降低质量成本，避免返工损失。

附表七：

季节性施工措施

本工程从开工至竣工要经过夏季、冬季和雨季。为了保证在夏季、冬季和雨季的正常施工，确保施工进度及质量。特制定以下措施：

## 一、夏季施工措施

（一）混凝土工程

为了防止夏季混凝土施工时受高温干热影响而产生裂缝等现象。

施工时应采取以下措施：

１、混凝土浇捣前必须使模板湿润，吸足水分，拌制混凝土用砂，石材料在使用前应避免烈日暴晒或用自来水淋洒蒸发散热。

２、混凝土在运输过程中应防止水分过多蒸发，控制最短运输时间。对本工程楼面等大面积混凝土，必要时可在混凝土内掺加缓凝剂，延缓混凝土凝结时间，满足混凝土搭接允许间歇时间，保证混凝土浇捣在初凝时间内完成。

３、认真做好混凝土的养护工作，对已浇筑好的混凝土，要及时用草包加以覆盖，并浇水保持混凝土湿润。

４、根据气温情况及混凝土的浇捣部位，正确选择混凝土的坍落度，必要时掺加外加剂，以保持和改善混凝土的和易性，增大混凝土的流动性、粘聚性，减少混凝土的泌水性。

５、厚度较薄的顶板和屋面混凝土，安排在阴天或夜间施工，使混凝土水分不蒸发过快而产生收缩裂缝。

６、若遇大雨需中断作业时，应按规范和设计要求振实并留设施工缝。

（二）砌体工程

１、高温季节砌砖，要特别强调砖块的浇水，砌筑用砌块必须前一天浇水湿透，防止砂浆胶水造成砌体粘结不牢固。

２、砂浆级配要准确，应根据工作量，有计划地随配随有，为提高砂浆保水情形，必要时可按规定要求掺入外加剂。

## 二、雨季施工措施

（一）雨季施工安全措施

根据施工总图，利用自然地形、雨水井位置确定排水方向，在道路两侧、基坑四周及基坑中适当位置按规定坡度预先挖好排水沟和集水井，并设专人负责，随时疏通，确保施工现场排水畅通。

１、施工现场的仓库、加工棚、工具间等临时设施在雨期前应修整、加固，保证不漏、不塌、不倒，周围不积水。

２、脚手架、井架底、缆风绳的地锚等应进行全面检查，是否着实、牢固，在大风雨前后要及时检查，发现问题及时整改。

３、施工现场的机电设施应有可靠的防雨设施。

４、雨季前应全面检查照明和动力线有无混线、漏电，电线杆有无腐蚀断裂，埋设是否牢固等，保证雨季中正常供电。

５、怕雨、怕潮、怕裂、怕倒的原材料、构件和设备等应放在室内或设置坚实的基础堆放在较高处，或用蓬布、塑料、布等封盖严密等，分别加以处理。

６、施工现场的钢管脚手架、井字架等，在雷雨季节必须检查避雷装置，测试接地电阻，接地电阻不得大于10Ω。施工期间遇有雷击或阴云密布有大雨时，操作人员应立即避开回到宿舍。

（二）砌筑工程

１、本工程为混合结构，雨季应注意：砌块必须集中堆放，不宜过多浇水，否则将造成砌块含水率过饱和，影响砌体质量。

２、砌筑砂浆采用中粗砂砂浆，以保证砂浆质量。

３、砌筑砂浆的稠度需适当减水，以免灰缝被压流浆，增加沉落。每日砌筑高度不宜超过1.2米。

４、雨天继续施工时，须复检已完工砌体的垂直度和标高。

（三）混凝土工程

１、雨天混凝土应考虑浇筑过程中可能增加的水分，适当减水坍落度，以保证混凝土的密实度。

２、严格控制混凝土配合比的用水量，应充分考虑砂石中的含水率增大，及时调整用水量。

３、本工程砼量大，混凝土浇筑前，要了解最近几天的天气预报，避开大雨天。浇筑前现场要备路塑料布防雨遮盖材料，当浇筑过程中遇到大雨时，应将混凝土振实后停止浇筑，已浇筑部分要进行覆盖。若下雨时间赶时混凝土初凝时间，则应按规定要求留好施工缝。

４、本工程混凝土要求一次浇筑完毕不留施工缝，故必须与气象台取得联系，确保晴天一次浇筑完毕。基坑四周开挖排水沟，集水井抽水，排除地表水，保证基底不积水、干燥。

（四）抹灰工程

1、雨天不准进行室外抹灰，至少应预计1-2天的天气变化情况，对已施工的墙面应注意防止雨水冲淋及雨水污染。

2、内墙粉刷时，可在砂浆内掺早强剂，使粉刷易干。

3、雨天不得进行罩面油漆施工。

附表八：

现场防火管理措施

1、设消防宣传牌（明火作业管理制度）。

2、设专职门卫人员及门卫管理制度。

3、设置固定的吸烟室或吸烟处，吸烟室应远离危险作业区并设必要的灭火器材。

4、设易燃易爆危险品库。

5、按照不同作业条件（区域）根据需要合理配备灭火器材和工具，灭火器材设置的位置和数量均应符合有关消防规定。例：办公区域、生产作业区域，应设防火工具器材架（钩、锹、斧、桶、沙箱、灭火器按照“三三”制配备）。仓库、危险品库、厨房、电气设备集中区域应配备干粉灭火器。电气焊作业区、木工作业区、易（可）燃材料堆放区应设防火工具器材及水源设施。流动电焊作业点应设专人监护，并配置专用灭火器材。

6、施工现场应建立用火审批制度。凡有明火作业的须经主管部门（专职防火员）审批，作业时，应按规定设监护人员，作业后，必须确认无火源危险时方可离开。

7、木材堆放不得超过长50m，宽20m，高5m，间距不得小于2m。

8、宿舍内净高不应低于2.5m设两个出口，每25人应增设一个出口，每栋宿舍不超过100人，门和过道宽不小于1.2m，门窗均应向外开启。宿舍内一般不设置炉灶、烟囱，如采暖需要必须设置时，一定要采取妥善的防火措施。宿舍照明设置与可燃构件四周不应小于40cm，向上不小于80cm。

9、厨房、烟道不得靠近木柱，烟囱通过可燃构件时，应在四周30cm内用耐火物隔开，灶门口附近1m内不得堆放可燃物质。燃气罐与灶间距不得小于1m，严禁存放空、备用罐，不得在灶房内住宿，厨房与宿舍防火间距不应小于15m,与易燃物品仓库不应小于30m，与建筑物不应小于20m。

10、木工作业区10m以内严禁明火作业。松木锯末温度达到291°时，应能自然，刨花燃点达到250°时会产生燃烧。存放锯末、刨花及垃圾的露天场所，必须距仓库、暂设房屋15m以上。

附表九：

创建安全质量标准化工地措施

为了更好地贯彻落实"安全第一，预防为主"的安全生产方针，提高建筑工程施工现场安全生产和文明施工水平，根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑安全检查标准》（JGJ59-99）等有关安全生产法律、法规和省政府《关于进一步加强安全生产工作的决定》及《黑龙江建筑安全文明施工标准化工地管理办法》的相关规定，特编制本工程《安全质量文明施工标准化》施工方案。

一、安全文明施工标准化管理

（一）项目部管理班子的形象

项目部管理人员配戴白色安全帽，特种工种配戴红色安全帽，作业人员佩戴黄色安全帽，安全帽左侧印刷编号，右侧印刷徽匠标志，全体人员一律实行挂牌上岗，标明姓名、职务、岗位、以明确工作岗位的职责和权力，达到切实有效的进行项目管理工作。

（二）安全组织管理

1、组织机构

（1）成立项目“安全质量标准化工地”领导小组，由项目经理袁宝齐担任组长，技术负责人高洪君，安全员牟善海担任副组长、李泽怀、牟善森、吴晓山、各班组长等为组员，结合工地实际情况，制定工地安全生产文明施工标准化建设奖罚办法。

（2）项目部和施工管理办公室必须按统一的规格标准，制作安全安全文明施工标准化管理责任制度，悬挂于办公室内，明确安全生产管理目标，分解和细化后各自的责任，安全责任，责任的考核目标，做到责任明确，奖罚鲜明，切实检查各项制度的落实情况。

（3）凡安全防护措施不齐备，存在严重隐患或管理人员盲目指挥，安全无保证一时，安全员有权令其停工，坚持一票否决制。

2、安全管理目标

无死亡事故。

无重伤事故，全年轻伤率不超过3‰。

无火灾及重大交通责任事故。

一般事故隐患整改率达95％以上。

特殊工种全部持证上岗。

施工现场安全合格率100％，优良率80％以上。

安全目标（伤亡事故控制目标，安全达标，文明施工目标）年、月都要控制达标计划，目标分解到人，责任落实，考核到人。

3、安全生产基本要求

（1）贯彻"安全第一，预防为主"方针，管生产必须管安全，做到安全工作与生产任务同时计划、同时布置、同时检查、同时总结、同时评比，安全防护措施提前施工，经验收合格后交付使用。

（2）加强安全生产的宣传教育，工人报到后，按在册人数开会宣传有关法规、规章制度，由项目经理与每个人签定《安全生产合同书》，未经教育培训和签定合同书的人员不准上岗作业。

（3）每个分部分项工程，按工种由项目经理或施工员，向班组做安全技术交底，交底要求具体、明确，要有正式的书面记录和签字。特殊工种，如架子工、塔机工、电工等分别按安全技术标准规程做专项技术交底，形成书面文字，签字后交付作业。

（4）每月安全领导小组作一次工地的安全检查，平时，针对存在的问题，及时分片或分组开会教育，令其整改。

（5）每天安全员和班组长向班组安全讲话，检查安全准备工作，紧跟生产制度，进行监护，对违章作业，及时纠正，对冒险作业，坚决制止。其教育或均需记录签字，以示慎重敲响警钟。

（6）严格"三宝"的使用，上班不戴安全帽的高空作业不系安全带的一次罚款5-30元，不听劝阻的，停止其作业。安全网间隔一层搭设，必须牢固可靠，符合规范要求。

（7）严禁酒后上班，不准打赤脚、穿拖鞋、硬底鞋上班。不准高处向下扔物品，违规罚款5-30元。

（8）"四口"，坑、井、易燃易爆场所，电源装置和危险地带，设置护栏，夜间设红灯示警。

（9）特殊工种，如电工、架子工、焊工，起重工、机械工等必须持证上岗，无证人员不准进行操作。

（10）机械设备有漏电保护装置和接零接地，施工电线架空搭设，不准线拖在地上，开关、插座集中在配电箱内，有防雨装置由电工专职管理。

（11）经常对机械设备进行检查维护保养，每天上班试运行运转后才能进入施工操作，严禁塔机等机械设备带病作业。

（12）易发生触电事故地方和移动照明，使用36伏低压行灯。

（13）搅拌台、钢筋制作场、木工制作场，必须在牢固棚架下操作。磨石机、水泵操作和电工等，穿绝缘鞋、戴绝缘手套作业。

（14）木工房、库房、工棚、厨房等临时设施，配套足够的灭火器材，挂有醒目的警示标志，严禁吸烟。

（15）暑期施工，有相应的十滴水，清凉油等，防暑药品，爆晒地点，应有遮荫措施。对粉尘，有毒气体有保护措施。

（16）若发生安全事故，除积极挽救伤员和上报外，必须按"三不放过"原则，查明原因，明确责任，切实整改。

4、安全检查

（1）按《建筑施工现场安全检查评分表》中的项目逐一检查。

（2）对安全管理基础资料逐一核实，审查。

（3）作出评定、提出处理意见和整改意见。

（4）复查整改情况。

（三） 高空安全作业规程

1、从事高处（空）作业人员，要定期作体检，凡有高血压、新脏病、贫血病、精神病等不适应于高处作业的人员，禁止攀高作业。

2、距地面2m以上，工作创面坡度大于45度，工作地面没有平稳的立脚地方或有移（振）动地方应视为高处作业。

3、 防护用品穿戴整齐，裤脚要扎住，戴好安全帽，不穿光滑的硬底鞋，要有足够强度的安全带，并将绳子牢系在坚固的建筑结构上或金属结构架上。

4、登高前必须办理登高作业许可证，施工负责人对全体人员进行现场安全教育（特殊高空作业）。

5、检查所用的用具（如安全帽、安全带、梯子、跳板、脚手架、防护板、安全网等）必须安全可靠，严禁冒险作业。

6、如有靠近电源线路作业时，应先联系停电，确认停电后方可工作，并设置绝缘挡板，作业者最少离开电线2m以外。

7、高处作业所用的工具、零件、材料等必须装入袋内，上下时受中不得疏忽，不得在高处往下投扔材料或工具等，不得将易滚滑得工具、材料堆在脚手架上，不准打闹，工作完毕，应及时清理工具、零星材料等。

8、要处处注意警视标志、危险地方夜间作业必须置足够的照明设施，否则禁止作业。

9、严禁上下同时垂直作业者，若特殊情况必须垂直作业，应经有有关领导批准，并在上下两层中间设置专用防护棚或其它隔离措施。

10、严禁坐在高处无遮拦处休息、睡觉，防止坠落。

11、塔吊等各种升降设备严禁载人。

12、在石棉瓦屋面工作时，要用木板、梯子等物垫在石棉瓦上面，才能走人，防止石棉瓦坠落。

13、不论任何情况，不得在墙顶上工作或通行。

14、脚手架的负荷，每平方米不得超过270kg/m2

15、脚手板、斜道板、跳板的交通运输道、楼梯等应随时请扫。

16、进行高空焊接，气割时必须事先清理火星飞溅范围内的易燃，易燃物或采取可靠的隔离措施才能施工。

17、遇有六及风力时，必须禁止露天高处作业。

18、使用梯子时，必须检查梯子是否坚固，是否符合安全要求,立梯坡度以60°为宜，梯底宽度不小于50cm，并应设防滑装置。梯顶无搭勾，梯脚不能稳固时，须有人员扶梯，人字梯拉绳必须牢固。

(四)班组长安全生产工作责任制

1、 严格执行公司安全保卫规则。

2、遵守安全生产规章制度，讲求职业道德，班前、班后布置工作时，同时强调安全教育，自身带关，人人遵守。

3、无条件地接受有关部门的安全、文明施工、质量监督检查，对现场不安全因素，应积极采取有效措施加以预防。

4、带头穿戴好安全防护用品，合理安排工作，做到力所能及，严禁强行违章指挥。

5、发生事故应立即报告有关部门，共同协助事故处理，并认真总结经验教训，提高技安管理水平。

6、不准带小孩和非工作人员进入施工现场。

7、作好班前教育、讲话记录，经常检查工地，发现事故隐患及时整改。

（五）班前安全活动制度

1、各施工班组作业前，应明确当天的工作任务，必须针对性安全交底。

2、工作前，必须对操作者的安全防护用品进行检查，不合格者，不准施工作业。

3、作业前，应对施工区域内的机具、设备、工用具、脚手架等进行全面检查，发现隐患立即消除，排除环境中的不安全因素。

4、了解职工的身体状况，身体不适、有病者不得从事施工作业。

5、对安全作业点应特别提出，采取相应的防范措施。

6、不准打架斗殴，不准赌博，违者罚款50～100元。

7、认真作好安全活动记录和文明施工检查记录。

二、本工程重点、难点、特殊工程安全质量技术措施

(一)、脚手架工程

1、基本要求

（1）要有足够的面积，满足工作操作，材料堆置和运输的需要。

（2）坚固、稳定，能满足施工中的各种荷载和气候条件作用下不变形、倾斜、摇晃。

（3）搭拆简单，搬移方便，能多次周转使用。

（4）安全系数一般均采用容许应力计算，取值要大于3。

2、外挑维护外脚手架：

（1）脚手板：铺设要严密、牢固，搭搓板端压过大横杆1.5m，距墙体距离不大于15㎝，严禁有跳头板。

（2）护身栏及挡脚板：凡2米以上架子局部绑两通栏杆，挡脚板立挡（18㎝）严密牢固或加挂立封安全网，且网的下口封牢。真正起到安全防护作用。

（3）剪力撑：设在脚手架外侧立叉成十字的双支斜撑，与地面成60°为宜的夹角。剪力撑斜撑宽度以不超过7根立杆为宜，剪力撑交叉点绑了立杆与横杆的交叉点上。

3、混凝土浇筑架子

立杆间距不得超过1.5m，并加绑扫地杆。大横杆不得少于两道，高度超过4m的架子，大横杆间距不大于1.7m。架子宽度超过2m时，要在跨中加吊一根大横杆，并每隔两根立杆在下面加绑一根托杆，使与两旁大模杆相互连接。杠杆中部八字斜撑。

排木间距不得超过1m。脚手板要铺对头板，板端底下绑双排木，板子要铺严、铺牢。铺搭连板时，端头必须压过排木15cm。禁止铺设探头板。

4、脚手架拆除

（1）架子拆除时要划分作业区，周围设围栏或竖立警戒标志，地面设专人指挥，严禁非作业人员入内。

（2）拆除的高处作业人员，必须戴安全帽，系安全带，扎裹腿，穿软底鞋。

（3）拆除前必须拆除照明线再遵循由上而下，先搭后拆，后搭先拆的原则，即先拆栏杆、脚手架、剪力撑、斜撑；后拆小横杆、立杆等，并按一步一清的原则依次进行，严禁上下同时进行拆除作业。

（4）拆除要统一指挥，上下呼应，动作协调，当解开与另一人有关的结扣时，要先通知对方，以防坠落。

（5）拆下的材料，严禁抛掷，应运到指定地点，随拆随运，分类堆放，当天拆当天清，拆下的扣件或铁丝要集中回收处理。

（6）在拆架过程中，不得中途换人，如必须换人时，要将拆除情况交代清楚后方可离开。

(二）模板工程

模板工程要编制施工方案并有关部门审批。要根据混凝土输送方法制定有针对性的安全措施。

1、一般要求

（1）模板安装必须按模板的施工设计进行，严禁任意变动。

（2）模板及其支撑系统在安装过程中，要设置临时固定设施，严防倾覆。模板必须有一定刚度，而加固支撑和连接杆必须牢固，确保结构的几何尺寸。

2、安装注意事项

（1）支撑要按工序进行，模板没有固定前，不得进行下道工序。

（2）支撑四米以上的模板时，要搭设工作台。不足四米的，可使用马凳操作，不准站在柱模上操作和在梁底模上行走，更不允许利用拉杆支撑凳上下。

3、模板的拆除

（1）拆除时要严格遵守拆模作业要点的规定。

（2）在高处拆除时要有专人指挥和切实的安全措施，并在下面标出工作区，严禁非操作人员进入工作区。

（3）工作前要事先检查所使用的工具是否牢固，板手等工具必须用绳链系挂在身上，工作时思想要集中，防止钉子扎脚和从空中滑落。

（4）严禁操作人员站在要拆除的模板上。

（5）已拆除的模板、拉杆、支撑等要及时运走或是妥善堆放，严防操作人员固扶空、踏空而坠落。

（6）拆模间隙时，要将已活动的模板、拉杆、支撑等固定牢固，严防突然掉落，倒塌伤人。

(三)临边、洞口及高处作业安全防护技术措施

1、基本要求

高处作业中所用的物料，均要堆放平稳，不妨碍通行和装卸。工具要随手放入工具袋；作业中的走道、通道板和登高用具，要随时清扫干净；拆卸下的物件及余料和废料均要及时清理运走，不得任意乱置或向下丢弃。传透物件禁止抛掷。

2、临边作业

（1）基坑周边，尚未安装栏杆或栏杆的阳台、斜台与挑平台周边，雨篷与挑檐边，天外脚手的屋面与楼层周边都必须设置防护栏杆。

（2）头层墙高度超过3.2m的二层楼面周边，以及天外脚手的高度超过3.2m的楼层周边，必须在外围架设安全平网一道。

（3）各种垂直运输接料平台，除两侧设防护栏杆外，平台口还要设置安全门或活动防护栏杆。

3、洞口作业

（1）板与墙的洞口，必须设置牢固的盖板、防护栏杆、安全网或其他防坠落的防护设施。

（2）桩孔、基础上口，未填土的坑槽，以及人孔、天窗、地板门等处均要按洞口防护设置稳固的盖件。

（3）施工现场通道附近的各类洞口与坑槽等处，除设置防护设施与安全标志外，夜间还要设红灯警示。

4、钢筋绑扎时的悬空作业

（1）绑扎钢筋和安装钢筋骨架时，必须搭设脚手架和车道。

（2）绑扎框架、挑梁、挑檐、外墙和边柱等钢筋时，要搭设操作台架和张挂安全网。

（3）绑扎立柱和墙体钢筋时，不得站在钢筋骨架上或攀登骨架上下。

5、砼浇筑时的悬空作业

（1）浇筑离地2m以上框架、过梁、雨篷和小平台时，要设操作平台，不得直接站在模板或支撑件上操作。

（2）特殊情况下如无可靠的安全设施，必须系好安全带并扣好保险钩，或架设安全网。

附表十：

防治工程质量通病措施

一、工程质量管理目标及承诺

1、施工质量承诺

本工程施工质量验收保证达到合格工程交付使用并且以合格工程标准施工。因此我司保确工期的同时还贯彻执行“质量第一，信守合同，服务社会”的质量方针，强化质量控制，把本项目建设成为合格工程。

2、质量目标

工程质量验收等级为合格工程，各分部工程质量合格率为90%以上。

3、技术、质量标准

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002

《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ98-2002

《屋面工程质量验收统一标准》GB50207-2002

《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002

《工程测量规范》GB50026

《建筑结构荷载规范》GB50209

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002

《地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002

《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001

《建筑桩基技术规范》JGJ94-94

《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003

《外墙饰面砖工程施工及验收规范》JGJ106-2002

4、质量保证体系：

为了保证本工程质量，实现合格工程的目标，本项目实行质量目标管理，建立质量组织机构，制定质量程序，落实质量管理职责。贯彻执行“百年大计，质量第一”的方针。质量问题必须层层管，从上到下形成有较的质量管理网络。公司质安部、总工室配合和项目经理部进行本项目的质量管理，组成本项目的上层质量管理层，项目部在项目经理部的领导下，认真抓好质量管理工作，各班组之间应相互配合，协调工作，共同把好质量关，并对施工队的质量管理进行指导、督促和检查。各施工队具体负责各自施工项目的质量管理，并对下属施班组的施工质量随时进行检查，把好现场施工质量关，避免质量事故的发生。

二、工程质量通病与防治措施

在工程施工过程中，经常发生一些质量通病，影响结构的安全，如何最大限度的消除质量通病，保证工程质量，本措施将从现象到原因进行分析，提出防治措施。

（一）混凝土表面裂缝

1.现象

(1)混凝土表面出现有一定规律的裂缝，对于板类构件有的甚至上下裂通。

(2)混凝土表面出现无规律的龟裂，且随时间推移不断发展。

2.原因分析

(1)混凝土浇捣后未及时进行养护，特别是高温干燥情况下产生干缩裂缝。

(2)使用安定性不合格的水泥拌制混凝土，造成不规则的并随时间发展的裂缝。

(3)拆模过早及荷载过早引起的裂缝。

(4)乱踩踏已绑扎好的上层钢筋，使承受负弯矩的受力筋的混凝土保护层加大，构件有效高度减小，形成沿构件支承边缘的垂直于受力筋的裂缝。

3.防治措施

(1)按施工规程及时进行养护，浇筑完毕后12h以内加以覆盖和浇水，浇水时间不少于7d(对掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土不少于14d)。大体积混凝土如初凝后发生表面风干裂纹，应进行二次抹面或压实。

(2)所有水泥必须经复检合格后才能使用。

(3)按规范规定控制拆模时间，避免过早堆积施工荷载。

(4)板类构件砼施工时，注意保护上层钢筋网片，禁止直接踩踏直径较细的上网片钢筋，增加网片支架数量，对于施工过程中踩踏变形的要及时修复。

（二）水泥地面起砂

1.现象

地面表面粗糙，不坚固，使用后表面出现水泥灰粉，随走动次数增多，砂粒逐步松动，露出松散的砂子和水泥灰。

2.原因分析

(1)使用的水泥标号低或水泥过期，受潮结块；砂子过细，砂子含泥量大。

(2)施工时水泥拌合物加水过多，大大降低了面层强度。

(3)压实抹光时间掌握不准。压光过早，表面还有浮浆，降低了面层的强度和耐磨性；压光过迟，水泥已终凝硬化，会破坏表面已形成的结构组织，也降低面层的强度和耐磨能力。

(4)地面完成后不养护或养护时间不足。过早浇水养护，也会导致面层脱皮，砂粒外露，使用后起砂。

(5)地面未达到足够强度就上人或堆放重物。

(6)地面在冬季施工时，面层受冻，致使面层酥松。

3.防治措施

(1)严格控制水灰比，用水泥砂浆作面层时，稠度不应大于 35mm，如果用混凝土作面层，其坍落度不应大于30mm。

(2)水泥地面的压光一般为三遍：第一遍应随铺随拍实，抹平；第二遍压光应在水泥初凝后进行(以人踩上去有脚印但不下陷为宜)；第三遍压光要在水泥终凝前完成(以人踩上去脚印不明显为宜)。

(3)面层压光24h后，可用湿锯末或草帘子覆盖，每天洒水2次，养护不少于7d。

(4)面层完成后应避免过早上人走动或堆放重物，严禁在地面上直接搅拌或倾倒砂浆。

(5)水泥宜采用硅酸盐水泥和普遍硅酸盐水泥，标号一般不应低于425号，严禁使用过期水泥或将不同品种、标号的水泥混用； 砂子应用粗砂或中砂，含泥量不大于3％。

(6)小面积起砂且不严重时，可用磨石子机或手工将起砂部分水磨，磨至露出坚硬表面。也可把松散的水泥灰和砂子冲洗干净，铺刮纯水泥浆1～2mm，然后分三遍压光。

(7)对严重起砂的地面，应把面层铲除后，重新铺设水泥砂浆面层。

（三）水泥地面不规则裂缝

1.现象

这种裂缝在底层回填土的地面上以及预制板楼地面或整浇板楼地面上都会出现，裂缝的部位不固定，形状也不一，有的为表面裂缝，也有贯穿裂缝。

2.原因分析

(1)回填土的土质差，没有按规定分层夯实，地面完工后回填土产生沉陷。

(2)局部荷载过大造成地基下沉或构件挠度过大等结构变形。

(3)基层不平整，杂物没有清除，或埋设管线等，致使面层局部厚薄不均，造成面层收缩不均匀；水泥拌和物任意加减用水量，造成砂浆稠度时大时小，强度和收缩值不同；面层压光时撒干水泥不匀，也会使面层产生不等量收缩。

(4)面层或垫层强度偏低，承载后引起地面裂缝。

(5)地面不及时养护，产生收缩裂缝。

(6)水泥安定性差，致使已硬化的地面体积膨胀而裂缝。不同品种或不同标号水泥混用，硬化时间以及收缩量不同造成裂缝；砂过细或含泥量大，也容易引起裂缝。

(7)面积较大的楼地面未按规定留设分格缝，温差和收缩引起裂缝。

3.防治措施

(1)室内回填土前要清除积水、淤泥、树根等杂物，选用合格土分层夯实。靠墙边、墙角、柱边等机械夯不到的地方，要人工夯实。

(2)面层铺设前，应检查基层表面的平整度，如有高低不平，应先找平，使面层厚薄一致。局部埋设管道等时，管道顶面至地面距离不得小于10mm。当多根管道并列埋设时，应铺设钢丝网片，防止面层裂缝。

(3)严格控制面层水泥拌合物用水量，水泥砂浆的稠度不大于 35mm，混凝土坍落度不大于30mm。如表面水分大难以压光时，可均匀撒一些1：1干水泥砂，不宜撒干水泥。

(4)面层完成24h后，及时铺湿草帘或湿锯末，洒水养护7～ 10d。

(5)面积较大地面应按设计或地面规范要求，设置分格缝。

(6)水泥宜采用硅酸盐水泥和普遍硅酸盐水泥，标号一般不应低于425号，严禁使用过期水泥或将不同品种、标号的水泥混用；砂子应用粗砂或中砂，含泥量不大于3％。

（四）带地漏地面倒泛水

1.现象

地漏处地面偏高，造成地面积水和外流。

2.原因分析

(1)卫生间或阳台与室内地面没有设置高差，铺设地面时无法留设坡度。

(2)铺设找平层前，标高弹线不准，不拉坡线，未按规定的泛水坡度冲筋。

(3)地漏安装过高。

3.防治措施

(1)主体工程施工时，卫生间、阳台地面标高一般应比室内地面低20mm。

(2)安装地漏应控制好标高，使地漏盖板低于周围地面5mm。

(3)地面施工时，应以地漏为中心向四周辐射冲筋，找好坡度。铺贴前要试水检查找平层坡度，无积水才能铺贴。

(4)对于倒泛水的地面应将面层凿除，拉好坡线，用水泥砂浆重新找坡，然后重新铺贴。如因主体工程施工时楼面未留设高差而无法找坡时，也可在卫生间门口设、拦水坎，以保证地面有一定的泛水坡度。

（五）楼地面穿楼板管根部渗漏

1.现象

楼面的积水通过厨房、卫生间楼板与管道的接缝处渗漏。

2.原因分析

穿管周围混凝土不密实，楼板混凝土的变形，穿管根部未设密封槽，使管边产生缝隙。

3.防治措施

穿管周围的混凝土填充前要清除酥松的砂、石，并刷洗干净，浇捣要密实，预留10mm×10mm(深×宽)的密封槽，未预留密封槽时，应重新剔槽，用柔性密封胶嵌填。在楼板上面无法处理时，亦可在楼板下面的管根周边凿槽 25mm×25mm(深×宽)，用遇水膨胀橡胶条嵌填深20mm，表面再用聚合物砂浆抹平。蒸汽管穿越楼板的部位应先预埋套管，套管应高出楼地面 100mm，套管外侧根部也应设槽嵌填密封材料。

（六）抹灰层裂缝

1.现象

抹灰层裂缝是指非结构性面层的各种裂缝，墙、柱表面的不规则裂缝、龟裂，窗套侧面的裂缝等。

2.原因分析

(1)抹灰材质不符合要求，主要是水泥强度或安定性差，砂子含粉尘，含泥量过大或砂粒径过细。

(2)一次抹灰太厚或各层抹灰间隔时间太短，或表面撒干水泥等而引起收缩裂缝。

(3)基层由两种以上的材料组合的拼接部位处理不当或温差而引起裂缝。

3.防治措施

(1)抹灰用的材料必须符合质量要求，例如水泥的强度与安定性应符合标准；砂不能过细，宜采用中砂，含泥量不大于3％；白灰要熟透，过滤要认真。

(2)基层要分层抹灰，一次抹灰不能厚；各层抹灰间隔时间要视材料与气温不同而合理选定。

(3)为防止窗台中间或窗角裂缝，一般可在底层窗台设一道钢筋混凝土梁，或设3φ6的钢筋砖反梁，伸出窗洞各330mm。

(4)夏季要避免在日光曝晒下进行抹灰，对重要部位与曝晒的部分应在抹灰后的第二天洒水养护7d。

(5)对基层由两种以上材料组合拼接部位，在抹灰前应视材料情况，采用粘贴胶带纸、布条，或钉钢丝网或留缝嵌条子等方法处理。

（七）阴阳角不方正

1.现象

外墙大角，内墙阴角，特别是平顶与墙面的阴角四周不丢通、不方正；窗台八字角(仿古建筑例外)。

2.原因分析

(1)房屋主体结构与楼层标高、轴线等几何尺寸不正确，抹灰过程中没有随时用阴、阳角器等质检工具进行检测，未及时纠正偏差。

(2)施工操作程序不规范，不重视阴、阳角应找方的操作要求。

3.防治措施

(1)抹灰前应在阴阳角处(上部)吊线，以1.5m左右相间做塌饼找方，作为粉阴阳角的“基准点”；阳角护角线必须粉成“燕尾形”，其厚度按粉刷要求定，宽度为50～70mm，且小于60°。

(2)阴阳角抹灰过程中，必须以基准点或护角线为标准，并用阴阳角器作辅助操作；阳角抹灰时，两边墙的抹灰材料应与护角线紧密吻合，但不得将角线覆盖。

(3)水泥砂浆粉门窗套，有的可不粉护角线，直接在两边靠直尺找方，但要在砂浆初凝前运用转角抹面的手法，并用阳角器抽光，以预防阳角线不吻合。

(4)平顶粉刷前，应根据弹在墙上的基准线，往上引出平顶四个角的水平基准点，然后拉通线，弹出平顶水平线；以此为标准，对凸出部分应凿掉，对凹进部分应用1：3水泥砂浆(内掺107胶)先刮平，使平顶大面大致平整，阴角通顺。

(八)涂料涂层不均匀，刷纹明显

1.现象

涂层厚薄、深浅不均匀，刷纹明显，表面手感不平整，不光洁。

2.原因分析

(1)基层材料差异(混凝土面、砌体粉刷、板材等)，或基层处理差异(腻子厚薄不一、光滑程度不一、施工接槎)等，对涂料的吸收不一样(不同)，会造成涂层不均匀。

(2)使用涂料时未搅拌均匀，或任意加水，使涂料稠、稀不一，也会造成涂层不均匀。

(3)涂料涂层过厚，或涂层厚薄不一，或毛刷过硬，或刷涂料时操作用力不当等均会造成刷纹明显。

3.防治措施

(1)遇基层材料差异较大的装饰面，其底层特别要清理干净，批刮腻子厚度要适中；须先做一块样板，力求涂料涂层均匀。

(2)使用涂料时须搅拌均匀，涂料稠度要适中；涂料加水应严格按出厂说明书要求，不得任意加水稀释。

附表十一：

项目管理机构人员配备情况

（一）项目管理机构组成表

工程名称：黑龙江大兴安岭林区2011年棚户区改造工程（加格达奇林业局第二十一标段）

| 职 务 | 姓 名 | 职 称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级 别 | 证 号 | 专 业 | 养老保险 |  |
| 项目经理 | 袁宝齐 | 工 程 师 | 建造师证 | 中级 | 00178193 | 建筑工程 | 已缴纳 |  |
| 技术负责人 | 高洪君 | 工 程 师 | 建造师证 | 中级 | B110420070 | 工 民 建 | 已缴纳 |  |
| 土建工长 | 李泽怀 | 未 聘 任 | 工 长 证 | 初级 | 黑045703110296 | 土木工程 | 已缴纳 |  |
| 质量检查员 | 牟善森 | 助理工程师 | 质检员证 | 初级 | 黑045705090121 | 工 民 建 | 已缴纳 |  |
| 安 全 员 | 牟善海 | 助理工程师 | 安全员证 | 初级 | 黑045704090254 |  | 已缴纳 |  |
| 造 价 员 | 吴晓山 | 造 价 员 | 造价员证 | 初级 | 050P00065 | 土建工程 | 已缴纳 |  |

（二）项目经理简历表

工程名称：黑龙江大兴安岭林区2011年棚户区改造工程（加格达奇林业局第二十一标段）

| 姓 名 | 袁宝齐 |  | 年 龄 | 48 | 学 历 |  |  | 本 科 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 | 工程师 |  | 职 务 | 主要负责人 | 拟在本工程任职 |  |  | 项目经理 |
| 毕业学校 | 1997年毕业于 哈尔滨建筑大学 学校 土木建筑 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |
| 2009年 |  | 2009年第二批大兴安岭森工国有林区（呼中林业局）棚户区改造工程 |  |  |  | 项目经理 | 大兴安岭呼中林业局 |  |
| 2010年 |  | 2010年大兴安岭国有林区棚户区改造工程（呼中林业局）第一标段 |  |  |  | 项目经理 | 大兴安岭呼中林业局 |  |

（三）项目技术负责人简历表

工程名称：黑龙江大兴安岭林区2011年棚户区改造工程（加格达奇林业局第二十一标段）

| 姓 名 | 高洪君 | 年 龄 | 44 | 学 历 |  |  | 专 科 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 | 工程师 | 职 务 | 技术负责人 | 拟在本工程任职 |  |  | 技术负责人 |
| 毕业学校 | 1990年毕业于 哈尔滨建筑职业 学校 工民建 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |
| 2009年 | 2009年第二批大兴安岭森工国有林区（呼中林业局）棚户区改造工程 |  |  |  | 技术负责人 | 大兴安岭呼中林业局 |  |
| 2010年 | 十八站林业局2010年棚户区改造工程 |  |  |  | 技术负责人 | 十八站林业局 |  |

（四）土建工长简历表

工程名称：黑龙江大兴安岭林区2011年棚户区改造工程（加格达奇林业局第二十一标段）

| 姓 名 | 李泽怀 |  | 年 龄 | 24 | 学 历 |  |  | 本 科 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 | 未聘任 |  | 职 务 | 土建工长 | 拟在本工程任职 |  |  | 土建工长 |
| 毕业学校 | 2010年毕业于 白城师范学院 学校 土木工程 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |
| 2010年 |  | 2010年大兴安岭国有林区棚户区改造工程（加格达奇林业局）第三标段 |  |  |  | 土建工长 | 加格达奇林业局棚户区改造建设指挥部 |  |

（五）质量检查员简历表

工程名称：黑龙江大兴安岭林区2011年棚户区改造工程（加格达奇林业局第二十一标段）

| 姓 名 | 牟善森 | 年 龄 | 34 | 学 历 |  | 专 科 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 | 助理工程师 | 职 务 | 质量检查员 | 拟在本工程任职 |  | 质量检查员 |
| 毕业学校 | 2001年毕业于 哈尔滨建筑职业 学校 工民建 专业 |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目 |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |
| 2009年 | 2009年大兴安岭国有林棚户区改造二期工程（十八站林业局） |  |  | 质量检查员 | 十八站林业局 |  |
| 2010年 | 十八站林业局2010年棚户区改造工程 |  |  | 质量检查员 | 十八站林业局 |  |

（六）安全员简历表

工程名称：黑龙江大兴安岭林区2011年棚户区改造工程（加格达奇林业局第二十一标段）

| 姓 名 | 牟善海 | 年 龄 | 32 | 学 历 |  | 专 科 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 | 助理工程师 | 职 务 | 安全员 | 拟在本工程任职 |  | 安全员 |
| 毕业学校 | 2003年毕业于 哈尔滨建筑职业 学校 工民建 专业 |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目 |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |
| 2009年 | 2009年大兴安岭国有林棚户区改造二期工程（十八站林业局） |  |  | 安全员 | 十八站林业局 |  |
| 2010年 | 十八站林业局2010年棚户区改造工程 |  |  | 安全员 | 十八站林业局 |  |

（七）造价员简历表

工程名称：黑龙江大兴安岭林区2011年棚户区改造工程（加格达奇林业局第二十一标段）

| 姓 名 | 吴晓山 | 年 龄 | 43 | 学 历 |  | 本 科 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 | 造价员 | 职 务 | 造价员 | 拟在本工程任职 |  | 造价员 |
| 毕业学校 | 1991年毕业于 哈尔滨建筑大学 学校 土木建筑 专业 |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目 |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |
| 2009年 | 2009年大兴安岭国有林棚户区改造二期工程（十八站林业局） |  |  | 造价员 | 十八站林业局 |  |
| 2010年 | 十八站林业局2010年棚户区改造工程 |  |  | 造价员 | 十八站林业局 |  |

### 项目管理机构配备情况辅助说明资料

工程名称：黑龙江大兴安岭林区2011年棚户区改造工程（加格达奇林业局第二十一标段）

生产组： 组 长：袁宝齐 副组长：高洪君 组 员：牟善森、李泽怀 质量组： 组 长：高洪君 副组长：袁宝齐 组 员：牟善森、李泽怀 材料组： 组 长：吴晓山 副组长：牟善森 组 员：高洪君、李泽怀 安全组： 组 长：牟善海 副组长：袁宝齐 组 员：高洪君、李泽怀、牟善森

注：1.有关复印证明资料见资格审查申请书。