第一章  工程概况

一、工程说明

1、工程名称：卢氏县2012年教师周转房第六标段

2、建设地点：卢氏县

4、建设单位：卢氏县官坡镇兰草小学、竹园小学、狮子坪乡中心小学

5、设计单位：三门峡恒天建筑设计有限公司

二、工程概述

南京赛世仙林房地产开发有限公司开发的赛世香樟园工程建设地点位于南京市仙林大学城，拟建建筑群由3#地下室车库、2幢（12#、16#）高层建筑、1幢（06#、07#）小高层组成，地下室车库满足人防要求，建筑面积33000平方，室内±0.00相当于绝对标高16.4m。

三、工程结构设计：

本工程基础采用有梁式满堂整板基础，桩为预应力砼管桩，结构类型为框架剪力墙结构，抗震设防等级为丙类，剪力墙抗震等级为三级，场地为Ⅲ类，基础及主体结构砼均为C30，构造柱为C20，墙体采用KM1型多孔砖，钢筋采用HPB235、HPB335、HRB400级钢。

四、工程建筑设计

1、室外装饰：水泥砂浆底，外墙采用面砖和涂料。

2、内墙做法：内墙为乳胶漆、瓷砖、粘贴大理石墙面

3、楼地面：楼面采用花岗岩和防滑地砖楼面，地面采用水泥地面。

4、顶棚抹灰：顶棚做法分为板底抹水泥砂浆平顶、水泥压力板吊顶、板底喷涂平顶。

5、门窗：采用塑钢窗，防火木门及普通胶合板木门。

6、屋面：屋面防水等级为二级，做法分为三种：一、采用两道设防屋面，

二、复合防水屋面，参照苏J9501-7-22（高分子卷材用（贴必定）高分子自粘防水卷材1。5mm）；三、参见复合防水屋面（苏J9501-7-7）

五、工程安装设计：

1、电气：380/220V电源用电缆引入，电缆直埋地，电源进户处零线重复接地，保护接地、防雷接地，防静电接地装置共用建筑物基础钢筋，接地电阻小于1Ω，本工程采用TN-S接地保护系统。

2、给排水：室外给水管采用球墨铸铁给水管，室内消防连通管采用镀锌钢管作防腐处理，室内排水管采用UPVC排水管，室内给水管采用不低于1.0MPa等级塑料给水管，每层设有卫生间，选用自闭式冲洗蹲便，消防系统和给水系统共用一个管道系统，为环状管网。

六、施工条件

施工道路已开通，施工用水用电可从场边接入，交通、饮水、污水排放、生活用电、通信等均能满足施工要求。工程在施工现场中的位置或布置，详见总平面布置图。建筑、装饰、安装用材料设备等大宗材料可就地采购、供应，地方建材满足施工要求。

七、工程工期：

本工程工期，参考国家定额，结合本公司技术、力量、综合实力，通过对劳动力、机械设备，周转材料的合理配置，确定3#地下室车库工期为92日历天，整个工程确保在435天完成。

七、工程质量目标：

本工程质量目标：确保“合格”、符合国家验收标准

八、安全生产、文明施工目标：

杜绝重大伤亡事故，确保“达标”工地。

第二章  施工部署

第一节  工程特点与施工条件

一、工程特点

本工程由3#地下车库、6#、7#、12#、16#楼等工程组成，3#地下车库施工时分为三个施工段，各段采取流水施工，主体以上结构分为三个施工段，6#、7#楼为一施工段，16#楼为一施工段，12#楼为一施工段，6#、7#楼采取流水施工。

二、施工条件

从总图看本工程位置、场地较平坦，道路畅通，场地较大，施工用电、用水较为便利，根据总图，场地内可搭设钢筋棚、木工棚等设施和布置需用的机械设备。

第二节  施工组织管理体系及劳动力组织的落实

一、施工组织管理体系

1、目标管理

我公司参加本工程的投标是建设单位对我公司的信任。一旦我公司中标，则把此项目作为一项重点工程来对待，我们将不惜一切代价，以人力、物力、财力全力以赴投入本工程建设。

为确保工程的质量，按期圆满完成本工程的施工任务，我公司特采取以下目标管理：

①组建公司项目经理为首的项目班子，以ISO9002控制程序为手段，加强对本工程的全面管理，从质量、安全、进度上进行监督和管理。

②配备项目部专职施工管理人员，由项目经理统一指挥和领导，创出安全、文明施工的样板工程。

③建立以班组为主的施工考核制度和奖罚制度，实施分项管理，落实生产岗位责任制和经济密切挂钩。

④制订切实可行的施工方案和施工计划，加强原材料采购和保管工作，加强施工现场的设备管理。

⑤投入足够的劳动力，选择最优秀的班组，实施动态管理，以确保工程按期顺利竣工。

2、组织管理机构

①为保质按期完成本工程的施工任务，结合本工程的规模、结构特点、层次和建设单位的要求，由我公司委派国家壹级项目经理担任本工程的项目经理。

②设项目技术总负责。

③设项目部施工总负责，负责生产总调度，下辖施工、技术、质量安全和动力设备；设后勤总负责，下辖计划预算、财务和材料、消防治安、经营负责。施工员主要负责现场的施工，作好与各专业班组的技术交底及日常调度、负责施工测量和各班组的协调等工作；技术员主要负责各种技术资料和施工方案的制定，做好钢筋试拉、抗弯及砼试块等试验工作及各班组的协调；质量安全员主要负责工程质量、安全、文明施工等方面的工作；动力设备员主要负责好施工现场的设备管理及操作运行工作；计划预算员主要负责本工程的经济分析，月、周完成工程量分析及根据生产进度提供下月、周生产计划而预算下月、周的工料情况、工程量等工作；财务员主要控制好资金的流入与支出；材料员根据计划预算科提供的工料分析及其它组提供的要求做好材料及其它生产物品的采购工作；行政员主要负责工地接待、食宿卫生。

3、施工组织管理网络

广厦建设集团有限责任公司 项目经理 技术总负责

| 后勤总负责 |  | 施工总负责 |
| --- | --- | --- |

| 计划预算科 |  | 经营负责 |  | 消防治安 |  | 材料负责 |  | 财务负责 |  | 施工负责 |  | 观砌负责 |  | 质安负责 |  | 安装负责 |  | 装修负责 |  | 动力设备负责 |  | 资料负责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 门卫组 |  | 食堂组 |  | 土方班组 |  | 钢筋班组 |  | 砼工程组 |  | 木工班组 |  | 架子班组 |  | 泥工班组 |  | 机修班组 |  | 防水班组 |  | 装修班组 |  | 打桩班组 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、施工管理人员安排及劳动力的组织调配

1、施工管理人员安排表

| 职 务 | 人 员 |
| --- | --- |
| 项目经理 | 1人 |
| 项目技术总负责 | 1人 |
| 施工总负责 | 1人 |
| 设备负责 | 1人 |
| 施工员 | 3人 |
| 质安负责 | 3人 |
| 观砌员 | 3人 |
| 资料员 | 2人 |
| 计划预算员 | 1人 |
| 财会员 | 1人 |
| 材料员 | 2人 |
| 安装总负责 | 1人 |
| 安装施工员 | 3人 |

2、劳动力的组织和调配

本工程具有较大的工程量和作业面，因此必须组织和调配足够的劳动力，才能确保本工程的施工质量和工程进度。

我公司选派技术素质和管理素质优秀和项目管理班子具体实施本工程的施工。选用和组织本公司优秀骨干班组操作，受项目经理部统一调配，分工协作，发扬我公司善于攻克“难、大”工程的传统，确保本工程优质、高速、文明地完成。各工程高峰期人员数量如下：（平均施工人员为330人，高峰期为480人）

| 工种 | 基础阶段 | 主体结构阶段 | 装修阶段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 木工 | 60 | 110 | 45 |
| 泥工（砼） | 60 | 80 | 100 |
| 钢筋工 | 75 | 90 | 油漆、涂料等工80 |
| 架子工 | 5 | 18 | 8 |
| 机工 | 6 | 6 | 7 |
| 安装工 | 15 | 45 | 120 |
| 综合后勤 | 3 | 6 | 5 |
| 合计 | 210 | 330 | 305 |

第三节  施工准备

一、工前准备

1、工前准备

①组织部分管理人员和劳动力按需分批进场，进场施工及生活用房搭建，组织场地清理等前期工作，并进行施工现场总平面布置。

②安排施工用各种机具设备，分批调度进场，根据平面布置就位，并接通施工用水用电。

③办妥各项有关施工证件手续，执行国家和当地有关规定条例办法，做到有准备开工，按规范施工。

④计划主材来源，对各种材料、半成品等材料征得分包方同意后，进行订货供料合同和手续，并按施工进度计划提前进料供货，按指定地点堆放或进仓入库。

2、施工技术准备

①技术资料准备

在开工前及时收集和编制各种技术资料，包括工程地质资料、建筑红线图、建筑许可证、施工图、施工组织设计和预算、材料工要分析或成本分析等前期准备工作。

②施工技术准备

组织落实工作人员进行施工图熟悉，施工图会审及技术交底工作，编制和讨论施工方案及措施部署，安排出分段分期的施工计划目标和措施，做好图纸翻样工作。

3、物资准备

材料构（配）件、预制品、机具和设备是保证施工顺利进行的物资基础，这些物资的准备工作必须在开工之前完成，根据各种物资的需要计划，分别落实货源，提前订货，安排运输和储备，使能满足连续施工的要求。

4、劳动组织准备

建立工程项目的领导机构，设立现场项目部，调集精干施工阶段进场，进行施工组织设计、计划及技术交底，并建立健全各项管理制度。

5、测量定位准备

根据建设单位提供的测量基准点和水准点，建立适合本工程的测量定位网络和标高控制网络。

6、混凝土

本工程采用商品混凝土，开工前应根据对各厂家进行评审，确定合格的混凝土厂家，确保工程的质量。

第四节  施工工作面的划分与施工计划

一、施工工作面的划分

本工程由3#地下车库、6#、7#、12#、16#楼组成，3#地下车库划分为三个施工段，主体结构各栋分为三个施工班组，各施工段和每栋楼采取流水施工。

二、施工进度计划安排

公司根据建设单位对工期的要求如下：

1、基础工程： 基础工程确保在92内完成。

2、主体结构及装修工程：主体及结构及装修工程确保在435天完成

（详见施工进度表）

第三章  施工总平面布置

根据本工程的规模与特点，生产区与生活区分开，施工道路进出方便、畅通、场地利用合理。满足文明施工、双标化管理的要求，提高施工效率等原则进行布置（生活区布置在场地外）。

一、施工机械布置

本工程布置40TM塔吊3台，2台门式井架，2台人货梯，4台砂浆机。其它机械布置见工程总场布图。（详见平面布置图）

二、临时设施搭设计划表

| 名称 | 办公 | 宿舍 | 食堂 | 库 | 车间 | 浴厕 | 门卫 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M2 | 85 | 850 | 140 | 90 | 220 | 75 | 15 |

三、施工道路与场地

外围道路利用现规划道路，在工程范围砌围墙与主道路分开，在基础开挖时期，周边做坚实的临时运土车辆道路。在区域内一定距离开门，进出方便，挖土运输车辆要避免长距离倒车，提高车辆运土效率。临时道路在基础期间可用石道渣铺平，利用挖土机整平压实。

基础完成后，根据文明施工、双标化管理要求，场内道路，场地做硬化地坪。各区地坪浇砼厚度根据实际使用功能需要而定。场内分区设排水沟，排入总窨井沉淀后排入市政排水口。

四、材料堆放所要堆放的材料要根据品种、规格、分类堆放，钢筋、模板等材料要与垂直运输设备对应布置堆放，尽量减少二次搬运。砂、石堆放与砼、砂浆拌和机对应布置堆放。并与垂直运输机械保持有活动余地的距离。

五、施工及消防用水

本工程利用城区给水管。道路周边可设消防水龙头，以确保施工期间的消防安全用水。施工直接用水地面布置直径为DN50水管，直接上水管，其他分支用DN32分设水龙头，满足施工期间保养砼，湿砖等以及生活用水。楼层平面上水管均可利用井道设置。避免设在外架位置，湿透墙面粉刷导致做涂料时墙面干湿不均，涂料色泽也不一致，影响质量。

如由于该地区给水管压力不能满足施工需要时，配备增压泵解决上部施工用水。压力泵的抽水泵可利用地下室水池作为储水再与原有已布置的水管联网，来满足是使用要求。

六、施工用电

工程施工机械设备用电量计算，合计约为300KVA。从变压器引出时需装置总配电箱。总配电箱需要安装空气开关，触电保护器，总闸刀及插座。根据现场实际，文明施工双标化，确保安全生产，室外电缆线采用敷设在地沟内，过路加钢管保护，每20m设二级分配电箱。大型机械设备设专用配电箱与其他设备用电分开。其他移动电箱、电缆均用橡胶电缆线，移动电箱均安装漏电器，固定电箱均采用三相五线制。照明灯杆电缆线用PVC护套管沿杆固定，总之严格按用电管理规定执行。

进场主要施工机械表

| 序 | 机械设备名称 | 规格型号 | 数量(台) | 额定功率(kW) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔吊 | QTZ40 | 3 | 40KW*3 |  |
| 2 | 物料提升机 | SSE100A | 2 | 2×7.5 |  |
| 3 | 钢筋对焊机 | UN1-75 | 3 | 1.5×3 |  |
| 4 | 钢筋调直机 | GJ7-40 | 3 | 1.5×3 |  |
| 5 | 钢筋切断机 | GQ40 | 3 | 1.5×3 |  |
| 6 | 钢筋弯曲机 | GW40 | 3 | 2.8×3 |  |
| 7 | 木工平刨机 | MB-100 | 6 | 2×6 |  |
| 8 | 木工圆盘机 | MJ106 | 6 | 2×6 |  |
| 10 | 砂浆机 | HJ375 | 4 | 4×3 |  |
| 11 | 插入式振动机 | ZX50 | 15 | 15×1.1 |  |
| 12 | 平板式振动机 | B-11 | 6 | 6×1.1 |  |
| 13 | 电焊机 | BX3-500-2 | 6 | 6×1.5 |  |
| 14 | 竖向对焊机 | SH-40 | 3 | 3×2 |  |
| 15 | 潜水泵 | QY-7 | 6 | 6×2.5 |  |
| 16 | 电动套丝机 | SQ1//2 | 3 | 3×2.2 |  |
| 17 | 剪板机 | YZA-16 | 1 | 2.2 |  |
| 18 | 台钻 | 25IB | 6 | 6×2.2 |  |
| 19 | 试压泵 | SYB150 | 2 | 1.5*2 |  |
| 20 | 联合角咬口机 | XFP-12 | 3 | 3×2.2 |  |
| 21 | 弯角机 | YZWA-16 | 3 | 2.2*3 |  |
| 22 | 人货梯 | SC120II型 | 2 | 7.5*2 |  |

第四章  施工方法及技术措施

第一节  基础结构工程施工

1、根据总图坐标系及控制TBM点用经纬仪投点引测，以施工图主要轴线定点，并设以特点标志，用砼加以保护。

2、龙门桩板均用钢管制作就位，离轴线不少于3M，用油漆标好各轴线编号。用钢锯锯一小凹槽，在龙门管轴线定位前标高引入，以钢管面为统一标高。

3、在桩位放样前对各轴线及编号必须逐一进行技术复核。以免出现差错。碰到桩机进退场或运输管桩需要龙门桩暂时移开时，必须先引出桩。待上述工作完成后复原。打桩过程每个轴线均严格受控，以便于随时复核桩管位置。

第二节  主体结构工程施工

主体工程的施工是本工程关键所在，选择科学合理的施工方法，投入大量的施工机械、运输设备、周转材料、施工人员等为主体施工创造良好的条件，在保证质量的前提下尽量提前完成主体工程，为后续装修、安装工程创造条件和施工时间，对工程创优具有重要意义。

主体工程施工顺序：

抄平放线→轴线复核→柱、钢筋绑扎、安装预留等→支模→验收复核→浇捣柱、砼→支梁板模板→绑扎梁板钢筋（安装预埋）→验收复核→浇筑砼→养护→上层结构施工→填充墙砌筑。

（一）钢筋工程施工要点

钢筋均在现场制作加工，按总平面图要求，钢筋原材料进场，按不同批次、规格，分别取样复试，合格后，方可用于本工程，钢筋采用焊接接头以节约成本，水平钢筋采用对焊，电弧焊、焊工必须持有效上岗证操作工，焊件按规范要求及时取样试验。

主体施工前，应对其进行专项设计，并有详细的节点预埋图等，钢筋绑扎时按预埋图设置预埋件。有墙体的部位，柱子应按设计要求预留拉接钢筋。

钢筋绑扎应遵循先纵梁后横梁，先梁后板的原则进行，同时应先将密集处钢筋穿插好，后疏散绑扎。确保钢筋相对位置准确，梁、柱主筋保护层25mm，墙板钢筋保护层15mm，钢筋绑扎时均在外侧底部绑扎预制垫块，平板上下层钢筋用φ8马蹬固定位置。

（二）模板工程

结构工程施工中模板的选择与配备，对于工程的质量与施工速度具有十分重要的影响。根据我公司技术部门设计计算及本工程特点，模板全部选用18mm厚九夹板。本工程结构层数较多，但每一层每个施工段结构形式，梁板布置大致对称，施工时可逐层上移。在模板四边加方木密排钉牢固定，有利于增加模板的强度和重复使用，支模时在柱子四条侧边，梁底面与侧面两条交接边镶嵌海绵条，平板模板接缝处贴胶带纸可有效避免蜂窝、麻面等质量通病的发生。

模板支撑采用φ48mm、δ=3.5mm及相应钢扣件，水平梁平板由于面积相对较大，在钢管支架上铺设@400，60×80mm方木，上铺18mm厚九夹板。

在结构施工中还应注意，不得在模板上集中或超量堆放材料等，使施工荷载超过设计规定要求，砼构件强度达到施工规范要求的拆模强度后（悬挑构件须达到设计强度的100%）方可拆模，拆模时应遵循合理的顺序，杜绝野蛮操作。

由于本工程砼结构的质量直接影响下一步装饰工程，特别是梁柱节点等，必须严格把关，施工时应进行认真翻样，确定主要节点的支护方式。

（三）砼工程

本工程均采用商品砼。

柱、梁砼分层浇筑，每层虚铺厚度不大于500mm，采用插入式振动器振捣，振捣时快插慢拨，不得漏振。平板砼用插入式振动器先振好，再用平板振动器均匀拖平，在砼初凝前用木蟹抹平。板面上所有卫生间墙体均用素砼翻高120mm（门洞口除外）。

砼浇筑完成后应加强养护，使其能在规定时间内达到预定强度，养护水源，垂直安装二根φ50水管，在每个楼层设水笼头，作消防、砼养护、楼层清洗之用。

（四）砌体工程

1、墙体：本工程±0.000以下与土壤接确或处于潮湿环境的墙体采用MU10普通机制粘土砖，外墙采用KM1多孔砖，内墙采用轻质材料。

2、砂浆：±0.000以下用M5水泥砂浆砌筑，±0.000以上用M5混合砂浆砌筑。

在砖砌体施工前须向班组做“三交底”工作，砖块须有“质保单”，并现场抽检其外形、规格、尺寸、表面质量，按规定要求取样送试验室进行抗压、抗折、强度指标复检，当符合规范与设计要求标准的方可进入工程使用，严把材料质量关。

砌筑砂浆配合比须由试验室确定并提供给现场，在施工中，严格按配合比标准要求计量拌制，并保证砂浆具有稠度性、和易性、保水性。砌筑砂浆与砖块强度必须符合达到设计要求。在砖墙前砖块必须浇水湿润。

砖墙砌筑前须测定标高，弹线，立皮数杆，预留好门、窗洞口。各柱墙交接处、纵横墙交接处，设2根φ6@500拉结筋。

砖墙砌体必须组砌合理，内外搭接，横平竖直，上下错缝，砂浆饱满，表面平整、洁净，符合设计与规范要求。

第三节  屋面工程

屋面分部工程直接影响今后的使用与建筑物的寿命，是工程质量的关键之一，要精心组织施工，充分做好准备工作，对屋面进行渗漏水检查，平屋面进行蓄水试验，坡屋面雨天观察，无渗漏水现象方可进行下道工序施工，基层务必清理干净，且充分干燥，做好整体水平控制点，使整个屋面线条自然流畅，同时应注意以下几点：

一、屋面

1、施工顺序：屋面1：现浇钢筋混凝土屋面→结构层上垫陶粒混凝土找坡（按3%找坡，厚度大于30）→20厚1：3水泥砂浆粉平压光→高分子自粘防水卷材1.5mm防水层→25厚挤塑泡沫板保温层→油毡隔离层→20厚1：2.5水泥砂浆找平→40厚C20细石混凝土内配Ф4双向@200，粉平压光。

屋面2：参见复合防水屋面（苏J9501-7-22）；屋面3：参见复合防水屋面（苏J9501-7-7）

2、施工方法

①每层施工前必须基层干燥，并清理干净。

②保温材料粘贴必须粘实、平稳，并设分仓缝，缝内铺碎石等透气材料。保温材料施工前后不能被雨水浸泡，必须干燥铺砌。

③必须按规范做排气孔，一般埋设于通气道、分仓缝内，同时要确保有效。

④水泥砂浆找平层应密集、厚度均匀，不得裂缝，表面压光，不得起砂，并与沿沟连成一体。

⑤防水卷材铺贴，严格按技术规范铺贴，应自沿沟落水口最低处贴起，逐条向屋脊方向粘贴，上下左右搭接不能少于150mm，在分仓缝处铺贴双层，增设铺加层单向粘贴，保证分仓缝能正常作用。

⑥防水卷材必须全面粘贴，不能起鼓或存在气泡等现象。

⑦上人屋面刚性层应一次完成，分仓缝处钢筋应断开，细石砼表面不能加浆，应的浆抹面，三次收头成活。

⑧屋面施工应精心操作，杜绝渗漏现象的产生。

第四节  楼地面工程

一、水泥砂浆楼地面层操作工艺

工艺流程：

基层处理→找标高、弹线→洒水湿润→抹灰饼和标筋→搅拌砂浆→刷水泥浆结合层→铺水泥砂浆面层→木抹子槎平→铁抹子压第一遍→第二遍压光→第三遍压光→养护

（1）基层处理：先将基层上的灰尘扫掉，用钢丝刷和錾子刷净，剔掉灰浆皮和灰渣层，用10%的碱水溶液刷掉基层上的油污，并用清水及时将碱液冲净。

（2）找标高弹线：根据墙上的+50cm水平线，往下量测出面层标高，并弹在墙上。

（3）洒水湿润：用喷壶将面基层均匀洒水一遍。

（4）抹灰饼和标筋（或称冲筋）：根据房间内四周墙上弹的面层标高水平线，确定面层抹灰厚度（不应小于20mm），然后拉水平线开始灰饼（5cm×5cm），横竖间距为1.5-2.0m，灰饼上平面即为地面面层标高。

辅抹灰饼和标筋材料配合比均与抹地面的砂浆相同。

（5）搅拌砂浆：水泥砂浆的体积比宜为1;2（水泥：砂），其稠度不应大于35mm，强度等级不应小于M15，为了控制加水量，应使用搅拌机搅拌均匀，颜色一致。

（6）刷水泥浆结合层：在铺设水泥砂浆之前，应涂刷水泥浆一层，其水灰比为0.4-0.5（涂刷之前要将抹灰饼的余灰清扫干净，再洒水，不要涂刷面积达大，随刷随铺面层砂浆）。

（7）铺水泥砂浆面：涂刷水泥浆之后紧跟着铺水泥砂浆，在灰饼之间（或标筋之间）将砂浆铺均匀，然后用木刮杠按灰饼（或标筋）高度刮平，铺砂浆如果灰饼（或标筋）已硬化，木刮杠刮平后，同时将利用过的灰饼（或标筋）敲掉，并用砂浆填平。

（8）木抹子槎平：待刮平后，立即用铁抹子槎平，从内向外退着操作，并随时用2m靠尺检查其平整度。

（9）铁抹子压第一遍：木抹子抹平后，立马用木抹子压第一遍木抹子抹平后直到出浆为止，如果砂浆过稀表面有泌水现象时，可均匀撒一遍干水泥和砂（1：1）的拌合料（砂子要过3mm筛），再用木抹子用力抹压，使拌料与砂浆紧密结合为一体，后用铁抹子压平。

（10）第二遍压光：面层砂浆初凝后，人踩后，有脚印但不下陷时，用铁抹子抹第二遍，边抹压边把坑凹处填平，要求不漏压，表面压平、压光。

（11）第三遍压光：在水泥砂浆终凝前进行第三遍压光（人踩上去稍有脚印），铁抹子抹上去不再有抹纹时，用铁抹子把第二遍抹压时留下的全部抹纹压平、压实、实光（必须在终凝前完成）。

（12）养护：地面压光完工后24h，铺锯末或其它材料、洒水养护，保持湿润，养护时间不小于7d当抗压强度达5MPa方能上人。

（13）冬期施工时，室内温度不得低于+5℃。

二、磨光花岗岩楼面

施工工艺：现浇钢筋混凝土结构层→20厚C20细石混凝土垫层随捣随找平拉毛→8厚1：1水泥细砂浆结合层→20厚磨光花岗岩楼面，灌稀水泥擦缝

施工中应注意的质量问题：一、大理石、花岗岩面层所用板块的品种、质量应符合设计要求   二、面层与下一层应结合牢固，无空鼓。

三、防滑地砖楼面

施工工艺：现浇钢筋混凝土结构层→35厚C20细石混凝土垫层随捣随找平拉毛→5厚1：1水泥细砂浆结合层→8-10厚镜面地砖楼面，干水泥擦缝

第五节  装饰工程

一、外墙涂料

1、外墙装饰施工顺序：

墙面处理→门窗框安装→护角灰饼→刮糙→分层赶平→面层（涂料）

（1）施工要点：

①抹灰前做好原材料检验和试配工作，对结构工程及其他配合工种项目检查是否齐全、完善、符合要求。

②抹灰前必须先找好规矩，即立线吊直，大角成活，横线找平。

③砖墙、混凝土墙基层表面凹凸太多的部位，事先要进行剔平或用1：3水泥砂浆补齐；表面太光的则要易毛。表面的砂浆、污垢、油漆等事先均应清除干净，并洒水湿润。混凝土表面要甩一层素水泥浆结合层（内掺801胶）。

④不同基层材料（如砖墙、混凝土结构）相接处应辅设金属网，搭缝宽度从缝边起每边不得小于10cm。

⑤金属网抹灰时，砂浆要挤入金属网的缝隙中，各层分遍成活，每遍厚3-6mm，待底灰7-8成干再抹第二遍灰。

⑥外墙窗台、窗楣、压顶等，上面应做流水坡度，下面应做滴水线或滴水槽。滴水槽的深度和宽度均不少于10mm，并整齐一致。

⑦涂料的选用要严格按照设计要求，并且要经甲方和设计院认可后方可采购。

⑧涂料施工先要做样板，经甲方和设计院认可后再进行大面积施工。

⑨涂料的操作必须防止厚薄不均、色彩不均，防止流淌、起皮。

⑩涂料施工时表面必须干燥，当遇大风、雨等天气时不可施工。

二、内墙涂料饰面

装饰工程直接影响整体工程观感效果，是创优夺杯的关键。装修待主体结顶后自上而下进行。

（一）内墙装饰顺序：

墙面处理→门窗樘安装→坍饼护角→检查安装→墙面、顶棚粉刷→楼地面工程→门窗扇的安装→涂料、油漆→灯具、开关安装→成品保护

（二）施工要点：

①必须坚持样板房制度，每个工序必须待样板房符合要求，得到认可后方可大面推开施工。

②不同材料，特别是砌体填充墙与现浇梁柱的交接处应敷设金属网，可有效防止收缩裂缝的产生。

③砼表面因较光滑，粉刷前应凿毛，并甩浆以增加粘结力。

第六节  门窗工程

一、塑钢门窗工程

1、施工准备

（1）在塑钢门窗安装前，应检查窗洞口是否符合设计尺寸和有无偏差（视内、外装饰而定）。

（2）在PVC塑料门窗安装前，应检查PVC塑料门窗所用的型材、尺寸是否符合要求，有无变形。

（3）检查PVC塑料门窗所需用的五金配件和辅料规格是否符合施工要求，包括所有自攻螺丝的长短要适宜。

（4）施工工具包括切割机、手电钻、冲击站、铝质水平尺、射钉枪、十字改刀、手锤、玻璃吸盘、打筒胶等。

2、施工技术要点

（1）按设计要求在窗洞口弹出窗位置线，同一立面的窗应作到整齐一致（有特殊要求的除外），按室内地面标高，留出窗台板的位置。

（2）安装PVC塑料门窗窗框前，先在框上安装好镀锌锚固板，用木楔将框临时固定，找直、找正，要注意上、下、左、右的间隙要符合要求。再用射钉枪把镀锌锚固定在结构上，然后用塑料胶纸将窗框四周边包裹好，以防塞缝时造成铝合金窗表面污染。

（3）在PVC塑料门窗框塞缝之前，应对门窗进行复验，当确认安装的垂直、平整度符合要求后，再进行塞缝。注意用水泥砂浆作塞缝材料时，要在窗框的外侧涂上防腐剂，因为水泥砂浆属于碱性材料，对窗材有腐蚀，塞灰前要将四周清理干净，洒水湿润基层，注意不要撕下塑料胶纸，待水泥砂浆固结后，安装窗扇时要撕去。

（4）待窗框的塞缝砂浆达到一定强度后，轻轻取下临时固定木楔，继续抹灰，然后将抹面层压平抹光。

（5）在土建施工基本做完的情况下方可安装窗扇，推拉窗安装时，要先检查窗扇上的密封条有无脱落或漏装现象，平开窗在窗扇与风撑连接时，要将风撑开启到最大位置方可固定，安装玻璃时要注意按照窗扇内口实际尺寸裁割，合理用料，较大尺寸的玻璃应使用玻璃吸盘辅助安装，玻璃在窗框凹槽中间，内、外、四周的间隙要适宜，注意玻璃不能直接座落在金属面上，下面要用橡胶块将玻璃垫好，然后固定。使用密封胶时，要将胶注的均匀、光滑，注入深度不宜小于5mm。

第七节  安装工程配合施工方法

本工程的安装工程包括水、电、消防、及设备安装，内容繁多。也是本工程的一个关键，施工时作为总包的一部分，应加强安装的管理与配合工作，制定详尽的计划与施工措施，严把质量进度关，与土建工程共同努力，创优夺杯。

安装工程在结构施工中，根据土建施工进度，做好预留预埋工作，应严格控制平面尺寸、标高，杜绝今后修凿。在装修施工前，安装应做好管线的接引，水管的安装与防护等，按施工规范严格把关。竣工前，应留足够调试时间，力求一次通过验收。

安装工程详见第九章。

第八节  冬、雨、夏季施工

一、冬季施工

当平均气温降到5℃，或最长气温降到0℃，砼进入冬季施工。

1、在冬季施工时，要有专人收听天气预报，合理调整各施工顺序，对上水管，现场水箱等进行防冻保护，现场道路、脚手片等应及时清除积水、冻雪，采取防滑措施，冬季施工工地上要备齐防寒保暖材料。

2、遇到极低气温，应考虑在砼中掺用外加剂，使砼早强，降低砼中的液化冰点，保证砼受冻前其强度大于临界强度，冬季浇砼宜选用气型减水剂，以防砼强度降低。砂石料中不得含有冰雪。

3、砼试块制作按冬季施工规定，同时制作二组，一组用于检验砼受冻前的强度，一组用于检验转入常温养护二十八天强度。

4、砌体砂浆使用的温度大于等于5℃，砂浆宜随抹随用，经过冰冻的砂浆禁止使用，砂浆搅拌时间比常温延长0.5~1倍，以2.5~3min为宜。

5、冬季施工、砌体宜在正温下砌筑、砌筑前应清除表面的冰霜，砌筑前不得浇水，施工时宜用增大砂浆稠度的方法来弥补干砖对砌体强度的影响。

6、在负温下，宜提高砂浆的温度，砌筑完应进行保温养护。

7、水管、用水必须有防冻措施，试压、校水后必须及时浆水放尽，并不得浆水溅散，流溢到现场场地，以防地面结冰，影响安全

8、材料堆放，尤其对室外堆放的塑料制品等作好防寒措施。

二、雨季施工

1、雨季施工，要有一定数量（雨布、塑料薄膜等）的遮雨材料，雨量过大应暂停室外施工。特别是砼浇捣，如一定要浇捣，则须搭设防雨棚。并及时遮盖砼面层，雨过后应及时做好面层的处理工作。

2、工作场地四周排水沟要及时疏通，并备好不少于4只的抽水机。雨期、汛期加强抽水，确保施工正常进行。工作场地、运输道路、脚手及钢平台应采取适当的防滑措施确保安全。

3、砼浇捣前应了解2-3d的天气预报，尽量避开大雨，而且根据结构情况的可能，适当考虑几道施工缝的留设位置，以备浇筑过程中突遇大雨造成的停工。

4、雨天时如必须进行钢筋焊接时，应加设防雨棚后方能进行。

5、机电设备应采取防雨、防淹措施，安装接地安全装置，机动电闸箱的漏电保护装置要可靠，机械设备应有防雨棚，其电源线路可绝缘良好，要有完善的保护接零。

6、已安装的金属材料管道要进行检查是否有锈蚀，并作好防腐措施。

三、夏季施工措施

杭州地区，夏季气温较高，且空气湿度较大，因此夏季施工应以安全生产主题，以“防暑降温”为重点，只有抓好安全生产，才可确保工程质量。

1、保健措施

对高温作业人员进行就业前和入署前的健康检查，凡检查不合格者，均不得在高温条件下作业。

炎热时期应组织医务人员深入地进行巡回和防治观察。

积极与当地气候部门联系，尽量避免在高温天气进行大工作量施工。

对高温作业者，供给足够的合乎卫生要求的饮料，含盐饮料。

2、组织措施

采用合理的劳动休息制度，可根据具体情况，在气温较高的条件下，适当调整作息时间，早晚工作，中午休息。

改善宿舍，职工生活条件，确保防暑降温物品及设备落到实处。

根据工地实际情况，尽可能调整劳动力组织，采取勤倒班的方法，缩短一次连续作业时间。

3、技术措施

确保现场水、电供应畅通，加强对各种机械设备的维护与检修，保证其能正常操作。

在高温天气施工的如混凝土工程，抹灰工程，应适当增加其养护频率，以确保工程质量。

加强施工管理，各分部分项工程坚决按国家标准规范、规程施工，不能因高温天气，而影响工程质量。

第九节  垂直运输

垂直运输设备的配置是工程快速、高效施工的重要因素，从而确保本工程按预定工期完成所有施工任务。根据工程现场条件及工程结构特性，拟配置以下垂直运输设备。

1、在主体施工时，安装3台40TM塔吊，2台门式型钢施工货运升降机，2台人货梯进行施工，主要用来进行填充墙，施工时砌体材料砌筑砂浆以及楼层支模时，模板钢管等周转材料的垂直运输。

2、在每一楼层设计安装一只悬挂式上料钢平台，作为下层周转材料向上翻吊的中转台。

第十节  外脚手架搭设

1、本工程6#、7#楼采用落地式外脚手架，12#、16#楼底部6层采用落地脚手架，以上采用挑架，脚手架的搭设要满足施工操作工艺要求，交叉作业要求，安全及施工环境满足保护工程需要。

2、外墙脚手架在搭设时，要求横平竖直，整齐、清晰，图形一致。受荷安全、不变形、不摇晃，有一定的安全操作空间。

3、扣件式钢管脚手架搭设的施工顺序：

①脚手架的搭高在脚手架基础完成后再进行，脚手架的步高为1.8m，立杆纵、横向间距1.5m，离底部200mm处设置一道大、小横杆，以保持脚手架底部的整体性，架体立杆下设砼垫块或统浇60厚砼地面，并做好排水工作，防止架体下沉。

②脚手架搭设时，先立立柱，再进行大、小横杆的架设，再在其上铺设脚手板，做成固定件，后再进行第二步脚手架。

为保持脚手架的垂直度和稳定性，外脚手架必须与建筑物结构连接，其规定设置如下：

①连接杆的间距，其水平方向@4500设一点，垂直方向每层设一点，可作矩形布置。外脚手架的断口处两端每步设置连接。

②连接杆用φ48×3.5mm的钢管，长度在600mm左右，一端用直角扣件与脚手架内侧立杆扣紧，另一端与埋入建筑物结构的竖向钢管固定。

③连接件有适当的调整余地。

④连接点设在脚手架的立杆与大小横杆连接处附近，在第一步大横杆开始设置。

⑤外架围护采用密目安全网受冲击有质量保证能力的产品。

脚手架的搭设完成后先进行自检，再经专职管理人员、搭架人员、共同检查验收，经验收合格后办妥脚手架验收手续，在脚手架醒目处挂上脚手架验收的合格标牌，方可投入使用，挑架应经过严格计算才可施工

第十一节  测量定位

本工程配备C34水准仪及国产J6经纬仪若干台来完成本工程的测量任务。

一、控制网点的设置

根据工程特点并结合施工场地现状，因场地较平坦、视线较好，故先在建筑物外侧设置8个控制点（视现场情况而定）。

平面控制测量按四、五等级测量要求进行，包括水平角测量测回数三测回，2C差限差13”，测回差9”，水平距测量往返测，测回差3mm，往返测距限差2”（a+b）。

水准控制测量按四等水准规范要求进行，包括视距差≤5m，视距累计差≤10m，两次误差较差≤3mm，高差较差≤5mm，并将水准路线组成两段，形成的附合路线，按等权进行高差配符设计。

二、标高控制

将标高直接从控制点投测到底层或楼板面上，再利用C34水准仪平面投测。

三、轴线控制

本工程采用直角坐标法来进行测量。先利用电脑将各轴线交错点的坐标准确无误地计算出来，利用经纬仪在底层或楼层上任意测设三点以上的坐标，将仪器移至相应楼层，针对三点复核无误后，将各轴线交错点的坐标投测于各楼层，然后可进行弹线校核。

四、垂直度的控制

由于本工程建筑不是很高，故可以用挂线的传统方法进行垂直度的控制，多点挂线，层层复核。

五、沉降观测

在±0.000标高处按设计要求设置沉降观测点，主体施工时每1层观测1次。装饰阶段每月不少于1次。

第五章  工程保证措施

第一节  工程质量保证措施

一、施工质量保证措施

1、工程质量目标

针对本工程的特点，我公司将以优质工程为质量策划目标，从技术的先进性、管理的可行性，配合的实际性上制定措施，确保工程质量“合格”，符合国家验收标准。

2、工程质量保证体系

（1）围绕质量目标的管理网络

根据达优创杯的目标编制相应的质量保证措施，落实组织网络，建立质量保证体系和岗位责任制，严格执行技术质量管理制度。

（2）质量目标管理网络图（图Q-1）

| 质量责任制 |  | 质量控制点 |
| --- | --- | --- |
| 1、加强分包项目管理 2、落实岗位责任 3、各分项按工种书面交底 |  | 1、指定质量控制点 2、跟踪管理 3、分析改进 |

质量目标

1、保证主要分项优良 2、保证各分包评定优良 3、保证竣工工程评定优良

| 工作质量 |  | 检查制度 |
| --- | --- | --- |
| 1、合理设置岗位指定专项控 制点 2、跟踪管理 |  | 1、加强自检互检专检 2、落实整改措施 3、评定及奖罚 |

（3）保证质量目标和管理组织体系（图Q-2）

总承包项目经理部

经营部

质 量 部 安全部

办公室

质

量

程

序

控

制

和

制度

| 桩基施工 项目质量监控体系 | 机械施工 | 围护体系 | 木 工 | 泥砼工 | 钢筋制安 | 防水保温 | 油漆工程 | 给排水 | 电 气 | 架子搭拆 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

专职和兼职质量员

操 作 人 员

执行包括：①技术复核系统；②质量监督系统；③材料管理系统；

④计量级配系统

项目质量监控体系：①方针目标控制；②技术规范控制；③质量标准控制

（4）现场质量管理及保证措施的流程控制

①施工过程管理流程控制

开 始

现场、技术、设备

改  整

质量计划及施工方案

否

审 批

是

开 工

整  改

分部分项工程质量评定

否

验收合格否

过程控制

纠  正

业主监理及质监评定

否

质量验评

是

否

交付否

是

结 束

②材料采购过程的流程控制

材料采购质量工作流程图

开 始 工作内容

调整

1、用料申请

2、原材料采购

3、联系分承包方

4、分承包商资料

5、分承包商申报

6、合格分包商资料

7、合格分包商名称

8、购销合同

9、租赁合同

10、产晶准用单

11、产品合格报告

12、质量复试报告

13、收料月记记录

14、原材料质量追溯

采购计划

否

确认否

是

选择供应商 否

是

合格供应商

审 批

确认供应商

合同约定

过程控制

进货验收

合格否

标 识

质量追溯

结 束

③检验与试验标准流程

这里的产品指原材料、构配件、工程设备、在施品（包括分项、分部工程）和成品，并包括了一般的工序检验和试验以及最终的检验和试验。

检验和试验状态标识控制工作流程图

开 始

否

进货验收 未交待，检验

是否检验 不合格状态

是

检验

否

合 格 否 处 理

是

合格状态标签

放行使用

结 束

④施工设备的检验、测量和试验流程

按照施工全过程中使用的检验、测量和试验进行控制、校准和围护的要求和方法，以保证测量能力满足要求，确保检验、测量和试验结果的正确性。

检验、测量和试验设备控制工作流程图

开 始

采购/选择

修理鉴定合格

校准合格否

使 用 报 废

合格                      不合格

周期鉴定

结 束

⑤现场施工机械设备管理流程控制

施工机械设备管理与维护工作流程图

开 始

策划及设想

否

审批通过否

是

安装调试

否

验 收

是

使 用

维护、保养

检 查

是

继续使用否

否

拆 卸

结 束

⑥施工过程纠正和预防工作流程控制

在施工中严格按照纠正和预防措施的流程控制，以确保工程质量。

纠正与预防措施控制工作流程图

开 始

信息收集

不合格原因

制定纠正/预防

纠正预防措施 修 正

否

审 批

是

实施计划

评定鉴证

合 格 否

是

修改体系文件、归档

结 束

⑦现场施工资料管理流程控制

项目部配一专职资料员，对文件、材料质量保证资料、质量记录等进行行收集、汇总和统一发放，要做到全面、及时和正确。

文件和资料控制程序工作流程图

开 始

| 建立文件 |  | 分发文件 |
| --- | --- | --- |

| 起 草 修改 |  |  |
| --- | --- | --- |

| 审批 否 |  |  |
| --- | --- | --- |

批 准

发 布

实 施

过程控制

回收

修正

有效否

结束

⑧施工过程不合格产品管理的流程控制

不合格产品控制工作流程图

开 始

检验和试验

合格否

标识、隔离

评审与处置

| 在施品 |  | 物 料 |
| --- | --- | --- |

报废

| 整 改 |  | 处 理 |
| --- | --- | --- |

| 验 收 让步接受 |  | 返工、返修 |
| --- | --- | --- |

| 合格否 |  | 验 收 |
| --- | --- | --- |

|  |  | 合格否 |
| --- | --- | --- |

继续使用

结 束

⑨施工过程中质量工作记录流程控制

质量记录控制工作流程图

开始

分包方的质量

收集、整理

| 留存 |  | 归档 |
| --- | --- | --- |

编目

储存、保管

查阅

处理

结束

⑩工程施工中产品标识和可追溯工作流程控制

工程施工中产品是指原材料、构配件、工程设备、在施品（包括分部分项工程）和成品（包括单位工程）。

产品标识和可追溯工作流程图

开始

产品进场

产品标识

是

追溯

否

领用

产品标识

施工日记

追溯

否

领料单

过程控制

收料日记

产品标识 采购文件

是

追溯 供应商

否

结束

⑾甲供材料管理的流程控制

甲供材料管理的控制流程图

开始

合同约定

现场准备

产品验证

是

有问题否

否

接受 是

过程控制

否

有问题否

记  录

报告甲方

领 用

处  置

是

有问题否

否

结束

⑿外包劳动力培训的管理流程控制

培训工作流程图

开始

调查研究

制定培训计划

审 定 修 订

否

批 准

是

培 训

考 核

补  考

否

合格否

是

否

资格认定 合格否

结 束 不予认定

结束

⒀回访、保修等服务工作流程控制

服务工作流程图

开 始

| 定期回访 |  | 接受投诉 |
| --- | --- | --- |

| 有问题否 |  |  |
| --- | --- | --- |

现场调查

编制方案

审批审核通过

实施维修

验 收

合格否

顾客接受

收集质量信息 反馈有关部门

结 束

⒁内部质量体系审核工作流程控制

内部质量体系审核工作流程图

开 始

编制年度计划

扫派审核员

| 公司 |  | 制定专用文件、确定审核依据 |
| --- | --- | --- |

实施审核

起草，签发审核

确定纠正和预防

跟 踪

完成否 采取措施

验 证

合格否

结 束

3、工程质量总承包措施

⑴工程质量管理措施

①本工程建立以项目技术负责人为质量主管，项目质量员、项目施工员为工程质量负责人的项目质量管理体系。根据工的目标，制定各级岗位质量责任制，全面提高全体施工人员的质量意识。

②加强技术质量管理监控能力，认真学习和执行国家验收规范、规程及上级主管部门颁发的建筑法规、规定及文件，认真学习施工图纸，开好设计交底会议，对有可能影响质量和施工难度的问题尽量预先与设计沟通，取得共识，为创优工程打下良好的基础。

③加强与分包单位的协调管理工作，认真接受监理单位的监督。

④在全面深刻理解图纸和设计意图的情况下，根据工程特点，编制科学、先进、和可行的施工组织设计，由上级总工审批同意，并上报业主和监理单位，全面规划和指导整个工程的施工。

⑤按根据提出的质量目标，进行质量策划。并在工程施工（包括分包）前编制质量保证计划，报公司审批实施。

⑥逐级编写作业指导书和做好技术交底工作，项目工程师应先对施工员交底，预先列出施工难点、重点进行指导，对土建、安装、装饰工程等主要分项工程和关键部位，坚持样板段，样板间制度。

⑦会同各有关方面按总进度计划与整体效果要求，及时进行分部分项验收、样板验收和竣工验收等。

⑧工程施工质量实行“工序质量”控制管理方法。对主要工序实行施工员事先交底，监护工质量跟踪控制，质量员对工序质量过程检查，做到以工作质量保证工序质量，以工序质量保证工程质量。

⑨在每施工操作面，增加1-2名有经验的管理人员做楼层质量安全监护员，对整个工程施工质量进行全面监护和动态管理，不让不合格产品进入一道工序，确保工程质量。

⑩优质工程用优质材料来保证，加强对外采购材料的认定工作，对一部分材料用送样评选，择优选用，并进行封栏，所有进场的材料，均有质量保证书，对要做抽样和现场送检的材料即使送检，并将结论主动上报监理工程师。

⑵总承包文件资料的管理

①文件管理

A.文件往来

总承包对外发了的所有文件，都纳入编号系统并实行分级管理，并要求各分包商的来往文件也应纳入编号系统。

B.总承包内部文件编号

总承包内部文件来以及发给各分包单位的文件必须编号。

C.总承包对外文件编号

总承包发往业主、设计、监理等单位的文件也必须编号。

②文件的发放和传递

A.发文：一级文件由综合办公室负责分发；二级文件由各部门自行分发；

B.外单位及分包单位来文，必须由综合办公室统一收文，逐一处理，原则上各部门不直接收文；

C.有关工程的传真文件统一由综合办公室收文、编号，分送各有关部门。

③工程档案管理

A.工程档案总管部门：工程档案由综合办公室统一管理，每季度末各分管部门将整理后的资料交综合办公室归档存库；

B.工程档案分管部门：工程档案暂由各部门按分管科目进行汇编收帐，按上级要求统一分类、编目、编号。

④档案的检查、核对及移交

工程档案应定期检查核对，做到帐物相符，待工程竣工后，工程评定结束，按有关规定向有关方面移交。

⑶总承包对分包单位质量管理措施

①熟悉专业分包的施工组织设计，并根据总承包单位要求对施工方案进行审批，将总承包管理的质量目标分解到各专业分包单位的质量目标中。

②检查复核专业分包进场的设备和批量材料，按质量保证体系的管理要求，对设备、材料进场进行验收，及时清退不合作产品。

③会同业主、监理、专业分包对隐蔽工程进行验收复核，责成专业分包整改施工中出现不符规范要求的工作内容，直至规定时间内按要求整改完，并办理书面手续。

④结构中验收前，组织相关人员对分包工作进行认真复查，并督促专业分包限期整改发现的质量问题。

⑤分析研究并制订措施，切实搞好关键部位施工，多工种交叉施工及装修装饰段各工种的产品保护。

二、针对性工程质量保证措施

根据我公司大量的工程实践以及工程中容易出现的问题，结合本工程的具体情况制定了不同阶段的针对性的质量保证措施。

1、钢筋工程质量保证措施

施工前钢筋施工员必须对施工顺序、操作方法和要求向操作人员详细交底，施工过程中对钢筋规格、数量、位置随时进行复核检查。要特别注意一些较复杂部位的钢筋位置、数量、位置随时进行复核检查，梁柱节点严禁漏放环箍。

钢筋的保护层厚度依设计图纸规定进行。同一截面钢筋的接头数量应符合规范要求。

严格控制柱插筋的位置，避免发生钢筋位移及规格与设计图纸不符，柱钢筋绑扎前必须清理根部的水泥浆水，清理干净后方可进行绑扎，并注意竖筋的垂直度，不得在倾斜的情况下绑扎水平筋及箍筋。柱的插筋上做一个收小的箍，将插筋上部连成一片防止任意移位及弯曲。

工程上的钢筋不得任意代换，根据实际情况确需调整时必须由技术部门与设计商量同意后方可实施，并办妥技术核定单。

弯曲变形的钢筋须矫正后才能使用，钢筋上的油污、泥浆要清除干净。

钢筋搭接处，应在中心和两端用铁丝扎牢；梁主筋与箍筋的接触点全部用铁丝扎牢，墙板、楼板双向受力钢筋的相交点必须全部扎牢；上述非双向配置的钢筋相交点，除靠近外围两行钢筋的相交点全部扎牢外，中间可按梅花形交错绑扎牢固。

钢筋的绑扎搭接及锚固除按规范要求外还须满足抗震设计规范要求。钢筋绑扎时如遇预留洞、预埋件、管道位置须割断妨碍的钢筋，要按图纸要求留加强筋，必要时估同有关人员研究协商，严禁任意拆、移、割。

浇捣砼时要派专人进行监控，随时随地对可能出现的钢筋偏差进行整修。

质量员必须签署隐蔽验收单，对每阶段的施工情况要召开质量分析会，找出存在问题，提出整改措施。协助监理单位对工程进行验收，对提出的问题进行认真整改，保证工程质量。在监理部门对隐蔽工程进行复验签证后方可进行下一步施工。

2、模板工程质量保证措施

由于本工程达优创杯工程的质量目标，对模板的制作有很高的要求。模板制作的优劣直接影响混凝土的质量。本工程模板配置为九夹板，制作安装偏差控制参照企业标准执行。

模板施工前，必须先进行模板及支撑系统的配置设计，绘出模板排列图。翻样与技术人员必须对模板支承、排列、施工顺序、拆装方法向班组人员做详细交底。对运至现场的模板及配件应按规定、数量逐浆清点及检查，不符合质量要求的不得使用。

模板支撑系统必须横平竖直，支撑点必须牢固，扣件及螺栓必须拧紧，模板严格按排列图安装。浇捣砼前对模板的支撑、螺栓、柱箍、扣件等紧固件派专人进行检查。发现问题及时整改。

孔洞、埋件等应正确留置，建议在翻样图上自行编号，防止错放漏放。安装时要牢固，经复核无误后方能封闭模板。

模板拆除应根据“施工验收规范”和设计规定的强度要求统一进行，未经有关技术部门统一，不得随意拆模。现场增加砼拆模试块，必要时进行试块试压，以确保质量与安全。

模板周转使用应经常整修、刷脱模剂，并保持表面的平整和清洁。

3、混凝土工程质量保证措施

严格执行砼浇捣令制度。浇捣签发前施工现场应办妥各类有关技术复核、隐蔽验收手续。

施工前一周，将砼的配合比送交检测中心审核，并提请监理方审查，合格后方能组织生产。

严格把好原材料质量关，水泥、碎石、砂及外掺剂等即要达到国家规范规定的标准，又要满足设计及业主提出的质量标准，各种质量检验报告需报公司质量部门审核存档。

及时了解天气动向，浇捣砼需连续施工时应尽量避免大雨天。如果砼施工过程中下雨，应及时遮盖，雨过后及时做好面层的处理工作。

砼浇捣前，施工现场应先做好各项准备工作，机械准备、照明设备等应事先检查，保证完好符合要求，模板内的垃圾和杂物要清理干净，木模部位要隔夜浇水湿润。

砼搅拌车进场后，应把好砼质量关，检查坍落度是否符合要求，对于不合格者严格予以退回。

砼在浇捣前各部位的钢筋、埋件插筋和预留洞，必须由有关人员验收合格后方可进行浇捣，柱砼不能一次下料到顶，应分皮分层进行振捣。

砼烧捣应对新老砼接缝处的垃圾、杂物等进行检查，并清除干净，并浇水湿润，但不得有积水。

浇捣前应向施工人员进行交底，并做好书面记录，落实专人负责振捣，有专人负责看模。操作人员的交接班以及吃饭、休息时必须移交施工情况，严格做好交接班工作，并做好交接记录，由负责人签名归档，以免砼超振漏振。砼浇捣完毕后，钢筋上所受污染的水泥浆应予清除。

在操作难度较高处和留洞、钢筋密度较大的区域，应做好醒目标志，以加强管理，确保砼浇捣质量。

振动器的操作要做到“快插慢拨”的原则，快插是为了防止先将表面砼振实而下面砼发生分层、离析现象，慢拨是为了使砼难填满振动棒抽出时所造成的空洞，并消除砼气泡。

每一插点要掌握好振捣时间，过短不易振实，过长可能引起砼产生离析现象，一般以砼表面呈水平不再显著下沉，不再出现气泡，表面泛出灰浆为准。

振动器插点要均匀排列，采用交错式的次序移动，以免造成混乱而发生漏振，每次移动位置的距离应不大于50cm。并不准将振动棒随意振动钢筋、模板及预埋件，以防钢筋、模板变形、预埋件脱落。

做好砼试块养护工作，试块应在浇捣地点制作。砼试块成型24小时后拆模，放入标准养护室内养护至设计龄期进行强度检测。

砼试块制作、坍落度检测方案：

A.按不同的砼强度要求，抗压试模每一组/100m，另外还需做二组拆模试块。

B.坍落度测试随机抽样。

C.人员安排：抗压、抗渗试模制作二人，工作内容：取样、制模、保养。

D.现场设砼标准养护室一间，内砌2000×1000×500的水池一个，配备KCD-35型冷暖窗式空调一台及辅助加热设施二套，保证砼养护达到标准条件，并做好养护室的室温、水温记录。

砼浇捣后，应及时用长刮尺按标高刮平，初凝至终凝期间滚筒反复碾压数遍，再用木蟹至少两次抹平，以闭合早期砼表面的收缩裂缝。在插筋较密集处，应用木蟹数次拍实。根据气候条件采用洒水养护，养护时间3-7天。

4、墙体工程质量保证措施

墙体砌筑时砖块应隔浇水湿润，并按规定砌筑，保斑点砖体与砂浆的粘结力，防止砂浆早期脱水而降低工程质量。

砌墙时应把预留拉结筋按规定放入墙内使其起到拉结使用，要控制水平缝厚度，消灭同缝现象，砌体砂浆必须密实饱满，且柱边及梁底应用1：2水泥砂浆嵌密实，防止墙面渗水。

砌筑时，应先弹出水平线和墙身线，扫清墙身部位的浮灰。

砌筑时用砂应用中砂，并应过筛，含泥量大于5%的不能使用，砂浆拌制选用砂浆搅拌机，拌制时间要保证，砂浆必须搅拌均匀，冬季搅拌的砂浆应比夏季搅拌时间增加一倍。

砌筑砂浆到位后，应倒入灰斗内，不能随地倒放到楼层地面上。

5、装饰工程质量保证措施

普通装饰

装饰施工前应做好结构验收工作，并且由技术人员根据设计图纸要求班组进行技术交底。

对墙体凹凸太多要垫平或凿平，砼面要斩毛，所有空洞要坞牢，做到密实无渗漏现象。

装饰工艺一般按先上后下的原则进行，以便做到减少修理，保护成品。

装饰时浇水湿润墙面，内墙阳角（包括门窗）均装出1：2水泥砂浆护角线再做面层，除明确由二次装修提供设计的用房外，所有内墙、地面、平顶的角阳角均需装出圆角。

为有效地控制抹灰层的垂直度、平整度和厚度、使其符合抹灰工程的质量验收标准，应在抹灰及饰面工程施工中设置灰饼和冲筋，作为底层抹灰的依据（注意阴阳角方正处理）。

基层应达到表面洁净、粗糙、基本平整。

为使外突阳角在抹灰后线条清晰、挺直，并防止碰撞损坏，护角线采用暗护角线（空门洞除外）。

装饰完工后应进行质量检查，发现有超出检查规范的，应整修达到合格。

产品保护

在装饰内部，楼地面、内装修等施工时，无论是施工搭接还是操作过程中，特别是安装设备时，均应注意产品保护工作，以使工程达到优质低耗。

作为总包单位应做到与分包单位的有关协调工作，确保施工搭接正确，防止交叉污染。

在施工前，总包单位应先对各分包单位进行交底，并由各分包单位编制专项的产品保护措施，共同把关。

施工现场应有明显的产品保护标志，并做好对施工人员的宣传工作，施工员在上岗操作前交底中，均应作出明确的产品保护的具体要求，协调好各工种的施工搭接。

在水电设备安装、油漆涂料施工时，必须做到以其他部位不产生污染，使工程无论是内在结构质量还是外观装饰质量均达到优良整洁，一次成优。

安装进行调试时，应及时通知总包，并取得同意后方能进行，总包应派人做好水、电源的管理。

施工后期，特别是经装饰进场后，工程上应严格实行工程出入证制度。

6、计、测量工作质量保护措施

为了保证工程质量，根据实际情况在现场建立计量室，并配备相应的专业人员进行管理。

测量定位所用的经纬仪、水准仪等测量仪器及工艺控制质量检测设备必须经过检定合格，在使用周期内的计量器具按二级计量标准进行计量检测控制。

测量基准点要严格保护，避免撞击、毁坏。在施工期内，要定期复核基准点是否发生位移。

总标高控制点的引测，必须采用闭合测量方法，确保引测结果精度。

所有测量观察点的埋设必须可靠牢固，严格按照标准执行。以免影响测量结果精度。

轴线控制点与标高控制点，必须经监理书面认可方可使用。

所有测量结果应及时汇总，并向有关部门提供。

7、对指定分包管理质量保证措施

分包项目部接到设计图纸后，分包项目经理必须组织项目部全体人员对图纸进行认真学习并及时组织设计交底会。

分包施工组织设计编制完毕并报总包送审确认后，分包项目工程师应组织全体人员认真学习施工方案，并进行技术、质量、安全书面交底，列出监控部位及监控要点。

本着谁施工谁负责质量、安全工作的原则，各分包项目部在安排施工任务的同时，必须对施工班组进行书面技术质量安全交底，必须做到交底不明确不上岗，不签证不上岗。

分包工程施工过程中，各分包工种负责人必须督促班组做好自检工作，确保当天问题当天整改完毕。

分包工程施工完毕后，各分包工程负责人必须及时组织班组进行分项工程质量评定工作，并填写分项工程质量评定表，交分包项目经理确认，最终评定表由总包专责质量员核定。

总包每月组织一次分包之间的质量互检，并进行质量讲评。

总包技术质量部对每个项目进行不定期抽样检查，发现问题以书面形式发出限期整改单，分包项目经理负责在制定时间内，将整改情况以书面形式反馈总包技术质量部。

8、夜间施工技术措施

夜间施工要有足够的照明设施。施工现场要做好落手清工作，不乱堆物，保持工作面上整洁。

脚手架的转角、上人梯上、各层楼梯的出入口等相应安装36V安全照明灯。

现场配备手电筒若干，以备检查之用。

夜间严禁进行搭、拆脚手架等高空危险作业，以确保安全。如有特殊情况，需经工地负责人批准，并采取相应措施后方可进行。

施工用水、电线路尽可能排放整齐，不准乱拖乱拉，以防出意外事故。

三、质量管理过程中的关键工序控制

1、钢筋工程质量检测方法

a、进料堆放

| 出厂合格证 |  | 抽样复试 |
| --- | --- | --- |
| 施工员、材料员、资料员 |  | 施工员、试验员 |

| 检查型号、规格、尺寸及表面 |  | 挂 牌 |
| --- | --- | --- |
| 技术员、施工员 |  | 材料员 |

b、柱筋电渣

| 定位检查 |  | 接点错开检查 |  | 垂直偏位检查 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料员 |  | 技术员、施工员、质量员 |  | 技术员、施工员、质量员 |

| 焊接点(搭接点) |  | 外观质量 |  | 试样检查 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术员、施工员、质量员 |  | 技术员、施工员、质量员 |  | 技术员、施工员、质量员 |

2、模板工程质量检测方法

a、模板制作

| 质保书 |  | 外观检查 |
| --- | --- | --- |
| 施工员、材料员、资料员 |  | 施工员、质量员、材料员 |

| 侧面刨光处理 |  | 涂脱模剂 |
| --- | --- | --- |
| 施工员、质量员 |  | 施工员、质量员 |

b、模板安装

| 轴线、限位、找平 |  | 形状尺寸接缝 |  | 螺栓支撑 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工员、技术员、质量员 |  | 施工员、质量员 |  | 施工员 |

| 平整垂直 |  | 预留洞口 |
| --- | --- | --- |
| 施工员、质量员 |  | 技术员、施工员 |

c、模板支撑

| 预检 |  | 清理堆放 |  | 调整修理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目工程师 |  | 施工员、材料员 |  | 施工员、材料员 |

3、砼工程质量检测方法

a、准备阶段

| 预 检 |  | 清除杂物 |  | 浇水湿润 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工员、技术员、质量员 |  | 施工员 |  | 施工员 |

| 浇捣令 |  | 水泥质保书 |  | 级配复核 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术员、施工员、质量员、项目工程师 |  | 材料员、资料员 |  | 级配员 |

b、浇捣阶段

| 坍落度测试 |  | 监控振捣顺序及要领 |  | 试块制作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 级配员 |  | 技术员、施工员、质量员 |  | 试验员 |

| 二次抹平检查 |  | 养护检查 |
| --- | --- | --- |
| 施工员、质量员 |  | 施工员、质量员 |

4、砌体工程质量检测方法

a、准备阶段

| 砖、水泥质保书 |  | 计量设备检查 |  | 弹线检查 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料员、资料员 |  | 计量员 |  | 技术员、施工员、质量员 |

| 预留孔洞 |  | 钢筋检查 |  | 皮数杆复核与设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术员、施工员 |  | 技术员、施工员、质量员 |  | 施工员、技术员 |

b、砌筑阶段

| 轴线位置 |  | 砂浆试块制作 |  | 砖浇水 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术员、施工员 |  | 试验员 |  | 施工员 |

| 灰缝厚度、垂直度、平整度 |  | 拉结筋、预埋件 |
| --- | --- | --- |
| 施工员、质量员 |  | 施工员、质量员 |

5、装饰抹灰工程质量检测方法

| 弹基准线 |  | 墙面平整度检查 |  | 串灰饼 |  | 砂浆冲筋 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工员、技术员 |  | 施工员、质量员 |  | 施工员 |  | 施工员 |

| 水泥砂浆护角线 |  | 底层抹灰 |  | 面层抹灰 |  | 踢脚线、台度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工员 |  | 施工员 |  | 施工员、质量员 |  | 施工员、质量员 |

第二节  工程工期保证措施

一、确保工程进度的主要管理技术措施

1、一旦中标，我方总承包管理人员做到“今天通知，今天进场”，立即进行施工准备工作。

2、我方将立即按照招投标文件中的组织体系成立“赛世香樟园”项目部。

3、本工程施工时，将取消法定节假日、休息日，并采用1-2班昼夜施工来缩短工期，争取提前完成。

4、项目部将每星期召开由业主、监理单位和设计单位参加的工程例会，及时协调各方关系、解决一周以来出现的各种问题，有利于以后工作的开展。

5、充分发挥我公司施工、技术、管理上的优势，穿叉施工、立体交叉施工，确保工期目标实现。

6、开工之前，优化各分项工程的施工方案，使各分项工程在确保质量的情况下，最为省力省时。

二、施工总进度计划控制

1、总包办公室贴施工总进度计划，明确施工管理人员各自分管的分项工程施工时间要求。

2、以施工总进度计划日为依据，编制各施工区的年度、季度、月度生产计划，各期计划必须逐级保证，即月度计划保证季度计划实现，季度计划年度计划实现，年度计划确保各单位工程施工总进度计划实现。

三、保证实现施工总进度计划的措施

1、根据施工总进度计划编制各时期的较为详细的实施作业计划，用以向施工班组下达任务。

2、根据施工总进度和实施作业计划，编制各个时期的各种资源供应量计划，对于需预定加工的构配件、市场上紧销的材料和配件，应估计定货、采购、加工、运输和进场（库）时间，须超前编制和落实各类资源供应量计划。

3、后勤供应情况是各个时期计划检查重点。在定期召开的计划会议和调度会议上，后勤供应管理人员应详细汇报供应情况。

4、在向班组布置任务或签订承包合同时，要对完成该任务提出时间要求，该时间要求取决于实施作业计划。

5、施工总进度计划中包括单位承建的分项工程和主要工序，各单位在各时期编制实施作业计划方案，经总承包单位或建设单位进行综合平衡确认。在施工过程中定期检查和协调各单位间的配合关系。

6、经常和定期检查计划实施情况，包括工程形象进度、资源供应及管理工作进展，在实施过程中，如偏离计划，应分析原因，果断地进行调度，确保关键工序按计划执行。

四、确保工期实施的具体措施

1、总承包对土方工期的控制

优化挖土方案，确定挖土顺序。

采用多点出土。

按施工进度计划，确保挖土工期。

2、钢筋工程施工工期控制

钢筋加工配备1套钢筋加工机械，每套钢筋加工机械配备足够的工作人员。

钢筋在加工之间应由钢筋翻样事先提供钢筋翻样单。

优化钢筋施工方案，使钢筋工程和其它施工工序顺利搭接。

钢筋工程配备足够的工作人员，使下道工序能够按计划进行。

3、砼工程施工工期控制

采用多种方式相结合的砼运输方式，确保砼供应速度。

优化砼施工方案，使砼施工和其它工序顺利搭接，避免窝工。

4、模板工程工期控制

在结构施工中，运用新工艺、新技术，加快施工速度。

模板分区进行施工，且配备足够的木工，确保工程的顺利进行。

优化模板施工工艺，使上下工序顺利搭接。

柱模、平台模、梁模板，应分类放置，模板施工时应按木工翻样进行施工。

5、对安装工程施工控制

优化安装施工方案，使各工序顺利搭接，管线预埋在土建施工过程中进行其它管线，加工、安装跟随土建进度。

根据施工总进度计划，编制各单位安装施工总进度计划。

每周定期召开分包单位的工程例会，落实总承包协调会的计划进度，协调和解决安装与土建有关施工单位出现的矛盾。

加强安全管理和质量管理工作，建立齐全生产体系和质量保证体系，建立定期的安全活动制度，经常对分包队伍进行安全和质量方面的教育工作，发现问题及时纠正，避免出现返工、返修、窝工，防止重大伤亡事故的发生，做到交任务同时质量要点交安全。

各单位安装勤务兵，均应跟随土建工程，顺利进行。

对安装工程所用的材料、设备加强计划性的管理，编制设备材料进场时间。对业主提供的特殊设备、材料同样进行验收，并将验收情况24小时内用书面通知业主。对其他设备材料管理向定型采购订货，确保供应的及时性，减少浪费和延误工期现象。

第六章  安全生产、文明施工双标化管理

第一节  安全管理目标及保障

一、安全管理目标

我公司按照招标文件的要求，结合本工程的特点，根据多年的施工实践确立了本工程的安全目标，并针对性提出一套安全控制、安全检查、安全保证、安全责任制、安全制度等措施，并采用有效的组织方式和监控手段，确保工程的安全目标。

安全管理目标网络

|  |  |  | 安全 | 1、进行安全教育 2、清楚安全隐患 3、检查安全交底 4、组织安全交底 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术 | 1、制定安全方案 2、落实安全措施 3、解决技术难题 |  |  |  |  | 施工生产 | 1、合理安排计划 2、落实安全措施 3、杜绝违章施工 4、整顿不合理操作 |

| 安全目标 | 1、重大伤亡事故为零 2、一般伤亡事故频率控制在0.5% |
| --- | --- |

| 机械管理 | 1、保证机械安全运行 2、坚持规范操作持证上岗 |  |  |  |  | 劳动力管理 | 1、组织考评 2、控制加班加点 3、签订安全协议 4、提供劳防用品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 其 它 | 1、防火设备齐全有效 2、清除火灾隐患 3、落实降温保暖防讯防台措施 4、加强治安保卫工作，落实生活设施管理，确保环境整洁 |  |  |  |

二、安全管理网络

1、前期安全工作

在施工开始前，组织各分包单位共同编制施工组织设计，并对各分包在交接过程中或者交叉工作中的施工安全措施进行协调。

2、安全教育工作

建立、健全对施工人员的日常安全教育、技术培训和考核制度，并严格组织实施。建立、健全施工人员的上岗证制度，特别是对于从事特殊工种的人员，按国家培训证明上岗。

3、安全管理责任人

项目经理为负责施工安全管理的责任人，根据本工程的性质、规模和特点，并配专职的安全管理员。

4、安全技术措施

在编制正式施工组织设计中，技术人员向安全员、施工人员（包括管理和劳务人员）进行安全技术交底。

5、施工安全防护设施的设置

现场施工应达到安全条件，施工现场的防护设施按下列要求：

a.根据工程进度及时调整和完善防护措施。

b.对于事故易发区，设置专项的安全设施及醒目的警示标志。

c.根据季节或天气变化，调整安全防护措施。

6、机械、机具、电气设备的安装和使用

a.安装前按规定进行检测，合格后使用。

b.使用前，按规定进行安全性能试验，合格后使用。

c.使用期间，指定专人负责维修、保养，保证其完好、完全。

7、电气安全保护和防火安全

a.保持变配电设施和输配电线路处于安全、可靠的可使用状态。

b.确保用火作业符合消防要求。

8、施工中的专项安全技术交底

施工中应根据施工组织设计和施工进度，向不同工种的施工人员进行专项的安全技术交底。

9、施工人员作业的安全要求

施工人员必须使用符合规定标准的劳动防护用品，并按下列安全要求操作：

a.按安全技术标准和安全操作规程进行施工。

b.按国家劳动保护规定。

c.发现异常，采取有效防护措施，并向安全管理人员报告。

10、现场日常安全管理

建立施工现场日常安全巡视和检查，发现事故隐患和违反安全标准应及时进行纠正。

11、安全监督检查

由安全监督员定期进行检查，发现问题限期整改。

12、另外我公司已有一套完善的安全评价、处罚办法，实践证明行之有效，愿为本工程的建设做出贡献（此处略）。

三、安全管理的组织、制度、条例、标准及责任体系

根据本工程的特点以及安全管理的内容要求，编制安全的组织体系、制度、条例、标准和责任制。

1、落实总承包安全管理责任，成立施工安全部，全面负责施工全过程的安全检查，安全布置，安全监督和安全奖惩。

2、所有分包商进入施工现场必须纳入总承包的安全管理网络，并应与总承包签定安全生产协议书。

3、总包将根据施工不同阶段制定有关遵守安全生产的若干规定，各分包单位除了熟悉并认真执行国家和浙江省建委颁布的有关安全生产规章制度外，还应遵守总包制度的有关规定。制定专业分包的安全技术方案，根据总包要求，对安全施工方案进行调整、修改、完善。

4、根据工程实际情况，制订专业分包防火、防盗、防坠落及动用明火，临时用电等方面的管理方法，按总包计划定期检查执行情况，发现问题，责成其在规定时间内进行整改。

5、专业分包按总包划定的条块，认真做好材料堆放、设备和机具存放、宿舍管理等文明施工方面工作。

6、审核专业分包大型设备进场、吊装的实施方案，并在安全生产、场地使用上进行协调安排。

7、总包将月度组织分包单位进行安全设施检查，进行总结评比奖惩。

8、总包将组织各分包单位的安全员进行轮流值班制，进行互相监督。

9、所有洞口、临边的安全设施在解除前，应征得总包安全部门的同意，而各分包自行建立的安全设施在解除时，也应征得总包安全员的同意。

10、为了统一管理好各作业人员，总包将对作业人员发放通行证，所有作业人员都应持证上岗。

11、总包在每个层面设若干灭火器，实行统一管理，要求各分包单位建立若干兼职消防员，进行有关消防知识的培训，以使正确使用灭火器。

12、总包在每个施工段设消防龙头，一旦发生火警，立即起动高压泵，将水拨至所需区域。

13、各分包单位要根据自身特点制定有效的防火、防毒、防暴的措施，各种危险物品按规定堆放，并指定看管人员，以防失窃。

14、各分包商应对自己所使用的危险品负责，并向总包提供危险品的产品保管说明，便于总包监督。

15、为了便于检查人员例行职责，安全检查人员应持证上岗，并佩带标记，各分包单位也应有安全值日人员佩带标志上岗。

16、浙江省建委和劳动局规定的持证上岗人员，必须持证上岗。

17、项目安全组织管理网络图

项目安全组织管理网络图

总承包项目经理部

| 综合办公室 |  |  |  | 土建施工部 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 计划经营部 | 相关 | 施工安全部 | 相关 | 装饰施工部 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 技术质量部 |  |  |  | 安装施工部 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 桩基 工程 | 机械挖土 | 围护体系 | 木工 | 泥工 | 架子搭拆 | 钢筋制安 | 防水保温 | 门窗制安 | 油漆工 | 给排水 | 电气安装 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

专职和专职安全员 安全值日员

操 作 人 员

18、项目安全生产制度

施工生产安全制度

| 特种作业人员安全技术制度 |  | 特种作业人员安全技术制度 |  | 特种作业人员安全技术制度 |  | 特种作业人员安全技术制度 |  | 特种作业人员安全技术制度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

安全制度落实执行

| 管理层 |  | 施工班组 |  | 分包单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

19、项目安全生产措施

安全制度落实执行

| 安全教育 |  | 技术措施 |  | 安全教育 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理人员安全责任制条例 新进场人员上岗安全教育条例 建筑企业安全生产工作条例 安全生产奖罚试行条例 |  | 安全生产小改小革技术措施 施工组织方案安全措施 安全生产技术新方案实施措施和条例 |  | 清除事故隐患及整改措施 施工现场管线监护措施 施工现场劳动防护 |

20、项目安全生产实施标准

| 实 施 标 准 |  | 施工现场标准化管理规定及检查评分 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 建筑施工安全检查评分标准 |
|  |  | 施工现场安全防护标准 |
|  |  | 桩基、挖土机械安全管理标准 |
|  |  | 施工现场防火措施及标准 |

21、项目安全生产的责任制

a.项目经理：是工程的安全生产第一责任人，全面负责工程安全生产。

b.项目副经理：按各自分工的职责范围，合理组织施工生产，后勤保障，认真执行各项安全生产规范、规定、标准及上级有关文明施工的规定要求。

c.项目工程师：负责“施工组织设计”中安全技术措施的编制、实施、检查和新工艺、新技术的安全操作规程、安全技术措施制定和交底。对危险点、重要部位制订监控措施和落实人员。

d.专职安全员：在项目经理的领导下，认真做好日常安全管理工作，负责工地施工的人员安全教育工作，参加“四验收”，“旬查”工作，及整改复查，掌握安全动态，当好项目经理参谋，负责日常的安全资料整理积累工作。

e.施工员（关砌、翻样）：按各自分工的职责范围，负责对施工班组的安全操作技术、规程、作业环境、区域的安全技术交底，并检查督促班组交底要求进行施工。

f.材料员：确保提供合格的安全技术措施所需物资。且有符合规定要求的产品合格证明书，并经常检查，将废损不能使用的物料及时清退。

g.机管员：确保提供施工生产中所需的机械设备，大型机械设备经验收合格和检测合格后挂牌使用，中小型机具必须符合安全使用规定标准，方能进入现场使用。

h.外劳动负责人：按上级有关规定要求，严格审查劳力队伍资质、许可证及办妥各类证件。

i.班组专（兼）职安全员：负责各自分工的监护区域，发现隐患及时消除，发现违章及时阻止，劝阻无效立即报告领导处理。

四、安全管理流程及控制

安全管理包括安全控制和安全保证，也包括安全方针、安全策划、安全改进等内容。安全控制和安全保证的某些活动相互关联。

1、施工安全管理工作流程

施工过程安全控制流程图

开 始

| 施工开始 准备方案 |  |  | 方案策划 |
| --- | --- | --- | --- |

| 工程总体布置 |  |  | 安全措施 编制及审核 |
| --- | --- | --- | --- |

实 施

是

| 公司检查 |  | 项目自检 |  | 整改“三定” |
| --- | --- | --- | --- | --- |

否

合 格

结 束

2、材料的安全保管控制

安全设施包括所需材料、设备及防护用品的采购，原则上同材料采购质量工作流程图，所不同是还需记录安全用品的验收台帐。

3、分包的安全控制

a.根据进度计划和资源使用计划编制分包计划，其中安全控制作为主要的内容之一。

b.指定分包商应配备专人分管安全生产及消防工作，完善并健全安全、消防管理各种台帐，强化安全、消防管理软件资料工作。对分包工程落实相关的安全、消防技术措施。

c.分包商所有作业人员，进场前及施工过程中都须做好安全教育工作，做好分部分项工程技术安全交底工作。尤其是指定分包商范围内的安全、消防工作的重点和薄弱环节，要进行针对性的教育，督促所属员工遵守现场的安全生产及消防各项规定。

d.指定分包商有义务保护现场各项安全、消防设施的完好，如施工脚手架、临边护栏及消防器材等，不得擅自变更及施工荷载。

e.各分包商必须接受总承包安全监控，参与工地的各项安全、消防检查工作，并落实有关整改事宜。分包商的整改工作若不能达到有关安全、消防管理标准（或不能及时达到管理要求的），总承包可以协助分包商予以整改，其发生的人工、机械、材料等一切费用将由分包商承担。

f.特殊工种必须持上岗证，复印件汇总后报总承包部。

g.重大伤亡事故应及时向总承包报告，立即组织抢救及保护现场。

h.分包商的所属人员，在作业过程中发生各类违章作业，总承包方将依据情节轻重、危害程度等具体情况或有关规定予以劝阻警告，作罚款处理，情节严重者，责令停工整顿直于退场。

五、施工现场的安全过程控制

1、分包单位的进场安全交底。

2、工种操作交底。

3、分部、分项安全交底。

4、安全监控培训、交底、监控。

5、安全设施交接、验收管理记录。

6、特殊工种人员名册管理。

六、安全的检查、检验控制

检查和检验工作流程图

开 始

有时间、有要求、有重点的检查

总结、奖罚、整改

合格否

合格状态标识

转入使用、下道工序、交付

结 束

检查和验收应有时间、有要求、明确工作重点和危险岗位。检查应开整改单，对查出的隐患应及时整改并做取定人、定时间、定措施。同时对检查要有记录整理入册，对设施、设备的验收也要有记录，包括各类脚手、塔吊井架，对施工升降机还要有附检测机构的检测记录。

七、安全事故隐患控制

事故隐患的评审、纠正措施、预防措施、违章记录、事故档案。

事故隐患控制工作流程图

开 始

收集事故隐患的信息

实际/潜在隐患原因分析

制定纠正/预防措施

| 接收部门认可 |  | 提供信息说服认可 |
| --- | --- | --- |

否

认 可

实施计划

评定鉴定

否

合格否

是

记录全过程留档

结束

八、动火作业管理

建立动火审批制度。动用明火前要预先申请，经批准后才可进行，并抄送监理单位备案。操作时要带好特殊工操作证、动用明火审批许可证和灭火器，并落实动火监护人和监护措施。

九、教育和培训

新进场人员的教育、交换工种安全教育、节前节后的教育、各工种安全规程的学习、定期的安全教育、安全活动的记录。

十、安全资料的记录

1、工程概况及安全生产须知。

2、管理职责：管理目标、体系结构图、职能、职责要素分解。

3、安全生产岗位责任制及各类管理制度：责任制、各种管理制度、体系文件、保证计划审核记录。

4、采购：（安全设施所需的材料、设备及防护用品）供应商资格评定、业绩评定、合格供应商名录、安全用品的合格证、质保书、不合格品评审的记录通知书。

5、分包方管理：劳务、专业分包的资格评审、分包方业绩评定、合格分包方名录、现场分包队伍名录、安全协议书及其他附件。

6、现场安全控制：安保计划、临时用电施工组织设计、劳保、技术措施、特种作业人员名册、对分包方进行安全总交底。分部、分项安全技术交底、安全监控记录、安全设施管理交接验收记录。

7、安全检查记录：现场定期安全检查记录（各类检查）、设施、设备验收记录（各类脚手、井架）。

8、事故隐患控制：事故隐患评审记录、纠正、预防措施实施计划表（附情况跟踪）、遵章守纪、违章处理记录、事故记录。

9、安全教育和培训：新工人三级安全教育卡、针对性、经常性安全教育记录、班组周安全学习讲评记录。

十一、施工机械的资料管理

A.施工机械的资料管理

必须建立施工现场的机械设备使用台帐。该项工作也是现场施工管理中必不可少的内容。机械设备在施工现场的安全运行是否处于受控状态。台帐应有下列几方面的内容：

a.大型施工机械的施工组织设计资料，包括大型施工机械的安装和拆卸的技术方案和安全作业的技术措施。

b.机械设备的租赁使用协议书或合同书。

c.机械设备安全生产的（出租与承租双方）责任协议书。

d.大型施工机械设备安装调试完毕验收书。

e.特殊工种作业人员（机组的机操工、起重工和指挥员）的登记名册。

f.机组人员上岗操作的安全技术交底书。

g.机械设备定期检查资料和设备隐患整改单和整改情况记录。

h.设备的运行台时、班次的签证单

B．机械设备的使用和维护

a.为保障机械设备在施工现场安全运行，首先是机械设备方应确保以完好的机械设备提供给施工现场作用。带“病”的机械设备及缺少安全装置或安全装置失效的机械设备不得进入施工现场。

b.施工现场应负责为机械设备进入现场作业而提供道路、水电、临时机棚或停机场地等必需的条件，并消除对机械设备作业妨碍或不安全因素，需夜间作业的必须设置充足的照明。

c.机械设备进入现场的作业点后，施工技术人员应向机械操作人员进行施工任务及安全技术措施的书面交底，操作人员应熟悉现场环境和施工条件，听从指挥。遵守施工现场安全规则。

C、机械设备安装与启用

a.大型施工机械设备进入施工现场安装位置应与施工现场的场布图所示意的位置相符，起重机不得靠近架空输电线，如限于现场条件必须在线路近旁作业时，应采取安全保护措施方可作业。

b.大型施工机械设备的安装、拆卸必须根据原有生产厂的规定，按机械设备施工组织设计的技术方案和安全作业技术措施，由专业队伍的队（组）人员在队（组）长的负责统一指挥下进行，并要有技术和安全人员监护。

c.大型施工机械设备安装完毕后，必须经调试、试运转和安装队（组）负责人、机组负责人、技术员、安全员会同施工现场负责人及有关部门负责人对设备进行验收检查。经验收合格签证后，在设备明显处挂上“验收合格”牌，“机械性能”牌方可进入施工生产运行。

D、机械设备的操作人员

a.机械设备的专业操作人员应持有效证上岗，并佩戴胸卡。在岗时不得随意离开操作岗位，如需人员离机，必须切断设备的总电源开关，锁好电闸箱，以防他人误操作。

b.机组人员应定期做好机械设备的注油润滑维护保养工作，并做好例保记录、安全上岗记录、运行台时记录和交接班记录。

1、起重机的绳索、吊具和制动器

A、起重机吊重物时应绑扎平稳、牢固、悬挂零星物件、零星材料、必须用吊笼、吊斗或钢丝绳扎牢固后，方可起吊。标有绑扎位置或记号的物件，应按标明位置绑扎。绑扎钢丝绳与物件的夹角不得小于30度。严禁使用起重机进行斜位、斜吊和起吊地下埋设或凝结在地面上的重物。现场浇注的混凝土构件和模板，必须全部松动后方可起吊。

B、起重机使用的钢丝绳，应有制造厂的技术证明文件作为依据。如无证件时应经过试验。

2、其它

A、施工场地任何人不准擅自拆除施工场地的脚手、安全防护设施和现场安全标志。如需要拆除，须由项目负责人会同有关人员商议后，并采取响应措施后方可由有关工种进行操作。

B、各施工班组不准因施工不便等原因随意割除结构中的钢筋，工程上的模板，支撑杆件，脚手等防护措施，总包要与建设单位及分包单位做好协调工作，发现问题及时协商解决。

十二、不同施工阶段的针对性安全措施

1、基础阶段的施工安全措施

a.基坑顶周边防护栏杆的搭设必须稳定、牢固。

b.材料选用φ48钢管、扣件连接，紧固力矩4.5-5kg/m。

2、结构阶段的施工安全措施

A.钢筋施工

a.钢筋断料、配料等工作应在地面进行，不准在高空操作。

b.搬运钢筋应注意附近有无障碍物，架空电线和其它临时电器设备，防止碰撞发生触电事故。

B.模板施工

a.撑模拆模时，不得使用腐烂、跷裂、暗伤的木质脚手板，亦不得使用5×10cm的木条或薄板作立人板。

b.不准在脚手架上堆放大量模板等材料，并严禁将模板支撑在脚手上。

c.支撑模板时，木工应保管好随身带的工具，如中途停歇就将搭头及支撑钉牢，拆模间歇时应将已活动的模板、牵杠、支撑等运走或妥善堆放，防止坠落伤人。

d.拆模板必须一次拆清，不得留有无撑模板，拆下的模板要及时清理，堆放整齐。

C.混凝土施工

a.高空作业需佩带安全带，严禁不宜登高的人登高作业。

b.大面积施工时，照明及电器设备必须按防火等级规定进行安装。

c.在配料或提取易燃物品时不得吸烟。

d.在光滑地面操作时，梯子下要绑布或胶布。

e.油漆仓库严禁明火入内，须配备灭火机，不准装小太阳灯。

f.搬运玻璃要戴手套或用布，用纸垫住边口锐利部分。

十三、施工中用电的安全措施

1、施工用电的一般规定

a.现场施工用电必须采用三相五线制。

b.配电箱必须设置总开关，同时做到一机一闸一漏电保护。

c.照明与动力用电严禁混用，插座上标明设备使用名称。

d.电缆线及支线架设必须架空或埋地，架空敷设必须采用绝缘子，不准直接绑扎在金属构架上，严禁用金属裸线绑扎。

e.移动电箱内动力与照明严禁合置，应分相设置。

f.楼层通道和地下室照明必须使用安全电压，地下室施工用电必须编制施工方案，并有可靠的安全技术措施，上报审批后才能进行。

g.施工现场的电器设备设施必须有有效的安全管理制度，现场电线电气设备设施必须有专业电工经常检查整理，发现问题必须立即解决。触及或接近带电体的地方，均应采取绝缘保护以及保护安全距离等措施。电线和设备选型必须按国家标准限定安全载流量。所有电气设备和金属外壳必须具备良好的接地和接零保护，所有的临时电源和移动电具必须装置有效的二级漏电保护开关。十分潮湿的场所必须使用安全电压，设置醒目的电气标志，无有铲的安全技术措施的电气设备不准使用。电线和设备安装完毕以后，由动力部门会同安全部门对施工现场进行验收，合格后方可使用。经常对职工进行电气安全教育，未经考核合格的电工、机工和其它人员一律不准上岗作业。每日收工和节假日前必须拨掉保险丝，切断电源。

2、施工用电的安全保证措施

a.电缆线沿围墙一周用绝缘子架空，隔绝20-40m设一个100A的施工电箱。

b.大楼内临时施工用电由管道井架设线架用绝缘子固定接入，在每个施工段设置一施工电箱。

c.电缆的接入不许埋设和架空，必须接入接线盒，并附在墙上。接线盒内应防水、防尘、防机械损伤并应远离易燃、易爆、易腐蚀场所。

d.所使用的配电箱必须是符合JGJ46-88规范要求的铁壳标准电箱。配电箱电气装置必须做到一机一闸一漏电保护。

e.开关箱的电源线长度不得大于30m，并与其控制固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。

f.所有配电箱、开关箱必须编号，箱内电气完好匹配。

g.接地：

工作接地的电阻值不得大于4Ω

h.保护零线必须选择不小于10mm2的绝缘铜线，统一标志为绿/黄双色线，在任何情况下不准使用绿/黄双色线作负荷线。

i.所有电机、电器、照明器具、手持电功工具的金属外壳，不带电的外露导电部分，应做保护接零。

所有的电机、电器照明器具、手持电动工具的电源线应装置二级漏电闸保护器。

j.室外灯具距地面不得低于3m，室内灯具不得低于2.4m。地下室固定照明要全面布置，照明电压不得大于36V，并必须采用保护接零。

k.施工现场严禁使用花线、塑料胶质线作拖线箱的电源线，严禁使用木制的拖线箱，板及民用塑壳拖线板。

十四、施工中消防及其它安全措施

1、消防管理措施

a.现场组建以项目经理为第一责任人的防火领导小组和义务消防队员、班组防火员，消防干部持证上岗。

b.层层签订消防责任书，把消防责任书落实到重点防火班组、重点工作岗位。

c.施工现场配备足够的消防器材，统一由消防干部负责维护、管理、定期更新、保证完整、临警好用，并做好书面记录。

d.一般临时设施，每100平方米配备二只九升灭火机，临时木工间、油漆间每25平方米配一只种类合适的灭火机。

e.划分动火区域，现场的动火作业必须执行审批制度，并明确一、二、三级动火作业手续，落实好防火监护人员。

f.电焊工在动用明火时必须随身带好“二证”（电焊工操作证、动火许可证）、“一器”（消防灭火机）、“一监护”（监护人职责交底书）。

g.气割作业场所必须清除易燃物品，乙炔气和氧气存放距离不得小于2米，使用时两者的距离不得小于5米。

h.施工现场配置独立的4寸消防水管和独立电源的消防水泵。

i.消防管理必须符合规范要求。

j.建立灭火施工方案，在自救的同时及时报警。

十五、防汛防台的措施

台风期间每天安排不少于2人专项值班，发现险情及时上报，并组织办理及时抢救。加强对电线、脚手架、活动房等的加固。

特殊注意点：

a.雷雨天气，应停止高空露天操作，防止雷击伤人。

b.严禁乱拖乱拉电线，使用电焊、气割设备及动用明火应有动火证，严禁违章。每天收工时，必须有专人负责切断电源，严禁不懂电人员乱开，乱动机械设备，严格遵守“十不烧”规定。

c.遇六级以上的大风时应暂停室外的高空作业，雪霜雨后应先清扫施工现场，略干不滑时再进行工作。

d.防护架须设剪刀撑和防风设施，防止倒塌。

十六、突发事件应急措施

根据工程施工现场和周围环境等具体情况，制定有针对性的关于施工过程的应急措施。

a.治安管理：施工人员如发生打架斗殴、流血事件，应立即停止，在现场不能控制事态的情况下，立即拨打110电话。

b.停电处理：为确保混凝土浇捣的顺利进行，现场准备柴油机发电机。并在混凝土浇捣前预先考虑好施工缝的留设位置，以备浇筑过程中突遇大雨造成的停工。

c.消防：消防水泵的电源，要收专用电缆单独供电，并尽可能直接接入市电网，不受现场火灾停电的影响，人员疏散，氧气、乙炔瓶等易燃易爆物品及时转移到安全地带。同时组织人员利用灭火器进行灭火，并拨打119电话，组织了消防车的进出场工作。

第二节  文明管理措施

一、文明管理目标

文明施工的目标为文明工地和标化工地，其目标网络如图：

| 对外 联系 | 1、协调交 2、协调公交 3、协调环卫 4、协调市容 5、协调水电 |  | 施工生产 | 1、材料按规格分类堆放 2、机械及时保养 3、清理建筑垃圾、落手清 4、优化场面 5、制定安全措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 应急措施 | 1、气候变化措施 2、防火措施 3、事故措施 |  | 文明管理目标 |  | 治安管理 | 1、分包管理 2、五证管理 3、治安教育 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1、标化样板工地 2、文明工地 |  |  |  |

| 标 化 | 1、生活区、办公区、施工区 2、七牌一图标志 3、临地水电标志 4、材料库标志 |  | 后勤保障 | 1、生活卫生(卫生) 2、环境卫生(包括市容卫生) 3、个人卫生 4、食品卫生 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

二、文明标化的综合治理措施

1、场容、场貌管理流程控制

a.施工现场的场容管理，必须实施划区域分块包干，责任区域必须挂牌示意，生活区管理规定挂牌昭示全体。

b.制定施工现场生活卫生管理、检查、评比考核制度。

c.现场标化管理必须严格遵守部颁标准来进行，定期对照考核。

现场和管理流程按下图执行

开 始

规划设计

通过否

是

实 施

| 检 查 |  | 整改、处罚 |
| --- | --- | --- |

否

通过否

是

奖 励

是                      否

交工否

结 束

2、图牌、布告栏和广告栏的管理

a.对安全生产作业工作必须上墙，做到九牌三图。

b.现场必须布置安装生产标语和警示牌，做到无违章。

c.施工区、办公区、生活区应挂标志牌，危险区设置安全警示标志。

d.可根据具体的要求立广告栏。在主要施工道路口设置交通指示牌。

3、临时道路的管理

a.进出车辆门前要派专人负责指挥。

b.现场施工道路畅通。

c.做好排水设施，场地及道路不得积水。

d.开工前必须做好临时便道，临时施工便道面必须高于自然地面，道路外侧应设置排水沟。

4、材料堆放管理

a.各种设备、材料应尽量远离操作区域，并不准堆放过高，防止倒塌下落伤人。

b.进场材料严格按场布图指定位置进行规范堆放。

c.现场材料员必须认真做好材料进场的验收工作（包括数量、质量、质保书），并且须知好记录（包括车号、车次、运输单位等）。

d.水泥仓库必须有管理规定和制度，水泥堆放必须十包一垛，过目成数，挂牌管理。水泥发放必须凭限额领料单，限额发放。仓库管理人员要认真做好水泥收、发、存流水明细帐。

e.材料堆放必须按场布图严格堆放，严禁乱堆、乱放、混放。特别是严禁板材料堆靠在围墙、广告牌后，以防受力造成倒塌等意外事故的发生。

5、临时办公室、食堂、厕所、工人宿舍的管理

a.办公室、厕所、食堂、宿舍等的搭建标准，要求按有关规定执行。

b.制定“办公室及宿舍卫生管理制度”，使施工现场做到整洁、卫生。

c.办公室、宿舍通风、明亮，设有盥洗设施，由专人负责管理。生活区和施工现场设有男、女厕所、浴室，厕所为蹬位，水冲式，污水排入化粪池。浴室沐浴设施，保持清洁，排水通畅，有专人管理。

d.在生活区内设置一食堂，提供工人与管理人员的伙食。并按食品卫生法要求执行。用餐统一在食堂进行。

e.宿舍内严禁私接电源插座或使用大容量电器，施工安全部定期进行检查监督。

6、施工中垃圾清除

a.项目严格对施工班组进行落手清考核工作，每月考评，做到奖优罚劣。确保落手清工作，做到随做随清，谁做谁清。

b.楼层面要求做到层层清，项目要派专人监护清扫，做好监控记录，保持楼层在安全、整洁。

c.现场建筑垃圾必须采用围护堆放，做到及时外理外运，保持现场文明、整洁。

7、门、围墙及周围环境

a.大门按要求设计，突出公司形象，并按要求施行封闭式管理。

b.确保周围环境清洁卫生，做到无污水外溢，围墙外无渣土、无材料、无垃圾堆放。

c.环境整洁，水沟通畅，生活垃圾每天用纺织袋袋装外运，生活区域定期喷洒药水，灭菌除害。

8、其它措施

a.施工现场设的茶水供应点，茶具有消毒设施，确保冬天热开水，夏天有凉开水供应。

b.为确保现场施工员工身体健康，现场设立医疗点。

三、治安管理措施

a.我公司若中标后，即与指挥部签定《治安承包责任协议书》，服从指挥部在社会治安、综合治理、计划生育、交通管理、环境保护等方面的管理规定。并与各分包单位层层签订治安责任协议书。

b.建立专门的保卫机构，统一领导治安保卫工作。

c.大门口的保卫，严格执行出入制度，所有人员进入现场须佩载胸卡，非本工程人员时入大门须登记，通过门卫联系，待明确接待人员后才能进入。

d.工作人员仅限于工程指定施工区域内活动，非经许可禁止进入与工程有无区域逗留。

e.工作人员不得在工地内酗酒后进工地工作，不得携带违禁品进入，以维护财产和人员安全。

f.材料车辆进公司装卸完毕后，应立即驶离现场，停放指定停车场。

g.对施工现场的贵重物资，重要器材和大型设备，要加强管理，严格有关制度，设置防护设施和报警设备，防止物资被哄抢，盗窃或破坏。

h.广泛展开法制宣传和“四防”教育，提高广大职工群众保卫工程建设和遵纪守法的自觉性。

i.经常开展以防火、防爆、防盗为中心的确良安全检查，堵塞漏洞，发现隐患要及时采取预防措施，防止发生问题。

j.加强对外包队伍的管理，设专人负责地外包队伍进行法制、规章制度教育，对参加施工的民工要进行审查、登记造册，领取暂住证，发工作证，方可上岗工作。对可疑人员要进行调查了解。

第七章  与建设单位、监理公司及

分包方的配合、协调

第一节  与建设单位、监理公司、分包配合

1、根据建设单位的进度要求，排出各控制节点和每月进度计划。

2、对甲方供应设备、材料，由项目部提出“到货计划表”，以便建设单位按施工进度有计划的采购提供。

3、图纸资料及设计变更请建设单位协调，由总包方督促各分包单位执行。

4、按进度提交各分部分项的方案经业主、监理批准后执行。

5、配合建设单位在施工过程中进行质量监督检查，及时邀请建设单位进行开箱检查，隐蔽工程验收，安装工程、水压试验收等。

一、工程施工检查与验收

按施工验收规范的要求，根据现实情况，工程质量检验工作，从材料、设备和工序、分项工程质量等基础管理抓起，按施工分包（或采购单位）自检、总包检查、监理核验的程序，实施工程施工检查与验收。分述如下：

1、检查材料和设备。

2、用于工程的材料和设备，必须先检验，后使用，未经验认可的，不得用于工程。

3、主要材料和设备，应具有产品合格证和化验单等技术资料。

4、主要材料和设备的实物检验，以国家标准、订货合同、产品技术资料为依据，进行实物质量检。装饰工程使用的材料和设备，应从严控制质量，要根据看样（经建设方、设计、监理认可）订货的要求，检验实物质量时，要同样品对照，其质量低于样品的或有损坏变质的，不予认可。

二、工序检查与交接

1、各分包单位内部的工序检查与交接。在班组自检基础上，由其项目部组织实施。总包、监理抽检，发现问题，及时督促其整改。

2、各分包单位间的工序检查与交接

在分包方自检的基础上，总包、监理会同接收方检查，并督促交接双方做好交接工作，防止遗漏或隐患。

三、专项安装工程

专项安装工程其专业性很强，所以专项设备和材料质量检查，由建设单位牵头，在采购单位自检的基础上，会同总包、监理检验，各专项系统调试与验收，由建设单位牵头，报请主管部门或约请有经验的专业单位，会同总包、监理进行系统调试与验收工作。

四、装饰工程

装饰工程质量是单位工程质量能否优良的决定项目，应人严控制，其施工与验收均应按设计图及标准执行。为确保工程质量，应先做样板（间、块、件），经建设方、设计、监理检验认可，方可大面积施工。

- 总承包对分包工程管理、配合、协调的工作流程

| 资格审查 |  | 分包进场 |  | 安排 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 质量、工期、安全、交底 |  | 总包提供标高、控制线等 |  | 提交分包工程施工和总进度计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 总包提供配合措施 |  | 施工中总包进行检验、监督、协调 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 移 交 |  | 总包对产品保护 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

第三节  总体措施

a.总承包管理人员必须认真学习总承包与建设单位签订的合同文本，全面理解和掌握合同文本规定的要求。在工程实施中，以合同文本为依据，自始自终贯彻执行到整个总承包施工管理过程中，确保工程优质如期完成。

b.以合同规定的承包范围、工程质量、工期、安全、文明施工等要求，总承包编制详细、完善的施工组织设计，由上级公司签发后，进行实施。

c.以合同规定的总工期要求，编制本工程施工总进度网络计划，以此有效地对工程进度计划进行总控制。

d.以总工期为依据，编制工程分阶段实施计划（施工准备计划；劳动力进场计划；施工材料、设备、机具进场计划；进口设备、材料进场计划；各分包队伍进场计划等）。

e.将总合同的条款要求，分解纳入相对应的分包合同中，使分包合同对质量、工期、安全、文明施工等完全处于总承包控制状态之中，确保工程如期完成。

f.各分包应按与总承包签约的合同要求，编制出分包工程部分项详细的施工组织设计，报请总承包审批同意后才能进行施工。

g.总承包每周定期与分包单位召开一次协调会，解决生产过程中发生的问题和存在的困难，按总承包周计划要求检查分包每周完成情况及布置下周施工生产计划。

h.总承包现场管理人员与分包管理人员在施工高峰时每天收工前开一次碰头会，协商解决当天及第二天生产过程中发生的问题，应由总承包负责解决的问题决不拖延和延期。

i.施工过程中各类业务联系，除必要口头通知外，总承包以书面指示令，及时发给各分包单位，并督促其迅速执行。

j.总承包诚恳接受指挥部、监理对总承包分包管理工作的指导性意见和要求，相互紧密合作，确保工程顺利进行。

k.总承包向分包单位免费提供现场已有的所有设施，包括脚手架、机械装置、仓库、施工场地和便道、施工用水、用电、并在装卸、起吊、安排场地方面给予积极的协助。

l.总承包向分包单位提供准确的标高、定位点、线。

m.总承包对已完工的分包工程负责进行保护，以防损坏。

n.总承包负责对分包工程完工后进行填补和修复工作。

第八章  工程环保

本工程属环保II类区域，根据《中华人民共和国环境保护法》改善生活环境与生态环境，防治污染和其他公害，保障人体健康，在本工程中采取以下措施：

一、建筑施工扬尘环保措施

1、设2.5m高挡风墙，工地长或宽1/12m（取大值）。

2、堆场：砂、石定时浇水，罐装散装水泥。

3、施工道路砼硬化。

4、建筑土方施工浇水、覆盖，建筑垃圾与生活垃圾隔离堆放，垃圾日产日清。

5、各类建筑材料的运输、装卸做到不撒落粉尘及垃圾，净车出入，出口处设清洗设备。

6、污水必须经过沉淀池后排入市政管网。

二、建筑施工噪声控制

1、除工艺要求需夜间施工，审请批准后施工，尽量减少夜间作业，使用低噪音机具。严格对喇叭声源控制，加强人员素质教育。

2、合理布置场布图，控制声源传播途径，机械设备加密封罩。

本工程食堂采用燃油作燃料，外架外挂密目网，使我们在改造居住、共同环境的同时，还人们一个蓝天碧水、安静的空间。

第九章  安装施工组织设计

第一节  施工组织

一、安装工程施工范围及编制依据

1、安装工程施工范围为给排水、电气及相应设备的安装和调试。

2、编制依据

（1）工程安装施工图。

（2）工程的招标文件。

（3）国家部委、地市颁布的有关规范和标准以及本公司的质量体系文件、安全生产制度等有关企业标准。

（4）安装工程施工计划工期与土建工期的配合同步。

二、施工部署

1、施工组织机构

该工程为我公司本年度重点工程，公司首先将组织优秀的安装项目管理班子和特别能战斗的施工队伍，公司各职能部门在管理上将协助班子组织好施工，同时在劳动力安排、施工机具调配、周转材料等的派遣和调度给予充分的保证。

2、劳动力安排

公司根据本工程的工期和工作量的情况，计划安排管理人员和技术工人共计25人进场。

3、机具设备的安排

公司物供部门将根据工程进度情况，陆续调入配套的机具、设备。

具体施工机具见土建进场主要施工机械表。

三、工程质量控制程序和主要控制点

1、工程质量的控制主要是针对施工过程中产生的质量问题分析原因，采取措施，加以控制、它是确保工程满足业主质量要求的基本程序。

2、本工程质量控制可分为以下几个步骤；

（1）施工准备阶段的质量控制—主要控制图纸会审、技术交底、施工人员的配备。要求做到技术力量到位，方案可行，进度安排合理，会审认真，技术交底仔细。

（2）物资供应阶段质量控制—主要控制材料供应计划、材料采购环节、入库前检验、材料装卸、入库保管、材料发放以及施工机具的确良操作，养、校验等，杜绝不合格的产品、材料用于本工程。

（3）施工阶段的质量控制—主要控制施工程序是否合理，安装质量是否符标准、规范。尤其是隐蔽工程的质量控制，要严格跟踪检查验收，并及时做好记录，要加强文明施工的管理工作。

（4）使用阶段的质量控制—工程质量控制的最终目的是满足用户的使用要求。为此，工程交付使用后，必须做好质量回访工作，建立保修制度及技术服务档案提高技术服务质量。

3、达到工程质量控制的目的就必须认真贯彻工作质量保证手册，把好材料设备质量关，做到进货可靠、保管认真、发放有序，使用正确。把好施工质量关，做到熟悉图纸，安装到位，工艺合理，美观耐用。关键是把好施工人员的素质关，做到岗位培训，岗中指导，及时检查考核，对于有不适应施工的人员一律调离岗位。要发挥本公司设定的质量三级管理监督机构的力量，加强现场施工质量检查，配备专业专职检验人员把好工程质量关，达到工程竣工验收时一次交验。

4、主要控制点

（1）物资采购由公司物供处统一负责，任何人不得私下联系供货单位，采购程序按公司的管理程序进行。

（2）上岗人员一律持上岗证，公司劳动人事部严格检查上岗人员培训证，控制未经培训人员上岗。

（3）本工程的特点房间多，在施工时，仍需注意如下几个方面：

①安装无压管道时要严格控制好标高，坡度和坡向，要反复测定每一支架的标高。

②安装立管时控制好固定支架和伸缩节的位置，处理好管道的补偿和承重。伸缩节应按要求做好预拉，伸缩节应力求放两个固定支座的中点位置。

③防水套管（尤其是地下室外墙和屋面的防水套管）要控制好防水焊缝的检漏，套管预埋、填料的敷塞。

④压力管道安装完毕要根据系统进行试压，分段分层试压时要依顺序进行，并做好记录。试压不合格或未经试压的管道不得进行防腐。试压是压力管道安装的一个停止点。

⑤控制管道接口的渗漏从加工开始。丝扣加工要松紧合适。法兰焊接后要检查管端垂直度，检查焊缝质量。热熔连接管道要控制好温度，避免接口变形。

⑥楼板洞的修补应严密不渗水。

⑦排水管道安装后要及时堵口，以免杂物进入堵塞，卫生洁具安装后交工前要锁门禁用。

⑧电气工程控制接地体线的焊接质量，管线的敷设接地跨接质量，要及时测量接地电阻，并做好记录。

⑨相线和零线、接地线要严格控制安装位置，不得搞错，保护接地线要按要求采用双色线。

⑩配电箱、配电柜的壳体要单独接地线，不得采用壳体过渡。

（4）因为本工程质量要求高，除内在质量有严格要求外，外观质量也应严格控制。例如要求安装美观，管道排列成行，弯度一致，油漆美观，开关盒等要高低一致，横竖成线，配电箱内接线整齐有序，表面油漆完整。卫生洁具干净整洁等等。控制措施是安装前严格划出安装线、标高线，安装后复核，竣工时要油漆或擦净等，加强检查监督。

四、质量保证措施

在本工程施工全过程中，公司以提高工程质量为中心，把质量管理贯彻于施工的全过程，以一流的工程质量向业主交工。

1、质量保证措施

（1）施工前针对本工程的特点，编制技术先进、工期合理、工程质量优良、统筹规划和科学的施工组织设计，制定出适合本工程的质量目标及质量管理奖惩制度。

（2）积极参加设计交底，做好设计施工图纸的会审工作，抓好单位工程施工前的技术交底工作，履行交底人与被交底人的签字手续。

（3）明确施工技术规范、标准，及时填写工程技术资料。

（4）采用专业检查与群众检查相结合的方法，抓好“三检”工作（自检、互检、专职检），严格把好每道工序的质量关。

（5）施工现场必须严格执行“五不准”制度，即无设计不准施工、原材料无合格证不准施工、设备半成品不合格不准施工、降低规范要求或检验不标准不准施工、不合格工程不准报竣工工作量、竣工项目。

（6）做好施工技术资料、资料达到及时、完整、准确、可靠。

（7）坚持贯彻执行设备、材料的质检制度，严格原材料设备的检验把关控制。

（8）在现场施工的各类材料及设备必须有合格证。

（9）进入现场的原材料，外购件必须进行验收。

（10）对材料的定货、采购必须由材料部门会同技术、质量部门的人员共同参与，以保证材料、设备的安装质量。

（11）工料合格证等。

2、质量检查与监督。

（1）严格按“施工及验收规范”和质量检验评定标准检查、监督。

（2）定期对工程的技术资料进行检查，保证施工原始资料的真实、完整、及时。

（3）定期对工程进行质量大检查，制定切实可行的消除质量通病的措施计划。

（4）对重点部位的质量及资料进行监督、检查。

（5）对存在的工程质量问题，在未解决前不得继续施工，检查员有权停止下道工序的施工，支持质检员行使质量否决权。

（6）施工现场自觉接受质量监督部门、建设单位、监理部门的监督检查，及时听取用户意见，建立质量信息反馈档案。

五、工期保证措施

工期和质量是选择施工队伍的主要依据，缩短建设周期，尽快发挥投资效益是我们施工企业的奋斗方向，在本工程施工中我们将集中力量，精心组织、精心施工，保质量、保工期。

为保证该工程能按质如期竣工交付建设单位使用，特采取如下措施：

1、将工程列为公司重点建设项目，在人力、物力、财力方面优先保证。

2、教育职工明确把建筑产品及时优质交付使用的目标是我们施工企业的宗旨。

3、根据土建的进度计划，绘制可行的工程进行计划网络图。

4、把工期目标网络控制节点分解到各专业施工队，并把进度与奖金挂钩。

5、加强施工准备（包括技术准备、物资准备、组织准备以及作业条件的准备）。

6、积极熟悉建设文件，掌握生产工艺流程、设计要求、使用规范、建设工期、研究和会审施工图纸，编制施工方案和工程预算、材料计划、组织设计材料的进场、安装。

7、注重现场管理，形成以项目经理为首的施工调度中心。

8、监督、检查施工网络计划和承包合同的执行情况，掌握和控制施工进度。

9、广泛采用工厂化、预制化的施工程序，减少现场施工时间，加快工程进度。

10、甲供材料、设备的供货状态、设计变更、土建工期和气候等都是制约工期的一个重要方面，因此我们首先要深入实际、调查研究，对工程能作出准确的预见，事先采取防范措施，工作要具有系统性和计划性，及时了解供货状态，材料缺口及早调剂，主动提供信息。

11、制定工期影响因素分析表

工期影响因素

| 企业内部 |  | 企业外部 |
| --- | --- | --- |

| 工程管理 |  | 施工人员 |
| --- | --- | --- |

| 一、目标明确 二、职责分明 三、施工准备 四施工手段 五、物资供应 六、信息系统 |  | 一、责任心 二、工时利用 三、劳动技能 四、协作配合 五、文明施工 |  | 一、设备的供货状况 二、设计的变更 三、火、电的供应 四、气候条件的变化 五、土建、安装的交叉配合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

第二节  施工方案

一、给排水工程施工方案

1、施工准备

（1）组织施工人员熟悉图纸，编制施工材料预算，掌握有关技术规范要求，进行施工技术交底，明确施工技术要点。

（2）物供部门应根据工程材料预算及时落实采购意向，并在开工前，须将先用材料（设备）及时供到施工现场。施工用主要材料、设备及制品，应有符合国家及部颁现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证。

（3）根据设计要求，加工好预埋件、以便配合土建进度及时搞好预埋。

（4）熟悉施工现场，落实好施工机具、劳动力、材料、用水、用电和施工现场消防设施，保证施工的正常进行。

2、施工技术要求及技术要点

本工程管道安装严格执行国家及行业的规范、规定，另外还需符合设计和使用要求，严格按图及国家有关标准图册施工，若需变更，必须经甲方、设计方许可，凭有效变更签证单、变更图纸方可施工。管道安装中应注意以下几个问题：

- 工程所用设备、材料必须做好核对、验收工作，符合要求方可使用，及时收集质保单、合格证。

- 管道安装前，必须清除管内污垢，安装中断的开口处（如卫生设备接口等），应临时封堵。

- 管口螺纹加工必须符合质量要求，如有断丝或缺丝，不得大于螺纹全扣数的10%。安装时螺纹外露部分和拧紧部分应符合要求，当管径较小时，管口应采用生料带缠结；管径较大时，管口应采用油麻丝和厚白漆缠涂，安装后及时清除丝扣上的剩余麻丝，不得有外露麻丝头。

- 直管接口（丝接、焊接或法兰接口）连接时，如有弯曲必须进行调直处理，以保持管线直度，水平安装和垂直安装的允许偏差不得超过规范允许范围。

- 管道穿过地下室外墙和楼板时，采用刚性防水套管要严格按图册要求加工，防水钢板与钢管间双面焊，焊缝应做煤油渗漏检验，不得有渗漏。安装在楼板内的套管，其顶部应高出地面20mm，底部与楼板底面平；安装在墙壁内的套管，其两端应与饰面平。穿梁预留孔（套管）预留（埋）时，应保持与梁垂直。管道穿过基础、墙壁和楼板的预留孔洞大小如设计无要求时，按施工规范执行，承重墙及多孔楼板打洞应注意结构强度，必要时，应与甲方联系，采取补强措施。

- 管道支、吊、托架的安装应符合以下规定

- 位置应正确，埋设应牢固，固定支架不得用金属膨胀螺栓。

- 与管道的接触应紧密，固定支点应牢固，滑动支架应保证滑动，其（较大）管子的支座部位应设护板，管座与管架接触不应有切割毛刺，并应设导向限位板和膨胀移动间隙，干管转弯双向自然补偿处，应考虑双向自然补偿位移余量。

- 固定在建（构）筑物上的管道支、吊架不得影响结构的安全。

- 设备接口上的第一个管道支（托、吊）架，应保证设备不负荷重。

- 支架、管卡设置间距，应符合设计和规范要求（尤其是塑料排水管）。

- 阀门应有质保单（或合格证）。阀门安装的位置、数量、型号和规格，应符合设计要求，并应做好试压检查，不合格的阀门不能安装。阀门、管件安装时，应保证管道整体的垂直度。

- 立管安装

- 立管暗装竖井内时，在管井内预埋铁（件）上安装支架予以固定，立管固定托架应有足够的强度和稳定性，以承受管道的膨胀力和管道、介质的重力。

- 明装立管在每层楼板要预留孔洞，并埋套管，套管内不得有管道接口。

- 管道的坡度和坡向严格按设计要求，保证排气、排污和泄水要求。当设计无要求时，生活污水管的坡度选用以下标准：

| 序号 | 管径(mm) | 标准坡度 | 最小坡度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 0.035 | 0.025 |
| 2 | 75 | 0.025 | 0.015 |
| 3 | 100 | 0.02 | 0.012 |
| 4 | 125 | 0.015 | 0.01 |
| 5 | 150 | 0.01 | 0.007 |
| 6 | 200 | 0.008 | 0.005 |

- 排水管的三通和弯头接口形式不允许任意更改，排水管的横管和立管、横管与横管的连接，应用90°顺水三通（四通），立管与排出管端部的连接宜用2*25°弯头。

- 排水管上的检查口、清扫口、伸缩节要符合设计和规范要求，应便于操作。检修门安装应严密，防止渗漏。检修门应向便于检修方向，便于拆装。

- 管道的冲洗和试压应符合设计和规范要求。水压试验压应有甲方代表参加，先灌水、放气、灌满后关上放气阀进行升压，升到试验压力后保持10分钟进行严密性检查。升压要缓慢，水压合格后要放尽水，放水时要打开系统顶端放空阀，严防系统产生负压。再用清水反复冲洗，及时做好试压、灌水试验、管道冲洗和隐蔽工程验收记录。管道系统试验压力应符合设计和规范要求。

4、强调控制点

（1）管径的大小及管径的变化位置和阀门的型号不许任意更改。

（2）管道安装的一般原则是有压管让无压管，小管让大管。

（3）丝接管道应保证套丝质量和丝接长度，法兰连接拧螺母应对称均匀有力，石棉或橡皮垫片厚度应均匀，不得有夹层。

（4）卫生器具安装要求：

①卫生器具未安装时，应将所有的管道承留口进行临时封闭，防止异物进入。地漏、篦子顶面应低于设置处地面5mm，地漏安装后竣工前应作临时封闭，防止建筑垃圾、水泥砂浆及其它异物进入而导致堵塞。

②支、托架必须平整、牢固，与器具接触应严密。

③高度、坐标位置应符合设计和标准图册要求。器具安装要平直，其直度偏差不超过3mm。坐标误差：单独器具不应大于10mm，高度偏差：单独器具不超过±10mm。

④卫生器具的连接管，弯管程度应均匀一致，不得有上下左右错位不统一，接口应严密，不得滴漏。

⑤安装完的卫生器具，应采取保护措施，防止堵塞和损坏。

5、防腐和保曙

（1）设备支架和管道支架在安装前要进行除锈，并刷防腐漆二度和银粉漆二道。在施工时要防止漏刷和少刷。

二、电气工程施工方案

1、施工准备

- 组织施工人员熟悉图纸，编制施工材料预算，掌握有关施工技术规范要求，进行施工技术交底，明确施工技术要点。

- 物供部门应根据施工现场的要求及时按材料预算落实采购，并及时送到施工现场，进料要符合设计要求和国家现行标准的质量要求。

- 熟悉施工方案和施工内容，落实好施工机具，安排好劳动力，材料和用水用电能正确到位，确保施工现场的消防防备，提高工作效率。

2、施工技术要求及技术要点

本工程电气安装要严格执行国家及行业的规范、规定，按照设计要求进行施工，若需变更必须及时通知甲方和设计单位，凭有效变更签证单、变更图纸方可进行施工，电气施工中应注意以下几个问题：

- 工程所用材料、设备必须做好核对、验收工作，符合要求方可使用，并及时收集质保单、合格证。

- 在焊接钢管煨弯时煨管器移动要适度，用力不要过猛。

- 暗配管敷设时要沿最近的路线敷设，尽量减少弯曲处，明配管和员顶内的配管要采取配套管卡，固定牢固，档距应均匀。

- 铜层线连接时，导线的包扎缠绕圈数应不少于5圈，并且要平整严密，导线连接处的焊锡要饱满均匀。

- 开关与建筑表面不应有缝障。

- 电缆沿支架或桥架敷设时，要排列整齐、交叉有序。

3、焊接钢管、线盒的安装

①在现浇混凝土板内暗敷线电管时应在底层钢筋扎完，上层钢筋未绑扎前进行敷设。

②在墙内暗敷时应随土建砌墙埋设电管、线盒。

（2）暗管敷设的基本要求

①熟悉图纸的电管、线盒、箱的走向，在模板铺设后马上划上箱、盒位置线和电管敷设线，在底层钢筋扎完后立即进行敷设。同时在线盒内塞纸，固定。

②暗配的电管沿最近路线敷设，减少电管的弯头。

③确定灯位时应根据房间的位置弹出线，钉好灯头盒然后敷管，要两个以上盒子时要拉直线。管进盒、箱要求一管一孔，伸进盒箱内不得太长或太短，一般为5mm。如用螺母锁紧的则管子露出螺母2-4扣就行。

（3）管道应作整体接地连接，跨接地线的两端焊缝长度不小于跨接线的6倍。

（4）钢筋下料后应去毛刺，焊接跨接线时不得焊穿，对缝口应严密。

（5）对于较长线管应在管内穿上铁丝以便穿线，或采用过路盒。

（6）线管并列时应排列整齐，穿建筑物或设备基础要加保护套管。

4、配套电箱的安装

（1）安装前准备

①弹出墙体结构施工标高基准线，根据图纸确定好配电箱的安装位置、暗装配电箱安装前应配合土建预留好安装位置，明确配电箱应预埋铁架和木架。

②配电箱产品进行质量检验，要求外部平整，无油漆脱落，箱内各种器具应安装牢固，导线排列整齐，压接牢固，满足设计要求。产品应具有出厂合格证。

（2）配电箱的安装

①各配电箱的安装高度应符合设计要求。

②配电箱上配线需排列整齐，并绑扎成束，在活动部位应该两端固定，盘面引出及引进的导线应留有余地，以便检修。

③导线剥削不应伤线芯且不应过长，导线的压头应牢固可靠，多股导线不应盘圈压接，应加装压线端子（有压线孔除外），如必须穿孔用顶丝压接时，多股线应烫锡后再压接，不得减少导线股数。

④配电箱内器具有金属盘面或金属外壳的均应有明显可靠的PE线接地。PE线不允许利用盒、箱体串接。

⑤接零系统的零线应在箱面引入线处或末端做好重复接地。

⑥动力配电箱上的电源指示灯，其电源应接至总开关的外侧，并应装单独熔断器（电源侧），盘面闸具位置应与支路相对应，其下面应装设卡片框，标明路别及容量。

⑦线应涂有黄（A相）、绿（B相）、红（C相）、黑（N零）线等颜色，黄绿双色为保护接线（PE线），PE线的截面应符合规范要求。

⑧电缆直接进入的动力配电箱，其出线孔应装有绝缘嘴，一孔只穿一线，但对于指示灯线，控制线等允许多线一孔。

⑨全部电器安装完毕后用500V兆欧表对线路进行绝缘检测，检测项目包括相线之间、相线与零线、相线与地线、零线与地线之间，两人检测，同时做好记录存档。

⑩配电箱安装质量要求

a.配电箱安装位置正确、部件齐全、布置美观、开孔合适、切口整齐，接线正确整齐，回路编号齐全，PE线截面合格，安装明显牢固。线与线之间绝缘符合要求。

b.箱体安装牢固，油漆完整，内外干净整洁。配电箱上各零件（如合页、螺丝等）无缺，箱接地正确。

5、开关、灯具的安装

（1）开关、灯具等安装应在各种管线、盒子已敷设完毕，管内已穿好线，并做好绝缘检测，土建的墙面装修和吊顶已完成后进行。

（2）开关安装

①安装开关首先要清理盒内灰块杂物，擦干净螺钉孔。

②开关安装高度距地面为1.3m，安装时先接线，电器灯具的相线应由开关来切断，然后将开关盖推入盒内，对正盒眼，用螺丝固定牢固，固定时注意保持面板端正与墙面平齐，开关上下方向不要搞错。

（3）灯具安装

①灯具安装应牢固。

②应急灯应灵敏可靠，指示方向应正确无误，应安装在明显的位置，安装高度应合适。

6、防雷及接地

（1）本工程防雷利用二根主筋作为引下线，按设计要求找出全部主筋位置，用油漆用好标记，并按图纸要求找出接地测试点。随钢筋逐层串联接至顶层，钢筋的搭接长度不应小于10d，焊接应饱满、无气孔、夹渣并清除焊渣，做完后请有关人员进行隐检，做好隐检记录。接地电阻小于1Ω。

（2）接地网利用基础钢筋焊接，施工时全线至少有两根以上桩基主筋和基础钢筋网焊接，以保证整个接地网可靠连通。

（3）本工程采用TN-S接地保护系统，插座及电气设备金属外壳采用接零保护，接地极利用基础地梁为二根主筋焊接地环网，共用接地电阻不大于1Ω，不足须增加接地级。