神华集团公司榆神工业区清水煤化学工业园化工物料贮运项目

总图运输(围墙)工程

围

墙

施

工

方

案

编制人：

审核人：

审定人：

呼伦贝尔大雁建筑安装工程有限公司

2013年4月13日

目    录

一、	编制说明及编制依据	1

1.1、编制说明	1

1.2、编制依据	1

1.3、编制原则	1

二、	工程概况	5

2.1、建设项目：	5

2.2、项目要求：	5

2.3、主要工程概况：	5

三、	施工进度计划	6

四、	施工平面布置	6

五、	施工部署	7

5.1、施工准备	7

5.2、项目管理机构	7

5.3、施工力量组织	7

5.4、施工作业班次	8

5.5、建立现场协调会制度	8

六、	主要施工方法及技术措施	8

6.1、施工程序	8

6.2、施工准备	8

6.2.1施工图纸会审	8

6.2.2编制实施性施工组织设计与施工方案	8

6.2.3规范、标准、图集等收集	9

6.2.4设备及器具	9

6.2.5测量基准交底、复测及验收	9

6.2.6现场准备	9

6.3、工程测量	9

6.3.1. 设置测量组：	10

6.3.2.设置坐标控制网及水准点：	10

6.4、土方工程	10

6.4.1、施工准备：	10

6.4.2、测量放线：	11

6.4.3、平面测设：	11

6.4.4、基槽开挖：	11

6.5、混凝土结构	12

6.5.1、模板工程	13

6.5.2、钢筋工程	15

6.5.3、混凝土工程	16

6.6、砌体结构	21

6.7、铁艺栏杆施工	21

七、	主要材料、机械、劳动力计划	22

7.1、主要材料需用量计划	22

7.2、施工机械状况说明一览表	22

7.3、主要劳动力需用量计划	23

八、	工期保证措施	23

1、组织管理进度保证措施：	23

1)、施工节点计划：	23

2)、影响本工程工期节点的主要因素：	24

3)、建立完善的计划保证体系：	24

4)、现场管理的进度措施：	25

2、施工组织技术进度保证措施：	25

九、	质量目标及质量保证体系	26

9.1、质量目标	26

9.2、质量保证体系	26

9.3、管理措施	27

9.4、工程质量的具体要求	28

十、	安全文明施工	29

10.1、安全目标	29

10.2、安全保证体系	29

10.3、安全生产措施	29

10.4、安全生产具体要求	30

10.5、现场环境管理	31

10.6、分工标志管理	32

10.7、现场防火管理	32

10.8、文明运输及外部公共关系管理	32

10.9、临时设施及生活环境管理	32

十一、	成本管理措施	32

11.1、劳动力管理	33

11.2、材料管理	33

11.3、工程预决算管理	33

11.4、其它	33

十二、	施工进度计划	34

# 编制说明及编制依据

## 1.1、编制说明

我单位认真组织相关工程管理及技术人员对施工图纸进行全面、系统地学习，并在踏勘现场调查了解的基础上，根据工程实际，结合我单位现拥有的技术装备以及长期施工类似工程所积累的经验，编制了本专项施工方案，作为施工指导性文件，以达到科学管理及施工，确保工程质量、安全和工期顺利进行。

## 1.2、编制依据

1.2.1、全厂围墙施工图纸；

1.2.2、《混凝土结构工程施工质量验收规范(2011版) 》（GB50204-2002）；

1.2.3、《建筑工程验收规范》GB50164-2011

1.2.4、《工程测量规范》（GB 50026-2007）；

1.2.5、《砌体结构工程施工质量验收规范》（JGB50203-2011）；

1.2.6、市政工程施工技术标准、验收规范

1.2.7、踏勘工地现场调查了解的有关资料；

1.2.8、我单位从事同类型工程施工所积累的经验；

1.2.9、我公司贯策执行的ISO9001、ISO14001、GB/T28001标准；

1.2.10、建筑安装工程施工操作规程。

## 1.3、编制原则

1.3.1、坚持技术先进、科学管理与经济实用相结合的原则。 
1.3.2、根据工程实际，围绕工程重点，周密部署，合理安排施工顺序。 
1.3.3、实施项目科学管理，采用流水作业，确保实现质量、安全、成本、工期及社会信誉的预期目标。 
1.3.4、保护锦界环境，减少因施工对当地带来的一切干扰。

1.4、组织机构

1.4.1项目部组织机构

项目经理：商金良

生产经理：杨福林

技术经理 ：商金良

施 工 员‥杨福林

保 管 员‥郭小伟

预 算 员‥代向秋

会   计‥吴文英

技术员‥ 盛  林

技术员

质 检 员‥周金龙

测 量 员‥周金龙

资 料 员‥盛 林

安 全 员‥梁作军

1.4.2施工项目质量管理组织机构

项目经理

技术经理

生产经理

施 工 员

材 料 员

保 管 员

技术员

安全员

预算员

资 料 员

质 检 员

测 量 员

全体施工操作人员

1.4.3安全管理体系组织机构

项目经理

生产副经理

技术主管

施 工 员

材 料 员

安全 员

技 术 员

预 算 员

保 管 员

会   计

测 量 员

资 料 员

质 检 员

# 工程概况

## 2.1、建设项目：

工程名称：神华集团公司榆神工业区清水煤化学工业园化工物料贮运项目全场道路、护坡、挡墙工程

建设地点：陕西榆林锦界工业区。

业主单位：中国神华煤制油化工有限公司北京工程分公司

设计单位：中国寰球工程公司

监理单位：北京毕派克工程建设监理有限公司

施工单位：呼伦贝尔大雁建筑安装工程有限责任公司

## 2.2、项目要求：

质量总目标是：施工质量零事故，采购物资进场检验一次合格率≥99%；单位工程合格率100%。

HSE 要求：完成HSE“八个为零”目标，即死亡事故为零，损失事故为零，记录事故为零，环境事故为零，火灾事故为零，车辆事故为零，重大财产损失事故为零，治安事件为零。

## 2.3、主要工程概况：

项目位于陕北黄土高原北端、毛乌素沙漠东南缘，秃尾河中游地段。地貌为北部风沙漠滩区，以半固定水和固定沙为主，区内沙丘连绵起伏，形态各异，大小不等，高度几米至十几米，场地占地面积约172公顷。项目区域内预留120万吨/年煤制甲醇装置，预留地约40公顷。

厂址东距锦界工业开发区6km，西北距大保当镇10km，东北距神木县城53km，西南距榆林市63km。厂址北面紧领神木县臭柏自然保护区的实验区，省道204、榆神高速公路、神延铁路位于厂址北侧。

工程包含神华集团公司榆神工业区清水煤化学工业园化工物料贮运项目全厂道路、护坡及挡墙的施工。

本工程全厂围墙主要型式分为金属栅栏围墙及临时围墙，其主要工程数量见下表：

# 施工进度计划

在接到施工图纸后，我单位人员认真阅读图纸，并经现场勘察，比对相关单位提供的本工程总体进度计划，确认在强有力的施工组织下能保证如期竣工。

本工程进度计划就按相关单位的本工程总体进度计划进行控制。

工期要求：本工程于2013年4月15日开工至2013年8月31日起算。

# 施工平面布置

4.1.根据本工程规模、施工进度计划、高峰期施工人数，结合现场实际，在现场红线用地范围内布置生产临时设施、生活临时设施、临时道路以及施工和生活用水、用电管线。

4.2.施工临设施设于甲方指定的空置位置上。生活区面积为1275㎡。

4.3.本工程生活及施工区用水、用电从现场甲方指定接口位置接出。

4.4.施工平面管理

4.4.1 、为了减少各种料具的二次倒运，有计划地组织现场平面及立体交叉作业，最大限度地利用场地，提高劳动生产率，真正做到安全生产和文明施工，本工程的施工管理工作，由项目经理负责，实行分片包干管理，责任到人，未经同意，任何人不得随意更改。

4.4.2 、项目部是现场施工生产的指挥中心，现场办公室内要布置工程进度计划图表、劳动力调配、晴雨表、单位工程质量目标规划表、管理机构图等图表。

4.4.3、凡进场的材料、设备必须按施工总平面布置图指定位置堆放整齐，不得随意乱放，施工现场的水准点和里程桩控制点要有明显的标记，并切实做好保护工作。

4.4.4、进出入口设值班门房并张挂出入制度、场容管理条例、工程概况和安全纪律牌，教育工人维持良好的施工秩序和劳动纪律。

4.4.5 、施工现场设专职保安人员，无关人员禁止进入现场。

# 施工部署

## 5.1、施工准备

为了确保本工程优质、高速、安全、低耗、圆满地完成合同规定的各项指标，根据本工程特点，做好施工前准备工作，科学组织，精心安排、计划在先，保证施工中各项工作的顺利开展。

5.1.1、施工前组织有关单位做好现场交接工作，布设施工用电线路，用水管线和临建设施。

5.1.2、做好图纸会审工作，组织工程技术人员认真熟悉图纸，领会设计意图，全面掌握施工图纸内容，提出方便施工的合理化建议。

5.1.3、根据本工程的具体情况，编制切实可行的单项施工工艺措施和施工方案，重点阐明重要项目的施工方法、施工工艺、工程进度安排、劳动力组织、质量及安全保证措施，以利于有效地指导现场施工。

5.1.4、做好技术交底工作，在工程开工前，项目经理部进行技术交底，内容是施工组织设计，风雨季施工措施等，项目技术负责人再根据进度计划向施工员和作业班组交底，重点放在施工方案、技术措施、作业指导书、工艺标准、安全措施等方面，交底必须细致齐全，并应结合具体操作部位，关键部位和施工难点的质量要求，操作要点，安全要求等进行详细的交底。

5.1.5、及时编制施工预算，充分反映工程所需的各种费用，材料、劳动力等，有效指导进度计划、材料计划、劳动力安排、竣工决算和经济分析等工作的开展。

5.1.6、认真做好材料的计划采购准备，编制各项材料计划，对多种材料的采购，入库、保管和出库，制定完善的管理方法，同时加强防盗和防火管理。

## 5.2、项目管理机构

根据工程规模和特点，公司组建神华集团公司榆神工业区清水煤化学工业园化工物料储运项目全厂道路工程项目经理部，对工程项目的质量、安全、工期、文明施工和工程成本等进行统筹管理，以确保工程优质高速地如期完成。

## 5.3、施工力量组织

根据工期要求配备足够的施工力量，合理分工，科学管理，具体配备如下：

5.3.1、土方施工队：主要负责围墙基础挖、填土方工程的施工。

5.3.2、泥水施工队：主要负责围墙基础及大门及门卫室的混凝土结构、砌体结构、装饰装修的施工。

5.3.3、钢结构施工队：主要负责围墙金属栏杆的制作及安装。

## 5.4、施工作业班次

根据计划安排和工序穿插，充分利用有效时间和空间，合理安排作业班次。

## 5.5、建立现场协调会制度

工程开工后，除了参加业主组织的协调会外，项目经理部每周还必须组织召开一次内部生产调度会，根据业主安排和现场情况，布置、检查、协调工程施工进度、质量、安全、文明施工以及物资供应等事宜，及时解决和处理影响工程质量，施工进度和施工安全所存在问题。

# 主要施工方法及技术措施

## 6.1、施工程序

本工程的施工程序如下：

施工准备→测量放线→土方工程→ 围墙基础→ 围墙主体→围墙装饰装修→大门及门卫→其他附属结构→工程收尾。

## 6.2、施工准备

### 6.2.1施工图纸会审

由项目经理牵头，组织项目各专业工长、质检员、技术员、班组等认真学习图纸，吃透图纸。在图纸学习期间，尤其应注意各专业图纸之间的标高是否一致，尺寸位置等是否一致。并结合现场实际，对各控制点及原地表标高进行复测工作。

### 6.2.2编制实施性施工组织设计与施工方案

由项目技术经理负责组织编制实施性施工组织设计，在正确贯彻国家各项技术规范，政策和法令中，积极推广应用新技术、新工艺，依靠公司雄厚的科技实力促进科技进步，科学地组织施工，实施性施工组织设计经公司批准后报监理和业主审定执行。

根据本工程的特点，结合以前我公司曾经施工类似工程的施工经验，组织编制切实可行的各分部施工工艺措施，施工方案和作业指导书，重点阐述主要分部分项工程的施工方法、施工工艺，做好工程进度安排，劳动力组织，质量及安全保证措施，以有效地指导现场的施工。

根据工程施工总进度计划，每项工作展开前进行相关的技术准备，如编制专项施工方案，关键项目施工过程的作业指导书，这些文件要有针对性和可操作性。

### 6.2.3规范、标准、图集等收集

施工之前，应将本工程所需的规范、标准、图集等技术资料收集齐全。

### 6.2.4设备及器具

根据本工程的施工需要配置有关设备及器具。材料试验、质检仪器设备表。

### 6.2.5测量基准交底、复测及验收

检测和测量仪器等计量器具提前做好计量鉴定，保证在本工程使用的所有器具均在检定有效期内，并做好台帐记录。

### 6.2.6现场准备

1.临时供水、供电

工程开工后，要组织编制《临时用水方案》及《临时用电方案》，这些方案要综合考虑生产、生活、消防等各方面的因素，经计算确定用水、用电量，临时给水管径，临时用电电缆或导线截面，总用电容量，并进行合理布置。

2.临时设施

根据本标段的工程项目及工程数量，临时生活及办公区计划采用现场搭设彩钢板房，合理安排各材料堆场位置及大小，并按实际需求进行场地平整及硬化。

3.各种资源准备

（1）劳动力准备

根据劳动力计划，提前在公司内部的施工队伍和劳务基地中进行组织安排，保证劳动力能及时、有序地进场；

对所组织的劳动力进行考核、筛选，选拔有素质、技术熟练的工人进场。

对施工人员进行进场交底及技术、质量、安全教育，重要工种和特殊工艺提前进行培训，作到持证上岗。

（2）施工布置

施工现场除必要的生产临时设施外，考虑搭设现场项目经理部临时办公室。所有施工及管理人员生活临时设施按业主安排。

生活临时设施雨水排放采用无组织方式，生活污水经化粪池处理。

生活临时设施场地消防采用干式灭火器。

## 6.3、工程测量

为保证工程各结构物平面位置的放样及高程准确，根据工程特点，拟采取如下测量方案：

### 6.3.1. 设置测量组：

设置测量组二组，配备水准仪2台，全站仪1台。

### 6.3.2.设置坐标控制网及水准点：

为保证施工测量的连续性和一致性，在施工现场设置足够数量的互相通视的坐标控制点及高程水准点。根据设计图坐标控制点，用全站仪敷设三级坐标控制点并与已交底坐标控制点联网做闭合测量，闭合角度偏差在允许范围内平差分配各控制坐标点。这些桩点设置在施工现场内并浇灌混凝土作保护，用钢筋桩面刻十字丝保存。每60～100米设一水准点并作闭合导线测量，闭合差在允许范围内平差分配得各水准点高程。设置的坐标控制网及各水准点每隔一月左右做一次复核测量，防止各点的沉降或碰动。

根据所设置坐标控制网，直接测放各工程构筑物的平面位置，但须同时用其它坐标控制点进行交汇复核，根据所设置各水准点可以方便进行施工高程测量。

## 6.4、土方工程

### 6.4.1、施工准备：

a、对设计资料的内容进行全面的现场核对和施工调查。特别是土方数量等施工有关的资料。

b、根据总施工部署编制施工方案，施工计划等并报批。

c、开工前认真进行施工测量，包括导线点、界桩、水准点复测和补点；横断面检查与补测；恢复中线和固定主要控制桩；逐桩进行放样，订出界桩、堤脚等位置。并在施工范围外设控制桩，边坡放样及机械施工控制标志。

d、土方开挖前，应详细查明施工区域内的地下、地上障碍物。对位于开挖范围内的管线和相距较近的地上、地下障碍物已按拆、改或加固方案处理完毕。

e、根据给定的控制坐标和水准点，按建筑物总平面要求，引测到现场。在工程施工区域设置测量控制网，包括控制基线、轴线和水平基准点；做好轴线控制测量的校核。

f、夜间施工时，应有足够的照明设施；在危险地段应设置明显标志，并要合理安排开挖顺序，防止挖错或超挖。在机械无法作业的部位，修整边坡坡度以及清理槽底等均应配备人工进行。

g、选择土方机械，应根据施工区域的地形与作业条件、土壤类别与厚度、总工程量和工期综合考虑，发挥施工机械效率。

h、在施工现场内修筑供汽车走的坡道，坡度应小于1:6。当坡道路面强度偏低时，路面土层应填筑适当厚度的碎石或渣土；挖土机械所占土层当处于饱和状态时，应当填筑适用厚度的碎石或渣土，以免施工机械出现塌陷。

I、基槽边缘堆置土方或建筑材料或沿挖方边缘移动运输工具和机械，一般应距基坑上部边缘不少于2m，弃土堆置高度不应超过1.5m。重物距边坡距离：汽车不小于3m，起重机不小于4m。

### 6.4.2、测量放线：

根据设计图纸精确测放出围墙的平面位置及标高并进行复核，等复核通过且经过现场监理复核认可后，才能用于施工。

### 6.4.3、平面测设：

首先采用全站仪对围墙的中心线及边线进行定位工作，用混凝土将引出的标志桩加以固定，使其不受外界因素的影响。这样可以为以后的施工提供依据及方便。

### 6.4.4、基槽开挖：

根据所提供的原地面标高，施工时将根据测设的围墙基础标高进行修整。多余的土方及时运到建设单位指定位置进行堆放，同时如果在场地中发现土质不良时应进行处理，处理的方法视现场情况确定。

1、工艺流程

测量放线→确定开挖顺序和坡度→分段、分层均匀开挖→修坡和清底→坡道收尾

2、施工工艺

开挖坡度的确定：基坑开挖，应先进行测量定位，抄平放线，定出开挖深度，按放线分块（段）分层挖土。根据土质和水文情况，采取放坡开挖，以保证施工操作安全。

采用挖掘机开挖基坑（槽）时，应从上面下分层分面，按照坡度线向下开挖，严禁在高度超过3m或在不稳定土体之下作业，但每层的中心地段应比两边稍高一些，以防积水。

在挖方边坡上如发现有软弱土、流砂土层时，或地表面出现裂缝时，应停止开挖，并及时采取相应补救措施，以防止土体崩塌与下滑。

采用反铲挖掘机开挖基槽时，可以采用端头挖土法，即挖土机从地沟的端头，以倒退行驶的方法进行开挖，自卸汽车配置在挖土机的两侧装运土，也可以采用侧向挖土法进行施工，即挖土机沿着基槽的一侧移动，自卸汽车在另一侧装土。

挖掘机沿挖方边缘移动时，机械距离边坡上缘的宽度不得小于基坑（槽）深度的1/2，如挖掘机深度超过5m时应按专业性施工方案来确定。

机械开挖土方，应采取措施防止基底超挖，一般可在设计标高以上暂留300mm一层土不挖，防止机械挠动土基，确保基底符合相关规范要求。

修帮和清底。在距槽底实际标高300mm槽帮处，抄出水平线，钉上小木橛，然后用人工将暂留土层挖走。同时由两端轴线（中心线）引桩拉通线（用小线或铅线），检查距槽边尺寸，确定槽宽标准。以此修整槽边，最后清理槽底土方。槽底修理铲平后进行质量检查验收。

开挖基槽的土方，在场地有条件堆放时，应留足回填的好土；多余土方应一次运走，避免二次搬运。

沟槽开挖完成后通知各单位验收，并进行基底承载力试验，若试验承载力达到设计承载力180KPa，继续施工基础，若试验承载力达不到设计承载力要求，则通知监理、设计、业主等单位，协商处理。

验槽通过后即组织泥水班组施工，防止基槽裸露过久，被风沙遮盖。

土方开挖工程的质量检验标准应符合下表的规定：

| 项 | 序 | 项目 | 允许偏差或允许值 |  |  |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 桩基基坑基槽 | 挖方场地平整 |  | 管沟 | 地（路）面基层 | 检验方法 |
|  |  |  |  | 人工 | 机械 |  |  |  |
| 主控项目 | 1 | 标高 | -50 | ±30 | ±50 | -50 | -50 | 水准仪 |
|  | 2 | 长度、宽度（由设计中心线向两边量） | +20 -50 | +300 -100 | +500 -150 | +100 | - | 经纬仪、用钢直尺量 |
|  | 3 | 边坡 | 设计要求 |  |  |  |  | 观察或用坡度检查 |
| 一般项目 | 1 | 表面平整度 | 20 | 20 | 50 | 20 | 20 | 用2m靠尺和楔形塞尺检查 |
|  | 2 | 基底土性 | 设计要求 |  |  |  |  | 观察或土样分析 |

## 6.5、混凝土结构

本工程围墙基础及大门门柱、门卫室基础均为钢筋混凝土结构。

### 6.5.1、模板工程

模板及其支架根据大门门柱、围墙基础及门卫室基础的结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。

拟用模板及支撑材料：采用钢管支撑模板体系，板模采用183×91.5×1.8 cm夹板，木方采用8×8cm截面2米长，钢管采用直径48×3.5毫米系列，部分碎板采用2cm厚松木板。

材料配备用量及技术要求：本工程模板支撑体系全部采用钢管，并保证全套模板，可满足施工进度及施工规范、规程及地方标准要求。

6.5.1.1、大门门柱模板安装：

先在基础面或楼板面弹出柱轴线、轮廓线，在柱筋验收完成后，再安装预制好的柱模，逐面立直拼装后临时固定，检测平面定位、垂直度后再最终固定，柱模板底部在单面预留20厘米高的清扫口，在浇筑前再封堵清扫口。

如图：

柱模安装图

6.5.1.2、模板安装及拆卸的要求：

1、模板安装要求：

模板安装质量要求

| 项次 | 项目名称 |  | 允许偏差值(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴线位移 |  | 5 |
| 2 | 底模上表面标高 |  | ±5 |
| 3 | 截面内部尺寸 | 基 础 | ±10 |
|  |  | 柱、墙、梁 | +4～-5 |
| 4 | 层高垂直度 | 全高＜5m | 6 |
|  |  | 全高＞5m | 8 |
| 5 | 相邻两板表面高低差 |  | 2 |
| 6 | 表面平整度 |  | 5 |

模板的接缝不应漏浆；在浇筑混凝土前，木模板应浇水湿润，但模板内不应有积水；

模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂，但不得采用影响结构性能或妨碍装饰工程施工的隔离剂；

浇筑混凝土前，模板内的杂物应清理干净；

模板安装和浇筑混凝土时，应对模板及其支架进行观察和维护，发生异常情况时，应按施工技术方案及时进行处理；

模板应具有足够的强度、刚度和稳定性，能承受灌筑混凝土的冲击力、混凝土的侧压力；

模板应保证墙体设计形状、尺寸及位置准确，并便于拆卸，模板接缝应严密，不得漏浆、错台；

轴线、模板线放线完毕，应办理好预检手续；

模板支撑时，模板下口先做水平支撑，再加斜撑固定；

模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载；

在浇筑混凝土之前，应对模板工程进行验收。

2、拆模要求：

在砼达到拆模强度及拆模条件后进行模板拆除，先拆柱模、再拆梁侧模、拆板底模、拆梁底模，先拆除非承重部分，后拆除承重部分；跨度较大的梁其下支柱应从跨中向梁两端拆。

拆模时混凝土强度必须满足下表要求

| 结构名称 | 结构跨度 | 达到混凝土标准强度的百分率 |
| --- | --- | --- |
| 板 | ≤2米 | ≥50% |
|  | ＞2米，≤8米 | ≥75% |
|  | ＞8米 | ≥100% |
| 梁 | ≤8米 | ≥75% |
|  | ＞8米 | ≥100% |
| 悬挑构件 | - | ≥100% |

### 6.5.2、钢筋工程

1、制作及场内运输：所有的钢筋采用现场加工成形，以吊车人工配合进行运输。

钢筋加工的允许偏差表

| 项 目 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- |
| 受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸 | ±10 |
| 弯起钢筋的弯折位置 | ±20 |
| 箍筋内净尺寸 | ±5 |

2、钢筋焊接及搭接：按规范采用电渣压力焊、闪光对焊、单面电弧焊进行连接，其他连接方式按规范及设计要求进行，为工程工期及质量要求，均拟采用先进且技术成熟的钢筋连接工艺。

3、承台及地梁钢筋安装方法：安放承台短向底筋—→安放承台长方向底筋—→逐点扎牢—→安装地梁钢筋—→安装柱插筋—→柱插筋定位并点焊在地梁底板骨架上固定—→基础上口柱钢筋固定定位—→垫基础底板筋保护垫块—→钢筋验收。

4、上部钢筋安装方法：套放柱箍筋—→柱筋焊接—→安装绑扎柱箍筋—→扎柱侧面保护层垫块—→（封模板后）柱上口钢筋定位及固定—→（浇柱砼后）安放主框梁底筋—→安放次框架梁及次梁底筋—→安放主框架梁上部架立筋及套箍—→安放次框梁及次梁上部架立筋及套箍—→梁箍筋绑扎—→将梁筋整体放入梁模内—→垫好梁底及梁侧的砼垫块—→穿短方向板底筋—→穿长方向板底筋—→板底筋逐点绑扎—→（预埋水电线管线盒）—→安放板负筋及分布筋—→将板上部负筋逐点绑扎—→垫板筋垫块及铁马凳—→板筋调整平直整齐—→钢筋验收。

5、钢筋安装允许偏差

| 分项名称 |  |  |  | 允许偏差值(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绑扎钢筋网 |  | 长、宽 |  | ±10 |
|  |  | 网眼尺寸 |  | ±20 |
| 绑扎钢筋骨架 |  | 宽、高 |  | ±5 |
|  |  | 长度 |  | ±10 |
| 受力钢筋 |  | 间距 |  | ±10 |
|  |  | 排距 |  | ±5 |
|  |  | 保护层厚度 | 基础 | ±10 |
|  |  |  | 柱、梁 | ±5 |
|  |  |  | 板、墙、壳 | ±3 |
| 绑扎箍筋、横向钢筋间距 |  |  |  | ±20 |
| 钢筋弯起点位置 |  |  |  | 20 |
| 预埋件 | 中心线位置 |  |  | 5 |
|  | 水平高差 |  |  | +3，0 |

6、注意事项：

1）进场钢筋应按照有关规定进行钢筋复验、见证取样检验，合格后方可使用。

2）测量放线确定基础尺寸后方可进行钢筋绑扎。

3）绑扎时要仔细查看钢筋布置图纸，核对准确无误后绑扎。

4）钢筋绑扎前应将垫层泥、水清理干净，水平分布筋间距。按定好的间距，先摆放受力主筋、后放分布筋。

5）绑扎钢筋时一般用顺扣或八字扣，钢筋网片筋的相交点应全部绑扎外。

6）在钢筋与模板之间垫好垫块，间距不大于1.5m，保护层厚度应符合设计要求。

7）垫块采用和基础同等强度的混凝土垫块，以保证混凝土的质量。

### 6.5.3、混凝土工程

1、混凝土施工质量保证措施

混凝土浇筑工艺流程：

取样制作试样

强度检测

准备工作复查

清理现场、组织验收

拆模、养护

模板安装查验收

垫层检查

混凝土浇捣

模板安装

材料准备、配比设计

混凝土拌和及运输

（1）、混凝土原材料及配合比质量保证

1）原材料质量保证

水泥优先选用优质42.5级及以上标号的硅酸盐或普通硅酸盐水泥。主要技术性能指标符合《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》（GB175-92）的要求，水泥运到工地要提交水泥出厂质量证明，并作抽样试验。选用级配合格、质地坚硬、颗粒洁净的天然砂或硬质岩石机制砂，粒径采用0.16～5.0mm的中粗砂，其含泥量不大于3%。泥块含量不大于1%，坚固性含量损失率小于8%，云母，轻物质、硫化物及硫酸盐、有机物含量均应符合规范要求。粗骨料碎石或卵石按《验收标准》控制，并使最大粒径不大于40mm，针片状颗粒含量不超过15%，含泥量不大于1%，泥块含量不大于0.5%，坚固性重量损失率不大于8%，碎石要作碱活性试验，试验按规范操作。混凝土用水使用地方供自来水。外加剂、掺合料使用符合国家标准（GB8076-87）和（GB1596-91）、（GBJ146-90）。

2）配合比选定及拌合质量保证

混凝土的来源及混凝土的配合比的控制

本标段工程的混凝土施工均采用商品混凝土。施工时将在有相应资质的商品混凝土供应商中考察对比，并经监理工程师批准后方可确定。

a．施工期间加强与商品混凝土供应商的联系，提供准确的供应计划，对混凝土的整个生产过程进行监督。所用商品混凝土的配合比除满足设计规范要求外，还需达到本工程对混凝土耐久性的技术要求。

b.施工前商品混凝土供应商提供的料源及原材料的材质试验报告和混凝土配合比设计，并报告其操作程序和操作规程，必须报请监理审核，经确认后方能按该配合比进行长期生产。搅拌站应有严格的管理措施，确保混凝土拌制严格按配合比和操作程序进行。

c.混凝土浇筑前，搅拌站按当时的实际情况确定配合比组织供应混凝土，并派专人到工地对混凝土供应进行协调管理。现场混凝土使用前必须经过检查验收后，才能进行混凝土浇筑。

（2）混凝土施工工艺保证

1）.制定好每个部位的混凝土浇筑施工方案及施工所需的设备机具、人员、浇筑路线和现场安排计划，由项目生产副经理负责进行组织实施。同时考虑到浇筑施工中可能出现的突发情况，制定好相应的应急措施，材料机具应有备用。

2）.混凝土运到工地后，立即进行坍落度测试，并核对随车携带的配料单与所需混凝土的要求是否相符，对不符合工程质量和施工工艺要求的混凝土坚决予以退返，决不使用。

3）.混凝土浇筑严格按制定好的浇筑方案连续进行，因故必须间歇时，间歇时间不能超过混凝土的初凝时间，否则按施工缝处理。

4）.混凝土的振捣应紧随浇筑进度，做到浇筑好一段，振捣完一段。振捣以混凝土面呈现浮浆和不再沉落为准，避免因超振引起混凝土出现翻砂和粗骨料现象。同时要重点加强对箱梁的底板、侧板的振捣，以确保混凝土的质量。

（3）混凝土施工组织保证

1）.成立以项目副经理为主的混凝土浇筑施工管理组，主要负责实施混凝土浇筑施工的有关组织管理工作，保证混凝土连续供应和按规范、规定的施工工艺进行施工，从而保证混凝土施工质量。

2）.混凝土浇筑前，项目总工程师要组织有关人员进行技术交底，明确混凝土浇筑工艺、特点、施工注意事项等，项目副经理要组织施工机具、商品混凝土供应及运输、劳动力布置，技术、质检部门作好质量控制计划。

3）.派出专人到拌合站负责拌合质量的监察和供应、运输联络。

4）.浇筑时，项目部组织相关的技术、质检、试验等人员组成现场值班小组，检查、督促混凝土浇筑质量控制计划的落实。

5）.执行混凝土浇注质量责任制，各浇注区责任到人并做好施工记录，质检人员随时跟班监督，杜绝蜂窝麻面露筋露骨现象的出现。

（4）混凝土施工现场控制

1）.商品混凝土用搅拌运输车送至工地，要制定切实、可靠的运输线路，保证在规定时间内到达施工现场，出料前先静搅2分钟，核对配料单后，再出罐，混凝土出罐后，注意测量陷度，并制作试块。

2）.采取分段、分块、分层浇筑，分层厚度一般为30cm～40cm，分段长度以先浇层与后浇层到达的时间间隔不超过先浇层初凝时间为度，对主体结构等采取分幅对称浇筑，禁止单边施工造成模型、模板变形跑模。

3）.捣固要随浇随捣，振捣时，每振点延续时间应将混凝土捣至表面浮浆，不再沉降为止，振动棒移动间距不大于作用半径的1.5倍。每次插捣都应插入下层混凝土5cm-8cm，振捣中不碰撞模板、钢筋及预埋件。

4）. 模型要专门设计、验算，保证模型的强度、刚度和稳定，支架顶撑要牢固可靠，浇筑中不位移不变形，不漏浆。模型立好后应经检查，作好施工记录，误差不得大于规范规定值。模板要涂刷隔离剂。

5）.混凝土初凝后，要在终凝前进行人工提浆、压实和抹光。

6）.新浇混凝土浇筑完毕后即覆盖，不直接接受日晒、风吹、雨天不浇筑露天混凝土结构。混凝土进入终凝即在覆盖上洒水养护，经常保持表面湿润。养护期14天。浇水养护工作派专人负责，养护用水采用与拌合用水相同的洁净水。

具体养护措施：

a混凝土养护期间，应重点加强混凝土的湿度和温度控制，及时对混凝土暴露面进行洒水养护，并保持暴露面持续湿润，直至混凝土终凝为止。

b混凝土带模养护期间，应采取带模包裹、浇水。通过喷淋洒水措施进行保湿、潮湿养护，保证模板接缝处不至失水干燥。为了保证顺利拆模，可在混凝土浇筑24～48h后略微松开模板，并继续浇水养护至拆模后。

c在任意养护时间，若淋注于混凝土表面的养护水温度低于混凝土表面温度，二者间温差不得大于15℃。

d混凝土养护期间，对混凝土的养护过程做详细记录，并建立严格的岗位责任制。

（5）高温季节混凝土的施工

高温季节混凝土施工时为保证高温条件下混凝土工程质量制定以下措施：

1）.混凝土拌合用水冷却，对水管及水箱遮荫和隔热设施，并对砂石进行防晒降温。

2）.配合比设计应考虑坍落度损失，掺加减水剂减小水泥用量和提高混凝土早期强度，经常测混凝土坍落度，以调整混凝土配比，满足坍落度要求。

3）.混凝土运输尽量缩短时间，运输搅拌车运输中应慢速搅拌。

4）.热期施工混凝土应有全面组织计划，准备工作充分，施工设备有足够备件，保证连续进行。

5）.混凝土浇筑温度应控制在32℃以下，宜选择一天温度较低时间进行。

6）.浇筑前对模板钢筋及地基进行喷水降温，但在浇注面上不能有附水。

7）.应加快混凝土表面整修速度，修整时可用喷雾器洒少量水，防止表面裂绞。

8）.混凝土浇筑完，表面应立即覆盖塑料膜，初凝后采用浸湿土工布覆盖，经常洒水，保湿7天。

2、隐蔽工程的质量保证措施

结合GB/T19001标准管理和程序文件，建立健全工程质量检查和验收制度，把责任落实到人，是保证隐蔽工程质量的关键。

（1）保证隐蔽工程检查和验收的管理措施

隐蔽工程检查以班组检查与专职检查相结合。施工班组在下班前应对当天工程质量进行自检，对不符合质量要求的予以纠正。

各工序工作完成后，由分管工序的技术负责人、质量检查人员组织工班长，按技术规范进行检验，凡不符合质量标准的，坚决返工处理，直到再次验收合格。

工序中间交接时，必须有明确的质量交接意见，每个班组的各工序都应当严格执行“三工序制度”即检查上道工序，做好本工序，服务下道工序。

每道工序完成并经自检合格后，邀请驻地监理工程师验收，并做好隐蔽工程验收记录和隐蔽工程检查签证资料整理工作。

所有隐蔽工程必须在获得监理工程师的签证后才允许进行下一道工序的施工，未经签证的工序不得违章进行下道工序的施工。

未通过隐蔽工程验收的项目，返工自检复验合格后，填写隐蔽工程验收记录，并向驻地监理工程师发出复验申请，并办理相应的签认手续。

按要求整理各项隐蔽工程资料，并按文件、资料控制程序进行归档。工序施工中，应有严格的施工记录，隐蔽工程施工记录应有检查项目、技术要求及检查验收部位等，签认栏应有技术负责人及自检质量检查人员签名。

（2）明确隐蔽工程检查项目，实行岗位责任制度

为保证上述主要隐蔽工程质量，实行定岗制度，采取如下措施：

项目部应结合工程实际，建立健全质量责任制机制，配齐所需资源，落实各部位质量责任人。加强作业人员“质量第一、顾客至上、下道工序是顾客”的质量意识教育，组织技能培训，严格遵守操作规程，开展QC小组活动，促进和提高操作手按章作业按图施工能力，消除和预防作业人员因素造成工序质量缺陷。

加强设备维护和保养工作，配置先进适用和合理配套的设备，消除和预防因机械设备因素造成的工序质量缺陷。

加强采购各环节控制工作，定点、定量采购，严格过程检验和试验，消除和预防材料因素造成的工序质量缺陷。

严格持证上岗，严肃工艺纪律，消除和预防因施工方法因素造成的工序质量缺陷。

确保工序作业的环境条件，搞好文明施工，消除和预防环境因素造成工序质量缺陷。

督促计量设备的周期鉴定，督促增加检、测、试的频次，积极引导采用先进计量设备和快速准确的测试技术，消除和预防检验、测量和试验因素造成的工序质量缺陷。

各级技术人员应了解设计意图并详细审查图纸、核对现场，掌握相关的标准、规范，明确质量要求，并作好技术交底。

各隐蔽项目隐蔽部位操作人员在现场负责人主持下，对照技术交底文件，充分做好隐蔽的各项准备工作，经自检合格后，提前48小时通知监理工程师，同时给监理工程师提供图纸、测量工具和其他一切条件，办理验槽、验坑，检查隐蔽部位并随检随签证，不得积累到最后追签。凡未经监理检查自行隐蔽的必须打开重验，并追究责任，承担返验费用。本项目主要隐蔽工程检查项目提示表见《隐蔽工程检查表》。

## 6.6、砌体结构

1、材料：按设计要求选用。

2、组砌方式：采用“顺砖”组砌方式砌筑，上下皮砖间错开半砖；操作时采用“三一”法施工（一铲灰、一块砖、一挤压），另外采取“原浆勾缝”法对砖墙灰缝进行处理，保证砖水平缝、竖直缝的砂浆都饱满均匀，不出现假缝、透明缝，水平及竖直灰缝厚度按10±2mm进行调整和控制。

3、砌筑顺序：自底层往上层逐层砌筑，每层内外墙同时砌筑，每段同一层内的砖墙应做到同步均匀的施工进度，考虑墙为框间墙所以不留拉槎，墙体每天砌筑高度不得大于1.4米，顶皮斜砌部分在下部砖墙砌完7天后再进行砌筑，以减少砖墙后期的沉降收缩。

4、构造柱钢筋砼：墙体拉结钢筋、构造柱钢筋砼按设计及施工要求施工；构造柱模板采用对拉螺栓进行加固，柱顶留300mm高的30度斜口浇筑口，全部浇满在终凝后再将浇筑口多余的砼进行凿除。

## 6.7、铁艺栏杆施工

1、铁艺进场时要有出厂合格证和试验报告，其规格、型号、尺寸均应符合设计要求。运送到指定地点，垫好木方，做好覆盖，码放整齐。
    2、弹好铁艺位置线，并根据50cm水平线，确定好安装标高。
    3、铁艺的拆包、检查与运输：按图纸要求核对型号和检查铁艺的质量，如发现缺棱窜角和翘曲不平，偏差超标者，严重损伤划痕，外观色差大者，应找厂家解决协商，经修整，鉴定合格后，才能安装，检查铁艺粘有保护膜，如有缺损者应补粘后再施工安装。

4、班组在安装铁艺栏杆时要注意轻拿轻放，小心施工，防止栏杆因嗑碰导致外观质量缺陷。

# 主要材料、机械、劳动力计划

## 7.1、主要材料需用量计划

1、材料能及时供应是施工进度的必要条件，本工程的材料供应在项目经理的直接管理下进行。

2、依据计划进度要求，现场管理人员预先准备提供材料计划，包括施工周转用材料计划和工程材料计划，制订出各种材料的具体进场日期和进场数量，由专职材料员或采购员联系进场。

3、所有进场材料由专人负责进场验收，禁止劣质材料进场，需要检查的材料进场后由专人和监理单位专人到检查部门进行检验，合格后方准使用。

## 7.2、施工机械状况说明一览表

主要施工设备

| 序 号 | 机械或设备名称 | 规格 型号 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率（KW） | 生产能力 | 用于施工 部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 稳定土拌合机 | WBS400 | 1 | 陕西 | 2003 | 130 | 良好 | 基层 |  |
| 2 | 摊铺机 | PY160 | 1 | 天津 | 2003 | 120 | 良好 | 路基、基层 |  |
| 3 | 推土机 | T140A | 3 | 天津 | 2003 | 120 | 良好 | 路基、基层 |  |
| 5 | 振动压路机 | YZ22G | 2 | 徐州 | 2000 | 140 | 良好 | 路基 |  |
| 6 | 钢轮压路机 | 3Y18-21 | 3 | 徐州 | 1999 | 90 | 良好 | 路基、基层 |  |
| 7 | 轮胎压路机 | YL25 | 2 | 洛阳 | 1998 | 118 | 良好 | 面层 |  |
| 9 | 自卸汽车 | 15t | 8 | 天津 | 2000 | 92 | 良好 | 运土、混合料 |  |
| 10 | 洒水车 | T12OF | 1 | 北京 | 1999 | 25 | 良好 | 环保、养护 |  |
| 11 | 混凝土拌和站 | WDB | 1 | 镇江 | 2003 | 175 | 良好 | 基层 |  |
| 12 | 发电机 | CF120 | 3 | 天津 | 2000 | 120 | 良好 | 临时供电 |  |

## 7.3、主要劳动力需用量计划

充足配套高素质的劳动力投入，是本工程施工速度、质量、按计划完成的保证。

劳动力计划表

| 人员 数量 | 2013年 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 测量工 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 电工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 电焊工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 瓦工 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 |
| 钢筋工 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 混凝土工 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| 木工 | 5 | 5 | 10 | 10 | 13 |
| 振捣工 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 力工 | 30 | 30 | 60 | 70 | 70 |
| 司机 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 |
| 修理工 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 管理人员 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

# 工期保证措施

## 1、组织管理进度保证措施：

### 1)、施工节点计划：

施工进度节点计划是施工过程中的一项重要指标，其编制的先进性、合理性将直接影响到整个施工的全过程。在施工进度计划的安排上既要在保证工程质量、安全的前提下确保总工期，又要突出重点、难点及施工分包项目，着重控制关键工期，确保工程能按期完成并交付使用。

我部在具体施工时着重要突出其施工重点，先确定施工总目标，再施行阶段性目标。

我部在实际施工中将严格按照以上施工节点来控制施工总工期，分步分阶段制定施工节点进度计划，排出严密的施工节点网络计划图。在工程总工期不变的前提下，项目部管理人员将严格按照施工计划来执行工程施工，届时可根据施工进度及工程实际需要经业主、监理同意后作适当的调整。

三级进度控制计划：

①、一级总体控制计划：

表示各分部分项工程的阶段目标，提供业主、监理进行总体工程目标控制，本工程进度计划采用管理软件绘制，对各专业工程计划进行实时监控，动态关联。

②、二级进度控制计划：

以围墙主体结构阶段及大门、门卫室为控制点，分解形成该专业工程的具体实施步骤，以达到满足一级总控制计划的要求，便于业主、监理管理人员对该专业工程进度的总体控制。

③、三级进度控制计划：

以标准层的施工目标为控制点，分解形成该专业工程的具体实施步骤，以达到满足二级总控制计划的要求，便于业主、监理与总包管理人员对该工程进度的总体控制。

### 2)、影响本工程工期节点的主要因素：

根据我部重大工程的施工经验，影响工期的因素主要有项目班子经验素质、工程资金情况、投入项目的机具劳动力数量、特殊天气、业主及总分包方的协调等。施工中应从各方面采取有力措施，保证工期进度。

### 3)、建立完善的计划保证体系：

建立完善的计划体系是掌握施工管理主动权、控制施工生产局面，保证工程进度的关键一环。

本项目的计划体系将以日、周、月和总控计划构成的工期计划为主线，并由此派生出一系列技术保障计划、资金保障计划、物资保障计划、质量检验与控制计划、安全防护计划及后勤保障计划，在各项工作中作到未雨绸缪，使进度管理形成了层次分明、深入全面、贯彻始终的特色。

a、采用科学的三级编制施工总控计划：

本工程的进度管理将采用三级计划进行管理，一级根据工程总工期控制工程各阶段里程碑目标；二级根据各阶段分部工程的工期目标控制分解成分项的目标；三级控制指导每日主要工序生产，利用三日前锋计划控制日计划和周计划。通过对关键线路施工编制标准工序，建立计划统计数据库，利用项目管理信息系统对工期进行全方位管理。

b、制定派生计划：

工程的进度管理是一个综合的系统工程，涵概了技术、资源、资金、质量检验、安全检查等多方面的因素，因此根据总控工期、阶段工期和分项工程的工程量制定出技术保障、物资采购、设备订货、劳动力资源、机械设备资源等派生计划，是进度管理的重要组成部分，按照最迟完成或最迟准备的插入时间原则，制定各类派生保障计划，做到施工有条不紊、有备而来、有章可循。

### 4)、现场管理的进度措施：

工作程序、管理制度、配套计划构成了完善的计划管理体系。完善工作程序，建立管理制度是进度计划管理的重要工作内容。

a、立足于专业承包商地位，发挥综合协调管理的优势本部将立足于专业承包商的地位，以合约为控制手段，以总控计划为准绳，调动各施工队的积极性，发挥综合协调管理的优势，确保各项目标的实现。

b、建立例会制度保证各项计划的落实：本部将建立如下的会议制度。每日早8:30 召开项目部各部门负责人会议，协调内部管理事务；每周参加总包经理部、业主、监理三方例会，参与分析工程进展形势，互通信息，协调各方关系，制定工作对策。通过例会制度，使施工各方信息交流渠道通畅，问题解决及时。开工人还将建立工期奖罚制度，工序交接检查制度，施工样板制，材料堆放申请制度，总平面管理制度，日作业计划和材料日进场平衡制度。

c、计算机项目管理信息系统，实现资源共享：内部建立局域网，进行内部信息资源共享，对物料管理，成本核算、劳动力供应采用相应软件。建立质量诊所，收集材料设备信息和技术情报，减少中间环节，提高工作效率，加快工作进程。

d、根据不同阶段加强现场平面布置图管理：本部将根据施工不同阶段的特点和需求设计现场平面布置图，平面图涉及现场循环道路的布置、各阶段大型机械的布置、各阶段材料堆场等方面的布置。各阶段的现场平面布置图和物资采购、设备订货、资源配备等辅助计划相配合，对现场进行宏观调控，在施工紧张的情况下，保持现场秩序井然。现场秩序井然是施工顺利进行和保证工期的重要保证之一。

e、加强与社会各界的协调：在施工过程中影响生产的因素很多，开工人将建立工程协调部门，加强对公安交通、市政、供电供水、环保市容等单位的协调，进一步保证施工生产正常进行。

f、加强与业主、监理、设计的合作与协调：本部将通过现场业主、监理以及专业分包商之间加强现场内部参建各方的配合与协调，使现场发生的技术问题、洽商变更、质量问题以及施工报验等能够及时快捷地解决。

## 2、施工组织技术进度保证措施：

本工程由于工期极为紧张，计划所有单体同时开工，平行作业。

a、编制有针对性的施工组织设计、施工方案和技术交底：“方案先行，样板引路”是我部施工管理的特色，本工程将按照方案编制计划，制定详细的、有针对性和可操作性的施工方案，从而实现在管理层和操作层对施工工艺、质量标准的熟悉和掌握，使工程施工有条不紊的按期保质地完成。施工方案覆盖面要全面，内容要详细，配以图表，图文并茂，做到生动、形象，调动操作层学习施工方案的积极性。

b、采用同步施工：项目根据工程工期要求和阶段目标要求，根据三级计划安排，采用同步施工方式进行组织施工。在实际施工中，我部将根据各阶段的结构形式、工程量以及季节的不同，采用调整施工方法，增加资源投入，加强协调管理等措施满足进度需要。

c、资金的保障：工程进度款的到位是否及时将在很大程度上影响着整个工程的施工进度，为此我们必须保证工程款的专款专用，确保合同和施工计划的严肃性、必要性，将抽调部内部银行的资金，全力支持该项目，保证工程计划进度。

d、完善成品保护措施：制作各工种之间互相做好成品保护工作。指导安装人员在构件搬运、安装过程中不得将成品构件损坏，相互之间共同做好成品保护，减少修理与重复劳动，保证工作顺利进行，达到缩短工期与提前竣工的目标。

e、劳动力、物资的保障：部将协调在全部范围内的人力、物力绝对保证该项目的投入。

# 质量目标及质量保证体系

## 9.1、质量目标

科学管理、精心施工，合理制定工程进度计划，严格按照国家及市有关安全操作规程施工，坚决杜绝事故发生。在施工过程中严格按照规范精心施工，争取各工序均达到优良，创造一个全优工程。

## 9.2、质量保证体系

1、公司按ISO9002国际标准建立健全质量体系，配备充足的资源，按标准要求进行管理和监督。ISO9002全部要素是我们的行动准则，一次合格是我们的工作标准，精心组织、科学管理、优质高效是我们的手段，让用户满意是我们的最高目标。施工中，认真贯彻公司的质量方针，落实《质量手册》、《程序文件》和《技术交底》，实施全过程、全方位的管理，以确保该工程质量目标的实现。

2、建立健全该工程的质量责任制：经理负责协调公司机关各职能部门及项目经理部的质量活动；管理代表（主管生产的付经理）主持该工程质量活动，主持纠正和预防措施的规定，并对实施和有效性组织跟踪和验证；总工程师组织贯彻执行国家现行有关工程质量，组织推广新技术、新工艺并组织编制质量保证措施。

3、项目经理是本工程的第一负责人。工地设置专职质量检查员二人作为项目经理管理助手，在项目经理和项目技术负责人的直接领导下，在公司质安科的指导下，具体担负质量管理方面的业务工作，实行质量一票否决权，对工程质量实施严格严密的监控管理。

4、组织好工序交接检查验收。各施工班组设兼职质量检查员，对本班组完成的项目按照标准进行认真质检，并填写自检记录，对于不符合项目自行整改关闭，最后提交专职质量检查员验收，同下一道工序办理交接手续，上道工序存在的质量问题，没有进行整改，下道工序拒绝接收，以保证上道工序的不合格项不转入下道工序。

## 9.3、管理措施

1、各级管理人员、工程技术人员和质检人员，必须对工程量严格要求，一丝不拘的执行施工规范、操作规程和质量验收标准。

2、领导和技术人员对工程的关键部位要跟班作业，严格把关，发现问题，及时解决。

3、对技术复杂、施工要求高的施工部位，除必须认真进行技术交底外，还要现场指导，先做样板，再全面展开施工作业。

4、实行全面质量管理，成立主要分项的QC小组并认真开展活动，对存在的质量问题，制定整改措施，并抓好落实。

5、明确各级质量责任制，做到责任落实到人。

6、实行优质有奖，劣质受罚，质量和经济利益挂钩，保证质量目标的实现。

7、在施工过程中不断的组织定期和不定期的质量检查评比，不断发现和处理施工操作中存在的质量问题，不断提高施工质量水平。

8、建立施工现场的例会制度，通过工程例会，经常掌握生产动态，解决施工中存在的质量问题，确保施工生产的顺利进行。项目经理每周召开一次工程质量分析会议及质量意识教育会议。总结上周施工过程中的质量情况，对类似质量问题出现的原因进行分析并提出整改措施，并对下周施工过程中可能出现的质量问题先进行交底，防止质量问题的产生。

9、技术负责人专职负责质量检查，工程技术人员应经常定时检查各作业层的质量情况，能以真实的数据反映当天的质量情况，并作详细的记录。

## 9.4、工程质量的具体要求

1、认真熟悉图纸，搞好图纸会审，施工前处理好设计和技术上的有关问题，在此基础上，项目技术负责人向施工班组做好技术交底工作。交底采用书面交底和口头交底相结合的方式进行，以书面交底为主。

2、做好测量放线工作，所有测量仪器按期校核，保管完好，保证作业状态优良。设置专门的测量放线小组，指定测量负责人。每次测量放线完毕后，技术负责人必须组织复核。维护好现场所有的测量标桩或标志，如有损伤立即校验复补。

3、工程所用材料把好三关，即材质关、检验关和计量关，特别是钢材和水泥等主要材料，除必须要有出厂合格证外，还必须按批量取样送检，合格后方可使用，对已通过检验和未通过检验的材料严格分开堆放，作出标识，防止误用，材料堆放应保证必须的条件，防止由于堆放不当而使材料受损严重。

4、实行混凝土浇灌令制度。混凝土浇灌前的检查是一道重要的生产工序，因此在计划安排上要留出一定的时间，当检查中发现有影响质量的因素时，必须及时处理妥当，经复查通过后才能签发混凝土浇灌令，坚决杜绝边检查、边修整、边浇筑的作法，更不允许未经检查确认合格擅自浇筑，为此提倡和鼓励浇筑前检查一次通过。

5、混凝土路面摊铺过程中，如发生下雨时，则利用现场已备的有效遮雨棚进行遮雨，如因特殊情况需留施工缝，应尽量把施工缝留置在横缝处。

6、混凝土路面混凝土浇筑成型12小时，即派人进行封闭交通。

7、基层的施工应按配合比严格检查二灰的用量。

8、地基土必须认真压实，做好密实度实验。

9、沟槽开挖过程中，应尽量避免扰动原土，回填时认真做好分层夯实工作，并按规范规定取点作密实度实验。每层回填完毕，密实度符合要求后方可进行下一层的回填工作。

10、钢筋严格按设计尺寸加工，并按设计涂好防锈漆。

11、在基层及混凝土路面施工之前，应认真复核各种地下管线的位置，做到不错放、漏放管线，避免造成结构层的返工凿槽现象。

12、完善工程技术档案资料的管理，项目设专人负责此项工作，工程竣工后，由项目经理部提供完整的资料交付生产技术科管理，归档，作为竣工资料交付。

13、进行经常性的质量意识教育，在全体员工中树立坚定的质量第一和信誉第一的观念。树立必须是严格操作作出质量而不仅仅是靠质量检查的思想。

14、经常组织技术人员，各班组成员参观邻近先进单位的施工现场，吸收先进的质量管理体系及施工方法，不断提高工程的质量。

15、密切与甲方、监理、监督和设计部门的联系，自觉接受管理，不断改进服务质量。

# 安全文明施工

## 10.1、安全目标

1、无死亡重伤事故。

2、无倒塌事故。

3、无大型设备损坏事故。

4、无火灾区事故。

## 10.2、安全保证体系

1、根据施工企业第一把手是安全生产第一责任人的原则，公司组成以经理为首的安全生产委员会，负责安全工作的领导和检查督促。主管生产的付经理作为公司安全生产直接责任人，承担安全生产的领导责任，安全科为专职业务科室并为公司安全生产委员会的办公室，负责处理有关的业务工作。

2、成立以项目经理为组长的安全领导小组，项目设专职安全员，班组设兼职安全员，专、兼职安全员有职有责，严格管理。

3、各级安全组织必须履行职责，从措施强度、安全教育、技术交底、执行检查等环节层层把关，纠正违章作业，消灭事故隐患。

4、各级施工管理人员，工程技术人员必须熟悉与工程施工有关的安全规程条例，标准和规范等，各工种工人必须熟悉本工种的安全技术操作规程，否则不许上岗。

5、安全保证体系同时也是防火保证体系，现场由项目经理兼任防火组长。

## 10.3、安全生产措施

1、认真贯彻执行安全生产的方针和建设部“一标三规范”，切实加强管理，保证职工生产活动中的安全和健康。

2、加强安全生产的领导，尊重科学，严格管理，努力改善劳动条件，注意劳逸结合，制定以防止工伤事故，中毒和职业病为内容的安全技术措施，并认真组织实施。

3、坚持管生产必须管安全的原则，健全管理机制，建立领导与群众，专职与兼职的相结合的齐抓共管的安全生产保证体系，做到安全生产“层层有人负责，事事有人管理”，认真落实安全生产责任制。

4、加强施工现场的安全防护，推行先进的安全技术和设备，按规定对职工进行安全增长率，奖励安全工作的好人好事，并对违章指挥、违章作业予以处罚。

5、分项工程施工方案必须编制安全技术措施，内容要全面，要有针对性，根据施工特点和施工季节等具体情况，提出具体内容，经审批后方可组织实施，各级管理人员必须按审批后的安全技术措施组织施工、检查和落实。

6、各级领导、工程技术人员、生产工人等必须熟悉安全生产技术知识、条例及规程，认真做好安全技术工作。

7、各级领导必须从思想上高度重视安全技术措施的实施，认真组织人力、财力、保证安全技术措施经费的落实。

8、在布置施工生产任务时，要做好安全技术文字交底，交接双方履行签字手续。

9、公司每月组织一次生产、安全、机械设备等部门参加联合检查，对查出的隐患以书面形式通知项目经理，并限期整改完成。

10、项目经理根据台风、暴雨等灾害性较大的气象预报，不定期地组织检查，及时排除安全上的隐患。

11、施工安全检查根据建设部的《建筑施工安全检查评分标准》进行检查评定，消防、卫生、文明施工根据浙江省和海宁市有关规定进行检查评定。

安全资料同步到位，公司每月抽查一次。

## 10.4、安全生产具体要求

1、进入施工现场，必须戴好安全帽。

2、施工现场必须按规定设置安全标志和安全纪律牌，现场作业人员必须认真执行安全纪律。安全纪律牌与施工总平面布置图示牌对称悬挂在工地入口处。各机械设备上要挂明操作规程和操作人员标牌。

3、执行建委的规定，保证用电设备“一机一闸一漏电”。

4、坚持做好三级安全教育，特殊工种人员持证上岗。

1）对新招收的临工和实习代培人人员由公司质安科进行一级教育，内容主要是安全生产的有关政策、法规以及公司的规章制度，本行业生产特点，典型事故教训、急救防护知识等，培训后经考试合格方可分配工种上岗。

2）项目经理部进行二级安全教育，内容是结合施工生产性质进行安全规章制度、高处作业、施工安全用电、事故报告等。

3）施工班组进行三级教育，内容是班组安全生产史、安全生产特点、目前安全生产情况及存在的问题等；经常工作地点及环境卫生要求；机械设备工具的性质及安全管理知识预防事故的方法。

4）电工、电焊工、机械操作工等作业人员必须经市劳动局及有关部门进行专门安全教育培训，经考试合格后方可特证上岗作业。

5）采用新的施工方法、新技术和新型机电设备时，要进行新操作方法和新的岗位安全知识教育，工人换岗工作必须换岗教育。

5、现场内的坑、井、沟、洞场所、变压器周围要设置围栏、盖板和醒目安全标志，危险处夜间需设红灯示警。

6、水泥稳定石粉渣搅拌站和厂拌等场所要采取排污防毒措施，使尘毒标准符合国家规定。

7、施工现场、木材堆放场地要建立防火管理制度，配备足够的消防器材，经常检查，保持良好。有毒易燃器设专人保管并有严格的管理制度。

8、各种机械设备安全防护装置、限位装置必须齐全有效，设备安装后要经公司设备材料和质安科联合检查验收合格并办理验收手续后方可使用。

9、沟槽开挖、场地平整，挖掘机臂长范围内禁止站人。

10、沟槽较深部位应根据实际土质情况放坡开挖；在槽底作业时应时时注意边坡稳定情况，做到及早发现问题，及时解决，防患于未然。

11、混凝土路面层的施工时，配合操作的施工人员必须有足够的防护措施，应配套手套、安全帽、防护口罩等防护工具，做足有效的防灼伤和防毒措施。

## 10.5、现场环境管理

a施工现场及周围无污染，整齐清洁。

b施工现场无建筑垃圾。

c大宗材料堆放成堆，克服砂石料混堆或界线不清等现象。

d设备按指定地点停放整齐，料具库分类码放。

## 10.6、分工标志管理

a现场管理人员和工人分色佩戴安全帽。

b现场指挥，管理人员佩戴分工标志卡。

c危险施工区域设值班人员并佩戴值班人员工作卡。

d危险施工区域挂警示牌和警示灯示警。

## 10.7、现场防火管理

a现场设置明显的防火标志，健全完善的防火管理制度。

b配备足够有效的消防器材。

c施工动火要有严格的审批手续。

## 10.8、文明运输及外部公共关系管理

a土方运输要按有关要求办理准运证。

b运输材料、土方、垃圾要有切实可行的防护措施。

c泥砂不能随车带出场外。

d处理好与施工现场周围有关单位和群众的关系，培养良好的职业道德。

## 10.9、临时设施及生活环境管理

a严格按施工平面规划搭设办公室、工人宿舍等临时设施。

b办公室、职工宿舍等临时设施搭设整齐正规，不拥挤，有足够的安全消防通道和良好的采光和通风条件。

c改善食堂清洁卫生条件，确保炊具干净，室内无蝇鼠。炊事员必须经身体健康检查符合要求持健康证上岗，并穿专用工作服。定期抽查蔬菜、食品的卫生情况。

d工人宿舍内不得摆放蔬菜，并排出值班表，每日派人清扫，宿舍内不自隔小房间，不乱拉电线，不留外人住宿。

e浴室、厕所专人清理，每周喷洒药剂。

f临时设施采取封闭管理，并设置值班人员，禁止无关人员随意进出。

# 成本管理措施

成本的降低应建立在质量的基础上。在施工过程中，要树立向质量要成本的原则，其具体措施如下：

## 11.1、劳动力管理

1、合理施工，安排流水交叉作业，使劳动力的利用率达到最高，避免窝工。

2、全力推广新技术、新工艺、新材料，降低劳动强度。

3、尽量使用机械化施工，降低劳动强度。

4、各种工程把好质量关，做到一次合格，避免返工，造成劳动力的重复使用。

5、采取质量与报酬挂钩方式，采取市场经济管理方式，承包到个人，提高各种施工人员的积极性。

## 11.2、材料管理

1、严格按照ISO9002体系，对材料供应商进行评审，承包到个人，提高各种施工人员的积极性。

2、严格进场材料的计量复核高度，并做好材料的入库登记。

3、按设计图纸结合预算计算材料用量作为各工种的基准用量，采取材料节约按比例奖给个人，材料浪费按比例向个人摊派的原则，提高各个工种施工人员节约材料的意识。

4、加强对各种材料的贮存与使用管理，提高周转材料利用率。

## 11.3、工程预决算管理

1、在工程施工前，应详细按图纸各分项工程所需的材料用量，向材料股提供详细、准确的材料计划。

2、在施工过程中及时总结各分项工程的材料、人工用量，分析节约或浪费的原因，并向项目经理汇报，以便及时作出有效的节约人工和材料的措施。

3、施工完毕后应及时做好施工决算，做到不漏算、少算。

## 11.4、其它

1、水、电能源要注意节约，杜绝长流水和不必要的长明灯现象，动力用电线路经常检查，防止跑、漏电现象。

2、机械设备经常维修保养，提高完好率和使用率，延长其使用寿命，努力降低成本开支。

3、加强警卫，防止材料被盗。

# 施工进度计划