某一级公路收费站工程

【概要】：本施工组织设计建议书分为以下十个部分：

1． 编制依据和原则；

2． 工程概况；

3． 施工组织机构的设立、人员配置；

4． 设备、人员动员周期和设备、人员、材料进场方案；

5． 主要分项工程的施工方案、施工方法和施工顺序；

6． 质量保证体系和质量通病的预防措施；

7． 确保工程工期的措施；

8． 雨季施工安排；

9． 文明施工和环境保护措施；

10．安全保证措施。

第一部分 施工组织设计编制依据和原则

一．编制依据

1．本工程招标文件、设计文件、补遗书等；

2．我单位自行的现场考察；

3．我单位拟投入本工程的施工技术力量、机械设备以及近几年公路房建施工积累的经验；

4．现行规范：

《建设工程施工现场管理规定》

《建设工程质量管理办法》

《建设工程质量监督管理规定》

《建设安全生产监督管理规定》

《建设项目（工程）竣工验收办法》

《地基与基础工程施工及验收规范》（GBJ202-83）；

《砼结构工程施工及验收规范》（GB50204-92）；

《屋面工程施工及验收规范》（GBJ207-83）；

《建筑装饰工程施工及验收规范》（JGJ73-91）；

《钢桁架质量标准》    （JGJ74.1-91）

《钢结构施工及验收规范》   （GB50205-95）

《钢结构工程质量检验评定标准》  （GB50221-95）

《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 （GBJ300-88）

《建筑工程质量检验评定标准》（GBJ301-88）

《钢结构设计规范》（GBJ17-88）

《碳素结构钢》（GB700-88）

《优质碳素结构钢技术条件》（GB699-88）

《合金钢技术条件》（GB3077-88）

《低压流体输送用焊接钢管》（GB/T3092-93）

《碳钢焊条》 （GB/T5117-95）

《气体保护电弧焊用碳钢低合金钢焊丝》（GB/T8110-95）

《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》 （GB11345-89）

《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》  （GB8923-88）

《建筑钢结构焊接规程》    （JGJ81-91）

《紧固件机械性能、螺栓和螺钉》  （GB3098.1-82）

《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》（GB709-88）

《钢结构用高强度大六角头螺栓》（GB1228-91）

《钢结构高强度螺栓连接设计、施工验收规程》   （JGJ82-91）

《网架结构设计与施工规程》   （JGJ7-91）

《网架结构工程质量检验评定标准》 （JGJ78-91）

《钢网架》     （JGJ75.1/75.3-91）

其他招标文件技术规范中提到的规范、标准。

二．编制原则

1．体现我鄂尔多斯市益正钢结构工程有限责任公司多年来钢结构房建工程施工的先进方法和精湛工艺；

2. 体现文明施工、环保施工的新思路、新形象；

3．针对本工程的施工工艺特点，着重考虑相应的分部分项施工方法。

第二部分 工程概况

一．工程概况

本工程为某一级公路收费站工程，包括收费岛和收费站大棚工程等。

其中K39+400公里收费站，收费站为两进两出，加宽车道4.95米,一般车道3.5米，收费站长度100米,两侧过度段50米，总长200米。本路段有两个单向收费岛，一个双向收费岛。内侧收费车道宽3.5米，外侧加宽收费车道宽4.95米，单项收费岛长26米，宽2.2米；双项收费岛长32米，宽2.2米。

收费岛采用现浇钢筋混凝土船形岛，岛头及岛尾均采用C25钢筋混凝土现浇。岛身采用C25素混凝土路缘石封边。收费厅采用不锈钢形材做骨架，外装氟碳喷涂单层铝板，内填保温材料，亭内铝塑饰面。

K1+560公里收费站，收费站为3进3出，加宽车道4.5米,一般车道3.5米，收费站长度200米,两侧过度段50米，总长300米。本路段有4个单向收费岛，1个双向收费岛。内侧收费车道宽3.5米，外侧加宽收费车道宽4. 5米，单项收费岛长28米，宽2.2米；双项收费岛长36米，宽2.2米。

收费岛采用现浇钢筋混凝土船行岛，岛头及岛尾均采用C25钢筋混凝土现浇。岛身采用C25素混凝土路缘石封边。收费厅采用不锈钢形材做骨架，外装氟碳喷涂单层铝板，内填保温材料，亭内铝塑饰面。

收费大棚为钢结构，钢结构部分钢架、连接件及及金属支架外涂防火涂料。顶棚采用0.5厚银灰色镀锌彩色压型钢板。

第三部分 施工组织机构设立、人员配置

一、建立项目经理部管理机构、实施项目法管理

工程项目确定后，为了能使项目部机动、有效地运转，充分发挥项目部的职能，就必须建立一个合理的精干的高效的组织机构。首先组建管理机构（见下图：项目部组织机构网络图）；其次在组建管理机构后，确定各部门职能、确定岗位职责分工和选聘岗位人员，以及部门之间和岗位之间相互关系。我公司从以下几方面建立项目组织管理。①确定合理的组织管理机构；②建立各种规章制度；③规定组织机构中各部门的相互关系，以及它们之间的协调原则和方法；④明确信息流通和反馈的渠道；⑤搞好人员配置、业务衔接、信息反馈等；⑥根据工作需要和环境条件变化，对原施工组织进行调整或重新组合，以提高管理效率。

1.项目经理部的组成

按照以上原则我公司将组建以土建施工力量为主、专业力量为辅，具有总承包管理和施工能力的“某一级公路收费站工程项目经理部”，全面实施项目法施工和管理。项目经理部由项目经理、项目副经理、项目总工程师及工程组、生产科、材料设备科、劳资科、技术科、经营科、质量安全科和综合办公室共8个职能部门组成。各部门由施工员、生产计划员、材料员、设备管理员、劳资员、资料员、核算人员及行政保卫人员等组成。

2.项目经理部组织机构网络图（见下页）

3.施工作业队

第一施工队：负责K1+560公里收费站的施工。

第二施工队：负责K39+400公里

项目部组织机构网络图

益正钢结构公司总指挥

项目部总工

工 程 施 工 组

生 产 科

材 料 设 备 科

劳 资 科

经 营 科

技 术 科

质 量 安 全 科

综合办公室

土 建 施 工 员

专 业 施 工 员

生产调度计划管理

测 量 管 理

材料计划现场管理

设 备 管 理

劳动力与考勤管理

预决算合同管理

技 术 管 理

资 料 管 理

现 场 试 化 验

质 量 管 理

安 全 管 理

文明施工及综合管理

各 作 业 班 组

益正钢结构公司东胜环城公路收费站项目部

项目部经理

技术总负责

项目部副经理

二、施工平面布置：

1.材料堆场布置

现场可用空间比较狭小，施工临建、材料堆放及加工场地均匀布置在拟建建筑物的西面，具体位置见施工平面布置图。

2.垂直运输布置

在施工现场布置一台搅拌机。具体位置见施工平面布置图。

3.施工用电布置

3.1根据施工用电计算，需要临近农电线路接电，并配备总配电箱。施工现场严格按照三级配电、两级保护TN—S系统接线。在总配电箱内将照明、动力线路分开。从总配电箱引至钢筋、木作加工场地及各楼层等处，在这些部位设分配电箱。各种机械动力电源及施工照明电源由分配电箱分别引入各自开关箱，配电箱内按“一机一闸一漏”装置配置。

4.施工用水、排水布置

施工用水有建设单位指定点接入，在砼集中搅拌站架设高位水箱，供搅拌机用水。砼养护直接利用水泵抽水即可，并引入厕所直接冲洗。生活用水从城市供水系统中引入。

现场排水通过化粪池沉淀后排入市政排水管网系统。工程中标后先修建化粪池和水冲式厕所，保证排水畅通，减少环境污染。

5.施工通讯

为保证施工现场及管理人员与设计院、监理、业主、其他单位、公司总部的及时联系，施工现场将安装电话一部，项目部主要管理人员配备手机和呼机，保证和各单位及时联系确保工程进度和质量。

6.施工临建

根据现场场地条件，将临建布置在施工现场，详见施工平面布置图。

为保证施工现场运输路线的顺畅，施工现场临时道路设成环形。施工现场坚决杜绝污水横流，排水畅通。

第四部分  设备、人员的动员周期和设备、人员、材料进场方案

一．设备、人员的动员周期

在接到中标通知书后，项目部立即着手安排人员、机械设备陆续进驻工地现场，力争在3日内完成人员和前期机械的进场工作。

二．施工机械设备的配置

施工机械配置情况，详见本工程的主要“施工机械投入计划表”

本工程主要施工机械投入计划表

| 序号 | 机械 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额率KW | 生产 能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砼搅拌机 | JS500 | 2台 | 郑州 | 2001 | 5.5 |  |
| 2 | 机动翻斗车 | JS-15 | 2台 | 陕西 | 1999 |  | 1T |
| 3 | 交流电焊机 | BX300 | 2台 | 四川 | 1999 | 23.4 |  |
| 4 | 蛙式打夯机 | HW50 | 2台 | 陕西 | 1998 | 2.5 |  |
| 5 | 电渣压力焊机 | MH-36 | 2台 | 北京 | 1999 | 38.5 |  |
| 6 | 钢筋切断机 | GJ10-40 | 2台 | 合肥 | 1999 | 5.4 |  |
| 7 | 钢筋弯曲机 | GJ6-40 | 2台 | 四川 | 2000 | 4.2 |  |
| 8 | 钢筋对焊机 | UN-100 | 2台 | 成都 | 1999 | 100 |  |
| 9 | 木工机械 | MB106 | 2台 | 南通 | 2002 | 2.5 |  |
| 10 | 插入式振捣器 | D50 | 4 | 四川 | 2000 | 1.5 |  |
| 11 | 平板振捣器 | BZL | 1台 | 河南 | 2003 | 1.5 | 60Kg |

三．劳动力进场计划

在接到中标通知书后的3天内，项目经理部的施工技术人员进驻工地。人员进场后，在与业主和设计单位沟通的同时，详细勘察施工现场、了解施工现场条件，并尽快安排施工驻地建设以及项目部、拌和站的筹建工作。

二．总工期的安排与进度计划

1．工期安排原则

以招标文件中规定的工程工期为基础，以项目部计划投入的人员、机械设备为依据，以前紧后松、适当超前为指导思想，运用网络进度计划软件合理安排工期。

2．总工期的安排

根据招标文件要求，竣工日期为2006年6月10日，鉴于我单位以往的施工经验，结合本地气候条件和本工程段的工程数量，本建议书安排的竣工日期为2006年6月。即工程到2005年6月竣工。

3．施工进度计划

1）．进度计划安排的总思路

由于本工程段的工程项目比较多，结合业主的工期要求和项目部投入的人员、机械设备，我们将在各单位工程施工时采用平行作业的方法，由这4个队同时进行。在流水作业中，将根据拌和、摊铺、碾压、运输等能力综合考虑，计算合理的分段和流水步距。

第五部分  分项工程的施工方案和施工方法

经过对招标文件的分析、理解，借助以往我单位类似工程施工经验的总结，同时结合现行相应施工规范，项目部初步拟定的施工方案和施工方法如下：

一．施工测量

施工测量使用的测量仪器、钢尺必须经国家检测单位检测合格。

1.引测控制桩

根据给定的坐标控制点、设计坐标值，以及本工程轴线的相互位置关系，建立平面直角坐标控制网，用经纬仪布设建筑物四角轴线控制桩，一般纵横向外各延长3～5m设置轴线控制桩，并采取措施保护好，由现场技术员负责此项工作，并报项目部技术负责人组织有关人员验线。控制桩点应埋设预先预制成200×200×500的砼短柱，其上表面应埋设钢板并画出十字线。

2.水准点引测

将建设单位提供的水准控制点测设到定位控制桩上，以备使用。引测时，一般根据水准点与拟建建筑的距离，采用往返测量或形成一个水准闭合环，通过这两种方法将测得的闭合差均匀分配至各个水准点以求得相对精度较高的水准控制点作为拟建建筑的水准控制点。

3.建筑物各轴线的定位及标高引测

3.1 首先复核轴线控制桩（同轴线引测时的放线单仔细核对）确定无误后，方可根据设计图中各轴线尺寸关系。采用直角坐标法逐一确定轴线位置，并做好标志。

3.2 基础垫层施工完毕，要仔细复核建筑物的纵横轴线控制桩，确定无误后，用经纬仪采用直角坐标法，将建筑物的四大角横纵轴线，投影在垫层上，然后用钢尺逐一量出各结构几何位置尺寸，画点弹线，引出各分部轴线，并做好标志保护，便以下道工序轴线引测投影），此项工作完毕后，必须报项目部技术负责人组织有关人员验线。

3.3 基础施工完毕后，必须将轴线引测出来，用墨线弹出，基础四大角轴线是各楼层轴线上引的基准线，必须采取措施保护好。

3.4 每次向上传递轴线必须用经纬仪控制垂直度（四大角）。

3.5. 轴线、高程引测不允许超出规范允许范围。

4.标高控制

4.1. 用钢尺由起始标高线沿垂直方向向上量至施工层，各层的标高均应从各处的起始标高线向上直接量取。

4.2.将水准仪安置到施工层，校测由下面传递上来的各水平线，误差控制在±3mm以内，在各层抄平时，必须后视两条水平线以作校核。

4.3.由+0.50米处起始标高线向上量测高差时，所用钢尺必须经校核，尺身必须垂直，抄平时，前后视线尽量等长。

二、土方工程

1.土方开挖

1.1采用机械开挖为主，人工配合清底修边坡。

1.2开挖程序：测量放线→机械开挖→人工修面、清底→验槽。基坑开挖时由东西两侧向中间后推式开挖，从北侧运出场外，开挖时自上而下一次开挖至清底标高处，边挖边检查基坑宽度，不够时及时修整。

1.3基坑开挖时，防止对地基土的扰动。

1.4在基坑开挖的过程中应注意土质的变化情况，若遇不良的土质应及时与设计单位联系，妥善处理后再进行施工。

三、钢筋工程

根据本工程钢筋规格、品种，在施工的过程中要严格控制好钢筋的制作、加工、安装，保证工程的施工质量。同时做好钢筋的连接控制，水平钢筋采用焊接和闪光对焊，竖直钢筋优先选用等强度电渣压力焊。

1.材质要求

1.1.进场的钢材，厂家或经销商必须提供有同批号的钢材质量证明书，钢材质量证书的批号必须和钢筋上的产品标牌一致。

1.2.进场的钢筋必须由现场的送检员按规范要求及时取样送检，并经有资质的试验室进行力学性能试验，合格后方可使用。

1.3.对于试验不合格的钢材做出标识，并立即退货，严防被误用到工程中。试验合格的钢筋分规格码放整齐，以便于领料加工。

2.钢筋焊接

2.1.水平钢筋采用闪光对焊接头。竖向钢筋采用电渣压力焊接头。

2.2.焊接使用的焊剂需具备合格证，并进行取样复试。

2.3.焊工要做好焊前的焊机调试准备工作，模拟试件的焊接检验合格后，可成批焊接并应从成品中截取试件正式做检验，合格后方可浇灌砼。

2.4.钢筋焊接所使用的焊工必须经过培训，考试合格后持上岗证方可进行操作。

2.5.每次焊接前应经过试焊，按规定要求取焊接试件，经试验合格后方可全面焊接，并且在焊接过程中随机取样检查。试焊前必须进行技术交底。

3.钢筋加工制作

3.1.一次下料制作成型，下料时应考虑按钢筋35d倍的区段内和不少于500mm范围内，一根钢筋不得有两个接头。

3.2.同截面接头根数和钢筋截面面积与总根数和总截面面积的百分率不得超过50%。

3.3.钢筋下料应按施工图纸及施工验收规范要求进行翻样，提出钢筋配料单进行配料加工，下料单要通过技术负责人审核无误后试做，调整无误后，方可大量加工。

3.4.钢筋翻样应根据施工图纸及现行《钢筋混凝土结构工程施工及验收规范》中钢筋工程部分的要求，并结合该工程实际情况实施。

3.5.钢筋下料单中应注明每一组钢筋的所在部位，便于现场工作人员根据绑扎实际情况下料。

3.5.钢筋加工工序为：钢筋进场→取样、试验→切断配料→分组对焊→弯曲成型→挂牌堆放。

3.6.钢筋制作前应对运输过程中弯曲变形的钢筋进行调直处理。

3.7.严格掌握钢筋下料尺寸，精确计算钢筋下料长度和控制弯起角度，对于特殊部位的钢筋，先进行放样，然后再计算下料长度，进行下料加工。

3.8.严禁因下料计算不准确造成钢筋尺寸过大或过小，影响施工质量。

3.9.准确加工的钢筋表面必须洁净、无损伤，油渍、漆污，铁锈必须清除干净，严禁使用带有颗粒状或片状老锈的钢筋。钢筋必须平直、无局部曲折。

4.钢筋运输

4.1.在钢筋加工车间制作好的经验收合格后的钢筋方可使用平板车运至现场塔吊覆盖范围下，由塔吊直接将钢筋吊运到施工部位。

4.2.装车时，分规格放稳，捆绑牢固。运输过程中，严禁激烈的颠簸，发生翻车或钢筋散落，造成钢筋扭曲变形，影响钢筋的性能及安装。

4.3.卸车时，轻拿稳放，严禁将钢筋直接由车上向下抛掷。

4.4.吊运至楼层上时，严禁集中堆放，只能分散放置。为保证钢筋搬运方便，在钢筋下面垫设木方。

4.5.为避免基坑边坡失稳，造成塌方，基坑边严禁集中堆放钢筋，只能分散放置。

5.钢筋安装

5.1 钢筋绑扎顺序：放线、划线—绑扎钢筋—校正钢筋，并用定位钢筋绑扎焊接牢固—钢筋检查验收。

5.2 钢筋在绑扎前必须核对钢筋的钢号、直径、形状、尺寸及数量是否与设计相符，检查无误后进行下道工序的施工。

5.3 为使板上层钢筋就位准确、便于安装、不产生位移、挠曲，在板上下层钢筋间设钢筋马凳，呈梅花形布置。

5.4 马凳的制作高度应由上下层钢筋之间的净高度，即上层钢筋下表面与下层钢筋上表面之间的高度来决定，安装时钢筋马凳要和钢筋绑扎。顶板及楼板马凳为Ф10@1000钢筋。

5.5 钢筋安装时应核对钢筋直径、尺寸、形状、数量是否与料单、料牌相符，并确定逐根钢筋穿插就位的顺序，确定接头位置的合理性，画出钢筋位置线，弹线或拉线严格按图纸和规范要求施工。

5.6 钢筋保护层必须严加控制,为保证主筋位置及保护层厚度,楼板、楼梯钢筋保护层采用30×30×15mm的1:2水泥砂浆垫块垂直于主筋位置设置,间距为1000mm；框架梁、柱的钢筋砼保护层均采用50×50×25mm的1:2水泥砂浆垫块垂直于主筋位置设置,间距为1000mm；

5.7 基础钢筋采用50×50×35mm的1:2水泥砂浆垫块垂直于主筋位置设置,间距为1000mm。为便于固定，竖向钢筋垫块预埋22#铁丝，安装时呈梅花形布置，间距1000mm。

5.8 钢筋保护层的水泥砂浆垫块应预先制作好，以便于施工。

5.9 钢筋绑扎完毕后，应根据设计图纸检查钢筋的级别、直径、数量、位置、间距等是否正确，特别应注意检查钢筋接头的位置是否错开，保护层厚度等。

5.10 接头处轴线弯折度不得大于4度，当超过限量时，应重新焊接。

5.11 钢筋工程完成后，应组织有关部门进行隐蔽验收，合格后方可进行下道工序的施工。

6.钢筋成品保护

6.1.钢筋绑扎完毕后，严禁行人踩踏，必要时搭设人行道或运输道。

6.2.绑扎完毕经检查验收后的成品钢筋必须挂牌标识，以引起施工人员的注意，在安装其它部位的钢筋、模板时，禁止将钢筋模板堆放在已经验收的钢筋上，禁止站在成品钢筋上进行操作。

6.3.搬运工具材料时，严禁将成品钢筋的薄弱部位作通道的支撑，以防止钢筋产生下陷，严禁在钢筋上乱踩乱踏，严禁将柱钢筋作受力点。

6.4.在安装铁件时，严禁对钢筋进行敲砸，在主筋上打火点焊；浇筑砼时，不得振捣钢筋。

6.5.浇灌砼时，必须派专人负责看护钢筋，修理、调整加固及绑扎已经变形的钢筋及垫设保护垫块。

四、模板工程

1.支模前准备

本工程砼柱基采用钢模板和钢管脚手架.

1.1 支模前，必须检查水电预埋管线是否埋设、铁件是否安装、钢筋保护层垫块是否安放到位，办理检查手续后，才可开始支设模板。

1.2 模板支设一定要有足够的承载力，刚度和稳定性，以满足施工要求，模板间的连结必须可靠，两块钢模板间不得少于两个U型卡固定。模板拼接缝处用密封胶带粘贴。

1.3 钢模板应每次清理，涂刷优质脱模剂。对损坏和影响质量的模板，应用钢模修复再生设备修理合格后方可使用。

五、混凝土工程

1.砼的配料

1.1 进场的原材料应先作原材料试验，经检验合格后，报请建设单位、监理公司审核，合格后方可使用。工地试验员根据不同砼标号提前一周向化验室提交砼配合比申请单。

1.2 水泥

水泥选用P.O32.5普通硅酸盐水泥。进场的水泥必须有出厂合格证，且严格依据规范按批进行抽检。入库的水泥按品种、标号、出厂日期分别堆放，并做标识，做到先进先用，严防使用过期水泥，受潮水泥及混入有害杂质的水泥。

1.3 砂、石的选择

石子采用强度高、未风化的碎石。砂子选用优质中粗砂，含泥量不得超过2%，有害杂质含量不得大于1%。石子选用1～2cm碎石，石子含泥量不得大于2%，针片状颗粒不得大于15%，有害杂质质量不得大于2%。

1.4 水

砼搅拌和养护采用自来水或经过化验符合砼搅拌用水标准的地下水。

2.混凝土的拌制

2.1 现场设砼搅拌机进行砼的搅拌。现场试验员根据配合比确定每罐砼配料单。

2.2 严格控制原材料的投放程序，先投石子，再投放水泥，最后投放砂子。每盘装料数量不得超过搅拌筒标准容量的80％。每盘上料必须有人监称。

2.3 砼搅拌要求：严格控制搅拌时间，待全部材料投入后，搅拌时间不得少于2分钟。搅拌好的砼在全部卸尽之前不得再投入拌合料，更不得采取边出料过进料的方法。

2.4 严格控制水灰比、用水量，化验员应随机取样抽查坍落度，每小时不得少于一次，不经试验员同意，任何人不得加大用水量，改变水灰比。

2.5 砼应随拌随用，由出罐至入模时间不得超过2小时。

3.混凝土浇筑

3.1 砼浇筑执行混凝土浇灌申请单审批制度，相关人员签字齐全方可开盘搅拌浇筑。砂、石、水泥按规范要求取样试验，合格后再由公司中心试验室开出配合比单，同时采用砼加早强剂的办法来缩短砼的养护时间，提早拆模，加快施工速度。

3.2 砼要严格控制水灰比和坍落度，未经试验人员同意不得随意加减用水量。砼浇筑过程中要随时检测砼坍落度情况，并做好记录。严格掌握混凝土材料的配合比，并在搅拌机旁挂牌公布，便于检查。

3.3 砼浇筑层厚度应为振动器作用部分长度的1．25倍。被浇筑过程中，要保证保护层厚度及钢筋位置的正确性，不得踩踏钢筋，移动预埋件和预留孔洞的原来位置，如发现偏差和位移时，应及时校正。

3.4 在浇筑砼时，在搅拌现场设专人对坍落度进行控制，每隔2～3小时测试一次，若出现较大变化及时进行调整，防止坍落度变化过大而影响砼的浇灌质量。

3.5 现浇板的砼浇筑，应在电工予埋管和模板检查完后进行，施工人员应在有马凳的架板上工作。严禁踩踏钢筋，料斗应慢慢的降到施工需要的高度，严禁料斗压在钢筋上，出料时应均匀铺开。

3.6 确保砼浇筑质量及工程进度，板的砼一次性浇灌完成，以后浇带为施工缝整体浇筑完成。

3.7 插入式振捣器进行振捣，振捣半径控制在500mm以内，插入点呈现梅花状排列，振捣方法采用垂直与斜角振捣相结合，插点要均匀，移动要均匀，不得有漏振、少振。振动棒不得碰撞模板、钢筋、预埋套管、铁件等，特别要注意两个作业面交接处的振捣。

3.8 砼浇灌振捣后，表面水泥浆按设计标高用长刮尺刮平，然后在初凝前用铁滚筒碾压数遍,再用木楔打平压实，以闭合收水裂缝，视气温情况适时用塑料布及草袋覆盖，充分浇水进行养护。

4.混凝土的养护

4.1 在常温情况下，应在混凝土浇筑12h（炎夏可缩短至2—3h）之后用草袋覆盖，并浇水养护，浇水养护的次数以能保持混凝土有足够的湿润状态为准。养护时间不少于两周。三天内每隔两小时浇水一次，三天后则保持草袋湿润即可，拆除模板后应重新覆盖草袋浇水养生。

4.2 施工每工作班应按规定留置试块二组（一组标养，一组同条件养护）。

七、屋面工程

1.屋面采用深灰色钢板饰面，内填聚本板，与岛身一次成型制作。

进行安装，以保证工程质量。

八、钢结构加工工程施工方案

一）、工厂制作总体部署

我公司通过对本项目工厂制作工程量的计算与分析,并结合我公司现有的生产制作能力，同时考虑到在生产过程中一些不可预见因素，制订了一套完整的生产制作进度计划。本工程加工图的设计将安排多位工程师负责，预计钢结构厂内生产制作总工期为32天，其中：加工图设计时间为15天，生产制作时间为20天内完成；预计网架厂内生产制作总工期为12天，其中：加工图设计时间为8天，生产制作时间为4天内完成；预计板材厂内生产制作总工期为13天（详见项目总体计划进度表）。

二）、加工图的设计

加工图的设计工作是构件加工的基础，加工图的准确度直接影响工程的质量及进度。我公司一贯重视加工图的设计工作，公司技术部设有翻样科专门从事加工图的设计工作，并由工艺科负责加工图的工艺审查。本项目钢结构部分、网架部分都将安排2名技术人员负责加工图的设计， 2名技术人员校对，并有技术、质量、生产、安装等部门的有关人员审核，确保图纸的准确性、完整性、工艺性。

三）、材料供应

3.1各部门职责

对本工程的材料供应，各部门履行以下职责，以充分保证材料的及时供应和质量控制。

（1）技术部根据标准及设计图及时算出所需原辅材料和外购零配件的规格、品种、型号、数量、质量要求以及设计或甲方指定的产品，送交综合计划部。

（2）综合计划部根据公司库存情况，及时排定原材料及零配件的采购需求计划，并具体说明材料品种、规格、型号、数量、质量要求、产地及分批次到货日期，送交供应部。

（3）供应部根据采购需求计划及合格分承包方的供应能力，及时编制采购作业任务书，责任落实到人，保质、保量、准时供货到厂。对特殊材料应及时组织对分承包方的评定，采购文件应指明采购材料的名称、规格、型号、数量、采用的标准、质量要求及验收内容和依据。

（4）质管部负责进厂材料的及时检验、验收，根据作业指导书的验收规范和作业方法进行严格的进货检验，确保原材料的质量。

（5）材料仓库应按规定保管好材料，入库材料必须分类、分批次堆放，做到按产品性能进行分类堆放标识，确保堆放合理，标识明确，做好防腐、防潮、防损坏、防混淆工作，做到先进先出，定期检查。特别是对焊条、焊丝做好防潮和烘干处理。对油漆进行保质期控制。

3.2原材料及来源：

本工程所采用的原材料的大多数品种本公司都有贮备，所供应的材料来源均为经ISO9002认证的公司的合格分承包方，均为国内外大型企业，都有多年的业务关系，能充分保证原材料的供应。

四）、生产制作过程及质量控制

4.1生产制作的次序及进度安排

钢结构部分生产次序为：梁→支撑→檩条→屋面板；网架的生产次序为：螺栓球→套筒、封板、锥头→杆件→支座→支托→骨架→玻璃顶。网架的生产可与钢结构生产同时交叉进行，其制作进度见施工进度计划总表。

4.2钢结构构件的生产制作

4.2.1放样：各施工过程如钢板下料切割，H型钢组合，各部件和零件的组装，构件预拼件组装都需有专业放样工在加工面上和组装大样板上进行精确放样。放样后须经检验员检验，以确保零件、部件、构件加工的几何尺寸，形位公差、角度、安装接触面等的准确无误。

4.2.2划线和号料：对较小、较为简单的板、杆材在无数控切割必要的情况下，采用人工划线、号料。划线、号料人员应做到熟练制作样板、样杆，熟悉样板、样杆上标注的符号和文字含意，搞清号料数量。号料的精度必须满足下表要求：

号 料 公 差

| 序号 | 项 目 | 公差值（mm） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | ±1.0mm |
| 2 | 两端孔心距 | ±0.5mm |
| 3 | 对角线差 | 1.0 |
| 4 | 相邻孔心距 | ±0.5mm |
| 5 | 两排孔心距 | ±0.5mm |
| 6 | 冲孔与孔心距位移 | ±0.5mm |

4.2.3下料切割（含坡口）：包括气割、剪切和坡口。本公司下料切割的主要设备有伊莎—汉考克等离子—火焰多头数控切割机、日本丸秀HID—600EH管材相贯面切割机、小车式火焰切割机、卧式带锯床、坡口机、剪板机等。切割前应用矫正机对钢板或型材进行矫正。对焊接钢板或型材还须进行检验和探伤，确认合格后才准切割。加工的要求应按公司内控标准检验切割面、几何尺寸、形位公差、切口截面、飞溅物等，检验合格后进行合理堆放，做上合格标识和零件编号。下料切割的主要的精度要求见下表：

下料切割的精度要求

| 项 目 | 允 许 偏 差 |
| --- | --- |
| 宽度和长度 | ±3.0mm |
| 边缘缺棱 | 不大于1.0mm |
| 平 面 度 | 不大于2.0mm |
| 垂 直 度 | 不大于板厚的5%不大于1.5mm |
| 型钢端部倾斜值 | 不大于2.0mm |
| 坡 口 角 度 | 不大于±5° |

4.2.4 H型钢组立：组立主要是指H型钢埋弧焊前的点焊定位固定，组立是在自动组立机上进行，组立前应对翼板和腹板去除毛刺、割渣，并应进行矫正矫直，由放样人员划出中心线、定位线，待检验合格后才准上组立机进行组立点焊固定。H型钢组立的基本要求下表

H型钢组立的精度要求

| 项 目 | 允 许 偏 差 |
| --- | --- |
| 高 度 | 不大于±2mm |
| 腹板中心偏移 | <2mm |
| 端头平齐 | <3mm |
| 顶紧面间隙 | <1.5mm |

4.2.5埋弧焊：埋弧焊主要是对钢柱、钢梁类的H型钢、箱形梁等的焊接，本公司对本工程的钢柱、钢梁的埋弧焊为：一般H型钢采用门式埋弧焊机电焊，高度超过1.5m以上的采用悬臂式埋弧焊机电焊，量大而较规则的H型钢则采用H型钢自动生产线制作。埋弧焊时必须根据钢板的厚度和品种按工艺文件采用相应的焊丝、电流、电压以及焊接速度，同时必须注意焊剂质量，特别是焊剂干燥度，H型钢焊接后应进行矫正，H型钢的基本质量要求见下表：

焊接H型钢质量要求

| 项 目 | 允 许 高 度 |
| --- | --- |
| 载 面 高 度 | ±3mm |
| 腹板中心偏移 | 2mm |
| 翼板对腹板的垂直度 | 不大于2mm |
| 腹板局部平面度 | 不大于3mm |
| 扭 曲 度 | 不大于5mm |
| 焊 缝 质 量 | 2 级 |
| 焊 缝 高 度 | 与腹板厚度一致 |

4.2.6锁口和端头加工：本工程的柱与主梁一般可选用高强螺栓连接，但如按另一种焊接连接法则大都需现场焊接，所以大多要进行锁口加工，待H型钢加工及检验合格后，应采用锁口机对规定的H型钢端头锁口加工，用端头铣进行端头铣平加工，加工时应保证几何准确。

4.2.7构件组装：本工程的组装构件主要是柱、梁以及支撑，构件组装前都应必须放大样，梁、柱的H型钢端头板焊接前应进行端头铣平处理，组装构件均为点焊成型，待检验后才准交付正式焊接。

4.2.8组装件手工焊接：组装件手工焊采用林肯CO2气保焊机焊接，公司焊接人员均按规定考核持证上岗，现公司所有电焊（包括埋弧焊、气保焊、电弧焊）的焊缝也均须打上焊工的钢印号码，焊接后由检验人员进行外观检验和超声波探伤检验，合格后标上合格标识，然后由矫正工（火工）进行局部变形矫正。一般构件的加工质量要求详见下表。

梁、柱组装焊接质量要求

| 项 目 | 允 许 偏 差 |  |
| --- | --- | --- |
| 高度（长度） | 柱 | 梁 |
| 弯曲矢高 | ±5mm | ±5mm |
| 扭 曲 | 不大于8mm | 不大于8mm |
| 载面几何尺寸 | ±3mm | ±3mm |
| 柱脚板平面度 | 3mm | ／ |
| 端头板倾斜 | 2mm | 2mm |
| 磨擦面平面度 | 1.5mm | 1.5mm |
| 加筋板、定位板位移 | 2mm | 2mm |

4.2.9制孔：钢结构的零件钻孔采用日本昭和精工株式会社PCM1600L三轴数控平面钻孔机床进行精密机械钻孔，部件、构件采用日本大东精工株式会社DNF1050三维钻床或磁性钻加划线和模板进行钻孔，为了确保钻孔精度和质量，采用模钻时均须有放样工放样划线划出基准轴线和孔中心，采用数控钻的其首次加工品均应为检验员首检合格后才准批量钻孔，零件、部件、构件钻孔后均需经检验员检验合格后做上合格标识才准转序。制孔的精度要求见下表

制孔主要项目精度要求

| 项 目 | 允 许 偏 差 |
| --- | --- |
| 同一组内任意二孔间距 | ±1.5mm |
| 相邻二组端孔间距 | ±3.0mm |
| 孔中心偏移 | ±1mm |
| 柱底面到柱端与梁连接的最上一个安装孔的距离 | ±10mm |
| 连接同一构件的任意二组安装孔距离 | ±2mm |
| 梁二端最外侧安装孔距离 | ±3mm |
| 墙支撑构件二组安装孔距离 | ±3mm |

4.2.10矫正：矫正工作贯穿钢结构制作的整个过程，从下料前到下料、埋弧焊、组装手工焊等均应矫正，确保构件的尺寸、质量、形状满足规范要求。公司矫正的方法主要有自动矫正、火焰矫正、拉模等。

4.2.11磨擦面处理：构件的连接磨擦面端头应用铣床铣平，磨擦面经抛丸机处理表面摩擦度，在自然情况下使其产生浮锈。磨擦面加工同时应采用相同的材料和加工方法制作试件，并进行磨擦系数试验，以确保磨擦系数达到规定要求。

4.2.12构件表面处理：加工后的零件、部件、构件均应按规定进行边缘加工，去除毛刺、焊渣、焊接飞溅物、污垢等，并进行表面检查。待构件成品并去净表面后，用美国潘邦抛丸除锈机进行表面除锈处理。除锈等级应在Sa2.5级以上。

4.2.13油漆：除锈后的构件应立即进行表面清理，并喷涂防锈底漆，油漆的要求应按设计规定，油漆的工艺应按作业指导书和相应品种的油漆和使用说明书进行作业，油漆时的环境温度和湿度由温湿度计控制以确保符合相应品种油漆工艺的要求，喷涂的厚度由测厚仪检验控制，每道油漆的厚度应按使用说明书控制。油漆后，应由专人按图纸要求做上标识，构件的主要标识有拼装号码，高度基准点，拼装基准线中心线，吊点等标记和标识。主要采用设备：美国固端克喷涂装备公司生产的BULLDOG33.1型高压无气喷涂机。

4.2.14验收：构件成品数量达到一跨试拼装要求时，应由在技术、质量工程师的指导下在厂内进行一次试拼装，以检查构件的整体质量及安装情况，确保能现场顺利安装，同时由专职检验员对构件的检验、试验结果进行检查，待以上检验均合格后在构件上贴上合格证，以供包装和出厂。

4.3网架构件的生产

本工程网架制作的零部件主要有螺栓球、杆件、套筒、封板、锥头、支座、支托。

4.3.1螺栓球的生产

4.3.1.1螺栓球的生产流程：45#圆钢经模锻→工艺孔加工→编号→腹杆及弦杆螺孔加工→涂装→包装。

4.3.1.2圆钢下料采用锯床下料,坯料相对高度H/D为2～2.5,禁用气割。

4.3.1.3锻造球坯采用胎模锻，锻造温度在1200℃～1150℃下保温，使温度均匀，终段温度不低于850℃，锻造设备采用空气锤或压力机。锻造后，在空气中自然正火处理。

4.3.1.4螺纹孔及平面加工应按下述工艺过程进行:劈平面→钻螺纹底孔→孔口倒角→丝锥攻螺纹。

4.3.1.5螺纹孔加工在车床上配以专用工装,螺纹孔与平面一次装夹加工。

4.3.1.6在工艺孔平面上打印球号、加工工号。

4.3.1.7螺栓球的主要检测控制有：a.过烧、裂纹：用放大镜和磁粉控伤检验。b.螺栓质量：应达到6H级，采用标准螺纹规检验。c.螺纹强度及螺栓球强度：采用高强螺栓配合用拉力试验机检验，按600只为一批，每批取3只。d.允许偏差项目的检查。检验标准如下：

| 项次 | 项 目 |  | 允许偏差 | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 球毛坯直径 | D≤120 | +2.0 -1.0 | 用卡钳、游标卡尺检查 |
|  |  | D>120 | +3.0 -1.5 |  |
| 2 | 球的圆度 | D≤120 | 1.5 |  |
|  |  | D>120 | 2.5 |  |
| 3 | 螺栓球螺孔端面与球心距 |  | ±0.20 | 用游标卡尺、测量芯棒、高度尺检查 |
| 4 | 同一轴线上两螺孔端面平行度 | D≤120 | 0.20 | 用游标卡尺、高度尺检查 |
|  |  | D>120 | 0.30 |  |
| 5 | 相邻两螺孔轴线间夹角 |  | ±30＇ | 用测量芯棒、高度尺、分度头检查 |
| 6 | 螺孔端面与轴线的垂直度 |  | 0.5%r | 用百分数 |

4.3.2杆件生产

4.3.2.1杆件由钢管、封板或锥头、高强螺栓组成，其主要工艺过程有：钢管下料坡口并编号→钢管与封板或锥头，高强螺栓配套并点焊→全自动或半自动二氧化碳气体保护焊接(2级焊缝)→抛丸除锈（Sa2.5级）→涂装→包装。

4.3.2.2钢管下料、倒坡口采用管子切割机床一次完成。

4.3.2.3杆件组装点焊:按翻样图规定取配对的钢管、锥头或封板以及高强螺栓采用胎具上装点焊。

4.3.2.4杆件连接焊接采用二氧化碳气体保护焊或手工电弧焊。

4.3.2.5杆件与锥头或封板焊接的焊条采用E4303,焊丝采用H08Mn2siA。

4.3.2.6杆件施焊应按GB50205-95《钢结构工程施工及验收规范》和JGJ81-91《建筑钢结构焊接规程》规定执行。

4.3.2.7杆件的主要检验控制有：

- 杆件的坡口及坡口后杆件的长度，要求达到±1mm。

- 编号及焊缝质量，焊缝质量采用超声波探伤，抽查30%。

- 焊缝的强度破坏性试验，采用拉力试验机，抽样数量为300根为一批，每批抽查3根。

- 涂装质量：涂装环境温度为大于5℃，湿度为小于80%，采用温湿度计控制并测厚仪检查，厚度为每遍25μm±5。

- 允许偏差项目的检验：

长度：允许偏差±1mm。

轴线不平直度：允许偏差L/1000，且不大于5mm。

杆件左端面与轴线垂直度：允许偏差为端头面半径的0.5%。

g.杆件钢管架捆装装运，以利搬运、堆放，保管。

4.3.3封板、锥头、套筒的生产

4.3.3.1封板的生产

4.3.3.1.1封板的加工按下述工艺过程进行：圆钢下料→机械加工。

4.3.3.2.2封板下料采用锯床下料。

4.3.3.3.3按封板标准图在车床上加工。

4.3.3.2锥头的生产

4.3.3.2.1锥头的加工工艺过程：圆钢下料→胎模锻造毛坯→正火处理→机械加工。

4.3.3.2.2圆钢下料采用锯床下料

4.3.3.2.3锥头锻造毛坯采用压力机胎模锻造,锻造温度在1200℃～1150℃下保温,终锻温度不低于850℃,锻造后在空气中自然正火处理。

4.3.3.2.4按锥头标准图在车床上加工。

4.3.4支座的生产

4.3.4.1支座加工按下述工艺过程进行:支座的肋板和底板下料→支座底板钻孔→支座肋板与底板,肋板与肋板,肋板与球的组装焊接→防腐前处理(除锈)→防腐处理(涂装)。

4.3.4.2支座的肋板和底板的下料采用气割下料。

4.3.4.3支座底板采用摇臂钻床加工。

4.3.4.4肋板与底板、肋板与肋板的焊接采用CO2气体保护焊或手工电弧焊焊接，焊接材料为焊丝：H08Mn2SiA，焊条E4303。肋板与螺栓球的焊接采用手工电弧焊，选用E5016电焊条焊接，焊接前预热处理，然后分层焊接，要求焊缝保温缓冷。

4.3.4.5按设计要求进行防腐前处理和防腐处理。

4.3.5支托

4.3.5.1支托加工按下述工艺过程进行,支托管及支托板下料,→焊接。

4.3.5.2支托管下料采用管子切割机下料。

4.3.5.3支托管与支托板的连接采用E4303手工电弧焊接。

4.3.5.4根据设计要求进行防腐前处理和防腐处理

4.3.6支座的生产

支座、支托都是在球加完毕的基础进行制作加工，其主要过程 是：钢板切割→钢板间底座或托架焊接→与球焊接→表面处理→包装，其检验的主要内容有：

a.钢板间的焊接：均为角焊缝，应达到3级以上焊缝质量，焊缝高度应满足设计及规定要求。

b.与球的焊接：采用E50系列焊条，焊接质量应达到了3级以上高度必须满足设计要求。

c.底座支托板的平整度应不大于3mm。

d.螺栓球弦杆孔（或腹杆孔）与底座底板或托板的角度位置误差应不大于±20＇。

e.螺栓球中心与支座底板中心偏移应不大于±5mm。

4.3.7网架零部件加工到能进行试拼装条件时，应在厂内进行试拼装，本工程网架试拼装面积不少于300m²，试拼装网架应经质管部及业主代表检验验收后才准拆下包装。试拼装检验合格以前网架零部件不得外运。

4.4檩条及聚氨酯夹芯板、压型彩板制作及检验过程

檩条及聚氨酯板均为自动生产线一次投料，一次成型，

4.4.1檩条加工由檩条成型机一次加工完成，成型后的檩条必须进行端部磨平整理，在厂内檩条的主要检验内容有：长度：不大于±2mm，高度不大于±1mm，弯曲：不大于1/1000具不大于3mm，外观不允许存在肉眼可见的损伤。檩条加工后采用钢结构捆轧包装。

4.4.2彩钢夹芯板

彩钢夹芯板由全自动生产线一次投料加工完成,在加工前应先调试好设备,首件加工后必须作全面检查,检查的主要内容有:

a.表面污垢:损伤、变形、划痕、翘角、破损等缺陷。

b.允许偏差为

| 项 目 |  | 允 许 偏 差 | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 板长 | 〈10m | 0-5mm | 钢 尺 |
|  | 〉10m | 0-15mm | 钢 尺 |
| 板 宽 |  | ±3mm | 钢 尺 |
| 波 距 |  | ±2mm | 样 板 |
| 波 高 |  | ±2mm | 样 板 |
| 侧 弯 |  | 不大于1/1000，且不大于10mm | 钢尺、样板 |

c.包装：聚氨酯板由自动生产线一次加工和包装完成，打捆包装后应采取措施防止变形和损坏，一般捆扎处应垫软木或聚苯乙烯泡沫。

4.4.3压型彩钢板的生产

彩钢压型板由自动压板机一次投料加工完成,在加工前应先调试好设备,首件加工后必须作全面检查,检查的主要内容有:

- 表面是否有污垢:损伤、变形、划痕、翘角、破损等缺陷。

- 彩钢卷的开卷宽度误差不大于3mm。

c.成型后的压型钢板必须符合《建筑用压型钢板》（GB/T12755-91）标准，允许偏差见下表

| 项 目 | 允 许 偏 差 | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 板长 | 0-10mm | 钢 卷 尺 |
| 板 宽 | ±8mm | 钢 尺 |
| 波 高 | ±1mm | 样 板 |
| 镰刀弯 | 不大于20mm | 钢尺、建筑用线 |

d.堆放：堆放场地应平整，应用垫木使板离地20cm左右，垫木应平整且间距不得大于2m。

五）、生产制作的质量保证措施

针对本工程的重要性，集团公司领导决定采取进一步的质量保证措施从根本上确保工程质量。

5.1严格按规定要求进行检验,每道工序生产过程都需有车间检验员首检，巡检和完工检,生产人员必须全过程全检，加工完毕后由专职检验员专检，确保加工的几何尺寸、形位公差等符合规定要求。

5.2每道工序检验完毕后由检验员贴上“零部件合格证”后才准转序。

5.3严格按规定进行试验、化验，特别是对原材料，高强螺栓、电焊等应进行必要的工艺评定，机械性能测试。

5.4对檩条流水线生产应进行首检，定时抽检，确保其几何尺寸，外观质量符合规定要求。

5.5对翻样质量进一步进行控制。具体要求技术部做到翻样、校对、批审各负其责。翻样次序及方案有以技术部主持下，召集生产、质量、安装等部门会审。

5.6对原材料采用必须满足用户和规范要求,除用户规定的原材料外,其余都必须从合格分承包方处采购,对到厂的材料均应严格按程序审核质保资料、外观、检验、化验、力学性能试验，且抽样比例必须达到规范要求。

5.7厂内制作应严格管理,质量应达到内控标准要求,用户指定的特殊精度要求应充分满足,所以生产装备应全面检查和测试,有关机床和夹具、模具的加工精度须评定其工艺能力,确保工艺能力满足精度要求。

6.8工艺科对本工程钢柱、钢梁及其零部件加工等工艺文件进行传达和指导。

十、钢结构安装施工方案

一、现场安装总体部署

我公司通过对本项目安装工程量的计算与分析,并结合我公司现有的生产制作能力，同时考虑到在生产过程中一些不可预见因素，初步决定本项目钢结构部分（包括钢构及板材）的现场安装时间为22天；网架部分（包括网架结构及玻璃顶）的现场安装时间为30天；两个部分可同时进行以保证工期。钢结构的安装可借助土建单位的塔吊，部分可能塔吊无法安装的部位可在楼面上采用桅杆吊安装，网架部分则采用满堂脚手架。待业主通知进场，安装队伍即可进行现场安装。（详见项目安装分区图及项目总体计划进度表）。

二、现场安装准备工作

项目经理、项目经理部有关人员将提前进行施工前的准备，准备工作的具体内容如下：

2.1对将去现场施工的技术、管理人员进行技术交底，并编制相应的施工计划，交底的主要内容有： ①工程概况及施工部署；②合同及有关协议；③施工现场平面布置； ④质量、安全及组织纪律，

2.2在现场与前道施工单位及甲方的交接工作，主要内容有：

2.2.1进行现场布置：如现场施工临时宿舍的搭设，原材料及机具堆放场地合理，行车通道平整、结实、畅通，水源、电源位置靠近。

2.2.2生活、办公条件：如食、宿、水、电、行。食宿环境安全适宜，能保证水、电使用，办公及库房应紧靠施工现场。

2.2.3对安装施工有关的前道工序进行复核，确保前道工序如埋件质量、标高、中心线、几何尺寸、平整度等准确，做好施工交接手续。

2.2.4与甲方及相关施工单位进行施工工序、工期，交叉作业协调计划。

2.3机具准备

本工程现场所用的施工设备主要借助土建单位的塔吊，其余为电焊机、卷扬机、工具车等，所用的检测手段主要有：水准仪、经纬仪、测力板手等，其他如配电盘、钢丝绳、铆钉钳等，详见下表述，其余小件手工具如安全帽、工具箱等有各安装队准备。

主要焊接设备

| 机具名称 | 型号 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 直流电焊机 | AX-500，300 | 1台 | 焊接16Mn材料 |
| 交流电焊机 | BX3-300 | 2台 | 其他构件焊接 |
| 感应自动调压器 | TNSJA-140/0.5 | 1只 | 稳压 |
| 电热干燥箱 | HY-704-3 | 1只 | 焊条干燥用 |
| 测温计 | 0-500℃ | 2支 | 检测预热温度 |
| 保温筒 |  | 5只 | 焊条存放 |

主要检测设备

| 名称 | 型号 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水准仪 | DS3-D2 | 1 | 水平、基准高度测量 |
| 经纬仪 | # T2 | 1 | 轴线、中心线、垂直度测量 |
| 超声波探伤仪 | CT3-222 | 1 | 焊缝质量检查 |
| 扭矩板手 | 20-100N.M | 3 | 高强螺栓测力 |

其他机具

| 名 称 | 规格/型号 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 汽 车 | 5吨 | 1 |
| 卷 扬 机 | 1吨 | 1 |
| 千 斤 顶 | 3-10吨 | 若干 |
| 钢 卷 尺 | 3M-100M | 若干 |
| 配电盘(含电表) | 50KW | 2 |
| 板 手 | 只 | 若干 |
| 电 缆 线 | 米 | 若干 |
| 钢 丝 绳 | 米 | 若干 |
| 照 明 灯 | 1000W | 若干 |
| 各式吊具、绳夹等 |  | 若干 |
| 切割钳 |  | 8 |
| 钢 锯 |  | 10 |
| 铆钉钳 |  | 5 |
| 铅丝钳 |  | 10 |
| 上弯、下弯扳手 |  | 5 |

三、主要安装工序施工方法及其质量要求

3.1 钢结构安装的整体要求

| 项 目 | 允 许 偏 差 |
| --- | --- |
| 整体钢结构定位轴线 | ±3mm |
| 柱 定 位 轴 线 | ±1mm |
| 柱底轴线对定位轴线偏差 | 3mm |
| 柱基准点标高 | ±2mm |
| 柱垂直度 | 10mm |
| 柱顶高差 | 5mm |
| 梁二端高差 | 10mm |
| 梁表面高差 | ±2mm |
| 主体结构整体垂直度 | 40mm |
| 总高度 | ±30mm |

3.2网架安装

3.2.1工作平台搭设

根据本项目网架的实际情况，我公司决定搭设固定工作平台，固定工作平台的占地与网架的投影位置相同，工作平台的搭设标高为网架下弦标高下浮20-40cm，承重能力为200kg/m2。工作平台边缘四周应布置有安全网。另，不钢锈装饰网架采用整体吊装法，具体作法是在地面铺设一工作平台，网架拼装完成后，用汽吊或者其他吊装工具，一次性吊装竖起就位。

3.2.2网架安装过程及方法:

安装前,先把本区域安装的网架零部件提升至工作平台,在柱顶或梁面放置好支座,然后按正放四角锥网架安装方法进行安装。

a.下弦杆与球的组装：

根据安装图的编号，垫好垫实下弦球的平面，把下弦杆件与球连接并一次拧紧到位。

b.腹杆与上弦球的组装：

腹杆与上弦球应形成一个向下四角锥，腹杆与上弦球的连接必须一次拧紧到位，腹杆与下弦球的连接不能一次拧紧到位，主要是为安装上弦杆起松口服务。

c.上弦杆的组装：

上弦杆安装顺序就由内向外传，上弦杆与球拧紧应与腹杆和下弦球拧紧依次进行。

按照上述方法，一个一个网格安装直到全部结束，在整个网架安装过程中，要特别注意下弦球的垫实、轴线的准确、高强螺栓的拧紧程度、挠度及几何尺寸的控制。

3.2.4对网架安装的质量控制

3.2.4.1对土建控制：要求做到零部件堆放场地合理，不易损坏和丢失，预埋板表面清洁，轴线和标高、几何尺寸准确，其基本要求为纵横向长度偏差不大于±30mm，预埋件中心偏移不大于30mm，周边相邻预埋件不大于15mm，周边最大预埋件高差不大于30mm；

3.2.4.2对网架安装的要求;

a螺栓应拧紧到位,不允许套筒接触面有肉眼可观察到的缝隙。

b杆件不允许存在超过规定的弯曲。

c已安装网架零部件表面清洁，完整，不损伤，不凹陷，不错装，对号准确，发现错装及时更换。

d油漆厚度和质量要求必须达到设计规范规定。

e网架节点中心偏移不大于1.5mm,且单锥体网格长度不大于±1.5mm。

f整体网架安装后纵横向长度不大于L/2000，且不大于30mm，支座中心偏移不大于L/3000，且不大于30mm。

g相邻支座高差不大于15mm，最高与最低点支座高差不大于30mm。

h空载挠度控制在L/800之内。

i质检人员备足经纬仪、水准仪、钢卷尺及辅助用线、锥、钢尺等测量工作。

j检验员在现场不中断，不离岗，随时控制，及时记录、及时完成资料、及时向质量工程师，项目经理监理工程师汇报并密切配合。

3.3檩条安装

3.3.1 檩条的安装紧随主结构的安装进行。根据图纸及檩条规格，堆放条件，对檩条在现场进行堆放布置，做到布置准确，堆放合理，以便于起吊和安装。由于构件相对较小，一般采用人工抬、吊上工作面即可，有条件的可采用汽吊。

3.3.2在安装前，必须先检查节点及檩托的平整度、几何尺寸、螺孔位置等，有超过规定的误差应预先纠正措施，确保接触面、接触点符合规定要求，檩条安装时，必须先检查支托高差，弹出中心线，檩条个别地方较高或较低必须想办法整平，各檩条间的高差必须严格控制。

3.3.3安装时应严格按要求安装，螺孔位置应对准，拧紧程度合理。

3.3.4安装后应及时检验并通知监理工程师验收，以便及时转入围护板材的安装。

3.4屋面安装

3.4.1安装前准备：

3.4.1.1在檩条上搭设人行走道，确保施工安全和施工进度。

3.4.1.2安装时，用吊机把板吊到屋面上。起吊带必须使用尼龙带或布带等柔性吊装，不得使用钢带。在包装与吊带或包装之间应插入保护性木条，从而防止板沿变形。

3.4.1.3包装吊到屋面上后，应放在有支承点的檩条上，每个支点上只能放一件包装，并应保证每件包装放在上面时，不能滑下或有大风时不被刮掉。

3.4.1.4安装前应首先把板材表面的保护膜彻底清除干清，然后检查板面是否有残留物，如有用清洁剂和水把混和物清洗干净。

不合格的及时处理。同时检查檩条支承钢梁质量及支承条件，安全设施和施工条件设施，如电源、行车通道、堆放场地等。

3.4.2聚氨酯屋面板的安装

3.4.2.1屋面板安装时，首先确定安装起始点，该点的确定就根据设计图纸及现场情况确定，一般从一侧山墙往另一侧山墙。安装时还应用拉线拉出檐口控制基准线,并每隔12m设一控制网线。

3.4.2.2确定好安装方向后，把山墙边的封口板先安装固定好，接着将第一块安装就位，并用自攻螺钉将其紧固于檩条上。要保证与檩条垂直。第一块安装完后，接着安装第二块、第三块板……，具体每块板的安装就按下述要求进行：

3.4.2.3先把板材放平放直并搭接好，然后用自攻螺钉与檩条紧固，自攻螺钉必须垂直于板面，纵横向的螺钉必须成一直线，并必须安装到位，松紧程度适当；

3.4.2.4．两块平行板的边缘应完全接触，并且平直，从而保证良好的防水性能。

3.4.2.5若屋面板沿长度方向超过一块板进，则应分排安装。首先安装第一排（沿排水方向最下面一排），施工时按前述要求从左到右进行。

3.4.2.6第一排安装完后，再安装第二排板。第二排（靠屋脊）安装方法与第一排一样，但与第一排搭接处应把下底板及聚氨酯割掉300mm，安装时再把留下的上板与第一排板搭接，搭接处用铝拉铆钉拉住。在安装过程中，要充分注意搭接部分的防水处理。

3.4.2.7板搭接长度≥200mm～300mm，取决于排水距离及排水坡度。用铆钉紧固，铆钉间距≤300mm。

3.4.2.8用同样方法安装后面的板。

3.4.2.9当屋面坡度较小时，需用下弯板手将钢板下缘（亦即紧着天沟的钢板）的平板部分向下弯往，以免雨水沿着钢板逆流。

3.5 镀锌彩色压型钢板的安装

屋面板安装平行搭接时是将板的边缘向上折起50mm，然后用专用扣件扣上，用铆钉将两块屋面板于扣件连接，形成屋面的整体防水系统。屋面板安装过程中，特别要注意应该打防水胶的地方，一定要打好防水胶。

四、安装施工质量保证措施

工程质量目标:确保达到优良等级。

为了保质、保量、保工期完成生产制作和运输、安装整个过程，公司将对本工程质量保证采取一些特定的措施，以确保质量，从而确保工期。

4.1以现行ISO9002质量体系为基础，对翻样质量进一步进行控制。具体要求技术部做到翻样、校对、批准各负其责。翻样次序及方案有以技术部主持下，召集生产、质量、安装等部门会审。

4.2订立安装质量责任制,对施工及管理人员进行技术、质量交底。

4.3对施工组织设计进行交底,对施工中的关键质量问题进行探讨并提出解决办法,订出作业指导书。

4.4对到工地的原材料、零部件进行保护和保管，以防损伤。

4.5检验人员应严格把关，施工、质量人员在安装初期勤指导，多督促。

4.9.6严格按规定要求进行检查、试验。

4.7对编号、包装、堆放进行规划，应做到编号准确、包装完好、堆放合理、标识明确。

4.8装卸：为确保运输过程安全、可靠，应派人到工地监督装卸货物，严格要求吊装合理，堆放整齐，不允许自由卸货。不允许在污泥和低洼积水地堆放。

4.9要对质量员、检验员提出严格要求，并要对队长、施工员、安装工人进行质量教育，共同承担安装质量。

4.10现场质量员，检测人员应与安装队伍一道工作；随时检验，不离岗，同时对现场货物装卸，堆放进行质量管理。

第六部分． 质量保证体系和质量通病的预防措施

一、工程质量保证组织机构图(接下页)

工程质量保证组织机构图

益正钢结构公司

益正钢结构公司东胜环城公路收费站项目部

项目技术总负责

项目副经理

项目总工

施工管理

项目部经理

生产管理

质量管理

资料管理

技术管理

试验管理

劳资管理

物资管理

设备管理

测量管理

综合管理

各 施 工 班 组

二、专项质量控制措施

由本工程建筑结构特点看出：工程质量主要取决于地基与基础、主体结构、装饰工程的施工顺序；主体结构施工质量主要取决于框架施工及施工测量；装饰工程施工质量主要取决于施工顺序、操作水平和成品保护。为此必须采取有效的保证施工质量的措施。

1. 施工管理措施

切实贯彻公司技术管理、质量管理和隐蔽工程检验制度，施工中严格按程序办事，按管理制度办事。

1.1 强化经理领导下的三级质量保证体系即公司，项目经理部、工长三级质量保证体系，落实岗位责任制，做到各负其责，以预防为主，及时发现并处理施工中存在的质量问题。

1.2 认真严肃地推行班组自检、互检、工序交接检“三检”制度，执行好施工员检查与专职检查相结合，项目经理部检查与公司检查相结合的层层把关的监督检查办法。

1.3 贯彻定期质量检查制度，项目部每日、公司每周、集团公司每月定期进行质量检查，及时反馈，发现问题立即整改。

1.4 坚持质量否决权，严肃奖罚制度，把质量目标与项目经理部与作业班组的个人利益挂钩，使人人有指标、有责任、有压力。

1.5 加强工序管理，控制分项工程质量，必须首先加强工序管理，以工序保分项，以分项保分部，以分部保单位工程，施工工长一定要按照公司制定的建筑工程主要工序管理内容抓好贯彻执行。

1.6 强化技术交底、技术复核工作和隐蔽工程验收工作，作业前工长对操作班组作书面交底或会议交底，内容包括施工要求、操作规程、质量标准、工期要求等，重要分项工程或工序要进行技术复核，并做技术复核记录。隐蔽工程验收必须与工程施工同步进行，并且必须经建设单位代表检查验收并签字认可后，方可进行下道工序施工，地基验收必须由建设单位、设计与地质勘测单位参加验收和签字认可。

1.7 加强生产调度，严格按施工程序组织施工，不准颠倒工序，盲目蛮干。

1.8 加强土建与专业之间的调度平衡，互相创造条件，互相爱护劳动成果，工序交叉必须事先安排，以保证相互的质量为前提，避免返工浪费。

1.9  严格执行“砼浇灌通知单”制度，即每次浇灌砼前，由工长、化验员、质检员、技术负责人、总工程师等签字承认模板、钢筋、铁件、轴线、标高、断面尺寸、钢筋保护层厚度、混凝土配合比和原材料等均符合图纸及规范要求后，发出浇灌混凝土通知单，方可浇灌混凝土。

1.10  及时维修钢模板，作好清理、修补、刷油等工作，保证使用合格的钢模板，确保砼施工质量。

1.11  坚持样板引路，每个分项工程坚持先做样板间、样板墙、样板件，待质量检验部门和建设单位工地代表检查认可后，才能按样板标准进行大面积施工。

1.12  砼施工期间，应准备足够的备用机具零件，设备机修人员应跟班随时检查、检修机具，以保证机具的正常使用。

1.13  砼施工期间为了保证砼浇灌的连续性，防止产生施工缝。在砼浇灌前应与建设单位商定，砼浇灌期间应保证足够的电力供应。为防止不侧，工地配备一台柴油发电机备用。

1.14  砼浇灌后要派专人进行覆盖塑料、草袋，养护期为两周。砼拆模后，如发现有质量缺陷，不得擅自修补，应做好记录，并请设计单位、建设单位与施工单位技术负责人共同协商处理方案后再进行处理，质检员及工长负责监督执行。

1.15  加强施工测量工作，定期检修测量仪器，成立现场测量小组，建立标高、坐标及轴线控制网，认真测试并做好标记和记录。土建、安装工程统一标高、轴线进行施工，严格按施工测量要求控制好垂直度，所有轴线、标高、放线、定位尺寸均应经质检员检查验收，并请建设单位派人复核无误后，再进行施工。

1.16  施工时各部位钢筋如发生矛盾时，不得任意截断钢筋，必须向主管技术领导及时汇报，并经建设单位、设计单位和施工单位技术负责人共同研究处理。

1.17  按照成品保护措施加强成品保护，除采取有效方法外，必须设专人予以监护，不爱惜成品者应给予经济处罚

1.18  雨季施工期间，严格按雨季施工规定和雨季施工措施进行施工，加强把关和检评工作，保证雨季施工质量。

- 19 质量控制程序图（见下页）

质 量 控 制 程 序 图

办理上道工序交接手续

熟悉图纸和技术资料

熟悉操作规程和技术规程

图纸会审

分部分项工程技术交底审核

中间检查

中间检查

自检、交接检、专检

甲方、监理代表参加共检

隐蔽工程验收签证

现场文明施工

不合格的处理（返工）

材料合格证

试验记录

自检记录

质量评定记录

隐蔽工程验收记录

施工记录

事故处理记录

准备工作

材料、劳动力准备

测量仪器准备

机械设备准备

克服上道工序的弊病

严格执行操作规程

按图施工

处理工序搭接

完成进度

执行验评标准

技术交底

施  工

质量评定

资料整理

2.材料、构配件质量控制

2.1 对大宗材料（如钢筋、水泥、砂、石、防水材料等）经取样试验合格，采购部门方可采购进货。采购产品必须具备合格证、产品检验证明材料等。

2.2  材料、构配件验收必须坚持按材料采购计划中的名称、规格、型号、数量、质量要求及检试验报告进行验证，对“三无”（无合格证、厂家、出厂日期）产品、实物与凭证不符，进货手续不全、材料规格不符的材料坚持不予验收的原则。

2.3  进场原材料、构配件应有出厂合格证需做复试和见证取样。不合格的产品，不得入库和和使用。

3. 质量记录、档案资料管理

3.1  项目部配备专职资料员，负责质量记录、工程资料的收集整理，对存在的问题及时要求整改。

3.2  质量记录、工程资料应及时填写和收集。内容要真实、准确，不得弄虚作假。资料填写应与工程同步进行，不允许后补资料。资料签字齐全且不得代签。

3.3  质量记录的填写与收集按公司质量管理体系的要求进行，工程施工技术资料按银川市质监站发布的《单位工程施工技术资料的整理与装订》的要求进行整理，工程竣工后装订成册归档。

3.4  现场资料员要及时和设计单位、建设单位、监理单位、质量监督站、城建档案管联系,及时了解资料整编动态，为评选优质工程提供完整真实的工程资料。

3.5 现场派文明施工管理员及时拍摄工程照片和工程施工录像资料，为证实工程质量提供有效见证资料。

第七部分 确保工程工期的措施

一、施工进度计划

1. 施工网络控制计划

根据建设单位施工工期总目标，确立施工进度计划，实行计划目标管理。我公司将充分发挥施工管理、机械装备、施工技术、项目管理等方面的优势，确保工程进度计划的有效实施。工程进度控制计划见施工进度网络图。

二、施工进度计划保证措施

1. 保证进度管理措施

1.1 为了确保施工工期和形象进度，必须加强现场管理，应按项目法进行管理，设置项目经理部管理机构，项目经理部定期召开会议，布置检查施工进度、材料及半成品供应、机械设备和大型工具配备、劳动力投入及劳动组合、资金投入、专业配合以及工程质量、安全生产、现场管理、文明施工、环境保护等一系列有关事务，以保证工期目标、质量目标和安全生产目标的实现。

1.2  建立生产指挥制度：公司每半月召开一次现场协调会，项目部每周召开一次现场协调会。

1.3  加强计划管理，采用先进的项目管理软件编制网络进度控制计划，详细合理的施工组织计划，按施工控制进度计划的要求，编制月计划、旬计划、周计划、三日计划、计算投入相适应的人力、物力、财力和机械设备、大型工具。每日召开一次碰头会，协调质量、进度、安全，以保证施工工期的实现。

1.4 积极与建设单位联系，提前保证资金的到位，避免因资金不足而影响进度。

1.5 按照网络计划组织立体交叉、平行流水施工，使施工有序、均衡、连续进行。

1.6 做到施工操作一步到位，保证工程质量，避免返工浪费，影响施工进度。

2. 施工计划的执行

认真贯彻落实网络计划,在施工现场编制分部分项施工网络,及时调整施工进度。组织劳动力及时进场，合理投入施工机械设备，材料进场及时，大型施工机具准备充足。项目部根据施工任务,举行工地会议,下达任务单指令。具体操作程序如下：

2.1 预先统计劳动力、机具、材料、预制构件等数量，并提前准备进场。

2.2 根据施工需要确定技术组织措施,提高劳动生产率。

2.3 依据施工计划下达季、月、旬工程任务单。

2.4 抓好后勤供应部门为生产第一线的服务工作,确保生产顺利进行。

第八部分   雨季的施工安排

一．雨季施工工作安排

1. 施工现场环境条件

1.1 雨季会给施工现场的管理造成较大的难度，因此本工程项目经理部应针对工程特点和不同施工阶段，提前做好准备工作，确保施工顺利进行，做到统一认识，强化领导和组织，落实层次管理，合理安排雨季施工中的各项工作。

1.2. 施工期间注意收集气象信息，与气象台做好联系，提前制定针对措施，做好准备工作。

1.3.整个施工现场平面布置，整体考虑雨季施工要求，根据工程现场自然地形确定排水方向，规划好现场排水方式，找好坡度，一次做好半永久排水设施，采用坡向排水，明沟集水排水，排向场外。

1.4. 施工现场道路采用砂石夯实临时道路，向两侧按2％做好排水坡度，道路两侧做20cm深明沟排水，要道路排水流畅，路基坚硬，满足 20吨卡车过往，保证在连续雨天不塌陷，不泥泞，不打滑。

1.5. 现场仓库、作业车间保证不塌、不漏和周围不积水。

1.6 .施工机具的防雨。所有施工机具均有电气装置，它的防雨关系到生命安全问题，尤为重要。搅拌机搭设防雨棚，电焊机要有防雨罩，其他施工机具均要有防雨措施，电器部分不得淋雨渗水，严防漏电。

1.7. 脚手架及模板支撑系统，在搭设之前，应做好基土平整夯实，找好排水坡度，防止基础积水沉陷。脚手架的扣件及其它卡具螺栓等提前上油，以防淋雨锈蚀。其它杆件刷好防锈防腐漆。要严格检查基座及支撑情况和防滑设置确保其安全无误。

1.8.浇筑的混凝土，如遇到雨天，要进行混凝土覆盖保护。

2. 原材料、成品、半成品的存放条件

2.1.库的搭建，防雨措施一定要做好。首先水泥库建在较高地势，水泥库跨度较大，屋盖系统的刚度要较大，不能有太大变形，以满足防水要求。防水采用两毡三油。

2.2.石料，砌筑材料的堆放要符合防雨要求。砂石料要求堆垛打方整齐，各自设置四个堆方，循环使用，满足进料检验，使用的循环，全部采用防雨布覆盖，防止砂石含水率过大，影响工程质量。砌筑材料整齐堆放，用防雨布覆盖，不得露天淋雨，防止饱和吸水，影响砌筑。

2.3.及半成品制作，均搭设工作棚，不得露天操作。钢筋分类堆放，插好标志牌，用垫本垫起距地20cm。钢筋半成品容易锈蚀，在施工现场遇雨时要用雨布覆盖。

2.4.受潮的材料物品、器材必须转入室内干燥可靠的地方存放。

2.5.构件堆放，基土要夯实，支垫合理，堆放高度不能超高，现场做好排水，防止支垫处下陷，造成构件堆放倒塌。

第九部分  文明施工和环境保护措施

一、现场文明施工措施

1.文明施工管理目标

争创文明施工示范工地

2.文明施工保证组织

2.1成立以项目经理为首的现场文明施工生产保证领导小组（见组织机构图），组员由项目部副经理、项目部总工、文明施工管理员、技术员、施工员、安全员、材料员及后勤人员及班组长组成。

2.2文明施工保证组织网络体系图

文明施工保证组织网络体系图

益正钢结构工程有限公司

益正钢结构公司东胜环城公路收费站项目部

项目部副经理

项目技术总负责

项目部经理

项目部总工

施 工 管 理

生 产 管 理

材 料 管 理

设 备 管 理

劳 资 管 理

消 防 保 卫

技 术 管 理

安 全 监 督

各施工班组兼职安全员

3.文明施工管理措施

文明施工是一种体现在建筑工地的企业文化,体现着企业与社会文明相互和谐的精神风貌。我司将在施工中创建文明工地，树立企业优良形象，展示企业优质服务。

3.1 现场管理

现场文明施工管理小组将监督现场的文明施工执行情况，并定期进行检查，不符合要求的及时整改。

3.2 施工场地

3.2.1工地地面做硬化处理，使现场地面平整坚实，并有良好的排水措施，保证畅通排水。在搅拌站等易积水的地方，做水泥地面。

3.2.2施工场地设平整坚实的循环干道，且保持通畅，不堆放物件、材料。

3.2.3工程施工的废水、泥浆经管道流到工地集水池统一沉淀处理，不得随意排放和污染施工区域以外的、路面。

3.2.4施工现场的管道不能有跑、冒、滴、漏或大面积积水现象。

3.2.5施工现场禁止吸烟，设置固定的吸烟室。

3.2.6工地在温暖季节按施工平面布置图进行绿化。

3.3 材料堆放

3.3.1施工现场工具、构件、材料的堆放必须按照平面图规定的位置放置。

3.3.2各种材料、构件堆放必须按品种、分规格堆放，并设置明显标牌。

3.3.3各种物料堆放必须整齐，砖成丁，砂、石等材料成方，钢筋、模板、构件、大型工具应一头齐、两头平并用木方垫起。

3.3.4作业区及建筑物楼层内，应随完工随清理。除现浇筑混凝土的施工层外，下部各楼层凡达到强度的随拆模随及时清理运走，不能马上运走的必须码放整齐。

3.3.5各楼层内清理的垃圾应及时运走，施工现场的垃圾也应分类集中堆放。

3.3.6易燃易爆物品不能混放，除现场有集中存放处外，班组使用的零散易燃易爆物品，必须按有关规定存放。

3.4 治安综合治理

3.4.1施工现场在生活区内适当设置工人业余学习和娱乐场所，以使劳动后的工人也能有合理的休息方式。

3.4.2施工现场建立治安保卫制度,加强巡逻检查，防止盗窃、抢劫等现象的发生，严禁工作之余聚众赌博，打架斗殴现象发生。

二、环境保护措施

1. 管理措施

组建项目部环境保护工作落实监督小组，建立健全监督制度，设立监管员，随时监督施工现场及现场周边环境、卫生状况，确保干净、整洁、无噪音污染，无杂物、垃圾，切实落实施工现场“门前三包”。

2. 环境卫生管理措施

工程现场的办公区、生活区采取绿化措施，改善生态环境。现场设置足够数量的废料、垃圾筒和水冲式厕所、吸烟室，并有专人清扫，保持现场施工环境的卫生。

3.防止水污染措施

3.1施工现场设合理、良好的排水设施，保证畅通排水。

3.2将排放的泥浆、废水集中排入沉淀池内，经二次沉淀后方可排入排水设施。

3.3防止油料跑、漏、冒，污染水体和施工现场。禁止将有毒、有害废弃物作土方回填，以免污染地下水和环境。

4.防粉尘措施

4.1临时施工道路基层要夯实，并经常洒水，减少道路扬尘。

4.2施工层施工垃圾清理使用容器吊运，严禁随意凌空抛洒造成扬尘。施工垃圾及时清运，适量洒水减少扬尘。

4.3散水泥和其它易飞扬颗粒散体材料尽量库内存放，运输装卸时防止遗洒飞扬，以减少扬尘。

4.4车辆顶必须用蓬布遮严。车辆离开施工现场时，对车辆进行彻底清洗，防止将泥浆带入城市主干道。

第十部分  保证安全的主要措施

一．安全生产管理目标

1.本工程要求杜绝重大伤亡事故，安全事故频率控制在2‰以内。

2.执行《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99确保达标创优。

二、安全保证组织

1.成立以现场项目经理为首的安全生产保证领导小组（见组织机构图），组员由项目部副经理、项目部总工、施工员、技术员、材料员、安全员、文明施工管理及班组安全员组成。

- 安全保证体系网络图安全保证体系网络图

益正钢结构工程有限公司

益正钢结构公司东胜环城公路收费站项目部

项目部经理

项目部总工

项目部副经理

项目技术总负责

施 工 管 理

生 产 管 理

材 料 管 理

设 备 管 理

劳 资 管 理

消 防 保 卫

技 术 管 理

安 全 监 督

各施工班组兼职安全员

3.安全生产责任制及其落实

3.1项目部、班组建立各级、各职能部门、人员的安全生产责任制，按其职责分工，确定安全责任。各类人员认真严格履行其安全职责。

3.2项目部对各级、各部门安全生产责任制规定检查和考核办法，并按规定期限进行考核，对考核结果及兑现情况进行记录。要求分包单位在其分包范围内建立施工现场安全生产管理制度，并组织实施。

3.3项目部主要工种应有相应的安全技术操作规程，特种作业应另行补充。将安全技术操作规程列为日常安全活动和安全教育的主要内容，并悬挂在操作岗位前。

3.4施工现场按该工程项目大小配备专职安全员3名。

4.安全教育及劳动保护

4.1安全教育

4.1.1对安全教育工作建立定期安全教育制度并认真执行，项目部将定期检查其执行情况，并进行考核，记录其结果。

4.1.2新入厂工人必须经公司、项目、班组三级安全教育，并留有记录。

4.1.3工人变换工种，应先进行操作技能及安全操作知识的培训，考核合格后，方可上岗操作。

4.1.4电工、焊工、架工、起重工等特殊工人除进行一般安全教育外，还要经过本工种的安全技术教育，经考核合格发证后，方准独立操作，每年要进行一次复审。

4.1.5施工管理人员、专职安全员按规定进行年度安全培训，考核合格后持证上岗。

4.2劳动保护

4.2.1建立劳动保护制度并认真组织实施，项目部将定期检查其执行情况。

4.2.2为施工现场每位工人配备质量合格的安全帽，根据不同工种施工需要配备合格齐全的劳动保护用品，并按规定发放。

4.2.3正确穿戴劳动保护用品，进入施工现场戴好安全帽，高处作业挂好安全带，使用手持和移动式电动工具穿好绝缘鞋，戴好绝缘手套。

4.2.4经常检查生产设备、工具、安全防护用品的状况，发现问题及时解决，保证其处于良好状态和正常运行。

5.安全技术管理

5.1针对工程特点、施工工艺、作业条件等制定相应的安全技术措施，并经主管领导审批，专业部门会签。对专业性强、危险性大的工程项目，如脚手架、模板工程、基坑支护、施工用电、垂直运输设备的安拆等，编制专项安全施工组织设计，并采取相应的安全技术措施，保证施工安全。

7.安全管理控制程序

安 全 管 理 控 制 图

建立安全保证体系

熟悉安全技术规范及各

项规章制度

安全措施书面技术交底

安全技术标准

班组安全活动日

定期安全工作会

班组安全活动记录

准备工作

安全设备材料准备

安全知识三级教育

安全技术措施计划

易燃易爆有毒物品处理

应用四新相应的安

全操作规程、措施

特殊作业管理人员教育

特殊工作安全措施

安全交底

施  工

资料整理

竣  工

安全交底资料

安全检查评比表

违章学习登记

重大隐患通知书

整改指令书

事故处理报告

发现问题下达整改指令

分析安全动态

安全事故调查处理

违章人员教育

安全工作总结评比

说   明

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.gnway.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600