目录

第一章 编制说明

1、编制依据

2、编制范围

3、编制原则

第二章 工程概况

1、工程概述

2、设计简介

第三章、施工准备

1、施工准备原则

2、施工准备内容

第四章 施工部署

1、施工组织管理

2、施工总体安排及总体施工方案

3、计划开工、竣工日期和施工进度图

第五章 施工平面布置

1、施工通道

2、施工用电

3、施工用水

4、办公室及生活区

5、临时设施

6、施工围挡

7、施工总平面图

第七章 各类管线的保护

1、管线保护方案

第八章  主要工程项目施工方法

1、工程测量

2、桩板挡墙

3、衡重式挡墙施工

4、护坡施工

5、监 测

第九章 质量目标及保证措施

1、工程质量目标

2、工程质量的主要技术保证措施

3、分部、分项工程质量保证措施

第十章 安全管理体系与措施

1、安全生产目标

2、安全保证体系图及安全检查流程图

3、保证安全生产的主要措施

4、其他措施

第十一章 现场文明施工管理措施

1、现场文明施工管理目标及保证体系

2、现场文明施工措施

第十二章 环保保护管理体系措施

1、环境保护管理体系框图

2、环境保护管理的保证措施

第十三章 加强施工协调措施

1、组织管理措施

2、施工与外部环境的协调

第十四章、保证工期的主要措施

1、工期保证体系

2、保证工期的主要技术措施

3、进度计划的检查与调整

第十五 章季节性施工措施

1、雨季施工措施

2、农忙季节施工措施

第十六章 工程节约措施

1、劳力节约措施

2、材料节约措施

3、机械使用费

4、间接费的控制

第十七章 成品保措施

第十八章 资料管理及交验、服务回访工作

1、信息资料的管理

2、工程交验、服务回访

第一章 编制说明

在吃透设计意图的基础上，结合现场踏勘所了解的情况，组织有关人员认真分析本标段工程的特点、重点和难点，并制订了有关工期、质量、安全、管线保护、文明施工等相应措施，提出了合理的解决方案和对策。对管理人员、施工队伍、施工机械等主要生产要素进行了合理配置。

1、编制依据

工程施工初设图；

现场踏勘调查所获得的有关资料；

国家、行业和重庆市颁发的有关现行规范、标准、验标及规定:

《公路工程技术标准》JGJ001-97

《公路路基施工技术规范》JTJ033-95

《工程测量规范》GB50023—93

《公路路面基层施工技术规范》JTJ043—2000

《公路桥涵施工技术规范》JTJ041—2000

《公路工程水泥混凝土试验规范》JGJ053-94

《公路工程石料试验规范》JGJ053-94

《公路工程无机结合料稳定材料试验规范》JGJ057-94

《公路工程集料试验规程》JGJ058-2000

《公路路基路面现场测试规程》JGJ059-95

《公路工程质量检验评定标准》JTJ071—98

《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204—2002

《混凝土泵送技术规程》JGJ/T10—95

《钢筋焊接及验收技术规程》JGJ18—96

《混凝土检验评定标准》GBJ107-87

《混凝土质量控制标准》GB50164-92

《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175-1999

《地下工程防水技术规范》GB50108-2001

《给水排水构筑物施工及验收规范》GBJ141-90

渝建发（2008）177号《重庆市建设工程安全生产监督管理办法》

渝建发（2008）169号《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》

渝建发（2009）13号《房屋建筑和市政基础设施工程施工扬尘控制方案》

我单位的综合施工能力、机械设备实力及多年类似工程施工所积累的经验。

2、编制范围

本工程本《施工组织设计》编制范围包括桩板挡墙、衡重式挡土墙、削坡护面等项目。

3、编制原则

严格遵守初设图的要求、编制施工组织设计。

经现场仔细考察，在认真研究设计图纸和有关规定的基础上，充分分析了本工程的施工特点，认清本工程组织施工的难度。我单位将根据多年来工程施工积累的经验，认真作好施工组织方案，做到布局合理，科学安排工程项目的施工，使各工序既要紧密衔接，避免不必要的重复工作，又要保证施工连续均衡地进行。

我们将严格按照ISO9001国际质量认证体系标准和项目法施工要求，进行施工管理和质量控制。建立健全质量保证体系，强化安全、质量、环保及文明施工等保证措施，使各项工作落实到实处，为本工程施工的顺利、高效、高质创造良好条件。

在施工组织机构上建立专业化，选配最有经验的管理人员和最有技术专长的技术人员组成强有力的施工组织机构，形成施工组织管理的核心层，全面负责工程的安全、质量、进度并保证人力、物力、财力的分配等，直接对业主、监理工程师负责，对工程负责。

在机械设备及检测仪器配置方面立足高效的机械化作业及现代化的检测手段，为该工程的质量、工期提供强有力的设备和检测保证。

在工期安排上，充分考虑各分项工程及单位工程的施工工期，依据图纸及工程量清单的工程量，立足于合理化，仔细分析、精心安排各分项工程的施工顺序，绝对避免不合理的安排造成干扰施工及窝工现象。

在施工方案的制定、施工工艺的选择、施工技术的实施方面立足规范化标准化，优先选用科学、先进的施工方法、确保工程质量、确保工程工期。

在安全保证措施方面以预防为主，立足全面性、可靠性及可操作性，建立安全岗位责任制，确保工程顺利完成。

我们的目的是通过精心组织、精心施工，保优质、创信誉，向业主交一项质量优良、用户满意的工程。

第二章 工程概况

1、工程概述

仁睦互通边坡治理工程为挖方边坡，边坡最大高度17m，因本段边坡与空港开发区规划道路距离很近，路基边缘与规划道路边缘距离只有4m，且规划道路边缘有建筑物，边坡难以按原设计放坡。

2、设计简介

经过设计院详细计算，边坡采用“桩板墙+衡重式挡墙+削坡护面”的方案进行治理。

第三章、施工准备

1、施工准备原则

施工准备安排的原则是：进场快、安家快、开工快；边准备、边安家、边施工；突出重点，永久与临时相结合，合理布置，优化施工方案，为工程的顺利开展创造条件。

2、施工准备内容

2.1施工资源的准备

针对本工程的特点，我们将组建管理精干和具有同类类似工程施工经验的项目管理班子，以满足本工程各施工管理点的需要。

结合单项工程的施工顺序和总体施工部署，提前安排精良的机械设备进场，并进行保养和调试。

由于工程内容较多，工期要求紧，因此，我们拟将物资准备工作要求作得尽量充分，常规物资如搭建临设的用料、办公用具、测量定位仪器等均提前进场，派专人看守；施工用建筑材料如条石、河砂、水泥、钢材等根据进度安排预先编制采购计划，所有进场物资预先按照施工总平面布置图，设定场地分类堆放，并做好标识。

2.2完善各种手续和临时设施搭建

组织人员按施工平面布置图规划施工场地，及早办理和落实工程开工前的有关环境保护、环卫管理、文明施工、施工车辆通行等一切与施工有关的手续，同时抓紧各种临时生活生产设施的修建、安装，接通施工用水、用电管线。

2.3技术准备

组织项目部全体干管人员做好施工图纸和技术文件的自审及技术资料的准备工作，全面熟悉核对设计文件，充分了解设计意图，核对地形及地质资料。

组织技术人员搞好控制桩的交接和复测工作，根据施工需要，增设水准基点桩、导线控制桩、加密中心桩。

组建工地试验室，配备数量、精度满足设计和规范要求的测试仪器和检测设备。组织试验人员做好材料的进场抽检工作，把住进料质量关。

根据本工程的特点和设计要求，做好施工队伍的技术培训和技术交底工作，进行工前的技术、安全、质量、文明施工、环境保护、交通安全规则再教育，提高职工安全、质量、文明施工和环保意识。

2.4主要机械设备及人力资源的准备

2.4.1主要施工机械设备的准备

严格按计划要求的时间保证机具、设备进场。

机具、设备进场前除满足批准的规格型号外，对机具、设备的使用能力进行事先鉴定。

机具、设备使用中加强维修、保养，做到无隐患，技术性能良好。

对于精密仪器如全站仪、经纬仪和水准仪等应保证鉴定证书的有效性和使用中的正常灵敏度、精确度。

所有机具、设备进行状态标识，避免不合格的机具、设备用于工程中。

（1）拟投入本标段的主要施工设备表详附表一

（2）拟配备本标段的试验和检测仪器设备表详附表二

2.4.2劳动力准备

根据确定的工程进度计划和各个施工项目所需的人工数量，在保证合理性的前提下制定劳动力需要量计划。本工程尽可能采用机械化操作，降低劳动力强度，下表是在工程施工高峰期拟投入的生产工人人数，非高峰时期根据施工具体情况而增减。

劳动力计划表详附表三

第四章 施工部署

1、施工组织管理

1.1施工组织机构设置

按照项目法施工管理要求，以对政府、对人民高度负责的精神，组织精干、高效，运作规范，指挥果断的工程项目经理部，确保施工任务高标准、高质量地圆满完成。工程项目经理部由工程部、材设部、计划财务部、质量安全部和办公室组成，如附表七所示。

1.2项目部的管理职责

项目经理部是代表企业履行工程承包合同的主体，负责对具体的施工项目在施工进度、技术、质量、安全文明施工进行全方位的管理。

项目经理职责：项目经理是该工程项目的领导和组织者，贯彻执行国家法律、法规、方针、政策及行业标准、规范，代表企业对该项目实施合同；保证该工程进度、质量、安全、成本等目标的全面实现；负责企业管理层、项目劳务作业层、各协作单位、监理、业主等各方关系的协调；组织工程交工和结算及工程保修服务。

项目技术负责人职责：在项目经理领导下，抓好质量管理工作，实施施工组织设计中制定的各项技术质量措施，实现合同中承诺的工程质量目标，对工程质量负技术责任。负责过程施工的技术交底、质量检查、检验、试验等级评定的组织或具体工作，保证过程施工始终处于受控状态。

1.3施工作业队任务划分

施工作业队负责在建设方总体工期部署和项目部施工进度计划安排下，对分项工程的施工时间、人员、设备、材料进行安排，对施工过程中的安全、文明措施进行落实。根据本工程特点及具体施工内容，项目作业层主要分为三个作业队：

A桩板挡墙作业队：主要负责桩板挡墙施工；

B衡重式挡墙作业队：主要负责衡重式挡墙施工；

C削坡护面作业队：主要负责削坡护面施工。

2、施工总体安排及总体施工方案

2.1施工总体安排

在认真阅读设计图的基础上，结合现场实际条件，精心组织人力、设备和材料，突出重点，形成平行与流水相结合的格局。总体安排如下：

（1）办公室及民工宿舍就近搭设解决；

（2）搭设彩钢围挡封闭施工。

（4）首先施工桩板墙及挡土墙，然后再开挖路堑边坡至设计路面高程，最后再对后段边坡进行削坡护面。

2.2总体施工方案

（1）土石方采用人工结合机械开挖，自卸装车运至指定地点倾倒；

（2）钢筋采用集中加工，现场焊接绑扎；

（3）采用自拌混凝土，设置搅拌场；

（4）桩板挡墙分为桩、板两部分进行施工，桩基采用人工挖孔；

（5）衡重式挡墙采用M7.5浆砌MU30条石修建；

3、计划开工、竣工日期和施工进度图

计划开工、竣工日期和施工进度图见附表四。

第五章施工平面布置

根据施工联系图及现场实际情况，确定本项目的施工现场布置。

1、施工通道

本工程对外交通较为方便，施工用机械设备、材料等从现有道路入场。施工时需加强对既有道路的洒水、维护，并设置交通疏导员疏导交通。

2、施工用电

本工程施工用电从业主指定点接入。另外，自备1台CF-100发电机，在突然停电时，保证桩基等重要分部工程施工连续进行。

3、施工用水

本工程施工用水从业主指定水源接口接入。供水干管采用φ75mm镀锌管，支管铺设采用φ48mm的水管输送至各施工用水点。

4、办公室及生活区

现场办公管理用房、施工管理人员及民工生活用房在现场附近搭设解决。

5、临时设施

本工程在空地设一个钢筋加工场及一个材料仓库。

6、施工围挡

为保证施工作业安全及周围人员的安全，做到文明施工，所有开工作业区及临时人行通道两侧均搭设彩钢围挡封闭，围挡要求坚固、稳定、整洁、美观、规范成线。

7、施工总平面图

施工总平面图详附表五。

第七章 各类管线的保护

1、管线保护方案

1.1地下管线保护方案

施工前先与相关管理单位进行沟通，现场如有需要保护的管线，及时确定方案对其进行改移拆迁或悬挂，完成后才开始动工。

1.2管线复查核实

在施工准备期间，会同业主、监理和相关单位，根据已有资料对开挖范围内的各种管线进行调查和摸底，内容包括管线的位置、材质、种类、形状尺寸、埋设年代等，走访有关管理机构与部门，查清底下管线的实际情况，商定保护标准和方案。

当发现与设计所提供的地下管线不符合时，应及时报告有关单位，并请其进行复核。核对后，才能进行加固方案设计和处理。

在调查清楚后，编写详细的地下管线保护方案报监理工程师批准，施工时施工人员严格按照施工图纸和方案进行施工。

1.3管线位置处的土方开挖

管线上部的土方，采用人工开挖。在管线按要求处理好以后，才开始进行管线下部的土方开挖。管线边和下部的土方开挖仍采用人工开挖。开挖的高度和宽度控制在机械施工时不会碰道地下管线为准。

对漏水或破损的地下管道，按照规范和有关部门的要求进行修理。修理完毕并经检查合格后方可进行下道工序作业。

1.4开挖及结构施工期间管线保护

开挖及结构施工期间，加强对地下管线保护的维护工作，并防止施工

机械和材料对管线的破坏。

在施工前对施工人员进行管线保护的技术交底工作，施工中作业场所用标志牌进行标识，采取有力措施进行加固处理。

第八章  主要工程项目施工方法

1、工程测量

1.1施工测量依据

《工程测量规范》（GB50026-93）

设计单位提供的施工测量控制网和水准成果表

本工程施工设计图

1.2测量工作流程

1.2.1测量准备工作

测量队伍的组建→资料收集→现场踏勘→仪器校核→业主提供资料的检测→技术设计→加密控制网的建立

1.2.2施工测量

设计图（施工详图）读审→测量放样资料准备→测量放样的实施→施工过程中的监测

1.2.3竣工测量

平面竣工测量→竣工高程测量→测量技术总结→测量资料的归档

1.3测量仪器及人员组成

1.3.1测量仪器配置

索佳全站仪1台;苏光J2经纬仪2台;S3水准仪2台;钢卷尺5把;对讲

机3对;计算机（器）辅助测量资料及成果程序。

1.3.2测量人员组成

测量工程师1名；测量助理工程师1名；测量员2名。

1.4施工放样和施工过程的测量要求

1.4.1控制测量

（1）导线测量

组织精测组对设计图纸上的测量数据进行复核，采用全站仪、J2经纬仪、水准仪等仪器并对设计方所交导线点进行全面复测，然后制定控制点的布设及施测方案。

（2）高程测量

对合同段内的水准基点进行复测，闭合差控制在±6√n mm（n为测站数）范围内以同等精度引测施工水准点。

1.5施工测量技术保障措施

1.5.1一切原始测量数据均应正规记录在测量手薄上，严禁记在其它本上，记录字体要求端正、清楚，严禁涂改原始数据。

1.5.2重要计算必须反复检查或经由第二人验算，确保成果资料的准确性。

1.5.3所出测量资料，测量人员应签名，经测量主管签字，检查复核无误后，方可提供给施工。

1.5.4做好测量工作日记。

1.5.5加强仪器设备的保管、校核和维修。

2、桩板挡墙

下部为抗滑桩，桩的截面尺寸均为2.0×3.0m，桩的中心间距为5.0m，共布置5根桩。桩采用人工挖孔桩施工，挖孔时土层及风化破碎的岩层采用C20钢筋砼护壁进行防护，桩身采用C30钢筋砼浇筑。

在桩之间设置挡土板，挡土板与桩固性连接，板长净距为3.0m。挡土板采取C25混凝土现浇，0～2.0m深板厚20cm，2.0～4.0m深板厚25cm，4.0～6.0m深板厚30cm，6.0～14.0m深板厚35cm。挡土板嵌固点应为路面设计高程点。挡土板后设置50cm砂砾石反滤层，跨中纵横向间距1.5m设置φ100PVC泄水管，泄水管向外倾斜坡度为5％。

2.1.抗滑桩施工

2.1.1施工方法

抗滑桩必须跳槽进行，施工时应作好混凝土护壁，同时应作好滑坡的施工监测，确保施工安全。

2.1.2.抗滑桩施工工艺流程

施工桩位→人工开挖、护壁→清孔→ 安放钢筋笼→ 浇注砼。

2.1.3.抗滑桩开挖前应平整孔口，并做好施工区的地表截、排水及防渗工作。在雨季施工时，孔口应加筑适当高度的围堰。

2.1.4.抗滑桩采取跳跃方式隔孔开挖。

2.1.5.桩孔施工采取人工开挖，孔口做锁口处理，桩身作护壁处理。

2.1.6.桩孔挖应根据岩土体的自稳性、可能的日生产进度和模板的高度，经过计算确定一次最大开挖深度。一般地，自稳性较好的可塑～硬塑状粘性土，或稍密以上的碎块石土，或基岩中为1.0～2.0m；软弱的粘性土或松散的、易垮塌的碎石层中宜为0.5m；垮塌严重段宜先注浆后开挖。

2.1.7.每开挖一段应及时进行岩性编录，仔细核对岩土情况，进行综合分析，如实际位置与设计有较大出入时，并将发现的异常及时向建设单位和设计人员报告，及时变更设计。实挖桩底高程应会同设计单位现场确定。

2.1.8.弃渣用卷扬机吊起。吊斗的活门应有双套防开保险装置。吊出后应立即运走，不得堆放在滑坡体上，防止诱发次生灾害。

2.1.9.桩孔开挖过程中应及时排走孔内积水。当滑体的富水性较差时，可采用坑内直接排水。当富水性好，水量很大时，宜采用桩孔外管泵降排水。

2.1.10.桩孔开挖过程中应及时进行砼护壁,采用C20砼。护壁的单次高度根据一次最大开挖深度确定,一般每开挖0.5～1.5m护壁一节。护壁后的桩孔应保持垂直光滑。

2.1.11.钢筋笼的制作与安装可根据场地的实际情况按下列要求进行：

⑴钢筋笼尽量在孔外预制成型，在孔内吊放竖筋并安装。孔内制作钢筋笼必须考虑焊接时的通风排烟。

⑵竖筋的接头采用搭接焊或对焊，不得采取绑扎连接。

⑶井孔内渗水过大时，应采取强行排水降低地下水位措施。

2.1.12.桩芯砼灌注。应符合下列要求：

⑴待灌注的桩孔应经检查合格。

⑵所准备的材料应满足单桩连续灌注。

⑶当孔底积水厚度小于100mm时，可采用干法灌注，否则，应采取措施处理。

⑷当采用干法灌注时，砼应通过串筒或导管注入桩孔，串筒导管的下口与砼面的距离不得大于3m，且应保持1m以上。

⑸桩身砼灌注应连续进行，一般不留施工缝。当必须留置施工缝时，应按《砼结构工程施工及验收规范》(GBJ50204-92)的有关规定进行处理。

⑹桩身砼，每连续灌注0.5～0.7m时，应插入振动器振捣密实一次。

⑺对出露地表的抗滑桩应及时派专人用麻袋、草帘加以覆盖并浇清水进行养护，养护期7天以上。

2.1.13.桩身砼灌注过程中，应取样做混凝土试块。每班应取样一组。

2.1.14.为保证桩身砼质量，应排干孔内积水，采用干法灌注砼施工。

2.1.15.水下砼必须具有良好的和易性，其配合比按计算和试验综合确定。水灰比宜为0.5～0.6，坍落度宜为200～240mm，砂率宜为40～50%，水泥用量不宜少于350kg/m3。

2.1.16.灌注导管应位于桩孔中央，底部设置性能良好的隔水栓。导管直径宜为250～350mm。导管使用前应进行试验，检查水密、承压和接头抗拉等性能。进行水密试验的水压不应小于孔内水深的1.5倍压力。

2.1.17.水下砼灌注应按下列要求进行：

⑴为使隔水栓能顺利排出，导管底部至孔底的距离宜为250～250mm。

⑵为满足导管初次埋置深度在0.8m以上，在足够的超压力能使管内砼顺利下落并将管外砼顶升，应在孔口搭设储料平台，漏斗底口与砼面的距离不宜小于6～8m，并备足初次灌入的砼量。

⑶灌注开始后，应连续地进行，每根桩的灌注时间不应超过下表的规定。

单根抗滑桩的水下砼灌注时间

| 灌注量(m3) | <50 | 100 | 150 | 200 | 250 | ≥300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灌注时间(h) | ≤5 | ≤8 | ≤12 | ≤16 | ≤20 | ≤24 |

⑷灌注过程中，应经常探测井内砼面位置，力求导管下口埋深在2～3m，严禁导管下口提出砼面。

⑸对灌注过程中从井内溢出物，应引流至适当地点处理，防止污染环境。

2.1.18.若桩璧渗水并有可能影响桩身砼质量时，灌注前宜采取下列措施予以处理：

⑴使用堵漏技术堵住渗水口。

⑵使用胶管、积水箱(桶)，并配以小流量水泵排水。

⑶若渗水面积大，应采取其它有效措施堵住渗水。

2.1.19．抗滑桩属于隐蔽工程，施工过程中，应做好各种施工和检验记录，对于发生的故障及其处理情况，应记录备案。

2.1.20.抗滑桩的施工应符合下列安全规定：

⑴监测应与施工同步进行。当滑坡出现变形，并将危及施工人员安全时，及时通知人员撤离。

⑵孔口必须设围栏和防止地表水、雨水留入等安全设施。严格控制非施工人员进入现场。人员上下可用卷扬机和吊斗等升降设施。同时应准备软梯和安全绳备用。孔内有重物起吊时，应有联系信号，统一指挥。升降设备应由专人操作。

⑶孔下工作人员必须戴安全帽，不宜超过2人。

⑷每日开工前必须检测井下的有无有害气体。孔深超过10m后，或10m内有CO、CO2、NO、NO2、甲烷及瓦斯等有害气体含量超标或氧气不足时，均应使用通风设置向井内作业面送风。孔下爆破后，必须向井内通风，使炮烟粉尘全部排除后，方能下井作业。

⑸孔下照明必须采用36V安全电压。进入井内的电气设备必须接零接地，并装设漏电保护装置，防止漏电触电事故。

⑹孔内爆破时，必须经过设计计算，避免药量过多造成孔壁坍塌。要由取得爆破操作证的专门技术工人负责整个操作过程。起爆装置宜用电雷管，若用导火索时，其长度应能保证点炮人员安全撤离。

2.1.21.抗滑桩施工时应根据桩身质量检测的要求，预埋桩身质量检测用的相关预埋管件。

2.1.22.抗滑桩施工时应根据监测的需要，预埋应力、应变等监测实施。

2.2挡土板

2.2.1、挡土板采用从上往下逆作法施工。

2.2.2、挡土板设置深度应超过桩嵌固点以下。

2.2.3、挡土板的主筋与桩身内的预埋钢筋采取双面搭接焊，焊接长度应满足设计及规范要求。

2.2.4、挡土板外侧面应平顺美观。

2.2.5、施工挡土板时，凿除抗滑桩外侧护壁砼应平顺。施工桩孔护壁砼时，施工单位可自行在护壁外侧面采取适当措施，便于后期凿除，取保凿除面平顺美观。

2.2.6、挡土板后砂砾石反滤层应满足设计要求，泄水管应满足设计要求。

3、衡重式挡墙施工

3.1.基坑开挖

①开挖方法

挡墙基槽采用机械结合人工开挖。墙背侧的基槽边坡按照现场地质情况而定，保证边坡的稳定。对于地质情况差、稳定性不好的地段采取跳槽开挖的方法。

在松软地层、坡积层及地层不稳定的地段开挖基坑，采取分段跳槽开挖，分段砌筑的办法施工，防止土体塌方。

基坑开挖数量小的用人工开挖，数量大的用机械开挖辅以人工配合。岩石地段采用油炮配合人工开挖，禁止爆破开挖。

②施工排水措施

在基坑低洼处设置进水坑，配备2抽水机，如遇积水及时抽干。

③基坑检查和处理

基坑挖到设计标高后，对基底地质和承载力进行检查。若基底地质与设计不相符，通告监理和设计单位同意，按实际情况调整挡墙的起止位置和基底标高。验槽合格后及时用C20砼10cm垫基，垫基背部紧贴基岩壁，与基岩溶为一体。

3.2．挡土墙面侧、背侧倾斜坡度、基底逆坡应符合设计要求。

3.3．挡土墙宜选用较整齐的条石砌筑，其强度不得低于MU30，水泥砂浆采用M7.5。

3.4．墙趾处的基坑在墙身砌筑一定高度后应及时回填夯实,并做成外倾斜坡（坡度5.0％）,以免积水下渗,影响墙身的稳定。

3.5．挡墙应上下错缝采取一丁一顺的方法砌筑，内外搭接，砂浆饱满，严禁灌浆砌筑。

3.6.墙背砂砾石反滤层回填需待砂浆强度达到70%以上方可进行。墙背回填应分层夯实，分层厚度30cm为宜。墙背填料应符合相关要求，反滤层填筑宽度不得小于30cm。回填与墙体砌筑交叉进行逐层夯实，压实度应达到90%，夯实时应注意勿使墙身受较大冲击影响。

3.7.石料、水泥砂浆标号应符合设计要求，条石表面应清洁。

3.8.基坑开挖边坡坡度允许值：土层1：1.0，基岩1:0.5。

3.9.基坑开挖后应及时砌筑墙身。

3.10挡墙修筑时要保持外形一致，美观大方，以满足景观要求。

3.11施工期间应该严格注意施工安全，严格按照规范施工，若实际情况中存在安全隐患，施工单位要立即与设计单位联系。

4.护坡施工

护坡采用预制菱形砼框格填土绿化护坡。

4.1.施工工艺流程图

清刷边坡

测量放样

骨架沟槽开挖

骨架安砌

坡面挖松、整平、洒水

草皮培育、切割、分块、整形

铺草皮

养护

4.2.施工要点

①机械开挖基本成型后，再由人工挂线平整坡面自上而下挂线刷坡。

②人工开挖护坡脚土方，挂线放出砼方格骨架位置，人工开挖骨架沟槽，然后自下而上挂线砌筑骨架。骨架砼方格采用人工加工成设计所需尺寸，骨架回填采用人工回填夯实。

③草皮应选择根系发达、茎矮叶茂的耐旱草种，如白茅草、假俭草、绊根草等。

④挖草皮时，草皮的两端最好斜切，呈扁平平行四边形，宽20～30cm，长30～50cm，厚10～15cm。

⑤铺草皮一般应在雨季铺种。草皮应自坡脚向上铺砌并应与坡面密贴，并用木锤将草皮的斜边拍紧拍平。

⑥铺草皮后，应及时养护。当气温较高或天气干燥时，采用保湿培育，气温较低时，采用薄膜覆盖，按温室培育法养护。坡面应截排水沟防止冲刷。

5、监 测

边坡宜设置监测系统，对边坡动态进行长期监测。根据《建筑边坡工程技术规范》（GB50330-2002）表16.2.1，拟定边坡工程监测项目表，见附表八。

边坡工程监测应符合下列规定：

① 坡顶位移观测，应在每一典型边坡段的支护结构顶部设置不少于3个观测点的观测网，观测位移量、移动速度和方向；

② 监测方案可根据设计要求、边坡稳定性、周边环境和施工进程等因素确定，当出现险情时应加强监测；

第九章 质量目标及保证措施

1、工程质量目标

本工程质量目标为一次性交验合格。

2、工程质量的主要技术保证措施

2.1质量保证体系图（见下一页）

2.2质量检查程序图（见下二页）

2.3质量保证措施

2.3.1坚持质量方针，贯彻执行ISO9001标准；针对本工程特点编制

开工申请

附：

施工组织设计

施工人员到场情况

施工设备到场情况

材料到场情况

原材料检验情况

提交《开工报告单》

审  批

否

是

施     工

进

行

处

理

工 序 自 检

填报《质量验收申请单》

监理人员检查质量

否

合  格

是

单项或分部分项工程完工

提交《中间交工证书》

进行处理

监理人员检查

合  格

否

是

验收签署《中间交工证书》

质量检查程序图

工程质量计划，制定质量控制标准，对整个工程施工实施全过程、全方位的严格控制，使工程质量管理上新台阶。

2.3.2建立健全质量保证体系和创优体系，项目经理部成立以项目经理任组长，项目技术负责人任副组长的创优领导小组，负责全项目的质量创优领导工作。同时建立健全以项目技术负责人为首的技术质量管理体系， 单位工程设主管工程师，负责质量监督检查和各项检验工作，质检人员享有质量否决权、交工计量、签证权。实行技术工作统一领导，分级管理，明确各级技术负责人的职责，推行技术承包责任制，开展技术优质服务。

2.3.3坚持“百年大计，质量第一”的方针，强化各种形式的宣传

教育，队伍进场后，将实行分项、分工序专项质量意识教育，有的放矢，标准明确，使全项目上下形成创优声势。

2.3.4健全完善各种工程质量检查验收签证制度，严格执行各项质量检验程序，通过全方位、全过程的质量控制，确保创优目标的实现。制定质量目标和创优规划，开展目标管理。根据质量目标和创优规划提出的各项指标，从项目部到工班、班组逐步分解为工作指标、管理指标和操作指标，层层抓落实，责任到人，奖优罚劣，确保每一道工序、每一个环节达到标准，保证各项指标的实现，确保质量总目标的实现。

2.3.5积极认真的学习“四新技术”，大力推广应用新技术、新设备、新材料、新工艺，以先进的技术确保高质量的产品。

2.3.6加强施工技术指导，认真做好技术图纸自审、会审，充分理解设计意图；逐级进行技术交底，严格按设计图、相关的技术规范及操作规程要求进行施工。技术人员深入现场精心指导，质管与测试人员准确检测、严格把关。强化工序、工种、工艺的质量控制，在一些重点工序建立质量管理体系和质量专人负责，对关键性的重点工序开展TQC活动，组织技术攻关。

2.3.7严格实行质量终身责任制

认真贯彻国务院办公厅国办发〖1999〗16号《国务院办公厅关于加强基础设施工程质量管理的通知》精神，严格实行质量负责制和质量终身责任制，实行企业法人代表、项目负责人、各级管理人员及工班负责人对工程质量负相应责任，层层签订质量责任书，做到责任落实到位，使各级指挥人员在实施组织指挥中始终坚持“质量第一”方针，确保本工程质量达到优良标准。

2.3.8建立健全并严格执行各种质量管理制度

（1）认真执行工前技术交底制，开工前必须向全体参战职工进行交底：交设计意图、交技术标准、交质量标准、交施工方法、交施工中的安全注意事项。进行专项技术培训，使全体施工人员质量目标明确，标准清楚，施工方法得当，工艺操作符合要求。

（2）认真贯彻执行“三工三查”制，即工前交底，工中检查指导，工后总结评比。坚持施工过程中的“五不施工”和“三不交接”的规定。“五不施工”是未进行技术交底不施工，材料无合格证、试验不合格不施工，上道工序或成品半成品未经检查验收不施工，隐蔽工程未经监理工程师检查签证不施工，图纸和技术要求不清不施工。“三不交接”是无自检记录不交接，未经质检人员验收不交接，施工记录不全不交接。

（3）认真执行各项技术管理制度，如技术岗位责任制、图纸会审制、技术交底制、材料换手复核制、隐蔽工程检查签证制、施工技术内部资料档案管理制，使技术管理标准化、规范化，确保工程质量。

（4）建立健全质量创优检查分析评比制度，开展创优竞赛活动，做到每周有检查分析，每月有质量评比，工程完工有总结奖惩。

（5）原材料、成品和半成品现场验收制度

对原材料、成品及半成品要由质检工程师组织质量、技术、物资部门及施工队的有关人员进行验收，确保各单项材料的性能符合技术要求，各种混合材料使用按设计规定的配合比进行。

（6）检测仪器设备的标定制度

各种检测仪器、仪表均按照计量法的规定进行定期或不定期的标定。工地设专人负责计量工作，设立帐卡档案，监督和检查。检测仪器设备由工地实验室指定专人管理。

（7）建立挂牌施工制，每项工程开工时都必须挂牌，明确创优目标、明确创优责任人。

（8）测量资料换手复核制度

测量资料要求换手复核后交项目技术负责人审核，现场有关测量标记须定期复核检测。

（9）隐蔽工程检查签证制度

所有隐蔽工程项目首先由班组、工班、队、项目部逐级进行自检，自检合格后会同监理工程师一起复检，检查结果填入验收表格，由双方签字。

（10）施工资料管理制度

施工原始资料的积累和保管由专人负责，及时收集整理，分类归档，工程结束时组成竣工文件装订成册移交甲方。

（11）坚持持证上岗制

主要工序、工种均要培训、考核，合格者持证上岗，保证工序、工种的操作质量。

3、分部、分项工程质量保证措施

3.1钢筋制作的质量控制

3.1.1钢筋的材料控制

钢筋必须符合设计要求，钢筋应有出厂证明书或检验报告单，钢筋表面或每捆均应有标志。进场时每批材料不同型号均分批进行检验，并按现行国家有关标准的规定抽取试样作力学性能试验，合格后方可使用，进入施工现场的钢筋必须合格，凡不合格的钢材，一律不得进入施工现场。钢筋在加工过程中，如发现脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象，则根据现行国家标准对该批钢筋进行化学成份检验或其它专项检验，如为不合格品废弃不用。

钢筋在运输和储存时，不得损坏标志，按照级别、规格和批号分别挂牌垫块堆放整齐，避免锈蚀或油污。

受力钢筋的混凝土保护层厚度，应符合设计要求。

3.1.2钢筋加工控制

钢筋加工形状、尺寸必须符合设计要求。钢筋的表面应洁净、无损伤、油渍、漆污和铁锈等。带有颗粒状或片状老锈的钢筋不得使用。制作时根据设计要求对钢筋长度、规格、数量编制钢筋配料单。钢筋应平直、无局部曲折。

钢筋下料时长短搭配，统筹，先长后短，减少短头，减少损耗。断料在工作台上标出尺寸刻度线并设置移板控制断料尺寸。断料过程中随时检查断长度。在断料过程中，如发现钢筋有劈裂、缩头或严重的弯头等必须切除。成型前必须先作样板，经检查合格后，照样板加工。

3.1.3钢筋焊接控制

钢筋的接头和焊接应符合《钢筋焊接及验收规范》和《钢筋焊接接头试验方法》中有关规定，钢筋焊接前必须根据施工条件进行试焊，并经试验合格后方能正式生产。焊工必须有焊工考试合格证，并在规定的范围内进行焊接操作。

3.1.4绑扎与安装控制

绑扎钢筋前，应在主筋或箍筋上划出各钢筋相互对应位置线。绑扎钢筋时，配置的钢筋级别、直径、根数、形状和间距均应符合设计要求，绑扎或焊接的钢筋不得有变形、松脱和开焊。绑扎钢筋时，应注意弯钩方向，不得任意颠倒。

钢筋绑扎前应认真学习图纸，明确施工图对所在部位的钢筋绑扎、安装的具体要求，并按图弹好轴线及钢筋的间距线，对照图纸要求进行绑扎，严防漏扎和错扎漏焊。

3.2混凝土工程质量控制

混凝土浇筑前应做好各种准备工作：

3.2.1在基坑（孔）开挖完成并通过验收后，立即清渣，除水并封底；有钢筋的部位开始绑扎钢筋。

3.2.2准备好浇筑用的混凝土搅拌机、输送泵、串筒、振动器械、检查材料及机器、混凝土试块模等；

3.2.3注意天气预报，不宜在雨天浇筑混凝土；

3.2.4做好浇筑施工组织工作和安全技术交底；

3.2.5现场取样，实验室分析作出实际的施工配合比，这也是混凝土工程中最重要的一个环节。为保证配合比的准确性，必须对混凝土配合比的几项原材料进行控制。

3.3支架、模板的质量控制

3.3.1模板的控制

混凝土构件在浇注后经常发生偏位、漏浆、麻面、夹渣或蜂窝现象，为了克服这些老通病，在挖孔桩护壁混凝土浇注时要求按施工图桩孔的几何尺寸，按质量标准加工成定型模板进行编号。安装时对号入座，拼装时用定型钢框和螺丝固定。这样既能保证结构混凝土的几何尺寸准确，又能使桩径大小满足设计要求。

本工程多数地方采用组合钢模进行施工。

3.3.2支模质量控制

如果模板支撑不稳固，会出现不平直、“戴帽”变形或“爆腹”的现象，影响工程质量。针对这些问题，施工时必须采取以下措施：加强模板的支撑刚度，用直通钢管压木坊结合螺栓、大块石等材料，防止负外偏移，确保其不走样、不变形。

第十章 安全管理体系与措施

1、安全生产目标

本工程施工中，将认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，施工中保证做到：严格执行国家的有关施工安全的规范规则和施工安全的有关规定，严格执行招标文件有关的施工安全和文明施工的要求；正确制定施工方案把确保安全放在首位，采取严厉的防范措施，预防为主。安全目标是：创“安全生产、文明施工的标准化工地”。

2、安全保证体系图及安全检查流程图

2.1安全保证体系图

安全保证体系

组织保证

工作保证

制度保证

群众保证

安全生产委员会

开工前检查

建立安全生产责任制

安全生产宣传教育

专（兼）值安全员

十二项安全生产制度

1、安全生产责任制

2、班前安全讲话制

3、周一安全活动制

4、安全设计制

5、临时设施检查验收制

6、安全教育制

7、安全技术交底制

8、交接班制

9、安全操作挂牌制

10、安全生产检查制

11、职工伤亡事故报告制

12、安全生产奖惩

施工过程中检查

积极开展群众性安全活动

竣工检查

目标:无死亡事故，无重伤事故

安全保证体系图

2.2安全检查组织机构图

项 目 经 理

安全工程师

技术负责人

桩板挡墙施工管理人员

专职安全员

衡重式挡墙施工管理人员

护坡施工管理人员

各作业班组兼职安全员

3、保证安全生产的主要措施

整个工程施工期间，无关人员一律不得进入施工现场，所有进入施工现场的工作人员必须佩带安全帽，穿好工作鞋，不得光脚或穿拖鞋。

3.1机械作业安全措施

机械操作人员必须经专业培训，持证上岗。

机械操作人员必须熟练掌握设备的性能和操作规程，严格按标准作业，按规范施工。

所有工作人员必须严格佩戴劳动防护用品。

严格劳动纪律，严禁酒后上岗，严禁在工作岗位上打闹。

工作人员必须熟悉消防和设备报警信号。

3.2施工用电安全措施

外电线路必须保持安全操作间距，其最小间距符合《施工现场临时用电安全技术规范》中要求间距。电器设备的金属外壳必须与专用保护零线连接，保护零线应由工作线、配电的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出。配电箱实行“三级配电两级保护”措施。

架空线路必须采用足够的绝缘强度、机械强度与导电能力的绝缘导线，凡绝缘层破损、老化的均禁止使用。施工现场架设的输电线路采用三相五线制。一根导线只允许一个接头。

3.3施工机具使用安全措施

进场机具在安装后或使用前，必须经过保养、保修验收，施工机具的传动部位应具有不同的防护罩。各类机械作业时悬挂安全作业方案和操作规程。

3.4消防保卫及易燃易爆物品管理的安全

3.4.1建立健全消防保卫管理体系，设专人负责，统一管理，切实做到"安全第一，预防为主"。根据施工现场的实际情况，编制有效的消防预案，对义务消防人员组织定期的教育和培训，熟练掌握防火、灭火知识和消防器材的使用方法。

3.4.2施工现场的消防道路要畅通，建立严格的用火用电及易燃易爆物品和管理制度，加强夜间值班和巡逻，排除火灾隐患。

3.4.3施工现场的消火栓要有明显标志，并配备足够的消防用具。

3.4.4要加强各施工队对工人的管理，掌握人员底数，工人与公司要签定治安消防协议，非施工人员不得住在施工现场，特殊情况要经保卫部门负责人批准。

3.4.5料场、库房的设置要符合治安消防要求，经常检查料具管理制度的具体落实情况。

3.4.6现场要设有明显的防火宣传标志，每月对职工进行一次治安、防火教育，每季度开一次治保会，培训一次义务消防队，定期组织保卫防火工作检查，建立保卫防火工作档案。

3.4.7电工、焊工从事电气设备安装和电、气焊切割作业要有操作证和用火证。动火前，要清除附近易燃物，配备看火人员和灭火用具。

4、其他措施

4.1、施工期间，应在施工地段两端以外100m远处设置安全警示标志，施工路段前后50m范围设置隔离带，减速标志，限速10km/h，用以疏导交通，确保施工人员、过往行人和施工设备的安全。

4.2、施工前应做好施工安全组织设计，应派专人指挥过往车辆，严格控制，避免施工期间造成交通堵塞，采取单向放行的方式维护车辆交通。

4.3、施工时应做好施工监测，发现异常情况及时停止施工，撤离施工人员，适时采取安全防护措施，必要时联系参建单位共同商讨处理措施。

4.4、施工期间应撤离民房内的居民，确保居民生命财产安全。

4.5、施工中的水电必须严格按照相关安全规范处理。进入施工区域时，人员必须戴安全帽，施工人员下孔施工时，应系好安全绳，并在场地外树立标志牌，以免无关人员进入施工区域造成安全事故。

4.6、不得随意在坡体上加载，挖孔土石应运至坡体外指定地点弃放。

4.7、桩孔施工时，可将陡坡上部分土体暂时卸载至园区公路的路边缘以降低施工时陡坡可能出现的安全隐患危及施工作业，但必须保证短时间内不会影响其上园区公路的路基稳定。同时，应在井口周围作好安全防护措施，以防止陡坡上的危石滚落入井口，危及井下工作人员的生命安全。

第十一章 现场文明施工管理措施

1、现场文明施工管理目标及保证体系

1.1管理目标

创建渝北区文明工地

1.2管理保证体系

生 产

公司文明施工办公室

项目经理

项目部文明施工专管 员

材 料

质 量

安 全

消 防

宣 传

2、现场文明施工措施

劳 务

2.1在编制实施阶段施工组织设计时，把文明施工列为主要内容之一。

2.2为了实现文明施工的目标，项目部成立领导小组专人负责现场文明施工措施落实，确保施工现场符合《文明施工管理办法》的要求。

2.3加强宣传活动，统一思想，使广大干部职工认识到文明施工是企业形象、队伍素质的反映，是安全生产的保证，是工程优良快速施工的前提，增强文明施工和加强现场管理的自觉性。

2.4在项目部及施工队负责人中明确分工，落实文明施工现场责任区，制定相应规章制度，确保文明施工现场管理有章可循。

2.5工地显眼位置按照标准要求挂牌，画出施工总平面布置图，标明工程名称、施工单位、工期、工程主要负责人姓名和监督电话，自觉接受社会监督。

2.6实施施工现场平面管理制度，各类临时施工设施、加工场、堆物场和生活设施均按照审定的施工组织设计和总平面布置图实施。因现场变化，必须调整平面图，要报监理和建设单位批准，未经批准，不能擅自改变或搭建其它设施。

2.7施工现场设置以明沟、集水池为主的临时排水系统，要统一规划，排水顺畅。施工生产和生活废水经过必要的处理后方可排出。

2.8现场施工材料、制品构件分门别类、有条理地堆放整齐，做到横成排、竖成行，散体材料必要时要砌池堆放。机具设备定机定人保养，保持运行整洁，机容正常。

2.9施工人员统一着装、佩戴胸卡，进入施工现场的人员一律要戴安全帽，管理人员和作业人员分颜色区别。

2.10施工中严格按照审定的施工组织设计实施各道工序，工人操作标准化、规范化、制度化，做到工完料清，场地上无淤泥积水，实现文明施工。

2.11加强土方施工管理，成槽挖出的湿土先卸在场内暂时堆放，沥干泥浆后在装运外弃，如湿土直接外运，使用带密封斗车的自卸卡车装运，防止泥浆沿途滴漏污染道路。

2.12工地上配齐食堂、医务室、浴室、厕所和饮水供应点等生活设施，并制订卫生制度，定期进行大扫除，保持生活设施整洁卫生和周围环境整洁卫生。

2.13工程竣工后，及时拆除一切临时设施，并将工地及四周环境清理整洁，对临时占地及时恢复（除建设方要求保留的外）。

2.14加强检查与监督，从严要求，持之以恒，文明施工现场管理真正抓出成绩。对文明施工现场实行定期和不定期相结合检查，每月组织一次专项检查对照评分，严格奖惩，各工段互相交流经验纠正不足。

2.15按建设单位的要求，同时认真听取驻地监理的意见，协调好各方关系，搞好安全生产和文明施工，争创安全文明标准工地。

第十二章 环保保护管理体系措施

1、环境保护管理体系框图（见下页）

2、环境保护管理的保证措施

2.1环境保护措施

2.1.1遵照国家环境保护政策和重庆市政府环保及环卫部门对本工程项目环境保护和环卫的要求，制订本项目《环境保护及环卫管理计划》，并贯彻到整个施工活动中。

制定科学合理的环境保护方案

技术措施保 证

用科学、合理的技术措施、方案来保证环保及环卫目标的实现

严格按施组和城市环卫要求施工

针对特殊工种、机械设备制定强有力的防范措施

环境保护管理体系

上级部门检查

环卫部门日常检查

检查体系保证

未做到文明施工的项目逐一解决

项目部每月一次检查

项目部定期检查

队每周一次检查

工班每日检查

班组每工序检查，材料、运碴车每辆检查

环境保护及环卫管理体系框图

2.1.2施工前对全体员工进行环境保护法规和环卫管理教育的学习，成立领导小组专人负责环境计划和环卫管理的落实。施工现场划分责任区，指定负责人，明确责任区的管理责任。

2.1.3开挖的弃土、弃渣运到指定弃土场堆放，弃土场弃土堆放整齐，边坡稳定平整，做好排水设施。

2.1.4运送散料和弃渣的车辆在道路上行驶要求装载适量，严禁沿途漏洒。车辆上路前对轮胎、车厢进行冲洗，以免污染道路。运送易被风吹落的粉状材料（砂等）时，进行必须采用有盖车辆覆盖运输。

2.1.5工地现场设置足够的临时卫生设施，做好施工现场的卫生管理工作，建筑生活垃圾要及时收集、堆放在临时指定地点，及时清理或处理。

2.1.6靠近居民区的工点为了防止噪音，不影响居民的休息，严禁夜间进行噪音较大的施工作业。合理安排施工时间减少对居民的干扰。

2.1.7为防止烟尘污染，各种运输车辆使用装有符合国家卫生标准的净化装置，并符合重庆市机动车尾气排放量标准。

2.1.8对施工中可能遇到的各种公共设施，如埋入地下的管线电缆等，制定可靠的防止损坏或位移的实施措施，并向全体施工人员交底。

2.1.9工程施工中如发现文物或其它有价值的物品，应暂缓施工，派专人负责保护好现场，及时向有关部门报告，按有关规定处理后方可继续施工。

2.2防止大气污染措施

2.2.1为降低施工现场粉尘浓度，避免对大气造成更大的污染，在锚杆与灌浆孔施工时可加入适量发泡剂除尘。

2.2.2施工现场临近城市道路部分要经常养护和洒水，防止道路扬尘。

2.2.3拆除临时设施时，应随时洒水，减少扬尘污染。

2.3防止水污染措施

2.3.1凡施工作业产生的污水，必须控制污水流向，防止蔓延，并在合理的位置设置沉淀池，经沉淀后方可排入地下污水管线。施工污水严禁流出工地，污染环境。

2.3.2现场存放零星油料的库房，必须进行防渗处理。储存和使用都要采取措施，防止跑、冒、滴、漏，污染环境。

2.3.3施工现场临时食堂废水排放设置简易有效的隔油，定期除油，防止污染。

2.3.4在施工现场内如遇有排水管网，应充分保证管网排水通畅，防止泥浆、污水、废水外流污染环境或堵塞管道。

2.3.5排水、排污

施工中按设计图纸要求建设好施工临时排水管和排水明沟，注意排水管、沟的维护，保护好排水入口和出口，保持管、沟的畅通，确保施工的顺利进行。

施工生活区四周和进场道路两侧设置必要排水设施，施工及生活区污水必须进行妥善排放，禁止散排造成环境污染。

2.4降低噪音、减少扰民的主要措施

2.4.1施工现场应遵照《中华人民共和国建筑施工场界噪声限值》（GB12523—90）制定降噪的响应制度和措施。

2.4.2本工程进行噪声作业时，必须严格控制作业时间，一般不超过夜间22∶00。必须昼夜连续作业的施工现场，应尽量采取降噪措施，做好周围群众工作，并报有关环保单位备案后方可施工。

2.4.3 尽量不要在法定节假日和夜间22∶00以后加班加点施工，不要因施工而影响居民正常工作和休息，在制定施工方案和选择施工设备时要充分予以考虑，选用性能优良、噪声小的施工机械，必要时设蓬布及其它声源屏障进行消声处理，以控制其噪音白天不超过70dB。夜间不超过55dB；法定节假日、早晨7∶00前和晚上10∶00后，尽可能不进行强噪声作业。如有特殊情况要施工时，必须报有关部门批准。

第十三章 加强施工协调措施

本工程项目较少，层叠交叉作业不多，但涉及各工序相互制约的因素较多，要在合同工期内完成施工任务，必须从组织上统一指挥，从施工顺序上合理统筹安排各分部、分项工程，周密安排各道工序。我们将全力以赴优选人力、物力，充分利用时空效应，确保各工序顺利进行和兑现工期。

1、组织管理措施

1.1健全组织机构、实施项目法管理

（1）施工现场成立项目经理部，项目经理、总工程师及各部门的负责人将按标书的承诺全部到位，并自始至终严格坚守施工现场。施工过程中将根据施工的需要及时补充优秀的工程技术人员，项目部只能加强，不能削弱，实施对施工生产强有力的组织指挥，项目经理下设专业施工队及综合施工队，项目经理部主要技术和管理人员均从公司抽调具有城市市政及地下工程施工丰富经验的人员组成。

（2）强化项目经理部责任，抓好施工中的统筹、协调和控制工作。

（3）主动加强与业主、监理、设计单位和当地水、电、气、通讯等部门的联系，及时解决施工中出现的困难，为施工创造良好的外部环境，减少外部施工影响，确保各工序的顺利实现。

（4）实行经济承包责任制，明确“责、权、利”，充分调动全体员工的积极性和创造力。制定、完善和落实确保各工序工期的奖惩制度，把措施落实到项目实施的各个环节、各项活动中，做到“工期重任人人挑，人人全力保目标”。

1.2配备充足的施工资源

积极进行施工所需的个中资源的调配及准备，以充足的资源，按时进场，按期开工，占满空间，占满时间。

（1）加快资源调配，确保施工人员早日到岗，机械设备按期进场，临时设施以最快速度建成。根据材料计划提前定货，确保及时到货，避免各工序停工待料。根据工程实际需要，我们可随时从各施工地区调配足够的人力、物力资源。

（2）施工设备按“主要施工机械表”和“主要材料试验、测量、质检仪器设备表”的承诺组织到位，并设置机械维修车间，保障施工期间机械设备能正常运行，满足施工的需要。

（3）在施工中合理安排人、机、工、料，确保施工的顺利进行。

1.3加强技术管理

（1）由于本工程涉及专业众多，技术含量高，为此，本项目的技术队伍是以多年从事城市及市政工程施工且具有丰富经验的技术人员组成。

（2）编制各分部、分项、单位工程及总体工程的实施性施工组织设计及施工技术方案，并报业主、监理单位审核批准。

（3）结合本工程实际，制定工程管理及质量保证的各项具体措施和办法，实行标准化管理。

（4）在施工中，做好技术交底、检测，确保正确施工，杜绝返工。

（5）充分利用现有成熟工法，合理调配资源，充分发挥设备能力和材料性能，结合工程实际，积极推广应用“四新”技术，不断提高劳动生产率，确保各工序的施工建立在技术先进、措施有效可行的基础上。

（6）建立以生产调度为中心的工地会议制度。每天由项目部工程技术科召开各作业班组工作会，总结当日各工序计划完成情况及确定第二天工作计划，重大问题汇报项目经理。每周由项目经理部召开周例会，落实每周的计划完成情况及下达第二周的工作计划，重大问题及时报集团公司组织协调。

（7）严格执行操作规程和质量标准，加强施工现场管理，做到文明施工，使施工作业管理标准化、科学化。

（8）制定相应的成品保护措施，保证各工序施工过程中的成品、半成品不因人为因素损坏而造成返工、返修，保持成品的完好，确保工程产品顺利移交。

1.4选用P3软件，实行工序动态管理

（1）运用P3项目管理软件，编制切实可行的网络计划。以总进度计划为依据并将之分解为“年、月、旬、周”施工进度计划组织施工。同时根据各工序施工完成情况，及时对网络计划进行修正，采取有效措施调整工序，做到“以日保周，以周保旬，以旬保月”动态管理，确保网络计划的实现。

（2）以关键工序为钢，点面结合，不断优化网络，确保工程有秩序、有目地进行。

（3）做好雨季施工的管理和安排，随时保持与气象部门的联系，掌握近一周气象预测结果，提前做好抵御灾害性天气的各种措施，抢晴天、战雨天，最达限度的减小天气变化对各工序的影响。

（4）如因特殊原因造成工序工期延误，将及时运用P3软件对工期延误原因进行分析，寻找切实可行的工期调整追赶措施，局部调整施工计划、加强必要的施工资源，循序渐进地赶回延误的各工序工期。

（5）实施里程碑管理，对业主的工期里程碑要求进行重点管理，确保按要求完成。

2、施工与外部环境的协调

本项目主要对既有交通、地下管线、周围建筑、沿线居民等方面影响较大，因此加强这些方面的协调、联系，营造一个良好的外部环境，是保证工程顺利进行的关键所在。

施工前，必须组成经理、总工程师为首的交通组织、地下管线、民扰和扰民等问题的协调管理小组，与有关管理部门、沿线居民、企事业单位等联系，在业主、监理的协调下，调查沿途所经过的厂区单位、居民住宅情况，交通情况和地下管线情况，分析施工对其影响的程度，并编制得体而行之有效的办法及方案，报送有关部门及监利、业主审批，审批合格后才能得以实施。

2.1对既有道路交通编制合理的组织方案，加强对所影响的既有道路的维护，设置专职交通疏导员维护各交通道口的交通，保证道路畅通。

2.2地下管线路，地上电力通讯线路，必须在施工之前，向当地主管单位取得联系及相关的详细布置图，并根据其性质、类别、大小编制出行之有效的施工方案，报送相关部门及业主审批，在施工时取得其支持。

2.3施工机械噪声、排气均会对沿途附近居民的正常生活造成污染，为此在选择机械设备时，我公司尽量选择噪声低、排废气量小、性能良好的机械从事于本工程的施工。

第十四章、保证工期的主要措施

1、工期保证体系

1.1工期目标分解图

工程竣工日期

各段交工时间

基础完工

桩板挡墙完工

衡重式挡墙完工

护面工程完工

其它部分完工

月计划目标

周计划目标

1.2工期实施检查程序图

出现偏差

能否按原计划

进度目标

进度计划

实施计划

检查计划

分

析

采取纠偏措施

调整或修改计划

是     否

否

可以

2、保证工期的主要技术措施

2.1充分发挥本单位在施工中所积累的丰富施工经验及机械设备能力和科学管理的优势。

中标后，选派有丰富施工管理和技术管理经验的高素质人员组成的精干、高效、整体功能强、运转效率高的项目经理部，全面负责组织实施。

2.2合同签订后，立即组织技术力量雄厚，施工经验丰富，设备配套齐全的战斗力强的施工队伍进场，并做好开工前的准备工作。一是做好技术准备，熟悉设计文件，领会设计意图，办理好控制点、水准点的交接，搞好复测加密和材料取样鉴定，制好实施性施工组织设计，优化施工方案，搞好技术交底；二是搞好物资准备，做好材料计划，疏通供应渠道；三是抓好施工力量及时到位；四是办理占道手续，作好临时房屋、临时供电线路、临时给水管路及其他临时工程的修建工作，保证做到“三快”，即进场快、安家快、开工快。

2.3加强管理，在业主和监理单位的指导下，施工中做到统筹规划，周密安排，全方位有序协调，强化计划管理、网络管理、目标管理和成本管理。

抓住关键工序，控制每个循环作业时间，减少工序搭接时间，提高施工速度。

2.4配备性能优良数量满足施工要求的各种机械设备和运输车辆，做到机械设备齐全，配置合理，性能先进，能保证施工进度和施工质量的要求。

在施工中，科学地组织，采取平行流水作业的方式施工，加强对机械设备管理，作好设备的用、保、修工作，组织好设备配件的采购、供应、配足常用易损件，提高设备完好率和利用率，保证机械化生产顺利进行，保证工程进度的落实。

2.5根据工程需要，加强资金调度，项目部设专用帐号，专款专用，施工中加强资金管理和资金调度，确保重点工程的资金使用。

2.6作好施工中的技术保证工作

在接到设计资料后，立即组织有关专业技术人员进行图纸会审，认真领会设计意图，积极与设计单位沟通，抓紧时间进行技术交底。设立技术攻关组，对关键性技术问题进行攻关。加强现场技术指导和测试工作，杜绝发生技术性失误；积极推广应用“四新”和开展“五小”革新工作，不断改进施工作业工艺，提高工效，加快施工进度。

2.7通过健全的质量保证体系，严格的质量管理制度和行之有效的质量保证措施，确保各项工程施工一次成优，避免返工。

2.8搞好计划管理，保持均衡生产，施工进度分阶段控制，计划部门根据全项目工程量和总工期要求，结合施工组织设计编制进度计划、生产调度和配备施工队，根据总体计划制定每月、每周施工计划，做到以周保月、以月度计划保证总工期。

2.9开展目标管理，搞好经济承包：包任务、包投资、包工期、包安全、包工程质量、包环境保护，落实政策、奖惩兑现，提高全体参建职工的主动性、创造性。

2.10施工过程中，加强指挥与协调，定期召开工程分析会。每天按时召开调度交班会，根据存在的问题及时调整劳力、设备和器材，保证施工顺利进行。

2.11抓施工的正规作业、标准化施工，通过合理的施工组织，指导正确的施工方法来提高施工进度，作到在保证工程质量的前提下稳产高产，防止大起大落。

2.12创造良好的施工环境。一是主动与建设、设计、监理单位建立良好关系，通力合作，主动认真接受监督指导；二是在业主单位的指导下与沿线有关单位建立良好的关系，在施工中密切配合保证施工高效率进行；三是与当地政府及沿线群众建立融洽的关系，取得他们的支持和帮助，解决施工中遇到的相关问题，减少干扰，确保施工的顺利进行。

3、进度计划的检查与调整

3.1进度计划的检查内容

3.1.1各工作项目的施工顺序、平行搭接和技术间歇时间是否合理；

3.1.2工期是否满足合同规定；

3.1.3主要工种的人数能否满足连续、均衡施工的要求；

3.1.4主要机具、材料的利用是否均衡和充分。

首先是对上述4点中的前两条进行检查，如果不满足要求，必须进行调整。只有在前两个方面均达到要求的前提下，才能进行后两个方面的检查和调整。前者是解决可行与否的问题，后者则是优化的问题。

3.2进度计划的贯彻

3.2.1检查各个层次的计划，形成严密的计划保证系统

施工项目的所有各层次的施工进度计划、施工总进度计划、单位工程施工进度计划、分部分项工程施工进度计划，都是围绕这一总任务而编制的。

各层次施工进度计划的关系：高层次的计划作为低层次计划的编制和控制依据，低层次计划是高层次计划的深入和具体化。

在贯彻执行时，首先检查是否紧密配合、协调一致，计划目标是否层层分解，互相衔接，检查在施工顺序上、空间安排上、时间安排上、资源供应上等方面有无矛盾，组成一个可靠的计划实施的保证体系，并以施工任务书的方式下达到各施工作业组，以保证计划的实施。

3.2.2层层下达施工任务书

项目部内部下达施工任务书，将作业任务和时间下达到施工作业组，明确施工任务和劳动量、技术措施、质量要求等内容，使作业班组必须按作业计划完成规定的任务。

3.2.3全面和层层实行技术交底，使全体工作人员共同实施计划

在计划实施前，进行计划交底工作，根据计划的范围、内容，层层进行计划交底落实，要使有关人员明确各项计划的目标、任务、实施方案和措施，使管理层和执行层协调一致，将计划变成全体员工的自觉行动，充分调动和发挥各个员工的干劲和创造精神。最终达到使施工有计划、有步骤，连续、均衡地进行。

3.2.4做好调度工作

（1）检查计划执行中的问题，找出原因，采取措施予以解决；

（2）督促供应单位按施工进度计划的要求供应各种资源；

（3）维持现场道路、水、电等临时设施的正常使用，搞好平面管理；

（4）开好调度会并跟踪检查决议执行情况。

3.3进度计划的调整

3.3.1组织平行作业或搭接作业

增加相应的资源，不改变各项工作的持续时间，而只改变工作的开始时间和结束时间，来达到缩短单项工程和分部分项工程的工期，以次保证总的进度目标。如路基、挡墙工程在计划落后时，可以采取多开工作面，增加人力、机械和物资投入，达到总工期的要求。

3.3.2压缩关键工作

不改变工作之间的先后顺序，只通过缩短网络计划中关键线路上工作的持续时间来缩短工期，具体措施包括：

（1）组织措施

①增加工作面，组织更多的作业班组；

②增加每天的施工时间；

③增加劳动力和施工机械的数量。

（2）技术措施

①改进施工工艺和施工技术，缩短工艺间歇时间。

②采用更先进的施工方法。

③采用更先进的施工机械。

（3）经济措施

①实行包干奖励；

②提高奖金数额，保证农忙季节的劳动力；

③对各作业组采取的技术措施给与相应的经济补偿。

（4）其他配套措施

①改善外部配合条件，如管线管理、交通管理等部门的配合。

②改善劳动条件，包括配足防雨、防暑设施和物品。

③实施强有力的调度，保证人力和机械用足、用好。

第十五 章季节性施工措施

本工程所在区属亚热带季风气候区，气候温暖潮湿，雨量充沛。施工中应对不同的结构根据夏季和雨季的特点，采取措施，保证工程质量和施工顺利进行。

1、雨季施工措施

1.1雨季土石方施工

回填土应选择无雨时回填，各排水沟应及时疏通，以减少各种基坑内含水量，在垫层或基层水稳层施工前，首先检查土基上有无橡皮土，若发现橡皮土应立即全部清出换填夯实后再进行施工。

1.2雨季混凝土施工

本工程混凝土数量不大，尽量避免在雨季进行浇筑施工，若因工程进度需要，必须在雨季施工时，则采取如下措施进行处理：

1.2.1混凝土浇筑前必须和气象站密切联系，有大雨和中雨均不得浇筑，若因工期关系在有小雨时也必须浇筑，则必须准备有足够有防雨设施和覆盖用的油布、塑料布等，并设法准备适量的雨篷，以便在施工过程中突遇雨淋时应用。

1.2.2对刚浇好的混凝土若遇下雨，采用下面用塑料薄膜遮盖，上面再盖草袋。

1.2.3雨季混凝土施工要充分做好运输、劳力准备，使浇筑、振捣各工序间距要缩短，中间遇雨即盖上篷布继续施工，尽量坚持完成，反对盲目施工，绝对杜绝纵向、竖向施工缝。

1.3雨季施工其他注意事项：

1.3.1加强和气象站联系，注意一切工作、生活的安全。

1.3.2对各种电器、机具加强监护，防止危险。

1.3.3加强值勤工作，下雨时工地上必须认真加强巡查，发现问题立即及时处理。

1.3.4雨季必须对危岩和滑坡区域的监测频率加大，以充分掌握各种意外变化情况，并采取相应措施及时处理。

2、农忙季节施工措施

根据我单位在以往工程中行之有效的经验，在农忙季节将采取以下措施稳定民工队伍:

2.1增发农忙补贴，以补偿其能在家乡雇劳动力进行农业生产；

2.2召收不同地区的农村合同制工人，在农忙时调节请假人数和时间，他们可以分期分批返乡，以确保不对工程造成影响。

2.3农忙季节正是电力供应紧张之时，我单位现场备有柴油发电机，提前检验试机以保证在停电及电力紧张时工程顺利进行。

3、冬季施工

注意防寒保暖，气温低于5度立即停止砼施工。

第十六章 工程节约措施

为了坚持厉行节约，反对浪费，实行生产和节约并重，达到减少人工、材料、机械消耗、降低工程成本，提高企业经济效益及管理水平的目的，指定以下节约措施。

1、劳力节约措施

1.1选派具有丰富市政工程施工经验的技术和专业施工人员上场，利用成熟的施工技术、施工工艺和管理手段，提高工效，降低工费。

1.2实行项目管理，以劳动定额为基础，实行计件工资制度，最大限度的调动施工人员的积极性和主观能动性，提高工效，降低人工费。

1.3编制合理的实施性施工组织设计，制定科学的劳动力使用和调配计划，避免停工、窝工，减少不必要的工费支出，利用新技术、新装备组织施工，最大限度的节约工时，提高工效。

2、材料节约措施

2.1综合节约措施

加强物资计划管理，一要坚持实事求是的原则，不得粗估冒算。提高计划的准确性，防止因计划不周造成积压、浪费现象的发生；二要坚持节约，反对浪费的原则，挖掘企业内部潜力，开展清仓清库工作；三要坚持计划的严肃性和丰富的灵活性相结合原则，计划一经订立批准，必须严格执行。

2.1.1加强对计量工作和计量器具的管理，对进入现场的各种材料要加强验收、保管工作，减少材料的缺方亏吨，最大限度地减少材料的人为和自然耗损。

2.1.2加强材料的平面布置及合理堆放，防止因堆放不合理造成的损坏和浪费。

（1）施工现场设立剩料分拣站，及时分拣、回收、利用。

（2）搞好限额领料工作，要按照《限额领料方法》和《限额领料考评标准》的要求认真落实，避免只干不算或先干后算的情况发生。

（3）用经济手段搞好材料管理，签订材料购、管、用经济合同，严格执行材料节奖超罚制度。

2.2主要材料节约措施

2.2.1水泥节约

水泥在运输进程中轻装轻卸，散灰车运输要往返过磅，卸散灰时要敲打灰罐，卸净散灰。因特殊情况需在风雨天运输水泥时，必须做好水泥的遮盖工作。

水泥库要有门有锁，专人管理，水泥库内地面做到防水防潮，水泥不得靠墙码放，离墙不小于10cm，库内地面一般应高于室外坪30—50cm，在使用是做到先进先出，散灰及时清理使用。

施工操作中洒漏的混凝土、砂浆应及时清扫利用，做到工完、料净、场地清。

搞好水泥包装袋的回收、清退工作，包装袋回收率应达到95%以上，完好率达60%以上，严禁“开膛、破肚”。

2.2.2砂、石料节约

砂、石料场必须进行硬化，以防泥土污染而浪费。

合理设计砂浆、混凝土的配合比，适当掺入外加剂，以减少水泥用量。拌合时盘盘计量，以确保工程质量和控制材料用量。

严格材料进场检验，控制不合格材料进场，造成工料浪费。

3、机械使用费

3.1配置性能良好的机械设备，提高机械设备使用效率。

3.2充分利用自有机械设备，减少租借。严格机械台班使用管理，加强机具的日常维修保养，提高机械设备的完好率和使用率。

3.3实现责任成本管理，核算机械设备的耗油、维修费用，并与工资挂钩，超罚节奖，提高机械台班产量。

4、间接费的控制

4.1组建精干高效的项目管理机构，减少管理层次及非生产人员，管理人员竞争上岗，一岗多能，务实高效。严格按责任成本核实的管理费用进行开支，各种管理费用按工期逐月下达支出计划，月末加强核算。财务人员严格把关，把现场管理费降到最低限度。

4.2通过机构改革，精减机构，减少管理和服务人员，压缩办公和差旅费开支。

第十七章 成品保措施

1、定期对管理和操作人员进行文明施工、成品保护教育，提高职工自觉保护成品的自量意识。

2、成品保护不只是对已完成的成品进行保护，而更重要的是对每道工序的成品进行保护。因此，在进行下道工序之前，必须对上道工序的成品进行检查验收，若验收不合格，严禁下道工序作业。

3、要经常进行成品保护检查，发现被撞、损坏、污染要及时采取措施进行纠正处理，对责任人要给于经济处罚。

4、加强现场管理，科学组织施工作业，减少成品损失编制现场管理和成品保护实施细则，合理安排施工顺序，避免工序间互相干扰，有下一道工序对上道工序、会产生损伤和污染的，要对上道工序采取护、包、盖、封等措施，即视不同情况，分别对成品进行栏杆保护、用塑料布或纸包、盖、封，一旦发生成品受伤或污染要及时处理或清除。

5、凡在成品或半成品区域施工或装卸运输，要设专人管理，防止被撞或被刮，对路面可能被污染的混凝土，一是要对混凝土进行遮盖，二是要对混凝土面进行清扫洒水处理。

6、现场的钢材、水泥、防水材料等能入库的入库，不能入库的要用篷布遮盖，并进行支垫，防止雨淋、日晒和受潮。

7、为防止挡墙意外碰撞，要用塑料布进行包缠或用栏杆进行隔离防护，总之要重视可能对成品造成损伤或污染等情况，采取护、包、盖、封等措施进行保护。

8、在浇注混凝土时，已浇注成型的混凝土要进行覆盖并不准在上面行走。顶板在设有覆盖土之前，任何车辆不得在上面行驶，并用护栏进行保护。

9、防水层施工完毕，要加强保护，对基底防水层采取抹2cm厚砂浆进行保护，以防止硬物碰伤或锐物割破主水层而影响防水效果。

10、提倡文明作业，严禁野蛮施工，对野蛮施工的行为要进行制止，一经发现不论是否对成品造成损坏，都要给于经济处罚。

第十八章 资料管理及交验、服务回访工作

1、信息资料的管理

工程信息、档案资料是工程施工的一个重要部分， 根据“工程优良，档案资料必须优良”的原则，为保证和落实信息资料的收集、整理工作，采取以下措施：

1.1按照公司《档案管理标准》和重庆市城建档案馆《工程档案管理办法》，工程档案资料的填报实行谁负责施工，谁负责编制的原则。

1.2工程设技术内业专职负责工程档案的收集、整理、立卷、归档工作。内业人员必须具备中级档案员上岗证。

1.3工程档案的管理与工程相适应并实行全过程管理。在技术交底时，要具体交待单位工程在不同阶段需填报的工程技术资料，实行跟踪管理，保证工程档案资料的及时、完整、正确。

1.4项目部建立信息收集、处理中心，由专人负责联系业主、监理单位和设计单位，保证业主和监理单位（工程师）的指示、指令能够有畅通的渠道，能在第一时间内送达，同时也能及时地反映工程中出现的异常情况。

1.5工程资料包括竣工图纸全部可以采用计算机打印方式出稿，保证整洁、美观。

1.6现场注意声像、影像方面的原始资料的收集，为工程的竣工和决算创造条件，必要时，可以用软盘或刻制成光盘等软件形式。

2、工程交验、服务回访

2.1工程交验

2.1.1工程交验是指从合同要求的工程项目已全部完成并通过了内部竣工验评起，直至业主在验收证书上签字为止。期间工作内容有：递交竣工报告、整理资料、竣工验收、整改、通过验收、交接并承诺服务。

2.1.2项目技术负责人填写本工程的竣工报告，经项目经理批准后递交业主，申请组织验收，协商验收日期。施工工长会同资料员按要求整理技术资料，经工程部审核后组卷、装订，由资料员送档案馆或质检站核查、认可。

2.1.3项目经理、技术负责人、工长、工程部、质安部参加竣工验收活动，并实施验收中提出的整改意见。

2.1.4竣工验收通过后，填写竣工验收证书并与业主办理移交手续。自双方签字之日起，本公司对工程的看管防护结束，保修期开始。十日内移交竣工资料，并附承诺保修书。

2.2服务回访

2.2.1建立顺畅的信息反馈渠道，业主在使用或生产中发现工程质量问题时，可来电、来函或来人到公司工程部进行投诉。

2.2.2建立工程回访制度，除业主投诉外，公司工程部和质安部组织相关工程项目经理定期回访业主，听取业主的反应，查看工程质量状况，填写“用户回访记录”。

2.2.3根据业主投诉或回访报告，工程填写“服务通知单”，组织具有良好的思想素质及职业技能的服务人员及时上门服务，最大限度地满足业主的需要。

2.2.4内部验证：公司质安部和工程部根据报告和记录，实地考察，对服务工作进行验证，在“维修服务报告”上签署验证意见；外部验证：公司直接向业主了解服务的实施情况，听取业主的评价，从而验证服务的质量及效果，并请业主及其代表在“维修服务报告单”上签署意见。

杭州嘉意德科技有限公司是由业内资深人士新兴组建而成。主营项目：为建筑行业信息化应用提供一系列解决方案，业务方向为两大块：1，行业性站点（http://www.8wr.cn/），为建筑从业人士提供交流娱乐、资源下载、软件使用、资料查询、供求信息发布等网络服务；2，建筑软件开发(http://www.hzjyd.com/)，为建筑单位、施工现场开发应用软件。 “好创意，好品德”一直是公司倡导的人文文化。我们注重人品，即：好品德；注重员工品味，尊重员工创意，即：好创意。

购买过施工组织设计大全的用户购买我公司任一款软件产品均按8折优惠！公司系列产品：

- 工程竣工资料制作与管理软件

- 临时用电设计计算软件

- 施工安全验算软件

- 标书制作与管理软件

- 网络计划编制制作软件

- 施工平面图布置软件

- 电力工程资料软件

- 高支模架计算软件

- 建邦监理工程师

- 施工组织设计大全

钢结构工程设计cad图纸及效果图大全

别墅设计cad图纸及效果图大全

室内装饰模型及效果图大全

杭州嘉意德科技有限公司

电话：0571-88980586   13735520851

网址：http://www.hzjyd.com