一、施工方案

  - 工程概况

本工程为**科技大学图书馆广场绿化景观工程，工程地点位于**科技大学图书馆前后。该工程由三个部分组成：第一部分为图书馆正前中央的开拓广场、成功之路广场、面向世界广场、台阶；第二部分为位于西侧的教职工休闲广场；第三部分为图书馆北侧的小广场。

    - 人工湖：本工程人工湖部分包括挡土墙、湖底垫层、湖底防水、小桥等内容。

    - 硬质铺装：本工程广场铺装主要为花岗岩、广场砖、吸水砖等。

    - 园路：园路为卵石园路。

    - 广场绿化：本工程绿化苗木包括古香樟、雪松、香樟、桂花、四季桂、杜英、水杉、海枣、塔柏、五针松、银杏、广玉兰、青枫、红枫、垂柳、龙爪柳、枸骨、花桃、铺地龙柏、紫薇、紫荆、含笑、茶花、黄花桂、红桎木球、金叶女贞、金头铁、苏铁、丝兰、海桐、小叶女贞、红继木、黄杨、春杜、海栀子、迎春、马尼拉草皮等。

    - 亮化工程：亮化工程包括电缆敷设、接线井、控制箱安装、广场灯安装等。

    - 绿化喷灌：绿化喷灌包括水管敷设、阀门安装、水表安装、阀门井施工、水表安装、喷头安装等。

    - 招标范围：主要包括硬质铺装、园林小品工程；园林绿化工程；照明灯饰工程、水池工程、给排水工程。

    - 承包方式：采用包工包料的承包方式。

  - 施工部署

    - 施工管理目标

      - 工程质量：全面推行ISO9001-2000《质量管理体系》，严格质量控制，按国家规定的施工规范和质量标准施工，工程质量检查必须满足工程设计和该工程技术规范要求，工程竣工验收确保达到市优良工程。

      - 建设工期：根据该工程招标文件要求，确保工程在90个日历天内完成。基中，乔、灌木栽植在60个日历天内完成。

      - 安全文明施工：严格按JGJ59-99标准实行安全管理，执行文明施工的各项规定，杜绝重伤和死亡事故，消防事故，主要责任交通事故以及重大机械设备事故的发生，创“安全文明工地”。

    - 组织机构部署

      - 项目部的建立

        - 本工程严格实行“项目法”施工，公司成立项目经理部。

        - 项目部下设六部二室，即劳资部、材料部、工程管理部、技术部、财务部、办公室、质安部和试验室，项目部对工程进行全面指挥、统一管理。

      - 施工组织机构框图

项目经理

生产副经理

技术负责人

劳

资

预

算部

材料设备部

工程管理部

技术部

试验室

质安部

办公室

财务部

生产班组

      - 主要部门管理职责

        - 项目经理：受公司法定代表人委托，代表公司全面负责执行和履行公司与业主签订的本项目合同协议书，分管财务及人事安排。

        - 项目技术负责人：协助项目经理执行和履行本项目合同协议书，分管技术、质量工作。

        - 项目副经理：协助项目经理执行和履行本项目合同协议书，分管生产计划、进度、劳力调配、设备、材料、文明施工。

    - 施工顺序

      - 为抢工期，只要工艺允许，不影响其它工序，做到有工作面就上，各工种在互不干扰的前提下平行施工。

      - 总体施工顺序：场地清理→施工测量→土方施工（土方调配、地基夯实、种植穴土方等）→植物种植、广场铺装、小品施工等→清理扫尾。

  - 施工协调管理

      - 进场应会同业主、监理、设计进行图纸会审。

      - 施工测量定位放线应邀请业主、监理参加，测量成果应请业主、监理签字。

      - 基坑开挖以后，应请业主、监理、设计三方参加验槽，并作隐蔽验收记录。

      - 砼浇捣前应邀请业主、监理、设计三方参加验收，并作好隐蔽工程验收记录。

      - 基础施工完后应邀请业主、监理、设计三方进行验收，并尽快回填土方。

      - 铺装面层材料等应邀请业主、监理、设计方一起看样订货。

      - 工程竣工后邀请业主、监理、设计和其它有关部门对工程进行竣工验收。

  - 施工准备

    - 公司接到工程中标通知书后，在招标文件规定的期限内与业主签订施工合同，按投标书确定的施工管理机构投入施工准备工作。

    - 技术准备:熟悉图纸及相关资料,组织技术交底，进行现场踏勘，编制施工组织计划。

    - 物资准备：做好主要材料的准备（选购、订货）、施工工具设备准备、生活用具准备等。

    - 地形复测：详细踏勘现场，根据业主提供的设计图、水准点和控制桩，对本工程的地形进行复核测量，加密水准桩和建立测量控制网，报监理工程师审查，做到准确无误的施工。

    - 临时设施：根据工程所需，修建或租用相应的办公、生活、生产用房。

    - 场地清理：按照设计图纸的用地范围内场地进行清理，所有垃圾应清除干净并运送到指定地点。

  - 施工测量

    - 由于本工程地形繁杂，测量精度要求高，所以配备一台全站仪及一台经纬仪进行施工定位放线，并配备两台水平仪辅助。

    - 进场后尽快完成导线点、水准点的复测工作，并增设相关的附合导线点、水准点。

  - 土方开挖

    - 人工湖土方及场地整理采用一台WY80液压反铲挖掘机进行开挖，2台自卸汽车配合运送土方。

    - 其余小品、挡墙等小型基坑开挖采用人工进行开挖。

    - 基槽开挖至设计标高后，及时验槽，并及时做好垫层，避免扰动基土，挖出的土不堆在基坑边。

    - 下雨天采用水泵抽水，保持不积水。

  - 砼及钢筋砼结构施工

    - 本工程钢筋砼主要为小桥及其它零星钢筋砼结构，砼主要为池底及铺装垫层素砼。

    - 该工程所用钢筋均采用优质产品，原材料会同业主、监理共同取样检验合格后方可用于工程中，并将检验资料存档。

    - 本工程所有钢筋均在场外进行加工成型。

    - 本工程现浇结构模板均采用覆膜竹夹板，支模架采用脚手架管搭设支模架。

    - 混凝土配合比的确定：按规范及设计要求试配。

    - 砼采用现场集中搅拌，配备一台JZ500型砼搅拌机。

    - 根据构件不同分别采用插入式振动器或平板式振动器振捣。

    - 混凝土试块留设：每次混凝土浇捣留一组混凝土试块。

    - 养护方法：砼构件采用浇水养护，养护期不少于7天。

  - 砖砌体施工

    - 本工程砖砌体包括花坛及其它零星砌体。

    - 砖基础砌筑前，应先检查砼条基的施工是否符合设计要求，然后清扫砼表面，将砼表面垃圾清除干净。

    - 用经纬仪将控制轴线直接投测到砼垫层上，然后根据控制轴线引测各墙身轴线，而后向两边边线。

    - 砖基础不在同一深度时，应先由低向高砌筑。在砖基础高低台阶接头处，下面台阶要砌一定长度（一般不少于50cm）实砌体，砌到上面以后和上面的砖一起退台；基础相互间基底高差必需符合设计要求。

    - 砖砌体砌至最后一皮时，应从轴线控制桩将墙身轴线引下，以保证最后一层位置正确。

    - 砌体砌完后，立即回填土方。回填时应两侧同时下料，分层夯实。

  - 毛石挡土墙施工

    - 基础施工完毕经监理检查合格后，用经纬仪和水准仪复核护脚的中轴线位移和标高。然后，根据护坡的坡度，支撑坡度架，坡度架的坡度必须符合设计要求。护坡的砌筑采用在坡度架之间拉通线砌筑的施工方法。

    - 墙身的砌筑采用挤浆法砌筑，砂浆强度符合设计要求。

    - 毛石砌体应分层卧砌，并且上下错缝，内外搭砌，同层内丁顺相间的砌筑形式。

    - 毛石砌体的第一层及交接处、转角处，选用较大的块石砌筑。

    - 挡土墙每隔20米设置一道变形缝，宽度25mm，缝内、外、顶三边填塞沥青麻筋，塞入浓度不小于200mm。

    - 防水砂浆抹面：在砌筑完成后，采用1:2水泥砂浆（内掺5%防水粉）抹面。

    - 养护：抹面工作完成和砂浆初凝后，应进行养生，经常洒水，使砌体保持湿润并应避免碰撞和震动。

  - 土方回填

    - 填土前应检验其土料、含水量是否在控制范围内。

    - 回填土根据设计要求进行松填或夯填。

    - 有压实要求的回填土试验采用环刀法结合试验测定。

  - 硬质铺装

    - 基层处理：基层土采用蛙式打夯机夯实。

    - 水泥稳定砂基层施工

      - 施工前清除场地上的杂物、浮土，并洒水湿润。

      - 铺筑前必须重新复测钉设边桩，为了控制好基层的平面位置和标高，需钉设高程控制桩，根据标高确定基层的铺筑高度，确定铺筑厚度。

      - 水泥稳定砂基层的强度要特别注意水泥的质量和水泥的用量。

      - 施工时，应适当控制含水量。

      - 水泥稳定砂基层采用人工进行摊铺，打夯机夯实。

    - 干水泥粉垫层施工

      - 在铺灰土前必须对基层进行验收。

      - 施工前，应作好水平高程的标志，在地坪上钉好标高控制的标准木桩。

      - 按设计比例将水泥、石灰粉拌合后进行铺设，分层铺设夯实。

      - 施工时，应适当控制含水量。

      - 找平与验收：垫层完成后，应拉线或用靠尺检查标高和平整度，超高处用铁锹铲平；低洼处应及时补打。

    - 素混凝土层施工

      - 工艺流程：基层处理→找标高、弹水平控制线→混凝土搅拌→铺设混凝土→振捣→找平→养护。

      - 铺设混凝土：为了控制垫层的平整度，首层地面可在基层中打入小木桩，拉水平标高线在木桩上做垫层上平的标记。

      - 地面垫层应分区段进行浇筑。分区段应结合变形缝位置、不同材料的地面面层的连接处等进行划分。

      - 铺设混凝土前先在基层上洒水湿润，然后从一端开始铺设。

      - 振捣：用铁锹铺混凝土，厚度略高于控制标高，随即用平板振捣器振捣。

      - 找平：混凝土振捣密实后，以墙上水平标高线及找平堆为准检查平整度，高的铲掉，凹处补平。用水平木刮杠刮平，表面再用木抹子搓平。

      - 养护：已浇筑完的混土垫层，应在12h左右覆盖和浇水，养护不少于7d。

    - 面层铺装

      - 施工方法采用湿法铺装。

      - 施工工艺：清理基层→找标高、弹线→试拼和试排→水泥砂干铺层→铺块料石材板→养护及成品保护

      - 清理基层

将基层表面的积灰、油污、浮浆及杂物等清理干净。如局部凸凹不平，应将凸处凿平，凹处用1:3砂浆补平。

      - 找标高、弹线：在垫层上弹互相垂直的控制十字线，作为检查和控制板块位置的准绳。

      - 试拼和试排：铺设前对每一分块的石材板块，按图案、颜色、拼花纹理进行试拼。试拼后按两个方向编号排列，然后按编号码放整齐。为检验板块之间的缝隙，核对板块的相互位置是否符合要求，一般还进行一次试排，在分块内的两个相互垂直的方向，铺两条宽大于板的干砂带，厚不小于30mm，根据图纸要求把石材板块排好，试排好后编号码放整齐，并清除砂带。

      - 水泥砂找平层：按水平线定出面层找平层厚度，拉好十字线，即可铺找平层水泥砂。采用1:3水泥砂浆。铺前洒水湿润垫层，然后随即一端向另一端摊铺，铺好后刮大杠、拍实。

      - 铺块料石材板：铺砌顺序从一侧开始，逐行逐块向另一侧铺砌。铺设时，必须按试拼、试排的编号板块“对号入座”。铺时将板块四角同时平放在铺好的水泥砂层上，先试铺合适后，翻开板块在水泥砂浆上浇一层1:2水泥砂浆，然后将板块轻轻地对准原位放下，用橡皮锤或木锤轻击放于板块上的木垫板使板平实，根据水平线用铁水平尺找平，使板四角平整，对缝、对花符合要求；铺完后，接着向两侧和后退方向顺序镶铺，直至铺完为止。如发现空隙，应将石板掀起用砂浆朴实后再行铺设。板块之间的接缝要严，一般缝隙宽度不应大于1mm，或按设计要求。

      - 扫缝：在板铺装完1～2h后，采用干水泥扫缝。

      - 成品保护：施工完成后应将完成区域做隔离，禁止进入。

  - 园路施工

    - 基层采用打夯机夯实。

    - 基层夯实后做碎石垫层。碎石垫层采用人工摊铺，整平，打夯机夯实。

    - 碎石垫层完成后做100厚C10混凝土基层，砼基础达到一定强度后方可进行下道工序施工。

    - 在混凝土基层上做1:2.5水泥砂浆嵌2～3cm鹅卵石面层。

  - 苗木种植

    - 种植穴、槽的挖掘

      - 种植穴、槽挖掘前，应向有关单位了解地下管线和隐蔽物埋设情况。

      - 种植穴、槽定点放线应符合设计图纸要求，位置必须准确，标记明显；种植穴定点时应标明中心位置，种植槽应标明边线；定点标志应标明树种名称（或代号）、规格；定点遇有障碍物影响株距时，应与设计单位取得联系，进行适当调整；挖种植穴、槽的大小，应根据苗木根系、土球直径和土壤情况而定。穴、槽必须垂直下挖，上口下底相等，规格应符合规定。

      - 土层干燥时应于种植前浸穴。

      - 挖穴、槽后，应施入腐熟的有机肥作为基肥。

    - 苗木运输和假植

      - 苗木运输量应根据种植量确定，苗木运到现场后及时栽植。

      - 苗木在装卸车时应轻吊轻放，不得损伤苗木和造成散球。

      - 起吊带土球（台）小型苗木时应用绳网兜土球吊起，不得用绳索缚捆根颈起吊。重量超过1吨的大型土台，应在土台外部套钢丝缆起吊。

      - 土球苗木装车时，应按车辆行驶方向，将土球向前，树冠向后码放整齐。

      - 裸根乔木长途运输时，应覆盖并保持根系湿润。装车时应顺序码放整齐；装车后应将树干捆牢，并应加垫层防止磨损树干。

      - 花灌木运输时可直立装车。

      - 裸根苗木必须当天种植。裸树苗木自起苗开始暴露时间不宜超过8小时。当天不能种植的苗木应进行假植。

      - 带土球小型花灌木运至现场后，应紧密排码整齐，当日不能种植时，应喷水保持土球湿润。

    - 苗木种植前的修剪

      - 种植前应进行苗木根系修剪，宜将劈裂根、病虫根、过长根剪除，并对树冠进行修剪，保持地上地下平衡。

      - 乔木类修剪应符合下列规定：

        - 具有明显主干的高大落叶乔木应保持原有树形，适当疏枝，对保留的主侧枝应在健壮芽上短截，可剪去枝条1/5～1/3。

        - 无明显主干、枝条茂密的落叶乔木，对干径5～10cm的苗木，可选留主干上的几个侧枝，保持原有树形进行短截，对干径10cm以上树木，可疏枝保持原树形。

        - 枝条茂密具圆头型树冠的常绿乔木可适量疏枝。枝叶集生树干顶部的苗木可不修剪。具轮生侧枝的常绿乔木用作行道树木时，可剪除基部2～3层轮生侧枝。

        - 常绿针叶树，不宜修剪，只剪除病虫枝、枯死枝、生长衰弱枝、过密的轮生枝和下垂枝。

        - 用作行道树的乔木，定干高度宜大于3m，第一分枝点以下枝条应全部剪除，分枝点以上枝条酌情疏剪或短截，并应保持树冠原型。

        - 珍贵树种的树冠宜作少量疏剪。

      - 灌木及藤蔓类修剪应符合下列规定：

        - 带土球或湿润地区带宿土裸根苗木及上年花芽分化的开花灌木不宜作修剪，当有枯枝、病虫枝时应予剪除。

        - 枝条茂密的大灌木，可适量疏枝。

        - 对嫁接灌木，应将接口以下砧木萌生枝条剪除。

        - 分枝明显、新枝着生花芽的小灌木，应顺其树势适当强剪，促生新枝，更新老枝。

        - 用作绿篱的乔灌木，可在种植后按设计要求整形修剪。苗圃培育有成型的绿篱，种植后应加以整修。

        - 攀缘类和蔓性苗木可剪除过长部分。攀缘上架苗木可剪除交错枝、横向生长枝。

      - 苗木修剪质量应符合下列规定：

        - 剪口应平滑，不得劈裂。

        - 枝条短截时应留外芽，剪口应距留芽位置以上1cm。

        - 修剪直径2cm以上大枝及粗根时，截口必须削平并涂防腐剂。

    - 树木种植

      - 种植的质量应符合下列规定：

        - 种植应按设计图纸要求核对苗木品种、规格及种植位置。

        - 规则式种植应保持对称平衡，行道树或行列种植树木应在一条线上，相邻植株规格应合理搭配，高度、干径、树形近似，种植的树木应保持直立，不得倾斜，应注意观赏面的合理朝向。

        - 种植绿篱的株行距应均匀。树形丰满的一面应向外，按苗木高度、树干大小搭配均匀。在苗圃修剪成型的绿篱，种植时应按造型拼栽，深浅一致。

        - 种植带土球树木时，不易腐烂的包装物须拆除。

        - 珍贵树种应采取树冠喷雾、树干保温和树根喷布生根激素等措施。

        - 种植时，根系必须舒展，填土应分层踏实，种植深度应与原种植线一致。

      - 树木种植应符合下列规定：

        - 树木置种植穴前，应先检查种植穴大小及深度，不符合根系要求时，应修整种植穴。

        - 种植裸根树木前时，应将种植穴底填土呈半圆土堆，置入树木填土至1/3时，应轻提树干使根系舒展，并充分接触土壤，随填土分层踏实。

        - 带土球树木必须踏实穴底土层，而后置入种植穴，填土踏实。

        - 绿篱成块种植或群植时，应由中心向外顺序退植。坡式种植时应由上向下种植。大型块植或不同彩色丛植时，宜分区分块种植。

      - 落叶乔木在非种植季节种植时，应根据不同情况分别采取以下技术措施：

        - 苗木必须提前采取疏枝、环状断根或在适宜季节起苗用容器假植等处理。

        - 苗木应进行强修剪，剪除部分侧枝，保留的侧枝也应疏剪或短截，并应保留原树冠的1/3，同时必须加大土球体积。

        - 可摘叶的应摘去部分叶片，但不得伤害幼芽。

        - 夏季可搭棚遮荫、树冠喷雾、树干保湿，保持空气湿润。

      - 对排水不良的种植穴，可在穴底铺10～15cm砂砾或铺设渗水管、盲沟，以利排水。

      - 树木种植后浇水、支撑固定应符合下列规定：

        - 种植后应在略大于种植穴直径的周围，筑成高10～15cm的灌水土堰，堰应筑实不得漏水。坡地可采用鱼鳞穴式种植。

        - 新植树木应在当日浇透第一遍水，以后应根据当地情况及时补水。

        - 粘性土壤，宜适量浇水，根系不发达树种，浇水量宜较多；肉质根系树种，浇水量宜少。

        - 浇水时应防止因水流过急冲刷裸露根系或冲毁围堰，造成漏水。浇水后出现土壤沉陷，致使树木倾斜时，应及时扶正、培土。

        - 浇水渗下后，应及时用围堰土封树穴。再筑堰时，不得损伤根系。

      - 种植胸径5cm以上的乔木，应设支柱固定。支柱应牢固，绑扎树木处应夹垫物，绑扎后的树干应保持直立。

      - 攀缘植物种植后，根据植物生长需要，进行绑扎或牵引。

    - 大树移植

      - 移植胸径20cm以上的落叶乔木和胸径在15cm以上的常绿乔木，应属大树移植。

      - 大树移植前应对移植的大树生长情况、立地条件、周围环境、交通状况等进行调查研究，制定移植的技术方案。有条件时，可采用机械移植作业。

      - 移植前应分期断根、修剪，做好移植准备。

      - 移植时对树木应标明主要观赏面和树木阴、阳面。

      - 大树移植时，必须按树木胸径的6～8倍挖掘土球或方形土台装箱。

      - 吊装和运输大树的机具必须具备承载能力。移植大树在装运过程中，应将树冠捆拢，并应固定树干，防止损伤树皮，不得损坏土球（土台）。操作中应注意安全。

      - 大树移植卸车时，应将主要观赏面安排适当，土球（或箱）应直接吊放种植穴内，拆除包装，分层填土夯实。

      - 大树移植后，必须设立支撑，防止树身摇动。

      - 大树移植应建立技术档案，其内容应包括：实施方案、施工和竣工记录、图纸、照片或录像资料、养护管理技术措施和验收资料等。

    - 草皮铺设

      - 草皮应选择无杂草、生长势好的草源。在干旱地掘草块前应适量浇水，待渗透后掘取。

      - 草皮运输时宜用木板置放2～3层，装卸车时，应防止破碎。

      - 铺设草皮可采取密铺或间铺。密铺应互相衔接不留缝，间铺间隙均匀，并填以种植土。草块铺设后应滚压、灌水。

    - 绿地的给水和喷灌的施工

      - 给水管道的基础应坚实和密实，不得铺设在冻土和未经处理的松土上。

      - 管道的套箍、接口应牢固、紧密，管端清洁不乱丝，对口间隙准确。

      - 管道铺设应符合设计要求，铺设后必须进行水压试验。

      - 管道的沟槽还土应进行分层夯实。

  - 给水工程施工

    - 工程中所使用的材料及零部件必须有合格证，对有的产品（如喷头）必须按规定进行抽样检验。

    - 给水管埋深0.8m，采用PE管，热熔连接。

    - 管道安装时应随时清除已安装管道内的杂物，保证管道干净，管道在安装中断时，应敞口封闭。

    - 给水管网安装完后，应对其进行强度试验和冲洗，管网试压、冲洗合格后应请监理验收签字。

    - 排水管的坡度必须符合设计要求，管道标高偏差不应大于±10mm。

    - 管道连接要求承插口或套箍应平直，环形间隙应均匀。灰口应密实、饱满，抹带接口表面应平整，无间断和裂缝、空鼓现象。

    - 排水管道覆土厚度应根据雨水井与连管的坡度、冰冻深度和外部荷载确定，覆土深度不宜小于50cm。

  - 电气工程

    - 埋地线路采用电缆穿PVC管，PVC管铺砂、盖砖方式敷设。PVC管埋深0.5m。

    - 电缆的相线之间、零线、地线均严格分色。

    - 各种灯具及开关箱须做好防水处理。

    - 所有灯具采用水泥底座，并应采取有效的防损、防盗措施。

  - 夏、雨季施工措施

    - 夏季施工措施

      - 加强混凝土构件的养护工作，当气温较高时，现浇砼表面应覆盖草袋，然后浇水养护，保证砼表面湿润。

      - 夏季施工时可采用洒水或搭棚覆盖降低砂石温度，达到降低砼入模温度的目的。

      - 夏季砼保养采取草袋覆盖浇水方式，增加浇水次数，确保草袋湿润。保养时间不少于7天。

      - 砖砌体施工时，要求前一天将砖湿透，砌筑时仍要适当浇水，砌筑砂浆要求随拌随用，留置时间不得超过1.5小时。

      - 开展卫生防病宣传教育，现场设医务室配备急救器材，发放防暑降温药，供应符合卫生标准的饮用水。

      - 高温季节作好苗木养护，防止曝晒脱水，及时浇水。

    - 雨季施工措施

      - 及时疏通整个场地的排水系统，保持排水畅通，保证场地不积水。

      - 经常检查砂、石含水量，根据检测结果调整砼、砂浆的施工配合比，保证塌落度、水灰比的稳定。

      - 室外配电箱配备好防雨设施。经常检查电缆、电线，防止其老化、脱皮等漏电伤人，配电箱均预装好漏电保安器。

      - 水泥库要做好防潮、防漏检查，每下雨一次，将其四周排水沟重新疏通一次。

      - 准备充足的覆盖物，防止新栽植烂根,并注意雨后施药防虫。

  - 平面布置

    - 本工程在现场布置加工车间、搅拌站、材料堆场及现场办公室，生活区及部分办公室在场外就近租住。

    - 具体平面布置详见《施工现场总平面布置图》、《项目部平面布置详图》。

- 施工进度计划及保证措施

二、施工进度计划及保证措施

  - 施工进度计划

    - 施工进度计划详后施工进度横道计划及施工进度网络计划，总工期90天（日历天数），并设立工期控制点。

  - 确保工期的保证措施

    - 管理及组织措施

      - 实行工期目标责任制。项目经理是工期目标的总负责人，项目生产副经理是工期的直接负责人，主要负责现场各项管理控制工作，实现各工期的控制点。

      - 设土建、园林、水、电施工工长各一名，各负其责，相互配合，以确保现场施工组织及时到位。

      - 以“纵向到底，横向到边”、“包、保、核”的原则进行目标分解。坚持“以日保周、周保月、月保总任务”的原则，坚持例会制度，搞好现场协调工作。

      - 做好充分的准备工作，一旦中标，即组织项目部前期施工人员到位，搭设临建。人员、材料、设备都要按计划提前落实，及时到位，各部门实行服务承诺制。

      - 实行进度奖罚制度，对管理人员按责任制管理办法奖罚；对生产班组则按是否关键工序，按延迟或提前时间、按工资额实行奖罚，具体奖罚办法按公司有关规定执行。

      - 做好思想教育及宣传工作，提倡爱企敬业精神，调动职工的积极性。

      - 坚持天天碰头，每周召开例会，解决各种矛盾。例会可邀请业主代表、监理和设计方代表参加，以利于有关问题的迅速解决。

      - 在节假日时和农忙季节，为了加快工程进度，对于关键工序必须留足人力，并做好这部分人员的思想工作。根据有关政策、法规给予必要的经济补偿。

      - 正确处理进度与质量的关系，确保分项工程一次验收合格，实际上加快了工程进度，相反，一次验收合格率不高就会阻碍施工进度。

      - 保工期技术措施

      - 运用CPM网络计划技术，优化网络计划设计，并按实际进度调整，抓住关键性工作。

      - 应用现代管理技术成果，现场配置一台计算机及相应软件，采用现代化管理手段，对施工现场实行动态管理，提高工作效率。

      - 采取技术措施，合理调整各工序间的关系，做到有工作面就上，提高工作效率，加快工程进度。

- 保证质量措施

三、保证质量措施

  - 质量保证管理措施

    - 建立质量管理体系

      - 严格按GB/T19001-ISO9000:2000质量管理和保证体系，精心组织施工，确保本工程质量目标的实现。

      - 选择GB/T19001-ISO9000:2000《质量管理体系文件》，即根据《质量手册》组织编制《项目质量计划》。建立一套有效的全面的质量体系且全面贯彻实施。建立以公司总工程师为首的质量管理机构，并形成定期检查、考核机制。坚持以“预防为主”方针，搞好工程质量预控，并建立以公司总工程师为首的质量保证体系。全面控制施工项目的工程质量。成立公司领导、项目有关人员参加的工程施工质量控制小组控制本工程的质量。

      - 质量管理机构详下图：

公司

总工程师

公司

工程管理部

项目经理

项目技术负责人

项目副经理

项目质检测试部门

各专业工长

施工班组

      - 质量保证体系框图如下：

项目经理

项目副经理

技术负责人

组织协调

质量监督

质量控制

生产准备

安全员

技术员

质检员

施工员

采购员

材料员

核算员

资料员

安全、技术、制度、组织、素质、设备、工具、材料、资金及环境保证

对工程整体质量监督

施工及安装工艺过程质量监督

投入产品的质量监督

机械设备本身质 量

原材料

质  量

设备质量

施工工艺

施工方案

施工标准

施工组织

施工技术

安装工程质量

日常维护

半成品、成品保护

性能测试

标准化作业

自检互检

性能测试

日常维护

隐蔽工程验收

标准化作业

自检互检

完成情况及整改措施

竣 工 验 收

质量回访、保修

    - 管理措施

      - 强化项目职工质量意识，进行进场教育、优良工程质量要求教育。严格质量责任制度，执行质量奖惩办法。

      - 积极开展以“预防为主”的预控活动，及时收集反馈业主、监理、设计对工程质量的意见、评价和建议，及时改进操作方法和操作技巧。

      - 工程科会同材料设备科、技术科按生产进度需求提供物资设备备料计划。

      - 精选施工班组。对拟招用的社会劳动力进行调查评审，经项目经理及公司主管领导批准后，签订有效合同。使用后，定期考核，对不符合要求者，与之中止合同，特殊工种，必须持证上岗。

      - 接到施工图后，组织技术力量熟悉图纸，了解设计意图，参加业主组织的设计交底和图纸会审，并作好记录。

      - 设备必须机况良好、配套齐全、安全可靠、安装验收合格后，方可使用。设备使用做到定人、定机、定岗。

      - 把好检验和试验关，材料员应检查随货同行的材质证明、产品合格证等必要的质量合格证明文件是否齐全，随同材料试验委托单移交给技术部门。

      - 为了保证未经检验或检验不合格的原材料、半成品和工序不被使用和转序，对原材料、半成品和工序的检验和试验状态进行标识，标识分已检、待检、合格、不合格四种状态。

      - 工程竣工前，项目与业主签订质量保修书，作为合同附件。

      - 严格执行新标准、新规范和强制条文。

  - 技术保证措施

    - 施工前，技术负责人组织工长、内业、质安员认真学习有关规范，施工工艺及操作规程，熟悉图纸，做好图纸会审工作，有针对性的编制施工组织设计。

    - 严格按图施工。凡因施工或业主要求变更的，必须办理设计变更通知或核定单，经设计单位同意后，才能施工。

    - 严格技术复核制度。轴线、标高测量员施测后，应由工长、质量员复核无误后，才能在建筑物上作出标记。隐蔽工程应由业主、监理、设计共同检查合格签字后，才能进入下一道工序。

    - 铺装工程坚持做好“样板块”，待检查合格，业主、设计监理满意，施工人员参观学习后，再全面展开铺装工作。

  - 质量控制措施

    - 模板质量控制措施

      - 进行技术交底：交图纸、交方法、交规程、交标准。

      - 每次支模前，应对模板材料验收，不符合要求的应更换或修复，不能滥竽充数。

      - 班长、工长、自检员应随时对支模操作进行检查，发现问题及时纠正。

      - 完工后，质检员组织工长、班长、自检员进行检查验收，合格后再转入下道工序。

    - 钢筋质量控制措施

      - 检查出厂质量证明书及进场复检报告，证明进场材质合格。

      - 加强对施工人员的技术交底，使其执行施工规范要求和设计要求。

      - 严格按照图纸和配料单下料和施工。

      - 板钢筋施工前，应预先弹线并检查上道工序质量，加强工序的自检和交接检查。

    - 砼质量控制措施

      - 检查原材料出厂合格证及试验报告，必须保证各项材料指标的稳定性。

      - 搅拌时应严格控制配合比，原材料计量和坍落度。

      - 浇筑前应检查钢筋位置和保护层厚度，注意固定垫块，垫块位置必须合理，分布均匀。

      - 为防止钢筋移位，振捣时严禁振捣棒撞击钢筋，操作不得踩踏钢筋，以免模板变形或预埋件脱落。

      - 砼浇筑后12小时内覆盖浇水养护，砼强度达1.2MPa后方可在已浇筑的结构上走动。

    - 铺装工程的质量控制

      - 审查图纸，根据工程特点和现场具体条件制定施工方案，施工方案中应包括工期、施工顺序和施工方法。

      - 做好材料的试验、检验和试配工作。

      - 做好大样设计，做好样板块，经甲方、监理等有关部门验收合格后方能大量施工。

      - 加强施工过程的检查，对违反操作规程和达不到标准的予以及时纠正。

      - 铺装各分部完成后应加强成品保护，避免损坏。

    - 绿化工程质量控制措施

      - 所有苗木必须有检疫证明。

      - 苗木种植前，必须经业主、监理、质检站及有关验收单位签字认可，才能组织下道工序施工。

      - 苗木的规格及形状必须通过专职质检员的检验，方能进行种植。

      - 加强成品、半成品的保护工作；

      - 严格检查制度，做好预防措施。

- 安全保证措施

四、保证安全措施

  - 保证安全管理措施

    - 安全管理体系

      - 建立以公司总经理挂帅，分管生产的副总经理和各职能部门负责人组成的公司安全领导小组，协调部门与项目间的关系，监督施工中安全防范措施的实施。并按照安全管理体系建立相应的安全责任制。

      - 项目经理对本项目安全施工全面负责，项目经理是本项目的第一安全责任人。项目生产副经理是安全生产直接责任人，项目安全员负责安全日常巡回检查工作并督促各项安全措施的落实，技术负责人负责组织制定安全技术措施并审定，各职能部门负责人负责管理本部门人员及工作范围内的安全，各施工班组长负责管理本班组人员的安全。

    - 安全施工管理措施

      - 实现五无目标：一无因工伤亡、重伤和重大机械设备事故；二无火灾事故；三无重大违法犯罪案件；四无环境污染和噪音扰民；五无施工料具浪费现象。

      - 设置专职安全员，负责日常的安全检查、安全巡视和安全教育。

      - 严格执行各分项工程的安全技术交底。

      - 建立安全检查制：公司每月组织一次大检查，项目部每月组织两次不定期的检查，班组每天组织岗前检查，发现问题及时定人、定时、定措施进行整改。

      - 建立进场工人安全教育制度，凡进场参加本工程施工的人员，必须经过安全教育方能上岗。

  - 安全施工技术措施

    - 施工现场的安全生产措施

      - 本工程施工现场实行封闭管理，保证无关人员不进入施工办公区和作业区。

      - 施工人员要熟知本工程的安全技术操作规程。

      - 施工现场的防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆动。需要拆动的，要经工地施工负责人同意。

      - 施工现场的洞、坑、沟等危险处应有防护设施或明显标志。

    - 现场施工用电的安全措施

      - 现场施工用电应严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》，由主管现场的电气技术人员负责建立与管理施工现场临时用电的安全技术档案。安全技术档案应包括：临时用电施工组织设计的全部资料，修改临时用电施工组织设计的资料，技术交底资料，临时用电工程检查验收表，电气设备的试验、检验凭单和调试记录，接地电阻测定记录表，定期检（复）查表，电工维修工作记录。

      - 施工现场临时用电工程必须采用TN-S系统，设置专用保护零线。配电系统采用三级配电两级保护。

      - 架空线必须采用绝缘铜线或绝缘铝线和电缆，电缆应用五蕊电缆，电缆电线穿越道路、易受机械损伤的场所必须加设防护套管。

      - 配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作，能防雨、防尘，配电箱和开关箱的金属箱体以及箱内不应带电的金属物体必须保护接零，开关箱必须设漏电保护器。配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的底面，进、出线应加护套分路成束并做防水弯，移动式配电箱和开关箱的进、出线必须采用橡皮绝缘电缆，所有配电箱，开关箱须上锁。

    - 机电设备的安全措施

      - 机械和动力机的机座必须稳固。转动的危险部位要安设防护装置。

      - 工作前必须检查机械、仪表、工具等，确认完好方准使用。

      - 电气设备和线路必须绝缘良好，电线不得与金属物绑在一起，各种电动机具必须按规定接零接地，并设置单一开关；遇有临时停电或停工休息时，必须拉闸加锁。

      - 施工机械和电气设备不得带病运转和超负荷。

    - 消防安全

      - 搞好消防安全工作，在仓库、办公室、宿舍、易燃品堆放处设消防水池和灭火器，并设立标志。

      - 普及消防安全知识教育，人人知道防火的基础知识及火灾来临时正确的应急处理方式。

      - 配备数名兼职义务消防队员，并明确消防责任人和签订责任书。

      - 建立消防档案，按规定配备消防器材，每处设置二台以上挂式灭火器并按规定期限更换灭火剂，现场配备灭火砂袋及消防水池与消防专用水桶。

      - 严禁易燃品仓库使用碘钨灯和高功率的白炽灯等高温灯具。

      - 不准在宿舍内烧煮饭菜，严禁烧电炉（除工作需要经批准外）。

- 文明施工现场措施

五、文明施工现场措施

  - 文明施工管理措施

    - 文明施工管理体系：文明施工管理是企业施工生产经营的综合反映，我们将把它贯穿于施工管理的全过程，创标准化施工现场,采取相应的管理体系。

    - 文明施工管理制度

      - 挑选素质较高的民工，入场后还应加强教育。

      - 项目经理应组织本项目的全体职（民）工认真学习有关法律、法规知识，增强法制观念，不得寻衅闹事，打架斗殴，严禁采取任何形式的赌博活动，杜绝刑事犯罪和违法乱纪行为。

      - 施工现场管理人中在施工现场应佩戴证明其身份的证卡。施工作业人员应佩戴证明工种的证卡。所有施工人员必须严格遵守施工现场一切规章制度。

      - 遵守国家、省，市有关环境保护法律，条例，细则的规定，遵守建设单位对文明卫生的要求，必须采取有效措施，控制施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废弃物以及噪音，尽量为周围提供安静环境。

      - 施工现场应设门卫和专职保卫人员值班，外来人员进行登记。

      - 进入施工现场人员做好计划生育工作，杜绝工地成为违反计划生育的“防空洞”。

      - 建立健全施工现场治安保卫制度，杜绝，打击“黄、赌、毒”等丑恶现象。

      - 项目经理应对施工现场所有人员进行文明施工教育，并在安全技术交底的同时进行文明施工内容的教育，且有记录资料可查。

      - 现场施工人员佩戴身份卡。

      - 炊事人员持健康证上岗。保证饮食卫生、饮水卫生。

      - 施工人员进行文明、社会道德教育。要求着装整洁，讲卫生，不随地吐谈，不大声喧哗，严格遵守社会公德，职业纪律，妥善处理施工现场周围的公共关系。

  - 施工现场场容场貌

    - 施工现场施工平面图布置，生活区办公必须张挂有相应的岗位责任制及其配套图表，办公用品摆放整齐有序，环境保持清洁，无污物和污水，会议室内应卫生整洁，桌椅整齐。

    - 施工现场应设置“五牌二图”即：施工标牌、工程概况标牌、安全生产十大纪律宣传标牌、防火须知标牌、现场主要管理人员（监理，质监，安监单位）名单牌、施工现场总平面图及效果图，要求规格适当，字迹端正，位置明显，张挂牢固。

    - 施工作业区与非施工区域必须有严格隔离措施，并持设文明施工标牌以及文明施工规章制度。危险区域要有醒目的安全警示牌，夜间作业设警示红灯。

    - 施工现场道路平整，不得有烂泥。不得用模板，架板垫路。砼搅拌机，和灰机周围必须是硬化地坪。整个施工现场排水沟畅通，无任何积水和临时给水管线滴漏及长流水现象。施工污水泥浆不得乱溢流。

    - 各种材料，成品，半成品，机械设备的堆放位置应与施工平面图相符。

    - 水泥库存内挂有产品标识牌，水泥并按不同种类和强度等级分别堆放整齐，每堆堆放高度应不超过15包。有防潮，防雨水处理措施，水泥纸袋及时打捆归库。

    - 砼搅拌机等机械应搭设临时操作棚，操作棚防雨，排水措施得力，操作棚内稳固整洁，每天使用后的机具应清洗干净，做好日常保养，闲置设备应立即保养好入库。

    - 施工机具要做到摆放整齐，机身保持整洁，标语编号明显，安全装置灵敏有效，机棚内外干净。

    - 运输各种材料、垃圾等须有遮盖和防护措施，防止泥浆等随车带出场外，影响市容环境卫生。

  - 廉政建设：项目部从项目经理到各职能部门直到班组长，坚决杜绝一切行贿受贿现场，建立一支廉政、高效的施工队伍。

- 交通组织措施

六、交通组织措施

  - 本工程位于湘潭市北二环路边，施工过程中对交通容易造成各方面的影响，因此交通的组织尤为重要。

  - 项目经理部派专人与学校、交通等部门取得联系，听取他们关于运输车辆进出、车辆运土等各种交通组织方面的意见和要求，并按他们的要求及时做好各项工作，在施工过程中主动接受这些部门的检查、监督，合理组织好交通。

  - 本工程施工采用封闭式施工，施工过程中对于施工点均采用金属围挡封闭。

  - 工程开工后，建立项目经理负责的各施工班组协调会议制度，及时处理各工序交叉、搭接作业时间所面临和存在的问题，协调会每周一次，根据施工进度计划、形象进度以及交叉作业的实际情况，及时解决好场内作业的交通问题。

  - 配备专职交通管理员，组织、指挥、疏导现场车辆通行。

  - 本工程运输车辆服从现场安排从专用车道进出，进场后不准乱七八糟呜喇叭，工地对出入车辆专人指挥，保证通行，确保交通安全。

- 劳动力安排计划

七、劳动力安排计划

  - 劳动力组织和管理的关键环节

    - 在假日时和双抢农忙季节，为了加快工程进度，对于关键工序必须留足人力，并做好这部分人员的思想工作。根据有关政策、法规给予必要的经济补偿。

    - 施工现场项目经理及主办工长做到全盘考虑，认真学习和研究施工图纸，领会设计意图，拟定出本工程各阶段施工所需投入的人力什么时间进场、什么时间退场，做到心中有数，减少盲目性，以免造成不应有的人员紧缺或窝工现象。

    - 在整个施工过程中，要教育好工人重视成品保护，防止已完工的部位被损坏和污染，并组织足够人员参加保护工作。

  - 劳动力的配置计划

| 序号 | 主要工种 | 准备 阶段 | 土方施 工阶段 | 铺装、小品、绿化施工阶段 | 扫尾阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木 工 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | 钢筋工 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | 砼 工 | 3 | 2 | 10 | 3 |
| 4 | 泥 工 | 10 | 20 | 30 | 10 |
| 5 | 普 工 | 10 | 30 | 30 | 15 |
| 6 | 司 机 | 4 | 8 | 8 | 2 |
| 7 | 机械工 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 8 | 电焊工 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 9 | 钳 工 | 1 | 2 | 6 | 1 |
| 10 | 电 工 | 2 | 2 | 6 | 2 |
| 11 | 水 工 | 2 | 2 | 6 | 2 |
| 12 | 园林工 | 0 | 0 | 25 | 8 |
| 13 | 测量工 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 14 | 试验工 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 合计 |  | 48 | 78 | 135 | 52 |

- 主要材料、构件用量计划

八、主要材料、构件用量计划

  - 材料管理

    - 材料计划的编制：根据施工进度计划计算出月、旬材料、构件用量计划，并提前一个星期交材料采购部门落实。

    - 材料的消耗定额管理：材料核算应以材料施工定额为基础，要经常考核和分析消耗定额的执行情况，着重于定额材料与实际用料的差异，不断提高定额管理水平。

  - 材料构件用量计划

为满足施工需要，对施工所需的主要材料、构件提前造计划，用量计划列表如下：

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥 | 吨 |  | 32.5 |
| 2 | 钢筋 | 吨 |  |  |
| 3 | 红青砖 | 千块 |  |  |
| 4 | 砂 | 立方米 |  |  |
| 5 | 砾石 | 立方米 |  |  |
| 6 | 杉原条 | 立方米 |  |  |
| 7 | 松原木 | 立方米 |  |  |
| 8 | 花岗岩 | 平方米 |  |  |
| 9 | 麻石 | 平方米 |  |  |
| 10 |  | 平方米 |  |  |
| 11 | 地面砖 | 平方米 |  |  |
| 12 | 瓷质面砖 | 平方米 |  |  |

- 主要机具使用安排

九、主要机具使用安排

  - 机械设备的使用管理

    - 建立施工机械管理目标：确保机械设备完好率100%；无重大机械事故；人机事故为零；机械标准化管理90%以上。

    - 编制机具使用计划，按照机械设备使用计划组织设备进场，所有进场机械必须经检验合格方可投入使用。

    - 实行操作证制度，施工机械操作人员和特种作业人员必须持证上岗。

  - 主要机械设备计划

    - 主要施工机械设备表

| 序号 | 机械设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液压反铲挖掘机 | WY80 | 台 | 1 |
| 2 | 自卸汽车 | 东风 | 台 | 2 |
| 3 | 空气压缩机 |  | 台 | 1 |
| 4 | 风镐 |  | 支 | 4 |
| 5 | 砼搅机 | JZ500 | 台 | 1 |
| 6 | 砂浆搅拌机 | HB-200L | 台 | 2 |
| 7 | 砼振动器 | JS-50 | 台 | 5 |
| 8 | 平板式振动器 | B11 | 台 | 2 |
| 9 | 模板制修设备 |  | 套 | 1 |
| 10 | 交流电焊机 | BX3-500 | 台 | 1 |
| 11 | 大型石材切割机 |  | 台 | 2 |
| 12 | 小型石材切割机 |  | 台 | 20 |
| 13 | 污水泵 | D80 | 台 | 2 |
| 14 | 软轴泵 | D50 | 台 | 2 |
| 15 | 打夯机 | 蛙式 | 台 | 2 |
| 16 | 砂轮切割机 | 牧田 | 台 | 8 |
| 17 | 冲击电锤 | 日立-20U | 台 | 2 |
| 18 | 吊车 | 5T | 台 | 1 |
| 19 | 小型机动车 |  | 台 | 4 |
| 20 | 柴油发电机 | 160GF1 | 台 | 1 |
| 21 | 全站仪 |  | 台 | 1 |
| 22 | 经纬仪 | J2-JD | 台 | 1 |
| 23 | 水准仪 | DS3 | 台 | 2 |
| 24 | 电子磅称 |  | 台 | 3 |

说  明

施工组织设计大全，全套5张光盘，由杭州嘉意德科技有限公司整理销售。嘉意德公司其他产品介绍如下：

工程竣工资料制作软件：首家基于word平台开发的资料软件，具有简单易用、功能强大、性能稳定等特点，涵盖了施工工程过程中技术文件、质量验收资料、质量保证资料、工程管理资料、监理资料和安全资料等各类文件、表格的编制和管理。适用于工程中各方主体的相关人员使用，如工程资料员、监理工程师以及工程文件整理、归档单位的工程竣工资料管理人员等。 嘉意德资料软件表格样式齐全，操作简便！是全国版本最全的资料软件主流品牌，共有70多个各地方版本及行业版本，如公路资料、电力资料、节能资料、水利资料等。

施工安全验算软件：含脚手架、模板、用水用电、塔吊、基坑支护、钢筋支架、结构吊装、混凝土工程、降排水等九大模块。是现场安全管理必不可少的软件之一。软件将施工安全技术和计算机科学有机结合起来，符合施工现场特点和要求，依据有关国家规范和地方规程，根据常用的施工现场安全设施类型进行计算和分析，为施工企业安全技术管理提供了便捷的计算工具。同时生成规范化专项方案计算书，为施工组织设计的编制提供了可靠的依据。

标书制作与管理软件：是一个集标书制作与标书管理功能于一身的招投标软件，用于快速编制各类标书和施工组织设计。内置模板源自建设系统各大企业的实际工程，设计水平高、文字素质好。庞大的素材库包含工业、民用、水电、路桥的综合施工组织总设计，以及各类结构形式、各种高度的工业、民用、路桥、水电等单位工程的施工组织设计，还提供了特种工程、建筑、安装、乃至钢结构的施工组织设计，几乎囊括了编标所需的所有内容。

智能网络计划编制软件：该软件系统采用图形编辑方式，不需画草图，不需记住工作的代号，只需用鼠标就可以在网络图中进行添加、修改工作和调整逻辑关系，而不需再去输入紧前、紧后关系，并实时计算关键线路，自动添加工程标尺，横道图自动生成，非常快捷、方便。

施工平面图绘制软件：本软件提供了多种绘图工具，具备强大的绘图操作功能，并集成了多个图远库，包括建筑及构筑物库、材料及构件堆场库、施工机械库、交通运输库等等，可直接调用，您只需移动鼠标，就能够方便绘制出一张完整而又准确的施工平面图。

临时用电设计计算软件：是国内第一款对施工临时用电配置设计及计算类软件，软件严格按照国家规范进行编制。采用领先图形模式进行配电设计，及根据JGJ46-2005规范8.1.1条规定采用三相附和平衡计算法，使计算结果更加合理，软件还对配电箱、用电设备的开关、漏保、熔断器等电气的选择电流进行专门有正对的计算（考虑了尖峰电流等情况对电气设备的影响），使选择的电气设备更合理。本软件采用领先的．Net技术开发而成，具有易学、易用、高效等特点。

任何购买过施工组织设计大全的用户再次购买以上我公司任一款软件均按8折优惠！

施工组织设计大全每月升级网址：www.fanganxiazai.com

杭州嘉意德科技有限公司

电话：0571-88980586   13735520851

网址：http://www.hzjyd.com