- 目  录

施工方案调整变更索引表	3

一、基坑降水方案的设计	4

二、抽水方案设计	6

三、地面排水系统设计	6

四、降水施工安排	7

1．降水施工主要机械设备	7

2．降水施工的质量、安全要求	8

3．降水井施工工艺流程	8

4．降水观测	8

5．降水施工进度计划	9

一、基坑降水方案的设计

根据对××××××最新地质报告中土质、土层及水位的综合分析，进行降水设计。

根据对周围场地水文地质情况的了解，场区地下水将影响基坑开挖和基坑支护，并影响基础施工，该部分水应予以排除。综合考虑水文地质条件、基坑大小，基坑降水的排水量可估算如下：

| Q=1.366k | (2H-S)S |
| --- | --- |
|  | Lg(1+R/r0) |

式中 Q——基坑涌水量

k——渗透系数

H——含水层厚度

S——基坑水位降深

R——降水影响半径

r0——基坑等效半径

由于下部为砂卵层, 渗透系数大。按上述方法估算，基槽总涌水量约为1170m3/d。

本地区地下上层滞水水位较高，且含水层渗透性较差，地下水位降低比较困难，根据本工程基础深度、水文地质情况、日降排水量和我们在北京地区各类地层中的降水经验，本工程拟采用大口井方法进行基坑降水，降水要兼顾护坡施工、基坑开挖。大口井主要设在基坑坑外1.5-2.5米处，而基坑南边的降水井井位位于南侧待拆迁的二层房屋下，因房屋暂时无法拆迁，且定于5月9日开挖土方的施工工期又不能拖后，要保证开挖，降水井必须联动抽水，所以该处5口降水井只能先进基坑6-8米成井，待房屋拆除后，再按原设计移于基坑外施工降水井。

降水井	   d=600mm

无砂滤管	d=300 mm

滤料       直径3-7 mm碎石

井深       25m（净深不能小于22m）

井距       8m (可根据实际情况移位,控制在6-10m左右)

井中心距槽边    1.5—2.5m

井数        44口

根据勘查报告，现场有三层地下水，管井抽排的地下水以潜水为主，滞水主要在粉砂层含存，该层渗透系数相对较大，通过管井下渗或土层“天窗”越流至以下土层，不需要在管井中间做砂井。滞水的季节性变化对建筑物的影响可不考虑。潜水的含水层以粘质粉土和粉质粘土为主，考虑其次生固结量，理论计算坡顶沉降量在20mm左右，因此可不考虑降水对周围建筑物的影响。但由于计算参数的可信度低，所以应对周边建筑物进行沉降观测，如果沉降超过20mm，则采取坡外回灌措施，控制沉降继续发展。

如果降水后水位仍高于基底，则采取坑内降水，在坑内做集水井集中抽排。本降水体系，除上层滞水不能彻底抽排外，将水位降至基底以下50cm以保证干底作业是有把握的，因此，上述措施仅作为预案。

不能彻底排除的上层滞水，采取明排措施，用排水管导流至软管，由软管引流至基底排水沟，再进入集水井抽派。排水沟沿坑底四周设置，底宽300mm，沟底低于坑底300mm，坡度为1％。集水井沿坑底边角设置，间距25米，直径0.6米，井底低于坑底1~2米，下无砂井管和滤料，采用碎石压底进行强排。

对于地表水，采取“堵”和“疏”结合的办法：沿基坑护坡压顶砌筑240mm高挡水墙，以防地表水进入基坑；在施工硬化地面前，沿基坑四周距坑边1.5米埋设直径300mm的排水管，埋深800mm；沿排水管每隔16米设一雨水井，井口加设铁篦子；在施工硬化地面时，向雨水口方向作成流水坡，坡度为1％，将地表水引流至雨水井内。

对于由于降水时间短、土方开挖速度较快而出现的上层滞水滞留现象，采取就地挖设土层集水坑导流措施，以减小降水速度对土方开挖速度的影响。

二、抽水方案设计

降水井成井后进行洗井工作，用泥浆泵反复抽排降水井中的泥浆水，直到流出清水为止，再采用潜水泵抽水，抽出的水排入集水管，经沉淀池沉淀后进入现场临时排水管系统，排入指定的市政管线。

三、地面排水系统设计

根据现场污水管线现状，可排水处有3个位置，其中两处分别是场地西北角及东北角的清华污水井，进入清华市政管线，第三处是场外南门双清路市政管线。经调查，前者正处于堵塞状态，水流不畅，后者则距现场太远，管线线路大大超出原设计距离，工程量大。为保障现场降水的顺利进行，考虑上述三处排污口同时使用。

由于现场狭窄，排水管线设置考虑如下。排水总管先沿施工现场围墙明设, 铺设Ф150排水管, 水力坡度3‰。降水井井口与地面齐平，井口下300mm砌筑240mm厚砖加固。从井口暗埋塑料管至排水总管，暗埋塑料管与潜水泵塑料管采用二次软连接，以方便潜水泵的下放及维修。在基坑东南角、东北角和西北角2—6米外各设一沉淀池，沉淀池用钢筋焊成的栅栏盖住，沉淀池尺寸深1.5米、长3米、宽2米。从沉淀池作砖砌排水暗沟直通双清路市政管线，做暗管直通清华市政管线。为防止物体坠入降水井内，降水井用木质井盖封口。

现场道路硬化后，将沿围墙铺设的排水管改移至基坑安全护栏内侧明设固定，排水管与沉淀池之间用暗管连接。

以上措施详见附图1（降水井平面布置图）和附图2（降水井构造图）。

四、降水施工安排

首先开始降水井施工，一边成井，一边洗井，并同时开始下泵临时抽水，当排水管线安装完毕后，由排水管线向外排出；降水施工完毕联动抽水7天后，可进行-4m以下土方开挖。

1、降水施工主要机械设备：

正反循环钻机                   4台

9米3压风机                    1台

潜水泵组                     50台套

电箱                           7只

电缆                           若干

2、降水井施工的质量、安全要求：

降水井井身直径须达到或大于设计直径；

井的深度应达到或不超过设计井深的±2%；

井的顶角偏斜不得超过1度；

成井后必须进行一定长时间的井壁清洗工作；

井管必须直立, 上端保持水平，井管偏斜度不得超过1度；

井管安装完毕后，立即填滤料，滤料规格必须符合设计要求；

井管的选择及包裹必须与地层情况相符，并连接牢固稳妥；

地面排水管线必须符合设计排水量的要求，其铺设不得影响其它工作的进行，并不得发生渗漏现象；

抽排水使用深井泵，必须试运转后方可下入井内；

电器线路安装前必须对所使用的电箱电线进行绝缘测试，电箱电线的负荷必须和泵匹配。

电器管线必须套管埋入地表面下300mm或沿围墙架设，不得随地拉线。

3、降水井施工工艺流程：

降水井位测量及布设钻井换浆下放滤水管填下砾料洗井下放潜水泵设置排水管线联动抽水。

4、降水观测：

从开始降水起，每天由专人观测降水井内水位，并作好记录。对于水位变化异常的情况，应及时研究，采取措施处理。随土方开挖、喷锚护坡的进行，观察基坑边坡。如坑壁有水渗出，应判断水源性质。对上层滞水，可采用插排水管的方法处理，详见附图1。如水量持续较大，可能为周围市政管道的泄漏，必须查清水源，予以根治。

5、降水施工进度计划：

5月1日开始施工，7天完成成井工作。进度安排见下表。

|  | 5月1号 | 5月2号 | 5月3号 | 5月4号 | 5月5号 | 5月6号 | 5月7号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5月1号 | 4口 |  |  |  |  |  |  |
| 5月2号 |  | 6口 |  |  |  |  |  |
| 5月3号 |  |  | 6口 |  |  |  |  |
| 5月4号 |  |  |  | 6口 |  |  |  |
| 5月5号 |  |  |  |  | 8口 |  |  |
| 5月6号 |  |  |  |  |  | 8口 |  |
| 5月7号 |  |  |  |  |  |  | 6口 |
| 累计 | 4口 | 10口 | 16口 | 22口 | 30口 | 38口 | 44口 |

管线铺设5月9日完成，开始联动抽水。井口处理及辅助工作可在联动抽水期间完善。

说   明

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.gnway.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600