重力式混凝土挡土墙

施  工  方  案

项目名称：北海冠岭接待项目一期一标段景观工程

建设单位：广西旅游投资集团有限公司

施工单位：广西建工集团第一建筑工程有限责任公司

北海冠岭项目部

编 制 人：奇特稳

审 核 人：凌友忠

编制日期： 2010年8月25日

北海冠岭接待项目一期一标段景观工程

重力式混凝土挡土墙施工方案

一、技术准备

1. 认真解读广西华蓝设计（集团）有限公司设计的[北海冠岭项目一期工程(A1、B1、B2、B3、B4接待楼)景观配套工程施工图],严格按施工图及设计变更要求、施工规范及现场实际情况编制施工方案报送监理及业主方审批。

2. 施工方案审批后，对相关人员进行安全技术交底，再次核对挡土墙的施工图纸，测量人员按挡土墙的施工中线、高程控制点进行挡土墙平面与高程控制测量及施工测量。

二、施工工艺

1.工艺流程

测量放线→基础土方开挖→墙体钢筋网制作与安装→支立墙体模板→浇筑墙体混凝土→拆模及养生→墙背回填。

因各栋挡土墙较多，地形条件复杂，考虑土方平衡及土方外运，各栋挡土墙按以下顺序施工（附各栋挡土墙平面图）：

- A1栋：（23-23段）→（外围挡土墙）→（1-2-3-4-5段、21-22段）→（18-17-19-20段、17-A、B-16段）→（5-6-7-8段）→（3-9、4-10-11、12-13、14-15段）→（11-12段）,总长：408.3M。外围挡土墙较长，分三段施工，每段施工缝设在变形缝位置。

- B1栋：（1-2-3-4段）→(3-4-5-6段) →（5-7-8-9段）→（10-11-12段）→（12-14-16、13-15-17段），总长101.42M。

- B2栋：（S26-S27-S28-S29段）→（S17-S18-S19-S20-S21段）→（S22-S23-S24-S25段）→（S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8段）→（S8-S9、S10-S11-S12-S13-S14-S15-S16段），总长：126.9M。

- B3栋：（P1-P2-P3-P4段）→(P5-P6-P7段) →（P8-P9-P10、P11-P12-P13-P14段）→（P14-P15-P16段），总长：65.6M。

- B4栋：（S1-S2段）→（S4-S5-S6-S7-S8段）→(S9-S10-S11段) →（S12-S13-S14-S15-S16-S17段）→（S18-S19-S20段）→（S21-S22-S23-S24-S25段）→（S26-S27-S28-S29-S30-S31-S32-S33-S34段），总长：90.1M。

2.操作工艺

（1） 测量放线：

根据施工图纸及坐标点测放出挡土墙中心线、基础平面位置线和纵断高程线，做好平面、高程控制点。

（2）基槽开挖前应进行施工测量放样，施工放样时应严格按照设计图计算出每段挡墙的坐标及高程放样于实地，定出开挖中线及边线，起点及终点，设立桩标，注明高程及开挖深度，基槽开挖线按实地土质和岩层进行放坡，挡土墙趾前沿距坡面水平距离不小于3米。

（3）基坑开挖：

本工程挖基槽土方采用挖掘挖机及人工配合进行开挖。挖机配合墙体施工分段进行，严格按施工放样的控制线进行挖掘，用1m3反铲挖掘机开挖，多余的土方装车外运弃土，北海弃土场到本项目现场实测距离22KM，弃土费20元/m3。表土层和回填层挖完后，岩层部分用破碎机探打基岩至基槽设计基底标高这样是为防止基础超挖，挡墙基底入持力层不小于30CM。待基槽挖至设计基底标高后进行基底倒坡清探，基底倒坡严格按设计施工图要求施工。在施工过程中，应根据实际需要设置排水沟及集水抗进行施工排水，保证工作面干燥以及基底不被水浸。基槽清理完后报请监理工程师及业主代表到现场验槽。

由于地势险陡，外运土石方车辆不能满载，运输成本增大，由监理及业主单位应按现场实际装载量计算出空载率给予现场签证。

（4）在基槽验收合格后立即封基，将设计图中各段挡墙断面几何尺寸实放于基础顶面自检合格后申请监理进行隐蔽检查，检查合格后立即组织人员进行墙身模板支撑工作。在模板施工前应对所有要用于本工程的模板进行清理、打磨、校正、上油或打脱模剂。在安装模板时要根据设计标高将所要支撑的模板高度先在两端头做好高程控制桩，同时拉线加密高程控制点以便控制模板顶面标高。墙身模板安装时预先用墨汁弹出墙身下底宽度线，便于模板安装时使用；弹出底边线后应立即对墙身前后坡面搭设样架坡面线，模板支撑安装时严格按已搭设好的样架坡面线进行拼装；竖枋用8×10cm枋间距为40cm，用钢管作围楞，用8×10cm的木枋作斜撑进行支撑，侧模用ф16的螺栓对拉定位，螺栓间距为80cm，螺栓穿孔可采用内径为20—25cm的硬塑料管，拆模时，将螺栓拔出，再用1:2水泥砂浆堵塞螺栓孔，墙身模板视高度情况分一次立模到顶和二次立模的办法，一般4米高之内为一次立模，超过4米高的可分二次立模。模板安装时架管应采用双层脚手架其纵横间距不能大于1m；每一次拆模时要保留已浇筑砼的模板有一米高度不能拆，便于下次支模更能顺接，同时尽量减少第二次浇筑时的水泥浆下渗到已浇筑好了的砼墙面上。模板安装完毕后按设计标高和所固定控制点进行加固模板和校正模板。模板校正完毕后进行自检，待自检合格后申请监理工程师对模板进行检查。

由于挡土墙多为异型墙体，且工期紧迫，需多处同时开工，模板只能是一次摊销，请监理及业主方给予确认。由于地形复杂，模板的二次、三次转运由监理及业主方现场按实签证。

（5）挡墙每10-20M设置一道变形缝，缝宽20-30MM，在变形缝处支模时应预先把变形缝的泡沫塑料板安装固定好使其缝能从下至上整体断开；施工完后抽出泡沫塑料板，从墙顶到基底沿墙的内、外、顶三边填塞沥青麻丝，塞入深度不小于20cm。

（6）墙身在高出地面部分按设计要求分层设置泄水孔，泄水孔间距2.5×2.5m，上下排交错呈梅花形布置，孔内预埋φ110cmPVC硬质排水管，最下面一排泄水孔出口应高出地面30cm 以上；墙内PVC管应在支模时安装好并进行定位；墙背进水口处管道应伸出墙体20cm，周围铺设50×50×50cm碎石，碎石外包土工布。在进水口处管口底面设置粘土封层30cm厚或采用砼将其夯振密实防止雨水流下。

（7）本分项工程采取商品混凝土配汽车泵输送到使用部位。在砼浇筑前应提前对安装设备进行调试，调试完毕后并进行检测便于砼浇筑时一次性成功，并准确计算出需要浇筑的混凝土方量报采购部通知商品混凝土公司，以免不够或剩余造成浪费。砼浇筑前再一次检查模板是否完全加固，对模进行涂抹脱模剂，将墙台上支模所掉的杂质或垃圾清扫干净，用水将已浇筑好的砼冲洗干净。当砼落高大于2.0m时，要采用串筒输送砼入仓，或采用人工分灰，避免砼产生离析。砼浇灌从低处开始分层均匀进行，分层厚度一般为30n，采用插入式振捣器振捣，振捣棒移动距离不应超过其作用半径的1.5倍，并与侧模保持5—10cm的距离，切勿漏振或过振。在砼浇灌过程中，如表面泌水过多，应及时将水排走或采取逐层减水措施，以免产生松顶。浇灌到顶面后，应及时抹面，定浆后再二次抹面，使表面平整。每一段墙体全部浇筑完毕后应及时对墙面进行清理，将墙面上拉杆端头和水泥浆清除掉，对墙面有麻面或漏浆的部位进行及时占毛修补。 砼浇灌过程中应派出木工、钢筋工、电工及试验工在现场值班，发现问题及时处理。

由于上山路陡，混凝土运输车不能按正常容量装载，运输费用加大，监理及业主单位应按现场实际装载量计算出空载率给予现场签证。

（8）砼模板拆除后应立即组织工人进行洒水养护，养护时不能走马观花洒了水就作数，一定要让砼慢慢的浸渍透才行。由于工地现场施工用水紧张，天气温度高，本项目采用200克土工布覆盖于完成的砼墙面上进行遮掩后再洒水养护，这样可保持湿度。

（9）待墙身强度达到设计强度的70%后即可进行墙背回填。墙背回填时一定按设计及规范要求采用砾石或砂土进行回填，不得选用膨胀性黏土、淤泥质土、杂填土、根植土及建筑垃圾，填料的综合内摩擦角￠不小于30 。靠墙处回填后采用水夯及人工配合机械打夯，不能直接用重型压路机碾压；墙背以外的场平回填按要求分层回填压实，硬质地面部分垫层下800mm深回填三合土。

三、注意事项：

1.雨期施工

（1） 混凝土浇筑施工时必须随时准备遮盖挡雨和排出积水，以防雨水浸泡、冲刷，影响混凝土质量。

（2） 涂刷水溶性脱模剂的模板，应采取有效措施，防止雨水直接冲刷而脱落流失，影响脱模及混凝土表面质量。

（3）在浇灌混凝土时，若突然遇雨，停歇时间过长，超过混凝土初凝时间时，应按施工缝处理。雨后继续施工时，应先对接合部位进行技术处理后，再进行浇筑。

2.应注意的质量问题：

（1）为防止出现漏浆现象，模板的拼缝应结合紧密，拼缝处可用腻子或海绵条进行封堵。

（2）为防止混凝土表面出现气泡、麻面、水波纹等缺陷，混凝土的浇筑应严格按技术交底中的顺序进行，每层浇筑厚度不大于300mm，振捣密实，不漏振、不过振。

（3） 浇筑混凝土时，应经常观察模板、支架、钢筋、预埋件和预留孔洞的情况，当发现有变形、移位时应立即停止浇筑，并应在已浇筑的混凝土凝结前修整完好，保证墙体的整体质量。

（4） 为保证钢筋施工质量，所用钢筋表面应洁净，应清除浮皮、铁锈、油渍、漆皮、污垢及焊点处的水锈、药皮等。

四、环境、职业健康安全管理措施

1. 环境管理措施：

（1） 施工垃圾要分类处理、封闭清运，防止遗洒、污染环境。

（2）混凝土罐车退场前，要在指定地点清洗料斗，防止遗洒和污物外流。

2. 职业健康安全管理措施：

（1） 所有进入工地人员必须戴安全帽。

（2）上班前应根据施工项目进行安全交底，安全员每天检查，发现问题及时纠正。

（3）工地电线按有关规定架设。电闸箱内开关及电器必须完整无损，具有良好的防漏电保护装置，接线正确。各类接触装置灵敏可靠，绝缘良好，无灰、无杂物、固定牢固。

（4）基槽两侧安装护栏。防护栏杆用架子管搭设，高1.2m，上下两道横杆。

（5）混凝土泵车浇筑作业时，由专人指挥，非专业操作人员不得进入作业现场。

（6）混凝土振捣过程中，振捣器应由两人(一人操作振捣器，一人持振捣棒)操作，操作人员必须戴绝缘手套，穿绝缘鞋。

广西一建北海冠岭项目部

二零一零年八月二十五日