舒城县水泥厂废旧车间爆破拆除

施

工

组

织

设

计

安徽地质爆破工程公司

二○一一年二月二十日

项目名称：舒城县水泥厂废旧车间爆破拆除

施工单位：安徽地质爆破工程公司

项目总负责：茆恒阳

现场负责：张  进

技术负责：廖和平

安全负责：郝建成

编制：廖和平

审核：茆恒阳

日期：二○一一年二月二十日

目   录

一、工程概况	1

二、爆破方案的确定	1

三、爆破技术设计	2

四、起爆网络	4

五、爆破安全核算	4

六、工期	5

七、施工组织机构	5

八、施工机械设备	5

九、安全施工措施	6

附1、应急预案	8

附2、示意图	11

# 一、工程概况

舒城县水泥厂在技改工程中, 需对一废旧车间进行拆除，由于人工及机械难以实施拆除，委托我公司采用控制爆破方法进行拆除。为此编制本设计方案。

待拆废旧车间为钢筋混凝土框架结构，南北方向长18m，东西方向宽12m；层高约4.5米，全高27m左右，共三排立柱支撑每排三根，共9根。立柱规格为800×600mm.

待爆破拆除废旧车间周围环境：东距20m为一待拆除厂房，40m为厂区围墙；南面相距11m为一圆形水泥窑；东南向6m有一待拆设备；西距2.5m有一水泥窑，距3.5m左右有一输送管道；北距7m为一圆形水泥窑。爆破环境十分复杂。爆破环境示意图见图一。

爆破要求：废旧车间安全彻底倒塌，不产生后座，不影响周围建筑物安全。

# 二、爆破方案的确定

对各种爆破方案进行综合分析、比较，确定采用首层不进行处理，二层以上向东定向倒塌爆破方案。

# 三、爆破技术设计

1、爆破缺口高度的确定

由于没有立柱配筋图，根据同类工程实践经验，承重立柱底部的三排立柱从东向西爆破缺口高度分别确定为10m、6m、0.6m。爆破缺口示意图见图二。

2、炮孔直径d

d=40

采用空气压缩机做为动力，使用YO-18型风钻钻孔，钻孔深度应符合设计要求。

3、最小抵抗线ω

对于600×800的立柱及各种规格的梁，ω均取立柱短边尺寸的一半，即ω=1/2B，ω=0.30m。对于各种规格的梁，ω均取梁宽度的一半。

4、炮孔间距a

取炮孔邻近系数m=2，则a=2ω。

5、炮孔深度L

单层装药时，L=0.6H;

双层装药时，L=0.75H；

H为立柱长边尺寸及梁的高度。

炮孔布置示意图见图三。

6、单孔装药量q

采用体积公式计算：q= q1V     (g)

式中 q1-------爆破单位体积用药量，取600g/m3

V-------爆破体被破碎的体积，m3

7、爆破参数明细表

| 参数 单位数据 对象 | B cm | H cm | ω cm | a cm | L cm | q1 g/m3 | q g | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 立柱 | 60 | 80 | 30 | 50 | 60 | 600 | 140 | 双层装药 |
| 梁 | 30 | 60 | 15 | 30 | 45 | 900 | 50 | 双层装药 |

8、装药与堵塞

将炸药按设计的药量制作成小药包，装入2发非电导爆管雷管，送入孔内，选用优质炮泥，用木炮棍堵塞至紧。装药结构示意图见图四。

9、覆盖

将炮孔四周用多层竹笆覆盖，并用细铁丝捆扎牢固。

10、预处理

（1）爆破施工前，应采用机械或人工将二层和三层内的墙体及二次结构拆除，并清理干净。

（2）二层、三层楼板沿梁钻孔处，开设宽20cm的开口，并切断所有钢筋。示意图见图五。

# 四、起爆网络

为保证起爆网络的可靠性，采用准爆率高的非电导爆管复式起爆网络。复式起爆网络示意图见图六。采用孔内微差爆破，选用毫秒差导爆管雷管，起爆顺序示意图见图七。

# 五、爆破安全核算

1、爆破地震波

爆破为地表以上结构，单孔装药量少，分散装药，且采用微差爆破，故不会产生爆破地震波危害。

2、落地震动：由于待爆建筑物较高，落地时会产生一定冲击震动，为防止产生冲击震动危害，在预计落地点，堆积高度为1m的碎渣，并在其上覆盖厚度为1m的软土，以减少缓冲震动。

3、爆破飞石的最远距离R

R=20Kn 2ω

K :系数，一般取1.0---1.5，本方案取 K=1.5

n: 爆破作用指数,取 n=1.5

ω:最小抵抗线, ω=0.25。

则R=20×1.5×1.52×0.25=16.8m

故采用竹笆覆盖后，不会产生更多飞石害。

4、触地飞石防护

在预计落地点铺设一层土袋和一层竹笆可有效防止二次飞溅。

# 六、工期

工期初步计划为10天。

# 七、施工组织机构

八、施工机械设备

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动空压机 | W3-7 | 台 | 1 | 22KW |
| 2 | 凿岩机 | YO-18 | 台 | 4 |  |
| 3 | 风镐 | G10 | 台 | 2 |  |
| 4 | 专用电表 | UT-2001 | 台 | 1 | 输出电流小于30mA |
| 5 | 起爆器 | MFB-50 | 台 | 2 |  |

# 九、安全施工措施

（一）、组织领导

建设单位、公安机关及爆破施工单位等部门共同组成爆破拆除指挥中心，全面负责组织指挥、协调、监督爆破拆除的全过程。

各成员单位要高度重视爆破拆除工程，明确分工，责任到人，确保爆破工程正常进行，确保人员安全及周围建筑物的安全。

（二）、安全措施

1、严格设计，精心组织，报公安机关审批，并按审批设计书进行施工，操作人员一律持证上岗。

2、严格按照爆破安全规程进行操作。

3、起爆网络检查，由有经验的爆破工程技术人员组成的检查组担任，检查组不得少于两人，检查次数不得少于两次。

4、将炮孔四周用多层竹笆覆盖，确保飞石在施工区内。

5、按事先划定的警戒范围进行警戒。警戒范围以爆破点为中心的150米范围内，具体在爆破前公示。爆破警戒示意图见图八。

6、张贴通知，告知行人及周围居民爆破时间，提醒注意爆破安全及爆破瞬间的防尘。

（三）、起爆信号

爆破现场准备工作一切就绪，现场负责人报告指挥长，指挥长派员进行复查，确认安全后，发布警戒命令，起爆命令。

第一声哨响，进入警戒状态，警戒人员坚守岗位，封闭交通，清理现场，禁止一切行人或车辆进入爆区。

第二声哨响 ，进入起爆状态，爆破员做好起爆准备，指挥长发布起爆命令，进行倒计时5—4—3—2—1，开始起爆。

第三声哨响，爆破员、安全员进入现场进行安全检查，确认安全后，报告指挥长，发布解除警戒命令。

（四）、火工器材的使用、保管

1、严格按公安机关审批单进行购置、运输、使用。

2、设立专人保管火工器材；炸药、雷管分开存放。

3、按拆除爆破安全规程进行药包加工。

（五）、应急措施

1、发生盲炮及时派有经验的爆破员进行处理。

2、一旦发生人员受伤，将伤员及时送往急救中心治疗，保护现场，采取应急措施。

# 附1、应急预案

- 组织机构及其职责

- 组织机构

组  长：茆恒阳

副组长：廖和平   郝建成

成  员：全体职工

2．岗位职责

事故指挥：由组长茆恒阳担任事故应急总指挥，主要负责和上级有关部门的沟通，听取现场处理情况的汇报，向现场下达处理指令。

应急处理：副组长廖和平、郝建成必须亲临现场，主要任务是传达贯彻领导指示，报告事故处理情况，协调有关单位负责工作。

现场维护：由成员郑守明、杨建山负责，负责指挥和抢救现场食宿安排，保障事故处理需要物品的提供，协助处理伤员的救护工作。

二：危害辨识和安全评价

公司应对工程施工中的安全情况进行预测分析、评价。爆破公司可能发生的安全事故及危害顺序：

  - 爆炸事故

  - 火灾事故

  - 交通事故

  - 触电事故

  - 飞石伤人

  - 食物中毒

  - 其他事故

- 通告程序及报警系统

- 通告程序

公司经理→应急小组

↑

事故发生→现场负责人→现场人员→周围居民

↑↓

政府主管部门

- 报警系统

爆炸事故、交通事故、事物中毒：110

火灾：119

医疗急救：120

公司：  0551-7671613

公司经理：13705697931

现场值班：13955135133

- 应急设备与设施

交通工具 通讯设备 现场办公室 其他可用于急救的一切现场物质 安全带 安全帽 安全网

- 评价能力与资源

- 决定各项突发事件危险程度的负责人：公司经理茆恒阳

- 评价危险程度的程序：

潜在危险→危险程度

↑

事故发生→伤亡情况→危险级别

↓

危险范围→危险程度

- 外援人员：杨建山 郑守明

- 评价能力：中等

- 事故报告

安全事故发生后，现场负责人必须在15分钟之内向公司经理报告，经理接到报告后，在迅速组织抢救的同时，将事故情况报告总公司安全部、当地政府和有关职能管理部门。其中，爆炸事故发生后，应立即想公安部门报告，请求派员到现场协调、抢救、处理。

- 事故援救

事故发生后应保护好现场，以确保政府有关部门救援，调查等工作的展开，同时拨打120急救电话，组织救援。

- 具体应急处理办法

- 触电事件的应急处理

遇到人员触电时，应立即切断电源，并将触电者移至安全场所，同时与120急救中心联系，组织抢救，上报公司。

- 火灾事件的应急处理

要立即将事故现场的人员撤至安全地带，立即拨打119电话报警，同时上报总公司安全部，如有人员受伤，立即与120急救中心联系，组织抢救，如火灾为爆炸物品仓库，同时还要拨打110，请求公安部门派员协助疏散危险区内的一切人员。

- 爆炸事故的应急处理

爆炸事故如果发生后，如有人员受伤立即拨打120组织抢救，爆炸事故引发火灾的应立即拨打119电话报警，同时报告公安部门和公司安全部。

4、 爆破飞石伤人的应急处理

发生爆破飞石伤人后，立即拨打120组织抢救，同时上报总公司安全部。保护事故现场，进行调查处理。

- 交通事故的应急处理

交通事故，一是马上拨打110报警，二是立即与120急救中心联系，组织抢救，维护现场秩序，保护现场，并且上报总公司安全部。

- 食物中毒事件的应急处理

保护好现场和可疑食物样品，确保公司和政府有关部门的调查顺利进行。上报总公司安全部，同时与120急救中心联系，组织抢救。

- 其他安全事故的应急处理

其他安全事故一旦发生，造成人员受伤的，立即与120急救中心联系，组织抢救，同时上报总公司安全部。

- 关于爆破器材的临时存储、运输与销毁

使用民爆公司专车，将经审批使用的爆破器材运送到工地，临时存储于工地的可靠地点，做好领退记录，爆破结束后，剩余爆破器材退库，并做好相应记录。

# 附2、示意图