- 质 量 计 划

- 项目简介：

1.1工程概况

深圳游泳跳水馆工程由深圳市体育发展中心投资，澳大利亚考克斯利查生建筑及城市规划顾问公司概念设计，华森建筑与工程设计顾问有限公司设计，海富监理公司监理。工程建于深圳体育中心用地红线范围内西南部，临中心广场，东与深圳体育馆相对，北临田径练习场和体育场，西临中成大厦（深圳体育发展中心办公楼），南临笋岗路。

游泳跳水馆分两部分：Ⅰ段：游泳跳水馆（内设跳水池，比赛池，训练池和训练厅，观众席等），Ⅱ段：水上娱乐中心（设有冲浪池，室内外戏水池，室内外水滑梯，壁球房等）。

本工程总建筑面积：41557M2，其中Ⅰ段面积为33491 M2（地下部分为局部二层，总面积14245 M2；地上部分局部四层，总面积19246 M2），Ⅱ段面积为8066 M2（地下部分为地下一层，面积1845 M2，地上部分为局部二层，面积6221 M2）。

本工程结构形式：Ⅰ段为独立基础加构造筏板，地下及地上三层为框架结构，屋盖为索-架结构。Ⅱ段为沉井灌注桩基础，屋盖为索-架结构。

1.2本工程全面按项目法施工原则，执行ISO-9002体系标准，遵照中建一局四公司《质量保证手册》、《工程项目管理手册》组织施工。项目运做施行施工总承包管理，对公司实行项目制造成本责任管理，项目经理受公司经理委托全面履行合同管理、施工管理、技术管理、质量管理、安全管理、成本管理、物资管理、劳动力管理、文明施工及消防保卫管理、项目行政管理及各项管理工作的职能。

1.2.1项目经理部设置工程部、技术质量部、安全部、物资部、办公室、机电部、商务部。

1.2.2项目经理部设一名项目经理、一名主任工程师、一名现场经理、一名安装经理、一名商务经理。

2.项目贯彻公司的质量方针：用我们的承诺和智慧雕塑时代的艺术品。

3.项目质量目标

3.1质量目标：用程序化、制度化、科学化的管理实现合同约定的及公司要求的各项目标，工程质量目标：鲁班奖。

3.1.1工程质量具体目标：不合格点率控制在8%以下，分部工程优良率达100%，分项工程优良率达95%，施工技术资料及时、完整、准确，一次交验合格率100%。

3.1.2工期目标：确保符合合同要求，工期：2002年2月6日。

3.1.3管理目标：

现场管理目标：深圳市安全文明样板工地

质量管理目标：鲁班奖

文明施工安全管理目标：深圳市安全文明样板工地

质量体系运行管理目标： ISO9002标准运作程序。

4.质量体系要素

4.1管理职责

4.1.1质量方针与目标： "用我们的承诺和智慧，雕塑时代的艺术品"。

根据公司质量规划和业主要求制订本工程质量目标并贯彻实施。

4.1.2组织和职责

- 4.1.2.1项目经理：

项目经理是公司法人代表在项目上的委托代表，根据授权在项目上执行党和国家的方针、政策、企业规章制度并实施各项管理，领导项目的全面工作，对项目工程进度、质量、成本、安全施工全过程负责。

主要职责：

- 贯彻公司质量方针、质量体系文件，确定项目质量目标，批准实施项目质量计划。

- 主持项目经理部全面工作，在项目上根据授权范围代表公司经理主持与业主、相关政府部门及其他单位的外联工作。

- 根据工程需要确定项目的施工组织体系和员工聘用，保持队伍的高效性。负责对员工的培养工作。

- 参与同业主的合同谈判，并认真履行与业主签订的合同。

- 根据预算制造成本划分原则，领导编制和贯彻项目制造成本实施计划。

- 负责对土建、机电分包商及其他专业分包商的业绩考核、选定及合同谈判与签订工作，控制和协助分包商实现对业主的全面履约。

4.1.2.2主任工程师：

- 组织编制项目质量计划，协助项目经理主抓技术管理、质量管理工作，通过加强施工全过程的技术、质量管理，保证项目质量目标的实现。

- 管理项目质量体系运行效果，并将分承包方的质量保证体系有效的纳入项目质量保证体系中来。

- 与公司职能部门、分承包方技术负责人联系，使其为工程顺利进展提供保障。保证项目对公司及对外的报表、行文及时、准确。

- 组织图纸会审，组织编制施工组织设计、施工技术方案、专业施工技术方案、工序流程设计及分部分项工程技术交底，对上述文件的贯彻及落实情况进行监督与检查;审定总、分包方的工程材料计划和施工方案。

- 参加生产会。

- 领导材料和技术协调部门做好本项目工程材料的选型及采购工作，督促工程原材料的鉴定和送检。

- 领导工程技术资料的收集、整理和组卷归档及审核报批工作。

- 参与项目制造成本实施计划的编制与分析工作。

- 贯彻各项技术政策、技术规范、规程、标准和技术管理制度，领导新技术、新材料、新工艺的推广应用工作。

- 组织本工程结构验收、竣工报验及竣工档案、技术总结等工作。

      - 现场经理：

- 是施工现场工作的第一领导者及组织者，组织贯彻实施项目质量计划，协助项目经理主抓施工生产管理及安全文明施工管理。

- 领导指挥生产，组织施工现场施工管理人员熟悉合同条件、施工图纸和施工方案，掌握设计要求和设计标准，参与制订切实的施工方案，领导实施三级交底并按要求严密组织、精心施工。

- 根据工程整体情况制订和调整总进度计划，负责月度施工进度计划的制定，批准和实施周计划和日计划。制定并实施工期管理措施，组织施工所需各项要素,确保工程实体进度按计划执行。

- 负责本工程安全生产、文明施工及场容管理工作，是安全施工的现场责任人。负责现场的CI管理。

- 负责组织对现场施工管理层进行工期、质量、技术、安全交底和教育，负责土建与机电装修各专业、各工种的现场交叉施工过程的协调工作。主持生产例会。

- 领导专业工程师建立索赔台帐，对现场分包出现问题及时进行发文并报交商务部，积累完整索赔资料，为终期结算提供有利依据。

- 保证分部、分项工程及整体工程验收、评定和交付过程中现场工程实体一次性满足相关要求。

- 参与项目制造成本实施计划的编制与分析工作，严控直接成本，施工组织成本及合约外用工。

- 负责与周边居民、市政管理部门及当地公安、消防等部门的协调工作。

      - 安装经理

- 负责协调项目内部各职能部门间的工作关系，保持项目行政管理制度及协作关系的有效性。保持与业主、设计及监理之间的密切联系与协调工作，参加业主协调例会，确保项目协调工作满足项目连续施工的要求。

- 协助项目经理，主抓项目机电工程全面工作,全面组织和实施机电工程的质量管理、进度管理、安全管理及成本控制

- 协助项目经理参与机电工程部分同业主的合同谈判工作，并认真核算工程量，把握合同条件。全面组织合同的履约。

- 领导编制项目机电工程制造成本实施计划，并组织受控运行。

- 协助项目经理组织、参与机电分包商的选定、合同谈判与签订工作。组织机电分包商的履约。

- 负责机电工程的技术管理，质量管理。领导编制机电工程施工方案，审定分项工程施工方案。领导技术安全交底工作的有效开展。

- 主抓项目机电部工作，负责机电设计协调与详图报批及与结构，装修等专业协调工作。配合现场经理，在施工现场全面负责项目机电工程的进度、质量、文明施工和安全生产。

- 负责机电工程的资源计划、组织及有序管理。

- 负责有关机电工程的对外联络工作，确保机电各系统通过相关政府主管部门认可。

- 组织机电工程的各级验收及竣工资料管理，负责机电工程的报表与总结。

- 4.1.2.5商务经理

- 协助项目经理主抓合同与成本管理工作。

- 参与业主的合同谈判，认真研究与分析合同的每一条款所表述的内容与责任，全面把握合同的苛刻与宽松之处。把握切实的工程量，免除我方的未预见风险，争取一个较为宽松的总包合同条件。

- 参与公司组织的项目预算制造成本的核定工作。

- 组织编制项目制造成本实施计划，对项目成本管理负责。

- 负责组织项目索赔工作，依据对合同的全面领会及细致的原始索赔资料积累，向业主及分包商进行索赔。同时负责相应费用的谈判工作，负责项目商务报表和协助项目经理完成工程款的回收工作。

- 主管与各分承包方、公司内部各专业公司、材料供应商的合同起草、评审及签订工作，负责合同签订后的交底及跟踪管理工作。

- 负责与业主及分包商的中期工程款结算及工程决算工作。

- 4.1.2.6项目经理部设立精干的办事机构，负责各项管理工作的贯彻实施，各部门具体职责如下。

1)工程部：充分领会合同责任.是项目具体工期、安全、质量、成本目标的实现部门。

负责工期控制与进度计划管理，根据合同及总计划要求制定半月及周施工进度计划，报现场经理审批后，组织贯彻实施。并据此落实每日生产安排

负责现场安全文明施工管理，落实责任制。负责组织对分包的逐级交底及现场监控，进行现场达标管理。全面、细致、科学、规矩。

负责现场临电、临水等临时设施的管理协调工作，保证现场正常施工。

负责施工过程管理,仔细研究施工图纸，把握合同要求，参与施工方案编制并组织落实。制定过程质量控制计划，在项目施工生产过程中，组织落实施工生产计划，进行质量跟踪和质量控制，监督和协助分承包方质保体系的有效运行，监督分包方的安全交底及技术交底下达到作业班组。

组织实施样板制作业，对作业过程实施检查；对关键工序实施连续监控。

负责现场劳动力、材料、机具等各生产要素的平衡及管理协调工作。做到提前计划，及时落实。

负责施工过程的质量及安全监督检查，发现问题,及时调查、整改、负责项目的工程检验记录与试验报告的填报、监督、检查以及质量改进措施的跟踪与复验，负责过程资料的记录及归档.

负责施工过程中所用零星材料计划编制，并对其正确性负责。

安全总监：

负责项目安全生产的管理与监督工作

由公司安监部派驻现场，受公司安监部与项目经理部双重领导。对安全生产有管理权和监督权，对违章现象有制止权、处置权，紧急情况下有停止作业权，同时报项目经理和公司安监部。

全面负责项目安全管理工作，贯彻安全生产法规。全面制订和落实项目的各项安全管理制度，做好安全部门内业资料的搜集及整理归档工作。

负责项目安全教育工作。每周组织召开安全生产教育会及组织工人的进场教育工作。负责对分包队伍的安全工作进行管理监督，确保有序受控。

负责编制项目安全生产计划，审核安全施工方案，监督现场责任工程师的组织与落实。

实施对现场生产的安全监控，及时发现管理隐患与安全措施隐患并监督整改。组织现场安全及文明施工检查，进行达标管理。对安全整改进行跟踪、复检。

⑤协助劳资部门合法用工管理。负责特殊工种资质验证及杜绝跨省市用工的监督工作。

⑥负责现场临时用电、外架、消防设施、施工机械及防护用品等安全状态验收与跟踪监督管理工作。

⑦负责对项目经理部安全岗位职责的制订与落实的监督工作。

⑧传达公司有关安全施工方面的政策文件精神，组织项目安全及文明施工的迎检工作。

2)技术质量部：

技术

 负责与业主及设计院的设计协调工作及材料选型、深化设计工作。协调所有设计问题在预期时间内解决，以不影响现场施工。

 负责对施工图纸进行内部会审，参加业主主持的设计交底与施工图纸会审，负责办理设计变更和工程洽商并及时传递到工程部及商务部。

负责编制施工组织设计，分部、分项施工技术方案，审核各分包的施工技术方案、技术措施。

负责项目施工技术管理、技术准备工作。负责结构施工前的技术准备工作及装修施工前的各专业、各工种的技术协调工作。组织由总、分包各方参加的技术交底会，对相关人员进行技术交底。

及时监督现场过程施工方案的贯彻落实情况。具体负责施工现场一般技术问题的处理。参与现场的样板作业验收工作。

联合物资部门做好本工程施工所用材料的选型及报审工作。提前编制材料选型进度计划及详细技术要求，对材料的样板验收负责。负责项目的检验、实验工作，对半成品的送检和试验进行技术监督。负责项目的计量管理工作。

具体负责工程技术资料的收集、整理和组卷归档工作，以满足结构验收及竣工验收要求为工作标准。

⑧具体负责新技术、新材料、新工艺的推广应用工作。在主任工程师领导下，编写工程技术总结。

质量总监：

负责项目质量管理，业务上受公司质保部领导。

执行公司质量方针、项目质量计划。负责项目质量体系运行的跟踪管理工作。进行项目质量体系自查及内审，将自查不符合项作好记录汇总，提出整改措施，并报项目经理。对纠正措施落实情况进行跟踪管理，负责项目方针目标管理工作

负责项目质量管理工作，建立健全质量管理程序、制度并监督实施。建立质量部门台帐。负责对分包队伍质量保证体系的管理，领导并管理分包质量检查员的工作.

负责工程过程质量的监督、检查，负责材料进场的质量检验，负责工序及分项工程的质量评定和验收，同时进行施工成品、半成品的标识管理。监督施工过程中“三检制”（自检、互检、交接检）的落实，并保存相应原始资料。监督“样板制”施工的贯彻落实工作，对特殊过程的连续监控进行管理并进行工艺评定工作。

负责质量事故的调查、分析和处理工作，组织工程部制定纠正和预防措施，经主任工程师批准后，现场监督贯彻落实。

进行工程实体技术、工艺、质量的检查、实测、实量工作，并做好标识及分析工作。

提供月度分项工程不合格点分析报告，并监督整改措施的实施。

负责工序过程向监理公司报验。

接洽项目与公司质量保证部的工作关系，组织每月的实体质量检查工作，分阶段制订和贯彻质量检验实施计划,按时上报分项工程质量评定月报表。与工程同步收集整理施工质量原始记录，负责工程结构验收及竣工验收质量资料的搜集及整理归档工作。

⑧组织开展项目的全面质量管理工作。

3)物资部：

协助技术协调部门做好本工程材料的材料选型工作，并根据计划负责组织材料的进场工作，并联合技术协调部及质量部组织预检。

负责项目自购物资的验证复试及记录存档，监督各分承包方进场物资的验证、复试，并记录存档，同时及时将相关资料报交技术质量部。

确保材料质量满足工程质量要求，经项目主管领导批准后，采购急需的Ｃ类物资。

统一规划、管理现场料具，对现场材料、半成品施工用料（如砂、石、钢筋等）进行标识，对分包单位标识工作进行监督检查，并督促整改。

协助办公室进行清产核资，审查各类报表，做好盘点。

⑥负责项目的治安、保卫管理工作。

4)办公室

①负责消防保卫工作。

负责建立完整的项目经理部管理制度，跟踪制度落实情况。负责项目的日常行政管理，达到完整、有序和制度化。

统一管理项目经理部的文件、资料。负责文件的制作、收发、校核、编号、传阅、归档，跟踪文件的运行情况。

负责编制人员教育培训计划，组织职工培训工作。

负责组织项目工会工作。

负责项目的劳资和人事管理工作

⑦负责项目分包队伍资质及合法佣工的监督工作。

5) 机电部

 负责项目机电施工技术管理，负责机电图纸的内审，配合技术质量部对全部施工图进行会审。负责办理设计变更和工程洽商。与技术协调部共同处理机电与其它专业、各工种的协调工作。

负责编制机电施工组织设计，分部、分项施工（技术安全）方案，审核各分包的施工方案、技术安全措施。负责对分包队伍进行技术管理规划和指导，负责对分包队伍的书面技术安全交底。

负责机电工程的现场施工管理。负责机电安装工程的进度管理，协调各种资源配置。负责机电施工安全管理，对分包队伍进行安全交底及安全管理监控、检查。负责对分包施工质量及一般技术问题的处理，监督方案与操作规程的实施。确保机电管理与整个项目管理的同步。

负责机电工程的材料及设备选型、深化设计祥图出图及报审工作。保证材料组织及时，机电对土建配合准确。

全面细致分析施工图与招标图的差异，领会合同条件。协助商务部完成对机电成本及索赔的管理工作。

具体负责机电工程的报验，技术资料的收集、整理和组卷归档工作。

⑦负责机电工程新技术的推广应用与技术总结工作。

6)商务部

负责项目合同与成本管理工作：

参与业主的合同谈判，对总包合同进行交底。

②参与公司组织的项目制造成本的核定工作。

③编制项目制造成本实施计划，对项目成本管理负责。

④负责组织项目索赔工作，依据对合同的全面领会及细致的原始索赔资料积累，向业主及分包商进行索赔。

⑤负责项目经营季度(年)报表工作。

⑥负责预算工作。负责工程款的回收及支付工作。负责与业主及分包商的工程款结算工作。

⑦主管与各分承包方、公司内部各专业公司、材料供应商的合同起草、评审及签订工作，负责合同签订后的交底及跟踪管理工作。

⑧负责项目财务工作。

4.1.3资源:项目的资源配置及管理遵循计划、有序及经济的原则

4.1.3.1资源配置计划由技术质量部按总工期要求分阶段预先提出，经项目经理审核后报公司有关部门审批，并随实际工期进展状况进行合理调整，主要施工机械，临建设施在开工前一个月提出。

4.1.3.2项目资源配置方式与施工组织设计相符，并纳入分包合同。

4.1.3.3项目各职能部门按部门职责的划分对已配置资源行使管理或监督权力

4.1.3.4项目资源管理、协调和维护按公司质量保证手册、程序文件和项目质量计划规定执行。

4.2 质量管理

4.2.1质量体系：

4.2.1.1项目质量体系文件：公司质量保证手册，程序文件，项目管理手册、项目技术管理手册、项目质量管理手册、项目质量计划,项目质量职能分配表、项目各项实施细则文件、项目各项管理办法、项目质量体系自查计划、不符合项通知单、自查报告、各项质量记录。

4.2.1.2项目经理部制定质量计划、文件管理程序、检验及试验程序、过程质量控制程序。

4.2.1.3项目经理部由主任工程师及质量总监负责质量体系运行的自检工作，各项质量活动执行公司质量体系文件。

4.2.2质量策划：

4.2.2.1项目经理部编制施工组织设计，确定资源配置计划、技术措施、过程控制和检验计划，以达到所要求的质量目标。

4.2.2.2编制下列技术方案：

现场临水、临电施工方案，CI方案，测量方案，试验方案，基础施工方案（主馆及附馆），防水施工方案，土方回填施工方案（主馆及附馆），水池施工方案，结构施工方案（主馆及附馆），电梯井及楼梯间施工方案（主馆及附馆），砌筑施工方案（主馆及附馆），装修施工方案（主馆及附馆），幕墙施工方案雨季施工方案，钢屋架施工方案，机电施工方案（专项施工技术措施及技术交底依工程实际情况随时编写下发）。

4.2.2.3各分项工程施工技术方案由项目技术质量部编写，主任工程师审批后执行。施工过程技术及质量资料由分包方填写，项目负责指导、审核及最终的组卷归档。过程资料由工程部、技术质量部负责编写及收集归档(材质及检验试验类资料由技术质量部负责,隐检预检评定等过程资料由工长编写,质量总监负责全部资料的审核及归档工作,并对其正确性负责)。

4.2.2.4编制过程控制计划和质量检验计划，确定在工程相应阶段的控制方法。

根据总体施工进度计划编制本部门对应的相应计划:

工程部:                                技术质量部:

生产要素需进场计划(人'机'料可分开)     施工方案编制计划

安全交底及技术交底(自己做或检查分包)   方案交底会组织计划

计划                                   技术交底编制计划

月进度计划编制计划                     分包技术交底检查计划

周进度计划                             材料选型进度计划

可能发生的计划外用工及控制计划         材料选型相关的深化设计完成计划

中期技术资料自查计划

项目质量体系运行自查计划

工程保证优质实施计划(文字)

机电部                                 商务部

机电材料设备选型及送审计划             分包商及供应商合约谈判及签订计划  机电工程总体施工进度计划                分阶段成本实施计划

机电深化施工详图计划(如遇相应问题)      分阶段成本控制计划

机电最终的通过验收部门及相应计划        资金使用计划

机电项目自购材料进场进度计划

甲方采购材料及设备要求进场计划(报甲方)

办公室:                                 物资部

办公用品支出计划                        土建材料进场计划(联合技术)

班车及食堂支出可能计划                  相应于以上计划的费用计划

分包复印可能收回计划

4.3合同评审：按公司相关程序文件执行。

4.4 设计控制与协调

项目根据总体施工进度计划要求制定需要业主完成设计时间及材料及设备进场时间，并经常发文予以强化。项目技术质量部与机电部认真进行图纸研究与会审，提前做好设计协调及施工图深化工作。依据总包合约条件，确定相关材料选型，并严格依此时间组织材料选型及设计协调工作。

4.5文件和资料控制

4.5.1文件管理实行各职能部门分层管理、办公室集中控制原则。项目经理及安装经理负责项目文件的审批、签发，对重要文件提出批示处理意见，各部门主管负责对本部门系统文件进行审核。

4.5.2办公室负责项目管理类文件（包括与甲方、监理及分包的来往信函，监理通知，公司文件等）的归口管理；商务部负责商务类文件（如合同，报价书，预、结算书，索赔资料，财务报表等）的管理，技术协调部负责技术类文件（如设计变更及洽商，方案，图纸等）的管理，机电部负责机电技术类文件管理，工程部负责计划、统计类文件的管理。

4.5.3收文管理程序

收文（包括公司管理类文件及外来管理类文件）之后，由办公室在《收文登记表》上登记，内容包括：发文单位、文件类型、发文编号、文件标题、收文日期，编出收文序号，之后将文件报安装经理批阅，由办公室按照批阅处理意见填写文件处理表，将文件复印后，负责送达项目主管领导或相应职能部门贯彻落实，办公室应做到随时掌握该文件行踪，督促有关部门及人员及时签阅，以便全部阅完后归档;重要文件阅批后送项目经理批示，由安装经理负责督促有关部门落实该文件精神或组织相应学习。

图纸、设计变更等由技术质量部负责接收、登记及发放至各部门。

4.5.4发文管理程序

项目各职能部门根据本部门管理工作需要，编制本系统内部各项管理制度、计划、报告、通知及对外致函等，并对文件内容的真实性、科学性和合理性负责，文件编制后，由系统主管领导审核，对业主、监理文件须由项目经理审批后签发，对分包、供货商等的文件可由主任工程师、现场经理、安装经理、商务经理等主管领导签发。对非指定分包商发文，不得出现“某公司”字样，一律称结构施工部，机电施工部等。

4.5.4.1经签发的管理类文件，由办公室复印、盖章、编号后，按报送、抄送对象统一送出。技术文件由技术协调部及机电部统一对外，商务类文件由商务部对外，计划统计文件由工程部对外，管理程序同上。

4.5.4.2发文必须使用《发文登记表》，标明发文日期、编号、发文部门、文件标题、份数、收文人姓名，并有收件人签字，该表由各类文件主管部门单位设立，保存，归挡。

4.5.4.3对内发文管理

项目内部发文，可由各部门经理或主管领导签发，由各部门自行发放（必须传阅给全部领导班子成员）。发放时可通过项目局域网专门的文件发放区发放（推荐使用），如采用书面发放的形式则需得到收文人签字。

4.6采购

4.6.1主任工程师及安装经理组织土建施工材料、机电材料设备及装修材料的采购准备工作，商务部、技术协调部、物资部、机电部参加；项目经理审批后订购。

4.6.2由技术协调部及机电部根据合约及工料规范要求编制采购材料技术要求清单。

4.6.3由技术协调部、物资部、机电部根据技术要求搜集材料样本及材料小样，经内部审核后按送审计划报监理及业主审批，同时负责跟踪审批完成。

4.6.3经业主审批后技术协调部及机电部编写材料计划报交工程部及物资部，由物资部视情况按公司相关要求采购。

4.6.4材料及施工一体化分项工作，作为分包商考虑。

4.7产品标识和可追溯性：

4.7.1项目物资部负责进场物资的标识管理及监督分包单位半成品的标识（如砂、石、钢筋原材、半成品钢筋等），项目工程部负责施工工序及完成品的标识管理（如绑扎完成钢筋及浇注完成混凝土等）。

4.7.2现场材料、工程设备、过程、竣工标识及管理依据公司《产品标识与可追溯性程序文件》执行。

4.8过程控制：

4.8.1开工前过程控制

4.8.1.1项目技术协调部负责编制开工前准备计划,计划应全面考虑人、机、料及时间等因素，项目经理审批后执行。

4.8.1.2接到图纸后，技术协调部组织，由主任工程师主持，由工程部、商务部、机电部参加，进行图纸内部会审，参与业主主持的设计图纸交底与会审。

4.8.1.3根据施工阶段、分部、分项工程的特点，在认真学习图纸的基础上，提前编制切实可行的施工方案和质量计划。

编制方案应做到：

首先由各专业公司或社会协力分承包方在责任工程师指导下,提出初步方案。

由技术协调部组织方案审核及项目内审。

技术协调部审核修改后的改进施工方案，报送项目主任工程师审核，经数次反复后由主任工程师安排各部门会签，会签由主任工程师批准。

经主任工程师批准后的方案按监理管理规定报送监理审批。

4. 9.技术安全交底

4.9.2.1技术安全交底因分包方式不同而不同。

4.9.2.2.部分包工包料的大包方式 分项由项目主任工程师（安装经理）及技术协调部（机电部）向工程部及分包班组同时交底，并由工程部（机电部）监督分包管理层向其操作层交底。班组长在每日上班前要有针对性地对操作工人进行交底并做好记录。

4.9.2.3重要分部分项工程由技术协调部组织交底会，邀请业主及监理参加，并征求其意见，与会各方就有关施工工序及细节做认真讨论，并形成会议纪要，使整个施工过程处于有效的预控之中。

4.9.2.4技术交底要做到使项目所有管理层及操做层的人员明确了解分部分项工程施工中各自责任范围内的过程施工方法和质量要求。

4.9.2.5分承包方技术交底由项目技术协调部（机电部）监督检查，每半月检查一次，并将建查结果报安装经理及主任工程师。

4.9.3施工过程的过程控制：

4.9.3.1项目工程部按技术交底编制过程控制计划，内容包括工序、执行标准、需要控制的主要问题，执行和检查人员的责任，在编制中应做到以下两点：

对关键过程（如底板防水、底板导墙止水带、砼浇注、测量、房心回填土、后浇带施工、屋面防水、厕所间防水、吊顶与机电配合、外门窗安装及防水等），要重点落实负责人。并进行连续监控,做好记录并保存。

对特殊过程（如水池砼浇筑）要下达作业指导书，经现场经理审批后监控实施。

- 4.9.3.2工程部及机电部要保证临水、临电、设备的完好，以保证连续施工的要求。

4.9.3.3结构工程开始前，必须施行首检制，明确工艺要求及施工注意事项；装修施工必须坚持样板制，通过样板作业及样板间施工，明确各工种、各专业施工顺序及流程时间，以利大面积装修施工顺利展开。

4.9.4工程洽商、设计变更

项目施工过程中，各职能部门和人员均可提出对工程进展有利的或有利于降低工程成本的意见和建议，由技术协调部及机电部汇总后统一与业主及设计、监理办理确认，不得自行变更与实施。在确认手续未拿到之前，现场工作仍依原程序进行。

4.10检验与试验

4.10.1进货检验和工程试验：

进货检验：

完成材料选型（技术责任）或提完材料计划（工程责任）后，由技术协调部或工程部按工料规范或现场施工要求，以书面形式向物资部明确材料要求，由物资部按相关要求、联合相关部门、按公司有关程序组织采购。货物进场后，由材料计划提起部门（工程、技术、机电）、物资部、质量部联合组织进场验收并签认材料设备进场检验清单。质量总监及机电责任师按有关要求，报送材料报验单给监理公司，并将相应质量保证资料归档，之后按公司搬运、储存程序进行现场搬运、储存及使用。

工程试验：

由技术协调部门根据总体施工进度计划安排，依据相关规范编制有关试验计划；材料试验在材料进场前一天，由物资部下委托单给技术质量部，由技术质量部通知试验人员按时进行取样。工程试验在需要做实验前一天，由工程部下委托单给技术质量部，由技术质量部组织相应交底及监督工作质量，收集相关资料并归档。

本工程试验工作由结构施工队伍负责完成，但质量总监要清楚该试验员工作程序，监督其工作质量。

4.10.2过程检验和试验：

a.过程检验的最终把关由区域责任师及质量总监负责。

b.分承包方在施工过程中实行自检、互检、交接检，在此基础上进行分项工程质量验评，报项目经理部，由工程部区域责任工程师检查认可后报质量总监。质量总监对评定结果进行核验后，向监理公司提出报验申请，经监理公司验收通过后，方可进行下道工序施工。

c.对于过程检验不合格的产品应执行公司不合格品控制程序。

d.过程例外放行由责任工程师提出申请，项目主任工程师批准后方可放行。质量总监负责例外放行过程的标识，并跟踪检查。此后仍按检验程序规定作补充检验和试验，发现不合格，立即退回处置，不能追回的过程不得例外放行。

4.10.3最终检验：

最终检验包括分部工程验收，阶段验收和竣工验收。

a.阶段及特殊分部工程完成后，由项目工程部组织项目内部预验，预验合格后，向业主、监理单位、公司项目管理部及质保部提出分部工程验收申请，上述单位联检合格后，通知质检站确定验收日期，验收通过后办理有关认可手续。

b.竣工验收由项目经理部组织各施工单位预验通过后向公司项目管理部提出书面申请，项目管理部负责组织公司有关部门来现场进行内部预验，预验合格后，再会同业主、监理及设计院共同验收，由项目质量部及技术协调部联合办理有关认可手续，提交公司。

c.四方竣工检验合格后，按公司《检验、试验程序》和《交付规定》规定，向政府质量监督站及有关部门报验，验收通过办理竣工和交付申请。

4.10.4检验和试验记录：

a.物资部负责提供材料、半成品检验试验记录；质量总监提供工程质量检验记录，并每月移交技术协调部。

b.质量总监负责全部检验、试验记录资料的整理工作，立卷归档。

c.过程及物资检验原则上由分包完成，由项目工程部负责监督取样，监理负责见证取样。

4.11检验、测量和试验设备的控制：

4.11.1由技术协调部派专人负责、检验、测量、试验设备管理工作。并建立检验、测量试验设备管理台帐。

4.11.2分承包方进入项目的检验、测量和试验设备，必须将清单和校准状况列表报项目经理部，接受监督检查。

4.11.3分承包方的检验、测量和试验设备的周期校准工作，由分承包方按规定自行完成，校准有困难的，可委托项目经理部进行。

4.11.4如检验、测量和试验设备在使用过程中发生失准情况，项目工程部应立即报告项目经理部计量员，在经授权的有关人员监督下，进行设备更换和回溯检验，直到确认合格为止。

4.11.5检验、测量和试验设备离开现场，使用单位必须到项目经理部办理注销手续。

4.12.检验和试验状态：

4.12.1由物资部、工程部对现场进行标识，其中：

物资部对进场材料、半成品、进行状态标识。

专业监理工程师对现场各施工过程状态进行标识，质量总监负责监督其标识的正确性。

工程部监督现场标识不被损坏。

计量员对计量器具进行状态标识及监督检查。

4.12.2所有状态标识应符合公司《产品标识管理实施细则》的要求，可用检验记录，检验文件、标识或其它合适的方法，表明其检验和试验状态。

4.12.3检验和试验状态改变时，立即进行检验试验，并改变状态标识，由原标识人或授权人重新标识。

4.12.4确认为不合格或不合格过程的按不合格控制程序进行处置。

4.13不合格品的控制：

4.13.1材料的不合格品评审和处置。

轻微不合格品由物资部组织评审，物资部作出处理意见，并实施和记录。

严重不合格材料，物资部书面报告项目主任工程师，由项目主任工程师组织评审并作出处理意见，物资部实施和记录，填写有关资料并报公司有关部门。不合格的材料不允许用于本工程。

施工现场设不合格区和待检区，分别堆放不合格和不明状态的物资。

4.13.2过程的不合格品评审和处理。

不合格点的评审处理由专业监理工程师负责，处置后必须复检，可不做记录但必须跟踪检查。

不合格由工程部、技术质量协调部联合提出处理方案上报项目主任工程师，由工程部监督分承包方实施，并跟踪检查记录，并将相关文字资料报交主任工程师及商务部。

严重不合格时，由工程部记录提出，项目主任工程师会同公司项目管理部组织评审，作出处理意见，并报监理单位和业主，同意后由项目工程部监督分包方实施，跟踪检查并记录。

不合格及严重不合格发生，由工程部填写有关资料并报有关部门。

4.14纠正和预防措施：

4.14.1在分项工程开工前，工程部根据以往工程及同类工程中容易出现的问题结合技术交底会精神，制订纠正和预防措施，并在施工中有针对性地具体把关，施工过程中，由工程部根据质量总监作出的超差分析统计表,调整制订相应的纠正和预防措施，并在施工过程予以贯彻执行。

4.15搬运、储存、包装、防护及交付。

4.15.1材料按计划进场后，应按现场平面布置图要求的指定堆放场地分类存放物资，有防潮要求的应进库房，并做到：

有管理办法和相应的保管措施。

材料堆放时应有具体标识。

物资部每月进行一次库存材料的检查评定并做好记录，有问题应及时报告主管领导。

④库房应分区明显，材料标识齐全、码放整齐，满足消防要求。

4.15.2产品在搬运和使用过程中应包装完好。

4.15.3施工过程中的成品保护进行严格的交接，最终成品保护由项目工程部编制成品保护管理办法并由责任工程师负责监督执行，技术协调部编制成品保护措施，列入单项技术方案。

4.15.4工程交付：

项目工程部具体组织交付工作。

交付工作在最终检验（竣工阶段）完成并经政府质量监督部门批准后实施。

对工程交付中出现的问题，由项目工程部负责组织整改，达到合格标准，记录并报公司项目管理部。

工程交付资料由项目技术协调部负责报公司项目管理部。

4.16质量记录：

按公司《质量记录的控制程序》执行，所有资料应字迹清楚，内容完整，记录应标明日期并经授权人签字认可。

4.17质量体系审核：

4.17.1项目内部质量审核按《内部质量审核程序》规定和公司审核计划执行。项目自检活动由项目主任工程师编制计划，经项目经理或安装经理批准后执行。

4.17.2自检的具体工作由质量总监负责，参照公司《内部审核程序》规定和项目自检计划的规定执行。

4.17.3检查小组提供书面报告，包括发现的不合格项，及时采取纠正措施。

4.17.4检查报告由项目经理签发，限期整改，由办公室及主任工程师负责跟踪落实。

4.18培训：

4.18.1办公室负责编制项目的培训计划。

4.18.2项目经理部人员的培训应满足公司人事部计划和项目的需要，适合职员本人的发展需要。

4.18.3办公室做好培训记录并保存。

4.19服务

4.19.1一般性要求，由工程部或办公室书按有关规定组织安排实施。

4.19.2业主提出的较高要求由办公室书面提出，由项目经理批准或经项目经理部领导班子讨论后，上报公司项目管理部批准安排实施。

4.20统计技术

4.20.1选用调查表、排列图、因果图的统计方法，定期收集和分析存在的偏差，及时采取纠正措施。

  - 2由质量总监及时反馈相关部门及报公司主管部门。

5.质量计划的管理：

5.1计划由项目主任工程师组织编制、审核，项目经理批准后发布实施。

5.2本质量计划为受控文件，由项目办公室负责，按受控文件管理程序发放记录。

5.3质量计划的发放范围：项目领导成员、各部门负责人。

5.4质量计划一般不予外传和复印。

5.5质量计划的修改由主任工程师负责进行，修改管理工作由办公室负责。

5.6有本质量计划的人员，在离开本工程项目时，应将本质量计划交办公室。

- 附表一：

- 深圳游泳跳水馆工程组织机构图

|  |  | 业主：深圳市体育发展中心 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计单位: 华森建筑与工程设计顾问有限公司 |  |  |  | 监理单位: 海富监理有限公司 |
|  |  | 总承包商 中建一局（集团） |  |  |
| 机电安装分包商 |  | 结构施工分包商 |  | 其他指定分包商 |