转换层施工方案

第一章  综合说明

第一节   编制依据

1、本工程2#、3#楼设计施工图。

2、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）

3、《砼结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）

4、《砼泵送施工技术规范》（JGJ/T10-95）

5、《钢筋焊接及验收规范》（JGJ18-2003）

6、《钢筋机械连接通用技术规程》（JGJ107-2002）

7、《高层建筑砼结构技术规程》（JGJ3-2002）

8、《冷扎带肋钢筋混凝土结构技术规程》（JGJ95-2003）

9、《建筑施工手册》

10、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2001，J84-2001）

11、《建筑工程施工计算手册》

12、《砼结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）

13、《平面表示方法图集》03G101-1

第二节   工程概况

**3#楼主体转换层以下为框支一剪力墙结构,转换层以上四至二十五层为短肢剪墙结构，抗震设防分类标准为丙类建筑，地区基本烈度为六度设防。框支柱为一级，剪力墙基顶18.2米为一级，剪力墙18.2米以上为三级框支梁、裙楼框架为二级，本工程的转换层标高为+12.15m，转换层柱、梁、板、砼采用商品砼，内加12%UEA-H砼膨胀剂和派尼尔TM纤维，柱墙强度等级C45梁板为C40，主要构件截面：柱截面450×450～850×850；剪力墙厚200～350；梁载面250-550～550×1800；转换层板厚180㎜。板筋为φ9@200双层双向，梁筋主筋为Ф20～Ф25。

- 施工总体安排

第一节   施工方案选择

一、模板及支撑体系

转换层采用Ф48*3.0钢管，模板支撑采用满堂脚手架，大梁下支撑单独搭设。大梁模板采用18㎜厚覆膜多层板散拼和预拼，板模板采用10㎜厚的履膜竹胶板及50×100的木枋。

二、砼工程

1、本转换层面积约700㎡，柱、墙砼等级为C45，约80m3，梁板砼为C40，约250 m3，梁板混凝土一次浇筑，不设后浇带。

三、施工进度及人员安排

转换层施工从8月31日至10月10日，历时10天。为确保工期如期完成，必须满足如下人员：钢筋工：40人，模板工：50人，砼工20人。

第二节  施工准备

1、项目部在项目经理及技术负责人的领导下组织阅读转换层施工图纸。

2、确定进度控制计划。

3、编制材料、机械设备等计划并组织进场。

4、组织劳动力。

5、对班组及现场管理人员做好技术交底工作。在混凝土浇筑前应对所有机具、设备进行检查，所有的机具均应在浇筑前进行检查和试运转，同时配有专职技工，随时检修。

6、在混凝土浇筑前，应对供水、供电进行联系，在浇筑过程中不能中断。

7、加强气象预测预报的联系工作，掌握天气的变化，以保证混凝土连续浇筑的顺利进行，确保混凝土质量。

第三节  主要施工机械设备需用计划

| 序号 | 机械名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单机功率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔吊 | QTC315 | 台 | 1 | 35KW |  |
| 2 | 砼输送泵 | HBT-60 | 台 | 1 | 110KW |  |
| 3 | 闪光对焊机 | UNI-75 | 台 | 1 | 75KW |  |
| 4 | 交流时焊机 | BX3-500 | 台 | 2 | 38.6KVA |  |
| 5 | 电动弯头压筋机 | # WJ40 | 台 | 1 | 2.8KW |  |
| 6 | 竖向电渣压力焊 | JSD-600 | 台 | 2 | 45KVA |  |
| 7 | 闪光对焊机 | VN1-75 | 台 | 1 | 75KVA |  |
| 8 | 钢筋切断机 | GJ40-1 | 台 | 1 | 5.5KW |  |
| 9 | 卷扬机 | JJM-3 | 台 | 1 | 3.0KW |  |
| 10 | 插入式振动器 | ZN30、ZN50 | 台 | 各2 | 1.1KW |  |
| 11 | 木工圆盘锯 | MJ114 | 台 | 2 | 3.0KW |  |
| 12 | 全站仪 | R-300 | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 电动砂轮断料机 | J39-400 | 台 | 1 | 2.2KW |  |
| 14 | 50m钢卷尺 |  | 把 | 1 |  |  |
| 15 | 水准仪 | DS3 | 台 | 2 |  |  |

第四节  劳动力需用计划

| 序 号 | 工 种 | 数 量 (人) | 工 作 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模板、架子工 | 50 | 支、拆模板、架子 |
| 2 | 钢筋工 | 40 | 钢筋制安 |
| 3 | 砼工 | 20 | 砼浇筑及养护 |
| 4 | 电焊工 | 4 | 钢筋焊接 |
| 5 | 水电工 | 3 | 水施预留、预埋 |
| 6 | 机操工 | 4 | 塔吊、指挥 |
| 7 | 普工 | 10 | 杂务 |

- 主要材料需用计划

| 序 号 | 主要材料名称 | 单 位 | 计划需用量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢材 | T | 85 |  |
| 2 | 砼 | M3 | 330 |  |
| 3 | 模板 | ㎡ | 2500 |  |
| 4 | 钢管 | M | 20000 |  |
| 5 | 扣件 | 个 | 15000 |  |
| 6 | 木材 | M3 | 75 |  |

第三章  主要分项工程施工方法

第一节      钢筋工程施工方法

一、施工准备

1、用于本转换层的钢筋必须是大厂生产，并出具生产许可证，所用钢筋力学试验、焊接试验已检验合格。

2、认真熟悉施工图纸，了解设计意图，开具钢筋配料单。

3、分项工程技术交底已层层落实并签字。

二、钢筋加工制作

（1）工艺流程

原 材 料

调 直 除 锈

钢筋下料

钢筋加工

绑  扎

（2）施工要点

1）原材钢筋进场验收合格后，进行表面除锈、调直采用卷扬机，钢筋冷拉调直过程中除锈，其调直冷拉率：Ι级钢筋不大于4%，П级钢筋不超过1%。如所使用的钢筋无弯钩弯折要求时，调直冷拉率可适当放宽，Ι级钢筋不大于6%，П级钢筋不超过2%。

2）钢筋下料应严格按设计图纸及有关规范执行。相同规格钢筋根据不同长度长短搭配，统筹排料，一般先断长料，后断短料，断料时应避免用短尺量长料，防止在量料中产生累计误差，钢筋下料断口不得有马蹄形或起弯等现象，钢筋卡断力求准确，允许偏差小于±10㎜。

3）钢筋弯曲成型必须保证钢筋形成正确，平面上没有翘曲不平现象。Ι级钢筋未端180。弯钩，其圆弧圆曲直径不应小于钢筋直径的2.5倍，П级钢筋未端90。或135。弯折时，其圆弧圆曲直径不宜小于钢筋直径4倍。钢筋弯曲点处不得有裂缝，成型后的允许偏差为全长±8㎜，箍筋边长±4㎜。

4）钢筋加工成型后，加挂标识牌，注明钢筋规格、数量、使用部位。绑扎前，核对成品钢筋的钢号、直径、形状、尺寸和数量等是否与料单料牌相符，如有错漏应纠正增补。

三、筋的连接

1、绑扎搭接：板筋为冷扎带肋钢筋，钢筋搭接长度为40d。

2、电渣压力焊：柱钢筋。

3、单面搭接焊：直径≥14㎜<25㎜钢筋。

4、闪光对焊：直径>14㎜<25㎜钢筋。

5、钢筋辊丝直螺纹连接：转换层直径>22㎜的梁钢筋。

四、钢筋保护层

1、钢筋保护层厚度：

框支梁：    	30㎜；

框支柱：	30㎜；

短肢剪力墙：	20㎜；

剪力墙：	20㎜；

板：	15㎜；

2、钢筋保护层确定：

框支梁：梁底用花岗石垫块，梁侧用塑料垫卡。

框支梁：梁底用花岗石垫块，梁侧用塑料垫卡。

框支柱：	用塑料垫卡。

短肢剪力墙：	用塑料垫卡。

剪力墙：	用塑料垫卡。

板：	   用塑料垫卡。

五、辊丝直螺纹连接接头工艺

（1）、工艺流程：钢筋原材料检验    现场施工人员培训      辊轧直螺纹机床安装调试    套筒进行场检验、钢筋辊丝   试件送样钢筋辊丝   试件送样钢筋辊丝   钢筋外观质量检查    端头螺纹保护   存放待用   钢筋与套筒连接现场取样送检。

（2）工艺要点：

- 需进行直螺接头加工的钢材，原材料检验必须合格，在加工直螺纹丝扣前，要对钢筋的规格、下料长度、外观进行检验，钢筋螺轧直螺纹丝头端面垂直于钢筋轴线，不得有挠典及马蹄形，如有类似缺陷，须处理后方能使用。要求用锯割或砂轮锯下料，不可用切断机，严禁用气割下料。

- 钢筋辊丝，为了解保质量，工人必须经过培训考核合格后，持上岗证作业，对加工完成的丝头，由操作人员逐个用牙形规和卡检查，对检验不合的端头，应切断重新加工。

- 钢筋规格与辊丝器调整一致，螺纹辊丝长宽、有效丝扣数量必须满足设计规定。

- 辊丝过程需要有水溶性切削液冷却和润滑，严禁用油代替或不加切削液加工。

- 钢筋丝头加工完毕后，应立即带上保护帽或拧上连接套筒，防止搬运过程中损坏丝头。

- 钢筋与连接套连接时，必须检查两者的规格是否一致，同时钢筋连接的连接套，必须是经过与钢筋规格相同的直螺纹塞规检查的合格品。并保证钢筋和套筒丝扣干净、完好无损。

- 适合于标准型接头的丝头，其长度为1/2套筒长度，公差为+1P（P为螺距）以保证套筒在接头的居中位置。正反丝扣型接头则必须符合相应的检查规定。

- 连接水平筋时，必须从一头往另一头依次连接，不许从两边往中间边接，连接前，要根据所连接钢筋直径，将力矩板手上的游动标尺直径调定在手柄上的刻划线位置（即规定的力矩值）。使力矩扳手钳头垂直钢筋轴Z一均匀加力。当听到力矩扳手发出“咔嗒”声响时即停止加力。随即在钢筋接头处做油漆标记以便检查。

- 套筒须有检验报告、出厂合格证及抽检报告，钢筋套丝加工及接头连接须符合《钢筋直螺纹接头技术规程》A级要求。

- 所有钢筋接头的错位符合《混凝土结构工程施工及验收规范》及设计要求。

六、竖向电渣压力焊焊接工艺流程

焊接准备（试焊、检验合格、调整焊接参数）

钢筋扶直对位

夹钳

紧夹钢筋

安放焊条芯或铅丝圈

填石棉垫

焊剂入盒

通电引弧电渣过程程

断电顶压

拆夹钳

拆焊剂盒

去渣壳

七、电弧焊接工艺流程

焊接准备（试焊、检验合格）

钢筋预弯

钢筋扶正对位

点焊固定位置

施焊

去焊渣壳

八、柱筋绑扎

（1）工艺流程

钢筋下料、制作

施工放线

柱筋修正

焊接竖向受力钢筋

刻划箍筋间距

箍筋绑扎

隐蔽验收

2、施工要点

- 柱竖向钢筋全部采用电渣压力焊工艺，焊接接头错开50%设置，错开间距为35 d。

- 箍筋与主筋应垂直，箍筋转角与主筋交点均要绑扎，绑扎采用缠扣，绑扣向里。箍筋的接头（即弯钩叠合处）应沿柱子竖向交错设置，钢筋弯钩应朝向砼内。为满足抗震要求，箍筋平直段长度不小于10 d。

- 塑料垫卡应卡在柱主筋外皮上，间距为400㎜，以保证主筋保护层厚度正确。

- 由于以上结构形式不同，柱竖筋在本层收头，柱筋收头形式详03G101KZZ，以及变截面处理按照03G101。

九、梁筋绑扎

1、工艺流程

刻画主次梁箍筋间距

放主梁、次梁箍筋

连接主梁底部纵筋

连接次梁底部纵筋并与箍筋固定

连接主梁上部纵向钢筋

按箍筋间距绑扎

连接次梁上部纵筋

按箍筋间距绑扎

绑垫块、预留预埋

隐蔽验收

2、施工要点

- 梁内箍筋采用封闭箍，并做成135度弯钩，弯钩平直段长度为10 d，梁柱节点内箍筋采用焊接封闭箍，单面焊10 d，当梁的上部钢筋为二排及三排时，应增加直线段，弯钩在二排及三排钢筋以下弯成135。在模板上画出箍筋间距摆放箍筋，绑扎时箍筋叠合处的弯钩在梁中应交错设置。梁端第一个箍筋应设置在距离柱梁节点边缘50㎜处，梁端与柱交接处应加密，基间距和加密长度均要符合设计要求。

- 主次梁交接处，设2Ф25吊筋，主梁于次梁两侧各设五道加密箍@50，箍筋同主梁箍筋且不得小于φ8。

- 当梁高度相同时，长短跨相交，短跨筋设置在外皮，主次梁相交时次梁筋设置在主梁筋之上。

- 梁与柱外皮相平时，梁外侧的纵向钢筋作弯折置于柱主筋内侧，弯折角度符合规范要求。

- 框架梁的腰筋两端锚入柱内20 d。

- 梁的底部纵向钢筋接长在支座两侧的1/3跨度范围内，不应在跨中1/3范围内接长，梁的上部纵筋选择在跨中1/3跨度范围内接长，不应在支座处接长，梁的全部纵向受力钢筋的接长>22的梁纵筋采用辊丝直螺纹机械连接，直径<22的梁筋采用单面搭接焊。焊缝要求饱满，长度为10 d。

- 梁筋用塑料垫块固定其位置，若梁中受力筋为多排，两排之间垫φ25短筋，间距2 m，长度为梁宽减去保护层。

- 框架节点处钢筋穿插十分稠密时，应特别注意梁顶面主筋间的净距要大于25㎜且不小于纵向钢筋直径，以利浇筑砼。

十、板筋绑扎

1、工艺流程

清理模板

模板上画线

绑扎板下部钢筋

绑扎板上部钢筋或负弯矩筋

安放塑料垫块和预留、预埋

检查验收

2、施工要点

- 板的底部钢筋，短跨钢筋置下排，长跨钢筋置上排，板面短跨钢筋置于梁下部纵筋之上。

- 板上的部筋在跨中1/3跨度左右搭接，板的下部筋在支座内接长，接头形式采用绑扎搭接，搭接处应在中心和两端扎丝扎牢，板筋搭接长度为40d。

- 绑扎板筋采用八字扣，若板为双向板时点应全部绑扎，若板为单向板时，除外围两根筋的相交点应全部绑扎外，其余各点可交错绑扎。为保证板负筋位置正确，两层间须加设φ14马凳，间距1000×1000，马凳位于上下层钢筋之间。

- 在绑扎钢筋前，在板模上按板筋间距弹出钢筋摆放位置线，逐根沿直线绑扎并修正其位置，保证钢筋绑扎到位、顺直。

- 凡端跨板之端支座为钢筋砼墙时，该处之板面筋应锚入墙内45d（抗震）。

十一、剪力墙钢筋绑扎

1、工艺流程

放线在模板上划线

立内侧竖筋在两端竖筋上划线

立外侧竖筋在两端竖筋上划线

绑外侧水平筋

隐蔽验收

支外模板

2、施工要点

- 在楼板面上放出墙边及轴线，钢筋骨架采用钢筋架临时固定，一般应先立2-4根竖筋划好水平间距，然后在下部及中部绑两根定位横筋并在横筋上划上竖筋间距，接着绑扎其余竖筋最后绑扎其余横筋。

- 钢筋的弯钩应朝向砼内，采用双层钢筋网时，须将全部钢筋相交点扎牢，绑扎时应注意水平绑扎接头应错开，相邻绑扎点的铁丝扣要成八字形以免网片歪斜变形。

- 墙钢筋的绑扎应在模板安装前进行。

- 墙体竖筋连接：φ14及以上者采用电渣压力焊，接头位置在受力较小处，位置应相互错开，错开距离应符合规范和设计要求，φ14以下者采用搭接，搭接长度也应符合规范和设计要求。

- 钢筋保护层厚度用塑料垫块控制。

- 下层墙的钢筋露出楼面部份校正调直，宜用梯子筋或上部多绑几道定位箍以免造成钢筋移位。

- 墙横向筋在两端头转角等部位的锚固长度及洞口周围加固筋等均应符合设计要求。

十二、成品保护

  - 钢筋绑扎好后不准踩踏。

  - 派专人护筋，保证钢筋成形，就位正确。

  - 不得污染钢筋、预留、预埋时，不得任意切断和移动钢筋。

  - 在板筋上搭设通道，安置可以活动的穿脚铁马凳，上铺跳板，供施工通行，禁止踩踏钢筋。

十三、质量要求

- 钢材必须有出厂合格证，现场抽样100%合格，不合格的钢材不准使用，立即退场。

钢筋的规格、形态、尺寸、数量、锚固长度、接头设置符合设计要求和《砼结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）和《冷扎带肋钢筋混凝土结构技术规程》（JGJ95-2003）的规定。

- 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）中钢筋工程分项有关规定。

  - 模板工程施工方法

一、模板施工准备

    - 施工前按施工方案的要求准备好模板，支模架料及辅助材料。

    - 熟悉图纸资料，掌握结构的轴线标高，各分部尺寸和技术要求，根据施工安排，绘制好模板工程的配板图。

    - 进行技术交底，内容包括：

    - 工程量大小和完成任务时间。

    - 模板拼装，支撑系统布置，预埋件、预留孔和节点的处理方法及技术要求。

    - 操作程序和分区划分，流水方法。

    - 模板安装的质量要求和安全措施

二、模板配板设计

- 配板设计必须保证构件的形状尺寸，并具有足够的强度，刚度和稳定性，能够承受新浇砼重量和侧压，以及各种施工荷载。

- 根据工程实际情况，转换层柱、梁模板均采用18㎜厚覆膜多层板，背衬木枋预制成型，吊装支设。

- 板模采用木枋上钉10㎜厚的覆膜竹胶板，支撑架连接横杆上铺100×50的木枋固定，接缝用胶带粘贴，以免漏浆。

- 核心筒体，薄壁柱模板均采用18㎜厚履膜多层板，背衬木枋预制成型，吊装支设。剪力墙内外模板外侧水平竖向加固杆为双钢管，加固杆与模板的连接采用“勾”头螺栓。

对拉螺杆间距要求：各层墙的穿墙对拉螺杆水平间距450㎜，竖向间距450㎜。

为保证工程进度，准备足够的模板用量以及配备其它定型模板。模板应符合现行有关标准的要求，支架的设计应符合现行国家标准《钢结构设计规范》的规定，其截面塑性发展系数取1.0，其荷载设计值和系数0.85预以折减。

三、模板安装

- 模板及其支架在安装过程中，必须设置防倾覆的临时固定设施。

- 当现浇梁跨度大于4m时，模板应起拱，起供高度为全跨长度的1‰。

- 采取多层支模：下层楼板应具有承受上层荷载的能力或加设支架支撑；支架的垫块应平整，支柱应垂直，上下层支柱应在同一竖向中心线上。

四、主要结构部分模板安装

- 柱模的安装

（1）安装程序为：

放线

设备定位基准

模板吊装就位

安装模板支撑

调直纠偏

安装柱箍

全面检查校正

柱模群体固定

（2）放线：矩形柱模安装前，应先作柱子轴线标记，采用广线拉通纵横轴线后，弹出柱子中心线和模板安装内边丝。

（3）找平设置定位基准

模板承垫底部，沿模板边用1:3水泥砂浆抹找平层，定位基准，采用钢筋定位，即根据构件断面尺寸切割一定长度的钢筋点焊在主筋上，柱筋设有“二排主筋”，分档以保证钢筋与模板位置的准确。

（4）柱模及支撑安装：柱模就位后应加临时支撑固定，固定后根据柱设置的铅垂线校正模板的垂直度，到满足要求为止，为防止柱模漏浆，采用双面粘胶带粘贴角边拼缝和柱模的缝隙。

（5）柱箍安装：柱箍安装应自下而进行，柱箍间距经计算确定，调正模板的垂直度，到满足为止。（柱箍、对拉螺杆的间距和计算同模板专项施工方案）。

（6）检查校正：柱箍安装完毕后，应全面复核模板的垂直度，截面尺寸等项目，支撑必须牢固，预埋件、预留孔洞不得漏设，且必须准确、稳固。

- 柱模群体固定：群体柱子支模时，必须整体固定。同一排柱模，应先效正两端柱的模板，校正好后在柱顶拉通线，使整排柱保持一致，并校正各柱柱距，然后在柱脚和柱顶分别用水平杆拉通连接，最后安装剪刀撑和斜撑。

2、梁板模的安装

（1）安装程序为：

复核梁底、板底标高

搭设支模架

拼装梁侧模及铺放板模龙骨

铺放板模

预埋件及预留孔模板安装

柱、梁板节头模安装

检查校正—交付验收

（2）支模架的搭设：支模架搭设前需确定梁的位置尺寸后再一层楼同上划出立杆搭设线路。

（3）支模架搭设完毕，复核梁底标高，校正轴线无误后，调平梁模支架，在支架上铺放梁底模，并使其就位，用扣件与支架卡紧，每根梁底模视其长短固定不少于三点，再分别吊装预组拼梁侧模与底模拼接，并设临时斜撑固定。

（4）梁的侧模安装中，由于梁高较大，在梁两侧模之间设置纵横Ф12@450对螺杆。

（5）板模采用10厚高强覆模竹胶板，100×50木枋作加劲肋，间距@200。其两端将梁侧模口顶紧固定。竹胶板铺设好后，应检查板面标高、平整度，以及拼缝宽度，采用不干胶贴缝，防止模漏浆。

（6）检查校正：模板安装后全面复核，梁板模的位置及形状，预埋件和预留孔洞不得漏设并应位置准确。检查钢管支架扣件的扭力矩是否满足要求，支模架必须稳定，牢固。

3、剪力墙模板

筒体、剪力墙模板均采用18㎜厚履膜多层板背衬100×50加劲肋散拼散拆，剪力墙内外模板水平和竖向加固杆为双杆钢管，加固杆与模板的连接采用对拉螺杆。

（1）本工程砼使用商品砼，剪力墙对拉螺杆水平间距400㎜，向间距600㎜。

（2）组拼模板时，纵横接缝必须贴粘胶带，防止漏浆。为有效地控制模板的平整度，模板双面水平加固钢管必须平直，该钢管与模板的连接采用对拉螺杆和3形扣件连接夹紧模板。

（3）为保证剪力墙的断面尺寸，在剪力墙起始面上100㎜处开始设置钢筋砼内撑条间距@1000（同墙宽）。

五、模板的拆除

1、非承重模板：对现浇整体结构的非承重模板，应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆模而受损时，方可拆除。

对仅受自重荷载的模板：当现浇结构上无楼层和支架模板荷载时，应与结构同条件养护的试块达到下表所规定的强度后方可拆模。

| 次序 | 结构类型 | 结构跨度（M） | 按设计标号百分率计（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 板 | <2 | 50 |
|  |  | >2，<8 | 75 |
| 2 | 梁 | >8 | 75 |
|  | 承重结构 | <8 | 100 |
| 3 | 悬挑构件 |  | 100 |

承受上部荷载的模板：对多层和高度几层结构连续支模或拆模后结构上承受较大施工荷载，下层结构的承重模板必须在与结构同条件养护的混凝土块达到100%设计强度方准拆除。若施工荷载大于设计荷载，应经验算后加临时支撑。

拆模顺序：模板拆除的顺序，应按模板设计的规定执行。若设计无规定时，应采取先支：先拆非承重模板承重模板：先拆侧模后拆底模和自上而下的拆除顺序。

六、模板工程质量保证措施

- 对于个别部位使用非系列的模板工程，需经技术人员设计计算后，方可使用可靠性。

- 拼装和安装过程要选用合格的原材料和合格的配件，保证模板本身的使用可靠性。

- 完成拼装和安装模板后，首先工人要进行自检、自检合格后，报分管施工员和质检员复检，合格后报监理工程师验收合格后方可进行下一道工序施工。

- 模板采用专用模板脱模剂，以保证砼表面光洁。每次拆模后要对模板表面进行清理，安装前涂刷脱模剂。

- 板拆除时间，根据拆模试件试验结果，达到规范要求的砼强度后，报请监理工程师批准后方能拆除。

第三节  架子工程

本工程转换层模板支撑系统采用Φ48×3.0钢管扣件式脚手架。

一、施工准备

- 进入施工现场的钢管、扣件、支座等必须严格进行检查、验收。

- 编制好支撑系统的设计计算书，并经审核审批。

二、框架梁支撑脚手架

梁下支撑系统采用扣件式钢管搭设满堂脚手架，立杆横向间距0.4m，纵向距0.6 m，步距1.5 m，扫地杆距地0.2 m。由于支撑高于4 m，在两端与中间每隔4排立杆从顶层开始向下每隔2步设一道水平剪刀撑，纵向立杆每隔4排设置纵向剪刀撑，由底至顶连续设置。

（一）、取500×1800 m大梁进行验算

（详附图1、2、3、4）

1、荷载计算

静荷载：

新浇砼自重：1.8 m×25KN/M3=45KN/M2;

模板自重:g=1.5KN/M2；

活荷载：

施工人员及设备荷载值取1.0KN/M2；

振捣砼时振捣荷载值取2.0KN/ M2；

活荷载合计：Q=3.0KN/ M2;

每根钢管所承受的荷载组合值为：

N=1.2×(45+1.5)+1.4×(1+2)

=60KN/M2×0.4 m×0.6 m=14.4KN;

采用φ48×3.0钢管,A=424㎜2;

钢管回转半径为:I=15.9㎜;

2、按强度验算立杆的受压承载力；

δ=N/A=14400/424=33.96N/㎜2<205N/㎜2;

3按稳定性计算立杆的承载力：

计算长度：L=H+2A=1.5+2×0.25=2M,

钢管的长细比:入=LI=2000/15.9=125.79

查表(JGJ130-2001附表C)得φ=0.417

即δ=N/ΦA=14400/(424×0.417)

=81.4N/㎜2<205N/㎜2.

从计算可以看出,立杆的强度和稳定性均满足要求。

4、梁下水平小横杆计算：

水平小横杆扫三跨不等跨连续梁计算，φ48×3.0厚钢管的截面模量W=5.08㎝3

静荷载(线荷载):

新浇混凝土自重：0.5*1.8*25KN/M3＝22.5KN/M

施工人员及设备荷载值取0.6KN/M,

振换振捣砼时振捣荷载值取1.2KN/M;

活荷载合计:q=1.2×(22.5+0.9)+1.4×1.8=30.6KN/M

水平小横杆抗弯强度验算:

弯矩计算:查表得

Mmax=1/8 q1(2-b/1)

=1/8×30.6×0.4(2-0.5/0.4)

=1.148KN.M;

δ=M/W=1148000/5080=225.98N/㎜2;(能满足)扣件抗滑验算：

F2=3/8qL=3/8×30.6×0.4=4.59KN<Rc=8KN,故满足要求.

（二）、取500×1600 m大梁进行验算

（详附图1、2、3、4）

1、荷载计算

静荷载：

新浇砼自重：1.6 m×25KN/M3=40KN/M2;

模板自重:g=1.5KN/M2；

活荷载：

施工人员及设备荷载值取1.0KN/M2；

振捣砼时振捣荷载值取2.0KN/ M2；

活荷载合计：Q=3.0KN/ M2;

每根钢管所承受的荷载组合值为：

N=1.2×(40+1.5)+1.4×(1+2)

=54KN/M2×0.4 m×0.6 m=12.96KN;

采用φ48×3.0钢管,A=424㎜2;

钢管回转半径为:I=15.9㎜;

2、按强度验算立杆的受压承载力；

δ=N/A=12960/424=30.57N/㎜2<205N/㎜2;

3按稳定性计算立杆的承载力：

计算长度：L=H+2A=1.5+2×0.25=2M,

钢管的长细比:入=LI=2000/15.9=125.79

查表(JGJ130-2001附表C)得φ=0.417

即δ=N/ΦA=12960/(424×0.417)

=73.3N/㎜2<205N/㎜2.

从计算可以看出,立杆的强度和稳定性均满足要求。

4、梁下水平小横杆计算：

水平小横杆扫三跨不等跨连续梁计算，φ48×3.0厚钢管的截面模量W=5.08㎝3

静荷载(线荷载):

新浇混凝土自重：0.5*1.6*25KN/M3＝20KN/M

施工人员及设备荷载值取0.6KN/M,

振换振捣砼时振捣荷载值取1.2KN/M;

活荷载合计:q=1.2×(20+0.9)+1.4×1.8=27.6KN/M

水平小横杆抗弯强度验算:

弯矩计算:查表得

Mmax=1/8 q1(2-b/1)

=1/8×27.6×0.4(2-0.5/0.4)

=1.035KN.M;

δ=M/W=1035000/5080=159.45N/㎜2;(能满足)扣件抗滑验算：

F2=3/8qL=3/8×27.6×0.4=4.14KN<Rc=8KN,故满足要求.

（二）对400×1200的大梁进行验算：

（参加附图1、2、3、4）

支撑立杆横向间距0.4m，纵向距0.6 m,步距1.5 m,扫地杆距地0.2 m

1、静荷载：

新浇砼自重：1.2m×25KN/m3=30KN/㎡;

其余荷载取值不变，则每根钢管所承受的荷载组合值为：

N=1.2×(30+1.5)+1.4×(1+2)

=42KN/㎡×0.4 m×0.6 m=10.08KN;

材料参数同前取值

2、按强度验算立杆的受压承载力；

δ=N/A=10080/424=23.77N/㎜2<205N/㎜2;

3按稳定性计算立杆的承载力:

计算长度:L=h+2a=1.5+2×0.25=2m,

钢管的长细比：入=L/I=2000/15.9=125.79

查表(JGJ130-2001附表C)得φ=0.417.

即δ=N/Φa=10080/(424×0.417)

=57.01N/㎜2<205N/㎜2。

从计算可以看出，立杆的强度和稳定性均满足要求。

4、梁下小横杆计算：

静荷载（线荷载）：

新浇砼自重：0.4×1.2×25KN/M3=12KN/M;

其余荷载取值不变,则每根钢管所承受的荷载组合值为:

q=1.2×(12+0.9)+1.4×1.8=18KN/m

梁下小横杆抗弯强度验算:

弯矩计算:查表得

Mmax=1/8q1(2-b/1)

=1/8×18×0.4(2-6/0.4)

=0.45KN.m;

δ=M/W=450000/5080=88.58N㎜2<205N/㎜2;(能满足)

扣件抗滑验算：

F2=3/8Ql=3/8×18×0.4=2.7KN<RC=8KN,故满足要求.

(三)、由于梁线荷载质量较大，本方案在大梁下钢管对接采用双扣件，这样，可以避免扣件的偏移对施工质量的影响。

二、现浇砼楼板支撑脚手架（详附图5）

楼板厚取180㎜，楼层净高4.87 m,用10㎜覆膜竹胶板、100×50㎜木枋支板模，用钢管作楼板模板支撑。试计算钢管支撑：

荷载取值：楼板模板：0.4KN/㎡;钢管支架自重:0.169KN/㎡;

新浇砼自重:4.32KN/㎡;施工活荷载:3.0KN/㎡;

钢筋纵横间距按1×1 m设置,步距1.6 m,每区格面积为1×1=1㎡,则:每根立杆承受的荷载为:

N=1.2×(0.4+0.169+4.32)×1×1+1×1.4×3

=10.07KN.

- 按强度验算立杆的受压承载力；

δ=N/A=10070/424=23.75N/㎜2<205N/㎜2;

- 按稳定性计算立杆的承载力：

钢管的长细比：入=L/I=1500/15.9=94.34

查表(JGJ130-2001附表C)得Φ=0.626

即δ=N/ΦA=10070/(424×0.626)

=37.94N/㎜2<205N/㎜2。

3、纵、横向水平杆验算：

N=1.2×(0.4+0.169+4.32)×1+1.4×3×1=10.07KN/ m。

弯矩计算：Mmax=0.1×10.07×12=1.007KN.m;

δ=M/W=1007000/5080=198.23N/㎜2;

从计算可以看出，立杆按1×1 m，步距按1.5 m设置楼板支撑是安全可靠的.

三、剪力墙支撑、模板验算（附图6）

墙厚350㎜、墙高5.1 m、施工气温取35 C。，参具有缓凝作用的外加剂β1=1.2,砼塌落度为180～200㎜,则β2=1.15,采用泵送卸料,浇筑速度2 m/h,用查入式振捣器振捣。水平钢管背杆采用双钢管（主钢楞）间距600㎜，竖向木枋背杆（次钢楞）间距200㎜，采用Ф12对拉螺杆，间距水平方向为400㎜、竖向600㎜。

（二）荷载计算

1、新浇砼的侧压力：

t0=200/（T+15）=200/45=4.44

F1=0.22YCtoβ1β2V1/2

=0.22×24×4.44×1.2×1.15×21/2

=45.75KN/㎡

F2=YCH=24×2.7=64.8KN/㎡

取二者较小值，F3=45.75×1.2=54.9KN/㎡

2、倾倒砼产生侧压力：采用导管时，水平荷载标准值为2KN/㎡F4=1.4×2=2.8KN/㎡

- 荷载组合

对于承载力则：F5=F3+F4=54.9+2.8=57.7KN/㎡

对于刚度验算则:F6=F3=54.9KN/㎡

(三)、验算

1、模板验算

1）强度验算

模板采用覆膜多层板厚度18㎜。

W=1000×182/6=5.4×104㎜3

M=1/10qL2=1/10×57.7×0.22=0.231KN.m

模板截面强度：

σ=M/W=0.231×106/5.4×104=4.28N/㎜2<fm=13N/㎜2

故模板强度满足要求。

2）、刚度验算

ω=F114/150EI=45.75×2004/150×9×103×22.5×103×22.5×105

=0.024㎜<L/400=0.5㎜

2、背杆木枋验算

背杆木枋100×50㎜   E=9×103N/㎜2   I=9.1×105㎜4

化为线均布荷载

q1=F5×0.2=57.7×0.2=11.54N/㎜(用于计算承载力)

q2=F6×0.2=54.9×0.2=10.98N/㎜(用于验算饶度)

1）抗弯强度验算

M=q1L2/2=11.54×2002/2=46.16×104N/㎜2，

σ=M/W=46.16×104/(9×103)=51.29N/㎜2<f=82.9N/㎜2,所以抗弯强度满足要求。

2）挠度验算

ω=q214/150EI

=10.98×2004/150×9×103×9.1×105

=0.014㎜<L/400=0.5㎜

所以挠度也在允许范围内。

3、主钢楞验算

查表2×Φ48×3.0钢管的截面特性I=10.78×104㎜4W=2×5.08×103㎜3

化为线荷载

q1=F5×0.6=57.7×0.6=34.62KW/m(用于计算承载力)

q2=F6×0.6=54.9×0.6=32.94KN/ m(用于验算饶度)

1)抗弯强度验算

由于主钢楞两端伸臂长为250㎜,侧伸臂端头的挠度与基本跨度挠度小,故可按近似三跨连续梁计算

M=0.1×q1×L2=0.1×34.62×6002=1246320N/㎜

抗弯挠度能力

σ=M/W=1246320/(2×5.08×103)=122.6N/㎜<205N/㎜

因此验算满足要求.

2)挠度验算

ω=0.677×q2×I4×/(100EI)

=0.677×32.94×6004/(100×2×2.6×105×2×10.78×104)=0.25㎜<L/400=1.5㎜

因此挠度在允许范围内.

3、对拉螺杆验算

N=F5×主钢楞间距×次钢楞间距

=57.7×0.6×0.2=6.92KN。

选用Ф12对拉螺杆，查表得内容许拉力为12.9K，满足要求。

四、柱支撑体系验算（详附图7）

（一）柱箍计算

由于钢管作柱箍适用于300-700柱子，间距为420㎜。现加对拉螺杆，纵向间距同柱箍间距，施工气温取30C。，参具有缓凝作用的外加剂β1=1.2，砼塌落度为180～200㎜，则β2=1.15，浇筑速度3m/h，则取900×900柱子进行验算：

F1=0.22×24×200/(30+15)×1.2×1.15×31/2=56.09KN/㎡

F2=24×3=72KN/㎡

取二者较小值: F3=56.09KN/㎡,采用布料管浇筑砼,倾到砼的水平荷载标准值为2KN/㎡,则设计荷载值q=56.09×1.2+2×1.4=69.79KN/㎡柱箍选用φ48×3.0钢管,A=424㎜2,I=10.78×104㎜4,

E=2.06×105	W=4.49×103㎜3

取f=205N/㎜3   查表得;KW=0.521

1、计算需要柱箍间距L1

L1=	3		EI/4Kwq

=	3	2.06×105×10.78×104/4×0.521×69.79

=622㎜

根据计算柱箍间距L1选用420满足要求。

（二）对拉螺杆计算

模板侧压力为63.1KN/㎡,拉杆纵向距0.42m。则拉杆承受的拉力：

P=56.09×0.42×0.45=10.6KN,

选用Ф12对拉螺杆,查表得容许拉力为12.9K，满足要求。

五、楼层荷载承受能力计算

由于转换层结构尺寸大、砼体积大、自重大，因此由转换层传至下层楼板的荷载也大，为了保证结构支撑牢固、稳定，特采取以下施工措施：在其楼板面主次梁支撑架立杆下铺100×50㎜木枋，让上部荷载均匀传到楼面，使下层梁板整体受力，为了保证其工程结构安全，该工程转换层的荷载由+12.15m、+7.1m、+3.2m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                层梁共同承担，现根据叠合法计算承载力。

一、转换层荷载计算

- 主楼荷载计算：

（1）、主楼总砼量：330 m3

(2)、主楼总建筑面积：700㎡

(3)、主楼砼平均折算厚度h=330/700=0.47 m

(4)、主楼模板及架体荷载取：0.85KN/㎡

(5)、主楼施工活荷载取：2KN/㎡

- 主楼面荷载设计值计算

q1=（0.47×25KN/M3+0.85KN/㎡）×1.2+2KN/㎡×1.4

=17.92KN/㎡

二、+12.15 m、+7.1 m、+3.2层楼面设计荷载计算

q2=3.5KN/㎡×3×1.4+3×0.07×25KN/m3×1.2

=21KN/㎡

q2=21KN/㎡> q1=18.94KN/㎡

故: +12.15 m、+7.1 m、+3.2三层梁、板能承受转换层施工期间一切荷载，是安全可靠的。

第四节   砼工程

一、转换层柱、剪力墙砼为C45，粱板混凝土为C40，柱和墙体砼先浇筑至梁下口或KZZL锚固筋下口，最后梁板砼一次性连续浇筑。

二、由于转换层大梁体积大、砼强度等级高，大梁很可能会出现裂缝，为了防止裂缝出现我司决定采取以下施工措施：

（1）、在砼中掺加0.9㎏/ m3杜拉纤维,减少早期砼塑性裂缝的产生。

（2）、在施工中严格控制梁的保护层厚度，采用获得专利的塑料垫块有效控制。

（3）、加强砼养护，派专职养护员对砼进行浇水养护。

（4）、做混凝土同条件养护拆模试件，以保证砼强度达到规范要求后才拆模。

三、施工准备

1、浇筑砼层段的模板、钢筋、预埋铁件及管线，预留孔洞等全部安装完毕，模板表面清理干净，验收合格并已办理隐检手续。

- 砼浇筑前，模板要进行充分湿润。

- 混凝土浇筑控制标高标识已作好。

- 对作业班组和施工人员进行技术交底。

- 砼泵管布置及作业前检查，各种施工机械进行检查，可以进行作业。

（1）砼泵管布置

管道走向：管道宜走直线，输送距离以最短为佳，少用弯管和软管，必要时采取特殊措施，以穿越或路障碍地段。

管径变换：同一条管线中，应采用相同管径的砼输送管，管必须变换时，宜用长维管以减小阻力。

管段布置：同时采用新、旧管段时，宜将新管布置在管内压力较大部位；管线布置宜横平竖直。

管道固定：管路应用支架，台垫或吊具进行固定，固定牢固可靠，不得与模板钢筋接触，竖向管必须搭设单独的脚手架，严禁直接固定在模板支撑架和外架上。

终端位置宜设在建筑物的最远处，采取后退浇灌施工。在浇灌过程中，只需拆除管段即可。

（2）作业前的检查

泵送设备的停车制动和锁制动应同时使用，轮胎应楔紧，水源供应正常，水箱应储蓄清水，料斗无杂物，各润滑点应润滑正常。

泵送设备的全部螺栓应紧固，管道接头应紧固密封，防护装置应齐全可靠。

各部位操开关、调整手柄、手轮、控制杆、旋塞等均在正确位置，液压系统应正常无泄漏。准备好清洗管，清洗用品及有关装置。

作业前必备条件：

1）浇筑砼操作平台及走道已搭设完毕，验收合格。

2）砼浇筑施工工艺的质量要求层层交底落实。

3）砼原材料已送检查合格，试验室已开具配合比。

四、砼搅拌及运输

1、砼采用商品砼，一台HBT-60（泵送浇筑）。

2、为保证泵送砼浇筑，要求砼坍落度进入现场测试，控制在20㎝±2内，其砼初凝时间控制在14小时（入场起计算），在整个浇筑过程中，要求砼连续供应，不得间断，我项目部向混凝土供应厂家作要求，必须保证车辆足够，性能完好。

3、转换层梁板砼掺12%ZY砼膨胀剂。

- 转换层梁板砼掺0.9㎏/ m3杜拉纤维.

- 泵送混凝土运输延续时间

| 混凝土出机温度 | 运输延续时间 |
| --- | --- |
| 25-30度 5-25度 | 50-60分钟 60-90分钟 |

五、砼浇筑（布管及浇筑流程详见附图8）

1、砼的泵送

（1）泵送前，用水泥浆或1:2水泥砂浆润滑受料斗、泵体和输送管道内壁。受料斗上方应设金属网，以防止过大骨料或杂物混入。

（2）开始送泵时，速度宜慢，边送边观察泵的各部位工作情况和泵送压力若无异常情况时，再升至正常速度泵送。

（3）泵送应连续进行，供应不及时可减缓速度，尽量不使其中断。如发现运转出现异常现象，宁可放慢速度，也不要中途停泵。

（4）中途停泵时应每隔4-5min开泵一次，使其正反各转两冲程，同 时开动受料斗中的搅拌器搅拌3-4转，以防混凝土离析（切忌连续搅拌引起骨料下沉）。若停泵时间过长（≥45min），宜将砼从泵和输送管中清出。

泵送混凝土运输延续时间

| 混凝土出机温度 | 运输延续时间 |
| --- | --- |
| 25-30度 5-25度 | 50-60分钟 60-90分钟 |

（5）斗内最少存料不得低于料半上口200㎜，以免低吸入效率，防止吸入空气形成阻塞。

（6）砼泵送即将结束前，应正确计算砼数量。废弃和多余的少量砼，用于硬化小区临时道路。

- 泵送完毕时，即时将砼泵和输送管清洗干净。由于施工楼层高在进行混凝土输送管清洗时，严禁从楼层上直接向下排放，必须用料斗装运。

2、柱砼浇筑

（1）严格控制砼坍落度20㎝±2㎝，每台班至少测试两次，

（2）柱砼浇筑前，底部填以5-10㎝厚与砼配合比相同，石子减半的砼，防止柱墙“烂根”。

（3）浇筑砼时采用分层振捣（分层厚度约50㎝），采用插入式振动棒捣，振动棒插点均匀，间距400㎜，振捣上一层时，插入下层5-10㎝左右，消除冷缝，振捣时，严禁触碰钢筋，预埋件及线管等。

3砼浇筑

（1）梁砼分层、分段浇筑，其每次浇筑高度不得超过600㎜。

（2）梁砼振捣采用φ50插入式振动棒（钢筋较密集时，采用φ30插入式振动棒），插点均匀间距400㎜，快插慢拔，采用“行列式”或“交错式”的次序移动，不能混用，以免造成混乱而发生漏振，

振捣时间15～30S。且间隔20-30min后进行第二次复振。

（3）砼布料方法：在浇筑梁板砼时，砼输送管不得在同一处连续布料，应在2-3m范围内水平移动，均匀布料。

（4）板砼振捣采用振动棒水平拖振。板的虚铺厚度应略大于板厚，振动棒沿垂直浇筑方向来回振捣，每一位置振捣时间10～25S，振捣完毕用长木枋赶平，木抹子抹平，前后位置和排与排间相互搭接3～5㎝，消除施工冷缝，防止漏振。

（5）楼板砼收面采用“二次收面法”，砼浇筑完后，用长木枋赶平，铁滚辅助压实至设计标高，再在砼初凝前再次用木抹抹面，用塑料扫帚扫出顺直纹路，使板面平整一致。

（6）在砼浇筑过程中，模板、钢筋等专业工长必须坚守作业面上监管指挥，并配足木工、钢筋工、机修工、水电工、试件工等人员跟班作业。出现意外情况时及时处理。

（7）本层梁板砼约330m3，按每100m3进行取样，应取标养试件4组。另外同条件试件2组、拆模试件2组。但浇筑时还必须增加两组，送检测所试压3天、7天强度。并将资料及时返回项目部，以便掌握数据，进行下道工序施工。

六、砼养护

（1）大板砼在浇筑完毕后14h以内进行，养护时间不得少于14d。

（2）大梁侧模在砼浇筑完7天以后才允许拆除，以防止砼风裂。

（3）板面混凝土养护采用蓄水养护，保证混凝土表面始终保持湿润。

（4）大粱养护派专人24小时，在粱底用水龙头喷水养护，降低混凝土表面温度。

七、砼成品保护

（1）不用重物冲击模板，不在梁和楼梯踏步模板另帮上蹬踩。

（2）砼浇筑好后，搭设跳板，保护模板的牢固和严密。

（3）振捣砼时，不得碰动预埋件和插筋，以保证钢筋和预埋件的位置正确，并由专人进行护筋。

（4）模板按规范要求拆模，以保证砼表面质量。

（5）砼浇筑完毕强度达到1.2Mpa后方能在其上增加荷载。

八、质量要求

砼所用各种原材料必须符合《砼结构工程施工及验收规范》（GB50204-2002）的规定。

九、安全、文明施工

- 在进行转换层施工前应对各作业班组进行安全技术交底；

- 由于该层工作量较大而且气候炎热，工人在浇筑中应实行换班制度严禁疲劳作业，超负荷工作。

- 该转换层标高为12.2米，严禁在高空作业时向下抛掷物体和攀爬外架上下。

- 派专人指挥塔吊，防止塔吊吊管时摆动幅度过大伤人和碰撞外架；同时在浇筑混凝土期间，严禁塔吊进行其他吊运作业。

- 安全用电

- 各作业班组在进行转换层施工中，应作到工完场清，严禁在柱、梁板内留有木屑、钢筋及其他杂物。

- 混凝土班组在混凝土浇筑完成后，必须将边模、外架和柱脚漏洒的混凝土清理干净。

- 清洗混凝土管的混凝土必须用料斗装运，严禁高空向下直接倾泄。

杭州嘉意德科技有限公司是由业内资深人士新兴组建而成。主营项目：为建筑行业信息化应用提供一系列解决方案，业务方向为两大块：1，行业性站点（http://www.8wr.cn/），为建筑从业人士提供交流娱乐、资源下载、软件使用、资料查询、供求信息发布等网络服务；2，建筑软件开发(http://www.hzjyd.com/)，为建筑单位、施工现场开发应用软件。 “好创意，好品德”一直是公司倡导的人文文化。我们注重人品，即：好品德；注重员工品味，尊重员工创意，即：好创意。

购买过施工组织设计大全的用户购买我公司任一款软件产品均按8折优惠！公司系列产品：

- 工程竣工资料制作与管理软件

- 临时用电设计计算软件

- 施工安全验算软件

- 标书制作与管理软件

- 网络计划编制制作软件

- 施工平面图布置软件

- 电力工程资料软件

- 高支模架计算软件

- 建邦监理工程师

- 施工组织设计大全

钢结构工程设计cad图纸及效果图大全

别墅设计cad图纸及效果图大全

室内装饰模型及效果图大全

杭州嘉意德科技有限公司

电话：0571-88980586   13735520851

网址：http://www.hzjyd.com