广州（庆丰）至清远（北江）高速公路

扩建工程A05合同段

新华高架桥196#墩左幅桩基

专项施工方案

编制     伍峻

审核    文晓辉

批准    李鹏程

广东晶通公路工程建设集团有限公司

广清高速公路扩建工程A05合同段项目部

二○一一年六月二十二日

目    录

一、主要编制依据	1

二、工程概况	1

2.1  本标段及施工部位概况	1

2.2  地质情况	2

三、施工部署	2

3.1  质量管理机构	2

3.2  安全管理机构	3

3.3  人员、机械及材料准备情况	4

四、施工工艺与方法	5

4.1  钻孔施工工艺流程图	5

4.2  钻孔桩施工方法	6

五、危险源分析及措施	8

5.1危险源种类	8

5.2危险源分析	8

5.3 溶洞导致的常见事故预防	8

5.4风险控制与管理	9

5.5施工事故处理措施	9

六、应急救援预案	10

6.1组织机构	10

6.2 应急响应	12

6.3应急结束	13

6.4信息发布	13

6.5后期处置	13

七、施工质量保障措施	15

7.1  质量保证体系	15

7.2   质量保证组织机构	15

八、施工安全保障措施	15

8.1 安全管理体系	15

8.2安全施工目标	16

8.3安全管理机构	16

8.4安全生产责任制	16

8.5 施工准备阶段安全预防措施	19

8.6岩溶区施工安全措施	20

8.7施工安全措施及要求	20

8.8 施工安全控制要点	21

九、文明施工保障措施	21

9.1  文明施工目标	21

9.2  文明施工组织措施	22

9.3  文明施工技术措施	22

第十章  环境保护措施	23

10.1  防止水、大气等生态污染	23

10.2  施工区域环境保护措施	24

新华高架桥196#墩左幅桩基

专项施工方案

- 一、主要编制依据

本专项施工方案是为广清高速公路扩建工程（广州段）第A05合同段新华高架桥196#墩左幅桩基而编制，编制依据如下：

1．广清高速公路改扩建工程施工招标、投标文件；

2． 广清高速公路改扩建工程第A05合同段两阶段施工图设计文件；合同段承包合同；

3． 部颁设计、施工技术规范、规程、标准以及质量验收和评定标准等；

4． 我公司现有技术水平、机械装备能力和ISO2000质量管理体系以及OSH职业健康安全管理体系；

5． 根据施工图审查复核及现场核对资料，施工现场实地踏勘调查资料；我单位历年积累的成熟施工技术、科技成果、施工工艺及方法；以及多年来从事类似高速公路的施工经验，以及我公司可调用到本合同段工程中的各类资源。

- 二、工程概况

- 2.1  本标段及施工部位概况

广清高速第A05合同段起点ZK25+963.134（YK25+960.726），终点为K31+200.507，路段长度5.237km。主要包括特大桥2座（新华高架桥及狮岭高架桥）。海布中桥1座、匝道桥1座，海布互通立交1处，路基及防护排水工程等。本标段控制工程为2座特大桥施工。

新华高架特大桥起止桩号为左幅ZK25+959.828、ZK27+774.606~右幅YK25+958.571、YK27+775.677，中心桩号为YK25+464.231，跨径组合为5x25+5x30+(2x30+32+28)+4x30+(2x25+3x32)+5x30+6x4x30+(3x25+30)+(4x30+25)+5x30+5x25+2x25的预应力砼简支转连续及连续刚构小箱梁，为整体式加宽左右拼接桥，单侧加宽8.5m，拼接后桥梁全宽41m，上部结构采用预应力空心板及现浇箱梁，下部结构采用空心板墩为墩柱式，U型桥台，连续梁为薄壁墩，下部基础有直径D110~D120的嵌岩桩。

本专项方案所报新华高架特大桥196#墩左幅桩基直径为D110，该桥段地质图显示无溶洞，具体设计参数如下表所示：

新华高架特大桥196#墩左幅桩基参数一览表

| 墩台号 | 桩基 编号 | 桩基长度(m) | 桩顶（m） | 桩底（m） | 桩径（cm） | 桩基性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 196# | Z395 | 18.7 | 8.44 | -10.26 | 110 | 嵌岩150cm |
|  | Z396 | 18.7 | 8.44 | -10.26 | 110 |  |

- 2.2  地质情况

新华高架特大桥196#墩左幅桩基地质钻孔情况为：

新华高架特大桥196#墩左幅桩基地质情况一览表

| 桩基编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Z395 |  | Z396 |  |
| 层厚(m) | 地质情况 | 层厚(m) | 地质情况 |
| 0～2.1 | 填筑土 | 0～2.6 | 填筑土 |
| 2.1～3.0 | 粉质粘土 | 2.6～4.0 | 粉质粘土 |
| 3.0～4.8 | 细沙 | 4.0～17.7 | 粗砂 |
| 4.8～12.7 | 粗砂 | 17.7～26.5 | 微风化灰岩 |
| 12.7～15.7 | 粉质粘土 |  |  |
| 15.7～16.7 | 粗砂 |  |  |
| 16.7～25.4 | 微风化灰岩 |  |  |

详细地质图见附件。

- 三、施工部署

- 3.1  质量管理机构

本项目实行项目质量管理，成立项目领导组，组成精干高效的项目班子，进行项目施工质量管理，项目质量管理机构图如下：

项目质量管理组织机构图

公 司 总 经 理

工程技术部

公司质量安全部

项  目  经  理

项目质检工程师

项目技术负责人

施  工  队

试验组

质检组

测量组

各作业班组

作 业 人 员

- 3.2  安全管理机构

成立以项目主要领导为组长的安全生产领导小组和办公室，项目安全管理机构图如下：

安全生产第一责任人：项目经理

项目安全主任

安全领导小组

质检部安全员

应急指挥部

专职安全员

应急小组

材料组兼职安全员

机械组兼职安全员

工程部兼职安全员

综合部兼职安全员

现场物资安全负责人

库存物资安全负责人

机械设备安全负责人

电气设备安全负责人

消防安全负责人

前后场安全负责人

项目部安全负责人

- 3.3  人员、机械及材料准备情况

（一）人员准备：

| 职务 | 人员名称 | 职务 | 人员名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 | 李鹏程 | 技术负责人 | 文晓辉 |
| 机材负责人 | 伍峻 | 质检负责人 | 高国良 |
| 安全负责人 | 谢智敏 | 安全员 | 彭鹏 |
| 施工主管 | 赵孝波 | 配合工 | 20人 |
| 施工员 | 刘超基 | 实验员 | 朱桂莲、李振杰 |
| 测量主管 | 蔡上清 |  |  |

（二）机械准备：

4.5t冲击钻1台，挖掘机1台，铲车1台，混凝土罐车3台。

（三）材料准备：

本桩基所用混凝土为C25混凝土，钢筋为甲供材钢筋，C25混凝土配合比已报送，钢筋材料试验在开工前完成报送。

- 四、施工工艺与方法

- 4.1  钻孔施工工艺流程图

钻孔桩施工工艺流程

施工准备

桩位放线

埋设护筒

护筒制作修整

钻机就位、对中

桩位复测

钻进、掏碴

制作泥浆

泥浆净化

清孔

成孔检查

测量孔深、斜度、直径

安放钢筋笼

钢筋笼制作

下导管

导管制作、检验、维修

灌注混凝土前的准备工作

测量沉碴

安装清孔设备

钻机移位

汽车吊就位

灌注水下混凝土

拆、拔护筒

清理桩头

下一根桩

混凝土运输

制作混凝土试件

钻

孔

钢筋骨架

灌注混凝土

移位

清理

- 4.2  钻孔桩施工方法

4.2.1  测量放样

在桩基施工前，应对墩台桩基位坐标图进行复核，并根据墩台桩位图准确地放样出各桩位。

4.2.2  场地准备

清除淤泥，软基地段先换除软土，平整场地，清除杂物，回填后碾压、夯打密实，钻机底座置放于坚实的地面上，以保证成孔质量。

4.2.3  钢护筒的制作与埋设

1．护筒采用钢板制作，钢护筒用厚度为12mm的A3钢板卷制，在加工场分段接长，焊接采用坡口双面焊，为加强钢护筒的整体刚度，钢护筒的焊接接头处均应在外加设16mm厚，30cm宽的钢带作为加劲箍。

2．埋设：首先在平台上精确测量定位，然后安装护筒导向架。由门吊配合，开起振动锤，开始打入桩基护筒，护筒要求穿过淤泥层，深入到不透水层内1.0~1.5m。在振打护筒的同时，应测量护筒的垂直度，保证倾斜度不大于0.5%，中心偏位不大于5cm。护筒顶端，孔内有承压水时，应高于稳定的承压水位2m，并采用稳定护筒内水头的措施，桩基护筒埋设要求超出地面0.5m以上。溶岩地段施工应根据地质情况分别处理。

4.2.4  泥浆循环系统

本工程采用钻孔泥浆护壁，以保持孔壁在钻进过程不坍塌，应特别注意泥浆的质量和泥浆循环设备配套施工，并设一个大型泥浆池，储备好泥浆，预防在出现漏浆情况时，用2台D220型泥浆泵及时补浆。

泥浆循环采用在墩位附近砖砌泥浆池，泥浆池考虑各墩桩基共用，就近布置。设置沉淀池循环使用，废渣由运输车运往指定的弃土区排放。

4.2.5  钻孔桩成孔施工

造浆完毕后低速开钻，在护筒脚部位必须慢速钻进。待整个钻头进入土层后进入正常钻进。钻进时要求钻杆回转平稳，减少斜孔的现象发生。当回旋钻机钻进至岩层面以上1～2m后移位改用冲机冲孔。并注意控制泥浆比重、粘度。

在溶洞地区施工为了避免后施工基桩塌孔或漏浆对附近己施工基桩造成影响，必须先施工地质情况差的基桩。桩基施工过程对周边土体产生较大的扰动，附近桩基钻孔经常出现溶洞连通的情况，为了避免上述情况对施工的不利影响，应间隔一个甚至多个钻孔位置进行开孔。并优先施工桩基埋深较大的位置，以便于实际施工所得资料与原地质钻孔加强比对，为邻近桩基施工提供一定的参考。

4.2.6  终孔验收、清孔

钻孔完成后，经测量检验达到设计标高并经监理工程师确认基底岩样后，立即进行清孔。清孔完成后，用伞形检孔器或者圆筒检孔器械配合倒锤法检查桩孔中心偏位，桩孔直径及桩孔垂直度，测定泥浆指标和沉渣厚度，报请监理工程师验收合格后，移开钻机准备钢筋笼下放。

4.2.7  钢筋笼的制作与安装

1．钢筋笼制作：

钢筋笼统一在现场分段加工，钢筋笼采用加劲筋（间距2m）成型法，加劲筋点焊在主筋内侧，制作时校正好加劲筋与主筋的垂直度，然后焊接牢固，钢筋笼根据需要每隔2m在内箍内侧设置 “十”字型内撑，以防止钢筋笼存放、转运、吊装时变形。

2．钢筋笼安装：

钢筋笼安装：安装时采用两点起吊，进入孔口时缓慢下放，严禁摆动碰撞孔壁。钢筋笼边下放边拆除内撑。钢筋笼接长可采用搭接焊或套管冷挤压连接等方法，接长时应保证各节钢筋笼中心在同一竖直轴线上。钢筋笼下到设计标高后，将主筋或其延伸钢筋焊接在护筒上，以防骨架在浇筑砼时上浮及移位。桩基础超声波检测用检测管同时固定在钢筋笼上一起下放，其上下两端要用钢板封牢，以免漏进泥浆。

4.2.8  水下砼灌注

1．灌注水下混凝土前，应检测孔底泥浆沉淀厚度和泥浆各项性能指标，如不符合要求时，应再次清孔直至符合要求。

2．砼配合比基本要求：混凝土由拌和站生产，考虑到水下砼浇筑的各种因素，在进行砼配合比设计时要满足坍落度的要求。

3．导管：导管选用壁厚5mm，直径30cm的无缝钢管。导管在使用前和使用一个时期后，除应对其规格、外观质量和拼缝构造进行认真地检查外，还需做导管接头抗拉、拼接、过球、承压及水密性试验。导管在开始浇筑砼前离开孔底面40cm。

4．砼灌注：桩基础砼采用导管法水下灌注。砼集料漏斗要满足首批砼需要量要求，保证首批砼灌注后导管埋深2m以上。

用顶塞法浇筑首批砼，首批砼灌入孔底后，立即探测孔内砼面高度，计算导管埋置深度，确信符合要求后即可正常灌注。

4.2.9  桩基检查

桩基施工完成后，应根据公路工程验收标准、质量监督部门、业主、工程师及设计文件的要求，对Z395#桩基进行动测验收，对Z395#桩基进行声测验收。

- 五、危险源分析及措施

桩基开工前对施工过程中可能存在的危险源进行辨识、评估、并采取控制措施

- 5.1危险源种类

根据桩基施工特点及施工工艺，在施工过程中存在的危险源主要为桩基钻孔台的塌陷、机械伤害、触电、吊装伤害、淹溺、车辆伤害、孔口坍塌等。本桥无人工挖孔桩基。

- 5.2危险源分析

1、桩基钻孔台的塌陷——因本段桥梁施工区域地质条件复杂，经勘探在碳酸盐岩溶区有岩溶分布，在该区域地表下形成隐伏溶洞、土洞，其大小、规模不一，形态各异，分布杂乱。溶洞高度0.40～5.20m，一般1～2m，较为发育。，桩基施工中如冲击钻打穿溶洞引起溶洞塌陷，造成冲击钻平台地陷。

2、机械伤害——机械（冲击钻孔设备、吊车等）运转工作时，因机械意外故障或违规操作可能造成人身伤害或机械损害的。

3、触电——用电设备未做接零或接地保护，保护设备性能失效，移动或照明使用高压，违规使用和操作电气设备，对人身造成伤害或损害的。

- 5.3 溶洞导致的常见事故预防

5.3.1冲孔过程中塌孔

冲孔一旦穿透溶洞顶板，泥浆就会大量流失，从而丧失泥浆的护壁和平衡作用，从而引起塌孔，若处理不及时，还可能引起大面积塌方。

5.3.2砼扩散量大

砼扩散量大是石灰岩地区桩施工的显著特点。其扩散分两种情况：1、溶洞无填充、半填充，成桩的砼就去填补空间；2、填充物为淤泥质土，淤泥被砼所置换，使得桩在溶洞段扩孔系数大大超出1.2，有的甚至高达5~6。

5.3.3卡锤、掉锤、埋锤

卡锤的原因和形式多种多样，由于石灰岩硬度高，故在某断面上不能很快开成圆形，而是类似于梅花形，锤体在升降过程中是自转的，当锤体断面跟桩孔梅花形断面不吻合时就被卡住了。当锤底一角正好碰到断面中的突起处，锤体猛然倾斜，就会出现横卡现象。又由于石灰岩基岩表面起伏凹凸不平，如果锤体在类似“>”形岩沟中冲击，就又可能出现卡锤。掉锤、埋锤是由于桩锤突然冲穿溶洞顶板，锤体悬空，瞬时拉力过大，钢线绳被拉断，造成掉锤。如随即产生塌方就造成埋锤。另一种掉锤情况是由于卡锤时提锤用力过大，拉断钢丝绳而掉锤。打捞掉锤、埋锤的可能性很小，丢失一个锤不仅是损失锤体的成本，最主要是耽误了工期，影响施工进度。

5.3.4斜孔

由于石灰岩地区的基岩面高低起伏，壁面陡峭，桩锤入岩时，碰到陡峭的基岩倾斜壁面发生方向偏斜，导致斜孔。斜孔对施工带来不少麻烦同时花费时间。碰到斜孔桩，锤体落下去，一边着力，一边悬空，很难成孔，即使成孔也是斜孔，达不到规范要求的规定斜率。要不断地重复投放片石和黄泥找平，重复冲钻直至通过斜岩面从而纠正偏孔位。

- 5.4风险控制与管理

对评估出的重大危险源制定进一步的控制措施，有针对性地进行安全技术交底，对危险性较大的专项工程应当编制专项施工安全方案。

工程部负责重大危险源识别和控制管理。

建立工程施工重大危险源清单，并予以公示，在作业现场设置警示标志。

项目部对重大危险源实施动态管理，项目负责人、专职安全员应当及时、准确的掌握工程施工过程中的重大危险源，加强对重大危险源的检查。

每个施工作业点至少一名兼职安全员，全项目桩基施工少于两名专职安全员。

加强安全文化氛围的宣传，营造良好的安全生产环境。

编制安全应急救援预案，配备应急救援人员、器材、设备，对改分部分项工程少于一次应急演练。

- 5.5施工事故处理措施

5.5.1塌孔

高稠度泥浆护壁冲填片石方案。

重新开孔后首先用比重大于1.5的膨润土造浆，冲孔过塌方顶盖处抛填2 m3左右的片石，下冲1m左右，再抛填2 m3左右的片石，如此连续冲孔并抛填片石3次左右，确保塌孔处侧壁稳固；其次在冲过溶洞时，于近孔口安全位置备置大量泥土、片石和铲车，确保及时填充，护住液面标高。一旦有大面积塌方的事故，应立即先救人，然后回填大量的粘土，水泥等物以填充。

2、钢护筒施工

对已发生塌孔但没有障碍物的桩，复工前先回填黄泥后振打钢套管，钢套管长6~8m，以进入未塌孔的孔壁位置及稳定土层为准。

5.5.2桩孔障碍物处理

当施工中遇到土（溶）洞且发生塌孔，而桩孔中又埋有钢筋笼、钻头等难以用锤冲烂的物体时，我们首先尽量进行排障，如顺利则可施工钢套管护壁，若无法排除就应采取素混凝土灌注原桩位，然后在两旁对称另补2根桩的方法。

- 六、应急救援预案

- 6.1组织机构

6.1.1安全生产事故应急救援指挥部

项目部成立安全生产事故应急救援指挥部，负责项目部范围内的生产安全事故的应急救援指挥。由总指挥、副总指挥和成员组成。

总指挥：李鹏程

副总指挥：田国青  文晓辉

指挥部成员：罗邵全、刘明、谢智敏、伍峻、高国良、梁红、彭鹏 、梁伟雄、吴文辉

事故应急救援机构图

总指挥

应急救援指挥部

事故抢险救援小组

事故调查小组

事故善后小组

项目部应急救援小组

班组长

6.1.2应急救援指挥部办公室

项目部安全生产事故应急救援指挥部下设应急救援办公室，负责指挥部的日常工作，办公室设在安全管理部。

办公室主任：谢智敏

办公室成员：彭鹏 、梁伟雄

6.1.3现场抢险队

项目成立兼职的现场抢险队伍，组成人员如下：

抢险队长：李鹏程

副队长：罗邵全、刘明

成员：施工中队全体人员

6.1.4应急救援指挥部办公室及各成员通信联系电话

（1）应急救援指挥部成员一览表

项目部24小时联系电话：020-36928896

| 项目 | 姓名 | 职务 | 电话和手机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总指挥 | 李鹏程 | 项目经理 | 13925182319 |
| 副指挥 | 文晓辉 | 总工 | 13829977196 |
| 副指挥 | 田国清 | 副经理 | 13500068003 |
| 副指挥 | 梁伟雄 | 副经理 | 13829821978 |
| 现场指挥 | 谢智敏 | 安全环保部 | 13802798995 |
| 现场指挥 | 罗邵权 | 工区长 | 13802756342 |
| 现场指挥 | 刘明 | 工区长 | 13829800078 |

（2）应急专业组一览表

| 专业组名称 | 组长 | 职务 | 联系电话 | 专业组组成人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 抢险抢修组 | 伍峻 | 组长 | 13660370331 | 曾安晖、陈山、郭日友、林伟其 |
| 安全警戒组 | 刘子俊 | 组长 | 13923400186 | 刘超基、赵孝波、郑鸿洲 |
| 抢救疏散组 | 梁红 | 组长 | 13827337211 | 谭光彩、陈翔、朱桂莲、朱辉 |
| 医疗救护组 | 吴锋 | 组长 | 13527686966 | 罗伟佳、李进龙、梁悦红、高文 |
| 物资供应组 | 吴文辉 | 组长 | 18620108808 | 林童魅、李振杰、蔡海霞、石金华 |
| 通讯报警组 | 高国良 | 组长 | 13824267481 | 邱伟、蔡上清、周裕源 |

6.1.5相关单位联系电话

应急抢险通讯电话：020-36928897

指挥部应急办公室：020-36928896

急救中心：120

火警中心：119

报警中心：110

交通事故急救：122

花都区安全生产监督局： 020-86828085 /36902968

花都区人民医院：020-86888997 / 8683212

- 6.2 应急响应

6.2.1 响应分级

本预案依据事故的类别、危害程度、应急能力的评估，可能发生的事故现场情况分析结果，将本预案分为二级应急响应。

(1) 一级响应

超过本单位应急救援能力，事故有扩大、发展趋势，或者事故影响到周边居民时，需要报请辖区内行政部门及其其他有关部门支援的紧急情况。

(2) 二级响应

必须利用本单位的可利用人力、物力、财力等各种资源可处理的紧急情况。

6.2.2 响应程序

6.2.2.1 应急指挥及行动

(1)发生生产安全事故时，指挥部接警后总指挥或副总指挥应立即发出预警信号，启动相应应急响应，并实施本预案，做好现场指挥、领导工作。

(2)应急指挥部应根据事故类型、严重程度等调集相应的应急小组成员，立即进入应急抢险戒备状态。

(3)现场人员在抢修抢险组组长的领导下及时采取有效措施，阻止事故扩大。

6.2.2.2 资源调配

物资供应组在应急指挥部的领导指挥下，根据现场抢险救援的要求有序的提供所需物质装备，若本单位无法提供的物质装备，应向外界专业救援机构请求技术、物质装备的支援。

6.2.2.3 应急避险

安全警戒组在事故发生后应立即赶赴现场，根据事故实际情况设置警戒区域，由抢救疏散组按预先设定的疏散路线、安置点，有序的疏散事故现场无关人员，防止事态扩大造成其他人员伤害。

6.2.2.4 扩大应急响应程序

一旦发生生产安全事故后，本项目部应急指挥部根据事故发生地点、事故类型及事故严重程度启动本应急救援预案相应响应级别后，如事故不能有效处置，或者有扩大、发展的趋势，或者影响到周边居民时，由本项目部应急总指挥将响应级别提高至一级，及报请辖区相关行政部门、安监局、公安局、卫生部门、医疗机构应急救援。

- 6.3应急结束

事故应急结束必须符合以下条件：

(1)事故现场已得到控制；

(2)事故现场及相关影响范围内的环境符合有关标准；

(3)导致次生、衍生事故的隐患已经消除。

经事故应急指挥部检查评估，符合上述条件后，经应急指挥部批准，宣布现场应急结束。

应急结束后，应明确：

(1)事故情况上报事项；

(2)需向事故调查处理小组移交的相关事项；

(3)由安全管理人员负责对事故应急救援工作总结报告。

- 6.4信息发布

二级应急响应的信息发布在应急救援指挥部总指挥领导下，统一对外信息发布工作。

对外准确发布事故信息，包括事故性质、事故伤亡情况、应急救援进展等，以消除公众的恐慌心理，避免公众的猜疑。发布的时间和内容由总指挥审定。

一级应急响应的信息发布，由政府有关部门负责。

- 6.5后期处置

事故应急结束后，应做好包括事故后果影响消除、生产秩序恢复、善后赔偿、抢险过程和应急救援能力评估及应急预案的修订等后期处置工作。

6.5.1 事故后果影响消除

事故后果影响包括事故对现场和企业声誉造成的影响。事故应急结束后，要配合公安、国土、安监等事故调查处理部门人员保护好事故现场，设置警戒线，划定事故现场范围，禁止一切无关人员进入现场。

企业要积极配合事故调查处理部门查清事故原因、经过，制订和落实事故整改和防范措施，防范类似事故再次发生。

对于事故造成的环境影响企业应继续跟踪监测，持续积极采取相应环境处理措施尽量减少事故对环境造成的影响。

企业可利用媒体进行积极正面的宣传，积极参与社会公益事业提升企业形象，逐步消除事故带来的不良影响。

6.5.2 生产秩序恢复

为减少事故带来的生产损失，事故应急结束后，在取得监管部门同意的情况下，要采取积极的措施尽快恢复生产。需要做好三方面的工作，一是稳定队伍员工思想；二是对事故造成损坏的设备设施、建构筑物和场所积极修复，尽快使设备设施满足生产条件；三是做好事故整改和防范措施，做好员工的安全教育，确保安全生产。

6.5.3 善后赔偿

事故造成人员伤亡，应积极主动与伤亡人员及其家属进行沟通和协商，及时救助，在政府有关部门的协调下，依据国家有关规定进行赔偿。

6.5.4抢险过程和应急救援能力评估及应急预案的修订

应急结束后，由应急指挥部组织参加应急的相关单位人员对抢险过程进行总结，对抢险过程中应急行动的程序、步骤、措施、人力、物力等是否满足应急救援的需要进行评估，总结评估结果要形成报告，根据总结评估意见及时修订应急预案。

6.6项目部应急物资装备一览表

| 序号 | 名称 | 类型 | 数量 | 存放位置 | 管理 责任人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酒精 | 消毒药品 | 3瓶 | 项目 综合部 | 项目 综合部 部长 | 管理责任人电话 |
| 2 | 紫药水 | 消毒药品 | 3瓶 |  |  |  |
| 3 | 创可贴 | 急救物品 | 5盒 |  |  |  |
| 4 | 绷带 | 急救物品 | 10个 |  |  |  |
| 5 | 担架 | 急救物品 | 1副 |  |  |  |
| 6 | 铁锹 | 抢险工具 | 20个 | 项目 施工中队 | 项目 安全主任 | 管理责任人电话 |
| 7 | 撬棍 | 抢险工具 | 若干 |  |  |  |
| 8 | 气割工具 | 抢险工具 | 2台 |  |  |  |
| 9 | 小型金属切割机 | 抢险工具 | 5台 |  |  |  |
| 10 | 水泵 | 抢险工具 | 5台 |  |  |  |
| 11 | 灭火器 | 消防器材 | 20个 | 项目安全管理部门 | 项目 安全主任 | 管理责任人电话 |
| 12 | 安全帽 | 应急器材 | 50个 |  |  |  |
| 13 | 安全带 | 应急器材 | 20副 |  |  |  |
| 14 | 防毒面具 | 应急器材 | 20个 |  |  |  |
| 15 | 对讲机 | 应急器材 | 6个 |  |  |  |
| 16 | 消防桶 | 消防器材 | 10个 |  |  |  |

- 七、施工质量保障措施

- 7.1  质量保证体系

建立完善的质量保证体系，明确岗位质量责任，控制好各个环节的施工质量，严格施工工序过程控制。

- 7.2   质量保证组织机构

质量保证组织机构图

总监理工程师办公室

项　目　部

业主

工程部

质检部

部

试验室

测量监控组

各施工队、施工员

政府质量监督站

公司

- 八、施工安全保障措施

- 8.1 安全管理体系

施工安全管理，实行安全生产岗位责任制。项目经理是工程安全生产的第一责任人，主管安全生产项目副经理是安全生产直接负责人，项目总工为安全生产技术负责人，下设安全办公室，配备安全主任及专职安全生产管理人员，施工现场配备专职安全生产管理人员，具体负责现场施工安全生产工作。同时各施工班组还应配置兼职的安全员，负责本班组的施工安全管理工作。

- 8.2安全施工目标

本合同段工程施工做到职工因工伤亡指数为零，确保施工场地内人员及设备安全，机电设备、电器设备检查率达100%，特种作业人员持证上岗率达100%；做到无工程事故和重大设备、人身伤害事故，坚决实现“五杜绝”，即杜绝施工死亡事故、杜绝多人伤亡事故、杜绝重大机械事故、杜绝重大交通事故、杜绝重大火灾事故。

- 8.3安全管理机构

项目部成立安全生产领导小组，以项目经理为首，由分管安全生产的副经理及其他领导、各职能部门负责人、各施工班组负责人组成，统一领导全项目的安全管理工作；安全生产领导小组是项目部安全生产最高决策机构，负责领导项目部的安全生产工作。

项目设置安全生产管理部门，配备专职安全生产管理人员。（按照每5000万元施工合同额配备一名的比例配备专职安全生产管理人员，不足5000万元的至少配备一名）

项目部安全办是项目部安全生产管理工作的职能部门，是项目安全生产工作的综合管理部门，对其他职能部门的安全生产管理工作进行综合协调和监督。

项目部建立和健全安全生产管理制度，编制施工通用、专业设备操作规程。建立健全安全生产应急管理体系，包括预案体系、组织体系、保障体系、运行机制等，项目部进行每年不少于一次的应急预案演练。

落实安全生产责任制；每年初完成项目部与施工中队和项目部各部门安全生产目标管理责任书的签订工作，建立健全项目经理部的安全生产责任制。做到明确各级管理者、工作者安全生产责任，层层签订安全生产责任书。

严格按照国家和行业的有关规定，足额提取安全生产经费，由项目部控制使用，确保安全生产经费专款专用。

项目部应为施工人员购买团体意外伤害保险；在没有办理职工意外伤害保险前，不得开工。

- 8.4安全生产责任制

建立起横向到项目部各个智能部门，纵向到各个施工中队、班组、作业工人的安全生产责任体系，明确各级领导、主管人员和班组长对安全生产应负的责任。

8.4.1项目部安全生产领导小组职责

项目部成立安全生产领导小组，领导小组是项目部安全生产管理的最高决策机构，主要职责有：

1、负责统一领导项目部的安全生产管理工作；

2、研究决策项目部安全生产的重大问题；

8.4.2项目经理安全职责

1、对工程项目的安全生产负全面领导责任，建立和健全项目的安全生产责任制。

2、组织制定项目经理部安全生产的各项管理制度并监督实施。

3、组织制定项目的生产事故应急救援预案，并组织演练。

4、负责与各施工中队签订安全生产目标管理责任书并负责落实安全生产。

5、根据项目工程特点，施工方法、机械使用情况布置安全生产任务及明确安全目标。

6、按公司的规定，掌握使用项目的安全生产经费，确保专款专用。

7、定期组织项目的安全检查，督促责任人及时消除安全隐患。

8、发生事故，保护现场，及时上报，并配合有部门做好事故的调查、分析与处理工作和做好善后工作关落实防范措施。

8.4.3项目副经理安全职责

- 协助项目经理分管安全生产工作，对工程项目的安全生产负主要领导责任。

- 检查监督各部门履行各自的安全职责，监督项目安全生产制度的落实。

- 组织安全生产专项检查和安全隐患的整改落实，研究分析施工中存在的不安全问题并加以落实解决。

8.4.4总工程师安全职责

- 项目部总工程师负责批准分项工程的安全技术措施，并指导实施。

- 负责组织工程安全技术交底。

8.4.5综合部安全职责

1、负责项目行政车辆的安全管理工作、驾驶员的日常安全管理工作。

2、负责项目卫生防疫的管理工作、职业病防治管理。

3、负责制定并实施项目部职工安全培训教育。

4、负责对项目部特种作业人员的管理并督促检查施工中队特种作业人员持证上岗的执行情况。

5、负责对项目部批准的劳动防护用品、防暑降温饮料的采购、保管和发放工作。

6、负责项目员工意外工伤保险的管理。

7、宣传国家的安全生产方针、政策、法规，提高职工安全意识。

8、掌握职工思想动态，做好思想工作，解决影响安全生产的思想问题。

9、及时总结报导安全生产的先进事迹。

8.4.6工程部安全职责

1、按国家有关安全技术标准，负责编制分项工程的安全技术措施，确保安全技术措施满足规范要求。

2、跟踪检查施工现场分项工程安全技术措施落实情况并对存在隐患提出限期整改意见并跟踪落实。

3、负责对施工班组进行安全技术交底。

8.4.7合约部安全职责

负责按合同规定对施工中队进行履约检查，确保施工中队安全管理人员满足法规要求。

8.4.8项目机材部安全职责

负责项目机械设备的安全管理工作，检查机械操作人员的持证上岗工作。

8.4.9安全管理部门（安全主任）职责

- 安全管理部门（安全主任）是项目部安全生产工作的综合管理部门，负责监督项目部施工现场安全管理制度的落实情况，负责对安全生产进行现场监督检查，并做好检查记录，发现生产安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作和违反劳动纪律的，应当立即制止。

2、组织制订项目的安全生产计划、目标，并组织实施。

3、组织各部门制订安全生产管理制度和操作规程，并督促检查实施。

4、经常性对施工现场的安全生产进行巡查，负责监督责任部门整改安全隐患，验证整改情况。

5、负责工伤事故的管理工作，认真执行“四不放过”原则，协助事故单位提出防范措施，并督促实施。

6、组织建立项目部的安全生产工作档案、建立相关管理台帐。

7、负责监督检查各部门安全管理职责的落实。

8、负责做好安全宣传教育和新增员工进场安全教育及配合人力资源管理部门做好特种作业人员的培训考核。

8.4.10施工员安全职责

1、参与施组安全技术的编制

2、负责施工安全技术三级交底及安全教育，交底及教育对象是作业班组长和作业人员（协同安全员一起）；

3、负责安全生产的落实及现场检查；

4跟踪落实安全隐患的限时整改；

5对违章指挥、违章操作的现象，及时制止；

6、发现事故隐患，及时想项目经理和安全管理机构报告。

8.4.11作业班组长安全职责

1、参与施工三级安全技术交底及安全教育；

2、负责对现场工人进行安全监督管理和教育；

3、严格按施工方案进行作业；

4、具体落实作业安全措施；

5、负责本班组安全生产的现场检查；

6、具体落实安全隐患的限时整改；

7、发现事故隐患，及时向施工员/安全员报告；

8.4.12工人安全生产岗位职责：

① 负责执行有关安全生产的规定和制度，熟悉一般安全知识和本工种的安全技术操作要求，模范遵守安全操作规程，不违章作业，不冒险蛮干；

② 班前对操作进点进行检查，发现不安全隐患要立即报告班组长，待隐患消除后方可允许上岗操作，交接班时要认真作好安全技术交接班工作；

③ 发生事故要保护好现场，立即进行抢救，确保国家财产和人身安全，立即上报不得隐瞒；

④ 除保证本人操作安全外，并要注意他人和周围地区的作业安全，发现问题及时提出意见和建议。

本合同段所有桩基均为机械钻孔桩基施工、无人工挖孔施工桩基，因此本专项施工方案只体现对该分部分项工程的机械钻孔技术措施。

- 8.5 施工准备阶段安全预防措施

1	桩基础施工平台夯填平整、密实，严格选拔施工人员，所有作业人员必须经系统培训持证上岗。所用施工机械设备检验合格且施工过程中指定专人严格限定其位置及施工范围，坚决避免违规作业行为。

2	桩基础钢筋笼吊放吊装过程风险大，隐患多，是施工重点控制环节之一。因此，在施工准备阶段对钢筋工程施工的各个环节作业人员都要进行安全操作技术交底。

3	挑选责任心强、业务精干、思想素质优秀的工区管理人员，充实到施工生产一线，切实保证现场施工组织管理。

4	在所有参建人员中强化灾害意识、危险意识。结合高速公路施工的特点和实际，定期对参建人员进行防灾、减灾及防恐怖活动教育。

5	设置专职安全人员对施工现场巡逻，监控。

- 8.6岩溶区施工安全措施

- 在预计有土（溶）洞的桩孔上施工时，采用加长大木枋或长工字钢来架设桩机，防止发生掉机事故。

- 现场必须备足抢救材料，如黄泥、片石、长木枋和汽车吊机等。

- 桩孔未灌注桩芯混凝土前，必须设专人值班观察，一旦发现异常情况应及时报告给有关技术人员，并按事先制定的应急方案采取适当的抢救措施。

- 8.7施工安全措施及要求

8.7.1特种作业要求

钻孔桩基础特殊作业主要包括吊车的起重作业、挖桩作业、焊接作业等。所有特种设备操作人员必须具备该特种设备上岗证。

8.7.2 起重作业要求

(1) 检查起重机的各部润滑是否充足，操纵手柄、制动器踏板及其它操纵装置是否正常，是否在安全位置；检查各机构零部件应完好无损，螺栓牢固可靠。

(2) 起吊时，必须先试吊，即将重物吊离地面10～30CM，检查整机稳定性、制动器的可靠性和捆绑情况，确认无误方可起升作业。卷筒上钢丝绳不应重迭或打结，放绳时，在卷筒上的钢丝绳不应小于2～3圈。

(3) 起重作业过程中，司机不得离开岗位，如有特殊情况必须将重物放在地面再离开。

(4) 起吊重物时，不得落臂；落臂时，油门小，抬臂时，油门大。

(5) 要求起重作业场地坡度不应超过3度，否则在回转时会导致翻车事故。

(6) 当起吊接近额定重量时，吊臂左右旋转角度各不能超过45度，且不能在吊离地面0.5m以上的空中回转，在一般情况下，不准横吊，以防翻车。

(7) 司机与作业点必须通视，并且由专人指挥，并由专人配合吊装，防止钢筋笼在吊装过程中侵入青临高速。

8.7.3冲击钻机安全要求

1)	 操作人员必须持证上岗。

2)	 冲击钻机进钻时，附近不得站人。

3)	 胶管连接处用双夹卡住。

4)	 钢丝绳在卷筒上不得少于三圈。

5)	 定期检查钢丝绳破损情况。

8.7．4焊接作业要求

1)	 必须遵守焊、割设备一般安全规定及电焊机安全操作规程。

2)	 电焊机外壳，必须接地良好，其电源的装拆由电工进行。

3)	 电焊机要设单独的开关，开关放在防雨的闸箱内，拉合时戴手套侧向操作。

4)	 焊钳与把线必须绝缘良好，连接牢固，更换焊条戴手套，在潮湿地点工作，要站在绝缘胶板或木板上。

5)	 把线、地线禁止与钢丝绳接触，更不得用钢丝绳索或机电设备代替零线，所有地线接头，必须连接牢固。

6)	 更换场地移动把线时，及时切断电源并不得手持把线爬梯登高。

7)	 清除焊渣时，要戴好防护眼镜或面罩，防止铁渣飞溅伤人。

8)	 多台焊机在一起集中施焊时，焊接平台或焊件必须接地，配隔光板。

9)	 雷雨时，立即停止露天焊接作业

10)	 工作结束立即切断焊机电源，并检查工作地点，确认无起火危险后，  方可离开。

- 8.8 施工安全控制要点

1)	钻机安装时，机架要垫平，保持稳定，不得产生位移或沉陷，钻架顶端用缆风绳对称张拉，地锚要牢固；

2)	钻孔时钻速不得过快或骤然变速；孔内弃土不得堆积在钻孔周围；

3)	停钻后，钻头提出孔外安全放置，孔口遮盖防护；

4)	泥浆池四周要设有警戒线标志。

- 九、文明施工保障措施

- 9.1  文明施工目标

1．合理布置场地，得项临时设施符合施组安排，做到场地整洁，道路平顺，排水畅通，标志醒目，生产环境达到标准化作业。

2．工程概况、施工组织网络牌、安全记录牌、防火须知牌、事故记录牌和施工总平面图设置齐全、规格统一、内容完善、位置醒目。

3．及时调整设备、机具和材料的位置，保证摆放整齐，保持工作面宽敞，提供良好的工作环境。施工现场坚持工完料清，垃圾杂物集中堆放，及时处理。施工废水严禁乱排，必须严格按照当地环保规定和招标、设计文件要求经处理达标后排放。

4．弃土不得随意弃置，必须运至设计指定的弃碴场，运碴途中不落石掉碴，污染道路。

5．按照业主及主管部门的批示要求，认真听取驻地监理工程师的意见，协调好各方关系，搞好安全生产，严格按规范施工，争创安全文明样板工地。

- 9.2  文明施工组织措施

1．在施工生产和生活活动中，加强对施工人员的文明行为教育。

2．建立以项目经理为责任中心的文明施工组织机构，健全各项文明施工的管理制度。结合本工程实际情况，在项目经理部及各工区负责人中明确分工，落实文明施工现场责任区。制定相关规章制度，确保文明施工现场管理有章可循。

3．科学合理地组织施工生产，保证现场施工紧张有序地进行。

4．加强六个工区之间的密切配合，减小不协调和矛盾的产生。

5．加强现场施工管理，减少对周围环境的影响。

6．项目部设治安室，每工区各配一名专职保安以加强法律、法规和治安方面的宣传教育。配合当地安全部门，制定切实可行的预防措施，防止员工发生违法、违规、违禁和妨碍治安的行为。

- 9.3  文明施工技术措施

1．加强对施工人员的文明施工行为宣传发动，加强教育，统一思想，使广大管理人员和员工认识到文明施工是企业形象、队伍素质的反映，是安全生产的保证。增强现场管理和全体员工文明施工的自觉性。

2．健全各项文明施工的管理制度。如岗位责任制、经济责任制、奖罚制度、会议制度、专业管理制度、检查制度、资料管理制度等。

3．明确各级领导及有关职能部门和个人的文明施工的责任和义务，从思想上、行动上、管理上、计划上和技术上重视起来，切实提高现场文明施工的质量和水平。

4．在施工队伍进场前，先派人前往当地对民众的生活、生产习惯、禁忌、宗教信仰等“社情”进行调查，并对员工进行宣传、教育，确保做到全体施工人员尊重当地民风民俗。在施工过程中，由办公室负责协调好与当地居民、当地政府的关系。

5．在现场施工过程中，施工人员的行为必须符合施工技术规范和施工程序要求，不违章指挥，不野蛮施工、强行施工。对不服从统一指挥和管理的行为，按处罚条例严格执行。

6．对施工现场不断进行整理、整顿、清扫、清洁和素养，有效地实现文明施工。

7．按照工程特点，加强现场文明施工的综合管理，减少现场施工对周围环境的干扰和影响。

8．加强检查监督，从严要求，持之以恒，使文明施工现场管理真正抓出成效。项目经理组织对文明施工现场施行定期和不定期检查，每月组织一次专项检查，对照评分，严格奖惩，交流经验，查缺补漏。

- 第十章  环境保护措施

- 10.1  防止水、大气等生态污染

10.1.1．保护水质

1）为保护环境和水源、河流不受污染，在洞口、生活区设污水处理系统，采用隔油沉淀池、气浮设备和二级生化处理设施对废水进行处理。并设专人值班管理，达到符合国家规定标准再排放。

2）施工期间，严格对施工物料如水泥、油料、化学品等堆放的管理，防止在雨季或暴雨将物料随雨水径流排入地表附近水域造成污染。

3）控制施工注浆使用的水泥泄漏，并对进入隧道排水系统中的注浆废液做净化达标处理，避免浆液污染居民的生活、生产用水。

4）靠近生活水源的施工场地用堤坝与之隔开，避免水源污染。

5）施工机械防止漏油，禁止机械运转过程中产生的油污水未经处理就直接排放，或维修施工机械时油污水直接排放。

6）施工期间生产场地和生活区修建必要的临时排水渠道，经废水池处理后，与永久性排水设施相接，避免引起淤积冲刷。

7）施工区域、砂石料场在施工期间和完工后，妥善处理，并进行复耕和绿化，防止沉碴进入河流或小溪。

10.1.2．大气污染及粉尘污染防治

1）对施工现场和运输便道等易产生粉尘的地段定时进行洒水降尘，勤洗施工机械车辆，使产生的粉尘危害减至最小程度。

2）施工期间对大气影响的主要污染是挖土、水泥、车辆的尾气等，加强对易散物资的管理，凡是易散物资不得露天堆放，堆场上要加覆盖，堆料场设置在常年风向的下侧，对易燃有味的油料和材料要妥善保存。施工车辆加设尾气净化装置，车辆尾气经过滤净化后排放。

3）加强施工机械设备的维护保养，减少噪音和污染。

4）运转时有粉尘发生的施工场地，如水泥混凝土拌和机站（场）、大型轧石机场等均应有防尘设备。在这些场所作业的工作人员，应配备必要的劳动防护用品。

10.1.3．弃碴防护

本标段设碴场，对弃碴场做好防护和绿化，防止弃碴地河流的污染和侵占，具体措施如下：

1）弃碴“先挡后弃”，在弃碴场坡脚设挡土墙，挡墙埋入地面以下不小于1m，确保挡墙的强度。

2）　在弃碴场顶外缘设环形截水沟，弃碴场顶向外做不小于2%的排水坡，保证排水畅通，防止雨水冲走弃碴，填塞河流。

3）施工所产生的废碴、废液均应按国家有关环保法进行处理品，不得随意排放和弃置。

4）弃碴符合地方环保规定，施工过程中保护碴场四周的植被，工程竣工后对碴场进行填土恢复、平整、绿化、还耕，以保护生态环境，防止水土流失。

5) 弃方及场地清理物，如表土、草皮、树木、树根、灌木和垃圾等运到指定地点弃置，不乱弃乱倒，有条件时力求少占地。

6) 对有害物质（如染料、油料、废旧材料和生产、生活垃圾等）经处理后运到当地环保部门所指定的地点进行掩埋，防止泄漏、腐蚀造成对生态资源的破坏。

- 10.2  施工区域环境保护措施

1．施工期间按合同规定的施工范围，在保证施工顺利进行的前提下，严格限制施工人员和施工机械的活动范围，尽可能缩小作业喧闹宽度；施工结束后，及时清理现场，使之尽快恢复原状，将施工对生态环境的影响程度降低到最低程度。

2．妥善处理施工期间产生的各类污染物，对施工生产的固体废物和生活垃圾要集中处理，不能随便遗弃在野外，和当地环卫部门进行联系，设立垃圾投放点，防止其对附近生态环境造成污染。

3．施工结束后，按照国务院的《土地复耕规定》进行复垦。凡受到施工车辆、机械破坏的地方要及时修整，恢复原貌，自然的或人

工的植被破坏要在施工结束后的当年或来年予以恢复。

4．施工期间保持工地清洁，经常洒水以控制扬尘；严禁在施工场地焚烧有毒、有害物资，避免有毒、有害气体污染大气；凡是违反环保规章，无论偶然与否，如造成环境损害，要立即报告监理工程师。

5．开工前对全体管理人员和员工进行环境保护学习，增强环保意识，形成良好的环保习惯，使施工影响对生态环境的受损采取有效措施，让其降至最低程序。

6．永久性用地范围内裸露地表用植被覆盖。工程完工后，拆除

一切临时用地范围内的临时生活设施，搞好租用地复耕，绿化原有场地，恢复自然原貌。退场时的场地清理，达到地方政府、群众及相关其他单位的满意，并取得有效的证明文件。

7．弃土堆堆放稳定，要有较规则的形状。在上坡一侧连续而不中断，并在弃土堆前设置截水沟；在下坡一侧的弃土堆每隔50~100m设不小于1m宽的缺口，以利排水。弃土堆坡脚进行防护加固，防止对周围的河沟造成淤塞和污染。

8．合理布置施工场地，生产、生活设施布置在业主提供的场地以内，保证不破坏周边植被，保护自然环境。

9．施工期间生产场地和生活区应修建必要的临时排水渠道，并与永久性排水设施相接，不致引起淤积冲刷。

10．施工区域、砂石料场在施工期间和完工后，妥善管理，防止其对土壤的影响。施工作业易产生粉尘的地段进行洒水，使粉尘公害减至最小程度。

11．不得随意砍伐树木，防止森林火灾。

12．野生动植物保护及生态平衡系统维护的措施：工程施工中采取措施，减少对原始地貌和植被的破坏，保护施工场地周围野生动物的栖息环境和迁移通道，严禁猎杀、捕捉野生动物。

十、环境保护保障措施

1、重视环境工作  
    为确保文明施工，促进施工顺利进行，我处将采取以下环境保护措施。完善施工组织设计时，把环境工作为施工组织设计要求组成部分，并认真贯彻执行施工的全过程。  
2、加强环保教育  
    组织职工学习环保知识，加强环保意识，使大家认识到环境保护的重要性和必要性。  
3、贯彻环保法规  
    认真贯彻各级政府的有关水土保护、环境保护方针、政策和法令，结合设计文件和工程特点，及时申报安全环境保护设计，切实按批准的文件组织实施。  
4、强化环保管理  
    定期进行环境检查，及时处理违章事宜，主动联系环保机构，请示汇报环保工作，做到文明施工。  
5、美化施工现地  
    场地废料、土石方废方处理，应按设计要求按工程师指定地点处理，防止水土流失。保持排水通道畅通，工地干净卫生。施工中还尽量减少对周围绿化环境的影响和破坏。  
6、消除施工污染  
    施工废水、生活污水源、耕地、农田、灌溉渠道，要采用渗井或其它措施处理。工地垃圾及时运往指定地点深埋，清洗集料机具或含有沉淀油污的操作水，采用过滤的方法或沉淀池处理，使生态环境受损减到最低程度。