施工组织设计

表1  施工组织设计文字说明

一、编制原则及编制依据

- （一）、编制原则

根据某某一级公路第3合同段招标文件规定的内容和相应的技术标准，在勘察现场的基础上，对本合同段进行了认真研究和分析，同时考虑了各种自然因素的影响及运输道路、料源、民情等施工条件的制约，并结合我单位的实际情况，编制了本合同段的施工方案。在编制过程中，我们本着施工生产专业化、机械化、标准化、科学化的原则，施工中采取平行流水作业，同时集中力量抓好路基、桩基、钢管拱肋以及现浇连续箱梁等重、难点工程施工，合理安排机械设备和施工队伍，确保工程质量及工期满足业主要求。

- （二）、编制依据

1、青海省某某一级公路工程第3合同段招标文件。

2、青海省某某一级公路施工招标文件第1、2号补遗书。

3、第3标段现场调查的实际情况。

4、公路工程预算定额，第3合同段设计图纸和业主的要求。

5、国家及交通部颁发的现行公路施工技术规范及质量验收标准。

6、本投标人的管理水平、技术装备、人员素质及公路工程方面多年施工经验。

二、工程概况

- （一）、工程说明

某某一级公路是丹东至拉萨国道主干线的重要组成部分，是内地通往青海、西藏的交通要道。项目建成后将改善西部投资环境，促进青海省的经济迅猛发展，对加强民族团结和巩固国防也有着重大和深远的意义。

本合同段桥涵设计标准如下：

设计车辆荷载：计算荷载汽车—超20级，验算荷载挂车—120

设计洪水频率：1/100

地震基本烈度：Ⅶ度

桥面全宽：18.5m

本合同段起讫里程为K1+487.06～K3+530.93，全长2.044km。主要工程量：路基土方15807m3；特大桥1座，桥长1355.75 m，为市区交通高架桥，桥梁结构为：下部采用钻孔灌注桩基础，桩径1.6 m、 1.5m，1.2m，双柱式墩，桩式桥台；上部为现浇连续钢筋混凝土箱型梁，全桥共分九联，联与联之间设伸缩缝；大桥1座，桥梁全长90 m，设计采用单孔跨径90 m中承式钢管砼系杆拱桥，拱肋为Φ650×10mm钢管砼桁架，横梁为钢箱梁，与钢筋砼组成复合式桥面系，下部结构采用群桩承台式桥台，承台顶设门架式墩与高架桥连接。

- （二）、地形、地貌

本标段线路位于西宁市北部。西宁市位于湟水河谷地，路线沿线地形为前区湟水河Ⅰ、Ⅱ级阶地，地形平坦，海拔高度在2230～2254m，北、西高，东、南低。

- （三）、气候、气象

西宁市位于湟水河谷地，属高原半干旱大陆性气候区，寒长暑短，昼夜温差大，日照充足，四季不分明，年平均气温5.9℃，最高气温35.8℃，最低气温-26.6℃，相对湿度56%，年平均降水量368.2mm，蒸发量1762.8mm ，降水多集中在夏季的6—9月份，占全年降水量的73%。多年积雪厚度18 mm，最大冻土深度1.34m，无霜期138天左右。主导风向东南，平均风速3.9 m/s，最大风速18.0 m/s。

- （四）、地质、水文条件

西宁盆地是在中侏罗世末、燕山运动早期形成的大型断陷盆地，沿线工程地质为：地表以下0～3.45m为填筑土，以耕植土、粉土为主，夹砂砾、生活垃圾等；其下为褐红色、灰白色粉土，厚0～3.9m，可塑湿饱和，地基承载力120～150 KPa；砂卵砾石层1.2～4 m，中密密实，粒径大于20 mm约占60%，多呈次圆一次棱角状，分选性较差；下部为巨厚层含石膏泥岩层，棕红、黄绿色，地基承载力600 KPa。

沿线地下水的基本类型为孔隙潜水，地下水埋深0.2～2.5m。对砼有结晶类强腐蚀性，无分解类、结晶分解复合类腐蚀性。

- 、交通、动力供应及其他服务条件

本标段位于西宁市内，交通较便利。

水、电均能就近解决，沿线设变电站两座，并配备六台75KW自行发电机组，以备停电时工程临时用电需要。

- 、主要工程量

主要工程数量表

| 序号 | 分项工程名称 | 单位 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开挖土方 | m3 | 986 |  |
| 2 | 利用填方 | m3 | 986 |  |
| 3 | 借土填方 | m3 | 14821 |  |
| 4 | 钻孔灌注桩 | m | 3856 |  |
| 5 | 砼下部结构 | m3 | 912 |  |
| 6 | 现浇混凝土箱梁 | m3 | 11235 |  |
| 7 | 附属结构砼 | m3 | 1271.2 |  |
| 8 | 沥青桥面铺装 | m2 | 25259 |  |
| 9 | 拱桥无缝钢管 | kg | 178000 |  |
| 10 | 拱桥砼 | m3 | 894.4 |  |

- 设备、人员动员周期和设备、人员、材料运到施工现场的方法

（一）、设备、人员动员周期及组织机构

一旦我方中标，在接到中标通知书后，从我单位抽调公路桥梁施工方面经验丰富的人员组成项目经理部，并调集专业施工队，配备先进合理的机械设备，自始至终满足整个工程的需要。并立即组织人员、设备上场。初步安排第一批人员在5天内进入施工现场，做施工前的准备工作。其他人员及设备在15天内全部进入施工现场。人员及设备动员周期确保各分部工程的施工需要。

为确保“安全、优质、高效、低耗、按期、文明”地完成本工程，我单位成立西宁湟源公路项目经理部，按精干高效的原则配备经理部人员，严格按照ISO9002质量标准和项目法组织施工，拟为本合同工程设立的组织机构详见拟为承包本合同工程设立的组织机构图。

- （二）、设备、人员、材料运到现场的方法

施工所需的设备从我单位在西部施工几个工点运到施工现场。大型设备采用火车运到西宁，然后汽运到施工现场，其他小型设备采用汽车直接运到施工现场。

施工人员主要从我单位西宁附近几个就近工点调入。

施工所需的钢材、水泥等主材均从西宁市购进，采用汽车运到施工现场。施工所需的砂、石等地材，按照招标文件所提供的地点就近购入，汽车运到施工现场。

四、临时用地及施工总平面布置

根据招标文件的要求及现场的实际考查，结合工期要求本着就近、交通便利、减少污染、施工方便、标准化管理的原则布置施工场地，具体详见表4施工总平面布置图。

- （一）、生产、生活用房及临时设施

指挥部设在交通及各项设施比较便利的K3＋066左侧，租用民房，面积为200m2。

监理站设在指挥部附近（征得监理同意），租用当地民房，面积为180m2。

各施工队尽量靠近工地租用民房解决，租用民房确有困难时可用活动板房，施工场地设在桥两侧空地上。全线在K3+045右侧设砼拌合站，占地5500m2。在K3+430左侧设沥青拌合站一处，负责全段沥青砼拌合施工。在K1+890左侧设钢管拱拼架场地，负责北川河拱桥拱肋加工预拼施工。

- （二）、施工用水、用电

施工用水接当地市政管网。施工用电利用当地电网和业主给指定电网接电，设变电站二处，安装500KVA 变压器2台。通讯利用当地通信线路，接通程控电话。

为确保施工用电备6台75KW的内燃发电机组作为预备电源，确保不间断施工。

- (三)、监理工程师驻地

按照招标文件的要求标准执行，并按要求配备办公、生活用品，保障其工作条件满足业主要求。

- （四）、工地试验室

在项目部设工地试验室，采用砖砌结构、占地60平方米，配置足够的检验、试验及监测设备，详见表4拟配备本合同工程主要的材料试验、测量、质检仪器设备表。

五、主要工程项目的施工方案、施工方法

（一）、总体施工方案

本标段工程重点是祁连路高架桥，此桥工程量占全标段工程量的80%以上。全部采用钻孔灌筑桩基础、现浇钢筋混凝土箱梁，施工难度大，是控制三标段工期的重点工程。

- 施工方法

路基工程：根据工程实际，在做好基底处理、土方调配、机械配置的同时，紧紧抓住填筑、平整、碾压、检验等关键工序施工。土方调配本着“移挖做填，就近取土，减少运距，采取合理的运输方法”的原则来进行调配，做到平衡、经济、合理。路基施工严格按“四区段、八流程”工序施工，填筑前根据不同的填料选择机械类型，并在现场进行压实工艺试验，确定科学合理的试验参数后，在全合同段组织实施，做到样板引路，一次成型。

桥涵工程：桥涵工程总体上分两大区段，祁连路高架桥（含附属工程）为第一区段，是控制工期项目，北川河桥为第二区段，各区段组织独立的专业队施工、流水作业。桥涵钻孔灌注桩采用旋转钻机、冲击钻机成孔，现浇砼连续箱梁采用64式军用墩和工字钢梁支承施工；北川河拱桥拱肋采用场外分节加工、现场缆索吊装悬拼，节间焊接牢固；桥梁所需的混凝土采用自动计量的混凝土拌合楼拌制，混凝土运输车运输，混凝土输送泵输送。

2、任务划分

本标段桥梁工程量大，且工期较紧。初步的施工安排为：以桥梁施工为重点，桥头路基及附属尽早完成，为桥梁施工的全面展开拓宽场地，发挥机械作业优势，组织均衡、流水施工，施工段划分详见工程任务划分表。

工程任务划分表

| 施工队名称 | 人数 | 任 务 划 分 |
| --- | --- | --- |
| 路基施工队 | 60 | 负责本标段的路基土方工程施工 |
| 路基附属施工队 | 40 | 负责本标段的路基防护及排水工程施工 |
| 钻孔桩施工队 | 2×40 | 负责祁连路高架及北川河桥的钻孔灌注桩施工 |
| 钢筋加工队 | 40 | 负责全线桥梁工程钢筋的加工、制作、绑扎 |
| 排架模板安装队 | 60 | 负责祁连路高架桥的排架、模板制作与安装 |
| 混凝土灌注队 | 60 | 负责全线混凝土的拌制、运输、浇筑施工 |
| 桥梁综合施工队 | 100 | 负责北川河桥工程施工 |
| 沥青砼桥面施工 | 60 | 负责全线沥青混凝土工程施工 |

3、工期安排

根据招标文件要求，结合本标段实际工程情况及我单位的施工能力，本工程计划2001年2月15日开工，2002年7月15日竣工。工期17个月，比计划工期提前1个月。

施工准备：2001年2月15日至2001年3月15日

路基处理：2001年3月16日至2001年3月31日

路基填筑：2001年4月1日至2001年4月30日

防护及排水：2001年4月15日至2001年5月31日

桥梁基础：2001年3月16日至2001年7月31日

桥梁墩台：2001年4月15日至2001年10月31日

梁体现浇：2001年6月1日至2001年10月31日

2002年3月1日至2002年6月30日

梁体安装：2001年5月15日至2001年10月31日

桥面及人行道：2002年5月1日至2002年7月15日

（二）、主要工程项目的施工方案、施工方法

- 路基工程

本合同段路基设计宽度为52 m 、40m，终点接正在施工的海湖立交桥，路段地势平坦，整个工程被交道处所较多，路基总工程量为挖方986 m3，填方15807m3，全线路基分一个区段施工，投入一个施工队，路基工程拟投入人力60人，机械设备40台套，本标段路基基底处理2001年3月16日开工，2001年3月31日完工，路基填筑2000年4月1日开工，2001年4月30日完工。

（1）、路基挖方

①测量放样：首先复测线路中心桩，并设立施工标志，开挖前完善路堑两侧排水系统。

②、土方开挖：土方开挖采用挖掘机挖土，自卸汽车运土。开挖中如发现土层性质有变化时，修改挖方边坡并及时报监理工程师审批。土方开挖自上而下进行，杜绝超欠挖。

（2）、路基填方

本合同段路基设计标准为一级公路，整体式路基宽40m。路基分层进行填筑，采用“四区段”（即填筑区段、整平区段、碾压区段、检验区段），“八流程”（即准备放样、基底处理、运输布土、分层填筑、晾晒洒水、摊铺整平、碾压夯实、检验签证）方法进行流水作业。路基填筑首先进行挖填平衡段施工，然后按指定取土场运土填筑。严格按照路基施工规范进行施工。当路基挖方与填方距离在100m范围之内时，采用推土机直接推运，分层推平，压路机碾压；100m以外采用挖掘机挖土，推土机配合集土，自卸车运输，土方平地机整平，压路机碾压的施工方法。

①、施工准备

A、施工测量：工程开工前对全线进行复测并恢复和固定路线标桩。

B、施工放样：现场标志出路基边缘坡脚，排水沟，护坡道等具体位置。

C、基底处理：一般路基填筑前，先将基底范围之内树根、草皮等用推土机清理出路基范围之外并运至弃土场，并按设计要求清除表土，整平碾压；当在地面自然横坡度陡于1：5的横坡上（包括纵断面方向）修筑路堤时，路堤基底挖成台阶，台阶宽度为2m，台阶底应有2%-4%向内倾斜的坡度。

D．填料选择：对选定的路堤填料，按规范规定进行复查和试验，试验合格后方可做为路基填料。

E、填料试验：

在路堤填筑前，填方材料每5000m3或在土质变化时取样检验，按《公路土工试验规程》（JTJ051-93）规定的方法进行颗粒分析、含水量与密实度、液限和塑限、有机质含量、承载比和击实试验。

F、试验段：在进行施工前，选择地质条件，断面型式均具有代表性的路段（长度不小于100m）做为试验段，试验所用材料和机具与全线施工所用的材料和机具相同，通过试验确定不同机具压实不同填料的最佳含水量，适宜的松铺厚度及相应的碾压遍数，最佳的机械匹配和施工组织。总结试验段报告，报业主和监理审核批复。

G．施工前防水和排水：路基工程施工范围内，预先疏干地表积水，修建必要的临时防排水设施，并与永久排水设施相结合，以防工程或附近农田受冲刷淤积。

②、路基填土

A、路基填筑前按规定对路基基底进行处理，碾压密实后经监理工程师检验合格再进行路基填筑。填方路基按路面平行线分层控制填土标高；填方作业分层平行摊铺，保证路基压实度。填料分层厚度按试验路段所确定的松铺厚度分层填筑，每层填料铺设的宽度，每侧超过路堤的设计宽度30cm，土方路堤填筑至路床顶面最后一层的压实层厚度不少于10cm。路拱做成2%的坡度，路肩做成3%的坡度。

B、地面自然横坡或纵坡陡于1:5时,将原地面挖成台阶,台阶宽度满足摊铺和压实设备操作的需要，并不小于1m,台阶顶做成2%～4%的内倾斜坡。

C、土路堤分几个作业段施工时，两个相临段交接处不能在同一时间填筑，先填段按1:1坡度分层留台阶；如两段同时施工，则分层相互交叠衔接，其搭接长度不得小于2m。

D、据试验路段所确定的压实参数，选择填料在接近最佳含水量时进行压实，当填料的含水量超过或低于最佳含水量2%时，采用带松土器的推土机翻开晾晒或洒水车洒水方法处理。碾压先轻后重，碾压遍数根据密实度测试结果而定。不同填料不能混填，分段集中使用。路基填筑自检合格后报驻地监理工程师抽检，合格签证后再填筑上一层。每填筑一层都进行测量定线，绝不准盲目施工。路边缘是压实的薄弱地段，此地段采用YZS600B手扶式压路机加强碾压。

Ｅ. 采用核子密度仪检测填土密实度，采用平板荷载测试仪检测卵石土、砂砾土压实密度。路基填筑划分若干个填筑区，检测与填筑作业穿插进行，即不影响填土也保证检测的充足时间。

附土方填筑施工工艺框图。

附填方路基压实施工工艺框图。

- 高架桥工程

本合同段桥梁工程主要为祁连路高架桥工程，桥梁全长1355.75m，高架桥位于祁连路上，桥梁全宽18.5m，整体式断面，中间设0.5m隔离墩。设计为20m或25m钢筋混凝土连续箱梁，在北川河桥两头接18m+10m及10m+15m跨径钢筋混凝土连续箱型梁，下部构造采用双柱式墩，桩式桥台，钻孔灌注桩基础，祁连路高架桥（含附属工程）为控制工期项目，针对本工程实际情况，组织专业化队伍施工，成立钻孔桩、砼灌筑、钢筋加工制作、排架模板安装施工队，投入240人，机械设备80台套；桥梁基础、墩台、梁体施工流水作业，基础工程于2001年3月16日开工，2001年7月31日完工；墩台于2001年4月15日开工，2001年10月31完工；桥梁上部结构现浇梁于2001年6月1日开工，2002年5月31日完工。几个主要项目施工方法确定如下：

⑴、钻孔灌注桩基础工程

本工程钻孔桩基所穿越的地层分别为杂填土、圆砾、泥岩，其中以圆砾、泥岩为主。桩径分别为1.6 m、 1.5m、1.2m三种，钻孔灌筑桩总长3796m。钻孔采用冲击钻机，同时备配部分正、反回旋钻机，分二个作业区两个钻孔灌筑队施工。

①．场地平整及施工测量

人工平整场地并夯实。然后进行施工放样，首先要对建设单位所交付的三角网基准点桩、水准基点桩及其测量资料进行检查、核对，加固、补测重要控制桩。钻孔前正确测出各桩桩位，引出护桩。

②．护筒埋设

护筒采用4mm厚钢板加工，人工开挖埋设。

③．钻孔、清孔

根据各桩位地质情况，大桥钻孔采用冲击钻机成孔，掏碴筒清孔，小桥采用反循环钻成孔，抽碴清孔。砼浇筑前利用高压风二次清孔。

④．钢筋笼骨架安装

清孔后立即下钢筋笼骨架，钢筋笼骨架分段制作加工，在孔口处焊接。吊装就位后，量测并调整钢筋笼顶面标高，固定钢筋笼骨架，保证砼灌注时不掉笼、浮笼。

⑤．灌注水下砼

钢筋笼安放完毕后，再次检测沉淀层厚度，满足规范要求后立即开始灌注水下砼。水下砼灌注采用导管法施工。

⑥．检测

钻孔灌注桩养护至少7天后，凿除柱头。用超声波无损探伤检测法对桩的匀质性进行检测，合格后进行下道工序施工。

附钻孔灌筑桩施工工艺流程图

（2）、墩台施工

墩台为现浇钢筋砼结构，施工前28天就把砼的理论配合比及各种材料含钢材都经过试验，合格后用于本工程。施工用料必须和试验材料完全相同。每道工序开工前请驻地监理工程师检查同意签证后方可施工。

①墩柱采用大块钢模板，安装用吊车吊装，模板安装定位准确，对曲线、斜交桥的布置按设计文件沿法线方向布置，各部几何尺寸和垂直度符合施工规范要求。

②混凝土的拌合及运输

建立混凝土拌合站，桥梁施工所用的混凝土集中拌合，采用自动计量设备。经常测试骨料中的含水率及检查混凝土拌合质量，如塌落度等，根据现场实际调整施工配合比。混凝土运输采用混凝土运输车水平运输，桥墩混凝土采用吊车入模。混凝土运输要保证浇筑工作不间断，混凝土运至浇筑地点仍保持均匀性及规定的坍落度。如混凝土运至浇筑地点后发生离析、严重泌水或坍落度不符合要求时，进行第二次搅拌。

③混凝土浇筑在模板、钢筋、预埋件全部就位，经检查符合施工规范要求时开始浇筑砼，混凝土灌筑时注意的问题：

A.底面清理干净，拣出杂物，用高压水清洗。

B．浇筑砼连续作业，一个墩台柱一次浇筑完，对称浇筑砼，双向作业，中途不间断，工人倒班作业。

C．选择环境温度适宜时浇筑，在摄氏5℃至32℃间浇筑墩身砼。

D．浇筑砼的滑槽、吊筒备齐，保证被浇砼自由降落高度不超过2m。

E．砼振捣：砼浇筑采用插入式振动器振捣，合理布设捣固点。专人负责砼振捣工作，插入式捣固作业时严防碰撞模板和钢筋骨架。

F．特殊情况留下的工作缝，按规范要求进行处理，待砼达到一定强度后，凿出表面松、弱层，用水清洗干净，在上层浇筑砼前铺一层1～2cm的1：2水泥砂浆。

G．砼养生：砼浇完6小时后开始养生，外露混凝土采用草袋覆盖，洒水养护。

H．混凝土拆模后，及时对混凝土进行后期养生，桥墩及盖梁用塑料薄膜缠绕或覆盖，保湿养护，养生期最少保持7天，直至达到规范要求的强度为止。

（3）、砼现浇连续箱梁施工

本标段高架桥上部结构为砼现浇连续箱梁，施工时，为保证道路交通畅通，支承采用64式军用墩和工字钢做支承，模板采用组合钢模板，砼集中拌合，砼运输车运输，砼输送泵输送，插入式振捣器及附着式振捣器振捣。

①施工前现浇梁附近现场清理干净，准确地放线测量，保证砼运输道路畅通，并用隔离板将工区与通车道路隔离。

②现浇连续箱梁支撑体系采用64式军用墩作为支腿，上架工字钢做横梁，工字钢横梁靠梁外侧端部悬挑，保证下部道路交通畅通，横梁上安装垫梁及分配梁，铺设底模。排架底部地基进行换填及压实处理，防止下沉。详见现浇连续箱梁支承示意图。

③等载预压

分配梁拼装完成后，布设各观测点进行中线、高程测量。在分配梁上用钢轨按设计要求分跨加荷载，持续48小时、每隔8小时设专人观测一次，绘出变化曲线。48小时卸载后再次观测各点，按上述方法第二次预压，对观测数据进行整理分析。通过预压消除支承体塑性变形，以此测定出调节分配梁，预留反拱度。

④模板安装：分配梁拼装试压完成后，在其上面铺上纵横槽钢垫梁后，铺设底模，底模板用大块组合式钢模板，内模采用模架拼装组合钢模板，待底板及腹板钢筋绑扎后安装，安装外模后，绑扎顶板钢筋，施工时注意以下事项：

A.墩、台调平钢板的位置、坡度及外露部尺寸严格按设计要求安装，此外以调平钢板作底模，调平钢板与箱梁底模板接茬处用橡胶条封闭严密，防止漏浆。

B. 根据设计计算及预压试验，确定底模预拱度，在底模板铺设时调整出模板上的预拱度。模板各接缝间都用橡胶条封严，卡口螺栓上紧调平板面，保证混凝土浇筑完棱角分明，无砂线。

C. 侧向模板采用大块拼装钢模板，安装时上、下槽口对严，各接口处用海棉夹垫、保证接缝平整严密，支撑和连接牢固，各拉杆、支撑桩固定在分配梁上，防止跑模，请驻地监理工程师检查校核合格签证后进行砼浇筑。

⑤钢筋绑扎

底模安装完毕后，进行测量，确认预留拱度无误后，绑扎底板及腹板钢筋，然后安装内模架，拼装内模板，安装侧模并校正后，绑扎顶板钢筋。

钢筋骨架加工制作严格按钢筋加工施工规范和设计文件要求施工、制作，安装时各筋位置准确无误，焊接、绑扎牢固不得跳扣，预埋件焊接牢固，位置外露尺寸、根数、型号满足设计要求及规范规定。钢筋保护层采用砼垫块，按保护层预留尺寸垫好，垫块绑扎在立筋上，防止浇筑砼时串动不起作用。

⑥浇筑梁板砼

梁板浇筑砼顺序：一端向另一端浇筑，先底板、腹板、顶板依次浇筑。砼集中拌合，砼运输车运输，输送泵输送，插入式和附着式两种振动器结合振捣，设专人负责振捣作业。

浇筑梁板砼时注意的问题：

A.浇筑顺序，特别是底板、顶板经过测量、确定准确位置。

B.内模的制作安装准确无误，内模采用钢制内模架，安装后拼装组合钢模，必须制作异型模板，内模架设计简单，拆装方便，拼装时在与底模之间用钢制小支架支撑，并与外模用套管串螺栓拉结支撑，保证内模位置。

C.预埋件在随浇砼时确保位置准确，防撞护栏的预埋筋防止漏埋，梁板底面在设计位置预留400mm通气孔，用Ф400钢管焊在底板钢筋上，拆模时一次成形。

D.插入式振捣棒使用时，严禁碰撞钢筋和模板，防止钢筋变位和

模板变形。

E.梁顶面砼浇筑后2～3小时后表面拉毛，以备施工桥面系时与

面层衔接，每个梁板做6组砼试件，与梁体同条件下养生3组，用来确定模板及承托梁拆除时间。

F.养生和拆模

养生在梁砼表面铺设麻袋片，定时洒水养护，始终保持砼表面湿润。梁砼达到设计强度时方可拆除底模及排架，均匀、缓慢对称拆卸，不准粗暴施工。拆除的钢模板经过整修方可用于下道梁板使用。整修完的模板要堆放整齐，不准乱扔和拉、压，防止模板变形，影响工程质量。

详见现浇连续箱梁施工工艺流程图。

- 北川河中承式钢管砼拱桥施工方案

- ⑴、工程概况

北川河中承式钢管砼拱桥起点里程为K1+765，终点里程为K1+855，为单孔跨径90m中承式钢管混凝土系杆拱桥，拱肋和桥台设在老桥的两侧，下部结构采用群桩承台式桥台，承台顶设门架式墩与祁连路高架桥连接。拱肋为钢管混凝土桁架，由四根φ650×10mm钢管桁构成高3.0m，宽1.5m的拱肋，内泵送C50混凝土，腹杆及联杆采用φ250×8mm钢管，横梁和桥面用钢板与钢筋混凝土组成复合式桥面系，横梁采用上下开口的钢箱梁，内泵送C30混凝土，桥面铺装采用预制安装自立式模板。系杆选用φ5高强钢丝束，锚固在拱脚处，吊杆选用φ5高强钢丝束，上下两端采用LM5-163型墩头锚具。

- ⑵、施工进度计划

北川河桥施工场地狭小，施工干扰大，技术含量高，是本合同段难点工程。在施工中本着合理组织、流水作业，充分发挥机械、人员及周转材料施工效率，确保本工程顺利进行。北川河桥于2001年2月15日施工准备开始，2002年5月底竣工。

- ⑶、施工场地布置

由于场地窄，为了减少施工干扰，便于管理，在场地布置上本着居住集中，同一工种统一管理的原则，设钢管预拼场地一处、钢筋加工场地一处、变电站一处；施工用水接当地市政管网，设活动板房生活区1处，集中安排职工住处。

施工用电接地方电网，并设置2台发电机组，保证桥梁不间断用电。施工场地布置详见北川河桥施工总平面布置图。

- ⑷、施工队伍安排

根据本工程的特点，组织一个独立的桥梁综合施工队负责北川河桥钢管拱肋的加工制作、吊装、钢管混凝土及钢箱混凝土结合梁施工，施工高峰期人数达到100人。

（5）、缆索吊安装

根据工程需要，在北川河桥两桥头位置安装30吨缆索吊两座，索吊塔架由65式军用墩拼装而成，塔架高50m，塔架上设纵梁及分配梁，横梁采用5根30b工字钢，纵梁采用2根50 b工字钢，工字钢之间夹方木，并用螺栓连成整体，分配梁上设索鞍。穿索时先拉一股Φ21.5

的钢丝绳过河，并安装到位，作临时工作索使用，用以小带大的安装方法，起重索、牵引索、扣索安装利用临时工作索和工作吊篮牵引、安装就位。

缆索吊拼装完成后，组织专业人员进行检查，检查主索、起重索、牵引索、扣索、风缆等受力是否均匀，主索连接接头是否稳固、索卡是否上到位，用油漆做上记号，以便及时发现是否相对滑动。塔架连接螺栓是否上紧上足，各缆索与地锚连接是否牢固，各卷扬机空载性能、各滑车的性能等，检查中发现问题及时调整、处理，直至满足要求为止。

在正式吊装前，进行试吊，通过实测主索垂度与计算垂度比较，确定主索的安全度以及主索连接接头的安全度，索鞍、滑车、平衡轮、卷扬机转动情况和承载力，主地锚、索塔风缆地锚等安全程度和与缆索连接牢固程度，观测索塔的稳定、压缩量、塔顶各位移，塔顶结构受力构件的连接和索塔基础下沉情况，用经纬仪两个方向观测塔顶位移和扭转，试吊过程中对各项检查内容派专人观测并记录。

附：缆索吊装设备及其布置示意图。

（6）、施工方法

总体施工方法：本桥跨度为90m的中承式钢管混凝土拱桥，拱为双肋桁式拱，矢高18m，钢管桁式拱分节加工制作、预拼和空中焊接，

主拱架设采用缆索吊装无支架法施工，主拱架在拼装完后，从两侧拱脚对称同时进行泵送钢管混凝土灌注，待混凝土达到设计强度后，进行系杆、吊杆、横梁及桥面砼施工。附缆索施工钢管砼拱工艺流程图。

（7）、主要施工工艺

- ①钢管拱加工、预拼施工

A．钢管拱肋加工制作台座采用少筋混凝土，上铺10mm钢板，18工字钢、∠100×100角钢焊拼成预拼构件的水平支承杆、垂直定位杆，用经纬仪和水准仪控制模架的水平与垂直精度。台座的面积满足钢管拱肋以1:1大样放样要求，并预留工作调节空间。钢管拱肋按设计的节点分成32个座标点，上弦钢管中心坐标为1～16点，下弦钢管中心坐标为17～32点，坐标点放样准确。

附钢管拱预拼模架示意图。

B．钢管拱肋按设计分段加工制作，各段组装符合图纸要求，联杆、腹杆、横撑的轴线处于同一平面，并交会一点，交会偏差不大于3mm。拱肋加工前，为保证整体结构尺寸，把焊接应力及变形缩小到最小，确定焊接收缩量和合理的焊接顺序，报监理工程师批准后进行加工制作。

C．制作主拱管安装节段时，在加工模架上进行平面放置组装，模架在平面内按施工拱轴线起拱，环缝分布与管轴线严格垂直。环缝采用人工电焊打底，自动电焊形成。焊接过程中注意模架及构件自身的临时刚性定位和对称交错施焊，防止结构变形，减少初应力影响。

D．由于现场焊接仰焊难度较大，为保证焊缝质量，在完成整体节

段的平焊与立焊后，利用龙门吊机将预拼节段整体翻身，再焊接另一面焊缝，在翻身前的施工中，按要求对仰焊缝作手工电焊打底，翻身过程中轻柔、平缓，设置支垫、拉绳，防止冲击和集中受力，在对仰

焊部位平焊之前，抽样检查钢管拱截面的主要控制尺寸，预防变形。

- ②钢管拱吊装

A．为减少空中对焊精确对位的工作量和施工难度，预拼成型的安装节段作对口的地面预接和必要的技术处理，预拼现场每组台座上的两节钢管拱在起吊前进行预接整圆，相互对应着设置夹具和记号，使每道对接口的4根钢管、8个接口端面钢管圆环的对接错位误差满足规范要求。起吊时，相临两节段解体后先吊走安装节段，再将后安装节段移位到已吊走节段的原模架位置上，再进行新一节段的预拼。随着节段的推进，主拱管节段尺寸亦随之变化，模架上限位杆的位置需作相应调整。

B．本桥钢管拱采取分段焊接成拱，拼装的顺序按设计进行，先两岸边段（上、下游对称4段），依次向跨中拼装，最后拼装拱顶段（中段），并吊装一段，扣挂一段，安装临时二组横联。钢管拱安装节段经缆索吊装就位后用预设接口定位钢筋进行初定位，根据经纬仪和全站仪的线形控制指令，利用缆索吊机、横向稳定风缆和手拉葫芦对它进行竖、横、纵及旋转四维调整，使对接口两两吻合，用频谱仪分析量测扣索、锚索的索力。对失圆误差和中心距微小误差，利用钢质夹具空中整形，必要时采用千斤顶配合。接口对齐后及时安装好扣索，防止变形。

C．钢管拱肋合拢段待边段就位好后，反复测量合拢段实际楔形间距，实际算术值平均后，再根据温度、组拼残留的段间间隙、跨长预压缩及坡口焊接收缩变形等因素进行长度修正，同时计算出合拢段拱肋的两端倾角和长度，并在两个合拢段拱肋上切割加工完成，经监理工程师验收认可，按符合设计规定的合拢温度安装合拢，调好轴线及标高后夹紧焊牢。钢管拱肋合拢松完扣索后，测量轴线、标高偏移情况，并报监理工程师。

- 钢管混凝土施工

A．按设计及规范要求，采用正交试验法初选出混凝土配合比，然后在初选配合比的基础上进一步试验粉煤灰、膨胀剂、高效减水剂的掺量，最后确定钢管砼施工配合比，使配制砼具有良好的可泵性，以及具有低泡沫、大流动性、不泌水离析、水化热低、干缩小、延缓初凝和早强的工作性能。

B．钢管混凝土在浇注前用压力水冲洗钢管内壁，再用水泥浆通过，以充分润滑管壁，减少磨擦阻力。

C.钢管混凝土从两端拱脚处同时泵送，在钢管外按施工设计距离布置附着式振捣器，以充分振动密实混凝土。

D.为解决管内排气问题，在钢管上按设计要求距离开设孔洞，以减少空气压力，排气孔随着从拱脚向拱顶泵送混凝土的升高，逐个焊接封堵。

E.在钢管中压注混凝土的全过程和压注完成后对其全部进行超声波探伤检测，检测时有监理工程师在场，满足规范要求后，进行下一道工序施工。

泵送混凝土施工工艺流程如下：

施工准备

拆管、清洗泵机和管道

泵送水冲洗管道

灌筑结束封堵灌筑孔

泵送水泥浆润滑管道道

振捣、封堵排气孔

连接泵管与拱肋灌筑口

管内泵送灌筑混凝土

- 桥面系加载

A．钢管拱肋内混凝土压注完成，达到一定强度形成钢管混凝土拱后，于拱脚处设置柔性系杆，复测各吊杆孔垫板高程，满足设计要求后，进行吊杆索安装。

B．横梁与纵梁安装采用全桥均衡加载方式进行，桥面系的混凝土按条带浇筑，顺序由跨中对称至拱脚，整个桥面系的架设、铺筑加载均严格控制拱肋及拱脚变位，并同步完成各阶段水平钢束和竖向钢束的张拉。

C．按设计要求进行动态监测计算拱肋横向偏位、拱肋高程变化、拱脚偏移及沉降，将各控制点高程和偏位值报监理工程师。

（8）、安全措施

施工中，除遵守有关工程施工安全规则外，重点做好以下安全防范工作：

①高空作业所用吊蓝、吊笼等设备经检算合格后方可使用；

②塔吊拼装过程中，及时拉设浪风绳，以防塔架失稳；塔顶不得堆放杂物，施工人员不能过于密集；塔顶设避雷装置，大雨及六级以上大风天停止作业；

③吊装时，桥下禁止人、车、船通过。

4、沥青混凝土桥面施工

本标段桥面面层设计为沥青混凝土面层,施工中拟采用一台摊铺机摊铺作业，沥青路面拌合机、摊铺机、碾压机等规格型号详见“主要施工机械表”。拌合站布置见拌合站平面布置图

附：沥青混凝土路面施工工艺流程图

- （1）、施工准备

①机械设备：根据工程量的大小及工艺要求，拟投入一台摊铺机、一组拌合设备。

②基层的清理：在桥面平整度符合设计要求的前提下，将桥梁表面清理干净，清理方法以人工清扫为主，在泥土较多时，辅以水车或空气压缩机进行冲洗。

③配合比设计：经过目标配合比设计阶段、生产配合比设计阶段、生产配合比试验阶段确定最终的配合比。配合比一经确定，不得随意变更。

④铺筑试验段：根据规定要求，首先铺筑一段，以进一步确定施工方案、施工工艺，检验施工机械的性能，取得各种技术数据。

⑤其它方面：包括人员的定员定岗、技术交底、小型机具的配备以及透层、下封层沥青的洒布。

- （2）主要施工方法

①沥青混凝土的拌制：设立沥青混凝土拌合厂采用间歇式机械拌合。沥青材料采用导热油加热，沥青混合料的拌合时间为３０－５０Ｓ（其中干拌时间不少于5Ｓ）。所拌合的沥青混合料均匀一致、无花白料、无结团成块或严重的粗细料分离现象。

②沥青混凝土运输：运输沥青混凝土的车辆的车厢清扫干净后，车厢侧板底板涂一层薄油水混合液，从拌和机向运料车上放料时，每卸一斗混合料挪动一下汽车位置，以减少粗细集料的离析现象。运料车用篷布覆盖，用以保温、防雨、防污染。

③沥青混凝土的摊铺：采用一台摊铺机作业。首先设立基准线，线长根据实际情况确定，基准线装在车道一侧，支撑桩间距一般为10cm左右，距熨平板端约为17－60cm。摊铺工艺为：摊铺机就位、运料车卸料→螺旋输送器送料→熨平板加热整平→夯实。摊铺机就位前以测量标高为准，将熨平板用薄木板垫起，调整到合适的高度。运料车距摊铺机10－30cm处停住，不得撞击摊铺机，卸料过程中运料车挂空档，靠摊铺机推动前进。运料车卸料后，摊铺机的螺旋输送器向两侧输料，摊铺机开始向前运行。沥青混合料经熨平板加热后，用高强夯夯实。沥青混合料必须缓慢、均匀、连续不断地摊铺，在铺筑过程中，摊铺机螺旋送料器不停地转动，两侧保持有不少于送料高度２／３的混合料，并让摊铺机全宽断面上不发生离析。沥青混合料的松铺系数由试铺确定。

④沥青混凝土的压实；沥青混合料压实按初压、复压、终压三个阶段进行。采用两轮静态压路机与轮胎式振动压路机组合的方式。

A.初压：初压在混合料摊铺后较高温度下进行，并不得产生摊移、拉裂，压路机从外向中心碾压，相邻碾压带重叠１／３轮宽，最后碾压路中的部分，碾压遍数为两遍。初压后检查平整度、路拱，必要时予以适当休整。碾压机将驱动轮面向摊铺机，起动、停止必须减速缓慢进行。

B.复压：复压紧接在初压之后进行，采用轮胎压路机，碾压遍数经试验确定，不小于４－６遍，碾压达到要求的压实度，并无显著轮迹。

C.终压：终压紧接在复压后进行，终压用两轮钢筒式压路机，不少于２辆，并不少于２遍。终压消除碾压过程中产生的轮迹和确保表面的良好平整度。

⑤接缝处理：

A.纵向接缝：摊铺机半幅作业完，在铺另半幅前，将缝边缘清扫干净，并涂洒少量的粘层沥青，摊铺时重叠在已铺层上5cm，摊铺后用人将摊铺在前半幅上面的混合料铲走，然后再进行碾压，新摊铺带与前一条摊铺带的松铺厚度相同。

B.横向接缝：中下层的横向接缝采用斜接缝，在上面层用垂直接缝。斜接缝的处理方法如下：搭接处清扫干净并洒粘层油，当搭接处混合料中的粗集料颗粒超过压实层厚度时予以剔除，并补上细料，斜接缝充分压实并搭接平整。平接缝的处理方法如下：在预定的摊铺段的末端先洒一层薄砂带，摊铺混合料后趁热在摊铺层上挖出一道缝隙，缝隙位于撒砂和未撒砂的交界处，在缝中嵌入一块与压实层等厚的型钢，待压实后铲除撒砂的部分，扫尽砂子，撤去型钢，在端部洒粘层沥青接着摊铺。

六、各分项工程的施工顺序

（一）、路基土方开挖：清理表土→施工放样→设置截水沟→开挖→设置侧排水沟→边坡修整。

（二）、路基土方填筑：测量放样→基底处理、碾压→分层填筑→摊铺平整→洒水凉晒→分层压实→检测。

（三）、钻孔桩施工：埋设护筒→钻孔→清孔→安放钢筋笼骨架→二次清孔→下导管→灌注水下砼→凿桩头→检测

（四）、桥墩台施工：清理基础顶部→绑扎钢筋→支立模板→分层灌筑混凝土→拆模→养护。

（五）、现浇砼连续箱梁施工：排架基底处理→立排架→安装支承梁→安装分配梁→预压及预留拱度→立底模→绑扎底、腹板钢筋→立内模→立侧模→绑扎顶板钢筋→浇筑砼→养生→拆模→后期养护。

七、安全生产保证体系及措施

- （一）安全生产保证体系

结合本工程实际，坚持“安全第一，预防为主”的方针，明确安全目标，成立以第一领导者为组长的各级安全管理组织，并配备各级专职安全检查人员，坚持安全交底、持证上岗制度，组织经常性的安全检查，创建安全标准工地建设，最终实现安全目标。

附全员安全管理保证体系图。

- （二）、安全生产目标

本项目的安全生产目标是：“四无、二控、三消灭”。“四无”即无因公死亡事故、无交通死亡事故、无火灾、受压容器及锅炉爆炸事故、无行车险性事故；“二控”即年重伤率控制在0.06%以内，年轻伤率控制在1.2%以内；“三消灭”即消灭违章指挥、消灭违章作业、消灭惯性事故。

- （三）、安全生产承诺

我们承诺：某某一级公路工程一旦中标，将组建该项目经理部，对该工程安全生产负全面责任。

项目经理部及所有施工作业人员坚决贯彻执行江泽民总书记关于安全生产的重要指示，严格遵守业主制定的各项安全保证措施及规定，始终贯彻我单位“安全第一、质量第一、信誉第一”的政策方针，对施工全过程实施有计划的系统的安全生产管理，树立全员安全意识，为施工期间的人身安全和健康、设备安全及环境安全提供保障。

所有施工人员无条件接受业主和监理公司的监督检查。我们

将定期和不定期对安全生产活动进行检查，对发现的问题及时纠正。

- （四）、安全生产保证措施

1、组织保证措施

项目部成立由项目经理为第一责任人的安全领导小组，由各业务部门的负责人及在安质部配备的安全组组成。施工队相应成立安全生产领

导小组，队长为组长，分工一名副队长负责具体工作。施工队设质量安全室，配专职安全员。工班内设兼职安全员。

2、制度保证措施

⑴、认真贯彻国家及当地政府、业主关于安全生产的法律、法规和规定。

⑵、加强安全管理，保障施工人员和国家财产的安全。根据“管生产必须管安全”和“谁施工谁负责安全”的原则，建立各级安全生产责任制，分级管理，层层签定安全生产责任书，落实安全生产责任制。

⑶、建立安全生产定期和不定期检查制度。项目部每月对安全生产情况进行一次检查，每季度一次大检查，队每周、工班每天进行一次自检，同时项目部将积极配合总部安全检查组的检查，评比打分，兑现奖罚。

⑷、抓好安全检查岗位培训。开工前，对所有上岗人员实行安全意识和安全技术知识教育，把有关安全操作规程印发到工班，特殊工种人员一律持证上岗。

⑸、开展安全达标竞赛，落实奖罚措施。开展安全标准工地建设的活动，组织工程队与班组的两个层次的安全达标竞赛活动，做到100%达标。

⑹、随时接受业主及监理单位对安全生产的监督、检查、考评，对提出的问题，及时整改，确保安全生产。

⑺、广泛进行安全生产教育，增强全员安全生产意识和自我防护意识，使每个职工都明确各自的安全责任制，认真贯彻执行“安全生产、预防为主”的方针，打好安全基础，形成全员参加、人人有责、全员管理的安全生产氛围。

3、安全生产具体措施

⑴、安全生产设备和器材管理措施

安全生产器材包括：a、交通器材；b、通讯报警器材；c、灭火器材；d、劳动保护器材；e、环境保护器材；f、医疗保健器材等。

对上述器材的摆放和使用明确位置和人员，并使每个人都熟知。

定期和不定期检查上述器材的性能，并根据生产及进度需要，经常更换和补充所需器材，确保能立即投入正常使用。

物资设备部负责上述器材的管理，并将其管理情况作为物资管理报告内容之一。

⑵、施工用电保护措施

①建立电器安全管理和经济责任制度，专业电工负责电器安装和使用的管理、安全工作。专职安全员负责巡视监督检查。

②进场后，由专业人员负责编制用电施工组织设计，内容包括配电装置及其电容量、供配电线路的走向和现场照明的设置，生活、生产设施用电负荷情况，编制有针对性的电器安全技术规定。

③施工现场装备行业统一规定的标准电源箱。电器线路和用电设备安装完成后，由质安部验收合格后进行使用。

④经常对用电设备进行安全检查、测试，每周测试一次开关、接地电阻的接触和安全情况，并有书面记录，发现问题及时纠正。

⑤专业电工持证上岗。电工有权拒绝执行违反电器安全规程的工作指令，安全员有权制止违反用电安全的行为，严禁违章作业。

⑶、机械设备安全保证措施

①机械设备操作人员（或驾驶员）经过专门训练，熟悉机械性能，经考试取得操作证或驾驶证后上机（车）操作。

②机械设备操作人员和指挥人员严格遵守安全操作技术规程，工作时集中精力，谨慎工作，不擅离职守，不酒后驾车。

③机械设备发生事故后及时检修，绝不带故障运行。

④机械操作人员做好各项记录，达到准确、及时，严格贯彻操作制度，认真执行清洁、润滑、坚固、防腐、安全的十字作业法。

⑷、物资材料安全保证措施

①工地设物资配件仓库，统一对物资进行管理，按照材料的储存要求，修建具备相应功能的仓库，做到分门别类储放，标牌清楚，消防器材齐全。

②仓库设专人负责保管、看护，值班室内设报警装置。

⑸、施工现场作业安全保证措施

①所有现场施工人员佩戴安全帽，特种作业人员佩戴专门的防护用具。

②对于被允许的参观者或检查人员佩戴足够的防护用具，无关人员不得进入施工现场。

③所有现场作业人员和机械操作手严禁酒后上岗。

④现场施工道路的交叉处、过桥处以及道路转弯处设立安全标志，现场设置安全警示牌、安全规章制度牌，提醒施工人员加强安全意识，规范操作。

⑤现有桥涵进行安全维护，确保机械、车辆安全通过。

⑥大型机械作业时，不准许任何人在机械的回旋范围内进行任何工作。

⑦确保作业范围内有足够的照明设施。

⑹、生活区的安全保证措施

所有施工人员的宿舍、办公室设计合理、牢固稳定，生活区内配备足够的消防器材和洗浴设施，设专人管理。

生活用水妥善管理，保证饮水卫生。

食堂保持清洁，腐烂变质的食物及时处理，食堂工作人员定期体检。

⑺、紧急救援措施

与当地医疗保健和消防等部门密切联系，万一发生意外的不安全事故，能做到有备无患。

4、安全保证措施监察

为使某某一级公路工程安全生产措施能够得到严格遵守和执行，质量安全保证部安全组将定期和不定期对各部门和人员执行现场安全生产管理程序和实施细则情况制定监察计划，由安全组人员进行监察。

每次监察做好记录，提出“发现问题”和“观察意见”。被监察的部门和单位对“发现问题”采取措施纠正，对安全生产趋势进行分析，并形成报告。对现场安全生产实施好的单位和个人给予经济和荣誉奖励，对现场安全生产实施差的单位和个人给予经济处罚和纪律处分，情节严重的将开除公职，以确保现场安全生产趋势的良性发展。

八、质量保证体系及措施

- （一）质量保证体系

为确保工程质量，实现创优目标，建立适合本项目的工程质量保证体系，以制度规范质量管理行为，开工前编制科学的施工组织设计及可行的质量计划、作业指导书作为质量保证的基础，施工中落实各种检查制度作为手段，并开展广泛的群众性QC小组活动，形成全员管理质量的氛围。附质量保证体系图。

根据ISO9002质量体系认证要求，制定本项目的质量计划。附项目质量计划。

- （二）质量方针及目标

1、质量方针

我们意识到，保证标段质量是确保某某一级公路总体质量的关键。质量代表了我单位的形象，也代表了我单位的精神，在施工过程中，我们将严格遵守交通部及青海省交通厅关于公路施工的有关质量管理的法规、规定及相关细则，把质量保证放在优先考虑的地位，始终贯彻我单位“争创行业一流，实现业主期望，奉献满意工程”的质量方针，在保证质量的前提下，实现质量、安全、进度、效益在某某一级公路施工中“争一保二”的目标。

2、质量目标

确保工程质量达到省部级优质工程，杜绝各类质量事故。分项工程一次检验合格率100%；单位工程优良率90%以上。

- （三）、质量保证措施

1、内部质量监理是我单位上级质管部门直接指派的人员，有权独

立于项目之外直接管理本项目的质量，不受项目约束。对本项目实行内部质量监理监察制。

2、质检人员配备

质安部配备专职质量检查员，对各项目进行质量监督、检查和验收工作，负责对施工过程中出现的不符合项提出纠正、返工、停工等处理意见并强令执行。

各施工作业队设置专职和兼职质检员，归属质安部领导。负责本施工队施工质量的检验，做好每天的施工质量记录。

3、质量保证具体措施

⑴、管理措施

①管理原则

项目经理是项目质量计划和质量控制体系落实的责任人。

通过选择、培训、交流实践获得每个人所在岗位所必需的知识和能力。项目经理用行动承诺把质量置于优先考虑地位，并且要求质量目标被每个人所接受。

通过引导，确立质量目标，实施奖惩制度等手段，使每个人对质量问题有持久的积极性。

项目经理对质量有关的工作经常进行监督和检查，对人们的积极性和主动精神及时作出响应。

通过正式的委派，明确的分工，使每个人对各自的责任清楚地了解。

②人力物力资源分配

每个岗位配备足够的有经验的职工，并辅以必要的顾问和指导，把有能力的人员及时提拔到关键岗位上去。

安排必要的培训，提供足够的经费。

为所有工作人员在从事与质量有关的工作时，配备必要的设备、装置和各种技术手段。

③监督检查措施

建立项目部内部评审制度，项目经理组织项目相关人员每月进行自检，检查结果将在项目经理办公会上公布。

建立上级监督检查制度，企业管理者或管理者代表每半年组织本单位质量安全部对项目质量计划和程序的执行状况和适用性进行检查。对发现的问题及时采取纠正措施，保证项目经理部的管理是有效的，生产活动和产品是正确的和令业主满意的。

④建立落实质量计划和质量控制体系责任奖罚制度

对项目经理部项目经理、各部门及每个人严格执行质量计划和质量控制体系的人员给予经济奖励和荣誉奖励。

对项目经理部项目经理、各部门负责人执行质量计划和质量控制体系出现不符合项给予经济处罚和纪律处分。

对不执行质量计划和质量控制体系的将撤换其行政职务，且不允许再从事与质量有关的工作。

⑤建立持久的学习制度

工程开工前组织有关人员熟悉业主合同要求及其总体施工安排，创优规划，组织技术人员详细审核图纸，学习有关标准规范，为编制实施性施组及技术交底作好准备。分项工程开工前，对工班进行技术培训，以正确施工工艺保证工程质量。

工程进行中，结合不同的工序及施工中出现的问题进行培训，同时开展广泛的QC小组活动，增强职工全员参与管理的积极性，使全项目部人人管质量，人人明确自已岗位的质量标准，为高质量完成本工程打下坚实的基础，同时也组织内部队伍相互学习、评比，鼓励先进，鞭策落后。

⑥建立责任追究制度

项目部及队各级管理人员，明确质量责任范围，建立工程质量终身责任追究制，通过贯彻ISO9002质量体系标准，实现质量责任的可追溯性。项目部将合同造价的1%作为质量奖励基金，并严格按我单位《质量奖惩办法》执行。实行质检工程师在工序开工、工序控制、验工计价一票否决权制度，做到质检人员责、权、利统一。物资管理上，按ISO9002体系，执行可追溯性程序，严格物资标识，实现物资在施工全过程的可追溯性，把好原材料质量关，关键工序操作人员其完成的产品，有标识记录，增加其责任感。

⑦建立全部工序检查工程师旁站监理制度

所有施工工序均实行检查工程师旁站监理制，使施工的全过程均在控制状态下执行，确保总体工程质量目标实现。

⑵质量管理制度

①开工前的技术交底制度

工程开工前，由主管工程师向全体施工人员进行技术交底，明确该项工程的设计要求、技术标准、定位方法、几何尺寸、功能作用及与其他工程的关系、施工方法和注意事项等，使全体人员在彻底明了施工对象的情况下投入施工。

②建立“五不施工”、“三不交接”、“三服从”、“一个坚持”制度

“五不施工”即：未进行技术交底不施工；图纸和技术要求不清楚不施工；测量桩和资料未经换手复核不施工；材料无合格证或试验不合格者不施工；工程不经检查签证不施工。“三不交接”即：无自检记录不交接；未经专业人员验收合格不交接；施工记录不全不交接。“三服从”即：进度、工作量、计量支付服从工程质量。“一个坚持”即：坚持质量一票否决权。特别是质检人员及现场技术干部对质量管理有绝对权力，同时质量的好坏直接与他们的工资奖金挂钩。

③对工序实行严格的“三检”及工序交接卡制度

“三检”即：自检、互检、交接检。上道工序不合格，不准进入下道工序，确保各道工序的工程质量。

④建立严格的隐蔽工程检查签证制度

凡属隐蔽项目，首先由班、队、项目部逐级进行自检，自检合格后，会同总工程师一起复检，检查结果填入验收表格，由双方签字，并由总工程师签发隐蔽工程验收证明书，然后请监理工程师监查。

⑤建立测量计算资料换手复核制度

测量资料，必需换手复核，现场测量基线、水准点均进行定

期复测检查。

⑥建立严格的“跟踪检测”制度

检测工作按“施工跟检”、“复检”和“抽检”三种方式进行。

⑦建立严格的原材料、成品和半成品进场验收管理制度

对采购进场的原材料及成品、半成品要由质量安全部组织进行验收。参加验收的人员包括测量、技术、物资及使用单位的有关人员。

验收的内容包括：a.进场材料的品种、规格、数量是否符合采购计划；b.供应厂家的产品合格证或检验报告是否齐全；c.产品现场质量检查，并填写检查验收记录；d.取样进行试验，并填写试验报告。

按验收程序收货后分类保管，做好标识并保管好样品。质量检查记录和试验报告随样品一起保存备查。

检查合格、同意进场的原材料、成品和半成品分类、分批堆放，并设立标志和帐卡，坚持按用途归口保管、发放，不得混杂。对易受潮的物品做好防雨、防潮工作。

⑧建立原材料采购制度

原材料采购制定采购计划。采购计划按施工部门提出的施工总进度计划、施工阶段计划、施工图纸和技术要求制定。

工程材料（包括施工用料）和设施的采购文件包括以下内容：a.项目名称、工程使用部位、规格、数量、时间及价格要求；b. 施工合同规定的质量保证规范、标准；c.工程招标技术说明书的要求；d.运输和交货条件；e.质量鉴定和检查方法。

按采购计划指定书面的招标采购定货单，招标选择供应商，预定交货地点和日期。

⑨建立仪器设备的检定制度

测量仪器、试验设备、各种仪器仪表、计量器具按照《中华人民共和国计量法》规定进行定期或不定期的检定。新购置的和在用的计量器具仪器均进行检定，取得合格证书后方能使用。工地设专人负责计量工作，设立帐卡档案，实施监督和检查。仪器设备由工地实验室指定专人管理。

⑩建立原始资料的积累和保存制度

本工程中的每一单位工程准备一套完整的质量保证文件和记录。文件包括：a.质量保证计划；b.工作程序；c.技术标准、规范；d.采购的技术要求。记录包括：a.基线点、水准点测量验收记录；b.施工断面测量记录；c.各施工工序、项目的检查记录；d.砼、钢材及各种原材料的试验鉴定记录；e.预制构件检查记录和出厂合格证；f.隐蔽工程验收记录；g.不合格品记录（质量事故报表）；h.审查和处理结果记录；i.位移沉降观测记录；j.设计变更文件等。以上有关质量问题的来往文件和记录由工程项目（单位工程）负责人负责填写整理，工程结束时装订成册，交质量安全部。竣工时随竣工文件移交给业主。同时保留一份完整的文件记录存档。

⑶、施工过程的控制程序

在施工过程中，对影响产品质量的环节进行有效的监控。分为四个方面，即材料、工艺要求、生产过程质量、工程验收质量。

①工程材料性能的控制

A.单项材料技术性能的控制

a.各种外购材料有齐全的出厂资料。

b.对各种材料进行复核实验，如技术指标不符合要求，立即更换。

c.在使用过程中，及时进行抽检，如技术标准不符合要求，停止使用。

B、混合材料配合比的监控

a.根据使用要求，认真进行配合比设计和实验，求得最佳配合比。

b.在投料使用前，对各种固体材料的含水量进行测定，进一步调整各种材料的重量配合比例，使各种材料的实际重量与最佳配合比一致。

c.材料混合前精确计量，以确保各种材料的比例符合最佳配比要求。

②工艺要求的监控

A.各工序的施工工艺严格按照规范规定的要求进行操作。

B.各道工序严格按最佳工艺参数施工。

C.对难度较大，技术性强的操作，组织工前示范和专门讲解，以便使所有参与施工的人员掌握要领。

D.加强工人的培训和考核工作，关键工序实行持证上岗。

E.严格执行岗位责任制。

- ③生产过程质量的控制

A.实施方法。工艺过程质量监控主要是通过大面积施工的“跟踪检测”来实现，其具体作法分为“施工跟检”、“复检”和“抽检”三种方式。

B.实施程序。在项目部内部分两级实施，“施工跟检”主要由各工程队实施，项目经理部派人指导和监督；“复检”和“抽检”由项目经理部实施。检测记录采用监理批准的格式，检测时首先由各工程队检测人员认真作好记录，并及时将检测结果上报项目经理部，根据情况确定“复检”和“抽检”，并由检测人员作好记录，在确认正确无误时，由两级检测人员签字，报送监理工程师签字或同意后，方能继续施工。

C.检测频度和标准按规范规定的要求进行。

D.控制手段。工艺过程质量控制的基本手段有两种：一是现场试验，对物理力学指标进行监控；二是测量，对位置、高程和几何尺寸进行监控。

- ④工程内部验收质量控制

任何一项工程完工后，进行质量验收，在项目部内部分二级进行，先由施工队全面自检，并认真作好记录，确认质量合格后，项目部审查，并由项目部进行“复检”和“抽检”确认合格证后，双方签字，然后报请总工程师“复检”或审批。

九、环境保护体系及措施

- （一）环境保护体系

保护、改善生活环境和生态环境，防止污染和破坏自然环境，是我国的一项基本国策。根据国家《环境保护法》、青海省关于环境保护的有关制度及业主对环境保护的要求，结合本项目的实际情况，建立适合本项目的环境保护体系。附环境保护体系图。

- （二）环境保护保证措施

１、遵守国家现行的有关环境保护的法律，严格控制新污染和逐步治理老污染。坚持“以防为主、防治结合、综合治理、化害为利”的原则，采用有利措施，防止污染和破坏自然环境,同时认真了解当地的环保法规，并且严格遵守和执行。

2、成立环境保护领导小组，由项目副经理任组长，办公室主任任副组长，有关部门业务人员及各施工队长任组员的环保组织机构，定期对施工现场周围环境进行检查，一经发现有人为破坏生态环境行为，立刻制止，无偿恢复原貌，并且视情节轻重，给予罚款处罚。

3、爱护道路，保持周围生态环境。施工便道配备洒水车洒水，防止扬尘、污染周围农田及树木。

4、施工平面布置尽量利用已征用地，临时房屋，不随意搭建。施工中严格控制路基坡面放线，弃土、弃泥碴到指定地点，保护好周围防排水系统，不向河流、水源排放弃油及各种有害杂质，防止水源污染。

5、爱护环境，保护绿地及树木，严禁随意践踏绿地及破坏植被。

6、落实门前三包环境保洁责任制，不在工地围栏外堆放材料、垃圾。严格按照批准占地的范围、占用期限使用临时占地。施工现场内道路平整畅顺，排水出口良好。临时设施四周设置排水沟，不随意排

放废水、废液与生活垃圾。工程完工后，按要求及时拆除所有工地围蔽、安全防护设施和其他临时设施，并将工地及周围环境清理整洁，做到工完、料清、场地净。

7、保护古建筑、古文物。施工中如发现文物、古墓、古建筑基础和结构、化石、钱币等有考古、地质研究等价值的物品，在4小时内通知业主代表，并与国家有关管理部门取得联系，派专人看守保护，待有关专业人员鉴别及采取措施。

8、桥基础施工完后，及时进行清理，恢复原貌，钻孔桩泥浆及时回收，循环利用，不向河床内及田地倾倒。取土场做好给排水，施工后立即按要求复耕还田，取水用的井及管道等施工结束按要求恢复。

9、噪声污染控制。合理分布动力机械设备的工作场所，避免一个地方运行较多的动力机械设备。噪音超标的机械设备，采用消音器隔音材料、隔音内衬、隔音棚等措施，降低振动部件的噪音，夜间严禁噪音大机械设备在居民区附近施工，在居民区施工，注意居民安全。

10、减少粉尘措施。用来运输可能产生粉尘的材料（如粉煤灰等）的敞篷运输车配备挡板，并用防水布遮盖。

11、施工过程中对沿线通信电缆、地下管道等设施，严加保护，防止被破坏。

十、工期保证措施

- （一）、工期目标及承诺

工期目标及承诺：确保物资、设备和人员按时进场，按时开工，做到计划工期与实际进度同步。我单位工期在业主要求18个月的基础上，提前1个月，即总工期为17个月。

- （二）、管理保证措施

1、接到中标通知书后，立即按标书所列人员、设备准时到场，及时开展工作。

2、采取各种保证措施，确保工期目标实现。

①建立一日一会一报制度。一天一个调度会，一天一份施工简报，将每天应完成工程量与实际工程量进行比较，进行现场奖罚，并报上级主管部门。

②建立日消项工作制度。将每天应完工程量进行分解，分解到下属各部门，各施工队及各级领导，当日进行考核奖罚。

③建立调度会制度。现场设调度值班员，调度有权指挥场内任何人员和设备，确保人员、设备处于满负荷工作状态，并根据场内情况进行局部调整。

④建立严格的奖罚制度。对当日完成任务指标的实行奖励，完不成的进行处罚，奖罚当场进行，当场兑现和处理。

3、开展以比质量、比安全、比效益的劳动竞赛，使每名职工充满对本项目的责任感和使命感。

4、正确处理好与当地政府、沿线群众及兄弟单位标段的关系，争取各方面全面支持和有力配合，为施工生产创造一个良好的外部环境。

5、积极协助业主做好征地拆迁工作，为确保工程按计划开工创造条件。

- （三）、施工组织保证措施

1、坚持一个早字，即早做准备、早上场、早施工。开工前，认真搞好施工调查，确定施工材料供应商，并备足施工需用的材料，工程在施工中材料及机械配件供应不及时而造成停工待料。

2、在确保质量的前提下，狠抓分项、分部工程进度，确保按时完工。从施工准备开始，项目经理部即编制实施性施工和重点工程施工方案。班组编制详细的施工作业计划，每天有专人检查计划的落实情况，发现问题及时修正方案，调整计划。施工过程中，不断优化施工组织设计和工序施工方案，抓住关键工序，展开交叉、平行、流水作业。必要时增加投入，增加倒班作业，确保分项、分部工程工期。

3、坚持领导干部昼夜跟班作业，协调各工序间的施工矛盾，发现问题及时处理。坚持技术干部关键工序旁站制度，对出现技术上的新问题及潜在的不良因素，及时给予技术上的纠正和指导。

4、合理安排施工程序，积极探索从施工方法上寻求加快施工进度的路子，避免重复作业和减少相互干扰。充分发挥机械化施工的优势，提高工作效率，加快施工进度。

5、有针对性地进行技术培训，提高工人的技术熟练程度。提高工作效率，使控制工期的工序又快又好地提前完成。

6、提高工程质量，杜绝返工浪费。严格按作业程序作业，一次成型，一次达标。

- （四）、施工设备、资金保证措施

1、按照合同工程内容和特点及施工进度计划安排，配备足够和先进适用的施工机械设备，并提前进行维修保养。

2、施工中根据各工序特点，合理调配施工机械设备，充分发挥设备的效率。

3、建立完善的维护系统，确保设备的出勤率及完好率。

4、按时进行验工计价，确保工程价款的及时拨付。同时项目部准备充足的满足工程施工需求的流动资金。

- （五）、施工计划保证措施

1、在业主提出的控制性进度计划下，制定详细的施工进度计划。使全部工作纳入严密的计划控制之中。

2、在安排施工计划时，严密注视关键线路各工序的进度情况，在保证均衡生产的前提下，计划安排留有余地，对控制工期的项目，从人力、财力、物力各方面优先保证，尽力避免停工、窝工。

3、加强对计划的检查、跟踪、督促。坚持每天一报各分项工程的进度，检查工程进展和计划执行情况。认真分析可能出现的问题，尽可能地做好各方面的充分估计和准备，避免一切可预见的不必要的停工和延误。

4、对于难以预见的因素，导致施工进度赶不上计划要求时，及时研究，制定安排赶工计划并付诸实施。

5、运用计算机网络计划技术对整个工程项目实施动态管理，密切监视、跟踪现场的动态变化，及时把变化的情况归纳为计算机参数，经计算机运算，立刻给出各种处理数据。主要对人员、设备台班、工作时间、材料供应等，运用其计算结果指导施工。

十一、雨季和冬季的施工安排及保证措施

- （一）、雨季的施工安排及保证措施

- 雨季的施工安排

根据工期要求及工程实际情况，本标段经过雨季施工期，具体安排如下：

（1）、路基土方的施工优先安排排水良好的地段进行挖填，高填路基、低洼段安排在非雨季节施工。

（2）、对于在雨季易塌方的地段，预先做好路基防护和排水措施。

（3）、桥基础施工尽量避开雨季，抢在枯水期施工完。

2、雨季的施工保证措施

（1）、项目部成立以项目副经理为组长，总工程师为副组长的防汛渡汛领导小组，各施工队亦成立相应组织，并组织义务抢险队。

（2）、施工前及时与气象部门取得联系，了解附近河流五年水文资料，合理安排桥涵施工，施工中及时将气象记录每天发到基层，便于提前作好非正常天气条件下的施工安排和防护措施。

（3）、路基、桥涵基坑开挖前，挖好截水沟、排水沟，保证排水系统的通畅。排水沟内设集水坑，以适应大体积抽水的需要。

（4）、路基及桥涵基坑挖土时挖成2—3%的向外横坡，不使场内积水。雨季挖土时由于土内含水量大，因此基坑边缘5m内不堆任何重物和设备，并随时检查边坡防护支撑情况。

（5）、混凝土浇筑前了解天气情况，有大雨、中雨时不得浇筑，若因工期关系且小雨持续不断而必须浇筑时，则必须准备足够的防雨设施和覆盖用的油布、塑料布等，同时调整混凝土水灰比。刚浇好的混凝土若遇雨，上覆塑料薄膜盖草袋。中间遇雨即遮好篷布继续施工，坚持完成一节后再停止，避免发生混凝土接缝。

（6）、物资材料除分门别类放入带有防雨设施的仓库外，部分裸外材料堆放地基础用砖石砌筑，高于周围地面40cm，下铺油毛毡，上用篷布遮盖。周围挖好排水沟。

（7）、现场机械设备除部分有仓库外，其余下雨时躲到遮雨地带或用防雨罩盖好。

（8）、办公用房、宿舍、仓库、生产用房均安置避雷设施，临设坚固耐久，周围挖好排水设施。

（9）、为防汛渡汛，项目部配足够数量的草袋和防水设备，遇有台风、洪水时组织抢险队分工负责，一旦有险情，组织群众疏散，组织物资转移，把损失减少到最低程度。

附防汛、渡汛组织保证机构图。

- （二）、冬季施工安排及保证措施

- 冬季施工安排

根据工期要求及工程实际情况，本标段初步考虑不安排冬季施工，如进行冬季施工采取如下措施。

2、冬季施工保证措施

首先合理安排工期，尽量避免冬季施工砼，同时注意以下几个方面：

  - 当工地昼夜平均气温低于+5℃或最低气温低于-3℃时，混凝土的浇筑与养生符合冬季施工要求。

⑵、冬季施工的混凝土工程，制定具体的施工方法和措施，报请监理工程师审批并书面批准。

⑶、冬季气温下浇筑的混凝土及时覆盖，防止冻裂。

⑷、冬季施工的混凝土，在保证混凝土料必要的和易性同时，将尽量采取较小的水灰比和较小的塌落度，掺加早强减水剂和防冻剂，以减少拌合用水量，提高混凝土的早期强度。

⑸、原材料可分别加热，加热时首先考虑加热拌合用水，仍不能满足要求时，再考虑粗、细骨料的加热，冬季施工的水泥要放入暖库并进行保温。

⑹、模板在混凝土已达到要求的抗冻强度后方可拆除，拆除模板或保温层时，采取使其缓慢冷却的措施。

⑺、冬季施工采取蓄热养生法。

⑻、砌体、路基冬季施工前编制冬季施工计划及保证措施，做好材料的防冻及已完工程保护措施，报监理工程师审核批准。

十二、其它应说明的事项

- （一）、文明施工保证措施

１、认真贯彻交通部及当地政府的有关文明工地的指示精神，结合业主要求，制定文明施工办法，搞好文明施工。

２、成立以项目总工程师为组长、办公室主任为副组长的文明施工领导小组，办公室设一名专职文明施工人员，和各施工队文明施工员组成文明施工巡视小分队。

３、文明施工领导小组负责督促检查施工组织设计中有关文明施工的措施，有权阻止违反文明施工规定的不文明行为和施工方法，提出整改措施，落实到改进为止。

４、每月15日召开文明施工例会，不定期召开文明施工现场会议，检查执行情况，汇报交流文明施工经验。每季度进行一次文明施工大检查，每半年进行一次文明施工检查评比活动。

５、检查的主要内容包括：施工现场挂牌施工、施工区域围护、临时排水措施、材料、物品、机具、土方堆方放置等。

6、工程开工前，首先认真了解当地的风俗习惯，处理好与当地政府及群众的关系，尊重当地的地方法规和民俗风习，争取得到政府部门及群众对本工程施工的大力支持和帮助，确保本工程达到文明施工工地标准。

附文明施工保证体系图。

- （二）、交通保障措施

- 由于本段祁连路高架桥与祁连路平行，施工中既有公路要保证交通运输，所以交通上必须采取保障措施，结合本工程特点，主要采取以下措施：

- 1、施工现场与既有道路连接处保证瞭望良好，并立有标志。

- 2、利用既有公路运输土方及地材时，根据情况采取履盖及挡护措施，防止污染公路，影响交通。

- 3、利用乡间土路时，经常维修，并洒水防尘，保证畅通。

- 4、跨越公路施工的构造物，留有临时通车便道，做好砂石路面，并立有“慢行”、“绕行”白天、夜间标志，构造物完成后尽快恢复既

- 有道路。

- 5、施工场合理布置，不占用道路。

- 6、现浇砼箱梁支撑采用六五式军用墩作支撑墩，上铺工字钢梁，并且在两侧做悬挑，保证下面道路通车。

- （三）、创优规划

- 1、创优目标

- 本合同段确保创省部级优质工程，保证满足业主创优要求。分项工程一次检验合格率100%，单位工程优良率90%以上，全线创样板工程；安全生产上做到“四无”、“两控”、“三消灭”；成本控制在预算范围内；工期提前30天完成；施工中坚持文明施工，并在环境保护上遵守《环境保护法》，达到业主及当地政府要求。

- 2、创优措施

- （1）、工程质量创优措施

- 除了建立质量管理组织，建立各种可行的规章制度，以先进的工艺及检测手段确保工程质量外，在创优方面采取以下措施。

- ①加强创优质工程，增强企业信誉的宣传工作，开展“质量在我手中，创优在我心中”专项质量教育活动，使全员形成“开工必优，一次成优”的意识，形成全体职工人人管质量，人人保质量的氛围。

- ②坚持“样板引路，一次成优”的原则，每类工程施工时集中抓好一两个样板工程，施工出路基样板段、样板涵、样板墩、样板梁、样板挡墙，坚持高标准起步，做到内实外美。并以此为样板开展后继工程施工。

- ③开展广泛的QC小组活动，对一些质量控制难点进行攻关，并经常组织QC小组交流评比活动，增加全员参与意识。

- ④积极推广“四新”技术，不断优化施工组织设计，以先进的工艺来保证工程质量。

- ⑤抓好内业资料管理工作，做到真实、准确、及时，对已完工程坚持不评定，不考虑计价的原则。工程竣工前编写完整的竣工资料，为创优打下基础。

- ⑥创优过程中坚持精耕细作，细活精作的原则，以先进的工艺和严格的管理保证工程质量，不搞提高标准创优，控制工程成本。

- （2）、安全及文明施工创优保证措施

- 除建立各项组织和制度、明确责任外，结合我单位开展的“安全文明施工标准工地建设”活动，使每个工点都有专人抓安全，管文明施工，并在工地挂牌，明确其职责范围及工作制度，并在施工中严格执行ISO9002标准，对场地内的物资、设备做到物资有标识、存放规范，设备有操作规程，有安全注意事项，操作人员持证上岗。

- 施工中严格执行国家及企业安全管理规程、标准作业，安全有交底，文明施工有计划，并通过经济奖罚手段抓好落实。

- 附创优保证体系图。

- （3）、工期创优保证措施

- 除科学组织，严格管理外，在确保工期上抓住施工中的黄金季节，开展劳动竞赛活动，对职工实行计件工资，做好班组承包及单机单车承包，控制工期的工序实行24小时倒班作业，充分调动职工积极性。

- 发挥我单位集团作业优势，结合工程情况，及时调整队伍及机械设备，及各方面的专业技术人才，抓住控制工期关键项目及工序的施工环节，全面展开施工。

- （4）、成本控制措施

- 配备精干高效的项目部，简化管理层次，减少非生产性开支，降低工程管理成本。

- ②合理安排施工队伍，根据业主工期要求平衡施工人员，减少劳动力浪费，临时用地本着少占农田，多利用公路永久用地的原则，减少临建投入。

- ③抓好材料成本管理，大宗材料采购严格执行ISO9002标准，对分承包方进行评价，招标选定质好价优的厂家供货商。坚持物资采购的计划性，减少物资积压，降低资金占用。物资使用上，班组承包使用，节约及超耗与职工收入挂钩，减少浪费。

- ④推广“四新”技术，预应力梁砼掺用早强减水剂，减少水泥用量及蒸汽养护费用，提高劳动生产率，减少劳动力投入。

- ⑤不断优化施工方案，以先进的施工工艺降低工程成本。本合同段工程若我单位中标，将严格按业主要求科学组织施工，保证实现业主创优目标。

表5  施工工艺框图

主要分项工程施工工艺框图及文字说明。 - 土方填筑施工工艺框图 - 填方路基压实施工工框图 - 钻孔灌注桩施工工艺框图 - 现浇砼箱梁施工工艺框图 5、墩台身砼施工工艺流程图

土方填筑施工工艺框图

施工准备

修筑施工便道

取料施工填料试验

地面清理

自然横披处理

翻挖回填

基底处理

分层填筑

摊铺平整

洒水、凉晒

检      测

试验确定压实参数

软基处理

分层压实

基面整形

填方路基压实施工工艺流程图

压实度检验方法确定

机械操作手进场

标准干密度呈报

试验路段已被批准

铺土符合标准

·含水量接近最佳值

·土料中无不适宜材料

·表面大致平整

几何尺寸大致符合要求

·松铺厚度

碾

压

·先轻型压路机后重型压路机

·先慢后快

·由边缘向中心碾压

·前后二次轮迹重叠15～20㎝

·

口头申请碾压

·压实度达到标准

·外观表面平整无大起伏

·无“弹簧”“干松”现象

自

检

填报工序报验单及自检资料，申请检查，经签认后继续上土

不合格                                  合格

路基填筑施工工艺文字说明

按照四区段、八流程进行。

四区段：填筑区段-----平整区段-----碾压区段-----检验区段

八流程：施工准备-----基底处理-----分层填筑-----摊铺平整-----洒水或晾晒-----机械碾压-----检验签证-----基面整修

各区段内只做该流程的作业，互不干扰，避免几种作业交叉进行。挖、运、摊、平、压检测，采用机械化一条龙作业。

1、基底处理：首先，对线路中线和高程进行复测，准确定出路基中线、坡脚线及坡顶开挖线。按规范要求清除路基范围内的草皮、各种杂物及不适宜材料等厚度不少于0.3m，并夯压密实。

2、填料试验：施工前对路基填料进行调查试验，并测定填料的类别、等级、液塑限、最大干容重、最佳含水量等数据，选择试验段，为路基的填筑及压实提供依据。

3、路基填筑：按照路面水平线控制填土标高，纵向全宽度水平分层填筑，填土分层厚度根据机械性能、设计密实度、填料种类不同等每填一层用推土机或平地机摊铺平整，使填层面纵横向平顺均匀，以保证压路机碾压轮面均匀接触填土，均匀受力，达到压实效果；填土由低处到高处，由两边向中心分层填筑。施工中严格控制摊铺厚度和宽度，以保证填土的压实度满足设计要求。压实遍数由现场试验确定，并报监理工程师检验批准。

钻孔灌注桩施工工艺框图

桩 位 放 样

下沉、埋设护筒

制 作 护 筒

钻 机 就 位

泥  浆  池

钻      进

设立钢筋骨架

清       孔

设 立 导 管

灌注水下混凝土

拆除护筒等

测量钻孔深度、斜度和直径

泥浆沉淀池

制作钢筋骨架

运输混凝土

筑 岛 围 堰

混凝土养生

破  桩  头

无 损 检 测

桥梁钻孔桩施工工艺文字说明

（1）、场地平整及施工测量

人工平整场地并夯实。开工前，要对建设单位所交付的三角网基准点桩、水准基点桩及其测量资料进行检查、核对，加固、补测重要控制桩。钻孔前正确测出各桩桩位，引出护桩。

（2）、护筒埋设

护筒采用4mm厚钢板加工，护筒内径比桩径大30mm，护筒顶面高出地下水位或孔外水位面1.0～2.0m,旱地高出地面0.3m,埋入地面深度为1.0～1.5m。护筒采用人工开挖埋设，护筒周围采用粘土分层夯实，防止孔口地表水流入孔内，造成孔口坍塌。

（3）、钻孔、掏碴及清孔

根据各桥地质情况，大桥钻孔采用冲击钻机成孔。泥浆采用黄土悬浮泥浆，泥浆池盛放泥浆，防止泥浆污染河水。在冲击钻开孔及钻进卵石层时，按1∶1投入粘土和小片石，用冲击锥及小冲程反复冲击，使泥膏、片石挤入孔壁。钻孔时，钻头对准桩位中心，钻孔过程中随时检查垂直度、孔深及孔内泥浆比重和砂、石等的含量，并做好钻孔记录，以便正确分析地址情况、钻深等，并对坍孔、钻头偏斜等不良情况及时处理。钻孔时，钻孔泥浆始终高出孔外水位或地下水位1.5～2.0米，并低于护筒顶面0.3m，以防溢出，掏碴后及时补水。在钻孔过程中随时向孔内注入泥浆，并控制钻进速度，以保持足够的水头高度，避免坍孔。成孔后要测量孔深、孔位和孔口直径，并尽快清孔。冲击钻成孔后采用掏碴清孔，钻孔每进尺0.5m～1.0m时掏碴一次,每次掏4～5筒，或掏至泥浆内含碴显著减少，无粗颗粒，相对密度恢复正常为止，掏碴后及时向孔内添加泥浆或清水以维护水头高度。钻进时，用检孔器检孔，每钻进4～6m及更换钻锥前都必须检孔。循环钻机成孔后，停止进尺，向孔内注入清水清孔。清孔后，孔内泥浆保持在地下水位或河流水位以上1.5－2.0米,孔底沉淀物厚度应小于5cm，利用钢筋检孔器对孔径、孔形、倾斜度进行检测，检测结果报请监理工程师，合格后进行下道工序。

（4）、钢筋笼骨架安装

钢筋笼骨架分段制作加工，并在每节端部交错预留焊接接头，以满足规范要求。钢筋笼用吊车分段吊装，吊装前骨架内部临时绑扎两根杉木杆，以加强其刚度，待摆放至孔中后，解去杉木杆， 在孔口处焊接，焊接时两端钢筋笼要轴线一致。每节钢筋笼骨架上应事先安设控制钢筋笼骨架与孔壁净距的钢筋耳环，耳环沿桩长方向间距2米，横向周围不少于4处。吊装时尽量避免钢筋笼骨架碰撞孔壁，造成孔壁坍塌。钢筋笼骨架吊装就位后，量测并调整钢筋笼顶面标高，固定钢筋笼骨架，确保桩顶面标高，保证砼灌注时不掉笼、浮笼。

（5）、灌注水下砼

钢筋笼安放完毕后，安放导管，导管采用240mm无缝钢管法兰连接，橡胶垫密封。使用前进行过球、水密、承压、接头抗拉试验，合格后使用。导管安装完毕后，安放漏斗，漏斗应满足首批砼用量。漏斗安放完毕后，检测沉淀层厚度，满足规范要求后立即开始灌注水下砼，如不满足，下高压风管进行高压风二次扰动清孔，直至满足要求。立即灌注水下砼，砼灌注连续进行。砼水平运输采用砼运输车，垂直运输采用吊车。水下砼应保持良好的和易性。灌注水下砼时，第一斗灌入的砼量将导管埋深1m以上，保证与下一斗砼结合良好。水下砼灌注过程中，经常量测砼顶面标高，记录导管长度和已灌砼量，核对导管埋深，并经常提升导管，并保持管口埋深不小于2米。砼灌注最终标高应高于设计标高50—80㎝，确保桩头砼质量。

（6）、检测

钻孔灌注桩以超声波无损探伤检测法对桩的匀质性进行检测，检测时应符合下列规定：

①根据业主及规范要求数量进行超声波检测。

②对质量有怀疑的桩及因灌注故障处理过的桩，按监理要求采用钻取芯法进行检测。

（7）、钻孔桩关键工艺控制

①钻孔时，根据地层的情况，随时调整护筒内泥浆高度、稠度等各项指标，以使用孔内泥浆起到护壁作用；

②避免护筒周围存放重载或有重载通过，以免造成孔口坍塌；

③护筒埋周围用粘土分层夯实，防止地表水流入孔内，造成孔口坍塌；

④吊装钢筋笼前，在孔口放置钢筋笼导向架，防止钢筋笼碰撞孔壁；

⑤清孔后,立即灌注水下砼,灌注要连续进行，防止孔壁因长时间孔内水浸泡而影响孔壁的稳定。

现浇连续箱梁施工工艺框图

施工准备

基础夯实

铺设枕木

|  | 安装钢桁架 |  | 拼装钢桁架 |
| --- | --- | --- | --- |

| 安装托梁、分配梁 |  |
| --- | --- |

| 等载预压 |  | 测定变形量 |
| --- | --- | --- |

| 安装纵梁及底模 |  |
| --- | --- |

绑扎钢筋安装芯模

| 侧模固定 |  | 立侧模 |  | 缝隙处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 检查钢筋 |  | 绑扎翼板及顶板钢筋 |
| --- | --- | --- |

| 砼运输 |  | 浇灌砼 |  | 试件制作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

养护

现浇连续箱梁施工工艺框图文字说明

1、施工前现浇梁附近现场清理干净，准确地放线测量，砼运输便道保证畅通，备齐防雨蓬布及所需的设备工具预埋件等。

2、现浇连续箱梁支撑体系采用64式军用墩支架。支架底部地基进行压实处理，防止下沉。

3、分配梁拼装完成后，进行等载预压，记录观测数据进行整理分析，预留反拱度。

4、安装模板，绑扎钢筋，底模板用组合式钢模板，内模采用模架拼装组合钢模板，待底板及腹板钢筋绑扎后安装，安装外模后，绑扎顶板钢筋。

5、梁板浇筑砼顺序：一端向另一端浇筑，先底板、腹板、顶板依次浇筑。砼集中拌合，砼运输车运输，输送泵输送，插入式和附着式两种振动器结合振捣，设专人负责振捣作业。梁顶面砼浇筑后2～3小时后表面拉毛，以备施工桥面系时与砼衔接，每个梁板做6组砼试件，在与梁同条件下养生3组。

6、养生和拆模，养生在梁砼表面铺设麻袋片和编织袋，定时洒水养护，始终保持砼表面湿润。梁砼达到设计强度时方可拆模，均匀、缓慢对称拆卸，不准粗暴施工。拆除的钢模板经过整修方可用于下道梁板使用。整修完的模板要堆放整齐，不准乱扔和拉、压，不准做别的工程乱用，防止模板变形，影响工程质量。

墩台身砼施工工艺流程图

技术准备

基顶放线墩台底定位

墩台身钢筋安装

墩台身模板安装

钢筋试验

钢筋制作

报监理工程师审批

浇筑墩台身混凝土

砼配合比设计

自检后报工程师审批

报监理工程师审批

混凝土养护、拆模

混凝土拌合

试件制作

说明:墩台身采用大块整体钢模板,一次支立到帽梁底,砼一次浇筑完成,拆模时自下而上,分节拆除,拆模后用高压水湿喷养护到砼龄期。

- 附：

- 项 目 质 量 计 划

项目质量计划是我们在本项目建立的质量管理体系文件，是我们在本项目一切与质量有关活动的行为准则。我们将按照项目质量计划，建立质量控制体系来确保质量目标的实现。

前言

我单位具有完善的管理制度，设备先进、技术力量雄厚，我们已通过了ISO9002国际质量体系认证，“争创行业一流，实现业主期望，奉献满意工程”是我们的质量方针，是我单位施工项目上的质量宗旨和质量方向，我们的质量目标是“工程施工质量达到省部级优质工程，杜绝各类质量事故，分项工程合格率100%，单位工程优良率90%以上”。

我单位在某某一级公路工程中一旦中标，将成立某某一级公路工程项目经理部，全面负责本项目施工，为了能高质量完成本工程施工任务，我们依据国家公路工程质量验标、公路工程施工规范、设计文件及招标文件，制定了本项目质量计划。本计划适用于工程中与质量有关的质量活动及参与本工程施工与质量活动的所有人员和组织。

- 1、质量计划的制定和管理

本计划是依据现行公路工程质量验标、公路工程施工规范提出的原则和目标并结合本工程招标文件制定的，本计划确定项目经理部组织机构，明确规定了项目经理部各部门人员的职责和权限，规定了组织、控制措施等内容，质量计划由质安部编制，项目经理组织有关部门讨论并审核，经单位领导批准实施，本计划的分发对象是项目经理部与质量活动有关的各部门和相关人员。

项目经理定期或不定期组织管理评审，对质量计划的适宜性和实施的有效性进行审查，并形成书面报告，对审查中提出的问题，由质安部负责跟踪落实整改。

- 2、组织机构及职责

（1）、组织机构：本单位在某某一级公路中一旦中标，将成立某某一级公路项目经理部，项目经理部由项目经理全权负责，下设副经理、总工程师，部室设质量安全部、工程管理部、计划财务部、物资设备部、综合环保办公室，下属施工队，该项工程实行内部质量监理制，上级质管部门派遣3名施工经验丰富、质量管理严格的质检工程师对施工全过程进行质量监督。

（2）、工程主要责任者的职责、权限：

- ①项目经理：

- 组建项目经理部组织机构及任命关键岗位上的人员。

- 全面负责某某一级公路工程的各项工作。

- 是质量安全第一责任人。

- 批准质量保证计划、施工组织设计、重大施工方案、程序文件以及严重不符合项的纠正、预防措施等。

- 主持管理评审工作。

- ②项目副经理：

# 协助项目经理工作。

# 项目经理不在时，代行项目经理职责。

  - 组织各部门搞好施工生产、协调施工现场的施工管理工作。

  - 协调进度、质量与安全三方面的关系

- ③总工程师：

- 向项目经理报告工作。

- 是项目的技术总负责人。

- 负责组织制定重大工程施工组织设计。

- 对施工全过程的技术质量和进度进行跟踪管理。

- 审核施工组织设计、质量计划等。

（3）、部门与施工队的职责和权限

- ①质量安全部：

- 质量安全部负责质量保证和安全生产。

#### 负责编制质量计划，实施质量检查。

- 负责对工程质量实施监督检查，对不符合项实施跟踪验证和关闭。

# 负责施工现场的安全保证体系，处理安全事故。

# 负责对施工人员进行安全教育及特殊工种培训取证上岗。

- ②工程管理部：

- 对项目经理负责。

- 负责编制各项施工活动的工作程序。

- 审查图纸。

- 负责现场施工技术、质检、试验、测量工作。

- 负责编制单位工程施工组织设计和施工方案。

- 负责技术方面内外接口的具体工作。

- 制定生产计划，组织调度工作，控制生产进度。

- 负责编制项目竣工资料及报告。

- 负责制定工程实际不符合项的纠正措施。

- 负责制定工程物资总表和物资计划及采购要求。

- 负责制订工程项目的质量计划。

- 负责工程项目的质量监督与检查工作。

- 负责工程竣工资料的编制和管理。

- 负责检查发现工程不符合项，填写不符合项报告并提出建议处理措施。

- 定期向业主和上级管理部门提交质量报表和工作报告。

- 负责工程项目的试验工作。

- 负责对试验室的设备进行维护、保养、检定和标识工作。

- ③物资设备部：

- 对项目经理负责。

- 负责制定本部门的工作程序。

- 根据物资总表及采购要求进行物项分供方的调查。

- 组织物资需要计划，制定采购计划和采购方案。

- 负责物资、机电设备的采购。

- 对机电设备和物资进行跟踪管理和标识。

- ④计划财务部

- 负责制定本部门的工作程序。

- 负责合同管理。

- 负责制定生产经营计划。

- 负责工程预结算，编制财务报表、协调资金、工程价款结算工作、控制工程成本。

# 负责劳资、人事及财务工作。

# 负责质量安全保证工作的资金保证。

- ⑤综合环保办公室

A．在项目经理的领导下，主要负责文秘和日常行政管理及环保、文明施工工作。

B．负责制定本部门的工作程序。

## C．负责文件编码系统的建立及内外传递。

D．负责文书文件的管理工作。

E．组织培训考核工作。

- ⑥下属施工队：

- 在项目经理领导下，负责本工程各项工程的现场施工任务。

- 学习并掌握质量、作业文件、并严格执行质量计划和作业文件。

- 负责对本队所从事工作质量进行自检，接受上级检查，并提交质量检查记录。

- 服从项目经理工作安排，保证施工的质量、资金、进度。

- 负责所使用的机械设备的维护、保养。

（4）、人员配备

为了保证在某某一级公路工程中能优质、高效的进行施工生产，项目经理部配备与工程相适应的相应岗位、工种要求的人员，特殊岗位、工种必须有国家或地方有关法定部门的资格证书上岗。

施工过程中主要管理人员变动，将提前报告业主。

3、控制措施

（1）、文件控制

为了使从事与质量活动有关的部门和人员使用该项质量活动所需的完整、有效、适宜的文件及防止文件损坏、丢失和防止使用过期文件，对文件的标识、编审、批收发及保管工作作出严格规定。

文件经过编制、审核和批准后合法有效，文件的批准人对文件的有效性负责，接受和发出文件必须登记，建立编码系统，标识出“有效版本”、“作废”、“受控”等。

（2）、设计变更控制

本工程设计变更，主要是指设计单位对工程设计的修改以及施工单位对图纸、设计说明书进行会审时以及在施工过程中发现有疑问或缺陷提出的修改建议。

收到设计变更后，项目经理部立即组织相关部门进行会审，反映到相应的图纸上，并将变更内容贯彻到相关人员，对变更引起的生产经营活动及物资设备、施工生产工序等作出调整。召开技术商讨会议，在施工部署上和经营计划上作出相应安排，由于设计图纸本身存在的错误和不确定因素，致使施工受到阻碍，立即将需澄清的事项以《设计文件澄清申请单》的形式通知业主，收到业主的答复，由技术部门处理后，交办公室发到有关部门执行。

为了使设计更合理或有利于施工单位组织施工生产，施工单位将就设计的某些方面的内容向业主提出设计变更建议，收到业主答复后组织相关部门处理执行。

（3）、采购控制

采购包括物项采购和服务采购，物项和服务的采购按照规定的程序进行，保证采购工作有条不紊，物项和服务符合施工质量要求。

工程开工前，由工程管理部制定物资设备需求量总表，报项目经理审核，对采购的物项和服务，工程管理部、质安部根据不同情况和合同、规范标准的规定，制定采购要求，物资设备部根据物资需求量总表及采购要求进行物项分供方调查，评审与选择，并建立合格分供方名单，与质量有关的物项分供方的审评和产品质量经过业主许可，按工程管理部制定的物资需用计划制定采购计划后才能进行采购。

采购物项和服务的控制由物资设备部和计划财务部负责，工程管理部和质安部协调进行控制，以保证采购物项和服务符合采购文件要求。

（4）、物项控制

物资设备部负责物项出入库的建帐、标识、保管责任，出库的物项由使用部门承担标识，半成品、成品由使用部门承担标识。保管责任、质量状态发生改变的物项，由相应部门管理，防止误用。根据物项的特性，对物项的标识、入库、存储、出库、装卸和运输进行严格控制，以保证用于工程的物项都是正确、完好的。

物项标识以实体分隔、标签、标牌及记录等方法清晰、准确、明显标明物项品名、产地、规格、质量状态、使用部位、有效期等要素，并执行可追溯性程序。

物项出入库、装卸、运输、存储都进行严格控制，防止损坏、丢失，物项保管员由物资设备部或相应部门选择具备相关专业知识人员。

(5)、过程控制

某某一级公路工程所有与质量有关的施工工艺都按照本质量计划要求，按照适用的程序由合格的人员来完成，以保证整个施工过程处于受控状态，施工过程的控制严格按施工组织设计、程序文件执行。

施工组织设计是施工作业的指导文件，是确保优质、高效完成施工任务的依托，施工组织设计包括施工部署、总平面布置、总进度计划、施工方法、资源配备及质量安全保证措施等内容，每一项内容都由富有经验人员来完成，工程开工前，由总工程师组织工程管理部进行图纸会审，充分领会设计意图，审查图纸有无错误或缺陷之处提请业主澄清，再结合详细资料，在投标的施工组织设计的基础上，完善施工组织设计。

工程项目的每一个生产过程都按贯标要求制定程序文件作业指导书报业主审查认可后付诸实施。确保施工过程所要达到的质量要求及更好的进行施工现场作业控制效果，且施工现场由质保人员对施工工艺过程实施监督和检验，对每一项分部分项工程都进行质量检查、质量验收，各负其责，互相监督，凡设有停工待检点，未经相关人员签字放行，不得进行停工待检点以后的工作。

单位工程的总体施工完毕后，由工程管理部编写竣工报告，申请竣工验收，通过审核后报送业主，验收时，项目经理部向业主提供竣工资料。

（6）、检查和试验控制

为了验证物项、服务质量是否符合图纸、标准、规范、合同及程序规定的要求。对每一项都进行必要的检查试验，按照通用的法规、验收标准和文件要求，制定检查计划，明确保证质量的每一个工序和过程都进行检查，检查和试验由取得资格的非参与被检查活动的人员进行，施工中的检查按设计图纸及合同规定的标准、规范进行，检查的项目应符合有关的规定。

如物项经过试验不满足规定时,对试件、试验过程进行复查，确认物项存在质量缺陷，对所代表的物项进行处理，或经业主让步接收才可进行下一道工序作业。

使用的测量、试验设备，在检定有效期内，符合精度和准确度的要求，并按指定的周期及时送检测部门检定，使用标签、标牌、记录等予以标识，未经送检或超过有效期的仪器不使用。测量及试验设备操作规范，并及时填写记录，确保测试结果的正确性、有效性。

质安部负责验证检查和试验状态标识的正确性和适宜性。

（7）、不符合项控制

为控制不能满足要求的物项和服务，防止误用及不合格工序转序，工程管理部制定不符合项的鉴别、分类、标识、报告、审查、处理和验证及各相关部门的职责。

在进行工序三检中发现的不符合项，由工程管理部及质安部进行验证、处理，严重时及时上报上级安全质量部门及业主、监理方，对于进行返修、返工处理的不符合项，由质检部门重新进行检查，验证所有处理过程已完成，符合处理方案要求，记录齐全方可施工。

对不符合项的所有处理方式、处理结果，由工程管理部、质安部进行完整的记录并分别存档、备案，且标明处理后所处的状态，跟踪检查至验收合格。

（8）、纠正措施控制

施工过程中，随时查明有损于质量或重复出现的不符合项的原因，针对原因采取纠正措施，防止类似的情况发生,保证工程质量符合有关规定和合同要求。

通过检查和试验，查出不符合项立即进行标识，报告有关领导或通知有关人员，同时，由工程管理部调查分析出现不符合项的原因，从原材料、工艺、合同、环境、检验等诸多因素进行分析，分析结论经确认无误后，制定恰当的纠正措施并形成《纠正措施报告》，将报告发放给执行部门进行操作，由质安部对纠正措施实施跟踪验证，直到达到目标要求为止，并填写《纠正措施实施验证单》，在施工期间，质安部应定期向业主及上级主管部门提交经项目经理批准的质量趋势分析报告。

（9）、 质量记录控制

规定质量记录的编索、标识、收集、归档、贮存、维护的处置方法，以便提供足够的与质量活动有关的客观证据和物项、服务在运行状况的基本数据。

质量记录由具有相应资格的资料员编制、记录、管理，并进行严格控制，只能允许相关人员查阅，不能借阅，待工程竣工后移交业主、监理公司各一份，其余上交档案室存档，并建立质量记录的定期检查制度，由质安部负责对《质量记录控制程序》的有效性进行验证、监察。

（10）、 监察

监察是通过对客观证据的调查、检查和评价，为确定所制定的程序、指令、说明书、技术条件、规程、标准及其他与质量活动相关的文件是否齐全适用，是否得到切实遵守以及实施效果如何而进行的审核，并提出书面报告工作。

为验证和评价质量计划的执行情况及其有效性，质安部制定《质保监察程序》和质保监察计划，施工期间，质安部每年至少组织两次质保监察，必要时增加监察次数。

质安部负责监察的执行和跟踪，编制监察提问单和监察通知单，并发给相关部门。每次监察做好记录单，提出“发现问题”和“观察意见”，由被监察部门落实纠正，质安部跟踪检查纠正措施的执行情况，直到切实落实才关闭纠正措施的要求，监察控制与施工进程同步进行、终止。

表5（a）拟投入本工程主要施工机械配备表

| 机械装备 名 称 | 型号、产 地国 | 功率、吨位、容积 | 单位 | 数量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合计 | 自有 | 租赁 | 新购 |
| 挖掘机 | CATE300BL美国 | 1.0m3 | 台 | 1 | 1 |  |  |
| 挖掘机 | WY-100ASJ中国 | 1.2m3 | 台 | 1 | 1 |  |  |
| 推土机 | T220 中国 | 162kw | 台 | 1 | 1 |  |  |
| 推土机 | T170 俄罗斯 | 125kw | 台 | 1 | 1 |  |  |
| 自卸车 | 卡玛斯 俄罗斯 | 200 kw | 台 | 21 | 21 |  |  |
| 自卸车 | 双龙 韩国 | 220kw | 台 | 4 | 4 |  |  |
| 平地机 | PY160 中国 | 118 kw | 台 | 1 | 1 |  |  |
| 光轮压路机 | Y16/20 中国 | 110 kw | 台 | 2 | 2 |  |  |
| 振动压路机 | CA30 中国 | 138kw | 台 | 2 | 2 |  |  |
| 手扶振动压路机 | YZS600B 中国 | 3．67kw | 台 | 2 | 2 |  |  |
| 胶轮压路机 | YL16/20 中国 |  | 台 | 1 | 1 |  |  |
| 水泥砼拌合楼 | GDY-1000 中国 | 50m3/h | 台 | 2 | 2 |  |  |
| 砼强制搅拌机 | JS500 中国 | 26 kw | 台 | 5 | 5 |  |  |
| 砼运输车 | J06 中国 | 65 kw | 台 | 8 | 8 |  |  |
| 回旋钻机 | QZ1500 中国 | 40 kw | 台 | 8 | 8 |  |  |
| 冲击钻机 | 82J 中国 | 35 kw | 台 | 12 | 12 |  |  |
| 张拉千斤顶 | YCD200 中国 | 200T | 台 | 8 | 8 |  |  |
| 张拉液压油泵 | ZB4500 中国 | 0.4 kw | 台 | 8 | 8 |  |  |
| 汽车吊车 | QY16T 中国 |  | 台 | 1 | 1 |  |  |
| 汽车吊车 | QY21A 中国 |  | 台 | 1 | 1 |  |  |
| 汽车吊车 | QY50A 中国 |  | 台 | 1 | 1 |  |  |
| 汽车吊车 | QY12T 中国 |  | 台 | 1 | 1 |  |  |
| 洒水车 | WG142 中国 | 90 kw | 台 | 8 | 8 |  |  |
| 发电机 | 中国 | 75 kw | 台 | 5 | 5 |  |  |
| 电力变压器 | 500KVA 中国 |  | 台 | 2 | 2 |  |  |
| 空气压缩机 | VY12-7 中国 | 75 kw | 台 | 2 | 2 |  |  |

表5（a）拟投入本工程主要施工机械配备表

| 机械装备 名 称 | 型号、产 地国 | 功率、吨位、容积 | 单位 | 数量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合计 | 自有 | 租赁 | 新购 |
| 水泵 | 2BA-6 中国 |  | 台 | 8 | 8 |  |  |
| 污水泵 | 中国 |  | 台 | 8 | 8 |  |  |
| 塔架 | 自制 |  | 座 | 4 | 4 |  |  |
| 缆索式起重机 | 自制 | 50T | 套 | 2 | 2 |  |  |
| 砼输送泵 | HBT60C 中国 | 110 kw | 台 | 6 | 6 |  |  |
| 卷扬机 | 中国 | 5T | 台 | 10 | 10 |  |  |
| 砂浆搅拌机 | JZS350L 中国 | 7.5kw | 台 | 4 | 4 |  |  |
| 装载机 | ZL50C 中国 | 154.4 kw | 台 | 4 | 4 |  |  |
| 机动翻斗车 | FC-1 中国 | 15kw | 台 | 8 | 8 |  |  |
| 交流电焊机 | BX-300 中国 | 10kw | 台 | 16 | 16 |  |  |
| 对焊机 | UN1-100 中国 | 10kw | 台 | 16 | 16 |  |  |
| 自动电焊机 | 中国 |  | 台 | 4 | 4 |  |  |
| 纠圆机 | 中国 |  | 台 | 1 | 1 |  |  |
| 卷板机 | JB26 中国 |  | 台 | 1 | 1 |  |  |
| 插入式振捣器 | ZN50 中国 | 1.1kw | 台 | 30 | 30 |  |  |
| 插入式振捣器 | ZF15 中国 | 1.5kw | 台 | 10 | 10 |  |  |
| 附着式振捣器 |  |  | 台 | 10 | 10 |  |  |
| 沥青砼拌合站 | MARINI意大利 | 间歇式60t/h | 座 | 1 | 1 |  |  |
| 沥青洒布汽车 | LS3500 中国 | 30kw | 台 | 1 | 1 |  |  |
| 沥青砼摊铺机 | 轮式 中国 | 2.5～12m | 台 | 1 | 1 |  |  |

表5（b） 拟投入本工程主要测试设备表

| 序号 | 设备名称 （种类、型号、产地） | 数量 | 出厂年份 | 设备完好程度 | 功率 | 能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 土 工 |  |  |  |  |  |
| 1 | 土壤自动击实仪及附件 SD-Ⅲ型 长春 | 2 | 1998 | 良好 | 370w | 30次/分 |
| 2 | 灌砂桶 长春 | 2 | 1998 | 良好 |  |  |
| 3 | 环刀（带盖） 长春 | 3 | 1998 | 良好 |  |  |
| 4 | 电子天平 天津 | 2 | 1998 | 良好 |  | 1g |
| 5 | 中型烘箱 HG系列 上海 | 2 | 1998 | 良好 | 220V | ±1℃ |
| 6 | 土工标准筛（套） 长春 | 1 | 1998 | 良好 |  |  |
| 7 | 液塑限联合测定仪 LP-100型 上海 | 1 | 1998 | 良好 | 25w | 5S |
| 8 | 调温调湿养护箱 长春 | 1 | 1998 | 良好 |  |  |
| 9 | 钙、镁含量测定仪 SG-6型 天津 | 1 | 1998 | 良好 |  | 0.1% |
| 10 | 脱模器 武汉 | 1 | 1997 | 良好 |  | 150KN |
| 11 | 台秤 长春 | 5 | 1997 | 良好 |  |  |
| 12 | 反力架 长春 | 1 | 1998 | 良好 |  |  |
| 13 | 土壤有机质含量测定仪 河北 | 1 | 1998 | 良好 |  |  |
| 14 | 含水量快速测定仪 HKC-30型 河北 | 1 | 1999 | 良好 |  | 0.3MPa |
| 15 | 应变控制式允许膨胀压缩仪 郑州 | 1 | 1999 | 良好 |  |  |
| 16 | CBR试验仪 LD127-Ⅱ型 天津 | 1 | 1997 | 良好 | 550w | 100KN |
| 17 | 路面弯沉仪 WC-1 南京 | 2 | 1998 | 良好 |  | 3.6～7.2m |
| 18 | 核子密度仪 HS-5001C 美国 | 1 | 1998 | 良好 |  |  |
|  | 砂、石料 |  |  |  |  |  |
| 19 | 新标准砂筛 南京 | 1 | 1997 | 良好 |  |  |
| 20 | 新标准石子筛 南京 | 1 | 1997 | 良好 |  |  |
| 21 | 摇筛机 ZBSX-92A长春 | 1 | 1997 | 良好 |  | 8mm |
| 22 | 针片状试验规 南京 | 1 | 1998 | 良好 |  |  |
| 23 | 压碎值测定模 南京 | 1 | 1998 | 良好 |  |  |
| 24 | 石子压碎值筛 南京 | 1 | 1998 | 良好 |  |  |
| 25 | 视比重测定 吉林 | 1 | 1998 | 良好 |  |  |
|  | 水泥、混凝土、钢材、沥青 |  |  |  |  |  |
| 26 | 60T万能试验机 WE-600 北京 | 1 | 1998 | 良好 |  | ±2% |
| 27 | 200T压力机 NYL-2000D 北京 | 1 | 1998 | 良好 |  | ±2% |
| 28 | 新水泥胶砂搅拌机 UZJ-15型 北京 | 1 | 1997 | 良好 |  | 15L |
| 29 | 新水泥胶砂震动机 ZS-15型 南京 | 1 | 1997 | 良好 | 70w | 15±0.3mm |
| 30 | 抗压夹具 40×40 | 1 | 1998 | 良好 |  | 40±0.1mm |
| 31 | 负压筛析仪 FYS-150B型 天津 | 1 | 1998 | 良好 |  | 80μm |
| 32 | 雷氏沸煮箱 FZ-31A型 南京 | 1 | 1999 | 良好 | 4kw | 31L |
| 33 | 电动抗折机 KZY-300型 长春 | 1 | 1999 | 良好 |  | 300KN |
| 34 | 混凝土振动台 长春 | 1 | 1999 | 良好 | 1.5kw | 1m2 |
| 35 | 浸水膨胀附件 天津 | 1 | 1998 | 良好 |  |  |
| 36 | 强制式混凝土搅拌机 上海 | 1 | 1999 | 良好 |  | 50L |

表5（b） 拟投入本工程主要测试设备表

| 序号 | 设备名称 （种类、型号、产地） | 数量 | 出厂年份 | 设备完好程度 | 功率 | 能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | 净浆机 天津 | 1 | 1998 | 良好 |  |  |
| 38 | 冷弯冲头 天津 | 1 | 1998 | 良好 |  |  |
| 39 | 雷式测定仪 武汉 | 1 | 1997 | 良好 |  |  |
| 40 | 雷式夹 武汉 | 12 | 1998 | 良好 |  |  |
| 41 | 水泥稠度仪 上海 | 1 | 1999 | 良好 |  |  |
| 42 | 水泥试模 上海 | 12 | 1998 | 良好 |  |  |
| 43 | 李式比重瓶 天津 | 4 | 1997 | 良好 |  | 150KN |
| 44 | 电动脱模仪 北京 | 1 | 1997 | 良好 |  |  |
| 45 | 承载比试验仪 南京 | 1 | 1997 | 良好 |  |  |
| 46 | 硬度仪 南京 | 1 | 1997 | 良好 |  |  |
| 47 | 坍落度测定仪 南京 | 1 | 1998 | 良好 |  |  |
| 48 | 回弹仪 HT225 南京 | 2 | 1998 | 良好 |  |  |
| 49 | 钢筋保护层测定仪 英国 | 1 | 1998 | 良好 |  | 360mm |
| 50 | 磅称 南京 | 5 | 1999 | 良好 |  |  |
| 51 | 标准养护箱 SBY-20B型 广州 | 1 | 1998 | 良好 | 500w | ±1℃ |
| 52 | 水质分析 武汉 | 1 | 1998 | 良好 |  |  |
| 53 | 混凝土含气量测定仪 无锡 | 1 | 1999 | 良好 |  | 40mm |
| 54 | 混浆测试箱 河北 | 1 | 1998 | 良好 |  |  |
| 55 | 马歇尔稳定度试验仪 MW-V沐阳 | 1 | 1999 | 新 |  |  |
| 56 | 沥青抽提仪（回流式）LCH-1沈阳 | 1 | 1999 | 新 |  |  |
| 57 | 沥青三大指标联合测定仪HD-2C南京 | 1 | 1999 | 新 |  |  |
| 58 | 恒温水浴（300×320×400）南京 | 1 | 1999 | 新 |  | 1．2m |
| 59 | 电子秒表（数显） 上海 | 1 | 1999 | 新 |  |  |
|  | 检测仪器 |  |  |  |  |  |
| 60 | 三米直尺 南京 | 3 | 1998 | 良好 |  | 3米 |
| 61 | 水准仪 C32Ⅱ型 南京 | 6 | 1998 | 良好 |  | 0.3m |
| 57 | 远红外温度计 河北 | 1 | 1998 | 良好 |  |  |
| 58 | 应变式温度计 河北 | 1 | 1998 | 良好 |  |  |
| 59 | 全站仪 SOKK1 南京 | 2 | 1998 | 良好 |  |  |
| 60 | 锚索测力计 天津 | 1 | 1998 | 良好 |  |  |
| 61 | 频谱仪 西安 | 1 | 1998 | 良好 |  |  |
| 62 | 探伤机 上海 | 1 | 1998 | 良好 |  |  |
|  | 环境监测 |  |  |  |  |  |
| 63 | 温、湿度测定仪 南京 | 2 | 1997 | 良好 |  |  |
| 64 | 粉尘监测仪 南京 | 1 | 1997 | 良好 |  |  |
| 65 | 水质监测仪 天津 | 1 | 1998 | 良好 |  |  |
| 66 | 风速仪 天津 | 1 | 1999 | 良好 |  |  |
| 67 | 雨量仪 南京 | 1 | 1998 | 良好 |  |  |
| 68 | 气压计 南京 | 2 | 1998 | 良好 |  |  |
| 69 | 气温计 南京 | 3 | 1998 | 良好 |  |  |

表9  临时用地计划表

| 用 途 | 面 积 （m2） |  |  |  | 需 要 时 间 年_月至 年_月 | 用 地 位 置 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 桩 号 | 左侧(m) | 右侧(m) |
|  | 菜地 | 水田 | 旱 地 | 果园 |  |  |  |  |
| 一、临时工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、便 道 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、便 桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、生产及生活临时设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、临时住房 |  |  | 750 |  |  |  |  |  |
| 2、办工等公用房屋 |  |  | 360 |  |  | 沿线 |  |  |
| 指挥部、 监 理 驻 地 |  |  | 200 180 |  |  | K3＋066 | 50 |  |
| 3、砼拌合站 |  |  | 5500 |  |  | K3＋045 |  | 53 |
| 4、沥青拌合站 |  |  | 5000 |  |  | K3＋420 | 50 |  |
| 5、钢管拱拼装场 |  |  | 3000 |  |  | K1＋890 | 50 |  |
| 6、其他施工用 |  |  | 300 |  |  |  |  |  |
| 租用面积合计 |  |  | 15290 |  |  |  |  |  |

表10 外供电力需求计划表

| 用电位置 |  | 计划用电数量（kw.h） | 用 途 | 需用时间 年月至年月 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩号 | 左或右（m） |  |  |  |  |
| K3+045 | 右50 | 1560000 | 砼拌合站 | 2001年3月～2002年5月 |  |
| K3+430 | 左40 | 54000 | 沥 青 拌合站 | 2002年4月～2002年7月 |  |
| K1+890 | 左50 | 2249000 | 钢结构 加工厂 | 2001年3月～2002年7月 |  |
| 沿线 |  | 141200 | 其他 | 2001年2月～2002年7月 |  |
| 合计 |  | 4004200 |  |  |  |

缆索施工钢管砼拱工艺流程图

施工准备

缆索吊设计

制作拱肋预拼模架

塔架设计

地锚设计

主索 起重索 扣索 牵引索设计

拱肋预拼焊接

翻身

塔架安装

地锚施工

继续拱肋预拼焊接

拱肋起吊存放

各种缆索穿索

安装起重小车

预拼下一段拱肋

钻孔桩施工

承台施工

安装工作吊篮

缆索吊装两岸边段

钢管砼配制

缆索吊装中间节段

混凝土拌合站拌合

缆索吊装合拢节段

混凝土运输车运输

钢管拱肋附着

式振捣器安装

泵送灌注钢管混凝土

表6  分项目工程生产率和施工周期表

合同段：3标

| 序号 | 工程项目 | 单 位 | 数 量 | 平均每生产单位规模 （ 人，各种机械 台） | 平均每单位生产率 （数量/周） | 每生产单位平均施工时间 （周） | 生产单位 总数 （个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特殊路基处理 | km | 0.601 | 60人 40台 | 0.14km/周 | 4.28 | 1 |
| 2 | 路基土石方 | 万M3 | 1.5807 | 60人 40台 | 0.37万M3/周 | 4.28 | 1 |
| 3 | 路基防护及排水 | Km | 0.601 | 40人 12台 | 0.09km/周 | 6.43 | 1 |
| 4 | 桥梁基桩 | 根 | 154 | 40人 20台 | 4根/周 | 19.29 | 2 |
| 5 | 桥梁墩台 | 座 | 136 | 60人 16台 | 1.63座/周 | 27.86 | 3 |

表1 拟为承包本合同工程设立的组织机构图

项   目   经   理

项 目 副 经 理

总  工  程  师

项   目   经   理  部

内  部  质  量  监  理

物资设备部

计划财务部

调

度

室

综合办公室

试

验

室

测

量

队

工程管理部

质量安全部

路基施工队

路基附属施工队

排架模板安装队

钻孔桩施工一队

钢筋施工队

砼灌注队

钻孔桩施工二队

桥梁综合队

路面施工队