目  录

第一章 工程概况	1

1.1工程简介	1

1.2施工依据	1

第二章 人员、机械及总体计划安排	3

2.1投入的人员、材料及设备进场计划	3

2.2项目部人员安排	4

2.3总体进度计划	4

第三章 箱梁施工方案及工艺	6

3.1箱梁施工总体思路	6

3.2工艺流程	6

3.3施工技术方案	7

3.3.1 地基处理	7

3.3.2支架搭设	8

3.3.3 支撑系统的预压	9

3.3.4 模板安装	11

3.3.5 钢筋工程	12

3.3.6 砼工程	13

3.3.7 预应力施工	16

3.3.8 箱梁模板与支架拆除	17

第四章 工程质量保证体系及保证措施	18

4.1质量保证体系	18

4.1.1质量目标	18

4.1.2质量保证体系的建立	18

4.1.3质量保证体系的运行	18

4.2工程质量的保证措施	19

4.2.1实行全员工程质量岗位责任制	19

4.2.2全员质量意识的教育	19

4.2.3工序质量的控制	20

4.2.4原材料的质量控制	20

4.2.5质量管理奖罚措施	21

4.2.6结构物外观质量控制	21

4.2.7预应力张拉、压浆质量控制	23

4.2.7其他质量保证措施	23

4.2.8模板、钢筋、箱梁的质量标准	24

第五章 安全保证措施	26

5.1总体目标	26

5.2本项目安全保证体系及组织机构设置	26

5.3 安全保证计划	27

5.3.1 组织保障	27

5.3.2 制度保证	28

5.3.3 安全资金保证	28

5.3.4安全措施保证	29

5.4上部结构施工过程安全环保措施	31

5.5雨季箱梁施工安全措施	32

5.6后勤保证	32

5.7应急保证措施	33

第六章 工期保证措施	36

6.1工期保证承诺	36

6.2制定科学的组织管理制度，努力提高管理水平	36

6.2.1 工期控制的方法与原则	36

6.2.2确保进度的技术措施	36

6.2.3 保证进度的组织管理措施	37

6.3组织保证措施	37

6.3.1人员、设备、材料的安排	37

6.3.2加强资金管理	38

6.3.3特殊天气施工保证措施	38

6.3.4加强技术保证措施	39

引桥箱梁施工技术方案

# 第一章 工程概况

## 1.1工程简介

马鞍山长江公路大桥及接线工程位于安徽省东部，连接马鞍山和巢湖两市，工程起于安徽和县姥桥镇附近S206省道，在马鞍山江心洲位置处跨越长江，通过马鞍山市城区的西南侧，在超山附近接马芜高速后向东，路线终于皖苏两省交界处牛路口，与江苏省拟建的溧水—马鞍山高速公路江苏段相接，工程全长36.274km.

本合同段引桥起讫桩号为K14+880～K15+760，上部结构为等高度预应力混凝土连续箱梁，每跨为40m，总长880m。桥梁双幅布置，单幅桥面宽16m，中间为1m分隔带，全桥宽33m。桥梁断面为单箱单室大箱梁，箱梁梁高分别为2.4m，顶板宽16m，底板宽7.15m，腹板厚度跨中处为50cm、支点处为80cm，顶板厚30cm，底板厚度跨中处为30cm、支点处为50cm。梁体体积为422.26m3。梁体重

量约1100T。引桥箱梁采用钢管桩支架施工。

图1.1-1  引桥箱梁构造图

## 1.2施工依据

1、本合同段招标文件、施工承包合同书；

2、设计图纸、设计文件；

3、《马鞍山长江公路大桥专用施工技术规范》，《马鞍山长江公路大桥专用质量检验评定标准》；

4、公路工程设计施工技术规范或规程：

《公路桥涵施工技术规范》（JTJ 060-2004）

《公路工程质量检验评定标准》（TGF80/1-2004）

《公路工程施工安全技术规程》（JTJ 076-95）

《公路工程技术标准》（JTG B01-2003）

《公路工程竣工验收办法》（交通部[1995]1081号文发布）

《钢筋机械连接通用技术规程》（JGJ107-2003）

《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)

《钢结构设计规范》(GB50017-2003)

《工程测量规范》（GB50026－93）

《全球定位系统（GPS）测量规范》（GB/T18314-2001）

《混凝土外加剂》（GB/T 8076-1997）

《公路工程施工安全技术规程》（JTJ 076-95）

《建设工程施工现场供电安全规范》（GBJ 50194-93）

# 第二章 人员、机械及总体计划安排

为了保证引桥箱梁的顺利完工，必须做好施工人员、材料及设备进场计划，提高施工的机械化程度，加大设备、人员的投入是按时完成现浇箱梁施工任务的关键。根据施工进度考虑，计划投入六跨钢管桩支架，左右幅错开3～4跨施工。

## 2.1投入的人员、材料及设备进场计划

为了能按时完成箱梁施工，人员和设备投入如下表2.1-1、表2.1-2所示：

施工人员配备表                     表2.1-1

| 序号 | 名称 | 数量 | 负责项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1名 | 对外协调，主持箱梁施工全面工作 |
| 2 | 项目副经理 | 2名 | 内部协调，协助项目经理控制施工总工期 |
| 3 | 项目总工 | 1名 | 负责技术协调及技术、质量总管理 |
| 4 | 项目副总工 | 2名 | 协助总工负责现场技术、质量总管理 |
| 5 | 生产机械部长 | 1名 | 协调现场作业班组、工序施工关系 |
| 6 | 技术部长 | 1名 | 负责现场技术管理工作 |
| 7 | 质检部长 | 1名 | 负责现场质量管理工作 |
| 8 | 试验试主任 | 1名 | 负责原材料检验管理工作 |
| 9 | 物资部长 | 1名 | 负责原材料采购管理工作 |
| 10 | 安全部长 | 1名 | 负责现场安全管理工作 |
| 11 | 现场技术员 | 3名 | 负责现场技术指导工作 |
| 12 | 专职安全员 | 2名 | 负责现场安全检查工作 |
| 13 | 试验员 | 3名 | 负责现场原材料试验控制及检验 |
| 14 | 模板工 | 30名 | 负责模板加工及安装、拆除 |
| 15 | 架子工 | 20名 | 负责现浇支架搭设及拆除 |
| 16 | 砼工 | 18名 | 砼振捣 |
| 17 | 钢筋工 | 25名 | 负责钢筋加工及安装 |
| 18 | 张拉工 | 6名 | 负责箱梁预应力施工 |
| 19 | 机械操作手 | 16名 | 施工设备操作 |
| 20 | 电工 | 2名 | 电器、电路安装、检查、维护 |

机具设备计划表                    表2.1-2

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车吊 | QY25 | 2台 | 2010.3 |
| 2 | 履带吊 | 50T | 1台 | 2010.3 |
| 3 | 装载机 | ZL-50 | 2台 | 2010.4 |
| 4 | 砼搅拌车 | 8M3 | 4台 | 2010.4 |
| 5 | 拌合站 | HZS60 | 2套 | 2010.2 |
| 6 | 发电机组 | 300KW | 1台 | 2010.1 |
| 7 | 车丝机 |  | 2台 | 2010.4 |
| 8 | 电焊机 | BX-400-3 | 5台 | 2010.4 |
| 9 | 弯筋机 | GW6-40/50BH | 2 | 2010.4 |
| 10 | 千斤顶 | 25T | 2台 | 2010.10 |
|  |  | 400T | 4台 | 2010.10 |
| 11 | 挤压机 |  | 1台 | 2010.10 |
| 12 | 手拉葫芦 | 5T | 15个 | 2010.4 |
| 13 | 振捣器 | ZN50 | 8个 | 2010.4 |
| 14 | 箱梁模板 | 底板4套，侧模2套，内模2套 |  | 2010.11 |
| 15 | 钢管支架 | 6跨 | 389吨 | 2010.11 |

## 2.2项目部人员安排

为了明确管理责任，方便现场各项工作的协调和落实，把握好施工质量和进度。项目部人员进行了如下的分工：

1、指挥小组：

组  长： 包建武

组  员： 刁先觉、韦增长

2、安全小组：

组  长： 包建武

副组长： 刁先觉、王霜峰

组  员： 陈祖斌、宋江涛、余永伟、陶新军、李晓东

3、技术小组

组  长： 刁先觉

组  员： 刘志峰、李晓东、陶新军、王世玉、程亚军、舒成业

## 2.3总体进度计划

本分部工程的进度计划编制依据总体工程进度计划安排，并根据近期现场墩身工作的开展情况做了适当调整，今后箱梁施工根据实际进展情况还将及时进行优化、调整。

箱梁施工顺序从S22#—S1#按流水作业方式进行。正常施工每跨周期10天，钢管基础共投入8套，支架投入6套，基础施工不占用总体时间，分析具体如下：支架安装20天；预压5天；底模和侧模安装5天；钢筋、预应力束、内模安装7天；浇注混凝土、养生、张拉、压浆8天；支架拆除15天；合计60天，按6跨计算，每跨10天。

先施工右幅再施工左幅，左右幅错开3跨，头3跨和尾3跨按20天/跨计算，剩余38跨按10天/计算，合计6×20+38×10=500天。计划在2010年12月1日至2012年4月20日完成引桥全部箱梁施工。

箱梁施工横道图                表2.3-1

| 部位 | 2010 | 2011年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012年 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 左幅箱梁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 右幅箱梁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 第三章 箱梁施工方案及工艺

## 3.1箱梁施工总体思路

⑴.施工顺序：从S22#墩向S1#墩开始箱梁施工，左右幅各投入三套支架，为保证吊装方便，右幅先进行施工。

⑵.根据现场地质情况和墩身高度,考虑采用钢管桩支架施工，钢管立柱底采用φ630mm×6mm钢管桩群桩基础。

⑶.箱梁模底膜采用大块高强竹胶板（122*244*1.5cm），分配梁采用10cm×10cm方木组，侧模采用5mm钢模。

⑷. 首跨支架进行预压，充分采集数据后用于后期支架预抬高值的基础数据。

⑸.钢筋半成品在陆地钢筋棚内制作，现场绑扎；砼由拌和站供应，罐车运送到位后，泵车直接输送入模进行浇筑。

## 3.2工艺流程

图3.2-1施工工艺流程

## 3.3施工技术方案

### 3.3.1 地基处理

⑴.基础型式

地基处理采用打入式钢管桩加固地基，桩顶处设置型钢框架传递上部荷载，钢管桩采用Φ630钢管桩，型钢框架采用I45工字钢焊接而成，其地基结构图如下图3.3-1所示：

图3.3-1钢管桩基础布置图

⑵.基础预压试验

考虑对钢管桩基础承载力的检验，对后期支架施工收集基础沉降等数据，选择在引桥施工场地，进行钢管桩基础堆载预压，预压荷载考虑采用9米钢材，从引桥支架计算书中可查询到，钢管桩基础单桩最大荷载为52.21t，加载顺序按0→100%→120%进行，加载结构形式如下图3.3-2所示。

图3.3-2 钢管桩基础预压试验布置图

加载前在每个台座四个角各布置一个观测点，具体位置如图3.3-2所示，加载过程第一阶段由0加载至100％，预压荷载208.8t(约104捆)，待12小时内基本无沉降变化继续加载至120%，预压荷载250.6t(约125捆)。整个加载过程一定要对称加载，防止产生偏载造成台座失稳，加载后对台座沉降过程中加强测量观测，每12小时观测一次，观测时间为每天的早晨和晚上。整个预压过程中加强测量控制，积极采集相关数据，认真分析。

### 3.3.2支架搭设

一跨40m引桥现浇支架设置4排钢管立柱，间距12m，每排4根φ630×8mm钢管。立柱上方承重梁采用双肢I45a工钢，上面搭设16排贝雷，贝雷上为I14a工钢分配梁，间距75cm，基础采用钢管桩群桩基础，具体结构如下图3.3-3所示。

具体计算见《引桥现浇支架设计计算书》

支架安装详见《引桥支架安装、拆除方案》

图3.3-3支架总体布置图

### 3.3.3 支撑系统的预压

为检验支架的受力情况及加载后的弹性变形情况，也为了消除砼施工前支架的非弹性变形，首跨支架拼装好后进行超载预压，收集相关数据，作为后期支架施工参考。支架预压采用水袋法进行加载预压，如图3.3-4所示，最大加载荷载为箱梁自重的110％，以消除支架和地基的非弹性变形。

图3.3-4水袋加载示意图

加载前，在顶面横桥向Ⅰ14分配梁上布设2个观测点，顺桥向共设置7排，总共布置14个观测点，钢管桩底部型钢基础上共布置12个观测点，具体位置见图3.3-5、图3.3-6所示。加载过程由0%→20%→70%→100%→110%预压荷载，考虑箱梁每跨靠近墩身两边8m为加厚段，平均重量为29.27t/m，中间24m为标准段，平均重量为26.23t/m，为保证预压接近支架实际的纵向荷载分布，考虑预压中水袋平均断面宽度为8m，相对应加载阶段的水袋高度见下表：

分阶段水袋加载高度         表3.3-1

| 加载阶段 | 标准段(m) | 加厚段(m) |
| --- | --- | --- |
| 20% | 0.66 | 0.73 |
| 70% | 2.30 | 2.56 |
| 100% | 3.28 | 3.66 |
| 110% | 3.61 | 4.03 |

前三个阶段加载完成4小时后进行沉降观测，最后一级观测12个小时，每4个小时观测一次。卸载按照荷载的110%→100%→70%→20%→0顺序进行，卸载相对应的水袋高度与加载相同，每个阶段卸掉完，要及时进行测量观测,待全部卸载完后，支架再次稳定时计算相应的回弹量,作为以后立模标高的控制参数。

图3.3-5预压支架观测点布置图

图3.3-6预压基础观测点布置图

预压时观测三类数据，以分清支架的可恢复性变形或不可恢复非弹性变形，一是测试支架底座沉降（测地基沉降量），观测点布置如图3.3-6，二是顶板沉降测量（测支架沉降），观测点布置如图3.3-5，三是卸载后顶板可恢复量测量，并用悬线吊铅锤测支架总沉降量及侧位移量（测支架加载后的垂直度）。测量时采用多点动态观测以求得经验沉降量（弹性变形部分），作为预调标高时参考。经过计算，支架观测点处理论变形数据如下表所示。

预压支架观测点理论弹性变形数据        表3.3-2

| 预压点 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变形量（mm） | -2.9 | -9.5 | -6 | -6.9 | -6 | -9.5 | -2.9 |
| 预压点 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| 变形量（mm） | -2.9 | -9.5 | -6 | -6.9 | -6 | -9.5 | -2.9 |

水袋预压前测量支架的各观测点顶面标高，预压后再次测量支架各观测点顶面标高，然后放水卸载，测量一下支架顶面标高。通过三次对支架顶面标高的测量，计算出支架的弹性变形及不可恢复变形，以此作为模板标高调整的依据。加载前与加载后两次标高的对比反映了支架的弹性形变和非弹性形变总和，加载后与撤载后两次标高的对比反映了支架的弹性变形量，加载前与撤载后两次标高的对比反映了支架的非弹性变形量。待此非弹性压缩稳定后即撤除预压。

### 3.3.4 模板安装

⑴.模板设计

箱梁模板:

底模、内模面板采用15mm竹胶板，侧模采用5mm钢板。

图3.3-7外侧模立面图

图3.3-8内模断面图

⑵.模板施工要点

支架预压前，梁体标高调整后摆放模板背楞木方，箱梁的纵横坡及预拱度由方木进行调整。

严格按模板拼装图摆放箱梁底模竹胶合板，作到拼缝一致、严密、拼板表面平整。箱梁内模板制作前先放出大样图，确保几何尺寸和形状无误后方可制作、安装。

模板在安装时，模板板块之间的连接缝用5㎜厚、30㎜宽的双面胶带做密封带，即先将双面胶带贴到先安装的一块模板侧螺栓连接处，在另一块模板即将靠拢前再撕去双面胶带上的防粘纸，让两块模板对位后粘贴在一起，连接螺栓受力后，双面胶带经挤压起到密封作用，能保证模板不漏浆。

### 3.3.5 钢筋工程

⑴.钢筋加工：箱梁钢筋采用在加工场集中下料加工，运输到施工现场绑扎成型的方法施工。加工前应对钢筋进行检验，合格后才能使用。加工好的钢筋按规格、长度、编号堆放整齐，并注意下垫上盖防雨防锈。加工好的钢筋半成品通过平板车运到现场，所有钢筋连接施工均严格按照设计和施工技术规范的要求进行，确保工程质量。

⑵.钢筋安装：先在箱梁底模上放出的控制线位置→安装底板钢筋及预应力管道→绑扎肋板钢筋及预应力管道→安装顶板钢筋及预应力管道。安装顶层钢筋时应注意护栏预埋钢筋的位置。施工中必须确保钢筋定位准确，钢筋安装的各项技术指标严格按施工技术规范要求进行控制，骨架钢筋按每一跨分段加工，钢筋主筋接头采用搭接焊。采用塑料或砂浆垫块呈梅花状布置支垫钢筋，以保证底板和腹板钢筋的砼保护层厚度。若在钢筋安装过程中发现钢筋和预应力管道位置相冲突的情况，应适当调整钢筋的位置。在焊接的过程中在波纹管上方覆盖帆布，严格防止焊渣灼伤波纹管，一旦发现管道有破损或穿孔，必须用胶布缠裹以防止水泥浆进入堵塞管道，防止漏浆，对于局部因焊渣掉落烧穿的孔，可用多层胶带补孔。钢筋在绑扎过程中，做好各种预埋件的埋设，如防撞护栏钢筋、防雷钢筋、泄水管预留孔的安装。

### 3.3.6 砼工程

⑴.砼搅拌及运输

砼由拌和站供应，由砼罐车运输现场泵送浇筑，到场的砼经检验合格后方可使用。

⑵.砼浇筑

砼浇筑前用空压机吹净模板表面。

箱梁砼施工一次浇筑一个施工节段，考虑我标段引桥为7跨和8跨一联，按图纸要求分节段进行浇筑。

箱梁砼浇注采用斜层法浇筑，砼浇注沿上部结构整个横断面以斜坡层向前推进，其斜坡层倾角为20°～25°，竖向分层浇筑厚度控制在30～40cm。浇筑箱梁底板时，先由底板的一端开始，向另一端推进；底板浇筑完后，由先浇筑的一端开始进行腹板的斜分层浇筑，之后进行箱梁顶板的浇注。底板、腹板和顶板的浇筑呈阶梯状推进。在砼浇注时应注意，当底板、腹板和顶板浇至近另一端时，为避免梁端砼产生蜂窝等不密实现象，应改从另一端向相反方向投料，在距该端2～3m处合拢。

混凝土振捣采用插入式振动棒，移动间距不应超过振动棒作用半径的1.5倍，作用半径约为振动棒半径的8～9倍。振动棒振捣时与侧模保持5～10cm的距离，避免振捣棒接触模板和预应力管道等。振捣上层混凝土时，振捣棒要插入下层混凝土10cm左右。对每一振动部位振捣至混凝土停止下沉，不再冒气泡，表面平坦、泛浆为止，避免漏振或过振，每一处振完后应徐徐提出振动棒。

混凝土收浆抹面后进行人工拉毛，采用塑料扫把横桥向拉毛，深度控制在1～2mm。要掌握好拉毛时间，早了带浆严重，影响平整度，晚了则拉毛深度不够，一般凭经验掌握，在砼表面用手指压时有轻微硬感时拉毛为宜。分两次进行抹面。第一次抹面对混凝土进行找平，在混凝土接近终凝、表面无泌水时，进行二次抹面收光。然后横桥向进行拉毛处理。
    在浇筑箱梁顶板预留孔混凝土前，应清除箱内杂物，避免堵塞底板排水孔。主梁顶面预留孔四壁凿毛，填筑预留孔混凝土要振捣密实。

⑶.砼养生

箱梁砼养护采用覆盖物结合洒水养护法。即在箱梁砼浇注完，待砼终凝后，在箱梁顶板上覆盖土工布，然后浇水养护，要点是保证砼表面时刻处于湿润状态。冬季施工时，在温度低于5℃时采取相应的保温措施，确保箱梁砼不受损害。

⑷.预防箱梁裂缝的技术措施

连续箱梁整体现浇属于大体积砼浇注，如若措施不当，极易出现裂缝。根据开裂的原因及形态可以分为塑性裂缝、失水干缩裂、温度裂缝以及收缩裂缝等，砼结构开裂会严重影响结构的耐久性。根据我们工程实践经验，拟采用以下技术措施：

①.改善砼材料物理力学性能：

首先应控制砼水灰比，当水灰比大于0.45 时，砼水化胶凝后，砼内部会留存有自由水分，其蒸发后形成连通式孔洞，一方面会降低砼的抗碳化能力，造成钢筋锈蚀砼开裂，另一方面会严重劣化砼微观结构完整性，产生更多的接触裂缝。其次应掺用部分矿物活性料，一方面减少砼水化热总量，过高的砼水化热会在砼内外形成大的温度梯度，产生温度应力，一旦温度应大于硬化初期砼的抗拉强度应会产生温度裂缝；另一方面降低砼的温度敏感性，即降低砼的线膨胀系数，使砼结构在环境温度变化时产生的变形低于极限拉位变，从而避免砼开裂。

最后应采取可靠的浇注及振捣工艺，保证砼的密实性。

②.高温施工砼质量保证措施：

首先控制砼的入模温度，当环境气温过高时，应通过调整拌合水、骨料温度，调整砼拌合物温度，并在砼运输过程中采取罐体外浇水降温措施，从而控制砼入模温度在合理的范围内。

其次控制环境温度，例如在高温季节可以通过喷水降低模板温度；在日照强烈时，在日照一侧模板面上悬挂湿草袋遮阳、砼初凝后用通风机向箱室内通风以及在箱室内蓄水并定时置换等措施，降低环境温度。

再次控制环境其它条件，例如风速大时，会使初凝砼表面加速失水，从而容易形成砼表面干缩龟裂或开裂，因此大风天气，砼暴露面应采用土工布洒水覆盖等方法，对砼表面进行保护。

③.注重工艺改进：

砼的塑性裂缝、表面龟裂以及钢筋位置的沉陷裂缝在箱梁支架现浇中较为常见，原因主要是工艺粗糙造成的，克服砼塑性裂缝、表面龟裂缝的主要措施是除控制砼水灰比，在砼初凝时还要用钢抹刀反复仔细用力慢压。避免钢筋的沉陷裂缝的主要措施是在抹面慢压基础上，一是在砼振捣时避免振捣钢筋，以避免在钢筋周围聚集自由水及水泥浆，过量的水泥将会降低Ec，从而造成大的砼干缩；二是在施工作业时避免反复扰动钢筋（例如人工踩踏），施工人员应使用木道板。实践证明砼的早期开裂除与砼材料物理力学性能有关外，还主要与砼的早期养护不当有关，因此为预防砼开裂，必须加强砼养生，砼的养生方式应按环境温度条件，通过砼热工计算及结构力学计算予以确定。

④.其它砼的开裂原因

还有砼的变形约束开裂、砼的斜截面抗剪强度破坏开裂、砼的局部应力集中强度破坏开裂等，以及由于施工工艺错误，例如错误的模板支架拆除程序，都可能造成砼梁开裂。对此应在结构分析的基础上有针对性的采取必要的构造技术措施。

⑤.养生：

在砼浇注后及时进行有效的养生保护。

### 3.3.7 预应力施工

①.预应力束管道采用预埋波纹管成孔。在支立完底模和侧模，绑扎钢筋时，可同时进行预应力管道的安装。波纹管安装前首先必须对其进行检查，确保波纹管无裂缝、无变形，保证管道完好。波纹管位置及坐标必须严格按照设计要求进行布置，并采用井字型φ12钢筋固定在钢筋骨架上限位，限位钢筋间距弯道处50cm一道、直线段100cm一道。安装过程中注意保护管道不受破损，一旦发现管道有破损或穿孔，必须用胶布缠裹以防止水泥浆进入堵塞管道，管道之间用PE专用接头连接，防止漏浆，对于局部因焊渣掉落烧穿的孔，可用多层胶带补孔。锚垫板安装过程中钢绞线要与孔洞一一对应，防止错位导致钢绞线断丝，采取用型钢架住固定后再与模板点焊，防止锚垫板移位，用胶带将锚垫板喇叭口与预应力管道的连接处缠绕密实，防止水泥浆进入管道。

②.预应力束下料

预应力钢材及预应力锚具进场后，应分批严格检验和验收，并对其进行编号，做到挂牌堆放，保持干燥，防止锈蚀。下料长度主要根据设计图纸要求，预应力钢绞线的切割必须采用砂轮机，严禁使用电弧焊切割，防止损伤钢绞线。

③.预应力穿束

根据图纸设计，同时为了防止塑料波纹管在砼浇筑过程中漏浆引起堵管，采用预穿法施工，砼达到初凝前，轻轻拉动孔内预应力钢束，确保预应力钢束不被粘牢。

④.预应力张拉

当砼强度达到设计要求的强度后，即可进行预应力的张拉施工。箱梁张拉采用上下左右对称的顺序进行。张拉时，先拉到0.1σk，持荷1min，记下油表读数和伸长量，再张拉到0.2σk，记下油表读数和伸长量后继续张拉，最后张拉到σk，记下油表读数和伸长量，并且稳压5min，若在稳压过程中油表读数下降，则必须补足。张拉过程中，采用张拉吨位和引伸量双控，以张拉吨位为主，实测引伸量与计算引伸量之差在±6％以内，若张拉吨位与相应引伸量值误差过大，应及时检查原因，研究处理方法。

预应力束张拉参数表            表3.3-3

| 主要计算参数 | 预应力钢绞线 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 张拉控制应力(MPa) | 1395 |  |  |
| 规格 | 15-19 | 15-12 | 15-1（单根拉） |
| 张拉吨位（KN） | 3710.7 | 2343.6 | 195.3 |

预应力张拉前对千斤顶和油表进行标定。

⑤.孔道压浆压浆采用真空压浆工艺。压浆顺序为先马蹄部位的管道，后腹板位置的管道；一束管道压浆则由一端向另一端进行。

箱梁纵向束，采用一端压浆；压浆前，应先用压缩空气把管道吹净，然后对管道进行密封，采用真空泵对管道进行吸成为真空，在压浆过程中应缓慢、均匀进行，没有特殊原因中途不得停止。压浆使用活塞式压浆泵，压力控制在0.5-0.7Mpa，压浆管道很长时，可适量增大压力。

⑥.张拉压浆后及时按设计要求进行封锚施工。

### 3.3.8 箱梁模板与支架拆除

先拆内模，后拆底模。腹板内模在箱梁顶板模支设前拆除。浇筑顶板砼时，每个箱室预设孔洞1个，作为拆除顶板模板时的工作孔，在顶板砼强度达设计要求后即可对顶板模进行拆除，顶板模全部拆除后，在预留工作孔处悬吊一块模板，将该部位砼浇筑封孔。

支架的拆除详见《引桥支架安装、拆除方案》

# 第四章 工程质量保证体系及保证措施

## 4.1质量保证体系

### 4.1.1质量目标

1、项目分项、分部工程合格率100％，项目竣工验收合格率100％。

2、杜绝重大质量事故，消除质量通病，确保优良工程，争创优质工程。

### 4.1.2质量保证体系的建立

为确保工程质量，我单位确立“百年大计，质量第一”和“质量兴企业”的质量管理方针；提高全员业务素质，使全体员工树立“工程在我心中，质量在我手中”的观念，增强质量意识，调动职工积极性，人人各司其职，用全员的工作质量来确保工程质量；确立创优工程目标，积极开展争创优工程活动。

### 4.1.3质量保证体系的运行

1、建立高效的质量管理机构

根据本合同段施工特点，建立以项目经理为工程质量第一责任人的工程质量管理机构，质量管理组织机构采用定期和不定期相结合的工作方式开展质量检查工作。

2、质检体系

技术部和质检部对现场施工进行工艺技术自检和工序质量自检的管理制度。每道工序都经过作业班组技术员自检、质检员复检，最终报监理工程师检查并签认后方可进行下道工序的施工。

本项目成立质量监督小组，专门对现场各道工序进行过程控制，将现场存在不足的地方进行拍照，每周进行汇总后发到现场技术员和作业队班组长手中，以防反复。

本项目采用定期和不定期相结合的工作方式开展工程质量检查工作，并对特殊过程、关键工序实行跟踪检查，做到预防为主，把质量事故隐患消灭在萌芽之中。

3、测量体系

项目经理部设立测量组，配备满足本工程所需的仪器。测量工作由始至终严格按测量规程操作，完工后有成品测量检查，确保施工全过程的测量数据真实、准确，完整。

图4.1-1 质量保证体系

## 4.2工程质量的保证措施

### 4.2.1实行全员工程质量岗位责任制

确立“百年大计，质量第一”和“质量兴业”的质量管理方针；提高全员素质，增强质量意识，调动人的积极性，人人做好本职工作，用全员的工作质量确保工程质量。

### 4.2.2全员质量意识的教育

贯彻质量宣传教育，项目总工程师组织工程技术、质检部协同各专业工程师，对施工人员，进行全面质量管理意识教育，认真学习工程技术规范和质量检验标准，熟悉掌握招标文件、技术规范、施工图纸、施工工艺，使每个施工人员做到心中有数。

实行技术交底制，对施工中的各个技术要点、施工程序、操作要点和质量标准在施工前进行详细的技术交底。

加强职工技术培训工作和技术考核工作，实行关键技术工种持证上岗，并选派经验丰富、年富力强、技术水平高的工人技师任班组长。

结合工程实际情况，积极开展QC小组技术、质量攻关活动，推进技术进步；用新的施工技术、新的施工工艺、新的施工方法、新的设备、新材料确保工程质量优良。

### 4.2.3工序质量的控制

上部结构开工前由技术部组织现场技术人员及工班人员进行施工技术交底，详细说明施工方法、进度要求、质量标准，明确所要控制和监视的过程参数并说明监控的方法要领、标准和安全要求，需要时附上草图，施工技术交底必须填写技术交底书，由现场技术员完成。

工序质量控制，项目部实行自检、互检、专检；自始自终作出完整的记录，发现问题，及时纠正，直至验收合格。并严格执行监理程序，检验合格后，填写自检资料，监理工程师现场进行认可、签字。

出现质量重大波动时，由总工程师组织技术部、质检部、生产部、作业班组查找过程或设备的主要原因，采取纠正措施并经检验认可。按设计图纸组织施工；业主和监理机构提出设计变更，按设计变更通知组织施工，并对变更项目明确标识。工程重点部位施工时由总工程师组织技术质量部、生产部到现场进行指导、检查。对关键过程、特殊过程由技术部编制《专项施工方案》及详细的作业指导书，经总工程师批准后组织实施。项目经理部质检工程师进行连续监控，以确保这些过程质量得到保证。

### 4.2.4原材料的质量控制

1、 进货检验

物资部要会同质检工程师和试验室一起到业主提供产品生产地进行取样抽验，并填写检验报告单报总工程师审批。材料进场后由物资部门进行外观包装、检验，并进行数量检验索取产品合格证，产品质量检验证明，产品出库单。填报产品验证记录，材料检验通知单通报试验室进行检验。检验合格后方可出库使用。把产品验证记录，材料检验通知单和试验室检验记录，产品质检证明和合格证一起归档保存。经检验若有不合格产品出现，要及时通知业主与我方检验人员一起重检，并及时对不合格产品进行封存等待处理。

钢筋砼结构中所用的钢筋和预应力钢筋的种类、钢号和直径均要符合图纸要求。钢筋的化学成份、物理指标和力学性能应符合规范要求。

每批使用的钢筋应附有生产厂家对该批钢筋的生产合格证书的有关证明钢筋材料质量的资料，运到工地的每批钢筋都要按照有关规定进行抽样检验。

预应力钢筋应符合规范要求，预应力钢绞线的技术条件、质量证明书包装方法及标志内容应符合规定。

每种结构混凝土的配合比设计、试配资料必须报监理工程师批准，试配批准后，所有施工的同级混凝土均要求使用这种配合比。按照监理工程师规定的混凝土数量及工程部位取样进行试验。试件的制作、浇筑、振捣、养生及试验要在监理工程师的监督下按照规范进行。

2、 原材料的标识

产品进场后要进行产品标识，产品标识内容包括名称、规格、型号、产地、用途、进场时间、检验状态等物资部负责对原材料的标识。在订货时必须明确产品的标识要求。标识的式样统一用木板制作，标识的方法采用分区域堆放，挂标识牌。钢材按不同规格、型号、品种分区域堆放，标识牌标明生产地、钢号规格、用途、检验状态。锚具按不同厂家、规格型号、检验状态堆放，标明厂家、规格、检验结果。原材料的标识由物资部保管员作标识记录，试验室根据检验试验结果提供原材料标识状态。项目部所有原材料没有标识不得使用。标识的分割、更改、作废必须由建立标识人进行分割、更改、作废，未经授权者不得擅自对标识进行任何处理。

### 4.2.5质量管理奖罚措施

每月由项目管理人对各承包作业队进行一次综合大检查，将检查中发现的问题进行汇总，下发各承包作业队，规定必须在限期内整改完成，如发现在上月检查中的问题仍未整改或重复出现的将对该承包作业队进行经济处罚并全项目通报，对在检查中较突出的作业队，给以经济奖励。

### 4.2.6结构物外观质量控制

1、 模板工程

模板质量的优劣是外观质量控制的关键，模板拼装紧密平顺，确保按缝不漏浆，接缝无错台，无明显痕迹。对拉杆设置整齐划一，间距合理，拉杆全部布置在砼外部。

2、 砼配制

砼外观达到色泽统一均匀，同一分项工程要求砼使用同一厂家产品，砂、石料来源统一稳定，外加剂采用同一种产品，配合比经过优化设计。

3、 砼浇筑

加强对操作工人的培训学习，使用有经验、有上岗证的技工进行砼施工，严格遵守操作程序。

4、 制定有关结构外观的施工作业指导书用相应的奖罚责任制，使管理纵向到边，横向到底，责权利到岗到人。

施工过程中，尽量使用同一厂家和品牌的水泥和外掺剂，防止影响砼外观质量。见图：工程质量检查程序框图。

图4.2-1 工程质量检查程序框图

### 4.2.7预应力张拉、压浆质量控制

预应力体系的施工质量是桥梁成败的关键之一，预应力施工工艺应严格按设计要求、《桥涵施工技术规范》要求进行施工。

1、 预应力张拉

要认真学习贯彻预应力的作业指导书，严格执行内部监理制度，执行操作持证上岗制度，做到无内部监理在场不张拉，无外部监理在场不张拉，设备标定不清不张拉，无技术人员记录不张拉。在张拉施工过程中，严格的程序化是张拉质量的保证。

2、 压浆

预应力孔道压压浆是经常不被工程管理人员重视的，出了问题在短期内得不到发现与验证，质量的反映可能要通过若干年、十几年才能暴露出来。为此我们决定采取以下措施控制压浆质量。

a、 压浆材料

严格控制压浆材料及其配合比，配合比材料必须用严格标定过的衡器进行计量。现场记录每根孔道的各项压浆参数，现场采集制作压浆试块。

b、 压浆工艺

一般要求在张拉工序完成2天内进行压浆施工，这样可保证钢绞线在管道内尽快得到防锈保护。

把压浆工序明确安排在主要施工质量控制工序中，做到领导重视，计划保证。

压浆前要严格执行压水冲洗、湿润、吹风排水等处理工艺，保证压浆是从孔道的最低点压入最高排出，排出浆液要达到压浆标准为止，采用二次压浆法保证压浆密实度。压浆要求稳压五分钟以上。

### 4.2.7其他质量保证措施

1、 加强与驻地监理工程师同的配合与联系工作。整个施工全过程必须严格置于监理工程师监督、检查、签证认可之下进行，坚决做到按设计图纸、技术规范和监理工程师的要求组织施工。

2、 实行质量检验否决办法，各分项工程的施工工艺和操作方法必须符合《技术规范》的要求，对不合格的工程坚持“推倒重来”。

3、 实施科学管理，制定施工管理办法，编制周密的施工组织设计，科学合理的组织施工，通过严格的管理，确保优质工程。

4、 开展创优工程活动，建样板工程以点带面，全面创优。

5、 建立严格的奖惩制度与质量责任制度，对违反操作规程、程序，使用不合格材料，影响工程质量的除坚决返工外，还要给当事人予以处罚，对严格施工要求，工程质量优良的给予奖励。

6、 完善技术资料管理，严格按照《技术资料管理办法》要求进行技术资料的收集、整理、存档、做到及时、准确完整。

### 4.2.8模板、钢筋、箱梁的质量标准

模板、支架安装的允许偏差

| 项次 | 检验项目 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 轴线偏位 | 10 |
| 2 | 模板标高 | ±10 |
| 3 | 模板内部尺寸 | +5，0 |
| 4 | 模板相邻两板表面高低差 | 2 |
| 5 | 模板表面平整 | 5 |
| 6 | 预埋件中心线位置 | 3 |
| 7 | 预留孔洞中心线位置 | 10 |
| 8 | 预留洞截面内部尺寸 | +10，0 |

钢筋制做、安装允许偏差

| 项次 | 检验项目 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 受力钢筋间距：两排以上排距 | ±5 |
| 2 | 受力钢筋间距：同排 | ±10 |
| 3 | 箍筋、横向水平筋 | 0，-20 |
| 4 | 钢筋骨架尺寸：长 | ±10 |
| 5 | 钢筋骨架尺寸：宽、高 | ±5 |
| 6 | 弯起钢筋位置 | ±20 |
| 7 | 保护层厚度 | ±5 |

箱梁质量检验与质量标准

| 支架及移动模板浇注箱梁的检查项目及质量标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项次 | 检查项目 |  | 规定值或允许偏差 | 检查方法 |
| 1 | 混凝土强度（Mpa) |  | 在合格标准内 | 按《公路工程质量检验评定标准》 （JTG F80-2004）附录D检查 |
| 2 | 轴线偏位（mm） |  | 10 | 用全站仪或经纬仪，每孔测量3～5处 |
| 3 | 顶面高程（mm） |  | ±10 | 用水准仪侧5处 |
| 4 | 断面尺寸（mm） | 高度 | +5，-10 | 用尺量，每孔检查3～5个断面 |
|  |  | 顶、底板宽 | ±30 |  |
|  |  | 顶、底、腹板及翼缘板厚 | +10，-0 |  |
|  |  | 翼缘长 | +5，-10 |  |
| 5 | 总长（mm） |  | +5，-10 | 用尺量 |
| 6 | 平整度（mm） |  | 6 | 用2m直尺检查 |
| 7 | 支座顶面高差（mm） |  | 2 | 查浇筑前记录 |
| 8 | 横坡（﹪） |  | ±0.15 | 用水准仪，每孔测量3～5处 |
| 9 | 预埋件位置（mm） |  | 5 | 用尺量 |

# 第五章 安全保证措施

## 5.1总体目标

根据“生产必须安全，安全为了生产”的原则和“安全第一，预防为主”的方针，本标段安全目标是：“无重伤以上责任事故，轻伤率控制在2‰以下；无机械设备、行车事故；无火灾事故；职业病发生率小于0.3‰，现场达标率100%，创建省安全质量标准工地”。

## 5.2本项目安全保证体系及组织机构设置

1、健全安全组织，强化安全检查机构

设置以项目经理为第一安全责任人的安全生产保障机构，成立安全生产委员会并配备专职安全员；各作业队配备责任心强的兼职安全员，随时随地在现场检查，充分发挥监督作用，把事故苗头消灭在萌芽状态。

2、建立安全生产保证体系

“安全生产”是一切施工的前提条件，因此，在整个施工过程中，我们将始终贯彻“安全第一，预防为主”的方针，建立项目安全生产保证体系。

图5.2-1  安全保证体系框图

## 5.3 安全保证计划

### 5.3.1 组织保障

项目部成立以项目经理为组长、主管生产副经理和项目总工程师为副组长、各部门负责人和相关人员为成员的安全生产领导小组，安全生产领导小组是本项目最高安全管理机构，对项目的所有安全生产事务负责。设立专门的安全环保部负责领导小组的日常管理工作。

按照“横到边、竖到底、斜到角”的原则，建立和完善安全管理网络。本合同安全管理网络如图5.3-1所示：

图5.3-1   安全管理网络

1、项目总经理对本项目的安全生产负第一责任，对本项目施工过程中的安全生产事务有决策权和指挥权，直接管理对象是安全生产领导机构和主管安全副经理。接受群众组织监督。

2、主管生产副总经理对本项目的安全生产负领导责任，负责具体落实项目经理指令、指示，在本作业过程中具体协调、安排和指挥有关安全事务，直接管理对象是项目安全部。与其他副职领导是互相监督关系，但安全权限较其他副职高。

3、安全部对本项目的安全工作负综合管理责任，负责本项目安全生产管理制度完善、现场监督管理以及安全信息的反馈和处理。直接管理对象是施工现场作业人员。与其他部门是互相监督关系，但安全权限较其他部门高。

4、其他职能部门对所辖事务的安全负管理责任，在其主管领导的领导下自觉搞好所承担的安全义务。必要时直接接受主管安全生产副经理的协调和安排。其管理对象是施工现场作业人员。

5、工会组织负责收集员工对于职业健康安全管理方面的抱怨或投诉，并组织对收集的相关信息进行甄别或核实，对事实问题及时向项目总经理汇报并监督项目总经理落实改进措施。

6、操作层对自己的操作行为负责，有权提出安全管理方面的建议和意见。有知情权和举报、控诉权。

### 5.3.2 制度保证

项目部根据国家、地方、业主、上级公司以及相关方要求，结合项目部实际情况，建立并保持相应的管理制度。项目需要制定并保持的基本管理制度主要有以下方面：

安全生产责任制度\现场安全规定\施工安全管理相关规定\机械设备管理规定\安全检查评价规定\奖罚规定\安全操作规程\现场安全旁站监督规定\消防安全管理规定\值班和交接班制度\危险化学品管理制度\安全会议制度\事故处理制度\安全宣传教育培训制度等。

### 5.3.3 安全资金保证

经理部将通过施工风险评估制定相应的安全管理方案，列举相应的措施细目和资金预算。安全资金来源主要从工程计量款内提取以及公司对业主承诺的营运保证金内提取。由于施工技术措施和安全技术措施一体化（安全技术措施和生产进度同步，不存在资金不到位的现象），项目部除必须保持的安全相关资金台帐外（安全奖励基金、职工劳保、安全培训、保险等），不另设台帐。除安全技术措施费用外，经理部还将提出部分资金作为安全奖励基金，用于激励员工搞好安全工作。安全奖励基金分为两部分，一部分是指挥部按规定必须交纳的安全风险抵押金，另一部分是项目自提资金（提取额度报公司审批后执行）。根据相关规定和施工现场风险情况，为避免或减少安全风险带来的损失，经理部将与保险公司协商共担风险并交纳相应的保险金，拟参保的险种主要有一切工程险、自然灾害险、职工意外伤害险等。

### 5.3.4安全措施保证

①．施工业人员

A．参加施工的人员必须通过项目岗前安全培训考核，未经过安全培训的人员或未通过考核的人员禁止进行施工作业。

B．施工人员要熟知本工种的安全技术操作规程并且必须按照规程操作，在操作中，听从指挥，不得擅离岗位，严禁酒后作业。必须在施工前由技术部门做新工艺施工技术交底。

C．焊工、架子工、起重司索吊装、各种机动车辆司机必须经过专门培训，考试合格，持有特殊工种操作证或方准操作许可操作的项目或作业内容，非持证人员禁止特殊工种作业。

D．心脏病、癫痫、以及有肢体功能残缺或患有施工作业禁忌病症的人员禁止进入施工区。

E．正确使用个人防护用品和安全防护措施（安全帽下颌绳系牢）。

进入施工现场，必须戴安全帽，水上施工和高处作业禁止穿带钉易滑鞋，禁止穿拖鞋或光脚。

在没有防护设施的高处施工和没有防护的水上作业，必须系安全带。

电焊工必须戴绝缘手套和护目镜，混凝土工和石工配戴防尘口罩和护目镜。

安全帽，安全带，安全网、救生衣以及其它安全防护设施随时检查，不符合要求的严禁使用。

F．重视施工全过程的安全控制，对全体职工进行施工安全知识教育，加强现场施工人员和机械设备的安全管理，对现场施工的防火、防爆、防台和防暑、防冻、防风、防雾等采取切实可行的安全防护措施。

C．强化施工安全教育程序，贯彻落实安全生产方针，切实提高职工的安全素质和自我保护意识。

D．教育广大职工严格执行国家和有关部门、大桥指挥部及项目经理部的有关安全生产的各项规章制度进行现场操作。

E．各工种和各道工序进入现场施工前，由各工区技术主管、现场安全员组织学习各工种安全技术操作规程，详细研究施工过程中可能出现的安全隐患，制定出切实可行的安全防护措施，严格进行施工过程控制。

F．各道工序开工前，对参加施工的人员进行严格的技术交底的同时，进行详细的安全交底。

G．加强职工的“三不伤害”安全意识教育（即：我不伤害自己，我不伤害别人，我不被别人伤害）。

H．对所吊的构件重量进行严格的计算把关，合理调配机械设备和索具，严禁违章操作，对吊、索具进行经常检查，发现问题及时更换。

I．施工现场进行起吊作业时，必须设立有操作证的人员专人指挥，起吊索具必须经常检查，不符合要求的及时更换。

②．施工机械

A．在施工过程中各部门联合行动检查各项措施计划落实情况。

B．切实做好特殊工种作业人员开工前的鉴定工作，核实操作证，杜绝无证上岗。

C．现场的施工机具和设备必须设有安全操作规程牌，明确设备负责人，并做到安全设施齐备，装置齐全，严禁带病运转。

D．施工现场的大型电器设备必须设置防雨棚，小型电器设备必须配备防雨罩，工作结束及时关闭电源，并必须设专人负责，现场专职安全人员现场监督，随时检查。发现问题，及时督促作业队整改。

E．起重设备必须具有安全检测合格证、安全使用证、各项限位、保险装置齐全有效，开工前必须进行严格的检查，合格方能作业。

③．施工用电

A．严格执行JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》。

B．对施工用电经常组织检查，检查包括：是否符合国家和地方有关部门的规定，线路运行情况，特别是在风雨季节更要随时检查漏电防护情况。

④．起重吊装

A．严格遵守《承台施工技术方案》的要求，做好前期准备工作。

B．必须严格遵守安全生产规章制度和操作规程，作业时必须明确施工警戒区域，按规定进行清场，加强现场监护，防止无关人员进入吊装区域，确保施工安全。

C．在模板吊装前，作业人员必须接受严格的安全技术交底。

D．模板运抵现场，所有作业人员必须接受严格的现场安全环保技术交底。

E．熟悉模板的吊装、安装、就位作业程序。每道工序严格把关。

F．作业前必须严格检查吊具、索具是否满足安全要求，发现隐患及时处理。

G．保证现场施工作业的连续性，各部作业人员在作业过程中必须密切配合，相互照应。不得违章作业，违章指挥，违反安全技术操作规程。

## 5.4上部结构施工过程安全环保措施

a、施工人员进入现场必须戴安全帽，严禁赤脚、穿拖鞋或高跟鞋进入施工现场，严禁无关人员进入施工现场。对于被允许的参观和检查人员需佩带规定的防护的用具。

b、夜间施工时，要有足够的照明，施工危险区域，白天悬挂明显标志，夜间悬挂标志灯。

c、对事故易发部位，如本桥高空作业处，起吊区，用电机械，等安排专职的安全员进行指挥与监督；

d、满堂支架搭设过程中现场技术员严格做好过程控制，执行箱梁满堂支架施工方案的要求，搭设完毕后由质检部、技术部、安全部、生产部及作业队共同组织验收。

e、现场施工特种作业人员要佩带专门的防护用品，如电焊工要佩带护目镜和面罩，高空作业系好安全带。

f、所有现场施工人员严禁酒后上岗。

g、现场施工道路的交叉处或拐弯处设立安全警告标志。

h、 桥侧面设置使用钢筋焊接必要的安全防护栏，安全防护栏必须设置牢固。

i、 变压器周围设高度不低于1.7米的安全护栏，四周挂上“小心！高压危险”的警告牌。

j、 定期进行安全生产检查工作，对检查出的不安全因素和隐患应立即整改，整改不力的悬挂警告黄牌，直至整改完毕。

k、 工地入口处设安全告示板，宣传施工安全信息，安全检查记录，整改情况。

l、加强与气象部门联系，重点收集高温、台风、洪水等方面的资料，一旦发现有危及工程安全及人员安全的灾害气象预兆时，立即上报项目领导，及时采取措施。

## 5.5雨季箱梁施工安全措施

①.根据项目部实际的工程进度，及时掌握气象变化情况，做好物资供应、劳动力调配同时加强现场调度工作；

②.添置必需的防雨设施，如有不得中断的施工部位必须搭设防雨棚。施工道路必须完善排水设施，保证排水畅通。

③.合理组织安排好多雨季施工作业计划，避免因雨天施工而造成不必要的人力物力损失；

④.作好材料的保管工作，对材料仓库要经常检查，做到通风、不漏雨、仓库周围排水畅通；

⑤.钢材应用垫木垫起，大宗材料堆放点周围应设排水沟；

⑥.所有机械棚要搭设牢固，防止倒塌淋雨。机电设备采取防雨、防淹措施，可搭设防雨棚或用防雨布封存；机械安装地点要求略高，四周排水较好，安装接地装置；移动用电闸箱的漏电保护装置要可靠灵敏；

⑦.现场用电的机具设备，必须有防雨设施、安装漏电保护器、接地、接零必须良好：配电盘、开关箱、电焊机、卷扬机必须有防雨和防止人身触电保护措施，并随时维护、检查、维修；

⑧.雨后吊装时，应首先检查吊车本身的稳定性，确认吊车本身安全未受到雨水破坏时再做试吊。将构件吊至1m左右，往返上下数次稳定后再进行吊装工作；

⑨.由于构件表面及吊装绳索被淋湿，导致绳索与构件之间摩擦系数降低，可能发生构件滑落等严重的质量安全事故；此时进行吊装工作应加倍注意，必要时可采取增加绳索与构件表面粗糙度等措施来保护吊装工作的安全进行；

⑩.下雨时不得进行钢筋焊接、对接等工作，急需时应做好防雨工作或将施工作业移至室内进行；

.施工现场用电必须符合三级配电两级保护。三级电箱作重复接地，电阻小于4欧姆，电线电缆合理埋设，不得出现老化或破损的电缆；

## 5.6后勤保证

1.后勤保障

①.证作业时间内人员的生活资源（饮用水及其它基本生活条件）提供。

②.时提供经审批的施工图纸、技术资料和合格的船机资源、物资材料以及一切安全措施。

③.证通讯系统通畅，做好应急准备工作。

④.好与指挥部、监理等相关方的协调联络工作。

2、作业队后勤保证

①.障现场作业人员的日常生活，提供可口卫生、营养丰富的饮食，夏季提供防暑降温饮料，冬季提供保暖措施。

②.理安排现场施工，适当调节劳动强度，保证现场作业人员有足够的休息时间，有利于提高现场的工作质量，加快施工进度。

③.时提供符合安全环保要求各类基本生产资料。

## 5.7应急保证措施

1、成立应急领导小组

组长：包建武

副组长：万宁、刁先觉、韦增长、肖勇、丁伟

成员：各部门部长、作业队队长

应急领导小组下辖应急指挥中心（由项目领导组成，总指挥由项目经理担任）、联络调度组（由生产、安全、船机部门组成，组长由生产部长担任）两个机构。其中联络调度组下辖抢险、医疗、警戒、后勤保障、调查、善后等6个小分队。

应急领导小组负责应急预案及其应急程序的编制、审核、资源配置等工作，重大应急事件及时与相关方通报和媒体披露等。对相关重大应急事件相关事宜进行决策和指挥。

2、各应急单位的责任和分工

a.应急指挥中心

应急指挥中心负责本项目应急事件的决策、指挥，所形成的所有决议、决定各级应急组织必须遵照执行。项目应急指挥中心成员及分工如表5.3-2所示，指挥中心设在安全部。

项目应急指挥中心成员及分工              表5.7-1

| 职 务 | 职 责 |
| --- | --- |
| 总指挥 | 当紧急事件发生时，就事件的救援、处理进行决策性指挥； |
| 副指挥 | 当紧急事件发生时具体负责现场救援的资源组织调配和现场抢险指挥工作，总指挥不在时，在总指挥的授权下行使总指挥职权； |
| 副指挥 | 当紧急事件发生时具体负责现场技术性指导和协助抢险指挥工作； |
| 副指挥 | 当紧急事件发生时具体负责动员以及后勤保障、善后安排等工作； |
| 副指挥 | 当紧急事件发生时具体负责应急资金保证以及医疗救护工作； |
| 副指挥 | 当紧急事件发生后具体负责保险理赔工作； |

b.联络调度组

负责所需抢险人员、机械设备的调配、协调；安全部负责重大危险源的监控、分析、灾害性气象的收集、反馈和对内、对外（一般性事务）的联络。

c.抢险突击队

抢险队队员均挑选年龄在20至35岁之间、身体健康、有较高的政治素质和安全意识，并且具备相关特殊技能（如潜水工、电工、起重指挥），各队均编制5～15人。

d.医疗抢险组

负责事故现场受伤人员的抢救，对伤员临时处理并送至就近医院进行急救，伤势严重的在不中断抢救的情况下送其它医疗条件更好的医院救治；

e.警戒保卫组

负责事故现场警戒、标示、疏通交通秩序等。

f.后勤保障组

组长负责救援抢险所需材料、物资的调配以及各类应急资源筹备（包括选择台风来临时员工转移住所、交通车辆、食物、饮料等事务安排）。

g.调查取证组

组长负责事件原因调查，现场取证等。

h.善后工作组

组长负责事故期间亲属探视伤亡人员的接待和事故善后处理期间的家属接待、安抚工作。

3、完善应急救援网络

本项目应急救援网络由外部和内部组成，外部包括地方政府和相关社区设施以及大桥相关方，项目应急网络如图5.7-1所示：

图5.7-1  应急救援组织机构框图

4、完善应急沟通机制

应急指挥中心平时与相关方保持密切联系，了解相关方的应急能力和救助资源的配备情况，特别是建立兄弟施工单位之间救助资源共享的机制，在条件允许的前提下（经指挥部或监理工程师的协助下）举行联合应急救助演练。

紧急事件发生时，项目应急指挥中心根据事件的性质快速决定是否需要外援支持，随后通过电话向相关方请求支援，并立即向相关方通报事件的情况。

# 第六章 工期保证措施

## 6.1工期保证承诺

根据我项目总体计划及业主的计划安排，并结合我项目现场实际情况。制定科学合理的施工进度计划，根据计划组织材料采购、人员及机械设备的配备。我项目计划2010年12月1日开始箱梁施工，箱梁施工计划采用先右幅后左幅,左右错开施工,计划在14个月内完成全部施工内容。

## 6.2制定科学的组织管理制度，努力提高管理水平

本工程规模大，工期紧，为保证总体目标的实现，要以质量、安全为第一，以进度为核心。首先，以总进度网络为依据，按进展阶段的不同，分解为多个层次，再按各层次分解为不同的进度分目标。

### 6.2.1 工期控制的方法与原则

1、按施工阶段分解，突出控制节点。把墩身施工进度为重点基础控制对象，做好箱梁施工的基础准备工作。在箱梁期间将钢筋加工及安装作为过程重点控制，在施工中针对不同阶段的重点和施工时的相关条件，做出更加具体的分析研究和平衡协调，达到保证控制节点的实现。

2、按施工队伍分解，明确分部目标。按专业工种分解，确定交接日期。在同专业和同工种的任务之间，进行综合平衡，在不同专业和不同工种的任务之间，要强调相互之间衔接配合，确定相互间交接日期，强调为下道工序服务，并严格执行因耽误下道工序而造成的下道工序窝工等损失及总工期损失。强化工期严肃性，保证单个墩柱施工进度不在本工序造成延误。通过掌握对各道工序完成的质量与时间的控制，达到保证单个墩柱施工进度计划的实现。

3、按总进度网络计划的时间要求，将施工总进度计划分解成季度、月度及旬期计划，这样，将更有利于计划的控制目标。

### 6.2.2确保进度的技术措施

在施工生产中影响进度的因素纷繁复杂，如设计原因、资金原因、技术原因、气候原因、机械原因、物资供应原因、组织协调原因、人力资源原因、水电供应原因等，正是由于这些因素的可变性和不均衡性的特点，我们仍要保证目标总工期的实现，就必须采取各种措施预防和克服影响进度的诸多因素，其中从技术措施方面着手是有效途径之一。

1、施工环境因素：是进度执行中主要干扰因素，我项目已根据实际情况对干扰墩柱施工的环境因素进行了分析并建立了保证措施。以免因环境影响造成窝工、返工，打乱施工流水节奏，致使施工减速、延期甚至停顿。

2、推行进度网络管理技术：采用计算机管理，是施工项目现代化管理技术进步的新特点，对适应施工变化有明显优势。要使本工程在预定工期完工，就要抓住施工进度计划中关键工序和关 键路线，它是决定工期的关键。

### 6.2.3 保证进度的组织管理措施

从某种意义上说，项目管理与组织是一个施工项目的灵魂，对进度的控制分析、调整、贯彻、落实均离不开项目经理部的有效运作，因此，要做好下列工作：

1、建立强而有力的管理小组，配置高效项目管理层，通过层层管理控制，形成可靠的项目组织指挥工作层，进而通过项目经理部的优选配置，形成过硬的项目生产能力，达到一盘棋一股劲，质量、安全、文明人人抓，进度层层保，上道工序不影响下道工序，上道工序为下道工序提供优质服务。

2、为了保证质量、保证工期、保安全地完成这墩柱施工，计划实行奖罚措施，做到多劳多得，优质优价，充分调动全体员工的积极性。

3、在总进进度计划控制下，施工过程中坚持逐周、逐月编制出具体工程部位施工计划和工作安排。如果发现未能按节点工期完成计划，要及时检查，分析原因，迅速采取补救措施和调整计划。

4、由主管生产的副总经理对月、旬、日计划完成情况进行定期检查，定期组织各部门负责人、作业队、技术人员参加召开每周一次的工程施工调度会，听取关于工程施工进度问题的汇报，协调工程施工内部矛盾，并提出明确的计划调整方案及施工资源配置。以确保旬、月计划完成，并将计划完成情况报马鞍山长江公路大桥指挥部和马鞍山长江公路大桥第六驻地办监理办公室。

5、对影响施工进度的关键工序，应组织力量，加班加点进行突击，有关现场管理人员要跟班作业，确保关键工序按时完成。

6、发挥技术力量优势，大力应用、推广新技术、新工艺、新材料、新设备，达到保证质量保证安全、加快速度的目的。

## 6.3组织保证措施

### 6.3.1人员、设备、材料的安排

1、根据进度要求及时配备足够的技术人员、现场管理人员和劳务队伍。制定激励机制，提高员工的劳动积极性。在人力配备上，以满足重点控制点要求为第一层次， 以各进度分项目标为第二层次，达到主次分明，步调一致，紧张有序，在保证劳动力的条件下，优化工人技术等级和身体素质、思想素质的配备与管理，实行工序、工种段落流水，循环跟进的施工程序，区分轻重缓急，以流水为主，对关重点工序和必要工作面根据现场环境条件及时组织抢工期及双班作业。2、物资配置保证：在材料供应上，按照施工进度计划要求及时采购施工所需材料，做到既满足施工要求，又要使现场无太多的积压，以便有更多的场地安排施工。各种材料需要分类堆放整齐，项目在工地设立强有力的材料供应部门，选派有经验的人员进行材料的组织、采购工作，选择有实力，信誉好的材料供应商建立长期供求关系，保证材料供应的及时性，确保施工用料的需要。

3、机械配置保证：为保证本工程按期完工，我们将配备足够中、小 型施工机械，不仅保证正常使用，还要采取有效技术措施保证有效备用。配备数量充足，装备配套，高效率的机械设备，适时合理地安排到各施工环节上。同时加强维修保养力量，特别在施工高峰期，做好机械的保养工作，保证主要机械设备的完好率。目前项目已进场主要施工设备如下，满足墩柱施工要求。

### 6.3.2加强资金管理

加强自有资金或流动资金的管理，充分保证本合同段的流动资金使用。加强资金的使用管理，充分利用自有机械设备，周转材料等，尽少占用流动资金。

### 6.3.3特殊天气施工保证措施

1、雨季施工措施

⑴.雨季及洪水期施工应根据当地气象预报及施工所在地的具体情况，做好施工期间的防洪排涝工作。

⑵.在雨季施工时，施工现场应及时排除积水，脚手板、斜道板、跳板上应采取防滑措施。加强对支架、脚手架检查，防止倾倒。

⑶.雨季施工时，必须提前配备好雨天施工用品，砼施工时，顶上支撑防雨设施，勤测砂、石等原材料的含水量，及时调整配合比，未达终凝的砼表面必须覆盖彩条布，砼表面的积水应及时排除。

2、冬季施工措施

⑴.加强原材料的保温工作

a.钢筋焊接温度不能太低，焊接后的接头应自行冷却，严禁立刻接触冰雪。

b.碎石、砂子必须覆盖保温，不得受冻结块。

⑵.砼的拌和原材料加热

a.配制砼时，水泥采用低碱普通硅酸盐水泥，强度等级不得低于42.5，最大水胶比不得大于0.36，并加强砼的泌水性、坍落度和含气量及入模温度的现场监控。

b.拌制砼各种原材料的温度，通过热工计算，必须满足砼入模温度的要求。

c.搅拌砼时，骨料不得带有冰雪和冻块。

d.严格按照砼的施工配合比进行投料搅拌：搅拌前，应先用热水冲洗搅拌机，搅拌采用“二次投料”拌和工艺：即首先对碎水、砂、石料搅拌，然后加水泥进行搅拌，搅拌时间不得少于2分钟。

e.为防止砼因接触冷管而冻结，如温度过低必须对输送管进行包裹保温。

⑶.砼浇筑措施

a.砼浇筑前应清除模板、钢筋上的冰雪和污垢。

b.施工接缝砼时在新浇筑砼前对结合面洒热水，对结合面进行预热。

⑷.砼养护

a.新浇砼表面用塑料薄膜覆盖，侧模外挂土工布保温，帆布防风。

b.砼成型后开始养护的温度不低于10℃，顶面用两层土工布覆盖。

c.砼在抗压强度达到设计强度的40％以前，不得受冻。

⑸.拆模要求

a.砼达到拆模强度后模板方可拆除。

b.模板拆除时，保证砼与外界温差不得大于15℃。

### 6.3.4加强技术保证措施

各重要的分项工程开工前由总工程师牵头对施工方案进行会审，认真履行技术交底，确保施工方案科学可行，工期保证；采用新技术、新工艺和先进的机械设备，从技术措施上给予保证；提高和加强施工测量和试验控制水平，及时指导施工，确保工程质量，避免返工浪费并造成工期延误。