68+128+68m连续刚构梁施工方案

1、工程概况

遂渝二线铁路***左线特大桥位于**市**镇，跨越**河，共18个墩台（0#~17#），孔跨布置：2×24m+10×64预应力砼简支箱梁+（68+128+68）m预应力砼连续刚构+2×24m，全长1039m。

连续刚构两个0#段在13#、14#墩上，13#、14#双薄壁墩高度均为42m，设置厚度为1.8m，横向宽度为7.9~10m，1:40变坡。在墩高20.5m处，设置厚度为1.8m横向支承一道。梁体为单箱单室、变高度、变截面箱梁，顶板、底板及腹板局部向内侧加厚。中跨中部34m梁段和边跨端部21.7m梁段为等高梁段，梁高4.8m；中墩处梁高9.2m，0#段长度为12m，其余变高梁段梁底曲线为圆曲线，R=212.314m，底板顶面曲线半径R=239m，全桥除边跨端块处顶板厚由52cm渐变至80cm外，其它均为52cm，底板厚42~90cm按圆曲线变化，边跨端块处厚度右42cm渐变至80cm，腹板厚为40~70cm，边跨端块处腹板厚由40cm渐变至80cm。梁体箱宽为6.1m，防撞墙内侧净宽为4.46m，桥上人行道栏杆内侧净宽为8.3m，桥面为8.3m。梁体在端部、支墩处共设6道横隔板，横隔板中部设有孔洞。翼板厚度由40cm渐变至75cm。其施工方法采用：0#段在墩顶位置设置托架进行施工；中跨合拢段利用挂蓝作吊架进行合拢；边跨合拢段设置型钢支架进行合拢。

2、施工方案及施工方法

2.1总体施工方案

0#段：在墩柱顶适当位置设置托架（托架进行专门设计和检算），在托架上支模进行现浇混凝土，考虑到0#段9.2m的高度，为了施工安全和保证施工质量，采取一次现浇混凝土的方法。在托架安装完毕后，应对托架进行预压，预压最大荷载按0#段的荷载及施工荷载的120%进行，以检验托架的安全性、测量托架的弹性变形以确定模板的预留高度，以及消除托架的非弹性变形；

悬灌段：挂篮悬灌施工方法；

合拢段：采用吊架支撑进行合拢；

材料运输：混凝土采用输送泵进行，每个0#段位置布置一台；其他材料运输，采用塔式起重机，每个0#段位置布置一台；

施工人员通行：每个0#段位置布置施工人员上下梯子；

2.2总体施工顺序

连续刚构梁施工顺序为：基础→承台→墩身施工→安设0#段施工托架→托架预压→根据预压所得数据进行0#块底模及侧模的安装→制安0#段钢筋及预应力管道→浇筑混凝土→养护→张拉压浆→在0#段上拼装挂篮→对挂篮进行预压→利用挂篮对1#～16#悬灌段进行施工，用吊架进行合拢段合拢（按设计合拢顺序进行）。

- 2.3主要施工方法

0#段施工

(1)托架设计及安装

①托架设计

0#段现浇支架采用在主墩上设置托架，见下《0#段现浇托架布设图》

②托架受力检算（另附后）

③托架安装

在施工墩身时，按托架设计要求预埋支架型钢。墩身施工完成后安装托架，托架安装时对栓接处应用螺栓连接紧固，对焊接处的焊接应至少达到2级焊缝要求。

④托架预压

托架安装完成后，对各连接处严格进行检查，合格后0#段实际加在支架上的荷载的120%进行预压，消除托架的非弹性变形，测出托架的弹性变形，以确定0#段底模的预抬高值。

⑵0#段施工

由于0#段高度为9.2 m，混凝土方量较大，混凝土能在10小时内灌注完成，因此采取一次浇注成形。

(3)模板安装

梁底板模采用钢模板，规格120×150cm。

梁体外模采用定制外钢模板；大楞采用[10槽钢对口焊接而成，横竖向间距60cm。梁体内模主要采用3015及2015定型钢模，转角处及嵌边部分按设计加工，大楞采用[10，间距与外模大楞一致；横隔板内模大楞间距控制在50cm左右，为防止在腹板及横隔板浇注时，在底板与横隔板（腹板）交界处砼上涌，预先在底板顶面沿四周封闭50cm，中部敞开，封闭处模板用φ16拉杆与底模对拉，防止封闭处模板上浮。

(4)钢筋及预应力管道施工

钢筋场统一制作，运至现场安装，采用塔吊起吊至工作面，用固定架固定。底模安装完成后，绑扎底板、腹板、隔墙钢筋及竖向预应筋，并安装腹板、横向塑料波纹管、竖向预应力精轧螺纹钢与波纹管制成成品束，用钢筋制作成井字架定位、塑料波纹管用井字架定位钢筋按间距60cm进行布设，转角和底板按照20cm布设。喇叭管的中心线要与锚具垫板严格垂直，喇叭管与波纹管的衔接要平顺，不得漏浆、堵塞孔道。

压浆管道设置，对腹板束、顶板束在0#段管道中部设三通管，以利于排气，保证压浆质量。同时在波纹管三通处，安装出气孔PVC管，PVC管长度以外露混凝土面10cm为宜，波纹管出气孔位置用胶带纸封缠严实，以防进浆堵塞波纹管道。波纹管连接必须用大一级波纹管旋紧，保证相互重叠25cm以上，并沿长度方向用两层胶布在接口处缠10cm左右长度。为了防止预应力管道在混凝土灌注时漏入水泥浆，管道里穿入塑料内衬管，待混凝土初凝后拔出。

安装顶板钢筋及预应力钢筋时，由于顶板面积大，预应力管道密集，在施工钢筋时，要严格控制波纹管道的线型和位置，保持波纹管的完整性。在波纹管上方进行电焊施工时，应在焊点下部、波纹管上部垫铁皮，防止焊渣损坏波纹管，致使混凝土浇筑时管道进浆堵塞波纹管道。

由于桥面系预埋钢筋短，必须一次预埋到位，预埋钢筋在梁部并设置架立钢筋，有条件的可与普通钢筋焊接。

钢筋在绑扎时，绑扎铁丝的尾段不应伸入保护层内。所有梁体预留孔处均增设相应的环状钢筋，桥面泄水孔处钢筋可适当移动，并增设斜置的井字型钢筋进行加强，施工中为确保腹板、顶板、横隔板、底板钢筋的位置准确，应根据实际情况加强架立筋的设置，可采用增加架立筋的数量或增设W型或矩形的架立钢筋等措施。采用垫块控制净保护层厚度时，垫块可采用塑料垫块，按照一个平方4个，梅花形布置。

预埋件严格按照设计位置埋设准确无误，无遗漏。

(5)混凝土施工

施工必须准备充分，确保成功。对于混凝土拌和、捣固、运输、用电、用水都须准备备用设备，以备急用，混凝土要提前多次同条件进行试验，确保质量。混凝土的质量、拌和、振捣，有专人控制，跟班作业，控制混凝土的性能如初凝时间、坍落度、水灰比、外加剂的掺量在试验确定的范围内。对支架模板要设专人进行观测，随时进行记录，支架模板一有异常，应立即通知现场负责人进行处理。

每次灌注前必须对钢筋、模板、波纹管及预埋件施工完毕并自检合格后，方报请监理工程师检查，合格后灌注0#块混凝土。

混凝土由拌合站集中拌合， 坍落度（运送到作业地点时）控制在18～22cm，2小时内砼坍落度损失小于3cm，初凝时间按12小时控制，保证在混凝土初凝前施工完毕。

混凝土在拌和站拌制完成后，由混凝土搅拌运输车运送到施工现场，再经混凝土输送泵车泵送到箱梁指定位置。输送泵管道在0#端中部设三通，以便于砼对称浇筑，混凝土灌注时间应在10小时内完成，避免施工过程中因支架、扰动等原因使已灌混凝土产生裂纹。

底板混凝土通过顶板预留下料口，由漏斗和串筒下落浇注，出料口采用软管；浇筑方向从梁的中部向两端同时进行，分层下料振捣，每层厚度不超过30cm，上下层浇筑间隔时间不超过1h，混凝土的振捣采用插入式振动棒进行，间距不大于振动棒作用半径的1.25倍。预应力管道位置由于间距小采用小捣固棒进行捣固，其他位置采用大一点的捣固棒进行捣固。腹板上部可采用在顶板上直接灌注，但自由倾落度不超过2.0m,保证混凝土浇筑时不离析。腹板采取水平分层关注，分层厚度30～40cm，振捣时主要以插入式震捣为主，在腹板外模,在灌注位置安排专人用小锤敲打模型配合振捣,在腹板与底板倒角处，应注意振捣密实，为防止腹板棱角处混凝土外鼓，上部悬空。因顶板厚度不大，混凝土入模时先将腹板上的顶板部分填平，振实再在由箱体两侧分别向中心推进，捣固完成收浆后再予抹平，混凝土初凝后应再次收面，保证梁顶面的平整度和倾斜率。

混凝土灌注完成后，应及时进行养护，养护时间14天，对梁顶表面覆盖土工布，拆模后对梁底及梁侧采用养护液进行养护，确保混凝土表面保持充分湿润状态，防止出现温度裂纹。

混凝土达到设计规定的强度90%后，养护时间不少于5天，气温上升，养护时间可以缩减到3天左右，即可按设计要求进行预应力张拉、压浆。

(6)挂篮系统

①挂篮设计简介

根据本桥的特点及技术、经济、操作可行性的比较，本桥施工挂蓝采用三角形挂篮。三角形挂篮主要由三角桁架、提吊系统、走行系统及后锚系统、模板系统和张拉操作平台等六部分组成。

三角桁架：主构架是挂篮主要的承重结构，由两片桁架、横联和门架及以上横梁组成，桁架间距和腹板竖向预应力钢筋位置相对应。杆件间采用普通螺栓连接。前上接点和前上横梁联结，挂篮前吊点（底模4个、内模2个、外模2个）均设在前横梁上，所用材料为A3钢。

提吊系统：前吊带的作用是将悬臂的灌注段底板、腹板砼及底板重量传至主桁架上，吊带采用精轧钢筋。每两根为一组，共四组，每组吊带用2个千斤顶通过扁担梁调节底模的标高。

模板系统：箱梁外侧采用整体钢模板，在梁高范围内分为三块。以便梁高变化时调整。整个外侧支撑在外导梁上，外导梁前端悬挂在主构架前上横梁上，后端悬挂在已成梁段顶板上（在浇筑顶板时预留孔），后吊杆与外导梁间设有后吊架，后吊架上装有滚动装置，挂篮外导时，外侧模板走行梁与外模一起沿后吊梁滑行。

内侧模由内模架、模板、横竖带及调整丝杠等组成。内模架吊在两根内模走行梁上，前端悬挂在主构架前上横梁上，后端悬挂在已成梁段顶板上（在浇筑顶板时预留孔），内模架可沿内走行梁滑行，模板除上下梗肋、顶板张拉台座处用特制模板外，其余均为组合钢模板。

底模由底模架和底模板组成，底模架由纵梁和前后横梁组成，底模宽度比箱梁底宽少8mm，外缘固定6mm橡胶条，在浇注混凝土时，外侧模与底模夹紧，以防漏浆。

走行系统：在主构架的两片桁架下的箱梁顶面铺设两根轨道，轨道用钢板组焊成II型截面。轨道的地板锚固在预埋竖向预应力钢筋上。主桁架前端设有前支座，沿轨道滑行，主桁架后端设有后支座，后支座用反扣轮沿轨道滑行，不须加平衡重，用两个5t倒链牵引前进。

锚固系统：挂篮的锚固系统指挂篮在悬臂浇注作业时，挂篮的后端用挂篮φ32精扎钢筋和后锚扁担梁把三角形主桁架后接点锚固在轨道上，锚固时应使支座反扣轮脱离轨道，使后锚力全部由φ32精轧钢筋承担。

张拉操作平台：挂篮最前端悬吊的张拉作业平台，采用型钢及钢筋拼装而成。用四个倒链悬吊在主构架上，通过倒链可升降，以适应梁段高度变化及张拉需要。 挂篮构造总图如下。（挂蓝检算资料另附后）

m3

m3

②挂篮安装

在0#段施工完成后，在其顶上拼装三角形挂篮，挂篮拼装完成后，采用液压千斤顶加载预压、卸载，并测量各级加载的变形值，以供底模立模作参考。

A.挂篮拼装

挂篮拼装应按照构件相应位置，依据所做标记对号入座。一般程序是：

a.主桁架及走行系统拼装：走行滑轨底抄平→安放走行系→主桁纵梁安装→中横梁安装→主桁立柱和斜杆安装并临时稳定→安装横向联结系并与主桁栓接牢靠→后横梁安装并锚固→安装中横梁→安装前上横梁→安装吊杆千斤顶及起顶横梁。

b.模板平台安装：底模平台后横梁安装，并用吊杆锚固于已施工梁段→前横梁安装并用吊杆锚固于胆上横梁→纵梁安装并进行横向连接→前后吊平台安装→前操作平台安装→底模板安装→外模桁架安装并锚固。

B.挂篮预压

a.预压目的

为检验挂篮实际承载能力，确定施工最不利条件下挂篮的安全可靠性，使用前必须进行试压，并通过试压检查结构的安全性，并消除挂篮自身非弹性变形，测得挂篮弹性变形值，根据测得数据绘制荷载—变形关系曲线，为线形控制提供重要数据，并根据测得的数据，推算各阶段挂篮浇筑施工时的竖向位移。

主桁架属空间结构，受力较为复杂，特别是主桁节点板，上横梁及主桁锚固点处的受力复杂，变形及内力难以准确分析，为此试压试验主要测试主桁架的受力变形情况，同时通过挂篮主桁架的受力变形情况，对该挂篮的安全性进行综合评定。

b.试压方案

为了使试压加载过程和实际施工过程受力状态相符合， 挂蓝拼装好后，在前横梁上用液压油泵配张拉用千斤顶来反顶前吊点进行加载，预压后移到1#段安装挂蓝底模成型。

c.加载荷载

单侧最大加载量为最重节段设计荷载及施工荷载的1.2倍的50%,100%,120%进行加载。

d.检测项目

检查整个挂篮的稳定性，分别测定三角主桁纵梁、前横梁和后锚梁的挠度值。

e.加载实验

挂篮加载前对挂篮进行全面的检查，并对挂篮的各观测点进行测量，合格后方可进行加载。

在对挂篮进行预压过程中，观察液压油表读数，加载到设计荷载的50%时，停止加载，荷载持续至少30分钟。

分别测试主桁架位移，填入预定表格，待桁架稳定后方可进行下一级加载。

按以上步骤，分别将荷载增加到等效荷载的100%、120%，稳定后即可进行有关项目的测试。

加载稳定后按100%、50%、0进行卸载，并分别测试主桁架的挠度，填入预定表格。

对数据进行整理、分析，绘制出试压过程弹性—变化曲线图，得出挂篮的塑性变形及弹性变形，为连续梁悬灌施工线形控制提供可靠的数据。

f.注意事项

严密组织试验测试，统一信号，统一行动，除指定的现场指挥人员外，其它人员不得直接指挥加载。

开始加载试验前，应对挂篮系统进行一次全面的安全质量检查，确保杆件连接的安全可靠。以后每做一级试验，均应对整个挂篮进行一次全面检查，才能进行下一级试验测试。整个加载过程中，必须有专人对挂篮进行观察，一有异常，应立即停止加载。

加载前应对千斤顶和油表进行标定，并根据荷载计算出各级加载值时的油表读数；加载过程中应认真做好各项试验数据的记录，如发现异常情况，立即中止加载，分析出原因后并采取相应措施后，方能继续进行。

(7)悬灌段施工

悬灌段采用三角形挂篮进行施工，外模采用大块钢模,内箱采用组合钢模,根据预压数据立模,再制安钢筋及预应力管道，采用混凝土输送泵车两端对称进行混凝土浇筑。

①悬灌梁施工工序

挂篮拼装就位→调整底模、外侧模标高→绑扎底板、腹板钢筋→安装竖向预应力钢筋及纵向预应力管道→支立内部模板、堵头模板→绑扎顶板钢筋→安装顶板纵向、横向预应力管道→浇筑混凝土→养护→穿钢绞线→张拉→压浆→移挂篮→施工下一悬灌段。

②施工注意事项

钢筋绑扎、预应力管道定位作业时，应提前确定管道位置，确保定位准确、牢固。安装内部模板及顶板模板时，为保证钢筋密集处混凝土的顺利浇筑，在内模腹板处设活动模板，在孔内振捣混凝土，振捣完成后将模板再安装就位，并固定牢固。浇筑混凝土时预应力管道内插入硬塑料内衬管，防止进浆堵管。浇筑过程中每隔半小时专人负责抽拉一次，确保无堵管现象发生。

混凝土浇注前，认真检查模板支撑情况，模板堵漏质量，钢筋绑扎及保护层的设置，预埋件，预留孔洞位置的准确性，模内有无杂物；检查灌注混凝土用的漏斗，串筒分布是否满足灌注顺序。灌注顺序：应遵守“先前后尾，两腹向中对称浇注混凝土”的顺序。两腹板对称同时浇注，然后灌中间部位的底板，顺序为先前后尾。灌注顶板及翼板混凝土时，应从两侧向中央推进，以防发生裂纹。每段梁段混凝土端面要人工凿毛。混凝土浇筑时，两悬臂段应同时对称浇筑，并确保两端最大不平衡重不超过设计充许值20吨。

混凝土捣固人员须经培训后上岗，要定人、定位、定责，分工明确，尤其是钢筋密布部位、端模、拐（死）角及新旧混凝土连接部位指定专人进行捣固，每次浇注前应根据责任表填写人员名单，并做好交底工作。

捣固混凝土时应避免捣固棒与波纹管接触振动，混凝土捣固后，要立即对管道进行检查，及时清除渗入管内的灰浆。未振完前，禁止操作人员在混凝土面上走动，否则会引起管道下垂，促使混凝土“搁空”、“假实”现象发生，必要时用竹片将混凝土塞入管道下方。施工、技术、试验人员现场跟班作业，随时测定坍落度和和易性变化情况，及时通知搅拌站进行调整。

混凝土浇注完初凝后，应立即用潮湿的麻袋盖好，并洒水自然养护，保持湿润。拆模后，当环境温度高于＋5℃时应对混凝土表面洒水养护，梁体张拉的检查试件，要存放在梁顶上与梁体同环境养护。

③挂篮安装、行走及使用注意事项

a.挂篮拼装要保证所有零部件按设计图拼装齐全，不得有遗漏。

b.在浇筑混凝土前必须仔细检查所有螺栓是否拧紧，开口销有无遗漏，保证连接的可靠性，槽钢、工字钢栓接处必须加专用斜垫圈。

c.挂篮走行过程中要保证同一挂篮两片主桁的同步，避免挂篮走行过程中出现中线偏移和前行失控，在走行过程中还需有一定的限位措施。在松脱吊杆之前必须全面检查，弄清各处承力关系，充分肯定各处承载能力后，统一指挥，确保走行安全。具体应检查：

后锚系是否已锚固可靠。

底模平台前后吊点是否稳妥可靠。

外侧模支架是否承承力于腹板对拉螺栓上或底模平台上，稳定性及承载力如何。

d.为使挂篮主桁在灌注梁段混凝土中受力良好，不产生过大变形和不均匀沉降，挂篮前支点(前走船)部位需铺设20毫米厚钢板；中线及高度须用水平仪控制，砂浆抹平；走船前后用硬木楔或钢楔楔紧。

e.各梁段预留孔按图预埋，应勿遗漏。

f.为减少摩擦使走行更轻松平稳，可在挂篮走行滑梁上抹一些黄油，为使三角桁架走行时不偏离中线(走行滑梁)，可在走船内侧增焊限位板。

g.挂篮采用精扎螺纹钢吊杆和锚杆，严禁利用其作电焊工作的搭火、零线和电流通路等，以免引起精扎螺纹钢筋脆断。

(8)合拢段施工

①合拢顺序

悬灌段完成后，即可进行合拢施工。合拢顺序为：先中跨合拢后再同时进行两边跨合拢。

②合拢支架设计

中跨合拢利用挂蓝作吊架进行合拢；

边跨合拢利用挂蓝和型钢吊架支撑进行合拢，型钢支撑架设计图如下（型钢支撑架检算资料另附后）

③合拢方法

中跨合拢：在两个16#节段上下两个水平上各预埋两个水平钢支座，根据监控所得数据确定用千斤顶对两个T构进行主动施压；然后焊接刚性支撑，拆除千斤顶，将顶推力转移到刚性支撑上，然后张拉临时预应力束实施锁定，锁定时应在一天中气温最低时进行。张拉时，每束临时预应力筋的内力应一致，且每根临时刚性支撑的内力也应一致，刚性支撑的内力采用静态电阻应变仪来测定其内力。

边跨合拢：待中跨合拢完成且按设计程序结束后，合拢边跨，两个边跨的17#、18#段要求两边同时灌注混凝土。

合拢段施工注意事项

a掌握合拢期间的气温预报情况，测试分析气温变化规律，以确定合拢时间并为选择合拢锁定方式提供依据。

b根据结构情况及梁温的可能变化情况，选定适宜的合拢方式并作力学检算。

c选择日气温较低、温度变化幅度较小时锁定合拢口并灌注合拢段混凝土。

d合拢口的锁定，应迅速、对称地进行，先将外刚性支撑一段与梁端预埋件焊接，而后迅速将外刚性支撑另一端与梁连接，临时预应力束也应随之快速张拉。

e合拢口混凝土宜比梁体提高一级，建议采用C55微膨胀混凝土，应认真振捣和养护。

f为保证浇筑混凝土过程中，合拢口始终处于稳定状态，浇注之前在各悬臂端加与混凝土重量相等的配重，加、卸载均应对称于梁体轴线进行。

g混凝土达到设计要求的强度后，先部分张拉预应力钢索，然后解除劲性骨架，最后按设计要求张拉全桥剩余预应力束，当利用永久束时，只需按设计顺序将其补拉至设计张拉力即可。临时束的张拉力一般宜在0.45-0.5Rjy，以防在合拢过程中预应力束过载报废而需要重新更换新束。

(9)预应力施工

①张拉前准备工作

纵向、横向预应力管道采用塑料波纹管, 竖向预应力筋采用铁皮管，灌注前先预埋纵向塑料波纹管和横向、竖向预应力成品束，待混凝土强度及弹性模量达到设计规定值后进行张拉预应力,且必须保证张拉时梁体混凝土龄期不少于3-5天后，穿钢绞线并进行张拉。

对千斤顶、压力表、油泵进行校验，合格后，将其组合成全套设备，进行设备的内摩阻校验，并绘出油表读数和相应张拉力关系曲线，建立匹配方程。配套标定的千斤顶、油泵、压力表要进行编号，不同编号的设备不能混用。

对锚具进行外观检查、硬度检验和静载锚固试验，应从同批中抽取6套锚具，组装3个预应力筋锚具组装件，进行静载锚固性能试验，其性能要求应符合GBJ85-92《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》。箱梁为三向预应力梁，波纹管采塑料波纹管。进场钢绞线材料应有出厂质量保证书和试验报告单，进场时要进行外观检查。钢绞线表面不得带有降低钢绞线与混凝土粘结力的润滑剂、油渍等物质，表面不得有裂纹、小刺、机械损伤、氧化铁皮；高强精轧螺纹钢筋表面不得有裂纹、机械损伤、氧化铁皮、结疤、劈裂；进场材料须进行力学性能检验，不合格产品不得进场。张拉前应对每个张拉工进行安全技术交底，并进行上机培训，明确每个人的职责及重要性，合格后方可进行张拉作业，严防安全事故的出现。

②预应力钢束的制作

钢绞线的下料、编束和穿束应注意以下几点：

a. 钢绞线下料时应按设计孔道长度加张拉设备长度，并余留锚外不少于10cm的总长度下料，钢绞线下料采用砂轮锯切割，禁止电、气焊切割，以防热损伤。

b. 钢绞经切割后须按各束理顺，并间隔1.5米用铁丝捆扎编束。同一束钢绞线应顺畅不扭结，同一孔道穿束应整束整穿。

c.中短束(直束L≤60M、曲束L≤50M)由人工穿束；长束和曲束用牵引法。穿束前应用压力水冲洗孔内杂物，观察有无串孔现象，再用风压机吹干孔内水份。为减少张拉时的摩阻力，对长曲束钢绞线在进孔前应涂中性肥皂液。

③预应力筋的张拉

张拉采用张拉力和伸长量双控，以张拉力为主，钢束伸长值作校核。实际张拉伸长值与理论伸长值应控制在6%范围内，每端锚具回缩量应控制在6mm以内。

首先计算出钢绞线的理论伸长量，现场检测每根钢绞线的实际伸长量，若发现实测伸长量超出理论伸长量±6%或其它异常现象，应暂停张拉，查明原因并改正后再进行张拉；同时施工过程中检测压力表，使张拉应力达到设计值。施工时张拉两端采用对讲机进行联系，确保张拉指挥有序，张拉同时缓慢进行。

预应力张拉程序按  0→10%δK（做伸长量标记）→100%δK（静停5分钟）→补拉至δK（测伸长量）→锚固。

按每束根数与相应的锚具配套使用，带好夹片，将钢绞线从千斤顶中心穿过。张拉时当钢绞线的初始应力达10%δK时停止供油。检查夹片情况完好后，画线作标记。

向千斤顶油缸充油并对钢绞线进行张拉，油压达到张拉吨位后关闭主油缸油路，并保持5分钟，测量钢绞线伸长量加以校核。在保持5分钟以后，若油压稍有下降，须补油到设计吨位的油压值，千斤顶回油，夹片自动锁定则该束张拉结束，及时作好记录。

全梁断丝，滑丝总数不得超过钢丝总数的0.5%，且一束内断丝不得超过一丝，也不得在同一侧。千斤顶不准超载，不准超出规定的行程。转移油泵时，必须将压力表拆卸下来另行携带转送。纵向张拉钢铰线时，必须两边同时给千斤顶主油缸徐徐充油张拉，两端伸长应基本保持一致，严禁一端张拉。

④孔道压浆

张拉工艺完毕后，应立即将锚具周围预应力筋间隙用金属真空罩封闭后，再进行压浆。且管道压浆应在张拉完成两天内进行。

预应力管道压浆采用真空辅助压浆工艺，同一管道压浆连续进行，一次完成。张拉完成后，先用高压水对管道进行冲洗，清除孔道内的杂物后，确认孔道无堵塞后，用高压风清除孔道内的积水后，再对孔道进行压浆作业。

水泥浆在压浆现场配制，水泥浆的初凝时间应大于3小时，且终凝时间应小于24小时，水泥浆搅拌结束至压入管道的时间间隔不应超过40分钟，压浆时梁体温度不应超过35C。

压浆顺序应先下后上，逐孔进行，防止串孔。压浆时，出浆口临时安设一个三通管，管道待出浆口浓度与进浆浓度一致时，方可封闭保压，同时设于预应力管道中部的出气孔的出浆浓度与进浆浓度一致时，封闭保压，在0.5～0.6MPa下持压2分钟。然后封闭压浆口，进行下一孔道压浆。

竖向预应力钢筋张拉完成后要及时压浆以确保永久预应力。张拉后24小时内压浆。压浆前，先冲冼干净管道。压浆时，竖向管道从下部向上部压浆，压浆过程要缓慢、匀速，至有浓浆溢出后，稳压2分钟，堵塞管道，完成压浆。

(10)线形控制

施工前综合考虑挂篮的变形、梁段的自重、钢束张拉、温度变化、斜拉锁张拉、混凝土收缩徐变及活栽作用等各种因素的影响，计算出每一段悬臂梁端点的各种挠度值，根据挠度值设计各截面预留拱度。施工过程中，每灌注一段，随时检查观测梁段发生的实际挠度，对照理论计算值，在下一段梁体灌注过程中加以调整。

在梁段顶面中线及上下游两侧埋设水平观测桩，随时观测各截面处标高在整个梁体施工过程中的变化，以及掌握和调整梁段的预拱度标高。

悬灌梁施工过程中，要严格按设计控制线形，应注意调整立模标高，设置反挠度，以便成桥后与设计标高相吻合，箱体立模标高按下式计算：

Hn=Δhn+b+Δhn-1+Δht（cm）     式中Hn——截面设计高度（cm）

Δhn——计算挠度（调整值）（cm）

B——实测挂篮自重挠度和非弹性挠度之和（cm）

Δhn-1——截面实际标高+调整值之差（cm）

Δht——温度变化影响挠度差值（cm）

悬臂梁施工过程中，保证混凝土配料一致，并在满足强度要求的前提下避免混凝土强度出现过大的离散性，保持混凝土弹模一致。

预应力张拉施工时，遵循对称、同步的原则，严格张拉设计和伸长量进行双控。

(11)测量控制

①测量控制包括：控制网的复核、控制点的设置、箱梁高程、轴线及墩身变形的观测。

②控制网的复核：认真复核设计单位交的桩及成果，同时主桥建立四边形网。

③箱梁轴线控制点的设置：在各箱梁0#段施工时，把200mm×200mm×10mm钢板预埋在箱梁顶板上，和混凝土面平齐，桩钢板一定要预埋牢固，为了防止钢板下面出现空洞，在施工时，可在钢板上预留适量的排气孔。0#段施工完后，把各0#段的中心引到钢板上，并进行穿线复核并修正。

④箱梁水准控制点的设置：箱梁水准点设置在各墩0#段箱梁中心预埋钢板和横隔板顶面位置预埋钢筋上，箱梁水准控制用0#段节点处高程控制。因水准点的位置较高，从承台引到箱梁顶较困难，要求现场仔细，并认真校核。

⑤各箱梁轴线的控制：各现浇段完成后，用全站仪复核各段轴线无误。其余各悬浇段轴线点作为控制点；0#段上的轴线点进行穿线复核并修正，以便合拢段顺利合拢，0#段上的轴线点应定期复核。

每一悬浇段支立模板后，要与已完成各段的轴线点复核，以保证支立模板准确无误。模板的位置确定时，要求每次都用钢尺从0#段的中心量起，从而减少误差。为了便于复核，在已完成的箱梁顶板上用墨线标出。

⑥高程控制：考虑0#段箱梁墩身节点处变形很小，用该节点处水准点控制各悬浇段高程。0#段节点处水准点要定期进行复核，条件允许时，把各0#段的水准点进行互测校核。

高程序点每一段节点处设置五个：从各箱梁断面接合处后移5cm设一处。腹板位置设一处：为了底板高程测量方便，在两面侧腹板外侧钢筋处预埋钢筋，钢筋下端与底板平齐，上端伸出顶板2cm，测量出钢筋的顶高程，根据钢筋的长度可推算出箱梁底板的高程。另三处分设置在轴线和侧翼板上，其中翼板处的控制点距离翼板边沿20cm，预埋钢筋伸出顶板2cm。

在悬浇段施工中，高程测量频率为5次：挂篮移位后，混凝土浇注前，混凝土浇注后，张拉前，张拉后（即挂篮移位前）。每次测量范围为已完成的各悬浇段。当昼夜温差大于10℃，要求对各断面进行高程和墩身变形观测。

⑦墩身变形观测：利用全站仪和导线控制点定期复核各墩0#段中心点的位置，并与原设中心点进行比较，偏移位置即墩身变形量。施工过程中，注意观测温度变化对墩身变形的影响。

3、施工组织

3.1现场施工组织机构

项目负责人

项目技术负责人

技术组

安全质量监控组

材料管理组

测量组

起重班

钢筋班

模型班

混凝土班

预应力班

综合班

后勤班

3.2施工人员配置

| 序号 | 岗位设置 | 定员数 | 年龄 | 经验说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1 | 35 | 从事类似桥梁施工2座以上 |  |
| 2 | 技术负责人 | 1 | 38 | 从事类似桥梁施工2座以上 |  |
| 3 | 技术组 | 4 | 23~32 | 从事类似桥梁施工1座以上 |  |
| 4 | 测量组 | 3 | 20~35 | 从事类似桥梁施工1座以上 |  |
| 5 | 安全质量监控组 | 2 | 35~40 | 从事类似桥梁施工2座以上 |  |
| 6 | 材料管理组 | 2 | 23~36 | 从事类似桥梁施工1座以上 |  |
| 7 | 起重班 | 16 | 20~32 | 从事类似桥梁施工2座以上 |  |
| 8 | 钢筋班 | 30 | 19~45 | 从事类似桥梁施工1座以上 |  |
| 9 | 混凝土班 | 10 | 23~45 | 从事类似桥梁施工1座以上 |  |
| 10 | 模型班 | 20 | 21~45 | 从事类似桥梁施工1座以上 |  |
| 11 | 预应力班 | 10 | 23~35 | 从事类似桥梁施工2座以上 |  |
| 13 | 综合班 | 20 | 18~50 | 从事类似桥梁施工1座以上 |  |

3.3主要施工机械设备配置

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔式起重机 | 台 | 2 | 6015型 |  |
| 2 | 混凝土输送泵 | 台 | 2 | 90型 |  |
| 3 | 施工挂蓝 | 只 | 4 | 三角形180型 |  |
| 4 | 张拉千斤顶 | 台 | 12 | 各规格型号 |  |
| 5 | 真空压浆设备 | 台 | 2 |  |  |
| 6 | 电焊机 | 台 | 10 | 400型 |  |
| 7 | 钢筋加工设备 | 套 | 2 |  |  |
| 8 | 汽车吊 | 台 | 1 | 25吨 |  |
| 9 | 空压机 | 台 | 4 | 3m3 |  |

4、托架、挂篮、吊架设计及检算

4.1  托架设计及检算

(1). 托架布置

0#段托架采用型钢加小钢管满堂架构成。在墩柱上预埋纵向I45a工字钢6根（单根长12m），纵梁上的横向分配梁采用I28a工字钢16根（单根长12m），纵横向工字钢采用焊接，形成整体，保证同时工作（具体布置见图）。在横向工字钢上设置纵向方木，方木规格为12×12cm（纵向底层方木布置见图）。在纵向方木上拼装φ48χδ3mm小钢管满堂脚手架，钢管设置上下顶托，钢管纵向间距为30cm和35cm，横向间距为35cm、50cm、和70cm。小钢管高度在1.0~2.0m之间，在上中下设置三道纵横向水平杆，再按30度~60度设置纵横向剪力撑。小钢管上顶托上设置纵向方木（12×12cm），纵向方木上设置横向方木长度8.0m（12×12cm），左右错头1.0m，形成宽度为9.0m的平台，纵向间距0.25m，在腹板下横向方木加密，用2.0m长方木间距0.125m。横向方木上铺设2cm厚木模板，以形成610cm宽底模。

(2).托架受力情况

①.  混凝土容重

由于节段配筋率较大，故混凝土容重取26.5KN/m3。

②.  纵向混凝土线荷载q1

底板：6.1×0.9×12×26.5=1745.82KN

腹板：0.7×7.78×2×12×26.5=3463.66KN

顶板：6.1×0.52×12×26.5=1008.70KN

纵向倒角：0.4×0.4×12×2×26.5=101.76KN

翼板：（0.4+0.75）×12×26.5=365.70KN

则q1=（1745.82+3463.66+1008.70+101.76+365.70）÷12

=557.14KN/m

c.  横隔板荷载q2

横隔板处梁体部分荷载已计算，故此处只计算剩余部分。

横隔板：4.7×7.78×1.2×26.5-2.5×1.6×1.2×26.5=1035.60KN

倒角：（1.0×1.0×4.7÷2+1.0×0.873×4.7÷2+0.4×0.4×4.7）×26.5

=142.01KN

横隔板集中在墩柱上1.2m范围内，故

q2=（1035.60+142.01）÷1.2=981.34KN/m

(3). 支架荷载

①.  底模木模板

用2cm厚的竹胶板，容重取7.5 kN/m3，则荷载为：

6.1×12×0.02×7.5=1.46KN

②.  方木

0.12m×0.12m方木容重取7.5 kN/m3，横向8m长35根，横想加密方木2m长70根；底层纵向方木两层10m长42根。

（8×35+2×70+10×42）×0.12×0.12×7.5=90.72KN

③.  小钢管

钢管长度均按照2m计，一根立杆两个顶托及钢管按照120N=0.12KN。横向21排，纵向25排，共525根立杆。

0.12×525=63KN 纵横杆、剪力撑、扣件等按照100KN计。

63+100=163KN

④.  工字钢

横向I28a工字钢43.47kg/m=0.43KN/m，共16根，单根长12m。

0.43×16×12=82.56KN

纵向I45a工字钢80.38kg/m=0.79KN/m，共6根，单根长12m。

0.79×6×12=56.88KN

工字钢=82.56+56.88=135.44KN

⑤.  内外钢模板

预计内外钢模板重量50T=500KN

以上荷载合计：

1.46+90.72+163+135.44+500=890.62KN

⑥.  支架荷载q3

两薄壁墩厚度为1.8m×2=3.6m，因此支架荷载作用9.4m长度范围内。

q3=890.62÷9.4=94.75KN/m

⑦.  线荷载累计q

q1作用在墩柱上，因此作用在托架上的荷载只计q1、q3。

q=q1+q3=557.14+94.75=651.89KN/m

考虑安全系数为1.2

q=1.2×651.89=782.27=782KN/m

(4).  托架受力简图

(5).  分段简化

纵向I45a工字钢是预埋在墩柱内，且埋设长度为1.8m，把此处简化为固定端。因此该托架受力可简化为5段：

AB段=EF段，为一端固定，另一端简支的多约束结构。

BC段=DE段，此段受力在墩柱以上，可不做计算。

CD段，两端均为固定端的多约束结构。

其受力简图如下：

(6).  托架计算

①.  纵向I45a工字钢计算

查表知，I45a截面特性（6根）：

截面面积：A=10240mm2

惯性矩：Ix=322410000mm4

截面抵抗矩： Wx=1432900mm3

弹性模量：E=2.1×105Mpa

AB段计算：

Ra=3ql/8=3×782×2.0/8=586.5KN

Rb=5ql/8=5×782×2.0/8=977.5KN

Mb=-ql2/8=-782×22/8=391KN.m

剪力：Qx=ql（3-8x/l）/8

Qa=586.5KN  Qb=977.5KN

Mmax=9ql2/128=219.94=220KN.m

σ=M/W=220×106/6/1432900=25.59=25.6Mpa＜[σ]=150Mpa

τ=Q/A=977.5×103/6/10240=15.9Mpa＜[τ]=85Mpa

挠度：fmax=0.00542ql4/EI=1.0mm＜L/400=5mm

以上均合格

Ra处斜撑计算：

Ra=586.5KN，采用45度I28a做斜撑，

压杆受力为：586.5×1.414=829.3KN，

σ=N/6A=829.3×103÷6÷5537=25Mpa＜[σ]=150Mpa

牛腿计算：

τ=Q/6A=586.5×103÷6÷5537=17.6Mpa＜[τ]=85Mpa

CD段计算：

Rc=Rd=ql/2=782×4.4/2=1720.4KN

Mc=Md=-ql2/12=-782×4.42/12=-1261.63KN.m

M中=ql2/24=630.81KN.m

Mmax=1262KN.m

剪力：Q=1720KN

σ=M/W=1262×106/6/1432900=146.8Mpa＜[σ]=150Mpa

τ=Q/A=1720×103/6/10240=28Mpa＜[τ]=85Mpa

挠度：fmax=ql4/384EI=11.0mm＝L/400=11mm

以上均合格

②.  横向I28a工字钢计算

查表知，I28a截面特性（16根）：

截面面积：A=5537mm2

惯性矩：Ix=71150000mm4

截面抵抗矩： Wx=508200mm3

弹性模量：E=2.1×105Mpa

根据荷栽分配情况，得横向I28a工字钢受力简土图如下：

AB段按照固定端悬臂梁进行计算：

Rb=ql=30×1.1=33Kn

Q=ql=33Kn

M=-ql2/2=33×1.12/2=20KN.m

CD段按照简支梁进行计算：

Rc=Rd=ql/2=77×1.4÷2=53.9Kn

Q=ql/2=53.9KN

M=ql2/8=77×1.42÷8=18.9KN.m

均按照最大弯矩剪力进行核算：

σ=M/W=20×106/508200=39.4Mpa＜[σ]=150Mpa

τ=Q/A=53.9×103/5537=9.7Mpa＜[τ]=85Mpa

挠度：fmax=5ql4/384EI=0.3mm＝L/400=3.5mm

以上均合格

③.  小钢管

全部荷载：q=1.2×651.89=782.27=782KN/m

Q=782×12m=9384KN

立杆525根，每根立杆承受荷载为：

N=9384KN/525=17.87KN

φ48×δ3mm钢管截面特性：

A=424mm2    I=107800mm4    W=4493mm3    r=15.95mm

大横杆布距最大为1.2m，长细比λ=L/r=1200/15.95=75.2，查表得，轴心受压钢构件纵向弯曲系数φ=0.682，那么有：

[N]= φA[σ]=0.682×424×215=62171N=62.2KN

N=17.87KN＜[N]=62.2KN

稳定性：σ=N/φA=17870÷0.682÷424=61.8Mpa＜[σ]=215Mpa

合格

④.  纵向底层方木计算：

计算截面特性12cm×12cm：

截面面积：A=14400mm2

惯性矩：Ix=a4/12=17280000mm4

截面抵抗矩： Wx= a3/6=288000mm3

弹性模量：E=8.5×103Mpa

Q=P=18KN

M=18×0.125=2.25KN.m

σ=M/W=2.25×106/288000=7.8Mpa＜[σ]=12Mpa

τ=Q/A=18×103/14400=1.25Mpa＜[τ]=1.3Mpa

合格

(7).  托架预压

整个托架承受荷载较大，如果采用堆载等载预压，工作量大，预压材料组织难度较大，我部计划采用采用千斤顶反预压托架，以检测托架的安全性。托架预压点位如下图：

托架需要承受的总荷载为：

Q=1.2×651.89×8.4=6571KN≈660T

考虑施工期间的冲击振动等因数，再次加大安全系数，按照1.2计算预压力。

Q=660×1.2=792T≈800T

计划采用8个250T千斤顶分8个张拉点，对托架进行张拉预压。张拉预压点见平面布置图。

每个张拉点100T。在承台施工时预埋预应力钢绞线，埋在承台内的钢束采用P锚，按照平面位置图投影到承台上，将P锚固定承台底层钢筋上，并按照预应力要求安装锚下钢筋。考虑墩柱较高，如一次性将长度埋设够，会影响以后墩柱施工，考虑，预制钢埋束长度高于承台顶面2m为便。

每个张拉设置5根钢绞线，其规格为φ15.2mm，强度1860Mpa，按规范其单根张拉力可达到200KN=20T。

本次预压主要检验纵向工字钢的承栽能力，因此，横向工字钢安装后，不急于焊接固定，而将其两根一组，移动到张拉顶布置位置处，作为张拉顶下受力构件。

在张拉前，检查各工字钢是否受力均匀，不均匀就先支垫，必须保证每根都接触可靠。并在张拉前，测量作好下挠度观测点位，张拉分级加载，分级观测。发现挠度过大，受力不均匀，异响，应停止张拉作业，查明原因，调整后，再行加载。

4.2  边跨合拢段型钢支架

(1).  概况

17#节段长2.0m，为等截面梁段，自重为554KN；18#节段长3.7m，为变截面梁段，自重1791KN。18节段的端头为近实心结构（长1.2m），其自重为907KN，此部分作用在墩柱上，在吊架验算时不考虑。18节段剩余自重884KN，分布在2.5m长度上，其线荷载为354KN/m。17节段的线荷载为277KN/m。在以下计算中，均按照较大线荷载计算，再考虑安全系数1.1，354×1.1=389.4≈390KN/m。型钢支架总重量约80KN。吊架布置见图。

(2).  验算

①.  纵向承重梁吊杆计算

结构总重量为：Q=390KN/m×4.5m=1755KN

吊杆采用φ32mm精扎螺纹钢，强度785Mpa，单根容许拉应力

N=804.248×785×0.9=568201N=568.2KN

吊架一端支承于桥墩托盘上，另一端采用4根φ32mm精扎螺纹钢悬于挂篮上，因此：

4N=4×568.2=2272.8KN＞Q/2=877.5KN

纵梁吊杆合格

纵梁前支点支承于托盘预埋工字钢上，单根I45a工字钢可承受压力为：A=10240mm2×185Mpa=1894400N=1894KN

共预埋4根，分别支承四根纵向承重梁。

纵梁前支点合格

②.  纵向承重梁计算

查表知，I45a截面特性（4根）：

截面面积：A=10240mm2

惯性矩：Ix=322410000mm4

截面抵抗矩： Wx=1432900mm3

弹性模量：E=2.1×105Mpa

Ra=Rb=ql/2=390×3.5÷2=682.5KN=Q

Mmax=ql2/8=597.2KN.m

σ=M/4W=597.2×106/4/1432900=104.2Mpa＜[σ]=150Mpa

τ=Q/A=682.5×103/4/10240=16.7Mpa＜[τ]=85Mpa

挠度：fmax=5ql4/384EI=3mm＜L/400=9mm

合格

③.  横向分配梁计算

由于纵向线荷载为390KN/m，因此作用在单根横梁上的力为：390×0.6=234KN，横梁两吊杆距离7.0m，因此，简化后的横梁受力如下图：

查表知，I36a工字钢截面特性（2根）：

截面面积：A=7644mm2

惯性矩：Ix=157960000mm4

截面抵抗矩： Wx=877600mm3

弹性模量：E=2.1×105Mpa

Ra=Rb=ql/2=33.5×3.5÷2=58.6KN=Q

Mmax=ql2/8=205.2KN.m

σ=M/2W=205.2×106/2/877600=116.9Mpa＜[σ]=150Mpa

τ=Q/2A=58.6×103/2/7644=3.8Mpa＜[τ]=85Mpa

挠度：fmax=5ql4/384EI2=16mm＜L/400=18mm

吊杆采用φ32mm精扎螺纹钢，强度785Mpa，单根容许拉应力

N=804.248×785×0.9=568201N=568.2KN＞Ra

合格

4.3  挂篮设计及检算

- (1).  结构概况

- 挂篮结构如下图：

挂蓝主桁采用三角型结构，各构件截面及材料如下表所示。

| 杆件截面和材料类型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 构件 | 截面 | 材料 | 弹性模量(mPa) |
| 纵梁 | 2[40b | Q235 | 2.06E+05 |
| 立柱 | 2[40b |  |  |
| 立柱顶短横梁 | 2[40b |  |  |
| 立柱横联 | 2[18、2L75×10 |  |  |
| 斜拉带 | 2□300×30 | Q345 | 2.06E+05 |

| 材料容许应力(mPa) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 材种 | 应力种类 | 规范规定 | 提高系数 | 计算采用 |
| Q235 | 抗拉压轴向力 | 140 | 1.25 | 175 |
|  | 弯曲应力 | 145 | 1.25 | 181 |
|  | 剪应力 | 85 | 1.25 | 106 |
| Q345 | 抗拉压轴向力 | 200 | 1.25 | 250 |
|  | 弯曲应力 | 210 | 1.25 | 263 |
|  | 剪应力 | 120 | 1.25 | 150 |
|  | 承压应力 | 300 | - | 300 |

本计算只针对挂篮三角型主桁，验算其在最大荷载作用下的强度、刚度及整体稳定性。

- (2).  计算荷载及组合

①．主要载荷

a 箱梁：

考虑超载和动力冲击最大计算重量为：

b.挂篮自重G2：(含模板、吊杆等)

c.施工机具及人群荷载G3：

②．主要荷载组合

a荷载组合I：

混凝土自重+动力附加荷载+挂篮自重+人群和施工机具自重（计算强度及稳定）

前吊点受力（单片主桁）：P=2580×0.5×0.45=580.5 kN

b荷载组合Ⅱ：

混凝土自重+挂篮自重+人群和施工机具重（计算刚度）

前吊点受力（单片主桁）：P=2280×0.5×0.45=513 kN

- (3).  结构检算

①．计算模型

采用MIDAS结构计算软件进行检算，模型如图：

前吊点作用位置是固定的，作用在斜拉带前端；后锚点根据结构竖向预应力实际位置而变化，计算中考虑后锚位置锚固在斜拉带与主桁相交处，如上图所示。

按空间结构建立挂篮主桁的模型，建模时采用两种单元，斜拉带用杆单元，其余采用梁单元建模，前后吊杆未建入模型，由手算检算。

计算模型

- ②．强度检算结果

- a. 后锚反力

- 支反力(kN)

- 由上图可见，后锚最大反力为584kN（未考虑筋轧螺纹钢的弹性伸长及不均匀受力），单根筋轧螺纹钢（Φ32）设计承载力为360kN，共用4根，安全系数为2.5。

- b. 纵梁

应力图(mPa)

由上面计算可知道：纵梁最大压应力为76mPa<，满足规范要求。

- c. 立柱

轴力图(kN)                     应力图(mPa)

显然，立柱最大压应力为74mPa<，满足规范要求。

- d. 斜拉带

轴力图(kN)

应力图(mPa)

显然，斜拉带最大拉应力为86mPa<，满足规范要求。

e.销孔壁承压检算：（6cmQ345D钢板-有3cm加强钢板，Φ81mm销孔）

f. 吊带

前后吊带均用8根Φ32筋轧螺纹钢，由于后吊带承受的荷载要大于前吊带（P=2580×0.55=1419 kN），每根Φ32筋轧螺纹钢承受1419/8=177.4kN，单根筋轧螺纹钢（Φ32）设计承载力为360kN，安全系数为2.0。

由于后吊带有4根锚固在底板，有4根锚固在顶板翼缘上，应注意增大承压面积（如用组合槽钢作为分配梁，特别是锚固在顶板翼缘上的两组-4根,应防止翼缘根部开裂）。

③． 刚度检算结果

位移图(mm)

由上图可见：挂篮前端最大挠度为9mm（注意：该挠度未包括吊杆的伸长量，在设置预抬高时应将不同长度的前吊杆的伸长量考虑进去）。

- (4)． 整体稳定检算结果

经计算，结构最小特征值为10.3，大于规范要求的4。满足规范要求，其屈曲模态如下：

发生平面外屈曲，此处未考虑横向风荷载作用，考虑后稳定特征值还将减小，横向稳定应引起注意。

第一阶屈曲模态

5、附表