- 主要施工方法：

本工程钢箱梁为跨长20.84米的挂孔钢梁，分左右两幅桥跨对称布置，挂孔钢梁设计为单箱三室的钢箱梁，单幅桥桥面宽13米，钢箱梁全长21.60米，梁高1.33米，箱梁的横截面为倒梯形截面，所有材料材质均为Q345qD。钢箱梁顶面为14㎜厚的钢板，其下顺桥向焊有8㎜厚，间隔600㎜的U型闭口肋，穿越横向2400㎜间距的横隔板，外侧为两斜腹板，内侧为两直腹板，厚度均为12㎜，底板也为12㎜厚，在钢箱横隔板外侧焊有约2米长的托架支撑着箱外的悬臂桥面板，钢箱梁两端为变截面结构。支撑在砼梁的牛腿顶面，根据钢梁运输及安装条件的限制，钢梁纵向分为5个节段制作，每个节段长4.2~4.5米，宽13米，重约20t，在工厂制作完成后运至现场进行组装焊接，然后利用辅助支架及导梁用施拉法安装。

一 . 钢箱梁的制作：钢箱梁在车间采用倒做法，即把面板铺底倒着整体拼装，成形后再分为五段拆开翻身，具体施工方法如下：

1.审核图纸各零件尺寸，对施工人员及工人进行技术及安全交底。

2.组织原材料及焊接材料及焊接材料的采购、检验、验收。

3.钢箱梁制作：

3.1 主要工艺途径：材料采购及检验→钢板喷沙、涂车间底漆，整理各零件下料尺寸清单→各零部件放样、下料、矫正→制作各部件→按起拱要求搭设总体拼装平台→五段面板按对应位置铺上拼装平台并临时固结起来→铺装U型肋→铺装中间隔板→拼装两直腹板（五段）→铺装两边室横隔板→拼装两斜腹板及斜腹板上的纵肋（五段）→铺装托架及纵肋→拼装头尾变截面弧形端板→铺装底板及纵肋（五段分别铺装，并临时固结起来）→检测外形尺寸→焊接→拆开、五段梁翻身→焊接→焊缝检测及外观检测→清理喷点、打磨焊缝周边氧化皮及油漆损坏部位→涂刷底漆及中间漆→打磨好现场对接坡口→准备运抵现场对接。

3.2 厂内拼装平台：平台采用型钢制作，平台尺寸为13米×22米，根据钢箱梁分段位置相应分为五个不同标高平面，各平面头尾标高尺寸根据钢梁起拱要求确定。

3.3 下料:考虑桥体焊接量较大,放样时长度、宽度方向各加放千分之一的焊接收缩余量，以保证焊后外形尺寸符合要求。腹板接收起拱线整体放样下料，气割时切割边加放2~3㎜切割余量，气割后清除熔渣和飞溅物，并按要求开好坡口，将坡口位置打磨干净，面板底板每段均应在对接缝焊完后再放样下料。

3.4 矫正：各零部件下料后进行检测，对变形超标的零部件均需进行矫正，矫正可采用冷矫正或加热矫正，采用热矫正时，加热温度不应超过900°，且应自然冷却，矫正后零部件均应满足规范要求。

3.5 焊接

3.5.1 焊条采用J507（E5015）焊条，气体保护焊及埋弧焊采用H08MnA焊丝，埋弧焊焊剂采用401焊剂。

3.5.2 本工程厂内钢板对接采用埋弧焊，各角焊缝采用气体保护焊，现场对接采用手工焊。

3.5.3 坡口形式：厂内钢板对接不开坡口，采用双面埋弧焊可保证焊透，现场对接处面板、底板开V型坡口，腹板开X形坡口，U型肋开单面坡口。

3.5.4 清根：对采用手工焊或气体保护焊并要求焊透的焊缝应采用碳弧气刨进行清根，清根后应用磨光机将焊道内打磨干净。

3.5.5 工艺评定：焊接工程开始前，应做焊接工艺评定，本工程主要钢板厚度为12㎜、14㎜二种，选择14㎜进行焊接试验，焊接试件严格按工艺要求进行制作，工艺评定合格后方能开始焊接桥体。

3.5.6 焊条、焊剂使用前应严格按工艺要求进行烘干，烘干后保温存放，回收的焊剂应过筛后重新烘干且应与未使用过的焊剂混合后再用。

3.5.7 宜尽量采用多层焊接，每层焊缝高度不大于4~5㎜，以减少焊接内应力，减少焊接变形。

3.5.8 焊接时根据焊接位置随时调整焊接电流。钢板对接应加引弧板，在引弧板上起弧，禁止在工件母材上直接引弧。

3.5.9 定位焊采用同种焊条、焊缝长度15~25㎜，间距200~300㎜一步，焊缝高度不超过坡口深度或焊角高度的三分之一。

4、焊缝的外观检查：焊缝施焊冷却后进行外观检查，对接焊缝的高度、余高、角焊缝的焊脚高度必须符合设计和规范要求，焊缝的纹路应均匀，不得有裂纹，未熔合夹渣、焊瘤、咬边、烧穿、弧坑和针状气孔等缺陷，焊接区无飞溅残留物。

5、焊缝的无损检测：无损检测在焊缝外观检查合格后进行，杆件的横向对接焊缝100%超声波探险伤，射线摄片检查按规范，纵向对接焊缝100%超声波探伤。超声波探伤有疑问的焊缝采用射线摄片复检。所有质量达不到等级要求的焊缝必须返工。

6、除锈防腐：钢板进场后即开始进行喷沙防腐、喷沙等级达到Sa2.5级，喷20um醇溶性无机富锌底漆，桥体车间制作完后，焊缝影响部位打磨干净，然后开始涂刷防腐层，现场对接部位留出150~200㎜位置不涂。

6.1 钢梁外表面及内表面喷环氧富锌底漆80um，环氧云铁中间漆100um。

6.2 钢梁两端各0.88米的端面及底面表面清理Sa3.0级后热喷锌200um，环氧磷酸锌封闭底漆30um，环氧云铁中间漆100 um。

6.3 现场对接完后接头部位打磨干净，补涂底漆及中间漆，然后整体喷涂面漆，钢梁外表面喷脂肪属聚氨脂面漆两度各40 um。

6.4 每层漆喷涂完毕实干后均应进行漆膜厚度检测，达到要求后方能进行下道漆的喷涂。

二 .钢箱梁的运输及现场组装

1、运输

1.1车间施工完成后，由大型平板车运输至现场，在车间由吊车进行装卸，装卸后钢梁应与车箱绑扎牢固，防止运输过程中滑落。

1.2 因钢梁超宽、超长，应提前到交警部门办理必要的申请手续，同时钢梁装车后四角应绑扎红布条，警示交汇车辆注意避让。

1.3 路上运输过程中,车队前面应有警示车开道,提请交汇车注意,后面应跟随一部保护车,对路上遇到的问题随时解决。

1.4 钢梁运输过程车速要慢,车队要紧紧相随,保持车队队形,避免路上意外情况发生。

1.5 车辆到达目的地后应听众统一指挥，按顺序进场卸车，卸车由大型起重车作业。

2.现场组装

2.1 现场组装前应做好现场的场地勘察及水电施工,机具的准备工作。

2.2 在现场完工的砼梁上搭设组装平台,平台由支墩及大型型钢搭设,大型型钢顶标高根据梁相应位置起拱高度确定.型钢应支垫在直腹板位置下。

2.3 平台搭设完后，将钢箱梁每段按顺序吊上相应位置，每段钢梁吊到位后即可开始钢梁的组装工作。

2.4 组装时首先对好中心线，然后精确调整钢梁之间的接缝及标高，认真检测钢梁的外形尺寸，符合要求后开始对接缝各钢板之间的对接工作。

2.5 钢梁对接完后开始准备焊接工作，面板、底板焊接前应将陶瓷衬垫垫好，同时各焊缝应将锈迹、灰尘等杂物全部清理干净，面板、底板焊接时应从中往两边施焊，且应同时施焊，以减少焊接造成的旁弯，超拱曲线变化等焊接变形。面板、底板采用加衬垫的单面焊双面成形，腹板采用双面焊用碳弧气刨清根。

2.6 箱梁主板焊接完成后，即可组装焊接各纵向肋，顶板与底板的加肋采用嵌补段的做法，U型肋采用内衬钢衬垫拼接。

2.7 焊接完成后,检查各焊缝质量,外观用肉眼及焊角尺检查,内部质量采用超声波探伤检查,现场对接缝按1级焊缝标准检查。

2.8 对接缝处理干净后进行补漆工作，补漆严格按规范要求进行。

三 . 钢箱梁的安装

- 现场组对完成后即可准备安装工作,安装采用施拉法进行。

- 现场组对时即可开始搭设距30号墩各11.6m处的两个临时支架,支架可采用钢管或贝雷片或万能角钢进行搭设,支架需能承受150吨的压力。

3. 将边孔梁顶垫平,在其上以及支架顶面铺设下滑道,钢箱梁前方拼装6米长的导梁,并在梁底纵向腹板之下铺设上滑道。

4. 在31号墩顶安装牵引卷扬机，将钢箱顶落于滑道上，前方由卷扬机牵引向前移动。

5. 导梁跨过30号墩侧临时支架到达另一临时支架上的滑道时,可采用千斤顶升落钢梁进行调整导梁高度,使之顺利落于滑道上,然后继续牵引前移到位。

6. 到位后拆除牵引设备及导梁,在支架上安装千斤顶顶升钢箱梁,拆除上、下滑道，然后往下落梁。

7. 落梁到一定位置在两边砼牛腿上垫支垫将钢梁垫住，拆除部分支架，再顶梁降低牛腿上的支垫继续落梁，如此交替直至钢梁落到牛腿上。

8. 补涂钢梁拖拉过程中受损部位，进行后续工程。

- 工程投入的主要物资（材料）情况描述及进场计划：

工程投入的主要物资为各种规格的Q345qD桥梁用结构钢板及防腐油漆，Q345qD钢板市场比较少，需提前订货。

本工程钢材及油漆进场计划如下：

| 物资名称 | 型号规格 | 数量（t） | 进场时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q345qD钢板 | -14㎜ | 65 | 开工后一星期内 |
| Q345qD钢板 | -12㎜ | 100 | 开工后一星期内 |
| Q345qD钢板 | -8㎜ | 26 | 开工后一星期内 |
| Q345qD钢板 | -4㎜ | 0.6 | 开工后20内 |
| Q345qD钢板 | -20㎜ | 21 | 开工后20内 |
| Q345qD钢板 | -6㎜ | 0.4 | 开工后15内 |
| Q345qD钢板 | -16㎜ | 1.4 | 开工后20内 |
| 环氧磷酸锌封闭底漆 |  |  | 开工后20内 |
| 醇溶性无机富锌底漆 |  |  | 开工后10内 |
| 环氧富锌底漆 |  |  | 开工后40内 |
| 环氧云铁中间漆 |  |  | 开工后40内 |
| 脂肪属聚氨脂面漆 |  |  | 开工后40内 |

- 工程投入的主要施工机械设备情况描述及进场计划：

工程投入的主要施工机械有剪板机、气体保护焊机、直流电焊机、埋弧自动焊机、门机、半自动切割机、碳弧气刨、喷沙机、25 t汽车吊、70t汽车吊等。这些设备根据施工进度进场。

- 劳动力安排情况描述

本工程钢构制作后，安装劳动力工种主要有：冷作钳工、电气焊工、测量工、起重工、起重指挥、油漆工及一些机器设备操作工。

本工程前期主要是放样、下料、制作胎架，所需钳工较多，中期各构件拼装后所需电焊工较多，吊装时所需起重工、测量工较多，油漆工主要安排在中后期。

- 确保工程质量的技术组织措施

1.质量体系的保证措施

公司取得了ISO9002：2000的质量认证。公司将按GB/T19001-ISO9002：2000《质量管理体系要求》标准建立本工程的质量管理体系。并按质量管理体系的要求开展相应的质量活动，对工程施工的全过程进行有效的控制，确保工程质量符合规定的要求。

1.1组织结构

为实施质量管理的需要。本工程根据质量管理体系要求建立了组织机构，组织机构如下：

公司经理

公司经营副经理

公司生产副经理

总工程师

工程部

劳资部

检测中心

副总工室

经营部

技术质量部

项目经理部经理

项目经理部技术负责人

各专业施工员

材料员

安全员

专职质检员

各专业施工班组

1.2职责与权限

公司对从事与质量有关的人员和岗位规定了相应的职责与权限，参与本工程施工的各级人员应按《关于下发公司各级各类人员的岗位质量职责的通知》的要求履行各自的职责。

1.3公司的质量方针是“管理求实，技术求精，产品求优，服务求佳”。参与本工程施工的全体员工应牢记公司的质量方针，并把质量方针的精神落实到各自的实际工作中。

1.4质量目标

本工程的的质量目标是：工程质量符合业主提出的有关标准的要求，保证工程质量一次交验合格率100%，（合同）履约率100%，让业主满意。

参与本工程施工的全体员工应在各自的质量活动中做出努力，确保本工程质量目标的实现。

1.5质量体系文件

公司颁发了“质量手册”和程序文件以及一些质量管理性文件。这些质量体系文件都应在本工程的施工中得到贯彻和实施。

本工程项目也应根据工程的实际情况编制工程项目质量计划和有关的作业指导书，并在施工中贯彻实施。

2.质量管理的保证措施

2.1管理办法

2.1.1实施质量否决权的规定

本工程在质量管理中应执行公司颁发的《全面质量管理体系》（ISO-9002）的要求加强质量管理。坚持谁施工，谁负责质量的原则。明确班组长及作业者对工序质量负责，专业施工员对各专业分部工程质量负责，项目经理对工程项目质量负责，各职能部门及人员对工程质量管理负责的质量职责。

2.1.2实行质量监督、检查、考核的办法

本工程在质量管理中应执行公司颁发的《全面质量管理体系》（ISO9002）的要求加强质量监督，采取工程质量常规检和监督检相结合的办法，对工程质量实行监督、检查、管理和考核。

2.2管理要点

2.2.1技术标准与技术要点

有关的工程技术管理人员应熟悉和掌握适用本工程的技术标准，并向有关的作业人员认真交底，以便在施工前期的方案确定和工程备料中，以及在施工过程的作业中，减少失误。

2.2.2设备与材料

本工程的设备和材料的采购定货中，应确保采购的产品是符合设计规范及标准要求并经监理工程师批准的合格材料。在采购中应正确选择生产厂家，在签定供货合同中应明确有关的技术要求和随行技术资料，在施工过程中，应按产品的有关要求进行施工。

2.2.3施工人员资格

参与本工程施工的人员，其资质与技能应符合有关规定的要求，并具备能胜任工作岗位的能力。其中焊工、电工、起重工应根据有关要求持证上岗。

2.2.4检验和试验

本工程对进货的设备材料应按有关规定进行必要的检验和试验，以确保材料和设备的质量符合规定的要求。

本工程在施工过程中，应对工序、节点、隐蔽工程等进行必要的检验和试验，以证实这些过程符合规定的要求，这些检验和试验按不同的要求，分别由班组长、施工员、质检员、专业检测、试验员及业主代表参加进行。

2.2.5质量记录

本工程在整个施工过程中，各有关人员均应在各自的质量活动中形成完整的记录，以证明施工过程及工程质量符合规定的要求。这些质量记录在工程完工时应整理装订成册，作为交工资料归档。

3.质量控制的保证措施

3.1设备材料的控制

进入现场的材料，均应进行必要的检验和试验，并核对这些设备、材料的合格证，材质证明书。产品技术文件等随行资料，以证实这些材料是完好的，是满足工程需要的。

对业主提供的设备、材料也应按要求进行验收。如发现缺件、不适用；损坏等情况应及时报告业主代表。

3.2施工工艺的控制

本工程各专业施工工艺的制定应根据施工图纸、规范、标准及监理工程师的要求进行，制定的工艺应能满足施工质量的要求，又与企业的施工能力一致。重要的施工工艺应经过有关部门的批准及监理工程师的认可。

施工工艺确定之后，各有关人员应严格执行，对施工方法、操作技术，工艺参数等工艺要求均应进行有效控制，以确保工艺质量。

3.3产品实现进程的控制

本工程的整个施工中，应对产品的实现过程进行控制。通过产品实现的策划确定产品实现所需的过程和与产品有关的要求。对物资的采购、生产和服务提供等等过程进行有效控制，以确保产品的实现符合业主和规定的要求。

3.4不合格品的控制

本工程出现的不合格品应按有关部门规定进行控制。

进入现场的不合格设备或材料，项目部应迅速隔离并将情况报告有关部门：属业主提供的，应报告业主代表。有关部门应组织评审和作业处置意见。处置的原则是不合格的物资不允许用在工程上。施工过程中出现的不合格工序，属轻微不合格的，由施工员组织评审并返工处置。属一般不合格的，由项目经理或技术负责人组织评审并做出处理意见。

3.5施工机具的控制

进入本工程的施工机具应是完好的，并能满足工艺操作的需要。施工机具对使用人应合理使用并维护这些施工机具，为机具的正常发挥提供保证。

3.6监视和测量装置的控制

本工程所配备的计量器具应能满足工程监视和测量的需要。这些计量器具应是经过检定校准的，且在有效的周期内。

计量器具的领用人应对器具妥善保管，以确保计量器具的准确度。对失准或超过检定周期的计量器具，领用人应及时退回。对已经失准或超过检定周期的计量器具进行检验。测量和试验的项目其结果的有效性应重新验证。

3.7产品防护的控制

本工程的设备、材料和工程产品均在整个施工过程中得到有效的防护。必要时节应编制有关的防护方案。

设备、材料在安装前应为其提供足够的储存条件，以确保这些设备、材料不丢失、不损坏、不变质、不变形。

在施工过程中应对设备、半成品、成品进行妥善的保护，这种保护应延续至整个工程的交付使用。

- 确保安全生产的技术组织措施

1.项目部安全管理体系

(见下页)

2.安全保证措施

2.1项目经理部成立“安全领导小组”，在施工过程中，正确贯彻国家、省、市及公司有关“安全第一、预防为主”的方针政策、法令、法规。施工现场严格执行部颁JGJ59-99标准，加强现场施工作业人员安全意识，在保证安全生产的前提下，全面完成任务。

2.2项目部设专职安全员，在施工技术交底同时，也进行安全技术交底，新工人进场及使用“三工”必须经三级教育考核通过，方准上岗作业。

公司分管领导

工程部

项目经理

技术负责人

安 全 员

电气施工员

设备施工员

土建施工员

材料员

各专业施工班组

2.3项目部建立安全生产定期检查制度，班组日查，项目旬检，每月考评与奖金挂钩，以自查为主，互查为辅，查思想，查纪律，查制度，查隐患，查整改落实情况，并结合现场施工特点重点放在查防触电，防高空坠落，防机械伤害，防物体打击及安全防火、产品保护等措施的落实。

2.4严格执行安全操作规程，进入施工现场必须戴好安全帽、穿工作鞋，高空作业应系安全带，严禁酒后上岗。

2.5施工现场重点隐患区域，应有明显的警示标志，并设置防护。

2.6施工中检查发现安全隐患，应及时停止施工，并报项目经理，提出整措施，待隐患消除后方可继续施工。

2.7所有参加施工的工作人员应严格遵守甲方及公司的各项安全管理规定及国家安全管理方面的法律、法规。

2.8安全控制目标

轻伤歇工率控制3‰以内，重大事故为零，杜绝人员伤亡事故。

3.防火安全措施

3.1组织落实：

工程开工后，项目经理部指定一名项目领导分管消防工作，挑选一批作风正派，身体素质好的青工组成义务消防队，负责现场消防工作，义务消防队的培训工作由公司保卫科负责。

3.2责任落实：

临设仓库、食堂及生活区要制定防火责任制，并落实到责任人。

3.3设施落实：

氧气、乙炔等危险品应分开堆放，严格按规范管理。

3.4配备灭火器材：

临设仓库、食堂生活区应根据实际情况配备灭火器。装备好的灭火器材由项目部员负责管理。

3.5建立工作台账制度，项目部防火安全机构，灭火器材品种，灭火器材分布情况和换药时间，应建立台账，把防火工作落到实处。

- 确保文明施工的技术组织措施

  - 施工现场应设“一图五牌”，施工总平面布置图，工程名称概况牌，文明施工守则牌，消防保卫牌，安全生产牌，管理人员名单及监督电话牌。

  - 现场施工道路畅通，施工材料，施工机具设备配件摆放应整齐有序。

  - 施工现场临设仓库，食堂应做好防火、防盗工作。

  - 施工现场重点防患地点必须要有明显的警示标志。

  - 施工现场应保持整洁，施工垃圾及时处理。

  - 教育员工要有环保意识，临设及卫生间污水应经过化粪池处理后排入市区地下污水管网。

  - 汽车、吊车及其它机动车辆进出工地应经过清洗不能污染城市道路。

  - 施工现场及临设应建立卫生值日制度，派专人清扫工作场地整洁。

- 确保工期的技术组织措施

  - 认真安排好施工进度网络图，合理组织施工，合理安排加班赶工，以确保施工工期。

  - 加强甲、乙双方及兄弟单位的工作联系定期召开工程协调会，及时处理工程施工中的问题。

  - 分公司做好本工程施工的材料、机具、人员供应及调配工作，确保工程连续施工。

  - 质检员、安全员加强现场监督检查工作，避免施工中出现质量、安全问题，减少返工现象，争取施工时间。

  - 加强班组建设，提高施工人员素质，运用经济手段参与管理，保证工程进度质量、安全生产。

- 拟投入现场主要施工机械设备进场计划

| 序 号 | 机械设备 名称 | 型号 规格 | 数量 | 进场工作时间(2004年) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车吊 | 25吨 | 1台 |  |
| 2 | 汽车吊 | 70吨 | 2台 |  |
| 3 | 直流焊机 | 12~14KW | 8台 |  |
| 4 | CO2气体保护焊机 | 500型 | 2台 |  |
| 5 | 埋弧焊机 |  | 1台 |  |
| 6 | 空压机 | 0.8m3 | 1台 |  |
| 7 | 碳弧气刨 |  | 1台 |  |
| 8 | 千斤顶 | 100吨 | 2台 |  |
| 9 | 挂车 | 20吨 | 4部 |  |

工程管理人员一览表

| 序号 | 职 务 | 姓 名 | 职 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 洪天识 | 高级工程师 |
| 2 | 项目副经理 | 谢东辉 | 工程师 |
| 3 | 技术主管 | 李晓勇 | 高级工程师 |
| 4 | 焊接施工员 | 辛德燕 | 高级工 |
| 5 | 吊装工程师 | 梁奕柱 | 高级技师 |
| 6 | 质检员 | 杨少波 | 工程师 |
| 7 | 材料员 | 林丽萍 |  |

- 劳动力计划表

单位：人

| 工种 |  | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 钢梁下料、拼接 |  | 钢梁拼装 |  | 钢梁焊接 |  | 钢梁除锈油漆 | 钢梁拆开运输 | 现场拼装胎架 | 钢梁现场拼装 | 现场钢梁面漆 |
| 冷作钳工 |  | 5 |  | 10 |  |  | 1 | 3 | 5 | 5 |  |
| 电焊工 |  | 5 |  | 5 |  | 15 | 1 | 5 | 5 | 15 | 1 |
| 测量工 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 起重工 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 油漆工 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |
| 杂 工 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 |

- 施工进度计划表

| 工 期 项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8月6日~ 8月10日 | 8月11日~ 8月15日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平台及胎架制作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢梁下料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢梁拼装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢梁焊接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢梁除锈油漆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢梁拆开、运输 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场平台搭设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场钢梁对接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场焊接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场钢梁面漆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |