- 桩基施工专项方案

  - 常用的桩基类型

目前常用的桩基有：钻孔灌注桩、沉管灌注桩、水泥搅拌桩（浆喷、粉喷）、振冲碎石桩、预制桩（予应力、非予应力）、树根桩、夯扩桩、石灰桩等等。

  - 桩基施工专项方案编制要求

⑴、工程概况

地理位置、工程量、地质地理条件、工程特点、难点

⑵、计划安排

施工组织、工期计划、设备计划、人员计划、管理人员、劳动力计划、目标确定（工期、质量、安全）

⑶、主要施工技术措施

施工准备工作（内业准备、外业准备）、桩施工（施工工艺流程、工艺流程图、测量定位（设置标志、埋设护筒、桩尖等）、桩机就位、

⑷、施工质量要求和质量保证措施

成桩质量控制标准（指标）、桩身质量要求、成孔质量保证措施、成桩质量保证措施、保证质量的组织、资料管理

⑸、安全生产与文明施工及环境保护措施

安全生产、文明施工管理、环境保护措施

- 预应力张拉施工专项方案

  - 常见的预应力张拉施工类型

目前常用的预应力张拉施工有：无粘结预应力张拉、普通预应力张拉

  - 预应力张拉施工专项方案编制要求

⑴、工程概况

工程简介、预应力钢筋布置、工程特点、难点

⑵、计划安排

施工组织、工期计划、设备计划、人员计划、管理人员、劳动力计划、目标确定（工期、质量、安全）

⑶、施工准备

技术准备：技术交底；

现场准备：混凝土强度达到张拉要求；

材料准备：钢绞线、锚具及夹片试验、张拉设备的选择和校验、预应力筋下料；

⑷、预应力张拉

a施工准备：搭设张拉操作平台、安装工作锚具夹片

预应力张拉：确定张拉顺序、钢绞线加载要求（初始张拉、超张拉、锚固）

b张拉应力控制： 明确张拉控制力、（验算允许伸长量）

⑸、压浆

准备工作、孔道压浆、压浆注意事项、封锚、

⑹、张拉质量控制

预应力筋制作安装允许偏差、预应力筋断丝、滑移限制、外观质量要求、记录要求

⑺、安全文明施工

安全设施、安全教育、安全防护及用品、设备安全检查

- 顶管工程施工专项方案

  - 常见的顶管施工类型

目前常用的顶管施工（按工具管类型）有：分手掘式顶管、网格栅式顶管、局部气压水力挖土式顶管、土压平衡式顶管、泥水平衡式顶管

2、顶管施工专项方案编制要求

⑴、工程概况

地理位置、工程量、地质地理条件、工程特点、难点

⑵、计划安排

施工组织、工期计划、设备计划、人员计划、管理人员、劳动力计划、

⑶、施工准备

技术准备：技术交底；

现场准备：办公设施、安全设施、工作井

材料准备：钢绞线、锚具及夹片试验、张拉设备的选择和校验、预应力筋下料；

⑷、施工方案

a、顶管现场平面布置：

地面布置（吊运设备、材料堆场、土方堆场）工作井内布置（导轨、顶铁、主推千斤顶（支架）、后背墙）

管内布置（进水管、出泥管、注浆管、进气管布置、通道、动力电线、照明电线等）

b、顶管设备

设备选型、顶进系统、出泥系统、泥浆系统、中继环、通风系统、通讯系统、供电系统、测量系统

c顶进设备安装

导轨安装、后靠背安装、主顶设备安装、导墙止水圈安装

d、技术保证措施

e、顶管质量要求（管材、顶进、接口

f、工具管出洞的技术保护措施

g、管道抗扭转技术措施

h、顶管轴线控制技术措施

I、顶管遇沼气时采取的技术措施

J、管节接口处理技术措施

K、顶管其它技术保证措施

⑸、构筑物保护措施

顶管施工前准备、顶管施工时采取措施

⑸、质量保证措施

⑹、安全保证措施

⑺、应计算的内容

顶进的阻力

管壁摩阻力

A、顶进距离较短（不必设中继间，一般40米以内），管壁外周无润滑泥浆措施：

F1=f1*[K*(Pv+Ph)*D*L+P]

Pv=γ*h

Ph= Pv*tg2(45-ø/2)

B、顶进距离较长（设中继间，一般40米以上），管壁外周设润滑泥浆措施：

F2=f2*Л*D*L

顶进阻力

- 手掘式工具管

不考虑正面土压力，只考虑管壁摩阻力，则：

R1=F1     R2=F2

- 挤压式工具管

须同时考虑正面挤压阻力和管壁摩阻力

正面挤压阻力:N1=Л*D*t*Pt

R3=N1+F1

R4=N1+F2

后靠土体稳定验算

分沉井工作井的后靠土体稳定验算和钢板桩工作井的稳定性验算。

中继间设置计算

计算的正面阻力R与允许后靠力之比。

专题讲座

1、井点降水专项设计

1）设计思路

先确定用井点降水是否适用→明确用何种方法进行降水（通过分析地下水形式、水源特点等，确认是承压完整井还是潜水完整井或是潜水非完整井）→确定选用的计算公式→计算降水深度→计算影响半径→计算总涌水量→计算单根井点管涌水量→确定井管根数→计算花管布置间距（不得小于0.6m）。

2）编制要求

①工程概况

地理位置、工程量、地质条件、工程特点、难点

②计划安排

施工组织、工期安排、设备计划、人员配备、相关责任人及目标确定（工期、质量、安全）

③主要施工技术措施

施工工艺；井点管的检查；地下水位；测量放样；井点管的冲设位置；水位观测管的布置（数量及位置）；井点管的冲设深度；施工方法等；相应的计算过程。

④井点管水位的监测（人员、频率、仪器）

⑤沟槽土方开挖（设备、放坡等）

- 安全生产文明施工及环保措施（简明扼要）

- 平面布置图

2、支架专项设计

1）设计思路

先明确采用何种支架形式→荷载计算（砼、施工荷载、人群荷载、模板、档料、风载等）→模板验算（挠度）→大、小横杆验算（抗弯、抗剪、挠度）→立杆轴向承载力验算→连接扣件的抗滑承载力验算→立杆的稳定性验算→地基承载力验算→地基处理。

2）编制要求

①工程概况

浇筑梁板的地理位置、结构形式及尺寸（梁板长、宽、高）、梁体架设高度、桥面宽度等、工程量、地质条件、工程特点、难点

②计划安排

施工组织、工期安排、设备计划、人员配备、组织机构、相关责任人及目标确定（工期、质量、安全）

③主要施工技术措施

根据工程特点确定支架类型；地基处理方法；支架的检查；施工工艺；支架间距的确定；支架搭设顺序；剪刀撑的设置；支架预压（堆载要求、卸载方式等）；支架拆除的注意事项及要求；相应的计算内容。

④支架的监测（人员、频率、仪器）

⑤施工质量要求、检查验收标准和质量保证措施

⑥安全生产文明施工及环保措施（高空作业的要求；支架的管理和维护；简明扼要）

⑦平面布置图