目    录

第一章 编制依据

第一节、 编制依据

第二节、 编制原则

第二章 工程概况

第一节、工程概况

第三章 施工组织

第一节、工程目标

第二节、施工组织机构与岗位职责

第三节、投入本工程的设备、试验仪器

第四章 施工总平面布置与临时工程

第一节、项目经理部驻地及各施工队驻地设置

第二节、临时工程

第三节、用水、用电、通风及通讯

第五章 施工总体进度计划

第一节、工期安排

第二节、确保工期的措施

第六章 主要工程项目的施工方案、施工方法与技术措施

第一节、管、涵工程

第二节、路基、路面工程

第三节、人行道工程

第四节、道路交通管理设施施工

第五节、照明设施施工

第六节、绿化施工

第七章 工程质量管理体系及保证措施

第一节、工程质量管理体系及质量保证措施

第八章 质量通病防治措施

第一节、级配碎石基层的质量通病原因分析及防治措施

第二节、水泥混凝土路面（基层）的质量通病原因分析及防治措施

第三节、沥青混合料路面的质量通病原因分析及防治措施

第四节、缘石安砌的质量通病原因分析及防治措施

第五节、道路人行道、广场质量通病原因分析及防治措施

第六节、雨水口（收水口）及支管质量通病原因分析及防治措施

第九章 安全生产管理体系及保证措施

第一节、安全目标

第二节、施工安全管理组织机构及其主要职责

第三节、安全保证体系

第四节、施工现场安全措施

第五节、场地布置及现场安全控制

第六节、施工机械的安全管理

第七节、高空作业的安全管理

第八节、雨季、汛期施工安全措施

第九节、其它安全保证措施

第十章 环境保护、水土保持保证措施

第一节、综述

第二节、管理体系及组织机构

第三节、生态保护及水土保持措施

第十一章 文明施工、文物保护保证体系及保证措施

第一节、文明施工措施

第二节、文物保护措施

第十二章 项目风险预测与防范，事故应急预案

第一节、项目风险预测与防范

第二节、安全生产事故应急救援预案

第十三章 保障施工的各种措施

第一节、廉政建设保证措施

第二节、消防安全保证措施

第三节、治安管理措施

第四节、成本分析及降价措施

第五节、突发性传染病的应急预案

第六节、农民工工资保障措施

第十四章 冬季和雨季的施工措施

第一节、冬季施工措施

第二节、雨季施工措施

附表一：拟投入本标段的主要施工设备表

附表二：拟配备本标段试验和检测仪器设备表

附表三：劳动力计划表

附表四：计划开、竣工日期和施工进度横道图

附表五：施工总平面图

附表六：临时用地表

第一章 编制依据

第一节、 编制依据

1、xxxxxx（xxx-xxx）综合改造工程招标文件、图纸等资料。

2、国家强制性技术质量标准、施工验收规范、规程。

3、国家及交通部现行的公路设计规范、施工过程涉及相关的规范、标准条文、公路工程质量检验评定标准。

第二节、 编制原则

1.严格遵守国家和当地政府的有关法令、法规及有关规定。

2.严格执行中华人民共和国国家标准和设计、施工规范、《安全操作规程》及招标文件中的有关规定，以切实响应招标文件的要求。

3.根据工程实际情况，围绕工程重点周密部署，合理安排施工顺序。

4.采用平行流水及均衡生产组织方法，坚持对工程施工全过程严密监控，运用网络技术控制施工进度，以重点工程绿化为主线，抓住关键，确保工期目标实现。

5.合理配置生产要素，优化施工平面布置，减少工程消耗，降低生产成本。

6.严格遵守安全防护规程、《安全操作规程》，定期组织安全会议，进行安全防护教育，健全安全管理体系，落实安全责任制，坚持安全检查制度，使安全工作警钟长鸣。实现“五无、二控制、一消灭”的安全目标。

7.制定施工方案时，首先考虑环境保护措施，注重文明施工，把确保交通畅通、周边经济秩序良好、居民正常生活作为施工组织的前题，树立我公司的良好形象。

8.严格执行IS09002 系列质量标准，对施工过程进行有效控制，建立健全工程质量保证体系，完善质量管理制度，建立质量控制流程，抓住关键施工工序，把本工程建成精品工程。

9.根据当地的水文地质、气象条件及施工工期要求，优化施工组织设计，充分发挥本单位施工工艺水平及管理水平，严格按设计及业主的要求组织施工，以合理配置人、财、机、物要素，确保工程的顺利实施。

第二章  工程概况

第一节、工程概况

1、xxx现状及本次设计规划：

xxx～xxx，现状红线宽度为40m，其中机动车道宽14m，两侧侧分带宽2m，两侧非机动车道宽6m，两侧人行道宽5m。

xxx～xxx，现状红线宽度为40m，其中机动车道宽14m，两侧侧分带宽2.5m，两侧非机动车道宽5.5m，两侧人行道宽5m。

路面拟改造为，由北向南依次为5m宽人行道，3.5m宽非机动车道，23m宽机动车道（双向六车道），3.5m宽非机动车道，5m宽人行道。设计时速50km/h，标准轴载BZZ-100。

沿线道路两侧分布有中国石化、xxx派出所、中国平安保险、xxx交警大队、罗马假日时尚主题派对、中国石化荆州分公司xxx片区、xxx大院驾校培训基地、xxx楚才高级中学、xxx城关中学、xxx福利院等企事业单位。

通过对xxx进行步查，整体来看，现状车行道路面混凝土板整体外观质量不佳，多数水泥混凝土路面板病害严重，主要表现为破碎板、断板、边角剥落、露骨等；人行道普遍破旧、平整度差、松散、拱起。

2、供水现状及本次设计规划

现状道路两侧人行道下敷设有双排DN200～DN300给水管道，因年久老化，漏水情况严重，不能完全满足周边用户用水需求。现根据相关部门要求，按照既有规划新建双排DN300～DN400给水管，与沿线现状给水管道连通，由城区二、三水厂同时供水。

3、排水现状及本次设计规划

根据现场踏勘及测量资料显示，沿线两排非机动车道内敷设有双排排水管涵，道路南侧现状为d600～d1000排水管道，道路北侧现状为BH=1.5*1.8排水管涵。负责收集沿线周边地块雨污水，最终经xxx处的排水沟渠排入排涝河。

该段排水管、涵局部管段存在淤堵情况，现状排水检查井局部破损严重，现状道路雨水口布置较稀，局部路段存在积水问题，且道路南侧较大面积区域地势较低，地块排水接入市政管道较为困难，存在较大的排水隐患。另外因雨污水混合排入排涝河，对周边水体及环境造成了严重污染，影响了周边市民的生产、生活质量。

现规划xxx以西段：道路南侧保留该段现状d800mm合流管道，适当增加检查井，便于路面雨水收集以及后期管理维护。在xxx道口处xxx设计d2000mm排水管道连通，经下游污水管道截流后，污水排入城区污水处理厂，溢流雨水排往林长河。道路北侧现状砖涵年久失修、淤堵严重，将其废除，并新建d1500mm合流管道，接入xxx现状排水砖涵，并与xxx设计d2000mm排水管道连通。

xxx以东段：道路北侧排水砖涵年久失修、淤堵严重，道路南侧排水管道管径偏小，覆土较浅，均不满足现状及规划排水要求，将其废除，在道路南侧新建d500～600污水管道以及d2000～BH=3.6m*2m雨水管涵，道路北侧新建两段d800～d1500mm雨水管道。

第三章 施工组织

第一节、工程目标

一、工程目标

1、质量目标：确保工程合格率100%。

2、工期目标：确保180日历天内完成工程任务，

3、安全生产目标：杜绝重大伤亡事故，一般事故控制在1‰以内。

4、文明施工目标：创建本项目文明施工样板工地。

5、生态环保目标：确保本项目“生态、环保、绿化公路”目标的实现。

第二节、施工组织机构与岗位职责

为保证“优质、高效”地完成本标段施工任务，组建以项目经理部为指挥中心的领导机构和装备先进、技术过硬的施工队伍投入施工。

1、施工组织机构设置

项目经理部设在道路工程入口附近，交通方便。经理部设项目经理一人，项目副经理一人，总工程师一人，实行项目经理责任制，履行合同的权利和义务。项目经理部设工程、材料、机械、质检、安全、、财务、计划合同、中心试验室、综合办公室等科室。经理部负责本标段工程的组织领导、检查指导及协调保障工作，指导、审定实施性施工组织设计和重点工程实施方案，解决施工中存在的问题，组织职工进行劳动竞赛，掀起施工高潮；听取业主单位和地方政府意见，及时进行整改，组织安全、质量、畅通、环保工作大检查，及时与业主沟通，确保工程顺利进行，出色地完成本标段施工任务。

工程技术部：负责本合同的所有工程的工程管理、技术处理等现场直接工作。

机材部：主要负责工程材料采购、保管、施工设备配件的购买以及设备维修保养。

质检部：全面负责工程质量和贯标工作，接受和传达监理工程师及业主下达的有关工程质量的指令；负责施工现场管理、进行技术指导、施工原始资料的收集整理，对施工队进行协调管理。

安全科: 全面负责工地的安全工作，建立健全安全生产组织机构、安全生产制度， 组织施工作业人员进行安全生产教育，并做好工程安全交底工作等。

财务部：主要负责工程成本核算，资金筹措与使用事宜。

计划合同部：负责本合同工程合同管理、计量支付、总体计划、年度计划、月季计划、周施工计划的编制、监督执行、调整及工程量工作。

中心试验室：主要负责全标段的试验检测工作，进行原材料检验、混凝土配合比设计、标准击实、压实度检测、强度评定等工作。

综合办公室：负责处理日常行政工作，生产后勤服务和内外关系协调，党群组织生活等，为施工生产提供良好的施工环境。

经理部下设公路组、管涵组组织施工，各类人员共计260人，其中技术人员36名、技术工人164名、普工及勤杂人员60名，各部均由施工经验丰富的专业人员组成，可优质高效地完成本标段施工任务，施工组织机构图如下：

监利县容城大道（江城路-半路提）综合改造工程

项目副经理

总工程师

财

务

部

工程质检部

综合办公室

路面施工组

管涵施工组

项目经理

路基施工组

工程技术部

安

全

科

中心试验室

计划合同

科

机

材

部

第三节、投入本工程的设备、试验仪器

根据项目工程任务情况，合理调遣机械设备进场，部分机械设备要有备用，充分满足出勤率和完好率，保证工程产品的正常进行。投入本工程的主要施工机械设备与试验仪器详见后附表。

第四章 施工总平面布置与临时工程

第一节、项目经理部驻地及各施工队驻地设置

1、项目经理部驻地

项目经理部设在道路工程附近，交通、通讯方便。

2、其他管涵、路基队驻地

根据施工段划分确定各自的施工范围后，在当地就近租用民房住；

施工总平面布置图见后附表

第二节、临时工程

一、临时工程修建原则

临时工程修建本着尽量利用原有地方道路网，节省投资，节约用地，因地制宜，就地取材，便于施工，永临结合的原则进行。

临时工程设施的主要内容有：

施工便道、电源及供电线路、通讯联络、施工用水、施工用风、生产生活房屋及施工场地、料库、便道的修建及维护等。设计及施工临时工程时，将遵守当地运输管理、公安、供电、电信、供水、环保等有关部门的要求和规定。在开工前，将临时工程的设计与说明书以及监理工程师认为需要的详细图纸报监理工程师审批，并取得当地有关管理部门及其他当事人的同意，取得书面协议作为监理工程师审批开工的条件。当永久性工程完工后，将移去、拆除和处理好全部临时工程，清理和恢复临时工程所占区域并报监理工程师检查验收。

第三节、用水、用电、通风及通讯

本合同段沿线有供水管道，可就地取用，同时修建蓄水塔，由输水管供应至使用处。

电力线路与当地电力部门联系，从路线附近高、低压线路就近接入。现场安装1台315KVA变压器,备用200KW发电机1台；其他管涵、路基施工队驻地用电接当地低压线路。

经理部安装1台传真机，各施工队分别安装1台固定电话，主要施工人员采用无线通讯联系。

第五章 施工总体进度计划

第一节、工期安排

一、施工进度安排总则

工期按业主总工期的要求，本合同段施工工期180日历天。根据我单位承建类似工程的施工经验和资源配置情况，本合同段开工日期为2016年7月20日，竣工日期为2017年1月15日，计划总工期180日历天。为达到预期目标，公司组建道路组和桥涵组两个施工班组同时进行施工，同时制定相应的保证措施。

二、施工进度安排说明

施工进度安排：

1、施工准备、驻地建设：2016年7月20日-7月25日

2、给排水管网、箱涵施工：2016年7月26日-10月23日

3、机动车道、非机动车道、人行道挖除旧路面及基层：2016年9月1日-11月20日

4、机动车道、非机动车道、人行道级配碎石垫层施工：2016年9月10日-11月25日

5、机动车道、人行道新建C20砼基层、非机动车道新建C30砼基层施工：2016年9月20日-11月28日

6、机动车道新建fr》5.0MPa水泥砼板施工：2016年10月8日-12月12日

7、站卧石、树穴缘石施工：2016年10月20日-12月18日

8、人行道块料施工：2016年11月10日-12月22日

9、机动车道、非机动车道沥青砼面层施工：2016年12月19日-2017年1月2日

10、标线、标志牌及路灯安装施工：2017年1月3日-1月12日

11、绿化施工：2017年1月5日-1月12日

12、竣工验收：1月13日-1月15日

施工进度横道图见附图

第二节、确保工期的措施

一、指挥机构迅速成立及时到位

为加快本合同的建设，我公司成立了精干的项目经理部，对内指挥施工生产，对外负责合同履行及协调联络。经理部主要成员已经到位，开始行使其职能。

二、施工力量迅速进场

实施本合同的施工队伍已选定，目前已开始熟悉投标图纸，中标后即可迅速进场，进行施工准备。机械设备将随同施工队伍迅速抵达，确保主体工程按时开工。

三、施工准备抓早抓紧

尽快做好施工准备工作，认真复核图纸，进一步完善施工组织设计，落实重大施工方案，积极配合业主及有关单位办理征地拆迁手续。主动疏通地方关系，取得地方政府及有关部门的支持，施工中遇到问题影响进度时，将统筹安排，及时调整，确保总体工期。

四、不断优化施工组织设计

以投标的施工进度和工期要求为依据，及时完善施工组织设计，落实施工方案，报监理工程师审批。根据施工情况变化，不断进行设计优化，使工序衔接，劳力组织、机械设备、工期安排等有利于施工生产。

五、施工调度高效运转

建立从经理部到各施工队的调度指挥系统，全面、及时掌握并迅速、准确地处理影响施工进度的各种问题。对工程交叉和施工干扰加强指挥和协调，对重大关键问题超前研究，制定措施，及时调整工序和调动人、财、物、机，保证工程的连续性和均衡性。

六、强化施工管理

强化施工管理，严明劳动纪律，对劳动力实行动态管理，优化组合，使作业专业化、正规化。

七、实行内部经济承包责任制

既重包又重管，使责任和效益挂钩，个人利益和完成工作量挂钩，作到多劳多得，调动施工队、个人的积极性和创造性。

八、安排好冬雨季的施工

根据当地气象和水文资料，有预见性地调整各项工作的施工顺序，并作好预防工作，使工程能有序和不间断的进行。

九、加强机械设备管理

切实做到加强机械设备的检修和维修工作，配齐维修人员，配足常用配件，确保机械正常运转，对主要工序要储备一定的备用机械，确保机械化施工顺利进行。

十、确保劳力充足高效

根据工程需要，配备充足的技术人员和技术工人，并采用各项措施，提高劳动者技术素质和工作效率。

第六章  主要工程项目的施工方案、施工方法与技术措施

根据本工程特点以及本投标人所具有的优势，按业主的要求，考虑必须遵循科学、合同的原则选择本合同段的施工方案，施工方案须确保工程质量，充分采用机械化施工，做到箱涵工程、路基工程、路面工程、安保设施、绿化工程施工互相协调、密切，形成纵向分段、同步作业，竖向平行、交叉的流水作业，降低工程成本，确定本合同段的施工方案。现就各主要分项工程项目的施工方案叙述如下：

第一节、管、涵工程

一、给排水及污水管道、检查井及沉泥井施工

1、沟槽开挖

⑴、不得扰动槽底土壤，如发现超挖，严禁用土回填。

⑵、槽底不得受水浸泡。

⑶、槽底高程允许偏差为（0—-20mm）。

⑷、排水沟平直，泄水坡度均匀，排水流畅，允许偏差为±50mm。

⑸、槽底两侧宽度不得小于设计规定。

⑹、挖槽过程中，使用反铲挖掘机，配运行车运土，挖槽时有专人负责，槽底标高的测量如达到设计标高时，下面还有淤泥时，要及时通知有关人员进行复核，确认后，挖至好土层。

⑺、挖槽时在达到设计标高以上200mm时，停止机械挖土，在槽底转干爽后，采用人工清理槽底，保证槽底标高正确，平整，槽底土壤不受扰动。

⑻、设专人负责看泵、抽水，保证抽水不间断，槽底无积水。

⑼、开槽的位置、桩线等需经有关人员复核。

2、管道铺设

⑴.范围

本节工作为120○、180○混凝土管道基础等相关工作,其中包括配料、搅拌混凝土、捣固、养生、材料场内运输等有关的作业；混凝土管铺设，水泥砂浆平（企）接口（120○管基）、混凝土管铺设，水泥砂浆平（企）接口（180○管基）、混凝土管铺设，钢丝网平（企）接口（120○管基）、混凝土管铺设、钢丝网平（企）接口（180○管基）、丙型承插式柔性接口RC管、承插管水泥砂浆接口等相关工作。包括排管、下管、调直、找平、槽上搬运等有关作业。

工作内容包括：垫层铺筑、混凝土基础浇筑、管道铺设、管道接口、混凝土管座浇筑、预制管枕安装、井壁(墙)凿洞、检测及试验、冲洗消毒或吹扫。

⑵.材料

包括混凝土、混凝土管、水泥砂浆、钢丝网等材料均应符合图纸要求和规范规定。

⑶.一般要求

①、开槽达到设计高程后，应会同有关方面验槽后方能进行基础浇筑。

②、在浇筑混凝土平基后浇筑上部管基时，尤其要注意管下混凝土的密实度。

③、管道基础应落在一定承载能力的原状土层上，否则应进行地基处理。

④、管道基础混凝土应采取施工措施避免裂缝。

⑤、混凝土基础侧向模板应具有一定的强度和刚度，模板安装应缝隙严密，支撑牢固，并符合结构尺寸的要求。

⑥、平基混凝土抗压强度大于5.0N/㎜2，方可进行安。

⑦、检查排水沟、土基等项是否符合要求，并应利用平桩外露长度，检查平基厚度是否符合规定。如超过允许误差后，应再次清底，有超挖用垫砂处理至合格。

⑧应熟知平基设计厚度，这样才能确定模板的高度与模板间净宽。

⑨混凝土入模后，根据平桩找平，插捣拍打密实，厚度大于20cm时，应用平面振捣器振捣密实。

⑩管道应根据图纸要求进行闭水试验及竣工验收。

⑷．施工要求

- 保证沟槽施工中不得带水作业，必须做好沟槽排水。

- 管道基础应落在一定承载能力的原状土层上，否则应进行地基处理。

- 混凝土基础侧向模板应具有一定的强度和刚度，模板安装应缝隙严密，支撑牢固，并符合结构尺寸的要求。

- 当土方用机械开挖时，保留20cm土应用人工清槽，不得超挖，如若超挖应进行地基处理。超挖及超挖处理的费用由承包人自理，处理方案报工程师批准。

- 浇筑混凝土平基应按下列要求进行：

根据要求检查排水沟、土基等项是否符合要求，并应利用平桩外露长度，检查平基厚度是否符合规定，如超过允许误差后，应再次清底，超挖用垫砂处理至合格。

  - 、应熟知使用的管径、平基设计厚度、管座度数、井型，这样才能确定模板的高度与模板间净宽。

  - 、混凝土入模后，根据平桩找平，插捣拍打密实，厚度大于20cm时，应用平面振捣器振捣密实。

6、浇筑混凝土管座，在操作时应按照下列要求进行：

①  、管座混凝土一般在接口完成后浇筑。

②  、在浇筑120○、180○管座混凝土时，管两侧应同时进行，必须振捣密实，并与管身结合严密。

  - 、混凝土平基砖砌管座，可用于冬季或特殊地段使用。砂浆应与管身结合严密。

⑸、管道铺设、水泥砂浆接口。

1.管道应在沟底标高、基础标高和基础中心线符合设计要求后方许铺设；

2.管基和检查井室底座一般应在下管前做好，井壁应在稳好管子做好接口后修建；检查井内流槽，应在稳好管子及井壁砌到管顶时，随即修建；

3.铺设在地基上的混凝土管，应根据管子长度量好尺寸，可在下管前挖好枕基坑，预制的应稳好，中心应在同一直线上并应水平，枕基应低于管底10㎜。

4.下管可依管径大小及施工现场的具体情况，分别采用三角架、木架挂钩法、吊链滑车、起重机吊车等方法，但应有一名熟练的人指挥，防止发生安全事故；

5.下管应由两检查井间的一端开始，如铺设承插管，应以承口在前；

6.下管时应缓慢进行，防止绳索折断，下管后应立即拨正找直，拨正时撬棍下应垫以木板，不应直接插在混凝土基础上；

7.稳管前应将管口内外刷洗干净，管径大于600㎜的平口或承插口管道接口应留有10㎜。管径小于600㎜时缝隙，应留出不小于3㎜的对口缝隙；

8.铺设小口径承插管时，在稳好第一节管后，应在承口下垫满灰浆。然后将第二节管插入，挤入管内灰浆应抹平黑口，多余的应清除干净。余下的接口应填打严，或用砂浆抹严；

9.水泥砂浆接口可用平口管、插口管，用于平管者，有水泥砂浆抹带和钢丝网水泥砂浆抹带；

10.钢丝网水泥砂浆抹带，钢丝网规格应符合设计要求，并应无锈，无油垢。钢丝网应按设计要求，并留出搭接长度，事先截好；

11.直径大于600㎜及600㎜的管子的内缝，应用水泥砂浆填实抹平，灰浆不得高出管内壁。管座部分的内缝，应配合灌注混凝土时勾抹，直径600㎜以内的管子，应配合灌注混凝土管座，用麻袋球或其中工具，在管内来回拖动，将流入管内的灰浆拉平；

水泥砂浆各种接口的养护，均宜用草袋或草帘履盖，并洒水养护。

3、砌筑检查井、雨水进水井

⑴ 、范围

本节工作为砖砌圆形雨污水检查井，砖砌跌水井，砖砌阶梯跌水井、砖砌矩形直线雨污水井、砖砌矩形一侧交汇雨污水井、砖砌矩形两侧交汇雨污水井。包括混凝土搅拌、捣固、抹平、养生，调制砂浆、砌筑、抹灰、勾缝、井盖、井座、爬梯安装、材料场内运输等有关作业。

⑵、材料

混凝土，砂浆、砖、碎石等材料，均应符合图纸要求和规范规定。

⑶、一般要求

①、检查井必须保证防水，做到不渗、不漏。

②、检查井砌体及抹面工程可参照现行国家标准《砖石工程施工及验收规范》执行。

③、检查井砌体中的预埋管、预埋件及预留洞口与砌体的连接应采取防渗漏措施。

④、检查井必须按设计图纸及有关规定施工。

⑤、砌筑或安装各型井，应在管道安装后立即进行。

⑥、检查井所用材料应按设计及有关标准执行。

⑷、施工要求

①、井底基础应与管道基础同时浇筑。

②、在井室砌筑时，应同时安装爬梯，位置应准确，爬梯安装后，在砌筑砂浆或混凝土未达到规定抗压强度前不得踩踏。混凝土井壁的爬梯在预制或现浇时安装。

③、在砌筑检查井时，应同时安装预留支管，支管的管径、方向高程应符合设计要求，管与井壁衔接处应严密，预留支管管口宜采用低强度等到级砂浆砌筑封口抹平。

A、检查井接入圆管的管口应与井内壁平齐。

B、砌筑圆形检查井时，应随时检测直径尺寸，当四面收口时，每层收进不应大于30mm；当偏心收口时，每层收进不应大于50mm。

C、砌筑检查井的内壁应采用水泥砂浆抹面，污水检查井内壁抹面应分层压实、外壁应采用水泥砂浆搓缝挤压密实。

D、检查井采用预制装配式构件施工时，企口座浆与竖缝灌浆应饱满，装配后的接缝砂浆凝结硬化期间应加强养护，并不得受外力碰撞或震动。

E、检查井砌筑或安装至规定高程后，应及时做好防护措施。

F、雨季砌筑检查井，井身应一次砌起。为防止漂管，可在检查井的井室侧墙底部预留进水孔，回填土前应封堵。

⑸、质量检验

①、井壁必须垂直，不得有通缝，必须保证灰浆饱满，灰缝平整，抹面压光不得有空鼓，裂缝等现象。

②、井内流槽应平顺，爬梯应安装牢固，位置准确，不得有建筑垃圾杂物。

③、井框、井盖必须完整无损，安装平稳，位置正确。

二、排水箱涵施工

（一）施工组织安排

⑴ 根据本工程的特点，本工程施工原则上遵循“先地下后地上，先主体后附属”的原则，施工中以箱涵结构为主，其他附属工程协调配合。各分项工程间按流水作业的要求组织实施，并在各分项工程内按工序成立专业施工班组进行流水作业。

⑵ 根据本工程工期紧、交通复杂，地下管网多等特点，施工时拟组织八个专业施工班组进行，具体情况为：

1、土方施工队：主要施工现场围挡搭设、切缝，进行钢板桩支护、土方开挖、运输、堆放，土方回填及碾压（或夯实）、排水管导流等项目的施工；

2、 混凝土结构施工队： 主要进行箱涵砼浇筑等项目的施工；

3、 模板施工队：主要进行箱涵模板制作、模板安装等项目的施工。

4、 钢筋施工队：主要进行钢筋制作、绑扎安装、铁件预埋等项目的施工。

5、管道施工队：主要进行排污、排水管道安装、检查井施工。

⑶ 本工程施工开始之后，首先安排人员进场，为了保证车辆的正常通行，根据箱涵所处的地点进行分段交错流水施工，每个施工段100—150米按实际施工定，多次打围，在新建箱涵处两侧采用彩钢板板围合，两端及中间设置600×600×1800柱配开启门扇作工地大门便于施工管理。首先进行场地清理、施工围挡搭设、放线、切缝、破除原路面及基层、钢板桩支护、土方开挖、渣土外运；而后随管道施工队采取流水作业的方式逐段进行导流管安装, 紧后进行箱涵结构施工及回填土施工。

⑷由于本工程位于交通复杂地段，从减少施工扰民、保护环境的角度出发，本工程施工所需混凝土均拟选择具备相应资质的商品砼公司生产的商品砼，采用混凝土搅拌运输车运至施工现场，砼输送泵泵送入模。

（二）、施工工艺流程

施工测量→放线定点→探明地下构筑物及管线情况→切除开挖范围内的路面→拆除路面砼→钢板桩支护→沟槽土方开挖→安装排水导流管→垫层→弹线底板支模板→底板钢筋施工→底板砼→墙顶板钢筋→墙、顶板模板→墙顶板砼浇筑→检查井排污管道施工→中粗砂夯填→路面恢复

箱涵施工工艺流程图 施工工艺：1.放出箱涵中心线及边线。 2.进行钢板桩支护施工。 3.基坑开挖，采用小挖掘机和人工配合分层开挖施工。 4.边开挖边用钢支撑加固侧壁。 5.待开挖至设计基底标高时，可进行箱涵基底地基处理。 6.箱涵支模板采用就地支架法，即模板分部制作定型模板，快速安装。内支架采用门式钢架，外支架用钢筋脚手架支撑与钢板桩锚固。 7.全箱涵分两次支模两次浇筑。 8.箱涵混凝土强度达到100%后拆除内外模板及支撑架。 9.箱涵两侧分层回填石粉渣。 10.进入路基工序施工。

（1）、箱涵沟槽施工

1、路面及路基拆除

根据箱涵结构宽度及工作面、支护等所放出开挖外边线，采用切割机将保留路面与破除路面切开，然后采用啄木鸟混凝土破碎机将路面及路基破碎，随即用反铲挖掘机将渣土挖掘并外运出现场。

2、钢板桩支护加固

本工程因开挖深度较大，又因该段沿线地下淤泥层长、且开挖断面两侧道路上车流量多，安全隐患大，因此施工时必须采取支护措施，具体情况详见钢板桩布置及平剖面图（附图）。具体施工顺序为：首先按图纸根据箱涵结构宽度，另加工作面及排水肓沟放出基坑定位宽度，机械破除路面挖运，然后沿围挡四周采用人工装砂袋围60CM高作围水防止雨水冲立沟槽探挖沟槽，深度至老箱涵底，挖出管线部位做好标记，采取相应的处理措施，防止基坑塌方。沟槽探挖一段紧接打入钢板桩一段，打入钢板桩至设计箱涵底以下6米左右深度。钢板桩采用长9.0米[25b槽钢扣打，间距为250mm。机械开挖至内支撑面，加入内支撑，内支撑采用Ф250×8螺旋钢管制作，支撑离桩顶标高1米左右，实际施工时以不妨碍箱涵结构施工为准，内支撑纵向间距2m～3m,每一层土方开挖至支撑面标高时，应暂停开挖，支撑安装牢固后，再继续开挖，直至设计标高。基坑回填到相应的支撑后，再将支撑拆除，每段支撑与钢板桩使用期约为30天，严禁提前拆除。钢板桩拔除时所有孔洞及时灌砂填实。

3、土方开挖及外运

本工程沟槽开挖以机械开挖为主，人工辅助清理槽底。并分层开挖，挖深一次不宜超过1米。施工中随时进行高程检测，并监测支护结构、周围建筑物、地下管网等情况，以确保施工安全。施工时采取快速施工，施工一段，立即组织验收后回填一段。施工时在基槽两侧沿线分别设置300mm×300mm排水肓沟，并根据现场地下水情况间距20米左右砌筑500mm×500mm×1000mm水坑，每一积水坑配置Ф100污水泵及时抽排积水，排水周期约为30天。同时，基槽开挖与箱涵施工要紧凑，相隔时间不宜过长，防止雨水浸泡基槽影响地基承载能力。

本工程因现场狭窄，无法堆放土方，所挖土方随挖随运出现场，运至渣土场，运距约15公里。

4、基础处理施工

沟槽开挖时，严格控制槽底高程，不得扰动原状土，地基土质较差或不良地基的地段，立即通知并得到监理工程师确认后，采用换土对地基进行分层处理，并进行碾压夯，其相对密实度不应低于85%。槽底有地下水或地基含水量太大者，可用级配砂石回填。当密实度或承载力达到标准规范后方可进行下一道工序管道施工。

（2）、箱涵结构施工

1、排水箱涵垫层

箱涵施工前，必须对沟槽的槽底高程进行一次全面检查，对不符合要求的进行整修，然后根据设计图纸，定出箱涵中心线，铺筑10cm碎石垫层，再崁模板浇筑10cm砼垫层。

2、钢筋模板制作安装

底板钢筋、模板制作安装及砼浇筑

A、钢筋绑扎：施工前，按设计要求在槽底砼垫层上放出基础控制轴线及平面尺寸，并在坑顶作好控制。

根据测量轴线和平面尺寸，进行基础及中、端墙钢筋绑扎，严格控制钢筋保护层厚度，钢筋的加工绑扎必须满足下列质量要求：

⑴钢筋平直，其表面不得有明显擦伤。

⑵钢筋接头正确，平面上没有翘曲等现象。

⑶墙身两行钢筋交叉每点焊牢，底板中间部分交叉点相隔交错扎牢，底板双层钢筋网设置钢筋马镫，保证钢筋位置正确。

B、模板待钢筋绑扎完毕后，进行底板及墙身部分模板安装，模板均采用15厚木模板，次龙骨采用50mm×100mm木枋，主龙骨,采用Ф48×3.5利用钢管、、墙身部分采用ф12穿墙螺杆，并在相应位置设置砼撑，并随时吊线检查模板的垂直度，以保证模板支立牢固、准确。同时将预埋件沉降缝按位置设置好。

C、底板砼浇筑：

在浇筑砼之前，在基坑范围内搭设施工平台，便于人工操作，平台高出模板高度。墙身部分砼第一次浇筑至0.30米高处，并预埋-3×330mm钢板止水带，便于第二次砼浇筑相接。

箱涵按变形缝20m分段，每一段一次性浇筑，砼浇筑连续作业，其间歇时间不超过2小时。

变形缝按设计要求设橡胶止水带，橡胶止水带沿变形缝要求安装。挡板采用上下两片模板拼装而成，将止水带夹住、固定。

⑴砼使用商品砼，随时抽检坍落度，以保证满足砼设计及施工要求

⑵浇筑时，底板及墙身部分水平分层并呈阶梯浇筑，层厚不得大于30cm，并振捣密实。

⑶砼采取输送泵将砼输送入摸，砼下落高度小于2米，以免产生离析现象。

⑷浇筑完毕后，及时予以覆盖养护，气温低于5℃，按冬季施工措施处理。

顶板及墙身模板、支架及钢筋绑扎砼浇筑

A、顶板及墙身模板采用15厚复合木模板，板底下采用50mm×100mm木枋设作为次龙骨间距为250mm ,主龙骨采用Ф48×3.5钢管间距为800mm,顶板支撑体系采用扣件式螺旋顶撑体系满堂布置, 间隔5米   支架采用CKC搭设，利用钢管进行横向、纵向及斜向锁定，使用天托将模板调至设计高程 处，侧壁为双面模，竖向龙骨采用50mm×100mm木枋间距为200mm,水平龙骨采用每道内外侧采用两根Ф48×3.5钢管间距500mm采用间距500×500 的止水对拉螺杆拉紧 然后绑扎墙身及顶板钢筋，并在相应位置设置砼撑，同时将预埋件、预留洞口、沉降缝按设计设置好。

B、墙身砼浇筑

待模板安装加固完并经检查验收后，进行砼浇筑，浇筑前将墙身已浇部分凿毛，并清洗干净，然后采用和顶板、墙身砼同标号的水泥沙浆进行接缝处理，再进行砼浇筑。

3、混凝土施工

⑴ 砼采用商品砼，商品砼所用原料、配合必须符合有关规定，并经监理认可后方可用于工程。采用砼搅拌运输车运至施工现场，施工现场配备一台汽车泵将砼泵送入模。

⑵ 砼浇筑前，对模板、支架、钢筋，各种预埋件和预留孔洞进行一次全面的检查，合格之后方可进行砼的浇筑。

⑶ 砼的浇筑按先底板水平结构后竖向结构的顺序进行，先浇垫层及底板，而后浇墙身、顶板。

⑷ 施工过程中，合理安排砼的施工区域和施工顺序，各施工区之间和上下层之间砼的浇筑间歇时间不得超过砼的初凝时间，当先前浇筑的砼初凝后，继续浇筑时先按砼施工缝的处理规定对砼接缝处进行处理后方可继续进行砼的浇筑。

⑸ 砼浇筑时注意防止砼产生分层离析现象，施工过程中砼的自由倾落高度控制在2m以内，对于墙身砼浇筑，当其高度超过2m时，采用软导管下料，避免砼出现离析。

⑹ 砼浇筑过程中，派模板工、钢筋工随时检查模板、钢筋及各种预埋件的位置和稳定情况，发现问题及时处理。

⑺ 砼施工完毕之后，及时采用麻袋覆盖保湿养生，砼的外表面经常洒水，保证处于湿润状态，砼的养生时间不少于14天。顶板砼强度达到100%模板支撑方可拆除。

4、钢筋施工技术措施

⑴ 钢筋在场外加工车间加工配料成形，钢筋成品要分类堆放，并有明显标识，不得混淆，堆放钢筋场地要进行平整夯实。堆放时，钢筋下面要垫起来，离地面高度不宜小于200MM，防止钢筋锈蚀和污染。

⑵ 钢筋使用前必须有合格证及实验报告，严禁采用不合格钢筋。

⑶ 钢筋接头严格按有关规范进行并须按规定送样检验。

⑷ 施工中严格按设计要求配筋，钢筋规格、形状、数量、尺寸等必须符合设计要求，按施工质量验收规范要求进行钢筋安装施工，经有关各方共同检查合格并进行了隐蔽工程验收后，方可进入下一道工序。

⑸ 钢筋安装施工前，应将模板内的杂物清理干净。钢筋保护层垫块采用与混凝土同标号的砂浆垫块，按@1000梅花形布置，用以保证钢筋保护层厚度符合设计要求。

5、模板施工技术措施

⑴ 模板支撑与安装时控制好轴线、标高、几何尺寸，做到支撑牢固，拼缝严密，不漏浆，具有足够的刚度、强度和稳定性，保证结构和构件各部分的形状、几何尺寸和相互位置的正确性。

⑵ 模板拆除按先支后拆，后支先拆的原则进行。非承重模板的拆除在砼的强度能保证其表面及棱角不受损伤时进行。

（3）混凝土施工技术措施

1、混凝土原材料要求

混凝土用水泥、粗、细骨料分别选用同一个厂家的同规格材料，中途不得更换，且各项检测指标满足施工技术规范的要求，每立方米混凝土的最大水泥用量须符合规范要求。掺用的外加剂符合国家现行标准《混凝土外加剂》、《混凝土外加剂应用技术规范》和《混凝土泵送剂》的有关规定，按满足运输、泵送和浇筑和易性的需要进行对比选用。

2、混凝土配合比

遵照国家现行标准的有关规定，进行本工程用各强度等级的混凝土配合比设计，其混凝土拌合料到达现场浇筑地点的塌落度控制在15-18cm。

3、混凝土的拌制与运输

混凝土使用具备相应资质厂家生产的预拌混凝土，生产过程中原材料的计量允许偏差以实验室下达的施工配合比为依据，以每盘混凝土的投料为单位计量，其粗、细骨料为±2%，其它材料均为±1%；净搅拌时间：自全部材料装入搅拌机开始搅拌起，至开始卸料时止，延续搅拌的时间控制在1.5min左右。

砼采用5m3混凝土搅拌运输车运输混凝土的过程中，宜以3-6r/min的转速搅动行进中拌好的混凝土，混凝土运至施工现场浇筑地点所延续的时间，不宜超过60min。卸料前，以中、高速旋转拌筒，使混凝土拌合均匀；卸料中，反转出料配合泵送均匀进行，且使混凝土保持在集料斗内高度标志线以上；中断卸料时，使拌筒低转速搅拌混凝土。

4、混凝土的浇筑及振捣要求

浇捣时，要进行拍打捣实，除去浮浆，实行二次抹面，二次抹面在初凝之前进行，表面搓毛，以减少表面收缩裂缝。

浇筑前，对模板、支架、钢筋，各种预埋件和预留孔洞进行一次全面的检查，合格之后方可进行砼的浇筑。

浇筑混凝土时，设专人观察模板、钢筋、预埋件等有无变形、移位等异常情况，发现问题应立即处理，并在以浇筑的混凝土凝结前处理完毕。

振动棒采用梅花式间隔插入，插入点的间距控制在400mm左右，并控制振捣器在距模板面50mm左右位置处振捣，分层浇筑振捣器插入下层混凝土内50-100mm。插入时，振捣器快插慢拨，在每一个插入点的振捣时间宜为20-30s，以振至混凝土不呈现明显下沉、不冒气泡、表面均匀不再浮浆为度，不得出现漏振或过振现象。

5、试件管理

施工过程中，混凝土运输车每车抽查混凝土塌落度，确保混凝土的和易性，使砼在浇筑的过程中从始至终有良好的工作度。施工现场、搅拌站按《砼强度检验评定标准》的有关规定制作砼强度试件/弹性模量试件，成型时即时标识。涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构实体检验，用于结构实体检验的同条件养护试件的结构部位、组数等由监理、施工等各方根据构件的重要性共同确定。

6、养生

施工完毕后，及时采用麻袋覆盖养生，砼的养生时间不少于14天。

7、回填

回填应在箱涵砼达到设计规范要求结构验收后进行。沟槽回填前拆除导流管，排水支管接入箱涵井。沟槽回填的顺序，按沟槽排水方向由高向低分层进行。沟槽两侧应同时回填夯实，高差不超过30cm，防止箱涵位移。

根据设计要求，本工程回填采用外购好土回填，沟槽回填采用小型打夯机分层夯实，其压实度应大于95%。

第二节、路基、路面工程

一、级配碎石底基层施工

（一）施工操作工艺

碎石进场检验、级配碎石试验、报批试验报告、下承层验收、测量放样、装运混合料、机械整平、人工整平石屑、洒水检查含水量、挂线找平、碾压成型、防护、压实度检查、检测验收、

（二）操作方法

1、准备下承层：准备下承层的压实度、平整度、横坡度、高程、宽度等，如有表面松散、弹簧等现象必须进行处理。

2、施工放样：每10m设一指示桩，进行水平测量，按松铺系数准确标出布级配碎石的高程。

3、材料准备：级配碎石最大粒径应不大于技术规范要求，级配碎石颗粒组成和塑性指数应满足技术规范要求的规定。

4、试验段：A．正式施工前，选取碎石碾压试验段，测定混合料的级配组成、碎石垫层的最佳含水量、均匀性、压实度、承载比，使混合料达到最佳的压实系数、压实遍数、压实程序和施工工艺。B．通过试验段实验，以检查所采用的设备能否满足摊铺和压实的施工工艺要求。C．检验施工组织是否合理、切合实际，运输路线是否合理，是否满足生产要求。D．通过实验段的铺筑，确定正式摊铺成型时的松铺系数、机械配备在实际施工时的工作状态、各工序的施工时间和次数，以利于施工中和监理工程师对摊铺效果进行检查和评价。摊铺前1天内，由测量人员在摊铺范围测设高标准基准线，基准线标高与摊铺面的坡度一致。碎石采用自卸汽车直接来料，连续、均匀地将料卸入经过压实的土基上，用推土机配合装载机进行摊铺。平地机找平完毕后，人工进行修整，在摊铺过程中，使用水准仪对各工序施工后碎石层标高进行检测，计算出最佳松铺厚度和各机械施工的合理时间和施工遍数。

5、正式摊铺A、集料运输：根据运输道路路况现以配备了载重在25t以上的东风牌自卸车15辆,其数量将根据施工进度及现场需求进行调整。B、摊铺级配碎石：将掺拌好的级配碎石用自卸车按计量倒运到施工段落，用推土机按控制高程整平，洒水车洒水湿润。C、洒水调节含水率：水车洒水加湿，试验室检查含水率，保证混合料的含水率超过最佳含水率约2%～3%。D、整平：用平地机进行整平，整平时紧跟拉线检查高程、横坡，整平时应注意消除粗细集料离析现象。高程控制要考虑压实系数的预留量。E、碾压：①、混合料经摊铺、整形后，含水量接近最佳含水量时，应立即进行碾压，碾压长度以50～80m为宜，碾压段落层次分明，设有明显的分界标志并形成连续碾压，坚持遵循初压和终压均采用静压的原则，以减小变形和提高表层密实度、平整度。第一遍稳压要用YZ18振动压路机静压，然后微振一遍，再重振两遍，然后碾压两遍，达到要求的密实度，同时没有明显的轮迹。严禁压路机在作业路段上“掉头”和紧急制动。②、碾压方向与中心线平行，使纵向顺延，横坡符合设计要求。压路机碾压时成阶梯状碾压，两碾压段的接头处，采用压路机成45度角斜碾，正常碾压时轮迹重叠1/2轮宽，后轮必须超过两段的接缝处，后轮压完路面全宽时为一遍，碾压至要求的压实度并无轮迹为止。压路机的碾压速度，前两遍以采用1档为宜，以后可采用2档，绝不可高速碾压。碾压程序：静压～小振动～大振动～静压。现场记录碾压遍数，路面的两侧要多压1～2遍，在最佳含水量时碾压至设计及规范要求的压实度。压路机稳1.5～1.7km/h，振动压时1.8～2.2km/h，终压1.5～1.7km/h。③、碾压过程中，级配碎石表面应始终保持潮湿，如表层水份蒸发得快，应及时补洒少量的水。若有“弹簧”、松散、起皮等现象，应及时翻开重新拌和或挖除等方法处理，使其达到质量要求。

6、平整度控制：施工过程中采用人工铲除接头处的壅包,同时用3米直尺检查平整度，不符合要求的立即进行处理，消除碾压段之间的不平整。整平应仔细进行，目的是将凸出部分刮除并用人工及时扫出工作面外，局部低凹的部分不得用刮除料作为找平层，即“只准铲高，不得补凹”。个别严重的，凹坑需要找平时，应用人工挖成方形成矩形面（深度不少于10cm），填补相同的混合料，人工补平并夯实再统一碾压成型。

7、横缝的处理：靠近摊铺机当天未压实的级配碎石底基层混合料，可与第二天摊铺的混合料一起碾压，但应注意此部分混合料的含水量。当含水量较低时，应适当补充洒水，使其含水量达到规定的要求。

8、防护：路段成型后要及时防护，未作上承层之前严禁开放交通，并进行自检验收，符合要求后方能进行上承层施工。

9、施工技术要点级配碎石施工的细料离析问题和含水率的控制是控制质量的关键，所以施工中应注意以下施工技术要点：A、布石屑一定要均匀，并设专人检查。B、严格控制含水率的均匀性，确保在碾压时含水率比最佳含水率高约1%～2%。

10、质量标准

⑴、基本要求选用质地坚韧、无杂质碎石、石屑或砂，颗粒级配应符合要求。

⑵、配料必须准确，塑性指数必须符合规定。

⑶、混合料拌和均匀，无明显粗细颗粒离析现象。

⑷、碾压应遵循先轻后重的原则，洒水碾压至要求的密实度。

⑸、外观鉴定表面平整密实、边线整齐，无松散。

11、成品保护

⑴、级配碎石碾压完成后的第二天开始防护。防护期间适当洒水。

⑵、在防护期间，应封闭交通，未作上承层之前严禁开放交通。

12、质量记录

⑴、原材料进场检验报告。

⑵、中桩、边桩放样及复核记录，水平测量记录。

⑶、施工记录（按照监理工程师要求进行）。

⑷、级配碎石压实度试验报告。

13、安全、环保措施安全措施

⑴、装卸、撒铺及翻动粉状材料时，操作人员应站在上风侧，轻拌轻翻减少粉尘。

⑵、洒水车作业A、洒水车在公路上抽水时，不得妨碍交通。B、洒水车在上下坡及弯道上行驶时，不得高速行驶，并避免紧急制动。C、洒水车驾驶室外不得载人。

⑶、所有机械工必须持证上岗，并遵守各自机械工种的安全操作规程。

⑷、施工现场便道应制定洒水防尘措施。

⑸、散装粉状材料宜使用粉料运输车运输，否则车厢上应采用篷布遮盖。装卸尽量避免在大风天气下进行。

二、水泥混凝土基层施工

（一）、材料

a水泥

由于水泥需求量大,采用仓库进行库存,我们指定专人进行保管,坚决做到防水,防潮.对每次购进的水泥进行分堆存放,以免部分水泥库存时间过长, 同时对于失效的水泥坚决不用.

b 碎石

碎石选用级配良好,颗粒均匀,坚硬,保证针片状颗粒≤15%,压碎值<16%,含泥量≤1%,设专人验质收方,不符合要求的碎石坚决不准进场,同时堆放整齐.

c 砂

同时选用级配良好.保证细度模量在2.5以上,含泥量≤3%,同时也设专人验质收方,同时对材料进行整齐堆放,不符合要求的材料不允许进入场地.

d 钢材

钢筋在项经部指定的地点购进加工,对钢筋采用堆放于仓库,做到防水,防锈,防盗.堆放地用木头垫衬,同时用油布包裹,保证不变形,不锈蚀.

e水

砼施工用水以饮用水或不含有机物且PH值大于4的干净水进行拌和.

(二）、施工方案

1在浇筑水泥混凝土面板之前对基层进行检查和整修。混凝土摊铺前表面洒水润湿，以免干燥的基层把混凝土底部的水分吸去，使之疏松或产生裂缝。

2、模板安装

为了保持混凝土面板在线形及外形美观，防止歪斜和不平，以使面板的边线齐，厚度准，模板必须接头平顺，几何尺寸准确，不应漏浆，支架能承受所加荷载，在浇筑混凝土前，模板内侧涂润滑剂，以便拆模。

3、直径25cm传力杆钢筋安设

在胀缝处设有传力杆时，需在胀缝处模板的下部挖出缺口以使传力杆穿过。同时也将胀缝填缝板打孔，穿过传力杆，并将填缝板紧靠胀缝模板立好，其上放置压缝板。为了防止混凝土浇筑过程中传力杆发生移动，用两根直径14～16mm的钢筋将同一胀缝所有传力杆两端与其绑扎起来，在钢筋下垫以支架或混凝土垫块若干只（注：在施工工作缝中也要安设传力杆）。

4、砼配料

半成品混凝土混合料的拌和及运输采用50型强制式搅拌机混凝土拌和站方式集中拌和，用装载车上原材料。各种原材料进行拌和时，水泥与砂、碎石料按重量比例掺配，水也以重量比加入，碎石最大粒径不应超过31.5mm，水泥自始至终均匀分布于材料中。

5.砼拌和

装料顺序为：砂—水泥—碎石或碎石—水泥—砂，进料后边搅拌边加水。拌和过程中，根据配合比严格掌握水灰比，每拌拌和时间不应少于90秒，拌和机内死角中得不到充分搅动的材料将及时进行排除，应将各种组合材料拌和成分布均匀、颜色一致的混合物。混合料的含水量略大于最佳含量1.0～1.5%，以补偿运输和摊铺过程中水份的损失。料场设专职安全员一名，确保拌合场正常生产。

6、砼运输

从加水拌和到砼从搅拌机中倒出后，我们利用5台农用车保证保证出料、摊铺正常工作。在运输过程中应尽量避免中途停车或颠簸，确保混合料的延迟时间和不产生离析。

7、摊铺

采用人工摊铺的方式进行混凝土摊铺，摊铺过程中，必须要摸清施工进度和摊铺速度，确保摊铺的平整度，要尽量缩短摊铺时间，避免混合料的离析现象。

8、振捣

摊铺好的混凝土混合料,应迅速用插入式振捣器和平板振捣器均匀地进行振捣。平板振捣器的有效作用深度一般为22cm左右；插入式振捣器主要用于振捣面板在边角部、窨井、井水口附近及已经安设钢筋的部位。混凝土混合料振捣时,施工人员在模板边缘角隅等平板振捣器不到之处用插入式振捣器振捣一次以上，(如面板厚度大于22cm，则需用插入式振捣器全面顺序插振一次)同一位置保证在20秒以上。施工人员在移动插入式振捣器时，间距不宜大于其作用半径的0.5倍，以免碰撞模板。混凝土施工分两次摊铺的,振捣上层混凝土混合料时,插入式振捣器应插入下层混凝土混合物5cm，上层混凝土混合料的振捣下须在下层混凝土拌和物初凝之前完成，其次，再用平板振动器全面振捣，振捣时重叠10～20cm，同一位置振捣时，水灰比小于0.45时，振捣时间不宜少于30秒,水灰比大于0.45时,不少于15秒。以不再冒气泡并泛出水泥浆为准。

9、整平

混凝土摊铺振捣后，采用混凝土整平机进行机振平，并用滚筒压浆成形，机械振平时必须用人工进行配合，确保混凝土浇筑的平整度，平整度误差要控制在规定的范围内。

10、锯缝、养生

混凝土浇筑后，必须在规定的时间内进行横缝的锯缝处理，锯缝深为4～6cm，防止断板，锯缝完毕后，必须组织养生专班进行砼板保湿养生，养生用水采用人、畜用水，先用泥在已浇筑完毕的混凝土周围围上大小不等的泥圈，防止水漏，用水浇满保湿，直至达到规定的养生周期为止，在养生过程中，必须设立专人进行交通控制，禁止在未到养生期混凝土面板上行驶任何车辆。

11、清理、灌缝、聚酯玻纤布贴缝

混凝土面板养生到期后，便可以进行清理了，先清掉所有养生残留物，再用沥青等材料对所锯缝进行灌注，进行粘层施工前采用聚酯玻纤布将砼面板上的纵、横缝粘贴牢固，缝两侧至少铺设50cm宽。

三、粘层施工

加强路面沥青层与沥青层之间、沥青层与水泥稳定砂砾路面之间的粘结而洒布的沥青材料薄层。

粘层油采用沥青洒布车喷洒，并选择适宜的喷嘴，洒布速度和喷洒量保持稳定。当采用机动或手摇的手工沥青洒布机喷洒时，由熟练的技术工人操作，均匀洒布。气温低于10℃时不喷洒粘层油，寒冷季节施工不得不喷洒时分成两次喷洒，路面潮湿时不得喷洒粘层油，用水洗刷后需待表面干燥后喷洒。

喷洒的粘层油成均匀雾状，在路面全宽度内均匀分布成一薄层，不得有洒花漏空或成条状，也不得有堆积。喷洒不足的要补洒，喷洒过量处应予刮除。喷洒粘层油后，严禁运料车外的其他车辆和行人通过。

粘层油在当天洒布，待乳化沥青破乳、水分蒸发完成，或稀释沥青中的稀释剂基本挥发完成后，紧跟着铺筑沥青层，确保粘层不受污染。

四、沥青混凝土面层施工

（一）、 材料

1．粗集料

（1）粗集料采用石灰岩碎石。碎石应洁净、干燥、无风化、无杂质，具有足够的强度、耐磨耗性。

（2）粗集料的粒径规格应符合图纸要求。

（3）粗集料的质量应符合图纸要求。

（4）当按《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》(JTJ052-2000)规定的方法试验时，沥青与集料的粘附性不低于5级。否则，应采取抗剥离措施。

1）干燥的水泥作为填料的一部分，水泥的用量不超过矿料总量的2%，并替代矿粉用量。

2）在沥青中添加抗剥落剂，抗剥落剂的种类、精确比例由试验确定。

2．细集料

（1）细集料可采用天然砂、人工砂及石屑，或天然砂和石屑两者的混合料。

（2）细集料应干净、坚硬、干燥、无风化、无杂质或其他有害物质，并有适当的级配。

（3）天然砂、石屑的规格和细集料质量技术要求，应符合设计图纸及相关规范要求。

3．填料

（1）填料采用石灰岩石料经磨制的矿粉，不应含泥土杂质和团粒，要求干燥、洁净，其质量应符合表1-1的技术要求。使用其它强基性岩石等憎水性石料磨制的矿粉，必须书面报监理工程师或设计单位批准。

（2）经监理工程师批准，采用水泥作为填料时，其用量不宜超过集料总量的2％。

4．沥青

（1）热拌沥青混合料使用的沥青材料采用重交通沥青AH-70。重交通沥青应采用道路石油沥青，且应符合现行规范“重交通道路石油沥青技术要求”，见表1-1。沥青产品供应商应提供60℃温度的动力粘度（Pa·s）、135℃温度的运动粘度(mm2/s)、薄膜加热试验后的15℃延度与粘度等指标，并在检验报告中注明，以便选择沥青产品时参考。

（2）运到现场的每批沥青都应附有制造厂的证明和出厂试验报告，并说明装运数量、装运日期、定货数量等。

（3）承包人应于施工开始前28天将拟用的沥青样品和上述证明及试验报告提交监理工程师检验、批准。除监理工程师另有指示并书面征得业主和设计单位同意外，承包人不得在施工中以其它沥青替代。

（4）进场沥青每批都应重新进行取样和试验。取样和试验应符合《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》(JTJ052-93)的规定。

重交通道路石油沥青技术要求

表1-1

| 试验项目 |  | AH-70 |
| --- | --- | --- |
| 针入度(25℃,100g,5s) (0.1mm) |  | 60~80 |
| 延度(5cm/min,15℃) 不小于 (cm) |  | 100 |
| 软化点（环球法） (℃) |  | 44~54 |
| 闪点(COC) 不小于 (℃) |  | 230 |
| 含腊量（蒸馏法） 不大于 (%) |  | 3 |
| 密度(15℃) (g/cm3) |  | 实测记录 |
| 溶解度（三氯乙烯） 不小于 (%) |  | 99.0 |
| 薄膜加 热试验 163℃ 5h | 质量损失 不大于 (%) | 0.8 |
|  | 针入度比 不小于 (%) | 55 |
|  | 延度(25℃) 不小于 (cm) | 50 |
|  | 延度(15℃) (cm) | 实测记录 |

（5）即使是同一标号，不同生产厂家的沥青也必须分开存放，不得混杂，并应有防水措施。

（二）、沥青混合料组成设计

1．沥青混合料级配要求

上、下面层沥青混凝土材料的参考级配组成，见表1-2。施工中根据现场材料试验结果提出的级配范围进行施工。

沥青混合料矿料参考级配组成与沥青用量范围（方孔筛）

表1-2

| 级配类型 |  | 沥 青 混 凝 土 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 下面层AC-25C | 下面层AC-16C | 上面层AC-13 C |
| 通 过 下 列 筛 孔 (mm) 的 重 量 百 分 率 （%） | 26.5 | 100 |  |  |
|  | 19.0 | 90～100 |  |  |
|  | 16.0 | 80～90 | 90～100 |  |
|  | 13.2 | 68～81 | 68～81 | 95～100 |
|  | 9.5 | 57～70 | 57～70 | 62～76 |
|  | 4.75 | 36～49 | 36～49 | 42～55 |
|  | 2.36 | 23～35 | 23～35 | 28～40 |
|  | 1.18 | 14～22 | 14～22 | 15～25 |
|  | 0.6 | 9～17 | 9～17 | 10～19 |
|  | 0.3 | 5～14 | 5～14 | 7～15 |
|  | 0.15 | 3～10 | 3～10 | 6～12 |
|  | 0.075 | 2～6 | 4～8 | 4～8 |
| 沥青用量（%） |  | 4.0 | 4.5 | 5.0 |

2．各层沥青混合料的技术标准根据《公路沥青路面施工技术规范》（JTJ032-94）表7.3.3的要求，应符合表1-3的要求。

沥青混合料马歇尔试验技术指标

表1-3

| 试验项目 | 沥青混合料类型 | 高速公路、一级公路、 |
| --- | --- | --- |
| 击实次数（次） | 沥青混凝土、抗滑表层 | 两面各75 |
| 稳定度 (kN) | I型沥青混凝土、抗滑表层 | >7.5 |
| 流值(0.1mm) | I型沥青混凝土、抗滑表层 | 20～40 |
| 空隙率[1](%) | I型沥青混凝土、抗滑表层 | 3～5 |
| 沥青饱和度(%) | I型沥青混凝土 抗滑表层 | 70～85 65～75 |
| 残留稳定度(%) | I型沥青混凝土、抗滑表层 | >75 |

注：[1] I型细粒式及砂粒式沥青混凝土的空隙率为2～6%；

[2] 沥青混凝土混合料的矿料间隙率（VMA）宜符合下表要求：

| 最大集料粒径(mm) | 方孔筛 | 37.5 | 31.5 | 26.5 | 19.0 | 16.0 | 13.2 | 9.5 | 4.75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 圆孔筛 | 50 | 35/40 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 |
| VMA 不小于(%) |  | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 18 |

[3] 残留稳定度可根据需要采用浸水马歇尔试验或真空饱水后浸水马歇尔试验进行测定。

［4］改性沥青时，马歇尔试验温度应相应提高10~20℃；

［5］对于橡胶类及热塑性橡胶类改性沥青混合料，流值可放宽到2~5mm。

4．沥青混合料高温稳定性技术要求

热拌沥青混凝土应通过车辙试验机对抗车辙能力进行检验，在温度60℃、轮压0.7MPa条件下进行车辙试验的动稳定度，不应小于800次/mm。

5．水稳定性技术要求

热拌重交通沥青混合料水稳定性指标见表1-4。

沥青混合料水稳定性指标

表1-4

| 年 降 雨 量 (mm) | >1000 |
| --- | --- |
| 沥青与石料的粘附性， 级，不低于 | 5级 |
| 浸水马歇尔试验(48h)残留稳定度， %，不低于 | 75 |
| 冻融劈裂试验残留强度， %，不低于 | 70 |

6．施工前应对各种材料进行调查与试验，承包人必须对拟采用的材料进行规定的基本性能试验，以确定材料是否符合规范和设计要求。并且经选择确定的材料在施工过程中应保持稳定，不得随意变更。因特殊原因而产生原材料或混合料发生变化时，必须书面报业主和设计单位同意。承包人应参照设计提供的材料组成和材料来源，按目标配合比设计、生产配合比设计和生产配合比验证三阶段进行沥青混合料的配合比设计。各种原材料和沥青混合料应满足《公路沥青路面施工技术规范》（JTJ 032-94）规定的要求及本规范规定的技术要求。

7．承包人应在28天前向监理工程师提交拟用的沥青混合料级配、沥青结合料用量及沥青混合料稳定度、流值、空隙率、动稳定度、残留稳定度等各项技术指标的书面详细说明。在承包人提交的目标配合比未经监理工程师批准前，不得进入生产配合比设计。

8．如果承包人建议改变料源时，应在材料生产之前，把新的目标配合比设计报告监理工程师审批，并经业主和设计单位书面同意。审批新的工地拌和料级配时应做试验，每一次评价至少需要14天时间。由于这些变化而产生的所有费用都应由承包人支付。

9.在沥青混合料被批准之前，不得进行下一步工序。未经监理工程师认可，对已批准的沥青混合料配合比和原材料品种不得更改。

（三）、 施工要求

1．准备工作

（1）沥青混合料面层施工(包括试验路施工)前应根据合同要求准备好面层施工所需要的机械设备、试验、检测设备、材料及完成现场配比设计、试验拌和与取样性能试验、原材料性能检验及详细的施工组织设计。管理及技术人员应到场。

（2）水泥稳定碎石基层必须达到设计要求，通过验收合格后才能施工。

2．施工设备

（1）热拌沥青混合料路面应采用机械化连续施工。

（2）施工前对各种施工机具应作全面检查，并经调试证明处于性能良好状态，机械数量足够，施工能力配套，重要机械宜有备用设备。

（3）所有机械设备应保持良好的工作状态，对所有计量设备进行校核。

（4）沥青拌和厂

a．拌和厂应在其设计、协调配合和操作方面，都能使生产的沥青混合料符合工地配合比设计要求。拌和厂必须配备有足够试验设备的实验室，能及时提供试验资料，并应将试验人员的资质及试验设备报请监理工程师批准。

b．拌和设备应是能按用量（以质量计）分批配料的间歇式拌和机，其产量应不小于240t/h，并装有温度检测系统及保温的成品储料仓和二次除尘设置。为适应沥青混合料的矿粉需求量，应提高普通沥青混凝土拌和楼的掺加矿粉的能力。应在矿粉贮罐底部安装一台风机，防止矿粉出口堵塞。同时，在矿粉输送带上加一支线，采用机械掺加与人工掺加同时进行的办法，满足矿粉掺加速度及掺加量要求。拌和设备的产量应和生产进度相匹配，在安装完成后应按批准的配合比进行试拌调试，直到符合要求。其偏差值应符合表1-5的规定。

c．拌和楼计量检测

拌和楼计量检查分两部分内容，其一是对拌和楼热料仓称量系统进行计量检查，确认拌和楼称量的准确性。其二是对冷料仓的上料速度进行测定，以利于在拌制不同级配组成铺装混合料时，保持冷料供应的平衡与稳定。保证拌制混合料级配的稳定性。

热拌沥青混合料允许偏差

表1-5

| 项 目 | 允许偏差及范围 |
| --- | --- |
| 大于4.75mm方孔筛的通过率 | ±5% |
| 等于及小于2.36mm方孔筛的通过率 | ±4% |
| 通过0.075mm筛孔 | ±2% |
| 沥青结合料用量 | ±0.2% |
| 空隙率 | 3～5% |
| 饱和度 | 70～85%(表面层65～75%) |
| 马歇尔稳定度 | >7.5kN |
| 马歇尔流值 | 20～40(0.1mm) |
| 出厂温度 | 在要求的施工温度范围内 |

1）拌和楼称量系统的计量检查

采用编织袋分装碎石，每袋总重为50公斤，采用称量的精度为0.1公斤磅秤计量，共准备40袋，每袋重量误差不大于0.2公斤。

将装好碎石并已计量的碎石袋从拌和楼热料仓口分别投入拌和楼计量仓中，用拌和楼计量系统称量碎石重量，应分别为50Kg、100Kg、150Kg、200Kg、2000Kg，要求拌和楼计算机显示重量与实际碎石重量间的误差小于1.0％。然后一袋一袋取出碎石，显示重量应为50Kg分级递减。完全取出后，拌和楼计算机显示重量应为0±l0Kg。

用同样的方法对拌和楼的矿粉计量仓及沥青计量罐的计量精度进行检测，要求误差小于1.0％。

2）冷料仓上料速度测定

根据工程需要，首先由拌和楼有经验的操作人员初步确定拌和楼冷料仓放料口的开口大小，并固定该开口尺寸。

分别采用拌和楼额定的最低转速到最高转速(其间最少分5点对某一冷料仓单独上料5-10分钟，采用拌和楼计量系统对所上石料进行计量，从而确定该料仓在该开口大小情况下，转速与上料速度的关系曲线。对每一冷料仓均应绘制出转速与上料速度的关系曲线。

当某种级配混合料需要的某种上料速度相应的速度高于或低于拌和楼允许转速情况下，应重新调整冷料仓的开口大小，重新完成上述测定，使所有需要量的上料速度相应的转速均在机械设备允许的范围内。

在拌制沥青混合料时，可根据估计的拌和楼拌和能力计算并从上述转速与上料速度关系曲线中查得需要的相应转速，并按此速度上料，确保冷料仓上料速度的平衡。

在需要调整上料速度时，应从上述关系曲线中查得相应的各冷料仓上料转速，同时调整，保持冷料仓供料平衡。试验完成后，冷料仓开口大小必须完全固定，一旦改变开口大小，上述曲线必须重新测定。

d．拌和场地布置应远离居民区，并应符合《公路环境保护设计规范》（JTJ/T006-98）的有关要求。

e．拌和楼场地及堆料场地应硬化。

（5）摊铺机械

a．沥青混合料摊铺设备应是自动式的，安装有可调的活动熨平板或整平组件。数量应能满足施工需要。熨平板在需要时可以加热，能按照规定的典型横断面和图纸所示的厚度在车道宽度内摊铺，并备有修边的套筒。摊铺机应有一套振动夯板和可调整振幅的振动整平板的组合装置，夯板与振动整平板的频率，应能各自单独的调整。

b．摊铺沥青混合料时，摊铺机的摊铺速度应根据拌和机产量、施工机械配套情况及摊铺层厚度、宽度确定，应能按照与满意的摊铺混合料相协调的前进速度运行。

c．摊铺机应配备熨平板自控装置，传感器可通过基准线自动发出信号来操纵熨平板，使摊铺机能铺筑出理想的纵横坡度和平整度。

（6）压实机械

压实设备应配有钢轮式、轮胎式及振动压路机，能按合理的压实工艺进行组合压实。还应备有监理工程师认可的小型振动压（夯）实机具，如平板振动夯、人工手持式夯锤等，以用于压路机不便压实的地方。压路机和小型施工机具的数量应能满足施工要求。

（7）运料设备

运料设备应用有金属底板的自卸汽车运送混合料，车厢内在未装料前应保持洁净，不得粘有杂物。运输车辆应备有覆盖设备，车厢四角应密封坚固。汽车数量应能满足拌和楼的生产能力和摊铺机摊铺能力。

（8）其他相关设备：装载机、灌缝机等。

3．沥青混合料的拌和

（1）拌和厂内的堆料场地必须硬化处理，不应将矿料直接堆放在仅整平的土地面上或仅铺一层松散碎石的场地上，场地上层应用混凝土硬化。粗、细集料应分类堆放并隔开，不应互相交错，取自不同料源的集料应分开堆放。集料必须搭蓬遮盖。拌和前，粗、细集料和矿料应充分地烘干。

（2）每个料源的材料应进行抽样试验，并经监理工程师批准。从同一料堆不同位置取样品，筛分结果每个筛孔通过量的最大误差应控制在10%（粗集料）和7%（细集料）以内。否则应将该规格的碎石混和后重新筛分。

（3）拌和时，每种规格的集料、矿粉和沥青都必须按批准的生产配合比准确计量，其计量误差应控制在规定的范围内并应预先标定。同时要求冷料仓应隔开，装料时不可混杂。

（4）沥青的加热温度、矿料的加热温度、沥青混合料的出厂温度、运到施工现场的温度均应符合表308-6的要求。贮存温度降低不超过10℃（需首批进入贮料仓的混合料温度应接近高限）。每车都应检验并记录沥青混凝土的出厂温度。

（5）所有过度加热即沥青混合料出厂温度超过正常温度高限的30℃时，或已经炭化、起泡和含水的混合料应予以废弃。拌和后的混合料必须均匀一致，无花白、无粗细料离析和结团现象。

热拌沥青混合料的施工温度（℃）

表1-6

| 沥青种类 |  | 石油沥青 |
| --- | --- | --- |
| 沥青标号 |  | AH-70 |
| 沥青加热温度（℃） |  | 160～170 |
| 矿料温度（间歇式拌和机）（℃） |  | 比沥青加热温度高10～20（矿粉或水泥不加热） |
| 沥青混合料出厂正常温度（℃） |  | 150～165 |
| 混合料储料仓储存温度（℃） |  | 储料过程中温度降低不超过10 |
| 运输到现场温度（℃） |  | 不低于120～160 |
| 摊铺温度（℃） | 正常施工 | 不低于120～150且不超过165 |
|  | 低温施工 | 不低于150～160且不超过170 |
| 碾压温度（℃） | 正常施工 | 120～150，不低于120 |
|  | 低温施工 | 140～160，不低于120 |
| 碾压终了温度（℃） | 钢轮压路机 | 不低于90 |
|  | 轮胎压路机 | 不低于90 |
|  | 振动压路机 | 不低于90 |
| 开放交通温度 |  | 路面冷却后 |

注：施工温度与沥青品种及标号有关，较稠沥青的施工温度宜靠近高限，较稀沥青的施工温度可靠近低限；

（6）材料的规格或配合比发生改变时，都应根据室内试验资料进行试拌。试拌时必须抽样检查混合料的沥青含量、级配组成和有关指标，并报请监理工程师批准。

（7）混合料在储料仓储存超过6小时，混合料应予废弃。

4．沥青混合料的运送

（1）已经离析或结团或在运料车辆卸料时滞留于车上的混合料，以及低于规定铺筑温度或被雨水淋湿的混合料都应废弃，不得用于本工程。

（2）运至铺筑现场的混合料，应在当天或当班完成压实，否则现场多余的混合料不得用于本工程。

（3）运送沥青混合料的自卸汽车，应用双层篷布覆盖沥青混凝土，以保温、防雨、防尘和防污染。

（4）为便于卸料，沥青混合料运输车的车厢底板和侧板应抹一层隔离剂，并排除可见游离余液。使用油水混合液作隔离剂时，应严格控制油与水的比例（柴油、水重量比1：3），严禁使用纯石油制品。

（5）从贮料仓往自卸汽车上装料时，至少应分3次装料。第一次靠车厢前部，第二次靠车厢后部，第三次车厢中部。以防止粗细集料离析。

5．沥青混合料的摊铺

（1）在经监理工程师验收合格的水泥稳定碎石基层上，在洒布透层和加铺稀浆封层或乳化沥青表处封层，并经验收合格后，方可铺筑沥青混合料。摊铺必须均匀、缓慢、连续不断的进行。

（2）沥青混合料的摊铺宜采用两台摊铺机组成梯队联合摊铺，两台摊铺机前后的距离，一般为10m左右。前后两台摊铺机轨道重叠50～100mm。

（3）沥青混合料的摊铺温度应符合设计要求并应随沥青的标号及气温的不同通过试验确定，一般不低于150℃。

（4）应设专人指挥运料车及时后退到摊铺机前和及时卸料，使两侧板翻起后在摊铺机受料斗中的离析料（过多粗料）未后送前，新料就开始卸到受料斗中。

（5）摊铺作业过程中，分料室中的沥青混凝土应保持高度不变并不低于螺旋分料器的轴顶或接近螺旋顶部，不应使沥青混合料时多时少。

（6）摊铺机应以均匀的速度行驶。其摊铺的速度根据拌和能力、摊铺厚度、宽度及连续摊铺的长度而定。

（7）应尽量保证上、下两层沥青面层的连续摊铺，并防止路面污染。在施工工序安排上，沥青面层铺筑宜在交通管线施工和边坡防护等工程完成后再开始。

（8）沥青混合料摊铺过程中随时检查其宽度、厚度、平整度、路拱及温度，对不合格之处应及时进行调整。

（9）对外形不规则、路面厚度不同、空间受到限制以及人工构造物接头等摊铺机无法工作的地方，经监理工程师批准可以采用人工铺筑混合料。

（10）沥青混合料的松铺系数应根据实际的混合料类型、施工机械和施工工艺等由试验路段的试铺试压方法确定。

（11）当需要沥青摊铺层与原有路面或其它道路连接并配合时，应将原有路面切下充足的深度，并已达到良好的平整度。

6．沥青混合料的压实

（1）混合料摊铺后应立即进行压实作业，摊铺后压路机紧接着碾压不得等候，特别注意碾压温度，碾压结束时的温度不低于90℃。压实分初压、复压和终压（包括成型）三个阶段，每阶段的碾压速度应符合表1-7的要求。

（2）压路机不得在未碾压成型或未冷却的路段上转向、制动或停留。同时，应采取有效的措施，防止油料、润滑脂、汽油或其他杂质在压路机操作或停放期间落在路面上。

（3）在压路机压不到的其他地方，应采用振动夯板、热的手夯或机夯把混合料充分压实。每个手夯的重量不得小于15㎏，夯实面积不得大于3000mm2。已经完成碾压的路面，不得修补表皮。

压路机碾压速度（km/h）

表1-7

| 压路机类型 | 初压 |  | 复压 |  | 终压 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 适宜 | 最大 | 适宜 | 最大 | 适宜 | 最大 |
| 钢筒式压路机 | 1.5～2 | 3 | 2.5～3.5 | 5 | 2.5～3.5 | 5 |
| 轮胎压路机 | —— | —— | 3.5～4.5 | 8 | 4～6 | 8 |
| 振动压路机 | 1.5～2 (静压) | 5 (静压) | 4～5 (振动) | 4～5 (振动) | 2～3 (静压) | 5 （静压） |

（4）压路机应配套。如双钢轮双驱动振动压路机（10t～20t），重型双钢轮振动压路机（19t～40t），19t～30t轮胎压路机，并应有足够数量。压路机的数量、规格、碾压次序、分阶段碾压温度应由试验路段确定。在正式施工时应严格按试验路段确定的工序进行碾压。现场应设专人指挥碾压。

7．接缝施工

沥青混合料摊铺中纵横缝应尽量减少，当无法避免时，应符合下列要求：

纵向接缝部位的施工应符合下列要求：

a．摊铺时采用梯队作业的纵缝应采用热接缝。施工时应将已铺混合料部分留下10～20cm宽暂不碾压，作为后摊铺部分的高程基准面，在最后作跨缝碾压以消除缝迹。

b．半幅施工不能采用热接缝时，宜加设挡板或采用切刀切齐。铺另半幅前必须将缝边缘清扫干净，并涂洒少量粘层沥青。摊铺时应重叠在已铺层上5～10cm，摊铺后用人工将摊铺在前半幅上面的混合料铲走。碾压时先在已压实的路面上行走，碾压新铺层10～15cm，然后压实新铺部分，再伸过已压实路面10～15cm，充分将接缝压实紧密。上下层的纵缝应错开20cm以上，表层的纵缝应顺直，且宜在车道标线位置上。

（2）相邻两幅及上下层的横向接缝均应错位1m以上，并采用平接缝方式。

（3）平接缝应作到紧密粘接，充分压实，连接平顺。施工可采用下列方法之一：

a．在施工结束时，摊铺机在接近端部前约1m处将熨平板稍稍抬起驶离现场，用人工将端部混合料铲齐后再予碾压。然后用3m直尺检查平整度，趁尚未冷透时垂直铲除端部厚度不足的部分，使下次施工时成直角连接。

b．在预定的摊铺段的末端先撒一薄层砂带，摊铺混合料后趁热在摊铺层上挖出一道缝，缝位于撒砂与未撒砂的交界处，在缝中嵌入一块与压实层厚度等厚的木板或型钢，待压实后铲除撒砂的部分，扫尽砂子，撤去木板或型钢，在端部洒粘层沥青接着摊铺。

c．在预定摊铺段的末端先铺上一层麻袋或牛皮纸，摊铺碾压成斜坡，下次施工时将铺有麻袋或牛皮纸的部分用人工刨除，在端部洒粘层沥青接着摊铺。

d．在预定摊铺段的末端先铺一薄层砂，再摊铺混合料，待混合料冷却后用切割机将撒砂的部分用切割机切割整齐后取走，用干拖布吸走多余的冷却水、待完全干燥后在端部洒粘层沥青接着摊铺，不得在接头有水或潮湿情况下铺筑混合料。

（4）从接缝处起继续摊铺混合料前应用3m 直尺检查端部平整度，当不符合厚度要求时，应予铲除。摊铺时应调整好预留高度，接缝处摊铺层施工结束后再用3m直尺检查平整度，当有不符合平整度要求者，应趁混合料尚未冷却时立即处理。

（5）横向接缝的碾压应先用双轮或三轮钢筒式压路机进行横向碾压。碾压带的外侧应放置供压路机行驶的垫木，碾压时压路机应位于已压实的混合料上，伸入新铺层的宽度为15cm。然后每压一遍向新铺混合料移动15～20cm，直至全部在新铺层上为止，再改为纵向碾压。当相邻摊铺层已经成型，同时又有纵缝时，可先用钢筒式压路机沿纵缝碾压一遍，其碾压宽度为15～20cm，然后再沿横缝作横向碾压，最后进行正常碾压。

8．取样和试验

（1）沥青混合料应按《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTJ052-2000）的方法取样，以测定矿料级配、沥青用量和制作马歇尔试件、混合料的试样。每台拌和机应在每天进行2次取样，并按《公路工程沥青及沥青混事料试验规程》（JTJ052-2000）标准方法对表308-5规定项目进行检验。

（2）压实的沥青路面应按《公路路基路面现场测试规程》（JTJ059-95）要求的方法钻孔取样，或用核子密度仪测定其压实度和厚度，但必须进行详细的对比试验，以对核子密度仪的测定结果进行校核。

（3）每天或每两天取沥青样品进行针入度、软化点试验，每三天做一次延度（10℃、15℃）试验。做两次沥青含蜡量试验，开始生产时和生产中间各一次。

（4）施工前，必须先按规定级配范围，用拌和厂实际准备的不同规格的碎石做三阶段配合比设计。在试验确定最佳沥青用量时，沥青混凝土的空隙率控制为4%。做马歇尔击实试验时，沥青的加热温度为160℃，矿料加热温度为170℃，沥青混合料击实温度为145～150℃，完成击实时，温度不低于135℃；用水泥代替部分或全部矿粉时，各项加热温度都应提高10℃。

（5）从铺筑试验段开始计，前6天每天生产前先从各个热料仓分别取样品（粗集料不少于5kg，细集料不少于2kg）进行筛分试验再做好记录。如每天同一热料仓中矿料的颗粒组成有明显变化，则应重做热料仓的配合比设计，并延续下去。否则6天后，每隔一天从热料仓中取样品进行筛分试验。如发现筛分结果与生产配合比时的筛分结果有明显差异，应重新调整矿料配合比。

（6）对每种沥青混凝土至少做两次车辙试验，检验沥青混凝土的动稳定度或抗永久变形能力。开始时和中间各一次（不得二次加热）。

（7）在沥青混凝土生产的每一天，都应取有代表性的沥青混凝土样品做马歇尔试验，测定沥青混凝土的各个技术指标值；同时进行抽提和筛分试验。马歇尔试验每天做一组试件（至少12个试件），其中一半试件做空气率。抽提和筛分试验每天上下午各做一次，并分别单独记录其结果于汇总表中。抽提仪应事先进行标定，得出不同理论油石比与抽提油石比的关系曲线，及不同理论矿粉含量与抽提后矿粉含量的关系曲线。

（8）采用蜡封法测定沥青混凝土试件的体积，除非试件侧表面无气孔或试件浸入水中时仅有个别小气泡出现，可以用水中称重法测量体积。否则，用蜡封法测定试件的体积。

（9）对于测定沥青混凝土试件的理论密度可采用两种方法：一种采用规范中用真空法测定试件最大相对密度的方法，注意只需将石料与沥青拌和好后即可测定密度，不要击实成试件。另一种采用石料的视密度和毛体积密度的加权平均的方法计算，权数分别为0.5和0.5，即石料的视密度乘以0.5然后加上毛体积密度乘以0.5作为石料的平均密度，用以计算Gmm。

（10）马歇尔试件有关指标的试验与计算：

1）测定粗、细集料的表干比重rs、毛体积比重rb和视比重ra，矿粉的视比重ra（或称密度）。

2）沥青用量以油石比表示，沥青用量Pb（%）。

3）用粗、细集料的(rb+ra)/2、矿粉的视密度计算矿料全体的比重或密度rm以及与沥青密度一起计算沥青混合料的理论密度rt。

4）用蜡封法测定马歇尔试件的毛体积密度，rsp。

VMA=1−rsp×100100+Pb⋅rm×100 (%)5）用下式计算矿料间隙率VMA:

Va=1−rsprt6）用下式计算试件的空气率（即所谓的空隙率）Va

Vb=VMA−Va7）用下式计算沥青体积率Vb

8）用下式计算沥青饱和率VFA

VFA=VbVMA9．气候条件

（1）沥青混合料的摊铺应避免在雨季进行。路面滞水或潮湿时，应暂停施工。

（2）施工气温低于5℃时，应停止摊铺，如必须摊铺时，应采取措施，并经监理工程师同意方可继续摊铺。

（3）未经压实即遭雨淋的沥青混合料应全部清除，更换新料。由此所发生的一切费用由承包人承担。

（4）当沥青混合料面层雨季施工不可避免时，应符合下列要求：

a．注意气象预报，加强工地现场与沥青拌和厂的联系，缩短施工长度，各项工序紧密衔接。

b．运料车和工地应备有防雨设施，并做好基层及路肩的排水措施。

c．当遇雨或下层潮湿时，不得摊铺沥青混合料，对未经压实即遭雨淋的沥青混合料，应全部清除，更换新料。

11．开放交通及其它

热拌沥青混合料路面应待摊铺层完全自然冷却，沥青混合料表面温度低于50℃后，方可开放交通。开放交通应得到监理工程师的书面同意。

（四）、质量检验

1．基本要求

（1）沥青混合料的矿料质量及矿料级配应符合设计要求和本规范的规定。

（2）沥青材料及混合料的各项指标应符合设计和本规范要求。

（3）严格控制各种矿料和沥青的用量及各种材料和沥青混合料的加热温度。

（4）拌和后的混合料应均匀一致，无花白，无粗细料分离和结团成块的现象。

（5）摊铺时应严格掌握厚度和平整度，细致找平，要注意控制摊铺和碾压温度，碾压至要求的密实度。

2．检查的项目

热拌沥青混合料面层检查项目及验收标准见表1-8：

3．外观鉴定

（1）表面平整密实，无泛油、松散、裂缝、粗细料集中等的现象。

（2）表面无明显的碾压轮迹。

（3）接缝紧密、平顺，烫缝不应枯焦。

（4）面层与路缘石及其他构筑物衔接平顺，无积水现象。

（5）沥青面层内部及表面的水要排除到路面范围之外，路面无积水。

沥青混凝土面层检查项目

表1-8

| 项次 | 检查项目 |  | 规定值或允许偏差 | 检查方法(每幅车道) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压实度(%) |  | 98(100*) | 按JTJ032-94附录F检查，每200m每车道1处 |
| 2 | 平整度 | σ(mm) | 1.2 | 平整度仪：全线每车道连续按每100m计算IRI和σ |
|  |  | IRI(m/km | 2.0 |  |
| 3 | 弯沉值(0.01mm) |  | ≤竣工验收弯沉值 | 按JTJ071-98附录I和JTJ059-95的要求检查 |
| 4 | 抗滑 | 磨擦系数 | 符合设计 | 摆式仪：每200m测一处 |
|  |  | 构造系数 |  | 砂铺法：每200m测一处 |
| 5 | 厚度 (mm) | 代表值 | 总厚度 -8 上面层 -4 | 按JTJ071-98附录H和JTJ059-95的要求检查每200m每车道1点 |
|  |  | 极 值 | 总厚度 -15 上面层 –8 |  |
| 6 | 中线平面偏位(mm) |  | 20 | 经纬仪：每200m4点 |
| 7 | 纵断面高程(mm) |  | ±10 | 水准仪：每200m4断面 |
| 8 | 宽度(mm) | 有侧石 | ±20 | 尺量：每200m4处 |
|  |  | 无侧石 | 不小于设计值 |  |
| 9 | 横坡(%) |  | ±0.3 | 水准仪：每200m4断面 |

注：1.表内带*号者按试验路压实度为准；

2.σ为平整度仪测定的标准偏差；IRI为国际平整度指数。

第三节 人行道工程

- 人行道整形

1、在路面清理的施工中、应清除沿线红线界限范围之内的杂草、垃圾杂物、树根、淤泥、旧的混凝土路面及其砖、石、钢筋混凝土结构等构筑物及其他附属物等。路基填方段地形坡度大于1:5时，应按规定原地面挖台阶后回填，并按有关规定分层填筑压实。特别是填方和挖万过渡区，应严格控制压实度，以防止不均匀沉降过大造成路面开裂。做好测量放线工作，销定测量成果，并严格保护。原给水管道、排水管沟，为保证工程正常施工以及给水管道的安全和排水系统的正常运行、使周边的村民能正常的生活，必须认真进行踏勘，根据现场实际，编制保护措施，防护万法，尽量保护好自然绿化，开挖的边坡及时做好坡结构施工，及时绿化和挡土墙等支护和排水涵洞的施工，避免施工期间水土流失，方可进行挖、填路基施工。

2、做好施工界线范围内施工场地的排水系统及防治水土流失措施，先做好水沟、天沟等，防止施工过程地面水或雨水流入施工路段，影响施工质量。排水边沟的位置，截面尺寸应符合要求，对低洼地段的路面以及破损严重的砼路面要进行清理，工程地质不良地段的路基施工应尽可能避开雨季施工，雨季修筑路堤应做到随挖随运、随铺、随压实，压实面有一定横波，不致积水。直线段与曲线段、路堑与路堤的相互衔接应平顺，严禁贴坡、沟底平顺整齐，无积水现象。排水设施应有出口，结合工程设计，要尽量利用永久性排水设施。路基挖土和路基填土同时进行，路基挖土与填土、路基、路堑整形同步，管道安装工程穿插施工。管道沟槽按管线种类、尺寸、位置和覆土深度进行施工开挖，先深后浅。管顶上部覆土厚度较浅、较窄时，不得使用机械开挖，应采用人工挖土。

- 人行道块料铺设

（一）、级配碎石施工

1、施工操作工艺

碎石进场检验、级配碎石试验、报批试验报告、下承层验收、测量放样、装运混合料、机械整平、人工整平石屑、洒水检查含水量、挂线找平、碾压成型、防护、压实度检查、检测验收、

2、操作方法

（1）、准备下承层：准备下承层的压实度、平整度、横坡度、高程、宽度等，如有表面松散、弹簧等现象必须进行处理。

（2）、施工放样：每10m设一指示桩，进行水平测量，按松铺系数准确标出布级配碎石的高程。

（3）、材料准备：级配碎石最大粒径应不大于技术规范要求，级配碎石颗粒组成和塑性指数应满足技术规范要求的规定。

(4)、试验段：

A．正式施工前，选取碎石碾压试验段，测定混合料的级配组成、碎石垫层的最佳含水量、均匀性、压实度、承载比，使混合料达到最佳的压实系数、压实遍数、压实程序和施工工艺。

B．通过试验段实验，以检查所采用的设备能否满足摊铺和压实的施工工艺要求。

C．检验施工组织是否合理、切合实际，运输路线是否合理，是否满足生产要求。

D．通过实验段的铺筑，确定正式摊铺成型时的松铺系数、机械配备在实际施工时的工作状态、各工序的施工时间和次数，以利于施工中和监理工程师对摊铺效果进行检查和评价。摊铺前1天内，由测量人员在摊铺范围测设高标准基准线，基准线标高与摊铺面的坡度一致。碎石采用自卸汽车直接来料，连续、均匀地将料卸入经过压实的土基上，用推土机配合装载机进行摊铺。平地机找平完毕后，人工进行修整，在摊铺过程中，使用水准仪对各工序施工后碎石层标高进行检测，计算出最佳松铺厚度和各机械施工的合理时间和施工遍数。

(5)、正式摊铺

A、集料运输：根据运输道路路况现以配备了载重在25t以上的东风牌自卸车15辆,其数量将根据施工进度及现场需求进行调整。

B、摊铺级配碎石：将掺拌好的级配碎石用自卸车按计量倒运到施工段落，用推土机按控制高程整平，洒水车洒水湿润。

C、洒水调节含水率：水车洒水加湿，试验室检查含水率，保证混合料的含水率超过最佳含水率约2%～3%。

D、整平：用平地机进行整平，整平时紧跟拉线检查高程、横坡，整平时应注意消除粗细集料离析现象。高程控制要考虑压实系数的预留量。

E、碾压：①、混合料经摊铺、整形后，含水量接近最佳含水量时，应立即进行碾压，碾压长度以50～80m为宜，碾压段落层次分明，设有明显的分界标志并形成连续碾压，坚持遵循初压和终压均采用静压的原则，以减小变形和提高表层密实度、平整度。第一遍稳压要用YZ18振动压路机静压，然后微振一遍，再重振两遍，然后碾压两遍，达到要求的密实度，同时没有明显的轮迹。严禁压路机在作业路段上“掉头”和紧急制动。②、碾压方向与中心线平行，使纵向顺延，横坡符合设计要求。压路机碾压时成阶梯状碾压，两碾压段的接头处，采用压路机成45度角斜碾，正常碾压时轮迹重叠1/2轮宽，后轮必须超过两段的接缝处，后轮压完路面全宽时为一遍，碾压至要求的压实度并无轮迹为止。压路机的碾压速度，前两遍以采用1档为宜，以后可采用2档，绝不可高速碾压。碾压程序：静压～小振动～大振动～静压。现场记录碾压遍数，路面的两侧要多压1～2遍，在最佳含水量时碾压至设计及规范要求的压实度。压路机稳1.5～1.7km/h，振动压时1.8～2.2km/h，终压1.5～1.7km/h。③、碾压过程中，级配碎石表面应始终保持潮湿，如表层水份蒸发得快，应及时补洒少量的水。若有“弹簧”、松散、起皮等现象，应及时翻开重新拌和或挖除等方法处理，使其达到质量要求。

(6)、平整度控制：施工过程中采用人工铲除接头处的壅包,同时用3米直尺检查平整度，不符合要求的立即进行处理，消除碾压段之间的不平整。整平应仔细进行，目的是将凸出部分刮除并用人工及时扫出工作面外，局部低凹的部分不得用刮除料作为找平层，即“只准铲高，不得补凹”。个别严重的，凹坑需要找平时，应用人工挖成方形成矩形面（深度不少于10cm），填补相同的混合料，人工补平并夯实再统一碾压成型。

(7)、横缝的处理：靠近摊铺机当天未压实的级配碎石底基层混合料，可与第二天摊铺的混合料一起碾压，但应注意此部分混合料的含水量。当含水量较低时，应适当补充洒水，使其含水量达到规定的要求。

(8)、防护：路段成型后要及时防护，未作上承层之前严禁开放交通，并进行自检验收，符合要求后方能进行上承层施工。

(9)、施工技术要点级配碎石施工的细料离析问题和含水率的控制是控制质量的关键，所以施工中应注意以下施工技术要点。A、布石屑一定要均匀，并设专人检查。B、严格控制含水率的均匀性，确保在碾压时含水率比最佳含水率高约1%～2%。

(10)、质量标准

1)、基本要求选用质地坚韧、无杂质碎石、石屑或砂，颗粒级配应符合要求。

2)、配料必须准确，塑性指数必须符合规定。

3)、混合料拌和均匀，无明显粗细颗粒离析现象。

4)、碾压应遵循先轻后重的原则，洒水碾压至要求的密实度。

5)、外观鉴定表面平整密实、边线整齐，无松散。

(11)、成品保护

1)、级配碎石碾压完成后的第二天开始防护。防护期间适当洒水。

2)、在防护期间，应封闭交通，未作上承层之前严禁开放交通。

(12)、质量记录

1)、原材料进场检验报告。

2)、中桩、边桩放样及复核记录，水平测量记录。

3)、施工记录（按照监理工程师要求进行）。

4)、级配碎石压实度试验报告。

(13)、安全、环保措施安全措施

1)、装卸、撒铺及翻动粉状材料时，操作人员应站在上风侧，轻拌轻翻减少粉尘。

2)、洒水车作业A、洒水车在公路上抽水时，不得妨碍交通。B、洒水车在上下坡及弯道上行驶时，不得高速行驶，并避免紧急制动。C、洒水车驾驶室外不得载人。

3)、所有机械工必须持证上岗，并遵守各自机械工种的安全操作规程。

4)、施工现场便道应制定洒水防尘措施。

5)、散装粉状材料宜使用粉料运输车运输，否则车厢上应采用篷布遮盖。装卸尽量避免在大风天气下进

（二）、混凝土基层施工

1．材料要求

(1)水泥：宜用325号硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥。

(2)砂：中砂或粗砂，含泥量不大于5%。

(3)石子：卵石或碎石，粒径0.5～3.2cm，含泥量不大于2%。

2．主要机具

应备有混凝土搅拌机、磅秤、手推车或翻斗车、尖铁锹、平铁锹、平板震捣器、刮杠、木抹子、胶皮水管、木折尺等。

3．作业条件

(1)垫层的基底地质情况、标高、尺寸均经过检查，并办完隐检手续。

(2)设置变形缝：室内、外混凝土垫层宜设置纵向、横向缩缝；室外混凝土垫层还宜设置伸缝，室内混凝土垫层一般不设置伸缝。

(3)垫层安置好固定地面与楼面镶边连接件所用的锚栓或其它连接材料。

(4)混凝土垫层的缩缝有平头缝、企口缝、段缝三种。伸缝的宽度一般为20～30mm，上下贯通，沿缝两侧垫层板边如需加肋，应符合设计要求。

(5)大面积地面垫层应分区段(分仓)进行浇筑，其宽度一般为3～4m，但应结合变形缝位置，不同材料的地面面层的连接处和设备基础的位置的划分。在分缝处钉上水平桩。

(6)埋在垫层中的暖卫、电气等各种设备暗管线已安装完毕，并经有关部门验收。

(7)核对混凝土配合比，检查后台磅秤，进行技术交底。准备好混凝土试模。

(8)混凝土垫层厚度不应小于60mm，其强度不宜低于C10.

4.操作工艺

工艺流程：

清理基底→ 拌制混凝土→ 混凝土浇筑→ 振捣→ 找平→ 养护

(1)基底表面清理：基底表面的淤泥、杂物均应清理干净；并应有防水和排水的措施。如果是干燥非粘性土应用水润湿；表面不得留有积水。

(2)拌制混凝土：后台操作人员要认真按混凝土的配合比投料，每盘投料顺序为：石子→水泥→砂→水。应严格控制用水量，搅拌要均匀，最短时间一般不少于1.5min。按规定制作试块。试块组数每500㎡地面不少于一组，不足500㎡，按500㎡计算。

(3)浇筑混凝土：

1)浇筑混凝土一般从一端开始，或跳仓进行，并应连续浇筑。如连续进行面积较大时，应根据规范规定留置施工缝。

2)混凝土浇筑后，应及时振捣，在2h内必须振捣完毕。否则应按规范规定留置施工缝。

3)浇筑高度超过2m时，应使用串桶、溜管，以防止混凝土发生离析现象。

(4)混凝土振捣：一般采用平板式振捣器，但垫层厚度超过20cm时，应采用插入式振捣器；其移动间距不大于作用半径的1.5倍。

(5)找平：混凝土振捣密实后，按标杆检查一下上平，然后用大杠刮平、表面再用木抹子搓平。如垫层较薄时，应严格控制铺摊厚度。有泛水要求的地面，应按设计要求找出坡度，一般对设计坡度允许偏差不应大于0.2%，最大偏差不应大于30mm，最后应做泼水试验。

(6)混凝土的养护。已浇筑完的混凝土，应在12h左右覆盖和浇水，一般养护不得少于七昼夜。

(7)冬雨期施工：凡遇冬雨期施工时，露天浇筑的混凝土垫层均应另行编制季节性施工方案，制定有效的技术措施，以确保混凝土的质量。环境温度不应低于＋5℃，并应保持至强度不小于设计要求的50%。

5．质量标准

(1)保证项目：

1)垫层混凝土所用的水泥、水、骨料、外加剂等必须符合施工规范和有关标准的规定。

2)混凝土的配合比、原材料计量、搅拌、养护和施工缝处理，必须符合施工规范的规定。

3)评定混凝土强度的试块，必须符合设计要求和施工规范的规定。

4)带有坡度的垫层、散水、坡度应正确，无倒坡现象。

6、成品保护

| 项次 | 项目 | 允许偏差(mm) | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面平整度 | 10 | 用2m靠尺和楔形塞尺检查 |
| 2 | 标高 | ±10 | 用水平仪检查 |
| 3 | 坡度 | 不大于相对尺寸的2/1000，且不大于30 | 用坡度尺检查 |
| 4 | 厚度 | 在个别地方不大于设计厚度的1/10 | 尺量检查 |

(1)在已浇筑的混凝土强度达到12Mpa以后，才允许在上面继续施工。

(2)在施工中，应保护好暖卫、电气等设备暗管，所立门口应做好保护措施。

(3)垫层内应根据设计要求预留孔洞或安置固定地面镶边连接件所用的锚栓(件)和木砖，以免后剔凿。

(4)在有防水层的基层上施工时，必须认真保护好防水层，严禁小车腿和铁锹等硬物砸碰防水层，发现碰坏处，一定及时修补，并经检查验收合格后，方准进行下道工序。

7．应注意的质量问题

(1)混凝土不密实：主要由于漏振和振捣不密实，或配合比不准及操作不当造成。基底太干燥和垫层过薄也会造成不密实。

(2)表面不平标高不准：水平线或水平木桩不准；操作时未认真找平或没用大杠刮平。

(3)不规则裂缝：由于垫层面积大，没有分段断块或暖气沟盖板上没浇混凝土，而产生的收缩裂缝所致，也可能是基土不均匀沉陷或埋设管线太多，造成垫层厚薄不均匀而裂缝。冬期施工保温措施不当，因土受冻膨胀而将垫层拱裂，或因垫层下面灰土中有较大的生石灰块，受水膨胀也会拱裂垫层。

（三）、人行道块料铺设

1、材料要求

材料符合现行国家行业标准《天然大理石建筑板材》(JC79)、《天然花岗石建筑石材》

(JC205)、《建筑材料放射性核素限量》(GB6566),并按规定检验石材的放射性是否符合要求。水泥:42.5级硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥；

白水泥:白色硅酸盐水泥,采用42.5级；

砂:中砂或粗砂,含泥量不大于3%；

- 施工机具

手推车、铁锹、靠尺、浆壶、水桶、喷壶、铁抹子、木抹子、墨斗、钢卷尺、尼龙线、橡皮锤(或木锤)、铁水平尺、弯角方尺、钢錾子、合金钢扁堑子、台钻、合金钢钻头、笤帚、砂轮锯、磨石机、钢丝刷等。

- 质量要求

质量要求符合《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002)的规定。

| 项 | 序 | 检查项目 | 允许偏差或允许值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 1 | 板块品种、质量 | 第6.3.5条 |
|  | 2 | 面层与下一层结合 | 第6.3.6条 |

续表

| 项 | 序 | 检查项目 |  | 允许偏差或允许值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 般 项 目 | 1 | 面层表层质量 |  | 第6.3.7条 |
|  | 2 | 踢脚线表面质量 |  | 第6.3.8条 |
|  | 3 | 楼梯踏步和台阶质量 |  | 第6.3.9条 |
|  | 4 | 面层表面坡度等 |  | 第6.3.10条 |
|  | 5 | 允 许 偏 差 | 表面平整度 | 1.0 mm |
|  |  |  | 缝格平直 | 2.0 mm |
|  |  |  | 接缝高低差 | 0.5 mm |
|  |  |  | 踢脚线上口平直 | 1.0 mm |
|  |  |  | 板块间隙宽度 | 1.0 mm |

- 工艺流程

准备工作→基层处理→试拼→弹线→试排→刷水泥浆及铺砂浆结合层→铺刻纹砖板块→灌缝、擦缝

- 操作工艺

  - 、准备工作

以施工大样图和加工单为依据,仔细核对各部位尺寸和做法,计算好各细部及洞口边角部位尺寸,如果有场外加工,要对石材的颜色、花纹进行考察,对石材的放射性要有检测报告。

  - 、基层处理

将地面垫层的杂物清理干净,井检查基层有无空鼓现象，如有用云石机将空鼓部位切除并重新浇筑。垫层上的砂浆要用工具清除,并清扫干净。

  - 、试拼

正式铺设前,对刻纹砖板块要按图案、颜色、纹理试拼,并注意遇到管道套割；将非整块板对称排放在房间靠墙部位,然后编号并码放整齐。

  - 、弹线

一般地面施工是在抹灰之后,所以在抹灰施工前一定要在基层上弹上道路十字控制线,控制刻纹砖方正,边角部位出现斜条块。十字控制线要弹在混凝土垫层上,并引至底部,然后依据＋0.5m水平控制线找出面层标高,在弹出水平标高线,弹水平线时要注意路面层标高应一致。

  - 、试排

在两个垂直方向铺两条干砂带,宽度大于板块宽度,厚度3cm以上,结合施工大样图及房间实际尺寸,把刻纹砖板块排好,检查板块之间的缝隙,对于拼花的部位一定认真核对位置与花色。

  - 、刷水泥浆及铺砂浆结合层

试排后将干砂和板块移开,清扫干净,用喷壶洒水润湿,刷一层素水泥浆(水灰比为0.5,不要刷得面积过大,随铺砂浆随刷)。拉十字控制线(鱼线),用1:2～1:3的干硬性水泥砂浆铺找平层(干硬程度以手捏成团,落地即散为宜)。铺好后用靠尺板刮平,再用抹子拍实找平,面积以能铺3m2左右为宜。厚度控制在放上刻纹砖板块时高出面层水平线3～4mm。

⑺、铺设人行道块料

板块需预先用水浸湿,表面阴干无明水后方可铺装。

根据路面拉的十字控制鱼线,纵横各铺一行,作为大面积铺石材标筋用。依据试拼时的编号、图案及试排的缝隙(一般为lmm以内)，在十字控制线交点开始铺砌。先试铺,即搬起板块对好纵横控制线铺落在已铺好的干硬性砂浆找平层上,用橡皮锤敲击板材的木垫板(不得用橡皮锤或木锤直接敲击板块,以免将板材敲裂或敲破)。

振实砂浆至铺设高度后,将板块掀起移至一旁,检查砂浆表面与板块之间是否相吻合,如发现有空虚之处,用砂浆填补实,然后正式镶铺,在板材背面满刮一层水泥素浆(1:0.5),再铺板块安放时四角同时往下落,用橡皮锤或木锤轻击板材上的木垫板,根据水平线用靠尺找平,铺完第一块,向两侧和后退方向顺序铺砌。

以前使用干硬性水泥砂浆,是为了使表面平整,一般把水泥砂浆铺得较厚(40～70mm)，铺完砂浆后试铺。工艺复杂,铺设完毕后,要养护。改进方法为:

l、确保地面基底标高准确,在浇筑混凝土楼板时就严格控制楼板厚度和标高。

2、石材加工时规格尺寸要严格按规定验收,可以用高强、快硬砂浆,并掺入胶料或外加剂,相对减小养护时间,铺设前必须使基层混凝土保持湿润状态。

3、另外,用水泥砂浆铺设石材,容易产生大面积水渍污染(永久性的)，甚至泛黄等不良现象,对美观会造成极坏影响,为消除这类通病,可对石材进行防污染处理。

⑻、灌缝、擦缝

在板块铺砌后l～2昼夜进行灌浆擦缝。根据刻纹砖颜色,选择相同颜色矿物颜料和水泥拌合均匀,调成l:l稀水泥浆,用浆壶徐徐灌入板块之间的缝隙中(可分几次进行)，并用长把刮板把流出的水泥浆刮向缝与板面擦平,同时将板面上水泥浆擦净,使刻纹砖面层的表面洁净，以上工序完成后,对面层加以覆盖保护。养护时间7d。

- 应注意的质量问题

  - 板面空鼓:由于混凝土垫层清理不净或浇水湿润不够,刷素水泥浆不均匀或刷的面积过大、时间过长已风干,干硬性水泥砂浆任意加水,大理石板面有浮土未浸水湿润等等因素,都易引起空鼓。因此必须严格遵守操作工艺要求,基层必须清理干净,结合层砂浆不得加水,随铺随刷一层水泥浆,大理石板块在铺砌前必须浸水润湿。

  - 接缝高低不平、缝子宽窄不均；主要原因是板块本身有厚薄及宽窄不匀、窜角、翘曲等缺陷,铺砌时未严格拉通线进行控制等因素,均易产生接缝高低不平、缝子不匀等缺陷。所以应预先严格挑选板块,凡是翘曲、拱背、宽窄不方正等块材剔除不予使用。铺设标准块后,应向两侧和后退方向顺序铺设,并随时用水平尺和直尺找准,缝子必须拉通线不能有偏差。房间内的标高线要有专人负责引入,且各房间和楼道内的标高必须相通一致。

过门口处板块易活动:一般铺砌板块时均应从门框以内操作,而门框以外与楼道相接的空隙(即墙宽范围沟)面积均后铺砌,由于过早上人,易造成此处活动。在进行板块翻样提加工定货计划时,应同时考虑此处的板块尺寸,并同时加工,以便铺砌楼道地面板块时同时操作

三、路缘石施工

主要做法：

1、测量放样

2、路缘石运输 ⑴路缘石的运输，要求厂方对路缘石块与块、层与层之间安设夹板，并且进行四角包装，确保路缘石的完好。⑵路缘石在经业主及监理批复的厂方进行加工制造。路缘石出厂时必须检验合格。运到施工现场后，材料质检员按规范对其构件进行查收检验，及时抽样送检和见证取样，并有质量合格证和质量检验报告。⑶第一次运输，由加工厂用叉车装车，汽车运到现场人行步道的两树池间存放，并设安全提示标识。⑷第二次运输安装前，使用小型叉车运到安装地点间隔码放，随使用随运输。安装后，剩余的路缘石及时运回人行步道指定地点，并用绿网苫盖设安全提示标识。⑸路缘石在运输过程中，保证不碰撞轻拿轻放，避免损坏。运到施工现场的路缘石要及时安装。⑹异型缘石加工前，应根据设计图纸上标注的各路口圆弧半径数值与现场实际进行比对，如有误差及时通知设计人员进行修改、复核后，统一归纳编号后提供给生产厂家，厂家据此加工。

3、路缘石安装 ①砂浆垫层和勾缝砂浆严格按试验室给的配比进行拌和，勾缝砂浆采用细砂。垫层采用C15混凝土；M10水泥砂浆卧底，配比控制，现场设磅秤，按每袋水泥重量，称砂石水的重量，砂石水各设标准桶计量。②统一采用坐浆法施工，垫层砂浆厚2cm，不允许污染路缘石和路面。人工按放线位置安装路缘石。安装前，基础要先清理干净，并保持湿润。安装时，先用线绳控制路缘石的直顺度，再用水平尺进行检查，安装合格后及时采用C15混凝土进行后背浇筑和水泥砂浆勾缝。路缘石砌筑应平顺，相邻花岗岩路缘石缝用4mm 厚铁板或塑料板控制，相邻混凝土路缘石缝用8mm厚铁板或塑料板控制，相邻路缘石的缝隙应均匀一致，路缘石与路面无缝隙、不漏水。③花岗岩路缘石缝宽为5mm，混凝土路缘石缝宽10mm，应采用凹缝处理。④事先计算好每段路口路缘石块数，砌筑时，路段短时由一侧路口切点安砌到另一侧路口切点；路段长时，由中间向两端铺砌与路口异型缘石接顺。路口缘石按等高线坡化控制。⑤路口、隔离带端部等曲线段花岗岩路缘石，宜按设计弧形加工预制，单块长度 不得使用小标准块进行拼接。路缘石的安装速度满足现场施工的需要，不得小于70cm。必须在上面层施工之前安装好。⑥路缘石安装后检验，必须再挂线，调整侧石直顺、圆滑、平整及高程检测，每20m检测一点，当平面及高程超过标准时应进行调整。⑦场地清理：路缘石安装完毕后，及时对有污染的场地和路面进行清理。⑧已完工的路缘石用塑料薄膜苫盖，进行成品保护，防止损害及表面污染。

4、无障碍道口及养护①砌筑路缘石时需根据施工图设计要求，在斑马线位置预留盲道出入口。各个路口按照规范做无障碍设施。②在施工时，现场如有出入，应及时与监理、设计单位进行汇报，共同商讨解决办法。 ③本次大修对全线无障碍系统进行完善，路缘石按照《城市道路和建筑物无障碍设计规范》（JGJ50-2001）和设计图砌筑路缘石坡道，路口及人行过街的无障碍缘石坡道顶面应与沥青砼路面平齐。

5、检测及成品保护施工中采用水平尺进行控制，砌筑应稳固，顶面平整，线条直顺，曲线圆顺，缝宽均匀，勾缝密实，无杂物污染，然后采用塑料薄膜覆盖进行成品保护。

6、异型缘石施工 ⑴异型路缘石订货前，施工单位应向供货厂家提供现场实际半径、弧长等数据，供货厂家应根据提供的数据进行加工，并单独包装和标识。⑵在定制异型路缘石前，对所有需要使用异型缘石的路口进行编号，每个路口均为唯一单独编号，对所有需定制的路缘石均采用（X-XX）的形式进行单独编号，第一位为路口编号，第二位为异型缘石顺序编号，保证每一块异型缘石均为唯一编号，同时要求厂家对每一组异型缘石绘制安砌大样图，图中标出每组异型缘石总数、每块缘石的码放顺序，以便施工过程中按图施工。⑶异型缘石到场后，不可随意堆放，每组异型缘石按照路口编号就进存放，以免出现用错、混用的情况出现。⑷砌筑异型缘石前，要先对圆弧进行放线，在地面放出标准尺寸圆弧，然后按照大样图先进行预装，与放出的圆弧线进行比较，满足圆弧后方可进行正式砌筑，如果不满足圆弧要求，应先用打磨机等机械对缘石进行二次加工，满足圆弧后方可使用。⑸异型缘石砌筑应从一侧开始，顺序砌筑，外观应圆顺。⑹本次大修对全线无障碍系统进行完善，花岗岩路缘石按照《城市道路和建筑物无障碍设计规范》 （JGJ50-2001）和设计图砌筑路缘石坡道，路口及人行过街的无障碍缘石坡道顶面应与沥青砼路面平齐。

7、材质要求：①路缘石顶面采用机切面。②路缘石选用规模大、信誉好、加工设备和技术先进的生产厂家，且厂家供货必须及时，保证供货质量。

施工注意事项

⑴路缘石出厂前，进行检查验收，满足设计质量标准及《2010年城市道路大修工程花岗岩路缘石相关要求通知》后方可使用。

⑵测量放线： ①先校核道路中线并重新钉立边桩，在直线部分桩路为10m，在弯道上及路口圆弧为1～5m。②按新钉桩放线，在直线部分可用小线放线，在曲线部分应划线。在刨槽后安装 前再复核一次，并应测出道牙顶面高程做好标志。③安砌钉桩挂线后，把路缘石沿基础一侧依次排好，砂浆拌好后匀铺在基础上，虚厚约2cm，按放线位置安砌路缘石，砌完的路缘石顶面应平整，线条直顺，弯道圆滑。

⑶养护：道牙的养护期不得少于3天，在此期间内应严防碰撞。

质量保证措施

⑴健全质量管理机构，组建以施工负责人，现场领工员和作业班组为一体的施工 过程质量控制体系，明确岗位责任，每道工序，每个施工环节实行定人、定岗、定责并有明确的奖惩措施。

⑵加强质量意识教育，做好施工交底和上岗前的培训，将技术标准，质量要求，施工操作方法向每一个参加施工的人员交待清楚，做到人人心中有数，使工程处于全 面受控状态。

⑶施工前，严格按施工技术规范和监理程序进行原材料试验和配合比组成设计。

⑷加强工序间的质量控制和施工过程控制，技术人员跟班作业，随时督促检查施 工、试验人员的工作结果，用数据正确指导施工。做到自检自查，发现问题及时纠正，对不合格段坚决返工。

⑸严格按照配合比对各种材料进行计量。

⑹加强与监理配合，出现问题及时反馈，及时处理并做好记录，对出现的问题及时进行分析，总结经验教训，防止类似问题再次发生。

⑺路缘石搬运采用小型叉车平起平落，防止搬运损坏。

⑻路缘石安装时采用经纬仪与水平仪放线，10米拉线施工，在勾缝前用水平尺检校调整。使缘石线达到顺直、顶面平整、符合标高等要求，避免了路缘石出现前倾后仰、凹进凸出前后高低错牙现象。

⑼相邻路缘石缝用统一宽度木条或塑料条控制，保证相邻路缘石的缝隙封严且均 匀一致。

⑽安装好的侧石背后用C15混凝土浇筑三角支撑。

⑾路缘石施工，完毕必须用砂纸打去污垢显出其本色，同时进行成品保护。

第四节 道路交通管理设施施工

一、标志牌施工

1、工艺流程

施工区域交通管制→施工放样→基础施工→标志标牌加工制作→现场安装(立柱→横梁安装→面板安装)→现场清理、撤离

2、施工放样

安装的标志应与交通流方向几乎成直角(按设计或计算确定)，在曲线路段，标志的设置应由交通流的行进方向来确定。

3、标志基础

⑴基坑采用人工辅以小型机具开挖。现浇砼时，大型基础砼模采用钢模拼装，小型基础可不立模板，基底承载力应满足要求。

⑵立模、钢筋制安应符合设计与规范规定，预埋的地脚螺栓和底法兰盘位置要正确。浇筑砼时，应保证底法兰盘标高正确，保持水平，地脚螺栓保持垂直。

⑶浇筑好的砼基础应进行养护，安装支柱前完成基坑回填夯实。
4、立柱制作、安装

⑴严格按设计文件要求选购材料，所有钢板(管)按设计文件要求必须有材质证明，经监理工程师验收方可加工。

⑵钢材按设计文件尺寸进行切割，型材用气割切割，钢板用轨道式切割机切割，切割好的钢材，用打磨机打磨，需拼接的部位，一定要切割成焊口。

⑶焊条必须选用设计文件及国标要求的材料，焊缝厚度必须达到设计文件要求，焊好后材料应检查焊缝厚度及平滑度。

⑷将焊好的结构进行酸洗处理，必须洗干净，以确保除锈的彻底性。

⑸将酸洗处理的铁件，浸放在热镀锌槽中，镀锌要均匀，必须保证镀锌厚度。

⑹将镀完锌的支柱用麻绳包好存放或运到工地。

⑺支柱须待砼基础强度达设计75%以上时方可安装。

⑻支柱通过法兰盘与基础连接。清理完底法兰盘和地脚螺栓后，立直支柱，在拧紧螺栓前应调整好方向和垂直度，最后，拧紧地脚螺栓。悬臂梁可在安装支柱前与支柱拼装完后一起安装。

5、标志牌制作、安装

⑴严格按设计文件要求先取材料，所有材料必须附有材质证明。标志结构、标志板加工制作必须正确，字符、图案颜色必须准确。

⑵铝板按尺寸及技术要求进行剪切，弯边用弯边机弯边，用铝铆钉进行铆接，然后将铝板洗干净并保持干燥，最后用粘膜机将底膜贴在铝板上，再按设计文件要求的字、图，将其用转移纸贴在底膜上，将贴好反光膜的标志牌包装分类存放在干燥的房内。

⑶支柱安装并校正好后，即可安装标志牌。滑动螺栓通过加强筋中的滑槽穿入，通过包箍把标志板固定在支柱上。

⑷标志板安装完成后应进行板面平整度调整和安装角度调整。

⑸标志牌安装完毕后应进行板面清扫，在清扫过程中，不应损坏标志面或产生其他缺陷。

二、路面标线施工

（1）选材及处理

1、本公司所选用的标线材料符合《路面标线涂料》（JT/T280—2004）的规定。并能满足在水泥混凝土路面上耐久使用的特点。同时标线中含有二氢成份。

2、涂料的下涂剂（底油）、玻璃珠的品质均符合招标文件技术规范的规定。

3、路面标线涂料的色度性能，其色品坐标和反射比（或亮度因数）符合技术规定中的规定和《路面标线涂料》（JT/T280—2004）及招标文件技术规范中所规定的范围。

（2）施工

1、反光标线采用刮板机式施工，所使用的设备如下：釜、划线车、底油车、斑马线机、施工专用车辆、玻璃微珠撒播器等。

2、施划标线的路面表面保持清洁干燥，无松散颗粒、灰尘、沥青、油污或其他有害物质。

3、在喷涂底油下涂剂后，按试验测定的间隔时间喷涂涂料，以提高其粘结力。

4、为了确保标线涂料和路面材料完全相适应，底油的类型和用量经监理工程师批准。

5、标线的颜色为符合《路面标线涂料》（JT/T280-2004）的规定。并按监理工程师同意的方法施工。

6、标线宽度及厚度，虚线长及间隔、点线长及间隔、双标线的间隔按《道路交通标志和标线》（GB5768-1999）及图纸规定执行。

7、特殊标线的图案、标记如箭头及文字等的尺寸及间距按图纸要求和《道路交通标志和标线》（GB5768-1999）规定办理。

8、所有标线均具有顺直、平顺、光洁、均匀及精美外观；湿膜厚度符合图纸要求。

9、对于有缺陷的、施工不当、尺寸不正确或位置错误的标线均清除，路面则修补，材料则更换。

10、涂料喷涂于路面时的温度，则符合涂料生产商提供的使用说明的要求。

11、喷涂施工在白天进行，雨天、尘埃大、风大、温度低于10℃时则暂时停止施工。

12、玻璃珠的撒布则经试验并获监理工程师的批准后实施，撒布玻璃珠则在涂料喷涂后立即进行，以招标文件规定的用量加压撒布在所有标线上。

13、喷涂标线时，有交通安全措施，并设置适当警告标志，阻止车辆及行人在作业区内通行，防止将涂料带出或形成车辙，直至标线充分干燥。

14、材料有缺陷、尺寸不正确、位置不对或以不能令人满意的方法施工的标线，所有这些缺陷均清除并予以更换。

三、电子警察施工

（一）、施工方法及工艺标准各系统的施工方法及工艺标准执行下列标准规范和要求：☆《防雷及接地安装工艺标准》（322-1998）☆《金属线槽配线安装工艺标准》（313-1998）☆《钢管敷设工艺标准》（305-1998）☆《安全防范工程程序要求》（GB-T75-94）☆《民用闭路监视电视系统工程技术规范》（GB50198-94）

（二）、工程实施步骤：

组织项目管理和实施队伍；熟悉客户需求与信息；

发出场地准备通知：与客户互相了解组织机构，明确各自在实施过程中的任务、职责、接口、配合模式，成立项目组；制定项目实施详细计划；确定项目实施具体计划和时间表。

收集技术参数，整理文档，分发给工程师，明确项目实施配置要求、时间要求、技术要求。

工程师作具体准备工作，包括场地、环境、工具、人员、流程设计。

确认客户场地准备情况。

设备拆箱，外观检查，设备数量清点。

设备安装定位，外部线缆连接，加电测试，如发现硬件故障，则要求发送备件并进行更换，直至系统正常运行；完成系统安装调试。

系统安装测试和验收，填写项目实施报告；完成全部项目实施任务。

（三）、主要施工方法本工程主要施工工序：线槽安装、机柜及设备安装。

1、线槽安装施工要点线槽配线前应消除槽内的污物和积水；缆线布放前应核对型号规格、程式、路由及位置与设计规定相符。在同一线槽内包括绝缘在内的导线截面积总和应该不超过内部截面积的40%；缆线的布放应平直、不得产生扭绞，打圈等现象，不应受到外力的挤压和损伤；缆线在布放前两端应贴有标签，以表明起始和终端位置，标签书写应清晰，端正和正确；电源线、信号电缆、对绞电缆、光缆及建筑物内其他弱电系统的缆线应分离布放。各缆线间的最小净距应符合设计要求；缆线布放时应有冗余。在交接间，设备间对绞电缆预留长度，一般为3至6米；工作区为0.3至0.6米；光缆在设备端预留长度一般为5至10米；有特殊要求的应按设计要求预留长度；缆线布放，在牵引过程中，吊挂缆线的支点相隔间距不应大于1.5m；布放缆线的牵引力，应小于缆线允许张力的80%，对光缆瞬间最大牵引力不应超过光缆允许的张力。在以牵引方式敷设光缆时，主要牵引力应加在光缆的加强芯上；电缆桥架内缆线垂直敷设时，在缆线的上端和每间隔1.5m处，应固定在桥架的支架上，水平敷设时,直接部份间隔距施3~5m处设固定点。在缆线的距离首端、尾端、转弯中心点处定点；槽内缆线应顺直,尽量不交叉、缆线不应溢出线槽、在缆线进出线槽部位，转弯处应绑扎固定。垂直线槽布放缆线应每间隔1.5m处固定在缆线支架上，以防线缆下坠；在水平、垂直桥架和垂直线槽中敷设缆线时，应对缆线进行绑扎。４对对绞电缆以24根为束，25对或以上主干对绞电缆、光缆及其他信用电缆应根据缆线的类型、缆径、缆线芯数为束绑扎。绑扎间距不宜大于1.5m，扣间距应均匀、松紧适应；在竖井内采用明配、桥架、金属线槽等方式敷设缆线，并应符合以上有关条款要求。300~500mm处设置固

2、机柜安装机柜台安装位置应符合设计要求，机柜应离墙１m，便于安装和施工；底座安装应牢固，应按设计图的防震要求进行施工；机柜安放应竖直，柜面水平，垂直偏差不大１‰，水平偏差不大于3mm，机柜之间缝隙不大于１mm；机台表面应完整，无损伤，螺丝坚固，每平方米表面凹凸度应小于１mm；机内接插件和设备接触可靠；机内接线应符合设计要求，接线端子各种标志应齐全，保持良好；台内配线设备，接地体，保护接地，导线截面，颜色应符合设计要求；所有机柜应设接地端子，并良好连接接地端。

3、设备安装摄像机安装靠近车道中线的特写摄像机安装在摄像机杆的杆头，与杆头的距离不超过20cm，全境摄像机安装位置在所检测车道总宽度的中点，其余特写摄像机可根据所处车道正上方安装，以保证整体美观性和采集数据的准确性。摄像机安装位置尽量靠近摄像机杆的出线孔。将摄像机逐个通电进行检测和粗调，在摄像机处于正常工作状态后，方可安装。检查摄像机在防护罩内紧固情况。检查摄像机座与支架的安装尺寸。在搬动、架设摄像机过程中，不得打开镜头盖。在高压带电设备附近架设摄像机时，应根据带电设备的要求，确定安全距离。摄像装置的安装应牢靠、稳固。从摄像机引出的电缆宜留有lm的余量，不得影响摄像机的转动。摄像机的电缆和电源线均应固定，并不得用插头承受电缆的自重。先对摄像机进行初步安装，经通电试看、细调，检查各项功能，观察监视区域的覆盖范围和图象质量，符合要求后方可固定。其它设备安装安装设备是要考虑设备摆放的规范性和美观性，设备与设备之间要保持足够的距离便与走线，机柜内设备摆放要整齐规范，尽量避免多台设备堆叠的现象。安装雷达时与车辆行驶方向的角度控制在15度至30度之间，根据现场情况设置。

（四）、安全保证技术措施

1、安全生产组织管理体系及职责成立安全生产（施工）领导小组，由项目经理担任组长，技术总监担任副组长：组员：工程技术人员，质检人员。项目经理负责工程整体安全管理和协调工作。技术总监负责施工人员、设备，施工过程，施工技术等安全；

2、安全防范重点☆☆☆施工人员政审安全性资料记录保存安全性事故控制点：２米以上的高处坠落事故；触电事故；物体打击事故；设备机具伤害事故。控制点管理：制度健全无漏洞；检查无差错；设备无故障；人员无违章。

（五）、安全措施

1、保证系统运行安全在系统调试交接时，帮助业主建立系统的文档管理，将完整的完工图纸、设计文档、操作、维护手册、设备清单等保存完整，以便备查保证在系统使用过程中，所产生记录保存的安全性，以便发生异常事故时备查

2、保证施工安全施工人员进入施工现场前，进行安全生产教育，并在每次调度会上，都将安全生产放到议事日程上，做到处处不忘安全生产，时刻注意安全生产:施工现场工作人员必须严格按照安全生产、文明施工的要求，积极推行施工现场的标准化管理，按施工组织设计，科学组织施工。按照施工总平面图设置临时设施，严禁侵占场内道路及安全防护等设施。施工人员应正确使用劳动保护用品，高处作业必须拴安全带。严格执行操作规程和施工现场的规章制度，禁止违章指挥和违章作业。施工用电、现场临时电线路、设施安装和使用必须按照建设部颁发的《施工临时用电安全技术防范》（JGJ46-88）规定操作，严禁私自拉电或带电作业。使用电气设备、电动工具应有可靠保护接地，随身携带和使用的工具应搁置于顺手稳妥的地方，防发生事故伤人。高处作业必须设置防护措施，并符合JGJ80-91《建筑施工高处作业安全技术规范》的要求。施工用的高凳、梯子、人字梯、高架车等，在使用前必须认真检查其牢固性。梯外端应采取防滑措施，并不得垫高使用。在通道处使用梯子，应有人监护或设围栏。人字梯距梯脚40-60cm处要设拉绳，施工中，不准站在梯子最上一层工作，且严禁在这上面放工具和材料。吊装作业时，机具、吊索必须先经严格检查，不合格的禁用，防止发生事故。立杆时，应有统一指挥，紧密配合，防止杆身摆动，在杆上作业时，应系好安全绳。在竖井内作业，严禁随意蹬踩电缆或电缆支架；在井道内作业，要有充分照明；安装电梯中的线缆时，若有相邻电梯，应加倍小心注意相邻电梯状态。遇到不可抗力的因素（如暴风、雷雨），影响某些作业施工安全，按有关规定办理停止作业手续，以保障人身、设备等安全。当发生安全事故时，由安全生产领导小组负责查原因，提出改进措施，上报项目经理，由项目经理与有关方面协商处理；发生重大安全事故时，公司应立即报告有关部门和业主，按政府有关规定处理，做到四不放过，即事故原因不明不放过，事故不查清责任不放过，事故不吸取教训不放过，事故不采取措施不放过。安全生产领导小组负责现场施工技术安全检查和督促工作，并做好记录。

四、信号灯安装施工

（一）、施工用电及运输

1、施工用电供电方案：施工现场用电采用发电机供电。

2、工程施工水平运输方案

2.1、本工程主要为红绿信号灯安装施工，根据工程具体特点，考虑到红绿信号灯电杆属超长物体，我们选用加长载重货车运输，并配备专用吊车随车装卸，以此保证完成水平运输的任务。

2.2、工作制度a.建立24小时机械运行制度；b.建立健全机械交接班制度；c.建立健全机械运行、保养、维修制度；d.建立健全各种机械统一安排、统一指挥、统一协调的工作管理体系；e.施工区域设置醒目标志，防止工程无关人员进入；f.全体人员必须戴安全帽，高空作业人员必须带安全带，穿防滑鞋和工具包；g.施工期间禁止喝酒，施工现场严禁吸烟，全体人员持证上岗；h.施工期间严禁乱扔垃圾，严禁操作不当造成工具或部件掉落。

（二）、测量放线

1.定位放线依据：根据建设单位（发包方）的设计施工图纸和道路总平图纸，以及建设单位通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料，通过国家高程标准桩及现场放点进行现场轴线控制网和标高控制点的引测。

2.施工控制网的测设：按照轴线控制，标高传递的原则，按规范、基准点（线）以及合同工程精度要求测设灯杆基础位置点，并将测设的施工控制网等资料送监理人审批后实施基础作业施工。

3.误差控制：测量使用经计量检验合格的经纬仪、水准仪、标准钢尺等。严格控制测量仪器本身的传递误差所造成的测量精度误差；每次投测时，应将测量仪器安置牢固，保证仪器操作平整的精度，投测时采用正倒镜的投测方法。投测时间应选择在无风、阴天、避免烈日和雨天进行，以减少自然条件对投测精度的影响；测量工作至始至终由固定的专职测量员担任，重要的轴线定位、测量由项目工程师会同专业工长进行检查、复核，以确保基础及工程施工精度。

（三）、灯杆基础施工

1.施工工序：按照施工设计图纸和建设单位提供的平面坐标位置进行放线土方开挖基础平整夯实C10基础砼垫层基础模板钢筋固定-灯杆基础买预埋件安装C20）土方回填夯实-浇筑基础砼（红绿灯基础砼采用C25,路灯基础砼采用剩余土方运输。

2.基础土方：采用人工开挖，人工修整基底找平，人工基础夯实施工；挖出土方在基础浇筑后进行人工回填分层夯实，以尽量减少土方的运输量，回填后剩余土方及时运出施工场外并按渣土指定地点倾倒；

3.开挖土方前应对坑内外及周边环境进行调研查看，如果存在地下障碍物，地下旧管网等，应及时联系建设单位和通知相关单位进行撤除和迁移；在施工过程中若发现异常应及时通知有关人员现场解决；

4.基础挖方至坑底标高时必须保留30cm余土不挖，以便建设单位和监理工程师进行坑底基础标高进行验槽，在复核设计施工图纸要求后方可进行下道工序施工。

5.浇注灯杆基础浇注：基础混凝土强度等级：红绿灯基础砼采用C25；现浇基础砼前应排干基础坑内积水，基础垫层采用C10砼，并将基础内电缆护套管穿出基础平面>30mm；按建设方提供路灯及红绿灯基础图纸定制带法兰盘的基础构件；法兰盘与基础构件的焊接必须可靠，牢固；金属构件须进行热浸镀锌处理，防腐质量应符合现行相关标准GB17-88《钢结构设计规范》、BS729《钢结构的热浸镀锌涂层》、GB/T1392-92《金属覆盖层钢铁制品热镀锌技术要求》等规定。将灯杆基础按施工图纸要求放入基础坑内，预制砼施工采用插入式振动器将混凝土振动密实，再用行夯进行振动整平；控制标高符合施工图要求，在完成第二次抹面后，立即喷洒养生剂，覆盖养生。当混凝土达到初凝后，根据气候情况，另外采用塑料布，革袋或土工布覆盖并洒水养；基础砼强度达到规定要求后方可进行灯杆安装施工。

（七）电气安装工程

1、电缆敷设由建设单位负责实施。

2、灯杆安装技术要求：

2.1、灯杆配管采用钢管立柱及横梁材质,整体热浸镀锌无缝钢管,表面静电喷塑；并应符合YB231-70和GB8162-88规定；其他钢构件:普通碳素结构钢,应符合GB700-88的规定。

2.2、灯杆为圆锥杆，采用插接式机械自动对焊连接，焊接牢固可靠，焊接缝整洁、光滑、无焊接缺陷、护口齐全。

2.3、灯杆基础法兰盘焊接可靠、牢固。

2.4、灯杆检修门：门孔使用自动切割机切割成型，切割线整齐、光洁、缝隙小，门锁具有防盗开结构。

2.5、钢管连接处，管进箱（盒），必须做好跨接地线防腐。管进箱（盒）必须用锁紧螺母固定，管子露出螺母之螺纹为2-4扣；灯杆接地跨：－40x4；。

2.6、灯杆内配线，红绿灯杆内配线为KVV4*1；导线在管内敷设时严禁接头，导线连接必须塘锡，包缠防水绝缘胶带；接线板、熔断器及接线端子应符合设计规范要求。

2.7、相色区分：相线：红色（或黄色或绿色）；零线：浅兰色；接地线：黄绿双色。

3、灯具安装

3.1、灯具安装前应将电缆的绝缘进行测试,用500V兆欧表测试绝缘阻值不得低于2兆欧,绝缘阻值等级合格后方可接线试灯.灯具安装前,必须先对灯具进行绝缘测试,试灯、灯具确认完好后方可安装。

3.2、道路照明灯具外壳采用高压压铸铝灯体，灯罩为高透明的钢化玻璃，防护等级为IP65；灯具反光器采用优质高纯铝板，经特殊氧化处理，具有良好的配光性能；螺丝采用不锈钢配件，导线为耐高温材料；灯头为中心触点式，具有防松装置。

3.3、光源、电器：灯的负载功率为12米灯杆为250W；16米灯杆为400W；光源采用高压钠灯；寿命为24000小时；所有单灯补偿后功率因数＞0.85。

3.4、灯具安装，按技术规范要求组装灯具并通电测试；，选用优质的金属膨胀螺栓固定，电锤钻头的钻孔直径要与金属膨胀螺栓的直径相符。灯具连线用焊锡连接，以确保接线连接可靠，灯具到接线盒的导线选用防水电缆。接头用防水胶带包扎，外面套热缩管，以确保电缆不进水，灯具的金属外壳用接地线接地。接地线径同相线等径。

3.5、灯具与灯杆集成。灯具通过紧固件集成到灯杆上，然后用吊车吊装到灯杆基础位置与法兰盘对接，用垂直度检测尺进行校准，以保证灯杆的垂直度符合规范要求，然后通过螺杆螺母紧固；

3.6、所有灯杆灯具的金属外壳或底座必须与PE线连接并可靠接地

4、控制柜安装

4.1、控制箱应与基座安装牢固，其垂直偏、底边距地面安装高度等应符合设计要求；每个控制柜控制灯杆数目＞80盏；控制方式采用时间控制器；控制样式采用单边开关。

4.2、控制箱位置应靠近电缆沟检修口，要预留检修工作空间并注意防水处理；

4.3、控制箱进出线路应整齐，出线位置及角度应合理。

4.4、控制箱内，应分别设置零线和保护地线（PE）汇流板，并可靠接地。

4.5、控制箱内各回路开关标识清楚。

5、地极（接地保护）施工

5.1、接地保护应严格按建筑电气施工规范要求安装，工作零线与保护零线严格分开,不得混用，所有配电箱的PE线应作垂直接地,其接地电阻不大于1欧姆,所有电气设备及管线金属外壳可靠接地，通过测试并要求达到规定值。若通过测试大于标准要求，必须要求返工，直到达标为止。

5.2、接地极、接地扁钢选用热镀锌钢材，接地装置规定埋深不应小于0.6M，接地线通过地表下0.6M引至地面外。

5.3、接地极选用∠50×50×5×2500镀锌角钢，间距5M，接地母线用-40×4镀锌扁钢，接地母线之间电焊搭接长度不小于15CM，接地母线、接地极之间焊接处应做防腐处理。

6、系统调试

6.1、测试工艺流程：低压开关箱一、二次回路测试→整体调试→加电运行。

6.2、低压开关箱的的调试内容：主回路断路器及接触器的测试、二次回路测试等。

第五节 照明设施施工

一、路灯安装施工

（1）主要施工方法

1、定位测量、施工放样 依据图纸要求测量电线保护管、路灯基础的位置及走向、接地极等具体位置，并对施工现场范围内的地表下层情况进行了解，如其它市政管线或设施的存在情况，包括施工时可能影响范围内的情况。根据土质的坚软程度加上放坡系数操作施工放样，将有关施工测量放线和放样资料报监理工程师审查，获得批准后才能正式施工。

2、沟槽开挖

2.1 根据图纸及设计变更要求基底标高、尺寸及现场实际情况采用机械配合人工开挖。挖至所需深度，不少挖、超挖。

2.2开挖前应与监理工程师联系，基本弄清地下障碍物（如地下电缆、管道等）情况，以确保供水、供电、通讯设施等的安全。

2.3按规范要求施工，基础深度允许偏差值不大于+100mm，-50mm。当土质原因等造成基础坑深度与设计偏差+100mm以上时，应按以下规定处理：偏差在+100—+300mm时，采用铺石灌浆处理；偏差超过+300mm时，超过+300mm的部分可采用填土、沙石夯实处理，分层夯实厚度不大于 100mm，然后采用铺石灌浆处理。

2.4地基夯实后复测基底标高，坐标尺寸应符合图纸设计要求。

2.5电线保护管的沟槽和路灯基础，开挖完工后向监理工程师申报进行隐蔽工程质量验收。

2.6施工时用标志绳围住施工现场，开挖前用水喷洒现场进行粉尘控制，避免施工时粉尘飞扬，影响环境。

3、路灯基础

3.1按规范要求施工，基础深度允许偏差值不大于+100mm，-50mm。当土质原因等造成基础坑深度与设计偏差+100mm以上时，应按以下规定处理：（1）偏差在+100—+300mm 时，采用铺石灌浆处理；（2）偏差超过+300mm时，超过+300mm的部分可采用填土、沙石夯实处理，分层夯实厚度不大于100mm，然后采用铺石灌浆处理。

3.2施工时基础坑底加填10cm渣石后再施工基础，灯杆基础按设计图纸及规范置于原状土上，如遇不良地质土层应进行地基处理，地基承载力设计值要求不小于120MPa。基础施工后周围用混凝土回填。基础周围回填应按照道路人行道压实度要求处理。

3.3每个路灯基础配地脚螺栓（M30×4）埋入混凝土中，螺丝端露出地面70mm,地脚螺栓应去除铁锈，螺纹部分应加以保护，基础法兰螺栓中心分布直径应与灯杆底座法兰孔中心分布直径一致，偏差应小于±2mm，螺栓应采用双螺母和弹簧垫。

3.4浇制基础前必须先排除坑内积水，所支的基础模板尺寸、位置符合要求。PVC进、出线管ф50位于基础中心，高出路面（路灯基础面）30－50mm。

4、电线保护管加工、铺设

4.1PVC电线保护管不应有孔洞、裂缝和明显的凹凸不平，弯扁度不大于管子外径的10%。管子连接采用插接方式，插入深度为管子内径的 1.1-1.8倍，在插接面涂胶合剂粘牢密封。

4.2电线管的弯曲半径不应小于所穿入电线的最小允许弯曲半径， 管口进入的路灯控制箱、路灯基础时应高出基础面30—50mm。

4.3下管前应对沟底走向尺寸、高程、坡度及基础进行检查，报监理工程师确认无误后方能进行。

4.4下管时，应采取保护措施以防损坏，管子不得与沟底沟壁及利物相碰。

4.5电线管应排列平整平顺，接口密封良好。

5、土方回填

5.1经监理工程师复查（标高测定等）所有隐蔽工程确认合格签字后方可回填。

5.2电线保护管沟、路灯基础坑回填所采用的土应符合道路路基工程用土的要求，不含建筑垃圾物和其它废料的素土。

5.3回填时分层填埋,分层夯实，夯实程度应达到原状土实心压实度的80%及以上。对适于夯实的土质，用机械夯压，回填土层厚度不得大于300mm，对于特殊地段无法采用机械夯实时，应经监理工程师批准后采用人工夯实，人工夯实每层厚度不得大于100mm。

5.4回填石渣粉的厚度稍厚于原厚度，夯实。

6、灯具安装

6.1常规照明灯具的效率不低于60%，且应符合下列规定：

a、灯具为铝或压铸铝质，防锈性能良好，配件应齐全，无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂等现象。灯具的防护等级、密封性能必须在IP65以上。

b、反光器应干净整洁，并应进行抛光氧化或镀膜处理，反光器表面应无明显划痕。

c、透明罩的透光率应达到90%以上，并应无气泡、明显的划痕和裂纹。

d、封闭灯具的灯头引线应采用耐热绝缘管保护，灯罩与尾座的连接配 合应无间隙。

e、灯具应抽样进行温升和光学性能等测试，测试结果应符合现行国家标准《灯具安全要求与试验》的规定，测试单位应具备资质证书。

6.2路灯安装高度（从光源到地面）、仰角、装灯方向宜保持一致。

6.3灯头应固定牢靠，可调灯头应按设计调整至正确位置，灯头接线应符合下列规定：

（1）相线应接在中心触点端子上，零线应接螺纹口端子。

（2）灯头绝缘外壳应无损伤、开裂。

（3）高压汞灯、高压钠灯宜采用中心触点伸缩式灯口。

（4）灯头线应使用额定电压不低于500V的铜芯绝缘线，截面为2.5mm2。

（5）在灯臂、灯盘、灯杆内穿线不得有接头，穿线孔口或管口应光滑、无毛刺，并应采用绝缘套管或包带包扎，包扎长度不得小于 200mm。

（6）每盏灯的相线宜装设熔断器，熔断器应固定牢靠，接线端子上线头弯曲方向应为顺时针方向并且垫圈压紧，熔断器上端应接电源进线，下端应接电源出线。

（7）气体放电灯应将熔断器安装在镇流器的进电侧，熔丝电流规格为2A。

（8）高压钠灯等气体放电灯的灯泡、镇流器、触发器等应配套使用，严禁混用。镇流器、电容器的接线端子不得超过两上线头，线头弯曲方向，应 按顺时针方向并压在两挚片之间，接线端子瓷头不得破裂，外壳应无渗水和锈蚀现象，当钠灯镇流器采用多股导线接线时，多股导线不能散股。

（9）具有现代照明的环保要求，长期使用仍然保持良好的反射性能。 6.4 灯具安装后，灯杆、灯具联体通长3.2M。

6.2紧固时玻璃灯罩螺栓应受力均匀，并应采用不锈钢螺栓，玻璃灯罩卡口应采用橡胶圈衬垫。

7、灯杆组立

7.1检查路灯基础的螺栓法兰，应清洁、牢固，养生日期符合规范要求，清除螺栓及法兰上杂物。

7.2 检查预埋电缆穿线管预留长度及管口有无堵塞等,需要处理的应处理好。

7.3检查路灯经运输、搬运后有无损伤等，确认无误后组装灯身。采用钢圈焊接连接的灯杆，应按规定打好坡口，清理干净，钢圈对接时其错口量不大于2mm，焊接时焊缝高度和遮盖宽度应符合规范要求，咬边深度不大于0.5mm，咬边长度不得超过周长的10%，接杆后整杆弯曲度不应超过杆长的0.5%；采用螺栓连接时，螺栓应与穿插面垂直，螺头平面与构件间不应有间隙，每端加垫圈不应超过两个，螺栓拧紧后，露出螺母的长度不小于两个丝距。

7.4摇测路灯线路，有条件时可先通电试验，亮灯。

7.5灯杆组立位置、移位及校正方法应报监理工程师批准。组立灯杆时，人员分工协作密切配合，将灯杆地脚孔对准地脚螺栓慢慢下落，在互相垂直的两个方向配备仪器检查、校正以确保灯杆位置正确、灯杆垂直。

8、路灯控制箱安装

8.1工艺流程 清理、安装、接线

8.2清理：路灯监控箱表面应清洁，内部干净无杂物。

8.3路灯控制箱安装

（1）路灯控制箱部件齐全，箱体必须用开孔器开孔，配管进箱体内长度不大于5毫米，一管一孔。箱孔与管口吻合排列整齐，切口整齐有护帽。

（2）路灯控制箱盖紧贴墙面，箱盖、开关开闭灵活。

8.4 接线

（1）导线与器具、箱内电气元器件连接牢固紧密，压板压接时压紧无松动；螺栓连接时，同一端子导线不超过两根，防松垫圈等配件齐全。

（2）开关应断开相线，同样用途的三相插座接线相序排列一致。面对插座，单相三孔插座为左极接零线，右极接火线，上方接地线。插座接地线单独敷设。

（3）相线应接在中心触点的端子上，零线应接在螺纹的端子上。

（4）路灯控制箱接地线、零线应在汇流排上连接，无绞拧现象，接线整 齐。

（5）箱体油漆完整，回路编号齐全、正确。

8.5成品保护

（1）储存路灯控制箱的仓库，必须满足在仓库期间不受损伤的条件，搬运时轻拿轻放，以免碰坏。

（2）路灯控制箱安装时，应注意整洁，防止污染建筑物。

9、线路敷设、接线

9.1本路灯工程采用进线主干线、出线支路均采用三相五线制供电，供电导线为VV-1KV五芯电缆;主电源从对应的配电箱引来，接到路灯控制箱内,再从控制箱分路接到路灯接线板上，为保证系统运行安全可靠，电线保护管内不能有接线头。

9.2电线用500V兆欧表测得绝缘电阻值不得小于10MΩ，穿导线时电线在灯杆两侧预留长度不小于0.5M。

9.3支路上的路灯负荷三相均布，路灯内部的接线为BV2.5mm2铜导线，从路灯井接线板接到路灯灯具。

9.4路灯系统PE接地线分别与路灯灯杆、接地极等连接通，形成接地电气通路。

10、防雷接地施工与调试

10.1 依据要求设置角钢作接地极,路灯灯杆与路灯基础底盘法兰、 地脚螺栓、接地极与镀锌扁钢接地极焊接连接成电气通路，各个路灯系统用线路的PE线连通。其中镀锌扁钢压接在法兰与螺帽之间。

10.2灯具钢管等金属外壳可靠接地，线路终端的零线重复接地。接地装置的焊接采用搭接焊，搭接长度符合规定：角钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍，不少于两面施焊；去焊渣，焊接处刷防腐漆三道。

10.3防雷接地系统的接地电阻不大于4欧姆。

11、系统调试

11.1 路灯供电系统电阻，应符合下列规定：

（1）配电装置及馈电线路的绝缘电阻值不应小于0.5MΩ。测量馈电线路绝缘电阻时，应将用电设备、电器和仪表等断开。

（2）检查配电装置内不同电源的馈线间或馈线两侧的相位应一致。

（3）测量绝缘电阻，应符合下列规定：在断开所有其它并联支路时，不应小于10MΩ。二次回路的每一支路的操作机构的电源回路等，均不应小于1MΩ。在比较潮湿的地方可不小于0.5MΩ。

11.2 路灯供电系统供电调试

（1）合上对应的配电箱回路开关，为路灯系统提供电源。

（2）在路灯控制箱内分全/半夜灯回路手动合上路灯支路电源控制开关。检查各路灯是否正常运行，如出现一些路灯不亮问题，追综检查线路接线和灯具内部是否有问题，反复试验，直到问题全部排除。

（3）在 KTJSQ-微电脑灯光控制器上设置路灯模拟开\关灯时间，检查系统是否按照设定方式正常工作；如果出现问题，分模块分别检查路灯控制箱各部件和接线方式是否正确，直到运行正常。

第六节、绿化施工

一、栽植灌木花卉施工

花卉为园林绿化、美化和香化的重要材料。尤其草本花卉，花色艳丽，装饰效果强，美化速度快，不仅可以创造优美的工作、休息的环境，还使人们在生活之中，劳动之余得以欣赏自然，有助于消除疲劳、增进身心健康，达到为人们生活和生产服务的目的。不仅绿化、美化了环境，还起到防尘、杀菌和吸收有害气体等卫生防护作用。大面积的地被植物，可以防止水土流失，保护土壤。

（一）、地形整理整地的质量与花卉生长有重要关系，可以改进土壤物理性质，使水分空气流通良好，根系易于伸展，土壤松软有利于土壤水分的保持，不易干燥，可以促进土壤风化和有益微生物的活动，有利于可溶性养分含量的增加。通过整地可将土壤病菌害虫等翻于表层，暴露于空气中，经日光与严寒等灭杀之，有预防病虫害发生的效果。在原机械平整场地的基础，在花卉栽植区域进一步用机械粗平，因场内倒运土方过度密实的地块深翻40～50cm，同时需施入大量有机肥料。整地应先翻起土壤、细碎土块，清除石块、瓦片、残根、断茎及杂草等所有垃圾。基本粗平后，撒施充分腐塾的有机肥不少于5kg/㎡，然后用旋耕机深翻30cm以上。整地在设计许可的范围内提高了排水坡度以利排水防涝。

(二)、定点放线用经纬仪、标杆、测绳、钢尺等仪器和工具参照已施工完毕的园路、广场等设施位置，按设计图纸要求测放出花卉栽植轮廓线。

（三）、起苗起苗应在土壤湿润状态下进行，以使湿润的土壤附在根群上，同时避免掘苗时根系受伤。如天旱土壤干燥，应在起苗前一天或数小时充分灌水。裸根移植的苗，用手铲将苗带土掘起，然后将根群附着的土块轻轻抖落，勿将细根拉继或使受伤，随即进行栽植。栽植前勿使根群长时间暴露于强烈日光下或强风吹击之处，以免细根干缩，影响成活。带土移植的苗，先用手铲将苗四周铲开，然后从侧下方将苗掘出，保持完整的土球，勿令破碎。有时为保持水分的平衡，在苗起出后，可摘除一部分叶片以减少蒸腾。但若摘除叶片过多，由于减少光合作用面积，会影响新根的生长和幼苗以后的生长。

（四）、花卉选择运输花卉应选择健壮无病虫害的植株。因花卉抗逆性较差，所以运输距离一定要缩短，同时注意运输途中的保湿、保温、通风等设施。

（五）、栽植

1、栽植时间尽量选择无风的阴天进行，如工期紧张也应在上午10时以前，下午2时以后进行，避免中午阳光暴晒，并且在移植时应边栽植边喷水，以保持湿润，防止萎蔫。

2、栽植时应先按设计密度要求计算出株距，然后按株距要求栽植出轮廓线，然后再由外向内依株行距逐行栽植。裸根栽植时应将根系舒展于穴中，勿使拳曲，然后覆土。为了使根系与土壤密接，必须妥为镇压。镇压时压力应均匀向下，不应用力按茎的基部，以免压伤。带土球的苗栽植时，填土于土球四周并镇压之，不可镇压土球，以避免将土球压碎，影响成活和恢复生长。

3、花卉栽植深度应与原苗圃栽植深度相平或略浅，尤其是在回填土地段，以防止因栽植过深而造成根系积水，影响长势甚至死亡。

4、栽植完毕后，以细喷壶充分灌水。第1次充分灌水后，在新根未生出前，亦不可灌水过多，否则根部易腐烂。小苗组织柔弱，根系较小而地上部分蒸腾量在，移植后数日应遮住强烈日光，以利恢复生长。

5、运抵现场后的花卉12小时不能栽植完成的须临时假植，采用遮荫，喷水养护等措施。

（六）、栽植后的养护管理

1、整理修剪：栽后将上年的枯枝败叶修剪清除干净，为防止病虫害的传播需烧掉或深埋。

1）修枝：剪除枯枝、病枝、残枝或过密细弱的枝条，促进通风、透光，节省养份，改善株型。

2）摘叶：叶片过于茂密，影响开花结果，因此要摘去部分老叶，下脚吕和部分生长过密的叶。

3）摘心：摘除某些枝条的顶芽，尤其是幼苗期早行摘心，可促进分枝，使植株丛状，可增加花的数量或使花变大，提高观赏价值。

4）除芽：即除掉过多的腋芽减少不必要的分枝，以集中养份，使花朵更美丽。

5）去蕾：摘除过早发生的花蕾或过多的侧蕾，使养份集中，使花美而大。1.6整形：根据各种花卉的外观形状，除去参差不齐的叶片，保持植株的外形美观。

2、浇水、排水、浇灌用水以清水为佳，以河水、湖水最为适宜，深井水在夏季时应经过贮晒1-2天方可使用。夏季浇水应避开中午，以早晚为宜，深秋冬季浇水应在晴天上午十点左右进行。浇水时尽量以喷洒的方式，不宜直接浇在根部，要浇到根区的四周，以引导根系向外伸展，以免影响正常开花或缩短花期。夏季降雨后应及时排水，以免因积水而造成根部腐烂死亡。

3、施肥：花卉栽后经过10-20天后的缓苗以后，花前、花后各追施肥料一次，种类以经过沤制的饼肥加水稀释后在土壤较为干燥时进行开沟或穴施，施后第二天浇清水，“烧以免根”。全年施肥5-6次，但要薄肥勤施。注意观蕾切忌施肥，否则会引起落花。在花卉观蕾前或落花后，还可用喷雾器叶面喷施浓度为0.1%~0.3%的磷酸二氢钾、尿素、硫酸亚铁等肥料，以补充钾、铁等元素。

4、中耕除草：雨后或浇灌后但土壤不能太湿时应及时中耕，以保证土壤的通气性，提高花卉的长势，深度以不伤根为原则。花卉长势旺盛时节因根系密布且较浅，中耕易浅，以3-5cm为宜，避免过深伤根。除草应在杂草发生之初，尽早进行。因此时杂草根系较浅，入土不深，易于去除，否则日后清除费力；杂草开花结实之前必须除清，否则，1次结实后，需多资历除草，甚至数年后始终不能清除；多年生杂草必须将其地下部分全部掘出，否则，地上部分不论刈除多少，地下部分仍能萌发，难以全部清除，也可结合中耕进行。

5、病虫害防治：花卉病虫害的发生较苗木更为严重，尤其像蚜虫，红蜘蛛、白粉病、黑斑病等花卉与苗木之间相互传播，在防治花卉病虫害的同时，也要对树木进行防治，同时适当增加花卉防治的次数。选用农药种类时应以低毒，无味且对花卉无药害为原则，如用菊酯类农药为好，像敌敌畏、氧化乐果等高毒，易产生药害的农药则禁止使用。

二、栽植乔木施工

1、建植前的准备

（1）整地进场后精心整理绿化用地，翻土并清除建筑垃圾杂草种等，翻松深度不小于30CM，表层5厘米内的土壤颗粒直径小于1.5厘米，种植土用细齿耙耕两遍后再用磨或石滚拖磨或碾压1-2遍，确保无杂质、土壤精细平整。

（2）施肥在翻松表土的同时，为了增加土壤肥力，种植穴内散施饼肥，每株树穴1千克。

（3）防虫在栽植前结合整地、施肥，同时施入适量农药，杀灭地下害虫。

2、选苗

（1）按设计要求和质量标准到苗木产地主逐一进行“号苗”，并做好选苗资料的记载包括时间、苗圃（场）、地块、数量、规格等内容。

（2）苗数量要准确，每百株可加1——2株以备用。

3、挖苗

（1）乔灌木的土球完整且必须满足招标文件要求；挖苗如遇到土壤干燥时，应要求苗圃（场）在挖苗前二天灌一次水，增加土壤粘着力。

（2）土球过湿时应提前挖沟排水，以利挖苗及减少根系损伤。

4、苗木的运输及储存加强苗源的质量管理。乔木要求根系发达多侧根，严禁调运“萝卜根”苗木；干性通直，皮层无损伤；冠性丰满，生长旺盛，无病虫害；各类尺寸规范，严格按照招标文件要求。

（1）起挖前适量疏枝，开挖时尽量保护根系，做到及时起苗，及时运输。施用保水剂，防止植物嫩梢及叶、芽水份干化。

（2）上车应摆放有序，减少机械操作。对各类苗木要分别标注品名、规格。

（3）运到工地后一天内种不完的乔灌木，应存放在阴凉潮湿处或暂进行假植。对长时间不能消耗的苗木应适时喷水保湿。

（4）场地内上下车或短距运输时，应轻拿轻放，严禁拖枝抓叶，保护土球和苗木枝叶完好。

5、定点放线

（1）按照施工图设计的株行距及位置用皮尺确定单株位置，用白灰点出种植位置。

（2）定点放线后应即刻复查标定的树种、数量，并做好记录，挖穴时如发现定点标记模糊不清时须重新放线标定。

6、挖穴

（1）严格按定点放线标定的位置、规格挖掘树穴，树穴尺寸规格按照招标文件要求。

（2）挖掘树穴时，以定点标记为中心，然后沿边线垂直向下挖掘，穴底平，上下口一致，树穴达到规定深度后，还需向下翻松20CM深，为根系生长创造条件。

（3）掘树穴时应将表土放置一侧备用，而挖掘出来的建筑垃圾、废土杂物放置另一侧集中运出施工现场，并回填适量的种植土。

（4）掘树穴时如遇到各种地下管线、构筑物时，应立即停止操作，报请有关部门妥善解决。

7、栽植

（1）按设计方案要求的树种、规格、数量进行定位栽植。

（2）植物栽植时要保持树体端正，上下垂直，不得倾斜，并尽可能照顾到原生长地所处的阴阳面。

（3）栽植乔木时要同时埋上支撑，支撑要牢固，干径15cm及以上乔木均用四角桩支撑,并注意不要使支撑与树干直接接触以免磨伤树皮。

8、苗木的修剪整形

（1）剪除病虫枝、枯死枝、生长衰弱枝、过密轮生枝、下垂枝及运输过程中损伤的折断枝、劈裂枝。对枝条茂盛的乔木可适量疏枝，不损坏树冠原有姿态，又能保证树木地上、地下部分的水分供应平衡为准。

（2）对断根、劈裂根、感染病虫害根、过长根要剪去

（3）修剪的剪口要平滑，对较大的剪口要涂防腐剂，防止雨水，病虫害侵害。

9、各分项工程的施工顺序根据本工程项目较为简单，工序不复杂，但路线长、工期紧、作业区分散、工作量大。为确保质量、工期，我们将本工程按工序划分为：进场准备——苗木勘查——翻土整地——施肥、消毒、杀虫——栽植乔灌木——浇水、修剪——清场、验收

10、养护措施种植后的绿地必须精心养护才能到达预期效果，本公司坚持“三分栽，七分管”的原则，除了做到边栽边管外，还特别强调栽后的养护工作。

（1）、设专人专班，进行日常性养护管理，在施工队撤离时留下技术过硬、认真负责的管理人员4人并聘请有养护经验的工人4名；

（2）、坚持天天巡察、管理、发现问题及时解决，并做好记录；

（3）、防虫治病：勤观察、勤记载，发现病虫立即喷药防治，防止复发；

（4）、浇水：根据天气情况和苗木长势科学合理浇水，保持遮荫效果或适时拆除遮荫网

第七章 工程质量管理体系及保证措施

第一节、工程质量管理体系及质量保证措施

根据GB/T19000-2000标准和本公司ISO9001：2000质量管理体系的要求，公司将组织并建立实施质量管理所需的组织机构、程序、过程及资源，确保工程质量达到合格工程。

1、质量管理组织机构

为确保我方在本工程中所确定的质量目标的实现，在工程施工中，我方将认真执行国家、业主有关本项目的质量文件、标准和规定，建立一套完整有效的质量管理体系。成立以项目经理为组长，项目总工为副组长，各部室负责人为成员的质量领导小组，项目部设工程技术部、质量检验部，并设专职质检员，各施工段设技术负责，形成一个强有力的质量管理保证体系。具体见“质量管理组织机构框图”。

公司总工程师

公司技术质量部门

材料设备部

工程项目经理

质检工程师

工程技术部

项目总工程师

质量检验部

计统财务部

施工队主任

施工队技术负责

专职质检员

各作业班组质检

技术质量部

公司技术质量部门

材料设备部

工程项目经理

质检工程师

工程技术部

项目总工程师

质量检验部

计统财务部

施工队主任

队技术负责

专职质检员

作业班组

工地实验室

2、质量控制程序和措施

1）技术保障措施

⑴ 配齐项目各级专业技术人员，项目部设项目总工程师、工程技术部、质量检验部等质量管理机构、施工队设技术室。

⑵加强施工技术指导，认真做好设计图纸自审与会审，充分理解设计意图；逐级进行技术交底，严格按设计图、相关的技术规范及操作规程要求进行施工。技术人员深入现场精心指导，质管与测试人员准确检测、严格把关。强化工序、工种、工艺的质量控制，在一些重点工序建立质量管理体系和质量专人负责。

2）质量预控措施

工程施工前，针对本工程的特点，列出可能影响工作质量的关键项目管理明细表，作为质量控制的管理依据。对于重要关键项目制定详细施工方案，用于指导施工作业，以保证工程质量符合合同和业主要求，使业主满意。各级施工负责、工程技术人员及质检人员对工程质量负相应责任，层层签订质量责任书，做到责任落实到位，使各级指挥人员在实施组织指挥中始终坚持“质量第一”的方针，确保工程质量符合要求。

3）质量检查措施

⑴ 本工程在项目经理部质量检验部下设试验组，配备必要的试验仪器，负责做好各种施工材料的送样鉴定以及各种混合料配合比的确定工作，同时监控检测现场施工质量，满足现场施工质量控制和质检的需要，做到材料有试验、配料有选择、施工有控制、检查有试验、试验有结论，严格执行工前试验，工中检查，工后检验的检验工作制度。

⑵质量检查程序

本工程施工中实行工序的报验制度，当上道工序完成且工班自检后，队技术负责进行质量检查，检验合格并填报质量验收表格后报项目部专职质检员检查，检查满足要求后报请监理工程师进行检查验收。同时项目部每月组织质量检查一次，检查结果均予以通报，对存在的问题提出整改意见和纠正措施。具体见“工程质量检查程序框图”。

监理工程师检查

汇总质量验收单

工班自检

审查开工报告

填报质量验收通知单

队技术负责检查

专职质检员检查

每道工序完工后

监理工程师检查

填写质量验收单

队技术负责、专职质检员联合检查

填报中间交工证书

签认中间交工证书

单位（项）工程已完

返工

不合格

不合格

不合格

不合格

不合格

不合格

返工、返修

4）、质量奖惩措施

工程开工前，分别由公司对工程项目经理部，项目经理部对各施工队签定工程质量责任合同，通过合同的形式明确各级的质量责任和奖惩条件，以强化质量管理，进一步明确工程质量责任制和工程质量终身责任制。

1）完善质量管理制度

⑴ 建立健全各项质量管理制度，即“技术岗位责任制”、“图纸会审制”、

“方案评审制”、“技术交接制”、“测量复测制”等，使技术管理标准化、规范化。

⑵ 严格执行各项质量检验程序，通过全方位、全过程的质量控制，确

保创优目标的实现。对生产过程进行有效的质量监控。检测工作按照“跟

踪检测”、“复检”、“抽检”三个程序进行。坚持严格的质量评定和验

收制度。并实行“三工三查”制，即工前交底，工中检查指导和工后总结评比，并做好自查互查交接检查等工作。

⑶ 建立挂牌施工制度，每个工程开工时都要有主管领导亲自挂牌，明确创优目标，明确创优责任人，把施工负责人、技术负责人、质量监控负责人写在施工牌上。

2）现场质量监控措施

⑴ 根据制定的质量目标，开展目标管理。制定各项管理指标，从项目部到队、班组逐步分解，层层抓落实，保证质量总目标的实现。

⑵ 开展程序化、规范化作业，对生产的全过程进行质量监控，在施工     队的各个环节上严把质量关，特别加强对关键部位的质量控制，施工人员必须进行岗位培训，严格执行持证上岗制度，同时项目部专职质检员自始至终对关键部位的施工进度跟踪检查，做好质量管理的事先预控工作。

⑶ 做好现场质量监控记录，做到真实、准确、具有追溯性。

⑷ 施工中，按照有关规范、规程的要求，做好各种原材料的试验抽检工作，严格控制各种原材料的质量，拌合时严格计量，把好计量关，各项材料的计量允许误差满足施工技术规范的要求，并控制好混合料的拌合时间，以保证混合料拌合均匀。

3）材料进货检验措施

加强对施工材料的管理。所有工程材料均从合格的供应方购入。同时做好材料的检测验证工作，所有进入工地的材料需经检验认可后方可用于施工。如遇下列情况之一者，必须经试验合格后方准使用：

a. 由于运输保管不当或超期储存可能发生变质。

b. 材料外观有变质迹象。

c. 对材料的性能和效果不熟悉或有疑问。

d. 由于工程结构重要或设计上有特殊要求。

3、过程控制

工程质量过程控制包括施工准备过程和施工过程控制。

准备过程工作由项目部根据投标文件有关工程规模、工期要求和工程内容实施。作出更详细实用的实施性施工组织设计。

施工过程控制就是保证所有工序作业按操作规程进行。对影响工程质量的主要分项工程进行重点控制，指定各职能部门岗位责任制，并认真贯彻执行。

⑴、岗位责任制

总工程师质量职责：负责技术领导工作，处理质量工作的技术问题，负责质量体系在分管系统内贯彻实施。

工程科质量职责：负责施工生产安排，实施项目管理，负责施工现场考评，参加工程验收质量评定工作。对关键项目施工进行现场技术指导。

质检科质量职责：编制年度工作计划，做好施工过程中监督检查、协调，主管不合格产品控制，对不合格项目提出纠正和预防措施，行使质量否决权。

工地试验室质量职责：对试验检测器具如期进行标定，严格按试验规程进行操作，确保试验数据准确。

机料科质量职责：确保施工机械处于完好状态，提供满足合同需要的机械能力，按要求实施设备维修、保养、购置及使用制度。确保施工材料在质量、规格、品种及数量上满足工程进度需要。执行材料验收制度、保管制度。

⑵、主要分项工程质量控制

| 工程 项目 | 质量控制要点 | 控制手段 |
| --- | --- | --- |
| 路基 填筑 | 1、路基用地范围内，清除地表植树，积水、表土。对基底压实处理。 2、路基填料要符合标书要求。 3、路堤填筑方法要规范化。 4、路基碾压要控制压路机的重量、碾压遍数，使路基压实度符合规范要求。 5、桥（涵）处填筑，是控制桥（涵）头路基不均匀沉降的关键其施工条件，作业环境均不同于一般路基。在填料、摊铺、压实等工序上要严加控制。 | 1、挖沟排水，保持排水畅通，基底无积水。 2、清理后的地面，在填筑前用压路机压实。地面横坡陡于1∶5时，将原地面挖成宽度不小于1m的台阶。 3、严禁用淤泥、含草皮、树根土。捣碎的种植土可用路堤边坡表层。填料的最小强度和最大粒径按《公路路基施工技术规范》。 4、全断面的分层填筑厚300－500mm，严禁倾倒式填筑。 5、土方路堤中不同性质的土不得混填。土石路堤中，石块最大粒径不超过300mm，当石料含量超过70％时，要按填石路堤施工，石块大面朝下放平小石填铺上，再以石渣嵌缝找平、碾压。 6、采用20T以上振动压路机在接近最佳含水量时碾压，对土质及土石路堤其压实度要符合规范所规定的压实标准。对填石路堤采用工艺控制（规定的层厚及压实机具）。 |
| 钢筋工程 | 1、钢筋种类、型号和直径应符合设计和规范规定，并经抽样检验。 2、钢筋必须有合格证书。 3、钢筋应存放在高出地面的垫木上并尽量保护不受机械损伤，要采取防锈措施。 4、钢筋按类分别堆放，设置标志。 5、钢筋弯折等加工必须在＋5℃以上温度进行。 6、钢筋加工和绑扎严格按规定尺寸进行 | 1、钢筋要注意在砼浇筑过程中不致移位。 2、钢筋保护层垫块必须符合设计要求，并在使用前湿润，以免吸脱模油在砼面产生印记。 3、钢筋替代严格按规范执行。 4、注意检查钢筋接头质量。 |
| 构件加工工程 | 1、钢构件加工严格按钢构件加工规范执行，对焊条、焊缝质量严格要求，并做焊接实验。 2、钢构件加工应有合格技术资格证的工人才能进行操作。 3、钢构件加工对原材料下料应采取有效放样措施。 | 1、注意焊接引起构件变形，采取预防措施。 2、焊接要自然降温，防止骤冷或骤热。 3、钢构件加工应注意采取有效安全措施。 |
| 模板工程 | 1、模板设计应做到不漏浆，并在拆卸时不致损坏砼。 2、模板牢固不变形，完全符合构件的尺寸和外形。 3、模板表面涂刷色拉油，保证脱模后表面光泽不变色。 | 1、模板在作用过程中注意经常检查变形情况，注意维修。 2、脱模油要注意涂刷均匀，不能淤积在一处。 3、拆卸后模板应及时清理干净并涂上脱模油。 4、模板上预留孔埋设注意准确。 |

4、质量体系运行的技术措施

1）、质量验收签证制度

各道工序由各班组质量自检员先进行自检，对缺陷的项目，自行纠正，再由质检员进行工序验收，并及时填写工序质量检查表。所有工程质量检查验收表将作为工程竣工资料。质量验收签证制度是进入下一道工序的“通行证”。

项目经理部的各级质量检查组及人员的职责如下：

⑴、质量科的质量员负责整个工程各工序的质量检验、验收、签证工作；负责对分项、分部工程的质量评定工作；负责与监理工程师就有关质量控制的全部工作；对项目施工全过程进行内部质量监督，负责质量月报的编写、上报。

⑵、工地试验室的试验人员，负责项目工程的试验工作；检查督促各种外购材料（包括业主提供的材料）按监理工程师规定的抽样频率进行、分析、检验。把好采购材料关。负责工序检验的试验工作，提供检测数据以具体数据对工序质量进行评定，不合格的要经处理，直至再次测定合格。负责质量控制中的检验工作，事前提供试验检测数据，如路基填料、砼的配合比等等，都是决定工程质量的关键。负责试验资料的汇总及分析，根据统计技术控制程序，对工程质量进行控制，把数据的波动控制在规定的标准差中，保证工程质量稳定。

⑶、测量员负责工程平面控制及水准点每月进行一次的校核复测，使永久测量和临时测量标志准确无误，满足规定的测量精度。与工程科一起，负责对招标文件提供的测量数据进行全面的复核计算，发现问题及时与有关单位联系解决。负责工程各部位的放样定位工作，使各构造物在三维空间的尺寸都符合设计要求。负责编制复核性测量计算书及计算成果表；填写整理测量资料汇总表。

⑷、机料科负责材料采购工作。根据批准后的“采购计划”进行材料采购，保证采购物质符合质量要求。首先对材料的供应商进行评价，合格的供应厂家必须是资质合格、生产管理严密、产品质量稳定可靠、价格合理、交货及时、售后服务好。对采购材料均需有供货单位提供的质量保证书、有关施工技术参考及试验报告单等。进场材料经试验抽样检查合格后，方能入库、挂材料合格登记卡，无质保单或抽检不合格的采购材料严禁入库使用。特殊材料应在采购前抽样检验，合格后才准许进场使用。

2）、技术交底工作制度

根据设计单位的技术交底资料及招标文件、施工规范、技术规程等，由项目部总工程师编写各分项工程的施工技术方案或作业指导书。各分项工程施工前，由总工程师组织有关科室人员、负责人及施工班组进行技术交底活动，使全体施工人员了解与掌握质量要求、质量控制标准、施工注意事项及操作规程等。以保证每道工序的质量均符合控制要求。

3）、质量事故处理制度

对不按施工操作规程忽视质量所引起的事故隐患或质量事故，项目部质量检查组有权责令其停工整顿。已发生的质量事故必须进行返工处理、严重的推倒重来，轻度的采取补救措施。重大质量事故项目部经理召开全体会议，分析事故原因、责任、计算经济损失（包括工料的重复投入，工期延误等）。对主要事故负责人处罚，应提出吸取教训。质量检查科负责质量事故书面材料的整理。

4）、工程设计变更联系制

在施工过程中，如发生实际情况与设计有出入，应提出合理化建议，或材料品种规格的变化等需要变更设计的，项目经理部工程科书面报告监理工程师或经许可后直接和设计单位提出工程设计变更单。经过上述单位签证认可后有效。

5）、工地例会制度

项目经理部定期召开工地例会，会期根据工作需要，一般为一个星期至半个月。在总结工作的前提下着重分析安全生产、工程质量、生产进度、及其他重大活动中的问题。表扬质量、安全做得好的班组或队，批评后进的。

6）、加强施工技术管理制度

⑴、制订创优规划。明确创优目标及相应的保证措施，实行创优目标责任制坚持优质样板工程，以点带面，确保本标段全部工程按优质工程一次创优。

⑵、坚持“三检”、“三不”制度，即隐蔽工程检查制度、定期质量抽检制度、分项工程竣工检查制度，以及材料不合格不施工、上道工序未经验收下道工序不施工、试验不合格下道工序不施工。

⑶、切实服从质监部门的监督和指导，积极配合监理工程师的工作。

⑷、根据施工方案在开工前进行技术交底，对影响工程质量的各种因素，各个环节，首先进行分析研究，实现有效的控制。

⑸、加强施工图纸、技术规范、质量检验评定标准以及监理大纲等文件的学习。严格按规范施工，积累有关质量方面的各种原始记录资料，并及时研究、分析、处理过程中所产生的质量不利因素。

⑹、加强员工业务技术培训，提高施工人员业务水平和操作技能。落实专人分段负责施工质量，其质量监控效果直接与经济效益挂钩，以经济杠杆督促质量管理。

⑺、广泛采用新技术、新工艺、新材料、新设备，以科技手段来保证工期，提高质量，保证安全，规范管理。

⑻、及时填报隐藏工程检查、工序验收及试验验收记录，及时请监理工程师签证。做好施工日记及各种施工记录，并把各种资料及时归类存档，做到工程结束竣工资料齐全。

⑼、设立工地试验室，配备符合任职资格的试验人员和经过计量检定的仪器设备，确保主体工程、原材料，半成品和成品符合技术标准。

7）、实行工程质量包保责任制

⑴、项目经理部与施工班组签订质量包保责任状，保证合格率达100％，优良率90％以上，无质量事故，每月一考核，季度一总结，奖优罚劣。

⑵、班组实行与工程质量挂钩的计件工资制，并使工程质量在工资分配上占重要的发言权，体现重奖重罚，优质优价。

⑶、建立内部竞争机制，实行优胜劣汰，对工程质量好的班组和个人予以奖励，对工程质量差的班组和个人予以经济处罚，以示鞭策。

第八章 质量通病防治措施

第一节、级配碎石基层的质量通病原因分析及防治措施

（一）碎石材质不合格

1．现象：

（1）材质软、强度低。

（2）粒径偏小，块体无棱角。

（3）偏平细长颗粒多。

（4）材料不洁净，有风化颗粒．含土和其他杂质。

2．原因分析：

（1）料源选择不当．材料未经强度试验和外观检验，即进场使用。

（2）材料倒运次数过多或存放时被车辆走轧，棱角被碰撞掉。

（3）材料存放污染，又不过筛。

3．危害：材质软，易轧碎。材质规格不合格或含有杂物，形不成嵌挤密实的基层。碾压面层时，易搓动，裂纹，达不到要求的密实度。

4．治理方法：注意把住进料质量关。材料应该选择质地坚韧、耐磨的轧碎花岗石或石灰石。材料要有合格证明或经试验合格后方能使用。碎石形状应是多棱角块体，清洁无土，不含石粉及风化杂质；并符合如下技术要求及规格：

（1）抗压强度大于80MPa。

（2）软弱颗粒含量小于5%。

（3）含泥量小于2%。

（4）扁平细长（1:2）颗粒含量小于20%。

（5）规格应为3～7cm。

（二）干碾压

1．现象：碾压时。不洒水或洒水量小，干碾压。

2．原因分析：不懂操作或违犯操作规程，图省工省事，不顾质量。

3．危害：碎石在干燥状态下碾压，在未达到规定碾压遍数时，石料已有碾碎，则不敢多压，在轮迹明显，嵌挤不紧密状态下完成工序。达不到要求的密实度。

4．治理方法：要按操作规程要求的规定碾压。

（1）石料摊铺平整后，先进行稳压，即用6～8t（或8～10t）两轮压路机由路边向路中稳压两遍后。要洒水2～2.5kg／mz，以后随压随打水花，用水量约lkg/m2保持石料湿润．减小摩阻力。

（2）碾压成型阶段：用12～15t三轮压路机，在碾压至设计密度的全过程中均需随压随打水花，总用水量12～14kf/m2。

（3）撒布嵌缝料前；也要洒水。嵌缝料在碾压2～3遍即要洒水一次，每次不大于lkg/m2。

（4）碎石基层成型后仍需在湿润状态下养生。

（三）嵌缝工序质量差

1．现象：

（1）嵌缝料规格偏小。

（2）撒布过多或过少或撒布不均，不加扫墁，局部有浮料，局部又无料。

2．原因分析：

（1）进料不把关，规格不对。

（2）撒料工序违犯操作规程．粗制滥造。

3．危害：

（1）嵌缝料规格小于3～7cm碎石的缝隙，再加上扫墁不匀．局部无料，又局部壅堆。不易将碎石空隙嵌紧，这样将降低碎石的稳定性。

（2）未填满碎石空隙，浪费沥青混合料。

（3）浮料拥堆，使面层沥青混合料与碎石基层粘结不紧，易搓动揭皮。

4．治理方法：

（1）严把进料关，其嵌缝料规格应为1.5～2.5cm小碎石，应清洁无土，无石粉，无杂物。

（2）按0.5m3／100m2撒布，不能省略扫墁工序，一定切实扫墁均匀，嵌缝严密，嵌缝料不得浮于表面或聚集形成一层。

第二节、水泥混凝土路面（基层）的质量通病原因分析及防治措施

水泥混凝土路面（基层），由于施工方面的种种原因，造成路面工程的质量通病，如路面胀缝，路面纵横缝不直顺，路面相邻两板间高度差过大，路面板面起砂、脱皮、露骨，路面平整度差和板面出现死坑等种种质量病害，影响着投资效益的发挥。

（一）胀缝处破损、拱胀、错台、填缝料失落

1．现象：混凝土路面（基层）当运行一段时间后，胀缝两侧的板面即出现裂缝、破损、出坑。严重时出现相邻两板错台或拱起。胀缝中填料被挤出面被行车带走。

2．原因分析：

（1）胀缝板歪斜，与上部填缝料不在一个垂直面内，通车后即产生裂缝，引起破坏。

（2）缝板长度不够，使相邻两板混凝土联结，或胀缝填料脱落，缝内落入坚硬杂物，热胀时混凝土板上部产生集中压应力，当超过混凝土的抗强度时板即发生挤碎。

（3）胀缝间距较长，由于年复一年的热胀冷缩，使伸缩缝内掉入砂、石等物，导致伸缩缝宽度逐年加大，热胀时，混凝土板产生的压应力大于基层与混凝土板间的摩擦力（但末超过混凝土的抗压强度时），以致将出现相邻两板拱起。

（4）胀缝下部接缝板与上部缝隙未对齐，或胀缝不垂直，则缝旁两板在伸胀挤压过程中，会上下错动形成错台；由于水的渗入使板的基层软化；或传力杆放置不合理，降低传力效果；或交通量、基层承载力在横向各幅分布不均，形成各幅运营中沉陷量不一致；或路基填方土质不均、地下水位高、碾压不密实，冬季产生不均匀冻胀。上述四种情况均会产生错台现象。

（5）由于板的胀缝填缝料材质不良或填灌工艺不当，在板的胀缩和车辆行驶振动作用下．被挤出，被带走而脱落、散失。

3．危害：

（1）水泥混凝（基层）：路面损坏所造成的坑洞、错台，是很难修补的，以前只能用沥青混凝十修补、接顺，不仅破坏了路容，同时刚、柔结合也很易使路面损坏。近年来虽有用速凝水泥混凝卜修补方法，但费工费时效率低、造价高。一旦修补不及时，很难保证路面经常平坦，如果发生拱胀，严重时还会酿成车毁人亡惨剧。

（2）水泥混凝土路面（基层）伸缩缝做不好，养护不好，是造成早期破坏的祸根，会大大降低路面（基层）的使用年限，造成严重的经济损失。

4．治理方法：

（1）胀缝板要放正，应在两条胀缝问作一个浇筑段，将胀缝缝板外加模板，以控制缝板的正确位置；缝板的长度要贯通个缝长，严格控制使胀缝中的混凝土不能连接。认真细致做好胀缝的清缝和灌缝操作：

1）清缝作业要点

a．对缝内遗留的石子、灰浆、尘土、锯末等杂物，应仔细剔除刷洗干净，胀缝要求全部贯通看得见下部缝板．混凝土板的侧而不得有连浆现象。

b．将缝修成等宽、等深、直顺贯通的状况。

c．用空压机的高压气流吹净胀缝、并晾下。

2）灌缝作业要点

a．缝口上的板面刷石灰水浆（1:2）作防粘。缝底及缝壁内涂一层冷底子油。（沥青-6与汽油掺合比例4:6或5:5）。

b．将长嘴漏斗插入缝内，灌入混合料。边灌（或塞）边插杆、捣实，可分成两次灌，灌满后铲平。

c．冷缩后用加热的“缝溜子”烫熨光平，并撒少量滑石粉。

（2）填缝料要选择耐热耐寒性能好，粘结力好，不易脱落的材料。目前采用的有沥青橡皎填料和聚氯乙烯胶泥。

（3）伸缩缝填料，不是填一次一劳永逸的。而是要作定期养护，一般足在冬季伸缩缝间距最火时，将失效的填料和缝中的杂物剔除，重新填入新料，保持伸缩缝经常有效。

（4）要求土基和基层的强度要均匀；当冰冻深度较大时。要设置足够厚度的隔温垫层，如石灰稳定炉渣、矿渣层等。水泥混凝土路面防冻最小厚度见表1-4-5。当对现有路基加宽时．应使新、旧路基结合良好，压实度符合有关标准要求。基层和垫层的压实工作，必须在冻结前达到要求密实度和强度。

（5）胀缝设传力杆的，传力杆必须平行于板面和中心线。传力杆要采取模板打眼或用固定支架的方法予以固定。如在浇筑混凝土过程中被撞碰移位，要注意随时调正。如果加活动端套管的，要保证伸缩有效。

（6）接缝产生挤碎面积不大．只有l～3cm的啃边时，可清除接缝中杂物，用沥青砂或密级配沥青混凝土补平夯实；当挤碎较严重时，可用切割机械将挤碎部分开出正规和直壁的槽形．然后清洗槽内杂物并晾干，用沥青砂或密级配沥青混凝土夯实补平。

（7）当接缝部分或裂缝部分产生轻微错台时（板间差3cm以内），扫净路面．用沥青砂或密级配沥青混凝土进行顺接；如错台较严重（板间差大于3cm），且相邻两板一平顺。一挠起，要用切割机将挠起部分割去，重新浇注混凝土路面。

（8）当胀缝相邻两块板拱起损坏时，拆除破坏的混凝土板块，重新修建水泥混凝土路面。重新施工时，应去掉面层与基层之间的石粉和砂，加大面层与基层间的摩擦力。为尽快开放交通，浇注混凝土时掺早强剂，切割成lm以下0.5m以上的正方形。

（二）混凝土板块（基层）裂缝

1．现象：板块（基层）裂缝主要有以下几种现象：

（1）发状裂纹，只是浅表层细小裂纹。

（2）局部性裂缝：如板块不规则断裂和角隅处折裂。

（3）全面性贯穿裂缝：如工作缝（即两次浇筑的混凝土接缝）处断裂，或板块横向裂缝。

2．原因分析：

（1）浅表层发状裂纹主要是养生不够，表层风干收缩所致。

（2）角隅处的裂缝，是由于角隅处于基层接触面积较小，单位面积所承受的压力大，基层相对沉降就大，造成板下脱空，失去支承，角隅处便易断裂。角隅处震捣不实也是一个原因。

（3）板块横向裂缝可能有两种情况，一种是切缝时间过迟，造成了收缩裂缝；一种是开放交通后，路面基层有下沉，造成板块折裂（包括纵向和不规则裂缝）。

（4）土基强度不够或不均匀；或春秋两季施工的混凝t路面，白天与晚上的温差大，因温差影响产生较人的翘曲应力而产生板体开裂。

（5）由于施工操工失误或原材料问题产生的裂缝：

1）小窑水泥的使用，由于其技术指标不稳定而造成的歼裂。

2）板块混凝土振捣，如在某个断面振捣过多，造成该断面混凝土产生分层离析，致使下沉骨料集中，浆体含龄少，收缩值小，上层浆体中骨料少，收缩值大，该断面很容易出现裂缝。

3）施工中两车料相接处振捣时，没有特别注意，使振捣不密实，蜂窝较多，形成一个强度薄弱的横断面。

4）真空吸水的搭接处，处理不合理，造成混凝土板含水量分布不均匀，中部已达到塑性强度．边部仍呈弹软状态，这样搭接处也容易出现裂缝。

5）因施工时不中断交通．半幅路施工，混凝土在塑性强度时浇注，由于旁边重型车辆行驶产生的振动。造成板体有可能出现裂缝。

3．危害：

（1）浅表层发裂纹，影响表层的耐久性和抗磨性．电影响外观质量。

（2）混凝土板的裂缝和断裂，都破坏了板块的整体性。如属于断裂，一则雨水易浸软路基，二则板块变小，加大单位面积对路基层的压力，基层易不均匀变形．板块便会变得高低不平。

（3）板块裂缝易掉进杂物．当混凝土热胀时，易挤碎裂缝两侧的混凝土。加速板面的不平整。

4．预防措施：

（1）混凝土板成型后，按规范规定时问（终凝）及时覆盖养生，养生期间必须经常保持湿润，绝不能暴晒和风干，养生时间一般不应少于14天。

（2）混凝土的工作缝。不应赶在板块中间，应赶在胀缝处。

（3）切缝时间：当混凝土达到设计强度25%～30%时（一般不超过24h）可以切缝。从观感看，以切缝锯片两侧边不出现超过5mm毛茬为宜。

（4）水泥混凝土路面对路基各种沉降是敏感的．即使很小的变形也会使板块断裂，因此对路基和基层的密实度、稳定性、均匀性应更严格要求。

（5）角隅处要注意对混凝土的震捣，必要时可加设钢筋。软路基地段，可作加固设计    做成钢筋混凝土路面板。

（6）控制拌制混凝土所用原材料，特别足水泥的技术指标，要符合相应标准要求。

（7）混凝上振捣时，注意那些易产生不密实的部位的振捣；防止发生过振产牛的混凝土分层。

（8）注意处理好真空吸水搭接处．半幅路施工浇注中防止混凝土振动开裂等特殊问题。

5．治理方法：对于混凝土板出现的裂缝，应随时根据开裂程度，用以下各种方法进行修补，防止水分侵蚀路面基层。

裂缝度=

（1）当裂缝度不大于每平方米20cm，没有路面其他变形现象时，可清凿出施丁面后。用环氧砂浆修补。

（2）裂缝度≥20cm/m2，裂缝较宽时（超过0.5cm以上），将裂缝边缘凿成一个凹面，清洗干净，用稀沥青在缝边涂刷一遍，再用沥青砂或细粒式沥青混凝士填满夯实，表面用烙铁烙平。

（3）裂缝度＞30cm/m2。时，应与路面强度一并考核，作全面翻修或局部翻修后冉做全面罩面处理。

（4）对路面板块横向开裂．采用局部翻修：

用切缝机将需局部翻修的板面切成方块，然后用风动凿岩机将混凝土凿碎．清除破碎的混凝士．形成深约10～15cm的方形槽。修补时先在清洗干净的槽面上涂刷一层由早强界面处理剂配制的增强浆（早强界面处理剂是铁道部科学研究院铁建所李启棣等人研制的ZV型早强界面剂，使用时注意旧的混凝土基面一定要清洗干净．将ZV型界面剂和快硬硫铝酸盐水泥按1:1的重量比拌成界面增强浆，用油刷将增强浆涂刷在旧基面上，马上浇筑特快硬混凝土），然后浇筑特快硬混凝土，将混凝土振捣密实，表面抹平后四小时，就可以通车使用，此时混凝土抗压强度已大于20MPa，新旧混凝土间的粘结强度大于1MPa。特快硬混凝土适用的温度范围从5～35C。从1988年开始在北京市市政道路的快修中试用，立即得到施工单位的欢迎，1990年以来，在大庆、青岛、天津、新乡、郑州等城市相继推广应用，均取得了满意的效果。

特快硬混凝土的技术要点是：

1）选用标号不低于425#的快硬硫铝酸盐水泥。

2）必须掺CNL型促硬剂。要根据施工气温，选用不同型号的促硬剂，同时适当调整掺入量。

3）适当降低混凝土的水灰比。尤其在温度较低时．尽量减小水灰比，以提高早期强度。

4）混凝土的初始坍落度以2～3cm为宜．由于CNL型促硬剂具有缓凝作用，半小时后坍落度仍可保持在lcm以上，保证了充裕的操作时间。

5）特快硬混凝土在气温为5～35C的适用范围内，其抗压强度4h大于20MPa；采用ZV型早强界面剂进行界面处理后，新旧混凝土的4h抗折粘结强度大于1MPa。

6）配制特快硬混凝土使用的快硬硫铝酸盐水泥初凝时间不早于25min，终凝不迟于3h；由于其生成的水泥石致密，抗渗性能很好；CNI，型促硬剂由对硫铝酸盐水泥起促硬早强、缓凝、减水作用的多种组分并添加适量助剂配制而成。该促硬剂有水剂和粉剂两类，按适用气温．分为以下三种型号：CNL-1型适于5～15℃气温，CNI-2型适于15～25℃气温，CNI-3型适于25～35℃气温；混凝土板裂缝处理方式如下：

a．对无钢筋的路面板。需将裂损整块路面板全部翻修。

b．对有钢筋网的路面板，出现横向开裂,当裂缝位置离接缝不超过3m时，可按裂缝分布大小和深度，确定切割范围，用切割机歼边缝,凿打成正规的垂直面，不能切断钢筋。然后浇注混凝土作局部翻修。

c．当裂缝位置距离接缝超过3m时，应把裂缝作为缩缝处理，局部翻修裂缝部位。

（三）纵横缝不顺直

1．现象：表现在板块与板块之间纵横向分缝不直顺，曲弯程度严重者超标（20m小线量±10ram）达几倍。

2．原因分析：纵缝：

（1）主要是模板固定不牢固，混凝土浇筑过程中跑模。

（2）模板直顺度控制不严。

（3）成活过程中，没有用“L”形抹子压边修饰，砂浆毛刺互相搭接，影响直顺度。

横缝：

（1）胀缝，主要是分缝板移动、倾斜、歪倒造成不直顺。

（2）缩缝，主要是切缝操作不细要求不严，造成曲弯。

3．危害：

（1）主要是影响外观质量和量测质量。

（2）伸缝缝板的倾倒还会造成接缝处板头破损，出坑。

4．预防措施：纵缝：

（1）模板的刚度要符合要求，板块与板块之间要联接紧密，整体性好，不变位。模板固定在基层上要牢固，要具有抵抗混凝土侧压力和施工干扰的足够强度。

（2）应严格控制模板的直顺度，应用经纬仪控制安装，同时在浇筑过程中还要随时用经纬仪检查，如有变位要及时调正。

（3）在成型过程中，对板缝边缘要用“L”形抹子抹直、压实，

横缝：

（1）要保证胀缝缝饭的正确位置．必须采取胀缝外加模板，以固定胀缝板不致移动。

（2）砂轮机切缝。要事先在路面上扣好直线，沿直线仔细操作，严防歪斜。

（四）相邻板问高差过大

1．现象：在纵、横直缝两侧的混凝土板面有明显高差（错台），有的达l～2cm。

2．原因分析：

（1）主要是对模板高程控制不严，在摊铺、震捣过程中，模板浮起或下降．或者混凝土板面高程未用模板顶高控制，都可能是造成混凝土板顶高偏离的原因。

（2）在已完成的仓间浇筑时不照顾相邻已完成板面的高度，造成与相邻板的高差。

（3）由于相邻两板下的基础一侧不实．通车后造成一侧沉降。

3．危害：相邻板高差影响量测质量、外观质量。从使用功能上看，路面不平．造成跳车。从对影响结构质量来看，对相对低的一侧板体加大了冲击力，会使低一侧的板更低，严重时会造成过早破坏。

4．预防措施：

（1）按规范要求要用模板顶高程控制路面板高程。

（2）在摊铺、震捣过程中要随时检查模板高程的变化，如有变化应及时调整。

（3）在摊铺、震捣、成活全过程中，应时刻注意与相邻已完板面高度相匹配。

（4）对土基、基层的密实度、强度与柔性路面一样也应严格要求，对薄弱土基同样应作认真处理。

（五）板面起砂、脱皮、露骨或有孔洞

1．现象：混凝土硬化后，板面表层粗麻，砂粒裸露，或出现水泥浆皮脱落，或经车辆走轧细料脱落，骨料外露。

2．原因分析：

（1）混凝上板养护洒水时间过早或在浇筑中或刚刚成型后遇雨，还未终凝的表层受过量水分的浸泡，水泥浆被稀释，不能硬化，变成松散状态，水泥浆失效，析出砂粒，开放交通后表层易磨耗，便露出骨料。

（2）混凝土的水灰比过大，板面出现严重泌水现象，成型过早、或撒干灰面，也是使表层剥落的一个原因。

（3）冬季用盐水除雪．电易使板面剥落。

（4）振捣后混凝土板厚度不够，拌砂浆找平或用推擀法找平，从而形成一层砂浆层，造成路表面水灰比不均匀，出现网状裂缝，在车轮反复作用下，甚至出现脱皮、露骨、麻面等现象。

（5）混凝土板因施工质量差，或混凝土材料中夹有木屑、纸、泥块和树叶等杂物，或春季施工，骨料或水中有冰块．造成混凝上板面有孔洞。

3．危害：降低混凝土板的抗磨性能，失去保护层，随着时间的延长。可能出现深度的破损，出坑。造成路面的严重不平坦，降低路面的使用寿命。

4．治理方法：

（1）要严格控制混凝土的水灰比和加水量，水灰比不能大于0.5。

（2）养护开始洒水时间,要视气温情况，气温较低时。不能过早洒水，必须当混凝土终凝后再开始覆盖洒水养护。

（3）雨季施工应有防雨措施，如运混凝土车应加防雨罩。铺筑过程中遇雨应及时架好防雨罩棚。

（4）防止混凝十浇筑时，混入木屑、碎纸和冰块；砂、石材料要检测泥块含量，并加以去除泥块的处理；混凝土应振捣密实。

（5）对于孔洞、局部脱落产生的露骨、麻面，轻微者，可用稀水泥浆进行封层处理。如特别严重时，可先把混凝土路面凿去2～3cm厚一层，孔洞处凿成形状规矩的直壁坑槽，应注意防止产生新的裂缝，然后吹扫干净，涂刷一层沥青，用沥青砂或细粒式沥青混凝十填补夯平。

（六）板面平整度差

1．现象：

（1）在单位板块范围内有鼓包、缓坑、浅搓板状波浪。

（2）在混凝土板面上留下了脚印、草袋印等影响平整度和外观质量的问题。

2．原因分析：

（1）没有使用行夯和滚杠刮、压平整，或虽使用，但震捣工艺粗糙，局部未震实。找平后产生不均匀沉降，或虽震实，但找平工作不细。

（2）找平时，低洼处填补砂将过厚，硬化收缩大，较骨料多的部位为低。或因混凝土离析，成活硬化后，骨料多和骨料少的部位产生了不均匀收缩。

（3）混凝土板在刚刚成活后，尚未达到终凝，即直接覆盖草帘、草袋或上脚踩踏，或在养护初期放置重物，在混凝土板面上压出印痕。

3．危害：鼓包、缓坑、搓板、波浪、印痕等不仅影响平整度质量和外观质量，而且平整度偏差大，易形成路面积水，加上车载颠簸冲击。路面极易损坏。路面不平，影响车速和舒适性，降低投资效益。

4．治理方法：

（1）混凝土在运输、摊铺过程中，要防止离析，对离析的混凝土要重新搅拌均匀。

（2）摊铺后，应用插入式震捣器沿边角按顺序先行震捣，再用平板震捣器全面纵横震捣，每次重迭10～20cm，然后用行夯和滚杠震捣、整平板面。对低洼处要填补带细骨料的混凝土，严禁用纯砂浆填补。

（3）当混凝土板成活后，未结硬前，暂不能急于复盖，应在板面成活2h时后（混凝土终凝后）当用手指轻压不现痕迹时，方可覆盖并洒水养生。

（4）在强度达到40%（一般5d以后）方可上脚踩踏，放置轻物，必须达到设计强度时，方可开放交通。

（七）混凝土板面出现死坑

1．现象：混凝土板经开放交通后，其表面出现由于泥块、煤块、砖块等软颗粒形成的死坑。

2．原因分析；未把住材料质量关，主要是骨料中不洁净，含杂质多，又未采取措施予以清除。

3．危害：

（1）造成路面坑洞，影响平整度和外观质量。

（2）如果表面出现杂质，说明混凝土内面也存在软弱杂质，相当于混凝土内有空洞，极影响混凝土的整体强度。

4．治理方法：要严把材料质量关，除对骨料做级配筛分和含泥量试验外，还要特别注意对外观质量的检查，如含杂质过多则严禁使用，少量杂质也应清除。

第三节、沥青混合料路面的质量通病原因分析及防治措施

沥青混合料路面在北方使用极为广泛，因为它较水泥凝土路面施工周期短，铺筑速度快，故此，在北京地区因为使用的比较多，发现的质量缺陷也多。

（一）路面平整度差

1．现象：沥青混合料人工摊铺、搂平、碾压后表面尚较平整，当开放交通后路面出现波浪或出现“碟子”坑、“疙瘩”坑。

2．原因分析：

（1）底层平整度差，因为各类沥青混合料都有它一定的压实系数，摊铺后，表面搂平了，由于底层高低不平，而虚铺厚度有薄有厚，碾压后，薄处沉降少，则较高，厚处沉降多，则较低，表面平度则差。

（2）摊铺方法不当，在等厚的虚铺层中，由于摊铺时用铁锹高抛，或运输卸料时的冲击力将沥青混合料砸实，或人、车在虚铺混合料上乱踩乱轧，而后又搂，致使虚实不一致。虚处则较低，实处则较高，平整度差。

（3）料底清除不净，沥青混合料直接倾卸在底层上，粘结在底层上的料底清除不净。或把当天的剩料胡乱摊在底层上。充当一部分摊铺料。但它已经压实，冷凝，大大缩小了压实系数。当新料补充搂平压实后，形成局部高突、疙疙瘩瘩，不平整。

为了更深一步认识这一主要影响路面平整度的通病．再以图示和数据来剖析一下，因底层平整度差，虚摊厚度不一致。造成路面平整度差的原因。

以沥青混凝土路面为例，按压实系数K=1.3计算，那么铺筑H=5cm沥青混凝土，它的虚铺厚度（h）就应该是：

h=K•H即h=1.3×5=6.5cm

底层不平，面层压实后也是不平的。当底层很平整，面层压实厚度全部是5cm或接近5cm，其平整度将是很好的。

3．危害：

（1）路面平整度是道路工程的主要使用功能。如果道路不平坦，会降低行车速度，增加行车颠簸，加大冲击力，损坏车辆机件，降低舒适性，减少安全性，降低经济效益和社会效益。

（2）路面愈不平坦，车辆冲击力愈大，对道路的损毁愈严重，会大大降低道路工程建设的投资效益。

4．治理方法：

（1）首先要解决底层平整度问题，这里所指的底层是泛指。如果沥青混合料面层分三层铺，那么表面层的底层是中面层（黑色碎石或粗级配沥青混凝土），中面层的底层是底面层（沥青碎石），底面层的底层是道路基层．基层的底层是道路路基（土路床），每一层的平整度都对上一层平整度至关重要。所以要按照质量检验评定标准中对路面各层要求严格控制，认真检验。特别是在保证各层密实度和纵横断高程的基础上，把平整度提高标准进行控制，最后才能保证表面层平整度的高质量。从施工技术管理上，对底层纵横断高程要用五点五线法加密检查点（见图1-4-6）；在技术操作上，按照高程控制的要求，加细找补和修整；在机具设备上，积极创造条件，使用平地机修整路床和基层的平整度。

（2）面层的摊铺应使用摊铺机，并放准每幅两侧高程基准线，操作手控制好熨平板的预留高的稳定性；小面积或无条件使用摊铺机时，要严格按照操作规程规定的方法摊铺，即采用扣锹法，不准扬锹，要锹锹重叠，扣锹时要求用锹头略向后刮一下，以使厚度均匀一致。使用手推车和装载机运料时，应用热锹将料底砸实部分翻松后摊平，以求各处虚实一致。搂平工序，不能踩踏未经压实的虚铺层。要倒退搂平一次成型，如再发现有不平处，可备专用长把刮板找补搂平。

（3）沥青混合料应卸在铁板上，不能直接倾卸在铺筑底层上。如果要卸在底层上，则必须设法清除干净。剩余冷料不能直接铺筑在底层上充当一部分层厚，应加热另作它用。

（二）路拱不正。路面出现波浪形

1．现象：路拱不饱满，局部高点偏离中心线，或在路面纵向出现波浪。特别是靠近立道牙的偏沟部位出现路边波浪较多，使立道牙外露不一致。

2．原因分析：主要是路面各结构层的纵横断高程控制不力。或在两相邻控制点距离偏大，在两点之间的高程出现较大偏差，形成控制点处高于或低于两控制点之间的路面高程。

3．危害：

（1）影响外观质量、路容不整。

（2）路面波浪，造成行车颠簸，降低车速和乘车舒适感。路边波浪造成积水。

4．治理方法：

（1）路床和路面基层都应用五点五线法检查控制纵、横断面高程。

（2）要控制好沥青混合料面层各层的虚铺厚度。人工摊铺要采用放平砖的方法。

（3）特别应该加细控制两雨水口之间的路边高程，切勿低于下游雨水口附近高程。

（三）路面非沉陷型早期裂缝

1．现象：

（1）路面碾压过程中出现的横向微裂纹，往往是某区域的多道平行微裂纹，裂纹长度较短。

（2）采用半刚性基层材料．做基层的沥青路面，通车后半年以上时间出现的近似等间距的横向反射裂缝。

（3）路面在纵、横向接茬处产生不规则纵、横裂缝；或冬季发生的冻胀纵、横裂缝。

（4）路面出现的凸起开花和不规则短裂缝。

2．原因分析：

（1）碾压当中出现短小微小裂缝的原因是：

1）由于碾压前沥青混合料摊铺时问过长。其表面变冷，形成僵皮，其内部较热，可塑性好，形成压路机串皮碾压，或过早使用重碾，均会造成沥青混合料在压路机碾轮前出现波浪；或由于底层与面层粘结不好（如卜层表面脏污，或没有喷洒沥青结合料），或过碾产生推移横裂纹。

2）压路机加速或减速太猛．尤其是转向时过猛产生路而横纹。

3）沥青混合料过细，其结合料太少（即油石比过低）；上碾避早，沥青混合料温度过度；沥青混合料中集料级配太差，石料偏少；由于刮风下雨或喷水防粘时碾轮喷水过量等，造成沥青混合料温度过低，产生的横向微裂纹。

4）整平找补料层过薄；或在坡道上摊铺沥青混合料过厚；或对薄沥青混合料层过量辗压等产生的横向微裂纹。

（2）在路面上出现半刚性基层开裂反射的或自身产生的较规律的横向裂缝其产生的原因是：

1）石灰土、水泥土或其他无机结合料的基层、垫层，由于碾压后未能潮湿养生，造成较大的干缩反射上来的横裂。

2）寒冷地区，沥青面层或半刚性基层低温收缩，造成变形受阻产生的横向开裂。

（3）由于道路发生冻胀，产生的路面拱起开裂。

（4）由于沥青原材料低温延性差或沥青混合料粘结力低，造成路面早期开裂。

（5）由于石灰土、石灰粉煤灰砂砾中有未消解灰块，当压实后消解膨胀，造成其上沥青路面膨胀开裂（开花）。

（6）当沥青混合料分幅碾压或纵向接茬时，由于接茬处理不符操作规程要求而造成接茬开裂。

3．危害：

（1）雨雪水会沿道路裂缝渗入路面基层和土基，降低路基路面的稳定性和强度造成局部变形，逐渐扩展为网状开裂。

（2）碾压中产生的微裂纹及反射裂缝，虽初期不影响行车，但在水分侵蚀及阳光照射下，成为促使面层沥青混凝土疲劳开裂的催化剂，会大大缩短沥青路面寿命。

4．预防措施：

（1）在沥青混合料摊铺碾压中做好以下工作，防止产生横向裂纹。

1）严把沥青混合料进场摊铺的质量关．凡发现沥青混合料级配不佳，集料过细，油石比过低。炒制过火，油大时，必须退货并通知生产厂家，严重时可向监理或监督报告。

2）严格控制摊铺和上碾、终碾的沥青混合料温度，施工组织必须紧密，大风和降雨时停止摊铺和碾压。

3）严格按碾压操作规程作业。平地碾压时，要使压路机驱动轮总接近摊铺机；上坡碾压，压路机驱动轮在后面，使前轮对沥青混合料预压，下坡碾压时，驱动轮应在后面，用来抵消压路机自重产生的向下冲力。碾压前，应用轻碾预压。压路机起动、换向都要平稳。停驶、转移、换向时，关掉振动档。压路机停车、转向尽量在压好的、平缓的路段上。

4）双层式沥青棍合料面层的上下两层铺筑，宜在当天内完成。如间隔时间较长。下层受到污染，铺筑上层前应对下层进行清扫，并应浇洒适量粘层沥青。

5）沥青混合料的松铺系数宜通过试铺碾压确定。应掌握好沥青混合料摊铺厚度．使其等于沥青混合料层设计厚度乘以松铺系数。

6）宜采用全路宽多机全幅摊铺，以减少纵向分幅接茬。

（2）按GB50092—96《沥青路面施工及验收规范》做好纵横向接缝。

纵缝要尽量采取直茬热接的方法，摊铺段不宜太长，一般在60～100m之间，于当日衔接，当第一幅摊铺完后，立即倒至第二幅摊铺，第一幅与第二幅搭接2.5～5cm，然后再推回碾压。不是当日衔接的纵横缝上冷接茬，要刨直茬，涂刷粘层边油后再摊铺。横向冷接茬，可用热沥青混合料预热，即将热沥青混合料敷于冷茬上厚10～15cm，宽15～20cm。待冷茬混合料融化后（5～10min）。再清除敷料，进行搂平碾压。或用喷灯烘烤冷茬后立即用热沥青混合料接茬压实。

（3）在设计和施工中采用下列措施，防止石灰土等半刚性基层的收缩裂缝。

1）控制基层施工中，压实时的含水量．采用（0.9×最佳含水量）的含水量监控时，可降低其干缩系数。

2）设计中，在半刚性基层上．加层厚≥10cm的沥青碎石，或厂拌碎石联结层，可降低裂缝向沥青混合料面层的反射程度。

3）在半刚性基层材料层中，掺入30%～50%的2～4cm粒径的碎石，可减少收缩裂缝，并提高碾压中抗拥推的能力。

4）对半刚性基层碾压后潮湿养护，随气候湿度不同，至少5～14d为宜。

（4）控制沥青混合料所用沥青的延度，或进行低温冷脆改性。拌制沥青混合料时，防止加热过度，避免沥青混合料“烧焦”。

5．治理方法：

（1）对于碾雎中出现的横向微裂纹，可在终碾前，用轮胎碾进行复压．往往可予以消除。

（2）对由于半刚性基层圩裂反射上来的裂缝，缝宽在6mm以内的，可用热沥青灌缝。缝宽火于6mm的，将裂缝内杂质处理干净后，用沥青砂或细粒式沥青混凝土进行填充、捣实，并用烙铁封口，撒砂，扫匀。

（3）对无变形不严重裂缝可在路面干燥条件下，按（2）条方法处理；对发裂、轻微龟裂，可采用刷油法处治，或进行小面积的喷油封面．防止渗水使裂缝扩大。

（四）路面沉陷性、疲劳性裂缝

1．现象：

（1）路面产生非接茬部位不规则纵向裂缝．有时伴有路面沉陷变形。

（2）在雨水支管部位出现小规则顺管走向的裂缝；在检查井周围出现不规则裂缝。

（3）成片状的网状裂缝（裂块面积直径大于30cm）和龟背状的裂缝（裂块面积直径小于30cm）。

2．原因分析：

（1）出现不规则的纵向裂缝和成片的网状裂缝，多属于路基或基层结构强度不足．或因路基局部卜沉路面掰裂。

（2）雨水支管多数处于路面底基层或基层中，支管肥槽回填由于不易夯实，造成局部路面强度削弱面发生沉陷和开裂，是路面最早出现的裂缝之一。

（3）龟背状裂缝多属于路面基层结构强度不足，支承不住繁重的交通荷载，或沥青面层老化而形成，在车行道中，长条状网裂（网眼宽20cm左右，长50～60cm的网裂）多数属于路面结构在重复行车荷载作用下，发生疲劳破裂的裂缝。

（4）路面结构层中有软夹层，如石料质软、含泥量大，尽管其他结构层强度足够，仍会发生沉陷、网裂和龟裂。

（5）碾压中，由于沥青混合料表面过凉，里面过热，当摊铺层较厚时，用重型压路机碾压会引起路面表层切断，在第一遍碾压中．出现贯穿的纵向裂纹。

3．危害：

（1）外界水会沿路面裂缝渗入路面基层，甚至渗入土基，造成其承载能力下降，使路面过早损坏。

（2）裂缝部分，特别是裂缝密集的龟裂部分，受水浸入和车辆反复荷载的冲击，更会加速路面出现坑槽，车辙等严重损坏。

4．防治措施：

（1）对雨水支管肥槽，采用水泥稳定砂砾或低标号混凝土处理，防止路面下沉开裂。

（2）提高路面基层材料的均匀性和强度，如北京地区使用的石灰粉煤灰砂砾．即要保证其级配的均匀性和设计强度（无侧限抗压强度R7≥0.7MPa）及所需的石灰含量和石灰活性氧化物含量，避免强度裂缝，减少温度裂缝。

（3）按照第二章的要求治理好路基的质量通病，防止路基下沉所造成的裂缝。

（4）要注意对沥青混合料外观质量的检查，矿料拌合粗细要均匀一致，粗骨料的表面应被沥青和细矿料均匀涂复，不应有花白料或油少、干枯现象。

（5）检查井周围，在路面底层铺筑后再将检查井升至路面高所留下的肥槽．用低标号混凝土补强处理。

（6）对于出现的网裂、龟裂等采用下述方法处理：

1）由于土基、基层破坏所引起的裂缝，分析原因后．先消除土基或基层的不足之处，然后再修复面层。

2）龟裂采用挖补方法，连同基层一同处治。

3）轻微龟裂，可采用刷油法处理，或进行小面层喷油封面，防止渗水扩大裂缝。

（五）路面边部压实不足

1．现象：路面边缘部位。局部未碾压密实，表层呈松散状态，或“睁着眼”，一经车辆辗压有掉渣现象。

2．原因分析：

（1）在路面边缘部位，基层碾压不到位，碾压面层时，基层跟着下沉，面层得不到基层足够的反作用力，面层便压不实。

（2）安栽道牙的废槽未夯实，同样产生上述情况。

（3）未控制基层边缘平整度，在边缘出现“疙瘩”坑或“碟子”坑，坑洼部分压不实，呈“睁眼”现象，或出现局部长度上低洼．碾轮压不着，出现松散掉渣。

（4）逢有障碍物，碾子靠不了边，也未用小型夯实工具（如墩锤、烙铁、震动夯）夯实。

3．危害：烂边掉渣属面层结构性损坏，是外观质量上的重要缺陷，经不住水浸、冻融、风蚀、车轮创压，易出坑槽。严重时还会波及基层的损坏。

4．防治措施：

（1）碾压基层时要标出准确的路边边线，一般应超宽碾压每侧不小于15cm。碾压密度不能低于路中部位的密实度。

（2）安栽道牙的废槽，要加用小型夯具做特别夯实。

（3）边缘，特别是路边缘以内50cm范围内的底层平整度，不能低于路中间部位的平整度。

（4）对边角及有障碍物碾子压不到的部位。要使用热墩锤、热烙铁或平板震动夯夯实。

（六）路面松散掉渣

1．现象：路面成型后，局部或大部表层未能碾压密实，呈“睁眼”或松散状态，开放交通后，有掉渣现象，严重时出现坑洞。

2．原因分析：

（1）常温季节由于沥青混合料在运输途中时问过长，未加保温，或到工地后堆放时间过长。北方冬季施工，未坚持“三快”（快卸、快铺、快压）或运输保温不好，油温低于摊铺和碾压温度，或找补过晚，找补的沥青混合料粘结不牢。

（2）沥青混合料炒制过火（烧焦），沥青结合料失去粘结力。

（3）沥青混合料的集料潮湿．或含泥量大，使矿料与沥青粘结不牢；或冒雨摊铺，沥青粘结力下降造成松散。

（4）沥青混合料油石比偏低，细料少，人工摊铺搂平时粗料集中，表面不均匀，呈“睁眼”状；或跟碾刷油滴洒路面，破坏沥青粘聚矿料作用而掉渣、脱落。

（5）低温季节施工。路面成型较慢或成型不好，在行车作用下，嵌缝料脱落，轻则掉渣．重则松散、脱落。

3．危害：

油温低于碾压温度和混合料炒制过火。都不能达到要求的密实度，经车辆反复碾压，路面逐渐松散脱落、出坑，严重时会完全失去道路的使用功能一平整度。即使局部掉渣也会造成局部返工的后果。

4．防治措施：

（1）要掌握和控制好三个阶段的温度，并应有测温记录。

（2）沥青混合料是热操作材料，应做到（特别是冬季尤应做到）快卸、快铺、快碾压的“三快”方法，当测定地表温度低于5C时，停止摊铺。

（3）要注意对来料进行检查，如发现有加温过度材料，则不应该摊铺。

（4）因气温低施丁的沥青混合料面层有松散，但不扩大的情况时，可在气温上升后，将松散脱落部分重新摊铺压实；如细矿料有散失，则应采用喷油封面处治；气温较低季节需治理时，可用乳化沥青封面。

（5）松散程度较重，主集料或面层的下层仍属于稳定时，可采用封面法将松散部分封住。

（6）对小面积掉潭磨面，可避部薄喷一层沥青，撒料压实；大面积掉潭麻面路段，可在气温升10℃以上时，清扫干净，做局部喷油封面（沥青0.8~1.0kg/m2）后，撒布3~5mm（或5~8mm）石屑或粗砂（每1000m2用料5~8mm3）并扫匀压实。

第四节、缘石安砌的质量通病原因分析及防治措施

（一）立道牙基础和牙背填土不实

1．现象：基础不实和牙背回填废料、虚土不夯实或夯实达不到要求密度，竣工交付使用后即出现变形和下沉，出现曲曲弯弯，高低不平。

2．原因分析：

（1）未按设计要求作道牙基础和认真夯实。

（2）未按设计要求和质量标准做好牙背夯填石灰土的工作。

3．危害：稍触外力，即东倒西歪和下沉，保持不住平面上的直顺度和纵断面上平整度。使人行道难以衔接，造成外观质量上的明显缺陷。

4．治理方法：

（1）道牙基础应与路面基层以同样结构摊铺，同步碾压；槽底超挖应夯实。

（2）安栽道牙要按设计要求，砂浆卧底，并将道牙夯打使其基底密实。

（3）按设计和标准要求，后背要填宽50cm厚15cm石灰土，夯实密度达90%以上。

（4）道牙体积偏大一点，道牙块长偏长些，容易安砌稳定直顺。

（二）立道牙前倾后仰

1．现象：立道牙安栽成活并铺筑路面后，局部或大部有前倾后仰而多数为前倾即向路面倾，且顶面不平。

2．原因分析：

（1）安栽时只顾及立道牙内侧上角的直顺度，未顾及立面垂直度和顶面水平度。

（2）立道牙安栽后填土夯实时，下半部内外不实，当牙背上半部填土夯实时，受土压力挤压向内倾（见图1-5-1）。立道牙外侧不设人行道时，经车轮等外力在内侧的挤撞，立道牙便向外仰（见图1-5-2）。

3．危害：立道牙的内倾外仰，破坏了立道牙整体直顺度，影响路容和道路的外观质量。

4．治理方法：

（1）立道牙的安栽既要控制内上棱角的直顺度，又要注意立面的垂直度．顶面水平度的检查控制。

（2）立道牙安栽调直后，牙根部的填实不能草率从事；牙外废槽应换填易夯实的好土或石灰土；牙内如属不易夯实的松散材料，可掺加少量水泥将废槽填实（或适当高于基层面），当固结后再进行牙外上部的分薄层夯实。

（三）“平道牙”顶面不平不直

1．现象：“平道牙”是指道牙埋入地面，使其顶面与路面边缘平齐，而许多情况是：

（1）平道牙顶面高于或低于路面边缘。

（2）平道牙向内向外倾斜，牙身压碎或被碾轮推挤出弯。

2．原因分析：平道牙基本有两种，一种是水泥混凝土平牙，一种是四丁砖平牙，造成平牙不平不直的原因：

（1）水泥混凝土平牙在碾压面层时一般是不能上碾压的，由于安栽时高程控制不准，或因路边缘底层高低不平，造成油路边缘与平牙出现高低差。

（2）四丁砖平边牙刨槽深浅不一致．安栽时，要求顶面高度一致，因此．槽深处垫虚土，槽浅处砖牙放在硬槽底上；碾压面层时。碾轮要骑砖牙碾压，放在虚土上的，虽当时压平了，但经车辆创压。牙必下沉；安栽在硬底上的，砖牙便易压碎。

（3）四丁砖平牙安栽不留缝，当碾轮碾压时。有水平推力，使砖牙与砖牙之问发生推挤现象，将牙推成曲线。

（4）四丁砖平边牙安栽后，内外侧未夯实，稍受外力碰撞，即可能向内外倾倒。

3．危害：平道牙的高高低低，曲曲弯弯。

（1）影响道路整体外观质量和横断高程。

（2）平牙的曲弯与倾倒，易使油路边掰裂，是造成路边早期损坏的根源。

4．治理方法：

（1）水泥混凝土平牙顶面和路边缘底层都要严格控制高程和平整度。在摊铺沥青混合料时，要按照压实系数，虚高出平牙顶面。当碾压油面时，要跟人使用热墩锤和热烙铁修整夯实边缘，使油路边与平牙接平接实。

（2）四丁砖平边牙刨槽要深浅一致，槽底要预留一定虚高，以便碾压时恰与油路边一同压平。牙与牙之间要留出适当缝隙（宽约1cm），牙内外废槽要同时进行夯实。当碾压油面时，同样要跟人用热烙铁烙实边缘，并随时注意对倾斜的平牙进行调正。

（四）立道牙外露尺寸不一致

1．现象：

（1）立道牙顶面与路面边缘相对高差不一致。以设计外露高度15cm为例，在实际工程上有8～9cm的，有18～20cm的。

（2）道牙顶面纵向呈波浪状。

2．原因分析：

（1）牙顶高程控制较好而忽视路面边缘高程的控制，造成路边波浪。

（2）路面边缘高程控制较好，而忽视了牙顶高程的控制，造成道牙顶面波浪。

（3）两种情况兼而有之，必然都会造成牙顶与路面边缘相对高差不一致。

3．危害：

（1）影响道路的整体外观质量。

（2）顶面波浪将会影响道牙顶面高程的合格率和水泥方砖步道无法与其接顺。

（3）路边波浪将会影响路面横断高程的合格率．还会造成两雨水口问路边积水。

4．治理方法：

（1）牙顶高程与路面中心高程要同时使用一个系列水准标点。严格给予控制，在安栽道牙过程中要随时检查校正高程桩的变化，并应随时抽查已安栽好的牙顶高程。不应放一次高程桩便一劳永逸。这样可以检验和复核已放高程桩是否准确，同时也检验操作者在使用高程桩时是否正确。

（2）依靠准确的牙顶高程，在道牙立面上弹出路面边线高程，依据此线，应事先找补修整一次路边底层平整度和密实度。摊铺面层时，严格按弹线控制高程。

（五）弯道、八字不圆顺

1．现象：主要表现在：

（1）路线大半径弯道，局部不圆顺，有折点，和路口小半径八字不符合圆半径要求，出现折角，或出现多个弧度。

（2）牙顶高程与路面边缘相对高差悬殊，出现较切点以外明显高突，多数出现在路口小半径八字和隔离带断口圆头牙。

（3）一个路口两侧八字道牙外露一侧高一侧低。

2．原因分析：

（1）路线大半径曲线道牙安栽后，宏观弯顺度未调顺，即还土固定。

（2）小半径圆弧。未放出圆心，按设计半径控制弧度。

（3）隔离带断口未按断口纵横断高程或设计所给等高线控制牙顶高程。对待牙顶高程随意性较强。

3．危害：道牙曲线不圆顺，主要影响外观质量。

4．治理方法：

（1）路线大半径曲线，除严格依照已控制的道路中线量出道牙位置控制线安栽外，还要做好宏观调顺后，再回填固定。

（2）小半径圆曲线要使用圆半径控制圆弧，要按路口或断口的纵横断或等高线高程控制牙顶高。

（3）过小半径圆弧曲线，为了防治长道牙的折角和短道牙的不稳定及勾缝的困难，应按设计圆半径预制圆弧道牙。

（六）平石不平

1．现象：

（1）平石局部有下沉或相邻板差过大。

（2）平石顶面纵向有明显波浪。

（3）平石材质差，表面不平整，有掉皮、起砂、裂缝等现象。

2．原因分析：

（1）平石基底超挖部分或因高程不够找补部分未进行夯实。

（2）板差大与砌筑工艺粗糙和平石（大方砖）本身表面不平或扭曲有关。

（3）平石波浪，主要是纵断面高程失控造成。

（4）未按质量标准把住材料进场质量关。

3．危害：

（1）平石纵向波浪、相邻板差、下沉，会造成雨水口间积水；同时使路面与平石也不易接平，影响路面整体外观质量。

（2）平石多是承担路面排水的偏沟和清洁工人清扫磨耗的部位，如果材质不密实、强度低、有蜂窝、脱皮，会因渗水，冬春冻融风化等原因，造成混凝土平石松散出坑。

4．预防措施：

（1）对平石的材质应该按其质量标准严格把住进场关。

（2）要保证每块平石基底的密实度。对超挖和找补填垫或其他废槽，必须作补充夯实。

（3）对平石的内侧和外侧高程，应加密点予以控制。在砌筑中应随时用水准仪检查，并最后作好高程验收。

（4）对平石的卧底砂浆要注意工作度，不能太干。每块都应夯实至要求标高。留缝均匀，勾缝密实。

（七）立道牙、平石材质差

1．现象：

（1）立道牙、平石混凝卜强度不足，住运输过程中缺棱掉角较多。

（2）立道牙表面气泡多，道牙、平石有麻面，有掉皮，甚至有的出现局部或整块松散。

（3）立道牙薄厚不一，棱角不直，呈两头尖现象；平石表面不平，四角扭曲不在一个水平面上。造成安砌的局部相邻板差。

2．原因分析：

（1）立道牙、平石生产厂家，为了赚钱，水泥用量低或使用劣质水泥和不合格骨材（级配差、强度低、含泥量大）致使强度低，易损坏；同时因技术素质低，管理差，缺少应有的质量控制手段，达不到规定的质量指标。

（2）施工单位材料采购者，不是选购质量好的．而是光顾选购价格低的。

3．危害：立道牙、平石材质差、强度低，经不住风吹、雨淋、冰冻、车辆撞等自然和人为侵害，尚未竣工交验。即已出现损坏，影响工程外观质量和使用功能，造成返工浪费。竣工交验后，过早损坏，给养护单位增加维修负担。平石损坏造成路边积水，冬春冻融更加剧损坏，也给清洁工人的保洁工作增加难度。

4．预防措施：在政府监督部门直接监督管理下的构件厂家，产品质量不断提高，市场上已经有好的和比较好的产品，施丁单位的材料采购人员应与本企业的质量管理人员配合，负责事先选择采购厂家，对其产品的外观质量、强度、几何尺寸要严格把关，不合格的不能进场。

第五节、道路人行道、广场质量通病原因分析及防治措施

人行道广场铺装主要有两种，水泥混凝土方砖铺装（方砖多为25cm×25cm×5cm）和沥青石屑面层铺装，沥青类人行道是厚2.5～3.0cm沥青石屑铺筑在15cm厚石灰土或其他基层材料上的。近年来步道、广场的施工质量出现了下降趋势。竣工后，经不住使用的考验，暴露出诸多通病。

（一）步道不做路床工序

1．现象：

（1）以石灰土为例，在整平的人行道土层上．胡乱撒一层石灰，人工用铁锹掘下半锹深（约l0cm左右），稍加翻动一下，土、灰根本未掺拌均匀，在许多情况下变成了“夹馅”饼，灰、土层次分明。

（2）有用机械豁松搅拌，大部分可较均匀。但局部不均匀，厚度薄厚不一致。

2．原因分析：

（1）近年来，在重点工程上工期越来越短，施工者留给人行道的施工时间很短促，可以借口工期紧，粗制滥造。这就形成了一种惯例，一种恶习。

（2）管理者认识不足，习以为常。

3．危害：

（1）不做路床，其基层结构的厚度不足，灰土掺拌不均，密实度也很难达标。

（2）这就使大量的人行道设施过早下沉变形，带来使用功能和没施养护上的无穷后患。降低了经济效益和社会效益。

（3）给施工者养成了恶习，降低了施工者的素质。

4．预防措施：

（1）应该采取制裁措施，诸如按监督法规罚款，或规定竣工验收时进行刨查，根据石灰土质量不足程度给予管理单位加倍的养护经费补偿。

（2）促使企业内部加强管理，必须按照标准要求，控制土路床和步道基层的平整度、宽度、高程、密实度，基层厚度的质量指标。

（3）逐步解决石灰土厂拌措施。

（二）铺砌砖与道牙顶面衔接不平顺

1．现象：铺砌砖与立牙顶面出现相对高差，有的局部高于牙顶，有的局部低于牙顶，一般在0.5～1.0cnl之间。

2．原因分析：

（1）多数是由于牙顶高程和平顺度没控制好，铺砌方砖时。为了小方砖的平整度，不能追随牙顶高。

（2）有的先铺砌方砖，其高程和横坡控制不准，安栽道牙时，牙顶高程无法追随方砖高程，而形成相对高差。

3．危害：

（1）影响人行道的外观质量。

（2）如果方砖较道牙顶低下过多，将会造成人行道积水。

4．预防措施：

（1）如果先安栽道牙，要严格控制牙顶面高程和平顺度，当砌方砖步道时，步道低点高程即以牙顶高为准向上推坡。

（2）如果先铺砌方砖步道，也应先将道牙轴线位置和高程控制准确，步道低点仍以这个位置的牙顶高程为准，在安栽道牙时，牙顶高程即与已铺砌步道接顺。

（三）铺砌方砖塌边

1．现象：靠近牙背处的方砖下沉。特别是步道端头，在路口八字道牙背后下沉现象较多，砂浆补抹部分下沉，碎裂，出坑。

2．原因分析：牙背后步道下沉，多数是先碾压步道的土路床、基层，后栽牙，牙背未进行夯实，特别是步道端头，为了方便碾压，大都是碾压完后栽牙，牙背不进行夯实，便砌方砖。

3．危害：步道塌边，方砖和补抹砂浆下沉碎裂出坑，影响步道的使用功能和外观质量。也影响道牙的稳定性。

4．预防措施：凡后安栽道牙部分，牙前牙背均应用小型夯具在接近最佳含水量下进行分层夯实。

（四）砌砖砂浆过干、搅拌不匀

1．现象：

（1）砂浆含水量小，似干砂浆，方砖夯打后，砂浆中仍有空隙。

（2）砂、灰分离，未搅拌均匀。

2．味因分析：

（1）本来砂浆拌合时．加水量不足或砂浆拌合后，凶水分蒸发，又怕运水麻烦。便用干砂浆砌筑。

（2）没有按操作规程所要求的程序搅拌砂浆。

3．危害：

（1）砂浆过干，便不能夯打密实，砂浆也起小到粘结基层和砖的作用，易造成更多的活动砖。铺砌后遇雨还会产生不均匀沉降，破坏平整度，增加相邻板高差。

（2）砂浆搅拌不均匀，铺筑的砂浆局部无灰或少灰，便无强度，局部平整度易变形。

4．预防措施：

（1）人工搅拌砂浆，应首先将水泥（或石灰）和砂在干燥状态下按比例掺拌均匀后再加水搅拌。

（2）水泥（或石灰）砂浆的工作度，应以砌砖时能刚刚震出灰浆的稠度为好，这样能将砂浆震实，同时电能起到与基层和砖底面粘结的作用，增加整体强度和稳定性。

（五）人行道纵横缝不直顺，砖缝过人

1．现象：

（1）在纵横缝上出现lomm以上的错缝和明显弯曲

（2）在弯道部分，也依曲线铺砌，形成外侧过宽的放射形横缝。

2．原因分析：

（1）施工管理者不重视方砖的铺砌工艺，没有认真设计铺砌方案，随意性较强。

（2）虽有方案，但交底小清，控制不严。

3．危害：主要影响外观质量和量测质量。

4．预防措施：

（1）水泥混凝土方砖步道，要根据路的线型和设计宽度，应事先作出铺砌方案，作好技术交底，做好测量放线，为了纵横缝的直顺，应用经纬仪做好纵向基线的测设，依据基线冲筋，筋与筋之间尺寸要准确，对角线要相等。

（2）单位工程的全段铺砌方法要按统一方案施作，不应“各自为政”。

（3）弯道部分也，应该直砌，再补边，参见图1-5-3方砖步道铺砌图。

（六）人行道方砖材质不合格

1．现象：

（1）方砖混凝土不密实，强度不足，在运输过程中，缺棱掉角较多。

（2）方砖封面砂浆强度不足，耐磨性差，放行后出麻面。

（3）外露面不平整，呈鼓肚现象。

（4）几何尺寸大小不一，致使砖缝宽窄小一。厚度薄厚不均。

2．原因分析：

（1）方砖生产厂，为了赚钱．使用劣质材料，如使用含泥节很大的混杂石屑作骨料，劣质水泥，同时因技术素质低，管理差，达不到规定的质量指标。

（2）施T单位材料采购者，不是选购质量好，而是选购价格低的。

3．危害：

（1）方砖质量次，损坏快，给管理单位增加维修负担。

（2）有的劣质方砖已进场，但大部不能使用，变成废品；有的在竣丁验收前，即已严重磨损，为丫交验必须进行更换，造成浪费。

（3）砖材过早的磨损和损坏，会降低使用功能造成不好的社公影响。

4．预防措施：经过几年来的发展和政府监督管理，有的乡镇企业的产品质量已达标，即有好的和比较好的产品。施工单位的材料采购人员应该选购好的，质量管理部门应负责事先检验外观、强度、几何尺寸，不合格者不能进场。

（七）人行道平整度、密实度差

1．现象：沥青类人行道一般平整度较差，特别是不好压实的边角部位表面平整度、密实度，接茬平顺度都较差，

2．原因分析：

（1）因沥青类人行道面层薄，对底层的不平整度很敏感，会明显显反射到面层上来，而底层平整度往往较差。

（2）在路树树裆中不便上碾部分，底层末夯打密实。铺面层时，凶使用墩锤、烙铁或平板震动夯比较费事又费劲，导致操作粗糙，夯打不密实、不平整、接茬不平顺。

3．危害：面层粗糙，局部密实度差，易松散掉渣，日久坑。

4．治理方法：

（1）沥青类人行道面层平整度，主要依靠底层高度平整，在碾压、夯实过程中。要仔细找平修整。

（2）摊铺沥青混合料时，要严格按操作规程施作，在虚实一致的状态下碾压。

（3）对树裆不能上碾部位，底层要用小型夯具夯实达标。面层边角多，要配足人力和夯具，加快加细夯实和烫边工作。

（八）沥青步道不做土路床。

1．现象：做灰土处理路床时，只撒灰原地人工翻掘10cm。灰上拌合不均，路床顶面不按要求平整度、横坡进行整平碾压。

2．原因分析：同（一）“原因分析”。

3．危害：造成步道基层的厚度和密实度不足，易产生沉陷、开裂。

4．治理方法：同（一）。

第六节、雨水口（收水口）及支管质量通病原因分析及防治措施

下面主要对偏沟式雨水口通病给予分析。

（一）雨水口位置与路边线不平行或偏离道牙

1．现象：

（1）雨水口位置歪斜，外边线与路边线有夹角，见图1-5-4。

（2）雨水口外井墙吃进道牙底或远离道牙，见图1- 5-5。

2．原因分析：

（1）在道路测量放线中，雨水口的外边线与道牙的内边线未能协渊一致．即两边线应平行而不平行，呈图l-5-4状态；两边线的间距应是一个定数，而偏离，呈图1-5-5状态，或呈相反方向吃进牙底。

（2）在操作人员砌筑过程中，偏离测量所给定的位置，而测量校验工作又未跟上。

3．危害：

（1）雨水口位置与路边线不协调，从外观质量上看，路容不整齐。

（2）偏沟式雨水口距离道牙愈远，对进水功能影响愈大，易造成路边积水。如果池口吃进牙底，雨水口井圈将会跨空。易被车载压断。

4．治理方法：

（1）凡是设有雨水口的道路边线，应该使用经纬仪定出路边基准线，雨水口位置，完全以此基准线控制。

（2）在砌筑撂底时，应校核池口外边线与基准线是否平行，是否符合距道牙内边线的距离。

（3）在雨水口砌筑过程中。测量人员应随时校核位置桩的准确性。

（4）道牙位置也应按测设的基准线安栽。

（二）雨水口内支管管头外露过多或破口朝外

1．现象：

（1）雨水口池口内支管管头外露少则2～3cm，多则10余cm。

（2）支管被截断的破口外露在池口内。

2．原因分析：管理人员和操作人员不了解管头外露过长和破管口外露的害处，或因管理上的疏漏，交底不清。检查不严。

3．危害：当前对雨水口内积物的清理。还多用人工持长把折成约60度弯的铁锹掏挖，如管头外露过长将会影响下锹操作，破口朝外影响管端强度和外观质量。

4．治理方法：

（1）砌筑雨水口时，应将支管截断的破口朝向雨水口以外，用抹带砂浆做好接口；完整的管头与井墙齐平。

（2）已造成破口外露或管头外露过长，应将长出井墙的管头切齐，用高标号水泥砂浆将管口修好。

（三）支管安装不直顺、反坡、错口

1．现象：支管安装横向有弯曲、错口，纵向有波浪、错口，甚至有倒坡现象。

2．原因分析：

（1）轻视对雨水口支管的施工质量，施工操作草率。

（2）一条支管分两次或三次施工，在第二或三次安装时，没有与已埋管中线对准，与纵坡取其一致，造成折弯或反坡或错口。

3．危害：支管倒坡降低泄水功能，其弯曲和错口，容易堵塞，给养护疏通造成困难。如有严重堵塞，要穿竹片进行疏通。如有弯曲和错口，竹片难以穿过。

4．治理方法：

（1）对雨水口支管的施工，要和小管径管道施工一样，用“四合一”稳管方法，对管道纵坡、管道直顺度、管内底高程、管内底错口等质量指标也要进行控制。

（2）如属二次以上接长，要预先测设好整段管线的中线、高程、坡度，当第二次或第三次延续接长时，应从已埋管内校核中线位置、高程、纵坡，就可避免倒坡、曲弯现象的发生。

第九章  安全生产管理体系及保证措施

第一节、安全目标

认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，严格执行安全施工生产的规程、规范和安全规章制度，落实各级安全生产责任制及第一责任人制度，坚持“安全为了生产，生产必须安全”的原则，加强围岩安全监测及支护，注重施工人员的劳动保护，确保人员、设备及工程安全，杜绝特大、重大安全事故，杜绝人身死亡事故和重大机械设备事故。

第二节、施工安全管理组织机构及其主要职责

1、施工安全管理组织机构

施工现场成立以项目经理领导下的，由安全副经理、总工程师、安全监察部、工程技术部、机电物资部、办公室、施工管理部等负责人组成的施工安全管理领导小组。各工区、厂、队和部室负责人是本单位的安全第一责任人，保证全面执行各项安全管理制度，对本单位的安全施工负直接领导责任。各工区、厂队设专职安全员，在安全监察部的监督指导下负责本工区、厂、队及部门的日常安全管理工作，各施工作业班班长为兼职安全员，在队专职安全员的指导下开展班组的安全工作，对本班人员在施工过程中的安全和健康全面负责，确保本班人员按照业主的规定和作业指导书、安全施工措施进行施工，不违章作业。

施工安全管理组织机构见图1-1。

项目部经理

生产副经理

总工程师

安全负责人

技术负责人

生产调度负责人

机械管理负责人

消防管理负责人

劳务管理负责人

其他有关部门

1.监督施工全过程的安全生产，纠正违章。

2.配合有关部门排除施工不安全因素。

3.项目全员安全活动和安全教育。

4.监督劳保用品质量和使用。

1.制定项目安全技术措施和分项安全方案。

2.督促安全措施落实。

3.解决施工过程中的不安全技术问题。

1.在安全前提下，合理安排生产计划。

2.组织施工安全技术措施的实施。

1.保证项目使用的各种机械设备安全运行。

2.监督机械操作人员持证遵章作业。

1.保证防火设备设施齐全有效。

2.消除火灾隐患。

3.组织现场消防。

1.保证进场施工人员安全技术素质。

2.控制加班加点、保证劳逸结合。

3.提供必要劳保用品用具，保证质量。

1.财务部保证安全措施项目的经费。

2.卫生、行政部门保证工人生活基本条件，确保施工人员健康。

图1-1  安全管理组织机构框图

1.施工组织设计中有安全技术措施。

2.机具设备状况合乎安全要求。

3.施工人员经过安全技术教育。

4.建立各种施工安全责任制。

5.制定安全防护措施及预防措施。

6.不安全因素的预测及控制。

1.安全技术交底。

2.施工中各种不安全因素的控制。

3.坚持和检查安全操作规程的措施。

4.坚持和检查施工安全挂牌制。

5.定期召开安全会议。

1.总结施工安全经验。

2.找出施工安全生产的薄弱环节并提出改进措施。

3.做好安全生产的评比和奖罚工作。

1.建立项目部、工区、作业队、生产班组四级安全生产责任制，各级主要领导为责任人。

2.各职能部门制定安全生产规章制度，落实安全措施。

3.施工中如出现事故，坚持按“三不放过”的原则处理。

1.安全生产奖励基金制度。

2.安全责任金“归零”制度。

3.死亡事故罚款和处分制度。

4.表彰安全生产单位和个人。

施工前准备

施工中检查

竣工时总结

安全生产责任制

奖罚制度

安全副经理

（1）项目经理主要职责

① 项目经理为安全第一责任人，负责全面管理本项目范围内的施工安全、交通安全、防火防盗工作。认真贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针。

② 负责建立统一的安全生产管理体系，确保安全监察人员的素质和数量。

③ 按规定配发和使用各种劳动保护用品和用具。

④ 建立安全岗位责任制，逐级签订安全生产承包责任书，明确分工，责任到人，奖惩分明。

⑤ 严格执行“布置生产任务的同时布置安全工作，检查生产工作的同时检查安全情况，总结生产的同时总结安全工作”的“三同时”制度。

（2）安全副经理职责

① 协助项目部项目经理主持本项目日常安全管理工作。

② 每旬进行一次全面安全检查，对检查中发现的安全问题，按照“三不放过”原则立即制定整改措施，定人限期进行整改，监督“管生产必须管安全”的落实。

③ 主持召开工程项目安全事故分析会，及时向业主及监理单位通报事故情况。

④ 及时掌握工程安全情况，对安全工作做的较好的班组、作业队要及时推广。

（3）总工程师安全管理职责

①协助安全副经理召开工程项目安全事故分析会，提出安全事故的技术处理方案。

②对重要项目进行技术安全交底工作。

（4）安全监察部职责

① 贯彻执行国家有关安全生产的法规、法令、执行建设单位与地方政府对安全生产发出的有关规定和指令，并在施工过程中严格检查落实情况，严防安全事故的发生。

② 本项目开工前，结合项目部的实践编写通俗易懂适合于本工程使用的安全防护规程袖珍手册。经监理单位审批后分发给全体职工。

安全防护规程手册的内容包括：

a. 安全帽、防护鞋、工作服、防尘面具、安全带等常用防护品的使用。

b. 钻机的使用

c. 汽车驾驶和运输机械的使用

d. 炸药的运输、储存和使用

e. 用电安全

f. 地下开挖作业的安全

g. 模板作业的安全

h. 混凝土作业的安全

i. 机修作业的安全

j. 压缩空气作业的安全

k. 意外事故的救护程序

l. 防洪和防气象灾害措施

m. 信号和报警知识

n. 其它有关规定

③ 遵照《水利水电建筑安装安全技术工作手册》制定各工作面、各工序的安全生产规程，经常组织作业人员进行安全学习，尤其对新进场的员工要坚持先进行安全生产基本常识的教育后才允许上岗的制度。

④ 主持工程项目安全检查工作，确定检查日期、参加人员。除正常定期检查外，对施工危险性大、节假日前后等的施工部位还应安排加强安全检查。

⑤ 负责工程项目的安全总结和统计报表工作，及时上报安全事故及其处理情况。

（5）安全员职责

① 每天巡视各施工面，检查施工现场的安全情况及是否有违章作业情况，一旦发现及时制止。施工队和班组安全员在班前交待注意事项，班后讲评安全，把事故消灭在萌芽状态中。

② 参加安全事故的处理。

第三节、安全保证体系

建立健全安全保证体系，贯彻国家有关安全生产和劳动保护方面的法律法规，定期召开安全生产会议，研究项目安全生产工作，发现问题及时处理解决。逐级签定安全责任书，使各级明确自己的安全目标，制定好各自的安全规划，达到全员参与安全管理的目的，充分体现“安全生产，人人有责”。按照“安全生产，预防为主”的原则组织施工生产，做到消除事故隐患，实现安全生产的目标。

安全保证体系见图3-2。

图3-2  安全保证体系框图

安全管理手段

规范教育

规章制度

安全知识

安全措施交底

法制纪律

安全方针政策

上岗安全教育

典型事例分析

规范活动

安全标准作业

职业道德培养

安全岗位责任制

安全责任制

文明施工活动

奖  罚

各种竞赛活动

责任制兑现

检查评比总结

基础工作

班组建设

安全预防措施

安全保证体系

提高全员意识

思想保证

施工技术

安全规则教育

经济保证

安全领导小组

安全监察部

厂队安全检查员

班组安全检查员

组织保证

安全责任制

奖罚分明

制度保证

各项安全

生产制度

经 济 兑 现

安全第一预防为主

安全为了生产

生产必须安全

各工种安全生产制度

月季年安全检查制度

安全总结评比制度

实现安全生产目标

（1）本项目实行安全生产三级管理，即一级管理由安全副经理领导下的安全监察部负责，二级管理由作业厂队负责，三级管理由班组负责。

（2）根据本工程的特点及条件制定《安全生产责任制》、并按照颁布的《安全生产责任制》的要求，落实各级管理人员和操作人员的安全生产负责制，人人做好本岗位的安全工作。

（3）本项目开工前，由安全监察部编制实施性安全施工组织设计，对爆破、开挖、运输、支护、混凝土浇筑、灌浆等作业，编制和实施专项安全施工组织设计，确保施工安全。

（4）实行逐级安全技术交底制，由项目经理部组织有关人员进行详细的安全技术交底，凡参加安全技术交底的人员要履行签字手续，并保存资料，安全监察部专职安全员对安全技术措施的执行情况进行监督检查，并作好记录。

（5）加强施工现场安全教育。

① 针对工程特点，对所有从事管理和生产的人员施工前进行全面的安全教育，重点对专职安全员、班组长和从事特殊作业的操作人员进行培训教育。

② 未经安全教育的施工管理人员和生产人员，不准上岗，未进行三级教育的新工人不准上岗，变换工作或采用新技术、新工艺、新设备、新材料而没有进行培训的人员不准上岗。

③ 特殊工种的操作人员需进行安全教育、考核及复验，严格按照《特种作业人员安全技术考核管理规定》且考核合格获取操作证后方能持证上岗。对已取得上岗证的特种作业人员要进行登记，按期复审，并设专人管理。

④ 通过安全教育，增强职工安全意识，树立“安全第一、预防为主”的思想，并提高职工遵守施工安全纪律的自觉性，认真执行安全检查操作规程，做到不违章指挥、不违章操作、不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害，达到提高职工整体安全防护意识和自我防护能力。

（6）认真执行安全检查制度。

项目部要保证安全检查制度的落实，规定检查日期、参加检查人员。安全监察部每旬进行一次全面安全检查，安全员每一天进行一次巡视检查。视工程情况，在施工准备前、施工危险性大、季节性变化、节假日前后等组织专项检查。对检查中发现的安全问题，按照“三不放过”的原则立即制定整改措施，定人限期进行整改和验收。

（7）按照公安部门的有关规定，对易燃、易爆物品、火工产品的采购、运输、加工、保管、使用等工作项目制定一系列规章制度，并接受当地公安部门的审查和检查。炸药必须存放在距工地或生活区有一定安全距离的仓库内，不得在施工现场堆放炸药。

（8）按月进行安全工作的评定，实行重奖重罚的制度。严格执行建设部制定的安全事故报告制度，按要求及时报送安全报表和事故调查报告书。

（9）建立安全事故追究制度，对项目部内部发生的每一起安全事故，都要追究到底，直到所有预防措施全部落实，所有责任人全部得到处理，所有职工都吸取了事故教训。

第四节、施工现场安全措施

（1）施工现场的布置应符合防火、防爆、防雷电等规定和文明施工的要求，施工现场的生产、生活、办公用房、仓库、材料堆放、停车场、修理场等严格按批准的总平面布置图进行布置。

（2）现场道路平整、坚实、保持畅通，危险地点按照GB2893-82《安全色》和GB2894-82《安全标志》规定挂标牌，现场道路符合《工厂企业厂内运输安全规程》GB4378-84的规定。

（3）现场的生产、生活区设置足够的消防水源和消防设施网点，且经地方政府消防部门检查认可，并使这些设施经常处于良好状态，随时可满足消防要求。消防器材设有专人管理不能乱拿乱动，组成一支由15～20人的义务消防队，所有施工人员和管理人员均熟悉并掌握消防设备的性能和使用方法。

（4）各类房屋、库棚、料场等的消防安全距离符合公安部门的规定，室内不能堆放易燃品；严禁在易燃易爆物品附近吸烟，现场的易燃杂物，随时清除，严禁堆放在有火种的场所或近旁。

（5）施工现场实施机械安全安装验收制度，机械安装要按照规定的安全技术标准进行检测。所有操作人员要持证上岗。使用期间定机定人，保证设备完好率。

（6）施工现场的临时用电严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》TGJ46-88规定执行。

（7）确保必需的安全投入。购置必备的劳动保护用品，安全设备及设施齐备，完全满足安全生产的需要。

（8）在施工现场，配备适当数量的保安人员，负责工程及施工物资、机械装备和施工人员的安全保卫工作，并配备足够数量的夜间照明和围挡设施；该项保卫工作，在夜间及节假日也不间断。

（9）在施工现场和生活区设卫生所，根据工程实际情况，配备必要的医疗设备和急救医护人员，急救人员应具有至少五年以上的急救专业经验，并与当地医院签定医疗服务合同。

（10）积极做好安全生产检查，发现事故隐患，要及时整改。

第五节、场地布置及现场安全控制

总经理部对施工过程中可能影响安全生产的因素进行控制，确保施工生产按安全生产的规章制度、操作规程和顺序要求进行。

(1)开工前作好以下准备

1)落实施工机械设备、安全设施、设备及防护用品进场的计划；

2)落实现场施工人员；

3)办理职工意外伤害保险。

(2)持证上岗

施工现场内的管理人员、特种作业人员必须持证上岗。对电工、焊工、塔吊、施工升降机械的装拆工人还应进行培训、考核、持相关证件上岗。由项目部生产副经理和财务资源部门负责确认。大型浮吊、沉桩机、钻机等专用设备操作应按安全作规程严格进行，上岗前必须经过专门培训，考核合格后方可上岗。

(3)对安全设施、设备、防护用品的检查验收

本工程占地面积大，又是水上、地面、高空多工种、多工作面协同作业，安全防护工作十分重要。对高处作业、水上作业、交叉作业的安全防护必须做到防护明确、技术合理、经济适用、安全可靠。实施要点：

1)按照安全防护的技术措施方案执行。

2)防护职员落实到人，具体由现场办、专职安全员、各施工队长负责操作。

3)工作平台、临时码头、栈桥、现浇支架应有搭设方案并经验收合格后方可使用。

4)定期对施工平台，扶手立网进行检查，做好防滑及破损修补工作。

(4)加强现场安全管理

1)施工现场的布置须符合防火、防爆、防高温、防雷电、防风、防雾等安全规定和文明施工的要求，施工现场的生产、生活办公用房、仓库、材料堆放场、停车场、生产车间等应按批准的总平面布置图进行布置,并符合安全规程。

2)危险地点悬挂按照GB2893-82《安全色》和GB2894-82《安全标志》,施工现场设置大幅安全宣传标语。

3)陆上施工现场的生产、生活区均要设足够的消防水源和消防设施网点，消防器材有专人管理不得乱拿乱动，每一个标段要组成一个由15-20 人的义务消防队，所有施工人员要熟悉并掌握消防设备的性能和使用方法。

4)各类房屋、库棚、料场等的消防安全距离符合国家或公安部门的规定，室内不得堆放易燃品；严禁在木材加工场、料库、油库等处吸烟；现场的易燃杂物，也随时清除，严禁在有火种的场所或其近旁堆放。

5)加强易燃、易爆危险品管理

6)施工现场的临时用电，严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》JTJ46-88 的规定执行。

第六节、施工机械的安全管理

(1)安全生产组织措施

机械安全管理的基本要求：安全生产管理是企业目标管理的重要内容,机械设备的安全管理是施工过程中企业安全管理的重中之重,安全管理要体现全员、全过程、全方位、全天候的基本原则。

(2)建立健全机械安全管理组织机构

(3)机械人员安全职责

1)督促有关机务人员(驾驶人员、操作人员、维修人员等)做好机械例行保养工作。

2)负责机动车辆、机械日常安全检查和安全周(日)活动。

3)负责机动车辆年检工作。

4)办理机动车辆养路费运管费等证件或规费交纳手续。

5)调查处理机械事故、交通事故及保险车辆的出险索赔。

6)翻印、制定或修改安全操作规程。

(4)操作人员安全守则

1)机械在运转操作前,必须认真检查.确认技术状况良好,安全装置齐全有效,方能启动作业.

2)作业时应精力充沛、思想集中，遵守有关法规，严禁酒后操作。

3)严格遵守安全操作规程，不得超载、超速使用机械，不得擅离工作岗位。

4)作业中应认真监视机械运转。发现有异常情况(如剧烈震动、异响、异味及温度和压力突变等)应立即停止检查，排除异常后才能继续使用。

5)机械运转部件未停止前，一般不得接触转动部分或对其进行维修。

6)驾驶员操作室应保持清洁，禁放易燃易爆品和其他杂物。

7)按规定穿戴安全保护用品。

8)不准操作与操作证不相符的机械设备。

9)起重设备应严格按《起重机安全操作规程》进行操作，严禁违章作业。

(5)现场管理人员安全守则

1)机械进场前,应为机械提供使用道路、水、电、临时机棚和停机场地，并排除对机械作业有妨害的不安全因素。

2)机械进入现场后，有关管理人员应分别向操作人员进行施工组织设计、总平面布置、该机的生产任务和安全技术措施等方面的交底。

3)机械操作人员应听从指挥、配合施工，但对违反机械性能、安全操作规程和可能引起危险事故的指挥，有权拒绝执行。任何组织和个人不得强迫操作人员违章作业。

4)文明生产，保持机械、车辆及停车场所的整齐清洁。在有危险的作业区域，应设置明显标志，并采取特定安全措施。

(6)施工机械的安全保证措施

1)各种机械操作人员和车辆驾驶员，必须取得操作合格证，不准操作与操作证不相符的机械设备；不准将机械设备交给无操作合格证的人员操作，对机械人员要建立档案，专人管理。

2)操作人员必须按照机机械设备说明书规定，严格执行工作前的检查制度和工作中注意观察及工作后的检查保养制度。

3)驾驶室或操作室应保持整洁，严禁存放易燃、易爆物品，严禁酒后操作机械，严禁机械带病运转或超负荷运转。机械设备在施工现场停放时，选择安全的停放地点，夜间有专人看管。

4)严禁对运转中的机械设备进行维修、保养调整等作业。

5)指挥施工机械作业人员，必须站在可让人瞭望的安全地点，并应明确规定指挥联络信号。使用钢丝绳的机械，在运转中严禁用手套或其他物件接触钢丝绳，用丝绳拖、拉机械或重物时，人员应远离钢丝绳。

6)起重作业应严格按照《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-86)和《公路工程施工安全技术规程》(JTJ076-95)规定的要求执行。

7)定期组织机电设备、车辆安全大检查，对检查中查出的安全问题，按照“三不放过”的原则进行调查处理，制定防范措施，防止机械事故的发生。

8)操作人员必须严格执行安全操作规程，佩带个人防护用品，做到持证上岗，做好机械运转记录和例行保养记录。

9)大、中型机具设备和车辆必须专人负责，起重吊装作业必须专人持证上岗。

10)租用大、中型机具设备，双方必须签定协议，在使用、维修和保养方面，明确双方的权利、义务和安全责任。

11)机械操作人员、驾驶员不得随意加班加点，要认真做好季节性劳动保护和做好交接工作。

(7)安全环保的检查与教育:定期进行安全检查,其重点为

1)作业环境的安全生产水准或条件是否合格。

2)各种机械的安全技术状况是否合格.如制动装置、报警装置、限位装置等的技术状况。

3)机械的发动机排放是否符合环保要求，噪音是否在要求范围内。

4)某些机械的电气安全状况，如搭铁装置，防护水平，各种自动装置的整定值等是否符合规范。

5)某些机械运行中的排污、排废、粉尘及有害物质等危害人身健康和影响环保的危险源。如拌和楼排污、粉尘排放，修理车辆的废油处理等。

(8)事故处理

1)机械事故发生后,如有人员受伤,要迅速抢救伤员,在不防碍抢救人员的条件下,注意保留现场,并迅速报告领导和上级主管部门,进行妥善处理。

2)故无论大小，肇事者和肇事单位均应如实上报，并填写机械事故报告单。一般事故报告单由肇事单位存查，大事故和重大事故报告单应在三日内报上级主管部门。

3)机械事故发生后，肇事单位必须严肃认真对待，按照“三不放过”的原则(事故原因分析不清不放过、事故责任者未经处理和群众未受教育不放过、没有防范措施不放过)对责任者进行批评教育。

4)舶发生交通事故、污染事故或其他紧急情况时，应通过甚高频无线电话或其他一切有效手段立即向有关部门报告。

(9)事故统计是反映安全工作好坏的一个重要依据，机械部统计人员、安全管理人员必须如实、准确、及时地填报各种事故统计报表，对隐瞒不报，少报，使事故统计不实者，从重处罚。

第七节、高空作业的安全管理

(1)所有进入施工现场的人员必须戴好安全帽，水上工作人员要穿救生衣，并按规定配戴劳动保护用品，或安全带等安全工具。

(2)作业人员不得穿拖鞋、高跟鞋、硬底易滑鞋和裙子进入施工现场。

(3)从事架子施工的人员，要取得特种作业操作证方能持证上岗；对进行模板施工，高度超过2米的架子要由架子工去完成。在距边缘1.2-1.5 米处应设置护栏或架设护网，且不低于1.2米，并要求稳固可靠。

(4)施工作业搭设的扶梯、工作台、脚手架、护身栏、安全网等，必须牢固可靠，并经验收合格后方可使用。架子工程应符合《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-90)和《公路工程施工安全技术规程》(JTJ076-95)规定要求。

(5)人员上下通行要由斜道或扶梯上下，不准攀登模板，脚手架、或绳索上下，并作好进入口等防护措施的管理。

(6)作业用的料具应放置稳妥，小型工具应随时放入工具袋，上下传递工具时，严禁抛掷。进行两层或多层上下交叉作业时，上下层之间应设置密孔阻燃型防护网罩加以保护。

(7)脚手架拆除时，经工程技术部门和专职安全员检查同意后方可拆除，并按自上而下，逐步下降进行；严禁将架杆、扣件、模板等向下抛掷。

第八节、雨季、汛期施工安全措施

（1）在汛期前，成立以项目部项目经理为组长的防洪领导小组，组建抗洪抢险队，并配备足够的抗洪抢险物资及机械设备，警钟长鸣，常抓不懈，随时应急处理突发事件。不良天气时，采取昼夜巡逻制度，发现险情，及时汇报，以便及时抢险，确保工程安全度汛。

（2）指派专门人员与当地气象部门密切联系，获取有关水文气象等情报资料，并作出科学预测分析，为防洪决策、实施提供充分的依据。

（3）科学组织、合理安排、严格管理，保证施工的进展满足防洪度汛的要求，同时避免洪水对建筑物和施工安全的影响。

（4）合理布局，消除隐患。在生产临时建筑和生活区周围修建畅通的排水渠道。

（5）做好渣场边坡、开挖边坡的防护及截、排水设施，保证在雨季、汛期来临前具有足够的截、排水能力。

（6）做好道路维护、维修及硬化工作，完善各类交通标识牌及交通管理制度、确保雨季、汛期道路畅通，车辆安全行驶。

（7）健全通讯系统，保证各施工工区及项目部与外界的联系，在事故易发点设专人巡查，发现问题及时处理。

第九节、其它安全保证措施

1、照明安全

为保证照明安全，必须在各施工区、道路及生活区设置足够的照明系统。在不便于采用电器照明的工作面要采用气灯或碳化灯。最低照明度应符合规定。

2、接地及避雷装置

为保证用电安全，对凡可能漏电伤人或易受雷击的电器设备建筑物均应设置接地或避雷装置，并制定检查检修制度，定期、定时对用电设备进行检查。

3、有害气体的控制

涵洞开挖掌子面应配置有害气体的监测装置，报警装置，派专人负责定时检查监测、管理。如有发现及时报警。

施工现场配置防护用具，并对施工人员进行教育，使了解有害气体的危害及防护用具使用方法。

一旦发现毒气，应立即报警，并停止工作疏散人员，同时立即报告业主指派工程师。

4、劳动保护措施

⑴、劳动保护

现场工作人员要配齐劳保用品，并按照有关规定发给有关人员劳动津贴和营养补助。

⑵、特殊作业人员的保健措施

为保证隧洞施工人员的身体健康，设兼职职医生1名，能进行现场急救包扎和治疗常见病，并有针对性的进行保健预防服务。与当地医院联系，到工地定期对职工进行体检，防止职业病和传染病的蔓延。同时，加强同当地医疗卫生院的联系，及时抢救突发病员。

5、安全围护、警示措施

⑴、工地油库、临时变压器、配电房等重部位按有关规定设置安全围护及醒目安全警示标志，临时线路架设、配电箱应符合有关标准。

⑵、在交叉路段施工时按有关规定设置安全围护、交通指示标志，交通繁忙的路段应配备专人执勤指挥，夜间应设置警示灯及安排人员值班。

⑶、基坑四周进行必要支护，确保基坑稳定。

第十章 环境保护、水土保持保证措施

第一节、综述

一、生态环境保护和水土保持是保证环境资源持续发展和有效利用的根本。我公司在施工中，严格按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水土保持法》、本项目《环境保护实施计划》和当地环境保护和水土保持的有关规定，依据招标文件，建立管理体系，对我公司本标段施工活动范围内环境予以认真保护。

二、结合本合同段工程实际和自然环境保护特点，制定具体环境保护和水土保持措施并贯彻落实。

三、无条件地接受当地环保部门和工程师对施工过程中环保工作的监督、指导，积极改进环保、水保中存在的问题，文明施工。

四、借鉴我单位以往施工中环境保护和水土保持的经验，在施工过程中，全面规划、统一管理、严格执法、综合治理、合理利用、实现环境效益、社会效益和经济效益的统一。

五、宣传贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水土保持法》和《环境保护实施计划》，加强对全体施工人员环境保护和水土保持方面的教育，提高全员环境保护和水土保持意识。

六、工作安排时，永临结合，因地制宜，最大限度减少施工对环境的破坏，保护环境，防止水土流失。

七、保护野生动、植物，严禁施工人员猎杀野生动物。

八、加大奖罚力度，坚持“谁污染，谁负责，谁治理”的原则。

第二节、管理体系及组织机构

一、建立专门机构、配齐专业人员

项目部设环境保护室，专人负责本合同段工程的环境保护和水土保持工作，协调、检查、督促各施工队依法保护生态系统的平衡，杜绝污染。

二、建立管理体系

进场后，积极与当地环保部门取得联系，了解有关环境保护、水土保持的规定和要求，制定合理的环保、水保措施和方案，并在施工中严格执行。建立环保、水保管理体系。详见《环境保持及水土保持管理体系框图》。

业  主

监理工程师

政府主管部门

环保监测站

标段主管部门

各工程队

现   场

现场监测员

环境保护及水土保持管理体系框图

三、建立各种环境保护制度

1、环境保护检查制度。定期、不定期地进行环保及水保检查。采取群众与领导相结合，自查与互查相结合，定期与经常相结合，专业与综合检查相结合。

2、环境保护奖罚制度。采取严格的奖罚措施，通过强制的经济手段，对违反环境保护的单位和个人进行处罚，不断促进广大干部职工的环境保护意识。

3、环境保护责任追究制度。施工中实行环境保护责任追究制度，任何违反环境保护和水土保持有关规定，都要严格追究责任，一查到底。

第三节、生态保护及水土保持措施

一、生态环境保护

1、保护自然生态环境

⑴、施工过程中，禁止侵占非施工用地。

⑵、材料堆放、便道、机械车辆存放等场地设置合理。

⑶、保护公路用地范围之外的现有绿色植被，对永久工程施工区和临时工程施工区，地表清除必须特别注意，尽最大可能保护清理区域范围外的天然植被。因修建临时工程损坏了现有的绿色植被，在拆除临时工程时予以恢复。

⑷、为保护环境，同时减少浪费，施工尽可能使用散装水泥，集中拌和；若使用袋装水泥，在工后应及时将水泥纸袋收集整理，不可随意弃置或焚烧。

2、防止混凝土散落

设立混凝土集中拌和站，采用混凝土输送车、泵送，避免混凝土的随意散落。

3、防止土石方运输中的污染

在土石方运输车辆斗部周边加焊钢板，避免土石方运输中洒落，防止造成道路与农田污染。

4、严防有害物质污染

施工中严格加强对环境有害物质使用的管理，严防任何有害物质（如燃料、油料、沥青、化学品、污水、废料和垃圾以及土方等）污染水源、河流、水库、土地。机械设备加强保养，防止漏油造成污染；水上作业的钻机等机械设备，加设毡布隔离油污，防止污染。

二、水土保持和废弃物处理

1、防水和排水

⑴、尽早施作防护工程、排水工程。在需要排水的开挖区内作业，根据实际情况或根据工程师的指示设置地表排水系统，有组织排除开挖积水。施工期间，施工场地的排水始终保持良好状态，避免积水或冲蚀，防止施工造成的水土流失。

⑵、在雨季，路堤修筑从开挖、运料、填筑和压实均依法进行，每层填土的表面应设2%—3%的横坡，不致造成积水。

2、冲刷与淤积

⑴、采取有效预防措施，防止施工占用的土地或临时使用的土地以及任何河流、水道、灌溉或排水系统的床底、沟底或堤岸、沟坡的土壤受到冲刷。

⑵、采取有效的措施，防止施工中开挖或冲刷产生的材料在任何河流、水道、灌溉或排水系统中产生淤积。

⑶、开挖或填筑的土质路基边坡及时铺设草皮或其它类型的防护，防止雨季到来时水流对坡面的冲刷而造成对排水系统的影响，减少对附近水体的污染。

3、废弃物的处理措施

⑴、施工营地和施工场地的生活垃圾集中堆放，定时消毒处置。对集中堆放的垃圾及废弃物的处理，要经当地环保部门或监理工程师的同意后，运至指定地点焚烧或掩埋。对施工作业的普通无毒无害废弃物及时运往弃碴场，或按工程师指示处理。

⑵、施工中废弃的易漂浮（如水泥袋、包装塑料薄模、包装纸箱等）物品，及时收集清理，防止随风飘扬，使自然环境不受侵害。

⑶、废渣的堆积和废弃不影响排灌系统与排灌设施。

⑷、对弃石场地采取以下水土保持措施：

①对废土方的堆放点统筹安排，堆放点远离河道，不压盖植被，尽可能选择荒地；

②及时对弃土堆放进行整理成形，并在其表面进行植被的覆盖，种植草皮，灌木或树林；

4、取、弃土位置的控制和保护

对工程取、弃土场地，按设计要求进行防护、排水。若设计无防护的将边坡平整稳固、尽量平整造田，不在设计取土场地外取土，不向设计范围外的场地弃方。工程施工完成后，占用场地按原样恢复或种草，取土场开挖面和废弃砂石存放地的裸露土地按设计或地方政府要求种草或护砌，防止流失。

5、避免石方爆破造成的林木、植被损害。

石方作业采取控制爆破，力求避免飞石对附件林木、植被物造成损害。确保周围村民、财物和作业人员人身安全。

三、水和空气污染的预防措施

1、水的保护

⑴、施工废水和生活污水的排放。

施工及生活污水或废水，经检验符合《污水综合排放标准》规定方可排放，保证排水不增加河流或水域中的悬浮物或造成河道冲刷、水质污染。

施工废水：施工及其它作业产生的污水必须经处理后排放，不得直接排入河道。分别按有关要求沉淀、净化处理合格后，才允许排放，并不得排入农田、耕地、饮用水源、灌溉渠道。

泥浆：非开挖法施工拖拉管道时排除的泥浆作妥善处理，不向河流或农田排放。为了防止泥浆的溢出，必须适当提高护筒。多余的泥浆，通过汽车运输，弃到一个已征用的场地内集中堆放，做到场内、场外不漏泥浆，保持施工清洁，环境卫生。

生活污水：采取二级生化或设化粪池净化处理，符合标准后排放。对生产、生活废水，避免直接排入农田、沟渠和河流，防止对河流产生污染。

⑵、施工期间和完工之后，建筑场地、砂石料场地及时进行处理以减少对河道和溪流的侵蚀。

⑶、清洗集料的用水或含有沉淀物的水在排放前进行过滤、沉淀或采用其它方法处理，以使沉淀物含量不大于施工前河湖中所达到的含量。

⑷、施工期间，施工物料如沥青、水泥、油料、化学口堆放管理严格，防止雨季或暴雨将物料随雨水迳流排入地表及相应的水域造成污染。

⑸、施工机械应防止漏油，或施工机械运转中产生的油污水未经处理就直接排放或维修施工机械时油污水直接排放。

⑹、不干扰河流、水道或现有灌溉或排水系统的自然流动。

2、空气污染的预防措施

⑴、加强对尘埃的监控和管理，在施工期间，对施工通道、施工场地洒水处理，使尘土飞扬减到最低程序。

⑵、容易起尘的细料和松散材料应予以覆盖或适当地洒水喷湿。这些材料在运输期间用帆布覆盖严密，载量适中，不超限运输。

⑶、运转时有粉尘发生的施工现场，如水泥混凝土拌和场、大型轧石场、沥青拌和场等的投料器均应有防尘设备。

⑷、施工设备选型时选择低污染设备，拌和设备有较好的密封。

⑸、对易挥发物品（如汽油等）的存放位置要安全可靠、密闭，使用时尽量缩短溶器开启时间。并确保储、运不挥发、不泄露。

⑹、加强对沥青混合料拌合厂污染的控制。在确定沥青混合料拌和厂的位置时，首先征得当地环境管理部门的同意，并报工程师备案。如果沥青混合料拌和在居民聚居区的上风向，则其位置保证离开居民聚居区至少1000m以外。

四、噪声控制措施

1、遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》并根据《工业企业噪声卫生标准》对工程机械和运输车辆安装的消声器加强维护保养，尽量使其噪声降低到最低水平。

2、施工中，对混凝土拌和、钢筋加工、构件制作等比较集中和固定的机械设备作业场地，尽量选择避开人群密集的位置，实在难以避开时，高噪声的机械周围，搭建隔音屏障，阻止噪声传播。

3、轮流安排作业人员在高噪音区的作业时间，并给作业人员配备防噪音耳塞或其它防护用品。对距噪声源较近的施工人员，缩短其劳动时间。

五、施工、临时驻地的环境管理

建立卫生管理机制，营造良好的环境。在施工现场和生活区设置便于定期清理的厕所和垃圾箱，经常性专人清理打扫，以防蚊、蝇滋生，同时，在生活区周围种植花、草、树木，绿化环境，保持营地和施工现场清洁卫生。生活用水符合世界健康组织对饮用水的要求。

六、加强环境保护，维持生态平衡的重点措施

为了在施工中保持生态平衡，保护环境，我们针对该合同段的地理环境和施工特点，制定以下重点环保措施：

1、大临工程的环境保护和水土保持措施

大临设置科学布局，少占耕地，少破坏植被，减少水土流失。施工便道尽量利用原有道路，对新修道路的泥土和砂石不倒入河流、沟渠，防止沟渠、河流阻塞。便道所经过的沟、河修建永久临时结合的桥、涵，防止山洪爆发时影响排洪。

2、弃碴、取土场的保持措施

⑴、弃碴场、挡碴（土）墙、排水工序先行，并安排在开工之初或雨季之前全部竣工，保证施工质量创优，满足挡护、排洪的要求。

⑵、弃碴、取土结束时，进行场地平整，并植树、种草绿化。

3、临时占用农田、耕地平整复耕的措施

采取可靠措施保证原有交通的正常通行和维持沿线村镇的居民饮水、农田灌溉、生产生活管线的正常使用。对必须占用的农田、耕地，先将表层种植土铲运指定位置堆放。占用结束后全面清理干净所占场地，并将清理物运往指定地点。平整场地后，将原表层种植土重新拉回，撒播草籽，种埴草皮。

4、居民区噪声控制措施

⑴、由于本标段工程部分地段紧邻村庄，为减少对居民正常生活的干扰，振动压路机的碾压以及路基土石方开挖等噪音较大的作业，尽可能避开深夜施工。

⑵、合理安排施工程序，夜间避免安排大马力、高噪音的施工机具在人群密集区运转，减少机械车辆出入的频率。对无法避开的设置降噪或隔音设施，减少噪音干扰。

⑶、为保护施工现场附近居民的夜间休息，对居民区200m以内的施工现场，不在夜间安排噪声很大（55db以上）的机械施工。

⑷、各种车辆进出村镇，要文明驾车，慢速行驶，遇地方车辆要礼让三先，尽可能不鸣笛或少鸣笛，以免惊扰居民。

第十一章  文明施工、文物保护保证体系及保证措施

第一节、文明施工措施

文明施工关系到一个企业的形象，直接体现该单位的整体素质，为此，我项目部调动全体职工的积极性，制定有关措施努力创造一个清洁、整齐、安全、标准的施工环境。

1、由项目经理领导，组织成立文明施工执行小组，制定文明施工条例，定期进行文明施工大检查，发现有碍文明施工的现象及时处理；对文明施工做得好的班组和个人及时表扬和奖励，差的班组进行批评和教育。

2、挂牌施工按照规范化施工要求，项目部在每个工区挂牌亮相，自觉接受群众的监督。

3、项目部由专人负责定期刊出黑板报，加强宣传文明施工，提高每位职工的文明施工意识，提倡尊重科学、遵守纪律、团结协作的大生产意识，促进精神文明建设。

4、预制场及箱涵施工现场设置警戒标志，禁止闲杂人员进入施工现场，以免发生意外。

5、各道工序必须严格按照施工技术规范实施，不能野蛮操作。

6、各种使用机具必须在明显位置挂牌标识、机械名称、设备完好的程度、操作工及各保养周期等，各种规格集料要分隔堆放，设立标识牌，标以产地、规格、用途等。

7、施工现场必须服从统一指挥和调度，加强夜间施工管理，尽量减少噪音大的机具用于夜间施工，以免影响周围群众休息。

8、各种机具、车辆和材料要按指定地点有序堆放，并按规范要求做好下垫上盖。

9、做好场内排水设施，保持场内清洁，施工垃圾要指定地点堆放，并外运和埋置。

10、项目经理部建立文明卫生管理专人负责制和定期检查制度。

11、生活区有卫生宣传栏，有专（兼）职管理人员，落实卫生打扫制度和卫生包干责任制。

第二节、文物保护措施

1、文物的范围：根据《中华人民共和国文物保护法》第一章、第二条规定，本规定中的文物主要指在施工过程中发现的古文化遗址、古墓葬、具有科学价值的古脊椎动物化石和古人类化石等出土文物，在施工范围内的古建筑、石窟寺、近代现代重要史迹和代表性建筑等不可移动文物。

2、公司综合事务部须了解省级文物保护部门的有关联系途径及联系电话。项目部在进场作业前要向当地文物保护部门了解当地的文物保护的地方规定和要求。并建立与当地县以上文物保护部门的联系渠道及联系电话

3、在签署施工合同前应确认项目施工范围内是否会涉及文物保护地理范围，施工招标文件中若有涉及施工范围文物保护的条款必须摘录出来，形成该项目的环境保护法规、规定文件之一，列入项目遵守的法规、规定清单之内。

4、涉及文物保护地理范围的项目部及专业班组要对员工及现场作业人员进行文物保护的知识、意识方面的培训、教育。

5、施工项目在建设工程、临时搭建和机械设备放置选址，应当尽可能避开文物范围。因特殊情况不能避开的,必须及时报告当地文物主管部门，由当地文物主管部门提出原址保护、迁移的处理意见。公司内任何个人和部门不得擅自提出处理措施并实施。

6、施工项目在建设工程施工过程中，不得在已知文物的保护范围内进行爆破、钻探、挖掘等作业。

7、在施工过程中挖掘或发现文物或疑似文物，现场施工员、班组长或在现场的其他管理、作业人员应立即停止作业，向项目部报告，组织保护现场。项目部领导应到现场初步确认后，及时向当地文物主管部门、公安部门报告并向分公司、业主单位、监理单位报告。在当地文物部门未赶到之前，项目部有责任保护好现场，在当地文物主管部门赶到后及时办理

移交现场手续。

8、项目部发现的文物属于国家所有,任何单位或者个人不得哄抢、私分、藏匿。

9、违反《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护法实施条例》，造成文物灭失、损毁的，要依法承担民事和法律责任。

第十二章  项目风险预测与防范，事故应急预案

第一节、项目风险预测与防范

一、工程施工项目主要风险分析

1、工程施工项目立项阶段存在的风险

⑴、业主风险

工程项目的顺利实施自始至终离不开施工企业与业主的紧密合作，有的业主实力较弱，相应地工程项目的风险也就加大；有的业主虽然有一定实力，但信誉较差，与这样的业主合作风险控制就更加重要；有的业主利用虚假工程信息虚假发包，招摇撞骗，骗取保证金。因此业主风险是项目管理中的一个重要风险。

⑵、项目风险

工程项目自身的好坏也是一种风险。项目的策划定位，所处地段，市场环境，各种相关证件是否齐全，土地款是否已付，工程资金是否到位等都会关系到项目管理本身的赢利与亏损。

⑶、合同风险

当前建筑市场存在的许多问题，如工程质量问题、工程款拖欠问题、原材料价格问题等，都与合同履行不良有着密切的关系。许多业主利用施工企业急于揽到工程任务的迫切心理，在签订合同时附加某些不平等条款，致使施工企业在承接工程初期时就处于非常不利的地位，甚至陷入合同陷阱。因此，可以说合同是施工项目管理一切风险的源头，如果合同"先天不足"，势必会造成以后工程项目实施中的被动。

2、项目实施工过程中存在的风险

⑴、质量与安全风险

质量与安全是施工企业永恒的生命线，也是工程项目重要的管理内容，一旦发生质量与安全事故，不仅给伤者本人及家庭造成巨大的痛苦，同时也将给企业带来相应的经济损失。轻则罚款、通报批评，重则停止市场活动，降级甚至吊销执照，直接关系到企业的生死存亡。

⑵、项目施工管理风险

总包项目施工过程中有时由于工程本身规模较大，技术难度及要求高，管理上难免顾此失彼而造成风险。

⑶、项目经理任用风险项目经理作为对施工项目全面负责人，其素质、能力往往是项目目标实现的关键所在。如果项目经理的管理与指挥组织能力不足或缺乏职业道德，那么项目的顺利实施及赢利就可能会大打折扣，从而给项目管理带来风险。

⑷、材料价格风险

一般来说，建设工程项目成本的60%——70%以上都是材料成本，任何一种主要材料的大幅波动都会给项目带来巨大的影响。

3、项目竣工阶段存在的风险

施工项目竣工后，如不能及时办理工程竣工验收、编制工程竣工决算，即可能造成项目财务结算滞后，不能及时收回工程结算尾款，增加项目的资金负担。同时又延长了工程保修时间，增加工程保修费用，从而使项目成本增大，也会带来相应的风险。

二、工程施工项目风险的防范策略

对承包商而言，项目管理的好坏关系到自身的生死存亡，不善于控制项目风险，必然导致巨大的经济损失。实践证明，如果善于处理施工管理中出现的各种干扰因素，并适时采取相应的措施，如进行施工索赔，其索赔金额往往大于投标报价中的利润部分。因此，工程施工项目风险防范的前提是树立合同意识、风险意识和索赔意识

第二节、安全生产事故应急救援预案

一、应急预案的任务和目标

生产安全应急救援工作，要坚持以“预防为主、防救结合、统一指挥，分级负责”的原则，更好地适应法律和经济活动的要求，给企业员工的工作和施工场区周围居民提供更好更安全的环境；保证各种应急反应资源处于良好的备战状态；指导应急反应行动按计划有序地进行，防止因应急反应行动组织不力或现场救援工作的无序和混乱而延误事故的应急救援；有效地避免或降低人员伤亡和财产损失；帮助实现应急反应行动的快速、有序、高效；充分体现应急救援的“应急精神”。

二、应急救援组织机构情况

本项目施工生产安全事故应急救援预案的应急反应组织机构框架图如下：

应急预案总指挥

项目经理

项目安全管理体系运转机构

安全科：

抢险救援组

风险评估组

技术处理组

后勤供应组

事故调查组

善后工作组

三、应急反应组织机构各部门的职能及职责

1、应急预案总指挥的职能及职责

⑴、分析紧急状态确定相应报警级别，根据相关危险类型、潜在后果、现有资源控制紧急情况的行动类型；

⑵、指挥、协调应急反应行动；

⑶、与企业外应急反应人员、部门、组织和机构进行联络；

⑷、直接监察应急操作人员行动；

⑸、最大限度地保证现场人员和外援人员及相关人员的安全；

⑹、协调后勤方面以支援应急反应组织；

⑺、应急反应组织的启动；

⑻、应急评估、确定升高或降低应急警报级别；

⑼、通报外部机构，决定请求外部援助；

⑽、决定应急撤离，决定事故现场外影响区域的安全性。

2、工地安全员的职能与职责：

⑴、在项目经理的领导下，引导现场作业人员从安全通道疏散，对受伤人员进行营救至安全地带；

⑵、抢救可以转移的场区内物资，转移可能引起新危险源的物资到安全地带；

⑶、启动场区内的消防灭火装置和器材进行初期的消防灭火自救工作，协助消防部门进行消防灭火的辅助工作；

⑷、对场区内外进行有效的隔离工作和维护现场应急救援通道畅通的工作，疏散场区内外人员撤出危险地带；

⑸、迅速调配抢险物资器材至事故发生点，提供和检查抢险人员的装备和安全防护，及时提供后续的抢险物资，迅速组织后勤必须供给的物品，并及时输送后勤物品到抢险人员手中。

3、抢险救援组的职能及职责

⑴、抢救现场伤员；

⑵、抢救现场物资；

⑶、组建现场消防队；

⑷、保证现场救援通道的畅通。

4、危险源风险评估组的职能和职责

⑴、对各施工现场及加工厂特点以及生产安全过程的危险源进行科学的风险评估；

⑵、指导生产安全部门安全措施落实和监控工作，减少和避免危险源的事故发生；

⑶、完善危险源的风险评估资料信息，为应急反应的评估提供科学的合理的、准确的依据；

⑷、落实周边协议应急反应共享资源及应急反应最快捷有效的社会公共资源的报警联络方式，为应急反应提供及时的应急反应支援措施；

⑸、确定各种可能发生事故的应急反应现场指挥中心位置以使应急反应及时启用；

⑹、科学合理地制定应急反应物资器材、人力计划。

5、技术处理组的职能和职责

⑴、根据各项目经理部及加工厂的施工生产内容及特点，制订其可能出现而必须运用建筑工程技术解决的应急反应方案，整理归档，为事故现场提供有效的工程技术服务做好技术储备；

⑵、应急预案启动后，根据事故现场的特点，及时向应急总指挥提供科学的工程技术方案和技术支持，有效地指导应急反应行动中的工程技术工作。

6、善后工作组的职能和职责

⑴、做好伤亡人员及家属的稳定工作，确保事故发生后伤亡人员及家属思想能够稳定，大灾之后不发生大乱；

⑵、做好受伤人员医疗救护的跟踪工作，协调处理医疗救护单位的相关矛盾；

⑶、与保险部门一起做好伤亡人员及财产损失的理赔工作；

⑷、慰问有关伤员及家属。

7、事故调查组的职能及职责

⑴、保护事故现场；

⑵、对现场的有关实物资料进行取样封存；

⑶、调查了解事故发生的主要原因及相关人员的责任；

⑷、按“三不放过”的原则对相关人员进行处罚、教育、总结。

8、后勤供应组的职能及职责

⑴、协助制订施工项目或加工厂应急反应物资资源的储备计划，按已制订的项目施工生产厂场的应急反应物资储备计划，检查、监督、落实应急反应物资的储备数量，收集和建立并归档；

⑵、定期检查、监督、落实应急反应物资资源管理人员的到位和变更情况及时调整应急反应物资资源的更新和达标；

⑶、定期收集和整理各项目经理部施工场区的应急反应物资资源信息、建立档案并归档，为应急反应行动的启动，做好物资源数据储备；

⑷、应急预案启动后，按应急总指挥的部署，有效地组织应急反应物资资源到施工现场，并及时对事故现场进行增援，同时提供后勤服务。

四、应急救援的培训与演练

1、培训

应急预案和应急计划确立后，按计划组织公司总部、施工各项目部的全体人员进行有效的培训，从而具备完成其应急任务所需的知识和技能。

⑴、项目部应急小组每一项目开工前或半年进行一次培训；

⑵、新加入的人员及时培训；

主要培训以下内容：

①灭火器的使用以及灭火程序的训练；

②施工安全防护、作业区内安全警示设置、个人的防护措施、施工用电常识、在建工程的交通安全、大型机械的安全使用；

③对危险源的突显特性辩识；

④事故报警；

⑤紧急情况下人员的安全疏散；

⑥现场抢救的基本知识。

2、演练

应急预案和应急计划确立后，经过有效的培训，公司总部人员每年演练一次。施工项目部在项目开工后演练一次，根据工程工期长短不定期举行演练，施工作业人员变动较大时增加演练次数。每次演练结束，及时作出总结，对存有一定差距的在日后的工作中加以提高。

五、救援器材、设备、车辆等落实

按照项目部一定比例的费用，根据项目施工生产的性质、特点以及应急救援工作的实际需要有针对、有选择地配备应急救援器材、设备，并对应急救援器材、设备进行经常性维护、保养，不得挪作他用。启动应急救援预案后，项目部的的机械设备、运输车辆统一纳入应急救援工作之中。

六、现场人员伤害应急预案

（1）存在的事件和紧急情况

爆破飞石、触电、物体打击、高处坠落、边坡坍垮、排架坍塌等造成人员伤害。

（2）可能产生的后果

成职工肢体伤残、劳动能力丧失、死亡。

（3）应急与响应机构、职责与分工

①现场指挥组

职责：负责组织与指挥整个事故现场的抢救工作，向各应急小组调配应急所需的资源（人力、物力、资金）并对突发事件的应急响应工作做出决定。

②抢救疏散组

职责：负责组织抢救受伤人员、疏散物资材料、汽车、设备工作，了解事故现场需要抢救人员的数量和抢救地点、危险程度并具体组织抢救疏散。负责车辆及相应工具的供应，通过各种方法了解事故现场全面情况及其变化，及时向现场指挥组提供真实可靠的情况。

③医疗救护组

职责：主要负责组织抢救伤员的应急救护工作。

④安全警戒组

职责：负责现场警戒工作、禁止无关人员进入、保护好事故现场。

（4）报告

①报告流程

当事故发生时、按以下工作流程迅速报告：事故发现人→安全质量部→医院→主管安全副总经理→项目部经理→集团公司总经理。发生人员死亡事故的要及时按规定程序报告监理、业主和当地安监部门。

②报告内容

现场伤害事故发生时间、地点、伤亡和财产损失基本情况，可能产生的后果、性质、当前现场状况初步减少伤亡损失的应急措施。

③联系方式

利用对讲话和电话联系生产调度部门和安全部门值班人员，由值班人员按流程逐级报告。

（5）联络

①医疗救护组与医院急救中心取得联系，报告事故地点人员伤亡情况，联系医务人员及救护车辆。

②抢救疏散组随时与急救中心保持联系，指挥疏散，小组派专人在路口引导救护车辆，以便顺利准确到达指定地点。

（6）疏散

①疏散组首先了解事故现场有无被困地点和抢救通道是否畅通。

②疏散组在极易造成拥挤疏散通道布置专人看护。

③疏散组派专人引导疏散至安全地带，并确认是否有人员未能脱离危险区，如存在立即进行施救。

④指挥组调派现场安全值班车辆到达事故现场待令，并联系施救所需设备、器具。

（7）应急措施

抢救疏散组迅速对事故现场是否存在二次危险源进行确认、防止事故蔓延扩大。若事故现场存在有再次发生事故的危险源时，在采取可能的应急措施后，立即抢救疏散被困现场人员，立即组织施救。

①触电

A、抢救疏散组安排电工立即切断事故现场电源。

B、尽快使触电者脱离电源。

C、救护组对受伤人员伤势进行检查、确认：

a.触电者伤势不重、神志清醒：医疗救护组人员应使触电者安静休息，不要走动。

b.触电者伤势重、呼吸未中断：医序救护组人员应使触电者便于呼吸，并做好伤者心脏跳动或呼吸停止后的进一步抢救工作。

c.触电者伤势严重、呼吸中断或心脏停止跳动：医疗救护组人员应立即进行人工呼吸和胸外挤压急救。

d.根据伤情情况、救护组依照先重后轻的原则分批送往指定医院进行救治。

②发生物体打击、高空坠落事故

A、抢救疏散组立即使伤员脱离危险区域。

B、救护组确认疏散出来的人员伤势情况。

C、在医疗人员未到之前救护组人员根据伤势情况采取止血、人工呼吸相应的急救措施。

D、根据伤势情况、救护组依照先重后轻的原则分批送往指定医院进行救治。

（8）现场保护

①安全警戒组划定安全警戒区域并组织相关人员认真保护事故现场，凡与事故有关的物体、痕迹、状态均不得破坏，为抢救伤员需要移动现场某些物体时，必须做好现场标志。

②成立由项目部总经理牵头、由施工部、技术部、安全等部门人员及工会组织成员的事故调查组、配合有关部门收集相关证据分析事故原因。

七、工地职工食堂食物中毒应急预案

（1）潜在的事件和紧急情况

采购的蔬菜残留农药超标，未清洗干净、食物过期变质、餐饮具未清洗干净、不卫生、人为投毒等。

（2）可能产生的后果

昏迷、呕吐、丧失劳动能力、死亡。

（3）应急响应机构、职责与分工

①现场指挥组

职责：负责组织现场抢救、调查、后勤保障等专业活动提供响应所需的资源（人力、物力、资金），并对突发中毒事故的应急响应工作做出决定。负责总体协调各单位、部门在应急响应工作中的分工协作和统一指挥调度，随时掌握中毒事故的动态趋势。

②抢救组

职责：主要负责组织抢救伤员的应急救护工作。

③应急调查组

职责：对事故原因、性质、经过及危害情况进行现场应急调查、并针对事态、发展趋势，及时提出防止事故扩大的抢救对策。

④后勤保障组

职责：坚持现场抢救、调查等抢险工作、提供车辆、通讯和器材物资。

（4）报告

①报告流程

当发生食物中毒事故时，按以下工作流程迅速报告：→综合办公室→急救中心事故发现人—→派出所→主管安全副总经理—→安全质量部→项目部经理→集团公司总经理。并及时报告当地相关部门。

②报告内容

食物中毒发生的时间、地点、中毒人数、轻重中毒人员的基本情况，以及中毒性质、当前中毒状况、采取的应急措施和可能导致的后果等。

③联系方式

利用对讲机或电话联系、工程技术部门和安全质量部门值班人员按流程逐级报告。

（5）联络

综合办公室向医院急救中心报告中毒事故发生时间、地点、中毒人员基本情况、联系医务人员及救护车辆。

（6）应急措施

①抢救组立即赶往事故现场，清点中毒人员、检查中毒患者基本症状。

②后勤保障组及时调派安全值班车到达事故现场，并与相关单位和部门联系抢救所需设备、器具。

③在医疗人员未到之前、抢救组对患者采取现场应急救护措施。

A、当发生一起多人中毒事故，在抢救人员不足的情况下就地组织，指导群众性自救、互救工作，后勤保障组协助救护进行应急救护。

B、同时出现大批食物中毒人员时、现场救护人员应将中毒尽快按轻重分检，做出初步诊断和标志，先重后轻、分批转送到急救中心救治。

C、转送中毒人员途中，应有抢救人员相随，密切观察患者病情变化，随时采取应急救助措施。

（7）现场保护

①应急调查组派专人对食堂和供应的饭菜等食物进行监控、禁止无关人员进入，以保证护好现场，以便于有关部门对食物中毒原因进行调查，取证。

②应急调查组配合卫生监督、安全监察、治安保卫部门对中毒事故的原因、性质、经过及危害情况进行现场应急调查，并针对事态发展趋势、及时提出防止事故扩大的抢险对策。

八、火灾事故应急预案

（1）潜在的事件和紧急情况

加工厂、拌和厂内吸烟、明火、电线短路引燃易燃物，导致厂内失火；储油罐雷击导致油罐失火，造成人员伤害、材料、设施损失。

（2）可能产生的后果

料库跨塌、油罐损坏、有毒气体泄漏、人员中毒、烧伤、烟熏窒息、器材损失。

（3）应急响应机构、职责与分工

①现场指挥组

职责：负责组织与指挥整个火灾现场的灭火战斗，组织侦察火情，正确判断火场情况，向各应急小组提供响应所需的资源（人力、物力、资金）并对突发事件的应急响应工作做出决定。

②灭火行动组

职责：侦察火情，通过各种方法了解火场全面情况及其变化，及时向现场指挥组提供真实可靠的情况。根据火势和灭火力量的具体情况，提出灭火方案和部署。经现场指挥组同意后下达到各应急小组执行，并对执行情况进行监督和督促。组织好现场灭火人员协同作战，根据火场的需要调集和使用增援力量。组织好火场通讯联络，加强现场指挥组与

火灾现场，指挥组与调度室的通讯联络，确保指挥组的命令能及时下达。

③抢救疏散组

职能：负责组织抢救受伤人员、疏散物资的工作，了解火场需要抢救人员的数量和抢救地点被火势威胁的程度并具体组织疏散、抢救、负责火场上的灭火器具、车辆及相应工具的供应，并协助应急组织工作。

④医疗救护组

职责：主要负责组织抢救伤员的应急救护工作。

⑤安全警戒组

职责 ：负责火场警戒工作禁止无关人员进入，保护好火灾现场。

⑥报告

A、报告流程

当火灾事故发生时，按以下工作流程迅速报告：火警事故发现人→派出所→安全质量部门→主管安全副总经理、急救中心→项目部经理→集团公司总经理。

B、报告内容

火灾事故发生时间、地点、伤亡和财产损失基本情况，可能产生的后果、性质，当前现场状况初步减少伤亡和损失的应急措施。

C、联系方式

利用对讲机和电话联系，生产调度部门和安全部门值班人员按流程逐级报告。

（4）联络

①安全警戒组向消防队报告火灾事故时间、地点、伤亡和财产损失基本情况，联系救火车辆；医疗救护组与医院急救中心取得联系，报告事故地点、人员伤亡情况，联系医务人员及救护车辆。

②指挥小组随时与消防部门和急救中心保持联系并指挥疏散小组派专人在路口引导消防车辆、救护车辆，以便顺利准确到达指定地点。同时加强与消防部门的协调与联系，进行协同作战。

（5）疏散

①人员疏散

A、疏散组首先了解火场有无被困人员及被困地点和抢救通道。

B、疏散组在极易造成拥挤疏散通道布置专人看护。

C、疏散组派专人引导疏散至安全地带。并确认是否有人员未脱离危险区，如存在应立即进行施救。

②物资疏散

A、疏散组了解火场易燃物和可能阻碍消防通道畅通物品的情况。

B、疏散组组织人员、设备、火场周围易燃易爆物立即进行疏散。

C、疏散人员将疏散出来的物资堆放在上风向的安全地带，不得堵塞通道。

（6）应急措施

①灭火

A、安全警戒组根据火场情况，划定警戒范围，禁止一切无关人员进入，协同疏散小组维持现场秩序。

B、灭火行动小组迅速组织侦察火情，正确的研究分析火势发展变化情况。

C、灭火行动组选择利用现有水源、砂石、灭火器，组织人员对现场进行初期灭火。浇湿着火部位周边易燃物，以阻止控制火势的蔓延和扩大。

D、灭火行动组为现场提供充足水源、砂石，联系消防部门配合灭火。

②急救

A、救护组确认疏散出来的人员伤势情况。

B、在医疗人员未到之前，救护人员根据伤势情况迅速采取相应的救护措施，如人工呼吸、止血等。

C、根据伤势情况，救护组依照先轻重后轻的原则分批送往指定医院进行救治。

（7）现场保护

①在火灾扑灭后，安全警戒组指派专人对事故现场进行不少于24小时监控，防止复燃。

②警戒组划定警戒范围，禁止无关人员进入以防止残留房屋坍塌造成人员伤害。

③警戒组保护现场，维护火场原貌，便于火灾事故原因的调查、取证工作。

九、应急救援预案的启动、终止和终止后工作恢复

当事故的评估预测达到起动应急救援预案条件时，由应急总指挥启动应急反应预案令。

对事故现场经过应急救援预案实施后，引起事故的危险源得到有效控制、消除；所有现场人员均得到清点；不存在其它影响应急救援预案终止的因素；应急救援行动已完全转化为社会公共救援；应急总指挥认为事故的发展状态必须终止的；应急总指挥下达应急终止令。

应急救援预案实施终止后，应采取有效措施防止事故扩大，保护事故现场和物证，经有关部门认可后可恢复施工生产。

对应急救援预案实施的全过程，认真科学地作出总结，完善应急救援预案中的不足和缺陷，为今后的预案建立、制订、修改提供经验和完善的依据。

附应急救援线路图

第十三章  保障施工的各种措施

第一节、廉政建设保证措施

我单位一贯注重廉政建设，单位制定的《企业廉政建设若干规定》严格地规范和制约企业员工在项目施工中的行为。按《规定》项目部要加强员工的思想教育，正确地处理好与业主和监理关系。我们的口号是：“反腐倡廉，保质保期创优品”。

为了顺利建设好本工程，无论在生产建设，还是在思想建设，都按照中央“三讲”精神，以“三个代表”为指导，加强两个文明建设一起抓。为此，我们在项目部建立的时候，同时设立廉政小组，落实廉政建设制度：

1、教育全体工地施工人员，以工地为家，不浪费，勤工作，把工程建设当成自己的头等大事。

2、不用公款请客送礼，不接受公务来往宴请与礼品，积极主动办好每件工作。做到公正来往，不依靠礼品、礼金，搞所谓的“感情投资”。

3、互相监督，互相促进。在施工过程时，不让项目部领导的亲属承揽工程任务；在物资采购中，按施工进度和施工计划进行，要择优选用价廉物美原则，不得走后门搞关系拿回扣，以防假冒伪劣商品流进仓库，影响工程质量，损害企业利益；在职工内部，严禁员工出入色情场所，不准参与卖淫嫖娼赌博等不正当活动；在单位总部抽查施工质量进度时，项目部经理要把工地廉政建设情况作为一项重要的必不可少的内容列入汇报中。

4、加强保卫与管理，严防贼盗。保证材料、机械设备不受人为破坏。

5、拒绝一切不正之风，抵制经济犯罪活动。定期进行廉政建设检查，及时加强廉政宣传教育。及时向上级反映情况，保证全员思想端正向上。

第二节、消防安全保证措施

施工现场应加强消防意识和消防法规的教育，贯彻“预防为主，防消结合”的方针，支持“谁主管，谁负责”原则，由项目经理为责任人，负责全面消防工作，层层落实责任制，纵向到底、横向到边，具体措施如下；

1、根据施工特点建立必要的消防安全管理制度，建立义务消防组织，定期开展防火检查，消除火灾隐患，并建立相应台帐；

2、施工现场严格划分禁火区域要挂牌明确，严禁烟火；

3、严格施工现场用电控制，现场用电和职工宿舍用电的线路及电力设施的安装、使用必须符合规定和安全操作规程要求，严禁私拉乱接。

4、施工职工食堂灶应远离建筑物和生活区，灶旁严禁堆放易燃、可燃物。

5、易燃易爆物品严格近按规范存放，并严格领用登记制度，专人负责。

6、施工现场必须按规定配备必要的消防设施和器材，建立消防责任奖罚制度。

第三节、治安管理措施

由于建筑施工作业的流动性及对大量的外来劳动力的需求，决定了施工现场的治安有其独特性，施工现场更应加强治安管理意识，现场应由项目经理为首要责任人，设立专职治安机构和治保人员，负责整个工地的治安工作，以保证施工现场及所在地的安全，保证生产顺利进行。具体措施如下：

1、与当地公安系统联系，设立现场保卫科，专人专职负责全面治安保卫工作，建立治安保卫制度，定期进行奖优罚劣，研究处置突出的治安问题和重大治安灾害事故隐患。

2、针对现场设定重点、保卫、消防部位。

3、制定治安保卫工作计划与经济责任挂钩，配齐保卫干部配备必要的交通、通讯器材，提供必要的经费。

4、加强外来人员的管理，积极协助公安人员侦破违法犯罪事件，不断加强对职工的法制教育。

第四节、成本分析及降价措施

施工项目成本分析是在成本形成过程中，对施工项目成本进行的对比评价和剖析总结工作，它贯穿于施工项目成本管理的全过程，也就是说施工项目成本分析主要利用施工项目的成本核算资料（成本信息），与目标成本（计划成本）、预算成本以及类似的施工项目的成本进行比较，了解成本的变动情况，同时也要分析主要技术经济指标对成本的影响，系统地研究成本变动的因素，检查成本计划的合理性，并通过成本分析，深入揭示成本变动的规律，寻找降低施工项目成本的途径，以便有效地进行成本控制，减少施工中的浪费，促使企业和项目经理部遵守成本开支范围和财务纪律，更好地调动广大职工的积极性，加强施工项目的全员成本管理。

1、加强组织建设，强化管理手段

提高效、精干的原则，抽调具有丰富理论知识和实践经验的技术充实经理部，选派施工能力充足的队伍参加施工，使整个项目管理施工班子能安全适应工程需求，从而确保工程质量、进度、效益。

2、优化施工组织设计

⑴、根据工程特点和外部环境条件，认真做施工前，施工的组织设计工作，并结合我公司在同类公路工程施工的成功经验，管理水平和技术装备能力等，在进行详细的施工调查后进行精心设计，确保施工组织设计达到最优化。

⑵、加强管理，精心组织，对资源进行动态配置，合理安排施工工艺，强化施工质保体系，确保施工安全，切实编好施工详细计划，降低成本，提高效益。

3、制订和落实内部经济责任制

⑴、项目经理部要把成本核算摆在重要的位置，挖掘内部控制成本的潜力，对施工过程进行成本预测和成本控制。定期对实际成本与责任预算进行对比，分析原因，寻找差距， 采取有效措施控制实际成本。

⑵、建立健全内部经济责任制，向管理要效益，充分调动项目全员的积极性，开展多层次多形式的内部责任制，同时还要建立和完善各项规章制度，指标体系，考核办法等。

⑶、实行责任成本制度，按责、权、利相统一的原则，多层次到实行责任成本制度，把责任成本制切实落实到每个人的身上，每一个环节上，真正做到任务明确、责任落实。

4、驾驶施工管理，减少浪费

⑴、要正确选用先进合理的施工方法，采用专业流水作业，缩短施工周期，以降低成本费用。

⑵、严格测量三级复核制度，防止因测量错误而引起的返工现象。

⑶、合理组织施工，避免因季节性施工带来不必要支出。

⑷、做好临时工程的方案比较，选择最佳方案。降低费用支出。

⑸、高机械作业效率，降低成本。

5、大胆采用新技术、新工艺、新材料、新设备。

第五节、突发性传染病的应急预案

“甲流”等传染病来势凶猛，具有很强的社会危害性，应当高度重视和严加控制，对突发性传染病的应急预案主要有：

1、施工现场应至少设1名专职的、具有一定卫生常识及传染病防治知识的卫生督查员，负责本项目施工现场的传染病检查、控制、报告。同时设置有关的房间、检查器械、制度。

2、一旦暴发任何具有传染性的疾病时，遵守并执行当地政府或卫生防疫部门为防治和消灭上述传染病蔓延而制订的规章、命令和要求。建立人员流动登记制度、信息报告制度，与当地卫生防疫部门积极配合，做好各项防范措施的落实工作。

3、积极配合当地政府针对突发性传染病的宣传、防治、隔离的工作，确保人员、物资及时到位，对在传染病暴发时期有令不行、有禁不止的单位和人员，进行严肃处理和其它非常手段。

第六节、农民工工资保障措施

根据中央有关文件精神，我公司在本项目施工准备之前，就把如何按时、足额的保证农民工工资的发放作为一项重要工作来抓。因为我单位采取的是完全的自己承包，自己组织施工的管理方式，所以，在本项目的施工过程中，主要的项目管理人员和施工人员大部分都是我们单位的职工，我们实行的是岗位工资与计件工资相结合的报酬分配方式。对于参与我们项目的农民工，他们主要是从事项目的劳务协作方面的工作，所以，我公司亦为农民工建立正规的工资考勤制度，把参与项目施工的农民工直接纳入项目员工的管理体系，采取农民工与公司职工同时考勤，每月按时发放工资，确保农民工工资的正常到位。

另一方面，为了确保参与项目施工农民工工资的正常支付，我公司还建立了协作单位农民工工资保留金制度。对于参与项目的协作单位，我们在签订施工合同时，就明确地说明这项制度，并作为一项重要条款在合同中说明，每月进行工程款结算时作为保留金予以扣除，当协作单位可以按照承诺按时、足额的支付农民工工资后，我单位将在下一支付期内予以退还。如果协作单位不能履行承诺，我单位将用这部分保留金支付农民工的工资。

在工程实施过程中，我单位为确保按时兑现雇佣的民工工资，决定采取以下措施：

1、将能否按时足额兑现民工工资作为项目经理评定的重要考核指标；

2、建立健全雇佣人员工资管理监督制度，总部每月派专人到项目上检查落实情况；

3、建立雇佣人员工资专项资金管理台帐，确保资金到位，专款专用。

第十四章  冬季和雨季的施工措施

第一节、冬季施工措施

当室外平均气温连续5天低于5℃的时间起，至次年最后一阶段室外气温连续5天低于5℃的期间，按冬季施工方法施工。

1、钢筋在室外焊接时，应有防风挡雪措施，焊后的接头严禁立即碰到冰雪。

2、冬季施工的圬工优先选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，水泥标号不低于32.5号，最少水泥用量不宜少于300kg/m3，水灰比不应大于0.6。

3、钢筋混凝土中不得掺用氯盐类防冻剂。在素混凝土中氯盐掺量不大于水泥用量的3%；掺用无氯盐类防冻剂，掺量为水泥用量的3%～5%。

4、拌制混凝土时优先采用加热水的方法，水及骨料的加热温度根据热工计算确定。水泥不得直接加热，并在使用前运入暖棚内存放。拌和水温度不得超过80℃，骨料不得超过60℃，混凝土所用骨料必须清洁，不得含有冰、雪等冻结及易冻裂的矿物质。投料顺序为先投入骨料和已加热的水，然后再投入水泥。

5、掺用防冻剂的混凝土施工时，严格控制混凝土水灰比，由骨料带入的水份及防冻剂中的水份从拌和水中扣除。拌和前用热水或蒸汽冲洗搅拌机，搅拌时间取常温时间的1.5倍；拌合物的出机温度不得低于10℃，入模温度不得低于5℃。

6、混凝土浇筑前，清除模板和钢筋上的冰雪和污物，运输容器有保温措施。

7、混凝土施工及养护过程中，派专人按规定测试温度。掺用防冻剂混凝土的养护应符合下列规定：

⑴、在负温条件下，严禁浇水，且外露表面必须覆盖。

⑵、混凝土的初期养护温度不得低于防冻剂的温度，达不到规定温度时，立即采取保温措施，砼搅拌站四周采用彩条布围护挡风，隧道洞门口挂棉门帘保暖。

⑶、当拆模后混凝土的表面温度与环境温度并大于15℃时，对混凝土采用保温材料覆盖养护。模板和保温层在混凝土冷却至5℃后方可拆除，当混凝土和外界温差大于20℃时，拆模后的混凝土表面采取使其缓慢冷却的临时覆盖措施。

8、混凝土检查

⑴、混凝土浇筑时，预设测温孔。测温孔的设置：当采用蓄热法养护时在易于散热的部位设置；当采用加热养护时，在离热源不同的位置分别设置。全部测温孔均编号，并绘制测温孔布置图。测量混凝土温度时，测温表采取措施与外界气温隔离，测温表留在测温孔内的时间不少于3min。

⑵、冬季施工的砼测量水和外加剂溶液以及骨料的加热温度和加入搅拌时的温度，混凝土自搅拌机中卸出时和浇筑时温度，每一工作班至少测量检查四次。

⑶、混凝土养护温度的测量符合下列规定：

①当采用蓄热法养护时，在养护期间至少每6h一次。

②对掺用防冻剂的混凝土，在强度未达到3.5N/mm2以前，每2h测定一次，以后每6 h测定一次，室外气温及周围环境温度在每昼夜内至少定时定点测量四次。

⑷、混凝土试件增设三组与结构同条件养护的试件，分别用于检验受冻前的混凝土强度和转入常温养护28d的混凝土强度。与结构件同条件养护的受冻试件解冻后方可试压。

⑸、所有各项测量及检验结果，均填写“混凝土工程施工记录”。

9、砌体在冬季不安排施工。

第二节、雨季施工措施

一、雨季及洪水季节施工

（一）雨季

雨季施工主要要以预防为主，采用防雨措施及加强排水手段，确保雨季正常地进行生产，不受季节性气候的影响。

雨季施工重点放在深基础工程施工，对深基础施工中易出现的土方塌陷、护坡塌方、桩孔灌水等要采取有效措施，作到大雨后能立即复工。

1、应做好施工准备工作：

（1）施工场地的排水，对施工现场及构件生产基地应根据地形，对场地排水系统进行疏通，以保证水流畅通，不积水、并防止四邻地区地面水倒流进入场内。

（2）施工场地道路：大型工程进场中主要运输道路路基应碾压坚实，上铺焦碴或天然级配砂石并作好路拱。道路两旁要作好排水沟，保证雨期通行不陷。

2、其次作好机电设备及材料的防护工作

（1）机电设备：机电设备的电闸箱要采取防雨、防潮等措施，并应安装接地保护装置。

（2）原材料及半成品的保护：对钢结构、木材、水泥等以及怕雨淋的材料要采取防雨措施，可放入棚内或屋内，垫高码放并要通风良好。

3、大小型设施检修及停工维护。

（1）临时设施检修：对现场临时设施：如工人宿舍、办公室、食堂、仓库等应进行全面检查，对危险建筑物应进行全面翻修加固或拆除。

（2）对停工工程要进行检查并作好维护。

（3）对一般不列入雨季施工的工程，力争雨季来临前完成至一定部位，同时也考虑防雨措施。

4、基础工程的雨季施工

（1）明挖基础施工，基坑应防止雨水浸泡而造成塌方。

（2）基坑要设排水沟和集水坑，并配水泵，坡道部分应根据实际情况采取临时防护措施（草袋护坡）。

5、混凝土工程

砼在雨季施工中塌落度偏大，影响砼质量，为保证砼的质量，采用以下措施：

（1）砼开盘前根据砼含水率调整施工配合比，适当减少加水量。

（2）现场要有足够的覆盖材料，要保证浇灌砼不被雨水冲刷，已喷脱模剂的模板不被雨水冲掉。

6、填方路基的雨季施工

对填方路基特别是软弱路基应尽可能安排在非雨季施工，如果在雨季安排的部分填方路基施工，就应注意天气变化，避开连雨天。为了保证已填筑路基的施工质量，路基的排水、防护工程应与路基施工相适应。雨季到来前，搞好坡外截水沟，施工边沟及开挖排水斜面，并注意排水系统的维护。

如果出现部分填方路基雨季施工，应提前制定填方路基雨季施工的防护措施，施工中集中力量，分段铺筑，在雨前做到碾压夯实，并按2%至3%的横坡整平夯实，以防积水。当日进度当日完成，随挖、随运、随填、随铺、随压。当中不能填筑的土应大堆存放，以防雨水浸泡。施工中随时疏通边坡，保证排水良好。在完工的路基顶面或垫层，应根据工程师的指示，始终保持合格状态，在雨季期间，不允许车辆通行。如果路基顶面受雨水影响，部分出现质量问题，应按工程师的要求全部清除，重新填筑，施工中如果出现过湿性粘土，或含砾过湿性粘土，应严格执行设计院制定的施工技术规程，使填土路基施工满足设计要求。

7、安全工作

（1）雨季施工深基础放坡者，除按规定要求外，必须作插筋补强护坡。

（2）高层脚手架，高车架的拖拉绳需补齐绞紧，脚手架要加扫地杆。

（3）露天使用电器设备，要有可靠防雨防漏措施。

（4）各高脚手架，必须设置避雷装置，超高层建筑顶部要接通避雷针线。

（二）洪水季节

施工中应及时了解上游水性，及时把施工设备运到洪水位以上场地存放。对洪水期必须用的设施作好加固，对基础施工的废土石和钻碴及时运到弃土场以防洪水期淤积河道。

1、防洪、渡汛措施

施工中充分考虑雨季对施工进度、工程质量等的影响，特别是雨季相对集中的5～6月份，一定要考虑防洪、渡汛工作，具体措施如下：

（1）合理安排工序，防止汛期倒灌基坑。

（2）成立安全防汛领导小组，以项目经理挂帅，组成抢险队，配备相应的抢修器材。

2、建立健全通讯系统，发现问题及时上报。

3、雨季来临前做好沟谷地带，存料场地的防洪工作，对防水材料，重点加强防潮工作。

附表一：拟投入本标段的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 规格 型号 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率(kw) | 生产能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沥青摊铺机 | S-1880 | 1 | 德国 | 2011 | 12M | 良好 | 路面 |  |
| 2 | 沥青拌合楼 | SIM-CB160 | 1 | 德国 | 2011 | 160T/H | 良好 | 路面 |  |
| 3 | 沥青洒布车 | LS4500 | 2 | 柳州 | 2012 | 4500L | 良好 | 路面 |  |
| 4 | 强制式打夯机 | HC | 5 | 昆明 | 2011 | 120次/min | 良好 | 填方 |  |
| 5 | 挖掘机 | PC220 | 1 | 小松 | 2011 | 1.2m3 | 良好 | 土方 |  |
| 6 | 装载机 | ZL50 | 1 | 厦工 | 2011 | 3.0m3 | 良好 | 综合 |  |
| 7 | 30T/H以上联合轧石机 | YPS100 | 1 | 上海 | 2012 | 100 | 良好 | 碎石 |  |
| 8 | 自卸汽车 | EQ326 | 20 | 四川红岩 | 2014 | 10T | 良好 | 综合 |  |
| 9 | 强制式搅拌机 | JDY-750 | 2 | 天津 | 2011 | 30KW | 良好 | 基层 |  |
| 10 | 双钢轮振动压路机 | 宝马HD130 | 4 | 德国 | 2011 |  | 良好 | 路面 |  |
| 11 | 推土机 | T140-1 | 2 | 中国北京 | 2012 |  | 良好 | 基层 |  |
| 12 | 振动压路机 | XY-180 | 2 | 中国 | 2012 |  | 良好 | 路面 |  |
| 13 | 挖掘机 | HQS500C | 4 | 中国北京 | 2013 |  | 良好 | 路面 |  |
| 14 | 洒水车 | BQJ5162GSSE | 1 | 中国北京 | 2012 |  | 良好 | 路面 |  |
| 15 | 洒水车 | EQ110T9ADJ3AC | 1 | 中国 北京 | 2012 |  | 良好 | 路面 |  |
| 16 | 运输车 | 东风DFZ3071G | 4 | 中国 | 2013 |  | 良好 | 路面 |  |
| 17 | 汽车式起重机 | 50T | 1 | 中国 | 2013 |  | 良好 | 管、涵 |  |
| 18 | 装载机 | 夏工XG951-111 | 1 | 中国唐山 | 2013 |  | 良好 | 路面 |  |
| 19 | 交流电焊机 | 30kw | 3 | 中国北京 | 2014 |  | 良好 | 管、涵 |  |
| 20 | 发电机 | 50kw | 2 | 中国北京 | 2014 |  | 良好 | 管、涵 |  |
| 21 | 挖掘机 | 1.2 m3 | 3 | 日本神钢 | 2009 |  | 良好 | 管、涵 |  |
| 22 | 空压机 | W-3/5 | 8 | 柳州 | 2011 |  | 良好 | 管、涵 |  |
| 23 | 风镐 |  | 12 | 柳州 | 2011 |  | 良好 | 管、涵 |  |
| 24 | 装载机 | LG952 | 2 | 棱工 | 2011 |  | 良好 | 管、涵 |  |
| 25 | 自卸车 | 19.5t | 4 | 重庆 | 2012 |  | 良好 | 管、涵 |  |
| 26 | 振动压路机 | 18t | 1 | 徐州 | 2011 |  | 良好 | 管、涵 |  |
| 27 | 强制式打夯机 | 19.5t | 1 | 重庆 | 2011 |  | 良好 | 管、涵 |  |
| 28 | 发电机 | 200KW | 1 | 扬州 | 2011 |  | 良好 | 管、涵 |  |
| 29 | 钢筋调直机 | GW-26 | 1 | 湖南 | 2010 |  | 良好 | 管、涵 |  |
| 30 | 钢筋切割机 | GW40 | 4 | 内蒙古 | 2010 |  | 良好 | 管、涵 |  |
| 31 | 钢筋弯曲机 | GQ40 | 4 | 广州 | 2011 |  | 良好 | 管、涵 |  |
| 32 | 电焊机 | BX1-500 | 6 | 山东 | 2011 |  | 良好 | 管、涵 |  |
| 33 | 配料机 | HPL1200 | 2 | 成都 | 2012 |  | 良好 | 管、涵 |  |
| 34 | 混凝土搅拌机 | 75m3/h | 2 | 成都 | 2012 |  | 良好 | 管、涵 |  |
| 35 | 洒水车 | 9000L | 1 | 成都 | 2012 |  | 良好 | 综合 |  |
| 36 | 平板式振动器 | 3KW | 10 | 湖南 | 2011 |  | 良好 | 管、涵 |  |
| 37 | 附着式振动器 | 1.1KW | 30 | 湖南 | 2013 |  | 良好 | 管、涵 |  |
| 38 | 插入式振动器 | 2.2KW | 10 | 湖南 | 2013 |  | 良好 | 管、涵 |  |
| 39 | 插入式振动器 | 1.1KW | 10 | 湖南 | 2013 |  | 良好 | 管、涵 |  |
| 40 | 混凝土输送泵 | 60m3/h | 1 | 湖南 | 2011 |  | 良好 | 管、涵 |  |
| 41 | 混凝土输送车 | 6m3 | 2 | 湖南 | 2011 |  | 良好 | 管、涵 |  |
| 42 | 泥浆泵 | 17KW | 4 | 山东 | 2012 |  | 良好 | 管、涵 |  |
| 43 | 压浆机 | 2NB6-32 | 4 | 湖南 | 2011 |  | 良好 | 管、涵 |  |
| 44 | 草坪修剪机 | 亚德曼615 | 2 | 湖南 | 2012 |  | 良好 | 绿化 |  |
| 45 | 割灌机 | 斯蒂尔-FS100 | 2 | 湖南 | 2012 |  | 良好 | 绿化 |  |
| 46 | 挖掘机 | PC220 |  | 湖南 | 2012 |  | 良好 | 绿化 |  |
| 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表二：拟配备本标段试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用 台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子秤 |  | 2 | 北京 | 2014 |  | 路基试验 |  |
| 2 | 三米直尺 |  | 1 | 北京 | 2014 |  | 路基试验 |  |
| 3 | 电热鼓风干燥箱 |  | 1 | 北京 | 2013 |  | 路基试验 |  |
| 4 | 剂量滴定仪 |  | 1 | 北京 | 2013 |  | 路基试验 |  |
| 5 | 马氏成型仪 |  | 1 | 北京 | 2013 |  | 路基试验 |  |
| 6 | 马氏试验仪 |  | 1 | 北京 | 2013 |  | 路基试验 |  |
| 7 | 集料筛 |  | 1 | 北京 | 2013 |  | 路基试验 |  |
| 8 | 脱模器 |  | 1 | 北京 | 2013 |  | 路基试验 |  |
| 9 | 击实仪 |  | 1 | 北京 | 2013 |  | 路基试验 |  |
| 10 | 砼钻孔取芯机 | HQP—100 | 1 | 江苏 | 2013 |  | 路基试验 |  |
| 11 | 万能材料试验机 | 100T | 1 | 北京 | 2013 |  | 路基试验 |  |
| 12 | 砼抗压强度试模 | 150*150*150 | 6 | 江苏 | 2014 |  | 路基试验 |  |
| 13 | 三联砂浆强度试模 | 70.7*70.7*70.7 | 3 | 北京 | 2014 |  | 结构物试验 |  |
| 14 | 标准养护箱 |  | 1 | 北京 | 2013 |  | 结构物试验 |  |
| 15 | 全站仪 |  | 1 | 北京 | 2014 |  | 路基测量 |  |
| 16 | 自动安平水准仪 | 自动安平 | 1 | 北京 | 2014 |  | 路基测量 |  |
| 17 | 钢/皮卷尺 |  | 3 | 北京 | 2014 |  | 路基测量 |  |
| 18 | 连续式平整度仪 |  | 1 | 北京 | 2012 |  | 路基试验 |  |
| 19 | 核子密度仪 |  | 1 | 北京 | 2014 |  | 路基试验 |  |
| 20 | 多功能取芯机 |  | 1 | 北京 | 2014 |  | 路基试验 |  |
| 21 | 集料冲击实验仪 | EP-33061 | 1 | 河北 | 2012 |  | 材料试验 |  |
| 22 | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160A | 1 | 河北 | 2011 |  | 材料试验 |  |
| 23 | 水泥胶砂振动台 | JYGZ-85 | 1 | 武汉 | 2011 |  | 材料试验 |  |
| 24 | 行星式水泥胶砂搅拌机 | NRJ-411A | 1 | 河北 | 2010 |  | 材料试验 |  |
| 25 | 负压筛析仪 |  | 1 | 天津 | 2011 |  | 材料试验 |  |
| 26 | 砼抗折试验机 | KZ-100 | 1 | 河北 | 2010 |  | 材料试验 |  |
| 27 | 水泥电动抗折机 | DKZ-500 | 1 | 武汉 | 2011 |  | 材料试验 |  |
| 28 | 水泥稠度凝结时间测定仪 | HJ-84 | 1 | 河北 | 2011 |  | 材料试验 |  |
| 29 | 坍落度测定仪 | HGC-1 | 1 | 武汉 | 2011 |  | 材料试验 |  |
| 30 | 砼回弹仪 | ZC3-A | 1 | 北京 | 2012 |  | 材料试验 |  |
| 31 | 砼贯入阻力仪 |  | 1 | 河北 | 2013 |  | 材料试验 |  |
| 32 | 恒温恒湿养护箱 | YH-40B | 1 | 河北 | 2011 |  | 材料试验 |  |
| 33 | 电动鼓风恒温干燥箱 | 101B-2 | 1 | 武汉 | 2011 |  | 材料试验 |  |
| 34 | 烘箱 | CS101-2 | 1 | 河北 | 2012 |  | 材料试验 |  |
| 35 | 雷氏夹测定仪 |  | 1 | 天津 | 2011 |  | 材料试验 |  |
| 36 | 针、片状规准仪 |  | 1 | 河北 | 2012 |  | 材料试验 |  |
| 37 | 震动式标准振筛机 | ZBSX-92 | 1 | 武汉 | 2012 |  | 材料试验 |  |
| 38 | 砂子标准筛 | 直径30 | 2 | 河北 | 2011 |  | 材料试验 |  |
| 39 | 石子筛 | 直径30 | 2 | 武汉 | 2012 |  | 材料试验 |  |
| 40 | 砼试模 | 15×15×15cm | 20 | 北京 | 2011 |  | 混凝土 |  |
| 41 | 钢筋万能材料试验机 |  | 1 | 河北 | 2012 |  | 混凝土 |  |
| 42 | 台称 |  | 1 | 武汉 | 2011 |  | 材料试验 |  |
| 43 | 游标卡尺 | 0-300 | 1 | 河北 | 2012 |  | 材料试验 |  |
| 44 | 金属温度计 |  | 1 | 天津 | 2012 |  | 材料试验 |  |
| 45 | 标准养护室 |  | 1 | 河北 | 2012 |  | 材料试验 |  |
| 46 | 全站仪 | 莱卡 | 1 | 天津 | 2011 |  | 测量 |  |
| 47 | 经纬仪 | J2 | 2 | 天津 | 2012 |  | 测量 |  |
| 48 | 水准仪 | S3 | 2 | 天津 | 2012 |  | 测量 |  |
| 49 | 精密水准仪 | N3 | 2 | 天津 | 2011 |  | 测量 |  |
| 50 | 水准尺 | 5m | 6 | 天津 | 2012 |  | 测量 |  |
| 51 | 百分之一天平 |  | 1 | 昆明 | 2011 |  | 混凝土 |  |
| 52 | 粗、细集料筛 | 0．075～53 | 1 | 昆明 | 2011 |  | 混凝土 |  |
| 53 | 板秤 | 500kg、100kg | 5、5 | 昆明 | 2011 |  | 500kg用于砼配料 |  |
| 54 | 沥青针入度仪 |  | 1 | 中国 | 2011 |  | 材料试验 |  |
| 55 | 沥青延度仪 |  | 1 | 中国 | 2011 |  | 材料试验 |  |
| 56 | 沥青软化点仪 |  | 1 | 中国 | 2011 |  | 材料试验 |  |
| 57 | 马歇尔稳定度仪 |  | 1 | 中国 | 2011 |  | 材料试验 |  |
| 58 | 砼抗压强度试模 | 15×15×15CM | 30 | 中国 | 2011 |  | 混凝土 |  |
| 59 | 坍落度筒 |  | 4 | 中国 | 2005 |  | 混凝土 |  |
| 60 | 砂浆试模 | 7.07×7.07×7.07CM | 3 | 中国 | 2000 |  | 混凝土 |  |
| 61 | 砼抗压强度试模 | 15×15×15CM | 30 | 中国 | 2000 |  | 混凝土 |  |

附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 路基土石方 | 机动车道与非机动车道施工 | 给排水、管涵施工 | 绿化 施工 | 标线、标志牌、路灯施工 |
| 杂工 | 30 | 30 | 30 | 25 | 5 |
| 钢筋工 |  |  | 30 |  | 10 |
| 混凝土工 | 20 | 40 | 40 |  | 10 |
| 机械工 | 30 | 15 | 25 |  | 10 |
| 修理工 | 10 | 5 | 5 |  | 5 |
| 电工 |  | 5 | 5 |  | 5 |
| 模板工 |  | 20 | 40 |  | 10 |
| 木工 |  | 25 | 30 |  | 5 |
| 其他技术工种 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 |

附表四：计划开、竣工日期和施工进度横道图

| 年 度 | 2016年 |  |  |  |  |  | 2017年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月份 主要工程项目 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 |
| 1、施工准备、驻地建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、给排水管网、箱涵施工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、机动车道、非机动车道、人行道挖除旧路面及基层 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、机动车道、非机动车道、人行道级配碎石垫层施工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、机动车道、人行道新建C20砼基层，非机动车道新建C30砼基层施工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、机动车道新建fr》5.0MPa水泥砼板施工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、站卧石、树穴缘石施工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8、人行道块料施工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9、机动车道、非机动车道沥青砼面层施工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10、标线、标志牌及路灯安装施工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11、绿化施工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12、竣工验收 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：总工期180日历天，计划开工日期为2016年7月20日，计划竣工日期为2017年1月15日。

附表五：施工总平面图

附表六：临时用地表

| 用途 | 占地面积（m2） | 位置 | 需用时间 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公室 | 220 | 施工营地 | 2016年7月20日至2017年1月15日 |  |
| 宿 舍 | 325 | 施工营地 | 2016年7月20日至2017年1月15日 |  |
| 职工食堂 | 180 | 施工营地 | 2016年7月20日至2017年1月15日 |  |
| 试验室 | 68 | 施工营地 | 2016年7月20日至2017年1月15日 |  |
| 水泥仓库 | 280 | 施工营地旁空地 | 2016年7月20日至2017年1月15日 |  |
| 器材仓库 | 165 | 施工营地 | 2016年7月20日至2017年1月15日 |  |
| 砂石料堆场 | 2000 | 施工营地旁空地 | 2016年7月20日至2017年1月15日 |  |
| 合 计 | 3238 |  |  |  |