一、工程概况：

***工程由***集团****置业有限公司投资建设 。 位于**路南侧、***山西侧，位于****南片，总规划用地面积84470平方米，底框砖混结构，建筑高度21.2m。1#楼 西、东、南面采用全封闭双排外落地脚手架。根据甲方提前展示门面的要求，为了施工安全，对1#楼北面（万福路南侧）进行防护。采用全封闭悬挑双排外脚手架，计划在三层楼面（1轴～37轴，约48m）设工字钢悬挑并在四层用钢丝绳斜拉。

二、搭设施工工艺

1、脚手架钢管选用φ48×3，立杆横距b=0.85m，取最不利立杆纵距L=2.0m，内立杆距墙0.15m。脚手架步距h=1.8m，脚手架与建筑物主体结构连接点的位置，其竖向间距H1=2h=2×1.8=3.6m，水平间距采用2跨，即L1=2L=2×2=4m。根据规定，均布荷载Qk=2.0KN/㎡。

2、外挑工字钢采用I18，长度约为3000米；固定工字钢在楼面上用3φ16的圆钢，距外墙边0.12米设置1φ16的钢筋套环，距外墙边1.6米设置2φ16的钢筋套环，待四层楼面拆模后每根工字钢尾部用钢管顶牢。用长0.2米Φ60的钢管焊在工字钢上，然后再竖立杆。在外立杆两侧分别焊-8加劲板，然后在焊接φ16钢筋吊环，与工字钢梁水平夹角640。悬挑架从建筑三层向外悬挑（22.7-4.4-2.8=15.5米）,故按15.5米对悬挑架高度计算荷载及对水平悬挑梁进行强度、刚度、稳定性等验算。

3，从四楼预埋吊环, 吊点水平间距以1立杆纵距，取 L＝1.8m, 选用6×19，φ19.5，公称抗拉强度1400KN的钢丝绳。

4、每根钢丝绳中设置一个法兰钩（见下图），两端连接钢丝绳从四层斜拉点到工字钢点绕一圈形成一个“回”形。

5、绳端固定

使用钢丝绳夹作绳端固定，选用与钢丝绳尺寸对应的绳夹，根据《建筑施工手册4》表21－14，绳夹使用数量不得少于3组，间距为6－8倍钢丝绳直径。

使用过程中需注意以下几点：

a：U形螺栓扣在钢丝绳的尾段上，钢丝绳夹不得在在钢丝绳上交替布置；

b：绳夹在使用中受载后要进一步拧紧；

6、预埋吊环

根据《混凝土结构设计规范》（GBJ10－89）第7.9.8条规定，吊环多采用I级钢筋制作，吊环埋入深度不应小于35d，并应焊接或绑扎钩住结构主筋。选18钢筋。

7、钢管外部用竹编板满铺高5.6m沿全长(见附图)。

三、 工字钢挑梁安装质量要求

① 工字钢挑梁内边钢管中心距主体外边150mm

② 工字钢挑梁安装水平、下部与梁板面接触处不平的地方用高标号水泥砂浆塞平、塞紧.

③ 每边工字钢挑梁内、外钢管座中心在一条线上。

④ 工字钢挑梁上部与预埋套环钢筋上的内部用钢筋顶紧，焊牢，焊缝厚度＞4mm。

3.2在挑梁上搭设钢管扣件脚手架高出上一楼层一步架

安装好工字钢挑梁后在其上搭设悬挑外架，外架搭没设前，先在悬挑工字钢上满铺跳板，使其形成操作层，外架首层搭设顺序：

① 每边先树两端直段立杆，双向吊直与支模满堂架连接固定，然后拉线竖中间立杆、吊直，同时绑扎第一根大横杆，连接内外立杆、小横杆，校正立杆，扭紧底座钢管上缧栓，逼紧主杆，在底座管中及缧杆处打黄油。

② 绑扎兜网、铺跳板、挂栏网、挡脚板、钢管栏杆。

③ 铺二层跳板，绑第二步架大横杆、小横杆，直到高出施工层一步架，翻跳板、铺平、绑剪刀撑、挂栏网、焊连墙件，焊工字钢挑梁。

④ 当上一层混凝土结构拆模后，安装斜拉防护钢丝绳，钢丝绳采用18.0mm，钢丝绳一端穿入工字钢悬挑梁端的钢筋环，另一端穿入上层梁底预埋的钢筋环，将钢丝绳折叠600mm后用三个钢丝绳卡扣卡紧。

⑤ 首层外架搭设完毕经验收合格后，才能进行本层其它工序施工。⑥ 以后每层搭设除竖立杆不同首层外，均按上述须序搭设，并均要高出施工层一步架及验收合格后，才能进行其它工种施工。

3.3脚手架搭设除满足普通落地钢管脚手架施工要求外，还必须注意以下要点：

1）脚手架首步架高为1.5m，其余步高为1.8m。

2）在同一直线方向上的纵向水平杆必须用对接扣件通连在一起。

3）纵向水平杆必须与相交的所有立杆用扣件连接。

4）脚手架应在外侧立面沿整个长度和高度上设置连续剪刀撑，每道剪刀撑跨越立杆根数为5～7根，最小距离不得小于6m，剪刀撑水平夹角为45°～60°，将构架与悬挑梁（架）连成一体。

5）构架底部与悬挑结构应连接牢靠，不得滑动或窜动。构架底部应设置纵向和横向扫地杆，扫地杆应贴近悬挑梁（架），纵向扫地杆距悬挑梁（架）不得大于20cm；首步架纵向水平杆步距不得大于1.5m。

6）架体结构在下列部位应有加强措施 1、架体立面转角处；2、架体与物料提升机、卸料平台等设备需要断开或开口处。

7）所有架体必须设置两道搁栅，以便竹脚手板的铺设。

3.4连墙件的设置

脚手架的连墙件不仅起到防风荷载与倾覆的作用也大大提高了脚手架的整体稳定性。

1）脚手架连墙预埋件的预埋

连墙预埋件采用钢管

连墙钢管的预埋沿每一个楼层对应主框架的位置建筑物梁上预埋一道，预埋钢管的长度不得小于0.4m，埋深不得小于0.25m，距建筑物的边缘不得小于0.2m。

2）连墙件的设置

悬挑架架体应采用刚性连墙件与建筑物牢靠连接，连墙件应设置在与悬挑梁相对应的建筑物结构上。脚手架每两步两跨或脚手架架体立面投影面积每27m2以内应设置一道刚性连墙件。严禁采用钢筋铁丝等柔性连墙件。

3.5 防护设施的搭设

1）安全网的铺设

a、沿脚手架外侧立面全高用密目安全网全封闭，且安全网必须挂在外排竹架的内侧。

b、脚手架离墙间距应控制在0.30m，架子底部必须铺设兜底安全网且必须铺设至建筑物墙面。

2）脚手架架体结构必须铺设竹制脚手板，在结构施工中第三层和第五铺设一道，竹笆片四周需用铁丝扎牢；首步架须满铺竹笆片。

3）脚手架作业层必须设置高1200mm、600mm两道防护栏杆及高180mm踢脚板，踢脚板应用铁丝与脚手架立柱扎牢。

4）钢丝绳根据设计计算选用直径18mm钢丝绳，两端分别与工字钢及上层混凝土结构中预埋的圆钢吊环连接，并用钢丝夹夹紧。

5）钢丝绳夹上夹头一定要将螺栓拧紧，直到绳被压扁1／3～1／4直径时为止，并在绳受力后，再将夹头螺栓拧紧一次。以保证接得牢固可靠，绳头距最后一个绳夹的长度不小于140mm，夹头要一顺排列，U形部分与绳头接触。

3.6 脚手架的交用验收：

当悬挑式脚手架每段搭设完毕，应对脚手架进行交用验收，交用验收包含以下几个内容。

1）.技术资料的检查验收

2）悬挑支承体系安装质量

3） 架体搭设质量

4）架体防护措施质量

验收合格后，脚手架交付施工方进行使用。

3.7悬挑式脚手架的日常维护保养：

1） 每加一层结构检查悬挑梁的焊缝状况。

2）每加一层结构检查脚手架连墙件与横向水平杆的维护状况。

3）每加一层结构检查主节点处扣件的质量状况。

4）每加一层结构对钢管、扣件、安全网、脚手板进行维护与更换。

5）每加一层结构对脚手架进行安全检查。

3.8型钢悬挑钢管扣件式脚手架拆除

1） 每步每层拆除顺序

割除最高一步连墙杆（割焊点补抹灰、涂料或贴砖）→拆最高一步安全拦网、拦杆、挡脚板→松脱剪刀撑最上一个扣件→将本步跳板移至下一步小横杆上铺满铺牢→拆除最高一步小横杆拆除本步安全拦网，上一步大横杆→松脱剪刀撑扣件（能拆除的立杆或剪刀撑则拆除）→将本步拆除的钢管、扣件、安全网运至地面→将跳板移至下一步小横杆上铺满铺牢→拆除上一步小横杆→拆除本步安全网、上一步大横杆→松脱剪刀撑扣件→将本步拆除的钢管、扣件、安全网运至地面→割除本步（本层）连墙杆件→继续重复上述拆除步骤……。

2） 工字钢挑梁所在楼层外架拆除顺序：

拆至悬挑工字钢梁上一层时，在割除拆出悬挑工字钢梁上一层时，在割除小横秆连墙件的同时，割除斜拉钢筋吊杆，处理焊点、抹灰、贴砖→将该步架上跳板移至下一步小横杆上铺满铺牢→拆除上一步小横杆→拆除当步安全网，上一步大横杆→松脱剪刀撑扣件(能拆除的剪刀撑、立杆则拆除) →将拆除管、件、网运至地面(方法同上) →将该步跳板移至下一步：小横秆（即悬挑工字钢上小横杆）铺满铺牢→拆除上一步小横杆由悬挑工字钢梁下一步架沿大横杆与立杆连接的相应处按原立杆间距错开100mm升上一圈过渡立杆(3.2~3.5m长)与本步大横杆上一步大横杆扣件连接→拆除上一步安全网→拆除剪刀撑及固定在工字钢管座上的内外全部立杆→拆除上步大横杆→将拆除管、件、网运至地面(方法同上) →拆除本步跳板下兜网，将跳板移至下一步小横杆上铺满铺牢→拆除后升上去的过渡立杆→拆除上—步小横杆(割除连墙件) →拆除上一步大横→割除工字钢挑梁末端的钢筋卡环→将拆除管、件、工字钢运至地面(方法同上) →补墙、抹灰、贴砖→再重复上述各步各层拆除顺序。

四、材料及主要机具设备

1）、材料

悬挑构件

1 、挑梁用工字钢，固定挑梁预埋钢筋环；斜拉防护钢丝绳索具缧旋扣，固定钢丝绳预埋钢筋环，其材质应符合国家现行有效规范规定，其规格、型号、尺寸经设计计算确定。

2、 工字钢挑梁，预埋钢筋环外露部分及所有焊缝均经涂刷防锈漆二遍以上。

钢管
1 、脚手架钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》（GB/T 12793）或《低压流体输送用焊接钢管》（GB/T 3092）中规定的3号普通钢管，其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》（GB/T 700）中Q235－A级钢的规定。
2、脚手架钢管的尺寸应按符合要求。每根钢管的最大质量不应大于25kg，宜采用            φ48×3钢管。

3 、钢管的尺寸和表面质量应符合下列规定：
⑴、新、旧钢管的尺寸、表面质量和外形应分别要符合要求。
⑵、钢管上严禁打孔。
    扣件
1 、扣件式钢管脚手架应采用可锻铸铁制作的扣件，其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》（GB 15831）的规定；采用其它材料制作的扣件，应经试验证明其质量符合该标准的规定后方可使用。
2、 脚手架采用的扣件，在螺栓拧紧扭力矩达65N·m时，不得发生破坏。
    脚手板

1、 脚手板可采用竹材料制作，每块质量不宜大于20kg。 竹脚手板宜采用由毛竹或楠竹制作的竹串片板，规格一般为2000×250×50mm或

3000×250×50mm。

连墙件
1、 连墙杆的材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》（GB/T 700）中Q235－A级钢的规定。

密目式安全网：主要用作架体立面安全围蔽。

安全平网：主要用作架体水平底部密封。

挡脚扳

挡脚板采用高度不小于180mm。板厚不小于10mm的木板或厚度不小于  2mm的钢板固定安装。

主要机具设备

1、主要有活动扳手、力矩扳手、手拉葫芦、切割机、对讲机、冲击钻、锤子、电焊机、气体切割工具等。

五、悬挑架的荷载取值及水平悬挑梁设计

考虑外架安全，搭设高度按米进行验算，设立杆纵距L=2.0，立杆横距L=0.9，步距h=1.8竹编板0.14KN/M2，双层铺设加钢管总重约为0.5kN/m2.桂林地区50年一遇风荷载基本值W0=0.3KN/ m2

采用48×3.5钢管搭设，材料截面积：A=489mm2，截面模量W=5.08×103mm3，回转半径=15.8mm，惯性矩I＝12.19×104mm，材料重量3.84㎏/m，抗拉强度：fc=0.205KN/mm2。

直角扣件0.0132KN/个， 旋转扣件0.0146KN/个， 对接扣件0.0184KN/个， 竹编板0.14KN/M2

（一）、荷载计算：

1悬挑架荷载的取值与组合

1.1计算基数：
        步    距 h=1.8m
        立杆纵距 la=2.0m            立杆横距 lb=0.85m
        查《扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130—2001）：
        钢管自重G1=0.0384KN/m   竹编板自重=0.14KN/ m2
        安全网自重G3=0.006KN/m     外立杆至墙距ld=1.2m
        施工活荷载qk=2KN/m2       内立杆至墙距lc=0.3m

2、荷载计算（立杆、横杆、剪刀撑及扣件自重为g1，竹跳板等构配件自重为g2，施工荷载为q，风荷载标准值为wk）

内立杆荷载计算

2.1恒载g

a、内立杆自重g1=［14+（8+1）×2+2×（0.45+0.3）×8］×0.0384+（9+18）×0.0132+2.1（3+5）×0.0184=2.19KN

b、跳板自重g2=0.35×（0.45+0.3）×3×2=1.58KN

c、g=g1+g2=2.19+1.58=3.77KN

2.2活载   q=2×0.9×2×2×0.5+2×0.3×2×2=6KN

2.3内力杆荷载计算G内=1.2g+1.4q=1.2×3.77+1.4×6=12.9KN

3、外立杆计算

a、外立杆结构自重g1=[14+1.5+(16+2)×2+2×(0.45+0.1)×8]×0.0384+(18+18)×0.0132+(3+10)×0.0184=3.02KN

b、跳板自重g2=0.35×0.45×3×2=0.945KN

c、防护棚自重g3：0.5×3×2=3KN

d、g=g1+g2+g3=3.02+0.945+3=6.97KN

3.2活载  q=2×0.85×2×2×0.5=3.4KN

3.3外立杆荷载  G外=1.2g+1.4q=1.2×6.97+1.4×3.4=13.2KN

（2） 水平悬挑梁设计

本工程水平悬挑型钢梁采用I18，长3.0m，在二层楼面上预埋1φ16的圆钢对工字钢进行背焊固定。

根据《钢结构设计规范》（GB50017-2002）规定进行下列计算与验算，计算模型：按照悬挑梁进行计算，验算悬挑梁时，不考虑钢丝绳的承载力，只作为附加安全保险。

2.1 I18截面特性

Wx=185×103mm3, I=1660×104mm4, 自重q=0.2414kN/m，弹性模量E=206×103N/mm2，翼缘宽度b=94mm，翼缘平均厚度δ=10.7mm，高度h=180mm,tw=6.5㎜.

计算反力

RB=[13.2×2.8+12.9×1.9+0.2414×2.8×2.8/2-0.2414×0.1×0.1/2 ]/1.48

=42.2KN↓(压)

RA=42.2-13.2-12.9-0.2414×3=16.02KN↑（拉）

最大弯距MB右。

Mb右= Mmax =13.2×1.32+12.9×0.42+0.2414×1.42×1.42/2=23.09KN

2.3强度验算

σ= Mmax /（γx×Wx）

γx----截面发展系数，对I形截面，查表得：γx=1.05；

Wx----对x 轴的净截面抵抗矩，查表得：Wx=185×103mm3；

f ----型钢的抗弯强度设计值，Q235 钢，取f=215N/mm2。

σ=23.09×1000000/（1.05×185×1000）=118.87N/mm2＜f=205N/mm2，

安全。

2.4整体稳定验算

根据钢结构设计的规范（GBJ50017-2002）的规定，轧制普通槽钢受弯要考虑整体稳定问题。按附录一之（二），本悬臂梁跨长1.3米，折算成简支梁，其跨度为2×1.3=2.6米，按下列公式计算整体稳定系数ψ：

ψ=（570bδ/l1h）·235/σs= [570×94×10.7/（2600×180）] ×235/215 =1.34

则悬挑梁弯曲应力为：

σ= Mmax /（Ψ×Wx）=23.09×1000000/（1.34×185×1000）=93.2N/mm2＜f=215N/mm2，安全。

2.5刚度验算

ω= NG外l3/3EI+ NG内a2(3l-a)/6EI

=13.4×1000×13003/（3×206000×1660×10000）+［12.9×1000×300×300×（3×1300-300）］/（6×206000×16600000）

=2.87+0.2㎜ < L/250=5.2㎜

NG外、NG内----作用于水平悬挑梁上的内、外立杆荷载（KN）；

E----弹性模量，E=206×103N/mm2；

I----钢材的抗弯强度设计值，Q235 钢，取f= 215N/mm2。

2.6 I18后部锚固钢筋设计

①锚固钢筋的承载力验算

锚固选用1φ16圆钢预埋在平板上，吊环承受的拉力为：

N3= Mmax /1.48=23.09/1.48 =15.6KN

O O                  O  O

置于梁、板底筋以下，锚固长度>35d,两边加设2φ12钢筋

圆钢预埋图

吊环承受的拉应力为：

σ= N/A =15.6×1000/(3.14×64)=77.63N/mm2＜[σ]=205 N/mm2，满足要求。

②锚固钢筋的焊缝验算

σ = F/（lW·δ）

F----作用于锚固钢筋上的轴心拉力设计值，F=N3=15.76KN；

lW----焊缝的计算长度，取lW=40-10=30mm；

δ----焊缝的计算厚度，取8mm。

σ=15760/(30×8)=65.67N/mm2＜[σ]=160N/mm2，满足要求。

2.7综上所述，当挑梁采用I18时，其强度、挠度、稳定性均符合要求。为安全计本工程另设置钢丝绳拉索，作为安全储备。

（3）斜拉钢丝绳设计及计算

1、斜拉钢丝绳卸荷设计要点

假设工字钢上的后部锚固钢筋失效或Q～S轴建筑离树边能放得下内立杆，斜拉钢丝绳对外立杆起到拉结卸荷作用。

吊点L＝1×2.0＝2.0m。    高度h=2.8m

吊点必须与工字钢上预先焊好的吊环兜紧。

2、斜拉钢丝绳卸荷计算

架子1个纵距全部荷载设计值NG外、NG内上面已求出，即NG外＝13.2kN、NG内=12.9KN。

计算简图如下：

OA到C点的垂直距离=（1.2×2.8）/（1.2*1.2+2.8*2.8）1/2=1.1M

∴钢丝线拉力Px=T=（13.2×1.2+12.9×0.3+0.2414×1.3×1.3/2）/1.1

=18.11KN

②验算钢丝绳抗拉强度

按下列公式计算：

Px≤αPgK

Px——钢丝绳的计算拉力，Px＝18.32kN；

Pg——钢丝绳的钢丝破断拉力总和（kN）；

α ——考虑钢丝受力不均匀的钢丝破断拉力换算系数，可从表4－4－13查得α＝0.85；

K——钢丝绳使用的安全系数，查表4－4－24，取K＝8。

Pg≥KPxα=8×18.320.85=172.42kN

查表4－4－21，选用6×19，φ19.5钢丝绳，公称抗拉强度1400KN

Pg＝180.0kN＞172.42kN

∴安全

选择与钢丝线配套使用的卡环

由已选ф18.5钢丝绳，查表4-4-1得适用的卡环3.3号，其安全荷重33KN﹥18.32KN

∴安全

计算工程结构上的预埋吊环

根据《混凝土结构设计规范》（GBJ10－89）第7.9.8条规定，吊环多采用I级钢筋制作，吊环埋入深度不应小于35d，并应焊接或绑扎钩住结构主筋。吊环拉应力不应大于50N/mm2  每个吊环可按两个截面计算。

∴吊环钢筋面积

Ag=PX50∗2=1724250∗2=172.42mm2

选ф18钢筋，则Ag=254.5mm2＞172.42mm2

∴安全

（三）连墙件设计

连墙拉筋采用刚性连接，连墙杆用Ф48×3.5钢管，水平距离4m，竖向距离为3.6米。ωk = 0.7μzμsω0

脚手架高15.5m，取μz = 1.14，ω0  = 0.3KN/㎡

敞开式脚手架   = 0.083，密目网挡风系数取1

则脚手架挡风面积 = 2×1.8×0.08 = 0.3㎡

则挂密目网后挡风面积：An = （1.8×2.0-0.3）×1 + 0.3=3.6㎡

迎风面积Aw = 2×1.8 = 3.6㎡

则μs  =  1.3×1.2×3.6/3.6 =1.56

ωk = 0.7μzμsω0

= 0.7×1.14×1.56×0.3

= 0.37KN/m

Nlw = 1.4ωk AW = 1.4×0.37×（2×1.8×2×2）=7.46KN

∴每个连墙件所受的轴力：

连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴向力N0，对双排脚手架取5.0KN
Nl = Nlw + N0 =7.46+5 = 12.46KN

因为单个扣件抗滑承载力为8KN＜12.46KN

所以采用2个扣件进行连接，即连墙杆外侧分别与内、外立杆同时连接，另一侧与建筑物框架柱和梁内预埋钢管的长度不得小于0.4m，埋深不得小于0.25m，距建筑物的边缘不得小于0.2m,用三个扣件，其中一扣件与预埋钢管连接，其余两个在其两侧。这样使得连墙件在里外都有两个扣件受力达到16KN的轴向力。

11.3立杆稳定性计算
11.3.1无风荷载时，立杆稳定性计算：
                N/（∮A）≤f
        N——计算立杆最大垂直力设计值，取N=N2=13.2kN；
        ∮——轴心受压构件的稳定系数，根据长细比λ查（JGJ130—2001）附录C表C取值；
根据第5.3.3条规定：
立杆计算长度 l0 =kμh=1.155×1.5×180=312cm
长细比 ：λ=l0/i（钢管回转半径）=312/1.58=197.5，
查附录C，∮=0.185
        A ——立杆的截面面积，查本规范附录B表B采用：A=489mm2
        立杆稳定性计算：
N/（∮A）=13.2/（0.185×489）=145.92N/mm2<f=215N/mm2,安全。
11.3.2在风荷载作用下，立杆稳定性计算：
                N/（∮A）+MW/W≤f
        MW——由风荷载设计值产生的弯矩，按本规范（5.3.4）式计算；
        W ——钢管立杆的截面模量，查附录B表B：W=5.08cm3；
11.3.3由风荷载产生的弯矩计算
        MW =0.85×1.4×Wklah2/10=0.85×1.4×0.25×2×1.82/10
          = 0.19kN·m
11.3.4立杆稳定性计算
        N/（∮A）+MW/W =13400/（0.185×489）+0.19×1000000/(5.08×1000)
        =185.53kN/mm2<f=215 kN/mm2,满足要求。
        结论：经计算，架体稳定性满足要求。

（四）、边梁、楼板的强度验算

A、楼板为100厚，配筋为ф8～ф10，预埋“∏”形拉环为1φ16较大，故需对楼板进行强度验算。在每层楼板浇筑砼前，将“∏”形拉环埋入楼板底筋之下，拉环对楼板产生的荷载为一个集中力F，由于拉环的两端锚固长度段是埋入楼板底筋之下，同时在其两端各增加了两根2 Φ12钢筋对其进行加强，楼板的底筋为 ф8～ф10的圆钢，拉环对楼板产生的集中力为反方向作用于楼板，因此只需考虑拉环作用处的楼板受力钢筋能否承受住拉环产生的集中力就可以了。由于拉环在楼板中的水平锚固长度，考虑楼板的底板配筋为ф8～ф10@150～200,这样大约受力钢筋数量两边共计为4根左右，同时再加上两边4 Φ12的加强筋，这样查《钢筋工手册》第496页钢筋抗力值表，4ф8钢筋的抗力值是42.22KN，4Φ12钢筋的抗力值是140.24KN，相对于脚手架工字钢对楼板钢筋产生的集中力荷载来说N3=15.78KN远小于钢筋抗力（42.22+140.24=182.46KN），因此楼板结构是非常安全的。

由拉环产生的最大剪力

QA=（12.9×0.42+13.2×1.32+0.2414×1.42×1.42/2-0.2414×1.58×1.58/2）/1.48=15.4KN

，对板的斜截面抗剪能力进行验算

V≤0.7βhftbh0

其中V－构件斜截面上的最大剪力设计值；

βh－截面高度影响系数：βh=(800/h0)1/4，当h0<800mm时，取h0＝800mm；当h0>2000mm时，取h0＝2000mm；

ft－混凝土轴心抗拉强度设计值，取混凝土的强度等级为C20，ft＝1.1N/mm2。则

0.7βhftbh0＝0.7×1×1.1×1000×115=85.55KN

拉环对板产生的剪力V=15.4KN<0.7βhftbh0=85.55KN,所以斜截面承载力满足要求.

由于板中尚有ф8～ф10的负弯矩配筋，因此此承载力计算是偏于安全的。

砼受压区强度验算 RB  =43.5KN↓(压)

工字钢与砼接触受压面积为   S=0.094×0.05=0.0047 m2

σ= Fmax /S=43.5/0.0047=9.255×106 N/m2<20×106 N/m2(C20砼强度值)

符合要求。

六、操作安全要求及注意事项

1、	操作人员必须持证上岗，严禁穿硬底鞋和拖鞋，打赤膊，酒后上岗作业。上岗操作必须戴安全帽和安全带上架作业。

2、	脚手架在离地3m处口设置一道固定兜网，随施工层设兜网和拦网，且首层兜网上满铺牢固竹跳板，在安装好施工层安全网后方可进行下层架子搭设。

3、外架上不得有电源线路在上面敷设。

4、下雨和刮风严禁施工作业，在大风雨或停工一段时间后必须对脚手架进行全面检查，如发现变形，下沉，钢构件锈蚀严重，连接扣松脱等，要及时加固维修方可使用。

5、架子拆除时应划分作业区，周围设绳绑围栏或立警戒标志，地面应设专人指挥，禁止非作业人员入内。

七、 安全措施和注意事项：

1、 拆除操作人员必须是经过拆除方案交底的持证架工，操作时一定要戴安全帽，系安全带、穿防滑鞋。

2、 当天拆架区域一定要挂好警示牌，派专人守护，非拆架作业人员不得进入此区域作业。

3、 拆下的钢管、扣件、安全网要及时运至指定地点分类堆放好。架上堆放荷载≤2KN/㎡。当用吊车吊运3m以上的钢管时，一定要用合格的钢丝绳将钢管两端套牢，有专人指挥；若用滑轮、绳索要用猪脚套套牢卡子处，顺滑轮缓缓吊落，架下不得站人。滑轮吊挂处一定要牢靠、安全、稳固。（滑轮、绳索本身要牢固、安全、可靠）。

4、 当3m以下钢管及扣件须经室内转运到上人电梯处时，室内须有专人接管和扣件，不得直接丢在室内地面上，若须放在地面上，则须搁无钉枋板，绝对不得碰坏铝窗、门、墙面和地面及其它已完成品。

5、 拆除幕墙或窗边架时，一定要充分注意、小心，不要碰坏幕墙、铝窗和墙面面砖，窗套等成品，堆在架上的管、件一定要放稳，不得让其坠落架下，严禁随意向架下丢置钢管扣件及其它物品。

6、 上人电梯处外架留出内外四排三跨立杆滞后拆除，当两侧架子逐步逐层拆除后，滞后拆除的外架两侧要及时加设连墙件、斜撑、安全栏网。

## 连墙件防雷连接应随脚手架逐层拆除、逐层修补、抹灰、涂料或贴砖，外架施工各专业、各工种需要紧密配合、尽量杜绝或减少返工事件。

拆架前，全面检查拟拆脚手架，根据检查结果，拟定出作业计划，报请批准，进行技术交底后才准工作。作业计划一般包括：拆架的步骤合方法、安全措施、材料堆放地点、劳动组织安排等。

1. 拆架时应划分作业区，周围设绳绑围栏或竖立警戒标志，地面应专人指挥，禁止非作业人员进入。

2. 拆架的高处作业人员应戴安全帽、系好好全带、扎裹图腿、穿软底防滑鞋。

3. 拆架程序应遵守由上而下，先搭后拆的原则，即先拆拉杆、脚手板、剪刀撑、斜撑，尔后拆小横杆、大横杆、立杆等，并按一步一清原则依次进行。严禁上下同时进行拆架作业。

4. 拆立杆时，要先抱住立杆再拆开最后两个扣。拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时，应先拆中间扣件，然后托住中间，再解端头扣。

5. 连墙杆应随拆除进度逐层拆除，拆抛撑时，应用临时撑支住，然 后才能拆除。

6. 拆除时要统一指挥，上下呼应，动作协调，当解开与另一人由关的结扣时，应先通知对方，以防坠落。

7. 拆架时严禁碰撞脚手架附近电源线，以防触电事故。

8. 在拆架时，不得中途换人，如必须换人时，应将拆除情况交代清 楚后方可离开。

9.拆下的材料要徐徐下运，严禁抛掷。运至地面的材料应按指定地点随拆随运，分类堆放，当天拆当天清，拆下的扣件和铁丝要集中回收处理。严禁抛郑，运到地面的材料应按指定地点，随拆随运，分类堆放，当天拆当天清，拆下的扣件或铁丝要集中回收处理。

10、大片架子拆除后所预留的斜道、上料平台、通道、小飞跳等，应在大片架子拆除前先进行加固，以便拆除后能确保其完整、安全和稳定。

11、拆除时严禁撞碰脚手架附近电源线，以防止事故发生。

12、拆除时不应碰坏门窗、下方玻璃、水落管、房檐瓦片、地下明沟等物品。

八.钢脚手架的防电避雷措施

1、防电措施

钢脚手架再架设和使用期间，要严防与带电体接触。钢脚手架需要穿过或靠近380V 以内的电力线路，距离在2m 以内时，应采取可靠的绝缘措施。 对电线和钢脚手架等进行包扎隔绝。

1）. 钢脚手架采取接地处理。

2）. 在钢脚手架上施工的电焊机和混凝土振动器等，要放在干燥木板 上。操作者要戴绝缘手套，经过钢脚手架的电线要严格检查并采 取安全措施。

2、避雷措施

1）.设置避雷针，采用直径30mm，壁厚3mm 的镀锌钢管。

2）.接地极：采用直径为25mm 的圆钢。按照脚手架每40m 设置一根。

3）.接地线:采用截面为16mm2 铜导线。接地线的连接保证接触可靠。

九、应急预案

1.组织机构

项目部成立事故应急领导小组，由项目经理、技术主管、工长、安全员、设备员等成员组成。发生事故时，应急领导小组全面负责事故的应急救援工作，如项目经理不在项目时，由主工长为临时总指挥，全权负责应急救援工作。

项目部应急领导小组：

组  长：唐子桥

副组长：唐雪飞

组  员：黄赛明 严坤明 谭国政 周德桂 唐德科 罗慧

2.应急领导小组调动一切力量，采取一切手段，以最快的速度和最有效的办法控制事态发展，把事故伤亡人数和经济损失以及负面影响降到最低限度，尽最大努力做好事故善后处理工作，确保社会秩序稳定。

（1）、组织协调项目所属各有关部门，按照应急预案迅速开展抢险救灾工作，力争将损失降到最低限度；

（2）、根据事故发生状态，统一部署应急预案的实施工作，并对应急工作中发生的争议采取紧急处理措施；

（3）、根据预案实施过程中发生的变化和发现的问题，及时对预案提出调整、修改和补充意见，报应急领导小组批准后组织实施；

（4）、在项目所属范围内紧急调用各类物资、设备、人员和占用场地。事故处理后应及时归还或给予补偿；

（5）、发现有危及周边单位和人员安全险情的，立即组织协调有关部门和单位进行人员和物资疏散；

（6）、配合上级部门进行事故调查处理工作；

（7）、负责事故抢险救援期间的通迅联络工作；

（8）、负责事故抢险救援期间的交通运输车辆的组织、调动工作。

3.应急物资配置表

| 数量 品名 | 数量 | 存放地点 | 取得方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 担架 | 2 | 工地仓库 | 发生后随时 |
| 医药箱 | 1 | 现场办公室 | 发生后随时 |
| 急救电话 | 固定电话、手机 |  | 发生后随时 |

4. 应急响应及救援措施

（1）、应急领导小组办公室接到报告后，应立即通报给应急领导小组各成员，及时组织实施应急处理预案。

（2）、应急领导小组成员赶到现场后，应统一指挥、协调事故现场抢险工作、制定抢险措施、调集抢险队伍和施工机械，配合医疗救护人员和做好受伤人员的抢救和事故现场的保护警卫工作，协同有关部门做好事故调查处理工作。

（3）、事故发生后，项目现场负责人或项目管理人员应组织人员配合抢险，同时维持现场秩序、保护事故现场，配合上级调查人员开展事故调查处理工作。

十、外架监测

1.钢丝绳监测

观察钢丝绳是否拉紧，如果钢丝绳松弛，说明架体稳定；如果钢丝绳拉紧，检查拉环是否异常，有异常马上更换，检查工字钢是否异常，有异常马上更换，检查工字钢连接板的预埋钢筋是否异常，有异常马上更换。钢丝绳每一周检查一次。

2.钢管、扣件监测

（1）钢管严禁使用有锈蚀、弯曲、压扁或裂纹的钢管，发现不符合要求，马上更换。

（2）铸铁不得有裂纹、气孔，不宜有疏松、砂眼或其他影响使用性能的铸铁缺陷，发现不符合要求，马上更换。

（3） 扣件与钢管的贴合面必须严格整形，发现不符合要求，马上调整。

（4） 当扣件夹紧钢管时，开口处的最小距离应不小于5mm，发现不符合要求，马上调整更换。

钢管、扣件每两周检查一次

十一、参考书籍

中国***出版社《高层建筑施工手册》

中国***出版社《建筑施工手册》第三版

中国***出版社《建筑结构荷载规范》（GB50009－2001）

中国***出版社《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ 130－2001）

中国***出版社《 钢结构设计的规范》（GBJ50017-2002）

中国***出版社《钢筋工手册》

杭州嘉意德科技有限公司是由业内资深人士新兴组建而成。主营项目：为建筑行业信息化应用提供一系列解决方案，业务方向为两大块：1，行业性站点（http://www.8wr.cn/），为建筑从业人士提供交流娱乐、资源下载、软件使用、资料查询、供求信息发布等网络服务；2，建筑软件开发(http://www.hzjyd.com/)，为建筑单位、施工现场开发应用软件。 “好创意，好品德”一直是公司倡导的人文文化。我们注重人品，即：好品德；注重员工品味，尊重员工创意，即：好创意。

购买过施工组织设计大全的用户购买我公司任一款软件产品均按8折优惠！公司系列产品：

- 工程竣工资料制作与管理软件

- 临时用电设计计算软件

- 施工安全验算软件

- 标书制作与管理软件

- 网络计划编制制作软件

- 施工平面图布置软件

- 电力工程资料软件

- 高支模架计算软件

- 建邦监理工程师

- 施工组织设计大全

钢结构工程设计cad图纸及效果图大全

别墅设计cad图纸及效果图大全

室内装饰模型及效果图大全

杭州嘉意德科技有限公司

电话：0571-88980586   13735520851

网址：http://www.hzjyd.com