目  录

A、法定代表人身份证明书（原件装正本）及身份证复印件（附后）	1

B、法定代表人授权委托书（原件装正本）及身份证复印件（附后）	2

C、省外投标企业须有效的入滇备案证明复印件（无）	3

D、投标文件签署授权委托书（原件）及身份证复印件（附后）	4

E、投标保证金交纳证明材料复印件（附后）	5

F、投标人营业执照、资质证、安全生产许可证书（或安全资格证）等有关证件复印件（附后）	5

G、施工组织设计	6

一、编制依据	6

二、工程概况	6

三、施工技术方案、施工程序及施工大纲	7

1、施工程序	7

2、施工大纲	9

3、施工技术方案	11

四、工程质量承诺及质量保证措施	17

1、工程质量承诺	17

2、质量保证措施	18

五、安全、文明施工保证措施	22

1、安全保证措施	22

2、文明施工措施	27

六、工期承诺和工期保证措施	29

1、工期承诺	29

2、工期保证措施	29

七、施工进度计划	31

1、计划开竣工日期	31

2、施工进度计划（附后）	31

八、施工主要工序	31

1、施工工序	31

2、主要工种施工方法	32

九、拟用于本工程的主要施工机械设备配置表及说明	68

十、拟定注册建造师及管理人员配置及说明	69

1、注册建造师资质证书（复印件）、简历表、业绩（近三年）证明资料（复印件）（附后）	69

2、项目管理人员配备情况表及说明	71

十一、施工现场平面布置图及其它附图、附表 （附后）	73

十二、拟分包项目情况表及说明 （无）	73

### A、法定代表人身份证明书（原件装正本）及身份证复印件（附后）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    年   月   日

经营期限：	 年 月  日至  年 月  日

姓    名：     性别：   年龄：    岁 职务：

系    的法定代表人。

特此证明。

身份证

复印件

粘贴处

投标人：      （盖公章）

日    期：         年       月    日

### B、法定代表人授权委托书（原件装正本）及身份证复印件（附后）

本授权委托书声明：我     系   的法定代表人，现授权委托我公司 张渊 项目经理，就本    工程全权代表我办理投标有关事宜。我承认代理人为本工程投标所做的工作内容和承诺

代理人无转委托权，特此委托。

身份证

复印件

粘贴处

代理人姓名：                       （签字）

性别 ：     年龄：     职务 ：

身份证号码：

投标人：    （盖章）

法定代表人：                      （签字 ）

授权委托日期：       年    月    日

### C、省外投标企业须有效的入滇备案证明复印件（无）

### D、投标文件签署授权委托书（原件）及身份证复印件（附后）

本授权委托书声明：我  （姓名）系     的法定代表人，现授权委托   的      为我公司签署        工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

身份证

复印件

粘贴处

代理人姓名：               （签字）

性 别 ：   男         年龄：

职 务 ：

投标人：   （盖章）

法定代表人：                   （签字 ）

授权委托日期：      年    月     日

### E、投标保证金交纳证明材料复印件（附后）

### F、投标人营业执照、资质证、安全生产许可证书（或安全资格证）等有关证件复印件（附后）

### G、施工组织设计

#### 一、编制依据

1、本施工组织设计作为投标指导施工的依据，编制时对项目管理机构设置、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周转材料配备、主要分部分项工程施工方法、工程质量控制措施、安全生产保证措施、文明施工及环境保护措施、降低成本措施等诸多因素尽可能充分考虑，突出科学性及可行性。是确保优质、低耗、安全、文明、高速完成全部施工任务的重要经济技术文件。

2、本施工组织设计依据以下几项编制：2.1、本建设工程受委托招标的施工招标书。2.2、设计单位的该工程建筑装饰、给排水、电气施工图。2.3、本公司1SO9002质量体系文件（质量手册、程序文件、作业指导书）。2.4、云南省、曲靖市建设局文件《云南省建设工程现场文明施工管理办法》。2.5、现行国家有关建筑工程施工验收统一标准、规范和规程等。2.6、云南省及曲靖市有关文件及规定。2.7、地震出版社出版的《建筑安装工程施工组织设计集》。2.8、中国建筑工业出版社《建筑施工手册》。2.9、现场实际和周边的实际踏勘情况。2.10、本公司的企业标准、及公司颁发的《质量保证手册》、《程序文件》和《项目管理文件》。

#### 二、工程概况

本工程建设地点位于沾益县东风东路，属于曲靖市商业银行沾益支行装修工程，属于办公楼营业，计划投资49.8万元，包工包料，固定单价合同，总工期30天，施工范围为一层、二层，主要有吊顶、墙面石材、面砖、地砖、门窗及强弱电系统等。安装工程概况：①、电气系统：包括配电照明；②、弱电系统：包括电话系统、有线电视系统。③、给排水工程：包括给水系统、排水系统、雨污水系统。施工区域情况：施工区域场地平整，交通畅通。施工用电、用水基本具备。工程特点：①、由于施工地点位于在城市区内，环保和文明施工要求较高；②、工期紧，为确保总工期。须投入的设备、劳动力、周转材料量较大。

#### 三、施工技术方案、施工程序及施工大纲

##### 1、施工程序

为了取得工程管理的各阶段目标和最终目标的实现，有了组织保证和管理程序，还必须加强管理的任务和管理目标。必须强调，施工项目管理的主体是施工项目经理为首的项目部，是工程项目完成施工活动及相关生产要素，因此有它任务和目标。

###### 1.1、实施建立施工项目管理组织

1.由公司采用适当的方式选聘称职的施工项目经理，规定职责和目标。

2.根据施工项目组织原则，选用适当的组织形式，组建施工项目管理机构，明确责任、权限和义务。

3.在按照执行公司规章制度的前提下，根据施工项目管理的需要，制订出施工项目管理制度。

###### 1.2、进行施工项目管理规划

1.进行对工程项目分解，确定各阶段控制目标，进行施工项目的全面管理。

2.建立施工项目管理体系，制定项目管理的工作目标和工作步署。

3.编制施工管理计划和质量计划，确定管理点，形成文件，以利执行。

###### 1.3、施工目标

针对本工程具体情况，为保证安全、低耗、优质、高效地完成本工程的施工任务，拟从质量、安全、工期、成本五方面着手，进行施工项目的目标控制工程项目部的项目管理是以各项目标管理来保证施工项目的完成，因此必须进行目标控制。

1.进度控制目标。在施工组织设计中进度计划实现的措施中的质量控制目标。在质量计划中的各项质量计划实现的措施和得到保证。

3.安全控制目标。制订安全生产的管理组织、措施。

4.经济控制目标。在保证优质优产的前提下，实行全面经济使用控制，实现公司和项目部的经济指标。

5.质量等级目标。保证一次验收合格，力争宣威市优工程。

###### 1.4、在本项目的管理过程程序，我公司将从四个方面着手：

1.4.1、施工准备阶段

在签订了工程承包合同，甲乙双方的交易关系正式确立后，应由公司和项目部经理展开施工准备工作。

1.成立项目经理部，根据工程管理的需要建立机构，配备管理人员。

2.编制《施工组织设计》（质量计划书），主要是施工技术方案，施工计划进度及施工平面图，用于指导施工准备和项目施工。

3.制订施工项目管理规划，以指导施工项目管理过程。

4.进行施工现场准备，使现场具备施工条件，有利于进行文明施工。

5.编写开工申请报告，审批开工。

1.4.2、施工过程

由项目经理领导下项目经理部实行有目标的全面管理，完成合同条件规定的全部施工任务，达到验收、交工的条件：

1.按施工组织设计的安排进行施工。

2.在施工中努力做好动态控制工作，保证质量目标、造价目标、安全目标、节约目标的实现。接受工程监理人员的监督，完善管理工作。

3.管好施工现场，实行文明施工。

4.严格履行工程承包合同，处理好内外关系，管好合同变更及其它的经济签证。

5.做好记录、协调、检查、分析工作等。

1.4.3、验收、交工与结算阶段

在施工项目基本结束，应对项目成果进行总评、评价、对外结清债权债务，结束合同条件的交易关系：

1.工程收尾，对自检和监理、业主发现的问题及时处置、完善。

2.进行（配合）整体项目的调整、调试。

3.在预检的基础上接受正式验收。

4.整理、移交竣工文件，进行财务结算，总结工作，编制竣工总结报告。

5.办理工程交付手续。

6.完成项目部的管理使命。

1.4.4、用后服务阶段（回访维修阶段）

这是施工项目管理的最后阶段，也是执行合同条件的最后环节。在竣工交付后，按合同规定的责任期进行用后服务，回访维修，保证使用单位的正常使用：

1.为保证工程正常使用而作必要的技术咨询服务。

2.进行工程回访，听取用户意见，总结经验，观察使用中的问题，进行必要的维护、维修和保修。

##### 2、施工大纲

本工程施工中，为了确保业主的利益，我公司将组织高效、精干的管理班子，按照项目法施工管理模式，采用科学的管理手段及先进的施工工艺，精心组织施工。

1、健全质量保证体系，质量责任落实到人，工地配专职检查员，每日对每道工序都检查到位，把问题解决在施工过程中，防患于未然。

2、开展全面质量管理活动，树立“用户至上”思想，在安排生产任务的同时，高质量、高标准、严要求，一丝不苟。

3、学习施工规范及验评标准，施工有依据，评定按标准。

4、注意积累原始资料，竣工时按建设局的规定整理交出齐全成套的技术资料。

5、施工目标

针对本工程具体情况，为保证安全、低耗、优质、高效地完成本工程的施工任务，拟从质量、安全、工期、成本四方面着手，制定如下施工管理目标：

⑴、质量目标：确保一次性验收合格，争创样板。

⑵、安全目标：无重大伤亡，伤亡事故，轻伤事故率控制在1‰以下，实现“五无”（即无重伤、无死亡、无倒塌、无中毒、无火灾）。

⑶、工期目标：根据甲方有关要求，并结合我单位施工力量，工期控制在30天内 。

⑷、成本目标：通过加强管理，减少不必要开支等措施，力争工程施工成本较预算成本下降3%。

6、加强管理，管理出效益，我司有一套成本管理体系，提高质量，降低成本，使我司取信于建筑单位之根本。加强对员工的教育，提高降低成本的意识，合理安排工序，避免窝工现象。

7、合理组织和使用材料，对于室内精装修工程，材料费用占工程造价的60%左右，合理组织与使用材料是降低工程成本的重要因素。从选材-采购-运输-仓储-安装就位，每一步都要严格遵照工作标准执行。

⑴、选材：在满足设计要求与安全指标的情况下，选用物美价廉的材料。

⑵、采购：在选定了材料的品牌和规格后，对供应商进行多家比较考察，做到货比三家。

⑶、运输：根据材料的性能，合理包装选择运输工具，以降低运输损耗。

⑷、仓储：根据施工进度，合理组织材料进场，以减少仓储面积和存放时间，并根据材料性能进行堆放。

⑸、安装：材料安装前对多个施工方案进行比较，以达到合理使用材料之目的。

8、大力推行新工艺、新技术，以降低工费，节约材料。

9、以项目经理为主，辖技术、安全、质监、材料及施工班组等，围绕质量安全是公司的生命力，必须认真落实到位，实实在在做好每一项工程内容，针对该项目具体情况，特制订符合实际以下几点大纲原则。

⑴、责、权、利到位，持证上岗无违章作业指挥。

⑵、积极主动会审图纸，即早把疑点、难点消灭于施工之前，做到严格按图及施工规范作业，不出现返工或影响工程进度之事。

⑶、工序工艺要求必须先知道、理解懂得后作业，无违章和返工情况，且施工程序和工序工艺方法规范标准化。

⑷、安全责任时时讲，事事做到安全才能作业，严格遵守项目部、公司有关管理方针、要求、办法、通知等。

⑸、真抓实干，实事求是，为公司树品牌，为个人和自我树立榜样、勤学苦练、谦虚谨慎、戒骄戒躁、努力拼搏，把每一项工作落实工作中。

##### 3、施工技术方案

###### 3.1、施工组织

我公司将组建该装饰工程项目经理部，项目经理作为企业法人在本工程中的全权代表，负责工程的全面工作，同时设项目现场总负责和项目技术负责人各一名，其中现场负责人负责施工生产安排、机械设备及人员调度及各专业的协调管理，项目技术负责人负责施工技术、质量、安全和内业资料等方面的管理。以上为该工程的领导层，负责工程的计划、协调、监督与控制。下设质量员、安全员、施工员各1名和各专业工长，将对工程的工期、质量、安全等进行高效率、全方位的管理与控制。工地管理人员必须按项目经理部的意图具体组织施工，认真负责各自专业范围内的管理工作。项目作业层由公司统一安排，抽调具有较好操作技术和操作经验的工人组成。装修材料方面，按规定呈交审批,根据进度计划表编排材料到场日期，准备好有关的材料报检资料，例如技术说明书、试验报告、证明文件等，待获得批复后，马上安排订购及付运手续。

###### 3.2、施工组织管理机构

１.该装修工程，我公司将以承包方的要求为准，快速、优质地完成精装修工程。为此我公司选派技术好、素质高、能力强，精装修经验丰富的管理人员进驻工地。

２.为强化管理，项目部下设：计划调度、工程技术、质量监督、 安全监督。施工管理组织机构及职能划分：

1）、项目经理部

由公司组织管理人员、技术人员组成，全面负责工地的组织管理工作，协调公司与建筑单位关系，解决工地现场出现的所有问题。

2）、项目经理

负责与建筑单位进行工程总协调，对工程的人、财、物进行总安排、调度。

3）、地盘管理

项目经理长驻工地，对工地的人、财、物施工质量、施工进度、施工安全进行总管、监督并组织检查工程的质量和进度；发现不安全因素及时解决；发现工程质量问题及时处理，问题得到解决才能继续施工。

4）、技术质量监督

装饰工程技术人员负责泥水工、木工、油漆工等工种的技术交底；对施工进度、质量负责。

5）、设计、监理

对施工过程中由建设单位设计人员方发出的设计变更进行现场落实，对图纸不合理的地方向总包方提出并指出合理修改建议报总包方确认，负责对于施工过程中确需的部分深化图进行设计报总包方确认后组织施工，监督工地现场的施工是否与施工设计图纸相符，负责与建筑单位协调设计上出现的问题。

6）、资金管理

对工程项目各项资金的使用、收入和分配进行预测、控制、计划、核算、分析并考核、保证工程款专款专用、合理调配。

7）、日常事务管理

负责监督工地、工人住宿的防火安全；财物的安全；车辆的调度；所有档案资料的存放、整理以及协调工程项目部与建筑单位的联系、统计考勤。

8）、材料供应

材料采购、验收出、入库，按要求保证货物质量和供货时间以及存货安全。

###### 3.3、施工进度计划及管理

１.按照承包方所发出之施工总进度表内容，再重新编制一份有关精装修的施工进度表，并在每月月底前，提交下一个月之精装修系统月进度表，以监察施工进度。

２.制定出施工进度计划后，如果没有其他外界因素所影响，必须按照原定计划监察施工进度，由工地项目经理安排项目工程师，工程监督等巡视工地装修进度，发现有延期现象，马上组织安排加强力量，抢回工期。

３.各专业工程师，工程监督和技术指导会定期向工地项目经理汇报当时之精装修工程施工进度及工作情况，以便及时配合协调计划的管理。

４.每周向总包方提交一份报告，详细说明精装修的各项进度，并向总包方提交运到现场的材料情况，施工现场的机械情况等内容，及时得到总包方工作的支持。

###### 3.4、施工流水段的划分

该工程依据现场的实际条件精装修工作量、工期、劳动力等方面，为了确保在规定的时间内完成，合理安排施工顺序和流水方向，减少穿插，避免互相制约，使各专业工种形成一条单线式流水施工线，因此本方案本着先深后浅的原则,分一个流水线，先机电后装修。自上而下采用立体交叉流水施工方法。避免劳动力高低峰，原材料进出场不平衡，最大限度利用机械设备等手段使工程在宏观控制下，处在均衡、连续，有节奏的施工中。（1） 宏观调控灵活搭配。（2） 交叉穿插，集中歼灭的手法，保证流水作业线的整体发展。

###### 3.5、计划工期的管理

为了更好的把握住精装修全过程，以期顺利地实现预定的工期目标，必须加强施工计划管理，做到人尽其力，物尽其用，以优质、低耗，高速获得最佳的经济和社会效益，本工程建立工期计划动态管理模式，以建筑单位指令计划为目标，控制关键工序，通过信息反馈，掌握工程进度动态，及时制定追赶计划，做到日保旬、旬保月调度，工期倒计时，确保计划的衔接稳定与均衡，对计划执行全过程实行系统性的有效控制，使工期按时达到目标。

###### 3.6、施工准备

⑴、技术准备

①、施工前组织全部施工人员作全面技术交底，图纸会审等工作，做到人人心中有数，熟悉各项任务。

②、编制施工图预算及施工组织设计，对工程的主要部位及特殊施工方法编写单项技术方案措施。

③、了解施工现场情况，组织机械设备进场及检修以待使用。

④、做好临时用电，临时用水及临时设施的搭设工作。

⑤、做好消防设备保护及空调电源、电话线路保护。

⑥、组织施工管理人员及劳动力的组织调配入场，满足施工要求。

⑵、现场准备

①、根据施工平面布置图进行临时水电管线布设。

②、与有关单位联系，搞好现场移交，安排拆除。

③、安排组织材料、机具进场。

④、分期分批安排各工种进场。

⑶、准备工作计划

本工程各项准备工作计划见下表《准备工作计划表》。

┏━┯━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━━┓

┃序│            │                          │进场后第│        ┃

┃  │  项    目  │     内           容      │        │承办单位┃

┃号│            │                          │几天完成│        ┃

┠─┼──────┼─────────────┼────┼────┨

┃ 1│建立施工组织│成立项目经理部，确定各班组│   1    │公司    ┃

┃  │机构        │及组成人员                │        │        ┃

┠─┼──────┼─────────────┼────┼────┨

┃ 2│施工方案编制│编写详细的分部工程施工方案│  2     │项目经理┃

┃  │与交底      │并向有关人员和班组详细交底│        │部      ┃

┠─┼──────┼─────────────┼────┼────┨

┃ 3│材料计划    │原材料和各种半成品需量计划│   2    │项目经理┃

┃  │            │                          │        │部      ┃

┠─┼──────┼─────────────┼────┼────┨

┃ 4│图纸会审    │全部施工图                │   2    │公司    ┃

┠─┼──────┼─────────────┼────┼────┨

┃ 5│现场平面布置│按总平面图布置水、电及临时│    3   │项目经理┃

┃  │            │设施                      │        │部      ┃

┠─┼──────┼─────────────┼────┼────┨

┃ 6│主要机具进场│机械设备进场就位          │    2   │公司、项┃

┃  │            │                          │        │目经理部┃

┗━┷━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━━┛

###### 3.7、施工部署

⑴、施工机械设备准备：

主要施工机械设备用量计划详见后面相关表《施工机械设备用量计划》。

⑵、施工劳动力准备

本工程对劳动力实行动态管理，按分项工程量的大小、进度安排组织专业班组，分批进场。分项工程专业班组受施工间隙的影响，任务不中者安排其它施工任务。本工程对劳动力实行科学动态管理，根据工作面的大小以及进度安排工人进场工作；本工程人数最高峰出现在基础主体施工阶段，预计高峰期总人数将达30人。

劳动力计划表

| 序号 | 名称 | 人数（人） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1． | 木工 | 7 |  |
| 2 | 水电工 | 2 |  |
| 3． | 油漆工 | 1 |  |
| 4． | 贴块工 | 5 |  |
| 5． | 焊工 | 5 |  |
| 6． | 架子工 | 2 |  |
| 7． | 精装工 | 8 |  |

⑶、建筑材料及安全防护用品准备

材料投入计划表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1． | 安全帽 | 塑料 | 顶 | 25 |  |
| 2． | 焊工手套 |  | 双 | 14 |  |
| 3． | 焊工面罩 |  | 个 | 12 |  |
| 4． | 安全标志牌 |  | 个 | 12 |  |
| 5． | 干粉灭火器 |  | 个 | 12 |  |
| 6． | 漏电保护器 |  | 个 | 12 |  |
| 7． | 各装饰材料 |  | 项 |  | 见预算书 |

①、对本工程原材料的采购：在附近装饰材料市场或直接向厂家采购，产品都必须有合格证书、出厂日期等。

②、建立材料堆放仓库：对主要建筑材料（水泥、地面砖、装饰木料），应根据实际情况做好材料采购计划，分批进场，对各种材料的入库、检验、保管和出库应严格遵守公司质量文件的规定。

③、少量钢材、水泥、石子、砂子直接运至工场或指定地点，避免和减少二次搬运。

④、水泥仓库垫高300MM防止受水浸或受潮，水泥装卸运输不准野蛮抛掷，已破包者，收集集中来使用。

⑤、加强现场的保卫工作，值班人员负起责任来，防止材料设备丢失。

⑥、工地严禁乱扔、乱堆放材料，反对浪费材料，提倡合理利用材料。

⑦、对主要建筑材料，应根据实际情况做好材料采购计划，分批进场，对各种材料的入库、检验、保管和出库应严格遵守公司质量文件的规定，同时加强防盗、防火的管理。

#### 四、工程质量承诺及质量保证措施

##### 1、工程质量承诺

1.1、本公司郑重承诺：该工程按中华人民共和国国标GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》及装饰装修工程施工质量验收规范等各单位（子单位）工程所含分部（子分部）工程的质量均达到一次验收合格并交付使用，保证合格率100%。若该工程验收质量达不到一次性合格，本公司愿意接受按工程合同总价的2.50%罚款，且返工重做达到合格验收要求；达到合格不需要奖励。

1.2、在该工程质量保修期内，我公司将对该工程实施定期质量维修回访。保修期外坚持每年进行质量回访一次。

1.3、质量管理服务承诺

⑴、为保证工程质量承诺兑现，本公司一定组织自己的工程技术管理人员组建项目部，认真操作，精心施工。决不转包或非法分包，若出现转包或非法分包现象，愿接受中止合同处罚，并按我国《建设工程质量管理条例》第八章第六十二条规定予以处罚。

⑵、本公司保证忠实履行国家有关质量保修的规定，做好竣工验收的质量保修和服务，按我国现行《建设工程质量管理条例》第六章“建设工程质量保修”第三十九条、第四十条、第四十一条之规定执行，并对本工程施工质量承担二年责任。

##### 2、质量保证措施

2.1、质量管理保证体系

㈠、质量是企业的生命，一个企业尤其是建筑施工企业，如果工程质量过不了关，那以后将不堪设想，“质量第一，用户至上”是我们对本工程的行动宗旨，不论工程大小始终把工程质量放在首位。我们对本工程的质量总体目标是创优质、争样板，让用户满意，为了达到这一目标，我们在施工准备工作、施工测量、执行新规范、质量教育、质量检查与评比、原材料检验与试验、计量控制、技术措施及岗位责任制方面将继续按照ISO9002－9002标准质量体系中《质量手册》，《程序文件》  和《作业指导书》所规定的规章进行本工程项目法施工，控制与运转。

㈡、建立由项目经理全面负责的质量管理体系，以项目质安组为主体，公司总工程师、质量安全科、地盘、质监站实施逐级监督；工人自检为基础，班组互检为原则，工长、质监双控制。即项目经理对工程质量负全权责任，专业工长和专业质监员对本专业全权负责。

㈢、建立以项目经理为核心的质量管理体系，在全员中开展

QC管理活动，项目设置专职质检员，班组设兼职质检员，进行全员全过程的管理。

㈣、进行质量意识教育，增强工人的职业责任感，树立主人翁的态度，提高企业素质，重点从三个方面做好这一工作：

１、提高职工专业技术水平，分别针对干部、技术人员、工人等各自不同的特点，  进行重点、系统学习操作和工序管理。

２、以质量和工期为重点内容，组织好劳动竞赛，在工程项目之间、施工队之间、各种工种之间及各班组之间开展工程质量的评比工作，使项目内部形成一种创优争先的良好局面。

㈤、全面推行标准化工作，  把生产和施工过程中各项活动、技术要求、经营管理等都纳入规范，形成制度，促进工程建设的优质、高速、低消耗完成，重点从以下四个方面开展这项工作。

１、工程质量的检查及验收评定标准执行 GBJ88新颁发国家标准和本公司的质量管理制度。

２、安全检查评比标准执行 JGJ59－98，JGJ46-98，JGJ80-98，JGJ88-98新颁布“一标三规范”。

３、全优工程标准执行省市制定的优良工程申报条件。

４、文明施工管理标准执行本单位制定的《文明施工管理检查考核表》。

2.2、质量管理组织措施

㈠、建立各项质量管理制度，制定质量管理目标，切实实施质量管理责任制，项目经理对整个项目的质量负责，对本项目质量起宏观控制作用，各工种工长对所负责的工种质量负责，各作业班组对各道工序质量负责，做到层层把关，层层落实。

㈡、建立质量管理挡案和质量管理的原始台帐，对整个质量管理过程进行分析，总结经验，吸取教训。

㈢、做好技术交底和技术培训工作，认真执行质量“三检制”，在自检互检的基础下，进行专业交接检查。

㈣、从施工准备到工程交付使用阶段推行全面质量管理，严格按照PDCA循环过程有关秩序开展管理小组活动。

A.找出问题             B.分析原因

C.找出主要影响因素     D.拟定措施

E.认真执行措施         F.检查效果

G总结经验，纳入标准    H.处理遗留问题，转入下期循环

㈤、根据对严重影响工程质量的关键特征，关键部位及重要影响因素设质量管理点的原则，在工期工序，钢筋加工，管道安装三个环节设立管理小组。

㈥、施工准备阶段的质量控制程序如下图示:

技术交底         学习新方法新技术

┌─────→○───────────┐

建立质量  │   优化施工组织设计        搞好图纸会审  ↓  准备开工

○────→○─────────→○──────→○──→

管理机构 │   正确选配机械        作好维修保养 ↑

└──────────────────┘

㈦、使用过程的质量控制程序如下图示:

工程交付使用     回 访      保 修

○─────→○───→○────→○

│  问 题   ↓ 问题分析  提出质量

└────→○────→○──→

反 馈                控制措施

2.3、质量通病预防措施

一、地面砖工程：

- 空鼓、脱落：

产生原因：

- 基层清理不干净，或浇水湿润不够；

- 水泥结合层涂刷不均匀，或涂刷时间过长，致使风干结硬，造成面层和垫层一起空鼓；

- 板块背面浮灰未刷净和用水湿润，瓷砖未用水浸透或未阴干，影响粘结效果；

- 砂浆配合比不当，砂浆过干，和易性差或加水泥过多，收缩性大；

- 铺设时，砂浆稠密度太大，或铺灰不匀，不平整，一次铺得太厚，压（砸）不密实，铺贴砂浆不饱满，用力不匀；

- 板铺好后养护时间不够，或过早上人碰动。

防治措施：认真清理基层洒水湿润；水泥结合层应涂刷均匀，并及时做面层避免撒干水泥面，洒水拍浆的做法；石板背面的浮土杂物应清扫干净，并刷水事先湿润，瓷砖使用前应浸泡不少于2h，并阴干；瓷板垫层砂浆用1:2-2.5为宜,或掺加10%石灰膏以性病和易性,砂浆厚度以5-6mm为宜;铺设时,砂浆饱满,四指用力均匀,随后用橡皮锤或木锤轻敲使其贴实;铺贴后加强养护,3天后方可上人,避免碰动。

- 接缝不平、缝子不匀：

产生原因：

- 板块挑选不严，本身有厚、薄、宽、窄、窜角，翘曲等缺陷，铺设后在接缝处产生不平，缝子不匀现象；

- 各房间内水平标高线不统一，存在高低偏差；

- 保护不好，养护期内过早上人，也使板缝易出现高低不平。

防治措施：铺设前认真挑选板、块材，同一房间选用尺寸相同的材料，缺陷严重的挑出不用；设专人负责统一各房间内标高，在房间内四边取中，地面上弹十字线，按线铺设，随时用水平尺和直尺找准，缝子应通长拉线，以免产生游缝、缝子不匀或过大的现象；养护期间不得上人，防止移动。

- 缺棱、掉角：

产生原因：成品保护不当，搬运和存放时，将棱角碰掉；铺设后，未注意保护，边角被重物冲击砸坏。

防治措施： 搬运和存放时，应用软包装，防止硬磕硬碰，使用时应注意挑选，并应事先试摆实样，挑选颜色一致，损坏较少的板块并注意保护。

- 高低不平：

产生原因：

- 各房间内水平标高不统一，铺到楼道口，门口处出现高低不平；

- 板块本身质量不好，存在不平、扭曲、弓背、凹兜等缺陷；

- 地面铺好后上人过早。

防治措施：铺设应由楼道统一往房间内引标高线，保证地面的平整和交圈；对板块的质量要进行检查，不合格的剔出不用；铺完后养护期内，避免上人操作。

- 泛水过小，或倒泛水：

产生原因：地漏安装过高，造成泛水小或倒泛水；施工操作时，未按规定先找好泛水。

防治措施：安装地漏时，应低于地面设计标高4-5cm；做地面垫层或面层时，要根据设计标高先做灰饼，根据灰饼顺地漏方向做辐射形冲筋，找出坡度，按工艺要求施工。

#### 五、安全、文明施工保证措施

##### 1、安全保证措施

1.1、安全生产管理体系

⑴、成立本工程安全生产领导小组，建立健全安全生产责任制。

⑵、贯彻执行以下规范、规定、标准及有关文件：

①《建筑施工安全检查评分标准》

②《施工现场临时用电安全技术规范》

③《建设工程施工现场管理规定》

⑶、工地安排专职安全员每日巡回检查施工情况，工地有安全检查记录，对检查出的责任落实到人，限期整改，工程处每半个月在工地进行全面检查一次，公司每月检查一次。

⑷、坚持进行安全教育，新工人进入工地进行教育，变换工种进行教育，危险作业环境进行特殊交底教育。

⑸、实行奖罚并重制度，表扬奖励先进，惩罚促进后进，发生事故，采取“三不放过”。

1.2、安全保证技术措施

1.2.1、安全用电技术措施

一、接地与接零

１、在施工现场专用的中性点直接接地的低压电力线路中，必须采用ＴＮ－Ｓ接零保护系统（即三相五线制）。

（1）保护零线应由工作接地线或配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出；

（2）保护零线应与工作零线分开单独敷设，不作它用，保护零线ＰＦ必须采用绿、黄双色线；

（3）保护零线必须在配电室（或总配电箱）配电线路中间和末端至少三处作重复接地，重复接地线应与保护零线相连接；

（4）保护零线的截面应不小于工作零线的截面，同时必须满足机械强度的要求，其中：架空敷设间距大于１２Ｍ时，采用绝缘铜线截面不小于10MM2 ，采用绝缘铝线截面不小于16MM2 ，与电气设备相连接的保护零线为截面不小于2.5MM2 的绝缘多股铜线；

（5）电气设备的正常情况下不带电的金属外壳、框架、部件、管道、轨道、金属操作台以及靠近带电部分的金属围栏、金属门等均应作保护接零；

（6）供电电力变压器中性点的直接工作接地电阻值应小于４欧姆，保护零线重复接地电阻值应小于１０欧姆。不得一部分设备作保护接零，另一部分作保护接地。

二、配置漏电保护器

１、施工现场的配电箱（配电室）和开关箱至少配置两级漏电保护器；

２、漏电保护器应选用电流动作型，一般场合漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于30mA，额定漏电动作时间应不大于0.1S；潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器，其额定漏电动作电流不大于15mA，其额定漏电动作时间应不大于0.1S；额定漏电动作电流和额定漏电动作时间乘积的极限值为（不大于）30mA.S；

３、开关箱内漏电保护器的选用应与动力设备的容量大小、相数等实际情况相适应、相配合，如三相电动机则应选用参数匹配的三相三线的漏电保护器；照明用电必须与动力用电分开，照明应选用单相二线的漏电保护器。

四、开关箱按三级设置，即总配电→分配电箱→开关箱，开关箱距离机具不能超过三米，开关箱实行一机一闸一漏电保护。

五、配电系统

１、所有的电线架都必须使用专用电杆、绝缘子、横担等，按规范要求架设；

２、开关电器及电气装置必须完好无损；

３、开关电器及电气装置必须装设端正、牢固，不得拖地放置；

４、带电导线与导线之间的接头必须绝缘包扎，带电导线必须绝缘良好；

５、带电导线严禁搭、挂、压在脚手架或其它物体上；

６、配电箱与开关箱应作名称、用途、分路标记；配电箱、开关箱应配锁并有专人负责；

７、电箱内部及其周围邻近区域不得有杂物、灌木和杂草等；

８、室外用电严禁拉设使用花线，严禁使用铜线或其它金属线代替保险比丝使用，严禁工人宿舍内乱拉电线、插座、烧电炉、电饭煲等；

９、电气装置定期检修，检修时必须做到：

（1）停电；

（2）悬挂停电标志牌，挂接必要的接地线；

（3）由相应级别的专业电工检修；

（4）检修人员应穿戴绝缘鞋和手套，使用电工绝缘工具；

（5）有组织和专人统一指挥。

六、照明

１、在坑洞内作业、夜间施工或自然采光差的场所、料具堆放场、道路、仓库、办公室、食堂、宿舍等设置一般照明、局部照明或混合照明；

２、根据使用场所的环境条件选择相应的照明器，如开启式、防水型、防振或耐酸碱型；

３、行灯电压不得超过３６Ｖ，隧道、人防工程、高温、导电灰尘或灯具离地面高度低于2.4M等场所照明电压不大于３６Ｖ，潮湿及易触及带电体场所照明电压　大于２４Ｖ，特别潮湿的场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内照明电压不大于１２伏；

４、根据需要设置警卫和红色信号照明和事故照明，其电源应设在施工现场电源总开关的前侧，并配备电源。

七、对各类用电人员进行安全用电基本知识培训。

1.2.2、安全用电组织措施

一、建立临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的编制、审批制度，并建立相应的技术档案。

二、建立技术交底制度。向专业电工、各类用电人员介绍临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的总体意图、技术内容和注意事项，并应在技术交底文字资料上履行交底人和被交底人的签字手续，载明交底日期。

三、建立安全检测制度。从临时用电工程竣工开始，定期对临时用电工程进行检测，主要内容是：接地电阻值，电气设备绝缘电阻值，漏电保护器动作参数等以监视临时用电工程是否安全可靠，并做好检测记录。

四、建立电气维修制度。加强日常和定期维修工作，及时发现和消除隐患，并建立维修工作记录，记载维修时间、地点、内容、技术措施、处理结果、维修人员、验收人员等。

五、建立工程拆除制度。建筑工程竣工后，临时用电工程的拆除应有统一的组织和指挥，并须规定拆除时间、人员、程序、方法、注意事项和防护措施等。

六、建立安全检查和评估制度。施工管理部门和企业要按照JGJ59-88《建筑施工安全检查评分标准》定期对现场用电安全情况进行检查评估。

七、建立安全用电责任制，对临时用电工程各部位的操作、监护、维修分片、分块、分机，落实到人，并辅以必要的奖惩。

八、建立安全教育和培训制度。定期对专业电工和各类用电人员进行用电安全教育和培训，经过考核合格者持证上岗。禁止无证或随意串岗。

九、强化安全用电领导体制，改善电气技术队伍素质。

1.2.3、安全事故预防措施

一、防物体打击措施：

1、工人进入施工现场必须戴好安全帽。

2、施工中应妥善安排，同一立面应避免同时施工，以免落物伤人。

3、施工垃圾应集中收集，定时集中清放，严禁沿楼层乱扔乱放。

4、大型物件吊装应派专人指挥，非安全区域内严禁站人。

二、防机械伤害措施：

1、工地所有机械应持 证上岗，做到定人定岗。

2、工地机械应定期保修，发现异常情况及时修理。

3、所有大、中型机械传动部位应加设防护罩。

三、防电击措施：

1、工地安全用电应严格遵照有关规定进行，任何人不能私拉乱拉电线。

2、工地所有施工用电应贯彻三相五线制，一机一闸一漏电开关保护。

3、所有配电箱、线路架设由电工班统一管理维修。

1.2.4、其它安全措施

一、开工前，对所有参加本工程施工人员进行专门安全教育、交底，并办理安全生产责任制签字手续，层层落实。

二、凡进入施工现场人员，必须戴安全帽，穿工作鞋。

三、禁止与工程无关人员进入施工现场，严禁小孩进入现场。

##### 2、文明施工措施

1、文明施工是关系到市容市貌及建筑装饰企业形象的大事，也是激励职工劳动热情，保证工程质量，提高劳动生产率重要条件，同样也体现出一个施工单位的科学管理水平和精神面貌，为此特定如下管理措施：

1.1、对施工人员进行文明施工教育，做到“五有、四整齐、三无”以及“四净、四清、四不见”和“三好”，每月进行检查评分。

1.2、材料、构件、机具要堆放整齐，必须严格按照《施工组织设计》堆放，不得随意更改。

1.3、做好现场饮食卫生和环境卫生，防止食物中毒，确保工人身体健康。

1.4、对施工现场的噪音适当控制，合理调整施工时间，有效地控制噪音污染，减少对周围大厦办公环境的干扰。

1.5、电焊时要与易燃物隔离，电焊工电焊后要检查确无火苗才能离开。尽量减少夜间施工，以防噪声扰民。

1.6、出入工地车辆，安排专人清洗，不带脏泥污染道路。

1.7、施工现场实行分片包干和个人岗位责任制，做到现场整洁、卫生。

2、降低环境污染和噪音保证措施

2.1、防火措施

一、项目部负责人为防火负责人，负责组建和领导本工地的消防安全管理工作。

二、在防火负责的领导下，工地消防安全管理组织应该开展经常性的消防安全的宣传教育工作和检查工作，并定人、定时、定措施消除火险隐患。

三、工地组建义务消防队机构。

四、每季度组织一次防火安全教育宣传教育，安排义务消防队的防火训练活动。

五、消防器材应有人负责维修保养，酸碱泡沫灭火机的药剂一般一年要更换一次，并挂有换药时间牌子。

六、工地电器设备除经常检查外，每年至少进行两次绝缘摇测，发现可引起打火、短路、发热和绝缘损坏等情况时，必须立即处理。

2.2、粉尘、噪音管理

一、施工现场内减少飞扬的粉尘，由于其他原因而未做到的硬  地法部位，要定期压实地面和洒水，减少灰尘对周围环境的污染。

二、各楼层清扫建筑垃圾，应先洒水湿润后，才能清扫。

三、禁止在施工现场焚烧有毒、有害和有恶臭气味的物质。

四、装卸有粉尘的材料时，应洒水湿润并在仓库内进行。

五、在施工区内施工作业的噪声可能超过建筑施工现场的噪声限值时，施工项目部应在开工前向建设行政主管部门和环保部门申报，核难后方能开工。在市区内，禁止中午和夜间进行产生噪音的建筑施工作业 (施工时间为：早上8：00~12：00时，下午14~19时)。由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况，确需中午或夜间连续施工作业的，应向建设行政主管部门和环保部门申请。

#### 六、工期承诺和工期保证措施

##### 1、工期承诺

1.1、工期承诺：根据该工程结合招标文件要求，我公司承诺投标工期为30天。

1.2、奖罚承诺：若达不到该总工期，每推迟一天罚100.0元并累计计算；提前一天工期奖励100.0元并累计计算。其它承诺如下：

⑴、本公司如若中标，保证在接到中标通知书后，在甲方规定日期内开工，否则，按每推后一天开工，处罚100元。

⑵、工程竣工验收后，为保证甲方及时投入使用，本公司保证按约定的时间，及时拆除清退施工机械剩余材料物品。否则，每推后一天处罚100元。

##### 2、工期保证措施

1、按工程总工期要求，用施工进度计划统筹（网络）图进行控制，安排好每个作业组的工作，组织好各工序间的衔接，结合现场的实际情况，经常调整平衡，用大计划指导小计划，用小计划保证大计划的实现。

2、做好施工日记，绘制实际进度图表，使各级管理人员随时能够了解掌握施工进度，并与统筹图对照检查施工计划的执行情况。

3、作业施工现场的平面管理工作，材料与设备堆放整齐有序，保证施工道路畅通无阻。

4、配合进度，安排专职修理人员对工程各种机械设备检查维修。

5、主要施工用料水泥、木材、砂、石应有较大的储备，避免供不应求。

6、工期具体保证措施如下：

⑴、工程进度严格按总进度计划网络图组织施工，要抓住施工进度计划中的关键工序和关键路线，它是决定工期的关键。各分部工程在实施前应编制控制工期进度计划表，并严格贯彻执行。

⑵、为了保质、保量、保工期，安全地完成这一施工任务，本工程实行经济承包责任制，把职工的收入直接与工程质量、施工安全及施工进度挂起钩来，真正做到多劳多得，优质优价，充分调动全体员工的积极性，目标层层分解，责任到人，采取加班加点等措施在总工期内完成全部的施工任务。

⑶、组织物资供应领导小组，制定主要物资采购、保管、供应计划；突出重点，保证施工生产的需要，如砖、砂、石、水泥、吊顶龙骨、地面砖、石膏板、玻璃隔断等均应提前定货下料，可均衡协调生产。

⑷、加强计划管理，强化生产指挥。一切生产活动，都应严格纳入计划管理之中，通过合理的组织调度，保证工程按计划进行，全面完成施工任务。

⑸、做好分部分项工程的超前准备工作，编制单项工程施工技术措施，认真交底，组织落实，保证工程顺利进行。

#### 七、施工进度计划

##### 1、计划开竣工日期

根据本工程实际情况，并结合我公司施工力量，本工程工期定为30天，计划开工日期2009年12月15日，竣工2010年1月13日，工期安排见附图施工进度计划。

##### 2、施工进度计划（附后）

#### 八、施工主要工序

##### 1、施工工序

1、大厅施工工序

顶面轻钢龙骨安装――检查―――石膏板安装―――铝塑板天花造型基层制作―――象牙白铝塑板面板安装―――墙面吸音板墙裙基层制作―――墙面铝塑板造型墙基层制作――检查―――墙面铝塑板造型墙面板及吸音板墙裙面板安装―――地面强化木地板安装―――木质踢脚线安装―――顶面及墙面高级乳胶漆工艺―――安装开关插座及灯具、舞台幕轨及窗帘盒――检查

2、卫生间施工工序

顶面高级乳胶漆工艺―――墙面渗化瓷砖―――墙面瓷砖墙裙―――地面防滑砖―――安装瓷砖踢脚线―――开关插座及灯具安装――检查

3、楼道施工工序

顶面高级乳胶漆工艺――墙面高级乳胶漆工艺―――墙面油漆墙裙工艺―――地面防滑砖―――安装瓷砖踢脚线―――开关插座及灯具安装――检查

4、面砖工程施工工序

卫生间、部分房间墙面面层为面砖。施工方法如下：

面砖镶贴须用硬底镶贴方法，其施工程序为：找平层湿水—→作面砖灰饼—→抹纯水泥浆结合层—→镶贴瓷砖、并以面砖灰饼为基准检查平整度—→勾缝。施工前按设计要求挑选规格、颜色一致的釉面砖，并在使用前在清水中浸泡2-3小时后取出阴干备用。镶贴前要找好规矩。用水平尺找平，校核方正，算好纵横皮数和镶贴块数，并根据水平标准线，进行预排。如墙面有阳角，镶贴时应从阳角开始，使半砖留在阴角。总之，先贴大面，后贴阴阳角、凹槽等难度较大的部位。

##### 2、主要工种施工方法

###### 2.1、地坪工程

2.1.1、施工准备

1.1、材料

1水泥：325号及其以上标号的普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。

2矿物颜料：颜色与饰面板协调（与白水泥配合拦合擦缝用）。

3砂子：中、粗砂。

4石材板：规格、品种、颜色、花样按设计规定（天然石面板）。

2.1.2、作业条件

1做好墙柱面、天棚（天花）、吊顶及楼地面的防水层和保护层。

2门框和楼地面预埋件及水电设备管线等施工完毕并经检查合格。

3各种立管孔洞等缝隙应先用细石混凝土灌实堵严（细小缝隙可用水泥砂浆灌堵）。

4地四周墙身弹好+100cm的水平墨线，各开间中心线（十字线）及花样品种分隔线。

5同一房间，开间应按配花、品种挑选尺寸基本一致，色彩均匀纹理通顺，进行预编安排编号，分类存放，待铺贴时按号取用，必要时可绘制铺贴大样图，再按大样图铺贴，分块排列要求对称，厅、房与走道连通处，缝子应贯通；走道、厅房如用不同颜色，花样时，分色线应设在门口的内侧，靠楼柱一侧的板块，高开楼柱一侧的宽度应一致。

2.1.3、操作工艺

1先将石板块背面刷干净，铺贴时保持湿润。

2根据水平线，中心线（十字线）按预排编号铺好每一开间及走廊左右两侧标准行（封路）后，再进行拉线铺贴。

3铺贴前应先将地面基层处理，必须坚实、清洁（无油污、浮浆、残灰等）。并浇水湿润，再刷素水泥浆（水灰比为0.5左右），水泥浆应随刷随铺砂浆，并不得有风干现象。

4铺干硬性水泥砂浆（一般配合比为1:3,以湿润松散，手握成团不泌水为准，找平层虚铺厚度以25~30mm为宜，放上石板时高出预定完成面约3~4mm为宜），用铁抹子（灰匙）拍实抹平，然后进行石板预铺，并应对准以纵横缝，用木锤着力敲击板中部，振实砂浆至铺设高度后，将石板掀起，检查砂浆表面与石板底相吻合后（如有空虚处，应用砂浆填补），在砂浆表面先用喷壶适量酒水，均匀撒一层水泥粉，把石板块对准铺贴，铺贴时四角要同时着落。再用木锤着力敲击至平正。

5铺贴顺序应从里向外逐行挂线铺贴，缝隙宽度如设计没有要求时，对于花岗石不应大于1mm。

6铺贴完成24小时后，经检查石板块表面无断裂、空鼓后，用稀水泥（颜色与石板块调和）刷缝填饱满。并随即用干布擦净至无残灰、污迹为止，铺好石板块两天内禁止行人和堆放物品。

7镶贴踢脚板。镶贴前先将石板块刷水湿润，阳角接口板要割成45度角，并将基层浇水湿透均匀磨擦素水泥浆，边刷边贴。在墙两端先各镶贴一块踢脚线，其上樗（上口）高度应在同一水平线内，突出墙面厚度应一致，然后沿两埠踢脚板上楞拉通线，用1：2水泥砂浆逐块依顺序镶贴踢脚板。镶贴时，应检查踢脚板的平顺和垂直。板间接缝应与地面缝贯通（对缝），擦缝做法同地面。

2.1.4、施工注意事项

1、避免工程质量通病

1）石板块与基层空鼓：主要由于基层清理不干净，没有足够水分湿润，结合层砂浆过薄（砂浆虚铺一般不宜少于25-30mm，块料座实后不宜少于20mm厚）；结合层砂浆不饱满以及水灰比过大等。

2）墙边出现大小头（老鼠尾）：由于房间间隔尺寸不方正（不过曲）；铺贴时没有掌握板缝，以及先料尺寸控制不够严格。

3）相临两板高低不平（剪口大）：由于板块本身不平，铺贴时操作不当，铺贴后过早上人将板块踩踏等，（有时还出现板块松动等现象），一般铺贴后两天内严禁上人踩踏。

2、主要安全技术措施

1）装卸石板块时，要轻拿轻放，防止挤手（夹手）或砸脚。

2）使用手提电动机时，要经过试运转合格，并装漏电掉闸开关及可靠接地装置，操作者必须要配带防护眼镜及绝缘胶手套。

3）使用钢井架作垂直运输时，应联系好上下信号，要待吊笼平层稳定后，才能进行装卸作业。

4）清理地面时，不得从窗口、阳台、留洞等向下抛卸泥头杂物。

5）夜班和在黑暗处操作，应使用36V低压行灯照明，地下室照明用电不超过12V。

2.1.5、产品保护

1）石板块存放，下得淋雨，水泡及长期日晒，一般采取立放，光面相对，板底应用木枋垫托；运输时应轻拿轻放。

2）试铺、调校及擦缝的操作人员，要穿软底鞋，并只能轻踏板中操作。

3）完成后的地面，两天内禁止上人行走及堆物件，其表面要覆盖保护（如撒锯末、盖席子、草帘、塑料编制布、油毡等）

4）完成后的地面，当水泥砂浆结合层强度达到60%-70%后，才允许进行局部研磨（如磨剪口）

5）运输料具时，不要碰坏柱饰面、栏杆及门框等，门框在适当高度要设铁皮护夹保护，以免手推轴头碰坏门框。

6）施工时不得碰撞损坏各种水电管线及预埋件。

7）施工时如有污染梁、墙柱面、门窗、立线管及设备等应及时清理干净。

###### 2.2、地砖工程

2.2.1、施工准备

2.2.1.1、材料

1水泥：325号以上普通硅酸盐水泥矿渣硅酸盐水泥。

2砂：粗砂或中砂。

3砖：抗压、抗折强度及规格尺寸符合设计要求，颜色一致，表面平整，无凹凸和翘面。

2.2.1.2、作业条件

1室内外抹灰已完。

2弹好墙身+50cm水平线。

3地砖应在使用前一天用水浸泡，水泥花砖应淋水湿润。

4地砖应按颜色和花纹分类，有裂缝、掉角和表面上有缺陷的板块应予剔除，标号，品种不同的板块不得混杂使用。

5地砖等材质均应有出厂证明：且地砖表面要求光滑，图案花纹正确，颜色一致，板块的长、宽、厚允许偏差不得超过±1mm。平整度用直尺检查空隙不得超过±0.5mm。

6对复杂的地面应绘制施工大样并做出样板间。

2.2.2、操作工艺

1清理基层、找规矩：将基层清理干净，表面灰浆皮要铲掉、扫净。将混凝土楼面上的砂浆污物等清理干净。如基层有油污，应用10%的火碱水刷洗净后，用清水冲扫其上的碱液，并认真将板面的凹坑内的污物剔扫干净。

2扫素水泥浆一道：在清理好的基层上，浇水洇透，并撒素水泥面，然后用扫帚扫匀，扫浆面积的大小应根据打底铺灰速度的快慢决定，应随扫随铺。

3冲筋房间四周从+50cm水平线下反至底灰上皮标高（从地面平减去面砖厚度及粘结砂浆厚度）。抹灰饼，房间中隔1m左右冲筋一道，有地深漏的房间应由四周向地漏方向做放射形冲筋，并找好坡度，冲筋应使用于硬性砂浆，厚度不宜小于2cm。

4装档：用1：4水泥砂浆根据冲筋的标高，用小平锹或木抹子浆砂浆摊平，拍实、小杠刮平，使其所铺设的砂浆与冲筋找平，再用大杠横竖检查其平整度，并检查标高及泛水的正确，用木抹子挫平，24小时后浇水养护。

5对铺设的房间检查净空尺寸，找好方，在找平层上弹出方正的垂直控制线（找平层一般分为"软底"和"硬底"，在当日抹好的找平层上铺砖，称为"软底"，在已完成硬化的找平层上铺称为"硬底"，找方正时在硬底上可弹控制线，在软底上拉控制线）。按施工大样图计算出铺贴的张数，若不是整张的应甩到边角处，不能铺设到显眼的地方。

6铺地砖时，应在房间纵横两个方向排好尺寸，缝宽以不大于1cm为宜，当尺寸不足整块的倍数时，可裁割半块砖用于边角处；尺寸相差较小时，可调整缝隙。根据确定后的砖数和缝宽，在地面上弹纵横控制线约每隔四块砖弹一根据控制线，并严格控制方正。从门口开始，纵向先铺几行砖，找好规矩（位置及标高），以此为筋压线，从里面向外退着铺砖，每块砖要跟线。铺砖的操作程序是：浇水泥浆于底灰上；砖的背面朝上，抹铺粘结砂浆。其配合比不小于1:2.5，厚度不小于10mm。因砂浆强度高，硬结快，应随拌随用，防止假凝后影响粘结效果。将抹好灰的砖砌到浇好水泥浆的底灰上，砖上楞跟线，用木板垫好，木锤砸实找平。

7将已铺好的砖块拉线修整拨缝，将缝找直，并将缝内多余的砂浆扫出，将同砸实，如有坏砖应及时更换。

8用1：1水泥浆勾缝，要求勾缝密实，缝内平整光滑。如设计要求不留缝隙，则要求缝隙平直，在砸平、修整好的砖面上。撒干水泥面，并用水壶浇水，用扫帚将其水泥扫入缝内，并将其灌满并及时用拍板拍振，将水泥灌实，最后用干锯末扫净，同时修理高低不平的砖块。

9养护：

铺完面砖后，常温下48小时放锯末浇水养护。整个操作过程应连续完成，最好一次铺设一间或一个部位，接茬最好放在门口的裁口处。

2.2.3、施工注意事项

2.2.3.1、应避免的质量通病

1地面标高错误：多出现在厕所、盥洗室、浴室等处的地面标高，较原设计标高提高了，原因：楼板上皮标高超高；防水层过厚；压毡混凝土过厚，在施工时应对楼层标高认真核对，并应严格控制每遍的施工厚度，防止超高。

2泛水过小或局部倒坡：地漏安装的标高过高，基层处理不平，有坑，造成局部存水；基层坡度没找好，形成坡度过小或倒坡。首先应给准墙上50cm的平线，水暖工安装地漏时，标高要正确，并应在抹找平层时先抹好放射线型的筋，按规矩施工。

3地面不平，出现小高低：砖的厚度不一致，没严格挑选，或砖面不平劈棱窜角，或铺贴时没敲平、敲实，或上人太多养护不利。造成为解决此，问题首先要选好砖，不合规格，不标准的砖一定不能用。铺贴时要砸实，铺好地面后，封闭入口，常温48小时锯末养护后方可上人操作。

4面层踢脚空鼓：面层空鼓主要原因是基层清理不净，浇水不透，早期脱水所致；另一个原因是上人过早，粘结砂浆未达到强度受到外力振动，将块材与粘结层脱离成空鼓，解决办法是加强清理及施工前基层的检查，注意控制上人施工的时间，加强养护，踢脚空鼓的原因是墙面基层清理不净，沿有余灰没清刷干净，粘贴面层后将底灰拉起造成空鼓；浇水不够，形成早期脱水；踢脚板背面铺抹粘砂浆时不到边，且砂浆量少，压实后，边角处没有砂浆，形成边缝处。

5黑边：不足整块砖时，不切割半块或小条铺贴而采用砂浆修补，形成黑边，影响观感，解决办法是按规矩进行砖块的切割铺贴。

2.2.3.2、产品保护

1对已完工程应进行保护，如门框、门栓要钉保护铁皮，防止磕碰；应用窄车运料以减少碰撞，车脚宜用胶皮、塑料或布包裹。

2剔凿和切割砖时下边应垫好木板。

3在已铺贴好的缸砖或水泥砖面层上工作时，严禁钢材、铁件等重物在地上乱砸乱扔。

4油漆浆活施工时严禁污染面层。

2.2.3.3、安全措施

1使用手提电动切割机应接好地线及漏电保护开关，使用前应先试运转，检查合格后，才能操作。

2在黑暗处作业扩夜间施工时，应使用36V低压行灯照明。

3使用井架、双笼作垂直运输时，应联系上落信号，等笼平衡后，才能进行装卸运输作业。

###### 2.3、石材楼地面装饰工程

2.3.1、施工准备

2.3.1.1、材料

1．水泥：325号及其以上标号的普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。

2．矿物颜料：颜色与饰面板协调（与白水泥配合拦合擦缝用）。

3．砂子：中、粗砂。

4．石材板：规格、品种、颜色、花样按设计规定（天然石面板）。

2.3.1.2、作业条件

1．做好墙柱面、天棚（天花）、吊顶及楼地面的防水层和保护层。

2．门框和楼地面预埋件及水电设备管线等施工完毕并经检查合格。

3．各种立管孔洞等缝隙应先用细石混凝土灌实堵严（细小缝隙可用水泥砂浆灌堵）。

4．地四周墙身弹好+100cm的水平墨线，各开间中心线（十字线）及花样品种分隔线。

5．同一房间，开间应按配花、品种挑选尺寸基本一致，色彩均匀纹理通顺，进行预编安排编号，分类存放，待铺贴时按号取用，必要时可绘制铺贴大样图，再按大样图铺贴，分块排列要求对称，厅、房与走道连通处，缝子应贯通；走道、厅房如用不同颜色，花样时，分色线应设在门口的内侧，靠楼柱一侧的板块，高开楼柱一侧的宽度应一致。

2.3.2、操作工艺

1．先将石板块背面刷干净，铺贴时保持湿润。

2．根据水平线，中心线（十字线）按预排编号铺好每一开间及走廊左右两侧标准行（封路）后，再进行拉线铺贴。

3．铺贴前应先将地面基层处理，必须坚实、清洁（无油污、浮浆、残灰等）。并浇水湿润，再刷素水泥浆（水灰比为0.5左右），水泥浆应随刷随铺砂浆，并不得有风干现象。

4．铺干硬性水泥砂浆（一般配合比为1:3,以湿润松散，手握成团不泌水为准，找平层虚铺厚度以25~30mm为宜，放上石板时高出预定完成面约3~4mm为宜），用铁抹子（灰匙）拍实抹平，然后进行石板预铺，并应对准以纵横缝，用木锤着力敲击板中部，振实砂浆至铺设高度后，将石板掀起，检查砂浆表面与石板底相吻合后（如有空虚处，应用砂浆填补），在砂浆表面先用喷壶适量酒水，均匀撒一层水泥粉，把石板块对准铺贴，铺贴时四角要同时着落。再用木锤着力敲击至平正。

5．铺贴顺序应从里向外逐行挂线铺贴，缝隙宽度如设计没有要求时，对于花岗石不应大于1mm。

6．铺贴完成24小时后，经检查石板块表面无断裂、空鼓后，用稀水泥（颜色与石板块调和）刷缝填饱满。并随即用干布擦净至无残灰、污迹为止，铺好石板块两天内禁止行人和堆放物品。

7．镶贴踢脚板。镶贴前先将石板块刷水湿润，阳角接口板要割成45度角，并将基层浇水湿透均匀磨擦素水泥浆，边刷边贴。在墙两端先各镶贴一块踢脚线，其上樗（上口）高度应在同一水平线内，突出墙面厚度应一致，然后沿两埠踢脚板上楞拉通线，用1：2水泥砂浆逐块依顺序镶贴踢脚板。镶贴时，应检查踢脚板的平顺和垂直。板间接缝应与地面缝贯通（对缝），擦缝做法同地面。

2.3.3、质量标准（按规范实施）

2.3.4、施工注意事项

2.3.4.1、避免工程质量通病

1．石板块与基层空鼓：主要由于基层清理不干净，没有足够水分湿润，结合层砂浆过薄（砂浆虚铺一般不宜少于25-30mm，块料座实后不宜少于20mm厚）；结合层砂浆不饱满以及水灰比过大等。

2．墙边出现大小头（老鼠尾）：由于房间间隔尺寸不方正（不过曲）；铺贴时没有掌握板缝，以及先料尺寸控制不够严格。

3．相临两板高低不平（剪口大）：由于板块本身不平，铺贴时操作不当，铺贴后过早上人将板块踩踏等，（有时还出现板块松动等现象），一般铺贴后两天内严禁上人踩踏。

2.3.4.2、主要安全技术措施

1．装卸石板块时，要轻拿轻放，防止挤手（夹手）或砸脚。

2．使用手提电动机时，要经过试运转合格，并装漏电掉闸开关及可靠接地装置，操作者必须要配带防护眼镜及绝缘胶手套。

3．使用钢井架作垂直运输时，应联系好上下信号，要待吊笼平层稳定后，才能进行装卸作业。

4．清理地面时，不得从窗口、阳台、留洞等向下抛卸泥头杂物。

5．夜班和在黑暗处操作，应使用36V低压行灯照明，地下室照明用电不超过12V。

2.3.4.3、产品保护

1．石板块存放，下得淋雨，水泡及长期日晒，一般采取立放，光面相对，板底应用木枋垫托；运输时应轻拿轻放。

2．试铺、调校及擦缝的操作人员，要穿软底鞋，并只能轻踏板中操作。

3．完成后的地面，两天内禁止上人行走及堆物件，其表面要覆盖保护（如撒锯末、盖席子、草帘、塑料编制布、油毡等）

4．完成后的地面，当水泥砂浆结合层强度达到60%-70%后，才允许进行局部研磨（如磨剪口）

5．运输料具时，不要碰坏柱饰面、栏杆及门框等，门框在适当高度要设铁皮护夹保护，以免手推轴头碰坏门框。

6．施工时不得碰撞损坏各种水电管线及预埋件。

7．施工时如有污染梁、墙柱面、门窗、立线管及设备等应及时清理干净。

###### 2.4、吊顶工程

2.4.1、施工准备

2.4.1.1、材料

1乐思龙多孔板（金属挂板）：材质及规格尺寸必须符合设计要求，不得有扭曲变形。

2乐思龙专用龙骨构架及配件：材质及规格尺寸必须符合设计要求，不得有扭曲变形。

3吊杆：直径8冷拉钢筋，镀锌或防锈处理。

2.4.1.2、作业条件

1屋面或楼面的防水层完工，并验收合格。

2墙面丘灰作完。

3吊顶内各种管线及通风管道安装调试完。

4地面湿作业完成。

5楼面预埋及吊筋的数量、质量，经检查符合要求。

6搭设好安装吊顶的脚手架。

7楼面标出+100cm标高线。

2.4.2、操作工艺

1吊顶标高线应根据房内+100cm水平准线，弹到四周墙面或柱上。

2根据吊顶大样图，将龙骨及吊杆的位置弹到平顶上。吊杆主龙骨的间距必须符合装饰吸声板的模数，纵、横的间距，一般以1.2m为宜。灯光糟及检修口等位置应增加吊杆。

3根据墙上吊顶的安装水平标高线，用射钉将铝边龙骨钉固于墙体上。钉距以30-40cm为宜。边龙骨应钉平直、牢固。

4当采用镀锌铅丝作为吊杆材料时，即称吊筋，在混凝土楼板上安装的具体方法：首先在吊筋位置线上，用射钉枪将铁连接件紧固在楼板内。亦可采用内膨胀螺栓固定在楼板底面。然后用直径6或8作吊筋。将钢筋焊接在连接铁件上，下端弯钩后挂在主龙骨吊孔内。吊筋应垂直向下，用枋木作撑绷紧。亦可将吊筋上端套丝螺接在内膨胀螺栓内，便于调整吊筋的长短。

5安装主龙骨时，必须拉十字调平通线。相邻主龙骨的腹部孔槽必须调在一直线上，并应拉通线控制孔位。

吊筋绷紧，可用撑木上顶住楼板下抵住大龙骨，将撑木绑扎在吊筋上。主龙骨接头应平整。

6隐蔽在吊顶内的管线和其他设施，水、暖、电工应在吊顶安装时校正其位置。

7安装次龙骨时，当采用腹部带孔槽的主龙骨，次龙骨则控制主龙骨间距。第一根次龙骨应两端带钩，将钩插入主龙骨孔槽内。第二根次龙骨可用两端不带钩的交错安装。

当采用腹部不带孔槽的主龙骨，则用稳定支撑控制主龙骨间距，稳定支撑间距以1.8m为宜。安装时，应将次龙骨两端搁置在主龙骨翼缘上，其搁置方向必须与主龙骨垂直。

8吸声板安装的方法一般为：首先先从房间中线部分开始往两边安装，大面积整块安装完毕后，再安墙边、灯孔、检修口等特殊部位。然后先将吸声板侧面凹槽对准主一次龙骨的翼缘轻轻插入，然后再安插片和另一块吸声板。在相邻次龙骨上的吸声板安装后，方能安第二根龙骨，并依次顺序进行。

9在安吸声板的同时，应按设计要求进行保温填料的铺设。

10在安装过程中，每完成一道工序，应及时进行检查，发现缺陷立即纠正，以保证吊顶牢固可靠。其表面平整度、接缝严密和平直的程度均应满足规范要求。

11金属挂板吊顶操作要点：首先排列金属条板，其排列方式，一般应垂直于进出门口或按设计要求。檐口部位则应垂直于檐口排列。

12铝板安装方法

铝板的安装应从边上开始，有搭口缝的铝板，应顺搭口缝方向逐块进行。

铝板应用力插入齿口内，使其啮合，并用木榔头将铝条板轻击平整。

其他操作要点同穿孔板吊顶。

2.4.3、施工注意事项

2.4.1.1、应避免的质量通病

吊顶安装后，明显不平，甚至产生波浪：标高线应准确弹到楼上，并控制其误差不大于±5mm，吊杆应固定牢固，避免引起局部下沉。

2.4.1.2、成品保护

1吊顶内的水管、气管在未封罩面板前应试水试压完毕，以防漏水污损吊顶。

2管道阀门部位，注意预留检查孔，以防上下人损伤吊顶。

3安装灯具和通风罩等，不得损坏和污染吊顶。

2.4.1.3、安全措施

1脚手架搭设后，应进行检查，符合要求后方可上人操作。

2高空操作时应注意物体坠落伤人。

3现场操作用梯子应注意防滑。

4现场设备及照明用电，应严格按规程操作。

###### 2.5、墙面、柱面石材饰面工程

2.5.1、施工准备

2.5.1.1、材料

1水泥：325号及其以上标号的普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。

2矿物颜料：颜色与饰面板协调（与白水泥配合拌合擦缝用）。

3砂子：中、粗砂。

4石块板：规格、品种、颜色、花样按设训规定（天然石和人造面板）。

5其他材料：熟石膏、铜丝、不锈钢丝、铅皮、配套挂件、107胶和填塞饰面板缝隙的专用塑料软管。

2.5.1.2、作业条件

1平顶（天花）、墙、柱面粉刷施工完毕。

2墙、柱面暗装管线、接线盒及门窗框安装完毕，有防腐、防火要求的铁、木结构已做好处理，并经检验合格。

3墙、柱面基层必须坚实、清洁（无油污、浮浆、残灰等），影响贴面板镶的局部凿、嵌、修、补工作已完成。

4安装好的玻璃幕墙、金属件应事先粘贴好保护膜。

5复核土建施工队伍给定的±0.000标高，墙面弹好100cm水平线（室外墙面弹好±0.000和各层水平标高控制线）。

6事先把需要镶贴大理石或磨光花岗石的脚手架提前搭好，架子的步高要符合施工要求，并应准备好作业工具（机械）。

7大理石、磨光花岗石等进场后应堆放于室内，下垫方木，核对数量、规格，并预铺、配花、编号，以备正式铺贴时按号取用。

8大面积施工前应先放出施工大样，并做样板，经监理、总包鉴定合格后方可组织班组按样板要求施工。

9对进场的石料应进行验收，颜色不均匀时应进行挑选，必要时进行试拼选用。

2.5.2、操作工艺

1选料预排

石板块应按设计图纸要求，将尺寸规格相同、颜色基本一样的分类放好备用。同一房间墙、柱面应使用同一分类的板块，并在镶贴现场按设计规格、配花、颜色纹理进行预排编号，以备正式镶贴时按编号取用。对有缺陷（如缺楞、掉角、暗裂纹等）的板块应挑出留作裁截或镶贴在不显眼处用。

2基层处理

将基层的残灰、污垢清理干净（油污可用10％火碱水清洗，干净后再用清水将火碱液清洗干净）。光滑混凝土面必须要进行斩毛处理。基层应在镶贴前一天浇水湿润。

3弹线找规矩

首先按照设计图纸要求，弹出花色、品种规格不同用材的分界线。然后弹出水平和垂直控制墨线。板块料的控制线在水平宜每排设置度、垂直方向宜每块长、块宽设置一度（每块留1mm或按设计要求留出缝隙）。

4薄型小规格石板块镶贴（边长小于400mm）

进行基层处理和吊垂直、套方、找规矩，其他可参见镶贴面砖施工要点有关部分，要注意同一墒面不得有一排以上的非整砖，并应将其镶贴在较隐蔽的部位。

在基层湿润的情况下，先刷107胶素水泥浆一道（内渗水重10％的107胶），随刷随打底；底灰采用1：3水泥砂浆，厚度约12mm，分二遍操作，第一遍约5mm，第二遍约7mm，待底灰压实刮平后，将底子灰表面划毛。

待底子灰凝固后便可进行分块弹线，随即将已湿润的块材抹上厚度为2～3mm的素水泥浆，内渗水重20％107胶进行镶贴，用木锤轻敲，用靠尺找平找直。

5大规格块材（边长大于400mm）镶贴

按照水平控制线安装通长角铁，具体做法：在每隔400mm左右在基层上打进一支直径6mm的钢钉或膨胀螺丝（伸入基层不少于50mm，并要牢靠）。用直径不小于4mrn的水平直钢筋与钢钉头（膨胀螺丝）焊接牢固。

在镶贴石板块的上、下、左、右皮口沿厚度中央钻孔，孔距不大于500mm，并且每边不小于2个，孔口离开左、右板边约50～80mm，孔径不可小于3mm，孔深应大于30mm，井向板的镶贴面边开一通槽，槽深以能埋设锚固销为准。

插入锚固销，锚固销应用不锈钢丝、铜丝制作，铜丝或不锈钢丝直径宜用1～2mm，并用水泥膏将锚固销含固于孔内，水泥膏凝固后，浇水养护2～3天备用。

装好最下一排石板下口的靠尺板以作承托第一排石板的依托。

将石板块背面的尘土用毛刷（横刷）蘸水擦干净，按照预排编号，挂线，吊线安装好第一排石板块（石板块应由下往上逐排安装）；石板块上、下、左、右口的锚固销应与基层上角铁牢固，石板块就位核对后，应用卡具支撑稳定；每层石板块校核后应立即灌浆。待灌浆终凝后，才能进行第二层石板安装，依照上面顺序逐排安装完成。阳角接口宜作45度角接缝。

6灌浆：灌浆用1：2水泥砂浆（稠度为80～120mm）。灌浆前先浇水湿润石板块及基层。灌浆时，应用竹片边灌边捣插，使砂浆充满缝隙。灌浆应根据石板缝高度分层进行。第一层灌浆高度为150mm并不得大于1/3石板高度。待砂浆初凝后，才能继续灌注，以后灌注高度应控制在200～300mm左右，各层灌注均与第一灌注方法相同。施工缝的灌浆应比板块上口残留浆液清干净，以利上排板块接缝，对于浅色石板块（如白色大理石等）灌浆应用白水泥石屑浆灌缝，以防透底，灌浆终凝后应浇水保养。

7擦缝：石板块安装灌浆完成后（灌浆凝结后），及时将残余浆痕清除干净，用白水泥调制色浆（根据石板颜色调制）将缝子擦满并用回丝或布片将石板面擦拭干净。

2.5.3、施工注意事项

2.5.3.1、成品保护

1各种柱、墙面污染要及时消理干净。

2拆架子时不要碰撞柱面的粉刷饰面。

3搬运料具时要注意不要碰撞已完成的设备、管线、埋件及门框和已完成粉饰面的墙柱面。

4容易被碰憧的阳角、立边要用木板护角（护1米高）。

2.5.3.2、安全措施

1石板块挂上校核后应及时用卡具支撑牢固，并应及时灌浆，以免卡具被人碰撞松脱使石板掉下伤人。

2使用脚手架，应先检查是否牢固、护身栏、挡脚板、平桥板是否齐全可靠，发现问题应及时修整好，才能在上面操作；脚手架上放置料具要注意分散放平稳，不许超过规定荷载，严禁随意从高空向下抛杂物。

3搬运石板块要轻拿稳放，以防挤手（夹手）砸脚。上下传递石板块要配合协调、拿稳，以免坠落伤人。

4使用手持电动工具时，要有防漏电保护开关，经试运转合格才能使用。

5在黑暗处作业和夜班施工时，应使用36V行灯照明。

###### 2.6、楼梯工程

2.6.1、施工准备

2.6.1.1、材料

1花岗石的品种、规格、图案、颜色按设计图纸验收，并应分类存放。

2水泥：325号以上普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥，备适量擦缝用白水泥。

3砂子：中、粗砂

4矿物颜料：视饰面板色泽定，用于擦缝。

2.6.1.2、作业条件

1做好墙柱面、天棚（天花）、吊顶及楼地面的防水层和保护层。

2门框和楼地面预埋件及水电设备管线等施工完毕并经检查合格。

3各种立管孔洞等缝隙应先用细石混凝土上灌实堵严（细小缝隙可用水泥砂浆灌堵）。

4复核土建给定±0.000标高线，在四周墙身弹好+100cm的水平墨线，各开间中心线（十字线）及花样品种分隔线。

5选料：应按配花、品种挑选尺寸基本一致，色泽均匀纹理通顺（指大理石和花岗石）进行预编安排编号，分类存放，待铺贴时按号取用。必要时可绘制铺贴大样图，再按大样图铺贴，分块排列布置要求对称，厅、房与走道连通处，缝子应贯通；走道、厅房如用不同颜色、花样时，分色线应设在门口的内侧，靠墙柱一侧的板块，离开墙柱一侧的宽度应一致。

2.6.2、操作工艺

1先将石板背面刷干净，铺贴时保持湿润。

2根据水平线、中心线（十字线），按预排编号铺好走廊左右两侧标准行（封路）后，再进行拉线铺贴。

3铺贴前应先将基层浇水湿润，再刷素水泥浆（水灰比为0.5左右），水泥浆应随刷随铺砂浆，并不得有风干现象。

4铺干硬性水泥砂浆（一般配合比为1：3，以湿润松散，手握成团不泌水为准，找平层，虚铺厚度以25-30mm为宜，放上石块时高出预定完成面约3-4mm为宜。）用铁抹子（灰匙）拍实抹平，然后进行石板块预铺，并应对准纵横缝，用木锤着力敲击板中部，振实砂浆于铺设高度后，将石板掀起，检查砂浆表面与石板底相吻合后（如有空虚处，应用砂浆填补），在砂浆表面先用喷壶适量洒水，再均匀撒一层水泥粉，把石板块对准铺贴，铺贴时四角要同时着落。再用木锤着力敲击至平正。

5铺贴顺序应从中间向两处逐行挂线铺贴，缝隙宽度如设计没有要求时，不应大于1mm。

6铺贴完成24小时后，经检查石板块表面无断裂、空鼓后，用稀水泥（颜色与石板块调和）刷缝填饱满，并随即用干布擦净至无残灰、污迹为止，铺好石板块两天内禁止行人和堆放物品。

7镶贴踢脚板前先将石板块刷水湿润，阳角接口要割成45度角。并将基层浇水湿透均匀磨擦素水泥浆，边刷边贴。首先在墙两端先各镶贴一块踢脚板，其上楞（上口）高度应在同一水平线内，突出墙面厚度应一致。然后沿两块踢脚板上楞拉通线，用1：2水泥砂浆逐块依顺序镶贴踢脚板。镶贴时应检查踢脚板的平顺和垂直。板间接缝应与地面缝贯通（对缝），擦缝做法同地面。

2.6.3、施工注意事项

2.6.3.1、避免工程质量通病

1石板块与基层空鼓：主要由于基层清理不干净，没有足够水分湿润，结合层砂浆过薄（砂浆虚铺一般不宜少于25-30mm，块料座实后不宜少于20mm厚）；结合层砂浆不饱满以及水灰比过大等。

2墙边出现大小头（老鼠尾）：由于房间间隔净尺寸不方正（不过曲）；铺贴时没有掌握板缝，以及先料尺寸控制不够严格。

3相临两板高低不平（剪口大）：由于板块本身不平，铺贴时操作不当，铺贴后过早上人将板块踩踏等，（有时还出现板块松动现象），一般铺贴后两天内严禁上人踩踏。

2.6.3.2、主要安全技术措施

1装卸石板块时，要轻拿轻放，防止挤手（夹手）或砸脚。

2使用手提电动机时，要经过试运转合格，并装漏电掉闸开关及可靠接地装置，操作者必须要配带防护眼镜及绝缘胶手套。

3使用钢井架作垂直运输时，应联系好上下信号，要待吊笼平层稳定后，才能进行装卸作业。

4清理地面时，不得从窗口、阳台、留洞等向下抛卸泥头杂物。

5夜班和在黑暗处操作，应使用36V低压行灯照明，地下室照明用电不超过12V。

2.6.3.3、产品保护

1石板块存放，下得淋雨，水泡及长期日晒，一般采取立放，光面相对，板底应用木枋垫托；运输时应轻拿轻放。

2试铺、调校及擦缝的操作人员，要穿软底鞋，并只能轻踏板中操作。

3完成后的地面，两天内严禁上人行走及堆物件，其表面要覆盖保护（如撒锯末、盖席子、草帘、塑料编织布或多层夹板等）。

4完成后的地面，当水泥砂浆结合层强度达到60%-70%后，才允许进行局部研磨（如磨剪口）

5运输料具时，不要碰坏墙柱饰面、栏杆及门框等，门框在适当高度要设铁皮护夹保护，以免手推轴头碰坏门框。

6施工时不得碰撞损坏各种水电管线及预埋件。

7施工时如有污染梁、墙柱面、门窗、立线管及设备等应及时清理干净。

###### 2.7、玻璃隔断工程

2.7.1、施工准备

2.7.1.1.、材料

1玻璃：尺寸、颜色、规格等符合设计要求及有关规范规定。

2不锈钢管：尺寸、颜色、规格等符合设计要求及有关规范规定。

3其他材料：硅硐胶、清洗剂、氩弧焊条、预埋铁板等。

2.7.1.2、作业条件

1做好墙柱面、天棚（天花）、吊顶及楼地面的防水层和保护层。

2门框和楼地面预埋件及水电设备管线等施工完毕并经检查合格。

3各种立管孔洞等缝隙应先用细石混凝土上灌实堵严（细小缝隙可用水泥砂浆灌堵）。

4复核土建给定±0标高线，在四周墙身弹好+100cm的水平墨线，各开间中心线（十字线）及花样品种分隔线。

5选料：应按配花、品种挑选尺寸基本一致，色泽均匀纹理通顺（指大理石和花岗石）进行预编安排编号，分类存放，待铺贴时按号取用。必要时可绘制铺贴大样图，再按大样图铺贴，分块排列布置要求对称，厅、房与走道连通处，缝子应贯通；走道、厅房如用不同颜色、花样时，分色线应设在门口的内侧，靠墙柱一侧的板块，离开墙柱一侧的宽度应一致。

2.7.2、操作工艺

1施工时先按图纸尺寸在楼梯踏步面弹出扶手位置线（或拉绷线）。

2根据已弹出的位置线，按设计要求完成下部的做法：方法一，采用预埋钢板，焊接钢骨架，这种做法，花岗石饰面板须开孔，后铺贴。另一种方法：是在完成面花岗石上钻孔，采用膨胀螺栓锚固定铁板，然后焊接钢骨架。

3根据设计高度定尺寸，玻璃尺寸及不锈钢支架（若有设计需要），然后立支架，点焊固定，安装装饰法琅等检查复核合格后，安装玻璃，焊接固定。

4注胶密封：采用结构胶固定，耐胶密封。

5清洗保护：采用清洗剂擦洗干净。

2.7.3、施工注意事项

2.7.3.1、避免工程质量通病

1扶手晃动：主要由于预埋件固定不牢固或基层空鼓。

2不锈钢污染、反锈麻点：由于施工时不注意材料保护，表面受污染影起。

2.7.3.2、主要安全技术措施

1机械的转动和危险部位必须安装防护罩。

2加强机械管理工作，专人负责，机械用完后应切断电源，并电源箱关门上锁。

3凡是移动设备和手动工具、电闸箱应安装可靠的漏电保护装置。

4使用电钻时，应戴胶手套，不用时应及时切断电源。

5安装玻璃时，应戴手套，并使用吸盘。

产品保护

1玻璃采用白色油漆图示描绘。

2运输料具时，格外小心保护，有必要表面覆盖多层夹板保护。

3施工时，不得碰撞损坏各种预埋件，不要碰坏墙柱饰面、栏杆及门框等，必要时，在门框适当高度设铁皮保护。

###### 2.8、墙面工程（釉面砖铺贴）

2.8.1、施工准备

材料

1水泥：普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥、白水泥。（擦缝用）

2矿物颜料：（与釉面砖色泽协调，与白水泥拌和擦缝用）。

3砂子：中砂。

4石灰膏；使用时灰膏内不应含有未熟化的颗粒及杂质（如使用石灰粉时要提前一周浸泡透）。

5釉面砖：品种、规格、花色按设计规定，并应有产品合格证。釉面砖的吸水率不得大于10%。砖表面平整方正、厚度一致，不得有缺楞、掉角和断裂等缺陷。如遇规格复杂，色差悬殊时，让逐块量度挑选分类存放使用。

2.8.2、作业条件

1墙柱面粉刷抹灰施工完毕。

2墙柱面暗装管线、电制盒及门、窗框安装完毕，并经检验合格。

3墙柱面必须坚实、清洁（无油污、浮浆、残灰等），影响面砖铺贴凸出墙柱面部分应凿平，过于凹陷墙柱面应用1：3水泥砂浆分层抹压找平。（先浇水湿润后再抹灰）。

4安装好的窗台板及门窗框与墙柱面之间缝隙，用1：3水泥砂浆堵灌密实；铝门窗框边隙之嵌塞材料应由设计确定，铺贴面砖前应先粘贴好保护膜。

2.8.3、操作工艺

选砖

面砖一般按1mm差距分类选出若干个规格，选好后根据墙柱面积，房间大小分批类计划用料。选砖要求方正、平整，楞角完好，同一规格的面砖，力求颜色均匀。

基层处理和抹底子灰

1基层表面光滑。对光滑表面基层，应先打毛，并用钢丝刷满刷一遍，再浇水湿润。用1：1水泥细砂浆喷洒，或用毛刷（横扫）将砂浆甩到光滑基面上。甩点要均匀，终凝后再浇水养护，直至水泥砂浆疙瘩有较高的强度，用手掰不动为止。

2砖墙面基层：提前一天浇水湿透。

3抹底子灰：首先吊垂直，找规矩，贴灰饼，冲筋。吊垂直，找规矩时，应与墙面的窗台，腰线，阳角立边等部位面砖贴面排列方法对称性以及室内地台块料铺贴方正综合考虑，力求整体完美。然后将基层浇水湿润，（混凝土基层面尚应用水灰比为0.5内掺107胶的素水泥均匀涂刷），分层分遍用1:2.5水泥砂浆底灰（亦可1:0.5:4水泥石灰砂浆），第一层宜为5mm厚用铁抹子均匀抹压密实；待第一层干至七八成后即可抹第二层，厚度约为8-10mm，直至与冲筋大致相平，用木杠刮平，再用木抹子搓毛压实，划成麻面。

2.8.3.1、预排砖块、弹线

1预排砖块应按照设计色样要求一个房间，一整幅墙柱面贴同一分类规格面砖；在同一墙面，最后只留一行（排）非整块面砖，非整块面砖应排在靠近地面或不显眼的阴角等位置；砖块排列一般自阳角开始，至阴角停止（改口）和自天棚（开花）开始至楼地面停止（收口）；如果水池、镜框及出柱面时，必须以其中心往两边对称排列；墙裙、浴缸、水池等上口和阴阳角处应使用相应配件砖块；女儿墙顶、窗顶、窗台及各种腰线部位，顶面砖应压盖立面砖，以免渗水，引起空鼓；如遇设计没有滴水线的外墙各种腰线部位，正面砖最下一排宜下突3mm左右，线底部面砖应往内翘起约5mm以利滴水（鸡嘴线）。

2弹好花色变异分界线及垂直与水平控制线，垂直控制线一般以1m设度为宜，水平控制线一般按5-10排砖间距设一度为宜；砖块从天棚顶往地面排列至最后一排整砖度，应弹置一度控制线；墙裙、踢脚线顶亦应弹置高度控制线。

2.8.3.2、贴面砖

1预先将釉面砖靠泡水浸透凉干（一般宜隔天泡水凉干备用）。

2在每一分段或分块内的面砖，均应自下向上铺贴。从最下一排砖的下皮位置用钉子装好靠尺板（室内靠尺板装在地面向上一排整砖的下皮位置；室外靠尺板装在当天计划完成的分段或分块；内最下一排砖的下皮位置控制线上），以此承托第一排面砖。

3浇水将底子灰面湿润，先贴好第一排（最下一排）。砖块下皮要紧靠装好的靠尺板，砖面要求垂直平正，并应用木杠（压尺），校平砖面及砖上皮。

4以第一排贴好的砖面为基准，贴上基准点（可使碎块面砖），并用垂球（线称）校正，以控制砖面出墙面尺寸和垂直度。

5铺贴应从最低一皮开始，并按基准点挂线，逐排由下向上铺贴。面砖背面应满涂水泥膏（厚度一般控制在2-3mm内），贴上墙面后用抹子木把手着力敲击，使面砖粘牢，同时用木杠（压尺）校平砖面及上皮。每铺完一排应重新检查每块面，砖发现空鼓，应及时掀起加浆重新贴好。

6铺贴完毕，待粘贴水泥初凝后，用清水将砖面洗干净，用白水泥浆（彩色面砖应按设计要求用矿特养料调色）将缝填平，完工后用棉纱、布片将表面擦试干净至不留残灰迹为止。

2.8.4、施工注意事项

2.8.4.1、应避免的质量通病

1空鼓：基层清理不够干净；抹底子灰时，基层没有保持湿润；面砖铺贴前没有事先泡浸或底子灰面没有保持湿润；面砖背抹水泥不够均匀或量不足；砂浆配合比不准，稠度控制不好，砂浆中含砂量过大，以及粘贴砂浆不饱满，面砖勾缝不严均可引起空鼓。

2墙面脏：主要因为铺贴完成后，没有及时将墙面清洗干净，贴砖用水泥膏粘着砖面，以及擦缝时没有将多余白水泥浆稳底清干净。此时可用棉纱稀盐酸加20%水刷洗，然后用清水冲净即可。

2.8.4.2、成品保护

1门窗框上沾着的砂浆要及时清理干净。

2拆架子时不要碰撞墙柱面的粉刷饰面。

3对沾污的墙柱面要及时清理干净。

4搭铺平板严禁直接压在门窗框上，应在窗台适当位置垫放木枋（板），将平桥架离门窗框。

5搬运料具时要注意不要碰撞已完成的设备、管线、埋件、门窗械来不及已完成粉刷饰面的墙柱面。

2.8.4.3、安全措施

1使用脚手架，应先检查是否牢靠。护身栏、挡脚板、平桥板是否齐全，可靠发现问题应及时修整好，才能在上面操作；脚手架上放置料具要注意分散并放平稳，不许超过规定荷载，严禁随意向下抛掷杂物。

2使用手提电动机械，应接好地线及防漏电保护开关，使用前应先试运转，检查合格后，才能操作。

3在黑暗处作业及夜班施工时，应使用36V低压行灯照明。

4使用钢井架作垂直运输时，应联系好上落信号，吊笼平层稳定后才能进行装卸作业。

###### 2.9、木墙裙饰面

2.9.1、施工准备

1. 材料

（１）胶板：表面光滑，纹理清晰，色调一致，不能有锯毛，啃头的痕迹。

（２）木方：30mm×40 mm 红松或白松木方条，含水率应小于15%，并不能有腐朽、节疤、劈裂、扭曲等弊病。

（３）衬板：9～15mm 的胶合板，表面平整、光滑。

(４) 硬木压条：30mm×50mm 方条，不能有腐朽、节疤、劈裂等毛病。

(５) 其他：圆钉、木胶粉、射钉等。

(６) 施工工具：电锯、割刀、锣木机、电钻、射钉枪、锺子等。

2.9.2、操作工艺

1. 施工要点：

（１）砌砖墙时，在设计规定的木墙裙位置上，预埋入经过防腐处理的木砖。

(２)木栅格用30mm×40 mm 的木方条，分格档距以300 mm×300 mm 为宜。

(３)木栅格直接与每一块木砖钉牢，每一块木砖钉两枚钉子，钉子以上下斜角错开，这样不容易出现松动现象。

(４)装饰防火板面层如需打蜡、拼缝、裁口时，应按设计进行。

2 . 操作方法

(１)安设墙裙时，先在墙上弹线分档，木栅格墙筋用圆钉与木砖钉牢。

(２)墙裙钉上木栅格墙筋时，横向设标筋拉通线拉平，竖向吊线找直。根部和转角处用方尺找规矩，所楔木垫块必须与木栅格钉牢。

(３)用9～15mm 厚胶合板作底层，好面向外，底板和木栅格接触面涂胶后钉在木栅格上。外露钉帽必须钉入板中2mm。

(４)墙裙木栅格在阴阳角转角处的两面墙面300mm 范围内必须加钉木楞。

(５)装饰防火胶板的背面应均匀涂刷一道薄木胶液，然后紧密粘贴，板子的上口应平齐。并用小木条加钉小圆钉暂时固定，待胶液固化后，拔除圆钉和木条。

(６)木墙裙的顶部钉压条时要拉通线找平，木压条要挑选厚薄均匀、颜色相似的木料加工制作，阴角接缝处需采用上半部45 度斜槎、下半部平顶的接法。

2.9.3、质量标准

1. 主控项目

（1）饰面板的品种、规格、颜色和性能应符合设计要求，木龙骨、木饰面板和塑料饰面板的燃烧性能等级应符合设计要求。

（2）面板孔、槽的数量、位置和尺寸应符合设计要求。

（3）饰面板安装工程的预埋件（或后置埋件）、连接件的数量、规格、位置、连接方法和防腐处理必须符合设计要求。后置埋件的现场拉拔强度必须符合设计要求。饰面板安装必须牢固。

2. 一般项目

（1）饰面板表面应平整、洁净、色泽一致，无裂痕和缺损。石材表面应无泛碱等污染。

（2）饰面板嵌缝应密实、平直、宽度和深度应符合设计要求，嵌填材料色泽应一致。

（3）采用湿作业法施工饰面板工程，石材应进行防碱背涂处理。饰面板与基体之间的浇筑材料应饱满、密实。

（4）面板上的孔洞应套割吻合，边缘应整齐。

（5）饰面板安装的允许偏差和检验方法应符合《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》表8.2.9 的规定。

###### 2.10、卫生洁具安装

2.10.1、施工准备

1. 材料要求

1) 卫生洁具的规格、型号必须符合设计要求；并有出厂产品合格证。卫生洁具外观应规矩、造型周正，表面光滑、美观、无裂纹，边缘平滑，色调一致。

2) 卫生洁具零件规格应标准，质量可靠，外表光滑，电镀均匀，螺纹清晰，锁母松紧适度，无砂眼、裂纹等缺陷。

3) 卫生洁具的水箱应采用节水型。

4) 其他材料：镀锌管件、皮钱截止阀、八字阀门、水嘴、丝扣返水弯、排水口、镀锌燕尾螺栓、螺母、胶皮板、铜丝、油灰、铅皮、螺栓、焊锡、熟盐酸、铅油、麻丝、石棉绳、白水泥、白灰膏等均应符合材料标准要求。

2. 主要机具

1) 机具：套丝机、砂轮机、砂轮锯、手电钻、冲击钻。

2) 工具：管钳、手锯、铁、布剪子、活扳手、自制死扳手、叉扳手、手锤、手铲、錾子、克丝钳、方锉、圆锉、螺丝刀、烙铁等。

3) 其他；水平尺、划规、线坠、小线、盒尺等。

3. 作业条件

1) 所有与卫生洁具连接的管道压力、闭水试验已完毕，并已办好隐预检手续。

2) 浴盆的稳装应待土建做完防水层及保护层后配合土建施工进行。

3) 其他卫生洁具应在室内装修基本完成后再进行稳装。

2.10.2、操作工艺

1. 工艺流程

安装准备→卫生洁具及配件检验→卫生洁具安装→卫生洁具配件预装→卫生洁具稳装→卫生洁具与墙、地缝隙处理→卫生洁具外观检查→通水试验

2. 卫生洁具在稳装前应进行检查、清洗。配件与卫生洁具应配套。部分卫生洁具应先进行预制再安装。

2.10.3、成品保护

1. 洁具在搬运和安装时要防止磕碰。稳装后洁具排水口应用防护用品堵好，镀铬零件用纸包好，以免堵塞或损坏。

2. 在釉面砖、水磨石墙面剔孔洞时，宜用电钻或先用小錾子轻剔掉釉面，待剔至砖底灰层处方可用力，但不得过猛，以免将面层剔碎或震成空鼓现象。

3. 洁具稳装后，为防止配件丢失或损坏，如拉链、堵链等材料、配件应在竣工前统一安装。

4. 安装完的洁具应加以保护，防止洁具瓷面受损和整个洁具损坏。

5. 通水试验前应检查地漏是否畅通，分户阀门是否关好，然后按层段分房间逐一进行通水试验，以免漏水使装修工程受损。

6. 在冬期室内不通暖时，各种洁具必须将水放净。存水弯应无积水，以免将洁具和存水弯冻裂。

2.10.4、应注意的质量问题

1. 蹲便器不平，左右倾斜。原因：稳装时，正面和两侧垫砖不牢，焦渣填充后，没有检查，抹灰后不好修理，造成高水箱与便器不对中。

2. 高、低水箱拉、扳把不灵活。原因：高、低水箱内部配件安装时，三个主要部件在水箱内位置不合理。高水箱进水、拉把应放在水箱同侧。以免使用时互相干扰。

3. 镀铬零件表面被破坏。原因：安装时使用管钳。应采用平面扳手或自制扳手。

4. 坐便器与背水箱中心没对正，弯管歪扭。原因：划线不对中，便器稳装不正或先稳背箱，后稳便器。

5. 坐便器周围离开地面。原因：下水管口预留过高，稳装前没修理。

6. 立式小便器距墙缝隙太大。原因：甩口尺寸不准确。

7. 洁具溢水失灵。原因：下水口无溢水眼。

8. 通水之前，将器具内污物清理干净，不得借通水之便将污物冲入下水管内，以免管道堵塞。

9. 严禁使用未经过滤的白灰粉代替白灰膏安装卫生设备，避免造成卫生设备胀裂。

2.10.5、质量标准

1.主控项目

(1) 排水栓和地漏的安装应平正、牢固，低于排水表面，周边无渗漏。地漏水封高度不得小于50mm。

(2) 卫生器具交工前应做满水和通水试验。

2.一般项目

(1) 卫生器具安装的允许偏差应符合《建筑给水排水采暖工程施工质量验收规范》表7.2.3 的规定。

(2) 有饰面的浴盆，应留有通向浴盆排水口的检修门。

(3) 小便槽冲洗管，应采用镀锌钢管或硬质塑料管。冲洗孔应斜向下方安装，冲洗水流同墙面成45°角。镀锌钢管钻孔后应进行两次镀锌。

(4) 卫生器具的支、托架必须防腐良好，安装平整、牢固，与器具接触紧密、平稳。

###### 2.11、开关、插座面板、灯具安装

2.11.1、施工准备

1. 材料要求

1) 各型开关：规格型号必须符合设计要求，并有产品合格证。

2) 各型插座、规格型号必须符合设计要求，并有产品合格证。

3) 其他材料：金属膨胀螺栓、塑料胀管、镀锌木螺钉、镀锌机螺钉、木砖等。

2. 主要机具

1) 红铅笔、卷尺、水平尺、线坠、绝缘手套、工具袋、高凳等。

2) 手锤、錾子、剥线钳、尖嘴钳、扎锥、丝锥、套管、电钻、电锤、钻头、射钉枪等。

3. 作业条件

1) 各种管路、盒子已经敷设完毕。盒子收口平整。

2) 线路的导线已穿完，并已做完绝缘摇测。

3) 墙面的浆活、油漆及壁纸等内装修工作均已完成。

2.11.2、操作工艺

1. 工艺流程

清理→结线→安装

2. 清理

用錾子轻轻地将盒子内残存的灰块剔掉，同时将其他杂物一并清出盒外，再用湿布将盒内灰尘擦净。

3. 结线

1) 一般结线规定：

(A) 开关结线

同一场所的开关切断位置一致，且操作灵活，接点接触可靠。灯具的相线应经开关控制。多联开关不允许拱头连接，应采用LC 型压接帽压接总头后，再进行分支连接。

(B) 插座箱多个插座导线连接时，不允许拱头连接，应采用LC 型压接帽压接总头后，再进行分支线连接。

4. 安装开关、插座准备

先将盒内甩出的导线留出维修长度，削出线芯，注意不要碰伤线芯。将导线按顺时针方向盘绕在开关，插座对应的接线柱上，然后旋紧压头。如果是独芯导线，也可将线芯直接插入接线孔内，再用顶丝将其压紧。注意线芯不得外露。

（1）关、插座安装：

1）一般安装规定

开关安装规定：① 开关面板距地面的高度为1.4m，距门口为150～200mm；开关不得置于单扇门后。②暗装开关的面板应端正、严密并与墙面平；③开关位置应与灯位相对应，同一室内开关方向应一致；④成排安装的开关高度应一致，高低差不大于2mm。

2） 座安装规定：①暗装和工业用插座距地面不应低于30cm；②同一室内安装的插座高低差不应大于5mm；成排安装的插座高低差不应大于2mm；③暗装的插座应有专用盒，盖板应端正严密并与墙面平；④落地插座应有保护盖板。

（2）开关、插座安装

1）暗装开关、插座。

2）按接线要求，将盒内甩出的导线与开关、插座的面板连接好，将开关或插座推入盒内（如果盒子较深，大于2.5m 时，应加装套盒），对正盒眼，用机螺钉固定牢固。固定时要使面板端正，并与墙面平齐。

11.3、成品保护

1. 安装开关、插座时不得碰坏墙面，要保持墙面的清洁。

2. 开关、插座安装完毕后，不得再次进行喷浆，以保持面板的清洁。

3. 其他工种在施工时，不要碰坏和碰歪开关、插座。

11.4、应注意的质量问题

1. 开关、插座的面板不平整，与建筑物表面之间有缝隙，应调整面板后再拧紧固定螺钉，使其紧贴建筑物表面。

2. 开关未断相线，插座的相线、零线及地线压接混乱，应按要求进行改正。

3. 多灯房间开关与控制灯具顺序不对应。在接线时应仔细分清各路灯具的导线，依次压接，并保证开关方向一致。

4. 固定面板的螺钉不统一（有一字和十字螺钉）。为了美观，应选用统一的螺钉。

5. 同一房间的开关、插座的安装高度这差超出允许偏差范围，应及时更正。

6. 铁管进盒护口脱落或遗漏。安装开关、插座接线时，应注意把护口带好。

7. 开关、插座面板已经上好，但盒子过深（大于2.5cm）,未加套盒处理，应及时补上。

8. 开关、插销箱内拱头接线，应改为鸡爪接导线总头，再分支导线接各开关或插座端头。或者采用LC 安全型压线帽压接总头后，再分支进行导线连接。

2.11.5、开关插座面板安装质量标准

1.主控项目

（1）插座接线应符合下列规定：

1）单相两孔插座，面对插座的右孔或上孔与相线连接，左孔或下孔与零线

连接；单相三孔插座，面对插座的右孔与相线连接，左孔与零线连接

2）单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地（PE）或接零（PEN）线接在上孔。插座的接地端子不与零线端子连接。同一场所的三相插座，接线的相序一致。

3）接地（PE）或接零(PEN)线在插座间不串联连接。

（2）特殊情况下插座安装应符合下列规定：

1）当接插有触电危险家用电器的电源时，采用能断开电源的带开关插座，

开关断开相线；

2）潮湿场所采用密封并带保护地线触头的保护型插座，安装高度不低于1.5m。

（3）照明开关安装应符合下列规定：

1）同一建筑物、构筑物的开关采用同一系列的产品，开关的通断位置一致，操作灵活、接触可靠；

2）经开关控制；民用住宅无软线引至床边的床头开关。

2.一般项目

（１）插座安装应符合下列规定：１）暗装的插座面板紧贴墙面，四周无缝隙，安装牢固，表面光滑整洁、无碎裂、划伤，装饰帽齐全；2）地插座面板与地面齐平或紧贴地面，盖板固定牢固，密封良好。

（２）照明开关安装应符合下列规定；

１）开关安装位置便于操作，开关边缘距门框边缘的距离０.１５～０.２m，开关距地面高度１.３m；２）相同型号并列安装及同一室内开关安装高度一致，且控制有序不错位。并列安装的拉线开关的相邻间距不小于２０mm；３）暗装的开关面板应紧贴墙面，四周无缝隙，安装牢固，表面光滑整洁、无碎裂、划伤。装饰帽齐全。

2.11.6、灯具安装质量标准

1. 主控项目

（1）灯具固定牢固可靠；（2）花灯吊钩园钢直径不小于灯具挂销直径。大型花灯的固定及悬吊装置按灯具重量的两倍做过载试验；（3）当灯具距地面高度小于2.4m 时，灯具的可接近裸露导体必须接地（PE）或接零（PEN）可靠，并应有专用接地螺栓。

2. 一般项目

（1）灯具及其配件齐全，无机械损伤、变形、涂层剥离和灯罩破裂等缺陷。（2）灯头的绝缘外壳不破损和漏电。

###### 2.12、门窗工程

本工程门窗包括木门、铝合金门窗，玻璃门，防火门等。

1、门窗安装前，根据门窗图纸检查门窗的品种、规格、开启方向及组合杆、附件，并对其外形及平整度检查校正，合格后方可安装。同时按设计要求检查洞口尺寸，如与设计不符予以纠正后再安装，门窗的存放运输应符合规定要求。

2、门窗安装时，先用木楔在门窗框四角部位临时固定，然后用水平尺和线锤校正门窗框前后、左右的垂直度和水平度，并用木楔进行调整。

3、门窗安装后，必须进行开启扇的校正工作，使其启闭灵活，无阻滞回弹现象后，方可安装五金零件。

4、门安装前必须按平面图分清向内或向外开启形式，按要求安装入门窗洞内，并用木楔（必须进行防腐处理）固定门窗位置，校正好再度楔紧，待埋入铁脚孔内填塞的砂浆达到一定强度后，才能拆除。

5、门窗框扇安装过程中应符合下列规定：a、不得在门窗框扇上安放脚手架、悬挂重物或在框扇内穿物起吊，以防门窗变形和损坏。b、吊运时，表面应用非金属软质材料衬垫，选择牢靠、平稳的着力点，以免门窗表面擦伤。

6、安装门窗必须采用予留洞口的方法。严禁采用边安装边砌口或先安装后砌口。

7、门窗固定采用膨胀螺栓和射钉的方式。

8、安装过程中及时清理门窗表面的水泥砂浆，密封膏等以保护表面质量。

###### 2.13、建筑饰面拆除

2.13.1、原墙拆除：

依据设计及业主的要求拆除部分原有隔墙，本工程中需拆除的墙大部分集中在各隔墙。拆除前应会同设计、业主进行核对，确认需拆除的隔墙。拆除时应在每个施工段自上而下逐段拆除，并做到及时清理工作面。

2.13.2、原饰面层拆除：

1）、施工准备：核对图纸预留孔洞或外墙门窗口封堵面层拆除清运

2）、施工要求：在每个施工段自上而下由人工使用扁铲手锤逐段拆除。同时清除基层表面的松动面层，露出坚实基层分段验收。工作面上拆除的建筑垃圾应及时清理。

2.13.3、拆除物的清理：

⑴、拆除物的垂直运输采用组合钢模板支设封闭式垃圾运输溜槽。外形尺寸为900×600。在每个施工段上预留入料口。⑵、铲除板顶的面层，铲除作业应分块进行，铲除产生的垃圾禁止在楼面上集中堆放,应及时清运；⑶、建筑垃圾应及时清理。清理时进行洒水以防扬尘，二层以上垃圾从各层设的封闭式垃圾运输溜槽内运下，集中装容器外运。⑷、水平运输采用手推车运至垂直通道入口处。⑸、将拆除物集中到一处，洒水装垃圾袋后夜间统一外运。

#### 九、拟用于本工程的主要施工机械设备配置表及说明

单位：台或套

| 序号 | 机械或设 备名称 | 型号与规格 | 数量（台） | 总功率 （KW） | 生产厂地 | 购置年份 | 完好率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空压机 | Z-0.36/7 | 2 | 6 | 广东 | 2008 | 90 |
| 2 | 电圆锯 | 5103N | 2 | 2 | 广东 | 2009 | 95 |
| 3 | 氩弧焊机 | 银象 | 1 | 4 | 上海 | 2007 | 90 |
| 4 | 电焊机 | BX1-330 | 1 | 3 | 广东 | 2008 | 88 |
| 5 | 切割机 | 牡田 | 3 | 4 | 广东 | 2009 | 90 |
| 6 | 电钻 | 6010BVR | 4 | 4 | 四川 | 2007 | 85 |
| 7 | 蓝箭货车 | LJ1041 | 1 | 154 | 云南 | 2008 | 85 |
| 8 | 电刨 | N1923B | 2 | 3 | 广东 | 2009 | 90 |
| 9 | 电锤 | TE15 | 2 | 4 | 广东 | 2007 | 85 |
| 10 | 电动拉铆枪 | SCT-B202 | 1 | 3 | 四川 | 2008 | 75 |
| 11 | 射钉枪 | SDT-A302 | 2 | 1.5 | 广东 | 2009 | 95 |
| 12 | 角向磨光机 | 9520B | 4 | 1.5 | 浙江 | 2007 | 90 |
| 13 | 手持砂轮机 | S3S-125 | 2 | 2 | 浙江 | 2008 | 88 |
| 14 | 砂子磨光机 | 9520B | 2 | 1.6 | 浙江 | 2009 | 80 |
| 15 | 电动高压喷涂机 | 495ST | 2 | 3 | 浙江 | 2007 | 75 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：加强对施工机械设备的管理优化，按优化原则进行选择、合理使用及适时更新设备，保证机械设备在使用中处于良好状态，减少闲置、损坏，提高使用效率，做到切合需要，实际可能，经济合理。在本项目中主要机械设备的安排为：

1、人机固定，专机专门人员操作。

气泵主要有四名人员负责。台刨、压刨、圆盘锯、大罗机、曲线锯、云石切割机分别每台有两名专职人员负责。电焊机每台由二人负责。型材切害割机、修边机、手提角向磨光机分别每台由一人专人负责。电锤、手电钻、喷枪、电动自攻枪每把分别一人负责。

2、机械设备安全作业、定期维修和保养

项目部在机械作业前向操作人员进行技术交底，按安全操作规范要求安排工作和进行指挥，不得违章作业，也不得强令机械带病工作，更不能野蛮施工。

#### 十、拟定注册建造师及管理人员配置及说明

##### 1、注册建造师资质证书（复印件）、简历表、业绩（近三年）证明资料（复印件）（附后）

建造师简历表

| 姓名 | 张 渊 |  |  |  | 性别 | 男 |  |  | 年龄 |  | 41 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 | 项目经理 |  |  |  | 职称 | 工程师 |  |  | 学历 |  | 大专 |  |
| 参加工作时间 |  |  | 2002 |  |  |  |  | 担任项目经理年限 |  |  |  | 10 |
| 项目经理资格证书编号 |  |  | 滇211070900131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  | 开、竣工 日期 |  |  | 在建或已 完 |  | 工程质量 |
| 曲靖市东盛房地产公司 |  | 鑫康园小区第四标段 |  | 2094.9万元 |  |  | 2006.6-2007.7 |  |  | 已完 |  | 合格 |
| 宣威来宾镇政府 |  | 一中教师宿舍楼 |  | 572万元 |  |  | 2004.9-2005.10 |  |  | 已完 |  | 合格 |
| 宣威市第九中学 |  | 教师宿舍楼 |  | 472万元 |  |  | 2004.9-2005.10 |  |  | 已完 |  | 合格 |
| 宣威市第二中学 |  | 学生食堂 |  | 172万元 |  |  | 2002.2-2002.11 |  |  | 已完 |  | 合格 |
| 宣威市人民武装部 |  | 宣威市武晏大酒店 |  | 672万元 |  |  | 2000.9-2001.12 |  |  | 已完 |  | 合格 |
| 云南省第四监狱 |  | 经济适用住房 |  | 1296.67万元 |  |  | 2007.11-2008.8 |  |  | 已完 |  | 合格 |

##### 2、项目管理人员配备情况表及说明

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 现任职称 | 技术职称 | 在本工程中担任的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 男 | 41岁 | 项目经理 | 工程师 | 项目经理 |
|  | 男 | 41岁 | 施工员 | 工程师 | 技术负责 |
|  | 男 | 30岁 | 质检员 | 助理工程师 | 工长（兼测量） |
|  | 男 | 29岁 | 施工员 | 助理工程师 | 工长（兼机务员） |
|  | 男 | 30岁 | 施工员 | 助理工程师 | 试验员 |
|  | 男 | 42岁 | 科员 | 助理工程师 | 材料员 |
|  | 男 | 30岁 | 科员 | 工程师 | 工程预结处 |
|  | 女 | 42岁 | 科员 | 助理会计师 | 财务 |
|  | 男 | 27岁 | 施工员 | 技术员 | 水电工长 |

为全面完成本工程的各项施工任务，我们将按“项目法”组织施工，建立以项目经理为首的管理层，成立项目经理部，开展目标管理。项目经理部下设三部一室。

项目经理

土建改造施工队

装修施工队

水电施工队

说明：本装饰工程一旦中标，我公司决定选派有丰富现场领导和管理经验管理经验，担任项目经理，并配备项目工程师、项目估算员、项目质监员、项目安监员、项目总务员、材料设备组等一套强有力的项目管理班子。项目经理部在项目经理领导下，作为本工程项目管理组织职能机构，全面负责本项目从开工到完工全过程的施工经营管理，生产指挥调度，技术质量安全，是我公司派驻本装饰工程施工项目上的全权代理，对作业层负有管理与服务的职能，以确保本工程的质量与工期达到业主的要求。

项目经理各部门的主要职能：

项目经理：代表本企业，对该工程全面负责，其职能为：负责项目经理部的全面工作，沟通部门之间、项目经理部与作业队之间、与公司之间、与业主之间、与质监、安监部门之间的关系。

项目工程师：主要负责生产调度，文明施工，技术管理，施工组织设计，计划进度安排，测量，计量和试验等项工作。

项目估算员：主要负责预算、合同、资金收支、成本核算、完成月报、劳动分配等工作。

项目质监员：主要负责工程质量预控，检测，隐敝工程验收，技术复核，质量评定和技术资料的收集工作。

项目安监员：主要负责施工现场安全动态管理，消防保卫，环境保护等工作。

项目总务员：主要负责办公供需，生活后勤，现场文明卫生。

材料设备组：主要负责材料询价、采购、计划供应、管理运输。

工具设备的管理，以及配套使用等项工作。

装修工程施工项目管理网络图。

#### 十一、施工现场平面布置图及其它附图、附表 （附后）

#### 十二、拟分包项目情况表及说明 （无）