目   录

一、编制依据

二、工程概况

三、水文地质概况

四、降水的目的、原理及井点对周围环境的影响

五、降水方法的选择及井点系统设计

六、管井及电源的施工布置

七、井点系统施工准备及施工

八、管井的日常管理

九、管井的拆除

十、施工工期及劳动力、机械计划、材料计划

十一、局部降水

十二、各项保证措施

附：降水井点系统平面图

一.编制依据

本次基坑降水编制主要依据以下技术法规和参考资料：

- 秦皇岛黄金假日滨海度假城A1停车楼工程基础平面图

- 《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）

- 《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009年版）

- 《建筑基坑工程技术规范》（YB9258-97）

- 《建筑与市政降水工程技术规范》（JGJ/T111-98）

- 《高层建筑岩土工程勘察规程》（JGJ72-2004）

- 《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）

- 《抽水试验规程》（YSJ215-98,YBJ15-98）

- 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）

(10)《建筑机械使用安全技术规程》（GBJ-33-2012）

(11)《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）

二．工程概况

本工程位于位于北戴河新区，西侧为S364省道，东侧为渤海，秦皇岛黄金假日滨海度假城A1停车楼地块，地面绝对标高介于2.72～4.11m之间，最大高差为1.39m。

场地地貌单元属海陆交互相。

本区位于河北平原东北端，北依燕山，南临渤海，海洋性气候的特色华北其他地区明显，夏季尤为显著，因海流影响，成为我国北方著名的不冻港。这里冬季较冷，夏季凉爽，风速较大。10月下旬至4月上旬的旬气温在10℃以下，最冷的1月气温为-6.1℃，全年日最低气温≤0℃的日数有131.2天，2000年1月曾出现极端最低气温-24.3℃，6月下旬至8月下旬的旬气温约在22℃以上，7、8月平均气温分别为24.4℃和24.3℃，全年旬气温最高值出现在8月上旬。从8月平均最高气温（28.3℃）来看，比同纬度华北平原低2℃左右。全年日最高气温≥30℃的日数只有18.5天，≥35℃的日数全年平均不到一天。这里年平均风速3.0m/s，春季各月皆在3.5m/s左右，6-9月在2.3~2.5 m/s之间，最大风速为19m/s（1972.7.26）。全年有大风日数9.2天。秋、冬季盛行偏西风，春夏盛行西南和南—东南风。

本区全年降雨量为683.60mm，有降水日73.6天，其中71%的雨量和50%的雨日集中在6月至8月内，仅7月降水就占年雨量的1/3。全年有暴雨日2.6天，也主要集中在7、8两月。多年平均蒸发量为1646.8mm，干燥度平均在1.3左右，全年平均相对湿度为62%，7、8月相对湿度最高达80%左右，冬季降水量少，相对湿度也最低，只在50%左右。本区最大冻土深度为0.85m。全年日照时数为2777.7小时，5月最多达287.0小时，冬季最少，各月皆在200小时左右。

大风是指平均风速大于或等于12m/s，瞬间风速大于或等于17m/s的风。本区大风都是在冷空气的影响下产生的，所以总的来说是以偏北方向的大风最多，另外，因为不同季节的环流形态、影响系统都有较大差异，又产生了不同季节大风的主导风向各不相同的结果，见表2.1-1

表2.1-1  各月大风主导风向

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主风向 | 西北 | 西 | 北 | 西 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 西北 | 西、西北 |
| 次风向 | 北、西 | 北 | 东 | 北 | 西 | 西北 | 西北 | 东北 | 东、西北 | 西北 | 西 | 北 |

显然，本区冬季大风以西、西北风为主，春季大风以北为主，夏季大风以东风为主，秋季大风以北风为主。

本区风向以西北向频率较高，西北偏西和东北偏东次之，其它风向均不足6%，平均风速3.0m/s，最大可达19.0m/s。

最大冻土深度是建筑基础施工必须考虑的气象要素，本区土壤一般在11月下旬至2月上旬冻结，到次年2月下旬至3月上旬解冻，土壤以2~3月冻结深度最大，全区在72~109cm之间，在本区多年平均地温11.9℃。

根据《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）附录A，场区标准冻土深度0.85m。

三．水文地质概况:

各岩土层的岩性特征及分布情况详见表3-1。

- 表3-1 地层岩性特征一览表

| 年代 成因 | 土层 编号 | 土层 名称 | 岩土描述 | 厚度 变化 范围 (m) | 层顶埋深变化 范围 (m) | 层顶标高变化 范围 (m) | 土层 分布 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q4pd | ① | 耕土 | 黄褐色，主要由细砂组成，含植物根系，稍湿，松散。 | 0.5~ 0.7 | 0.0 | 1.51~ 5.06 | 普遍 分布 |
| Q4ml | ①1 | 素填土 | 黄褐色~灰褐色，主要由细砂组成，局部混少量建筑垃圾或生活垃圾，稍湿~饱和，松散。 | 0.5~ 2.3 | 0.0 | 2.62~ 4.52 | 局部分布 |
| Q4mc | ② | 细砂 | 褐黄色，石英长石质，均粒结构，次棱角状，含贝壳碎屑，局部混少量黏性土，局部为中砂，湿~饱和，松散~稍密，局部中密。 | 0.9~ 4.7 | 0.5~ 2.3 | 1.01~ 4.56 | 普遍 分布 |
|  | ③ | 粉细砂 | 灰褐色，石英长石质，均粒结构，次棱角状，含贝壳碎屑，混少量黏性土，饱和，松散~稍密。 | 1.2~ 3.4 | 0.6~ 5.2 | -1.37~ 1.73 | 普遍 分布 |
|  | ③1 | 粉细砂 | 灰黑色，石英长石质，均粒结构，次棱角状，含贝壳碎屑，混黏性土，饱和，松散。 | 1.3~ 3.0 | 2.3~ 4.4 | -1.13~ 1.03 | 局部分布 |
|  | ④ | 粉细砂 | 灰色，石英长石质，均粒结构，次棱角状，局部夹黏性土薄层，饱和，中密~密实。 | 4.2~ 8.8 | 2.6~ 7.2 | -3.47~ -0.06 | 普遍 分布 |
|  | ⑤ | 粉质 黏土 | 灰色，可塑，无摇振反应，切面稍光滑，稍有光泽，干强度及韧性中等，局部相变为粉土，夹粉细砂薄层或混砂粒。 | 0.5~ 2.3 | 9.6~ 12.4 | -10.23~ -7.03 | 局部 分布 |
|  | ⑥ | 细砂 | 灰色，石英长石质，均粒结构，次棱角状，局部夹黏性土薄层，饱和，密实。 | 3.5~ 13.5 | 9.0~ 18.3 | -15.46~ -6.84 | 普遍 分布 |
|  | ⑥1 | 粉土 | 灰色，摇振反应中等，切面粗糙，无光泽，干强度及韧性低，局部夹细砂薄层，湿，密实。 | 0.9~ 2.8 | 15.5 | -13.49~ -12.65 | 零星 分布 |
|  | ⑦ | 粉质 黏土 | 灰色，可塑，无摇振反应，切面稍光滑，稍有光泽，干强度及韧性中等，局部夹细砂薄层或相变为粉土、黏土。 | 0.5~6.4 | 16.8~ 28.6 | -25.61~ -14.69 | 普遍 分布 |
|  | ⑦1 | 细砂 | 灰色，石英长石质，均粒结构，次棱角状，局部夹黏性土薄层，饱和，密实。 | 0.6~ 3.0 | 21.2~ 26.7 | -23.88~ -18.68 | 局部分布 |
|  | ⑧ | 细砂 | 灰色，石英长石质，均粒结构，次棱角状，局部夹黏性土薄层，饱和，密实。 | 未揭穿 | 24.5~ 29.2 | -26.64~ -21.54 | 普遍 分布 |

本工程施工地点土质主要以粉土、细砂、粉质黏土为主。初见水位深度介于1.3～1.8m ，标高介于1.68～1.9m ；地下水稳定水位埋深介于0.60~1.30m，绝对标高介于2.22～2.81m之间，主要赋存于②层中砂及以下砂层中。地下水位年变化幅度在1.0m左右。由于基础埋深位于地下水位以下,为保证基础开挖及保证施工质量,必须降低地下水位。

四．降水的目的、原理及井点对周围环境的影响

4.1 目的：

由于基础埋深位于地下水以下，根据现场实际情况，降水范围为A1停车楼工程地下室基础范围。为保证土方施工，防止塌方、滑坡，增强地基承载力，必须降低地下水位。

4.2 原理：

在地下水位较高的透水土层中进行基坑开挖施工时，由于基坑内外的水位差较大，较易产生流砂、管涌等渗透破坏现象，有时还会影响到边坡或坑壁的稳定。因此，采用人工降水方法，疏干基坑中的地下水，将基坑内或基坑内外的水位降低至开挖面以下，此方案考虑将水位降到基础以下0.5~1m。这样，可创造一个干燥的施工环境，以利于基础施工，促进土层的固结，增加其强度，提高边坡的稳定性，减少地下水的渗透压力，防止地基液化、管涌和地基隆起，提高施工质量，保证施工安全。

从井点结构图看，由于采用管井井点降水方法，设备简单，降水量大，渗透系数较大（1.0~200m/d），泵在井中抽水后，井点周围水流向井内，随着水的流失，井周围形成一个降水漏斗，当基坑深度位于降水曲线上部时，基坑内水被疏干，从而达到降水目的。另外，管井井点易于施工，机具及人员管理有序，对现场条件要求低，施工周期短，投入少，易于组织施工，根据本场地地质勘探条件，适合选用管井井点及明沟排水相结合的方法降低地下水位。

4.3井点对周围环境的影响

井点降水，一是要在挖至设计基底标高时不出现流砂，保证基坑内正常施工作业；二是要防止基坑外的地下水位下降对周围已建建筑物、管线、道路路面所造成的各种危害。根据工程实践经验，长期井点降水时，降水曲面坡度为降水影响半径的1/10，如井点主管埋深为S（指地下水位以下），则最大的影响半径可达10S.若已建建筑物、管线、道路路面位于影响半径范围内，而不采取防护措施的话，就会引起不均匀沉陷，造成倾斜、裂缝。

4.4 管井埋设

孔径、孔深及垂直度满足要求后。在井点两侧设置滚动滑轮，滑轮上缠绕细钢丝，将钢丝置于井点管底部，然后滚动滑轮，将管均匀的下沉，及时沉管，防止井壁坍塌。井管下部采用δ=50mm木板或水泥板封底。

4.5 过滤料填入及封井

整个井管下沉完毕后，检查管居中情况，确认合格后，应及时填入过滤料，填入时，应对称填入。防止井管倾斜。过滤填至距地面0.5m时，上面采用30mm左右的粘土封闭。

五．降水方法的选择及井点系统设计

5.1 降水方法的选择

5.1.1 基坑等级为三级。根据本场地工程地质与水文地质条件，对于地下水必须降至基底以下0.5～1.5m，根据秦皇岛地区经验，拟采用基坑周边管井疏排地下水，以确保基坑开挖和基础施工顺利进行。场地主要含水层综合渗透系数建议取K=15.0m/d。

5.1.2 井点降水24小时进行，若遇特殊情况，停电时需采用柴油发电机继续供电，避免停电影响降水效果。

5.1.3 从最后一眼井出水算起，井点连续降水15日后降至土建要求基础相对标高－2.7m（绝对标高1.3m）开挖（根据现场实际情况，连续降水时间可能有所改变），开挖后井点继续降水至土建要求基础标高。

5.2 井点系统设计

5.2.1井点各种参数的确定

(1)假想半径XO确定

根据平面尺寸:

X0=Aπ12=2603/3.14≈28     A:基坑面积: 66527m2

(2)降水系统的总涌水量:

Q=1.366K×2H−SSlgR−lgXO1.366×15×2×21.5−2.8×2.8lg186−lg1402306.350.11m3d20966.85m3d
          Q
为基坑涌水量。

K:为渗透系数m/d。

K=15m/d

H:为潜水含水层厚度,为简化计算，H	取有效带深度。

H=1.3（s'+l）=21.5m

l:滤管长度

s':原地下水位至滤管顶部的距离

S:为水位降深m。

S=2.8m

R:为降水影响半径m。

R=1.95S(HK)1/2=1.95*2.8*(19.5*15)1/2=93m

X0: 为基坑半径m。

(3)管井过滤器进水部分单井出水量

q=120πdl3Ks120∗3.14∗0.4∗1.2∗315∗0.2571m3d

d：滤管的直径

l：过滤器的进水部分长度

s：经验系数0.2~0.25

(4)井点数

N=1.1*Qq=20966.8571=295眼

另因局部基坑过大，基坑内每15X15米范围内布观察井或者和疏干井1口，共计40口（开挖后废弃），共计335口，现场实际施工中，甲方定基坑上井间距为9米，基坑内井间距为15米X50米，共计249口。（2号路电缆沟以及附近水塘内水外排用泵数量和材料另计）

(5)井深的确定

根据施工经验，综合考虑此处井深取15m。

井点主要是根据基础布置在基坑周围，避开周围建筑物，以防降水对周围建筑地基有不良影响，除沿2号路部分降水井在基坑护坡中以外，其他部分降水井都在坡上，波纹管布设在井外满足基坑开挖要求，具体布置效果见附图。

5..2.2 水管道的确定

根据施工经验，由于降水井数量较多，根据现场实际情况，降水工程的排水主管道选用HDPE300、500、600波纹管、承插连接，间隔28-30米设置收水井一座（具体做法见02s515），井深标高以现场实地标高为准，管线埋设于地下，根据开挖线在其四周合理布置管道位置及其走向，统一外排，管道合理布放。考虑到基坑开挖，穿越临时路部分和临时路段通往基坑内的部分埋设6段8米过路套管，过路部分采用强度高的混凝土2级管代替HDPE波纹管。根据甲方指定排水点，开挖管沟，通过找坡和跌降的方式达到降水水量的排放，根据现场地形，指定的外排放点标高高于现场标高，在其排放点最近位置设置收水井，安装提升装置，为保证现场降水不间断进行，在现场安放300KW发电机2台，提升装置采用多个100口径的潜水排污泵，便于根据现场需外排水量的控制与维修，最终排入甲方指定位置。

5.2.3 过滤管：直径为DN400mm。

5.2.4 填充料采用2.5～4mm砂石作为水井的滤料。

5.2.5 抽水设备：采用Q6—35/2-1.1型三相双叶轮潜水泵，扬程：35m，功率：1.5kw。

5.2.6 电源功率：总功率为30kw。

5.2.7提升设备：采用100GWP（B）100-30-7.5型潜水排污泵

六．管井及电源的施工布置

6.1 井点布置：

管井井点分别布置在土方开挖上口线外2米，沿路敷设,井深均为15m，根据施工工期,降水日期缩短,采用加大降水井密度的方法为开槽创造条件,相邻9米一个降水点,达到开槽条件以后，基坑内降水井和观察井作废，后期根据现场情况和季节影响相应减少降水井数量，每个时期减少数量、位置由甲方工程师确定。

6.2 排水管布置：

沿管井外侧1 m布置，因现场降水井多，降水量大，输送距离过远，为此根据现场地形和甲方指定排放点标高，在保证敷设管道坡度的同时在地上均匀布置收水井，通过汇集最终由主管道排出。详见附图。

6.3 电源布置：

为方便现场操作，根据实际情况设置2个配电盘，每井设置1个控制电源。

七.井点系统施工准备及施工：

7.1 施工部署：

施工准备→放线→挖泥浆坑→回转转机就位→成孔→下管→填充滤水层→上部用厚土填实→洗井→下泵→抽水→土方开挖→土建施工→具备回填条件→封井。

7.2 施工准备

7.2.1 施工前应按设置位置定出井的位置。

7.2.2 施工用水、电接到现场。

7.2.3 过滤管按设计部位长度配齐，并按施工顺序堆放在孔位附近。

7.2.4 合理堆放合格过滤料。

7.2.5 钻孔机械就位。

7.3 管井施工

7.3.1 钻孔选用回转方法成孔。孔径为400mm，钻孔时应设置护筒，并填写施工记录。

7.3.2 井管埋设

孔径、孔深及垂直度满足要求后。应及时沉管。防止井壁坍塌。井管分节下沉。井管下部采用δ=50mm木板封底，管与管之间错位≦10mm。

7.3.3 过滤料填入及封井

整个井管下沉完毕后，检查管居中情况，确认合格后，应及时填入过滤料，填入时，对称填入。防止井管倾斜。过滤填至距地面2m时，上面采用粘土封井。

7.4 洗井

井管、过滤料施工完毕后，应及时洗井，防止泥浆硬化影响井管出水量，同时冲洗出井中的部分小颗粒，使井周围形成天然过滤层，保证井点的出水量。

7.5 潜水泵的安装

7.5.1 潜水泵安装应在井中心位置，距井点底不小于1.5m。

7.5.2 扬水管连接牢固，严禁有漏水现象。

7.5.3 泵应有良好的接地装置。

7.5.4 基础坑内废井处理方法：先将井底封死，往里面灌注素实混凝土（目的是防止以后井点处出现渗漏水现象）。

八．管井日常管理：

8.1 井周围应按卫生防护要求保持良好的卫生环境，防止环境污染。

8.2 管井井口应有临时封闭措施，防止杂物掉入。

8.3 井点立管埋设完并与卧管及抽水设备接通后，必须先进行试抽水，在无漏水、漏气、淤塞等现象后，才能正常投入使用。

8.4 井点应保证连续抽水，并应准备双电源。如抽不上水或水一直较混，或出现清后又变混等情况，应立即检查处理。如井点管淤塞过多，严重影响降水效果，应逐个用高压水反冲洗井点管或拔出重新埋设。

九．管井的拆除：

基础施工完毕后，回填土至地下水以上时，井点降水即告结束，泵拆除，采用细砂填入井中，然后进行补水灌注。

- 劳动力计划、机械计划、材料计划：

10.1 劳动力计划

| 序号 | 工种 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 打井工 | 30 |  |
| 2 | 电、气焊工 | 8 |  |
| 3 | 管理人员 | 5 |  |
| 4 | 电工 | 7 |  |
| 5 | 值班人员 | 5 |  |

10.2机械计划

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钻井机 | 台 | 8 |  |
| 2 | 水泵 | 台 | 250 |  |
| 3 | 电焊机 | 台 | 1 |  |
| 4 | 300KW柴油发电机 | 台 | 2 |  |

10.3 材料计划

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无砂过滤井管 | m | 3000 |
| 2 | 配电箱 | 台 | 15 |
| 3 | 电缆 | m | 400 |
| 4 | 电缆线4×2.5 | m | 8000 |
| 5 | 排水管 | m | 6000 |
| 6 | HDPE波纹管 | m | 1900 |

十一.局部降水

11.1 原因及目的

经现场实际勘察，C3地下室开挖土方有污泥层，厚度约20m,根据C7-2一期及地中海酒店项目和C3-1项目经验，为保证土方顺利开挖，防止塌方、滑坡，需进行局部二次降水。降水点和数量根据现场施工情况而定。

11.2 原理

由于真空泵的抽吸，在吸水管内形成真空，吸水管路与过滤管相连，在滤管内形成真空，通过真空泵不断抽气，使井孔周围的土体形成一定的真空度，土内孔隙水在大气压及土体重力作用下由高压向低压流动，流入滤管，再通过真空泵抽吸，排入就近的井眼，使污泥层上面的水减少以致抽干，满足工程所需的降水要求，达到土建施工要求。

11.3 降水方法的选择及井点系统设计

11.3.1 降水方法的选择

根据我单位的施工经验，结合本工程的基础标高，拟采用真空泵方法进行局部降水。

11.3.2 管道的确定

水管为De15塑料管，管下端为滤管，每个电梯井及电梯井集水坑布置4根滤管，每根长度为12米；其他集水坑每个布置四根滤管，每根长4米，管壁上钻有φ3mm的星棋状排列滤孔，为避免滤孔堵塞，管壁外包尼龙丝布作为滤网，在滤网外在围一段螺旋形铁丝，将滤网固定在滤管上，防止滤网脱落或下滑，保护滤管。

11.3.3 抽水设备的选择

采用1WZB-1.5单相自吸泵，吸程；25m，功率；1.5KW。

11.4 降水区域

集水坑和其他需要局部降水的区域。

11.5 真空泵及滤水管的布置

11.5.1 真空泵分别布置在土方开挖上口线外，为方便施工，采用木方固定在基坑外侧。每个集水坑外设置四台真空泵，滤管按土方上口开挖线外1.5米布置。

11.5.2 滤水管分别布置在土方开挖上口线外1.5m，深度1.5m，宽0.3m。采用人工开挖沟槽，挖至要求深度后埋管，要特别注意回填砂土厚度，防止管道漏气。

11.5.3 电源布置：为方便现场操作，就近采用原有降水电源。

11.6劳动力计划、机械计划、材料计划

11.6.1 劳动力计划

| 序号 | 设备名称 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 打井人员 | 15 |  |
| 2 | 水泵 | 60 |  |
| 3 | 电焊机 | 4 |  |

11.6.2 机械计划

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单相真空泵 | 台 | 100 |  |
| 2 | 潜水排污泵 | 台 | 7 |  |

11.6.3 材料计划

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | φ15的塑料管 | m | 2000 |  |
| 2 | 配电箱 | 台 | 4 |  |
| 3 | 4×2.5电线 | m | 200 |  |

十二.各项保证措施

12.1 质量保证措施

12.1.1实行全面质量管理,进行书面技术交底，技术交底要落实到班组的每一个人,以免在施工中产生不必要的错误,对工程施工造成影响，开工前对施工人员进行安全技术交底，并按规定记录。

12.1.2建立施工生产例会，每天晚上召集下面班组人员进行开会,及时提出和消除质量隐患,对工程中出现的问题及时进行协调解决。

12.1.3工程质量三检制度。每天都配有质检员在现场进行质量监督检查,每道工序坚持实行班组自检、项目复检，监理报检的制度。

12.2施工进度保证措施

12.2.1根据每台机具生产率，组织足够的施工机具。

12.2.2组织人员24小时作业，作到人歇机不歇。

12.2.3改进护壁泥浆，在原土中加入适当粘土，加快井孔施工速度。

12.2.4加强降水管理，24小时安排施工人员跟班作业，发现隐患及时排除。

12.3 安全保证措施

12.3.1 建立安全生产责任制，设专职安全员。

12.3.2 严格我单位的安全生产制度和技术操作规程。

12.3.3 施工中各种电源、电器应有专人管理。

12.3.4 施工中各种电源应有良好的接地装置，不得有漏电现象。

12.3.5 危险区域应设置安全标志。

12.3.6 不私自搭接、拆改电源，不得在主干线上搭接电源。

12.3.7 使用合格的动力配电箱，箱内配合格的漏电保护器。同时做到三级供电、二级保护、一机一闸一漏保，施工电源用线为合格的三相五线制电缆。

12.3.8 为防止雨季施工过程中，柱基础及设备基础内有雨水存在，我单位特配备30台潜水排污泵，以便排水用。

12.4 文明施工措施

12.4.1 严格按文明工地的有关要求施工。

12.4.2 材料整齐：设备、材料堆放整齐，不影响施工场地交通，对环境有影响材料、物品要有必要的分隔措施。

12.4.3 清洁卫生：施工现场应保持卫生清洁。施工中不得有污水外流，泥浆外溢现象。

12.4.4 夜间连续施工，要配置照明灯，以免发生不必要的危险，施工人员尤其要有高度的警惕心，不准夜间酗酒、斗殴。

12.4.5 交工后场地清理干净。