学   号

广州城建职业学院

毕业论文（设计）说明书

某酒店基坑支护工程施工组织设计

学 生 姓 名：

专 业 名 称：

指 导 教 师：

广州城建职业学院

年    月    日

学   号：

某酒店基坑支护工程施工组织设计

指导教师：

专业名称：

论文提交日期：               论文答辩日期：

论文评阅人：

# 目  录

摘要	Ⅰ

第一章  工程概述	1

1.1 工程概况	1

1.2 工程地质	1

1.3 工程特点、重点、难点	2

1.4 工程施工关键及施工对策	3

第二章  施工部署	4

2.1 施工总体安排	4

2.2 施工总流程	5

2.3 平面布置与现场管理	5

第三章  基坑支护施工方案	7

3.1 前期准备工作	7

3.2 基坑支护设计要求	7

3.3 搅拌桩施工	10

3.3.1工艺流程	10

3.3.2施工方法	10

3.3.3质量控制要点及相应技术质量保证措施	10

3.3.4施工中易出现的问题及其处理措施	11

3.4 钢管桩施工	13

3.4.1工艺流程	13

3.4.2施工方法	13

3.4.3质量控制要点及相应技术质量保证措施	13

3.4.4施工中易出现的问题及其处理措施	14

3.5 注浆锚管施工	14

3.5.1工艺流程	14

3.5.2施工方法	14

3.5.3质量控制要点及相应技术质量保证措施	14

3.5.4施工中易出现的问题及其处理措施	15

3.6 预应力锚杆的施工	16

3.6.1工艺流程	16

3.6.2施工方法	16

3.6.3质量控制要点及相应技术质量保证措施	16

3.6.4施工中易出现的问题及其处理措施	16

3.7 喷锚网的施工	18

3.7.1工艺流程	18

3.7.2施工方法	18

3.7.3质量控制要点及相应技术质量保证措施	18

3.7.4施工中易出现的问题及其处理措施	19

3.8 开挖过程中遇渗漏处理措施	19

第四章  土方开挖施工方案	20

4.1土方开挖过程中的补救、抢险措施	20

4.2土方开挖的施工要求	20

第五章  基坑监测	21

5.1监测的设计要求	21

5.2监测设施的施工	21

5.3监测制度与过程控制	22

第六章  施工资源计划	23

6.1机械设备的计划	23

6.2人力资源的配置	23

第七章  施工组织进度计划	24

7.1工期安排原则	24

7.2施工工期与控制点	24

7.3施工进度计划	24

第八章  施工组织结构	25

8.1基坑支护结构项目组织机构	25

8.2项目部主要管理人员的职责	26

8.3项目管理目的及方法措施	27

第九章  安全文明施工保证措施	29

9.1用电安全	29

9.2防火安全	29

9.3机械使用安全	29

9.4现场文明施工	29

第十章  工期保证措施	30

10.1建立精干、务实、高效的项目领导班子	30

10.2选派技术熟练的专业施工队伍	30

10.3优化施工方案、采取有效措施、确保关键线路、实行均衡生产	30

附图1：某酒店施工现场总平面布置图	31

附图2：某酒店基坑支护工程平面图	32

附图3：某酒店基坑支护工程施工进度网络计划图	33

参考文献	34

致  谢	35

# 摘  要

新建的某酒店位于广州海珠区会展东路东侧，珠江水道以南（相距约90m）。场区西、南、北三面路网已建成，征地红线范围内多为菜地，现已堆填建筑垃圾和素填土。地面起伏较大，场地东面原为河涌，现已堵塞，形成大水塘，呈南北走向，水位受潮汐影响，潮差约0.5m；西面近期已填土，地面高出菜地约2～3m，形成小土丘。开挖基坑面积约26000㎡，基坑周长约639.5m，开挖深度6.35～15.30 m。总建筑面积120924㎡；其中：地上83164㎡，架空层956㎡，避难层1713㎡，地下35091㎡。建筑总高度为137.5m。地上37层、地下2层。

本基坑支护工程一是项风险较高、较大范围支护的施工工程，其成功与否关系到会展中心周围的道路是否能够安全使用。为了确保基坑支护安全，必须在施工过程中实施信息化施工。即在施工过程中，对基坑的动态变化进行监测，并把获得的信息通过修改设计反馈到施工中去，提高基坑支护方案的科学性和合理性，使基坑经过支护后安全、可靠、稳定。为此，要求按《建筑变形测量规程》（JGJ/T8-97）的技术规定在基坑场地或附近地段设置位移观测点，监测基坑、以及邻近建筑物、道路的水平位移情况；对喷锚设计方案通过信息施工法加以补充完善。通过信息化施工，及时了解和掌握整个场地动态变化，发现异常，及时作出反应，研究相应对策，解决出现问题，确保施工顺利进行以及基坑的稳定。

关键词：基坑支护；土方开挖；基坑监测

# 第一章  工程概述

## 1.1 工程概况

拟建某酒店位于海珠区会展东路东侧，珠江水道以南（相距约90米），基坑周长约639.5m，开挖深度4.20～7.70 m。

## 1.2 工程地质

根据场地岩土工程勘察报告，场区基坑支护段地层自上而下可划分为：

1、人工填土层（Qml）

包括耕土、杂填土。

①耕土：灰黄色，由粘性土、少量松散砂土及植物根系组成，厚度1.00～2.30 m。

②杂填土：杂色，由砖块、碎石、杂物等人工垃圾组成，厚度2.60～5.20 m。

2、冲积土层（Qal）

①淤泥、淤泥质土：灰黑色，饱和，软塑-流塑。场区均有分布，层厚为0.80～5.20 m，层面埋深为1.00～5.20 m。

②细砂：灰白-灰黑色，饱和，松散，含多量淤泥。场区大部分有分布。层厚为0.70～9.40 m，层面埋深为2.20～8.00 m。

③中、粗砂：灰-灰白、灰黑色，饱和，松散-稍密，含少量粘性土。场区有分布。

松散砂：层厚为1.00～5.10 m，层面埋深为4.00～10.20 m。

稍密砂：层厚为1.10～5.60 m，层面埋深为9.20～11.60 m。

④粉质粘土、粘土、粉土：灰、灰黄色，软塑-可塑（稍密），以软塑为主，含粉细砂。仅局部有分布，厚度为1.10～3.20 m，埋深为9.20～11.60 m。

3、残积土层（Qel）

粉质粘土：褐色，湿，可塑-硬塑，底部坚硬，仅局部有揭露。

①可塑：层厚为0.90～1.85 m，埋深为8.25～8.50 m。

②硬塑：仅1个钻孔，层厚为1.20m，埋深为10.40 m。

③坚硬：层厚为1.10～6.40 m，埋深为7.00～12.60 m。

4、基岩

场地基岩为细砂岩、砂砾岩，基坑开挖范围内均未能揭露到。［1］

5、地下水

由文献[2，3]可知：场地地下水静止水位埋深0.25～2.40 m。主要含水层为第四系冲积砂层，透水性强，分布广泛。由于场地地下水与珠江水有连通，地下水补给充裕。抽水试验测得渗透系数K=8.27 m/d。

6、环境条件

①东侧：空地，距离居民主宅区约135 m。

②南侧：为新港东路，基坑边距人行道边约11.5 m。

③西侧：距市政道路人行道约6.5 m。

④北侧：为滨江路，距人行道约55 m。

## 1.3 工程特点、重点、难点

1、工程施工的地质环境特殊

根据工程地质资料，场地砂层较厚并直接与基岩接触，地下水丰富，支护结构应满足止水和稳定性，还须有可靠的基坑排水，防止坑底渗水而导致基坑周边土体失稳的措施。

2、淤泥较厚对工程施工的影响

由于锚杆在淤泥、淤泥质土中比在砂层中的极限抗拔力要小得多，合理采用新的施工工艺而使锚杆在淤泥、淤泥质土中的拉力是本项工程顺利施工的一大难题。

3、砂层较厚对工程施工的影响

由于锚杆在含水量丰富的砂层中不易成孔，容易造成流砂、管涌的事故；锚杆在钻进过程中扰动原状砂石也容易造成涌砂的现象，容易引起挡土墙背后地面的塌陷，因此，要合理地采用新的施工工艺解决以上问题。

4、止水要求高

由于地下水工程要求支护墙具备止水性能，因此在搅拌桩施工中要严格控制搅拌桩的质量并采取有效措施处理好断桩等薄弱部位，确保防水质量。

5、坚硬石块对搅拌桩施工的影响

由于杂填土层中含有砖块、碎石、杂物等人工垃圾组成，因此在搅拌桩施工中，应开挖搅拌桩工作导槽，以确保搅拌桩施工的顺利进行。

6、相邻两搅拌桩的施工间隔时间太长对止水的影响

本工程原则上每一施工段宜连续施工，相邻桩体施工间隔不得超过24小时，但施工过程中无法避免相邻两搅拌桩的施工间隔时间太长，所以要合理的采用新工艺以确保本工程防水质量。

## 1.4 工程施工关键及施工对策

1、加强搅拌桩与锚杆的施工质量，确保基坑支护结构的止水效果，为基坑土方挖运和下道工序的施工创造有利的条件。

2、对基坑土方开挖根据理论计算分析，合理分段分层，开挖后及时施工锚杆土钉，严禁超挖。

3、通过保证搅拌桩成桩施工过程中水泥用量、压浆过程中的连续性、喷浆搅拌提升速度和复搅次数，确保搅拌桩桩墙的整体稳定性。

4、通过保证锚杆的直径、平直度、中支架、止浆装置、杆材的除污除锈、注浆压力和注浆量的控制，确保锚杆强度达到设计强度。

5、严格控制搅拌桩、锚杆的施工质量，对结构施工中的断桩、漏桩、基坑周边的地面沉降而引起的裂缝及时抢救，以确保防水效果。

6、尽量保证搅拌桩施工的连续性，减少相邻两桩施工的时间差，确保基坑支护结构的止水效果，为基坑土方挖运和下道工序的施工创造有利的条件。

7、加强注浆锚管、预应力锚杆、喷锚网的施工质量，确保基坑围护结构的止水效果，为基坑土方挖运和下道工序的施工创造有利的条件。

8、采用信息化施工，成立专门的测量小组，及时测量各项数据，分析并指导施工，确保施工方法的科学可靠及施工过程中的施工安全。

# 第二章  施工部署

## 2.1 施工总体安排

根据本工程工期紧等具体特点，我们将采用突出各个施工阶段和各分部分项工程的重点、难点，集中人、财、物打“歼灭战”。整个施工过程主要划分为五个阶段：

1、施工准备

此阶段的主要工作内容为施工技术准备、物质准备、机械准备、劳动力准备、修建临时设施、临时水电管线敷设，临近房屋控制点的布置。

2、搅拌桩的施工

科学的组织流水作业，尽早为主体结构施工创造条件。此阶段的重点是保证水泥用量，压浆过程中的连续性，喷浆搅拌提升速度和复搅次数，以确保桩身的完整连续性等，达到止水要求，为施工锚杆及土方开挖创造有利条件。

3、钢管桩的施工

此阶段主要内容是Ф130钢管桩（Ф89钢管）的施工，施工重点是采用Φ130mm钻机引孔，以保证钢管桩的垂直度，认真解决钢管桩的偏差问题。

4、第一、二、三等层土方开挖、钢花管土钉或预应力锚杆的施工

此阶段主要内容是土方开挖、钢花管土钉、预应力锚杆的施工。施工重点是认真解决基坑支护、土方挖运等防水问题，采取有效降、排水的措施，保证基坑土方、钢花管土钉、预应力锚杆施工的有序进行。

5、钢筋网和喷射砼的施工

此阶段主要内容是钢筋网和喷射砼的施工。施工重点是认真解决基坑支护的防水问题，采取快挖快喷射砼的方法进行面墙保护。

## 2.2 施工总流程

若有

三管摆喷搅拌桩

板梁

Ф130钢管桩

搅拌桩

放坡开挖

M10砂浆抹面厚50

注浆锚管、预应力锚杆成孔

每层土方开挖

挂钢筋网

杆材的制作

插入杆材

喷射混凝土（100厚）

腰梁制安或锁定

灌注水泥浆

## 2.3 平面布置与现场管理

由于该工程占地范围大，工期要求紧，现场施工人员多，工种互相穿插，故要有严密科学的管理。

1、施工平面由项目经理负责，由工长及材料部门、机械管理部门组织实施，按平面分片包干管理。

2、现场临设、道路应有排水明沟，且必须保证道路、排水沟的畅通。

3、现场的水准点、埋地电缆、架空电线应有醒目的标志，并加以保护，任何人不得损坏。拐点测量点应在基坑外引出来。

4、现场办公地点设置“六牌一图”，在施工点挂设安全标牌。

5、施工设备、材料按施工进度计划分批进场，凡进入现场的设备、材料必须按指定地点堆放整齐，不得随意乱放。

6、各施工队伍要遵守统一的平面管理制度，施工忙而不乱。

7、现场办公、材料加工场地配置门卫，加强现场材料、物资等的保卫工作和维护正常的施工秩序。

8、现场切实做到工完场清，减少材料浪费，并定期检查。

9、现场的施工垃圾要采取定期清理，集中堆放，专人管理，统一搬运，保持现场干净整洁。

10、切实执行我公司根据广州市政府有关规定编制的《现场文明施工细则》，并进行定期检查评比。

11、某酒店现场施工总平面布置图详见（附图1）。

# 第三章  基坑支护施工方案

## 3.1 前期准备工作

1、熟悉、审查设计图，参加设计交底和图纸会审。

2、做好技术交底和培训，安排好实验工作。

3、工程施工中拟采用的主要施工工艺。

（1）搅拌桩采用四喷四搅施工工艺；

（2）钢管桩施工工艺；

（3）预应力锚杆施工工艺；

## 3.2 基坑支护设计要求

某酒店基坑支护工程平面图（附图2）

由文献[3]、[4]、[5]可得：

1、工况1段

采用上部1m放坡，下部垂直开挖，搅拌桩与土钉的复合止水支护形式。

（1）沿基坑开挖边线外布设2排搅拌桩，要求穿过砂层，进入强风化0.3m，平均长度约10 m。如果搅拌桩未能穿过砂层或不能进入强风化岩，应采用喷射注浆等措施进行补救。

（2）搅拌桩桩径500mm，平行基坑方向（纵向）搭接为15㎝，垂直基坑方向（横向）搭接均为10㎝。

（3）搅拌桩施工采用喷浆工艺，固化剂采用425#普硅水泥，浆液水灰比0.5～0.6，要求两上两下四次均匀喷浆搅拌，水泥掺入比不低于15%，每米水泥用量不低于50㎏。搅拌桩强度要求大于1.0MPa。

（4）坡面上从深2.00m开始，布设2排土钉，为钢花管土钉，上下排土钉梅花形排列，垂直间距1.50m，水平间距1.20m；各排土钉长度从上到下分别为15m、15m、12m。

（5）钢花管土钉采用Ф48㎜钢管，前端头打制成尖头，管身前段三分之二长度范围内每隔0.5m钻孔径为Ф5㎜的出浆孔，孔前加焊长10㎝的Ф8的防砂筋，采用人工或气动锤直打入。

（6）面板网筋采用φ8钢筋按200×200㎜编网；加强筋采用2Ф16钢筋菱形布设，焊牢于土钉端部；喷混凝土强度不低于C20，厚度为10㎝。

2、工况2段

采用上部1m放坡，下部垂直开挖，搅拌桩、钢管桩与土钉的复合止水、支护形式。

（1）沿基坑开挖边线外布设2排搅拌桩，要求穿过砂层，进入强风化岩0.3m，平均长度约10m，如果搅拌桩未能穿过砂层或不能进入强风化岩，应采用喷射注浆等措施进行补救。

（2）搅拌桩桩径500㎜，平行基坑方向（纵向）搭接为10㎝，垂直基坑方向（横向）搭接均为20㎝。

（3）搅拌桩施工采用喷浆工艺，固化剂采用425#普硅水泥，浆液水灰比0.5～0.6，要求两上两下四次均匀喷浆搅拌，水泥掺入比不低于15%，每米水泥用量不低于50㎏。搅拌桩强度要求大于1.0MPa。

（4）搅拌桩施工完成后沿基坑开挖边线外侧，距离开挖边线30㎝，施工一排超前钢管桩，桩间距1.30m，成孔口径Φ130㎜，孔深9m，全长置入Φ89㎜钢管。

（5）钢管下段三分之一长度范围内每隔0.5m钻孔径Φ58㎜的出浆孔。

（6）钢管桩的注浆采用压密注浆工艺，注浆压力0.5MPa，全长灌注水灰比为0.45～0.50的425#水泥静浆，浆体强度不低于20 MPa。

（7）钢管桩顶部用2Ф25钢筋纵向焊接，横向用Ф16钢筋与搅拌桩插筋拉接，现浇强度为C20，厚20㎝，宽1m的混凝土板梁。

（8）坡面上从深2.00m开始，布设6排土钉，为钢花管土钉，其中G2排间隔为预应力锚索；上下排土钉矩形排列，垂直间距和水平间距均为1.20m；各排土钉长度从上到下分别为12m、15m、18m、18m、15m、12m；预应力锚杆长20m，设自由段5m。

（9）预应力锚索的成孔口径均为Φ150㎜。杆体采用7φ5钢绞线，自由段涂防锈漆后，外套塑料波纹管。

（10）钢花管土钉采用采用Ф48㎜钢管，前端头打制成尖头，管身前段三分之二长度范围内每隔0.5m钻孔为Ф5㎜的出浆孔，孔前加焊长10㎝的φ8的防砂筋，采用人工或气动锤直接打入。

（11）预应力锚杆的注浆采用底部注浆工艺，注浆压力0.5MPa；钢花管土钉的注浆采用压密注浆工艺，注浆压力0.51MPa；浆液均为水灰比0.45～0.50的425#水泥静浆，浆体强度不低于20 MPa。

（12）面板网筋采用φ8钢筋按200×200㎜编网；加强筋采用2Ф16钢筋菱形布设，焊牢于土钉端部；喷混凝土强度不低于C20，厚度为10㎝。

（13）预应力锚杆在注浆7天后锁定。

3、工况3段

采用1:1.5放坡开挖，搅拌桩止水形式。

（1）沿基坑开挖边线外布设2排搅拌桩，要求穿过砂层，进入残积粉质粘土层0.5m，平均长度约14m。

（2）搅拌桩桩径500㎜，平行基坑方向（纵向）搭接为10㎝，垂直基坑方向（横向）搭接均为10㎝。

（3）搅拌桩施工采用喷浆工艺，固化剂采用425#普硅水泥，浆液水灰比0.5～0.6，要求两上两下四次均匀喷浆搅拌，水泥掺入比不低于15%，每米水泥用量不低于50㎏。搅拌桩强度要求大于1.0MPa。

（4）沿搅拌桩边采用1:1.5放坡，坡脚打木桩堆沙包，坡面喷C20混凝土，厚50㎜。

4、工况4段

在东北侧电梯井，采用垂直开挖，搅拌桩支护。

（1）沿基坑开挖边线外布设2排搅拌桩格栅状布置，桩长4.5m。

（2）搅拌桩桩径600㎜，平行基坑方向（纵向）搭接为15㎝，垂直基坑方向（横向）搭接均为10㎝。

（3）搅拌桩施工采用喷浆工艺，固化剂采用425#普硅水泥，浆液水灰比0.5～0.6，要求两上两下四次均匀喷浆搅拌，水泥掺入比不低于15%，每米水泥用量不低于50㎏。搅拌桩强度要求大于1.0MPa。

5、工况5段

在Y8轴，采用垂直开挖，搅拌桩支护。

（1）沿基坑开挖边线外布设2排搅拌桩格栅状布置，桩长5.5m。

（2）搅拌桩桩径600㎜，平行基坑方向（纵向）搭接为15㎝，垂直基坑方向（横向）搭接均为10㎝。

（3）搅拌桩施工采用喷浆工艺，固化剂采用425#普硅水泥，浆液水灰比0.5～0.6，要求两上两下四次均匀喷浆搅拌，水泥掺入比不低于15%，每米水泥用量不低于50㎏。搅拌桩强度要求大于1.0MPa。

6、工况6段

采用垂直开挖，搅拌桩、钢管桩与角撑的支护形式。

（1）沿基坑开挖边线外布设1排搅拌桩，桩长56m。

（2）搅拌桩桩径600㎜，搭接10㎝。

（3）搅拌桩施工采用喷浆工艺，固化剂采用425#普硅水泥，浆液水灰比0.5～0.6，要求两上两下四次均匀喷浆搅拌，水泥掺入比不低于15%，每米水泥用量不低于50㎏。搅拌桩强度要求大于1.0MPa。

（4）搅拌桩施工完成后在搅拌桩中，施工一排钢管桩，桩间距500㎜，成孔口径Φ130㎜，孔深6m，全长置入Φ89㎜钢管。

（5）钢管下段三分之一长度范围内每隔0.5m钻孔径φ58㎜的出浆孔。

（6）钢管桩的注浆采用压密注浆工艺，注浆压力0.5MPa，全长灌注水灰比为0.45～0.50的325R水泥净浆，浆体强度不低于20 MPa。

（7）钢管桩顶部用2Ф25钢筋纵向焊接，横向用Ф16钢筋与搅拌桩插筋拉接，现浇强度为C20，厚20㎝，宽1m的混凝土板梁。

（8）坡顶下1.5m深处施工200×300混凝土腰梁，采用[25槽钢角撑。

7、工况7段

设计要求同工况6段。

## 3.3 搅拌桩施工

由文献[3]、[4]、[5]可得：

### 3.3.1工艺流程

搅拌桩施工采用搅拌桩机钻孔，然后进行喷浆搅拌土体。其工艺流程：定位 → 浆液配制 → 送浆 → 钻进喷浆搅拌 → 提升搅拌喷浆→重复钻进喷浆搅拌 →重复 提升搅拌喷浆→移位。

### 3.3.2施工方法

（1）定位

启动搅拌机移到指定桩位，对中。当地面起伏不平时，应调整四只支腿的高低，使井架垂直度在桩的设计要求内。一般对中误差不宜超过2.0cm，搅拌轴垂直度偏差不超过1.0%。

（2）浆液配制

①严格控制水灰比，配合比为0.5～0.6:1。

②水泥浆必须充分拌和均匀。

③为改善水泥和易性，可加入适量的外加剂。

（3）送浆

将制备好的水泥浆经筛过滤后，倒入贮浆桶，开动灰浆泵，将浆液送至搅拌头。

（4）钻进搅拌

证实浆液从钻头喷出，启动桩机搅拌头向下旋转钻进搅拌，并连续喷入水泥浆液。

（5）提升搅拌喷浆

将搅拌头自桩端反转匀速提升搅拌，并继续喷入水泥浆液，直至地面。证实浆液从钻头喷出后，启动桩机搅拌头向上提升搅拌，并连续喷入水泥浆液。

①调整灰浆泵压力档次，使喷浆量满足设计要求。

②在设计桩长或层位后，应原地喷浆搅拌30s。

（6）重复4、5

（7）移位

成桩完毕，清理搅拌叶片上包裹的土块及喷浆口，桩机移至另一桩位施工。

### 3.3.3质量控制要点及相应技术质量保证措施

（1）严格控制桩位和桩身垂直度，以确保足够的搭接长度和整体性。施打桩前需复核建筑物轴线、水准基点、场地标高；桩位对中偏差不超过2.0cm；

（2）水泥必须无受潮、无结块，并且有出厂质保单及出厂合格证，发现水泥有结硬块，严禁投料使用。

（3）水泥浆必须充分拌和均匀，每次投料后拌和时间不得少于3min，分次拌和必须连续进行，确保供浆不中断。

（4）制备好的水泥浆不得停置时间过长，超过2h应降低标号使用或不使用。

（5）必须待水泥浆从喷浆口喷出并具有一定压力后，方可开始提升喷浆搅拌操作。钻进必须到设计深度，误差不超过5.0cm，并作好记录。

（6）布置灰浆制备系统应使灰浆的水平泵送距离不大于50m，确保注浆压力。

（7）泵口压力应保持在0.4～0.6MPa，防止压力过高或过小。

（8）压浆过程中不得发生断浆情况。压浆速度与钻头的提升速度应该匹配，使得核定的浆量均匀分布在桩身全长范围内。

（9）相邻桩体的施工间隔不宜超过24h，每一施工段应连续作业。

（10）冷却循环水在整个施工过程中不能中断，应经常检查进水回水的温度，回水温度不应过高。

（11）电网电压低于350V时，应暂停施工。

（12）严格按设计确定的数据，控制喷浆和搅拌提升速度，误差不得大于±10cm/min。

（13）严格控制搅拌桩的桩顶标高和桩底标高。搅拌桩应提升搅拌至地面，桩底标高按设计要求。

（14）搅拌桩施工时，邻近不得进行抽水作业，对砂土、粉土、粘性土，应在水泥土墙施工完成3天后方可进行抽水作业，对淤泥或淤泥质土，应在水泥土墙施工完成4天后方可进行抽水作业。

（15）施工参数

①搅拌钻杆的钻进、提升速度（0.8m/min）；

②搅拌钻杆（轴）的转速（50r/min）；

③钻进、提升、喷浆次数各四次，搅拌四次；

④施工桩径500、600mm，间距500、450、400、350、300mm；

⑤施工桩长（按设计要求）；

⑥水泥浆液配合比：水泥:水=1:0.5～0.6；

⑦灰浆搅拌机内每次投入量：水泥量+水量=0.5t+0.250.30t（搅拌桶直径100cm，高度85cm）；

⑧水泥掺量宜为15%，对于流塑可塑淤泥质土宜不少于15%，每根桩每米水泥用量不少于50kg；

⑨搅拌桩采用四喷四搅施工工艺。

⑩深层搅拌桩允许偏差项目表（表1）

| 项 目 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 桩 长 | ±50mm |
| 桩 径 | 50mm |
| 桩的垂直度 | 1.0% |

### 3.3.4施工中易出现的问题及其处理措施

（1）杂填土层中尚存砖块、碎石、杂物等人工垃圾，搅拌桩施工困难，所以挖除填土层障碍物，大约挖1.0m宽，1.5m深的导向槽。

（2）水泥浆从搅拌桶中倒入贮浆桶前，需经筛过滤，以防出浆口堵塞，并控制贮浆桶内贮浆量，以防浆液供应不足而断桩。贮浆桶内的水泥浆应经常搅动以防沉淀引起的不均匀。

（3）泵送水泥浆前，管路应保持湿润，以利输浆。输送管路应清洗干净，严防水泥浆结块，每日完工后需彻底清洗一次。喷浆搅拌施工过程中，如果发生事故停机超过半小时，宜先拆卸管路，排除灰浆，妥为清洗。

（4）泵送灰浆前，管路应保持潮湿，以利输浆。

（5）搅拌桶出口高度应高于灰浆泵进口，灰浆拌制机应高于集料浆池上口，以便使拌好的水泥浆能全部倾入集料浆池内。

（6）搅拌钻头钻进搅拌时若遇较硬土层阻力大，钻进慢，钢丝绳松，钻进困难时，应增加搅拌机头自重，或启动加压卷扬机，或适当更改搅拌头叶片，不宜采用冲水下沉搅拌。

（7）若施工过程中因停电或设备故障停工1h以上，必须立即进行全面冲洗，防止水泥在设备用管中结块，影响施工。

（8）搅拌机的入土切削和提升搅拌负荷太大及电机工作电流超过额定值时，应减慢升、降速度或补给清水，一旦发生卡钻、停转现象，应切断电源，将搅拌机强制提起以后，才能重新启动电机。

（9）尽量保证搅拌桩施工的连续性，减少相邻两桩施工的时间差，确保基坑支护结构的止水效果，如果相邻桩施工的时间差超过24h，应采用如下图接头桩处理方案。

（10）搅拌桩施工时如果砂层密实硬度高、遇到不明障碍物、硬夹层钻进困难或难以钻到设计深度，为了防止地下水涌入基坑，可采用三叶钻头进行接桩或旋喷接桩，或者采取相应有效补救措施，或者发现漏水，立即采用斜向高压旋喷或高压注浆将水截断。

（11）搅拌桩在施工过程中由于地下有障碍物（地下管线等）局部搅拌桩出现断桩、漏桩或搭接不到位而漏水的问题，采取墙后补桩、接桩的办法（旋喷打钢花管接桩、补桩充填、面墙堵）。或者搅拌桩出现断桩、漏桩或搭接不到位而漏水，可在漏水部位采用钻孔、高压注浆、外加速凝剂、水玻璃等进行速凝止水。

## 3.4 钢管桩施工

由文献[6]可得：

### 3.4.1工艺流程

定位→水泥浆制备→钻机成孔Φ130mm→吊放Φ89钢管→用水泥浆回灌→移位。

### 3.4.2施工方法

（1）定位

启动钻机移到指定桩位，对中。当地面起伏不平时，应调整钻机底座的高低，使垂直度在桩的设计要求内。一般对中误差不宜超过2.0cm，垂直度偏差不超过1.0%。

（2）浆液配制

拌制一定数量的水泥浆液。

（3）送浆

将制备好的水泥浆经筛过滤后，倒入贮浆桶，开动灰浆泵，将浆液送至搅拌头。

（4）钻进搅拌

证实浆液从钻头喷出，启动桩机搅拌头向下旋转钻进搅拌，并连续喷入水泥浆液，以防堵塞钻头。

（5）提升搅拌喷浆

将搅拌头自桩端反转匀速提升搅拌，并继续喷入水泥浆，直至地面。

（6）移位

成桩完毕，清理搅拌叶片上包裹的土块及喷浆口，桩机移至另一桩位施工。

### 3.4.3质量控制要点及相应技术质量保证措施

（1）严格控制桩位和压桩过程垂直度，以确保成桩的垂直度，给支护施工创造必要条件。施打桩前需复核建筑物轴线、水准基点、场地标高；桩位对中偏差不超过2.0cm，桩身垂直度偏差不超过1.0%；

（2）对锈蚀严重的钢管应不使用，弯曲变形的钢管可用油压千斤顶压或火烘等方法进行矫正；

（3）施工过程中用仪器随时检查、控制、纠正；

（4）距离开挖边线30cm，施工钢管桩，桩间距1300mm；

（5）Φ130钢管桩（Φ89钢管）允许偏差项目表（表2）

| 项 目 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 桩 长 | ±50mm |
| 桩的垂直度 | 1.0% |

### 3.4.4施工中易出现的问题及其处理措施

为减少阻力，可将黄油等油脂涂在钢管上。

## 3.5 注浆锚管施工

由文献[6]可得：

### 3.5.1工艺流程

定位

钢管的制作

插钢管

灌浆

浆液配制

注：如不能直接用人工或气动锤打入，可采用钻机进行引孔。

### 3.5.2施工方法

（1）定位：一般对点误差不宜超过2.0cm。

（2）钢管的制作：采用Ф48钢管，每隔0.5m钻孔径为φ5mm的出浆孔，孔前加焊长10cm的φ8的防砂筋。

（3）插钢管：采用人工或气动锤插钢管。

（4）浆液配置

①严格控制水灰比，配合比为0.45～0.5:1。

②水泥浆必须充分拌和均匀。

③为加速其凝固，可添加适量的早强剂。

（5）灌浆：注浆压力视土质及孔的埋深而定，一般注浆压力为0.5MPa。

（6）移位：移至另一孔位施工。

### 3.5.3质量控制要点及相应技术质量保证措施

（1）严格控制注浆工序，以确保灌浆效果，每个孔须灌至不吃浆为止。施打锚管前需复核设计要求标高，孔位；桩位对中偏差不超过2.0cm；

（2）水泥必须无受潮、无结块，并且有出厂质保单及出厂合格证，发现水泥有结硬块，严禁投料使用。

（3）水泥浆必须充分拌和均匀，每次投料后拌和时间不得少于3min，分次拌和必须连续进行，确保供浆不中断。

（4）制备好的水泥浆不得停置时间过长，超过2h应降低标号使用或不使用。

（5）布置注浆制备系统应使浆液的水平泵送距离不大于50m，确保注浆压力。

（6）泵口压力应保持在1.0MPa，防止压力过高或过小。

（7）压浆过程中不得发生断浆情况。

（8）施工参数

①水泥浆液配合比：水泥:水=1: 0.45～0.50；

②灰浆搅拌机内每次投入量：水泥量+水量=0.25t+0.1125～0.25t（搅拌桶为200L）；

③允许偏差项目表（表3）

| 项 目 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 桩 长 | ±50mm |
| 桩 径 | 50mm |
| 桩的垂直度 | 1.0% |

### 3.5.4施工中易出现的问题及其处理措施

（1）水泥浆从搅拌桶中倒入贮浆桶前，需经筛过滤，以防出浆口堵塞，并控制贮浆桶内贮浆量，以防浆液供应不足而断桩。贮浆桶内的水泥浆应经常搅动以防沉淀引起的不均匀。

（2）泵送水泥浆前，管路应保持湿润，以利输浆。输送管路应清洗干净，严防水泥浆结块，每日完工后需彻底清洗一次。注浆施工过程中，如果发生事故停机超过半小时，宜先拆卸管路，排除灰浆，妥为清洗。

（3）泵送灰浆前，管路应保持潮湿，以利输浆。

（4）搅拌桶出口高度应高于灰浆泵进口，灰浆拌制机应高于集料浆池上口，以便使拌好的水泥浆能全部倾入集料浆池内。

（5）若施工过程中因停电或设备故障停工1h以上，必须立即进行全面冲洗，防止水泥在设备用管中结块，影响施工。

## 3.6 预应力锚杆的施工

由文献[7]可得：

### 3.6.1工艺流程

锚杆制作

成束

注浆管制作

定位

成孔

清孔

安放锚杆注浆管束

水泥浆拌制

注浆

锚定

安装横梁支座

预张检验

### 3.6.2施工方法

（1）施工准备工作

①了解施工区土层分布及土层的物理力学性能，以便实施预应力锚杆的布置、选择钻孔方法；了解地下水赋存状况及其化学成份，以确定排水、截水措施、以及钢绞线的防腐措施。

②查明施工区范围内地下埋设物的位置状况，预测预应力锚杆施工对其影响的可能性与后果。

③预应力锚杆长度超建筑红线，应征得有关部门和单位的批准、许可。

（2）定位：钻机移到指定孔位，调整钻杆角度，达到设计要求，钻头对点。一般对点误差不宜超过2.0cm。

（3）成孔：采用GY-2A型成孔直径150mm，循环泥浆成孔至设计深度。

（4）锚杆的制作与安装：钢绞线的制作是通过分割器（隔离件）组成，基距离为1.0～1.5m。

（5）灌浆：注浆只锚固段注浆，非锚固段不注浆。

### 3.6.3质量控制要点及相应技术质量保证措施

（1）预应力锚杆钻进速度严格要求在0.3～0.5m/min，回转速度10～112N•m，防止速度过快引起旋喷搅拌不均匀，浆液过少。

（2）预应力锚杆注浆用水、水泥及其添加剂应注意氯化物与硫酸盐的含量，以防对钢绞线的腐蚀。

（3）预应力锚杆施工前应根据设计要求和土层条件，选出合理的施工工艺。

（4）钢绞线应除油污、除锈，严格按设计尺寸下料，每股长度误差不大于50mm。钢绞线应该按一定规律平直排列。

（5）注浆材料应根据设计要求确定。

（6）预应力锚杆紧拉前，应对张拉设备进行标定。锚固体与台座混凝土强度均大于15.0MPa时，方可进行张拉。地锚张拉应按一定程序进行，地锚张拉顺序，应考虑邻近预应力锚杆的相互影响。

（7）注浆管宜随杆体一同放入孔，注浆管头部距孔底宜为50～100mm，杆体放入角度应与钻孔角保持一致。

（8）施工参数

①预应力锚杆钻杆的钻进速度（0.3～0.5m/min），退出速度（0.5～0.6m/min）；

②预应力锚杆钻杆（轴）的回转速度（10～112N•m）；

③施工桩径（150mm）、水平间距（2400mm）；

④施工桩长（以设计长度为主）；

⑤水泥浆液配合比：水泥:水=1:0.45～0.50；

⑥灰浆搅拌机内每次投入量：水泥量+水量=0.25t+0.1125～0.25t；

（9）预应力锚杆允许偏差项目表（表4）

| 项 目 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 孔深 | ±100mm |
| 长度 | ±100mm |
| 钻孔偏斜率 | 1% |
| 水平间距 | 50mm |
| 项 目 | 允许偏差 |

### 3.6.4施工中易出现的问题及其处理措施

（1）施工注浆过程中如果出现断浆现象，及时停钻，解决施工问题后，重新进行注浆。

（2）钢绞线安放应注意：钢绞线放入钻孔之前，应检查钢绞线的质量，确保钢绞线组装满足设计要求。钢绞线安放后不得随意敲击，不得悬挂重物。

（3）注浆浆液应搅拌均匀，随搅随用，浆液应在初凝前用完，并严防石块、杂物混入浆液。注浆作业开始和中途停止较长时间，再作业时宜用水或稀水泥浆润滑注浆泵及注浆管口。除旋喷外孔口溢出浆液时，可停止注浆。浆体硬化后不能充满锚固体时，应进行补浆。

（4）搅拌工艺在砂层中施工，容易出现塌孔，宜采用套管跟进钻孔来解决塌孔的问题。

（5）由于本场地地下土体有厚层的淤泥及砂层，对预应力锚杆施工极为不利，常规的施工方法遇到不能成孔及流砂，管涌的事故，预应力锚杆可能在施工过程中扰动原状砂石也造成涌砂现象，引起挡土墙背后地面塌陷，所以施工过程中宜改用一次性锚筋结构。

## 3.7喷锚网的施工

由文献[7]可得：

### 3.7.1工艺流程

开挖土方

挂钢筋网

喷射混凝土（100厚）

修面

### 3.7.2施工方法

（1）钢筋网

采用双向φ8@200×200钢筋网，钢筋搭接长度不少于300。

（2）喷射砼

喷射砼强度等级不小于C20，喷射混凝土采用425#普通硅酸盐水泥，细石的最大粒径不应大于12mm。喷射砼配合比根据现场试验确定，一般采用水泥：砂：石重量比为1:2:2（或1:2.5:2.5），喷射砼的水灰比一般采用0.4～0.45；粉状速凝剂的掺量一般为水泥掺量的3%左右。

### 3.7.3质量控制要点及相应技术质量保证措施

（1）铺设钢筋网的要求

①铺设钢筋网前，应先拉直Ф6钢筋；

②格尺寸应符合设计要求，一般为20cm，呈正方形；

③根据施工作业面分层分段铺设钢筋网，钢筋网之间的搭接，可采用焊接或绑扎。搭接长度应大于300mm；

④钢筋网宜随坡面铺设，但距面层不宜小于3cm，用小水泥块垫；

（2）喷射细石混凝土C20

①喷射混凝土所用的水泥、水及砂子的规格要求与注浆材料相同；爪子石（细石）的最大粒径不应大于15mm；速凝剂必须采用国家鉴定合格的产品；

②喷射砼配合比根据设计要求确定，一般采用水泥:砂:石重量比为=1:2:2（或1:2.5:2.5）；喷射砼的水灰比一般采用0.4～0.45；粉状速凝剂的掺量为水泥重量的3%左右，特殊情况下可减小或增大比例；

（3）喷射砼作业具体要求

①混合料应搅拌均匀，颜色一致，随拌随用，不掺速凝剂时，存放时间不超过20min；

②喷射砼时，喷头处的工作风压以保持在0.1～0.12Mpa为宜，喷头与受喷面应尽量垂直，并保持在0.8～1.0m的距离；

③喷射顶部混凝土时应注意操作安全，戴好安全帽、口罩、防护眼睛，必要时搭Ф48钢架；喷射侧面时应自下而上进行，喷头运动一般按螺旋式轨迹一圈压半圈均匀缓慢地移动；底部（水平面）可采用喷射砼或现浇混凝土、但后者需用振棒振实；

④喷射砼接茬，应斜交搭接，搭接长度一般为喷射厚度的2倍以上；

⑤回弹物应及时回收利用，但不宜作为喷料重新喷射；

⑥喷射砼终凝后2小时应浇水养护，保持混凝土表面湿润，养护期不小于7天。

### 3.7.4施工中易出现的问题及其处理措施

喷锚网施工前，松动土体必须清除。

## 3.8开挖过程中遇渗漏处理措施

1、开挖过程中如果发现渗漏，严重者应立即回填，然后采用斜向高压旋喷或高压注浆将水截断。

2、开挖过程中如果发现搅拌桩桩缝漏水，应立即采用编织袋堵住搅拌桩桩缝，然后插入出水管及钢花管，最后进行压密注浆和水泥抹面。

3、搅拌桩在开挖过程中如果发现开叉，造成渗漏，应采取以下措施进行补救：

（1）如果基坑内边线距主体尚有较大空间，可在搅拌桩开叉部位贴着搅拌桩施工一排竖向旋喷桩；

（2）如果基坑内边线距主体无较大空间，可在搅拌桩开叉部位（间距900mm）横竖施工斜向旋喷桩或原搅拌桩背后施工一排竖向旋喷桩；

（3）在开叉部位横竖插入Ф48钢管（如果该部位无钢管桩），然后进行压密注浆，最后挂网喷砼；

（4）其它有效措施。

4、若搅拌桩施工未按设计要求插入强风化层0.3米并产生渗漏时，在基坑开挖时必须超前注浆止水或在基坑外侧加设纵向密排（间距1200mm）三管摆喷搅拌桩止水。

# 第四章  土方开挖施工方案

## 4.1 土方开挖过程中的补救、抢险措施

1、基坑位移过大

整个基坑的施工采用信息化施工，加强加密基坑四周的位移及沉降观测，如发现异常及时研究处理，应采用加密、加长预应力锚杆或地面斜向压密注浆，将水、土压力截断等措施，严重者立即采用回填措施，确保基坑安全及质量。

基坑如果出现位移量大的情况，也可在基坑外局部地方布置注浆钢花管。如果改良土体仍不见效，继续加一排注浆钢花管，如果再不见效，继续增加。

## 4.2 土方开挖的施工要求

1、土方开挖需与土钉支护施工密切配合，采用分层、分段间隔开挖方式，分层次数与土钉排数相同，分段长度宜为2025m，开挖深度以低于该层土钉施工孔为0.30m为宜；开挖工作平台的水平宽度应满足钻孔施工要求，一般为58m，在工作平台外挖一临时导流明沟和集水井，用于排走坑内积水和钻孔施工的返水；

2、离基坑3m范围内土方不宜在夜间进行施工；

3、基坑周边、内不允许有爆破工程；

4、开挖时不能挖掉锚头。

# 第五章  基坑监测

由文献[8]可得：

## 5.1 监测的设计要求

1、基坑周边沉降及位移监测

（1）基坑四周间隔20m布设沉降及位移观测点。

（2）监测点和控制点均采用钢筋水泥制作，设置稳固。

（3）采用J2光学经纬仪或全站仪观测水平位移；采用精密水准仪观测垂直位移。

2、地下水位监测

（1）基坑共布设地下水为观测孔5个。

（2）观测孔成孔口径φ90，深15米，全长置入口径φ48向钻眼、外包塑料滤网的PVC管；PVC管与钻孔间深1米以下填砾，深1米至孔口填膨润土并用水泥砂浆抹面；PVC管口配保护盖。

3、体侧向变形监测

（1）基坑西侧、南各布设测斜孔1个。

（2）测斜管采用专用PVC管，管内有互成90°角四个导向槽，埋置深度以进入中风化岩为宜。

（3）测斜管埋置时应确保其中一组导向槽垂直于基坑边线；测斜管和钻孔的间隙密实填砂并用水泥密封。

4、监测频率

（1）基坑开挖期间每开挖一层观测2次。

（2）基础及地下室施工期间每10天观测1次。

（3）雨天或有异常情况时应加密观测。

5、土钉（锚杆）拉拔试验

土钉和预应力锚杆施工达到龄期后选取有代表性的进行拉拔试验（按总数的1%，不少于5根）。

6、基坑水平位移控制值

本基坑的最大水平位移控制警戒30.8㎜（0.004h），如发现基坑变形超过控制警戒值时，应采取有效的应急措施。

## 5.2 监测设施的施工

1、桩顶水平位移

在坑顶处打入钢筋，用水泥砂浆护住，在钢筋头上刻有“十”字标志，间距为20米。

2、测斜管

在搅拌桩内埋设PVC测斜管，两端管口密封好。要注意测斜管内十字导向滑槽中有一对滑槽与基坑边线垂直。

3、体侧向变形测点

西侧、南各布设测斜孔1个。

4、地下水位监测

采用PVC管，在水位管透水头部用手枪钻钻眼，外绑铝网或塑料滤网。埋设时，用钻机钻孔，钻至不透水层，逐节放入PVC水位管，放完后，回填黄砂至透水头以上1m，再用膨润土泥丸封孔至孔口。水位管成孔垂直度要求小于5/1000。埋设完成后，应进行24h降水试验，检验成孔的质量。

## 5.3监测制度与过程控制

本基坑支护施工过程中，特别需要对建筑物、道路及路边地下管线进行重点监测。每隔20m在基坑边线上设置沉降和位移监测点。监测采用两种方式，一是目测，即现场由有关人员定期（一天一次）对上面和周边环境巡视，发现裂缝、明显位移立即采取相应措施；二是仪器监测，定期（一天二次）对设计观测点进行监测，当发现测点加速变形或变形达到报警阀值（位移量超过30.80mm）时通报有关单位，及时采取相应对策。同时，加强信息化施工，根据现场情况即时修改和优化设计。本工程监测点采用经纬仪和水准仪对建筑物的位移、沉降进行监测。

要随时掌握支护桩墙的位移、变形、受力情况，以及基坑内外土体的变化情况。发现问题及时向总包单位及监理单位提出，要及时采取措施确保基坑开挖和地下结构施工的安全，做到信息化的施工。基坑开挖后，支护结构都会发生些位移和变形，基坑外面的土体也会随之而发生变形，因此会引起周围建筑物和地下管线的位移和变形，特别是支护结构止水帷幕没有做好，造成坑外水土流失，对周围建筑物和地下管线的影响会更大，所以须对基坑周围的建筑物和地下管线进行重点监测。

支护桩墙顶面水平位移监测数据的整理，除每次测试提供测试报表外，还需用图表进行整理，把某次测试的各测点位移曲线绘制在同一个图表里，便于分析掌握。

# 第六章  施工资源计划

## 6.1 机械设备的计划

进场机械设备应保持较高的完好率，并按规定定期保养，以确保完好的机械设备服务于工程施工。主要机械设备需要量计划表（详见表5）

表5                  主要机械设备需要量计划表

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 功率 | 用 途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深层喷射搅拌机 | GPP-5B型 | 台 | 5 | 37KW | 搅拌桩施工 |
| 2 | 深层喷射搅拌机 | GPP-6B型 | 台 | 1 | 37KW | 搅拌桩施工 |
| 3 | 工程钻机 | GY-2A型 | 台 | 5 | 13KW | 锚杆、土钉施工 |
| 4 | 灰浆泵 | Ub3c | 台 | 6 |  | 输送压力浆液 |
| 5 | 注浆泵 | 150型 | 台 | 5 |  | 输送压力浆液 |
| 6 | 搅拌桶 | 5m3 | 个 | 6 |  | 调制水泥浆 |
| 7 | 搅拌桶 | 2m3 | 个 | 5 |  | 调制水泥浆 |
| 8 | 空压机 | VHP700 | 台 | 1 | 209KW | 喷射砼 |
| 9 | 混凝土喷射机 | PZ-5B | 台 | 1 | 5.5KW | 喷射砼 |
| 10 | 混凝土搅拌机 | JFC100型 | 台 | 1 |  | 搅拌砼 |
| 11 | 水泵 | Φ70 | 台 | 5 |  | 抽水 |
| 12 | 交流电焊机 | 30KW | 台 | 2 |  | 焊接 |
| 13 | 千斤顶 | 60t | 台 | 2 |  | 张拉 |
| 14 | 油泵 | ZB4-500 | 台 | 2 |  | 张拉 |
| 15 | 测力设备 | DY-2000 | 台 | 2 |  | 张拉 |
| 16 | 测量仪 | 国产 | 台 | 2 |  | 测量用 |

## 6.2 人力资源

根据施工组织计划工人需求60人。

# 第七章  施工组织进度计划

## 7.1 工期安排原则

1、以施工文件为基础，以本公司对工程计划所投入的人力、物力、机械设备为依据，以合同工期为前提，运用网络计划技术，统筹兼顾，合理安排工期。

2、在确保工程质量安全的前提条件下，优化资源配置，挖掘机械设备的潜力，充分发挥企业的综合优势，确保和提前完成施工任务。

3、按照主次分明，突出重点，加强控制，争取主动的原则，确保工期的实现。

## 7.2 施工工期与控制点

本工程合同工期为61个日历天，考虑气候天气、场地三通一平及资金等实际情况，我方计划按合同工期完成工程的形象进度，主要工期控制点如下：

| 序号 | 主要分项工程名称 | 施工工期（天） | 控制点（开工日期顺续日历天数） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工准备、测量 | 2 | 2 |  |
| 2 | 深层搅拌桩工程 | 16 | 18 |  |
| 3 | 上层边坡支护工程 | 24 | 34 |  |
| 4 | 下层边坡支护工程 | 26 | 60 |  |
| 5 | 验收 |  | 61 |  |

## 7.3 施工进度计划

详见某酒店基坑支护结构施工进度网络计划图（附图3）。

# 第八章  施工组织结构

## 8.1 基坑支护结构项目组织机构

根据本工程的规模和特点，拟建立以项目经理为首的项目管理层，设立“某酒店基坑支护结构工程项目部”，推行“项目法”施工管理。

项目经理管理网络图（图2）

项目经理

项目总工程师

总经济师

项目副经理

质量检查组

技

术

组

测

量

组

后

勤

组

搅拌桩施工员

锚杆施工员

安全检查员

材料加工组

喷锚网施工员

财

经

组

医

务

室

搅拌桩施工队

钢管桩施工队

预应力锚杆施工队

钢花管土钉施工队

材料加工施工队

喷锚网施工队

综

合

队

由项目经理部直接负责本工程施工全过程中的质量、工期、安全、文明施工以及成本等方面的组织、协调和管理工作。项目经理部设置项目经理、项目总工程师、总经济师、项目副经理，并配置相应的施工管理人员。项目经理部还设置施工测量组、实验室、财经组、材料加工组、机械设备管理组、后勤组、保卫组、医务室等职能部门和作业管理部门。

## 8.2 项目部主要管理人员的职责

1、项目经理的职责

①确定项目管理组织机构的构成并配备人员，制定项目规章制度，明确项目有关人员的职责，组织项目管理人员开展工作。

②确定项目管理总目标，进行目标分解，进行总体控制。确保项目建设成功。

③及时适当的作出项目管理决策，对合同执行进行严格控制。

④协调本组织机构与各协作单位之间的协作配合及经济、技术关系，代表企业进行有关签证，并进行相互监督、检查，确保质量、工期、安全、文明施工和成本控制。

⑤贯彻执行国家和广州市政府的有关法律、法规和政策，执行企业的各项管理制度。

⑥人员解释和说明项目合同、项目设计、项目进度计划及配套计划、协调程序等文件。

⑦做好施工准备，落实具体计划，形成切实可行的实施计划系统。⑧协调好各方面的关系，预见问题，处理矛盾。

⑨建立高效率的通讯指挥系统。组织好项目生产调度会、项目经济活动分析会等。

⑩依照企业法人代表与甲方签定的工程承包合同，严格履行全部合同条款。

2、项目副经理职责

①在项目经理的领导下，协助项目经理全面展开项目施工管理工作，贯彻执行广州市政府的有关法律、法规、和政策，执行企业的各项管理制度。

②负责指导按设计图纸、施工规范、操作规程、施工组织设计、技术措施等进行技术交底，并组织开展施工，发现问题及时解决或请示上级解决。

③严格把好材料进场关、技术交底关、质量评定关、中间检查关，组织隐蔽工程并参与隐蔽工程的验收工作。

④组织制定施工生产计划，确保项目制定的总目标和阶段性目标按计划完成。

⑤组织编制劳动力需用计划、机械设备需用计划和材料需用计划，并检查计划落实情况。

⑥协助项目经理制订质量管理、安全管理、计划管理、文明施工管理等制度，并严格监督执行，确保施工生产的安全、优质和文明施工。

⑦协调好各工区之间以及与各单位的配合关系，及时发现问题，及时解决问题，确保施工生产计划的落实。

⑧完成项目经理安排的其它工作。

3、项目总工的职责

①负责项目工程技术和技术管理工作。

②参加设计交底和图纸会审。

③深入施工现场主持处理施工中的技术问题，参加质量事故的处理和一般质量事故技术处理方案的编制。

④主持项目特殊工序作业指导书的编制，并负责指导实施。

⑤负责工程的设计变更、材料代用等技术文件的处理工作。

⑥组织推广应用“四新”科技成果，并负责安排资料的收集、整理、保管工作。负责撰写施工技术总结。

⑦负责内业技术、质量安全、实验室、测量等管理工作。

⑧安排进行技术文函的签发、保管和日常处理。

⑨与公司技术部门联系，做好工程技术信息的传递工作。

⑩负责项目质量体系的建立及有效运行，完成项目经理交办的其它工作。

## 8.3 项目管理目的及方法措施

根据甲方要求，结合我公司管理水平，拟在施工现场管理中制订以下管理目标及措施：

1、管理目标

①工程质量：确保工程质量优良，分部分项工程一次验收合格率100%，优良率80%以上。

②施工安全：杜绝重大伤亡事故，月轻伤率1.2‰以下。

③文明施工：创广州文明施工工地。

2、管理措施

对本工程实施项目法管理，认真履行合同，协调好内外关系，解决施工生产中出现的问题。

①施工技术管理

建立健全以总工程师为首的技术管理体系，负责本工程的施工技术管理。对于关键工序、重点部位，成立相应的技术专业小组，对搅拌桩、钢管桩、钢花管土钉、预应力锚杆、喷锚网、施工监测等项目重点把关，各负其责，解决相应的技术难点，并负责按相应技术标准，质量要求进行具体落实。

②计划管理

编制切实可行的网络计划，找出关键的工序、关键工期，并充分考虑施工现场的各种因素可能对工程进展造成的延误，从而制定出相应的预防及补救措施。

根据总体网络计划编制日、月的施工作业计划，并根据实际完成情况及时调整，实行动态管理，对施工过程中出现的进度滞后应及时分析原因并制定相应对策措施，做到“以日保周，以周保旬，以旬保月”，确保总网络计划的实现。

每周召开进度计划会，分析上周进度完成情况，下达下周工作计划安排，对进度滞后进行情况分析，并制定具体改进方案，在人、材、机投入上进行及时调整，确保进度计划。

③质量管理

工程质量由项目经理总负责，并层层分解、层层落实，做到总体有人抓，具体有人管，责任到人，奖罚分明。并做到事前有预测，过程有监控，事后有总结。

④安全管理

建立健全安全生产责任制，项目经理对项目部的安全工作负责任，并由一名项目副经理分管，设专职安全员一名具体落实。项目部各部门、各施工队、班组层层落实。

对关键部位进行“事故易发点”管理方法进行重点预防。

各道工序施工前由安全员进行安全交底，健全安全工作每周检查评比制度设立安全流动红旗，每月一评，奖罚分明。

⑤文明施工管理

严格执行广州市有关文明施工的规定。建立健全现场文明施工管理责任制，非文明施工作为施工管理中的一项重点工作来抓。

施工场地全部硬化，并经常保持整洁，材料、机具摆放整齐，基坑内、场地内无积水、淤泥。

项目部组织专人定期对场地周边环境保护进行检查，及时处理解决居民、单位的投诉，施工期间对管线、建筑物、基坑边等进行定期检测保护。

⑥成本管理

加强物质采购环节的管理，严格控制好采购、运输、发放等各个环节，降低消耗，杜绝浪费，降低成本。

合理安排施工组织，搞好劳动力调配和生产资料的配置，组织均衡生产，避免窝工现象，提高生产率，降低成本。

进行责任成本管理，层层有指标，人人有责，严格控制生产和管理费用。

# 第九章  安全文明施工保证措施

现场的安全主要是用电安全、机械使用安全和防火安全。

## 9.1 用电安全

现场用电必须严格遵守《建设工程施工现场用电安全规范》。现场电线架设做到统一规划，严格执行三相五线制，按规范设置漏电保护开关，用电设备做到良好的接零和接地。建立用电安全检查制度，定期对工地的用电情况进行检查，发现隐患及时整改。

## 9.2 防火安全

现场临时设施的搭设必须遵守有关防火规定，选用不易燃烧的材料，现场配备足够数量的消防器材。建立消防工作台帐，落实安全生产责任人，建立工地义务消防队，经常对工地的防火工作进行检查，对工人进行消防的交底和教育。

成立以工地负责人为组长的安全防火领导小组，加强管理。

## 9.3 机械使用安全

现场所用机械设备的装设必须牢固稳定，所有机械设备严禁带故障作业，设专人定期进行检查、检修和保养。所有设备由专业人员进行操作，特殊工种保证持证上岗，机械操作实行挂牌制度，严格按照操作规程进行操作。

## 9.4 现场文明施工

在抓好质量和安全的同时，也要搞好现场的文明施工，以促进质量的提高和保障施工的安全，主要做好以下几点：

①认真进行施工总平面的布置，各生活生产设施都要做到整齐有序，认真做好开工前的一切准备工作。

②施工现场按规定设置安全标语和色标，保持基坑内道路畅通，路面无积水，保持场地整洁。

③施工现场的材料要按施工总平面布置图规定的位置堆放整齐，现场机械要按照平面布置图规定的位置和线路设置，不得任意侵占场内道路，并在各种机械的作业点挂要点牌，禁止无证人员操作，对设备及时清洁保养。

④现场各职能办公室、材料房、机械房、宿舍、冲凉房都要挂牌，并经常保持整洁有序和清洁卫生，办公室按规定挂各种图表。

# 第十章  工期保证措施

本工程工期紧，必须精心组织，周密安排、确保工期实现。

## 10.1建立精干、务实、高效的项目领导班子

我司组建某酒店基坑支护结构工程项目经理部，该经理部将配备责任心强、业务精、技术好、组织能力强的项目领导班子，全权负责该工程的施工和管理，我司将调配全公司范围内的机械设备、技术力量和施工队伍，确保工程按期完成。

## 10.2 选派技术熟练的专业施工队伍

选派适合本工程施工特点的专业施工队进行作业，这些专业队伍一直从事深圳的江苏大厦、深圳怡和花园、深圳华强花园、深圳南岗文化商业发展大厦、珠海九州地道、珠海金山大厦、珠海珠光大厦、珠海宁海花园、广州国际会议展览中心项目（首期）B1区支护结构、广州地铁二号线新港东站、磨碟沙站、磨赤区间、新磨区间、琶琶区间、琶洲塔站及站后折返线、广州下塘西商住楼等加筋水泥土挡墙基坑支护结构工程专利技术施工。

## 10.3优化施工方案，采取有效措施，确保关键线路，实行均衡生产

1、充分熟悉本工程的设计施工图纸，对施工组织、施工方案及方法进行认真分析比较，做到统筹组织、全面安排，确定总体目标计划，在施工过程中制定工期控制点，制定分阶段措施保证工期。

2、重视施工组织设计的动态管理和不断优化，抓住施工中的搅拌桩、钢管桩、钢花管土钉、预应力锚杆、喷锚网的施工，确保施工生产科学合理地有序进行。

3、灵活运用成熟施工工法，确保工期建立在技术先进、措施有效的基础上。

4、合理加大投入，提高机械化作业程度，充分满足工程所需的人、财、物要求。如：增加机械数量，缩短搅拌桩、预应力锚杆的施工时间。

5、为了尽快给土方开挖创造施工条件，适当的在预应力锚杆注浆浆液里加早强剂

附图1             某酒店施工现场总平面布置图

附图2             某酒店基坑支护工程平面图

附图3：                        某酒店基坑支护工程施工进度网络计划图

说明：1、本基坑支护工程计划工期61日历天，如遇雨天等不可抗力因素工期相应顺延。

2、保证按计划工期完成的前提条件：三通一平必须完成，资金必须到位。

说明：1、本基坑支护工程计划工期61日历天，如遇雨天等不可抗力因素工期相应顺延。

2、保证按计划工期完成的前提条件：三通一平必须完成，资金必须到位。

# 参考文献

- 广州市城市规划勘测设计研究院《岩土工程勘察报告》，2003.11

- 广东省地质建设工程勘察院《基坑支护设计方案》，2003.12

- 广州地区建筑基坑支护技术规定（GJB02-98）

- 建筑基坑支护工程技术规程（广东省标准）（DBJ/T15-20-97）

- 建筑基坑支护工程技术规程（DBJ/T15-20-97）

- 珠海智顺岩土专利技术有限公司专利施工技术（ZL94113149.1、ZL95117076.7、ZL97112023.4、ZL01144443.6）

- 锚杆喷射混凝土支护技术规范（GB50086-2001）

- 建筑变形测量规程（JGJ/T8-97）

# 致  谢

在本次毕业论文完成之际，我向曾经关心我、帮助我的人表示衷心的感谢。在论文撰写过程中，我的指导老师—XXXX老师对该论文从选题、构思、资料收集到最后定稿的各个环节给予细心指引与教导，并提供十分宝贵的意见，使我的论文得以顺利完成，在此我再次向XXXX老师表示崇高的敬意和万分感谢！特别要感谢我的家人和身边的同事，一直给予我各方面的关怀、支持和帮助，让我能顺利地完成学业。

最后，我要向在百忙之中抽时间对本文进行审阅、评议和参加本人论文答辩的各位师长表示感谢！谢谢！