某工程双排扣件式钢管落地脚手架

施工方案

广西建工集团第二建筑工程有限责任公司

目录

1	编制依据	1

2	工程概况	1

3	施工部署	1

3.1	组织机构	1

3.2	设计总体思路	1

3.3	劳动力准备	1

3.4	材料准备	2

3.5	机具准备	2

3.6	技术准备	3

4	脚手架构造要求	3

4.1	总的设计尺寸	3

4.2	纵向水平杆	3

4.3	横向水平杆	3

4.4	脚手板	4

4.5	立杆	4

4.6	连墙件	4

4.7	门洞	4

4.8	剪刀撑	4

4.9	扣件	5

4.10	基础	5

4.11	上人斜道	5

5	脚手架的搭设和拆除施工工艺	5

5.1	落地脚手架搭设施工工艺	5

5.2	脚手架的拆除施工工艺	6

6	目标和验收标准	6

7	安全文明施工保证措施	6

7.1	材质及其使用的安全技术措施	6

7.2	脚手架搭设的安全技术措施	6

7.3	脚手架上施工作业的安全技术措施	7

7.4	脚手架拆除的安全技术措施	7

7.5	文明施工要求	8

7.6	应执行的强制性条文	9

8	设计计算	10

8.1	荷载传递路线	10

8.2	横向水平杆强度计算	10

8.3	纵向水平杆强度计算	11

8.4	连接扣件抗滑承载力计算	12

8.5	立杆稳定性计算	12

8.6	连墙件验算	15

8.7	立杆地基承载力计算	15

9 附图

附图-1 外架平面布置图

附图-2 外架剖面图和立面图

附图-3 基础、门洞和连墙件做法

# 编制依据

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2001，2002年版）；

《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）；

《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-91）；

本工程施工图纸和投标文件；

本工程施工组织设计。

# 工程概况

本工程位于南宁市，框架结构。东西向1至8轴长50.4m，南北向A至E轴宽28.8m。层高3.3m，共8层，现地面平均标高为-0.600m，屋面女儿墙高1.400m，女儿墙顶建筑标高为27.800m。现地面至女儿墙顶总高为28.400m。

# 施工部署

## 组织机构

外架搭设由外架工长负责组织实施，其他人员配合。

外架所需材料、劳动力计划均由外架工长负责编制，材料员、劳职员负责组织进场。技术交底工作由外架工长负责。

## 设计总体思路

按总进度计划，主体工程出±0.000后应在三个月内封顶，封顶后两个月完成外墙涂料施工并拆架。

根据我公司的技术条件，本工程外架可采用落地架和分两段搭挑架的方案。落地架需用材料比分两段搭挑架多一倍。分两段搭挑架需多准备一套钢挑梁，并增加一倍的拆架用工。由于工期较短，落地架增加的材料租赁费用小于分两段搭挑架增加的拆架用工费用。而且采用分段搭架，需增加配合工序的工作量，也不利于抢工期。

经综合比较，决定采用落地架方案。此架一架多用，主体阶段主要用于安全防护，装修阶段既用于装修施工，也兼作安全防护。装修施工按一层作业考虑，外架验算应满足此项要求。

## 劳动力准备

搭设阶段共需架子工8名，维护阶段共需架子工4名，拆除阶段共需外架工8名。所有架子工均需持证上岗。架子工由劳务公司提供。

搭设阶段安排2名测量放线工配合。

## 材料准备

本工程外架、卸料平台所用的钢管、扣件均由租赁公司提供。竹串脚手板和其它材料由项目部自行采购。

主要材料计划如下表：

| 名称及规格 | 用途 | 总需用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6m长管 | 纵向水平杆 | 1400根 | 租赁 |
| 6m长管 | 立杆 | 950根 | 租赁 |
| 6m长管 | 剪刀撑 | 380根 | 租赁 |
| 3m长管 | 调整节头位置 | 420根 | 租赁 |
| 1.5m短管 | 横向水平杆 | 1450根 | 租赁 |
| 2.5m短管 | 连墙杆 | 30根 | 租赁 |
| 1.5m短管 | 连墙件柱箍 | 88根 | 租赁 |
| 2000mm×200mm×50mm垫木 | 基础垫板 | 170根 | 采购 |
| 直角扣件 |  | 8300个 | 租赁 |
| 旋转扣件 |  | 2000个 | 租赁 |
| 对接扣件 |  | 2700个 | 租赁 |
| 2500mm×250mm竹串脚手板 |  | 900块 | 采购 |
| 6m×18m安全网 |  | 95张 | 采购 |
| 扎篾 |  |  | 架子工自备 |

材料视工程进度分阶段组织进场。

## 机具准备

搭、拆架子所需机具主要有架子扳手、吊线，由架子工自备。

项目部应配备如下检查工具（可借用，但应符合要求）：

| 名称 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 扭力扳手 | 1把 | 检查扣件拧紧力度 |
| 游标卡尺 | 1把 | 检查焊接钢管外径和壁厚、外表面锈蚀深度 |
| 塞尺 | 1把 | 检查钢管两端面切斜偏差 |
| 钢卷尺 | 1把 | 检查钢管弯曲程度和搭设中的距离或长度 |
| 水平尺 | 1把 | 检查水平杆高差 |
| 角尺 | 1把 | 检查剪刀撑与地面的倾角 |

注：《建筑施工扣件式钢管脚手架》（JGJ130-2001，2002年版）中提及的钢板尺用钢卷尺代替。

## 技术准备

施工前应按要求向架子工作好技术交底。人员变动后应重新交底。

# 脚手架构造要求

## 总的设计尺寸

立杆纵距1.8m（局部有所调整，但均不大于1.8m），横距0.9m（可平铺三块竹串脚手板，每块竹串脚手板宽250mm），内排架步距1.83m，外排架步距0.915m（安全网规格为6m×18m，拉紧后比1.8m略宽，如取两倍步距1.8m，安全网不易拉紧，显得松垮，不美观，故按现场经验取1.83m），脚手架限高取30m（总高28.4m加1.6m高护栏）。外排架内侧设全封闭密目安全网（每10cm×10cm2300孔）。

## 纵向水平杆

纵向水平杆要求设置在立杆内侧，长度不宜小于三跨。

接长宜使用对接。对接扣件应交错布置，两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内，不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm，各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。

接长如采用搭接，搭接长度不应小于1m，应等间距设置3个旋转扣件固定。

本工程使用竹串脚手板，纵向水平杆应作为横向水平杆的支座，用直角扣件固定在立杆上。

## 横向水平杆

作业层上非主节点处的横向水平杆，宜根据支承脚手板的需要等间距设置，最大间距不应大于纵距的1/2。

横向水平杆两端均应采用直角扣件固定在纵向水平杆上。

横向水平杆靠墙一端外伸长度不小于300mm，以满足铺一块脚手板的要求。靠墙一端离外墙装饰面距离不大于100mm（符合JGJ130-2001中6.2.3和7.3.6要求）。

## 脚手板

作业层脚手板应铺满、铺稳，离开外墙装饰面150mm。

脚手板应设置在三根横向水平杆上。

脚手板的铺设可对接平铺，也可搭接铺设，搭接时接头必须支在横向水平杆上。

作业层端部脚手板探头长度取150mm，板长两端应与支承杆可靠固定。

## 立杆

内立杆距外墙边400mm。

每根立杆底部应设置木垫板。木垫板宽200mm，厚50mm。

相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内。下端第一根立杆交错用6m杆和3m杆相互错开。

## 连墙件

为了便于施工，本工程采用刚性连墙件，连墙件水平方向沿每根框架柱设置，高度方向隔步设置。

本工程连墙件拉结在框架柱上。立杆安装时，宜尽量选择靠近框架柱的位置，以满足JGJ130-2001中6.4.2连墙件“宜靠近主节点设置，偏离主节点的距离不应大于300mm” （不属于强制性条文）的要求。连墙杆内外两个受力方向均应采用不少于两个直角扣件固定。

## 门洞

脚手架应在安全通道出入口处设置门洞。

门洞处挑空一根立杆。门洞处的空间桁架，除下弦平面外，应在其余5个平面内设置斜腹杆。斜腹杆采用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端上，旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm。

安全通道处的门洞两侧立杆应为双管立杆，副立杆高度应高于门洞口1至2步（外排架2步，内排架1步）。

安全通道、卸料平台、井架通道不得与脚手架杆件连接。

## 剪刀撑

剪刀撑在外侧立面整个长度和高度连续设置，斜杆与地面的倾角按45°控制。每道剪刀撑宽度不应小于4跨。

剪刀撑斜杆的接长宜采用搭接。搭接长度不应小于1m，应等间距设置3个旋转扣件固定。

## 扣件

螺栓拧紧扭力矩不应小于40N⋅m，且不应大于65N⋅m。

主节点处固定横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不应大于150mm。

对接扣件开口应朝上或朝内。

各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm。

## 基础

采用碎石土回填，分层夯实。

## 上人斜道

当室内楼梯受施工影响不能正常使用时，可在架体内搭设临时简易上人斜道。斜道坡度不宜大于1:3。沿架体内排设单侧扶手栏杆。扶手栏杆高1.2m。

# 脚手架的搭设和拆除施工工艺

## 落地脚手架搭设施工工艺

落地脚手架搭设的工艺流程：场地平整、夯实→砼基础浇筑→定位设置通长立杆垫板→排放纵向扫地杆→竖立杆→将纵向扫地杆与立杆扣接→安装横向扫地杆→安装纵向水平杆→安装横向水平杆→安装剪刀撑→安装连墙件→扎安全网→作业层铺脚手板和挡脚板。

根据构造要求在建筑物四角用尺量出内、外立杆离墙距离，并做好标记。用钢卷尺拉直，分出立杆位置，并用小竹片点出立杆标记。垫板应准确地放在定位线上，垫板必须铺放平稳，不得悬空。

在搭设首层脚手架的过程中，沿四周每框架格内设一道斜支撑，拐角处双向增设，待该部位与脚手架与主体结构的连墙件可靠拉结后方可拆除。当脚手架操作层高出连墙件两步时，应采取临时稳定措施，直到连墙件搭设完毕后方可拆除。

双排架宜先立内排立杆，后立外排立杆。每排立杆宜先立两头的，再立中间的一根，互相看齐后，立中间部分各立杆。双排架内、外排两立杆的连线要与墙面垂直。立杆接长时，宜先立外排，后立内排。

## 脚手架的拆除施工工艺

拆架程序应遵守由上而下，先搭后拆的原则，一般的拆除顺序为：安全网→拦杆→脚手板→剪刀撑→横向水平杆→纵向水平杆→立杆。

不准分立面拆架或在上下两步同时进行拆架。做到一步一清、一杆一清。拆立杆时，要先抱住立杆再拆开最后两个扣。拆除纵向水平杆、斜撑、剪刀撑时，应先拆中间扣件，然后托住中间，再解端头扣。所有连墙杆等必须随脚手架拆除同步下降，严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架。

分段拆除高差不应大于2步，如高差大于2步，应增设连墙件加固。

应保证拆除后架体的稳定性不被破坏，连墙杆被拆除前，应加设临时支撑防止变形、失稳。

当脚手架拆至下部最后一根长钢管的高度（约6m）时，应先在适当位置搭临时抛撑加固后再拆连墙件。

# 目标和验收标准

《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）表3.0.4-1总分10分，要求全部符合要求，达到10分。

检查和验收应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架》（JGJ130-2001，2002年版）8.1、8.2要求。

# 安全文明施工保证措施

## 材质及其使用的安全技术措施

扣件的紧固程度不应小于40N⋅m，且不应大于65N⋅m。对接扣件的抗拉承载力为3kN。扣件上螺栓应保持适当的拧紧程度。

对接扣件安装时其开口应向内，以防进雨水，直角扣件安装时开口不得向下，以保证安全。

各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm。

钢管有严重锈蚀、压扁或裂纹的不得使用。禁止使用有脆裂、变形、滑丝等现象的扣件。

外脚手架严禁钢竹、钢木混搭，禁止扣件、绳索、铁丝、竹篾、塑料混用。

严禁将外径48mm与51mm的钢管混合使用。

## 脚手架搭设的安全技术措施

脚手架的基础必须经过夯实处理满足承载力要求，做到不积水、不沉陷。

搭设过程中应划出工作标志区，禁止行人进入，统一指挥，上下呼应，动作协调，严禁在无人指挥下作业。当解开与另一人有关的扣件时必先告诉对方，并得到允许，以防坠落伤人。

开始搭设立杆时，应每隔6跨设置一根抛撑，直至连墙件安装稳定后，方可根据情况拆除。

脚手架及时与结构拉结或采用临时支顶，以保证搭设过程安全，未完成脚手架在每日收工前，一定要确保架子稳定。

脚手架必须配合施工进度搭设，一次搭设高度不得超过相邻连墙件以上两步。

在搭设过程中应由安全员、架子班长等进行检查、验收。每两步验收一次。

## 脚手架上施工作业的安全技术措施

结构施工阶段外脚手架每支搭一层完毕后，经项目部安全员验收合格后方可使用。任何班组长和个人，未经同意不得任意拆除脚手架部件。

严格控制施工荷载，脚手板不得集中堆料，施工荷载不得大于2kN/m2，确保较大安全储备。

施工时不允许多层同时作业，同时作业层数不得超过一层。

当作业层高出其下连墙件3.6m以上，且其上尚无连墙件时，应采取适当的临时撑拉措施。

定期检查脚手架，发现问题和隐患，在施工作业前及时维修加固，以达到坚固稳定，确保施工安全。

## 脚手架拆除的安全技术措施

拆架前，先要将架上的杂物清理干净，全面检查待拆脚手架，根据检查结果，拟订出作业计划，报请批准，进行技术交底后才准工作。

架体拆除前，必须察看施工现场环境，包括架空线路、外脚手架、地面的设施等各类障碍物、地锚、缆风绳、连墙杆及被拆架体各吊点、附件、电气装置情况，凡能提前拆除的尽量拆除掉。

拆架时应划分作业区，周围设绳绑围栏或竖立警戒标志，地面应设专人指挥，禁止非作业人员进入。

拆除时要统一指挥，上下呼应，动作协调，需解开与另一人有关的扣件时，应先通知对方采取防范措施，以防坠落。

在拆架时，不得中途换人，如必须换人时，应将拆除情况交代清楚后方可离开。

每天拆架下班时，不应留下隐患部位。

拆架时严禁碰撞脚手架附近电源线，以防触电。

所有杆件和扣件在拆除时应分离，不准在杆件上附着扣件或两杆连着送到地面。

所有的脚手板，应自外向里竖立搬运，以防脚手板和垃圾物从高处坠落伤人。

拆下的零配件要装入容器内，用吊篮吊下；拆下的钢管要绑扎牢固，双点起吊，严禁从高空抛掷。

拆下来的材料要分类摆放整齐不得随便乱放。

## 文明施工要求

进入施工现场的人员必须戴好安全帽，高空作业系好安全带，穿好防滑鞋等，现场严禁吸烟。

进入施工现场的人员要爱护场内的各种绿化设施和标示牌，不得践踏草坪、损坏花草树木、随意拆除和移动标示牌。

严禁酗酒人员上架作业，施工操作时要求精力集中、禁止开玩笑和打闹。

脚手架搭设人员必须是经考试合格的专业架子工，上岗人员定期体检，体检合格者方可发上岗证，凡患有高血压、贫血病、心脏病及其他不适于高空作业者，一律不得上脚手架操作。

上架子作业人员上下均应走人行梯道，不准攀爬架子。

护身栏、脚手板、挡脚板、密目安全网等影响作业班组支模时，如需拆改时，应由架子工来完成，任何人不得任意拆改。

脚手架验收合格后任何人不得擅自拆改，如需做局部拆改时，须经主管工程师同意后由架子工操作。

不准利用脚手架吊运重物；作业人员不准攀登架子上下作业面，不准推车在架子上跑动，塔吊起吊物体时不能碰撞和拖动脚手架。

不得将模板支撑、缆风绳、泵送混凝土及砂浆的输送管等固定在脚手架上，严禁任意悬挂起重设备。

在架子上的作业人员不得随意拆动脚手架的所有拉接点和脚手板，以及扣件绑扎扣等所有架子部件。

拆除架子而使用电焊气割时，派专职人员做好防火工作，配备料斗，防止火星和切割物溅落。

脚手架使用时间较长，因此在使用过程中需要进行检查，发现基础下沉、杆件变形严重、防护不全、拉结松动等问题要及时解决。

要保证脚手架体的整体性，不得与井架一并拉结，不得截断架体。

施工人员严禁凌空投掷杆件、物料、扣件及其他物品，材料、工具用滑轮和绳索运输，不得乱仍。

不使用的工具要放在工具袋内，防止掉落伤人，登高要穿防滑鞋，袖口及裤口要扎紧。

脚手架堆放场应做到整洁、摆放合理、专人保管，并建立严格领退料手续。

施工人员应做到活完料净脚下清，确保脚手架施工材料不浪费。

运至地面的材料应按指定地点随拆随运，分类堆放，当天拆当天清，拆下的扣件和铁丝要集中回收处理。应随时整理、检查，按品种、分规格堆放整齐，妥善保管。

六级以上大风、大雪、大雾、大雨天气停止脚手架作业。在冬季、雨季要经常检查脚手板上有无积水等物。若有则应随时清扫，并要采取防滑措施。

## 应执行的强制性条文

本外架施工和使用期间应执行的强制性条文如下，应重点检查：

3.1.3  2 钢管上严禁打孔。

5.3.5  2 当脚手架搭设尺寸中的步距、立杆纵距、立杆横距和连墙件间距有变化时，除计算底层立杆段外，还必须对出现最大步距或最大立杆纵距、立杆横距、连墙件间距等部位的立杆段进行验算；

6.2.2  1 主节点处必须设置一根横向水平杆，用直角扣件扣接且严禁拆除；

6.3.2 脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。当立杆基础不在同一高度上时，必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定，高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm。

6.3.5 立杆接长除顶层顶步外，其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。

6.4.2  4 一字型、开口型脚手架的两端必须设置连墙件。连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高，并不应大于4m（两步）。

6.4.4 对高度24m以上的双排脚手架，必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接。

6.4.5  2 连墙件必须采用可承受拉力和压力的构造。

6.6.2  2 高度在24m以下的单、双排脚手架，均必须在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑，并应由底至顶连续设置；

6.6.3  2 一字型、开口型双排脚手架的两端均必须设置横向斜撑；

7.1.5 当脚手架基础下有设备基础、管沟时，在脚手架使用过程中不应开挖，否则必须采取加固措施。

7.3.1 脚手架必须配合施工进度搭设，一次高度不应超过相邻连墙件以上两步。

7.3.4  1 严禁将外径48mm与51mm的钢管混合使用；

7.3.8  2 剪刀撑、横向斜撑搭设应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设。

7.4.2  1 拆除作业必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业；

7.4.2  2 连墙件必须随脚手架逐层拆除，严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架；分段拆除高差不应大于两步，如高差大于两步，应增设连墙件加固；

7.4.3  1 各构配件严禁抛掷至地面；

8.1.3  2 旧扣件使用前应进行质量检查，有裂缝、变形的严禁使用，出现滑丝的螺栓必须更换；

9.0.1 脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》GB5036考核合格的专业架子工。上岗人员应定期体检，合格者方可持证上岗。

9.0.4 作业层上的施工荷载应符合设计要求，不得超载。不得将模板支架、缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在脚手架上，严禁悬挂起重设备。

9.0.7 在脚手架使用期间，严禁拆除下列杆件：

1）主节点处的纵、横向水平杆，纵、横向扫地杆；

2）连墙件。

# 设计计算

## 荷载传递路线

竖向荷载：脚手板→横向水平杆→纵向水平杆→纵向水平杆与立杆连接的扣件→立杆→垫板→地基。

水平荷载：立杆→立杆与连墙件的扣件→连墙件→墙体。

## 横向水平杆强度计算

施工均布活荷载标准值：装修施工阶段按一层作业，每层2kN/m2。

竹串脚手板均布荷载标准值：0.35kN/m2。

满铺脚手板层横向水平杆间距：0.9m。

- 抗弯强度验算

横向水平杆上的线荷载标准值：qk=2+0.35×0.9=2.115kNm。

横向水平杆上的线荷载设计值：q=1.4×2+1.2×0.35×0.9=2.898kNm。

考虑活荷载在横向水平杆上的最不利布置，验算弯曲正应力、挠度不计悬挑荷载，但计算支座最大支反力要计入悬挑荷载。

最大弯矩：Mmax=qlb28=2.898×0.928=0.293kN⋅m。

σ=MmaxW=0.293×1065.08×103=57.68Nmm2<205Nmm2

满足要求。

- 变形验算

按JGJ130-2001中5.1.8要求，挠度不应超过l150=900150=6mm或10mm。此处指不应超过6mm。

v=5qklb4384EI=5×2.115×9004384×2.06×105×12.19×104=0.72mm<6mm

满足要求。

## 纵向水平杆强度计算

a1取0.25m，双排架纵向水平杆按三跨（每跨中部）均有集中活荷载分布计算。

- 抗弯强度验算

由横向水平杆传给纵向水平杆的集中力设计值：

F=0.5qlb1+a1lb2=0.5×2.898×0.9×1+0.250.92=2.13kN

Mmax=0.175Fla=0.175×2.13×1.8=0.67kN⋅m

σ=MmaxW=0.67×1065.08×103=131.89Nmm2<205Nmm2

满足要求。

- 挠度验算

由横向水平杆传给纵向水平杆的集中力标准值：

Fk=0.5qklb1+a1lb2=0.5×2.115×0.9×1+0.250.92=1.55kN

按JGJ130-2001中5.1.8要求，挠度不应超过l150=1800150=12mm或10mm。此处指不应超过10mm。

v=1.146Fkla3100EI=1.146×1.55×103×18003100×2.06×105×12.19×104=4.13mm<10mm

满足要求。

## 连接扣件抗滑承载力计算

直角扣件、旋转扣件抗滑承载力设计值按JGJ130-2001中表5.1.7取Rc=8kN。

纵向水平杆通过扣件传给立杆竖向力设计值：

R=0.65+0.5+1F=2.15×2.13=4.58kN<8kN

满足要求。

## 立杆稳定性计算

施工均布活荷载标准值按装修阶段一层操作层考虑：Qk=2kNm2。

竹串脚手板自重标准值按满铺三层考虑：Qp1=3×0.35=1.05kNm2。

操作层竹串脚手板挡板自重标准值：Qp2=0.35×0.25=0.088kNm。

密目安全网自重标准值：Qp3=0.005kNm2。

- 验算长细比

查JGJ130-2001中表5.3.3（立杆横距0.9m，连墙件二步三跨布置），长度系数取1.5。

长细比λ=kμhi，验算长细比时，应取k=1。计算立杆稳定系数时，应取k=1.155。

k=1时，λ=kμhi=1×1.5×1801.58=171<210。

满足要求。

k=1.155时，λ=kμhi=1.155×1.5×1801.58=197，根据此长细比查JGJ130-2001附录C表C得稳定系数：ϕ=0.186。

- 计算密目式安全网全封闭脚手架挡风系数

密目式安全网全封闭脚手架应考虑风荷载对脚手架的作用。

本外架为密目安全网全封闭架，安全网的网目密度为2300目/100cm2，每目孔隙面积约为A0=1.3mm2。

密目安全网挡风系数：

ϕ1=1.2An1lah=1.2100−nA0100=1.2100−2300×1.3100100=0.841

由于外排架步距为0.9m，JGJ130-2001中附录A表A-3无对应数据，因此，敞开式扣件钢管脚手架的挡风系数不能查表，应进行计算（公式详JGJ130-2001条文说明4.2.4）：

ϕ2=1.2An2lah=1.21.8+0.9+0.325×1.8×0.9×0.0481.8×0.9=0.115

密目式安全网全封闭脚手架挡风系数：

ϕ=ϕ1+ϕ2−ϕ1⋅ϕ21.2=0.841+0.115−0.841×0.1151.2=0.875

- 计算风荷载设计值对立杆段产生的弯矩

立杆稳定验算部位取脚手架立杆底部。

查《建筑结构荷载规范》（GB500009-2001），南宁市基本风压：0.35kN/m2。

市区内地面粗糙度为C类，立杆底部风压高度变化系数：μz=0.74。

风荷载体型系数：μs=1.3ϕ=1.3×0.875=1.1375。

立杆底部作用于脚手架上的水平风荷载标准值：

ωk=0.7μz⋅μs⋅ω0=0.7×0.74×1.1375×0.35=0.206kNm2

风荷载设计值对立杆段产生的弯矩：

Mω=0.85×1.4ωklah210=0.85×1.4×0.206×1.8×1.8210=0.143kN⋅m

- 计算组合风荷载时立杆段的轴向力设计值

脚手架结构自重标准值产生的轴向力：

本工程采用的钢管长度规格与JGJ130-2001中附录A表A-1计算依据出入较大（如本工程横向水平杆长1.5m，而规范按2.2m计算，表中无步距0.9m双排架的对应数据等），现按实际计算脚手架外排架的单位自重。

钢管重量（q）：38.4N/m，纵向水平杆、立杆每根取6m长，每6m长钢管上计算一个对接扣件。

直角扣件（q1）：按每个主节点处三个，每个自重13.2N。

对接扣件（q2）：按每6m长钢管一个，每个自重18.4N。

旋转扣件（q3）：按剪刀撑每个扣接点一个，每个自重14.6N。

横向水平杆：每个主节点一根，取1.5m长。

单位轮廓面积上外排架主框架的重量：

GD=2la+h+1.52q+3q1+2la+h6q2lah2×1.8+1.8+1.52×38.4+3×13.2+2×1.8+1.86×18.41.8×1.890.2Nm2=0.0902kNm2

剪刀撑连续设置。设两个10m杆交叉组成一个计算单元，共用长杆4根，每根10m斜杆用2根6m长杆搭接。每个搭接处用3个旋转扣件，搭接长度为1m。两个10m杆交叉组成的一个计算单元中，合计共4处搭接。剪刀撑斜杆与立杆交叉处均有旋转扣件。剪刀撑斜杆与地面夹角为45°。剪刀撑钢管和扣件重量按下式计算：

GJ=210+2×1q+4×3q3+2×10cosαlaq310cosα⋅10cosα2×12×38.4+4×3×14.6+2×10cos45∘1.8×14.610×cos45∘224.2Nm2=0.0242kNm2

脚手架外排架每米立杆承受的结构自重为：

gk=GD+GJla=0.0902+0.0242×1.8=0.2059kNm

NG1k=Hsgk=H1−0.001Hgk=301−0.001×30×0.2059=6.37kN

构配件（脚手板、栏杆、挡脚手板、安全网）自重标准值产生的轴向力：

NG2k=0.5lb+0.25laQp1+Qp2la+Qp3laH0.5×0.9+0.25×1.8×1.05+0.088×1.8+0.005×1.8×30=1.52kN

施工荷载标准值产生的轴向力：

NQk=0.5lb+0.25laQk=0.50.9+0.25×1.8×2=2.07kN

组合风荷载时立杆段的轴向力设计值：

N=1.2NG1k+NG2k+0.85×1.4NQk1.26.37+1.52+0.85×1.4×2.07=11.93kN

- 计算不组合风荷载时立杆段的轴向力设计值

N=1.2NG1k+NG2k+1.4NQk1.26.37+1.52+1.4×2.07=12.37kN

- 立杆稳定性验算

组合风荷载时：

NϕA+MωW=11.93×1030.186×489+0.143×1065.08×103=159.31Nmm2<205Nmm2

满足要求。

不组合风荷载时：

NϕA=12.37×1030.186×489=136.00Nmm2<205Nmm2

满足要求。

## 连墙件验算

- 扣件连接抗滑承载力验算

连墙件均匀布置，受风荷载作用最大的连墙件应在脚手架的最高部位，按高度30m处考虑，风压高度变化系数：μz=1.00。

ωk=0.7μz⋅μs⋅ω0=0.7×1.00×1.1375×0.35=0.279kNm2

连墙件水平方向沿每根框架柱设置，高度方向隔步设置，每根连墙件覆盖面积为：

S=7.2×3.6=25.92m2

连墙件的轴向力设计值：

Nl=Nlω+N0=1.4×0.279×25.92+5=15.12kN<2Rc=16kN

连墙杆与外架的连接应采用双扣件，即连墙杆采用直角扣件与脚手架的内、外排立杆均应连接。连墙杆与墙体的连接应采用不少于两只直角扣件扣牢。

- 连墙杆稳定性计算

杆件两端均采用直角扣件连于脚手架及附加在建筑物上的短钢管上，因此连墙杆的计算长度可取脚手架距墙距离，即l0=0.4m=40cm，长细比λ=l0i=401.58=25.32<150，根据此长细比查JGJ130-2001附录C表C得稳定系数：ϕ=0.933。

NlϕA=12.12×1030.933×489=26.57Nmm2<205Nmm2

满足要求。

## 立杆地基承载力计算

上部结构传至基础顶面的轴向力设计值为N=12.37kN。通长设置木垫板宽200mm，厚50mm，作用长度取0.9m，基础底面积A=0.9×0.2=0.18m2。地基承载力标准值按碎石土回填夯实取240kN/m2。

地基承载力设计值：fg=Kc⋅fgk=0.4×240=96kNm2。

立杆基础底面的平均压力：NA=12.370.18=68.72kNm2<96kNm2。

满足要求。

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.oicp.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600