第一篇	施工组织设计综述

一、编制依据；

第一节	编制说明

1.本工程设计图纸和选用图集；

2.本工程图纸答疑纪要及设计变更；

3.和业主签定的施工合同；

4.投标施工组织设计；

5.建筑工程施工质量验收统一标准（GB 50300-2001）

6.国务院《建设工程质量管理条例》；

7.本工程预算书；

8.借鉴同类工程施工的相关技术经济资料和施工先进经验。参考《质量管理体系标 准》（GB/T19001-2000）、《环境管理体系标准》（GB/T24001-1996 idt）、《职业健康 安全管理体系标准》（GB/T28001-2001）及陕西省**建筑工程公司三个管理体系程 序文件和管理手册； 二、本工程拟采用的主要现行施工规范、规程、标准技术规定；

1.工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）

2.混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002）

3.建筑地基基础工程施工质量验收规范（GB50202-2002）

4.高层建筑混凝土结构技术规程（JGJ3-2002）；

5.钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规范 （JGJ3-91）

6.建筑基坑支护技术规程（JGJ 120-99）

7.混凝土泵送施工技术规程（JGJ/T 10-95）

8.地下防水工程施工质量验收规范（GB50208—2002）；

9.地下工程防水技术规范（GB50108-2001）；

10.建筑工程冬期施工规程（JGJ 104-97）

11.工 程 测 量 规 范（GB50026-93）

12.砌体工程施工质量验收规范（GB 50203-2002）

13.多孔砖砌体结构技术规程	（JGJ137—2001）；

14.建筑地面工程施工质量验收规范（GB50209-2002）

15.屋面工程技术规范（GB50207-2002）

16.建筑装饰装修工程质量验收规范（GB50210-2001）

17.钢筋焊接及验收规程（JGJ18-96）

18.钢筋机械连接通用技术规程（JGJ 107-2003）

19.建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2001）

20.建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范（GB50242-2002）

21.建筑电气工程施工质量验收规范（GB50303–2002）

22.通风与空调工程施工质量验收规范（GB50243-2002）；

23.建筑施工安全检查标准（JGJ 59-99）

24.施工现场临时用电安全技术规范（JGJ 46-88）

25.建筑桩基技术规范（JGJ94-94）

第二节	工程概况 工程名称：西安**大学高层教工住宅楼工程

工程地点：西安市**路*号

建设单位：西安**大学

设计单位：西安**大学建筑设计研究院

一、工程概况

1.工程项目建设性质

本工程是经陕教发[2002]62 号文批准建设、采用邀请招标进行工程发包和确定施工 单位的住宅工程建设项目。工程建设资金来源为自筹，工程承包方式为包工包料， 工程造价按中标价加变更签证进行计算，变更签证部分的工程价款结算按实际发生 的工程量于发生后的当月，按现行工程预算定额进行结算。本工程有额度为 300 万

元预付款，工程款根据经招标单位审核的施工月形象进度完成的工程量，每月拨付

一次，工程款付至合同价的 85%时，暂停支付，所余款项依据结算办法一并拨付。

2.工程承包方式与招标范围 工程承包方式为包工包料，招标范围是所发施工图纸所涉及的土建、水、暖、电安 装工程，但是电梯、幕墙、铝合金门窗、电话、电视、网络、闭路系统的管内穿线、 消防自动报警系统、高压供电系统、基坑开挖和试桩、边坡支护和井点降水等注明 项目不在本次招标范围以内。

3.工程建设规模和建筑布局

本工程设两层地下室，地上建筑由四层裙房和三栋 32 层塔楼组成，总平面呈南北 “一字”型排列布置，地面建筑物南北总长度为 118.5 米，东西总宽度为 29.55 米， 总建筑面积为 64800 平方米，其中地下室建筑面积为 6499.97 平方米。每栋塔楼设 两部电梯和一座核心筒消防楼梯。

本工程±0.000 对应绝对标高为 415.470 米，场地的地貌单元属于西安黄土梁洼地 貌的梁间洼地，场地类别属Ⅲ类土。

本工程建筑物高度为 98.7 米。塔楼为钢筋混凝土剪力墙结构，地上共 32 层，另外 屋面机房间及水箱间部分还有三层。裙房为四层钢筋混凝土框架结构。 本工程地下一层为设备和商业用房，地下二层为六级人防兼汽车库。地上一至四层 为商业用房，五层以上为住宅部分，其中在四、五层之间设有设备夹层。

4.工程项目设计等级 本工程建筑物耐火等级为一类一级。本设计主体结构的合理使用年限为 50 年，建 筑结构安全等级为二级。建筑抗震设防烈度为 8 度，-4.270 以下结构抗震等级为三 级，-4.270 以上裙房结构为二级、塔楼结构为一级。人防等级为 6 级人防人员掩体。 二、工程项目主要施工内容简述

1.地基与基础 本工程采用桩筏基础。

（1）钢筋混凝土灌注桩：

钢筋混凝土灌注桩有效长度为 42.30m、直径为 700mm，单桩竖向极限承载力为

10000KN，桩身混凝土强度等级为 C45，桩的施工工艺采用机械旋挖钻孔灌注桩。桩 顶超灌部分的浮浆剔凿高度为 700mm，桩顶伸入承台 100mm，桩顶主筋应锚入承台 梁内。

（2）基础筏板：

基础筏板厚 900mm，底标高为-9.6m，基础垫层厚度为 200mm（含防水层）。基础筏 板在塔楼和裙房之间各设立四条东西方向的后浇带，在 A 段西边还设立一条南北方 向的后浇带。基础混凝土强度等级：

混凝土基础垫层 C15，基础筏板 C45（f60 配置）、抗渗等级为 S8；

2.主体结构工程

（1）地下室结构：

结构层高分别为：地下一层为 4.2m，顶板厚度为 200mm；地下二层为 4.43m，顶板 厚度为 250mm；地下室墙厚度为 400mm，柱截面为 700mm×700mm。 混凝土强度等级：墙柱为 C50，梁板为 C40；外墙抗渗等级为 S8。

（2）地上主体结构：

地上一、二层为 4.2m，三、四层为 3.9m，设备夹层为 1.8m；六层为 3.0m，顶层为

3.05m，其余均为 2.85m。

框架柱截面为 700mm×700mm；剪力墙厚度为 350 mm/200 mm；楼板厚度除屋面为 120mm 外其余均为 110mm；其中设备夹层顶板为预应力预制楼板。 混凝土强度等级：梁板均为 C40，裙房墙柱为 C40、塔楼墙柱为 C45。

（3）填充墙体：

±0.00 以下，外墙采用 MU10 实心砖，内墙采用 MU10 空心砖，均为 M7.5 水泥砂浆 砌筑。

±0.00 以上，塔楼结构洞口和未注明墙体采用的加气块砌筑同混凝土墙厚，裙楼商 场框架部分采用非承重空心砖砌筑。卫生间厨房隔墙、设备夹层采用承重多孔砖， 均为 M5 水泥砂浆砌筑；卧室隔墙采用 100mm 石膏轻质隔墙。

3.建筑用料与做法

（1）门窗工程：

除注明者外，门窗立樘均为中立樘，窗台高度为 900mm、高窗洞口上檐为贴梁底， 墙体门窗洞口大头角为 120mm，防火门安装与开启方向平。 本工程仅做入户门、单元入口门和公共部位的特种门，均由厂家订做。户内门由住 户自定，仅留门洞。 裙房部分采用铝合金门窗和无色透明玻璃；住宅部分采用塑钢窗，卧室与客厅部分 采用中空玻璃，其余房间采用普通玻璃。

（2）楼地面工程： 本工程地下二层人防兼车库地面为细石混凝土面层，核心筒楼梯、人防疏散梯、电 梯机房、水箱间、设备用房和设备夹层采用水泥砂浆楼面，其余房间采用陶瓷地砖 地面面层。踢脚板除厨房、卫生间外均为水泥砂浆。

（3）外墙饰面： 全部为涂刷外墙涂料，不同部位分色涂刷。

（4）内墙面饰面：

卫生间、厨房为 200×300 陶瓷面砖墙面，人防汽车库、设备夹层和坡道为水泥砂 浆基层刷白色涂料，井道和电梯井道为混合砂浆，其余房间均为白色乳胶。

（5）顶棚： 人防车库、设备夹层、电梯机房与水箱间、楼梯间、坡道为水泥砂浆抹灰刷白色涂 料，其余房间均刷乳胶漆涂料。

4、屋面工程：

本工程屋面分为上人屋面和不上人屋面两种，其中在标高为 99.65 的塔楼屋面为倒 置式屋面。屋面防水做法均为 1.2 厚硅橡胶防水涂料一道和 1.0 厚聚乙烯丙纶复合 防水卷材一道；保温层除标高为 99.65 的塔楼屋面为 25 厚挤塑泡沫板外，其余均 为 100 厚憎水珍珠岩板。

地下车库坡道入口屋面采用阳光板拱型屋面。

5、防水工程：

屋面防水做法均为 1.2 厚硅橡胶防水涂料一道和 1.0 厚聚乙烯丙纶复合防水卷材一 道；地下室底板及外墙采用 S8 抗渗混凝土结构防水，另做 1.2 厚三元乙丙橡胶防 水卷材；卫生间、厨房采用 1.2 厚丙烯酸酯防水涂料。

6.设备安装工程 设备安装工程项目有：动力变配电系统、电气照明系统、有线电视电话和综合布线 系统、门禁对讲系统、防雷接地系统、火灾自动报警及消防联动控制系统、给排水 系统、通风及防排烟系统。

7.其他 主要有混凝土散水、室外台阶及地下车库进出坡道和轻钢雨篷等。

第三节	工程项目施工条件

一、施工场地条件

1.本工程建设地点位于西安市雁塔路东侧西安**大学家属区内，施工现场的三通一 平已完成，水电源已接入现场，其中供水管径为φ100mm，最大供电量为 800KVA， 能够满足施工需用。

院内污水、雨水管网设施完善，便于施工现场进行排水。

2. 本工程± 0.000  对应绝对标高为 415.470m ，场地地表标高约比± 0.000  低

300-600mm。

3.本工程施工场地狭窄，基坑开挖边线已靠近围墙和周边建筑物，只在东南角和东 北角以及西侧有小片空地，地下施工期间场内采用环行道路已完全不可能，需要利 用小区院内道路。特别是 B 段塔楼距东边建筑物只有 2.4m，该栋塔楼塔吊只能布置 在西侧，A 段塔楼塔吊布置在基坑北边，C 段塔楼塔吊布置在基坑西南角。 根据现场实际情况，施工现场修建办公室、门卫室、厕所、库房、木工房等施工临 时生产设施以及生活区，施工现场施工人员宿舍、食堂等生活设施布置在现场东南 角，生活区独立成院，设置三层职工公寓，一层布置食堂、餐厅、活动室等，二三 层作为民工宿舍；现场东北角设置办公区，为两栋两层彩钢板结构；西北角处布置

钢筋加工堆放区，沿场内道路可堆放砖及设施料，在钢筋加工及堆放处设置安全防

护棚，防护棚顶作为模板堆放场地等。 二、工程地质条件 本工程建筑场地已经进行工程地质勘察，场地表层以下土层情况已探明清楚，场地 的地貌单元属于西安黄土梁洼地貌的梁间洼地，场地类别属Ⅲ类土，地下水位距地 表约 7.20-7.70m，地下水头高度约 2.50m。

三、道路运输条件

1.出入口 本工程施工现场尽管西邻城市主干道雁塔路，但是不允许在该侧设置现场出入口， 因此在现场东南角处设置一主出入口，但是由于基坑开挖边线和拟建建筑物已靠近 围墙和周边原有建筑物，场内设置环行道路已完全不可能，因此利用小区院内道路， 在现场东北角设置另一主出入口，作为现场主要的材料运输通道。

2.场外运输条件 现场东南角处主出入口外边是城中村内道路，能够做大型施工机械和车辆通行使 用，建设单位已与村上签定了道路借用通行的协议，但是由于场内水平运输受到限 制，该出入口只能满足 C 段建筑物施工，其他两段要借助于小区院内道路，不可避 免地要对院内秩序造成一定的不利影响，夜间运输需要小区门卫配合。 小区院内道路比较狭窄，并且转弯半径较小，钢筋运输车辆与混凝土罐车通行、塔 吊进出场都具有相当的困难。

五、其他施工技术经济条件

1.本工程建筑、结构、水、电、卫等施工图设计已经完成出齐，其他技术资料齐全， 各种施工方案在桩基工程施工过程中已完成，均可满足施工需要。

2.建设立项已经批准，规划审批等建设手续已经完成。

3.建设资金情况

本工程有额度为 300 万元预付款，工程款根据经招标单位审核的施工月形象进度完 成的工程量，每月拨付一次，工程款付至合同价的 85%时，暂停支付，所余款项依

据结算办法一并拨付。

由于本工程体量大，并且地基与基础、地下防水、地下室结构、1-4 层结构体量在 本工程中所占比重要超过 50%，工程前期 4 层以下施工需要大量的资金投入，因此 这就要求业主能够按工程进度及时支付工程款方能保证工程顺利进

第四节	项目施工特点与难点 一、基坑工程难度较大，并且工序较为复杂

1.基坑工程施工内容多： 本基坑工程施工内容包括基坑开挖、基坑支护结构、井点降水等，

（1）由于本工程基坑较深，按设计要求挖至古土壤层顶面以下 300mm 时，基坑深 度将要达到 11.0-11.4m，开挖时需要进行边坡支护。但是由于基坑开挖边线已靠近 围墙和周边原有建筑物，在不同部位要分别采用护坡桩和土钉/锚杆两种支护结构。

（2）降水时间长，地下水位距地表约 7.20-7.70m，地下水头高度约 2.50m，由于后 浇带浇筑要待上部主体结构施工完后方能停止，因此要长期进行井点降水作业。

（3）边坡的稳定与否和井点降水都可能对周边原有建筑物和管线等设施造成不利影 响，所以在做上述准备工作以前要对原有建筑物和管线等设施进行详细调查和记 录，做好必要的加固或迁移，同时在整个施工过程中做好边坡结构、原有建筑物和 管线等设施的安全监测工作。

2.基坑土方开挖量大，而且要分多次进行：

第一次先采用机械开挖至地下水位以上 1.2m 处，约 6m 深，然后进行普探和桩基施 工。桩基施工完后，进行第二次开挖，本次开挖主要是挖桩间土，以机械开挖为主， 人工开挖为辅，挖至古土壤层顶面标高处，约 4.5-5.0m 深。由于本次桩间土开挖量 大，也增加了开挖难度，要注意开挖时不能对桩体和基底造成扰动 第三次开挖全部是人工开挖，主要是挖基底土，挖至古土壤层顶面以下约 300mm 标高处。本次开挖的同时还要凿剔桩头，土方清运比较困难。 二、地基与基础工序多、技术要求高

1.地基与基础工序多，施工工期长：

本工程采用桩筏基础，钢筋混凝土灌注桩有效长度为 42.30m，筏板厚度 900mm，

基础垫层底标高为-9.8m。由于基底土挖至古土壤层顶面以下约 300mm 标高处，与 基础垫层-9.8m 底标高相差约 1.5m，因此在垫层施工前还要进行砂石垫层施工。

2.地基与基础技术要求高：

（1）混凝土强度等级高，桩身与筏板基础均采用 C45 混凝土。

（2）由于地下水位较高，筏板基础要具备结构自防水性能，抗渗等级要达到 S8。对 混凝土的密实性和抗裂性都提出了更高的要求。

（3）本工程筏板基础属超长基础类型，设计上采用了无缝设计，只设置了几条后浇 带，另外筏板基础又属于大体积混凝土浇筑性质，因此筏板基础混凝土防止温度裂 缝、收缩裂缝等技术要求都比一般构件要严格,施工时必须采用可靠的混凝土抗裂技 术方能保证施工质量和达到设计要求。

三、结构施工特点

1.结构形式多样化 本工程属高层住宅建筑，设两层地下室，地上建筑由四层裙房和三栋 32 层塔楼组 成，总平面呈南北“一字”型排列布置。结构设计采用两种结构形式，塔楼由下至 上采用钢筋混凝土剪力墙结构，裙房采用钢筋混凝土框架结构。另外在设备夹层还 全部使用了预制空心楼板，使本工程结构形式呈现多样化特点。

2.建筑物各层层高变化比较大

其中地上一、二层为 4.2m，三、四层为 3.9m，设备夹层为 1.8m；六层为 3.0m，顶 层为 3.05m，其余均为 2.85m。 另外，本工程楼板厚度也不完全一致，除大部分楼层楼板厚度为 110mm 外，还有

250mm、200mm、120mm 几种厚度楼板。

3.墙体厚度变化大

由下至上墙体厚度分别是由 400mm、350mm、300mm、250mm、200mm 递减，这 对大模板选用带来困难。

4.混凝土强度高强和多样化

（1）本工程采用了较高的强度等级，±0.000 以下墙柱为 C50、梁板为 C40，±0.000

以上梁板均为 C40，裙房墙柱为 C40、塔楼墙柱为 C45。

（2）由于本工程梁板与墙柱混凝土强度等级不同，造成在梁板与墙柱结合部位混凝 土浇筑带来不便，施工时要特别注意做好结合部位不同强度混凝土浇筑区域的浇筑 次序和必要的隔离。

（3）本工程除普通混凝土外，本工程还有地下室 S8 抗渗混凝土、后浇带微膨胀混 凝土。

（4）本工程采用商品混凝土，要做好商品混凝土的采供工作。

5.混凝土现场垂直运输采用泵送和塔吊相结合的方式 由于本工程阳台拦板、空调板、装饰线等零星构件较多，另外还存在梁板与墙柱结 合部，造成二次零星浇筑部位较多，混凝土不能完全依靠泵送，因此本工程采用以 泵送为主、塔吊为附的相结合方式，进行混凝土的现场垂直运输。

6.模板系列多样化 由于本工程结构设计具有结构形式多样化、建筑物各层层高变化大、墙体厚度变化 大、楼板厚度不完全一致的特点，造成模板选用必然出现多样化的特点。 一般情况下对于竖向构件，钢筋混凝土剪力墙结构宜采用全钢大模板、框架柱宜采 用专用全钢柱模板，然而由于结构的上述特征，对全部使用全钢大模板、专用全钢 柱模板带来一定困难和施工上的不便。因此本施工组织设计针对不同部位、不同层 次和不同构件，采用多种模板系列。

（1）所有梁板构件、±0.000 以上剪力墙、所有框架柱采用清水混凝土模板。

（2）五层以上塔楼剪力墙施工采用全钢大模板，以标准层高 2850 mm、上部墙厚

200mm 为基本模数配置，其他层模板余数采用可调阴角模和补模调整。

（3）地下室墙采用组合钢模板，以适应地下室结构与上部的较大差异性。

（4）1-4 层剪力墙、所有框架柱、混凝土梁、屋面拦板采用 18mm 厚的高强胶合板 模板，该模板刚度好，便于拼装几何尺寸变化大的构件。

（5）所有楼板全部采用竹胶板模板，该模板韧性好，特别使用于水平大表面积的构

件。

（6）阳台拦板采用定型专用钢模板，该模板刚度好，能够保证高层建筑多次周转使 用。

（7）楼梯底板采用竹胶板模板、楼梯踏步在标准层采用全钢定型专用模板，非标准 层采用胶合板模板。

（8）外墙立面各混凝土装饰线，量大而非异型的采用全钢定型专用模板、异型的采 用胶合板模板。

7.主体结构装饰线条多 外墙立面垂直和水平的混凝土装饰线条多，这对主体施工质量提出了更高的要求， 需要深化了解混凝土装饰线条的构造和与主体结构的相互关系，并加强线条在垂直 和水平方向的整体性。

8.二次浇筑构件较多 本工程由于是高层住宅建筑，外立面上阳台拦板、空调板、装饰线等非结构构件较 多，由于这部分构件施工要滞后于结构构件施工，因此造成二次零星浇筑构件较多， 对施工带来不便。

四、装饰施工特点与难点

1.本工程属二次装修项目，除公共部分和外墙面按照设计要求施工完以外，其余房 间只做到基层，面层留给用户。这给后期产品保护、特别是多水房间防水层的保护 带来很大困难。

2.外立面造型美观、外墙装饰线条多，需要精心控制。

3.本工程墙体材料种类较多，在两种不同墙体材料交接处容易出现抹灰开裂，因此 在填充墙与混凝土墙交接部位要提前制定技术方案和抗裂措施。

4.本工程为住宅工程，要加强工序的过程控制，特别是卫生间、厨房的防水施工及 地面坡向地漏等直接影响使用功能的关键工序质量策划和控制。

5.本工程为高层建筑，要制定外墙面的防雨防渗措施，如墙体预留孔洞的填塞、门 窗框与墙体之间缝隙的密封处理、窗台的排水坡向、窗眉和腰线滴水等。

6.本工程中塔楼屋面为倒置式防水屋面，施工较为复杂，必须在施工过程中严加控

制，提前策划好出屋面管道与上人屋面的面层处接缝，以防止屋面的渗漏，并做好 上人屋面面层的分格缝、天沟的分格缝、女儿墙的分格缝的贯通，特别是女儿墙分 格缝控制在 2m 以内，屋面面层的分格缝控制在 4m×4m 以内，防止出现裂缝。

7.由于本工程采用二次装修，基层施工时要注意不同面层的做法和施工厚度。如楼 地面工程，在住宅卧室、多水房间、公共通道、商场等不同部位一般采用不同的面 层材料，因此基层标高一定要严格按照设计要求执行。 五、建筑采用了多种节能与保温设计

（1）外墙采用了内保温构造，在外墙内侧、飘窗顶板板底内贴 25 厚挤塑泡沫保温 板。

（2）在塔楼屋面采用了 25 厚挤塑泡沫保温层，在裙楼和地下室屋面采用了憎水珍 珠岩保温板。

（3）采用的节能门窗，部分部位采用了中空玻璃。 第二篇		施工组织设计 第一章	项目经理部的组成

一、项目经理部组织机构配备原则

1.信誉良好、业绩突出、经验丰富 由于本工程体量大，施工具有一定难度。为此，选调公司第二直属项目部来完成本 工程施工。同时，抽调一大批具有中高级技术职称同时有高层施工经验的中高级人 员加强项目经理部管理力量，做到具有高级技术职称的人员占到管理人员的 10%以 上。

2.制度齐全、职能合理、职责明确 项目经理部是代表公司法人履行施工合同、完成施工任务的施工现场派出机构，其 中心任务是对施工项目进行组织协调，进行技术质量管理，努力实现施工项目的各 项技术经济指标。 项目经理部设施工生产、工程技术、质量安全、物资设备、工程核算和总务后勤等

职能部门，配备各类管理人员，从施工准备、前期策划、施工计划安排、施工现场

综合布置、施工工序衔接、组织协调、质量控制监督、经济管理、施工现场场容场 貌、文明工地各方面进行控制，对制定的各项计划目标和措施组织实施。

3.机构简化、精干高效、素质全面 项目管理机构较以往项目有所不同，作到机构简化，机构层次减少。现场专业技术 人员，必须具有比较全面的专业技术素质，施工现场的技术力量做到精干高效，具 有能够独立解决和处理各种技术质量问题的能力。选调人员素质全面，业务能力强， 各级工作人员和专业技术人员要做到敬职敬业、一专多能、职责明确、合理分工。 二、项目经理部组织机构体系。 根据施工项目的建设规模、结构特点、复杂程度和招标文件要求，建立适应本工程 项目施工管理组织体系。

1. 项目经理部管理模式： 本工程项目施工管理模式采用：项目管理层＋项目劳务作业层＋公司管理层的事业 部式管理模式。

（1）项目管理层 A.项目经理部作为施工现场的施工管理组织机构，全面负责项目现场的各项施工管 理。项目管理层主要由项目经理、副经理、项目总工程师、栋号长、专业工长和项 目技术、质量、安全、材料、后勤等职能人员组成。 项目经理直接对公司总经理负责，对施工项目有经营权和生产指挥权及财务支配 权，对项目管理班子成员有聘任权，对不称职的人员有权解聘。 B.项目部成员由具备较高的政治思想水平和业务素质、熟悉对外工作，适合本工程 现场工作要求、并具有一定现场施工管理经验的工程技术经济管理人员组成，开展 项目部各项施工管理活动，坚持合理分工与密切协作相结合，做到精干高效。项目 经理部人员随着项目施工的不断展开，各专业人员陆续到位。项目经理部人员一旦 确定，在项目施工过程中如无特殊原因一般保持固定不变，并报建设单位主管部门 备案。如有变动更换，需经招标人批准。

C. 本工程属大型高层住宅建筑。两层地下室，地上建筑由四层裙房和三栋 32 层塔

楼组成，体量大、施工内容多。为了便于施工管理，在项目部内部管理层按管理职 能分成三个管理系统，实行分块垂直与交叉管理。

①施工生产指挥系统：分为土建与安装两个系列，分别由土建项目副经理和安装项 目副经理领导。 土建工程以地基与基础施工做为一个施工单元、结构与装饰施工以每个栋号为单 元，由栋号长、专业工长、技术员等人员组成，同时还设有模板加工、钢筋加工、 构件加工三个跨单元的专业作业工段。 安装工程以每个专业为单元，由专业工长、技术员等人员组成。

②施工准备与监督系统：由项目总工程师领导，由工程预算、技术、质量、安全等 管理人员组成，负责施工技术、工程预决算和结算、计划与统计、安全监督检查、 质量监督检查等工作；

③施工后勤保障系统：由一名项目副经理领导，由劳资、机械、材料、保卫和后勤 等人员组成，负责现场的劳动力管理、机械设备管理、材料采供与保管、办公与生 活设施、现场保卫等工作。

（2）项目劳务作业层 项目劳务层主要由各专业施工作业队、施工班组和专业分包单位组成，负责各项施 工作业和工作量的完成。作业层与项目部签定施工作业经济技术责任书或分项施工 合同，在项目部的统一领导下完成施工作业责任目标。

（3）公司管理层 公司管理层是由公司各职能管理部门组成，负责项目管理目标的制定，对项目的施 工技术方案、质量保证方案、安全技术方案和各项施工资源的优化配置方案、工程 成本措施等进行审核和指导。 公司管理层对项目管理层的工作进行全过程的指导、监督和检查。 公司管理层要协助和监督项目经理部建立健全质量保证体系、环境/职业健康安全保 证体系和运行的有效性，负责对分部工程和单位工程施工质量进行检查验收，负责

对项目部管理层和劳务层人员的工作进行符合性监督和考核。

2. 项目经理部组织机构图：（见下图） 项目经理部组织机构图

公司经理

公司各监督部门

项目经理

土建副经理

项目总工程师	安装副经理

栋号长

项目职能人员

专业工长

作业班组及操作人员

三、项目经理部性质与特点

1.本工程项目经理部为公司直属项目经理部，实行项目经理负责制，项目经理直接 对公司总经理负责，对施工项目有经营权和生产指挥权及财务支配权，对项目管理 班子成员有聘任权，对不称职的人员有权解聘。

2.本工程采用项目管理层＋项目劳务作业层＋公司管理层的事业部式管理模式组织 施工。

3.公司将该工程列为重点信誉工程，选派公司第二直属项目部承担本工程的施工任 务，由一级项目经理袁国庆同志担任本工程项目经理。

4.公司第二直属项目部是我司一支管理严格、技术过硬的优秀项目经理部。该项目

部自组建以来先后完成了多个大中型建筑工程的施工，取得了辉煌的施工业绩，创

建了多项省市级文明工地，省市级优质样板工程，多次被公司和陕建总公司评为优 秀项目经理部。

5.该项目部作为我公司实行体制改革的排头兵，是一支有朝气、有知识、有技术、 能战能勇、作风过硬的战斗型群体，管理队伍知识结构层次高，施工经验丰富，大 中专文化程度占项目部人数的 85%以上，其中具有高级技术职称的工程技术人员达 到百分之十。

6.该项目部在项目经理袁国庆同志的率领下本着以用户的利益、企业的信誉为己任， 在施工中密切配合、团结协作、不断创新，打破落后的管理模式，引进 CI 策划， 科学组织施工，在项目班子内部推行“制度化、规范化、科学化”的量化管理制度， 按照 ISO9001 国际标准化管理模式实施施工管理。

7.在施工中，该项目部群策群力，加大科技含量，向技术进步要效益，坚持把推广 应用新技术、新工艺、新产品做为创建科技示范工程的重点，在施工中全面推广并 积累了相当经验，努力为用户缩短工期，降低成本。

8.该项目部任命安装工程负责人为项目副经理，在项目经理领导下，能够统一协调， 及时解决土建与安装配合存在的各类问题。

9.该项目部通过多年来坚持施工精品化方针，创建了一大批优质精品工程、和省市 级文明工地，取得了广泛的社会信誉。

10.项目部按照公司质量保证体系、环境/职业健康安全保证体系的要求，建立健全 管理职能和各项规章制度，并做到有效运行。 四、项目经理部人员名单：（见下表）

项目部组成人员名单

| 序号 | 职 务 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职 称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 |  | 男 | 42 | 大专 | 高级工程师 | 一级项目经理 |
| 2 | 现场经理 |  | 男 | 30 | 本科 | 工程师 | 二级项目经理 |
| 3 | 项目副经理（安装） |  | 男 | 33 | 大专 | 工程师 | 二级项目经理 |

| 4 | 项目工程师 |  | 男 | 27 | 大专 | 工程师 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 材料负责人 |  | 男 | 42 | 大专 | 经济师 |  |
| 6 | 木工工长 |  | 男 | 40 | 高中 | 助理工程师 | 二级项目经理 |
| 7 | 木工工长 |  | 男 | 25 | 大专 | 助理工程师 |  |
|  | 木工工长 |  | 男 | 24 | 本科 | 助理工程师 |  |
| 8 | 木工工长 |  | 男 | 28 | 本科 | 助理工程师 |  |
| 9 | 木工工长 |  | 男 | 28 | 大专 | 助理工程师 | 二级项目经理 |
| 10 | 钢筋工长 |  | 女 | 40 | 高中 | 助理工程师 |  |
|  | 钢筋工长 |  | 男 | 23 | 本科 | 助理工程师 |  |
|  | 钢筋工长 |  | 男 | 24 | 大专 | 助理工程师 |  |
| 18 | 质量员 |  | 男 | 44 | 大专 | 助理工程师 |  |
| 19 | 质量员 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 材料员 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 材料员 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 资料员 |  | 女 | 21 | 中专 | 助理工程师 |  |
| 23 | 资料员 |  | 女 | 19 | 中专 |  |  |
| 24 | 预算员 |  | 女 | 36 | 本科 | 工程师 |  |
| 25 | 预算员 |  | 女 | 23 | 大专 |  |  |
| 24 | 核算员 |  | 女 |  | 大专 | 工程师 |  |
| 25 | 会 计 |  | 男 | 42 | 大专 | 工程师 |  |
| 26 | 出 纳 |  | 女 | 27 | 大专 | 助理会计师 |  |
| 27 | 文明工地专干 |  | 男 | 32 | 大专 | 助理政工师 |  |
| 29 | 安装施工员 |  | 男 | 30 | 大专 | 工程师 |  |
| 30 | 安装工程师 |  | 女 | 33 | 大专 | 工程师 |  |
| 31 | 安装工长 |  | 男 | 27 | 大专 | 助理工程师 |  |
| 32 | 安装工长 |  | 男 | 34 | 大专 | 助理工程师 |  |

五、项目经理职责与权限

1.项目经理职责

（1）代表企业实施施工管理。认真贯彻执行国家和地方的有关法律、法规、方针、 政策和房屋建筑强制性标准，执行企业的规章制度，维护企业的合法权益。

（2）“项目管理目标责任书”规定的任务。

（3）组织编制项目管理实施规划。

（4）对项目施工的各项资源和生产要素进行优化配置和动态管理。

（5）建立健全项目质量管理体系、环境保护体系、职业健康与安全体系，并组织 实施。

（6）在授权范围内，负责与企业管理层、劳务作业层、各协作单位、工程发包人、 分包人和监理工程师等的协调，解决项目中出现的各类问题。

（7）按“项目管理目标责任书”的要求，处理项目经理部、与国家、企业、分包 单位以及职工之间的利益分配。

（8）进行现场文明施工管理，发现和处理突发事件。

（9）参与工程的中间验收、竣工验收，准备结算资料和分析总结，接受审计。

（10）协助企业进行项目的检查、考核、鉴定与评奖申报。

（11）处理项目部的善后工作。

2.项目经理的权限

（1）参与企业进行的施工项目投标。

（2）经授权组建项目经理部并确定项目经理部的组织结构，选择聘任管理人员， 确定管理人员的职责，并定期考核、评价和奖惩。

（3）在企业财务制度规定的范围内，根据企业法定代表人授权和施工项目管理的 需要，决定资金的投入和使用，决定项目经理部的计酬办法。

（4）在授权范围内，按公司物资采购程序文件的规定形势采购权并签定材料物资 采购合同。

（5）在授权范围内，按照公司有关规定，选择和施工作业队伍，并签定劳务用工 合同、、工程分包合同。

（6）全面主持项目经理部工作，组织制定施工项目的各项管理制度。

（7）根据企业法定代表人的授权，协调和处理与施工项目管理有关的内部与外部 事项。

六、项目经理简介

袁国庆，男，42 岁，大专学历，高级工程师，一级资质项目经理。 袁国庆同志长期从事施工一线管理工作，自参加工作以来先后担任施工工长、施工 员、项目经理、分公司主任工程师、分公司经理等专业技术职务，现任公司副总经 理兼第二直属项目部经理。先后主持过是多个大中型建筑工程的施工，取得了辉煌 的施工业绩。其中：交大研究生楼 E 段被建设部评为质量信的过工程；西安中学高 中部教学楼被评为省级优良工程；核工业局 1、2 号住宅楼和综合办公楼被评为省 级优质样板工程和省级优良小区；西北电力研究所电力试验楼被评为市级文明现 场、安全生产样板工程和省级优良工程；西安海关 1、2 号住宅楼被评为省级优良 工程，荣获“长安杯”，同时被国家用户评审中心评为“用户满意工程”；631 所 102 工业厂房被评为省级文明工地并荣获“雁塔杯”；西安**大学 5 号学生公寓荣获“雁 塔杯”、省级文明工地和陕西省“科技示范工程”。 袁国庆同志在施工过程中，严把质量、安全、效益关，注重科学施工严格管理，建 立健全施工项目各项管理制度，从未发生重大质量安全责任事故，为企业的发展做 出了卓越的贡献，赢得了良好和广泛的社会信誉，并被评为“建设部劳模”，2003 年又被评为“陕西省优秀项目经理”。

七、施工项目各项管理制度 项目经理部各项管理制度健全，主要有如下方面： 项目管理人员岗位责任制度，项目技术管理制度，项目质量管理制度，项目安全管 理制度，项目环境控制管理制度，项目计划、统计与进度管理制度，项目成本核算 制度，项目材料和机械设备管理制度，项目现场管理制度，项目分配与奖励制度， 项目例会及施工日志制度，项目分包与劳务管理制度，项目组织协调制度，项目信 息管理制度，施工人员生活管理制度等

第二章	施工布置及总平面布置

一、工程质量目标：

第一节	项目管理目标

确保工程质量合格等级，确保“长安杯”，争创“鲁班奖”。

其中混凝土实现清水无粉刷，属于二次装修项目的基层处理要观感好并便于用户进 行二次装修。

二、总工期目标： 本工程投标总工期为 745 天。

我司承诺保证在 745 天内完成全部合同施工内容。 三、安全生产目标： 杜绝死亡和重伤事故、重大交通机械和火灾事故，轻伤事故发生频率控制在 2‰以 下。

施工现场安全达标率 100%，创优率 85%以上。 四、文明工地建设目标： 加强施工现场场容场貌管理，美化办公生活场所，实现工程创优、安全达标和施工 标准化管理，实现省级文明工地，争创国家级文明工地。

五、新技术应用目标： 积极应用建设部推广的十大新技术新工艺，提高施工的科技含量，建成省级科技示 范工程，争创国家级科技示范工程。

六、环境保护目标

（1）有效控制施工现场扬尘和噪声，出入口外“三包”责任区内符合环卫标准； 现场做到无积水和定期消毒，防止蚊蝇孳生；

（2）施工废弃物分类收集及时处理；

（3）施工废水经处理后方能排出；

（4）采用先进的施工工艺和工程材料，减少有害气体；

（5）对场内原有绿化草木要爱护并采取保护措施。

第二节	施工准备工作

一、编制施工准备工作计划（见下表） 施工准备工作计划表

| 序号 | 项目 | 完成时间 | 责任人 | 职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工组织设计 | 桩基检测完 20 日以内 |  | 项目工程师 |
| 2 | 各项施工方案 | 施工前 10 天 |  | 项目工程师 |
| 3 | 质量检验计划 | 施工前 10 天 |  | 项目工程师 |
| 4 | 科技示范工程策划 | 施工前 10 天 |  | 项目工程师 |
| 5 | 项目质量计划 | 施工前 10 天 |  | 项目工程师 |
| 6 | 精品工程策划 | 施工前 10 天 |  | 现场经理 |
| 7 | 创建文明工地策划 | 施工前 10 天 |  |  |
| 8 | 资料整编策划 | 施工前 10 天 |  | 资料员 |
| 9 | 评杯创优摄像策划 | 施工前 10 天 |  |  |
| 10 | 安全生产保证策划 | 施工前 10 天 |  | 项目工程师 |
| 11 | 临电施工组织设计 | 施工前 10 天 |  | 工长 |
| 12 | 行政策划 | 施工前 10 天 |  | 现场经理 |
| 13 | 成本策划 | 施工前 10 天 |  | 核算员 |
| 14 | 施工图纸会审 | 施工前 30 天 |  | 项目工程师 |
| 15 | 劳动力准备 | 施工前 10 天 |  | 现场经理 |
| 16 | 施工机械准备 | 施工前 10 天 |  | 现场经理 |
| 17 | 临时设施修建 | 进场后 15 天内 |  | 现场经理 |
| 18 | 材料、设备采供计划 | 施工前 10 天 |  | 材料主管 |
| 19 | 技术交底、培训 | 施工前 10 天 |  | 项目工程师 |

二、工程技术准备工作

1.熟悉和审查图纸 拿到图纸后，仔细检查施工图是否完整、齐全、并符合国家有关工程设计及施工的

方针和政策。

检查施工图纸及其各组成部分间有无矛盾和错误，建筑与结构在尺寸、标高和说明 上是否一致，熟悉项目的功能要求，土建与安装设计中有无出入，土建施工的质量 标准能否满足设备安装的工艺要求。 通过图纸自审、互审和会审形成图纸会审纪要，发现的问题通过交底或及时与用户、 监理、设计方沟通，掌握拟建工程的特性及应重点注意的问题，给工程的全面施工 创造条件。

2.进行施工翻样、提出材料、设备、构配件需用计划 预算人员和施工技术准备人员，作好施工预算及分部工程工料分析，主要构配件及 时统计，编制计划，提出加工定货数量、规格及需用日期。

3.按施工现场实际情况及以往施工经验详细编制施工组织设计及施工方案，制定各 部门的工程技术措施，组织各层次的技术交底。

4.过程分部分项施工方案编制计划

| 序号 | 策划名称 | 责任部门 | 截止日期 | 审批 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砂石垫层施工方案 | 综合工长 | 提前 10 天 | 项目总工程 师审核，报公 司审批。 |
| 2 | 防水工程施工方案 | 综合工长 | 同上 |  |
| 3 | 土方回填施工方案 | 综合工长 | 同上 |  |
| 4 | 测量放线施工方案 | 木工工长 | 同上 |  |
| 5 | 钢筋工程施工方案 | 钢筋工长 | 同上 |  |
| 6 | 模板工程施工方案 | 木工工长 | 同上 |  |
| 7 | 混凝土工程施工方案 | 混凝土工长 | 同上 |  |
| 8 | 施工缝留置专项方案 | 项目工程师 | 同上 |  |
| 9 | 设备夹层施工方案 | 木工工长 | 同上 |  |
| 10 | 预留洞口施工专项方案 | 项目工程师 | 同上 |  |
| 11 | 架子工程施工方案 | 架子工长 | 同上 |  |

| 12 | 屋面工程施工方案 | 防水工长 | 同上 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 装饰装修工程施工方案 | 项目工程师 | 同上 |  |
| 14 | 门窗安装施工方案 | 木工工长 | 同上 |  |
| 15 | 安装施工方案 | 项目安装副经理 | 同上 |  |
| 16 | 安全防护施工方案 | 安全员 | 同上 |  |

二、施工现场准备工作

1.清除现场障碍物 将施工区域内需要拆除的障碍物进行搬迁或改线，对场内需永久保存的设施和周边 建筑物进行必要的保护，如加固和防护。

2.设置测量控制网 按照给定的国家永久性控制坐标和水准点，按建筑物总平面要求和发包方的要求， 引测到现场。在基坑周边设置控制基线、水平基准点，并有保护装置。

3.修建现场围墙和门闸 根据建设场地界线位置、主次出入口位置、发包方对围墙的基本要求、以及承包商 对围墙的深化设计图纸，修建围墙和门闸。

4.修建临时生产设施和道路 临时设施包括现场施工配电和动力照明设施、施工用水和排水设施以及施工道路， 修建配电室、机具库、材料库。

6.修建临时性办公和生活设施 在施工现场修建临时性办公室、休息室、茶水室。

7. 设置观测点 对边坡支护结构、周边建筑物和设施进行安全评估及制定安全监测控制点设置方 法。对周边建筑和设施设置沉降观测点并记录原始状况。 三、准备施工机械、物资及施工人员

1.作好设备调配，对进场施工机械、运输车辆和各种辅助设备进行维修保养、试运 转，并按时运至现场并按施工平面图要求进行就位；

2.准备好围墙修建、临时设施修建所用的各种物料和施工工具，并按施工平面图要

求进行堆放。

3.签定劳务合同、物资采供合同，并根据施工进度要求提前进场。

4.按照施工需要和发包方的特定要求，组织并配备施工所需要的各专业技术人员、 管理人员、技术工人和现场保卫与各类后勤保障人员，建立起运行有效的现场管理 机构和组织体系。

四、现场场外协调工作

1.办理西安市建委有关工程建设开工的批准文件，获得开工许可证。

2.向西安市规划局申报对工程定位放线进行复核验线。

3.与建筑工程质量与安全检测单位签定周边建筑物安全评估和监测协议。

4.发布安民告示，对周边地区因施工所造成的不适和注意事项进行告知和提醒。

5.与发包商指定的工程师、监理工程师进行业务沟通，申报施工方案和深化设计方 案并接收工程指令。

一、施工顺序

1.施工顺序原则

第三节	施工顺序与流水段划分

本工程为有地下室的高层建筑，施工流程按先地下，后地上；先结构后围护；先主

体后装修；先土建后安装的总施工顺序原则进行部署。

2.施工阶段划分 在施工总体部署上，按照施工内容在时间与空间上的区别，将本工程实际施工划分 为五个施工阶段：即桩基工程施工阶段、基础及地下室结构施工阶段、上部主体结 构及砌体施工阶段；内外装修、屋面施工阶段；室外总体施工阶段。

3.合理穿插、交叉作业 上述五个施工阶段在时间上，具有自下而上的先后顺序，然而后续施工阶段与前一 施工阶段并不明显分开，而是相互交叉和重叠。

如塔楼混凝土主体结构施工到 10 层时，便可插入砌筑工程施工，砌筑工程到一定

时期，便可插入室内粉刷作业。这样虽然交叉比较明显，但是由于本工程采用清水

混凝土技术、同时单层砌筑量并不大，因此单层内粉工作量也不大，逐层施工需要 的人力、材料和垂直运输量不会对上部主体施工带来不利影响。如果待主体结构全 部施工完再进行砌筑工程和室内粉刷作业，则一是大量集中造成垂直运输力量不 足，同时有一部分室内粉刷作业，不但要处于冬季施工状态，而且工期上没有涂料 的作业时间了。所以必要、及早地穿插后续施工工序，是保证施工进度和施工质量 的重要措施，也是本施工组织设计关于施工进度计划安排的重要思路。 二、施工流水段划分 本工程根据不同施工阶段和施工内容，对于施工进度计划中的关键线路采用不同的 流水作业方式，以缩短施工工序间歇，加快施工进度。 下面就几个重要分部与分项工程的施工安排进行阐述。

1.桩基施工

按照 A、B、C 三栋塔楼桩基范围，将桩基施工分成三个作业区域，同时平行施工。 在每个作业区域按照成孔、安装钢筋笼、浇筑桩身混凝土的主要工序进行流水作业。

2.基础垫层和基础防水施工 根据防水施工的整体性要求，本工程筏板基础垫层施工不分流水作业段，一次性将 整个基础垫层和基础防水施工做完，但是按照垫层、砖胎膜、防水层、保护层等几 个不同的施工工序组织小流水作业。

3.基础筏板和地下室结构施工

（1）基础筏板施工：

利用靠近 B 区的两条后浇带，将整个筏板分三段组织流水一起施工。

（2）地下室结构施工：

以塔楼为主导，以裙房位置为施工场地，分 A 区、B 和 C 区两个施工区域施工塔楼 部分，待塔楼施工至正负零，利用拆退钢模，配备 1-4 层多层板墙柱模的施工间歇， 再回头完成正负零以下裙房部分，四层以下 A、B 区间组织流水施工，C 区墙模配 备一层，顶板模板配备二层，A、B 区墙模配备一半，顶板配备一层半。

4. 正负零以上结构施工

由于正负零以上结构塔楼与裙楼之间设置有沉降缝，考虑结构安全。通过与设计院 商讨达成以下共识：即裙房施工至正负零后停止施工，只施工三个塔楼待塔楼主体 封顶后再施工裙楼。一至四层墙体模板采用多层板，自五层开始进入标准层，墙体 模板采用全钢大模板，分 A、B、C 三个施工区域，每个塔楼配备一半墙模组织

5.   6 层以上主体结构施工

本工程 6 层以上主体结构施工除塔楼部分外已进入标准层，便于采用全钢大模板进 行施工。并且 B、C 段在结构上完全一样，A 段东西完全对称因此配备一套半模板 即可。在流水施工上作如下安排：A 段作为一个独立的施工段在东西两段上组织流 水施工；B、C 段之间组织流水施工。每个流水段又按钢筋、模板、混凝土三个工 序组织小流水作业。

一、施工项目总承包单位

第四节	施工任务划分

公司作为施工项目总承包单位，公司指派第二直属项目经理部组建项目管理机构，

全面负责施工项目的各项管理工作。 二、桩基工程 本工程桩基施工采用总分包方式，由具有资质的、同时受到建设单位认可的中国有 色金属工业西安岩土工程公司施工。

三、结构与装饰工程 土建工程由公司第二直属项目经理部直接组织施工。 四、安装工程

安装工程由公司安装分公司组织施工。 五、防水工程 由具有资质的、同时受到建设单位认可的专业承包公司分包施工。 六、门窗工程 由具有资质的、同时受到建设单位认可的生产厂家负责门窗安装施工。

七、商品混凝土

由建设单位指定生产厂家。

一、混凝土工程

第五节	主要施工方法

1.混凝土拌制：本工程混凝土采用商品混凝土。

2.混凝土现场垂直水平运输： 由于本工程阳台拦板、空调板、装饰线等零星构件较多，另外还存在梁板与墙柱结 合部，造成二次零星浇筑部位较多，混凝土不能完全依靠泵送，因此本工程采用以 泵送为主、塔吊为附相结合的方式，进行混凝土的现场垂直运输。泵送时配备轻型 布料机辅助浇筑布料入模。基础施工时采用泵车浇筑。 混凝土输送泵安装在建筑物东边，在东北角和东南角各设一部输送泵。泵管在施工 层采用临时钢管支架；垂直主管道采用固定支架沿电梯井墙面固定，计划安装布料 杆的现浇部位，其模板支撑体系立杆间距要相应缩小，不能大于 450mm。

3.混凝土振捣方式 振捣采用机械捣固。基础、墙、梁柱、地下室楼板采用插入式振动器（振动棒）， 垫层、其他楼层楼板采用插入式振动器初振、表面振动器（振动板）补振，阳台拦 板、装饰线等薄壁小型构件要采用轻型插入式振动器。 为防止混凝土出现气泡、蜂窝麻面和减少裂缝，要采用二次振捣。

4.浇筑方式及施工缝留置 为了确保工程质量，施工前由项目工程师编制了详尽的施工缝留置 专项方案，作为施工组织设计的补充说明。

（1）水平施工缝留置：

地下室挡土墙下缝留在筏板顶标高以上 300mm，下缝设在顶板梁底以下 100mm 部 位，其他剪力墙下缝设在板面，上缝设在板底； 框架柱缝设在板面，上缝设在梁底以下 100mm 部位；

（2）垂直施工缝

框架梁板设在跨中三分之一区域，基础筏板和地下室挡土墙不允许设置垂直施工

缝。其他剪力墙设在流水段分界处。

（3）地下室挡土墙采用分段分层浇筑法，筏板基础采用斜面分层浇筑法，剪力墙 和框架柱采用全面分层浇筑法，梁板采用分段浇筑法并平行于框架梁和板的长边方 向浇筑。

（4）对于阳台拦板、空调板、装饰线等零星构件采用二次支模浇筑方法。

5. 养护方法 常温下采用塑料薄膜和混凝土养护毡覆盖浇水或喷水养护。对于微膨胀混凝土，浇 水养护时间不得少于 14 天，普通混凝土不少于 7 天。 冬季施工时输送管道和混凝土表面采用养护毡覆盖保温，输送泵部位要搭设保温 棚，混凝土养护时间要符合规范要求。

二、钢筋工程

1.钢筋加工

钢筋加工及堆放区设置在现场北边，钢筋棚采用钢结构，棚顶铺设 60mm 厚模板， 用做堆料平台并设维护栏杆。

2.钢筋堆放 根据现场场地实际情况，材料进场后，在指定地点，用型钢作成堆放架架空堆放并 挂牌标识，注明使用部位、规格、数量、产地、试验状态等。 材料堆放场地地坪作硬化处理，2%坡向排水明沟。直条钢筋支架采用 3 米长 10 号 工字钢，钢翼缘上 500mm 间距焊接钢管作隔断，按一根原材 4 道放置，钢筋存放 区搭防雨棚，避免雨淋锈蚀。

3.钢筋锚固

（1）纵向受拉钢筋的最小锚固长度（见下表） 纵向受拉钢筋的最小锚固长度

| 钢筋类别 | 混凝土强度等级 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C15 | C20 | C25 | C30 | C35 | ＞C40 |

| HPB235 | 37d | 31d | 27d | 24d | 22d | 20d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HRB335 |  | 39d | 34d | 30d | 27d | 25d |
| HRB400 |  | 46d | 40d | 36d | 33d | 30d |

注：d 为纵向受拉钢筋直径；纵向受拉钢筋的最小抗震锚固长度 LaE=1.15La。

（2）板支座处的锚固应伸至梁中线且≥5d，当锚固长度不够时增加直钩长度

（3）基础梁纵向钢筋在支座均受拉锚固，锚固长度为 La。

4.钢筋保护层

基础：基础梁、板为 40mm，地下部分迎水面墙柱为 50mm； 构造柱：为 20mm；

其余构件钢筋保护层见图集 00G101 第 25 页，按室内正常环境取用。 梁柱钢筋侧向保护层采用 PVC 塑料卡控制，基础和楼板钢筋保护层采用短钢筋头限 位控制。

5.钢筋连接接头

（1）接头方式： 柱筋采用直螺纹或套筒冷挤压机械连接接头；其余Ⅲ级纵向钢筋、φ25 及以上Ⅱ级 纵向钢筋采用直螺纹机械连接接头；φ25 以下Ⅱ级竖向钢筋采用电渣压力焊接接 头；水平钢筋采用闪光对焊和绑扎搭接接头。 灌注桩钢筋笼纵向钢筋采用套筒冷挤压连接接头。

（2）搭接长度

采用搭接接头时，搭接长度：梁、板、墙为 LLE=1.2LaE；柱为 LLE=1.4LaE。

（3）接头位置及数量

板和梁受力钢筋接头位置应相互错开，从任一接头中心至 1.3LL 或 1.3LL 区段范围 内，有接头的受拉钢筋截面面积不得超过受拉钢筋总面积的 25%，有接头的受压钢 筋不得超过受压钢筋总面积的 50%； 梁上部钢筋应在跨中三分之一跨度范围内搭接，下部钢筋应在梁支座三分之一跨度 范围内搭接，搭接长度范围内的箍筋间距≤100mm 或按节点图示要求。

6.骨架组合要点

双向板短向板底钢筋应置于长向之下，短向板面筋应置于长向之上。当板的短边≥

4.2m 时，应加强板支座负筋。 当次梁与主梁同高时，次梁钢筋应弯折。 双向板和筏板上下网片应用马登筋支撑拉接。剪力墙体拉接筋梅花型布置。筏板基 础梁纵筋由筏板筋和附加纵筋组成，应保证筏板筋通长。

三、模板工程 由于本工程结构设计具有结构形式多样化、建筑物各层层高变化大、墙体厚度变化 大、楼板厚度不完全一致的特点，造成模板选用必然出现多样化的特点。 一般情况下对于竖向构件，钢筋混凝土剪力墙结构宜采用全钢大模板、框架柱宜采 用专用全钢柱模板，然而由于结构的上述特征，对全部使用全钢大模板、专用全钢 柱模板带来一定困难和施工上的不便。因此本施工组织设计针对不同部位、不同层 次和不同构件，采用多种模板系列。

（1）所有梁板构件、±0.000 以上剪力墙、所有框架柱采用清水混凝土模板技术。

（2）五层以上塔楼剪力墙施工采用全钢大模板，以标准层高 2850 mm、上部墙厚

200mm 为基本模数配置，其他层模板余数采用可调阴角模和补模调整。

（3）筏板基础、地下室墙使用定型 55 系列幅宽 600mm 组合钢模板、钢管支撑体 系，辅助支撑采用止水型φ12 对拉螺杆，以适应地下室结构与上部的较大差异性。

（4）1-4 层剪力墙、所有框架柱、混凝土梁、屋面拦板采用 18mm 厚的高强胶合板 模板，该模板刚度好，便于拼装几何尺寸变化大的构件。支撑体系为木龙骨、钢架 管和对拉螺杆。

（5）所有楼板全部采用 12mm 厚竹胶板模板，该模板韧性好，特别使用于水平大面 积的构件。支撑体系均采用木龙骨、扣件式钢管支撑体系

（6）阳台拦板采用定型专用钢模板，该模板刚度好，能够保证高层建筑多次周转使 用。

（7）楼梯底板采用竹胶板模板、楼梯踏步在标准层采用全钢定型专用模板，非标准

层采用胶合板模板。

（8）外墙立面各混凝土装饰线，量大而非异性的采用全钢定型专用模板、异型的采 用胶合板模板。

（9）对于梁柱接头处进行模板设计，加工制作定型专用木制接头模板。所有模板拼 缝用胶粘带和海绵条密封，力争实现清水混凝土。

（10）地下室、1-5 层结构，墙柱模板数量和支撑体系按一层的需要量配置，楼板 模板和支撑设施料数量按两层半的需要量配置。

四、现场施工水平和垂直运输机械

1.施工现场场内水平运输采用人力架子车。

2.从基础开始垂直运输采用三部回转半径为 50 米的附着式塔吊，进行钢筋、模板等 物料的垂直运输；主体施工至八层时在每个塔楼东边安装一部双笼施工电梯。以满 足砌体等后续工程施工。

在 A 栋塔楼北面、B 栋塔楼西面， C 栋塔楼西边各安装一部塔吊。

3. 在工程桩桩基施工时，在塔吊安装部位增设桩位，用于塔吊地基处理。基础垫层 施工时做好塔吊基础，基础施工过程中安装就位，施工电梯在主体施工到 8 层时安 装就位。

4.三部塔吊安装紧靠基坑，塔吊基础施工时要注意如下两点：

（1）塔吊部位与地下室围护墙之间要在室外回填之前先行用 2：8 灰土回填起来， 并砌好挡土墙，防止沉陷出现意外。

（2）塔吊基础采用钢筋混凝土筏板基础，强度等级为 C30，基础几何尺寸为 4150

×4150×900，钢筋为双层网片φ25 钢筋。每台塔吊基础下做 4 根混凝土桩，同工 程桩。

五、架子工程

1.由于建筑物四周靠近道路和住宅区，为了保证施工安全，除了要加强现场的各项 防护措施外，还要加强“四口五临边”拦护和封闭，危险地带要进行警示标志和必 要的隔离措施。对通道口和出入口及建筑物临近单位处搭设防护棚或安全通道。

2.本工程内架采用满堂钢管脚手架；

3.地下二层至结构二层外架采用双排落地式脚手架，自结构二层开始均采用整体电 动提升式外架。

4.建筑物围护采用密目网全部围挡遮盖。 六、施工用水系统 本工程的临时用水接至施工现场，我方从建设单位提供的水源点引出，再分出支管 引入施工现场。根据本工程的实际情况，要重点解决高层建筑施工供水问题。

1.地面给水系统 从接建设单位提供的水源点引出，再分出支管引入施工现场，沿建筑物外围地面下 敷设生产给水系统管道，引至地面各个用水部位。

2.高层供水系统 采用二次加压，用高扬程无级调速水泵将水由地面送往施工层。在地面上每一个塔 楼设置一个 40 吨钢制贮水箱和一台 150 米扬程水泵往楼层供水。 也可利用基础顶面标高与地下二层地面标高之间 900mm 的距离，同时将基础筏板 局部加深的办法，设置地下临时蓄水池，进行二次加压往各楼层供水。 在楼层上，每一层设置一个 2 吨钢制接水箱。

3.供水管道与管径

供水干管采用φ50 镀锌钢管，支管采用φ25 镀锌钢管， 七、施工用电

1.本工程施工现场临时用电采用三相五线制，并且采用 TN-S 接零保护系统。照明线 路与动力线路分离。电器设备的金属外壳与专用保护零线连接，专用保护零线由工 作接地线总配电箱零线引出。

2.本工程甲方最大供电容量为 800KVA，能够满足施工需要。

3.根据施工现场总平面图的布置，主要用电设备和用电场所为三部塔吊、三部施工 电梯、两个混凝土输送泵、钢筋加工场地、木加工场地、楼层作业面及现场办公和 照明。

4.供电线路：

（1）本工程施工现场所用电源由甲方配电室采用架空线方式引入现场，在现场共 设三个配电箱。

（2）在个楼层上设立固定接线箱，供电动工具使用，

（3）各供电线路一律采用五芯橡胶电缆敷设。

5.配电箱与开关箱： 本工程临时用电用三相五线制由现场配电室内引出。在电气设计时，严格遵守“三 级配电，二级保护，一机一闸一开关”的原则。 该工程所用分配电箱，开关箱均为铁质箱体，1.5 厚门板，元件板为 4 厚钢板，由 专业加工厂订做，箱体尺寸统一，设有接零接地端子，箱门关闭严密，并配锁，箱 底设φ32 园形进出线孔 9 个，开关箱分大小两种，箱背设固定箱鼻四个，尺寸如下：

50 箱：500×450×22；60 箱：600×480×220。分配电箱，箱下设有 600-1000 高腿 固定，尺寸如下：90 箱：900×550×250，配电柜采用 800×1700×450 定型产品。 总配电箱采用配电柜配电，分配电箱和操作层分别采用配电箱配电，分配电箱和操 作层分别采用 90、50、60 箱。

总配电箱	分配电箱 注：①箱内电器正常不带电的金属基座，外壳铁质元件及铁质箱体，箱门之间通过 PE 线与接零螺栓相接，分配电箱漏电保护器选用额定工作电流 130MA，0.1S。开 关箱漏电保护器选用额定工作电流 30MA，0.1S 以实现二级保护，保险丝按使用电

器起动电流选定，不得选用超过起动电流过大的保险丝。

②箱内元件板上电器安装距离必须大小或等于 50mm，较粗导线端头必须压鼻或刷 锡，方可接入，工作零线接入接地端子。

③动力配电箱与照明配电箱宜分别设置。

④开关箱应由分配电箱配电。分配电箱与开关箱距离不得超过 30m，开关箱与其控 制的固定式用电设备的水平距离不宜超过 3 米；

⑤配电箱、开关箱应装设端正牢固，开关箱固定时下底与地面的垂直距离应大于

1.3m，小于 1.5m；配电箱内的电器应安装在金属元件板上，然后整体坚固在配电箱 箱体内，与配电箱箱体电气连接。

八、施工接地装置和防雷设计： 配电室接地装置采用人工接地体，选用三根角钢，顶端埋深 1m。用 20×4-5 的扁铁

1m 长，做接地体，厚度必须保证，一端打 2 个φ12 的孔设弹簧垫，用螺栓分两处 紧固 10mm2 的绝缘铜芯导线在 500-1000 处合并成一根，并与工作零线相接，即为 保护零线，另一端与角钢焊接，搭按长度为扁铁宽度的两倍，双侧满焊。接地装置 经测试后电阻达不到要求时，应再加设接地体。 塔吊、施工电梯垂直运输机械防雷接地，按建筑物防雷接地方法。 九、现场卫生设施

1.在生活区和办公区各设一个冲水卫生间。

2.在楼层上架设临时排水管道，每四层设立一个临时冲水卫生间，以供施工作业人 员便溺方便之用。

3.所有卫生间排水管道通过现场临时化粪池排入院内排污管道。

4.在生活和办公区设立茶水房，施工区每四层设立一个茶水点，供施工人员饮用。 第六节	施工组织协调

一、内部关系的组织协调

1.内部人际关系的协调应依据各项规章制度，通过做好思想工作，加强教育培训， 提高人员素质等方法实现。

2.项目经理部与企业管理层关系的协调应依靠严格执行“项目管理目标责任书”；项

目经理部与劳务作业层关系的协调应依靠履行劳务合同及执行“施工项目管理实施 规划”。

3.项目经理部进行内部供求关系的协调应做好下列工作：

（1）做好供需计划的编制、平衡，并认真执行计划。

（2）充分发挥调度系统和调度人员的作用，加强调度工作，排除障碍。 二、施工配合

1.预埋预留 预留件和预留孔按预埋图进行预埋、预留，不得随意损坏主体受力钢筋，与施

工员和土建协商处理。在楼地坪内错、漏、堵塞或设计增加的埋管，必须在做楼地 坪前补埋。为了克服预留洞口容易偏移、位置不准的通病项目部在施工准备阶段精 心编制了详细的“预留洞口施工专项方案”以确保工程感观质量。

2.卫生间施工配合 在土建施工主体时配合进行安装留孔，安装时由土建给定楼地坪标高基准，装好卫 生器具及地漏后，土建再做面层。

3.暗设箱、盒、电管及墙面上开关、插座安装随土建墙体施工进行。

4.灯具、开关、插座盒面板安装做到位置准确。若预埋位置挪动应及时处理，待粉 刷（或装饰）后再装箱盖面板。

5.浇混凝土前，安装应做好留洞、预埋件安装就位，在混凝土浇筑令上签字后方可 浇筑混凝土。

6、施工用电及场地使用配合 其他专业或分包工程施工用电、现场交通及场地使用，应在土建统一安排下协调解 决，以达到互创条件的目的。

7.成品保护的配合安装施工不得随意在土建墙板、楼板上打洞。因特殊原因必须打 洞，应与土建施工员协商处理，确定位置及孔洞大小。安装施工中应注意对墙面、 吊顶保护，任何人员不得随意扳动已安装好的管道、线路、开关、阀门。未交工的

卫生间不得使用，不得随意取走预埋管道的管堵。

三、分包关系的组织协调

1.项目经理部与建设单位之间的关系协调贯穿于施工项目管理的全过程。协调的目 的是搞好协作，协调的方法是执行合同，协调的重点是资金问题、质量问题和进度 问题。

2.项目经理部在施工准备阶段应要求建设单位，按规定的时间履行合同约定的责任， 保证工程顺利开工。项目经理部应在规定时间内承担合同约定的责任，为开工后连 续施工创造条件。

3.项目经理部应及时向建设单位或监理机构提供有关的生产计划、统计资料、工程 事故报告等。发包人应按规定时间向项目经理部提供技术资料。

4.项目经理部按现行《建设工程监理规范》的规定和施工合同的要求，接受监理单 位的监督和管理，搞好协作配合。

5.项目经理部在设计交底、图纸会审、设计洽商变更、地基处理、隐蔽工程验收和 交工验收等环节中与设计单位密切配合，同时应接受发包人和监理工程师对双方的 协调。

6.项目经理部与材料供应人应依据供应合同，充分运用价格机制、竞争机制和供求 机制搞好协作配合。

7.项目经理部与分包人关系的协调应按分包合同执行，正确处理技术关系、经济关 系，正确处理项目进度控制、项目质量控制、项目安全控制、项目成本控制、项目 生产要素管理和现场管理中的协作关系。项目经理部还应对分包单位的工作进行监

督和支持。

一、成本控制措施

第七节	项目成本控制计划

1.项目经理部应坚持按照增收节支、全面控制、责权利相结合的原则，用目标管理

方法对实际施工成本的发生过程进行有效控制

2.项目经理部根据计划目标成本的控制要求，做好施工采购策划，通过生产要素的

优化配置、合理使用、动态管理，有效控制实际成本。

3.项目经理部加强施工定额管理和施工任务单管理，控制活劳动和物化劳动的消耗。

4.项目经理部应加强施工调度，避免因施工计划不周和盲目调度造成窝工损失、机 械利用率降低、物料积压等而使施工成本增加。

5.项目经理部应加强施工合同管理和施工索赔管理，正确运用施工合同条件和有关 法规，及时进行索赔。

二、成本核算

1.项目经理部应根据财务制度和会计制度的有关规定，在企业职能部门的指导下， 建立项目成本核算制，明确项目成本核算的原则、范围、程序、方法、内容、责任 及要求，并设置核算台账，记录原始数据。

2.施工过程中项目成本的核算，宜以每月为一核算期，在月末进行。核算对象应 按单位工程划分，并与施工项目管理责任目标成本的界定范围相一致。项目成本核 算应坚持施工形象进度、施工产值统计、实际成本归集“三同步”的原则。施工产 值及实际成本的归集，并按照下列方法进行：

（l）应按照统计人员提供的当月完成工程量的价值及有关规定，扣减各项上缴税 费后，作为当期工程结算收入。

（2）人工费应按照劳动管理人员提供的用工分析和受益对象进行账务处理，计入 工程成本。

（3）材料费应根据当月项目材料消耗和实际价格，计算当期消耗，计入工程成本； 周转材料应实行内部调配制，按照当月使用时间、数量、单价计算，计入工程成本。

（4）机械使用费按照项目当月使用台班和单价计入工程成本。

（5）其他直接费应根据有关核算资料进行账务处理，计入工程成本。

（6）间接成本应根据现场发生的间接成本项目的有关资料进行账务处理，计入工 程成本。

3.项目成本核算应采取会计核算、统计核算和业务核算相结合的方法，并应做下列 比较分析：

（1）实际成本与责任目标成本的比较分析。

（2）实际成本与计划目标成本的比较分析。

4.项目经理部应在跟踪核算分析的基础上，编制月度项目成本报告，上报企业成本 主管部门进行指导检查和考核。

5.项目经理部应在每月分部分项成本的累计偏差和相应的计划目标成本余额的基础 上，预测后期成本的变化趋势和状况；根据偏差原因制定改善成本控制的措施，控 制下月施工任务的成本。

三、成本分析与考核

1.项目经理部进行成本分析可采用下列方法：

（1）按照量价分离的原则，用对比法分析影响成本节超的主要因素。包括：实际 工程量与预算工程量的对比分析，实际消耗量与计划消耗量的对比分析，实际采用 价格与计划价格的对比分析，各种费用实际发生额与计划支出额的对比分析。

（2）在确定施工项目成本各因素对计划成本影响的程度时，可采用连环替代法或 差额计算法进行成本分析。

2.项目经理部应将成本分析的结果形成文件，为成本偏差的纠正与预防、成本控制 方法的改进、制定降低成本措施、改进成本控制体系等提供依据。

3.项目成本考核应分层进行：企业对项目经理部进行成本管理考核；项目经理部对 项目内部各岗位及各作业队进行成本管理考核。

4.项目成本考核内容应包括：计划目标成本完成情况考核，成本管理工作业绩考核。

5.项目成本考核应按照下列要求进行：

（1）企业对施工项目经理部进行考核时，应以确定的责任目标成本为依据。

（2）项目经理部应以控制过程的考核为重点，控制过程的考核应与竣工考核相结 合。

（3）各级成本考核应与进度、质量、安全等指标的完成情况相联系。

（4）项目成本考核的结果应形成文件，为奖罚责任人提供依据。 第八节	项目信息管理控制

项目信息管理的要求

1.项目经理部应建立项目信息管理系统，优化信息结构，实现项目管理信息化。

2.项目经理部应及时收集信息，并将信息准确、完整地传递给使用单位和人员。

3.项目信息应包括项目经理部在项目管理过程中形成的各种数据、表格、图纸、文 字、音像资料等。

4.项目经理部应配备信息管理员，项目信息管理员必须经有资质的培训单位培训。

5.项目经理部应负责收集、整理、管理本项目范围内的信息。实行总分包的项目， 项目分包人应负责分包范围的信息收集整理，承包人负责汇总、整理各分包人的全 部信息。

6.项目信息收集应随工程的进展进行，保证真实、准确，按照项目信息管理的要求 及时整理，经有关负责人审核签字。

二、项目信息的内容

1.项目经理部应收集并整理下列信息：

（1）法律、法规与部门规章信息。

（2）市场信息。

（3）自然条件信息。

2.项目经理部应收集并整理下列工程概况信息：

（1）工程实体概况。

（2）场地与环境概况。

（3）参与建设的各单位概况。

（4）施工合同。

（5）工程造价计算书。

3.项目经理部应收集并整理下列施工信息：

（1）施工记录信息。

（2）施工技术资料信息。

4.项目经理部应收集并整理下列项目管理信息：

（1）项目管理规划大纲信息和项目管理实施规划信息。

（2）项目进度控制信息。

（3）项目质量控制信息。

（4）项目安全控制信息。

（5）项目成本控制信息。

（6）项目现场管理信息。

（7）项目合同管理信息。

（8）项目材料管理信息、构配件管理信息和工、器具管理信息。

（9）项目人力资源管理信息。

（10）项目机械设备管理信息。

（11）项目资金管理信息。

（12）项目技术管理信息。

（13）项目组织协调信息。

（14）项目竣工验收信息。

（15）项目考核评价信息。 三、项目信息管理系统

1.经签字确认的项目信息应及时存人计算机。

2.项目经理部应使项目信息管理系统目录完整清晰、结构严密、表格自动生成。

3.项目信息管理系统应满足下列要求：

（1）应方便项目信息输入、整理与存储。

（2）应有利于用户提取信息。

（3）应能及时调整数据、表格与文档。

（4）应能灵活补充、修改与删除数据。

（5）信息种类与数量应能满足项目管理的全部需要。

（6）应能使设计信息、施工准备阶段的管理信息、施工过程项目管理各专业的信 息、项目结算信息、项目统计信息等有良好的接口。

4.项目信息管理系统应能连接项目经理部各职能部门、项目经理与各职能部门、项

目经理部与劳务作业层、项目经理部与企业各职能部门、项目经理与企业法定代表 人、项目经理部与发包人和分包人、项目经理部与监理机构等；应能使项目管理层 与企业管理层及劳务作业层信息收集渠道畅通、信息资源共享。

第九节	施工总平面布置 一、施工现场平面布置意图和思路

1.由于现场场地狭小施工总平面布置分阶段实施，逐步完善。在纵向大的方面以

±0.00 为分界点进行平面布置即±0.00 以下布置一次，±0.00 以上布置一次。

2.当二层以下主体结构施工完以后，要充分利用建筑物内的空间，将木工房、材料 库房、设施料堆放置于建筑物内，减少建筑物周边场地狭窄的压力。

3.施工总平面布置时，引入 CI 形象设计的理念，做到既满足施工的需要，又要起到 美化施工环境、宣传企业形象的目的。

6.施工总平面布置时，临时设施的修建样式要符合公司的统一要求，达到标准化布 置。

7.现场办公区、生活区、施工区形成明显分开的三大块。同时随着施工的进展，当 局部场地和通行道路进行调整时要采用活动护拦予以隔离。

二、现场大门布置：

1.根据现场周边运输条件，在施工现场设立两个主要出入口，一个设在现场南边直 接通往院外道路，另一个设在现场东北角方向，与院内道路相接。各出入口大门均 设置警卫室。

2.北大门：位于家属院内，采用不锈钢电动折叠门。

3.南大门：位于家属区南围墙，门外为街道，大门采用钢制大门，双扇内开。

4.门卫室 南北大门口各设一个门卫室，平时大门口设“施工重地、闲人免进”警示牌。 三、现场沿建筑物设置施工道路，道路面宽 4 米，转弯半径 6 米。 四、生活区：

生活区设在现场东南角处。

在该区域设职工宿舍、食堂、厕所、浴室、茶水房、洗衣房、活动室等基本生活设 施，由两栋二层活动房组成其中靠南边的二层活动房下设置了一层砖混结构平房用 做食堂、餐厅及操作间。食堂操作间及浴室内墙面贴瓷片，地面贴地板砖。 五、办公区

办公区设在现场东北角处。 在建筑物北边主入口处设现场主办公区，办公用房采用两栋二层轻型活动房屋搭 设，另外建造了砖混结构平房用做管理人员卫生间和淋浴室。其中活动房一层设置 会议室、工长办公室、监控室、职工培训室及监理办公室、业主办公室，二层为现 场其他管理人员办公室、项目经理办公室和管理人员休息室。

六、现场生产设施

1.钢筋加工棚及堆放场地

（1）将钢筋加工场地设在建筑物北边。

（2）钢筋棚采用钢结构，棚顶铺设 60mm 厚模板，兼做堆料平台并设维护栏杆。

（3）钢筋堆放 根据现场场地实际情况，材料进场后，在指定地点，用型钢作成堆放架架空堆放并 挂牌标识，注明使用部位、规格、数量、产地、试验状态等。钢筋堆放场地地坪作 硬化处理，2%坡向排水明沟。直条钢筋堆放采用 3  米长 10 号工字钢，钢翼缘上

500mm 间距焊接钢管作支架隔断，按一根原材 4 道放置，钢筋存放区搭防雨棚，避 免雨淋锈蚀。

2.设施料堆放场地 材料堆放场地地坪作硬化处理，2%坡向排水明沟。钢管采用架空堆放。各场地与道 路之间要采用隔离围拦。

3.木加工棚 木加工棚采用轻钢结构，现场南、西各设立一个。木加工棚要采用隔音围挡措施。

4.砂浆搅拌站

在现场西北部设立一个砂浆搅拌站，搅拌站设有砂浆搅拌机、砂堆场和水泥库，用

做砌筑工程和粉刷工程。搅拌棚和水泥库采用轻钢结构。

5.材料库房 在现场南边和西北角各设立材料库房一个，材料库房为原有建筑砖木结构。

6.垃圾台现场南北各设置一个，建筑垃圾和生活垃圾分类存放。 八、现场围墙 施工围墙采用砖砌体，并与院内建筑物保持两米以上距离，围墙既要美观还要达到 西安市建委制定的标准。

九、安全通道

安全通道采用型钢搭设，棚顶铺设 60mm 厚模板，兼做堆料平台并设维 护栏杆

十、现场垂直运输机械布置：

1.塔吊

共布置三台附着试高塔，每个塔楼一台，旋转半径均为 50 米。

A 栋塔楼塔吊安装在 A 栋塔楼建筑物北边紧靠基坑边；B 栋塔楼塔吊安装在 B 栋塔 楼建筑物的西边， C 栋塔楼塔吊安装在 C 栋塔楼的西边紧靠基坑边。

2.施工电梯 共布置三台双笼施工电梯，每个塔楼一台。三台电梯均布置在塔楼的东边。 施工电梯在主体施工阶段到 8 层时安装就位，解决材料垂直运输和人员搭载。

3.混凝土输送泵

在现场的两个出入口内，各设置一部输送泵。

十一、施工用水池设置： 采用二次加压，用高扬程无级调速水泵将水由地面送往施工层。在地面上每一个塔 楼设置一个 40 吨钢制贮水箱和一台 150 米扬程水泵往楼层供水。 十二、现场排水系统设置： 根据施工现场情况，采取道路、场地硬化，集水坑、沉淀池，排水管沟，化粪池， 渗井等措施，确保汛期雨水、施工排水、生活排水的通畅，以保证工程的进度和质 量。

（1）施工道路采用 C15 混凝土路面，截面为单面坡向（坡度 2%），道路坡度 2/1000。 道路的一侧设排水管、沟组合，坡度 2/1000，排水方向为建筑物四周，并在东边西 边各设沉淀池一座。

（2）生产区域的搅拌站、材料堆场、设施料堆场、钢筋加工和模板加工场地的地 面全部硬化处理，设 2%坡度，坡向场地角部的集水沉淀坑。

（3）水冲厕所均经过化粪池后排入市内污水管道。 九、洗车池 在大门口设立洗车池，配备专用冲洗设备和人员，对驶出现场的车辆的车体和轮胎 进行冲洗，防止带泥污染道路。

第五章	施工进度计划及措施

第一节	主要施工工序

一、桩基施工工序

施工放线→桩基就位→钻孔→清孔→检查孔径→放钢筋笼→安装导管→浇筑水下 混凝土。

二、剪力墙结构大模板施工工序 楼层放线→挂外大模架子→门窗口模清理组合→刷脱模剂→粘大模地面海绵条→ 粘贴外墙楼层接茬橡胶带、海绵条→固定门窗口模具→粘贴门窗口模海绵条→焊 接、绑扎大模定位筋→安装滴水槽钢条→外墙模板吊装→内墙模板吊装→穿入并粗

略紧固所有的螺栓→各模板交接处封堵海绵条→大模校正→细致紧固螺栓→自检

→专职检查→向监理报验→办理验收手续。 三、基础及地下室施工顺序 工程测量定位→砂石垫层→混凝土垫层及基础防水施工→筏板基础砖胎膜→防水 保护层施工→二次基础放线→二层地下室柱和墙施工→二层地下室顶板施工→一 层地下室柱和墙施工→一层地下室顶板施工。

四、框架主体及墙体砌筑施工顺序

1.施工测量放线→墙柱钢筋绑扎、模板支安→梁板模板安装、钢筋绑扎→上一层梁 板柱混凝土浇筑→上一层测量放线→直至顶层屋面楼板施工→屋面工程和内外墙 体砌筑施工。

2.砌体施工，内外墙体砌筑从下往上流水砌筑，其施工顺序为： 抄平放线→立皮数竿→分层砌筑到距梁底 200mm 和安放及现浇过梁→构造柱→勾 缝→养护稳定→补砌梁底剩余部分墙体。

五、门窗、楼地面和装饰工程施工顺序 楼地面和装饰工程均从下往上流水施工，其施工顺序和相互衔接关系如下： 砌体砌筑→门窗立框→室内抹灰→楼地面→细木装修及门窗扇安装→油漆涂料→ 楼梯地面→栏杆安装→零星装饰。

六、屋面工程施工顺序 当框架结构主体施工结束后立即进行组织屋面工程施工。屋面施工总顺序是先施工 高跨屋面，再施工低跨屋面。 每个屋面的施工顺序：屋面附加结构层和零星构造施工→伸出屋面管道安装就位→ 找坡→保温层→水泥砂浆找平层→水落口杯安装就位→基层检验和修补→防水卷 材防水层→保护层施工。 当为倒置式屋面时，屋面的施工顺序发生变化，如下所示： 屋面附加结构层和零星构造施工→伸出屋面管道安装就位→找坡→水落口杯安装 就位→水泥砂浆找平层→基层检验和修补→防水卷材防水层→保护层→施工保温

层→面层。

七、水电安装工程施工顺序 水电安装工程在土建施工中的各个阶段，与土建有关分部分项工程之间进行交叉作 业，紧密配合。 在基础施工时进行避雷接地，屋面层现浇板和女儿墙施工时做好屋面避雷网。 在地下室和框架主体结构施工时，在柱墙模板安装前、在梁板混凝土浇筑之前做好 安装工程中的预埋铁件就位、预埋管线敷设和预留孔洞留置以及避雷引下线等工 作。在框架填充墙体砌筑时，电气附墙暗管敷设和相应预埋件要同时做好。安装工 程伸出屋面的管道和支架必须在屋面防水层施工前安装就位并固定牢固，给排水和 暖气管道支架和干管安装、配电箱和各种开关插座线盒安装就位必须在装饰施工前 做好，给排水管道支管和电气穿线、线盒盖板就位等可随时与装饰施工项目协调穿 插进行。底层地面下穿过的电气线路暗管敷设必须在地面垫层施工前做好。卫生洁 具在地面防水层施工结束后进行，暖气片安装在装饰基本结束时完成。安装工程的 其他各种设备、设施、器具等项目安装在土建室内装饰项目施工基本结束后进行。 各安装项目在系统结束后按要求进行调试、检测，符合标准后方能进行后续施工。 各加工车间工艺设备安装在土建室内装饰项目施工基本结束后进行。

第二节	施工进度计划

一、进度目标

根据本工程实际情况和我公司的承诺，特制定如下进度目标：

1.总工期：总工期为 745 天，我司承诺保证在 745 天内完成全部合同施工内容。

2.主要形象进度目标：桩基工程 115 天，其中桩基施工 75 天、养护和检测 40 天； 挖桩间土和凿桩头 15 天，砂石垫层 8 天，基础垫层及防水工程 17 天；筏板基础施 工 30 天，地下室结构工程 54 天；1-5 层结构工程 75 天；6-32 层 200 天；屋面水箱 和机房间结构 20 天；设备安装和装饰收尾工程 210 天。 详见施工进度网络计划图。

二、施工进度计划的实施

1.项目的施工进度计划应通过编制年、季、月、旬、周施工进度计划实现。

2.年、季、月、旬、周施工进度计划应逐级落实，最终通过施工任务书由班组实施。

3.在施工进度计划实施的过程中应进行下列工作：

（1）跟踪计划的实施进行监督，当发现进度计划执行受到干扰时，应采取调度措 施。

（2）在计划图上进行实际进度记录，并跟踪记载每个施工过程的开始日期、完成 日期，记录每日完成数量、施工现场发生的情况、干扰因素的排除情况。

（3）执行施工合同中对进度、开工及延期开工、暂停施工、工期延误、工程竣工 的承诺。

（4） 跟踪形象进度对工程量、总产值、耗用的人工、材料和机械台班等的数量进 行统计与分析，编制统计报表。

（5）落实控制进度措施应具体到执行人、目标、任务、检查方法和考核办法。

（6）处理进度索赔。

4.分包人应根据项目施工进度计划编制分包工程施工进度计划并组织实施。项目经 理部应将分包工程施工进度计划纳入项目进度控制范畴，并协助分包人解决项目进 度控制中的相关问题。

5.在进度控制中，应确保资源供应进度计划的实现。当出现下列情况时，应采取措 施处理：

（1）当发现资源供应出现中断、供应数量不足或供应时间不能满足要求时。

（2）由于工程变更引起资源需求的数量变更和品种变化时，应及时调整资源供应 计划。

（3） 当发包人提供的资源供应进度发生变化不能满足施工进度要求时，应敦促发 包人执行原计划，并对造成的工期延误及经济损失进行索赔。 三、施工进度计划的检查与调整

1.对施工进度计划进行检查应依据施工进度计划实施记录进行。

2.施工进度计划检查应采取日检查或定期检查的方式进行，应检查下列内容：

（1）检查期内实际完成和累计完成工程量。

（2）实际参加施工的人力、机械数量及生产效率。

（3）窝工人数、窝工机械台班数及其原因分析。

（4）进度偏差情况。

（5）进度管理情况。

（6）影响进度的特殊原因及分析。

3.实施检查后，应向企业提供月度施工进度报告，月度施工进度报告应包括下列内 容：

（1）进度执行情况的综合描述。

（2）实际施工进度图。

（3）工程变更、价格调整、索赔及工程款收支情况。

（4）进度偏差的状况和导致偏差的原因分析。

（5）解决问题的措施。

（6）计划调整意见。

4.施工进度计划在实施中的调整必须依据施工进度计划检查结果进行。施工进度计 划调整应包括下列内容：

（l）施工内容。

（2）工程量。

（3）起止时间。

（4）持续时间。

（5）工作关系。

（6）资源供应。

5.调整施工进度计划应采用科学的调整方法，并应编制调整后的施工进度计划。

6.在施工进度计划完成后，项目经理部应及时进行施工进度控制总结。总结时应依 据下列资料：

（1）施工进度计划。

（2）施工进度计划执行的实际记录。

（3）施工进度计划检查结果。

（4）施工进度计划的调整资料。

7.施工进度控制总结应包括下列内容：

（1）合同工期目标及计划工期目标完成情况。

（2）施工进度控制经验。

（3）施工进度控制中存在的问题及分析。

（4）科学的施工进度计划方法的应用情况。

（5）施工进度控制的改进意见。

第三节	施工进度保证措施

一、工期保证基本措施

1.工程项目计划管理运用网络计划技术，利用最优化原理不断改进网络计划初始方 案，要求最优方案，优化施工方案，对工程实施动态管理。

2.根据施工总控制进度计划编制月控制进度计划，根据月控制进度计划编制周计划， 周计划根据前三天的实际情况调整后 3 天计划并制定下周计划，实行 3 日保周，周 保月，月保总进度计划的管理方式。

3.根据进度计划、工程量和流水段划分，合理安排劳动力和投入的生产设备，精心 组织各种资源搭配，保证按照进度计划的要求完成任务。

4.加强事前策划力度，编制科学的施工组织设计和方案，全面考虑一切人为、自然 因素，把可能影响工程进度的隐患事先排除。

5.加强操作人员对质量意识的培养，加大质量检查力度，形成一套质量目标策划， 工程质量预控、过程质量监控，施工现场落实的完整管理体系，质量保证一次成优， 不返工，使质量和进度有机结合，确保工期目标实现。

6.积极开发、推广新技术、新工艺，应用新材料，提高施工机械化、自动化程度， 确保工期目标实现。

7.加强例会制度解决问题、协调关系，保证按照施工进度计划进行。

二、组织方面保证措施

1.公司在人力上配置强有力的项目班子、在物力上对本工程优先安排、在财力上对 本工程全力支持，实行专款专用，在用户资金困难的情况下，可保证连续施工，绝 不影响合同工期；

2.在实行“项目管理”的基础上，实行“目标管理”，根据质量目标、安全目标、工 期目标要求实行行之有效的管理，在工程中采取“工序”管理模式，随时随地按国 家质量标准跟踪检查，力争一次成优，确保分项工程按期完成。根据施工计划，确 保主导工序、关键路线按期或提前完成。

3.每天安排一次班组交底、总结协调会，每周组织一次管理班子及各工种间的生产 调度会，互相创造施工条件。

4.合理安排工序搭接，装修工程适时插入，为竣工赢得时间。 三、人力方面保证措施

1.组织好劳动力安排，根据工作面情况安排足够劳动力，确保下道工序按期或提前 进入。

2.挑选技术水平高、责任心强、工作作风过硬的技术骨干进入本工地。

3.提高劳动效率，利用责、权、利互相结合的班组承包制的管理方式，将施工质量、 施工产值直接与工人的利益分配相挂钩，提高工人劳动积极性，确保劳动工效提高

30%

4.人员选择实力强、有良好声誉且与公司长期合作的劳务作业队，保证施工人数不 受农忙季节影响。

四、物力方面保证措施

1.设施料及施工机械的供应，以我公司相关专业部门为强大后盾，积极调配最优质 的材料、机械供本工程使用。在业主及监理方的监督和参与下搞好材料的采购工作， 所购材料一次验优，不致影响工程的进度。

2.根据工程工期、工作量、平面尺寸和施工需要，主体阶段各塔楼各配备一台臂长 为 50m 固定式塔吊，同时再配备一台施工电梯作为施工垂直运输机械。避免因待料

停工、窝工，保证多工种同时施工的材料供应。

3.混凝土施工采用商品混凝土、泵送，布料机配合，有效防止混凝土输送泵管反复 拆装的时间浪费。同时现场另存一台输送泵备用，以防难以修复的机械故障发生， 影响混凝土的浇筑速度。

五、技术方面保证措施

1.施工过程中注意发现工作效率高、质量好的操作人员，组织介绍经验，以带动后 进，提高整体施工速度。

2.基础与主体施工时，各专业工种严密配合，改进作业的方法，连续交替施工，减 少各工序之间的间歇时间。

3.水电等设备安装工程与其他各分部工程配合穿插作业同步进行，不占用整体工期。

4.抓好测量放线工作，力争以最短的时间精确地放出各部位的轴线、标高，提早给 施工创造工作面。

5.采用大模板等清水混凝土技术，减少抹灰粉刷作业，节约工期。

6.粗直钢筋采用机械连接接头，施工速度快、不受气候影响，加快施工进度。

7.采用商品混凝土和泵送技术，加快混凝土浇筑速度。

8.采用倒置式屋面，防水层施工不受保温层含水率的影响，能够加快施工进度。

9.楼梯踏步一次浇筑成清水，减少楼梯间踏步粉刷，加快施工进度。 六、其它方面保证措施

1.作好安全防护工作，不能因安全因素影响工程进度。

2.搞好后勤保障工作，执行劳动保护制度，解决好职工的食宿问题，尤其是暑期、 雨期、冬期的施工服务工作要跟上，确保职工精神饱满。

3.精心施工提高施工质量，争取不返工和返修。

4.制定冬雨季施工措施，合理安排施工作业，避免不利气候对施工的不利影响。

5.在节假日和农忙期间，提前做好准备工作，对施工人员进行奖励，采取措施保证 施工不受影响。提前贮备好原材料和各种物资，防止受到影响。

第四节	冬雨期施工措施

一、冬期施工措施

本工程将跨越两个冬季，因此冬期施工措施必须得力，方能保证施工工期的需要。

1.冬施准备工作：

①提前编制冬期施工方案，并组织相关人员进行冬期施工培训学习。

②冬季施工所用的热源设施，施工用材料设备应在冬期前检修完，定好货，并按计 划组织进场入库。

③现场给水管线埋深不小于５００毫米，地上水管用塑料布、棉毡或草绳绑扎保温； 消防器材完好，配备齐全。

④施工现场水泥入库堆放，随用随取；保温材料应注意防潮，否则影响保温效果。

⑤在冬施前，公司施工现场的冬施措施、水管保温、保温材料、防冻剂等进行全面 检查，不具备冬施条件不准施工。

⑥冬期施工严格按 GB50204－2002 的要求及 GJ104-97 规程进行施工，并执行公司 有关冬期施工的措施和规定。

2.冬施管理措施

①冬施中使用的早强剂、防冻剂等外掺剂，应严格执行质量认证制度，对新引进的 外掺剂，必须经试验各项技术指标符合要求时，方能使用。

②混凝土养护测温工作设专人负责，及时作好记录。现场施工人员应经常抽查混凝 土外加剂的掺量和测温工作，及时解决出现的问题。

③密切注意天气预报，各施工现场应有预防寒流的应急技术措施和物质准备工作； 指定专人负责天气预报传递，逐日做好气象记录。

④加强冬期混凝土试块管理，混凝土试块的留置和养护应按《混凝土结构工程施工 质量验收规范》GB50204－2002 规定进行，即按常温规定的留置数量外，还应增设 二组与结构同条件养护的试件，一组用以检验混凝土受冻前的强度，另一组用以检 验转入常温养护 28 天的强度。

⑤当室外日平均气温连续５天稳定低于 50C 时，转入冬期施工。

3.主要分项施工措施

①混凝土及钢筋混凝土工程：

ａ）混凝土及钢筋混凝土工程在冬期采用综合蓄热法施工，建议混凝土中掺ＦＤ防 冻剂，混凝土出罐温度不低于 100C，入模温度不低于 50C，混凝土浇筑后表面用一 层塑料膜，1-３层草袋或棉毡覆盖，保温养护不少于７昼夜。 B）混凝土浇筑前，必须先清除钢筋、模板上的积雪，防止混凝土出现麻面、露筋。 c）混凝土浇筑完后，应及时进行早期保温，并应根据热工计算适当延长拆模及保温 时间，以保证混凝土不受冻害，混凝土受冻前的抗压强度（受冻临界强度）不低于 设计标准值的 30％。 d）为了随时掌握冬施混凝土强度增长的情况，必须加强测温工作，所有测温孔均 应编号，并编制测温孔布置图，温度计留置在测温孔内不少于３分钟，昼夜测温不 少于４次并作好测温记录。 e）冬期钢筋焊接在室内进行，焊接后的接头，严禁立即碰到冰雪。 f）在环境温度低于－50C，时进行钢筋闪光对焊或电弧焊，为钢筋低温焊接。当环 境温度低于－100C 时不进行焊接。

g）钢筋冷拉调直，其环境温度不低于－200Ｃ。

②砌筑工程：

ａ）施工气温在摄氏零度以上时，拌合砂浆应用热水，水温不大于 800Ｃ，条件成 熟还可加热砂子，砂温不应大于 400Ｃ，且砂中不含冰块和 10 毫米以上的冻结块。 ｂ）施工气温在负温条件下，采用热砂浆掺氯盐法综合施工时，掺盐量应严格控制。 ｃ）冬施砌体所用的砌筑材料，不得粘有污物和冰雪，遭水浸冻后的砖或砌块不得 使用。 ｄ）冬期施工，砌筑砂浆应随拌随用，以减少砂浆温度的损失；砂浆上墙温度不得 低于＋５0Ｃ，冻结的砂浆不得上墙砌筑。

ｅ）砌筑严格按“三一”砌砖法施工。 ｆ）每日砌好的砖墙，下班前应用草帘覆盖挡风，表面不得残留砂浆，继续砌砖前 需先将表面冰雪清扫干净。

ｇ）负温下施工，可适当加大砂浆稠度（但不得超过 13ｃｍ），砖不得浇冷水。

（4）冬施安全消防措施

①各种固定位置的施工机械应搭设暖棚，保证冬期正常施工。

②加强有毒有害物质管理，应有专人负责管理、存放、领用。现场供暖及办公、宿 舍取暖用的煤炉，应有专人负责，避免煤气中毒事故发生。

③冬施前各类脚手架要进行加固，加设防滑措施，并及时消除积雪、霜。现场道路 要有防滑措施，可采取垫炉渣、砂渣等防滑。

④保温材料和易燃品应分类堆放整齐，严禁在附近生火、吸烟。炉灶与搅拌站棚间 应有防火措施。

⑤乙炔发生器的保险链、保险壶、保险针必须良好有效，遇有冻结时应用热水熔化， 不准用明火烘烤。

⑥对职工加强安全防毒、防火、防冻教育，确保安全生产。 二、雨期施工措施

1.做好现场排水，降低雨季对施工的影响。 工程任务接到后，立即组织施工先遣队伍进驻现场，创造临时设施材料堆场，加工 场地及场内行车路线的用地条件，对施工平面布置中规划的所有道路进行硬化处 理，向市政排污井做 2%坡，在排入市政管线前，雨水先经过沉淀池进排污井,管道 口封堵 10×10mm 钢板网。这既保护周边环境，加强现场文明施工，又给雨季施工 带来很大便利，给工人提供良好的工作环境。

2.进场后立即对临边建筑和围墙做一次沉降观测原始数据详细记录之后，每周观测 一次，测量三次。雨后对临边建筑增测一次，发现有异常立即上报，并积极采取措 施。

3.防雨材料储备齐全，便于雨季施工作业

购置彩条布 8000m2，雨具 400 套，水泵 5 台，及足够数量的铁铣、镐之类工具。

4.搭建的房屋，地面要高于室外 350mm 以上，并对墙身下部进行防潮处理，雨季要 检查雨水对房屋的影响，有问题及时处理。

5.基坑排水措施

准备水泵，抽排基坑积水。基坑底部四周设置集水坑和排水沟，便于抽排基坑积水。 坑边四周用砖砌成挡水墙，防止雨水流入基坑。 加强对基坑支护结构的安全监测，防止基坑边坡垮塌。

6.混凝土工程雨期施工措施

（1）基础浇筑混凝土前，提前与气象部门联系，了解近期天气情况，合理安排混凝 土浇筑时间，保证混凝土的连续浇筑，不被气候影响而中断。

（2）混凝土输送泵处搭设防雨棚，以防进水，影响混凝土质量。混凝土施工尽量避 免在雨天进行，大雨和暴雨下不得浇筑混凝土，新浇混凝土用彩条布覆盖，以防雨 水冲刷。

7.钢筋工程雨期施工措施 钢筋加工堆放场地设置防护遮雨棚，避免钢筋受潮锈蚀。在雨季时，应检查支架是 否完好，钢筋有无泡水现象。雨后视钢筋锈蚀情况进行除锈处理，不得把锈蚀严重 的钢筋用于结构上。

8.模板工程雨期施工措施 雨天使用的木模板拆下后应放平以免变形，木模拆下后及时清理，刷脱模剂，大雨 过后应重新刷一遍。 木模板拼装后尽快浇筑混凝土，防止模板遇雨变形，若模板拼装后不能及时浇筑混 凝土，又被雨水淋过，则浇筑混凝土前应重新检查，加固模板和支撑。 木模板加工和堆放场地搭建遮雨棚，雨季时加工不受影响。堆放时应架空堆放，避 免雨水浸泡造成模板变形。

9.脚手架工程雨期施工措施 雨期前对落地式外脚手架进行全面检查，架手架立杆底座必须牢固，发现隐患及时 处理。外架基础应夯实处理，并向外留置排水坡向和排水沟，避免积水浸泡；

10.大型机械设备防雨措施 塔吊和施工电梯基础要用灰土垫层和混凝土基础进行处理。雨季时随时观察，如有

下陷或变形，立即处理。

本工程有两部塔吊都安装在基坑边缘，塔吊基础与建筑之间的室外回填要先期完 成，不能完全回填时要砌筑挡土墙。

第四章	施工方案 第一节	 工程施工测量

一、坐标点的引入 根据用户提供的建筑物的定位图,由我公司测量部门将轴线桩引入现场。在建筑物开 挖线外约 1 米远位置测设各轴线方向控制点,建立轴线主控制线布网，埋设外控基准 点（端部带刻痕钢柱），埋深 0.5 米，并浇筑混凝土稳固，作为施工轴线的投测点。 二、工程轴线的定位 采用内控和外控相结合方式，以内控为主、外控校核手段，力争施工放线零误差目 标。 针对结构实际情况，平面采用内控法，根据工程流水划分，从基础底板设置内控基 准点，向上投测，实施轴线定位控制。

1.内控基准点制作：采用 200mm×200mm×5mm 钢板制作，钢针刻画十字丝，钢板 通过锚爪与结构钢筋焊牢，在各层楼板的内控基准点正上方相应位置预留 150 mm

×150 mm 的孔洞，用于基准点的竖向投测。

2.内控点的布设：根据本工程施工流水段的划分，在两个施工流水段上各布设四个 基准点。

3.轴线投测方法：将 J2JD 激光经纬仪架设在底板的内控基准点上，接收靶放在投测 楼层面的相应预留洞口，将最小光斑的激光束投测到接收靶的“十”字交叉点处； 将经纬仪架设在接收靶上，依次投测出主轴线。

三、高程投测

由甲方给定的标高基准点在拟建建筑物 20 米外且能投视到拟建工程的稳定建筑物 或构筑物上建立高程控制网，向拟建工程进行引测。出±0.00 后将其引入到主体外 围墙面之上，对工程标高实施控制。具体方法为：

将城市高程网点引三个水准点至现场周围原有建筑物上，编号 BM1、BM2、BM3，

每间隔一定时间连测一次，以做相互验校。检测后的数据作出分析，以保证水准点 使用的准确性。现场高程根据一个基准点 BM1 进行投测，另外两点校核。待施工 到首层后，在首层平面易于向上传递标高的位置设三个高程标准点通过往返检测合 格后（误差在±3mm 内为合格），标注“▽”，红油漆标记建筑标高。 选择首层一个红“▽”为标高基准点用检测合格的钢尺向上传递并用红“▽”为标 高基准，用检定合格的钢尺向上传递，并用红“▽”作好标记，然后使用 S3 水准仪 往返检测由另两个基准点传递到施测层的标高基准点是否合格（误差在±3mm 内为 合格），合格后，方可在该层施测，每层的墙、柱模板拆除后，采用水准仪和钢卷 尺在墙、柱上放出该楼层的建筑 50cm 线。 在结构施工到一定高度后，应重新引测相应的结构标高以保证高层建筑的标高控制 要求。

四、工程放线 根据投测的轴线，按照图纸设计进行控制网加密，使用经鉴定合格的钢卷尺测量、 墨斗弹放出轴线、墙、梁、柱边线及 20cm 控制检查线，对放好的轴线，采用红油 漆做出标记。

五、沉降观测

1.沉降观测水准点的埋设 为了准确反映该工程的实际沉降量及测量工作的整体性，在施工初埋设三个沉降观 测基准点。基准点设置在工程影响范围外地质条件良好便于引测的地方。

2.观测点的布置与埋设 观测点布置按照图纸设计，在建筑物外围标注▼轴线交点的柱或墙上设置沉降观测 点，为高质量完成工程沉降观测工作，作到连续观测并达到规范要求的测量精度， 观测标志在施工期间不被破坏是沉降观测的关键，故在其埋设位置的墙或柱上标注 顶标高位置线，主体施工时，每次沉降观测均用其检测沉降观测点是否移位，同时， 项目部设置专人对其进行保护。观测点埋置与主体施工同步，结构施工时即预埋钢

板，避免在混凝土墙柱上开凿留洞。

3.观测方案及技术要求 沉降观测按《国家一、二等水准测量规范》规定的二等水准测量要求施工，观测仪 器采用 DJ2 精密水准仪，配合水准尺。施工期间，完成一层观测一次，结构封顶后， 第一年每季度观测一次，第二年每半年观测一次，第三年观测一次，直至沉降稳定 为止，观测观测成果及时准确提供给建设单位和设计单位，发现沉降异常，及时与 设计单位取得联系，积极采取措施。

沉降观测工作的要求：

（1）	固定人员观测和整理成果；

（2）	使用固定的水准仪和水准尺；

（3）	使用固定的水准点；

（4）	按规定的日期、方法及路线进行观测。

第二节	土方回填工程 本工程土方回填主要为室内外素土、2：8、3：7 灰土回填。 一、室内、外回填采用人工拌和、人工铺设，人工分层夯实方式。 二、为加快回填进度，室内在利用车道及竖井下土的同时，结构施工时在地下室顶 板受力较小处增设预留洞下土，预留洞处结构钢筋不断开，并按后浇带的施工方法 组织施工，在室内回填完毕后用比该部位高一级加微膨胀剂的混凝土浇筑。室外回 填可根据场地条件分段、分块、分层回填，但必须按照设计及规范的要求做好接槎 处理。

四、材料要求 填方土料应符合设计要求，保证填方的强度和稳定性，若设计无具体要求时，优先 使用基坑（槽）内挖出的土，要求填方土料的有机含量不得大于 5％，土料内不得 含有砖瓦块、石块、杂草等杂质，现场不能满足时，应与建设方协商，考虑外购黄 土。 选用填方土料时，应对土料的含水量进行测定，要求将填方土料的含水量控制在最

优含水量的±2％之内。

采用加工好的袋装石灰粉，其细度通过 4900 孔/cm3 筛，出厂时间不超过 15 天。 五、施工要点：

1.填筑方法：

将拌和好的灰土分层进行铺设，每层最大虚铺厚度不应大于 200mm。灰土采用人工 翻拌时，不少于三遍。翻拌时要适当控制含水量，现场以手握成团，两指轻捏既散 为宜，一般最优含水量为 14-18%，水分过多应适当晾干，水分过少时应适当采用喷 水器撒水湿润。

2. 蛙式打夯机夯实方法： 夯实方向应从填土区两侧逐渐压向中心，每次往返碾压应有 100-200mm 的重叠，每 层夯实遍数一般为不少于 4 遍，或按设计要求的干密度进行通过试夯确定。 分段施工时在接缝处，应向前延伸夯实 300mm。 压实后的灰土遇到雨淋后，稍受湿的灰土可在晾干后补夯压实，较严重受湿的应将 松软部分除去，再补填夯实。 冬季施工时，灰土填筑必须在不受冻的状态下进行，土料应提前覆盖保温，土内不 得含有冻土块；以熟化的石灰最好于次日拌和填筑，这样可利用石灰熟化时产生的 热量，压实后灰土表面用塑料布和保温材料覆盖保温。 夏季高温时，要防止垫层爆晒产生裂缝。 房心土夯实时，行夯路线由四周夯向中间。对房心土方回填，应特别重视对房心四 周及与室内地沟交接处的土方夯实，以减少或避免地面裂缝的产生。

3.质量检测：

每皮填土施工完毕后，应及时在每皮表面下 2/3 厚度处进行取样，试样试验合格后， 方可进行下一皮垫层施工。

4.季节施工 冬季施工时，填筑必须在不受冻的状态下进行，土料应提前覆盖保温，土内不得含 有冻土块；压实后垫层表面用塑料布和保温材料覆盖保温。雨季施工时要提前准备

大量覆盖材料并安排专人清扫遗土维护环境。

5.压实排水要求 土方回填施工应连续进行，尽快完成，当天填土，当天压实。具体施工时，必须设 置防雨排水措施，防止地面水流入基坑（槽）内，遭雨、水浸泡，造成边坡塌方或 垫层遭受破坏。 压实后的垫层遇到雨淋后，如受湿程度较低，可在晾干后补夯压实，较严重受湿的 土应将松软部分除去，再补填夯实。

四、质量标准

1.主控项目

（1）灰土地基垫层的干密度和压实系数应符合设计要求。

（2）配料准确，拌合均匀，虚铺厚度符合规定，夯实遍数符合要求。

2.一般项目：

（1）灰土垫层表面应无松散、起皮和裂缝现象；

（2）灰土地基垫层表面应平整，允许偏差为： 顶面标高：±15mm；表面平整度：15mm。

（3）分层留槎位置，方法正确，接槎严密槎。 五、质量记录

1.灰土随机抽点取样图：

2.击实试验报告；

3.干密度试验记录；

4.灰土垫层质量评定记录。

一、施工准备：

1.材料准备：

第三节	砂石垫层施工

（1）石子：采用自然级配砂砾石（或卵石、碎石），要求选用级配良好，不含有机

植物残体、垃圾等杂物的天然砂砾石，石子，粒径不得大于 50mm，含泥量不得大

于 5%。

（2）砂：采用科颗粒级配良好的中砂或粗砂，不得含有杂草、树根等有机杂质， 含泥量不得大于 5%，当垫层兼做排水层时，含泥量不得大于 3%。

（3）人工级配砂石垫层要求选用中、粗砂与一定比例的石子（碎石或砾石）进行 拌合均匀后才能铺夯压实。

2.机具准备：运输工具和压实机具等。

3.作业条件

（1）对级配砂石进行技术鉴定，符合设计要求。

（2）办理地基验槽手续。

（3）深基坑对边坡进行支护，地下水位较高时人工降水至基底 500mm 以下。

（4）已设置控制砂石层虚铺厚度的标志。 二、施工工艺和施工方法

1.施工工艺： 基底处理→砂石分层铺筑→夯实或碾压→试验检测

2.施工方法

（1）基底处理：将地基上表面浮土、淤泥、杂物等清除干净。

（2）砂石铺筑： 垫层应分层铺设，分层夯实或压实。对于人工级配砂石，应先将砂石拌合均匀后， 再进行铺筑。 垫层铺设时，应注意防止扰动基坑底部原土层和坑壁，并要采取措施防止在不同气 候条件下，发生受冻、雨水浸泡而降低上述部位其强度。 垫层底面标高不同时，土面应挖成阶梯或斜坡搭接，并按先深后浅的顺序施工，搭 接处应夯实压密实。分段分层铺设时，接头应按斜坡式阶梯形搭接，每层错开 0.5-1.0 米，并充分振捣密实。

铺筑砂石的每层虚铺厚度，控制在 250mm 之内，铺筑的砂石应级配均匀，如出现 砂窝或石子堆现象，应将该处砂子或石子挖出，分别填入级配好的砂石。铺筑级配

砂石在夯实碾压前应依据干湿程度和气候条件，适当洒水以保持砂石的最佳含水

量。

（3）夯实或碾压： 依据不同的施工条件，分别选用振实或压实的施工方法。 采用平板振动夯振动密实，要求振动器往复振捣，振动器移动时每行应搭接三分之 一，往复次数以达到密实度为准，一般不少于三遍。以压实系数检验。 三、质量标准

1.主控项目：

（1）基底土质、砂石垫层的密实度、压实系数符合要求。

（2）砂石的配料准确，拌合均匀，虚铺厚度符合要求。

2.一般项目：

（1）留槎位置，方法正确，接茬密实平整；

（2）垫层表面平整度符合要求，要求—30mm~+10mm。

3.检验方法：

（1）砂垫层每层施工完后，经贯入度测试或环刀取样试验，密实度应达到中密标 准，即孔隙比不应小于 0.65，干密度不小于 1.55-1.60t/m3。测定方法采用容积不小 于 200cm3 的环刀取样，面积较大的基坑，每 50-100m2 应不少于一个检验点；基槽 每 10-20m 应不少于一个检验点；每个单独柱基应不少于一个点。

（2）对于砂石垫层，应设置纯砂检验点，按上述方法进行取样检验。

（3）采用其他方法进行人工地基承载力检测。 四、质量记录

（1）分层铺筑夯实质量控制记录（干密度检测记录）。

（2）砂石层承载力检测记录。

（3）分项施工质量评定记录。

第四节	桩基工程

钢筋混凝土灌注桩有效长度为 42.30m、直径为 700mm，单桩竖向极限承载力为

10000KN，桩身混凝土强度等级为 C45，桩的施工工艺采用泥浆护壁机械旋挖钻孔

灌注桩。桩顶超灌部分的浮降剔凿高度为 700mm，桩顶伸入承台 100mm，桩顶主 筋应锚入承台梁内。 待工程中标后，可通过查阅本工程场地《岩土工程地质勘察报告》，根据场地水文 地质条件、地下土质状况及土层分布情况进行认定，编制详细的施工方案或选择经 济合理的施工工艺。

一、施工工艺 测量放线定桩位→埋设护筒→桩基就位调整平整度→机械成孔→第一次清孔→质 量检测→吊放钢筋笼→安放导管→第二次清孔→水下混凝土浇灌。 二、回旋钻机成孔

1. 回旋钻机适用于各种直径，各种土层的钻孔桩。本工程选用反循环成孔工艺。成 孔作业时，应控制钻进速度，采用减压钻进，保证成孔的垂直度，根据土层变化调 整泥浆的相对密度和黏度。

2.在粘土、砂性土中成孔时，采用疏齿钻头，翼板的角度根据土层的软硬在 300-60

°之间，刀头的数量根据土层的软硬布置，并相互错开以保护刀架。在 卵石或岩 石层中成孔时，应根据岩石层的软硬程度，选用平底楔齿滚刀钻头，或平底球齿滚 刀钻头。

3.在淤泥、砂性土中钻进时，适当增加泥浆的相对密度；在卵石中钻进时，应加大 泥浆的相对密度，以提高携渣能力。

4.在卵石、砾石及岩层中成孔时，应增加钻具的配重。 三、水下混凝土的浇筑

采用钢制导管回顶法灌注水下混凝土，导管内径为 200mm，导管接口之间采用 丝扣或法兰连接，连接时必须加垫密封圈，并上紧丝扣或螺栓。安放导管时，应保 证导管位于孔的中心，防止碰撞钢筋骨架。水下混凝土浇灌应满足下列技术要求

1.孔底沉渣厚度控制在 100mm 之内。混凝土开始灌注时，漏斗下的封水塞可采用木 塞或充气球胆。

2.混凝土运至浇筑地点，应检查其均匀性和坍落度。在第二次清孔完毕应立即进行

浇灌，其间隔时间不宜大于 30min。

3.首批混凝土浇灌后，混凝土应连续浇灌，严禁中途停止。

4.在灌注过程中，应经常探测孔内混凝土面的位置，及时调整导管的埋深，导管埋 深宜控制在 2—4 米。严禁导管提出混凝土面。

5.在混凝土灌注过程中，应时刻观测孔内泥浆反出情况，倾听导管内混凝土下落声 音，如有异常，应立即采取相应的处理措施。

6.在混凝土灌注过程中，使导管在一定范围内上下串动，防止混凝土凝固，增加灌 注速度。灌注结束后，应核对混凝土的灌入量，以确保混凝土的浇灌高度。

第五节	塔吊基础施工

根据现场平面布置，选用三台 QTZ-63 型塔吊。 首先由租赁方提供相关资料（包括塔吊出厂合格证、塔吊说明、塔基施工图，

塔吊装拆资质证明），并要求提供塔吊装拆施工方案。

1 施工准备

（1）首先熟悉现场轴线位置及标高关系；

（2）提前计算出塔基所需材料用量，并提前运至场内；

2 塔基施工

本工程中，由于现场场地狭小，可利用面积较小。B 段材料靠 A 段与 C 段塔吊供 给，考虑到塔吊的利用率（作用面积）及塔吊的附着问题，经项目部研究决定两台 QTZ-63 型塔吊安置于 A 段与 C 段基础基坑边，另一台 QTZ-63 型塔吊安置于 B 段， 塔吊基础底标高同基础筏板底标高。（具体尺寸见附图）。

3	施工方案

（1）土方开挖 塔吊基础开挖采用人工挖土、自卸汽车（装载机配合）运土，基坑边坡按 1：0.3

处理。

（2）塔吊基础处理

根据厂家提供的资料，本工程采用的塔吊基础尺寸为 4000*4000*1300 砼基础。 A、C 段塔吊基础处理

塔吊基础采用钢筋砼灌注桩，锅锥旋挖成孔工艺。总桩数 8 根，桩径ф700 mm, 桩长 20 m.桩身砼强度等级为 C25 商品砼,主筋保护层厚度为 50 mm.钢筋笼长为 20.8 m(包括 800 mm 长甩筋)，主筋为 8ф18,加劲箍为ф14@2000，螺旋箍筋在桩顶以下

2000mm 范围内为ф8@100,其余均为ф8@200.塔吊基础下部做 100mm 厚 C15 砼垫层, 垫层尺寸沿基础外边沿外放每边不小于 250m m,塔吊周边砌 240 墙围护兼作塔吊基 础承台模。

B 段塔吊基础处理

B 段塔吊基础设在基础筏板上,塔吊基础厚度为 1300mm，其上、下层纵横向各配置

5@150 作为塔吊承台基础，地下室两层顶板需预留 2000*2000 的预留洞，以利塔 身穿过。

4 塔吊基础施工

（1）依据现场平面布置及施工需要,确定三台塔吊位置,见附图。

（2）放线、开挖: 按照塔吊基础布设图准确的放出塔吊基础边线,由土方公司进行机械开挖.基坑开 挖完毕后由人工进行修边,清底。

（3）坑壁处理

3．1 在垫层上放出砖胎模边线;

3．2 在坑壁四周按线砌筑 240 厚砖胎膜,胎膜与土壁之间缝隙边砌边用卵石回填.

3．3 钢筋绑扎,标准节设置:

3．4 按照由租赁方提供的塔吊基础图,所提供的规格,数量,间距,绑扎好钢筋,并将 所预埋标准节,按所定位置固定好.固定时要用水准仪检查标准节是否水平。

3．5 砼浇筑:

按照塔吊基础图要求砼标号进行砼浇筑,该基础砼采用商品砼，冬季施工砼配合比

中要掺防冻剂;

3．6 为保证基础砼表面平整及时用水平仪抄平控制砼标高,砼表面要压水光; 砼终凝后,立即用彩条布上覆双层毡片并浇水润湿,养护时间不少于 7 天。

5 施工注意事项:

（1）成孔后及时灌注,以防塌孔和缩径不能及时灌注的做好孔口的安全防护.合理 布置泥浆池,上下水管及开关做好防冻保护,平台和孔口操作部位配备铲除积雪的 工具;

（2）塔吊标准节固定必须由租赁方专业装拆上岗人员进行固定埋设。

（3）项目部编制了塔吊基础施工专项方案，并附有详细精确的计算书。

第六节	钢筋工程 钢筋工程是保证结构安全的主要工序，也是主体质量控制的重点。 一、钢筋的检验

钢筋进场时现场材料员核验钢筋出厂合格证、炉号和批量（物资公司要有相应资 料，并在规定时间内将有关资料归档到现场），钢筋进场后，现场试验人员立即按 规范取样送试，钢筋复验通过后，方可使用。

二、材料的堆放和保护 根据现场场地实际情况，材料进场后，必须架空堆放并挂牌标识，注明使用部位、 规格、数量、产地、试验状态等。材料堆放场地地坪作硬化处理，2%坡向排水明沟。 直条钢筋支架采用 3 米长 10 号工字钢，钢翼缘上 500mm 间距焊接钢管作隔断，按 一根原材 4 道放置，钢筋存放区搭防雨棚，避免雨淋锈蚀。。 二、钢筋骨架构造设计要点

1.钢筋保护层

基础：基础梁、板为 40mm，地下部分迎水面墙柱为 50mm； 构造柱：为 20mm；

其余构件钢筋保护层见图集 00G101 第 25 页，按室内正常环境取用。

2.钢筋锚固

（1）纵向受拉钢筋的最小锚固长度（见下表）

| 钢筋类别 | 混凝土强度等级 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C15 | C20 | C25 | C30 | C35 | ＞C40 |
| HPB235 | 37d | 31d | 27d | 24d | 22d | 20d |
| HPB335 |  | 39d | 34d | 30d | 27d | 25d |
| HPB400 |  | 46d | 40d | 36d | 33d | 30d |

注：d 为纵向受拉钢筋直径；纵向受拉钢筋的最小抗震锚固长度 LaE=1.15La。

（2）板支座处的锚固应伸至梁中线且≥5d，当锚固长度不够时增加直钩长度。

（3）基础梁纵向钢筋在支座均受拉锚固，锚固长度为 La。

3.钢筋连接接头

（1）接头方式： 柱筋采用直螺纹或套筒冷挤压机械连接接头；其余Ⅲ级纵向钢筋、φ25 及以上Ⅱ纵 向钢筋采用直螺纹机械连接接头；φ25 以下Ⅱ级竖向钢筋采用电渣压力焊接接头； 水平钢筋采用闪光对焊和绑扎搭接接头。灌注桩钢筋拢纵向钢筋采用套筒冷挤压。

（2）搭接长度

采用搭接接头时，搭接长度：梁、板、墙为 LLE=1.2LaE；柱为 LLE=1.4LaE。

（3）接头位置及数量

板和梁受力钢筋接头位置应相互错开，从任一接头中心至 1.3LL 或 1.3L，L 区段范围 内，有接头的受拉钢筋截面面积不得超过受拉钢筋总面积的 25%，有接头的受压钢 筋不得超过受压钢筋总面积的 50%； 梁上部钢筋应在跨中三分之一跨度范围内搭接，下部钢筋应在梁支座三分之一跨度 范围内搭接，搭接长度范围内的箍筋间距≤100mm 或按节点图示要求。

（4）骨架组合要点 双向板短向板底钢筋应置于长向之下，短向板面筋应置于长向之上。当板的短边≥

4.2m 时，应加强板支座负筋。

当次梁与主梁同高时，次梁钢筋应弯折。

双向板和筏板上下网片应用马凳筋支撑拉接。剪力墙体拉接筋梅花型布置。筏板基 础梁纵筋由筏板筋和附加纵筋组成，应保证筏板筋通长。

三、钢筋加工

1.本工程钢筋在现场加工。加工场实行封闭式管理，设专职质量检查员全程监督， 随时接受监理及业主的见证检查，以确保材料使用的可信度。

2.加工场地划分参见施工平面布置图。

3.钢筋加工工艺流程及质量控制：

（1）钢筋配料单编制 熟悉图纸，准确及时编制钢筋配料单，细化钢筋配筋，做到钢筋下料时预留机电 洞口一次绑扎成型，不切割一根结构钢筋，彻底消除土建和水电结构施工阶段机电 洞口任意切割现象，确保结构安全及水电预埋位置准确。

（2）粗直钢筋切断

在工作平台上安装标有尺寸刻度线的钢板（3mm 厚）并设置控制断料尺寸用档板

（角钢上打眼自拱螺丝固定）以控制钢筋下料的准确。钢筋切断遵循先断长料，后 断短料，同规格根据不同长度搭配统筹排料的原则，减少短头，减少损耗。

（3）钢筋弯曲成型

Ф10 以下箍筋采用手摇扳手手工制作，其余钢筋按划线机械弯曲成型如下图：

(a)

1.0-1.5d

(b)

钢筋按划线机械弯曲成型

(a)弯90度；(b ) 弯180度

工作量	心轴	成型轴	固定挡铁	钢筋	弯曲点线

弧形钢筋制作，在钢筋弯曲机工作盘中央放置一个十字架和钢套；另外在工作盘

四个小孔内插上短轴和成型钢套（和中央钢套相切）。插座板上的挡轴钢套尺寸， 根据钢筋弯曲线形状选用。（施工方法见下图）

弧形钢筋机械弯曲成型

（4）检验合格后交下道工序。 四、钢筋绑扎

1、施工工艺流程

1）梁、板钢筋绑扎施工工艺流程：墙体混凝土上部梁接搓部位凿毛处理→人工清 理杂物→绑扎梁钢筋弹放底层钢筋位置及预置孔线→摆放绑扎底层钢筋—→自检

→互检→交接检→电工配管→自检、专检（看是否有高于板筋）→绑扎铁马凳及上 层钢筋→铺设马道支放垫块→安放固定预留洞模具→自检→互检→报监理隐检→ 交接检。

2）墙体钢筋绑扎工艺流程：弹放位置线、模板线、门窗洞口线—→预检验线→检 查调整立筋位置→立筋搭接及钢筋机械连接→自检、专检（合格则打上标记）→调 整暗柱立筋垂直→绑扎梯子筋及水平钢筋、拉接筋→安装上部控制立筋位移的卡具

→安装保护层垫块→自检报验→专职检验→报监理隐检→与模板施工人员办交接 检。

2.钢筋绑扎施工方法

（1）所有钢筋交叉点由 20#或 22#铁丝绑牢。绑扎扎丝长度严格按下表控制：

（2）22#铁丝绑扎直径 12mm 以下的钢筋；20#铁丝绑扎其他直径的钢筋，梁、柱绑 扎铁丝丝尾朝向梁柱心，板、墙绑扎铁丝丝尾与受力筋弯钩一致。

绑扎用铅丝长度表	单位：（mm）

| 钢筋直径 | 3～5 | 6～8 | 10～12 | 14～16 | 18～20 | 22 | 25 | 28 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3～5 | 120 | 130 | 150 | 170 | 190 |  |  |  |  |
| 6～8 |  | 150 | 170 | 190 | 220 | 250 | 270 | 290 | 320 |
| 10～12 |  |  | 190 | 220 | 250 | 270 | 290 | 310 | 340 |
| 14～16 |  |  |  | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 360 |
| 18～20 |  |  |  |  | 290 | 310 | 330 | 250 | 280 |
| 22 |  |  |  |  |  | 330 | 350 | 370 | 400 |

（3）梁柱箍筋应与受力筋垂直，弯钩叠和处应沿受力筋错开设置绑扎，箍筋要平、

直，开口对角错开，规格间距依照图纸，丝尾朝向梁、柱心，同时梁箍筋伸入柱中 一个，梁两端箍筋距柱筋外皮 50 ㎜。

（4）梁、板钢筋先弹线后绑扎，上层钢筋弯钩朝下，下层钢筋弯钩朝上，扎丝尾 部与弯钩一致，保护层垫块到位。弯矩较大钢筋放在较小的外侧。

（5）剪力墙外围两行筋的交叉点全绑牢，中间部位交叉点可梅花点绑扎，双向受 力筋交叉点均须绑牢。且墙水平筋与柱箍筋间距 20 ㎜。

3.钢筋绑扎施工质量保证措施

（1）墙筋间距： 利用定型卡具在加工平台上制做符合标准要求的横向、竖向梯子筋，绑扎墙筋前按 模板 50 线控制准确，绑扎在各段墙处。

（2）板筋间距 底筋：在模板上弹放钢筋位置线，严格按线绑扎；面筋：参照底筋位置准确绑扎。

（3）箍筋间距：

在梁两侧钢筋双侧划线，梁两端箍筋距柱外筋的外皮 50mm，且支座内设一道箍筋。

（4）主筋位置： 梁：对于四肢以上箍筋，上下主筋制作钢筋卡具，且在卡具水平钢筋端头接触模板 处点防锈漆，二排钢筋与一排钢筋之间加放垫块。

柱: 采用定位卡具在浇筑混凝土前将定位卡套在柱筋顶端，用帮扣将柱筋紧靠在定

位卡上以控制钢筋的间距位置。

（5）预留洞、门窗洞的加强筋 根据图纸设计的预留洞、门窗洞等的加强筋、加设措施筋应与梁柱或墙板筋焊接固 定，防止混凝土浇筑时移位。

（6）钢筋保护层

①板、墙、柱采用定型 PVC 塑料垫块控制钢筋的保护层厚度，塑料垫块具有弹性， 可卡住平面和立面Ф8～Ф12 的钢筋，使垫块和钢筋更好的连合在一起，保证不偏 移和移位（见下图柱塑料垫块所示）。梯子筋控制钢筋间距，防止网片不向内拢， 同时梯子筋可避免混凝土浇筑时钢筋的移位。

②柱上口采用定位卡和定型 PVC 垫块保证钢筋的混凝土保护层精确。

③基础底板、基础梁底部采用 50mm×50mm×35mm（厚）大理石碎片垫块；梁底 采用 50mm×50mm×25mm（厚）大理石碎片垫块。

4. 钢筋绑扎定位技术应用

（1）基础钢筋定位 a.基础梁及基础底板钢筋绑扎完成后，从垫层准确向基础梁上吊线，在钢筋上弹放 柱位置线，在基梁内部及梁顶各固定一道箍筋，上下固定柱插筋，柱钢筋拐头向外 绑在承台的钢筋网片上。

b.每层柱身除按八字形绑扎外，在柱身 0.5 米处和柱顶（梁底）以下 0.1 米处各增加

一个定位箍筋，定位箍的间矩为粗直径受力钢筋直径的 60d。

c.定位箍的直径一般同构件箍筋；其制做和绑扎要求见下图。

长=保护层-箍筋直径	长=竖筋直径

（2）墙筋定位

a.墙的根部及在承台、筏板、楼层上表面的钢筋定位方法同柱。

b.每层墙身除按左右扣绑扎钢筋外，从墙高 0.3 米处开始，间矩按受力钢筋直径的

60d（双向）设置定位钩。 c.定位钢筋钩的直径Ф8；其制做和绑扎工艺见下图。 d.墙体水平筋间距、竖向钢筋间距由竖向梯子筋及水平向梯子筋控制。

墙厚-5mm

保护层+竖筋+水平筋直径

e.定位钢筋与两侧墙筋应采用十字形绑扎牢固。

（3）梁筋定位

a.纵向受力钢筋为双层或多层时，两排钢筋之间以直径 25mm~28mm 的短钢筋垫起， 间距为受力钢筋的 100d。 b.框架梁节点处钢筋十分稠密时，应留有能满足浇灌混凝土和振捣的间隙。 c.每跨梁除按八字形绑扎外，在净跨梁两端（墙、柱面）向内 300mm 处各增加一个 定位箍筋，定位箍筋的间距应为粗直径受力钢筋的 60d，且应在两个定位箍筋之间 的梁底设一组（两块）垫块。

d.定位箍筋的直径同梁箍筋。

（4）板筋定位 a.钢筋网绑扎应为左右扣绑扎方法。单向板除周边两行为每点绑扎外其余为梅花绑 扎法；双向板必须每点绑扎，且钢筋网下塑料垫块间距（双向）为 100d 钢筋直径。 b.悬臂板：雨棚、挑檐、阳台等负弯矩筋除按第 a 条要求绑扎外，还应在钢筋网下 设置“马凳”，其间距为 100d 钢筋直径（双向）。

5.梁板受力钢筋采用闪光对焊

对于≥φ12 的梁板受力钢筋采用连续闪光焊，由有焊接上岗证的操作工人施焊，工 程使用前，从每批成品中切取 6 个试样，复试合格后方可用于工程，所有取样及复 试工作均要有工程监理人员或甲方人员到场。钢筋工长及质量员负责对所有对焊接 头逐根进行外观检查，对存在：接头处有横向裂纹、接头处弯折大于 4°、与电极 接触处有明显烧伤、接头处钢筋轴线偏移大于钢筋直径的 0.1 倍或 2 mm 的予以剔 除，保证用于工程的焊接接头均为合格品。 本工程主体结构历经雨期及冬期，为保证焊接质量及现场施工安全，在现场砌筑钢 筋对焊房，加强雨期防雨、冬期防冻、防火措施， 五、粗直钢筋滚压直螺纹接头连接施工工艺标准

（一）施工准备

1.原材料准备：

（1）钢筋验收和下料：

对进场钢筋进行质量检查，连接钢筋规格级别要符合设计要求，钢筋力学性能要符 合规范要求。 按配料单进行连接钢筋下料。连接钢筋下料长度要考虑钢筋端部在加工滚压直螺纹 时伸长余量，连接钢筋在加工直螺纹前必须保证钢筋顺直，同时必须保证钢筋端头 无弯曲现象；下料后的钢筋切口断面应与钢筋纵向轴线垂直，不得有马蹄形和挠曲， 不得用气割熔断下料，应采用无齿锯或钢锯切割下料。

（2）直螺纹连接套筒选择和验收： 根据套筒生产厂家的使用说明以及连接钢筋的直径大小，选择相配套的连接套筒型 号及密封盖；根据各种规格钢筋接头的数量，计算各型号连接套筒的使用数量。各 型号连接套筒的长度、壁厚、螺纹丝扣必须符合生产厂家使用说明书的要求。 套筒进场时须有产品合格证，其表面应有规格标记。对套筒的外观进行检查验收， 应检查套筒的规格型号与标记、套筒内螺纹的圈数、螺距与齿高；螺纹有无破损、 歪斜、不全和锈蚀等现象，不符合要求的不能使用。同时要对连接性能进行拉伸试 验，达到要求后才能用于钢筋连接。

2.确定钢筋滚压直螺纹加工参数 连接钢筋滚压直螺纹的牙型、螺距与齿高和加工精度应与连接套筒相同。钢筋直螺 纹与连接套筒的技术参数不同时决不能混用。检查螺纹加工质量的牙型量规应由连 接套筒生产厂家配套提供。 连接钢筋滚压直螺纹的牙数确定：连接套筒内完整丝扣的个数为 A，连接钢筋端头 滚压直螺纹的完整丝扣个数应为 0.5A+1。

3.滚压直螺纹加工设备安装、调试完毕；螺纹检验工具配备齐全。

4.管钳扳手、砂轮钢锯等切割工具、螺纹保护帽准备就绪。

（二）、连接钢筋滚压直螺纹加工和检验

1.滚压直螺纹加工：

（1）钢筋直螺纹应在专用的滚压直螺纹成型机上进行滚压加工，由经过培训的、

有上岗证的人员操作。在施工前应空车试运行，检查各部位是否运转正常，有无异

声，如发现异常，应及时采取措施予以排除。

（2）先进行少量加工，确定该由加工设备加工的滚压直螺纹加工参数与所购连接 套筒是否相同；确定连接状况是否良好，即套筒应该可以用手的力量拧入丝头，但 应保证套筒与丝头配合紧密。必要时可做连接接头拉伸试验以检验连接性能。达到 要求后再进行大量加工。

（3）加工前要先检查钢筋的规格和外观质量，并根据钢筋直径选取配套的连接套 筒，同时根据套筒直罗纹的技术参数进行钢筋直螺纹加工。

（4）在滚压机械的另一端设置滚压丝口限位卡。其距滚压机头的距离应为 0.5A+1

个丝扣长度。钢筋端头通过挤压后的丝扣个数应为 0.5A+1。

（5）将要滚压的钢筋放在操作平台上，使钢筋缓缓通过机头直至丝头一端顶住限 位卡为止。

2.滚压直螺纹检验：

（1）滚压直螺纹丝扣外观质量均要由加工人员进行逐个自检,不合格的要割掉重新 加工.如发现偏差较大或不合格时，应及时调整机床。 用牙型量规检验螺纹牙型：加工的直螺纹丝扣的牙型必须与牙型量规的牙型吻合， 否则为不合格。 螺纹外观检验：检验螺纹丝扣个数、丝扣的完整性。丝头应有良好的表面质量，缺 牙部分总长不超过螺纹一个丝扣的周长。

（2）对经过自检合格的直螺纹，由质检员按上述内容进行随机抽检。抽样方法为 对每种规格加工批量随机抽检 10%，且不少于 10 个，并要填写直罗纹加工检验记 录；同时检验套筒与直螺纹丝头连接状况，套筒应该可以用手的力量拧入丝头，但 应保证套筒与丝头配合紧密。抽检时如发现有不合格丝头，要对该加工批进行全数 检查，不合格丝头要重新加工经再次检验合格后方可使用。

3.钢筋堆放： 已检验合格的丝头应加以保护。连接钢筋一端的丝头要带上保护帽，另外一端丝头

与直螺纹套筒进行可靠连接，套筒的外露端应有密封盖，防止钢筋在搬运、安装过

程中丝口被破坏或丝头部位被锈蚀或污染。并按不同规格和使用部位分类堆放整齐 待用。

（三）钢筋直螺纹接头连接

1.竖向钢筋连接施工工艺顺序 安装固定好下层竖向钢筋→取掉钢筋螺纹保护帽露出丝扣并清理干净→将已与上 层连接钢筋拧紧的套筒外露端密封盖取掉→将已与套筒拧紧的上层连接钢筋拧到 被连接的下层钢筋上→接头检查验收。

2.纵向钢筋连接施工工艺顺序 固定好纵向起始钢筋→取掉钢筋螺纹保护帽露出丝扣并清理干净→将已与连接钢 筋拧紧的套筒外露端密封盖取掉→将已与套筒拧紧的连接钢筋拧到被连接的钢筋 上→接头检查验收。

3.接头连接方法： 将套筒同成型钢筋一端进行连接时，套筒可用手的力量完全拧入丝头；将钢筋与套 筒连接时，可用管钳扳手将钢筋拧入套筒。 采用同径或异径普通接头套筒时，分别将套筒的一端与被连接钢筋的丝头拧合进行 连接，再将另外一根钢筋的丝头与套筒的另外一端拧合上紧，便完成接头连接过程。 采用可调接头时，分别将套筒的一端与被连接钢筋丝头拧合上紧，再将可调连接器 与另外一根钢筋连接，最后将套筒的另外一端与可调连接器连接到一起，便完成接 头连接过程。

4.工艺技术要点

（1）严禁在接头处弯曲，如需要弯曲成型，接头距弯折处的距离不小于钢筋直径 的 10 倍，避免破坏接头的连接强度。如施工需要弯曲钢筋，可以先弯曲钢筋再连 接。

（2）将套筒同成型钢筋进行连接时，应保证套筒与丝头配合紧密，直到丝头端部 仅留不到一个完整丝扣为符合要求。

（3）连接前，要将丝头清理干净，同时核对套筒规格是否与钢筋规格一致，并且

查看套筒和钢筋的丝扣有无缺陷，必须确保套筒和钢筋的丝扣干净完好无损。为避 免丝头损伤和减少丝扣污染，应坚持取掉一个丝头保护帽、取下一个套筒密封盖、 连接一根钢筋的施工顺序。

（4）钢筋连接套的混凝土保护层厚度宜满足现行国家标准《混凝土结构设计规范》 中受力钢筋混凝土保护层最小厚度的要求，且不得小于 15mm。连接套之间的横向 净距不宜小于 25mm。

（5）设置在同一构件内的同一截面受力钢筋的接头位置应相互错开，接头位置应 符合设计要求或规范规定。设计无明确要求时，在任一接头中心至长度为钢筋直径 的 35 倍的区段范围内，有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积的百分 率应符合以下条款：

A、受拉区的受力钢筋接头百分率不宜超过 50%； B、受拉区的钢筋受力小部位，A 级接头百分率不受限制； C、接头宜避开有抗震设防要求的框架梁端和柱端的箍筋加密区；当无法避开时， 接头应采用 A 级接头，且接头百分率不应超过 50%； D、受压区和装配式构件中钢筋受力较小部位，A 级和 B 级接头百分率不受限制。

（四）质量标准

1、套筒质量标准 进场连接套筒应有出厂合格证，套筒规格标记齐全，套筒丝扣符合质量要求并且无 缺陷。

2.钢筋直螺纹丝头质量标准 钢筋直螺纹丝头加工应有检验记录。丝头外观检查无缺陷，丝扣个数为为 0.5A+1， 丝头牙型及技术参数与套筒相同。

3.连接质量标准

（1）外观质量：钢筋与连接套的规格一致，接头丝口无完整丝扣外露；连接套与 钢筋咬合紧密，连接套与钢筋之间没有明显的间隙和松动现象。

检验方法：随机抽取同规格接头数的 10%进行外观检查。应满足钢筋与连接套的规

格一致，接头丝口无完整丝口外露。

如外观质量合格数大于抽检数的 90%，则该批合格；如外观质量合格数小于抽检数 的 90%时，应对该验收批的接头进行逐个复检，对外观质量不合格的接头采取补救 措施或截断重新连接。

（2）力学性能： A.应用滚压直螺纹接头时，该技术提供单位应提供有效的型式检验报告。 B.进行连接钢筋时，应检查连接套出厂合格证，钢筋滚压螺纹加工检验记录。 C.应对每批进场钢筋和接头进行工艺检验： 每种规格钢筋接头的试件数量不少于 3； 每种规格钢筋母材进行抗拉强度试验；

三根接头试件的抗拉强度均应符合现行行业标准《钢筋机械连接通用技术规程》

JGJ107 表 3.0.5 中的强度要求。

D.接头力学性能检验方法

同一施工条件下的同一批材料的同等级、同规格接头，以 500 个为一个验收批进行 检验与验收，不足 500 个也作为一个验收批； 对接头的每一验收批，应在工程结构中随机截取 3 个试件进行单向拉伸试验，按设 计要求的接头性能等级进行检验与评定，并填写接头拉伸试验报告； 当三个试件检验结果均符合现行行业标准《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107 表

3.0.5 中的强度要求时，则该验收批为合格。 如有一个试件的抗拉强度不符合要求，则应再抽取六个试件进行复检，复检中如仍 有一个试件检验结果不符合要求，则该验收批单向拉伸检验为不合格。 在现场连接检验 10 个验收批，全部单向拉伸试件一次抽样均合格时，验收批接头 数量可扩大一倍。

（六）质量记录

1.连接钢筋母材质量评定记录；

2.滚压直螺纹连接工艺型式检验报告；

3.连接套出厂合格证；

4.钢筋直螺纹丝头加工检验记录；

5.钢筋直螺纹丝头外观质量检验评定记录；

6.连接接头外观质量检验评定记录

7.连接接头力学性能试验报告；

8.单位工程机械接头连接质量评定记录。 六、竖向钢筋采用电渣焊粗钢筋连接施工：

（1）材料要求

竖向钢筋电渣压力焊的电源，可采用一般的 BX2—500 型与 BX2—1000 型交流弧焊 机，也可采用 JSD—600 型与 JSD—1000 型专用电源。 一台焊接电源供数个焊接机头交替用电时，电缆线与机头的连接采用插接式，空载 电压不应小于 75 伏特，以利引弧。 杠杆式单柱结构下夹头固定在钢筋上，上夹头利用手动杠杆可沿单柱上、下滑动， 机头的夹紧装置具有微调机构，可保证钢筋的同心度。

焊剂合内径为 80—100mm，与所焊钢筋的直径相适应。 焊剂合宜与焊接机头分开。当焊接完成后，先拆机头，待焊接接头保温一段时间后 再拆焊剂合，避免发生冷淬现象。

焊剂进场后须经复试，合格后方可使用。

（2）适用条件： 钢筋电渣压力焊适用于柱等现浇混凝土结构中竖向受力钢筋的连接，不得用于梁、 板等构件中水平钢筋的连接。 在工程开工或每批钢筋正式焊接之前，应进行现场条件下的焊接性能试验。合格后 方可正式生产。

（3）试件数量与要求：

在一般构筑物中，每 300 个同类型接头（同钢筋级别、同钢筋直径）作为一批；在

现浇钢筋混凝土结构中，每一楼层中以 300 个同类型接头作为一批；不足 300 个时，

仍作为一批；强度检验时，从每批成品中任意切取三试样进行拉伸试验。

（4）操作工艺及施工要点： 施工工艺： 机具安装→引弧→电弧→电渣→顶压

将机头固定在钢筋上，一人负责施焊，一人扶直上部钢筋，从而使上下钢筋轴心在 同一铅垂位置，不得晃动。引弧可分为直接引弧和铁丝圈引弧法。 直接引弧是在通电后迅速将上钢筋提起，使两端头之间的距离为 2—4mm 引弧。 铁丝圈引弧法是将铁丝球放在上下钢筋端头之间，电流通过铁丝球与上下钢筋端面 的接触点形成断路引弧。铁丝圈采用 0.5—1.0mm 退头铁丝，圈径不小于 10mm，球 的每一层缠绕方向应相互方向垂直交叉。此方法适应于焊接电流小、钢筋端面较平 整或距离不易控制时。 电弧是靠电弧的高温作用，将钢筋端头的凸出部分不断烧化；同时将接口周围的焊 剂充分熔化，形成一定深度的渣池。

待渣池形成后，将上部钢筋缓缓插入渣池中。 在停止供电的瞬间，对钢筋施工加挤压力，把焊口部分熔化的金属、熔渣及氧化物 质全部挤出结合面。

（5）焊接参数

焊接参数：钢筋电渣压力焊的热效率较高，其电流宜按钢筋端头面积取 0.8 —

0.9A/mm2。

焊接电压：当引弧后进入电弧稳定燃烧过程中，电压为 45—50 伏。进入电渣过程 中电压为 20—22 伏，如电压过高，易再度产生电弧现象；过低，则易产生夹渣缺 陷，为了确保焊接质量，应使电压波动值控制在±5 伏范围内。 焊接时间：引弧和挤压是瞬间，焊接时间长短应根据钢筋直径确定。电弧和电渣的 时间比一般为 3：1。

（6）质量通病及防治措施

轴线偏移防治措施：钢筋的焊接端部力求挺直；正确安装夹具和钢筋；及时修理或

更换已变形的电极铀口；焊接过程中避免晃动。 接头弯折的防治措施：钢筋的焊接端部力求挺直；正确安装钢筋，并在焊接时始终 扶持端正；焊毕，适当延长扶持上钢筋的时间；及时修理或更换已变形的电极或夹 具； 焊包不均的防治措施：减少钢筋端面的不平整度；装焊剂时，力求钢筋四周均匀一 致；焊剂回收使用时排除一切杂物；避免电弧电压过高，减少偏弧现象防止焊剂局 部泄漏，避免熔池金属局部流失。 气孔、夹渣的防治措施：遵守使用焊剂的有关规定；焊前对钢筋端部的锈斑、杂物 清除干净；缩短电渣过程，使钢筋端面呈微凸状；及时进行顶压过程。 结合不良的防治措施：正确调整动夹头的超始点，确保上钢筋下送到位；避免下钢 筋伸出钳口的长度过短，确保熔池金属受到焊剂正常依托；防止在焊接时焊剂局部 泄漏，避免熔池金属局部流失；避免顶压前过早断电，有效地排除夹渣。

（7）质量检验： 三个试样均不得低于该级别钢筋的抗拉强度标准值。如有一人试样的抗拉强度低于 规定数值，应取双倍数量的试样进行复验，复验结果如仍有一个试样的强度达不到 上述要求，则该批接头即为不合格品； 外观检查：接头焊包应饱满和比较均匀，钢筋表面无明显烧伤缺陷；接头处钢筋轴 线偏移不得超过钢筋直径的 0.1 倍，同时不得大于 2mm；接头处弯折不得大于 4 度。

（8）安全技术： 电渣压力焊所使用的用电设备，应符合用电设备规范要求。焊机应放置在防雨和通 风良好的地方，焊接现场不得堆放易燃易爆物品； 焊接时应根据焊接钢筋的高度，设置操作平台或搭设脚手架； 焊接前应检查电路，观察网路电压波动情况，若低于规定数值的 5%以上时，不易 焊接； 电渣焊作业，应穿戴规定的防护用品，高处作业不得穿高跟、硬底易滑鞋靴。

七、质量控制程序

1.钢筋制作绑扎交接班组内实行“三检制”，合格后报配属队伍工长检验，合格后依 次报项目部技术质量负责人进行核定，并填写预检记录表格、质量评定表格和报验 单，并向监理报验。每个环节检查出质量问题，视其性质查处上一道工序，并由上 一道环节负责人负责改正。

2.钢筋绑扎实行“七不准”和“五不验” “七不准”：

（1）钢筋污染未清除干净不准绑钢筋

（2）已浇混凝土浮浆未清除干净不准绑钢筋

（3）控制线未弹好不准绑钢筋

（4）钢筋偏位未检查、校正合格不准绑钢筋

（5）钢筋接头本身质量未检查合格不准绑钢筋

（6）技术交底未到位不准绑钢筋

（7）钢筋加工未经验收不准绑钢筋 “五不验”：

（1）钢筋未完成不验收

（2）钢筋定位措施不到位不验收

（3）钢筋保护层垫块不合格，达不到要求不验收

（4）钢筋纠偏不合格不验收

（5）钢筋绑扎未严格按技术交底施工不验收

3.钢筋工程质量控制注意点 梁柱节点处柱内箍筋应在摆放梁筋前布置好，同时应与木工紧密配合，梁单侧封模， 保证柱头箍筋绑扎到位。 顶板浇筑混凝土时，必须检查底筋保护层垫块，面筋支撑马凳是否完好，钢筋拐头 是否垂直朝下，并搭设混凝土施工通道。浇筑混凝土时必须由钢筋绑扎班组设专人 看钢筋，随时检查钢筋是否移位、塌落、钢筋拐头是否上翻，并及时组织恢复。

混凝土施工时，吊斗不得冲击墙柱竖筋，造成钢筋弯曲。

重点控制悬挑构件，施工中严格把关，重点检查面筋是否正确，箍筋是否到位。 重点控制剪力墙底部加强区（地下室至二层）的施工质量：箍筋加密区纵筋锚固、 搭接长度、位置及该部位钢筋的绑扎质量。

八、成品保护

1.原材架空堆放，场地排水良好，在原材上不进行油物、油漆操作，雨天施工，在 钢筋上铺设麻袋或草帘，防止鞋上带泥污染钢筋。

2.梁、板混凝土浇筑前用 500 长 PVC 管套在每一根墙、柱竖向钢筋上，以防墙柱钢 筋受混凝土污染，如有个别污染应及时清理，保证混凝土对钢筋的握裹力，同时可 防止脱模剂污染钢筋。

3.板筋绑扎时，架设跳板，施工人员在跳板上操作

4.预埋铁件及洞口模板，安装电管、水管或其他设施不得任意切割或破坏钢筋。

5.上道工序的产品保护

（1）对模扳保护 不在模扳上集中堆放大量材料，不在模板上任意拖拉钢筋，在支好的模板上焊接钢 筋要垫起，并在模板上加垫铁皮或其它阻燃物。

（2）对水电暖等设备预埋管线的产品保护 在施工中严禁用重物压挤或冲击管线、线盒。

（3）套筒连接钢筋接头连接套外露端应有密封盖，防止杂物污染。

第七节	模板工程

一、混凝土构件概况

结构层高分别为：地下一层为 4.2m，顶板厚度为 200mm；地下二层为 4.43m，顶板 厚度为 250mm；地下室墙厚度为 400mm，柱截面为 700mm×700mm。 地上一、二层为 4.2m，三、四层为 3.9m，设备夹层为 1.8m；六层为 3.0m，顶层为

3.05m，其余均为 2.85m。

框架柱截面为 700mm×700mm；剪力墙厚度为 350 mm/200 mm；楼板厚度除屋面

为 120mm 外其余均为 110mm。

二、模板选型 本工程为确保争创省级优质工程，结构施工要实现清水混凝土，模板工程是影响混 凝土工程质量的最关键因素。为了使混凝土的外型尺寸和外观质量达到较高要求， 实现清水无粉刷，项目部将利用最先进、最合理的模板体系和施工方法，满足工程 质量要求。 为实现清水混凝土目标，本工程所有外露构件均采用清水模板系列。由于本工程结 构设计具有结构形式多样化、建筑物各层层高变化大、墙体厚度变化大、楼板厚度 不完全一致的特点，造成模板选用必然出现多样化的特点。 一般情况下对于竖向构件，钢筋混凝土剪力墙结构宜采用全钢大模板、框架柱宜采 用专用全钢柱模板，然而由于结构的上述特征，对全部使用全钢大模板、专用全钢 柱模板带来一定困难和施工上的不便。因此本施工组织设计针对不同部位、不同层 次和不同构件，采用多种模板系列。

（1）所有梁板构件、±0.000 以上剪力墙、所有框架柱采用清水混凝土模板技术。

（2）五层以上塔楼剪力墙施工采用全钢大模板，以标准层高 2900 mm、上部墙厚

200mm 为基本模数配置，其他层模板余数采用可调阴角模和补模调整。

（3）筏板基础、地下室墙使用定型 55 系列幅宽 600mm 组合钢模板、钢管支撑体系， 辅助支撑采用止水型φ12 对拉螺杆。以适应地下室结构与上部的较大差异性。

（4）1-4 层剪力墙、所有框架柱、混凝土梁、屋面拦板采用 18mm 厚的高强镜面胶 合板模板，该模板刚度好，便于拼装几何尺寸变化大的构件。支撑体系为木龙骨、 钢架管和对拉螺杆。

（5）所有楼板全部采用 12mm 厚竹胶板模板，该模板韧性好，特别使用于水平大面 积的构件。支撑体系均采用木龙骨、扣件式钢管支撑体系

（6）阳台拦板采用定型专用钢模板，该模板刚度好，能够保证高层建筑多次周转使 用。

（7）楼梯底板采用竹胶板模板、楼梯踏步在标准层采用全钢定型专用模板，非标准

层采用胶合板模板。

（8）外墙立面各混凝土装饰线，量大而非异性的采用全钢定型专用模板、异型的采 用胶合板模板。

（9）对于梁柱接头处进行模板设计，加工制作定型专用木制接头模板。所有模板拼 缝用胶粘带和海绵条密封，力争实现清水混凝土。

（10）地下室、1-5 层结构，墙柱模板数量和支撑体系按一层的需要量配置，楼板模 板和支撑设施料数量按两层半的需要量配置。

三、基础模板施工

（1）地下室墙模采用 55 型组合钢模板，模板拼接缝处的螺栓加设弹簧垫片，消除 混凝土冲击对钢模板连接处形成的错台，模板拼缝处加海绵条，并粘贴胶带纸，彻 底消除从该处漏浆。

（2）墙体采用Ф12 对拉螺栓（带止水片）对拉，地下室施工拆模后，用切割机将 伸出部分齐墙切掉，并向内錾 20-30mm，用防水砂浆抹平，地上部分，在螺栓外套 PVC 管，拆模后将螺栓抽出重复利用。

（3）模板上、中、下设三道限位支撑，限位支撑做成卡具形式在两排钢筋上，既 限制了两排钢筋的宽度，又防止模板靠钢筋过近，保证钢筋有足够的保护层。 四、墙体、框架柱高强胶合板模板施工 本工程除地下室墙板采用组合钢模板外，其余五层以下墙柱采用高强胶合板模板。 模板是钢筋混凝土结构成型的重要工具，由于它直接影响到工程建设的质量、进度、 造价和企业的经济效益，因此是推动建筑技术进步的一个重要内容，根据本工程五 层以下剪力墙和框架柱在厚度和高度的差异较大，不宜于采用全钢大模板，故采用 胶合板模板。 清水混凝土即模板拆除后表面不需另作任何饰面，起着结构和装修的双重作用。其 特征如下：表面平整光滑、色泽一致；轴线通直、几何尺寸准确；棱角方正、线条 通顺；无蜂窝麻面、无漏筋夹渣、无明显气泡模板拼缝有规律。由于清水混凝土的 质量特征均与模板有关，因此模板的配板设计和安装是清水混凝土施工技术中的中

心环节和关键技术。

1.胶合板模板的配制要求

①胶合板应整张直接使用，尽量减少随意锯截，造成胶合板浪费。

②采用 18mm 厚的镜面多层板（木胶合板），内、外方木楞的间距，可通过计算进 行调整，一般不大于 300mm。

③为降低工程成本，模板支撑系统宜选用钢管脚手架支撑体系。

④钉子长度应为胶合板厚度的 1.5—2.5 倍，每块胶合板与木楞重叠处至少钉 2 个钉 子，且第二块板的钉子应转向第一块模板方向进行斜钉，保证模板拼缝严密。

2.墙体模板安装 墙体模板安装要点为：

①墙体模板应采用对拉螺栓拉结，地下室剪力墙施工时，应在使用前按照结构防水 要求对对拉螺栓进行防水处理。

②竹、木胶合板模板面板外侧的竖向肋骨宜用 50×100 木方，水平背楞根据施工方 案的要求进行选用（一般选用Ф48×3.5 的钢管）。

③墙体模板的立缝应设置在木方与胶合板所形成的企口处，并在水平缝的背面增设 木方拼接。

④墙模板的吊钩，设于模板上部，吊钩铁件的连接螺栓应将面板和竖肋木方连 接在一起。

⑤墙体模板安装时，根据模板边线先立墙体一侧模板（外墙模板安装时，应先安装 外侧模板），采用支撑临时固定，校正墙体模板垂直度；然后固定水平背楞、拉杆

（或斜撑），安装对拉螺栓。

⑥清理墙内垃圾、杂物，待墙体钢筋验收合格后，安装另外一侧模板，调整拉杆（或 斜撑）使模板垂直，拧紧对拉螺栓。

⑦模板安装完毕后，应对其安装质量进行认真检查，检查扣件、对拉螺栓是否紧固， 模板接缝是否严密，门窗洞口模板组装及固定是否牢固，并拉通线检查墙体模板上 口的平直度。

五、全钢大模板施工

清水混凝土即模板拆除后表面不须另作任何饰面，起着结构和装修的双重作用。其 特征如下：表面平整光滑、色泽一致；轴线通直、几何尺寸准确；棱角方正、线条 通顺；无蜂窝麻面、无漏筋夹渣、无明显气泡模板拼缝有规律。由于清水混凝土的 质量特征均与模板有关，因此模板设计是清水混凝土施工技术中的中心环节和关键 技术。

1.墙体模板设计 由于工期要求紧，现浇混凝土量较大，为了提高混凝土的成型质量，缩短工期，采 用北京全钢整体式大模板。 全钢整体式大模板，根据墙体配模尺寸来确定整体式打模板的规格。它具有板面平 整、拼缝少、刚度大、强度高、装拆快、混凝土成型质量好的优点。模板设计参数： 设计侧压力 F=70KN/m2，其结构构造为：面板采用 t=6mm 厚钢板，材质 Q235；左、 右、上、下边框选用 8#角钢，材质 Q235；竖肋为 8#槽钢，横龙骨为 10#槽钢，阳 台栏板面模板为 t=4mm 厚钢板，材质均为 Q235。

2.大模板方案设计

配板设计：本工程按标准层高 2.85 米进行设计，内墙模板设计高度为 2750，外墙 部分模板设计高度为层高+5cm，以确保下层外模与新浇混凝土搭接，楼梯间，电梯 间内墙模高度为 3000。

模板设计以假企口形式考虑，即模板边框与 8#槽钢用螺栓连接。外墙模板拼接按零 间隙考虑，内墙留 3-5mm 间隙，这样可防止墙面与角部错台发生。 模板均按墙的实际尺寸配置，端部选用堵板处理。 支腿、走台及附件数量配置根据模板宽度设置一个或多个。走台设置时，只考虑一 侧墙体就行。支腿布置数量为小于 2.1 米布置一个，2-4 米布置二个，4-6 米布置三 个计算。外挂架配置：数量按外墙长度 1 个/（0.9-1.8）米计算。

1 角部处理

○1  阴角模：本工程轴线具有多样性，阴角模种类、规格较多，在施工时需对号入

座。阴角模与大模板采用搭接的连接方式。

○2 阳角模：尺寸一般为 500*500 左右，并带有龙骨；角模与大模板之间采用螺栓 连接的方式，并在龙骨处用模板连接板连接，防止胀模，加强整体性及角部的刚度。

6）电梯井及楼梯间部位处理：本工程楼梯采取墙体先浇筑、楼梯踏步及休息平台 后浇筑的施工工艺。楼梯休息平台钢筋采用预埋钢板处理。采用大模板进行混凝土 施工，模板高度为 3000mm，最上一道龙骨距模板上边为 450mm。

7）对拉螺栓部位处理：本工程采用带锥度的螺杆，拆模时只需从一侧轻轻打螺杆， 就可退出螺杆，最上一排预埋 PVC 套管再墙体中，用于挂架或小三角支架安装。

8）梁墙结合部及梁模板处理：在墙体中间与梁交界处，为保证模板的流水通用性， 采用预埋梁窝的方法，及再梁的外侧部位用钢丝网包严，防止漏浆，在墙混凝土浇 筑完后，再在梁的位置绑轧钢筋。

9）丁字墙部位的处理：采用补板形式，为防止胀模，模板与模板之间采用模板连 接板胶墙拼接处的刚度。

10）门窗部位的处理：门窗部位门窗模板及门窗堵板合用，这样施工，施工人员可 从门窗洞口处通过，可以给施工带来方便，还可以在浇筑混凝土使观察门窗洞口的 模板变化，防止门窗模板跑模现象发生。

3.大模板施工

（1）准备工作 a.清理现场，安排好大钢模的堆放场地。 b.将运到的大模板按平面图逐个检查序号、尺寸、穿墙拉杆孔是否完全正确。 C.刷脱模剂，制作穿墙拉杆套管（PVC 管）。 d.检查大刚模吊钩是否安装牢固，各组件、螺栓的数量、质量情况并集中到堆放场 地。

e.检查地板上与留地锚是否符合要求（要求在距大钢模 1200mm 处留间距 1500mm

的φ18 以上的钢筋作为地锚）。

f.验收钢筋，弹模板线。

g.检查钢筋是否阻碍大钢模的组装到位。

h.将搭阴角的大墙模两侧安装搭阴角钢。 i.留梁口处在钢筋上将梁口钢丝网（内衬苯板）做好。 j.做砂浆找平层、弹线。

k.安排吊装人员，堆放场地 2 人，吊装就位 4 人。

（2）工艺流程 a.墙体大模： 模板清理→刷涂脱模剂→弹好控制线→砂浆找平→安装角模→安装内模→安装对 拉螺栓→安装外模→调节模板垂直度→浇筑混凝土→拆模→ 模板清理→ 刷涂脱 模剂→二次施工

b.顶板模板：

墙体弹出 50 线水平线 →墙体龙骨上皮线 → 剔出超高混凝土→主向支撑和龙骨安 装→靠墙企口龙骨预粘海绵条→自检专检→锚钉顶模→ 模板上表面整体清理→安 装三角模具→自检专检→顶板接缝高低差→大于 1mm 刮 107 水泥腻子→冷刷脱模 剂→自检专检→报监理验收→交接检→办理验收手续。

（3）注意事项： a.吊入钢模前，必须先安制好窗、门洞口的定型模板，并固定好。 b.安装完大墙模后，按模板总平面图检查各板编号是否一致。 c.拆除大模板时，先拆阳角，最后拆阴角，浇筑混凝土 8 个小时，可抽出穿墙拉杆，

10 小时后可吊走大钢模。 d.拆模后，对模板面及各部件进行清理、维修、刷隔离剂，经验收后方可再次使用。 e.定期给模板工开总结会，调整部署，纠正错误，定岗定责。

（4）大模板安全文明施工 a.结构施工中，必须支搭防护网和安全网，防护网要随层上升，并高出作业面 1m 以 上。 b.大模板的存放地必须平整夯实，不得存放在松土和凹凸不平的地方，雨期施工不

得积水，存放大模板处严禁坐和任何逗留，存放应按施工平面区分区存放。

c.模板施工前，必须进行安全技术交底。 d.模板施工应派专人指挥，统一信号，密切配合，塔吊指挥和挂钩人员，必须在安 全可靠的地方才可以操作，严禁人随模板一起吊运。 e.所有模板配件拆除后，方可将模板吊走，起吊前必须复查一遍，模板的穿墙栓是 否拆完，没问题时才可起吊模板，杜绝冒险蛮干作业，垂直吊运必须采取两个以上 的吊点，方可将模板吊走，不允许一次吊运二块模板。 f.支拆模板应按顺序进行，模板及支撑在固定前，禁止攀登，不准在拆除的模板上 操做，支撑架各连接需扣紧，无遗漏，使用中应经常检查支撑架有无拆改，松口、 脱钩现象，发现问题及时整改。

g.当风力达到 5 级时（含五级），应停止吊运。

六、顶板模板设计

1.模板的配置 现浇顶板采取支撑+早拆头+木龙骨+多层胶合板的散支散拆支模方案。顶板模板选 用 12 厚胶合板；次梁选用 60×100 木方，间距不大于 400mm，主梁选用 100×100 木方，间距一般为 1000～1200mm，为满足板面平整度要求，全部木方采用压刨将 接触面的一侧刨平。为减少模板的一次投入量，本设计中采用了利建模板体系早拆 技术。早拆技术的应用，将加速模板周转，可减少模板配置量。顶板模板满配三层， 支撑系统的配置四层。施工中，第四层的模板，从第一层周转使用，第四层的支撑 配置半层，另一半支撑从首层采取“隔一拆一”的方法，拆除一半周转至四层。

2.梁、板模板安装：为保证梁、板底面平整，光洁度达到清水无粉刷要求，梁、板 模板采用 12mm 厚覆膜镜面竹胶板及 100×100mm 、60×100mm 木龙骨、标准钢 管脚手架支撑体系，主体结构施工期间配置四层予以周转。

（1）测量放线： 结构梁、板安装前，应在框架柱上弹出轴线、梁的位置线以及楼层顶板的水平控制 线。

（2）结构梁、板支柱安装

根据楼层标高、楼层顶板厚度及模板设计要求从房间的一边开始、依次逐排安装结 构梁、板模板支撑架，靠近跨边的第一排楼板支柱到跨边的距离不宜超过 300mm。 当梁、板支柱支承在底层地面时，应对地面平整夯实，并在支柱下铺设木垫板，以 防止模板支柱在混凝土浇筑过程中发生下沉。 支柱间距应根据模板设计确定（楼板支柱间距一般为 800—1200mm，梁支柱间距

600—1000mm），当采用多层支架支模时，支柱应垂直，上下层支柱应位于同一条 竖向中心线上，各层支柱之间应设水平拉杆和剪刀撑。水平拉杆应根据支柱高度进 行确定，一般情况下，在距离楼、地面 200—300mm 位置处设置一道扫地杆，往上 在支柱的纵、横方向每隔 1.6m 左右设置一道水平拉杆，并应经常检查，确保支撑 牢固。

（3）梁模板安装 先调整梁支柱标高，安装梁底板模板，并拉线找平，然后，根据梁的位置线按照“边 模包底模”的原则安装梁侧模板、压脚板及斜撑等，并拉线校核梁侧模板的平直度。 梁侧模板的制作高度应根据梁高、楼板及模板厚度来确定，当梁高超过 750mm 时， 梁侧模板宜加对拉螺栓进行加固。

（4）楼面模板安装 通线调节楼板支柱标高，按照模板排列图架设龙骨并找平，然后从房间四周铺设模 板，在中间收口，对梁、板交接部位铺板时，应使楼板模板压在梁侧模板上。 楼面模板龙骨间距应根据楼板混凝土重量与施工荷载的大小，由模板设计确定。一 般情况下，大龙骨的间距为 600—1200mm；小龙骨的间距为 400—600mm。

（5）模板安装时的起拱要求

对跨度 L≥4m 的现浇混凝土梁、板，其模板应按设计要求起拱，若设计无具体要求 时，起拱高度宜为跨度的 1／1000—3／1000。当主次梁交接时，应按照“先主梁、 后次梁”的顺序进行起拱。

（6）模板检查

模板安装结束后，应对模板安装质量进行认真检查（如支架是否牢固，模板接缝是

否严密等）。

3.模板的保护措施 传统的支模方法将顶板模板支靠于已浇筑成型的立面墙体上，拆模时，在撬动模板 时极度易损坏板材边缘。而设计中，在支设顶板模板时，沿板的边缘设置木方带拆 模撬动木方便可带动模板下落。这样，既保护了模板材料，增加了模板周转次数又 避免了边角处跑浆。

4.顶板模板拼缝的密封 顶板模板拼缝的严密与否，直接影响顶板混凝土的外观质量，是清水混凝土外观的 关键。在本设计中，我们提供了可靠的构造密封及材料密封设计，解决了拼缝的密 封问题，使其接缝严密，棱角方正，不漏浆，混凝土表面无明显痕迹，从而提高了 混凝土的观感质量。

七、特殊部位的设计

1.阳台、雨蓬及窗上口部位的凹槽形滴水线，这种线形通常采用抹灰做法，易产生 空鼓、裂纹、甚至脱落现象。在本工程的模板设计中，我们采用在模板上钉“米厘 条”的做法，使滴水线在结构混凝土施工中一次成型，拆模后将线条拆出即可。该 做法不但施工方便，而且线条光滑顺直。

2.梁、板模板：

（1）为保证梁、板底面平整，光洁度达到清水无粉刷要求，梁、板模板采用 12mm 厚覆膜镜面竹胶板及 60×100mm 木龙骨、标准钢管脚手架支撑体系，主体结构施 工期间配置四层予以周转。

（2）顶板模板与墙体的接缝处，用一留有宽 25mm、深 15mm 企口的木方，代替板 模，将板模搭在企口上，板模与木方接触处垫以海绵条，防止漏浆，木方用夹具夹 紧在墙上，如图所示。

图A 	带企口木方 	竹胶板 		×100木方 次龙骨

贴海绵条

木方	木方夹具

×100木方 主龙骨

图A

顶板模板和墙体缝处理

（3）所有木模的接缝及梁、板转角处均粘贴海绵条，防止漏浆。

3.门窗洞口模板：

（1）地下室及底层门窗洞口模板采用定型钢木结合模板，木材采用不易变形的红 白松，表面覆以 5mm 厚的 PVC 塑料板，阴面处用 L150×150×6 的角钢支撑。同 时洞口模板内部加支撑（横撑及斜撑，采用 60×100 方木）保证门窗洞口的尺寸准 确，满足门窗模板可拼装易拆除不变形的要求。

（2）外墙模板施工时，在外墙外侧模板上连接一 L75×75×6 角钢，用以固定门窗 套，同时在两侧模板加设限位钢筋、底部设定位钢筋，可保证门窗洞位置的准确， 上下门窗洞垂线支设，保证外墙门窗在同一垂线位置。

（3）洞口模板侧面加贴海绵条防止漏浆，窗间墙窗台上部的模板上设排气孔，并 在大模板上设观测孔，保证混凝土的浇筑质量。

（4）所有钢木结构的连接均采用螺栓连接。

4.楼梯模板

楼梯底板模板采用 12 mm 厚覆膜镜面竹胶板、60×100mm 木龙骨、标准钢管脚手 架。混凝土浇筑时，在斜板上不留施工缝，楼梯踏步板一次支成。踏步板底滴水线 位置预先固定 1CM×1CM 方木条，木条三面刨光，实现滴水线与踏步板施工一次 完成，避免后期粉刷手工操作引起空鼓、裂缝等质量通病。

楼梯踏步模板：楼梯踏步为钢模式，在平台处预埋地锚，以此固定踏步钢模，在休

息平台的暗柱内预埋套管，通过此孔穿对拉螺栓，固定踏步模板的上边，以防浇筑 混凝土时钢模上浮。

八、模板的拆除

1.墙、柱、梁侧模的拆除

根据以往积累的施工经验，不同强度等级的混凝土在夏季 12 小时，冬季 24 小时强 度均可达到 1.2Mpa，故在侧模拆除时必须保证其养护时间达到 24 小时以上，此强 度拆除可保证混凝土棱角不被破坏。

2.底模的拆除 梁板底模的拆除时间应以同条件养护试块的试压值达到构件拆模强度为准，夏季同 条件试块 7 天送试，冬季 14 天送试。无拆模强度报告或强度未达到拆模要求，严 禁拆模。

九、模板的堆放

（1）大模板的存放场地经硬化处理，平整度以工程验收为标准，按照现场排水方 向统一做出坡度，保证雨天施工不积水。堆放大模板采用专用钢管堆放架，每个架 体两侧各放置一块且正面朝外，以利于表面的清理、刷油和检查。大模板堆放区四 周设钢管护栏围护。

（2）重点说明 A.本工程所有与混凝土接触的模板在拼装前刷隔离剂。木模均用压刨进行处理。 B.所有模板接缝、转角，均加海绵条并粘贴胶带。

第八节	混凝土工程

一、混凝土工程概况

1. 混凝土基础垫层 C15，基础筏板 C45（f60 配置）、抗渗等级为 S8；

2.地下室结构：

混凝土强度等级墙柱为 C50，梁板为 C40。外墙抗渗等级为 S8

3.地上主体结构：

地上一、二层为 4.2m，三、四层为 3.9m，设备夹层为 1.8m；六层为 3.0m，顶层为

3.05m，其余均为 2.9m。

框架柱截面为 700mm×700mm；剪力墙厚度为 350 mm/200 mm；楼板厚度除屋面 为 120mm 外其余均为 110mm；其中设备夹层顶板为预应力预制楼板。

梁板均为 C40，裙房墙柱为 C40、塔楼墙柱为 C45。

4.本工程要实现清水混凝土效果

框架梁板清水混凝土

5.基础梁大体积混凝土采用微膨胀剂和粉煤灰双掺技术，水泥用量控制在不大于 350 公斤，采用 28 天强度，同时加强保温保湿，确保混凝土内外温差不超过 25℃、不 产生温度和干缩裂缝。

二、混凝土来源 采用商品混凝土，由建设单位指定商品混凝土生产厂家。

1.混凝土原材料选用及要求： 砂：选用灞河中粗砂，平均粒径不大于 0.5mm，含泥量≤1%。 石子：选用泾河砾石，要求含泥量≤1%，泥块含量≤0.5%，压碎指标值≤10，最大 粒径与管径之比在 1：3～1：4 之间。

3 水泥：混凝土采用强度等级不小于 32.5 普通硅酸盐水泥，水泥进场后立即取样送 试，安定性合格后方可使用。

4.泵送剂：主要考虑引气剂和减水剂，进场泵送剂应具有出厂合格证及产品技术资 料，并符合相应国家标准的要求，超过有效期或受潮的泵送剂不得使用。

5.粉煤灰：选用干排灰，进场材料必须出具出厂合格证。

三、混凝土现场输送机械的选择： 结合对同类工程的施工实践，本工程采用商品混凝土，混凝土浇筑主要受混凝土输 送泵限制，拟采用泵送指数为最大水平输送距离 250～600m，最大垂直输送距离

150m，输送能力 50m3/h 左右的地式输送泵。 由于本工程阳台拦板、空调板、装饰线等零星构件较多，另外还存在梁板与墙柱结 合部，造成二次零星浇筑部位较多，混凝土不能完全依靠泵送，因此本工程采用以 泵送为主、塔吊为附的相结合方式，进行混凝土的现场垂直运输。泵送时配备轻型 布料机辅助浇筑布料入模。

基础施工时采用泵车浇筑。 混凝土输送泵安装在建筑物东边，在东北角和东南角各设一部输送泵。泵管在施工 层采用临时钢管支架；垂直主管道采用固定支架沿电梯井墙面固定，计划安装布料 杆的现浇部位，其模板支撑体系立杆间距要相应缩小，不能大于 450mm。 四、混凝土振捣方式 振捣采用机械捣固。基础、墙、梁柱、地下室楼板采用插入式振动器（振动棒）， 垫层、其他楼层楼板采用插入式振动器初振、表面振动器（振动板）补振，阳台拦 板、装饰线等薄壁小型构件要采用轻型插入式振动器。 为防止混凝土出现气泡、蜂窝麻面和减少裂缝，要采用二次振捣。

五、混凝土输送 混凝土输送泵安装在建筑物东边，在东北角和东南角各设一部输送泵。泵管在施工 层采用临时钢管支架；垂直主管道采用固定支架沿电梯井墙面固定，计划安装布料 杆的现浇部位，其模板支撑体系立杆间距要相应缩小，不能大于 450mm。

1.现场外混凝土运输由供应商负责，现场安排专人协调调度。

2.现场采用混凝土输送泵、布料机和塔吊结合的方式输送混凝土。

3.混凝土泵送应注意的事项：

①综合考虑施工现场实际情况，进行初步规划，然后按较合理的方式搭设管道支架，

不得与外围支撑系统及钢筋网片相连，且保证每根管子有两个以上的支点，防止周

期性振动损坏密封圈。

②管道布设应平直，尽量少用弯管。

③管道应有密封圈，保证接头处连接稳固，密实，不漏浆。

④输送混凝土前先用水湿润管道，再用适量与结构混凝土成份相同的水泥砂浆润滑 泵体及管壁，以减少泵送阻力。

⑤输送泵料斗内混凝土存量不宜低于搅拌器，避免因进入空气而导致管道阻塞。

⑥混凝土泵应连续施工，若需临时间歇，应每５分钟左右使泵正反运转一次，如间 歇时间超过４５分钟，应对泵体及管道中混凝土进行清理。

⑦在浇筑混凝土过程中，如需加长管道，则每次增加量不应超过两根管子，否则容 易造成堵塞，同时为减少混凝土输送阻力，前端软管弯折角度不应大于６０度。

⑧对于拆除的管道，应一次将管壁的混凝土冲洗干净，以备下次使用。 六、混凝土浇筑 地下室挡土墙采用分段分层浇筑法，筏板基础采用斜面分层浇筑法，剪力墙和框架 柱采用全面分层浇筑法，梁板采用分段浇筑法并平行于框架梁和板的长边方向浇 筑。对于阳台拦板、空调板、装饰线等零星构件采用二次支模浇筑方法。

1.顶板及墙柱混凝土浇筑均采用“二次振捣，两次抹面”的施工方法。

2.在混凝土浇筑前作好充分的准备工作，技术部门根据专项施工方案向操作工人进 行详细的技术交底，同时检查机具、材料准备，保证水电供应，与气象部门建立联 系，掌握天气季节的变化情况，检查模板、钢筋、预留洞等的预检和隐蔽项目。检 查安全设施、劳动力配置是否妥当，能否满足浇筑速度的要求。一切就绪后，签发 混凝土“浇筑令”，严格贯彻浇筑令制度。

3.在墙、柱混凝土浇筑以前，应将模板先进行湿润，然后在底部先填一层 50mm 厚 与设计混凝土配合比相同标号的水泥砂浆，防止墙、柱底部产生烂根现象。柱混凝 土浇筑采用分层浇筑一次到顶，墙采用分层分段循环向上向前推进直至浇筑结束， 注意要在已浇混凝土初凝前浇筑后一层混凝土。

4.墙混凝土浇筑到板底，采用双层钢板网预留出梁口位置，梁侧及梁底各缩小 2～3，

绑扎梁钢筋前将梁口表面余浆剔除到石子密实层，清理干净。

5.振捣过程中应遵守以下要点：“快插与慢拔，落点要均匀，不可漏点振，时间掌握 好，密实质量佳”。 在混凝土施工阶段，混凝土工长应做好“混凝土施工日志”。

6.浇筑过程中，各专业派专人负责各自项目的质量，经常检查模板、支架、钢筋、 预埋件和预留洞的稳定情况，当发现有变形、移位时，应立即停止浇筑，并立即采 取措施，在已浇的混凝土终凝前修整完好。

七、混凝土施工缝

1.施工缝的留置 施工缝的留置位置选择在结构受剪较小且便于施工的部位，应满足以下规定：

（1）柱：留置于基础、梁的顶面、梁的底面。

（2）单向板：留置于平行于短边的任何位置。

（3）有主次梁的楼板顺次梁方向浇筑，施工缝留在次梁跨度的中间 1/3 范围内。

（4）楼梯施工缝留置在楼层平台处，楼梯混凝土与该层顶板同时浇筑。

2.施工缝的处理措施

（1）墙体竖向施工缝的处理：墙体竖向施工缝用 15×15mm 目的双层钢丝网绑扎 在墙体钢筋上，外用 50mm 厚木板封挡混凝土。当墙模拆除后，在距施工缝 50mm 处的墙面上两侧均匀弹线，用云石机沿墨线切一道 5mm 深的直缝，再用钎子将直 缝以外的混凝土软弱层剔除露出石子，清理干净。

（2）墙体顶部施工缝处理：墙体混凝土浇筑时，高出顶板底 40mm。墙体模板拆除 后，弹出顶板底线，在墨线上 5mm 处用云石机切割一道 5mm 深的水平直缝，将水 平直缝以上的混凝土软弱层剔除露出石子，清理干净。

（3）墙、柱底部施工缝处理：剔除浮浆，并使剔除向下凹 20mm，沿墙、柱外尺寸 向内 5 mm 用砂轮切割机切齐，保证混凝土接缝处的质量，接茬处充分湿润、冲洗 干净，但不得积水。

（4）顶板施工缝的处理：施工缝处底板底筋下垫 15 mm 厚木条，保证底部钢筋保

护层；上下钢筋之间用木板保证净距，与下部钢筋接触的木板按钢筋间距锯成豁口，

卡在钢筋上。

3.施工缝处混凝土的浇筑

（1）在施工缝处继续浇筑混凝土时，已浇混凝土的抗压强度不应小于 1.2N/ mm3

（常温下，不少于 36 小时）。

（2）在浇筑混凝土前，在施工缝处铺一层与混凝土成分相同的减石子水泥砂浆， 厚度 5～10mm。

（3）混凝土应细致捣实，使新旧混凝土紧密结合。 八、梁、板混凝土浇筑：

梁、板混凝土浇筑时采用插入式振捣器振捣，用 4 米刮杠找平，墙体根部刮杠找平， 拉通线控制根部标高，使其误差小于 1mm。混凝土终凝前用混凝土抹光机抹光，铁 抹子收光，棕刷拉毛。平板收光四遍成活，达到刮糙标准，后期装修，仅对表面进 行清理，直接在结构板面施工面层。

八、混凝土的养护： 混凝土浇捣结束后，应切实加强混凝土的后期养护，混凝土浇筑后１２小时内要及 时养护。 常温下采用塑料薄膜和混凝土养护毡覆盖浇水或喷水养护，浇水养护时间不得少于

14 天。 冬季施工时输送管道和混凝土表面采用养护毡覆盖保温，输送泵部位要搭设保温 棚，混凝土养护时间要符合规范要求。

九、质量保证 对混凝土质量的检测同地下室施工，采用标准养护试块与同条件养护试块双重控制 混凝土分项保证项目原始资料的准确性。混凝土试块制作四组，一组为 28 天试块， 两组同条件养护试块提供拆模强度，一组备用。 混凝土坍落度每台班检测两次，

发现问题及时调整。

第九节	防水工程

本工程屋面防水做法均为 1.2 厚硅橡胶防水涂料一道和 1.0 厚聚乙烯丙纶复合防水

卷材一道；地下室底板及外墙采用 S8 抗渗混凝土结构防水，另做 1.2 厚三元乙丙防 水卷材；卫生间、厨房采用 1.2 厚丙烯酸酯防水涂料。

一、地下室防水

1.施工方法

（1）地下室底板及外墙采用 S8 抗渗混凝土结构防水，另做 1.2 厚三元乙丙防水卷 材。

（1）基础防水施工采用外防内贴法，即筏板基础采用砖胎膜，在砖胎膜内壁先做 好防水层，然后再施工筏板基础的施工方法。

（2）地下室外墙防水施工采用外防外贴法，即先施工地下室外墙结构，然后再在 外墙面上贴防水层的施工方法。

2.防水构造

（1）地下室底板及外墙采用 S8 抗渗混凝土结构防水，另做 1.2 厚三元乙丙防水卷材。

（2）基础筏板厚 900mm，底标高为-9.6m，基础垫层厚度为 200mm。基础筏板在塔 楼和裙房之间各设立四条东西方向的后浇带，在 A 段西边还设立一条南北方向的后 浇带。

（3）地下室墙厚度为 400mm 抗渗等级为 S8，混凝土强度等级为 C50。混凝土基础 垫层 C15，基础筏板 C45（f60 配置）、抗渗等级为 S8；

（4）按设计要求提前填报抗渗混凝土配合比申请单给供货厂方。

（5）送至现场的混凝土随时进行坍落度抽查，做好记录，并同时注明坍落度为此 数值的混凝土浇筑的具体部位，对于不符合要求和影响浇筑质量的混凝土不得用于 本工程。

（6）地下室基础筏板不留施工缝；地下室外墙与基础梁交接处，留出高于梁面 300

ｍｍ的墙体水平施工缝，采用平直缝加钢板止水带的防水措施。

（7）地下室外墙模板中的对拉片应加焊止水片，墙上的预埋管道套管加焊止水环。

3.底板砖胎模施工：

砖胎模从基础垫层施工完后及时砌筑，以便后续的抹灰、防水、底板钢筋施工

尽早插入，达到缩短工期目的。

砖胎模采用 240mm 厚的的标准砖墙，水泥砂浆砌筑，从垫层开始到基础底板上表 面，为了保证砖胎模在底板混凝土浇筑时不移位，在浇筑底板混凝土之前，将砖胎 模高度外的回填土回填完成。 为了保证底板侧帮钢筋保护层的厚度，砌筑砖胎模前，在底板垫层上弹出砖胎模的 位置线，预留出砖胎膜的抹灰层，防水卷材及卷材保护层的厚度。 砖胎膜的阴角部位要抹成半径为 50 的弧度。 砖胎膜的的上部要用白灰砂浆多砌三皮砖，好留出卷材接茬。

4.地下室底板下 1.2 厚三元乙丙防水卷材。

（1）施工准备：

①防水材料必须有出厂合格证，且复试合格后方可使用。

②基层平整度和含水率必须符合规范要求，即平整度≤5mm，含水率≤8%（可用一 米见方的塑料薄膜四边密封覆盖基层持续 24 小时进行测算），并有检测记录。

（2）施工操作程序 验收基层→清扫基层→制备粘结胶→处理复杂部位→粘贴防水卷材→检验防水材 料的施工质量→保护层施工→下道工序。

（3）施工方式

①垫层施工后，清扫基层，配制基层处理剂，涂刷防水层，检查每层厚度，达到图 纸要求后，进行防水隐蔽验收，再施工防水保护层，确保防水不被破坏。防水施工 顺序遵循“先远后进、先细部后大面”的原则。

②在立面平面转角处应设附加层，在阴、阳角处必须做成圆弧，以利于防水层施工。

5.结构自防水混凝土浇筑 商品混凝土极易产生裂缝，故地下室混凝土结构自防水的施工质是该工程中的重中 之重。

（1）筏板基础采用斜面分层浇筑法，根据以往经验，确定采取“二次振捣，两次

抹压”的方法。

施工现场设 16 名专业振捣工，25 名专业抹灰工分两班作业。管理人员每班设两名 专职质检员，其中一名负责浇筑顺序、第一次振捣及厚度，标高施工的监督；另一 名负责第二次振捣、两次抹压施工的监督。每工作班还设一名试验员对混凝土的坍 落度进行监测，对二次振捣、两次抹压的时间进行指导并监督全部施工过程。整个 防水底板从短方向开始浇筑。第一次振捣采用 4 台插入式振捣器按顺序移动。标高 和厚度的控制是在柱之间拉设水平线，标志杆检测，用木抹子、刮杆找平。二次振 捣的最佳时间为初凝前 1—2 小时，即施工现场混凝土开始收浆时进行第二次振捣， 仍采用插入式振捣器。第一次抹压是在第二次在振捣后，混凝土表面收浆即进行拉 板搓压，第二次抹压时间以人站在混凝土表面上出现轻微脚印为准。

（2）混凝土墙的施工采取分层浇筑方法，每层浇筑高度控制在 500MM 以内。采用 二次振捣的方法：即第一浇筑层在浇筑荷振捣后，在即将浇筑第二层前，将第一浇 筑层再次振捣一次后浇筑第二层。

（3）泵送间歇时间可能超过 45 分钟或混凝土产生离析时，应立即拆除泵管，倒出 管道内残存的混凝土浆。

6.模板施工工艺：

（1）模板应平整、拼缝严密不漏浆，并有足够的强度和刚度，浇筑混凝土前先湿 润。

（2）固定模板用对拉螺栓上加焊止水环（如图所示）。拆模后沿混凝土结构边缘进

5 mm 将螺栓割断，点刷防绣漆，用防水砂浆抹平。

钢板止水环

100

7.混凝土施工缝的留置及处理方法：

（1）施工缝的留置

对拉螺栓焊止水环

底板混凝土一次性浇筑不留施工缝，竖向结构最低水平施工缝，内墙留置于底板面

或基础梁顶，外墙留置于板面或梁顶上 300mm，且该部分墙厚按照比设计尺寸每边 各大出 5CM 的导墙方式施工，以提供再次支模模板的生根位置，防止模板下口漏 浆而产生的混凝土缺陷。

（2）施工缝处理

外墙施工缝施工采用 BW—91 型止水条封闭布置。处理水平施工缝将止水条卧放在 下段外墙上口的居中位置（如下图所示），用小滚筒略加碾压，排除止水条和混凝 土间可能储留的空气，并利用止水条的粘性，与混凝土表面粘接在一起。粘接时不 能把止水条拉细，也不能皱摺，为防止再次浇筑混凝土时止水条产生位移，将止水 条用混凝土钢钉按 4—5 米间距钉在混凝土上。

竖向施工缝处理同上。

止水条

8.特殊部位细部做法：

穿墙管道防水处理：在管道穿过防水混凝土结构处预埋套管，套管上加环行止水条。 如图所示：

套管 	止水环

填充材料 穿墙管

剪力墙

9.混凝土养护：

混凝土进入终凝，立即用彩条布上覆双层棉毡并浇水湿润，养护时间不少于 14 天。 地下室外墙模板拆除后，立即组织外墙防水施工，以便及时对基坑回填、对混凝土 进行隐蔽保护。

10.混凝土强度控制：

现场设立混凝土标准养护室，配置标养箱，严格控制混凝土养护环境，为混凝土分

项提供准确保证项目原始资料。混凝土试块制作六组，一组为 28 天试块，两组同 条件养护试块提供拆模强度，两组抗渗试块，一组备用。 混凝土坍落度每台班检 测两次，发现问题及时调整。

11.防水保护层施工

底板防水施工完成验收后，覆盖彩条布保护，浇捣 C15 细石混凝土刚性保护层时随 揭随浇，施工人员行走路线上铺竹胶板，采用木制操作工具，避免损坏防水层。 外墙防水施工完成验收后，立即组织保护层施工及室外回填工作，防止防水层被破 坏。

二、卫生间等多水房间防水层施工 卫生间、厨房采用 1.2 厚丙烯酸酯防水涂料。。

1.预留洞口处理 卫生间等多水房间防水基层的优劣往往是影响该部位防水效果的主要因素，尤其管 道预留洞处后浇混凝土的密实度更为关键。 所有穿过防水层的管道必须设有套管，对于预留洞后浇混凝土的处理方法：将洞口 板面处及四周混凝土剔除 20—30MM 至混凝土密实层并用清水冲洗干净，支设下口 模板，采用坍落度较小的补偿收缩混凝土浇灌套管与楼板之间的缝隙，钢钎捣实， 表面二次收光，养护两周后与其他部位同时做防水结合层。

2.防水层卷起高度

防水层卷起高度要超过卫生间楼面面层高度 180mm 以上，同时卫生间砖墙下部必 须做混凝土基础，该基础与楼板结构同时浇筑。 防水材料必须有出厂合格证，且复试合格后方可使用。

3.基层平整度必须符合规范要求，对明显的蜂窝、孔洞和裂缝及起砂现象，先薄涂 一层冷底子胶料，再以掺有少量滑石粉配置成的冷胶料腻子嵌补平整；当遇到宽度 大于 0.5mm 以上的贯穿通缝时，加贴 300     mm 宽玻璃丝。基层含水率小于 9%， 即可进行防水施工。基层应按设计要求具有一定坡度，最低处为地漏口。

4.在立面平面转角处应设附加层，在阴、阳角处必须做成圆弧，以利于防水层施工。

伸出防水层的管道必须安装就位固定牢固，地漏口安装就位。

5.防水涂膜施工工艺：

（1）层清理干净以后，先涂刷界面处理剂。

（2）将阴阳角、排水口、预埋件等细部均匀细致地涂布一遍，然后大面积进行。

（3）涂膜防水施工顺序 基层处理→涂刷底层涂料→增强涂布→涂布第一道涂膜防水层→增强涂布 →涂布 第二道涂膜防水→ 细撒细砂 → 铺抹水泥砂浆→粘贴保护层。

（4）第一道涂膜防水与第二道涂膜方向垂直，间隔时间以第一道涂膜的固化程度 决定。

（5）细部做法

1）管道根部 将管道以砂纸打毛，并用溶剂洗除油污，管道根部周围基层清洁干燥；在管根周围 及基层涂刷底层涂料；基层涂料固化后做增强涂布；增强涂布固化后做第一道涂膜； 固化后沿管根周围密实铺贴十字交叉玻璃纤维布做增强涂布；增强层固化后涂第二 道涂膜。

2）施工缝 先以弹性嵌缝材料填嵌缝隙，再涂底层涂料，其他步骤同上。

6.施工注意事项：

1）	注意材料保管，防止变质。存放距地 30CM 以上，避免日晒雨淋；冬期保存 需防冻。

2）	施工机具一股脑专管专用，注意检查、维修、保管。使用后的机具应及时以 溶剂清洗干净。

3）	稀释涂料时，稀释剂加入量应符合要求。

4）	施工温度宜在 5—35℃之间。

5）	施工进行中或施工后，均应对已做好的涂膜防水层加以保护。

6）	注意安全。现场要通风、严禁烟火，并设放火设施。

7）防水层做完后必须试水，蓄水高度超过 200mm，堵塞点应设在地漏和出水口杯

4CM 以下，蓄水时间 24 小时以上，合格后方可进行下道工序，并认真、及时做好 蓄水试验记录。

8）待表面装修层完成后，进行第二次泼水试验，观察坡向是否明显，有无积水， 并做好泼水试验记录。

三、屋面防水施工

屋面防水做法均为 1.2 厚硅橡胶防水涂料一道和 1.0 厚聚乙烯丙纶复合防水卷材一 道；

涂膜施工与卫生间基本相同，见卫生间防水施工。

1.屋面特殊部位的铺贴要求

（1）檐口 将铺贴到檐口端头的卷材裁齐后压入凹槽内，然后将凹槽用密封材料嵌填密实。

（2）天沟、檐沟及水落口 天沟、檐沟卷材铺贴前，应先对水落口进行密封处理。在水落口杯埋设时，水落口 杯与竖管承插口的连接处应用密封材料嵌填密实，防止该部位在暴雨时产生倒水现 象。水落口周围 500mm 范围内用防水涂料作为附加层，厚度 2mm，水落口杯与基 层接触处应留宽 20mm 深 20mm 的凹槽，嵌填密封材料。 由于天沟、檐口流水量大，经常受雨水冲刷、浸泡，故在天沟、檐口转角处先用密 封材料涂封，每边宽度不小于 30mm，干燥后增铺一层卷材作为附加层。 天沟或檐口铺贴卷材应从沟底开始，顺天沟从水落口向分水岭方向铺贴， 边铺边 用刮板从沟底向两侧刮压，赶出气泡，使卷材铺贴平整、粘贴密实。 铺至水落口的所有卷材和附加层，均应粘贴在杯口上，用雨水罩的底盘将其压紧， 底盘周围用满涂胶结材料予以粘贴。

（3）泛水与卷材收头 泛水部位卷材施工前应先试铺，垂直面卷材长度留足，先铺平面至转角处，然后由

下向上铺粘立面卷材。该部位应做一道附加层。

卷材铺完后，将端头截齐，压入预留的凹槽中。

（4）排气孔与出屋面管道 排气孔与屋面交角处的卷材铺贴方法和立墙与屋面转角处做法相似，但流水方向不 应有逆槎，排气孔阴角处增贴附加层，上部剪口交叉贴实。管道根部用水泥砂浆砌 筑六棱防水护脚，确保剪口部位不开裂或受破坏。

（5）阴阳角

阴阳角处的基层涂胶后要用密封胶涂封每边 100mmm，再铺一层卷材附加层。 第十节	多孔砖砌体施工

一、材料准备：

1.多孔砖：

（1）	规格尺寸：

常用规格为 240×190×90、240×115×90。

（2）强度等级：

根据抗压强度、抗折荷重分为 30、25、20、15、10、7.5 六个强度等级。其外观分 为优等品、一等品及合格品三个等级。

（3）含水率：

砌筑用砖进入施工现场以后，在使用前 1-2 天要进行浇水湿润，使其含水率达到砖 重量的 10-15%。

2.水泥：

水泥采用 32.5 强度等级的普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥，进场水泥必须经复试 合格后方能使用，水泥应按品种、标号及出厂日期分别堆放并进行标识，不同品种 的水泥不得混用。

3.砂： 砂浆用砂宜采用中砂，并应过筛，砂中含泥量规定：对于水泥砂浆和强度等级不小 于 M5 的水泥混合砂浆，不应超过 5%；对于强度等级小于 M5 的水泥混合砂浆，不

应超过 10%。

4.生石灰粉： 生石灰粉分为优等品、一等品和合格品，其技术指标应符合有关规定。

5.石灰膏：

石灰膏熟化时间不得少于 7 天。现场应有贮放石灰膏的容器，并防止其干燥、冻结 和污染，严禁使用脱水硬化的石灰膏。

二、施工机具： 主要施工机具有：线绳、瓦刀（灰铲）、灰斗、小铣、灰浆车和砂浆搅拌机等； 检测工具有：靠尺、线锤、水平尺、百各网、砂浆稠度检测仪、砂浆试块试模等。 三、作业条件：

1.工作面上的所有杂物及障碍物均应清理完毕，且墙体位置线和门窗洞口线已弹放， 经技术复核合格。

2.砌筑材料准备齐全，砂浆配合比已进行设计，砖已充分浇水湿润，搅拌机安装就 位。

3.皮数杆已支立好，脚手架已搭设牢固，现场水平垂直运输条件具备。

4.专业工长进行技术交底，操作班组技术要求明确，操作要领熟悉等。

5.各类预埋件准备齐全。 四、砌筑砂浆：

1.砂浆类型：

该工程砌筑砂浆分为水泥砂浆和混合砂浆，砂浆强度等级为 M7.5、M5 两个等级。

2.砂浆配合比： 砌筑砂浆配合比采用重量比，由公司试验室根据施工现场使用的水泥和砂进行设 计，施工现场施工时要悬挂配合比指示牌。砂浆组成材料的配料精度为： 水泥和外加剂为±2；其他材料为±5。

3.砂浆拌制与使用

（1）搅拌机械：砂浆应采用砂浆搅拌机或强制式混凝土搅拌机拌合。砂浆稠度为

60-80mm。

（2）投料顺序： 采用砂浆搅拌机拌制水泥砂浆时，应先将砂和水泥投入，干拌均匀后再加水搅拌均 匀；拌制混合砂浆时，应先将砂和水泥投入，干拌均匀后再投入石灰膏和加水搅拌 均匀。最后一次投料后搅拌时间不少于 2 分钟。 采用强制式混凝土搅拌机拌制时，应先将砂、水泥和石灰膏一次投入，再加水搅拌 均匀，搅拌时间不少于 2 分钟。砂浆稠度 60-80mm。

（3）砂浆使用与运输：

砂浆应随拌随用，常温条件下必须在 3-4 小时使用完毕，夏季高温时不能超过 2 个 小时。禁止使用过夜或已硬化的砂浆。使用前砂浆如出现泌水现象和分层时，应再 次拌合方能使用。 砂浆运输和使用时，均应盛入贮灰器中。现场水平运输可用手推灰浆车，垂直运输 可采用井架、施工升降机或塔吊，工程量特别大时可采用灰浆泵。

五、砌筑工艺：

1.砌筑工艺流程： 清扫基层→抄平放线→立皮数杆→分层砌筑和安放预制过梁→勾缝→养护稳定→ 圈梁施工。

2.多孔砖墙砌筑形式

对于厚度为 120mm、180mm 的墙体，采用相应规格的单砖，砌筑形式为全顺，上 下皮竖缝相互错开 1/2 砖长。

对于厚度为 240mm 的砖墙，采用 240×190×90 规格多孔砖时，砌筑形式为全丁， 上下皮竖缝相互错开 1/2 砖宽；采用 240×115×90 规格多孔砖时有一顺一丁和梅花 丁两种砌筑形式，上下皮竖缝相互错开 1/4 砖长。 多孔砖墙砖的孔洞应与墙面平行，不够整块部分应用同厚度的实心砖或提前预制混 凝土砌块，不得用砍凿方法将多孔砖打断使用。

3.砌筑技术要点

（1）在砌筑前先立皮数杆，皮数杆上划有砖的厚度，灰缝厚度，门窗过梁及构件位

置，在立皮数杆时要用水准仪进行抄平。

（2）砌筑前要提前两天对砖进行充分浇水湿润。

（3）砌筑前先根据图纸在地面上弹出墙身边线，开始砌筑前应试摆，同时要考虑窗 间墙的摆砖方式。

（4）多孔砖砌筑时采用“三一”砌砖法，竖缝采用刮浆法，单面挂线作业。控制灰缝 为 8-10mm 左右，水平灰缝砂浆饱满度要不小于 85％，竖缝要刮浆适宜，并加浆灌 缝，不得出现透明缝，严禁用水冲浆灌缝。

（5）转交处和交接处的墙体应同时砌筑，不能同时砌筑及必须留置的临时间断处应 砌成斜槎，砌筑后续接槎时，应将接槎处砖表面清理干净，并浇水湿润。临时施工 洞留设成 1.2m×1.8m 大小方洞，上部安装预制过梁同墙厚度一致，且洞口两边留 直槎，并每 5-8 皮砖预埋 2Ф8 拉接筋，锚固长度和伸出长度均为 700mm。

（6）门窗洞口的预埋木砖，应采用与多孔砖横截面一致的规格并进行防腐处理；预 埋铁件应做成与多孔砖规格相同的混凝土预制块砌入墙体。

（7）多孔砖墙每天砌筑高度不超过 1.8m，砌筑后要进行勾缝。在转角处和构造柱处， 应按设计要求设置好拉接筋。

（8）构造柱处马牙槎应按设计要求进行留置。

（9）电线管线应在墙体砌筑前安装就位，或随同墙体砌筑同时进行埋设。对于必须

留置的电槽，应砌出凹槽，其深度和宽度应大小适中，便于电工后续作业；如提前

埋设或留槽确有困难时，可在砌筑结束后，在墙面上弹线定位用开槽机开槽，不得 斩砖留槽。

（10）门窗洞口应按设计要求尺寸留置，预留洞口尺寸应满足安装构件的外形尺寸 要求。对于配电箱预留洞口，上口要用专用钢筋混凝土过梁，过梁上要留有电线管 线洞口。

（11）多孔砖墙预留脚手眼的规定与标准砖墙相同，砌筑外脚手架采用双排钢管架子， 内脚手架采用单排架子。架子上的站人架板宽度不小于 600mm，架子上堆砖高度不 得超过三层，砌筑高度超过 3.6m 时必须支搭安全网，同时设护身栏杆和挡脚板。

4.季节性施工要求：

（1）冬期施工砌筑时，应及时清除砖块表面的冰霜等，对经水浸冻后的砖不得使 用。砂浆用普通硅酸盐水泥热水拌制，砂浆中要掺加外加剂。砂浆运输中要采取保 温措施，随拌随用，1 小时内用完。所用的中砂，不得含有冰块和直径大于 10MM 的冻结块。当环境温度在 0°C 以上时，砖应适当浇水湿润，在负温下时，可不浇 水。每日下班前，应及时用草帘，塑料布等物将墙体覆盖保温，以防砌体受冻。

（2）夏季高温砌筑时，砂浆要在 2 小时内用完。要加强砖的浇水湿润，砌筑前应 增加一次浇水湿润，间隔时间超过 1 小时应对先砌墙面增加一次浇水湿润。

5.安全生产与文明施工：

（1）施工前，操作人员要认真学习国家现行有关安全生产的法规，规范及操作规 程，贯彻“安全第一，预防为主”的方针，并做好安全技术交底。

（2）夜间操作时，对脚手架上临时拉设的照明线路必须按《施工现场用电安全技 术规范》（JGJ46-88），采用 TN-S 接零保护系统。严禁拖地或随意乱挂。随时检查 电线绝缘层有无裂露现象，以防电击人，造成伤亡事故。

（3）砌体施工时，用龙门架或钢管扣件体系搭设脚手架，杜绝用砖或模板等物搭 设。竹架板两端应牢固地搁置在钢管架上，严禁有翘头板现象。

（4）吊放砖块及砂浆时，楼面堆载不得超过楼板允许荷载值，且脚手架上不得集

中堆放砖块。

（5）操作人员作业时，要做到砌体表面干净，无舌头灰及砂浆污染墙表面现象， 每段墙砌完后，立即用扫帚扫干净墙体表面。

（6）施工完毕，即派专人将剩余灰，无论是洒在脚手架上，落在墙根处，均应清 理集中过筛后，加水泥重新使用。应坚持工完场清的原则。

（7）墙面不得随意开洞打眼，所有洞眼应事先预留好。注意与其他工种的配合， 做好预留洞口、预留线槽、预埋件安装留置工作。

六、质量标准：

1.主控项目要求：

（1）砖的品种、标号必须符合设计要求。

（2）砂浆品种必须符合设计要求，强度必须符合专项规定。

（3）砌体砂浆必须密实饱满，砂浆饱满度大于 85%；留置构造柱大马牙槎应先退 后进。

（4）预埋拉结筋数量，长度均应符合设计要求和施工规范规定，

2.一般项目要求：

（1）清水墙面无通缝，混水墙每间 4-6 皮处通缝不超过 3 处。

（2 ）砖砌体接槎处灰浆密实，缝砖平直。接槎部位水平灰缝厚度允许偏差为

5mm-10mm。

（3）轴线位置偏移，允许偏差 7mm，用经纬仪或拉线及尺量检查；

（4）墙砌体顶面标高，允许偏差±15mm，用水准仪和尺量检查。

（5）垂直度：

每层：允许 3mm 偏差，用 2m 托线板检查。 全高：允许 10mm 偏差，用经纬仪或吊线和尺量检查。

（6）表面平整度：允许 5mm 偏差，用 2m 靠尺和楔形塞尺检查。

（7）水平灰缝平直度：允许 8mm 偏差，拉 10M 线和尺量检查。

（8）水平灰缝厚度：允许±8mm 偏差，与皮数杆比较尺量检查 10 皮砖累计数。

（9）门窗洞口宽度允许±5mm 偏差，尺量检查；

（10）外墙上下窗口偏移：允许 10mm 偏差，用经纬仪或吊线检查以底层窗口为准。 七、质量记录：

1.技术交底记录；

2.砂浆计量台帐；

3.砂浆配合比；

4.水泥出厂合格证及相关试验资料；

5.砖出厂合格证及复试报告；

6.分项工程质量评定记录。

第十一节	加气混凝土砌块砌筑施工

一、砌筑材料

1.加气混凝土砌块： 这是一种轻质、多孔建筑墙体材料，有蒸压粉煤灰加气混凝土砌块和蒸压矿渣砂加 气混凝土砌块两种。 加气混凝土按容重分为五个级别，质量等级有优等品、一等品和合格品，强度等级 有 MU7.5、MU5、MU3.5、MU2.5、MU1 五个等级。

外型尺寸一般长度为 600mm，宽度和高度除常用规格外，可根据用户要求进行加工。

2.水泥：

水泥采用 32.5 强度等级的普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥，进场水泥必须经复试 合格后方能使用，水泥应按品种、标号及出厂日期分别堆放并进行标识，不同品种 的水泥不得混用。

3.砂： 砂浆用砂宜采用中砂，并应过筛，砂中含泥量规定：对于水泥砂浆和强度等级不小 于 M5 的水泥混合砂浆，不应超过 5%；对于强度等级小于 M5 的水泥混合砂浆，不 应超过 10%。

4.生石灰粉：

生石灰粉分为优等品、一等品和合格品，其技术指标应符合有关规定。

5.石灰膏：

石灰膏熟化时间不得少于 7 天。现场应有贮放石灰膏的容器，并防止其干燥、冻结 和污染，严禁使用脱水硬化的石灰膏。

二、施工机具： 主要施工机具有：线绳、瓦刀（灰铲）、灰斗、小铣、切割机或钢锯、灰浆车和砂 浆搅拌机等； 检测工具有：靠尺、线锤、水平尺、百各网、砂浆稠度检测仪、砂浆试块试模等。 三、作业条件：

1.主体结构经过质量验收，工作面上的所有杂物及障碍物均应清理完毕，且墙体位 置线、标高控制线和门窗洞口线已弹放，经技术复核合格。

2.砌筑材料准备齐全，砂浆配合比已进行设计，砖已充分浇水湿润，搅拌机安装就 位。

3.结构预先埋设的拉接筋已剔出，皮数杆已支立好，脚手架已搭设牢固，现场水平 垂直运输条件具备。

4.专业工长进行技术交底，操作班组技术要求明确，操作要领熟悉等。

5.各类预埋件、预制过梁等准备齐全。 四、砌筑砂浆：

1.砂浆类型：

砌筑砂浆一般情况下采用混合砂浆，常用砂浆强度等级主要有 M7.5、M5 两个等级。

2.砂浆配合比： 砌筑砂浆配合比采用重量比，由公司试验室根据施工现场使用的水泥和砂进行设 计，施工现场施工时要悬挂配合比指示牌。砂浆组成材料的配料精度为： 水泥和外加剂为±2；其他材料为±5。

3.砂浆拌制与使用

（1）搅拌机械：砂浆应采用砂浆搅拌机或强制式混凝土搅拌机拌合，砂浆稠度为

60-80mm。

（2）投料顺序： 采用砂浆搅拌机拌制混合砂浆时，应先将砂和水泥投入，干拌均匀后再投入石灰膏 和加水搅拌均匀。最后一次投料后搅拌时间不少于 2 分钟。 采用强制式混凝土搅拌机拌制混合砂浆时，应先将砂、水泥和石灰膏一次投入，再 加水搅拌均匀，搅拌时间不少于 2 分钟。

（3）砂浆使用与运输：

砂浆应随拌随用，常温条件下必须在 3-4 小时使用完毕，夏季高温时不能超过 2 个 小时。禁止使用过夜或已硬化的砂浆。使用前砂浆如出现泌水现象和分层时，应再 次拌合方能使用。 砂浆运输和使用时，均应盛入贮灰器中。现场水平运输可用手推灰浆车，垂直运输 可采用井架、施工升降机或塔吊。

五、砌筑工艺：

1.砌筑工艺流程： 清扫基层→抄平放线→立皮数杆→浇水湿润基层→先砌筑底部三皮标准砖→分层 砌筑至距梁底 200mm（安放预制过梁、现浇圈梁及构造柱）→检查验收→勾缝→养 护稳定→补砌顶部斜砖→检查验收。

2.加气块墙砌筑形式 加气块墙墙体，采用相应宽度规格的加气块，砌筑形式为全顺，上下皮竖缝相互错 开不小于砌块长度的 1/3，不能满足时要在该部位水平灰缝中设置 2 根长度不少于

700mm 的φ6 钢筋。 不同干密度和强度等级的加气块不应混用，在墙底、墙顶及门窗洞口处局部采用实 心砖或多孔砖。不够整块部分应用同加气块进行切割，不得用砍凿方法将加气块打 断使用。

3.砌筑技术要点

（1）在砌筑前先立皮数杆，皮数杆上划有砖的厚度，灰缝厚度，门窗过梁及构件位

置，在立皮数杆时要用水准仪进行抄平。

（2）砌筑前要提前两天对加气块进行充分浇水湿润，并对砌筑基层进行清理和浇水 湿润。

（3）砌筑前先根据图纸在地面上弹出墙身边线，开始砌筑前应试摆，同时要考虑窗 间墙和门洞的摆砖方式。

（4）加气块墙砌筑时采用“铺浆”法单面挂线砌筑作业，竖缝采用刮浆法，并用夹板 夹住后并加浆灌缝，不得出现透明缝，严禁用水冲浆灌缝。灰缝应横平竖直，砂浆 饱满密实控制水平灰缝厚度为 12-15mm 左右，水平灰缝砂浆饱满度要不小于 85％； 控制竖缝宽度为不得大于 20mm。

（5）临时施工洞留设成 1.2m×1.8m 大小方洞，上部安装预制过梁同墙厚度一致， 且洞口两边留直槎，并每 5-8  皮砖预埋 2Ф8  拉接筋，锚固长度和伸出长度均为

700mm。

（6）门窗洞口的预埋木砖，预先安放到与加气块规格相同混凝土预制快中，或做成 与实心砖规格一致，木砖要进行防腐处理；预埋铁件应做成与加气块规格相同的混 凝土预制块砌入墙体。

（7）加气块墙每天砌筑高度不超过 1.8m，砌筑后要进行勾缝。在与承重墙和框架柱 交接处，应按设计要求事先在承重墙和柱设置好拉接筋拉接筋锚入加气块墙的长度 为不小于 700mm。

（8）转交处和交接处的墙体应隔皮纵、横墙砌块相互搭砌，砌块墙的 T 字交接处应 使横墙砌块隔皮端面露头。加气块墙砌到上层梁、底板时，要停止砌筑，待墙体养 护稳定后在粉刷前，每间从两边向中间用实心砖斜砌，倾斜度为 450，中间用等边 三角形混凝土预制快填充。

（9）电线管线应在墙体砌筑前安装就位，或随同墙体砌筑同时进行埋设。对于必须 留置的电槽，应砌出凹槽，其深度和宽度应大小适中，便于电工后续作业；如提前 埋设或留槽确有困难时，可在砌筑结束后，在墙面上弹线定位用开槽机开槽，不得 斩砖留槽。

（10）门窗洞口应按设计要求尺寸留置，预留洞口尺寸应满足安装构件的外形尺寸

要求。对于配电箱预留洞口，上口要用专用钢筋混凝土过梁，过梁上要留有电线管 线洞口。

（11）加气块墙不允许预留脚手眼，内外墙脚手架均采用双排钢管架子。架子上的站 人架板宽度不小于 600mm，架子上堆砖高度不得超过三层，砌筑高度超过 3.6m 时 必须支搭安全网，同时设护身栏杆和挡脚板。

（12）加气块墙成品样板图

4.季节性施工要求：

（1）冬期施工砌筑时，应及时清除砌块表面的冰霜等，对经水浸冻后的砌块不得 使用。砂浆用普通硅酸盐水泥热水拌制，砂浆中要掺加外加剂。砂浆运输中要采取 保温措施，随拌随用，1 小时内用完。所用的中砂，不得含有冰块和直径大于 10MM 的冻结块。当环境温度在 0°C 以上时，砖应适当浇水湿润，在负温下时，可不浇 水。每日下班前，应及时用草帘，塑料布等物将墙体覆盖保温，以防砌体受冻。

（2）夏季高温砌筑时，砂浆要在 2 小时内用完。要加强砌块的浇水湿润，砌筑前 应增加一次浇水湿润，间隔时间超过 1 小时应对先砌墙面增加一次浇水湿润。

5.安全生产与文明施工：

（1）施工前，操作人员要认真学习国家现行有关安全生产的法规，规范及操作规 程，贯彻“安全第一，预防为主”的方针，并做好安全技术交底。

（2）夜间操作时，对脚手架上临时拉设的照明线路必须按《施工现场用电安全技

术规范》（JGJ46-88），采用 TN-S 接零保护系统。严禁拖地或随意乱挂。随时检查 电线绝缘层有无裂露现象，以防电击人，造成伤亡事故。

（3）砌体施工时，用龙门架或钢管扣件体系搭设脚手架，杜绝用砖或模板等物搭 设。竹架板两端应牢固地搁置在钢管架上，严禁有翘头板现象。

（4）堆放砌块及砂浆时，楼面堆载不得超过楼板允许荷载值，且脚手架上不得集 中堆放砖块。

（5）操作人员作业时，要做到砌体表面干净，无舌头灰及砂浆污染墙表面现象， 每段墙砌完后，立即用扫帚扫干净墙体表面。

（6）施工完毕，即派专人将剩余灰，无论是洒在脚手架上，落在墙根处，均应清 理集中过筛后，加水泥重新使用。应坚持工完场清的原则。

（7）墙面不得随意开洞打眼，所有洞眼应事先预留好。注意与其他工种的配合， 做好预留洞口、预留线槽、预埋件安装留置工作。

六、质量标准：

1.主控项目要求：

（1）加气块的品种、标号、容重必须符合设计要求；

（2）砂浆品种必须符合设计要求，强度必须符合专项规定；

（3）砌体砂浆必须密实饱满，砂浆饱满度要大于 85%；

（4）预埋拉结筋数量，长度均应符合设计要求和施工规范规定。

2.一般项目要求：

（1）墙面无通缝；

（2 ）砖砌体接槎处灰浆密实，缝砖平直。接槎部位水平灰缝厚度允许偏差为

5mm-10mm；

（3）轴线位置偏移，允许偏差 5mm，用经纬仪或拉线及尺量检查；

（4）砌体厚度，允许偏差±4mm，用尺量检查；

（5）垂直度：

每层：允许 3mm 偏差，用 2m 托线板检查。

全高：允许 10mm 偏差，用经纬仪或吊线和尺量检查。

（6）表面平整度：允许 5mm 偏差，用 2m 靠尺和楔形塞尺检查。

（7）水平灰缝平直度：允许 7mm 偏差，拉 10M 线和尺量检查。

（8）门窗洞口宽度允许±5mm 偏差，尺量检查；

（9）外墙上下窗口偏移：允许 10mm 偏差，用经纬仪或吊线检查以底层窗口为准。 七、质量记录：

1.技术交底记录；

2.砂浆计量台帐；

3.砂浆配合比；

4.水泥出厂合格证及相关试验资料；

5.砌块出厂合格证；

6.分项工程质量评定记录。

一、施工准备

1.材料

第十二节	屋面找平层施工

所用材料的质量、技术性能及砂浆配合比，必须符合设计要求和施工规范规定。

（1）水泥：32.5 号或 42.5 号普通硅酸盐水泥。

（2）砂：宜用中砂，含泥量不得超过 3%，有机杂质含量不大于 0.5%，级配良好， 空隙率要小。

（3）粉料：最好选用与砂同类性质的矿物粉料，也可用矿渣粉、页岩粉、滑石粉， 但不得使用石灰、石膏、泥灰岩粉及粘土粉等；含泥量及有机杂质的要求同砂的要 求。

2.作业条件

（1）找平层施工前，屋面结构层或保温隔热层应进行隐蔽工程检查验收，形成检 查记录资料。

（2）各种穿过屋面的预埋管件根部、女儿墙、设备基础、伸缩缝等根部应按图纸

设计处理完毕。

（3）根据设计要求的坡度弹线，做好找坡塔饼，对基层进行彻底清理。 二、水泥砂浆找平层施工工艺

1.水泥砂浆找平层工艺流程： 基层清理→基层材料垫平、填实找平→洒水湿润刷水泥素浆→随刷浆随冲筋铺砂浆 找平层→抹压二遍→抹压三遍成活。

2.施工操作要点：

（1）基层清理：将结构层、保温层或隔热层上面的松散杂物清扫干净，凸出基层 的硬砂浆块或钢筋头要清除干净。

（2）如果采用预制或成品板状保温层时，应先将板底垫实找平，不易添塞的立缝、 边角破损处，宜用同类保温板块的碎末填平。

（3）洒水湿润，在抹找平层以前，应对基层洒水湿润，但不能将水浇透，宜适当 掌握，以达到找平层、保温层能牢固结合为度。

（4）无保温层的屋面在混凝土构件表面上均匀浇水，用扫帚把水泥素浆涂刷均匀， 不能有干水泥，随刷随做水泥砂浆找平层。

（5）冲筋或贴灰饼：根据坡度要求拉线找坡贴灰饼，顺排水方向冲筋，冲筋的间 距为 1.5 米。在排水沟、雨水口处找出泛水，冲筋后抹找平层。

（6）找平层宜留分格缝，一般分格缝的宽度应为 20 毫米，分格缝兼做排气屋面的 排气道时，应适当加宽，并应与保温层连通。分格缝留的位置应在预制结构的拼缝 处；现浇框架结构板尽量留在梁上。水泥砂浆找平层分格缝不宜大于 6 米。

（7）铺灰压头遍：沟边、拐角、根部等处应在大面积抹灰前先做，有坡度要求的 部位，必须满足排水要求。大面积抹灰在两筋中间铺砂浆（配合比按设计要求）， 用抹子抹平，然后用刮杠或刮尺根据两边冲筋标高刮平，再用木抹子找平后用木靠 尺检查平整度。

（8）用铁抹子进行二遍、三遍压光：当水泥砂浆开始凝结，人踩上去有脚印但不

下陷时，铁抹子压第二遍，注意不得漏压，并把凹坑，死角，砂眼抹平；当抹子压

不出抹纹时，即可找平压实压光，宜在砂浆初凝前抹平，压实收光。

（9）养护：找平层找平压实后，常温在 24 小时后浇水养护，养护时间一般不小于

7 天，干燥后即可进行防水层施工。 三、安全生产与文明施工 找平层施工完落水口、拐角、墙根等死角要收头干净、整洁、不留砂浆块。不能污 染其它墙面、地面。

四、质量标准

1.主控项目

（1）找平层所用的原材料及配合比，必须符合设计要求和施工规范规定。

（2）屋面（包括天沟、檐沟）找平层的坡度，必须符合设计要求，纵向不小于 5

‰，平屋面坡度不小于 3%，内部排水的水落水周围应做成略低的凹坑。

2.一般项目

（1）水泥砂浆找平层无脱皮和起砂现象。

（2）找平层与突出屋面结构的连接处和转角处应做成圆弧形或纯角，且整齐平顺。

（4）分格缝的留设、位置和间距应符合设计和施工规范规定。

3.允许偏差项目：

| 项 目 | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 表面平整 | 5mm | 用 2 米靠尺和楔形塞尺检查 |
| 预制找平层接缝高差低 | 3mm | 用直尺和楔形塞尺检查 |

五、成品保护

1.抹好的找平层上，养护期内，推小车行走时，应铺木板，防止破坏找平层表面。

2.雨水口、内排水口等部位应采取临时措施保护好，防止堵塞和进入杂物。

3.沥青砂浆找平层滚压成活后，不得在上面走动或踩踏，更不允许上小车。 六、应注意的质量问题

1.起砂：

（1）砂浆拌合过稀，配合比不准，水泥标号不够或不稳定。

（2）抹压程度不足，养护过早或过晚、过早上人等均易引起找平层起砂。

2.空鼓开裂：

（1）砂子过细、基层表面清理不干净，施工前未浇水或浇水养护不够。

（2）屋面的边角处，出屋面管根和埋件周围抹光不认真，构件吊勾在抹灰前未割 掉易产生空鼓、开裂。

3.倒泛水 冲筋时未找准泛水，或在铺灰时未经刮尺找出泛水，铺灰厚度不按冲筋刮平顺，使 泛水失去作用。

七、质量记录

1.屋面找平层施工记录；

2.屋面找平层分项工程质量检验评定表；

3.技术复核。

4.材质证明和有关试验记录。

第十三节	屋面保温层施工

一、施工准备:

1.材料

（1）所用保温材料在使用前必须检验其表观密度，含水率和导热系数，使其符合 设计要求和施工规范的规定。

（2）采用松散材料做保温层时，宜使用无机材料，如使用有机材料时应做好材料 的防腐处理。

（3）板状保温材料应外形整齐，其厚度按设计要求确定，一般不小于 3 厘米。

（4）整体保温材料所用水泥宜选用 32.5 号普通硅酸盐水泥，或选用早强水泥。

（5）保温材料储运保管时应分类堆放，防止混杂。并应采取防雨、防潮措施。块 状保温板搬运时应轻放，防止操作断裂、缺楞掉角，保证外形完整。

（6）屋面保温材料的强度应满足搬运和施工要求，在屋面上只要求不小于 0.1MPA

的抗压强度即可。

（7）保温材料含水率过大不能干燥或施工中浸水不能干燥时，应采取排气屋面做 法。

2.主要机具

（1）机械设备：小型平板振动器、卷扬机、井架或塔吊。

（2）工具：铁抹子、木抹子、木刮板、平锹、小推车、钢丝刷、扫帚、水桶、油 锅、油桶、油壶、线绳、靠尺、塞尺。

3.作业条件

（1）保温层的基层应平整、干净、干燥。

（2）有隔气层要求的屋面，应先将基层清扫干净，按设计要求和施工规范规定铺 设隔气层。

（3）穿过屋面的管道根部应用膨胀混凝土填补密实，将管根固定。

（4）有雾、雨、雪天和五级风以上的天气均不得进行现场施工。 二、操作工艺:

1.工艺流程

（1）一般保温屋面：基层处理→隔气层→找坡层→保温层铺设→质量检查→找平 层→防水层→保护层。

（2）倒置植保温屋面：基层处理→找坡层→找平层→防水层→保护层→保温层铺 设→质量检查→保护层。

2.施工操作要点

（1）基层处理 A.该屋面结构层为现浇混凝土，应随打随抹找平。 B.在铺设隔气层或保温材料前，应将基层表面尘土、杂物清理干净。

（2）隔气层施工 A.有隔气层要求的屋面，应按设计要求或规范规定进行铺设。 B.隔气层采用涂膜时，应在板端处留分格缝，嵌填密封材料，采用沥青基防水涂料

时，其耐热度应比室内或室外的最高温度高出 20-25℃。

C.隔气层在屋面与墙面连接处应沿墙面向上连续铺设高出保温层上表面不得小于

150 毫米。

（3）块体保温材料施工 A.铺设板状保温层的基层表面应平整、干燥、洁净。 B.块体保温板不应破碎、缺楞掉角，铺设时遇有缺楞掉角破碎不齐的。应锯平拼接 使用。 C.干铺的板状保温材料，应紧靠在需保温结构的表面上，铺平、垫稳。分层铺设时， 上、下接缝应相互错开，接缝处应用同类材料碎屑填嵌饱满。 D.粘贴的板状保温层，应砌严、铺平，分层铺设的接缝要错开。用沥青胶结材料粘 贴时，板状材料相互之间和基层之间，均应满涂沥青胶结材料，以便相互粘接牢固。 热沥青的温度为 160-200℃，沥青胶结材料的软化点不低于 30 号沥青。 E.用水泥砂浆铺贴板状保温材料时，一般可用 1：2 水泥砂浆粘贴，板间缝隙应用保 温灰浆填实并勾缝。保温灰浆配合比一般为 1：1：10=水泥：石灰：同类保温材料 碎粒。

F.当用钉子固定矿棉或有机纤维板时，应加铁皮垫圈或木条。

G.几种保温材料施工要点

应

。

（4）倒置式屋面保温层施工

A.防水层施工后应进行全面检查无缺陷，并试水不渗漏和不积水后方可进行保温层

的施工。

B.保温层铺设时应平稳，拼缝应严密。破损应补好，碎块应用胶结料胶结后使用。

C.施工保护层时应对保温层采取保护措施，不可直接在保温层上施工。

D.采用现浇水泥砂浆或细石混凝土保护层时应留分格缝，其间距不大于 10 米。

3.季节性施工

（1）屋面保温层不宜在雪、雨天和五级风以上进行施工。

（2）雨季施工期间，应有遮盖预防措施，防止雨淋。

（3）屋面保温层的冬季施工，应选择无风晴朗天气进行，充分利用日照条件提高 面层温度。在迎风面宜设置活动的挡风装置。施工前应将基层上面的积雪、冰霜和 杂物清扫干净。所用材料不得含有冰雪冻块。

（4）冬期施工时，当找平层为水泥砂浆时，砂浆的强度等级不得小于 M5，砂浆中 可掺入氯盐做防冻剂。

（5）用沥青胶结的整体保温层和板状保温层应在气温不低于-10℃时施工。如气温 低于上述要求，应采用保温防冻措施。

三、安全生产与文明施工

1.安全技术措施：

（1）施工前应进行安全技术交底工作，施工操作过程符合安全技术规定。

（2）檐口、洞口部位应设置防护栏杆，施工外架搭设应超过人高，并挂安全网、 铺架板进行防护。运输线路应顺畅，各项运输设施应牢固可靠。

（3）不得在雨天、雪天以五级以上大风条件下施工。

（4）按有关规定配给劳保用品并合理使用，沥青操作人员不得赤脚或穿短袖衣服 进行作业，应将裤脚袖口扎紧，手不得直接接触沥青接触有毒材料需戴口罩和加强 通风。

（5）操作时应注意风向，防止下风操作人员中毒、受伤，熬制沥青材料时注意控 制油锅的容量和加热温度，防止烫伤。

（6）高空作业操作人员不得过分集中，必要时应系安全带。

（7）屋面施工时，不允许穿带钉子鞋的人员进入。

（8）夜间施工应有足够的照明、照明设备应固定，禁止来回移动。

2.文明施工

（1）施工操作人员应严格遵守操作规程和技术交底进行文明施工，做到工完场清。

（2）禁止酒后进行高空作业，施工过程中不得嬉戏、打闹，以免发生不测。

（3）施工操作面禁止吸咽，不得随地大小便，严禁向下抛掷杂物和吐痰，做到文 明施工。

四、质量标准

1.主控项目

（1）保温材料的表观密度，导热系数、含水率、抗压强度以及配合比必须符合设 计要求和施工规范的规定。

（2）板状保温材料，粘贴应紧贴基层，铺平垫稳、找坡正确，上下错缝，嵌填密 实。

（3）保温层的表面平整度的允许偏差在无找平层时为 5 毫米，有找平层时为 7 毫 米。

（4）保温层厚度的允许偏差为±5%。

2.一般项目 需粘结的块体保温材料应粘接牢固。 五、成品保护：

1.隔气层铺设前，应将基层表面的砂粒、硬块等杂物清扫干净。防止铺贴后破坏其 表面。

2.禁止在已铺好的松散、板状和整体保温层上直接行走和堆放杂物，应采取铺垫措 施后方可行走。

3.保温层施工完后，应随即铺抹水泥砂浆找平层，以减少保温层被破坏，受潮和浸 水，尤其在雨期施工，必须有覆盖措施。

六、应注意的质量问题：

1.质量通病防治

（1）保温隔热层功能不良：

A．材料进场后应认真检查其质量技术指标是否符合要求，保温材料的表观密度不 宜过多，材料颗粒和粉末含量比例应均匀，不符合要求的材料不得使用。 B．加强保管和文明施工，禁止乱丢扔保温材料，保证材料的完整性。 C．保温材料不得受潮、浸水，对于含水率超标的保温材料，应进行适当晾干后再 进行使用。

（2）铺设厚度不均匀

A.保温层下的找坡层应平整、顺直。

B.松散保温材料铺设时，宜每隔 1 米摆放保温层厚度的木条做为控制厚度的标志， 确保铺设厚度。 C.分层铺设保温材料时，应掌握好各层和粘接层的厚度，认真进行施工。 D.整体保温材料施工时应采取“分仓”施工，纵横间距 700-900MM，可采用木板或 钢卷尺控制铺设厚度。

2.工艺过程质量控制要点

（1）严格控制进场材料的验收和保管，保证其各项技术性能指标满足要求。

（2）认真按照技术交底的要求进行施工操作，文明施工。

（3）坚持施工过程的连续监控检查，采取靠尺、拉线、钢卷尺等检测手段，确保 保温层施工质量，做到一次成活。

（4）认真执行成品保护制度，保温层施工完经验收合格后立即进行找平层施工， 防止受潮和浸水。

（5）保温材料含水率过大不能干燥或施工中浸水不能干燥时，应采取排气屋面做 法。

七、质量记录：

1.材料进场验收记录。

2.材料搬运和贮存记录。

3.施工过程连续监控检查记录。

4.质量评定记录。

5 隐蔽验收记录。

一、水泥砂浆楼地面施工

第十四节	装饰工程施工

1、严格控制水灰比：用于地面面层的水泥砂浆的稠度不应大于 35mm，用混凝土和

细石混凝土铺设地面时的坍落度不应大于 30mm。垫层事前要充分湿润，水泥浆要 涂刷均匀，冲筋间距不宜太大，最好控制在 1.2m 左右，随铺灰随用短杠刮平。混 凝土面层宜用平板振捣器振实，细石混凝土宜用辊子滚压，或用木抹子拍打，使表 面泛浆，经保证面层的强度和密实度。

2、掌握好面层的压光时间：水泥地面的压光一般不应少于三遍。第一遍应在面层 铺设后随即进行，先用木抹子均匀搓打一遍，使面层材料均匀、紧密，抹压平整， 以表面不出现水层为宜，第二遍压光应在水泥初凝后、终凝前完成，将表面压实、 压平整。第三遍压光主要是消除抹痕和闭塞细毛孔，进一步将表面压实、压光滑（时 间应掌握在上人不出现脚印或有不明显的脚印为宜），但切忌在水泥终凝后压光。

3、水泥地面压光后，应视气温情况，一般在一昼夜后进行洒水养护，或用草帘、 锯末覆盖后洒水养护。有条件的可用黄泥或石灰膏在门口做坎后进行蓄水养护。使 用普通硅酸盐水泥的水泥地面，连接养护的时间不应少于 7 昼夜；用矿渣硅酸盐水 泥的水泥地面，连接养护的时间不应少于 10 昼夜。

4、合理安排施工流向，避免上人过早：水泥地面应尽量安排在墙面、顶棚的粉刷 等装饰工程完工后进行，避免对面层产生污染和损坏。如必须安排在其他装饰工程 之前施工，应采取有效的保护措施，如铺设芦席、草帘、油毡等，并应确保 7～10 昼夜的养护期。严格在已做好的水泥地面上拌合砂浆，或倾倒砂浆于水泥地面上。

5、在低温条件下抹水泥地面，应防止早期受冻。抹地面前，应将门窗玻璃安装好， 或增加供暖设备，以保证施工环境温度在+5 摄氏度以上。采用炉火烤火时，应设有 烟囱，有组织地向室外排放烟气。温度不宜过高，并应保持室内有一定的湿度。

6、水泥宜采用早期强度较高的硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥，强度等级不应低于

32.5 号，安定性要好。过期结块或受潮结块的水泥不得使用。砂子宜采用粗、中砂，

含泥量不应大于 3%。用于面层的细石和碎石粒径不应大于 15mm，也不应大于面层 厚度的 2/3，含泥量不应大于 2%。

7、走道地面每隔 3M 设置一条横向贯通的铜条，以消除水泥砂浆地坪因水泥收缩引 起的横向裂缝。

8、楼梯踏步凸楞处镶固通长铜条，避免由于踩踏、碰撞而产生缺楞掉角现象。 二、面砖地面面层的施工：

（一）施工准备

1.材料准备

（1）水泥：

采用强度等级不低于 32.5 的硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥，水泥 进场后必须按规定进行复试，合格后方能使用。

（2）砂：

采用洁净无有机杂质的中砂或粗砂，必须过筛，含泥量不大于 3%，冬期施工时不 得含有冰块。

（3）水泥砂浆：

A.找平层：找平层采用稠度为 25-35mm 的 1:3 水泥砂浆，可适当掺入聚合物胶粘剂，

B.结合层：结合层采用干硬性水泥砂浆，结合层厚度控制在 15-25mm。

（4）陶瓷地砖：应符合现行的国家建材标准和响应的各项技术指标，进场验收时 除外观检查要合格外，还要进行抗折强度、吸水率和冻融试验，用于室内的陶瓷地 砖在有环保要求时其放射性还必须符合有关规定。 对验收合格的陶瓷地砖，在使用前要进行逐个挑选，个别外观质量有裂缝、掉角、 扭曲变形、尺寸和颜色偏差较大等质量缺陷的地面砖不能使用，挑选合格的陶瓷地 砖提前两天预先湿润，提前一天晾干待用。

2.施工机具 准备好切割机、木抹子、铁抹子、卷尺、水平尺、尼龙线、橡皮锤或木锤以及搬运

工具等。

3.施工条件 在墙面和顶棚粉刷结束后进行楼地面施工。

（二）施工方法

1.工艺流程

材料准备→弹楼地面面层标高控制线→基层处理→刷素水泥浆→铺抹 1:3.水泥砂浆 找平层→弹线找中找方→铺贴基准控制标筋→铺贴面层→擦缝、养护→铺贴踢脚 板。

2.铺贴顺序：

（1）大面积施工时，应采用分段顺序铺贴。

（2）对于整个楼层，要先铺贴独立房间，再铺贴通道或走廊。

（3）对于一般房间采用退步法先由房间中部向两侧铺贴；对于有独立柱的大厅， 要先铺贴柱间部分，然后再向两边展开。

（4）所有房间先铺贴整块地砖，非整块地砖最后铺贴；地面铺贴完后再铺贴踢脚 板。

3.铺贴方法：

（1）挑选合格的陶瓷地砖提前两天预先浸水湿润，提前一天凉干待用。

（2）以提前做好的标筋为基准，首排地砖两边挂线，首排铺贴好后可单边挂线。

（3）结合层与陶瓷地砖面层应分段同时铺砌。先进行试铺，将干硬性水泥砂浆摊 铺到铺贴部位刮平，其厚度要适宜，然后将陶瓷地砖平铺到干硬性水泥砂浆上，用 橡皮锤用力敲击砖面，使摊铺的干硬性水泥砂浆结合层密实，并且使地砖表面低于 地面标高控制线 3-5mm。

（4）试铺合适后，将陶瓷地砖揭起，在密实的干硬性水泥砂浆结合层上撒布一层 干水泥面并用喷壶淋水一遍，或浇一层水泥浆作粘结，同时在陶瓷地砖背面洒水再 次湿润，然后将陶瓷地砖再原位置再次安放。 再次安放时，地砖四角要同时下落，放稳后用橡皮锤敲击砖面使其平整并与结合层

能紧密年粘接牢固，地砖表面与地面标高控制线吻合便完成一块地砖铺贴，再依次

铺贴下一块。 铺贴时要随时找平找直，做到四角平整，纵横缝隙对齐。

4.施工要点：

（1）弹楼地面面层标高控制线： 对铺贴部位用水平仪进行楼地面面层标高引测，按设计要求在房间四周墙面弹出楼 地面面层标高控制线，同时复核基层平整度。

（2）基层处理： 对基层表面要清扫干净，基层表面要露出混凝土原浆面，不能有落地灰垢，并在施 工前一天对基层进行洒水充分湿润，但是铺贴时或做找平层时不能有明水。

（3）铺抹找平层： 当基层平整度偏差较大时，在基层处理结束后，在混凝土基层面上，先刷素水泥浆 一道，然后摊铺一层厚度小于不大于 15mm 的 1:3 水泥砂浆找平层，水泥砂浆中可 掺加聚合物胶粘剂。

（4）弹线定位： 铺贴面层材料前要在基层或找平层上弹线找正找方，并在相关部位弹出数条十字定 位控制线。 根据陶瓷地砖规格尺寸，进行排砖，做到相连房间的纵横分格线能够拉通连接起来， 排砖时，要尽量做到以减少陶瓷地砖切割为宜，同时非整块地砖要铺贴到房间的不 显眼处。

放线后，应根据房间大小先铺几条干线做为基准，以起标筋作用。

（5）地砖铺贴：

A.地砖的缝隙宽度当为紧密铺贴时不大于 1mm，虚缝铺贴时要符合设计要求。 B.铺贴时要随时找平找直，做到四角平整，纵横缝隙对齐。铺贴后的地砖表面标高 要严格控制，与设计楼地面标高要吻合。每铺贴 6-8 块时用水平尺检查平整度和缝 隙，不符和要求的地砖要取掉重贴。铺贴时要随时将铺贴好的面砖用棉纱擦干净。

C.地砖在墙角、镶边和靠墙、柱身处应紧密砌合，不得留有空隙。非整块地砖的切

割边应朝向靠墙处。

D.地砖面层铺贴结束后，养护 1-2 天等结合层强度达到要求后再进行勾缝和擦缝， 先用同品种素水泥浆勾缝至地砖厚度的 2/3 高度，将面层擦洗干净后再用规定水泥 品种进行擦抹剩余缝隙。注意在勾缝时要随即清理污染到面层的水泥浆。 E.地砖面层铺完后结合层砂浆要饱满密实，粘接牢固不能空鼓、松动和脱落。面层 表面要平整、洁净，不能有裂缝、缺棱、掉角和污染等质量缺陷。同时要做好产品 保护工作。

（三）质量要求：

1.主控项目：

（1）陶瓷地砖必须验收合格，不能使用不合格产品；所使用的地砖质量等级必须 符合设计要求的质量等级。

（2）水泥必须复试合格；砂的含泥量不大于 3%。

（3）地砖面层铺完后结合层砂浆要饱满密实，粘接牢固不能空鼓、松动和脱落。

2.基本项目：面层允许偏差：

| 项次 | 项目名称 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 相邻地砖高度差 | 1 |
| 2 | 地砖缝隙直线度 | 3 |
| 3 | 楼地面面层平整度 | 2 |

（四）质量记录

1.陶瓷地砖出厂合格证、复试报告、进场验收合格报告；

2.水泥出厂合格证、复试报告；

3.砂含泥量检测报告；

4.楼地面面层施工自检记录；

5.楼地面面层质量评定记录； 三、室内粉刷抹灰

本工程根据墙体材料不同，粉刷抹灰施工方法及要求各有特点：

（一）混凝土墙面 本工程混凝土实现清水无粉刷，混凝土经局部打磨后，可在表面直接进行面层涂料 施工，施工前穿墙对拉螺栓孔用 M10 水泥砂浆填满，个别未抽出的螺栓，用錾斧两 边进墙 50 mm 截断，形成小凹坑，螺栓端头点刷防锈漆，用砂浆抹平，打磨平整。

（二）砖墙面

1、准备工作

（1）清理基层：砖墙面用水冲洗，轻质板墙面清理干净。

（2）基层清理完毕后，待其干燥，刷一遍水泥浆（内掺乳胶漆）。

（3）罩面应在水泥浆干燥以前进行粉刷，否则素水泥则成为一道隔离层（适当情 况可用钢丝刷浆顶棚刷毛或用木抹子将素水泥浆拉毛，增大接触面积，增大粘结 力）。

（4）在墙面上进行弹线，定出粉刷边线。对于墙面下部要留出踢脚线位置。

（5）墙面根据弹线做灰饼，其间距不大于 1000 毫米，外墙面根据吊线做灰饼，然 后纵横冲筋作为打底厚度标准。

（6）粉刷时，应用阴、阳角方尺指导施工，保证阴阳角方正，根据以前弹线固定 木条，保证阴、阳角顺直。

（7）墙体要提前两天洒水湿润，每天两遍以上。

2、施工要点

（1）待冲筋初凝立即进行刮糙，若过早刮糙，冲筋较软，刮糙时筋容易变形，致 使墙面不平， 过晚刮糙，冲筋强度增强，用刮尺刮时，刮尺两头被担起，两筋之 间相对筋而言稍凹进一些，致使墙面不平。

（2）抹灰粉刷要分遍进行，先刮糙打底，再进行面层粉刷。 四、内墙涂料的施工：

1、施工工艺 基层检查（合格后）→基层清理→墙柱梁阴角细部水泥浆（掺乳胶）处理→满刮腻

子找平→打磨清理→阴阳弹线检查修整→角满刮二遍腻子→打磨清理→阴阳角处

理→刷底涂料一遍→阴阳角弹线检查、修整→刷面涂料两遍（保养）→验收。

2、施工要点

1）在施工前全面检查所完成的基层的平整度、垂直度、阴阳角方正、大角的垂直， 基层是否有空鼓、裂缝现象。对于不合格部位坚决予以返工，基层合格后才能进入 下道工序施工。

2）用钢丝刷、铲刀、洗涤剂清扫基层表面的浮灰、松动物，要求达到基层洁净、 无附着物。

3）分两遍刮腻子，第一遍腻子刮完后，要待其完全干透后细细打磨到最薄处透底 为止，清理干净后，才能进行第二遍腻子的施工。腻子施工完后不得有开裂现象。 对于局部不平的部位，要用腻子找平，阴阳角不通顺要找顺，以达到表面平整、垂 直、阴阳角方正、棱角分明。

4）第二遍腻子完全干燥后，再用砂纸进行打磨，打磨完成后清扫干净，无浮灰。

5）涂料施工时，首先进行封闭乳胶底漆的施工，要涂刷均匀，不得有漏刷、露底 现象。待第一遍漆涂刷后间隔 4 小时左右，以手摸不粘为度，再进行第二遍面漆施 工，成膜后，至少要保养 24 小时。

6）在涂料施工中，不得随意添加水或其他稀释液，严格按照施工规范及使用说明 进行施涂。

3、质量要求及标准

1）涂料成活后表面洁净、清爽。

2）表面涂刷均匀，无漏刷、少刷、露底现象。

3）表面颜色统一，无反碱咬色现象，且无砂眼、无划痕。

4）一米正斜视喷点均匀刷纹通顺。

5）装饰线、分格线平直度偏差不大于 2mm。

6）其它成品如门窗等洁净无污染。 五、外墙面涂料的施工：

本工程外墙均为涂料墙面。所用涂料是以基料加入各种助剂及填料加工而成的，适

用于各类建筑物外墙的水泥砂浆及混凝土饰面。该涂料有无气味、干燥快、不燃、 有强度、粘结牢固及施工方便等优点，具有较好的装饰效果。

（一）材料要求：根据外墙涂料国家标准《GB9755—1995》，针对其材料技术指标 要求如下：

1、该料为水乳液状，在容器中搅拌混合后应无硬块，呈均匀状态。

2、施工中在涂刷时无障碍，且外观涂膜颜色均匀正常，涂刷施工后干燥时间不大 于 2 小时。对比率（白色和浅色）不小于 0.87。

3、该料耐水、耐碱性良好，且长期经常洗刷不影响外观颜色、不变形。

4、此料在施工后长期冻融下无异常变质现象。

（二）施工方法及注意事项

1、工艺流程：清理基面卫生→找平层→涂刷底料→喷涂骨料→涂刷面层涂料。

2、该料在外墙饰面的找平层上涂刷，找平层基面必须清洁干燥，新粉刷水泥砂浆 墙面养护干燥期应保证在 7-10 天以上。

3、在抹灰墙面装饰时，必须将墙面污物清除干净，用 107 胶水水泥腻子重新批刮 平后方可施工。

4、施工前必须将涂料搅拌均匀，以保证涂料厚度及色泽均匀一致。

5、涂刷时采用滚涂法，分二次涂刷，间隔时间一般需 24 小时，气温在 20 摄氏度 以上时，只需间隔 4-6 小时。施工温度不得低于 10 摄氏度。

6、施工时严禁加入有机溶剂及使用沾有油污物的容器和工具。

7、材料存放不能露天存放，运输和搬运时按非危险品考虑即可。

8、外墙腻子必须满刮腻子来填平不平处、裂缝、孔洞、砂眼、缺棱掉角处，腻子 选用 107 胶及白水泥、石英砂拌合配制，批刮 3—4 遍，直到墙面批平为止。

9、待批刮平光的外墙腻子干燥后，用 80 号砂布打磨平整方可涂刷一遍底漆。待底 漆干燥 24 小时、打磨光滑后，方可涂刷第一遍面漆，待面漆完全干燥后，方可涂 刷第二遍面漆。

六、门窗工程：

裙房窗采用铝合金窗，住宅部分采用塑钢窗，进户单元门采用防盗门，其它门采用 塑钢门，设备间等其它门分别采用防护密闭门、密闭门、波动门、防火门。 塑钢门窗安装要点

1、塑钢门、窗框一般都是后塞口，故门、窗框加工的尺寸应略小于洞口尺寸 50mm。

2、塑钢门、窗框安装的时间，应选择主体结构基本结束后进行，以免主体施工时 将其损坏。

3、安装塑钢门、窗框前，应逐个核对门、窗洞口的尺寸，与塑钢门、窗框的规格 是否相适应。

4、按室内地面弹出的 50 线和垂直线，标出门、窗框安装的基准线，作为安装时的 标准。要求同一立面上门、窗的水平及垂直方向应做到整齐一致。如在弹线时发现 预留洞口的尺寸有较大的偏差，应及时调整、处理。

5、对于塑钢门，除以上提到的确定位置外，还要特别注意室内地面的标高。地弹 簧的表面应与室内地面饰面标高一致。

6、按照在洞口上弹出的门、窗位置线，根据设计要求，将门、窗框立于墙的中心 线部位或内侧，使窗、门框表面与饰面层相适应。

7、将塑钢门、窗框临时用木楔固定，待检查立面垂直、左右间隙大小、上下位置 一致，均符合要求后，再将镀锌锚板固定在门、窗洞口内。

8、塑钢门、窗框上的锚固板与墙体的固定方法有射钉固定法、膨胀螺丝固定法以 及燕尾铁脚固定法等。

9、锚固板是塑钢门、窗框与墙体固定的连接件，锚固板的一端固定在门、窗框的 外侧，另一端固定在密实的洞口墙体内。

10、锚固板应固定牢固，不得有松动现象，锚固板的间距不应大于 500mm。如有条 件时，锚固板方向宜在内、外交错布置。

11、带型窗、大型窗的拼接处，如需增设角钢或槽钢加固，则其上、下部要与预埋 钢板焊接，预埋件可按每 1000mm 间距在洞口内均匀设置。

12、严禁在塑钢门、窗上连接地线进行焊接工作，当固定铁码与洞口预埋件焊接时，

门、窗框上要盖上橡胶石棉布，防止焊接时烧伤门窗。

13、塑钢门、窗框与洞口的间隙，应采用矿棉条或玻璃棉毡条分层填塞，缝隙表面 留 5～8mm 深的槽口，填嵌密封材料。在施工中注意不得损坏门窗上面的保护膜； 如表面沾污了水泥砂浆，应随时擦净，以免腐蚀塑钢，影响外表美观。

14、严禁利用安装完毕的门、窗框搭设和捆绑脚手架，避免损坏门、窗框。

15、全部竣工后，剥去门、窗上的保护膜，如有油污、脏物，可用醋酸乙酯擦洗(醋 酸乙酯系易燃品，操作时应特别注意防火)。

16、塑钢门、窗扇安装

（1）塑钢门、窗扇安装，应在室内外装修基本完成后进行。

（2）推拉门、窗扇的安装：将配好的门、窗扇分内扇和外扇，先将外扇插入上滑 道的外槽内， 自然下落于对应的下滑道的外滑道内，然后再用同样的方法安装内 扇。

（3）对于可调导向轮，应在门、窗扇安装之后调整导向轮，调节门、窗扇在滑道 上的高度，并使门、窗扇与边框间平行。

（4）平开门、窗扇安装：应先把合页按要求位置固定在塑钢门、窗框上，然后将 门、窗扇嵌入框内临时固定，调整合适后，再将门、窗扇固定在合页上，必须保证 上、下两个转动部分在同一个轴线上。

17、玻璃安装 玻璃安装是塑钢门、窗安装的最后一道工序，其内容包括玻璃裁割、玻璃就位，玻 璃密封与固定。

（1）玻璃裁割：裁割玻璃时，应根据门、窗扇(固定扇则为框)的尺寸来计算下料尺 寸。一般要求玻璃侧面及上、下都应与金属面留出一定的间隙，以适应玻璃胀缩变 形的需要。

（2）玻璃就位：当玻璃单块尺寸较小时，可用双手夹住就位，如果单块玻璃尺寸 较大，为便于操作，就需用玻璃吸盘。

（3）玻璃密封与固定：玻璃就位后，应及时用胶条固定。密封固定的方法有三种：

1)用橡胶条嵌入凹槽挤紧玻璃，然后在胶条上面注入硅酮系列密封胶；

2)用 10mm 长的橡胶块将玻璃挤住，然后在凹槽中注入硅酮密封胶；

3)将橡胶条压入凹槽、挤紧，表面不再注胶。 玻璃应放在凹槽的中间，内、外两侧的间隙不应少于 2mm，否则会造成密封困难； 但也不宜大于 5mm，否则胶条起不到挤紧、固定的作用。玻璃的下部不能直接座落 在金属面上，而应用 3mm 厚的氯丁橡胶垫块将玻璃垫起。

18、清理

（1）塑钢门、窗交工前，应将型材表面的塑料胶纸撕掉，如果塑料胶纸在型材表 面留有胶痕，宜用香蕉水清洗干净。

（2）塑钢门、窗框扇，可用水或浓度为 1％--5％的 pH7．3--9．5 的中性洗涤剂充 分清洗，再用布擦干。不应用酸性或碱性制剂清洗，也不能用钢刷刷洗。

（3）玻璃应用清水擦洗干净，对浮灰或其它杂物，要全部清除干净。

（4）待定位销孔与销对上后，再将定位销完全调出，并插入定位销孔

19、 塑钢门窗安装质量要求

（1）塑钢门窗及其附件质量必须符合设计要求和有关标准的规定。

（2）塑钢门窗框安装必须牢固；预埋件的数量、位置、埋设连接方法及防腐处理 必须符合设计要求。

（3）塑钢平开门窗扇应关闭严密、间隙均匀，开关灵活；推拉门窗扇应关闭严密、 间隙均匀，扇与框搭接量符合设计要求；弹簧门扇应自动定位准确，开启角度为 90

°± 1.5°，关闭时间在 6-10s 范围内。

（4）塑钢门窗附件应安装齐全，位置正确、牢固，灵活适用，端正美观，达到各 自的功能。

（5）塑钢门窗框与墙体间缝隙应嵌填饱满密实，表面平整、光滑、无裂缝，填塞 材料、方法符合设计要求。

（6）塑钢门窗表面应洁净，无划痕、碰伤、锈蚀；涂胶表面光滑、平整，厚度均

匀，无气孔。

第十五节	脚手架工程

一、落地双排钢管脚手架施工技术措施

（一）基本要求 用扣件式钢管搭设的脚手架，是施工用的临时结构，它要求承受施工过程中垂直和 水平力，直接影响施工作业的顺利和安全进行，因此脚手架必须有足够的承载力， 刚度和稳定性。在施工中受到各种正常荷载不发生失稳倒塌，不超过结构的容许强 度，变形倾斜，摇晃或扭曲现象，以确保安全。

（二）基本参数

脚手架杆距通过计算确定，内立杆距墙 0.3 米，脚手架与主体连接的连墙杆设置间 距水平三步，垂直二步，呈梅花状布置，水平宽度为四跨，垂直宽度为四步与水平 夹角在 45°～60°之间。

（三）受荷情况

采用Ф48×3.5 钢管和扣件等构成的脚手架，立杆、大横杆和小横杆是主要受力构 件，剪刀撑和连墙杆是保证脚手架整体强度和稳定性的杆件，并具有加强脚手架抵 抗垂直和水平作用力的能力，其中连墙杆还要承受风荷载，扣件是脚手架组成整体 的连接件和传力件。

（四）材质要求 钢管：无锈蚀，弯曲，无烂口，并定期刷防锈油漆，密目网，竹架板。扣件：应具 有产品出厂合格证及经复试合格。

（五）脚手架基础 落地搭设的施工用脚手架，其自重及所受施工荷载均由脚手架基础传到地基，因此 要使脚手架保持稳定和安全，必须首先要有一个牢固的脚手架基础。搭设脚手架的 场地必须夯实、平整。在立杆纵向挖 300 宽 100 深沟槽，内铺碎石垫层夯实平整， 在碎石垫层上铺混凝土预制块 （150×200），在脚手架外侧 50cm 处设排水明沟。

（六）脚手架的构造与搭接要求

1、立杆的构造要求 立杆接头必须采用对接扣件对接，对接扣件交错布置，两个相邻立柱接头，在高度 方向错开的距离不应小于 500mm；各接头中心节点的距离不应大于步距的 1/3。

2、纵向水平杆构造要求 纵向水平杆设置在横向水平杆之下，并以直角扣件扣紧于立杆上采用 6 米标准杆， 对接扣件连接，接头交错布置不应设在同步同跨内，相邻接头水平距离不应小于

500mm。

3、横向水平杆的构造要求

横向水平杆采用 1.6 米标准杆，两端采用直角扣件固定在纵向水平杆上，外侧伸出

200mm，内侧距墙 100mm。

4、脚手板的构造要求 竹脚手板垂直于横向水平杆方向铺设，采用对接平铺，两端与横向水平杆用 12#铁 丝固定，在一层顶及每隔四层满铺一层脚手板，外侧做 18cm 高档脚板。

5、连墙杆构造要求 连墙杆拉接于内侧立杆与水平杆交点处，与主体结构形成刚性连接，从第一步水平 杆开始设置且与脚手架连接端不得高于连墙端。

6、剪刀撑构造要求

（1）剪刀撑设置于脚手架密目网外侧，在立面两端，转角等处均设置一道，由底

至顶连续设置，中间每道剪刀撑净距不大于 10 米且＞7 根立杆。

（2）剪刀撑斜杆接头采用对接扣件连接，与脚手架连接于小横杆上，直角扣件连 接，两斜杆交叉点用旋转扣件连接。

7、之字型斜道构造要求及斜道脚手板构造要求。

（1）斜道附着于外脚手架，杆件与外架独立，斜道宽度 1.8 米，坡度采用 1：3， 拐头处设置平台，宽 1.8 米。

（2）斜道两侧设置栏杆及挡脚板，栏杆高度上杆距地 1.2 米,下杆 0.5 米，挡脚板高 度 180mm。

（3）斜道板采用 5cm 厚木板，上 250～300mm 设置防滑条。

（七）脚手架搭设顺序

1、按脚手架的柱距、排距要求进行放线、定位。

2、杆件搭设顺序如下：放置纵向扫地杆→立柱→横向扫地杆→第一步横向水平杆

→连墙件（或加抛撑）→第二步横向水平杆。

（八）脚手架搭设注意事项

1、垫板、底座应准确地放在定位线上，垫板必须铺放平稳，不得悬空。

2、搭设立柱时，外径不同的钢管严禁混用，相邻立柱的对接扣件不得在同一高度 内，错开距离应符合构造要求。

3、开始搭设立柱时，应每隔 6 跨设置一根抛撑，直至连墙件安装稳定后，方可根 据情况拆除。

4、当搭至有连墙件的构造层时，搭设完该处的立柱、纵向水平杆、横向水平杆后， 应立即设置连墙杆。

5、封闭式脚手架的同一步纵向水平杆必须四周交圈，用直角扣件与内、外角柱固 定。

6、当脚手架操作层高出连墙件两步时，应采取临时稳定措施，直到连墙件搭设完 后方可拆除。

7、剪刀撑、横向支撑应随立柱、纵横向水平杆等同步搭设，剪刀撑、横向支撑等

扣件的中心线距主节点的距离不应大于 150mm。

8、对接扣件的开口应朝上或朝内。各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于

100mm。

9、铺设脚手板时，应满铺、铺稳，靠墙一侧离墙面距离不应大于 150mm。脚手板 的探头应采用直径 3.2mm 的镀锌铁丝固定在支承杆上，在拐角、斜道平口处的脚手 板，应与横向水平杆可靠连接，以防止滑动。

10、栏杆和挡脚板应搭设在外排立柱的内侧，上栏杆上皮高度 1.2m，中栏居中设置， 挡脚板高度不应小于 180mm。

11、脚手架的步高为 2000mm，离底部 200mm 处设置一道扫地杆，以保持脚手架底 部的整体性，底部的立柱间隔采用不同长度的钢管，将相邻柱的对接接头位于不同 高度上，使立柱受荷的薄弱截面错开。

12、在搭设高层脚手架时，同时要做好脚手架的接地，接地用三根 250×5 角钢，

L=1500mm 埋入地下，再用一 40×4 扁钢引出与脚手架连接。

（九）脚手架拆除

1、脚手架的拆除要在脚手架的施工均已完毕并经工程负责人认为不再需要脚手架 时才可拆除。

2、脚手架顶部开始拆除，先自脚手架一端开始拆除顶部的扶手与栏杆柱，再拆除 脚手板，依次拆除栏杆、剪刀撑，脚手架与建筑物间的联结杆不可提前拆除，拆除 联结杆后，应立即组织人员将该处饰面修补完毕。

3、拆除脚手架应设置警戒区，并有专人负责警戒，拆除脚手架前应将脚手架上的 留存材料、杂物等清理干净。

4、拆下的杆件与零配件，应按类分堆（扣件装入容器内），用吊车吊下，严禁高空 抛掷。

5、拆下的杆件与零配件运到地面时，应随时按品种分规格堆放整齐，妥善保管， 有损坏者给予维修和保养。

（十）安全措施

1、搭设脚手架必须经安全教育持有效岗位证的架子工承担，作业前，先进行体检，

凡有高血压、心脏病者不得上脚手架操作。

2、搭拆脚手架时，工人必须戴好安全帽，佩好安全带，工具及零配件要放在工具 袋内，穿防滑鞋工作，袖口、裤口袋扎紧。

3、施工现场带电线路如无可靠的安全措施，一律不准通过脚手架，非电工不准擅 自拉接电线电器装置。

4、脚手架与主体结构连墙杆采用钢管，其一端与主体结构的预埋铁满焊，另一端 用扣件同立杆连接，连墙杆设置点为三跨步。

5、严禁在脚手架上堆放钢模板，木料及施工多余的物料等以确保脚手架畅通和防 止超载。

6、吊运脚手板，钢管等须用专用保险吊钓，严禁单点起吊，要堆放平稳，并严格 控制脚手架上的施工荷载。

7、脚手架四角应有接地保护及避雷装置。 二、整体提升脚手架方案

1.本工程 2 层以上采用整体提升外脚手架，附以钢丝绳斜拉体系，所有部分均需经 计算确定，将编制具体施工方案。

2.特别部位 (1)阳台部位:由于阳台部位搭设提升架离墙距离较远，且平面复杂，从二层起每四层 为一搭设段，搭设悬挑脚手架。架子里排立杆距墙 400，步距 1400，挑架外排立杆 距阳台栏杆宽度主体施工阶段为 400，饰施工阶段为 900 。立杆的纵向间距为

1.2-1.5m，搭设及构造要求见扣件式钢管脚手架要求。上一根竖杆，以便下段脚手 架由上而下拆除。阳台模板支撑架须另行搭设，不得用此架作为模板支撑架。 (2)塔吊附墙部位：塔吊附墙部位若采用导轨式提升架，将影响塔吊必须的附墙距离， 使塔吊无法正常安全工作，故在塔吊附墙部位主体施工阶段使用悬挑式脚手架。每 四层为一搭设段挑架距墙 400，架体宽度 900，立杆横距不大于 1.5m，至二十六层 时，搭设挑架平台，平台上再按提升脚手架要求搭设导轨式提升脚手架。由于这一

部位主体施工阶段使用挑架，而装修施工阶段使用导轨式提升脚手架，因此挑架的

预埋穿墙套管和提升架提升点的预埋穿墙螺栓套管均须按各自要求同时埋设，不得 遗漏。当施工超过四层时，搭设下一施工悬挑脚手架，并由上而下拆除下段施工外 架。斜撑杆可改作为安全网挑架，不须全部拆除。

3、PJ-01 型导轨式提升脚手架组成 导轨式提升脚手架由架体、提升机构和安全防坠布置三部分组成。提升脚手架提升 机的动力系统采用 5t×手动葫芦来实现架体的升降。

（1）提升脚手架的架体

PJ-01  型号轨式提升脚手架的架体为扣件式钢管脚手架。本工程架体宽度为

900，距墙 400，步距 1800，立杆间距 1.2-1.5 不等，架体搭设 6 步半高，总体高度 为 13m。架体搭设应符合国家有关钢管脚手架技术使用规范要求。

（2）提升脚手架的提升机构： 提升机构由钢梁、导轨、拖盘、钢丝绳、手动葫芦等组成。钢梁的一端与建筑

物用穿墙螺栓固定，另一端上有导向轮，防坠布置、悬挂板等。导轨与架体连接， 并位于架体中心部位，当架体升降时，导向轮可在导轨内滑动。拖盘是传递荷载的 载体位于架体每一个提升点的底部，静止时架体荷载通过拖盘上的钢丝绳传递在建 筑物上；当架体提升时，架体的荷载通过拖盘传递在手动葫芦链条上。

4、导轨式提升架搭设流程： 埋设预埋件→搭设提升架组装平台→组装提升拖盘→组装第一步衍架→组装后序 架体并附墙→廊道斜杆及剪力撑的搭设→脚手板、扶手、安全网踢脚板设置→提升 钢梁安装→第二道提升钢梁安装→拉梁钢丝绳的安装并拉紧安装导轨→安装防坠 装置→安装拖盘悬挂板→挂提葫芦→予紧葫芦→安全检查→拆除连墙杆→安全检 查拉动葫芦链条提升并保持同步→安全检查→继续提升并保持同步→上升到位后 用拉架钢丝绳及连墙杆固定架体→安全检查→松掉葫芦（提升完毕）→整理架子。

5.导轨式提升架升降操作流程 埋设予埋件→变换提升钢梁位置→拉梁钢丝绳的安装并拉紧→防坠装置的安装→

挂提升葫芦→预紧葫芦→安全检查→拆除连墙杆及拉架钢丝绳→安全检查→拉动

葫芦链条并保持同步升降→升降到位后用拉架钢丝绳和必要的连墙杆固定架体→

安全检查→松掉葫芦（升降完毕）→整理架子→转入下一层循环操作

6.提升架操作注意事项

（1）提升架的操作应严格按《PJ-01 导轨式提升脚手架操作规程》认真执行。

（2）提升架的操作应配备专人负责操作，设立现场总指挥、观察员及安全员。责 任到人，人员到位，各尽其职，各负其责。操作前，向参加提升的操作人员，进行 安全技术交底。

（3）提升操作前的检查应细致、认真。有隐患及时处理。

（4）使用手动葫芦时，应检查链条是否翻链、扭曲现象，葫芦转是否正常。

（5）现场总指挥配口哨一只，发布升降命令，以口哨为准，每吹一声，操作人员 推动葫芦链条一次，每人拉链长度要一致，速度要均匀。 观察员应随时观察架体 是否有安全隐患，有无障碍物等，发现问题及时通知停止操作。

（6）加强提升过程中的检查，不断地检查架子高度的变化，保持升降的同步性， 当行程高差大于 50mm 时，应停止升降，通过点控对架子进行调平。

（7）遇大风雷雨天气，提升架不能提升。

7.导轨式提升脚手架的使用 升降完成后，技术管理人员、工长、安全员必须按规定检查后方能投入使用。 在静止状态下，允许有三层作业层同时施工，每层最大允许施工荷载 2KN/m2，严 禁超载使用，并不允许有集中荷载。 提升架只能作为操作架，不得作为外模板支模架。 不得利用脚手架吊运重物，不得任意拆除脚手架部件和穿墙螺栓。

8.导轨式脚手架安全检查制度。

9.导轨式脚手架维修保养制度。

10.导轨式脚手架安全监督验收。

根据陕西省建设厅陕发监字（1998）123 号丁文件《关于加强附着式升降脚手架使

用管理通知》要求，对 PJ-01 导轨式脚手架进行安全监督验收。施工单位在作业前

须对附着升降脚手架的使用安全性能自行验收，在自行验收合格的基础上报请建设 工程质量监督机构验收，合格的方可使用。

11.预埋件的设置

（1）预埋件要有专人负责，其设置方法为：在建筑物的每层楼板底下 20cm 的墙中， 按照提升架平面布置图中每个提升点位置设置预埋件；预埋件必须与建筑物中主钢 筋焊接牢固，以防浇捣混凝土时产生位移。预埋件两端的孔，要用废纸或棉砂塞严， 左右偏差≤20mm，不同层间预埋件轴心偏差控制在±20mm 范围内，水平方向的预埋 件两根钢管高差≤10mm，同一层间不同提升点处高差≤50mm。

（2）预埋穿墙套管其设置方法为：按架子侧面图所示位置设置水平穿墙套管，穿 墙套管间距、数量应满足搭设悬挑架要架子连墙杆设置的要求，预埋套管用 Φ55 塑 料套管，埋设时，两边要用废纸或棉纱塞严。

12.脚手架的安全设施

（1）安全网 安全网是高层建筑施工安全防护的重要设施之一，按悬挂方式分垂直与水平设置两 种。 垂直设置安全网于脚手架外侧，一般用细安全网，四周满挂围护，安全网应封严， 与脚手架固定牢靠。

水平安全网是用 9mm 尼龙绳编织而成，一般规格为宽 3m，长 6m。网眼尺寸 5mm 左右，每块好的安全网能承受不小于 1600N 的冲击荷载。从建筑物的二层起，设水 平安全网，往上每隔四层设一道，同时在脚手架的底部设一道随施工架提升的安全 网。水平安全网要求网绳不破损，生根要牢固、绷紧、圈牢，拼接严密，网杆宜用 钢管，网宽不小于 3m，最下一层网宽应为 6m。

（2）水平安全网的支设方法 利用外墙穿窗台架设安全网。支设安全网斜杆间距不应大于 4m。 首层大跨度安全网。在建筑物首层四周应搭设安全防护棚，在安全防护棚与建筑物

之间挂大跨度安全网，首层安全网，安全网宽度为 6m。

随层高分段设置安全网。

（3）护身栏杆及护角板

脚手架操作层必须有 180mm 高档脚板和高度 1.2m 的护身栏，护身栏是用两道水平 管紧贴外立杆内侧，用扣件扣牢。

（4）“五口”的防护 施工电梯出入口。靠施工电梯一面的阳台拦板暂先不做，每层施工电梯出入口安装 用 Φ140mm，不上人时应将门随手关闭。

电梯井门洞，管道坚井门洞用 Φ48 钢管横向搭设护栏，钢管间距为 60cm，搭设高 度为 1.5m 护栏与洞口固定牢固，并用红白油漆涂刷，做醒目标志。 电梯井与管道井的平面防护，每隔两层用 Φ16 钢筋焊或比井尺寸略小，间距为 500 的钢栅，水平放置在楼面位置，格置钢格网的钢管应预先在混凝土壁上预埋穿墙套 管。

未作阳台栏板的门洞，应临时用钢管在门洞处搭设护栏。 每层楼面上的预留孔，应用木盖板层层防护，防止从孔中掉下东西伤人。

（5）防雷雨大风措施 提升架用的予埋件必须与墙体中的钢筋焊接牢固，以便架体避雷。

避雷针可用直径 25-32mm 壁厚不小于 3mm 镀锌钢管，设在房屋四角的脚手架立杆 上，高度不小于 1mm，并将所有最上层的大横杆全部连通，形成避雷网。 接地可用-40×4 镀锌扁钢在主体下部与结构主体的主筋焊接。接地板埋入地下室下 不浅于 500mm，接地设置可利用建筑物的接地避雷装置。 外脚手架的连墙杆应每层设置，并固定牢靠，连墙杆的水平间距不大于 5m。 雷雨大风天气应停止架上作业。 施工期间，工地应有专人负责发布气象资料，每天通报全体施工人员，以便安排工 作和采取措施。

（6）防火消防措施

垂直悬挂安全网应采用密目防火安全网。

支架上必须配套足够的灭火器材，建立义务消防队。 在脚手架高处进行焊接作业时，应用非燃性材料做接火盘，大风气焊接应设置挡风 板，防止火花飞溅，造成架板和防护设施燃烧。

13.脚手架的维护与管理。

（1）使用完毕的脚手架（包括构配件）应及时回收入库，分类堆放。

（2）凡弯曲、变形的杆件应先调值，损坏的构配件应先修复，方能入库存放。

（3）要定期对脚手架的构配件进行除锈、防水处理。扣件要涂油，螺栓用煤油清 洗，涂机油除锈。

（4）脚手架使用的扣件、螺母、垫片等小配件极易丢失，在支搭时应及时将多余 件收回存放，在拆除时亦及时检收，不得乱扔乱放。

（5）建立健全脚手架工具材料的领发、回收、检查、维修制度，按照谁使用、谁 维修、谁管理的原则，实行限额领用方法，以减少丢失和损耗。

14.导轨式提升架技术要求

（1）提升架应根据建筑物的外形合理断开分片，手动方式升降每片最多为 7 个提 升点，最少为两个提升点。

（2）架体的高度一般为 4-4.5 倍的标准层层高。

（3）提升点一般设置在一个跨距 0.9 的小跨内，悬臂跨最大为 2.0m，提升点最大 水平间距为 5.4m。

（3）架体搭设应应符合国家有关钢管脚手架技术使用规范外，还应符合以下标准：

（4）架体立杆垂直度偏差不大于 20；架体横杆水平偏差不大于 20；架体离墙距离 上下楼层偏差不大于 20。

（5）导轨偏差：

导轨安装垂直度偏差不大于 20；相邻导轨高度偏差不大于 50。

（6）预埋点的要求： 同一提升点处上下垂直偏差不大于 20；

同一楼层相邻预埋点水平偏差不大于 50。

（7）荷载要求

在静止状态下，允许有三层同时施工，每层施工荷载不大于 2 千牛/平方米。提升架 在升降过程中不允许有施工荷载。

第十六节	安装工程施工方案 一、编制依据及规范和标准

（一）依据：

1、西安**大学高层住宅招标文件；

2、西安**大学高层住宅图纸答疑；

3、西安**大学高层住宅安装工程施工图纸；

（二）规范：

1、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50241-2002；

2、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002；

3、《人防工程施工及验收规范》GB5134-90；

4、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

（三）标准：

1、《建筑工程施工及质量验收统一标准》GB50310-2001；

2、《卫生设备安装》99S304；

3、《排水设备附件制造及安装》92S220；

4、《管道支架及吊架安装》S161；

5、《防水套管安装》S312；

6、《通风机安装》94L101-1；

7、《管内穿线》D 三

8、《防雷接地安装合订本》D 六

9、《电缆桥架安装》90SD180

二、安装工程概况

（一）给排水概况：

给水系统分四个区供水，地下至四层为低区，五至十三层为中区，十四至二十三层 为中高区，二十四层至三十二层为高区，低区由市政给水管网直接供水，中区由变 频水泵供水，中高区由减压阀减压后供水，高区由高区水泵供到屋面水箱供水。给 水泵设在地下室一层，屋顶设 15m3 生活水箱三座。 排水系统采用污、废水合流制，所有污水通过枝状管网排入院内污水管网。雨水直 接排至地面沿道路排入雨水口，进入市政雨水管网。地下一、二层的污水设潜水泵 抽升到室外污水管网。

（二）消防、自喷系统： 室内消火栓系统，分两区供水，地下二层至九层为低区，十至三十二层为高区，干 管在室内连成环状，室外设地上式水泵接合器 3 套。地下二层至四层采用 SCZD65Z-J

（1900×700×240）型消火栓箱，五层以上采用 SG24D65-P（1600×700×240）型 消火栓箱。 自喷系统设置在库房、办公室、走道、商场，采用湿式报警阀，室外设地上式水泵 接合器 2 套。地下二层喷头采用 DN15 直立型玻璃球阀式喷头，其余部位喷头采用 DN15 吊顶型玻璃球阀式喷头，喷头动作均为 68℃。

（三）采暖系统：

本工程采暖面积约为 60000 ㎡，冬季设计总热负荷为 3619KW，单位面积热指标为

60.3W/㎡，热源由市政热力管网提供到地下室换热站内的板式换热机组提供的二次 水、一次水水温为 95/70℃，二次水温为 80/60℃。

供暖形式分为两个区，低区为 1-16 层，高区 17-32 层。共用供回水立管设在阳台上， 为异程式。户内系统布置在本层地面下垫层内，双管同程式系统。

（四）通风系统： 地下室一至二层设由机械排风系统和机械补风系统。其中地下二层车库补风依靠车 道自然补风。 地下室二层自行车库，掩蔽所、战时按防护要求设清洁通风、滤洁通风、隔绝通风。

（五）电气系统：

电气安装部分为：动力系统、照明系统、保安系统和防雷系统，弱电系统只作导管 预埋。

本工程电源由室外引来两路 10kv 高压电源供三台变压器：住宅变电、商场变电及 动力变电。低压母线互为备用自动切换切备电源。进线埋地引入人防夹层内，沿电 缆桥架进入配电室；配电室出线沿电缆桥架引入配电竖井内，至各层配电箱出线沿 电缆桥架敷设与吊顶内明敷。

室内照明线路采用 HT 钢导管沿墙、地板内暗敷设。

接地系统采用 TN-S 系统接地，共用接地体接地电阻值小于 1 欧。屋面上女儿墙上 明敷设避雷带，防雷侧击。

三、施工准备

（）技术准备：

1、各专业工长认真熟悉施工图纸，配合图纸会审等相关内容作好准备工作。

2、收集施工中所需要的规范和标准图籍，编制作业指导书、技术交底书、项目质 量计划。

3、准备施工中所需要的测量器具。

（二）施工现场准备： 施工用水、用电和加工场地、办公场所、材料库房由总承包方统一规划提供。

（三）机械准备： 机具在施工人员进场后，施工之前运入现场，按施工平面图布置定位。本工程所使 用的机具名称、数量详见表 3-1。

（四）安装工程施工机械设备表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电焊机 | 台 | 6 |
| 2 | 套丝机 | 台 | 2 |
| 3 | 砂轮切割机 | 台 | 5 |
| 4 | 台 钻 | 台 | 2 |
| 5 | 手枪钻 | 台 | 5 |
| 6 | 电 锤 | 台 | 4 |
| 7 | 剪板机 | 台 | 1 |
| 8 | 折风机 | 台 | 2 |
| 9 | 咬口机 | 台 | 1 |
| 10 | 氧焊工具 | 套 | 3 |
| 11 | 倒 链 | 个 | 1 |
| 12 | 角磨机 | 台 | 3 |
| 13 | 试压泵 | 台 | 2 |

（五）劳动力安排：

劳动力安排根据各专业工程进度由项目负责人统一调配。 劳动力安排计划表	（表 3-2）

| 序号 | 工种名称 | 计划人数 | 序号 | 工种名称 | 计划人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道工 | 30 | 5 | 通风工 | 10 |
| 2 | 电气焊工 | 3 | 6 | 电工 | 30 |
| 3 | 油漆工 | 4 | 7 | 普工 | 10 |
| 4 | 保温工 | 4 |  |  |  |

（六）材料准备：

中标后，项目部组织各专业施工员编制材料总计划，根据进度需求，编制每月需用 计划，并注明进场时间，甲供材料计划在开工前 15 天内交甲方采购备料，其他加

工，预埋件按施工要求在开工前交生产科安排加工。

四、各分项施工方法

（一）给水系统施工方法：

1、作业条件：

（1）所有安装项目的设计图纸已具备，并且给过图纸会审和设计交底。

（2）施工技术人员自班组作了图纸施工方案交底，并填写施工技术交底记录。

（3）穿墙楼板和基础已预留孔洞，穿过地下室、水池或沉降缝已预埋套管。

（4）安装工作应待土建工程基本完成后进行安装。

（5）检查施工用水、用电能满足施工需要。

（6）对管材、管件、配套设备进行核对无误，并且有产品质量合格证。

2、工艺流程： 安装准备→支架制安→干管安装→立管安装→支管安装→管道试压→	管道防 腐和保温→管道冲洗和消毒→管道通水。

3、管道安装：

（1）给水立管安装：首先根据图纸要求或给水配件及卫生器具的种类确定支管的 高度。在墙面画出横线，再用线坠吊在立管的位置上，在墙上弹出或画出垂直线， 并根据立管卡的高度在垂直线上确定立管的位置并画好横线，然后再根据所画横线 和垂直线的交点打洞裁长。 管卡安装好后，测出各层立管的实际尺寸进行编号记录，在地面统一进行预制和组 装，组装好的管道要检查调直方可进行安装。上立管时，两人配合，一人在下端拧 紧螺母和法兰螺栓，一人在上端扶直管子，上到一定程度时，要注意支管头方向， 以防支管头偏差或过头，上好的立管要进行最后检查，保证管道的垂直度和离墙距 离，使其正面和侧面都在同一垂直线上，最后把管卡拧紧。

（2）给水支管安装：安装支管前，先按立管上预留的管口在墙面画出水平支管安 装位置的横线，并在横线上按图纸要求画出各分支或给水配件的位置中心，再根据 横线中心测各支管的实际尺寸进行编号记录，根据记录尺寸进行预制和组装，组装

好后需进行调直方可安装。

（二）排水系统施工方法

1、作业条件：

（1）根据设计图纸编制的管材、管件、辅助计划均已按质量要求备齐。

（2）所有排水管材、管件防腐处理已经完成。

（3）室内排水管道和管件按图纸和建筑物结构实况先进行实物排列，经核实各部 位标高、位置、甩口尺寸以及其他管道间距确实准确无误。

（4）埋沟内的排水管道土建已粉刷完毕清理干净，并经验收合格方可施工。

2、工艺流程： 安装准备→排出管安装→支、吊架安装→立管安装→支管安装→封口堵洞→	闭 水试验→通水试验→通球试验。

3、管道安装：

（1）排水立管安装：按设计每设置固定支架或承件，再进行立管安装。安装立管 时，立管承口外侧与饰面的距离控制在 20-50 ㎜之间。立管上三通口的方向对准横 托管方向，以免在安装横托管时由于三通口的偏斜而影响安装质量。三通口采用顺 水或 45°三通，三通口和楼板的相距离为 250 ㎜，但不得大于 300 ㎜，偷七管高出 屋面不得小于 300 ㎜，但必须大于积雪厚度，上人层的透气管高出屋面 2000 ㎜。

（2）排水横管安装：先将安装横管尺寸测量记录好，按正确尺寸和安装的难易程 度在地面进行预制，然后将吊卡安装在楼板上，并按横管的长度和规范要求的坡度 调整好吊卡的高度，再开始吊管，吊横托管时，要将横管上的三通口方向及坡度调 好后，再将吊卡收紧，应随手将所有管口堵好。

（3）排水支立管安装：安装支立管前，先按卫生器具和排水设备附件的种类及规 范型号，检查预留孔洞的位置尺寸是否符合图纸和规范要求，先在地面上按正确尺 寸画出大于管径的十字线，修好孔洞后，可按十字线中心尺寸配制支立管，在配制 支立管时，要和土建密切配合，在安装支立管的一侧墙面上弹出 50 线，根据墙面 上的 50 线，实量出各支立管的高度。地漏应低于地面 5 ㎜，坐式大便器水的应高

出地面 10 ㎜。

（三）消防、自喷施工方法

1、作业条件：

（1）具备安装项目的设计图纸，并已经过图纸会审和设计交底；

（2）土建结构已验收，现场已清理干净；

（3）管道安装所需的基准线已测定并标明，如吊顶标高，地面标高，内隔墙位置 线等。

（4）所需的材料经检验合格，并有产品质量合格证及检验报告。

2、工艺流程： 安装准备→支架制安→干管安装→报警阀安装→立管安装→喷洒分层干支管、消防 及支管安装、水流指示器→管道试压→管道冲洗→喷头安装→	通水调试。

3、管道安装 见 4.1.3

（四）采暖系统施工方法

1、作业条件：

（1）所有安装项目的设计图纸已经过图纸会审和设计交底。

（2）施工图纸和施工方案已向作业班组进行技术交底。

（3）组对好的散热器试压已完毕，并搬运到安装位置。

（4）挂散热器的墙面刷白已完成。

2、工艺流程： 施工准备→支架制安→供回水管安装→散热器安装→埋地管安→ 装连接→系统试压→管道刷油保温→系统冲洗→系统调试。

3、管道安装： 安装供回水干管前，首先根据设计要求，定出各支架的轴线位

置，再按管道的标高用水准仪测出各支架轴线位置上的等高线，然 后根据两支架间的距离和设计坡度，算出两支架间的高度差，其公 式为 H=iL。H 表示支架间的高度，i 表示管子的设计坡度，L 表示

支架间距。根据支架间的高差，标定各支架安装的实际高度，栽入

支架，支架安装好后，将在地面上预制好的管段架在支架上，并用

U 型卡箍固定管子。

（五）通风系统施工方法：

1、预留预埋： 通风预埋、预留洞的工作跟随土建结构工程进行，主要工作为竖井穿楼板洞和穿墙 洞，为便于拆除预留和预埋，采用木盒预埋方式，按风管规格尺寸四边各放大 100

㎜，固定要稳固和方正，不影响合模，拆模后应立即剔出木盒。

2、通风做法： 施工技术人员要认真审图，分清不同用途管径采用不同壁厚的镀锌钢板制作风管， 用料规格符合施工规范（GB50243-2002）。

3、工艺流程：

（1）风管制作：

下料→剪切→咬口制作→风管折方→成型

制作准备→	法兰下料→打铆钉孔→焊接→打螺栓孔→刷漆	→ 铆法兰→翻边→检验→安装。

（2）风管安装： 风管安装准备→确定标高→制作吊架→安装吊架→风管排列安装→	风管连接→ 风管找平找正→检验→保温。

4、通风管道及部件加工和连接：

（1）法兰焊接要求平整，不大于 1 ㎜，对角不大于 3 ㎜，边长不大于 3 ㎜，铝铆 钉孔应不大于 130 ㎜，螺栓孔应不大于 150 ㎜，以上数据都在允许偏差范围内，焊 完法兰后先除去焊药再刷防锈漆。

（2）风管加工板材剪切必须进行下料的复核，以免有误，而后按画线形状用机械 剪和手工剪进行剪切，下料时应注意留出翻边量。

（3）矩形风管的弯头采用内外弧形制作，当边长大于 500 ㎜时，应在管内设置导

流片，导流片的迎风侧边缘应圆滑，其两端与管壁的固定应牢固，同一弯管内导流

片的弧长应一致。

（六）电气施工方法：

1、配管：配管的目的是保护导线，因而要求管路畅通到位，便于穿线及用户以后 更换导线，并接地可靠。配管工作是电气工程中最普通、最基础性的工作，其安装 质量的好坏直接影响到创优工作的成败。暗配管预埋质量不好将造成土建大面积的 剔凿，严重影响结构强度；明配管质量将直接影响创优的观感效果。 凡敷设在需要破坏装饰或结构后方能见到的配管为暗配管，除暗配管之外的配管为 明配管。暗配管包括敷设在墙体、顶板结构内的以及不上人的封闭吊顶和固定封闭 的井内的配管。

2、管路的敷设和连接：

（1）HT 管敷设在墙内，地坪内及现浇层内敷设

（2）HT 钢管暗配管弯曲半径 不应小于管外径的 6 倍，埋设于地下或混凝土中时 弯曲半径不应小于管外径的 10 倍。

（3）明配管时弯曲半径不应小于管外径的 6 倍，当两接线盒只有一个弯曲时，弯 曲半径不应小于管外径的 4 倍。

（4）管子的弯扁度不得大于 0.1 倍管外径，没有明显褶皱、凹陷。

（5）钢导管套管连接时要保证套管长度为管径的 2.5 倍、套管管径应与管径相匹配， 对口处要位于套管中间，焊口应牢固严密，薄壁钢管严禁套管连接。

（6）HT 扣压式薄壁钢导管管与管的连接处的扣压深度不应少于 1.0 ㎜。扣压后， 接口的缝隙，应采用封堵措施。

（7）配管不得出现半明半暗现象，不得用明管代替不通的管路。

（8）在竖井内禁止做拦腰管和绊脚管。

（9）室内煤气管道与电线、电器设备间距要求如下： a、煤气管道与电缆引入管的进线箱水平间距距离不小于 20cm（管外壁到箱外壁）； b、与明装或暗装电线管的水平间距均不小于 10cm；

c、与明装或暗装在墙内的闸箱、表盘、接线盒的水平间距离不小于 10cm。

（10）钢导管与电气设备、器具间的金属软管长度不得大于 2m，固定间距不应大 于 1m，管卡与管端、弯头中点的距离宜为 300mm，金属软管不得直埋于地下或混 凝土中，金属软管不得作灯与灯之间的导管。

3、管路的布置：

（1）暗配管当配管长度超过以下长度时要加接线盒，无弯时 30m，有一个弯时 20m， 有两个弯时 15m，有三个弯时 8m，不允许有四个弯时。

（2）暗配管要固定牢固，混凝土中每隔 1m 用铁丝与钢筋绑扎，接线盒旁 15cm 以 内必须用铅丝与钢筋绑扎。塑料管应加大固定密度，减少浇灌混凝土时的冲击。禁 止在管子与管子、管子与钢筋间用电焊固定。

（3）埋入墙或地面的管子应尽量减少重叠高度，管子应至少有 15mm 保护层，管 与管间应至少有 25mm 间隙以免混凝土浇筑实施混凝土不能渗入、造成空裂。

（4）吊顶内敷设的管线应有单独的支架，不得在管道、龙骨等上面固定，但直径 在 20mm 及以下的钢管，直径在 25mm 以下的电线管可利用吊顶的吊杆或主龙骨敷 设。

（5）配管不得出现半明半暗现象，不得用明管代替不通的管路。

（6）在竖井内禁止做拦腰管和绊脚管。

（7）室内煤气管道与电线、电器设备间距要求如下： a、煤气管道与电缆引入管的进线箱水平间距距离不小于 20cm（管外壁到箱外壁）； b、与明装或暗装电线管的水平间距均不小于 10cm； c、与明装或暗装在墙内的闸箱、表盘、接线盒的水平间距离不小于 10cm。

表一	HT 扣压式薄壁钢导管路与其他管道间的最小距离（㎜）

| 管路名称 | 管路敷设方式 |  | 最小间距 |
| --- | --- | --- | --- |
| 蒸汽管 | 平行 | 管道上 | 1000 |
|  |  | 管道下 | 500 |

|  | 交 叉 |  | 300 |
| --- | --- | --- | --- |
| 暖气管 热水管 | 平行 | 管道上 | 300 |
|  |  | 管道下 | 200 |
|  | 交 叉 |  | 100 |
| 通风、给排水及压缩空 管 | 气 平 行 | 100 |  |
|  | 交 叉 | 50 |  |

（8）钢管与电气设备、器具间的金属软管长度不得大于 2m，固定间距不应大于 1m，

管卡与管端、弯头中点的距离宜为 300mm，金属软管不得直埋于地下或混凝土中， 金属软管不得作灯与灯之间的导管。

4、管入箱盒处理：

（1）开孔应整齐并与管径一致，要求一管一孔，不得开长孔，如开孔面积大于管 子面积，要用砂浆或石膏补齐，不得漏洞。

（2）对配电盘、箱的开孔还得注意与二次板的间距，应考虑开在靠配电箱后部。

（3）铁制箱盒严禁用电气焊开孔，管口露出箱盒应小于 5mm，有锁母者与锁紧螺 母平，露出 2-3 扣。

（4）进入灯头盒、开关盒的线管数量不宜超过 4 根，否则应选用大型盒；两根以 上配管并排进入箱盒，间距要均匀，排列整齐一致；管进入箱盒时，盒内外侧应装 有锁紧螺母固定；进入落地式配电箱柜的管线、排列应整齐，管口宜高出基础地面

50-80mm。

5、箱盒的位置设置：

（1）保证标准层各箱盒口与同一轴线的距离、与建筑物阳、阴角的距离一致；成 排的开关盒之间的距离应保持一致。

（2）要保证强电盒口与弱电盒口的距离在 50cm 以上，保证盒口与暖气片、管道等 的距离，当插座上方有暖气管时，其间距应大于 200mm。下方有暖气管时，其间距 应大于 300mm，不符合时要采取技术措施。

（3）室内煤气管与明装或暗装在墙内的配电箱盘、接线盒的水平距离不得小于

100mm。

（4）配电箱、开关盒的位置不应设在门、窗的开启方向后以及影响设备操作处； 中间接线盒应设在不影响视线观感的地方。

（5）对开关盒、插座盒影响观感的重要部位如门厅的大理石墙面、浴室、厨房瓷 砖墙面，要结合土建排砖，对其位置加以调整，这些部位尤其应注意与土建配合， 防止开关、插座入墙过深或位置不准。

五、质量技术要求

（一）采用管材连接方式：

1、给水立管采用卡压式不锈钢管卡压连接。

2、埋地热水管采用 PP-R 管，热熔连接。

3、消防自喷管采用热镀锌管，管径 DN≤100。螺纹连接，管径＞100 采用卡箍式连 接。

4、排水立管采用机制铸铁管，法兰连接。

5、排水支管和雨水管采用 UPVC 塑料管，粘接连接。

6、采暖供回水立管采用焊接管，焊接连接。埋地采暖管道采用交联乙烯管。

7、通风管风采用镀锌铁皮，法兰连接。

（二）不锈钢管道连接要求：

1、切割：按所需长度切管，用砂轮机或切割机，打磨管口，清除内外毛刺，管口 一定要光滑，端面且垂直于中心线。

2、滚槽：用电动或手动滚槽机在管子两端滚槽，滚出的槽光滑，深浅均匀。不得 成螺旋状，槽的深度和槽距符合表（5-1）

表 5-1	凹槽深度及距离近末端距离

| 规格（㎜） | 最大沟深直径（㎜） | 槽距（㎜） |
| --- | --- | --- |
| 13 | 14.5 ±0.1 | 18-19.5 |
| 20 | 20.8 ±0.1 | 18-19.5 |
| 25 | 26.6 ±0.1 | 18-19.5 |

| 30 | 32.0 ±0.15 | 23-24.5 |
| --- | --- | --- |
| 40 | 40.5 ±0.15 | 23-24.5 |
| 50 | 46 ±0.2 | 28-29.5 |
| 60 | 58 ±0.2 | 28-29.5 |

3、管子与配件连接：安装管子与配件连接时，按装配说明书顺序进行，将螺母套

入管端，把开口 C 卡环套入槽内，再套入垫圈和橡胶密封圈，然后将管插入管件孔 内，插入后应将管子往外拉一下，感觉道 C 型环套在槽内，然后用专用扳手拧紧螺 母不要拧得过紧，以免拧坏密封圈。

4、支架距离见表（5-2）

表 5-2	支架距离

| 规格 |  | 13 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 以上 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最 大 距（m | 保温 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
|  | ）不保温 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 |

5、支架安装：

（1）管道安装前，要求先设置支架，支架的位置准确，埋设平整牢固，不得损伤 管道表面。

（2）不锈钢管与铁支架接触面之间要垫不锈钢垫片和不含氯离子的塑料或橡胶垫 片，防止不锈钢与碳素钢直接接触，以免产生腐蚀。

（三）PP-R 管安装要求：

1、管道敷设：

（1）管道暗敷在地面层内时，地面上不得有尖角等突出物。

（2）管道安装时，不得有轴向扭曲，不得强制校正。

（3）热水管道穿墙壁时，配合土建设置钢套管，冷水管穿墙时可预留洞。

（4）直埋在地坪面层以及墙体内的管道，在封闭前做好试压和隐蔽工程的验收记 录工作。

2、管道连接：

（1）同种材质的 PP-R 管及配件之间，采用热熔连接，安装使用热熔工具，暗敷在

面层内的管道不得采用丝扣或法兰连接。

（2）PP-R 管与金属管件连接，采用带金属嵌件的 PP-R 管件作为过渡，该管件与塑 料管采用热熔连接，与金属管件或卫生洁具配件采用丝接。

3、热熔连接：

（1）热熔工具接通电源，到达工作温度指示灯亮后方能开始操作。

（2）切割管材时，必须使端面垂直于管轴线，管材切割使用管子剪或管道切割机， 但切割后管材端应去除毛边和毛刺。

（3）管材与管件连接处必须清洁、干燥、无油渍。

（4）用卡尺和合适的笔在管端测量并标绘出热熔深度，热熔深度应符合表（5-3） 表 5-3 热熔连接技术要求

公称外径（㎜） 热熔深度（㎜） 加热时间（S） 加工时间（S）

冷却时间

（S）

20	14	5	4	3

25	16	7	4	3

32	20	8	4	4

40	21	12	6	4

（5）熔接弯头和三通时，按设计图纸要求，注意其方向，在管件和管材的直线方 向上，用辅助标志标出其位置。

（6）连接时，无旋转地把管端导入加热套内，插入道所标志的深度。同时，无旋 转的把管材推倒加热头上，达到规定标志处，加热时间应满足表 5-3 的规定。

（7）达到加热时间后，立即把管材与管件从加热套与加热头上同时取下，迅速无 旋转地直线均匀插入到所深度，使接头处形成均匀凸像。

（8）在表 5-3 规定的加工时间内，刚熔好的接头还可校正位但严禁旋转。

4、支架安装：

（1）管道安装时必须按不同管径和要求设置支架，位置准确，埋设要平整，支架

与管道接触要紧密，但不得损伤管道表面。

（2）采用金属支架时，金属管卡与管道之间采用塑料带或橡胶等软物隔垫。

（3）冷、热水支管支架的间距不大于表 5-4

表 5-4	冷热水支管支架最大间距

| 公称外径（㎜） | 20 | 25 | 32 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷水支管 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| 热水支管 | 300 | 350 | 400 | 500 |

（4）暗敷设在地面层的管道的支架距离冷水 1000 ㎜，热水 800 ㎜。

5、管道试压：

（1）冷水管试验压力为管道系统工作压力的 1.5 倍，但不得小于 10MPa。

（2）热水管试验压力为管道系统工作压力的 2 倍，但不得小于 1.5MPa。

（3）无规定试验压力，稳压 1h，测试压力降不得超过 0.05MPa。

（4）在工作压力的 1.15 倍状态下，稳压 2h，压力降不得超过 0.03MPa，同时检查 各连接处不渗不漏。

（四）消防自喷安装质量技术要求：

1、卡箍连接：卡箍口径与管道口径相同，卡箍的密封圈完好无损，滚槽、开孔后 将管端开孔处的毛刺用锉刀锉平整，滚槽的深度为 2-3 ㎜，管道连接时，两管口端 平整，无缝隙，沟槽均匀，卡紧螺栓后管道平直，卡箍螺栓安装方向一致。

2、丝扣连接：丝扣清洁规整，无断丝或缺丝，安装时按旋紧方向一次装好，不得 侧回。安装后，外漏丝扣 2-3 扣，接口处无外漏填料，损伤的镀锌层和外漏丝扣刷 防腐漆。

3、消火栓箱安装：栓口朝外，栓口中心距地面 1100 ㎜，阀门中心距箱侧面为 140

㎜，距箱后内表为 100 ㎜，消火栓箱体底离地面高度应符合设计要求。箱体的垂直 度偏差不得超过 3 ㎜，水龙带的快过接头绑扎牢固。

4、管道配件：自喷管道上的配件采用热镀锌配件，管道变径处采用变径大小头，

不得使用补芯，管路中不得安装活接头。

5、报警安装：安装报警阀时，便于操作和明显的位置，报警阀组距室内地面距离 为 1.2m，两侧与墙的距离不小于 0.5m。

6、水泵接合器安装：水泵接合器安装在明显位置，接合器附近不得有障碍物，安 装阀门位置便于操作，安全阀按系统压力定，以防消防车加压过高破坏室内管网及 配件，接合器装有泄水阀。

7、自喷头安装：喷头安装在系统试压，冲洗合格后进行，喷头安装使用专用扳手， 严禁利用喷头的框架施拧。

8、支吊架安装：管道支架、吊架安装位置不妨碍喷头之间的喷头效果，管道支、 吊架与喷头之间的距离不小于 300 ㎜与末端喷头之间的距离不大于 750 ㎜。支管末 端设防晃支架，相邻两头之间的管段设置的吊架均不小于 1 个，吊架的间距不得大 于 3.6 ㎜。

9、管道系统试压：消防系统试压，系统安装完毕后，断水压试验，试验压力为工 作压力的 1.5 倍；实验时间为 10 分钟，压降不大于 0.02MPa 为合格，自喷系统试压： 实验后为工作压力的 1.5 倍，但不得小于 1.4MPa，实验时间 30min，压降不大于

0.05MPa 为合格，严密形试验为设计工作压力，稳压后 24 小时不渗不漏为合格。

10、管道冲洗：管网冲洗在试压合格后分段进行，冲洗顺序先室外，后室内，先地 下，后地上，冲洗前对系统的仪表采取保护措施，对管道支架、吊架进行检查，必 须时采取加固措施，冲洗标准为无杂质，水色清亮不浑浊为合格。

（五）机制排水铸铁管安装质量技术要求：

1、机制铸铁管法兰连接方法：

（1）在插口上面画好安装线，承插口端部间隙取 5-10 ㎜，在插口外壁上画好安装 线，安装线所在平面与管的轴线垂直。

（2）在插口端先套入法兰压盖，再套入胶圈，胶圈边缘与安装线对齐。

（3）将插口端插入承口内，为保持橡胶圈在承口内深度相同，在推进过程中，尽 量保持插入管的轴线与承口轴线在同一直线上。

（4）紧固螺栓，使胶圈均匀受力，螺栓紧固不得一次到位，要逐个逐次逐渐均匀

紧固。

2、检查口安装：立管检查口朝向便于检修，安装角度为 45°。检查口安装高度距 地面为 1m，立管封闭时，检查口设置检修门。

3、清扫口安装：在连接 2 个及 2 个以上大便器或 3 个以上卫生器具的污水横管上 设置清扫口，清扫口与管道相垂直的墙面距离不得小于 200 ㎜，若污水管起点设置 堵头代替清扫口时，与墙面距离不得小于 400 ㎜。

4、通气管安装：

（1）通气管高出屋面 2m，根据防雷要求设置防雷装置。

（2）通气管出口 4 ㎜以内有门窗时，通气管高出门窗顶 600 ㎜或引向无门窗一侧。

（3）屋顶有隔热层时通气管从隔热层板面算起。

5、 配件安装：排水横管与立管的连接，采用 45°四通和 90°斜三通或 90°斜四 通，立管与排出管端部的连接，采用两个 45°弯头或曲率半径不小于 4 倍管径的

90°弯头。

6、支架安装：排水立管支架每层设一个，采用镀锌角钢 U 型卡，支架安装高度为

1.6m。

（六）U-PVC 塑料管安装质量技术要求：

1、U-PVC 粘剂连接方法：

（1）管材按要求尺寸，用锯钢，切割机等工具切割，切口端面垂直平整。

（2）切割后，使用倒角工具或锉刀将管道外端口倒角 10°～15°，去除废边或毛 边，用干净抹布将管道、管件内外表面灰尘、油污去除。也可用纱布打磨要连接的 表面。

（3）安装前，管子和配件要进行试连接，找到最佳的装配位置，并作好标记。

（4）用干净的毛刷在管道外粘接表面和管件内承插面均匀涂抹胶粘剂，管道涂沫 长度为管径的 1/2 距离，所涂的胶粘剂保证在连接后填满所有的空隙和间隙。

（5）将涂有胶粘剂的管件深深推入管道中，并旋转至试连接时的最佳位置和承插

深度，用毛刷将外面多余的胶粘剂除净。

2、 U-PVC 的坡度：根据设计要求支管坡度为管径 DN50，i≤0.035；管径 DN75，

i≤0.025，管径 DN100，i≤0.02，管径 DN150，i≤0.01。

3、管道支吊架： 排水塑料管道支、吊架间距符合表 5-3

表 5-3 排水塑料管道支吊架最大间距（单位：m）

| 管径（㎜） | 50 | 75 | 110 | 160 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 立管 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
| 横管 | 0.5 | 0.75 | 1.10 | 1.5 |

4、灌水试验：安装在室内的雨水管道安装后要进行灌水试验，灌水高度必须到每

根立管上部的雨水斗。

5、伸缩节安装：塑料排水立管每层设一个伸缩节，横干管每 4 米设伸缩节一个， 管端插入缩节处预留的间隙为：夏季 5-10 ㎜，冬季 15-20 ㎜，伸缩节的最大允许伸 缩量为 DN50 为 10 ㎜，DN75 的为 12 ㎜，DN100 的为 15 ㎜。

（七）采暖质量技术要求：

1、热量表、过滤表及阀门的型号、规格、公称压力及安装位置符合设计要求。

2、分户热计量系统装置，符合设计要求。安装位置应便于检修，维护和观察。

3、埋在屋内的交联聚乙烯管不得安装任何接头。

4、埋交联聚乙烯管的沟槽不得有尖角等突出物。

5、散热器支架、托架安装。位置准确，埋设牢固，散热器支架。托架数量符合设 计或产品说明书要求。

6、散热器背面与装饰后的墙内表面安装距离符合设计或产品说明书要求。如设计 未注明为 30 ㎜。

7、散热器安装允许偏差为离墙内表面距离为 3 ㎜，与窗中心线或设计定位尺寸为

20 ㎜，散热器垂直度允许偏差为 3 ㎜。

8、管道与散热器连接完毕后，在管槽回填前，必须用 0.6MPa 压力进行水压试验，

试验合格后方可回填，回填时，管道内节有不小于 0.2MPa 压力。

9、管道穿墙面时要预埋 DN32 的钢套管，穿墙卫生间隔断墙的套管，有油麻和水泥 填实封严。

（八）风管制作安装质量技术要求：

1、风管制作：

（1）风管加工即用板材必须符合规定及设计要求，风管的规格尺寸必须符合设计 要求，风管咬缝紧密，宽度均匀，无孔洞、半咬口和胀裂等缺陷。

（2）风管外观平直，表面凹凸不大于 5 ㎜，风管法兰连接牢固，翻边平整。

2、风管安装：

（1）支吊托架、规格、间距必须符合设计要求，风口阀门等处不宜设置吊杆，风 管吊杆必须牢固、位置标高及走向符合设计要求，部件安装要求方向正确，操作方 便，防火阀检修口必须便于操作。

（2）风口安装位置正确，外露部分平整美观排列整齐一致。

（3）粘贴保温钉前应将风管上尘土、油污清除，将粘贴剂分别涂抹在风管和保温 钉上，稍干后再将其粘上，保温钉粘贴密度 12 只/㎡。

（4）保温板下料：要准确，切割要平齐，搭接要严密平整，散材不可外露，板材 纵横缝错开。

（九）电气安装质量要求：

1、箱盒的安装要求：

（1）混凝土墙体配管时，为保证标高准确，建议使用二次接管，在混凝土墙体上 预留相应的槽，待土建建筑线放完后再进行配管盒工作；

（2）箱盒在安装过程中要固定支撑牢固，箱盒周围应加设钢筋，保证暗装的箱盒 不受力变形，盒应封包严密，防止进入砂浆，盒的备用敲落孔一般不得敲落。

（3）暗装在具有易燃结构部位及易燃材料附近时，应对其周围的易燃物做好防火 隔热处理；

（4）建议使用一次冲压成型的接线盒，自制的箱盒要处理方正坚实，周围磨口干

净，刷防锈漆；

（5）箱盒底部距墙面小于 30mm 时，需加金属网固定后再抹灰，防止空裂；

（6）箱盒要注意成品保护，盒内在拆模后应及时清理干净，刷好防锈漆，盖好临 时盖板。

2、管路的接地要求：

（1）进箱盒的成排管子上的接地做法： a、用金属圆钢焊接时必须保证每根线管上的焊接长度和接地线的连续；HT 钢导管 可不作接地。 b、用导线或铜线串联式压接在管上焊的接地螺丝上时应注意将导线或铜线用线鼻 子涮成一整体后压接于各点上； c、在进箱盒的成排管子上，用专用的接地线卡连接时，宜采用硬铜线，且保证硬铜 线连续不断的压接在各卡子内；

d、 金属管进箱、柜要与其进行整体接地连接，其一端从箱柜的接地排上并出。暗 装的配电箱预留盒上应有预留的接地螺丝，与跨接地线可靠焊接。

（2）金属管进桥架要与其做整体接地，如桥架是镀锌的，可直接压接，如桥架不 是镀锌的，则要将其上的绝缘层清除后压接或用爪形螺丝压接，另一端压在金属管 上的接地螺丝上。

（3）壁厚小于 2.5mm 的金属箱盒本体不得作为管路的接地线和用电器具的保护地 线压接点。

3、管内穿线要求：

（1）应根据设计图纸选择导线，严禁擅自改变导线规格、型号。

（2）为保证施工方便，线口至配电箱、盘总开关的一段干线回路及各用电支路应 按色标要求分色：L1 为黄色，L2 为红色，L3 为绿色，N（中性线）为淡蓝色，PE

（保护线）为绿/黄双色线，开关控制线为白色或其他区别色线。穿入管内的干线可 不分色。

（3）直流线路中，正极为棕色，负极为蓝色，接地中线为淡蓝色。

（4）颜色标记可用规定的颜色或用绝缘导体的绝缘颜色标记在导体的全部长度上， 也可标记在所选择的易识别的位置上（如：端部或可接触到的部位）

（5）穿线前，先将管子用布进行清扫，避免管内的赃物污染导线；穿线前应先穿 好带线，带好护口。

（6）导线在管内不得扭结、接头、断线、背扣，严禁出现死弯。

（7）接线盒、开关盒、插座盒及灯头盒内导线预留长度应为 15cm。配电箱内导线 的预留长度为配电箱体周长的 1/2。出户线的预留长度为 1.5m。

（8）为保证截流导体良好的散热性，导线外径总截面积不应超过管内面积的 40%， 线槽内导线的截面积不应超过线槽面积的 20%，且不宜超过 30 根。

（9）导线在变形缝、伸缩缝、补偿装置应灵活自如，导线应留有一定的余度。

（10）同一交流回路的导线必须穿在同一管内；不同回路、不同电压和交流与直流 的导线，不得穿入同一管内，但以下几种情况除外：

（11）人防部分： a、穿越临空墙的所有管线要有防护措施。穿线两端口部接合处应用“隔离密封胶泥” 填塞密实。

b、地下室所有临空隔墙处管线均设隔离密封

4、开关、插座面板安装：

（1）开关、插座的位置按图施工，任何场所的窗、镜箱、吊柜上方及管道背后、 门后均不应有控制灯具的开关。

（2）开关、插座距暖气片、管道、接地干线、设备、弱电插座太近时要移位。

（3）开关、插座的安装高度、间距控制应一致。

5、接线：

（1）开关的接线应正确无误，开关必须切断相线；开关位置应与灯位一致，同一 单位工程其跷板开关的开、关方向应一致。

（2）单相两孔插座在横装时，面对插座为“左零右火”，竖装时面对插座为“下零

上火”，单相三孔及三相四孔的接线均在上方。

（3）民用插座的保护线应选用与相线截面积、绝缘同等级的铜芯导线。

（4）在配电回路中的各种导线，均不得在开关、插座的接线端子处以套接压线的 方式连接其它支路。

6、配电箱（柜）：

（1）配电箱应有一定的机械强度，周边平整无损伤，油漆无脱落，二层板厚度不 应小于 1.5mm，不得用阻燃型塑料板作二层板，箱内各种器具应安装牢固，导线排 列整齐，压接牢固，并有产品合格证，为两部认可定点厂家生产，备有检验报告。

（2）配电箱内的电气器具应间距均匀，开启关闭灵活，其排列间距符合规范要求。

（3）配电相内的所有金属部件均为热镀锌件。

（4）配电箱内的导线应分清颜色，安装符合国家统一标准，出线的开关应标明回 路名称，导线压在针孔内应做双回头（独股线），多股线应涮锡压鼻子进行接线， 箱内的导线需排列整齐并绑扎成束，在活动部位应用长钉固定，盘面引出及引进的 导线应留有余量，以便于检修。

（5）导线剥削处不应损伤线芯或线芯过长，导线压头应牢固可靠，多股线不应盘 圈压线，应加装压线端子（有压线孔者除外），如必须穿孔用顶丝压接时，多股线 应涮锡后压装，不得减少导线股数。

（6）垂直敷设的配电箱，应上进电源下出负荷，横装时，应左近电源，右出负荷。

（7）TN—S 系统中的零线应在箱体进户线处做好重复接地，配电箱内的零线、地 线端子排的进线孔应大一些。

（8）明装配电箱安装，底边距地不小于 1.5m，电表箱安装时不得小于 1.8m，用膨 胀螺栓固定。严禁电气焊开孔，不得开长孔。

（9）暗装配电箱安装，箱体应嵌入墙内，箱体表面应与墙面平齐，底边距地不应 小于 1.4m，箱体周围不应有空鼓，进入配电箱的管子应排列整齐。厚度小于 2.5mm 厚的配电箱不应做接地导体。

（10）配电箱严禁熔焊，安装时需注意不要碰坏箱体表面。

7、电缆桥架安装：

（1）桥架安装： a、依据配电箱、柜、电气器具、空间管道等确定敷设的位置走向，弹线定位，并确 定支吊架的固定位置；在竖井、机房内要考虑垂直干线与分支干线的连接方式。 b、应保证桥架安装横平竖直，在有坡度的建筑物上应保持与建筑物表面相同的坡 度。

c、桥架水平敷设时距地高度不宜低于 2.5m，垂直敷设时不低于 1.8m，低于上述高 度实施应加金属盖板保护，但敷设在电气专用房间（配电室、电气竖井、设备层等） 内除外。

d、电缆托盘敷设时其层间距离为：控制电缆间不应小于 0.2m，电气电缆间不应小 于 0.3m，弱电电缆与电气电缆间不小于 0.5m，入有屏蔽盖板可减少到 0.3m，桥架 上部距离顶棚或其他障碍物不应小于 0.3m。 e、桥架与各种管道平行或交叉最小净距离应符合表（5-4）

表 5-4	桥架与各种管道最小净距离

| 管道类别 |  | 平行净距 | 交叉净距 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般工艺管道 |  | 0.4 | 0.3 |
| 有腐蚀性液体或气体管道 |  | 0.5 | 0.5 |
| 热力管道 | 有保温层 | 0.5 | 0.5 |
|  | 无保温层 | 1.0 | 1.0 |

f、尽量使用厂家配套的支吊架，在需要自制的场所，支吊架要统一预制，规格尺寸

控制统一，焊接牢固，切口无卷边、毛刺、刷防锈漆；支吊架的规格不应小于扁铁

30 ㎜×30 ㎜，支吊架强度应能达到桥架的承载能力要求。

（2）支吊架固定：

a、预埋铁时，自制加工尺寸应大于 120 ㎜×60 ㎜，其锚固圆钢直径不应小于 8 ㎜， 配合土建结构施工，拆模后，预埋铁的平面应明露或吃进 2～3 ㎜，再用扁钢或角

钢焊接固定。

b、钢结构上可将支吊架直接焊在钢结构固定位置处，也可用万能吊具进行安装。 c、 用膨胀螺栓固定，应根据承载选择相应的螺栓及钻头，所选钻头应大于套管长 度；适用于 C5 以上混凝土构件及实心砖墙上，不准在空心砖墙固定；打孔的深度 应以将套管全部埋入后，表面齐平为宜，不得损伤螺栓的丝扣。 d、不得使用木楔子固定。桥架敷设完毕后应作好标识，并对于不同系统的桥架、 用不同颜色的油漆进行区分。

（3）桥架敷设： a、桥架沿水平敷设时应按荷载曲线选取最佳距离进行支撑，跨距一般为 1.5～3m， 垂直点间距不大于 2m，支架与支架应安装牢固，朝向一致，间距均匀，相同场所 的支吊架位置应一致。 b、在进出接线盒、箱、柜、拐角、转弯和变形缝及钉子接头的三端 500 ㎜内设固 定支持点。 c、在水平敷设实施，支吊架应与桥架地面贴平没有缝隙，无悬空现象，以保证各支 吊架均匀受力，至少每隔一个支架与桥架本体固定一次。

（4）在非直线段的支吊架配置：

a、当半径不大于 300 ㎜时，应在距非直线与直线结合处 200～600 ㎜的直线段侧设 置一个支吊架。

b、当半径大于 300 ㎜时，除应按上则要求外，在非直线段中部还应增设一个支吊 架。

（5）桥架的借口应平整，接缝处应紧密平直，槽板盖上后应平整，无翘角。

（6）桥架进箱、盒、柜时，进线和出线口等处应采取抱角连接，并用螺丝紧固。

（7）桥架在交叉、转弯、丁字连接时，应尽量使用厂家配套生产的单通、二通、 三通、四通或平面二通、平面三通等进行变通连接。

（8）如空间尺寸不允许，要自制弯通时要注意：

a、要使用和桥架本体相同规格的材料

b、在拐角处要保留斜坡，以保护线缆

c、拼接的弯通、拐弯应保证连接平顺，空间布置合理 d、在采取焊接连接实施，要保证焊接面积，不得只是数点焊接，应保证整个焊口 严密，焊完后，刷防锈漆和桥架本体颜色一致的面漆；螺丝连接法只适用于镀锌桥 架，每段连接板间至少有两处螺丝做可靠连接。

（9）从桥架上分支的线管不得使用电气焊开孔，管子要套丝用锁母于桥架固定， 从距开孔处 300 ㎜内管子应加一道支架固定。

（10）桥架的连接处不得设置于过楼板、墙壁处，不得设置于支吊架支撑处，必须 离支吊架 100 ㎜以上。

（11）桥架经过建筑物的变形缝（伸缩缝、沉降缝）时，架体本身应断开，断开距 离以 100 ㎜为宜，架体用连接板搭接，不需固定，保护地线和架内导线应留有补偿 余量，桥架直线短每短 50 ㎜应留伸缩缝 20～30 ㎜。

（12）电缆桥架作业条件：桥架安装在安装部位的装修工程完成后进行，吊顶内桥 架安装应在吊顶安装之前进行。

8、电缆线敷设：

（1）电缆出入电缆沟、竖井、柜处及管口等作密封处理；电缆敷设排列整齐，首 尾两端、转弯两端每隔 5-10m 处设固定点。首尾两端、转弯两端和分支处应设标志 牌。

（2）电缆敷设严禁有绞拧、压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。

（3）电缆线与设备连接时，应做好电缆头并固定紧固。

（4）电缆敷设作业条件：全部用电设备、配电箱、柜安装完毕，且 电缆桥架安装完毕，电缆检测合格后，方可进行电缆敷设。

（5）分支电缆安装： a、电缆安装要求，悬吊绝缘体，埋设挂钓要牢固； b、搬运时一是要注意防止损坏绝缘层； c、按要求设置固定架,注意分支电缆的成品保护。

d、悬吊处的金属挂件与 PE 接地线可靠连接。

9、防雷系统安装：

（1）本建筑物防雷设计等级为二类。

（2）利用建筑物金属体做为防雷及接地装置，构造柱中的主筋进行通焊做为防雷 接地引下线，所有焊接面应饱满。

（3）B、C 段屋面利用现浇板中的两根主筋进行通焊，搭接长度为主筋直径的 6 倍， 双面施焊，组成网格状的暗敷设避雷带。

（4）构造柱中的两根主筋进行通焊至屋面与避雷带相焊接，箍筋每间隔 1.5m,焊接 一次作为接地引下线，共四十五处接地引下线。引下线#处在室外地坪 0.5m 处作为 测试卡，共十四处。

（5）在屋面女儿墙上预埋 φ10 园钢作为支持件，与明敷避雷带相焊接，支持件 间距 1m，拐角处为 0.5m,支持件高度为 10 ㎝, 墙内埋深 0.5m, 并有一定的抗拉力， 拐角处应弯曲呈弧形安装；避雷带应横平竖直，给人美观整齐的效果；在屋面变形 缝处，应设置补偿装置，补偿装置应呈圆弧形状安装.

（6）为了防雷侧击，建筑物 30m 以上每隔三层沿建筑物四周设镀锌扁钢-40×4， 与引下线相焊接，作为均压环。

（7）所有金属门窗、金属构件均与防雷引下线钢筋相焊接，凸出屋面的金属构筑 物和金属管道，均与避雷带作可靠连接。若用专用卡具连接或固定，不破坏保护锌 层则更好。

（8）明敷设钢筋避雷带的焊接点，应涂刷樟丹油漆一道进行防锈，银粉油漆涂刷 二道。

六、施工保证措施:

（一）保证质量技术组织措施:

1、根据甲方设计和施工规范要求，科学地组织施工生产，合理地将材料、机械、 设备和专业技术组织起来，做好施工准备工作，杜绝返工现象；

2、加强施工过程控制，落实现场质量责任制，奖罚分明，严明工艺纪律，进行文

明施工与生产；

3、加强材料、设备、加工品质量控制，凡进场材料均进行抽检与试验检查，对不 符合要求的及时进行控制与纠正；

4、加强工程质量的检验和验证，自检与互检相结合，及时纠正工程中出现的质量 问题；

（二）保证安全技术组织措施:

1、项目经理对施工安全负第一责任，安全员落实安全交底；

2、认真贯彻执行有关安全技术要求和安全操作规程，技术人员对施工中的安全技 术问题负责任；

3、技术人员编制本工程的安全技术交底，并负责检查和监督其实施；

4、项目经理定期组织全体人员进行安全教育，防止各种安全事故的发生。

5、作业人员未经许可不得从事非本工种作业，没有操作证者，不得从事特殊工种 工作，严禁酒后上岗；

6、不同的工种要求穿戴个人防护用品，进入现场戴好安全帽； 七、施工资料管理：

（一）技术管理要求：

1、认真熟悉图纸，严格按照《建筑工程资料管理规程》（DBJ01-51-2003）编制、收 集、整理本专业施工资料。

2、施工资料编整要及时、认真、清楚、填写正确项目齐全，签字完备。

3、各专业施工资料做到，与工程同步。

4、施工资料收集整理分工明确、责任到人。

5、验收与移交执行《建筑工程资料管理规程》）DBJ01-51-2003）相应规定。

（二）施工资料整编人员：

1、专业技术负责人：吕延

2、专业施工资料整编负责人：王永化

3、专业施工物资资料收集负责人：仇卓垭

第五章	质量安全保证措施

工程质量对于工程建设至关重要，要保证工程质量，首先要通过认真学习、会审图 纸，掌握施工规范，确保按设计和规范施工；第二要通过各级技术交底，明确各级 施工责任；第三要把好材料关，保证优质材料用于工程上；第四要加强信息沟通， 做到及时发现和解决问题。在施工中采取事前策划（精品工程策划）→岗前培训→ 过程控制→事后总结→持续改进的 PDCA 循环方法，确保工程质量一次成优。

第一节	工程质量目标与目标管理 承我公司的创优经验，结合本工程特点，本项目整个创优活动以目标管理为开始， 根据工程总体质量目标、工期目标、业主的要求和安全文明施工目标，确定工程的 各阶段目标，并将质量目标层层分解落实到各分部、分项工程，在整个施工过程中， 建立完善的项目管理体系和管理程序，一切活动紧紧围绕目标，不折不扣地对业主 和社会兑现。

一、工程质量目标 合格，确保西安市优质工程“雁塔杯”，争创“长安杯”、“鲁班奖”。 二、项目质量管理体系 项目部在组建之初，对每个部门的配置均经过反复研究、每个岗位的人员均经过精 心挑选，选择了有创优经验、组织能力强、有责任感、技术过硬的管理人员组成能 打硬仗的项目管理班子。项目开工之前或阶段工程开始时，建立完善质量岗位责任 制，明确领导班子成员的责任，确定每个部门的职责，最后落实到每个管理人员， 并签定相应的质量岗位责任状，与个人收入挂钩，形成一个由项目经理为主责任人、 项目副经理和项目工程师领导监控、各职能部门执行监督、作业队伍严格实施的网 络化的项目组织体系（见项目组织体系图）。

三、项目质量管理程序 为了使本工程的质量管理工作规范化、标准化，从工程的开工、施工过程质量管理、 工程竣工验收、用户回访与维护和工程创优有章可循，建立一套统一和完整、系统

的质量管理实施程序。

四、项目质量计划的编制 为提高项目的质量预控能力，加强项目的质量管理力度，工程伊始，项目部完成质 量策划、确定资源配置和明确部门岗位管理职责后立即着手以上计划的编制。建立 完善科学的计划并在施工中贯彻执行，可确保公司质量方针在施工中自始至终得以 认真贯彻，项目质量目标得以顺利实现。

第二节	工程质量控制的原则 一、坚持“质量第一，信誉至上”的原则。 在工程施工过程中，将始终以业主为重，充分重视业主及监理对工程质量提出的意 见或建议，在质量面前，监理和业主具有一票否决权，任何工作均以能够确保施工 质量为前提而展开。

二、以“人为核心”的质量控制原则。 各施工人员是质量的创造者，质量控制必须“以人为核心”，把人作为质量控制的 动力，调动人的积极性、创造性、增强人的责任感，树立“质量第一”的观念；提 高人的素质，避免人的失误，以人的工作质量保工序质量，促工程质量。 三、“以预防为主”的质量控制原则。 “以预防为主”就是从对质量的事后补救转向对质量的事前控制、事中控制；从对 产品质量的检查转向对工作质量的检查、对工序质量的检查、对中间产品的质量检 查。

四、贯彻科学、公正、守法的职业规范的质量控制原则。 工程施工当中，任何管理人员在处理质量问题过程中，均应尊重客观事实，尊重科 学、正直、公正，不持偏见；遵纪守法、杜绝不正之风；既要坚持原则、严格要求、 秉公办事，同时又要谦虚谨慎，实事求是。

第三节	工程质量预控

一、培训

1、进行质量意识的教育

工程开工前针对本工程特点，由项目工程师负责组织有关部门及人员编写本项

目的质量意识教育计划。计划内容包括公司质量方针、项目质量目标、项目创优计 划、项目质量计划、技术法规、规程、工艺、工法、和质量验评标准等。通过教育 提高各类管理人员与施工人员的质量意识，人人树立百年大计，质量第一的思想， 并贯穿到实际工作中去，以确保项目创优计划的顺利实现。

2、加强对施工人员的培训 施工人员进场后，由项目部组织着重对施工队伍进行技术培训和质量教育，对施工 队伍班组长和主要施工人员，按不同专业进行技术、工艺、质量、安全综合交底培 训，以提高施工队伍的管理水平和技术实力，确保工程质量达到既定目标。凡未经 培训和培训不合格的施工队伍不允许进场施工。 二、加强材料供应商和物资的进场管理

1、材料供应商的选择控制 所有提供本工程材料的供应商，均采用全方位、多角度的选择方式，以产品质量优 良、材料价格合理、施工成品质量优良为材料选型、定位的标准，在已建合格分供 方档案库及广泛市场调研的基础上，从中定出信誉最好的材料分供方。材料、半成 品及成品进场要按规范、图纸和施工要求严格检验，不合格的立即退货。

2、建立物资采购程序 所有部门采购物资必须提供样品或施工样板间，由业主、监理及项目部必要时邀设 计单位有关部门人员进行定量评定，通过打分，确定入闱者。

3、材料采购与进场管理

（1）掌握材料质量、价格、供货能力的信息，选择好供货厂家，尽量获得 质量 好、价格低的材料资源，从而确保工程质量、降低工程造价，对于选定的材料及时 对材料样板进行封存。

（2）合理地、科学地组织材料的采购、加工、储备、运输、建立严密的计划、调 度体系，加快材料的周转，减少材料的占用量，按质、按量、如期地满足建设需要， 确保施工正常进行。

（3）正确按定额计量使用材料、加强运输、仓库、保管工作，加强材料限额管理

和发放工作，材料使用完毕及时清理、回收，健全现场材料管理制度避免材料损失 变质。

（4）材料质量的控制、重点要加强材料的验收，严把材料质量关。

a 对用于本工程的材料，进场时必须具备正式的出厂合格证、材质化验单，如不具 备或对检验证明有影响时，应补做检验，材料员及时收集材料的材质证明及产品合 格证。

b 本工程中所有各种构件，必须具备厂家批号和出厂合格证，由于运输、安装等原 因出现的构件质量问题，应分析研究，经处理鉴定后方能使用。

c 凡标志不清或认为质量有问题的材料；对质量保证质料有怀疑或与合同规定不符 合的一般材料；需要进行追踪检验，以控制和保证其质量的材料等均派专人负责进 行抽检。

d 材料质量抽样和检验的方法，应符合《建筑材料质量标准与管理规程》，要能反映 该批材料的质量性能，对于重要构件或非匀质的材料，还应酌情增加采样的数量。 e 在现场配制的材料，如混凝土、砂浆、防水材料、绝缘材料、保温材料等的配合 比，应先提出试配要求，经试配检验合格后才能使用。

（5）重视材料的使用认证，以防错用或使用不合格的材料。

a 对主要装饰材料及建筑配件，在定货前要求厂家提供样品或看样定货，主要设备 定货时，要审核设备清单是否符合设计要求。

b 对材料性能、质量标准、使用范围和对施工的要求必须充分了解，以便慎重选择 和使用材料。

c 凡是用于重要结构，部位的材料，使用时由专人仔细地核对、认证、其材料的品 种、规格、型号、性能有无错误，是否适合工程特点和满足设计要求等。

（6）材料的搬运和储存

a 材料进厂后，按照材料性能和厂家要求堆放。

b 易受潮、变形、变质的材料存放时上盖下垫。

c 易燃、易爆材料单独存放。

d 材料堆放地点选择应有预见性，尽量减少材料的搬运工作。

e  材料在搬运过程中，对于易碎、易损的材料应特别注意，必要时对工人做书面的 搬运指导书。

一、对用户分包项目的管理

第四节	过程质量监控

本工程针对业主自行分包的分项工程的管理以合同为依据，各种现场管理制度为附

件，将分包管理融入项目管理中去。各分项工程施工前，由分项工程技术人员编制 施工方案报项目部审核后执行，施工过程中，项目部不定期对分包项目的质量、安 全、进度进行检查，对存在的问题及时发现、及时制止，迅速与用户和监理取得联 系，并积极采取措施，真正作到让用户放心满意。 二、以施工组织设计和施工方案为龙头，全面实施质量控制 本工程施工组织设计及施工方案在定稿前召开专题讨论会，充分考虑一切可能影响 因素，通过方案的提出→讨论→编制→审核→修改→定稿→交底→实施几个步骤进 行。现场实施中，项目部派专人负责施工组织设计和方案在实施中的跟踪调查工作， 将方案与现场实施中不一致的情况及时汇报给项目技术负责人，通过内部协商或继 续完善施工方案，以保证方案完备、可行。 有完备、可行的方案前提下，现场施工重点抓落实执行。在施工中从严要求，把对 方案的执行程度与管理人员和施工人员经济收入挂钩，对出现的质量问题，不论大 小不能放过，形成问题追根制度。 通过编制完备的施工组织设计和可行的工程方案，以及可操作性强的技术交底，在 施工过程中狠抓落实，全部工程整体部署有条不紊，施工流水不乱，工人操作思路 清晰，从而保证工程质量目标的顺利实现。

三、过程控制制度保证

1、质量例会制度、质量会诊制度、质量讲评制度

（1）每周生产例会质量讲评

项目经理部每周一召开生产例会，把质量讲评放在例会的重要议事议程上，除布置

任务外，对上周现场质量动态作一全面的总结，指出施工中存在的质量问题以及解 决问题的切实可行、具可操作性的措施，并形成会议纪要，在下周例会时逐项检查 执行情况。对执行落实不利或对工程质量表现差的可考虑解除合同并勒令退场。

（2）每月质量检查讲评 每月底由项目质量员组织施工队伍行政及技术负责人对施工工程进行实体质量检 查,之后,填写本月度在施工程质量总结报告,汇总后以《月度质量管理情况简报》的 形式发至项目经理部有关领导，各部门和各施工队伍。简报中对质量好的予以奖励； 需整改的部位明确整改截止期限，并在下周质量例会逐项检查是否彻底整改。

2、样板制度 将每一层的固定部位分部分项工程作为样板，请监理共同验收，样板未通过验收前 不得进行下一步施工。样板施工部位挂牌注明工序名称、施工责任人、技术交底人、 操作班长、施工日期。通过样板施工，使施工人员接受了技术标准、质量标准的培 训，作到统一操作程序，统一施工做法，统一质量验收标准。

3、三检制度

1）自检：在每一项分项工程施工完后由施工班组对所施工产品进行自检，如符合 质量验收标准要求，由班组长填写自检记录表。

2）互检：经自检合格的分项工程，由专业工长和质量员组织上下工序的施工班组 进行互检，对互检中发现的问题上下工序班组认真及时地予以解决。

3）交接检：上下工序班组通过互检认为符合分项工程验收标准要求，双方填写交 接检记录，经工长签字认可后，方可进行下道工序施工。

4、挂牌制度

（1）技术交底挂牌 在工序开始前针对施工中的重点和难点现场挂牌，将施工操作的具体要求写在牌子 上。利于管理人员对操作工人进行现场交底，又便于工人自觉阅读技术交底，达到 理论和实践的统一。

（2）施工部位挂牌

执行施工部位挂牌制度：在现场施工部位挂“施工部位牌”，牌中注明施工部位、 工序名称、施工要求、检查标准、检查责任人、操作责任人、处罚条例等，保证出 现问题可以追查到底，并且执行奖罚制度，从而提高相关责任人的责任心和业务水 平，达到练队伍，造人才的目的。

（3）半成品、成品挂牌制度 对施工现场使用的钢筋原材、半成品、水泥、砂石等进行挂牌标识，标识注明使用 部位、规格、产地、进场时间等，必要时注明存放要求。

（4）问题追根制度 对施工中出现的质量问题，根据以往成功的施工经验，追根制度是其最好的解决方 法。追根工作按以下程序严格执行：

1）会诊

2）查原因、挖根子；

3）追查责任人；

4）限期整改；

5）验收结果，不达到效果不罢休；

6）写总结，立规矩。

5、奖惩制度 实行奖惩公开制，制定详细、切合实际的奖惩制度和细则，贯穿工程施工的全过程。 对施工队伍实行量化打分制度，由项目经理组织有关管理人员对在施作业面进行检 查和实测实量，对严格按标准施工的班组和人员进行奖励，对未达到质量要求和整 改不认真的班组进行处罚。

第五节	质量控制的主导过程

1、工作质量的控制

2、工序质量的控制

3、分项工程质量控制

4、分部工程质量控制

5、单位工程的质量控制

6、整个建设项目的质量控制 从上到下，从先到后，每一过程的质量控制好坏均会影响到下一过程的质量控制， 要控制好一个施工项目的质量，必须从先到后控制好每一个环节的质量，以上几个 过程中，最关键的是应做好工作质量和工序质量的控制。

第六节	工作质量及工序质量的控制 一、施工工序质量控制的主要内容为

1、严格遵守工艺规程；

2、主动控制工序活动条件的质量，主要控制影响质量的五大因素：（即施工操作者、 材料、施工机械设备、施工方法和施工环境）；

3、及时检验工序活动效果的质量；

4、在关键部位或薄弱环节设置工序质量控制点。 为确保各施工人员严格遵守各分项工程的施工工艺规程，在施工展开前，编制施工 前，由技术员对照既定的工艺流程及相应的施工操作规程现场交底，使每一位职工 心领神会。

二、工序活动条件的质量控制

1、人的控制：操作者是施工现场中保证工程质量的重要因素，施工质量的优劣主 要取决于每一个操作者的技术水平、责任心和质量意识，本工程工序活动条件的质 量控制重点应抓牢人的控制。

（1）操作工人的选用除大部分选用公司在职技术工人外，向外招收的工人全部经 过公司的统一考核，按照公司管理制度重新评定其技术等级，再经过公司、项目部、 班组三级教育后持证上岗。

（2）没有规矩，不成方圆，项目部成立后，马上对全体员工进行包括政治思想教 育、劳动纪律教育、职业道德教育、项目管理制度的学习、治安保卫的教育，安全、 文明卫生教育等的全面教育，使各施工人员充分了解公司的管理制度，加强自身素

养的建设。

（3）为创造好的施工质量，工人的技术水平是关键，为使各技术工人的技术水平 在原有的基础上有进一步的提高，项目部定期开展一个月三次的技术培训，聘请公 司或兄弟单位的技术标兵到现场传授技艺，并请监理单位及质监部门共同参加指 导。

（4）为充分调动工人的工作积极性及加强工人的工作责任心，施工现场制定明确 的质量奖罚制度，质量好的重奖，质量差的重罚直至除名。并将质量奖罚名单定期 张榜公布，以资鼓励或警告在职员工。

（5）为了给职工带来良好的工作环境，宿舍全部按标准化、文明工地的要求布置， 公司领导定期检查、慰问职工，充分关心职工生活，以给工人创造良好的心情投入 到工作中去，创造一流的质量。

（6）对技术复杂、难度大、精度高的工序和操作，操作工人由项目部事前挑选， 由技术熟练，经验丰富的工人完成。

（7）动作复杂的机械设备由项目部统一考察选择反映敏捷，应变能力好的工人操 作。

（8）对搭脚手架、高空作业等要求万无一失的工序和操作，由专人负责组织班前 交底，班前检查，控制职工的思想活动，稳定工人的情绪。

2、材料的控制： 严格按照本章相关内容执行。

3、机械控制：

（1） 所有机械均由机械人员定期检查维修，并填好检查维修表。

（2） 需要标定的机械由专业测试单位定期标定。

4、施工方法的控制：

（1）施工方案、施工工艺、施工组织设计、施工技术措施等均以书面形式编制， 编制好之后，首先由项目工程师审批再送公司总工审批，总工审批后，再报监理及 建设方批准执行。

（2）预定的施工方案，施工技术措施形成书面资料前，均要结合工程实际，能解

决施工难题，技术可行。

（3）最终确定施工方案前，要由经济核算人员对多个方案的经济效益进行比较， 及由安全科做出安全性能评价，方能最终定稿。

（4）施工方案一经确定，在施工正式展开前，必须组织有关技术人员及施工人员 熟悉方案，并做出详细的交底及解释。

5、环境控制：

（1）施工现场按标化工地、文明工地的要求布置，保持材料工件堆放有序、道路 畅通、工作场所清洁整齐。项目部每月两次定期对施工现场进行综合性检查整理。

（2）质量管理严格按公司的 ISO9001 质量管理体系运行，确保良好的工程管理环 境。

（3）编制详细的冬雨季施工措施，以减少气候变化对质量带来的影响。 三、工序活动效益的质量检验 工序活动效益是评价工序质量是否符合标准的尺度，也是工序活动条件的质量控制 是否有效的直接反映，对本工程工序活动效果的质量检验要做好以下几点：

1、每一施工过程均由专职质量员或兼职质量员跟踪检查，严格按照质量评定标准 进行及时的质量评定。

2、由质量员负责及时用数理统计的方法掌握各施工过程的质量动态。一旦发现有 异常情况，随即研究处理，自始至终使工序活动效果的质量满足规范和标准的要求。 四、不合格分项（工序）处理规定 施工中出现质量不合格，不得擅自进行处理，必须按照我公司质量体系文件中不合 格品处置程序执行并积极采取纠正预防措施。发现问题及时汇报，由施工单位会同 业主、设计院、监理制定处理方案。必须严格按照处理方案进行返修，并将处理结 果报业主复查，复查达不到合格的应重新处理，直至达到合格为至。 五、工程质量检验评定规定 分项工程质量评定应按照国家验评标准规定进行实事求是的评定，不得闭门造车。

分项工程质量评定，由施工班组组织自检评定，报项目部质量部门进行核定，主要

分部由公司质量部核定。分项工程质量评定必须在班组自检的基础上由工长组织有 关人员进行，由项目部专职质检员核定质量等级。 分项工程质量评定过程中出现不合格，由专职质检员填写不合格品通知单，技术部 门提出纠正措施，整改后重新评定。

六、质量保证资料管理规定 质量保证基础资料，由施工班组负责填写、整理，报项目部，严格执行地方行业标 准。 各种质量保证资料，必须与施工同步进行，不得后补，以保证资料的完整、直实、 整齐。项目部有关部门会同技术部门定期对施工班组进行资料查验。 施工队伍质检组，必须编制每周质量检查计划，并列出检查标准的依据，严格按照 检查计划进行控制检查、评定。 质量评定资料必须统一，格式要标准化，严格按照《建筑安装工程质量检验评定标 准》进行质量检查、评定。

七、工程质量奖罚规定 施工队伍对工程质量认真负责，分期、分阶段、分部门，达到予期奖励奖励额度按 照双方约定的合同条款执行。 分项、分部工程质量达不到预期目标，或经上级部门检查工程质量低劣，给工程带 来不良影响的给予处罚。处罚额度按照双方约的合同条款执行。 进场材料把关严格、保管、发放等管理好的，原材、半成品控制严格，给施工质量 创造了良好的基础，按双方合同约定给予奖励。 物资把关不严，使用不合格材料，给工程质量带来不可挽回的损失，按双方合同约 定给予处罚。 不按图施工，违章操作，造成返工的，根据返工损失大小给予加倍处罚。

第七节	内外装修质量保证措施 影响装饰工程质量的要素，主要有以下几点：

1、装饰基层质量；

2、装饰设计质量；

3、装饰材质质量；

4、装饰工艺水平；

5、工人操作水平；

6、成品保护水平；

7、装饰施工管理水平。 为确保本工程内外装饰质量，除重点控制装饰设计质量外，拟在装饰阶段采用以下 制度以切实保证装饰工程的施工质量。

一、统一放线、验线制度 结构施工完成后，统一测试楼层楼高基准和标基准，逐个房间弹出坐标十字线，作 为装饰施工与设备安装统一参照的水平线。

二、材料审批检验制度 装饰施工单位根据装饰设计的要求选购材料，递交样品报设计单位（或甲方、监理） 审批，防火材料须有市级或市级以上消防专业单位检验证明。材料进场时对照经核 准的样品检查、验收。装饰材料在安装之前须再次检查过关。 三、工序流程交接制度 根据装饰工程和设备安装工序的逻辑关系编制统一的工序流程，各工序的施工员按 流程先后进入工作面。前后二道工序的交接一律以书面移交。上道工序人员撤出工 作面后，下道工序成品保护工作。

四、成品保护制度： 明确成品保护的技术措施和责任划分，明确各成品、半成品项目保护的要求。

第八节	安全保证措施 一、建立施工项目安全管理组织保证体系

1、	安全管理组织机构

项目经理

项目安全员

项目工程师

预	材 财	算	料

计	供 务	划	应

施	现	各	设 场	施	备

工	管	工	管

理	队	理 员	员		员

测	施	质	资 量

放	工	量	料

线

员	员	员	员

|  |  | 回 填 土 工 段 |  | 钢 筋 工 段 | 模 板 工 段 |  | 混 凝 土 工 段 |  | 砌 筑 工 段 |  | 外 装 修 工 段 | 内 装 修 工 段 | 安 装 工 段 |  | 屋 面 施 工 段 | 施 工 现 场 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2、安全生产保证体系

安全保证体系

组织保证	制度保证	素质保证	经济保证

安全组织 管理体系

落实各项安全 保证制度

全员安全素质 岗前培训提高

实行工种安全 责任制

班 组 安 全 保 证

班组工种质量	制

检查员	度

定    安   百    生    安 期    全   年    产    全 安    生   大    必    否 全    产   计    须    决 检    评   安    安    一 查    比   全    全    切 制    制   第

度    度   一

奖罚分明

经济兑现

实现安全生产总目标，杜绝一切重大伤亡、火灾事 故，轻工伤率控制在 1‰以内。

3、项目班组班前施工现场管理制度

1）建立、健全项目施工现场文明施工管理组织、施工现场分包单位应服从总包单 位的文明施工工作。

2）建立、健全各项文明施工岗位责任制，文明施工管理按专业、岗位、片区、栋 号等分片包干。

3）广泛开展文明施工宣传教育，提高施工现场全体施工人员的素质，养成遵守纪 律和文明施工的习惯。

4）施工现场必须按施工组织设计总平面图进行规划布置。现场临时设施的搭设、

材料、构件半成品，非标准设备的堆放、机械设备的停放，均应在总平面图确定的

位置上，不得随意搭设和堆停放。

5）施工现场设置明显标牌，施工人员统一着工作服，戴好规定颜色的安全帽，严 禁打赤膊。

6）施工现场必须做到道路畅通无障碍，排水畅通无积水，场地整洁无施工垃圾。

7）操作地点要保持清洁干净。施工班组要做到自产自清、日产日清，工完场清， 标准管理。

8）材料、构件和机具要堆、停放整齐，做到砂石成方，砖成丁，材料要清底用净。 脚手工具、模板、门窗、构件要分类码放整齐，做到堆放一头齐，垛位一条线。

9）现场使用的机械要做到摆放整齐，机身保持整洁，标记编号明显，安全装置灵 敏有效、机棚内外干净整齐，栅内视线好，操作方便。

10）坚绝杜绝浪费。现场禁止随地乱丢材料和工具，做到不见零散砂、石、砖、瓦、 水泥、构件、工具；不见乱丢的剩灰浆、废铅丝、短管头、钢筋头；不见乱丢的模 板扣件、木板条。

11）遵守国家有关环境保护的法律规定，做好现场所有场所和空间上的清洁，采取 措施控制和消除施工现场空气、粉尘、噪声、水源污染源，达到规定的要求。

12）坚持施工现场文明施工周检制度，按照项目文明施工标准检查、评比与考核， 进行奖、惩兑现。

4、安全生产管理程序

1）安全人劳部负责制订、实施、修改、完善本程序，并检查、监督项目部对本程 序的实施效果。

2）项目部负责落实安全生产措施，安全员作好记录，并上报发现的安全隐患。

3）项目部对上报的安全隐患迅速制定整改措施，人劳部审批并监督执行。

4）项目部负责对工地的文明生产进行总体策划，制定措施，人劳部审批。

5）施工员、安全员负责对安全文明措施落实实施，并进行跟踪检查。

6）相关班组负责实施安全文明生产措施。

7）项目部、安全人劳部对安全、文明生产每周进行一次全面检查并记录。

四、安全生产规章制度

1、安全生产纪律制度

（1）企业职工要热爱本职工作，努力学习，提高政治、文化、业务水平和操作技 能。积极参加安全生产的各种活动，提出改进安全工作的意见，搞好安全生产。

（2）遵守劳动纪律，服从领导和安全检查人员的指挥，工作时思想集中，坚守岗 位，未经许可不得从事非本工种作业；严禁酒后上班，不得在禁止烟火的地方吸烟 动火。

（3）严格执行操作规程，不得违章作业；对违章作业的指令有权拒绝，并有责任 制止他人违章作业。

（4）按照作业要求正确穿戴个人防护用品。进入施工现场必须戴安全帽；在没有 防护设施的高空、悬崖和陡坡施工必须系安全带；高空作业不得穿硬底和带钉易滑 的鞋，不得往下投掷物料，严禁赤脚或穿高跟鞋、拖鞋进入施工现场。

（5）在施工现场行走要注意安全，不得攀登脚手架、井字架、龙门架和随吊盘上 下。

（6）正确使用防护装置和防护设施，对各种防护装置、防护设施和警告、安全标 志等不得任意拆除和随意挪动。

2、三级教育制度

1）广泛开展安全生产的宣传教育，使各级领导和广大职工群众，真正认识到安全 生产的重要性、必要性，懂得安全生产文明生产的重要性、必要性，懂得安全第一 的思想，自觉地遵守各项安全生产法令和规章制度。

2）企业要建立经常性的安全教育和培训考核制度，要把《建筑安装工人安全技术 操作规程》作为安全教育的重要内容和考核、评定工人技术水平的重要依据，考核 成绩要记入职工技术档案。

3）新工人（包括合同工、临时工、学徒工、实习和代培人员）必须进行入厂安全 教育。教育内容包括安全技术知识、设备性能、操作规程、安全制度和严禁事项，

并经考试合格后，方可进入操作岗位。

4）电工、焊工、架子工、机操工及起重工、打桩机和各种机动车辆司机等特殊工 种工人，除进行一般安全教育外，还要经过本工种和安后技术教育，经考核合格发 证后，方准独立操作；每年还要进行一次复审。对从事有尘毒危害作业的工人，要 进行尘毒危害和防治知识教育。

5）采用新技术、新工艺、新设备施工和调换工作岗位时，要对操作人员进行新技 术操作和新岗位的安全教育，未经教育不得上岗操作。

6）定期轮训企业各级领导干部和安全干部，提高政策思想水平，熟悉安全技术、 劳动卫生业务和知识，做好安全工作。

3、特殊工种持证上岗制度

1）电工岗位职责 为了保证施工生产的安全及正常运转，特此签订本岗位责任。

（1）服从项目部指挥，听从分配。

（2）坚守工作岗位，敬业爱岗。

（3）负责查处机械、设备、生活照明的用电安全。

（4）向项目部负责机械、设备、生活照明的用电安全

（5）负责施工现场电器设备的检查维护。

（6）上班做到不擅离职守，不违章，不干私活。

（7）项目部每月考核一次，根据考核，进行处罚奖励或辞退。

2）瓦工作业安全操作技术规程

（1）脚手架上不得超载堆积和人员过度集中；料具要放置稳固，防止砖和工具等 掉落。

（2）架上推小车不能装载太满，不得倒拉车，不得在车箱一侧边磕灰桶。

（3）不得在砖墙上行走或蹲在砖墙上进行勒缝、吊线等作业。

（4）不宜用人工在架上抬运、安装长、重预制构件。

（5）挂瓦必须使用移动板梯并挂色牢固，不准在桁条和瓦条上行走。

（6）敲砖时，不得将碎块打落架下。

（7）不得在脚手架上设置不稳固的和高度超过 300mm 的垫脚物以加大砌筑高度。

3）电焊工安全操作规程

（1）电焊机外壳必须接地良好，电焊机应设单独开关、焊钳和把线必须绝缘、连 接牢固。

（2）严禁在带压力的容器和管道上施焊，焊接带电的设备必须切断电源，焊接贮 存过易燃、易爆和有毒物质的容器和管道时，应先清洁干净并将所有孔口打开。在 潮湿地点施焊时，应站在绝缘板或木板上。

（3）把线、地线禁止与钢线绳接触，不得以钢丝绳和机电设备代替零线，所有地 线接头必须连接牢固。

（4）清除焊渣时应戴防护眼镜或面罩。

（5）雷雨时应停止露天电焊作业。

（6）在易燃、易爆气体或液体扩散区域施焊前，必须得到有关部门的检试许可。

（7）施焊时，应消除周围的易燃、易爆物品或进行覆盖、隔离。电焊结束后，应 切断焊机电源并检查操作地点，确认无起火危险后，方可离开。

4）塔式起重机安全技术操作规程

（1）塔吊司机必须经过专业培训，持证上岗，并严格按操作规程作业。

（2）驾驶室应有防火、防触电措施，应有冬天取暖、夏季防暑设施。

（3）班前做检查，班后做好运转记录，发现问题及时解决，维修前必须断电。

（4）作业前应先空载试吊，服从指挥。

（5）操作时，注意力必须集中，注意指挥信号、规范安全操作、严格执行“十不 吊”规定。

（6）顶升时，必须放松电缆，放松长度应大于总的顶升高度，并固定好电缆卷筒。

（7）在顶升中必须有专人指挥，专人操作，专人看管液压系统，专人紧固螺栓。

（8）顶升过程中，严禁起吊作业，严禁旋转。

（9）严格遵守本机使用说明书规定的作业要求。

5）安全检查制度及奖罚制度

（1）安全检查制度

①每 7 天对工地全面检查一次。

②参加安全检查人员由项目经理、项目安全员、专业施工员、机械设备管理员组成。

③检查项目：外脚手架、“三宝”、“四口”防护、施工用电、井架、电梯、塔吊、 施工机具。

④检查出的安全隐患要及时填写“隐患整改通知单”，做好安全检查记录，必须定 人、定时间、定措施，限期整改，并定时销项。

⑤在检查中发现有违章作业，违反安全规章制度者，必须当场按章处罚，情节严重 的给予爆光。

⑥检查中如发现危及人身安全的紧急险情或复查整改情况没有落实，检查人员有权 发出停止作业的指令。

（2）奖罚制度 凡在安全生产工作中成绩突出，具备下列条件之一的单位和个人，应当给予荣誉或 物质奖。

①认真执行安全生产和文明生产条例取得显著成绩的；

②在劳动保护科学研究方面，有重大发明、技术改进或者提出重大合理化建议的；

③防止和避免了重大伤亡事故或在事故抢救中有功的。

（3）对于有下列行为之一的职工，经教育不改的，应给予处分：

①违章作业或违章指挥造成事故的；

②玩忽职守，违反安全生产责任制，造成事故的；

③发现有事故险情，既不采取防范措施又不及时报告，而发生事故的；

④发生事故后破坏现场、隐瞒不报、虚报、故意拖延报告或者嫁祸他人的；

⑤对批评或制止违章作业、违章指挥的人员进行打击报复的；

⑥不执行上级和安全部门限期解决的安全隐患和治理尘毒作业的要求，造成事故或 使职工继续在尘毒作业环境下从事生产，导致职业病的；

⑦由于设备超过检修期限运行，或设备有缺陷，或没有防护装置造成事故的；

⑧发生事故后，不积极组织抢救，或事故后不汲取教训采取措施，致使同类事故重 复发生的。

（4）处分包括行政处分和经济处罚，情节严重者要追究刑事责任。

（5）公司必须是贯彻条例，搞好劳动保护和坚持安全生产的模范。凡年万人死亡 率超过一点五的，负伤频率超过千分之三十六的，当年不能评为先进企业。

6）安全防火管理规定

（1）施工现场严禁吸烟，违者罚款 200 元。

（2）严禁在禁火区内动用明火，违者处当事人罚款 200 元。

（3）严禁在宿舍内使用电炉、煤油炉、热得快、电饭煲、电炒锅、碘钨灯及使用

100W 以上大灯泡照明，违者除没收以上用具外，处罚款 500 元。

（4）不得私自拉电线、乱接电线插座或电灯，违者罚款 100 元。

（5）电线上禁止晾毛巾、衣物，违者罚款 100 元。

（6）消防器材部位，禁止乱堆放杂物，违者罚款 100 元。

（7）严禁私自挪用消防器材及消防设施，违者罚款 100 元。

（8）施工现场不及时清理木屑、刨花、草袋等可燃物品的，处以罚款 100 元。

（9）易燃、易爆物品要按指定地点堆放，违者罚款 200 元。

（10）违反以下三条者处 200 元罚款，情节严重的作清场处理或移交司法部门。

①过失引起火警、火灾，尚未造成严重损失的。

②有重大火灾隐患，经项目安全保卫部门通知不加整改的。

③动火监护人没起到监护作用造成火灾事故的。

7）宿舍安全管理制度

①职工在宿舍内不准发生聚众赌博、打架斗殴、寻衅滋事、酗酒、小偷小摸、高声 喧哗等不文明行为，执行五讲四美。

②除加班工人外其他职工要按时作息，晚上 22：00 必须停止一切影响休息的活动， 团结互助、洁身自好。

③不准将不明身份者私自带入宿舍，来客要登记，晚上不允许留宿。

④注意安全，防火防盗，安全用电，保管自己的行李物品。

8）机械安全

（1）塔式起重机安全技术措施

①塔式起重机的固定防雷接地全部严格按产品说明书执行，在特殊气候条件下要有 应急锚固措施准备。

②塔式起重机的使用和管理建立专门制度，有专人指挥操作。塔式起重机严格按指 挥人员的指挥操作。指挥建立专门信号、保险及限位装置，每天班前要检查，看其 是否灵敏可靠，按制度定期检查和保养。

③塔式起重机的装拆由专业单位进行施工，并编制方案，送交公司审批。

④塔式起重机操作司机应按要求经专门培训，考试合格后方可持证上岗。

（2）塔吊使用安全技术措施

①稳定性措施：塔吊按规定加足配重，并随塔身增高与结构设支撑。

②操作要求：塔吊起重机的司机经专业训练，考试合格后，持证上岗，在每班操作 前后做好安全检查，操作中严格按照原厂规定，不得超载，听到信号后司机方可进 行操作，操作前司机先按电铃，给出信号后操作。

9）教育培训制度 国家的安全生产方针、政策、法令、标准、条例和企业的安全生产规章制度，必须 落实到每个职工的思想上和行动中，必须反复进行安全生产的宣传教育，为使安全 教育培训的措施落实，特制定本制度。

（1）每季举办一次安全保护讲座。

（2）不定期举办安全展览。

（3）每月举办一次安全保护黑板报。

（4）出口处挂安全纪律牌。

（5）新工人进场必须进行“三级”安全教育。

（6）每季度进行一次特殊作业人员教育培训。

（7）每周一次的班级安全活动。

（8）举办典型事故分析会。

10）安全隐患追究制度

（1）班组要教育工人树立“三不伤害”（不伤害他人、不被他人伤害、不利用他人 伤害别人）的原则，对不论何处发现有安全隐患，及时上报，并停工等待整改。

（2）项目部对安全隐患的整改实行“三定”（定人员、定措施、定时间）的原则， 并跟踪检查。

五、安全生产责任制

1、安全员责任

1）认真执行国家有关安全生产方针、政策、法规和企业各项规章制度，并对项目 经理在本项目的安全生产负责。

2）督促项目财务提足安全技术措施经费，做到专款专用。

3）每天对各施工作业点进行安全检查，掌握安全生产情况，查出安全隐患及时提 出整改意见和措施，制止违章指挥和违章作业，遇有严重险情，有权暂停生产，并 报告领导处理。

4）参加项目组织的定期安全检查，做好检查记录，及时填写隐患整改通知书，并 认真监督进行安全整改。

5）配合工长开展好安全宣传教育活动，特别是要坚持每周一次的安全活动制度， 组织班组（包括外包队）认真学习安全技术操作规程。

6）对劳动保护用品，保健食品和清凉饮料的发放使用情况进行监督检查。

7）发生因工伤亡及未遂事故要做好现场保护和抢救工作，立即上报，并如实向事 故调查组反映事故情况。

2、项目经理的安全生产责任

1）项目经理是工项目安全生产的第一责任人，对承包工程的生产经营过程中的安 全生产负直接责任。

2）坚持“管生产必须管安全”的原则，贯彻落实安全生产方针、政策法规和安全

管理措施，并监督实施。

3）支持指导安全管理人员的工作，按建设部的规定配备专职安全员，安全员必须 持证上岗。

4）健全和完善用工管理手续，录用外包队必须经分公司批准，认真作好安全上岗 教育，保证他们的健康与安全。

5）组织落实施工组织设计中安全技术措施，组织并监督项目工程施工组织中安全 技术交底制度和设备、设施验收制度的实施。

6）领导、组织施工现场定期的安全生产检查，发现施工生产中的不安全问题，组 织制定措施及时解决，对上级提出的安全生产与管理方面的问题要定人、定时间、 定措施予以解决。

7）不折不扣的提取和用好安全技术措施费用，落实各项安全防护措施，实现工地 安全达标。

8）发生事故，要做好安全保护与抢救工作，及时上报、组织，配合事故的调查， 认真制定落实防范措施，吸取事故教训。

3、项目技术负责人的安全生产责任

1）贯彻落实安全生产的有关政策，严格执行安全技术规程、规章、标准，结合工 程项目的特点，认真领会管生产必须管安全的原则。

2）参加组织编制施工组织设计，在编制和审查施工方案时，要制定、审查安全技 术措施，保证其可行性和针对性，并随时检查、监督、落实。

3）项目工程应用新材料、新技术、新工艺要及时上报，经批准后方可实施，同时 要组织上岗人员的安全技术培训、教育，认真执行相应的安全技术措施和安全操作 工艺。

4）主持安全防护设施和设备的验收，发现不正常情况及时采取措施，严格控制不 合标准要求的防护措施、设备投入使用。

5）参加安全生产检查，对施工中存在的不安全因素，从技术方面提出整改意见和 办法予以消防。

6）参加配合因工伤亡及重大未遂事故的调查，从技术上分析事故的原因，提出防

范措施和意见。

4、施工员的安全责任制

1）认真执行上级有关安全生产的规定，认真领会管生产必须管安全的原则，对管 辖的班级安全生产负直接责任。

2）认真执行技术措施及安全技术操作规程，针对生产任务的特点，向班组进行书 面安全交底，履行签字手续，并对执行情况经常检查，随时纠正违章作业。

3）经常检查所辖班组（包括外包队）作业环境及设备、设施的安全状况，发现问 题及时纠正解决，严格执行安全技术交底，落实安全技术措施，做到不违章指挥。

4）定期和不定期的组织所辖班组（包括外包队）学习安全技术操作规程，及时传 达上级有关文件，接受其他部门或人员的安全监督检查，及时解决提出的问题。

5）坚持施工计划上牌制度，配合安全人员有目的地进行监督、检查工作，对安全 监察提出的合理整改意见应及时整改。

6）发生因工伤亡要做好现场保护和抢救工作。

5、班组班前岗位工人的安全生产职责

1）遵守劳动纪律，执行安全规章制度和安全操作规程，同一切违法现象作斗争， 做到“不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害”。

2）保证本岗位工作地点和设备、工具的安全整洁，不随便拆除安全防护装置，不 随便动用他人负责的机械和设备。

3）正确佩戴、使用劳动防护用品。

4）学习安全知识，提高操作技能，及时处理或上报不安全隐患，提出合理化建议， 改善作业环境和劳动条件。

5）认真填写交接纪录，有妨害安全的问题尽量在本班解决，否则必须交接清楚。

6）积极参加各种安全竞赛评比活动，争当安全生产先进模范。

7）发生伤亡事故，积极参加抢救。

8）有权拒绝违章指挥，有权对违反安全法规和国家标准的错误决定或行为提出控

告。

六、安全责任目标考核 为了加强工程的安全生产，保证工程质量，使安全责任目标能得到更好的实施，使 参与施工的每个人员都能熟悉的掌握安全生产知识及责任目标，特制定本规定。

1、考核办法

1）以项目经理为核心，由项目经理组织逐项考核。

2）由项目副经理、项目工长、安全员、施工员、质检员等项目主要管理人员以月 为单位对参与工程施工人员进行安全责任目标考核。

3）考核对象：当月安全责任目标所涉及的全部人员。

4）考核内容：当月安全责任目标所要求的全部内容。

2、考核的奖罚办法：

1）安全责任目标未按要求实现的扣发负责人的当月奖金。

2）参与安全责任目标考核人员：

（1）对自身的岗位责任制不明确的人员，停止施工，进行突击性学习，且罚款 20

元，经项目经理考核明确责任后方可进行施工。

（2）对本身的工作一知半解，不能熟悉掌握本工种的施工操作规程者，停止其施 工并清除出工地。

（3）对施工现场的管理制度不能对答如流者罚款 30 元，并停止其施工进行学习， 经考核合格后方可进行施工。

（4）对施工现场的安全防火、施工用电、现场纪律、防盗、卫生、宿舍等管理制 度不能明确，且一知半解者罚款 30 元，停止其施工，进行学习，经项目工长考核 合格后方可再进行施工。

（5）对只管自己安全，面对工程上发生的不安全隐患和出现的不安全因素看到后 置之不理，且不向上级汇报及时解决，对此种思想素质低劣的职工，停止其施工进 行职业道德教育，且罚款 20-50 元。

（6）对不能熟悉掌握工程项目安全责任总目标的职工，罚款 30 元，停止其施工，

进行学习，经项目经理考核合格后方可进行施工。

（7）对考核人员顺利通过者且思想素质高的职工，每次考核奖 20 元以资鼓励。

（8）对连续三项考核被停工学习，经第四次考核的不能顺利通过者，项目部决定 将其清除出工地。

七、分析安全难点，确定安全管理重点 在每个施工阶段开始之前，分析该阶段的施工条件、施工特点、施工方法、预测施 工安全难点和事故隐患，确定管理重点和预防措施。 本工程安全难点及管理重点集中在：

1、高层施工防坠落，立体交叉施工防物体打击；

2、塔吊、外用电梯使用中的违章操作，以及施工人员的防范意识不足；

3、井筒、楼梯间、楼层洞口、管道井处防坠落。

4、外架的安全防护措施及操作前的检查、整改；

5、各种电动工具的不安全使用，对临电设施的维护、检修。 八、安全生产措施

（一）安全监控措施 为保护工程施工安全进行，提高科学化管理水平，计划在工地现场实行 24 小时电 视监控，实地录像，监控点的布置如下：

1、塔吊上；

2、临边四口防护；

3、工地现场四角（要求整个地面能够通视）；

4、地下室入口处。

（二）临边与洞口的安全防护措施

1、临边防护措施： 所有临边部位均设置防护栏杆，防护栏杆由上、下两道横杆及栏杆柱组成，上杆距 地高度为 1.2 米，下杆离地高度为 0.5 米，如楼层进行砌筑时，护栏下口需设挡脚 板，防护栏杆与框架柱连接牢固，楼、电梯洞边外用电梯接料平台必须安装临时护

栏，并加挂立网，间隔 2 米设栏杆柱。

2、洞口防护措施 进行洞口作业以及在因工程和工序需要产生的，使人与物有坠落危险或危及人身安 全的其他洞口进行高空作业时，必须设置防护措施。

楼层、屋顶等外边长小于 50cm 的洞口，必须加设盖板。盖板须能保持四周均衡， 并有固定其位置的措施。

边长为 50～150cm 的洞口，必须设置以扣件接钢管而成的网格，并在上面满铺脚手 板。

边长大于 150cm 以上洞口四周除设防护栏杆外，洞口下面设安全水平网。

3、“三宝四口”的防护措施 正确使用安全帽，不能把安全帽抛、扔或坐、垫，进入施工现场必须戴好安全帽， 否则禁止进入，安全帽按职能配有不同颜色以分别对应不同职能的工作人员，安全 带必须经检查合格后方可使用，对检验不合格的，必须更换安全带后才能使用。在 建筑物四周用合格的密目安全网全封闭，围护整体网缝必须牢固，拼接严密，外看 无接缝，平整美观。

当预留洞口在 20cm 以上时，要设有防护栏，洞口要设安全网，水平栏杆围护，在 楼梯口、通道口、施工洞口、电梯口都要有明显的指示标志。

（三）预防掉物打击的措施

1、随着楼层的增高，为防止高空坠物伤人，建筑物四周采用细目安全网全封闭， 楼梯口、吊栏口、预留洞口及建筑物的过人通道、操作现场、架空电线（缆）上空 必须搭设双层防护棚，第一层用 3-4cm 厚木板密铺，第二层用竹架板密铺，宽度≥

3m，两层中间间隔 50cm，用钢管扣件搭设，两侧设两道横杆作为栏杆，栏杆及立 杆刷红、白相间油漆作为警示标志，安全员对搭设子的防护棚要进行验收。

2、在楼层的“四口”“五临边”应设置 1000-1200mm 高防护栏，栏杆用钢管扣件搭 设，刷红、白相间油漆作为警示标志。

3、专职安全员应每天不定时检查现场的安全设施及工人对“三宝”的使用情况，

监督非机械工、特殊工种，坚决杜绝违章操作机械及特殊工种的工作。

4、项目部、安全人劳部对安全生产每月进行一次全面检查并形成记录。

5、外脚手架搭设要求：双排钢管脚手架，立杆间距 1.4-1.5m，大横杆间距 1.5m， 双排架排距 1.2m，转角处必须设置剪刀撑，平直段每水平 7 米，竖向 4 米应与建筑 物固定，从二层起设置一道满铺架板，架板搭设必须是每块架板下有三根小横杆， 探头必须小于 30cm，横杆与墙内锚固。

6、双笼吊应安装自动限位，对讲系统楼层指示装置。缆风绳采用φ9 钢丝绳，16

米设以下时为 4 根一道，16m 高以上时为 8 根两道。

（四）临时用电及施工机械安全

1、机械安全防范措施

1）设专人管理工地的机械设备，实行挂牌制，并根据公司的维修制度对机械设备 进行保养，经常检查与定期综合大检查相结合，严防机械伤人。

2）设备管理员必须认真执行建筑机械使用安全技术规程和施工现场机械用电安全 管理规定。

3）现场设专职机械设备管理员负责，对各种机械设备的使用和维护保养以及机械 操作人员进行操作交底，并检查监督工地机械使用安全，纠正违章操作和违章指挥， 落实安全操作规程，参加安全生产检查评比。

4）施工机械必须严格按施工组织设计执行配置。安装按总平面布置规划位置安装。 安全距离不足的要用隔离设施防护。

5）大型机械施工必须的指挥系统和良好的作业环境，信号统一及时，并定机、定 人、定指挥。机械作业地点要有安全环境，夜间有足够照明，停机时间要有可靠的 防护措施。

6）施工机械的传动必须要有防护装置，安装要平稳、牢固。

7）操作手必须培训持证上岗，固定专人操作，上下班必须切断电源，并在电箱上 加锁。操作时不能交给他人操作。

8）施工机械要搭设机械作业棚，场地要平整，排水良好。

9）施工中必须建立本工地的机械设备安全管理规定和检查制度，施工期间日夜都

应设有管理员值班，自理机械故障，非专职人员不得擅自动用维修机械设备。

10）施工现场的电力建筑机械，手持电动工具和用电安全装置必须符合相应的国家 标准，专业标准和安全技术规程，并应有产品合格证和使用说明书。

11）所有用电设备的外露导电部分，均应作保护接零，对产生振动的设备，其保护 零线的连接点不少于两处。

12）搭设起重机、室外双笼吊等设备，除应做好保护接零外，还应按规定做重复接 地，设备的金属结构架之间应保证接地连接，有避雷装置。

2、用电安全防范措施 本工程要认真执行建筑机械使用安全技术规程和施工现场电气安全管理规定，另外 还注意：

1）施工用电管理员负责对各种机电设备使用的许可准备进行管理，对进入工地的 电气工作人员进行用电操作交底，并检查监督工地用电安全；

2）施工电气，利用楼梯间平台穿板设线管布线，采用电缆线按规定配电，各级配 电装置的容量应与实际负荷匹配，其布置固定结构，形成箱盘布置，系统接线等都 要按规范进行，不得乱拖电线。

3）拖线移动箱是分配出的移动式的配电装置，电缆线要可靠地保护，拖线箱要有 可行的接地和防雨措施。

4）楼内宜采用安全电压，工作上大量使用的电动工具必须符合国家标准，必须有 额定的漏电电流不大于 30mA，动作时间不大于 0.1s 的漏电形状的保护，一切电气 设备外壳都有接地装置。

5）施工中一切伸向高空的金属架子，机械和建筑都要设置防雷装置和接地装置， 接地电阻不得大于 10Ω。

6）线箱是一个楼层上从配电箱分出的移动式的配电箱装置，电缆线要可靠的保护， 拖线箱本身要有可靠的接电防雨措施。

7）施工中的电气必须有专门的设计布线，采用护套电缆线，要按劳取酬规定配电，

各级配电装置的容量与实际负载匹配，其布置、固定、结构形式、盘面布置系统、

接线等都要按规定进行，不得乱拖电线。

8）施工中必须建立本工地的机械电气安装管理规定和各工面检查制度，施工期间， 日夜都应设有机电工值班，处理用电故障，非电气专职人员不得触动电气设备。

9）电缆在室外直接敷设的深度不小于 0.6m，并在电缆上下各均匀敷设不小于 50mm

厚的细砂，然后覆盖砖等硬质保护层。

10）电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面 2m 至地下

0.2m 处，必须加设防护套管，固定机械的电源电缆沿地面敷设时应穿管并埋地。

11）进户线过墙应设穿管保护，距地面不得小于 2.5m，并应采取防雨措施。

12）配电系统应实行分级配电，即分为总配电箱、分配电箱和开关箱三级。动力配 电箱与照明配电箱宜分别设置，如合置在同一配电箱内，动力和照明线路应分路设 置。

13）施工现场的电气设备应实行两级漏电保护，即在总配电箱和开关箱内设置漏电 保护器。

14）电焊机应单独设开关，并设漏电保护装置，电焊机应放置在防雨、防砸的地点， 下方不得有堆土和积水，周围不得堆放易燃、易爆物品及其它杂物，焊工必须按规 定穿戴防护用品，持证上岗。

15）室内照明宜采用随结构施工将灯线穿管（或直接用电缆线）埋入楼板内，并将 灯具固定于楼板下方的正式作法。

16）照明灯具的距地高度：室内不低于 2.4m，室外不低于 3m。

17）一般场所的照明在电源侧装漏电保护器，并应有分路开关和熔断器，照明灯具 的金属外壳和金属支架必须作保护接零。

（五）施工现场的消防安全

（1）严格遵守国家及有关组织机构部门制订的安全生产消防管理条例和规定。

（2）现场交通道路要畅通，要使消防车有巡回余地。

（3）建筑物四周地面上要设消火栓。

（4）现场要配置高压水泵，其扬程高度超过建筑物高度，保持消防用水所需的水

压和水量。楼层施工随结构升高而设置的消防设施，利用正式消防系统。

（5）乙炔、氧气瓶不得放置在焊点下方，它们之间要保持安全距离。

（六）分项工种作业安全措施

1、钢筋工程安全控制

（1）钢筋加工 钢筋机械如钢筋切断机、钢筋弯曲机、砂轮切割机要有漏电保护器，砂轮切割机要 有砂轮防护罩，严禁使用不圆、有裂纹和直径小于 25cm 的锯片。钢筋机械传动部 位必须有防护罩，人员操作应避开钢筋运动方向，停用机械时将电源切断。

（2）钢筋施工 钢筋吊运由持证起重工指挥，严守操作规程，无论采用何种焊接方法，在现场焊接 操作必须有操作架（特别是绑扎、焊接梁钢筋时），操作架上必须铺跳板，绑好防 护栏杆，在极特殊情况下（如焊接柱筋或墙钢筋的特殊部位），难以搭设防护架时 操作人员应挂好安全带，所有焊接操作人员必须经考试合格持证上岗。

（3）钢筋移动机械临电安全 钢筋施工时，金属物极多，电气危险性最大应注意以下问题：

1）电焊机：一次线不得超过 3m，二次线不得超过 30m，焊机一、二次侧必须有防 护罩，二次线必须双线到位，二次零线，焊把线严禁用钢筋或钢管代替。

2）闪光对焊机：必须接用漏电保护器，有专用的开关电箱，一次线不得任意接长， 并保证有两级以上漏电保护。

3）所有电缆线及电焊把线不得拖地，不得被钢筋、钢管压砸，电缆必须架空。

2、混凝土工程安全控制

（1）混凝土浇筑使用机具 塔吊：由持证起重工指挥，严守操作规程。 振捣棒：要求绝缘良好。

（2）人员操作

在溜槽上工作，必须有操作面及防护栏杆，溜槽上铺跳板，接拆地泵输送管时，工

人在泵管架子上应挂安全带；操作振捣棒应戴绝缘手套。

（3）混凝土移动机械临时用电

1）振捣棒应有专用开关箱，接漏电保护器（必须达到两级以上漏电保护）。

2）电缆线必须架空，严禁落地。

3）振捣棒线严禁任意接长。

4）夜间施工必须有足够的照明。

3、机械安全控制

（1）	所有机械、机具的安全装置必须完好。

（2）	所有电动机械必须保证其绝缘良好，并接用漏电保护器。

（3）	大型机械必须由持证人员操作，并严格遵守本工种操作规程。

（4）	使用木工机械、机具严禁戴手套。

（5）	使用振捣棒、打夯机等移动式机械设备应戴绝缘手套并穿绝缘鞋。

（6）	塔吊必须由持证起重工指挥。

（7）	各分包建立机械安全管理制度，由项目安全员监督执行。

4、脚手架安全控制

（1）脚手架上必须铺跳板，有防护栏杆，严禁在单跳板、飞跳板上作业。

（2）脚手架上严禁堆放模板、钢筋和其他杂物。

（3）严禁攀爬脚手架，严禁踩在钢管上操作。

（4）未经批准任何人不得私自拆除各种脚手架。

（5）在独立柱架上严禁堆放过多的钢筋套，在高且难以防护的位置操作时人员应 挂安全带。

（6）在梁操作架上，铺梁底模前必须在两侧铺好跳板，做好防护栏。人员操作必 要时挂安全带。

（7）特殊部位的脚手架（如上人马道等）在其出入口处加挂安全标志牌。

5、模板工程安全控制

（1）模板加工

1）加工机械：木工机械，要严格使用倒顺开关。 圆锯：有皮带防护罩；有锯片防护罩和分料器，接用漏电保护器，特别注意用木工 多用机械时，严禁电锯和电刨同时使用，必须采用隔离措施。 电刨：传动轴和皮带有防护罩和电刨护手装置，接用漏电保护器。 电锯严禁带伤作业，特别是锯片发现裂纹立即更换。

2）人员操作：使用木工机械严禁戴手套；锯长度小于 50cm 或厚度大于锯片半径的 木料严禁使用电锯；使用电锯、电刨时，两人操作时注意相互配合，不得硬拉硬拽 避免伤人。机械停用时断电加锁。

（2）现场施工

1）现场加工的安全防护：使用手电锯和手电刨时严禁戴手套。

2）支模板：

①支柱模、梁底模之前必须先搭好柱、梁脚手架，两侧铺跳板、设防护栏杆。

②支顶板模板要搭好脚手架。

③支电梯井模板、梁模板或其他模板，若没有可靠的防护架时，操作人员必须挂好 安全带。

3）拆模板： 在拆柱模前不准将柱脚手架拆除，利用塔吊拆柱模时应有起重工配合，木工在拆除 必要时挂安全带。

（七）安全达标措施：

1、安全管理： 项目部建立以项目经理为首的由项目部各主管工长以及分包工种所组成的安全生 产控制网络，根据工程的具体民政部落实责任到人，项目部安全员负责组织安全教 育，使工人熟练的掌握操作技能和安全技术操作规程，随时纠正，杜绝违反操作规 范的行米，要求全体工人掌握本工种操作技能，熟练安全技术操作、分部分项工程 安全技术交底要及时、认真地按照“施工组织设计”组织施工，严格执行安全技术

交底制度，使每一项任务、每一个工序，都要落到实处并要随时检查落实情况。落

实安全检查要形成制度，安全主管人员每天对安全进行安全巡视，并作好安全巡视 记录。在施工初期，定期对各种施工机械进行检查，杜绝各种机械带病运转，安全 检查要有完整的安全记录，对查出的隐患应及时整改，做到定人、定时间、定措施， 项目部每周由项目经理主持召开一次安全会议，总结一周安全生产情况，强调本周 安全生产的注意事项，各施工班组每日的安全会议由工长监督，每天班前召开，交 待当日施工中应注意的问题，操作中应注意的隐患和事项。并开展安全月活动，每 月召开一次大会，要求全体职工参加，对本月二十五日前安全无事故的工人进行奖 励。重视合同管理制度，对进场的分包队，按项目签订分包合同，并注有施工质量、 安全、工期等事项。同时施工队还要制定各种安全管理制度，要求职工遵守一切规 章制度，避免事故的发生。

2、脚手架与平台 在搭设脚手架与平台前，首先制定施工方案，施工时应严格按施工方案和要求的实 际情况搭设，要求钢管质量必须符合规范要求，搭设架子在施工前必须经过检查验 收，验收是否按规范要求搭设，搭设整体性是否牢靠，并做下一道工序施工人员的 交接签字手续。

3、施工用电 根据工程所需用的施工设备用电的最大负荷量及施工用电现场布置图编制较准确 和适用的施工用电组织设计，并按照施工用电组织设计进行配线和配置设备，做到 三相五线制。现场照明采用 220V 电源，照明导线应固定在绝缘子上，严禁使用花 线或塑料胶线，导线不得随地拖拉或绑在脚手架上，照明灯具的金属外壳必须接地 或接零，对于架空线，应设专用电杆，严禁架设在树上或脚手架上，架空线应装横 担和绝缘子，其规格线间距离应符合要求。配电箱采用铁制配电箱，箱门有锁，线 箱内开关完好无损，接线正确，绝缘良好。

4、模板支撑施工荷载 施工前，依照施工图纸及施工规范，编制有效的模板工程施工方案，经公司总工对

方案中的计算等技术指标、施工方案和工艺流程进行审核、纠正、审批后由公司技

检部进行监督，项目部具体实施，模板支撑所用的材质必须符合规范规定及安全要 求。

5、塔吊提升设备 塔吊、提升设备的安装位置应符合现场平面布置图的规定，安装完毕后，必须经过 劳动部门对塔吊的各项指标及使用性能进行验收合格后，发给合格证方准使用。对 施工中所配备的司机和指挥上岗人员均须经过培训考核并持上岗证。安装到位后的 塔吊应由机械管理员负责定期维修保养。双笼吊必须由持证上岗的专业人员操作， 一机一人一闸，有搭设方案经劳动部门验收合格并发合格证后方可使用。机械管理 员应定期对双笼吊进行检查、维修、保养，以保证机械的正常运转。

6、中小型机械设备 机械设备必须按照需用计划进行配置，进场后需经过人劳部验收合格后方可进入工 地使用，搅拌机必须搭设好防雨操作棚，安装要求坚实平稳。各类离合器、制动器、 钢丝绳、防护罩必须安全可靠有效，必须有良好的单独接地，木工机具、各种手持 电动工具、钢筋机械必须单独接地接零保护，并安装漏电保护器。必须使用单项电 动开关，并有可靠的防雨措施，电焊机的配线不得乱拉、乱接，焊地线要绝缘良好。 九、安全使用材料的选择

1、“三宝四口”防护

1）安全帽

（1）安全帽须经有关部门检验合格后方能使用。

（2）正确使用安全帽，并扣好帽带。

（3）不能使用缺底、缺带及破损安全帽。

（4）不能把安全帽抛、丢或坐、垫。

（5）进入施工现场人员必须戴安全帽，否则禁止进入。

（6）不同职能的人戴不同颜色的安全帽，项目部管理人员和进入现场的客人戴黄 色，一般职工戴蓝色或红色。

2）安全带

（1）安全带须经有关部门检验合格后方可使用。

（2）安全带应储存在干燥、避风的仓库内，不准接触高温、明火、强碱或尖锐的 物体。

（3）安全带使用两年后，必须按规定检验一次，对抽检不合格的，必须更换安全 绳后方能使用。

（4）安全带高挂低用，不准将绳打结使用。

3）安全网

（1）用密目安全网将外爬架封闭，随结构施工同步向上，用绳生根牢固。

（2）内撑防护网网宽不小于 2.6 米，里口离墙不得外高内低，每隔 3 米高支撑。

（3）立网随施工层提升，网高出施工层 1 米以上，网之间接触严密，空隙不大于

10cm。

4）预留洞口

（1）边长或直径在 20-50cm 的洞口，可利用混凝土板内钢筋或固定盖板防护。

（2）50-150cm 的洞口，可用混凝土板内钢筋穿内径，构成防护网。

（3）150cm 以上的洞口，四周应设防护栏，洞口下设安全网，护栏高 1.2 米，设两 道水平杆。

（4）预制构件的洞口（包括临时形成的洞口）参照上述规定防护或架设脚手板， 满铺木方，钉上夹板，固定防护。

（5）管笼施工时，四周设防护栏（按上述规定）并有显示标志。

（6）垃圾井道、烟道，应随楼层砌筑和安装消防洞口，或参照预留洞口要求加以 防护。

5）楼梯口

（1）分层施工楼梯以后应装临时护栏。

（2）梯段边设临时护栏杆。

（3）顶层楼梯口应随施工安装正式栏杆或临时栏杆。

6）通道口

固定出入通道应搭设防护棚，棚宽大于通道口，双层铺设竹架板或其上铺设铁皮， 通道两边设防护栏杆。

2、“五临边”防护：

1）阳台临边

应装设临时护栏，间距大于 2 米时，要设立柱，或者随楼层安装正式阳台栏板。

2）外脚手架临边防护

在外爬架底层，满铺木方，钉上木夹板，木方与外架用 12#铁丝批牢，封闭层与建 筑物之间不留空隙，外沿一圈从木夹板平面起，18 厘米左右设钢管，内用木夹板封 闭成挡脚。

3）深坑防护 深坑顶周边设防护栏，行人坡道设扶手及防滑措施。

4）脚手架

（1）钢管、角铁、扣件、螺栓的质量应符合规范要求。

（2）不准使用锈蚀、弯曲和有裂缝的金属杆件。

（3）根据工程的实际情况，纵距、横距和步距按规范执行。

（4）各类拉结、支撑点应符合规范要求。

（5）软拉结应双股并联，不得拉结在锈蚀的金属预埋件上。

（6）设置预埋硬拉结处，混凝土强度达到设计标准。

（7）硬拉结与脚手架里杆连接接点间不准采用电焊焊接。

（8）施工操作层必须满铺竹笆，四角绑扎牢固。

（9）铺设竹笆时应设置 40cm 踢脚笆、围护笆或不低于 1 米的小眼安全网。

5）斜坡边

（1）走人的斜坡度不得大于 1/3，运料的不得大于 1/4，并应铺设特殊竹笆或加设 防滑措施。

（2）斜道应设置不小于 3-4 平方米的平台。

（3）斜道纵向距外侧及两端应设置剪刀撑。

（4）登高栏杆架子纵向北侧应设置剪刀撑。

（5）斜道坡度两面应设两道防护栏杆，斜道平台、登高平台临边应设围笆防护， 不得采用 40cm 踢脚笆或安全网。

3、脚手架应有分部、分段按施工进度的书面验收。

4、吊、挂、挑、爬架要有安装验收。

5、各种脚手架应在验收合格后挂牌使用。

6、各种扣件的扭矩，应规范要求测试，抽点验收。

第六章	使用新技术、新工艺的可行性 本工程施工规模大，结构复杂，质量要求高，工期紧迫，因此，为保证工程的顺利 进行，取得良好的施工效果，如期实现项目各项管理目标。拟在施工中把先进的工 艺和施工方法、先进技术运用到工程中去。以确保工期，提高质量，降低成本。 一、高强高性能混凝土应用

1.预拌混凝土应用

本工程混凝土强度等级分别为 C40、C45、C50，地下室结构混凝土抗渗等级 S8。 本工程混凝土全部采用商品混凝土，具有产品质量稳定、生产率高、节约工期、减 少对环境影响等优点。可以保证构件的混凝土能够连续浇筑，最大限度的减少施工 缝的留置，可尽量减少对结构整体的影响。同时，预拌混凝土的应用，大大提高了 混凝土生产的自动化程度，从根本上解决了人工上料误差超标的质量问题。

2.混凝土泵送技术的应用 采用混凝土输送泵及布料机进行混凝土的垂直水平运输、布料，减少大量的管道安 装和拆除工作，提高劳动生产率，混凝土的浇筑，实现迅速连续、节约人力、加快 工程进度。

3.高性能混凝土及掺和料的应用技术 全部混凝土中掺加粉煤灰，减少水泥用量，降低水泥水化热量和混凝土内部温升， 同时掺加粉煤灰可明显改善混凝土的和易性，提高混凝土的可泵性。

4.建立现场标准养护室、配备养护箱。混凝土制作同条件养护试块，对混凝土的强

度全面控制。 二、粗直钢筋连接技术 本工程钢筋根据不同级别和直径采用了钢筋直螺纹机械连接接头、套筒冷挤压具有 接头性能可靠、质量稳定、不受气候和焊工技术水平的影响、连接速度快、安全、 无明火、节能等优点。 另外还采用电渣压力焊焊接接头，该接头施工速度快、成本低对于直径较小的钢筋 尤为适合，并且焊接质量稳定。 近年来，钢筋机械连接技术在我公司的施工项目中，得到广泛的应用，积累了丰富 的施工和检验经验，其中直螺纹是连接质量最有保证的，也是我公司近来应用最多 的机械连接技术之一。钢筋直螺纹连接在施工中主要控制有无露完丝，实际操作时， 保证下筋露丝个数，用扳手或管钳将螺纹拧紧，使钢筋之间不留空隙即可。同时， 直螺纹连接可根据进度突击作业，不受场地限制。

三、新型模板和脚手架的应用

1.清水混凝土模板体系应用技术 本工程为了实现清水混凝土效果，在钢筋绑扎细部处理、模板工程和混凝土浇筑施 工上将采取多项综合技术措施。采用了多种新型模板，如高强酚醛覆膜镜面竹胶合 板用于楼板模板工程；全钢定形大模板用于高层剪力墙结构、高强镜面胶合板勇于 梁柱，能够大大地提高清水混凝土效果，加快施工进度。 新型模板体系具有加工精度高，规格尺寸统一准确，表面平整光洁，对角线标准， 边角顺直，耐久性好，周转次数高，施工简洁、方便等种种优点。实施清水混凝土 施工，可在混凝土表面直接进行饰面施工，省去大量抹灰工作量，节约材料，缩短 工期，符合环保要求，从根本上解决了由于手工操作而产生裂缝、空鼓等粉刷质量 通病。

2.整体提升外架应用技术 在本工程的建设中，搭设传统的落地式外脚手架，不但费工、费时、费料和不经济，

而且在搭设高度上受到限制，不能很好的满足施工的需要。使用整体提升外架，可

随着工程的进展，脚手架沿建筑物升降。外脚手架的材料用量与建筑物的高度无关， 仅与建筑物的周长有关，材料用量少，造价低廉，可收到良好的经济效益。 本工程在高层塔楼部位采用整体提升外架。另外，为了解决 1-5 层施工时室外回填 土还不能完全结束，外架子采用悬挑式外架，保证安全维护。 四、建筑节能和新型墙体应用技术

（1）外墙内保温技术：本工程在外墙内侧、飘窗顶板板底内贴 25 厚挤塑泡沫保温 板。，

（2）在塔楼屋面采用了 25 厚挤塑泡沫保温层，在裙楼和地下室屋面采用了憎水珍 珠岩保温板。

（3）采用了节能门窗，部分部位采用了中空玻璃。

（4）另外还应用了空心砖、加气块灯节能材料。 其保温技术的成败关键是在于认真选材，精心组织施工，确保保温技术在该工程中 成功应用。

五、新型建筑防水材料应用技术

屋面防水做法均为 1.2 厚硅橡胶防水涂料一道和 1.0 厚聚乙烯丙纶复合防水卷材一 道；地下室底板及外墙采用 S8 抗渗混凝土结构防水，另做 1.2 厚三元乙丙防水卷材； 卫生间、厨房采用 1.2 厚丙烯酸酯防水涂料。 新型防水材料防水效果好、施工方便、对环境污染小。同时，该卷材施工速度快， 节约工期效果明显。

六、基坑支护技术应用 本工程基坑较深，由于采用了基坑支护技术，使得施工环境安全，从而杜绝基坑坍 塌事故，保证施工顺利进行，同时采用的锚钉墙支护结构，具有造价底、施工速度 快的特点。

七、企业计算机应用和管理技术（计算机、电视监控）在施工中的应用

1.本工程拟配置四台计算机应用于项目施工管理，采用计算机网络技术，与我公司

建成内部互连网，使信息及时传递，提高工作质量，加快工作进度，实现现场办公

自动化。 项目经理使用一台，用于统一组织协调。各部门的信息及时从网上传递给项目经理， 由他经过分析将决策反馈给各部门。

生产及材料部门配备一台，安装 Microsoft project 用于进度计划，Microsoft	Excel 用于材料计划，以及完成情况。并且对技术质检、翻样部门传来的资料进行分析， 对质量问题进行研究采取对策，并反馈给技术质检、翻样部门。同时，负责将工程 技术资料及时备份，并且传递给资料收集部门，以供存档及技术分析参考。 质检、技术资料及翻样部门配备一台，负责施工方案制作，包括 Auto	CAD	 R14、

《天正建筑》计算绘图，使用《广联达—钢筋统计软件》进行钢筋翻样，使用 Microsoft Excel、Word97、Auto	CAD	R14 等软件检查计划，并制表随时对比，利用因果 图、直方图、对策表等对质量状况进行控制；前及时传给项目经理和生产部门。 成本预、核算及财务部门配备一台，及时将成本盈、亏分析上报项目经理。并且， 对各分项进行核算。计算机上安装广联达及神机妙算系列预算软件及管家婆财务软 件。

2.多头摄象系统应用 本工程从基础施工开始安装多头摄象系统进行电视监控。在施工现场和各楼层安装 多个摄象头，从多角度对各施工部位进行电视监控，这样便于生产调度、现场保卫 和现场监督管理，随时发现和制止违章作业，降低安全事故频率。 八、在安装工程上还使用了大量新材料、新设备。 上述新工艺、新材料、新设备的广泛应用，必将大大地提高施工技术含量，能够有 利地促进工程质量创优和加快施工进度，取得良好的经济效益和社会效益。

第七章	主要材料、构配件计划

一、工程材料、构配件计划

1.工程材料：根据施工预算进行分析，按照施工进度计划要求，按材料名称、规格 数量、使用时间、供应方式和采供地点，编制出材料需用计划和采购供应计划。

2.构配件、制品的加工：根据施工预算和施工翻样，按构件名称、规格数量、质量

要求，编制需用计划，确定加工方案、供应渠道和运输方式，及时委托加工。

3.安装设备：根据设计和业主变更选定的设备名称、规格型号、生产厂家、技术要 求、质量等级和数量、供应方式和采供地点编制设备需用计划和采购供应计划

4.周转设施料：根据施工方法和施工工艺，确定模板及支撑体等所需的工程设施料 类型数量。编制使用计划。

二、材料采供工作要求 对于装饰材料和安装设备，施工单位必须与建设单位、监理单位明确工程材料和设 备选型、采购及验证验收程序并办理相关验证手续。对工程材料和设备的规格型号、 质量等级等相关要求明确无误，明确划分采供范围，掌握生产地点、来源和供货渠 道，及时组织进场使用。 对于采购的工程材料和设备，既要根据施工进度分批供应，又要充分考虑到采购运 输等环节的时间需要，做好分期分批和提前供应。务必按照施工进度要求和需用计 划和采供计划及时联系生产加工厂家，签定采供合同，保障供应。 三、材料采供工作程序 根据施工预算和施工翻样，编制需用计划；办理材料选型和认质认价，编制采供计 划；确定采供方案和划分范围，加工定货、签定供应合同；确定运输方式和装箱发 运抵达地点及时间；组织进场，贮存保管和使用。

四、土建工程主要材料表

土建主要材料表

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | φ10 内外钢筋 | t | 1922．126 |
| 2 | φ10 内外钢筋（混凝土灌注桩） | t | 59．751 |
| 3 | 各种型钢 | t | 15．338 |
| 4 | 铁件 | t | 3．724 |
| 5 | φ10 以外螺纹钢 | t | 3640．097 |

| 6 | φ10 以外螺纹钢（三级钢） | t | 816．4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | φ10 以外螺纹钢（混凝土灌注桩） | t | 416．589 |
| 8 | 东北松、进口松原木 | m3 | 67．933 |
| 9 | 其它材原木 | m3 | 681．241 |
| 10 | 三合板 | m2 | 66．758 |
| 11 | 白水泥 | t | 95．754 |
| 12 | 硅酸盐水泥 325# | kg | 28．445 |
| 13 | 硅酸盐水泥 425# | t | 4608．34 |
| 14 | 屋面挤塑泡沫板 | m3 | 36．823 |
| 15 | 塑料水落管 | m | 1788．584 |
| 16 | 塑面防火板 | m2 | 388．08 |
| 17 | 橡胶止水带 | m | 519．866 |
| 18 | 三元乙丙橡胶卷材 厚 1.2mm | m2 | 9232．28 |
| 19 | 石油沥青 30# | kg | 643．31 |
| 20 | 石油沥青卷材 | m2 | 4244．98 |
| 21 | 大理石洗漱台板 | m2 | 640．64 |
| 22 | 花岗岩板 | m2 | 1348．09 |
| 23 | 憎水珍珠岩块 | m3 | 126．123 |
| 24 | 调合漆 | kg | 84．834 |
| 25 | 防锈漆 | kg | 159．676 |
| 26 | 聚氨酯甲料/乙料 | kg | 5443．126 |
| 27 | 硅橡胶防水涂膜 | kg | 6224．477 |
| 28 | 丙烯酸酯 | kg | 13507.167 |
| 29 | 矿物颜料 | kg | 211．033 |
| 30 | 乳胶漆 | kg | 47860.019 |

| 31 | 水质涂料 | kg | 4733.528 |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 | 外墙丙烯酸涂料 | kg | 29496.659 |
| 33 | 磁片 周长 1000mm 以内 | m2 | 23199.453 |
| 34 | 地砖 周长 1200mm 以内 | m2 | 5555.838 |
| 35 | 地砖 周长 2000mm 以上 | m2 | 2896.759 |
| 36 | 缸砖 | m2 | 2344.815 |
| 37 | 加气混凝土砌块 | m3 | 1092.784 |
| 38 | 塑料水落斗 | 个 | 21.21 |
| 39 | 聚乙烯丙纶双面复合 卷材 SBC120 | m2 | 3500．295 |

五、主要设施料和工具计划表

主要设施料和工具计划表

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢模板 | t | 300 |
| 2 | 12 竹胶板 | m2 | 18000 |
| 3 | 18 胶合板 | m2 | 12000 |
| 4 | 50×100 方木 | m3 | 600 |
| 5 | 80×100 方木 | m3 | 200 |
| 6 | 扣件 | 个 | 100000 |
| 7 | 60 厚木板 | m3 | 80 |
| 8 | 安全网 | m2 | 10000 |
| 9 | 竹架板 | 块 | 2000 |
| 10 | 胶皮管 | m | 400 |
| 11 | 架子车 | 辆 | 25 |
| 12 | 铁锨 | 把 | 50 |
| 13 | 洋镐 | 把 | 10 |

| 14 | 榔头 | 把 | 20 |
| --- | --- | --- | --- |

六、给排水工程主要材料和设备表

给排水工程主要材料和设备表

| 序 | 号 名 称 | 规 格 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢管 | Φ15～200 | 米 | 10405 |
| 2 | 钢塑管 | Φ15～25 | 米 | 4182 |
| 3 | PP-R 管 | Φ20～25 | 米 | 3492 |
| 4 | 机制排水铸铁管 | Φ50～200 | 米 | 7220 |
| 5 | UPVC 管 | Φ15～150 | 米 | 7587 |
| 6 | 焊接钢管 | Φ32～250 | 米 | 1412 |
| 7 | 水箱 |  | 米 | 3 |
| 8 | 变频水泵 |  | 米 | 3 |
| 9 | 给水泵 |  | 米 | 3 |
| 10 | 潜污泵 |  | 个 | 19 |
| 11 | 污水泵 |  | 个 | 15 |
| 12 | 立式洗脸盆 |  | 个 | 127 |
| 13 | 台式洗脸盆 |  | 个 | 504 |
| 14 | 自闭冲洗阀蹲便器 |  | 个 | 15 |
| 15 | 自闭冲洗阀立式小便器 |  | 个 | 15 |
| 16 | 浴盆 |  | 个 | 336 |
| 17 | 低水箱坐便器 |  | 个 | 616 |
| 18 | 双槽洗涤盆 |  | 个 | 336 |
| 19 | 水表 | 25 | 个 | 295 |
| 19 | 水表 | 20 | 个 | 672 |
| 20 | 水表 | 15 | 个 | 112 |

| 21 | 地漏 | 50～75 | 个 | 1957 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 清扫口 | 50～200 | 个 | 2121 |
| 23 | 各种阀门 | 15～200 | 个 | 1518 |
| 24 | 橡胶软接头 | 80～200 | 个 | 24 |
| 25 | 过滤器 | 80 | 个 | 6 |

七、消防喷淋工程主要材料和设备表：

消防喷淋工程主要材料和设备表

| 序 | 号 名 称 | 规 格 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 橡胶软接头 | 80～250 | 个 | 24 |
| 2 | 镀锌钢管 | 25～250 | 个 | 6498 |
| 3 | 自喷泵 |  | 个 | 2 |
| 4 | 湿式报警阀 | 150 | 个 | 3 |
| 5 | 地上式消防水泵接合器 | 150 | 个 | 2 |
| 6 | 各种阀门 | 20～250 | 个 | 86 |
| 7 | 过滤器 | 80 | 个 | 2 |

八、消火栓系统材料和设备表：

消火栓系统材料和设备表：

| 序 | 号 名 称 | 规 格 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镀锌钢管 | Φ70～300 | 米 | 3365 |
| 2 | 消火枪泵 |  |  | 3 |
| 3 | 消火栓箱 | 800×650×240 |  | 99 |
| 4 | 消火栓箱 | 1800×700×240 |  | 110 |

| 5 | 消火栓箱 | 1600×700×240 |  | 336 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 地上消防水泵接合器 | 150 |  | 3 |
| 7 | 干粉灭火器 |  | 个 | 892 |
| 8 | 各种阀门 | 70～300 | 个 | 236 |
| 9 | 橡胶软接头 | 150～300 | 个 | 28 |
| 10 | 过滤器 | 150 | 个 | 4 |

九、电气工程材料和设备表：

电气工程材料和设备表：

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 事故照明配电箱 | AEL | 台 | 18 |
| 2 | 低压配电柜 | AA1～AA24 | 台 | 24 |
| 3 | 照明配电箱 | AL | 台 | 5 |
| 4 | 电表箱 | AL | 台 | 28 |
| 5 | 户内箱 | PB | 台 | 112 |
| 6 | 动力配电箱 | AP、AEP | 台 | 71 |
| 7 | 控制箱 | AP | 台 | 17 |
| 8 | 电缆桥架 | 300×150 800×200 | 米 | 659 |
| 9 | 金属线槽 | 100×100 | 米 | 593 |
| 10 | 焊接钢管 | G50～150 | 米 | 40961 |
| 11 | 金属软管 | Φ15～40 | 米 | 340 |
| 12 | HT 扣压管 | G16～40 | 米 | 78095 |

| 13 | 电缆 | VV | 米 | 1602 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 电缆 | NH-VV | 米 | 6832 |
| 15 | 控制电缆 | KVV | 米 | 287 |
| 16 | 预分支电缆 | YDF-YJV | 米 | 1249 |
| 17 | 灯具 |  | 套 | 6084 |
| 18 | 应急、疏散灯 |  | 套 | 584 |
| 19 | 安全指示灯 |  | 套 | 469 |
| 20 | 开关 | 单、双、三联、声光 | 套 | 5081 |
| 21 | 插座 |  | 套 | 8610 |
| 22 | 电线 | BV1.5～70 | 米 | 259392 |
| 23 | 铜排 | 100 | 米 | 115 |
| 24 | 接地扁钢 | －60×8 | 米 | 759 |
| 25 | 接地扁钢 | －40×4 | 米 | 4356 |
| 26 | 圆钢 | Φ10 | 个 | 828 |
| 27 | 基础槽钢 | Φ10 | 个 | 211.2 |

十、通风、空调、空调水系统材料和设备表：

通风、空调、空调水系统材料和设备表

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法兰螺栓 |  | 个 | 161 |
| 2 | 整体式板换机组 | ZHTBJZ-2400 | 台 | 1 |
| 3 | 整体式板换机组 | ZHTBJZ-1500 | 台 | 1 |

| 4 | 自动软水器 | ZRL-8 | 台 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 平焊法兰 | 150 | 片 | 16 |
| 6 | 过滤器 | 40 | 个 | 2 |
| 7 | 温控阀 | 150 | 个 | 1 |
| 8 | 柱塞阀 | 150 | 个 | 8 |
| 9 | 碟阀 | 150 | 个 | 8 |
| 10 | 闸阀 | 40～70 | 个 | 5 |
| 11 | 法兰 | 40～150 | 片 | 44 |
| 12 | 型钢 |  | kg | 159 |
| 13 | 焊接钢管 | 40～200 | 米 | 79.6 |
| 14 | 浮球阀 | 40 | 个 | 1 |
| 15 | 矩形钢板水箱安装 | 2200×1800×1500 | 个 | 1 |
| 16 | 压力表表弯 |  | 个 | 8 |
| 17 | 压力计 |  | 套 | 8 |
| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单 位 | 数 量 |
| 18 | 温度计 |  | 套 | 8 |
| 19 | 旋塞 |  | 个 | 8 |
| 20 | 铝箔玻棉管壳 | δ=40 | M3 | 2.2 |
| 21 | 铝箔胶带 |  | M2 | 7.7 |
| 22 | 测压装置 |  | 个 | 1 |

| 23 | 铁丝网 |  | ㎡ | 16.63 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 微穿孔板消声器 | 500*400*1000 700*500*1000 1000*200*1000 1000*200*500 | 个 | 32 |
| 25 | 消声弯头 | 1250*300 1250*400 700*500 | 个 | 24 |
| 26 | 消声静压箱 | 1400*800*500 1600*800*500 1000*700*400 | 个 | 23 |
| 27 | 闸阀 | 15 | 个 | 3.03 |
| 28 | 镀锌钢管 | DN15 | 米 | 15.3 |
| 29 | 普通钢板 | δ3 | ㎡ | 18.36 |
| 30 | 玻璃铜圆形风管 | ＜1120/5.5 ＜500/4.5 ＞1120/5.5 | ㎡ | 23.11 |
| 31 | 玻璃铜矩形风管 | ＜4000/5.5 ＜2000/4.5 ＜2000/5.5 | ㎡ | 1828.71 |
| 32 | 玻璃钢保温矩形风管 | ＜800/7 ＜4000/8 ＜2000/8 | ㎡ | 2757.37 |
| 33 | 正压送风机 | HTF（A）-I-NO15 HTF（A）-I-NO7 | 台 | 18 |

| 34 | 双速低噪声风机箱 | HTFC-Ⅱ-NO15 | 台 | 35 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 立式空气机组 | GLK06～08 | 台 | 21 |
| 36 | 止回阀 | Φ1500、800、470*400 | 个 | 32 |
| 37 | 单层百叶风口 | 500*1200 1000*500 500*1000 500*400 500*200 400*400 400*1200 250*200 | 个 | 315 |
| 38 | 防火风口 | 800*800 1250*400 1250*500 | 个 | 43 |
| 39 | 方形散流气 | 200*200 | 个 | 105 |
| 40 | 手动密闭阀 | Φ250 | 个 | 6 |
| 41 | 超压排气活门 | Φ250 | 个 | 6 |
| 42 | 调节阀 | 500*400 500*200 | 个 | 15 |
| 43 | 排烟防火阀 | 600*600 | 个 | 55 |
| 44 | 多叶送风口 | 500*1200 | 个 | 102 |
| 45 | 防火阀 | 700*500 100*200 1250*400 1000*300 | 个 | 34 |

|  |  | 1250*200 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

十一、采暖工程材料和设备表

采暖工程材料和设备表

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交联聚乙烯管 | 1620 | 米 | 27821.3 |
| 2 | 闸 阀 | 20 | 个 | 702.96 |
| 3 | 锁 封 阀 | 20 |  | 339.36 |
| 4 | 自力式压差平衡阀 | 20 | 个 | 339.36 |
| 5 | 温 控 阀 | 20 | 个 | 2658.32 |
| 6 | 水过滤器 | 20 | 个 | 339.36 |
| 7 | 型 钢 |  |  | 2544 |
| 8 | 自动排气阀 | 20 | 个 | 24 |
| 9 | 钢管绕铝片散热器 | 1200 | 组 | 660 |
| 10 | 钢管绕铝片散热器 | 1500 | 组 | 360 |
| 11 | 钢管绕铝片散热器 | 1800 | 组 | 24 |
| 12 | 钢管绕铝片散热器 | 400 | 组 | 364 |
| 13 | 钢管绕铝片散热器 | 600 | 组 | 712 |
| 14 | 钢管绕铝片散热器 | 900 | 组 | 512 |
| 15 | 绕性接头 KTX（R）Ⅱ | 80 | 个 | 12 |
| 16 | 绕性接头 KTX（R）Ⅱ | 100 | 个 | 12 |

| 17 | 绕性接头 KTX（R）Ⅱ | 125 | 个 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

第八章	主要机械设备供应计划

根据本工程施工部署及进度计划，所有混凝土采用商品混凝土，泵送，布料机布料， 钢筋现场加工。为确保施工机械及设备能够满足施工要求，经反复研究，决定采用 以下措施，机械设备配备详见下页表。

1、建立精干有力的机构，项目部设立专职机械修理工 3 名，负责现场所有的设备 检修工作，机械租赁分公司在机械方面对项目部予以大力支持；

2、注重机械设备的使用与维修:施工机械的操作必须定人、定机、定责、定管理； 大型及特殊施工设备必须由持证人员操作；设备使用、维护均由专业技术人员负责， 并依据程序文件及时填写各项文字资料以便项目部及公司随时掌握机械的状态；

3、本工程施工量大，要求高，工期紧，工种交叉频繁，必须配备充足、性能好的 施工机械，以保证有足够的生产能力，并优质、安全、如期地完成任务。机械现场 布置详见施工平面布置图，具体机械配备如下：

（1）混凝土机械 本工程大部分混凝土为商品混凝土，为满足混凝土施工连续性特点，保证混凝土的 质量和生产能力，选用混凝土输送泵二台（备用一台）及布料机三台，浇筑混凝土 时塔吊可随时配合 混凝土振捣机械需要量比较大，必须配备充分，保证连续浇筑的需要。

（2）钢筋机械 本工程钢筋现场加工制作设加工车间，配备切断机三台、弯曲机两台、钢筋闪光焊 机两台；园盘钢筋下料采用钢筋调直切断机，调直速度达 0.9 米/秒，且调直切断一 次完成，下料误差在 5mm 以内，同时每盘钢筋的料头减少至一根，配备两台调直 机 本工程对焊量和切断量比较大，特别是地下室施工期间，可以将直条钢筋直接在坑 底进行切断下料和对焊，因此除在加工场地以外还在坑底另外配备一台切断机和对

焊机。

（3）垂直运输机械

主体阶段配备 3 台臂长为 50m 附着式塔吊，以满足主体施工阶段的垂直运输，配备

3 台施工电梯作为施工人员乘载和运送物料。

（4）模板施工机械 本工程在模板施工中使用镜面竹胶板及多层板面积较大，需采用大量木模，故木工 机械、工具配备数量适当增加。

（5）其他施工机械 其他机械有砂浆搅拌机、打夯机、电焊机、水泵等。

4.土建工程主要施工机械设备详见下表。 主要施工机械设备计划表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 额定功率 | 总功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蛙式打夯机 | HW-60 | 8 | 1.1KW | 8.8KW |
| 2 | 离心抽水泵 | 扬程 150 米 | 3 | 6KW | 18KW |
| 3 | 混凝土输送泵 | PTF650 | 2 | 55KW | 110 |
| 4 | 塔吊 | TQ100 | 3 | 63KW | 189KW |
| 5 | 施工电梯 |  | 3 | 5.5KW | 16.5KW |
| 6 | 钢筋切断机 | GQ40-4 | 3 | 5.5KW | 11KW |
| 7 | 钢筋闪光对焊机 | UN-100 | 2 | 100KVA | 200KVA |
| 8 | 钢筋调直切断机 | GT4/14 | 2 | 8KW | 16KW |
| 9 | 钢筋弯曲机 | J05-15-06 | 2 | 4KW | 8KW |
| 10 | 电焊机 | BX-300 | 6 | 23.4KVA | 100.4KVA |
| 11 | 木工压刨 | MB104A | 2 | 4KW | 4KW |
| 12 | 木工平刨 | MB504A | 2 | 3KW | 3KW |
| 13 | 木工圆锯 | MJ114 | 2 | 3KW | 3KW |
| 14 | 平板振动器 | HZZ-5A | 8 | 1.1KW | 8.8 |
| 15 | 砂浆搅拌机 | JH-200 | 3 | 3KW | 9KW |

| 16 | 标准养护箱 |  | 2 | 2 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 镝灯 |  | 2 | 1KW | 2KW |
| 18 | 混凝土振动棒 | HZ-50 | 20 | 1.5KW | 15KW |
| 19 | 平板振动器 | HZZ-5A | 3 | 1.1 | 3.2KW |
| 20 | 砂轮切割机 | YS90L2 | 2 | 2.2KW | 4.4W |
| 21 | 台钻 |  | 1 | 2.5KW | 2.5KW |
| 22 | 混凝土布料机 | HBL | 3 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 732.6 KW |

5.计量检测设备计划表

计量检测设备计划表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经纬仪 | 台 | 2 |  |
| 2 | 水准仪 | 台 | 2 |  |
| 3 | 全站仪 | 台 | 1 |  |
| 4 | 50m 钢卷尺 | 把 | 3 |  |
| 5 | 3m 钢卷尺 | 把 | 20 |  |
| 6 | 多功能靠尺 | 把 | 3 |  |
| 7 | 塞尺 | 把 | 3 |  |
| 8 | 百格网 | 个 | 2 |  |
| 9 | 激光铅垂仪 | 台 | 2 |  |
| 10 | 混凝土试模 | 个 | 20 |  |
| 11 | 砂浆试模 | 组 | 12 |  |
| 12 | 电子磅秤 | 台 | 1 |  |

6.安装工程施工机械设备表

安装工程主要机械设备计划表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电焊机 | 台 | 6 |
| 2 | 套丝机 | 台 | 2 |
| 3 | 砂轮切割机 | 台 | 5 |
| 4 | 台 钻 | 台 | 2 |
| 5 | 手枪钻 | 台 | 5 |
| 6 | 电 锤 | 台 | 4 |
| 7 | 剪板机 | 台 | 1 |
| 8 | 折风机 | 台 | 2 |
| 9 | 咬口机 | 台 | 1 |
| 10 | 氧焊工具 | 套 | 3 |
| 11 | 倒 链 | 个 | 1 |
| 12 | 角磨机 | 台 | 3 |
| 13 | 试压泵 | 台 | 2 |

第九章	劳动力安排

1.项目施工技术工人配备情况 钢筋工、混凝土工、模板工、机械工和安装配合工种人员采用两班作业制，其他工 种采用一班制。

2.工程技术人员和劳动力提供方式 施工现场根据施工预算、施工方案和施工作业进度计划，编制劳动力需用计划，做 到各施工专业和工种合理配置，并对施工人员进行使用管理。 土建主要劳动力由公司劳务分公司提供，特殊工种和水电安装人员由公司各专业分 公司提供。

当使用民工时，要与劳动部门取得联系，办理劳务手续，避免产生劳务纠纷。

3.组建施工作业队组，及时到场进行施工作业。 按照施工专业不同，在施工的各个阶段根据施工组织方式，组建不同形式的作业队 组，做到精干合理。

其各阶段作业队伍组成如下： 在工程结构基础和主体施工阶段，由各类施工专业人员组成综合作业队。 进入装饰收尾阶段，组建不同施工专业的专业作业队。

4.组织技术培训和技术交底 施工企业在施工前根据施工任务的技术特点和质量要求对各类施工人员进行技术 培训，培训内容主要有：掌握技术要点，安全操作规程，施工验收规范，相关施工 内容质量标准，施工作业的各项管理规定和进行思想教育。 对于本工程所采用的新技术和新材料，以及对施工质量有重大影响的专业工种、工 序和所采取的技术措施，在施工前要进行技术培训和技术交底。

5.在节假日，如春节、夏收时，采用补贴加奖励的办法对施工人员进行必要的物质 刺激，调动生产积极性。

6 各工种人员配置详见下表。

劳动力需用计划表（土建及安装）

| 序号 | 工种 | 数量（人） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 基础 施工 | 地下室 结构 | 1-5 层 结构 | 5 层以上结 | 装饰 收尾 | 备注 |
| 1 | 模板工 | 20 | 130 | 160 | 135 | 15 |  |
| 2 | 装饰木工 | 1 |  |  |  | 45 |  |
| 3 | 钢筋工 | 60 | 100 | 100 | 80 |  |  |
| 4 | 混凝土工 | 30 | 30 | 30 | 30 | 5 |  |
| 5 | 瓦工 | 30 | 10 |  | 30 | 70 |  |
| 6 | 粉刷工 | 5 | 10 | 10 | 25 | 120 |  |

| 7 | 防水工 | 10 | 10 |  | 10 | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 架子工 |  |  | 12 | 20 | 20 |  |
| 9 | 管道工 | 2 | 10 | 2 | 25 | 60 |  |
| 10 | 机械工 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |  |
| 11 | 油漆工 | 2 |  |  |  | 80 |  |
| 12 | 普工 | 20 | 40 | 50 | 71 | 50 |  |
| 13 | 机修工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 14 | 维修电工 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |  |
| 15 | 安装电工 | 5 | 20 | 20 | 35 | 35 |  |
| 16 | 电焊工 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |
| 17 | 对焊工 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |
| 18 | 钢筋套筒挤 工 | 2 | 15 | 15 | 10 | 10 |  |
| 19* | 电渣焊工 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 钢筋直螺纹 操作工 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| 21 | 通风工 |  |  |  |  | 15 |  |
| 22 | 门卫 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| 23 | 炊事员 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |
| 24 | 料工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 25 | 司机 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 26 | 勤杂工 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 合计 |  | 230 | 396 | 450 | 524 | 591 |  |

注：在施工高峰期现场劳动力总人数约需 591 人。

第十章	文明施工措施 文明施工是建筑施工形象的窗口，是施工现场综合管理水平的体现，贯穿于项目施 工管理的始终，文明施工不仅涉及项目每位员工的生产、生活及工作环境，更主要

的是工程地处西安**大学校内家属区，对周围环境及本公司的社会信誉影响更大。

我公司在文明施工方面一直注重管理，强调落实，并形成了规范化、制度化，依据 公司文明工地创建要求并结合本工程特点，我经理部制定了文明施工保障体系，责 任到人，层层把关。

第一节	文明工地建设 根据建设工程文明工地施工若干规定和公司要求，结合本工程地处西安市这一情 况，特制定以下文明施工措施：

一、创建文明工地的意义 创建文明工地是建筑业两个文明建设一起抓的最佳结合点，也是实现两个根本性转 变的突破口，通过创建文明工地，变粗放型管理为集约性管理，实现施工企业管理， 实现施工企业安全质量和进度，树立良好的企业形象的工地新貌，提高职工和企业 的整体素质，也为文明城市建设增添光彩。

1、创建文明工地的核心思想是“以人为本”，其主要内容是“安全、卫生、环境、 爱民”。

（1）安全为第一要素，抓好工地的安全达标工作，建筑生产活动多为露天、高处 作业，不安全因素较多，因此，文明工地建设首先是安全的标准管理抓起，以安全 生产作为基本要求；

（2）工地上要求按照建设部颁布的《建筑施工安全检查评分标准》（JGJ59—88） 的规定。做到七个方面的标准化管理：

a 建立健全以安全生产责任制为基础的 10 项安全管理制度，责任到人，严格落实;

b 各类脚手架的搭设、拆除和使用，要有设计、有验收、有检查、有维修;

c “三宝、四口”（指安全帽、安全带、安全网和楼梯口、电梯口、通道口、预留洞 口）及各种临边防护，必须按规范要求达标;

d 施工临时用电推行三相五线制和三级配电，两级保护，并有专业人员管理；

e 中小型施工机械要做到“三必须”（即传动部分必须有防护罩，传动部位必须有保 险装置，开关必须有漏电保护器）；

f 每个工地所有人员须佩戴标明其姓名、职务、工种的胸卡。

（3）改善工地卫生情况，注意工人的身心健康，建筑工地露天作业，干着繁重的 体力劳动，通常作业环境较差，办公、生活等临时设施较简陋。文明工地建设中， 不仅创造一个安全的作业条件，减少了伤亡事故，还大大改善了作业及生活的卫生、 文明状况，保障了工人的身心健康。

（4）工地的办公室、淋浴室、宿舍、厕所食堂等设施准备：

a 施工项目部进驻后，对施工全现场做水泥硬化处理；

b 根据现场实际情况，在场地内沿主干道及建筑物周围布置 300×500 排水沟，排 水坡度为 0.5%，每隔 10m 设一沉淀井，防止施工现场内积水及泥浆外流。

c 生活区，采用水冲式厕所，每天安排专人打扫。

d 生活区设洗衣房，配置大容量洗衣机两台，安排专人管理，为职工提供服务，每 月定期两次为职工清洗床单、被罩。

e 食堂、卫生间装饰采用瓷砖到顶，食堂采用燃油灶，无烟尘污染。

f  工地食堂清洁卫生，食物盛器上均有生熟标记。每年夏季，为防食物中毒和便于 中毒抢救，中晚两餐仪器多有留样，每种留样不少于 50g，保持 24 小时，并做好记 录。食堂的餐具均经过严格消毒，炊具也要进行消毒。工地上的茶水供应，茶具消 毒基本符合卫生要求，炊事员每年要进行体检并须持健康证上岗。工地宿舍整洁、 卫生、蚊帐面盒、床架等日常生活用品摆放整齐，生活区排水畅通，垃圾容器，并 有专人定时清扫，有效遏制苍蝇蚊子等滋生。在工地上医护人员针对季节性流行病、 传染病等，及时通过多种形式向职工宣传防病治病的知识。

2、创建文明工地，不但重视物质文明建设，更注重精神文明建设，重视工人培养 及其素质提高，在创建文明工地的过程中，不仅仅使工人掌握一定的劳动技能，还 把工地办成培训学校，使他们每一次在工地做工，就受到一次文明市民、文明职工 的培训。总之，要将本工程以“利民、便民、爱民”工程高标准要求来抓文明施工 工作。

二、创建文明工地的措施

1、把创建文明工地的工作纳入管理轨道，开展创建文明工地的过程中，以建设部

JGJ59—88《施工现场安全检查评分标准》为基础，参照国际劳工组织第 167 号公 约，《施工安全与国际卫生标准》的要求，结合本企业的实际，颁发了《施工现场 安全文明标化管理规定》，将精神文明建设、综合治理、爱民、便民等内容也纳入 了规定；

2、健全制度，狠抓落实，用严格的岗位责任制和考核、奖惩制度，来保障创建文 明工地的顺利开展。要求工地在开工前要制定达标规划，从人力、物力、财力上进 行统筹安排，在施工中要加强动态管理，落实岗位责任制，责任必须到人。工地上 哪个部位、方面出现问题，都尽可能追究具体人的责任。为使工作落实到实处，结 合公司每季度对项目部的考核检查，对先进的工地，予以表彰和奖励，对达不到标 准化则给予相应处罚；

3、把创建文明工地作为系统工程来抓，全方位展开把工地的文明建设看作是企业 的重要组成部分，要求做到“四全”。全员参加、全过程进行、全企业展开、全面 提高。所谓全员参加，就是要做到工地上的每一个员工都要积极参于文明工地建设； 所谓全过程进行，就是从开工到竣工，要把两个文明建设贯穿于始终；所谓全企业 展开，就是企业所有部门都要开展或配合开展创建文明礼貌工地的工作；所谓全面 提高，就是每个工地都要按照规定达到一定的标准和水平。以人为本的文明工地建 设，进一步体现了工人阶级的主人翁地位，唤起了人们的荣誉感和责任感，激发了 广大建筑工人的劳动积极性，主动性和创造性。

4、良好的场容场貌，树立新的企业形象工地是企业的“窗口”，也是企业最具有说 服力的广告，可以使企业的管理水平一整体形象都得以充分显示。

（1）由项目经理组织实施工地环境卫生制度及文明施工制度，公司负责监督检查； 工地接受所在地区建设主管部门及建设单位的文明施工监督检查。

（2）工地要加强对建筑材料、土方、混凝土、石灰膏、砂浆等在生产过程中造成 的扬尘的管理。

（3）项目部在同操作人员明确任务、安排进度、质量安全生产要求的同时，必须

向操作人员明确文明施工要求，严禁野蛮施工。对施工区域或危险区域设立醒目的

警示标志，并采取警戒措施。

（4）严格执行“门前三包”制度，工地内的污水不得外溢，建筑垃圾集中堆放并 及时清运。建筑垃圾清运过程中必须有防止滴漏飞扬的措施。

（5）施工过程中，必须严格执行各项卫生制度，包括工地保洁、操作面清理、场 容卫生检查等，保持工地环境的整洁。

（6）工地建设的一项重要工作，就是要变扰民工程为“利民、便民、爱民”工程， 工地在建设过程中，势必给市民生活带来的诸多不便，为了架起施工企业与市民沟 通的桥梁，工地围墙上写着“我公司在此施工，给您带来了麻烦”等标语，首先通 报一声，主动取得理解支持；

（7）其次合理安排工序，尽量减少夜间施工，如必须进行夜间施工，则安排电焊 等低噪音工序，尽可能不打扰市民休息。

（8）平时施工期间安排专人洒水，减少粉尘污染飘到街道上去；

（9）工地安排保安人员值勤，平时出门要凭假条，夜间出门须项目部审批。

5、重视员工素质提高，把文明工地建设成为培养人才的学校。文明工地的“以人 为本”和建设“爱民工程”指导思想是江泽民同志提出要讲政治和全心全意为人民 服务的宗旨在建筑业的具体体现。它对于保证安全、提高质量、造就一支高素质的 队伍，密切党和政府同人民群众的联系，促进社会主义精神和物质文明建设都具有 十分重要的作用。

第二节	环境保护措施 一、本工程环保目标：达到 ISO14001 国际环保认证的要求。 二、防尘措施和防止运输遗洒

1、土方施工 本工程土方回填施工时，在土方的铲、运、卸等环节设置专人淋水降尘。现场不得 堆放土方，进土随进随填，保证当天进土当天填完，如特殊情况需在现场堆土时， 应采取覆盖、表面临时固化、及时淋水降尘等措施。汽车运土时，运土车要加盖，

并禁止超高，避免途中遗撒和运输过程中造成扬尘。在现场大门口设置洗车槽池，

出场地车辆必须经过冲洗，避免扬尘，将泥浆带到场外，运输散装材料的车辆，车 箱封闭，避免撒落。

刮四级以上风的天气禁止土方作业，

2、施工现场道路 为降低施工现场扬尘发生，施工现场主要道路，采用硬化路面（130 厚 C15 混凝土 路面）；每天派专人随时清扫施工主要道路，并适量洒水压尘，达到环保要求。

3、施工现场地面 施工现场采用全硬化处理，每天撒水压尘，木工操作面要及时清理木屑、锯末，木 工棚和作业面保持清洁；钢筋棚内，加工成型的钢筋码放整齐，钢筋头放在指定地 点，钢筋屑当天清理。

4、区域清理 施工现场内的区域：在施工过程中作到工完场清，以免在结构施工完未进入装修封 闭阶段，刮风时将灰尘吹入空气中；各区域内的建筑垃圾随着区域施工的进展及时 清理，并运入垃圾台，所有垃圾全部装袋。 施工现场外的区域：所有材料、机械设备的出入运输线路，每天安排两人沿途巡视， 对路面一有污染立即清理。

5、加设安全防护网 施工建筑物外围立面采用密目安全网封闭，降低楼层内风的流速，阻挡灰尘影响建 筑物周围的社区环境。

6、垃圾堆放区 现场设专门垃圾台，进场后，根据现场实际情况，将垃圾台设置在现场避风处，以 免产生扬尘，同时根据垃圾数量，随时清运出施工现场，运垃圾的专用车每次装完 后，用彩条布盖好，避免途中遗洒和运输过程中造成扬尘。

三、噪音控制

1、调整施工噪音分布时间。根据环保噪音标准日夜要求不同，合理协调安排施工

分项的施工时间，将容易产生噪音污染的分项如混凝土施工尽量安排在白天施工，

避免搅拌机、振动棒扰民。

2、敏感区域施工在噪声影响区域的作业层采用降噪安全围帘包裹。

3、施工现场的木工棚做封闭处理，并能有效降低噪声。 四、废水管理

1、工程开工前，给用户详尽提供排污策划。

2、现场布置时，建立雨水、污水排水系统，排污必须经过分解、沉淀。 五、限制光污染 探照灯及现场大功率照明器具，就位以既能满足照明要求又不刺眼，使夜间照明只 照射施工区不影响周围社区居民休息。

六、易燃、易爆、油品及化学品的管理

1、储存：储存在专用仓库内，分类存放，设专人严格管理，并建立台帐，定期清 点。

2、领用：对领用人、领用品、领用数量、领用日期进行登记，控制领用数量。

3、防止施工现场火灾事故的发生：对现场施工管理人员和操作人员进行消防培训， 增强消防意识。对电锯房、木工棚、化学品仓库等一律配备符合规定数量的灭火器， 严格落实各项消防规章和防火管理制度。

七、降低能耗措施 项目部通过安装水表、电表，随时了解用水用电情况，及时发现水电浪费情况加以 限制。经常对现场所有供水阀门进行检测、维修、更换，杜绝跑、漏、滴、冒；各 部门制定节约纸张计划，非机密性办公用纸必须两面使用，废纸及时回收，推行无 纸化办公，信息无纸化管理和网络化传递。

第三节	消防、保卫措施 由于本工程所处的特殊位置，又受现场条件限制，在施工生产全过程中必须认真贯 彻实施“预防为主、防消结合”的方针，确保在我项目不出现消防、伤亡事故。 一、建立完善的保障体系

在施工的全过程，建立以项目经理牵头，行政部及安全部主抓，其它部门配合的管

理体系，结合工程施工特点，对每位员工进行消防保卫方面的教育培训，做到个人 在思想上的重视。

二、消防保证措施 实行逐级防火责任制，明确各级的职责，组建消防小组，负责日常的消防工作。 施工现场不允许吸烟，生活、办公区设置吸烟处，除特殊批准外，不允许使用电炉， 并且在生活区、办公区及现场设足够消防器材。 加强对易燃、易爆物品的管理，有专用仓库存放，在存放处挂明显警示牌，对于此 类材料严格执行限额领材料制度。 加强对电气焊的管理，操作人员必须持证上岗，严格按规程进行操作。现场及楼层 内的临时设施应经常检修，挂明显标示牌，任何人不允许私自挪动或改为它用。 三、保卫措施 加强对每位员工的思想教育工作，建立有针对性的保卫制度和处罚制度。现场经警 实行 24 小时值班制度，进出场车辆必须进行登记，并对每辆汽车使用电视监控并 记录存档。

现场每位员工必须配带胸卡进出现场，对于来访者要进行登记。 实行材料出门证制度，材料出场必须有物资部签发的出门证，其它部门签发无效， 现场贵重物品必须入库保管，专人专管。

第四节	成品保护措施 上道工序与下道工序之间要办理交接手续，证明上道工序完成后方可进行下道工 序。 施工班组在进行本道工序时，如需要碰动其它专业的成品，本道工序施工的班组长 必须以书面形式上报经理部，经理部协调好后方可进行作业。 模板吊装应轻起轻放，拆模时不得用大锤硬砸或撬棍硬撬。拆模时要严格执行拆模 强度。 混凝土施工完后，未达到规定强度不得上人踩动。冬季施工随浇筑随时进行覆盖，

铺盖完后设专人看护。

楼地面施工用砂浆在运输过程中应防止破坏门框等成品，并应在砂浆达到强度后方 可上人，严禁在做完的地面上堆放砂浆。

在立好木门框后应在 1.2 米以下部位使用多层板将门框周圈包钉好，防止碰撞。 面砖在运输过程中应注意防止破坏门框及各种饰面阳角。 油漆施工前将地面清理干净，各种五金管件做好保护。油漆未干前，应设专人看护 防止触摸。 在施工过程中要注意其它专业成品的保护，不得蹬塌各种卫生器具、给排水管道、 铝合金门窗等。 在装修阶段，入户进行电焊作业时，要用挡板等保护焊点周围的瓷砖、地砖、防水 材料等成品。 工程进入精装修阶段（或机电工程进入设备及端口器具安装时）应制定切实可行的

《成品保护方案》，由经理部保卫部门负责监督执行。 第五节	现场料具管理

现场料具管理是施工现场管理的主要内容，也是场容场貌的具体体现，现场料具的 管理到位对减少安全隐患，降低施工成本起着关键作用。因此，本施工组织设计特 别把料具管理做为独立章节讨论。

（1）材料存放 根据现场平面布置图，各种料具应按指定位置存放，并分规格码放整齐、稳固，做 到一头齐，一条线。 施工现场的机具保管中，应依据材料性能采取必要的防雨、防潮、防冻、防火、防 爆、防损坏等措施，贵重物品、易燃、易爆和有毒物品应及时入库，专库专管，加 设明显标志，严格执行领退料手续。 进入装修阶段后，现场将进入大量砌块，在码放时注意实心砖应成丁、成行，高度 不得超过 1.5 米，空心砌块码放高度不得超过 1.8 米。 钢模板要存放在专用的堆放架内，木方、木制多层板必须按规格码放整齐。

根据工期要求，材料要根据需要分批进场，以免进料太多，造成拥挤，夜间进料的

料具要及时调至所需部位，不能占用大门口或道路。

（2）材料节约措施 依据施工方案，总包与分包在施工前，应鉴定材料投入量明细表，明确材料所用部 位以及周转方式，一经确定，任何人无权更改材料投入量，如在施工中出现材料紧 缺，必须查明原因，再进行增补。 技术部依据图纸及施工方案，应准确提出材料计划，规格、技术要求、使用部位、 进场时间，避免多提或少提，材料计划应下发到物资部、工程部。 在施工生产过程中，为杜绝材料浪费及使用不当，各部门应各负其责，把好每道关。 技术部：应经常到现场检查方案的执行情况；工程部：对在施工中不正确使用料具 应及时纠正；物资部：对施工中发生的料具浪费情况及时做出处理。 物资部应经常对现场进行检查，对零散的料具进行集中，对剩余的料具及时把信息 反馈到技术部，由技术部统一考虑用于其它部位。 混凝土浇筑前，工程部仔细计算工程量，确保用量的准确性，浇筑完毕后，剩余的 部分不允许随便处理，现场需制作模具，用于预制盖板的加工。 砌筑砂浆现场搅拌，应控制搅拌量，砂浆应随砌随搅，避免一次搅拌过多。 料具管理过程中，物资部应建立节约计划，效果台帐，以及限额领料台帐。

第十一章	技术资料管理及试验管理 工程技术档案是工程建设及竣工交付使用的必备要素，也是对工程进行检查验收、 管理、使用、维护、改建和扩建的依据，与工程质量密不可分，是具有长期保存价 值的重要技术文件。

一、项目技术资料管理职责 项目部实行项目经理负责制，明确岗位责任。

（1）	项目经理 指导、监督项目技术资料管理工作； 参与项目施工组织设计的优化审核；

对工程竣工资料负全部责任。

（2）	项目副经理 领导项目工程技术部门、生产部门、分承包方及公司各专业分公司的工作； 领导项目建筑安装施工技术资料管理工作及现场实验室工作。

（3）	项目总工程师 负责项目技术资料的管理工作； 负责对工程材料、设备的选型；

组织领导项目、图纸会审及工程设计修改、洽商变更工作； 领导、组织编制项目施工组织设计、施工方案、专业施工方案、方案技术交底。 领导现场试验室工作。

（4）	质量员 组织、开展项目质量保证资料管理工作； 组织项目施工试验、施工记录、隐检、预检、质量评定等工程报验工作以及进场材 料、设备、构配件的报送审批（监理审批）工作；

（5）	工长 指导、检查所辖工种做好分部分项工程隐、预检；施工记录；测量放线以及施工

日志等技术资料，对不合格的技术资料限期整改，确保工程资料并建立资料台帐； 负责项目资料编制工作，作到资料与工程同步； 指导检查项目试验室工作，及时通知项目试验员进行试验及取样工作； 工程主要技术资料的提供者和组织者，重要施工技术资料（如：隐预检、测量放

线等）及时填写报验单。

（6）	机电工程施工人员 负责机电工程（水、电等设备安装）所有技术资料，接受项目监督检查； 负责进场机电材料、设备的及时报验。

（7）	资料员 负责所有技术资料（包括竣工资料）的汇总、整理和交圈工作，对不合格资料督

促限期整改；

配合项目总工程师和土建工长指导、监督、检查作业班组的技术资料工作； 根据本公司有关规定，在施工各阶段预先向项目有关部门进行技术资料交底； 不定期将分部工程资料移交公司有关部门审查并及时整改； 工程竣工将完整技术资料按要求组卷成册，送报甲方及有关部门。

二、工程技术资料管理的要求

1.工程施工技术资料必须真实地反映工程的实际情况，保证完整、准确，且各类技 术资料必须由各级施工技术负责人及时审核，该填写的内容必须齐全，各部门人员 签字不得遗漏，更不能代签。

2.项目资料管理由专人负责，且管理人员需经培训和考核合格后，方可从事该项工 作。

3.工程技术资料的编目按照《陕西省建筑工程资料总编手册》要求，以时间先后顺 序和特性进行排列、编目；排列、编目本着合理、完整、易查、易找的原则，每卷

（盒）资料有总、分目录和封面，资料位置在分目录中标明，分目录位置在总目录 中标明。

3. 资料采用统一规格尺寸的塑料资料盒，保证资料在整个过程中保持平整，资料 盒的封面和侧面标明工程名称、案卷题名、案卷编号、编制单位、负责人、编制日 期。

工程技术资料的借阅建立借阅台帐，由专人管理。 三、试验管理

（一）试验准备 在现场设试验室，分标准养护室和操作间。配备混凝土振动台、架盘天平、干

湿温度计、混凝土试模、砂浆试模、环刀、空调、加热器、混凝土坍落度桶等试验 工具。

试验人员必须持试验资格上岗证上岗，辅助试验人员进行试验工作的人必须具 备相关试验知识，并接受项目经理部试验人员对其进行的试验知识的培训。

做好试验用水、电的引入和分支。

（二）主要管理方法 对于总承包建筑施工企业，由分包队伍试验人员负责所有施工试验及进场原材料的 复试，但必须接受项目经理部试验人员或物资部的监督；《监理规范》规定：关于 有见证取样和送检制度规定范围内的项目的试验取样、制样，必须有监理公司的见 证人及项目经理部试验人员或物资部及分包队伍试验人员共同参加。项目经理部试 验人员或物资部必须督促分包队伍执行项目施工负责人按照有关规定，与监理单位 共同制定的有见证取样和送检计划。分包队伍负责依照现行规范或业主、监理的要 求进行所有的施工试验与进场原材料复试，并及时将有见证试验报告报各区施工负 责人，并及时将试验结果通知项目经理部质量总监，最后由项目技术部将一式二份 原件整理后归档。

（三）试验工作的主要内容 结构阶段主要试验内容如下： (1)混凝土试样制取、成型、养护、送检； (2)建筑砂浆试件制取、成型、养护、送检 (3)土壤击实试验取样、送检； (4)回填土干密度取样、试验； (5)钢筋焊件取样、送检； (6)钢筋原材料进场复试取样、送检； (7)水泥原材料进场复试取样、送检； (8)砂、石原材料进场复试取样、送检； (9)砌体材料进场复试取样、送检； (10)防水材料进场复试取样、送检； (11)混凝土坍落度测试。

（四）主要试验记录

(1)养护室温度、湿度记录；

(2)混凝土试块制作记录；

(3)砂浆试块制作记录； (4)回填土干密度试验记录； (5)钢筋焊件取样记录； (6)钢筋原材料取样记录； (7)水泥试验取样记录； (8)砂、石试验取样记录； (9)砌体试验取样记录； (10)防水材料试验取样记录； (11)测试混凝土塌落度记录。

（五）主要试验管理

1、混凝土工程 (1)混凝土坍落度 在混凝土浇筑过程中，试验人员在每一工作台班时间内测定混凝土坍落度至少两 次。

(2)混凝土的取样、试块的制作、养护

1)试块留置要求：混凝土试件在混凝土浇筑地点随机抽取，每 100 盘(每盘 lm3)且不 超过 lOOm3 的同配合比的混凝土，取样不得少于 1 次；每工作班拌制的同配合比的 混凝土不足 100 盘时，取样不得少于 1 次；对现浇混凝土结构，其试件留置尚应符 合下列规定：每一现浇楼层同配合比的混凝土，其取样不得少于 1 次；同一单位工 程每一验收项目中同配合比的混凝土，其取样不得少于 1 次。 每次取样至少留置一组标准试件，同条件养护试件的留置组数可根据结构构件的拆 模、吊装及施工工期间临时负荷、大梁负荷时的混凝土强度实际需要确定。 防水混凝土连续浇筑量为 500m3 以下时，留置两组抗渗试块，每增加 250～500m3 增留 2 组。一组在标准情况下养护，另一组与现场相同情况下养护，试块养护期不 得少于 60d。如使用的原材料、配合比或施工方法有变化时，现场应另行留置试块。

冬期施工时，在常温混凝土试块的基础上增设 3 组同条件试块：用于临界强度判定

一组，用于明年冬期施工结束试块解冻后测定混凝土是否受冻一组。用于备用一组。 养护条件与现场混凝土养护条件相同。在每层设一 600mm( 宽) ×600mm( 厚) ×

1000mm (高)试块同条件养护钢筋笼子，靠墙放置，并在笼子上设标签，标明单体工 程同条件试块分段号(部位)。

2)试块的制作及养护：

标准试件的养护环境为：温度 20 土 3℃，相对湿度 90％以上。养护至 28d 龄期时 按标准试验方法测得的混凝土立方体(边长为 150mm)抗压强度可作为评定结构构件 的混凝土强度。 试块成型后，用已准备好的塑料薄膜覆盖、保温。及时登记混凝土施工及试块制作 记录，第二天依取样顺序在试块上编号、拆模、进行养护，到龄期及时送检。

2、建筑砂浆

(1)试块的取样原则：

每一楼层或 250m3 砌体中的各种强度等级的砂浆，每台搅拌机至少检查 1 次，每次 至少制作 l 组试块(每组 6 块)，基础砌体可按 1 个楼层计。如砂浆强度等级或配合比 变更时还应制作试块。

(2)试块的取样方法：

在砂浆使用地点的砂浆槽、砂浆运送车或搅拌机出料口，至少从 3 个不同部位集取。 所取试样的数量应多于试验用料的 l 一 2 倍。 现场取来的试样在试验前应经人工翻拌，以保证其质量均匀。

(3)砂浆的养护：

按标准方法制作的边长为 70.7mm 的立方体试件。在如下条件养护：1)水泥混合砂 浆为温度 20 土 3℃，相对湿度 60％～80％；2)水泥砂浆为温度 20 土 3℃，相对湿 度 90％以上。养护至 28d 龄期时试压，作为评定砂浆的强度。 试块成型后要及时登记砂浆试块成型记录，第二天依取样顺序在试件上编号，拆模、 养护，到 28d 龄期送检。

3．钢筋工程

主要包括钢筋原材复试、钢筋加工过程中的接头焊接(闪光对焊)试验和钢筋在现场 施工时的接头焊接(气压焊和电渣压力焊)试验。 项目物资管理部必须监督钢筋半成品加工厂作好钢筋原材复试及加工过程中的闪 光对焊试验，并参与有监理参加的有见证试验过程。分包试验人员负责现场钢筋施 工过程的气压焊和电渣压力焊试验，监督并参与有监理参加的有见证试验。 (1)钢筋原材复试

热轧钢筋 60t 为一批，做拉伸及冷弯(屈服点强度、极限强度、伸长率)试验。钢筋材 质中，不同钢号、不同炉号的钢筋为混合批，如果含碳量差超过 0．2％或含锰量差 超过 0．15％时，必须对不同炉号和钢号分别做复试。 钢筋在正式连接之前，都必须作现场同条件下的焊接性能试验(每一批同规格、同等 级、同接头型式钢筋作一次班前连接试验)，合格后方可进行正式焊接。 (2)钢筋连接试验

1)闪光对焊

机械性能试验包括拉伸试验和弯曲试验，从每批成品中切取 6 个试件，3 个进行拉 伸试验，3 个进行弯曲试验。

在同一班内，由同一焊工按同一焊接参数完成的 300 个同类型接头作为一批。一周 内连续焊接时，可以累计计算，一周内累计不足 300 个接头时，亦按一批计算。 焊接等长度的预应力钢筋(包括螺丝端杆与钢筋的焊接接头)可按生产条件制作模拟 试件。

2)锥螺纹连接

强度检验时，从每批成品中切取 3 个试件进行拉伸试验。在现浇混凝土框架结构中， 每一楼层中以 300 个同类型(同钢筋级别、同钢筋直径)接头作为一批；不足 300 个 时，仍作为一批。

3)气压焊

以同一楼层中施焊的 300 个直径相同的钢筋接头为一批，不足 300 个接头仍作为

一批。

每批切取一组共 3 个试件做拉伸试验。在梁、板等构件水平钢筋连接中应另切取 3

个接头做弯曲试验。

4、回填土工程

土方正式回填前，选定经业主、监理批准的土源，取 15～20kg 土样送至指定试 验室进行标准击实试验并确定土样最大干密度和最佳含水率，以此作为控制回填土 质量指标。

回填土施工过程中，现场试验人员负责回填土干密度试验取样及送检，同时填写 试验记录。试验结果出来后，立即以口头或书面形式通知现场责任工程师，对试验 合格的土层，方可允许继续回填。对试验不合格的土层，必须重新压实，并再次试 验，直至合格。

5、防水工程 防水涂料及胎体增强材料使用前必须进行抽样复验：同一规格、品种的防水涂料，

每 10t 为一批，不足 10t 者按一批进行抽检；胎体增强材料，每 3000m2 为一批，不 足 3000m2 按一批进行抽检。

（六）有见证试验 有见证取样和送检制度，是必须在监理人员见证下，由施工人员在现场取样，送至 试验室进行试验。必须做有见证试验的项目如下： (1)用于承重结构的混凝土试块； (2)用于承重墙体的砌筑砂浆试块； (3)用于结构工程中的主要受力钢筋； (4)屋面、 厕浴间使用的防水材料； (5)单位工程有见证取样和送检次数不得少于试验总次数 的 30％。试验总次数在 10 次以下的不得少于 2 次；(6)混凝土外加剂中的早强剂和 防冻剂。 见证人员应经市建委统一培训考试合格并取得“见证人员岗位资格证书”后，方可

上岗任职。

第十二章	项目服务策划

为用户服务是公司不变的宗旨，也是工程项目管理始终遵循的原则。本工程项目部

在施工过程中全面了解和分析业主的需求，及时向参与本工程施工的所有人员进行

交底，确保让每一个管理人员及施工人员掌握为业主服务的原则和服务的质量、标 准，提高为业主服务的效率，达到为业主服务的效果和目的，最终全面实现工程管 理的综合目标，为业主和企业双方赢得社会效益和成本效益目标的最优化。 一、用户服务目标 全方位、全过程为用户提供至诚至美的服务，追求百分之百的用户满意。

1.事前咨询服务 在工程的前期策划和材料的选择上，广泛收集资料，准确提供经济上可行、技术上 合理、质量上保证的相关内容的服务。

2.过程控制服务 在施工过程中，全面落实用户要求，满足用户对工程的需求，提供超质服务，实现 对用户的承诺。

3.工程保修其内的建筑产品售后满意服务 在工程竣工交付使用后，工程项目的质量保证工作和用户服务工作有本部门接受管 理。在这一阶段除了要认真履行工程保修合同外，还要为保证建筑安装工程的安全 和使用功能，协助业主对建筑物进行全面的维护，并保证工程自身发展而进行的功 能服务。 比如由于业主或用户由于对建筑物在使用当中的失误或不当，造成建筑物出现质量 问题或使用功能降低，虽然超出了保修范围，本部门仍将协助业主处理因此出现的 问题。

4.工程保修期结束后的建筑产品终身完美服务。 在保修期结束后，继续协助业主或用户对建筑物提供进行全面的维护服务，协助用 户或物业管理部门对设备、设施进行维修、保养，同时协助业主做一些小规模的工 程改造工作。

二、用户服务管理机构 为真正把为用户服务落到实处，公司建立健全用户服务机构。

在施工过程中主要由公司生产部主控，为业主提供过程控制服务；工程竣工后由公

司回访保修中心主控，为业主提供售后服务。 三、公司用户服务理念和宗旨

1.用户服务理念： 优质的事前服务能够取得用户的信任；全方位、全过程的服务能够增进与用户的感 情；优质的售后服务能消除施工过程中出现的过错，能有利于巩固老用户开发新市 场。

2.服务宗旨： 及时周到，规范有序，放心满意。 及时周到——就是对用户投诉和反映的保修事宜及时处理，处理过程中要全方面的 考虑处理方法和用户的需要。 规范有序——建立服务标准化管理，严格按照服务程序实施。 放心满意——服务工作要企业领导放心满意，让业主或用户放心满意，让所有服务 对象放心满意。

四、建筑产品售后用户服务管理

1.建立健全售后用户服务管理的各项管理制度，如岗位责任制、工作人员培训上岗 制度、服务工作制度、建筑工程服务档案管理制度，以及经济核算等必要的规章制 度。

2.建立建筑工程售后服务档案 主要有各项工程的回访记录、保修记录、用户投诉登记记录、保修项目用户验收单、 质量问题原因和责任分析鉴定记录、质量问题处理施工方案和技术交底，服务工作 计划和年度服务工作报告等。

3.健全售后服务各项经济资料，精打细算，努力降低服务成本，提高服务工作的经 济效益。

五、建筑产品售后用户服务方法

1.做好工程项目的服务策划工作

针对工程项目，了解工程概况，认真分析其施工质量状态，分析确认该工程的服务

重点和注意事项，编制工程的服务计划和部门月度、年度服务计划，做到服务工作 有序进行。

2.组织有关部门和单位编制建筑工程使用说明书。 向用户提供一套操作性强的《用户手册》，详细明确地向用户说明交代房屋各部位 材料及设备的使用方法和注意事项，确保用户对工程有一个初步的了解，确保用户 能够正确地进行房屋二次装修，便于用户查询如何正确地使用工程有关设备和功 能，避免因用户使用不当出现问题和带来不便。 对工程编制《操作与维修手册》，主要就建筑物各部位材料和设备的使用方法，注 意事项进行说明，重点分析各系统的运转方式，确保正常使用。必要时组织有关部 门和专业人员对用户正常使用进行培训，如消防系统、空调系统、弱点系统、自动 化系统、给排水和照明系统等。

3.做好工程的回访工作

（1）定期回访服务 编制单位工程回访计划、部门月度回访工作计划，确保服务工作在人员、资金上及 时到位。 竣工工程保修期开始一个月内，对用户进行工程回访，了解用户对使用功能不完善 方面的意见，了解掌握工程存在的急需解决处理的质量和功能问题，发现问题及时 处理。 保修期内定期对用户采用电话询问和现场检查的方式，了解用户的想法和要求，了 解工程存在的保修事项，了解建筑安装使用功能和安全寿命方面存在的问题和隐 患，为工程保修收集信息并及时处理。 保修期结束前的一个月，进行交接回访，了解用户对建筑产品的全面评价及后期出 现的质量缺陷，及时维修；了解用户对售后服务工作的评价以利于今后改正提高。 办理工程保修结束验收书。

（2）季节性回访服务

对工程的特殊部位、特殊系统和设备，针对其对季节的适应性，及时进行季节性回

访，主要有： 雨期和汛期回访： 在雨季前，组织防水专业人员进行工程走访，每次雨后进行电话询问或现场走访， 主要内容有： 雨季和汛期组织建筑物避雷系统检查，检查建筑物屋面、檐沟、落水管、外墙、勒 角、散水、雨水管道等排水功能。

（3）回访记录 回访工作人员对每次回访要认真严格填写回访记录，并及时上报主管负责人进行处 理。单位工程的各次回访记录要汇编成册备案。

4.做好工程保修服务 按照建筑工程施工合同的约定，履行保修义务。对回访中发现的、或用户投诉的质 量问题做到及时处理，比较严重的要分析原因、填写质量责任鉴定书和制定维修施 工方案。 凡未达到规范、规程或施工合同质量标准而造成的问题，无条件进行保修；由于设 计、用户使用不当、发包方采购的材料和设备造成的问题、超出保修期出现的问题， 按用户或业主认可的维修技术方案和维修费用，予以处理。 保修人员要具有响应的技术资质，任何维修项目在维修前要对维修人员进行技术交 底。 每项保修任务要建立保修记录，每次保修项目完成后，要经用户验收，并填写保修 验收单。单位竣工工程的保修记录和验收单要汇编成册备案。 保修期结束时，及时向用户或业主出具保修终结通知书，并办理单位工程保修履约 鉴定书，通知公司财务部门与业主办理工程尾款结算事务。

5.开展保修期外的保修服务 工程保修期结束后，要继续和用户保持紧密联系，定期走访和电话联络，不断增进 双方的感情交流，加深双方的相互了解，并能经常听到用户意见和反馈信息。

通过保修期内的优质服务，争取用户保修范围以外服务项目或继续服务，制定合理

维修方案和合理报价，做好有偿服务工作，同业主逐渐建立长期合作关系。

6.人员培训和注意事项 对售后服务工作人员，进行岗位培训，务必树立良好的服务意识和理念，对服务过 程中的服务行为、语言、着装进行规范化训练。 对每一次维修服务，要根据其作业特点、作业环境和条件，要向维修人员交代注意 事项，避免服务过程中的失误而影响我们的服务效果。 在服务活动中，善待用户，认真解答业主或用户提出的问题，并提供系统性的咨询。 在维修时，注意保持环境卫生，并对受到影响的其他用户致以歉意。

杭州嘉意德科技有限公司是由业内资深人士新兴组建而成。主营项目：为建筑行业信息化应用提供一系列解决方案，业务方向为两大块：1，行业性站点（http://www.8wr.cn/），为建筑从业人士提供交流娱乐、资源下载、软件使用、资料查询、供求信息发布等网络服务；2，建筑软件开发(http://www.hzjyd.com/)，为建筑单位、施工现场开发应用软件。 “好创意，好品德”一直是公司倡导的人文文化。我们注重人品，即：好品德；注重员工品味，尊重员工创意，即：好创意。

购买过施工组织设计大全的用户购买我公司任一款软件产品均按8折优惠！公司系列产品：

- 工程竣工资料制作与管理软件

- 临时用电设计计算软件

- 施工安全验算软件

- 标书制作与管理软件

- 网络计划编制制作软件

- 施工平面图布置软件

- 电力工程资料软件

- 高支模架计算软件

- 建邦监理工程师

- 施工组织设计大全

钢结构工程设计cad图纸及效果图大全

别墅设计cad图纸及效果图大全

室内装饰模型及效果图大全

杭州嘉意德科技有限公司

电话：0571-88980586   13735520851

网址：http://www.hzjyd.com