**置地•***二期住宅工程

（一标段）

施 工 组 织 设 计

四川省****工程公司

*****二期工程项目部

2010年5月16日

施工组织设计方案审批表

| 工程名称 | **置地•***二期住宅一标段工程（7#、8#楼） |
| --- | --- |
| 方案名称 | 施工组织设计 |
| 建设单位 | 成都****置地有限公司 |
| 监理单位 |  |
| 审 批 |  |
| 编 制 |  |
| 日 期 | 2010年5月12日 |

# 编制依据

1、本工程招标文件及补遗书；

2、四川**建筑设计有限公司设计的“**置地•***二期”设计图纸；

3、本工程现场实地踏勘情况；

4、本公司的技术、机械设备装备情况及现场技术经济条件；

5、本公司质量管理体系文件；

6、本公司环境管理体系文件；

7、本公司职业健康管理体系文件；

8、国家和行业现行施工质量验收规范、规程、标准以及市关于建筑施工管理的有关规定。

全文查看请搜索：[四川]高层住宅楼施工组织设计（剪力墙结构，2010年）  共229页

http://down6.zhulong.com/tech/detailprof818394SG.htm

工程概况及特点分析

## 工程建设概况

本项目用地位于成都郫县**镇，西区大道旁。本标段为7#、8#楼及其地下室，分别为34层、32层高层住宅楼。结构形式为高层住宅为剪力墙结构、单层地下室为框架结构。地下室基础采用柱下独立基础、筏板基础及墙下条形基础，地下室为现浇混凝土挡土墙。建筑面积43291.56m2。其中地上建筑面积37776.66m2，地下建筑面积5514.9m2。

本项目用地位于成都郫县**镇，西区大道旁。用地地势平坦，东西长约570m，南北宽约290m。

目前施工现场已施工围墙、场内临时主道路已完成，场地内地势较为平坦，周边路网均已形成，与市区交通联系便捷。

本标段主要工作内容为：除甲方分包工程外所有施工图范围内的土建安装工程施工总承包，甲方指定分包工程的预留、预埋、暗配以及构配件（或设备、部件等）安装后的堵补工作。

发包人分包内容有：入户门的采购、公共空间及公共大堂二装工程及该部位防火门、景观工程、铝合金（或塑钢）门窗、屋面装饰造型；弱电系统设备采购、安装及调试、高低压配电房设备采购安装及调试、自来水市政接入工程、煤气工程、电梯设备采购安装及调试、消防水电工程及防火卷帘制作安装工程、通风及防排烟工程、地下室普通水电安装工程。

甲供材料：钢筋、商品混凝土、外墙面砖、入户门。

项目业主为成都****置地有限公司，由四川**建筑设计有限公司设计。

### 建筑工程设计概况

7#、8#楼高层住宅楼，均为剪力墙结构，底层为架空层，其余楼层均为住宅，地下室为地下停车库和设备用房，局部负一层为商业网点。层高底层4.2m，标准层层高2.9m，顶层层高2.85m。

各幢建筑物概况具体如下：

| 标段 划分 | 幢号 | 功能 | 层数/建筑高度 | 建筑面积 （m2） | 结构 形式 | 单元 构成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一标段 | 7# | 高层住宅楼 | 34F/106.9m | 13195.04 | 剪力墙 | 1个单元 |
|  | 8# | 高层住宅楼 | 32F/98.65m | 24581.62 | 剪力墙 | 2个单元 |
|  | 地下室 | 地下停车库 | －1F | 5514.9 | 框架 |  |

本工程以住宅为主，其室内装修为初装修，公共电梯间底层大厅为二装。除分包项目外，本次招标施工范围内主要建筑做法为：

（1）屋面及防水

屋面、地下室防水均采用4mmSBS防水卷材防水层；屋面采用1:6水泥炉渣找坡，聚苯乙烯挤塑板保温层，40厚C20细石混凝土保护层。

厨卫间、厨房、阳台丙烯酸防水涂膜。

（2）主要室内做法

地下停车库：水泥砂浆乳胶漆墙面(高度1.5m)，其余墙面及顶棚刮腻子二遍、50厚C25细石混凝土地坪；楼梯间水泥砂浆初装墙面及顶棚、水泥砂浆地面。

设备用房：水泥砂浆乳胶漆墙面及顶棚、细石混凝土地坪；楼梯间水泥砂浆初装墙面及顶棚、水泥砂浆地面。

住宅楼：室内地坪、阳台等40厚C20细石混凝土楼地面、混合砂浆刮腻子初装墙面及顶棚；室外阳台、雨蓬、入户花园乳胶漆墙面及顶棚。

楼梯间、架空层水泥砂浆楼地面、混合砂浆初装墙面及顶棚，设备间乳胶漆墙面及顶棚。

厨卫间墙面及地面、水泥砂浆抹灰，顶棚刮腻子；下沉式卫生间不回填。

（3）外墙

外墙采用水泥砂浆打底，面层为面砖、外墙局部涂料、真石漆涂料。

外墙内保温，采用玻化中空微珠保温砂浆保温兼找平层。

（4）门窗及栏杆

栏杆包括景观阳台金属栏杆、室内铁花栏杆（室内护窗栏杆、生活阳台栏杆、女儿墙栏杆、地下室栏杆、消防楼梯间栏杆及其护窗栏杆、扶手）；外墙铝合金（或塑木）百页。

地下室、电梯机房及屋顶出屋面防火门安装、钢制入户门安装（竣工验收前20天完成安装）。

### 结构工程设计概况

本工程建筑结构安全等级为二级，建筑抗震设防类别为丙类，抗震设防烈度为7度，该工程抗震等级：高层住宅剪力墙结构为二级；与高层住宅相邻跨地下室框架结构为二级，其余地下室框架为三级。

1、结构型式：

（1）地下室及其上部结构

地基基础设计等级为甲级。高层住宅部分筏板基础，地下室部分采用柱下独立基础、墙下条形基础。

地下室柱下独立基础及墙下条形基础置于稍密卵石层上，地基承载力特征值fak=350KPa, 基础进入持力层不小于 200mm。

高层主楼采用筏板基础，基础持力层为中密卵石层，持力层承载力特征值 fak =600KPa，底板结构板面标高为-9.150、-9.20m，筏板厚度1600mm。

2、材料选用

（1）钢材：采用HPB235（Ⅰ级钢）、HRB335（Ⅱ级钢）、HRB400（Ⅲ级钢）；楼板采用CRB550（冷扎带肋）；Q235B钢板。

（2）焊条：

焊条: E43xx (用于HPB235钢筋)，E50xx (用于HRB335、HRB400钢筋)，钢筋与型钢焊接随钢筋定焊条。

（3）混凝土强度等级：

1）地下车库（不含主楼地下部分）：

筏基底板及单层地下室顶板、防水底板：  C30、S6；

与主体相连地下室外墙： C55、S6；其余地下室外墙： C30、S6

2）高层主楼柱及剪力墙的混凝土强度等级

垫层：C15；底板、侧壁、水池壁、框架柱、顶板、车道梁板C35；楼梯C30。

2）主楼：

剪力墙、框架柱：C55~C30；

楼层梁、板：地下室C35，地上部分：C30；

楼梯：C30；其余构件C20。

（4）防水混凝土

地下室底板,地下室外墙,地下室负一层及顶板，均采用微膨胀防水混凝土,抗渗等级S6，在混凝土内加入水泥用量8%的saho-HF高性能混凝土膨胀剂；后浇带、加强带在混凝土内加入水泥用量12%的saho-HF高性能混凝土膨胀剂，并加入聚苯烯XD-F纤维，掺量0.9kg/m3且根据实验最终确定。

后浇带设置高度为基础至地下室顶板，后浇带混凝土强度等级为C40，用防水混凝土浇注密实，并加强养护；

高层主楼周边后浇带封闭时间为主楼顶板浇筑完成后进行，其余后浇带封闭时间可在地下室顶板浇筑完成后28天封闭。

（5）墙体

砌体填充墙和隔墙：外墙及厨房、卫生间的隔墙采用页岩多孔砖，电梯井道采用页岩实心砖，其余采用页岩空心砖，M5混合砂浆，空心砖的容重≤8.5kN/m3。

### 给排水安装工程设计概况

（一）、生活给水系统

本工程由市政给水管网供水，所有室外给水管道均进入地下室成环，竖向上分为4个区的给水系统：生活给水1区(1~4F)采用市政给水直接供给水压力0.30Mpa,2区(5~10)\ 3区(11~22F)\4区(23~34F) 采用变频调速泵组供水,低区由室外给水管网直接供水,其余各区各采用1套变频设备从低位生活转输水箱吸水二次加压供水。

住宅一户一表,每层集中在水管井读表,每户热水由燃气热水器供给.所有双卫的户型主卫设置1.5kw卧挂容积式电热水器.

地下室给水管及给水立管采用衬塑钢塑复合管2.0MPa；管道采用专用管件连接。室内给水支管部份卫生间采用PPR管,热熔连接.冷水PP-R管采用S4.0系列，热水PP-R管采用S2.5系列， PN=2.0MPa,热水管道使用温度值为70℃。管道连接采用热熔连接；塑料给水管道不得与热水器直接连接,应有不小于0.4m的金属管道过渡。

（二）、生活排水系统

本工程雨水、污水采用分流制，高层住宅卫生间污水采用双立管排水系统，设置伸顶通气管和专用通气立管。厨房采用单立管系统,卫生间设专用通气管,专用通气管与污水管每隔二层设H结合通气管。

(3)污水立管采用PVC-U螺旋降噪排水管,弹性密封圈连接;污水支管,专用通气立管采用普通UPVC实壁排水管，粘接；立管转弯及排水出户管采用加厚型UPVC排水管,粘接；屋面雨水管采用承压塑料管， 阳台雨水管,空调冷凝水管，管井废水管采用普通UPVC实壁排水管，粘接。

### 电气安装工程设计概况

1、电源由1#地下室引来，采用220/380V配电系统。

2、负荷分类及容量

负荷级别：本工程全部消防用电设备、应急照明用电按一级负荷供电，一类高层建筑楼梯及走道照明按一级负荷供电；一类高层建筑楼梯及走道照明按一级负荷供电。

3、照明配电

本工程所有导线均为铜芯交联四芯电力电缆、五芯电力电缆、铜芯塑料导线。照明、普通插座、空调插座、厨房插座、卫生间插座、浴霸均由不同的支路供电；除挂式空调插座外，所有插座回路均设漏电断路器保护。

4、建筑物防雷

本工程按二类防雷设计。沿女儿墙、屋面构架等暗敷,屋面明敷作避雷带,网格不大于10mX10m；防雷引下线利用柱（或剪力墙）内左下右上两根不小于Φ16 的竖向钢筋焊接，引下线间距不大于18m；防雷引下线在室外距地 0.5m 处预埋100×100×10钢板与引下线主筋焊接作测试点, 利用每根引下线测试点处焊出一根-40x4镀锌扁钢埋入地下0.8—1m深，长度为引出建筑物1m以上。

5、建筑接地

本工程防雷接地、保护接地、重复接地、弱电系统接地均共用接地装置。利用共用地下室所有基础钢筋可靠连接做自然接地极，接地电阻不大于1Ω。

从45m开始，建筑物内钢构架和钢筋混凝土的钢筋相互连接，利用钢柱或钢筋混凝土柱子内钢筋作为防雷装置引下线，结构圈梁中的钢筋每三层连成闭合回路，并同防雷装置引下线连接。外墙上的金属门窗直接或间接通过门窗埋铁与就近均压环连接。

本工程防雷接地、电气设备的保护接地、电梯井道等的接地共用统一的接地极，要求接地电阻不大于1欧姆。电气竖井内垂直敷设40X4mm镀锌接地引下线、水平敷设一圈40X4mm热镀锌扁钢，水平与垂直接地扁钢之间可靠焊接。引下线下端与接地极焊接。

二次改造方案

1、土建改造：

（1）赠送面积区域板改造：预留空洞现浇混凝土封堵并做地坪。

（2）赠送面积区域砌体改造：按设计要求需增加砌体隔墙部位和前期砌体隔墙开洞，改造后不要的墙砌体拆除。

（3）门窗改造：按设计要求入户门将改变位置；在改造房间靠外墙处增加落地门窗；

（4）保温施工：改造后，由室外空间变为室内空间房间外墙处新增保温。

2、安装改造：

在预留空洞、墙体部位的水电管线，设计时一次到位，分步施工，改造时再延伸到点位。

## 地形、地貌及气候条件

场地地形地貌单元属成都平原岷江水系冲、洪积I级堆积阶地。场地内地势平坦。

成都市位于北纬30°41″属全国建筑气候区划图第三区，亚热带湿润季风气候，终年温暖湿润，年平均气温16.3℃，年最高气温37.3℃，最低气温-5.9℃(其中极端最冷气温-6℃)，年日平均温度<5℃的时间为23天。成都地区年平均降雨量约900～1000mm，七、八月份雨量集中，易形成暴雨。

## 工程重点、特点与施工对策

### 工程重要性及影响

本工程建筑面积大，造型新颖，设计标准高，质量要求高，工程建设意义重大，本公司将其作为重点工程、特殊工程进行管理，做到科学管理、严谨施工，以精湛的施工技术为业主、社会铸造精品工程。

测量放线在本工程的重要性

本工程为保证整个工程轴线、标高、垂直度控制的精确度，现场设专门的测量小组，设专职测量工程师，使用高精度测量仪器，确保测量放线的精度，准确体现建筑设计意图。

### 工程特点

1、建筑物的特点

由于本项目工程体量大、工程工序繁多，因此对现场施工质量、生产管理、安全文明施工提出了极高的要求，安全和文明施工贯穿整个施工过程，使整个施工现场保持安全、文明的施工现象。其工程特点如下：

（1）地下室面积大，工期紧，基坑开挖后，现场可利用的场地很少，对地下室施工期间的机具、场地布置要求满足施工需求，提出了较高的要求。

（2）本工程设置了后浇带，其施工质量好与否对结构的整体性密切相关，施工要做好模板、钢筋的留设以及支撑的设计。

（3）剪力墙结构对混凝土的成型质量要求极高，本工程现浇混凝土量大，结构和标高复杂，且工期短，质量要求高。因此，对每一分部分项工程的施工均应预先做出计划，编制详尽的实施方案，精心组织施工，不打无准备之仗。

（4）该工程地下室底板施工按大体积混凝土的施工工艺要求进行。

（5）部分楼层剪力墙、柱和梁、板的混凝土强度等级不一致，增加了混凝土的浇筑难度，在施工中要有相应的技术措施，防止混凝土强度等级混浇。

（6）应对本工程专业穿插配合进行有效的统筹管理，配备充足的垂直运输设备，组织协调好各工种、各专业之间的关系，保证施工进度的顺利实施。

（7）本工程各类预留、预埋的管道、管线较多，要求各专业密切配合，作好预留、预埋工作，杜绝后期打洞对结构造成的影响。

2、环境和施工条件的特点

（1）施工现场狭窄。基坑开挖后，场区内可利用的施工场地很少，拟在地下室施工期间，预留部分地下室暂不施工，作加工场地，待地下室完成后，将生产区转移至地下室顶板上。

（2）该工程工期紧、任务重，如何通过人、财、物的投入和有力的保证措施，进行科学的策划、组织、管理、高效的协作和实施。有效的控制，严密的计划管理，使工程按照业主要求完成是本工程十分重要的内容。

（3）本工程紧邻城市干道和已建成小区，按城建管理要求，在整个施工期间内应实行垂直、水平封闭防护处理，确保人流、车流的安全；同时应对施工期间噪声、粉尘进行控制处理，以消除对周围环境的影响。

### 本工程施工的重点及难点工程

（1）地下室基础为独立基础加抗浮板，为保证混凝土的施工质量，对混凝土原材料的选用、混凝土配合比的设计、浇捣成形、养护进行严格控制，确保防水混凝土的施工质量。

（2）梁、板、柱节点处混凝土强度等级不同的处理：在《高层建筑混凝土结构技术规程》中规定，当柱混凝土设计强度高于梁、楼板的设计强度时，应对梁柱节点混凝土施工采取有效措施。为确保混凝土浇筑质量，梁柱节点处按先浇高等级混凝土，后浇低等级混凝土的方法进行施工。

（4）后浇带施工是关键

本工程设有后浇带，后浇带施工前将两侧的浆膜清理干净，不密实的混凝土打去将带内的浮渣与杂物清除，用水冲洗后，混凝土面表面刷浆；加强带施工时注意不同强度等级的混凝土混淆，特别注意不要让低等级混凝土流入加强带内。

### 安全、文明施工及环境保护的重要性

安全文明施工能为业主也为我公司树立良好的形象，我们将高度重视安全、文明及环保施工管理，创建安全施工标准化现场，对外展示本工程的良好形象。为保障工地上所有工人及管理人员的安全、健康，本公司将严格按《成都市建设工程施工安全管理规定》、《成都市建设项目环境保护管理办法》实施安全文明和环境保护管理，制定完整的安全管理体系及重大安全事故处理预案、重大公共卫生突发事故应急预案，另外还将遵照《建筑法》的要求，为本项目的所有工作人员购买意外伤害事故保险。

### 强化协调配合管理，优质、高效建精品工程

为保证优质、高效、低耗地将本工程建成精品工程，土建施工时应加强与机电、装修等各专业的协调配合，合理组织穿插施工，保证预留预埋准确，互相爱护成品。另外，还应加强与设计、监理以及业主的施工配合，以保证工程有条不紊地进行

全文查看请搜索：[四川]高层住宅楼施工组织设计（剪力墙结构，2010年）  共229页

。http://down6.zhulong.com/tech/detailprof818394SG.htm

工程管理目标

## 工期目标

工期为17个月。主要节点工期目标如下：

一层地下室：2010年7月1日

土方回填：主体施工至十六层；

主体结构封顶：2011年1月20日；

外架拆除时间：2011年7月10日；

工程竣工（达到竣工验收标准）：2011年10月20日；

二次施工增设通道及改造电梯于2012年3月31日拆除。

竣工后二次施工完成时间：2012年4月1日；

物业移交时间：2012年6月30日。

## 质量目标

达到国家建筑工程施工质量验收规范要求，一次性验收合格。达到并通过100%细部检查移交物业公司。

## 安全目标

无死亡重伤事故发生、无重大机械设备事故、无火灾事故、无违法违纪案件发生，轻伤事故年频率控制在3‰。

成本目标

通过先进科学的管理、新技术的开发应用、材料的控制、合理的施工部署，使本工程成本得到有效的控制，达到降低成本的目的。成本降低率2%。

## 环境保护和文明施工目标

严格按照公司环境管理体系管理手册和程序文件运行，严格按标准化文明工地的标准进行管理，并达到建设部《建筑工程施工现场管理规定》的标准，让建设方满意，将本工程作为“对外形象示范工程”，争创成都市“标准化文明工地”。

## 工程回访及服务目标

工程交工实行交钥匙到用户手里的办法，交完后，我们始善终的负责保修期间和保修期后的检查检修，经常与业主保持联系，严格遵守工程保修和售后服务承诺，确保业主无后顾之忧。

项目组织机构及人员配备

## 项目管理人员的配备

项目经理接受企业法定代表人的委托组建项目经理部，选派思想好、业务精、能力强、能融洽、合作好的具有丰富施工经验的管理人员进入项目管理班子，对外适应业主管理的要求，充分发挥公司的经济技术优势和精诚合作的诚意，对内建立健全项目经理、项目总工程师、项目副经理（含土建、安装经理、合约经理）、施工员、内业、材料员、机械员、质量员、安全员、试验员、预算员、计划统计员等岗位责任制，由工程项目经理部定期对各专业进行考核，确保预定目标的最终实现。

### 建立完整的管理组织机构

本项目实行项目经理负责制，对工程进度、质量、安全、文明施工、合同履约的协调，并协调各专业施工队伍之间的工序搭接和进度、场地、交叉作业的相互配合，确保工程按照既定质量、工期目标交付使用。

项目经理部由项目经理、项目总工程师、项目副经理（含土建、安装经理、合约经理）等组成。下设施工管理部、质量安全部、技术部、计划成本部、材料设备部、综合办公室等五部一室，具体行使项目部各部门的职能。

精心挑选曾施工过多项优质工程并有过施工同类型工程经验的各专业班组。为实现本公司工期承诺，施工安排上采取基础、主体、装饰分阶段施工，各子项工程独立组织施工。

施工组织机构框图

项目部施工组织机构框图、施工项目运行活动图、施工项目运行模式及其过程图详见下图所示。

项目部施工组织机构框图

### 施工机构的运行机制

（一）建立健全各项管理制度

项目经理部是企业形象的缩影，特别是重点工程建设有着巨大的“窗口辐射”作用。是否建立健全各项管理制度将直接影响项目管理各项活动的顺利进行，做到规范管理行为、有章可循、奖优罚劣、奖勤罚懒；建立合理的工作程序，建立有利于调动员工工作积极性的分配机制，最大限度内发挥人的潜力。为此项目部建立、健全以下主要管理制度：

（1）项目经理部组织管理制度；

（2）项目经理与公司签订的经济与责任承包合同；

（3）项目经理部的分工与协作制度；

（4）项目各职能人员各级质量管理责任制度；

（5）项目各职能人员各级安全管理责任制度；

（6）项目各职能人员各级质量管理责任制度；

（7）技术管理责任制度；

（8）材料管理责任制度；

（9）设备管理责任制度；

（10）安全与技术交底制度；

（11）项目员工考勤考核制度；

（12）项目成本考核制度；

（13）项目职业道德专项考核制度。

（二）施工组织机构的启动与运作

1、根据本工程各方面情况及特点，有针对性的组建项目班子，并且班子一旦经过甲、乙双方确认，全班人选将处于启动状态，未进场之前可根据设计要求积极为本工程做好开工前的准备工作（材料、机械、技术等准备工作与策划工作），并且以无条件满足本工程需要为前提。

2、根据项目经理部的工作实际，具体明确每个项目管理人员的责、权、利，使全体管理人员有条不紊、忙而有序地开展工作，从而较大幅度提高项目经理部的工作效率，有效促进管理整体实力的强化，使项目经理部管理体系运作始终能保持一环扣一环的良性循环状态，使项目经理能有更多的精力和时间来分析运筹各种复杂的管理局面，做到项目整体下活一盘棋，充分发挥每个棋子的作用，并且决策有的放矢，成竹在胸，不打无把握之仗，无准备之仗。

3、以项目部已制定的各项目管理制度来指导、督促、规范每个管理人员的工作质量、效率。变“人管人”，“人盯人”为“制度管人”，做到项目管理“有章可循、执法必严、违章必纠”这样形成军令如山，赏罚分明的先进管理模式。

4、项目管理着重看经济效益，但更着重看社会效益，将项目职业道德作为专项考核制度，并在项目管理中大力提倡和推广，收到了良好效果和较多老客户的新任务的回报。

具体做法是把项目施工职业道德的具体含义、标准分解落实到项目每个管理人员和操作人员人头上并与他们的收入挂钩，形成了自觉抵制施工质量和材料质量上的以次充好、偷工减料、弄虚作假等不良行为的企业文化，施工质量做到业主与监理是否在场都一个样，让业主和用户放心享受精品工程的高品质使用价值。

## 项目管理人员岗位职责

### 项目经理

（1）遵守国家有关工程建设和城市建设管理政策法规，执行施工技术管理规范和企业规章制度，履行承包合同。

（2）负责本工程项目部的全面工作，并保证施工合同标的在本工程项目的全面实现。

（3）按项目部内部分工，分管财务、经营合同和项目人员的政治思想工作，坚持两个文明一起抓。

（4）根据工程合同规定，组织单位工程或专业分部分项承包工程，协调分包单位与总包单位之间的关系。

（5）主持项目经济成本分析，负责项目资金合理使用，负责工程成本责任目标的实现和项目经营合同的各项管理工作。

（6）参加业主组织的协调会议，并组织工程项目内部的各项协调会议。

（7）组织编制和实施工程施工组织设计、施工计划及技术管理，降低成本，安全生产，坚持文明施工。

（8）组织制定本项目管理规章制度，加强项目管理和班组建设。

### 项目副经理

（1）在项目经理的领导下，分管项目材设部，项目综合办公室工作并直接负责本工程施工计划落实，并在质量、工期、安全、成本等方面负责接受上级主管部门的监督，检查，使生产顺利进行。

（2）认真熟悉图纸，严格按设计图要求，施工组织设计和规范、规程组织工程施工，搞好劳动力、材料，机具设备的合理安排和使用，杜绝返工、浪费，保证工程质量，合同工期的实现，提高工程综合经济效益。

（3）搞好安全生产现场管理，争创标准化文明工地，坚持安全生产，杜绝重大伤亡，火灾及设备事故的发生。

（4）领导并参加工程项目施工进度、安全和创标准化文明工地的检查，并主持各项评比工作，负责组织制定相关奖罚制度，确保工程项目按期一次性交验合格达优，确保工程项目创标准化文明工地。

### 项目技术负责人

（1）在项目经理和上级部门指导下，对工程技术质量管理全面负责，是质量的直接责任者。

（2）认真贯彻国家技术标准、规范、规程执行公司及项目技术质量管理规章制度，接受上级部门的监督检查。

（3）按项目经理部分工，分管项目工程部工作，组织项目工程部建立健全项目技术质量管理制度，责任制和质量保证体系以及例会制度，负责全面质量管理和计量管理工作，处理各种技术质量问题。

（4）主持编制工程项目质量计划和工程项目质量策划工作，编制项目工程的施工组织设计、参加图纸会审、做好单位工程技术交底及安全措施工作。

（5）制定推广“四新”降低成本措施，参加项目经济活动分析，提高技术管理水平。

（6）领导项目工程部管理及质量、安全、试验、计量测量部门工作，确保项目技术、质量、效益指标的完成。

（7）组织参加工程项目的施工进度、施工质量、施工安全和创标准化文明工地的检查，确保本工程项目达到工程验收一次合格成优。

### 质安员

（1）在项目总工程师的领导下编制《精品策划方案》、《过程识别方案》、《创优策划方案》等文件；

（2）编制重大安全事故、公共卫生突发事故应急预案、编制专项安全施工组织设计。

（3）负责质量、安全检查与监督工作，监督和指导质量、安全体系的有效运行，定期组织施工管理人员进行规范和评定标准的学习；

（4）负责质量、安全事故的调查和分析，根据处理方案对质量、安全的整改进行监督；

（5）负责现场试验与抽样试验。

（6）负责员工的入场教育、考核；负责安全防护措施的落实、防护用品的检查与整改。

（7）按职业安全管理体系实施安全管理及监督

（8）现场消防设施的管理与检查，消防培训，组织消防演习。

### 内业技术员

（1）负责图纸的管理，组织项目内部的图纸会审、设计变更、洽商的管理；

（2）编写施工组织设计、技术方案，并组织对施组及方案的交底。负责组织施工技术保证资料的汇总及管理。

（3）编制新技术、新工艺、新材料、新设备的推广应用计划和推广措施方案，并及时总结改进。

（4）负责组织计时器具的台账管理，进行标识、审核。

（5）技术审核管理，专项技术措施管理，纠正和预防措施。

（6）编制工程预算及决算。

（7）根据工程进度提出材料计划及加工计划。

### 机械员

（1）严格按照操作规程办事，正确操作和使用机械，不发生因操作问题损坏机械的事件。

（2）及时搞好各种机械的保养，维修，满足现场需要，保证机械设备完好率90%，确保不因为机械设备问题影响工期。

（3）搞好机械，车辆操作人员的安全教育和业务培训工作，加强管理，随时服务于施工生产。

（4）配备好各种机械，车辆的人员，实行专人责任制。

（5）采购的各种配件、设备、电器，价格合理，不高于市场价格，产品质量好，库房无积压。

（6）勤简节约，修旧利废，降低机械费用。

（7）搞好外租机械的管理，充分发挥外租机械的作用。

（8）建立和完善机械设备统计台帐和运转记录。

### 材料员

（1）负责对产品的评价、供应商的评价，选择合格的供应商；

（2）负责对进场材料的验证、复试、并记录归档；

（3）负责对主要材料、设备的进场时间、进场计划的安排；

（4）负责物资库存管理，制定物资管理办法，做好物资标识；

（5）负责机械设备的安全使用和维护保养。

（6）审定材料需用计划和送审计划，组织材料送审。

项目管理机构高效运作措施

（1）成立由公司总经理为首的工程领导小组，项目经理部直接隶属公司总部，由公司法人代表授权项目经理处理施工现场一切事务。

（2）组建强有力的工程项目部，由项目经理选用思想好、业务精、能力强、善合作、服务好的管理人员进入项目经理部。

（3）建立健全项目经理、项目技术负责人、项目副经理、施工员、内业、材料、机械、质安等岗位责任制，定期对各专业进行考核。项目经理、业主或监理认为不称职的管理人员及施工班组立即更换。

（4）强化激励与约束机制，实施目标考核，公司针对本项目制定“工程项目管理责任目标考核与奖惩办法”，以推动项目整体管理水平的提高，激发全体管理人员的工作责任心与积极性。

（5）项目管理部加强同业主、设计院及监理单位的联系，定期召开现场办公会，重点解决项目的技术、质量、进度等问题。

（6）每天下午召开由项目经理主持的班子碰头会检查当月的工作完成情况，并对次日的工作进行协调安排。

（7）加强劳动用工管理，选用组织能力强，技术水平高，能打硬仗的作业队伍，树立连续作战的精神，确保工期按时完成。

（8）项目经理部加强对项目职工进行素质教育，强化敬业精神，提高工作技能。鼓励参战人员艰苦创业，同时提高其福利待遇，以旺盛的精力积极投入工程建设。

（9）项目管理人员一律持证上岗，押证施工，项目管理人员未经业主同意，中途不会更换，否则，我公司愿意接受处罚。

全文查看请搜索：[四川]高层住宅楼施工组织设计（剪力墙结构，2010年）  共229页

http://down6.zhulong.com/tech/detailprof818394SG.htm

施工准备及各项资源需用计划

## 技术准备

1、工程开工前，迅速组织工程技术人员熟悉图纸，审查图纸，领会设计意图，明确工程内容，分析工程特点，尽量将变动设计的资料及早落实解决，以利加工订货和组织施工。

2、公司参与及审核本工程进行质量策划，同时组织项目人员着手工程项目质量计划和正式的施工组织设计以及特殊专项施工方案的编写。

3、根据本工程管线、电气、土建装修材料品种和规格较多的特点，及时提出加工订货数量，组织人员针对工程需用的各类物资，核对市场供货渠道，并同有关各方沟通联系，同时按设计要求尽快订立供货关系（或合同）。

4、项目技术负责人负责指导分解技术文件，落实到位。

5、组织人员迅速提出材料计划、劳动力、施工机具等各项需用计划，同时组织人员进行编制工程施工预算。

6、项目技术负责人负责并同当地质检中心取得联系。确定材料的送检工作。

7、进行三级安全技术交底

开工前，对进场人员均按公司、项目、班组进行三级交底：

（1）三级交底均采取书面形式及讲座形式交底。建立健全交底制度，各级人员认真熟悉；书面交底，建立交底卡，交底人和接受人双方签字，以明确责任和义务；讲座形式交底后，以书面形式考核，合格者才能上岗。

（2）项目技术负责人对施工技术人员进行施工组织、施工部署、施工管理交底。

（3）各专业负责人对各专业进行施工方案、施工标准、验评标准、施工安全交底。

（4）各专业施工工长对施工人员进行质量、安全、进度、施工技术方法、施工战略战术管理交底（施工前）。

（5）质安员对施工技术人员、管理人员进行质量体系管理、运行交底。

## 施工现场准备

1、项目经理部及时同业主联系，落实并及时领取各类的技术文件和资料，接收水准点、坐标点等。

2、现场勘察后，用明显的标志标定所有现场内和毗邻现场的所有的现存排水口、污水管、电缆区、市政服务设施的总管、电信电缆和光缆、高架电缆以及段所需施工道路等，并作好相应的保护和维护。

3、立即组织人员进行各项临设的施工，并力争在进场15天内基本完成。“一图五牌”，各类规章制度等尽快上墙完成。

4、迅速完成现场测量放线工作，积极配合业主尽快完成单位工程的验线工作，积极为开工创造条件。

5、施工平面布置准备、施工机械准备、施工人员准备、施工材料准备详见有关章节叙述。

6、主要临时设施一览表如下：

| 序号 | 临设名称 | 面积（m2） | 结构形式 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 材料库 | 30 | 砖房 |
|  | 钢筋房 | 120 | 定型工具房 |
|  | 办公室 | 180 | 成品钢木活动房 |
|  | 食堂 | 80 | 砖房 |
|  | 浴室 | 60 | 砖房 |
|  | 厕所 | 30 | 砖房 |
|  | 发、配电房 | 15 | 砖房 |
|  | 木工房 | 60 | 定型工具房 |
|  | 安装工具用房 | 50 | 定型工具房 |
|  | 安装半成品库房 | 50 | 砖房 |
|  | 安装管材堆场 | 100 | 钢管棚 |
|  | 宿舍 | 1500 | 成品钢木活动房 |

## 施工机具配置

根据本工程特点及工期要求，主要施工机械以塔吊及施工电梯为主，解决模板及钢筋垂直运输；混凝土采用商品混凝土，输送泵，水平布料采用布料机。主要施工机械详见施工组织设计附图表1。

## 劳动力安排计划

（一）劳动力组织原则

1、劳动力组织按基础、主体结构、装饰装修等不同阶段，分别考虑和安排。为保证施工质量，提高效率，便于核算，作业班组保持相对稳定，并隶属于项目经理部统一安排，统筹调度。

2、劳务作业队伍由项目经理部择优录取，与其签订劳务合同，规定其工期、质量、安全要求，明确承包任务，工程量结算方式和奖惩的措施。

（二）人员培训计划

| 项目经理、工长、质安员、内业技术员 | 1、建筑工程质量检验评定标准； 2、建筑施工验收规范； 3、建筑工程质量管理和质量控制； 4、本单位编制“质量保证计划和质量保证措施”； 5、GB/T19001-2000idtISO9001:2000标准； 6、“施工组织设计”； 7、工程施工技术资料管理办法。 | 中标后3天 |
| --- | --- | --- |
| 计量员、试验员 | 1、计量、检测设备管理规定； 2、材料取样、送检规定； 3、“质量保证计划和质量保证措施”； 4、GB/T19001-2000idtISO9002:2000标准。 |  |
| 测量员 | 1、经纬仪、水准仪操作规程； 2、仪器使用、维护管理规定； 3、保证计划和质量保证措施。 | 进场操作前 |
| 材料员、采购员、库管员 | 1、检验和试验规定； 2、验收、入库、防护管理制度； 3、取样送检规定； 4、保证计划和质量保证措施。 | 进场操作前 |
| 电(气)焊工、防水工、安装电工、设备调试工、钢筋工、木工、瓦抹工、混凝土工、管道工等 | 1、技能培训，岗位安全操作规程； 2、施工安全操作规程，施工现场管理制度； 3、保证计划和质量保证措施； 4、分项工程施工验收规范，质量检验和评定标准； 5、作业指导书。 | 进场操作前 |
| 钢筋工、木工、瓦抹工、混凝土工、杂工 | 1、指导书； 2、现场管理制度； 3、施工安全技术操作规程； 4、部分项工程质量标准。 | 进场操作前 |

（三）劳动力计划

施工前根据工程量计算劳动力需用工日，根据施工进度计划合理组织流水作业、交叉作业、平行作业，保证劳动力不浪费，不影响工期，质量、安全有保证而制定《劳动力安排计划表》，提前作好当地民工招聘及岗位培训准备工作。劳动力计划表详见施工组织设计附图表2。

## 周转材料进场计划

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 钢管 | Φ48 | t | 1500 | 开工前3天陆续进场 |
|  | 15厚覆膜木层板 | δ=18 | m2 | 21000 | 开工后1天陆续进场 |
|  | 十字扣件 |  | 个 | 61000 | 开工后1天 |
|  | 旋转扣件 |  | 个 | 8300 | 开工后1天 |
|  | 直接扣件 |  | 个 | 5000 | 开工后1天 |
|  | 绿色密目安全网 |  | m2 | 21000 | 开工后1天 |
|  | 水平安全网 | 3000×6000 | 床 | 3500 | 开工后1天 |
|  | 架板 | 3000×300 | 块 | 1200 | 开工后1天 |

# 施工配合及总分包协调管理措施

## 与业主、监理工程师的工作配合措施

现场项目部与业主、监理工程师的协调是现场组织协调工作的中心，贯穿于工程建设的全过程。

（一）协调组织措施

1、总包单位依照有关的法令、法规合同赋与的权利和义务，积极接受全方位的监督，认真履行施工合同中规定的责任和义务，确保预定的目标实现最佳状态。

2、在工程实施过程中，主动与各方沟通，让其全面了解和协调工程进度、工程质量、工程造价以及合同管理中的有关情况，赢得各方的大力支持，在监理的协调下，使工作保证工程全面符合设计文件及施工技术规范的规定，一次成优。

3、从工程开工到竣工全过程，总包单位各专业施工技术人员与各专业监理工程师之间，项目经理与总监理工程师之间，密切联系，加强理解，互通信息，互相支持。

4、保证每一次由业主、监理工程师组织的工地例会不缺席，认真听取各方的总结、分析以及对存在的问题提出的改进措施，并严格遵照执行。

5、邀请业主、监理工程师参加本项目部的活动。项目经理邀请业主、监理工程师、驻工地授权代表，参加对施工现场的工程质量、安全防护、环保卫生等情况的检查活动，以使他们掌握施工现场的第一手资料，也可以邀请他们参加项目部的总结会、施工技术的研讨会，质量问题的处理会，工程验收会等总包单位的一些活动，使他们对总包单位有更确切的认识，同时增进感情，加深理解，促进工程建设的良性发展。

6、为加强信息沟通，总承包单位与各方通过月报、会议纪要、简报等形式，将有关施工信息传达给相关单位，让他们对整个工程施工动态有全面的了解。

（二）工作配合流程及响应

1、施工准备阶段

（1）开工前，请业主、监理工程师审查提交开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划，在经审核、签认后报业主，保证工程如期开工并顺利进行。

（2）项目开工前，邀请监理工程师审查现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系，同时接受监理对各种管理制度和上岗证的检查。

（3）开工前，总包单位向监理报送分包单位资格报审表和分包单位有关资质资料，符合有关规定后，由总监理工程师予以签认。

（4）及时将图纸会审会议纪要交监理工程师审批，并按监理的签署执行。

2、施工阶段

（2）工程质量方面

1）在施工过程中，当需要对已批准的施工组织设计进行调整、补充或变动时，经专业监理工程师审查，并由总监理工程师签认后执行。

2）主动向监理工程师的要求报送本工程重点部位、关键工序的施工工艺和确保工程质量的措施，在监理审核同意并签认后，严格按监理签认的方案实施。

3）对本工程采用的新材料、新工艺、新技术、新设备，将相应的施工工艺措施和证明材料报监理工程师审核，经审定后予以执行。

4）向监理报送测量放线控制成果及保护措施，由专业监理工程师对报送的施工测量成果报验申请表予以签认：

5）及时向监理工程师报送隐蔽工程报验申请表和自检结果，符合要求请监理工程师予以签认。对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位，主动邀请专业监理工程师进行旁站。

6）对未经监理人员验收或验收不合格的工序，严禁进行下一道工序的施工。

7）及时将分项工程质量验评资料进行报专业监理工程师审核，接受监理对报送的分部工程和单位工程质量验评资料进行审核和现场检查。

8）若施工存在重大质量隐患，可能造成质量事故或已经造成质量事故，及时报告总监理工程师，并按监理工程师的要求停工整改，整改完毕经监理人员复查，符合规定要求后，由总监理工程师及时签署工程复工报审表。

9）对需要返工处理或加固补强的质量事故，总包向监理报送质量事故调查报告和经设计单位等相关单位认可的处理方案，接受监理对处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收。

(10)主动邀请监理复核控制桩的校核成果、控制桩的保护措施以及平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果。

（2）工程进度方面

1）总包在收到中标通知书后即时向监理工程师递交一份整个工程的网络进度计划及支持整个进度计划的分包进场计划、设备采购计划供监理工程师审核。

2）为保证工程按期竣工，总包将施工总进度计划、年、季、月度施工进度计划报监理审批，当实际进度符合计划进度时，按监理要求编制下一期进度计划；当实际进度滞后于计划进度时，采取纠偏措施并接受监理监督实施。

（3）安全方面

总包制定的或准备的任何用于本工程的现场安全生产的手段、措施、方法和程序等在实施前报监理工程师审核，并按监理审核批准的方案执行。

（4）工程造价管理方面

总承包单位按施工合同的约定填报工程款支付申请表；报专业监理工程师审核并由总监理工程师审定，由总监理工程师签署工程款支付证书，并报业主进行工程款的支付。

（5）试验计量管理方面

1）主动邀请监理工程师对本工程的试验室进行考核；

2）接受监理检查专职测量人员的岗位证书及测量设备检定证书；

3）积极配合监理对直接影响本工程质量的计量设备技术状况进行检查，监理检查不合格的设备不得使用于工程中。

（6）材料控制方面

将拟进场工程材料、构配件和设备的报审表及其质量证明资料报监理进行审核，并接受监理对进场的实物进行抽检。对监理认为不合格的工程材料、构配件、设备严格按监理的指示撤出现场。

4、竣工验收阶段

（1）在工程竣工验收阶段，由总包单位将包括分包在内的竣工资料报监理进行审查，并请监理对工程质量进行竣工预验收。对存在的问题，及时按监理的要求进行整改。整改完毕工程质量符合要求，由总监理工程师会同参加验收的各方签署竣工验收报告。

（2）总包单位按施工合同规定填报竣工结算报表，交监理工程师审核，并就竣工结算的价款总额与监理和业主进行协商，协商一致后，由总监理工程师签发竣工结算文件和最终的工程款支付证书报业主。

5、质量保修阶段

质量保修期主动邀请监理单位对进行修复的工程质量进行验收，合格后予以签认。对非承包单位原因造成的工程质量缺陷，请监理人员核实修复工程的费用和签署工程款支付证书，并报业主。

（三）合同管理中与监理工程师的配合

承包单位与业主之间与建设工程合同有关的联系活动通过监理单位进行

1、工程暂停及复工的协调处理

当工程需要暂停施工时，总包在监理签发工程暂停令前，就有关工期和费用等事宜与监理单位进行协商。

当施工暂停原因消失，具备复工条件时，及时向监理提交工程复工报审表，按监理指令如期复工。

2、工程变更的管理

在工程项目实施过程中，按照合同约定的程序对部分工程在材料、工艺、功能、构造、尺寸、技术指标、工程数量及施工方法等方面做出变更时，提交总监理工程师审查，并就工程变更费用及工期的评估情况与监理单位和业主进行协调，经协商达成一致后，由总监理工程师将协商结果向业主通报，业主与总包单位在变更文件上签字，总包在施工过程中严格按监理签发的变更单执行。

3、费用索赔的协调处理

（1）当出现费用索赔情况时，由总承包单位向监理提交对业主的费用索赔申请表；并就索赔费用与监理单位和业主进行协商，由监理工程师进行审批。

（2）由于总承包单位的自身原因造成业主的额外损失，业主提出费用索赔时，主动与监理单位和业主进行协商，接受监理的处理。

4、工程延期及工程延误的协调处理

（1）当工程延期符合合同条件时，向监理提交工程延期申请表并就工程延期与监理进行协调，经监理审查后，按总监理工程师签署工程终延期审批表执行。

（2）当总包单位未能按照施工合同要求的工期竣工交付造成工期延误时，接受监理的处理。

5、合同争议及合同解除的协调处理

（1）当发生合同争议时，严格按监理签发的处理意见执行。

（2）由于承包单位违约导致施工合同终止后，接受监理单位对相应款项的清理。

（3）由于不可抗力原因导致施工合同终止时，请求监理机构按施工合同规定处理合同解除后的有关事宜。

## 与设计人的配合措施

1、积极配合设计单位进一步完善设计文件。在设计单位时间紧迫、施工进度急需补充图纸的时候，在设计单位签字认可的前提下，提供急需的施工补充图纸并按规定报批后用于施工。

2、参加施工图审查，协助业主向设计单位提出建议，完善设计内容和设备选型。

3、在施工中，及时会同业主、设计单位按照总进度与整体效果要求，验收样板间，进行部位验收，中途质量验收、竣工验收等。

4、会同设计单位、业主一起参加装饰材料等的选型、选材和定货，参加新材料的定样采购。

5、在施工过程中发现设计需完善之处，及时将信息向设计院反馈，并协助设计院妥善处理。

6、积极配合设计单位对施工过程的监督检查并提供方便，以确保设计意图在施工中得到圆满实现。

## 分包协调管理措施

1、为保证工程质量、安全、工期、成本及文明施工各项预定目标的最终实现，由总包单位建立总承包管理体系，专门设置一名协调经理及后勤经理，对各分包人通过签订合同、现场协调配合和监控、提供后勤服务等方式进行管理，合同中明确各项管理目标，以及各自的职责权限、责任范围。总包对本工程总体质量、安全、成本、工期、文明施工及环保向业主负责，分包对各自分包范围的质量、安全、成本、工期、文明施工及环保向总包负责。

2、总包负责对所有临时工程的设计，包括模板体系、支撑体系、支护体系等系统，并将相应的设计和计算书在付诸实施前提交监理工程师审批。

3、总包负责将修建、维修及保养的任何道路、通道提供给分包人使用。

4、总包负责现场总平面的管理，负责协调分包人的工作场所、材料存放以及与本工程实施有关的临时仓库和临时办公条件，并制定相应的管理办法保证分包人遵照执行，以确保现场始终处于整洁的状态，总包制订的管理办法经监理工程师审批方可执行。

5、总包负责为分包人提供足够的无障碍的工作面、工作空间和工作时限，在分包人完成工作并将工作面移交总包后，总包对分包产品的成品保护负责。

6、总包为所有指定分包人的施工提供免费脚手架，包括符合安全要求的配套设施，并就其安全使用做必要交底说明，且负责有关的日常安全维护工作。在拆除任何脚手架前，由总包书面请示监理工程师拆除的脚手架是否为分包人所需，只有在获得监理工程师局面批准后，才能拆除，否则重新搭设。

7、总包负责为整个工程的实施提供所有必要的大型施工垂直运输机械，包括塔吊、起重机、施工电梯等，并进行安全围护。分包单位有权在不妨碍总包优先使用的前提下免费使用这类机械。现场由总包制订使用这类机械的时间表并交监理工程师审批，经监理工程师审批的上述时间表将对各分包人使用这类机械构成的约束力。

8、总承包单位负责编制现场施工组织设计，分包单位在总承包单位的总体部署下，负责编制分包工程的施工组织设计，工程施工按照监理工程师审批的施工组织设计进行。

9、总包在自身和业主指定分包工程和指定供应项目招标时，将进度安排和施工组织措施，尤其是关于现场各个时期的共用设施，以文件形式提供给业主和监理工程师，以便有关分包能够充分利用现场已有设施，避免生产资源的重复投入而造成不必要的浪费。

10、所有由监理工程师发给总包的指示，所有涉及指定分包人的工作或工程，总包及时转发给相应的指定分包人，以确保监理工程师的指示能及时得到落实。

## 同期施工各标段间的协调措施

各标段间的协调施工，防止相互干扰是极重要的，这不仅是各标段按期完成的前提条件，更是整个项目顺利完工的必要条件，因此在施工过程中应注重以下几点：

1、按项目总进度计划制定的各阶段时间控制，由业主组织协调各标段的工作会议，检查相应阶段实施的情况，制订、修正、调整实施要求。

2、由承包单位的项目经理部经理负责主持施工协调会，每周一进行。

3、各标段施工单位要对施工平进行统一规划和分布，以保证各自的施工用地。

4、各标段以周为单位，提出工程简报，向业主和各有关单位反映、通报工程进度状况及需要解决的问题，使有关各方了解工程进行情况，及时解决施工中出现的问题。根据工程进度，我们将不定期地召开各种协调会，协助业主协调与社会各业务部门的关系以确保工程进度。

# 施工现场平面布置

## 施工现场平面布置

1、基础施工阶段：根据招标文件及进度要求，办公生活区布置在场外待建空地，均采用二层钢木活动房；生产区布置在西区大道绿化带。

生产区布置钢筋加工房一座、木材加工厂一座，地下室施工期间布置在基坑周边或基坑内，地下室完成后，将部分加工场转移至地下室顶板上；塔吊在地下室底板施工前安装到位，用于地下室施工。

2、主体施工阶段：主体阶段临时设施布置与基础基本一致，由于地下室已施工完成，主要周转材料堆场可设在地下室顶板上，需对堆场材料进行限荷使用，不得超过设计承载能力，进入主体砌筑阶段，陆续在高层住宅楼前安装施工电梯，用于砌筑材料运输及操作人员上下。

3、装饰施工阶段：根据进度安排，生产设施均布置在建筑物周围，布置砂浆搅拌机生产场地。已安装的塔吊、施工电梯同样用于装饰材料运输需要。

主体及装饰施工阶段，各种材料应根据施工进度分批分量进场分类堆码，地下室顶板上只能堆放轻型材料，并严禁重型车辆通过，同时经过计算应在地下室顶板下作好支撑，限荷堆放。

## 生产生活临建规划

### 施工围墙

施工围墙已由业主完成。

### 施工道路

由业主提供施工主干道，场内道路布置在地下室上，主要沿规划消防通道上设置，形成贯通的通道，保证施工道路的通畅。

### 冲洗池、垃圾池

为满足市政环卫部门对市容清洁要求的规定，现场出入口设置冲洗台及沉淀池，同时可将池内经沉淀后的清水可用来进行现场洒水使用，起到节约用水的目的；现场出入口处设置分类垃圾池，定期分类清理。

### 生产区布置

在西区大道绿化带布置各布置一座钢筋加工房、木工加工房及相应堆场。

### 办公区布置

由于施工现场场地狭窄，生活区就近利用附近**加气站后侧待建空地修建临时办公生活区，均采用二层钢木活动房。

### 施工供水及排水

施工用水由业主提供至现场，现场设贮水池，采用加压泵加压到各用水点，高层住宅楼楼层用水管道安装在每栋楼的竖井内。

建筑物四周设排水沟，搅拌机附近设沉淀池，污水经多级沉淀后，排入城市排污管网内或场外排水沟渠内。

### 现场备用电源

为保证工程顺利进行，现场配备1台200KW的发电机作为施工现场备用电源。

## 施工用水方案

### 现场水源状况

由业主提供市政供水管网，现场设一座30m3的贮水池，分二级加压至各用水点：一级加压，从贮水池将水加压至各幢建筑楼前；二级加压直接加压至楼层。各搅拌机旁设钢制活动水箱临时贮水，用于搅拌机用水。

### 用水量计算

该工程为现浇钢筋混凝土结构，采用商品混凝土，施工用水主要为混凝土养护及砌筑用水，消防用水按最低量计算，查《施工用水参考定额》，根据总工程量和进度安排计算：

1、生产用水

该工程为现浇钢筋混凝土结构，混凝土采用商品混凝土，主要为混凝土养护、砌筑用水，消防用水按最低量计算，查《施工用水参考定额》，根据总工程量和进度安排计算：

1、生产用水

混凝土养护每台班按500 m3、砌体量每台班按200m3计算，则：

q1=K1×K2×∑QN／8×3600=[1.1×1.5×（400×200+200×150）]/（8×3600）

=6.30升/秒

式中1.1为未预计的施工用水系数、1.5为用水不均衡系数。

2、生活用水

生活区布置在场外，采用市政自来水，则施工现场生活用水量：

q2=0升/秒

3、消防用水

现场设一座30m3的贮水池，供水管道不考虑消防用水，则：

Q3=0升/秒

4、总的用水量

q1+q2=6.30升/秒

故总用水量Q= 6.30升/秒

### 供水管道选择

1、供水干管管径

d==   （4×6.30）/（3.14×1.5×1000）=0.054（m）

经济流速v=1.5升/秒   取1根DN63作为供水主管。

### 供水线路布置

1、施工现场供水主水管管径选用φ63，分别供应至各楼层。

2、临时消防系统：

本工程设计同一时间内火灾发生次数为1次，采用现场贮水池作备用水源。各临时建筑侧配备相应的消防器材，消防器材布置在醒目位置。

3、楼层用水：

高层建筑楼层用水，安设Φ50的竖向管，由供水主管接入，通过二次加压泵由Φ50mm主管输向每栋楼的各层内，竖向主管随楼层结构而上升，且在每层留出接口，以满足各楼层用水的需要。

4、排水系统：

本工程场区雨水排水系统采用有组织排水，排入现场四周设置的排水沟内。厕所设化粪池，施工用污水设多级沉淀池，污水澄清后按有关规定排入市政污水管道。按照有关现场施工卫生设施的设置要求，设计相应的排水管道，施工用污水在多级沉淀后，可排入大门清洗池，用来洗车和现场道路洒水。

### 节约用水措施

（1）严格执行国务院以及成都市关于城市节约用水的各项制度的有关规定。

（2）项目上设专人负责节约用水的管理工作。

（3）进入施工现场后首先制定出本项目的节约用水年度计划。

（4）在施工现场上的用水设备上安装计量水表，进行用水单耗考核，降低本项目的用水量。

（5）采用循环用水、一水多用等措施，如利用降水抽出的地下水冲洗厕所，施工用污水在沉淀后排入清洁池用来洗车和现场道路洒水，提高水的重复利用率。

（6）加强供水设施的维修管理，减少水的漏损量。接地，全现场不少于3处。

全文查看请搜索：[四川]高层住宅楼施工组织设计（剪力墙结构，2010年）  共229页

http://down6.zhulong.com/tech/detailprof818394SG.htm

# 主要分部分项工程施工方案和工艺要求

## 施工测量方案

### 施工测量前期准备工作

1、图纸审查

2、桩位的确定及现场校核

为保证本工程位置的准确性，本公司进场施工时必须对已定出的轴线桩点进行校核，如果出现偏差上报项目总工程师，再上报监理工程师，及时进行调整。待上述定位桩点检测完毕后方可进行下一步施工。然后根据建筑红线角点的坐标关系用极坐标法在基坑的周边加设本工程所需的轴线定位点：

施工人员将各桩点定出后请监理、业主、测绘院进行复核校正。将上述各建筑控制桩进行严格的边、角校测，以达到施工规范要求，然后进行下一步施工。

3、人员、仪器设备的配置

（1）人员

工程正常施工后本公司将派出以测量专业工程师为组长的6人测放组常驻工地同步完成本工程的所有施工测量放线工作（包括与分包单位的配合），所有的测放人员均持有专业证书和专业上岗证书。

（2）仪器、设备

控制桩测量复核使用1台全站仪测量；楼层采用J2E经纬仪和NA2水准仪及5m铝合金塔尺测量，配备相应的钢卷尺进行；首层以上轴线上传使用二台激光铅直仪。以上仪器和塔尺、钢卷尺均有合格的有效检定证书，并于进场前进行检定。

装有AUTOCAD计算机软件的电脑一台。

4、施工测量放线的基本准则

（1）认真学习与执行国家法令、政策和规范，明确为工程服务，对按图施工、工程进度、工程质量负责的目的。

（2）遵守先整体后局部的工作程序。

（3）严格审核测量起始依据的正确性，坚持测量作业与计算工作步步有校核的工作方法。

（4）测法要科学、简捷，精度要合理相称的工作原则。

（5）执行“三检制”：自检、互检合格后请工地质检部门验线合格后报请监理验线，合格后再行下步工作程序。

### 总平面测量

1、定位测量

以“先整体后局部”的原则，先对现场实定的各分区工程的楼座桩进行校核，确定无误后，再对各个分区工程进行严格的控制。各控制桩测设于基坑上方适应的，容易保护和便于施工的位置，外控点严格控制在轴线方向上，浇筑混凝土、砌砖，做严格的保护，并做好轴号标识。

2、首层以下测量放线

以各个分区工程控制桩为依据，将控制轴线投测到相应的施工平面上，然后严格校核控制轴线的尺寸、角度，经校核无误后，再测出其各条轴线，然后依据轴线，放出相应的细部线。地下室各轴线的放测全部依据基坑外的轴线桩点进行。

3、首层以上各层的测量放线

在内控点上方施工时，预留出其铅直方向200×200孔洞来，对应模板孔洞位置模板能随时拆下，使其能沿铅直方向投上来。

当施测一层以上某层平面线时，先将激光铅直仪架在预测区的内控点上，打开激光通过各层孔洞到预测面，用接收靶接点，当激光轴四个方向取中、本层四点全部接受上来后，用经纬仪连线，测角、量边，在保证精度1/30000后，再行测放置其他轴线和细部小线。

当自检、互检无误后请规划局验线合格，再报监理验线合格后，然后进行下步工序。

楼层轴线的投测线要作标识，以备辨认。

### 高程施工测量

1、高程引进

首先对原始高程点进行检测，当其误差在4mm以内时平差使用，当超过时，再从城市级高程点引测进行调整（经查三点无误）。

用附合法将高程引进施工现场，水准点的位置在报经监理工程师批准后，在施工现场设标高+0.500m数点作为施工现场依据点，做标识保护，若由于工程原因需要拆除时必须报经监理工程师同意，严禁私自拆除水准点，每次使用水准点需用二点校核后再行施测。

2、首层以下高程测量

将高程用附合法引测至坑下数点作为坑下施工高程的依据点，做标识保护，施工面高程由此实测。

3、首层及首层以上各层高程测量

（1）首层

当结构施工至首层墙桩时，用测绘院提供的高程点校核无误后，用附用法引测首层墙桩上限差不得超过±1mm。

（2）首层以上各层

从首层固定有标识的+0.500m线点向上丈量至实测层，一个施工段引测不少于2个点，经实测引上二点高差不大于±2mm时平差使用，测量本层高程并要与下面一层联测，查其层高误差，当引上二点高差超过±3mm时及时检查其原因进行解决，50m钢卷尺丈量时进行尺长、温度、拉力修正。

### 精度和报验资料

1、精度

（1）平面测设精度1/30000

（2）各部位放线和标高竖向传递允许误差。

H≤30mm允许误差±5mm

60＜H≤90m允许误差±15mm

（3）每层标高竖向传递允许误差±3mm。

2、报验、资料

原则：及时、同步、规范、标准。

在测放组自检、互检合格后，由项目质检组查验，合格后报监理验线，合格后方可进行下步工作程序。

整个工程的施工测量资料按《建筑安装工程技术资料管理规程》的要求严格执行。

### 建筑物沉降观测

委托专业测量单位进行观测，依据有关规定提交下列资料：

（1）沉降观测点布置图；

（2）沉降观测成果表；

（3）关键点位时间、荷载、沉降量曲线图；

（4）沉降观测全部完成后，提供变形分析报报告。

## 地下室施工方案及工艺要求

本工程的重、难点之一就是地下室工程，因此必须合理组织，严格控制，保证地下室施工质量。

### 施工工艺及施工段的划分

1、施工工艺

筏板基础：基坑清底→垫层及侧壁砖胎膜→底板钢筋绑扎、混凝土浇筑→基础剪力墙、负一层梁板钢筋绑扎、模板安装→基础剪力墙、负一层梁板混凝土浇筑→负一层剪力墙、顶板梁板钢筋绑扎、模板安装→负一层剪力墙、顶板梁板混凝土浇筑→负一层梁板底板、外墙防水→防水保护层→回填土。

独立基础：基坑开挖及清底→垫层砼→底板钢筋绑扎、混凝土浇筑→基础柱、挡土墙钢筋绑扎、模板安装→基础柱、挡土墙混凝土浇筑→回填土→砖胎模→防水及防水保护层→负一层梁板钢筋绑扎→负一层梁板混凝土浇筑→地下室柱、顶板钢筋绑扎、模板安装→顶板混凝土浇筑→外墙防水及防水保护层→回填土。

2、施工段的划分

（1）水平方向，地下室结构在水平面上按后浇带划分成多个施工段，采用平行流水施工。

（2）竖向方向，主楼部分：共设2道水平施工缝，分三个施工段从下至上依次组织施工。第一施工段，主要施工地下室筏板，施工缝位于筏板面；第二施工段，主要施工主楼基础剪力墙、负一层梁板，施工缝位于梁板面上；第三施工段，主要施工地下室剪力墙、梁、板，施工缝位于楼板面。

具体分段详右图。

独立基础部分：共设4道水平施工缝，第一次施工基础承台，第二次施工框架柱及外挡土墙，待回填土、施工防水层后第三次施工地下室底板梁板混凝土，第四层施工地下室剪力墙、顶板，施工缝位于楼板面。

### 地下室钢筋工程

施工现场设置钢筋堆场及加工房，钢筋的运输、安装就位均采用塔吊水平和垂直运输，其加工按照每一竖向施工段配套制作，并按本公司质量体系文件要求设专人主管、分类挂牌堆放，以免造成混乱，确保钢筋工程按质、按期完成。

（一）、地下室钢筋工程施工方案

1、水平钢筋采用闪光对焊和搭接，竖向钢筋采用电渣压力焊。焊接质量应符合《钢筋焊接施工及验收规范》的要求，电焊工人须持证上岗。

2、墙体双层筋按其墙厚设置S形钢筋定位筋Ф6@600梅花形布置，以保证墙体内外筋位置的准确和墙体厚度。

3、墙、柱竖筋位置的确定：墙的第一道水平筋或柱子的定位筋直接焊接在底板的上部筋上，竖向筋再与之焊接，竖筋的四周均应捆好混凝土垫块，以保证钢筋的保护层厚度。

4、墙钢筋在遇到预留洞口时，按设计要求在洞口四周用钢筋加强。

5、梁、板内通常钢筋需接长时，上筋接点布置在跨中，下筋布置在支座，底板筋相反。

6、绑扎用20～22号镀锌铁丝，先绑扎主要钢筋，然后绑扎次要钢筋及板筋。

（二）地下室钢筋工程质量保证措施。

1、钢筋原材料质量要求

（1）进场钢筋均具有出厂合格证，每批钢筋抽样进行力学性能试验，合格方可加工制作。

（2）钢筋表面须清洁无油污，锈蚀的钢筋禁止使用，对弯曲的钢筋使用前进行调直处理。

（3）钢筋规格不齐，需要用其它规格代换时，必须经设计院、监理工程师同意，并办好技术核定单，方可代换。

（4）钢筋分规格堆码在距地面200mm以上的地垄砖上。

2、钢筋的检验与存放

- 钢筋进场要具有出厂证明书和试验报告单，并分批作机械性能试验。如使用中发现钢筋脆断、焊接性能不良和机械性能显著不正常时，立即停止钢筋施工，对钢筋作专项检验。

- 钢筋取样，每批重量不大于60t。在每批钢筋中的任意两根钢筋上各取一套，每套试样从每根钢筋端部截去50cm，然后再截取试样二根，一根作拉力试验（包括屈服点、抗拉强度和延伸率），另一根作冷弯试验。

- 进场的每批钢筋用完后，钢筋工长、试验人员在试验报告合格证明书上注明该批钢筋所用楼层的部位，以便今后对结构进行分析，确保工程质量。

- 钢筋在储运堆放时钢筋的成品派专人管理，要分部、分层、分段和构件名称，按号码顺序堆放，同一部位或同一构件的钢筋要放在一起，并有明显标识，标识上注明构件名称、部位、钢筋型号、尺寸、直径、根数。并按级别、品种分规格堆放整齐，钢筋与地面之间支垫不低于200mm的地垄墙上，对于数量较大，使用时间较长的钢筋表面加覆盖物，防止钢筋锈蚀、污染。

- 钢筋规格品种不齐需代换时，先经过设计单位同意，方可进行代换，并及时设计变更单。

3、钢筋保护层要求

（1）所有受力钢筋净保护层厚度按设计要求取用。

（2）所有钢筋保护层的厚度由专用塑料垫块来保证，不同保护层采用不同规格的专用塑料垫块。

4、钢筋加工制作

(1)钢筋使用前均要进行清除油污和锤打能剥落的浮皮，并通过钢筋冷拉机或调直机进行除锈。如除锈后钢筋表面有严重的麻坑、斑点等应降级使用。操作工人须持证上岗，并做好现场焊接钢筋的随机取样工作。

(2)钢筋弯曲成型前就根据配料表要求长度分别截断钢筋，采用钢筋切断机进行。切断时将规格钢筋根据不同长短搭配、统筹排料，要先断长料后断短料，以减少短头和损耗。切断后的钢筋断口无马蹄形或起弯等现象，钢筋长度偏差不小于±10mm。

(3)钢筋的弯曲成型用弯曲机进行，钢筋弯曲时将各弯曲点位置划出，划线尺寸根据不同弯曲角度和钢筋直径扣除钢筋弯曲调整。所有钢筋尺寸一定要满足施工规范要求，箍筋做成135°弯钩且平直长度不小于10d，箍筋制作弯心大于主筋直径。

(4)剪力墙竖向钢筋采取按两层下料，在楼层面上分两次接头，按第一次接头距施工楼层面35d，且大于500mm，第二次接头与第一次接头位置错开35d以上。

(5)钢筋加工的允许偏差

| 项目 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 采用钢筋顺长度方向全长的净尺寸 | ±10 |
| 弯起钢筋的弯折位置 | ±20 |
| 箍筋内净尺寸 | ±5 |

5、钢筋的焊接

（1）该工程的钢筋采用连续配筋方法配筋，尽量不丢短节，节约钢筋。竖向钢筋采用电渣压力焊连接（12<d≤20时）和直螺纹机械连接（d≥25时）；而水平钢筋就位连接采用闪光对焊和搭接。钢筋专业工人须持证上岗，并做好现场焊接钢筋的随机取样工作。

（2）钢筋焊接前先检查焊机各部件的接地情况，调整变压器级次，开放冷却水合上电闸后方可工作。钢筋端头要顺直，两钢筋轴线偏差不超过0.5mm。

（3）对Ⅱ级钢筋采用预热闪光焊，对焊时做到一次闪光，闪平为准预热充分，频率要高，二次闪光、短稳、强烈，顶锻过程快而有力。不同直径的钢筋焊接时，其直径差不大于2～3mm。焊接时，按大直径钢筋选择焊接参数。

（4）焊接完毕，等到接头处由白红色变为黑色，才能松开夹具，平稳取出钢筋，以免产生弯曲。

（5）所有焊接接头外观检查每批抽查10%的接头，并不少于10个，接头外观具有适当的镦粗和均匀的金属毛刺，钢筋表面无横向裂纹。

（6）按同一焊接参数完成的200个同类型接头作为一批进行强度检验，并从每批成品中取6个试件，3个做拉伸试验，3个做冷弯试验。

（7）钢筋焊接质量满足《钢筋焊接施工及验收规范》要求，焊工均持证上岗，并在正式施工焊接前试焊，试件合格后方可正式施焊。施工中按规范要求进行取样进行力学试验。

全文查看请搜索：[四川]高层住宅楼施工组织设计（剪力墙结构，2010年）  共229页http://down6.zhulong.com/tech/detailprof818394SG.htm