第一章 编制说明

本施工组织设计的编制依据如下：

1、高陵九境城项目一期1-18#楼工程招标文件；

2、高陵九境城项目一期1-18#楼工程建筑、结构及各专业施工图；

3、现行国家有关施工及验收规范；

5、政府有关法规、法令。

6、施工现场及周边的环境。

由于编者水平有限，加之时间仓促，编制过程中难免出现不足之处，请各位专家及同仁批评指正。

第一节	编制原则

本工程施工组织设计是严格按照甲方对工程施工的要求及范围进行质量策划后编制的，在人员、机械、材料、供应、平衡调配施工方案、质量要求、进度安排等方面统一布署的原则下，主要依据目前国家对建设工程质量、工期、安全生产、文明施工、降低噪声、保护环境等一系列的具体化要求，依照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《国家现行建筑工程施工与验收技术规范》、《住宅楼招标文件》、《住宅施工图》以及根据政府建设行政主管部门制定的现行工程等有关配套文件，结合本工程实际，进行了全面而细致的编制。

该工程为剪力墙结构，施工质量和现场施工组织管理水平将代表我公司的组织管理能力和水平。因此我们一定将该工程作为我公司的重点工程，全力以赴，选派我公司最好的项目经理部承建该工程，并在施工中严格信守承诺，精心组织，科学管理。

本工程施工组织设计编制遵循以下基本原则：

1、坚持质量第一的原则。针对工程质量创优目标，以抓工序质量为重点。把好施工工艺、材料及设备的验收和质量关。

2、坚持集中力量，项目经理要组织好工程的计划协调，各施工管理人员将在各自业务管理范围内，制定为该工程提供服务的保证措施，以确保工程顺利进行，保证工程优质和按期完工。

3、坚持配合作业，互创条件的原则。

第二节 设计目标

一、工期目标：

力争按工期交工，我方经过周密、细致的施工安排，制定详细可靠的工期保证措施，确定工期，满足业主工期要求。

二、质量目标：

要求达到现行国家施工验收合格标准，我公司确保合格。

三、技术管理目标：

建立准确、及时、完整的技术职责和明确的技术管理体系。

四、安全目标：

杜绝重伤、死亡事故，轻伤频率在1‰以内。

第三节 工程涉及的主要标准规范等

1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》      （GB50204-2002）

2、《建筑地面工程施工质量验收规范》        （GB50209-2002）

3、《屋面工程质量验收规范》            （GB50207-2002）

4、《建筑抗震设计规范》    （GB50011-2001）

5、《砌体结构设计规范》    （GB550003-2001）

6、《建筑地基基础设计规范》    （GB50007-2002）

7、《建筑地基处理技术规范》        （JGJ79-2002）

8、《混凝土结构设计规范》                 （GB50010-2002）

9、《湿陷性黄土地区建筑规范》       （GB50010-2002）

10、《多孔砖砌体结构技术规范》             （JGJ137-2001）

11、《钢管脚手架扣件》                      （JGJ22-85）

12、《工程建设标准强制性条文》     （房屋建筑部分）2002年版

第二章工程概况

第一节 工程简介

“高陵九境城项目一期1-18#楼”位于陕西省西安市高陵县。建筑性质为住宅楼，本工程的功能比较齐全、设施比较先进，是良好的居家楼宇。

高陵九境城项目一期1-18#楼占地面积约2500m2，总建筑面积约7780m2，工程地上三层框架，柱下独立基础，建筑物总高度为13.8米。建筑结构安全等级为二级，地基基础设计等级为丙级，设计使用年限为五十年，建筑抗震设防为丙类，抗震设防烈度为7度，建筑物场地土类别为Ⅲ类，环境类别：上部结构为一类；基础二b类。

第二节 建筑设计

建筑平面呈长方形布置。建筑防火等级二级；屋面防水等级为二级。

本工程的墙体、门窗、室内外装饰、装修等项目工程做法概况如下 ：

1、本工程木门安装，窗为塑钢窗，安装钢质进户门。

2、墙体：本工程±0.00以下墙体，采用实心砖，砖墙度为Mu10，采用水泥砂浆强度M10；±0.00以上墙体、采用多孔砖Mu10，1-3层采用混合砂浆强度M10。

3、卫生间、厨房间、阳台用聚氨酯防水涂膜做防水处理。

4、屋面及地下室防水处理 ： 屋面采用二道改性沥青防水卷材3㎜、4㎜的改性沥青防水层。

第三节 结构设计

建筑结构类型为框架结构，采用独立基础及条形基础。砼强度等级：框架结构：独立柱基础C30，柱、梁C30，基础垫层C15,构造柱、板C25。

地基基础设计等级为丙类。

根据设计单位提供标高，本工程±0.000高于滦东路路沿0.75米。

基础施工前需普探、遇墓、坑、井、穴等按《建筑场地墓坑探查与处理暂行规程》（Q/XJ104-64）进行处理。

地基坑开挖及基础施工期间，应采取有效排水措施防止地面水流入基坑内。

室内外素土压实系数不应小于0.94.

（6）基槽开挖时，施工单位必须采取有效措施，从分保证边坡、周围建筑物及公共设施和施工人员的安全。基槽开挖后，应进行基坑检验   项目经理部的组成。

第三章  项目经理部的组成

第一节 项目经理部组成人员

该项目经理部由本公司副总经理林前福同志担任项目经理，同时在公司范围内抽调数名技术水平高，务实肯干中青年技术管理人员充实到该项目部，增强管理力度和提高项部综合管理水平。

项目经理部组织体系框图：

项目经理 彭阳初

项目副经理 何 华

项目总负责 翟永安

生产组 何高基

材料组 薛希坤

技术组 宋国靖

质量组 林 辉

安全组 何宜炳

合约组 翁章俊

劳资组 林 于

行政组 林全福

各施工班组

| 职 务 | 姓 名 | 性 别 | 职称 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 彭阳初 | 男 | 工 程 师 |  |
| 项目副经理 | 何 华 | 男 |  |  |
| 项目总负责 | 翟永安 | 男 | 助理工程师 |  |
| 生产负责 | 何高基 | 男 |  |  |
| 技术负责 | 宋国靖 | 男 |  |  |
| 质量负责 | 林 辉 | 男 |  |  |
| 安全负责 | 何宜炳 | 男 |  |  |
| 材料负责 | 薛希坤 | 男 |  |  |
| 合约负责 | 翁章俊 | 男 |  |  |
| 劳资负责 | 林 于 | 男 |  |  |
| 行政负责 | 林全福 | 男 |  |  |

第二节  项目经理部职能部门岗位职责

1、项目经理部的职能

（1）在项目经理的直接领导下贯彻执行国家法律、法规、方针、政策及强制性标准，执行企业的管理制度，维护企业的合法权益。

（2）项目经理部应按照监理机构提供的“监理规划”和“监理实施细则”的要求，接受并配合监理工作。

（3）在项目经理的授权下，组织有关人员编制项目进度控制计划，项目质量控制计划，项目安全控制计划，项目成本控制计划等。

（4）负责协调项目部职能部门的工作。

2、项目经理的主要职责

（1）制定项目规划，对工程项目的质量、安全、工期、成本以及现场文明施工全面负责，进行全过程管理。

（2）确保本工程合同目标的实现和承诺的兑现，提高企业社会信誉。

（3）负责组建项目管理机构，按编制配备人员。

（4）组织有关协调会议，处理项目部内外关系。

3、项目副经理的主要职责

（1）协助项目经理做好项目管理工作。

（2）制定项目施工进度计划，组织生产调度，保证项目工期目标的实现。

（3）严格按照国家、行业的施工规范、技术标准和操作规程组织施工，确保工程质量。

（4）组织安全教育，落实安全生产组织技术措施，抓好现场文明施工管理工作。

（5）按计划组织施工机械设备、材料、设施料的进场和管理工作。

（6）组织分部、分项工程质量检查，组织不合格品（工程）的纠正活动。

4、项目总工程师主要职责

（1）负责工程技术和质量管理工作。

（2）负责项目质量策划，编制施工技术方案和特殊过程作业指导书，解决施工中出现的技术质量问题。

（3）负责组织图纸会审，设计变更及技术交底工作。

（4）负责一般不合格品（工程）的纠正措施及纠正活动进行检查和验收。

5、生产组的主要职责

（1）遵照有关管理标准和规范全面负责组织本工程施工，贯彻

落实施工组织设计，按照生产进度计划组织好各项施工，并协调落实相关配合工作。

（2）编制分项施工进度计划及材料、机械及劳动力安排。

（3）对安全施工进行跟踪检查监督，对施工中的各种安全隐患及时组织整改。实施组织现场各项管理制度，技术措施，先进施工技术。

（4）负责施工过程中的班组自检，互检的管理。

6、安装组

（1）负责安装工程的施工管理，对安装工程施工过程进行控制。

（2）负责安装工程技术措施的制定，解决施工中的技术问题，负责进场材料的检验和试验，并收集整理资料。

（3）对安装工程的部分项工程进行检查、验收和监督。

（4）参与土建与安装施工的协调配合。

第四章  施工部署

第一节 总体施工程序

首先进行施工现场控制网测量，设置测量控制点．其次规划施工现场的临电线路，临建设施、给排水管线，保证生产和职工生活的需要，第三，保证施工现场“三通一平”到位，这是正常施工的保障。

根据本工程结构特征和类型，现场排列其施工程序，以指导本工程的施工，施工流程图见附页。

第二节 施工流水作业段的划分与组织

根据本工程建筑平面布置及其结构设计特点，为便于统一组织施工管理，加快工程进度，确保工程质量，现采取以下施工流水段的划分和组织。

±0.000以上主体结构施工阶段，各主体结构施工阶段均以钢筋绑扎、模板安装、砼浇筑为主导工序牵头，后续工序养护、拆模板衔接紧随。

室内外装修工程，采取按层、按工序分别组织流水作业，以室内抹灰、楼地面、外墙装饰等为主导工序，其余各项装修工序穿插在其中，并尽可能的为主导工序创造工作面，室内抹灰基本完成后，楼地面的施工，采取按每层为一施工作业段，分工序分别组织流水作业，确保工程进度，提高工效。

第五章 施工方案

为了切实保证丰雅园小区的施工质量和进度，根据我公司多年积累的施工经验和管理经验，结合本工程实际情况。将本工程划分为基础工程、主体工程、屋面工程、装修工程和安装工程.

我公司将该工程划分为三个施工阶段。第一是土方、基础阶段;第二是主体阶段; 第三是装修及安装阶段。具体的施工顺序为:放线挖槽→轻便触探、地基验槽→混凝土工程→主体工程→屋面防水→ 内外装修及水电安装→竣工验收。结构施工的同时，要求管道电气预埋与之同步。

一、测量放线

1.我公司首先进行场平测量、工程定位测量、控制网测量、各施工阶段的控制测量等，各施工阶段的控制测量需要编制详细的作业指导书，明确设备、人员、方法，建立相关质量记录。

2.定位测量和控制网测量实行初测、复测、检测验收三级测量制度。

### 二、轴线控制

我公司首先根据建设单位提供的坐标及建筑物设计坐标，结合现场情况，确定测设路线，进行图上作业，编制出切实可行的测量控制方案。依据方案现场测建筑物四角轴线坐标点，经规划、设计、监理、甲方、乙方共同验线后在分别测设其它主要轴线，将建筑物的1轴作为控制轴线，在其延长线上设半永久性轴线控制桩。并砌砖保护。

### 三、标高传递

我公司根据甲方提供的水准点在施工现场东、西、中部增设半永久性水准控制点，利用水平仪将高程引测到基槽，配挖掘机一台，沿基槽侧向弃土，堆于房心，便于回填。挖至距设计标高200毫米时，人工清底，以防扰动老土。开挖后及时进行轻便触探、验槽，探孔采用梅花形布置。基础工程的关键是砼的浇灌和施工缝的处理。本基础采取连续浇筑，昼夜施工，不留任何施工缝。严格执行一机两泵，严格执行重量比，基础施工前先制定出主要分项工程质量对策表和质量预控计划，确保一次成合格。

第一节 地基与基础工程

1.地基已通过静载试验，符合设计要求和规范要求。进行外围轴线放线及校核，确认无误后在基坑四周定位并用红油漆标注出来。然后在基坑四周设置排水沟(用标砖砌)及集水坑，解决地基积水问题。

2.基础钢筋施工：钢筋加工采用机械及手工加工制作, 手工制作必须在具有精确定位装置的可调试定位平台上操作; 绑扎搭接，按规范和设计要求错位搭接。在绑扎前先在垫层上放好底筋线，然后再开始绑扎。要求纵横向水平钢筋绑扎必须垂直。绑好底筋后，在底筋下每隔1.2m设置一个50×50×40mm的水泥高强度垫块。然后在绑扎暗梁和构造柱插筋，在绑扎面筋过程中要确保面筋与底筋之间的距离和位置准确，用Φ12的特制小马凳每隔1.5m设置一个，并且绑扎牢靠，必要时采用焊接。确保负弯矩筋的位置准确。错位搭接：要确保插筋的位置的准确，按轴线进行插筋，经效正无误后利用点焊固定在条基钢筋上，注意不要焊伤受力筋。

3.基础模板施工：

（1）基础条基侧模全部使用木模。木模用12厚竹胶板，60×80方本作为水平，竖向肋带，用钢管配螺旋丝杆支撑，要求支撑杆件和木方具有足够的强度和稳定性。确保基础的几何尺寸。用Φ48×3的钢管支撑的加固方案。

（2）浇注方案

本工程采用商品混凝土浇注，振动插入方式机械振捣，人工二次原浆收光的方法。

（3）砼浇注顺序:

本工程根据技术要求，不留施工缝，因此，混凝土浇注由①轴开始，从西东整体推进，由北向南整体推进，整体推进的方式是：以“S”型方式，按砼的自然流向，采用斜面分层浇捣法进行施工，直到完成基础混凝土的浇筑。

第二节 钢筋工程

1)钢筋的质量要求

本工程所使用的钢筋均为现场加工、安装，对每一种型号的钢筋进入现场后，必须有出厂合格证，经过有关单位进行复检合格后工地方可使用。钢筋表面应清洁无损伤，无污染，无铁锈，在使用前必须清除干净，钢筋应按施工顺序配套加工，每种规格的钢筋必须挂牌标注，堆放整齐。工程中使用的成品钢筋型号、直径、形状、尺寸、数量必须和施工图、料单相符。钢筋按施工图放样并制作后，分规格、型号、部位码放，并书写标志牌。

2)钢筋：Φ示HRB235（热轧光园钢筋）Φ示HRB335（热轧带肋钢筋）

3)钢筋的强度标准值应具有不小于95%的保证率。

4）纵向受拉钢筋的锚固长度和搭接长度

| 混凝土强度等级 |  |  |  | C20 |  | C25 |  | C30 |  | 备 注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锚固长度(mm) | 光园钢筋(Ⅰ) |  |  | 31d | 27d |  | 24d |  | d为钢筋直径 最小锚固长度不应小于250㎜ 最小搭接长度不应小于300㎜ |  |  |
|  | 带肋钢筋(Ⅱ) |  |  | 39d | 34d |  | 30d |  |  |  |  |
| 搭接长度L(㎜) | 光园钢筋(Ⅰ) | 纵向钢筋搭接接头面积百分率（%） | ≤25 | 38d | 33d |  | 29d |  |  |  |  |
|  |  |  | 50 | 44d | 38d |  | 34d |  |  |  |  |
|  |  |  | 100 | 50d | 44d |  | 39d |  |  |  |  |
|  | 带肋钢筋(Ⅱ) |  | ≤25 | 47d | 41d |  | 36d |  |  |  |  |
|  |  |  | 50 | 55d | 48d |  | 42d |  |  |  |  |
|  |  |  | 100 | 63d | 55d |  | 48d |  |  |  |  |

5）钢筋的保护层厚度：基础梁：40㎜、梁20㎜、板20㎜、柱30㎜

6）构造柱必须先砌墙后浇柱，墙体应砌成马牙槎，并沿高每500设2Φ6拉接筋，每边伸入墙内不少于1000，后砌隔墙与承重墙的连接见02G01-1。

第三节 模板工程

一、施工准备

1、根据施工总平面图，布置模板、机械及原料场地，要求木工机械要布局合理，电压刨1台，平刨1台，园盘锯1台，台钻1台，机械布置与埋地电缆敷设均要按平面布置图安装就位。

2、材料设备：基础条基，构造柱、现浇板采用高强竹胶模板。

3、现浇板采用10厚高强竹胶板，木楞采用5×10㎝的松木方，下部采用满堂钢管架，做好计划提前进场。

4、±0.000以上全部为标准层，故采用木制模板，设置原材料堆放区和模板堆放区，用钢管搭设围拦架，四周铺操平台板。

5、钢管进场后，要调直、除锈、刷防锈漆面漆各一道，竹胶板和方木进场后要进行分类堆放，并且码放整齐。

6、机具及工具的准备：电压刨1台，平刨1台，园盘锯1台，台钻1台、扳手、铁钉、铅丝等生产工具均要按计供到工地库房，登记入帐，确保使用方便。

二、搭设的选择与安装

模板应具有足够的强度和刚度是结构轴线几何尺寸准确性的重要保证，因此，模板的选择除满足安拆方便，周转使用外，还应考虑达到一定的强度和刚度，在承受施工荷载后，不发生变形。梁、板模采用10mm厚高强度结构层板，脚手架作支撑，其竖杆间距为1000×1000，水平横杆间距不大于1500，40×60枋木放于最上一层水平横杆上，间距不大于400，木板上铺10mm厚层板（高强度竹胶板）。柱模同样采用高强度竹胶板，40×60枋木做肋条，Φ48钢管做框箍，间距600-800mm，柱子四面设钢管斜撑固定，柱子稳定架和上下两道柱箍应与楼板架相连接。模板的安装必须符合规范GB50204现浇结构模板安装的允许偏差的规定。

三、楼梯模板

现浇楼梯底模采用竹胶板，侧模采用木模以控制踏步尺寸，具体做法详见楼梯支模图。

1、立模前的准备工作：

①安装放线：模板安装前先测放墙柱和模板控制线，在每层竖向钢筋上部标出标高控制点。

②模板安装前，首先检查模板的杂物清理情况，浮浆清理情况，板面修正情况，脱模剂涂刷情况等。

2、模板拆除

模板的拆除按规范GB50204执行。拆模前由主管工长填写《模板拆除批准表》，经由项目工程师批准后方可拆除。

3、节点控制

为保证梁柱节点处几何尺寸正确，轮廊方正，避免节点出现缩颈，夹渣等质量通病，在支模前先准确计算出各构件的几何尺寸，按计算预先设计配模。

4、漏浆控制

a、柱模板安装前必须系统抄平、打砂浆标志，巴块，其下口位置应用丙烯酸胶水泥砂浆灌缝、护脚，以防止柱脚漏浆而“烂根”。

b、结构层板之间的拼缝采用不干胶纸盖实，防止漏浆，管道间板模视其损坏程度作报废处理

5、模板施工要点

a、所有框架柱模板安装前，先弹出模板边线及控制线。

b、柱子模板在安装完成后吊线检查垂直度，并拉通线校核轴线位置。c、楼板支架搭设好后，应复核底模标高位置是否正确， d、柱模板均在高度中间设300×300的下料口。

e、模板安装误差必须控制在验收标准规定的允许范围内。

四、质量技术要求：

| 项目 | 允许伉偏差 |
| --- | --- |
| 轴线装置 | 4 |
| 底模上表面标高 | ±4 |
| 截面尺寸、内部尺寸 | +3、-4 |
| 层高垂直 | 2 |
| 表面平整 | 2 |
| 相临两板表面高低差 | 2 |

1、各项目允许偏差见下表：

2、为防止模板下口跑浆，墙根采用加设水泥砂浆或海绵条的方法，防止根部漏浆。在浇筑顶板砼时，柱根部刮平，并控制墙体两侧标高，控制至2㎜以内。

3、针对构造柱模板的质量通病制定防治措施：

| 序号 | 项 目 | 防 治 措 施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 砼柱底烂根 | 模板下口缝隙用水泥砂浆、海绵条塞严或抹砂 浆找平层，忌将其伸入砼墙体位置内 |
| 2 | 阴角不垂 直 | 及时修理好模板阴角处的钢板角模，支撑时要控制其垂直偏差，并用模角勾件拉结，阴角模 的两侧边粘有海绵条以防漏浆 |
| 3 | 外角不垂 直 | 加工独立的大模板，使角部线条顺直、棱角分 明 |

五、安全注意事项：

1、模板的操作平台、铺板、防护栏杆必须备齐并牢固。

2、模板安装就位后，应及时将模板串连成一体。

3、拆除模板再次使用前，必须认真并清除模板以及操作平台上的杂物。

第五节 混凝土工程

一、混凝土工程概况

1、混凝土的强度等级

本工程基础垫层均为C15，±0.00米以下：1#、2#楼为C30抗渗砼，±0.00米以上: 1#、2#楼柱、梁均为C30,构造柱、板均为C25。

2、本工程混凝土大部分采用商品混凝土供应，其余采用现场搅拌，人工养护的作业方法。

3、混凝土的施工工艺和混凝土外观决定着结构本身的观感质量，是检查中两项很重要的内容。混凝土的施工工艺是否合理，保证措施是否有力，直接决定着混凝土的内在质量和外观效果。

二、各项技术质量保证

1、砼拌合材料：水泥、砂石、外加剂等其质量必须符合国家有关标准。

2、水泥要有检验报告和合格证，生产时间不能超过三个月，超过三个月的水泥，要进行使用必须进行复试，才能使用。

3、外加剂：本工程为使混凝土能满足施工所需要的特点，改变混凝土的工作性能，加入相应的外加剂。

4、粗骨料：采用本地产5－31.5㎜河卵石，石子形状应成块状，针、片状颗粒按重量计不大于15％。要严格控制粗骨料的含泥量，含泥量不得大于1.0％。含泥量若超过规定，不仅会增加砼的收缩，同时也会引起砼抗剪强度的降低，对砼的抗裂是十分不利的。

5、细骨料：采用本地产中、粗砂,砂子的含泥量严格控制在2％以内。

6、混凝土的搅拌时间就应控制在60－90S。

三、混凝土的浇筑

1、砼的浇筑顺序

先浇柱，后浇梁、板。梁、板可一次浇筑，梁板砼应从平行于短边的方向浇筑。梁、柱砼强度不一致交接处理详见下图。

2、砼运输

柱子采用塔吊运输，梁板砼采用泵送。梁板浇筑时，梁柱节点处的砼由井架运输到位。

3、柱砼浇筑应分层连续进行，分层下料振捣厚度控制为500厚，由于层高>3.0m范围。

（2）柱砼浇筑前先浇一层5～10cm厚与砼同成份的水泥砂浆，然后再浇筑砼。（3）因层高较高，为减少框架柱底部模板在浇筑砼时所受的侧压力，应适当控制砼的浇筑时间，采用振动棒振捣密实，振点布置均匀，间距为400～500mm，振动上层时，振动棒应插入下层砼50mm，上下层砼浇筑的间隔时间不大于砼初凝时间。

4、梁板砼浇筑

（1）梁楼板砼浇筑时，应分层连续进行，梁高超过500mm时，应分二层下料振捣。

（2）梁板采用振动棒振捣，再辅以平板振动器二次振捣。

（3）针对此工程柱网尺寸大，房间分隔面积大的特点，板面刮平、抹光均采用机械进行，使用抹面板初步找平，圆盘抹光机二次提浆和找平、叶片抹光机细抹面层。

（4）在楼板砼接近初凝时，圆盘抹光分二次进行抹压，第一次主要是调整表面平整度，第二次主要是增大砼密实度，封闭表面收缩的裂纹，在砼接近终凝前，用叶片抹光机细抹二遍，以进一步提高表面平整度。

（5）一个施工段的楼板砼必须一次连续浇筑，如发生意外情况，砼不能连续施工，应将施工缝留设在跨中1／3范围内。

（6）楼板砼厚度控制除在柱钢筋上画出控制标记，浇筑时还在操作带范围设特制的板厚控制铁凳，其纵横向间距1.5m，在板找平后，砼初凝前取出，重复使用。

5、砼养护

砼在浇筑24小时后洒水养护，在夏季施工时，应避免新浇砼暴晒，楼板砼初凝后应采用白色塑料膜加草垫覆盖保温养护，掺外加剂的泵送砼养护时间不少于14昼夜。

第六节  架子工程

本工程在主体上升阶段及装饰阶段分段搭设双排扣件式脚手架满足施工要求。

一、双排钢管扣件式脚手架搭设要求

本工程采用双排钢管扣件式脚手架，按安全操作要求进行搭设，其总的原则，满足班组操作需要，满足安全生产的需要，应注意以下几点：

ａ、脚手架要有足够的强度，砌筑工程时要求2700N/m2，装饰工程时2000N/m2，架下回填土整平夯实，竖杆应有垫板，扫地杆距地面不大于300cm。

ｂ、脚手架要有足够坚固性和稳定性，立杆的间距，大小横杆应符合规定，并按规定搭设剪刀撑、斜撑和连墙杆。

ｃ、架板，要铺满，铺稳，不得有探头板。

ｄ、安全通道，应满铺架板，并设有明显的标志。

ｅ、脚手架搭设完成后，必须经过施工负责人等有关人员按架子十道关验收后，才能使用。

ｆ、架工在作业时，必须戴安全帽系安全带，穿胶鞋或软底鞋。

g、按规定搭设全封闭立网，随层及每10m设兜网，护身栏杆，档脚板，确保安全生产。

h、做好钢管架防电、避雷工作。

i、大风雨后，应对脚手架进行仔细检查处理后才能使用。

j、卸料平台不得在外架上挑设，必须搭设落地式平台。

二、双排钢管扣件式脚手架搭设方法

1、双排脚手架里立杆离墙面距离为0.5m，立杆横向间距为1.5m，纵向间距为1.8m，操作层小横杆间距为1.0m，大横杆步距1.2～1.4m，小横杆挑向墙面的悬臂为0.4～0.45m。

2、剪刀撑设置：在尽端的2或3个纵向间距内和中间每隔30m左右的2或3个纵向间距内和中间每隔30m左右的2或3个纵向间距内应设置剪刀撑，每根撑杆与地面应呈45°角，最下面的剪刀撑杆与立杆的连接点离地面不得大于30cm。

3、连墙杆设置：竖向每4步架，纵向每5跨立杆应设一处连墙杆，并应尽量设置在柱子或隔墙处。

4、脚手架基础：在分层夯实基土上，应垫以不小于20×20cm的木板，底座应放置在木板上。遇松土时，应垫以厚50cm的通长木板，底座应设置在木板上。

5、钢管应采用对扣件连接，大横杆应安平顺，在每一面脚手架范围内的纵向水平高低差，应控制在5cm以内，相邻步架的大横杆应分别搭设在立杆的内、外两侧紧靠立杆，并与立杆扣牢。接头一般不得在跨间搭接，若确需搭接时，接头位置应步步相互错开，水平距离不得小于5cm，同一步架内、外两根大横杆的接头应相互错开，不得设在同一跨间内。

6、小横杆应搁置在大横杆上。斜撑应紧夹立杆，并与立杆绑扎牢。斜撑尾端必须埋入地面下20cm深。

7、剪刀撑应设置在脚手架立杆外侧，其中一根撑杆应紧靠立杆，并与立杆扣牢，另一根撑杆应与伸出的小横杆的牢。

8、钢管架连墙杆应将小横杆直接伸进墙体，在洞口内外两侧应有两根短钢管将小横杆与墙两侧夹住。

9、扣件连接拧紧螺栓时，应将螺栓根部放正，扣件拧紧力以控制在40～60N.m范围内。应采用扭力搬手实测，对拧紧力不足40N.m的螺栓应重新拧紧后方可能使用。

10、大横杆对接时，扣件开口应水平朝向架子内侧，螺栓应朝上，直角扣件安装时，其中一个必须开口朝上。

第七节   砌体工程

一、原材料的要求

1、砌块规格、强度必须符合设计要求，并具有出厂合格证，方可进场。砖砌筑前1—2h洒水润湿，标准达到外湿内干，含水率15％。

2、砌体规格、强度及容重必须符合设计要求，并具有出厂合格证方可进场。

二、砖砌体的砌筑顺序

洒水润湿基层→基层上弹出墙身边线→摆砖→盘角→双面挂线→立皮数杆→砌砖墙体→浇筑构造柱。

三、施工准备

1、砌体砌筑采用工具式里脚手架砌筑。

2、施工前根据建施图的墙体尺寸及构造柱位置。以及根据《砌体结构设计规范》中有关砌体水平、竖直灰缝厚度，咬砌搭接的条文要求，确定砌块的皮数绘出砌体排列图。

3、砌筑前将墙体拉接筋处理顺直，并除锈，构造柱的竖钢筋也应处理顺直，主筋应错头搭接进行绑扎。

4、砌筑前，楼层控制标高用水准仪引测到砌筑段的柱身上，并用红三角标示，再按柱身上的轴线引测到板面上，以此为基准线，在板面上弹出墙体的轴线以及构造柱，门洞、窗洞的位置。

四、砌筑砂浆的配制及质量控制

l、砌筑砂浆采用中砂，含泥量小于5％。

2、砂浆配合比必须采用重量比，水泥、塑化剂的计量误差应控制在±2％以内。

3、水泥砂浆的最少水泥用量不宜小于200kg／m3。

4、砌筑砂浆分层度不应大于30mm，砂浆稠度以70～90为宜。

5、砂浆拌制好后，应盛入灰槽中。水泥砂浆和混合砂浆必须分别在拌制后3h和4h内使用完毕，气温超过30℃时，应相应缩短lh。

6、砂浆试件在搅拌机出料口随机取样制作，取样试件的数量、部位按规范要求。

第八节 门窗安装

对塑钢窗安装的配合

1、主体结构经有关部门验收合格，工种之间已办好交接手续。检查窗洞口尺寸及标高是否符合设计要求。有预埋件的窗洞口还应检查预埋件的数量、位置及埋设方法是否符合设计要求，如果不符合设计要求，则应及时处理。

2、按图纸要求尺寸弹好窗中线，并弹好室内+50㎝水平线。

3、检查塑钢窗，如有劈棱窜角和翘曲不平，偏差超标，表面损伤、变形及松动、外观色差较大者，应与有关人员协商解决，经处理，验收合格后才能安装。

4、划线定位：根据设计图纸中窗的安装位置，尺寸和标高，依据窗中线向两边量出窗边线。划线时应以顶层窗边线为准，用线坠或经纬仪将窗边线下引，并在各层窗口处划线标高，对个别不直的口边应剔凿处理。窗的水平位置应以楼层室内+50㎝的水平线为准向上反，量出窗下皮标高，弹线找直。每一层必须保持窗下皮标高一致。

5、窗安装就位与固定。根据划好的窗定位线，安装窗框，并及时调整窗框的水平、垂直及对角线长度等符合质量标准，然后用木楔临时固定。然后把窗的铁脚直接与墙体可靠连接。

6、窗扇安装：窗扇在洞口墙体表面装饰完工后安装，推拉窗在窗框安装固定后，将配好玻璃的窗扇整体安入框内滑道。调整好框与扇的缝隙即可。

第九节 内、外装修

一、内墙面抹灰施工

1、基层处理：先将基层表面凹凸较多的部位，剔平或用1：2水泥砂浆补平，砖表面应用砼界面剂进行处理，以免基层与抹灰层粘结不牢，出现空鼓。施工时将界面剂加水搅拌成糊状。均匀涂刷于基层上形成粗糙的接合面，待有一定强度后，即可直接抹水泥砂浆。

2、墙面抹灰：抹灰前必须先找好规矩，即四角找平，横线找平，竖线吊直。根据墙面平整度、垂直度，做灰线、设置标筋。待冲筋有一定强度后，用砂浆分两遍抹面层，即第一遍打底，要求的抹灰层与基层粘结牢固，第二层为面层，即罩面层，应使抹灰表面达到使用要求。抹灰时应修整压光，阳角找方，阴角垂直。

3、顶棚抹灰：顶棚抹灰前应先在四角墙面上弹出水平线，以水平线为依据，先抹顶棚四周，四边找平，分层抹平压光，厚度控制在20㎜在左右。梁阳角及梁、墙与顶棚交接处阴角均抹成直角，且顺直光滑。

二、本工程卫生间均做至基层。

三、外装修工程施工

本工程的外墙面以混水墙为主，墙壁面基层应清理干净，有脚手架眼的事先应封堵完毕。外装饰施工时应先将外墙大角及门窗口边吊垂线、套方、找规矩，并使整个外墙面垂直，且使每一面墙均应平整、无扭曲。各处阴阳角必须找方并应从顶到底一次进行。

外装修的质量要求按《现行建筑工程质量验收规范》进行验收。

第十节   屋面、楼面防水工程

一、卫生间防水

卫生间是涉及多个分部分项工程的特殊部位，所以在施工时应安排好工序，做好防水、排水保护措施。

卫生间防水、排水施工应注意以下施工要点

1、基层清理

基层应清理干净，用水泥砂浆打底时按设计要求找好坡度。具体作法是按50cm线确定外标高，由地漏开始作扇形冲筋，然后依照冲筋 为标准抹基层砂浆。

2、管道口吊洞

卫生间内管道安装后进行打压试验和质量验收，合格后开始吊洞浇灌微膨胀砼。砼面应低于2-3㎝，然后用1：2.5防水水泥砂浆沿管道四周抹成高出地面3㎝左右园弧状水泥带。

3、灌水试验

卫生间防水层作好以后，用砖和水泥砂浆或黄砂把门口封20㎝高，将水注入厨房、卫生间内放置3昼夜，连续在下一层观察板底有无漏水和渗水痕迹，如发现渗漏，则应找出原因进行返工。

屋面、地下室防水工程

（一）施工工艺

1、屋面保温层施工工艺

| Ⅰ 基层处理 |  | Ⅱ 分层拉线找泛水 |  | Ⅲ 分层铺设保温材 |  | Ⅳ 压实找平 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2、屋面找平层施工工艺

| Ⅰ 基层处理 |  | Ⅱ 冲筋拉线找规矩 |  | Ⅲ 铺砂浆找泛水 |  | Ⅳ 养护 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3、屋面防水层施工工艺

清理基层 → 原材料检验 → 特殊部位防水位理 → 涂刷底胶 →    涂刷防水涂膜 → 防水涂膜层检验 → 铺防水片材料 → 铺设保护层

（二）施工要点

1、屋面保温层施工要点。

①基层清理，在现浇砼结构层表面，将杂物、灰土清理干净。

②弹线找坡，按设计坡度及流水方向，找出屋面坡度走向，确定保温层的厚度范围。

③管根固定，穿过结构层的管根在保温层施工前，应用细石砼塞堵密实。

④保温层铺设，保温层的材料和铺设厚度应符合设计要求，保温层表面应平整，含水率不得超过设计要求。

2、屋面找平层施工要点

①基层清理，将结构层、保温层上表面的松散杂物清扫干净，凸出基层表面的灰渣等要铲平，不得影响找平层的有效厚度。

②管根封堵，做找平层前，应先将出屋面的管根、变形缝、排水沟墙根部处理好。

③水泥砂浆找平层施工前，应适当洒水湿润基层表面，以达到基层和找平层能牢固结合为度。

④水泥砂浆找平层抹平、压实以后24h可浇水养护，一般养护期为7h，经充分的干燥后再铺设防水层。

3、屋面地下室、防水层施工要点

由于设计中采用了SBS改性防水卷材，施工组织设计应满足该种材料厂家对施工的要求。在未确定厂家及得到新型材料性能指标前，暂按以下方案：

①清理基层，先将基层表面的尘土、沙砾、砂浆硬块等杂物清扫干净，并用干净的湿布擦一次。

②涂刷底胶，相当于刷冷底子油，其作用是隔断基层潮气，防止涂膜起鼓、脱落，增强涂膜与基层的粘结，涂刷时，先涂刷阴阳角、管道根部、水落口等部位，后涂刷大面积，主要采用长把滚刷或橡皮刮板进行刮涂。刮涂完4h后手感稍干时，即可进行下道工序作业。

4、施工方法

①铺贴卷材采用热熔法施工，卷材铺贴沿平行于屋脊方向进行，铺贴采用搭接方法，接缝应相互错开，卷材搭接宽度不应小于100㎜，铺贴前应首先做好屋面排水较集中的部位，再从屋面最低处向上施工。卷材铺贴前先将卷材剪成相应尺寸，用卷心筒卷好备用。铺贴时随时放卷随用火焰枪加热基层和卷材的交界处，喷枪距加热面300㎜左右往返均匀加热，使卷材融化，趁卷材的表面刚刚熔化时，将卷材向前滚铺粘贴，搭接部位应满贴牢固，将卷材搭接处用喷枪加热，趁热使二者粘接牢固，以边缘挤出沥青为度，未端收头用密封膏嵌填密实。

②在突出屋面构造的连接处及水落管四周，均应加铺一层卷材附加层，立面卷材的铺贴高度不应小于250㎜.

③防水卷材铺贴前应将屋面基层彻底清理干净，铺贴卷材按长方向配置，尽量减少接头，从流水坡度的下坡开始往向上铺，首先弹出基准线，从两边向屋脊按顺序铺贴，顺水按茬，最后用一条卷材封脊。

④屋面施工时必须具备基层无明水，温度在5°C以上的施工条件，下雨或阴天及大风天气施工单位根据有关施工规定自定。

5、成品保护

防水层施工时应注意成品保护工作，不得穿钉鞋、放杂物等。防水层施工完毕，应做泼水、闭水试验，达到防水效果后，才能进行下道工序。

第十一节   安装工程

一、配管及管内穿线

（一）配管

配管的目的是保护导线,因而要求管路畅通到位,便于穿线及用户以后更换导线,并接地可靠。配管工作是电器工程中最普遍、最基础的工作,其安装质量的好坏直接影响到创优工作的成败。暗配管预埋质量不好将造成土建大面积的剔凿,严重影响结构强度；明配管质量将直接影响创优的观感效果。

凡敷设在需要破坏装饰或结构后方能见到的配管为暗配管，除暗配管之外的配管为明配管。暗配管包括敷设在墙体、顶板结构的以不上人的封闭吊顶的固定封闭的井内的配管。可上人的吊顶内（有人行通道的吊顶）不封闭式竖井通道内的配管为明配管，其管路走向及支架、固定均应按明配管要求施工。

1、配管和材料要求

①钢管应壁厚均匀，焊缝均匀无毛刺，无劈裂、砂眼、棱刺和凹陷现象。

②PVC塑料管及其附件应具有阻燃、耐冲击的要求，其氧化指数应大于   27％。

2、管路的敷设和连接

①钢管暗配管弯曲半径不应小于管外径的6倍，埋设于地下或混凝土中时弯曲半径不应小于管外径的4倍。

②明配管时弯曲半径不应小于管外径的6倍，当两接线盒间只有一个弯曲时，弯曲半径不应小于管外径的4倍。

③管子的弯扁度不得大于0.1倍管外径，没有明显褶皱、凹陷。

④套管连接时要保证套管长度为管径的2.2倍，套筒管径应与管径相匹配，对口处要位于套筒中间，焊口应牢固严密，薄壁钢管严禁套管连接。

3、管路的布置

①暗配管当管长度超过以下长度时要加接线盒，无弯时30m，有一个弯时20 m，有两个弯时15 m，有三个弯时8 m，不允许有四个弯。

②暗配管要固定牢固，混凝土中每隔1 m用铅丝与钢筋绑扎，接线盒旁15㎝以内必须用钢筋绑扎。塑料管应加大固定密度减少浇捣混凝土时的冲击，禁止在管子与管子、管子与钢筋间用电焊固定。

③埋入墙或地面的管子应尽量减少重叠高度，管子应至少有15㎜保护层。管与管间应至少有25㎜间隙以免混凝土浇注时混凝土不能渗入，造成空裂。

4、管入箱盒处理

①开孔应整齐并与管径一致，要求一管一孔，不得开长孔，如开孔面积大于管子面积，要用砂浆或石膏补齐，不得漏洞。

②对配电盘、箱的开孔还得注意与二次板的间距，应考虑开在靠配电箱后部。

③铁制箱盒严禁用电气焊开孔，管口露出箱盒应小于5㎜，有锁母者与锁紧螺母平，露出2-3扣。

④进入灯头盒、开关盒的线管数量不宜超过4根，否则就应选用大型盒；两根以上配管并排进入箱盒，间距要均匀，排列整齐一致；管进入箱盒时，盒内外侧应装有锁紧螺母固定；进入落地式配电箱柜的管线，排列应整齐，管口宜高出基础地面50-80㎜。

⑤对地面的插座甩出管、顶板的开关甩出管、电机的出线管、暗配管做法与明配管做法的接口部位要考虑将来的观感，尽量作到位置准确、间距一致、高度适当，管口要套丝，必要时焊接接地螺丝。尤其应注意甩出管的成品保护，防止管路堵塞。

5、管路的接地

①钢管采用套管连接时，不用做接地。

②采用套丝连接时，管箍两端、管与线盒连接处，必须焊接接地线。采用圆钢时，焊接长度不应小于钢管外径的6倍，并且双面施焊，扁钢应大于其宽度的2倍，并且三面施焊。

③、镀锌管或金属软管的跨接地线宜采用接地线卡连接，不得采用熔焊连接，不得利用金属软管做接地导体。

二、管内穿线

1、导线选择

（1）应根据设计图纸选择导线。严禁擅自改变导线规格、型号。

（2）为保证施工方便，线口至配电箱、盘总开关的一段干线回路及各用电支路应按色标要求分色：L1为黄色，L2为红色，L3为绿色，N（中性线）为淡蓝色，PE （保护线）为绿/黄双色线，开关控制线为白色或其他区别色线。穿入管内的干线可不分色。

（3）直流线路中：正级为棕色负极为蓝色，接地中线为淡蓝色。

（4）颜色标记可用规定的颜色或用绝缘导体的绝缘颜色标记在导体的全部长度上，也可标记在所选择的别的位置上（如：端部或可接触到的部位）。

2、穿线

⑴穿线前，先将管子用布进行清扫，避免管内的脏物污染导线；穿线前应先穿好带线，带好护口。

⑵导线在管内不得扭结、接头、断线、背扣，严禁出现死弯。

⑶接线盒、开关盒、插座盒及灯头盒内导线预留长度应为15㎝。电箱内导线预留长度为配电箱体周长的1/2。出户线的预留长度为1.5㎝。

（4）必须用专用的压线钳压接，要依据压接根数和压线帽规格选择适当的咬齿模数，以防止不到位虚接或受力过大线芯受损、变形。

3、线路检查及绝缘摇测

照明线路的绝缘摇测一般选用500V，量程为1-500MΩ表，线路的绝缘阻值不小于0.5MΩ。动力线路的绝缘电阻值不小于1MΩ。

三、电气器及配电箱（盘）安装

（一）本工程考虑到住户二次装修，灯具为白炽安装。

1、材料要求

①内配线严禁外露，灯具配件齐全，无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂、灯箱歪翘等现象。

②照明灯具的导线，其电压等级不应低于交流500V，其最小线芯截面应符合表5.2.4-16的规定。

（二）开关、插座面板安装

1、材料要求

①塑料板有足够强度，应平整无弯翘变形，色度均匀不含杂质半透明。

②面板的紧线应用光滑的圆头螺丝，不应用平头螺丝，以防损伤导线 。

③安全插座的各插孔应均匀并带安全门，安全门应使用合成阻燃材料，硬度高、耐高温、不变形，单孔插不进去。

④插座簧片弹性好，插拔时力度感均匀一致，不费力。

⑤铜件连接采用滑铆工艺，连接牢固，没有裂纹，外观光滑细腻。

2、安装位置

开关、插座的安装高度、间距控制应一致。

3、接线

①开关的接线应正确无误，开关必须切断相线；开关位置应与灯位一致，同一单位工程其跷板开、关方向应一致。

②单相两孔插座在横装时，面对插座为“左零右火”，竖装时面对插座为“下零上火”，单相三孔及三相四孔的接线均在上方。

③民用插座的保护线应选用与相线截面积、绝缘同等级的铜芯导线。

④在配电回路中的各种导线，均不得在开关、	插座的接线端子进入以套压线方式连接其它支路。

4、安装要求

①安装插座低于1.8m时，应使用安全插座。

②潮湿场所应使用防水、防溅型插座。

③面板的螺丝为镀锌件，无杂物、表面清洁、不变形、盖板端正、紧贴建筑物表面，不出墙、没有黑边、缝隙。

④线盒太深大小15㎜时，要进行套边处理。

（三）照明配电系统

1、照明照度标准及功率密度值：

| 场 所 | 照明功率密度（W/㎡） | 照度值（丨X） |
| --- | --- | --- |
| 起居室 | 7 | 100 |
| 卧室 | 7 | 75 |
| 餐厅 | 7 | 150 |
| 厨房 | 7 | 100 |
| 卫生间 | 7 | 100 |

2、供电电源：

本工程从就近变电所引来一路220/380∨电源供电；进线电缆从建筑物外埋地引入，直接进入一层两个AZ箱。

3、供电方式：

本工程采用放射式供电。照度标准：公共走到50LX。楼梯间30LX。

4、照明、插座均由不同的支路供电；（除挂壁空调插座外）所有插座回路均设漏电断路器保护。

（四）设备安装

1、电源进线箱设在首层，其余配电箱安装高度参见系统图。

2、除注明外、开关、插座分别距地1.3m、0.3m暗装。卫生间内开关、插座选用防溅面板；

（五）导线选择及敷设

1、照明干、支先选用BV-450/750V聚氯乙烯绝缘铜芯导线，所有干线均穿SC钢管沿墙暗敷。

2、进户电缆采用YJV22型电缆，支线电缆采用BV线 。

3、照明支线采用BV-2.5㎜铜芯线，1～3根穿PVC16，4～6根穿PVC25沿墙、

沿顶暗敷设。一般插座支线采用BV-3×2.5㎜铜芯线穿PVC16，

空调插座采用BV-3×4№㎜穿PVC25沿墙，地暗敷设。

三、防雷接地及接地装置安装

本工程属于三类防雷建筑物。

（一）材料要求

1、所有金属材料使用镀锌件，如圆钢、角钢、钢管、卡子、螺丝、螺栓、垫片等。

2、卡子最好采用顶卡式，且应具有强度，不易变形。

3、引下线甩出女儿墙处采用2根Φ12的镀锌圆钢。

（二）焊接要求

1、连接应采用焊接，焊接缝应饱满并有足够的机械强度，不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷，焊接处的药皮敲净后，刷沥青做防腐处理。

2、采用搭接焊时，其焊接长度如下：

①镀锌扁钢焊接长度不得小于其宽度的2倍，且至少焊三边，煨弯不能太死，直线段不得有明显弯曲，并应立放。

②镀锌圆钢焊接长度为其径的6倍，并应双面施焊。

③镀锌圆钢与镀锌圆钢焊接，焊接长度为圆钢直径的6倍。

④镀锌扁钢与镀锌钢管（或角钢）焊接时，为了连接右靠，除应在接触部位两侧进行焊接外，还应将扁钢本身弯成弧形（或直角）与钢管（或角钢）焊接。

⑤扁钢接地线做T型焊接时，暗敷设时可扭弯搭接焊接或采用T型焊接加辅助焊片，以保证其搭焊长度，明敷设时采用90°立弯搭接焊接。

⑥每种焊接方法应保证同一工程焊接处的搭接长度一致，尤其在明装做法时，更应严格要求。

（三）接地装置

1、利用无防水底板钢筋或深基础做接地体，应按设计要求，将底板钢筋搭接焊好。

2、将柱内两根相临或对角的钢筋与底板钢筋搭接焊好，并将柱内主筋用色标作好标记，色标颜色在同一单位工程中，应一致并与土建工程上用的颜色区分开。

（四）接地干线

1、室外接地干线敷设

室外接地干线一般敷设在沟内，回填土应压实但不需打夯，末端露出地面500㎜，以便接引线。

2、室内接地干线明敷设

①室内接地干线多为明敷设，但部分设备连接的支线需经地面也可埋在混凝土内。

②明敷设接地线不应妨碍设备的拆除检修。

③接地线应水平或垂直敷设，也可沿建筑物表面平行敷设，不应有高低起伏及弯曲情况。

（五）引下线安装

引下线暗装

1)本工程利用建筑物的主筋做引下线时应满足：

①主筋截面积不得小于90㎜2，每条引下不得少于2根主筋；

②主筋搭接处按接地线的要求焊接，当主筋采用压力埋弧焊、对焊冷挤压、其接头处可不连接。

2）引下线扁钢不得小于25㎜×4㎜，圆钢直径不得小于12㎜。

3）现浇混凝土墙内安敷引下线时不做防腐处理，焊接应满足规范要求。

4）明装引下线应躲开建筑物的入口和行人较易接触到的地点，以免发生危险。

5）每栋建筑物至少有2根引下线（投影小于50㎡的建筑物例外），防雷引下线最好为对称位置，引下线间距不大于20m，当大于20m时应在中间多引一根引下线。

四、室内给水管道安装

1、管道连接方法

给水管道采用建筑给水聚丙烯管（PP—R），热熔连接。

2、管道距墙的要求

| 管道类型 | 管道外皮距墙尺寸（㎜） |
| --- | --- |
| 给水支管 | 20-25 |
| 给水立管DN＜32㎜ | 25-35 |
| 给水立管32≤DN≤50㎜ | 30-50 |
| 给水立管75≤DN≤100㎜ | 50 |
| 给水立管75≤DN≤150㎜ | 60 |

注：若管有保温要求，需留有保温空间，以免造成管道保温后半明半暗。

3、给水与排水管铺设两管水平净距500㎜，给水管与排水管交叉铺设时，垂直净距不小于150㎜，且给水管应在排水管之上，如给水管必须敷设在排水管下面时应加套管，其长度不应小于排水管径的十倍，冷热水立管，两管中心间距为80㎜。

4、管道附件及配件要求

①管道不得使用补心变径，应使用异径管箍连接。

②管道安装阀门处需要装活接头。

③埋设管道不得设活接头，暗管道也不宜设活接头。

④活接安装：子口一头安装在来水方向，母口一头安装在去水方向。

⑤管道穿墙及穿楼面根部处设护口设置。

⑥成品保护。

注意管道安装后的保护，防止管道被其它专业施工破坏。如安装给水支管接卫生器具甩口加以临时固定，不被土建专业后砌墙或抹灰破坏甩口正确性。手轮、五金配件、水表、水嘴等较贵重物品，为防止丢失损坏，应在竣工前统一安装。

（三）室内排水管道安装

室内排水采用UPVC排水塑料管，胶粘连接。

1、管道坡度

为保证使用功能，排水管道严禁倒坡，如设计无要求，可按表5.2.4-5执行。

生活污水管道坡度

| 管 径㎜ | 标准坡度％ | 最小坡度％ | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | 3.5 | 2.5 | 按标准坡度施工 |
| 75 | 2.5 | 1.5 | 按标准坡度施工 |
| 100 | 2 | 1.2 | 按标准坡度施工 |
| 125 | 1.5 | 1 | 按标准坡度施工 |
| 150 | 1 | 0.7 | 按标准坡度施工 |
| 200 | 0.8 | 0.5 | 按标准坡度施工 |

2、检查口及清扫口的安装

①在生活污水立管上可每两层设置一个检查口，但在最底层和有卫生器具的最高层必须设置，其高度由地面至检查口中心为1m。在高层建筑中排水立管应每层设置一个检查口，便于做灌水试验。

②检查口朝向应便于检修，一般为45°安装。暗装立管检查口处应设置检修门。

③在连接2个及2个以上大便器或3个以上卫生器具的污水横管应设置清扫口。当污水管在楼板下悬吊敷设，可将清扫口设在上一层楼地面上。污水管起点的清扫口与管道相垂直的墙面距离不得小于200㎜，若污水管在起点设置堵头代替清扫口，则其与墙面距离不得小于400㎜。

④在转角小于135°污水横管上应设置检查或清扫口。

3、排水透气管出屋面高度

非上人屋面为0.6-0.7m；上人屋面为2 m。当透气管应高出窗顶600㎜或引向无门窗的一侧。UPVC管应保证表面无污染。

4、支架安装

①排水立管底部的弯管处应设置支墩或托吊架。

②固定件间距：横管不得大于2 m，立管不得大于3 m。层高小于或等于4 m，立管可安装1个固定件。

5、成品保护措施

①管道安装完成后，应将所有管口封闭严密，防止杂物掉入堵塞管道，距地2 m以下管道应用木板捆绑保护，严禁利用塑料管作为脚手架的支点或安全带的拉点，吊顶的吊点等；不允许用火烤塑料管。

②口粘接后外溢粘接剂应及时清理干净。

第十二节   主体结构垂直运输

根据陕西省建设厅文件陕建建发（2001）450号《关于加强建筑施工设备安全管理加快老旧机械淘汰更新的通知》的精神，本工程将淘汰使用我公司部分机械，更新设备。

于本工程的南设立一座塔吊以便解决主体阶段的材料运输提高主体阶段的施工速度，待主体施工完毕，另外安装2台材料提升机，解决本工程后期装修阶段的所有材料、半成品的垂直运输问题，满足工程的施工需要。（具体位置详见施工现场平面布置）

第六章施工组织及进度计划和工期保证措施

第一节   施工进度计划

根据建设单位情况与本工程的设计特点，结合施工现场的现状，我公司本着“一切为了用户”的宗旨，我公司决定采取一定的技术管理措施和保证施工质量的前提下，保证按期完成施工任务。为了能够按时完工，我们将采用平行作业，立体交叉，分段流水等综合施工技术措施，充分利用场地空间，缩短施工周期。（详见施工进度计划表附表二）

第二节  施工进度计划保证措施

1、公司各职能部门加强对项目部的检查控制与服务，确保工程对人力、物资、机械设备、设施料等资源的需要。

2、项目领导成员以中青年结合为主，既有专业理论知识，又有实践经验，善于管理，精力充沛，工作效率高。项目部领导班子相对稳定，全面组织和领导本工程全过程施工。

第三节   工期的人员保证措施

1、调配综合技术能力强的各类施工技术人员投入到本工程。

2、按“劳动力需用计划”及时组织施工人员进场，施工高峰期间，公司人力资源部积极做好劳动力协调和调配工作，保证劳动力满足施工进度需要。

3、节假日及农忙期间施工人员原则上不放假，工会及行政部门作好职工的思想工作，同时给施工人员一定的施工补贴，对农村籍职工再进行额外补贴，及时发现、了解并解决职工的具体困难，使职工坚守岗位，安心工作。

第四节   工期的施工技术保证措施

1、加强技术管理工作，精心组织施工，合理安排好施工程序和流水作业，加快施工进度，缩短施工周期。

2、科学地制订施工进度网络计划，强化计划管理，加强日进度计划控制、旬进度计划检查和月进度计划考核，以日进度促进旬进度，以旬进度保证月进度，以月进度确保总工期的实现。

3、认真进行图纸预审和参加图纸会审，与设计单位加强联系和沟通，抓好设计变更的落实工作。

4、单位工程装饰、安装阶段，合理组织立体交叉作业，充分利用场地、空间，加快施工进度。

5、充分利用新技术、新工艺等科技手段，加快施工进度 。

6、科学地制定季节性施工方案，合理安排冬雨季施工期内的工作内容，采取可行有效的措施确保产品质量，使工程持续和均衡进行，促进工程进度。

7、积极作好各种影响施工进度因素的预防工作，如停水、停电、风、雨天等，采取各种积极有效的措施和手段，如预备发电机、蓄水箱、防雨布等，把不利因素降到最低。

第五节   工期的机械化水平保证措施

1、充分利用公司机械化程度高的有利条件，配备适宜的施工机械，减轻劳动强度，提高工作效率。

2、加强施工机械、设备和设施料的配备、维修工作，充分保证施工进度的需要。

第六节   工期的资金保证措施

1、本工程由项目部单独建立银行帐号，单独进行经济核算，施工期内公司不动用资金或收取费用，项目资金全部由项目部全权控制，专款专用，确保施工中各项费用开支。

2、施工期内如建设单位资金一时发生缺口，公司内部银行及时给予解决，满足工程进度需要。

第七节   工期的物资保证措施

1、公司材料供应部、机械设备部等职能部门积极协助项目部作好各种物资的供应工作。

2、项目部材料设备按施工预算和工程进度及时编制材料用量计划并组织采购和进场。

3、及时对进场物资进行验收和验证, 保证合格物资投入施工。

第八节   工期的后勤工作保证措施

1、做好职工思想教育工作, 关心群众生活, 提高食堂饭菜质量, 夏季做好防暑降温工作, 及时供应茶水绿豆汤, 冬季做好职工宿舍取暖工作, 认真做好预防食物中毒和疾病防治工作。

2、搞好现场文明施工, 做好工地宣传和开展各种娱乐活动, 创造良好的生活环境, 增强职工的凝聚力, 形成一个团结、紧张、奋发向上的工作局面。

3、开展劳动竞赛, 建立奖励制度, 精神奖励与物质奖励相结合, 激励施工管理人员和操作工人的生产劳动积极性。

第七章  施工技术措施

第一节 季节性施工技术措施

一、雨季施工措施

1、以项目经理为组长,成立防洪小组。

2、雨季施工应有专人负责发布天气预报，通报全体施工人员。

3、做好现场排水系统，将地面和基坑的雨水及时排出场外，确保主要运输道路的畅通。

4、砼浇捣期间随时注意天气预报，尽量避开雨天施工砼。

5、如遇雨，注意雨后砂石含水量的变化，准确撑握配合比，现场备足雨布，以防雨天浇筑过程中混凝土被冲刷。

6、防水工程应避免在雨期进行施工。

7、施工期间提升架顶端应设置防雷措施，4级以上大风应停止高空作业。

8、现场机电设备要做好防雷漏电措施。

二、炎热天气施工措施

1、派专人负责做好混凝土的养护工作，采用浇水养护或刷砼表面养护剂，使混凝土表面经常处于湿润状态，防止发生龟裂现象。

2、做好施工人员的防暑降温工作，现场配备凉茶，中午给工人一定的休息时间，密切注意工人的饮食卫生。

三、冬期施工

1、冬期施工前对现场职工进行冬施技术、安全、消防教育，提前做好冬施物资准备。

2、混凝土施工采用综合蓄热法、用热水搅拌混凝土、混凝土中掺加早强防冻剂，浇筑后用保温材料覆盖。

3、搅拌混凝土用热水控制在80℃，砂子用干砂、砂、石骨料进行覆盖保温、并必须清洁，混凝土出机温度控制在10℃以上，入模温度不低于5℃。

4、施工现场设专人负责测温和掺加防冻剂工作，提前做好冬季准备工作。

5、对施工现场临时供水管道及材料、机具做好保温防冻工作，搅拌机棚做保温封闭。

第二节 防止质量通病的技术措施

为了本工程质量达到合格，并争创优良工程质量等级标准，必须加强质量管理。

一、钢筋工程

1、预埋钢筋位移：主筋的插筋与底板上、下筋 要固定绑扎牢固，确保位置准确，必要时可附加钢筋电焊焊牢，砼浇筑前应有专人检查修整。

2、露筋：钢筋每隔1ｍ左右加带铁丝的水泥砂浆垫块。

3、钢筋搭接长度不够：绑扎时应对每个接头进行尺量，检查搭接长度是否符合设计和规范要求。

4、钢筋绑扎接头与对焊接头未错开：经对焊加工的钢筋，在现场进行绑扎时，对焊接头要错开搭接位置。因此加工下料时，凡距钢筋端头搭接长度范围以内不得有对焊接头。

5、浇筑砼前检查钢筋位置是否正确，振捣砼时防止碰动钢筋，浇完砼后立即修整甩筋的位置，防止柱筋、墙筋位移。

二、模板工程

1、应注意的质量问题

①砼表面粘连：由于模板清理不好，涂刷隔离剂不匀，拆模过早造成。

②角模与模板缝隙过大跑浆：模板拼装时缝隙过大，连接固定措施不牢靠，应加强检查，及时处理。

③严格控制模板上口标高。

三、砼工程

1、蜂窝：原因是砼一次下料过厚，振捣不实或漏振，模板有缝隙使水泥浆流失，钢筋较密而砼塌落度过小或石子过大，柱墙根部模板有缝隙，以致砼中的砂浆从下部涌出而造成。

2、露筋：原因是钢筋垫块位移、间距过大、漏放、钢筋紧贴模板、造成露筋，或梁、板部振捣不实，也可能出现露筋。

3、麻面：拆模过早或模板表面漏刷隔离剂或模板湿润不够 ，构件表面砼易粘附在模板上造成麻面脱皮。

4、孔洞：原因是钢筋较密的部位砼被卡，未经振捣就继续浇上层砼。

5、缝隙与夹渣层：施工缝处杂物清理不干净或未浇底浆等原因，易造成缝隙、夹渣层。

6、梁、柱连接处断面尺寸偏差过大，主要原因是柱接头模板刚度或支此部位模板时未认真控制尺寸。

四、砌筑工程

1、砌体粘结不牢：原因是砌块浇水、清理不好，砌块砌筑时一次铺砂浆的面积过大，校正不及时；砌块在砌筑使用的前一天，就充分浇水湿润，随吊运随将砌块表面清理干净；砌块就位后应及时进行校正，紧跟着用砂浆灌竖缝。

2、第一皮砌块底铺砂浆厚度不均匀：原因是基底未事先用细石砼找平标高，必然造成砌筑时灰缝厚度不一，应注意砌筑基底找平。

3、拉结钢筋不符合设计要求：应按设计和规范的规定，设置拉结钢筋。

4、砌体错缝不符合设计和规范的规定：未按砌块排列组砌图施工。应注意砌块的规格并正确的组砌。

5、砌体偏差超规定：控制每层砌块高度不准确。应严格按标识高度控制，掌握铺灰厚度。

五、抹灰工程

1、粘结不牢、空鼓、裂缝：最常见通病之一应是灰层与基体之间粘结不牢、空鼓、裂缝。主要原因是基层末清扫干净和用水冲刷，湿润不够，不刮素水泥浆。由于砂浆在强度增长、硬化过程中，自身产生不均匀的收缩应力，形成干缩裂缝。增加粘结作用，减少砂浆的收缩应力，提高砂浆早期抗垃强度，改进抹灰基层处理及砂浆配合比是解决墙面抹面空鼓、裂缝的关键。同时砂浆强度增长以后，就足以承受收缩应力的影响，从而阻止空鼓、干缩、裂缝的出现。

2、抹灰层过厚：抹灰层的厚度大大超过规定，尤其是一次成活，将抹灰层坠裂。抹灰层的厚度应通过冲筋进行控制，保持15－50㎜为宜。操作时应分层、间歇抹灰，每遍厚度宜为7－8㎜，应在第一遍灰终凝后再抹第二遍，切忌一遍成活。

3、抹灰表面不平，阴阳角不垂直、不方正：其原因主要是抹灰前挂线、做灰饼、冲筋不认真，冲筋时间过短或过长，造成收缩量不同，出现高低不平，阴阳角不顺直、不方正。抹灰前应用托线板、靠尺对抹灰墙面尺寸预测模底，安排好阴阳角不同两面的灰层厚度和方面，认真做好灰饼、冲筋。阴阳角处用方尺套方。做到墙面垂直、平整，阴阳角方正。

第三节 现场管理技术措施

1、工程开工前，组织设计图纸技术交底会审，明确设计意图及关键部位技术要求，各分部分项工程施工前，应由工程技术负责人向班组进行细致、全面、系统的施工技术交底，使操作人员明确施工工艺和技术质量要求，并及时签发技术交底卡作为交底依据。

2、认真填写技术复核、隐蔽工程验收单，没有质检人员的签字，不得进行下道工序的施工。虚心听取有关各方的意见，接受各部门质检代表的监督检查，坚持做到先签字后施工。

3、按工程施工进度及时做好技术资料、隐蔽工程验收。施工中涉及材料代用、设计变更事项，须经建设单位和设计单位签发书面通知，确认对施工无影响后，方可施工，任何口头通知不能生效。

4、认真做好技术资料管理，按施工进度及时积累管好技术资料，工程完工后，要及时组织质量检查评定，技术资料整理齐全，归档保存。

第四节   降低成本的技术措施

创造经济效益，是企业的生存之本、发展之源，要想获得经济效益，必须从思想上重视，管理上下功夫，使之成为现实。根据本工程设计特点与施工现场情况，着重从以下几个方面采取措施：

1、严格管理制度，健全各岗位责任制，提高增产节约、降低成本的思想意识。

2、加快施工进度，减少设施材料的占用时间，提高模板、脚手架等机器设备的周转率，降低成本。

3、提高工程质量，严格执行各项工序的施工操作规程，杜绝返工浪费现象，降低损耗和成本，提高经济效益。

4、加大新技术、新工艺的应用力度，减少劳动强度，提高机械化程序，从而加快工程进度，提高经济效益。

5、加强计划控制管理，对各个分项工程做到组织、计划、实施“三落实”，人员、机械、材料“三到位”的控制管理，使之减少不必要的损耗，降低成本。

6、加强安全施工管理，提高对整个工程的各个分项施工安全技术监控，提高自我保护能力，避免一切不必要的损失，降低工程成本。

第八章 安全施工措施

第一节  安全生产目标

安全目标管理

1.杜绝重大安全伤亡事故，事故频率控制在3‰以内。

2.施工过程中做到无伤亡、无火灾、无中毒、无坍塌、无物体坠落和无机械安全事故。

为认真贯彻执行国家有关劳动保护的政策、法规和安全第一、预防为主的方针，根据“管生产必须管安全”的原则，公司建立以领导为中心的安全生产的组织保障体系，公司内部各个部门以至每个人从上到下围绕公司的总目标,制定各自的目标，确定行为方针，安排工作。有效地组织实现，并对成果严格考核的一种管理制度，根据工作目标来控制公司安全生产有效管理方法，达到横向到边、纵向到底、级级有保障，人人有其责，对所负的责任有明确的概念，应尽职、尽责、尽心、尽力地实现目标，是公司实行安全生产管理的一项重要措施。

一)目的性: 实行目标管理，将公司在一定时间内的目标和任务转化为全体人员上下一致的明确目标，使每个职工有努力的方向，有利于上级领导，检查考核,并减少公司内部的事故发生。

二)分权性: 公司总目标的逐层分解、展开,也要逐层下放目标管理自主权，即在目标制定以后，公司根据目标的内容授给下级,使下级能完成目标，目标管理中领导只抓二项内容:一是根据总目标向下发出指令，最后考核指令结果。二是解决下面的不协调关系，对有争议问题做出裁决。

三)民主性： 目标管理是公司为实现目标的体系活动。由公司领导制定目标和全体职工去实现。层层落实，围绕目标制定主要措施，落实责任者，从而形成目标连锁。这样，通过有效地实行自我管理和自我控制进一步发挥广大职工安全责任感，充分发挥积极性，主动性，更好地达到公司安全生产总目标。

安全工作认识及要求

- 安全生产的特点

安全控制是指采取措施，使项目在施工中没有生命危险，不出事故，不造成人身伤亡和财产损失。安全既包括人身安全，也包括财产安全。安全法规、安全技术和工业卫生是安全控制的三大主要措施：安全法规亦算劳动保护法规，是用立法的手段制定保护职工安全生产的政策、规程、条例、制度；安全技术指在施工过程中为防止高温、严寒、粉尘、噪音、震动、污染等劳动者身体健康的危害采取的防护和医疗措施。该三大措施与控制对象和控制内容的关系是：安全法规着重于对劳动者的管理，约束劳动者的不安全行为，因此其主要控制的内容为安全生产责任制、安全教育、安全事故的调查与处理，安全技术侧重于对劳动对象和劳动手段的管理、清除、减弱物的不安全状态其主要控制内容为安全检查和安全技术管理；工业卫生侧重于环境的管理，以形成良好的劳动条件，主要控制内容也是安全检查和安全技术管理。人物和环境这些控制对象构成了安全施工体系，安全控制实际是也就是管人、管物、管环境。

1.施工安全控制的难点多

由于施工所处自然环境的影响大，高处作业多，地下作业多，大型机械多，用电作业多，易燃物多。因此，安全事故引发点多，安全控制的难点必然大量存在；

2.安全控制的劳保责任重

这是因为建筑施工是劳动密集型，手工操作多，人员数量大，交叉作业多，作业危险性大，因此要通过加强劳动教育创造安全条件。

3.施工现场是安全施工的重点

施工现场人员集中，物资集中，是作业场所，事故一般都发生在施工现场。

二. 安全生产的基本原则

1. 管生产必须管安全

安全蕴于生产之中，并对生产发挥起促进与保证作用，安全和生产管理的目标及目的有着高度一致和完全的统一。安全控制是生产管理的重要组成部分，一切与生产有关的机构、人员都必须参与安全控制并承担安全责任。

2. 必须明确安全控制的目的性

安全控制的目的是对生产中的人、物、环境因素状态的控制，有效地控制人的不安全行为和物的不安全状态，清除或避免事故，达到保证劳动者的安全与健康的目的。

3. 必须贯彻预防为主的方针

安全生产的方针是：“安全第一，预防为主”。安全第一是从保护生产力的角度高度表现在生产范围内，肯定安全在生产活动中的位置和重要性的同时，要针对生产的特点，对生产因素采取管理措施，有效地控制不安全因素，把可能发生的事故消灭在萌芽状态，以保证生产活动中的人的安全和健康。

贯彻“预防为主”，要端正对生产中不安全因素的状态，选准消除不安全因素的时机，地布置生产内容的时候，针对施工生产中可能出现的危险因素，采取措施予以消除。

4. 坚持动态管理

安全管理不只是少数人和安全机构的事，而是一切与生产者有关的人共同的事，生产组识者在安全管理中的作用固然重要，但全员参与管理也十分重要，宝剑管理涉及到生产活动的方方面面，涉及到从开工到竣工、交工的全过程。因此生产活动中必须坚持全员、全过程、全方位、全天候的动态安全管理。

5. 不断提高安全控制水平

6. 生产活动是在不断发展与变化的,可导致安全事故的因素也处在变化之中，因此要随生产的变化调整安全控制工作，还要不断提高安全控制水平，取得更好的效果。

三. 施工不安全因素分析

1.人的不安全行为

⑴控制靠人，人也是控制的对象，人的行为是安全的关键，人的不安全行为可能导致安全事故，所以要对人的不安全行为加以分析。

⑵人的不安全行为是人的生理和心理特点的反映，主要表现在身体缺陷，错误行为和违纪违章三个方面，身体缺陷指疾病、职业病、精神失常，智商过低、紧张、烦躁、疲劳、易冲动、易兴奋、运动迟钝，对自然条件和其它环境过敏，不适应复杂和快速工作，应变能力差等。

⑶错误行为指嗜酒、吸毒、吸烟、赌博、玩耍嬉闹、追逐、误视、误听、误嗅、误触、误动作、误判断、意外碰撞和受阻、误入险区等。违纪违章指粗心大意、漫不经心、注意力不集中、不履行安全措施，安全检查不认真，不按工艺规程和标准操作，不按规定使用防护用品，玩乎职守，有意违章等。

⑷统计资料表明，有88%的安全事故是由人的不安全行为造成的，而且人的生理和心理特点直接影响人的不安全行为。因此，在安全控制中，一定要抓住人的不安全行为这一关因素，采取相应对策，培养劳动者的自我保护能力。增强安全意识，做好安全控制。

2．物的不安全状态

⑴如果物质和环境条件能满足劳动者生理和心理的需要，便函不会发生不安全行为，反之就会导致不安全伤害事故。

⑵物的不安全状态表现为三个方面，即设备和装置的缺陷，作业场地的缺陷，物质和环境的危险源。设备和装置的缺陷指机械设备和装置技术性能降低，强度不够，结构不良，磨损、老化、失灵、腐蚀，物理和化学性能达不到要求等；作业场地的缺陷指施工现场狭窄，主体交叉作业组织不当，多工种交叉作业不协调，道路狭窄，机械拥挤，多单位同时施工等；物质和环境均有危险存在，在安全控制中，必须根据施工的具体条件，采取有效的措施断绝危险源。

四．安全领导小组

1.安全领导小组

组  长：彭阳初

副组长：何  华、翟永安

成  员：何宜炳、林 辉、宋国靖、何高基、杨 虎、谢光军

2.安全领导小组组织机构图：

组 长 彭 阳 初

副组长翟 永 安

副组长 何   华

组员

何

宜炳

组员

林

辉

组员

宋国靖

组员

何高基

组员

杨

虎

组员

谢光军

五.安全生产责任制

项目经理、副经理对本项目的劳动保护和安全生产负总的责任。领导制定劳动保护和安全生产的政策、法令和规章制度；定期向项目部全体职工报告安全生产情况和措施,制定项目管理人员的安全责任等制度；定期研究解决安全生产中的问题，组织审批安全技术措施计划贯彻实施；定期组织安全检查和开展安全竞赛等活动，对职工进行安全和违章守纪教育，督促项目部全体管理人员和各职能部门做好本职范围内的安全工作；总结与推广安全生产先进经验；主持重大伤亡事故的调查分析，提出处理意见和改进措施，并督促实施。

安全员认真落实项目经理制定的安全生产制度，为生产提供安全方面最有力的保障。工长、机修班组积级配合安全员工作。

六、安全生产措施

1．进入施工现场现场人员，应遵循安全生产的各项规章制度，严格执行安全操作规程及有关安全措施。施工现场应做好各级咨询，并加强安全教育和安全检查，特别做好对新进场工人的教育工作、各承包队班（组）及零散作业售货员的安全教育工作。施工中，做到口头教育与培训、书面交底（安全技术）相结合。

2．保证施工现场各部位安全防护完善、齐备有效，特种操作人员必须持证上岗。所有进入施工现场人员一律要戴安全帽，高空作业人员必须正确地系好安全带。

3．施工现场临时用电，必须采取三相五线制，各类机电设备均应专人操作，禁止非机电人员动用机电设施，机电设备必须有可靠的接零接地及安全防护装置、机电设备使用完毕后，要及时断电拉闸，所有电闸箱必须上锁，对手持电动工具，必须安装漏电保护装置。

4．主楼四周应满挂安全网，每层的预留洞口，电梯门口，应用架板配钢管分层封闭，楼梯间应搭设护栏杆。底层应搭设安全通道，以保证施工期间的安全。

5．施工现场应严格按施工平面图施工，随时做好工完场清工作，保证现场干净卫生，施工道路畅通无阻，达到现场文明施工规范化、标准化的要求。

6．遵守建设单位有关治安保卫、环境卫生的规定，保持现场安全生产文明施工，安排好施工工序，改进机具设备，设法降低噪音。

七、安全纪律

1．全体职工要热爱本职工作，努力学习，提高政治、文化、业务水平和操作技能，积级参加安全生产的各种活动，提高改进安全工作的意见，提高生产安全。

2．遵守劳动纪律，服从领导和安全检查人员的指挥，工作时思想集中，坚守岗位，未经许可不得从事非工种作业，严禁酒后上班，不得在禁止烟火的地方吸烟、动火。

3．严格执行操作规程，不得违章指挥和违章作业，对违章指挥的指令有权拒绝，并有责任防止他人违章作业。

4．按照作业要求正确穿戴个人防护用品，进入施工现场必须戴安全帽。在没有防护设施的高空，施工必须系安全带，高空作业不得穿硬底和带钉易滑的鞋，不得往下投掷物料，严禁赤脚或穿高跟鞋、拖鞋进入施工现场。在施工现场走要注意安全，不得攀登脚手架、井字架、龙门架和随吊盘上下。

6．正确使用防护装置和防护设施。对各种防护装置、防护设施和警告、安全标志等不得任意拆除和随意挪动。

八、安全教育制度

1．广泛开展安全生产的宣传教育。使各级领导和广大职工群众。真正认识到安全生产的重要性、必要性，懂得安全生产、文明生产的科学知识，牢固树立安全思想第一的思想，自学地遵守各项安全生产法令和规章制度。

2．建立正常性的安全教育和培训考核制度，把《建筑安装工人安全技术操作规程》作为安全教育的重要内容和考核、评定工人技术水平的重要依据。

3．对新工人（包括合同工、临时工学徒工、实习代培人员、农民工）必须进行入厂安全教育，教育内容包括安全技术知识、设备性能、操作规程、安全制度等注意事项，经考核合格后，方可进入操作岗位。

4．对特殊工种（电工、焊工、架子工、司炉工、机械工及起重工、种机动车辆司机）除进行一般教育外，还要经过本工种的安全技术教育，必须持证上岗。

5．定期轮（培）训各级管理人员，提高政策、思想水平，熟悉安全技术和安全管理水平，熟悉劳动卫生业务知识，做好安全管理工作。

九、安全检查制度

1．项目部除经常进行安全生产检查外，还要组织定期（每周）安全生产检查，项目部必须做到每月一次大检查，检查时，要有领导干部、技术干部和工人参加，边检查、边整改。

2．每次检查要有重点、有标准、有针对性。

3．对查出的隐患不能立即整改的，要建立登记、整改、检查、销项制度。要制定整改计划，定人、定措施、定经费、定完成日期。

4．在隐患没有消除前，必须采取可靠的防护措施，如有危及人身安全的紧急险情，应立即停止作业。

十、安全管理措施

为了强化安全管理，加强安全管理的力度，增强安全意识，提高安全效益，特制订安全管理措施如下：

1. 凡队、组、个人任务书必须经安全员签字，否则不予结算。

2. 凡出事的队、组、个人据情节罚100-1000元；凡安全达标优良无事故队、组、个人据情况奖100-200元。

3. 实行安全否决权：凡评选先进、晋升级、评优、奖励等实行坚持安全一票否决权。

4. 凡安全隐患经指出一次不改者罚10元，二次不改者罚20元，三次不改者罚50元。

5. 凡私自拆、毁、拿、移安全设施据情节罚10-100元，凡保护安全设施，见义勇为，对安全有功的好人好事奖10-100元。

6. 凡积极提安全合理化建议并采纳者奖10-100元，凡消极抵制上级安全意见和对隐患整改不力，不彻底者罚10-100元。

7. 凡对安全漠不关心，熟视无睹，不遵守安全制度造成事故者罚10-100元，造成未遂事故者罚10-50元（进现场不戴安全帽者工人罚20元，管理人员罚30元），不按规定要求使用安全带罚20元，安全网没有拉好一处者罚10元。

8. 凡不认真开展班组安全教育，班前安全教育每差一周次者罚10元；每月每天进行奖30元。（每天10分钟左右，每周一次30分钟左右），查实际，看记录，按月评比。

- 凡无证上岗或不能坚持佩戴证件者酌情处罚。

10. 安技员在安全必要时有权处理安全帽更换和安全用工等安全生产问题。

说 明：

① 以前上级项目部的安全奖罚规定依然有效，且强化执行。以上规定抗者加倍处罚。

② 本规定从2010年11月3日起执行。

十一、施工现场安全理制度

- 目  的

为了加强施工现场文明工场的管理，提高全体职工的责任与安全意识，促进现场文明施工，切实做到员工工作质量全面达标，满足创建文明工地的要求，树立企业的良好形象，特制定本制度。

2、适用范围

本制度适用于景天佳苑项目部施工现场的安全、文明管理。

3、引用标准与参考资料

——建设部JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》

——《陕西省文明工地检查（验收）标准》

——《中国核工业第二一建设公司安全管理条例》

4  职  责

1） 本着人人对安全负责的原则，全体员工必须严格遵守安全各项规章制度，认真学习安全知识，积极参加安全生产活动，不断提高自己的安全生产意识及自身素质严守安全生产操作规章，杜绝违章指挥、违章作业，保证工程的顺利进行。

2）  项目经理是施工现场安全生产的第一责任人，管生产必须管安全。专职安全员必须经常巡查工地，检查工地，发现隐患及时整改，防止安全事故发生。

3）  项目部工程部对文明施工负责，做到工完场清，无浪费，无烟头，无随地大小便，施工现场整洁、道路畅通、水沟流畅、垃圾清理及时、无物料占道，无污水横溢。

4）  全体员工有责任对违反本规定的人或事检举揭发，工程部长、安全员有权对违反规定的人或事进行处罚，报项目经理审核。

5、 规  定

1） 进入施工现场必须正确戴好安全帽，未戴安全帽罚款10元/人次，未系帽带罚款5元/人次，管理人员违反本规定罚款20元/人次，安全员加倍。

2） 高空作业必须系安全带，违者罚款50元/人次。

3） “四口”“五临边”必须按要求及时防护，做到工具化、规范化。未按要求及时防护，罚责任人、责任班组50—100元/处。

4） 按要求搭设脚手架、挂安全网，违者罚责任人50—200元/处。

5） 各种防护设施、设备（罩、拉、接点、安全网、保护点）未经许可，一律禁止拆除，违者罚款100—200元/处，若造成后果由当

-1-

事人负一切责任。

6） 作业人员必须遵守安全操作规程，若违反，视情节严重程度罚款20—100元并负责其后果。

7） 非本工种人员禁止操作机械、电器设备，违者罚款50—100元，如造成后果由当事人承担。

8）  禁止乱拉、乱接电器设备，违者罚款10—50元；使用电炉罚款500元，并没收器具。

9）  偷窃、损坏公私物品，按职工守则处理。

10）  无理取闹、起哄、拉帮结派、影响施工生产和正常秩序，根据其后果罚款50—500元。

11）  禁止酒后、赤膊、穿拖鞋、高跟鞋上班，违者罚款10—50元。

12）  若工完场未清在一天以上，视情况罚施工班组20—200元。

13）  乱写乱画影响整体环境罚款10—50元，并责令其清理干净。

14）  施工中物品材料、垃圾禁止抛掷，违者罚款50—100元，如造成后果由当事人负责。

15）  动火作业必须履行审批手续，未审批一次罚款50元，未派防火

监护人罚款20元，未清理周围易燃易爆物品罚款20元，未准备消防器材罚款20元，若发生事故另行处理。

16）  无防火、防爆、防毒措施，罚安全责任人20—100元；仓库材料未分类存放，罚责任人50—200元；在施工现场吸烟发现一次罚款20元；在木工车间、仓库及易燃易爆物品存放处吸烟，发现一次罚款100元。

17）  楼面、施工层堆放材料不应太集中。集中堆放超标，罚堆放班组50—100元。

18）  标牌、标识齐全，缺少一个罚责任人10—50元。

19）  电工根据规范要求装、拆线路，发现一次不合规范罚款100元。

20）  剩菜、剩饭随便乱倒罚款5元/次，并责令其清理干净。

21）  不得随地大小便，违者罚款10元，大便罚款100元，并责令其清理干净。

第二节  安全生产管理体系

一、安全生产管理体系

我国实行国家监察、行政管理、群众(工会组织)监督相结合的管理体制。

1.国家监察：由劳动部门按照国务院要求，实施国家劳动安全监察。监察是一种带有强制性的监督。监察机构具有一定的强制权限，能够对监察对象进行监督、检查，并揭露、纠正、惩戒其违章失职行为，以保证政策、法令的施行。

2.行政管理：企业行政主管部门要根据“管生产必须管安全”的原则，建立安全管理机构，配备安全管理人员；组织贯彻执行国家安全生产方针、政策、法规；制定企业的规章制度和规范标准；对本企业安全生产工作进行计划，组织管理和监督检查、考核。对各分公司、项目部应设相应的安全管理机构和专职安全人员。

3.群众(工会组织)监督：保护职工的安全健康，组织并代表职工群众参与劳动保护工作，并实行监督检查，这是一种自上而下的群众监督。这种监督是与国家安全监察和行政管理相辅相成的，应密切配合，共同搞好安全生产工作。

4.公司安全管理机构是搞好安全生产工作的关键。公司经理是公司安全生产第一责任者，建立健全以经理为首的各级、各部门、项目部负责的安全生产管理保证体系。同时建立和健全专管成线、群管成网的安全管理组织机构。

安全管理组织机构图

项目经理

项目总工

项目生产副经理

项目经营副经理

生产安全委员会

项

目安全科

质量检验科

生产技术科

材料供应科

机械设备科

财务劳资科

合约管理科

行政管理科

各作业班组

二、现代化安全管理

安全管理工作的现代化、科学化，是当前公司管理的一项重要工作，通过实践总结对事故管理有两种方法：一种是“经验预防型”，即从事故发生后，查找事故产生的原因，从而采取措施来防止事故的重复发生。现在采取的各种组织措施和技术措施，如设立专职安全机构，制定安全规范，进行监督检查和宣传教育，防尘毒、防火防爆、安全防护设备、个人防护用具等，都属于“经验预防型”。这种方法，虽然在防止伤亡事故做出了贡献，但也存在着问题，安全工作总是跟在生产后面，说要防患于未然，实际很难做到，事故预防总跟不上发展，也称为“传统安全管理法”。另一种是“发现控制型”，即是从事物系统内部出发来研究各构成部分存在的安全联系，检查、分析、评价各构成部分或整体系统可能发生事故的危险性及其产生途径，做到能够事先预测到事故发生的可能性，掌握事故发生规律，以便能在施工运行管理中对事故的危险性加以认识，并根据对危险性评价的结果，提出相应的安全措施，以便减少或消除事故，最终达到控制事故的目的，这是“发现控制型”。这种管理方法称为“现代安全管理”。

三、安全管理目标步骤

目标管理分为目标的制定、目标的执行、成果的评价、实行奖惩、制定新目标、开始新循环等步骤。

一)目标制定： 公司为了提高安全生产经营活动的成果，必须自上而下地共同商定切实可行的总目标，为了使企业全体职工的力量集中到企业的总目标上来，各部门、职工都要制定与公司总目标相一致的分目标，从而形成以安全生产总目标为中心的完成整的目标体系。

二)目标的执行： 当目标制定完毕转入执行过程中，公司同部门和职工就实现各种具体目标内容和条件达成协议为实现目标而努力。

三)成果的评价： 首先由下级自已进行，然后由公司进行，最后共同决定，启发执行者对执行情况作自动总结，促进今后安全生产工作发挥更大作用。

四)加强安全管理工作；

1.建立健全各级各部门安全生产责任制。企业各级领导、各职能部门及有关人员都要明确自己应负的安全责任。做到安全生产人人有其责，事事有其主。

2.制定安全技术措施计划。

3.建立各种安全操作制度。

4.开展安全生产宣传教育。

5.实行安全生产检查制度，包括企业自行组织的经常性检查、专业检查以及由地方安全部门或企业主管部门组织的定期或不定期的安全检查。

6.建立工伤事故调查制度，做好伤亡事故的调查、统计、报告、处理工作及“三不放过”的教育工作。

7.加强劳防用品的管理工作，按规定的原则、标准、范围发放，发挥应有的作用。

四、领导安全管理

公司领导要了解有关劳动保护的内容，有关事故责任的条款，熟悉国家劳动保护方面的政策、法规、规定。如“三大规程”、“五项规定”、“五同时”、“三同时”、“三不放过”等。同时，必须明确安全生产责任制，以便得心应手地指挥和协调各部门安全工作，领导应熟悉安全管理方法，抓好安全检查、培训教育、设备管理、事故管理等，同时，逐步了解科学管理的知识，使安全管理与公司现代化管理融化成一体。

各级领导在计划、布置、检查、总结、评比生产的时候，同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。从组织上和制度上体现安全与生产的统一性。明确在各自范围内的安全职责，将安全工作纳入日常的生产管理工作中。从领导到每一个工人，在各自的岗位上，真正做到既保证完成生产任务，又注意安全，避免发生事故。

五、抓好安全工作“三个环节”

抓好安全生产，需要从领导思想入手，抓好“三个环节”：

第一抓领导认识，要使各级领导清醒地认识到，安全工作的好坏直接联系到公司形象和经济发展重大问题，要把安全生产工作放在一个十分重要的位置。

第二抓严格管理，要建立健全各级领导责任制，各级领导必须严格按规章制度组织指挥，加强对安全工作的责任感，运用经济的、行政的、法律的手段严格安全管理，另外对巳经发生的各类事故必须进行严肃处理。

第三抓事故防范，要随时对事故隐患及时发现，及时判断，及时处理，就能避免许多重大事故发生，这也正是强调“预防为主”方针的依据所在。

六、公司安全管理机构

公司设专职安全管理部门，配备专职人员。公司安全管理部门是公司的一个重要的管理部门，是公司经理贯彻执行安全生产方针政策，实行安全目标管理的具体工作部门，是经理的助手。是提高安全管理水平，保证生产持续，稳定发展的要求。有利于全面深入地掌握管理与生产过程中各个环节情况，及时预防和纠正违章失职行为，维护正常的安全生产秩序。有利于发现生产、技术和管理上的薄弱环节，直接控制伤亡事故的发生，起着重要作用。国家颁发的《关于加强建筑企业安全施工的规定》就强调了建筑安装企业施工部门，要设专职安全员和安全管理机构，企业的安全人员不能随意调动。国务院就安全管理人员的编制也作了明确规定；企业应按职工总数千分之二到五配备专职人员，不满五百人的企业也要配备专职人员。企业的安全人员应保持稳定，不要轻易调动。

一)各子公司、分公司安全管理组织

子公司、分公司是组织和指挥生产的部门。是本部门安全生产工作第一责任者。也设了专职安全管理机构或配备专职安全员。

二)项目部成立以施工现场以项目经理为负责人的安全生产管理小组，配备专(兼)职安全管理人员，同时建立以项目经理成员轮流安全生产值日制度。解决和处理生产中的安全问题和进行巡回安全监督检查。

三)班组是搞好安全生产的关键。加强班组安全建设是公司加强安全生产管理的基础。生产班组设不脱产安全员，协助班组长搞好班组安全管理工作。坚持岗位安全检查、安全值日和安全日活动制度，要坚持做好班组安全记录。

由于建筑施工点多、面广、流动、分散，往往一个班组人员不能集中在一处作业，因此，职工要提高自我防护意识和自我保护能力。

七、安全生产责任制建立

建立和健全以安全生产责任制为中心的各项安全管理制度，是保障安全生产的重要组织手段。没有规章制度，就没有准绳，无章可循就容易出问题。公司根据有关法规和情况需要，建立健全各项安全管理制度。特别是安全生产责任制，从经理、管理人员到职工各有其责，责任明确，使各部门、各责任人认识到，安全工作的好坏直接关系到公司的形象和经济发展的重大问题，必须把安全工作放在首位，运用经济、行政、法律手段严格规范的安全管理，保证安全生产方针的贯彻落实，使安全工作具有一票否决权的原则，来衡量各部门、各责任人的工作好坏的一项基本内容。

1.公司健立“安全生产责任制”有生产就有安全，把安全贯穿于生产的全过程，因此与生产有关的任何人，任何部门，都负有保证安全生产的责任。

2.“安全生产责任制”是公司岗位责任制的一个重要组成部分，是公司安全管理中最基本的一项制度。安全生产责任制是根据“管生产必须管安全”、“安全生产、人人有责”的原则，明确规定各级领导和各级职能部门及各类人员在生产活动中应负的安全职责。有了安全生产责任制，就能把安全与生产从组织上统一起来，把管生产必须管安全的原则从制度上固定下来，增强各级管理人员的安全生产责任心，使安全管理工作纵向到底、横向到边，做到专管成线，群管成网，责任明确，协同配合，从不同的角度，共同做好安全生产工作。

3.制定安全生产责任制，国务院颁发的《关于加强企业生产中安全工作的几项规定》和建设部颁发的《企业安全生产工作条例》中要求。根据规定、条例要求和公司的建制及部门情况，制定公司安全生产责任制。使公司的安全生产工作层层有人负责、做到齐抓共管，实行全员安全目标管理。

八、贯彻执行安全生产责任制

公司的安全制度要覆盖着整个生产运行，设备管理，物料储运、设计、日常管理、检查督促等方面，各个部门的安全责任制度要达到横向到边、纵向到底、责任到人、级级有保障、真正做到有法可依、有法必依，决不能发生“有令不行、有禁不止”的现象，对那些执行安全制不严格或疏于管理、不善管理的决不姑息迁就，得过且过。从根本上杜绝违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的现象和责任事故发生。

1.贯彻安全生产责任制必须领导带头，应自觉执行安全生产各项规章制度，认真地承担起安全生产的责任，在布置、计划、检查、总结、评比的时候同时布置、计划、检查、总结、评比安全工作。

2.各级领导和职能部门负责人，必须经常和定期检查安全生产责任制贯彻执行情况，和制度的制定，进行宣传教育，使每个责任人都明白，除自觉遵守规章制度外，还要监督他人遵守。

3.为落实和巩固安全生产责任制，将安全生产责任制与经济效益挂钩，即公司经济效益和个人利益结合起来，实行奖惩分明。

4.实行责任制必须明确各类人员的安全生产责任，在推行承包经营中把安全生产要求当作一项重要内容落实，有安全保证指标和措施，没有安全承包内容的方案不能实施。因此公司内部承包责任合同，有安全生产专项条款，明确承包期间实现各种安全生产指标，检查考核评价、伤亡事故控制率，设备完好率，安全教育培训等措施(包括组织、安全技术和安全经费的提取使用等)，监督考核和奖惩标准。把安全生产各项要求形成各种硬指标，实现安全目标管理。

九、建立健全安全档案资料

安全档案资料是安全基础工作，也是检查考核落实安全生产责任制的资料依据，为安全管理工作提供分析、研究的资料，从而掌握安全动态，对每个部门、时期的安全工作进行目标管理，达到预测、预报、预防事故的目的。安全档案资料也是现代化安全管理的基础，因此，公司对安全档案资料进行规范化、标准化管理。根据建设部JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》等要求，公司建全了一系列安全管理制度。

十、安全管理基础资料：

1.安全组织机构； 2.安全生产责任制； 3.安全生产规章制度； 4.安全生产目标管理(分包工程安全合同承包书)； 5.安全生产技术(计划措施、交底、验收等)； 6.安全检查考核； 7.安全生产宣传教育、培训； 8.班组安全活动； 9.伤亡事故处理； 10.有关文件、会议记录等。

做到安全管理资料的建档工作，一是收集、积累资料；二是定期对资料整理，保证资料的真实性，完整性。

十一、安全管理中运用强化理论

强化是指对某一行为的反应（肯定与否定），从而对某一行为起到强化的作用。强化理论是根据强化的原理对职工行为进行激励的一种理论。强化理论在安全管理上有十分重要的意义，因此从安全角度分析,关键是职工必须严格遵守操作规程与各项安全措施，也就是职工的行为必须符合规程，如果职工的行为不符合安全管理的规范，则这是导致事故的主要原因。如果使职工的行为符合安全管理的规范，这就需要运用强化理论。

安全管理工作者应该对职工符合安全管理要求加以肯定（奖励）等，巩固其正确行为，当职工行为不符合安全管理的规范时,必须否定其行为（批评、处分）,使其停止不正确行为。通过强化可以使工作时的行为规范化并且养成习惯，从而杜绝因不符合安全规程而发生事故的隐患，是安全工作得到保障。

应用安全目标管理

安全生产目标管理的基本思想是：一切安全活动的开始是确定目标，安全活动的进行以安全生产的目标为指针，安全活动的结果以完成目标的程度来评价。在安全工作中应用目标管理可按以下程序进行：

一) 确定总目标并使其数量化。公司的安全生产总目标可分为静态目标与动态目标。所谓数量化,亦即通常所说的目标值,主要是在国家或上级规定的目标和要求的基础上,规定企业安全生产的具体指数值,如工伤事故频率和严重率。

二) 围绕安全生产总目标层层展开工作。各分公司、部门、项目部和有关人员应围绕公司的总目标来扩展为各自的目标。实现各自的目标,可以灵活运用各种方法,但提倡自主管理和自我控制。

三) 确定完成目标值的管理方法和要求。实行目标管理,必须进一步制定完成目标值所采取的各项安全技术措施,确定为完成各项计划而实施的手段；运用图表管理检查进度；评价在完成全年目标值过程中的各项工作等。

四) 定期检查目标执行情况。准确反馈信息,及时解决问题,使全公司安全生产目标方向一致。

十二、“三宝、四口”防护规定

“三宝、四口”防护应按《JGJ59—99》标准认真、具体规定如下：

- 必须使用符合质量标准、证件的安全帽、安全网和密目网。

- 进入施工现场所有人员必须戴安全帽，严禁施工工人穿拖鞋和高跟鞋作业，否则一次罚款25元；

- 从事外墙装饰或悬空高处作业必须系好安全带，否则每发现一人一次罚款25元。

- 首层建筑高度的架子必须用架手板隔离，高层建筑施工必须设安全通道，超过24米高度采用二层跳板隔离，外架必须采用建设部推荐的密目网防护、不应有露挂脱落现象。

- 楼梯口、电梯口、预留口、坑、井口、通道口、阳台、屋面、楼屋等处必须设置安全防护。

十三、安全生产检查制度

一）安全检查工作的目的

1、查领导、查管理、查纪律、查措施及时发现和总结交流安全生产的好经验、不断提高安全管理水平。

2、检查发现问题，查出隐患，采用有效措施，堵塞漏洞，把事故和职业病消灭在发生之前，实现国家“安全第一，预防为主”方针。

3、领导与群众相结合的安全检查，本着积极的精神，发动群众查问题、查漏洞、查隐患、发动群众、群策群力共同努力搞好整改。

4、相互检查、相互学习取长补短交流经验、共同提高。

5、通过经常检查，定期检查、领导抽查、经常给忽视安全生产的思想敲警钟，及时纠正违章作业冒险行为。

二、安全检查的内容：

查思想、查领导、查制度、查措施、查隐患、查事故处理，查组织、查教育培训。

三、安全检查的方法

1、定期检查的方针

⑴ 项目部每月进行一次安全生产检查，由项目经理组织进行、侧重检查有无违章指挥、违章作业现象、查各种安全防护设施、安全装置是否齐备，安全措施是否贯彻到班组、施工及操作人员遵守安全纪律情况，还有哪些不安全隐患。

⑵ 每周六项目部进行单项检查，由安全员组织，并形成纪录，作为每月检查的依据。

- 经常性安全检查

⑴ 施工管理人员对自己所负责的工号及操作人员应随时进行检查，班前检查工作面是否安全及工人佩带防护用品情况；班中检查是否有违章现象；班后检查各种防护设施及装置是否正常。

⑵ 项目经理、工长、安检人员、技术人员应坚持深入施工工地，随时检查生产中的不安全隐患，边发现边处理。

⑶ 安全检查应充分发动群众，群策群防，惯穿的整个施工过程中班组长应抓安全，副组长抓生产，发挥安监员和工人的主观能动性。

- 季节性和节前安全检查

⑴ 针对气候特点，做防冻、防滑、防火灾、防中毒、防雨、防洪、防夏季中暑、暑雨季安全检查，防止可能给施工带来危险。

⑵ 在元旦、春节、劳动节、国庆节前，对现场、库房、食堂进行安全防火，防中毒的安全大检查。

四、 班前安全活动制度

- 目 的

为了进一步搞好班组安全达标，落实项目部安全管理规章制度，特制定本制度。

- 本制度适用于全公司所有项目部班组建设。

- 职 责

1）  班前安全活动由班组长主持进行，或由班组长、安全员及指定技术熟练，重视安全生产的老工人讲解。

2）  项目部安全管理人员对班组前安全活动的情况负有指导、督促的责任。

4 、 制 度

1） 班组每天必须开展上岗安全活动，时间不少于10分钟。

2） 班前安全活动的内容和出席情况应明确班内逐日记录，备查。

5、  班前活动的基本内容和要求：

1） 交底要做到有针对性和及时性，可从“五看”着手：看“天”（天气）、看“地“（环境）、看“人”（思想情绪）、看“物”（机械设备）、看“对象”（任务）。

2） 必须要求个人上岗安全自查：查安全意识、查自身安全风纪、查同接受任务相应的安全用具是否完好、齐全。

3） 必须开展操作岗位安全设施检查。每日上岗操作前要求每位成员对本岗位的安全设施作例行常规检查，发现问题及时提出，采取必要措施后才能开始工作。

4） 严禁带有不安全因素上岗，如：不戴好安全帽、高空作业不戴好安全带等。

5） 接受各分项任务时，必须有项目部技术（安全）书面交底，否则不得施工作业。

6   权  利

1） 有权拒绝违章指令。

2） 有权抵制和越级上告违章指挥行为。

3） 及时发现和处理事故隐患，如班组处理不了可及时上报。

第九章   质量保证措施

第一节   工程质量目标

一、保证建设工程施工合同承诺和投标承诺。

二、科学管理、精心施工、提供满意服务。

三、确保工程质量合格。

第二节   质量管理体系

项目经理部在公司授权下履行本工程的施工合同，建立和健全项目部质量管理体系，依据ISO9001－2000质量体系文件，对工程从开工到竣工全过程进行有效的控制和管理，对最终的产品向业主全面负责。项目部质量管理体系见下页。

第三节   质量管理职责

一、项目经理部的质量管理职责

1、制定工程项目质量方针目标，作出承诺，形成文件，组织全员进行全过程的贯彻执行。

2、对工程质量目标进行分解、明确其基本要求和控制要点，并要求项目部各部门制定实施措施。

3、认真贯彻和执行公司ISO9002质量保证体系文件的规定。建立和完善质量体系所必须的组织机构、责任、程序、过程和资源，促进质量体系有效运行。

4、定期对项目质量目标管理进行诊断和综合性考评，并将考评结果与经济承包责任制挂勾。

5、加强工程成本，质量检验、安全生产、施工进度各职能的协调与管理，重视对质量要素和有关费用的核算、评价、分析。

二、项目经理部主要工作人员的质量管理职责

1、项目经理质量管理职责：

（1）项目经理是工程质量的第一责任者，对工程质量、目标的制定和实施全面负责。

（2）遵守国家和上级有关法律、法规和政策，严格履行建设工程施工合同和承诺。

（3）贯彻公司ISO9001－2000质量保证体系，执行企业各项管理制度，建立健全项目部的质量管理体系。

2、项目副经理质量管理职责

（1）接受项目经理的领导，具体负责指挥、调度、协调工程施工生产活动，抓生产的同时应抓好质量工作。

（2）严格按照施工图、规程、规范组织施工，处理好进度与质量的关系，认真落实公司质量方针，确保实现质量目标。

（3）认真执行施工组织设计以及工序作业指导书等技术质量文件。监督和指导各专业工长做好质量管理工作。

（4）负责编制月、旬进度计划，并精心组织施工。落实开工前、施工中的各种准备工作。

（5）负责监督和指导有关工程技术人员做好产品标识和标识转移记录的工作。

（6）负责制定土建、安装、装饰交叉施工中的产品保护措施并监督执行。

3、项目总工程师质量管理职责

（1）接受项目经理的领导，对工程质量负有技术责任。

（2）负责组织有关人员编制分部分项施工技术方案和特殊工序作业指导书。落实和指导施工中统计技术应用工作。

（3）负责施工组织设计、施工技术方案、特殊工序作业指导书等工程技术文件的交底工作。

（4）认真组织项目部各类工程技术人员进行图纸预审，为参加图纸会审做好准备。

（5）负责解决、处理和协调工程施工中的各种技术问题。

4、生产安全组组长质量管理职责

（1）在项目副经理的领导下，认真落实项目质量目标。对工程施工质量负主要责任。

（2）负责具体落实月、旬作业计划，积极协助项目副经理搞好生产调度工作。协助项目工程师抓好分部分项质量工作。

（3）认真贯彻公司质量方针，做好施工过程中的控制工作，及时有效地解决各工种配合工序衔接工作。

5、技术质量组长管理职责

（1）在项目总工程师的领导下，具体负责技术质量工作，对质

量负主要责任。

（2）参与工程技术文件（技术方案、施工组织设计、特殊工序

作业指导书，技术质量交底等）的编制工作。

（3）负责主要工序的技术质量交底工作。指导、检查专业工长

向施工班组进行质量技术交底工作。

（4）主管施工进程中的质量检（试）验工作，组织分部分项工

程质量检查（实测、实量）和评定工作。

（5）负责检测、试验计量等设备、器具的管理工作。

（6）负责分部分项工程的技术复核、隐蔽工程检查验收和分部

分项工程质量鉴定工作。

6、材料设备组组长质量管理职责

（1）在项目副经理的指导下，严格认真执行公司IS09001-2000

质量体系文件 “采购”、“业主提供的产品”控制程序，确保各种材料、成品和半成品始终处于受控状态。

（2）负责各种材料机具设施等物资的计划编制、采购、验收、

验证工作和管理工作。及时索取各种材料、成品、半成品以及设备的产品合格证和材质证明、相关的技术资料。

（3）负责按施工总平面图堆置各种物资，并做好各种物资的试

验状态标识，以及物资转移标识工作。

7、质量员质量管理职责

（1）在项目总工程师的领导下，认真落实公司质量方针、努力

完成项目质量目标。严格执行各项质量管理制度。

（2）在质量管理工作中认真、严格按原则和标准办事。严把工

序和产品质量关，有对产品质量的否决权，有越权反映质量的报告权。

（3）负责施工过程的跟踪检查，最终产品（分顶、工序 ）的检

查工作，对检查到的质量问题，签发“不合格品（工程）处置单”并报告项目总工程师。

8、施工员、工长质量职责

（1）在项目部生产安全组的领导下，对分管的单位工程和分部

分项工程质量负主要责任。

（2）安排生产工作台的同时必须抓好质量工作。分部分项工作

施工前认真向施工班组进行书面质量、技术交底工作。

（3）认真落实和执行工序，作业指导书等到各种技术文件，

严格组织施工班组按照图纸和相关性的标准图集、规定、规程施工。

（4）组织施工班组进行“自检、互检、交接检”工作。认真做

好施工日志记录。

9、资料员质量管理职责

（1）在项目技术质量科长的领导下，严格按IS09001-2000质量

体系文件中“文件和资料控制程序的规定”，做好质量体系文件和工程技术文件的标识及收文，发文记录。

（2）负责工程技术资料、质量保证资料及施工管理资料的整编、

装订、保管，使资料齐全、真实、清晰、规范，符合资料档案的要求。

10、材料员质量管理职责：

（1）在项目部材料设备科长的领导下，负责现场材料的保管、

防护和发放，做到账物相符，标识明确。

（2）做好特殊材料的维护并如实填写维护记录。做好防火、防

潮、防漏、防毒、防腐和防失效工作。

11、班组长质量管理职责

（1）加强班组职工的质量教育工作，使班组职工树立“质量是

企业的生命”的质量意识。

（2）加强班组职工施工中质量管理工作，严格按操作规程施工。

（3）认真进行质量自检和互检，与兄弟班组进行交接检，确保不生产不合格品。

（4）积极组织和带领班组职工参加竞赛活动，经常开展合理化建议活动，提高班组职工的操作水平。

第四节   质量保证措施

一、管理措施

1、质量体系运行：认真执行ISO9OO质量标准,贯彻和落实公司质量方针,定期对质量管理工作进行诊断和考评、纠正偏离质量目标的行为。

2、加强技术管理：严格按图施工,认真做好技术交底工作,确保按规程、规定要求施工。技术交底必须有书面材料,交底人和被交底人均应签字。对重要和结构复杂的部位必须坚持做到先培训再上岗。特殊工种必须持证上岗。

3、落实岗位责任制：制定岗位责任制并认真落实,加强对工程技术人员岗位责任制的考评和考核。制定质量奖罚制度,按考评和考核结果实行质量奖罚。

4、施工过程控制：加强产品形式过程的质量控制和工序质量的检查,坚持班组操作过程中质量跟踪检查,对班组操作过程中出现或可能出现的质量偏移,及时积极采取补救措施。

5、原材料质量控制：按总平面布置图合理堆放材料,防止材料混淆,及时准确的做好各种材料标识和试验状态标识。严格执行对原材料验收和复检制度,材料的出厂合格证和试验报告必须真实、齐全有效。检验不合格的材料必须及时运出场外。

6、技术复核和隐蔽验收：明确本工程复核和隐蔽验收的内容和部位,认真按程序进行技术复核和隐蔽验收,做到技术复核和隐蔽验收与工程同步。

7、级配申请及试块管理：由专业工长签发的级配申请单必须经项目主任工程师验证并签字。试验室签发的级配单送达现场后必须经确认无误后方可生效。严格按规定制作和养护试块,及时做好试块到期后的送试工作.

3、塑钢窗安装工程质量控制：

①塑钢门窗安装工程质量控制点设置

| 班组目标 | 分项项目 | 自控标准 | 管理点设置 | 对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 门窗开关灵活、安装牢固、正侧面垂直 | 门窗框两对角线长度差 | 2㎜ | 钢尺量里角 | 门窗框安装前按规范标准检查，不合格不使用。 加强支撑保证尺寸。安装牢固并及时校正垂直度和对角线长度。 |
|  | 门窗框正侧面的垂直度 | 2㎜ | 用托线板靠吊垂直 |  |

②塑钢门窗安装工程关联部门质量保证措施

| 部 门 | 措 施 |
| --- | --- |
| 技术质量科 | 编制施工方案，制定工艺标准并在实施中检查 |
| 材料设备科 | 确保采购合格的材料及附件配件 |
| 工 长 | 认真进行交底，合理组织施工，加强检查和产品保护 |
| 质量员 | 参加质量交底，进行质量等级评定和质量验收 |

5、给排水工程质量控制

| 控制点设置 | 对策及措施 |
| --- | --- |
| 管道坡度不符合要求 | 1、先核对起止点标高 2、准确无误后、拉线、断支架、安装。 |
| 支、托架不牢固 | 1、按规范要求施工。 2支、托架安装后认真检查，发现松动立即返工。 |
| 试压渗漏 | 1、安装时严格按工艺要求操作。 2、丝口连接松紧合适，并进行检查验收。 |
| 管道不直 | 1、管道安装前应检查，不直的应校正。 2、钢管运输、装卸要轻拿轻放。 3、安装吊直后及时堵洞、固定。 |

6、电气安装工程质量控制

| 控制点设置 | 对策及措施 |
| --- | --- |
| 导线质量 | 采购合格厂家导线，且有合格证明，材料进场后应检验。不合格坚决不用 |
| 电箱标高、垂直度、平整度 | 以室内+0.50m线为准，确定标高。安装时用水平尺校核，线坠吊正 |
| 灯具位置 | 以施工水平线决定标高，以设计要求确定位置，加强工序自检。 |
| 开关、插销标高、安装牢固 | 安装前检查予埋盒位置、标高。加强工序自检。 |

第十章     现场文明施工

第一节《创建文明工地实现质量创优》实施标准

为确保沣雅园小区工程在创建文明工地中实现质量创优的目标，项目部根据现有的条件，特制定以下质量要求标准：

一. 所有分部分项工程必须严格执行《施工质量验收规范》。

二. 部分工程项目在执行《规范》的同时，执行项目部制定的标准。其标准如下：

1.模板工程

⑴要求竹胶板上不许直接钉钉子，必须先用手枪钻打眼，然后钉钉子。模板的钉子帽及拼缝采用高强腻子补平。

⑵ 竹胶板接触面所有的方木，必须先用压刨机压平，然后用电刨刨光。

⑶ 模板与构件接触采用双面海棉带粘贴，确保砼无漏浆现象。

⑷ 每层施工必须有配模图。先配好模板，经验收合格后，方可施工。

⑸ 圈梁模板加固必须使用定型钢筋卡子或木方拉接。

⑹ 现浇板模板的竖向支撑采用调节丝杠。

⑺ 构造柱加固采用对拉螺杆加固，不得使用钢管加固。

⑻ 成型几何尺寸要求垂直±2mm，平整度±2mm。

⑼ 模板拆除后，要及时清理、归堆并编号，确保连续周转使用。

⑽ 配模人员不能参与支模。

⑾ 阴、阳角模采用子母连接，杜绝漏浆现象。

⑿ 现浇板模板禁止使用胶带纸贴缝，其拼缝采用硬拼缝。缝子不严时用刨子刨直，确保拼缝严密。

⒀ 现浇板模板下方木要拉线找平，板中间要起拱。具体起拱高度现场工长确定。

⒁ 支模时要将滴水线一次支成型。

⒂ 梁、柱节点模板采用定型模板施工。

⒃ 楼梯、阳台、卫生间上翻檐处模板要有方案。

2. 钢筋工程

⑴ 保护层使用塑料垫块，确保钢筋保护层厚度。

⑵ 独立柱构造主筋，使用柱子定位钢筋固定。

⑶ 预留洞口钢筋在洞口外距边50 mm处焊定位钢筋。

⑷ 现浇平板钢筋摆放必须先弹线后摆放。

⑸ 剪力墙钢筋设置梯子筋。

⑹ 梁、柱节点核心区钢筋严格按要求进行绑扎，不允许出现补救措施。

⑺ 钢筋绑扎丝须进入砼内，杜绝扎丝紧贴砼表面现象。

⑻ 所有成品、半成品钢筋要有防雨、防潮措施，同时挂牌标识。

⑼ 大面积双层板之间要设支架筋。

3. 砼工程

⑴ 外观控制：现浇结构的外观质量不应有缺陷。

⑵ 砼构件垂直±2mm，轴线位置±3mm，标高±8mm，截面尺寸±2mm，表面平整度3mm（柱），板5mm，梁±3mm，预埋件5mm。凡超过者，用角磨机磨平并将表面处理，保持砼色泽一致。

⑶ 砼表面不得有气泡和错台。

⑷ 砼收面必须有专职高级抹灰工负责收面，表面平整度按抹灰面质量要求验收。

⑸ 砼构件凡出现一处打錾时，按合同条款扣除文明工地费用。

⑹ 墙、柱砼应进入梁、板内，确保阴、阳角清水。

⑺ 卫生间墙体应作12Cm高砼墙。

⑻ 所有砼构件均达到清水标准（楼梯、预制砖块、过梁等等）。

4. 砌体工程

⑴ -0.75m以上所有砖砌不允许出现瓦刀砍砖现象，全部采用切割机切成型。

⑵ 马牙槎上下保持一条线，误差不得超过±2mm。

⑶ 马牙槎采用45º斜砖，用切割机切成型。

⑷ 砌体全部清水墙。240、370墙体全部双面挂线。

⑸ 砌筑采用“三一”砌法，施工中必须先排砖后砌墙。

⑹ 立皮数杆前，要先有竖向排砖方案。

⑺ 要求成型墙壁体，垂直度±2mm，表面平整度±2mm，水平灰缝厚度不大于11 mm不小于8 mm，门窗洞口±3mm，水平灰缝平直度±2mm，游丁走缝±8mm，灰浆保满度85%。

⑻ 所有线盒位置必须在砖缝的上口或下口，先用切割机切砖，后放置线盒，安装与土建配合。

⑼ 所有管线均居墙中，避免墙上开槽，开槽时必须要做到横平竖直，其偏差不大于±2mm，用1：3水泥砂浆抹严压光，出墙面2Cm，其边沿抹成45度斜角。

⑽ 凡构造柱、圈梁处砌体平整度超过2mm时，均用手提刨将砖刨平，确保支模质量。

⑾ 凡洞口处均放置过梁。有线管穿过梁时，过梁中间应留洞。

⑿ 填充墙斜砖用切割机切，中间三角形砖采用现场实量，预制砼三角形砖。

⒀ 楼面处三皮小砖，当排砖不合适时，用多孔砖代替，将砖孔用填充材料充填密实。

5. 水电工程

⑴ 所有预埋线管必须居墙中。

⑵ 所有开槽、打洞必须使用切割机切砖留置线盒洞、线管洞，保持横平竖直不超过2mm。抹砂浆由高级抹灰工完成。

⑶ 凡开槽、打洞没有土建工长签字，不得施工。

⑷ 其余均严格执行现行施工规范。

6. 其它

⑴ 沉降观测点采用不锈钢制作。

⑵ 进场材料资料不全者，禁止卸货。特殊情况应有书面解释交资料室。

⑶ 各种试块均要有同条件养护试块。

⑷ 材料取样没有监理见证不得取样试验。

⑸ 本工程全部执行清水结构标准组织施工。

⑹ 各项方案均要有编制（设计）审核、审批程序。

⑺ 资料整理要分类明细，包装整齐。

以上《质量创优实施标准》是项目部为创建文明工地达到质量创优的强制性实施标准，标准中尚有不完善部分，可随工程进度增加标准内容或加大标准控制标准，确保文明工地质量创优验收一次达标。

第二节 施工现场文明施工管理规定

（一）对现场场容管理方面的要求

1．工地主要入口要设置简标的大门，门旁必须设立明显的标牌。标明工程名称，施工单位和工程负责姓名等内容。

2．建立文明施工责任制、划分区域，明确管理负责人，实行挂牌上岗，做到现场清洁整齐。

3．施工现场场地平整，道路坚实畅通，有排水措施，基础、地下管道施工完后要及时回填平整，清除积土。

4．现场施工临时用电要有专人管理，不得长流水、长明灯。

5．施工现场的临时设施包括生产、办公、生活用房、仓库、料场，临时上下水管道以及照明，动力线路，要严格按施工组织设计确定的施工平面图布置，搭设或埋设整齐。

6．工人操作地点和周围必须清洁整齐，做到活完脚下清，工完场地清，至洒在楼梯、楼板上的砂浆、砼要及时清除，落地灰要回收过筛后使用。

7．砂浆、砼在搅拌、运输、使用过程中，要做到不洒、不漏、不剩，使用地点盛放砂浆、砼必须有容器或垫板，如有洒、漏要及时清理。

8．要有严格的成品保护措施，严格控制污染成品，堵塞管道，高层建筑要设置临时便桶，严禁在建筑物内大小便。

9．建筑物内清理的垃圾渣土，要通过临时搭设的竖井或利用电梯井或采取其它措施稳妥下卸，严禁从门窗口向外抛掷。

10．施工现场不准乱堆垃圾余物。应在适当地点设置临时堆放点，并定期外运，清运泥土垃圾及流行物品，要采取遮漏防漏措施，运送途中不得遗撤。

11．根据工程性质和所在地区的不同情况，采取必要的围护和遮当措施，并保持外观整洁。

12．针对施工现场设置宣传标语和黑板报，并适时更换内容，切实起到表扬先进，促进后进的作用。

13．积极主动开展创建文明施工活动，树立创立新形象。

14．施工现场严禁居民家属，小孩在施工现场穿行玩耍。

（二）对现场机械管理方面的要求

1．现场使用的机械设备，要按平面布置图规划固定点存放，遵守机械安全规程，经常保持机身及周围环境的清洁，机械的标记、编号明显，安全装置可靠。

2．清洗机械排出的污水要有排放措施，不得随地流漏。

3．使用搅拌机、砂浆机旁必须设有沉淀池，不得将浆水直接排放下水道及河流等处。

4．塔吊轨道按规定铺设整齐稳固，塔边要封闭，道渣不外溢，路基，内外排水畅道。

总之要从安全防护、机械安全、用电安全、保卫消防、现场管理、料具管理、环境保护、环境卫生等八个方面进行定期检查。每个方面的检查都要有现场状况，管理资料和职工应知三个方面的内容。

第三节 施工现场环境保护管理制度

1.采取有效措施，控制施工机械噪音，夜间超过零点不得继续施工。

2.确因工期紧情况特殊需昼夜施工的，噪音不得超过70分贝；

3.工地雨水，污水按指定地点排放，落地灰及时加工利用，垃圾在指定地点堆放处理。

4.对大的工程建设项目（确定一定标准或范围）和小区建设工程需根据建设前的环境状态向有关部门提交项目对环境影响的可行性报告；

5.进出材料封闭，杜绝散材飞扬，影响环境卫生；

6.合理安排，全面落实责任，保护环境，注重生态建设。

一、施工现场的容貌

施工现场围墙封闭、完整、牢固、美观、上口要平、外立面要直、高度

不得低于1.8米，在大门的明显处设置统一式样的施工标牌。

二.现场排水措施：

现场内作好排水措施，现场道路要平整坚实、畅通。

三.施工区和生活区域卫生管理措施：

建筑物内外的零放碎料和垃圾清运及时，施工区域和生活区域划分明确，并要求划分责任区，设标志牌分片包干到人，施工现场的各种标语牌，统一加工制作，字体要书写正确规范，工整美观并经常保持整洁完好。

## 四.施工现场的料具：

1）施工现场各种料具按施工平面布置图指定位置存放，并分规格码放整  齐、稳固，做到一头齐，一条线，砖成丁成行，高度不超过1.5m，砂、石和其它散料应成堆，界限清楚，不得混杂，标识明确。

2）施工现场材料保管，应依据材料性能采取必要的防雨、防潮、防晒、防冻、防火、防爆、防损坏等措施，贵重物品、易燃、易爆和有毒物品要及时放库，专库专管，加设明显标识，并建立严格的领退料手续。

3）各项施工操作要做到活完料净场地清，现场内按平面图的位置设立垃圾站，并及时集中分拣、回收、利用、清运，施工现场节约用水用电，消灭长流水长明灯现象。

4）施工现场严格实行限额领料，领退料手续齐全，进出场材料要有严格的检验制度和必要的登记手续，并建立健全材料节约台账。

## 5.施工现场的环境卫生

1）施工现场要经常保持整洁卫生，运输车辆不带泥沙出现场并做到沿途不遗撒，办公室和工人宿舍要保持整洁有序，生活区周围要保持卫生，无污物和污水，生活垃圾集中堆放，及时清运。

2）食堂、伙房要设专人负责，统一管理、严格执行食品卫生法和食品卫          生的管理规定，建立食品卫生管理制度，要办理卫生许可证。炊事人员要有身体健康证，并定期查体。伙房内外整洁，炊事用具干净，不食腐烂变质食品。操作人员上岗必须穿戴整洁的工作服并保持个人卫生。食堂、操作间、仓库要做到生熟食分开操作和保管。有灭鼠、防蝇措施，做到无蝇、无鼠、无蛛网。施工现场供应开水，饮水器具要卫生。

## 六.施工现场的环境保护

1）施工现场要采取多形式进行环保宣传教育活动，不断提高职工环保意

识，经常组织学习，考核检查并做好记录。

2）施工垃圾的垂直吊运，应采用专用垃圾吊斗，严禁凌空抛撒，施工垃

圾经分拣后及时外运。

3）施工现场临时食堂的污水，要设简易有效的隔油池。加强管理，定期

掏油，防止水污染。

4）施工现场在大风季节，设专人洒水，以防现场尘土飞扬。

第十一章   施工现场平面布置

第一节  现场布置原则及标化管理要求

1、布置原则：科学、合理、文明、规范：

a、职工生活区与施工生产区分开，以便于管理。

b、现场满浇素混凝土硬化，建立有效的排污系统。

c、现场分阶段（基础、主体、装饰）布置，充分利用现场每一寸土地。

d、充分考虑周边环境，做好防护、亮化、绿化工作。

2、标化管理：科学规范，卫生整洁

a、标化管理由项目经理负责，日常工作由标化负责人与物管员负责实施。

b、实行平面图管理，经项目经理审批后实施，现场划区包干，材料标识堆放。

c、生活区轮流值班，定时打扫，每周检查评比。

d、生产区挂牌施工，谁做谁清，随做随清，工完料净现场清，以组为单位实行旬查考核。

e、施工大门净化（门前三包），亮化（六牌一图），设置监控器，24小时值班，干部职工挂牌上班。

f、楼上隔层设尿桶，专人打扫，禁止随地大小便。

g、现场与若干楼层设吸烟室，施工现场禁止吸烟。

3、施工现场平面布置图。（附图1）

第二节   临时电路布置

根据现场电力供应情况，动力电总配电箱设于楼西南方。各种施工机械设置分电箱一台。照明电设于楼东南方，主要控制办公区、施工现场的电源供应，每层均设分配电箱一台，用于控制移动式用电机械。

一、负荷计算

1、电动设备：（需要系数K1=0.6    C0SΦ=0.75）

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 功率（KW） | 数量 | 总功率（KW） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砂浆搅拌 | UJ325 | 3 | 2 | 6 |
| 2 | 施工升降机 |  |  | 2 | 20 |
| 3 | 振 动 棒 | HZ6X－50 | 1.5 | 4 | 6 |
| 4 | 切 断 机 | GJ5－40 | 5.5 | 1 | 5.5 |
| 5 | 钢筋弯曲机 | WJ40－1 | 3 | 1 | 3 |
| 6 | 钢筋冷拉机 | JJM－5 | 11 | 1 | 11 |
| 7 | 电 压 刨 | MB103A | 4 | 1 | 4 |
| 8 | 园 盘 锯 | MJ114 | 2.5 | 2 | 5 |
| 9 | 砂轮切割机 |  | 2.2 | 2 | 4.4 |
| 10 | 污 水 泵 |  | 1.1 | 2 | 2.2 |
| 11 | 蛙式打夯机 | HW－60 | 3 | 3 | 9 |
| 合计∑P1 |  |  |  |  | 114.1 |

2、电焊设备：（需要系数K2=0.6）

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 容量KVA | 总容量KVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电焊机 | BX3－500 | 3 | 38.6 | 115.8 |
| 2 | 对焊机 | UN1－75 | 1 | 75 | 75 |
| 合计∑P2 |  |  |  |  | 190.8KV |

3、室内照明用电：（需要系数K3=0.8）

| 序号 | 位置 | 用电定额W∕㎡ | 面积㎡ | 用电量W |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋加工 | 10 | 100 | 1000 |
| 2 | 木模加工 | 8 | 40 | 320 |
| 3 | 库 房 | 2 | 40 | 80 |
| 4 | 办公室 | 6 | 90 | 540 |
| 5 | 厕 浴 | 3 | 21 | 36 |
| 6 | 宿 舍 | 3 | 240 | 720 |
| 合 计∑P3 |  |  |  | 2696W |

第三节  施工现场用水平面布置

1、水源概况：

业主在现场中部提供了施工水源一处，根据消防及施工要求均能满足。

2、施工用水现场平面布置：

本工程的施工用水在±0.00以下，沿基坑周围地下敷设ф40水管，送至各用水处。

在±0.00以上，利用水池蓄水，并在水池处安装高压水泵壹台，敷设ф32的竖管，通过管道井向楼层供水，施工用水采用橡胶管和给水管连接供水。

5-3、消防用水除施工用水可以利用外，另外在现场设置蓄水池，用来灭火。

见施工现场用电、用水平面图。（附图2）

第十二章   机械设备配备情况

根据陕西省建设厅文件陕建建发（2001）450号《关于加强建筑施工设备安全管理加快老旧机械淘汰更新的通知》的精神，本工程将淘汰使用我公司部分机械，更新设备。

主要施工机械设备投入量计划详见下表。

主要施工机械计划表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 砂浆搅拌机 | UJ325 | 2 |
| 2. | 混凝土搅拌机 | JZC350 | 1 |
| 3. | 施工提升机 | SMZ150 | 2 |
| 4. | 振动棒 | HZ6X－50 | 5 |
| 5. | 切断机 | GJ5－40 | 1 |
| 6. | 钢筋弯曲机 | WJ40－1 | 1 |
| 7 | 钢筋冷拉机 | JJM－5 | 1 |
| 8. | 电压刨 | MB103A | 1 |
| 9. | 园盘锯 | MJ114 | 2 |
| 10. | 砂轮切割机 |  | 2 |
| 11. | 污水泵 |  | 2 |
| 12. | 蛙式打夯机 | HW－60 | 2 |

第十三章劳动力安排

一、土建施工的劳动力安排

在本公司内部抽调土建专业队伍和特殊工种承担本工程土建任务。施工高峰期如劳动力不足时，在公司范围内及时协调解决。

二、安装施工的劳动力安排

安排本公司安装公司承担安装工程的施工任务。其专业班组职工的劳资关系在本项目施工期间转入项目经理部管理。

三、门窗施工的劳动力安排

由项目经理部分别委托专业门窗加工厂和专业木制品综合车间生产。项目部与加工厂、木制品综合车间是总包与分包的经济合作关系，双方签定并履行经济合同。

四、劳动力的组织

1、抽调各专业工种技术骨干，并配齐各专业施工人员，组成强有力的施工队伍。

2、按劳动力需要计划进行落实，加强劳动力进场的协调。

3、按工种分工序组织施工突击作业队，各工种各专业人员配备齐全。

第十四章  竣工后的回访工作

我公司按照图纸设计及现行的有关施工规范要求精心组织施工，使本工程如期竣工，并达到合格工程标准。交付使用后，我公司将按建设部《建设工程保修办法》的要求，定期回访认真及时处理保修问题，保障工程使用阶段的质量。真正实现我公司对该工程质量的终身负责。

1、工程竣工后，在保修期限内我公司组织专业保修队专门为用户服务，随叫随到，随时处理发现的问题。

2、我公司组织的专人保修队工种齐全，并由公司副经理担任组长。

3、竣工后，我公司将与本项目的物业管理公司联合实行监督，坚决制止用户私自进行结构的装修改造。并每半年组织一次普查。凡要求重新装修的用户，必须提前申请，以便监督。