正本

承 下室基坑支护及土方工程

投 标 文 件

技术标

投标人： 　　            （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

联系人：  　           联系电话：        传真号码：

通讯地址：

2010年 12 月 15 日

副本

大厦地下室基坑支护及土方工程

投 标 文 件

技术标

目  录

- 总体概述：施工程序总体设想及施工段划分

- 施工进度计划和各阶段进度的保证措施及违约责任承诺

- 劳动力和材料投入计划及其保证措施

- 机械设备投入计划及检测设备

- 施工平面布置和临时设施布置

- 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案

- 安全文明措施、质量保证与承诺

- 其它

# 一、总体概述：施工程序总体设想及施工段划分

- (一)、编制原则

本投标文件的编制严格执行以下原则：

1、认真贯彻国家工程建设的法律、法规、规范、方针和政策。

2、严格执行工程建设程序，坚持合理的施工程序、施工顺序和施工工艺。

3、采用现代建筑管理原理、流水施工方法计划技术，组织有节奏、均衡和连续地施工。

4、优先选用先进施工技术，科学确定施工方案；认真编制各项实施计划，严格控制工程质量、工程进度、工程成本和安全施工。

5、充分利用施工机械和设备，提高施工机械化、自动化程序，改善劳动条件，提高生产率。

6、坚持“安全第一，预防为主”原则，确保安全生产和文明施工；认真做好生态环境和历史文物保护，严防振动、噪声、粉尘和垃圾污染。

8、尽可能利用永久性设施和组装式施工设施，努力减少施工设施建造量；科学地规划施工平面，减少施工用地。

9、优化现场物资储存量，合理确定物资储存方式，尽量减少库存量和物资损耗。

- (二)、编制目的

本施工组织设计是对本工程在施工组织、施工管理、劳动力组织、材料设备供应、施工工艺、进度计划、质量安全措施等作详细而周全的设计规划，使本工程在施工的全过程中，各个环节始终处于受控状态，达到高质量、高标准、高水平，工程管理合理而有效。

- (三)、编制依据

承创大厦基坑支护施工组织设计主要根据以下资料及相关信息组织编写:

1、承创大厦地下室基坑支护工程的招标文件；

2、承创大厦地下室基坑支护工程的设计施工图；

3、<<建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) ；

4、《建筑地基基础设计规范》(DBJ15-31-2003) ；

5、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)；

6、《建筑基坑支护工程技术规程》(DBJ/T15-20-97)；

7、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)；

8、《地基土钉支护技术规程》(CECS 96 ：97)；

9、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)

10、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) ；

11、《建筑地基基础检测规范》(DBJ 15-60-2008)；

12、《C-3 地块项目（汇丰银行）工程地质勘察报告》；

13、《中华人民共和国工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）》2009年版；

14、《佛山市禅城区深基坑工程管理办法（试行）》禅建工字［2009］58号；

15、《建筑基坑工程监测技术规范》（GB50497-2009）；

16、《土钉支护技术规范》(DBJ/T 15-70-2009-2009)。

- (四)、工程概况

1、本工程位于佛  街道海五路与灯湖东路交汇处的东北侧,在地貌上位于珠江三角洲平原腹地，原属农田、菜地，场地已经人工填土填平。场地周边的城市主干道系统较为完整，道路运输方便。

工程拟建地下室两层，总用地面积约13951平方米。地下室基坑垫层底标高为-6.50m(85标高)，室内±0.00标高对应85标高为2.80m，基坑周边地面85标高为1.5~2.500m基坑开挖深度为7.90~9.00m。

2、地质及地下水情况

根据工程勘察报告场地的地层主要为：杂填土、淤泥质粘土、粉砂、粉质粘土、残积土、强风化、中风化。基坑支护止水幕墙应穿过层淤泥质土层及粉砂层到达粉质粘土层。

地下水概况：场地中的岩、土层含水性能一般，富含水层主要有第4层粉砂，上部主要为上层滞水、潜水、承压水，下部为基岩裂隙水，其水量不大。

地下水补给主要由大气降水的渗透补给。大气降水的渗透补给，地下水位随降雨量大小而升降。雨季地下水位抬高，旱季地下水位降低。根据水文地质资料，枯水期水位离地表一般为1.0~2.0米左右，涨水期水位离地表一般为0.1~1.0米，平时一般为0.5~1.5米。

- (五)、工期要求

计划开工日期为2010年12月, 竣工日期为2011年4月，施工总工期为120日历天。(实际开工日期以业主通知为准)。

- (六)、质量要求

质量要求符合招标文件及现行的《工程施工质量验收规范》标准，工程达到“合格”以上要求。

- (七)、“四新”技术应用及违约承诺

我公司将积极推广和应用新技术，新工艺，新材料，新设备，提高施工效率，提高工程质量，降低工程成本，减少业主的投资。

我司承诺：若本工程施工时我司不应用“四新”技术，或在应用“四新”技术的过程中对工程的质量造成影响，我司愿承担所有责任。

- (八)、基坑支护方案概况

根据现场周边环境、用地红线与地下室结构的距离位置关系，采取不同的支护方法进行基坑支护：

本基坑东侧、北侧采用二级放坡加土钉支护形式；

西侧、南侧采用复合土钉墙(水泥搅拌桩+土钉+喷锚网)支护形式；止水帷幕采用单排φ550＠350深层水泥搅拌桩，桩长11米。

各支护段的详细支护方法如下所述：

1-1剖面（AB段）：位于场地的西侧临近灯湖东路，开挖深度9.0m。采取顶部放坡，单排搅拌桩联合土钉墙支护。基坑顶部采用1：1放坡开挖，坡面挂φ8@200钢筋网喷C20砼100厚。下部直立开挖。自上而下共设8排土钉(3排钢管土钉和5排钢筋土钉)和1排锚索，土钉水平间距1.2m。土钉长度9m，倾角15度；土钉为φ48，t=3.0mm钢花管土钉。锚索水平间距2.4m，锚索长度为15m，入射角度为20度，孔径为150mm。土钉在壁面上呈梅花形布置。坡顶设φ48@2000钢管安全护栏及排水沟。

2-2剖面（BC段）：位于场地的南侧临海五路，开挖深度9.0m。采取顶部放坡，单排搅拌桩联合土钉墙支护。基坑顶部采用1：1放坡开挖，坡面挂φ8@200钢筋网喷C20砼100厚。下部直立开挖。自上而下共设8排土钉(4排钢管土钉和4排钢筋土钉)和1排锚索，土钉水平间距1.0m。土钉长度9~16m，倾角15度；土钉钢管为φ48，t=3.0mm。锚索水平间距2.4m，锚索长度为15m，入射角度为20度，孔径为150mm。土钉在壁面上呈梅花形布置。坡顶设φ48@2000钢管安全护栏及排水沟。坡面设泄水孔。

3-3剖面和4-4剖面（CA段）：位于场地的东侧和北侧，开挖深度9m，分级放坡支护。基坑上部4m采用1：0.7放坡，自上而下共设4排钢管土钉，土钉水平间距1.0m。土钉长度12m，倾角15度；土钉钢管为φ48，t=3.0mm。下部采用1：1.2放坡，自上而下按规范要求布设φ18@2000×2000构造插筋，长度为2.0m。两级坡间设2m宽平台。坡面挂φ8@200钢筋网喷C20砼100厚。坡顶设安全护栏及排水沟，坡面设泄水孔@2000×2000mm。

- (九)、施工段划分及施工程序

根据施工进度和建筑物平面位置关系，划分施工区段，组织平面分区、分段、立体分层同步流水作业法。基坑土方开挖总体顺序由东—北--西往南顺序开挖，边开挖边组织基坑支护的施工。在基坑土方开挖前先完成坡顶排水沟与降水井的施工，为后续基坑开挖降排水做好充分的准备。

1、施工段的划分：

为利于施工管理与进度安排，根据基坑支护设计，将整个施工场区划分为4个施工区段，即AB段、BC段、CA段及中心区土方开挖。

2、施工程序为：

平整场地→工程桩施工→ 深层搅拌桩、降水井施工 → 周边护栏及排水沟施工 →土方分层分段开挖→喷锚网分层分段施工→土方开挖至设计标高→ 地下工程施工 → 回填土方。

- (十)、施工前期准备工作

1、收集有关技术资料：对施工场地进行详细踏勘，收集有关工程技术资料，包括：施工场地《岩土工程勘察报告书》、工程设计图纸和技术要求、测量基准点资料、有关施工记录报表，备齐工程相关技术规范、施工规程、验收标准，以及以往类似工程施工经验等。

2、熟悉和会审施工图纸：由项目经理为首、项目技术负责人牵头，组织项目工程施工、技术人员熟悉施工图纸，理解、领会设计意图；参加图纸会审，提出会审意见；对会审中提出的有关问题和答复，及时形成技术文件归档。

3、技术交底：在工程开工前，项目技术负责人负责组织参加施工的人员逐级进行技术交底，阐明具体关键工序和施工难点的质量要求、操作要点及注意事项，做到人人对工程整体心中有数，掌握对本岗位的工艺方法、质量要求和技术要点。

# 二、施工进度计划和各阶段进度的保证措施及违约责任承诺

- (一)、工期目标和承诺

根据招标文件规定，本工程招标工期按完成招标范围内全部工程内容要求：120个日历天。我公司提出完成招标范围内全部工程内容所需要工期为：120个日历天。在保证施工总计划的前提下，我们科学合理安排月度计划和周计划，提供充足的物资、设备保证，与建设单位、设计、监理等有关单位密切配合，在保证质量的前提下实现这个较定额工期提前的竣工目标。

如果我公司中标，我公司承诺：严格按照施工图纸和施工规范要求在120个日历天内全部完成招标范围内全部工程内容。若本工程不能在120个日历天内完成，我司愿接受投标文件44.2的有关条款处罚。

- (二)、施工总进度网络计划

本工程暂定2010年12月20日开工，计划2011年4月18日竣工，施工总工期为120个日历天。各分部工程完成时间为：

1、工程桩完成时间：2011年5月9日；

2、止水搅拌桩完成时间：2011年2月10日；

3、土钉工程完成时间：2011年5月14日；

4、喷锚工作完成时间：2011年6月6日；

5、土方开挖工程完成时间： 2011年7月9日；

6、竣工验收时间：2011年4月18日。

详见 “承创大厦基坑支护及土石方工程施工进度横道图”。

《施工进度计划横道图》

- (三)、工期保证措施

- 1、技术保证

(1)、对整个工程进行施工策划，施工策划是保证工期顺利实施的重要因素。组织参与工程施工管理和各层操作人员仔细阅读设计图纸，充分理解设计意图，熟悉和了解工程内容。

(2)、在施工过程中，进行计划和控制管理，用科学统筹的方法组织协调工程中各项工作的配合，施工时做到有条不紊，很好的实现工期目标，保证在合同期内完成施工任务，实现我公司的承诺。

(3)、认真贯彻ISO9001:2000质量体系，强化质量管理，使施工规范化、标准化、制度化。把好工程质量关，抓好安全生产，杜绝质量、安全事故的发生，把影响工期进度的不利因素减到最低程度。

(4)、施工期间组织流水作业，使工程能均衡、有序的施工，在保证施工质量的情况下从而达到经济施工的目的。

(5)、根据工程实际情况，采用适合本工程的成熟工艺，并积极推广应用成熟的新技术、新工艺、新材料，提高工作效率，加快工程进度，确保工期建立在技术先进，措施有效的基础上。

(6)、制订雨季和炎热天气下的施工措施，减少由于恶劣天气造成对施工进度的影响。

- 2、管理保证

(1)、实行项目法施工：根据本工程的特点，派具有丰富经验的施工技术人员组成本工程项目经理部，并配置业务精、技术好、事业心强、有类似工程经验的施工人员。

(2)、把落实经济承包责任制与ISO9001:2000质量保证体系相结合，充分调动全体人员的积极性，制定、完善和落实确保工期的经济责任制，使“保工期”形成系统，体现在项目实施的各个环节、各个活动中。

(3)、加强施工管理，抓好施工中的统筹、协调与控制。施工管理的中心上抓好各专业关键工序的进展，做好工序衔接。建立每周例会制度，每天班组碰头制度，加强检查，确保各项计划的落实兑现。

(4)、积极和建设单位、设计单位、监理单位及各专业公司沟通协调，及时安排水电、消防等安装施工单位进场施工，积极配合其它专业施工队伍进场施工，在施工工程中，发现问题及时解决，配合好有关单位开展工作。

(5)、施工过程中，严格按照ISO9001:2000质量管理体系，结合进度计划管理，合理、科学地组织施工，加强施工质量、落实各项措施，确保工程质量，保安全、保工期、保文明施工，建造建设单位满意工程。

- 3、材料保证

(1)、根据施工安排，制定合理的材料供应计划，及时组织材料进场，避免停工待料的现象发生。

(2)、经设计单位、监理单位、建设单位同意，特定部位采用早强混凝土，保证工期实现的同时也保证施工质量。

(3)、对建设单位指定产品、施工单位采购主要材料，事先同建设单位、监理单位充分协商，严格按照合同办事。

(4)、严格建立材料见证制度，满足材料送检和抽检要求。

- 4、机械保证

(1)、本项目的工期短，工程量相对较大，组织施工优先考虑机械化施工，选调企业内性能最优的设备到本工程使用。在施工中加强设备维修和保养，减少故障发生。

(2)、挖掘机：由于本工程的土方量较大，投入6台PC200挖掘机负责土方的开挖。

(3)、发电机组：配置一台150KW的发电机组便于停电期间工地某些特殊工种仍能继续工作，满足施工要求。

- 5、劳动力保证

(1)、选派具有丰富施工经验的专业施工队伍和班组负责本工程的施工。

(2)、根据工期的控制要求和施工进度计划做好劳动力需用量计划，配备足够的劳动力，确保工期目标的实现。

(3)、开展劳动竞赛，提高劳动效率。

(4)、搞好后勤工作，建造足够的工人宿舍，确保劳动力高峰期工人有宿舍住，而且住得好，休息得好，使工人有良好的精力和旺盛的工作热情投入到工作中。

# 三、劳动力和材料投入计划及其保证措施

- (一)、劳动力资源配置计划

本次工程投入施工劳动力均为我司长期聘用的工人，在内部实行竞标方式筛选，首先要求人数达到我司计划要求，班组必须上报花名册给我司复核，防止班组人员乱凑，质量必须达到我司现施工或已施工的要求，同时对班组质量、安全、文明施工月度考核制，对我司要求标准有所提高班组加以当月施工工作量上调单价给于奖励，由于本部分职工熟悉我司企业文化及施工标准，不论在工程质量及施工安全管理、文明施工管理、进度计划已接受我司一种长期的教育与培训，在本人操作标准已形成一种施工习惯，管理上已融入我企业的个人管理目标意识，本着我司对施工质量、进度达到标准要求，专业工种会完全得到我司对其承诺。

劳动力需要量计划如下表：

| 工种 人数 |  | 管理人员 | 砼工喷锚工 | 机 械 工 | 配 合 工 | 焊 工 | 电 工 | 钢 筋 工 | 机 修 工 | 土 钉 工 | 合计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人数 | 人工 工日数 |
| 2010年 | 12月 | 10 | 10 | 20 | 15 | 10 | 4 | 5 | 5 | 5 | 84 | 924 |
| 2011年 | 1月 | 16 | 40 | 45 | 35 | 15 | 4 | 15 | 10 | 40 | 220 | 6820 |
|  | 2月 | 16 | 45 | 45 | 35 | 15 | 4 | 20 | 10 | 40 | 230 | 6440 |
|  | 3月 | 16 | 45 | 45 | 35 | 15 | 4 | 20 | 10 | 40 | 230 | 6820 |
|  | 4月 | 16 | 45 | 45 | 35 | 15 | 4 | 20 | 10 | 40 | 230 | 4140 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 994 | 25144 |

- (二)、劳动力保证措施

(1)、选派具有丰富施工经验的专业施工队伍和班组负责本工程的施工。

(2)、根据工期的控制要求和施工进度计划做好劳动力需用量计划，配备足够的劳动力，确保工期目标的实现。

(3)、开展劳动竞赛，提高劳动效率。

(4)、搞好后勤工作，建造足够的工人宿舍，确保劳动力高峰期工人有宿舍住，而且住得好，休息得好，使工人有良好的精力和旺盛的工作热情投入到工作中。

- (三)、主要材料投入计划

主要材料投入计划表

| 名称 | 规格 | 计量 单位 | 数量 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总量 | 2010年 12月 | 2011年 1月 | 2011年 2月 | 2011年 3月 | 2011年 4月 |  |
| 水泥 | 42.5R | t | 1080 | 360 | 720 | / | / | / |  |
| 钢管 | φ48 | m | 23140 | / | 7000 | 7000 | 7000 | 2140 |  |
| 钢筋 | φ25 | t | 41 | / | / | 8 | 20 | 13 |  |
| 钢筋 | φ18 | t | 3.5 | 0.4 | 0.7 | / | 1.0 | 1.4 |  |
| C20砼 | C20 | m3 | 5000 | / | 800 | 1500 | 1600 | 1000 |  |
| 电 |  | 万度 | 16 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 |  |

注：以上材料数量进场施工，根据现场施工实际需要量进行调整。

- (四)、材料保证措施

为确保施工现场的各种原材料与成品、半成品的质量，我公司拟采取以下措施：

1、对材料的出厂合格证和说明书进行验查，对有合格证的原材料行抽检，抽检合格者方能使用；经抽检不合格的原材料，书面通知物资部门做出标记，隔离存放，并及时退货。材料抽检严格按照“见证制度”执行。

2、本工程所有材料试验与检验必须按国家和部颁的有关工程试验规范和规定进行做好本工程的材料试验与检验。

3、本工程材料试验与检验必须按广州市建设行政主管部门有关文件规定委托有试验资质的试验单位进行。

4、必须按有关规定对整个工程中所采用的主要建筑材料，如水泥、掺和料、钢筋进行取样试验，并将结果报送监理工程师，拒绝不合格原材料、成品、半成品进场。

5、所有工程建筑材料，无论是业主指定的或是自行供应的，或专项分包工程的材料均需对工程质量负全面责任，对各种材料按规范、规定进行检查。

6、 按照有关规范的规定，对混凝土进行取样试验，并将试验结果报送监理工程师审查。焊接材料试验按规定和设计要求进行。

# 四、机械设备投入计划及检测设备

- 1、机械设备投入计划

本工程具有工程量大，工期短的特点。组织施工时，优先考虑机械化施工，选用公司内部性能优良的机械。根据本工程特点，综合我公司实力，配置主要大型机械如下：见机械设备投入计划表

拟投入本工程的主要施工设备表：

| 序号 | 机械或设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定 功率 | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | PC-200 | 6台 | 日本 | 2005年 |  | 良好 | 开工进场 |
| 2 | 反铲挖掘机 | PC60 | 2台 | 日本 | 2005年 |  | 良好 | 开工进场 |
| 3 | 自卸汽车 | 东风EQ31 | 50台 | 广州 | 2002年 |  | 良好 | 开工进场 |
| 4 | 搅拌桩机 | PH-5 | 5台 | 浙江 | 2002年 |  | 良好 | 开工进场 |
| 5 | 洛阳铲 | 100 | 10台 | 洛阳 | 2004年 |  | 良好 | 开工进场 |
| 6 | 发电机 | TZT200 | 1台 | 广州 | 1999年 | 120kW | 良好 | 开工进场 |
| 7 | 载重汽车 | EQ-144 | 2辆 | 上海 | 2002年 |  | 良好 | 开工进场 |
| 8 | 潜钻机 | XU-600 | 2台 | 山东 | 2003年 |  | 良好 | 开工进场 |
| 9 | 泥浆压力泵 | ZB4-500 | 2台 | 广州 | 2001年 | 3KW | 良好 | 开工进场 |
| 10 | 切断机 | GQ40D | 1台 | 广州 | 2005年 |  | 良好 | 开工进场 |
| 11 | 冲击钻 | CZ-12 | 2台 | 南海 | 2007年 | 55 | 良好 | 开工进场 |
| 12 | 搅拌桩机 | PH-5 | 4台 | 武汉 | 2007年 | 55 | 良好 | 开工进场 |
| 13 | 交流电焊机 | BX1-200 | 1台 | 深圳 | 2009年 | 21kVA | 良好 | 开工进场 |
| 14 | 抽水机 |  | 12台 | 佛山 | 2008年 | 5 kW | 良好 | 开工进场 |
| 15 | 潜水泵 | QS2540 | 10台 | 佛山 | 2009年 | 3 kW | 良好 | 开工进场 |
| 16 | 空压机 | W－120 | 2台 | 武汉 | 2005年 | 131KW | 良好 | 开工进场 |
| 17 | 混凝土喷射机 | PZ-5BK | 2 | 郑州 | 2005年 | 5.5 kw | 良好 | 开工进场 |
| 18 | 砂浆搅拌机 | Sj0.3 | 1台 | 顺德 | 2005年 | 3 kW | 良好 | 开工进场 |

- 2、基坑检测设备配置

1、检测设备

由于本工程的地理位置的存在一定的复杂性，施工过程的监测就显得尤为重要。各类监测点的布置参照设计单位出的监测图纸和以往工程经验进行合理的布置，确保工程安全。

在基坑的开挖、降水、支护和结构施工的过程中，基坑内外地基应力的重分布会引起围护结构及周围土体的变形，从而有可能危及基坑、主体结构的稳定和周围建（构）筑物、地下管线的安全。因此在基坑和结构施工过程中，必须进行施工监控量测，对围护结构的水平位移及变形和维护结构周围地表沉降、支撑、周围建（构）筑物的变形、地下水位等进行跟踪监测，保证施工的安全。根据各项监测成果，及时进行分析，反馈信息，进一步掌握施工过程中基坑及周围环境的实际工作状态，以便修改设计参数，调整施工工艺，确保结构安全、经济、可靠和施工的顺利进行。

2、主要监测设备

（1）莱卡TCA-1800及其配套测量工具一套；

（2）NA 2水准仪、GPM 3测微器及2米铟钢尺一对；

（3）5０米钢卷尺1把；

（4）台式计算机一台；

（5）南方平差易平差软件一套；

（6）PC-E500微机一台套及CASIO-4800p计算器３台;

（7）ZXY-2型巡检仪1台；

（8）CX-03测斜仪1台；

（9）钢尺水位仪1台；

（10）振弦式频率接收仪1台；

（11）拓普康GTS-332N/OP及其配套测量工具一套。

# 五、施工平面布置和临时设施布置

- （一）、平面布置原则

施工总平面布置合理与否，将直接关系到整个工程的施工进度和安全文明施工管理，为保证现场施工顺利进行，保证安全生产、文明施工的目标能顺利实现，施工作业和生活区统筹合理安排，具体的施工平面布置原则如下：

1、在满足施工的条件下，合理利用施工用地；

2、满足施工需要和安全文明施工的前提下，尽量减少和节省临时建设投资；

3、在保证场运内交通运输畅通和满足施工对材料要求的前提下，最大限度地减少场内运输，特别是减少场内二次转运；

4、在平面交通上，避免生产单位相互干扰；

5、符合施工现场卫生、文明安全和防火规范要求。

施工总平面布置详见附图【5.1-1 施工总平面布置图】

- （二）、 施工场地内临时设施

1、施工临时道路

进场后按施工总平面规划，利用原用的场地修筑施工主道路以及生活区内各种辅助便道。施工主要通道是指临时设施与主干道相连接的部分和施工现场与主干道相连接的部分，施工便道是指生活区各临建相互间的通道。

2、临时设施搭建

（1）、项目部、监理办公室、试验室和作业队驻地建设

施工临时设施主要包括项目经理部及监理工程师办公室，工地办公及会议室、食堂、卫生间等临建设施。临时设施按业主要求搭设。各种配套设施满足招标文件、业主和监理工程师要求。

（2）、施工用水、用电

施工用水用电与业主指定点驳接。

施工平面布置图

# 六、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案

- (一)、工程测量

本工程施工现场已完成三通一平，场地内地面相对平坦，测量条件较好，比较容易布置测量控制网，但施工测量细部要求比较高，测量工作仍是本工程施工重点控制的环节。

- 1、测量仪器及校验

本工程所需的主要测量仪器及其用途见下表。

主要测量仪器及用途

| 序号 | 名 称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全站仪莱卡TCA-1800 | 一套 |
| 2 | NA 2精密水准仪 | 2台 |
| 3 | 50m钢卷尺 | 1把 |
| 4 | ZXY-2型巡检仪 | 1台 |
| 5 | 拓普康GTS-332N/OP | 一套 |
| 6 | 钢尺水位仪 | 1台 |
| 7 | 游标卡尺 | 2把 |
| 8 | 建筑工程检测尺 | 8套 |
| 9 | 平水尺（1000mm、600mm） | 各4把 |

以上所列的主要测量仪器，在使用过程中需注意：

(1)、定期到市计量检定站，经检定、校准，合格后方可使用。

(2)、测量仪器、工具定期清洁保养，经纬仪、水准仪等检测仪器按照检定规程规定，在其检定周期内，要对仪器主要轴线进行校核，保证观测精度。

(3)、测量仪器定员使用，不得随意使用，严防损坏。

- 2、测量准备

(1)、及时同建设单位和监理单位办理交桩交点手续，现场交接引测点位，做好记录。

(2)、成立测量小组：组成以测量工程师为组长，配置4个测量人员为测量员组成测量小组。

- 3、建立坐标和高程控制网

(1)、在施工现场中，根据建设单位提供已确定无误的基点，建立施工测量控制网，报监理工程师批准，测量必须遵循先整体后局部的工程程序进行，建立施工测量控制网。

(2)、施工测量控制网控制点按照测量规范要求进行埋设，施工测量控制网点的设定与上级控制网联测，进行严密的测量平差。

(3)、在根据建设单位提供的基点坐标，设置轴线控制点，以主轴线两端设点，坐标点设置要通视平回，离施工现场有一定距离，不易碰动的地方为宜。轴线控制点因施工需要，设置于四周混凝土地面上。设置牢固而不易破坏的标志，作为测量点，并根据与坐标控制网有关系数据，计算出各点坐标，以利定位在自然或人为碰动移位时，能及时复核，及时发现问题，以免对工程造成不必要的经济损失。

- 4、施工测量

(1)工程轴线和标高控制

根据建设单位提供的控制基点，建立施工现场的工程轴线和标高的控制网。

①、利用全站仪测设四角坐标和控制轴线。

②、基坑标高的控制采用水准仪从测量水准点（基点）引入标高，并在基坑外围设立固定标高控制点，以引测到基坑底标高。

③、标高施测法，主要是用钢尺沿围护结构边坡向下竖直立测量，一般高程引测至少要由3处向下引测，以便相互校核和适应分段施工需要，引测步骤是：

A、先用水准仪根据水准点，在向上引测处准确测出起始标高线(一般多测＋1.000m标高线)。

B、用钢尺沿铅直方向，向上量至施工层，并画出正米数的水平线，各层的标高线均应由各处的起始标高线直接量取。高差超过一整钢尺时，应在该层精确测定第二条起始标高线。

C、将水准仪安置至施工层，校测由下面传递上来的各条水平线，误差在5mm以内。在各层抄平时，应后视两条水平线以做校核。

D、观测时，做到前后视线等长；由水平线向上或向下量高差时，所用钢尺应经过检验,量高差时，尺身铅直，要进行尺长改正和温度改正。

④、楼面定位放线

楼面的定位放线采用经纬仪投点测量法进行。当底板结构完成时，在底板面放出所有建筑物的轴线，分别将边轴线延长并引出建筑物外，在室外的延长轴线上设置控制桩点，控制桩点必须加以保护。进行上一层楼面轴线引测时，在控制桩点上架设经纬仪，经对中整平后，首先将视线前后视照准延长的轴线，再倒镜将轴线投测到所要测设的楼面上。

#### 五、沉降观测

建筑物的沉降观测是根据建筑物附近的水准点进行的，本工程水准点由建设单位提供。为了对水准点进行相互校核，防止其本身产生变化，水准点的数目要求不少于3个，以组成水准网，对水准网点定期进行高程检测，以保证沉降观测成果的正确性。沉降观测建设单位可委托专业测量单位定期进行观测。

1、沉降点布置

施工前会同建设单位、设计单位和监理单位，根据设计规范要求进行布置，按照区域布置。

2、沉降观测点制作、现场保护

⑴、沉降观测点采用直径为20mm的不锈钢圆钢，将一端弯成900角并打磨成半球形状，另一端焊接在柱上。详见“水准点设置示意图”。

⑵、将沉降观测点用红油漆进行编号，并将编号标明在沉降点上。

⑶、沉降点采用砖砌体保护。

⑷、观测点本身应牢固稳定，确保点位安全，能长期保存。

⑸、观测点的上部必须为突出的半球形状或有明显的突出之处，与墙身或柱身保持一定的距离。

⑹、要保证在点上能垂直置尺和良好的通视条件。

3、沉降观测方法

⑴、观测基点：依据建设单位提供的水准基点，另外引测两个工作基点和若干个联系点。

⑵、观测中一定保证“定人、定仪、定时”，同时确保每次观测前对使用仪器进行校核，以免影响观测结果。各观测日期、数据均记录完整，并绘制成图表存档，观测中如发现异常情况，立即通知设计单位。

⑶、沉降观测采用几何水准测量进行，根据建筑物最终沉降观测中误差精度要求，测量精度采用二级水准，使用DSZ3精密水准仪，并采用闭合法。建设单位应为头委托第三方具有资质的观测单位进行观测,施工单位进行检查或校对。

⑷、采用闭合水准路线，闭合精度为小于0.3n1/2mm(n为测站数)。

⑸、每次观测结束后，将观测高程列入沉降观测表中，及时计算相邻两次之间沉降量及累计沉降量，并将资料提供给监理单位和建设单位。

⑹、作业中应遵守的规定：

①、观测应在成像清晰、稳定时进行。

②、仪器离前、后视水准尺的距离要用皮尺丈量或用视距法测量，视距一般不应超过50米，前后视距应尽可能相等。

③、前、后视观测最好用同一根水准尺。

④、前视各点观测完毕后，应回视后视点，最后应闭合于水准点上。

#### 六、测量精度控制

1、建筑物竖向控制：采用经纬仪进行垂直测量，其垂直度允许误差不超过H／1000，总偏差不超过20mm。

2、平面控制网的控制线：主轴线测距精度不低于1/10000，测量精度不底于10″。

（一）、施工技术、工艺

1、施工测量

本工程测量放线的主要工作内容为对业主提供的控制点、水准点进行全面复核，联测并加密。沿基坑两侧和转角处每20米各设一个水准点，经复核校对后，用混凝土包封，加以保护，对加密资料、联测资料存档保管。对永久性标桩加以保护并设明显标识，在施工过程中如发生破坏、移位不能使用的，及时恢复标桩并由监理工程师复核后方能使用。据此测出相应的基坑中心、宽度、高程，还有管线埋深的位置、高程等样桩。

测量工作步骤如下：

（1）、控制点、水准点交接复核

①．范围

A工程控制桩，如基坑控制桩、导线网、三角网以及间接测量所布设的控制桩等。

B水准点及与其有联系的“国家水准基点”（等级、编号、高程和地点）。

②．程序

A根据建设单位提供的原设桩点的有关资料，进行室内审核和现场查对。

B用测量仪器对重要桩、点进行施测交接，作出详细记录。

C交接中发现的问题，如误差超限、错误、漏项以及需补测或精测等项，应明确处理办法及负责施测单位。

D写出“交桩纪要”，交接双方签字。

（2）、基坑纵断面测量

①．基坑水准点的设置

水准点的密度，应根据地形和工程需要而定。水准点位选择在稳固、醒目、易于引测以及施工时不易遭受破坏的地方。

②．水准测量的步骤

A、会同设计单位验收水准点，办理交接手续，准备、检验校正仪器和工具。

B、用水准仪进行水准点高程复测，同时加密施工用的临时水准点。

C、检验水准点的精度是否达到要求，超出允许误差范围时，应查明原因并及时报告有关部门。

D、用水准仪或光电测距仪等作中桩高程测量。

E、计算基坑中桩的填挖高，并测设边桩。

F、施工过程中，根据情况检测中桩高程，同时复查临时水准点高程有无变化。

G、竣工后埋设永久水准点，交付使用单位。

③．主轴线控制网的布设

布设依据：基坑平面图、市政控制点、基准点等。

A、用全站仪对现场甲方提供的坐标点和水准点进行复核，看是否有偏移或沉降，要求边长相对误差小于1/1000，角度误差小于3″，满足要求后方可进行轴线控制网的布设，否则应会同甲方等有关部门协商解决。

B、建设单位告知本工程所在地区线桩位置及坐标体系，进行方位坐标换算后，再用全站仪引测到本工程按垂直线布设的主轴线控制网。依据主轴线控制网对本工程各轴线进行全方位定位测量。

C、建立严格的施工测量制度和仪器保管使用制度，测量前必须检查测量仪器主要技术指标：在施工测量时必须做到层层把关，建立严格的测、放、复核制度；工程施工中，测量放样成果经整理后立即报请监理工程师，经认可后，方可施工。

在放样前，认真校核施工图、放样数据，对测量数据和成果复核有专人负责，并对测量计算资料、放样记录手簿和复测成果认真进行汇总和妥善保管。所有测量成果均按国家及规定的统一表式进行填写。

（二）、土方开挖

1、本工程土方开挖量约18万m3。需9部挖掘机同时作业，按每天出土量为3000 m3计算，需60天完成，考虑施工准备、及配合土钉墙施工和其它不可预见原因，预计需102天完成大面积土方开挖工作。

2、基坑开挖前先在基坑四周做好护道硬化，并向基坑外做出坡度以防地表水流入基坑，同时在硬化外设置排水沟和集水井。基坑内的排水沟在挖土期在离边坡坡脚0.5米外设置排水沟和集水井，基坑水通过离心泵或潜水泵排至基坑四周的排水沟，再通过水泵抽排至沉淀池，最后排至市政污水管道。排水沟用多孔红砖，M7.5水泥砂浆砌筑，水泥砂浆抹光，尺寸为300×30mm。

3、考虑机械进出基坑及汽车作业需要，在大门出入口预先修整斜坡道进入基坑底部，施工坡道宽度为8m，等最后再将斜坡道土方挖出运走。

4、在土方开挖过程中必须与土钉墙施工配合，按围护施工要求土方开挖前水位必须降至土层底标高50cm以下，进行分层、分段开挖，逐层逐段交叉平行作业，不能超挖，以避免产生基坑壁坍塌事故。

5、由于本基坑面积大，土方开挖必须分块分层进行，根据搅拌桩桩基础的施工进度，先开挖AB段、CE段再开挖FA段、BC段、最后开挖EF段。

6、施工步骤：

本工程土方分平均分子8层开挖，严禁超挖。

（1）本工程土方分8层开挖，先沿基坑四周开挖土方，深度为第一排土钉下50CM，分段长度每完成15~20M的土方，立即进行相应范围的土钉墙施工。

（2）待已施工完成的土钉墙24小时后，方可开挖第二层土方，深度为第二排土钉下50CM，其他按第（1）点要求进行土钉墙施工。

（3）每开挖一段作业面,宜在24小时内完成钻孔、安装土钉、铺钢筋网、注浆及喷射混凝土等支护工作。下 一层作业面开挖应在上一层土钉注浆体强度达到设计强度的70%以上后方可进行，一般情况下，在上一层土钉支护完成3~5天后再开挖下一层。

（4）对有一定自稳能力的土层，分层开挖面的底部宜在该层土钉下0.4~0.8m处，开挖面长度宜为15~20m；对淤泥层、砂层等自稳能力差的特殊土层，应尽量减少开挖高度和长度，并随挖随喷（初喷）混凝土护面。

（5）当施工到第8排土钉时，中间土方可一次性挖除。

（6）挖土至基础板底标高后，应在24小时内浇捣完成素混凝土垫层（垫层分块施工），垫层应延伸至围护体边。

（7）严格控制施坡开挖的土坡高差及坡度，防止基坑土体滑坡。

（8）基护剖面图中所示的基坑最大挖深标高（不含局部深坑），实际开挖深度应结合地下室结施图进行，当结施图与基护剖面图中所示的标高有出入时，以结施图为准，并应及时通知业主和围护设计人员。

（9）在机械挖出支护坡面人工及时修整边坡，并立即进行土钉墙施工，严禁基坑暴露时间过长。

（10）基坑周围10.0M范围内堆载不得超过15Mpa。

（三）、水泥搅拌桩施工

先安排EF段进行搅拌桩施工，AB段、CE段等土方开挖到-0.3m高程时进行穿插作业。

搅拌桩施工顺序：

1、清障

测量放线，根据设计图纸测定搅拌桩施工轴线，采用挖掘机沿轴线开挖沟槽，清除地下障碍物。

2、施工技术参数

（1）、AB段施工双排搅拌桩，CD段单排搅拌桩施工、DE段单排+φ110钢管，桩径φ550，间距@350，桩长要求以进入不透水层不少于1.0m,且进入基底不少于1.5m；为确保止水效果，搅拌桩需坐底搅拌2~3分钟，需保证桩身抗压强度达到1.0Mpa。

（2）、搅拌桩横向搭接200mm，采用深层搅拌桩采用四喷四搅工艺。泵浆压力不小于0.3MPa，每米桩水泥用量不少于65kg，桩身垂直度偏差不大于1%桩长，桩位偏差不大于50mm。

（3）、采用42.5R硅酸盐水泥，水灰比0.5~0.65，搅拌桩止水帷幕应连续施工，不留断缝。

（4）、往土层中送入水泥前应进行预搅拌完全切碎土体，以利于水泥均匀拌和，施工过程中不应发生断桩现象，如果出现喷浆中断，接桩时应加钻1.0m以保证有足够的重叠部分。

（5）、水泥搅拌桩的施工与质量检验尚应执行《建筑地基处理技术规范》JGJ79-91。

3、工艺流程

搅拌桩施工工艺流程为：

桩机定位→喷浆下沉搅拌→喷浆提升搅拌→重复下沉搅拌→

→重复提升搅拌→桩机移位。

主要工艺参数如下：

| 参 数 工 艺 | 速度（m/min） | 浆量（L/m） |
| --- | --- | --- |
| 首次下沉 | 1.0～1.5 | 5～8 |
| 首次提升 | 1.5～2.0 | 5～8 |
| 重复下沉 | 1.5～2.0 | 5～8 |
| 重复提升 | 2.0～3.0 | 5 |

4、施工安排

采用新型搅拌桩机，确保搅拌桩穿过淤泥层和砂层。本工程安排5台桩机，分别布置于EF段、AB段、CD段、DE段。

5、注意事项

（1）、施工人员必须按测量人员所测定的灰线、桩位点定位，保证基坑边线符合设计要求。

（2）、搅拌桩施工时，桩机定位、钻杆垂直度必须由项目专职管理人员、监理共同验收合格后，方可钻进，以保证西边搅拌桩的位置、垂直度符合有关要求。

（3）、施工人员必须做好施工记录，按本方案的施工技术参数施工，如发现问题应及时向现场管理人员反映。

（4）、施工过程中要注意控制好“桩位、桩长、水泥量及垂直度”四大要素。

（四）、土钉施工

西侧（FA段）可先进行基坑土方开挖施工,其余各段在搅拌桩施工完成二天后，即可进行基坑土方开挖和喷锚支护施工。喷锚支护施工与基坑土方开挖密切配合同步进行，

1、喷锚支护施工流程及工艺：

止水帷幕→土方开挖第一层作业面，修边坡→初喷速凝砼→锚杆施工→注浆→编网及焊筋→喷射面层→土方开挖第二层作业面，修边坡→重复以上工序，直到开挖到基坑底

采用分层开挖方式，分层次数与锚杆排数相同。上层锚杆注浆体及喷射混凝土面层达到设计强度的70％后方可开挖下层土方及下层锚杆施工，一般情况下，上层喷锚支护完成3~5天后，进行下一层面的开挖。

1、施工遵循的原则

①土钉喷锚支护施工应自上而下分层边开挖边进行喷锚施工，第一次开挖至第一排土钉位置以下200mm处，以后每次开挖深度与土钉垂直间距相同，不得超挖；

②钻机就位后，应检查桩机是否稳固、孔位及钻杆角度是否符合设计要求，确认无误后才可钻进；

土钉支护的设计思想和设计方案要靠正确的施工组织设计来实现，因此施工方法、施工工艺是土钉支护整个设计中的重要组成部分，是土钉支护成败的关键。为此，我们将遵循以下几项施工原则：

a、采用动态设计与信息施工技术

工程技术人员跟随各作业班，不离施工现场，及时处理设计中无法预料但却在施工中出现的问题。如基坑开挖过程中会出现每层每段的实际地质情况与地勘资料提供的情况存在局部差异；又如基坑边壁位移不收敛或位移变化速率增大等，这些都必须及时、果断、不失时机地调整一些设计参数和施工程序及施工工艺，保证边壁的稳定。

b、准备好可能出现问题的应急预案

深基坑支护是一个综合性岩土工程问题，既涉及土力学中典型的强度与稳定问题，又包含了变形问题，同时还涉及到土与支护结构相互作用问题，这些问题又受到工程现场的地质、水文、环境、荷载、天气等诸多因素的影响。因此，施工中不可避免地要出现一些问题，这些问题的应急预案常采用同类工程的成功经验来处理，有时它比理论计算或规范更有效。如通过监测手段、分析基坑边壁位移时程曲线，确定其对基坑边壁稳定的影响程度，以便采用限制边壁位移的应急预案。如在挖土过程中，重粉质粘土地质层因挖土卸载引起的侧向变形；细粉砂层可能出现的表层崩落等应急预案。

2、应急预案

（1）、基坑开挖过程中，局部坍塌的处理

基坑开挖过程中，在某些重粉质粘土层，有可能土钉支护还来不及实施时，就出现小范围的坍塌，这种情况的坍塌不会对边坡构成威胁，对于这种情况的处理一般是，正常施工，只是在喷射混凝土面层之前，用碎砖头等杂物将塌空的地方添齐，再喷射混凝土，待面层强度上来时，再注浆将回填地方的空隙填满，或者在喷射混凝土面层时，直接将混凝土和沙土一齐喷射至坍塌区喷平。

（2）、基坑开挖过程中边坡位移增大的处理

土钉支护的核心内容，体现在信息化施工即反馈设计，由施工过程中的监测工序来完成，当边坡的位移变化速率超过警戒值时，就要采取措施，针对本工程的措施有；

将上面已施工过的土层，根据情况追加土钉，并且要加长，对于下面的土层，土钉要缩小间距，钉体要加长，增加注浆压力，并且还可以追加微桩施以予应力锚杆加以约束。如果以上措施来不及实施时，立即用挖土机将土方回填，回填后在实施方案。

（3）、施工过程中的一些预防措施；

为了防止施工过程中出现一些问题，在施工时有以下几种方式；

A、分层分段开挖。

B、予留坡面开挖，待土钉成孔注浆后，用人工将坡面修齐编网喷射混凝土。

C、予置超前土钉，主要用在含水量丰富的地层。

3、施工工序及质量要求

① 制锚

土钉主筋体采用Ⅱ级螺纹钢筋和在特殊地段使用的Φ110 钢花管。

技术质量要求：

a、锚长误差-20cm；

b、锚杆体每隔3m 做对中架；

c、锚杆体(钢筋)搭焊长度≥16cm，单面焊；

d、特殊地段根据地质情况锚杆长度可调整。

②开挖

土钉支护的特点是边开挖边支护。为了保证基坑边壁在开挖过程中土体应力场和应变场不产生过大变化，因此，对土方开挖有严格要求，挖土必须分层分段开挖。层厚为1.5～1.6m(即锚杆排距)，段长不大于30m。不允许超挖，不允许上层喷射砼面层和注浆体尚未达到一定强度时就开挖下层，以免造成边壁坍塌。

③钻孔

机械成孔和洛阳铲成孔相结合。

技术质量要求：

a、孔径11cm；

b、孔深允许误差-50cm；

c、入射角度为15°；

d、孔位遇障碍物时可调整。

④注浆

一般为底部注浆。

技术质量要求：

a、配合比约为水：水泥：石：砂=0.4~0.45：1：2：2；

b、注浆压力≥0.5MPa；

c、水泥普42.5R、中粗砂。

⑤修坡面

注浆后进行修整坡面；定点、放线确保坡面平整，应严格控制坡面到地下室墙体距离。

⑥编网及焊接

技术质量要求：

a、网筋Φ8@200×150；

b、网筋搭接为点焊、绑扎；

c、锚头"井"字型，20×15cm；焊接连接。

⑦喷射砼护面

钢筋网片和锚杆头焊接好以后，立即进行喷砼作业。喷射时， 喷枪距作业面控制在1.5-2m 距离，水灰比、所用材料必须符合设计要求。喷射混凝土的程序是，混凝土喷射机将水泥砂石料、添加剂均匀通过管路，用风压送到作业面。在作业面的枪头出口处有一注水装置，水和水泥砂石在枪头处通过风压在向外喷射时均匀的混合在一起，喷至作业面。

技术质量要求：

a、材料：普425#水泥、中砂、碎石或豆石(粒径小于15mm)；

b、配比：水泥：石：砂=0.4~0.45：1：2：2；

c、配料的搅拌：上料前初拌，上料后水泥砂石经过喷浆机和输

送料管混合，即可达到均拌目的；

d、砼强度C20；

e、喷射前坡面作喷射厚度标记，喷射砼面层厚度为10cm。

⑧开挖下层

开挖下层土方时间与上层喷射砼面层强度、注浆强度、地质条件，边壁位移量有关，一般上层砼面层喷射24 小时后方可进行下层开挖

（五）、基坑监测

基坑支护是为了基坑开挖，地下室施工和周围环境的安全，基坑开挖过程就是对支护结构和降水的检验。地下工程是一项很复杂的工程，基坑开挖过程中，将会引起周围土体应力状态的改变，必将导致支护结构产生位移和变形。这些变形主要包括基坑内土体隆起，支护结构和其后土体的侧向位移和竖向沉降，当这些位移超出一定范围或限制，支护结构就会破坏，同时，周围的建筑物、构筑物会受到影响。施工过程中，需对支护结构的侧向位移、地下水位变化、周围建筑物的沉降、裂缝、锚索内力等进行动态监测，由专职人员负责，按照一定的频率，观测记录、分析，与设定的安全值对比，及时反馈有关信息，指导施工活动。

本次变形监测的目的是依据设计要求，通过在基坑施工过程中对基坑和邻边建筑物、道路、管线等进行同步变形监测和水位监测，指导基坑开挖支护和降水工程的正常施工，确保基坑、邻近建筑物、道路、各类管道的安全和基础工程的正常施工，同时，根据监测工作数据分析，及时反馈信息，验证设计，并为作好信息化设计施工服务。

a．通过监测，了解土压力及变形在基坑开控过程中的变化规律，明确工程施工对地层的影响程度及可能出现的不良地质地段和产生失稳的薄弱环节。

b．通过监测，了解支护结构的受力和变形状态，并对其安全稳定性进行评价。

c.通过检测，了解工程施工对周围建筑物和地下管线的影响程度，

确保它们处于安全的工作状态。

d.将检测数据与预测值相比较，判断前一步施工工艺和施工参数是

否符合预期要求，以确定和调整下步施工。

将现场量测数据及分析结果及时反馈，以优化设计，达到工程优质、安全、经济合理、施工快捷的目的。

1、监测内容

监测项目

| 序号 | 监测项目 | 位置或监测对象 | 警告值 |  | 控制值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 绝对值 | 相对基坑深度控制值(m) |  |
| 1 | 围护结构顶水平位移 | 围护结构上端 | 50mm | 0.6%~0.8% | 70mm |
| 2 | 深层水平位移 | 靠近支护结构的周边土体 | 50mm | 0.6%~0.8% | 70mm |
| 3 | 地下水位 | 基坑周边 |  |  |  |
| 4 | 地面沉降 | 基坑周围地面 | 30mm | 0.6%~0.8% | 40mm |
| 5 | 地下管线沉降与位移 | 管线接头 | 10~40mm | 0.6%~0.8% | 按管线部门规定 |
| 6 | 沉降、倾斜 | 需要保护的建筑物、地面 |  | 0.6%~0.8% | 按设计规定值 |

2、监测依据

《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002，中华人民共和国国家标准。

《工程测量规范》GB50026-2007，中华人民共和国国家标准；

《建筑基坑支护工程技术规程》（JGJ 120-99），中华人民共和国行业标准；

《建筑基坑支护工程技术规程》（DBJ/T15-20-97）,广东省标准；

《广州地区建筑基坑支护技术规定》GJB02-98；

《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009；

《土钉支护技术规程》DBJ/T15-70-2009。

3、变形控制值:变形控制保护等级为二级

基坑深度约10.0m,

1）、地面最大沉降量≤40mm；

2）、围护结构最大水平位移≤70mm；

4、在围护结构施工及基坑开挖期间，应对周围建筑物、道路、临近管线的沉降进行观测，如超过允许值，应立即停止施工，并及时通知有关人员进行处理。

5、量测频率

1）、监测数据达到报警值。

2）、监测数据变化较大或者速率加快。

3）、存在勘察未发现的不良地质。

4）、超深、超长开挖或未及时加撑等违反设计工况施工。

5）、基坑及周边大量积水、长时间连续降雨、市政管道出现泄漏。

6）、基坑附近地面荷载突然增大或超过设计限限值。

7）、支护结构出现开裂。

8）、周边地面突发较大沉降或出现严重开裂。

9）、基坑底部、侧壁出现管涌、渗漏或流沙等现象。

6、监测点的平面位置可在平面图所示处附近根据施工具体情况作适当调整，沉降测点的埋设应根据现场情况再行确定。

7、监测过程中，应及时提交土钉支护结构监测中间报告，并对变形和内力发展趋势作出初步评估。

1）、土钉支护基坑工程概况和监测目的；

2）、采用仪器的型号、规格和规定资料；

3）、监测项目和测点布置；

4）、沉降、位移监测全过程变化曲线；

5）、监测资料的分析处理；

6）、监测结果评述。

（六）、施工重点、难点阐述

本工程的基坑开挖深度约为10m，且紧邻交通主干道及建筑，对基坑变形控制要求高。对于此环境下的基坑施工，存在的风险有：

1、土体整体滑动失稳或边坡滑移。

2、围护结构薄弱环节（接头）漏水,容易产生渗漏。

3、围护结构受到破坏。主要原因有：A）支护体系受到破坏。B）挖土超深。

基于存在以上二点的风险，相应施工技术措施有：

1)加快护边工程的施工进度，尽量减少基坑暴露时间。

2)加强施工管理，保证施工质量。

3)加强施工管理，实行信息化施工。成立专职监测小组，对基坑进行监测。监测的项目包括：围护结构顶水平位移、深层水平位移、地下水位、地面沉降、地下管线沉降与位移、沉降、倾斜等。特别对位移、基坑周边地面沉降等监测项目加大监测频率，通过监测，收集、整理各种资料，指导施工。对监测项目超过警界值的墙体马上进行相应的处理，确保基坑安全。

4)在基坑外修建临时排水、导水系统，截断大气降水及及基坑外流入基坑，同时防止水渗入围护结构挡土面，对基坑安全造成不利的影响。

5)避免在基坑边停放重型机械，或堆放重物，减少地表荷载。

6)严格控制开挖深度，做到支护完成后再往下挖。

（六）、基坑降水措施

在基坑内设置井点降水井，采用水泵抽排天然降水和地下水的降水措施，并在地面周围设置排水沟和过滤地，以满足天然降水及施工排水要求。

1、基坑顶四周地设300×300mm排水沟和800×800×1000mm集水井过滤池截取上部地表水，排入市政排水渠，集水间过滤池间距一般为20米。基坑内部设置300×300mm排水沟和800×800×1000mm集水井做临时排水，集水井一般间距为20米。

2、基坑顶四周设φ200mm地下水位观测井，井深12米，观测井采用100PVC管，过滤层厚为50mm。

安全文明措施、质量保证与承诺

（一）、安全文明施工措施

1、安全保证体系架构

项目经理

安全领导小组

三防领导小组

安全ＱＣ小组

质安部安全员

工程材料部安全员

机械设备安全员

工程技术部安全员

后勤部安全员

三防行动小组

2、安全文明制度

1）、文明施工制度

A、为保证本项目的施工环保，项目经理部由项目经理组织编制《环境保护管理条例及实施细则》并严格执行。

B、坚持监督、检查制度

项目部环保小组专职人员，对各工区的环保设施、措施执行情况，每日进行巡视、检查，并做好巡视日记，发现问题，及时初具“环保通知书”，提醒注意或责令整改；每周进行一次大检查，严格按照《管理条例》进行处理。

C、严格“三同时制度”

在工程施工过程中，将防治环境排染和生态破坏的设施，与工程同时设计、同时施工、同时投产和使用的环境保护管理制度。

D、加强开工前教育，通过专题会议和生产例会，对全体职工进行环保教育，提高环保意识，做到动工前明确化，施工过程中管理制度化、标准化，环境保护实施具体化。

a项目部除接受公司定期对项目进行的检查外，还根据自身实际情况，按照自行制定，自我约束的《文明生产、生活管理处罚条例》、《材料管理有关制度》、《施工现场内班组管理规定》的有效措施，采用分区、分段包干制度，并将责任落实到每个责任人身上，实行责、权、利三者挂钩，由各线管理人员执行组织必要的会议和检查，项目经理则随时随地不定期检查监督，形成一种约束力，促使各线人员从自己做起。

b以文明施工工作成绩较突出的，按奖惩办法给予奖励：对文明施工工作不重视或较差的，或出现问题后水立即整改落实的，按奖惩办法给予必要处罚，并在场内公布，以达到既有透明度，又起到促进的效果，使场内人员都能自觉参与工地文明建设活动，改变以往单靠行政命令的管理、监督形式逐步转变为经常性、制度化的自我管理。

c成立以项目经理为组长的现场文明施工领导小组，负责现场的文明施工管理工作，并结合实际情况制定文明施工管理细则，报驻地监理批准后实施。

d加强宣传教育工作，提高管理人员及各施工班组文明施工的意识和自觉性，并定期对现场文明施工情况进行检查评比，找出不足，重点改进。

e做好施工现场总平面设计，报请监理工程师审批，施工中，严格按总平面图布置，不得随意改变。同时根据工程进度，适时地对施工现场进行整理和整改，或进行必要的调整。

2)、安全生产制度

由安全保卫领导组组织各施工班组安全员根据国家安全法规，健全和完善各种规章制度和条例，建立安全教育的学习登记制度，落实安全教育的时间和人员，建立事故登记报告制度，一旦出现事故，应立即处理，并逐级报告、登记，杜绝重大事故的发生，以保证安全生产。根据各种不同的工种分别制定具体的安全生产实施细则，并在生产中认真贯彻执行。实行持证上岗制度，上岗前对职工进行安全生产、劳动保护的教育和培训，增强职工安全生产和劳动保护的意识。实行安全员跟随班作业制度，发现事故苗头和隐患，应及时排除和防范，杜绝各种事故的发生，以确保生产安全。

牢固树立“安全第一，预防为主”的思想， 建立以项目经理为组长，技术负责人、安全监督员为副组长，各主办施工员及各专业负责人为组员的项目安全领导小组，工人班组长负责本班组作业区的安全生产，做好班前班后的检查交接工作，对违章指挥、违章作业的指令有权拒绝，安全监督员将直接负责整个现场的安全生产工作。

3）、规章制度

A、贯彻执行国家安全生产、劳动保护方面的方针、政策和法规。对职工进行安全教育，牢固树立“安全第一”的思想，坚持“安全生产、预防为主”的方针。实行谁管生产，谁管安全。

B、建立健全安全生产保证体系，建立和实施安全生产责任制。

C、根据施组和工程实际情况，编制详细的安全操作规程、细则，并制定切实可行的安全技术措施，分发至班组、个人，组织逐条学习、落实，抓好“安全五同时”（即：在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作）和“三级安全教育”。

D、严格执行交接班制度，坚持工前讲安全、工中检查安全、工后评安全的“三工制”活动。坚持每周一的安全活动日活动。

E、每一工序开工前，制定详细的施工方案和实施措施，报监理审批后，及时做好施工技术及安全工作的交底，并在施工过程中督促检查，严格执行。坚持特殊工种持证上岗。

F、坚持定期安全检查制度。项目部每月检查一次，工区每半个月检查一次，班组每周检查一次，发现不安全因素，立即指定专人限期整改。

G、加强安全生产及职工自我保护意识教育，采用各种形式，广泛宣传安全生产的重要性，提高全员安全意识，安全生产教育重点突出四个方面的内容：主人翁责任感和安全第一的教育，安全基础知识和技能的教育：遵守规程、制度和岗位标准化的教育；文明施工的教育，班前交待安全注意事项，班后讲评安全，同时，开展安全检查评比竞赛活动，定期公布评比结果，实行安全生产与经济利益挂钩，对安全生产好的个人和班组给予重奖，不允许违章指挥、违章操作，对忽视安全的行为给予重罚，对造成安全事故者视其情节严肃处理。

4）、施工安全教育

安全教育工作是整个安全工作中的一个重要环节，通过各种形式的安全教育，使全体施工人员增长安全知识，提高安全意识，调动他们的积极性，促进安全工作的全面开展。

A、进场施工的员工要参加七天脱产的安全学习，经考试合格后，方准上岗施工，否则，一律不准上岗。

B、经安全生产教育合格后的员工，项目部的安全管理部门要进行登记造册，建立档案，使安全教育工作处在受控的状态中。

C、所有技术工种人员必须持证上岗。

D、定期进行全员的安全教育工作，管理人员每半月要进行一次，工人每周进行一次安全教育，受教育面要达至100％，不留死角，因工作或其它原因不能参加教育的，应及时补课。

E、严格执行班前安全教育制度，除对管理人员、工人进行文字安全技术交底外，班组长还应根据当天作业环境等因素，对本班组人员进行有针对性的班前安全教育，做到班中检查班后总结。

F、积极利用板报、标语、文艺节目等多种形式宣传安全生产，使员工从中受到健康、有益的安全教育。

（二）、安全施工措施

1、安全生产责任制

1、项目部根据“管生产必须管安全”、“安全生产，人人有责”的原则，建立健全岗位责任制，明确各级领导，各职能部门和人员在施工生产活动中所负的安全责任，层层签定责任书并定期进行考核、评定、奖惩。

2、施工队要设立一名安全质量监测员，工程项目管理员为该项目第一安全负责人，班长为二级安全负责人。

3、各级领导在管理、生产的同时，必须负责安全管理工作，认真执行国家有关劳动保护的法令和制度，在计划、布置、检查、总结、评比生产的时候，同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。

4、建立健全安全机构，加强对安全工作的监督管理，各职能部门在各自业务范围内，对实现安全生产的要求负责。

5、教育员工自觉遵守安全生产规章制度，不进行违章作业，并且要随时制止他人的违章作业，积极参加各种活动，主动提出改进安全工作意见，爱护和正确使用机器设备、工具和个人防护用品。

6、重奖重罚：每月安全评比中优胜施工队将得到重奖，安全检查中发现的安全问题立即惩罚。

2、安全教育制度

1）、本工程对刚参加工作和调换工种的人员，必须进行岗前安全教育和技术培训，并经考核合格后，方可持证上岗。

2）、特种作业人员必须进行安全技术培训，并经地市级劳动行政部门考核发证的，不准上岗操作；

3）、每周一下午进行安全学习，要确保时间、内容、人员和效果四落实、不断提高施工人员的安全操作技能和预防事故的实际能力。

4）、建立经常性的安全教育培训考核制度，考核成绩要记入员工档案。在施工现场，实行每日一次班前15分钟安全教育会，由项目负责人和班长负责。

5）、项目部要坚持“三级”安全教育，坚持项目部、施工队、施工班组的安全教育。

6）、所有工程现场的施工人员要遵守施工管理规定，并必须严格按照施工规范、方案和各项安全损伤规程进行作业。全面人员必须持证上岗，施工负责人要接受业主的施工负责人培训。

3、安全技术交底制度

1）、工程开工前，项目部的技术负责人必须将工程概况、施工方法、施工工艺、施工程序、安全技术措施，向承担施工的施工队负责人、技术人员、班组长和相关人员进行交底。

2）、施工前要有负责人向施工人员进行技术交底和要求交底，未经教育者不得进入施工现场，凡参加安全技术交底的人员要履行签字手续，并保存资料。项目专职安全检察员，对安全技术措施的执行情况，进行监督检查，并做好记录。对违反质安要求者，上报并依据制度进行处罚。

3）、结构复杂的分部分项工程施工前，项目部的技术负责人有针对性地进行全面、详细的安全技术交底。

4）、安全技术交底主要内容如下：

①本施工项目的施工作业特点和危险点；

②针对危险点的具体预防措施；

③注意的安全事项；

④相应的安全操作规程和标准；

⑤发生事故后及时采取的避难和急救措施。

5）、项目部保存双方签字确认的安全技术交底记录。

4、劳保用品和健康检查制度

1）、项目部根据须防护的危险、危害因素和危险、危害作业类别配备具有相应防护功能的个人防护用品（包括：工作服、工作帽、工作鞋、劳动手套、防寒服、雨衣、胶鞋、眼护具、安全帽、防护面具、手灯等）。

2）、工作人员进入施工现场必须按照规定配戴劳动保护用品，爱护劳保用品；工人进入施工现场，必须按要求正确戴好安全帽、扣好帽系、穿好工作服；严禁赤脚或穿拖鞋和着穿不整进入施工现场。不听劝告者不得进入施工现场。

3）、项目部每年对从事或接触有同职业危险因素的作业者进行职业健康检查，建立职业监护档案，并按照规定的期限妥善保管。

5、安全例会检查制度

1）、项目经理组织项目部定期对安全情况进行检查考核和评价。对施工中存在的不安全行为和隐患，项目部分析原因并制定相应整改防范措施。具体情况是每周进行一次安全大检查，每月进行一次安全评比。

2）、项目部根据施工过程的特点和安全目标的要求，确定安全检查内容。

3）、项目部安全检查配备必要的设备或器具，确定负责人和检查人员，并明确检查内容及要求。

4）、项目部安全检查就采取随机抽样、现场观察、实地检测相结合的方法，并记录检测结果。对现场管理人员的违章指挥和操作人员的违章作业行为进行纠正。

5）、安全检查人员对检查结果进行分析，找出安全隐患部位，确定危险程度。

6）、项目部编写安全检查报告。

6、安全隐患和安全事故处理

1）、项目部区别“通病”、“顽症”、首次出现、不可抗力等类型，修订和完善安全整改措施。

2）、项目部对检查出的隐患立即发出安全隐患整改通知单。受检单位对安全隐患原因进行分析，制定纠正和预防措施。纠正和预防措施经检查单位负责人批准后实施。

3）、安全检查人员对检查出的违章指挥和违章作业行为向责任人当场指出，限期纠正。

4）、安全员对纠正和预防措施的实施过程和实施效果进行跟踪检查，保存验证记录。

5）、处理安全事故坚持“四个不放过”即“事故原因不清楚不放过，事故责任者和员工没有受到教育不放过，事故责任者没有处理不放过，没有制定防范措施不放过”的原则。安全事故按程序处理，使之有序、有效。对安全事故进行分析，明确性质，制定纠正和预防措施，编写事故调查报告。

6）、定期向业主、监理和上级单位统计报告安全情况。

7、加强消防管理

1）、所有施工人员和管理人员要熟悉掌握消防设备的性能和使用方法，不得乱动消防器材。遵守劳动纪律，服从安全人员的指挥，严禁在场地睡觉、嬉戏。施工现场杜绝火种，严禁烟火。

2）、对于施工材料必须按规定统一放置在指定的位置，统一保管并设置消防器材，并做好防火警示

8、安全帽使用与维护

1）、凡进入施工现场的所有人员，都必须配戴安全帽。安全帽缓冲衬垫的松紧由带子调节，人的头顶与帽体内顶部的空间一般约为40-50mm，至少要有32mm才能使用。不要把安全帽歪戴在脑后，定期对安全帽进行检查，发现不合格立即换用。

（三）、文明施工、环境保护措施

1、严格按照国家、省、市有关规定

文明施工管理目标规定要求执行，确保我们的工地成为“安全文明施工样板工地”。

实现现场场容规范化、施工封闭化、围栏标准化、现场硬地化、厕所卫生化、排水排污畅通化、临时房屋规范化，以减少对周围环境的污染和影响。爱护环境，保护环境，教育工人做到文明施工。

2、现场文明施工

施工现场生活区大门口应设置明显标示牌，标明工程项目名称，建设单位、施工单位、工地负责人（项目经理）姓名、施工许可证批准文号、计划工期。

大门两侧应在明显位置标明“非施工人员严禁进入！”警句标示；“安全生产六大纪律”；“十项安全技术措施”；质量要求宣传标语；保卫、防火制度及黑板报。

施工现场应保持道路畅通，路面平坦，整洁，无积水，排水系统畅通。

现场各职能部门的办公室、材料房、机械房、宿舍、厨房、浴室、厕所及工棚，必须挂牌，环境应保持清洁、卫生。

办公室内应在墙上张贴施工现场平面布置图、形象进度图、总进度计划表、文明施工管理制度、质量保证体系、安全生产技术、质量责任制等图表。

施工现场材料应按平面布置图，按品种、规格堆放整齐，使用后多余碎材、必须及时清理；现场成品、半成品要严格按指定位置分类，按规格整齐堆放保管，大模板应成对放稳。

“三灰”入池后应挂有标志牌，池口随用随清，施工操作时必须做到边施工、边清理落地灰，垃圾集中归堆，及时处理。

施工现场临时水管无漏现象；临时用电线路必须布置整齐，符合标准，严禁乱拉乱接；机械房（棚）应符合机械使用规范，机械设备上应有安全操作警句和安全标志，设备应及时保养、清洗，小型机具应合理存放，保持清洁。

做好施工生活区的绿化、美化工作。

3、环境保护具体措施

1）、环境保护的认识

我们也充分认识到，在本工程实施过程中不可避免地会对周围环境带来一些影响，其影响主要有以下几个方面：

水污染源：主要是施工废水、污水，主要来源于混凝土搅拌冲洗、基坑废水，生活污水及废弃物料的排放等；

大气污染源：主要是施工粉尘、扬尘和废气排放，主要来自土方开挖、回填、装卸、运输、搅拌、多尘料的装卸运输及以及施工机械产生的废气等；

施工噪声：主要来自施工动力设备的动作及车辆运输等过程；

人群健康和施工现场环境卫生：主要是疾病、生活区垃圾、食堂卫生、厕所卫生和施工中的废料如废碴、油碴等；

施工完成后环境保护：完工后施工区和废弃生活区的绿化、植被恢复；

2）、环境保护具体措施

A、噪音控制

⑴施工中采用低噪音的工艺和施工方法。提倡文明施工，建立健全控制人为噪声的管理制度，增强全体施工人员防噪的自觉意识，尽量减少人为因素产生的噪声。

⑵施工现场设置噪声监测仪，对现场环境噪声进行全过程监测，凡超过《施工场地噪声限值》标准的，要及时对噪声超标的主要因素进行调整，以达到有效地控制施工噪声的目的。建筑施工作业的噪音可能超过工程施工现场的噪音限值时，项目经理部在开工前向建设行政主管部门和环保部门申报，核准后方能施工。

⑶合理安排施工工序及作业时间，有噪音的施工内容尽量安排在白天，防止夜间扰民。

⑷凡必须进行强噪声作业的，应严格控制作业时间，晚间作业时间不超过22点，早间作业不早于7点。特殊情况需连续作业（或夜间作业）的，应尽量采取降噪措施，并事先做好周边单位和居民的工作。

⑸现场选用低噪声或备有消声降噪设备的施工机械。施工现场的强噪声机械（如：砂浆搅拌机、电锯、电刨、砂轮机等）要设置封闭的机械棚，以尽量减少强噪声的扩散。

⑹牵涉到产生强噪声的成品、半成品加工、制作作业，应尽量放在工厂、车间完成，尽量减少施工现场的噪声。

⑺所有运输车辆必须按限速行驶，禁止鸣笛，以减少噪声。

⑻现场搬运或卸载材料时，应根据不同的产品制定相应的措施，轻拿轻放，防止产生噪音。

B、空气控制（防尘）

⑴粉尘的来源

挖土、拆除、装卸、运输、回填、夯实等施工过程和开挖面、露天场地等区域会产生大量扬尘，扬尘在大风天气和旱季较为严重，是施工期的主要大气污染。此外，各种施工机械、运输车辆和炉灶等燃具也排放废气。

⑵粉尘控制措施

施工现场设专人负责工地的扬尘治理工作，成立文明施工保洁队，配备洒水设备，作好压尘、降尘工作。

为保持环境卫生，避免运土车发生遗洒，指派专人负责将运土车上的土拍实，并在出口处铺垫湿草袋。指派专人清扫运土车经过的污损路段。施工现场场地硬化和绿化，经常洒水和浇水以减少粉尘污染。

砼及砂浆搅拌场地应设有降尘喷水设施。

现场长期堆放的土方是产生扬尘污染的重要源头之一，现场土方进行洒水后拍实，采用安全网进行覆盖。

禁止在施工现场焚烧废旧材料、有毒、有害和有恶臭气味的物质。

装卸有粉尘的材料时，应洒水湿润或在仓库内进行。

所有垃圾装袋运出，在装运建筑材料、土石方、建筑垃圾及工程渣土的车辆，派专人负责清扫道路及冲洗，保证行驶途中不污染道路和环境。

砂浆搅拌处设置降尘喷水设备。

C、水质污染

⑴水污染的来源

本工程的水污染源主要为：施工泥浆水、车辆冲洗水、施工人员生活污水、雨季地表径流。

⑵水污染的控制措施和要求：

工程开工前，编写施工现场供、排水方案，建立健全用水管理制度，增强全体施工人员的节约用水意识和环境保护意识。严格按照方案要求完善现场供、排水设施，所有排水沟道均用砖砌并用水泥砂浆抹面，施工现场的排污沟、化粪池等均应沉淀、过滤处理后才能排入排污管线。

我公司进场后将对现场道路进行全面修整，现场排水系统应保证通畅，以设置有坡度的明沟为主，并用钢筋制作的盖板盖在明沟上。施工排出的污水及生活污水不能直接排入海里，应在现场设沉淀池沉淀、过滤后，再排入海中。

根据不同施工地区排水的走向和过载能力，选择合适的排口位置和排放方式。

在工程开工前完成工地排水和废水处理设施的建设，并保证工地排水和废水处理设施在整个施工过程的有效性，做到现场无积水、排水不外溢、不堵塞、水质达标。

回填土堆放场、泥浆水产生处设沉淀，沉淀池的大小根据排水量和所需沉淀时间确定。

在季节环保措施中要有雨季施工时的有效排水措施。

施工现场设置专用油漆料库，库房地面墙面做防渗漏处理，防止油料跑、冒、滴、漏污染土壤、水体。

现场砂浆搅拌场和洗车处设置沉淀池，食堂设置隔油池，固定式厕所设置化粪池。

D、路况维护

建立专职的文明施工队伍负责现场路况的维护，做好交通疏导，使道路畅通，场地平整，无大面积积水，场内要设置连续的排水系统，合理组织排水。

E、路面卫生

由专职的文明施工人员每日对路面进行打扫、清洁。并保持经常进行检查，一旦发现由施工或非施工原因造成对路面的污损，马上组织人员进行清扫。

F、工地卫生

现场配兼职管理人员和保洁人员，落实责任制。

生活区设公用厕所，应足够现场所有人员使用，并且设置化粪设备，生活污水和大小便经化粪池处理后，运至指定地点集中处理。

在场地内分片区布置垃圾箱，收集和排放来自食堂、办公区、仓库和施工区的生活垃圾，定期外运一次，以保证现场卫生清洁。

做好民工宿舍的管理：设置吸烟区，工地及办公地点禁止吸烟；生活设施及必需品均使用环保材料及制品。

（四）、质量保证和质量违约责任承诺

1、质量保证

质量保证体系

工程质量目标

施工质量

保证体系

施工质量

控制体系

施工质量

控制措施

全面质量

管理

施工质量

管理体系

阶段性质量控制措施

各施工要素质量控制

开展QC质量小组活动

施工

质量

管理组成

施工

质量管理职责

编制相应作业指导书

成

品

保

护

事

前

控

制

事

中

控

制

事

后

控

制

施

工

计

划

施

工

技

术

施

工

操

作

施

工

材

料

施

工

计

量

事

前

控

制

事

前

控

制

事

中

控

制

事

中

控

制

事

中

控

制

工程回访维修服务

施工质量

管理体系

2、实行全面质量管理

为实现高质量的工程目标,我公司将在本工程项目执行ISO9001标准质量保证体系，制定《施工组织设计和项目质量保证计划》、《质量记录》等质量体系文件，在质量目标、过程的质量职责、合同评审、文件控制、物资采购的管理、施工过程的控制、检验和试验、标识的可追溯性、工程成品保护、质量审核、质量记录、统计技术与选定等与质量有关的各个方面, 规范与工程质量有关工作的具体做法。同时,在项目部建立一个由项目经理领导的质量保证机构,形成一个横到边、纵到底的项目质量控制网络,使工程质量处于有效的监督控制状态。

1）、树立质量第一的观点

质量决定企业的生命, 施工全过程必须树立“质量第一”的观点。

2）、树立一切为用户的观点

为用户、业主服务要体现在产品质量上的高标准,工作质量上的严要求,工程质量达到规定的合格质量标准。

3）、树立预防为主的观点

提倡严格把关与事前控制相结合,并以事前控制为主的方针,使工程质量在施工的全过程处于控制之中。

4）、树立全面管理的观点

A、全过程的质量管理

为确保工程质量, 质量管理必须把所有影响工程质量的环节和因素进行严格控制,形成一个综合性的质量保证体系。

B、全员的质量管理

明确项目各类人员的质量职责,把所有人员的积极性和创造性充分调动起来,关心工程项目质量,人人做好本职工作,全员参加质量管理,搞好质量管理,落实岗位质量责任制, 坚持质量三控制,推行群众性的QC小组活动。

C、全方位的质量管理

不仅负责现场施工的项目部, 凡参与工程项目施工的成本核算、材料供应、机械设备、劳务、后勤等部门均须以工程质量为中心,全力配合项目部的各项工作,实现项目的全方位质量管理

3、质量保证措施

（1）、质量管理体系

A、质量管理体系的建立

为确保该工程施工质量达到现行质量检验评定标准的合格标准，我公司将切实贯彻和实施国家、行业及地方等现行有效的施工规范及质量验评标准，严格遵守企业的质量方针，按照质量管理标准的规定进行操作，加强项目质量管理，规范各项管理工作。建立以项目经理为首，各专业部门积极配合的项目质量管理体系。同时认真自觉地接受工程监理单位、政府质量监督机构和社会各界对工程质量实施的监督检查。通过项目质量管理体系协调运作，使工程质量始终处于受控状态。全面、全方位控制工程施工全过程，严格控制每一个分项、分部工程的质量，以确保工程质量目标的实现

质量管理体系架构表

项目经理部

公司职能部门

公司总部

业主

监理公司

项目监理部门

项目技术部门

项目生产部门

施工过程

产品

质量保证计划

质量保证体系

质量保证措施

工程质量

施工后控制

施工中控制

施工前控制

B、质量控制体系的建立

施工质量控制体系是按科学的程序运转，其运转的基本方式是PDCA的循环管理活动，它是通过计划、执行、检查、总结四个阶段把经营和生产过程的质量有机地联系起来，而形成一个高效的体系来保证施工质量达到工程质量的保证。

首先，以我们提出的质量目标为依据，编制相应的分项工程质量目标计划，这个分目标计划应使项目参与管理的全体人员均熟悉了解，做到心中有数。

其次，在目标计划制定后，各施工现场管理人员应编制相应的工作标准并对施工班组交底实施，在实施过程中进行方式、方法的调整，以使工作标准完善。

再次，在实施过程中，无论是施工工长还是质检人员均要加强检查，在检查中发现问题并及时解决，以使所有质量问题解决于施工之中，并同时对这些问题进行汇总，形成书面材料，以保证在今后或下次施工时不出现类似问题。

最后，在实施完成后，对成型的建筑产品或分部工程分次成型产品进行全面检查，以发现问题、追查原因，对不同产生原因进行不同的处理方式，从人、物、方法、工艺、工序等方面进行讨论，并形成改进意见，再根据这些改进意见而使施工工序进入下次循环。

在本工程的施工过程中，我单位将开展全面质量管理小组活动（既TQM活动），对工程质量进行全面管理，并对重点和难点部位进行重点攻关，确保本工程质量达到合格标准。TQM小组活动程序如下：

（1）、施工质量控制体系运转的保证

项目领导班子成员应充分重视施工质量控制体系的运转，支持有关人员开展围绕质保体系的各项活动。

配备强有力的质量检查管理人员，作为质保体系中的中坚力量。

提供必要的资金，添置必要的的设备，以确保体系运转的物质基础。

制定强有力的措施、制度，以保证质保体系的运转。

每周召开一次质量分析会，以使在质保体系运转过程中发现的问题进行处理和解决。

开展全面质量管理活动，使本工程的施工质量达到一个新的高度

（2）、施工质量控制体系的落实

| P（计划） |  |
| --- | --- |
| D（执行） |  |
| C（检查） |  |
| A（总结） |  |

组建小组

现状调查

选择课题

分析原因

制定计划

建立目标

实施计划

改  进

建立组织体系

组织各种培训

掌握实际情况

检查效果

焊

焊

焊

焊

修订计划

焊

焊

焊

焊

纳入标准化

申报有关部门鉴定

验评活动效果

制定巩固措施

整理活动资料

准备成果发表

活动目标是否达到

焊

焊

焊

焊

C、质量管理组织

积极开展质量管理QC小组的活动，工人、技术人员、项目领“三结合”，针对技术质量难题组织攻关，并积极做好QC成果的推广应用工作。

制定各分部分项工程的质量控制程序，建立信息反馈系统，定期开展质量统计分析，掌握质量动态，全面控制各分项工程质量状况，及时纠正和预防措施。

各分项工程质量管理严格执行“三检制”（即自检、互检和专业检），隐蔽工程作好隐、预检记录，质检员作好复检工作并请业主、监理、市质检站代表验收。认真做好技术交底工作，严格按图施工，遇有疑难问题必须和甲方、监理、设计单位协商解决。各种不同类型、不同型号的材料按照保存要求分别堆放整齐，并进行标识，防止发生变质、污染、损坏或混用。专业技术工人都要经考试合格取得上岗证才能进行作业。加强成品、半成品保护工作，防止交叉污染或损坏。工程在交付使用后加强工程回访，认真听取业主对工程质量的意见，并做好工程的保修工作。

D质量管理制度

为保证工程质量，我公司将在本工程的施工中制定相应的质量管理制度，主要包括以下内容：

工程项目质量责任制度：本公司对工程的全部分部分项工程质量向业主负责，并按质量责任分解落实到具体人员。同时我公司将要求向业主和总包单位提出同样的承诺。

①、技术交底制度

针对特殊工序编制有针对性的作业指导书。每个工种、每道工序施工前组织进行各级技术交底。各级交底以书面进行。

②、材料进场检验制度

本工程所使用的各种原材料均要求有出厂合格证，并根据国家规范要求分批量进行抽检，抽检合格的材料才能用于工程施工。

③、样板引路制度

施工操作注重工序的优化、工艺的改进和工序的标准化操作。开始大面积操作前做出示范样板，统一操作要求，明确质量目标。

④、过程三检制度

坚持“三检”制度，并要做好文字记录。

⑤、质量否决制度

不合格分项、分部工程都要进行返工。出现不合格品时，将采取必要的纠正和预防措施，并报监理和业主审批。

⑥、成品保护制度

象重视工序的操作一样重视成品的保护。项目管理人员在施工中合理安排施工工序，并做好记录。

⑦、质量文件记录制度

质量记录是质量责任追溯的依据，要确保真实和力求详尽，并妥善保存。属于工程技术资料的质量记录将在工程完工后按照档案管理规定移交给业主及档案馆。

⑧、工程质量等级评定、核定制度

工程竣工后，首先由我公司按国家工程质量检验评定标准的规定进行质量等级自评，按《建筑工程施工质量验收统一标准》进行竣工验收。

⑨、竣工服务承诺制度

我们将主动做好用户回访工作，按《建设工程质量管理条例》规定实行工程保修服务。培训上岗制度：从事本工程项目施工的工程技术人员、专业管理人员和操作工人都要经过专业的工作技能培训，并持证上岗。工程质量事故报告及调查制度：工程发生质量事故，马上向当地质量监督机构和建设行政主管部门报告，并做好事故现场抢险及保护工作。另外还有一系列与工程质量有关的技术管理制度，如技术复核制度、技术核定制度、图纸会审制度等等。

4、质量保证技术措施

坚持“预防为主”的指导思想，严格实施工程质量预控，针对在建筑安装工程中常见的质量通病，有目的地采取各项有效措施，将质量隐患消灭在萌芽状态。坚持项目经理是工程质量第一责任人的做法, 项目经理必须充分有效地调动项目的各项资源, 确保工程质量达到预期目标。坚持实施质量一票否决权制度，当工期、进度与工程质量发生矛盾时，工程质量具有优先权。

1）、施工阶段性的质量保证措施

施工阶段性的质量保证措施主要分为三个阶段，并通过这三阶段来对本工程各分部分项工程的施工进行有效的阶段性质量控制。

（一）事前控制阶段

事前控制是在正式施工活动开始前进行的质量控制，事前控制是先导。事前控制, 主要是建立完善的质量保证体系和质量管理体系，编制《质量保证计划》，制定现场的各种管理制度，完善计量及质量检测技术和手段。对工程项目施工所需的原材料、半成品、构配件进行质量检查和控制，并编制相应的检验计划。

进行设计交底，图纸会审等工作，并根据本工程特点确定施工流程、工艺及方法。检查现场的测量标桩，定位线及高程水准点等。

（二）事中控制阶段

事中控制是指在施工过程中进行的质量控制，是关键。主要有：

（1）、完善工序质量控制，把影响工序质量的因素都纳入管理范围。及时检查和审核质量统计分析资料和质量控制图表，抓住影响质量的关键问题进行处理和解决。

（2）、严格工序间交接检查，作好各项隐蔽验收工作，加强交检制度的落实，对达不到质量要求的前道工序决不交给下道工序施工，直至质量符合要求为止。

（3）、对完成的分部分项工程，按相应的质量评定标准和办法进行检查、验收。

（4）、审核设计变更和图纸修改。

（5）、同时，施工中出现特殊情况，如掩盖或使用无合格证的工程材料，擅自变更替换工程材料等，主任工程师有权向项目经理建议下达停工令。

（三）事后控制阶段

（1）、事后控制是指对施工过的产品进行质量控制，是弥补。按规定的质量评定标准和办法，对完成的单位工程，单项工程进行检查验收。

（2）、整理所有的技术资料，并编目、建档。

（3）、在保修阶段，对本工程进行回访维修。

2）、各施工环节的质量控制措施

A施工计划的质量控制

作为承包商在编制施工总进度计划、阶段性进度计划、月施工进度计划等控制计划时，应充分考虑人、财、物及任务量的平衡，合理安排施工工序和施工计划，合理配备各施工段上的操作人员，合理调拨材料、施工机械，合理安排各工序的轮流作息时间，在确保工程安全及质量的前提下，充分发挥人的主观能动性，把工期抓上去。

如果工期和质量两者发生矛盾，应把质量放在首位，工期必须服从质量，没有质量的保证也就没有工期的保证。

综上所述，无论何时都必须在项目经理部树立起安全质量放首位的概念，但工期的紧迫，就要求项目部内的全体管理人员在施工前做好充分的准备工作，熟悉施工工艺，了解施工流程，编制科学、简便、经济的作业指导书，在保证安全与质量的前提下，编制每周、每月直至整个总进度计划的各大小节点的施工计划，并确保其保质、保量地完成。

B施工技术的质量控制措施

施工技术的先进性、科学性、合理性决定了施工质量的优劣。发放图纸后，内业技术人员会同施工工长先对图纸进行深化、熟悉、了解，提出施工图纸中的问题、难点、错误，并在图纸会审及设计交底时予以解决。同时，根据设计图纸的要求，对在施工过程中，质量难以控制，或要采取相应的技术措施、新的施工工艺才能达到保证质量目的的内容进行摘录，并组织有关人员进行深入研究，编制相应的作业指导书，从而在技术上对此类问题进行质量上的保证，并在实施过程中予以改进。

施工工长在熟悉图纸、施工方案或作业指导书的前提下，合理地安排施工工序、劳动力，并向操作人员作好相应的技术交底工作，落实质量保证计划、质量目标计划，特别是对一些施工难点、特殊点，更应落实至班组每一个人，而且应让他们了解本次交底的施工流程、施工进度、图纸要求、质量控制标准，以便操作人员心里有数，从而保证操作中按要求施工，杜绝质量问题的出现。

在本工程施工过程中将采用二级交底模式进行技术交底。

第一级为项目技术负责人（质量经理），根据经审批后的施工组织设计、施工方案、作业指导书，对本工程的施工流程、进度安排、质量要求以及主要施工工艺等向项目全体施工管理人员，特别是施工工长、质检人员进行交底。第二级为施工工长向班组进行分项专业工种的技术交底。

在本工程中，将对以下的技术保证进行重点控制：

（1）、施工前各种翻样图；

（2）、原材料的材质证明、合格证、复试报告；

（3）、各种试验分析报告；

（4）、基准线、控制轴线、高程标高的控制；

（5）、混凝土、砂浆配合比的试配及强度报告；

C施工操作中的质量控制措施

施工操作人员是工程质量的直接责任者，故对施工操作人员自身的素质以及对他们的管理均要有严格的要求，对操作人员加强质量意识的同时，加强管理，确保操作过程中的质量要求。

首先，对每个进入本项目施工的人员，均要求达到一定的技术等级，具有相应的操作技能，特殊工种必须持证上岗。对每个进场的劳动力进行考核，同时，在施工中进行考察，对不合格的施工人员坚决退场，以保证操作者本身具有合格的技术素质。

其次，加强对每个施工人员的质量意识教育，提高他们的质量意识，自觉按操作规程进行操作，在质量控制上加强其自觉性。

再次，施工管理人员，特别是工长及质检人员，应随时对操作人员所施工的内容、过程进行检查，在现场为他们解决施工难点，进行质量标准的测试，随时指出达不到质量要求及标准的部位，要求操作者整改。

最后，在施工中各工序要坚持自检、互检、专业检制度，在整个施工过程中，做到工前有交底，过程有检查，工后有验收的“一条龙”操作管理方式，以确保工程质量。

D施工材料的质量控制措施

在各种材料进场时，一定要求供应商随货提供产品的合格证或质报书，同时对水泥等及时做复试和分析报告，只有当复试报告、分析报告等全部合格方能允许用于施工。

为保证材料质量，要求材料管理部门严格按有关文件规定及相关质量体系文件进行操作及管理。对采购的材料，均建立完善的验收及送检制度，杜绝不合格材料进入现场，更不允许不合格材料用于施工。

在材料供应和使用过程中，做到“四验”、“三把关”。即“验规格、验品种、验数量、验质量”、“材料验收人员把关、技术质量试验人员把关、操作人员把关”，以保证用于本工程上的各种材料均是合格优质的材料。

E施工中计量管理质量保证措施

计量工作在整个质量控制中是一个重要的措施，在计量工作中，我们将加强各种计量设备的检测工作，并在指定权威的计量工具检测机构（经业主及监理同意），按我单位的计量管理文件进行周检管理。同时，按要求对各操作程序绘制相应的计量网络图，使整个计量工作符合国家的计量规定的要求，使整个计量工作完全受控，从而确保工程的施工质量

5、质量违约责任承诺

本工程的质量要求为“合格”的要求。

为确保按期完成施工任务，我们在认真研究施工图纸和现场施工环境，结合我公司长期从事类似工程施工的经验和实力，我方保证将该工程项目将按合格工程进行施工管理。在施工过程中，严格按照国家的有关施工及验收规范、标准进行施工。

工程质量不符合设计要求，质量不合格，建设单位有权要求我方停工或返工，返工费用由我方负责，且工期不予顺延。

其它

（一）、基坑施工安全应急预案

1、安全紧急预案编制说明

为了确保在紧急情况下施工人员紧急撤离事故现场，确保人员、财产安全，最大程度地降低损失，避免其他相继事故发生，特编制此预案。

2、安全紧急预案控制目标

1）、施工人员尽快安全撤离现场，确保施工人员零伤亡。

2）、及时切掉危险源头，避免事故范围扩大。

3）、尽可能降低道路、管道等公共设施损失。

4）、做好现场的用电、用水安全防护。

3、安全紧急预案组织机构及主要职责

安全紧急预案领导组组长

负责整个过程的全面工作

现场撤离负责     人

桩基安全负责  人

边坡安全负责人

公共设施安全负责人

现场水电安全负责人

主要职责：

安全紧急预案领导组组长职责

a．安全紧急预案领导组组长是本项目部紧急情况下的直接责任人，

支持事发现场的全面紧急工作。

b．认真执行安全生产规章制度，不违章指挥。

c．组织项目部人员及各施工队长学习安全紧急预案。

d．有效的组织事故现场的处理工作。

e．发生伤亡事故人及时上报，并认真分析事故原因，提出和实施改

进措施。

现场撤离负责人职责

a．对现场人员撤离工作负主要责任。

b．有效地组织现场施工人员及管理人员安全撤离现场。

c．有效地组织挖掘机填土、筑沙袋等确保事故范围扩大。

d．完成安全紧急预案领导组组长交给的其他任务。

桩基安全负责人职责

a．有效地按照安全紧急预案领导组组长、现场撤离负责人的要求组织现场人员设备撤离。

b．保护好现场桩机安全，确保现场机械安全。

c．对本施工队人员的人身安全负责。

d．完成安全紧急预案领导组组长交给的其他任务。

边坡安全负责人有效地按照安全紧急预案领导组组长的要求组织现场施工人采用可靠的技术措施加固边坡。

b．对本施工队人员的人身安全负责。

c．完成安全紧急预案领导组组长交给的其他任务。

公共设施安全负责人职责有效地按照安全紧急预案领导组组长的要求组织人员采取有效措施保护好基坑周边管线、道路。完成安全紧急预案领导组组长交给的其他任务。

现场水电安全负责人职责有效地按照安全紧急预案领导组组长的要求组织人员及时切掉电源，水源。

保证事故现场不发生漏电、触电、大面积漏水等事故发生。

保证抢险现场的用电、用水供应。

完成安全紧急预案领导组组长交给的其他任务。

4、安全紧急预案启动程序

安全紧急预案启动条件

a．基坑边坡发生较大滑移，基坑周边出现较大裂缝有继续发展趋势。

b．基坑边坡水平位移连续超出警戒报警值过多，有继续增大的趋势。

c.基坑周边有较大地下管道突然断裂,并且引起基坑变形突然增大。

d．其他现场紧急情况且现场技术条件无法控制突发事故蔓延的情况

紧急预案启动程序

发现险上报安全紧急预案领导组组长上报监理人员

上报甲方管理人员

共同决定是否启动安全紧急预案启动     通知           现场撤现场负责人

桩基安全负责人

边坡安全负责人

公共设施安全负责人

现场水电安全负责人

5、安全紧急预案内容

1）、工作制度

每半月召开一次“安全生产管理委员会”工作例会～总结前一阶段的安全生产情况，布置下一阶段的安全生产工作。各施工班组在组织施工中，必须保证相关负责人在现场值班，不得空岗、失控。

严格执行施工现场安全生产管理的技术方案和措施，在执行中发现问题应及时向有关部门汇报。更改方案和措施时，应经原设计方案技术主管部门领导审批签字后实施，否则任何人不得擅自更改方案和措施。

建立并执行安全生产技术交底制度。要求各施工项目必须有书面安全技术交底，安全技术交底须具有针对性，并有交底人与被交底人签字。

建立并执行班前安全生产讲话制度。

建立并执行安全生产检查制度。由项目经理部每半月组织一次由各旋工单位安全生产负责人参加的联合检查，根据检查情况按“施工现场检查记录表”评比打分，对检查中所发现的事故隐患问题和违章现象，开出“隐患问题通知单”，各施工单位在收到“隐患问题通知单”后，应根据具体情况，定时间、定人、定措施予以解决，项目经理部有关部门应监督落实问题的解决情况。若发现重大安全隐患问题，检查组有权下达停工指令，待隐患问题排除，并经检查组批准后方可施工。

建立机械设备、临电设施完成后的验收制度。未经验收和验收不合格的严禁使用。

2、行为控制

进入施工现场的人员必须按规定戴安全帽，并系下领带。戴安全帽不系下颌带视同违章。

参加现场施工的所有电工、信号工、场内运输车辆司机，必须是经过正规培训的。

参加现场施工的所有特殊工种人员必须持证上岗，并将证件复印件报项目经理部备案。

3、培训教育制度

各施工班组使用的人员，必须接受建筑施工安全生产教育，经考试合格后方可上岗作业，未经建筑施工安全生产教育或考试不合格者，严禁上岗作业。

施工人员上岗作业前的建筑施工安全生产教育，分别由楣关负责人组织实施。

施工人员上岗前须由需进行安全生产教育，主要内容有：

安全生产的方针、政策、法规和制度。

安全生产的重要意义和必要性。

二、成品保护措施

1．编制施工现场管理和成品保护管理方法，合理安排施工顺序，凡下一道工序对上一道工序可能产生损伤或造成污染时，要对上一道上工序采取保护措施，若造成成品损伤或污染的要及时处理或清除。

2．基坑边坡混凝土施工完成必须按规定进行养护，期间不容许载重施工车辆在基坑边上行走，以免破坏边坡支护的质量。

3．对道路外侧的边沟及道路内的井段定时进行清疏，防止雨水及周边污水漫上路面及路面积水，破坏支护结构。

4．凡出现质量问题需处理，必须严格按照处理方案处理。

5．组织工程部门，质安部门检查如下工作是否完成：

（1）工程按设计文件和规定内容全部完成。

（2）工程质量达到了有关施工及验收规范标准和设计方件要求。

（3）规定竣资料和文件齐全，并经检验合格。

（4）在施工范围内清除与工程无关的杂物，现场整洁干净。

（一）、成品保护管理措施

1．加强对全体员工的成品保护意识教育，认真贯彻落实成品保护责任制。

2．项目经理部成立以主管生产的副经理为组长，由质检、施工员、班组长组成的施工现场成品保护领导小组，负责成品保护工作。

3．定期对管理及施工人员进行成品保护意识教育，提高员工自觉保护成品质量意识的能力。

4．经常进行成品保护检查，发现被撞、损坏或污染要及时采取措施进行补救处理，追究责任人的责任，给予经济处罚。

5．因时间紧，各工种穿插作业多，对施工用电、现场交通及场地使用，应在我方项目部统一安排下协调解决，以达互创条件的目的。

杭州嘉意德科技有限公司是由业内资深人士新兴组建而成。主营项目：为建筑行业信息化应用提供一系列解决方案，业务方向为两大块：1，行业性站点（http://www.8wr.cn/），为建筑从业人士提供交流娱乐、资源下载、软件使用、资料查询、供求信息发布等网络服务；2，建筑软件开发(http://www.hzjyd.com/)，为建筑单位、施工现场开发应用软件。 “好创意，好品德”一直是公司倡导的人文文化。我们注重人品，即：好品德；注重员工品味，尊重员工创意，即：好创意。

购买过施工组织设计大全的用户购买我公司任一款软件产品均按8折优惠！公司系列产品：

- 工程竣工资料制作与管理软件

- 临时用电设计计算软件

- 施工安全验算软件

- 标书制作与管理软件

- 网络计划编制制作软件

- 施工平面图布置软件

- 电力工程资料软件

- 高支模架计算软件

- 建邦监理工程师

- 施工组织设计大全

钢结构工程设计cad图纸及效果图大全

别墅设计cad图纸及效果图大全

室内装饰模型及效果图大全

杭州嘉意德科技有限公司

电话：0571-88980586   13735520851

网址：http://www.hzjyd.com