目录

第一章 工程概况	2

第二章 主要施工机械	9

第三章 施工方案	22

第四章 质量保证措施	45

第五章 施工进度及工期保证措施	50

第六章 安全生产及文明施工措施	57

第七章 工程中遇到的问题及相应的处理方法	70

第八章 施工组织管理	72

# 工程概况

1.1 工程概述浙江凯喜雅大厦工程位于杭州市体育场路与青龙街交界处西南侧。

拟建工程总建筑面积约为38525.84m2。建筑物地上24 层，地下3 层，设计±0.000 标高相当于绝对标高7.950m。该工程桩基础采用钻孔灌注桩形式；基坑围护工程采用800mm 厚地下连续墙结合三道钢筋混凝土内支撑作为挡土结构和防渗帷幕；地下连续墙作地下室外墙，即“二墙合一”；基坑开挖深度为14.25m、13.9m、13.55m 及13.0m， 局部电梯井范围最深处为17.150m。

1.2 与本工程项目有关单位建设单位（业主）：浙江凯喜雅房地产开发有限公司设计单位：浙江省建筑设计研究院监理单位：杭州市建设工程监理有限公司地质勘察单位：杭州市勘测设计研究院质量监督机构：杭州市建筑工程质量监督站工程监测单位：华东勘测设计研究院

1.3 工程地质

1.3.1 地形及标高施工场区地势基本平坦，本工程±0.000 标高相当于绝对标高7.950m。

1.3.2 场地岩土层的构成和特征

根据杭州市勘测设计研究院提供的《浙江凯喜雅商务大厦工程勘察报告》显示，本工程在勘测深度范围内地层主要可分为8 大层23 亚层，自上而下描述如下：

①-1 杂填土：灰褐色、湿、松散。表层为40~50cm 的水泥地坪及机床基础，场地东南侧水泥地坪下还有一层40~50cm 的水泥地块。充填物以砂质粉土为主，混30%~40% 的砖瓦碎块石。层厚约1.10~3.60m 左右，层底标高在3.84~6.33m 之间。

①-2 有机质填土：灰黑色、饱和、松软。含较多有机腐植物、螺壳及碎石，主要分布在场地西侧。层厚约0.80~3.40m 左右，层底标高在2.93~5.13m 之间。

①-3 素填土：灰褐色、饱和、松散。含少量砖瓦碎石，填充物以黏质粉土为主。层厚约0.6~2.90m 左右，层底标高在2.37~5.29m 之间。

②砂质粉土：灰黄色、饱和、稍密~稍密+， 含云母碎屑及铁质结核，局部夹薄层黏质粉土，具层理状。层厚约0.40~2.80m 之间，层底标高在2.57~0.99m 之间，在场地局部地区缺失。

③-1 砂质粉土混粉砂：浅黄色、饱和、中密。含云母碎屑及铁质结核。层厚约2.0~6.80m，层底标高在-3.79~0.30m 之间，全场地分布。

③-2 砂质粉土：黄灰色、饱和、中密。含云母碎屑及铁质结核，局部夹薄层粉砂。层厚约1.40~5.40m 左右，层底标高在-7.73~2.63m 之间，全场地分布。

③-3 粉砂：黄灰色，饱和，中密。含云母碎屑及铁质结核，局部为细砂。层厚约1.5～7.90m，层底标高在-10.97~-6.90m 之间，全

场地分布。

③-4 黏质粉土：灰色、饱和、稍密。含有机质及云母碎屑。层厚约1.10~3.10m 左右，层底标高在-12.27~-7.89m 之间，全场地分布。

③-5 黏质粉土夹粉砂：灰色、饱和、流塑。含云母碎屑。少量贝壳屑、中砂及小砾石。层厚约0.70~2.80m ，层底标高在-13.17~-10.91m 之间，在场地局部区域内缺失。

④-1 淤泥质粉质黏土：灰色、饱和、流塑。含有机质及云母，局部夹0.1~0.3cm 厚的粉土薄层。层厚约1.30~4.50m，层底标高在-16.97~-13.44m 之间，全场地分布。

④-2 淤泥质粉质黏土夹粉砂：灰色、饱和、流塑。含有机质腐植物，多粉土薄层。层厚约1.30~5.70m， 层底标高在-22.07~-16.06m 之间，全场地分布。

④-3 淤泥质粉质黏土：灰色、饱和、流塑。含云母片、植物碎屑及粉质结核。层厚1.0~5.60m，层底标高在-22.37~-17.56m 之间， 在场地局部区域缺失。

⑤-1 黏土：灰绿~褐黄色、饱和、软塑。含铁锰质，含少量植物碎屑，略带粉质。层厚约0.70~3.50m， 层底标高在-24.16~-18.11m 之间，在局部地区分布。

⑤-2 粉质黏土：褐黄色、饱和、可塑、含铁质结核、少量粉土薄夹层。层厚约1.80~5.70m， 层底标高在-26.57~-22.54m 之间，全场地分布。

⑤-3 灰色黏土：灰色、饱和、软塑。含少量植物碎屑及铁锰质，略带粉质。层厚约0.80~5.70m，层底标高在-29.27~26.60m 之间，全场地分布。

⑤-4 粉质黏土：灰褐色，饱和，可塑~硬塑。含少量植物碎屑及云母碎屑。层厚约1.30~6.20m， 层底标高在-34.59~-29.40m 之间，全场地分布。

⑥灰色粉质黏土：灰色、饱和、流塑~软塑。含有机腐植物。层厚约0.40~5.0m， 层底标高在-35.17~-31.4m 之间，在场地局部区域内缺失。

⑦-1 含砂粉质黏土：黄灰色、饱和、稍密或软塑状，含铁质结核及少量砾石。层厚约0.20~2.90m，层底标高在-35.39~-32.10m 之间，仅在局部区域出露。

⑦-2 粉砂混细砂：灰黄色、饱和、中密。云母碎屑、铁质结核及少量砾石。层厚约0.50~2.50m，层底标高在-36.59~-32.31m 之间，在场地局部区域缺失。

⑦-3 圆砾混卵石：灰黄色或灰色、湿、中密~密实。卵石与砾石含量占全重的60%左右，其中粒径3.0~5.0cm 的占全重的40%，个别粒径达8cm，0.2~2.0cm 砾石占全重的15%，亚圆～圆状，成分以石英砂岩为主，磨圆度好，填充物以中粗砂和细砂为主。层厚约

3.50~12.80m 左右，层底标高在-44.04~-39.13m 之间，全场地分布。

⑧-1 全风化基岩：紫红夹绿白色，饱和。原始结构清晰，结构破坏呈松散土状。层厚约0.80~3.90m，层底标高在-44.20~-42.47m 之间，局部分布。

⑧-2 强风化蚀变安山玢岩：紫红色及灰绿色，矿物成分已显著风化变质，岩石结构大部分破坏，易钻进，岩芯呈短柱状、碎块状，手掰易开，局部夹中等风化岩块。层厚约0.50~9.70m，层底标高在-52.17~-43.10m 之间，全场地分布。

⑧-3 中等风化蚀变安山玢岩：紫红色夹灰绿色，部分矿物成分已改变，组织结构有所破坏，动探不易贯入，岩芯可掰断，剥落呈碎块状，锤击声沉闷，且易击碎，天然状态下，整体强度尚高，但岩芯取出后，强度变弱，致使天然单轴抗压强度不是很高。

1.3.3 场地水文地质条件

勘测时在拟建场地见有一层地下水，性属潜水，当时在钻孔和触探孔内测得其水位在地表下0.70~1.75m，相当国家高程的5.46~6.33m 之间。根据对水质报告的分析，场地地下水对混凝土结构及对混凝土结构中的钢筋均无腐蚀性。

1.4 场地条件

1.4.1 临近建筑物

根据现场察看，拟建工程北侧紧邻体育场路，原有10 层楼予以保留，东邻青龙街，南侧为幸福人家住宅小区。工程建设范围内的建（构）筑物已拆除。

1.4.2 交通情况

由于拟建工程位于体育场路上，而体育场路是主要的交通干道，所以在工程施工时，应充分考虑到体育场路交通流量大而密集的特点，还应考虑青龙街的人流和车流情况，在保证各干道正常运行的情况下力求保持道路交通基本正常。

1.4.3 施工水电

施工用水为DN100mm 水管，在场地北侧；施工用电400kVA， 场地东北角。

1.5 施工难点及对策

1.5.1 施工难点

（1）本工程规模较大，工期紧，涉及领域多，综合性强，工程质量要求高，工程结构复杂，邻边建（构）筑物多，给施工带来较多困难，增加了技术难度。

（2）现场地质条件复杂

本工程主要地基土为填土，砂质粉土和粉质黏土。填土层组成复杂，性质松散，砂质粉土强度高，但渗透性强，给地下墙成槽稳定及基坑稳定带来不利的影响。

（3）交通繁忙

本工程附近建（构）筑物密集，体育场交通流量大，另外还必须青龙街交通畅通，给施工中的交通运输增加了难度。

（4）场地狭小

本工程施工场地狭小，地下连续墙距北侧10 层楼及西侧、南侧住宅楼距离都很近，这都给施工组织带来难度。

（5）环境保护要求高

由于工程地处闹市区，所以施工期间必须高度重视环境保护问题（特别是控制施工噪声及施工粉尘），采取切实可行的环境保护措施把本工程搞成爱民工程和文明施工的样板工程。

1.5.2 克服困难的对策

针对上述施工难点和大量现场实地调查而收集的资料进行研究，并结合我公司多年类似工程的施工经验，拟采取以下对策克服施工困难。

（1）因地制宜进行施工

尽快创造出现场施工条件，并根据实际情况因地制宜见缝插针地安排施工，抓紧时间完成本工程施工任务。

（2）采用优质膨润土，比常规泥浆提高一个档次，确保成槽过程中土体稳定。

（3）制定切实可行的交通组织措施，在对体育场路及青龙街的交通状况进行实地调研，并向道路、交通管理部门请教商议的基础上，制定切实可行的交通组织措施，将主出入口设在体育场路与青龙街交叉口，次出入口设在场地东南角。

（4）在工程施工过程中，采用一系列环境保护管理手段，严格控制环境污染，尽可能减小施工对周围环境的干扰，把本工程建设成爱民工程和文明施工的样板工程。

1.6工程概况

（1）本工程地下连续墙总延长约为270m，墙体厚度为800mm， 共计51 幅，墙顶标高为-2.900m，墙底标高为-26.00m（局部为-23.70， -30.00m）。地下墙墙体混凝土强度等级为C35，混凝土抗渗等级0.8MPa。

（2）本工程地下连续墙即是基坑挡土结构和防渗帷幕，又兼作地下室外墙，即“二墙合一”。

（3）地下墙墙段之间的接头采用十字钢板抗剪防水接头。

（4）本工程地下墙施工结束后需进行注浆加固墙底土体，注浆量及注浆的有关参数应根据现场实际情况，由甲方、设计、施工及监理等单位共同确定。

二、主要施工机械

本章节主要叙述在地下连续墙、墙底注浆加固工程中施工设备的配备情况及管理措施。

# 主要施工机械

2.1 地下连续墙施工设备

2.1.1 导墙施工（见表2-1）

导墙施工表

2-1

| 序号 | 工具（设备）名称 | 规格（型号） | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖土机 | 0.6m3 | 台 | 1 |  |
| 2 | 自卸车 | 8t | 辆 | 1 |  |
| 3 | 木工机床 | 3kW | 台 | 1 |  |
| 4 | 切割机 | 3kW | 台 | 1 |  |
| 5 | 手推车 | 双轮 | 辆 | 5 |  |
| 6 | 切割机 | 电动 | 台 | 1 |  |
| 7 | 插入式振动器 | 电动 | 台 | 3 |  |
| 8 | 软管 |  | 根 | 8 |  |
| 9 | 铁锹 |  | 把 | 12 |  |
| 10 | 铁锤 |  | 把 | 4 |  |
| 11 | 污水泵 |  | 只 | 1 |  |

2.1.2 泥浆系统（见表2-2）

泥浆系统表2-2

| 序号 | 名称 | 规格（型号） | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天平秤 |  | 台 | 1 |  |
| 2 | 磅秤 | 100kg | 台 | 1 |  |
| 3 | 泥浆生产系统 | 自制 | 套 | 1 |  |
| 4 | 泥浆取样器 | 自制 | 只 | 2 |  |
| 5 | 泥浆输送管 | D100 | m | 250 |  |
| 6 | 泥浆泵 | 7.5kW | 台 | 15 |  |
| 7 | 空压机 | 6m3 | 台 | 1 |  |
| 8 | 旋流除渣器 | 600 型 | 只 | 4 |  |
| 9 | 双层振动器 | 2DD-918 | 只 | 2 |  |

2.1.3 钢筋笼制作（见表2-3） 钢筋笼制作表2-3

| 序号 | 名称 | 规格（型号） | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋切断机 | GJ40A | 台 | 1 |  |
| 2 | 钢筋弯曲机 | GW40 | 台 | 1 |  |
| 3 | 钢对焊机 | VN1-125 | 台 | 1 |  |
| 4 | 电焊条 | J422、J502 | t | 20 | 暂估 |
| 5 | 电焊机 | BX-300 | 台 | 10 |  |

2.1.4 成槽（见表2-4）

成槽表2-4

| 序号 | 名称 | 规格（型号） |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成槽机 | 利勃海尔HS843HD |  | 台 | 1 |  |
| 2 | 自卸车 | 斯太尔 |  | 辆 | 1 | 场内短驳 |
| 3 | 超声波测壁仪 |  |  | 台 | 1 |  |
| 4 | 测绳 | 50m |  | 付 | 6 |  |
| 5 | 钢板 | 4m×6m |  | 块 | 5 |  |
| 6 | 潜水泵 |  |  | 台 | 3 |  |

2.1.5 钢筋笼吊放（见表2-5）

钢筋笼吊放表2-5

| 序号 | 名称 | 规格（型号） | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吊车（主机） | 100t | 辆 | 1 |  |
| 2 | 吊车（副机） | 50t | 辆 | 1 |  |
| 3 | 40t 铁扁担 |  | 根 | 1 | 主吊用 |
| 4 | 25t 铁扁担 |  | 根 | 1 | 副吊用 |
| 5 | 单门滑轮 | 20t | 只 | 2 | 主吊用 |
| 6 | 单滑轮 | 20t | 只 | 2 | 副吊用 |
| 7 | 千斤 | φ36.5×8m | 根 | 2 | 40t 铁扁担 |
| 8 | 千斤 | φ36.5×8m | 根 | 2 | 25t 铁扁担 |
| 9 | 千斤 | φ32.5×18m | 根 | 2 | 主吊点用 |
| 10 | 千斤 | φ32.5×9m | 根 | 2 | 主吊接长 |
| 11 | 千斤 | φ21.5×18m | 根 | 2 | 副吊点用 |
| 12 | 千斤 | φ16×8m | 根 | 2 | 40t 主吊位移 |
| 13 | 千斤 | φ16×8m | 根 | 2 | 40t 吊钢板 |
| 14 | 卸甲 | 16t | 只 | 16 |  |
| 15 | 卸甲 | 9t | 只 | 12 | 两只备用 |
| 16 | 卸甲 | 10.7t | 只 | 6 |  |
| 17 | 断丝钳 |  | 把 | 2 |  |
| 18 | 回绳 |  | 把 | 1 | 吊钢筋笼 |
| 19 | 钢丝 | 12 号 | kg | 25 |  |

2.1.6 水下混凝土（见表2-6）

水下混凝土表2-6

| 序号 | 名称 | 规格（型号） | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土浇筑架 |  | 架 | 2 |  |
| 2 | 导管 | φ250 | m | 180 |  |
| 3 | 电箱 | 400A | 只 | 2 |  |
| 4 | 照明电箱 | 100A | 只 | 4 |  |
| 5 | 漏斗 |  | 只 | 4 |  |
| 6 | 测绳 | 50m | 付 | 6 |  |
| 7 | 回收浆泵 | 7.5kW | 台 | 2 |  |
| 8 | 抗压试块模子 | 150mm×150mm | 组 | 12 |  |
| 9 | 抗渗试块模子 |  | 组 | 12 |  |
| 10 | 夹具 |  | 套 | 4 |  |
| 11 | 坍落度筒 |  | 只 | 2 |  |
| 12 | 千斤（月牙环） |  | 根 | 4 | 浇筑架用 |

2.1.7 接头处理（见表2-7）

接头处理表2-7

| 序号 | 名称 | 规格（型号） | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顶升架 | 200t | 台 | 2 |  |
| 2 | 刷壁器 |  | 台 | 1 |  |
| 3 | 千斤 | φ16mm×6m | 根 | 4 | 吊顶升架 |
| 4 | 千斤 | φ25.4mm×35m | 根 | 2 | 吊刷壁架 |
| 5 | 千斤 | φ21.5mm×40m | 根 | 2 | 吊泵用 |
| 6 | 泵吸系统 |  | 套 | 1 |  |
| 7 | 锁口管 |  | m | 80 |  |
| 8 | 千斤 | φ25.4mm×2m | 根 | 4 | 吊锁口管 |
| 9 | 顶拔销 |  | 根 | 8 |  |
| 10 | 连接锁 |  | 只 | 48 |  |
| 11 | 油泵 |  | 只 | 4 |  |

2.2 墙底注浆加固施工设备（见表2-8） 墙底注浆加固施工设备表2-8

2.3 主要测量设备（见表2-9） 主要测量设备表2-9

2.4 机械设备管理措施

2.4.1 机械设备调度和管辖

| 序号 | 设备名称 | 规格（型号） | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注浆机 | SGB6-10 | 台 | 1 |  |
| 2 | 搅拌机 | UJ-3 | 台 | 2 |  |
| 3 | 灰浆机 | UB-3 | 台 | 1 | 墙底加固 |
| 4 | 卧式离心机 | JO-32 | 台 | 1 |  |
| 5 | 比重计 | 600 | 台 | 1 |  |
| 6 | 泥浆管 | 600 | M | 200 |  |

| 序号 | 设备名称 | 规格（型号） | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全站仪 | GT-311 | 台 | 1 | ±2mm |
| 2 | 水准仪 | S3 | 台 | 2 | ±3mm |
| 3 | 经纬仪 | J2 | 台 | 1 | 2＂ |
| 4 | 钢卷尺 | 50m | 把 | 2 |  |
| 5 | 钢卷尺 | 5m | 把 | 6 |  |
| 6 | 测绳 | 50m | 根 | 20 |  |
| 7 | 抗压模子 | 150mm×150mm× 150mm | 组 | 12 | 每组3 只 |
| 8 | 抗渗模子 |  | 组 | 4 | 每组6 只 |
| 9 | 坍落度筒 |  | 只 | 2 |  |
| 10 | 压力表 |  | 只 | 6 |  |
| 11 | 泥浆测试仪 |  | 套 | 1 |  |
| 12 | PH 试纸 |  | 本 | 6 |  |
| 13 | 比重计 |  | 只 | 1 | 搅拌桩、注浆 |

（1）制定机械设备使用的最优方案，采用先进的施工机械来投入施工。根据工程占地面积、工程量、工程特点、施工需要等具体情况选择施工机械并合理布置。

（2）施工机械设备进入施工现场安装位置应与施工现场的场布图所示意的位置相符。

（3）施工机械设备的安装、拆卸必须根据原有生产厂的规定，按机械设备施工组织设计的技术方案和安全作业技术措施，由专业队伍的（组）人员在队（组）长的负责统一指挥下进行，并要有技术和安全人员监护。

（4）大型施工机械设备的安装完毕后，必须经调试、试运转，并经施工现场负责人对设备进行验收合格签证，在设备明显处挂上“验收合格”牌，“机械性能”牌后方可投入施工生产运行。

2.4.2 施工机械的资料管理

建立施工现场的机械设备使用台帐，以检测机械设备在施工现场的安全运行是否处于受控状态。台帐有下列几方面的内容：

（1）大型施工机械的施工组织设计资料，包括大型施工机械的安装和拆卸的技术方案和安全作业的技术措施。

（2）机械调配的租赁使用协议书或合同书。

（3）机械设备安全生产的责任协议（出租与承租双方）。

（4）大型施工机械设备安装调完毕的验收书。

（5）特殊工种作业人员（机组的机操工、驾驶员、起重工和指挥员）的登记名册。

（6）机组人员上岗操作的安全技术交底书。

（7）机械设备定期检查资料和设备隐患整改单以及整改情况记录。

（8）设备的运行台时、班次的签证单。

2.4.3 机械设备的使用和维护

（1）机械设备方确保以完好的机械设备提供给施工现场使用。带“ 病”的机械设备及缺少安全装置或安全装置失效的机械设备不得进入施工现场。

（2） 施工现场负责为机械设备进入现场作业而提供道路、水电、临时机棚或场地等必需的条件，并消除对机械设备作业妨碍或不安全

因素，需夜间作业的设置充足的照明。

（3）机械设备进入现场的作业点后，施工技术人员向机械操作人员进行施工任务及技术措施的书面交底。

2.4.4 大型机械设备的安装

（1）大型施工机械的设备进入施工现场安装位置与施工现场的场布图所示意的位置相符，起重机不靠近架空输电线，如限于现场条件必须在线路近旁作业时，采取安全保护措施后方作业。

（2）大型施工机械设备的安装、拆卸根据原有生产厂的规定，按机械设备施工组织设计的技术方案和安全作业技术措施，由专业队伍的队（组）人员在队（组）长的负责统一指挥下进行，并有技术和安全人员监护。

（3） 大型施工机械设备安装完毕后，调试、试运转和安装队（组）负责人、机组负责人、技术员、安全员会同施工场负责人及有关部门负责人对设备进行验收检查。经验收合格签证后，在设备明显处挂上“验收合格”牌，“机械性能”牌方可投入施工生产运行。

2.4.5 小机械的管理

1. 手持电动机具

（1） 单独安装漏电保护器；

（2） 防护罩壳齐全有效；

（3）外壳有效接地或接零；

（4）橡皮电线不得破损。

2. 焊机

（1）有可靠的防雨措施；

（2） 一、二次线（电源、龙头）接线处有齐全的防护罩，二次线使用线鼻子；

（3）有良好的接地或接零保护；

（4）配线不得乱拉乱搭，焊把绝缘良好。

3. 乙炔发生器

（1）与明火距离大于10m；

（2）装有回火防止器；

（3）有保险、防爆膜，保险装置灵活可靠使用合理。

4. 气瓶

（1）各类气瓶有明显色标和防震圈，并不得在露天曝晒；

（2）乙炔气瓶与氧气瓶距离大于5m；

（3）乙炔气瓶在使用时装回火防止器；

（4）皮管用夹头紧固；

（5）操作人员持有效证上岗操作。

三、施工方案

本章节主要叙述地下连接墙、墙底注浆加固等工程施工方案。

# 施工方案

3.1 施工场地布置

本工程施工为确保文明施工、安全生产，为工地标准化管理创造良好的基础，我们经过现场踏勘，并对施工合等资料进行研究，结合工程特点，对各施工阶段分别编制施工现场平面布置图。详见附图1。

3.1.1 办公设备本工程办公和生活设施采用彩钢板活动房，建在场地北面。

3.1.2 施工设施布置

本工程采用商品混凝土，在施工过程中有多种机械设备同时交叉作业，因而需要合理布置场地，使整个施工过程有条不紊，为此我们作了周密的考虑和部署：

（1） 施工用水：从业主在施工现场北面提供的DN100 进水管直接接入施工现场，接口由66.6mm 管分两路沿基坑周边（围墙）一圈布置，并按每30m 一段设置一只水龙头子。另在东面、北面两大门口两侧各设置两只水龙头子，为大门保洁清扫专用。

（2） 施工用电：从东北面业主提供的400kVA 电源处沿围墙（过路沟）接出布置，总配电箱分两路沿围墙（过路沟）布置，工作电箱布置根据施工进度调整。为确保生产、生活用电互不影响，另分一路作为临时用电考虑。

（3） 现场沿地下墙内侧筑10m 宽混凝土路面，每隔20m 做过路沟。道路做法：基底层300mm 厚块石，上面铺50mm 石子，面铺厚200mm 混凝土（C20），加辅钢筋网片（φ12@500mm×500mm）。

（4） 沿施工道路内侧筑水排污系统。排污沟截面尺寸200mm× 300mm（宽×高）， 沿线均布六只集水池，容积为600mm×600mm× 1000mm（长×宽×高）用一皮砖砌，水泥浆粉刷工作面，外围填土并压实。

（5）在两出口处设汽车冲洗场，以保证出工地的汽车清洁。

（6）临时施工设施:

1）钢筋笼制作场钢筋笼制作场由钢筋加工棚、钢筋堆场和钢筋笼制作平台组成。钢筋笼制作平台面高出场地100mm，以防下雨雨水积集在平台上，影响施工进度和安全生产。钢筋加工棚详图、钢筋笼制作平台图见附图1。

2）泥浆系统泥浆系统由半埋式泥浆池、泥浆材料仓库、泥浆拌机械、泥浆分离设备、泥浆输送泵及泥浆循环管路结合而成。泥浆池详图见附图2。

3）临时集土坑因地下连续墙成槽作业时挖出的土方带有浆液和烂泥，直接装车外运会沿途滴漏，造成环境污染。为此，拟在工地上设置一个能容纳两幅地下墙土方的临时集土坑，用来临时收集成槽作业挖出的湿土，待沥干泥浆后，再驳外弃。

集土坑结构见附图3。
以上施工设施的具体位置见附图1。
    3.2 施工准备

3.2.1 技术资料准备

（1）设计图纸、技术要求及图纸会审纪要；

（2）内部技术交底及会议纪要；

（3）做好轴线控制点及高程水准点；

（4）做好各种原材料试验工作。

3.2.2 施工现场准备

（1） 水、电到位。从现场提供的DN100 水源和400kVA 电源处，按场布接入各操作点；

（2）搭设好办公及生活设施，为施工人员进场创造条件；

（3）铺好施工道路和施工道路内侧的硬地坪；

（4）建好泥浆池、集土坑、钢筋笼加工平台；

（5） 施工导墙并组织成槽设备，起重设备及各种附属设备进场；

（6）组织合格的原材料进场并按场布要求堆放。

3.2.3 技术准备

（1）项目经理及主任工程师组织要关施工员、质安员以及主要工程施工人员进行技术资料和施工图纸的阅读，详细了解工程地质情况、工程特点和设计要求以及相关的规范要求。做好各种工程技术交底，形成文字记录，并详细编制各分项的作业计划。

（2）准备好各种施工所需的记录表格，按公司质量管理体系，建设方、监理方的要求做好各道工序的质量记录并及时签证。

（3）与设计单位保持联系，了解设计意图，以便施工中及时处理发生的问题。

3.3 施工方案编制依据

（1）浙江凯喜雅大厦深基坑围护工程施工合同。

（2）浙江凯喜雅大厦基坑支护施工图。

（3）浙江省大成建设集团有限公司施工工法。

（4）有关的规范。

3.4 地下连续墙施工方案

本工程地下连续墙总延长约270m， 墙体厚度为800mm， 深度分别为23.7m、26m 和30m， 接头采用十字钢板抗剪防水接头。由于本工程地质状况较差，砂性土层较厚，不利于成槽稳定。因此必须采取切实可行的施工方案确保地下墙正常施工。

3.4.1 地下墙施工平面布置见附图1。

3.4.2 地下连续墙施工流程图（见图3-1）

图3-1 地下连续墙施工流程图

3.4.3 地下墙施工槽段划分及施工顺序在施工前与设计联系，并根据工程的实际情况进行划分并取得设

计认可后方可进行施工，地下连续墙共分为51 幅，其中首开幅18 幅，连接幅10 幅，闭合幅23 幅。地下连续墙的施工顺序原则上先首开后闭合，先深幅后浅幅，施工流水安排总体上是从西向东，即B2-01、A1-01、A1-02、A2-01、A2-02、B2-01、B2-02、B3-01、B2-03、B1-02、B3-02……，具体施工流水视导墙制作和现场实际情况作适当调整。

3.4.4 主要施工工艺

1. 导墙施工

（1）墙施工放样导墙是地下连续墙在地表面的基准物，导墙的平面位置决定了地下连续的平面位置，因而，导墙施工放样必须正确无误码。1）施工测量坐标采用业主或设计指定的城市坐标系统或专用坐标系统。2）导墙施工测量通常采用导线测量法，各级导线网的技术指标应符合有关规定。

3）为了保证水准网能得到可靠的起算依据，并能检查水准点的稳定性，应施工现场设置三个以上水准点，点间距离以50~100m 为宜。

4）施工测量的最终成果，必须用在地面上埋设稳定牢固的标桩的方法固定下来。5）导墙施工放样必须以工程设计图中地下连续墙的理论中心线为导墙的中心线。6）应在导墙沟的两侧设置可以复原导墙中心线的标桩，以便在已经开挖好导墙沟的情况下，也能随时检查导墙的走向中心线。

7）放样过程中，如与地面建筑或地下管线有矛盾时，应与设计规划部门联系，施工单位不能擅自改线。

8）施工测量的内业计算成果应详加核对，由测量计算者和复核校对者二人共同签名，以免计算出错，导致放样错误。

9）导墙施工放样的最终成果应请施工监理单位验收签证，否则不准浇筑导墙混凝土。

（2）导墙施工注意要点1）在导墙施工全过程中，都要保持导墙沟内不积水。2）导墙沟侧壁土体是导墙浇捣混凝土时的外侧土模，应防止导

墙沟宽度超挖或土壁坍塌。

3）导墙的墙址应插入未经扰动的原状土层中。

4）现浇导墙分段施工时，水平钢筋应预留连接钢筋与邻接段导墙的水平钢筋相连接。

5）导墙是液压抓斗成槽作业的起始阶段导向物，必须保证导墙的内净宽度尺寸与内壁面的垂直精度达到有关规范的要求。

6）导墙立模结束之后，浇筑混凝土之前，应对导墙放样成果进行最终复核，并请监理单位验收签证。

7）导墙混凝土浇筑完毕，拆除内模板之后，应在导墙沟内设置上下两档、水平间距2m 的对撑，并向导墙沟内回填土方，以免导墙产生位移。

8）导墙混凝土自然养护到70%设计强度以上时，方可进行成槽作业。在此之前禁止车辆和起重机等重型机械靠近导墙。

技术要求，见表3-1。

技术要求表3-1

| 项目 | 允许偏差 | 使用仪器 |
| --- | --- | --- |
| 导墙侧面垂直度 | <5mm |  |
| 轴线偏差 | ±10mm | 经纬仪 |
| 墙顶标高偏差 | <5mm | 水准仪 |
| 导墙内净宽 | 840±10mm | 直尺 |
| 垂直度 | <1/150 | 直尺 |

（3）导墙的具做法及施工顺序1）导墙具体做法

先用挖机沿地下连续墙轴线方向开挖1.2m 宽，2m 深的沟槽，不足的地方采用人工修土，沟槽修好后，做10cm 垫层，再进行钢筋绑扎工作，采用φ10@150mm×150mm 双向通长配筋，其上部钢筋与施工道路配筋相连接，接下来进行立模，导墙净距要求达到83cm，垂直度要求小于1/150，中心线偏差小于1cm,制模达到要求后进行混凝土浇捣，要求边浇边振使混凝土密实，达到一定强度后方可拆模，并每隔2m 左右用方木撑牢，防止导墙变形。

（2）导墙的施工顺序

导墙施工顺序是从西往东进行，即先做西侧D-H 轴至D-C 轴、再做南侧D-1 轴至7 轴、北侧D-1 轴至7 轴、最后做东侧H 轴至D-A 轴，具体要看搅拌桩的施工进度情况。

2. 泥浆制造备及调整

（1）泥浆制备

根据本工程地资情况及我们十多年地下连续墙的施工经验，特别是总结了在杭州施工的几个地下连续墙的施工特点，泥浆配合比适用：

| 膨润土 | 8%~12% |
| --- | --- |
| 高黏CMC | 0.8%~1.2% |
| Na2CO3 | 1.5%~4% |

泥浆在搅拌池搅拌均匀后泵入储浆池储存，新将需稳定24h 才能使用。具体配合比视施工实施情况作相应调整。新鲜泥浆的各项性能指标，见表3-2。新鲜泥浆的各项性能指标表3-2

| 项目 | 黏度（s） | 相对密度（g/cm） | pH 值 | 含砂率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 18~25 | 1.02~1.10 | 7~9 | <2 |

（2）泥浆调整

回收浆在回浆池沉淀后，对指标仍优良的部分直接泵储浆池。对指示有所改变的部分在搅拌池调整后，再泵回储浆池。调整方法，见表3-3。

调整方法表3-3

| 检测项目 | 单位 | 范围 | 调整手段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 黏度 | s | 30~40 | 加水和CMC |
| 相对密度 | g/cm3 | 1.05~1.25 | 加水 |
| 含砂率 | % | 4 | 加水或其他 |
| pH 值 |  | 8~11 | 加水或其他 |

泥浆循环流程见图3-2。

——通常的泥浆流向——·——再生调剂的泥浆流向— — 特殊情下的泥浆流向----化学再生处理的分散剂流向====水或排碴的流向

①泥浆专用搅拌机

②化学再生处理专用搅拌机（主要用于分散剂的混合）

（P）泥浆循环泵

（3）泥浆施工管理

1） 各类泥浆性能指标均应符合国家规范和施工组织设计的规定，并需经采样试验，达到合格标准后方可投入使用。

2）成槽作业过程中，槽内泥浆液面应保持在不致外溢的最高液

位，暂停施工时，浆面不应低于导墙顶面30cm。

3）混凝土灌注结束时，污染严重的泥浆需泵入废泵池外运。

3. 槽段开挖

（1）成槽设备

根据本工程的地质特征和成槽要求，并结合我公司在耀江发展中心、杭州市解百商业城、利群大厦、浙二医院脑科中心、广利大厦、望湖时代广场等地下连续墙工程的实验经验，决定选用利勃海尔HS843HD 成槽机一台，并备用一台意大利产BH-7 成槽机作为本工程的成槽设备。

利勃海尔HS843HD 成槽机，是我公司1996 年从德国进口的，系目前世界上最先进的成槽设备：配有抓斗偏斜装置，可自动相对于抓斗外体偏斜达±2°，能更好地控制槽壁的垂直度，该成槽设备抓斗的切削刀具是用“HARDOX”材料加工而成的，可保证其工作寿命和挖掘的精确度；该设备在成槽过程中全电脑监控，所成槽段任何方向的偏斜都会显示在操作室内的显示屏上，提醒操作员及现场施工人员随时对成槽质量进行监控，并合理地进行处理，使施工质量更好，达到并超过设计、规范的要求。

（2）单元槽段的挖掘顺序

用抓斗挖槽时，要使槽孔垂直，最关健的一条是要使抓斗在吃土阻力均衡的状态下挖槽，要么抓斗两边的斗齿都吃在实土中，要么抓斗两边的斗齿落在空洞中，切忌抓斗齿一边吃在实土中。一边落在空洞中，根据这个原则，单元槽段在挖掘顺序为:

1)先挖槽段两端的单孔,或者采用挖好第一孔后,跳开一段躏再挖第二孔的方法,使两个单孔之间留下未做挖过的隔墙,这就能使抓斗在挖单孔时吃边均衡,可以有效地纠偏,保证成槽垂直度。

2）先挖单孔，后挖隔墙。因为孔间隔墙的长度小于抓斗开斗长度，抓斗能套往隔墙挖掘，同样能使抓斗吃吃力均衡，有效地纠偏，保证成槽垂直度。

3）沿槽长方向套挖

待单孔和间隔墙都挖到设计深度后，再洞槽长方向套挖几斗，把抓斗挖单孔和隔墙时，因抓斗成槽的垂直度各不同而形成的凹凸面修理平整，保证槽段横向有良好的直线性。

4）挖除槽底沉渣

在抓斗沿槽长方向套挖的同时，把抓斗下放到槽段设计深度上挖除槽底沉渣。

（3）挖槽机操作要领

1）抓斗出入导墙口时要轻放慢提，防止泥浆掀起波浪，影响导墙下面、后面的土层稳定。

2）不论使用何种机具挖槽，在挖槽机具挖土时，悬吊机具的钢索不能松驰，定要使钢索呈垂直张紧状态，这是保证挖槽垂直精度必需做好的关健动作。

3）挖槽作业中，要时刻关注侧斜仪器的动向，及时纠正垂直编差。

4） 单元槽段成槽完毕或暂停作业时，即令挖槽机离开作业槽段。

（4）挖槽土方外运

1）由于本工程地处市中心，不宜在白天外运土方，挖槽作业尺可能安排在夜间进行，一边挖槽出土，一边装车外运。

2）为了保证工期，使白天和雨天挖槽土方难以外运时也可进行挖槽作业，工地上设置一个能容纳两个施工槽段挖槽土方的集土坑，用于白天和雨天临时堆放挖槽湿土。

集土坑结构见附图3。

4. 槽段检验

（1）槽段检验的内容

1）槽段的平面位置。

2）槽段的深度。

3）槽段的壁面垂直度。

（2）槽段检验的工具及方法

1）槽段平面位置偏差检测用卷尺实测槽段两端的位置，两端实测位置线与该槽段分幅线之间的偏差即为槽段平面位置偏差。

2） 槽段深度检测用测锤实测槽段左中右三个位置的槽底深度，三个位置的均匀深度即为该槽段的深度。

3）槽段壁面垂直度检测利勃海尔成墙机随机配有电脑监测设备，可在成槽过程中随时监测槽壁状况并自动进行记录，记录中壁面最大凸出量或凹进量（ 以导墙面为扫描基准面）与槽段深度之比即为壁面垂直度，三个位置的平均值即为槽段壁面平均垂直度。

槽段垂直度的表示方法为：X/L。其中X 为壁面最大凹凸量、L 为槽段深度。

5.清底换浆

（1）清底的方法 清除槽底沉渣主要采用沉淀法。如沉淀法不能满足要求则采用置换法。 1）沉淀法

（A） 清底开始时间。由于泥浆有一定的比重和黏度，土渣在泥浆中沉降会受阻滞，沉到槽底需要一段时间，因而采用沉淀法清底只少要在成槽（扫孔）结束2h 之后才开始。

（B）清底方法。使用挖槽作业的液压抓斗直接挖除槽底沉渣。 2）置换法

（A）清底开始时间：置换法在抓斗直接挖除槽底沉渣不能满足要求之后进行，进一步清除抓斗未能挖除细小土渣。

（B） 清底方法：使用高压清孔泵，由起重机悬吊入槽，利用高压泵吸的方法吸除沉积在槽底部的土碴淤泥。

清底开始时，令起重机悬吊高压清孔泵入槽，到槽底深度，先在离槽底1~2m 处进行试吸，防止吸泥管的吸入口陷进土渣里堵塞吸泥管。

清底时，清孔泵要由浅入深，使清孔泵的喇叭在槽段全长范围内离槽底0.5m 处上下左右移动，吸除槽底部土碴淤泥。

（2）换浆的方法

换浆是置换法清底作业的延续，当清孔泵在槽底部往复移动不再吸出土碴，实测槽底沉碍厚度小于10cm 时，即可停止移动空气升液器，开始置换槽底部不符合质量要求的泥浆。

1）清底换浆是否合格，以取样试验为准，当槽内每递增5m 深度及槽底处各取样点的泥浆采样试验数据都符合规定指标后，清底换浆才算合格。

2）在清底换浆全过程中，控制好吸浆量和补浆量的平衡，不能让泥浆溢出槽外式让浆面低于导墙顶面30cm 以下。

6. 接头施工

（1） 接头采用十字钢板半刚性接头，该接头形式已在很多大型地下围护工程中成功运用，具有良好的止水效果，接头形式详见设计图。

（2） 成槽完成后进行刷壁，用刷壁器侧面的钢丝刷对已成墙的槽幅端头进行刷壁，通常上下刷壁20 次，刷除粘附在接头处的泥皮及泥土、砂浆，防止接头处夹泥而发生渗漏。

（3） 接头管必须按放到底，接头管上的各种插孔，必须用黏土堵住。接头管背侧回填黏土球，防止混凝土绕管和接头管移位。

（4） 根据第一次开灌混凝土试块的凝结情况合理地控制接头管的起拔时间。以后可以参照顶升架油压表的读数来控制起拔速度。一般情况下，混凝土灌注结束后6~8h 可拔完接头管。

7. 钢筋笼施工

（1）钢筋笼平台施工

钢筋笼平台采用10 号槽钢焊接，平台底层采用素混凝土铺平，比场地中硬地坪高出100mm，平台标高用水准仪校正，钢筋笼平台放样用经纬仪，以保证钢筋笼平台四个角均为直角。

（2）钢筋成形

在施工现场设置专门进行钢筋成形的钢筋加工棚，所需成形的钢筋由专人负责加工成形，并归类堆放，以便于钢筋的加工工作。

（3）钢筋笼制作

1）铺好迎土面钢筋钢片，将其焊好，并焊好迎土面钢筋网片的施工用筋；

2）制作桁架、将桁架放置于迎土面钢筋网片上并焊接；

3）以桁架为支撑焊接迎坑面钢筋网片；

4）焊接迎坑面施工用筋和加钢筋；

5）焊接封闭筋、定位块；

6）焊接吊筋。钢筋笼焊接要求如下：

（A）钢筋笼四周两道交叉点需全部点焊；

（B）其余部分可采用50%交叉点焊；

（C） 纵向受力钢筋接长采用闪光对焊，且同一截面接头不应超过50%；

（D）吊筋与主筋之间采用10d 搭接焊。

8. 钢筋笼吊放

钢筋笼制作完成后，先进行自检，自检合格后上报监理进行验收， 验收合格后，方可进行钢筋笼的吊放工作。

钢筋笼吊放采用双机抬吊，空中回直，其中以100t 吊机作为主机。50t 吊机作辅机。起吊时必须使吊钩中心与钢筋笼形心相重合，保证起吊平衡。下放时不可强行人槽。其安放后允许误差：

钢筋笼标标高：±10mm

钢筋笼中心位置：±30mm

9. 墙体混凝土浇筑

（1）地下墙体混凝土强度等级采用C35 抗渗等级P8。

（2）混凝土浇筑应在钢筋笼入槽后的4h 内开始。

（3）水下混凝土采用高品混凝土，确保配供应量不小于30m3/h。

（4） 槽段均采有两与导管灌注，浇筑中保证混凝土面的均匀上升最高部分比最低部分的高差不大于50cm。

（5）混凝土浇筑过程中，导管埋深保持在2~6m。

（6） 按规定要求在现场采样揭制和养护配试块，并按进行抗压和抗渗试验。

3.4.5 地下墙渗漏处理

作为任何一种围护体,在土方开挖时出现渗漏是不可避免的，尤其是地下墙接头处或预埋接驳器处极易出现渗漏现象，关键是出现渗漏如何处理。

本工程在土方开挖过程中，专业堵漏队伍会跟踪土方的开挖及时进行渗漏的处理，土方开挖过程中如出现大的涌水，则须根据具体情况采用针对性措施，必要时则须立即采用坑内回填土方压住涌水，再与监理及设计协商采用注浆或坑外注浆的方法进行封堵。

3.4.6 地下墙防止槽壁坍塌处理

（1）使用水泥搅拌桩对地下连续墙两侧土体进行加固。

（2）采用人工配制的优质泥浆进行护壁。

（3）尽量减少重型设备在已成好槽幅附近行走。

（4）尽量缩短各道工序的衔接时间。

（5）每幅槽段不宜太宽。

3.4.7 地下墙接驳器、预埋件的保护

（1）接驳器、预埋件预埋要做到位置准确无误。

（2）接驳器、预埋件与钢筋笼焊接要牢固。

（3）下钢筋笼时，要缓慢下放，严禁冲搡。

（4）吊筋长度要准确无误。

（5）保证成槽的垂直度。

3.5 墙底注浆加固方案

3.5.1 概述

根据设计要求，每幅地下连续墙需预埋两根注浆管，待地下墙施工完毕后进行墙底注浆加固，以提高墙底土层的承载力，避免地下墙产生不均匀沉降。

3.5.2 浆管埋设

地下墙施工的同时，在地下墙钢筋笼中放入注浆管（直径48mm， 壁厚5mm 的钢管）作为墙底注浆加固施工时的注浆孔，注浆管用电焊形式固定在桁架一侧。注浆管插入槽底40cm，插入部分制成花杆形式，该部分用橡胶皮包住，下端用14 号铅丝扎紧防止插入地层时橡胶皮翻起。注浆连接采用丝扣连接。

3.5.3 注浆加固

（1）注浆施工工艺流程（见图3-3）

确定注浆孔

开启注浆泵,使注浆浆液均匀注入被加固土体

注浆量达到设计要求后关闭注浆

拆除注浆管,结束注浆施工

图3-3 注浆施工工艺流程

（2）主要施工技术参数

注浆量及有关参数根据现场实际情况，由设计、施工及监理等单位共同确定。

（3）注浆方法

（1） 待地下墙4~5 幅连成一层后，混凝土强度大于70%后即可进行墙底注浆。

（2） 注浆施工时，采用跳孔注浆，即相邻两只注浆孔不可同时进行注浆。

3.6 施工监测

本工程甲方已委托华东勘测研究院来完成施工监测，在施工过程中我们将密切与其配合，收集数据信息，及时了解周边道路、管线及建筑物的变化情况，来调整施工，确保周边道路、管线及建筑物的安全。

四、质量保证措施

主章节斜述工程施工过程中所采取的各项目措施来保证施工质量。

# 质量保证措施

工程质量的好坏直接影响到优良项目的评定和施工单位的社会声誉、形象，因此要求参加本工程施工的各班组、各工种都必须严格遵守施工规范及本施工组织设计要求。本工程质量最终验收等级必须达到业主所要求的优良标准。为达到这一目的， 要求全员有“质量第一”意识，建立完善全面质量管理体系，工地成立项目质量管理组织，在项目主任工程师的主持下，质检员负责现场全面质量检查，监控施工中的各道工序、各个环节的质量工作，坚持施工必须服从质量要求，并赋予质量管理是否决权，同时公司针对本工程的质量要求，加强骨干力量的投入，并建立严格的施工组织报批手续，在总工的组织下汇入各有关职能部门定期对“施工现场合格率”进行检查考核，并接受甲方、监理方的监督、检查考核。其次针对施工出现的技术难题，由公司总工及主任工程师召集专题会议，必要时会同甲方和监理，坚持按意见统一、技术可行、质量有保证的方案实施。

4.1 地下连续墙分项工程

4.1.1 质量保证措施

（1）成槽质量保证措施

本工程要确保地下连续墙质量，必须先确保地下连续墙成槽质量。当成槽质量能够保证时，水下混凝土浇灌时才不会产生绕管；不会产生接头箱、锁口管提拔困难；不会产生绕管混凝土影响刚性接头质量；不会产生由于接头不好而产生基坑开挖接头渗水。为此针对地下连接墙成槽质量，提出如下技术措施。

1） 选用优质膨润土泥浆，比常规泥浆提高一个档次，确保槽段土壁护壁质量。

2）确保槽段端头土的垂直度在1/300H 以内。成槽完毕，必须进行检查测定，不符合要求时，利用利勃海尔特有的端头修正功能，重新修正，直到满足垂直度要求为止。

3） 采用首开幅和闭合幅施工设计。这样就避免了在水下混凝土浇灌时，形成两端强大侧压和自平衡。从而保证接头箱、锁口管抽拔无困难，槽段质量能保证。

4） 加强计划安排，每天成槽一幅，成槽完毕，即进入下道工序，不过夜。

（2）其他具体措施

1） 测量放样的经纬仪、水准仪，必须经有关部门鉴定合格方可使用。

2）所有材料必须有合格证、质保书和试验报告等技术资料。

3） 混凝土要严格控制质量，严禁擅自加水。

C35 混凝土质量要求见表4-1。

C35 混凝土质量要求表4-1

| 坍落度（cm） | 水泥用量（kg/m3） | 浇灌速度（m3/h） | 砂率（%） | 缓凝时间（h） | 混凝土扩散度（cm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20±2 | 400 | >30 | 42~45 | 5~6 | >38 |

注：①水灰比不大于0.6；

②水泥品种为普通硅酸盐水泥。

4）钢筋笼制作需按施工图进行，要求见表4-2。

| 钢筋笼制作要求表4-2 长度（mm） | 宽度（mm） | 厚度（mm） | 主筋间距（mm） | 构造筋间距（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ±50 | ±15 | ±10 | ±10 | ±15 |

注：钢筋笼净保护层厚度为70mm 。

5）钢筋笼制作切实执行四检制即预检、自检、互检，交工验检。

6）钢筋原材料、钢筋对焊力学性能的试验应根据规定，及时进行，出现问题及时处理。

7）钢筋笼须经业主、监理验收后方可入槽。

8）泥浆指标符合要求方可使用，泥浆指标见表4-3。

新、旧泥浆指标比较表4-3

|  | 黏度（s） | 相对密度（g/cm3） | 含砂率（%） | PH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新拌浆 | 18~25 | 1.02~1.06 | <2 | 7~9 |
| 回收浆 | 30~40 | 1.05~1.25 | <4 | 8~11 |
| 废浆 | >45 | >1.30 | >6 | >13 |

注：新浆制备其他参数
胶体率       >98%
泥皮厚度  1~3mm/30min 
9）成槽深度在总包、监理验收后方可进行下一道工序的施工，成槽

要求见表4-4。

成槽要求表4-4

| 项目 | 指标 | 使用仪器 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 垂直度 | ≤1/300 | 超声波 |  |
| 槽深 | ±30cm | 测绳 |  |
| 孔底泥浆指标 | 相对密度<1.20g/cm3、黏度18~25S、pH 值 |  | <11 |

10）质量标准。

（A）《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002。

（B）《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001。

（C）《混凝土结构工程质量验收规范》GBJ50204-2002。

（D）《建筑基坑工程技术规范》YB9258-97。

（E）《钢筋焊接与验收规范》GBJ18-96。

（F）《混凝土结构工程质量验收规范》GB50204-2002。

（G）设计说明。

五、施工进度及工期保证措施

本章节主要叙述主要分项工程的施工进度计划的安排，包括设备的配备，材料的供应，劳动力的组织等。

# 施工进度及工期保证措施

5.1 施工进度计划

（1）施工前期准备工作，包括控制点复核、场地平整，临建搭设，水电安装，导墙施工、道路施工、设备进场调试及技术准备工作，计划在30d 内完成。

（2）搅拌桩机施工536.22 延长米搅拌桩需30d，考虑导墙可穿插施工，需增加15d 工期。（详见搅拌桩施工方案）

（3）地下连续墙施工计划在50d 内完成。

（4）各分部施工尽可能安排搭接施工，总工期计划为95d。具体见浙江凯喜雅大厦地下连续墙施工进度计划表（略）。

5.2 施工设备计划

根据本工程地质特征和实际需要，并结合我公司以往类似工程的施工经验，为确保工程顺利、优质、高效完成，我公司拟组织、性能优良、完好率高的机械设备进场施工，具体计划见第2 章节。

5.3 材料供应计划

（1） 除施工合同中明确规定的材料品种外，本工程所需其他材料由乙方负责采购。

（2） 根据本工程施工图纸和业主、设计单位对材料的要求，乙方在材料订购前，对材料的规格、材质的选择必须得到业主的认可。

（3） 本工程材料供应由项目经理部统一负责。材料供应将采取统一采购、统一调运的原则进行，所有材料的供应均应符合业主提出的要求，并得到项目监理的同意。

（4） 所有用于本工程的材料、货物和各种类型的物品，以及设备和装置应符合合同要求的类型和质量。

（5） 作为用于正式工程中的材料和制成品的样品（ 包括材料样品和工地现场制成品的样品），经项目监理批准后，须由施工单位妥善保存至项目监理准许其自行处置时为止。

（6） 当技术规范或有关的参照标准要求有材料生产商和供应商的测试证明书时，施工单位应提供每份证明书的原件或复印件。证明书应尽可能对被证明的材料采用系列编号或参考编号，使人一目了然。证明书须包括有关参考标准和技术规定条款所要求的内容。

（7） 施工工艺，设备和量测装置进行日常检查，以控制其质量并保证它们与技术规定和批准的试样相一致。

（8） 材料与试样的试验，必须委托由监理批准的，具备相应资质的试验单位来承担。

5.3.9 主要工程材料需求量表（见表5-1）

主要工程材料需求量表表5-1

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋 | t | 详 见 工 程 量 清 单 | 导墙 |
| 2 | 商品混凝土C20 | M3 |  |  |
| 3 | 钢筋 |  |  | 地下连续墙 |
| 4 | 钢板 |  |  |  |
| 5 | 商品混凝土C35S8 | t |  |  |
| 6 | 32.5普通硅酸盐水泥 | MPa |  | 墙底注浆 |

主要施工材料需求量表表5-2

| 序号 | 材料名称与规格 | 单位 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 膨润土 | t | 420 | 泥浆配制 |
| 2 | CMC | t | 10 |  |
| 3 | 纯碱 | t | 15 |  |
| 4 | J502 电焊条 | t | 8 | 钢筋笼制作 |

5.4 劳动力配备计划

根据本工程施工难度大，施工周期较长等特点，结合成公司实际情况，为确保本工程按期完成，我公司以组织一支经验丰富、技术力量强大的精干队伍进场施工，并编制了各阶段劳动的配备计划。

5.4.1 地下连续墙工程劳动力配备计划（见表5-3）

地下连续墙工程劳动力配备计划表5-3

| 序号 | 类别 | 人数 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泥浆工 | 6 | 泥浆配制操作 |
| 2 | 吊车司机 | 4 | 机械操作 |
| 3 | 成槽机司机 | 3 | 机械操作 |
| 4 | 起重指挥 | 4 | 机械指挥 |
| 5 | 自卸反斗车司机 | 2 | 机械操作 |
| 6 | 挖土机司机 | 1 | 机械操作 |
| 7 | 钢筋电焊工 | 10 | 钢筋电焊操作 |
| 8 | 钢筋工 | 10 | 钢筋加工 |
| 9 | 修理、电工 | 2 | 机械维修、用电操作 |
| 10 | 混凝土工 | 12 | 混凝土浇筑 |
| 11 | 保洁工 | 4 | 场地保洁、文明施工 |
| 12 | 试块工 | 2 | 试块制作 |
| 13 | 其他辅工 | 20 | 其他配合工作 |
|  | 共计 | 82 |  |

5.4.2 墙底注浆工程劳动力配备计划（见表5-4）

墙底注浆工程劳动力配备计划表5-4

| 序号 | 工种 | 人数 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机长 | 2 | 机械操作、指挥 |
| 2 | 灰浆工 | 8 | 灰浆拌制 |
| 3 | 管子工 | 6 | 注浆管加工、安装 |
| 4 | 修理、电工 | 2 | 机械保养、用电操作 |
| 5 | 试块工 | 2 | 试块制作 |
| 6 | 辅工 | 8 | 辅助工作 |
|  | 合计 | 28 |  |

5.4.3 搅拌桩工程劳动力配备计划（见表5-5）

搅拌桩工程劳动力配备计划表5-5

| 序号 | 工种 | 人数 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机长 | 2 | 机械操作、指挥 |
| 2 | 灰浆工 | 4 | 灰浆拌制 |
| 3 | 辅工 | 8 | 辅助工作 |
|  | 合计 | 14 |  |

5.4.4 导墙工程劳动力配备计划（见表5-6）

导墙工程劳动力配备计划表5-6

| 序号 | 工种 | 人数 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋工 | 8 | 钢筋制作、绑扎 |
| 2 | 木工 | 8 | 制模 |
| 3 | 混凝土工 | 6 | 混凝土浇捣 |
| 4 | 辅工 | 38 | 辅助工作 |
|  | 合计 | 60 |  |

5.5 工期保证措施

（1）在试锚桩施工的同时，进行地下墙临设布置，设备安装和调试及导墙施工，并使导墙施工同地下墙施工流水作业，尽量缩短工期。

（2）合理安排施工流程，整个工程幅数约为51 幅，我公司以投入的成槽设备为德产利勃海尔液压抓斗成槽机，每天可完成1.5 幅的成槽任务。考虑设备有效利用率为70%，完成51 幅地下墙约需50d。

（3）为保证地下墙施工的工期要求，我公司拟备用一台意大利产BH-7 成槽机，24h 内调配到现场，确保工程顺利进行。

（4）抓好现场施工管理，协调好各施工工序的衔接，最大限度地压缩各工序施工时间，提高工作效率。

（5）严密组织好施工流水，尽量减少各工序间的干扰。

（6）协调好各方面的关系，组织好废土、废浆的外运工作。

（7）仓库内备足常用的材料和机械零配件。

（8）加强设备维修保养，减少设备运行保障，特别是成槽设备，配备专职的机械工程师和机修人员，保障机械设备正常运转。

（9）24h 连续作业，确保不间断施工。

六、安全生产及文明施工措施

本章节主要叙述工程中需采取的各项安全、文明施工、环境保护、对邻近建筑及管线保护、双标化管理等措施。

# 安全生产及文明施工措施

6.1 安全生产措施

6.1.1 贯彻集团公司的各项安全生产制

认真贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策、法令、规定和上级的指示、决议。结合实际情况，制订贯彻实施的措施，并检查执行情况。把安全生产列入议事日程。每周如开一次安全生产会议，讨论安全生产动态，分析事故原因和教训，解决安全生产的问题。

6.1.2 建立施工现场项目经理部安全生产责任制

（1） 以公司领导牵头组建各职能部门，有关人员负责现场施工的安全生产管理。负责对所管的施工现场环境安全和一切安全防护设施（机、电、架、“四口”等）的完整、齐全、有效。负责对施工现场的施工人员进行“三级”安全教育。学习各种操作安全规程。

（2）认真执行施工组织设计和施工方案关于安全施工的各项措施，如在执行中需修改，必须经原编制、审批单位批准。特别要做好有针对性的书面安全技术交底。遇到生产与安全发生矛盾时，生产必须服从安全。

6.1.3 对现场安全操作及要求

（1）施工现场建立安全管理网络，严格执行安全二级交底制度， 加强对施工人安全教育，增强安全意识和自身保护意识，遵守各项安全规章制度，施工现场设专职安全员和医务站，处理安全和劳动保护问题及可能发生的事故。

（2） 指导思想上要贯彻“安全第一、预防为主”的方针，以项目经理为安全第一负责人，认真贯彻各建设主管单位颁发的安全条例，根据谁负责生产谁负责安全，明确安全工作网络。

（3）进入现场的施工人员必须戴好安全帽、扣好安全帽带，上高空须系好安全带，机电设备必须专人操作，操作时必须遵守操作规程，特殊工种必须持证上岗，无条件服从安全监督员监督。

（4）现场电缆必须架空布设，各种电器控制必须设立二级漏电保护装置，电动机械及工具应严格按一机一闸制接线。

（5）履带吊、挖土机臂下不得站人，抓斗下严禁人员走动，履带吊、挖土机作业时必须有专人指挥，做到定机、定人、定指挥。

（6）经常检查机械的传动、升降、电器系统以及吊臂、钢丝绳及机械关键部位的安全性和牢固性，要特别注意安全操作。不懂机械设备的人员严禁使用和玩弄机械设备。

（7） 施工操作人员在施工前必须了解好施工区域内高压线距离，上水、电缆、污水管、煤气管、通迅网等。如有影响施工安全的，施工员应会同有关部门负责迁移或施工前采取必要的防范措施后进行施工。

（8）工地负责人、施工员、安全员必须严格执行集团、公司安全生产标准化管理要求，坚持每天做了好班前上岗交底记录，每周不少于一次安全讲评活动。使工地达到国家建设部的安全标化水平。

（9）施工现场的洞、坑、沟等危险处，应有防护设施或明显标志（如标牌、警戒线等）。

（10）材料应严格按施工计划进场，进场拍要按场布图整齐堆放， 保持现场整洁。

（11）施工现场的作业加工处，如电焊、钢筋加工、电箱等须搭设雨篷，现场施工所排污水入下水道应集中经过临时沉淀池过滤后方准排入市政管道，防止阻塞下水道。

（12）施工现场就按规定配备消防器材，动火范围的焊割作业，未经输动火审批手续，不准作业。

（13）乙炔瓶和氧气瓶的安全附件必须齐全有效，并设立危险口仓库，保持安全距离上风15m，下风30m 不得有电源。

（14）全体现场施工人员必须严格遵守安全生产六大纪律，遵守国家和企业的有关规定。

（15）现场明火须做到安全生产“十不烧”规定，在施工中，严禁高空抛物，以免伤人；办公室、宿舍内严禁使用碘钨灯照明、取暖和烘衣物。

（16）加强对施工人安全教育，增强安全意识，遵守各项规章制度，施工现场设专积安全员及安全管理小组，处理安全和劳动保护问题及可能发生的事故，做到预防为主的安全管理。

6.1.4 雨季施工防护措施

（1）备足污水泵和大口径水泵（2～3 只，要求完好率100%）， 以备雨天及时排水。

（2）现场做好明沟和集水井，保持畅通，避免结水。

（3）电气设备应有接零和漏电保护，并搭设必要的防御雨篷。

（4）水泥棚应有一定的防雨防潮措施。

（5） 用毛竹搭设简易移动式防雨篷，用于钢筋笼雨季制作、电焊。

6.1.5 冬季施工防护措施

（1）经常注意收听天气气象预报，做好防备措施。

（2） 现场机械设备必须做好防冻保温工作，确保施工机械正常运转。

（3）自来水管等须采取防冻措施，确保其正常使用。

（4） 冬季施工混凝土做好养护工作，防止冻裂，必要时混凝土中可掺防冻剂。

（5） 大门口及便道经常清扫，保证清洁且无积水，一旦发生积水结冰现象，须及时清除及设置醒目标志，以免滑倒。

（6）现场施工人员做冬季施工防冻保温工作。

（7）做好冬季防火工作。

（8）使用的商品混凝土应掺早强剂，提高混凝土早期强度。

（9）混凝土浇捣结束后，及时用草包等覆盖养护。

6.2 文明施工措施

该工程地处杭州市闹市区，车辆、行人繁多，为了不影响国际旅游城市“人间天堂”的美好形象，我们特制定现场文明施工措施，努力营造良好的施工环境，创建文明施工单位，对场地进行合理布置，四周确保场地内平整，人车通畅。

6.2.1 现场文明施工措施

（1） 现场建立文明施工领导小组，具体负责文明施工管理工作。

（2）地下墙施工中产生大量的废浆，泥浆循环系统的管理是文

明施工的重点，场地管理人员要随时注意该系统工作是否正常，遇异常情况必须及时处理，为有效保障现场的文明、清洁，特采取如下措施：

1）场地上挖排水沟槽，以便场地集水，便于排放。

2）设专门的清洁班，24h 昼夜清扫卫生。

3）设多个小型泵站，随时将废送回沉淀池。

4） 配备足够的泥浆车，及时将废浆外运，进出车辆必须冲洗干净，方可出场。

（3）地下墙施工因施工工艺上的连续性，夜间施工在所难免，

为避免不良影响，在夜间施工时采用如下措施。

1）与环保部门联系，申请夜间施工许可证，做到合法施工。

2）尽量把噪声大的施工安排在白天进行。

3） 及早与附近单位和居民取得联系，做好配合，争取得到理解，预防发生纠纷，加强文明施工教育、加强环保意识，使每一位施工人员都认识文明施工的重要性，营造良好的施工环境，体现我公司“求实、求新、求高”创新精神，创建标化工地。

（4）按专业、岗位、区片等分片包干，分别建立岗位责任制，把文明施工列入单位经济承包责任制中，要按专业标准全面考核，按规定填写表格，算出结果，制表以榜公开。

（5）班组实行自检、互检、交检制度，要做到自产自清，日产日清，工完场清的标准管理。

（6）物品堆放要按图固定地点和区域，做到一目了然。

（7）安排好施工人员食宿、洗澡等生活措施，加强食堂和生产区的管理，保障饮食卫生和生产环境卫生，生活设施要符合卫生部门的要求。

（8）现场施工场地，办公、生活区、房间要清洁、有序，保障现场良好的施工与生产环境和施工秩序，并始终处于最佳状态。

（9） 对职工加强教育，提高职工的素养，职工要注意个人卫生，讲究礼貌，养成遵章守纪和文明施工习惯。

（10）施工工地必须挂牌施工，并设置在大门口醒目的地方。

（11）严格执行“门前三包”制度，场地内无积水，及时清运废浆、渣土、垃圾，对现场进行彻底清扫，不留死角。

（12）清运废浆、碴土，垃圾时应设置可靠的防止滴、漏、抛、撒的措施，并安排在晚间进行。

（13）施工班组做好每日工序落手清工作，做到随做随清，工完料清，物尽其用，改变产归堆，减少材料浪费。

（14）现场道路、堆料区域、生活区域有排水设施，有专人管理，保证场内整洁无积水现场。

6.2.2 对邻近建筑物及管线保护措施

（1） 由业主（总承包）负责制牵头成立业主（总承包）、监理单位、监测单位、施工单位以及保护对象的主管单位，组成监护领导小组，研究协调施工过程中出现的问题，确保基坑、管线安全。

（2）业主输管线交底手续时，应对地下管线核对正确，确保地下管线图正确、详尽无误，施工队伍必须熟悉由业主提供的地下管线图并进行管线交底。

（3） 施工队伍必须了解仔细阅读理解由甲方提供的地下管线图。

（4）工地现场车辆进出通道应避开管线，如无法避开的则应在车辆经常通过的位置用混凝土加固3cm 厚钢板。

（5）经常观察管线及周围民房变化，如监测数据有异常，则应立即通知有关部门和监护领导小组，共同商议解决。

6.2.3 对周围环境保护措施

（1）施工场地周围的围墙做到连续、封闭，避免污泥污染。

（2）场地内应经常清扫，车辆做到进出保持整洁，经常冲洗，每辆车必须冲洗干净后方可出门，以防轮胎污染道路。

（3）公共关系的协调工作有专人负责，做好与现场施工各相关单位的协调工作，大体积混凝土施工等对周围影响较大的施工阶段时，应预先与在关单位协调，争取得到各方面的支持，以利于工程的顺利施工。

6.3 双标化管理

我公司将该工程定为窗口工程，对外代表公司形象，因此力求高标准、高起点、实现社会效益和经济效益双丰收，特确定杜绝重大伤亡事故，减少一般事故，确保实现省市安全生产、文明施工“双标化”工地。

制定创建“双标化”计划和相关的规章制度，从制度上来保证创建工作的有序进行，且做到有章可循。项目部将制定项目安全生产、文明施工管理制度，包括项目安全检查制度，安全奖罚制度，治安消防保卫制度，住宿管理制度、工地卫生制度、食堂管理制度，做到制度齐全、责任到人。

6.3.1 安全生产标化管理

1. 安全管理的组织和目标

（1） 建立以项目经理为首的安全生产管理组织，以控制施工全过程。全方位的安全状，并对安全生产全面负责。

（2） 制定安全管理网络，落实安全生产责任制度，做到责任明确，责任到人。

（3） 确定安全目标，即杜绝死亡和重伤事故，避免一般轻伤事故，减少工伤事苗。

2. 施工人员的安全管理

（1） 所有进入现场的施工人员，均需通过三级安全教育。对各岗位的操作人员还需进行具体的有针对性的安全交底。安全教育和安全交底应有文字记录和签名。

（2） 所有特殊工种人员，均应持证上岗，做到定机、定岗、定人。

（3） 所有进入施工区域的人员，必须戴好安全帽，高空作业应佩戴安全带。各类人员应配备相应的劳动防护用品。

3. 设备安全管理

（1） 所有进入施工现场的机具设备必须运转正常，尤其是安全装置应灵敏可靠。

（2） 严格按照机械操作规程作业，起重吊装机械应遵守“十不吊”的规定。

（3） 对危及人身和生产安全的施工机械及回转区域，应设置警告标志，并采取相应防范措施。

4. 安全用电管理

（1）电缆、电线一般均应架空，并保持安全间隔，因施工需要，必须要埋设时，埋设深度不得小于30cm，埋设区域有机械行走时，必须铺设钢板。

（2） 整个供电系统设置三级配电，即一级总配、二级分配、三级配电箱，任何用电设备不得直接接入总配。具有单独保护装置的用电设备和专用电气控制箱可从二级分配接入。其他电动设备和所有持电动工具必须从三级配电箱接入。

（3） 所有电动设备必须做到一机、一闸、一保险，触（漏）电保护器应灵敏可靠。动力和照明电应分别设置保护装置。放置易烯、易爆物品的区域，应有相应的防护装置。

（4）非专业电工人员，不得在各椽配电箱中接线和开启电源开关。

5. 消防安全管理

（1） 施工现场应划分动火作业区，易燃易爆物资堆放区，办公和正常秩序区，并分别配置足够的消防器材和设施。

（2） 指定专人负责消防管理，落实消防责任教育职工增强消防意识。

动用明火，必须事先办理三级动火审批手续，严禁无证人员动火。电焊气割人员应遵守“十不烧”规定。电缆、电线的架设，用电设备的接电等，必须遵守有关规定，安全可靠，防止发生电气火灾。

6.3.2 文明施工标化管理

1. 管理组织和制度

（1） 建立以项目经理为组长，包括各级管理层和作业层参加的文明施工管理组织，分工负责，责任到人。

（2）指定专人负责“内部创安”工作，办好施工安全许可手续，确保施工期间现场内不发生治安事故。

（3） 所有进入现场的施工人员，均应挂胸卡上岗，不挂胸卡者不得进入办公和施工区域。

2. 办公和生活区域的文明措施

（1） 现场办公和生活用房应使用清洁、美观的新型活动房。活动房外墙面除标农牧民企业质量方针等民要的宣传图外，不得随意悬挂和张贴其他标语。

2） 所有办公室、宿舍及库房内的物品应摆放整齐，实行卫生包干制度，确保室内清洁。

3. 施工区域的文明措施

（1） 场内挖高贯通的排水沟和沉淀池，大门口设置清洗柄，施工污水及雨水先集中排入沉淀池，待沉淀符合排入要求后，再排入市政管道。

（2） 现场配备保洁人员，对在施工中溢出的废浆及商品混凝土等及时清扫。对进入现场的车辆，尤其是运送混凝土、浆、土的车辆，在出场前必须进行必要的清扫。以保证不把场内撒、漏到场外道路上。

（3）配置必要卫生设施。

（4） 进入现场的各种材料，做到分类、挂牌堆放整齐。对废料及时收集，集中处理。

（5）合理安排工序，以减少施工噪声等对周边居民的影响。

6.3.3 管理标准化

（1）建立系统的管理网络，理顺管理线路，分级落实责、权、利。

（2）积极贯彻ISO9002 质量标准，认真执行公司颁布的《质量手册》、《程序文件》和《作业指导书》等。

（3）严格按照《施工组织设计》、《施工方案》等确定的技术要求组织施工。加强监督和检验，确保各工序和环节始终处于受控状态。

（4）业主、监理及公司下发的所有文件均由专人负责接收和保管，并做好登记项目部处送的文件、资料等，均需经分级审批后才能生效，并由专人做好发送和登记。

七、工程中遇到的问题及相应的处理方法

本章节主要叙述在本工程施工中可能遇到的问题，面制定的相应对策。

# 工程中遇到的问题及相应的处理方法

7.1 预防地下墙坍方措施

（1）通过缩短单元槽段长度，可以缩短成槽时间，同时可以减小槽壁自由面的面积，有效地利用土拱效应，使成槽稳定，尤其对附近有重要的需保护的建筑物处应尽可能地缩短单元槽段的长度。

（2）加强施工管理，禁止在槽段两侧堆放重物，尤其在已成槽段应尽量减少重型设备在槽段附近频繁走动或停滞。

（3）加强泥浆管理，充分发挥泥浆的护壁性能，必要时增加泥浆的比重从而达到良好的护壁效果。

7.2 雨季及台风季节施工防护措施

（1）备足污水泵和大口径水泵（2～3 只，要求完好率100%）， 以备现场及时排水。

（2）现场做好明沟和集水井，保持畅通，避免结水。

（3）电气设备应有接零和漏电保护，并搭设必要的防御雨篷。

（4）水泥棚应有一定的防雨防潮措施。

（5）用笔竹搭设简易移动式防雨篷，用于钢筋在雨季的制作、电焊。

（6）台风季节须密切观察周边环境情况，尤其是工地围墙和基坑周边防护体系，出现险情应及时汇报、及时处理，防止基坑周边杂物掉地基坑内，防止围墙坍塌出现伤人事故。

（7）台风期间安排好施工人员以及施工机具及材料，观察临时设施的安全状况，确保施工机具及人员的安全。

7.3 对邻近建筑物及管线保护措施

（1）由业主（总承包）负责制牵头成立业主、总包、监理单位、监测单位、施工单位以及保护对象的主管单位，组成监护领导小组，研究协调施工过程中出现的问题，确保基坑、管线安全。

（2） 业主办理管线交底手续时，应对地下管线核对正确，确保地下管线图正确、详尽无误，施工队伍必须熟悉由业主提供的地下管线图并进行管线交底。

（3）施工队伍必须仔细阅读理解由甲方提供的地下管线图。

（4） 工地现场车辆进出通道应避开管线，如无法避开的则应在车辆经常通过的位置用混凝土加固，再铺3cm 厚钢板。

（5） 经常观察管线及周围民房变化，如监测数据有异常，则应立即通知有关部门和监护领导小组，共同商议解决。

八、施工组织管理

本章节主要介绍工程施工组织管理机构，施工管理网络（包括施工现场管理、质量管理、技术管理、生产管理等待），并项目部各管理的职责。

# 施工组织管理

8.1 与总包的配合管理

（1）严格按总分包施工合同进行施工。

（2） 及时向总包提供分包的资质证书、营业执照及其他相关材料。

（3）及时配合总包办理相关施工手续，做到合法施工。

（4）向总包提供施工进度计划，并纳入总包的总体施工计划，便于工期控制。

（5） 施工平面布置上报总包认可，以免影响总包的总体平面布置。

（6）编制好各分项的施工方案，上报总包审批，审批认可后方按施工方案组织施工。

（7）施工过程中的各道工序验收，先进行自检，自检合格后上报总包，再由总包及监理进行验收， 验收合格后方可进行下一道工序的施工。

（8） 在总包的监督和指导下做好安全工作，消除安全事故隐患。

（9）施工资料整理好后上报总包，再由总包上报监理业主。

（10）施工联系单需先送总包签字盖章后，再送监理业主。

（11）地下墙完工后，及时向总包移交竣工资料，并提供竣工图。

（12）在土方开挖过程中，派专人留守，随时了解地下墙的情况，以便及时做出处理。

8.2 现场管理体系

为了加强本工程的严格管理，公司决定组建指挥部和项目经理部，由项目经理在指挥部的统一布置并负责对本工程进行管理。项目管理人员详见表8-1

项目经理，项目班子只有切实履行好自己的职责才能满足现场施、技术、工程进度、劳动力，材料供应、安全生产、文明施工、环境保护、材料设备管理等各方面的工作。其组织管理机构见图8-1、图8-2、图8-3、图8-4、图8-5 所示，在施工过程中严格按此网络执行。施工过程中，主动加强同总包单位的沟通与协调，本着为业主考虑、为工程考虑的原则，做好工程衔接工作。

项目管理人员表8-1

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 张昊 | 项目经理 | 工程师 | 基础壹级 |
| 2 | 马林 | 技术负责 | 工程师 |  |
| 3 | 黄飞 | 项目副经理 | 工程师 |  |
| 4 | 胡成虎 | 施工队长 | 技师 |  |
| 5 | 徐江平 | 质检员 | 助工 |  |
| 6 | 陈怀伟 | 安全员 | 助工 |  |
| 7 | 周圣益 | 资料员 | 助工 |  |
| 8 | 唐敏杰 | 施工员 | 助工 |  |

项目指挥部

项目经理 张昊

主任工程师 马林

项目副经理 黄飞

技术管理

工程进度

现场管理

劳动力管理

质量监督

安全生产

材料供应

文明施工

环境保护

成本控制

图8-1 施工现场管理网络

项目经理张昊

项目副经理黄飞

技术管理马林

施工员

陈怀伟

质量员

徐江平

测量员

唐敏杰

生产队长

胡成虎

搅拌桩班长

董帮松

钢筋班长

帅向华

成槽班长

魏根法

灌混凝土班长

沈林海

注浆班长

金三丰

图8-2质量管理网络

项目经理张昊

项目副经理黄飞

安全员陈怀伟

施工员唐敏杰

施工班长沈林海

治安保卫班魏根

队安全员张春虎

图8-3安全管理网络

项目经理张昊

项目副经理黄飞

技术负责马林

施工员

陈怀伟

质量员

徐江平

测量员

唐敏杰

搅拌桩班长董帮松

钢筋班长帅向华

成槽班长魏根法

浇筑混凝土班长沈林

注浆班长金三丰

图8-4技术管理网络

项目经理张昊

项目副经理黄飞

技术负责马林

施工员

陈怀伟

测量员

徐江平

测量员

唐敏杰

施工队长

胡成虎

成槽班长魏根法

搅拌桩班长董帮松

钢筋班长帅向华

浇筑混凝土班长沈林

注浆班长金三丰

文明卫生程顺法

物资供应蒋金儿

场地管理叶建良

生活后勤陈朴

图8-5 生产管理网络

8.2 项目部管理人员职责

8.2.1 项目经理职责

(1) 贯彻执行国家和工程所在地政府的有关法律、法规和政策,执行企业的各项管理制度,自觉维护企业和职工的利益,确保工程各项经济技术指标全面完成。

（2）对项目工程进度、质量、安全等全面负责，全权处理工程项目有关的一切事务。

（3）科学组织和管理进入项目工地的人、财、物资源，协调各方关系，做好人力、物力和机械设备的调配与供应，及时解决施工中出现的问题。

（4）组织编制工程项目施工组织设计，并根据工程进度节点考核要求，组织编制季（月）度施工计划，包括劳动力、材料、构件和机械设备的使用计划。

（5）科学有效组织工程施工作业，建立质量保证体系，严把工程质量关。

（6）制订安全生产和保证质量措施，并组织实施，把安全生产责任落实到每一个生产环节中。

（7）严格财经制度，加强财务预算管理，推广各种形式的经济管理责任制，确保工程经济效益，正确处理国家、企业、集体、个人四者之间的关系。

8.2.2 项目副经理职责

（1）认真执行国家和工程所在地政府的有关法律、法规，执行企业的各项管理制度。

（2）对项目工程的材料供成本，文明安全和环保全面负责。

（3）组织编制材料供应计划，检查工程中材料使用情况。

（4）组织编制月材料使用情况一览表，建立成本控制体系。

（5）组织制订安全生产、文明施工措施、督促安全生产、文明施工的贯彻执行，确保每一项措施都落到实处。

（6）组织制订环境保护措施，负责工程与当地的环保部门、环卫部门、公安部门、交警部门、消防部门以及临近的部分居民进行联系与走访，办理施工手续合法施工。

（7）协助项目经理有关工程内部一般性事务，协调好内部人员关系。传达项目经理工作指示。

8.2.3 主任工程师职责

（1）全面贯彻国家和工程所在地政府的有关法律、法规和政策， 贯彻执行本行业的各项技术规范，执行本企业的各项管理制度。

（2）参与图纸会审，组织编制和审核单位工程施工组织设计。

（3）审核月施工计划，编制劳动力使用计划和机械设备使用计划。

（4） 负责设计变更的处理，及有关工期，进度和现场问题处理的签证与联系工作。

（5）制订进度保证措施，工程质量保证措施，并组织实施。

（6）组织编织月工作量完成情况表，并及时向监理单位签证。

（7） 组织技术革新，推广应用新技术、新工艺、新材料、参加单位工程中间验收和竣工验收。

8.2.4 施工员职责

（1） 全面贯彻执行国家颁发的政策法令、法规和公司有关规章制

度。

（2） 工程开工前参与施工预算的编制、审定工作，工程开工后参与工程结算，提供有关经济技术资料。

（3）参与图纸会审，参与编制和贯彻执行单位工程施工组织设计， 做好开工前的施工准备工作以及施工全过程的管理。

（4） 编制、落实施工作业计划，处理设计变更、签发施工任务单，负责向施工班组进行技术和安全交底。

（5） 主持各分部、分项工程的现场施工、验收、技术复核，及时解决工程施工中出现的问题。

（6） 及时做好各项管理工作，积累和整理技术档案的全部原始资料，并负责施工总结，绘制竣工图和资料归档。

（7） 负责督促班组自检，工序互检，参加质量安全检查，做好砂浆、混凝土试块的制作。

（8） 组织技术革新，推广应用新技术、新工艺、新材料，参加单位工程中间验收和竣工验收。

（9）对职能范围的工作承担责任并行使职责和权力。

8.2.5 安全员职责

（1）认真贯彻执行国家颁发的政策法令、法规，以及安全部门、公司的各项规章制度，做好安全生产的管理和督促。

（2） 经常深入施工现场，及时掌握安全情况，调查研究施工现场上的不安全因素，并提出改进措施。

（3） 负责管理施工现场和保卫工作，帮助做好工地卫生，改善劳动条件。

（4） 组织安全生产检查和验收，作好安全技术交底，及时向领导和上级有关部门汇报安全产生情况。

（5） 参加审查施工组织设计和安全技术措施计划，并对贯彻情况进行监督检查。

（6） 制止违章指挥、违章作业，如遇有险情，有权暂停生产，并上报处理。

（7） 做好安全生产技术和劳动纪律教育，参与工伤事故处理，有权越级上报。

8.2.6 质检员职责

（1）严格执行国家颁发的施工技术规范、竣工验收规范等各类规定标准，贯彻执行公司的各种规章制度，对项目工程施工全过程的质量安全实行监督。

（2）严肃认真、一丝不苟，以检测数据控制施工过程的质量、安全和施工工程的质量。

（3）参加参加图纸会审，执行施工组织设计中的质量保证，安全技术措施，制定施工现场的质量、安全措施。

（4）经常性地进行施工现场的安全生产文明施工情况检查，及时解决事故隐患，制止违章指挥，违章作业现象，遇有险情，有权作出暂时停止施工的决定。

（5） 积极开展工程创优、安全生产、文明施工活动，执行质量、安全的奖惩制度。

（6）参加质量安全事故的调查处理，并及时统计上报，负责收集整理项目工程有关质量、安全监督管理技术资料，并做好归档工作。

（7）对职能工作承担责任，并行使职责和权力。

8.2.7 材料（保管）员职责

（1）贯彻执行国家颁发扩政策法令、法规以及公司的各项规章制度。

（2）开工前，向企业材料部门提出工地用料计划，作为施工现场生产用料的依据。

（3） 在施工中，及时把握施工用料，确保供应施工生产中安全技术措施所需物资。并及时做好在施工中出现的设计变更，多增加材料用量的登记。

（4）须严格按照要求对进场材料进行验收，把好材料质量和数量关，并作好记录，办理验收手续，对不符合规范要求或质量不合格的材料应拒绝验收。

（5）现场材料进行有序的储存和保管，建立入库台帐，并注意防火、防盗、防雨、防变质，防损坏，做到日清、月结，定期盘点，帐物相符。

（6）对材料的使用进行控制，监督现场材料的使用情况，规范材料的领用手续，提倡节约，降低成本。

（7）对余料、废料，及时进行回收，不浪费、不乱扔、不污染周围环境。

九、附图

附图1施工现场平面布置图（地下墙施工阶段）

附图2泥浆系统面罩图

附图3集土坑图

附图1施工现场平面布置图（地下墙施工阶段）

附图2泥浆系统布置图

附图3集土坑图

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.oicp.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600