XX项目XX工程

施

工

组

织

设

计

XX工程项目经理部

2017 年 6 月 10日

目    录

第一章 编制依据、范围、原则	5

1、编制依据	5

2、编制范围	8

3、编制原则	8

第二章 工程概况	9

2.1工程概述	9

2.2主要分项工程概况	10

2.3施工现场地形、地貌情况	12

第三章 施工总体部署	13

3.1施工组织管理	13

3.2工程目标承诺	17

3.3前期施工准备	18

3.4施工进度计划	31

3.5主要临时设施及施工场地、平面布置	31

3.6施工重点、难点分析	32

第四章 分项工程施工方案	32

4.1道路工程施工方案	32

4.2排水工程施工方案	58

4.3桥梁、涵洞施工方案	73

第五章 质量保证措施	83

5.1建立、健全工程项目质量保证措施	83

5.2施工进程主要质量环节控制措施	86

5.3施工质量管理措施	87

5.4施工关键控制点	88

5.5质量通病及防治措施	89

5.6组织保障措施	92

5.7劳动管理措施	93

5.8技术保障措施	93

5.9物资保障措施	93

5.10设备保障措施	94

5.11协调外部关系措施	94

第六章 安全保证措施	94

6.1建立安全保证体系	94

6.2安全施工管理措施	96

6.3主要施工项目的安全保障措施	97

第七章 文明施工保证措施	98

7.1管理目标	98

7.2主要技术组织措施	98

第八章 雨季施工措施	100

第九章 冬季施工措施	100

第十章 环境保护的主要保证措施	102

10.1环境保护目标	102

10.2环境保护的管理措施	102

10.3环境保护的具体措施	102

第十一章 其它明确的事项	105

11.1缺陷责任期内对工程的修复和维护方案	105

11.2与其它单位协调配合的措施	106

11.3农忙季节、节假日、雨季施工安排	106

附图：施工进度计划	107

# 第一章  编制依据、范围、原则

# 1.1编制依据

## 1.1.1主要标准（国家标准、行业标准、企业标准等）

1、《城市道路工程设计规范CJJ37-2012，2016版；

2、《城市道路路线设计规范》CJJ193-2012；

3、《城镇道路路面设计规范》CJJ169-2012；

4、《城市道路路面设计规范》CJJ194-2013；

5、《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004；

6、《建筑施工组织设计规范》GB/T50502-2009；

7、《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2 012；

8、《通用硅酸盐水泥》GB175-2007；

9、《工程测量规范》GB50026-2007；

10、《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2013；

11、《混凝土质量控制标准》GB50164-2011；

12、《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014；

13、《城市道路交叉口设计规程》CJJ152-2010；

14、《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008；

15、《无障碍设计规范》GB 50763-2012；

16、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015；

17、《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008；

18、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008；

19、《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006；

20、《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2014；

21、《建筑工程施工质量评价标准》GB/T50375-2006；

22、《混凝土工程强度检验评定标准》GB/T50107-2010；

23、《砌体结构设计规范》GB50003-2011；

24、《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011；

25、《建筑基坑工程监测技术规范》GB5 0497-2009；

26、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2011；

27、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012；

28、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005；

29、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011；

30、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91；

31、《给水排水工程混凝土构筑物变形缝设计规程》GB50268-2008；

32、《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2013；

33、《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ160－2008；

34、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162－2008；

35、《建筑工程资料管理规程》JGJ/T185-2009；

36、《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统第2部：聚乙烯缠绕结构壁管材》GB/T 19472.2-2004；

37、《埋地聚乙烯排水管道工程技术规程》CECS122:2001；

38、《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》GB50032:2003；

39、《埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程》CECS122:2001；

40、《埋地塑料排水管道施工》04S520；

41、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011，

42、《混凝土排水管道基础及接口》04S516；

43、《城市桥梁设计规范》CJJ11-2011；

44、《城市桥梁抗震设计规范》CJJ166-2011；

45、《公路桥涵设计通用规范》JTG D60-2015；

46、《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG D62-2004；

47、《公路桥涵地基与基础设计规范》JTG D63-2007；

49、《公路桥涵施工设计规范》JTG/T F50-2011；

50、《公路桥涵设计细则》JTG/T D65-04-2007；

51、《城市桥梁工程施工与质量设计规范》CJJ 2-2008；

52、《城市桥梁养护技术规范》CJJ99-2009；

53、《公路圬工桥涵设计规范》JTG D61-2005；

54、《公路交通安全设施设计规范》JTG D81-2006。

## 1.1.2主要图集

1、《混凝土排水管道基础及接口》04S516                                                                   2、《埋地塑料排水管道安装》04S520

3、《混凝土排水管道基础及接口》06MS201-1

4、《埋地塑料排水管道施工》06MS201-2

5、《排水检查井》06MS201-3

6、《混凝土模块式排水检查》井06MS201-4

7、《排水管道出水口图集》06MS201-9

8、《埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程》CECS122：2001

9、《雨水口》16S518

## 1.1.3主要法规

1、《中华人民共和国建筑法》主席令第91号

2、《中华人民共和国安全生产法》主席令第70号

3、《中华人民共和国环境保护法》主席令第22号

4、《建设工程质量管理条例》国务院令第279号

5、《建设工程安全生产管理条例》国务院令第393号

6、《安全生产许可证管理条例》国务院令第397号

## 1.1.4其它

XX程详细勘察报告

## 1.2.编制范围

XX工程施工图设计，工程编号JL2016008S。

## 1.3.编制原则

1、全面响应招标文件和合同文件及投标承诺的原则，在编制实施性施工组织设计过程中，根据投标文件的规定，做到统一标准、规范编制，严格遵守招标文件和合同文件的各项条款。

2、遵循与设计、规范和验收保持一致的原则。在编写施工工艺时，严格按照设计要求，认真执行现有本合同段专用条款及施工技术规范和验收标准，确保工程质量。

3、坚持科学性、先进性、经济性、合理性与实用性相结合的原则。在制定本施工组织设计时，根据我方施工经验和管理水平，坚持科学组织、合理安排，确保优质、高效地完成本合同段施工任务。

4、坚持施工全过程、全方位严格管理的原则。在每道工序施工中，加大自检自查力度，严格执行监理工程师的指令，尊重并服从监理的意见，严格管理。

5、坚持专业化作业与综合管理的原则。在工程组织实施过程中，以专业队为基本作业单元，充分发挥专业人员和设备的优势，同时采取综合管理手段合理调配，以达到整体优化的目的。

6、整体推进，均衡生产，确保总工期的原则。围绕关键线路，科学合理地安排劳动力、材料、机械

7、突破难点，质量至上的原则。对重点、难点问题，预先提出解决方案，提前做出科学安排。

8、强化组织指挥，加强管理，保工期、保安全、保质量。

9、优化资源配置，实行动态管理。

10、采用监控措施和信息反馈及超前预报系统指导施工。

# 第二章   工程概况

## 2.1.工程概述

XXX大路建设地点位于XX经济技术开发区，工程总体呈东西走向，

拓宽段道路西起XX大街（桩号K2+131.254），东至XX大街（桩号K4+905），修筑全长2773.746m，现按城市主干路标准进行拓宽改建，双向六车道，设计速度为50km/h，红线宽度45m，涉及的内容为道路全长范围内的车行道罩面，设施带、非机动车道和人行道新建工程，沿线与规划玫瑰街、云杉街相交。其中包括一座跨规划XX左支2桥梁，桥梁起点桩号K4+244，终点桩号K4+283;包括过水圆管涵一组（K2+784.365）,箱涵一组（K3+880-K3+885），具体横断面布置形式为3.5m人行道+2.5m非机动车道+2.75m设施带+11.75m车行道+4.0m中央分隔带+11.75m车行道+2.75m设施带+2.5m非机动车道+3.5m人行道=45m。施工范围主要为：路基土石方工程、排水工程、路面工程、桥梁工程、涵洞工程等。

## 2.2.主要分项工程概况

## 2.2.1道路工程概况

| 序号 | 项目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 道路等级 | 城市主干路 |
| 2 | 设计速度 | V=50km/h |
| 3 | 车道数 | 双向6车道/一般路段 |
| 4 | 车道宽度 | 3.75m/公交专用道，3.5m/车道 |
| 5 | 路缘带 | 0.5m |
| 6 | 道路横坡 | 车行道顺现状道路横坡1.5~2.0%，坡向外侧；设施带、非机动车道及人行道反向2%，坡向内侧；红线外侧绿化填土1%，坡向外侧。 |
| 7 | 停车视距 | 视距≥60m |
| 8 | 抗震设防 | 抗震设防烈度为7度，地震峰值加速度：0.1g |
| 9 | 路面计算结构荷载 | BZZ-100型标准车 |
|  | 设计使用年限 | 15年 |

## 2.2.2排水工程概况

| 序号 | 项 目 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨水检查井结构形式 | 圆形、矩形、扇形混凝土结构 |  |
| 2 | 污水检查井结构形式 | 圆形混凝土结构 |  |
| 3 | 管道垫层 | 一般土质采用10cm中粗砂；土质较差采用15cm碎石 |  |
| 4 | 管材 | HDPE双壁缠绕管、Ⅱ级承插式钢筋混凝土管 |  |
| 5 | 管材规格 | DN400、DN500、DN600、DN800、DN1000 |  |
| 6 | 砼砌块标号 | MU15 |  |
| 7 | 钢筋类别及形式 | 类别 | HPB235、HRB335 |
|  |  | 接头形式 | 绑扎连接 |

## 2.2.3桥梁工程概况

根据道路专业平面设计，本桥平面位直线与缓和曲线段。桥梁上跨赵家河桥，结构采用钢筋混凝土无铰板拱，跨径组合为3*20=60米。为减少桥墩对河道水流的干扰，桥墩与河道方向平行布置，墩台间平行布置，桥面变宽。

桥梁分左右两幅，桥梁标准断面为：0.25m栏杆+3.25m人行道+2.5m非机动车道+3.0m设施带+11.75m车行道+0.5m防撞护栏+3.0m中央分隔带+0.5m防撞护栏+11.75m车行道+3.0m设施带+2.5m非机动车道+3.25m人行道+0.25m栏杆=45.5m。

## 2.2.4涵洞工程概况

赵家河左支1在港南大路处为规划暗渠，设计河底宽度4m,设计比降50，箱涵宽度与河道宽度一致，箱涵纵坡与河底坡降一致，采用2％。

## 2.3.施工现场地形、地貌情况

3.1施工现场自然环境

XX区位于吉林省中部的松辽平原，属于季风区中温带半湿润地区。春季干燥、多风、升温快；夏季湿热、多雨；秋季温和、凉爽、降温快；冬季漫长、寒冷、降雪少。1988～2000年间，7月份平均气温最高，为23.3摄氏度，1月份平均气温最低，为零下16.3摄氏度，13年间，平均气温5.3度。九台区属中温带大陆季风性气候：四季分明。年平均日照2900小时，无霜期140～155天。年平均气温4.7℃、平均气温年较差39.5℃，平均气温日较差12.3℃，年≥10℃活动积温2880℃ 年平均降水量577mm，年平均风力 8级以上大风日16天左右，多西南风向，平均风速3.4m/s。

3.2工程地质状况

地层自上而下依次为近现代人工填土、第四系冲积粘性土层、粗砾砂层及侏罗系花岗岩层。按沉积年代、成因类型及工程性质，勘察深度范围内地基土层可划分为6个主层及1个亚层。

现根据钻探揭示情况将场地各土层的分布及特征由上至下简述如下：

第①层 人工填土：该土层成分复杂，大部分结构松散，力学性质差。该土层于拟建工程场地沿线普遍存在，揭露层厚为0.80～4.50m，层底标高为183.92～196.67m；

第②层 粉质粘土：该土层于拟建工程场地沿线广泛存在，揭露层厚为0.50～4.50m，层底标高为179.74～195.47m；

第③层 有机质粉质粘土：该土层于拟建工程场地内多呈不连续或透镜体状分布，集中存在于场地内原地貌冲沟低洼处，揭露层厚为1.00～5.70m，层底标高为178.44～191.64m；

第④层 粗砾砂：该土层于拟建工程场地沿线普遍存在，揭露层厚为0.70～8.40m，层底标高为173.44～189.97m；

第④1层 有机质粉质粘土：该土层于拟建工程场地沿线多以“透镜体”形式分布于第④层粗砾砂中，揭露层厚为1.30～1.90，层底标高为180.05～184.73m；

第⑤层 全风化花岗岩：该层于拟建工程场地沿线普遍存在，揭露层厚为2.00～5.60，层底标高为170.44～187.47m；

第⑥层 强风化花岗岩：该层于拟建工程场地沿线普遍存在，且于勘察深度范围内均未揭穿，揭露最大层厚为9.50m，层顶标高为170.44～187.47m。

2.6.3 工程水文情况

根据地质勘察报告，拟建工程场地环境水类型主要为地表水、上层滞水、第四系孔隙潜水及基岩裂隙水。勘察期间为丰水期，地下水稳定水位实测值为2.20～3.20m。

# 第三章 施工总体部署

## 3.1.施工组织管理

3.1.1项目组织机构

本工程项目管理组织机构如下图示：

项 目 经 理

技术负责人

工程经理

安全员

质检员

材料员

施工员

试验员兼

资料员

预算员

财务部

技术员

3.2.2管理人员职责和权限

表3-1

| 职务 | 姓名 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 |  | 科学组织和管理进入项目的人、财、物资源，做好人力、物力和机械设备的调配与供应，及时解决施工过程中出现的问题，做好资源优化配置，提高综合经济效益。负责本项目部的工程、质量、技术、安全、财务、生活等全面的管理工作，项目资金、结算的审批签字，项目经济合同签字，确保各个体系运转正常。贯彻执行企业的各项管理制度，完成公司下达的安全、质量、经济等各项指标。组织项目成本分析，组织制定安全生产、保证质量和降低成本措施并组织实施，积极推广应用新技术和现代化管理。参与协调建设单位、监理单位及政府各部门的工作，保证施工现场工程正常施工。组织工程项目的竣工验收、维保、结算、资金回收等工作。 |
| 工委书记 |  | 负责项目部党建工作、企业文化、宣传政治思想、精神文明建设。负责项目保卫、后勤保障及办公室日常业务。负责农民工稳定管理，监督农民工工资发放。沟通协调治安、消防、市容、环卫、环保、交通、扰民以及其他社会关系。编制人员培训计划、创建农民工夜校并组织实施。负责法律法规的宣传及更新。 |
| 工程经理 |  | 负责按工程合同组织现场的施工，对施工的全过程控制、检查和监督，对工程施工进度、安全文明施工负责。负责工程施工计划的实施，根据工程总进度安排月、周施工计划，控制施工进度，做好特殊过程，关键过程的控制。负责所施工工程的施工现场管理，落实现场安全生产责任制，强化施工生产安全文明施工工作。负责现场平面布置及场容、场貌的管理。组织召开工程例会，解决和协调现场发生的问题，保证现场正常施工。 |
| 技术负责人 |  | 具体负责主持编制项目技术策划、施工组织设计，制定各项工程施工技术措施，并组织实施。组织制定保证工程质量、安全技术措施，处理施工质量和技术问题。积极推广应用新技术、新工艺、新材料。负责项目一般方案审批、负责编制重大危险性工程安全专项施工方案，具体主持重大危险性方案专家论证、具体负责工程总结的编制。组织工程技术资料的编制及竣工资料整理归档工作。 |
| 项目预算员 |  | 负责项目部的经济管理工作，建立各项经济管理制度负责施工合同的管理，负责项目部材料采购招标工作测算项目部成本指标和成本任务分解下达。组织编制施工生产年、季、月经营计划，组织编制施工产值统计报表。具体主持编制项目成本分析。负责组织编制、审核项目预结算资料。负责组织向业主、监理申报工程款拨付申请及对分包结算、付款审核、统计工作。 |
| 会计 |  | 负责组织项目进行会计核算。实行会计监督，负责对成本费用确认。拟定本项目财务收支计划，编制年度决算。参与拟定成本计划，分析成本及财务收支计划的执行情况。指导监督并正确核算材料收发存业务。指导监督出纳业务，对现金、有价证券每天检查。对项目资金计划的编制、报批及各项费用支出进行审核。 |
| 安全员 |  | 执行公司的有关规章制度，结合工程特点制定安全活动计划，做好安全宣传工作。负责项目安全生产目标及项目安全策划的编制，参与安全技术交底，并监督分包方组织实施。对进场工人进行三级教育、特殊工种培训、考核工作，并及时做好安全记录。及时对现场的平面布置及施工现场的不安全因素进行检查、监督、制止、处罚、下达整改、复查。负责现场文明施工的监督检查，并做好检查记录。组织现场汽车吊等特种设施的备案和现场验收，并建立特殊工种台帐。负责每月对信息化台账的在线填报，包括：HSE计划审批台账、安全生产文明施工费用台账、重要环境因素清单、重大危险源及控制计划清单、安全检查隐患整改，应急演练表、安全反馈表、台账管理。 |
| 试验员兼资料员 |  | 负责项目施工图纸及设计变更、工程洽商管理，建立台帐并做好收发工作。负责工程技术资料的整理及归档工作。建立各类工程技术资料台帐，并编目组卷归档。负责公司及其它有关单位所有文件的上传下达，收集整理、编号和管理工作，分别存档。负责协助项目对外发文的填写和发放登记。参加项目及有关会议，做好会议记录。负责现场试验及抽样试验工作，及时向项目总工反馈试验情况。负责监视和测量装置的台帐管理。负责本系统信息化数据录入工作，包括竣工资料数据录入；监视和测量装置台帐及季度报表在线填报；施工图纸、设计变更及工程洽商数据录入（广联达系统）。 |
| 项目技术员 |  | 负责编写施工技术方案及技术措施，监督技术方案的执行情况。负责对分包单位施工方案的审核工作。对施工图进行自审及会审；组织施工方案和重要部位施工的技术交底。负责本项目施工管理年、季、月、周、日报及记录的填写工作；负责图纸及施工技术书籍的管理；对本工程所使用的新技术、新工艺、新材料、新设备及研究成果推广应用；编制推广应用计划和推广措施方案，并及时总结改进。 |
| 项目质量员 |  | 实施项目质量检验计划，对工序过程进行预检，中间检查，对特殊工序、关键工序和工序控制点进行重点或连续监控、检验，对分项工程质量等级进行核验；执行质量管理的各项制度和规定，落实项目质量保证和预防质量通病的各项措施和办法，及时对工序过程中的不合格情况进行有效的控制和纠正；负责工序过程中不合格处/点的标记和分项工程检验试验状态的标识和维护管理；对不合格项目进行控制，签发通知单，参与不合格评审，在处置过程中进行监督，处置后复验；参加对工程分包和劳务分包的考核工作；并对其进行监控；要正确使用质量否决权，防止不合格项目及工程质量事故发生；完成项目工程师安排的与质量体系运行有关的工作，做好各项质量记录，并及时交项目技术员保存；参与纠正及预防措施的制定。 |
| 材料员 |  | 负责做好物资管理工作，统筹分配、合理调用等工作。编制临时设施配置计划报工程管理部申请调拨。需编制采购计划，依据程序及采购计划购买，确保施工生产顺利进行。负责收集合格证。及时组织自供材料的选择、送审，并跟踪将审定结果报技术管理部及经营管理部。负责对自已施工的项目实行限额领料单管理，对项目材料成本核算负责。负责对项目主要材料进场时间、进场计划的安排。负责进场物资库存情况，制定和物质管理办法，做好各类物资的标识。负责进场物资的报验及在使用过程中的监督工作。协助保安负责对进场供应车辆的记录出门条的发放，在场时间的记录等工作。负责临时设施盘点及每月OA平台上资产月报临设部分的填报工作。 |

## 3.2.工程目标承诺

3.2.1 质量目标

产品（工程）质量合格率100%；顾客满意率达到98%；严格按照甲方质量100点控制；按照QHSE综合管理体系要求，持续改进质量体系。单位工程交工一次性验收合格率达到100%。确保长春市级优质工程奖。

3.2.2 安全目标

施工期间确保交通安全，根据业主招标文件要求，采取有效措施，保证施工人员的安全，保证工程免遭损坏，避免造成人身伤害和财产损失，建立健全安全规章制度，进行安全教育，举办安全操作培训班，现场设置安全标语幅、警示牌，设专职安全员现场进行监督管理，杜绝一切不安全因素，确保施工期内无安全事故发生。确保市级安全文明工地。

3.2.3 工期目标

- 绝对工期（日历天数）：418天

- 计划开工日期：2017年7月30日，

- 竣工日期：2018年9月20日。

3.2.4 环保目标

遵守国家有关部门环境保护的法规及政策规定，节能降耗，废气、废水、噪声、扬尘、固体废弃物排放达标，保护生态环境。

3.2.5 廉政目标

坚持把教育、制度、监督统一于施工廉政建设的全过程，教育在先、制度约束在先、严格监督在先；针对施工人员的思想实际，加强正确的权力观、利益观、道德观、群众观和社会主义荣辱观教育，开展丰富多彩的廉政文化建设活动；进一步表彰先进，弘扬正气，在项目部营造浓厚的廉政氛围，进一步提高施工人员的素质，振奋精神，积极投身到推进工程又好又快发展的实际之中，铸造一支优秀的施工团队。把本项目建设成一条放心路、廉洁路、保证无违纪违法现象发生。

# 3.3.前期施工准备

## 3.3.1技术准备

3.3.1.1成立现场指挥领导班子

根据本工程的特点，我公司挑选一批有丰富施工经验、年富力强、责任心强的工程技术人员作为施工技术骨干，成立“大卖场周边道路工程项目经理部”。项目经理由有工程师职称、具备丰富施工管理经验、并具有领导组织才能的市政专业的项目经理担任；项目技术负责人由施工经验丰富的工程师担任；明确项目部各岗位职责，做到人有其责、人尽其职。

3.3.1.2图纸会审

工程开工前，本公司将在项目部技术负责人的组织下，集中项目部有关人员仔细审阅设计文件，将不清或不明的问题及时汇总通知甲方、设计和监理人员并及时解决。

3.3.1.3完善施工组织设计

组织技术人员熟悉施工技术规范，质量检验评定标准和有关环保、文明施工、交通管制等文件；复核工程数量，结合现场的施工环境和实际情况，及时编写各主要分项实施性的施工组织设计，提出更具体详细的施工计划、材料计划、机械使用计划、施工工艺等有关保证措施，按程序综合送审，审批后方可施工。

## 3.3.2材料准备

3.3.2.1预制场地准备

预制场地要求：钢筋原材堆放区、半成品钢筋堆放区、检查井预制区域、检查井成品堆放区、钢筋加工厂场地采用混凝土硬化，且排水通畅。在钢筋堆场设6m宽的通道，加工好的半成品钢筋均放在堆放场区。

3.3.2.2混凝土

施工前首先对原材料进行试验，确定最优配合比作为施工控制依据。同时根据施工进度计划进行原材料的备料，满足施工的连续性，合格的材料进场后应按照不同的种类分别堆放。本工程的粗细骨料在指定的料场购买。骨料的材质、粒径、含泥量等指标均应达到相关规定和标准，自卸汽车运输到施工现场。

3.3.2.2.1混凝土施工

混凝土采用搅拌站集中搅和，混凝土运输车运输，混凝土吊车输送至模板，施工要求与注意事项如下：

A.浇筑前，对支架、模板、钢筋和预埋件进行检查，模板内的杂物积水和钢筋上的污垢清理干净；模板如有缝隙，应填塞严密，模板内面应涂刷脱模剂。

B.浇筑前，检查混凝土的均匀性和塌落度。

C.对浇注混凝土使用的施工平台，应便于人员与料具上下，且必须保证安全。

D.混凝土应按一定厚度、顺序和方向分层浇注，应在下层混凝土初凝或能重塑前浇注上层混凝土，混凝土分层浇注厚度不超过40㎝。

E.浇注混凝土时，采用插入式振捣棒捣固。振捣应符合下列规定：

a.使用插入式振动棒时，移动间距不应超过振动棒作用半径的1.5陪；与侧模应保持5-10cm的距离；插入下层混凝土5-10cm；每一次振捣完毕后边振动边徐徐提出振动棒；避免振动棒碰撞模板、钢筋及其他预埋件。

b.对每一振动部位，必须振动到该部位混凝土密实为止。密实的标志是混凝土停止下沉、不在有气泡冒出、表面呈现平坦、泛浆。

F.混凝土浇筑必须连续进行，如因故间断，间断时间应小于前层混凝土的初凝时间或能重塑的时间。允许间断时间应经试验确定，若超过允许间断时间，必须采取保证质量措施或按工作缝处理。

G.在混凝土浇筑过程中，应注意观测：

a.随时观察所设置的预埋螺栓、预留孔是否移动，若发现移位时应及时校正。

b.预留孔的成型设备及时抽拉松动。

c.在浇筑过程中应注意模板、支架等支撑情况，设专人检查，如有变形，移位或沉陷应立即校正并加固，处理后方可继续浇筑。

H.在浇筑过程中或浇筑完成时，如混凝土表面泌水较多，须在不扰动已交混凝土的条件下，采取措施将水排除。继续浇筑混凝土时，应查明原因，采取措施，减少泌水。

I.混凝土浇筑完成后，对混凝土裸露面应及时进行修整、抹平，定浆后还应第二遍压光或拉毛。

J.混凝土达到一定强度后，要及时洒水养护，天气干燥时还应覆盖养护。

3.3.2.3.路基填料

满足规范要求的合格素土，液限≤50，塑性指数≤26，粉土不能作为路基填料；如掺生石灰，要求Ⅱ级及以上。如采用碎石填筑，要求只有良好的天然级配最大粒径应小于每层厚度的2/3。

3.3.2.4.石灰土

1、石灰

宜用1～2级的新灰，石灰的技术指标应符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008表7.2.1的规定。磨细生石灰，可不经消解直接使用：块灰应在使用前2～3d完成消解，未能消解的生石灰块应筛除，消解石灰的粒径不得大于10mm。

硅、铝、镁氧化物含量之和大于5％的生石灰，有效钙加氧化镁含量的指标，Ⅰ级≥75％，Ⅱ级≥70％；未消化残渣含量指标与镁质生石灰指标相同。对储存较久或经过雨期的消解石灰应先经过试验，根据活性氧化物的含量决定能否使用和使用办法。

2、土

- 宜采用塑性指数10～20的粉质粘土、黏土。

- 土中的有机物含量宜小于10％。

3）使用旧路的级配砾石、砂石或杂填土等应先进行试验。级配砾石、砂石等。材料的最大粒径不宜超过分层厚度的60％，且不应大于10cm，土中欲掺入碎砖等粒料时，粒料掺入含量应该试验确定。

3.3.2.5.二灰材料（掺5%石灰的粉煤灰）

1、石灰

石灰指标要求同章节5.3.2.4。

石灰用量必须符合设计配合比要求。

2、粉煤灰

粉煤灰烧失量小于20%，粒径在0.001～2mm之间，小于0.074mm的颗粒含量大于45%，二氧化硫含量不大于3%。

3.3.2.6.人行道混凝土花砖

1、材料要求：水泥混凝土花砖及盲道砖的抗压强度：平均值≥40MPa，单块最小值≥35MPa。抗拆强度：平均值≥4MPa，单块最小值≥3.2MPa

水泥混凝土花砖加工尺寸与外观质量允许偏差应符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008表11.2.1的规定。

2、干拌水泥砂中采用的水泥、砂应符合下列规定：

1）宜采用现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB175或《矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥》GB1344中规定的水泥。水泥强度等级为32.5～42.5。

2）宜用质地坚硬、干净的粗砂或中砂，含泥量应小于5％。

3.3.2.7.沥青面层材料

1、沥青

沥青采用90号A级道路石油沥青，沥青混凝土远期表面层采用改性沥青。

道路石油沥青，含蜡量不得超过2％，并增加针入度指数等指标。沥青原材料应严格按现行《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008进行检验，其技术要求应符合规范要求。

2、粗集料

表面层沥青混合料中粗集料应采用抗滑、耐磨的石料，集料形状应接近立方体，并具有良好的嵌挤能力，具有一个破碎面颗粒含量应达到100％，具有2个或2个以上破碎面颗粒含量应≮90％；下面层的粗集料应采用优质石料。其中沥青混合料中粗集料均要求采用玄武岩。

3、细集料

沥青混合料用细集料应洁净、干燥、无风化、无杂质，并有适当的颗粒级配。

4、矿粉

- 沥青混合料用矿粉必须采用由与沥青的黏附性达到4级的石灰岩石料经磨细得到矿粉。要求采用闭路式风选筛分，保证矿粉的级配。矿粉必须保持干燥、洁净，能从矿粉仓中自由流出，沥青混凝土拌合站除尘装置回收的粉尘不得作为填料使用。

- 透层油

基层施工完毕（基层表面稍干燥但尚未硬化情况小）后必须浇洒透层沥青，沥青层必须在透层沥青完全投入基层后方可铺筑。透层沥青采用慢裂喷洒型阳离子乳化沥青（PC-2）。

喷洒后通过钻孔或挖掘确认能与基层联结成为一体。透层沥青粘度通过调节稀释剂的品种和用量得到适宜的粘度，基质沥青的针入度通常宜不小于100.

- 粘层油

各沥青层之间及沥青层及沥青层与其他构造物件必须喷洒粘性沥青，规格为PC-3，每平方米用量1.0L.。

8、稀浆封层

稀浆封层采用喷洒型改性乳化沥青(SBR),用量1.0～1.2Kg/m2，厚度不宜小于6mm，且做到完全密水。

矿料规格采用5～10mm碎石，矿料用量根据矿料尺寸、形状、种类等情况确定，一般为5.0～8.0Kg/m2，且矿料必须采用拌合楼加热并除尘。

9、沥青混合料技术指标

沥青混合料配合比设计及检验的各项技术指标应符合设计规范要求。试验应遵照《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTGE20-2011)的有关规定进行。沥青混合料的压实度以马歇尔试验密度为标准，表面层其值应达到实验室标准密度的98%，最大理论密度的94%，试验段密度的99%。

3.3.2.8.水泥稳定碎石基层

1、集料

集料推荐采用石灰岩。水泥稳定碎石基层粗集料的压碎值宜不大于28%。集料中不宜含有塑性指数的土。

- 水泥

禁止使用快硬水泥、早强水泥以及其他受外界影响而变质的水泥。普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥都可以用作水泥稳定碎石的结合料，应选用初凝时间3h以上和终凝时间6h以上的水泥，水泥贮存区超过3个月或受潮，应进行性能试验，合格后方可使用，水泥应有出厂合格证与生产日期，复验合格方可使用。要求采用集中厂拌法施工，从加水拌合到碾压终了的延迟时间不应超过2h。

3、水

水应符合国家现行标准《混凝土用水标准》JGJ63的规定。宜使用饮用水及不含油类等杂质的清洁中性水，PH值宜为6～8.

3.3.2.9.水泥稳定石屑

1、集料

水泥稳定石屑基层，水泥参考用量6％，设计所给水泥剂量为参考值，施工时应根据设计抗压强度，通过试验确定所需水泥计量和混合料最佳含水量，并按试验确定计量增加0.5％

- 水泥、水同稳定碎石要求。

3.3.2.10.管材

| 名称 | 管径 | 管材 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 雨水口连接管 | DN400 | 钢筋混凝土管（承插式连接，接口“O”型橡胶圈） | 国标Ⅱ级钢筋砼承插管，若埋深≥6.0m，采用国标Ⅲ级承插式钢筋砼管 | 开槽施工 |
| 污水井 | DN500～DN600 | 钢筋混凝土管（承插式连接，接口“O”型橡胶圈） |  |  |
| 雨水管 | DN600～DN1000 | 钢筋混凝土管（承插式连接，接口“O”型橡胶圈） |  |  |

## 3.3.3劳动力准备计划

3.3.3.1施工劳务层是在施工过程中的实际操作人员，是施工质量、进度、安全、文明施工的最直接的保证者。

3.3.3.2 劳务队将由分公司组织，从公司劳务合格分承包商中通过投标的形式来确定。

3.3.3.3对进场的劳动力进行技能考核，施工组织、工艺流程交底，确保施工队伍的有效投入。

3.3.3.4建立健全各施工项目的劳动组织、规章制度，形成“交底-过程-验收”的组织监控体系。

3.3.3.5加强各专业工种的穿插流水，使施工队伍能够及时进入操作最佳状态。

3.3.3.6劳动力准备计划表

| 序号 | 分项工程 | 工种 | 人数 | 进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路工程 | 工长 | 4 | 根据实际情况陆续进场 |
|  |  | 推土机机械手 | 2 | 根据实际情况陆续进场 |
|  |  | 装载机机械手 | 2 | 根据实际情况陆续进场 |
|  |  | 挖掘机机械手 | 6 | 根据实际情况陆续进场 |
|  |  | 震动式压路机机械手 | 1 | 根据实际情况陆续进场 |
|  |  | 摊铺机机械手 | 2 | 根据实际情况陆续进场 |
|  |  | 胶轮压路机机械手 | 1 | 根据实际情况陆续进场 |
|  |  | 光轮压路机机械手 | 1 | 根据实际情况陆续进场 |
|  |  | 力工 | 40 | 根据实际情况陆续进场 |
|  |  | 测量人员 | 2 | 根据实际情况陆续进场 |
|  |  | 安全员 | 1 | 根据实际情况陆续进场 |
| 2 | 排水工程 | 测量人员 | 1 | 根据实际情况陆续进场 |
|  |  | 工长 | 1 | 根据实际情况陆续进场 |
|  |  | 管工 | 8 | 根据实际情况陆续进场 |
|  |  | 起重工 | 2 | 根据实际情况陆续进场 |
|  |  | 电焊工 | 4 | 根据实际情况陆续进场 |
|  |  | 力工 | 10 | 根据实际情况陆续进场 |
|  |  | 钢筋工 | 4 | 根据实际情况陆续进场 |
|  |  | 木工 | 2 | 根据实际情况陆续进场 |
|  |  | 安全员 | 1 | 根据实际情况陆续进场 |

## 3.3.4施工机械准备

3.3.4.1本工程配备的机械设备种类较多，既有固定机械又有移动机械，同时机械设备用于不同的施工阶段，将根据施工需要适时组织设备进场。

3.3.4.2落实各种施工机械的进场使用性能，组织性能良好的施工机械，加强各种施工机具的维修、分类及动态情况分析，按计划进场投入使用。

3.3.4.3主要机械设备计划配置表

| 序号 | 名 称 | 规格、 型号 | 数量 | 用途 | 进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推土机 |  | 2 | 道路施工 | 根据实际情况陆续进场 |
| 2 | 压路机 |  | 2 | 道路施工 | 根据实际情况陆续进场 |
| 3 | 反铲式挖掘机 | 1.2m³ | 6 | 土方开挖、回填、场地平整 | 根据实际情况陆续进场 |
| 4 | 装载机 |  | 2 | 土方开挖、回填、场地平整 | 根据实际情况陆续进场 |
| 5 | 自卸汽车 | 20T | 15 | 运输土方 | 根据实际情况陆续进场 |
| 6 | 插入式振捣棒 | HZ650 | 3 | 混凝土振捣 | 根据实际情况陆续进场 |
| 7 | 插入式振捣棒 | HZ630 | 2 | 混凝土振捣 | 根据实际情况陆续进场 |
| 8 | 平地机 |  | 1 | 道路施工 | 根据实际情况陆续进场 |
| 9 | 洒水车 |  | 1 | 绿化施工 | 根据实际情况陆续进场 |
| 10 | 光轮压路机 |  | 1 | 道路施工 | 根据实际情况陆续进场 |
| 11 | 双钢轮压路机 |  | 1 | 道路施工 | 根据实际情况陆续进场 |
| 12 | 胶轮压路机 |  | 1 | 道路施工 | 根据实际情况陆续进场 |
| 13 | 沥青洒布车 |  | 1 | 道路施工 | 根据实际情况陆续进场 |
| 14 | 汽车吊 | 25T | 1 | 垂直运输 | 根据实际情况陆续进场 |
| 15 | 电焊机 |  | 2 | 焊接 | 根据实际情况陆续进场 |
| 16 | 钢筋切断机 |  | 1 | 钢筋切断 | 根据实际情况陆续进场 |
| 17 | 钢筋弯曲机 |  | 1 | 钢筋加工 | 根据实际情况陆续进场 |
| 18 | 钢筋调直机 |  | 1 | 钢筋调直 | 根据实际情况陆续进场 |
| 19 | 砂浆搅拌机 |  | 1 | 现场砂浆搅拌 | 根据实际情况陆续进场 |
| 20 | 无齿锯 |  | 2 | 材料切割 | 根据实际情况陆续进场 |
| 21 | 打夯机 |  | 2 | 回填夯实 | 根据实际情况陆续进场 |
| 22 | 水泵 |  | 2 | 施工降水及临时排水 | 根据实际情况陆续进场 |
| 23 | 基层摊铺机 |  | 1 | 道路施工 | 根据实际情况陆续进场 |
| 24 | 沥青摊铺机 |  | 1 | 道路施工 | 根据实际情况陆续进场 |
| 25 | 反循环钻机 |  | 2 | 灌注桩施工 | 根据实际情况陆续进场 |

## 3.3.5现场测量仪器准备计划

3.3.5.1现场测量装置配置计划

进场后，对甲方提供的测量基准点进行复核，并做好保护，同时对基准点进行交底、复核，并申请长春市空港经济开发区规划局进行验收。

| 序号 | 仪器名称 | 规格型号 | 数量 | 精度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水准仪 | DS3 | 4台 | ±1mm | 项目部 |
| 2 | 塔 尺 | 5m | 5把 | 5mm | 项目部 |
| 3 | 钢卷尺 | 50m | 4把 | 1mm | 项目部 |
| 4 | 卷尺 | 5m | 10个 | 1mm | 项目部 |
| 5 | 混凝土回弹仪 | WTC-H | 2个 | 1MPa | 项目部 |
| 6 | GPS接收机 | H32 | 1 | 测量误差2.92mm | 项目部 |

3.3.5.2现场试验器具配置计划

| 序号 | 实验器具名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力试验机 | YES-2000/3000 | 台 | 1 |  |
| 2 | 电动脱模器 | TLD-141 | 台 | 1 |  |
| 3 | 光电液塑限联合测定仪 | WX-2 | 台 | 1 |  |
| 4 | 数控多功能电动击实仪 | DZY-2 | 台 | 1 |  |
| 5 | 承载比试验仪 | CBR | 台 | 1 |  |
| 6 | 路面材料强度试验仪主机 | LD127-III | 台 | 1 |  |
| 7 | 数控震击标准振筛机 | ZBSX-92A | 台 | 1 |  |
| 8 | 多功能直读式测钙仪 | SG-6 | 台 | 1 |  |
| 9 | 水泥标准养护箱 | SHBY-40A 40B | 台 | 1 |  |
| 10 | 数显电热鼓风干燥箱 | 101-A | 台 | 1 |  |
| 11 | 标准养护室自动控制仪 | BYS-II | 台 | 1 |  |
| 12 | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160B | 台 | 1 |  |
| 13 | 水泥胶砂搅拌机 | JJ-5 | 台 | 1 |  |
| 14 | 水泥胶砂振实台 | ZS-15 | 台 | 1 |  |
| 15 | 水泥胶砂抗折试验机 | TYE-6 | 台 | 1 |  |
| 16 | 雷氏沸煮箱 | FZ-31A | 台 | 1 |  |
| 17 | 土工筛 |  | 套 | 1套 |  |
| 18 | 滴定设备 | EDTA | 套 | 1套 |  |
| 19 | 弯沉仪 | 5.4m | 套 | 1套 |  |
| 20 | 取芯机 | HZ-20 | 套 | 1套 |  |
| 21 | 30t压力机 |  | 台 | 1 |  |
| 22 | 电子天平 | 0.01g | 台 | 1 |  |
| 23 | 万分之一分析天平 | 0.0001g | 台 | 1 |  |
| 24 | 电子称 | 10kg | 台 | 1 |  |
| 25 | 电子称 | 30kg | 台 | 2 |  |
| 26 | 游标卡尺 | 30cm | 台 | 1 |  |
| 27 | 灌砂筒 | 200mm | 套 | 2 |  |
| 28 | 灌砂筒 | 150mm | 套 | 2 |  |
| 29 | 灌砂筒 | 100mm | 套 | 2 |  |
| 30 | 碎石方孔筛 |  | 套 | 1 |  |
| 31 | 压碎值测定仪 |  | 套 | 1 |  |

## 3.3.6主要施工材料进场准备计划

| 使用部位 | 材料名称 | 规格（mm） | 单位 | 数量 | 进场日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雨水管工程 | PE直壁管 | DN600 | m | 114 | 根据施工进度安排进场 |
|  | PE直壁管 | DN800 | m | 38 | 根据施工进度安排进场 |
|  | Ⅱ级钢筋混凝土管 | ∅600 | m | 4971 | 根据施工进度安排进场 |
|  | Ⅱ级钢筋混凝土管 | ∅800 | m | 70 | 根据施工进度安排进场 |
|  | Ⅱ级钢筋混凝土管 | ∅1400 | m | 80 | 根据施工进度安排进场 |
|  | 检查井 | ∅1200 | 座 | 123 | 根据施工进度安排进场 |
|  | 排出口 | D=600 | m | 1 | 根据施工进度安排进场 |
|  | 检查井 | ∅1250 | 座 | 4 | 根据施工进度安排进场 |
|  | 排出口 | D=1000 | 个 | 1 | 根据施工进度安排进场 |
|  | 检查井 | ∅1500 | 座 | 7 | 根据施工进度安排进场 |
|  | 检查井 | 2200×1700 | 座 | 1 | 根据施工进度安排进场 |
|  | 排出口 |  | 个 | 1 | 根据施工进度安排进场 |
|  | 排出口 | D=800 | 个 | 1 | 根据施工进度安排进场 |
| 污水管工程 | Ⅱ级钢筋混凝土管 | DN600 | m | 1207 | 根据施工进度安排进场 |
|  | Ⅲ级钢筋混凝土管 | DN600 | m | 497 | 根据施工进度安排进场 |
|  | PE直壁管 | DN600 | m | 120 | 根据施工进度安排进场 |
|  | 检查井 | ∅1000 | 座 | 35 | 根据施工进度安排进场 |
| 道路工程 | 4cm细粒式沥青玛蹄脂碎石 | SMA-13(SBS改性沥青) | m2 | 27686 | 根据施工进度安排进场 |
|  | AL(M)-5液体石油沥青 | 0.5L/m2 | m2 | 27686 | 根据施工进度安排进场 |
|  | 7cm粗粒式沥青混凝土 | AC-25C | m2 | 22280 | 根据施工进度安排进场 |
|  | AL(M)-5液体石油沥青 | 0.5L/m2 | m2 | 22280 | 根据施工进度安排进场 |
|  | 15cm粗粒式沥青稳定碎石 | ATB-25 | m2 | 18239 | 根据施工进度安排进场 |
|  | AL(M)-2液体石油沥青，撒钉子石 | 1.0L/m2 | m2 | 18239 | 根据施工进度安排进场 |
|  | 20cm水泥混凝土 | C30 | m2 | 11096 | 根据施工进度安排进场 |
|  | 20cm级配碎石 |  | m2 | 11153 | 根据施工进度安排进场 |
|  | 60cm山皮石 | ≤30cm | m2 | 15300 | 根据施工进度安排进场 |
|  | 5cm细粒式沥青混凝土 | AC-13 | m2 | 14226 | 根据施工进度安排进场 |
|  | AL(M)-2液体石油沥青，撒钉子石 | 1.0L/m2 | m2 | 14226 | 根据施工进度安排进场 |
|  | 20cm水泥稳定碎石 | 3.5mpa/7d | m2 | 14226 | 根据施工进度安排进场 |
|  | 5cm级配碎石 |  | m2 | 15364 | 根据施工进度安排进场 |
|  | 8cm彩色混凝土花砖 |  | m2 | 19917 | 根据施工进度安排进场 |
|  | 3cm干拌水泥砂 | （1:3） | m2 | 19917 | 根据施工进度安排进场 |
|  | 15cm水泥稳定碎屑 | 6% | m2 | 21055 | 根据施工进度安排进场 |
|  | 30cm石灰土 | 5% | m2 | 40402 | 根据施工进度安排进场 |
|  | 石灰粉煤灰 | （5:95） | m3 | 325 | 根据施工进度安排进场 |
|  | 花岗岩立缘石 | 20cm*45cm*99cm | m | 258 | 根据施工进度安排进场 |
|  | 花岗岩立缘石 | 20cm*40cm*99cm | m | 5774 | 根据施工进度安排进场 |
|  | 花岗岩平缘石 | 20cm*45cm*99cm | m | 17281 | 根据施工进度安排进场 |
|  | 靠背混凝土 | C20 | m3 | 620 | 根据施工进度安排进场 |
|  | 车止石 |  | 个 | 48 | 根据施工进度安排进场 |
|  | 铣刨路面 |  | m2 | 3502 | 根据施工进度安排进场 |
|  | 玻纤格栅 |  | m2 | 6939 | 根据施工进度安排进场 |
|  | 刚塑土工格栅 |  | m2 | 811 | 根据施工进度安排进场 |
|  | 填方 | 素土 | m3 | 68190 | 根据施工进度安排进场 |
|  | 挖方 |  | m3 | 104916 | 根据施工进度安排进场 |
|  | 植草护坡 |  | m2 | 8340 | 根据施工进度安排进场 |
|  | 收水井 | 单联平蓖式 | 个 | 12 | 根据施工进度安排进场 |
|  | 收水井 | 双联平蓖式 | 个 | 140 | 根据施工进度安排进场 |
|  | 圆管涵 |  | m | 10 | 根据施工进度安排进场 |
|  | 旧路破除 |  | m2 | 10457 | 根据施工进度安排进场 |

# 3.4.施工进度计划

本工程工期祥见施工进度计划图。

# 3.5. 主要临时设施及施工场地、平面布置

## 3.5.1总平面布置原则

合理使用场地，保证现场道路、水、电、排水系统畅通，便道与现场的各工点、仓库、水泥库、砂石、钢筋等堆放位置综合布置，并与场外道路连接。临时设施以满足施工为原则，避免二次搭设。施工队伍驻地尽量靠近施工现场。

## 3.5.2临时设施现场布置

本工程场地狭长，无水电来源，无法搭建临时设施。在进行布置时要综合考虑施工区和办公区的位置关系，即要满足施工的要求，又要保证办公的便捷性。

本工程在施工现场附近村庄设置办公地点，加工场及材料堆场根据道路排水工程施工现场情况综合考虑，场地地面均采用200mm厚C20混凝土硬化，材料集中加工完成后使用25吨汽车吊和拖板车进行二次倒运。

本工程水泥混凝土及沥青混凝土均为外购，规格型号以满足工程施工生产需求为准。

施工现场道路借用老路作为施工通道；新旧路面施工围挡采用彩钢板，围挡随工程进度在相应位置设置。

办公区及加工场用电电源引自业主指定位置，配电箱随工程进度设置。

现场施工用水采用临近工程降水井点或临近沟渠供水。

现场设消防器材，数量保证施工需要。

## 3.6.施工重点、难点分析

3.6.1扩建断现场填方及挖方土方量大，施工车辆都要占用原有道路，因此，采取有效措施保证道路畅通是本工程的施工难点。

3.6.2 本工程污水管线最大挖深10.56米，土方开挖、基坑支护及降水是本工程的施工重点及难点。

3.6.3 本工程工期紧，在保证质量和安全的前提下加快施工进度是一大难点。

3.6.4 处理好与政府部门、甲方、设计、监理单位的关系是本工程协调工作的重点。

3.6.5 本工程施工技术重点及难点部位包括：

# 第四章  分项工程施工方案

## 4.1道路工程施工方案

4.1.1新建段土基处理施工

按照现有设计图纸要求，行车道结构一般路基处理：

道路路基主要为干燥、中湿路基，处理方式为：

车行道：清除40cm现状杂填土后分层填筑素土至车行道路基顶面设计标高以下90cm，碾压密实，达到压实度要求后填筑30cm山皮石，碾压密实后分层填筑60cm石灰土（含灰量6%）至路基顶面，其上施做路面结构。

非机动车道及人行道：清除40cm杂填土后分层填筑素土至路基顶面设计标高以下30cm，碾压密实后分层填筑30cm石灰土（6%）至路基顶面，其上施做路面结构。

特殊路基处理

根据现场踏勘与测量地形图，新建段道路现状主要为旱地和荒地，地质条件整体较好，道路附近存在坑塘和水田的，现场施工应清除现状积水，并对工程范围内坑塘淤泥完全清除，清淤完成后，填筑60cm山皮石作为承托层，其上分层填筑石灰土（含灰量6%）至路基顶面位置，其上施做路面结构。

工程弃土处理

部分地段原地面高于路面设计标高，由于表层土质较差，且土堆松散，处于不稳定状态，为保证道路路基结构强度及稳定，路基施工前，应将道路红线两侧各25m范围内工程弃土清除，用于周边区域地块开发。清除工程弃土后再进行路基施工。

4.1.2拓宽段土基处理施工

车行道拼宽处现状为土路肩和道路边坡，土路肩清表处理后超挖至车行道路基顶面设计标高以下60cm，碾压密实，达到压实度后分层填筑60cm山皮石至路基顶面，其上施工路面结构。

非机动车道、人行道现状主要为雨水边沟和道路边坡，需挖除雨水边沟，碾压密实，达到压实度要求后采用素土填筑至路基顶面设计标高下30cm位置，然后填筑30cm5%石灰土至路基顶面，其上施工路面结构。

4.1.3.新建段车行道结构施工

4.1.3.1灰土路基施工.

①施工前准备

A.石灰土施工前，必须对其下承层按规定进行检测验和验收，凡检测和验收不合格的路段或发现有设计地质情况不符时，立即通知设计人员给出处理方案，按照设计处理方案处理后，方能在上铺筑石灰土层。

B.准备石灰材料，将外购石灰（块灰）先堆放在石灰存放点，石灰存放在取土坑靠近水源的地方，由经验丰富的施工人员进行石灰的消解,在使用前按7-10d进行消解，消解后的石灰保持一定湿润度，以免过干飞扬造成污染，但也不应过湿成团，消解过的石灰覆盖土或塑料布，防止钙镁含量流失。

②施工测量放样

A.在检验合格后的下承层上用GPS恢复中线，每20 m设一桩，放出中线、边线，每个横断面标高用5个控制点，测量各点高程。

B.根据测量高程资料，将中桩、边桩和半幅中间连成网络，计算每个网格内应需多少土方量，作为备料资料。

③备料

按所计算的土方量折算成上土车数，运输车每车次运土方量基本相等，将土从取土坑运到施工现场，按实际需要准确地将土卸在事先打好的网格中。

④素土整平

检查素土含水量是否在最佳含水量+2~+3%之间，若低于最佳含水量，应洒水闷料至少一夜，高于最佳含水量时，应按照素土的凉晒方案进行翻晒，待达到所需的含水量时，用推土机将运上的土先粗平，然后用平地机精平至素土松铺厚度的规定标高。

⑤运送和摊铺石灰

摊铺石灰前，根据所需的石灰剂量，计算出本段所需的消石灰数量，（路拌法石灰剂量增加1%）用装载机装灰，装载机每斗方量大致相等，每辆运输车装相同的斗数，然后，按计算每车石灰的纵横间距，倒在指定地点，采用平地机摊铺，人工摊匀，清理残渣。

⑥拌和与洒水

A.采用石灰土拌和机拌和，拌和深度达到石灰土底层，拌和过程中，配专人跟随拌和机检查拌和深度，严禁在拌和层底留有素土夹层，拌和应略破坏下承层表面1cm左右。以利于上下层粘结，拌和机行进速度为400m/h，拌和遍数以土颗粒符合技术规范要求为依据来控制。

B.在拌和过程中，应即时检查含水量，当小于最佳含水量时，用洒水车补充洒水，使混合料的含水量等于或略大于最佳值。

C.拌和完成后，消除粗细集料窝以及局部过分潮湿之处，保持混合料没有灰条、灰团和花面。

D.及时抽检石灰剂量，如发现剂量不能满足要求，及时补灰进行拌和。

⑦整形

混合料拌和均匀后，先用18-21T轻型压路机稳压一遍，再用平地机进行初步整平和整形，测量工程师用水准仪进行测量，检测是否达到规定的松铺设计高程，对低洼地方进行填补，高出部分进行消除，通过测量和平地机反复精平，直至达到规定的松铺高程。对于局部低洼处，应用齿耙将表层5cm以上耙松，并用新拌石灰土进行找补平整，再用平地机进行精平，使之达到规定的坡度的路拱。

⑧碾压

A.整形后，当混合料处于最佳含水量时，可进行碾压，如表面水分不足，应适当洒水。

B.碾压时采用18~21T重型三轮压路机碾压，遵循先慢后快、先边后中的原则。碾压中严禁在正在碾压的路段上调头和急刹车，如必须调头，应采取措施不使石灰土表层受到破坏。

C.碾压过程中，如有弹簧、松散、起皮等现象，将重新翻开拌和，以达到质量的要求。

⑨养生

A.在用洒水养生时，要始终保持其表面湿润，不应过干过湿，养生期一般不少于7天，在养生期禁止重型车辆通行。

B.石灰土分层施工时，下层石灰土碾压完成后，可以立即在上铺筑上层施工所需素土，不需专门养生期。

⑩成品保护

A.由项目部总工、工程部、技术质量部收集各种信息，并及时通知各作业层和施工队做好防止自然灾害的发生，同时协调其防护工作。

B.对施工过的成型灰土，做好封闭工作设置标志牌及其它隔离措施，严禁重型车辆通行，并且避免后续工序在施工过程对已完成的石灰土造成损坏或污染。

C.专职质检员对已完成的工程经常检查，设有专人防护，如发现石灰土的意外损坏，将及时进行修补或其它措施，并记好详细记录。

4.1.3.2素土填筑

（1）素土摊铺

①根据土层的宽度、厚度、预定的干容重（换算为密度），以及土重量比换算成体积比，计算土的松铺厚度确定回填土的松铺高程。

②在挖掘机回填的过程中，测量人员用石灰圈点，标出所在位置桩号填土的顶高程以便指导挖掘机将现场的土方均衡推平，使铺土符合设计纵横断线型，表面力求平整。

③摊铺过程中，人工将砖瓦石块、树根等杂物拣除。

④调整含水量及碎土：检测已整平土的含水量大小，如含水量超过最佳含水量4个百分点或8个百分点，则需对土方进行翻耕晾晒，翻耕时要注意分耕与合耕（即先从中心耕，或先从路边开始耕）交替进行，每耕一遍，耙2～6遍，所耕的遍数是成双的，如含水量小于最佳含水量应在土层上进行洒水闷料，洒水应均匀，防止出现局部水分过多的现象，并进行耕耙。

- （2）翻拌

①含水量适当时可直接拌和，当拌和料中含水量不足，在翻土时铧犁的深度应掌握在层厚的1/2，第一遍自摊铺层中心开始先合耕，逐条翻向摊铺层中心，加水后第二遍再分耕，逐条翻向摊铺层边，并翻到本层底，并用旋耕耙耙2～4遍，最后用拌合机拌合1～2遍。

②采用稳定土拌合机破碎时时应注意机体保养及定期更换刀片，以保证在全部时间内达到最大破碎效果。

③拌和层的宽度按设计两侧各加20cm左右。

④拌和段与相邻拌和段相接处须重叠拌和3m以上。拌和机调转方向时应注意尽量减少原地转向，以保持混合料层表面平整。

⑤拌和工作应从摊铺层边开始，转圈向路中心进行。拌和时拌和机所在的位置应与相邻的预先拌过的一条重叠25cm以上，以保证整个拌和工作的连续性。

⑥在拌和操作进行时，应及时检查土料的含水量，并使用一台喷管式洒水车进行洒水。洒水时要早洒、勤洒、细洒，使含水量略大于最佳含水量1%～2%，在测含水量时在缺少仪器情况下，可通过素土的粘结程度来控制，具体方法如下：用手抓一把素土，用力在手中捏挤成团，在最佳含水量的情况下捏成土团有足够的粘结力，可以将此土团分成两半，而不会粉碎。或将捏成的土团离地1m高落地即粉碎，如含水量过大，则在捏挤成团时，会从手指缝挤出来。

- （3）整形

将拌和好的土料用压路机快速碾压一遍，以暴露潜在不平整部位，测量人员提供设计高程（一般虚铺2～3cm），人工带线每10m找出标准横断面，用平地机根据标准横断面进行刮平，刮平时，直线段由两侧向路中心进行，曲线段由里侧向外侧进行，一般需要来回刮2～3遍即可，最后一遍刮出的料，直接刮出路外，防止形成薄层贴补现象。

- （4）碾压

①素土碾压宜采用18~21t以上振动式压路机或22t以上三轮式压路机碾压，碾压作业时，行间（横向）应重叠0.3～0.5m，碾压区段间（纵向）应重叠1.0m以上。

②整形后，当土料含水量为最佳含水量（±1%～2%）时，先用振动压路机静碾一遍，再分别弱振和强振各2遍，最后用压路机静碾2～3遍，具体碾压遍数可根据试验段的试验结果确定，严禁第一遍直接用振动压路机进行强振。

③严禁压路机在已完成的或正在碾压的路段上调头或急刹车。

④碾压过程中，如有“弹簧”、松散起皮等现象，应及时重新拌合，或其它方法处理，使其达到质量要求。

⑤压实采用18～21T压路机分段分区进行骑缝碾压，分段长度约为100米，按试验后经监理确定的参数执行。碾压路线对于直线段先两侧后中间（见下图），行走方向平行于轴线。

⑥在机械碾压不到的部位则采用蛙式夯实机进行夯实。

⑦分段碾压的相邻交接带碾迹应彼此搭接，搭接长度不小于0.5m，垂直碾压方向搭接宽度应不小于3m，避免搭接点的遗漏。曲面碾压采用内侧向外侧，纵向进退的方法进行碾压。对于垂直路轴线的堤身接缝碾压时，则采取跨缝搭接碾压，其搭接的宽度取3.0米。

以上的施工工艺（填筑顺序、铺料方式、碾压方法、防止粗料集中等）均按有关施工规程、规范执行，而施工参数（含水量、铺料厚度、碾压遍数和行走速度等）按现场碾压试验后确定的参数执行。

- （5）接缝和调头处的处理

①施工的两工作段的衔接处，应采用搭接方式，前一段拌和整形后留5～8m不进行碾压，后一段施工时，应与前段留下的未压部分一起再进行拌和，并与后一段一起碾压。

②横缝处理：沿已压实的稳定土横断面末端,用人工刨切成垂直面，不需加方木，第二天对未拌和段直接拌合,人工补充拌和相接处拌合机未拌到部分,如果在已压实稳定土上调头，表面应铺2～3层草帘进行保护。

③纵缝处理：沿前一幅靠中央一侧，刨除未压实及高程不合格的稳定土，断面须为垂直面，第二幅拌和结束后，靠近第二幅的用人工补充拌和。

- （6）检验签证

- 检验签证，按照设计指标，以填层的干密度，相对密度或地基系数等指标判定是否合格。不合格者，应进一步碾压，直到合格为止，此时检验量加倍。合格后经签证方可进行下道工序施工。

4.1.3.3.新建段水泥稳定碎石（底）基层施工

⑴施工工艺流程：

下承层准备→施工放样→厂拌运输→摊铺→碾压→接缝处理→ 检查验收→养生。

⑵施工方法

①下承层施工准备

对石灰土路基按规定进行验收，符合标准。复检底基层的高程、宽度、纵横坡度、边坡和平整度，没有松散材料和软弱地点，要进行彻底清扫，并适量洒水，保持下承层湿润，符合水泥稳定碎石（底）基层的铺筑要求。

②施工放样

采用全站仪进行恢复中线。直线段每20米设一桩，平曲线每10米设一桩。 在路面边缘外侧0.5m设指示桩，进行水平测量，在两侧指示桩上，根据松铺系数用红漆做出标记，在指示桩红漆线拉上钢丝线。按路面结构的设计宽度定好边线，每侧应超出设计宽度20cm.

③混合料拌合、运输

水泥稳定碎石中碎石的压碎值不大于30%，水泥稳定碎石采用稳定土厂拌设备拌和方法，拌和时配料根据无侧限抗压强度试验确定的配合比进行配料。拌和时混合料的含水量高于最佳含水量0.5%～1.0%，以补偿后续工序的水分损失,水泥剂量一般为3.5%～4.0%，当达不到强度要求时应调整级配，水泥的最大剂量不应超过4.5%。混合料按设计掺配后，应进行重型击实试验、承载比试验及抗压强度试验。拌和机生产的混合料确保均匀，色泽一致，没有灰条、花团和花面，没有水泥及碎石的粗细颗粒“窝”，当发现有没充分拌和的材料需重新拌和才能使用或把此料剔除堆于一旁。拌和好的混合料尽快运至现场进行摊铺，运输车装载均匀。混合料组织10台15t自卸车运输。从第一次在拌和机内加水拌和到完成压实工作的时间控制为3h，并应小于终凝时间6h。车上的混合料加以覆盖塑料薄膜以防运输过程中水分蒸发，保持装载高度均匀以防离析。

④混合料摊铺与整形

水泥稳定碎石铺筑前应先在底基层表面洒水湿润， 摊铺时混合料的含水量应大于最佳含水量0.5％～1.0％，以补偿摊铺及碾压过程中的水分损失。混合料经试验室检测，质检员验收通过后，用自卸车运输至摊铺现场，按设计断面宽度卸料，依据高程测量计算出每个控制网格应倒的车数，采用摊铺车摊铺成形，根据拉出的钢丝线控制摊铺高程，施工中测量员随时检测摊铺后的标高，出现异常马上采取补救措施。对摊铺后表面粗料集中的部位人工找补，使表面均匀，多余废料不得随意抛弃，应及时清出现场保证文明施工。摊料后测量员堆起高程控制台，洒上白灰，指导平地机摊铺施工。水泥稳定碎石应在全宽度范围内一次摊铺，若摊铺宽度不够，应用两台摊铺机前后错开摊铺，保证前后铺料搭接处在水泥初凝前碾压成一个整体，避免纵向接缝。

⑤混合料碾压

碾压是保证水稳石基层达到密实要求的关键工序，要按照“先静压，后振 动”、“先轻，后重”、“先慢，后快”、“先两侧，后中间”的原则。混合料经摊铺和整形50m左右时即可开始碾压,作为一个碾压段。直线段由边缘向中心碾压，每道碾压应与上道碾压相重叠1/2 轮宽，先用压路机稳压两遍，碾压速度为1.5-2km/h,然后用振动压路机振压3-4遍,碾压速度为 2.5-3km/h,最后用轻型压路机光面。压实后表面应平整、无轮迹或隆起、裂纹搓板及起皮松散等现象。严禁压路机在完成的或正在碾压的路段上调头或急刹车，如必须调头，应在调头处覆盖10cm厚砂砾，以保证基层表面不受破坏。在雨水、污水和检查井等不易碾压到位的部位，用小型机具充分压实。

⑥养生

碾压完毕，立即覆盖土工布开始保湿养生，同时进行压实度检查，2小时后洒水车应用喷雾式喷头洒水，要注意喷头的角度，以避免对水泥稳定碎石产生冲 刷，造成局部坑槽。每天洒水量视天气而定，以保持基层表面湿润为度，养生期不小于7天。 严格控制车辆在刚铺好的基层上行走，在养护路段及车辆进出地点应树立醒目标志牌。仅为施工需要，车辆必须行走时，车速不得超过15Km/h，不准急刹车，并应使车辆在基层全宽度上均匀行驶。

⑦接缝处理

同日施工的两工作段，应采用搭接。前一段铺筑后，留5～8m不进行碾压， 后一段施工时，应加水泥重新拌和，并于后一段共同碾压。用摊铺机摊铺混合料时，不宜中断，如因故中断时间超过2h，应设置横向接缝，摊铺机应驶离混合料末端。人工将末端含水量合适的混合料弄齐，紧靠混合料放两根方木，方木高度与混合料的压实厚度想同，并整平紧靠方木的混合料。在方木的另一侧用砂砾或碎石回填约3m长，其高度应高出方木几厘米；在重新开始摊铺混合料之前，将砂砾或碎石和方木除去，并将下承层顶面清扫干净；摊铺机返回到已压实的末端，重新开始摊铺混合料。如摊铺中断后，未按上述方法处理横向接缝，且中断时间已超过 2h，则应将摊铺机附近及下面未经压实的混合料铲除，并将已碾压密实且高程和平整度符合要求的末端挖成与道路中心线垂直向下的断面，然后再摊铺新的混合料。

⑧取样及试验

施工过程中,混合料应按规范标准进行制作含水量、水泥和七天无侧限抗压 强度试验，其试验结果及频率要符合技术规范要求。

4.1.3.4稀浆封层施工

⑴材料选择、配合比设计、施工准备

①材料选择

A.骨料：骨料的颗粒粒径组成应符合改性稀浆封层骨料级配要求，骨料的级配选择Ⅱ型，骨料必须批量生产，含水量不宜过大。骨料分类见下表：

| 筛孔直径（mm） | 通过筛孔的百分率（%） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅲ型 |
| 10 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | 100 | 90-100 | 70-90 |
| 2.5 | 90-100 | 65-90 | 45-70 |
| 1.25 | 65-90 | 45-70 | 28-50 |
| 0.63 | 40-60 | 30-50 | 9-34 |
| 0.315 | 25-42 | 18-30 | 12-25 |
| 0.15 | 15-30 | 10-21 | 7-18 |
| 0.074 | 10-25 | 5-15 | 5-15 |
| 参考沥青用量（%） | 10-6 | 7.5-13.5 | 6.5-12 |
| 骨料用量（kg/㎡） | 3.2-5.4 | 5.4-8.1 | 8.1-13.6 |

B.粗集料质量技术要求：

| 指 标 | 要 求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 石料压碎值（%） | 不大于26 | T0316 |
| 洛杉机磨耗损失（%） | 不大于28 | T0317 |
| 表观相对密度 | 不小于2.6 | T0304 |
| 吸水率（%） | 不大于2 | T0304 |
| 坚固性 硫酸钠（%） | 不大于12 | T0314 |
| 水洗法＜0.075mm颗粒含量（%） | 不大于1 | T0310 |
| 软石含量（%） | 不大于3 | T0320 |
| 针片状颗粒含量（混合料）（%） | 不大于15 | T0312 |
| 其中粒径大于9.5mm | 不大于12 |  |
| 其中粒径小于9.5mm | 不大于18 |  |

C.细集料质量技术要求：

| 指标 | 要 求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 表观相对相对密度 | 不小于2.5 | T0328 |
| 坚固性（＞0.3mm部分） 硫酸钠（%） | 不小于12 | T0340 |
| 含泥量（＜0.075mm的含量）（%） | 不大于3 | T0333 |
| 砂当量（%） | 不小于60 | T0334 |
| 亚甲蓝值（g/kg） | 不大于25 | T0349 |
| 菱角性（流动时间）（s） | 不小于30 | T0345 |

D.乳化沥青：稀浆封层采用慢裂阳离子拌和型乳化沥青（代号BCR），严格控制乳化沥青的油水比，沥青的百分含量在55-60%之间，质量应符合下列技术指标要求：

| 试验项目 |  |  | 单位 | 品种及代号 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | BCR |  |
| 破乳速度 |  |  |  | 慢裂 | T0658 |
| 粒子电荷 |  |  |  | 阳离子（+） | T0653 |
| 筛上剩余量（1.18mm筛）不大于 |  |  | % | 0.1 | T0652 |
| 粘度 | 恩格拉粘度E25 |  |  | 3-30 | T0622 |
|  | 沥青标准粘度C25..3 |  | s | 12-60 | T0621 |
| 蒸发残留物 | 含量，不小于 |  | % | 60 | T0651 |
|  | 针入度（25℃，100g，5s） |  | 0.1mm | 40-100 | T0604 |
|  | 软化点 不小于 |  | ℃ | 53 | T0606 |
|  | 延度（5℃），不小于 |  | cm | 20 | T0605 |
|  | 溶解度（三氯乙烯）不小于 |  | % | 97.5 | T0607 |
| 与矿料的粘附性，裹附面积 不小于 |  |  |  |  | T0654 |
| 贮存稳定性 |  | 1d 不大于 5d 不大于 | % | 1 5 | T0655 |

注：贮存稳定性根据施工实际情况选择试验天数，通常采用5d，乳液生产后能在第二天使用完时也可选用1d，个别情况下乳化沥青5d的贮存稳定性难以满足要求，如果经搅拌后能达到均匀一致并不影响正常使用，此时要求乳化沥青运至工地后存放在附有搅拌装置的贮存罐内，并不断地进行搅拌，否则不准使用。

E.矿料级配

| 方孔筛(mm) | 通过各筛孔的质量百分率(%) |
| --- | --- |
|  | ES-2型 |
| 9.5 | 100 |
| 4.75 | 70-90 |
| 2.36 | 45-70 |
| 1.18 | 28-50 |
| 0.6 | 19-34 |
| 0.3 | 12-25 |
| 0.15 | 17-18 |
| 0.075 | 5-15 |
| 油石比 | 6.0%-8.5% |
| 填料 | 0-3 |

F.填料：沥青面层填料必须采用石灰岩或岩浆岩中的强基性岩石等憎水性石料经磨细得到的矿粉。原石料中泥土含量应不小于3%，并不得有其他杂质。矿粉应洁净、干燥不起团，能自由流动。不得使用回收粉尘替代矿粉。矿粉质量技术要求见下表：

| 指 标 |  | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 表观密度(t/m3) |  | 不小于2.5 |
| 含水量(%) |  | 不大于1 |
| 颗粒范围 | <0.6mm(%) | 100 |
|  | <0.15mm(%) | 90-100 |
|  | <0.075mm(%) | 75-100 |
| 亲水系数 |  | 不大于1 |
| 塑性指数 |  | 不大于4 |
| 外观 |  | 无团粒结块 |

要求填料要干燥、松散、没有结块，在低温季节工时，掺人少量(1％～2％)水泥，可以缩短混合料的破乳时间、提高粘结力、加速开放交通时间。

②配合比设计

A.原材料检验合格后进行级配试验，检验骨料、乳化沥青、矿物细料和其他添加剂的相容性和级配是否满足设计要求。

在乳化沥青混合料中，由于矿粉或细集料与乳液接触后，其表面积大，吸水性很强，促使乳液过早破乳，使沥青较多地吸附于细料的表面。因此在配制乳化沥青混合料时矿料级配与热拌沥青砼应稍有不同。

B.配合比设计

根据已经确定的级配，初步确定乳液及沥青用量，在小锅内拌和后用马歇尔击实装置制作试件,试件经养生后测定其物理力学性质及密度测定。通过以上试验，初步确定理想的改性稀浆混合料配合比。

C.施工配合比的确定。由于现场的气温、材料、湿度等多种因素与室内试验有差别，因此必须结合现场实际情况进行相应的调整，确定合理的配合比，然后在现场做试验段，再根据现场情况做出相应的调整，最后得出施工配合比。

③施工机械准备

我公司在接到监理工程师开工令后开工前将施工现场所需机械设备在一天内运抵施工现场。

乳化沥青稀浆封层的拌和及摊铺作业采用一台稀浆封层机进行，摊铺宽度为2.4-4.5m。

④现场准备工作

A.交通管制:本项目采用半幅施工，在现场设置通行交通警戒标志及锥形施工柱等。

我方派专人（6人）现场值守指挥疏散交通，指挥车辆从另半幅通行，防止过往车辆阻塞交通，

B.专用机械的调试与检修。改性稀浆封层机的计算、运行、拌和、摊铺、清洗、标定与计量等各个系统的调试。

C.设置好原材料供应场地，应近租用民房用于临时材料堆放，材料堆放整齐，并有明显的标识。

⑶沥青稀浆封层施工

①混合料拌和

改性沥青稀浆封层混合料是将材料按一定比例、一定的顺序进行配料与拌和而成。各种原材料进入拌和机，要按顺序进料，先投入矿料,边拌和边注入缓破剂水溶液或水,矿料湿润后加入阳离子乳化沥青，拌出合格的稀浆混合料。混合料稠度应为2-3cm。

②混合料摊铺

稀浆封层必须使用专用的摊铺机进行摊铺。混合料摊铺是改性稀浆封层施工的关键工序，采用连续式改性稀浆封层机。用自卸卡车提供，倾卸于车的存料斗，由传送带倒运到车后骨料仓，乳化沥青、水、清洁剂等可用专车灌车，边走边装，保证连续生产的需要。

稀浆封层机工作时应匀速前进，铺筑厚度应均匀、表面应平整。

当铺筑过程中发现有一种材料用完时，应立即停止铺筑，重新装料后再继续进行。

稀浆封层的最低施工温度不得低于10℃，严禁在雨天施工，摊铺后尚未成型混合料遇雨时应予铲除。

开放交通：稀浆封层铺筑后，应待乳液破乳、水分蒸发、干燥成型后方可开放交通。经养生和初期交通碾压稳定的稀浆封层，在行车作用下应不飞散且完全密水。

4.1.3.5.C30素混凝土基层浇筑

混凝土采用商品混凝土，因此要求混凝土搅拌站根据施工图纸技术要求，提前做好混凝土试配。严格控制混凝土铺设时间和塌落度。

本工程混凝土要求一次浇注完成，为减小浇筑强度，施工时采用“循序渐进，一次到位”的方法浇注，混凝土的厚度20cm。

（1）安装模板

模板全部采用钢模板，弯道等非标准部位以及小型工程采用木模板。模板应无损伤，有足够的强度，内侧应光洁、平整、顺直，局部变形不得大于3mm，振捣时模板横向最大挠曲应小于4mm，高度应与混凝土面板厚度一致，误差不超过±2mm，纵缝模板平缝的拉杆穿孔眼位应准确，企口缝则其企口舌部或凹槽的长度误差为钢模板±1mm，木模板±2mm。

（2）浇注施工机具安排

a、施工机械及布置∶砼采用小型自卸车运输至施工现场，配备8m3/h罐车5～8辆，安排专人负责指挥车辆进出。

c、砼振动、磨光设备：振动棒共计3台，其中1台备用；平板振荡器2台，磨光机3台。

d、施工人员安排：平仓人员10名，混凝土振捣、收光人员5人，现场其他指挥及操作人员4人.

(3)水泥混凝土浇筑

a、施工前的路基一定要清理干净，并洒水保持湿润。

b、混凝土混合料浇筑前，应对模板内的杂物、积水和钢筋的污垢清理干净，模板内侧应刷脱模剂，且接缝严密，不漏浆，钢筋及预埋件的定位、数量，模板的c清洁度、结构尺寸、线形等再次检查，检查合格后方可进行混凝土浇筑，施工现场工作面无积水，应保持干爽，不得在水下直接浇筑混凝土。

c、混凝土浇注时，混凝土尽量倒在靠近要浇筑的部分，尽量不要再次移动其位置，以免发生离析及钢筋、模板和其他预埋件的位移。

d、浇筑混凝土时应用5CM的插入式振动棒振捣密实，振捣间距应控制在振动作用半径范围内，一般为30cm。振捣应循序进行，振点的间距应保证各点的作用范围有部分重叠，即不应有漏振、过振及欠振现象发生。﹙每振点的振动持续时间应能保证混凝土获得足够的捣实，振捣程度－般以混凝土表面呈现水泥浆和不再沉入为度。﹚

e﹑每棒振捣完成，应将振捣棒徐徐提出。同时避免振捣棒碰撞模板、钢筋及预埋件，以免造成模板、钢筋及预埋件位置的位移。

f、混凝土浇筑至顶部时，宜采用二次振捣及二次抹面，如有泌水现象，应予排除砼表面的水。

g﹑浇筑混凝土时，应经常检查模板和支架的坚固性和稳定性，随时进行必要的加固，保证砼浇筑工作的顺利进行，浇筑过程中，不得随意拆除模板的支持架和改变模板的支撑点，混凝土浇筑完毕后，对混凝土表面应及时修整﹑抹平，完毕后再抹第二遍并压光，当气候不良时，应用塑料布覆盖加以防护，但在开始养生前，覆盖物不得直接接触混凝土表面，以免影响砼表面的美观。

h、振捣后，可用滚杠或振动梁以及抹石机进行复平，以保证表面平整和进一步增强板面强度的均匀性。

（4）砼浇筑过程中注意问题

a、浇筑前，应清除模板内的积水，铁丝，铁钉等杂物，并以水湿润模板。使用钢模应保持其表面清洁无浮浆，检查模板和脚手架，钢筋，预埋件等符合要求后方可进行浇筑。

b、采用插入式振捣器捣实混凝土的移动间距，不宜大于其作用半径的1.5倍，振捣器距离模板不应大于振捣器作用的半径的1/2；并应尽量避免碰撞钢筋，模板，预埋管等，振捣器应插入下层混凝土5cm.

c、浇筑混凝土应连续进行。

d、混凝土应连续进行，当必须间歇时，其间歇时间宜缩短，并应在前层砼凝结之前，将次层混凝土浇筑完。如因运输浇筑等原因间歇时间过长应留施工缝。混凝土施工缝应符合以下要求:

1）已浇筑的混凝土，其抗压强度不应小于1.2k/mm.

2）在已硬化的混凝土表面上，应清除水泥薄膜、松动石子以及软弱的混凝土层，并充分润湿和冲洗干净，不得有积水。

3）浇筑混凝土前，宜先在施工缝铺一层与混凝土内成分相同的水泥砂浆。

4）混凝土应仔细捣实，使其新旧混凝土紧密结合。

e﹑混凝土浇筑层的厚度必须符合混凝土施工及严守规范的规定。

混凝土浇筑后振捣是用各种振捣器使混凝土受振，把混凝土内部的空气排挤出去，让沙子充满振石子间的空隙，水泥浆充满沙子间的空隙。

1）内部振捣:

a、垂直振捣：即使振动棒与混凝土表面垂直；

b、斜面振捣：即使振动棒与混凝土表面成一定的角度，约40°～45°.采用振捣棒要“快插慢拔”,快插是为了防止先将表面混凝土振实而与下部混凝土产生分层离析。慢拔是为了使混凝土能填满振动器抽出时所造成的空隙。

2）表面捣振：在混凝土表面成行列依次移动振捣，在每一振捣位置上应连续振捣25～40s，每一次的振捣位置包括行于行之间的位置搭接30～40mm。表面捣振器的有效深度，在无钢筋的平板中约200mm；在双筋平板中约200mm。

f、在浇筑过程中采用随时进行标高复试，发现有高差时，加料或括平。

g、砼表面要做到“三压三平：

首先按标高的基准的用铁锨拍平压实。其次初凝前用抹子压实，铁抹子抹平。最后终凝前用木模子打磨、压实、整平，防止砼出线收水裂缝。

h、 砼拆模：

拆模时应注意勿使模板混凝土结构受损。应注意：

侧模板应在砼强度能保证其表面及棱角不因拆模板而受损坏时拆除；

在拆模过程中，如发现砼有影响结构安全质量问题时，应停止拆除，并报技术负责人研究处理后拆除；

已拆除模板及其支架的结构应在砼达到设计强度后，才允许承受全部计算荷载，当施工荷载大于设计荷载是，应经研究加设临时支撑。

i、混凝土养护

对已浇筑完毕的混凝土，应加以覆盖和浇水，并根据混凝土施工及验收规范的规定进行自然养护。

1）应在浇筑完毕的12小时以内对混凝土加以覆盖和浇水。

2）混凝土浇水养护的时间，对于普通硅酸盐水泥不得少于7天，对掺用缓凝型外加剂不得少于14天。

3）浇水次数应能保持混凝土处于润湿状态。

4）混凝土的养护用水应与拌制用水相同。

4.1.3.6.沥青混凝土路面面层施工

⑴沥青混凝土路面施工施工工艺流程

验收合格连接层

测设工程网

卸   料

摊铺沥青砼

轻   压

筛   补

接缝处理

重压碾压结束

放行车辆

验收合格

混合料（沥青）

检查出厂料温度

检查卸料温度

检查摊铺温度

检查初压料温度

检查终压料温度

⑵施工准备

①沥青透层

本项目配备沥青洒布车两辆,空压机一台，沥青保温罐一只。进场后，经监理工程师同意，沥青砼施工前进行下封层的施工，封层施工前应对基层再次进行全面检查，严格把关，以防质量隐患。封层使用PC—2型乳化沥青，用沥青洒布车自动洒布。洒布用量沥青用量不小于1.2kg/㎡，洒布后立即撒布3-8mm集料，其用量为1m³/1000㎡，并用6-8吨钢轮压路机碾压1—2遍，具体施工时先作试验路，待施工工艺熟练，沥青用量确定并经监理工程师同意后正式施工。

洒布车的行驶速度及喷嘴的高低、角度均由试验确定，并报监理工程师审批。

透层施工时要防止沥青对构造物的污染，施工时应注意保护桥梁护栏，侧平石、人行道板以免影响道路的美观，透层施工后禁止车辆通行。

②试验段

沥青路面正式施工前,选定一段合适的地段做试验路,试验路的施工分试拌和试铺两个阶段,试验的内容主要有以下几个方面：根据沥青路面各种施工机械相匹配的原则,确定合理的施工机械、机械数量及组合方式；通过试拌确定拌和的上料速度、拌和数量及拌和时间、拌和温度等控制参数；通过试铺确定摊铺机的摊铺温度、摊铺速度、摊铺宽度、自动找平方式等操作工艺;确定压路机的压实顺序、碾压温度、碾压速度及碾压遍数等压实工艺;确定松铺系数、接缝方法等；验证沥青混合料配合比设计结果,提出生产用的矿料配合比和沥青用量；建立用钻孔法及核子密度仪法测定密实度的对比关系，确定各种内型沥青砼压实标准密度；确定施工产量及作业段的长度,制订施工计划；全面检查材料及施工质量；确定施工组织及管理体系、人员、通讯联络及指挥方式。

在试验路段的铺筑过程中,认真做好记录分析,主动接受监理工程师或工程质量监督部门监督、检查试验段的施工质量,确定有关成果。铺筑结束后,及时就各项试验内容提出试验总结报告,报监理工程师审批,作为施工依据。

⑶施工工艺及措施

①运输

运输车辆的安排要保证沥青拌和场一个小时产量的运量,同时要保证摊铺机前始终有车辆在排队等候卸料。

运送沥青混合料车辆的车箱底板面及侧板必须清洁,不得沾有有机物质,为防混合料粘在车箱底板可涂刷一薄层油水(柴油水为1:3)混合液。

为了保持沥青混合料的温度，以及防止灰尘污染混合料,运料车上均要覆盖篷布,并采用大型自卸车运输,运送到现场的沥青混合料温度不低于135℃。不符合温度要求或巳经结成团块、已遭雨淋湿的混合料应废弃。

②摊铺

在进行沥青路面摊铺前有必要对路面基层再次进行检查,把质量隐患消灭在下道工序之前,通常检查的内容有基层表面沥青封层有否损坏、平整度、横坡、宽度、高程等是否符合要求,同时,在沥青混合料接触的构造物表面涂上粘层沥青。

摊铺前，工程技术人员首先进行施工放样,设置找平基准线,直线段每10m设一桩,平曲线段每5m设一桩,把挂线专用桩打在两侧路面边缘外0.3一0.5m的地方,挂线的高度即为摊铺松铺高度。分别制作上、下面层的标准垫块(设计厚度+松铺厚度),通过试验段铺筑的成功经验,确定摊铺速度、振动振捣频率、松铺系数、碾压速度、碾压遍数、路面最低碾压温度等数据。

为了提高路面平整度,摊铺速度与拌和能力要相匹配,保证摊铺机在一个作业段内连续不断地摊铺,在施工过程中要合理地安排拌料计划,以防沥青混合料降温过多,造成损失。下面层摊铺采用拉钢丝走基准线的方法来控制高程、平整度和横坡,上面层采用浮动基准梁进行摊铺,确保摊铺厚度和平整度。

摊铺前,摊铺机要提前30分钟就位,并将熨平板预热到120℃后,再边行摊铺,沥青混合料的摊铺温度不低于130℃,通常采用两台(或一台,但需试验确定)摊铺机组成梯队联合摊铺,两台摊铺机前后的距离一般为10-30m,前后两台摊铺机轨道重叠50~100mm。当采用一台摊铺机全幅摊铺时，需进行试铺,必须确保.混合料的离析程度不致影响沥青路面的质量,经监理工程师同意后方可采用。摊铺过程不得随意变换速度或中途停顿,摊铺后的混合料,不得用人工反复修整,但出现下列情况时除外：

△横断面不符合要求        △构造物接头部分缺料

△摊铺带边缘局部缺料      △表面明显不平整

△局部混合料明显离析      △摊铺机后有明显的拖痕

摊铺好的沥青混合料应紧跟着碾压,如因故不能及时碾压或遇雨时,要立即停止摊铺,并做好沥青混合料的保温工作。下面层路面摊铺完成后尽快安排上面层的摊铺,如间隔时间较长,下面层表面受到污染时,摊铺上面层前应对下面层表面进行清扫,并视情况适量洒布粘层沥青。

③碾压

碾压作业在混合料处于能获得最大密实度的温度下进行,开始碾压温度一般不低于120℃,碾压终了温度钢轮压路机不低于70℃,轮胎压路机不低于80℃,振动压路机不低于65℃。压实工作按铺筑试验路面确定的压实设备的组合和程序进行。

碾压的一般程序为初压、复压、终压三个阶段。由于本工程使用的摊铀机具有双夯锤振捣装置和机械振动装置,并可根据混合料类型和摊铺厚度调整振动频率,使摊铺后路面的预压实度达到80%以上。为此,我们采取的压实方法是用压路机紧跟着摊铺机静碾l遍、振碾2遍后用重型轮胎压路机碾压4-6遍,然后用DDl10振动压路机振碾l遍,静碾1-2遍,并以消除轮迹为度。压实由外侧向路中心进行,相邻碾压带均应重叠一定的轮宽,压路机行走的路线来回都应是直线,每次由两端折回的位置呈梯形随摊铺机向前推进,使折回处不在同一横断面上。轮胎压路机的轮胎气压注意保持一致(不少于0.5MPa),以防止轮胎软硬不一而影响平整度。路面温度降到70℃以下时,不能再碾压。碾压速度保持慢而均匀,一般初压速度为1.5-2km/h,复压速度振动压路机为4-5km/h,轮胎压路机为3.5-4.5km/h,终压速度为2-3km/h,在摊铺机连续摊铺时压路机不得随意停顿。

在沿着路缘石或压路机压不到的其它地方,采用进口小型压实机把混合料充分压实。己经完成碾压的路面,不得修补表皮。

沥青路面的碾压方法不是一成不变的,因为压实质量与压实温度有直接的关系,而摊铺后混合料温度是在不断变化的,特别是摊铺后4-15分钟内,温度损失最大,因此必须掌握好有效压实时间,适时碾压，并根据摊铺厚度、自然条件及时调整碾压方法.确保压实质量。

④接缝

横向接缝处理的好坏,直接影响到沥青路面平整度和行车舒适性。铺筑时应尽量把横向接缝设在构造物的连接处,如桥梁的两端或伸缩缝处,如无法避免时,在施工结束时,摊铺机在接近端部前约l米处将熨平板稍稍抬起驶离现场,用人工将端部混合料铲齐后再予碾压,然后用三米直尺检查平整度,趁尚未冷却时垂直切除端部厚层不足的部分,使下次施工时成直角连接。重新摊铺前,应用三米直尺仔细检查端部平整度,当不符合要求时应予清除。符合要求后,在垂直面上涂上粘层沥青,摊铺时调整好预留高度,摊铺后及时进行碾压,碾压先用钢轮压路机进行横向碾压,碾压带的外侧应放置供压路机行驶的垫木,碾压时,压路机位于已压实的混合料层上,碾压新铺层的宽度为15cm。然后每压一遍向新铺混合料移动15-20cm,直至全部压在新铺层上为止,再改为纵向碾压。接缝处施工后,再用三米直尺检查平整度,当有不符合要求之处应趁混合料尚未冷却时立即处理,以保证横向接缝处的路面平整度。另外应注意相邻两幅或上下层的横向接缝均要错位l米以上。

⑤质量控制

本投标人承诺沥青混凝土面层的铺筑质量所有实测项目,符合要求。

在摊铺过程中,时刻注意外观的检验,发现情况及时处理,确保表面平整密实,边线整齐,无泛油、松散、裂缝、啃边和粗细集料集中等现象,表面无明显轮迹,横缝紧密、平顺,面层与路缘石及其他构筑物衔接平顺,无积水现象。

4.1.4人行道结构施工

4.1.4.1.水泥稳定石屑施工

⑴工艺流程：“施工准备→施工放样→混合料拌和→运输→摊铺整平→碾压→整形封面→洒水养生和交通管制”，关键环节是配料准确、拌和均匀、碾压密实和适时养生。随着水稳在道路基层中的广泛应用，同时也暴露出原材料质量不合格、配合比不准确、拌和不均匀、摊铺不平整、粗集料离析、碾压不密实、接缝不平整等质量问题，从而形成强度不足、局部松散破碎、干缩裂缝、起皮、松散、裂缝、弹簧、翻浆等质量缺陷。为了保证道路基层满足设计要求和使用要求，必须依据相关规范、标准层层把关，严格控制，重点是控制混合料拌合铺设及碾压密实过程。

①原材料

水稳基层的原材料主要有水泥、粗集料、细集料、矿粉。在使用过程中按规定频率抽样检验，不合格的材料不得用于工程中。

②混合料的拌和

水稳基层的拌和宜采用现场集中机拌混合料，拌和时应注意以下方面的问题：
    原材料的准备和机拌设备的选择：开始拌和前，拌和场备料应满足3-5天的摊铺用料，以保持材料的均匀性和一致性。拌和设备的性能决定了混合料的配料精度和均匀性，应选用带有电子计量装置的生产能力不小于400T/h的高性能稳定石屑拌和机，以保证混合料的级配符合配合比要求，保证拌和料的稳定性，且生产能力应与摊铺能力应匹配。

混合料的出料和运输： 拌和机出料不允许采取自由跌落式的落地成堆、装载机装料的办法，应采用带活动门漏斗的料仓，由漏斗出料直接装车，装车时车辆应前后移动，分三次装料，避免混合料离析。
    运输混合料宜采用大吨位（15T以上）的自卸运输车，在卸料和运输过程中要尽量避免中途停车和颠簸，以确保混合料的延迟时间和混合料不产生离析，此时，还要根据运输距离和天气情况，考虑是否覆盖，以防水分过分损失及表层散失过大。混合料在卸入摊铺机喂料时，要避免运料车撞击摊铺机。运输车辆的数量按现场、拌和场各有五辆再加中途运输车辆考虑。

③混合料的摊铺

在摊铺前应对基层进行全面检测，凡不合格的部位应立即采取适当措施进行补救，同时要将基础上的浮渣、杂物清理干净，以免产生松散、起皮现象。开始摊铺时，必须在其基层上洒水湿润，但不得有积水。
    准确施工放样：在施工前，首先对导线点、水准点进行复测，然后放出施工段落内的中线及边线，打好导向控制线支架（间距一般直线为10m，平曲线为5m），再根据虚铺系数算出虚铺厚度，按高度挂好导向控制线。控制线要防止现场作业人员扰动钢丝绳，以免造成摊铺面波动。

④人工摊铺水稳层

A.混合料的压实

a.碾压方式：初压一般采用钢轮压路机静（稳）压1～2遍（压实度达到90%）→ 开始轻振碾压 → 再重振动碾压（主导压实机械是18T）→ 复压采用振动压路机弱振碾压2-4遍→ 最后用钢轮稳（静）压至无轮迹为止。（严禁使用胶轮压路机进行碾压）。初压12-18T压路机，稳压及复压用18T以上的压路机。压至表面平整、无明显轮迹，且达到设计要求的压实度。

b.碾压速度：初、终压宜为1.5-1.7Km/h（慢、稳），复压宜为2.0-2.5Km/h（较慢）。

c.压实顺序：由两侧向中心碾压。碾压时，轮迹应重叠1/2轮宽。

d.注意事项：碾压时应在含水量等于或略大于最佳含水量时进行。相邻两段的接头处，应错成横向45°的阶梯状碾压。严禁压路机在已完成或正在碾压的路段上调头和急刹车，以免拉动基层，在第一遍初步稳压时，倒车后尽量原路返回，换挡位置应在已压好的段落上，在未碾压的一头换挡倒车位置错开。严格控制施工时间，尽量减少和避免各种原因造成的间断，拌和至碾压结束原则控制在3h（水泥终凝前及试验确定的延迟时间）以内。

e.气温高时，水分蒸发快，缩短碾压段长度，反之，可适当延长碾压段长度，一般以40-50米为宜，过短则易造成平整度较差。

⑤养生及交通管制

每一段碾压完成并在压实度检测的同时，应立即开始养生，养生宜采用保水性能好的材料覆盖，建议最好采用土工布，不得用湿粘土、塑料薄膜或草质编织物覆盖。覆盖2小时后，再用洒水车洒水保湿养生。用洒水车洒水养生时，洒水车的喷头要用喷雾式，不得用高压式喷管，以免破坏基层表面，每天洒水次数应视气候而定，整个养生期间（7-28天及下一层施工前）应始终保持水稳层表面湿润。养生期并应封闭交通，养生期内洒水车必须在场外行驶。
    合理的养生既是保证水稳强度的需要，又是减少和避免干缩裂缝的措施，值得提出的是在养生期结束后，如果不及时铺筑沥青封层（透层）和沥青面层让其曝晒，同样会散失水分产生干缩裂缝。

4.1.4.2.人行道彩色砼道方砖铺设施工

⑴工艺流程

本工程施工工艺流程是施工准备、砂浆摊铺、路面砖铺贴、整型、灌缝。

①找平、弹线：按照设计图纸标高控制点内近引标高及平面轴线。开始铺砌前，先根据位置和高程在四角各铺一块基准方砖，在此甚础上在南北两侧各铺一条基准石材。经测量检查，高程与位置无误后，再进行大面积铺砌。

②试拼和试排：铺设前对每一块方砖，按方位、角度进行试拼。试拼后按两个方向编号排列，然后按编号排放整齐。为检验板块之间的缝隙，核对板块位置与设计图纸是否相符合。在正式铺装前，要进行一次试排。

③水泥砂浆：按水平线定出砂浆虚铺厚度（经试验确定）拉好十字线，即可铺筑砂浆。用1：3水泥砂浆，铺好后刮大杠、拍实、用抹子找平，其厚度适当高出水平线2~3mm。

⑵工艺说明

①施工准备

A.材料准备应符合下列要求：

根据设计要求及规范规定对所用材料应进行质量检验，合格后方可进场；

路面砖码放时应轻拿轻放码放，整齐并按批量、颜色、块形、厚度、抗压强度分别堆放；

垫砂层及接缝用砂应分别堆放，并应采取防止雨淋的措施。

B.定位标定高程及基层复查

根据设计图纸应进行路面的定位及标定高程。

应对基层表面进行复查，不符合要求，应进行修整。

路面砖基准点和基准线的设定，根据铺筑平面设计图，在路缘石边应设定路面砖基准点。通过路面砖基准点，应设置两条相互垂直的路面砖基准线。

设置两个及以上路面砖基准点同时铺筑路面砖时，根据工程规模及路面砖块形尺寸，宜设间距为5～１０m的纵横平行路面砖基准线。

②水泥砂浆摊铺

水泥砂浆的虚铺厚度应由设计和试验确定。

根据工程量的大小，摊铺垫层的方法采用刮板法施工。在已摊铺好的垫层上，不得有任何扰动。

③路面砖的铺筑

根据设计图纸，路面砖的铺筑应从路面砖基准点开始，并应以路面砖基准线为基准，按设计规定的图案铺筑路面砖。

铺筑路面砖时，不得站在垫砂层上作业，可在刚铺筑的路面砖上垫上，一块大于0.3m²的木板站在木板上铺筑。

路面砖的接缝宽度应符合标准的要求，铺筑到路边产生不大于20mm的缝隙时可适当调整路面砖之间的接缝宽度来弥补，不宜使用水泥砂浆填补。

需用细石混凝土填补的地方，应在当日用规定强度等级的细石混凝土填补。

接缝应确定两条相互垂直的路面砖基准线为基准拉线进行调整。

铺完路面砖后，应采用小型振动碾压机由路边缘向中间路面碾压2～3次,一字型铺筑时,振动碾压机前进方向应与路面砖的长度方向垂直,前进速度应与步行速度相当,并不宜使路面砖受到扰动。

④路面砖灌缝

路面砖之间的接缝中应采用砂灌满填实，接缝灌砂的方法应符合下列要求：

在路表面均匀撒薄薄一层接缝用砂；用苕帚或板刷等工具将路面上的砂子扫入接缝中；用振动碾压机按本规程第条中所示的方法碾压使砂灌入接缝；接缝灌砂与振压要反复进行，直至接缝灌满填实为止。路面砖路面施工完后，路面上砂子应清扫干净。

4.1.5.自行车道结构施工

4.1.5.1.碎石垫层施工

⑴施工方案

碎石垫层采用汽车运输，装载机摊铺的施工方案。即将碎石按试验室提供的级配掺配好后，由自卸车运至施工现场按一定距离卸在路基上由装载机进行摊铺。

⑵原材料的技术要求

①采用碎石的压碎值不大于35%，且通过0.075mm筛孔的颗粒含量不大于5%。

②水:不应用含有机杂质的水，凡人畜饮用水及其它清洁无化学物质，无污染的水均可使用。遇有可疑水源时，应进行化验鉴定，经监理工程师同意后才能使用。

⑶混合料组成设计

确定碎石混合料的压实干密度和最佳含水量，并报监理工程师审批。

⑷铺筑试验段

按规范要求在大面积施工前应修筑单幅长度不少于100m的垫层试验路段，并作好总结，应提供下列各项技术数据:

①用于施工材料的质量和混合料的级配情况。

②混合料的松铺系数。

③确定标准施工方法。

④混合料的掺配生产工艺。

⑤混合料的摊铺方法和所用机具。

⑥压实机具的选择和组合，确定碾压顺序、速度和遍数。

⑦运输车辆的合理数量及运输方式。

⑧掺配、运输、摊铺、碾压的协调和配合。

⑨接缝的处理工艺。

⑩确定每天作业段的合理长度。

⑪确定施工组织及管理体系、质保体系人员等。

⑫质量检验内容、检验方法和检验频率。

⑬试验段垫层质量检验结果。

⑸施工方法、工艺流程

工艺流程详见施工工艺框图

碎石垫层施工工艺流程图

清基、整平

做预拱

压实

铺碎石垫层

静压

碎石垫层摊铺采用“灰点跟踪法”进行标高、平整度及横坡度控制。

①下承层准备

A.在合格的下承层上施工碎石垫层，包括: 标高、平整度、压实度、横坡度等的检测。

B.清理下承层上的杂物及浮土等，使其保持表面洁净，并适当洒水湿润。

②测量放样

A.放出垫层的边线。

②打出卸料方格网。

③拌 和

A.采用装载机及其它配套设备将碎石在料场按要求进行集中掺配，使其符合生产配合比的颗粒级配、最佳含水量(增加1%)要求。

B.采取措施保持水电的使用，注意环境保护，防止污染环境。

C.抽检原材料的物理力学性能。

D.做好防风、防雨及安全生产工作。

④运 输

A.混合料的运输采用自卸车运至现场。

B.装车时各车的数量应做到大致相等。

C.设专人指挥运输车卸料，并作好相应的的记录。

⑤摊 铺

A.按试验路段提供的卸料距离及数量在方格网内卸料。

B.人工将碎石摊铺均匀，采用灰点控制垫层的松铺厚度及标高、横坡度。

C.摊铺后的碎石垫层应无明显离析现象，或采用细集料作嵌缝处理。

D.经过整平和整形后，标高、横坡度等满足规定值时，即可进行碾压。

E.每天作业段端头的纵横设置模板，其高度与该层厚度相同。

⑥碾 压

碾压程序、碾压速度、碾压遍数由试验路段提供，一般按下列规范进行施工。

A.摊铺100m左右时即可开始碾压，作为一个碾压段。

B.碾压程序为:先轻后重，由边向中，由低至高，后轮重叠1/2轮宽。碾压速度和碾压遍数按试验路段提供的数据。

C.采用3Y10-12压路机进行初步稳压，再用12t以上的振动压路机进行碾压，碾压时，后轮重叠1/2轮宽，后轮必须超过两段的接缝处。后轮压完全宽时，即为一遍。碾压一直进行到要求的密实度为止，碾压完成后表面无明显轮迹。压路机的碾压速度，头两遍采用1.5～1.7Km/h，以后采用2.0～2.5Km/h。

D.两侧的碾压遍数增加两遍。

E.碾压过程中的质量控制:现场人员发现问题，反馈信息，及时纠正，检测压实度、平整度，测量人员在压实过程中，跟踪检测标高，以保证铺筑层的厚度，设专人负责碾压管理工作。

⑦横向接缝处理

第一段在碾压后末端形成一斜坡，在第二天开始摊铺新混合料之前，将斜坡挖成一横向（与路中心线垂直）垂直向下的断面，然后紧接断面摊铺混合料。

⑧纵向接缝处理

左右幅的纵向接缝设在中央分隔带内，施工中要尽量避免纵向接缝，在不能避免纵向接缝的情况下，纵缝按规范要求采取垂直搭接施工。

⑥质量控制

A.试验室随时检测混合料的含水量、混合料的级配，发现异常情况及时进行调整。

B.安排专人消除粗细料集料的离析现象，特别是对局部粗集料窝和细集料窝采用换填新混合料的方法进行消除或采用细集料作嵌缝处理。

C.严格控制碾压方法、碾压速度和碾压遍数。

D.及时对已完工程进行质量自检、互检和交接检。

E.免纵向接缝，认真做好横向接缝的施工。

4.1.5.2.水泥稳定碎石施工

施工方法与车行道水泥稳定碎石（底）基层相同。

4.1.5.3.沥青混凝土面层施工

透层材料为AL（M）-2液体石油沥青1.0L/㎡，面层材料为细粒式沥青混凝土（AC-13），施工方法与车行道沥青混凝土面层施工相同。

4.1.6.道路立（平）缘石施工

按照设计要求，材料选用锯切石料立缘石（40×20×99.5）和锯切石料平缘石（20×10×49.5），水泥砂浆（1:3）垫层及C15素混凝土基础，施工方法如下：

4.1.6.1.按设计一边或其他施工基准线准确放线钉桩，控制方向和高程。钉桩的桩距，直线段10～15米，弯道部分5～10米，路口处桩距为1～5米。

4.1.6.2.石料选用。按设计规格，路缘石外边采用锯面，长度符合设计要求，每块直顺度好，不得有缺角。

4.1.6.3.安砌路缘石应按设计要求砂浆种类，坐浆砌筑稳固，砂浆饱满，厚度均匀，砂浆采用水泥砂浆（1:3）。当不设灌缝时，缝隙宽度直线段为3mm，曲线段不大于16mm；当设灌缝时，缝隙宽度直线段为 10mm，宜为7mm～12mm，曲线段 灌缝宽度不大于16mm。所有灌缝必须用钢筋作的勾缝抹子拉压光洁，凹缝深浅一致。

4.1.6.4.在基槽浇注C15素砼基础，待达到一定强度后再挂线安砌，安砌要稳固，做到线段直顺，曲线圆滑，缝宽0.3cm。

4.1.6.5.路缘石安砌完毕后，应浇水养护不少于3天，并防止碰撞。保持路缘石安装成型后稳固，并线直、弯顺、无折角，顶面平整无错牙，缝宽均匀，平缘石表面平顺不阻水，不超过规范要求。施工中随时检查安装质量，对不符合要求的部分立即拆除整修。符合设计和施工规范要求后才能立模浇捣沿石靠背C15水泥混凝土，并保证砼的宽度、高度与设计一致。界石和树池石在施工人行道的同时进行界石和树池石的安装。具体施工方法同路缘石施工。

4.1.6.6.一般整体施工先安装路缘石后做沥青路面，路缘石安装应先安装立缘石，后安装平缘石。

4.1.7.7.路缘石背后应设靠背，作为支撑连同沟槽用水泥砼浇灌填实，路缘石外侧不安装 平石的还应将沟槽空隙用水泥砼沥青砼嵌补与老路平齐。

## 4.2排水工程施工方案

4.2.1排水管道施工工序

1、雨水口形式及位置以道路设计图为准；位于道路路面的检查井顶盖标高应与道路设计路面标高持平，位于绿化带的检查井顶盖标高高于设计地面0.20m；位于中央分隔带的检查井顶盖标高高于设计地面0.25m。

2、雨水口做法参见国际图集《雨水口》（16S518），砖砌体立 式雨水口，需采用混凝土砌块代替粘性土砖，砼砌块标号为MU15。排水管道、排水检查井和出水口的做法均按照国标图集《市政排水管道工程及附属设施》（06MS201），原国标窨井材料为粘土砖，本工程需采用混凝土砌块代替粘土砖，砼砌块标号为MU15。检查井采用φ700井盖，井盖与井座之间设置橡胶垫圈。检查井内应安装防坠落装置。雨水检查井采用隔一落底50cm，具体详见纵断面设计图。覆土深度小于0.7m的排水管道需外裹浇200mm厚素混凝土加固。井盖采用重型复合材料，复合材料井盖、井壁必须满足《再生树脂复合材料检查井盖》（CJ/T121-2000，建设部行业标准）中的各项技术要求。窨井内应设防坠落装置。

3、钢筋混凝土管道施工

雨水管管径φ600～φ1000：国标Ⅱ级承插式钢筋砼管（若埋深≥6.0m采用国家Ⅲ级承插式钢筋砼管）接口处采用:“0”型橡胶圈连接：基础采用180°C25混凝土管基。采用素土回填。从管底基础至管顶0.5m范围内，沿管道、检查井两侧必须采用人工对称、分层回填压实，严禁用机械推土回填。管两侧分层压实时，宜采用临时限位措施，防止管道上浮。管顶0.5m以上沟槽采用机械回填时，应从管轴线两侧同时均匀进行，做到分层回填、夯实、碾压。施工前应做好对原有地下管线和检查井的保护和复测工作，雨污水管道施工前须先向有关管线单位征询，然后对此交叉口下的综合管线进行复测和开挖样洞，在进行雨污水管道施工。如现状管线与设计雨污水管道标高有矛盾，应及时通知设计单位，进行相关协调。

4、雨水管的出水口位于现状河道处时，需对河底按规划河底标高进行清淤，清淤范围为与水管出水口两侧各20m。

5、质量控制

（1）闭水试验

进行闭水试验，具体要求和方法参照《埋地塑料排水管道工程技术规范》（CJJ143-2010）及《给水排水管道工程及验收规范》GB50268-2008。

（2）变形检验和回填土压实度检验

具体要求和方法参照《埋地塑料排水管道工程技术规程》（CJJ143-2010）及《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008。

4.2.2.钢筋混凝土Ⅱ级管施工

测量放线→机械沟槽开挖→人工修槽→管道砼平基→管道安装→管道砼基座→接口抹带→检查井→闭水试验→回填、拆支撑。

施工工艺框图见下页图：

测量放线

自检基底压实度、

标高、断面尺寸

修整基坑、夯实

立模、现浇基础

回填细黄土压实

排水管道施工完毕

开挖基坑

砂石料试验

砂浆及配合比设计

报监理审批

养   生

安管（管口打毛）、护管、接口

砌检查井

闭水试验

自检标高、尺寸、强度

合格

井点降水

(根据实际情况设置）

不合格

1、施工准备:

（1）组建工程测量专业小组，计4人，其中主测1人，前视2人，后视1人。施测前应进行技术交底。

（2）对所用仪器进行检查和校正。钢尺、水准仪、GPS进行检查，校核后方能投入正常测量工作。

（3）根据设计图纸及业主交桩记录，做好测量放线前的内业计算工作。

2、施工测量:

（1）按照设计图纸要求，在施工前组织测量人员设制高程控制点和轴线控制点，并进行复测、复算。其水准闭合差和角度闭合差应符合规范要求。

（2）根据施工总平面图和基础平面图，进行测量放线，设立控制定位轴线桩，龙门板和水平板，放出挖土灰线，并做好测量记录，报监理、业主代表检查、验收。

3、沟槽开挖

本工程沟槽开挖采用挖掘机为主，人工配合为铺。开挖前首先对现状地下管线进行复测，核查，并对现状管线做好保护工作，并在确定设计管线能顺利接入现状管线或现状管线能顺利接入设计管线后，方可施工。并把发现的管线及时接入相应系统，使整个系统能正常运行。设计管线与现状管线交叉时应注意现状管线的保护，如遇特殊情况，及时与监理公司商量，合理妥善解决。

①据现场实际土质情况，按规定放坡，保证施工宽度以沟槽安全。距槽底设计标高20cm左右，停止机械作业，采有人工清基至设计高，防止超挖。

②填方段沟槽施工时，先将土填至管顶以上50cm，碾压至压实度达94%，再进行机械开挖至槽底标高以上20cm左右停止机械作业，采用人工清基至设计高，防止超挖。

③沟槽底边缘设50×30cm临时纵向排水沟，每井段设其一集水井，抽排至两侧边沟内，再抽至路幅以外，保证沟槽不积水。

④沟槽开挖使用1.2m3履带式单斗反铲挖掘机械开挖为主，辅助人员清底修整，沟槽底宽根据设计文件及有关施工规范要求执行。

⑤采用机械挖槽前向机械司机详细交底，交底内容一般包括挖槽断面、堆土位置，现有地下构筑物情况及施工技术、安全要求等，并指定专人配合，其配合人员熟悉机械挖土有关安全操作规程，并及时量测槽底高程和宽度，防超挖，确保槽底土壤结构不被扰动或破坏，由于机械不可能准确地将槽底规定高程整平，开挖时应在设计槽底高程以上保留20cm至30cm左右一层，用人工清底。

⑥为了正确控制沟槽的高度，方便排管的纵坡控制，必须设置高程坡度样板（简称坡度板），并派测量人员跟踪抄测。

⑦挖土应与支撑互相配合，挖掘机挖土后必须支撑，防止槽壁失稳而导致沟槽坍塌，特别在人工清底清出的土方集中后，容易出现坍塌现象。

⑧沟槽开挖碰到地下管线，则必须开挖样洞，使管线外露，并采取吊托等加固措施，对挖掘机司机作详细交底，如无把握，应改为人工挖土。

⑨沟槽单面堆土高度不得大于1.5m，沟槽边距离不得小于4m，有机具停放的位置必须平稳，大、小型施工机械距离沟槽边应根据设备的自重、沟槽深度、沟槽支撑的形式和土质情况，经工地负责人计算确定安全距离，一般离沟边不得小于0.8m。

⑩部分区段，沟槽切断了原有的排水管道，施工时，架设临时过渡管或将上游封堵后用水泵进行抽水将上游来水排至河内。

⑪为了排除杂填土渗水或雨水灌槽，沟槽开挖后，根据现场实际情况，如积水较多，可沿沟槽两边开挖深50cm、底宽30cm的排水沟，每隔一定距离设置一个70×70×60cm的集水坑，以便放置潜水泵抽水出沟槽。

⑫为防止地表水浸入，开挖前先清理平整场地，使地表排水畅通，开挖时，在槽边适当距离堆筑挡水埂，防止地表水入浸。若已被沧水，应立即检查排、降水设备，疏通排水外观，将水引起、排净，如浸泡严重而扰动的地基土，应将受扰动的土挖除，换填级配砂砾夯实，较深的地方可采用卵石或块石回填，用砾石填充空隙，找平表面并夯实。

⑬设计图纸中未给出深沟槽开挖边坡防护措施，在沟槽开挖后，视现场实际情况，若出现边坡失稳或发现土质情况与地质资料不符时，应立即通知设计人员确定处理方案。

⑭沟槽开挖应确保沟底土不被扰动，遇淤泥、腐植土等，必须清除，填砂石夯实找平，每层厚度≤30cm或按设计要求作补强处理。

⑮沟槽到位并通过自检达到标准后，请监理、质监、业主等有关人员验槽，符合要求后，立即铺设10cm碎石垫层，浇注平基砼。

4、基础垫层

当沟槽开挖完成，且经有关单位验收合格后，按照设计要求，雨（污）水管顶覆土不大于5m时钢筋砼管基础采用120°砼基础，雨（污）水管顶覆土大于5m时钢筋砼管基础采用180°砼基础，基础下做10cm碎石垫层，使至平整、密实。施工完毕，须经监理工程师核验。如沟槽在地下水位高或软土地基上，在地基不均匀的管段上，在高地下水的管段和在地下水流动区内，应请示设计和地质勘测部门及质检部门到场处理后再做基础。

5、钢筋混凝土管道安装

管道安装采用三合一法，即先浇筑平基，待平基砼达到一定强度后再将安管、接口、浇筑管座砼三道工序连续进行。安管时采用边线法控制安管中心位置，用高程桩法控制管内底高程。

钢筋混凝土管道安装工艺流程(见下页图)下面分别叙述。

运

管

至

槽

边

复核高程样板

管道垫层

立    模

管道基础

基础验收

吊管下槽

清管口、管腔

洗胶圈、上胶圈

初步对口

顶装接口

复测中心线及高程

检查胶圈位置、锁管

检查井砌筑

闭水试验

回填、拆支撑

（1）管材运输：

根据现场条件，管材运输需在施工便道铺筑完成后用汽车，运抵施工现场边缘，大部分地段需要进行二次搬运，管材运输时应垫稳、绑牢、轻放，并选择平整，坚实的地方堆放，待垫层经监理、质监、验收合格后方可进行管道安装。

（2）管材配件搬运及堆放

①管节现场搬运一般可用机械搬运，搬运时必须轻抬轻放，严禁管材在地面上拖拉，抛扔或激烈碰撞。

②管材配件堆放时，应放平垫实，堆放高度不宜超过1.5m，相邻两管材的承口相互倒置，并让出承口部位，以免承口受集中荷截。

（3）橡胶圈保存：

①橡胶圈应保存在低于40℃室内，不应长期受日光照射，距一般热源距离不应小于1m，本工程处于初春季节施工，橡胶相对可为妥善贮存。

②橡胶圈不能同时对橡胶有害的酸、碱、盐等物质存放在一起，更不能与以上物质接触。

③橡胶圈在保存及运输中，不应使其长期挤压，以免变形。

（4）管材检查

管材安装前，在施工现场必须对所有的每一根管材进行检查。

①管材的内外壁检查

管材内外壁应光滑、清洁，没有划伤和其它缺陷；不允许有气泡，裂口及明显的凹陷、杂质、颜色不均、分解变色线等，管端头应切割平整，并于管的轴线垂直。

②管材壁厚检查

管材的同一截面的壁厚偏差不得超过14%。

经过检查，不符合以上标准者，不得使用，并应做好记号，另行处理。

（5）管材下槽

钢筋砼管采用5t以上吊车吊管安装，各种管材吊装时要用柔顺的吊带、吊绳或绳索，起吊地禁止抛落或互相撞击管道，本工程吊装采用两点起吊，此法易控制管材的稳定，不得将绳子穿进管材内部两端起吊在吊装安装过程中，若管材发生诸如划痕、裂缝、断裂损坏时应在安装前修复。

（6）管材安装

该道工序是整个管道施工中关键的一道工序，根据施工图设计说明，本工程中钢筋砼企口管均采用承插胶圈连接，施工时应认真组织，精心施工，承插胶圈连接程序为：下管→清管腔管口→洗胶圈→上胶圈→初对口→顶装接口→检查橡胶圈位置→锁管。从作业程序可以看出顶装接口是整个作业程序十分重要的一环，根据本工程施工条件，钢筋砼管采用承插胶圈接口时，采用人工用2只10T手拉葫芦平行拉入法安装。

（7）高程及轴线控制

安装时，为控制管底标高和坡度，拟架设坡度板，由测量人员将管道中心钉和高程钉，测设在坡度板上，两高程钉之间的连线即为管底坡度的平行线称为坡度线，相邻两坡度板上管中心线顶面应较设计管底标高高90cm，以便管道高程核查，在安装管道时，可以在坡度板上的中心连线，随时挂垂球，控制管道轴线定位及坡度。

（8）清理及上胶圈

根据设计和规范规定等要求，将管材插口顺水流方向，承口逆水流方向安装，先固定好第一节管材，然后下第二根管材，在连接管之间，留下一定空间，以便进行清理、检查操作，用布清理接头插口，环槽及承口的张口部分，并均匀地涂上液态凡士林，将橡胶圈放置在管道插口第二根至第三根筋之间的槽内，在插口端一定位置划出标志线(安装进检查该标志线是否到位)涂上凡士林，上胶圈中，在强行上拉未入槽部分时，不得使胶圈扭曲装反，注意手指的安全及橡胶圈的清洁，不得有土或其它杂物，以免胶圈在弹入槽内过程中，伤坏手指及胶圈扭搓。

（9）对口插入

将两根管材调顺，凑近到一起，然后将承插口端的中心轴线对齐，使橡胶圈接触承口的张口部分，注意使橡胶圈正确，并保证没有砂子和其它异物之后，才把插口慢慢地套到承口上去，到达联结区中间时，检查一下密封件，然后继续连接直至承口被边缘挡住不能套插为止。后在已稳固的管材上，拴上柔顺的吊带，另一端用手动葫芦或其它拉力机械，将插入管材端部中心位置的模档板上，然后缓缓拉紧，直至插到承口预定位置(标志线到位)。注意：拉紧、插入阻力过大，切勿强行拉入，以防橡胶圈扭曲；接头拉紧完毕，检查密封、橡胶圈，用一根钢板条或其它金属板条形码（200×1.5×0.4），插入承口和插口之间的环状空隙，给圆周检查一圈，确定橡胶圈是否在环槽内有均匀一致的深度，如发现疑点重新连接，以保证橡胶圈正确地留在槽内，注意橡胶圈在安装前必须认真检验，无缺陷，安装时做到认真、仔细、平衡，在拉紧过程中，决不要用锁链和钢索连接与管体接触，在管材插入就位后，应复核管道的高程和直线使之符合设计要求。

4.2.3.HDPE牵引管施工

（1）施工准备

①设备准备：牵引管的施工根据工期及施工要求一般需要配置以下几种常见的施工设备。如水平导向钻机、泥浆混配系统、控向仪、地下管线探测仪、轮式挖掘装载机、抽水泵、发电机、管材

②管材准备：应根据设计要求选用高质量的管材及讲信誉的生产商，并配备专门的管材焊接队。在目前国内的安装施工条件下，我们应尽量选择刚性较好的管材（管材各项指标符合设计规范要求）。

③前期调查：该项工作是非开挖牵引管成败及安全施工的关键，主要包括两个方面。一是区域以内的管线探测，并做出标记。一是地质勘查，手段是在检查井的位置开挖样洞。

（2）施工工艺流程:

摆管→清洁→组对、焊接→射线探伤→上水、试压→挖发送沟→管子下沟→回拖→回拖后试压

（3）钻孔曲线设计

①根据检查井位置、土质、埋深、管径等合理确定非开挖牵引管一次牵引的长度，选择确定水平导向钻机机型并预先做好现场围护。

②根据每个非开挖牵引管施工段，预先进行钻孔曲线设计，设计导向孔要综合考虑工程要求、地层条件、钻杆的最小曲率半径、施工场地的条件、铺设深度及地下埋设物等多方面的因素，最后优化设计出最佳的钻孔曲线，计算出每根钻杆的钻进角度。

③测量定位，根据设计资料，对所有导线点和水准点进行复测，根据结果进行管道的放样、原地面的测量。用白灰标出管道轴线位置，在轴线上每间隔相同距离做好原地面标高标记，以便导向施工时精确控制标高，同时在轴线上标出井位位置，打好井位中心桩。

（4）工作坑开挖

采用轮式挖掘装载机在入土、出土点位置各挖一个工作坑，入土位置挖出深2m长2m，宽lm斜槽;出土点挖出深2m长3m，宽lm斜槽;用于泥浆排出储浆和管子回拖。

（5）钻机就位

检查钻机是否工作正常，钻机定位应准确、水平、稳固。

（6）泥浆制备

制备泥浆应根据现场地质条件，制定泥浆性能参数，按照制定的泥浆性能参数，配制泥浆。

（7）试钻

启动钻机，钻入1-2根钻杆，检查设备仪器是否运转良好，发现问题及时处理，试钻时还应检查泥浆混配系统是否渗漏。

（8）钻导向孔

①根据测量的轴线，操作定向钻机水平钻进，路面上部采用控向仪等导航设备控制钻头的方向，严格按设计曲线形成导向孔;开钻时采用轻压慢转，进人水平段采用轻压快转以保持钻具的导向性和稳定性，根据地层变化和钻进深度，适时调整钻进参数。

②在发射坑内水平段可用垫撑对钻杆进行支撑，以减小钻杆自重影响水平段水平度。导向孔完成后，对发射坑人土口、接收坑出土口标高和方位进行复核，确保按设计曲线成孔。施工过程中，密切注意钻进过程中有无扭矩、钻压突变、泥浆漏失等异常情况，发现问题立即停止施工，待查明原因后采取相应措施后施工。

③导向孔轨迹设计参数如下：

考虑钻杆和管材的弯曲半径，取R=50m；

考虑其它地下管线的影响，取管道最深点为 h=5m；

由 L=(h(2R-h))0.5

式中L—造斜段长度；h—铺管深度；R—弯曲半径。

计算得 L=22m，入射角取26度。轨迹线见导向孔轨迹设计图。

④与计算管道的回拖阻力有关的资料：

按经验公式计算管道的回拖阻力。

W=[2P(1+K)+P0]f L 　　式中 W—管的摩擦力（KN）；P—土对管的压力（KN/m ）；

K—主动土压力系数；P0—管的重量（KN/m）； f—管壁的摩擦系数；L—管道的长度（m）。

W=[2×(0.355×0.17×1800) ×(1+0.3)+0.25] ×0.25×84=5936（KN）；

⑤钻孔前控制：地表测量主要根据施工图纸，利用全站仪，确定两井之间的具体位置（包括坐标与距离），定出钻孔中心线和地表走向，测量中心线地面的海拔高度或相对高度，并根据要求的铺管深度，初步确定导向孔的造斜角度和入口位置。一旦选择确定了施工位置，就应该对钻孔轨迹作测量并绘出详细的图纸。钻孔轨迹和基准线的最后精度取决于测量资料的精度。根据设计确定的埋置深度，选择入土和出土角。

（9）预(回)扩孔

导向孔完成后，卸下起始杆和导向钻头，换回扩钻头进行回扩。回扩过程中始终保持工作坑内泥浆坑内液面高度高于钻孔标高。回扩过程中使用好泥浆，扩孔时控制好泥浆各性能参数，不定期进行检测，按照施工要求及时调整泥浆性能指标。根据地层特点，合理控制回扩钻进速度，以利排渣。分次回扩、最后一次回扩合理采用相应挤扩式钻头，如回拖力和回扩扭矩较大，则需多回扩一次，以利孔壁成型和稳定。大口径牵引管(DN 600以上)为防止洞壁塌方，利于更好成孔，需通过泥浆混配系统加人稀释粉，该粉具有固化洞壁，润滑钻杆，塑管等作用以及起到防止管材变形等功能。

钻进过程中，应及时作好施工原始记录，记录内容应包括钻进时间，轴线角度，扭矩一，顶力，土质清况等。回扩过程中，密切注意钻进过程中有无扭矩、钻压突变等异常情况，发现问题立即停止施工，待查明原因后采取相应措施后施工。

钻进过程中的测量控制：在钻进导向孔时，钻进工作人员利用手持式跟踪仪〔基本配置由一个装在钻头后面的测量探头（发射器）和一个手持式跟踪接收器组成〕，通过钻头内探头发出的信号，确定钻具位置，利用导向仪获取的数据与预先设计的基准线和实际轨迹进行比较，每钻进2～3m时进行一次测量计算，随时调整钻进轨迹，钻头出口处露出地面，测量实际出口，是否在误差范围之内，如果钻孔的一部份超出误差范围，可能要拉回钻杆，重新钻进钻孔的偏斜部分。

扩孔过程中的测量控制：经过工作人员认真操作，导向孔的位置偏差能得到较好的控制，但由于拖拉管特殊的施工工艺，在随后的回扩操作可能改变钻孔的位置，为了减少偏离，不同地层可采用不同的回扩器。刮刀回扩器用于软土层，筒形的回扩器用于混和土，镶嵌合金钢牙轮回扩器用于岩石层，回扩器的类型和地质条件直接影响回扩速度，采用与地层相匹配的回扩器和适当的钻进液流量是回扩施工的关键，同时也是对维持孔壁稳定预防塌孔的有效手段。

在非开挖定向钻进管线施工过程中的轴线、高程偏差，主要发生在回扩阶段，每扩一次孔的测量控制，跟导向孔钻进测量方法相同，

扩孔结束相当于开挖沟槽结束，拖拉管采用的管材一般为钢管和高强度的聚乙烯管，对于接头都有相关的检测方法。

（10）回拖管材

①HDPE管管材连接要严格按电热熔施工要求施焊，回拖前应检查电热熔焊接质量及管材外围钢筋加固质量，待焊接自然冷却后，检查合格后方能进行拖管。将连接好的管材沿接收坑坡道安放好，依次连接接头、分动器、钻杆。在回拖管道过程中，密切注意孔内情况、钻机操作手应密切注意钻机回拖力、扭矩的变化。回拖应平稳、顺利，严禁蛮拖。管材要一次性拖人已成形的孔洞中，中途尽量避免停顿，减少回拖的阻力。

②拖拉管回拖前及铺管结束后的质量检测.

A.管材质量控制

用于拖拉管施工的产品管，大多属于新型产品，材质应根据设计要求对环刚度及最大拉力等指标进行检测（送相关检测单位）。

B.高程、轴线检查

由于大多数导向孔需要多次回扩，将孔径扩至能铺设管道，（终孔孔径一般为管线外径的1.2～1.5倍）。如果采用高强度聚乙烯管，管道施工完毕将悬浮于管道内，高程H偏差在±（D－d）/2之间，在施工管回拖过程中，通过不断的清运泥浆，尽量减少孔道内泥浆，预防由于泥浆固结所引起的管轴及管底标高与原设计的差距。通过其工程实践，回拖结束立即对管底标高检测，及相隔两月后再次利用探头及导向跟踪仪对管底标高进行检测，变化很小。

另外为控制管底高程还应尽量控制扩孔系数。

C.管道变形控制和检测

考虑到排水管应满足设计排水流量的要求，工程施工完毕，应对管道变形进行检查。

（11）现场泥浆处理

施工过程中，出入土点泥浆用泥浆泵抽到泥浆罐内，及时用泥浆车排放到合理位置，将废浆清理干净，并尽可能恢复施工前原貌。

4.2.4检查井施工

本工程检查井均采用标准图钢筋混凝土井室，砼材料采用C25、S4，钢筋混凝土盖板，流槽为Mu15砖砌。

4.2.4.1.钢筋混凝土检查井预制施工

①钢筋工程

A.进场钢筋符合设计和规范要求。用于工程的钢筋无节疤，不弯曲和没有其它破损。钢筋保持清洁，无锈蚀、锈屑、氧化皮、油、泥土、油漆、混凝土垢及任何可能影响混凝土与钢筋间结合的其它材料。堆放钢筋的场地上方要遮盖，钢筋放在木板和支墩上，离地净距大于15cm。

B.保持钢筋保护层的垫块用与现浇混凝土同等强度、颜色和配合比的混凝土制成。

C.钢筋的安放要求确保位置正确并牢固地固定，保护钢筋位置的支托为同等钢筋或相适应的其他钢制品。绑扎钢筋的金属丝为20~22#的软铁丝，所有钢筋的交叉处均用软铁丝扎牢，其端头弯入混凝土中。

D.施工中先将直钢筋切割到要求的长度，由经验丰富的钢筋工进行冷弯。严格按施工规范的相关规定进行钢筋的切割、冷弯。

E.按钢筋焊接及验收规范的规定要求，进行钢筋焊接作业。

F.无论是在混凝土浇筑之前或以后都不得将已绑扎的钢筋弯曲或拉直。

②模板工程

A.模板采用轻型组合木模板，在混凝土振捣时，模板缝必须达到不漏浆的要求。

B.根据图纸所示永久工程的真实形状和尺寸测量放样。模板安装做到位置正确、支撑稳定，有足够的支柱、撑杆和拉条，并能承受混凝土浇筑及振捣时产生的侧向压力，并不受气候的影响。立模时，模板要均匀、平直地布置，使接缝处的混凝土表面平整均匀。模板的接缝设计要与结构物的外观相谐调，使竖向和平面的缝均保持平直。模板不得与结构钢筋直接连接，亦不得与施工脚手架连接，以免引起模板的变形、错位。

C.模板内表面涂刷脱模剂，以防止与混凝土的粘结和便于拆模。在进行涂模操作时，不得污染邻近的混凝土结构或钢筋结构。混凝土在浇筑前，清除模板成型面上的锯末、刨花、灰尘、其他杂务和滞水。

D.按图纸要求的位置和高程将预埋件或预留管固定在模板上。浇筑混凝土前，确定预埋件和预留孔洞的位置和数量与设计图一致，安装牢固。

E.模板拆除时的混凝土强度应符合设计规范的有关要求。已拆除模板和支架的结构，在混凝土强度达到设计混凝土强度等级后，方可承受全部使用荷载。

③混凝土工程

混凝土采用搅拌站集中拌和，混凝土运输车运输，吊车吊料斗入模，施工要求与注意事项如下：

A.浇筑前，对支架、模板、钢筋和预埋件进行检查，模板内的杂物、积水和钢筋上的污垢清理干净；模板如有缝隙，应填塞严密，模板内面应涂刷脱模剂。

B.浇筑前，检查混凝土的均匀性和坍落度。

C.对浇注混凝土使用的脚手架，应便于人员与料具上下，且必须保证安全。

D.混凝土应按一定厚度、顺序和方向分层浇筑，应在下层混凝土初凝或能重塑前浇筑上层混凝土，混凝土分层浇筑厚度不超过40cm。

E.浇筑混凝土时，采用插入式振捣棒捣固。振捣应符合下列规定：

a.使用插入式振动棒时，移动间距不应超过振捣棒作用半径的1.5倍；与侧模应保持5～10cm的距离；插入下层混凝土5～10cm；每一处振捣完毕后边振动边徐徐提出振动棒；避免振动棒碰撞模板、钢筋及其他预埋件。

b.对每一振动部位，必须振动到该部位混凝土密实为止。密实的标志是混凝土停止下沉、不再有气泡冒出、表面呈现平坦、泛浆。

F.混凝土的浇筑必须连续进行，如因故间断，间断时间应小于前层混凝土的初凝时间或能重塑的时间。允许间断时间应经试验确定，若超过允许间断时间，须采取保证质量措施或按工作缝处理。

G.在混凝土浇筑过程中，应注意观测：

在灌注过程中应注意模板、支架等支撑情况，设专人检查，如有变形，移位或沉陷应立即校正并加固，处理后方可继续浇筑。

H.在浇筑过程中或浇筑完成时，如混凝土表面泌水较多，须在不扰动已浇筑混凝土的条件下，采取措施将水排除。继续浇筑混凝土时，应查明原因，采取措施，减少泌水。

I.混凝土浇筑完成后，对混凝土裸露面应及时进行修整、抹平，定浆后还应第二遍压光或拉毛。

J.混凝土达到一定强度后，要及时洒水养护，天气干燥时还应覆盖养护。

4.2.4.2.检查井安装

施工前按设计要求放样，放出井位中心点和安装位置，并复核基础面高程、平面尺寸是否符合要求。

预制钢筋混凝土装配式检查井施工流程为：施工准备→基坑开挖→地基处理及垫层铺设→检查井安装→管道与检查井连接→流槽施工→路面井圈及井盖安装→回填→验收。

对于明开槽排水管道施工，可以采用开槽后逐节下管、遇井吊装的方法施工；也可以采用预留井位、先下管、最后吊装井体的方法施工。无论采用哪种施工方法，为达到地基均匀承载的效果，预制装配式混凝土排水检查井井室底板下面都必须预先铺设5～10cm厚度的砂砾垫层。预制装配式混凝土排水检查井各部分之间设计为企口，并在吊装时采用防水砂浆“座浆”。预制装配式混凝土排水检查井与管道，通过预留孔并在四周填充防水砂浆形成刚性连接。管道和井体的差异沉降靠第一节、第二节管之间的柔性接口的变形解决。

由于避免使用粘土砖砌筑和现场湿混凝土作业，明显提高了工效。快速闭水试压后即可还土，可以做到边开挖、边铺管、边装井、边还土、边修路。预制装配式混凝土排水检查井的整体性能好、与管道连接效果好，也提高了排水管道的总体质量。

4.2.4.3.闭水试验

根据设计要求，污水管道回填之前需要做闭水试验，具体技术措施如下：

管座、井室及试验段两端堵头养护3～5天，即可进行闭水试验。应先由下游井缓慢灌水至上游井管道内顶以上2米，如果上游管内顶至检查口的高度小于2米时闭水试验水位可至井口为止，且试验段灌满水后浸泡时间不少于24小时，使管道充分浸透。然后检查试验段管道、井室外观有漏水现象，渗水量的观测时间不得小于30分钟。闭水试验根据《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268—97，相关要求进行。

钢筋砼管道的闭水长度视具体情况而定。

①根据规范要求排水管道管径D<700㎜必须逐段（两检查井之间的管道为一段）作闭水试验。

②每根管材在出厂前通过水压渗漏试验且埋设安装后无明显损伤。

4.2.4.4沟槽回填

①沟槽回填应在闭水试验合格后及时回填。

②沟槽回填时，砖、石、木块等物应清除干净，采用明沟排水地上水保持排水畅通，保证沟槽内无积水。

③用素土回填，，回填时应由沟两侧对称运入槽内，不得直接扔在管道上。

④检查井周围回填

A.井周50cm宽范围内的回填材料，按照设计要求均应采用6%水泥石粉渣分层回填，密实度与道路路基密实度相同，且不得低于95%。

回填压实应按基底排水方向由高到低逐层进行，且不得损伤管道。井室周围应沿井室中心对称进行，且不得漏夯，并用环刀检验取样达到设计要求后方可进行下道工序。

B.压实机具：

a.按规范配置的压路机具。

b.特别要配置小型机械如蛙式打夯机和立式冲击夯。

c.在施工中，优先采用立式冲击夯。

C.压实工艺

a.井室周围的回填，应与管道沟槽的回填同时进行，当井室周围的回填与管道沟槽的回填不便同时进行时，应留台阶形接茬。

b.当沟槽内每一层回填土压实成型后，用人工将井室周围50cm范围内的松土挖去，换填6%水泥石粉渣。

c.井室周围回填压实时应沿井室中心对称进行，且不得漏夯。

d.在进入道路结构层施工时，除采用压路机碾压外，还应采用蛙式打夯机或立式冲击夯逐层对井周围0.6米范围内进行补夯，以清除碾压死角。

4.2.4.5井框（盖）安装施工

①对井周进行加固：在井筒安装施工完成后，要对井周进行加固。具体做法是：

A.沿井筒周围放加固加固钢筋箍；

B.放置预制钢筋混凝土圈，注意要将预制混凝土圈平面位置及标高调整好；

C.井周浇注无砂大孔混合料进行加固；

D.用临时盖板将井口盖好。

②对检查井井盖标高的调整

井盖标高的调整具体做法是：

A.露出预制钢筋砼井圈；

B.确定检查井的井盖标高；

C.将检查井盖放置在预制钢筋砼圈上，井盖沿井周用4-6个铁制楔型塞，将井盖顶面调制放线标高位置；

D.井盖底与预制钢筋砼井圈间用高标号砂浆进行填充；

E.每调整好一座井后，用围护进行隔离，直至砂浆达到强度后方可撤去围护；

F.井周用砼进行补填，并用冲击夯进行夯实。

4.2.4.6.检查井施工的质量控制

①检查井施工质量应作为管道施工重点质量监控对象，检查井的砼底板浇筑及井周填土，应作为监理旁站监督的一项重要内容。

②当检查井基坑挖好后，基底土质和状态要作为一项必检的隐蔽工程项目经理监理工程师验收签证。

③井周每一层回填土压实成型后，要经监理工程师验收签证方可进行上一层回填土。

④井盖框的安装底用4-6个铁制楔型塞来调整井盖标高这一工序，也要作为一项必检的隐蔽工程 项目经理监理工程师验收签证，井盖框是我标高应有监理工程师逐一符合。

⑤其他未尽的施工要求，按有关规范和规定执行。

## 4.3桥梁、涵洞施工方案

4.3.1施工顺序

钻孔桩施工；

承台、桥台施工；

搭设支架，现场浇筑拱座、拱圈；

现浇立墙，支座垫石；

现浇桥面板施工

桥面系及附属设施施工

4.3.2钻孔桩施工

（1）钻孔桩施工工艺流程见钻孔桩施工工艺流程图。

平整场地

凿桩头

测定孔位

挖埋护筒

钻机就位

钻  进

制作护筒

加工钻头

中间检查

终  孔

清  孔

测   孔

安放钢筋笼

安放导管

二次清孔

灌注混凝土

挖泥浆池、沉淀池

泥  浆  制  备

泥浆循环、滤碴、补浆、测指标

测孔深、泥浆比重、钻进速度

测孔深、孔径、孔斜度

注清水、换泥浆、测比重

填表格、监理工程师签字认可

填表、监理工程师签字认可

检查泥浆比重及沉渣厚度

制作混凝土试件，测量混凝土面高度和导管埋深深度

清理、检查

测孔深、孔径

钢筋笼制作

钻孔桩施工工艺流程图

桩基检测

（2）施工准备

钻孔场地应清除杂物、换除软土、平整压实。场地位于浅水、陡坡、淤泥中时，可采用筑岛、或用枕木或型钢等搭设工作平台；当位于深水时，可插打临时桩搭设固定工作平台。工作平台必须坚固稳定，能承受施工作业时所有静、活荷载，同时还应考虑施工设备能安全进、出场。

（3）埋设钢护筒

护筒内径比桩径大40cm，护筒埋置深度符合下列规定：黏性土不小于1m，砂类土不小于2m。当表层土松软时将护筒埋置到较坚硬密实的土层中至少0.5m。岸滩上埋设护筒，在护筒四周回填黏土并分层夯实；护筒顶面中心与设计桩位偏差不大于5cm，倾斜度不大于1%。水中筑岛，护筒宜埋入河床面以下1米。

钻孔时孔内水位高出护筒底面0.5m或地下水位以上1.5-2.0m。

（4）开挖泥浆池，选择和备足良好的造浆粘土或膨润土，造浆量为2倍的桩的混凝土体积，泥浆比重可根据钻进不同地层及时进行调整。泥浆性能指标如下：

泥浆比重：

岩石不大于1.2，砂黏土不大于1.3，坚硬大漂石、卵石夹粗砂不宜大于1.4。

粘度：一般地层16～22s，松散易坍地层19～28s。

含砂率：新制泥浆不大于4%。

胶体率：不小于95%。

PH值：大于6.5。

（5）钻孔

①安装钻机

安装钻机时要求底部应垫平，保持稳定，不得产生位移和沉陷，顶端用缆风绳对称拉紧，钻头在护筒中心偏差不得大于50mm。

②钻进

开始钻进时，进尺应适当控制，在护筒刃脚处，应短冲程钻进，使刃脚处有坚固的泥皮护壁。待钻进深度超过钻头全高加正常冲程后可按土质以正常速度钻进。如护筒外侧土质松软发现漏浆时，可提起钻锥，向孔中到入粘土，再放下钻锥冲击，使胶泥挤入孔壁堵住漏浆孔隙，稳住泥浆继续钻进。

在砂类土或软土层钻进时，易坍孔。宜选用平底钻锥、控制进尺、低冲程、稠泥浆钻进。

泥浆补充与净化：开始前应调制足够数量的泥浆，钻进过程中，如泥浆有损耗、漏失，应予补充。并应按泥浆检查规定，按时检查泥浆指标，遇土层变化应增加检查次数，并适当调整泥浆指标。

每钻进2m或地层变化处，应在泥浆槽中捞取钻渣样品，查明土类并记录，及时排除钻渣并置换泥浆，使钻锥经常钻进新鲜地层。同时注意土层的变化，在岩、土层变化处均应捞取渣样，判明土层并记入记录表中以便与地质剖面图核对。

③ 检孔

钻孔完成后，用电子孔斜仪或检孔器进行检孔。孔径、孔垂直度、孔深检查合格后，再拆卸钻机进行清孔工作，否则重新进行扫孔。

④ 清孔

清孔的目的是使孔底沉碴、泥浆相对密度、泥浆中含钻渣量等指标符合规范要求，钻孔达到要求深度后采用灌注桩孔径监测系统进行检查，各项指标符合要求后立即进行清孔。

（6）、钢筋笼制作、安装

（7）、砼灌注

①安装导管

a、导管技术要求灌注水下砼采用钢导管灌注，采用导管内径为25-30cm。导管使用前应进行水密承压和接头抗拉试验，严禁用压气试压。进行水密试验的水压不应小于孔内水深1.3倍的压力，也不应小于导管壁和焊缝可能承受灌注砼时最大内压力p的1.3倍，p=rchc-rwHw

式中：p为导管可能受到的最大内压力（kPa）；

rc为砼拌和物的重度（24kN/m3）；

hc为导管内砼柱最大高度（m），以导管全长或预计的最大高度计；

rw为井孔内水或泥浆的重度（kN/m3）；

Hw为井孔内水或泥浆的深度（m）。

b、安装导管

导管采用φ25-30钢管，每节2～3m,配1～2节1～1.5m的短管。钢导管内壁光滑、圆顺，内径一致，接口严密。导管直径与桩径及混凝土浇筑速度相适应。使用前进行试拼和水密、承压和接头抗拉试验，按自下而上顺序编号和标示尺度。导管组装后轴线偏差，不超过钻孔深的0.5%并不大于10cm，试压力为孔底静水压力的1.5倍。

导管长度按孔深和工作平台高度决定。漏斗底距钻孔上口，大于一节中间导管长度。导管接头法兰盘加锥形活套，底节导管下端不得有法兰盘。采用螺旋丝扣型接头，设防松装置。

导管安装后，其底部距孔底有 250 ～ 400mm 的空间。

③ 二次清孔

浇筑水下混凝土前应检查沉渣厚度，沉渣厚度应满足设计要求；当设计无要求时：柱桩不大于5cm；摩擦桩不大于20cm。如沉渣厚度超出规范要求，则利用导管进行二次清孔。

④ 首批封底混凝土

计算和控制首批封底混凝土数量，下落时有一定的冲击能量，能把泥浆从导管中排出，并能把导管下口埋入混凝土不小于1m深。足够的冲击能量能够把桩底沉渣尽可能地冲开，是控制桩底沉渣，减少工后沉降的重要环节。

a、首批灌注砼的数量公式（例桩径D=1.25）：

V≥πD2/4(H1+H2)+πd2/4h1；h1=Hwrw/rC；导管底口与孔底的距离为25-40cm，H1表示砼桩底到导管底口的高度，H2表示首批灌注砼的最小深度（导管底口到砼面的高度）为1m，h1表示泥浆底部到砼面的高度，保证导管埋入砼中的深度不小于1m。

h1= Hwrw/rC=11*68/24=31.17m

Vr1.25=3.14*(1.25/2)2*（H1+1）+3.14*（0.25/2）2/4h1

=3.14*(1.25/2)2*(0.5+1)+3.14*(0.25/2)2/4*31.17

=2.23m3

对孔底沉淀层厚度应再次测定。如厚度符合设计要求,然后立即灌注首批砼。

b、箭球、拨栓或开阀

打开漏斗阀门，放下封底砼，首批砼灌入孔底后，立即探测孔内砼面高度，计算出导管内埋置深度，如符合要求，即可正常灌注。如发现导管内大量进水，表明出现灌注事故。

⑤ 水下混凝土浇灌

桩基混凝土采用罐车运输配合导管灌注，灌注开始后，应紧凑连续地进行，严禁中途停工。在灌注过程中，应防止混凝土拌和物从漏斗顶溢出或从漏斗外掉入孔底，使泥浆内含有水泥而变稠凝结，致使测探不准确；应注意观察管内混凝土下降和孔内水位升降情况，及时测量孔内混凝土面高度，正确指挥导管的提升和拆除；导管的埋置深度应控制在2～4m。同时应经常测探孔内混凝土面的位置，即时调整导管埋深。

导管提升时应保持轴线竖直和位置居中，逐步提升。如导管法兰卡挂钢筋骨架，可转动导管，使其脱开钢筋骨架后，再移到钻孔中心。

拆除导管动作要快，时间一般不宜超过15min。要防止螺栓、橡胶垫和工具等掉入孔中。要注意安全。已拆下的管节要立即清洗干净，堆放整齐。循环使用导管4～8次后应重新进行水密性试验。

在灌注过程中，当导管内混凝土不满，含有空气时，后续混凝土要徐徐灌入，不可整斗地灌入漏斗和导管，以免在导管内形成高压气囊，挤出管节间的橡皮垫，而使导管漏水。

当混凝土面升到钢筋骨架下端时，为防钢筋骨架被混凝土顶托上升，可采取以下措施：①尽量缩短混凝土总的灌注时间，防止顶层混凝土进入钢筋骨架时混凝土的流动性过小。②当混凝土面接近和初进入钢筋骨架时，应使导管底口处于钢筋笼底口3m以下和1m以上处，并慢慢灌注混凝土，以减小混凝土从导管底口出来后向上的冲击力；③当孔内混凝土进入钢筋骨架4m～5m以后，适当提升导管，减小导管埋置长度，以增加骨架在导管口以下的埋置深度，从而增加混凝土对钢筋骨架的握裹力。

混凝土灌注到接近设计标高时，要计算还需要的混凝土数量（计算时应将导管内及混凝土输送泵内的混凝土数量估计在内），通知拌和站按需要数拌制，以免造成浪费。

在灌注将近结束时,由于导管内混凝土柱高减小,超压力降低,而导管外的泥浆及所含渣土稠度增加,相对密度增大.如在这种情况下出现混凝土顶升困难时,可在孔内加水稀释泥浆，并掏出部分沉淀土，使灌注工作顺利进行。在拔出最后一段长导管时，拔管速度要慢，以防止桩顶沉淀的泥浆挤入导管下形成泥心。

因为耐久性混凝土粉煤灰掺量较大，粉煤灰可能上浮堆积在桩头，加灌高度应考虑此因素。为确保桩顶质量，在桩顶设计标高以上应加灌100cm以上，以便灌注结束后将此段混凝土清除。

在灌注混凝土时，每根桩应至少留取一组试件，对于桩长较长、桩径较大、浇筑时间很长时，根据规范要求增加。如换工作时，每工作班都应制取试件。试件应施加标准养护，强度测试后应填试验报告表。强度不合要求时，应及时提出报告，采取补救措施。

有关混凝土灌注情况，在灌注前应进行坍落度、含气量、入模温度等检测；在各灌注时间、混凝土面的深度、导管埋深、导管拆除以及发生的异常现象等，应指定专人进行记录。

⑥ 灌注砼测深方法

灌注水下砼时，应经常探测孔内混凝土面至孔口的深度，以控制导管埋深。如探测不准确，将造成埋深过浅，导管提漏，埋管过深拔不出或短桩事故。因此，在钻孔灌注桩中是一项非常重要的工作，一定要由具有高度责任心的人来操作。

目前测深多用重锤法，重锤的形状是锥形，底面直径不小于10cm，重量不小于5kg。用绳系锤吊入孔内，使之通过泥浆沉淀层而停留在砼表面（或表面下10－20厘米）根据测绳所示锤的沉入深度作为砼灌注深度。本方法完全凭探测者手中所提测锤在接触顶面以前与接触顶面以后不同重量的感觉而判别。测锤不能太轻，而测绳又不能太重，否则，探测者手感会不明显，在测深桩，测锤快接近桩顶面时，由于沉淀增加和泥浆变稠的原因，就容易发生误测。探测时必须要仔细，并以灌注砼的数量校对以防误测。

4.3.3承台施工

- 承台施工工艺流程图

测量定位

思想保证体系

基坑周围挖截水沟

基坑开挖

破除桩头、桩基检测

绑扎钢筋、预埋墩身钢筋

检查签证

浇筑承台混凝土

混凝土养护

制作试件

拆     模

验    收

开挖机械检修

排水机械准备

原材料检验

半成品加工

基坑汇排水系统

配合比审查

混凝土拌制、输送

原材料检验

(2)基坑开挖

基坑采用挖掘机放坡开挖，人工配合清底，开挖深度均为3m 左右，当开挖至离基底20cm时，停止机械开挖，改为人工进行，以保证基底不被扰动。弃土由挖掘机装自卸车运至指定的弃土场。基底四周挖设排水沟、对角设汇水井抽排水。

①施工过程中采用水泵连续抽水，保证施工面不得积水。

②在基坑顶缘四周适当距离设截水埂，防止地表水流入坑内，冲刷坑壁。坑边缘留有护道，静载距坑缘不少于0.5m，动载距坑缘不少于1.0m。

③基坑开挖自上而下水平分层进行，每2m左右修一次坡，至设计标高后，再统一进行一次修坡清底，检查坑底宽和标高。基坑底部宽应比设计左右各超出0.5-1米，留出搭设模板支架架和排水沟的位置。在基坑的对角设两个集水坑（1m*1m*0.5m深），采用水泵抽排至就近的排水系统内。施工时注意观察坑缘顶面上有无裂缝，坑壁有无松散坍落现象发生并采取必要的措施，确保安全施工。

④基坑施工必须尽快完成，自基坑开挖至基础完成，紧接连续不断施工。

⑤在承台开挖过程中，必须设专人盯岗值班，附近备用沙袋、挖掘机等物料和机械，如果出现塌方等情况，应停止开挖先做好防护没有问题再施工。

⑥凿除伸入承台的超灌桩头混凝土

采用手工凿除和风动工具凿除的施工方法，首先使用风动工具将桩头凿除至距设计桩顶10～20cm的位置（预留设计要求的嵌入承台部分长度），然后改为手工凿除直至设计桩顶标高。最后将桩身变形的钢筋整修复原。凿除完毕后按设计要求对钻孔桩进行无损检测。

（3）垫层施工、钢筋及模板安装

基坑开挖至设计基底标高待地基承载力检验合格后，及时进行垫层施工。

模板安装：模板采用组合钢模板，模板用汽车起重机起吊安装，模板拼缝紧密，表面平整，支撑牢靠，表面清洁，涂刷脱模剂均匀。

基础钢筋绑扎在模板安装完成且初步调整到设计尺寸位置后进行，钢筋的弯制的要求，所有的受拉光圆钢筋的末端作成180°的半圆形弯钩，弯钩的弯曲直径dm不得小于2.5d，钩端应留有不小于3d的直线段，钢筋在加工厂下料并加工成型，运至现场后在基坑内绑扎。安装钢筋时，应在钢筋与模板之间采用垫块支垫，垫块的强度、密实度不应低于本体混凝土的设计强度（C40）和密实度，垫块应相互错开，分散布置。按设计要求预埋墩身连接筋及其它预埋件按规定位置安装并牢靠定位。

（4）混凝土浇筑

混凝土运至现场后，先进行坍落度、扩展度、含气量、温度等工地试验，检测合格后进行混凝土浇筑。采用分层浇筑方法，分层厚度根据搅拌与运输能力、浇筑速度、振捣能力等条件确定，泵送混凝土最大摊铺厚度不宜大于60cm，保证在初凝时间内上层混凝土必须覆盖下层混凝土，并加强混凝土振捣，确保混凝土密实；当倾落高度超过2m时，采用溜槽等进行混凝土灌注。采用插入式振捣器振捣，不能用振捣器驱赶混凝土，也不能将振动棒放在混凝土内平拖，防止混凝土离析。浇筑完成后及时覆盖塑料布、养生布，并洒水养生。在混凝土初凝前，对承台面进行收光抹面，防止表面裂纹的产生。要注意与墩台身混凝土的连接处理，特别要做好墩台身钢筋伸入基础部分的准确定位，并对外露的钢筋进行防锈处理。

（5）承台混凝土的拆模

当混凝土强度2.5MPa以上时，结构芯部混凝土与表面混凝土之间的温差、表面混凝土与环境之间的温差不大于20℃时，且混凝土表面及棱角不因拆模而受损时在监理工程师的同意下，方可拆除模板。

基坑回填：模板拆除后，应立即进行基坑回填，桥墩基坑回填原土，桥台台后回填级配碎石，施工时分层回填，分层夯实，基础四周同步进行。

^（6）承台施工技术措施

基坑开挖过程中，注意不碰损桩头，并及时抽排基坑中积水。严格进行基坑隐蔽工程检查，基底处理方法按设计及规范进行，在基底检查后及时实施。钻孔桩桩头与承台的连接采用桩身主筋伸入承台内的连接方式。凿除桩头后，桩顶与桩身主筋埋入承台的长度符合设计要求。

9.3.4拱座、拱圈施工

- 拱座、拱圈施工工艺流程图

施工准备

拼装模板、脚手架

拱座、拱圈钢筋绑扎

浇筑拱座、拱圈混凝土

养  护

拆    模

制作混凝土试件

混凝土试件试验

制备混凝土

拱座、拱圈模板安装

模板制作

检查签证

原材料检验

配合比审查

原材料检验

检测、验收

拱座、拱圈钢筋绑扎

钢筋下料加工

浇筑垫石混凝土

垫石钢筋模板、预埋件

制作混凝土试件

（2）拱圈模板、支架的制作和安装

模板表面平整，尺寸偏差符合设计要求，具有足够的刚度、强度、稳定性，且拆装方便，模板接缝粘贴双面胶条，保证接缝严密不漏浆。模板安装好后，检查轴线、高程符合设计要求后进行加固，采用φ25圆钢拉杆对拉固定，拉筋上套用φ30mmPVC管，按间距1.5米布置，保证模板在灌注混凝土受力后不变形、不移位。模内干净无杂物，拼合平整严密。支架结构的立面、平面安装牢固，并能抵挡振动时偶然撞击。支架立柱在两个互相垂直的水平间距1m、垂直间距1.1m方向加以固定，支架支承部分安置在可靠的地基上，模板检查合格后，刷脱模剂。

（3）钢筋加工及安装

钢筋基本要求：运到现场的钢筋具有出厂合格证，并经试验室检测合格，表面洁净。使用前将表面杂物清除干净；钢筋平直，无局部弯折；各种钢筋下料尺寸符合设计及规范要求，在钢筋加工厂统一下料加工，运至现场后起吊绑扎安装。

成型安装要求：墩台基础锚固筋按规范和设计要求连接牢固，形成一体；基底预埋钢筋位置准确，满足钢筋保护层的要求；钢筋骨架绑扎同标号的砼垫块，每平方不少于4块，以保持钢筋在模板中的准确位置和保护层厚度。

（4）混凝土浇筑

混凝土浇筑前对模板加固体系进行仔细检查，自下而上逐层检查每个模板螺栓，确保齐全、牢固。

混凝土由混凝土拌和站集中拌制，通过搅拌车输送到浇筑点泵送入模；当混凝土下落高度大于2m时，悬挂减速串筒，防止混凝土离析；混凝土分层浇筑，分层厚度控制在30cm以下。混凝土振捣时，振捣棒要快插慢拔，并插入下层混凝土5～10cm，与侧板保持5～10cm的距离，避免振动棒碰撞模板、钢筋及其它预埋件。混凝土要振捣密实，不能漏振，欠振或过振，振捣时间控制在10～20s左右，以表面开始泛浆，不再出现气泡为宜。

浇筑混凝土施工保证措施：在符合设计和验标的条件下，试验室要配制外加剂的最佳掺入量；拌制好的混凝土尽快运至浇筑地点，混凝土失去流动性后，不得二次加水拌合使用。并控制混凝土拌合点与浇筑地点的距离；混凝土浇筑后，进行二次抹面，以免出现微细裂缝。

浇筑前对支架、模板、钢筋和预埋件进行检查，并将模板内的杂物、积水和钢筋上的污垢清理干净；模板的缝隙用双面胶填塞严密，内面涂刷脱模剂，浇筑时检查混凝土的坍落度。

混凝土的浇筑应连续进行，如因故必须间断时，其间断时间小于前层混凝土的初凝时间或能重塑的时间，并经试验确定，若超过允许间断时间，须采取保证质量措施或按工作缝处理。

在混凝土浇筑过程中，随时观察所设置的预埋螺栓、预留孔、预埋支座的位置是否移动，若发现移位时及时校正。注意模板、支架等支撑情况，设专人检查，如有变形，移位或沉陷立即校正并加固。

拱圈与桥面板均采用支架现浇施工，混凝土浇筑时严格控制各断面尺寸，超方量控制在5％以内，浇筑从两侧拱脚向拱顶方向对称浇筑，为防止拱圈开裂，施工浇筑时可以分层浇筑，中间8m范围（含拱上基座）待两侧拱圈砼强度达到80％后再浇筑。

（5）砼拆模

当混凝土强度非承重区混凝土达到2.5Mpa以上，托盘、顶帽承重区要达到混凝土强度的100%时，结构芯部混凝土与表面混凝土之间的温差、表面混凝土与环境之间的温差不大于20℃时，在监理工程师的同意下，方可拆除模板，拆除模板以后对混凝土的养护不少于14天，并根据天气情况增加养护时间。

（6）砼养护

夏季混凝土浇筑完成后，带模浇水养生，拆除模板后，应边拆边及时包裹塑料薄膜、覆盖养生布，然后用墩顶塑管补水，蓄水养生。

# 第五章  质量保证措施

### 5.1建立健全工程项目质量保证体系

5.1.1工程正式开工前，针对本工程的特点，依据ISO9002标准，建立项目部质量保证体系，按照基础性控制、生产性控制和总体性控制三个层次造成适当的质量体系要素，编制《质量计划》，确定本项目工程的质量目标、要求、措施以及实施办法等，向业主提供质量保证承诺。

5.1.2以ISO9002标准为指南，建立质量体系组织机械，明确项目部各级人员质量职责，正确合理地分配质量体系要素，质量体系组织机构及质量体系要素分配分别见质量体系组织机构图及质量体系要素分配表。

建立以项目经理为首，由与工程质量管理直接相关的各职能部门负责人组成工程质量管理委员会，项目经理为施工质量的第一责任人，对所有工程的施工质量全权负责，并实行工程质量分级现任制，对工程质量实施统一领导，对保证施工质量的重大问题进行决策。

本合同段设专职质检员4～6名，各作业队均配备兼职质检员2～3名，组成项目质量监督机构，质检员在现场进行质量跟踪检查，加强对各道工序特别是着急部位或技术复杂部位的专职检查，严格把关，发现问题及时督促有并人员纠正，对重大问题立即向项目技术负责人报告。

5.1.3开工前，各施工作业队依据设计图纸、招标文件、施工规范和施工措施，编制“质量管理计划”，制订出各分部分项工程程度控制图及质量控制点，编制施工作业指导书、操作规程、管理细则和岗位责任制等，对施工质量进行全过程的管理控制，确保整个施工过程连续、稳定地处于受控状态。

5.1.4依据ISO9002标准每月定期开展内部质量审核活动，发现问题及时进行纠正，以确保质量体系的有效运行。

质量体系要素分配表

| 要 素 编 号 | 职能部门 要 素 | 质量监督部 | 工程部 | 保障部 | 合同部 | 试验室 | 办公室 | 安全调度部 | 财务部 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 管理职责 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 52 | 质量体系 | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ |  |
| 53 | 合同评审 |  | △ |  | ▲ |  |  |  | △ |
| 54 | 设计控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 文件和资料控制 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 56 | 采购 |  | △ | ▲ |  | △ |  | △ |  |
| 5.7 | 顾客提供产品的控制 | △ | △ | ▲ |  | △ |  | △ |  |
| 5.8 | 产品标识和可追溯性 | △ | ▲ | ▲ |  |  |  | △ |  |
| 5.9 | 过程控制 | △ | ▲ | △ |  | △ | △ | △ |  |
| 5.10 | 检验和试验 | ▲ | △ | △ |  | ▲ |  | △ |  |
| 5.11 | 检验、测量和试验设备的控制 |  | △ | △ |  | ▲ |  | △ |  |
| 5.12 | 检验和试验状态 | ▲ | ▲▲ | △ |  | △ |  | △ |  |
| 5.13 | 不合格品的控制 | ▲ | ▲ | △ |  | △ |  | ▲ |  |
| 5.14 | 纠正和预防措施 | ▲ | ▲ | △ |  | △ |  | △ |  |
| 5.15 | 搬运、贮存、包装、防护和交付 | △ | ▲ | ▲ |  |  |  | △ |  |
| 5.16 | 质量记录控制 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 5.17 | 内部质量审核 | ▲ | ▲△ | △ | △ | △ | △ | △ |  |
| 5.18 | 培训 | △ | △ |  |  |  | ▲ | △ | △ |
| 5.19 | 服务 | ▲ | △ |  | △ |  | △ | △ |  |
| 5.20 | 统计技术 | △ | ▲ |  |  | △ |  |  |  |

注：▲主要职能部门；△相关职能部门；测量归工程部管理。

### 5.2施工过程主要质量环节控制措施

#### 5.2.1施工准备

全面认真审阅合同要求、招标文件、设计资料和当地行政部门有关文件、法规；确定施工总体部署，制定施工方案、工艺规程及质量控制计划；选定机械设备，对现场进行复核与控制测量，调迁和培训参建队伍，完成临时设施，作好“三通一平”。

#### 5.2.2材料设备采购

明确采购的材料、设备、器具的规格型号、卖方信誉及检测试验的资料，严格按质量标准订货、采购、包装和运输，按照程序文件中的有关程序进行检验和控制，选用合格的供货方，把好材料关，对工程上使用的所有材料进行质量检查，杜绝不合格材料和半成品进入工地。

#### 5.2.3过程控制

a.施工过程的控制主要通过质量体系的正常运行，按照程序文件中的有关过程控制程序进行质量控制，根据设计及规范与招标文件《技术规范》要求、工艺标准和验收标准，对各分项、分部工程进行延续性检验与评价。

b.加强技术管理的基础工作，施工中对隐蔽工程和每道工序严格执行施工质量“三检制”和“联检制”，坚持施工班组自检、作业队质检员复检、项目经理部质检工程师终检制度，在三检合格的情况下由项目经理部质检工程师将检验合格证呈交监理工程师并在监理工程师指定的时间里，质检工程师、质检员与监理工程师一起，对申请验收的部位进行联检，在联检合格后，监理工程师在验收合格证上签字后方可进行下道工序的施工作业。

c.建立设备全、人员配备强的现场试验室，试验室将按照国家的有关规定和规范要求或设计文件要求对工程上使用的砂石骨料、水泥、钢筋、砼、水泥砂浆等进行现场取样和质量检测及分析，并及时将有关的检验成果上报有关部门和领导。

d.为了达到过程的有效控制，必须做到质量、成本、工期三位一体，施工过程中，明确各职能部门的控制任务，进行密切协作，建立着急工序的管理点和控制点，作好对设计变更、工艺更改和所有施工文件的控制和不合格的控制工作。

e.在施工质量验收中，严格按照规范要求，对各工序的单元工程进行验收评定，若施工图的标准高于上述评定标准时，将按施工图的要求进行评定，评定所用的表格将按指定要求进行设计填写。

#### 5.2.4试验与检验

### 按照我单位质量体系程序文件中的有关检验和试验控制程序进行进货检、工序检、分项分部检和单位工程质量评定、阶段检、设备安装检、预检、隐检、功能检和终检等，并采用工序检验记录、质量评定记录、工序交接记录、工程摄影、竣工验收文件、现场标记等方式进行标识，作到及时、准确、完整、可靠。

### 5.3施工质量管理措施

#### 5.3.1开展质量教育，增强职工质量服务意识和服务水平

开工前和施工过程中，对职工进行质量现任教育和质量管理意识教育，牢固树立“百年大计、质量第一”的观念，然后针对本工程的实际，加强对各级人员的培训工作，对主要工种进行技术业务培训和再培训，使职工具有保证作业质量的技术业务知识和能力，并要求质量检验人员和特殊工种作业人员持证上岗。牢固建立服务意识，各分项工程开工前，应进行技术及应知应会教育，严格执行规范，严格操作规程；分项工程开工前必须按照合同要求进行试验，执行先试验再铺开的程序，且必须按技术规范规定向监理工程师报送试验报告、施工方案、施工方法、施工准备、质保措施等，经监理工程师审批后方可施工。

#### 5.3.2实行工程质量岗位责任制

经理部、工区（工段）设专职质量员，班组设兼职质量员，明确各级责任。开工前报监理工程师审批备案。分项施工的现场实行标示牌管理，写明作业内容和质量要求，认真执行自检、互检、工序交接检验的“三检制度”，并根据合同的规定切实作好隐蔽工程的检查工作。

整个施工过程中，按科学化、标准化、程序化作业，实行定人、定点、定岗施工。实行工程质量岗位责任制。各分项、分部及单位工程完成后，填写《质量责任卡》，详细叙述该工程完成状况、施工过程、参与人员等，确保施工全过程的可追溯性。

#### 5.3.3严格执行质量奖惩制度

建立严格的质量奖惩制度，坚决杜绝质量事故，避免出现质量问题，坚持三不放过。施工做到奖优罚劣，确保一次达标。对不按施工程序和设计标准施工的班组和个人追究责任，并予以罚款、离岗、降职等处罚。

#### 5.3.4采用标准工法，实行规范化和标准化作业

项目经理部编制各分项工程的《施工手册》、《作业指导书》，下发到各施工工班，指导施工人员施工。本工程整个施工作业过程，贯穿工前交底、工中检查、工后验收的“一条龙”操作管理方法，推进施工工序作业程序化、标准化、规范化，把新技术、新工艺、新材料运用到各项施工生产中去，切实保证标准化作业质量。

#### 5.3.5开展全面质量管理活动

按照要求，认真做好工程的施工记录、资料收集整理，每月写出质量报表，对施工质量进行质量统计分析，找出质量缺陷原因，及时提出改正措施，从而确保质量目标的实现。

## 5.4施工关键控制点

5.4.1.测量工程施工

5.4.1.1.根据业主提供的现场测量控制点，精心组织测量工作，编制测量方案，并按照方案进行控制点的加密，按规范规定埋设标桩，标桩要求醒目，要加强对标桩的保护，防止破坏。

5.4.1.2.施工过程中，测量人员对每道工序进行自检、复检闭合制，现场测设的标志与测量书面资料要一致。

5.4.2.土方挖、运：

采用反铲挖掘机开挖，人工配合清理。可用反铲挖掘机一次性开挖至距设计标高处，在接近基底20cm范围内，由人工辅助开挖修坡、修底。在挖至设计标高时，应及时安排人员进行清除余土。采用反铲挖掘机配合人工进行开挖，自卸汽车配合挖装运土运至弃土场。

5.4.3.石灰土处理路基

石灰采用散装生石灰。生石灰在使用前须充分消解，现场翻拌，均匀摊铺。摊铺时持线找平，用18～11t压路机碾压，强度及平整度满足要求。素土、白灰拌合后的无侧限抗压强度应符合标准，拌好的灰土色泽均匀一致。

碾压时用轻型压路机碾初压一遍，挂线找补后，再用18～21t压路机碾压实到相对密实度达到95％（重型击实）。对检查井四周不易压实的部位由人工夯实达到密实度，灰土层成活后围挡，洒水养护。

5.4.4.水泥稳定粒料

混合料运至现场后，先通过小范围的试铺确定虚厚，误差控制在±10mm范围内,分三层施作,严格控制摊铺厚度。

施工前对材料供应厂进行资审，报监理部门审查，材料到现场后及时对其质量检查、试验。摊铺后用8t碾初压后以5×5m方格网检查找补。

初压后洒水，上12t重碾压实至相对密实度95％（重型击实），表面轮迹深不超过5mm。接茬处采用立茬、毛茬，洒水湿润后碾压。

各检查井在混合料层施工前将井筒升至该层顶面高程，井筒周围1m范围内，每层碾压后应将混合料挖出，掺3％42.5＃水泥拌合回填、夯实。

混合料分层碾压成活后，封闭围挡，洒水养护。在铺油前24小时喷洒乳沥青粘结层一道，用油量为1.2kg/m2。

5.4.5.路缘石安装

根据质量标准检查验收成品材料，根据高程统一修整、夯实、整平基础，测放线位与高程桩，直线段桩距10米，弯道5米，路口以圆心控制弧度。

从一头开始砌筑，用3m直尺检查直顺度，用水平尺校正立面和平面，道牙、平石施工缝宽1cm，安砌一段后进行勾缝，后背及时还土加以保护。

## 5.5质量通病及防治措施

5.5.1.石灰土质量通病机防治措施

5.5.1.1.对高程控制：在上素土前比较精确地计算出所需土方量，根据预定的松铺高程，对低洼处进行重新补土，高出部分用平地机刮除，并对拌和好的石灰再次用同样方法进行控制。

5.5.1.2.含灰量不均匀预防：精确地计算出所需石灰数量，并在上灰前对素土进行整平后，将石灰卸在预定的位置，用人工配合平地机将石灰均匀地摊铺在素土上，拌和后如发现石灰剂量不够，通过检测的试验数据重新补灰进行拌和。

5.5.1.3.压实度控制：根据试验提供的数据，按照规定的遍数进行碾压，碾压前检测其含水量是否符合要求，此处为了保证其边缘处压实度达到要求，利用压路机多碾压2-3遍。

5.5.1.4.表面松散起皮，处理时，先用洒水车将表面洒湿闷料12小时之后再碾压一遍，如没有明显效果则用平地机将表面松散部分挖除，重新洒水润湿碾压。

5.5.1.5.对局部弹簧的处理，利用人工将弹簧挖除，槽壁必须垂直，用新拌和料进行填补，填补时注意平整度的控制。

5.5.1.6.石灰消解：为了防止石灰消解不充分，产生不良反应，石灰至少闷料7天方可使用，石灰应保持适度的湿润，防止粉尘污染，同时，避免过湿，影响撒灰均匀性，必要时，对消解过的石灰进行过筛处理。

5.5.2.土方开挖工程质量保证措施

5.5.2.1.按要求做好场地排水坡和排水沟。

5.5.2.2做好测量复核，避免出现标高错误。

5.5.2.3根据不同土层土质情况采用适当的挖方坡度；做好地面排水措施，基坑开挖范围内有地下水时，采取降水措施；坡顶上弃土、堆载，使远离挖方土边缘3~5m；土方开挖应自上而下分段分层依次进行，并随时做成一定坡势，以利泄水；避免先挖坡脚，造成坡体失稳；相邻基坑（槽）开挖，应遵循先深后浅，或同时进行的施工顺序。

5.5.2.4.机械开挖，预留0.3m厚采用人工修坡；加强测量复测，进行严格定位。

5.5.2.5.开挖基坑（槽）周围应设排水沟或挡水堤；地下水位以下挖土应降低地下水位，使水位降低至开挖面以下0.5~1.0m。

5.5.2.6.井底降水应认真做好基坑排水和降水工作。降水工作应待基础回填土完成后，方可停止。

5.5.2.7土方开挖应连续应尽量缩短施工时间。雨季施工或基槽（坑）开挖后不能及时进行下一道工序施工时，可在基底标高以上留20cm左右的土不挖，待下一道工序开工前再挖除。采用机械挖土时，应在基底标高以上留一定厚度的土用人工清除。冬季施工时，还应注意基底土不要受冻，下一道工序施工前应认真检查。禁止受冻土被隐蔽覆盖。为防止基底土冻结，可预留松土层或采用保温材料覆盖措施，待下一道工序施工前再清除松土层或去掉保温材料覆盖层。

5.5.3.钢筋工程质量通病防治

5.5.3.1.预防钢筋材料的缺陷的措施

（1）严格执行钢筋进场的一整套验收制度，包括检查出厂证明书，作机械性能试验，进行外观检查，核对钢筋的品种、规格等。

（2）发现脆断现象或焊接性能不良，应作化学成分检验。

（3）重视钢筋的保管工作，防止机械损伤或沾染油污。需要在现场存放较长时间的钢筋应堆入仓库或料棚，并用垫木垫起20厘米以上，防止浸水或受到雨露浸蚀。钢筋应按不同等级、规格分批挂牌堆放。严禁各种钢筋无牌混杂堆放。

（4）不符合要求的钢筋必须退货；带有颗粒状或片状老锈，经除锈后仍留有麻点的钢筋，严禁按原规格使用。

5.5.4.模板工程质量通病防治

5.5.4.1.轴线偏位的预防措施

（1）精确弹线：每层都必须从同一基准点出发测出各条轴线，并按测量的要求进行复测，校核其精度是否达到要求，严禁用丈杆逐段引测轴线，且不进行校核的办法。建筑物较长、轴线较多时，可在中间选择一二点进行复核。

（2）成排的柱子宜弹出通线，并将柱子边线兜方。梁的轴线，边线宜先用墨斗在楼面上弹线，再引测到柱上，以作复核之用，防止发生梁模板位移。

（3）下层伸出的竖向钢筋应无严重位移，如有极少数钢筋偏移至边线外时，应先采取校正措施。

（4）柱脚处可用短钢筋或扁铁撑头焊在柱钢筋上，作为模板的限位。柱限位每边不少于两根，注意电焊时不得烧伤柱钢筋。

5.5.5.路基不均匀沉降

（1）严格控制路基填料料源的选择和填筑材料的各项指标，料径必须控制在料场。

(2)重视试验路段，不同类型的路基填筑均进行试验段，认真进行总结，并指导施工。

(3)填方施工尽量在干燥和雨量较少的季节施工，要保证在整个施工期间处于完好状态。

5.5.6.桥头跳车

成因：桥头跳车的主要原因是由于桥头处后期填土发生沉陷而产生。

防治措施：

⑴防治路基沉陷的所有应注意事项均应注意；

⑵填料必须选用质地坚硬，透水性好的材料；

⑶更加严格控制层厚度在15cm以内，要保证其压实度达到97%以上，特别是边、角处；

⑷注意其过渡段（水稳或砼搭板）的强度及养生，并注意控制其高程及其与台背的衔接；

⑸认真清理与成型路基的接头（包括挖台阶、清除浮土、连接处的压实等），杜绝出现软弱夹层与缝隙；

⑹如高填方段，还应搞好沉降观测，使其沉降稳定后再进行路面结构层的摊铺。

5.5.7.沥青路面早期破损

是指路面在竣工后通车不久或一、两年内出现多处或大面积裂缝、破损。

其原因主要有：

施工控制问题。目前，路面工程片面追求平整度，而忽视压实度的要求；材料到场及终压温度偏低，甚至在低温情况下过度碾压；材料配合比不当，基质沥青未达标；路面基层甚至路床、基底承载力不足，弯沉值过大。另外，由于路面基层材料的收缩而造成沥青路面的反射裂缝，也会引起早期破损。此病害是雨雪水沿道路裂缝渗入路面基层和土基，降低路基路面的稳定性和强度，造成局部变形，扩展成网状裂缝。碾压中产生的细微裂纹及反射裂缝虽初期不影响行车，但在水分侵蚀及阳光照射下，成为促使面层沥青混凝土疲劳开裂的催化剂，大大缩短沥青路面寿命。

预防措施有：

(1)不要片面追求个别指标不合理的高水平，要全面考虑基层、面层的综合强度、舒适性、安全性和耐久性。

(2)在沥青混合料摊铺碾压中，严把沥青混合料进场摊铺的质量关，严格控制摊铺和初压、终压的沥青混合料温度，严格按碾压操作规程施工，防止横向裂缝的产生。

(3)严格按照《沥青路面施工及验收规范》做好纵横向接缝。

(4)控制沥青混合料所用沥青的延度，或采用改性沥青。拌制沥青混合料时，防止加热过度，避免沥青混合料"烧焦"。

(5)在特殊潮湿、寒冷、高温地区要使用新型沥青混合料。

## 5.6.组织保证措施

5.6.1成立精干的项目部，实行项目经理负责制，项目部内设置强有力的工程管理系统，实施工程的全面管理。

5.6.2根据工程情况和工期要求，进场施工的各工程队，强化一线组织领导和指挥。项目部建立工期岗位责任制，确保实施性施工组织设计的实现；发扬光荣传统和作风，群策群力开展好目标管理；制定详细而又科学合理的施工作业计划，保持均衡生产，全面实现计划目标。

5.6.3全局“一盘棋”，在人、财、物上确保本工程的施工需要。常备可机动的现代化大型路面施工机械设备，可根据工程进展情况，适时组织进场施工。

5.6.4加强工程调度指挥，做到一切行动听指挥，步调一致，齐抓共管。

## 5.7.劳动管理措施

5.7.1加强用工的计划性，根据工程量、工期、工作面的可能性，实现定额用工。

5.7.2加强劳动定额管理，确保定额水平的完成。

5.7.3关键工程要特别加强组织指挥工作，做到各工序的连续施工。

5.7.4领导跟班作业，及时发现并解决问题。

5.7.5发扬艰苦奋斗的作风，节假日照常进行施工。实行三班制，夜间搞好照明设施，保证夜间正常施工。

## 5.8.技术保证措施

5.8.1优化施工组织设计，做到科学施工；信息反馈及时，适时调整和优化施工计划，确保工序按时或提前完成。

5.8.2组织好流水化，程序化的施工作业，保证一环紧扣一环的施工程序。

5.8.3发挥技术管理的保障作用，细审核、严交底、勤检查、抓落实。当遇到难度较大或一时解决不了的技术问题，积极会同设计、监理部门共同研究解决方案。

5.8.4专业技术工作者，要深入一线跟班作业，及时搞好技术交底，并做到发现问题及时解决。

5.8.5加强项目总工程师技术岗位责任制，对技术负责并行使技术否决权。确保技术可靠、工艺先进、工序合理，从而保证施工的顺利进行。

## 5.9.物资保障措施

5.9.1加强物资采购人员的选配。

5.9.2材料计划要超前提出，并按施工计划安排，确保按时到位。

5.9.3把握建筑的旺淡季特点，超前调查和预测市场供应情况，特别是季节性施工要做好材料的适当准备。

5.9.4严把材料质量关，严格杜绝劣质材料进场。

## 5.10.设备保障措施

5.10.1设备管理人员，要选配技术素质好、事业心和责任感强的员工担任。

5.10.2加强设备的维修与保养，确保完好率和出勤率。

5.10.3加强现场和工作面设备的调度调整工作。

5.10.4根据工程进度，需购置新设备时，应超前考虑，超前定货，做到随用随上，不误时间。

## 5.11.协调外部关系措施

5.11.1与建设、设计、监理以及当地政府、群众密切联系，理顺关系，搞好团结和友谊，并依靠建设单位，加强密切协作配合，创造良好的外部环境，一条路一条心，确保施工顺利进行。

5.11.2发扬团结合作的精神，与相邻标段的施工单位密切协作，共同努力，服从甲方协调，密切与本工程相关单位的合作与配合。

# 第六章  安全保证措施

本工程的安全目标为：本工程的安全管理目标为“四无一杜绝”和“一创建”。

“四无”即：无重伤事故、无交通事故、无火灾洪灾事故、无影响道路行车事故；“一杜绝”即：杜绝死亡事故。施工安全工作贯彻“安全第一，预防为主”的方针，并创建安全标准工地。

安全工作是项目施工管理的重要内容，确保施工安全及运营和行车安全，避免事故发生，是参加施工的全体职工的重要任务，正确贯彻“安全为了生产，生产必须安全”及“安全第一，预防为主”的方针，建立健全安全保证体系，建立安全责任制，开展安全教育，强化安全意识，加强安全监督检查，在督促安全的前提下，全面完成项目施工任务。

## 6.1.建立安全保证体系

6.1.1建立安全保证体系。建立项目部和施工队两级安全保证体系。项目部设专职安全长和安全检查部，队和班组设专职安全员，主抓安全工作。项目部成立以项目经理为组长的安全管理领导小组；各施工队成立以队长为组长的安全管理小组，设专职安全长，班组设兼职安全员。安全长具体负责安全工作，组织实施对项目的安全管理，保证安全工作贯穿于施工全过程。充分发挥各专职安全人员的监督作用。

6.1.2安全保证体系详见下图。

安全保证体系框图

安 全 保 证 体 系

思想教育保 证

提高全员意识

施工技术安全规则

安全生产第一

安全为了生产

组  织

保  证

项目部全管理委员会

经理部

安质部

项目队安全领导小组

项目队安全领导小组

班、组安全检查小组

工作

保证

施工前检查

施工过程检查

收尾过程检查

制 度 保 证

国家、交通部法律法规

各项安全生产标准、规程

十一项安全生产制度

1.安全生产责任制度

2.安全教育制度

3.安全技术交底制度

4.安全设计制度

5.班前安全讲话制度

6.安全生产检查制度

7.安全事故报告制度

8.安全生产奖惩制度

9.周安全活动制度

10.安全交接班制度

11.安全操作挂牌制度

经济保证

包  保

责任制

奖

罚

分明

经

济

兑

现

安  全  生  产  目  标

## 6.2 安全施工管理措施

6.2.1建立安全施工责任制度。建立各级安全施工责任制，各级人员必须认真国家有关安全方面的政策、法令和规章制度。建立安全岗位责任制， 逐级签订安全生产责任状，明确分工，责任到人。

6.2.2在编制施工组织设计和施工计划时，必须同时编制安全技术措施；主管施工生产的领导和施工负责人员在布置施工任务时，必须同时布置安全工作；根据工程和施工特点编制安全交底。班组在班组长的领导下和专职安全人员的指导下，负责本班组的安全施工，督促工人遵守操作规程和各项安全施工制度，并组织班前班后的安全监查；参加施工的人员应遵守安全施工规章制度，不得违章作业。

6.2.3加强安全生产教育，提高全员安全意识。重点进行四个方面的教育，强化被交道公路行车安全和施工安全意识；安全基本知识和技能的教育；遵守规章制度和岗位标准化作业的教育；文明施工的教育。同时开展创安全标准工地活动，进行安全检查评比，激发全员安全生产的自觉性。

6.2.4严格安全监督，建立和完善定期安全监查制度。各级安全领导小组要定期组织检查，各级安全监督人员要经常检查，真正把事故消灭在萌芽状态,同时严格事故报告和奖罚制度。

6.2.5加强安全防护，设置安全防护标志。桥梁施工作业设立安全栏杆、安全网。脚手架要搭设牢固。作业人员严禁酒后上岗，严格遵守操作规程，创造一个安全、文明的施工环境。

6.2.6抓好现场管理，坚持文明施工，在被交道附近开挖基坑及施工危险地段要设置安全警示牌,以防意外事故发生。

6.2.7加强易然易爆物品的管理，严格执行公安、消防有关法规，建立采购、运输、贮存、领取、使用、回库等一系列管理制度。

6.2.8定期或根据施工需要发放和检查施工所用的各种安全机具设备和劳动保护用品。

6.2.9一旦发生安全事故，立即报告上级主管部门和当地劳动部门、检查机关并通知业主代表和监理工程师，按有关规定进行处理。

- 6.2.10制订安全奖罚办法

a.明确责任，严格对各单位的考核。把安全工作的各项要求细化为指标，分项目、分阶段对各施工单位进行考核，奖（罚）金额在各单位当月验工计价中兑现。

b.各单位同专职安全员签订安全责任目标合同，与其工资、奖金挂钩，奖罚金额在其当月收入中兑现。

c.实行全员安全风险抵押金制度。项目部、队各级领导、普通职工分别按一定的比例交纳，最低限额不少于1000元。凡出现安全问题时，将抵押金全部扣除。

d.落实各级安全行政责任制，对安全事故的责任人，将按责任大小分别给予相应的行政处罚。

## 6.3主要施工项目的安全保证措施

### 6.3.1路基土方施工安全措施

(1)挖掘机作业：作业时应保持水平位置，行走机械予以制动；铲斗工作没结束时，不准旋转大臂和走车。进行装车作业时，铲斗应尽量接近车箱，但不得碰撞汽车的任何部位；汽车未停稳时不准装车；铲斗装车时升降不能过猛。挖掘机手离开驾驶室时铲斗应放落在地面上。禁止用挖掘机起吊重物。

(2)推土机作业：在斜坡上推土时，应先推土填平工作场地；坡道行驶时，要低档前进并不得换档，也不准空档滑行；横向行驶坡度不得超过10度。沟槽边沿作业时，刀片不能超出沟槽边沿，并且要有专人指挥。两台以上推土机在同一现场作业时，前后距离不得小于8m，左右距离不得小于1.5m。工作结束时，将机械停放在平坦安全的地方，放下刀片，锁好门窗。

(3)压路机作业：作业中需人工清除碾子上的粘物时，清理人员要站在两旁，禁止正面跟进。两台以上压路机在同一场地作业时，前后间距不得小于5m，左右不得小于1.5m，坡道上不得纵队行驶。作业后将压路机停放在平坦坚实的地方，不得停放在土路边缘及斜坡上或妨碍交通的地方。

(4)平地机作业：平地机行驶的前方不得有坚实障碍物和人员，转弯、调头时用最低速度，行驶时必须将刀片升到最高位置，并将其斜放，两端不得超出后轮外沿。作业后停放于平坦安全的地方，放下刀片并拉上制动器。

(5)清理料仓时，设专人看守电闸；摊铺停工后，现场的摊铺机派专人看守，并设警戒标志，夜间设置照明灯，避免夜间车辆撞击。

### 6.3.2桥梁施工安全措施

(1)基础施工首先从计划安排上避开汛期施工。如因特殊情况部分基础需要在汛期施工时，生产指挥中心必须与当地水利部门保持联系，做好及时撤离的准备。

(2)墩台施工高度超过2m时，四周设作业平台和护身拦杆，悬挂安全网，作业人员上下墩台设置专门扶梯，禁止沿脚手架攀爬。

(3)梁体架设时，禁止人员在附近行走，钢丝绳在使用前要检查计算，架设被交道的梁体时，要将原公路进行改道，架设过程中，不得在待架的孔跨处放行行人和车辆。

(4)桥梁上部结构施工时，桥梁两端设警告标志和围栏，防止非施工车辆和人员进入。

- (5)砼构件预制场安全措施

a.设备安装必须严格按照施工平面图和设备使用说明书进行。安装工作要有组织、有计划，安装完毕必须进行综合试运转并办理验收手续，方准正式投入使用。

b.每个操作区应悬挂安全操作规程，操作人员必须严格按程序操作。道路出入口、重要安全装置等处要悬挂安全警告标志。

c.配电箱开关分开设置，必须坚持一机一闸用电，并采用两级漏电保护装置；配电箱、开关箱必须安装牢固，电具齐全完好，注意防尘。

# 第七章   文明施工保证措施

## 7.1管理目标

坚持文明施工，促进现场管理和施工作业标准化、规范化的落实，使职工养成良好的作风和职业道德，杜绝野蛮施工现象。做到施工平面布置合理，施工组织有条不紊，施工操作标准、规范，施工环境、施工作业安全可靠，现场材料管理标准有序，内业资料齐全。

## 7.2主要技术组织措施

7.2.1施工总平面管理

合理使用场地，保证现场道路、水、电和排水系统畅通。运输道路的布置，尽量利用既有道路和永久路基，与现场的加工点、仓库、水泥、砂石、钢筋等堆放位置结合布置，并与场外道路连接；临时设施的布置，避免二次搭建，现场办公室要靠近施工地点，作到“三通一平”，电线不漏电，管线不侵限。

- 7.2.2施工组织

有项目概况标牌，并注明工程名称、施工单位、项目负责人、技术负责人、安全员、质检员、工程数量、工期要求、配合比、质量要求等；人机料物合理组合；有详细的施工方案，做好技术、安全、质量交底；做到工完料净。

- 7.2.3施工操作

工地有施工负责人，技术人员现场指导；各工班负责人必须现场搞好交接；有冬雨季施工措施；砼施工必须有配合比通知单；有合格的计量工具，并按规定正确使用；严格按技术交底、施工图纸和施工规范施工。施工时避免损坏地上和地下管线。

- 7.2.4安全

危险处所设置醒目标志、围栏；施工不穿凉鞋、拖鞋施工；现场有安全员，并佩带袖标；现场有安全警示牌，工地要有看护人员。

- 7.2.5现场材料

存料场的库房要规划布置合理，场地夯实，有防污染、防潮湿措施；材料堆放整齐；收料认真，精打细算，定额发料，不浪费；水泥分批号堆放，坚持先进先用，防湿、防潮；钢、木、模板堆放一头齐，一条线。

- 7.2.6机械设备

停放场地平整坚实，不积水；机械设备性能良好，无跑、冒、滴、漏现象；灭火器材、避雷装置齐全；机械设备有专人管理、操作。

- 7.2.7资料

各种技术资料、统计报表等齐全、完备、准确；按时呈报完成实物工作量及进度，并且数字准确；能够提供工程质量、材料消耗、经济效益的台帐。

- 7.2.8宣传教育

施工现场有适当的宣传语牌；有竞赛评比栏；有双增双节活动，并有记录；有宣传教育记录。

- 7.2.9处理好与地方的关系

在施工过程中，搞好路地共建，处理好与当地政府和群众的关系，严肃群众纪律。做到施工不影响居民的生活和生产，并为当地提供力所能及的服务。同时要尊重当地和少数民族的风俗习惯，严格遵守民族政策。

# 第八章  雨季施工措施

8.1雨季期间安排施工计划，应集中人力分段突击，本着完成一段再开一段的原则，当日进度当日完成，做到随挖、随填、随压。

8.2.凡属路基填土施工，应按2%～4%以上的横坡整平压实，以防积水，对当日不能填筑的土，大堆存放，以防雨水浸泡。

8.3.水泥等材料应搭设材料棚，防止雨淋造成材料变质。

8.4.砼雨季施工：

8.4.1.雨季施工时，应注意天气变化情况，尽量避免在下雨时浇筑砼，同时应准备好雨布、塑料薄膜等防雨物资。

8.4.2.雨季浇砼时，要特别注意砂、石骨料含水量的变化，根据骨料含水量的不同，及时调整砼的施工配合比，保证砼实际配合比的准确。

8.4.3.在浇砼时，如遇下雨，应及时对刚浇好的砼进行覆盖。防止砼的表面的水泥浆被雨水冲走，或砼表面起砂。

8.5.办公室外、生活区以及施工范围内应在施工前做好临时排水工作，以免在雨季时造成积水。

## 第九章  冬季施工措施

9.1.掌握天气预报的气象趋势及动态，根据本工程冬季施工的具体情况，确定冬季施工采取防护的具体工程项目或工作内容，制定相应施工防护措施，并在物资和机械做好储备和保养工作。

9.2.施工机械加强冬季保养，防止冻裂设备。

9.3.检查生活房屋的防寒条件，重点对房屋防寒保暖、房屋加固和供水管路、取暖设备的检查，准备充足的取暖物资。

9.4.材料、砼所用原材料应符合下列规定：

9.4.1水泥：采用硅酸盐或普通硅酸盐水泥，水泥强度等级32.5MPa以上。

9.4.2细骨料：细骨料采用级配良好，硬质结净的砂料，不应含有冰块、雪团，含泥量不得大于3%。

9.4.3粗骨料：粗骨料采用级配良好、硬质洁净的石料，不应含有易被冻坏的矿物，不应含有冰块、雪团，含泥量不得大于1%。

9.4.4水：拌和砼所用水须经过化验，不得含有影响水泥正常凝结硬化和砼腐蚀的离子。污水、PH值小于4的酸性水及硫酸盐量按S04-2计超过0.27%的水不能使用。

9.4.5外加剂、掺和料：抗冻砼宜掺入适量的减水剂、引气剂。各种砼外加剂、掺和料经过计量认证合格的生产厂家生产的产品，并有出厂检验合格证，其用量经过试验确认，并应满足设计文件的相应规定。

9.5.砼的配制及运输符合下列规定

优先采用加热水的方法，其加热温度不宜高于80℃。当水温高于60℃时，应先投入骨料和已加热的水，拌匀后再投入水泥。如果石子温度在0℃以下，为避免石子表面出现冰膜，应先使石子与热水预拌。水泥不得直接加热，宜在使用前运入暖棚预热。当拌制的砼出现坍落度小或发生速凝现象时，应重新确定拌合料的加热温度。

拌制设备宜设在温度不低于10℃的暖棚内。砼的搅拌时间宜较常温施工延长50%。拌制砼前及停止拌制后，应用热水冲洗搅拌机。

砼运输车设有保温措施。尽量缩短运输时间。

9.5.1砼的浇筑应符合下列规定：

混凝土的运输时间应尽可能缩短。

砼运到浇筑地点，应尽快浇筑，减少热损失。当发现砼失去流动性后浇筑困难时，不得二次加水拌合使用。

砼采用机械振捣并分层连续浇筑，分层厚度不得大于20cm。

9.5.2砼的养护及拆模应符合下列规定：

砼的养护，应优先采用蓄热法养护。

当蓄热法养护达不到要求时，可采用外部热源加热法养护，但应注意水泥的适应性并须有适当的预养时间。

当砼拆模强度符合设计要求，并达到其相应的抗冻强度后，方可拆除模板。

砼与环境的温差不宜大于25℃。当温差在10℃以上25℃以下时，拆除模板后的砼表面宜采取临时覆盖措施。

采用外部热源养护的砼，其中钢筋砼梁预制采用蒸汽养护，当养护完毕后的环境气温0℃以下时，应待砼冷却5℃以下，方可拆除模板。

混凝土在浇筑前应清除模板、钢筋上的冰雪和污垢。

# 第十章    环境保护的主要保证措施

## 10.1环境保护目标

本工程的环境保护目标是：“两不破坏”——不破坏景观、不破坏生态；“三不污染”——不造成水质污染、不造成空气污染、不造成噪音污染。保护生态环境，防止水土流失，环境保护工作在施工时应做到全面规划，合理布局，化害为利，创造清洁适宜的生活和劳动环境。

## 10.2环境保护的管理措施

10.2.1严格执行国家及地方颁布的有关环境保护，水土保持的法规、方针、政策和法令，结合设计文件和工程实际，及时提出有关环保的组织实施。

- 10.2.2不适宜填筑的材料及时分别堆放整齐并运至业主指定的位置进行填埋处理。

- 10.2.3施工废水、生活废水采用沉淀池、化粪池等方式处理，清洗集料或含有油污的废水采用集油池的方式处理，不得污染水源及耕地。施工地点要防治噪音污染。施工便道经常洒水，防止车辆通过时尘土飞扬。

10.2.4强化环保管理，健全环保管理机制，定期进行环保检查，及时处理违章事宜，并与当地的环保部门建立工作联系，接受社会及有关部门的监督。

10.2.5加强环保教育，宣传有关环保政策，强化职工的环保意识，使保护环境成为参建职工的自觉行为。

10.2.6以醒目的标志封闭施工区域，并在区界挂以醒目整洁的环保语言和企业精神等标牌。

10.2.7保护生态。施工中注意保护自然和生态，不得随意拆堵水利设施，不破坏地表植被,保护好河渠、沟塘，不污染水源。

## 10.3环境保护的具体措施

10.3.1施工期环保规划共分六个部分。即自然景观保护、生态环境保护、水土保持、施工和生活废水处理、废气粉尘处理、噪音控制。

10.3.2为保护施工区域当地的自然景观，施工期间应严格做好以下几点：

（1）严格按照施工总平面布置图布置临时设施，不得修建超出规划范围以外的建筑。

（2）所有临时设施的修建必须严格按照既定的标准和要求进行，不得低于规定的标准。保证临时设施整齐统一，外表美观。

（3）场地平整，各种水电、排水管线或沟槽布置及搭设符合相关的要求。

（4）施工人员驻地每100米间距配置垃圾箱一个，各施工队及项目部均搭设简易垃圾站，避免生活垃圾污染周边环境。

（5）做好场地和临时设施非交通部位的绿化，种植花草树木，维持并保护原有地表植被。

### 10.3.3生态环境保护

（1）对原有生态环境进行调查，结合施工中可能产生的影响，合理进行施工组织，尽量使用可不破坏原有生态的施工措施。

（2）严格落实其它环保措施，保护河流水质和空气环境。

（3）任何情况下，在未经业主和相关部门容许的情况下，砍伐林木，毁坏地表植被，挖掘土石，埋设管线。对合同规定的施工界限内外的植物、树木，加以保护维持原状。砍除树林或其它经济植物时，应事先征得所有者和业主的指示同意。做好树林防火措施，配置灭火器材。

(4)除征地范围内的耕地占用，不侵占现有耕地，并积极开展路地共建活动，施工完毕后，能复耕的复耕，能造地的造地，尽量保护耕地。

（5）对有害物质（如燃料、油料、旧材料、垃圾等）要运至业主和监理工程师认可的地点进行处理，以防泄露，造成对动物、植物的损害。

(6)修渠筑坝，通渠道，防止土壤冲蚀，地表冲刷，对弃土严格按甲方指定的弃碴场堆放，并浆砌挡墙和护坡，坡内、墙后设过滤层，对弃碴中的污水进行自然过滤。弃碴顶面用合格土覆盖并设置自然流水坡和浆砌水沟，严防水土流失，污然环境。

(7)开挖作业严格控制开挖尺寸，少扰动土体，维护好自然地形地貌。

(8)施工沿线的弃碴和剩余失效的灰砂、砼等，按业主指定位置堆放、填埋，避免流失污染环境。对挖除的旧路面弃方采用聚乙烯18防渗膜包裹做防渗处理后做深埋处理。

(9)竣工恢复。对现场做复土还耕或还林处理，具体内容包括：清除临时设施，（清除杂物、临时工棚），沿线开挖所破坏的植被，施工完成后按水土保持计划设计要求铺腐植土，恢复自然景观，防止造成新的水土流失。各工地居住区的污水沟、粪便及垃圾做好消毒灭菌清除工作，并用净土填埋、压实，种植植被。

### 10.3.4水土保持

（1）防排水：施工期间始终保持工地的良好排水状态，修建有足够泄水断面的临时排水泄道，并与永久性排水设施相连接，不形成淤积和冲刷。

（2）施工平面布置尽量利用永久征地及荒滩，减少对耕、林木和地表植被的损坏，避免水土流失。

（3）施工道路顶面表面筑成2%的横坡，以利于排水。

（4）基坑边坡严格按照设计要求进行支护，分段留设排水沟。

### 10.3.5施工期生产和生活废水处理

施工期的水污染主要来自施工人员的生活污水和生产废水两部分,由于两部分废水的性质不同,拟将其分开处理。考虑到工程各施工部位相距较远，难以进行集中处理，根据施工场地分布，各驻地内设管线将污废水集中进行处理的方案。

（1）生产废水包括施工机械设备清洗的含油废水和砼养护冲洗水、砂石料冲洗、泥浆与开挖土方排水。含油废水和含砂、石废水分别进行处理，含油废水用隔池去油污，含砂、石废水则由沉淀将其中固体物料沉淀下来。严禁任意排放。

（2）进行废水沉淀处理措施为：施工场地的生产废水，经过滤网过滤，通过污水管输入池中沉淀，并做除油处理。经业主和环保部门认可后沿排放。

### 10.3.6防大气污染措施

（1）施工道路、拌和站设置在下风向，距下风向的居民区不小于500m，其场地范围内经常撒水，降低灰尘。

（2）拌和设备配置较好密封或防尘设备。特殊范围内的工作人员要戴防尘面罩，控制烟尘与粉尘污染。

（3）进入工区的机动车辆消音排烟净化系统一定要完好。

（4）开槽施工段，用编织布围好，减少扬尘，降低施工现场对景观的破坏。

（5）运输车辆配备两边和尾部挡板，对易飞扬的物料用篷布履盖严，且装料适中，不得超限；车辆轮胎及车外表用水冲洗干净，不得污染市区道路。

（6）工地生活垃圾弃置在半密封的池中，定期处理；工地设置能冲洗的厕所若干处，派专门的人员清理打扫，并定期对周围喷药消毒，以防蚊蝇滋生，病毒传播。

（7）防止开挖出的泥土被雨水冲散或流溢，冲散的泥浆因扩散面广不易清除，遇上干燥天气容易产生二次扬尘。

（8）不用燃煤，减少二氧化硫的排放量：施工人员生活中采用液化石油气。

（9）工地配置洒水车，根据气候情况适时洒水，保证施工场地和施工道路湿润不扬尘。

### 10.3.7防噪音污染

施工期间要制定防止噪音扰民的具体措施，主要抓好几点：

- （1）机械运输车辆途经居住场所时应减速慢行，不鸣汽喇叭；

（2）适当控制机械动力布置密度，条件允许拉开一定空间、减少噪音叠加；

- （3）合理安排施工作业时间，尽量避开夜间车辆出入频率；

（4）机械设备振动声音较大的，要加设消音罩或消声管，最大可能减少噪声的影响；以液压工具代替气压冲击工具；

（5）采取综合治理措施，对居民区施工项目，合理安排施工计划，规定噪声大、冲击性强并伴有强烈振动的活动安排在白天进行；把噪声控制在合理范围之内，白天最大不超过75分贝，夜间控制在45～55分贝之间；禁止在夜间(22:00至次日6:00)施工；

（6）做好现场施工人员的卫生防护工作，如配戴耳塞等。

# 第十一章  其它明确的事项

## 11.1缺陷责任期内对工程的修复和维护方案

11.1.1根据本工程实际情况，由工程技术、管理、施工生产工人等配备一定数量的工程维护设备和机械组成缺陷责任期内工程维护班子，经常派人巡查工程现场，发现质量缺陷及时报告监理工程师和业主，并分析原因，制定相应的处理方案报监理批准后实施。

11.1.2对在缺陷责任期内完成的附属工作内容提交一份施工计划报监理工程师批准，并按此计划实施，以确保施工质量优良。

11.1.3对影响工程实质上完工的任何工程缺陷都必须报告监理工程师和业主，并交修复方案给监理批准后及时实施修复工作。

## 11.2关于与其他施工单位搞好协调配合的措施

11.2.1在施工中，我单位将顾全大局，坚决服从业主的统一协调，与其他施工单位密切配合，共同创造良好的施工环境。

11.2.2经常向业主和监理工程师汇报施工进展情况，执行业主和监理工程师的统一安排。

11.2.3共用的施工道路，我单位将积极主动的进行维护、洒水，并派专人与其他单位共同进行交通管理，维护车辆的交通秩序，及时疏通道路上的障碍物和清除坏在道路上的施工车辆，保证施工道路畅通。

11.2.4相邻两个标段施工时，我方将积极主动的与其他单位协商，对路基各层横接缝工作的衔接达成一致意见，尊重对方意见，不计较局部利益，杜绝施工时扯皮现象。

11.2.5在施工中若业主从整体施工安排上考虑，需从我单位调用机械设备或人员时，我单位将服从安排，帮助其他单位，同时也愿意接受由业主协调的其他单位的设备和人员来我单位施工，共同完成施工任务。

## 11.3农忙季节、节假日、雨季施工安排

### 11.3.1农忙季节、节假日的施工安排

(1)充分发挥企业人员稳定、组织纪律严明、职工思想觉悟高的优点，合理调整休息时间，保证施工不中断。

(2)加强重大节假日，特别是开工前的备料工作，保证该段时间内施工需要。

(3)加强全体职工的思想教育工作，增强职工的企业荣誉感和责任感，顾大局，识大体，积极地为国家重点工程建设做奉献，优质、安全、按期完成施工任务。

### 11.3.2雨季施工的安排

本工程所在地区雨季降雨较多，降雨比较集中，对工程影响较大。但为保证工程质量，采取如下措施：

(1)根据现场具体情况，编制雨天施工方案，提交监理工程师批准实施；

(2)随时与气象部门取得联系，掌握好天气情况，根据当地气象水文资料，有预见性的调整有关项目工作的顺序；

(3)雨季施工时，尽量安排一些受雨水影响较小的工作，如砌体工程、预制构件安装等；

(4)合理安排受降雨特别是连续降雨影响较大的工程项目。在本标书中，将路基填筑施工工期安排的跨度比较长，重点考虑路基施工受降雨的影响，保留相对干燥的季节作为施工主要时段，为路基填筑留出充足的时间，确保施工质量。

- (5)料场的防雨措施

修建好施工便道，保持施工场地和道路排水设施通畅，保证车辆在雨天和雨后能正常行驶；完善拌和场的排水设施，保证场地内雨水的顺利排出，配备足够的防雨布，使砂石等原材料免受雨淋，采用雨布覆盖或在简易棚内存放，以免生锈；机械、材料库等放至较高处，采取防雨、防水、防淹措施；水泥必须存放于高处，按照规范进行堆放，防潮防雨。

- (6)施工现场的防雨措施

已开挖的水沟、集水井等，采取有效的防护措施，防止雨水进入；填筑施工时，准备充足的机械数量，加强对天气情况的掌握及前后场的施工联系，将要下雨时，立即停止铺料，前场加紧对已摊铺材料的碾压；水泥砼施工时，准备足够数量的防雨棚，避免已施工但未形成强度的砼遭雨淋而导致表面破坏。

- (7)施工现场的排水措施

已成型的路基边坡上修筑临时泻水槽，用砂浆进行必要的防护；已培路肩的，每隔20米左右留出泻水口；保证路面表面的排水横坡；挖方路段，疏通截水沟，避免雨水流入施工范围。根据计划要求必须在雨季施工的项目，作好防雨措施；路堤填筑时，开挖临时排水沟，保证排水通畅；填料在摊铺时，分段填筑，争取在雨前将已摊铺的碾压完成，雨后禁止机动车辆在未晒干的路基上行驶；

（8）利用雨季时间认真熟悉图纸和设计文件，搞好内业工作。

- 附图：施工进度计划