一、编制依据

1滨海步行道三期海江路-雕塑园段绿化工程的招标文件;

2 滨海步行道三期海江路-雕塑园段绿化工程的答疑；

3 施工现场实地考察

4甲方相关人员讲解的内容；

5相关的技术标准、规范；

6同类工程的施工经验。

二、工程概况

1滨海步行道三期海江路-雕塑园段绿化工程，是**区今年绿化的重要部分，是吸引国内外投资的重要举措。本工程的顺利建成，将会大大改变步行道环境面貌，为滨海步行道增加新的景观亮点。该工程招标单位是崂山区建设项目管理中心，工程内容主要是滨海步行道种植土回填，绿化种植。计划开工日期：2005年5月8日，计划竣工日期：2005年7月8日。总工期62天。

- 2施工条件

施工现场施工用水及施工供电由附近线路引至施工现场；施工现场道路通畅，运输方便，施工场地较平整，场地条件满足本工程施工材料堆放、设备布置的需要。

- 3施工部署

我单位根据现场实际和设计图纸，结合本工程的特点，进行有序的组织和部署，以保证工程进度、工程质量、工程投资等目标得以实现。

三、各项目标及保证措施

1工期目标及保证措施

1.1目标：本工程工期目标计划于2005年5月8 日开工，2005年7月8日完工。在规定工期内完成施工。

1.2主要措施：

组织强有力的项目管理班子，强化项目管理，执行项目法施工，实行项目经理负责制，对施工全工程统一组织，统一协调，统一负责，确保阶段和总进度计划的实现。

加快准备工作，一旦中标，项目经理及施工队伍即可随时进场，并着手搞好各项临时设施及组织各类材料、机具的进场。做好测量定位，编制详细的施工方案，积极主动地配合甲方做好开工前的各项准备工作，为争取和保证按时开工创造良好条件。

采用平面分段工作，分班次倒班作业的方法缩短工期。

加强和执行例会、报表、文档、行政管理制度。

例会制度：通报、协调、商讨工程进行情况，部署安排性工作，如每周报一份进度完成情况报表及下周计划安排情况等。

文档制度：设专人负责工程档案资料的收集与管理工作。

建立行政管理制度：主要抓好各作业班组之间的协调配合，统一指挥，统一协调，确保工期。

1.3必要时的抢工措施：

施工中因客观原因等因素的影响使总工期的实现遇到困难时，专门制定如下抢工措施，确保总工期目标的实现，具体抢工措施如下：

公司分管领导亲自到现场组织施工。

建立机动后备劳动力名单，需要时随时进场，确保抢工人员及时到位。

制定机动设备计划，配好备用机械，搞好机械维修，确保抢工设备及时到位。

科学进行工种配合，实行分段并行，立体交叉、平行流水作业，创造更多的工作面，投入更多的劳动力，适时组织两班作业。

采用新工艺新技术，缩短施工工期。

召开现场碰头会，由各专业主要负责人就影响工期的问题及时提出解决方案，及时祢补工期损失。

确保资金和所需的物资及时到位。

- 2质量目标和保证措施

2.1质量目标：工程质量符合国家现行及施工验收规范，确保合格工程。

2.2主要保证措施：

建立以项目经理为首的质量管理体系和质量检查机构，实行质量跟踪检查，保证影响工程质量的各种因素始终处于受控状态，各级质检人员认真落实各项技术管理制度和质量岗位责任制，强化质保体系的运转，做好技术交底和技术核算，并在施工中认真检查执行。开展全面质量管理活动，做好隐蔽工程记录，分项工程施工结束后，认真进行工程质量的检验和评定。作好技术档案的管理工作。

做好“百年大计，质量第一”的宣传教育工作，强化和提高职工的整体质量意识。定期学习规范，掌握规程，熟悉《标准》，搞好工序间的“三检”工作，严格内控标准，消除质量通病，确保分项工程质量优良率。

实行项目目标管理，建立工序质量控制目标，认真编制“项目质量计划”，进行全过程的质量控制和管理，严把分部分项工程质量验收关。运用全面质量管理方法， 操作人员的工作质量，以工序质量来保证工程质量。

搞好图纸会审，严格隐检制度，严格履行书面技术交底制度，作好技术复查工作，有针对性的编制详细施工方案。

强化全面质量管理，对重要部位、关键工序、薄弱环节，进行质量重点检查，在施工过程中，分段设重点，按环节强化质量控制，落实各级质量管理责任制，确保工程始终处于受控状态。

强化质量监督检查工作，搞好与监理单位、质检站的联系与配合，接受监督指导，充分发挥质量否决权的作用。建立回访制度。

实行严格的质量奖罚制度和材料检验制度，以严格的管理手段和优质的材料来保证优质工程的实现。

严把原材料进场质量评定关，各种原材料必须有材料准用证和出厂质量合格证书，且水泥需经复试合格后才能使用。

定期召开质量会议，施工中如发现疑难问题，应及时商量具体解决办法，修正施工方法，确保质量达标，总结经验对明显成绩者给予奖励。

定期开展各种质量评比、检查。根据不同的工程段的特点，结合工程质量管理目标，定期组织各种专项质量检查、评比。发挥各种监督作用，接受群众监督，对揭发施工中存在的质量问题给予奖励。成品材料按照质量供应，材料选择质量监理工程师认可，方可进场。

2.2.1成立由项目经理担任组长的TQC领导小组，并在各施工班组成立QC活动小组和针对各施工工序成立攻关QC小组。广泛地开展QC活动，根据实际工作中出现的问题，深入现场按PDCA各循环的要求自觉地开展活动。

2.2.2加强全面质量管理，提高企业素质，增强质量意识，进行技术培训，使全体职工牢固树立高度的主人翁责任感和质量第一的思想，施工中自觉从严要求，按规范作业。做到三个一样：既有人检查和无人检查一个样，正常施工和突击施工一个样，隐蔽工程和外露工程一个样。

2.2.3严把施工过程中的技术关，自觉做到“六不施工”“三不交接（工序、项目）”。“六不施工”是：未经批准的开工报告不得施工，未进行技术标底的不施工，图纸和技术要求不清楚不施工，隐蔽工程未经检查签字不施工。“三不交接”是：无施工记录不交接，无自检记录不交接，未经专业人员验收合格不交接。

2.2.4强化质检意识， 建立行之有效的质量保证体系。全力支持和充分发挥质检人员的作用，使质检工作纵横成网，长抓不放懈，在施工中坚持“三检”和“三工”制度，“三检”是：自检、互检、交接检；“三工”是工前技术交底、工中检查指导、工后进行评比。

2.2.5执行进度服从计划，计量服工程质量，质量否决权服从监理工程师，施工准备工作不充分不施工，试验未达标不施工，施工方案和质量保证措施未确定不施工，设计图纸没自审和会审不施工，现场没有进行技术交底不施工，坚持质量不合格的工程不允许进行下道工序的原则。

2.2.6采用先进技术、配备先进设备，测量采用全站仪定们，土石方工程采用机械化施工，密实度则采用核子仪量测并用环刀法对照检查。

2.2.7成立质量检查组织机构，负责工程质量监督。

2.2.8充分发挥质量管理专业部门组织的作用，按照现行有关规定的标准，对分项工程进行检查和评定，并在重要部位和容易发生质量通病的地方设监测点和管理点，保证工序验收一次合格率100%。

2.2.9建立工地实验室与指定的质量部门为主的质量检验体质，对各种原材料进行抽检，把好材料质量关。

2.2.10开展质量教育提高全员质量意识，施工前由技术负责人向参加施工全体人员进行工程交底，使人人都对质量高度重视。

2.2.11搞好信息资料工作，促进信息反馈，质检人员对生产的质量问题尽快统计后通知施工人员，并和技术人员一起；帮助分析出现问题的原因，以便及早解决和防止问题的出现；施工人员如发现质量问题应及时通知组长、技术质量人员。

2.2.12施工难点、关键工序，技检人员要频繁检查指导。

2.2.13制定完善各种奖惩实施细则，把质量管理工作与经济利益挂钩。

2.2.14做好设备测量仪器的计量控制和维修保养工作，把所有的施工设备和计量器具、测量仪器等进行严格的复检，证明其准确度和精确度，方可使用，并在施工期内进行合理有效的维修保养，定期进行检查标定，确保工程质量达到更高水平的要求。

2.2.15严把原材料关，对“三证”不齐和未经检验的材料，要杜绝使用。

2.2.16按照《市政工程质量检验评定标准》及《绿化工程施工及验收规范》，做好单位工程、分部工程和分项工程的质量评定工作，认证手续齐全。分项工程中的保证项目，技术资料必须齐全。

2.2.17认真贯彻执行青岛建筑工程质量目标责任书的有关规章法规，切实增强质量的法规观念，建立公司领导抓质量工作的责任制。严格控制一般质量故事，杜绝重大质量事故。

2.2.18尊重和支持建设单位和监理工程师的工作，服从建设单位和监理工程师的正确管理，主动提供必要的质检设备和数据，指出的质量问题立即改正。

2.3各分项工程控制要点及保证措施：

定点放线

施工单位应针对本工程特点详细的定位放线，找坡、找平。

本工程应采用经纬仪、水准仪等测量仪器进行施工定位放线。

根据平面形式选择合理控制点（基准点）主控点宜设在平面的两侧和中心，建立施工控制点要经过初测定、精测、检测三步。

土石方施工

首先审议施工方案，检查开挖、运输的调配是否合理，以减少重复搬运的工作量。

按时测量，校核平面位置，水平标高和边坡坡度等是否合乎设计要求，并定期复测和检查平面控制桩和水准点是否准确以便防止超挖。

雨季施工应适应做好场区排水，以保证水流畅通，并防止周围地面水流入场内。

雨季施工时，根据需要对运输道路进行及时排水，在作业面开挖适当的排水沟以利于泄水。

排水

首先审查施工组织设计或施工方案，对施工区域内临时性排水系统的总体规划是否合理，尽量避免破坏边坡或道路等。

采用临时排水沟或筑土堤等措施，以防止场外降雨流入场。

3安全目标和保证措施

3.1安全目标：保证施工过程中无人员伤亡事故发生。

3.2安全目标保证措施：

认真贯彻执行建筑安全“一标五规范”，按照《建筑施工现场安全检查标准》（JGJ9921）组织施工。针对本工程的实际情况，布置好安全生产工作。施工中要认真贯彻“安全第一、预防为主”的思想。坚持安全生产的原则，杜绝重大伤亡事故，确保安全生产。

施工现场安全生产实行“三制”管理，即目标责任制、监督检查制、责任追究制。以此为核心，完善管理制度，增强事故的预见性，作到提前采取措施预防事故。

3.2.1建立、健全安全生产责任制

3.2.1.1在工程开工前，由公司主管经理牵头，公司安质处、项目部共同参加，针对本工程的实际特点，依据有关的安全生产法规、规程，编制本工程的安全生产责任制，明确项目部管理人员安全管理职责分工，确定其在本工程中的安全生产责任。

3.2.1.2健全安全组织，抓好安全教育，针对本工程特点，以施工生产管理为龙头，建立完整的安全保证体系，项目部专职安全检查员，班组设兼职安全员。

3.2.2 落实安全生产责任制

施工现场项目经理是第一责任人，在每星期的项目周例会上总结本周安全工作，并提出下周安全工作具体安排。在本工程施工过程中，项目部设专职安全员一名，全面、具体负责施工现场的安全管理工作。

3.2.3安全宣传、教育培训、交底工作

由资料员组织职工认真学习国家和省、市的安全生产法规、规程、做到懂法规、会操作，特殊工种作业要单独教育培训。

3.2.3.1安全宣传

做好安全生产的宣传工作，使参加施工的每一名作业者都牢固树立安全为天的思想，时刻绷紧安全生产这根弦。

3.2.3.2安全教育

做好安全生产的教育培训工作，组织职工认真学习安全生产的法规、规程，做到懂法规、会操作，特殊工种作业要单独教育培训。将各工种安全技术操作规程列为日常安全活动和安全教育的主要内容，并将操作规程悬挂在操作岗位前。

3.2.3.3安全交底

新入场的工人必须经过公司、项目部、班组三级安全教育。操作人员入场前，必须集中由项目技术负责人进行安全生产交底，向操作者重申安全生产的各项规范、规程、法规及文件，同时按分部分项工程和针对作业条件，详细交代本工程的安全生产的各项要求、注意事项等，以保证操作者的人身安全。

3.2.3.4安全管理工作

建立业主、监理及施工三方都参加的安全生产保证体系，现场成立以项目经理为组长的安全生产领导小组，具体负责现场安全生产管理工作，确保万无一失。

建立健全安全生产检查监督体系，分段分部位做好安全检查与防护，并使之做到经常化、制度化、标准化。

3.2.3.4.1项目技术负责人在编制施工方案时，要有安全技术方面的内容。

3.2.3.4.2机械、设备管理：机械设备、车辆管理人员，全面熟悉本单位的设备状况，并对所负责使用的机械、设备、车辆，进行经常、认真的维护，保证完好率达100%，同时要求操作司机随时注意设备可能发生的异常情况遇有异常应立即停止操作，分析故障原因和“会诊”检修，禁止带故障作业。另外，教育和检查司机注意日常和季节性保养。

3.2.3.4.3抓好非生产环节的安全工作.

3.2.3.4.4夜间施工：夜间施工必须具有足够照明设施，危险部位设置明显标志，并用红灯示警。

3.2.3.5严格执行安全报监制度

工程开工前，马上办理工程安全报监手续，办理《安全报监书》。

3.2.3.6本工程安全防范重点

本工程在区内施工，因此施工现场做好交通安全工作，在不中影响通的情况下，应在施工现场设立明显标志，专人看守和指挥，维持交通，确保施工和交通安全。

派专人值班，夜间悬挂红灯，红灯的间距约为30米1对。

3.2.3.6.1路口开挖时全部封闭，并设警卫，派专人值班。

3.2.3.6.2注意加强工人安全教育。

3.2.3.6.3设立齐全安全宣传牌。

3.2.3.6.4做好与沿线居民单位关系。

3.2.3.6.5加强施工运输车辆的安全

3.2.3.7临时用电保护措施

施工现场用电，应严格按照用电的安全管理规定，加强电源管理，以便防止发生电气火灾。抓好施工现场用电安全管理，严格按照《施工现场用电安全技术规范》（JG346—8877），并着重做好如下几点：

3.2.3.7.1场内一律采用铁配电箱，一律采用三相五芯电缆，电缆架空敷设不得随意拉接，导线截面凡大于10mm2必须使用相应规格的拉线索端子压节，不得直接压接。

3.2.3.7.2施工现场内架设导线以及由配电箱至各级电气设备的导线必须根据负荷容量的大小，根据实际需要选择相应规格的导线。

3.2.3.7.3现场内各种设备接地接零，电动机械和手持电动工具设漏电掉闸装置。

3.2.3.7.4现场内各种用电设备不准超负荷运转，不准带病运转，不准在现场中维修保养。

3.2.3.7.5现场内导线接头处须绝缘良好，导线完好无损、表皮老化导线不得使用。

3.2.3.7.6严禁私拉电线，乱接电源，禁止使用电炉等。

3.2.3.8消防措施

3.2.3.8.1 建立健全消防组织机构

成立以项目经理为首的消防领导小组，建立健全消防制度，小组成员要经过培训再上岗，现场设专职安全员每日检查消防安全工作，定期开展防火检查，按要求设置消防拴及消防水管。

3.2.3.8.2 做好消防布置工作，划分现场消防分区。

3.2.3.8.3 划分区域，明确范围

施工现场生产区应明确划分明火作业，易燃材堆放、仓库、废品站和生活等区域。

3.2.3.8.4 配齐消防设施

开工前将消防器材和设施配备好，且敷设好室外消防水管、消防栓等。

3.2.3.9建立安全奖罚制度

建立施工现场安全奖罚制度，并在职工安全大会上进行贯彻。对违反工地安全管理规定的人员，除进行教育以外，还要对其进行必要的处罚，通过处罚起到警示他人的作用。对自觉、认真遵守工地安全管理规定的人员在工地安全会议上进行表彰，并给以适当的奖励，以充分调动职工自觉遵守安全管理规定的积极性.

- 4现场文明施工目标及保证措施

- 4.1文明施工目标

- 按公司《项目施工现场两型五化实施细则》执行和管理，按“两型五化”要求布置现场施工区和生产区。

- 4.2明施工保证措施。

严格按照审批后的施工总平面图设置机械设备，搭设临时设施和堆放材料、成品、半成品。埋设临时施工用水管线，架设动力与照明线路，总平面图所有内容未经施工负责人和监理单位同意，不得随意更改移位。

严格按青岛市建委建管处施工现场管理规定执行。做到材料堆放砖成方成垛，半成品、成品要分规格堆放整齐并标识清楚。

严格按照程序组织施工，确保施工过程中统一调度、统一管理、统一指挥，平衡土建与绿化之间的关系，保持现场良好的施工秩序。

抓好施工现场管理，提高施工现场标准化、规范化和科学管理水平。

划分卫生责任包干区，设置临时垃圾场地，及时清理垃圾和边角余料，做到工完场清。现场设置临时厕所一座。

施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合规范和规程要求，并按照施工组织设计进行架设，严禁乱拉乱接，危险潮湿场所的照明及平时照明灯具的易碰撞拉置，采取保护措施和符合安全要求的电阀、灯头等。

经常保持进出施工现场的道路、排水畅通，做到无路障、无积水。

遵守国家和青岛市建委、环保局有关环境保护和法律法规，采取有效措施控制现场废水和噪音、振动、洒漏、扬尘等对环境的污染及影响，安排专人负责进行管理。注意临建在使用过程中的维护与管理，做到工程竣工后自行拆除，恢复现场原有地形地貌。

环境保护措施

环保是我国的一项基本国策，为把施工对周围环境的影响降到最低，采取以下措施：

建立环保体系，配备一定的环境保护措施，组织专业技术人员学习环保知识，积极配合政府的有关部门，共同作好环保工作。

减少、消除污染源

现场设施施工废水及生活污水沉淀不乱排放；

施工便道适时洒水，以免起灰尘；

工地生活垃圾设半密封的池中，定期外运至垃圾场，工地各种房间专人清理，并定期喷药消毒，以防蚊蝇兹生，传播疾病。

外运弃土不乱堆放，按照业主提供的弃土场堆放整齐，并进行防护。严防水土流失污染环境；

保护生态措施

保护场地周围原有植物、树木；

创造美好环境，同时有生活区周围设置足够和临时卫生设施每天清扫处理，同时在生活区周转种植花草树木美化生活环境。

竣工恢复：工程竣工后，对现场进行处理，清除临时设施弃碴坡面绿化等；

控制噪声

施工期间车辆途经居民区应减速慢行，不鸣喇叭，合理安排施工作业时间，避开夜间车辆出入，机械设备振动声音较大的，要加夜间消声管，以最大可能减少噪声。

- 5应急措施

- 为保证本工程的顺利完工，特制定应急措施如下：

公司专门建立了应急办公室，由公司总经理负责。项目经理必须全天靠在施工第一线上，及时处理工程中出现的各种情况。

公司有充分的后方资源，能及时的调配人力和物力，可随时进行突击施工。

工地现场应24小时有人值班，以确保发生紧急情况时，进行及时处理。

公司办公室、采购部、生产技术部和各苗圃，随时做好应急准备，从工程人员进入工地之日起，到工程完工，上述部门应全部听从工程指挥部的调动，并在人员调配、物资供应、机械维修上给予全力支持。

公司做好资源调配，全力将充足的基金用于工程的建设，以确保工程材料的及时调入。

- 5.1工地停水、停电应急

停水应急：本工程中，为防止临时停水造成的困难我们在现场配备1台管道加压水泵，另配备两个10T铁水箱，平时水箱储满水，保证在停水时工程能够继续施工。

停电应急：项目部备有1台35KW柴油发电机组，平时对柴油发电机组做好保养工作，在遇到停电的情况下，可立即启动柴油发电机组进行发电，保证工程正常施工。

- 5.2防汛应急

注意收听收看天气预报，做好排水和防滑工作。现场备好4台φ100水泵及其他防汛设备和工具，保证汛情出现时，能够迅速排除汛情，确保工地安全。

- 5.3劳动力应急

公司设有劳动力储备市场，由本工程现场指挥部统一调配。如果施工中出现工程施工人员不足的情况，我公司可通过劳动力储备市场，及时调配、抽调人员，确保施工人员充足，保证工期顺利进行。

- 5.4工期应急

由于受不可抗力或其他不可遇见的因素的影响，造成工期拖延（例如因连续阴雨无法施工），我公司将及时调整施工作业计划，增加人力和设备，加班加点将工期抢回来，将影响降到最低。

- 5.5材料、设备应急

我公司对工程常用材料有充足库存，并且有多种备用施工机械设备及定点苗圃，工地发生材料、苗木短缺，材料、苗木供应处可及时解决。同时现场备足施工设备易损件，若发生设备损坏，可及时维修或更换，满足使用。避免因材料、设备原因影响工程顺利进行。

- 5.6资金应急

若业主资金不及时，我单位可在公司内调配资金使用，不致影响工程正常施工。且我公司与银行有良好的合作关系，若有较大的资金缺口，可及时申请银行贷款，满足工程需要。

- 四、计划开工、竣工时间

工期目标：计划开工日期2005年5月8日，计划2005年7月8日完工。

- 五、施工管理组织

1组织机构

为了保证项目管理目标的实现，充分发挥公司整体优势，拟成立滨海步行道绿化工程项目经理部。负责实施从施工准备、施工过程、文明施工、安全生产、材料供应等技术管理、工程质量管理的施工管理工作。

- 2主要施工管理人员及劳动力安排

项目经理：1名                     项目副经理：1名

绿化质量检查员：1名               绿化施工员：1名

材料计划员：1名                   机械管理员：1名

安全员：1名                       预算员：1名

资料员：1名                       后勤管理员：1名

试验员：1名                   绿化工：60人（绿化施工）

力工：10人（保洁等）              电工：1名

六、主要施工工序及技术措施

- 1工程施工工序

施工程序：土方回填--地坪土方整理--树穴（基）槽开挖--底肥敷设--种植土整理--乔木栽植--防风扶架--灌（花）木栽植--防风扶架--浇水--喷药--修剪及正常养护。

2技术措施

2.1绿化工程

2.1.1施工前的准备：

施工人员进入施工现场后，先进行场地平整， 混合土挖填找平，同时开挖树穴，外运渣、内运土、整理种植土在土建工程垫层结束后进行流水作业。苗木要随起、随运、随栽、随养护，各道工序严格把关，责任落实到人，保证按期完成，争取提前完工。

本工程的绿化设计以乔、灌木和地被为主，因此苗木选用，直接关系到总体设计创意及构思。因此，放线时要控制好定点、定位。

2.1.2绿化工程主要施工工序和要求：

2.1.2.1搞好图纸会审，并进行设计交底，充分理解设计意图。

2.1.2.2组织专业人员选购苗木，主要景点的孤植、从植苗木应根据定植点的环境特点及造景要求进行特选。

2.1.2.3树木栽植应合理安排，做到随起、随运、随栽、随架、随剪、随浇，尽量减少植物露天贮运时间，保证苗木成活率，确实无法达到上述要求时应选择合适的地点进行假植。

2.1.2.4绿化工程主要施工工序：

制定施工计划    地形整理 –测量定位放线    回填杂土种植土    进行定位放线    苗木栽植     防风架扶    浇水养护             养护期管理    竣工验收

2.1.3绿化工程主要施工方法

场地平整及土方工程：据施工现场地形地貌结合绿化工程设计平面图，竖向图进行混合土、种植土回填整理和垃圾的外运。土方工程量较大时采用挖掘机机械作业，其他采用人工挖方至设计标高，回填土及土基处理时应分层进行压实，一般15厘米为一层，回填应避开雨天施工，回填土应符合设计及有关施工规范的要求，压实松土时夯压机具先轻后重，压实应自边缘逐渐向中间靠拢，以保证土壤密实度和质量。

2.1.3.1技术要求：填土方时首先对现场地形及设计等高线，实地定点定位，树标杆定回填土高程，打夯时夯夯相连。填方按设计要求预留沉降量，按不超过填土高程的3%预留，土更换完毕后，经质检站检验签字认可后，再进行下一道施工工序的施工。

2.1.3.2种植土的要求：种植土使用富含有机质、团粒结构完好的通气、透水、保肥能力好的土壤。土壤酸碱度（PH值）应在符合设计要求。干燥土密度小于1200Kg/M3，种植土不能含有似粘土物质及粗砂、石头、土块、杂草、有害种子及其他杂物，保证种植土的整体成分与结构的一致。

2.1.3.3整理回填种植土：绿地内回填种植土时应避免重型机械碾压。种植土的表面应用石磙碾压平整，凹凸不大于2cm，达到设计高和坡度要求。

- 2.1.3.4树穴开挖

施工前的准备工作：专业技术人员，根据绿化设计平面图所给定的苗木位置定点放线，以监理、建设单位人员验收签字认可后，进行开挖。

树穴的开挖：根据设计要求树穴尺寸进行施工。

2.1.3.5起挖苗木及运输：

注意事项：

调入的苗木将有专人检查，起挖时保存好苗木的毛细根系，减少对苗木的人为损伤。裸根苗木起出后根系蘸泥浆，随挖随运，尽可能减少蒸腾作用对苗木的损伤。在苗木装卸过程中，轻拿轻放。

2.1.3.6苗木的选用：
选用无病虫害，并无导致树木死亡的病原体，树干树枝无突出疤痕，若有疤痕应进行治疗，不给病原体提供入侵点；在分枝点不应有裂开的茎或树干。

树木根系无病虫害或病原体，根系稳固且保留完好，无劈裂根，带土球苗木保证土球完好无损，苗木树冠应以叶冠的主要叶冠的主要冠面测量其宽度，不包括偶然枝条。

树木形态要求

常绿树选择树形完整，枝条充实，无偏枝，下部枝条饱满不枯萎的树木；落叶乔木要求树形优美保留自然树形，定植后为整理树形和成活率可作适当梳枝修剪，但保证树形完整，不能砍掉主干，不允许使用独干树。落叶乔木应树干通直，无寄生虫及其他附生植物，无枯枝；花冠木内膛多枝，枝条饱满，无徒长枝，株形整齐。

2.1.3.7苗木栽植：

栽植前，苗木先进行修剪，主要是为了减少水分的蒸发，保持树势平衡。

树木栽植定点应与设计相符，若地下有埋设物质、管线或坚硬石不能栽植时，在保证景观效果的前提下，树木位置可作适当调整。乔灌木的栽植注意前景与背景的关系，认真领会设计意图，充分显示植物的群体美与个体美。

苗木修剪后，即可栽植，栽植的位置严格按照设计图纸的要求。带土球树木栽植时，注意坑深与土球高度相等，填土时除去包装物，充分压实，但不损害土球。

栽植时树穴底部应放基肥并填入适量种植土，使中部略微突起，注意树木朝向，创造最佳观赏面。树木栽植后要整姿，在保留自然树形的前提下，去除死亡病枝、数椿等，改善树形。

地被植物、花卉成片栽植以整体覆盖地面为原则，枝条互相相搭接，修剪整齐，密度合理，保证景观效果。

树木扶架：

常绿乔木采用直径6厘米的3角木桩；枝高1.2以下的亚乔木选用直径5厘米的独脚木桩.

扶架固定连接方式：草绳绕树干后与木杆铁丝绑实。木杆之间用电钻孔，铁丝连接，铁打砸实。

施肥：

树木定植前在树穴中施入迟效肥料（如干鸡粪），乔木4—5千克。灌木2—3千克，地被及花卉2—3千克/平方米，肥料品种以达到同等肥力效果即可，使用位置应底于土球或植物根系底部30—40厘米。

浇水：

种植土在略大于种植穴直径的周围，筑成高10—15厘米的灌水土堰，堰应筑实不得漏水。

新植树木应在当日浇透第一遍水，以后应根据当地情况及时补水。种植后浇水不少于三遍。

遇干旱天气时，增加浇水次数。干热风季节，应对新发芽放叶的树冠喷雾，一般在上午10时前和下午15时后进行。

浇水时防止因水流过急冲刷裸露根系或冲毁围堰，造成跑漏水。浇水后出现土壤深陷，致使树木倾斜，应及时扶正、培土。

在浇水渗下后，应及时用周堰封树穴。再筑堰时，不得损伤根系。

绕干：

为保证感官效果和成活率，对苗木要全面进行草绳绕干，绕干的高度在1.5—1.8米，以保证树木的水分不宜流失

注意事项

苗木栽植前先经过质检人员、建设（监理）单位人员对树穴尺寸、回填种植土质量、苗木质量进行检查验收，签字认可后方可进行施工。如苗木规格有变动，必须有设计人员认可。

树穴回填种植土时，第20—30厘米处施加适量的干鸡粪或具有同等肥力的其他有机肥，绝对禁止苗木根系和有机肥直接接触。

覆土高度以至原土痕上5—6厘米为宜，大规格树木可加高至8—10厘米，夯实后打水盆，浇透水，当天必须浇水（特殊情况除外），10天内保证浇三遍水。

为保证树木成活，在树木栽植前或栽植后必须进行修剪，去锄枯枝、内侧枝等，并按树形要求进行适宜修剪。

2.2土方工程

2.2.1技术要求

先挖后垫，去掉大量渣土、垃圾堆积物后回填土堆，对新填土壤分层夯实，并适当增加土量，避免因沉降而形成低洼地。

2.2.2回填土质要求答题分三层：自下向上依次为回填土、混合土、种植土。

2.2.3回填土：土质要求，以一类二类土为主，一类：碎石土，密实度应为中密，干密度应大于或等于2.0t/m3。㎡

二类：砂土，包括砂砾、粗砂、中砂，其密实度应为中密，干密度应大于或等于1.65t/m3。㎡

施工要求：含水率13%-17%，每30cm分层碾压，碾压夯实至密度大于或等于94% 。

2.2.4混合土

土质要求：以砂壤土为主密实度应为中密，保水性、透气性好。

施工要求：含水率13%-17%，每30cm分层碾压，碾压夯实至密实度大于或等于94%。总体厚度1.5。

2.2.5种植土

土质要求：种植土要求富含有机质、团粒结构完好的土壤，保证种植土具有好的通气、透水和保肥能力，土壤酸碱度（PH值）应在7-8之间。干燥土密度应小于1200千克/立方米，种植土中不允许含有粘土或似粘土地物质，不允许含有粗砂、石头、土块、杂草、有害种子，保证种植土地整体成分与结构一致。

施工要求：绿地内回填种植土是应避免重型机械碾压。种植土地表层应用石磙碾压凭证，凸凹不大于2cm，达到设计要求和坡度要求。总体厚度0.6-1.5米。

七、工程总进度图表（见附表）

八、总工期及养护管理措施

- 总工期

开工日期，2005年5月8日，工程完工日期2005年7月8日，乔木养护时间2005年7月8日至2008年7月8日，养护期3年，灌木及地被养护时间2005年7月8日至2007年7月8日，养护期2年。

2养护管理措施

- 竣工后一年的养护管理

工程竣工后，按照合同规定，由我公司的专业养护队伍严格按照《山东省园林绿地养护管理标准》进行绿化工程的养护。养护管理是工程施工的一种延续，它直接关系到成果的保护和完善，为此我公司制定详细的绿化工程管理办法和与之匹配的检查制度，其内容如下：

2.1养护管理质量标准：

2.1.1树木生长旺盛，树形修剪合理，姿态优美。无枯枝败叶，无病虫害，树干挺直。

2.1.2绿篱生长旺盛，修剪整齐，无死株、缺株。篱内无纸屑杂物，无枯枝无病害。

5.1.3草坪生长繁茂、浓绿，平整如一，高度始终控制在4—6厘米之间，坪内无杂草，无成片枯叶，无裸露地面。

2.1.4道路等硬化面，随时清扫，保持无杂物、无积水，干净清洁。

2.2文明服务纪律要求：

2.2.1养护人员要衣帽整齐，并统一着装。

2.2.2文明作业，按规定标准和规范进行操作。

2.2.3遵纪守法，对有不文明行为的人只准耐心劝说，不准使用呵责或咒骂等不文明的劝阻方式。

2.2.4将树叶、草屑、杂物等堆放背阴处、水沟内或进行焚烧。

2.2.5在岗期间不准说笑打闹，不准躺卧草坪内休息。

2.3检查考评计分制度：

2.3.1绿地、树木的养护（浇水除草、施肥打药）严格按照计划实行，并及时清理，养护期间道路、空地的卫生，分管组长每日检查一次，并做检查日记。

2.3.2责任单位每周检查一次，具体内容为：

2.3.2.1现场保洁情况；

2.3.2.2植物养护、生长情况；

2.3.2.3平时、抽查及月检中人员的在职情况；

2.3.2.4组长、责任单位日记、周检记录情况。

2.4（年度内）月份养护管理计划安排：

一月

本月是全年中气温最低的月份，陆地树木处于休眠状态。月平均气温1.3度，平均相对湿度66%，平均降水量11.2毫米。

修理和装备各种防止病虫害的喷雾机等工具，购置所需药剂；制定预防计划。

结合冬季树木整形修剪，剪掉蛀梢以及受蛀干害虫、介壳虫、枯枝病危害的枝、梢；较严重的病、虫枝要采取深埋等方法处理，消灭病虫源。

处理近一二年新修、伐的树木枝、干，消灭里面的害虫，防止春、夏外出蔓延为害。

搞好树木附近的环境卫生，清除砖堆、渣土、垃圾等，消灭草鞋蚧等过冬害虫。

草坪泥土冻结，多数又为积雪覆盖，要尽可能扫除积雪。

木本矮生灌木、地被使用浓肥。

如遇到过分干燥，对春季开花和早春萌生的地被，选择晴天中午适当浇水。

二月

月平均气温-0.1度，平均相对湿度69%，平均降水量11.3毫米.

中旬：防止草鞋蚧，在树干上撒西维因药或围钉塑料摸环，截止过冬幼虫上树，或在树下落叶层土层、砖石下收集过冬幼虫消灭。

注意防止春旱，气温稳定通过0度时，浇返青水或（发芽水）。

积肥：利用冬闲，在郊区大搞积肥，为来年施肥作好准备。

维护巡查：对于易损伤的树木，要加强保护，必要是可以采取裹干的方法进行保护。

撒施粉末状或堆肥，增加草坪肥力。

土质属于粘性稍重的草坪，利用冬季施肥机会，酌量掺入一些粗沙、细碎石屑，逐步改善粘性土质的疏松度和透气性能。

加强早春草坪的管理，检查草坪萌芽返青情况。如遇春旱，则应适当浇水，以促进其生长。

继续做好１月份的防止工作。

三月

3月上旬，植物开始复苏，此时开始浇灌返青水，适度施肥（以有机肥、复合肥为主），并喷洒药物，进行病虫害预防（以灭菌、杀虫剂药物为准主），提高植物的抗性，依据天气情况，搞好抗旱保墒工作。在冬季整理修剪的基础上，进行复剪，并适时进行剥芽。

植树：春季是植树的有利时机。土壤解冻后，应立即抓紧时机植树。

做好草坪养护机具的年初检修养护。发现有成片空秃及质量差的草坪，应安排计划及早补种。

对空秃草坪进行补种、补植。

木本地被的抽稀、移植、扩大种植和补缺株。

补缺株要在中、下旬及时补种，以利于植物生长一致。

防止病虫害：本月是防治一些树木病虫害的关键时刻，可以继续采用挖蛹，喷刷药剂等措施，为全年病虫防治工作打下良好基础。

四月

夏绿草开始进入复苏生长阶段：冬绿草开始进入萌发新芽，应防止过度踩踏损伤嫩芽。

发现草坪中有大量宽叶类杂草（双子叶类杂草），如车前草、蒲公英、野菠菜、一年蓬等混生，每隔十天左右，连续两次，对杂草集中地段喷洒扑草净、绿麦窿等除草剂。施用时，应详细了解配水浓度和用量，以防止用量过多将家草杀死，或使用方法不当，损伤草坪周围其他花木。

中旬进行打孔作业。

检查植株残情况，进行补种或抽稀。

对观花地被须追薄肥，延长花期。

对生长量大的地被，从４月起每月施１－２次薄肥。

五月

对春花植物及时修剪（结合整体进行）。此时草坪已进入生长旺盛期，除依据天气变化抗旱防涝外，每间隔２０天左右施肥一次（以Ｎ磷钾肥为住），严格控制草坪高度在７cm以内，采取1：3修剪法，保持草坪整齐，杜绝“徒长”现象出现。

各类植物此时以进入生长旺盛期，依据不同植物特征，适时适量进行追肥，以N磷钾肥为主，同时注意对植物进行抹芽，仰止徒长。万物复苏，也是各类病虫害的多发季节，致意密切观察，及时防止病虫害，重点防止介壳虫（最好的防止季节4月下旬—5月上旬）。

六月

草坪6—8月定期喷施磷酸二氢钾。

草坪进入夏季养护管理阶段。如遇久旱不雨，修剪后可不耗除碎草。

结余失色的草坪地段，结合灌溉浇水施以速效性氨肥。

雨季将来临，可将冠大叶密的的树适当疏剪。

地被植物注意病虫害的发生，可每隔10—15天喷洒等量的或200倍波尔多液一次。注意防治红蜘蛛。

七—八月

监控植物生长情况，防止病虫害，将各类病虫害控制在最低范围内。

加强草坪养护工作。此时温度高，湿度大，草坪逐渐进入生长阶段，同时也是各类草坪病虫害的多发季节，要保持草坪的良好生长，就必须在养护管理上下苦功，为防止草坪徒长，依据天气变化，保持土壤湿度，适量加大施肥量，促其营养生长。对草坪的病虫害，预防是关键，每间隔20天左右喷洒一遍灭菌剂类药物（百菌清、粉锈宁、甲基托布津等），以便真正做到预防为主将草坪病虫害控制在最小范围之内。密切观察，一旦发生虫害，及早、，及时喷洒杀虫剂药物以保证草坪正常生长。草坪的修剪每15天左右修剪一遍，及时清除绿地内杂草，草坪的施肥同前所述。

搞好绿地排涝工作，同时做好防台风的准备工作。

九月

伐除死树：修剪干支枯杈；绿篱造型修剪；绿地内整理容貌等，做到树木青枝绿叶，地被干净整齐。

施肥：对一些生长软弱，枝条不够充分的树木，应追施一些磷、钾肥。

进入秋季养护时期，剪草间隔天数适当延长，留草高度草坪一般为６cm—８cm.。

中、下旬进行修补草坪凹凸不平或秃裸空白以及草坪切边等秋季管理工作

使用完全肥料或磷质肥料，促进草坪草根群强大，增强抗病能力和越冬能力。

对花期长的观花地被，进行植株整理，去掉破坏整体效果的过长、过高枝。

十月

气温继续下降，下旬进入初冬，树木开始落叶，陆续进入休眠期。

准备秋季植物，下旬耐寒树木一落叶，就可以开始栽植。

正规的剪草工作在本月中旬结束。

使用杀虫剂、杀苔剂。修补草坪，修剪草坪边缘，对踩踏硬实处进行刺孔等草坪养护管理工作。

生长高峰过后，对地被植物进行整理，徒长枝、竖向枝，尤其是木本矮生地被修剪时，要促使枝条开张，加大覆盖面。

十一月

年度养护工作大部分结束，应抓紧利用冬闲机会作好机具保养与检修等准备工作。

树木的生长较为缓慢，为提高植物的抗性，防止徒长，促其新发枝条及早质化，停止含Ｎ量较多的肥料追施，适当控制浇水量，采取措施，消灭越冬害虫。

如果天气晴朗温暖，土面较干时，进行一次剪草。

重点使用有机肥，施后及时灌水。

每１０天浇水１次，深度１５cm以上。

将所有工具，机动设备等清洗上油，入库。

及时清除积存在草坪上的秋季树木落叶。

十二月

注意潮湿地块及雨雪时土壤解冻情况，禁止在草坪上踩踏，如必须在草坪上通行车辆，应先铺上木块。

12月上旬浇越冬水，对落叶植物开始进行冬季修剪，摘除虫蛹，在浇水的同时结合施肥（以有机肥为主，含草坪施肥）。

在严冬到来之前，对于常绿、露地越冬但又易受冻害的地被提前作好防冻工作，可在地面撒上木屑，或在低矮的枯株上盖一层稻草，或适当浇水防冻。

清理绿地卫生，全日保洁。

做好全年工作总结，促进草坪养护工作的进一步提高。

九、施工方案

- 1施工总进度计划

在实施施工进度计划时，本着科学、合理、统筹安排的原则，充分利用时间和空间，全面展开工作面，水平交叉，流水作业的方式，若我公司中标，将按招标文件的要求计划于2005年5月8日开工，2005年7月8日完工。

2.主要控制点

为确保工期总目标的实现，拟设几个主要阶段工期控制点：

第一个控制点：2005年5月10日开工前施工准备，临建建设等；

第二个控制点：2005年5月13日，清理垃圾结束；

第三个控制点：2005年5月31日，回填种植土、整理绿化地结束；

第四个控制点：2004年6月30日，乔木、灌木、地被栽植完成；

第五个控制点：2004年7月8日，竣工清理结束，工程完成。

3施工准备

3.1施工现场准备

3.1.1施工现场测量控制：根据建设单位提供的永久坐标和高程点，按照设计图纸的要求，进行施工现场控制网测量，设置区内控制测量标志，并进行保护，做好测量记录，绘制测量定位放线图，有关单位核定验收后方可生效。

3.1.2水电接通，为工程的顺利开工创造一切有利条件。

3.2技术准备

3.2.1熟悉和审查图纸

根据建设单位提供的图纸和套用的标准图集等资料，组织项目部有关人员审学图纸，作好图纸会审记录。其次，同建设单位、设计单位和监理单位进行图纸会审，并详细做好图纸会审记录，严格按设计图纸及图纸会审的内容组织施工。

- 3.2.2编制调整施工组织设计

按照设计要求，根据工程规模、工程特点和建设单位的要求，现场环境和本单位的具体情况，采取行之有效的施工方法，科学合理地编制调整施工组织设计，以确保做到质量优、效率高、工期短、无重大事故。作好施工技术和安全技术交底工作，施工机械定机定人，作到层层交底落实，并将书面交底存档。

- 3.2.3资料准备

按照山东省及青岛市主管部门规定，本工程技术资料分为：第一册《工程技术资料总汇》；第二册《竣工图》；施工过程中，随时整理，随时装订成册。

- 3.3物资材料及主要施工机具准备

3.3.1我单位将根据施工所需的材料和施工进度计划的要求，提出整个工程所需各种材料进场计划，安排好材料进场的时间，确保材料的及时采购并及时到场。

3.3.2选厂家，定货源：水泥、铺装材料等必须有产品准用证和产品合格证书及检验报告，安排好运输车辆，材料进场后，按规定进行取样送检，并报验给监理和甲方，合格后方可使用，不符合要求，不予收货。

3.3.3检验工具准备：作好经纬仪和水准仪、检测尺、线坠、钢尺的复核，校正工作。

3.3.4施工机具准备：施工机具进场后，根据施工机具使用量计划，按照施工总平面图的要求，分期、分批有效的组织各种机械、设备和机具进场。按规定地点和方式来存放和安装，并做好保养和试运转工作，确保所有机械设备性能良好。一些常用的小型机具及设备配件要有一定数量的储备用以及替换，保证不影响施工的进行。

3.3.5运输、交通：施工用原材料、成品、半成品及建筑垃圾外运，保证沿途无洒落沿路无污染。

3.3.6搞好与周边单位的关系，施工期间做到不扰民、无污染、无投诉。

3.4劳动组织准备

3.4.1工程项目的施工组织机构：

施工组织机构的建立应遵循以下的原则：根据工程项目的规模、特点和复杂程度，确定工程项目施工的组织机构人选和名额；坚持合理分工与密切协作相结合；把有施工经验、有创业精神、有工作效率的人选入项目经理部；认真执行因事设职、因职选人的原则。

- 3.4.2建立精干的施工队伍

施工队伍的建立要认真考虑专业、工种的合理配合，技术、普工的比例满足合理的劳动组织，要符合流水施工组织方式的要求，确立建立施工队伍，要坚持合理、精干的原则；同时制定出该工程的劳动力需要量计划。

3.4.3集结施工人员、组织劳动力进场：

工地的组织机构确立后，按照开工日期和劳动力需要量计划，组织劳动力进场。同时要进行安全、防火和文明施工等方面的教育，并安排好职工的生活。

3.4.4向施工班组、工人进行交底的目的是把拟建工程的设计内容、施工计划和施工技术等要求，详尽的向施工组和工人讲解交待。这是落实计划和技术责任制的好方法。施工组织设计、计划和技术交底的时间在单位工程或分部分项工程开工前及时进行，以保证工程严格的按照设计图纸、施工组织设计、安全操作规范和施工验收规范等要求进行施工。

施工组织设计、计划和技术交底的内容有工程的施工进度计划、月作业计划；施工组织设计，尤其是施工工艺质量标准、安全技术措施、降低成本措施和施工验收规范的要求；新材料、新技术和新工艺的实施方案和保证措施；图纸会审中所确定的有关部门的设计变更和技术核定等事项。交底工作应该按照管理系统逐级进行，由上而下直到每个工人。交底的方式有书面形式、口头形式和现场示范等形式。

队组工人接受施工组织设计、计划和技术交底后，要组织其成员进行认真的分析研究，弄请关键部位、技术标准、安全措施和技术要领。必要时应该进行示范，并明确任务及时做好分工协作，同时建立健全岗位责任制和保证措施。

3.4.5建立健全各项管理制度：

工地的各项管理制度是否建立健全，直接影响其各项施工活动的顺利进行。为此，必须建立健全工地的各项管理制度，内容包括：工程质量检查与验收制度；工程技术档案管理制度；建筑材料以及植物材料的检查验收制度；技术责任制度；施工图纸学习与会审制度；技术交底制度；职工考勤、考核制度；工地及班组经济核算制度；材料出入库制度；安全操作制度；机具使用保养制度；绿化工程的养护管理制度。

十、施工总平面图（见附表）

十一、主要施工机械

挖掘机1部：承担场地平整土方摊平及树穴的开挖；

装载车2台：土方的堆积、装载及运输；

翻斗车4部：材料的运输，绿地地形的构造；

货车7部：土方、苗木等施工材料及建筑垃圾的进出场运输及苗木运输；

吊车1部：大规格苗木栽植；

水车4部：主要用与施工期间的喷水、浇灌；

高枝剪5把：用于乔、灌木的修剪；

经纬仪1台：放线用；

全站仪1台：放线用；

水准仪2台：抄平放线用；

自走式剪草机2台：草坪修剪；

绿篱机2台：地被修剪

- 十二、确保苗木成活率措施

1苗木移植

苗木要求

根系发达、省行健壮、无病虫害、无明显的损伤、树干挺直、树冠丰满，具有较好的观赏性。

苗木原则上应全冠栽植，个别苗木经批准要求修剪的，应符合下列规定：

落叶树的修剪，在保持原有树形的情况下，去处病虫枝适当疏枝，对二级以下分枝疏剪或短剪，多留生长枝和萌生的强枝。

针叶树以疏剪为主，剪除病虫枝、枯死枝、弱枝、过密枝。

剪口不得劈裂，不留毛茬，修剪直径2厘米以上大枝及促根，截口削平，并涂防腐剂。小枝短截时应保留外向芽。

行道树必须用当地苗圃苗木，南方秒募及由山上移植的苗木一律不得进场，由此发生的一期费用由施工单位自负；大苗原则上选用优质的本地苗圃苗子，除了部分特选和本地没有的苗木外，外地苗木应该经甲方同意后方可使用。18cm以上（包括18cm）的树木，施工单位必须提供相关资料，包括树木品种、规格、图片、苗源地等，切须经甲方通过实地考察或看图片确定后，方能购买栽植。

对不符合规格、树形要求的树木，不能再枝，否则，由此造成的损失由施工单位自己承担。

大树移植应建立技术档案，包括移植方案、移植时间、地下情况、根部情况、施工记录、养护管理技术措施、验收资料、照片或影像资料。

大树移植应做好充分准备，移植操作应严格按照方案施工，移植后加强养护。

大树移植前应进行病虫害检疫，确认没有病情后方可移栽。

2施工前的准备工作

施工方应到现场调查大树的生长情况，包括树种、规格、生长势、发枝能力、病虫害情况，测量树高、树冠、胸径有关数据，了解树龄的栽植历史。

施工方应现场调查、核实、了解移植地点的地上地下管线分布、临近建筑物、共生树木、周围环境及交通状况，并清理大树移植现场。

在选定树木土球（台）边界50cm外挖观测沟，了解地下土质情况，地下水位和根部生长情况。

施工单位应编制移植方案，包括以下内容：

大树的概况。

现场平面布置、路线情况。

程序。包括前期准备工作、移植时间、树冠和根部的修剪方法及修剪量、起苗运输、装卸、定植。

质量保证措施。包括根系保护、促根技术、运输保护，支撑与固定、定期养护管理。

机具设备、各工序协调、安全 、文明施工、现场维护措施。

各部门应配合做好大树移植工作，避免损伤移植树木树皮树木根系、树木支撑。

3土壤处理集种植穴开挖

种植穴开挖前，应了解地上和地下管线及隐蔽物理埋设情况。树穴开挖遇到有关特殊情况处理要求：

行道树树穴规格2米*2米*1.3米(恢复树穴规格为1.5米*1.5米)，挖树穴时局部遇到花岗岩、风化砂石类情况需树穴间挖沟槽连接作排水处理的，须由甲方及监理现场确认后方可进行施工，工程量按甲方及监理现场签证为准。其沟槽深度为1.5米，地不会天际配砂石（石子粒径为3-4cm）30cm厚，然后分层夯填土后再恢复原有硬化。

4行道树扩穴及进行排水处理施工时，须由甲方及监理现场确认后方可进行施工，工程量按甲方及监理现场签证为准。原有绿化地草坪的拆除修复要求：为确保草坪拆除修复后的整体效果，应选对拆除部分边缘切缝，然后整卷拆除、修复。

5树穴开挖

栽植穴的大小应根据树木根系的大小来确定，树穴开挖规格。

对花岗岩及风化砂石类基质或四类土的树穴、沟槽，需由甲方及监理现场认可后方可进行施工，工程量 按甲方及监理现场签证为准，并清除，外运废土后换种植土。

挖穴后，栽植前应树穴底部回填20cm的种植土和10cm的基肥（与种植土混合均匀后使用，有特殊要求的树木外）挖穴时时应小心施工，确实不能栽植时停。

挖穴时底口的尺寸不得小于上口，树穴必须符合上下一致的规格。

空穴过夜，必须采取安全措施。

树穴必须严格按照标准开挖，开挖后必须经甲方、监理及技术指导小组统一验收后，才能进行树木栽植工作 。

种植穴地下水水位过高时，应埋设排水管道或抬高地面。

6起苗

移植方法选择

苗木应采用带土球软包装移植法移植，必要时放大土球并用硬材料包装法移植。移植时保留的根系直径为树木地面高度1.3米处树干直径的8倍以上，根系的深浅为80cm，保留完整须根系。

大树起苗前应喷抗蒸腾剂，并用草绳或麻布爆炸包扎树干及主枝。

起苗前应做好树冠扎缚和支撑。支撑可用3 根戗木，辅以垫层固定在树木的大测枝或主枝上，方指数提请写、摇动；或用三根绳固定树体；其中一根必须在主风方向上位其他两根均匀分。

起苗前严格按照下列规定进行：

挖掘前，在树干上阳面用铅油做标记。

挖掘土丘时，必须挖到根系分布的以下，如需放到树木，必须切断所有主根。

修坨时用铣将所留土球修成大小成截投圆锥形的土球，收底，土球底部不应留过大，为土球直径的1/3左右。收底时遇大根必须用力铲铲断或手锯断，做到切口平滑，少损伤根皮，不切断根后萌发的嫩枝。

打包使用包装物如蒲包、麻袋等土球包严，用草绳围接固定。缠土球时必须用松三股或紧三股，绳距不大于5cm ，并收紧。

7扎腰箍，宽度为土球的2/3处，并以45度角收底。

有内至外，依次向内收缩，大枝扎吊处要垫橡皮垫，等软物，避免挫伤树木。

8起吊大树时，吊装机械受力后，方可拆除绳索或戗木支撑。

大树吊装和运输时机械必须具有足够的承载能力，起吊部位必须选在重心部位，在受力的主干部位加厚垫层或在软包装的土球与起吊绳之间垫木板以避免树皮损失和土球散落。

9运输

起苗后当天运输，当天栽植，如不当天栽植的，应将移植树木卸载到种植穴并固定。

大树装卸应缓慢起吊，缓慢卸吊，不得损伤树体和造成土球散落。

装运过程中应固定树干，树冠向后，将土球垫稳，用绳索将树木与车身紧紧拴牢，避免损坏土球和损伤树皮，并采用保水措施。

运输时车上必须有人押运，遇有电线等影响运输的障碍物必须排除后，方可继续运输。

10载植

大树载植方法严格符合下列要求：

树木植入种植穴前，检查种植穴大小及深度，使其符合根系生长要求：种植穴为圆坑，坑壁应平滑垂直，对基质为硬黄沙或花岗岩的树穴，在坑底部回填20-30厘米的级配砂石（石子粒径为3-4厘米）（该工序在经甲方及监理现场认可后，方可进行施工）然后回填3厘米的土（20厘米种植土与基肥搅拌均匀）。土球底部有散落，应在树穴相关部位填土，以避免树穴空洞。

视土球的高度回填树穴，保持根茎部位高出地面5厘米左右。地势较低处种植不耐水湿的树种时，应采取高穴堆土种植法。堆土高度根据地势而定。

在吊装就位时，应保持大树原栽植方向。种植时应选好主要观赏面的方向，并照顾朝阳面，树弯应尽量迎风，种植时要扶正栽植，树冠主尖与根在同一垂直线上。

不易腐烂的包装物必须拆除。用戗木或绳索支撑固定树体，对树根喷施生根激素。

回填土：一般用种植土加入腐植土混合均匀后回填，回填时应分层进行，每30厘米为一层，回填后塌实，填满为止。

开堰：开圆担，上堰内径与坑沿相同，堰高30-40厘米，开堰时要注意不应过深，以免挖坏树干或树根。

浇水：应浇三遍水，第一遍水量不宜过大，水量要缓慢，使土下沉。如穴土沉陷、大树倾斜，应及时扶正培土。栽后五天内完成第二遍水，十天内完成第三遍水，此两遍水的水量要足，每次浇水后要注意整堰，填土堵漏。

栽植后应保持至少一个月的树冠喷雾和树干保湿可采用草绳将树干全部包扎起来，每天早晚各喷水次。

大树移植后应做好修剪、剥芽、叶面施肥、浇水、排水，设置风障、荫棚、包裹树干、防寒和病虫害防治等养护管理工作。

大树的支撑宜用三角支撑（杉木杆）并在树干的分枝点以上部位用粗麻绳固定。三角撑的一根戗木必须支撑在迎风方向，三根戗木均匀分布。当移植树木随地面下沉时应及时松动支撑，避免吊桩。

11露地栽培花卉应植株健壮，色泽正常。一、二年生花卉，花色明亮，宿根花卉，根系必须完整，无腐烂变质；球根花卉，球根应茁壮、无损伤，幼芽饱满。观叶植物，叶片分布均匀，排列整齐，形状完好。

12种子

草坪、草花、被植物种子应掌握品种、品系、产地、生产单位、采收年份、纯净度及发芽率，不得有病虫害。自外地引进种子应有检疫合格证，发芽率达到 85%以上。

13草坪植物病虫害面积不超过面积的5%。草坪植物按照设计要求进行放样，边缘整齐流畅。

14植物材料

14.1无病虫害，并无导致树木死亡的病原体。

14.2树干枝条应无突出疤痕，若有疤痕应进行治疗，不给病原体提供入侵点。在分枝点不应有列开的茎干。

14.3树木根系应无病虫害或病原体，根系应稳固且保留完整，无劈裂根，带土球苗木应保证土球完好无损。

14.4苗木树冠应以叶冠的主要冠面测量其宽度，不包括偶然伸出的枝条。

15树木形态要求

长绿树选用树型完整，枝条充实，无偏枝，下部枝条饱满不枯萎，生长旺盛。

落叶乔木要求树型优美，保留自然树型，定植后为整理树型和提高成活率可做疏枝修剪，但应保证树型完整，不能砍掉主干，不允许使用独杆树。落叶乔木应树型通直，无寄及其他附生植物，无枯枝。

花灌木要求内膛多枝，枝条饱满，无徒长枝，株型整齐。

落叶乔木胸径7厘米以上的要求分枝点高2.5-3米。

16种植工程

树穴尺寸按不同树种确定（长×宽×深）

广场大树：1.5×1.5×1.5立方米

长绿乔木：1.2×1.2×1.2立方米

落叶乔木:1.0×1.0×1.0立方米

灌木:0.8×0.8×0.8立方米

地被植物:换土50厘米

花卉草坪:换土30厘米

树穴底部为岩石、乱石、强风化岩地段，树穴尺寸长×宽×深各增加20厘米。

乔灌木的栽植应注意前景与背景的关系，坚硬岩石不能栽植时，在保证景观效果的前提下，树木位置可做适当调整，乔灌木的栽植应注意前景与背景的关系，认真领会设计意图，充分展现植物的群体美与个体美。

栽植时树穴底部应施有机肥，5-6厘米/平方米并填入适量种植土，使中部略微突起，注意树木朝向，创造最佳观赏面。树木栽植后要整姿，在保留自然树型的前提下，使用锋利而适用的工具，提高或减薄树冠，去除死病枝、树椿等，改善树型。

地被植物、花卉成片栽植以整体覆盖地面为原则。要求枝条互相搭接，修剪整齐、密度合理、景观效果好。

十三、园林植物病虫害防治措施

1虫害防治：采用专业防治与群众防治相结合、林业防治、生物防治与化学防治相结合，把虫害消灭在初生阶段，保护园林绿化成果。

2病害防治：以防为主，加强养护，提高植物的抗病能力，防止减少病虫害的发生，切断各种传播与传染源，防止或减少病害发生。

3生物防治：治虫方面，以虫治虫，利用天敌来防治害虫；以菌治虫；以鸟治虫。在治病方面，利用寄生、竞争、交叉保护法等。此外，利用生物激素来诱杀。

4化学防治：关键在于合理使用，充分发挥其优点，将其副作用尽量降到最低限度，用高效无毒、低度、无污染的农药，根据不同防治对象确切运用不同农药，要选择对杀伤病虫害最有利而对天敌又是最安全的时机喷药，不同药剂交替使用。

十四、大树保活特别措施

1适度加大起挖树木土球的直径，加大草绳绕土球密度，并在起挖、缠土球、运输、栽植等多个易使土球出现破损的环节加大施工组织力度，保证土球坚固不破碎。

2对所栽落叶树，在尽量保持树木形态的前提下，对枝条进行适当疏枝，减少树木蒸发量，保证树木成活。

3拨出专人，使用高压喷雾器，对雪松等大型常绿乔木进行一天不少于6次的雾状水喷洒，保持叶面湿润，雪松由于能够叶面吸收水分，这一办法将起到明显的保活作用。

塑料薄膜或草绳绕树干，并安排工人不断为草绳喷水，使树干保持湿润，保证树木水分输送畅通，使树木不出现枯枝。

十五、绿化养护期内管理方案

为保证工程竣工后，我公司成立专门机构进行养护管理，落实养护机械工具，并严格按照“山东省城市园林绿地养护管理标准”，一级水平进行绿地养护，具体措施如下：

1确保树木生长旺盛，分枝均匀、冠幅丰满、每年开穴浇水4次以上，施肥一年一次，并及时抗旱排涝。

2乔木一年一次，灌木一年二次，整形灌木，绿篱一年三次以上。

3及时清理死树枯枝，抹芽除孽，确保无死树、断柱、缺株。

4基本上无病虫害，适时防治，病虫程度控制在10%以下，无药害，药物防治4次以上，人工防治一次以上。

5树干基本挺直，及时扶正、架扶。

6全天保洁看护，无人为抽坏，无杂物污物。

实行责任到人，每人对所养护的区域负责到底，保证整个养护过程中，所有苗木不发生认为破坏情况，对发生的病虫害及时防治，确保苗木成活率。

7移植后保活措施

排水措施：树坪底部铺设级配砂石透水层或加设透水管。

透气措施：在靠近土球处插入2-3条直径8-10厘米的透气管，埋深达土球的2/3处。

生根措施：用50PPM浓度的生根粉喷洒根部切口，并用浓度50NC/KC的生根粉泥浆涂裹根部。

保水措施：苗木栽植前，在树穴的中下部树木根际分布区内按不低于50克/株的量注入保水剂，并与种植土混合均匀后立即栽植，栽植后浇透水。新栽植大树由于根系受损，吸收水分的能力下降，所以保证水分充足是确保树木成活的关键。除适时浇水外，还应根据树种和天气情况进行喷水雾保湿或树干包裹。

保温措施：移植后应根据天气和树木生长情况采取相应的措施。土壤干旱时应及时做堰浇足水；气温较高空气干燥时，应对地上部分及周围环境喷雾降温。也可用遮荫纱搭建荫棚防止日晒，降水时必须立即开沟或挖井排水。

树木栽植封穴后，需用薄膜将树穴覆盖。

在树液止流动时，应浇透冻水并封穴；早春树液开始流动或小枝发绿时，应敞开树穴浇返青水。

防病虫害：新植树木的抗病虫能力差，所以要根据当地病虫害发生情况随时观察，适时采取预防措施。

大树种植后两年内应配备专职技术人员作好修剪、剥芽、喷雾、防寒、和病虫害防治等一系列养护管理工作。在确认大树成活后，方可进入正常养护管理。努力作好以下养护管理工作：

定期中耕除草；及时防治病虫害，有旱情时及时浇水，雨后及时排涝，减少树木生长的不利因素。

根据树木生长情况及时施入速效肥或有机肥。

适时进行修剪。修剪的原则是以修剪病虫枝、受伤枝、枯死枝、过密枝为主，保持大树的自然树型和树势均衡。

树木成活后的第二年开始抹芽。留芽应根据树木生长势及今后树冠发展要求进行，多留高位庄芽，疏掉密生丛芽。截杆的大树应培养定形主枝。

当空气干燥时，应对树干、树冠、树干包扎物早晚各喷雾一次以增加树体湿度；在干旱季节可向树冠喷施抗蒸腾剂，降低蒸腾强度。

落叶乔木出现大量落叶时，及时查明原因，采取有效措施，促使新芽萌发。

树木周围不得堆物或进行影响树木成活的作业，防止人为损坏。临近建筑工地移植树木，应在树冠外2米。设围栏保护。

长绿乔木的越冬防寒，应架设风障，在大树的主导风向距树0.5米处架设风障，风障高度超过树高30厘米以上。落叶乔木应在冬季采用培土、主干密实缠绕草绳或防寒布，树干涂白等措施进行防寒。

定期检查树木支撑设施，出现松动时及时加固，避免风倒等事故发生。

大树移植必须建立技术档案，其内容包括：实施方案、施工和竣工记录、图纸、照片或录象资料、养护管理技术措施和验收资料等。

十六、保修措施

1制定详细的保修质量保证措施，严格按措施要求实施，确保工程在保修期间质量优良。

2经常派专业人员到现场检查，杜绝质量隐患。

3积极配合使用方的工作，做好工程回访工作。

4对发生的问题及时派人解决，使损失减少到最低程序。

5安排一名专职人员负责全线的监督工作，发现情况及时汇报。

十七、附录

1主要施工机械表

2施工总进度表

3施工现场平面布置

施工机械表

| 挖掘机 | 1台 | 平整土方及树穴开挖 |
| --- | --- | --- |
| 装载机 | 2台 | 土方装载运输 |
| 翻斗车 | 4台 | 材料运输 |
| 货车 | 7部 | 土方苗木垃圾等材料的运输 |
| 吊车 | 1部 | 大规格苗木栽植 |
| 水车 | 4部 | 施工期间喷水浇灌 |
| 高枝剪 | 5把 | 用于乔灌木修剪 |
| 经纬仪 | 1台 | 放线用 |
| 全站仪 | 1台 | 放线用 |
| 水准仪 | 1台 | 抄平放线用 |
| 自走式剪草机 | 2台 | 草坪修剪 |
| 绿篱机 | 2台 | 地被灌木修剪 |

说   明

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.gnway.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600