石家庄市园林局某动物园迁建工程

投标文件

项目编号：HBHJ2005-05-56

工程名称：石家庄市园林局某动物园迁建工程（第46标段）

投标人：　                     　　（盖章）

法定代表人或

其委托代理人：　　　　　　　　　　（签字或盖章）

编制日期：　2005年4月28日

施工组织设计

目　　　录

- 编制依据

- 工程概况

- 各分部分项工程的主要施工方法

- 拟投入的主要施工机械设备和工器具情况

- 施工人员投入计划

- 施工进度计划

- 项目管理组织机构

- 确保工程质量的技术组织措施

- 确保安全生产的技术组织措施

- 确保文明施工的技术组织措施

- 确保工程进度的技术组织措施

十二、管理人员投入计划

十三、雨季施工措施

十四、环保及减少噪音、扬尘治理的措施

一、编制依据

1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

2、《土方与爆破工程施工及验收规范》GBJ300-83

3、《工程测量规范》GB50025-93

4、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88

5、《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2002

6、《砌体工程施工及验收规范》GB50203-2002

7、《建筑地面工程施工及验收规范》GB50209-95

8、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001

9、《木结构工程施工质量验收规范》GB50206-2002

10、《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002

11、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002

12、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99

13、图纸及现场踏勘情况

二、工程概况

1、工程名称：石家庄市园林局某动物园迁建工程（第46标段）

2、建设单位：石家庄市园林局

3、工程地点：石家庄鹿泉市获鹿镇九景山庄

4、施工内容：铺装、栈道、观赏亭、挡墙

5、工　　期：总工期68天（日历日）。

6、质量预控：本工程施工质量达到国家质量验收合格标准。本工程对管理和技术提出了高标准的要求，工程施工严格按照《建筑工程施工质量检验统一标准》GB50300-2001等相关标准执行，确保工程质量。

7.安全预控：消除安全隐患，杜绝因工死亡、重伤事故，因工负伤率控制在3‰以内,项目安全生产管理应贯彻“管生产必须管安全”的原则建立安全生产责任制，并在生产中严格遵循“安全第一,预防为主”的安全指导方针。

三、各分部分项工程的主要施工方法

3.1测量工程

3.1.1平面控制测量

工程的平面尺寸，以内控制测量为主，根据业主提供的红线点，现场采用经纬仪及水平议测量出各轴线的控制点，确保控制点在总平面内能形成一个闭合回路。控制测量由总公司工程部主持进行，测量结果交项目部复核后使用。

3.1.2高程的传递

3.1.2.1建筑物定位：根据施工现场实际情况和建筑物位置，在定位桩点校测合格后，采用极坐标和直角坐标相结合法进行建筑物观测定位。由于现场条件引桩设在场地内，要做好保护并用木桩小钉控制桩平面。

3.1.2.2高程点布设：根据现场实际情况场内高程控制点设置2个，根据给定的水准点BM1，用附和测法将已知标高引测到场地内联测后附和到BM2。其闭合差应小于±10mm。

3.1.2.3基础开挖测设方法:土方施工后,测量工及时跟线，土方挖至基底标高校核控制桩，合格后进行基础工程传递。

3.1.2.4标高传递:本工程±0.00米以上标高传递主要沿建筑物进行竖直传递。每段设三个引测基点，在引测基点处准确测出相同的起始标高线，核测由下面传递上来的各水平线误差挖至在±10mm以内以其平均点引测水平线。

3.1.2.5在各个地面及建筑物平面弹出50线作为园林地面施工标高控制线。对于地形落差较大的采用水平控制线，在工程开工前尽可能提前作业，确保工期目标实现。

3.2土方工程

3.2.1平整场地

按设计或施工要求、范围和标高平整场地，将土方弃到规定弃土区；对有利用价值的表土进行剥离和保存处理；对场地内的建筑垃圾进行清理。

3.2.2开挖土方

按设计要求和施工规范对需要进行挖方的地方进行土方开挖。一般的园林建筑、构筑物的基坑和管沟以及种植坑、带状种植沟等小范围的挖土工程，使用人工挖土；较大规模的挖土工程，采用机械挖土。机械开挖拟采用1立方米的反铲挖机作为主要开挖设备，采用开挖与填筑结合进行，施工机械开挖按设计标高，留20厘米左右厚一层土方，等开挖完工后，人工修平，以保证开挖坝基不被扰动。开挖按自上而下，原则从设计开挖轮廓边缘，自上而下，分层开挖，开挖时随时检查开挖边坡的坡线，防止超挖。

清基及人工开挖时采用“后退法”应不扰动原土。开挖的土方运到指定地点统一堆放。

3.2.3土方回填

本工程土方回填用推土机和自卸汽车运至填土处，人工配合推土机平土。施工中需分层夯实，每层填土厚度为30～50cm，要求土方压实度符合设计、规范要求。回填土方量较小的用人工回填。

3.3砌体工程

3.3.1砌体的表面平整度、垂直度、灰缝厚度等应及时检查校正。铺底砖要先沿着放好的墨线控制好竖缝一个一个顶子砖搁摆，并对洞口之间墙进行均匀摆放，等待合理且缝子均匀后，方可开始砌砖。首先两大角盘好角后，拉好线，采用一刀灰、一块砖、一挤揉的“三一砌砖法”。

3.3.2砌筑大角时，要立皮数杆，根据皮数杆上标志的每批砖的厚度进行砌角，且大角，要三批砖一吊线，五批砖用靠尺，杆靠平，砌至1m高后要核好垂直和平整度，垂直偏差控制在1mm以内。

3.3.3砖砌体应上下错缝，内外搭砌。实心砌体采用一顺一丁砌筑形式。灰缝要掌握在10mm为宜，且不小于8mm和大于12mm。

3.3.4砖砌体接槎时，必须将接槎处的表面清理干净，除去砂浆残灰后，浇水湿润，并塞填实砂浆，保持灰缝平直。

3.3.5质量要求。砖砌体上下错缝。砖体轴线位置偏移，允许偏差为10mm；墙体垂直度每层允许偏差为5mm；表面平整度清水墙允许偏差为5mm；水平缝平直度，清水墙允许偏差为7mm；水平缝厚度（十皮砖累计数）允许偏差为±8mm。

3.3.6砌体用的砖采用MU10，M5砂浆砌筑，要有出厂合格证，并取样试验。

3.3.7毛石砌体砌筑

- 墙体砌筑双面挂线，砌筑第一批毛石时选用较大平面的石块，现在基层铺设砂浆，在将毛石砌上，并使毛石的大面朝下。

- 毛石砌体宜分皮卧砌，各皮石块间应利用自然形状经敲打修整使其能与先砌石块基本吻合、搭砌紧密；应上下错缝，内外搭砌，不采用外面侧立石块中间填芯的砌筑方法，中间保证没有铲口石、斧刃石和过桥石。

- 毛石砌筑的第一皮及转角处、交叉处和洞口处，应用较大平毛石砌筑。

- 毛石基础的扩大部分，如做成阶梯形，上级阶梯的石块应至少压砌下级阶梯的1/2，相邻阶梯的毛石应相互错缝搭接。

- 毛石砌体的灰缝厚度宜为20～30mm，石块间不得有相互接触现象。石块间较大的空隙应先填塞砂浆后用碎石嵌实。

- 施工过程中设置拉结石，拉结石应均匀分部、相互错开，毛石基础同皮内每隔2m左右设置一块，毛石墙中一般每隔0.7㎡墙面应至少设置一块，且同皮内的中距不应大于2m。

- 有高低台的毛石基础，应从低处砌起，并由高台向低台搭接，搭接长度不小于基础高度。毛石基础转角处和交接处应同时砌起，如不能同时砌筑时应留斜槎。

- 砂浆初凝后，如移动已砌筑石块，应将原砂浆清理干净，重新铺浆砌筑。

- 挡土墙砌筑时中部厚度不宜小于200mm，每砌3-4皮为一个分层高度，每个分层高度应找平一次；外露面的灰缝厚度不得大于40mm，每个分层高度间的错缝不得小于80mm。

3.3.8料石砌筑

- 料石砌体的灰缝厚度，应按料石种类确定，细料石砌体不宜大于5mm，毛料石和粗料石砌体不宜大于20mm。

- 砌筑时，料石应放置平稳，砂浆铺设厚度应略高于规定的灰缝厚度，其高处厚度：细料石和半细料石砌体宜为3～5mm，毛料石和粗料石砌体宜为6～8mm。

- 料石砌体应上、下错缝，内外搭砌。其他厚度等于或大于两块料石宽度时，如同皮内全部采用顺砌，每隔两皮后，应砌一皮丁砌层；如同皮内采用丁顺组砌，丁砌石应交错布置，其中心间距不应大于2m。

3.4地面工程

3.4.1垫层施工

3.4.1.1灰土垫层

灰土垫层应铺设在不受地下水侵蚀的地基上，厚度按设计要求而定。灰土拌合料用硝石灰和粘土按设计比例制。灰土拌合料应保证比例准确，拌合均匀，保证一定湿度。分层铺平夯实，每层虚铺厚度150毫米，夯实至100毫米。夯实后的表面应平整，经适当凉干方可进行下道工序施工。施工间歇后继续铺设前，接缝处应清扫干净，并应重叠夯实，同时也为其他兄弟单位留足间歇时间。

3.4.1.2碎石垫层

碎石垫层厚度严格按照设计要求施工，碎石选用强度均匀和未风化的石料，最大粒径不得大于垫层厚度的2/3，垫层摊铺均匀，表面空隙以粒径为5～25mm的细石子填补。

3.4.1.3混凝土垫层

水泥混凝土垫层厚度及其强度均严格按照设计要求施工，垫层分区段进行浇筑，并结合变形缝位置、不同材料的建筑地面连接处和设备基础的位置进行划分，浇筑前，垫层的下一层表面应予以湿润。在地基或基土上浇筑，要清除淤泥和杂物，并应有防水和排水设施。混凝土的浇筑应分层连续进行，间歇不超过2h。已浇筑完的混凝土要在12h左右覆盖、浇水。

3.4.1.4找平层：

混凝土找平层和面层施工前，应检查计量设备是否工作正常，施工方应准确按配合比进行计量。面层完工后，应进行精心养护。遇连雨天气时，应用塑料布在面层表面进行覆盖，撒水养护，每天早、中、晚均应及时撒水，保持面层养护湿度。

3.4.2 面层施工

3.4.2.1混凝土砖面层

- 砖面层应铺设在结合层上。

- 在铺设前，应对砖的规格尺寸、外观质量、色泽等进行预选，并应浸水湿润后晾干待用。

- 铺贴时应采用干硬性水泥砂浆，面砖应紧密、坚实，砂浆应饱满，并要严格控制标高。

- 铺贴时分段按顺序铺贴，按标准拉线镶贴，做好各道工序的检查和复验工作。

- 面层铺设完毕后，面层应坚实、平整、洁净、线路平滑，杜绝空鼓、松动、脱落和裂缝、缺棱、掉角污染等缺陷。

3.4.2.2石材面层

A质量要求

a对石材的质量要求：预选饰面花岗岩、青石板成品材料尤为重要，所有的石材在选择时一定要按照施工图纸的要求严格选材，优良工程必须选用优良材料。对要求规则岩石铺装的，其颜色务必一致，应方正、洁净、大小规格一致磨光面平化、光亮、纹理排列统一，外切口平直，无崩角崩边、无裂纹、石胆，杂色不明显，厚度一致，长、宽度尺寸准确，对角线误差不超过0.5mm。对要求用自然石铺装的，其具体的铺装方法也一定要严格按照图纸要求仔细选材，严格施工。

b石材地面的铺贴质量要求：粘贴牢固稳定、平整。

B作业内容

a基层处理：对于要求用规则铺装的，首先检查地面平整度，清理地面、高凿低补，直至达到要求饰面工程的主要工序如下：补平基体（层）孔洞，且铲去凸处，补平凹处→抹基层底子灰→搓平→抹第二遍底子灰→搓平（饰面板基层要粗糙）弹好横、竖控制线和拉钢丝控制垂直度（水平度）→镶贴饰面→补缝或嵌缝→表面擦净、成品保护。对于要求用自然石材铺装的，在按照要求铺装完毕后，其面层一定要达到设计图纸的要求。

b弹线：按设计要求、确定地面标高后将线弹在立面墙上，或拉线固定。

c试拼（排）根据标准线确定铺砌顺序选定位置按图案、颜色、纹理试拼，试拼成功后按两个方向编号排列，然后按编号码放整齐。

d正式镶铺：首先地面先扫水泥浆一遍，按比例调配的水泥砂浆铺开，虚铺厚度以比标准线高出3—5为宜，然后用大杠刮平，拍实，用木抹找平。贴铺石板前，在找平层上均匀撒一层干水泥粉，并用刷子蘸水弹一遍，同时将浸过的板材，背后刷水，按顺序铺放，再用木锤（或橡皮锤）敲压挤实，并用水平尺找平。

e面板镶贴

- 施工前应按照设计图案要求及图纸尺寸，核实实际尺寸，根据排砖模数和分格要求，绘制施工大样图。

- 底层抹灰绝对平整，阴阳角要垂直方正，抹完后刮毛并浇水养护。

- 抹底子灰后，在底子灰上弹出水平线，在阴阳角、穿口处弹出垂直线，以作为粘贴面砖时控制的标准线。

- 镶贴时应从下往上贴，缝子对齐，分格缝应横平、竖直。

- 石材等面层材料铺设时，应轻轻放平，宜用橡锤敲打、稳定，不得损伤砖的边角。镶贴完后，要用拍板靠放已贴好的面砖上，用小捶敲击拍板，满敲一遍，使其粘结牢固。

f成品保护。工程完成后，要防止物体碰撞和烈日曝晒及大雨浸袭。角棱防止碰撞和乱敲击，如事后打洞时要轻打轻击以防振动造成四周空鼓。

C、验收标准及方法
    执行《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB5021-2002
  　a检查数量：室外，按有代表性的抽查10%，但不少于3处。
  　b饰面板的品种、规格、颜色和图案必须符合设计要求。
  　c饰面板表面应平整、洁净，色泽协调，无变色、泛碱、污痕和显著的光泽受损处。
 　 d饰面板接缝应填嵌密实、平直、宽窄均匀、颜色一致。阴阳角处的板搭接方向正确，非整砖使用部位适宜。
  　f突出物周围的板用整砖套装割吻合、边缘整齐，墙裙、贴脸等突出墙面的厚度一致。

3.4.2.3卵石路面

卵石面层，先铺垫M10水泥砂浆，厚度30mm , 再铺水泥素浆20mm，卵石厚度的60%插入素浆，待砂浆强度升至70%，再以30% 草酸溶液冲刷石子表面。卵石铺设完成后，精心养护，防止外力破坏，造成面层松动。

3.5木栈道、木平台等木作工程

## 本工程所有的木材均采用优质木材，须经过防腐处理后方可使用，防腐做法采用E-51双酚A环氧树脂刷2次（用于面层）。
　　3.5.1施工工艺：首先熟识图纸，测量实际尺寸与图纸中尺寸是否相符，如出入太大，需经设计师修改设计后，方能施工。同时对心、老图纸应分开，无另外通知均以新图为准。然后定出基准线，并注意如下事项：
　　3.5.2选用的基层木料必须干燥、无裂痕、无蛀腐、无缺口、无毛边，头尾平直均匀，尺寸、规格、型号统一，长短视装饰件的要求而合理挑选，减少浪费。     
　　3.5.3木料材质、品种、规格、尺寸符合设计要求。  
　　3.5.4加工条件
    3.5.4.1加工木料的机具齐备。
    3.5.4.2有专门的木料干燥设施。
    3.5.4.3所需加工的尺寸、形状、数量清楚明了。
    3.5.4.4制作所需材料备齐。
　　3.5.5木材干燥：烘干或自然通风干燥。
　　3.5.6配材和制材：按照设计要求进行木材品种、规格、尺寸的配材，制材后的木料需符合有关规定。

## 3.5.7刨料：根据木料在使用位置编号顺木纹刨削。

## 3.5.8按图划线。
3.5.9开榫：开榫要注意与榫眼配合，开榫需符合有关规定。
3.5.10打榫眼。
3.5.11裁口、打槽、起线。
3.5.12减榫：减榫时要保证减榫部位与榫平齐。
3.5.13拼装。
3.5.14半成品精光。
3.5.15产品保护。      
3.5.15.1存放得法，防止吸潮腐烂、平稳轻放。
3.5.15.2表面整洁，胶水应用湿布抹净。
3.5.15.3不得在表面站立或放置重物。
3.5.15.4安装后应避免划伤，避免重物撞击。
3.5.15.5严禁脏物污染。

## 3.6油漆工程
3.6.1施工准备
根据图纸要求，所有的油漆一定要严格根据图纸的要求进行严格选用。

## 3.6.2注意事项
3.6.2.1清漆油漆的施工需分层次进行，不同的清漆进行的次数不相同，严禁一次性完成。对本色清漆的装饰面，先进行清漆封闭处理，刷漆两遍，在加工成型，然后补钉孔、补灰缝、打砂纸、去粉尘，在刷漆时，不能油流泪痕迹、发白现象、微细气泡等缺陷，做完的油漆面应平滑，手感丰满。
3.6.2.2对不该油的部位要先保护起来，严禁油漆上后再做铲除处理。
3.6.2.3油漆层自然干透后，即进行保护处理。
3.6.2.4油漆未干时，严禁使用太阳灯进行加热烘干，以免引起火灾。油漆期间，严禁吸烟、生火。
3.6.2.5油漆应单独堆放在油漆专用仓库。仓库门口放置一定数量的灭火器及沙箱，油漆仓库内不能放置其他易燃物品。
3.6.2.6严禁在油漆仓库内稀释调配漆，剩下的油漆应加盖密封，不得随意乱放。
3.6.2.7洗手、洗刷、洗喷枪等剩余的残油及抹布不能乱扔乱倒，慎防火灾。

## 3.6.2.8内稀释调配漆。剩下的油漆应加盖密封，不得随意乱放。

3.6.2.9所有木材如无注明颜色要求，全部面油清漆。

3.7水池工程

水景施工分为土建施工几及水电安装施工两大部分,两部分施工是相互配合的,具体应施工两大部分，两部分施工是相互配合的，具体应注意以下内容：

3.7.1应设专门的地方堆放土方及专门的通道外运土方.另外注意地下水情况，如在开挖过程中出现积水应及时排水。

3.7.2浇筑水景池底及池壁时和水电安装应密切配合，在砌水池模板的同时应预留水管出入口、潜水泵井位及电管管位，预留管口位处应设防水套管后再浇筑混凝土，使水池达到很好的防水效果。

3.7.3水池浇筑完成后再做防水层，如果是混凝土底，则用防水砂浆，厚度不小于30mm。

3.7.4在完成防水层后进行水电的安装，如果安装管道时需要先预埋构件时应在做防水层前进行预埋。在安装管道时应注意避免损害水池防水层及池壁。

3.7.5完成管道安装后水池进行贴面，饰面完成后最后进行管道调试，使水池达到设计要求及甲方要求。

3.8防水工程

本工程防水措施有1：2水泥砂浆防水、SBSⅡ型改性沥青防水。

3.8.1材料质量控制

防水材料的外观质量、规格和物理性能均符合标准、规范的规定和要求。对现场的材料进行抽样，检验项目如下：

3.8.1.1卷材

SBSⅡ型改性沥青防水材料：拉伸性能、耐热度、柔性和不透水性。

3.8.2施工过程质量控制

3.8.2.1卷材防水层要求

铺贴工艺符合标准、规范规定和设计要求，卷材搭接宽度准确，接颖严密。平面里卷材及搭接部分卷材铺贴后表面确保平整、无皱褶、鼓泡、翘边，接缝牢固严密。

3.8.2.2 1：2水泥砂浆防水要求

表面平整、密实、无裂纹、起砂、麻面等缺陷，留茬位置正确，层层搭接。

3.8.2.3成品保护

防水工程完工后做好成品保护。工程验收前应把施工用品物品搬走，杂物清扫干净，经闭水试验和验收后，方可做保护层，对破碎的防水层应及时修理好，避免后患。

3.8.2.4保护层要求：松散材料保护层和涂料保护层面覆盖均匀，粘结牢固。块体保护层铺砌平整，勾颖严密。分隔颖的留设正确。刚性保护层与防水层之间设置隔离层，分隔颖的留设正确。

3.8.3防水功能质量检验

3.8.3.1防水层施工中，每一道防水完成后，有专人进行进行检查，合格后方可进行下一道防水。

3.8.3.2检验屋里有无渗漏水、积水、排水系统是否畅通，可在雨后或持续淋水2h后进行，有可能作蓄水试验，蓄水时间为24h。厕浴将蓄水检验亦为24h

3.8.3.3各类防水工程的细部构造，各种接缝，保护层等作外观检验。

3.8.3.4工程完成在经过一个雨季后，就进行回访，发现渗漏及时修补。

3.9屋面工程

3.9.1　屋面防水工程

3.9.1.1　施工前认真审核图纸，编制防水工程施工方案，并进行技术交底。

3.9.1.2　铺贴防水曾的基层表面，应将尘土、杂物彻底清扫干净，表面残留的灰浆、硬块及突出部分应清除干净，不得有空鼓、开裂及起砂、脱皮等缺陷。

3.9.1.3　基层坡度应符合设计要求，表面应保持干燥，含水率不大于9％，保持平整、牢固，阴阳角转角处做成圆弧或钝角，雨期施工时保持基层干燥，严格控制含水率，达到要求时才能进行防水层施工。

3.9.1.4 防水所用原材料均属易燃物品，存放和操作应远离火源，应在通风、干燥的室内存放，防止发生意外。

3.10　路牙工程

路牙与地床同时挖碾压，保证有整体的均匀密实度，结合层用20厚1：3水泥砂浆，密实度90％以上。

3.11钢筋工程

3.11.1钢筋配制加工与绑扎

3.11.1.1工程所有的钢筋均根据业主提供的施工图纸及现行的施工规范规程要求，在现场进行加工制作。

3.11.1.2据现场的进度情况钢筋分批进场，不同规格和批号的应严格挂牌标明规格、型号、数量分开堆放，并做好钢筋的维护工作，避免锈蚀或油污，确保钢筋的洁净，如有锈蚀应除锈后才能使用。

3.11.1.3钢筋的加工允许偏差应符合下列表中的数据：

钢筋加工的允许偏差（mm）

| 项 目 | 允 许 偏 差 |
| --- | --- |
| 受力钢筋顺长度方向全长净尺寸 | ±10 |
| 弯起钢筋的弯折位置 | ±20 |

3.11.1.4设计有特殊要求外，与受力钢筋垂直设置，箍筋弯钩叠合处沿受力钢筋方向错开设置。

3.11.1.5中竖向钢筋搭接时，角部钢筋的弯钩平面与模板面的夹角，相对矩形柱应为450，对圆形柱钢筋的弯钩平面应与模板的切面垂直，中间钢筋的弯钩平面应与模板垂直。当采用插入振捣器浇筑小型截面柱时，弯钩平面与模板的夹角不得小于150。

3.11.1.6钢筋的规格、形状、尺寸、数量、锚固长度、接头位置必须符合设计要求和施工规范的规定。

3.11.1.7钢筋对和焊接接头焊接制品的机械性能必须符合钢筋焊接及验收的专门规定。

3.11.2绑扎的质量要求

3.11.2.1品种和质量必须符合设计要求和有关标准规定。

3.11.2.2钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度、搭接长度、接头位置必须符合设计要求和规范规定。

纵向先后里拉钢筋的锚固长度La

| 钢筋类型 | 混凝土强度等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C15 | ###### C20 | C25 | ≥C30 |
| Ⅰ级 | 40d | 30d | 25d | 20d |
| 月牙纹Ⅱ级 | 50d | 40d | 35d | 30d |

受拉钢筋绑扎接头的搭接长度

| 钢筋类型 | 混凝土强度等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | C20 | ###### C25 | ≥C25 |
| Ⅰ级 | 35d | 30d | 25d |
| 月牙纹Ⅱ级 | 45d | 40d | 35d |

接头区段内受力钢筋接头面积的允许百分率

| 接头形式 | 接头面积的允许百分率（%） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 受拉区 | 受压区 |
| 绑扎骨架和绑扎网的接头 | 25 | 50 |
| 焊接骨架和焊接网的接头 | 50 | 50 |
| 受力钢筋的焊接接头 | 50 | 不限 |

3.11.2.3钢筋绑扎允许偏差值应符合下列表中的数值，严格控制在90%以上。

钢筋位置的允许偏差（mm）

| 项 目 |  | 允许偏差值 |
| --- | --- | --- |
| 受力钢筋的排距 |  | ±5 |
| 钢筋弯起点的位置 |  | 20 |
| 箍筋、横向钢筋间距 | 绑扎骨架 | ±20 |
|  | 焊接骨架 | ±10 |
| 焊接予埋件 | 中心线位置 | 5 |
|  | 水平高差 | ±30 |
| 受力钢筋保护层 | 基础 | ±10 |
|  | 柱、梁 | ±5 |
|  | 板 | ±3 |

3.11.3钢筋工程技术措施

3.11.3.1钢筋进场附有出厂合格证及物理试验报告，进场后必须挂牌，按不同规格分别堆放，国产钢筋进场后取样经抗拉、抗弯试验合格后方可使用，而进口钢筋除合格证和复试报告外，还进行可焊试验及化学成分分析，合格后方准使用。

3.11.3.2对钢筋要重点验收，柱的插筋要采用加强箍电焊固定，防止浇筑混凝土时移动。验收重点为控制钢筋品种、规格、数量、绑扎牢固、搭接长度，并认真填写隐蔽工程验收单交监理、设计人员及质检人员验收，做到万无一失。

3.12护坡工程

料石护坡的坡面应根据水位和土壤状况确定，一般常水位以下部分坡度小于1：4，常水位以上部分严格按照设计图纸施工。重要地段的护坡应保证足够的透水性以减少上缘土壤从坡面上流失，而造成坡面滑动，为保证坡案稳固，可在块石下设倒虑层。铺设时每隔5～20m预留泄水孔，每隔20～25m做伸缩缝，并在坡脚处设挡板，坐于湖底下。需要勾缝的严格按照设计图纸勾缝。

四、拟投入的主要施工机械设备和器具情况（另附表）

五、施工人员投入计划（另附表）

六、施工进度计划（另附表）

七、项目管理组织机构

本工程实施项目法管理，项目经理代表公司负责此工程的施工组织、成本控制、竣工交验等工作，组成较强的项目管理班子，由拥有丰富施工管理经验的工程师及有关人员，负责整个工程的施工管理、协调指挥，确保工程安全、优质和快速完成。项目部管理网络体系如下：

7.1质量管理体系图

项目总负责：总经理

技术总负责：总工办

项目经理

项目副经理

项目技术负责人

质量工程师

技术室

工    长

专职质检员

水电班

绿化班长

资料员

机械班长

预算员

安全员

施工员

质量员

园建班长

材料员

1

7.2文明施工管理体系图

项目经理

项目副经理

技术负责人

专职文明施工管理员

机械班组

水电

班组

园建班组

建筑班组

7.3安全管理体系图

项目经理

总公司安检部

项目副经理

技术负责人

专职安全员

工  长

园建班组

水电班组

建筑班组

机械班组

八、确保工程质量的技术组织措施

本公司施工过程控制严格按ISO9001：2000质量管理体系文件规定的方法和程序进行，公司总公办不定期地对工程项目部进行质量检查，上道工序不合格不得转入下道工序，严把质量关，我公司工程施工过程中的管理实行质量责任制。施工过程中实行“三检”制，质量验收标准为相应的标准规范和相关的法律法规。特殊工种持证上岗，岗前技术、安全交底制，各岗位工人作业指导书原则上人手一册，规范操作，技术资料齐全。

8.1质量管理目标

本工程的质量目标是确保工程达到国家验收合格标准要求。

8.2质量保证措施

8.2.1项目经理部组织机构设置、职责

为使工程质量达到预期目标，公司组织以项目经理为首的工程项目管理班子，对施工过程进行全面控制、指挥、协调；公司总工办严格按ISO9001：2000标准要求实施监督指导，确保工程项目处于受控状态。项目经理对工程质量全面负责，是工程质量的第一责任者。

根据施工总体安排，项目经理部下设技术部、经营部、材料设备部、资料室、内业组等。

8.2.2质量职责

8.2.2.1技术室：

a负责施工过程的控制，组织设计图纸会审、施工组织设计施工技术交底，负责工程测量控制及特殊过程和关键过程的控制。

b负责新技术的推广应用，负责成品半成品保护和管理。

c负责业主提供产品质量的控制，参加新材料、特殊物资、机电设备等重要器材的进货验收。

d负责承包方提出设计变更的审核，参加供应商能力的考察和选择。

e参加编制工程项目质量计划和质量审核，参加中间和竣工验收工作。

f参加对不合格品的处理，不合格品的评审和理置。

g负责文件、资料和质量记录和管理。

8.2.2.2质量工程师：

a负责组织编制“施工组织设计”及督促实施。

b负责检验与试验和管理。

c负责不合格品的控制，负责统计技术的实施管理。

d处理各类信息，组织制定纠正措施与预防措施，并监督实施。

e负责质量记录的控制，竣工文件编制与审核，组织中间验收和竣工验收。

8.2.2.3材料室：

a负责物资供应商的评估、选择、建立合格物资供应商的名单及档案。

b审批物资采购计划，保存物资采购文件。

c负责物资采购、验收、运输、储存、保管调拨。

d负责处理采购物资的质量争端。

8.2.2.4试验室：

负责整个工地的工程试验工作，包括取样、送样、试件制作、配合比调整和现场检测工作等。

8.2.2.5工长：

a负责按本工区的施工特点，组织施工和收方计价与质量奖惩的执行。

b负责监督检查施工过程的检验试验。

c参与不合格品的评审，负责不合格品的处理。

d负责按规定实施纠正及预防措施。

e负责组织对成品半成品的地保护工作。

f负责工程质量记录。

8.2.2.6工班长：

a负责组织本工班人员完成月、旬、日的施工作业计划，质量目标。

b负责对本工班作业人员进行当日作业的技术交底。

c负责检查指导作业指导书的实施和质量奖惩的执行。

d负责执行自检与工序交接检验，包括特殊工序检验，并对该已检守工项目作标识。

e负责实施不合格的处理作好标识记录。并执行纠正与预防措施。

f负责保护本工段与其他工段施工后的成品、半成品教育全工段成员予以注意。

8.2.3　文件和资料的管理

按照ISO9001：2000管理标准，项目部设专职资料员，负责文件和资料的收发、登记、编目、保管和竣工资料编制。

8.2.4材料采购和供应商的选择

8.2.4.1提前编制物资使用计划，提出物资采购标准，然后编制物资采购计划呈报成本管理部审批后购买。

8.2.4.2物资采购必须在经评审合格的供应商处购买，且查看货源外观质量，核对规格、型号和单、证是否齐全，有关证明物资质量的文件是否齐全，禁止购买技术证件不全、没有生产厂家、不提供正规发票的物资。

8.2.4.3材料设备部应建立合格供应商档案，确保工程物资采购的需要。合格供应商评估应分A、B、C三级进行，合格供应商的选择应经公司工程部及分管领导批准。

8.2.5关键和特殊过程控制

本工程的关键和特殊过程应在工程项目质量计划中加以确定。

8.2.6检验与试验

8.2.6.1本工程将配备专职质量工程师（检查员）一名，专门从事质量检查工作。

8.2.6.2实施以班组自检、工长检查、工程师专检的“三检制”，保证在内部检查合格的基础上通知有关部门进行验收，并提供相应的质量检验资料。所有质量管理事项均由质量工程师负责接洽。

8.2.6.3所有物资进入施工现场均应进行验收，并填写验收记录。凡按要求需抽样检查的，均应取样试验合格后方可使用。

8.2.6.4工程中间验收和最终验收前，项目部应事先进行内部验收，确保工程技术资料完备，工程已按设计图纸完工且达到施工规范的验收要求时方可提请业主进行验收。对正式交工时业主提出的问题要在规定期限内完成。

8.2.6.5尊重业主现场工程师和监理工程师，及时提交现场各类材料、半成品和成品的试验报告或检查结果，对提出的问题做到及时处理、及时反馈。

8.2.7质量记录管理

8.2.7.1建立项目的质量记录清单，由内业组统一对项目质量记录进行控制。

8.2.7.2使用统一的质量记录表格，质量记录填写必须规范、完整、准确、有效。

- 8.2.7.3质量记录必须及时收集、归档，并妥善保存。

8.2.8一般要求

8.2.8.1认真做好图纸会审工作，深刻理解设计意图和技术要求做到施工图纸不施工，当建筑、结构和安装工程发生矛盾时，及时与设计单位或业主取得联系，有书面复函后方可施工。

8.2.8.2认真做好三级技术交底工作，使管理干部对整体施工组织有概念，使操作者明确各分部分项工程的技术要求和质量标准，做到交底在前、施工在后，以内业指导外业施工。

8.2.8.3加强技术复核工作和复测工作。现场成立由专职工程师负责的测量放线组，把好测量放线关，且做到测量成果有复核，避免出错。

8.3技术复核、隐蔽工程验收制度

8.3.1技术复核应在施工组织设计中编制技术复核计划，明确复核内容、部位、复核人员及复核方法。

8.3.2技术复核结果填写《分部分项工程技术复核记录》，作为施工技术资料归档。

8.3.3凡分项工程的施工结果被后道施工所覆盖，均进行隐蔽工程验收。隐蔽验收的结果必须填写《隐蔽工程验收记录》，作为档案资料保存。

8.4现场材料质量管理制度

严格控制外加工、采购材料的质量各类建筑材料到现场后必须由监理和项目工程师组织有关人员进行抽样检查，发现问题立即与供货商联系，直到材料符合要求。

8.5计量器具管理制度

8.5.1工程管理部计量员负责本部所有计量器材料的鉴定、督促及管理工作。

8.5.2现场计量器具必须确定专人保管、专人使用。他人不得随意动用，以免造成人为损坏。

8.5.3损坏的计量器必须及时申报修理调换，不得带病工作。

8.5.4计量器具要定期进行校对、鉴定，严禁使用未经校对过的量具。

8.6组织验收

组织相关单位，严格按整治设计方案实施验收，监理单位要按设计要求对施工全过程进行跟踪监督，实行工程各阶段项目的质检与验收，确保工程质量。

九、确保安全生产的技术组织措施

本工程安全目标是死亡重伤率为0，轻伤负伤频率小于3‰，无塌坍、无火灾、无重大交通、无中毒事故。现场建立以项目经理为第一责任人，专职安全主任负责安全管理体制，严格执行安全施工规程和履行安全措施。

9.1安全管理制度

9.1.1安全生产责任制

建立、健全各级各部门的安全生产责任制，责任落实到人。各项经济要有明确的安全指标和包和班组在施工中执行安全规则。

9.1.2新进企业工人须进行公司项目部和班组的三级教育；

工人变换工种，须进行新工程的安全技术教育； 工人应掌握本工种操作技能，熟悉本工程安全技术操作规程；认真建立“职工劳动保护记录卡”，及时做好记录。

9.1.3施工组织设计交底

施工组织设计应有针对性的安全技术措施，经技术负责人审查批准。并在具体施工过程中贯彻落实。

9.1.4分部分项工程安全技术交底

进行全面的针对性的安全技术交底，受交底者履行签字手续。分管项目工长既负责该项目的安全技术交底，又负责该项目的安全交底。

9.1.5特种作业持证上岗

特种作业人员必须经培训考试合格持证上岗，操作证必须按期复审，不得超期使用，名册齐全。

9.1.6安全检查

必须建立定期安全检查制度。有时间、有要求，明确重点部位、危险岗位。

安全检查有记录。对查出的隐患应及时整改，做到定人、定时间、定措施。

9.1.7班组“三上岗、一讲评”活动

班组在班前须进行上岗交底、上岗检查、上岗记录的“三上岗”和每周一次的“一讲评”的安全活动。对班组的安全活动，要有考核措施。

9.1.8工伤事故处理

建立事故档案，按调查规则、规定进行处理报告，认真做好“三不放过”的工作。

9.1.9“五牌一图”与安全标牌

施工现场必须有“五牌一图”，即：⑴工程概况牌；⑵安全生产纪律宣传牌；⑶防火须知牌；⑷安全无重大事故计数牌；⑸工地组织机构网络图；⑹施工总平面图。图牌应规格统一，字迹端正，表示明确。

施工工地必须有安全生产宣传牌。在主要施工部位、作业点、危险区、主要区通道口都必须挂有安全宣传标语或安全警告牌。

9.2“三宝”、“四口”安全保护措施

9.2.1安全帽

9.2.1.1安全帽必须经有关部门检验合格后方能使用。

9.2.1.2正确使用安全帽并扣好帽带。

9.2.1.3不准把安全帽抛、扔或当坐垫。

9.2.1.4不准使用缺衬、缺带或破损安全帽。

9.2.2安全带

9.2.2.1安全带须经有关部门检验合格方能使用。

9.2.2.2安全带使用两年后，必须按规定抽验一次，对抽验不合格的，必须更换安全绳后才能使用。

9.2.2.3安全带应储存在干燥、通风的仓库内，不准接触高温、明火、强碱酸或尖锐的坚硬物体。

9.2.2.4安全带应高挂低用，不准将绳打结使用。

9.2.2.5安全带上的各种部件不得任意拆除。更换新绳时要注意加绳套。

9.3施工用电

9.3.1支线架设

9.3.1.1配电箱的电缆线应有套管，电线进出不混乱。大容量电箱上进线加滴水等。

9.3.1.2支线绝缘好，无老化、破损和漏电。

9.3.1.3支线应沿墙或电杆架空敷没，并用绝缘子固定。

9.3.1.4过道电线可采用硬质护套管埋地并作标记。

9.3.1.5室外支线应用橡皮线架空，接头不拉力并符合绝缘要求。

9.3.2现场照明

9.3.2.1一般场所采用220V电压。危险、潮湿场所和金属器内的照明及手持照明灯具，应采用符合要求的安全电压。

9.3.2.2照明导线应用绝缘子固定。严禁使用花线或塑料胶质线。导线不得随意拖拉或绑在脚手架上。

9.3.2.3照明灯具的金属外壳必须接地或零。单相回路内的照明开关箱必须装设漏电保护器。

9.3.2.4室外照明灯具距地面不得低于3m；室内距地面不得低于2.4m。碘钨灯固定架设，要保证安全。钠、铊等金属卤化物灯具的安装高度宜在5m以上。灯线不得靠近灯具表面。

9.3.3架空线

9.3.3.1架空线必须设在专用电杆（水泥杆、木杆）上，严禁架设在树或脚手架上。

9.3.3.2架空线应装设横担和绝缘子，其规格、线间距离、档距等应符合架空线路要求，其电杆板线离地2.5m以上应加绝缘子。

9.3.3.3电箱应有门、锁、色标和统一编号。

9.3.3.4电箱内应设置漏电保护器，选用合理的额定漏电动作电流进行分极配合。

9.3.3.5配电箱应设总熔丝、分熔丝、分开关。零排地排齐全。动力和照明分别设置。

9.3.3.6配电箱的开关电器应与配电线或开关箱一一对应配合，作分路设置，以确保专路专控；总开关电器与分开关电器的额定值，以确保专路专控；总开关电器与分开关电器的额定值、动作整定值相适应。熔丝应和用电设备的实际负荷相匹配。

9.3.3.7金属外壳电箱应作接地或接零保护。

9.3.3.8开关箱用用电设备实行一机一闸一漏电保护。

9.3.3.9同一移动开关箱严禁配有380v和220v两种电压等级。

9.3.4接地接零

9.3.4.1接地体可用可角钢、圆钢或钢管，但不得用螺纹钢，其截面不小于48mm2 ，一组2根接地体之间间距不小于2.5m，入土深度不小于2m，接地电阻应符合规定。

9.3.4.2橡皮线中黑色或绿/黄色双线作为接地线。与电气设备相连接的接地或接零线截面最小不能低于2.5mm2的多股铜芯线。

9.3.4.3电杆转角杆、终端杆及总箱、分配电箱必须有重复接地。

9.3.5变配电装置

9.3.5.1配电间面积应不小于3m×3m。单列配电柜（板）通道；正面不小于1.5m，侧面不小于1m，背面不小于0.8m；双列配电柜正面不小于2m。

9.3.5.2配电间必须符合“四防一通”的要求。

9.3.5.3变配电间应配有安全防护用品和消防器材，并有各类警告标牌。开关应有编号及用途标记。保持室内清洁无杂物。

9.4中小型机具

9.4.1手持电动机具

a必须单独安装漏电保护器。

b防护罩壳齐全有效。

c外壳必须有效接地或接零。

d橡皮电线不得破损。

9.5防火安全

9.5.1工地建立防火责任制，职责明确。按规定设专职防火干部和专职消防员，建立防火档案并正确填写。

9.5.2按规定建立义务消防队，有专人负责，订出教育训练计划和管理办法。

9.5.3重点部位（危险仓库、油漆间、木库、木工间等）必须建立有关规定，有专人管理，落实责任。要求设置警告标志，配置相应的消防器材

9.5.4建立动用明火审批制，按规定划分级别，明确审批手续，并有监护措施。

9.5.5一般非重点仓库及宿舍，明确用火审批手续，并有监护措施。

9.5.6焊割作业应严格执行“十不烧”及压力容器使用规定。

9.5.7危险品押运人员、仓库管理人员和特殊工种必须经培训和审证，做到持效证上岗。

9.6现场安全、保卫：

9.6.1建立健全安全、保卫制度，落实治安、防火管理责任人。

9.6.2施工现场的管理人员、作业人员必须配佩工作卡。管理人员和作业人员其安全帽分别为红色和黄色。

9.6.3建立来访登记制度，不准留宿家属及闲杂人员。

9.6.4经常对工人进行法纪和文明教育，严禁在施工现场打架斗欧及进行黄、赌、毒等非法活动。

9.6.5人员统一着工装，决不允许穿底裤和光膀子出入施工现场，遵守总包单位的安全和文明施工管理规定，接受甲方监理和总包单位的监督与检查。

9.7恶劣天气施工安全措施及方案

9.7.1随时关注气象信息，做到早预防、早采取措施。

9.7.2在大风天气来临前要将所栽植的苗木、临建、露天放置的机械、材料再次加固，以防倒伏，发生以外。

9.7.3雨天要随时关注施工用电情况，随时检查施工过程中用电安全。

9.8事故急救措施方案

9.8.1工地配备急救保健医药箱。

9.8.2有完整的急救措施和急救器材。

9.8.3工地常驻经过培训的急救人员。

9.8.4及时开展卫生防病宣传教育。

十、确保文明施工的技术组织措施

施工期间，严格执行当地政府规定的文明施工要求。

10.1健全管理组织

施工现场应成立以项目经理为组长、主管生产副经理、主任师、技术负责人，生产、技术、质量、安全、消防、保卫、材料、环保、行政卫生等管理人员为成员的施工现场文明施工管理组织。

10.2　健全管理制度

个人岗位责任制。文明施工管理应按专业、岗位、区片、班组等分片包干，分别建立岗位责任制度。

项目经理是文明施工的第一责任人，全面负责整个施工现场的文明施工管理工作。技术负责人、承包队长、分包单位负责人、劳务队长、工班长等负责本单位的文明施工管理工作。施工现场其它人员一律责任分工，实行个人岗位责任制。

经济责任制。把文明施工列入单位经济承包责任制中，一同“包”、“保”检查于考核。

施工现场文明施工检查是一项经常性的管理工作，可采取综合检查与专业检查相结合，定期检查与随时抽查相结合，集体检查与个人检查相结合的方法。

班组实行自检、互检、交接检制度。做到自产自清、日产日清、工完场清、标准管理。

持证上岗制度。施工现场实行持证上岗制度。进入现场作业的所有机械工、焊工等特殊工种施工人员，必须持证上岗，实现持证上岗率100%，全体施工人员佩带胸卡。

工地食堂应有食品卫生许可证，炊事员有健康证，民工有做工证。

会议制度。施工现场坚持文明施工会议制度，定期分析文明施工情况，针对实际制定措施，协调解决文明施工问题。

10.3在施工现场平面布置图上，合理布置好临时设施、现场交通、现场作业区、施工设备机具、成品、半成品及原材料的堆放。

10.4施工现场的围档设计：主要路段的工地周围设置高于2.5m的围档，围档材料坚固、整洁美观、稳定，并沿工地四周连续设置。围墙外围四周刷白灰，并用红漆写上建设、施工、监理、质检、设计等单位名称以及建筑面积、工程造价。现场设一扇大门，用钢管铁皮制成，为密封式。

10.5现场采取封闭管理，进出口设置大门，并安排专职门卫及设立门卫制度，进入施工现场必须佩带工作卡，否则不得进入现场。并在大门的门头处设置企业标志。

10.6施工场地设计：

10.6.1工地地面作适当硬化，保持道路畅通。

10.6.2硬地化设计：作业区和生活区的场地都得整平，并合理设置排水沟。

10.6.3现场污水处理排放设计：施工现场的生活废水经过化粪池处理后方可往外排放；其他污水经沉沙井沉淀处理后接入市政排水管道。

10.6.4工地确保无积水，大雨过后及时清除积水。

10.6.5设置吸烟处，不得随意吸烟。

10.6.6工地现场有一定比例的绿化面积。

10.6.7临时建筑物设计：临时建筑物全部用红砖砌筑,铁皮盖顶。其中办公室用石膏板吊顶并铺釉面地砖；办公室、宿舍、仓库与厨房、食堂、浴室分开建筑；在场地的大门口建一值班室。

10.7施工现场的材料堆放

10.7.1苗木、石材、砂石等的堆放均严格按照总平面布局堆放。

10.7.2堆放的材料标明名称、品种、规格等标识。

10.7.3材料分门别类堆放整齐。

10.7.4工程完工后确保场地及时清理干净。

10.7.5建筑垃圾堆放整齐，标明品种、名称。

10.7.6易燃易爆物品严格防火，堆放整齐并标明品种、名称。

10.8现场宿舍

10.8.1不用在建工程兼作宿舍。

10.8.2施工作业区与办公区、生活区明显分开。

10.8.3宿舍中设置消暑、防蚊虫叮咬措施。

10.8.4宿舍中生活用品摆放整齐、宿舍周围环境卫生、安全。

10.9现场防火

10.9.1有相应的消防措施、制度，并配备足够的灭火器。

10.9.2有消防水源。

10.9.3有动火审批手续和动火监护。

10.10施工现场不焚烧有害、有毒物质，禁止有害有毒废弃物作回填土。

10.11现场厕所干净、有足够的空间保证工人使用，从而保持工地不受污染。

10.12设置施工现场投诉台，公布投诉电话。投诉电话24小时有人值班，对所投诉事件有回应、记录并上报业主。

10.13从工地出来的车辆清洁后方可驶入市区道路。

10.14保护好地下原有设施，做到为民不扰民。

10.15随时保持现场卫生。（具体措施见环保措施）

10.16现场工程标志牌设计：在工地入口处的围墙上，做一个宣传栏，顶面做一个雨篷，并安装照明日光灯。宣传栏内安挂上按标准制作的五牌一图。即施工总平面布置图、工程概况牌、文明施工管理牌、组织网络牌、安全纪律牌、防火须知牌。

## 十一、确保工程进度的技术组织措施

11.1工期保证措施

11.1.1建立完善的计划保证体系

建立完善的计划保证体系是掌握施工管理主动权、控制施工生产局面，保证工程进度的关键一环。本项目的计划体系将以日、周、月、总控计划构成的工期计划内为主线，并由此派生出一系列技术保障计划、商务保障计划、物资保障计划、质量检验与控制计划、安全防护计划及后勤保障计划，在各项工作中做未雨绸缪，使进度管理形成了层次分明、深入全面、贯彻始终的特色。

11.1.2采用科学的三级网络编制施工总控制计划

本工程的进度管理将采用三级网络计划进行管理，一级网络根据各阶段分项工程的工期目标控制分解成分部的目标；三级网络控制指导每日主要工序生产，利用三日前的计划控制日计划和周计划。通过对关键线路施工编制标准工序。

11.1.3　制定派生计划

工程的进度管理是一个综合的系统工程，包括了技术、资源、商务、质量检验、安全检查等多方面的因素，因此根据总控工期、阶段工期和分项工程的工程量制定出技术保障、商务合同、物资采购、设备订货、劳动力资源、机具设备资源等派生计划，是进度管理的重要组成部分，按照最迟完成或最迟准备的插入时间原则，制定各类派生保障计划，做到施工有条不紊，有备而来、有章可循。

11.1.4技术工艺及配合的保障

11.1.4.1编制有针对性的施工组织设计、施工方案和技术交底

“方案先行，样板引路”是本公司施工管理的特色，本工程将按照方案编制计划，制定详细的、我针对性和可操作性的施工方案，从而实现在管理层和操作层对施工工艺、质量标准的熟悉和掌握，使工程施工有条不紊的按期保质地完成。施工方案覆盖面要全面，内容要详细，配以图表，图文并茂，做到生动、形象，调动操作层学习施工方案的积极性。

11.1.4.2加强业主、监理、设计方的合作与协调

我们将通过在现场业主、监理之间加强现场内部参与各方的配合与协调，使现场发生的技术问题、洽商变更、质量问题以及施工报验等能够及时快捷地解决。

11.1.4.3组织保证

为工程施工进度计划的顺利实施，建立主管领导和有关技术人员的工程施工项目部，由公司主要负责人担任领导；在施工现场设立工程项目经理部，由经验丰富的项目经理负责，统筹安排，从组织上落实进度控制责任制，建立进度控制协调制度，以保证施工任务按期保质完成。

11.1.4.4资金保证

本工程资金已落实，施工前期所需的条件已具备，建设单位能够保证资金及时到位；制定详细的资金需要计划，确保按时供应资金，只有在资金保证的前提下，及时供应设计所需的苗木，奖励工期提前有功者；经批准紧急工程可采用较高的计件单价。

11.1.4.5材料供应的保证

结合设计图中的要求，本工程所需用的材料，我公司有与部分材料供应商长期合作的优势，能确保材料的质量，亦能保证材料及时到位，保证工期按进度如期进行。提前联系，尽早选定，保证工程施工中材料供应及时。施工前制定详细可行的材料采购计划。

11.1.4.6施工人员的保证

本工程为综合性的景观工程，我公司有技术精湛的工人能够满足本工程的施工要求。

11.1.4.7施工机械的保证

施工前制定详细的施工机械进度计划表，根据工程的特点，公司不具备的施工机械采用租赁的形式，以满足施工要求。

11.1.4.8技术保证

编制施工进度计划实施细则；建立多级网络计划和施工作业周计划体系；

十二、管理人员投入计划（另附表）

十三、雨季施工措施

为进一步抓好施工进度、把好质量关，特对雨天施工采取以下措施：

13.1雨季施工前认真组织项目有关人员分析雨季施工计划，根据雨季施工项目编制相应施工措施，所需材料要在雨季施工前准备好。

13.2做好施工人员的雨季施工培训工作，组织相关人员全面检查施工现场的应对准备，包括临时设施、临电、机械设备防护等项工作。

13.3夜间均设专职的值班人员，保证昼夜有人值班并做好值班记录，同时设置天气预报岗，负责收听和发布天气情况。

13.4在施工现场设置集水、排水、排污系统，保证雨天施工场地不积水。在大雨时节，派专人进行疏通。

13.5检查施工现场及生产生活基地的排水设施，疏通各种排水渠道，清理雨水排水口，保证雨天排水通畅。

13.6现场道路两旁设排水沟，保证不滑、不陷、不积水。清理现场障碍物，保持现场道路畅通。

13.7施工现场、生产基地的工棚、仓库、食堂、搅拌站、临时住房等暂设工程各分管人员应在雨季前进行全面检查和整修，保证基础、道路不塌陷，房间不漏雨，场区不积水。

13.8在强暴雨到来之前，必须做好准备工作，组织有关人员对现场临时设施、机电设备、临时线路进行检查，针对检查出的具体问题，应采取相应措施，及时整改，并安排人员进行值班抗台。大雨时，起重机械应立即停止使用，大风过后，应对上述设备进行复查试车，有破损应及时采取加固措施，等符合安全要求后再开展工作。

13.9注意原材料的储存和堆放

13.9.1现场所用水泥全部存入仓库，没有仓库的应搭设专门的棚子，保证不漏、不潮，下面应架空通风，四周设排水沟，避免积水。现场可充分利用结构首层堆放材料。

13.9.2砂、石料一定要有足够的储备，以保证工程的顺利进行。场地四周要有排水出路，防止淤泥渗入。

13.9.3砌筑用砌块应在底部用木方垫起，上部用防雨材料覆盖。

13.9.4雨季所需材料、设备和其他用品，如水泵、抽水软管、草袋、塑料布、苫布等由材料部门提前准备，及时组织进行。水泵等设备应提前检修。

13.9.5雨季前对现场配电箱、闸箱、电缆临时支架等仔细检查，需加固的及时加固，缺盖、罩、门的及时补齐，确保用电安全。

13.11现场用电

13.11.1雨季加强防汛防风意识。

13.11.2进入现场的设备、材料必须避免放在低洼处，要将设备垫高，设备露天放置应加苫布盖好，以防雨淋日晒，料场周围应有畅通的排水沟以防积水。

13.11.3施工机具要有防雨罩，电气设备的电源线要悬挂固定，不得拖拉在地，下班后要拉闸断电。

13.11.4设备预留孔洞应做好防雨措施，地下层的设备，在雨季时采取措施防止受潮，防止设备受淹。

十四、环保及减少噪音、扬尘治理的措施

14.1环保管理制度

14.1.1把环保指标以责任书的形式层层分解到有关单位和个人，列入承包合同和岗位责任制，建立一支懂行善管的环保自我监控体系。

14.1.2项目经理是环保工作的第一责任人，是施工现场环境保护自我监控体系的领导者和责任者。把环境责任作为考核项目经理的一项重要内容。

14.1.3加强检查，加强对施工现场粉尘、噪声、废气的监测和监控工作。要与文明施工现场管理一起检查、考核、奖罚。及时采取措施消除粉尘、废气和污水的污染。

14.1.4环保和改善施工现场的环境，要进行综合治理，要采取有效措施控制人为噪声、社会活动的污染和采取技术措施控制烟尘、污水、噪声污染。另一方面，要求建设单位应该负责协调外部关系，同当地环保部门加强联系。

14.1.5在施工现场平面布置和组织施工过程中都要执行国家、地区、行业和企业有关防止空气污染、水源污染、噪声污染等环境保护的法律、法规和规章制度

14.2环境保护措施

14.2.1加强对所有施工人员的教育，提高施工队伍的环境保护意识，严格遵守国家的有关环保法规，特别注意对水源的保护。

14.2.2按照国家的有关文物管理等保护法规，对在施工现场所挖掘的有关文物等，应做好现场保护，并配合工程师及业主人员，及时向当地政府有关部门汇报，对其进行妥善处理。

14.2.3保护施工区和生活区的环境卫生，必须及时清理垃圾，并将其运到制定的地点进行掩埋或焚烧处理，在工地现场和生活区设置足够的临时卫生设施，定期清扫处理。

14.2.4完工后对施工场地和生活场地按工程师制定要求进行清理、清除。

14.2.5施工现场混凝土肥料及杂物影响到环保的，施工时集中堆放处理。

14.2.6施工中水泥袋等影响环保的建筑垃圾，集中堆放时再处理。

14.2.7民工与管理人员生活区设厕所及垃圾箱，生活垃圾统一处理。

14.3粉尘控制措施：

14.3.1由于其他原因而未做到的硬地化部位，要定期压实地面和洒水，减少灰尘对周围环境的污染。

14.3.2禁止在施工现场焚烧有毒、有害和有恶臭气味的物质。

14.3.3装卸有粉尘的材料时，应洒水润湿和在仓库内进行。

14.3.4严禁向建筑物外抛掷垃圾。

14.4施工区域内现有市政管网和周围建、构筑物保护：在开工前应会同建设单位对施工现场进行踏勘，对有可能损坏的周围建筑物、构筑物、市政设施和管线制订相应的保护措施，保证施工安全进行。

14.5现场卫生：

14.5.1明确施工现场各区域的卫生责任人。

14.5.2食堂必须申领卫生许可证，并应符合卫生标准，生、熟食操作应分开，熟食操作时应有防蝇间或防蝇罩。禁止使用非食用塑料制品作熟食容器，炊事员和茶水工需持有效的健康证明上岗。

14.5.3施工现场应设置卫生间，并有水源供冲洗，同时设简易化粪池或集粪池，加盖并定期喷药，每日有专人清洁。

14.5.4设置足够的垃圾池和垃圾桶，定期搞好环境卫生、清理垃圾，施药除“四害”。

14.5.5建筑垃圾必须集中堆放并及时清运。做好完工完场清理。

14.5.6工地应设茶水亭和茶水桶，做到有盖、加锁和有标志。

14.6 减少噪音的措施

14.6.1建立保护措施，安排专人负责

14.6.2施工过程中噪音较大的机械运转尽量安排在非办公时间内，并且尽量一次完成，包括打眼及材料加工等。

14.6.3现场尽量减少扰民，能不在现场加工的尽量不在现场加工。

管理人员投入计划表

| 序号 | 姓名 | 岗位 | 职称 | 出生年月 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄勇 | 项目经理 | 高级工程师 | 1975.8 | 2000年至今担任河北建设集团项目经理（业绩见施工合同） |
| 2 | 郑新永 | 技术负责人 | 高级工程师 | 1968.5 | 1995年至今任河北建设集团技术负责人 |
| 3 | 赵君 | 质量管理 | 工程师 | 1974.3 | 1997年至今，任河北建设集团质检员 |
| 4 | 吴彦杰 | 材料管理 | 工程师 | 1968.9 | 1997年至今，任河北建设集团材料员 |
| 5 | 杨建新 | 计划管理 | 工程师 | 1973.2 | 2001年至今，任河北建设集团统计员 |
| 6 | 吴金辉 | 安全管理 | 助理工程师 | 1977.7 | 2001年至今，任河北建设集团安全员 |
| 7 | 阎杰 | 资料管理 | 助理工程师 | 1976.9 | 2001年至今，任河北建设集团资料员 |
| 8 | 刘行尚 | 施工管理 | 助理工程师 | 1969.3 | 1999年至今，任河北建设集团施工员 |
| 9 | 赵文生 | 财务管理 | 高级会计师 | 1969.7 | 2003年至今，在河北建设集团财务科长 |
| 10 | 赵换芬 | 预算管理 | 工程师 | 1969.8 | 2004年至今，任河北建设集团预算员 |

机械、设备投入计划表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 时 间（按施工日历天数） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61-65 | 66-68 |
| 1 | 发电机 | 200KVA | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |
| 2 | 砼输送泵车 | HBT50.60 |  |  |  |  |  |  | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |  |  |  |
| 3 | 砼搅拌机 | JZY.JDY350 |  |  |  |  |  |  | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |  |  |  |
| 4 | 配料机 | PLD-800 |  |  |  | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |  |  |  |
| 5 | 挖掘机 | Pc-200 | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 装载机 | 徐工-50 | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |  |
| 7 | 载重汽车 | 15T |  |  |  |  | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |  |  |
| 8 | 载重汽车 | 8T |  |  |  |  | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |  |  |
| 9 | 机动翻斗车 | 1T | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 推土机 | 宝马140 | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 铲运机 | 柳工-40 | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 水平议 | Al222 | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |
| 13 | 经纬仪 | 德柴氏 | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |
| 14 | 建筑卷扬机 | 1-5T | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |  |  |  |  |  |
| 15 | 钢筋切断机 | 直径40 | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |  |  |  |  |  |
| 16 | 钢筋弯曲机 | 直径40 | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |  |  |  |  |  |
| 17 | 搅拌机 | 200L |  |  |  | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |  |  |  |
| 18 | 直流焊机 | 30KW | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |
| 19 | 交流焊机 | 40KVA | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |
| 20 | 木工圆锯 | φ500 | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 木工压刨床 |  | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 打夯机 |  |  |  |  |  |  | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |  |  |  |  |
| 23 | 平板振捣器 |  |  |  |  |  | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |  |  |  |  |
| 24 | 振捣棒 |  |  |  |  |  | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |  |  |  |  |
| 25 | 石料切割机 |  |  |  |  |  |  |  |  | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |  |

施工人员投入计划表

| 序号 | 工种 | 时 间（按施工日历天数） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61-65 | 66-68 |
| 1 | 测量放线 | ∨ | ∨ | ∨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 瓦工 |  |  | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |  |  |  |
| 3 | 铺装工 |  |  |  |  |  |  |  |  | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |
| 4 | 木工 |  | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |  |  |  |  |
| 5 | 安装工 |  |  |  |  |  | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |  |
| 6 | 普工 | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |
| 7 | 钢筋工 |  |  |  | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |  |  |  |
| 8 | 混凝土工 |  |  | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 装饰工 |  |  |  |  |  |  |  | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |  |  |
| 10 | 电焊工 |  |  |  | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |  |  |  |
| 11 | 模板工 |  |  | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 油漆工 |  |  |  |  |  |  |  | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |  |  |
| 13 | 机械工 | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |  |
| 14 | 防水工 |  |  |  | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |  |  |  |