目   录

第一章 、编制范围及依据	2

第二章、工程概况	5

第三章、施工准备工作	9

第四章、施工现场平面布置图	13

第五章、施工布署及工程网络进度计划	22

第六章、施工现场管理机构及人员配备	26

第七章、施工现场机械设备配备	39

第八章、确保工程质量的体系与技术措施	41

第九章、确保工程工期的有效措施	51

第十章、水电安装措施及控制计划	54

第十一章、确保工程安全的体系与技术措施	60

第十二章、结合工程具体情况运用的主要施工方法和措施	74

第十三章、冬、雨季及汛期施工的主要方法及措施	171

第十四章、达到环境保护、文明施工的具体措施和办法	错误！未定义书签。

## 第一章 、编制范围及依据

### 一、编制范围

按建设单位提供的有关图纸及合同相关文件的要求，本工程主要的施工承包范围如下：

1.1 全部的土建工程，包括：土石方工程、地基与基础工程、防水工程、主体工程、地面与楼面工程、装饰工程、屋面工程等。

1.2 安装工程，包括：水电安装工程、给排水工程、防雷工程。

1.3 与本项目有关的各项零星工程。

### 二、编制依据

2.1 建设单位提供的设计图纸。

2.2 招标文件。

2.3 国家和行业颁布的有关现行施工规范和标准。

2.4 建设部颁发的《建筑工程施工现场管理规定》

### 三、主要使用的规范目录

| 序号 | 规 范 名 称 | 编号或文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《矿渣、火山灰、粉煤灰硅酸盐水泥》 | GB1344-99 |
| 2 | 《混凝土外加剂应用技术规范》 | GB50119-2003 |
| 3 | 《混凝土质量控制标准》 | GB50164-92 |
| 4 | 《普通混凝土配合比设计规程》 | JGJ55-2000 |
| 5 | 《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》 | JGJ52-92 |
| 6 | 《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》 | JGJ53-92 |
| 7 | 《混凝土泵送施工技术规程》 | JGJ/T10-95 |
| 8 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 | GB50204-2002 |
| 9 | 《钢筋混凝土用热扎带肋钢筋》 | GB1499-98 |
| 10 | 《钢筋混凝土用热扎光圆钢筋》 | GB13013-98 |
| 11 | 《钢筋焊接及验收规程》 | JGJ18-2003 |
| 12 | 《钢筋机械连接通用技术规程》 | JGJ107-2003 |
| 13 | 《砌体工程施工质量验收规范》 | GB50203-2002 |
| 14 | 《砌筑砂浆配合比设计规程》 | JGJ98-2000 |
| 15 | 《工程测量规范及条文说明》 | GB50026-93 |
| 16 | 《工程网络计划技术规程》 | JGJ/T121-99 |
| 17 | 《建筑机械使用安全技术规程》 | JGJ33-2001 |
| 18 | 《建设工程施工现场供用电安全规范》 | GB50194-93 |
| 19 | 《施工现场临时用电安全技术规范》 | JGJ46-2005 |
| 20 | 《建筑工程施工质量验收统一标准》 | GB50300-2001 |
| 21 | 《建筑施工安全检查标准》 | JGJ59-99 |
| 22 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 | JGJ130-2001 |
| 23 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》 | JGJ80-91 |
| 24 | 《建筑工程项目管理规范》 | GB/T50326-2001 |
| 25 | 《建筑工程文件归档管理规范》 | GB/T50328-2001 |
| 26 | 《屋面工程质量验收规范》 | GB50207-2002 |
| 27 | 《外墙饰面砖工程施工及验收规程》 | JGJ126-2000 |
| 28 | 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 | GB50210-2001 |
| 29 | 《建筑地基基础施工质量验收规范》 | GB50202-2002 |
| 30 | 《建筑地面工程施工质量验收规范》 | GB50209-2002 |
| 31 | 《高强混凝土结构技术规程》 | CECS104:99 |
| 32 | 《钢结构工程施工质量验收规范》 | GB50205-2001 |
| 33 | 《地下防水工程质量验收规范》 | GB50208-2002 |
| 34 | 《建筑地基处理技术规范》 | JGJ79-2002 |
| 35 | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 | GB50242-2002 |
| 36 | 《建筑钢结构焊接技术规程》 | JGJ81-2002 |
| 37 | 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 | GB50325-2001 |
| 38 | 《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》 | GB18582-2001 |
| 39 | 《城市区域环境噪声标准》 | GB3096-93 |
| 40 | 《建筑施工场界噪声限值》 | GB12523-90 |
| 41 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 2002.11.01实施 |

注：其他未注明的按国家、省、市、区有关规范、文件执行。

## 第二章、工程概况

### 一、工程建设概况

工程名称：贵阳市白云区******营房建设工程

建设地点：

建设单位：

设计单位：

监理单位：

地勘单位：贵阳市勘察设计有限公司

二、工程设计概况

总建筑面积约4561平方米。

工程结构类型：四层框架，总高21M；建筑结构安全等级为二级，抗震设防烈度为六度，设计地震分组为一组，建筑场地类别为Ⅰ类。

1.1、 墙体．

1.1.1、框架结构中的墙砌体均不作承重用。砌块强度等级不小于MU5，内地面以下用M10水泥砂浆砌结，其余砌体厚度及砂浆强度等级详见下表。

| 砌体部分 | 砌块名称 | 墙厚 | 砌体强度等级 | 砂浆强度等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙 | 烧结粉煤灰空心砖 | 200 | MU7.5 | M7.5 | 砂浆为混合砂浆砖容重不得大于12KN/M3 |

1.1.2、凡100厚砖采用M10混合砂浆砌筑，120厚墙砖隔墙采用M5混合砂浆。

1.1.3、当切体砖的水平长度大于5m或墙端部没有钢筋砼墙柱时，应在墙中间或墙端部加设构造柱（GZ）。

构造柱的砼强度等级为C25，竖筋用4ф12，箍筋用φ6@200。

其柱脚及柱顶在主体结构中预埋4ф12的竖筋，该竖筋伸出主体结构面500。

1.2.4、在做屋面防水材料之前，所有出屋面的留孔留洞必须经核实无遗漏后方可施工。

1.2.5、所有反梁过水孔必须用 PVC管预埋，管底与楼面（屋面）完成面齐平。

2．1、结构体系：

2.1.1、结构类型：框架结构

建筑耐火等级：三级，耐火年限50年

建筑结构的安全等级为二级

主体结构的设计使用年限为50年

基础为人工挖孔桩基础

2.2、材料

2.2.1、混凝土强度等级按下表采用：

混凝土强度等级             表一

| 结构部分（所在标高） | 柱、剪力墙 | 梁 | 板、楼梯 | 构造柱 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 框架部分 | C30 | C30 | C30 | C25 |
| 屋面构造部分 | C25 | C25 | C25 | C25 |

2.2.2、钢筋等级：HPB235、HRB335

钢板：Q235钢

焊条：E43型、E45型

2.3、楼板

单向板底筋的分布筋及单向板、双向板支座筋的分布筋，楼面用Φ8@150。

双向板之底筋，短向筋放在底层，长向筋放在短向筋之上。

2.4、框 梁

跨度为4米以上的梁，悬臂跨度大于2米的梁，应按施工规范起拱2/1000。

梁上开洞或预埋件要按图纸要求设置，不得后凿，洞口边须配置加强钢筋。

楼面框架梁，屋面框架梁中间支座纵向钢筋构造见国家建筑标准设计图集03G101-1第61页。

非矿架梁配筋附加箍筋、吊筋、梁侧面纵向构造筋和拉筋、主次梁斜交箍筋等构造做法见国家建筑标准设计图集03G101-1第61页。

2.5、柱

各级抗震框架柱纵向钢筋连接构造见国家建筑标准设计图集03G101-1第40页。

各级抗震框架柱柱顶和变截面位置纵向钢筋构造见国家建筑标准设计图集03G101-1第42页

各级剪力墙上柱及梁上柱纵向钢筋构造见国家建筑标准设计图集03G101-1第39页

钢筋混凝土构造柱必须先砌墙后浇注，砌墙时沿柱高每500设2Φ6连接钢筋，入墙长度1000。

柱箍筋和拉筋弯钩构造见国家标准设计图集03G101-1第35页。

### 三、施工重点，难点预测

3.1施工难点：

3.1.1现场施工组织布署是本工程的一大难点。

由于本工程施工现场狭窄而且占地面积和建筑面积较大，工期紧。我公司将在人、财、物资源配置上做好做好保障措施，施工布署进行分段分区小流水施工，做到空间上、时间上的交叉作业。

3.2重点：

1）、工期进度：本工程体量大，工期紧。根据我公司的实力情况合理安排工期，制定保障措施，有效地设备人、财、物资源，确保工程质量，按期完成。

2）、砼灌注：组织好砼灌注是整个工程施工工序的重点。砼工程量大，要在施工用电、砼供应、设备配置上做好保障。

3）、砌体工程：砌体材料堆放及垂直运输是本工程施工工序的关键。砌体工程量大，应在夜间材料并及时将砌体材料运上楼层。要在人员及设备配置上进行协调。

## 第三章、施工准备工作

### 一、施工技术准备

3.1.1、会同相关单位搞好现场接收工作：现场交接的重点是施工测量与有关资料的移交，详细复核有关红线点，布设现场临时用电线路、临时用水管线和其它的临时设施，并尽快安排施工机械进场。对场地内地下管线进行全面的了解，并要求有关单位提供相关资料。

3.1.2、熟悉掌握施工图纸：开工前做好图纸的熟悉和自审及会审工作，组织工程技术人员和施工人员进行认真学习，了解施工图纸的设计意图并全面掌握施工图纸的内容。对建筑图与其相关的结构图在尺寸、坐标、标高和说明方面认真核对；掌握拟建工程的建筑和结构形式及其特点、需要采取的新技术等，并提出施工图疑问和有利于施工的合理化建议，做好自审记录。图纸的熟悉和自审工作完成后，由建设单位主持图纸的会审，设计和施工单位共同参加，并形成图纸会审纪要。

3.1.3、编制材料计划、劳动力计划、施工机械计划，分析做好劳动力、材料、机械设备的需用量以及进场时间计划，保证工程的顺利实施。

3.1.4、由技术部门根据工程规模、结构特点和建设单位要求，阐明施工工艺和主要项目施工方法、劳动力组织、工程进度、质量保证措施、安全保证措施、环境保护措施等，并收集以前相类似工程施工的各种经验性的资料，针对本工程的特点和难点，编制切实可行的分项施工方案，并进行全面的技术交底和安全交底。工程开工后，项目技术负责人组织施工人员、质安人员、施工班组长进行交底，针对施工的关键部位、施工难点和质量、安全要求、操作要求及注意事项等进行全面交底。

3.1.5、开工前对进场材料进行试验、检查准备，对新技术、新材料、新工艺项目拟定试验计划，进行钢筋抽样下料，提前进行钢筋和铁件的下料及制作，做好钢筋试焊和试验准备工作。

3.1.6、施工前同建设单位、监理单位检查验收红线桩、轴线定位点、标高控制点，并按此进行测量放线。

3.1.7、收集施工所需的各种资料、规范、标准和图集。

### 二、人员准备

3.2.1、根据工程需要本着“科学管理、精干高效、结构合理”的原则配备现场管理人员。

3.2.2、做好劳动力队伍的评审，选好施工作业队伍，按照劳动力计划表，分阶段组织工人进场。

3.2.3、对入场新工人进行入场教育工作。

3.2.4、按管理体系逐级针对质量、安全、防火及文明施工等进行详细的交底和教育工作，同时建立健全各项规章制度，加强遵纪守法教育。

3.2.5、劳动力准备的程序

用工策划

建立各项用工制度

根据工程量及施工能力，合理配置劳动力资源

劳动力计划

根据施工进度安排所需的工种、数量、进场时间

劳动力进场

资质评审、选择队伍、签订合同

各工种登记入册

入场教育、培训

组织施工

统一管理

专业安全、技术交底

动态质量监控

### 三、物资准备

3.3.1、建筑材料准备：

根据材料分析和施工总进度计划的要求，确定进场材料的数量规格，提供建筑材料需用量计划给公司材料部门，统一组织进场并做好各类原材料的检验工作，把好原材料的质量关。

3.3.2、施工机械设备准备：

根据施工方案和施工进度计划的要求，确定施工机械需用量计划并依据进场时间安排表，准确无误地保证各种机械设备按时到位。

3.3.3、物资准备工作程序：

编制各种物资需用量计划——签定物资供应合同——确定物资运输方案和计划——组织物资按计划进场和保管。

3.3.4、材料订货：

根据各项材料需用量计划，同建材单位取得联系，按本公司质量保证手册、程序文件对其进行考查和审核，选择合格的材料供应商，保证材料的按时保质供应。

编制施工预算

施工进度计划

编制物资需用计划

进行市场调查

对供应商进行评审

签订物资供应合同

供方运输能力

道路交通状况

确定物资运输方案

建立物资管理办法

物资检验和验收标准

物资进场和保管

## 第四章、施工现场平面布置图

### 一、施工现场平面布置原则

本工程现场平面布置充分考虑了周边环境因素及施工需要，施工临时设施包括生活区、生产区二方面，办公区安排在建设单位指定的相邻建筑内。按现场文明施工要求，在指定的场地内搭设生产设施，在指定的生活区搭设临时设施、生活区。布置时所遵循的原则如下：

1.1. 设置便于大型运输车辆通行的现场道路并保证其可靠性。

1.2. 现场平面随着工程施工进度进行布置和安排，阶段平面布置要与该时期的施工重点相适应。

1.3.在平面布置中充分考虑好施工机械设备、办公、道路、现场出入口、堆放场地等的优化合理布置。

1.4.施工所需的各种材料和半成品堆放应设在垂直运输机械覆盖的范围内，以减少发生二次搬运。

1.5.施工现场内各种中小型机械的布置，要处于安全保护环境中，要避开高空物体打击的范围。

1.6.临电电源、电线敷设要避开人员流量大的安全出口，以及容易被坠落物体打击的范围，电线尽量采用暗敷方式。

1.7.本工程要重点加强环境保护和文明施工管理的力度，使工程现场始终处于整洁、卫生、有序合理的状态。

### 二、施工现场临时用水方案

2.1 现场勘察：本工程施工区相对较大，但施工场地狭窄，而且地势起伏较大，施工道路组织困难。为确保工程顺利进行，临时供水线路应力求完善，以满足工程施工阶段用水量。本工程临时水源采用城市自来水。

(1) 本工程施工用水由甲方提供管道作为水源，根据现场实际情况进行管道布置。

(2) 工地供水组织：

①.工地供水包括：生产用水、生活用水、消防用水。

②.工地供水规划：供水布置应满足施工和消防的需求，按照工程进度及各阶段工作内容，制定用水计划和节水措施，使用节水型洁具。

(3) 确定用水量：

综合生产、生活及消防用水等，施工现场用水高峰为结构施工阶段，用水量据此计算。

A、施工现场工程用水量q1：

q1=K1∑Q1N1K2/(t×8×3600)

式中： q1——施工工程用水量（L/s）；

K1——未预计的施工用水系数，取1.1;

Q1——每班计划完成的工程量；

N1——施工用水定额；

K2——现场施工用水不均衡系数，取1.5；

t——每天工作班数（班），取2。

现场施工用水主要考虑混凝土结构养护用水，按计划每班养护300m3混凝土计取：

q1=1.1×300×250×1.5/(2×8×3600)=2.15 L/s

B、施工机械用水量q2：

结构施工阶段施工现场机械用水量较少，可忽略不计。

C、施工现场生活用水量计算q3：

q3=P1N3K4/（t×8×3600）=0.36L/s

式中：q3 ——施工现场生活用水量（L/s）；

P1 ——施工现场高峰昼夜人数，取300人；

N3 ——施工现场生活用水定额，施工现场生活用水量一般采用20-60升/人·班，每班按8小时计，取50；

K4 ——施工现场用水不均衡系数，取1.4；

t ——每天工作班数（班），取2。

D、生活区生活用水量q4：

q4=P2N4K3/（24×3600）=0.26L/s

式中：q4——生活区生活用水量（L/s）；

P2——生活区居民人数（人）；

N4——生活区昼夜全部用水定额,取30；

K3——生活区用水不均衡数, 取2.5。

E、施工现场消防用水q5：

因施工现场面积在25ha内，故消防用水量q5=10L/s。

F、施工现场总用水量（Q）计算：

q1 +q2 + q3 +q4 ＜ q5

则Q=10L/s

(4)管径选择：

D=[4Q/（ν×π×1000）]1/2

=[4×10/（1.5×3.14×1000）]1/2=0.09m

因此，选用管径DN100 mm供水干管即可满足要求。

因甲方供给水源干管为DN75.mm，不能满足要求，所以现场搅拌站西侧增设一个50m³的蓄水池，蓄满水，供搅拌及消防使用。

2、施工现场临时用电

2.1 施工前准备

器具准备：见表2.1。

表2.1

| 器 具 名 称 | 型 号 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 绝缘摇表 | ZC-7-500V | 1 块 |
| 绝缘摇表 | ZC-7-1000V | 1 块 |
| 万 用 表 | 500型 | 2 块 |
| 液 压 钳 |  | 1 把 |
| 绝 缘 鞋 |  | 10 双 |
| 手提应急灯 |  | 10 套 |

人员配备：

固定2名临电人员，分两组昼夜轮流值班在位。要求所有临电值班人员全部持证上岗，并有丰富临电经验，技术全面，工作态度好。

2.2.1、因部分设备在不同施工阶段使用，故设计分总配电箱可在不同施工阶段为不同设备供电，共11台。

2.2.2、塔吊前设分总配电箱1台，AP01。

2.2.3、2#楼工作面设分总配电箱5台，AP06-AP11；4#楼工作面设分总配电箱5台，AP012-AP17；

2.2.4、 钢筋加工场、木工房、办公区、生活区各设分总配电箱1台，共4台，AP02-AP05。

2.2.5、 低压变压器1台。

2.2.6、楼内所有照明采用36V低压电源，使用手把灯，不设碘钨灯。

2.3、 负荷计算

S=K1P1ηcosφ+K2S2+K3P3cosφ+K4P4cosφ（1）施工现场用电量计算

式中：S—— 施工现场总用电量（kVA）；

P1——电动机额定功率（kW）；

S2——电焊机额定容量（kVA）；

P3——室内照明容量（kW）；

P4——室外照明容量（kW）；

η——电动机的平均效率，计算可采用0.86；

cosφ——电动机的平均功率因数；

K1，K2，K3，K4——需用系数。

根据现场主要用电设备清单可知：

∑P1=136kW;

∑S2=115kVA;

室内外照明、用电设备可按10%的前两项之和计算。

查需用系数表得：K1=0.6;

K2=0.6;

电动机的平均功率因数取0.6。

S=1.1×0.6×1360.6×0.85+0.6×115    则总用电量计算如下：

=252kVA

（2）确定变压器

变压器容量计算公式：

式中：Se——变压器输出功率（kVA）

β——功率损失系数，取80%

∑Smax——施工区最大计算负荷（kVA）

根据计算所得的总用电容量，cosφ取0.6，可知：

=315 kVA

2.4、截面选择

根据导线敷设位置的要求，由甲方提供电源至总配电箱采用VV22-0.6/1型电缆；由总配电箱至各分配电箱采用VV22-0.6/1型电缆；由分配电箱引至各流动箱使用通用橡套电缆；照明回路使用低压橡套线。

(1)引至配电室电源：

I=136×0.63×0.38×0.6×0.86+0.6×151=302A查表后，选用：    VV22-0.6/1 3×120＋2×70mm2

当导体工作温度为70℃时，允许载流308A>302 A 满足。

I=703×0.38×0.68×0.86=181A(2)引至塔吊前分配电箱电源AP01：

查表后，选用：     VV22-0.6/1 3×50＋2×35mm2

当导体工作温度为70℃时，允许载流184A。

I=50×0.73×0.38×0.68×0.86=91A(3)引至办公区、生活区分配电箱AP04、AP05电源:

查表后，分别选用：    VV22-0.6/1 3×25+2×16mm2

当导体工作温度为70℃时，允许载流93A。

I=40×0.73×0.38×0.68×0.86=72A(4)引至钢筋加工区分配电箱AP03电源:

查表后，选用：     VV22-0.6/1  5×16mm2

当导体工作温度为70℃时，允许载流93A。

I=30×0.73×0.38×0.68×0.86=55A(5)引至木工房分配电箱AP04电源:

查表后，选用：    VV22-0.6/1 5×16mm2

当导体工作温度为70℃时，允许载流93A。

I=30×0.73×0.38×0.68×0.86+0.6×80=95A(6)引至楼内各分配电箱AP06电源:(同AP07－AP11)

查表后，分别选用：     VV22-0.6/1 3×25+2×16mm2

当导体工作温度为70℃时，允许载流122A。

I=183×0.38=26A(7)引至流动箱电源：

查表后，选用：5×6mm2橡套电缆

当导体工作温度为65℃时，允许载流为55A。

I=253×0.38=38A(8)引至焊机专用箱电源：

查表后，选用5×6mm2橡套电缆

当导体工作温度为65℃时，允许载流为31A。

I=103×0.38=15A(9)引至低压变压器电源：

查表后，选用5×4mm2橡套电缆

当导体工作温度为65℃时，允许载流为42A。

(10)照明干线：

选用：  2×6mm2橡套线

2.5 、敷设及走向

工程配电箱分三级设置，由甲方提供电源引至总配电箱线路为铠装电缆直埋敷设，铺砂盖砖保护，经过道路时采取电缆穿钢管保护。

2.6、保护类别及方式

2.6.1、工地临时用电系统采用TN—S系统，三级配电，二级保护。按照《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）要求，现场采用三相五线制2.6.2、施工方在配电室外5m处做重复接地一组，重复接地采用长2.9m的φ19镀锌圆钢垂直打入地下，圆钢上顶距地面0.8m。摇测接地阻值小于10Ω。工作零线（N）与保护地线（PE）分开，各设一个端子，PE线上不许安装开关或熔断器，亦不许进入漏电保护器，所有箱体、设备的金属部分与PE线连接可靠。如下图2.6.3、线三级保护，在分总箱、分箱和末端箱上分别设漏电保护装置。漏电保护器装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧。

### 四、施工现场临建设施布置

4·1.警卫室：在施工现场侧面设大门口一个，门口设警卫室。

4.2 住宿区：设在工地现场西面，按我公司标准设置。

五、施工平面布置图（详附图）

## 第五章、施工布署及工程网络进度计划

### 一、工期、质量目标

工期目标：2号楼合同工期395天完成（含30天验收）。4号楼240天完成（含30天验收）（详见施工进度计划网络图）

质量目标：确保本工程质量达到国家施工验收的合格标准，并达到黄果树杯要求。

主要工期控制点：2号楼基础工程：90天；主体工程：180天；装饰及屋面防水、水电安装工程90天；室外工程及竣工验收35天。4号楼基础工程：45天；主体工程：90天；装饰及屋面防水工程及水电安装工程：75天；室外工程及竣工验收30天。

2号楼开工日期2007年3月20日，竣工日期2008年4月20日，总工期395天。

4号楼开工日期2007年3月20日，竣工日期2007年11月20日，总工期240天。

如遇以下非正常情况：工期顺延。

1•1遇人力不可抗据的因素和事件。

2•2基础

安装工程在基础开始施工时组织交叉施工。

我公司已把本工程作为公司重点工程，对组织机构、施工队伍、机械设备、周转料具等各大要素予以全面充分保证，牢牢掌握并抓住本工程的特点、难点和重点，以结构工程为先导，实施平面分团、团内分组、流水交叉、循序推进的施工方法组织施工。在保证工程质量的前提下，加快工程的施工进度，尽快为后续工程创造施工作业面，保证整个工程优质、快速、安全、文明地完成。同时由于分包单位较多，施工中要做好与各分包单位的施工协调配合工作，各分包单位一起为业主服务，携手共同完成该工程的施工任务，让业主满意。

### 二、施工部署

2.1本工程为单体工程，工程占地面积大，工期紧，针对以上特点，我公司为保证工程的有序组织，在由项目经理统一协调管理下，组织施工和协调管理，节约运输资源，高效率低成本的完成本工程，保证该项目能够大规模的同时施工。就整个项目而言，组织上还是一个整体，因此我公司在进行施工组织时，将以系统工程的原理，精心组织各工种、各工序的作业，对工程的施工流程、进度、资源、质量、安全、文明实行全面管理和动态控制。

2.2本工程钢筋加工，采取在现场加工制作；其它构件拟在现场加工厂加工制作，运到施工点现场组装的方式。对于基础工程采用砼输送泵配合溜槽进行布料，为此，我公司在施工现场配备了一台砼输送泵，进行砼的浇筑。

鉴于该工程造型多样，结构较为复杂，为便于施工质量的保证与施工的组织，我公司拟在本工程中采用钢木组合模体系，钢模板采用定型小钢模，木模采用九夹板配制，支撑采用φ48普通钢管并配备足够的可调支座；外架采用双排钢管脚手架。

### 三、总体施工安排

3.1.前期施工准备：在进驻现场施工前，进行项目管理机构及人员、劳务分包、机械设备投入、施工安排、施工组织和技术方案的选择，并组织人员进入施工现场，着手现场平面布置、临建和临水临电布设。

3.2.总计划安排：根据建设单位要求，经认真分析本工程，结合本工程的特点，我单位通过对施工组织、进度安排深入研究，本工程开工日期为2007年2月26日，竣工日期为2007年7月25日，总日历天数150天。

3.3.建立完善的计划保证体系：建立完善的计划保证体系是掌握施工管理主动权、控制施工生产局面，保证工程进度的关键一环。本项目的计划体系将以日、周、月、年和总控计划构成工期计划为主线，并由此派生出设计进度计划、独立分包商进场计划、技术保障计划、商务保障计划、物资供应计划、质量检验与控制计划、安全防护计划及后勤保障计划，在各项工作中做到未雨绸缪，使进度计划管理形成层次分明、深入全面、贯彻始终。

3.4．人、资、物的保障

3.5.在本工程上，我单位将严格按招标文件要求，委派具有类似工程总承包经验和能力的项目经理和从事项目总承包管理的各类专业人员组成的项目经理部，最大程度地满足工程的需要。

3.6.我们除具备强大的总部对项目实施和管理进行支持、服务和控制外，还具有门类齐全、实力强大的专业化公司所形成的施工保障能力，同时具备组装和组合社会优良资源的经验和能力。

3.7.我们具备良好的资信、资金状况和履约能力，具备丰富的工程项目策划、管理、组织、协调、实施和控制的经验和水平，在该工程上不折不扣地实行专款专用。

3.8.我们本身拥有强大的施工机械设备资源和劳务合作队伍，能满足本工程的需要。

### 四、技术工艺的保障

4.1.编制有针对性的施工组织设计、施工方案和技术交底。“方案先行，样板引路”是我单位施工管理的特色，本工程将按照方案编制计划，制定详细的、有针对性和可操作性的施工计划，从而实现在管理层和操作层对施工工艺、质量标准的熟悉和掌握，使工程施工有条不紊的按期保质地完成。施工方案覆盖面要全面，内容要详细，配以图表，图文并茂，做到生动、形象、直观，调动操作层学习施工方案的积极性。

4.2.采用小流水施工：项目根据工程工期要求和阶段目标要求，根据总控计划安排，按四个区段采用协调配合组织施工。每区内的施工小组按均衡流水施工方式组织施工，其思路是使用各种先进的施工技术和施工工艺，压缩或调整各施工工序在一个流水段上的持续时间，实现节拍的均衡流水，在实际施工中，将根据各阶段施工内容、工程量以及季节的不同，采用增加资源投入，加强协调管理等措施满足流水节拍均衡的需要。

### 五、施工管理的保障

5.5.1.发挥综合协调管理的优势，对各专业进行有效的组织、管理、协调和控制我们将以合约为控制手段，以总控计划为依据，发挥综合协调管理的优势，调动各层人员的积极性，使之密切合作和相互配合、相互支持，尤其是交叉施工的合理有效衔接。有效进行组织、协调、管理和控制，在计划、工期、质量、安全、文明施工、成品保护、物资管理、技术管理、资料管理、合约管理等方面建立了一整套管理规定，我们将极其高效地实现让设计、监理、尤其是让建设单位满意的工程目标。

5.5.2.加强建设单位、监理、设计的合作与协调，积极主动地为建设单位服务我单位将从工程大局出发，积极协助建设单位的工作，包括处理好与政府部门的关系、与建设单位、设计、监理之间建立稳定、和谐、高效和健康的合作关系，加强工程各方的配合与协调，使现场发生的任何问题能够及时地解决，为工程创造出良好的环境和条件。

六、施工进度计划表（详附图）

## 第六章、施工现场管理机构及人员配备

### 一、项目班子配备

1.1. 组织机构设置

以上项目架构是根据本公司在该工程既定的质量、安全、文明施工及工程工期计划目标，成立以公司副总经理为主要领导的项目指导部，在项目指挥部的指导下，成立以项目经理、项目总工程师、项目副经理、项目商务经理为主的项目领导班子，下设施工组、内业组、材料组和合约组，负责整个项目的施工和管理。

根据本工程在贵州地区的重要性和影响力，要使工程的施工质量达到真正优良的水准，并且能够保证工期要求，我司将充分发挥集团优势，从全公司范围挑选管理人员，组建一个强大的项目管理团队。我司拟委派的项目经理、项目总工程师、项目副经理、项目商务经理均具有高级专业技术职称、具有复杂工程和大型工程承包施工管理经验，他们的专业水准、同类经验、敬业精神和团队精神方面都具备全面管理本工程的能力。另外安排足够数量的专业工程师和施工工长，以满足组织管理的需要。以保证该工程能够达到公司既定的目标，做出一个让业主满意、社会满意样板工程、精品工程，树立中建品牌。

1.2.项目经理部的人员配备

1.2.1.项目经理 ：为保证该工程优质高效的建成，让建设单位放心满意，我单位拟选派具有一级项目经理资质的担任该工程的项目经理。该同志具有丰富的建筑施工经验，近年来先后组织施工了多工程项目，其所负责施工的工程均达标，并获得明文明工地称号。其所领导的项目部是一支社会信誉好，作风过硬、善打硬仗的队伍，完全有实力建设好该项工程。

控

制

层

管

理

层

操

作

层

决

策

层

材料员

模板工长

钢筋工长

机械工长

混凝土工长

水电工长

装修工长

各专业班组

操作人员

项目副经理

材料组

内业组

施工组

测量员

安全员

质检员

资料员

项目指挥

财务部

经营部

项目经理

技术主管

项目总工

试验部

试验员

工程部

指挥部

现场

商务经理

合约组

项目组织机构图

1.2.2.项目部管理层：本工程项目部的管理人员按照公司《项目法施工管理办法》的规定，采用竞争上岗的办法在全公司范围内选拔和聘任。要求进入项目部管理层的人员应当具有较高的综合素质，业务能力强，作风过硬，具有多年建筑施工经验，并具有相应岗位的资格证书和技术职称证书。按照该标准我们对项目部管理人员进行了选拔和配备。

1.2.3.项目部作业层：项目部作业层按照公开、公正、公平的原则由项目部择优选拔竞争上岗，要求进入作业层的人员必须技术素质过硬，质量意识高，工作责任心强，施工经验丰富，通过优化组合，形成一支素质过硬，能征善战的队伍，全面完成工程的施工任务。

1.3. 项目部主要管理人员职责

1.3.1.项目经理职责

1.3.1.1.施工中认真贯彻和执行国家及地方政府有关工程建设方面的法律、法规和条例，自觉维护企业及职工的利益，与建设单位、监理密切协作，确保各项施工目标的顺利完成。

1.3.1.2.科学组织和管理进入施工现场的人、财、物，并做好人力、物力、财力的调配与供应协调工作，及时解决施工中出现的问题。

1.3.1.3.对工程项目有经营决策和生产指挥权，有对项目部管理人员、作业队进行选择权和资金分配权及项目部资金使用权。

1.3.1.4.全面负责项目部的施工管理，认真抓好施工进度计划及施工组织设计的编制工作，组织制定质量及安全生产措施并组织实施。

1.3.1.5.全面履行施工合同，按合同约定圆满完成施工任务。

1.3.2．项目副经理职责

1.3.2.1.项目副经理要协助项目经理搞好各项工作，首要任务是施工生产，搞好各方协调工作。

1.3.2.2.落实施工组织、质量规划、安全生产工作的实施工作，有权对作业队施工人员进行调配。

1.3.2.3.掌握施工进展情况，及时解决施工中出现的问题，对材料、设备有权协调。

1.3.2.4.贯彻国家有关文件、法律、法规。

1.3.3. 技术负责人职责

1.3.3.1.全面负责工程施工的技术管理工作，贯彻执行技术法规、规范、标准。负责图纸会审及施工组织设计的编制工作，并负责实施。

1.3.3.2.对图纸中出现的问题及时反馈给建设单位及设计单位，以便得到解决，并办好设计变更及签证手续。

1.3.3.3.负责审核技术交底、安全交底及质量安全措施的编制工作，及时组织隐蔽工程的检查及各项复核工作。

1.3.3.4.组织好工程的测量放线工作，及时对工程实体、轴线、标高进行复核，并签字认可。

1.3.3.5.组织施工现场的试验检验工作，对进场的各种材料严格按规定组织复检，对各种材料及各个部位的试验，复检数量心中有数。

1.3.3.6.负责组织施工资料的整编工作，各分部分项工作工程资料齐全、完整，确保资料签字盖章齐全，工程完工的质量评估和备案。

1.3.3.7.积极组织进行新技术推广应用工作，针对施工中所涉及的新技术、新工艺、新材料，应认真组织试验并实施。

1.3.3.8.组织开展技术培训，编制工艺流程图，为确保顺利施工，搞好天气预报的收集记录工作，参加验槽、基础、主体及竣工验收。

1.3.4.施工员职责

1.3.4.1组织落实施工方案、进度计划、质量及安全措施。

1.3.4.2参加图纸会审、隐蔽验收、技术复核，人工工资的测算。

1.3.4.3切实安排好施工班组的任务交底工作，确保人员及时到位，检查技术交底，安全交底的实施情况，出现问题及时解决。

1.3.4.4组织脚手架、提升架及各种大型设备的安装验收，落实保养措施。对脚手架、提升架、大型设备的拆卸有可行的操作措施。

1.3.4.5参加质量安全检查评比，搞好工序交接工作。

1.3.5质检员职责

1.3.5.1认真贯彻执行质量管理条例，掌握各种检查验收规范及标准，执行质量一票否决制度。

1.3.5.2及时对分部、分项工程施工质量进行检查评定，对分部、分项工程搞好日检、旬检、月检工作。

1.3.5.3参加施工各阶段的隐蔽工程验收及复核工作，参加工程验槽、基础、主体和竣工验收。

1.3.5.4对不合格品要及时下返工通知书，做到不合格的部位不隐蔽、不漏检，并重新评定等级。

1.3.5.5及时向项目部领导汇报质量情况，负责监督砂浆，混凝土试块的制作及养护，送检工作。

1.3.5.6有权按项目部规定对出现不合格品的作业人员进行罚款，确保每个分部分项工程质量。

项目管理班子配备情况表

| 序号 | 名称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 |  | 项目经理 | 工程师 |  |
| 2 | 项目副经理 |  | 项目副经理 | 工程师 |  |
| 3 | 技术负责人 |  | 技术负责人 | 工程师 |  |
| 4 | 项目施工员 |  | 项目施工员 | 助工 |  |
| 5 | 安全管理 |  | 安全管理 | 工程师 |  |
| 6 | 质量管理 |  | 质量管理 | 工程师 |  |
| 7 | 材料管理 |  | 材料管理 | 技术员 |  |
| 8 | 预算员 |  | 预算员 | 助工 |  |
| 9 | 机电工长 |  | 机电工长 | 技术员 |  |
| 10 | 财务管理 |  | 财务管理 | 会计师 |  |

项目管理班子关键职位(人员)履历表（略）

### 三、劳动力安排计划：

3.1.

建立各项用工制度，根据工程量及施工能力，合理配置劳动力资源。

根据施工进度安排所需的工种、数量、进场时间。

资质评审、选择队伍、签订合同，各工种登记入册，入场教育、培训。

统一管理，专业安全、技术交底，动态质量监控。

劳动力计划

劳动力进场

组织施工

用工策划

劳动力策划：

3.2. 劳动力保证：

做好市场调查，对施工队伍的施工能力进行评价、评审，择优选择施工队伍，并对工人的技术水平和安全意识进行考核

进行安全技术培训、施工目标交底

进行安全技术交底，操作规程的执行和安全质量检查

对其施工技术和施工质量进行评价，并合理安排劳动力逐步退场；履行劳务合同。

开工

施工中

工程结束

开工前

3.3.劳动力组织与管理：

3.3.1．劳动力组织与动员：

A、施工劳动力是施工过程中的实际操作人员，是施工质量、进度、安全、文明施工的最直接的保证者，我们选择劳动力的原则为：具有良好的质量、安全生产意识，具有较高的技术等级，具有相应类似工程施工经验的人员。

B、本工程劳动力划分为三大类：

① 第一类为专业性强的技术工种，包括机操工、机修工、维修电工、焊工等。这些人员均属我单位自有职工，具有丰富的施工经验，持有相应上岗操作证。组织时选派曾经参与过相应类似工程施工的职工。

② 第二类为熟练技术工程，包括木工、钢筋工、混凝土工、瓦工、粉刷工、防水工、水电工等。以施工过类似工程的劳务分包为主组成。

③ 第三类为非技术工种，此类人员的来源为长期与我单位合作的成建制施工劳务队伍，进场人员具备相当素质。

C、劳务层组织由项目经理部根据项目部的每月劳动力计划，在单位内进行平衡调配。

3.3.2. 劳动力考核：

3.3.2.1  采用劳务招标的形式选拔高素质的施工作业队伍进行本工程的施工。竞标的主要指标是各自承诺的质量、安全、工程进度、文明施工等。

3.3.2.2  对进入本工程的劳动力特别是专业性强的技术工种和熟练技术工种都要进行考核。由专门的考核小组对这些员工进行实际操作与理论水平的考核评审。考核评审合格方可进行本项目施工。

3.3.3．劳动力培训：

3.3.3.1对考核合格的劳务队伍，转入培训。对工人进行技术、安全、思想和法制教育，教育工人树立“质量第一、安全第一”的正确思想，遵守有关施工和安全生产的技术法规，遵守地方治安法规。

3.3.3.2上岗前要对所有员工集中进行安全教育，现场各项规章制度教育，从各工种抽人员组成消防救护队，进行消防急救培训。

3.3.3.3把项目的质量、安全、文明、环保施工目标层层分解、交底，让每一个员工明确自己的目标和要求。对关键性的工艺、工法有针对性地组织相关工种人员进行培训。

3.3.4． 劳动力的储备：

除按劳动办计划组织劳动力进场外，还要按进度计划储备一批高素质的施工作业队，储备人数为劳动力计划的10%～15%，这批人员可根据现场需要合理调配，优先保证本工程作业需要。

3.3.5． 劳动力现场管理：

3.3.5.1劳动力现场管理按规范走程序化的管理之路。把“质量第一、安全第一”的思想细化到各种规章制度之中，做到用制度、质量要求规范每个劳动者的工作。

3.3.5.2搞好生活后勤工作，为员工的衣、食、住、行、医予以全面考虑，认真落实，以充分调动的生产积极性与主动性。

### 四、劳动力计划

根据设计图纸、工期要求以及同类工程的施工经验和我司职工的业务水平、技术素质、劳动熟练程度进行估算，按各个组团劳动力使用最高峰每天所需配备的劳动力计划人数为250人，每组团每天按三班作业，每班工作八小时。具体各个组团每班所需的各工种人员计划如下表：

(2) 劳动力计划（最高峰）：

| 工 种 | 每班施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基础施工 | 主体施工 | 装饰施工 | 安装施工 |
| 普 工 | 60 | 50 | 30 | 10 |
| 电焊工 | １０ | １０ | 10 | 10 |
| 钢筋工 | 30 | 30 |  |  |
| 模板工 | 30 | 30 |  |  |
| 混凝土工 | 20 | 20 | 10 |  |
| 机械工 | 20 | 20 | 20 | 10 |
| 砖 工 |  | 50 | 10 |  |
| 抹灰工 |  |  | 80 |  |
| 精木工 |  |  | 20 |  |
| 架子工 |  | 20 | 10 |  |
| 防水工 |  |  | 30 |  |
| 油漆工 |  |  | 10 |  |
| 水电安装工 | 10 | 10 | 10 | 20 |
| 值班 | 2 |  |  |  |
| 每班合计 | １７０ | 250 | 240 | 50 |

### 五、劳务分包情况

5.1. 根据本工程的结构特点和施工内容，我司对本工程的分包情况如下表所示：

| 序 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 土石方工程 | 有资质的劳务公司 |
| 2 | 基础、主体工程 |  |
|  | 室内精装修工程 | 有资质的专业施工队伍 |
|  | 外墙涂料 | 有资质的专业施工队伍 |
|  | 室内外园林工程 | 有资质的专业施工队伍 |
|  | 消防工程 | 有资质的专业施工队伍 |
|  | 智能化弱电工程 | 有资质的专业施工队伍 |

5.2、总包管理及分包协调配合措施

5.2.1、总包管理

1)、各分承包方建立健全安全、质量保证体系，并纳入总包统一领导，服从总包及业主、监理工程师的领导，按总体安排进退场，严格按协议条款承担自己的责任和义务。

2)、各分承包方认真执行标准和规范，施工过程中做好各种试验检查记录，随时接受建设单位、监理单位及总包职能部门的工作检查，特别是隐蔽工程检查验收，并认真改进工作，文明施工。工程竣工后，按总包要求及时提供完整、真实的施工技术资料。

3)、在装修、安装阶段总包建立每天下午5点的施工现场生产调度会制度，协调各方及各工种工序穿插的有关问题。解决现场生产、安全、质量、文明施工出现的问题。

4)、工程施工中，各分包商要做好自己的安全文明施工、成品保护等工作，做好工人进场教育。

5)、分包单位用水、用电均应向总包单位进行申请，在总包单位指定的接口位置接表。

5.2.2、分包协调配合措施

1)、在控制网络计划指导下，加强对专业施工分包单位的计划管理和协调配合，科学安排各工序，实现结构、安装、装饰与专业分包队伍的立体交叉和空间流水作业，加强现场质量管理，重视收尾工作。

2)、做好分包单位的预留、预埋、暗配等配合工作，并为他们提供必要的机械设备、垂直水平运输、零散材料和施工用地；调整作业面，加强配合工序施工，为分包商提供工作面；提供统一的工程技术资料，如轴线位置、楼层标  高等，以便做到整齐统一。

3)、为保证工程施工质量，对各分包商用于本工程的材料应加强配合管理，具体为：分包商进场的材料要经建设单位或监理单位、总承包方相应专业工程师的审批，并按要求进行送检。

4)、配合业主召开工程协调会议，解决协调、配合、成品保护、各专业预留孔洞相统一等问题。

5)、与各专业作业队的协调管理

（1） 责成各作业队严格按施工总进度计划和“施工组织总设计”编制出各专业的“实施进度计划”和“施工组织设计”，建立质保体系，确保总目标的实现。

（2） 各作业队严格按照施工平面图“按图就位”，按公司制定的现场标准化施工的文明管理规定，做好施工现场的标准化管理工作。

（3） 作业队进场前均签订内部工程施工合同，严格按合同条款检查、落实各作业队的责任、义务。

（4） 本公司将以各个指令，组织指挥各作业队进行作业，协调施工过程中所产生的各类矛盾，以合同中明确的责任，来追究贻误方的失责，尽可能地减少施工中出现的责任模糊和推诿扯皮现象而贻误工期或对工程造成经济损失。

（5） 不断加强对各作业队的教育，提请各作业队增强员工对成品的保护，做到下道工序对上道工序负责，使产品不污、不损。

（6)、与业主指定分包单位的协调管理

对由业主指定分包工程和专项独立承包工程，根据总包工期的要求，和业主方取得联系，要求其指定分包单位和专项独立承包单位，按照约定的时间进场，组织施工。我们将会力所能及地为其提供便利条件，处理好与之的施工协调关系。

## 第七章、施工现场机械设备配备

### 一、 拟投入的主要施工机械设备配备情况

1.1、根据施工现场情况及具体施工需要，在基础施工阶段配备输送泵解决水平运输问题。

1.2、为更好的解决因工序交叉而造成的垂直运输的矛盾，在进行主体围护墙及装饰工程施工时，配备双笼物料提升机解决垂直运输。

1.3、在主体施工阶段配备JDC-750强制式混凝土搅拌机解决现场拌制混凝土，混凝土搅拌机自基础工程施工时进场。

1.4、在主体围护墙及楼地面、装钸工程施工时，配备200L砂浆搅拌机现场拌制各种砌筑砂浆和抹灰砂浆。

1.5、在基础主体工程配备钢筋调直机、钢筋切断机、钢筋弯曲机、电焊机等钢筋机械进行钢筋制作。

1.6、在基础和主体工程施工阶段配备木工圆盘锯、木工电刨机进行基础和主体模板工程的制作、加工。

1.7、在基础和主体工程施工阶段配备插入式混凝土振动器、平板式混凝土振动器解决现拌混凝土的振捣。

1.8、为解决各种材料的运输，配备五吨自卸汽车解决工程所需的各种原材料、构件、半成品的场外运输。

1.9、施工现场配备经纬仪、水平仪各一台、解决施工过程中的定位放线及施工高程控制。

### (1) 拟投入的主要施工机械设备配备表

| 序号 | 机械名称 | 型号规格 | 数量（台） | 国别 产地 | 进场 时间 | 用于施工部位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 塔吊 | C5015 | 1 | 四川 | 开工 | 主体、装饰 |
|  | 混凝土搅拌机 | JDC-350 | 2 | 成都 | 开工 | 主体、装饰 |
|  | 砂浆搅拌机 | 200L | 2 | 成都 | 开工 | 装饰 |
|  | 钢筋调直机 | GJB8/4 | 1 | 山东 | 开工 | 基础主体 |
|  | 钢筋切断机 | GJ-40-B | 2 | 山东 | 开工 | 基础主体 |
|  | 钢筋弯曲机 | WG-40 | 2 | 山东 | 开工 | 基础主体 |
|  | 电焊机 | BX-500 | 3 | 上海 | 开工 | 基础主体装饰 |
|  | 圆盘锯 | D-500 | 3 | 山东 | 开工 | 基础主体装饰 |
|  | 插入振动器 | HZ6-30 | 8 | 成都 | 开工 | 基础主体 |
|  | 平板振动器 | DZ-50 | 2 | 成都 | 开工 | 基础主体 |
|  | 自卸汽车 | 2T | 2 | 四川 | 开工 | 基础主体装饰 |
|  | 人力小推车 |  | 16 | 贵州 | 开工 | 基础主体装饰 |
|  | 潜水泵 |  | 8 | 成都 | 开工 | 基础 |

## 第八章、确保工程质量的体系与技术措施

### 一、公司质量管理体系通过认证

1996年我单位已通过IS09002质量体系的认证，使我单位的质量管理上了一个台阶，经过二年的运行，已于完善。2000年6月，通过了IS09001：2000转板认证。2004年底我单位再次经深圳质量认证中心审核通过了ISO9001：2004转板认证，健全的质量体系，为保证工程质量目标的实现，奠定的坚实的基础。

项目质量体系：

项目经理

项目专职质检员

项目技术

负责人

项目

副经理

施工管理各部门

各班组

每道工序

班组

质检员

信息流

1.1、技术、先进的施工方法、施工工艺及QC控制来保证该工程的质量，确保本工程质量目标的实现。

1.2、为了确保本工程的质量目标的实现，项目部分阶段、分步骤、分项目的制订分期目标，以便在施工过程中，目标明确，责任性增强。

1.3、在施工过程中严格执行“三检”制度、技术复核制度和隐蔽验收制度。

1.4、为确保本工程质量目标，各部门要认真履行各自的职责，其职责如下：

1.4.1 质检部门负责工程质量评选的对外联系工作，并负责每半月进行一次质量检查。施工前对各级管理人员进行质量标准培训。并参与大批量材料采购的考察及质量认证。

1.4.2 材料部门按照项目提供的材料采购计划采购材料。材料进场与质保书必须同步。每批材料进场要作好明细台帐，严格把好质量、数量关，材料发放执行限额领料制度。材料进场后应作好各种状态的标识。材料使用坚持先到先用的原则。材料管理严格按质量程序文件执行，并必须执行见证取样制度。

1.4.3 技术部门应提前做好施工图三方会审工作，并及时将业主提出的设计变更传递到各相关部门，督促他们依据图纸会审会议记录及设计变更通知在施工图上做好标识。组织编制合理的《施工组织设计》。及时提供施工所需的有效规范、标准、图集。汇总工程技术数据并同质监部门一起进行审核。

1.4.4试验部门要求编制出材料复试的取样数量表，并认真按照规范、标准的要求做好试验工作。

1.4.5 劳资部门负责组织分阶段劳动力的进场，以满足施工的需要，同时，在签订劳务承包合同时要明确必须达到的质量目标。

### 二、质量目标：

确保本工程质量达到国家施工验收的合格标准，并达到黄果树杯要求。

质量

目标

达到国家强制

性合格标准

工序合格率：100%

质

量

目

标

分

解

质量事故发生率：0

建材合格率：100%

顾客信息(投诉)处理率：100%

管理人员持证上岗率：100%

特殊工种持证上岗率：100%

合同履行率：100%

ISO9000系列质量标准

国家规范、标准、法规

企业规章制度

质量保证措施

机械使用合格率：100%

顾客

满意

专检及三检制的实施

监理、试验的验证

### 三、质量管理组织机构及岗位职责

3.1.

项目经理

项目专职质检员

项目技术

负责人

项目

副经理

施工管理各部门

各班组

每道工序

班组

质检员

信息流

质量管理组织机构框图

3.2.质量管理岗位职责：

3.2.1.项目经理：

3.2.1.1.项目经理是公司法人在项目上的授权代表，是本项目工程的质量责任人，代表公司履行相关责任。

3.2.1.2.执行公司质量方针，质量体系文件，负责项目质量目标的制定与贯彻执行。

3.2.1.3.依照项目管理手册进行经理部的机构设置和质量职能分配，对项目工程进行全面管理。

3.2.1.4.领导与组织项目编制施工组织设计，质量计划，质量阶段控计划，质量管理文件。

3.2.1.5.领导项目安全生产，质量管理及文明施工工作，是安全、质量及文明施工的第一责任人。

3.2.2.技术责任人：

3.2.2.1.贯彻执行质量方针，项目质量计划及新技术，新工艺的推广应用，对工程质量负有第一技术责任。

3.2.2.2.具体组织相关人员编制施工组织设计、质量计划，质量阶段预控计划，质量管理文件。

3.2.2.3.领导材料的选型，报批与控制，负责引进新技术、新工艺、新材料的应用管理。

3.2.2.4.贯彻执行质量评定标准、规范，技术规程及涉及工程质量方面的有关规定。

3.2.2.5.领导与组织质量体系的运行，通过加强全过程的质量管理，确保项目质量目标的实现。

3.2.3.施工员

3.2.3.1.施工员是施工生产的指挥者，对各分部分项的工程质量负有直接的领导责任。

3.2.3.2.认真贯彻执行项目的各类生产计划、施工方案，负责落实项目质量计划和质量目标的执行。

3.2.3.3.领导和组织现场材料，设备，半成品的质量检查工作和做好施工技术资料的管理工作。

3.2.3.4.领导监督各施工工序的质量检查，落实各分部分项的自检，互检，交接检的“三检”工作。

3.2.3.5.领导组织工程各阶段的验收工作，具体领导与落实质量管理，领导组织开展QC小组活动。

3.2.4.专职质监员

3.2.4.1.编制项目“质量检查管理办法”，增强施工预控能力和过程中的检查，严格按质量计划进行监督、检查。

3.2.4.2.负责项目的质量检查及监督工作，结合工程实际制定质量通病预防措施，质量评定审核和资料的收集工作。

3.2.4.3.严格执行各分部分项的自检，互检，交接检的“三检”工作，组织好各分部分项的检查、验收工作。

3.2.4.4.具体负责项目的质量检查，材料质量验证与监督工作，负责监督施工过程中材料的检验，报验工作。

3.2.4.5.负责制定过程检验计划，定期进行工程质量分析，并提出整改措施，监督整改情况。

3.2.5.材料员

3.2.5.1.按工程需要编制材料采购计划，并按材料采购计划进行采购，对所采购材料的质量负责。

3.2.5.2.参加对材料供货单位的考核和评价，有权拒收不合格或质量证明文件缺少或不符合规定的材料。

3.2.5.3.对材料的质量证明文件、（产品质量证书、产品出厂检验报告）等资料要分类整理，登记和建档。

3.2.5.4.已验证和材料要分类保管，并要求标识清楚，台帐，实物名称、规格、型号、材质、数量和验收状态相符合。

3.2.5.5.搞好材料的收发记录和日常管理，要求做到收进、发出的单据与台帐和实物相符合。

3.2..6.试验员

3.2.6.1.负责按有关规定对钢材、水泥、红砖、地材、防水材料等主要原材料的抽样，送检工作。

3.2.6.2.负责在试验室配制砼、砂浆的施工配合比，并按施工配合比监督砼、砂浆配比过程的计量。

3.2.6.3.负责按有关规定制作砼、砂浆试件，并对其抽取的组数和制作质量负责。

3.2.6.4.做好材料、试件检验记录，负责与试验单位的联系，妥善保管检验记录和相关资料。

### 四、组织保证措施

4.1.组织保证措施：作为本项目工程的总承包单位，我单位专门成立的项目经理部代表公司履约，对工程进行全方位管理，按照我单位IS9001；2000质量保证体系为核心的运行机制和质量管理体系，明确目标，严格分工，落实责任，使本项目工程达到预期质量目标。

4.2.为保证本项目工程质量方针自始至终地得以贯彻执行，确保本项目工程质量目标的顺利实现，成立以项目经理为首的质量管理组织机构，强化项目的质量管理。

4.3.项目经理部成立相应的质量管理部门，配备专职质监员，按项目工程确定的质量方针和质量目标，对工程质量实行全过程监控，保证本项目工程的各分部分项工程质量要求和工艺标准。

### 五、施工准备阶段的控检措施

5.1.全员质量意识培训：增强项目经理部管理人员和作业人员的质量意识是项目质量管理的首要措施，工程开工前针对工程特点，由项目技术负责人负责组织有关部门编写本项目工程的质量意识培训计划。培训内容包括公司质量方针、项目质量目标、质量计划、技术法规、规程，工艺标准和质量评定标准等。通过培训提高各类管理人员、作业人员的质量意识，树立“百年大计、质量第一”的思想并贯穿到实际工作中去，以确保项目质量计划的顺利实现。

5.2.加强对材料供应商的选择和物资的进场管理

5.2.1.材料供应商的选择：材料质量的好坏，直接影响工程质量，材料的采购应按公司IS09001：2000质量体系文件“采购控制工作程序”的要求，选择质量可靠的材料供应商，使用的各种原材料，半成品其质量，品种、规格都必须符合设计要求和国家标准要求。

5.2.2.材料的采购与进场管理：首先做好材料选择报批工作，对选定的材料要及时对材料样板进行封存，根据材料样板选定材料供应商采购材料，材料进场时，严格执行检验制度，对材料的产品质量证明文件，出厂检验报告进行验证，把好材料质量关，进场后的材料，要按材料性能要求进行现场管理，材料员应做好材料收、发、存台帐，及时收集材料的材质证明及产品合格证。

5.2.3.加强对施工图、规范的学习：严格按施工图及规范施工，才能保证工程质量，项目应定期组织技术人员、现场管理人员和作业人员进行施工图及规范的学习，做到熟悉施工图和规范要求，坚持合理的施工程序，严肃工艺纪律，极积采用新技术、新工艺、新材料，不断提高工程质量。

5.2.4.加强合同的预控作用：合同管理是贯穿工程管理的各个环节，合同是约束自己也是保护自己的必不可少的手段，按本项目工程的质量方针，质量目标、要求，细化合用内容写入合同中，合同内容力求全面严谨，责权明确，不留漏洞。

### 六.施工过程中的质量控制措施

6.1.工序交接检查措施：各分部分项严格按施工程序和工艺标准施工，各工序交接时要进行自检，互检，交接检，检查不合格，不准进入下道工序施工。

6.2.质量预控措施：各分部分项工程施工前先对本分部分项工程的质量要求及易出现的质量问题进行预控，对工程质量做到事前控制。

6.3.技术交底措施：分部分项工程施工前，由项目技术负责人进行技术交底，交底内容包括各分部分项的质量要求和易出现质量缺陷的预防措施。

6.4.隐蔽工程验收措施：各分部分项施工时，应及时做好隐蔽工程验收记录，隐蔽前先由专职质监员检查，合格后再由相关部门检查，合格后才能隐蔽。

6.5.行使质量控制否决措施：施工过程中如出现质量异常，隐蔽未经验收，质量问题未处理，没按施工图施工或使用不合格材料，均对质量予以否决。

6.6.质量文件归档措施：凡是与质量有关的技术文件如图纸会审记录，材料合格证明，试验报告隐蔽记录，设计变更等都要编目建档。

### 七.质量控制制度

7.1.质量例会制度：由项目经理定期组织质量例会，对工程质量进行动态管理，总结，检查施工中存在的质量问题，提出切实可行的整改措施，使工程质量管理处于受控状态。

7.2.样板制度：分部分项工程施工前，由技术负责人依照施工方案，技术交底及现行施工规范，标准组织进行分部分项工程样板施工，在施工部分挂牌，经验收合格，按样板施工的技术要求，质量标准统一施工做法，统一验收标准组织施工。

7.3.三检制度

7.3.1.自检：在每一项分项工程施工完毕后均需由施工班组对所施工的产品进行自检，合格后进入下道工序。

7.3.2.互检：经自检合格的分项工程，在专职质监员的组织下，应对上、下工序施工班组进行互检，出现问题及时解决。

7.3.3.交接检：上、下工序班组通过互检认为符合分部分项工程质量验收标准要求后，方可进入下道工序施工。

7.4.挂牌制度

7.4.1.技术交底挂牌：在工序开工前，针对施工中的重点、难点现场挂牌，将施工中的具体要求写在挂牌上，便于现场交底。

7.4.2.施工部位挂牌：执行施工部位挂牌制度，将施工部位、工序名称、施工要求、检查标准、检查责任人、操作责任人挂牌，出现问题可以追查。

7.4.3.半成品、成品挂牌：对施工现场使用的钢材原材料、半成品、成品、水泥、砂石料进行挂牌标识，注明使用部位、规地、进场时间，质量情况。

### 八.竣工验收阶段的质量控制

8.1.单位工程竣工后，对工程质量进行的验证，是对产品质量的最后把关，是全面考核产品质量是否符合设计要求的重要手段。最终检验提供的资料是产品质量符合合同要求的证据，项目技术负责人按编制竣工资料的要求收集、整理竣工资料。

8.2.单位工程竣工后，由项目技术负责人组织项目的技术、质量、生产等有关专业技术人员到现场进行检验评定，评定结束后，送交工程建设质量监督部门核定质量等级，质量监督部门根据有关技术标准对工程质量进行监督检查，对单位工程进行质量等级的核定及最终评定。

8.3.施工质量缺陷应予以纠正，并且应在纠正后再次验证以证实其符合性，当在交付或开始使用后发现项目不合格时，针对不合格造成的后果采取适当的补救措施。

## 第九章、确保工程工期的有效措施

建筑工程必须履行合同，保证工期。因此必须调进足够的机械设备、劳动力，按时运入足够的材料，做好施工安排，才有可能实现。

### 一、搞好施工前的准备工作

1.1.收集工程图纸的设计进度情况，建设单位的资金来源与供应情况，为工程施工安排提供依据。

1.2.做好图纸会审及技术交底，各专业有无交叉，做好记录，交监理部门、设计部门审定。

1.3.编制工程图施工预算提供主要工程量及主要材料用量，为施工组织设计提供数据。

1.4.依据工程施工图、地质资料、施工合同及与相关资料编制施工组织设计。

1.5.编制材料、构件半成品、设备的供应计划，为材料、构件半成品定货采购提供依据。

1.6.做好市场材料供应与运输条件的调查，确定材料供应方案与运输方式，保证材料供应。

1.7.组建一支组织能力强，技术高超，能打硬仗的组织管理机构，组织好这项工程的施工。

1.8.选择一支工种齐全，技术水平高，能吃苦耐劳，人员充足的施工队伍。施工中依据建设的需要组织三班或两班作业，加快工程进度。

1.9.选择优质、高效、完好的机械设备。施工中充分发挥作用，做到两班作业，缩短工期。

### 二、加强施工过程中的管理

2.1.组织施工管理人员学好图纸及有关技术资料，提前研究解决施工中存在的问题，解决土建、水暖、电气工程及分包工程发生交叉矛盾。避免施工时发生交叉，影响施工进度。

2.2.主要工程项目，采用分段流水、立体交叉作业，最大限度的利用空间、时间，减少停工窝工时间。

2.3.在施工组织设计的指导下，科学组织、精心编制施工进度计划，制定相应的技术措施，精心组织施工，做到日保旬、旬保月。当天的工作必须完成，计划只能提前，不能拖后。

2.4.施工队伍、班组实行分部、分项工程承包制，包质量、包材料、包工期。工程提前完成受奖，工期拖后受罚，推动施工计划的加快进行。

2.5.施工中，管理人员做到责任分工明确，必要时做到跟班作业。

2.6.分项工程施工中做好施工技术安全交底。推行样板制、三剑制，做好施工过程中的检查，做到一次成活，避免大量返工影响工期。

2.7.工程中采用新技术、新材料、新工艺。提前做好试验，制定相应技术措施，保证工程质量，加快工程进度。

2.8.每周召开一次生产调度会议，除本工程施工管理人员参加外，邀请建设单位、监理单位人员参加。调整进度计划，解决施工中存在的问题。

2.9.搞好与建设单位、设计单位及监理单位三方关系，及时搞清资金供应情况，设计图纸供应情况，特殊材料、设备供应情况以及施工过程中监理工作程序。工作中做到大家团结一致，相互信任，互相支持与帮助，共同促进工作。

2.10.加强与各分包队伍的协调配合工作。在土建方面给予施工设备、脚手架等使用上的保证和劳动上的配合，并建立例会制度加以协调。

三、本工程采取的具体措施

3.1.物资保证

3.1.1.按施工进度计划提前编制原材料、构配件加工计划，提前5d 组织进场。

3.1.2.现场搭设仓储面积为200m2的临时半封闭仓库，仓储量能满足3-5d 施工材料的要求，以保证随机事件发生满足材料供应充足，保证工程按计划进行。

3.1.3.配备专职人员负责现场人员生活福利，确保作业人员合理生活起居。

3.1.4.现场配备一名专业医护人员，及时检查处理施工作业人员各种伤、疾病及疫情的预防。

3.1.5.增加机械设备的一次投入量，利用技术间歇时间和业余时间检查围护、保养机械设备，使其完好率达到100%。

3.1.6.选择机械性能好、机械效率高的机械设备，其使用率达到100%，减少机械设备维修时间，加快工程进度。

3.2、资金保证

3.2.1.及时编制月、季施工进度计划和资金使用计划，每月底向建设单位提供资金使用计划和施工进度计划，以保证建设单位按期拨付工程款。

3.2.2.合理编织资金使用明细，分轻、重、缓、急安排资金合理使用，保证工程所需。

3.2.3.施工合同中明确规定各项经济责任和索赔条款，避免发生经济纠纷，影响工程进度及交付使用。

3.3.技术保证

3.3.1.采用网络控制技术，采用立体交叉平行流水施工的方法，使各工种在最大可能同时施工，形成流水作业段的良性循环，各工种密切配合，做到不窝工。

3.3.2.粗钢筋连接：竖向钢筋采用电渣压力焊，水平钢筋采用直螺纹套筒连接技术，提高钢筋连接质量，加快工程进度。

3.3.3.模板采用胶合板，制成定型模板并统一编号，减少木模加工作业量，加快工程进度。

## 第十章、水电安装措施及控制计划

质量是企业的生命，工程质量是必须抓好的第一件大事。本工程的质量目标为优良。结合本工程的具体特点、要求，制定出以下质量管理保证措施：

1、明确质量管理目标，建立完善的适合于本工程施工的质量管理机构与体系，制定各级岗位责任制，使参加本工程施工的各级管理机构、各工种人员，在各自的岗位上尽心尽力、各负其职地做好本职工作，使整个安装工程有条不紊地进行。

2、认真做好施工前准备工作，仔细研究施工图纸，了解设计意图，及时做好图纸会审记录。在施工过程中，认真做好技术核定工作。

3、做好各道工序的隐蔽验收工作和技术复核工作，按照图纸仔细核对检查，合格后再通知建设单位和监理方进行隐蔽验收工作，并及时做好验收记录。

4、坚持做好三步到位工作，即施工前技术交底，施工中巡回检查，施工后评定验收。在每一道工序、每一个分项和分部工程施工前，组织有关人员对设计图纸、施工规范、评定标准认真学习，并在施工中坚持按级技术交底制度。对正在施工的工序、分项工程，按要求仔细检查，使质量隐患消灭在萌芽状态中。对已施工完的分项、分部工程，认真按国家验收规范进行评定验收，特别是影响使用功能的各项试验，必须按要求100%地进行检验、测试，确保工程无质量通病的发生。各分项、分部工程评定合格后报请建设单位和监理单位联合验收，验收合格后再报质监部门进行竣工验收，并力保一次性通过。

5、认真把好材料的采购供应关。在采购有关材料时，要按照图纸要求、质量标准，通过各种方法进行检查、验收，合格后方可进场，对进场的材料必须具备材料的质保书或产品合格证。材料、设备进场后，要有妥善的保管措施，分批、分品种、分规格堆放。对不符要求、不合格的产品，坚决不采购、不进场、不使用。

6、认真归档、整理好工程技术资料。

7、合理安排好工序间、工种间的交叉施工作业计划，确保工程顺利进行。

8、抓好细部处理与成品保护工作，不管是本专业安装工程，还是与土建的配合，将始终贯穿于工程施工的每一个阶段，在创本工程的优良等级上，尤其要做好这两个方面的工作。

9、鉴于安装工程的系统全面，各种专业设备和管线很多的情况，要保证其施工质量，除要严格按设计图和施工规范进行施工外，我们首先必须准确地预留预埋相关管线和部件，并处理好各种管线在三维空间的交叉布置工作。其次，我们必须严格按设备厂商的要求加深对各专业设备的防护，并认真进行设备安装，以真正发挥各类设备的正常作用。另外，由于本工程各专业预留接口较多，施工中必须认真按有关要求进行预留，以确保二次装修正常进行，从而使各专业、各系统均全面正常运转，发挥该建筑物的最佳效能。

六、安全和文明施工管理保证措施：

生产必须安全。安全生产不仅关系到每个职工的生命财产，还关系着企业的经济、社会效益，有了安全才能保证工程的质量和工期。我们在整个工程施工期间，时刻要求广大干部职工牢固树立“安全第一”的思想，确立安全产生的自我保护意识，懂得安全生产、文明施工的重要性、必须性，自觉遵守各项安全生产法令和规章制度。在本安装工程施工期间，结合本工程的具体特点，安装项目部将配合土建专业采取以下一些安全生产和文明施工管理保证措施。

（一）安全产生和管理措施：

  - 全员树立安全生产的思想意识，认真学习安全生产和各项法令规章制度，特别要学习《建筑安装工人安全技术操作规程》。

  - 实行安全生产目标管理。从管理干部到施工人员统一思想认识，对施工现场采取一系列有效的安全生产管理措施，制订出一套安全生产的规章制度。

  - 从公司到工地班组建立完整的安全生产领导班子，负责本工程的安全生产，定期和不定期地组织检查工地的安全措施和安全状况，把安全事故隐患消灭在萌芽状态中，并接受各级部门的检查。

  - 制订并实行完善的完全生产责任制和奖惩体系，明确谁抓生产，谁负责安全，落实安全生产与经济挂钩奖惩机制，养成良好的安全生产习惯，使每个职工对安全生产都形成自觉性、责任感和义务感。

  - 认真开展安全生产三级教育，在质量与施工技术交底的同时，也要进行安全生产技术交底，特别是严重危害人身安全的部位、施工机具等，都必须做到重点教育，巡回督促检查。

（二）安全生产的技术措施：

- 施工现场：

  - 进入施工现场必须遵守“安全生产六大纪律”。

  - 施工人员要熟知本工种的安全生产技术操作规程，在生产操作过程中，坚守工作岗位，时刻遵守各项规章制度。

  - 对电工、电焊工等特殊工种，必须经过专门培训，合格后方可持证上岗进行操作。

  - 正确使用安全“三宝”。

  - 施工现场临时用电必须整齐规划，并按建设部要求达到三级配电、二级保护。在潮湿的管沟和地下室施工或手持移动照明灯具时，尽可能地使用36V安全电压。

- 施工机械：

  - 操作机械的人员必须熟知该机械的使用情况、机械性能、工作原理等，在使用前要检查是否达到正确使用条件，不得带病运行或超负荷作业。对有保安措施的施工机械，要检查是否符合要求，认真做好施工工具、机械定期检修与保养工作。

  - 所有移动施工电具，都必须装设漏电保护开关，确保一机一闸。

- 防火安全：

  - 建立三级防火责任制，明确职责，工地配备专职防火安全员。

  - 建立动用明火审批制度，做好审批工作，焊割作业严格遵守“十不烧”及有关规定。

  - 现场一般建筑及食堂、宿舍等临时设施应设常规灭火器材。

  - 组织检查工地的消防安全措施状况，及时消灭火灾事故隐患，并做好防火安全资料。

（三）环境保护、文明施工的管理措施：

- 坚持环境保护、文明施工、安全生产。

- 健全文明施工管理组织机构和制度，将项目经理、技术主管、专业施工员、质安员及消防、保卫、材料、环保和行政卫生等部门管理人员纳入现场管理组织，并将环境保护与文明施工管理与岗位责任制、经济责任制挂钩，从而达到加强管理的目的。

- 施工现场的材料要堆放整齐，布局合理、安全、整洁，确保使用的准确性与工效性。同时满足防雨、防火、防风雪、防盗等要求。

- 施工现场进出口通道，运送材料和施工垃圾时进出车辆轮胎有专人清洗，保证车辆清洁，不污染路面。

- 班组必须做好操作落手清，随作随清，物尽其用。在施工作业时，应有防止尘土飞扬、泥浆洒漏和污水乱流等措施。

- 施工现场设置各类必要的职工生活设施，并符合卫生、通风、照明等要求，同时加强施工现场与职工生活设施的管理，改善职工生活条件。

- 施工现场生活区与工作区必须有灭“四害”措施，临时工棚、食堂的设置应符合规定，并保护室外清洁，空气流通，且应远离厕所、垃圾场（箱）及其它产生有毒物质的场所。

- 由于贵州民族文化宫工程地处贵阳市人民广场附近的闹市区，我们在施工中必须严格遵守有关环境保护的法律法规，采取有效措施，按照国家环保技术标准，控制施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废弃物以及噪声、振动环境的污染和危害。

- 为尽可能减少对附近居民生活环境卫生的影响，在粉尘控制方面，我们必须尽量减少车辆运输、现场清洁和高空作业等方面产生的粉尘。在防止噪声影响方面，必须严格控制人为噪声，进入施工现场不得高声喊叫、无故甩打模板、乱吹口哨等，最大限度地减少噪声扰民；在施工中尽量选取用低噪声设备和工艺，并尽可能避免夜间施工，确系特殊情况必须昼夜施工时，尽量采取降低噪音措施，并会同相关部门协调，出安民告示，求得群众谅解。

## 第十一章、确保工程安全的体系与技术措施

### 一、安全文明目标

本工程的安全生产文明施工目标是确保达到贵阳市安全生产、文明施工双优样板工地并满足甲方文明施工要求作出的具体保证措施。本项目的CI战略实施是要确保达到中国建筑工程总公司CI金奖。

### 二、安全管理体系

2004年底我公司经深圳质量认证中心审核通过了OHSAS18001：2004职业业健康安全管理体系认证，健全的安全管理体系，为保证安全生产目标的实现，奠定的坚实的基础。

2.1、纵向管理体系

公司主管生产副经理和工程部作为公司一级的安全生产管理领导机构，负责制定管理制度和检查监督工作。施工现场成立项目经理为第一责任人安全生产小组，配备专职安全员五人，统一抓各项安全生产管理措施落实工作，各班组建立相应的生产管理小组，设立专职安全协管员，配合专职安全员的工作。

2.2、横向管理体系

公司各职能部门参与安全生产管理工作，牢固树立“安全第一、预防为主”的思想，认真履行安全生产责任制，保证项目的施工安全。作到纵向到底，横向到边。

施工安全纵横向管理体系系统图如下：

安全生产

项目领导

安全员

机械员

技术员

材料员

工会委员

医务室

安全生产教育

安全科

安全生产检查

动力科

机械设备安装

维修、保养

工程部

技术措施

编制安全

公 司

材料部

保护用品供应

及质量检查

工会

保护工作

落实劳动

门诊部

工人身体检查

处理突发事件

### 三、项目安全管理机构和安全职责

项目经理

项目商务经理

项目安装经理

项目总工程师

商务部

水电机械部

技术部

工程部

安 全 员

消 防 员

质 检 员

机 械 员

水电安装员

技 术 员

机 械 组

班 组 长

兼职安全员

3.1、安全管理机构图

3.2、主要安全人员职责

3.2.1、项目经理：

①认真贯彻执行安全生产方针，加强安全生产过程中的领导和管理，建立健全安全生产责任制度、教育制度、技术措施制度、检查制度和奖惩制度等各项安全生产管理制度，通过这些制度的实施和落实，将安全生产管理深入到施工过程的各个环节中，从而保证施工全过程的安全生产。

②组织全体施工人员的安全教育工作，对全体施工人员的安全与健康负责。主持安全评比、检查、考核工作。

③定期组织召开安全生产会议，研究安全措施和和对策。经常巡视施工现场，发现隐患，及时组织解决。

④主持施工现场发生的重大安全事故的调查分析，提出并监督实施事故处理意见，总结经验教训，不断提高安全工作水平。

⑤定期组织和开展安全竞赛活动，总结与推广安全生产先进经验，督促各级领导干部和各职能单位做好本职范围内的安全工作。

3.2.2、项目商务经理：

①根据国家有关安全技术规程、标准、设计施工工艺等技术文件，制定项目安全技术措施和分项安全方案，对施工中运用到的新技术、新工艺制定针对性的安全技术措施。

②负责组织安全技术方面的教育、培训、考核工作。

③参加施工过程中的安全检查工作，和专职安全员一起监督安全技术措施的实施。

④会同项目总工程师解决施工中的不安全技术问题，排除事故源，组织对已发生的或未遂的安全事故进行调查，分析原因，提出安全技术方面的改进意见和措施。

3.2.3、安全员：

①贯彻执行国家政府部门关于安全生产和劳动保护法规以及企业的安全生产规章制度，做好安全管理和监督检查工作。

②参加编制安全技术措施并检查监督实施情况，与有关部门做好新进场施工人员、特殊工种的安全技术培训、考核、发证工作。

③监督施工全过程的安全生产，纠正违章，配合有关部门排除安全障碍，遇有严重险情有权下令停工并及时上报。

④组织全员安全活动和定期安全检查，做好安全生产的教育和管理工作，总结推广先进经验。

⑤进行工伤事故统计、分析和报告，调查处理重大安全事故。

⑥组织现场场日常消防工作，保证防火设施齐全有效，消除火灾隐患。3.2.4、施工员：

①认真按照安全规章制度，落实安全技术措施，加强现场施工管理，在保证安全的前提下合理安排生产计划。

②组织各自的施工班组学习安全操作规程和规章制度，对安全要求作书面交底，检查和监督施工班组安全作业。

③正确处理生产和安全的关系，对施工安全技术措施的实施情况进行检查，组织施工人员开展安全活动，发现隐患及时消除。

④发生工伤事故后立即组织抢救，迅速上报和保护好现场，并事故调查处理。

3.2.5、机械员：

①编制机械设备定期检修计划并认真实施落实，对各类施工机具进行日常维护和维修，掌握其日常运行情况，保证项目使用的各类机械安全运行状态。

②根据有关安全技术规程、操作规程和施工方案等，对机械设备的安装、拆卸、操作等工作进行安全技术交底，交底要详细并以书面形式进行。

③每日对使用的机械设备进行巡查，监督机械操作人员持证上岗、遵章作业，现场制止和纠正违章操作作业。

④配备各类机械的防护设施，对焊机、切割机、弯曲机等用电设备和机具的安全用电负责。

3.2.6、兼职安全员：

①模范遵守安全生产规章制度，严格执行本工种安全操作规程，拒绝违章指挥。

②上班前对所使用的机具、设备、防护用具及作业环境进行检查，发现问题立即采取整改措施，及时消除事故隐患。

③与班组长一同组织班组安全活动，开好班前安全生产会，根据作业环境和工人的思想、体质、技术状况合进分配生产任务。

### 四、现场主要安全管理措施

安全生产

安全教育

安全检查

安全技术

安全交底

日常教育

纪律教育

技术教育

工艺交底

班前交底

管理检查

定期检查

季  节

性检查

专业检查

现场安全

用电安全

架子安全

机具安全

安全生产管理必须以“安全第一，预防为主”的方针统筹全局。施工期间，要坚决贯彻执行建设部JGJ59-99安全检查评分标准和贵阳市有关规定，科学地管理和组织施工。

4.1、建立各级各部门的安全生产责任制，责任落实到人。各项经济承包有明确的安全指标和包括奖惩办法在内的保证措施。总承包单位、分包单位之间必须签订安全生产协议书，并要求各施工队配备专职或兼职安全员。

4.2、新进现场工人须进行公司、经理部和班组的三级教育，工人变换工种，须进行新工种的安全技术教育。

4.3、特种作业人员必须经培训考试合格并持证上岗，操作证必须按期复审，不得超期使用，手册齐全。

4.4、必须建立定期安全检查制度，有时间、有要求，明确重点部位、危险岗位。对查出问题应及时整改，做到定人、定时间、定措施。井架和脚手架，认真做好验收，验收合格方可挂牌使用。

4.5、班组在班前须进行上岗交底、上岗检查、上岗记录“三上岗”和每周一次的“一讲评”安全活动。对班组安全活动，要有考核措施。

4.6、遵章守纪，严禁违章指挥、违章作业。各类人员佩戴不同颜色安全帽，以示区别。各分包安全帽上必须有该公司名称或标志。

4.7、对工伤事故处理建立事故档案，按调查分析规则、规定进行处理报告，认真做好“四不放过”工作。

4.8、施工工地必须有安全生产宣传标语。在主要施工部位、作业点、危险区、主要通道口都必须挂有安全宣传标语或安全警告标志。

4.9、每周对整个施工现场及职工生活区进行安全生产、文明施工大检查。对安全检查中存在的问题，在限定的时间内整改完毕。

4.10、对安全检查中发现的违规及安全文明施工管理中出现的违反规定，不配合或配合不力现象，均按《安全文明施工违规罚款条例》予以处罚。

4.11、成立专项安全文明基金，对于安全生产、文明施工表现优异的单位和个人，从安全基金中拔出奖金予以奖励，做到奖罚分明，树立榜样。

### 五、安全生产技术保证

5.1、施工过程中根据模板安装、脚手架搭设及拆除、钢筋绑扎及焊接、设备安装等各分项工程的特点，制订专项施工安全技术措施。

5.2、根据施工现场的施工机械、施工用电、现场防火、高空作业等专业特点，制订各相关专业的安全技术措施。

5.3、从施工现场安全保障的各个环节出发，对现场安全文明施工、安全预防、安全保险、安全防护等进行规范，对危险进行识别，并作好安全防护，以防安全事故的发生并最大限度地减少已发生事故的伤害和损失。

### 六、分项工程安全生产具体措施

6.1、防水工程

1）防水易燃材料应设专库贮藏在干燥、远离炎源的地方，贮仓及施工现场禁止烟火。

2）施工现场应通风，在通风条件差的地方作业时，施工作业人员每隔1—2小时到通风地点休息10—15分钟。施工过程操作人员感到不舒服，应马上离开施工现场，严重应到保健站检验。

3）施工时戴防护手套，避免防水涂料污染皮肤。

6.2、模板工程

1）支模过程中应尊守安全操作规程，如遇途中停歇，应将就位的支顶、模板连结称固，不得空架浮搁。

2）支设4米以上的立柱模板，操作需搭设操作台；不足4米的，可以用马凳操作。支撑独立梁模应搭设临时工作台。禁止利用拉杆、支撑攀登上下。

3）拆模应经施工技术人员同意。操作按顺序分段进行，不猛撬、硬砸和大面积撬落和拉倒。工完前，不得留下松动和悬挂的模板。拆下的模板应及时运到指定地点集中堆放，防止钉子扎脚。

4）电锯：、电刨等木工机械性能良好，防护装置齐全，工人按规程操作。木工加工场所严禁烟火，木屑、刨花及时清理。

6.3、钢筋工程

6.3.1. 钢筋加工

1）机械必须设置防护装置，注意每台机械必须一机一闸并设漏电保护开关。

2）工作场所保持道理畅通，危险部位必须设置明显标志。

3）操作人员必须持证上岗。熟识机械性能和操作规程。

6.3.2、安装

1）、吊运钢筋时，要注意前后方向有无碰撞危险或被钩料物，特别是避免碰挂周围和上下方向的电线。人工抬运钢筋，上方卸料要注意安全。

2）、起吊或安装钢筋时，应和附近高压线或电源保持一定安全距离，在钢筋林立的场所，雷雨时不准操作和站人。

3）、在高空安装钢筋应选好位置站稳，系好安全带。

6.3.3、钢筋对焊

1）、对焊前应清理钢筋与电极表面污泥、铁锈。使用电极接触良好，以免出现“打火”的现象。

2）、对焊完毕不要过早松开夹具，连接头处高浊时不要抛掷钢筋接头，不准往高温接头上浇水，较长钢筋对接应安置台架上。

3）、以焊接直径选择参数，包括功率和二次电压应与对焊接钢筋时相匹配，电极冷却水的温度，不得超过40度，机身应有接地良好的防护安全设施。

6.3.4、钢筋电弧焊

1）、焊机必须保护接零良好，不准在露天雨水的环境下工作。

2）、焊接施工场所不能使用易燃材料搭设，现场高空作业必须戴安全带，焊工配戴防护用品。

6.3.5、电渣压力捍

1）、电渣压力捍使用的焊机设备外壳应接保护零线，露天放置的焊机应有防雨遮盖。

2）、焊接电缆必须有完整的绝缘，绝缘性能不良的电缆禁止使用。

3）、在潮湿的地方作业时，应用干燥的木板或橡胶片等绝缘物作垫板。

4）、焊工作业，应穿戴焊工专用手套、绝缘鞋、手套及绝缘鞋应保持干燥。

5）、在大、中雨天时严禁进行焊接施工。在细雨天时，焊接施工现场要有可靠的遮蔽防护措施，焊接设备要遮蔽好，电线要保证绝缘良好，焊药必须保持干燥。

6）、在高温天气施工时，焊接施工现场要做好防暑降温工作。

7）、用于电渣焊作业的工作台、脚手架。应牢固、可靠、安全、适用。

6.4、混凝土工程

1）搅拌机应该设置在平坦的位置上，用木枋垫起轮轴，将轮胎架空，防止开机时发生移动。

2）作业完毕，随即将拌筒清洗干净，筒内不得有积水。

3）搅拌机上料斗不准人员通行。如必须在斗下作业，须将上料斗用保险链条挂牢，并停机。

4）搅拌机应有专用开关箱，并应装有漏电保护器。停机后应拉断电闸，锁好开关箱。

5）使用振动器的作业人员，应穿胶鞋，戴绝缘手套，使用带有漏电保护的开关箱。

6）使用溜槽时，严禁操作人员直接站在溜槽邦上操作。

7）浇筑单梁、柱砼时，应设操作台，操作人员严禁直接站在模板或支撑上操作，以免踩滑或踏断而坠落。

8）楼面上的孔洞予以遮盖或预埋间距200×200钢筋网作可靠性防护。

9）夜间作业，应有足够照明设备，并防止眩光。

### 七、施工用电安全管理

7.1、施工用电必须严格执行国家颁发《施工现场临时用电安全技术规范》。

7.2、施工临时用电设施的安装、维修、改动或拆除必须由电工主管安排电工进行，其他施工人员不得擅自处理，严禁乱拉乱接电源。

7.3、搬迁、移动、拆除或维修施工用电机具，必须切断电源并妥善处理后进行，严禁带电作业。

7.4、由维修电工进行现场临时施工用电设施安全检查，及时处理不安全因素，在故障没有处理前，严禁重新合闸。

7.5、现场电气设施严禁超载使用，现场设置的开关箱子1.8米的范围内严禁堆置可燃物质；使用电气机具的操作人员严禁赤膊、赤足作业；

7.6、所有用电施工机具的电缆拖线必须保证绝缘完好，严禁使用绝缘破坏的电线、电缆。用电施工机具的连接线头必须配置安全插头，严禁采用裸线直接插接。在潮湿的环境使用的用电施工机具必须加接保护线。

7.7、施工现场照明灯具悬挂高度不低于2.4米，特殊场合不得低于2米，严禁非电工人员移动灯具或作行灯用。在天棚内施工照明应采用手提式应急照明灯具。

7.8、施工电缆、地拖线均要求悬挂或沿墙敷设。

7.9、电箱应有门、锁、色标和统一编号，电箱内开关电器必须完整无损，接线正确。各类接触装置灵敏可靠，绝缘良好。电箱内应设置合适的漏电保护器及合适的总熔线、分熔丝、分开关。金属壳电箱应作接地或接零保护，开关箱与用电设备实行一机一闸一保险。

7.10、配电箱的电缆线应有套管，电线进出不混乱，大容量电箱上进线加滴水弯。支线绝缘良好，无老化、破损和漏电。

### 八、施工机械(具)安全施工措施

8.1．塔吊：

（1）塔吊的安全装置(四限位、两保险)必须齐全、灵敏、可靠，指挥信号地面采用对讲机联系。各部位应经常检查、维修、保养，运转正常。

（2）塔吊的钢丝绳、滑轮、吊钩、机械传动各部件应经常检查、维修、保养、运转正常。

（3）塔吊的附着件应严格按照产品说明书进行预埋、安装。

（4）塔吊在遇有六级以上大风、大雨、大雾时应停止作业。

（5）施工时，塔吊司机应严格遵守操作规程和安全注意事项，严格执行“十不吊”规定。

8.2．圆盘锯

（1）操作前检查锯片是否有断齿和裂纹现象，并装好防护罩和其它保险装置。

（2）操作时，应站在锯片稍左的位置，不应与锯片站在同一直线上，以防木料弹出伤人。

（3）送料时不要用力过猛，木料拿平，不要摆动或抬高压低。

（4）料到尽头，不得用手推按，以防锯伤手指，如是两人操作，下手应待木料出锯台后，才可去接拉。

（5）料短时必须用推杆送料。

（6）如用圆盘锯破大料时必须有水冷装置。

8.3、平面刨(手压刨)

（1）必须有安全装置，并在操作前检查机械各部件及防护安全装置是否有松动或失灵现象，并检查刨刃锋利程度及吃刀深度，经试车1至3分钟后才能开始正式工作。

（2）操作时左手压住木料，右手均匀推进，不要猛推猛拉，切勿将手指按于木料侧面，刨料时先刨大面当作标准面，然后再刨小面。

（3）在刨较短、较薄木料时，应用推板去推压木料。

（4）长度不足400，或薄且窄的小料不得用手压刨。

（5）两人同时操作时，须待料推过刨刃300以外下手方可接拖。

（6）操作人员衣袖要扎紧，不得戴手套。

8.4、弯钢机、断钢机应严格执行机械设备的保养规程和操作规程。

8.5、砂浆搅拌机、混凝土输送泵

（1）作业场地要有良好的排水进水条件，不得积水。

（2）各种安全及监测指示、仪表等装置必须按规定接零，做到一机一闸一箱一锁和三级漏保护，维修电工要勤检查，发现问题及时解决。

（3）空车运转，检查搅拌筒或搅拌叶的转动方向，各工作装置的操作制动、确认正常方可作业。

（4）进料时，严禁将头伸入料斗查看情况，严禁运转中用手或工具等伸入搅拌筒内扒料出料。

（5）料斗升起时严禁在其下方工作或穿行。清理料坑时，必须将料斗用链条扣牢。

（6）向搅拌筒里加料，应在运转中进行，不得中途停机，或在满载时起动搅拌机，反转出料则除外。

（7）作业中，如发生故障，应立即切断电源，将搅拌筒里的混凝土清除干净然后进行检修。

（8）作业后，应对搅拌机进行全面清洗。操作人员如需进入筒内清洗时，必须切断电源，设专人在外监护或卸下熔断器，并锁好电闸箱，然后方可进入。

（9）作业后应将料斗降落至坑底，如需升起，则利用链条扣牢。

### 九、施工现场防火安全

9.1、加强安全防火意识，增强安全防火责任心，争做安全防火施工模范。

9.2、工场必须悬挂安全标志提示牌，安全防火标语。

9.3、用电实行专人负责、专人管理，严禁非专职人员随意搭接施工及照明用电。

9.4、禁止在木作加工场及易发火的场地抽烟，工作现场严禁火种。

9.5、大型施工机械须专人管理使用，培训合格后上岗，小型施工机械的使用，须详细阅读使用说明书，了解其性能及使用注意事项。

9.6、对化学物品易燃、易爆、腐蚀、剧毒物品的使用，须掌握使用方法，做好防护措施，由安全防火负责人批准后方可使用。

9.7、实行十天一小查，满月一大查制度，对违章操作及事故的隐患进行彻底整改，抑制小事故、小意外的发生，杜绝重大质量安全火灾事故。

9.8、重点部位(危险仓库、油漆间、木材仓库、木工间及民工宿舍等)须建立有关规定，有专人管理，落实责任，按要求设置警告标志，配置相应的消防器材。

9.9、建立动用明火审批制，明确审批手续，并有监护措施。

9.10、焊割作业严格执行“十不烧”及压力容器使用规定。

## 第十二章、结合工程具体情况运用的主要施工方法和措施

### 一、施工测量

1.1、工程施工测量的特点及重要性：

施工测量是将设计图上的建筑物按照设计意图，精确地施样到实地上去的一项工作，控制测量的好与坏将直接影响建筑物的整体形状和内部空间尺寸，因此，在施工前应根据本工程建筑物的特点并结合实地情况，建立一套完整的施工控制点，来确保建筑物的空间几何形状及几何尺寸要求。

1.2、现场踏勘及施工测量工艺

首先熟悉图纸，复核图纸各尺寸，发现问题及时与建设方或设计院联系更正，现场复核验收建设单位提供的已知点，无误后办理已知点交接手续，并设置保护装置将之保护起来，作为整个工程施工测量的依椐，根据现场设置足够精度的平面控制点及高程控制点，作为施工过程中的基准点，立即准备施工控制测量。

施工测量工艺：

定位放线

基础轴线

基槽开挖边线

土方开挖边线

土方开挖底标高

基础底标高

基础顶标高

地梁底标高

地梁轴线

地梁板顶标高

层结构轴线

层结构标高、垂直度

建筑物总高、垂直度、层高复核

1.3、平面控制测量

该工程主要由渡假屋和连体别墅组成，部分设置有半地下室工程，由于地下室的施工面较窄，并且高差较大，因此，施工控制点的埋置宜选在自然地平上，且埋置沿建筑物四周10米范围左右。

a、土石方的施工测量

根据已埋置好的控制点，布置5×5米的方格网，作为土石方开挖的边线以及计量的依据，土石方开挖时，应注意放坡，预留出基础的施工工作面，防止跨方，并随时进行水准测量，防止超挖，水准测量主要油设各方格网点的角点。

b、基础的施工测量

当土石方挖至设计标高标高位置时，应进行基础的施工。施工前，应将建筑物的主要控制轴线恢复到实地，由于地面控制点离基础的高差较大，因此，在进行主轴线投测时，利用经纬仪设置在一控制点上，瞄准同一轴线上的另一控制点，转运望远镜，将轴线投影到基础上，然后根据Di=Sicosai，精确点 i点的位置。式中，Di为i点到测站的水平距离，Si为i点到测点的斜距，ai为该测点的经纬仪竖直角读数。

将所有的主要控制轴线投影到基础面上后，该控制网的基础上，利用轴线间的几何尺寸关系，精确地定位出各柱子的位置，以便进行孔桩的施工。

c、±0.00标高以上的施工测量

随着建筑的升高，外控由于后视距离在近，不能满足要求，故宜采用内控法，即在楼面板上事无预留φ200的两个预留洞，采用激光铅直仪或吊垂线法，将下层的轴线投影到上一层工作面上去，作为该工作面上轴线分布的依据。

1.4、高程控制测量：

首先将±0.00m引测至现场各个角落布设基准点。

a.由于本工程占地面积较大，基准点的布置要有足够的密度和精度，便于施工过程中进行细部测量。高程控制测量的视距不超过80m，各基准点要定期检查作好记录及时校正，每用一次基准点要复核三个以上的基准点。基准点要定期检查作好记录及时更正。基准点的引测采用闭合环，严格按三等水准测量的规范规定测量。并采用变动仪器高度，视单面水准尺测量作复核。

b.本工程主要采用5m铝合金塔尺及钢尺传递高程。由基准点按三等水淮测量要求，引测至最底层，作为最底层控制标高。做好标记以后，每层均由此标高用钢尺分别传递到施工层控制标高处。施工层的控制标高的测设，要复核三个以上从底层引上来的各控制标高，相差不超过2mm时，测各施工细部的施工控制标高。为了避免累计误差及分段施工带来的误差，高程传递不能逐层传递，均以底层控制标高往上引测。施工层的控制标高尽可能一次性测完；分段测量，视距大致相等，交叉处多复测几个点。做到整体一个控制标高，高程统一。

1.5、验线工作

1)、验线工作应做到防患于未然，建立合理的复核制度，每一测量工序均有专人复核。

2)、独立验线，验线人员、仪器、测法要尽量与放线工作不同，多角度，多方位地验线。

3)、验线主要部位：原始基准点与定位条件、所建立的轴线控制网、原水准点及辅助基准点及±0.00标高线、测量放线最难点、每放完一层轴线，验线人员验收无误后会同监理公司验收。

1.6、变形观测

随着建筑的升高，为便于随时检查该建筑物的水平位移和沉降观测，应布设一套完整的沉降观测量网，沉降观油控制点埋置在主要的承重柱上，利用角钢焊按在柱的主筋上，并与柱成60度的夹角，沉降观测时，应进行闭合的二等水准测量，严密平差，求出各点的高程，作好记录，并将每次测量的结果进行对比，判断其误差是否在施工规范之内，提出有效的预防措施，但主体工程完

工后，还应进行变形观测，直至变形值趋于稳定为止。

600

沉降控制点的位置

1.7、基本要求：

1)、测量使用的仪器、钢尺、塔尺等器要经检验合格后才能使用，定期检验，妥善保养；使用仪器时严格的按照有关操作规程进行，最好是在阴天或无大风天气进行，观测时成像清晰、稳定，尽量减少仪器自身系统误差和人为因素的误差。

2)、由于测量施工人员是施工的先行者，又是整个施工过程中参与施的一个专业工种。施工测量的进度和精度，对保证工程进度和工程质量起重要作用。因此测量人员应充分认识其工作重要性，并做到：

a.坚守岗位并与各工种团结合作。

b.严格遵守施工测量方案及测量仪器的技术操作规程。

c.熟悉误差理论，能针对误差产生的原因，采取有效措施，并能对各种观测数据进行处理及资料整理。

3)、测量器具的配置及人员的配置

根据工程测量工作量比较大、工期紧、精度要求高的特点，配置现场测量工作组,测量人员设总负责一人。测量器具的配置详见配置表：

测 量 器 具 配 置 一 览 表

| 仪器名称 | 规格、型号 | 数量 | 检查时间 | 检验周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全站仪 |  | 1台 | 2006.1 |  |  |
| 经纬仪 | J2 | 2台 | 2006.3 | 1 |  |
| 水准仪 | ZS3 | 2台 | 2006.4 | 1 |  |
| 测距仪 | DT2 | 1台 | 2006.4 | 1 |  |
| 铝合金塔尺 | 5m | 2把 |  |  |  |
| 钢尺 | 50m | 4把 | 2006.10 | 1 |  |

### 二、基础施工

定位放线

孔桩成孔施工

安放桩钢筋笼

浇灌桩身混凝土

地梁及柱插筋

钢筋

检查

验收

验线

验孔

回填土

基础验收

3.1.人工挖孔灌注基施工工序：

3.2.施工方法：

3.2.1施工工艺流程：

首先定位放线→挖第一节土方→支护壁模板→浇护壁及锁口混凝土→在混凝土上投测标高及桩位十字轴线→安置垂直运输架→第二节桩孔挖土→清理桩孔周壁，校核轴线和孔径→拆上节模板，支第二节护壁模板→浇第二节护壁混凝土→重复第二节工序直至施工至设计标高要求的持力层深度→扩孔→进行组织验孔并作好记录→安放桩钢筋笼→浇灌桩身混凝土。

3.2.2降水：

为防止地下水对本工程的影响，因此孔桩开挖只考虑按常规降水措施，准备好52台潜水泵供孔内抽水。在实际开挖中，如发现地下水位较大，应先采用统一降水措施后，再进行开挖。

3.2.3人工挖孔桩成孔施工：

基础采用人工从上到下逐层开挖，先挖中间部分的土，然后扩及周边，有效地挖制开挖桩孔的载面尺寸。孔桩挖土应集中人力采用二班或三班连续作业。为防止塌土，采取每挖1M深浇一节混凝土护壁，直至设计深度，以保证孔壁稳定和操作的安全。挖出的土石方运出场外。护壁支模采用二块园弧形的钢模拼装而成，内设支撑，拆上支下，如此循环周转作业。为防止地面水流入坑内，第一节的护壁混凝土应高出地面15-20CM。孔桩护壁混凝土采用机拌混凝土，人工浇筑，人工捣实，坍落度控制在100mm，确保孔壁的稳定性。

3.2.4质量要求：

1）、该工程轴线在开工前用经纬仪将各轴线及各孔桩位置精确定位，并将各轴线延长线用油漆标注在固定建筑物上，或打桩用水泥砂浆固定，以确保桩位正确无误。

2）、按孔桩的质量要求和设计施工，做到孔径大小，几何尺寸符合要求，井壁垂直，不得超过3‰，中线段位不得超过20mm，护壁混凝土浇捣密实，无蜂窝麻面，更不能有孔洞。

3）、施工所用水泥必须有出厂合格证及检验证书，砂、石材料符合要求，混凝土标号必须达到设计要求，按配合比人工搅拌均匀，浇护壁必须边浇灌边捣固，边敲打护壁，每节护壁支模时必须用垂直球吊好中线，确保井壁垂直及护壁厚度。

3.2.5钢筋笼制安：

钢筋笼集中在现场配料，加工成型，为防止钢筋笼变形，在主筋上每间距2～3米加焊φ14十字形筋，用来固定钢筋笼直径，钢筋笼放入前应先绑好砂浆垫块，钢筋笼放入孔内采用人工和小型吊运机具配合就位。孔桩基础钢筋笼主筋与箍筋间隔点焊固定，控制平整度误差不大于5cm，钢筋笼一侧主筋上设置耳环，控制保护层为7cm。

3.2.6桩身混凝土施工：

桩挖至设计要求位置后，经地勘、设计、质检、监理部门共同检查验收，达到设计要求后，立即组织人员进行浇灌桩身混凝土，不得间歇，以防孔内塌方和积水。混凝土下孔内超过3m采用串筒或导管送料，串筒未端离孔底高度不宜大于2m，每孔应一次性浇灌到桩顶设计标高处。桩身混凝土采用机械搅拌，用插入振动器振实，应分层浇灌，分层高度不宜大于1.5m。浇桩身混凝土时，应适当超过设计标高，以保证在剔除浮浆后，桩顶标高符合设计要求。混凝土要留足试块，注明位置，日期，以便核验。

3.3.条形基础施工

基槽尺寸、标高

材料准备

基层处理

基础垫层

弹线支模

混凝土浇筑养护

基底标高复核

模板校核

3.2.6.1.钢筋混凝土条形基础施工工序：

3.2.6.2.施工要点：

A、基坑内浮土、积水、垃圾、杂物应清理干净，垫层混凝土在基槽验槽后立即浇筑，以免地基土被扰动。

B、垫层达到一定强有力度后，在其中划线、支模、铺放钢筋。上下部垂直钢筋应绑扎牢，注意将钢筋弯钩朝上，连接柱的插筋，下端用900的弯钩与基础钢筋绑扎牢固，按轴线位置校核后用方木架成井字形，将插筋固定在基础外模板上；底部钢筋网片用与基础混凝土保护层同厚度的水泥砂浆垫塞，以确保位置正确。

C、在浇筑混凝土前，模板和钢筋上的垃圾、泥土和钢筋上的油污等杂物要清理干净，模板要浇水湿润。

D、在混凝土浇筑开始时，先满铺一层5～10cm厚的混凝土并捣实，使柱插筋下端和钢筋网片的位置基本固定，然后再对称浇筑。

E、基础混凝土分层连续浇筑完成，每一台阶高度内整分浇捣层，每浇筑完一台阶稍停0.5～1h，待其初步获得沉实后，再浇筑上层，以防止下台阶混凝土溢出。每一台阶浇完，表面随即原浆抹平。

### 四、±0.000以上工程施工方案

4.1模板工程

按照我单位质量目标承诺要求，模板体系的选型是关系到本工程的施工进度和质量目标能否实现的重点，因此，根据工程结构特点和现场实际情况，对模板进行了如下设计。

4.1.1、 模板体系确定：

4.1.1.1 基础模板：桩顶承台、电梯底板侧模采用240mm厚砖砌胎模和竹木胶合模板，龙骨采用50×100木枋。

4.1.1.2 柱、墙模板：混凝土方柱采用18mm厚木胶合板定制模板。施工前按图纸进行设计编号，现场木工房拼装，整体刚度好，平整度高，安装连接简便，砼外观质量能得到很好的保证。用塔吊进行柱模的吊装施工，操作工艺简单，工作效率高。

4.1.1.3 梁、柱模板：均采用18mm厚木胶合板模板，楼板模板采用10mm厚竹胶板。支模系统2#楼采用钢管满堂架。4#楼采用顶木支撑。

4.1.1.4 楼梯模板: 楼梯踏步采用现场加工定型踏步模板。

4.1.1.5室内门窗洞口模板：采用现场加工定型木模板，确保门窗洞口阴阳角线条顺直。门窗洞口模板分别按竖向模板配置一样，各配置一层，随竖向墙柱模一同周转。

材料准备

基层处理

模板拼装

吊垂直、测轴线、查截面

抄标高、查水平

加固支撑系统

复核、校正

浇灌砼

拆模

模板养护

支撑系统计算

4.2、模板施工程序：

4.3、支模施工：

4.3.1支模要求:

4.3.1.1支模时将两端及接头处钉牢，中间尽量少钉或不钉，以利拆模。木枋间距不大于300mm，钢管满堂架支撑牢固，拼接缝过大时，用10cm宽胶带密封，防止漏浆。

4.3.1.2支设模板前，应清除墙、柱头内的杂物，弹好各种控制线，将标高标示好，并熟悉图纸，以保证各物件的尺寸和位置的准确性。

4.3.1.3模板的稳定性、刚度和强度，必需由工地技术人员验算是否能可靠地承受浇灌砼时的重力和侧压力，以及施工中所产生的施工荷载；支撑的间距、数量、对拉螺杆的间距、木方的大小和间距、柱箍间距等均应按工地技术人员的技术交底进行。

4.3.2柱模支模施工：

柱模背楞采用50×100mm木枋，背楞间距不大于300mm。支模采用双排钢管柱箍，柱箍间距400mm～800mm，在柱底适当加密。每道柱箍间加设一道Φ12十字对拉螺杆，施工时螺杆外套PVC管，方便螺杆的拆出和重复利用。柱箍在模板校正后与梁板模板支撑连接。如下图所示：

双道钢管柱箍@≤800mm，在柱箍中间设一道Φ12十字对拉螺栓；并支撑在满堂架上

800

150

300

300

木枋背楞@≤300mm，可根据柱截面调整

竹、木胶合板

300

4.3.3梁、板模板施工:

4.3.3.1用Ф48×3.5钢管脚手搭设排架，在排架上铺放50×100mm方木，间距为300mm左右，作为模板的搁栅，在其上铺胶合板面板。支模示意见下图：

1-拟浇砼梁板；             2-18厚胶合板板模；    3-板模木方搁栅@300mm左右；

4-钢管板模外楞@≤1500mm；  5-18厚胶合板梁模；    6-木方梁模内楞@300mm；

7-钢管梁模外楞@750mm；     8-钢管梁模斜撑；       9-钢管脚手支撑。

4.3.3.2梁高超过700mm时，梁中位置加设Ф10@600mm对拉螺杆一道，梁的高度方向穿墙螺杆加固为600mm～900mm为一道，梁的长方向的穿墙螺杆加固为每600mm一道。梁的支承架应与板的支承架相连接，形成一个整体稳定支承架系统。

4.3.3.3对跨度不小于4米的现浇钢筋混凝土梁、板，其模板应按规定要求起拱，模板起拱高度宜为跨度的1～3‰。

4.4、特殊部位施工：

4.4.1墙、柱根部处理：

为确保墙、柱根部不烂根，在安装模板时，所有墙柱根部均需加砂浆找平层以防止混凝土浇筑时因漏浆而导致烂根。

4.4.2梁柱接头处处理：

要求模板接缝平整且缝隙小。模板边线平直，四角归方，接缝平整；梁底边、二次模板接头处和转角处均加垫10mm厚海绵条以防止漏浆。 见下图。

梁柱接头处“U”形模板

钢管柱箍

1

1

钢管柱箍

梁柱接头处“U”形模板

1-1

4.4.3、楼梯模板采用踏步式定型封闭式钢模。配制钢模，按照楼梯的宽度、高度和长度，踏步的步数来配制。梯段的底板模板施工完后，绑扎钢筋。钢筋绑好后，然后把定型钢模用塔吊吊入梯段上部固定。

4.5、拆模要求：

4.5.1侧模在保证其砼表面棱角不损伤时(混凝土强度达到1.2N/mm2以上时)即可拆除，梁、板底模混凝土拆模强度为设计强度的75%，8m跨度以上大梁底模、4m跨以上板底模及悬挑构件底模的拆模强度为设计强度的100%。

4.5.2拆模程序一定是后支先拆，先支后拆，先拆除非承重部分，再拆除承重部分。拆除梁下支撑时应先从跨中开始，分别拆向两端。拆模时不要用力过猛过急，拆下的周转材料要及时运走，清理。

4.5.3上层楼板正在浇灌砼时，下一层楼板的模板支撑不得拆除，跨度4m及4m以上的梁下均应保留支撑，其间距不得大于3m。

4.5.4模板拆除后逐块传递下来，不得抛掷，拆下后，要注意保护，特别是定型模板，应及时清理干净，按规格分类堆放整齐。

4.6、模板检查：

模板应垂直、平直、顺直，其允许偏差如下表示：

| 项 目 |  | 允许偏差(mm) | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轴线位置 |  | 5 | 钢尺检查 |
| 底模上表面标高 |  | ±5 | 水准仪或拉线、钢尺检查 |
| 截面 内部尺寸 | 基 础 | ±10 | 钢尺检查 |
|  | 柱、墙、梁 | ＋4，－5 | 钢尺检查 |
| 层高 垂直度 | 不大于5m | 6 | 经纬仪或吊线、钢尺检查 |
|  | 大于5m | 8 | 经纬仪或吊线、钢尺检查 |
| 相邻两板表面高低差 |  | 2 | 钢尺检查 |
| 表面平整度 |  | 5 | 2m靠尺和塞尺检查 |

注：检查轴线位置时，应沿纵、横两个方向量测，并取其中的较大值。

4.7、模板保护：

4.7.1预组拼的模板要有存放场地，场地要平整。模板平放并用木枋支垫，保证模板不扭曲不变形。不可乱堆乱放或在组拼的模板上堆放分散模板和配件。

7.2新钢模使用前，必须在钢模板内、外和周边（含零部件）统刷一遍机油，不准涂刷黑色或粘稠的废机油，必须先将钢模板内、外和周边灰浆清理干净，模板外侧和零部件的灰浆和残存混凝土也清理干净。

4.7.3木胶板模板可刷脱模剂。拆下的模板，要及时清理和刷油或脱模剂，必须及时清理残存的混凝土和灰浆。模板堆放时，按规格整齐摆放，要保证平稳，防倾倒。

4.7.4吊装模板时轻起轻放，不准碰撞，防止模板变形。

4.8模板支撑系统验算

4.8.1设计参数

  - 1模板支撑系统采用￠48钢管，壁厚为3.5mm。垂直扣件、刨光的50×100木方。

4.8.2模板采用强度高、表面平整好的竹胶板。

4.8.3铁钉、冲击钻、水准仪等。

4.8.4.承载力验算

4.8.5梁支撑计算

4.8.6受力情况分析

取板宽度为1200×1200（二排钢管间距），支架高度为2710，砼采用自拌混凝土，坍落度60。则受力情况如下：

a楼板模板及支架自重标准植（木模板）

  - 75×1.2×1.2=1.08Kn

b新浇钢筋砼自重

(0.45×1.2+0.15×1.2×1.2)×25.1=18.98Kn

c施工人员及施工设备自重

直接作用时：2.5kN/m2，间接作用时：1.0kN/m2

d捣砼时产生荷载

竖直向：2.0kN/m2，水平向：4.0kN/m2

4.8.7立杆验算

A立杆所受的轴压力(受载区域为1.2×1.2m2)

N=1.08×1.2+18.98×1.2+1×1.2×1.2×1.4+2×1.2×1.2×1.4=30.12kN

此荷载由4根钢管共同承担,单根钢管的承载力为：

N1=N/4=30.12/4=7.53Kn

B钢管允许作用力计算

Ncr=An/K2〔〖（Fy+（η+1）σ）/2-〔【〖Fy+（η+1）σ）/2〗2-fσ】1/2〕〗

其中：

An（钢管截面积）=489.3mm2
i(钢管的回转半径)=15.78mm

L0(钢管有效计算计算高度)=0.77×1500mm=1155mm

λ=L0/I=1155/15.78=73.19

σ=π2E/λ2=π2×210000/73.192=386.52N/mm2

η=0.3/(100i)2=0.3/1.5782=0.12

〔fy+（η+1）σ〕/2=〔170+(1+0.12)×386.52〕/2=3.1.45N/mm2

故

NCR=(489.3/2)×〔3.1.45-(3.1.452-170×386.52)1/2〕

=34.94Kn>7.53Kn(每根立管实际受载数值)，可满足要求。

C稳定验算

λ=1500/I=1500/15.78=95.06《〔λ〕=150

查钢构件的受力分析表,可知对应的钢管稳定系数为Ф=0.534

N/(ФA)=34660/(0.534×489.3)=132.65N/mm2<〔f〕=170N/ mm2

由上述计算可知，立杆受力可满足施工荷载的要求。

4.8.8受力横杆验算(按三跨连续梁考虑)

a受力横杆均布荷载(受载宽度为0.6m，跨度为0.6m)

上部荷载的平均值：按1200×1200范围内受载30.12kN/m2，其均布荷载为：

30.12/(1.2×1.2)=20.9kN/m2

且对于下部横杆直接受载，楼板模板均载应减去0.25kN/m2，但计算直接支承钢管时，施工人员及荷载应加上0.5Kn/m2力最大可按下式计算：

20.09-0.25×1.4+0.5×1.4=21.25kN/m2

则此钢管上的均布线荷载为：

q1=0.6×21.25=12.751kN/m

b弯曲验算

M=q112/10=0.100×21.75×0.62=0.783Kn.m=783000N.mm

Wmax=5078mm3

σmax=M/W=783000N.m/5078mm3=154.2N/mm2<〔σ〕=170N/mm2

结论:钢管的抗弯能力足够。

c挠度验算

fmax=0.677q1114/(100EI)=0.677×21.75×6004(100×2.06×105×2×12.19×104=0.38mm<600/400=1mm

可以。

4.8.9木方验算(选用50×100木方)

a木方均布荷载(跨度0.6m，受载宽度为0.3m)

q3=0.3×21.75=5Kn/m

b强度验算

M=q3132/8=0.125×5×0.62=0.225kN.m=225000N.mm

<〔fm〕b3h32/6=14.95×50×1002/6=1250000N.m

〔fm〕=14.95N/mm2，为松木之抗拉强度，故强度足够

c木方的高度验算

h=13（q3/b3）0.5/2.45=600(5/50)0.5/3.45=55mm<100mm，可以满足要求。

d挠度验算

fmax=5q3134/（384EI）=5×5×6004/（384×9×103×50×1003/12）=0.225mm<600/400=1.50mm     可以

通过以上验算，该支撑系统能满足要求。

4.8.10结论

通过以上验算看出,梁下模板方案可行。

柱模板计算

2.1.1模板设计

根据现场情况，选取任一柱子作为计算对象，柱净高4500-1100=3400mm，边长1000mm，采用Ф12的对拉螺栓，间距在3m以上为500mm，第一道螺栓距楼地面150mm，木方采用50×100mm，间距200mm。Ф48×3.5加固钢管横向布置。

柱的施工大样见下图：

柱模侧压力

a 新浇砼对模板侧压力：

F=0.22t0VCβ1β2V0.5=0.22×5.71×24×1.2×1.15×6.80.5=108.5kN/m2

式中：

ﻻC=24kN/m3

t0=200/（T+15）=200/35=5.71(T=20oC)

β1=1.2(有效缓凝剂)

β2=1.15(砼坍落度为150mm)

V=3.4/0.5=6.80m/h(30分钟浇完高3400的梁砼)

# F=ﻻCH=24×3.4=81.6kN/ m2

取F=81.6 kN/ m2

b 振捣荷载

对垂直面的模板，可取4 kN/ m2

C 模板的荷载设计值为（动、静载的分项系数分别为1.4和1.2）

## F=81.6×1.2+4×1.4=103.522 kN/ m2

4.8.11受拉螺杆

N=F×0.4×0.4=103.522×0.4×0.4=16.56kN

钢筋允许受拉力

Ncr=F×0.4×0.4=103.522×0.4×0.4=16.56KN

要求计算按Ⅰ级ф12钢筋进行考虑，现加固可以保证不松动的情况下，尽量采用Ⅱ级Ф12钢筋：

Ncr=310×л×6×6=32.33KN>16.56KN

4.8.12木方验算(选用50×100木方)

a 木方均布荷载(跨度0.4m,受载宽度为0.2m)

q2=103.522×0.2=20.7KN/m

b 强度验算:

M=q2l2/10=0.100×20.7×0.42=0.331200KN·mm

<[fm] b2h2/2.45=400(20.7/50)0.5/3.45=74.6mm<100mm

c 高度验算

[fm]=14.95N/mm2,为松木之抗拉强度,故强度足够。

h= l2(q2/b2)0.5/2.45=400(20.7/50)0.5/3.45=74.6mm<100mm

d 挠度验算

fmax=5 q2l24/（384EI）=5×20.7×4004/（384×9×103×50×1003/12）=0.184mm

<400/400=1.00mm

4.8.12木板验算

a 底板均布置荷载（受载宽度为1m，跨度为0.m）

q3=103.552KN/m

b 强度验算(按连续梁计算)

M=q3l32/10=0.1×103.552×0.12=0.103KN·m=10300N·m

<[fm]b3h32/6=14.95×1000×182/6=807000N·m

[fm]=14.95N/mm2,为松木之抗压强度,故强度足够。

C 木方的高度验算

h=l3(q3b3)0.5/2.45=100×(175.52/1000)0.5/3.45=12.14mm<18mm   可以。

d 挠度验算(按连续梁计算)

fmax= q3l34/（150EI）=175.52×1004/(150×9×103×1000×183/12)

=0.027mm<100/400=0.25mm      可以。

墙体模板与柱的加固方法类似,本方案不专门计算。

2.2.6结论

通过以上计算,柱的模板方案可行。

4.8.14平板支撑系统

4.8.13施工方案

采用钢管脚手架加木方支撑体系,板下立杆间距为11000,横杆间距为1500。木方跨度为900,木方间距为300。现计算该支撑体系之强度。楼板模板选用18mm厚胶合板,模板底肋选用50×100mm松木方,支撑系用φ48×3.5钢管及配套碗扣式扣件。

4.8.14荷载计算

以一层楼板支撑系统为设计单元,楼板厚150mm,板跨度为4000,砼用自拌砼,坍落度为60。选用1800×1800的面积作为计算对象。

a 模板及支架自重标准值

0.5×1.8×1.8=2.43KN

b.新浇钢筋砼自重

0.18×1.8×1.8×25.1=14.64KN

c 施工人员及施工设备自重

直接作用时:2.5KN/m2,间接作用时:1.0KN/m2

d 振捣砼时产生的荷载

竖直向:2.0KN/m2,水平向:4.0KN/m2

4.8.15立杆验算

a 立杆所受的轴压力(受载区域为2×2平方米)

N=(2.43+14.64)×1.2+1.8×1.8×1×1.4+1.8×1.8×2×1.4=34.09KN/m2

此荷载由四根钢管共同承担,单根钢管的承载力为:

N1=N/4=34.09/4=8.52KN<34.94KN       故受力足够

b 稳定验算

λ=1500/i=1500/15.78=95.06<[λ]=150

查钢构件的受力分析表,可知对应的钢管稳定系数为φ=0.534

N/(φA)=8520/(0.534×489.3)=32.62N/mm2<f=215N/mm2

由上述计算可知,立杆受力可满足施工荷载的要求。

4.8.16 受力横杆验算（按三跨连续梁考虑）

a 受力横杆均布荷载（受载宽度为900，跨度为900）

q1=34.09/3.24×0.9=9.47KN/m

b 弯曲验算

M=q1l2/10=0.100×9.47×0.92=0.767KN·m=767000N·m

Wmax=5078mm3

σmax=M/W=767000N·m/5078mm3=151.04/mm2   故强度足够

C 挠度验算

Fmax=0.677q1l4/(100EI)=0.677×9.47×9004/(100×2.06×105×12.19×104)=1.67mm<900/400=2.25mm

4.8.17 木方验算(选用50×100木方)

a 木方均布荷载(跨度0.9m,受载宽度为0.3m

q3=34.09/3.24×0.3=3.16KN/m

b 强度验算

M=q3l32/8=0.125×3.16×0.92=0.32KN·m=320000N·mm

<[fm]b3h32/6=14.98×50×1002/6=1250000N·mm

[fm]=14.95N/mm2,为松木方之抗拉强度,故强度足够。

C 高度验算

H=l3(q3/b3)0.5/2.45=900×(3.16/50)0.5/3.45=65.6mm<100mm   可以

d 挠度验算

Fmax=5q3l34/(384EI)=5×3.16×9004/(384×9×103×50×1003/12)=0.72mm

<900/400=2.25mm  可以

4.8.18底板验算

a 底板均布荷载(受载宽度为1m,跨度为0.30m)

q4=1.0×34.09/3.2=10.52KN/m

b 强度验算(按连续梁计算)

M=q4l42/10=0.1×10.52×0.302=0.95KN·m=95000N·mm<[fm]b4h42/6=14.95×1000×182/6=807300N·mm

[fm]=14.95N/mm2  为松木方之抗压强度,故强度足够。

C 高度验算

H=l4(q4b4)0.5/2.45=300×(10.52/1000)0.5/3.45=8.92mm<18mm   可以

d 挠度验算

Fmax=q4l44/(150EI)=10.52×9×3004/150×9×103×1000×183/12)=0.13mm

<300/400=0.75mm  可以

4.8.19结论

通过以上验算,板下模板方案可行。

### 五、钢筋工程

5.1、施工准备：

5.1.1对进场钢筋进行检查，核对成品钢筋的钢号，直径，形状，尺寸和数量等是否与料单料牌相符，符合要求才可使用。钢筋进场院时，应按现行国家《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499等的规定抽取试件作力学性能检验，其质量必须符合有关标准的规定。

5.1.2组织钢筋机具的进场，包括调直机、切断机、弯曲机、电焊机、套丝机、绑扎用的铁丝（20#）、绑扎工具（如钢筋钩、带板口的小撬棍）、绑扎架等。

5.1.3钢筋作业层管理人员必须熟悉施工图纸，了解设计要求，翻样时要充分考虑施工条件，即钢筋交汇处相互穿插条件，钢筋与预埋件之间、钢筋与安装预埋件之间相互避让的原则。

5.1.4施工作业层执行交底制度，翻样制作绑扎前，钢筋工长要组织交清技术要求、施工难点；使操作人员心中有数，照章作业。

5.1.5所有进场的钢筋必须有质保书，质保书的数据应齐全，并且与钢筋上挂牌符合，钢筋原材使用前必须按规定见证取样。

5.1.6进场钢筋立即取样复验，合格后才能投入加工。

5.2、施工工序：

成品保护

原材料检验

钢筋翻样

基层处理

按线调整钢筋

现场焊接试样

钢筋加工

铺底层钢筋

扎主梁钢筋

柱、墙立筋定位

绑上层钢筋

扎次梁钢筋

绑柱、墙水平筋

放置垫块

5.3、钢筋加工：

5.3.1钢筋调直：

采用冷拉法调直钢筋，HPB235级钢筋的冷拉率控制在4%以内；HRB335级、HRB400级钢筋冷拉率控制在1%以内。

5.3.2钢筋切断：

将同规格钢筋根据不同长度长短搭配，统筹排料；在工作台上标出尺寸刻度线并设置挡板控制断料尺寸，先断长料后断短料，降低损耗；在断料过程中如发现钢筋有劈裂、缩头或严重弯头等必须切除，钢筋的断口不得的马蹄形或起弯等现象。

5.3.3钢筋弯曲：

5.3.3.1相关规定：

①HPB235级受力钢筋末端应作1800弯钩，其弯弧内直径不应小于钢筋直径的2.5倍，弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的3倍；

②本工程箍筋弯钩的弯折角度应为1350，其弯弧内直径不应小于钢筋直径的2.5倍，且不应小于受力钢筋的直径，弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的10倍。

5.3.3.2划线：

钢筋弯曲前，根据需制钢筋的尺寸，用石笔将各弯曲点位置划出，划线时应注意：

5.3.3.3钢筋弯曲成型：

①钢筋在弯曲机上成型时，心轴直径应是钢筋直径的2.5～5.0倍，成型轴宜加偏心套轴，以适应不同直径的钢筋弯曲需要；

②弯曲细钢筋时，为使弯弧一侧的钢筋保持平直，挡铁轴宜做成可变挡架或固定挡架；

③对HRB335级与HRB400级钢筋不得在同一弯点反复弯曲。

5.3.3.4加工要点:

①按照配料单进行钢筋加工，注意尺寸准确，弯曲角度正确。成形钢筋分类捆好，挂好料牌，按顺序堆放整齐，避免泥土污染及雨水浸蚀。

②钢筋加工的形状、尺寸应符合设计要求，其偏差应符合下列规定：

| 项 目 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- |
| 受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸 | ±10 |
| 弯起钢筋的弯折位置 | ±20 |
| 箍筋内净尺寸 | ±5 |

5.4、钢筋连接：

5.4.1柱主筋采用电渣压力焊连接，梁主筋采用闪光对焊连接，板筋全长布置时采用搭接焊连接。

5.4.2钢筋的接头宜设置在受力较小处。同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头。接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。

5.4.3受力钢筋采用机械连接接头或焊接接头时，设置在同一构件内的接头宜相互错开。纵向受力钢筋机械连接接头及焊接接头连接区段的长度为35倍d（d为纵向受力钢筋的较大直径）且不小于500 mm，凡接头中点位于该连接区段长度内的接头均属于同一连接区段，纵向受力钢筋机械连接及焊接的接头面积百分率为该区段内有接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值。

5.4.4同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜相互错开。绑扎搭接接头中钢筋的横向净距不应小于钢筋直径，且不应小于25mm。

5.4.5在梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内，应按设计要求配置箍筋。

5.5、基础钢筋绑扎(承台或筏板) ：

5.5.1作业条件：

5.5.1.1基础垫层完成，垫层上钢筋位置线已弹好，符合设计要求。

5.5.1.2钢筋无老锈及油污，成型钢筋经检查验收合格；绑扎钢筋地点已清理干净。

5.5.2操作工艺：

5.5.2.1钢筋网绑扎时四周钢筋交叉点全部应每点扎牢，保证受力钢筋不位移，相邻绑扎点的铁丝扣要扎成八字形，以免网片歪斜变形。

5.5.2.2现浇柱与基础连接用的插筋，其箍筋应比柱的箍筋缩小一个柱筋直径，插筋位置要固定牢靠，以免造成柱截面位移。

5.6、现浇框架结构钢筋绑扎:

5.6.1作业条件:

5.6.1.1做好抄平放线工作，弹好水平标高线，墙、柱、梁部位外皮尺寸线；

5.6.1.2根据弹好的外皮尺寸线，检查下层预留搭接钢筋的位置、数量、长度，钢筋表面污垢已清理干净。

5.6.1.3下层伸出搭接钢筋处的混凝土表面已清理干净，其标高符合设计要求并经检查验收合格。

5.6.2柱钢筋绑扎：

5.6.2.1施工工艺：

弹柱子线

剔除柱混凝土表面浮浆

修理柱筋

套柱箍筋

连接竖向受力筋

画箍筋间距线

绑扎箍筋

5.6.2.2套柱箍筋：

按图纸要求间距，计算好每根柱箍筋数量，先将箍筋套在下层伸出的插筋上，然后连接柱竖向钢筋。

5.6.2.3箍筋绑扎：

①按已划好的箍筋位置线，将已套好的箍筋向上移动，由上向下采用缠扣绑扎。

竖筋

箍筋

②箍筋与主筋要垂直，箍筋转角处与主筋交点均要绑扎，主筋与箍筋非转角部位的相交点成梅花交错绑扎。

③箍筋的弯钩叠合处应沿柱竖向钢筋交错

布置，并绑扎牢固，见右图；

④柱基、柱顶、梁柱交接处箍筋间距应按设

计要求加密。柱上下两端箍筋应加密，加密区长度及加密区内箍筋间距应符合设计要求。

⑤拉筋应钩住箍筋。

5.6.2.4柱筋保护层：

柱筋保护层厚度为25mm，垫块应绑在柱竖筋外皮上，间距为1000mm，以保证主筋保护层厚度准确。柱截面变化时，下层柱筋露出楼面部分须在绑扎梁钢筋之前先行收缩准确。

5.6.3墙筋绑扎：

5.6.3.1施工工艺：

立主筋

划水平筋间距

绑定位横筋

绑其余横筋

5.6.3.2施工操作：

①先连接2～3根竖向主筋，在主筋上划好水平筋分档标志，在下部及齐胸处绑两根横筋定位，并在横筋上划好主筋分档标志，接着连接其余主筋，最后再绑其余横筋。

②墙钢筋应逐点绑扎，钢筋网四周两行钢筋交叉点应每点扎牢，中间部分交叉点可相隔交错扎牢，保证受力钢筋不位移。

③在墙体两层钢筋间设置撑铁，以固定钢筋间距。撑铁用Ф8钢筋制成，长度为两层钢筋网的净距，间距不大于600mm，相互错开排列。

④墙与框架柱连接处，墙的水平横筋应锚固到框架柱内，其锚固长度应符合设计和规范要求。

⑤墙水平筋在两端头、转角、十字节点、联梁等部位的锚固长度以及洞口周围加固筋等，均应符合设计抗震要求。

⑥合模后对伸出的主向钢筋应进行修整，宜在竖筋连接处绑一道横筋定位，浇筑混凝土时设专人看管，浇筑后再次调整以保证钢筋位置的准确。

5.6.4梁钢筋绑扎：

5.6.4.1施工工艺：

①梁高低于800mm的采用模外绑扎:

划箍筋间距

在主次梁模板上口铺横杆数根

在横杆上放箍筋

穿主梁下层纵筋

穿次梁下层纵筋

穿主梁上层纵筋并按箍筋间距绑扎

穿次梁上层纵筋并按箍筋间距绑扎

抽出横杆落骨架于模板内

①梁高高于800mm的采用模内绑扎:

划主次梁箍筋间距

放主、次梁箍筋

穿主梁底层纵筋及弯起筋

穿次梁底层纵筋并与箍筋固定

穿主梁上层纵向架立筋并按箍筋间距绑扎

穿次梁上层纵向架立筋并按箍筋间距绑扎

5.6.4.2施工操作:

①在梁侧模上口画出箍筋间距，摆放箍筋。

②先穿主梁的下部纵向受力筋及弯起钢筋，将箍筋按已划好的间距线逐个分开；穿次梁的下部纵向受力钢筋及弯起钢筋，并套好箍筋；放主次梁的架立筋；隔一定间距将架立筋与箍筋绑扎牢固；调整箍筋间距使其满足设计和规范要求，绑架立筋，再绑主筋，主次梁同时配合进行。

③框架梁上部纵向钢筋应贯穿中间节点，梁下部纵向钢筋伸入中间节点锚固长度及伸过中心线的长度应符合设计和规范要求。框架梁纵向钢筋在端节点内的锚固长度亦应符合设计和规范要求。绑梁上部纵向钢筋的箍筋宜用套扣法绑扎。

④梁纵向受力钢筋采用双层排列时，两排钢筋之间垫以Ф25短钢筋，以保证其设计距离。梁箍筋弯钩叠合处应交错布置在两根架立钢筋上，箍筋弯钩为135°，平直部分为10d。

⑤梁端第一个箍筋应设置在距柱节点边缘50mm处，梁端与柱交接处箍筋应加密，其间距与加密区长度均要符合设计和规范要求。在主次梁受力筋下均放置垫块保证保护层厚度。

5.6.5板钢筋绑扎

5.6.5.4施工工艺：

清理模板

在模板上弹线

绑板下受力筋

绑负弯矩钢筋

5.6.5.2施工操作：

①清理模板上面的杂物，并在模板上弹好主筋、分步筋间距。

②根据弹线位置，先摆放受力主筋、后放分步筋。预埋件、预留孔、电线管等及时配合安装。

③在现浇板中设有板带梁时，应先绑板带梁钢筋，再摆放楼板钢筋。

④绑扎板筋时用顺扣或八字扣，除外围两根钢筋的相交点应全部绑扎外，其余各点可交错绑扎(双向板相交点需全部绑扎)。负弯矩钢筋每个相交点均要绑扎。

⑤在钢筋的下面垫好混凝土垫块，间距1500mm。垫块的厚度为15mm，以保证保护层厚度满足设计要求。

5.6.6楼梯钢筋绑扎：

5.6.6.1施工工艺：

弹位置线

绑分步筋

绑踏步筋

绑扎主筋

5.6.6.2施工操作：

①在楼梯板底模上弹主筋和分步筋的位置线；

②先绑扎主筋后绑扎分步筋，每个交叉点均要绑扎。有楼梯梁时，先绑梁筋后绑板筋，板筋要锚固到梁内。

③底板筋绑扎完毕，待踏步模板吊绑支好后，再绑扎踏步钢筋。主筋接头数量和位置均要符合设计和规范要求。

5.6.7节点：板、次梁与主梁交叉处，板的钢筋在上，次梁的钢筋居中，主梁的钢筋在下。框架节点处钢筋穿插十分稠密时，应特别注意梁顶面主筋间的净距要有30mm，以利浇筑混凝土。

5.7、植筋施工：

本工程预埋筋(墙体拉结筋、构造柱顶部插筋、过梁与柱相交时插筋等)采用值筋法施工，即在混凝土结构上钻出孔洞，注入胶粘剂，植入钢筋，待其固化后既完成。

5.7.1施工工艺：

钻孔

清孔

填胶粘剂

植筋

凝胶

5.7.2植筋孔径与孔深：

| 钢筋直径(mm) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钻孔直径(mm) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| 植入深度(mm) | 120 | 120 | 120 | 140 | 160 |

5.7.3施工方法：

5.7.3.1钻孔使用配套冲击电钻，钻孔时孔洞间距与孔深满足要求。

5.7.3.2清孔时，先用吹气泵清除孔洞内粉尘等，再用清孔刷清孔，不能用水冲洗，以免残留在孔中的水分削弱粘合剂的作用。

5.7.3.3使用植筋注射器从孔底向外均匀地把适量胶粘剂填注孔内，勿将空气封入孔中。

5.7.3.4按顺时针方向把钢筋平行于孔洞走向轻轻植入孔中，直至插入孔底，胶粘剂溢出。

5.7.3.5将钢筋外露端固定在模架上，使其不受外力作用，直至凝结，并派专人现场保护。

5.8、钢筋检查：

在钢筋绑扎工艺中应采用相应措施保证钢筋保护层满足规范要求，并按下表要求检查。

| 项目 |  |  | 允许偏差(mm) | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绑扎钢筋网 | 长、宽 |  | ±10 | 钢尺检查 |
|  | 网眼尺寸 |  | ±20 | 钢尺量连续三档，取最大值 |
| 绑扎钢筋骨架 | 长 |  | ±10 | 钢尺检查 |
|  | 宽、高 |  | ±5 | 钢尺检查 |
| 受力 钢筋 | 间 距 |  | ±10 | 钢尺两端，中间取最大值 |
|  | 排 距 |  | ±5 | 钢尺检查 |
|  | 保护层厚度 | 基 础 | 钢尺检查 | 钢尺检查 |
|  |  | 柱、梁 | ±5 | 钢尺检查 |
|  |  | 板、墙、壳 | ±3 | 钢尺量连续三档，取最大值 |
| 绑扎箍筋、横向钢筋间距 |  |  | ±20 | 钢尺检查 |
| 钢筋弯起点位置 |  |  | 20 | 钢尺检查 |
| 预埋件 | 中心线弯起点位置 |  | 5 | 钢尺检查 |
|  | 水平高差 |  | ＋3,0 | 钢尺和塞尺检查 |

注：1）、检查预埋件中心线位置时，应沿纵、横两个方向量测，并取其中的较大值。2）、表中梁类、板类构件上部纵向受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到90%及以上，且不得有超过表中数值1.5倍的尺寸偏差。

5.9、成品保护：

5.9.1柱钢筋绑扎完毕，不准踩踏；

5.9.2楼板的弯起钢筋、负弯矩钢筋绑好后，不准在其上踩踏行走。浇筑混凝土时设专人负责修理，保证负弯矩钢筋位置准确。

5.9.3安装电线管、暧卫管线或其它设施时，不得任意切断和移动钢筋。

### 六、混凝土工程

6.1、施工工序：

原材料检验

商品混凝土 进场

模板内清理

钢筋隐蔽及

模板校正

混凝土 振捣

混凝土 浇灌

混凝土 养护

拆模

6.2.混凝土施工方法：

本工程拟采用现场自拌混凝土浇灌。

6.3.混凝土施工：

6.3.1混凝土的浇灌

a.浇灌混凝土前，模板内的杂物和积水等必须清除干净。

b.浇灌柱混凝土前，在其底部先铺一层50～100mm厚不低于混凝土强度等级的砂浆。

c.分层浇灌混凝土时，必须在下层的混凝土初凝前继续浇灌上层混凝土。每层混凝土浇灌厚度宜控制在500mm以内。

d.浇灌混凝土时自由卸落高度不应大于2m，否则应加串筒。

e. 混凝土振捣采用高频插入振动器，振捣时间15～30s，以砂浆上浮石下沉，且不再出气泡为止。振动棒插入间距为400mm。

f. 混凝土浇筑过程中，要保证混凝土保护层厚度及钢筋位置的正确，不得踩踏钢筋（应铺设施工通道），保证预埋件和预留孔洞的位置准确，如发现偏差和位移，应及时校正，特别要重视竖向结构的保护。

g.柱、梁及主次梁交叉处钢筋较密集，特别是上部负钢筋又粗又多，浇筑时要保证下料顺利和混凝土振捣密实。

h.混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间不应超过混凝土的初凝时间。同一施工段的混凝土应连续浇筑，并在底层混凝土初凝之前将上一层混凝土浇筑完毕。当底层混凝土初凝浇筑上一层混凝土时，应按施工技术方案中对施工缝的要求进行处理。

6.3.2混凝土的养护

a. 混凝土浇灌完毕后12h内对混凝土加以覆盖并保湿养护；

b.在混凝土不养护的时间内，混凝土应保护湿润状态。开始浇水时，不得直接冲在混凝土表面，混凝土养护用水应与拌制用水相同，当日平均气温低于50C时，不得浇水；

c. 混凝土浇捣完毕后，派专人做好养护工作，混凝土养护时间不得不少于7昼夜，掺有缓凝剂外加剂、掺有粉煤灰或有坑渗要求的混凝土均不得少于14昼夜；

d.积混凝土的养护，应根据气候条件按施工技术方案采取控温措施；当混凝土强度不小于1.2Mpa时才允许上人进行下道工艺。

6.3.3施工缝的设置与处理：混凝土施工缝不得随意留置，其位置应根据施工方案中确定，尽可能留置在受剪力较小的部位，另要便于施工。柱子在梁底设水平施工缝；楼梯施工缝在楼梯跨中1/3范围内留施工缝。

a. 在施工缝处继续浇筑混凝土时，已浇筑的混凝土抗压强度不应小于1.2N/mm2，同时必须对施工缝进行必要的处理。

b. 在已硬化的混凝土表面上继续浇筑前，应清除垃圾、表面上松动砂石和软弱混凝土层，同时还应加以凿毛，用水冲洗干净并充分湿润，一般不宜少于24h，残留在混凝土表面的积水应予清除。

c. 注意施工缝位置附近回弯钢筋时，不能使钢筋的周围的混凝土产生松动和损坏，钢筋上的油污、水泥砂浆及浮锈等杂物应清除。

d. 在浇筑前，水平施工缝宜先铺上10～15mm厚的水泥砂浆一层，其配合比与混凝土内的砂浆成份相同。

e.从施工缝处开始继续浇筑时，要注意避免直接靠近缝边下料，机械振捣前，宜向施工缝处逐渐推进，应加强对施工缝的捣实工作，使其紧密结合。

f.混凝土后浇带对避免混凝土结构的温度收缩裂缝等有较大作用。所以后浇带位置必须按设计要求留置，后浇带混凝土的浇筑时间、处理方法必须事先交底。

### 七、砌体工程

7.1、施工工序

原材料检验

基层清理放线

挂线砌筑

与柱、墙拉结

与门窗洞口拉结

清扫墙面

检查垂直度

刮去多余砂浆

立皮数杆

7.2 砌体工程施工技术要点

7.2.1、砌筑材料应按规定的质量标准及出厂合格证进行验收，同时现场取样送检，合格后方可使用。砌筑前应按照设计要求，做好砂浆配合比，集中拌制砂浆，并按规范要求做砂浆试块强度试验。

7.2.2、施工前，应先将基础面或楼地面按标高找平，然后按设计图纸放出墙的轴线，并立好皮数杆。

7.2.3、砌筑前，应清理砌块表面的污物和所用砌块孔洞的底部毛边，检查砌块外观质量和出厂日期，不得使用断裂砌体砌筑，不准使用龄期不足28d的砌块进行砌筑。

7.2.4、加气块应从外墙转角处或定位砌块处开始。砌块应底面朝上砌筑，即砌块孔洞上大下小的“反砌”。

7.2.5、加气块应逐块铺砌，灰缝应做到横平竖直，全部灰缝均应填铺砂浆，然后将砌体上墙挤压至要求的尺寸。水平灰缝的砂浆饱满度不得低于90%，垂直灰缝的砂浆饱满度不得低于60%。灰缝平直，加气砖水平灰缝厚度一般为8~15mm，竖向灰缝宽度为10~20mm。红砖灰缝标准为10mm。

7.2.6、砌体所用的砂浆，除强度满足要求外，还应具有较好的和易性和保水性。

7.2.7、砌体砌筑时，内外墙应同时砌筑，纵横墙应交错砌筑。砌筑一定面积后，应随即进行砌体勾缝。对不能同时砌筑而又必须留的临时间断处应砌成斜槎，斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3。

7.2.8、砌体内不设脚手眼，如必须设置时，可用砌块侧砌，利用砌块孔洞作为脚手眼，砌体砌筑完后，用C15混凝土将脚手眼填塞密实。

7.2.9、砌体砌筑时应控制砌块的含水率，砌筑前砖应提前一至两天浇水湿润，含水率宜为10%～15%，严禁干砖上墙。

7.2.10、砌体的转角，丁字接头处应同时砌筑，并使纵横墙咬合，纵横交接处未咬槎时应设拉结措施。

7.2.11、高度大于4m，应在墙半高处（或门过梁处）设一道钢筋砼圈梁。砼强度等级为C20。梁宽同墙厚，高150，上下各放置2Φ10，箍筋为φ6@200，圈梁纵筋两端应锚入混凝土柱、墙。

7.2.12、钢筋砼柱（包括构造柱）与砌体用2φ6@500钢筋拉结，拉结筋沿砼墙或柱高度每阶段500mm预埋，锚入柱（墙）内200mm，外伸1000mm且不小于墙长的1/3，而砌体长度不足上述长度时，则外伸满砌体长度，而末端需弯直钩。本方案拟采用拉结筋事先不预留，砌墙时采用膨胀螺栓加焊拉结筋（根据施工经验，建议用冲击电钻钻10mm的孔，然后打入12的螺纹钢头，拉接筋再与螺纹钢焊接），埋入砖砌体中的拉结筋，应设置正确、平直，其外露部分在施工中不得任意弯折。

7.2.13、非承重墙门宽洞及设备预留洞，其洞口顶部需设钢筋砼过梁 ，过梁伸入两边支座250mm，过梁构造按照图纸注设计要求施工。

7.2.14、当砌体墙长度大于5m时，应在墙中间（避开门窗洞口位置）设钢筋砼构造柱。构造柱砼强度等级为C20，竖筋4Ф12，箍筋Ф6@200，主体结构在构造柱顶部及底部位置预埋4Ф12，构造柱示意图见图：

构造柱示意图

7.2.15、每层砌至板底或梁底附近时，待下部砖筑体沉降基本稳定后（至少一周）再砌顶头砖，用粘土土砖侧砖或立砖或砌块斜砌与梁、板顶紧，逐块砌紧砌实。一般要在砌体砌完后三天方可进行顶砖砌筑。

7.2.16、拌制砂浆：砂浆采用机械拌合，磅称计量，并在使用时随机取样制作试块，并委托有资质的试验室进行强度检验（砌筑砂浆按设计要求进行试配，试配的材料是经过实验室检验合格的，现场严格按照砌筑砂浆配合比进行计量搅拌，同时按照国家规范要求做砌筑砂浆试块）。材料运输主要采用井字架、施工电梯作垂直运输，人工手推车作水平运输，根据试验提供的砂浆配合比进行配料称量，水泥配料精确度控制在±2%以内；砂、石灰膏等配料精确度控制在±5%以内。砂浆应采用机械拌合，投料顺序应先投砂、水泥、掺合料后加水。拌和时间自投料完毕算起，不得少于90秒。砂浆应随拌随用，水泥砂浆和水泥混合砂浆必须分别在拌成后3小时和4小时内使用完毕。

7.2.17、对于厨房、卫生间等多水房间，墙体根部用C20砼浇筑，150高与墙体同宽的砼带。

7.2.18、砖与门框的连接采用后塞口，将预制好砼块（或者红砖）砌在门洞的两边，每边三块（上下距门洞20～30cm，中间距门洞底1000mm）。 门洞过梁现场集中预制加工，过梁钢筋按照图纸设计，不能随意放在过梁断面中部，过梁浇砼后应及时养护强度达70%后方可搬动堆码。

7.2.19、墙体砌筑时应靠尺随砌随靠，做到垂直度不大于5mm，用2m靠尺检查平整度偏差不应大于3mm。砌体砌筑时应做到落地砂浆及时清除，以免与地面粘接，影响下道工序施工，同时节约砂浆，减少浪费。

7.2.20、填充墙砌体一般尺寸偏差应符合规范要求。见下表：

砌体墙一般尺寸允许偏差

| 项次 | 项 目 |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴线位移 |  | 10 | 用尺检查 |
|  | 垂直度 | 小于或等于3m | 5 | 用2 m托线板或吊线、尺检查 |
|  |  | 大于3m | 10 |  |
| 2 | 表面平整度 |  | 8 | 用2m靠尺和楔形塞尺检查 |
| 3 | 门窗洞口高、宽（后塞口） |  | 5 | 用尺检查 |
| 4 | 外墙上、下窗口偏移 |  | 20 | 用经纬仪或吊线检查 |
| 5 | 水平灰缝厚度（10皮砖累计） |  | ±8 | 用尺检查 |

7.3.施工注意事项

（1）切锯砌块时使用专用工具，不得随意砍劈。

（2）不同容重和强度等级的砌块不得混砌，也不得与其它砖、砌块混砌(在墙底、墙顶及门窗洞口等局部除外)。

（3）拉结筋按规定数量预留，基间距应小于1m，以保证墙体的稳定。

（4）当砌块与柱接触处漏放拉结筋时，采用粘结砂浆粘结。

7.4.质量标准

墙面应垂直平整，组砌方法正确，砌块表面方正完整，无损坏和开裂现象。错缝搭接符合要求，灰缝饱满，无松动脱落。

### 八、屋面工程

8.1、施工工艺：

原材料检验

基层清理

找坡

材料加工

保温层施工

1:3水泥砂浆找平

卷材附加层

平面卷材铺设

特殊部位防水处理

隔离层施工

找平层施工

地砖面层

8.2.准备工作：

8.2.1防水层所用的材料应持有质量证明文件，并经指定的质量检测部门认证，确保其质量符合技术要求；

8.2.2准备好拌合胶粘剂、运输防水材料、涂刷胶粘剂、嵌填密封材料、铺贴卷材、清理基层等施工操作中各种必须的工具、用具、机械及安全设施、灭火器材；

8.2.3检查找平层的施工质量是否符合要求，出现质量缺陷时按下表进行修补：

| 缺陷种类 | 修补方法 |
| --- | --- |
| 凹凸不平 | 铲除凸起部位。低凹处用1:2.5水泥砂浆掺10%～15%108胶补抹，较浅时可用素水泥掺胶泖刷。 |
| 起砂、起皮 | 将表面清除，用素水泥浆掺胶涂刷一层，并抹平压光。 |
| 裂缝 | 凿开重新灌筑掺107胶的细石混凝土，四周按要求做好坡度。 |

8.3、找平层施工：

8.3.1施工工艺：

管根封堵

标高坡度弹线

基层清理

施工找平层

养护

验收

8.3.2作业条件：

8.3.2.1找平层施工前，基层或屋面保温层应进行检查验收，并输验收手续；

8.3.2.2各种穿过屋面的预埋管件、女儿墙等根部，应按设计和规范要求处理好；

8.3.2.3根据设计要求的标高、坡度，找好规矩并弹线；

8.3.2.4施工找平层时，应将原表面清理干净，进行处理，有利于基层与找平层的结合，如浇水湿润、刷素水泥浆等；

8.3.2.5找平层的基层应干燥、平整，表面不得有冰层和积水。

8.3.3施工操作：

8.3.3.1基层清理：

将结构层、保温层上表面松散杂物清扫干净，突出基层表面的灰渣等粘结杂物要铲平，且不得影响找平层的有效厚度。

8.3.3.2管根封堵：

大面积作找平层前，应先将出屋面的管根、变形缝、女儿墙根部处理好。

8.3.3.3找平层做法：

①根据坡度要求，拉线找坡，按1～2m贴点标高(贴灰饼)铺抹找平层砂浆时，先按流水方向以间距1～2m冲筋，并设置找平层分格缝，找平层分格缝可兼做排汽屋面的排汽道，排汽道应纵横连通并与排汽孔相通。

②排汽孔设在檐口下或屋面排汽道交叉处，排汽孔做防水处理。

③分格缝宽度一般为12～15mm，并且将缝与保温层连通，分格缝最大间距不得大于6m。

④分格缝木条旋转方法是：在已定分格缝的位置上旋转分格缝木条，木条上平与灰筋上平一致，同时用水泥砂浆固定牢固，然后使用与灰筋同类的水泥砂浆进行装档抹灰，以灰筋和木条为准用木杠搓平，待收水后用铁抹子压实抹平，终凝前取出分格条。

⑤铺抹水泥砂浆按分格块装灰、铺平，用刮杠靠冲筋条刮平，找坡后用木抹子搓平，用铁抹子压光；待浮水沉失后，再用铁抹子压第二遍。

⑥找平层水泥砂浆何种比按1:3，砂浆中掺微膨胀剂，以提高找平密实度，避免因其裂缝而拉裂防水层。拌合稠度控制在7cm。

⑦在抹找平层的同时，凡基层与突出屋面结构的连接处、转角处，均应做成半径为30～150mm的圆弧或100mm的钝角。

⑧立面抹灰高度应符合设计要求但不得小于250mm，卷材收头的凹槽内抹灰应成450。

⑨排水口周围做成半径为500mm和坡度不小于5%的环形洼坑。

8.3.4找平层质量要求：

| 项目 | 施工质量要求 |
| --- | --- |
| 平整度 | 找平层粘线牢固，没有松动、起壳、起砂等现象。表面平整，用2M长直尺检查，找平层与直尺间的空隙不应超过5mm，空隙仅允许平缓化，每米长度内不得多于1处。 |
| 强度 | 找平层必须具备较高的强度和抗裂性 |
| 坡度 | 找平层的坡度必须准确，符合设计要求 |
| 转角 | 两个面的相接处均应做成圆弧，其半径为50mm。 |
| 分格 | 分格缝设置位置准确，其宽度及纵横间距符合规范要求，分格缝均匀顺直并填密嵌密封材料。 |
| 水落口 | 水落口周围坡度应准确，水落口杯与基层接触处应留宽20mm、深20mm凹槽，嵌填密封材料。 |

8.3.5施工要点：

8.3.5.1铺砂浆前，基层表面应清理干净，不得洒水。

8.3.5.2砂浆铺设由远到近，由高到低的程序进行，在每个分格内一次连续铺成，严掌握坡度，用2M长方尺找平。

8.3.5.3待砂浆稍收水后，用抹子压实抹平。终凝前轻轻取出嵌缝条，完工后表面少踩踏。

8.3.5.4气温在00C以下或终凝前可能下雨时不宜施工，铺设找平层12h后，洒水养护。

8.4、卷材施工：

8.4.1施工工艺：

涂布基层处理剂

基层清理

铺设增强层

基层表面涂布胶粘剂

卷材表面涂布胶粘剂

铺设卷材

排气、压实

卷材接头粘结

压实

卷材末端收头及封边处理

做淋（蓄）水试验

做施工保护层

8.4.2作业条件：

8.4.2.1雨天、雾天严禁施工；

8.4.2.2五级风(含五级)以上不得施工；

8.4.2.3施工途中下雨、下雾应做好已铺卷材周边的防护工作；

8.4.2.4施工时气温：冷粘法不低于5C0，热风焊接法不低于-10C0；

8.4.2.5基层必须干净、干燥。

8.4.3材料与机具：

8.4.3.1防水卷材施工主要机具：

| 工具名称 | 规 格 | 用 途 |  | 工具名称 | 规 格 | 用 途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高压吹风机 | 300W | 清理基层 |  | 喷 灯 | 普 通 | 加热卷材 |
| 扫 帚 | 普 通 | 清理基层 |  | 橡皮刮板 | 普 通 | 铺贴卷材 |
| 小 平 铲 | 小 型 | 清理基层 |  | 钢 管 | 150×30 | 铺贴卷材 |
| 电动搅拌器 | 300W | 搅拌胶粘剂 |  | 嵌缝挤压枪 | 普 通 | 密封 |
| 滚 刷 | Ф60×300 | 涂布胶粘剂 |  | 皮 卷 尺 | 50m | 量距 |
| 油 漆 刷 | 20 | 涂布胶粘剂 |  | 剪 刀 | 普 通 | 剪裁卷材 |
| 铁 桶 | 普 通 | 装胶粘剂 |  | 钢 卷 尺 | 2m | 量距 |
| 小油漆桶 | 普 通 | 装胶粘剂 |  | 弹线工具 | 普 通 | 弹基准线 |
| 手持压辊 | Ф40×50 | 压实卷材 |  | 粉 笔 | 普 通 | 做标记 |
| 压 辊 | 30kg | 压实接缝 |  | 安 全 带 | 普 通 | 安全防护 |
| 阴角压辊 | 普 通 | 压料卷材 |  | 安 全 帽 | 普 通 | 安全防护 |
| 热风焊枪 | 普 通 | 加热卷材 |  | 工 具 箱 | 普 通 | 保存工具 |

8.4.3.2基层处理剂：

一般以聚氨酯—煤焦油系的二甲苯溶液或氯丁橡胶乳液组成，用于处理基层表面，要求施工性能好，耐候性、耐霉菌性好，其粘结后的剪切强度不小于0.2N/mm2。

8.4.3.3基层胶粘剂：

用于防水卷材与基层之间的粘合，应具有施工性能好，有良好的耐候性、耐日光、耐水性等。其粘结剥离强度应大于15N/10mm。浸水168h后粘结剥离强度不应低于70%。

8.4.3.4卷材接缝胶粘剂：

用于卷材与卷材接缝的胶粘剂，应具有良好的耐腐蚀性、耐老化性、耐候性、耐水性等。其粘结剥离强度应大于15N/10mm。浸水168h后粘结剥离强度不应低于70%。

8.4.3.5卷材密封剂：

用于卷材收头的密封材料。一般选用双组分聚氨酯密封膏、双组分聚硫橡胶密封膏等。

8.4.3.6溶剂：

用于将胶粘剂稀释成基层处理剂，一般常用二甲苯。

8.4.3.7卷材的外观质量：

| 项 目 | 判 断 标 准 |
| --- | --- |
| 折 痕 | 每卷不超过2处，总长度不超过20mm |
| 杂 质 | 大于0.5mm颗粒不允许，每1m2不超过9mm2 |
| 胶 块 | 每卷不超过6处，每处面积不大于4mm2 |
| 凹 痕 | 每卷不超过6处，深度不超过本身厚度的30%；树脂类深度不超过15% |
| 每卷卷材的接头 | 橡胶类每20m不超过1处，较短的一段不应小于3000mm，接头处应加长150mm；树脂类20m长度内不允许有接头 |

8.4.4卷材铺贴：

8.4.4.1清理基层：

施工前将验收合格的基层清扫干净。

8.4.4.2涂刷基层处理剂：

①基层处理剂应根据不同材性的防水卷材，选配相匹配的基层处理剂，施工时应查清产品说明书中的内容。

②基层处理剂可用喷或涂等方法均匀涂布在基层表面。施工时，将配制好的基层处理剂搅拌均匀，在大面积涂刷施工前，先用油漆刷蘸胶在阴阳角、水落口、管道根部等复杂部位均匀地涂刷一遍，然后用长拖滚刷进行大面积涂刷施工。厚度应均匀一致，切勿反复来回涂刷，也不得漏刷露底。

③涂刷基层处理剂后，常温下干燥4h以上，手感不粘时，即可进行下道工序的施工。基层处理剂施工后宜在当天施工防水层。

8.4.4.3特殊部位的增强处理：

屋面容易产生漏水的薄弱处，如山墙水落口、天沟、突出屋面的阴阳角，穿越屋面的管道根部等，除采用防水材料做增强处理外，还应按下列规定处理：

①卷材末端的收头及封边处理：为了防止卷材末端剥落或渗水，末端收头必须用与其配套的嵌缝膏封闭。当封闭材料固化后在末端收头处再涂刷一层聚氨酯防水材料，然后用108胶水泥砂浆压缝封闭。

②檐口卷材收头处理：可直接将卷材贴到距檐口边20～300mm处，采用密封膏封边，也可在找平层施工时预留30mm半圆形洼坑，将卷材收头压入后用密封膏封回，再抹掺108胶的水泥砂浆。

③天沟卷材铺贴：卷材应顺天沟整幅铺贴，尽量减少接头，接头应顺流水方向搭接，并用密封膏封严；当整幅卷材不足天沟宽时，应尽量在天沟外侧搭接，外侧沟底坡向檐口水落口处搭接缝和檐沟外侧卷材的末端均应用密封膏封固，内侧应贴进檐口不少于50mm，并压在屋面卷材下面。

④水落口卷材铺贴：水落口杯应用细石混凝土或掺108胶的水泥砂浆嵌固，与基层接触处应留出宽20mm深20mm的凹槽，嵌填密封材料，并做成以水落口为中心比天沟低30mm的洼坑。在周围直径500mm范围内应先涂基层处理剂，再涂2mm厚的密封膏，并宜加衬一层胎体增强材料，然后做一层卷材附加层，深入水斗不少于100mm，上部剪开将四周贴好，再铺天沟卷材层，并剪开深入水落口，用密封膏封严。

⑤阴阳角卷材铺贴：阴阳角的基层应做成圆弧形，其圆弧半径约20mm，涂底胶后再用密封膏涂封，其范围距转角每边宽200mm，再增铺一层卷材附加层，接缝处用密封膏封固。

⑥高低跨墙、女儿墙、天窗下泛水及收头处理：屋面与立面交接处应做成圆弧形或钝角，涂刷基层处理剂后，再涂100mm宽的密封膏一层，铺贴大面积卷材前顺交角方向铺贴一层200mm宽的卷材附加层，搭接长度不少于100mm。高低跨墙及女儿墙、天窗下泛水卷材收头应做滴水线及凹槽，卷材收头嵌入后，用密封膏封固，上面抹掺108胶水泥砂浆。当遇到卷材垂直于山墙泛水铺贴时，山墙泛水部位应另用一平行于山墙方向的卷材压贴，与屋面卷材向下搭接不少于100mm；当女儿墙较低时，应铺过女儿墙顶部，用压顶压封。

⑦排汽管、洞卷材收头处理：排汽洞根部卷材铺贴和立墙交接处相同，转角处应按阴阳角做法处理。排汽管根部，应先用细石混凝土填嵌密实，并做出弧度或450左右的坡面，上口留20mm宽、20mm深的凹槽，待大面积卷材铺贴完，再加铺两层附加层，然后在端部用麻丝或细钢丝绑缠后再用密封膏密封，必要时再加做细石混凝土保护层。

8.4.4.4铺贴操作：

①当找平层涂刷基层处理剂干燥后，首先粘贴加强层；

②铺贴大面积卷材时，先打开卷材的一端对准弹好的标准线，然后将卷材头倒退卷回1m左右，一人扶卷材，另一人手持火焰喷枪(宜采用两把或多把喷枪同时分段加热)，点燃后调好火焰，使火焰成蓝色，将喷枪对准卷材与基层交接面，使喷枪与卷材保持最佳距离，从卷材一侧向另一侧缓缓移动，使基层与卷材同时加热，当卷材底面的热熔胶熔化并发黑色光泽时，负责铺贴的人员就可以缓缓滚压粘贴，摊滚操作应紧密配合加热熔化速度进行；

③待端部粘贴好后，摊滚操作人员站向卷材对面，火炬喷枪移向反面，继续进行粘贴。摊滚粘贴时，操作人员必须注意卷材沿所弹标准线铺贴，滚铺时应排除卷材下面的空气，卷材边缘应有热熔胶溢出，并趁热用刮板将熔胶刮至接缝处封严；

④摊铺滚贴1～2m后，另外一人用压辊趁热滚压严实，使之平展，不得有皱折；

⑤熔化热熔胶时，应特别注意卷材边缘的热熔胶要充分热熔，确保搭接质量。铺贴复杂部位及表面不平整处，应扩大烘热卷材面，使整片卷材处于柔软状态，便于与基层粘贴平服、严实；

⑥用条贴法时，每幅卷材的每边粘贴宽度不应小于150mm；

⑦施工时应严格控制摊滚速度和火焰烘烤距离，摊滚过快、烘烤距离太远、热熔胶未达到熔化温度，会造成卷材与基层粘结不牢。反之火焰易将热熔胶烧流、烧焦或烧穿卷材。

8.4.5保护层施工：

防水层铺贴完毕，清扫干净，经淋(蓄)水检验，检查验收合格后，方可进行保护层施工。

8.6、成品保护：

8.6.1找平层施工完毕，未达到一定强度时不得上人踩踏，在抹好的找平层上扒小车运输时，应先铺脚手板车道，以防止破坏找平层表面；

8.6.2在已铺好的松散、板状或整体保温层上不得进行施工，其他作业施工前应采取必要保护措施，保证保温层不受损坏；

8.6.3施工人员应认真保护已做好的防水层，严防施工机具等将防水层损坏；施工人员不允许穿钉鞋在卷材防水层上走动；

8.6.4穿过屋面的管道，应在防水层施工以前进行，卷材施工后不应在屋面上进行其他工种作业；

8.6.5屋面工程完工后，应将屋面上所有剩余材料和建筑垃圾等清理干净，防止堵塞水落口或造成天沟、屋面积水；

8.6.6施工时必须严格避免基层处理剂、各种胶粘剂和着色剂等材料污染已经做好饰面的墙壁、檐口等部位。

8.6.7水落口处应认真清理，保持排水通畅，以免天沟积水 。

### 九、门窗工程

9.1、工程简况

本工程包括铝合金窗、塑钢窗窗、成品防盗门等。

9.2、安装

所用门窗必须有合格证，检测报告，进场进行外观检查和记录。

（1）原材料必须合格，进场提供检验报告和作原材料进场复试。

（2）铝合金窗、塑钢窗材表面应洁净，不允许有裂缝、起皮、腐蚀和气泡存在。

（3）铝合金窗、塑钢窗的零附件及固定件除不锈钢外，均应经防腐蚀处理。

（4） 铝合金窗、塑钢窗密封条应选用橡胶条或橡塑条；密封材料应选用硅酮胶、聚硫胶、聚胺脂胶或丙烯酸脂胶等。

（5）铝合金窗、塑钢窗加工制作

① 首先要制作标准样板门窗，进行抗风压性能、抗空气渗透性能、抗雨水渗透性能试验，符合要求后，再大批量制作。

②制作完成后，应进行保护，对门窗框采用塑料薄膜和胶带进行成品防盗门双重保护，将所有的表面严密包裹起来，防止水泥砂浆进入污 染。

③门窗构件连接应牢固并用耐腐蚀的填充材料使接缝严密，防水。

9.3、成品防盗门、铝合金窗、塑钢窗安装要点

（1）门窗外框与墙面须弹性连接，与墙面间的缝隙采用矿棉或玻璃棉填塞，缝隙外留5-8mm深槽口填嵌密封材料。

（2）外框与墙面每边固定点不少于3点，对带型通窗，上下固定点间距不得大于1m，固定方法采用膨胀螺栓或射钉固定。

（3） 对同一标高的窗，必须保证标高一致，同墙面同位置的窗应保证上下位置一致。尤其是通窗，应保证通窗立梃上下对齐。

（4）当待装饰面层完毕后，应用密封胶对窗框与墙体之间的缝隙予以密封，密封面为凹圆型，并连续、均匀。

（5）玻璃安装：玻璃应放在窗扇凹槽的中间，内外侧的间隙不小于2mm，且不大于5mm，玻璃的下部不能直接座落在金属面上，应用3mm厚的氯丁橡胶垫块垫起，玻璃嵌入窗扇的深度不小于6mm。

玻璃安装完后，应及使用密封条挤紧，密封条应有伸缩余量，一般比门窗的装配边长20-30mm，转脚处斜面断开，并用胶粘剂粘结牢固，同一边不得有2除以上的接头。

9.4、质量要求

（1）铝合金窗、塑钢窗及其附件质量必须符合设计要求和有关标准的规定。

（2）铝合金窗、塑钢窗平开窗应关闭严密、间隙均匀，扇与框搭接符合设计要求。

（3）铝合金窗、塑钢窗框安装必须牢固，固定件的数量、位置、连接方法及防腐处理必须符合设计要求。

（4）铝合金窗、塑钢窗附件应安装齐全、位置正确、牢固、灵活、端正美观，达到各自的功能。

（5）铝合金窗、塑钢窗框与墙体间的缝隙应填嵌密实、表面平整、灵活、无裂缝，填塞材料、方法符合要求。

（6）铝合金窗、塑钢窗框表面应洁净、无划痕、碰伤、锈蚀、涂胶表面光滑、平整，厚度均匀、无气孔。

9.5、成品防盗门安装

（1）、采用购买成品防盗门，进行现场安装。成品防盗门进场验收必须合格。

（2）、安装施工

①门框安装方法

为了确保工程质量，有效做好成品保护，采用后塞口法进行安装。

②施工要点

门洞口要按图纸上的位置和尺寸留出。洞口应比门窗口大30—40mm（每边大15—20mm）。

安装门框时，先把门框塞进门窗洞内，用木楔临时固定，用线锤和水平尺校正。校正后，用冲击电钻在墙上钻洞，将膨胀成品防盗门把门框钉在木砖上，每个木砖上应钉两颗钉子，钉帽砸扁冲入梃内。

立口时，一定要注意：特别要注意门的开启方向。门框的居中位置应保持一致。

### 十、.装饰施工

10.1.建筑装饰工程基本规定:

10.1.1建筑装饰装修工程所用材料品种、规格和质量应符合设计要求和国家现行标准的规定。设计无要求时应符合国家现行标准的规定。严禁使用国家明令淘汰的材料。

10.1.2建筑装饰装修工程所用材料的燃烧性能应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222）、《建筑设计防火规范》（GBJ16）和《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045）的规定。

10.1.3建筑装饰装修工程所用材料应符合国家有关建筑装饰装修材料有害物质限量标准的规定。

10.1.4所有材料进场对品种、规格、外观和尺寸进行验收。材料包装应完好，应有产品合格证书、中文说明书及相关性能的检测报告；进口产品应按规定进行商品检验。

10.1.5进场院后需要进行复验的材料种类及项目应符合规范规定。同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验，当合同另有约定时按合同执行。

10.1.6建筑装饰装修工程使用的材料在运输、储存和施工过程中，必须采取有效措施防止损坏、变质和污染环境。

10.1.7建筑装饰装修工程所作用的材料应按设计要求进行防火、防腐和防虫处理。建筑装饰装修工程施工中，严禁违反设计文件擅自改动建筑主体、承重结构或主要作用功能；严禁未经设计确认和有关部门批准擅自拆改水、暖、电、燃气、通讯等到配套设施。

10.1.8施工单位应遵守有关环境保护的法律法规，并应采取有效措施控制施工现场院的各种粉尘、废气、废弃物、噪声、振动等对周围环境造成的污染和危害。

10.1.9施工单位应遵守有关施工安全、劳动保护、防火和防毒的法律法规，应建立相应的管理制度，并应配备必要的设备、器具和标识。

10.1.10建筑装饰装修工程的电器安装应符合设计要求和国家现行标准的规定。严禁不经穿管直接埋设电线。

10.1.11室内外装饰装修工程施工的环境条件应满足施工工艺的要求。施工环境温度不应低于5 0 C。当必须低于5 0 C气温下施工时，应采取保证工程质量的有效措施。

10.1.12建筑装饰装修工程施工过程中应做好半成品、成品的保护，防止污染和损坏。建筑装饰装修工程验收前必须将施工现场清理干净。

10.2.一般抹灰工程:

10.2.1抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净，并应洒水润湿。

10.2.2一般抹灰所用材料的品种和性能应符合设计要求。水泥的凝结时间和安定性复验应合格。砂浆的配合比应符合设计要求。

10.2.3抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于35mm时,应采取加强措施。不同材料基体交接处表面的抹灰，应采取防止开裂的加强措施，当采用加强网时，加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm。

10.2.4抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固，抹灰层应无脱层、空鼓，面层应无爆灰和裂缝。

10.2.5一般抹灰工程的表面质量应符合下列规定：

10.2.5.1普通抹灰表面应光滑、洁净、接槎平整，分格缝应清晰。

10.2.5.2高级抹灰表面应光滑、洁净、颜色均匀、无抹纹，分格缝和灰线应清晰美观。

10.2.6护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑；管道后面的抹灰表面应平整。

10.2.7抹灰层的总进厚度应符合设计要求；水泥砂浆不得抹在石灰砂浆层上；罩面石膏灰不得抹在水泥砂浆层上。

10.2.8抹灰分格缝设置应符合设计要求，宽度和深度应均匀，表面应光滑，棱角应整齐。

| 项次 | 项目 | 允许偏差（mm） |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 普通 | 高级 |  |
| 1 | 立面垂直度 | 4 | 3 | 用2m垂直检测尺检查 |
| 2 | 表面垂直度 | 4 | 3 | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 3 | 阴阳角方正 | 4 | 3 | 用直角检测尺检查 |
| 4 | 分格条（缝）直线度 | 4 | 3 | 拉通线ak 5m线，用钢直尺检查 |
| 5 | 墙裙、勒脚上口直线度 | 4 | 3 | 拉通线或5m线，用钢直尺检查 |

10.2.9有排水要求的部位应做滴水线（槽）。滴水线（槽）应整齐顺直，滴水线应内高外低，滴水槽的宽度和深度均不应小于10 mm。

10.2.10一般抹灰工程质量的允许偏差和检验方法应符合下表：

10.3.室内抹灰:

10.3.1墙面阳角抹灰时,先将靠尺在墙角的一面用线锤找直,然后在墙角的另一面顺靠尺抹上砂浆.室内墙裙、踢脚板一般要比罩面灰墙面来3－5MM，根据高度尺寸弹上线，把八字壬尺在线上用铁抹子切齐，修边整理。

10.3.2抹灰从上而下进行。一般在标筋完成稍收干后接着抹中层灰，抹成灰应比两边的标筋稍厚，然后用刮杠靠住两边的标筋，由下向上刮平，并用木抹子补灰搓平。

10.3.3室内墙面、柱面的阳角，门窗洞口的阳角，一般可用1：2水泥砂浆抹出护角，彷角高度不应低于2米，每侧宽度不小于50mm。其做法：根据灰饼厚度抹灰，然后粘好八字靠尺，并找方吊直，用1：2水泥砂浆分层抹平，待砂浆稍干后，再用捋角器和水泥浆捋出小园角。

10.4.油漆工程：

10.4.1木门油漆施工工艺：

清扫、除污→铲去脂囊、修补→漆污点节疤→干性油打底→局部刮腻子、打磨→满刮腻子、湿布擦净→刷首遍漆→复补腻子、磨光，湿布擦净、磨光湿布擦净→第二遍漆。

10.4.2楼梯铁栏杆、外露铁件油漆施工工艺：

除锈、清理、打磨→防锈漆两遍→局部刷腻子、打磨→刷面漆两遍。

10.4.3施工要点：

10.4.3.1油漆前，应将木作表面清除干净，用腻子填补，打磨光滑。铁栏杆油漆前应将表面清除干净，涂抹腻子要牢固，不得有起层和裂缝。

10.4.3.2油漆必须具有光洁度，在涂刷时不流坠，不显刷纹，并保证涂刷遍数。

10.4.3.3门窗上、下冒头后面和底面不得漏刷，除分页外的小五金必须在油漆完后再安装。

10.5.楼、地面施工

楼面做法：

卫生间:   a.20厚1：2水泥砂浆面层铁板提浆赶光；

b.1.2mm厚98丙稀酸涂膜防水层；

c.15厚1:2.5水泥砂浆隔离找平层；

d.钢筋混凝土结构板。

其它房间：a.20厚1：3水泥豆石面层；

b. 钢筋混凝土结构板。

10.5.1.技术准备：

审查图纸，制订施工方案，进行技术交底；抄平放线，统一标高。检查各房间的地坪标高，并将统一水平标高线弹在各房间四壁上（屋面弹在女儿墙四壁上），离建筑地面标高500mm处；检查地漏标高，用水泥砂浆将地漏四周稳牢堵严；穿过楼、地面处的立管加上套管（露出地面20～30mm），并用水泥砂浆将地漏四周稳牢堵严。

10.5.2.水泥砂浆面层：

]

10.5.2.1工艺流程：

原材料检验

试验

技术交底

弹线

准备机具设备

找标高

基底处理

铺抹面层砂浆

检查验收

10.5.2.2操作工艺：

10.5.2.2.1基层处理：把沾在基层上的浮浆、落地灰等清理掉，再将浮土清扫干净。

10.5.2.2.2找标高：根据水平标准线和设计厚度，在四周墙、柱上弹出面层上平标高控制线。

10.5.2.2.3铺设面层砂浆：铺设前应将基底湿润，并在基底上刷一道素水泥浆或界面结合剂，随刷随铺设搅拌均匀的干硬性水泥砂浆。

10.5.2.2.4冬季施工时，环境温度不应低于5℃。

10.5.3.涂料施工:内，外墙面粉刷完毕后，可进行涂料施工。

10.5.3.1准备工作

10.5.3.1.1材料准备：水泥石灰膏砂浆、涂料。

10.5.3.1.2施工工具：基层处理工具有刮刀、扫帚等；涂刷工具有毛刷、涂料滚子、托盘；劳动用品有口罩、手套、工作服等。

10.5.3.1.3作业条件：对涂料施工有影响的其他土建及水电安装工程均要求已施工完毕，并预先加以覆盖，室内水、暖、电、卫设施及门窗等都需进行必要的遮挡。混凝土及抹灰墙面不得有起皮、起砂、松散等缺陷，正常温度气候条件下，一般抹灰面龄期不得少于14d，混凝土基材龄期不得少于一个月。

10.5.3.2施工程序:基层处理→第一遍腻子→第二遍腻子→封底漆→第一遍涂料施工→第二遍涂料施工→清扫。

10.5.3.3施工要点：

10.5.3.3.1基层处理：表面清扫后，用水与醋酸乙烯乳胶的稀释乳液将腻子调至合适稠度，用它将墙面麻面、蜂窝、洞眼、残缺处填补好。腻子干透后，先用小刀将多余腻子铲平整，然后用粗砂纸打磨平整。

10.5.3.3.2满刮腻子：第一遍满刮，要求横向刮抹平整、均匀、光滑，线角及边棱整齐。尽量刮薄，不得漏刮，接头不得留槎，注意不要沾污门窗框及其他部位，否则应及时清理。待第一遍腻子干透后，用粗砂纸打磨平整，磨后用棕扫帚清扫干净。第二遍满刮腻子方法同第一遍，但刮抹方向与前遍腻子相垂直。然后用细砂纸打磨平整，光滑为止。

10.5.3.4质量要求

10.5.3.4.1涂料应符合设计要求，涂膜牢固。

10.5.3.4.2涂料表面质量，应符合下表规定：

| 项 次 | 项 目 | 质 量 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 掉粉、起皮 | 不允许 |
| 2 | 漏刷、透底 | 不允许 |
| 3 | 反碱、咬底 | 不允许 |
| 4 | 流坠、疙瘩 | 不允许 |
| 5 | 颜色、刷纹 | 颜色一致、无砂眼，无刷纹 |
| 6 | 装饰线、 分色线平直 | 偏差不大于1mm |
| 7 | 门窗、灯具等 | 洁 净 |

10.5.3.5施工注意事项：

10.5.3.5.1涂料的稀释方法、施工温度及使用方法等，应严格执行使用说明书的规定。一个工程所需涂料应为同一批号的产品并一次备齐。涂料在使用前及使用过程中，应经常搅拌。

10.5.3.5.2涂料的存放与运输应按使用说明书的规定进行，一般水性涂料应封存放在0以上的室内。溶剂型涂料还需严防烟火。

10.5.3.5.3喷刷涂后至成膜前应避免淋水，风雪天应停止施工。风力在四级以上时，不得进行喷涂施工。

### 十一、水电安装工程

（1）总则

1）施工准备阶段

a.熟悉图纸；

b.参加施工图会审；

c.编制施工方案；

d.编制施工设备、机具计划；

e.劳动组织计划；

2）施工阶段

a.书面技术、安全交底；

b.材料检验、放发；

配合土建基础、主体结构施工，作好防雷接地、预埋电管、铁件、支吊架；

c.清扫管内杂物、施工积水，敷管到位；

d.管内穿线、敷线编码；

e.安装器具；

3）调试阶段

a.低压电气动力、照明系统调试；

b.属一类负荷的电源切换箱调试；

c.防雷及接地系统测试（等电位接地）；

d.总体模拟试验、带负荷运行试验；

4）交工阶段

a.作好施工自检工作；

b.作好预验收工作并整改；

c.向工程监理工程和建设单位申报工程验收；

d.提交整套工程竣工资料、工程档案；

5）工程回访、工程保修。

（2）主要施工方法及技术措施

安装工程力求做到与土建施工配合，合理交叉，认真做好各项预留预埋工作的施工艺顺序组织施工。

考虑主体工程和其他工程的交叉配合问题，对主体工程不能破坏建筑物强度和建筑物的美观。

采取“先重点，后一般”的方法，对混凝土楼板，墙身、梁内的各种暗敷管线，预埋件必须及时配合，不耽误土建施工进度。

在实际施工中，除了认真遵守有关国家规范外，同时还应遵守当地供电、邮电、消防，质监等部门制定的有关规定和管理条例，确保工程质量的优良率。

1）照明系统施工：

A、材料要求：

a、钢管壁厚均匀，无劈裂、砂眼、棱刺和凹现象，无镀锌层脱落、锈现象，并有产品合格证。

b、各种导线及电气器具的型号、规格必须符合设计要求和国家的有关规定，并有产品合格证。

B、电气配管及管内穿线：

a、暗配钢管连接采用套管连接，套管长度为连接管外径的1.5～3倍，连接管的对口处应有套管中心，焊口应焊接牢固、平整、严密，敷设时应采用点焊或扎丝固定。所有管口要用小泥带纸或木塞封堵，以防杂质进入管内、管子与建筑物表面的距离不应小于1.5mm，埋于地下或混凝土内的管子其弯曲半径不能小于管子外径的10倍，其他位置的管子其弯曲半径不能小于管子外径的6倍，当敷设的管线直线长度超过30m或直角弯超过3个时要加装接线盒。

b、管子进入控制屏框和器具的管口位置要准确，排列要整齐在接线盒内露出的长度小于5mm。

c、为防止及避免暗埋管线，按线箱盒和预留孔洞在预埋施工中的遗漏和差错，必须配有施工人员现场跟班，配合监护，在混凝土浇灌以前，一定要对照图纸认真检查清理，确认无误后方能浇灌，在混凝土脱模后及时检查情况，发现问题及时处理。

d、以配管及支架应平整牢固，连接采用套管连接，套管长度为100mm，弯曲半径为4倍管外径，弯曲要求平整光滑，管口用元锉锉平，不能有毛刺现象，因定卡的距离为1.5m,在终端转弯处，离边缘150mm做固定支架。

e、予埋管线在施工完毕以后经甲方现场施工代表检查验收及时填写隐蔽工程记录，管线铺设完成后要进行自检，并填写相应的自检记录。

f、导线穿入钢管后，在导线的出口处要加装护线套保护导线，在不进入箱盒内的垂直管口，穿入导线后，应将管口作密封处理。穿管导线一律不准在管子，人有接头，导线出管口长度按不同情况相应予留。

g、在吊顶内的本管接线盒，在穿线完毕后，必须加盖，对于管子敷设不能直接连接灯头盒或其他电气设备的，此段必须穿金属软管保护，不得将电线裸露在外。

h、在进行线咱绝缘测试时，采用500v欧表，导线间和导线对地间的绝缘电阻必须大于0.5M，并及时填写绝缘测试记录。

2）配电箱柜安装：

a、设备进入现场后，会同甲方现场施工代表作好开箱检查记录，检查箱柜内之四件是否与设计型号相同，容量是否一致，箱柜应外观完好，附件齐全，箱柜落地式安装要安装在基础槽钠上。基础槽钢内侧要焊接M10*35的螺栓作为接地螺丝。同时做好基础槽钢的除锈片工作。

b、配电箱柜应固定牢固，其安装垂直度应小于1.5mm/m。相邻两盘顶部水平高差不大于2mm，盘面偏差不大于1mm，盘间隙小于2mm，成列盘的盘面偏差小于5mm，高差小于5mm。

c、所有埋入墙内的开关盒、插座盒、电表箱，必须做到位置准确，横平竖直，回定可靠，对同一房间的开关插座，一定要在同一水平线上，插座的接线必须保证“左零”“右火”“上地”。开关控制相线。

d、管子、白铁支架的切割使用钢锯或砂轮切割机切实，所有配电箱柜的开孔用开孔器开孔，不允许使用气、电焊切割及开孔。

e、灯具的安装要在接近试正转时进行，对易损、贵重的灯具在安装时更应加倍小心。

3）防雷接地系统施工：

a、防雷接地线均采用焊接、敷设平直牢固，固定点均匀牢固，跨越建筑物伸缩缝要加补偿装置，穿墙有保护套管，焊接焊缝平整饱满，无以显气孔，防腐油漆涂刷要均匀，引下线保护管固定牢积靠。

b、接地系统接头电气设备和其他可拆卸金属部件接地分支线必须直接与接地干线相连，严禁串联连接。

c、每隔三层要将楼板内的钢筋、梁内钢筋连成一体并与立柱主筋相连，形成均压环。

d、屋面各种金属管道、金属构件均要与避雷装置相连。

e、室外接地极与建筑物的距离要大于3m，接地电阻测试其电阻不大于1Ω。

（3）质量保证措施：

a、施工前认真做好图纸会审工作，以确保质量要求，做好图纸会审记录。

b、坚持施工程序，认真按照施工规范，操作规程，质量验评标准和设计图，施工说明书的要求进行施工。

c、对施工材料的进场，要检查其规格、型号、合格证、生产许可证等有关资料，并核对是否与到货材料一致，符合要求方能入库，否则不能进入施工现场。

d、对施工中的每道工序班组首先进行自检，然后经施工员，专职质检员复检后，通知甲方现场施工人员一同核检认可，再转入下一道工序的安装。

e、对施工图纸的修改部份，由设计院、甲方发出通知后，由施工员签发给班组，班组才能变更安装。

f、定期对班组人员作技术培训或考核，提高作业人员的专业技能。

（4）施工安全措施：

a、对施工人员定期作安全生产教育，加强职工安全意识。

b、进入施工现场必须戴安全帽、严禁赤脚、穿拖鞋上班。

c、安装过程中使用的脚手架、楼梯、人字梯，要有防滑防倒的措施。

d、施工过程中使用的工具，材料严禁投掷传递。

e、施工现场的孔洞、三邻边要做好防护工作，并悬挂安全标志。

f、所有用电移动设备，均要设置漏电保护装置，施工用电采用五线制敷设，用电设备均要可靠接地并经常检查。

g、特种作业人员必须持有关部门颁发的合格操作证上岗。

h、各种易燃易爆物品要妥善保管，对人体有害的工作，必须配备专门的防护用品，严禁在无防护措施的情况下蛮干。

（5）给排水及消防管道安装

1）管道安装

A、工程情况简介：

该工程管道工程中按材质划分主要分为镀锌钢管（金属管道）及UPVC塑料管两类，若按用途划分则有如下几类。

a.室外给排水管道，消防管道（给水消防用镀锌钢管，排水用砼管）；

b.室内消防及给排水管道（消防管道用镀锌钢管，给排水用UPVC塑料管，排水用排水专用UPVC管）；

c.卫生设备及供水静止设备安装，如卫生器具及钢制屋顶水箱。

B、施工材料技术要求：

a.镀锌钢管及管件的规格种类应符合设计要求，管壁内外镀锌均匀，无锈蚀，无飞刺。管件无编扣、乱扣、丝扣不全或角度不准等现象。管材及管件均应有出厂合格证；

b.水表及阀件的生产厂家应为国家指定定型生产厂家，水表的铝封完整，其上述产品均应持有出厂合格证；

c.消防类专用产品，应选用国家批准并持有当地消防管理机构认可证的生产厂家产品，所有产品须持有出厂合格证；

d.硬质聚氯乙烯管（UPVC）分为给水及排水两种，安装中选用的粘接相适宜，并有产品合格证及说明书；

e.管材内外表面层应光滑，载无气泡、裂纹，管壁厚薄均匀、色泽一致。承口应有精度，并与插口配套；

f.卫生器具外观应规矩，造型周正，表面光滑、美观、无裂纹，边缘平滑，色泽一致，配套管件均应符合材料标准要求，一般应首选原厂配置，并有出厂合格证；

C、施工作业条件：

a、地下管道辅设必须在房心土回填夯实或挖到管底标高，沿管道线辅设位置清理干净，管道穿墙处已留管洞或安装套管，其洞口尺寸和套管规格符合要求，坐标、标高准确；

b、立管安装应在主体结构完成后进行，支管安装应在墙体砌筑完毕、墙面未装修前进行（包括暗装支管）；

c、排水管道无论室内外，均应严格遵照设计坡度，控制标高；

d、消火栓箱安装应在墙体粉刷完工后进行，以防止土建施工前安装造成箱栓人为损坏发生。

D、安装施工技术措施：

1）钢管

a.管道要求横平竖直，埋地管道在螺纹及镀锌层被破坏及螺纹露出部份，应做局部防腐处理；

b.立管穿楼板时须设套管，套管口径应比管道大两号规格，套管应出地面20mm，套管内不准管道有接口；

c.要做防冻保温的管道，其保温施工须在管道试压检查合格后方能进行；

d单向阀（单流阀）及其他有方向要求的阀门，在安装时须仔细核对伐件型号及安装方向、以防止装错。

2）UPVC管道

a.本工程管道（UPVC管）给水系统选用电热溶连接，排水选用承插粘接；

b.无论何种连接方式，其接头处均应进行脱脂处理，其脱脂剂可选用丙酮、酒精；

c.管道切断时，断口要求平齐，须用铣刀或刮刀除掉断口内外飞刺接头时严格处理干净接口处管道，不得有水份，油污及尘土等；

d.明装管道，尤其是支管安装时，须及时调整坡度，同时相应地固定好支架。以防管道安装过长无支架依托，造成变形及损坏；

e.给水管道暗装时，应在封闭前进行水压检查，直致水压检验合格后方能进行封闭；

f.地下埋设管道回填土前，应先用细砂回填止管上皮100mm，上覆过筛土，夯实时勿碰损管道；

g.粘接施工时，粘接剂易挥发，使用后应随时封盖，冬季施工进行粘接时，凝固时间为2～3min，粘接场所应注意保持良好能风，并远离明火。

3）砼管

a.砼管施工时，主要控制管道坡度符合设计要求；

b.管道对口时，严格要求内口对接平齐，当管道制造误差较大时，要设法确保管底对口平齐；

c.管道水泥抹口连接时，其接口养护达到水泥自然强度时，才能进行复土夯实；

4）卫生器具安装

a.卫生器具应在室内装修基本完成后再进行稳装；

b.卫生器具在安装上要求：平、稳、准、不漏，使用方便；

c.蹲便器，坐便器与排水管接口处，须加环型腻子抹严、抹光，蹲便器冲水皮碗处不得用砂浆灌死，而须用砂子填充以便今后检修；

d.地漏安装高度应和地面找平层一致，且地漏篦子低于地面5mm，地面找平层应坡向地漏；

（6）屋面管道及水箱防冻保温

1）管道保温采用下班棉管壳（外带铝箔保护层）。其接口缝用铝箔粘带密封；

2）施工时严禁在有雨天进行，安装保温管壳时，要将管道上的水及泥土去干净；

3）保温施工须在管道试压检验合格后进行；

4）水箱保温拟采用带铝箔保护玻璃棉板，施工时须先在水箱上粘尼龙保温钉，保温钉长度应大于或等于保温层厚度，保温层与水箱接触面应均匀涂抹粘接剂，以保证保温层同水箱严密接触在玻璃棉板穿保温钉处和板与板接合处，应用铝箔粘带密封，以保证防止雨水渗入。

### 十二、脚手架工程

11.1．搭设种类

混凝土结构施工阶段，本工程采用φ48钢管和铸铁扣件搭设双排落地脚手架和悬挑脚手架。

11.2．脚手架材质要求

11.2.1、钢管

1）采用外径为φ48mm,壁厚3.5mm,的焊接钢管。材质符合《普通碳素结构钢技术条件》（GB700-88）中的技术条件

2）管材符合《直径5-152mm电焊钢管》（YB242-63）的相关要求，《低压流体输送用焊接钢管》GB3092-82 中普通钢管的规定。

3）对购进的钢管先除锈，内壁擦涂两道防锈漆，外壁涂桔黄色防锈漆。有严重锈蚀、弯曲、压偏损伤、及裂纹者挑出。

2、扣件

要符合GJ22-85《钢管脚手架》规定，材质应符合GB078-67《可锻铸铁分类及技术条件》中的技术条件。

11.2.3、脚手板

脚手板木脚手板，材质不低于国家的相关规定，并且符合地方规定的要求。

11.2.4、安全网

采用蓝色1.8×6.0m密目安全网，其性能要符合国家规定和冲韧试验规定，并应取得地方安全部门的许可。

11.3. 脚手架搭设要求

11.3.1、基本要求

（1）脚手架要承受施工过程中的各种垂直和水平荷载，要保证在各种荷载作用下不发生失稳倒塌以及超过容许要求的变形、倾斜、摇晃或扭曲现象，因此，脚手架必须具有足够的承载能力，刚度和稳定性，以确保安全。

（2）在大横杆与立杆的交点处必须设置小横杆并与大横杆卡牢。立杆下应有底座和垫板。整个架子应设置必要的剪刀撑与连墙点,以保证脚手架成为一个稳固的结构。

（3）外脚手架的搭设,应沿建筑物周围连续封闭,如果因条件限制不能封闭时,应设置必要的横向支撑,端部加强设置连墙点。

（4）脚手架搭设应满足工人操作、材料堆放及运输等使用要求.

11.3.2、 对地基的要求

（1）立杆基础要平整、密实,每根立杆底部均应垫上厚度大于50mm 的木板，木板面积不小于0.15㎡,也可垫通长脚手板。为避免或减少架子不均匀沉降,在立杆底部应加扫地杆,并应有可靠的排水措施。扫地杆纵横两向均需设置,距立杆底部应为10cm～20㎝。

11.4. 搭设参数及构造要求

11.4.1、根据本工程现场实际情况,架子搭设参数如下:

立杆纵距1.5m，横距1.0m，步距1.8m。内排立杆距建筑物距离为20cm～50cm,相邻立杆的接头位置应错开布置在不同的步距内,与相近大横杆的距离不宜大于步距的1/3。立杆与大横杆必须用直角扣件扣紧,不得隔步设置或遗漏。立杆连接应采用对接扣件,不允许搭接连接。

11.4.2、立杆

立杆顶端高出结构檐口上皮1.5m，立杆接头采用对接扣件连接，立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头交错布置，两个相邻立柱接头避免出现在同步同跨内，并在高度方向错开的距离不小于50cm；各接头中心距主节点的距离不大于60cm。上部单立杆与下部双立杆交接处，采用单立杆与双立杆之中的一根对接连接。主立杆与辅立杆采用旋转扣件连接，扣件数量不应少于2 个，

11.4.3、大横杆

大横杆置于小横杆之下，在立柱的内侧，用直角扣件与立柱扣紧；其长度大于3 跨、不小于6m，同一步大横杆四周要交圈。大横杆采用对接扣件连接，其接头交错布置，不在同步、同跨内。相邻接头水平距离不小于50cm，各接头距立柱的距离不大于50cm。

11.4.4、小横杆

每一立杆与大横杆相交处（即主节点），都必须设置一根小横杆，并采用直角扣件扣紧在大横杆上，该杆轴线偏离主节点的距离不大于15cm。小横杆间距应与立杆柱距相同，且根据作业层脚手板搭设的需要，可在两立柱之间再等间距设置1～2 根小横杆，其最大间距不大于75cm。小横杆伸出外排大横杆边缘距离不小于10cm；伸出里排大横杆距结构外边缘15cm，且长度不大于44cm。如果超过这一限制，要在作业层采取钢管三角斜撑的方式予以加固。上、下层小横杆应在立杆处错开布置，同层的相临小横杆在立柱处相向布置。

11.4.5、纵、横向扫地杆

纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座下皮20cm 处的立柱上，横向扫地杆则用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立柱上。

11.4.6、剪刀撑

本脚手架采用剪刀撑与横向斜撑相结合的方式，随立柱、纵横向水平杆同步搭设，用通长剪刀撑沿架高连续布置。双立杆部位采用双杆通长剪刀撑，单立杆部位则采用单杆通长剪刀撑。剪刀撑每6 步4 跨设置一道，斜杆与地面的夹角在45°～60°之间。斜杆相交点处于同一条直线上，并沿架高连续布置。剪刀撑的一根斜杆扣在立柱上，另一根斜杆扣在小横杆伸出的端头上，两端分别用旋转扣件固定，在其中间增加2～4 个扣结点。所有固定点距主节点距离不大于15cm。最下部的斜杆与立杆的连接点距地面的高度控制在30cm 内。剪刀撑的杆件连接采用搭接，其搭接长度≥100cm，并用不少于2个旋转扣件固定，端部扣件盖板的边缘至杆端的距离≥10cm。横向斜撑搭设在主楼脚手架部位，在同节内、由底至顶层呈“之”字型、在里、外排立柱之间上下连续布置，斜杆应采用旋转扣件固定在与之相交的立柱或横向水平杆的伸出端上。除拐角处设横向斜撑外，中间应每隔6 跨设置一道。

11.4.7、 脚手板

（1）脚手板采用木脚手板。在作业层下部架设一道水平兜网，随作业层上升，同时作业不超过两层。

（2）首层满铺一层脚手板，以上每隔六层也要满铺一层脚手板，并设置安全网及防护栏杆。脚手板设置在3 根横向水平杆上，并在两端8cm 处用直径1.2mm的镀锌钢丝箍绕2～3 圈固定。

（3）当脚手板长度小于2m 时，可采用两根小横杆，并将板两端与其可靠固定，以防倾翻。脚手板应平铺、满铺、铺稳，接缝中设两根小横杆，各杆距接缝的距离均不大于15cm。

（4）靠墙一侧的脚手板离墙的距离不应大于15cm。拐角处两个方向的脚手板应重叠放置，避免出现探头及空挡现象。

11.4.8、连墙件

（1）连墙件采用刚性连接，连墙杆用φ48×3.5 的钢管，它与脚手架、建筑物的连接采用直角扣件。在结构每一外框架柱处设一组双杆箍柱式拉杆与框架柱拉结。在顶板上两框架柱间中点处，距结构外皮1.5m 处预埋HRB335φ25 钢筋（加工尺寸与悬挑架预埋件相同），用φ48×3.5 的钢管与脚手架可靠拉结。

（2）在脚手架的转角处，于框架柱上双向设置上述箍柱式拉杆。在建筑物的首层设置两道连墙件。

（3）连墙件横竖向顺序排列、均匀布置、与架体和结构立面垂直，并尽量靠近主节点（距主节点的距离不大于30cm）。

（4）连墙杆伸出扣件的距离应大于10cm。底部第一根大横杆就开始布置连墙杆，靠近框架柱的小横杆可直接作连墙杆用。

11.4.9、防护设施

（1）脚手架要满挂全封闭式的密目安全网。密目网采用1.8×6.0m 的规格，用网绳绑扎在大横杆外立杆里侧。作业层网应高于平台1.2m，并在作业层下步架处设一道水平兜网。在架内高度3.6m 处设首层平网，往上每隔五步距设隔层平网，施工层应设随层网。作业层脚手架立杆于0.6m 及1.2m 处设有两道防护栏杆，底部侧面设18cm 高的挡脚板。

（2）电梯井洞口防护措施

1）电梯井口设置不低于1.2m 高的开启式防护门，用φ12 的螺纹钢筋、按水平间距30cm、竖向间距20cm 焊制而成，并在防护门上要刷漆、上锁、挂牌。

2）电梯井筒内每隔一层在入口处设置一个用φ25 钢筋、钢管及木板搭设的平台，中间一层用钢筋支托安全网一道，网上及平台上均不得存有杂物。电梯井内不准做垂直运输通道或垃圾通道。

（3）结构临边防护措施

1）在结构四周边线内50cm 处设置全封闭式护身栏，使用材料均采用φ48×3.5 钢管，其高度不低于1.2m、立杆间距不大于2.5m、竖向每隔0.6m 设一道通长大横杆、每隔一根立杆设一道三脚架；

2）沿钢管长度方向刷红白间隔的油漆、挂醒目标志牌；

3）护身栏杆四周满挂密目安全网、白天设警示牌、夜间设红色标志灯；

4）临边四周1m范围内不准堆料、停放机具。

（4）楼梯间防护措施

楼梯的侧边利用脚手架做安全防护，架子立管从梯井内搭设，侧边沿楼梯坡度方向做一道1.2m 高的护身栏，侧边底部设18cm 高的挡脚板。

（5）塔吊基坑防护措施

在塔吊基坑四周用钢管搭设高度不小于1.2m的防护棚、侧边设置塔吊入口、棚内满铺脚手板，并挂好警告标志。

（6）防雷避电措施

1）采用避雷针与大横杆连通、接地线与整幢建筑物楼层内避雷系统连成一体的措施。

2）避雷针共设置4 根避雷针，避雷针采用φ12 镀锌钢筋制作, 高度不小于1m，设置在脚手架四角立杆上，并将所有最上层的大横杆全部连通，形成避雷网络。

3）接地线采用40×4 的镀锌扁钢，将立杆与整幢建筑物楼层内避雷系统连成一体。接地线的连接应保证接触牢靠，与立杆连接时应用2 道螺栓卡箍连接，螺钉加弹簧垫圈以防松动并保证接触面不小于10cm2，并将表面油漆及氧化层清除，露出金属光泽并涂以中性凡士林。

4）接地线与建筑物楼层内避雷系统的设置按脚手架的长度不超过50m 设置1 个，位置不得选在人们经常走到的地方以避免跨步电压的危害，防止接地线遭机械伤害。两者的连接采用焊接，焊接长度应大于2倍的扁钢宽度。焊完后再用接地电阻测试仪测定电阻，要求冲击电阻不大于10Ω。同时应注意检查与其他金属物或埋地电缆之间的安全距离（一般不小于3m）以免发生击穿事故。

11.4.10、人行马道

人行马道采用“之”字形、坡度1:3、宽度1.75m，以连接上下两结构面层。马道脚手板采用顺铺、接头搭接，下面的板头应压住上面的板头，板头的凸棱处应用三角木填顺，每隔30cm 设置一根防滑木条，木条规格为2cm×4cm（厚度×宽度）。马道转角处设置休息平台，宽度大于1.80m。斜道两侧及平台外围均必须设置栏杆及挡脚板。栏杆设置两道，高度分别为0.6m 和1.2m，挡脚板高度不小于15cm，外侧用密目式安全立网封闭。

11.4.11、脚手架出入口的构造

1）该出入口设在建筑东侧的楼梯口处，挑空两根立杆、跨越三步三跨，大小为4.5m×5.4m（宽×高）。出入口处再搭设6.0m×4.5m×6.0m （长×宽×高）的防护棚，上铺5cm 厚的双层脚手板。

2）在出入口两侧的内、外排单立杆处分别增设一根辅立杆，并高于门洞口1～2 步，立柱用短管斜撑相互联系。上方悬空立柱处增加两根斜杆，斜杆与各主节点相交处用扣件固定。

3）洞口上方增设两道横向支撑，应伸出斜腹杆的端部，以保证立柱悬空处的整体性。门洞两侧分别增加两根斜腹杆，并用旋转扣件固定在与之相交的小横杆的伸出端上，旋转扣件中心线至主节点的距离在15cm 内。

4）当斜腹杆在1 跨内跨越2 个步距时，应在相交的大横杆处增设一根小横杆，将斜腹杆固定在其伸出端上；斜腹杆宜采用通长杆件，必须接长时用对接扣件连接。

11.5、脚手架的搭设

11.5.1、落地式钢管脚手架搭设施工工艺

落地脚手架搭设的工艺流程为：

场地平整、夯实→基础承载实验、材料配备→定位设置通长脚手板、钢底座→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→小横杆→大横杆（搁栅）→剪刀撑→连墙杆→铺脚手板→扎防护栏杆→扎安全网→……定距定位

（1）根据构造要求在建筑物四角用尺量出内、外立杆离墙距离，并作好标记。用钢卷尺拉直，分出立杆位置，并用小竹片点出立杆标记。

（2）垫板、底座应准确地放在定位线上，垫板必须铺放平稳，不得悬空；双管立柱应采用双管底座，底座下垫枕木，并垂直于墙面设置。

（3）在搭设首层脚手架的过程中，沿四周每框架格内设一道斜支撑，拐角处双向增设，待该部位脚手架与主体结构的连墙件可靠拉结后方可拆除。

（4）当脚手架操作层高出连墙件两步时，应采取临时稳定措施，直到连墙件搭设完毕后方可拆除。

（5）双排架宜先立里排立杆，后立外排立杆。每排立杆宜先立两头的，再立中间的一根，互相看齐后，立中间部分各立杆。

（6）双排架内、外排两立杆的连线要与墙面垂直。立杆接长时，宜先立外排，后立内排。

（7）扣件螺栓抗扭力矩40N.m 以上，但不大于65N.m，扣件抗滑荷载7KN。

（8）立杆纵向间距1.5m，横向间距1.0m，步距1.8m。

（9）要注意架体部分的水平及垂直度，防止架体变形扭转及架体中部下垂和外倾。

（10）纵向水平杆设置于小横杆之上，在立杆的内侧，并采用十字扣件与立杆相扣。

（11）纵向水平杆采用对接扣件，接头不能在同跨内，相邻接头应错开500mm 以上。如采用旋转扣件时，应使用3个扣件对接。纵向水平杆步高1.8m，设4道纵向水平杆。架子的外侧应设1.2m 高的防护栏杆，操作层设置18cm 高挡脚板。

（12）每一主节点处必须设一根横向水平杆，并采用十字扣件扣在立柱上；每一个小横杆处的纵向杆必须使用十字扣件。

（13）本方案所采用的木脚手板，应铺设均匀无探头板，铺设好后两端及板与板连接处应绑扎牢固。

（14）脚手架在两端头或直线距离不大于15m 处设置剪刀撑，每道剪刀撑跨立杆3～5 根。斜角与地面成45°～60°的夹角。所有扣件一律采用旋转扣件，并扣在立柱上。

（15）脚手架内立杆与建筑物的间距为250mm，故此处应用木板封闭。立面围护采用密目安全网，并用网绳与大横杆绑扎牢固。

（16）脚手架在搭设时，应高出施工层1.2m-1.8m。并设18CM挡脚板。在脚手架作业层下部设一道水平网防护层，防止作业层有人或物坠落。

11.5.2、悬挑式钢管脚手架的搭设施工工艺

悬挑脚手架的搭设顺序为：

水平挑杆→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→……，其后的搭设顺序与落地架相同

11.6、脚手架的拆除

11.6.1、拆架程序应遵守由上而下，先搭后拆的原则，即先拆拉杆、脚手板、剪刀撑、斜撑，而后拆小横杆、大横杆、立杆等（一般的拆除顺序为：安全网→栏杆→脚手板→剪刀撑→大横杆→小横杆→立杆）。

11.6.2、不准分立面拆架或在上下两步同时进行拆架。做到一步一清、一杆一清。拆立杆时，要先抱住立杆再拆开最后两个扣。

11.6.3、拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时，应先拆中间扣件，然后托住中间，再解端头扣。

11.6.4、所有连墙杆等必须随脚手架拆除同步下降，严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架，分段拆除高差不应大于2 步，如高差大于2 步，应增设连墙件加固。

11.6.5、拆除后架体的稳定性不被破坏，如附墙杆被拆除前，应加设临时支撑防止变形，拆除各标准节时，应防止失稳。

11.6.6、当脚手架拆至下部最后一根长钢管的高度（约6.5m）时，应先在适当位置搭临时抛撑加固，后拆连墙件。

11.7. 注意事项

11.7.1、脚手架搭设注意事项

（1）严禁φ48 和φ51 钢管及其相应扣件混用。

（2）底立杆应按立杆接长要求选择不同长度的钢管交错布置,至少应有两种适合的不同长度的钢管做立杆。一定要采取先搭设起始段而后向前延伸的方式。

（3）当两组作业时,可分别从相对角开始搭设。连墙件和剪刀撑应及时设置,不得滞后超过2 步。

（4）杆件端部伸出扣件之外的长度不得小于100mm。

（5）在顶排连墙件之上的架高(以纵向平杆计)不得多于2 步。剪刀撑的斜杆与基本构架结构杆件之间至少有3 道连接,其中,斜杆的搭接接头部位至少有1 道连接。

（6）周边脚手架的纵向平杆必须在角部交圈并与立杆连接固定。

（7）作业层的栏杆和挡脚板一般应设在立杆的内侧。在搭设中不得随意改变构架设计,减少杆配件设置和对立杆纵距做大于或等于100mm 的构架尺寸放大。

11.7.2、脚手架使用注意事项

11.7.2.1作业层每1m2 架子上实用的施工荷载（人员、材料和机具重量）不得超过以下规定值或施工设计值。

1）施工荷载的标准值：结构脚手架取3kN/m2；

2）装修脚手架取2 kN/m2。

3）在架板上堆放标准砖不得多于单排立码三层；

4）砂浆和容器总重不得大于1.5kN；施工设备单重不得大于1kN；

5）使用人力在架上搬运和安装的构件自重不得大于2.5kN。

11.7.2.2 在架子上设置的材料应码放整齐稳固，不影响施工操作和人员通行。

11.7.2.3在作业中禁止随意拆除脚手架的基本构架杆件、整体性杆件、连接紧固件和连墙件。确因操作要求需临时拆除时，必须经主管人员同意，采取相应弥补措施，并在作业完毕后，及时予以恢复。

11.7.2.4人员上下脚手架必须走设安全防护的出入通（梯）道，严禁攀登脚手架上下。

11.7.2.5在作业期间，应及时清理落入架上及安全网内的材料和物品。在任何情况下，严禁自架上向下抛掷材料物品和倾倒垃圾。

11.8. 脚手架拆除规定

11.8.1、脚手架拆除作业应按确定的拆除程序进行，即按搭设作业的相反程序进行。

11.8.2、连墙件应在位于其上的全部可折杆件都拆除之后才能拆除。

11.8.3、拆除过程中，凡已松开连接的杆配件应及时拆除运走，避免误扶和误靠已松脱连接的杆件。

11.8.4、板下的杆配件应以安全的方式运出和吊下，严禁向下抛掷。

11.8.5、在拆除过程中，应做好配合，协调动作，禁止单人进行拆除较重杆件等危险性的作业。

11.8.6、纵向水平杆的抗弯强度和挠度计算（按三跨连续梁，图略） 
纵向水平杆计算简图 （略）
计算公式Qgk=0.05×1.05/3=0.0175KN/m 
    Qqk=3×1.05/3=1.05KN/m 
    Q=1.2Qgk+1.4 Qqk=1.2×01225+1.4×1.05=1.5225  
    M=0.117×Q×la=0.117×1.5225×1.52=0.4008 KN/m2 
    σ=M/W=0.4008×106/5.08×103=78.98/mm2〈ƒ=205N/mm2 
    υ=5Qla4/384EI-0.05Qla4+/EI+0.017Qla4/16EI=2.21mm〈[υ]=la/150=10mm 
11.8.7、横向水平杆的抗弯强度和挠度计算：

横向水平杆计算简图 
P=1.2Qgk×la+1.4Qqk×la=1.2×0.04375×1.5+1.4×1.05×1.5=2.28376KN 
Q=1.2×0.35×1.5+1.4×3×1.5=6.93KN/m 
Mq=0.5×6.93×0.32=0.31185KN.m 
∑MA=0，RB×l0=2pl0/3+pl0/3-qa12/2+pl0/2，RB=3.1286KN 
Mmax=RB×l0/3-pl0/6=0.6954KN.m 
σ=Mmax/W=136.88N/mm2≤ƒ=205N/mm2 
υ=2×pl0[3l02-4（l0/3）2]/348EI-Mql02/16EI=0.55mm[υ]=l0/150=7mm 
11.8.7.1、扣件的抗滑承载力 
因RA=5.8017 KN〈RC（=8KN），所以能满足抗滑要求； 
11.8.7.2、立杆计算 
立杆稳定性计算 
（1）计算风荷载产生的压应力：An=5980mm2 
Aw=10000，ψw=1.2An/Aw=0.72，μs=1.0ψw，μz=0.54，Wk=0.7μs.μz.Wo=0.191KN/m2 
Mwk=Wk.la.h2/10=0.191×1.5×1.82=0.926KN.m 
Mw=0.85×1.4×Mwk/10=0.11KN.m，Mw/W=0.11×106/5.08×103=21.74N/mm2 
（2）计算脚手架自重标准值产生的轴向力Nglk：每米高脚手架自重产生的轴心压力标准值Gk=0.1248KN，则50m高脚手架结构自重产生轴心压力标准值为：Nglk=h.gk=50×0.1248=6.24KN。 
（3）计算构配件自重标准值产生的轴向力NG2K（结果如下表）： 
  构配件 
立杆 脚手板 
（N） 栏杆 
（N） 挡脚板 
（N） 安全网 
（N） NG2K 
（N） 
内立杆 492.2+315 0.8072 
外立杆 492.2 1728 189 375 2.784 
注：1、脚手板的铺设按规范7.3.12条规定，自顶层作业层往下每搁6m满铺一层，共计2层，其自重为（2×125×1.05×1.5×0.5）N；内立杆还需加上外伸300mm部分的自重，其值为：（0.3×1.5×0.3×2）KN。 
2、栏杆在每步架的外立杆上设置，施工作业层设置两道，其余各层设置一道，共计10道。自重为（38.4×1.5×10）N； 
3、踢脚板为18cm高的竹胶板，自重为（350×1.5×0.18×2）N 
4、安全网自重力（5×1.5×50）N 
（4）计算外立杆施工荷载标准值产生的轴向力总和ΣNQK=3×1.51.05×2/2=4.725KN； 
（5）计算底层外立杆的轴向力设计值N=1.2（NG1K+NG2K）+0.851.4ΣNQK=16.45KN 
（6）计算底层外立杆稳定性：因为K=1.155，μ=1.50，h=1.80所以l0=Kμh=3.1185m=311.85cm 
i=1.58cm；所以λ=l0/I=197.4查表知，ψ=0.185 
N/Ψa+MW/W=16450/（0.185×489）+21.63=203.5N/mm2〈∮=205 N/mm2 
（7）按稳定性计算脚手架最大搭设高度Hs 
    Hs={ψAf-[1.2 NG2K+0.85×1.4（ΣNQK+MWKψA/W）]}/1.2gk 
    ={0.185×489×205-[1.2×2784+0.85×1.4×（4725+21.74×0.185×489）]}/1.2×0.1284 
    =48353mm≈48m〉26m，所以按公式[H]=Hs/（1+0.001Hs）进行调整：[H]=Hs/（1+0.001Hs） 
=45m，所以脚手架的最大搭设高度为42m，即Hs≤45m。因此满足要求； 
3.4连墙件计算（以42m高处进行计算） 
（1）计算连墙件轴向力设计值N1：μz=1.3，μs=0.72，wk=0.7×1.3×0.72×0.7=0.46KN/m2； 
Nlw=1.4× wk×Aw=1.4×0.46×（2×1.8×3×1.5）=10.433KN 
No=5KN，所以Nl=Nlw+No=15.433KN 
（2）计算连墙件稳定性承载力： 
因为l=500mm，所以λl/i=70/1.58=44，查表知ψ=0.827；所以Nl/ΨA=15433/（0.912*489）=36.2N/mm2〈∮=205N/mm2 
（3）计算扣件的抗滑移承载力 
直角扣件的抗滑移设计值Rc=8KN〈N1=15.433KN（两个直角扣件），所以抗滑移承载力不满足要求，因此采取两个扣件与内外立杆相连。

第十三章、冬、雨季及汛期施工的主要方法及措施

### 一、冬季施工的主要方法及措施

1.1.进入冬季施工的项目，在入冬前组织专人编制和完善冬期施工方案。编制的原则是：确保工程质量；经济合理，使增加的费用为最少；所需的热源和材料有可靠的来源，并尽量减少能源消耗；确实能缩短工期。冬期施工方案应包括经下内容：施工程序；施工方法；现场布置；设备、材料、能源、工具的供应计划；安全防火措施；测温制度和质量检查制度等。方案确定后，要组织有关人员学习，并向操作人员进行书面交底、履行签字手续。

1.2.进入冬期施工前，对掺外剂人员、测温体温人员、锅炉司炉工和火炉管理人员，应专门组织技术业务培训，学习本工作范围内的有关知识，经考试合格后方准上岗工作。

1.3.安排专人进行气温观测并作记录。与当地气象台站保持联系，及时接收天气预报，防止寒流突然袭击。

1.4.技术措施

1.4.1.混凝土工程

1.4.1.1.基本要求

1.4.1.1.1.在保证质量、加快进度的前提下，从实际条件出发，选择适宜的冬期施工措施，尽可能降低成本。

1.4.1.1.2.尽早获得强度，防止混凝土在硬化初期遭受冻害，从而影响混凝土抗压、抗渗、与钢筋的粘结力等各项物理力学性能。

1.4.1.1.3.材料要求：一般选用硅酸盐或普通硅酸盐水泥，用蒸汽养护时选用矿碴硅酸盐水泥。水泥用量≥300Kg/m3，水灰比≤0.6。

1.4.1.1.4.将配合比中的用水量降低至最低限度。加入引气型减水剂时，含气量按3～5%控制。

1.4.1.1.5.在钢筋混凝土中，为了防止钢筋锈蚀，无水氯盐掺量不得超过1%。掺氯盐的混凝土不宜采用蒸汽养护。

1.4.1.1.6.在无筋混凝土中，用热材料拌制时，氯盐掺量不得大于水泥重量的3%，用冷材料拌制时，氯盐掺量不得大于拌合水重量的15%。

| 水泥强度 | 表面系数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ＜10 | 10～15 | ＞15 |
| 32.5 | 40℃ | 40℃ | 35℃ |
| 42.5 | 30℃ | 30℃ | 25℃ |

1.4.1.1.7.模板和保温层，应在混凝土冷却到5℃后方可拆除。当混凝土与外界温差大于20℃时，拆模后的混凝土表面应临时覆盖。

1.4.1.1.8.冬期施工期间，应与气象部门保持联系，随时掌握天气预报和寒流、大风警报，以便采取防护措施。

1.4.1.2.混凝土的拌制

1.4.1.2.1.拌制混凝土用的砂、石、水泥，均应保持正温。

1.4.1.2.2.拌制混凝土时，骨料中不得带有冰雪、冻团。

1.4.1.2.3.根据室外平均气温情况，宜在混凝土中加入“三钠”防冻剂。其配比如下：

| 混凝土硬化温度 | 配方（占水泥重量%） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 亚硝酸钠（防锈） | 硫酸钠（早强） | 氯化钠（防冻） |
| ＞0℃ | 2 | 2 | 1 |
| ≤0℃ | 3 | 2 | 2 |

1.4.1.2.4.若需对混凝土的组成材料加热时，优先考虑对水加热。使用32.5水泥时，水温不得大于80℃；使用42.5水泥时，水温不得大于60℃。

1.4.1.2.5.严格控制配合比。允许误差为：砂、石±2%；水泥、水、外加剂±1%。

1.4.1.2.6.混凝土的拌制时间应比常温延长50%。

1.4.1.2.7.在征得有关单位同意的前提下，混凝土强度等级可提高一级。

1.4.1.3.混凝土的运输和浇筑

1.4.1.3.1.浇筑前清除模板、钢筋和接头部位的冰雪。

1.4.1.3.2.土方接近设计标高时预留5cm，浇筑前挖去。

1.4.1.3.3.尽量减少混凝土的装卸、翻倒次数。

1.4.1.3.4.合理组织，缩短运输和浇筑时间。

1.4.1.4.试块的留置：除按常规留置外，尚应增加不少于两组与结构同条件养护的试件，分别用于检验受冻前混凝土的强度和拆模时的强度。

1.4.1.5.混凝土的养护：混凝土浇筑完毕，6小时以内覆盖塑料簿膜、草席等保温材料，蓄热养护。

1.4.2.砌筑工程

1.4.2.1.砖石在砌筑前应将表面积灰、积雪清扫干净。

1.4.2.2.采用普通硅酸盐水泥拌制砂浆。

1.4.2.3.石灰膏应防止受冻，如遇冻结，应经融化后方可使用。不得使用受冻而风化的石灰膏。

1.4.2.4.拌制砂浆用砂不得含有冰块和直径大于10mm的冻结块。

1.4.2.5.砂浆使用时的温度应≥5℃。采用热水拌制砂浆时，水温≤80℃。

1.4.2.6.在气温高于0℃时砌筑时，砖应适当浇水湿润；在气温接近0℃时砌筑时，不得浇水，并按照右表，通过增加石灰膏的办法，适当增加砌筑砂浆稠度。

1.4.2.7.砂浆使用搅拌机拌合，搅拌时间≥5min。

1.4.2.8.严禁使用已遭冻结的砂浆。

1.4.2.10.当气温接近0℃，保温、绝缘、装饰等方面无特殊要求时，采用掺盐砂浆法施工。否则施工暂停。

1.4.3.钢筋焊接：冬期钢筋的焊接，宜在室内进行。当必须在室外焊接时，应有防雪挡风措施。焊后的接头，严禁立即碰到冰雪。

1.4.4.装饰工程

1.4.4.1.在进行室内抹灰前，应将门窗口封好，门窗口的边缝及脚手眼、孔洞等宜应堵好。施工洞口、运料口及楼梯间等处搞好封闭保温。在进行室外施工前，应尽量利用外架子搭设暖棚。

1.4.4.2.施工环境温度不应低于5℃，以地面以上50cm处为准。

1.4.4.3.需要抹灰的砌体，应提前加热，使墙面保持在5℃以上，以便湿润墙面时不致结冰，使砂浆与墙面粘结牢固；

1.4.4.4.用冻结法砌筑的砌体，应提前加热进行人工开冻，待砌体已经开冻并下沉完毕时，再行抹灰；

1.4.4.5.用临时热源（如火炉等）加热时，应当随时检查抹灰层的湿度，如干燥过快发生裂纹时，应当进行洒水湿润，使其与各层（底层、面层）能很好的粘结，防止脱落；

1.4.4.6.用热作法施工的室内抹灰工程，应在每个房间设置通风口或适当开放窗户，进行定期通风，排除湿空气。

1.4.4.7.用火炉加热时，必需装设烟囱，严防煤气中毒；

1.4.4.8.抹灰工程所用的砂浆，应在正温度的室内或临时暖棚中制作。砂浆使用时的温度，应在5℃以上。为了获得砂浆应有温度，可采用热水搅拌；

1.4.4.9.装饰工程完成后，在7d内室内温度仍不应低于5℃。

### 二、雨季施工的主要方法及措施

2.1.搞好施工前的准备

2.1.1.收集本地区近几年的气象水文资料，编制施工进度计划。在可能的条件下，基础工程、屋面保温防水工程、室外装饰工程、室外地下管网工程，尽量避开雨季施工。

2.1.2.修筑现场临时施工道路，尽量利用施工现场正式道路，降低工程造价。没有正式道路的，修筑临时道路。找平、夯实路基，铺填粗砂或炉渣。路边设排水沟，过路水沟铺设钢制、混凝土制涵管。做到流水通畅。雨后场区道路不积水。

2.1.3.依据工程施工安排，编制雨季施工设备计划。购置与调入足够防雨布，塑料薄膜油毡、草帘、雨衣、水靴、塑料管，编织塑料布、水泵等物质，以满足雨天施工的需要。

2.1.4.施工现场安装的机电设备，上部加防雨罩，做好接地接零，防止漏雨损坏设备漏电伤人。

2.1.5.起重机、钢脚手架要做好接地、避雷，防止雨天发生雷击伤人。

2.1.6.雨季到来之前，对现场的道路，排水沟道进行一次全面清理。对已建的临时设施进行一次防雨检查，做一次检修，防止雨淋造成物资、材料损失，影响正常施工。对起重等机电设备做一次检查，看有无线路安装不齐，有无漏电情况发生，避免漏电伤人。

2.2.加强施工过程中的管理

2.2.1.进场的烧结普通砖、空心砖要集中堆放，摆放整齐，下部铺垫混砂，防止混入泥土。雨天连绵，上部盖编织塑料布，防止砖、砌块含水率过高影响砌筑质量。

2.2.2.进场的水泥存放：散装水泥储存在水泥罐中，罐下用编织塑料布围好，做混凝土地面，防雨防潮。袋装水泥存入水泥库中，保证不受雨水侵蚀。

2.2.3.砂石堆场，铺设混凝土地面。确保砂石清洁。雨天进场的砂石要严格控制质量，含土量在允许范围，堆料时，禁止使用推土机。

2.2.4.进场的木材、木门窗、塑料窗、铝合金门等要按要求堆放整齐，下边用木方垫起，上部盖防雨布，防止雨淋受潮变形及混入泥土给安装增加困难。

2.2.5.钢筋进场，下部要用木方垫起，按规格分别堆放，防止雨天带进泥土。连雨天气钢筋上部要盖防雨布，防止长时间雨淋生锈。加工完成的钢筋和绑扎好的钢筋骨架，要分类挂牌堆放在木方上，不得放在地面上或上人踩踏。

2.2.6.钢模板与木模板，进场按要求检查质量，检查合格后，堆放整齐，做好防雨防潮工作。

2.2.7.拆下的模板与脚手架要清净上边的杂物，起掉钉子，除去铁件，钢丝堆放整齐，便于雨天查找。

2.2.8.混凝土、砂浆制备用的砂石。雨天经常测定其含水率，及时调整配合比，确保工程质量，节约水泥。

2.2.9.地槽、地坑雨季施工，不论机挖还是人工挖土，都要依据土质适当放坡，基底留25～30cm 厚的土做保护，基础施工前清底，防止塌方和地基受水浸泡，影响地基的承载力。

2.2.10.地槽、地坑上口周边堆土要放在槽口外0.5m，地坑、外1m，并修筑土堤，阻止地面雨水流入。

2.2.11.大雨天气，严禁混凝土浇筑 。

2.2.12.雨天不得进行屋面保温、隔汽、防水层的施工。施工中遇雨停工后，基层必须晾干后再做。

2.2.13.雨后，对塔式起重机、脚手架基础进行检查，发现基础不均匀沉降，结构倾斜要立即查明原因，进行加固处理。

2.2.14.雨季施工设专人昼夜值班，并做好抢险物资的准备，随时排除险情。

2.3.本工程采取的具体措施

2.3.1.基坑、基槽开挖采取分段开挖，分段浇筑混凝土，分段砌筑，分段回填，减少地槽开挖后受雨水浸泡，影响施工质量和进度。

2.3.2.雨天施工时，严格控制砂、石含水率，设专人负责，每班测试二次，并做好记录。并及时调整砂浆，混凝土掺水量。受雨水冲刷的砂浆，应重新加水泥拌好后再用。砂浆在运输时要遮盖，以免淋雨。

2.3.3.雨天砌筑墙体，收工时，在墙顶盖一层干砖，防止雨水冲刷灰浆，同时加草袋等覆盖。如大雨时发现灰浆被冲刷，应拆除一至二层砖铺浆重砌。雨后过湿的砖不得上墙。

2.3.4.搅拌机前、后台做好排水设施，保证上料的坑内无积水。

2.3.5.雨天运输混凝土时，用塑料布等进行遮盖。

2.3.6.模板涂刷隔离剂后用防雨布加以遮盖，防止被雨水冲刷。若发现被雨水冲刷掉，应重新涂刷后方可浇筑混凝土。

2.3.7.雨天浇筑混凝土时，要搭设防雨篷随浇随盖。

2.3.8.屋面施工时，要避开雨天，同时备足防雨材料，对要施工的部位遇雨应及时覆盖，保持基层的干燥。如果保温层被雨水淋湿，要晾干后方可进行下道工序施工。

2.3.9.屋面施工时，遇雨要及时停止作业，并将工作面覆盖。

3.10.大风、大雨等恶劣天气，停止一切作业活动。

### 三、汛期施工的主要方法和措施

3.1.施工准备

3.1.1.汛期施工前认真组织有关人员分析汛期施工生产计划，根据汛期施工项目编制汛期施工措施，所需材料要在汛期施工前准备好。

3.1.2.成立防汛领导小组，制定防汛计划和紧急预案措施，应包括现场和与施工有关的周边居民区。

3.1.3.夜间均设专职的值班人员，保证昼夜有人值班并做好值班记录，同时要设置天气预报员，负责收听和发布天气情况。

3.1.4.应做好施工人员的汛期施工培训工作，组织相关人员进行一次全面检查，施工现场的准备工作，包括临时设施、临电、机械设备防护等项工作。

3.1.5.检查施工现场及生产生活基地的排水设施，疏通各种排水渠道，清理雨水排水口，保证雨天排水通畅。

3.1.6.现场道路两旁设排水沟，保证不滑、不陷、不积水。清理现场障碍物，保持现场道路畅通。道路两旁一定范围内不要堆放物品，且高度不宜超过1.5m，保证视野开阔，道路畅通。

3.1.7.检查塔吊是否牢固，脚手架立杆底脚必须设置垫木或混凝土垫块，并加设扫地杆，同时保证排水良好，避免积水浸泡。所有马道、斜梯均应钉防滑条。

3.1.8.施工现场、生产基地的工棚、仓库、食堂、临时住房等暂设工程各分管单位应在汛期前进行全面检查和整修，保证基础、道路不塌陷，房间不漏雨，场区不积水。

3.1.9.在汛期到来前，做好各高耸塔吊和高脚手架防雷防雷装置，在汛期前要对避雷装置作一次全面检查，确保防雷安全。

3.2.主要施工措施

3.2.1.混凝土施工

3.2.1.1.混凝土施工应尽量避免在雨天进行，大雩和暴雨天不得浇筑混凝土－新浇混凝土应覆盗，以防雩水冲刷，防水混凝土严禁雨天施工。

3.2.1.2.汛期施工，在浇筑板、墙混凝土时，可根据实际情况调整坍落度。

3.2.1.3.汛期期间应随时测定砂、石含水率，及时调整混凝土配合比，严格控制水灰比。雨天浇筑混凝土应减小坍落度，必要时可将混凝土强度等级提高半级或一级。

3.2.1.4.浇筑板、墙、柱混凝土时，可适当减小坍落度。梁板同时浇筑时应沿次梁方向浇筑，此时如遇雨而停止施工，可将施工缝留在次梁和板上，从而保证主梁的整体性。

3.2.2.钢筋工程

3.2.2.1.现场钢筋堆放应垫高，以防钢筋泡水锈蚀。有条件的应将钢筋堆放在钢筋骨架上。

3.2.2.2.雨后钢筋视情况进行防锈处理，不得把锈蚀的钢筋用于结构上。

3.2.2.3.为保护后浇带处的钢筋，在后浇带两边各砌一道120mm 宽、200mm高的普通烧结砖墙，上用预制板封口，预制板上做防水层及砂浆保护层。

3.2.3.模板工程

3.2.3.1.雨天使用的木模板拆下后应放平，以免变形。钢模板拆下后及时清理，刷脱模剂，大雨过后应重新刷一遍。

3.2.3.2.模板拼装后尽快浇筑混凝土，防止模板遇雨变形。若模板拼装后不能及时浇筑混凝土，又被雨水淋过，则浇筑混凝土前应重新检查、加固模板和支撑。

3.2.3.3.脚手架工程：汛期前对所有脚手架进行全面检查，脚手架立杆底座必须牢固，并加扫地杆，外用脚手架要与墙体拉接牢固。

3.2.4.机电安装

3.2.4.1.设备预留孔洞做好防雨措施。如施工现场地下部分设备已安装完毕，要采取措施防止设备受潮、被水浸泡。

3.2.4.2.现场中外露的管道或设备，应用塑料布或其他防雨材料盖好。

3.2.4.3.室外架空线路施工立杆时，基坑挖出的土应甩离坑边0.5m 以外，并不要把标桩埋上，同时坑四周用土围堆，防止雨水流入。

3.2.4.4.直埋电缆敷设完后，应立即铺砂，盖砖及回填夯实，防止下雨时，雨水流入沟槽内。

3.2.4.5.室外电缆中间头、终端头制作应选择晴朗无风的天气，油浸纸绝缘电缆制作前须摇测电缆绝缘及校验潮气，如发现电缆有潮气浸入时，应逐段切除，直至没有潮气为止。

3.2.4.6.敷设于潮湿场所的电线管路、管口、管子连接处应做密封处理。

3.3.主要预防措施

3.3.1.做好天气预报收听工作，了解掌握近期天气变化，做到早知道、早预防。

3.3.2.大雨前要成立战时抢救小组，项目主要负责任小组组长应急发生的任何意外情况。

3.3.3.大雨前要全面检查施工现场各临建、脚手架、机械设备等的状态，做好抗大风、防大雨的准备工作。