工程标尺

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

252

日

20

日

27

日

3

日

10

日

17

日

24

日

31

日

7

日

14

日

21

日

28

日

7

日

14

日

21

日

28

日

4

日

11

日

18

日

25

日

2

日

9

日

16

日

23

日

30

日

6

日

13

日

20

日

27

日

4

日

11

日

18

日

25

日

1

日

8

日

15

日

22

日

星  期

月

00.12

2001. 1

2001. 2

2001. 3

2001. 4

2001. 5

2001. 6

2001. 7

2001. 8

工程周

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

进度标尺

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

252

网络图说明：结构验收需参入各方

大力配合，分层进行。

梦龙软件制作

2000-11-28

结束时间

起始时间

2001-08-28

2000-12-20

校对人

审核人

绘图人

项目负责人

备注：

文件名

总工期

250天

国际展览购物中心施工进度计划网络图

57

地下二层底板垫层及防水

10

7

7

7

10

10

10

10

地下二层外墙防水

14

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

五层墙体

14

六层墙体

14

外墙装饰

48

屋面工程

40

七层墙体

14

七层内粉

14

七层楼地面

14

室外工程

20

7

地下二层内粉

7

一层墙体

14

14

二层墙体

14

三层墙体

14

四层墙体

14

地下二层楼地面

14

地下一内粉

12

一层内粉

14

二层内粉

14

三层内粉

14

四层内粉

14

五层内粉

14

六层内粉

14

地下二层门窗及油漆

12

地下一层楼地面

14

一层楼地面

14

二层楼地面

14

三层楼地面

14

四层楼地面

14

五层楼地面

14

七层楼地面

14

地下一层门窗及油漆

14

一层门窗及油漆

14

二层门窗及油漆

14

三层门窗及油漆

14

四层门窗及油漆

14

五层门窗及油漆

14

六层门窗及油漆

14

14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

竣工收尾

7

地下二层结构

地下夹层结构

主楼地下一层结构

裙楼地下一层结构

地下一层底板垫层及防水

二层1-13轴结构

一层13-26轴结构

一层1-13轴结构

二层13-26轴结构

三层1-13轴结构

三层13-26轴结构

四层1-13轴结构

五层1-13轴结构

六层1-13轴结构

七层1-13轴结构

八层1-13轴结构

四层13-26轴结构

五层13-26轴结构

六层13-26轴结构

七层13-26轴结构

八层13-26轴结构

地下二层墙体

地下一层墙体

56

七层门窗及油漆