- 总体概述

1.1编制说明及依据

1.1.1编制说明

本施工组织设计是   建行翠竹分理处装饰工程   的投标文件的一个组成部分，依据   中国建设银行股份有限公司常州分行   提供的   建行翠竹分理处装饰工程   的招标文件编制而成，本施工组织设计将作为本工程的综合性指导文件，用作指导本工程合理开展、控制工期、施工质量、文明施工，以满足业主对本工程的要求。

1.1.2编制内容

根据本工程施工的特点，本文件针对本工程的施工准备、施工机具配备、劳动力组合、技术人员配置、主要材料供计划、主要施工方法、质量安全保证措施、施工进度计划、施工现场平面布置、季节性施工、施工现场的配合措施等等方面作了综合阐述，使本工程在施工全过程中能按科学规律组织规范施工，有计划的开展各部分项工程的施工，及时做好各项施工准备工作，保证各种资源和劳动力的及时供应；协调各工序之间的时间安排，保证施工的顺利进行，按期保质完成施工任务。

1.1.3编制依据

1、   中国建设银行股份有限公司常州分行   提供的  建行翠竹分理处装饰工程  招标文件及施工图；

2、   建行翠竹分理处装饰工程 的工程量清单等。

1.1.4执行的标准及规范

1、国家现行材料的质量和试验标准及国家现行装饰工程技术规范。

2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2003）、江苏省相关工程计价表（《江苏省建筑与装饰工程计价表》、《江苏省安装工程计价表》、《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》）。

3、常建[2004]105号文件（《关于贯彻执行工程量清单计价办法的通知》）。

1.2工程概况

1.2.1工程概况

1、工程名称:建行翠竹分理处装饰工程

2、承包方式:包工包料

3、质量标准:一次性验收合格

4、工   期:70(日历天)

5、工程内容：工程量清单范围内装饰工程

1.2.2工程管理承诺

1、工期：70天  ，如果我方因自身原因未能在自报工期内完成本工程范围内的全部工程内容，业主将  按1000元/天  进行处罚。

2、质量：确保  一次性验收合格   ，如因承包人因自身原因未能达到  一次性验收合格   标准，除返工合格，业主还将对承包人  按分部分项工程费的2%  进行处罚。返工所引起的一切损失和费用由我方自身承担。

3、安全文明施工目标：安全文明施工、达到市级文明工地要求。

4、项目经理每周在现场不少于4个工作日（每个工作日不少于5个小时），每月在现场不少于18个工作日。业主进行考勤，违反一次，处3000元罚款。

5、我方无条件接受甲方的工程预付款方式和结算方式。

6、承诺招标文件中的全部条款。

1.3总体设想

根据建设方的要求，在强调功能性的前提下，力求营造稳重大方、时尚高雅、富有现代感的营业环境。结合本工程的特点，我公司将从中标即日起全力以赴投入到本工程的实施工作上去，确保工程高质、按期、安全完成。

（一）基本指标：

质量：整体工程质量创一次性验收合格工程，在项目施工过程中，管理工作、技术工作和组织工作落实到位，工程质量一次性到位。

工期：本公司对设计图纸进行了认真的审阅，根据概算指标和类似工程分析，较为精确地计算了本装饰工程的主要工程量，并参照装饰定额工期以及甲方要求，我们准备70天完成本工程。

成本：严格施工管理，提高劳动生产率，提高机械利用率，推行材料节约措施，降低成本核算，争取与日俱增的效益。

（二）竞争性指标：

针对本工程订立各项切实可行的管理措施，并真正把它们落到实处，敢与其他施工单位“比速度，比质量，比安全施工，比文明施工”，树立企业良好信誉，以“高速度、高质量、低成本”做到安全施工、文明施工。

（三）发展性指标：

企业发展的关键在于人，人员素质的提高、精神风貌的焕发是衡量企业是否有发展潜力的最直观的指标。本公司以“质量是企业的生命，信誉是企业的未来”为宗旨，严格要求项目部，以公司的战略性发展目标为指导，通过本装饰工程的示范性运作，树立良好的企业形象，为企业的长远发展打下扎实的基础。

1.4本工程方案的针对性

为了保证装修工程在施工中做到有组织有部署，使装修工程自始至终有序进行，按公司ISO9000质量标准体系文件要求，合理安排施工流水段，统筹协调各分项、分部工程，确保工程质量和工程进度。

1.4.1施工准备

1.4.1.1施工准备的主要任务

- 熟悉与核对图纸、其他设计文件、图纸会审纪要。

- 编制材料计划：根据进度计划和工程量表，按材料品种、规格编制共需用量和需要时间的计划。

- 复核结构施工尺寸，确定装饰基准线。

- 清理影响施工的障碍物。

- 配备装饰施工队伍。

- 搭建仓库、办公室、工棚等临时设施。

- 落实运输的机具和通道。

- 落实施工用电、用水的供应。

- 落实现场消防器具和安全设施。

10、落实季节性施工的措施。

1.4.1.2技术准备工作

- 施工人员认真阅读所有施工图，并根据复核的现场实际尺寸作深化翻样，对图纸上未指明的做法、材料、色泽等问题立即同设计师和业主研究商定，以书面形式呈业主或设计师认可后实施。

- 在工程进入连续施工阶段时，拟定每周召集一次各工种施工协调会议，用以解决上一周的问题，制定一周的工作计划，解决因施工现场与图纸不符等具体问题，接受业主对施工质量的检查和批评。

- 积极准备有关的技术资料，按具体施工要求配备各类管理资料、技术资料、施工规范与验评标准等，并在项目工程师的组织下进行各有关施工技术交底工作。

- 做好施工组织设计的补充调整工作，通过对施工图纸的会审以及施工技术要求的掌握、理解、核定，在项目工程师的组织下进行施工组织设计的补充、调整工作，使施工组织设计更切合实际地发挥指导作用。

- 在项目经理组织下按施工总进度要求及时编制出各分部各工种的每月施工进度计划表，它是工程项目各类成本支出、考核用工、签发任务单、限额用料的依据。

- 健全技术管理的各级制度。施工中的技术管理是施工管理的重要组成部分，在满足施工组织设计的原则下及时编制出具体各单项施工方案，并做好对各级技术人员及施工班组的技术交底工作。制订规范的工作职责和工作制度，使技术管理条理化、专业化。

1.4.1.3物质准备及其它准备

- 在项目经理的组织下与业主、设计、监理共同配合，积极组织物资供应。按使用要求做好现场材料贮存，保管工作。

- 要有计划、有步骤地组织材料进场，提前编制成品、半成品材料的订货计划，对一些石材、特殊材料和装饰材料，取样后报业主审批，尽快落实货源，确定供货单位，尽早备料，不影响施工进度。

- 制订保管及领用手续制度。

- 落实施工队伍，选择专业人员，如现场仓管、现场保安、现场采购人员等。

- 根据工程准备施工工具及设备，特别注意做好临时电路和消防器材的准备工作。

- 熟悉及完善现场环境，工人进场施工前，工地要实现“四通”。

  - 水通：现场供水满足生活、施工及消防需要。

  - 电通：现场供电的电压及功率要满足现场生活及施工需要，并要了解当地供电正常情况，必要时须准备发电机组。

  - 路通：现场道路力争能使运输材料的汽车直接到达门口。

  - 通讯通：设办公电话能满足工地生活与外界联系。

- 在工人进场施工以前，工地现场要准备好下列场地：

- 现场办公场地（另要备有工伤用药包，并放置在明显处）；

- 现场仓库或材料堆放场地；

- 现场关成品临时加工场地；

- 材料二次运输临时堆放场地；

- 在工人进场施工以前，需熟悉社会环境：

- 火警电话号码：（并写在明显地方）；

- 公安电话及其它治安联防单位电话号码（并写在明显地方）；

- 医院急救电话（并写在明显地方）；

- 经常性的材料供应商电话、地址；

- 协作单位电话及业主电话。

1.4.2施工段落的划分

为了保证装修工程在施工中做到有组织有部署，使装修工程自始至终有序进行，按公司ISO9000质量标准体系文件要求，合理安排施工流水段，统筹协调各分项、分部工程，确保工程质量和工程进度。

1、工程范围

工程的功能分区：室外自助银行、休息区、开放式柜台区、营业区、指导区、卫生间、厨房、餐厅、机房、理财室、办公室、VIP等候区等。

严格按照：自上而下、自里而外、先湿后干、先隐蔽后饰面的原则。

具体顺序如下：天花及墙面隐蔽工程→泥水湿作业→墙面各种饰面工程→吊顶工程→线角安装→涂料→灯具安装→地面工程→门扇安装→竣工验收。

第二章  施工准备工作及现场平面布置

2.1、施工准备工作

- 施工用电：甲方提供电源到施工现场，按规范设置总电源箱并安装电表做到三级配电二级保护。

- 技术资料：工程资料按要求收集整理，在开工前补齐所需的施工图及节点详图。

- 图纸会审：按设计的装饰图纸由公司组织各工种进行图纸会审，做好对设计图纸的疑问和对设计图纸有建议的自审记录。

- 签订合同：中标后会同甲方等有关部门进行合同的签订。

- 施工组织：根据工程具体情况，根据针对性的施工方案，指导施工。

- 材料供应：根据工程具体情况，编制材料进场计划，做到合理安排使用材料并与材料加工部门、材料供应单位签订供货合同，及时供应。

- 现场部署：成立现场项目部，确定承包该装饰工程的管理班子及各工种的负责人，确保该工程优质、快速、高效完工。

- 安全保障：在工程开工前，公司组织专人对每一施工人员进行安全教育。施工时，按旬对每一施工人员进行安全教育。

- 开工申请：根据施工准备情况和甲方要求及时提出开工申请。

- 消防保安：建立消防、保安机构和制度规章制度，布置安排好消防、保安措施。

2.2、现场平面布置（见附图）和平面管理

1、由于工程施工面积较大，施工工期紧，现场内施工人员复杂等，要求施工总平面有一个合理的布置，而且要有科学严密的管理措施。

(1).为了减少各种材料、机具的运距，组织现场平面及立体交叉流水作业。施工平面管理由项目经理负责，日常工作由现场工程师组织实施，按划分片区包干管理。

(2).现场主要出入口处设置出入口制度、场容管理条例、工程简介、安全管理制度。

(3).凡进入现场的设备、材料必须按平面布置指定的位置堆放整齐，不得任意堆放。

2、现场分区安排按下列功能进行布置：

（1）施工操作区：各区域均有综合施工操作区；

（2）材料、成品半成品仓库：该仓库考虑储存地砖、花岗岩等材料，各种材料根据不同的堆放要求在仓库内进行合理立体化堆放。仓库内将易毁损材料单独集中堆放，容易受潮影响质量的材料堆放时采用金属架架高。仓库内金属材料架和金属梯脚采用专用塑料脚垫。

（3）机械仓库：主要存储较贵重的五金、灯具、小型施工机具等。

（4）黄砂、水泥堆放区：场地面积10平方米，用于黄砂、水泥等材料的堆放。

（5）施工用水：现场已有水源，施工时总包方须将水源引至各楼层需用点。

(6).临时电源：由甲方提供总接线位置，场内接线我方自行解决并装表计量，并按规定设置总电源配电箱或电柜，各区域设置配电箱，以各区域为小单元，有效控制。并达到二级配电、三级保护。所有现场的临时用电均按国家颁布的《施工现场临时用电安全技术规范》执行。

（7）生活用房：施工人员均不住在施工现场

（8）临时厕所：临时设施设置厕所，不得在施工现场随地大小便；

（9）用餐区：不在施工现场搭锅起灶，全部到临时设施的食堂就餐；

（10）办公用房：在临时设施里设置办公室供现场项目部、监理、甲方代表办公之用；

第三章 施工进度计划表及进度保证措施

3.1 施工进度计划表

1、进度计划

本工程招标要求工期为70天，工期紧张。根据施工现场实际情况及使用功能分布情况，本装饰工程按自然层分成施工段进行管理和施工，按自然层同时进场施工。各个施工区的完工时间均控制在70天。详细施工计划见施工进度计划表（附后）

2、进度控制

按照工程实际情况，关键线路上施工过程必须重点控制；严格按施工进度计划表的开竣工时间完成各工序，主要措施采用分区分片不断创造工作面。交叉施工，同时进行平行作业等施工办法，上一段的工序完成后即转入下一段施工。

3.2 工程进度承诺

工期： 70天 ，如果我方因自身原因未能在自报工期内完成本工程范围内的全部工程内容，业主将  按1000元/天  进行处罚。

3.3 施工进度保证措施

1、制定详细的、包含各工种各作业层的计划、及时总结，及时分析，不断调整和完善计划。

（1）制定涵盖整个装饰工程各项内容的网络计划，明确各主导工序的完成时间，从总体上把握工程的进度。

（2）将整体工程划分为若干工程段，规定各工程段的完成时间，并针对各工程段的特点，分工种制定详细的作业计划。

（3）严格按照计划安排生产并随时检查进展情况。

（4）每周定时召开项目生产会，对一周的生产情况进行汇报总结，对进度完成情况进行综合分析，找出原因并针对情况整改。

（5）根据工程的实际情况不断调整和完善各层次计划，使计划能切实指导施工的开展。

2、落实后勤保障工作，避免因材料、人力或其他原因对工程进度造成不可挽回的影响。

（1）材料采购工作必须走在施工的前面，要求各专业工长在拿到施工图纸后的最短时间内提出材料计划报公司以作安排。

（2）公司物资部收到项目提出的材料计划后，应立即对计划进行分析分类，确定各类材料的性质和最后采购日期，并向采购人员下达采购计划。对于常用的小批量材料可临时采购；对于大批量材料须马上组织资源；对进口材料或石材须考虑进货周期和加工周期，须在总体材料计划提出后立即采购。

（3）对于甲供材料，我方将尽可能早的提出材料计划以供业主采购或供应。公司劳资部门组织足够数量的劳动力投入施工现场。

（4）关心工人生活，急工人之所急，解除工人的后顾之忧，使其能放心工作。

3、调度措施

（1）定期对工人进行工期教育，强化工人的时间观念。

（2）灵活机动的安排人力，采取阵地战与游击战相结合的策略指导施工。

（3）划分施工区域，采取分片包干的办法组织施工，提倡打歼灭战，不给后续工序留尾巴。

（4）进行立体施工，天花、墙面、地面及其他作业面数条战线同时展开，大胆穿插。

（5）安排加班，使工程自始至终处于高峰作业期间。

4、工程进度控制流程

编制施工进度计划劳动力、材料使用计划及其它相关计划

总监理工程师审批

编制季、月度实施计划

修正进度计划（每月、旬一次）

不正常	偏离计划

检查执行情况

补救措施方案

正常施工

竣  工

5、进度控制流程及重点

（1）装饰工程施工单位提交施工进度计划，由业主或监理单位审核后确认。

（2）在确定工程进度计划后，为确保其实现而编制下述大量的辅助计划是非常必要的。如果这一系已列为工程进度计划的组成部分而得到同意，则可省去这一程序中大部分工作，但每季或每月的详细进度计划仍是需要编制的。

A、季、月度工程施工实施计划

B、材料采购计划；

C、分部工程施工计划；

D、分项工程施工计划；

E、施工机具调配计划；

（3）检查工程进展情况，进行实际进度与计划进度的比较。分析工程延误（或提前）的原因，及时采取补救措施。

（4）修订进度计划，装饰工程施工单位综合考虑修订的进度计划必须仍按竣工目标编制。如果在修订计划之间已获得延期索赔的批准，则可以相应地在竣工工期的基础上修订进度计划。

A、在工程整个施工过程中，编制修正进度计划往往要进行多次。

B、通常装饰工程施工单位无权为修改进度计划而得到任何额外款项，这是因为装饰工程施工单位未能保证满意的施工进度而导致计划的修改。当工程延误并非由装饰工程施工单位负责时，延期是合理的，但业主因种种原因不愿延期时，装饰工程施工单位将放弃延期索赔而要求费用索赔，因为装饰工程施工单位为赶回原计划进度，必然要增加机械、人力改变材料采购计划，或采取其他措施，这些措施往往要使工程成本增加。因此，当合理的延期得不到批准而按原定竣工期目标修订计划时，就有权得到额外付款。

C、当装饰工程项目重大变更或重要事件发生时，如工程部分暂停、工程事故、增加或减少工作量、改变设计方案，改变施工方案等，都会对进度产生较大的影响，而这一类事件使工期控制变得相当复杂。

D、一般情况下，即使没有明显的延误情况，装饰工程施工单位也应该每隔一段时间（如半个月）调整一次进度计划。因为随着工程的进度，各种施工条件和环境也在不断变化，定期进行全面检查对装饰工程施工单位自身争主动、降低成本、加快进度是非常有利的。

（5）当施工进度不符合计划进度时，装饰工程施工单位要提出加快施工进度的措施或方案，并取得业主或监理工程师的批准。

（6）工程进度控制的目标虽然很明确，但整个控制过程中的判断和分析在很大程序上取决于现场人员的掌握，如实际进度与计划进度的差距、工程延误的严重程序、施工力量和施工组织的改善、补救措施的效果预测等工作往往没有明确的标准和依据，有时项目各部分工作错综复杂，或受外界因素的制约，这就要求项目经理具有丰富的实践经验

6、工程关键节点的工期配合要求

1、进场施工前，针对图纸中的疑问，请业主协调，及时做好图纸会审工作；施工过程中，根据现场实际情况，如与施工图纸有冲突，需与设计单位及时进行设计变更，并请业主及时确认变更方案，以免造成让工现象。

2、确定开工日期后，工地现场需满足装饰工程的施工要求，如窗户封闭完毕、隔墙施工到位、盛水试验的房间通过验收等，以免进场后工程无进展或因成品受到自然的破坏而影响工程进度。

3、进场后，请业主协助做好协调工作，协调装饰与安装施工的进度，在吊顶安装面板前，需要就风口位置、消防喷淋、烟感位置及标高进行定位，通风管道及水管等安装完毕并试压符号规范要求，在吊顶龙骨骨架安装到位后能够进行同步验收，否则将影响工期。

4、本工程施工单位较多，材料运输量较大，势必造成垂直运输机械的紧张，因此，安排好运输计划，分单位，分时段，交叉进行垂直运输，不能因材料到场不及时而造成怠工现象。

5、为使材料按进度及时到场，需安排订货计划，有超前意识，及时提供样品和材料的具体参数给业主和监理确认，如业主对样品认为不妥，需尽快更换确认样品，直到满意为止，不能因样品迟迟确定不了而耽误订货及到货时间，从而影响工期。

6、施工过程中，如遇影响到工期的因素时，及时以书面形式报送业主及监理工程师，务必尽快协调解决。

7、对各分部分项工程的隐蔽工程部分，做好内部自检工作后，及时送资料报业主和监理验收，使验收在规定时间内完成，而不致影响下步工程的施工。

8、请业主和监理及时做好样品房的质量验收工作。

9、根据施工合同条款的付款要求，及时做好资金申请工作，业主及时拨付工程款，避免因资金不到位而延误工期。

10、请业主协调、督促所有施工单位做好成品保护工作，不因成品的破坏而导致浪工现象的发生。

第四章 各分部分项工程的施工方案及质量保证措施

4.1各分部分项工程的施工方案

一、定位放线

- 根据总平面、立面图图纸（必须在图纸会审中确认的）进行计量、测定、编制坐标定位。

- 在总平面中按功能要求分区域及平面轴线、结构几何尺寸定位。

- 根据立面图的设计要求，采用水平管定位法，标出各功能区域的实际标高定位。

- 以立面图的分格及造型设计，在施工立面以实际发生的尺寸分配定位放线。

二、吊顶工程施工方案

（一）轻钢龙骨吊顶工程施工方案

- 施工准备

- 检查施工情况：吊顶施工前，应检查结构尺寸，校核空间尺寸，解决结构需要处理的质量问题。

- 检查设备安装情况：吊顶施工前，检查设备管道安装情况，如有交叉施工，应进行妥善安排。

- 工艺流程

- 龙骨安装顺序：

在墙上弹出标高线→固定吊杆→安装主龙骨→按标高线调整主龙骨→主龙骨底脚弹线→固定次龙骨→整体校正

- 吊顶龙骨安装前，先按照设计标高在四周墙柱面弹出水平线，弹线应清晰正确。吊顶标高线弹到墙面或柱面。龙骨布置线必须弹到楼板下底面上，吊杆位置线弹在楼板底面上。

- 吊杆采用φ8镀锌全螺纹吊杆，在吊点的位置，用冲击钻打膨胀管螺栓，然后将膨胀管螺栓同吊杆拧紧。

- 吊顶主龙骨的吊立间距应按设计系列选择，一般为900～1200mm。吊杆与龙骨的连接，一般用吊挂件，也可以采用焊接的方法。龙骨安装：龙骨安装程序，因主龙骨在上，故吊挂件应同主龙骨相连，先在主龙骨底部弹线，然后用连接件将次龙骨与主龙骨固定。吊顶龙骨安装时，根据设计要求，中间部分应起拱，一般为短跨的1/200，主次龙骨长度方向可用接插件连接，接头处要叉开，通常次龙骨连接处的对接错位偏差不得超过2mm。边龙骨应与四周墙面固定。

- 龙骨的安装，一般是按预先弹线的位置，从一端依次安装到另一端。如果有高低跨，常规做法是先安装高跨部分，然后安装低跨部分。对于检修孔、上人孔、通风口、灯带、灯箱等部位，在安装龙骨的同时，应将尺寸及位置留出，将封边横撑龙骨安装完毕。

- 龙骨调平：在安装龙骨时，根据标高控制线，应使龙骨就位，因此，龙骨的调平与安装宜在同一时间完成。调平主要是调整主龙骨，只要主龙骨标高正确，次龙骨一般不会发生什么问题。

（二）纸面石膏板安装施工方案

- 石膏板安装可使用镀锌的自攻螺丝与U型中、小龙骨固定，螺钉与板边距离不小于15mm，板四周钉距150~200mm，钉头嵌入石膏板内0.5~1mm，钉帽应刷防锈漆涂料，并用石膏腻子抹平，用与石膏板颜色相同的色浆修补。

- 纸面石膏板安装时，长边（包封边）应沿纵向次龙骨铺设，并用自攻螺丝固定，钉距150~170mm，钉与板边距以10~15mm为宜，钉头略埋入板面，并注意不使纸面受损，钉眼用石膏腻子抹平。双层石膏板安装时，面层接缝与基层板接缝应错开，不得在同一龙骨上接缝。

- 安装石膏板前，应对预埋管道和有关器件采取加固措施。石膏板宜竖向铺设，隔断端部板应在墙、柱基层表面留3mm深槽口，并先在槽口内注嵌膏层，装板时挤紧。石膏板隔断的阴角应用腻子嵌缝，贴上接缝带，阳角应做护角。

- 螺钉的规格为5*25或5*35十字沉头的自攻螺钉。石膏板之间留8~10mm安装缝，待石膏板全部固定好后。用塑料或铝压缝条将缝隙压严，也可以用色浆刷严，做到既坚固又美观。

（三）穿孔铝方板天花工程

1、施工工艺：弹出吊顶标高水平线→在顶棚上定出吊杆位置→技术复核→钻眼安膨胀螺栓吊杆→安边龙骨→安主龙骨→安装中、次龙骨（专用龙骨）→水平调整固定→隐蔽验收→安装金属面板→清洁→产品保护

2、施工要点

a.吊顶用的龙骨、金属面板及附件的品种、规格和质量必须符合设计要求和质量要求。

b.吊筋采用可进行高度调节且与膨胀螺栓相连吊杆，吊杆距主龙骨端部距离为200毫米，吊点的间距为1000mm，吊杆为Φ8mm的螺纹吊杆。

c.主龙骨离墙边距离不超过100毫米，如排列最后距离超过100毫米则应增加一根。

d.轻钢龙骨安装时中部应略起拱，高度可为房间短向跨度的1/200，在走道处可不起拱，龙骨安装好后，待顶棚上的水、电、风就位后即可校正。

e.安装金属面板应按排列图进行，安装时从房间中部向两边依次排列，使顶棚布置美观整齐。

f.吊顶施工时，吊顶上的风口、灯具、烟感、消防喷淋等罩面板可在吊顶板就位后安装。

g.金属面板安装时，操作人员的操作工具应保持干净且龙骨上不得搁置重物，罩面板的拆卸应用专用工具进行操作，不得用手硬拉。

- h.吊顶安装完毕不允许外来物体撞击、污染。

3、质量要求

1、吊顶高度符合设计要求。

2、表面平整，光洁，无污染，凹隐，锤伤缺陷。

3、接缝均匀一致，无错缝现象。

4、作业内容

1、材料控制

2、使用经检验合格的产品。

3、材料颜色按要求保持一致，无色差。

4、铝合金块板采用活动式安装。选用其配套的金属龙骨，将金属条板直接嵌于金属龙骨上。

5、铝合金板在安装时应轻拿轻放，保护板面不受碰伤或划伤。

（四）乐思龙铝板天花工程

1、施工工艺：弹出吊顶标高水平线→在顶棚上定出吊杆位置→技术复核→钻眼安膨胀螺栓吊杆→安边龙骨→安主龙骨→安装中、次龙骨（专用龙骨）→水平调整固定→隐蔽验收→安装金属面板→清洁→产品保护

2、施工要点

a.吊顶用的龙骨、金属面板及附件的品种、规格和质量必须符合设计要求和质量要求。

b.铝板吊筋及主龙骨按设计要求进行配制，龙骨安装时应根据铝板样式选定次龙骨间距。

c.铝板吊顶与四周墙面所留空隙，用金属压缝条或补边吊顶补齐，压缝条材质应与铝板相同。

三、墙面工程

（一）木质饰面板

1、工艺流程

弹线→防潮层安装→木龙骨安装→基层板安装→饰面板安装。

2、施工要点

（1）弹线

根据设计图纸上的尺寸要求，先在墙上划出水平标高，弹出分格线。根据分格线在墙上加木橛或在砌墙时预埋木砖。木砖、木橛的位置应符合龙骨分档的尺寸，横竖间距一般为300mm，不大于400mm。

（2）防潮层安装：木质墙面必须在施工前进行防潮处理。防潮层的做法一般是在基层龙骨与实体墙之间铺一层油毡，也可刷二道防水柏油。

（3）木龙骨安装

1）木龙骨应进行防火处理，可用防火漆将木楞内外和两侧涂刷三遍，晾干后再拼装。

2）木龙骨的拼装方法：应按墙面的大小，制成木龙骨架，整片或分片拼装。全墙面饰面的应根据房间四角和上下龙骨先找平、找直，按面板分块大小同上下到做好木标筋，然后在空档内根据设计要求钉横竖龙骨。龙骨间距：横龙骨为300mm，竖龙骨为300mm。

3）基层龙骨固定：安装木龙骨前应先检查基层墙面的平整度、垂直度是否符合质量要求，如有误差，可在实体墙面与木龙骨架间垫衬方木来调整平整度、垂直度。同时要检查骨架与实体墙是否有间隙，如有间隙也应用木块垫实。没有木砖的墙面可用电钻打孔钉木橛，孔深应在40~58mm之间。木龙骨钉完后要进一步检查平整度、垂直度和阴阳角方正。调整龙骨的木垫块应与木龙骨用钉子钉牢。龙骨必须与每一块木砖钉牢，在每块木砖上用两枚钉子上下斜角错开与龙骨固定。

（4）饰面板安装

1）用于木质墙面的饰面板，使用前应进行挑选，将色泽相同或相近、木纹一致的饰面板拼装在一起。木纹对接要自然、协调，毛边不整齐的板材应将四边修正刨平，微薄板应先做基层板，然后再粘贴，清水油漆饰面的饰面板应尽量避免顶头密拼连接。饰面板应在背面涂刷三遍防火漆。

2）封钉胶合板，可用气泵气钉枪将15mm钉，把木夹板固定在木龙骨上。封钉前，应调整好每块板的拼缝，要求布钉均匀，钉距100~150mm左右。逐步淘汰铁钉固定方法。

3）固定木夹板，如仍用铁钉钉入，则必须对钉头进行处理，处理方法有两种：一种是先将钉头用锤敲扁，再将钉头钉入木夹板内；另一种是先将钉头钉入木夹板，再用尖头冲子将钉头冲入木夹板内1mm。

（二）墙面砖铺贴施工方案

- 施工工艺流程

基层处理→弹线→墙面砖粘贴→擦缝→修理保护

- 施工方法与技术措施

  - 基层处理

    - 为加强面砖与基体粘结，应将墙面的松散混凝土、砂浆杂物等清理干净，明显凸出部分应凿去。

    - 底层砂浆要绝对平整，阴阳角要绝对方正。

    - 面墙如有油污，可用烧碱溶液清洗干净。

    - 面砖铺贴前，基层应洒水湿润，然后涂抹水泥砂浆找平层。

    - 弹线：按照设计要求，根据门窗洞口，横竖装饰线条的布置，首先明确墙角、墙垛、线条、分格（或界格）、窗台等节点的细部处理方案，弹出控制尺寸，以保证墙面完整和粘贴各部位操作顺利。

  - 面砖粘贴

    - 根据设计标高弹出若干条水平线和垂直线，再按设计要求与面砖的规格确定分格缝宽度，并准备好分格条，以便按面砖的图案特征，顺序分别粘贴。

    - 面砖宜采用水泥浆铺贴，一般自下而上进行，整间或独立部位宜一次完成。

    - 在抹粘结层之前应在湿润的底层刷水泥浆一遍，同时将面砖铺在木垫板上（底面朝上），缝中灌干水泥砂，并用软毛刷子刷净底面厚砂，涂上薄薄一层水泥灰浆，然后进行粘贴，一般一个单元的面砖铺完后约20~30min（砂浆初凝前）稳固后，用清水喷湿护面纸以清除，在水泥浆初凝前同时用金属拨板调整弯扭的缝隙，使之间距均匀，如有移动小块面砖应垫上木板轻拍压实敲平，待全部铺贴完粘结层终凝后，用白水泥稠浆将缝嵌平，并用力推擦，使缝隙饱满密实，随即拭净面层。

- （三）玻璃安装施工方案

- 安装玻璃前，应将裁口内的污垢清除干净，并沿裁口的全长均匀深抹1-3m厚的底油漆。

- 安装长边大于1.5m或短边大于1m的玻璃，应用橡胶垫并用压条和螺钉镶嵌固定。

- 安装白色喷漆玻璃应按设计图案裁割，拼缝应吻合，不得错位，斜曲和松动。

- 安装玻璃隔断上框的顶面应留有适量缝隙，以防止结构变形，损坏玻璃。

- 玻璃安装就位后，其边缘不得和框、扇及其连接件相接触，所留间隙应为2-3m ,玻璃镶入框、扇内，填塞填充材料，镶嵌条时，应使玻璃周边受力均匀，密封膏封贴缝口时，封贴的宽度和深度应符合设计要求，填充必须密实，外表应平整光洁。

（四）无框玻璃门施工工艺

1、施工流水：放线定位——钢骨架制安——预埋地弹簧——安装玻璃、曲夹、锁夹——安装拉手——成品保护

在安装前要检查加工尺寸是否正确，将玻璃搁置和倚靠不容易损伤边缘和玻璃面的物体上，玻璃存放地应避风，以免被风吹倒。

2、质量要求：

- 安装玻璃时，玻璃与玻璃拼接处应留有适量的缝隙。

- 安装完毕，应检查玻璃是否平整，牢固，密封条密封膏等是否与玻璃框四周紧密，平整和露在玻璃框处面。

- 检查结束后，应对玻璃表面及框四周进行清理，不得留有密封膏等污斑。

- 搬运及安装玻璃时，严禁违章操作，以免造成人员伤亡。

- 严禁在玻璃堆放处及玻璃隔断处进行电焊，切割，喷砂等可能损伤玻璃的作业。

（五）微晶石干挂工程

1、施工准备

（1）根据设计意图及实际结构尺寸完善分格设计、节点设计，并做出翻样图。

（2）测量放线：安装石材饰面板前吊垂线复核墙面和门窗洞口的垂直度和方整，发现误差及时整改。根据实测尺寸绘出施工排版图，再按施工排版图要求的板块横竖距离在墙体上弹出石材布置线。

2、工艺要点

（1）根据设计尺寸，进行石材钻孔。石材背面刷胶粘剂，贴玻璃纤维网格布增强。其静止固化时间，视气候条件而定，固化前防止受潮。

（2）钢骨架制安

竖向槽钢用膨胀螺栓固定在结构柱梁上，水平角钢与竖向槽钢焊接，膨胀螺栓钻孔位置要准确，深度在65mm以内。安装膨胀螺栓前要将孔内粉尘清理干净，螺栓埋设要垂直、牢固，连接件要垂直、方正。

型钢安装前先镀锌，焊接时要求三面围焊，有效焊接长度大于等于12cm，焊接高度为6mm，要求焊接饱满，不准有砂眼、咬肉现象。型钢安装完毕需在焊缝处补涂防锈漆。

（3）挂线：按大样图要求，用经纬仪测出大角两个面的竖向控制线，在大角上下两端固定挂线的角钢，用钢丝挂竖向控制线，并控制线的上、下作出标记。

（4）支底层石材托架，放置底层石板，调节并暂时固定。

（5）结构钻孔，插入固定螺栓，镶不锈钢固定件。

（6）用嵌缝膏嵌入下层石材上部孔眼，插连接不锈钢片，嵌上层石材下孔。

（7）临时固定上层石材，钻孔，插膨胀螺栓，镶不锈钢固定件。重复工序（6）和（7），直至完成全部石材安装，最后镶顶层石材。

（8）清理石材饰面，贴防污胶条、嵌缝、刷罩面涂料。

3、 注意事项

（1）挂板时的缝宽及不锈钢挂件位置要适当调整，先试挂每块板，用靠尺板找平后再正式挂板，插不锈钢挂件前先将环氧胶粘剂注入板销孔内，挂件入孔深度不宜小于20mm，后将环氧胶粘剂清洁干净，不得污染板面，遇结构凹陷过多，超出挂件可调范围时，可采用垫片调整，如还不能解决可采用型钢加固处理，但垫片及型钢必须做防腐处理。

（2）每块板经质检合格后，将挂件与膨胀螺栓连接处点焊或加双螺帽加以固定，以防挂件因受力而下滑。

4.抛光打蜡：板材安装完毕后，应擦拭或用高速旋转的帆布擦磨，抛光上蜡。

5.大理石、花岗岩安装质量控制：

| 项次 | 项目 | 控制偏差（MM） |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | 瓷砖 | 大理石 | 花岗岩 | / |
| 1 | 立面垂直 | 2 | 2 | 2 | 用2M托线板检查 |
| 2 | 表面平整 | 2 | 1 | 2 | 2M靠尺和楔形塞尺检查 |
| 3 | 阳角方正 | 2 | 2 | 2 | 用200M方尺检查 |
| 4 | 接缝平直 | 2 | 2 | 2 | 5M拉线检查 |
| 5 | 接缝高低 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 用直尺和楔形塞尺检查 |
| 6 | 接缝宽度 | 2 | 0.3 | 0.5 | 用尺检查 |

（六）壁纸的裱糊

1、作业条件

（1）裱糊工程应在顶棚喷浆和门窗油漆已经做完，地面已经完工情况下进行。

（2）电气和其它设备已经安装，影响裱糊的设备或附件应拆除，墙面钉帽应经处理。

（3）基层已检查验收合格，基层基本干燥，含水量不得大于8%；直观标志是抹灰面已反白，无湿印，手摸感觉干。

（4）裱糊过程中和干燥前，应防止穿堂风劲吹和湿度的突然变化，施工环境温度不应低于15℃。

（5）裱糊前应先做样子间，经有关单位鉴定合格后，方可大面积进行裱糊。

2、操作工序

清扫基层、填补缝隙、磨砂纸→满刮腻子二遍、磨平→涂刷底胶一遍→墙面划准线→壁纸浸水润湿→基层涂刷胶粘剂→上墙、裱糊→拼缝、搭接→赶压胶粘剂、气泡→擦净挤出的胶液→清理修整。

3、操作方法

- 基层处理，裱糊基层要求：坚实牢固、表面平整光洁，不得有疏松、摔伤、飞剌、麻点、砂粒和裂缝，颜色一致，基层处理施工过程一般为：

- 清除基层表面污垢、尘土；

- 视基层实际情况，满刮一遍腻子或数遍腻子；

- 每遍腻子干后，用砂纸磨平，并用抹布擦净表面灰粒；

- 喷刷一遍底胶（清油），作封闭处理，待干燥后进行裱糊涂刷不宜过厚，应均匀一致；

- 不同基层的接缝处，应先贴一层纱布，再刮腻子修补，以防壁纸面层被拉裂撕开；

- 对于基层泛碱部位，宜用9%的稀醋酸中和后清洗，防止侵蚀壁纸变色。

- 基层弹线：

  - 要横竖直，每个墙面第一张纸都要弹线找直，作为裱糊的准线；

  - 对于无窗口的墙面，可挑一个近窗台风的角落，在距壁纸幅宽短5cm处弹垂线，对于有窗口的墙面，应在窗口弹好中线，然后往两边分线。如果窗口不在墙中间，应弹窗间墙中心线，然后再向两侧分格弹线；

  - 壁纸上面应以挂镜为准，无挂镜线时应弹水平线，控制水平度。

（3）壁纸裁割：壁纸裁割时，要根据材料的规格及墙面尺寸，统筹规划，

统割后编号，以给予顺序粘贴。裁纸宜专人负责，在工作台上进行，壁纸的下料长度应比裱贴部位的尺寸略长1-3cm。切割时刀刃贴紧尺边，尺子压紧壁纸，用力均匀，一气呵成，中间不得停顿和变换持刀角度。裁切后的壁纸要卷起平放，不得立放。

（4）壁纸裱糊，壁纸裱糊的原则：先垂直面后水平面；先细部后大面；先保证垂直；贴垂直面时先上后下，先长墙面后短墙石；贴水平面时先高后低。具体裱糊做法：

- 从墙面所弹垂线开始至阴角处收口。自窗台角落起向背光处依次裱糊；

- 无图案的壁纸，裱贴时可采用搭接法裱贴。其方法是：相邻两幅在拼缝处，后贴的一幅压前一幅3cm，然后用钢尺与活动剪纸刀在搭接范围内中间，将双层壁纸切透，再将切掉的两小条壁纸撕下，最后用刮板从上向下均匀地赶胶，排出气泡，并及时用湿布擦掉多余胶液，以保持壁纸表面干净。较厚的壁纸须用胶滚进行滚压赶平，发泡壁纸应用毛巾、海棉或毛刷赶出，严禁使用刮板赶压；

（七）、轻钢龙骨石膏板隔墙工程

（1）施工工艺流程：

施工准备→测量放线→安装沿地、顶龙骨制作安装→安装竖向、横撑龙骨

各洞口龙骨加固→玻璃棉填充→隐蔽验收→石膏板安装→清理验收

（2）施工方法及技术措施

在沿地、沿顶龙骨与地、顶面接触处要铺填橡胶条或沥青泡沫塑料条，再按规定间距用射钉（或用电钻打眼塞膨胀螺栓）将沿地、沿顶龙骨固定于地面和顶面。

射钉按中距0.6-1.0m的间距布置，水平方向不大于0.8m，垂直方向不大于1.0m。射钉射入基体的最佳深度：混凝土为22-32mm；砖墙为30-50mm。

将预先切裁好长度的竖向龙骨，推向横向沿顶、沿地龙骨之内，翼缘朝向石膏板方向，竖向龙骨上下方向不能颠倒，现场切割时只能从上端切断，竖向龙骨接长可用U型龙骨套在C型龙骨的接缝处，用拉铆钉或自攻螺丝固定。

纸面石膏板安装：石膏板用十字头自攻螺丝固定于轻钢龙骨上，螺丝沉入板面，不能破坏面纸，螺丝间距四边为200mm，中间为300mm；如为四层石膏板，底层板用腻子嵌缝抹平，然后用自攻螺丝或胶粘剂固定面板。

（八）、墙面软包工程

施工工艺：制作木基层（弹线、分格→钻孔打入木楔→墙面防潮→钉木龙骨→铺钉基层板）→制做软包面层（划线→粘贴芯村→包面展材料）

（1）施工方法与技术措施：

①、制作木基层

弹线、预制木龙骨架：用吊垂线法、拉水平线及尺量的办法，借助十50cm水平线，确定软包墙的厚度、高度及打眼位置等（可用25mmX30mm的方木，按300mm或4mm见方的分档），采用凹槽榫工艺，制做成木龙骨框架）。木龙骨架的大小，可根据实际情况加工成一片或几片拼装到墙上。做成的木龙骨架应刷涂防火漆。

钻孔、打入木楔：孔眼位置在墙上弹线的交叉点，孔距600mm左右，孔深60mm，用φ16～φ20mm冲击钻头钻孔。木楔经防腐处理后，打入孔中，塞实塞牢。

防潮层：在抹灰墙面涂刷冷底子油或在砌体墙面、混凝土墙面铺沥青油毡或油纸做防潮层。涂刷冷底子油要满涂、刷匀，不漏涂；铺油毡、油纸。要满铺，铺平、不留缝。

装钉木龙骨：将预制好的水龙骨架靠墙直立，用水准尺找平、找垂直，用铁钉钉在木楔上，边钉边找平，找垂直。凹陷较大处应用木楔垫平钉牢。

铺钉基层板：木龙骨架与基层板接触的一面应刨光，使铺钉的基层板平整。用气钉枪将基层板钉在木龙骨上。

（2）预制软包块拼装软包

①、制作软包块

按软包分块尺寸裁九厘板，并将四条边用刨刨出斜面，刨平。

以规格尺寸大于九厘板50～80mm的织物面料和泡沫塑料块置于九厘板上．将织物面料和泡沫塑料沿九厘板斜边卷到板背，在展平顺后用钉固定。定好一边，再展平铺顺拉紧人造革面料，将其余三边都卷到板背固定，为了使人造革面料经纬线有顺，固定时宜用码钉枪打码钉，码钉间距不大于30mm。

②、安装软包预制块

将软包预制块用塑料薄膜包好（成品保护用），镶钉在墙、柱面做软包的位置。用汽枪钉钉牢。每钉一颗钉用手抚一抚人造革面料，使软包面既无凹陷、起皱现象，又无钉头挡手的感觉。连续铺钉的软包块，接缝要紧密，下凹的缝应宽窄均匀一致且顺直（塑料薄膜待工程交工时撕掉）。

镶钉装饰木线及饰面板：在墙面软包部分的四周用木压线条，盖缝条及饰面板等装饰处理，这一部分的材料可先于装软包预制块做好。或在软包预制块上墙后制做。

（九）大厅营业柜台施工工艺

1、施工流水：放线定位——钢龙骨及钢板安装——安装木工板基层——安装防弹玻璃——安装花岗岩台面及装饰玻璃——白色塑铝板饰面——成品保护

2、施工要点

（1）弹线安装钢龙骨

根据设计图纸上的尺寸要求，弹出分格线。根据分格线制安钢龙骨，做好防锈处理。严格按图施工。

（2）细木工板安装

细木工板应进行防火处理，然后将细木工板固定钢龙骨上。细木工板安装时必须预留好安装玻璃及不锈钢钱斗的位置。

（3）装玻璃时，玻璃与细木工板拼接处应留有适量的缝隙。安装完毕，应检查玻璃是否平整，牢固。

（十）钢骨架氟谈碳板饰面墙

1、施工流水：放线定位——钢龙骨安装——隐蔽验收——安装成品氟碳铝板——成品保护

2、施工要点

（1）弹线安装钢龙骨

根据设计图纸上的尺寸要求，弹出分格线。根据分格线制安钢龙骨，做好防锈处理。严格按图施工。

（2）饰面板安装

氟碳铝板采用现场成品安装的施工方式。

四、地面工程

（一）地砖铺贴

1、工艺流程：施工准备→基层处理→选砖→铺贴→养护→勾缝

2、施工要点：

- 铺贴地面地砖首先检查找平层是否按设计要求。基层必须清扫干净，并浇水湿润不得有积水，以保证垫层与基层结合良好。基层表面涂刷纯水泥浆就均匀，并做到随刷铺水泥砂浆结合层。

- 根据设计要求采购优良产品，对于甲供采购的物资，严格把关、低质伪劣的产品拒不验收入库，更不用于施工现场，物资验收时，仓管员、质量员、材料员一同验收，对于数量、质量、资料等作详细记录。对于本项目经理部采购的物资，质量要完全达到设计要求，并具有相应的质量保证资料和产品合格证。

- 复核标高及尺寸，特别是对于卫生间内的尺寸复核要仔细、认真，真正做到尺寸准确。同时，在卫生间四周进行弹线，以便控制标高。

- 所有面砖在正式铺贴前，要全面检查其表面的色差问题，要认真挑选，单独分类堆放，真正做到色泽一致。挑选好的面砖必须要放在水中浸泡2－3h后才使用，以避免其由于干燥吸收砂浆的水份而引起空鼓。

- 按设计要求进行地面弹线并按设计标高做好灰饼或标筋保证，保证面砖铺贴后表面平整度，缝格平直度等满足规范要求。

- 用1：2水泥浆20－25mm厚做为粘结找平层，找好中心两边分开铺贴。铺贴前，在原砂浆找平层上面均匀涂刷一层纯水泥浆为结合层，结合层要全面、周到。

- 在铺面层时，应浸水湿润，并将地砖背面浮灰杂物清除干净，得板块饱和，取出阴干后使用。铺贴时，要让面砖的一边先下放，然后慢慢放下另外三边，以防有汽泡产生。面砖放下后，及时用小橡胶锤敲击地砖，让其能全面与找平尽结合在一起，同时，边敲击边看面砖，用后不停地感觉四角与周边面砖之间的关系，然后用2m长水平垂直测量仪及塞尺进行检查，使贴好的面砖表面平整度、垂直度，接缝高低偏差接缝高低差及缝格平直度均要满足设计及质量检验优良评定要求。

- 做好养护、保护工作，在养护期间严禁上人或使用。用木板及彩条布等进行全面保护。

- 在其养护其2d过后及时按设计要求进行勾缝处理，即将缝口处理干净，刷水湿润，用1：1水泥砂浆进行勾缝　，勾缝应密实，平整.光滑然后用布巾将地面擦试干净，在继续进行养护2d。

（二）地面铺设花岗岩

1、工艺流程：清理基层→弹线→安装标准块→铺贴→灌缝→清洁→养护

2、施工要点：

- 基层清理：检查基层平整情况，偏差较大的应事先凿平和修补。

- 对花编号：在铺设前，应对板块进行试拼，先对色，拼花编号以便对号入座，使铺设出来的楼地面色泽一致、美观。

- 定标高、弹线：以室内±50cm标高线定出地面标高线，在房间四周墙上取中，在地上弹出十字中心线，按板块的尺寸加顶留缝放样分块。

- 安放标准块、挂线：在十字线交点处对角安放两块标准块，并用水平尺和角尺校正，铺板时依标准块和分块位置，每行依次挂线，此挂线起到面层标筋的作用。

- 铺贴花岗岩：铺贴前以干硬性水泥砂浆作找平，结合层铺贴前应试摆一下确认板块间隙，标高等都符合要求后，端起板块，在干硬砂浆找平层上洒素水泥浆，随即洒适量清水，随后安放板块，注意安放时四角同时下落，并用橡皮锤敲实，击平整，铺贴顺序：一般从房间中部向四侧退步辅贴，凡有柱子的厅，宜先铺柱子与柱子中间部分，然后再向两边展开，架跳板则应注意地面成品保护。

- 灌缝：板块铺贴后次日，用素水泥浆灌2/3高度，再用与板面色水泥浆擦缝，然后用干锯末试净擦亮。

- 养护：在试净的墙砖楼面上覆盖锯末保护，24小时后洒水养护，养护2-3天内禁止上人。

3、质量要求：

- 表面平整度：用2m靠尺楔形塞尺检查不超过1mm；

- 缝格平直：拉5m线，不足5m拉通线，尺量检查不超过1mm；

- 接缝高低差：用尺量和楔形塞尺检查不超过0.5mm；

- 踢脚线上口平直：拉5m线，不足5m拉通线，尺量检查不超过1mm；

- 板块间隙宽度：尺量检查不超过0.5mm。

（三） 地面竹地板工程

1、施工工艺流程

弹线、找平→碳化竹地板安装→踢脚板安装

2、施工方法与技术措施

（1）弹线、抄平

（2）地板安装：每块地板的企口均涂上胶液，板缝严密。靠墙边处留有一定的缝隙，以踢脚板能压住缝隙为宜。

3、竹木地板铺设的质量标准

（1）竹地板厚度应符合设计要求。碳化竹地板采用具有商品检验合格证的产品，其产品类别、型号、适用树种、检验规则以及技术条件均应符合现行国家标准规定。

（2）碳化竹地板面层铺设时，面板与墙之间应留8～12mm缝隙。

主控项目

（1）竹地板面层采用的材质含水率必须符合设计要求。

检验方法：观察检查和检查材质合格证明文件及检测报告。

（2）面层铺设应牢固：无空鼓。

检验方法：观察、脚踩或用小锤轻击检查。

五、油漆工程

（一）准备工作

(1)油漆、涂料施工应在墙、地面施工，水暖、电气管道安装基本完成验收合格后进行。

(2)油漆、涂料施工前应根据设计要求，先试做小样，经验收合格后，才能进行大面积施工。

（二）硝基油漆施工

(1)基层处理：清除表面的尘土和油污，然后磨砂纸。要求磨平磨光，清扫干净。

(2)润油粉：油粉应根据样色配制，调得不可太稀，以调成粥状为宜，油粉刷擦均可。

(3)满刮色腻子：施工时要刮到抹平、收净、刮光、不可漏刮。

(4)砂纸打磨：等腻子干透后，用280目砂纸打磨平整。磨后用干布擦抹干净，再用同样的色腻子，将钉眼和缺棱角处补满刮平，干后用砂纸打磨，做到木纹清晰。磨完后清扫并用湿布擦净、晾干。

(5)刷第一道透明底漆：涂刷时应从外至内、从左至右、从上至下，顺木纹涂刷。涂刷时要做到无缕无节、横平竖直、厚薄均匀、无流坠、无漏刷、刷纹通顺、色泽一致。等干后180目砂纸打磨，并用湿布擦净、晾干（以后每道涂刷油漆间隔时间应＞4小时）。

(6)点漆片：如刷底漆后还存在缺陷，应用油性略大的色石膏腻子修补。如果木材表面显有黑斑、节疤、木色不一致现象，应用漆片、酒精往返打磨，然后用湿布擦净。

(7)刷第二道透明底漆：在点漆片修色符合要求后，可刷第二道底漆，待底漆干透后用240目砂纸打磨，用湿布擦净。磨擦时应仔细检查，若有缺陷处，应按上述方法修补。

(8)刷第三道透明底漆，待第三道底漆干后，用320目的水砂打磨，磨后擦净，其余方法照上。

(9)刷第一道硝基清漆：油漆应随配随用，最好按半天的用量配置，涂刷时动作要快，刷纹通顺、厚薄均匀、不流坠、不漏刷，干后用320目水砂纸打磨，磨后用湿布擦净。

(10)刷第二道硝基清漆：待第一道刷后＞4小时，可刷第二道油漆，涂刷方法和要求同第一道，刷后第二天用320—380目水砂纸打磨，磨时用力应均匀，将光泽磨至无光为宜，并不得磨破棱角，磨后用湿布擦净。

(11)刷第三道、第四道、第五道硝基清漆与第二道做法一样。

(12)施工时应及时清除滴漏在地面、窗台等面上的漆痕。

（三）乳胶漆施工

- 工艺流程

清扫→填补缝隙、局部刮腻子→磨平→第一遍满刮腻子→磨平→第二、三遍满刮腻子→磨平→打底漆→第一道涂层→复补腻子→磨平→第二道涂层→局部再找平磨平→第三道涂层（面层）

- 施工方法与技术措施

- 第一遍满刮腻子及打磨：

当室内涂装面较大的缝隙填补平整后，使用批嵌工具满刮乳胶腻子一遍。所有微小砂眼及收缩裂缝均需满刮，以密实、平整、线角棱边整齐为度。同时，应一刮顺一刮地沿着墙面横刮，尽量刮薄厚度1~2mm，不得漏刮，接头不得留槎，注意不要玷污门窗及其它物面。腻子干透后，用1号砂纸裹着平整小木板，将腻子渣及高低不平处打磨平整。注意用力均匀，保护棱角。磨后用棕扫帚清扫干净。

- 第二、三遍满刮腻子及打磨：

第二、三遍满刮腻子方法同头遍腻子，但要求此遍腻子与前遍腻子刮抹方向互相垂直，将基层进一步刮满及打磨平整流畅、光滑为止。

- 第一遍涂料：

第一遍涂刷前须将基层清扫干净，擦净浮灰。涂刷时宜用排笔，涂刷顺序一般是从上到下，从左到右，先横后竖，先边线、棱角、小面、后大面。阴角处不得有残涂料，阳角处不得裹棱。如一次涂刷不能从上到底时，应多层次同时作业，互相配合协作，避免接槎、刷涂重迭现象。独立面应用同一批涂料，并一次完成。

- 复补腻子：

第一遍涂料干透后，应普通检查一遍，如有缺陷应局部复补涂料腻子一遍，并用牛角刮抹，以免损伤涂料漆膜。

- 磨光：

复补腻子干透后，应用细砂纸将涂料面打磨平滑，注意用力应轻而匀，且不得磨穿漆膜，磨后将表面清扫干净。

- 第二、三遍涂料刷及其磨光方法与第一遍相同。

（四）乳胶漆施工

1、工艺流程

基层处理→安装基层板→专用油性腻子打底、磨平→复补腻子→磨平→打底漆→第一道涂层→喷涂汽车漆→成品保护

2、施工方法与技术措施

（1）全面检查各部位的底漆层，是否已经平滑。如有不平之处，需用320号砂纸手工打磨。同时用铲刀清除残留腻子和其他污物，并打磨光滑。然后用压缩空气吹除一切灰尘。

（2）对不需要喷涂的部位，应用遮盖纸或胶带遮盖封闭。遮盖是面漆喷涂前准备工作中很重要的一步，它的作用是防止漆雾喷到不该喷到的地方。喷涂水平表面时，要用两层遮盖纸，以防渗色或溶剂使面漆倒光。防止渗色的另一个方法是反贴，即把胶带贴在遮盖纸的反面，并吹入少许空气，使遮盖纸稍稍饰面墙表面。

（3）喷涂第一边时宜少宜薄，如喷涂过量易将底漆咬起，喷枪与物体距离可适当远些，枪头喷出扇面可适当调宽，重叠宽度约1/2~1/3。喷涂间隔时间约20~30min。

（4）喷涂第二、第三道时可采用横喷纵喷再横喷，使漆膜均匀，待漆膜完全干燥后，用细砂纸轻轻打磨全部面漆，然后用快干腻子刮补砂眼及缺陷，再等干燥后用细砂纸轻轻打磨全部面漆至无砂眼无缺陷，然后对整个面层喷涂2~3遍。

六、细部工程

（一）木装饰线

1、施工准备

- 材料：根据装饰设计施工图中的需要装饰的部位，选择不同类型和规格的木装饰线。

  - 收口施工前，应准备好收口木装饰线，并对其进行挑选。

  - 木装饰应剔除线条中的扭曲、疤裂、腐朽的部分。

  - 木装饰线色泽应一致，线条厚薄均匀。

  - 木装饰表面应光滑无坑，无破损，劈裂现象。

- 在准备材料时应注意到，与基体材料相同、饰面颜色相同的木装饰线，可先进行收口后，再与基体同时进行饰面。与基体材料不同或不同颜色的木装饰线，可在基体饰面完成后，再单独进行收口操作。

- 基层处理：检查收口对缝处的基面固定得是否牢固，对缝处是否有凹凸不平现象，并查其原因，进行加固和修正。

2、安装施工

  - 木线固定：木装饰线在条件允许下，尽量采取胶粘固定。如果需用钉固定，采用气钉枪钉。

  - 木线拼接：木装饰线得对接方式按部位有直拼和角拼。

  - 直拼。木装饰线在对口处应开成30°或45°角。截面加胶后拼接口处要求光滑顺直，不得有错位现象。

  - 角拼。对角拼接时，应把木线放在45定角器上，用细锯锯断，截口处不得有毛边。两条角拼得木线截好口后，在截面上涂胶后进行对拼，对拼口处不得有错位和离缝现象。

（二）木门套饰面

    - 在门框固定后，即可开始木门套饰面施工。采用木筒子板的门洞口应比门樘宽100mm，比门樘高 50mm，便于安装套子板。施工前，首先检查门洞口尺寸是否符合，是否方正垂直，预埋的木砖或连接铁件是否齐全，位置是否正确，如发现问题，必须修理或校正。

    - 制作安装木龙骨：根据设计要求和门洞口实际尺寸，先用木方制成龙骨架。一般骨架分三片，洞口上部一片，两侧各一片，每片一般为两根立杆，当筒子板宽度大于 500mm需要拼缝时，中间应适当增加立杆。横撑间距不大于400mm；板厚为5mm时，横撑间距不大于300mm。横撑位置必须与预埋件位置对应。木龙骨架安装必须平整牢固。为了防潮，木龙骨架与墙之间应铺一层油毡，龙骨的其他三面也应刷防腐剂。

    - 饰面板封钉：在完成门套木龙骨安装及墙面抹灰，并完成地面湿作业后，即可安装饰面板。根据门套木龙骨尺寸裁切饰面板，两端刨成45°割角。安装时一般先钉横向，后钉竖向，钉长视板厚度而定，钉帽应砸扁，顺木纹冲入板表面1~3mm。

（三）五金件安装

1、工艺规范要求

- 所有五金配件的品牌、型号、规格、款式、色泽、产地等必须符合设计要求。

- 五金配件的材料表面光洁，不得有划损或缺件的现象。

- 五金配件的材料套零件，辅件必须是原厂的统一配套用料，不得擅自组合或零配。

- 各类螺丝的紧固或工艺要求，必须严格遵守该产品的安装或使用说明收的各项内容。

- 各类不同五金配件的安装方式或工艺要求，必须严格遵守产品的安装或使用说明书中的各项内容。

- 五金配件的安装尺寸，位置严格按设计图纸要求进行安装。

- 成批五金件安装时，应先试安装，经业主或监理公司认可好，方可成  批安装。

- 注重产品保护，特别是一些贵重五金配件安装完毕后，有保护措施。

- 如遇配套螺丝长度超出安装基底壁厚等问题时，必须与设计师协调解决，严禁擅自处理。

2、质量验收标准

1）.用料准确，安装位置、尺寸及方式准确。

2）.符合设计要求，严格按图施工。

3）.安装牢固、无松动，对称、无斜位，无不平。

4）.材料表面无划损，刮破的现象整洁、美观、光亮。

5）.门头气鼓的安装，应确保开启90度时的自然闭合时间为5秒钟内完成。

（四）木踢脚板安装工程

1、施工工艺

施工准备→固定木楔安装→防腐剂刷涂→踢脚板安装→（油漆）

2、施工方法与技术措施

（1）木踢脚板应在碳化竹地板刨光后再安装，以保证踢脚板的表机平整。

（2）在墙内安装踢脚板的位置，每隔400mm打入木楔。安装前，先按设计标高将控制线弹到墙面，使木踢脚板上口与标高控制线重合。

（3）木踢脚板与地面转角处安装木压条安装圆角成品木条。

（4）木踢脚板与接缝处应做陪榫或斜坡压槎，在90度转角处可做成45度斜角接槎。

（5）木踢脚板背面刷水柏油防腐剂。安装时，木踢脚板要与立墙贴紧，上口要平直，钉接要牢固，用气动打钉枪直接钉在木楔，若用明打钉接，钉帽要砸扁，并冲入板内2～3mm，油漆时用腻于填平钉孔，钉子的长度是板厚的2.0～2.5倍，且间距不宜大于1.5m。

（6）油漆涂饰工作待室内一切施工完毕后进行。木踢脚板的油漆施工，应与碳化竹地板面层同时进行，同时，油漆颜色与本地板同色。这样有利于保证地板质量，方便组织施工和成品保护。

3、质量要求

（1）木踢脚板应钉牢墙角，表面平直，安装牢固，不应发生翘曲或呈波浪形等情况。

（2）采用气动打枪固定定木踢脚板，若采用明钉固定时钉帽必须打扁并打入板中2－3mm，钉时不得在板面留下伤痕。板上口应平整。拉通线检查时，偏差不得3mm，接槎平整，误差不得超过1mm。

（3）木踢脚板接缝处作斜边压槎胶粘法，墙面阴、阳角处宜做45度斜平整粘接接缝，不能搭接。木踢脚板与地坪必须垂直一致。

（4）木踢脚板含水率应按不同地区的自然含水率加以控制，一般不应大于18%。

七、电气安装工程

1、开关安装

（1）开关的安装位置便于操作、维修。

（2）板或开关距地面高度一般为1.2～1.5m，距门框水平距宜在0.15～0.3m。

（3）拉线开关距地面高度一般为2.2～3m。距门框水平距宜在0.15～0.3m.。

（4）同一室内的板或开关，其形状方向应一致，向下为开，向上为关。成排安装的开关，高度一致整齐。

（5）灯具的控制开关，均应接在相线上。

2、插座安装

  - 不同电流种类或不同电压等级的插座安装在一起时，应有明显标志加以区别。

  - 携带式或移动式灯具用的插座，单相者直用三孔插座，三相者应用四孔插座。其接地孔与接地线或零线接牢。禁止使用两孔圆插座。

  - 活动场所的插座应采用安全插座。

  - 插座的接线应符合以下要求：

  - 单相二孔插座，面对插座的右极接相线，左极接零线。

  - 单相三孔及三相四孔的接地或接零线在上方。

3、电线安装

（1）墙内、吊顶内穿放电线必须设置金属、塑料管，禁止电线直接理放墙内及吊顶上。

（2）所有电缆、电线的搁架或穿管时，不能有任何破损现象，对已完面的导线要及时进行相间绝缘测试，并做好记录。

4、灯具安装

（1）依据

- 正式签发的电气施工图及其它相关施工图

- 《电气装置安装工程1KV以下配线工程及验收规范》

- 《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》

- 其它相关施工及验收规范。

（2）质量控制

- 一般灯具的安装高度应高于2.5m；灯具安装应牢固，用木螺丝固定时，螺丝进木榫长度不应少于20-25mm，固定灯具用螺栓不得不少于2个，木台直径在75mm及以下时，可用一个螺钉或螺栓固定，现浇混凝土楼板，应采有尼龙膨胀栓，灯具应装在木台中心，偏差不超过1.5mm；灯具重量超过3kg时，应固定在预埋的吊钩或螺栓上，吸顶灯具与木台过近时应有隔热措施。

- 每接线盒应供应一具灯具，门口第一个开关应开门口的第一只灯具，灯具与开关应相对应，事故照明灯具应有特殊标志，并有专用供电电源，每个照明回路均应通电校正，做到灯亮，开启自如。

- 采用钢管灯具的吊杆，钢管内径一般不小于10mm；吊链灯具用于小于1kg的灯具，灯线不应受到拉力，灯线应与吊链编叉在一起；软线吊灯软线的两端应作保险扣；日光灯与高压水银灯及其附件应配套使用，安装位置便于检查；成排室内安装灯具，中心偏差不应大于5mm；弯管灯杆长度超过350mm时，应加装拉攀固定。

- 嵌入顶棚的装饰灯具应固定在专设的框架上，电源线不应贴近灯外壳，灯线应留有余量，固定罩的边框、边缘应紧贴在顶棚面上；矩形灯具的边缘应与顶棚的装饰直线平行，如灯具对称安装时，其纵横中心轴线应在同一条直线上，偏斜不应大于5mm，日光灯管组合的开启式灯具，灯管排列要整齐，金属隔片不应有弯曲扭斜等缺陷。

八、洁具安装工程

  - 上下洁具安装施工应符合《采暖与卫生工程施工验收》规范，特别可防止渗水、漏水及倒汛现象。

  - 卫生器具排水的排出口与排水管承口的连接处必须严密不漏。

  - 卫生器具的排水管径和最小坡度必须符合设计要求和施工验收规定，地漏应低于地面5mm。

  - 木砖和支托架防腐良好，埋设平正牢固，器具放置平稳。

  - 器具洁净，支架与器具接触紧密。

九、其它分项工程

我公司按设计要求，由项目经理组织有关施工及技术人员进行认真研究，严格把好每道施工程序，完全按照设计说明所提出的要求施工，根据该工程实际情况服从业主协调安排，结合我公司以往施工经验调整各工种工序排列，互相穿插进行，保证在投标期内按质完成任务。

4.2质量保证措施

4.2.1质量承诺

本工程质量承诺：确保  一次性验收合格   ，如因承包人因自身原因未能达到  一次性验收合格   标准，除返工合格，业主还将对承包人按分部分项工程费的2% 进行处罚。返工所引起的一切损失和费用由我方自身承担。

4.2.2质量保证体系

1、建立本项目的质量保证体系，实施质量管理，建立组织机构、职责、程序、过程和资源全方位的管理，把项目的人、财、物等生产要素，按各种工作标准、管理标准、技术标准等组成统一的整体。从投标、签定合同，材料和设备供应，现场施工到交工验收等运行质量保证体系，按照国际标准化组织颁布的ISO9001质量标准，建立一套行之有效的文件化的质量保证体系。附质量保证体系组织机构框图：

公司质安部

业主项目工程师

施工班长

技术负责人

质检员

施工负责人

施工员

2、质量标准的要素及其在保证体系中的具体反映如下：

（1）管理评审

管理体系应定期评审，以保证其符合IS09001标准及实现企业的管理方针。质量评审采用现场评审或会议形式。

（2）质量体系

公司必须建立维持行之有效的文件化的质量体系，以保证工程质量稳定、连续不断提高。

（3）合同评定

通过对招标文件和合同案的评审，确保合同条款明确完善和对其正确理解，正式合同签订前及执行期间应对合同进行评审。

（4）文件控制

通过招标文件和工程技术文件从产生到回收的全过程进行控制，使其处于受控状态并能及时修改或换版。

（5）采购

通过对供应商和分包商的选择及对产品的质量关的严格控制，保证所采购材料符合要求。公司建立合格供应商和合格分包商的名单，并定期对其进行评审。采购产品时必须有完整的计划、合同和相应的规范、标准等，并严格进行验证。

（6）业主提供的物资

通过对业主提供的物资进行有效的控制，使其能满足施工的需要。必须在合同中规定双方的责任，将业主提供的物资列入采购计划，按规定对其进进行行验证、检验、储存和保管，出现问题加以记录。

（7）产品标识与可追溯性

通过对原材料、施工过程及竣工工程的标识，使产品具有可识性和可追溯性。对原材料应在记录上和实物上进行标识，对重要材料还应记录、跟踪其使用部位，对施工过程应在记录上和实物上进行标识，特殊工序还应记录、跟踪其使用部位。

（8）工序控制

通过对施工工序各个环节的控制，保证其质量满足要求。

（9）检验与试验

通过按规定对产品和过程进行检验和试验，以确保质量符合要求。

（10）检验、测量和试验设备

通过按规定对检验、测量和试验设备的购置、统一管理、使用、保养和定期检定、校准等进行严格控制，使之处于完好状态并使其精度能满足使用要求。

（11）检验和试验状态

通过对检验和试验状态的标识和控制，确保只有通过了规定的检验和试验且合格的产品才能使用和安装。标识的方式有记录和实物标识。

（12）不合格的控制

通过对原材料、半成品及工序中不合格品的及时标识、隔离、评审并采取相应的处置措施，使其不得被使用、安装或隐蔽。

（13）纠正和预防措施

通过对各工作中比较严重的不合格或反复发生的不合格进行调查和分析，采取相应的纠正措施，并定期总结，分析其发生趋势和可能性，采取相应的预防措施，把不合格减至最少。

（14）搬运、贮存、防护和交付

通过对施工材料的搬运、存贮、保管和交付的严格控制。防止其损坏或变质。

（15）质量记录的控制

通过对质量记录的标识、填写、收集、归档、存贮、保管按规定进行严格控制，以证实产品达到规定的要求及质量体系正在有效运行。

（16）内部质量审核

通过定期进行内部质量审核，验证质量活动有关结果是否符合计划的安排，并规定质量体系的有效性。

（17）培训

通过对员工进行上岗的培训、特殊关键作业或技术管理人员培训等，使其素质满足施工要求。

（18）服务

通过对已交付使用工程的保修和回访工作的严格管理，保证售后服务的质量，提高我公司的社会信誉。

（19）统计技术

正确运行统计技术，为质量管理和控制工作服务。

4.2.3技术保证措施

1、项目经理部将在公司总工和工程管理部的指导和参与下建立技术管理体系，按工地施工实际需要建立以项目经理为主，项目副经理具体负责由公司技术总工及项目部技术员一起负责的现场技术领导小组，全面负责工程的技术处理问题，定期召开会议，发现问题及时解决。

2、认真审核图纸和技术规范要求，按施工规范和操作规程，质量检验标准等有关规定施工，认真执行交底制度，公司总工程师向项目经理和项目工程师交底，项目工程师向施工员（工长）交底，施工员向班组交底，交底时应突出重点，做到图文结合，重点部位及容易质量事故的需经签字后方可实施，发现问题及时纠正和整改。

3、在确保设计要求珠情况下，积极应用有利于质量的新技术、新工艺、新材料，确保工程质量创优。

4、装饰与水电空调安装密切配合，统筹计划，合理按排、交叉施工，并正确预埋预设，严禁在梁、板上凿洞，进入盒箱的管子做到排列整齐、护圈齐全，预埋盒，开关面板，进行表面覆盖处理，以免表面污染。

5、做好质保资料整理，归档工作，做到资料和进度同步，并接受质监人员的检查。

6、对于机具设备因素的控制，按照工艺的需要，合理地选用先进机具，为了保证生产顺利进行，使用之前必须检查，在使用过程中，加强维修保养，并定期检修，使用后，精心保管，对立健全管理制度，避免损坏，减少损失。

技术保证措施网络

项目经理

项目副经理

公司总工

技术员

项目副经理

质量员

材料员

核算员

钣金工组

油漆工组

木工组

水电工组

瓦工组

4.2.4 材料保证措施

1、本工程所需的装饰材料，采购前必须按设计及施工规范要求进行看样、比选、定质、定价，并经业主书面审定、认可后方进行购买。积极协助业主对材料的选用、调研、把关。

2、对所购材料，保证质量，符合设计和规范要求，并向业主提供材料样品及有效的质量证明书和必要的材料检验资料。

3、采购的材料和设备设施必须先行自检，再报验。检验不合格，不准使用，且一切损失由我公司承担。

4、为保证工程质量，本工程所采用材料均按国家建材规范及防火规范验收，合格方可投入使用，不合格材料决不使用在工程上。

5、建立以项目经理为主，材料员为辅的材料采供组，严格按照标准及质量体系文件规定，严格材料进、出手续，健全材料管理制度，按计划采购、供应。

6、贯彻执行质量体系文件采购控制程序，建立合格分供方名册，通过合格分供方长期获得质量优良、价格合理的物资。

7、所有现场材料、半成品均执行质量体系产品标识和可追溯性程序，分门别类堆放，并按先进先用原则进行使用。工序作业前，对材料进行复验(核查现场材料质量及原始报告)，若属不合格，立即禁止使用，搬离施工现场。

材料保证措施网络

项目经理

项目副经理

材料员

施工员

核算员

技术员

水电工组

木工组

瓦工组

油漆工组

钣金工组

第五章 安全文明施工、环境保护及消防措施

安全管理是企业生产管理的重要组成部分，做到“安全生产，预防为主”。

安全与危险并存，安全与生产第一，安全与质理的包涵，安全与速度互保，安全与效益兼顾，实行标准化现场管理。

5.1安全文明施工措施

5.1.1建立健全安全生产保证体系

三级管理体系   公司——项目经理部——操作层。

检查制度——班组自检，项目部组织互检，公司质安科抽查，对重视或忽视安全生产的人或事实施奖、罚办法，注意保持施工现场环境卫生，做到“场前三清”。

5.1.2制订安全生产管理制度和操作规程

- 执行安全交底制度。

- 执行施工前，安全检查制度。

- 按照“四不放过”，和“三不伤害”的原则，加强对施工人员的安全意识教育，提高自我防护意识。

- 建立安全生产责任制，定期组织安全生产大检查。

- 主要预防及控制措施，严格按操作规程执行

5.1.3安全生产责任合同制度管理

- 佩戴安全帽，高空作业系安全带，施工现场设置安全警示牌；

- 机电专人负责，持证上岗，经常检查；

- 现场临时用电遵照安全技术规范；

- 加强消防安全教育及对现场消防的管理，施工现场防火要有措施；

（1）．动火电焊要报告批准；

（2）、现场严禁吸烟；

（3）、安全员巡查制度；

（4）、配备消防器材；

5．创建文明标化工地，为企业树立良好的窗口，项目部配备专职安全员。

6．建立安全管理制度(现场安全施工管理制度)

安全生产责任制，安全教育制度，安全设施验收制度，安全检查制度在项目部内形成安全管理网络。

各分部分项工程施工前应制订详细的安全生产措施，并由专职安全员组织进行安全技术交底。

5.1.4创标化工地，确保安全生产

1、安全管理

建立安全管理制度(安全生产责任制，安全教育制度，安全设施验收制度，安全检查制度)，使项目部内各级人员都明确自身的安全生产职责，在项目部内形成安全管理网络。工人必须接受三级安全教育并签名。

各分部分项工程施工前应制订详细的安全技术措施，并由专职安全员组织进行安全技术交底，交底到施工班组的每一个工人，并有工人的签名。

特种作业人员必须持证上岗，中、小型机械操作工，应由专门机构的考试合格后并取证后方可上岗。

坚持班前安全活动，班组上岗前应进行上岗交底，上岗检查，上岗记录的“三上岗”和每周一次“讲评”的班前活动制度。

教育职工遵守纪律，并且制订有关的奖惩规定。

按国家标准的有关规定做好安全生产管理的各种记录。

2、施工现场设工地用电管理负责人，负责各种机电设备的管理，对进入工地的电气工作人员进行用电操作交底并检查监督工地用电安全。

5.1.5安全技术措施实施计划

生产过程中客观上存在着发生事故的危险性，在一定的条件下，如果失去控制、防范不周，就有危险，就会发生事故，因此，必须摸清事故发生的规律，采取措施，消除危险，防范于先，避免发生事故。

安全技术措施系指施工单位针对本工程施工，，为了防止工伤事故和职业病的危害，保护职工生命安全和身体健康，促使施工任务顺利完成的具体规划。

安全技术措施根据工程特点、施工方法、使用的机械、动力设备及现场环境等具体条件进行编制。

l、安全教育

- (1)进行安全法规的教育，做到人人知法、守法和依法办事，以消除违章现象和杜绝违章操作；

A现场入口处设安全纪律牌。

- 进入施工现场必须戴好安全帽；

- 高空操作时，必须系好安全带；

- 高空不准随意向下抛物件；

- 吊装区域要设置警戒线；

- 不懂机械和电气设备的人，不能擅自开动机器。

- (2)交施工任务时，应同时进行安全技术交底。劳动人员进场时，必须接受三级安全教育，对危险性较大工种(架工、电工、焊工等)的工人，必须进行安全操作训练，经考试合格后，方准上岗操作。

- (3)坚持开展安全活动日制度。

2、各类脚手架须经检查验收后，方可使用脚手架搭设好后，应由施工、观砌、翻样及主要工种班组长会同架子工一道进行检查验收。检查的内容为：对扣件式钢管脚手架，采用外径为48mm，壁厚为3．5mm的焊接钢管，禁用弯曲、压扁或有裂缝的管材，扣件及底座的规格应与钢管配套，脚手架上其操作层的脚手片必须满铺，不得有空隙和探头板，脚手架外侧和斜道两侧必须设1．2米高的护拦，负荷量一般不得大于270kg／m2。

3、现场戴安全帽、高空作业系安全带

任何人进入施工现场都必须戴好安全帽。目的是预防物体打击和高空坠落，为严肃此项纪律，对违反者严格采取经济制裁手段，并明文规定。

4、机械设备要有防护措施

电焊机要有防雨和接地措施，一次按线点设防护罩。机械操作应实行定机定人，操作者必须持有机械操作证方准单独操作，不可擅自将机械交给无证者操作。

5、现场必须设置消防器具，易燃材料须按规定堆放．

施工现场易燃材料堆放和加工场所，如木工棚等处，须配置足够数量的灭火器。易燃材料，如沥青、汽油等宜堆放在主导风的下风方向。

6、楼面堆放建筑材料不得超过限额

确定楼面临时堆放建筑材料或构件的荷载限额，做到心中有数。一般住宅、宿舍、办公楼、旅馆、医院等民用建筑，楼面上的设计均布活荷载为150kg／m2。

7、楼梯口处要有防护措施

楼梯口处采用由48钢管设置防护栏杆，以达到预防高空坠落。

8、氧气瓶、乙炔缺缺罐须按规定地点安放

气焊是利用可燃气体(乙炔)助燃气体(氧)通过特制焊炬发生高温火焰(2000—3000℃)，使工件接头加热和溶化而牢固接合的一种焊接方法。

气割则是利用可燃气体与氧的火焰，通过割炬，将金属切割开来。由于气焊和气割温度很高，有时还发射对人体有害的光线，挥发有害气体、蒸汽和金属粉尘，如果在设备和操作上有缺点，都能引起灼伤、爆炸、中毒、起火事故、氧气本身燃烧，但助燃作用大，和乙炔混和燃烧，可产生150℃的高温。因此在氧气瓶库周围10m以内，保持5m以上距离，氧气瓶瓶口不得粘上油脂及灰尘(因油胎进入氧气瓶中，会发生剧烈化学反应而引起爆炸)，乙炔发生器应距火源10m，应放在不被移动和不受震动的地方，夏季防日光曝晒。

5.1.6配电箱要有防雨设施

在天然光线不足下作业点或在夜间进行工作，应设置足够亮度的照明设备，照明线敷设时，应遵守安全用电要求，不得在金属脚手架上直接拉设临时照明线路。

5.1.7安全文明施工保障措施

1．建立健全安全生产保证体系

项目经理部安全保证体系图

生产体系

机械动力体系

安全体系

工地防卫体系

安装工程

施工场容管理

机械管理

用电管理

安全技术控制

安全监督

制安综合治理

卫生管理

项目经理出任组长，由各分布施工管理部门、班组长兼职安全生产检查员组成施工现场安全生产管理小组。项目部设专职安全员一名，有权因安全问题责令某分部分项停工整顿安全。

2．制订安全生产管理制度：

(1)执行安全交底制度，施工作业前，由工长向施工班组作安全交底。

(2)执行施工前安全检查制度，各班组在施工前对所施工的部位，进行安全检查，发现隐患，经有关人员处理解决后，方可进行施工操作。

(3)按照“四不放过”和“三不伤害”的原则，加强对施工人员的安全意识教育，提高自我防护意识，进场前对职工进行安全生产教育，以后定期与不定期地进行安全生产教育，加强安全生产、文明施工的意识。

(4)建立安全生产责任制，定期组织安全生产大检查，并建立安全生产评定制度，根据安全生产责任的规定，进行评比，对安全生产优良的班组和个人给予奖励，对于不注意安全生产的班组和个人给予批评，甚至处罚。

3．主要预防及控制措施：

(1)进入现场的所有人员必须正确戴安全帽，高空作业必须系安全带，施工现场设置安全警告牌。

(2)所有机电设备实行专人负责操作，并持证上岗，非专业人员不得动用电器设备，供电设备要遮盖严实，经常检查，并设置漏电保护器。

(3)现场施工用电严格遵照《施工现场临时用电安全技术规范》的有关规定及要求进行布置架设，并定期对闸刀开关、插座及漏电保护器的灵敏度进行常规的使用安全检查。

(4)加强对施工人员的消防安全教育及对现场消防的管理，消防器材配备齐全，安放位置符合消防要求，并定期检查，更换灭火器的药品，保持消防器材完好的备用状态，

(5)随时取得气象预报资料，根据气象预报，提前作好防风防雨措施，并切实按措施严格执行实施，并合理安排现场施工生产。

4．安全生产合同制度管理

每一位进场工人，及时对其进行进场安全教育，除发放安全知识手册外，还将与其签定安全生产责任合同。凡属违反安全操作规程而引进的安全事故，均由其本人承担主要责任。

同样项目经理都还将与每一位管理人员签订安全责任合同，以利本工程所有参加人员都能将安全生产意识大大提高一步。

5．施工现场安全标识

在现场则防边、洞口、通道、楼梯、外用电梯门等易发生安全事故处除做好安全保护措施外，还要挂设醒目的标识。

6．创建文明标化工地，为企业树立良好的窗口

施工现场文明标化管理必须严格执行上级有关主管部门的各项规定，在项目部内成立创文明标化工地领导小组，由项目经理任组长。领导小组负责本项目创文明标化工地过程中各种事务的协调．制订本项目部开展创文明标化工地的有关规定，各项工作落实到人，使职工明确各自的职责，各项工作的开展应做到有计划、有实施、有检查。项目部配备专职安全员，每个施工班组设兼职安全员1名。本项目决心争创文明标化工地。

(1)场容场貌：严格按照施工现场总平面图的要求设置设备，堆放材料，布置要按施工步骤进行调整，施工现场实行分区负责。施工现场的材料堆放应分品种、规格堆放整齐、有序，制订好每月的材料采购计划，使材料不积压。

(2)主楼安排专人负责清洗处理，严禁随地大小便。

(3)严格遵照国家有关环境保护的法律规定，采取有效措施，控制施工现场的各种粉尘、废气、废水、噪声等对环境的污染和危害。

(4)施工污水泥浆不得溢流，对泥浆水要进行妥善处理，并达到国家排放标准后方能排入市政管网。

7．创标化工地，确保安全生产

(1)建立安全管理制度(安全生产责任制、安全教育制度、安全设施验收制度、安全检查制度)，使项目部内各级人员都明确自身的安全生产职责，在项目部内形成安全管理网络，新工人或变换工种的工人必须接受三级安全教育并签名。

各分部分项工程施工前应制订详细的安全技术措施，并由专职安全员组织进行安全技术交底，交底到施工班组的每一个工人，并有工人的签名。

特种作业人员必须持证上岗，中、小型机械操作工，应由企业组织的考试合格后并取证后方可上岗。

坚持班前安全活动，班组在上岗进行上岗交底，上岗检查，上岗记录的“三上岗”和每周一次“讲评”的班前活动制度，项目部安排每三天开一次碰头会。

教育职工遵守纪律，并且制订有关的奖惩规定。

按国家标准及省市的有关规定做好安全生产管理的各种记录。

(2)具体做到以下要求：

A 管生产、同时管安全。

B坚持安全管理目的性。

C 贯彻预防为主方针。

D 坚持“全员、全过程、全方位、全天侯”动态安全管理。

E 安全管理重在控制。

F 在管理中发展、提高。

(3)预防事故：

A 改进生产工艺，实现机械化，自动化。

B 设置安全装置。

C 预防性的机械强度和电气绝缘检验。

D 机械设备的维护保养和有计划的检验。

E 文明施工。

F 合理使用劳保用品。

G 强化民主管理，认真执行操作规范，普及安全技术和知识教育。

(4)施工安全及文明生产具体措施(含消防)：

为确保施工现场和人员安全，各施工队必须认真贯彻“安全生产”和‘‘预防为主”的方针，严格执行各项安全管理制度和操作规程，在工程施工前和施工期间应做好如下措施：

A施工人员住宿服从管理。

B 施工人员卫生、烟火注意事项。

C 接电安全，安全员巡查，确保安全。

D 电焊时间场所必须符合安全要求。

E 爱护设施，成品保护，进出制度。

F 器材，设备保管，材料指定地点堆放整齐。

(5)安全保证措施：

A 安全工作资金保证措施：

B 项目部必须定额购置安全防护及劳保用品，建立财务及发放台帐，接受公司财务部及安检部的监督与检查；安全防护及劳保用品及时的采购与发放。

8、临时施工用电保障措施：

为了保证施工的正常进行，保障工人的人身安全，对本工程现场临时施工用规定如下：

(1)施工用电必须严格执行国家颁发的《施工现场临时用电安全技术规范》；

(2)施工临时用电设施的安装、维修、改动或拆除必须由电工主管安排电工进行，其他施工人员不得擅自处理，严禁乱拉乱接电源；

(3)各类施工用电机具在使用前必须检查其电气装置和保护设施是否完好，严禁设备带病动转；

(4)搬迁、移动、拆除或维修施工用电机具，必须切断电源妥善处理后进行，严禁带电操作；

(5)由维修电工进行现场临时施工用电设施安全检查，及时处理不安全因素，在故障没有处理前，严禁重新合闸；

(6)现场电气设施严禁超载使用，应接地接零，电闸箱要上锁；现场设置的临时配电箱1．8M的范围内严禁堆置可燃物质；

(7)使用电动机具的操作人员的严禁赤膊、赤足作业；

(8)所用用电施工机具的电缆拖线必须保证绝缘完好，严禁使用绝缘破坏的电线、电缆；

(9)用电施工机具的连接线头必须配置安全插头，严禁采用裸线直接插接；

(10)施工用电必须加接触电保安器；

(11)施工现场照明灯具悬挂高度不低于2．4M，特殊场合不得低于2M，严禁非电工人员移动灯具或作行灯用，在天棚内施工照明应采用手提应急照灯具；

(12)施工电缆、地拖线均要求悬挂或沿墙敷设。

(13)检查施工现场现有的防火设施，尽量利用现有的防火装备；

(14)对于没有消防设施的现场部位，必须配备移动式灭火器，接200M2／台配置；

(15)脚手架搭设后，检查合格后方可上人操作，在脚手架上操作人数不能集中，堆放的材料放稳，脚手架严禁有探头板。

(16)进入施工场地严禁烟火，所有人员进场禁止带入火种，对机械的使用要有防火隔离区，施工场地配备足够的消防器材。

(17)对有害身体材料的使用必须戴口罩和密封式防护眼镜做好防毒工作。

(18)进行电氧焊接必须清理四周杂物，氧气焊接时氧气瓶与乙炔安全间距5M以上，电氧焊交叉作业时保持安全距10M以上，操作完毕立即切断电、氧焊源。

9．现场安全施工管理制度：

为保证工人的人身安全，杜绝工程事故的发生，制定现场安全管理施工规定。

(1)工程事故包括人身工伤事故，由于牵涉面广、经济损失严重，易造成停工窝工，易导致工人涣散，严重者还会引起法律责任，因此安全施工是现场管理的首要任务，必须引起重视，人人参与，防患于未然，以保证施工任务顺利进行；

(2)工程开工之前，必须进行一次集中的安全教育，落实各工种的安全操作规程，检查工种持证上岗情况，发放劳保用品；

(3)一切施工用具必须证件齐全(出厂合格证、安全许可证、质检证明等)。严禁使用违章器施工，工具本着谁使用谁负责的原则，一切器具在使用前必须进行检查，发现问题及时检修，在保证无故障的现场管理上，我们制定了完善的材料管理制度，在施工现场，严禁材料随意堆放，所有材料仓库统一管理，所有材料的领用都须经过申请、登记、备案，申请还需写明材料的规格型号，数量及用处，现场一切余料应及时归库，并加经整理、组合、以使合理利用。另外，在材料的运输、装卸、搬运过程中，严格管理，坚持安全第一，避免材料的破损、毁坏。

10．安全技术措施：

(1)组织措施———三级管理体系，公司质量安全部为一级，设专职安全监督员；项目管理部为二级，设安全员；施工队、组为三级，设安全员。

(2)安全活动———班、组每天上班前活动，项目部每周组织活动 l—2次。

(3)检查制度———班、组自查，项目部组织互查，公司质安部抽查。对重视或忽视安全生产的人或事实施奖、罚办法。

(4)对工程共性的特殊部位的安全防扩要老谋深算按照省、市有关规定执行。

(5)按照公司《安全生产保证手份》有关规定执行。

(6)注意保持施工所在地环境卫生，做到“场前三请”。

(7)所有仓库及油、木作业面均需配备消防器材。

11．安全教育措施

(1)从事特殊工种作业人员须经有关部门安全教育，施工现场安全技术交底后持证上岗。

(2)项目部坚持每周组织一次安全活动日，总结上周安全生产情况，布置本周安全文件和安全生产方面的简报。

(3)班组要坚持搞好每天班前活动，提出前一天的安全存在问题，布置当日的注意事项，做好安全交底记录。

(4)采用新技术、新工艺、新设备、新材料和调换工作岗位的安全知识教育。

(5)未经三级安全教育，未履行签字手续者，不得按排工作。

(6)要建立安全教育档案管理(包括书面安全交底记录的存档)，积累资料，作为评比奖励的依据。

(7)对违章操作者要进行违章纠正教育，使其认识到过失和危害，吸取教训并给予适当的纪律处分和经济处罚。

(8)要因地制宜，举行经常的、多层次的安全宣传教育，安全知识讲座，也可用各种图片电视片、墙报、简报等。安全教育不能流于形式，避免枯燥无味。

12．安全检查的意义与目的：

(1)通过检查，对施工现场存在的不安全因素进行预测，预控及预防，从而不断改善生产条件和作业环境，达到最佳安全状态。

(2)通过检查，提高安全意识，纠正违章指挥，违章作业，总结经验，吸取教训，取长补短，增强安全生产的自觉性和责任感。

13、检查的内容和要求：

(1)项目部定期进行检查，由安全生产领导小组全体成员参加，项目经理和安全员组织。每月三次。

(2)积极配合和迎接各级主管部门的检查，公司季查，分公司月捡。

(3) 为了积极配合施工生产正常进行，平时还应不定期地进行经常性的安全检查，发现问题，及时整改。

(4) 每次检查要有明确的负责人，各个项目要分工负责，要明确检查内容、标准及要求。

(5) 每次安全检查有记录，检查记录是评分的依据，同时也是反映项目达标与否的重要依据。

(6)项目部对上一级领导查出的安全问题要根据整改通知书，立即研究整改方案定人员定期定措施，及时进行整改。

(7)在检查中发现的违章指挥、违章作业行为，检查人员应当指出，当场纠正。

(8)通知整改的部门，整改完成后，有关部门要给予及时复查，经复查合格后，应给予办理认可手续。

12．施工现场做到文明施工，创建文明现场，对不文明的施工及破坏文明现场的人和事要教育与惩罚并举。

5.2环境保护措施

(1)环境保护的目的

充分认识环境保护的重要性，营造绿色建筑的改善施工环境，防止由于施工造成的作业污染（噪音、粉尘、施工垃圾等污染），保障施工人员和附近居民身体健康。

(2)环境保护控制目标

噪音排放标准：昼间<65dB；夜间<80dB

防大气污染：施工现场扬尘达到国家二级排放规定

生产及生活污水：污水排放符合水污染物排放标准

防止光污染：夜间照明不影响周围社区

施工垃圾处理：施工垃圾分类处理，尽量回收使用

(3)环境保护措施

①坚决贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》、《水污染物排放标准》、《建筑施工场地噪音限制》、《建筑工程施工环境保护工作基本标准》、JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》等规范、规定，实施工地标准化，规范化管理。

②严格执行“室内装饰装修材料有害物质限量”等10项标准，，加快技术进步和创新步伐，不断提高产品质量，淘汰落后产品，调整产品结构，确保人体健康和人身安全，加强室内装饰装修材料污染的控制。

③严格执行环境保护部门制定的施工规定。严格按监管机构规定工作时间进行施工，尽量在规定的施工时间内进行施工，并尽量避免噪音大的机具同时施工，尽最大努力将噪音降到最低限度以免影响周边居民休息和单位的正常休息和工作。

④如必须连续作业，在施工前三天向业主、当地有关部门提出申请，在征得同意后进行施工，并制定相对施工措施保证不发生扰民现象。

⑤噪音较大的分项工程施工，采用隔音技术和局部吸收处理，尽最大努力将噪音降到最低限度。

⑥粉尘较多的分项工程，单独围护施工，施工时尽量减少粉尘污染，减轻对人身健康的危害，并避免扬尘影响周边环境，造成环境污染影响周边居民身体健康。

⑦利用保洁队和班组材料节约奖励的方法，做好材料的回收利用，做到能使用的决不浪费。

⑧及时进行现场清理，做到随做随消。每天清理现场、回收、整理余料、做到工完场清。

⑨严禁焚烧有毒、有害的物质，装饰垃圾由专人负责，及时清理，统一堆放，统一运送至指定的堆放点。

⑩建立完整的卫生值日制度，保证工地卫生符合要求。

5.2.1噪音控制与粉尘等环境保护措施

为了减少对周边环境的影响，我公司将采取有效的措施，减少噪音、粉尘的影响。

1、各种构件、成品、半成品应尽量安排在预制工场制作，减少现场工作量，减少噪声、粉尘的影响。

2、在施工期间，对施工区域进行全封闭维护，严格控制噪音及环境污染。粉尘较多的分项工程，单独围护施工，施工时尽力减少粉尘污染，减轻对人身健康的危害，更要避免影响周边环境，造成环境污染。

3、施工班组要合理高速施工工序，一些施工噪音大的工作，应安排在白天进行。为了确保施工进度，晚上安排无噪音施工工序进行施工。施工人员不得进入施工区以外的范围进行与施工无关的活动，不得影响原有建筑的正常使用。

4、在管理上严格控制人为噪声，进入现场不得高声喊叫，无故敲击、吹哨、声源上选用低噪声电动工具，电动空压机、电锯等。

5、严格按国家监管机构规定工作时间进行施工，尽量在规定的施工时间内进行施工，并尽量避免噪音在的机具同时施工，尽最大努力将噪音降到最低限度以免影响周边环境。

6、如必须连续作业，施工前三天向业主、当地有关部门提出申请，在征得同意后进行施工，并制定相对施工措施保证不发生扰民现象。

5.3 消防措施

1、消防管理制度

(1)消防工作要立足于防，现场建立义务消防组织，配备兼职消防人员和足够数量的灭火器；

(2)在楼层明显易取处安置消防灭火器；

(3)另在办公、生产车间区各至少安置八具消防灭火器；

(4)严格执行现场动用明火申请制度，在现场动用明火应预先领许可证，并随备灭火器材；

(5)对易燃易爆材料、器材要严格管理；

(6)现场施工主干道兼作消防通道，并随时保持畅通。

2、保证消防安全主要措施

(1)由项目经理、安全员组成消防安全领导小组，具体负责实施防火安全工作。

(2)酸碱泡沫灭火器由专人维修、保养、定期调换药剂，标明换药时间性，确保灭火器效能正常。

(3)施工中的易燃易爆物如汽油、油漆、氧气瓶、乙炔瓶等都必须按“规定”设置，妥善保管。

(4)施工现场配备足够的固定灭火器，施工班组配备移动灭火器，并在施工作业点进行动火施工，焊接施工时，随作业点配置。

(5)施工现场动火，实行动火审批制度，未经批准擅自动火者，视情节严重情况，给予一定的经济制裁。动火必须具有“二证一器一监护”方能进行。

(6)加强工地警卫人员上岗职责，每天下班后对工地进行防火巡查，消灭事故隐患。

第六章 劳动力、施工机械、材料进场计划表

一、拟投入的劳动力计划

劳动力投入计划表

| 工种、级别 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 放线测量、图纸会审、技术安全交底 | 天棚吊顶骨架安装 | 天棚罩面板、装饰板安装乳胶漆涂刷、开灯孔 | 墙面基层骨架制作安装、防火防腐处理 | 墙面木装饰、油漆、石材、装饰线条、墙纸等制作安装 | 地面石材、地砖铺贴，地板龙骨制安 | 地板安装、踢脚线制安 | 玻璃、五金件安装 |
| 管理人员 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 安全员 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 测量员 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 电工 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 木工 |  | 15 | 15 | 20 |  | 10 | 10 | 5 |
| 瓦工 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |
| 油漆工 |  |  | 15 | 15 | 20 |  |  |  |
| 石材安装工 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |
| 普通工 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

二、施工机械设备投入计划

施工机械设备表

| 序 号 | 机械或 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功 率KW | 生产能力 | 进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准配电箱 | CTV-3 | 1 | 国产 | 04.4 |  | 10KVA | 开工2天后 |
| 2 | 空压机 | HTV80 | 1 | 国产 | 03.5 | 0.58 | 0.65m3/min | 开工2天后 |
| 3 | 电锤 | GBH7 DE | 3 | 国产 | 04.12 |  | 240rpm | 开工5天后 |
| 4 | 手电钻 | FDS9DVA | 5 | 国产 | 04.8 |  | 840转/min | 开工2天后 |
| 5 | 气钉枪 | F30 | 5 | 国产 | 04.5 | 0.20 | 5枚/秒 | 开工2天后 |
| 7 | 自动螺钉枪 | 900L | 3 | 国产 | 04.4 | 0.23 |  | 开工5天后 |
| 8 | 木工电锯刨 | DW677 | 3 | 国产 | 04.1 |  | 15000/min | 开工20天后 |
| 9 | 木工开槽机 | YC90L | 2 | 日本 | 03.2 |  |  | 开工20天后 |
| 10 | 木工修边机 | YX50-N | 2 | 日本 | 04.3 | 0.58 |  | 开工20天后 |
| 11 | 电动曲线锯 | JJQZ-3 | 2 | 日本 | 04.9 |  |  | 开工30天后 |
| 12 | 钢材切割机 | GSC-305 | 1 | 台湾 | 04.2 |  | 3800/min | 开工10天后 |
| 13 | 石材切割机 | 4100NH | 1 | 日本 | 05.3 | 1.2 | 13000/min | 开工15天后 |
| 14 | 瓷片切割机 | 241S/N | 2 | 德国 | 04.11 | 0.5 | 13000/min | 开工18天后 |
| 15 | 石材抛光机 | C18SE2 | 2 | 日本 | 04.7 | 0.76 | 4000/min | 开工35天后 |
| 16 | 手提电焊机 | 332C | 1 | 国产 | 04.6 | 0.5 |  | 开工10天后 |
| 17 | 玻璃吸盘 |  | 4 | 国产 | 03.8 |  |  | 开工38天后 |
| 18 | 油漆喷枪 |  | 3 | 国产 | 04.1 |  |  | 开工20天后 |
| 20 | 氧割设备 |  | 1 | 中国 | 03.8 |  |  | 开工2天后 |

三、材料进场计划表

| 序号 | 名称 | 规格 | 计量单位 | 工程数量 | 进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 轻钢龙骨 | 60系 | ㎡ | 72.315 | 开工5天后 |
|  | 纸面石膏板 | 1200*3000*9.5 | ㎡ | 61.805 | 开工5天后 |
|  | 纸面石膏板 | 1200*3000*12 | ㎡ | 98.82 | 开工5天后 |
|  | 乳胶漆 |  | ㎡ | 464.751 | 开工22天后 |
|  | 十二厘米 | 1220*2440*12 | ㎡ | 91.43 | 开工12天后 |
|  | 防弹玻璃 | 各种规格 | ㎡ | 43.17 | 开工15天后 |
|  | 玻璃 | 各种规格 | ㎡ | 5.888 | 开工15天后 |
|  | 黑金砂花岗岩 |  | ㎡ | 4.507 | 开工20天后 |
|  | 中国黑花岗岩 |  | ㎡ | 1.359 | 开工20天后 |
|  | 山东白麻花岗岩 |  | ㎡ | 12.632 | 开工20天后 |
|  | 地砖 | 300*300 | ㎡ | 5.1 | 开工12天后 |
|  | 地砖 | 600*600 | ㎡ | 182.89 | 开工12天后 |
|  | 地砖 | 800*800 | ㎡ | 70.59 | 开工12天后 |
|  | 地砖 | 600*300 | ㎡ | 12.6 | 开工12天后 |
| 15. | 地砖 | 300*450 | ㎡ | 19.91 | 开工12天后 |

第七章 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案

7.1关键施工工艺的特殊要求

- 吊顶龙骨底面平整度用2m靠尺检查不得超过1mm，吊顶安装控制指标应满足以下要求，检查时如不符合以下要求的无条件返工。

| 项次 | 项目 | 检验方法 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 纸面平整度 | 金属板 |  |
| 1 | 表面平整度 | 2 | 2 | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 2 | 接缝直线度 | 2 | 2 | 拉5m线和用钢尺检查 |
| 3 | 接缝高低差 | 0．5 | 0．5 | 用钢尺和塞尺检查 |

- 乳胶漆面层应无砂眼无刷纹光照无凹凸感。。

- 饰面板表面应平整、洁净、色泽及纹理一致，无裂痕和缺损，四块墙砖中间的垂直交叉缝要“十”字垂直，有搓牙；安装控制指标应满足以下要求，检验进如发现不符合要求无条件返工；如发现缺棱掉角的或空鼓的无条件返工。

| 项次 | 项目 | 允许偏差（mm） |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 石材 | 瓷砖 | 木材 |  |
| 1 | 立面垂直度 | 2 | 2 | 2 | 用2m垂直检测尺检查 |
| 2 | 表面平整度 | 2 | 2 | 3 | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 3 | 阴阳角方正 | 2 | 2 | 3 | 用直角检测尺检查 |
| 4 | 接缝直线度 | 2 | 2 | 1 | 拉5m线和用钢尺检查 |
| 5 | 接缝高低差 | 0．5 | 0．5 | 1 | 用钢尺和塞尺检查 |
| 6 | 接缝宽度 | 1 | 1 | 1 | 用钢直尺检查 |

- 楼地面装饰表面应平整、洁净、色泽及纹理一致，无裂痕和缺损；安装控制指标应满足以下要求，检验时如发现不符合要求的除无条件返工外，另行罚款：石材或地砖发现缺棱、掉角的或空鼓的无条件返工；面层邻接处边角不整齐、不光滑的、无条件返工。

| 项次 | 项目 | 检验方法 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 花岗岩、大理石 | 地砖 |  |
| 1 | 表面平整度 | 2 | 2 | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 2 | 缝格平直 | 2 | 2 | 拉5m线和用钢尺检查 |
| 3 | 接缝高低差 | 0．5 | 0．5 | 用钢尺和塞尺检查 |
| 4 | 踢脚线上口平直 | 1 | 1 | 拉5m线和用钢尺检查 |
| 5 | 板块间隙宽度 | 1 | 1 | 用钢尺检查 |

7.2施工重点、难点和解决方案

1 、吊顶龙骨的质量通病及防治措施

（1）常见问题：

主龙骨、次龙骨、纵横方向线条不直

（2）产生原因：

A、主龙骨、次龙骨受扭折，虽经修整，仍不平直。

B、挂铅线或镀锌铁丝射钉位置不正确，拉牵力不均匀。

C、未拉通线全面调整主龙骨、次龙骨的高低位置。

D、测放吊顶水平线有误差，中间平线起拱度不符合规定。

（3）预防措施及治理方法；

A、凡是受扭折的主龙骨、次龙骨一律不宜采用。

B、挂铅线的钉位，应按龙骨的走向每间距1.2m射一枚钢钉。

C、一定要拉通线，逐条调整龙骨的高低位置和线条平直。

D、四周墙面的水平线应测量正确，中间按平线起拱度1/200-1/300。

2 、石膏板吊顶的质量通病及防治措施

（1）常见问题：

拼板处不平整

（2）产生原因：

A、操作不认真、主、次龙骨未调平。

B 、选用材料不配套，或板材加工不符合标准。

（3）预防措施及治理方法：

A、先安装主龙骨，并拉通线检查其是否正确，然后边安装板边调平。

B、应使用专用机具和选用配套材料，可保证加工板尺寸符合标准，减少原始误差和装配误差。

3、木制饰面的质量通病及防治措施

（1-1）常见问题

板开胶、鼓包

（2-1）预防措施及治理方法

A、刷胶前应将刷胶面清扫干净，粘结面应均匀涂刷一遍胶液，不得漏刷，使胶液渗透到木材空隙中。

B、合板后，应由一边向另一边赶压，排除极间空气后，均匀冷压。

C、若是周边开胶，可以侧面撑开开胶部位，往里灌胶液，然后再在平面上压钉木条，待胶固化后，再将木条和钉子起除；若是中间开胶空鼓，用特大号针筒将胶校注入鼓包内（同时应排气），上面压钉木条，待固化后，将钉子拔除，去掉木条。

（1-2）常见问题

翘曲、窜角

（2-2）预防措施及治理方法

A、木方滑架制作时，不但要求表面平整，并且柜架要方正，两条对角需相等，接头用钉钉牢。

B、粘贴底板后，先予校正，符合要求后，在底板面和板底都应薄刷一遍木胶液，然后合板，赶净空气，加足冷压力，严密冷压，待胶液完全固化后卸压。

（1-3）常见问题：

木纹不顺，饰面不平

（2-3）预防措施及治理方法：

A、对木纹板在一面墙范围内挑选试拼，注意板与板间木纹过渡要顺通，不使木纹突变。

B、安装前应先检查柜架是否平整。

C、压条要钉牢，不应有空隙。

D、刷胶粘结时，胶要刷均匀，且不得漏剧。

（1-4）常见问题：

颜色不均匀，木纹突变或局部开胶

（2-4）预防措施及治理方法：

施工安装前应对板的颜色、木纹等进行挑选排列，达到颜色均匀，并统一将树根向下，树梢向上，使木纹通顺，自然。在施工和使用过程均应注意防止局部渗水；油漆时表面一定要干净、干燥、并涂刷得薄而均匀。

（1-5）常见问题：

面层板安装缺陷

（2-5）预防措施及治理方法：

A、面板材料含水率应不大于12%；胶合板（切片或旋片）的厚度应不小于5mm；厚木板材要求拉花时，厚度应不小于15mm；不要求拉花时，厚度应不小于10mm，但背面均须设置变形槽。

B、精选面板料。

C、直接使用切片时，尽量花纹木心对上。一般花纹大的安装在上面。颜色好的应用在迎面。

D、使用大块厚木板或胶后板做面层时，一般竖向应分格拉缝，以防变形起鼓。每格之间留缝宽度约8mm。要求较高时可加金属或天然花岗岩条。

E、木护墙纵向接头最好在窗口上部或窗台以下，避开视线敏感范围。

F、面层板安装前，先设计好分块尺寸，并将每一分块找方找直后试装一次，经调整满意后再正式安装。

G、有天然花岗岩筒子板的门窗框要有裁口或打槽。

H、贴脸下部要有贴脸墩，贴脸墩应稍厚于踢脚线。

I、木墙裙的顶部要拉线找平。水压条要挑选粗细一致，颜色相近的钉在一起。

J、筒子板先安顶部，找平后再安装两侧。

K、安贴脸时，先量出横向所需角度，两端放出45度角，锯好刨平，紧贴在樘子上冒头钉固，再配两侧贴脸。贴脸板最好盖过抹灰墙面20mm，最好也不得小于10mm。

L、木护墙、筒子板与搁栅的接触面和筒子板与贴脸的交接处，以及贴脸的割角均需抹胶。

（1-6）常见问题：

面层明钉缺陷：硬木装修钉眼过大；贴脸、压缝条、墙裙压顶线等端头劈裂以及钉帽外露等。

（2-6）预防措施及治理方法：

A、打扁后的钉帽要略小于钉子直径，扁钉帽应顺着木纹入时往里卧入。

B、钉子位置应钉在两根木筋之间。

C、铁冲头要呈圆椎形、不要太尖，但应保持略小于钉帽的状态。

D、面板木料较硬，应先用木钻引个小眼，再钉钉子。

E、钉劈的部位，应将钉子起出，用胶将劈裂处粘好，待固结后，再用木钻在裂缝两边各引个小眼，补钉固牢。

F、若面板拉缝处木龙骨上露出大钉帽，可用铁冲子将其冲进10mm左右，再用相同的木料粘胶补平。

4、地砖铺贴的质量通病及预防措施

（1）常见问题

①板块空鼓

②板接缝不平、高低差过大

③板面污染

（2）防治措施

难点①防治措施

a、灌浆应饱满，切忌用稀砂浆。

b、面板铺贴前，板块应浸湿，晾干，试铺后，浇水灰比为0.45的水泥素浆正式铺镶，严禁撒干水泥面铺贴，定位后将板块均匀轻均匀轻击压实。

难点②防治措施

a、基层彻底清除干净，用水冲洗后晾干。

b、对板材质量严格挑选，剔除不合格品。

c、采用试铺贴方法，灌浆宜稍厚一些，板块正式落位后，用水平尺骑缝搁置在相领的板块上，边轻锤压力实边检查接缝，直至板面齐平为止。

难点③防治措施

a、地砖铺贴时，落在板面上的砂浆应及时清除干净。

b、不要在铺好的地砖地面上堆放含有色素的材料，如：黄砂、纸板、包装箱。

c、不要在地砖板面上拌制油漆、胶水翻落在地上要及时清除掉。

5、内墙和顶棚涂料涂饰的质量通病及防治措施

（1-1）常见问题：

涂层颜色不均匀

（2-1）产生原因：

A、不是同厂同批涂料，颜色掺量有差异。

B、使用涂料时未搅拌匀或任意加水，使涂料本身颜色深浅不同，造成墙面颜色不均匀。

C、基层处理差异，如光滑程度不一，有明显接搓，有光面，有麻面等差别，涂刷涂料后，由于光影作用，看上去显得墙面颜色深浅不匀。

D、施工接搓未留在分格缝或阴阳角处，造成颜色深浅不一致。

（3-1）预防措施及治理方法：

A、同一工程，应选购同厂同批涂料，每批涂料的颜色和各种材料配合比例须保持一致。

B、由于涂料易沉淀分层，使用时必须将涂料搅匀，并不得任意加水，确因特殊情况需要加水时，应掌握均匀一致。

C、基层表面麻面小孔，应事先修补平整，砂浆修补龄期不少于3d，若有油污、铁锈、脱模剂等污物时，须先用洗涤剂清洗干净。

D、严格执行操作规程，接搓必须在施工缝或阴阳角处，不得任意停工甩搓。

(1-2)常见问题：

涂层色淡易掉粉末

（2-2）产生原因：

A、使用涂料时未搅拌均匀，桶内上部料稀，色料上浮，遮盖力差，下面料稠，填料沉淀，色淡涂刷后易脱粉。

B、涂料质量不合标准，耐水性能不合格。

C、混凝土及砂浆基层龄期短，含水率高，碱度大。

D、施工涂刷时，气温低于涂料最低成膜温度，或涂料未成膜即被水冲洗。

（3-2）预防措施及治理方法：

A、基层须干燥，含水率应小于10%，并清理干净，并作必要的表面处理。

B、施工气温不宜过低，应在10ºC以上，阴雨潮湿天不宜施工。

C、基层材料龄期必须符合有关规定，如混凝土应28d以上，水泥砂浆不少于7d。

D、涂料加水，必须严格按出厂说明要求进行，不得任意加水稀释。

E、根据基层不同，正确选用涂料和配制腻子。

（1-3）常见问题：

向下流淌

（2-3）产生原因：

喷涂涂料太厚，自重较大，涂料不能很好挂住形成向下流淌。

（3-3）预防措施及治理方法：

A、正确操作，控制速度、厚薄及喷涂距离等。

B、转角处使用遮盖物，减少两个面互相干拢。

6、硝基清漆的质量通病及防治措施

在油漆的透明涂饰和色漆涂饰过程中，因为操作不当等原因使漆膜产生缺陷，影响涂饰效果的现象常会出现。对此必须了解各种漆腊缺陷的原因，掌握各种漆料的性质和操作方法，以及在涂饰中采取相应措施，进行防治的方法。

- 漆膜泛白

漆膜泛白又称发白。虫胶清漆，聚脂漆在阴雨天，潮湿季节进行涂饰施工时，常发生泛白的现象。透明涂层泛白后，就形成一种不透明或半透明的乳白色雾层。不透明涂层（色漆涂层）泛白后，会使色漆失去鲜艳的色彩。

为了防止漆膜泛白，操作场所必须保持适当的湿度。如在雨天应关上门窗施工或在涂刷操作的场地用碘钨灯或红外线烤灯，进行局部的干燥处理。如果湿度无法控制，可以在涂料中加入适量防潮剂。一般在香蕉水中加入10—20%的丁醇防潮剂。漆膜如发生了泛白，可用红外线烤灯烘烤发白处，待泛白漆膜水分蒸发消失后，再涂一层加入防潮剂的涂料。

- 发花色

色漆一般是由两种以上的不同颜色的油漆调制而成的，涂饰中漆膜表面有时会产生一些不均匀颜色，常称发花色。

为了防止发花色，在刷漆前，用木棒将油漆搅拌均匀。刷漆时，如发现漆膜有不均匀的颜色，要先将漆刷蘸上些均匀的油漆，再对漆膜颜色不均匀处进行涂刷，并要适当地多顺理、刷涂几次。

第八章 冬、雨季、夜间、节假日施工措施及其他加固、

保护等特殊措施

8.1冬、雨季施工措施

1、加强对所有施工人员、管理人员进行季节性施工措施的宣传教育，掌握特殊时间施工常识。

2、配备必要的劳动保护用品，及时做好安全保护工作。

3、在施工现场配备一定数量的空气温湿度计，随时了解空气的湿度,注意通风干燥。

4、遇到多雨低温施工时，在施工现场配备足够数量的抽湿设备和干燥吸湿材料以保证油漆施工对于空气湿度的要求和乳胶漆施工对于墙面基层湿度的要求。

5、墙面抹灰层的含水率小于8%，方可进行乳胶漆施工且须留有必要的技术间歇。

6、当连续下雨，空气湿度较大时，湿度计显示80%时，在工地施工现场,一方面增加工业用电风扇，另一方面放置干燥吸湿材料；在乳胶漆施工现场适当增加碘钨灯进行远距离烘烤，并注意防火；在油漆施工时，加入适当的化白水，确保工程质量。

7、为确保装饰工程在冬雨季施工的顺利进行，项目部要对施工人员进行一次冬雨季施工质量、安全教育，认真执行“冬雨季施工措施”，对任意改变或违反有关规定而造成事故者，必须追究责任。

8、根据施工现场的具体情况，制定落实措施，安排专人每天收听记录气象预报，及时报告。

9、不可少的“冬雨季”物资应提前编制计划，及派人外购入库。

10、预防器材，做好防范工作，工地管好火种，明确防火制度，危险品仓库应加强监督，落实到人。

11、要关心职工生活，特别对一线的作业人员，一定保证他们吃得到热饭菜、集体宿舍要做好保暖工作。

12、在施工现场考虑足够的防雨、防潮仓库，贮存工程的易受潮材料，并配备足够数量的抽湿设备和干燥吸湿材料。

8.2夜间及节假日施工措施

1、施工选择低噪声的机械设备，并合理安排作息时间，合理安排人员，尽量把工作高峰安排在白天工作时间内，把噪声高的作业放在上午8：00—11：30下午2：00—6：00之内，晚上加班尽可能做一些噪声低的作业。

2、严禁在夜间产生噪声，污染的施工，安排专人管理噪声工作。

3、因需要必须夜间作业时，应问环境部门申报审批并提前告知周围有关单位及人员，施工时应尽量降低噪声。

4、因施工原因，给周围单位或居民带来不便的（如夜间车辆进出）应及时排除，做到施工不扰民。

5、合理安排机械调配，严格确定机械作息时间。

6、根据现场施工场地，确定机械设置位置，把噪声高的机械放在离窗口、住宅尽可能远的地方。

7、在操作噪声高机械时关闭窗户，把噪声尽可能控制在最低限度。

8.3地下管线及其他地上地下设施的加固措施

因本工程施工涉及电气管线敷设、空调风管系统布置及给排水管道敷设等多类管线布置，因此应做好各类管线的加固措施：

各类管道安装均分类安装，并采用单独加固法，即不同管道不采用同一个加固件。

风管及管道吊装的吊筋与吊顶吊筋分开，严禁使用同一吊筋。

管道沿墙安装在吊顶内时，应制作角铁三角架，固定于土建墙体安装。

类似线管安装应标明其名称，方便检查与维修。

地下管线布置因严格做好标记，并相应做好加固措施。

第九章   针对性的合理化建议

（1）本工程墙柱面局部采用微晶石，根据我公司以往施工经验，本类复合石材做开洞处理时由于内应力关系容易出现裂缝。因此在施工时必须做特殊处理。开洞时整个板面必须放平整，然后使用钻孔法在开孔位置的四个角上各自打孔，然后在开洞的位置的背面用云石胶粘贴一块比所开洞略大的普通花岗岩起到拉结作用，在此基础上方可用切割机开孔。而且本类石材材质本身较“嫩”，板材切割时需用红外线切割，因此尽量避免在施工现场加工处理，成品加工时要一步到位。

（2）隐蔽部位：可能发生的偏差为灯具孔、喷淋头位置与主龙骨位置重合；我公司将在吊顶、墙面施工前将每个部位详细施工图提供给安装工，请其标出主管、灯具孔、喷淋头定点位置，根据此图我方将吊顶或墙饰面主龙骨进行适当调整。由于本工程空调采用吸顶空调，考虑今后维修建议吊顶龙骨局部采用上人龙骨，增加龙骨的强度。

（3）在高柜区营业柜台的强弱电施工时，其安装面板位置应放置在柜台营业员抬脚不易碰到处，施工时多与甲方水电负责人多请教多交流。使安装工程尽量达到人性化、合理化。

（4）本工程装饰背景墙汽车漆施工时，在以往的施工过程中油漆完成一段时间后，其基层板上的固定钉会冒出来，造成油漆墙面不平整。因此建议做基层时一定要用专用油性腻子打底。并且在上汽车漆时，要上一道封闭底漆，这样就能满足设计要求达到装饰效果。

（5）本工程地砖进行弧形切割时，如在现场加工必须采用水切割法，尽量避免出现切割断面参差不齐。不然最好采用先放样再进行红外线成品加工。

（6）本工程卫生间墙面施工时采用300*450无缝墙砖，此类墙砖对施工工艺要求较高，根据我公司的施工经验此类墙砖施工时应再作业面上加刷一层801胶水，施工时墙面的吸水率就大大降低，施工的砖墙面平整度就较好。卫生间地坪地砖四周阴角处建议采用中性耐侯胶收口，即能弥补墙地砖交接处缝隙的收口问题，又能体现出简单、美观、大方的装饰效果。

（7）根据以往施工经验，门厅处一块建行蓝玻璃颜色往往不统一，我单位在施工时决定先取样经甲方认可后再采购使用。轻钢龙骨隔墙中建议隔音吸声材料，起到隔音消声作用。

第十章  工程竣工回访、保修措施

10.1 工程保修

本着一切为用户服务的思想，处处要为用户着想，工程竣工验收，但是竣工后的服务工作尚未完结。为使用户满意、放心，工程竣工后，我们将继续为用户提供方便，并做好下列工作：

1、向用户提供所有的工程技术档案、有关说明及各种原始资料。

2、执行工程竣工后回访保修制度：竣工后随即向用户发放回放保修卡，认真履行合同及有关规定。保修期内每隔半年回访一次。凡属施工原因造成的质量问题，我公司将及时全面负责修复，做好修复记录，并经业主签字认可。

3、保修期内对于种种原因，造成了在使用中所碰到的质量问题而投诉于我公司的意见，我公司认真对待，立即派人了解、调查并分析原因。凡属施工原因造成的问题，我公司负责立即派人修复。凡属其他原因造成的质量问题，我公司将向用户解释，并积极参与配合修复。

4、适时邀请用户座谈，请用户对我公司的质量情况多提出宝贵意见，以便今后不断改进。

5、为了更好的服务于业主，及时解放工程施工遗留的缺陷，满足业主的需求，在公司设有专业维修服务部，公司服务部提供全方位项目维修服务，维修工作保证在应答时间内服务。

10.2 保修制度

1、在保修期内，我公司提供免费维修服务（装饰的本身质量原因），维修部绝对备有足够的维修材料，并保证所有的维修材料质量好于或同于原用材料。

2、在保修期满后，本公司仍坚持随叫随到保证维修，并且只收主要材料费。

3、每一次维修结束，我公司都由专业人员就造成维修的原因、维修措施、维修的可靠性等向贵方提供书面报告，此报告一式二份，供甲、乙双方留存。

4、项目竣工后，我公司向贵公司提供书面的质量保证书，对贵方的产品提供完全产品质量保证。

5、以不影响业主工作为原则，尽量与业主方协商，利用业主单位节假日或非营业工作时间进行维修。

10.3 回访制度

1、电话回访

我公司会根据各分部分项工程的不同特点按以下情况进行电话回访，并在回访服务后做好服务记录和登记工作：

2、上门回访

在工程竣工交付使用后6个月，我公司将派专业维护人员进行上门回访。

（1）了解业主使用情况及需解决的问题。

（2）对于发现的问题及时制定处理方案，以最大限度的减少业主的损失。

（3）在回访服务后做好服务记录和登记工作，如需要进行再次回访服务的，与甲方预约好下次回访时间和内容。

3、上门维修

（1）如接到业主的报修要求，公司将在2天内派专业维修人员上门服务。

（2）维修服务不中断进行，直到完全修复。

（3）实行先检查维修服务，后论责任的原则。

（4）在回访服务后做好服务记录和登记工作。

4、保修记录：对于回访及保修，我公司建立相应的档案。

| 第十一章 项目部管理人员配备情况 一、项目管理机构配备情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 已承担在建工程情况 |  |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 原服务单位 | 项目数 | 主要项目名称 |
| 项目经理 | 狄晓峰 | 工程师 | 项目经理证 | 贰级 | 2104216376 | 建筑装饰 | 常州市武进星辰装璜有限公司 | 3 | 武进前黄分理处 |
| 技术负责人 | 唐阿尚 | 工程师 |  |  | 2004033100 | 建筑装饰 | 常州市武进星辰装璜有限公司 | 3 | 武进前黄分理处 |
| 造价编制员 | 陆文迅 | 工程师 |  |  | 苏常字ZB0188 | 建筑装饰 | 常州市武进星辰装璜有限公司 | 3 | 武进前黄分理处 |
| 材料员 | 王 娟 | 技术员 |  |  | 苏建教施字第775454号 | 建筑装饰 | 常州市武进星辰装璜有限公司 | 3 | 武进前黄分理处 |
| 质量员 | 沈 健 | 助理工程师 |  |  | 苏建质007801 | 建筑装饰 | 常州市武进星辰装璜有限公司 | 3 | 武进前黄分理处 |
| 安全员 | 单广海 | 技术员 |  |  | 苏建安C（2005）0403206 | 建筑装饰 | 常州市武进星辰装璜有限公司 | 3 | 武进前黄分理处 |
| 施工员 | 徐锡良 | 助理工程师 |  |  | 苏建教施字第775427号 | 建筑装饰 | 常州市武进星辰装璜有限公司 | 3 | 武进前黄分理处 |

| 二、 项目部主要施工管理人员表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历及承担过的项目 |
| 一、总部 |  |  |  |  |
| 1、项目主管 | 冯仲贤 | 总经理 | 工程师 | 武进前黄分理处 |
| 二、现场 |  |  |  |  |
| 1、项目经理 | 狄晓峰 | 项目经理 | 工程师 | 武进前黄分理处 |
| 2、技术负责人 | 唐阿尚 | 项目经理 | 工程师 | 武进前黄分理处 |
| 3、安全管理 | 单广海 | 安全员 | 技术员 | 武进前黄分理处 |
| 4、施工管理 | 徐锡良 | 施工员 | 助理工程师 | 武进前黄分理处 |
| 5、质量管理 | 沈 健 | 质检员 | 助理工程师 | 武进前黄分理处 |
| 6、材料管理 | 王 娟 | 材料员 | 技术员 | 武进前黄分理处 |
| 7、计划管理 | 陆文迅 | 预算员 | 工程师 | 武进前黄分理处 |
| 8、资料管理 | 冯 亚 | 资料员 | 技术员 | 武进前黄分理处 |

三、项目经理简历表

| 姓名 | 狄晓峰 |  |  | 性别 |  | 男 |  |  |  | 年龄 |  |  | 40 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 | 项目经理 |  |  | 职称 |  | 工程师 |  |  |  | 学历 |  |  | 大专 |  |
| 参加工作时间 |  |  | 1987.7 |  |  |  |  | 担任项目经理年限 |  |  | 15年 |  |  |  |
| 项目经理证书号 |  |  | 2104215892 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已完成工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 建设规模 （万元） |  |  | 开、竣工日期 |  | 结构类型 |  | 层数及高度 |  |  | 中标价（万元） |  | 工程质量 |
| 武进前黄分理处 |  |  |  |  | 2005.9.12~ 2005.10.20 |  |  |  |  |  |  | 31.3 |  | 合格 |

四、投标人（企业）业绩表

| 投标人业绩 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 建设规模 （万元） | 开、竣工日期 | 结构类型 | 层数及高度 | 中标价（万元） | 工程质量 |
| 建行横林分理处装潢工程 |  | 2003.11~ 2004.1 |  |  | 44.5 | 优良 |
| 建行翠竹分理处装潢工程 |  | 2004.8~ 2004.10 |  |  | 9.48 | 合格 |
| 武进前黄分理处 |  | 2005.9.12~ 2005.10.20 |  |  | 31.3 | 合格 |
| 常州市红梅分理处 |  | 2005.9. ~2005.11. |  |  | 20.92 | 一次性验收合格 |
| 常州市勤得分理处 |  | 2005.9. ~2005.11. |  |  | 17.46 | 一次性验收合格 |
| 武进卜弋分理处 |  | 2005.9.6~2005.11.1 |  |  | 29 | 一次性验收合格 |

五、项目部成员职责

A、项目经理:

1）负责组建项目经理部，明确人员职责，贯彻实施总公司的质量方针和质量目标，对本工程负全面责任;

2）对项目进行中所出现的重大事务，关键问题协同总指挥进行决策并下达各种生产质量经济技术指标；

3）落实合同的履行情况，协调处理好工程项目中有关各方面业务关系；

4）负责组织落实各种配备，督促不合格品的纠正与预防措施的实施，行使奖惩权。

B、技术负责人

1）负责本工程生产、经济技术的全面管理工作;

2）部署施工组织计划,检查监督施工过程中各种技术控制,负责不合格品的评审和处置;

3）进行工程项目的技术交底，主持图纸内部会审，参加各主要工序和关键部分的施工安排。

C、质量管理员

1）负责对各单项工程施工全过程的质量检测工作；

2）参与对不合格的评定与处置；

3）有权停止正在施工的不合格工序的进行和不合格产品材料的使用。

D、材料管理员

1）负责按计划及时供应工地的各种物资；

2）保证所进场的物资材料质量符合施工要求；

3）负责采购物资的验收、搬运、索取物资的各种资质证明文件；

4）负责所购物资质优价廉。

E、安全管理员

1）负责安全措施的监管与实施及安全培训工作；

2）及时发现安全隐患；

3）有权停止违反安全条例的生产行为，并可越级上报。

4）负责落实各种安全技术措施并监督实施。

F、预算管理员

负责施工项目的成本核算、预算工作。记清各种帐目，输入各种工程款及报销手续，按时做好各种报表。