# 第一章 编制依据及编制原则

## 一、编制依据

- 招标文件

- 良官公路雨污水工程招标文件；

- 良官大街道路工程招标文件补充文件；

二）设计图纸

1. 良官公路雨污水工程设计图纸2004J046—ZB00PS0102；

三）工程质量标准

招标文件规定本工程质量标准为合格。

四）招标文件工期要求

招标文件规定计划开工日期：2005年10月20日；

计划竣工日期：2005年12月18日；

施工总工期：60日历天

五）施工技术规范、规程及质量检验评定标准

1.《北京市城市道路工程施工技术规程》（DBJ01-45-2000）；

2．《北京市给水排水管道工程施工技术规程》（DBJ01-47-2000）；

3.《城市测量规范》（CJJ8-99）；

4．《市政道路工程质量检验标准》（DBJ01-11-95）；

5．《市政道路工程质量评定标准》（DBJ01-22-95）；

6．《市政排水管渠工程质量检验标准》（DBJ01-13-95）；

7．《市政排水管渠工程质量评定标准》（DBJ01-24-95）；

8．《混凝土强度检验评定标准》（DBJ01-13-95）；

9．《粉煤灰石灰类道路基层施工及验收规范》（CJJ4-97）；

10．《乳化沥青路面施工及验收规程》（CJJ42-91）；

11．《城市道路路基工程施工及验收规范》（CJJ42-91）；

六）有关建筑法规文件

1．《工程建筑法规文件》

2．《建筑工程质量管理条例》

3．《中华人民共和国环境保护法》

4．《关于在基本建设工程中加强地下文物保护管理的通知》

七）效力顺序

1．法规性文件；

2．施工招标文件专用本技术规范；

3．监理工程师以书面形式发布的本工程专用的有关规定；

4．设计部门指定的规程、规范、标准；

5．交通部颁发的标准、规范、规程；

6．行业或地方颁发的标准、规范、规程；

7．国家颁发的标准、规范、规程。

## 二、编制原则

1．在充分理解招标文件的基础上，以设计文件及有关规范为依据，紧密结合现场实际情况，编制经济科学切实可行的施工方案，施工部署、施工方案、施工方法及工艺做到先进科学；

2．质量目标明确，施工中采用先进技术和设备，严格管理，保证措施完善，确保工程质量达到合格的基础上创精品工程；

3.安全目标明确，安全措施可靠，制度完善，确保施工安全；

4．工期目标明确，合理高效安排施工进度，科学划分施工区段，协调统一，确保工期顺利实现；

5．施工中做到保护环境、保护文物、文明施工，整个工地达到文明施工工地标准；

6．遵守招标文件各项条款要求，全面响应招标文件，认真贯彻业主及其授权人或代表的指示、指令和要求；

7．坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性、安全可靠性与实事求是相结合；

8．自始至终对施工现场坚持实施全员、全方位、全过程的严密监控，科学管理的原则；

9．服务于业主；强化精品意识，以昨天为落后，视精品为合格的企业精神为指导，使本工程成为一项优质精品工程的代表。

# 工程概况

## 一、工程简况

本工程项目名称为良官大街道路工程。建设地址为房山区良乡卫星城，房山区位于北京市西南，北邻门头沟区和丰台河西地区，西、南与河北省涞水县和涿州市接壤，东隔永定河与大兴区相望，全区境内有京广铁路、京原铁路、京石高速公路、京保公路、京周――房易公路，京原铁路等放射性交通干线经过，是北京的西南门户。区政府所在地良乡距市区广安门约25公里。良乡位于京石高速公路以东，是京郊14个卫星城之一。本工程北起长虹东路，南至规划六环路。投资立项目文号京发改（2004）1171号，投资总额1428万元，政府投资，建设规模全长2870米，红线宽50米，四幅路型式，4+5+2.5+12.25+2.5+12.25+2.5+5+4。招标范围工程图纸中排水、中水、绿化工程及清单中包括的全部工程施工内容。

一）道路工程简况

良官公路位于北京西南良乡卫星城规划区东部，京广铁路以东，六环路以北，昊天塔街以西，良黄公路（长虹东路）以南，规划道路红线宽50米，南起自六环路，由南至北经六环路立交匝道、白杨东路、良乡高教园区二号路、良乡高教园区十六号路、良乡高教园区八号路、良乡高教园区七号路，北至良黄公路（长虹东路），全长3151.11m。

二）雨污水工程

1.雨水工程

本工程雨水管以横穿良官公路的刺猬河为界分为南、北两段。南段雨水管即刺猬河以南（雨水管一线）沿良官公路，南起自六环路，由南至北经六环路立交匝道和白杨东路，排入刺猬河拟建良官公路跨河桥处，管线的管径为D=600mm～3600×2310 mm，长度共2360米。在良官公路道桩号1+134处的现况道路路口永中西侧预留雨水管断面为W×H=3400mm×2310mm的雨水方沟，长度40米，永中东侧预留雨水管断面为W×H=3400mm×2310mm的雨水方沟，长度40米，用以解决刺猬河以西、以南，京广铁路以东，六环路以北整个区域的远期排水问题，远期考虑在该路口拟建一条由西向东流向的雨水干线，下游排入刺猬河规划橡皮坝后。

北段雨水管即刺猬河以北（雨水管二线）沿良官公路，北起自良黄公路（长虹公路），由北往南经良乡高教园区七号路、良乡高教园区八号路、良乡高教园区十六号路、南至良乡高教园区二号路，管线的管径为D=1000mm～2800×2130 mm,长度共1252米，下游排入沿刺猬河左安铺设的拟建的雨水方沟W×H=2800mm×2130mm，下游尾闾为其规划橡皮坝后。

本工程设计雨水管道总长度为3613米。

2.污水工程

本工程污水管以良乡高教园区二号路为界分为南、北两段。南段污水管，即刺猬河以南（污水管一线）沿良官公路，南起自六环路，由南往北经六环路立交匝道和白杨东路，拟建管线的管径为D=400mm～900 mm，长度共2451米，下游接入刺猬河北岸已建D=2200mm的污水干线。

北段污水管，即刺猬河以北（污水管二线）沿良官公路，北起自良黄公路（长虹公路），由北往南经良乡高教园区七号路、良乡高教园八号路、良乡高教园区十六号路，南至良乡高教园区二号路，拟建管线的管径为D=400mm～900 mm，长度共1312米，下游接入刺猬河北岸已建D=2200mm的污水干线。

设计污水管道总长度为3763米。

3.管道位置

1.雨水管道位于良官公路永中西8米；

2.污水管道位于良官公路永中东8米。

4.设计标准

本工程雨水管线采用：

重现期P=1年，

综合径流系数Ψ=0.55。

污水量设计标准：

本工程污水设计标准采用150立方米/公顷.日。

## 二、主要工程数量

| 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- |
| 雨水工程 |  |  |
| Ⅱ级钢筋混凝土管铺设(PS03-03) Φ600 | m | 50 |
| Ⅱ级钢筋混凝土管铺设(PS03-03) Φ1000 | m | 535 |
| Ⅱ级钢筋混凝土管铺设(PS03-03) Φ1200 | m | 493 |
| Ⅱ级钢筋混凝土管铺设(PS03-03) Φ1400 | m | 439 |
| Ⅲ级钢筋混凝土管铺设(PS03-03) Φ1400 | m | 77 |
| Ⅱ级钢筋混凝土管铺设(PS03-03) Φ1600 | m | 553 |
| Ⅱ级钢筋混凝土管铺设(PS03-03) Φ1800 | m | 225 |
| Ⅲ 级钢筋混凝土管铺设(PS03-03) Φ1800 | m | 144 |
| 砌筑雨水方沟 W*H=3600*2310mm | m | 40 |
| 砌筑雨水方沟 W*H=3400*2310mm | m | 30 |
| 砌筑雨水方沟 W*H=2800*2130mm | m | 403 |
| 砌筑雨水方沟 W*H=2800*1950mm | m | 261 |
| 砌筑雨水方沟 W*H=2800*1770mm | m | 363 |
| 砌筑雨水检查井 PT02-J01 Φ900-1200 | 座 | 31 |
| 砌筑雨水检查井 PT02-J01 Φ1400-1800 | 座 | 25 |
| 砌筑雨水检查井 PT02-J03 Φ900-1200 | 座 | 1 |
| 砌筑雨水检查井 PT02-J03 Φ1400-1600 | 座 | 9 |
| 砌筑雨水检查井 PT02-J03 Φ1800-2200 | 座 | 3 |
| 砌筑雨水检查井 PT02-S01 | 座 | 1 |
| 砌筑雨水检查井 PT02-Y07 | 座 | 1 |
| 砌筑雨水检查井 PT10-ZH01 | 座 | 23 |
| 砌筑雨水检查井 PT10-ZH09 | 座 | 1 |
| 砌筑雨水检查井 PT10-ZH13 | 座 | 8 |
| 砌筑雨水检查井 PT07-03 | 座 | 1 |
| 雨水管线出水口 PT07-03 Φ1800 | 处 | 1 |
| 污水工程 |  |  |
| Ⅱ级钢筋混凝土管铺设(PS03-03) Φ400 | m | 213 |
| Ⅲ 级钢筋混凝土管铺设(PS03-03) Φ400 | m | 486 |
| Ⅱ级钢筋混凝土管铺设(PS03-03) Φ500 | m | 40 |
| Ⅲ 级钢筋混凝土管铺设(PS03-03) Φ500 | m | 381 |
| Ⅱ级钢筋混凝土管铺设(PS03-03) Φ600 | m | 519 |
| Ⅲ 级钢筋混凝土管铺设(PS03-03) Φ600 | m | 46 |
| Ⅲ 级钢筋混凝土管铺设(PS03-03) Φ800 | m | 1378 |
| Ⅲ 级钢筋混凝土管铺设(管基满包加固) Φ800 | m | 38 |
| Ⅲ 级钢筋混凝土管铺设(PS03-03) Φ900 | m | 512 |
| Ⅲ 级钢筋混凝土管铺设(PS03-04) Φ900 | m | 70 |
| Ⅲ 级钢筋混凝土管铺设(管基满包加固) Φ900 | m | 80 |
| 砌筑污水检查井 PT03-J01 | 座 | 9 |
| 砌筑污水检查井 PT03-J02 | 座 | 5 |
| 砌筑污水检查井 PT03-J03 | 座 | 1 |
| 砌筑污水检查井 PT03-Y05 | 座 | 48 |
| 砌筑污水检查井 PT03-Y08 | 座 | 35 |
| 砌筑污水检查井 PT03-S02 | 座 | 1 |
| 砌筑污水检查井 PT03-J04 | 座 | 1 |
| 砌筑污水检查井 PT06-09 | 座 | 1 |
| 砌筑雨水、污水检查井井筒 | m | 231 |

一）雨水工程

设计雨水管线长度L=3613米，其中：

管径D=600mm                  长度L=50米，

管径D=1000mm                 长度L=535米，

管径D=1200mm                 长度L=493米，

管径D=1400mm                 长度L=516米，

管径D=1600mm                 长度L=553米，

管径D=1800mm                 长度L=369米，

W×H=2800mm×1770mm            长度L=363米，

W×H=2800mm×1950mm            长度L=261米，

W×H=2800mm×2130mm            长度L=403米，

W×H=3400mm×2310mm            长度L=30米，

W×H=3600mm×2310mm            长度L=40米。

二）污水工程

设计污水管总长度L=3763米，其中

管径D=400mm                    长度L=699米，

管径D=500mm                    长度L=421米，

管径D=600mm                    长度L=565米，

管径D=800mm                    长度L=1416米，

管径D=900mm                    长度L=662米，

本工程雨、污水管工程数量共计7376米。

## 三、项目环境

一）自然条件

本地区属于温带大陆性湿润气候。夏季炎热多雨，冬季干燥寒冷，春季多风，秋季气候宜人。多年平均气温约为11.6℃，最高气温40以上，最低气温零下18～20℃。多年平均降雨量600mm以上，七、八月为雨季，降水量约占全年的三分之二。年平均风速4.0m/s左右，夏季盛行西南风，冬季盛行东北风。本市平原区最大冻结深度0.8m，冻结期自十一月下旬至来年三月。

二）水文条件

良乡地处大宁水库下游小清河流域，小清河支流刺猬河、哑叭河地表水流经卫星城。根据地矿局有关报告，良乡及附近地区属地下水超采区。大部分为工程地质三类区，均可进行工程建筑，但需考虑不均匀沉降、施工排水及防水问题，部分地区需考虑防洪和进行平整处理。

## 四、工程特点及重点

1．本工程计划开工时间为2005年10月20日,计划竣工时间为2005年12月18日，拟计划施工工期为60日历天，为确保工程按期完成施工，我公司制定了详细、周密的施工计划。

2．施工时搞好文明施工及环境保护工作。施工中加强道路洒水降尘，降低噪音，严格执行作息时间，做到不扰民等文明施工工作。

3.本工程设计管线较全。设计管线有不同的工艺、技术标准及要求，另外各条管线频繁交叉，协调好各设计管线之间的高程非常重要。施工前做好现况管线调查工作，确保施工时现况管线不受损坏。

4．工程冬季施工中，做好防冻工作,以确保施工质量及施工工期。

5．由于本工程沿线有居民居住、企业单位等，因此在施工中做好交通导行工作，以保证施工顺利进行及居民和车辆正常出入。

# 第三章 施工部署与安排

## 一、 施工部署原则

1．本工程以管线工程施工为重点，确保道路施工。遵循“先地下后地上，先基础、后进行主体结构的”施工原则。首先进行地下管线施工；其次进行路基工程施工，同时进行道路基层两侧人行步道施工；最后进行沥青混凝土面层摊铺施工。合理地安排施工顺序，保证在劳动力、物资以及资金消耗量最少的情况下，按规定的工期和质量目标顺利完成任务。

2．文明施工、环境保护工作是本工程的一大重点，施工前要对施工区周边现况情况进行更进一步的详细调查，了解沿线居民区居住情况，确保当地居民出行安全，保护施工区域的环境，确保对周边居民的干扰减少到最小程度。

3．本工程开工马上就将进入冬季施工，所以冬施的准备工作要做好，冬季施工时严格执行冬施措施。

4．制定有针对性的技术措施来保证施工质量，做到四同步：根据本工程的特点，要求1）主体工程与防护工程同步施工；2）土建结构与附属设施同步施工；3）施工生产与环境保护工作同步； 4）工程进度与竣工资料同步实施。

## 二、施工组织机构

1．成立施工组织机构的原则

为保证本段工程优质、顺利按期完工，我公司按照业主对工程的施工要求，结合本工程特点，组建高素质、高水平的项目经理部。同时在施工中坚持科学管理、严密组织、精心部署，确保总体施工目标的实现。

2．施工组织机构（详见第三章附图表1：项目经理部组织机构框图）

建立项目部组织施工。项目部班子由项目经理、项目副经理、项目总工组成，下设五个职能部门：即工程管理部、技术质量部、经营预算部、物资设备部、综合办公室。实行项目经理负责制，对本合同段实施全面管理。

3.施工项目划分

为保证工期要求根据本标段实际情况，根据工程施工特点进行工程项目划分，本工程项目经理部下设道路施工队、雨污水管道施工队。

## 二．施工技术力量配备

一）专业工程师的配置

根据该工程的技术要求及工程特点，拟配置管理人员30人左右。

二）主要技术工人的配置

根据该工程道路、地下管线的工程数量及工期进度安排，以及我单位的实际施工水平及机械化施工能力，高峰期达到300人左右，拟组建四个专业施工队进场施工，每个队配1-3名工程师，2-4名专业技术员。全线共配置混凝土工15名，机械司机40名，筑路工40名，电焊工5名，瓦工20名。技术工约120人。各队人员及机械设备实行弹性编制，施工期间，将根据各分项工程进度的实际需要随时做进一步的调整和加强。

详见第三章附图表2：劳动力计划表

## 三、施工主要设备配备及进场办法

1．机械设备

主要机械设备根据生产能力大于进度指标要求，设备能全面满足工程需要的原则，合理进行配置。机械设备采用汽车运输至施工现场。

详见第三章附图表3：拟投入本合同主要施工机械设备表

2．仪器设备

本工程充分选用相关仪器设备，用以保证工程质量与业主要求。

详见第三章附图表4：拟投入本合同主要仪器设备表

## 四、总体施工部署

本工程拟将项目部办公区、施工队生活区、库房及料场，设置在刺猬河的西北岸靠近良官路占地1000m2。生活区用水，电就近接入。施工用水、电沿线借用。沿道路两侧施工红线搭设施工围挡。

（详见第三章附图表5：施工平面布置示意图）

一）生活设施布置

项目经理部、施工队生活区、机械停放点等拟设置在规划成府路2+250道路西侧，占地约1000m2。生活区用水、电就近接入。施工用水、电与周边单位或相关部门协商就近接入。

详见第三章附图表6：临时用地表

二）临时供电

施工现场用电，包括现场生产用电和生活用电，其中生活用电主要是照明、办公、厨房及临时设施等用电。生产用电主要包括各种生产设施用电及主体工程施工用电。根据本标段用电区域、对用电设施的用电量进行统计分析，临时用电量计算如下所示。

各专业施工机械用电功率如下表

| 名称 | 数量 | 功率（KW） | 合计（KW） |
| --- | --- | --- | --- |
| 振捣器 | 4 | 2 | 8 |
| 电锯 | 1 | 4 | 4 |
| 电刨 | 3 | 4 | 12 |
| 潜水泵 | 10 | 1 | 10 |
| 卷扬机 | 1 | 5 | 5 |
| 电焊机 | 5 | 20 | 100 |
| 生活用电 |  |  | 80 |
| 总用电量 |  |  | 219 |

用电量计算

P计=1.1×（K1∑PC + K2∑Pa + K3∑Pb）

式中：PC——全部动力用电设备额定用电量

K1——全部用电设备同时使用系数（取0.7）

Pa——生活区用电量之和

K2——生活区用电同时使用系数（取0.7）

Pb——室外照明设备额定用电量之和

K3——室外照明设备同时使用系数（取1.0）

为简化计算，考虑室外照明用电与生活区用电计算在一起，并与其它设备用电系数相同，其计算式为：

P计=1.1（0.7×219）

=169KW

则变压器功率为：

P变=1.05P计×COSφ

式中：COSφ——用电设备功率因数，一般建筑现场区0.75

因此：

P变=1.05×169×0.75

=133KW

=133KVA

根据计算结果，拟在2+250处设置以1台200KVA变压器,解决施工队生活区、项目经理部办公区的用电。同时考虑到防雨施工，为保证安全渡迅，拟采用低噪音发电机供电，功率为150Kw，全线共配置2台发电机。

详见第三章附图表7：现场电力需求计划表

四）生活用水、生产用水

生活用水就地借用解决；生产用水主要为污水管道闭水试验、再生水管道水压试验用水，用水时与自来水公司协调解决。

五）施工围挡

道路内侧施工围挡根据阶段性交通疏导方案进行搭设，外侧沿施工红线搭设施工围挡。

## 五、阶段施工工期部署

本工程内容主要包括：排水、中水、绿化工程及清单中包括的全部工程施工内容，分三个阶段实施：计划开工日期：2005年10月20日；

计划竣工日期：2005年12月18日；

总工期60天；

我单位计划施工总工期57天，提前3天完工：

第一阶段：施工准备阶段(2005年10月20日～2005年10月27日)

本阶段内计划完成临时水、电、路及驻地建设，完成施工测量放线、地下障碍物勘测及开工前各项准备工作。

第二阶段：综合管线施工阶段（2005年10月28日～2005年12月6日）

本阶段完成雨污水管线施工，为大规模进行道路施工创造条件。

第三阶段： 道路施工阶段（2005年12月7日～2005年12月15日）

本阶段主要完成施工现场清理工作，做好竣工验收。

## 五、施工总体进度计划

详见第三章附图表8：工程进度计划横道图

详见第三章附图表9：工程进度计划网络图

详见第三章附图表10：劳动力工力分布图

# 第四章  主要工程项目的施工方法

## 一、测量控制

一）测量内容

二）平面控制网的建立

1．配合建设单位、监理部门对有关部门提供的平面控制点及高程控制点进行交接桩并做好记录和栓桩。

2．组织精干测量人员对平面控制点及高程控制点进行实地复测、校核，如果发现误差超出限差或控制点的精度，不能满足施工要求时，须及时上报有关部门，此项工程应在开工前完成。

3．复测工作完成后，立即上报监理部门审批。然后再结合工程的实际情况，建立测区的加密控制网，加密控制点一般选择围绕测区布设成环状的导线点，其边长应不大于500m。选点时考虑不受施工作业的影响，并进行对测点的防冻胀、防碰撞保护。

4．闭合导线的测量精度要依据国家标准《城市测量规范》中一级导线的有关要求进行，即边长不大于500m；测角中误差5″以内；两个测回数相对闭合差达到1/15000。建立导线加密控制的标准是：即要满足精度要求又要分布均匀使用方便。

5．加密控制导线测完后，要对测量成果进行整体平差，在满足精度要求的基础上，报监理部门审批后方可在施工中投入使用。

施工测量的允许偏差

| 项 目 | 允 许 偏 差 |
| --- | --- |
| 水准高程闭合差 | ±12√k |
| 导线测量方位角闭合差 | ±40√n（″） |
| 导线测量相对闭合差 | 1/3000 |
| 直接丈测量距闭合差 | 1/5000 |

三）高程控制测量

1．高程控制加密点与加密控制导线相同，进行环状闭合，高程测量，按照国家《规范》中四等水准测量进行施测，满足精度要求后报有关部门验收审批。

2．结合本工程的实际情况，在施工过程中可建立临时水准点，一般距施工现场不少于60m，在使用前必须进行两点间的相互复测，确认无误后再行使用，对于所有高程控制点要建立定期复测制度。

四）施工前的测量准备工作

1．测量员要严格按分项工程的图纸进行认真熟悉学习，对设计图纸中提交的数据以相关的几何尺寸进行复核做到心中有数，发现有不符现象及时上报有关部门校核、更正。

2．测量内业的整理、计算出的各种数据、几何尺寸要经两人以上的复核无误后，方可到施工现场放线。

五）施工测量

1．根据各分项工程设计图纸提交的数据资料，放出各种管线中心及井位的平面位置及高程，并对施工队进行交底，以书面文字配有草图，注明日期，交接人要签字存档备查。

2．在施工过程中主要对以下工序进行测量控制：

1）道路工程：控制路基、基层、面层、路缘石及方砖步道的高程、横纵坡度及道路中心线位置。

2）管线工程：控制沟槽开挖时的上口开挖线、管道轴线及槽底高程、管道安装过程中的方向及高程，严格控制检查井的平面位置。

3．测量控制点的设置必须符合有关规范规定，在施工过程中建立测量控制系统，控制点设在不易扰动、视线清楚、方便控制、易于校核处。

4．对测绘部门新交控制桩及高程桩要严加保护，并经常复测，无误后方可使用。

5．测量放线要严格执行北京市城市测量规范要求，采用全站仪布设控制网，对IP点事先做好栓桩工序，对于转弯段测设要采取增加控制点的措施。

6．按照有关管理要求，及时将测设成果报送监理部门审核复测后方可使用。

7．未经测量人员同意不允许擅自移动测量标志，认真做好测量记录，完善测量技术资料。

六）竣工测量

1．竣工测量是整个工程中的重要组成部分，因此测量人员在施工过程中一定要注意积累原始资料，每道施工工序的记录、复测、报验等资料一定要分门别类、分工期装订成册，妥善保存。

2．对每分项工程已经完成的做到及时竣工、资料齐全；未完成或即将完成的分项工程做到心中有数，随时完工随时竣工测量。

## 二、现场清理与掘除

1．建立测量控制网，施工前对原地形地物进行丈量，做好有关图片及摄像工作等清除准备工作。

2．对本合同中道路、管线及防护等全部工程占地范围内原地面之上及之下的地面表土、腐植土、树丛、杂草、杂物、垃圾、渣土、各类道路结构等一切不适宜路用的材料进行清除、装运至弃土场。

3．原地面以上不适宜材料无条件清除。

4．暂存土和弃土：

工程挖方后留够管线沟槽回填及路基填筑的土方，其余土方外弃，施工采用流水作业，减少现场存土时间。弃土路线选择，运输过程中的遮盖、时间选择、运输机械的选择，均必须符合有关城市规划、交通管理、市容卫生的有关法规规定，施工单位办理有关手续后再实施，地点为环卫局指定卸土点。

## 三、钢筋工程

1．本工程虽然钢筋种类不多，数量不大，施工难度也不大，在施工中必须做到以下工作：到达现场的钢筋必须有出厂质量检验证明书和合格证，经技术质量人员初步检验后方可入场，进入现场的钢筋按照现场平面布置分类码放，并进行标识。现场试验员按照批量取样试验，由中心试验室出具合格证后方可使用。

2．10mm以上的局部弯折钢筋在加工前必须调直，调直采用机械调直。

3．钢筋加工前必须除锈调直，钢筋绑扎时无灰尘、有害锈蚀、松散锈皮、油脂和其它杂物。

4．所有的钢筋的弯折都采用冷弯。

5．加工形成的钢筋必须分类码放，挂牌标识，标明钢筋的型号、规格、数量、使用部位，并设专人看管。

6．钢筋绑扎时，接头要错开，分布筋搭接长度不小于规定长度，绑扎要牢固，形状一致。

7．为保证钢筋保护层厚度，需现场加工与保护层同厚度的水泥砂浆垫块，上面预插绑丝，砂浆垫块标号应高于设计混凝土标号。

## 四、模板工程

1．施工前，编制切实可行的施工方案，在施工中严格落实，从而保证混凝土质量。

2．钢模板使用以前，必须清理板面，并均匀涂刷脱模剂，严禁污染钢筋。

3．拆模时不要用力过猛，拆下来的材料要及时运走整理好，清扫干净，板面涂油，按规格分类码放整齐。

(详见第四章附表1：模板质量控制程序)

## 五、混凝土工程

1．本工程所需混凝土一律采用商品混凝土。

2．所用水泥、砂、石子按标准、规范做试验，不符合设计规范的原材料严禁使用，水泥采用低碱水泥，避免碱骨料反应。

4．混凝土振捣遵循“快插慢拔”的原则，底板振捣点按照梅花状布置。

5．混凝土浇筑后必须进行洒水养护。

（详见第四章附表2：混凝土质量控制程序）

## 六、管线工程开槽施工

1．挖槽以前技术人员认真熟悉施工图纸及有关规范、工艺标准、勘探现场，充分了解挖槽段的水文、地质及施工环境等情况，按设计要求及施工规范确定挖槽断面。合理地选用施工机械，并制定必要的安全措施，以确保施工质量及安全。

2．在现有地下管线附近挖槽时，事先与有关管理单位联系，采取措施，防止损坏管道。

3．本工程采用机械开挖人工配合，为保证槽底土壤不被扰动或破坏，机械只开挖到设计槽底高程以上20cm处，人工进行清槽。

4．堆土在沟槽边1m以外存放。

沟槽开挖

5．槽深小于3m时边坡采用1 ∶0.3，槽深大于3m时边坡采用1∶0.5，严禁超挖。

6．基底处理

由于地基土质松软，或发现坟穴、枯井、地质不均匀或地基土壤不符合设计要求，需要换土时，会同监理工程师、设计人员共同研究处理措施并办理设计变更洽谈商手续。

7．沟槽经监理工程师验收合格后，方可进行下道工序。

8．为了保证车辆在管线开槽施工后能够正常行驶，在必要部位架设施工便桥，本工程共需架设两座便桥。

（详见第四章附图表3：施工便桥示意图）

## 七、雨污水工程

本工程雨水管总长度3613m，污水管总长度3763m。

（一）承插式雨污水管道施工（详见第四章附图表4：承插式污水管道施工工艺流程图）

1.管道砂基础

本工程雨污水管道采用120砂基。

经项目监理验槽合格后，进行砂垫层填筑，管道砂基础按设计要求铺设，厚度不得小于设计规定，填筑至管外底设计高程处，用小型振动碾进行夯实并达到设计密实度。钢筋混凝土承插口管砂基础可选用下列材料填筑，其压实度不低于95%。

2.接口工作坑

测量放出插口工作坑位置线及管道中心线，将工作坑处砂挖出，修整弧形承托面，并在估计垫层预沉量的前提下复核垫层高程。

3.管道安装

测量放线安装轨道，用吊车下管，管子下入沟槽时，不得与槽壁支撑及槽下的管道相互碰撞。安管前清除承口内表面和插口外表面的油污、杂物，按管径选用相应的橡胶胶圈，并检查橡胶圈的外观不得有气泡、裂缝及碰伤等缺陷。用刷子将润滑剂在橡胶圈上均匀涂刷一遍。排管顺序由下游排向上游，承口向上游。管道安装时将管的中心高程逐节调整正确，安装后的管道及时进行复测。两节管对装后的管体回弹不得大于10mm。检查井进出水两侧采用特制的短管。

（二）钢筋混凝土雨水方沟施工（详见第四章附图表5：雨水方沟施工工艺流程图）

本工程砌筑雨水方沟分别为：

W×H=2800mm×1770mm            长度L=363米，

W×H=2800mm×1950mm            长度L=261米，

W×H=2800mm×2130mm            长度L=403米，

W×H=3400mm×2310mm            长度L=30米，

W×H=3600mm×2310mm            长度L=40米。

1．方沟基础施工

方沟基础采用C25混凝土。

（1）方沟基础支模采用钢模板。

（2）垫层混凝土强度大于5Mpa后，进行基础钢筋绑扎及混凝土浇筑。

2．墙体砌筑

方沟墙体采用非粘土烧结普通砖MU10，M10水泥砂浆砌筑。

（1）砌砖前检查基础尺寸、高程及中线位置，合格后且混凝土抗压强度标准值达到1.2N /mm2，方可开始砌筑。

（2）对墙体与混凝土基础相接的砌筑面进行清扫，并用水冲刷干净。

（3）根据基础中心线放出墙基线。

（4）常温施工，砌筑前砖要浸水，不得有空心现象。

（5）墙体采用一顺一丁或三顺一丁砌法砌筑，砌体上下错缝，内外搭接。

（6）砌砖时，砂浆要满铺满挤，灰缝不得有竖向通缝，水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度为10mm。

（7）砌筑墙体时挂线施工，每日砌筑高度不超过1.2m。

（8）随砌随将挤出的砂浆刮平。

3．抹面施工

（1）水泥砂浆抹面分两道抹成。第一道砂浆抹成后，用杠尺刮平，并将表面划出纹道，完成后间隔48h，进行第二道抹面；第二道抹面砂浆分两遍压实擀光完成。

（2）抹面的施工接茬留梯形茬，上下层接茬错开。

（3）底板抹灰一次抹成，抹面前将混凝土表面湿润，随抹随用杠尺刮平，压实后，用木抹搓平，然后用铁抹分两遍压实擀光。

（4）水泥砂浆抹面完成后，及时进行覆盖养护。

4．钢筋混凝土盖板安装

（1）钢筋混凝土盖板采用吊车吊装，人工配合。

（2）盖板安装前，将墙顶清扫干净，洒水湿润，在铺砂浆安装盖板。盖板就位后相邻板底错台不大于10mm。

（3）板缝及板端的三角灰采用水泥砂浆填抹密实。

（4）盖板就位后吊环要卧平。

（三）井室施工

本工程所有井室底板采用C15混凝土；井墙采用非粘土烧结普通砖MU10，M10水泥砂浆砌筑；盖板采用C25混凝土。

1．砌筑井室时，对接入的支管随砌随安，管口深入井内30mm。

2．严格控制井室几何尺寸，流槽直顺、圆滑、井室内踏步，安装前刷防锈漆，在砌砖时用砂浆埋固，随砌随安，不许事后凿洞补装，并及时检查踏步上下左右，间距及外露尺寸，确保位置准确无误。

3．砌圆井时，将砂浆勾入缝中，压实拉平，深浅一致，横竖缝交接处平整，凹入3～4mm，勾完一段后及时将墙面清扫干净，灰缝不得有搭茬，毛刺等现象。

（四）污水闭水试验

闭水试验在管道填土前进行，并在管道满水浸泡24小时后再进行。闭水试验段在上游管内管顶以上2m，闭水试验时对接口和管外身进行外观检查，以无漏水、无严重渗水为合格。渗水的测定时间不少于30min。闭水试验允许渗水量，以小于规范要求闭水允许渗水量为准。

1．观测管道的渗水量，从达到试验水头开始计算时，直至观测结束。观测期间不断的向试验管段内补水，保持试验水头恒定。渗水量的测定时间不得小于30min。

实测渗水量按下式计算：

q=W/T×L×1440

式中：

q------实测渗水量（m3/24h×km）

W------补水量    （1）

T------实测渗水量观测时间（min）

L------试验管段长度（m）

2．管径小于1500mm的管道，每一井段均作闭水试验；

3．经建设、设计、管理、施工单位确认，现场缺少试验用水时，当管内径小于1500mm，可按井段数量抽检1/3进行闭水试验。

4．试验段上游管顶内壁加2m标准试验水头管道闭水试验允许渗水量见下表。

标准试验水头管道闭水试验允许渗水量

| 管径（mm） | 允许渗水量 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 混凝土管、钢筋混凝土管 |  |
|  | m 3/24 h×km | L/h×m |
| 500 | 22 | 0.9 |
| 800 | 28 | 1.1 |

（五）管道回填

1．回填前将土中的碎块、石块及大于10cm的硬土块捡出，不得回填腐植土及杂植土。

2．沟槽两侧及检查井四周同时回填，高差不超过30cm，填土时不得将土直接砸到抹带接口上。

3．在原有地下管线下面回填时，与有关单位联系，采取适当方法回填，或采用必要的防护措施，以防原有管线下沉。

4．管顶以上150cm以外时采用压路机碾压，每层厚度20cm，达到当年修路标准。

九、回填技术措施

1．管道回填工作开始前，向驻地监理工程师申报通道回填土专项部位工程开工申请，阐明施工方案、技术措施及回填质保体系，获批准后方可进行施工。

2．管道回填符合施工技术规范要求，按规定频率进行回填土的轻、重型击实试验，求得该填料的最佳含水量和最佳干密实度。基坑及沟槽内不得有积水、淤泥，所用填料严禁有砖头、混凝土块、树根、垃圾和腐殖土质。

3．回填分层夯实或碾压，沟槽窄小时扩槽，保证有足够的工作宽度：采用小型振动碾，虚土厚度≯200mm；采用压路机不超过30cm，碾压的重叠宽度不小于20cm。同时我单位将积极创造条件，在不损及通道结构的前提下，尽早使用压路机进行回填碾压，在所回填处，立标牌，标明施工负责人、质控试验人员和现场监理人员的姓名。每层回填完毕后，层层报监理抽检验收，合格后，方可进行下层回填，凡是监理工程师抽检不合格的，要返工或补压，直至达到合格标准。

回填接茬处理

4．管道回填必须保证结构的安全，基坑及管道两侧和管顶以上500mm范围内用小型振动碾夯实，回填时通道两侧对称进行，高差不超过300mm，不使管道位移或损伤。分段回填时，相邻段的接茬形成台阶，每层台阶宽度≮厚度的2倍。

5．回填密实度标准

1）胸腔≥95%（轻型击实）。

2）管顶以上500mm范围内>87%。

3）管顶以上500mm至路床，按路床以下深度划分回填密实，执行《市政工程质量检验平定标准》（DBJ01-11-95）重型击实标准。

十、地下管线保护措施

因为施工段地处市区，地下管线较多，故必须采取有效技术措施保证地下管线在施工中不被破坏。主要技术措施：a.开槽前，需挖探坑探明管线位置、走向和高程。b.根据现场实际情况对所有管线予以加固，但加固方案须与专业管线管理单位协商确定。

十二、带介质勾头处的施工方法

带介质勾头是一项十分困难的复杂工序。在实施中必须采取相宜的措施，与市政管理处、设计单位及监理单位共同协商，制定出详细具体的措施，再进行实施。

# 第五章  确保工程质量和工期的措施

## 一、工程质量保证措施

一）以我公司ISO9001质量保证体系的质量手册和程序文件为指导，建立以项目经理为首的质量保证体系,按技术规范和监理工程师的要求，对工程质量实施严格控制和管理。

二）坚决执行项目经理对工程质量负有的终身责任制。将工程质量与施工的全部参与者在浮动工资、奖金、晋升等方面挂钩。

三）组织有关人员认真学习招标文件、合同条款和技术规范，坚持图纸会审制度、技术交底制度、工程质量检查和验收制度、技术档案管理制度，用良好的工作质量确保优质工程的产品质量。

四）测量工作：搞好测量工作是搞好工程质量的前提条件，本项目按如下措施执行：

1．项目部内成立专业测量队，专业测量队由项目总工直接领导，对全项目测量工作负全责。各施工处内设测量工程师，对施工处内测量工作负全责。

2． 对全线平面位置的控制，由专业测量队布设一条附合导线，导线点间距为200m，其方位角闭合差±16√n（″）。对全线高程控制，由专业测量队布设一条水准点附合线路，水准点间距为100m，其闭合差20√L mm。

3．对测量仪器进行定期检验、维护与保养。确定正确等级，规定使用范围，对不合格的仪器及时修理或更换，不能因为仪器的误差给工程带来不应有的损失。

4．测量人员严格执行各级测量复核制度，将人为误差降低到最低程度。施测人员持证上岗，严格执行测量工作操作规程。

5．一般部位测量人员施测后，由施工处测量工程师进行复测，主要工程部位的中线、高程及主要结构尺寸测量人员施测后，由项目部专业测量队进行复测，复测合格后报请测量监理工程师验收，验收合格后进行下道工序。

五）构成工程主体的材料，通过招投标方式进行采购，主体材料必须经过试验后才能使用，严禁使用不合格品。供应商的选择必须经评审后方可确定，必要时需经监理工程师认可。上述材料进场后必须由质检工程师及监理工程师验收并签认后才能使用。

六）混凝土生产时必须有备用电源，确保在停电后15分钟内使供电恢复正常。各种机械设备的性能不仅要满足工艺及质量标准的要求，还必须满足监理工程师的特殊要求。模板及支架执行“正、平、光、牢、密”的五字方针。要确保模板位置尺寸正确，表面光滑平整，圆模平顺，支撑牢固，接缝严密。

七）人员坚持上岗前培训制度。成立重点工序、重点部位施工操作人员的专业施工队。特殊岗位人员持证上岗，有针对性地进行施工交底，不断提高操作人员的质量意识及作业技能。

八）建立健全施工单位内部的自检、互检、交接检验制度。在每道工序完成后，各施工班组必须做详细的检查，确认合格后，填写有关的书面文件。坚决执行工序交接制度，工序验收不合格决不进行下道工序。总工程师定期和不定期地组织项目部的质量管理人员对全标段内的工程质量进行检查，找出不足，及时纠正或整改。要认真贯彻监理程序，积极配合监理工程师的工作。

九）施工保证措施

1．道路施工：

1）施工前恢复并复测中线和路基横断面，对地形、地质变化处及时报监理工程师处理。首对路基填料进行试验，对于有机质含量、液限、塑性指数超过规范标准的填料，均禁止往路基上填筑，并将路基试验结果报请监理工程师审批认可。

2）原地面按规范要求清除地表杂物，平整夯实并经监理工程师认可后，方可进行路基填筑。严格控制路基压实质量，随时检查密实度，并按规范要求取样试验，发现不足，及时处理，并及时采取改进措施。

3）路基施工前或施工过程中，严格按照设计要求采取各种排水措施，以确保施工质量。开展标准化作业，严格执行规范要求。

4）严格控制基层、面层的平整度、厚度、压实度，按规范要求取样试验，发现不足，及时处理，并及时采取改进措施。

5）石灰粉煤灰底基层养护7天后，方可进行面层石灰粉煤灰基层施工；面层石灰粉煤灰上基层养护7天后，方可进行沥青面层施工。

6）人行步道、路缘石等附属工程采挂线施工，确保人行步道、路缘石平整、直顺、美观。

2．管道施工

1）要对所有原材料进行检测。水泥、砖等厂供材料必须由出厂合格证，本工程采用低碱水泥，质量控制在设计要求范围内，钢筋严格控制其质量规格符合施工要求。对砂、石料等地材进行材质、强度试验，并严格控制其粒径及含泥量不超过设计要求。各种管材、混凝土构件必须进行首件验收及进场检验，合格后方可使用。

2）坚持施工过程中的试验制度。混凝土浇筑现场对每批混凝土皆进行坍落度试验并记入施工纪录，坍落度控制在标准坍落度的±15mm范围内，保证混凝土强度试验的频数、试件组数达到规定要求。

3）输送混凝土时经常做坍落度试验，以确定调整适用的水灰比，方可浇筑混凝土。选派熟练的技术工人进行施工作业，严格按技术规范做好各项记录、试验、及时进行混凝土的养生。

4）严格把好模板质量关，从设计、加工、安装、拆模等全方位严格控制、检查，为混凝土施工打好基础。

5）浇筑混凝土时，内、外模等必须处理到位，确保保护层正确。

6）在施工过程中，做好地表防排水工作，沟槽开挖后及时浇筑基础混凝土，防止雨水浸泡。

7）全合同段所有混凝土均采用集中拌和。每一部位均统一使用同料场、同厂家、同品种、同标号的原材料等，保证混凝土的颜色、和易性和不离析，并使连续灌注，确保质量。

8）浆砌工程采用挤浆法挂线施工。控制好砖的质量，分层砌筑，丁顺排列采取两顺一丁，严禁出现通缝，上下层竖缝错开，做到表面平整，勾缝平顺。

## 二、工期保证措施

为确保工程总进度计划的实现，我公司从以下几方面措施着手预防、克服各种影响工期的不利因素。

一）从施工技术和工艺上保证

我公司将为项目经理部配置强有力的技术骨干和施工队伍，针对本工程的难点和特点，采用最成熟、最可靠、最有效的施工技术和工艺，优化施工工序，改进施工方法。

二）施工准备保证

按投标书要求，提前做好进场准备，快速组织施工人员、机械设备和物资材料进场，施工中严格控制质量，避免发生返工；充分利用机械设备，提高作业效率；要与监理工程师紧密配合，使工序间的检测报验时间尽量缩短。

三）严格目标管理

项目经理部实行分工负责，各职能部门进行目标管理，以总体工程进度计划为中心，制定分项工作计划，日日检查落实，建立严格的奖惩制度。

四）从资源配置上保证

1．施工机械配置

为保证本工程按期完工，项目经理部将配备足够的施工机械设备。在机械正常使用的前提下，依照施工进度计划作好机械调配计划，根据工程进度的需要及时补充施工机械设备。

2．主要劳动力配置

根据施工进度计划，主要劳动力的配置按阶段配置。根据不同阶段对工种人员的不同要求，进行分阶段配置，以满足关键线路各工序的要求和进度计划分项目标的要求，同时优化劳动力配置（包括工人技术等级、体能素质、思想素质等方面）。

五）动态控制进度计划

1．中标后尽快制定详细的施工网络计划；按照关键线路控制工期，制定月、周计划；施工过程中通过不断改善网络计划的初始方案，在满足给定网络计划的约束条件下，利用最优化原理，依据工期、成本、资源等寻求最优的计划方案。根据进度计划的要求制定详细的资源供应计划，以保证进度计划的实施。

2．对进度计划采用动态控制，紧紧抓住施工进度计划的关键线路和关键工序。一旦关键工序出现工期拖延，立即进行网络计划的调整，修整相关子项作业时间，施工现场采取相应整改措施。

六）部门综合协调保证

1．预测性的材料供应

材料供应部根据工程总进度计划编制《材料供应计划》，提前备好工程所需各种材料。

2．完好的设备保障

作好施工设备维护保养，提高施工设备的利用率和完好率。

3．合理的资金流动财务管理部根据施工总进度计划及材料供应计划编制《项目经理部资金使用计划》，合理分配资金，作到资金合理流动。

4．强有力的后勤保障

后勤保障部门加强膳食管理的同时，加强卫生防疫工作，使生活区环境优美、卫生、舒适，保证施工人员身体健康。

七）开展阶段竞赛活动，开展坚守岗位、创一流业绩活动，定任务、定工期、定目标、定措施，确保既定目标的实现。

八）施工前，调查附近地区机关、企业、居民分布状况及作息时间、生活习惯和交通情况。施工时做好文明施工不扰民。

九）积极主动同有关部门和企业单位取得联系，共同协商，在开工前办理好临时用电、临时用地等申请、审批和签订合同、协议等手续，以免引起有关部门的强制停工，造成工期损失。

# 第六章  质量保证体系

## 一、质量目标

一）工程质量是工程施工的关键，我公司按照ISO9001质量管理体系进行施工管理，我公司根据本工程的实际情况，特制定以下质量目标，采用先进的、合理的、成熟的施工技术和工艺，严格执行质量保证措施，以确保该工程质量达到高标准。

二）杜绝一切质量事故，消除一切质量隐患。依据《工程招标文件》的要求，并结合我公司在以往同类工程中的施工经验，制定本工程的质量目标。本工程在竣工交付业主使用时，质量达到下述目标：

1．工程自检面100％

2．单位工程一次交验合格率：100%；

3．工序、部位优良率；90%以上；

4．外观检查及评定检验资料符合规定的要求；

5．在保证工程达到优良等级基础上，创精品工程。

## 二、质量保证体系

一）健全的质量保证体系是实现质量目标的组织保证，以我公司ISO9001质量管理体系的质量手册和程序文件为指导，建立以项目经理为首的质量保证体系，并严格执行项目质量岗位责任制及工程质量责任终身制。并按技术规范和监理工程师的要求对工程质量实施严格控制和加强管理。

二）项目部成立质量管理领导小组，由项目经理任组长，项目总工程师任副组长。成员由项目部质检员、试验员及施工技术负责人组成。项目经理部设专职质检员，班组设兼职质检员，保证各道工序的施工，并将工程质量与施工的全部参与者的浮动工资、奖金、晋升等方面挂钩。

三）项目部的专职质检员、测量员、试验员及有关人员在施工前首先认真学习好招标文件、合同条款以保证在施工过程中质量检查工作的正常进行。施工专业队专职质量员协助专业队长及施工员进行各工序的自检及交接检验。

四）严格执行施工技术规范、规程以及相关国家检验标准，坚持图纸会审制度、技术交底制度、工程质量检查和验收制度、技术档案管理制度，用良好的工作质量确保优质工程的产品质量。

详见第六章附图表1：项目经理部质量保证体系框图

## 三、部门职责

一） 技术质量部工作职责

1．负责编制工程项目总体施工组织设计，审核各分部工程的施工方案。

2．施工过程中，依有关规定和要求对项目实施进行监督检查。

3．对施工中出现的质量安全等问题，负责组织分析会，编制事故报告，寻求原因并制定改进措施。

4．参加各主要工序的检验并组织对外隐蔽验收，办理工程变更手续。

5．负责与本项目有关的技术文件的选定；负责收集保管技术资料；负责测量及试验检验设备精确性的监控；负责组织编制竣工资料。

6．负责每月工程进度实际情况的图象记录资料收集、整理。

7．完成领导交办的其他工作。

二）工程管理部工作职责

1．执行经业主及监理批准的项目总体施工组织设计，并据此编制各分部工程的施工方案。

2．负责项目季、月、旬施工进度及资源供应计划的编制；负责施工生产指挥及协调周边关系；负责施工日志的记录。

3．负责各分项工程的技术交底及操作指导工作；负责组织各工序间的交接验收；参加对外隐蔽验收。

4．参加有关质量安全等问题的分析会，并组织贯彻实施相应的改进措施。

5．负责项目的安全保卫管理工作。

6．负责项目文明施工的监督与检查工作。

7．完成领导交办的其他工作。

三）经营预算部工作职责

1．贯彻工程承包合同协议书的有关条款，督促合同的正常履行。负责合同相关文件的处理。在工程承包主合同的规范下，签订各种分合同。

2．按照合同文件的要求，上报中期计量文件，编报最终支付申请，办理竣工结算。确保计量数据的准确性，并及时收集整理各种文件数据。

3．负责变更、索赔资料的收集、整理，及时进行变更及索赔文件的申报工作。

4．审核工程数量，编制分部工程的成本核算台帐，统计分部工程的成本。编制月度成本分析、财务竣工结算和最终成本分析。

5．负责项目部的财务、会计工作。编制资金使用计划，控制资金的使用。

6．建立计算机管理系统，并与驻地监理及监理处等建立区域网，加快信息交流。

7．完成领导交办的其他工作。

四）物资设备部工作职责

1．根据工程部制定的月旬资源供应计划，负责项目资源供应与管理工作。

2．负责对项目所使用的资源供应方进行评审，协助经济合同部签订供应合同。

3．负责对劳务队伍培训的组织工作，负责劳动力资源的管理及劳务结算工作。

4．负责原材料、半成品的供应，做到分类码放并做好标识，保证其完好。严禁使用不合格品。

5．负责机械设备的组织及日常供应管理工作，建立单机台帐和使用日志，努力提高机械设备的完好率与使用率。

6．参加有关质量等问题的分析会，并组织贯彻相应的改进措施。

7．负责收集保存有关资料，为成本分析提供可靠数据。

8．完成领导交办的其他工作。

五）综合办公室工作职责

1．在项目经理领导下，负责协调项目部内各职能部门及专业施工处间的日常管理工作。

2．负责对外协调工作，作好人民来信来访的接待和处理。

3．负责项目部的内外往来文件管理工作。拟编并审核外报文件。做好日常文件的整理存档工作，及时处理失效文件。

4．负责生活区的管理，努力建设文明生活驻地；负责施工人员的日常生活管理，确保饮食安全；负责行政工作的管理，严格执行有关管理办法及劳动纪律。

5．完成领导交办的其他工作。

## 四、岗位职责

一）项目经理工作职责

1．贯彻执行国家和工程所在地政府的有关法律、法规，按照临岗工程承包合同协议书及其附件的约定，全权负责工程项目的组织与实施。

2．组织编制工程项目的施工组织设计及各分部工程的施工方案，制订安全生产和质量保证措施，制定项目部内各部门及管理人员的工作职责和各项管理制度。

3．科学组织和管理进入工地的各项资源，根据资源供应计划作好人力、物力、机械设备的调配与供应，及时解决施工中出现的问题。

4．对工程项目进行有效控制，执行有关技术规范和标准，积极推广应用新技术，确保工程质量和工期，实现安全、文明生产，努力提高经济效益。

5．严格财经制度，加强财务管理和计量支付工作，积极推行各种形式的承包责任制，正确处理国家、企业、集体、个人四者之间的关系。

二） 总工程师工作职责

1．在项目经理领导下，按照合同文件中有关条款及施工图纸的要求，主持项目部的技术工作。

2．负责贯彻执行技术法规、标准和监理工程师的技术决定，主持编制施工项目技术管理制度。

3．组织有关人员学习图纸和技术文件，组织设计交底；主持工程项目施工组织设计及各分部工程施工方案的编制；负责申报开工报告。

4．负责组织对测量导线、中心线及水准点的复测；负责组织对试验室合格性的监督检查；负责组织对施工质量的检查工作。

5．参加隐蔽工程验收，办理工程技术方面的变更手续，组织处理质量事故并向上级报告。

6．负责组织工程档案中各项技术资料的鉴证、收集、整理，负责组织编制竣工文件。

7．组织项目部有关人员的技术学习，总结交流技术经验。

三）质检员职责

1．按照合同文件有关技术规范及图纸的要求，负责工程项目的质量检验工作。

2．参与施工组织设计和各分项工程施工方案的编制，提出质量控制及质量检验的方法，对工程质量进行有效控制。

3．配合有关专业工程师，复查单位工程的测量定位、抄平、放线以及试验、检验设备的校验工作，指导作业队的质量检查工作。

4．参加项目部各分部、分项工程的质量检查验收；协助总工程师对外联系隐蔽验收，处理工程变更，收集并保管有关资料。

5．参加有关质量问题的分析会，与有关专业工程师起草质量报告。

6．参加竣工交验及竣工资料的编制工作。

四）测量员工作职责

1．按照合同文件有关技术规范及图纸的要求，制定工程项目的测量作业方案，负责单位工程的测量定位、抄平、放线工作，校核分部工程的测量成果。

2．负责测量队的日常施工测量工作，向测量人员进行技术交底，确保测量成果的精度和准确性。

3．负责检查水准点及其他控制点的护桩情况，注意不受损坏，有变更时及时在图上说明。

4．定期校验测量仪器，确保满足使用要求。

5．负责收集、整理、保存测量资料，按时提供测量资料。

五）试验员工作职责

1．结合项目的具体情况，制定项目部试验室使用管理实施细则。

2．按照合同文件有关技术规范及图纸的要求，负责试验室的建设，制定工程项目的试验作业方案，向试验人员进行技术交底，指导日常试验工作。确保准确及时地提供试验报告和分析意见，为工程质量评估提供依据。

3．定期校验试验仪器，确保满足使用要求。

4．审核试验结果，负责上报有关试验、检测汇总表，并配合监理工程师的抽检工作。

5．负责收集、整理、保存有关资料。

六）计划员工作职责

1．按照合同文件有关施工总体计划安排的要求，结合工程项目的实际情况，制定施工项目的总体计划，并据此编制资源供应计划和年、季、月施工计划。

2．根据工程进展的实际情况，及时发现出现的问题，提出改进措施，适度调整季（月）施工计划，确保施工总体计划的完成。

3．协助项目经理，协调解决计划实施过程中出现的资源配备问题。

4．配合计量工程师，搞好计量工作。

七）施工员工作职责

1．按照合同文件有关技术规范和施工图纸的要求，依据监理工程师批准的项目总体施工组织设计，编制分部工程的施工方案。

2．依据监理工程师批准的施工方案，负责对施工作业具体操作人员的技术交底工作。施工过程中，监督施工方案的贯彻执行。发现问题及时纠正，并适时提出整改措施。

3．在项目部内，组织所负责分部工程的工作检查；参加质量、安全等问题的分析会，并负责整改措施的贯彻落实。

4．参加对外的隐蔽工程验收工作；协助合同计量工程师对有关索赔、延期及变更提出意见。

八）材料员工作职责

1． 结合项目的具体情况，制定项目部材料供应与使用管理实施细则。

2．依据工程项目的资源供应计划，对所列的施工用原材料及半成品依品种、数量逐一具体落实，组织实施。

3．调查了解项目所在地的材料供应与使用情况，对材料的分供方组织评审；对工程使用的原材料、半成品负责送检试验；对已进场的材料，要做到分类码放，做好标识；严禁使用不合格品。

4．参加有关质量问题的分析会，贯彻落实制定的改进措施。

5．负责收集、保存有关资料。

## 五、质量保证程序

本程序将结合工程施工的顺序、进展情况及时、有效地实施。

一）工程开工前

1．进行合同评审

项目经理参加合同评审，明确了解合同条款规定的内容，保证按合同规定组织施工生产，确保工程质量满足合同要求。当发生重大合同变更需要重新进行合同评审时，由公司工程部主持。一般设计变更及洽商变更，由项目经理部总工程师会同项目经理部的经营部、工程部与有关方面办理，并准确、及时地向有关部门传递，并保存变更记录。

2．原材料的检验试验、配合比设计及测量定线等。

3．施工准备情况的自检自查。

4．开工报告的完成和报批。

5．项目经理及项目总工程师参加设计交底和图纸会审，提出意见。组织项目经理部人员学习设计文件、图纸，了解现场环境，做好技术交底工作。测量负责人接收现场测量控制桩、水准点，并制定相应的保护措施和文字记录。建立各种形式的质量攻关小组，对技术、工艺、质量等攻关项目进行研讨，开展“QC”活动。

二）建立施工组织设计审批制度

1．根据投标书确定施工组织规划和监理工程师的指示，编报实施性施工组织计划。施工组织设计必须要有项目经理、生产副经理、项目工程师、安全员等有关人员的签字。

2．施工组织设计必须在工程实施前7天由项目总工程师审批后上报监理工程师审批。

3．施工组织设计必须经各级审批并按意见进行修改完善，明确复核内容、部位复核人员及复核方法。

三）技术复核、隐蔽工程验收制度

1．工程质量严格按业主指定和认可的施工技术规范、标准及其他与工程有关的规定控制。

2．按照ISO9001标准建立和完善起来的质量体系，规范各个施工环节和施工岗位，使各部门各岗位工作运转和谐统一，获得最佳管理秩序和管理效果。

3．认真执行隐检、预检制度，加强“三检”制度的落实，未按规定进行隐检、预检、“三检”的工序，不许转入下道工序。

四）单位、分部、分项质量评定制度

1．本合同段在开工前，按施工规范，结合工程特点对道路、管线等进行分项、分部和单位工程划分，经业主和监理批准执行，现场质量检查，质量验收资料按划分的分项、分部和单位工程归纳收集，现场质检原始资料做到真实、准确、可靠。

2．分项工程施工过程中，各分管工种负责督促班组做好初检工作，确保当天问题当天整改完毕。

3．分项工程施工完毕后，各分管工种负责人必须及时对班组进行分项工程质量评定工作，并填写分项工程质量评定表及报验单交监理工程师确认。

4．加强工序特别是关键工序的管理和控制，从提高施工能力和质量检验水平入手，确保工程质量。

详见第六章附图表2：工程质量检验控制程序

五）现场材料、机械质量管理制度

1．本合同段按业主规定随时将对材料及工程质量的检验与试验报告报送监理工程师审查，并采用质量动态管理方法，随时将检测结果、取样地点、试验项目、试验方法、试验员姓名、试验结果及合格与否的评定意见输入计算机建立工程质量数据库并将各项试验结果逐日绘制工程质量指标管理图，同时随施工的进展分阶段绘制施工质量直方图和正态分布曲线，送监理工程师审查。

2．本合同段在材料的订购和采购之前，按照有关规定购买符合规范规定的合格材料并报送监理工程师审批，附有材质和使用的有关说明。

3．搞好原材料二次复试取样、送样工作，按规定进行抽检、试验、经检验不合格的材料严禁进入施工现场。

4．施工机械各项性指标满足施工生产的要求，通过定期维修和保养保证施工期间良好运行，各种测量、试验、计量等器具精度符合施工生产的需要，对不符合要求的仪器应及时作废。

六）计量器具管理制度

1．项目经理部计量员负责本部所有计量器材鉴定、督促及管理工作。

2．现场计量器设专人保管、专人使用。他人不得随意动用，以免造成人为损坏。

3．计量器定期进行校正、鉴定，严禁使用未经校正过的量具。

详见第六章附图表3:计量控制程序

七）工程技术资料管理制度

1．项目经理部在施工全过程中积累的原始记录和资料，均按业主和监理指定表格填写、汇总。

2．测量定位复核单、隐蔽工程验收记录单、混凝土、砂浆试压报告、各种原材质量证明单、试验报告及施工组织设计、分部分项工程质量评定等资料有专人整理，分类保存。

3．项目经理部设专职资料员，定期收集各横向部门提供的各类表格和资料，分别汇总、审核、装订、并附有进度照片、录像等资料成册进行保存。

详见第六章附图表4：资料管理保证体系框图

八）竣工文件的编制、审核、移交制度

1．项目经理部根据设计变更、书面指示、技术核定单编制竣工图，包括竣工图表和设计、施工文件两部分，该文件在交工验收前提交监理工程师审查。

2．竣工图图面整洁、字迹端正清楚，编绘者和审定者均在竣工图上签字。

## 六、施工过程控制措施

一）建立健全施工现场项目经理部的质量保证体系，坚持质量第一的指导思想，对质量工作实行统一组织，统一指挥，统一管理，做到领导挂帅，分工明确，各负其责。

二）在施工的全过程中，严格执行公司ISO9001标准工作程序，严格执行编制的“质量计划”，加强进货检验和试验过程检验和试验，最终检验和试验的质量控制程序，并做好标识挂牌，以确保质量目标的实现。

三）针对本工程特点，加强对重点部位、重点项目和技术难点及薄弱环节的施工质量控制，抓检查抓落实，做到质检员持证挂胸牌上岗，对质量通病采取“预先控制”并落实到控制负责人，从而确保每道工序合格达标，每单项工程合格达标。

四）加强对施工过程中使用的各种原材料、半成品及预制件的控制。做好各种内业资料及质量记录的填写收集，整理归案工作做到真实、齐全、准确。本工程中使用的各种材料均按ISO9001要求选择合格的分供厂家同时做好各种材料的进场验收及标识工作，不合格的原材料、半成品禁止在工程中使用。

五）严格执行有关的施工技术规范和质量检验标准，认真按有关监理程序办事，同驻地监理、监督及管理部门人员积极配合，加强内部自检验收和基础管理工作，共同搞好工程质量。

详见第六章附图表5：与监理、监督站和管理单位配合控制程序

六）单位工程完工后，及时编制竣工资料，做好工程收尾修整及内部检查验收工作，保证竣工交验。

七）试验检验

1．本工程的试验检验由两部分构成

现场试验室进行一般性常规试验和制作；见证工作由监理指定第三方检测机构进行检测。

2．试验方法执行招标文件中规定的各项规范、规程和技术标准。

详见第六章附图表6：施工过程质量控制流程图

# 第七章  安全保证体系

## 一、安全目标

无死亡，无重大事故，把轻伤事故降低到最低限度。

## 二、安全保证体系

1．在施工中必须贯彻“安全第一，预防为主”的方针，必须严格按照国务院《建设工程安全生产管理条例》(第393号)，《北京市市政工程施工安全操作规程》（DBJ01—56－2001），以及国家、北京市、房山区有关标准、规范、规程进行施工。各项安全组织措施和技术措施，切实做到管生产的同时必须管安全，保障职工的生命安全和施工机械设备不受损害，全面有效地实现安全生产。

2．施工中建立以项目经理为首的安全保障体系，全面负责安全工作。下设安全员，施工班组设置兼职安全员，自上而下形成安全生产监督、保障体系，对施工生产全过程实施安全监控。落实全线各类人员的安全生产责任制，推行安全交底、安全宣传教育、安全检查、安全设施验收和事故报告等管理制度。加强对全体工作人员的安全生产及劳动保护教育，使参加施工的每一个人从思想上都对安全工作得以充分重视。做到人人讲安全，杜绝重大安全事故的发生，并建立安全保证体系。

详见第七章附图表1：项目经理部安全保证体系框图

## 三、物质保证

在项目经理部内，留有充足的安全生产费，以购置安全器械和设备，保证施工现场的紧急开支。购置足够数量的劳动保护用品和器械，如安全帽，安全带，专用劳动服，专用安全操作工具等等。

## 四、建立安全生产规章制度

在工程项目现场，建立完善的保证安全生产的规章制度，并严格监督实施。认真执行国家有关劳动保护标准的安全技术规程，作业人员必须遵守本工种的安全操作规程。对全体工人进行安全技术知识培训，使进场的工人了解工种的要求，掌握施工安全技术，提高安全处能力。

## 五、建立安全生产奖惩规则

项目经理部根据工程项目的具体情况，制订具体的奖惩规定：从经济上奖励安全生产好的班组或个人，并对违章作业、造成工伤事故者进行惩处。项目经理部每周对各施工班组或个人的安全生产状况进行检查，促进各工种、各工程部位的安全生产，使可能发生的工伤事故消灭在无形之中，对预防重大事故的有功人员，予以奖励。

## 六、安全教育

1．施工中必须遵照执行各项管理制度，施工管理人员必须对所有作业人员进行安全教育、纪律教育，不断提高各级施工管理人员的安全业务责任和自我安全防范意识。

2．施工员必须及时下达每项工序的施工安全交底单，并向每个施工人员将安全施工交底内容交代清楚。

3．严格执行班前会制度。班前讲话必须讲安全，做到“无违章、无隐患、无事故”的文明工程。

## 七、施工现场各分部分项工程安全保证措施

施工现场严格贯彻“安全第一，预防为主”的方针。

1. 临时设施安全防护

1）施工中交通导行线，按市交通管理部门规定，设立交通标志牌和照明设施，保证车辆及行人行驶安全。

2）施工现场范围内的地下构筑物，各种地下管线，经探明后，均在地上设置明显标志，标明地下物的名称、位置、埋深。确保施工安全。

3）沟槽放坡、脚手架、承重支撑、大型模板等符合规定。

2. 土方工程安全防护

1）沟槽深度超过1.5m根据土质和挖深放坡或做可靠支撑。在人员和车辆通行的沟槽地段边沿，设牢固的不低于1.2m高的防护栏。危险处夜间设红色标志灯。

2）沟槽边1m以内不准堆土、堆料、停置机具。距沟槽边1m处堆土高不得超过1.5m。高压线下严禁堆土、堆物。沟槽边距构筑物距离不得小于1.5m，遇有特殊情况采取有效的技术措施，并报主管部门批准，否则不准施工。

3）使用机械开挖沟槽时，设专人指挥，并按规定坡度顺序作业。人工开挖土方时，严禁掏洞。严禁自下而上拓宽沟槽。

4）沟槽回填土时，必须在构筑物两侧对称回填夯实。使用推土机回填时，严禁从一侧直接将土推入沟槽。

3. 临时用电防护

1）临时用电必须按规范的要求做施工组织设计方案，建立必要的内业档案资料。

2）临时用电系统建立后，经常对线路及用电设备进行定期检查，并将检查、检验记录存档备查。

3）暂设临时架空线采用绝缘导线，不得采用塑胶软线。必须按规范架设整齐，不得成束架空敷设，也不得沿地面明敷设。施工机具、车辆及人员，与用电线路保持安全距离。达不到规范规定的最小距离时，必须采用可靠的防护措施。

4）配电系统实行分级配电。各类配电箱、开关箱的安装和内部设置必须符合有关规定，箱内电器必须可靠完好，其选型、定值要符合规定，开关电器标明用途。

各类配电箱、开关箱外观完整、牢固、防雨、防尘、箱体外涂安全色标、统一编号、箱内无杂物。停止使用的配电箱必须切断电源、箱门上锁。

5）独立配电系统必须按部颁标准采用三相五线制的接零保护系统，非独立系统可根据现场实际情况采用相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳，金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。在采用接地或接零保护方式的同时，必须设两级漏电保护装置，实行分级保护，形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择必须符合规定。

6）手持电动工具的使用，符合国家标准的有关规定。工具的电源线，插头和插座必须完好。电源线不得任意接长和调换，工具的外绝缘要完好无损，维修和保管由专人负责。

7）凡在一般场所采用220V电源照明的，必须按规定布线和手工装设灯具，并在电源一侧加装漏电保护器。特殊场所必须按国家标准规定使用安全电压照明器。

使用手灯照明，其电源电压不超过36V，灯体与手柄坚固绝缘良好，电源线使用橡胶套电缆线，不得使用塑胶线，手灯变压器要有防潮防雨水设施。

8）电焊机单独设置开关。电焊机外壳做接零或接地保护。一次线长度不大于5m，二次线长度不大于30m，两侧接线压接牢固，并安装可靠防护罩。焊把线双线到位，不得借用金属管道，金属脚手架、轨道及结构钢筋作回路地线。焊把线无破损，绝缘良好。电焊机设置地点要防潮、防雨、防砸。

9）照明灯具、低压变压器安装；供分级配电，照明灯具、开关位置等符合规定。配电系统及电动机具按规定采用接零或接地保护方式。

4. 施工机械安全防护

1）汽车吊、门式吊等必须有灵敏可靠的限位装置。吊钩有防脱装置。

2）堆土机、挖土机、平地机、压路机等大型市政工程机械，在作业前施工员必须向司机作安全交底，并派专人指挥。

3）机动小翻斗车，小型装载机在施工现场行驶时速不得超过5Km。方向制动机构及灯光等灵敏有效。行车中严禁带人。往沟槽中卸料时，距槽边1m，并设挡墩。

4）卷扬机必须搭设防砸、防雨操作棚。固定机身必须牢固。传动部分必须安装防护罩。

5）搅拌机搭设防砸、防雨操作棚。使用前支垫稳固，不得用轮胎式代替支撑。移动时，必须切断电源，启动装置、离合器、制动器、保险链、防护罩齐全完好，使用安全可靠。

6）蛙式打夯机必须两人操作，操作人员必须戴绝缘手套和穿绝缘胶鞋。操作手柄采取绝缘措施。夯机用后切断电源，严禁在夯机运转时清除积土。

7）乙炔发生器必须使用金属防爆膜，严禁用胶皮带膜代替。回火防止器保持有一定水量。氧气瓶不得曝晒、倒置、平使、禁止沾油。氧气瓶和乙炔瓶工作间距不小于5m，两瓶放置距离不得小于10m。施工现场内严禁使用浮桶式乙炔发生器。

8）木工机械，圆锯的锯盘及传动部位安装防护罩，并设置保险档、分料器。凡长度小于50cm，厚度大于锯盘半径的木料，严禁使用圆锯。破料锯与横截锯不得混作、平刨、压刨安全防护装置必须齐全有效。

9）砂轮机使用单向开关。砂轮必须装设不小于180度的防护罩和牢固的工件托架。严禁使用不圆、有裂纹和磨损剩余部分不足25mm的砂轮。

10）机械设备的维修、养护使用符合规定、各类机械设置安装合理，仪表齐全有效。

5. 管道工程安全防护

1）管子装、卸，必须有专人指挥。机动车辆运管必须用木楔打掩，并用紧线器绑牢。卸车前必须认真检查打掩情况，发现木楔松动或管子移位，必须采取可靠的防止管子坍滚的措施。管子码放场地平整坚实，码放高度不得超过2m，并用木楔打掩。

2）在沟槽一侧排管，管子距槽1m以外，并打掩固定。金属管子在沟槽上排管，对所用横担木的断面尺寸、间距进行计算。横担木两端在槽邦的垫实长度不小于80cm，各种管子在沟槽内纵向移动时管子两侧要有防止横向滚动的措施。

3）人工推滚管，设专人指挥，推滚不得超过行走的速度。上下坡用大绳控制管速，管前及两侧不得站人。

4）人工稳管，管两侧立保险杠。使用撬棍窜管时要互相呼应，管子稳定后，打掩牢固。

5）管道打泵试压，后背必须坚固，所用机具安全可靠，要规定明确的联络信号。打泵升压后、管口、管堵处不得站人。

6. 道路工程安全防护

1）摊铺沥青混凝土路面，作业人员配戴防护用品，火箱不准设置在电线下方，与油容器距离大于5m。墩锤、烙铁不得开焊、开裂、掉头。跟碾刷油人员随碾相向跟进。

2）各种检查井井口设置临时防护盖或防护栏，井中有人作业，井口设专人监护。

7. 起重吊装安全防护

1）各种起重吊装机械禁止在高压线下方作业。在高压线一侧作业时臂杆、吊索具与高压线有足够的安全距离。在高压线下通过将臂杆落下。

2）吊车挂牌作业，不准超负荷载斜拉斜吊。。

3）使用外租机械吊装，必须正式签定安全协议，明确指挥与责任。外租机械在施工前，现场施工员进行安全交底。

4）索具、吊钩不准自制，必须使用合格产品。钢丝绳根据用途保证足够的安全系数，磨损、腐蚀、断丝不超过标准，死弯、断股、油芯外露不得使用。吊钩有防止脱钩的保险装置。使用卡环时销轴和环底受力。

8. 操作人员个人安全防护

1）操作人员个人防护用品符合规定。如安全帽、反光背心，根据施工需要每人必备。

2）2m以上高空作业人员，必须系安全带。

3）电气焊人员，在剔凿、磨削时，配戴面罩或防护目镜。

4）特种作业人员，必须持证上岗，并按规定配戴个人劳动防护用品。

5）施工人员无违章作业。

9.保卫消防

1）有充足的保卫、消防人员值班和值班记录。

2）防火标志和消防设施符合要求。

3）临时建筑符合消防规定。

4）建立巨毒、易燃、易爆物品管理制度。

5）制定保卫、消防突发事件的方案、预案。

# 第八章  冬季及夜间施工措施

## 一、冬季施工措施：

本工程根据进度计划安排部分施工项目进入冬季施工。

1．冬期施工，采用双控法，即温度控制和时间控制，当室外平均气温连续5天低于-5℃进入冬季施工，11月15日～第二年3月15日为冬期施工期限。

2．本工程根据计划安排冬施项目主要为综合管线工程施工。

3．冬期施工前应制定详细的冬期施工技术方案，明确冬期施工部署、施工方法、保温材料计划、外加剂材料计划、冬期质量控制要点等，保证冬施项目的施工质量及工期要求。

4．现场搅拌的砌筑砂浆用原材料搅拌前应加热。水温亦控制在60℃～80℃。砂子控制在20℃～40℃，搅拌时间适当延长。搅拌后控制出盘温度及入模温度。砖不许浸水，不得使用含有氯盐的防冻剂，确保砌筑质量。

5．对搅拌机棚前后台的出入口应做好封闭棚内通暖，设置热水罐，外加剂储存器，搅拌清洗时的污水应做好排水，封闭好沉淀池，防止冻结，定期清理，污水管保持畅通。

6．外掺剂的选用，早强与防冻复合使用，使混凝土很快有临界温度，但早强剂用量适当，否则影响混凝土的终期强度，混凝土必须振捣密实。冬施中使用的所有外掺剂必须经过严格的检测，外掺剂的掺量，经过试验方能确定。

7．混凝土的养护采用蓄热法，  同试验人员计算混凝土冷却到0℃的所需要的保温材料，冷却时间，所达到的强度，以此决定保温材料的厚度，对于地下混凝土结构，采用岩棉被覆盖。

8．冬季进行沟槽开挖，挖至设计标高以上预留20cm，人工清到设计标高后，沟槽不能及时浇筑混凝土基础时，用保温材料进行覆盖，做到工序联结紧凑。

9．回填土大堆堆放，从中间掏心取土进行回填，及时夯实或碾压成型，不得使用冻土进行回填。

10．回填施工，早9∶00开始施工，下午3∶00停止施工。

## 二、夜间施工措施：

夜间施工将采取以下措施，确保工程质量与安全。

一）建立夜间值班制度，必须由工班长负责，多工序施工时，要有总体施工负责人值班，做好周密的组织和技术交底，配备足够的物资，确保夜间施工顺利进行。

二）严格复核、检查制度，确保各项技术质量指标准确无误，符合设计和规范的规定。

三）严格隐蔽工程检查签证制度，夜间必须进行隐蔽工程施工时，及时通知监理工程师到现场检查，并办理签证手续，未经监理工程师验收签证，不能进行下一道工序施工。

四）安装足够的照明设备，保证夜间施工有良好的照明条件，同时对运输通道及交通路口处加强照明设备，保证夜间交通绝对安全，值班电工要随叫随到。

五）做好夜间施工防护，在作业地点附近设置警示标志，悬挂红色灯，以提醒行人和司机注意，并安排专人看守。

六）做好夜间餐饮后勤服务工作，保证就餐的卫生标准、质量标准。让夜班施工人员满意。

# 第九章  环保及安全文明措施

## 一、文明施工措施

在施工中，从以下面几方面加强文明施工管理。

1．严格按照有关《法规》组织施工，在施工期间认真贯彻有关条例，达到文明安全工地标准。

2．组织全员进行“文明施工”教育。提高文明施工认识，建立文明施工小组，由项目经理亲自挂帅，各职能部门参加并设立专职文明施工小分队，建立文明施工管理制度。

3．加强对施工现场的新建和旧有地下管线的保护工作，对现况管线进行探测，确定准确位置，要采用明显的标志表明各管线的名称、埋深。在施工中采用机械施工时，安排专人在现场对现况管道进行看护。

4．施工现场必要地段设置护栏、围挡，采用硬质型围挡隔离施工现场，在施工过程中设专人进行维护。创造便民、利民、不扰民的社会环境。

5．现场布置

根据场地实际情况合理地进行布置，设施设备按现场布置图规定设置堆放，并随施工不同阶段进行场地布置和调整。

6．道路和场地

施工区内道路通畅、平坦、整洁，不乱堆乱放，无散落物；构造物周围设散水坡，四周保持清洁；场地平整不积水，无散落的杂物及散物。施工废料集中堆放，及时处理。

7．班组场地清理

班组必须做好操作后场地清理，随做随清，物尽其用。在施工作业中，有防止尘土飞扬、泥浆横流、混凝土洒漏、车辆沾带泥土运行等措施。有考核制度，定期检查评分考核，成绩上牌公布。

8．材料堆放

各种材料分类码放，砌体料类成垛，堆放整齐，标识明确。

9．周转设备存放

施工钢模、机具、器材等集中堆放整齐。专用钢模成套放置，零用钢模及零配件、脚手扣件分类分规格，集中存放。

10．水泥库

水泥分清标号，堆放整齐，目能成数。有制度、有规定、专人管理，限额发放，分类插标挂牌，记载齐全而正确，牌物账相符。库容整洁，无“上漏下渗”。

11．构配件及特殊材料

混凝土构件分类、分型、分规格堆放整齐。钢材、钢管分类集中堆放整齐。管件等妥善保管。

12．生活区搭建临时性设施符合规范要求，做到内外整洁、卫生。施工现场设置符合规范要求的“四版一图”，并有明显的项目经理部标志。

13．合理组织施工，适当安排材料进场，减少现场材料堆放量，对进入现场的各类材料，严格按照拟定的施工平面布置图码放整齐。并按ISO9001程序文件的有关要求标识清楚，码放整齐，现场材料严禁堆放在社会交通便线上。

14．进入施工现场的施工机械按规定的位置停放，不得随意侵占道路。油料等妥善保存、防止泄漏。

15．及时走访周围居民，听取建议，采取有效措施便民、利民。

16．为保证施工期间达到不扬尘、不遗洒的环保要求，对施工现场、社会道路采取及时清扫和除尘洒水措施，对施工车辆及土方运输车辆采取严密覆盖和清扫措施，确保不遗洒，对施工及生活垃圾做到及时清运。对损坏的道路及时进行修整。

（详见第九章附图表1：防止城市污染措施示意图）

## 二、环境保护措施

1．重视环境工作

为确保文明施工，促进施工顺利进行，本标段将采取以下环境保护措施。编制施工组织设计时，把环保工作作为施工组织设计的组成部分，并认真贯彻执行。

2．加强环保教育

组织员工学习环保知识，加强环保意识，使大家认识到环境保护的重要性和必要性。

3．贯彻环保法规

认真贯彻有关水土保护、环境保护方针、政策和法令。

4．强化环保管理

定期进行环境检查，及时处理违章事宜，主动联系环保机构，请示汇报环保工作，做到文明施工。

5．美化施工现场

场地废料、土石方废方处理，按设计要求在工程师指定地点处理，防止水土流失。保持排水通道畅通，工地干净卫生。施工中还尽量减少对周围绿化环境的影响和破坏。

6．消除施工污染

施工废水、生活污水源，要采用渗井或其它措施处理。工地垃圾及时运往指定地点深埋，清洗集料机具或含有沉淀油污的操作水，采用过滤的方法或沉淀池处理，使生态环境受损减到最低程度。

7．防止大气污染：

1）道路施工中，按规定拌合石灰土，要有防灰土飞扬措施。碾压成活的石灰土基层和石灰粉煤灰砂砾基层以及施工临时便道要及时洒水，减少扬尘。

2）施工垃圾及时清运，适量洒水，减少扬尘。

3）水泥和其它易飞扬的细颗粒散体材料，安排在库内存放或严密遮盖，运输时要防止遗洒、飞扬，卸运时采取有效措施，以减少扬尘。

4）施工现场使用的茶炉、大灶，符合环保要求。烟尘排放黑度达到林格曼1级以下。

5）折除旧有建筑时，随时洒水，减少扬尘污染。

6）模板支搭完毕、灌注混凝土前及管道施工完成后，在清吹模板和管道时要有防尘土飞扬措施。

8．防止水污染：

1）水泥砂浆进行现场搅拌作业时，必须在搅拌机前台及运输车清洗处设置沉淀池，废水沉淀后经市政管理部门批准方可排入市政污水管线或回收用于洒水降尘。

2）施工现场临时食堂，设置简易有效的隔油池，加强管理，定期掏油，防止污染。

（详见第九章附图表2：项目经理部环保体系框图）

# 第十章  质量通病防治

## 一、路基工程

1. 质量通病：土方填筑每层厚薄不均匀，标高误差较大。

预防措施：用平地机、推土机摊平，虚铺厚度保持厚薄均匀；压路机按试验的顺序和方法碾压。

2．质量通病：填方干密度达不到要求。

预防措施：填料选择经试验确定并符合规定要求；严格控制分层厚度和石料粒径，碾压机具和工艺符合施工组织设计规定，并经填筑试验段确定。

## 二、混凝土工程

1. 质量通病：混凝土和易性不良，主要表现为拌合物松散，坍落度不符合要求，混凝土离析。

预防措施：控制水泥标号与混凝土强度等级之间的合理配比值，严格遵守施工规定的最大水灰比的最小水泥用量；严格按试验确定的配合比施工；配料准确，并保证足够的搅拌时间；选用正确的运输方法，控制运输时间；测定拌制地点和浇筑处的坍落度，控制后者的数值符合施工规范的规定。

2. 质量通病：混凝土表面蜂窝麻面。

预防措施：控制混凝土配合比和搅拌时间；防止运输中漏浆、离析、和运输时间长；控制浇筑时有符合要求的坍落度；采用合适的浇筑顺序和方法，控制自由下落高度不超2m；浇筑分层进行，分层厚度根据捣实方法按施工规范要求确定；采用正确的振捣方法，防止漏振和过度振捣；随时检查模板及支架的变形情况，尤其防止漏浆。

3. 质量通病：混凝土结构或构件缺楞掉角。

预防措施：拆模不宜过早，非承重模宜在混凝土强度达到2.5Mpa后拆除；模板支设和拆除方法正确；加强成品保护，防止碰撞早龄期的混凝土；采用优质脱模剂，使脱模方便，不死拉硬撬。

4. 质量通病：混凝土表面裂缝。

预防措施：检查水泥出厂合格证，进场抽检报告单；砂、石质量符合有关标准规定，石子含泥量高时冲洗，不采用细砂；对温度影响的裂缝采用低热水泥，合理选用骨料和配合比，以降低水泥用量，并加强养生。

5. 质量通病：混凝土颜色不一。

预防措施：采用同一厂家生产、同品种、同标号的水泥；同一结构部位尽量采用同一料场的同规格、同性质的砂子或碎（卵）石；采用同一配比拌制混凝土；采用同一厂家、同一品种的脱模剂。

## 三、钢筋工程

1. 质量通病：钢筋严重腐蚀。

预防措施：对颗粒状或片状老锈必须清除；钢筋除锈后仍留有麻点者，严禁使用。

2. 质量通病：钢筋弯曲不直。

预防措施：采用调直机冷拉或人工方法调直；对严重曲折钢筋，曲折处圆弧半径较小的硬弯，调直后检查有无裂纹；对矫正后仍不直的钢筋，不准用作受力筋。

3. 质量通病：咬边焊缝与钢筋交接处有缺口。

预防措施：选用合适电流，防止电流过大；焊弧不可拉得过大；控制焊条角度和运弧方法。

# 第十一章  其他应说明的事项

## 一、履约保证措施

1. 按照业主及监理要求，建立健全工程履约保证体系。

2. 认真学习履约文件，按照各项标准加强施工管理，增强履约能力。

3. 由项目经理全面负责，项目技术负责人具体负责与监理工程师的对口工作，配齐各类各级人员，保障履约体系有效运转。

4. 及时按监理程序进行计量确认工作，保证计量支付顺利进行，为工程的有序进展创造条件。

## 二、成品及半成品保护

1．严格按ISO9001规定对成品及半成品进行保护。保证施工中各工序顺利验收进行下道工序施工，保证最终竣工验收顺利完成。

2．小型混凝土构件、混凝土管材、水泥管块等在运输吊装时防止将其棱角碰坏，现场码放整齐。

3．管线位置回填时管道两侧胸腔回填同步进行，并分层夯实，以避免管道横向位移。

4．管道管顶以上150cm内回填时，不准用振动碾进行碾压。

5．检查井室砌筑完成后，井口进行覆盖，防止泥土、砖头等杂物掉进井室。并设立明显标志，以免被车辆碾压破坏。

6．石灰粉煤灰基层碾压成型后，禁止非施工车辆使入。

7．人行步道铺装完成后，禁止各种机动车在其上行驶。

8．压路机碾压沥青混凝土时，禁止使用柴油刷碾压轮，以免污染和破坏沥青油面。

9．混凝土浇注完成后，及时覆盖洒水养护，保持混凝土表面湿润。

## 三、材料节约措施

1. 加强材料的管理，建立一套科学、合理的材料管理制度，严格执行领、发料手续。

2. 对具有一定规模数量的材料采取招投标办法进行采购。

3. 编制详细的材料采购及供应计划，严格按工程进度需要组织材料的采购及供应。

4. 建立简单、易行、适用的材料台帐，做到材料进场有计划、用料有申请、发料有手续，尽量减少施工现场材料的积压，加强资金的周转，提高经济效益。

5. 所有进入工程现场的材料必须严格分类，并按照规定平面位置码放，做到明晰、易找。

6. 实行限额领料制度，做到浪费有罚，节约有奖保证质量，提高效益。

7. 按规定摊销材料，做到计划及时、计量准确。严格杜绝大材小用或超用材料的浪费现象发生。

8. 定期进行材料清查，做到帐、物相符，发现超标时，及时分析原因，并制定相应的解决方法。

## 四、防控传染病：

为贯彻执行《中华人民共和国传染病防治法》、国家和北京市防止传染性疾病有关的政策法规，切实加强对施工工地的管理，改善施工人员的生活和居住条件，确保预防疾病和保证正常生产。根据北京市建设行政主管部门对工地防控传染病的相关检查标准，工地食堂必须做到：

1.食堂要有独立房间，有专人负责；

2.食堂要有当地食监所颁发的“卫生许可证”；

3.食堂工作人员要认真贯彻执行《食品卫生法》，努力搞好食堂卫生；

4.食堂工作人员要设专人，有上岗证和健康证；

5.对食堂环境及设备要求：有必要的消毒、通风、防尘、防腐、防鼠、防蝇、洗涤、污水处理、废弃物存放等设施；食堂内外整洁，做到无鼠、无蝇、无蟑螂、无其他孳生物产生的条件；

6.食堂加工机具、灶具及盛放食品的器皿，必须卫生，使用前洗净消毒，保证清洁卫生，炊事人员必须保持良好的个人卫生，工作服、帽穿戴整齐。投标人对上述规定在投标报价中应予以充分考虑。

# 第三章附图表1：项目经理部组织机构框图

项目部经理

项目总工

项目副经理

工程管理部

技术质量部

经营预算部

综合 办公室

物资设施部

各专业施工队

## 第三章附图表2：劳动力计划表

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 |
| 管理人员 | 30 | 30 | 30 |
| 试验工 | 4 | 4 | 4 |
| 测工 | 5 | 5 | 5 |
| 机械工 | 10 | 50 | 50 |
| 木工 | 4 | 4 | 4 |
| 电工 | 4 | 4 | 4 |
| 瓦工 | 10 | 20 | 10 |
| 路工 |  | 10 | 30 |
| 焊工 | 4 | 10 | 10 |
| 壮工 | 30 | 250 | 30 |
| 试验工 | 4 | 4 | 4 |
| 测工 | 5 | 5 | 5 |

## 第三章附图表3：拟投入本合同主要施工机械设备表

| 名 称 | 型号及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 装载机 | ZL-50 | 4台 |
| 装载机 | ZL-40 | 2台 |
| 挖掘机 | 住友300 | 2台 |
| 挖掘机 | 小松200 | 2台 |
| 平地机 | PY-160B | 2台 |
| 压路机 | CC21 | 2台 |
| 压路机 | CC-142 | 1台 |
| 压路机 | YL16-20 | 1台 |
| 三轮压路机 | 3Y1821 | 3台 |
| 推土机 | T-140 | 2台 |
| 石灰粉煤灰摊铺机 | WTU95D | 1台 |
| 沥青混凝土摊铺机 | ABG-T325 | 1台 |
| 沥青混凝土摊铺机 | ABG-T425 | 1台 |
| 压路机 | DD-110 | 3台 |
| 压路机 | DD-130 | 1台 |
| 沥青洒布机 | CA-140 | 1台 |
| 洒水车 | 东风 | 3台 |
| 加腾吊车 | KATO—25 | 1台 |
| 自卸汽车 | 太脱拉 | 20台 |
| 自卸汽车 | 内蒙古奔驰 | 10台 |
| 半挂拖车 | 20T | 2台 |
| 货运汽车 | 2T | 3台 |
| 发电机组 | 150KW | 2台 |
| 空气压缩机 | 9M3/min | 4台 |
| 悬挖斗钻机 | R-622 | 1台 |
| 电焊机 | 20KW | 10台 |
| 铣刨机 | BGZ1000 | 1台 |

## 第三章附图表4：拟投入本合同主要仪器设备表

| 设备名称 | 型号及规格 | 国别及产地 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水泥混凝土类 |  |  |  |
| 水泥混凝土标准振动台 | 1平方米 | 北京 | 1 |
| 水泥混凝土试模 |  | 北京 | 1 |
| 土工类 |  |  |  |
| 重型电动击实仪 | DG160 | 北京 | 1 |
| 液塑限联合测定仪 |  | 无锡 | 1 |
| 灌砂法密度仪 |  | 北京 | 1 |
| 基层类 |  |  |  |
| 钙镁含量测定仪 |  | 无锡 | 1 |
| 无侧限抗压成型设备 |  | 北京 | 1 |
| 基层混合料标准筛 |  | 北京 | 1 |
| 无侧限抗压试模 |  | 北京 | 1 |
| 计量设备类 |  |  |  |
| 万分之一天平 | DG-160 | 北京 | 1 |
| 测量类 |  |  |  |
| 经纬仪 | TDJ6E | 日本 | 1 |
| 全站仪 | GTS-6 | 北京 | 1 |
| 水准仪 | DZS3-1 | 北京 | 2 |
| 其它类 |  |  |  |
| 干燥箱 | CS101-E | 重庆 | 1 |
| 养护设备 | HBC | 北京 | 1 |

## 第三章附图表5：施工平面布置示意图

## 第三章附图表6：临时用地表

| 用 途 | 面积（m2） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目部办公区 | 300 | 2+250西侧 | 2005.10.20～2005.12.18 |
| 施工队生活区 | 500 | 2+250西侧 | 2005.10.20～2005.12.18 |
| 材料加工场 | 200 | 2+250西侧 | 2005.10.20～2005.12.18 |

## 第三章附图表7：现场电力需求计划表

| 用电位置 |  | 计划用电负荷（KVA） | 需用时间 年 月至 年 月 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩号 | 左或右（M） |  |  |  |
| 2+250 |  | 150 | 2005.10.20～2005.12.18 | 发电机组备用2组 |
| 1+300 |  | 200 | 2005.10.20～2005.12.18 | 变压器一台项目部生活区、施工队生活区及钢筋加工场 |

## 第三章附图表8：工程进度计划横道图

## 第三章附图表9：工程进度计划网络图

## 第三章附图表10：劳动力工力分布图

# 第四章附图表1：模板质量控制程序

学习图纸

技术资料

模板选择

准备工程

清理、平整模板

学习图纸操作规程和质量标准

技术资料

刷模

与钢筋工序交换

书面交底

技术交底

操作人员参加

检查脚手架、脚手板

标高、结构线、检查线

中间检查

支模

钢筋、混凝土

工序交接检查

自检

按件数，各抽查10%，但均不少于3件

按30—50平方米抽查，但不小于3处

浇灌混凝土时

留人看钢筋

执行评定验收标准

质量评定

不合格的处理

（返工）

按强度曲线确定拆模时间

拆模

自检记录

注意保护棱角

质量评定纪录

资料整理

清理现场文明施工

施工记录

# 第四章附图表2：混凝土质量控制程序

学习图纸

技术资料

模板选择

准备工作

清理、平整模板

学习图纸操作规程和质量标准

技术资料

刷模板

与钢筋工序交换

书面交底

技术交底

操作人员参加

检查脚手架、脚手板

标高、结构线、检查线

中间检查

支模

钢筋、混凝土

工序交接检查

自检

按件数，各抽查10%，但均不少于3件

按30—50平方米抽查，但不小于3处

浇灌混凝土时

留人看钢筋

执行评定验收标准

质量评定

不合格的处理

（返工）

按强度曲线确定拆模时间

拆模

自检记录

注意保护棱角

质量评定纪录

资料整理

清理现场文明施工

施工记录

# 第四章附图表3：施工便桥示意图

# 第四章附图表4：承插式污水管道施工工艺流程图

测 量 放 线

沟槽开挖

管底砂垫层填筑

管道安装、接口及检查井施工

管道两侧砂基础填筑

管顶50cm以下回填土

竣 工 验 收

监理工程师检验

闭 水 试 验

管顶50cm以上回填土

# 第四章附图表5：雨水方沟施工工艺流程图

测 量 放 线

沟 槽 开 挖

混凝土基础

墙 体 砌 筑

盖 板 吊 装

板 缝 抹 带

回 填 土

监理工程师检验

检测混凝土

坍落度

水泥砂浆抹面

测放墙体

砌 筑 线

# 第六章附图表1：项目经理部质量保证体系框图

质量目标：百分之百的兑现承诺，

百分之百的合格品，优良率90％。％……

施工保证

物质保证

组织保证

思想保证

技术保证

设备保证

质量监督保证

甲方保证

经济保证

项目总部

TQC教育

标准化作业

质量责任制

充

足

充分利用

性能良好

材料检验

QC小组

施工中的三检

测试计量控制

合理安排工序

材料采购

专检人员监督

监理监督

TQC领导小组

质量与经济挂钩

质量第一

用户至上

预防为主

企业精神

技术规范一

操作规程

施工规范

工艺标准

项目经理部

工序

质量控制

信息

反馈

施工队

职能部门

强化质量意识

分部、分项质量评定

奖罚兑现

PDCA循环

单位工程质量评定

培训操作技能

班组

竣工验收

回访用户

# 第六章附图表2:工程质量检验控制程序

依据合同、规范等有关文件、

编制施工组织设计

专业施工队自检

技术质量部检验

监理工程师验收

办理签认手续

转入下一道工序

专业施工队自检

自检不合格

自检合格

检验合格

验收合格

检验不合格

监理验收不合格

拉力试验仪

计划审批

水  准  仪

万能试验仪

电动抗震试验

氧   气   表

经  纬  仪

塔      尺

大  钢  尺

技术部备案

审    批

领导签字

全  站  仪

电  子  称

案      秤

乙   炔   表

电   流   表

水泥细度测定

电   压   表

万   用   表

压力试验仪

钳形电流表

宏  观  质  量

性能指标说明书

性能指标测试

合  格  验  收

点          验

购    置

架盘天平

地      秤

兆  欧  表

接地电阻仪

躁声测试仪

型      号

生产厂家

制造许可证

产品合格证

不  合  格

技术部存档

使用单位存档

检    论

检    验

检查记录

测  距  仪

市场调查

商业信誉

供货质量

服务质量

货    源

第六章附图表3：计量控制程序

# 第六章附图表4：资料管理保证体系框图

分部分项工程监理验收

项目经理

总工程师

分部分项工程申报

建立分项工程施工程序

分部分项工程施工

测量放样单

测量检验单

测量复核单

根据验收评定标准各种表格

报监理验收表格

原材料试验单

强度试验单

击实试验

密度试验

分部分项工程自检

中间验收

备    查

资料汇总

案卷归档

# 第六章附图表5：与监理、监督站和管理单位配合控制程序

工序/部位技术交底

明确质量标准

工序/部位完成后

施工班组自检

通知施工班组修整

工长组织验收

质检员专检

测量复核检查

试验项目验收

否

是

质检员填写验收单、报验单、隐检单等资料报驻地监理，通知管理单位

按照监理、管理人员提出的问题进行修整

关键工序邀请质量监督站参与验收，配合监督站中间抽查工作

监理进行验收、管理单位隐检验收

否

是

进行下一工序/部位的施工

进行下一控制程序循环

# 第六章附图表6：施工过程质量控制流程图

开工报告

监理工程师审批

技术安全交底

分部分项工程施工

班组自检修理

工长检查合格

质量人员检查验收

监理工程师验收

签证计量

各种材料试验

机械人员准备

位置尺寸高程检测

确定施工方案并试做

在施工程质量检查

满足设计要求

满足施工规范

满足质量标准

满足方案规定

试件制作取样

试件样品检测

试件检测报告

收集整理资料

成品质量评定

材料试验报告2

不合格

# 第七章附图表1：项目经理部安全保证体系框图

目标：无上等级事故，无死亡和重伤事故

民主管理

行政管理

国家监督

安全管理

安全行为

安全制度

施工安全管理

人

机

物

方法

环境

项目经理部

施工队

作业班组

管理层次

管理手段

实现安全目标

规范教育

规章制度

安全制度

安全技术措施交底

法律纪律

安全方针

上岗安全教育

施工过程教育JJJJJJFFNCJJJJJIJJJJJJJJJJ

规范活动

安全标准作业

职业道德养成

岗位责任制度

订立责任书

文明施工活动

奖

惩

各种竞赛活动

责任制兑现

检查评比总结

基础工作

班组建议

安全预防措施

# 第九章附图表1：防止城市污染措施示意图

# 第九章附图表2：项目经理部环保体系框图

项目经理

项目副经理

项目工程师

材料员

材料码放

调度员

机械达标

施工员

工序安排

技术员

环保技术

文宣员

宣传教育

后勤员

机械达标

各专业施工队

目   录

第一章 编制依据及编制原则	1

一、编制依据	1

二、编制原则	2

第二章	工程概况	3

一、工程简况	3

二、主要工程数量	5

三、项目环境	8

四、工程特点及重点	8

第三章 施工部署与安排	10

一、 施工部署原则	10

二、施工组织机构	10

二．施工技术力量配备	11

三、施工主要设备配备及进场办法	11

四、总体施工部署	11

五、阶段施工工期部署	13

五、施工总体进度计划	14

第四章  主要工程项目的施工方法	15

一、测量控制	15

二、现场清理与掘除	17

三、钢筋工程	17

四、模板工程	18

五、混凝土工程	18

六、管线工程开槽施工	18

七、雨污水工程	19

第五章  确保工程质量和工期的措施	24

一、工程质量保证措施	24

二、工期保证措施	26

第六章  质量保证体系	29

一、质量目标	29

二、质量保证体系	29

三、部门职责	30

四、岗位职责	32

五、质量保证程序	34

六、施工过程控制措施	37

第七章  安全保证体系	38

一、安全目标	38

二、安全保证体系	38

三、物质保证	38

四、建立安全生产规章制度	38

五、建立安全生产奖惩规则	39

六、安全教育	39

七、施工现场各分部分项工程安全保证措施	39

第八章  冬季及夜间施工措施	44

一、冬季施工措施：	44

二、夜间施工措施：	45

第九章  环保及安全文明措施	46

一、文明施工措施	46

二、环境保护措施	47

第十章  质量通病防治	49

一、路基工程	49

二、混凝土工程	49

三、钢筋工程	50

第十一章  其他应说明的事项	51

一、履约保证措施	51

二、成品及半成品保护	51

三、材料节约措施	51

四、防控传染病：	52

第三章附图表1：项目经理部组织机构框图	53

第三章附图表2：劳动力计划表	54

第三章附图表3：拟投入本合同主要施工机械设备表	55

第三章附图表4：拟投入本合同主要仪器设备表	56

第三章附图表5：施工平面布置示意图	57

第三章附图表6：临时用地表	58

第三章附图表7：现场电力需求计划表	59

第三章附图表8：工程进度计划横道图	60

第三章附图表9：工程进度计划网络图	61

第三章附图表10：劳动力工力分布图	62

第四章附图表1：模板质量控制程序	63

第四章附图表2：混凝土质量控制程序	64

第四章附图表3：施工便桥示意图	65

第四章附图表4：承插式污水管道施工工艺流程图	66

第四章附图表5：雨水方沟施工工艺流程图	67

第六章附图表1：项目经理部质量保证体系框图	68

第六章附图表2:工程质量检验控制程序	69

第六章附图表3：计量控制程序	70

第六章附图表4：资料管理保证体系框图	71

第六章附图表5：与监理、监督站和管理单位配合控制程序	72

第六章附图表6：施工过程质量控制流程图	73

第七章附图表1：项目经理部安全保证体系框图	74

第九章附图表1：防止城市污染措施示意图	75

第九章附图表2：项目经理部环保体系框图	76