- 浅谈大体积混凝土箱梁冬季施工质量的控制

许  庆 
(天津华盾工程监理咨询有限公司，天津  300070)

【摘   要】文章主要从配合比、热工计算、混凝土的浇筑及养护等几个方面，阐述了大体积混凝土箱梁在冬季施工的控制方法。
　　【关键词】大体积混凝土；箱梁；冬季施工；质量控制
      【中图分类号】 TU74                      【文献标识码】 A                    【文章编号】 1008-1151(2006)02-0020-02

一、概述
　　东南半环海河大桥是连接海河两岸的大型桥梁工程，该桥为上下行分离式立交桥，分为A线、B线。大桥的主桥段为跨河桥，其结构形式为3跨55m等截面预应力连续箱梁，箱梁截面形式为单箱斜腹，梁高3米宽18米，顶板厚30cm，底板厚25～60cm ，腹板厚50～100cm，翼板厚15～70cm，混凝土强度为C50。主桥A线箱梁需要在冬季进行施工，因位于河道上，风大不易保温，在如此条件下进行大体积混凝土箱梁的冬季施工非常不利，为了保证箱梁混凝土的质量，我们对混凝土的冬季施工从各个环节进行严格的控制。
　　二、配合比确定及热工计算
　　（一）配合比确定
　　冬季施工配合应采用冷混凝土配比，根据以往经验取砂率为39%，水泥用量为494㎏，选用UNF-5A非引气型高效减水剂和YND-153型防冻减水剂做为外加剂，前者为无氯型、低碱、低硫酸钠产品，其较低的碱含量可避免混凝土的碱集料反应。后者为无氯型产品，可加速混凝土的凝结和硬化，低温、负温效果好，在掺量达到3.5%时，可用于－10℃以上的冬季混凝土，非常适合冬季混凝土配合比。配合比的28天试配强度达到设计值的115%以上，证明配合比满足设计要求。配合比如下：

（二）热工计算
　　为了便于控制混凝土质量，必须对配合比进行了冬季施工热工计算。现场对砂、石进行含水量的测试，获得平均值：Ps=5%，Pg=0%，需要对原配合比进行调整。调整后的配合比如下：

下面根据调整后的施工配合比进行热工计算：
　　按《公路桥涵施工技术规范》要求，取混凝土入模温度T2=5℃，并考虑环境温度在零下4℃以下时不进行混凝土施工。如果浇筑混凝土的天气情况较差，按最不利条件：气温为零下4℃。
　　通过公式：T2=T1－（A*T＋0.032N）（T1－Ta）
      N—混凝土转运次数；T—混凝土运输时间；A—温度损失      系数；Ta—运输时环境温度
      取N=1   A=0.25   T=1/3 h   Ta=－4℃
      可得混凝土的出机温度T1=6.2℃
      通过公式：T1=T0－0.16（T0－Tb）
      取搅拌机棚内温度 Tb=－2℃  
      可得混凝土拌和物的温度 T0=7.8℃
　　通过公式：T0=[0.9(WcTc＋WsTs＋WgTg)＋4.2Tw(Ww-PsWs-PgWg) ＋c1(PsWsTs＋PgWgTg)－c2(PsWs＋PgWg)]÷ [4.2Ww＋0.9(Wc＋Ws＋Wg)]
　　Ww、Wc、Ws、Wg   ———水、水泥、砂、石的用量（㎏）
　　Tw、Tc、Ts、Tg  ———水、水泥、砂、石的温度（℃）
　　Ps、Pg———砂、石的含水率（%）
　　c1、c2———水的比热容（KJ/㎏·K）及溶解热（KJ/㎏）
　　按砂、石、水泥都在同一最低温度考虑，取Tc=Ts=Tg=－4℃
　　根据《公路桥涵施工技术规范》要求：当骨料温度≤0℃时，公式中的c1=2.1  c2=335
　　可得混凝土搅拌时所需要的水温Tw=58℃
　　如果浇筑混凝土的天气情况较好，按最不利条件：气温为零上1℃
　　取Tc=Ts=Tg=1℃   Ta=1℃   Tb=2℃
　　根据《公路桥涵施工技术规范》要求：当骨料温度＞0℃时，公式中的c1=4.2  c2=0  
　　通过计算，可得混凝土搅拌时所需要的水温Tw=26.5℃
　　由上面计算结果可知，混凝土搅拌时所需水温均满足《公路桥涵施工技术规范》要求拌和水温度≤80℃的条件；当气温在零上时，水温≥26.5℃就能够满足冬季施工混凝土的要求；当气温在零下时，水温≥58℃才能够满足冬季施工混凝土的要求。在实际施工中，通过对给水池采取保温围护措施和使用大功率的电热管对水进行加热，实际测得水温一般在50℃～80℃之间。并且，施工时日常气温仅在＋5℃～－3℃之间,未达到所设想的最不利情况。现场对混凝土入模的实际温度进行监测结果均在15℃～20℃之间，满足《公路桥涵施工技术规范》对冬季混凝土施工入模温度的要求。
　　三、浇筑和养护
　　（一）混凝土的浇筑
　　冬季施工混凝土结构时，现场混凝土施工方案的可行性非常重要。应对施工方案进行了细致的审查，重点为机械设备和浇筑方案。由于主桥使用MSS架桥机进行施工，《MSS施工手册》要求箱梁混凝土必须对称浇筑，浇筑顺序为：先从前支点开始顺桥向对称浇筑，对称浇筑完成后，再向后支点浇筑，并且要求横桥向也必须对称浇筑，且不对称混凝土方量不得大于6m3，箱梁为整体一次浇筑成型工艺。所以，现场的混凝土的生产能力、运输途径和机械设备都必须要满足施工要求。施工现场有自建HZS60型搅拌站一台，可以满足施工混凝土生产的需要，为了预防搅拌站在生产过程中出现意外情况，还选用城建集团搅拌站为备用站。现场有罐车9部，固定泵1台，汽车泵1台，另外还有固定泵、汽车泵各一台作为备用，可以满足混凝土输送需要。为了方便施工，并考虑到运距，决定利用已完成的B线桥来进行A线箱梁的施工，汽车泵稳在B线上与要施工箱梁相对应的位置，固定泵稳在河边，这样的布置能够保证混凝土浇筑的速度和连续性。混凝土的浇筑工艺同常温下施工工艺，分层逐段进行浇筑，先浇腹板，再浇底板，最后浇顶板。只是需要对运输混凝土的容器和管道采取一定的保温措施。浇筑现场为了防风保温，设置了防风围挡，并利用MSS架桥机自身结构用彩条布搭设了大棚来保证混凝土结合面的温度保持在零上。施工过程中现场温度测量值一般在2℃～5℃左右，基本达到了预期目的，满足规范要求。
　　（二）混凝土的养护
　　混凝土的养护是质量控制的一个重点，为了防止混凝土表面产生温度裂缝和保证混凝土强度，必须对模板采取保温措施，考虑到架桥机的模板为2㎝厚的木胶板，施工时在模板外侧加铺土工布、棉被、电热毯（只是为了防止混凝土在气温突降的情况下不受冻的一个措施）、彩条布各一层。箱梁顶板覆盖的保温层相同，只是在最下层加铺一层塑料布保水。考虑到混凝土自身的水化热，这样的保温措施完全能够保证施工现场的养护。
　　施工现场采用蓄热法进行混凝土养护。为了保证工期，要求养护5天后就进行张拉工序。并且MSS架桥机的模板系统打开后，混凝土箱梁完全裸露在空气中，无法进行覆盖保温养护。为了保证混凝土的强度满足设计要求和防止产生温度裂缝，这就需要推算混凝土养护5天后强度和拆模时混凝土的温度。施工前制作的多组砼试件在室外环境同条件养护5天后的实际抗压强度均达到设计值的100%以上，考虑到施工时的气温不会比施工前低太多，5天后混凝土的强度应该满足设计对混凝土张拉强度≥90%设计值的要求。因此，只需要对拆模时混凝土的温度进行计算，看其与外界温度差是否满足规范要求。《公路桥涵施工技术规范》要求：掺用防冻剂的混凝土养护，当拆模后的表面温度与环境温度差小于15℃时，混凝土表面可以不进行覆盖保温养护。考虑到张拉和注浆需要2天的时间，对混凝土浇筑7×24=168小时后的混凝土温度进行计算，确定是否满足拆模的条件。