目   录

第一章 编制说明及编制依据	4

第二章  工程概况及地质情况	7

第一节  工程概况	7

第二节  地质情况及地下水情况	10

第三章  项目组织及管理机构	17

第一节 项目组织机构	17

第二节 项目经理部岗位职责	19

第四章 施工总体部署	26

第一节 总体施工方案	26

第二节 施工平面布置	27

第三节 主要资源配置计划	29

第五章  施工准备工作	32

第六章  施工综合进度计划	44

第一节  综合管理目标	44

第二节  施工部署	44

第三节  施工进度计划	45

第七章  主要分部分项工程的施工方法	47

第一节  施工测量控制	47

第二节  人工挖孔桩施工	50

第三节 基坑监测	65

第八章  工程质量目标及质量保证措施	68

第一节  工程质量总目标及目标分解	68

第二节  严格执行质量保证管理制度	70

第三节  保证工程质量的技术措施	70

第九章  施工工期保证措施	78

第十章 确保工程安全的技术组织措施	83

第一节  施工安全保证体系	83

第二节  安全管理	84

第三节  安全生产责任及措施	85

第四节  各施工阶段一般安全管理措施	90

第五节  安全交底	91

第六节  安全生产检查	92

第七节  施工现场机械安全管理规定	94

第八节  现场保卫、治安管理	104

第九节  现场消防安全管理	108

第十一章  季节性施工措施	110

第十二章  文明施工措施	114

第十三章  工程施工技术档案管理制度	116

第十四章  环境卫生及环境保护管理措施	118

# 第一章 编制说明及编制依据

一、编制说明

本工程是由XX市XX有限公司在XX市XX区XX岛兴建的XX跨国采购中心工程，包括西区为三层展馆东区四层裙楼和18层的商务办公大楼。采用框剪或框架结构，单柱最大荷载70000KN。拟设置一至二层地下室。本次编制的施工组织设计为人工挖孔桩。

我公司从施工方案、人员设置、机械配备、材料供应和工程服务等方面全力诚意回标，信心十足。我们将会把此工程列为本公司的重点工程，以雄厚的企业整体实力为依托、为后盾，优质高速地完成本项目工程，交出让业主满意的精品。

在本工程施工中，我们将以优质、高速、安全、文明为施工宗旨，本着对业主高度负责的态度，按84天的节点控制工期进行合理安排部署，使施工忙而不乱、成本最低、效率最高、质量最好，达到市优质样板标准。同时在施工中，我公司将从业主利益出发，积极与质量监督部门、监理单位配合，协调好内外关系及地盘管理，通过有效地对工序、材料、人员进行控制，不仅保证工程质量，而且保证安全文明施工得到有效保障。通过有效的环保措施，使声、光、尘污染得到有效控制，创建安全文明施工的模范工地。

在施工中本公司开展“增收节支、开源节流”活动，通过对各类消耗的挖潜、控制，学邯钢、增效益、少花钱、多办事、办实事，将业主的每一分钱花到实处，以达到有效控制投资的目的。

本《施工组织设计》作为指导施工的技术性文件，编制时对人工挖孔桩工程的施工工期、质量目标、项目管理架构设置与劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周转材料配备、主要技术措施、安全、文明施工及降低成本、推广新技术等诸多因素尽可能做了充分考虑，突出其科学性、适用性及针对性。

本工程施工中，我们主要抓住以下几个重点问题。

1、人工挖孔桩施工 (流沙及淤泥层) ；

2、施工降水；

3、基坑支护监测。

二、编制依据

1、XX跨国采购中心岩土工程勘察报告

2、XX跨国采购中心人工挖孔桩施工图。。

3、建设单位的要求。

4、国家现行施工验收规范、标准及广东省和XX市有关施工规定。

5、根据工程特点、施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件的分析。

6、本企业现有的劳动力、技术、机械设备能力和施工管理经验。

7、其他资料。

三、本次承包工程的施工总目标

1、工程质量：质量达到市优质标准，保证资料齐全完备。

2、工程进度：满足业主节点要求的84天规定工期内完工。

3、安全生产：防止重伤，杜绝死亡，按“一标三规范”达标。

4、文明施工：创造市级文明安全工地，通过做好现场规划管理，使场容场貌达到一流水平。

5、降低成本：通过优化方案，使本工程总体投入最少，通过成本划分、分析、控制管理，使本工程最大限度，合理用工、用料，进而达到有效控制施工成本的目的，把管理效益通过投标回报给社会。

# 第二章  工程概况及地质情况

## 第一节  工程概况

本工程为XX市XX有限公司在XX市XX区XX岛兴建的XX跨国采购中心工程，包括西区的三层展馆和东区四层裙楼和18层的商务办公大楼。采用框剪或框架结构，单柱最大荷载59300KN。拟设置一至二层地下室。

自然排水和二次排水：该工程在基坑顶面四周设砖砌明沟的自然排水，在基坑四周和中间设有砖砌明沟加集水井，采用Ф100的潜水泵作二次基坑排水，在坑底和坑顶面的明沟中间每隔25m设有沉砂井。

人工挖孔桩：本工程桩的长度为11m-22m，净桩长度为5m-15m，有效桩长大于5m；直径为1200-3200mm。桩的总数量共782根，其中D1200、259根；D1400、313根；D1600、35根；D1800、28根；D2000、54根；D2400、14根；D2600桩21根；D2900 37根。D3200、5根桩芯砼强度为C35，约18749m3。护壁砼强度为C20/C25，约12693m3，总砼量约为31442m3。钢筋采用Ⅰ级、Ⅱ级钢，桩钢筋笼主筋为Ф18、Ф20、Ф22、Ф32，桩钢筋笼长度通长配置。钢筋总量约1299吨。桩端置于微风化岩层，入岩深度为500mm。单桩承载力特征值依桩径分别为10200KN、14100KN、20000KN、31500KN、40800KN、51000KN、62000KN、68000KN。具体桩及入岩等情况见表1、表2：人工挖孔桩参数明细表；表3：人工挖孔桩汇总表。

表1：人工挖孔桩参数明细表1

| 桩号 | 砼强度等级 | 单桩竖向承载力KN | 护壁厚度 |  | 桩尺寸 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A1 | a2 | D | H | H1 | H2 |
| ZJ1-1.2 | C35 | 10200 | 100 | 75 | 1200 |  | 600 | 100 |
| ZJ2-1.4 | C35 | 14100 | 100 | 75 | 1200 |  | 800 | 100 |
| ZJ3-1.6 | C35 | 20000 | 100 | 75 | 1400 |  | 800 | 100 |
| ZJ3a-1.8 | C35 | 20000 | 100 | 75 | 1400 |  | 2000 | 100 |
| ZJ4-2.0 | C35 | 23000 | 100 | 75 | 1600 |  | 800 | 100 |
| ZJ5-2.2 | C35 | 31500 | 100 | 75 | 1800 |  | 800 | 100 |
| ZJ6-2.4 | C35 | 40800 | 100 | 75 | 2000 |  | 800 | 100 |
| ZJ7-2.6 | C35 | 51000 | 100 | 75 | 2400 |  | 800 | 100 |
| ZJ8-2.9 | C35 | 62000 | 100 | 75 | 2600 |  | 800 | 100 |
| ZJ9-3.2 | C35 | 68000 | 100 | 75 | 2900 |  | 800 | 100 |

表2：人工挖孔桩参数明细表2

| 桩号 | 桩配筋 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ①通长纵筋 |  | ③加劲箍 | ④螺旋箍 | LN | ⑤底网筋 | ⑥水平环筋 |
| ZJ1-1.2 | 20Ф32 | 通长 | Ф16 | Ф8@250 | 全长 | Ф14@200 | Ф12@200 |
| ZJ2-1.4 | 22Ф32 | 通长 | Ф16 | Ф8@250 | 全长 | Ф14@200 | Ф12@200 |
| ZJ3-1.6 | 22ф32 | 通长 | Ф16 | Ф8@250 | 2m | Ф14@2000 | Ф12@200 |
| ZJ3a-1.8 | 24ф20 | 通长 | Ф16 | Ф10@250 | 2m | Ф14@200 | Ф12@200 |
| ZJ4-2.0 | 34Ф22 | 通长 | Ф16 | Ф12@250 | 2.5m | Ф14@200 | Ф12@200 |
| ZJ5-2.2 | 30ф20 | 通长 | Ф16 | Ф10@200 | 2.0m | Ф14@200 | Ф12@200 |
| ZJ6-2.4 | 36ф22 | 通长 | Ф18 | Ф12@200 | 2.5m | Ф16@200 | Ф12@250 |
| ZJ7-2.6 | 42ф22 | 通长 | Ф18 | Ф12@250 | 2.5m | Ф16@250 | Ф14@250 |
| ZJ8-2.9 | 52ф22 | 通长 | Ф18 m | Ф12@250 | 3m | Ф16@200 | Ф14@250 |
| ZJ9-3.2 | 56ф22 | 通长 | Ф18 | Ф12@250 | 3.5 m | Ф16@200 | Ф14@250 |

表3：人工挖孔桩汇总表3

| 桩号 | 桩径 | 桩芯砼量C35（m3） | 护壁砼量C20、 C25（m3） | 根数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZJ1-1.2 | D1200 | 3555 | 3578 | 259 |
| ZJ2-1.4 | D1400 | 5747 | 4579 | 313 |
| ZJ3-1.6 | D1600 | 761 | 609 | 35 |
| ZJ3a-1.8 | D1800 | 818 | 508 | 28 |
| ZJ4-2.0 | D2000 | 1843 | 1079 | 54 |
| ZJ5-2.2 | D2200 | 609 | 303 | 14 |
| ZJ6-2.4 | D2400 | 1095 | 493 | 21 |
| ZJ7-2.6 | D2600 | 997 | 395 | 16 |
| ZJ8-2.9 | D2900 | 2861 | 1003 | 37 |
| ZJ9-3.2 | D3200 | 463 | 146 | 5 |

## 第二节  地质情况及地下水情况

- 地质情况

拟建场地地处珠江三角洲冲积平原地段，位于XX市XX区科韵路,周边已有较宽阔的道路，交通较便利，拟建场的原为农田，近期部分经推填整平，地面较为平坦，高程在4.78-7.94m之间变化。

据地质报告，场地上部第四系覆盖土层主要有人工堆积成因的杂填土（耕土），冲（淤）积成因的淤泥、淤泥质土、粉细砂、中粗砂及残积成因的粉质粘土等；下伏基岩为白垩系的沉积岩，以含砾中粗砂岩为主，局部为泥质粉砂岩。现将土（岩）层按其成因及工程特性由上而下综合描述如下：

- 填土（耕土）：

杂填土（Qml）：灰褐色，以新填建筑垃圾为主，含较多砖石碎块，结构松散，层厚0.6-4.3m，平均层厚为1.63m。

耕土（Qpd）：灰褐色，以粘土为主，含较多植物根系，结构松软，层厚0.5~2.1m，平均层厚为1.08m。

- 冲（洪）积层（Qal）：

1）淤泥（淤泥质土）：灰黑-深灰色，该层以淤泥为主，局部为淤泥质土，含少量粉细砂及腐植质，饱和、流塑状态，该层中局部夹薄层粉砂。层厚0.8-11.40m，平均层厚4.31m。层面埋深0.00-4.30m。标准贯入试验击数见表5：各土岩层标准贯入试验击数数理统计表。力学指标见表4：淤泥（淤泥质土）层主要物理力学性质指标数理统计表达式。

表4：淤泥（淤泥质土）层主要物理力学性质指标数理统计表4

| 地层年代成因 | 土层名称 | 项目 | 计数 | 范围值 | 平均值 | 标准值 | 变异系数 | 计修正系数 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冲（洪）积Qnl | 淤泥（淤泥质土） | w | 35 | 42.0~80.1 | 62.2 | 10.4 | 0.17 | 1.05 | 65.31 |
|  |  | p | 35 | 1.48~1.76 | 1.61 | 0.07 | 0.04 | 0.99 | 1.59 |
|  |  | e | 35 | 1.163~2.200 | 1.680 | 0.271 | 0.161 | 1.05 | 1.76 |
|  |  | IL | 35 | 1.24~1.97 | 1.52 | 0.18 | 0.12 | 1.04 | 1.58 |
|  |  | C | 14 | 4.63~13.1 | 7.91 | 2.57 | 0.32 | 0.85 | 6.72 |
|  |  | ф | 14 | 5.10~13.8 | 8.58 | 2.31 | 0.27 | 0.87 | 7.46 |
|  |  | a1-2 | 31 | 0.658~1.663 | 1.211 | 0.273 | 0.226 | 1.07 | 1.296 |
|  |  | Es1-2 | 31 | 1.746~3.374 | 2.295 | 0.382 | 0.166 | 0.95 | 2.180 |

本层含水量高，压缩性大，属高压缩性土层，地基承载力特征值fak=500kPa。

2）粉细砂：灰黑色，该层以粉砂为主，少数为细砂，含水量粘性土及淤泥，以松散为主，少量稍密或中密，饱和。层厚1.0-13.0m，平均层厚为4.88m。层面埋深0.00-9.8m。标准贯入试验击数见表达：各土岩层标准贯入试验击数数理统计表，fak=60-80kPa。

3）中粗砂：灰褐色、灰白色，该层以中砂为主，少数为粗砂，含粉细砂及砾砂，局部含粘粒，以松散为主，少量稍密或中密，饱和。层厚为1.1-5.6m，平均层厚为2.63m。层面埋深5.80-16.50m。标准贯入试验击数见表5：各土岩层标准贯入试验击数数理统计表。fak=180kPa。

- 3、残积层（Qel）

粉质粘土：棕红色、灰色，含少量中粗砂及粉砂，由含砾粗砂岩或泥质粉砂岩风化残积而成，多呈硬塑状态，少数呈可塑。层厚0.6-9.5m，平均层厚为3.25m。层面埋深2.20-17.80m。土的物理力学指标见表5：粉质粘土层主要物理力学性质指标数理统计表。标准贯入试验数见表6：各土岩层标准贯入试验击数数理统计表，fak=250-400kPa。qsik=60-70kPa。人工挖孔桩端侧阻力特征值的经验值qpa=400-600kPa。

表5：粉质粘土层主要物理力学性质指标数理统计表5

| 地层年代成因 | 土层名称 | 项目 | 计数 | 范围值 | 平均值 | 标准值 | 变异系数 | 计修正系数 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 残积Qel | 粉质粘土 | w | 11 | 18.3~27.1 | 22.3 | 3.13 | 0.14 | 1.08 | 24.1 |
|  |  | p | 11 | 1.93~2.14 | 2.05 | 0.07 | 0.04 | 0.98 | 2.01 |
|  |  | e | 11 | 0.476~0.764 | 0.600 | 0.096 | 0.16 | 1.09 | 0.654 |
|  |  | IL | 11 | 0.08~0.67 | 0.28 | 0.20 | 0.70 | 1.39 | 0.389 |
|  |  | C | 6 | 15.5~30.6 | 23.7 | 5.92 | 0.25 | 0.79 | 18.7 |
|  |  | ф | 6 | 20.1~31.2 | 28.2 | 4.17 | 0.15 | 0.88 | 24.8 |
|  |  | a1-2 | 10 | 0.180~0.346 | 0.234 | 0.053 | 0.225 | 1.32 | 0.308 |
|  |  | Es1-2 | 10 | 4.494~9.217 | 7.144 | 1.431 | 0.200 | 0.88 | 6.287 |

本层含水量中等，具中等偏低压缩性，地基承载力较高，工程特性较好。

4、岩层（K）：

场地的基岩属白垩系，其岩性主要为含砾中粗砂岩，局部为泥质粉砂岩。场地基岩风化程度有比较明显的垂直分带性，根据钻探揭露深度按岩层的风化程度及裂隙发育程度分层描述如下：

1）全风化层：该层以全风化含砾中粗砂岩为主，局部为全风化泥质粉砂岩，灰色、棕红色等，原岩结构已基本破坏，但尚可辨认，岩芯呈坚硬土状。层厚0.8~5.2m，平均层厚为2.55m。层面埋深5.10-21.70m，层顶标高1.34~-15.97m，标准贯入试验击数见表5：各土岩层标准贯入试验击数数理统计表，fak=400-500kPa。人工挖孔桩端侧阻力特征值的经验值qpa=800-1000kPa。

2）强风化层：该层以强风化含砾中粗砂岩为主，局部为强风化泥质粉砂岩，灰色、棕红色等，风化强烈，组织结构已大部分破坏，原岩结构大部分已破坏，矿物成分已显著变化，裂隙发育，岩芯多呈半岩半土状，少量呈碎块状，岩碎块多用手可折断。层厚0.6-10.0m，平均层厚为3.45m。层面埋深1.00-26.10m，层顶标高6.48~-20.31m，标准贯入试验击数见表5：各土岩层标准贯入试验击数数理统计表，fak=600-700kPa。人工挖孔桩端侧阻力特征值的经验值qpa=1200-1500kPa。

3）中风化层：该层以中风化含砾中粗砂岩为主，局部为中风化泥质粉砂岩，灰色、棕红色等，以中粗粒结构为主，局部为粉砂结构，泥质、钙质胶结，裂隙较发育，岩芯多呈短柱状，少量呈块状或长柱状。层厚1.0-11.7m，平均层厚为4.45m。层面埋深3.10-29.80m，层顶标高3.58~-24.01m。岩样的天然湿度单轴抗压强度为fr=0.7-9.9MPa，平均值fr=4.1MPa。

4）微风化层：该层以微风化含砾中粗砂岩为主，局部为微风化泥质粉砂层，灰色、棕红色等，以中粗粒结构为主，局部为粉粒结构，泥质、钙质胶结，局部有裂隙发育，岩芯多呈短柱状，少量呈块状或长柱状。层厚1.7-12.8m，平均层厚为5.91m。层面埋深4.20-31.20m，层顶标高1.56~-25.41m。岩样的天然湿度单轴抗压强度为fr=3.0-46.1MPa，平均值fr=9.64MPa。

表6：各土岩层标准贯入试验击数数理统计表6

| 土（岩）层名称 | 统计个数 | 范围值（击） | 平均值（击） | 标准差б | 变异数σ | 统计修正值γs | 标准值（击） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 淤泥、淤泥质土 | 82 | 1~4 | 2．87 | 0．756 | 0．263 | 0．95 | 2．7 |
| 粉细砂 | 69 | 1~17 | 4．70 | 2．273 | 0．590 | 0．88 | 4．1 |
| 中粗砂 | 20 | 3~16 | 10．35 | 3．336 | 0．322 | 0．87 | 9．0 |
| 粉质粘土 | 23 | 4~29 | 17．74 | 9．080 | 0．512 | 0．81 | 14．4 |
| 全风化层 | 28 | 32~49 | 40．39 | 4．798 | 0．119 | 0．96 | 38．8 |
| 强风化层 | 36 | 48~120 | 64．22 | 14．665 | 0．228 | 0．93 | 59．7 |

二、场地岩土工程特性分析：

拟建场地靠近珠江，属珠江冲积平原，场地上覆土层除人工填土外，以冲（洪）积淤泥及砂层和残积土层为主。埋深达12.8m，总之，上覆土层较软弱，地基承载力较低，压缩性大，满足不了建筑物的地基承载力和变形的要求，无论是从建筑物的安全性或经济性考虑，都不适宜做建筑物的基础持力层。下覆基岩强~微风化层，相对上部土层，其强度较高，压缩性低，岩面起伏高差也不大，揭露厚度也较大且稳定。对兴建5-18层的建筑物是较理想的基础持力层。

三、场地水文地质条件：

1）地下水位及地下水的类型:

a、地下水位:

地下水的埋深介于0.00-3.20m之间。

b、地下水类型及赋存与补给:

上层滞水：主要赋存于人工填土中，主要补给来源是珠江河水。

潜水：主要赋存于粉细砂及中粗砂层中，主要补给来源为珠江河水。

岩层中的裂隙水：主要的补给来源为邻近的含水层。

2）部分土层渗透系数与地下水量的评估：

场地地下水主要为砂层中的潜水和人工填土中的上层滞水；淤泥、粉质粘土等均为弱透水层，基岩岩性风化后的裂隙中都充填有方解石和粘土矿物，透水性也较弱。粉质粘土层渗透系数K20=2.60E-05~2.68E-04cm/s，粉砂层K20=8.26E-04~1.37E-03cm/s。

拟建场地位于珠江河边，场地均有积水，造成地下水的埋深较浅，场地的地下水补给主要为地表水（珠江河水）。综合分析场的岩、土性条件，认为场地内赋存一定的地下水，但水量不丰富。

- 3）地下水腐蚀性评价

水的化学类型主要为Ca2+—HCO3-。地下水的PH值为6.7，HCO3-含量为4.162～8.190mol/L，侵蚀性CO2含量为19.910～28.450mg/L,根据《岩土工程勘察规范》（GB50021-94）判定，该场地地下水对混凝土的腐蚀等级为弱，对钢筋混凝土中钢筋无腐蚀，对钢结构腐蚀性为弱。

# 第三章  项目组织及管理机构

## 第一节 项目组织机构

1、项目管理机构

1、实行项目经理负责制、项目成本核算制的项目法施工模式。以项目经理及主要管理、技术、安质、物资等主管人员为中心，组成精干、高效的项目经理部，对工程质量、工期目标、施工安全、文明施工、项目核算及施工全过程负责。

2、施工过程中，项目经理实行以项目法施工为核心，以“优质、高速、安全、文明”为主轴，不断优化生产要素，加强动态管理，科学组织、精心施工，大力推广先进施工技术，有效推行全面质量管理，强化质量、安全两个保证体系，在保证质量的同时，力争提前完成。

2、项目组织机构框架图：

组织机构框架图详见后附组织机构框图。

| 序号 | 姓 名 | 拟担任职务 | 性别 | 年龄 | 职 称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XXX | 项目经理 | 男 | 49 | 工程师 |
| 2 | XXX | 项目副经理 | 男 | 36 | 高级工程师 |
| 3 | XXX | 项目生产副经理 | 男 | 31 | 工程师 |
| 4 | XXX | 项目安质副经理 | 男 | 52 | 工程师 |
| 5 | XXX | 项目总工程师 | 男 | 39 | 工程师 |
| 6 | XXX | 技术主管 | 男 | 28 | 工程师 |
| 7 | XXX | 工程部部长 | 男 | 27 | 工程师 |
| 8 | XXX | 安全质量部部长 | 男 | 50 | 工程师 |
| 9 | XXX | 机械设备部部长 | 男 | 37 | 工程师 |
| 10 | XXX | 物资部部长 | 男 | 45 | 经济师 |
| 11 | XXX | 预算部部长 | 男 | 29 | 工程师 |
| 12 | XXX | 给排水主管 | 男 | 26 | 助理工程师 |
| 13 | XXX | 电气主管 | 男 | 26 | 助理工程师 |
| 14 | XXX | 后勤保障部部长 | 男 | 53 | 一级警督 |
| 15 | XXX | 财务部部长 | 男 | 35 | 会计师 |
| 16 | XXX | 土建工程师 | 男 | 23 | 助理工程师 |
| 17 | XXX | 土建工程师 | 男 | 23 | 助理工程师 |
| 18 | XXX | 安全工程师 | 男 | 23 | 助理工程师 |
| 19 | XXX | 测量工程师 | 男 | 34 | 助理工程师 |

## 第二节 项目经理部岗位职责

1、项目经理职责：

1）对项目施工生产、经营管理工作全面负责。

2）负责组织各种资源完成本次项目施工合同，对工程质量、施工进度、安全文明施工状况予以控制。

3）贯彻实施公司质量方针和质量目标，领导本工程项目进行策划，制定项目质量目标和项目经理部管理职责，确保质量目标的实现。

4）主持召开项目例会，对项目的生产经营活动进行组织、指挥、监督和调节。

5） 以企业法人委托人身份处理与工程项目有关的外部关系及签署有关合同等其他管理职权，对总经理负责。

2、项目副经理职责：

1）负责组织本工程项目的施工生产，建立项目安全、质量保证体系，对施工过程安全、质量负责。

2）负责优化施工组织工作，领导安全文明施工，组织实施本质量计划确保满足合同要求和实现质量目标。

3）分管本项目物资管理和机械管理工作，负责协调施工生产所需的人员、物资和设备的供给。

4）负责纠正和预防措施的组织实施。

3、项目总工程师职责：

1）负责组织本项目质量策划，组织编制质量计划并按规定报批，主持建立项目质量保证体系，将项目质量管理目标分解到各部门、班组和岗位，并对执行情况进行检查，实施监督。

2）负责组织图纸会审、技术交底和质量计划的交底工作。

3）负责组织贯彻技术规程、规范和质量标准，认真贯彻实施各项管理制度和相关程序，对本项目人员违反操作规程和程序造成的质量问题负有领导责任。

4）负责文件和资料的管理工作，确保现场使用的文件均为有效版本，指导和检查生产过程的各种质量记录和统计技术应用工作，确保质量记录的完整性、准确性和可追溯性。

5）定期召开质量例会，并及时向公司主管部门反馈质量信息。

6）负责组织动员本项目全体员工积极配合质量体系审核，认真制定纠正和预防措施。

7）组织研究解决施工中的较大技术问题，组织编制工程技术总结。

8）负责检验和试验人员、仪器设备的配备和管理工作。

9）领导新技术、新材料、新工艺的开发应用和本项目的培训工作，指导项目开展QC小组活动。

10）领导本项目质量评定和竣工交验工作。

4、工程部职责：

1）负责项目施工调度管理工作，检查组织落实情况，及时掌握工程进度，物资、机械、运输、劳动力情况及存在问题及时处理解决。

2）认真参加并执行经理部生产计划的编制和安排，下达班组旬日作业计划。

3）确保施工过程按照质量体系文件要求进行。

4）负责工程施工、工程质量和现场文明施工的控制。

5）负责对工人进行技能、安全、质量的教育和培训。

6）负责对被列为特殊过程和关键工序的过程实施施工全过程的监控。

7）负责编制项目指导性施工组织设计，施工方案和施工质量、安全措施及要求，了解施工及履约中的主要问题及时提出改进措施。

8）负责管理施工文件及工程变更设计处理工作，督促、检查、指导有关人员及时编制竣工文件，组织编写各项工程总结，负责科技档案的积累整理、归档工作。

9）参加质量事故调查和分析，制定有关纠正和预防措施并跟踪实施验证。

10）负责质量记录的收集、整理、标识、归档、保管和移交工作。

5、安全质量部职责：

1）贯彻执行国家有关安全生产、工程质量、劳动保护、环境保护的方针、政策。

2）参加施工调查，检查施工准备工作和技术交底并审核施工组织设计中有关安全、质量技术措施。

3）根据设计文件和施工组织设计要求检查施工方法、技术操作方法，对违反操作规程和危害工程质量现象坚决制止并令其返修。

4）负责施工过程的检查、验收和质量评定，并按将质量检查结果上报公司工程部。

5）负责现场施工安全教育、安全检查并作好记录。

6）负责组织安全事故、工程质量事故及其它较大事故的调查分析，按上级要求呈报调查处理报告，并办理违章事故的经济罚款。

7）参加隐蔽工程检查和工程竣工预验及验收交接工作。

6、机械设备部职责：

1）参与施工调查，编制工程机械化施工方案，并根据施工组织设计，编制机械配备、使用计划。

2）负责机械设备的选型、安装、调试和使用的全过程管理，确保机械设备处于良好技术状态。

3）掌握项目机械设备的数量、质量、性能、用途及生产能力。解决机械设备的管、用、养、修中的技术问题。

4）组织对各种机械事故的调查、分析和处理。

7、物资供应部职责：

1）贯彻执行有关物资管理的方针、政策、法令，负责制定与健全各项规章制度及实施办法。

2）建立物资信息网，掌握市场行情，做好钢材、水泥等主要材料的采购工作，解决生产急需。

3）编制物资采购申请计划，负责项目分管物资的采购工作。

4）负责进场物资的验收，搬运，贮存，标识，保管保养，发放工作。

5）负责贮存物资检验和试验状态的标识工作。

6）负责物资验证的各种质量证明文件的收集，分类整理和移交。

7）搞好部门间协作，做好低值易耗品、劳动保护用品的使用管理工作。

8）及时向有关部门提报物资报表。

8、经营预算部职责：

1）严格执行国家经济政策和有关文件、法令、法规。制定项目内施工预算细则，并组织实施。

2）负责项目的验工计价工作，向建设、监理单位申报各类验工报表，编制月验工计价表和季度验工及年度验工。

3）依据施工进展情况和设计变更内容，及时编制补充预算。

4）配合公司经营计划部做好工程变更或其它特殊情况而影响合同执行时的合同评审工作。

5）负责对工程分承包方和劳务分承包方进行评价，并从《合格工程分承包方名录》和《合格劳务分承包方名录》中选定合格分承包方。

9、财务部职责：

1）加强成本管理的监督和检查工作，组织贯彻各项经费法规和财务制度。

2）编制流动资金收支计划，负责组织工程价款的结算工作。

3）负责外部和内部制定的原始凭证的审核，负责有关费用计划的控制工作和会计凭证的复核工作。

4）参与税收、物价、财务大检查工作。

10、后勤保障部职责：

1）努力搞好各项生活福利设施，会同财务部编制好福利、行政费用计划。

2）做好生活、办公用品、低值易耗品的管理，负责采购、分配、发放、保管登记，健全各项管理制度。

3）做好生活用水、用电管理和房屋维修、卫生保健工作，搞好环境卫生和绿化工作。

4）积极开展常见病、多发病的防治工作，大力加强预防知识的普及和宣传教育工作。

5）认真落实治安防范管理规定，严密防范措施，认真推行治安承包责任制，保证生产工作的顺利进行。

6）加强对消防工作的监督检查，督促逐级消防责任制的贯彻落实，搞好对特殊工种、重点部位工人的安全防火教育。

7）对治保员和警卫人员实行统管，加强检查考核，搞好训练，努力提高责任心和业务素质。

# 第四章 施工总体部署

## 第一节 总体施工方案

1、根据桩基础施工平面图，将现场分为四个施工段，总方向为由东向西，详见后附施工平面图。

2、人工挖孔桩施工拟安排110套施工机架。每架3~~4人，负责2个孔桩的施工。整个场地按照A-1、A-2区大致划分为四个施工段。钢筋加工设在现场的东、西两侧，由场区内道路运输至施工现场。桩主筋采用机械接头连接，对于大直径桩钢筋在成孔后孔内绑扎，保证质量。

3、混凝土采用商品混凝土，以保证桩混凝土浇筑的连续性，保证成桩质量。桩混凝土通过溜槽输送到基坑底的集料斗内，然后采用人工小推车进行浇筑。桩护壁混凝土采用在现场人工搅拌，在现场布置八台400L强制式搅拌机供使用。

4、护壁模板采用拼装式钢模，便于装拆和上下倒运。

5、中风化岩石及微风化岩石采用爆破掘进；强风化岩石采用风镐掘进。

6、在A-1区基坑底、A-2区现在场地分别设置纵横互相贯通的排水沟，连通到周边的集水井内，经过沉淀后，二次抽水排到基坑上边的排水沟，汇集再排到市政雨水管网。

7、在桩施工期间，利用个别先期施工的桩作为降水井，使现有的地表水通过渗透、汇集，以保持桩施工的干作业成孔和施工安全。

在A-1区基坑土方开挖和支护施工时，A-2区进行桩施工；缩短施工工期，为下一步工程施工创造有利条件。

## 第二节 施工平面布置

施工现场的平面布置及管理得当与否，直接影响工程的施工质量及工程进度，同时亦反映出一个企业的技术水平管理水平，是企业形象最直接的表现。所以，规划一个比较合理的施工布局，并且严格地进行统一管理，为节约人力、物力和文明施工创造一个有利的条件，也是确保施工进度所不可缺少的一个环节。

一、施工平面上作如下布置：

1、场区外临时施工道路：进场后，按照平面图中，把已规划好的施工道路上先铺300厚道渣，再铺200厚C25混凝土，表面刮毛，该道路作为运输干道。场区内施工道路东西方向设置两道，宽度4.5m；南北方向每18m设置一条施工道路，宽度3.5m。做法同场区外临时施工道路。详见后附施工道路平面布置图。

2、搅拌站：设8台搅拌机，布置位置详见《XXXX跨国采购中心人工挖孔桩工程施工平面布置图》。

3、钢筋加工棚：由于场地局限，钢筋笼加工设置在基坑内，具体位置及布置详见《XXXX跨国采购中心人工挖孔桩工程施工平面布置图》。

4、其它临时设施：食堂、厕所、办公室及宿舍主要集中详见《XXXX跨国采购中心总平面布置图》。

二、施工管理方面：为了减少各种材料的运距，避免无效劳动，有效地组织现场的平面作业，最大限度利用空间，确保做到文明施工，施工平面管理工作设有专人负责，划片包干管理，未经工地负责人同意，任何人不得任意改变。

1、设立现场领导小组，现场领导小组是现场施工生产的指挥中心，办公室内挂有工程进度控制网络图，设备、劳动力调配图，气象统计表及质量控制图等。做到现场施工有条不紊，高质量、高速度、高效率地运转。

2、现场所有施工道路均应做好路基，排水沟要用水泥砖砌筑，水泥砂浆抹面。要加强对排水沟的管理，保持水沟的畅通，不得任意挖沟阻塞交通和排水通道。

3、施工现场的水准点和轴线控制桩应有明显的标志，并加以妥善保护，任何人不得损坏。

4、水泥、砂石、钢筋、孔桩模板及其它材料，应根据施工进度计划安排，分批分期进场，场地要统一规划，严格控制堆放地盘，切实贯彻落实科学管理，严禁随心所欲，造成浪费、或堵塞交通运输等事故发生。

5、因场地紧靠珠江边，在挖土、运土以及搅拌护壁混凝土时必须做好防尘、防烟、防泥浆、防噪声等环保工作，布置必要的污水处理设施。

6、所有临时设施必须按照施工平面图规划要求办，按质量标准办，不能够马虎凑合，降低标准，一定要保证运输道路畅通无阻。

7、对整个现场的布置和保持，管理人员要经常督促检查并落到实处

## 第三节 主要资源配置计划

1、机械配置

根据结构布置情况，拟分别在地下室周边位置布置6台塔吊，现阶段进行塔吊基础桩施工。

施工使用机械设备详见第五章表7。

2、组织管理人员配备

本工程将作为我公司的重点工程，拟安排分公司副总经理XX同志任项目经理，组建XX跨国采购中心工程项目经理部，下辖7个部，包括工程、预算、物资、机械、安质、后勤和财务，专职专岗，负责本工程项目的实施。

本项目经理部主要部门人员配置见下表。

| 部 门 | 管理人员 | 数额 | 工作范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土建部 | 部长 | 1 | 主持土建部工作 |
|  | 土建工程师 | 3 | 分别负责土建技术、施工 |
|  | 资料员 | 1 | 负责工程资料、影像资料收集、整理 |
|  | 试验员 | 2 | 负责工程试验和材料检验工作 |
|  | 测量员 | 2 | 负责工程测量工作 |
|  | 水电工程师 | 2 | 负责现场水电施工 |
| 安质部 | 部长 | 1 | 负责安全质量部全面工作 |
|  | 专职安全员 | 1 | 负责施工安全检查 |
|  | 专职质量工程师 | 1 | 负责工程质量检查 |
| 物资部 | 部长 | 1 | 负责物资部全面工作 |
|  | 采购员 | 1 | 负责物资采购工作 |
|  | 材料员 | 1 | 负责物资的收发、验收工作 |
| 机械部 | 部长 | 1 | 主持现场机械设备工作 |
|  | 机械工程师 | 1 | 负责机械设备技术 |
|  | 施工员 | 2 | 负责现场机械设备日常管理 |
| 预算部 | 部长 | 1 | 负责工程的经营、预算工作 |
|  | 土建造价工程师 | 1 | 负责土建工程的造价工作 |
| 后勤部 | 部长 | 1 | 负责总务、后勤工作 |

3、劳动力配备

本工程有两层地下室，体量大，工期紧张，我公司将积极选调高素质的施工队伍进场，根据施工作业区划分及施工组织安排，本工程在桩基础施工阶段的高峰人数预计将近640人，所需劳动力按时间段配备见下表：

| 工 种 | 人数 | 工种 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 挖孔工 | 440人 | 电 工 | 8人 |
| 钢筋工 | 60人 | 修 理 工 | 6人 |
| 砼 工 | 30人 | 杂 工 | 20人 |
| 料 工 | 20人 | 工地保卫 | 8人 |
| 机械工 | 10人 | 炊 事 员 | 8人 |
| 电焊工 | 10人 |  |  |
| 泥工 | 20人 | 合计人数 | 640人 |

# 第五章  施工准备工作

一、技术准备

技术工作直接关系到工程质量的好坏，在施工过程中一定要抓好技术方面的工作。技术准备主要有：

1、组织现场施工人员熟悉和审查施工图纸及有关技术措施，编制有关实施方案，在施工审定的基础上，技术人员要将工程概况、施工方案、技术措施及特殊部位的施工要点、注意事项等向全体施工人员作详细的技术交底，做到按设计施工图、规范和施工方案施工。

2、认真学习施工图纸，会同设计院、建设单位及监理单位进行图纸会审，做好图纸会审记录，作为施工依据。

3、重要工种和特殊工种施工人员需经培训考核合格后方可上岗。

4、按施工平面布置图搭设临时设施，布置施工机具，做好场内施工道路，水电畅通，做好各种施工机械的维护保养工作，并对全体施工人员进行全面质量管理及安全教育。

5、加强材料检验，及时提供材料合格试验报告和混凝土配合比。

6、进行工程测量及有关施工技术资料交接、审核、确认。

二、施工机具准备

（一）施工机具配备说明

由于该工程面积较大，工期较紧，经地系统计算分析并考虑留有充分备用后，计划了需要的施工机具种类与数量，具体情况详见表7：主要施工机具一览表。根据该计划，现已完成了设备准备及维护，所有机械均处于待命状态。

表7：施工机具一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反铲挖土机 | PC200 | 2 | 台 | 13 | 发电机 | DF12V135JZD | 2 | 台 |
| 2 | 自卸汽车 | 东风15T | 12 | 台 | 14 | 汽车吊 | QY30A | 1 | 台 |
| 3 | 砼输送泵 | HBT80 | 4 | 台 | 15 | 混凝土振捣棒 | 250×6 | 24 | 个 |
| 4 | 砼输送罐车 | FV415JMCLDU | 12 | 台 | 16 | 风镐 | G10 | 194 | 个 |
| 5 | 砼搅拌机 | 400L | 8 | 台 | 17 | 翻斗车 | 0.5T | 4 | 台 |
| 6 | 空气压缩机 | ZY-1.6/10 | 4 | 台 | 18 | 潜水泵 | 3KW | 240 | 台 |
| 7 | 钢筋调直机 | LM-9 | 2 | 台 | 19 | 全站仪 | 索佳SET2110 | 1 | 台 |
| 8 | 钢筋切断机 | GQ40B | 2 | 台 | 20 | 激光经纬仪 | J2 | 1 | 台 |
| 9 | 钢筋弯曲机 | GWB40B | 2 | 台 | 21 | 水准仪 | DSZ2 | 1 | 台 |
| 10 | 电焊机 | BX1-500-1 | 4 | 台 | 22 | 手推车 | 500 | 240 | 个 |
| 11 | 提升机 | 0．5T | 194 | 套 | 23 | 对焊机 | KV100 | 2 | 台 |
| 12 | 直螺纹套丝机 |  | 2 | 套 | 24 | 污水泵 | Ф150 | 2 | 台 |

1、钢筋制作机械

钢筋制作机械准备2套（每套包括切断机1台、弯曲机2台、调直机1台、对焊机1台。）套丝机2套、电焊机2台。

- 2、模板加工机械

由于本工程只是基础桩的钢模制作且在正式施工前全部预制好，故模板加工机械不需另外配置。

- 3、混凝土施工机械

桩芯砼采用商品砼，而桩护壁的砼属零星砼，强度等级为C20、C25（不利地段采用）需现场搅拌。在现场设置8台砼搅拌机，其外还有插入式振动器24台，料斗串筒需要8套。

- 4、备用发电机及变压器

准备柴油发电机2台，容量为150KVA/台。现场市政电网停电时，启用柴油发电机带动输送泵等急需用电的机械设备。

- （二）施工机具配备一览表

根据施工组织设计中确定的施工方法，施工机具配备的要求以及施工进度安排，编制施工机具需要用量计划，见表7：主要施工机具一览表。

三、特质条件准备

由于施工材料的供应及时与否对于工程施工进度非常重要，我们将在施工过程中根据施工进度安排组织好材料的进场与检验工作(其中包括进场前的样品等送检)。见表8：主要材料用量表、表9：安全照明设施用料表。

表8：主要材料用量表

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自搅砼 | C20/C25 | M3 | 12450 | （不利土质） |
| 2 | 商品砼 | C35 | M3 | 18751 |  |
| 3 | 钢筋 | Φ8 | t | 302 |  |
| 4 | 钢筋 | Φ10 | t | 30 |  |
| 5 | 钢筋 | Φ12 | t | 387 |  |
| 6 | 钢筋 | Φ14 |  | 72 |  |
| 7 | 钢筋 | Φ16 | t | 167 |  |
| 8 | 钢筋 | Φ18 | t | 9 |  |
| 9 | 钢筋 | Φ20 | t | 46 |  |
| 10 | 钢筋 | Φ22 | t | 186 |  |
| 11 | 钢筋 | Φ25 | t | 13 |  |
| 12 | 钢筋 | Φ32 | t | 87 |  |

表9：全照明设施用料表：

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 功率 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压变压器 | 12V |  | 套 | 194 |
| 2 | 低压灯 | 12V、60W |  | 套 | 200 |
| 3 | 防爆灯罩 |  |  | 套 | 200 |
| 4 | 漏电开关 |  |  | 个 | 130 |
| 5 | 安全绳 |  |  | 米 | 5000 |
| 6 | 安全带 |  |  | 条 | 200 |
| 7 | 安全帽 |  |  | 个 | 640 |
| 8 | 安全标志 |  |  | 块 | 30 |
| 9 | 氧气瓶 |  |  | 瓶 | 12 |
| 10 | 防毒面具 |  |  | 个 | 12 |
| 11 | 毒气探测仪 |  |  | 套 | 2 |
| 12 | 灭火器 |  |  | 只 | 30 |

四、施工临时给排水设计

（一）、临时用水量计算

1、现场施工用水量，按下式计算：

q1=K1Σ［(Q1×N1)×K2/(T1×t)/(8×3600)］

q1—施工用水量（L/S）

K1—未预计的施工用水系数（1.05～1.15）取1.15

Q1—每（季）度工程量（以实物计量单位表示）取30000M3

N1—施工用水定额取400L/ M3（养护用水）

T1—每（季）度有效作业日（d）取90天

t—每天工作班数（取2）

K2—用水均衡系数取1.5

计算得：q1=1.15 ×［30000×400×1.5/(90×2)/(8×3600)］

＝4 L/S

- 施工现场生活用水量，按下式计算：

q2= (P1×N2×K4)/(t×8×3600)

q2—施工现场生活用水量（L/S）

P1—施工现场住宿的高峰期昼夜人数，取2500

N2—施工现场生活用水定额，取100L/人班

K4—施工现场用水不均衡系数，取1.5

t—每天工作班数取1

计算得q2=(2500×100×1.5)/ (1×8×3600)

=13.02L/S

3、消防用水量：

按施工现场小于15ha考虑，则消防用水量为15L/S

4、总用水量（θ）计算

θ=15+（q1+q2）

=15+4+13.02

=32.02L/S

4、水源选择及临时给水系统:

水源利用现场市政管网给水。水表的选择为：

d—水表直径（m）

θ—耗水量（L/S）

V—水流速取2.5m/S

计算得：

取水表大小为DN150。

结合本工程特点，综合考虑施工现场具体情况，遵循合理经济的原则, 给水管采用镀锌钢管明敷。根据市政指定用水点从施工场地西南侧接一DN150水表引入施工区。在施工区安装环网一周，沿施工道路铺设，沿线按要求布置消火栓（DN65），每50米左右设一个消火栓，共设16个消火栓(不包括生活区设置的6个消火栓)，每个消火栓根部接一支管，管径DN20,安装DN20球阀一个，根据施工部位用水要求，随时可以用软管引至各个用水点，即可满足施工用水要求，具体布置见临时给排水平面布置图，另需在大门口设专用消防架，配置水桶、消防用沙、铁铲、干粉灭火器等灭火工具，平时由值班保安统一管理。

（二）、排水平面布置

此工程占地面积10多万平方米,占地面积大。故施工区与生活区的排水系统宜分别设置。施工现场排水有雨水、地下排出水及施工废水三部分，基坑内外设置排水沟，用于收集雨水、地下排出水及施工废水，这些废水由排水沟汇集到集水井中，每个集水井旁边设一台水泵，废水由水泵抽至围墙周边的排水明沟中，排水明沟环绕一周，在进入市政雨水井前设有沉砂池，四周雨水及基坑集水井所提升废水通过明沟重力流经沉砂池，再就近排入市政雨水井中。排水沟及集水井的布置见基坑排水平面布置图，其做法如下：基坑内排水沟纵横向设置间距18m、M5砂浆砌筑120砖,宽度为300mm排水沟，坡度为0.5%,1:2.5水泥砂浆抹灰厚1.5cm抹面；基坑外围排水沟沿建筑物周边布置，宽×深为1000mm×500～1000mm,240砖M5砂浆砌筑，1:2.5水泥砂浆抹灰厚1.5cm抹面; 基坑外围排水沟设置12个集水井，尺寸为4000mm×4000mm×1500mm,240砖砌筑（四面井壁中间均砌370柱子），1:2.5水泥砂浆抹灰厚1.5cm抹面。每个集水井固定安设3台污水潜水泵，共计30台泵。其中两台为150口径，其余均为80口径。在遇到台风暴雨时随时增加水泵。生活区的排水有雨水、生活废水、生活污水。食堂废水设置隔油池，污水设置化粪池，均按设计定期清理。食堂以东的污水采用DN250砼管，坡度0.8％，就近排入市政污水井中。食堂以西的污水、雨水因地势太低需用污水泵提升，再就近排入市政检查井中。

配备潜污泵四十二台，其中WQ25-30-3三十台（参数为：流量25 m3/h , 扬程30米，功率3 kw ）；WQ30-30-3五台（参数为：流量30 m3/h , 扬程30米，功率3 kw ）；	WQ25-16-2.2五台（参数为：流量25 m3/h , 扬程16米，功率2.2 kw ）;WQ75-30-5.5台（参数为：流量75 m3/h , 扬程30米，功率5.5 kw ）。

五、施工临时用电设计

为保证安全生产、文明施工，据JGJ46-88、建设部部标《施工现场临时用电安全技术规范》编制本临电施工组织设计。

- （一）、负荷计算

根据挖孔桩施工阶段设备用电量（见表7所示），估算容量用电负荷如下：

- Sj=0.95（K1P1/cosΦ+K2 ΣS2+K3ΣS3+K4ΣS4）

其中：电动机额定功率：P1=1801KW

电焊机额定容量：ΣS2=168KVA

室内照明容量：  ΣS3=10KVA

室外照明容量：  ΣS4=20KVA

取cosΦ=0.75，K=0.3，K2=0.4，K3=0.8，K4=0.8

- Sj=1.05×（0.3×1801/0.75+0.5×168+0.8×10+0.8×20）

=869.82KVA

- （二）、变电所

工地现场甲方提供两台630KWA箱式变压器，设在施工现场的南侧，同时为了保证施工不间断，尤其是浇灌混凝土时间的连续性，要设置二台150KVA的柴油发电机作自备电源，以备应急之用。

自备电源

1、型号：G——150型

2、位置及有关要求：（详见施工总平面图）

a、设置在靠近负荷中心的地方，并与变电所、配电室位置相邻；

b、安全、合理，便于与临时用电工程联络；

c、发电机组搭设临时机房，以免风、沙、雨及强阳光对其侵害；

d、发电机组及其控制、配电、修理室可以分开设置，但要保证电气安全距离，满足防火要求，发电机组的排烟管道必须伸出室外，并且在其相关的室内或周围地区禁止放储油桶等易燃易爆物品。

3、自备发、配电源：

a、自备发电机组电源与外电路电源相互联锁，严禁并联运行；

b、自备发电机组的供配电系统应采用具有保护零线的三相四线中性点直接接地系统；

c、自备发电机组电源的接地，接零系统应独立设置，与外电源隔离，不得有电器联接。

（三）、配电线路的设计

1、基本保护系统：

根据施工现场条件及用电设备情况编制，采用TN-S保护系统的临时用电工程，总配电箱分八个回路供电，现场采用其中六个回路，余两路为现场备用回路。各回路实行最少三级配电两级保护，各配电箱备有相应的漏电保护器。

2、配电线路的选择：

各回路线路走向布置和规格型号，在用电平面图和系统图中均已标明，其中N2-N6主回路沿施工道路内侧边缘埋地敷设，过道处埋地加深穿钢套管或穿电缆沟；

所有电缆电线必须采用良好的绝缘，各种规格的电线进入现场，均要有出厂检查合格证，严禁使用不合格的产品。移动线路电缆采用临时架空防护措施，不允许拖地乱拉、乱挂在钢筋上、钢管脚手架上及压在钢管、钢筋等重物下面。

（四）、配电箱与开关设计

现场各配电箱按设计要求，统一由生产厂家定制；

各种电箱统一标明编号，便于使用和维修；所有配电箱的进出线整齐，穿管敷设；

分级设置的各级电源引入线及配电箱要尽量靠近负荷中心位置；

各机具实行“一机一闸一漏电”制，开关箱距机具位置的距离不大于3米，以便于操作人员随时切断电源；

施工现场所有照明，必须装设漏电开关，并设专用电源供电，以保证照明不因动力故障而停电。

配电箱、开关箱均使用规范的标准配电箱，若需另制作配电箱，必须符合JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》要求。

（五）、接地与接地装置、防雷装置、安全用电和电气防火措施均按JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》执行。叙述从略。

六、主要生活设施准备

1、施工用地情况详见《XX跨国采购中心人工挖孔桩工程总平面布置图》

2、为了搞好工地的文明施工，同时也节约部分临时设施费用，在本工地只计划用活动房搭设更衣室和休息间，可以周转减少成本。组合临时建筑，上下两层，供施工人员宿舍。

3、在现场布置食堂，淋浴室，解决施工人员的就餐与生活之用。墙体180mm厚用水泥砖M5砂浆砌筑，屋盖为轻钢屋架、瓦楞铁，地面为1：3水泥砂浆找平，内外墙1：2.5水泥砂浆抹灰，刷白；其中主心的灶台、菜台贴瓷片；厕所设有带盖化粪池，大小便冲洗设备，厕所、淋浴室、墙壁贴1.5-1.8m高白瓷片，沟槽底及两侧贴白瓷片，厕台铺马赛克等材料和脚踏砖。

4、施工单位办公室、会议室同样用组合式临时建成，详见施工平面布置图。

七、主要生产设施准备

1、场地四周用200mm水泥砖砌2.0m高围墙，砖柱240*370间距3m。在东、南、北侧共设置5个铁制大门，尺寸为6 m *1.8 m。

2、钢筋固定加工区，布置钢筋切割机、调直机、弯曲机、对焊机。

3、用钢管、瓦棱铁搭设临时水泥仓库，地面浇灌C20砼，并铺上聚脂胎防水卷材防水泥受潮。

4、用水泥砖在靠变压器位置砌筑发电机房，备用1台150KVA柴油机，以保证工期。考虑到本工程会处于雨季施工期间，保证电的正常供应，有利于基坑积水的及时排除及砼浇灌连续施工。

5、临时用水、用电设施详见第四、五小节的用水用电设计及施工总平面布置图。

6、场地硬化：办公区、生活区、生产区等位于回填土上时均进行场地硬化。具体做法为场地土面压实，铺级配碎石20cm厚、C20砼10 cm厚、原浆抹面。

7、施工排水系统：自然地面布设工地的排水系统，确保场区的施工污水、雨水能顺利流排。施工污水经沉淀后排入附近下水道。排水沟用砖砌筑，流水面用1：3水泥砂浆抹面。排水沟穿越道路加盖板。大门出入口设置车辆冲洗坪尺寸为5*4 m，用于冲洗车辆轮胎上的泥土，禁止带土上路。

八、防雨、防汛和消防准备

施工期间，要注意做好雨季施工和防汛的准备工作。

1、XX市属雷击区，且每年都受台风影响，在施工期间应收集天气预报情况，取得市气象台的服务，以便安排工作或采取相应的措施。对高出地面的井架设备要备齐自身的避雷装置，并将绝缘避雷线引入基坑边的露头锚杆作为可靠的接地体。

2、浇灌砼时突遇大雨，应在浇筑孔桩处在大雨来临前搭好防雨棚，防雨水进入桩孔内。雷雨到来之前要及时使作业人员撤离到安全区，注意保护好电源设备，并作好设备、机具的防雨工作。

3、准备足够的潜水泵，及时排除基坑内的积水。

4、做好防火工作也是施工现场应十分注意的问题，在地面临时设施周围配备一定数量的泡沫灭火器、沙箱、铁铲、及消防水源接口阀门及消防水桶等消防设施及工具，指派专人负责，消防设施及工具供消防专用, 任何人不得以任何借口挪作他用。

第六章  施工综合进度计划

## 第一节  综合管理目标

1、工程质量：确保公司确定质量总目标：确保工程快速优质完成，保证资料齐全完备。

2、工期：本工程合同工期日历天84天，计划工期84天，（节假日、雨天等均已包括），开工日期拟定于2004年8月25日，开工日期最终以开工报告为准。

3、安全与消防：在整个施工期间，无重大伤亡事故；防护检查达标80%以上，杜绝发生火灾事故。

- 4、机械利用率：68%，机械完好率95%

5、场容管理：文明施工检查达标，争创建花园式建筑地。

## 第二节  施工部署

- 排水沟、沉砂井、集水井：

该工程在进场后即时进行，该工程配备一部400LR混凝土搅拌机作为搅拌砂浆之用，挖土采用人工挖土配备挖土工35人、泥工20人进行挖土、砌筑、抹灰等工作，计划用六天时间完成。

- 临时用电架设：

该工程与排水沟、沉砂井、集水井、基坑砼垫层穿插进行，计划用时6天完成

- 人工挖孔桩：

D2000以内的孔桩二根桩配一台提升机，D2000以外的孔桩每根桩配一台提升机，计划准备194台提升机，二部12m3的空气压缩机和100套风镐、风枪、风管进行挖进风化层之用。护壁混凝土采用现场搅拌，按各种孔径配备钢模并配备八台400L作为搅拌混凝土之用。浇灌桩芯时混凝土采用商品混凝土，配备四部混凝土输送泵，并配备60米下料筒和8个料斗作为下料送混凝土之用。振捣时配24部插入式振动器，本工程水平运输计划240部二轮手推斗作为运土、混凝土、砂石、水泥之用。

A－1区与A－2区错开施工29天，根据设计方案及现场实际情况随时调整A－2区与A－1区的间隔时间。具体见〈XXXX跨国采购中心人工挖孔桩施工进度横道图〉。

## 第三节  施工进度计划

1、施工准备（包括场地平整、临时设施搭设、基坑面排水沟及沉砂井等），进行人工挖孔桩时已经完成，不占用工期。

2、场区排水沟、砂井、集水井、临时用电架设、计划6天，直接占用工期6天。

3、A－1区、A－2区人工挖孔桩施工计划为84天。

该工程的项目经理应协调好各工种的施工及材料计划，确保节点工期内保质保量地完成施工任务。详见附图：人工挖孔桩施工进度横道图。

为确保以上工期的实现，应注意处理以下几个问题：

1、严密组织、精心安排，为确保工期，要求主管施工的领导及各级管理人员，应从思想上引起高度重视，精心组织，合理安排，使每一道工序都有条不紊地进行，只是这样才能使施工顺利进行，以确保总工期的实现。

2、严格检查制度，对施工的每一道工序，都严格加强自检，确保每一道工序的工程质量达到一次性专检合格，过程精品，杜绝因检查不严，专检验收不合格而造成停工、返工、误工现象发生。

3、严格对一切进场材料把关，加强对原材料的检查工作，绝不能因材料不合格而停工、返工、延误工期。

- 认真组织安排好各分项工程的施工计划。

# 第七章  主要分部分项工程的施工方法

## 第一节  施工测量控制

一、了解施工部署，制定测量放线方案

1、从施工流水段的划分、开工次序、进度安排和施工现场临时工程布置情况等方面，了解测量放线的先后次序、时间要求以及测量放线人员的安排。

2、根据现场施工总平面布置与各方面协调。选好点位，防止事后相互干扰，以保证控制网中主要点位能长期稳定地保留。

3、根据设计要求和施工部署，制定切实可靠的测量放线方案。

4、根据场地情况、设计与施工的要求，按照便于控制全面又能长期保留的原则，测设场地平面控制网与标高控制网。

5、验线工作：各分项工程在测量放线后，由测量工程师及技术人员验线后，报请业主、监理复核，以保证测量准确无误，偏差在允许范围以内。

二、主轴线的控制

根据本工程的实际情况，测设控1、控2、控3、控4四条控制轴线形成的控制网，通过控制轴线控制1/1、2/2、3/3、4/4、5/5…….41/41行和A/A、B/B、C/C……U/U列，详见《XXXX跨国采购中心人工挖孔桩平面图》所示。在建立方格网的过程中，点位布置要考虑便于方格网测量和施工定线需要，布设在建筑周围、次要通道上或空隙处。考虑方格点标桩需长期保存，方格点不要落在开挖的基础上、埋设管线的范围内或靠近建筑物处，一般选择在建筑物附近空隙区，这样能长期保存。

标桩的制作在标桩的顶端安装一块10×10cm的钢板，钢板下面焊有锚固钩，然后将其锚固于桩身混凝土之中。标板上最后标定点位时，在钢板上钻一个直径为1～2mm的小孔，通过中心区一个十字线。小孔周围用红漆画一圆圈，使点位醒目。

施工中，在标桩四周打入保护桩，在上面围绕铁丝，对测量标桩加以保护，防止受毁坏。一旦发生移动和损坏，立即报告监理，并与监理协商补救措施。

三、高程的控制

在施工场地四周建立一水准网，水准网的绝对高程从附近的指定水准点引测，（引用的水准点应经过检查）。联系于网中一点，作为推算高程的依据。

为了保证水准网能得到可靠的起算依据。为了检查水准点的稳定性，将在远离施工场地不受施工影响的地点建立水准点，点数为四个。每隔一定时间，或发现有变动的可能时，将全区水准网与水准基点组进行联测，以查明水准点高程是否变动。

由于施工现场内外高差较大，，用高程传递法向下传递高程。为了将地面水准点A的高程HA传递到场内临时水准点面上，在场外地面水准点和场内测设之间安置水准仪，先在A点立尺，测量出后视读数a，然后前视B点读数b，，则场内临时水准点B之高程HB，按下式计算：HB=HA+a-b。

在传递高程过程中，为了保证精度，可测三次，高差较差不大于3mm时，取平均值使用。

四、人工挖孔的施工控制

场地平整完成后根据控制的主轴线放出各级轴线，定出人工挖孔桩的位置。在挖第一桩孔土方和支模浇灌第一节混凝土护壁后，在护壁上二次投测出桩位十字轴线，同时将标高投测至护壁上，在挖第二桩孔土方后，校核桩孔垂直度和直径，合格后拆上节模板，在第二模板浇灌第二节混凝土护壁，然后将标高桩位十字轴线投测到第二节护壁上，重复以上过程直至挖桩结束。

在安装提升设备时，使吊桶的钢丝绳中心与桩孔中心线一致。以作挖土时粗略控制中心线用。护壁支模中心控制，系将桩控制轴线、高程引到第一节混凝土护壁，每节以十字线对中，吊大线锤做中心控制用，用尺标找圆周，以基准点测量挖桩深度，以保证桩位及截面尺寸正确。

在人工挖孔桩施工的控制中，一定要保证桩中心位移偏差不大于50mm，垂直度的偏差应小于0.5%（桩身总长）且不大于50 mm。桩身直径容许偏差为D-50mm。

五、测量资料

本工程采用专用测量纪录及各种纪录表格，能保证资料的完整以及内业、外业资料齐全。施工中认真注意收集整理资料，确保竣工交付的资料准确无误。

六、质量保证措施

1、用于测量放线和抄平用的经纬仪、水准仪及钢尺是经过市计量检测中心检测合格的主要测量工具。

2、用钢卷尺量距离时，钢卷尺两端保持水平，拉力在每30m保持10公斤，温度改正视当时施工时温度变化的大小而定，应适当考虑。

3、每次轴线轴测量应由另一人进行复核检查，无误后方可进行下一步的施工。

七、本工程拟用的测量仪器

本工程拟用的测量仪器见下表所示：

表11：主要测量仪器表

| 名称 | 生产厂家 | 数量 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全站仪 | 日本索佳 | 1 | SET2010 |
| 电子经纬仪 | 北光 | 2 | J2 |
| 自动安平水准仪 | 北光 | 2 | DSZ2 |
| 钢尺 |  | 4 | 50M |

## 第二节  人工挖孔桩施工

本工程基础为人工挖孔桩，设计827根，桩身直径D1200mm	的有334根,桩身直径D1400mm的有275根，直径D1600mm的有54根，直径D1800mm的有29根，直径D2000mm的有46根，直径D2400mm的有25根，直径D2600mm的有17根，直径D2900mm的有37根。桩端持力层均为微风化岩层。下面就人工挖孔桩的施工方法及注意事项叙述如下：

一、定位测量：

- 平面控制

为了做好测量控制工作，对坐标控制资料要认真办理签证移交手续，才准正式用于施工，测量控制方法如下：

（1）、主控制轴线：

主控制轴线点设置见第六章第一节所述

（2）、控制点的设置：

孔施工前，应在主控制轴线上，且在便于主控制轴线引设，便于保护的位置设置主轴线控制桩，并用砼固定保护好。

（3）、桩位放线

根据主控制轴线及设计施工图中桩位与轴线的方位关系，测放各轴线及桩位，对于4个角桩的定点，应请有关专业部门进行校验。

- 竖向控制：

根据轴线定出第一个桩位后，各桩位四周小本桩埋设中心点的“十”字轴向，当第一节护壁完工后，再把“十”字轴向精确引至护壁上，并加以醒目标志，以利保护，且可以随时挂线定位，采用大锤球对桩孔的垂直度加以控制。

- 高程控制：

根据甲方提供控制点资料的高程，采用双镜多次往返测设，在场地周边加设临时BM点及±0.000的标志.待第一节护壁完工后将相对标高引测在每个桩的护壁上,并用红油漆作下上标志,以控制桩顶及钢筋笼标高。

二、人工挖孔桩施工工艺流程：

场地平整完成后→定桩位→挖空第一节桩孔土方→绑扎护壁钢筋、支模浇灌第一节护壁砼→在护壁上二次投测标高用桩位十字轴→安装、调试垂直运输架、吊土桶、潜水泵、鼓风机、照明设施等→拆上节模板、支第二节模板、校对桩中垂直、浇筑第二节护壁→重复第二节挖土、支模、浇灌护壁砼工序，循环作业直至设计深度→（持力层）→入岩爆破施工→检查持力层后进行扩底→对桩孔直径、深度、扩底尺寸、入岩深度进行全面检查验收→桩芯砼检测。

三、土方开挖：

松散土层用人工锄、铲、镐开挖，进入强风化层后用风镐破碎掘进，挖孔时需每节校正桩孔中心的几何尺寸，经检查合格后才能进行下一道的工序。

每节护壁的开挖深度一般为0.8- 1.0m，遇到砂层流砂时用力0.3-0.5m并及时浇灌，尽量减少孔内涌砂。桩孔开挖超过5 m以后，孔内施工时要用鼓风机连续向孔内送风，风管口要求距离孔底层2m左右，孔内照明采用低压防爆灯泡，灯泡位置离孔底层2m，不能直接放在井底。

控土次序为先挖中间部分后周边，按设计桩直径加2倍护壁厚度控制截面，允许尺寸误差±3cm。扩底部分取先挖桩身圆柱体，再按扩底尺寸从上到下削土修成扩底成形。遇到坚硬土层和进入岩层用空压机镐破碎，弃土装入吊桶，垂直运输，每桩孔上口安装一台提升架作垂直运输、后用手推车水平运输集中堆放，再用挖土机和自卸汽车外运到弃土场。孔内地下水采取吊桶将泥水一起吊出。渗出水大者，在一侧挖集水坑，用高扬程潜水泵抽排出孔外。

四、护壁钢筋、模板施工：

桩土方开挖达到设计要求后，安装护壁钢筋并按设计要求安装泄水管护经验收合格后进行模板安装；护壁模板采用一节（0.8-1.0 m）组合式钢模板（或4---8块弧形工具式内钢模）拼装而成，拆上节、支下节，循周转使用，模板间用“U”形卡连接，上下各设一道型钢圈顶紧，钢圈由两半圆（直径>2000mm以上，用4块）组成，用螺栓连接，不另设支撑，以便浇注砼和下一节挖土操作。为了满足工期要求，每桩配制一套以上模板。

五、浇筑护壁混凝土：

混凝土由现场集中机械拌制，通过料糟输送至基坑底料斗蓄存，用手推车运至孔口，再用吊桶垂直运至孔内操作面，人工从护壁上口浇灌。混凝土采用高标号早强水泥，1—3cm碎石，坍落度用时8—10cm，强度等级为C20、C25。在正常的情况下，每挖深一个节高（0.8-1.0m），立即绑扎护壁钢筋、支模后浇筑砼，混凝土应一次连续浇筑完成，不得在有积水淹入模板的情况下浇筑护壁砼。第一节护壁砼宜高出地面大于20cm，便于挡水和定位。

六、对淤泥层流砂层的处理：

桩孔进深到淤泥或砂层时，可能遇到流泥流砂，此时应采用长度800～1000mm的Φ16～Φ18钢筋先于护壁外侧四周打扎牢固，边挖边加环筋，用稻草或小块合板堵塞外围，挡住流泥流砂涌入，然后采用短模板，一般0.3—0.5米，采用高标号砼浇灌，并设计加厚护壁壁厚，挖下节淤泥流砂层时，应洗挖取孔中心，深度一般不超过0.3m，即行上述做法。当流沙严重时，按设计图纸要求，采用钢管护壁施工。处理流泥砂层时，井下工人要特别注意安全，孔口工人要紧密配合，并放下安全软梯。以防突然大量涌泥涌砂使用。

七、入岩扩底和终孔验收：

- 设计要求扩孔的桩，当桩端用微风化作为持力层时，取出岩样

经鉴定无误后扩大终孔。而用风镐不能施工时，可采用松动爆破方法施工。

2、   挖桩终孔按设计要求桩端持力层基岩的入岩深度、扩底直径尺寸施工，经、自检能达到设计要求后，填好《挖孔桩成孔验收记录》经监理、勘测院、设计、业主进行现场鉴定验收后，再下道工序。

八、桩端入岩爆破：

桩端设计有较长的扩大头且持力层为微风化时，风镐不能施工时，可采用松动爆破方法施工，爆破将委托给具有专业爆破资质的单位承接，施工方案另详。

九、桩身钢筋施工：

桩基开挖到设计要求后，经监理、地质勘察院、设计院、质监站、甲方验收后才能进行钢筋工程施工。

钢筋笼主筋、箍筋、加径筋可以提前预制，钢筋主筋长度大于9米时采用直螺纹套筒连接；钢筋笼的安装采用孔内直接绑扎，钢筋笼安装时，桩径≥2m桩每三节护壁在小台阶位焊接4Φ28“井”字形钢筋支撑,桩径<2m的桩每三节护壁在小台阶部位焊3Φ25“△”钢筋支撑,使钢筋笼固定,不会向任何方向移动。同时将钢筋笼置于中间，确保钢筋保护层的厚度，钢筋笼顶标高根据第一节护壁引测的相对标高测定，经质检员检查符合要求后报请甲方验收，并做好隐蔽验收记录。同时按设计要求埋设超声波管。

十、桩身砼浇灌（常规法）：

1、桩芯砼浇灌前应认真做好涌水量的测定，当孔内涌水量小于０．３升／秒时，应采用水下砼浇灌方法施工。

2、孔底积水抽干，孔内清洗干净，经监理、地质勘察院、设计院、质监站、甲方验收后才能开始浇灌。

3、桩芯砼采用混凝土公司集中搅拌站搅拌，一切原材料均应经过试验合格后，报请监理审核后才能开始浇筑施工。

4、砼用输送车（6m3/车）运至基坑现场孔桩边，砼由料槽滑至人工挖孔桩口，送入漏斗串筒进入孔内，串筒中间用尼龙绳吊住，防止脱落伤人，串筒下口保持离砼面２m以内，随砼面升高而逐节拆除串筒。

5、砼内可适量加入减水剂，并保证搅拌时间，控制好坍落度，坍落度控制8～10cm,如砼经运输离析后，应经二次拌合方可准浇筑。

6、砼应应连续浇筑、分层振捣，分层高度约1～1.5m,振点间距不大于50cm，插入下层砼内不少于15～20cm,做到快插慢拔，振捣时间不少于30S，以保证桩芯砼密实。

7、严格控制桩顶标高，一般要高出设计高度15～20cm，浇灌砼之前要将桩顶标高测量出来，要明显的标志在护壁上，作为控制桩顶标高的标志，桩顶标高施工前应专人交底，浇灌完后要专人复查。

8、每根桩的砼要使用同一品种的水泥，不能两种水泥混用在同一根桩上，同时要连续一次性浇筑完成，若地基土或地下对砼具有腐蚀性，桩身砼应采用普通硅酸盐水泥配制。

9、每根桩芯砼量做一组试件，每超过50m3砼应增加一组，并做好养护，到期后及时送试块试验强度。

十一、水下砼浇灌方法：

本工程地下水位高，场地紧靠珠江边，如果降水措施效果不太好，使得孔内涌水量大于0.3升/秒时，则要采用水下砼浇灌方法来浇灌桩芯砼，其施工工艺如下：

- 水灌注的混凝土必须具有良好的和易性，其配合比应通过试验确定，坍落度宜采用160～220mm，每立方米混凝土中的水泥用量不得少于360kg。

- 选用的砂子，砂率一般控制在40%～50%。

- 选用的粗骨料，其粒径不得大于40mm。

- 开始灌筑时，预制混凝土隔水球塞吊放的位置应临近水面，导管底端到孔底的距离应为0.5m，排塞后不得将导管插加孔底。

- 开始灌筑前储料斗内必须有足于将导管底端一次性埋入水下混凝土中0.8m以上深度的混凝土储存量。

- 随着混凝土的上升，要适当提升和拆卸导管，导管底端埋入混凝土面以下一般应保持2～4m。不宜大于6m和不得小于1m，严禁把导管底端提出混凝土面。

- 在水下面混凝土灌注过程中，应有专人测量导管埋深，填写好水下混凝土灌注记录表。

- 水下混凝土注前应连续进行，不得中断。因此灌筑前就有严密的施工组织设计及辅助设施，一旦发生机具故障或停电、停水及发生导管堵塞、进水等事故，应立即采取有效措施进行处理，并同时做好记录。

- 提升导管时应避免碰挂钢筋笼。当混凝土面接看近钢筋笼底时，应严格控制导管的埋管不要过深，当混凝土面上升到钢筋笼内3~4m提升导管，使导管底高于钢筋笼底端，以防钢筋笼上浮。

- 应控制最后一次混凝土的灌注量，不使桩顶超高或偏低过多，一般应控制在设计桩顶标高以上约0.2m。

- 灌注桩身混凝土时，每根桩的留置试块应视桩身混凝土的数量而定，但不得小于一组。

十二、多水量孔桩芯砼施工方法：

个别深桩或特殊位置的桩以及经过测量后浇砼的桩砼浇捣过程中可能水量较多，应采取避水法浇捣。

- 加强抽水，周围桩孔同时抽水。

- 砼减小坍落度。

- 将砼串筒靠近护壁一侧，砼从则成倾斜面浇捣，确保砼浇捣面

超出水面，使新入孔的砼不直按与水接触。

- 利用砼倾斜面将孔内积水排挤到桩孔的另一侧，并随砼面上升

而上挤，及进利用人工外排。

5、  插入式振动棒从边侧振捣，不直接插入水中振捣，从而使水无法进入砼内，只在砼表面有水。

十三、质量保证技术措施：

除严格按照国家现行的有关规范、标准和省、市的有关规定施工外，根据本工程实际情况，特制订措施如下：

- 定点放线。移交的控制点和控制标高，必须在现场复测，并且

相互办理接书面材料，才准使用。施工中的测量放线要经复核后才能使用。

- 挖孔桩施工中常见的质量问题及其处理方法参见表12所示。

表12：桩施工中常见质量问题及防治措施

| 序号 | 常见 质量问题 | 产生原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涌砂 涌泥 | 1.地下水位高、土层中夹有粉细砂或淤泥质土层。 2.缺少行之有效的护壁阻挡措施 | 1.人工降低地下水位，尽可能降到设计桩底标高以下。 2.沉设钢套管，以阻挡流砂、流泥。 |
| 2 | 沉渣过厚（大于10cm） | 1.地下水位高，降低水位不够，致使清孔地下水渗入时夹带泥、砂。 2.吊置钢筋第笼和串筒时，碰撞孔壁，使孔底泥砂增厚。 3.吊置钢筋笼和串筒后，搁置时间过长，使孔底积土增加。 4.孔口处堆土未及时运走，落入孔中。 | 1.降低地下水位到足够深度。 2.混凝土浇注前，再次清孔。 3.应及时浇注混凝土。 4.孔口不可堆土，土碴应及时运弃。 |
| 3 | 桩端基岩有夹层 | 1.基岩地层较复杂，在不厚的微风化基岩下面有破碎带或夹有中风化岩层。 | 在拟终孔时，用Φ2-3cm直径的钻头向下钻进4-5cm，如钻进速度较均匀，则可判定合格，如发现有软弱夹层，应再向下挖至设计要求的岩层，并用钻孔，深度仍为4-5cm，进行测定，直至符合设计要求。 |
| 4 | 桩身混凝土质量不佳 | 1.浇注混凝土未用中筒，或串筒下口距浇注面大于3m，造成混凝土离析。 2.孔内有地下水渗出，而浇注混凝土时又不连续，不仅每次量少，而且间隔时间长。 3.混凝土配合不当。 4.振捣不良 | 1.浇注混凝土时必须采用串筒，筒下口距离浇注面不大于2m。 2.混凝土搅拌站要有足够的生产能力，并连续快速浇灌。 3.孔底积水尽量抽排干净，或孔外降水使孔底疏干，当孔内积水过多，须用水下混凝土导管法施工。 4.保证混凝土的配合比符合设计要求。 5.保证混凝土的振捣、振点不可疏漏。 |
| 5 | 桩孔歪斜 | 1.成孔时，未严格控制垂直度。 2.孔成后，迟迟未浇注混凝土，孔壁变形。 | 1.成孔时，严格控制桩位及垂直度，发现歪余，应及时修正。 2孔成后，应及时检验，并及时灌注混凝土。 |

3、  专人检验工过程各项指示按下列项目进行检测做好记录，挖孔桩成孔质量检记录。

平面位置及垂直度的允许偏差；

桩身截面有效直径的允许偏差；

挖孔桩基底平面的允许高差：

挖孔桩孔底沉渣的允许厚度。

4、  钢筋原材料、焊接必须严格按有关规范要求操作及检验合格后才准使用。

５、 每个作业组必须配齐线锤（２.5kg）、小线、不锈钢尺等检测工具，并要强调每道工序都要严格自检的制度，特别对桩孔施工中的垂直度，并对每世护壁检测，保证其质量，并作好检测记录，护壁砼浇灌前，要经专职质量检查员，对桩孔钢筋验收签字后，才准施工下道工序。

6、每层护壁必须要仔细振捣密实，如出现蜂窝，鼠洞及偏住位过大等问题，必须返工处理。护壁施工时根据设计要求，须设置泄水孔。

7、孔底成型时，首先由质检技术人员仔细复核岩质，几何尺寸、中心位置，达到设计要求后，认真仔细将孔清洗干净，并挖好小积水坑，准备好检验条件后再通知甲方、设计、地勘单位到孔底验收。同时用水冲洗并排除积水，将孔底清扫干净，以便孔底验收顺利。

8、孔底成型验收，要及时拍照及做好有关验收签证单，还要将孔顶部周边土要清干净，防止溅落到井中。

9、钢筋笼成型入孔前，先自检合格后准备好自检单、材料合格证、化验报告单与甲方等有关人员验收后，才准入模。

10、钢筋笼必须做好加固，防止变形，入孔要认真放稳挂牢固，根据每一节护壁引测的水平标高，质检员应认真测量并校正保证钢筋顶端标高达到设计位置。

11、桩芯混凝土质量由混凝土供应商负责。护壁混凝土由现场6 台400L搅拌机负责生产。砼配制必须做到:

- 必须用配合比单中指定的材料，有专人负责过磅计量上料；视现场砂石料含水量，由专业人员调整配比，以确保混凝土质量。

- 检查水灰比；

- 不准套用和随意改变配合比。

12、砼浇捣时，对桩孔护壁渗漏水要处理好后再进行砼浇灌，并且

（1）首先将桩孔底的泥土、水、松石等排除干净后，经质检技术人员下孔底验收同意后再准下料；

（2）砼必须经串桶下料入桩孔内，并要来回摆动使下料均匀；

（3）砼要认真按有关要求振捣，保证密实。

13、当桩孔积水上升速度超过0.3升/分钟，必须另外采取措施，主要是  A、加快砼下料速度（采用商品砼，集中而快速下料）；B、按水下作业施工，这些措施要根据实际情况在现场详细地制定和交底后再进行。

14、同桩芯必须采用同一种水泥，一次浇筑完毕，如遇特殊情况留置施工缝，且要加钢筋（一般为ø12﹫500上下各一锚固长度进行处理）。

15、桩顶砼标高主要靠长尺杆根据孔顶红油漆水平标志测定，孔顶的浮浆要及时清除，使孔顶浆石比例适当，同时，桩顶标高应超灌溉20cm.

16、每根桩芯最少做一组试件，由专人负责，并做好记录，养护、分龄，按时送检。

十四、施工现场安全技术措施

（一）、施工现场安全防护措施

1、井孔周边防护：

（1）井孔周边第一节护壁必须高出地面20cm以上，挖出的土方必须及时运走，特殊土质按设计浇筑1米高砼护筒，孔口周边1m范围内禁止堆放土方余渣。

（2）井孔周边必须设置安全防护围拦，围栏须采用钢筋牢固焊制，高度不低于80cm。围护面不少于孔井口的2/3。

- 周边作业人员和监护人员，必须系好安全带并挂设好。

2、井孔内防护

（1）、井内作业必须戴好安全帽、系好安全带。

（2）孔底挖至超过挖孔人身高时，必须在桩孔口或孔内装设靠周壁略低的半圆防护平板（网），并随着孔深增加而往作业面下引；吊渣桶上下时，孔下作业人员应避于护板（网）下。

（3）井孔内必须设置应急时使用的安全绳或软爬梯。

（4）井内人员必须乘专用吊笼上下，不得乘坐吊桶或脚踩护壁凸缘上下井孔。

（5）井孔内外必须设置可靠的通讯联络手段，例如对讲机、低压电铃等。

（6）当孔深超过去5m后，每次下孔作业前必须先通风，作业过程中必须保持连续通风。

（7）挖孔抽水时，作业人员必须离开孔井，抽水完成后，先确定已断开电源后，再恢复井内作业。

（8）井孔内作业人员应勤轮换，连续作业时间不宜超过2小时。

4、特殊防护措施

（1）、孔桩开挖应交错进行，正在开挖或已成孔而尚末浇灌桩芯混凝土的桩孔其10m半径范围内不得同时开挖其他桩孔。

（2）为了预防有害气体中毒和孔井内缺氧窒息以及孔井内产生爆炸气体而意外引起爆炸，每于下井开挖前及开挖过程中，必须使用气体测试仪器定期进行孔井内气体抽样检测，凡一次检测发现有害气体含量超过允许值时，应立即停止作业，进行除毒；凡发现井孔内氧气含量达不到要求时，应立即进行充氧，重新检测，达到要求后，方可恢复作业；凡发现井孔内爆炸气体含量超过允许值时，应立停止作业，并控制和杜绝附近火源，避免一切金属物件碰撞磨擦，将井内人员迅速转移到地面上，进行排气和换充氧。重新检测合格后，方可恢复作业。一般情况下，要求井孔内氧气含量不低于18%VOL，爆炸性气体的含量不允许超过20%L .E.L；有毒气体（H2S或CO） 的含量是否符合要求，则要根据气体测试仪的检测管反内应剂的颜色和管上的刻度进行判断。

（3）桩孔必须每挖深50~80cm左右就护壁一次，严禁只挖深不及时护壁。

（4）井下作业在交接班前或终止当天班作业时，须用手钻或不小于￠16的钢钎对孔下作不少于3点的品字侦探。正常作业时，每挖深50cm左右就对孔下作一次勘探。确定无异常时，才可继续下挖，若发现异常，就立停止作业，及时报告。

（5）井孔内上下递物和工具时，严禁抛掷，必须严格用吊索系牢传递。

（6）井下作业时，必须设一个人以上作为井上监护。

（7）孔内实施爆破时，井下全部人员必须从井孔内撤离。

（8）孔内人工凿岩时要有防尘措施。

（9）正在开挖的桩孔作业停止时（暂停开挖或下班后），或已开挖好的成孔（无论其是否浇灌桩芯），必须设置牢固的盖孔板（网）或设置封闭式围栏。

（二）临时用电安全技术措施

1、一般要求

（1）、人工挖孔桩施工现场临时用电，必须遵守建设部颁发的《施工现场临时用电安全用电技术规范》》（JGJ46-88）的基本要求，

并认真编写施工现场临时用电方案，经公司技术负责人审定盖章后实施。

（2）施工现场电源线路必须按“三相五线制TN-S系统“的要求布设，并按照”三级配电“，二级漏电分级分段保护”的原则合理设置电箱和漏电保护装置。

（3）各孔井用电必须分闸，严禁一闸多孔和一闸多用。

（4）、孔下电线电缆必须架空，严禁拖地或直接埋压土中。

（5）、施工现场与临近处电线路（含高压线路和低压线路）的距离小于规定要求时，必须采取可靠的隔离防护措施及示警标志。

（6）、电箱一律采用铁质电箱，并且保证做到电箱防雨措施严密、安装位置合适、安装牢固、操作方便、进出线整齐、接线牢靠、熔丝安装合理等。

（7）、现场变配电装置，必须按规范要求做好重复接地；自备电源与外电源这间必须采取有效措施，防止并列运行。

（8）、现场一切电源线用及电气设备，必须由持证电工负责安装维护，经验收全格后，方准投入使用。

- 2、特殊要求

（1）、孔井内电源线必须采用防水型电缆，且必须要有防损、防断等保护措施。

（2）、孔井内电源线必须采用12V以下安全电压，照明灯肯须采用100W以上防爆带罩灯泡，井上照明可采用24V安全电压。

（三）、防塌孔突沉现象：

（1）、混凝土护壁崩塌的原因，主要有：A、在混凝土护壁的养护期内，孔底排水停止，大量的水集中在孔底，孔底土体受到水浸蚀，含水量增加，内聚力大大降低，抽干积水后，井护壁周围的土层内主生了压力差，从而严重影响土体的边坡稳定；B、当土质发生变化时，如果每次挖掘深度大于体稳定极限高度时，土体也会失稳塌方；C、由于施工造成井底偏位或超挖，使土体受到拢动并破坏结构强度，塌方使桩孔周围留下隐患，由于护壁周围残留空洞，使护壁周围村力不均。

（2）、防塌孔突沉的措施：

各桩每挖0.5m时，对孔底用钢钎下插试验产次，确定无异常现象后，方可继续下挖：

流泥、流砂层时，每下挖0.3~0.5m浇筑护壁砼一次，中间不准停断，更不准扒迟过夜，做到快速施工，为了防止护壁突沉而伤人，开挖时，脚不准置于护壁上面。

（四）、防止流砂

（1）、在地下水位高而中间夹有一定厚度粉砂层的土层中挖孔时，要严防流砂现象，应先采取孔外打降水井，使地下水降低到粉砂层以下，方可进行人工挖掘。

（2）、 对于粉砂层和易坍的土层挖孔进，可采用快速浇筑混凝土护壁高可内0.50m左右。

（五）、防止窒息

（1）、操作人员下孔作业前，应先用鼓风机将井内空气彻底予以更换。

（2）、施工中，应不断向孔内送风，输风量25I/S。在风镐凿岩时，应加大供风量，以顺排凿岩产生的石粉。

（3）、鼓风机配套敷设送风胶管，使新鲜空气直送孔底，送风管应尽量少弯曲，以利送风畅通，并经常检查胶管是否漏气，一旦发现破损，随时修补堵漏。

## 第三节 基坑监测

一、监测目的

深基坑的设计与施工直接关系到基坑本身在整个地下工程施工期间的安全以及邻近建筑、道路和管线的安全，由于岩土工程的复纵横驰骋性，深基坑支护系统受到许多难以确定的因素的影响，因此在地下工程施工过程中进行监测，应用监测所得的信息指导施工，及时掌握支护系统的状况，对于确保安全施工、信息化施工具有十分重要的意义。

二、监测技术的依据

本监测以“XX地区建筑深基坑支护术规范”、 “工程测量规范”GB50026-93《建筑变形测量规程》（JGJ/T-8-97）中的有关规定为技术依据，计量单位均采用法不定期单位。

三、监测内容

根据“XX地区建筑基坑深基坑护技术规范”（MG05-96）中的有关规定并参照《XX跨国采购中心基坑支护设计施工图》，本工程拟进行如下几项监测：

地面道路及基坑边坡沉降监测；

基坑边顶水平位移监测；

四、监测点的布置

根据“XX地区建筑深基坑支护技术规范”中的有关规并参照《XXXX跨国采购中心基坑支护设计施工图》中的施工监测要求的规定，本监测工程布设各类监测点如下，各测点的具体位置附图基坑监测点平面布置图所示〈XX跨国采购中心人工挖孔桩基坑监测点平面布置图〉。

在基坑周边坡顶设置位移监测点20个。

五、监测周期及报告

1、基坑开挖前设置测点和预埋测试原件，土方开挖之前监测2次，用其平均值作为初始值。开挖过程中，正常情况下每2天监测一次，如监测数据发现异常即加密监测次数。基坑开挖结束后每7天监测一次。

2、正常情况下每月底发一份监测通知单，通知本月基坑监测的最大值及所在的测点；异常情况下将随时发通知单通知有关各方。

3、监测期满后发监测总报告一式二份。

六、监测工作要求

1、施工前，根据现场实际情况及施工进度，编制详细的监测方案报监理工程师审核批准，所有观测点均现场选择，绘制平面图并加以编号，以便观察、记录。

2、成立专业监测小组，按既定日期、方法、路线对各项内容进行认真监测，严禁少测、漏则及缓测现象发生，现场数据要求准确真实，并符合精度要求，记录要清晰规范。监测日志里要对当时的施工情况和天气情况进行记录。

（1）对监测结果要去伪存真，舍粗取精，及时整理分析。各个项目之间要进行对照分析，并结合对结构、变形的分析，正确判断，准确表达，同时观测值和设计允许值（警戒值）进行比较，将监测分析结果及时汇报质量、技术负责人及驻地监理，以便指导施工。

（2）监测仪器设备安装完毕后，按批准的方法进行测试和校正，初始值的取定要准确、可靠。在长期观测中，监测仪器要经常保养，并经常检查其是否处于正常的工作状态，对每一监测项目使用固定仪器，仪器及观测线要有可靠的措施。

（3）监测点设在可靠、稳定且易长期保留的地方，并设置醒目标志，施工中教育施工人员采取切实有效措施，防止一切观察设备、观测桩点和电缆受到机械和人为损坏。

# 第八章  工程质量目标及质量保证措施

## 第一节  工程质量总目标及目标分解

本工程质量总目标：过程精品，创市优质样板工程。

为了达到本工程的质量总目标，对工程施工采取全过程的目标管理，并将分部分项工程质量总目标分解为分部目标、分项工程的分目标；对各质量目标均落实到具体个人头上，实行目标责任制，

实行目标责任制，明确奖罚指标，使每个分部分项责任人和参加施工班组全员直接相关，共同对目标负责，从而使每个分部分项的管理者与操作进形成有效的压力与动力，最大限度地调动和发挥每个员工的积极性和聪明才智，提高员工的质量意识。

目标管理是施工全过程质量管理中心内容，质量保证措施的每一项具体的工作都必须围绕“目标”展开，确定工程整个施工过程将以目标管理统揽全局，以经济承包为杠杆，以全面推广应用质量目标为手段，开展质量管理工作。

质量程序控制如图7.1所示

图7.1质量程序控制图

材料劳力准备

学习图纸和技术资料

测量仪器准备

准备工作

机械设备准备

学习操作规程和质量准备

现场清理排水

分部分项工程书面交底

克服上道工序通病

技术交底

工  长   参   加                                                办上道工序手续

中  间   检   查                                           严格执行操作规程

自           检                         施   工

按 图 施 工

甲方代表检查

处理工序搭接

隐蔽工程验收签证

完成工程任务

现场文明施工

质量评定                   执行验收标准

抽 芯 检 验

不 合 格 处 理

材料合格证

试 验 记 录

自 检 记 录

质量评定记录

资料管理

隐蔽工程验收记录

使用过程           质 量 问 题 无 偿 保 险

施 工 记  录

回              访

事故处理记录

## 第二节  严格执行质量保证管理制度

- 一、材料：通过执行进场检验制做到：

1、杜绝小厂水泥、立窑水泥、无准用证水泥进场。

2、进口钢筋化学分析。

3、各种材料进场后必须先送检合格后才使用，杜绝先用后检。

- 二、施工：在抓质量分解目标落实中，重点抓好以下几点：

1、三检制：按工序，分项落实三级检查控制，重点抓住工序跟踪检查，把优质优价，奖优罚劣及时落实到班组，落实到人头。

2、隐检制：根据进度安排预检、隐检计划，进行预检、隐检程序。办理预检、隐检手续，并及时履行签字归案。

3、岗位责任制：按质量目标分解，将质量责任层层挂牌，层层落实到人头，形成过程精品竞赛气氛，质量管理工程师行使质量否决权和质量奖罚权。

## 第三节  保证工程质量的技术措施

我们对本工程的质量总体目标是创优质样板工程，让建设单位满意。为了达到这一目标，我们在施工准备工作、施工测量、执行新规范、质量教育、质量检查与评比、原材料检验、计量、技术措施及岗位责任制等诸方面，将严格按照设计图纸、规范、规程进行本工程项目的施工、控制与运转。具体措施如下：

- 一、施工准备工作

在工程开工前选派有丰富施工管理经验的专业技术人员负责该工程的质量管理工作。技术人员要将工程概况、施工方案、技术措施及特殊部位的施工要点、注意事项等向全体施工人员作详细的技术交底，认真做好图纸的自审与会审。按施工平面布置图搭建临时设施，布置施工机具，做好场内道路及水电敷设，做好各种施工机械的维护保养工作，并对全体施工人员进行质量及安全教育，为工程开工后保证施工生产的顺利进行做好充分的准备。

计量工作与工程质量密切相关，必须引起高度重视，虽然本工程采用商品砼，但现场设有八台搅拌机做桩护壁砼搅拌。为了保证工程质量，砼临时搅拌站配齐计量器具，各种计量器具将定期到计量部门检测。各种计量器具均需有专职人员负责维修和保养，使各种计量器具延缓始至终保持在有效状态。各轴线、标高由专职测量放线人员测定，砼临时搅拌站必须有有效的计量，搅拌砼及砂浆所用原材料均做到严格按照施工配合比称量，确保工程质量。质检人员所用的钢卷尺等必须做好比对校核，确保各种计量器具的准确有效。

二、原材料取样方法及检验制度

（一）原材料检验制度

1、原材料质量保证由提供者直接负责，凡达不到规定标准者一律不得采购与投入使用。

2、所有投入使用的材料或半成品、成品的构件必须有质量合格证明及准用证，按规定需进行质量检查的材料，送交质监站确认合格后，方可投入施工，未经检查或复检不合格的材料不得投入工程使用。

3、所有应检查的材料均必须按甲方指定单位组织送检，不得弄虚作假。

4、严格执行材料有见证送检制度。

（二）、检验范围

1、本工程中所采用的各类建筑材料如：粗细骨料（砂、石）、水泥、掺合料及钢筋钢材、钢铰线、锚具等原材料必须进行取样试验，严禁不合格材料进场或使用。

2、按照工程规范的规定对商品混凝土和现场搅拌的零星混凝土等进行取样试验。钢筋焊接及机械连接接头必须检验合格以后才能运输到现场绑扎。

（三）、检验结构及方式

1、有见证送检

材料进场后，我公司将递交原材料检验计划报送监理工程师，并指派专人负责该工程的材料及半成品、成品的检验工作。材料的取样要在现场建设单位或监理方的见证下进行，见证人须是经业务培训，合格并到XX市工程质量监督检验总站输“见证人工作卡”后方可上岗。实验报告单上盖上“有见证送检”印章，可作为工程交工验收时提交的有效质保资料。

- 2、监督抽检

XX市质量监督站委托专人对该工程的施工质量进行全过程控制，由该质量监督人员负责取样并送市质监站进行检验，这是监督抽检。抽检比例最低不少于单位工程同种建材试验总次数的5%。

（四）、取样数量及其有关规定

A、钢筋

1、钢筋原材料

每一批每一种规格的钢筋原材料按每60T数量抽取一组试件，不足60T也抽取一组，每组4根试件，进行抗拉、抗弯等性能检验。

- 2、钢筋接头

（1）、本工程钢筋≥Ф22采用直螺纹套筒连接；≤Ф20用绑扎搭接。

（2）、每种规格钢筋的搭接焊接头按每200个接头抽取一组试样，共6根试件，其中3根进行拉伸试验，3根进行冷弯试验。

3、进口钢筋在焊接前应分批进行化学成分分析，以碳含量、碳当量和磷硫含量判定其可焊性。即使是可焊的进口钢筋，如需与国产钢筋或预埋件焊接，应先进行焊接试验和质量检验，不合格时，不得焊接。

- B、水泥

每种牌号每一批的水泥按400T抽取一组试样，测定其凝结时间、安全性、强度等指标。按照水泥的试验结果，计算混凝土的配合比。

- C、混凝土

预拌混凝土按每种标号每50m3取一组试块，每组3块试块，在标准养护池养护28天后，试验其抗压强度。

D、砂、石骨料

1、砂

以400m3或600T为一批，从料堆自上而下，不同方向均匀选取9点抽取，试验项目包括：颗粒级配、泥含量、有机物含量、坚固性、密度、含水率、碱集料反应等项目。

- 2、碎石

碎石的取样方法同砂一样，试验项目包括：颗粒级配、泥含量、针片状颗粒含量、氯盐含量、坚固性、抗压强度、压碎值、密度、含水率、碱集料反应等项目。

- 三、落实岗位责任制

认真落实各种岗位责任制，使各级管理人员及全体施工人员职责分明。实行奖优罚劣，优质优价。经常开展质量教育，不断提高各级管理人员及全体施工人员的质量意识，严格按规章办事，做好工序交接工作，上道工序要对下道工序负责，下道工序要对上道工序进行复核，上道工序不合格，下道工序不施工，严格执行“三检制”，确保工程质量。

- 四、制定严密的技术措施，做好各工序过程中的质量控制

开工前应做基准点交接，并对轴线和标高进行认真复查，做好原始记录并及时办理签证手续。各工序施工过程中应做到：

1、严格按“建筑施工分项工艺标准”及设计图纸要求施工，认真执行各项隐蔽预检制度，各分项工程质量管理，严格执行三检制度，上一道工序不合格，不组织下一道工序施工，隐蔽及中间工程验收在工程项目部检查合格的基础上，报请监理工程师、质检站共同参加复检验收，合格后，组织工程施工隐蔽记录和组织下道工序施工。

2、加强技术管理，认真贯彻国家规范标准及省市政府颁发的规定，建立健全岗位责任制，熟悉施工图纸，认真做好施工前和施工中的跟踪检查及技术交底工作。

3、施工前工长必须向施工班组作全面技术交底。施工中认真检查执行情况。

4、施工过程中发生严重的缺陷和质量事故，应及时上报，不得随意处理。

5、绑扎钢筋的数量、位置、间距要符合图纸要求，钢筋的绑扎搭接要符合设计图纸及规范。

6、对分项工程质量要进行严格检查，合格后请甲方、质监站代表验收，并做好隐蔽工程验收记录。

- 五、测量放线

设立专门的测量放线小组，测量仪器及工具事先检查，定期校正。放线施工前要进行复核，并请监理人员检查无误后方可施工。严格按照规范进行操作和控制精度。

- 六、钢筋工程

本工程的钢筋全部在现场加工成型，钢筋配料应根据设计图纸要求绘制每个构件的单根钢筋简图，保证每一构件钢筋的直径几何尺寸开头及下料长度的准确。钢筋对焊由持证焊工施焊，并按规定及时送检，所有的钢筋须挂牌堆放整齐，钢筋制作和绑扎必须确保数量、直径、间距准确无误，各种预留钢筋必须位置准确，固定牢固。

- 七、混凝土工程

（一）混凝土工程的施工要配齐施工人员及施工机具，提前与砼搅拌厂取得联系。提出详细的供货计划，以便砼搅拌厂做好充分准备。砼浇注要作到均匀下灰，均匀振捣，做到连续浇灌，不出现冷缝，砼试块要配备专人制作与养护。

（二）商品砼质量保证措施：

（A）施工准备：

1、下达任务单时，必须对混凝土的各项技术要求（强度等级、缓凝要求、抗渗等级）、现场施工方法、生产效率（或工期）、交接班搭接要求，以及供需双方协调内容，连同施工配合比通知单一起下达。

2、材料供应充足，选定的水泥品种有足够的储备量或后续供应有保证。

3、全部材料应检验合格，符合使用要求。搅拌站、浇捣现场和运输车辆之间有可靠的通讯联系手段。

（B）操作工艺

1、配料室必须按混凝土配合比通知单配料，因故需调整施工配合比（如发现材料有异常，砂、石含水量有变化等），必须由试验员签发变更通知单。

2、混凝土搅拌：

湿式配料站把材料按配料顺序全部装入搅拌机的搅拌桶内搅拌均匀后，装入混凝土搅拌运输车的料桶内。

3、混凝土运输：混凝土搅拌运输车装料前应把桶内积水排净。运输途中，拌桶以1~3r/min速度进行搅动，防止离析。搅拌车到达施工现场，卸料前使拌筒以8~12min转1~2min，然后再进行反转卸料。

（C）施工注意事项

1、遇有雨水影响砂、石含水率，应及时通知试验员进行检测，并能调整配合比。经常检查掺合料、外加剂的自动计量系统的工作状态是否正常。

2、混凝土搅拌车卸料前应检查拌筒内拌合物是否搅拌均匀。混凝土搅拌车在现场交货地点抽查的坍落度超过允许偏差值时，应作退货处理。

3、产品保护：搅拌车卸混凝土前要检查拌合物不得出现离析，不得超过初凝时间。

- 八、防雨、防停电、防停水的施工措施

1、防雨：（1）正在施工混凝土时要及时覆盖；（2）准备好帆布雨棚等防雨材料，用于雨天砼施工及易淋材料的覆盖；（3）要即时做好排水设施，准备充足的潜水泵派专人负责抽水；（4）仓库要防水防雨，配电箱、露天设备要有防雨罩；（5）及时收集天气预报，做好防雨准备，避免在雨天对作业的质量影响；（6）砼浇灌时，要防止雨水冲刷新砼表面，施工现场应备足雨布，搭设防雨蓬，确保在下雨时砼也能连续浇灌，避免留有人为的施工缝，从而确保砼的整体质量；（7）工程档案资料在保管过程中将做防潮和防腐工作，以免纸张变色和防霉。

2、防停电：为了防止市网停电综合利用施工带来和各种难题出现，本工地计划设置一台150KVA备用柴油发电机，当市网停电时，立即使用备用发电机供电，以保证整个工程能连续顺利进行，随时做好备用发电机的维护保养工作，使备用发电机处于良好状态。备用柴油发电机设在总配电房附近。

3、防停水：本工程计划在现场砌两个50m3的储水池，从而保证该工程的施工用水。

# 第九章  施工工期保证措施

本工程节点工期84天。为保证总目标的实现，要以质量、安全为第一，以进度为核心。首先，以总进度横道图为依据，按进展阶段的不同，分解为多个层次，再按各层次分解为不同的进度目标，建立起一个以分解进度目标为手段，以进度控制点为着眼点的进度控制目标系统，形成人、财、物、技术、机械设备、供应管理的保障体系。

- 一、施工工期的控制方法

1、按施工阶段分解，突出控制节点。以关键线路和次关键线路为线索，按照在施工进度计划中的起止里程碑为控制点，把人工挖孔桩施工作为重点控制对象。在施工中要针对不同阶段的重点和施工时的相关条件，制定施工细则与作业方案，通过更加具体的分析研究和平衡协调，达到保证工期控制点的实现。

2、按专业工种分解，确定交接日期。在相同专业和同工种的任务之间，进行综合调度；在不同专业或不同工种和任务之间，要强调相互之间的衔接配合，确定相间交接日期，上道工序以必须为下道工序提交保质、保时的工作面为工作基本目标，并严格执行因耽误下道工序而造成的下道工序窝工等损失及总工期（关键线路上的）损失。强化工期严肃性，保证工程进度不在本工序造成延误。下道工序要体谅上道工序，并无条件执行项目经理部发出的抢工指令。

3、项目经理部同时要按总进度网络计划的时间要求，将施工总进度计划分解成月度、周及天数进度计划，达到具有更加明确、集中的阶段性努力方向。

- 二、保证工期的技术措施

我们要保证目标总工期的实现，就必须采取各种措施预防和克服影响进度的诸多因素，其中从技术措施方面着手是有效途径之一：

1、设计变更因素：

以往经验证明，设计变更因素是进度执行中最大的干扰因素，其中包括在项目实施中改变部分工程的功能，以及设计图纸本身缺陷，变更或修改补充，造成增量、返工，打乱施工流水节奏，致使施工减速、延期甚至停顿。针对这些现象，项目经理部要通过学习理解图纸与业主意图，通过自审、会审和与设计交流以及提出针对性合理化建议，采取主动姿态，为施工创造更优越的条件，最大限度地实现事前预控，排除可能发生的影响。

2、推行进度计划动态管理技术：

采用计算机管理，是施工企业现代管理技术进步新特点，对实现施工进度动态管理与控制，具有明显优势。要使本工程在预定工期内完工，必须抓住施工进度计划中的关键工序和关键线路，在本项目中我们将采用本公司成熟的网络管理的程序，实施对本工程进行进度计划的动态管理。一旦关键工序出现工期拖延，立即在计算机网络计划中进行调整优化、压缩，变更相应的子项作业持续时间，同时采取相应的有效现场措施，进而确保总工期目标的实现。

3、保证资源配置：

在材料供应上，按照施工进度计划要求及时进货，做到既满足施工要求，又要使现场无太多的积压，以便有更多的场地安排施工。各种材料需要分类堆放整齐，公司在工地设立强有力的材料供应部门，确保施工用料的需要。

在人力配备上，以满足关键线路控制点要求为第一层次，以各进度分项目标为第二层次，达到主次分明，步调一致，紧张有序。对工种人员的要求，在保证这些劳动力配置充足的条件下，优化工人技术等级和身体素质、思想素质的配备与管理，实行工序、工程段落流水和循环跟进的施工程序；区分轻重缓急，以均衡流水为主，对关键工序、关键环节和必要工作面利用现场环境、较为优越的条件及时组织理论联系实际抢工及双班作业。

4、机械配置：

为保证本工程按期完工，我们将配备足够的挖土机、自卸汽车、卷扬机、鼓风机等施工机械，不仅保证正常使用，还要采取有效技术措施保证有效备用。备足高压水枪及人力，及时冲洗运土车辆，以保证运土通畅。其余与施工相关的机械设备见第五章《施工机具一览表》。

为确保本工程在市政电网停电的情况下也能正常施工，我们计划在工地配备一台150KVA的柴油发电机备用，当市政电网停电时，立即启用发电机发电，供应现场施工用电，维持连续施工，特别是降水施工和砼的连续浇筑。另外还要做好防雨和后勤供应工作，使广大工人能始终保持充沛的精力与体力，为本工程优质、安全、如期完成提供坚实的物资保证。

- 三、保证工期的管理与组织措施

从某种意义上说，项目的管理与组织是本工程施工运转的灵魂，对进度的控制分析、调整、贯彻、落实均离不开项目经理部的有效运作，因此，要做好下列工作：

1、建立强有力的项目经理部，配置高效项目管理层，通过层层签定责任书，形成可靠的项目组织指挥工作层；进而通过项目经理部的优选配置，签定一系列内部责任书及准入手续，形成过硬的项目生产能力，达到一盘棋一股劲，质安人人抓，进度层层保，上道工序不影响下道工序，上道工序为下道工序提供优质服务，这是公司近几年积累的成功经验。

本工程施工的项目经理、工程技术人员和质检员均由有丰富的施工管理经验的人员担任。

2、实行经济承包责任制。为了保质、保量、保工期、保安全地完成这一任务，本工程实行经济承包责任制，做到多劳多得，优质优价，充分调动全体员工的积极性。

3、在总进度计划控制下，施工过程中坚持逐周、逐月编制出具体工程部位施工计划和工作安排。如发现未能按节点工期完成计划，要及时检查，分析原因，迅速采取补救措施的调整计划。

4、定期召开每周一次由工程施工总负责人主持、各专业工程施工负责人参加的工程施工协调会，听取关于工程施工进度问题的汇报，协调工作施工内部矛盾，并提出明确的计划调整方案。

5、对影响施工进度的关键工序，项目经理亲自组织力量，加班加点进行突击，有关的责任管理人员要跟班，确保关键工序按时完成。

- 四、向监理报告进度计划的方法

1、在施工期间，严格执行业主下达的各项计划、指令，采用计算机软件对施工进度计划进行管理。

2、在规定的时间内向监理递交整个工程的施工计划。在每月25日递交下月修正的施工进度计划，其内容包括：拟按期完成的工程量、材料的耗用量、劳动力安排、材料（设备）的计划安排等。

3、向监理递交的当月施工进度实施报告应附有适当的说明以及形象进度示意图和照片，以满足监理有效地审议工作进度，并有可能批准修订实施进度。

工程进度实施报告至少应包括以下内容：

（1）包括临时工程在内的完成工程量和累计完成工程量；

- （2）材料的实际进货、消耗和储存量；

（3）以上两项按项目逐项统计的总计、逐月累计和计算百分比；

（4）设备的进货和使用安排；

（5）实施的形象进度；

（6）记述已经延误或可能延误施工进度的影响因素和排除这些因素的影响重新达到原设计进度所采取的措施等。

# 第十章 确保工程安全的技术组织措施

## 第一节  施工安全保证体系

## 第二节  安全管理

  - 安全生产责任制、安全管理目标

1）安全生产责任制是项目经理部重要制度之一，必须切实制定，以明确以项目经理为主的各级管理人员的安全责任。

2）安全管理目标：无重伤、无死亡、无火灾、无中毒、无倒塌、事故频率控制在1.2‰以内。

3）安全生产责任制，安全管理目标及安全管理网络都必须打印安装在办公室墙壁上，以便时时对照检查。

  - 施工组织设计、安全技术交底

1）编制施工组织设计时，应根据工程的设计特点、施工条件、施工难点，综合分析施工过程中安全工作上存在的突出问题，并针对这些问题编制切实可行的安全技术措施，以便在施工生产过程中贯彻实施。

2）分部工程施工前，应由施工员编制技术交底，技术交底内容中必须编制有安全技术交底的内容。在技术交底过程中，安全技术交底也必须同时进行。

  - 安全教育

1）项目经理部必须坚持职工安全教育制度，主要是新工人进场三级教育、工种变换教育、班前安全交底、特种作业位安全培训、施工管理人员年度培训及专职安全员年度培训、考核等。

2）职工安全教育的主要内容是：人工挖孔桩工程安全技术规程；建筑施工安全检查标准；企业制定的各项安全管理制度、规定、目标等。

3）职工安全教育前应有计划、有教材、有教员。安全教育时有课堂、有点名、有考分。安全教育后有记录，确保培训，教育制度落实到位，增长全员安全施工知识，提高安全管理素质。

4）施工现场及生活区域应按规定设置安全标志，如：安全警示牌、消防疏散通路指示牌等，以便提醒在场人员给予重视，防止特发事故发生。

  - 持证上岗

1）根据规定，机操工、电焊工、电工等特种作业人员必须经专业安全技术培训，领取操作证书以后持证上岗，项目经理部必须坚持持证上岗制度，无证不得上岗。

  - 安全检查

1）严格安全检查制度，是安全管理措施落到实处的基本条件，必须长期坚持。安全检查方式主要有：班组长、工长跟踪检查，专职安全员巡回查；项目经理部定期检查。发现隐患重点查，分公司月度查，公司季度查年终查等。

2）安全检查过程中，发现事故隐患及时定人、定时间、定措施加以整改，整改后再行复查，确认事故隐患消灭后方可放过。

3）安全检查按规定填写记录，对发现的事故隐患应填写事故隐患整改通知单。各级安全管理部门和管理人员对安全检查记录，事故隐患整改通知单等应重视整理、编号、归档、重视原因分析，以便总结经验教训，进一步提高安全施工管理水平。

## 第三节  安全生产责任及措施

一、一般杂工

1、挖土前要详细检查所用工具，挖土时人与人的距离要保持2-3m。

2、多人同抬一重物时要同起、同落，步调一致，统一指挥。

3、禁止从井口向孔内乱扔乱倒，对施工区域的各类电器、机械设备，严禁乱摸乱动，不得随意挪动孔口盖板，不得随便拆解安全网、护身栏杆及其它安全设施。

二、钢筋工

1、  钢筋制作场地要平整，工作台要稳固，操作机械时精神要集中。

2、  多人合运钢筋时，起、落、停、转，动作要一致，人工上下传递钢筋时不得站在同一垂直线上。

- 吊运钢筋时要防止触碰电源线，运送时待吊物距地面1m以内时，摘钩人员才能靠近吊物，待放稳后才能摘钩。

- 切断圆盘钢筋时要先固定钢筋，防止回弹伤人。

- 切断机断料时要待机械正常运转后，才能断料，送料的手与刀口距离不少于15厘米，操作时注意力要集中。

- 切断长钢筋时应有专人扶筋，切断长度小于40cm的钢筋应用套管式钳子夹料，不得直接用手送料。

三、混凝土工

1、  使用振捣棒必须配置漏电保护器，并检查电源线是否有破损现象，操作人员要穿胶鞋和戴绝缘手套。

- 混凝土不得代替机电设备人员操作和维修机电设备。

四、项目经理安全责任

1、  具体领导本项目劳动保护和安全生产工作，并对安全工作负全面领导责任。

2、  认真贯彻国家安全生产的方针、政策、法令、法规以及上级有关规定。不违章指挥，带头正确穿戴及使用劳动保护用品。

- 主持制定安全技术措施计划，经常研究解决施工生产中存在的不安全因素。

- 定期组织对职工进行安全知识教育,教育职工按章作业，遵守安全纪律。

- 定期组织安全检查，制止违章作业，支持安全检查人员工作。

- 发生施工伤亡事故应及时组织抢救，及时上报，并认真组织有关人员分析原因，改进措施，教育员工接受教训。

五、项目总工程师安全责任制

1、对本项目的劳动保护和安全生产活动工作负主要的责任。

2、参加编制施工组织或施工方案，在采用新工艺、新设备时负责制定安全技术措施，组织安全技术交底，并督促检查情况。

3、负责提出改善劳动条件、防止工伤事故的安全技术措施计划，参加安全检查工作，解决施工中安全技术问题。

4、对工人进行安全技术知识教育，对本单位的检查人员进行安全职责教育。

5、参加伤亡事故的调查、分析，进行技术鉴定和提出技术改进措施。

六、施工员安全责任制

- 工长或施工员对该工程项目的安全负直接工作责任。

- 学习和熟悉国家关于安全生产的规程、法令，认真执行本企业制定各项安全技术措施和安全生产奖惩制度。

- 经常对工人进行安全教育，开展每周安全教育活动，教育工人正确使用劳动保护防护用品。

- 做好有针对性的书面安全技术交底，遇到生产与安全发生矛盾，生产必须服从安全。

- 组织本工地安全员、机械员和班组长定期检查安全，及时消除隐患，制止违章作业。

- 有权拒绝不科学、不安全的生产指令。

- 发生重大伤亡事故、重大未遂事故，要全力以赴组织人力参加抢救外，还要保护现场并立即上报。

- 负责所管理的施工现场安全防护设施和设备的安全检查和验收工作。

七、专职安全员安全责任制

- 认真贯彻上级有关安全技术劳动保护法规；认真执行本企业制定的各项安全技术措施。

- 做好安全生产的宣传教育和管理工作，总结交流推广先进经验；协助项目经理搞好现场安全工作。

- 深入现场，检查各项安全设施落实情况，掌握安全生产情况；发现隐患，采取紧急防护措施；遇有险情，有权暂停生产，并及时上报。

- 定期参与安全检查，做好检查记录。

- 参与安全防护设施和设备的检查和验收工作。

- 参加审查施工方案和编制安全技术措施计划，并对贯彻执行情况进行督促检查。

- 与有关部门共同做好新工人、特殊工种工人的安全技术训练。

- 进行工伤事故的统计、分析和报告，参与工伤事故的调查和处理。

八、生产班组长安全责任制

- 认真遵守安全规程和有关安全生产制度，根据本班组人员的技术、体力、思想等情况合理安排工作，对本班组人员在生产中的安全和健康负责。

- 组织本班组职工学习安全规程和制度，组织安全生产活动日，检查执行情况；对新调入的工人进行现场安全教育，并指定专人照管其人身安全。

- 经常检查施工现场的安全生产情况，发现问题及时上报。

- 听从专职安全员的指导，有权拒绝违章操作指令，教育班组工人坚守岗位，做好交接班工作和自检工作。

- 支持班组兼职安全员工作，采纳安全员的意见。

- 发生事故要详细记录，及时上报，认真分析，吸取教训。

九、保安员及门卫的现场治安责任

- 现场有保安人员进行全日24小时值班，对施工现场出入工地的人员、车辆、材料、机具进行管理。

- 现场保安在工地项目经理和公司保卫科领导下工作，并由公司保卫科联系当地派出所，建立治安联防小组，发生情况可立即通报。

- 所有进出现场人员均须佩带有照片的工作证，经工地项目经理部有关人员批准的外来人员要登记并押有效证件方可进入。

- 出场车辆、机具、物资均要有工地项目经理的放行条，方可离开。拿出现场的随携带物品需经保安员检查无疑方可放行。

- 探亲、访友人员，由门卫人员负责找人，在门卫外商谈。现场工人宿舍不得容留“三无人员”及非本工地工作人员住宿，来探亲的工人家属应另行安排住宿，不得住在工地。不得在宿舍内进行黄、赌、毒等违法活动，严禁酗酒及打架斗殴。

- 场内所有人员要登记造册，名册中要有照片及身份证复印件。

- 工地成立业余防暴动队，制止群体打架，团体抢劫、偷盗，制止各种违法行为，进行工地治安例行检查。业余防暴队可与业余消防队为同一成员，这些人必须法纪观念强，大公无私，身体健壮且有些专业知识。

- 罚款规定：

  - 非本工地人员留宿一晚罚款200元。

  - 凡犯有黄、赌违法活动一次罚5000元，严重者罚款后送公安机关，吸毒、贩毒一律送公安机关。

  - 凡参与打架者，每人罚200元，打人肇事者每次罚500元，情节严重者送公安机关；偷盗者一次罚20倍；抢劫或严重偷盗者送派出所。

  - 罚款一律从所在班组的押金中扣除。

## 第四节  各施工阶段一般安全管理措施

施工现场的安全保障要靠全员配合才能得以实施，作为施工人员应从思想上高度重视，行动上遵守安全制度，精神上高度集中。但由于工人素质差异等原因的影响，保证安全在很大程度上要依靠管理人员的管理来实现，即在多个施工环节，针对特点，制定安全措施。

一、施工准备阶段

- 施工前，应向有关单位了解地下电缆、水管、管道的情况，派专人进行妥善处理，了解基坑支护的基本情况，了解基坑降水的基本情况。

- 充分考虑施工扰民、妨碍交通、发生事故的各种可能因素。以确保人员安全。

- 在工程正式开工前，对项目管理人员要进行必要的教育，让大家了解工程的状况、环境和安全要求。

- 认真审核参加施工的单位和人员，抓好上岗安全教育。

- 修筑好临时道路，供电、供水及临建设施。

二、孔桩开挖阶段

在孔桩开挖过程中应严格遵守安全用电，安全通风，安全降排水等，及时做好应急情况的处理准备工作，严格按照人工挖孔桩的各项操作规程进行。

## 第五节  安全交底

一、建筑工程施工的主要安全技术措施内容

据孔桩的大小、长度、地质土壤种类，选择土方开挖方法。同时确定护壁模板的支护工作，以防止孔内塌方；

二、季节性安全技术措施内容

- 夏季安全技术措施，主要是预防中暑措施；

- 雨季安全技术措施：

- 防触电措施；

- 防雷击措施；

三、安全技术措施的交底

（一）、安全技术措施交底制度

- 工程开工前，工程技术负责人要将工程概况、施工方法、安全技术措施等情况向全体职工进行详细交底；

- 分项、分部工程施工前，工长要向班组长进行安全技术措施交底；

- 两个以上施工队或工种配合施工时，施工队长，工长要按工程进度定期或不定期的向有关班组长进行交叉作业的安全交底；

- 班组长每天要对工人进行施工要求、作业环境的安全交底。

（二）、安全技术交底的分类及内容：

- 施工工种安全技术交底

挖桩工、泥工、机修工、钢筋工、混凝土工等。

- 分项分部工程施工安全技术交底

挖桩安全技术交底应包括：

    - 孔内土方开挖的安全措施

    - 孔内通风的安全措施。

    - 防流砂、流泥的安全措施

## 第六节  安全生产检查

一、安全生产检查制度

（一）定期安全生产检查

  - 分公司每月组织一次检查

  - 项目部每半月组织一次检查

（二）经常性安全生产检查

- 班组班前、班后岗位安全检查

- 各级安全员及安全值班人员目常巡回安全检查。

- 各级管理人员在检查生产的同时检查安全生产

（三）专业安全检查

- 孔口防护的安全检查。

- 提升机的检查。

- 施工用电及电动机械设备检查。

- 通风设备的检查。

- 防尘、防毒、防火检查。

- 其他。

（四）季节性、节假日安全生产检查

- 冬雨季施工安全检查。

- 节假日加班及节假日前后安全生产检查。

二、隐患整改

- 隐患登记，分析

各种安全检查查出的隐患，要逐项登记，分级根据隐患信息，对安全生产进行动态分析，从管理上、安全防护技术措施上分析原因，为各级加强安全管理与防护提供依据。

- 整改

检查中查出的隐患应发出“隐患整改通知书”以督促整改单位消除隐患。对有即发性事故危险的隐患，检查组、检查人员应责令停工，立即整改。

- 复查

被检查单位收到“隐患整改通知书”或“停工指令书”应立即进行整改，整改完成后及时通知有关部门进行复查。

- 销案

有关部门复查被检查单位整改隐患达到合格后，在原“隐患整改通知书”及“停工指令书”上签署复查意见，复查人签名，即行销案。

三、安全生产的奖惩

安全生产检查要贯彻有奖有惩的原则。

（一）凡在安全生产中成绩突出，具备下列条件之一的单位和个人，应当给予奖励：

- 认真执行国家安全生产方针、政策、法令、法规和企业安全生产责任制，安全生产和文明生产取得显著成绩的；

- 在劳动保护科学研究方面，有重大发明、技术进步或者提出重大合理化建议的；

- 防止和避免重大伤亡事故或在事故抢救中有功的。

（二）对于有下列行为之一的职工，经教育不改的应给予处分直到追求刑事责任：

- 违章作业或违章指挥造成事故的；

- 玩忽职守，违反安全生产责任制，造成事故的；

- 发现有事故隐情，既不采取防范措施，又不及时报告，而发生事故的；

- 发生事故后破坏现场，隐瞒不报、虚报、故意拖延报告或者嫁祸他人的；

- 对批评或制止违章作业、违章指挥的人员进行打击报复的；

- 不执行上级和安全部门限期解决的安全隐患和治理尘毒作业的要求，造成事故或使职工继续在尘毒作业环境下从事生产，导致职业病的；

- 由于设备超过检修期限运行，或设备有缺陷，或没有防护装置造成事故的；

- 发生事故后，不积极组织抢救，或事故后不汲取教训采取措施，致使同类事故重复发生的。

## 第七节  施工现场机械安全管理规定

一、搅拌机安全管理规定

- 作业场地要有良好的排水条件，机械近旁应有水源，机棚内应有良好的通风，采光及防雨条件，并不得积水。

- 固定式机械要有可靠的基础，移动式机械应在平坦坚硬的地坪上用方木或撑架架牢，并保持水平，

- 作业后，应及时将机内、水箱内、管道内的存料、积水放尽，并清洁保养机械，清理工作场地，切断电源，锁好电闸箱。

- 装有轮胎的机械，转移时拖行速度不得超过15km/h。

- 固定式搅拌机的操作台应使操作人员能看到各部工作情况，仪表、指示信号准确可靠，电动搅拌机的操纵台应垫上橡胶或干燥木板。

- 传动机构、工作装置、制动器等，均应紧固可靠，保证正常工作。

- 骨料规格应与搅拌机的性能相符，超出许可范围的不得使用。

- 空车运转达，检查搅拌筒或搅拌叶的转动方向，各工作装置的操作、制动、确认正常，方可作业。

- 进料时，严禁将头或手伸入料斗与机架之间察看或探摸进料情况，运转中不得用手或工具等物伸入搅拌筒内扒料出料。

- 料斗升起时，严禁在其下方工作或穿行，料坑底部要设料斗的枕垫，清理料坑时必须将料斗用链条扣牢。

- 向搅拌筒内加料应在运转中进行；添加新料必须先将搅拌机内原有的混凝土全部卸出后才能进行。不得中途停机或在满载荷时启动搅拌机，反转出料者除外。

- 作业中，如发生故障不能继续运转时，应立即切断电源，将搅拌筒内的混凝土清除干净，然后进行检修。

- 作业后，应对搅拌机进行全面清洗，操作人员如需进入筒内清洗时，必须切断电源，设专人在外监护，或卸下熔断器并锁好电闸箱，然后方可进入。

- 作业后，应将料斗降落到料斗后，如须升起则应用链条扣牢。

二、电动提升机安全管理规定

- 安装时，基座必须平稳牢固，设置可靠的地锚。

- 作业前检查卷扬机与地面固定情况、防护设施、电气线路、制动装置和钢丝绳等全部合格后方可使用。

- 提升机制动操纵杆的行程范围内不得有障碍物。

- 卷筒上的钢丝绳应排列整齐，如发现重叠或斜绕时，应停机重新排列。严禁在转动中用手、脚去拉、踩钢丝绳。

- 作业中，任何人不得跨越正在作业的卷扬钢丝绳。泥土提升后，操作人员不得离开卷扬机。休息时物件或吊笼应升至地面。

- 作业中，如遇停电，应切断电源，将提升物升至地面。

三、电焊机安全管理规定

（一）电弧焊的一般规定

- 焊接设备上的电机、电器、空压机等应按有关规定执行，并有完整的防护外壳，一、二次接线柱处应有保护罩。

- 现场使用的电焊机应设有可防雨、防潮、防晒的机棚，并备有消防用品。

- 焊接时，电焊工和配合人员必须采取防止触电、高空坠落、瓦斯中毒和火灾等事故的安全措施。

- 严禁在运行中的压力管道、装有易燃易爆物品的容器和受力构件上进行焊接和切割。

- 焊接铜、铝、锌、锡、铅等有色金属时，必须在通风良好的地方进行，焊接人员应戴防毒面具或呼吸滤清器。

- 在容器内施焊时，必须采取以下措施：

  - 容器上必须有进、出风口并设备通风设备；

  - 容器内的照明电压不得超过12V，焊接时必须有人在场监护，严禁在已喷涂过油漆或塑料的容器内焊接。

- 焊接预热焊件时，必须挂好安全带，焊件周围和下方应采取防火措施并有专人监护。

- 高空焊接或切割时，必须挂好安全带，焊件周围和下方应采取防火措施并有专人从轨道下面穿过。

- 电焊线通过道路时，必须架高或穿入防护管内埋设在地下，如通过轨道时，必须从轨道下面穿过。

- 接地线及手把线都不得搭在易燃、易爆和带有热源的物品上，接地线不得接在管道、机床设备和建筑物金属构架或轨道上，接地电阻不大于4欧姆。

- 雨天不得露天电焊。在潮湿地带作业时，操作人员应站在铺有绝缘物品的地方并穿好绝缘鞋。

- 长期停用的电焊机，使用时，须检查其绝缘电阻不得低于0.5MΩ，接线部分不得有腐蚀和受潮现象。

- 焊钳应与手把线连接牢固，不得用胳膊夹持焊钳。清除焊渣时，面部应避开被清的焊缝。

- 在载荷运行中，焊接人员应经常检查电焊机的温升，如超过A级60℃、B级80℃时，必须停止运转并降温。

- 施焊现场的10m范围内，不得堆放氧气瓶、乙炔发生器、木材等易燃物。

- 作业后，清理场地、灭绝火种、切断电源，锁好电闸箱，消除焊料余热后，方可离开。

（二）对焊机

  - 对焊机应安置室内，并有可靠的接地。如多台对焊机并列安装时，间距不得少于3m，并应分别接在不同相位的电网上，分别有各自的刀型开关。导线的截面应不小于下表的规定：

| 对焊机的额定功率（kVA） | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一次电压为220V时的导线截面（mm2） | 10 | 25 | 35 | 45 |  |  |  |
| 一次电压为220V时的导线截面（mm2） | 6 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 150 |

  - 作业前，检查对焊机的压力机构应灵活，夹具应牢固，气、液压系统无泄漏，确认正常后，方可施焊。

  - 焊接前，应根据所焊钢筋截面，调整二次电压，不得焊接超过对焊朵规定直径的钢筋。

  - 断路器的接触点、电极应定期光磨、二次电路全部连接螺栓应定期紧固。冷却水温度不得超过40℃；排水量应根据温度调节。

  - 焊接较长钢筋时，应设置托架。配合搬运钢筋的操作人员，在焊接时要注意防止火花烫伤。

  - 闪光区应设挡板，焊接时无关人员不得入内。

四、钢筋加工机械安全管理规定

（一）一般规定

- 钢筋加工机械以电动机、液压动力，以卷扬机为辅机者，应按有关规定执行。

- 机械的安装必须坚实稳固，保持水平位置。固定式机械应有可靠的基础，移动式机械作业时应楔紧行走轮。

- 室外作业应设置机棚，机房应有堆放原料、半成品的场地。

- 加工较长的钢筋时，应有专人帮扶，并听从操作人员指挥，不得任意推拉。

- 作业后，应堆放好成品。清理场地，切断电源，锁好电闸箱。

（二）钢筋调直切断机

  - 料架、料槽应安装平直，对准导向筒、调直筒和下切刀孔的中心线。

  - 用手转动飞轮，检查传动机构和工作装置，调整间隙，紧固螺栓，确认正常后，启动空运转，检查轴承应无异响，齿轮啮合良好，待运转正常后，方可作业。

  - 按调直钢筋的直径，选用适当的调直块及传动速度。经高度合格，方可送料。

  - 在调直块未固定、防护罩未盖好前不得送料。作业中严禁打开各部防护罩及调整间隙。

- 当钢筋送入后，手与曳轮必须保持一定距离，不得接近。

- 送料前应将不直的料头切去，导向筒前应装一根1cm长的钢管，钢筋必须先穿过钢管再送入调直前端的导孔内。

- 作业后，应松开调直筒的调直块并回到原来位置，同时预压弹簧必须回位。

（三）钢筋切断机

  - 接送料工作台面应和切刀下部保持水平，工作台的长度可根据加工材料长度决定。

  - 启动前，必须检查切刀应无裂纹，刀架螺栓紧固，防护罩牢靠，。然后用手转动皮带轮，检查齿轮合间隙，调整切刀间隙。

  - 启动后，先空运转，检查各传动部分及轴承运转正常后，方可作业。

  - 机械未达到正常转速时不得切料。切料时必须使用切刀的中下部位，紧握钢筋对准刃迅速送入。

  - 不得剪切直径及强度超过机械铭牌规定的钢筋和烧红钢筋。一次切断多根钢筋时，总截面积应在规定范围内。

  - 剪切低合金钢时，庆换高硬度切刀，直径应符合铭牌规定。

  - 切断短料时，手和切刀之间的距离应保持150mm以上，如手握端小于400mm时，应用套筒或夹具将钢筋短头压住或夹牢。

- 运转中，严禁用手直接清除切刀附近的断头和杂物，钢筋摆动周围和刀附近非操作人员不得停留。

- 发现机械运转不正常有异响或切刀歪斜等情况，应立即停机检修。10、作业后，用钢刷清除切刀间的杂物，进行整机清洁保养。

（四）钢筋弯曲机

  - 工作台和弯曲机台面要保持水平，并准备好各种芯轴及工具。

  - 按加工钢筋的直径和弯曲半径的要求装好芯轴、成型轴、挡铁轴或可变挡架，芯轴直径应为钢筋直径的2.5倍。

  - 检查芯轴、挡块、转盘应无损坏和裂纹，防护罩紧固可靠。经空运转确认正常后，方可作业。

  - 作业时，将钢筋需弯的一头插在转盘固定销的间隙内，另一端紧靠机身固定销，并用手压紧，检查机身固定销子确实安在挡住钢筋的一侧，方可开动。

  - 作业中，严禁更换芯轴、销子和变换角度以及调速等作业，亦不得加油或清扫。

  - 弯曲钢筋时，严禁超过本机规定的钢筋直径、根数及机械转速。

  - 弯曲高强度或低合金钢筋时，应按机械铭牌规定换算最大限制直径并调换相应的芯轴。

  - 严禁在弯曲钢筋的作业半径内和机身不设固定销的一侧站人。

  - 转盘换向时，必须在停稳后进行。

（五）钢筋冷拉机

  - 根据冷拉钢筋的直径，合理选用卷扬机，卷扬钢丝绳应经封闭式导向滑轮并和被拉钢筋方向成直角。卷扬机的位置必须使操作人员能见到全部冷拉场地，距离冷拉中线不少于5m。

  - 冷拉场地在两端地锚外侧设置警戒区，装设防护栏杆及警告标志。严禁无关人员在此停留。操作人员在作业时必须离开钢筋至少2m以外。

3、用配重控制的设备必须与滑轮匹配，并有指示起落的记号，没有指示记号时应有专人指挥。

- 作业前，应检查冷拉机具，夹齿必须完好，滑轮、拖拉小车应润滑灵活。

- 卷扬机操作人员必须看到指挥人员发出信号，并待所有人离开危险区后方可作业。冷拉应缓慢、均匀地进行，随时注意停车信号或见到有人进入危险区时，应立即停拉，并稍稍放松卷扬机钢丝绳。

- 用延伸率控制的装置，必须装设明显的限位标志，并要有专人负责指挥。

- 夜间工作照明设施，应设在张拉危险区外，其高度应超过5m，灯泡应加防护罩，导线不得用裸线。

- 作业后，应放松卷扬钢丝绳，落下配重，切断电源，锁好电闸箱。

（六）混凝土振捣器安全管理规定

  - 使用前检查各部位应连接牢固，旋转方向正确。

  - 振捣器不得放在初凝的混凝土和干硬的地面上进行试验。如检修或作业间断时，应切断电源。

  - 插入式振捣器软轴的弯曲半径不得小于50cm，并不得多于两个弯，操作时振动棒应自然垂直地沉入混凝土，不得用力硬插、斜推或使钢筋夹住棒头，也不得全部插入混凝土中。

  - 振捣器应保持清洁，不得有混凝土粘结在电动机外壳上妨碍散热。

  - 作业转移时，电动机的导线应保持有足够的长度和松度。严禁用电源线拖拉振捣器。

  - 操作人员必须穿戴绝缘胶鞋和绝缘手套。

  - 作业后，必须做好清洗、保养工作，振捣器要放在干燥处。

六、建筑机械安全技术交底

（一）混凝土搅拌机安全技术交底

- 搅拌机按施工平面图位置安置在坚实平整的地方，用支架或支脚筒架稳，不准以轮胎代替支撑。轮胎卸下保管好。搭设防雨或保温防护棚，棚顶材料要防砸。机手操作处应设绝缘操作台。

- 开机前检查离合器、制动器和防护装置，钢丝绳轨道、滑轮是否良好，确认无问题后方可开机搅拌。

- 机手持证上岗，开机后，思想集中，坚守岗位，不得擅离职守，机械运转时，不得在转筒内用工具扒料防止伤人。

- 料斗提升时严禁在料斗下行走，料斗坑需清理时，必须挂好保险链后再清理。

- 修理和清理转筒粘结物时，必须切断电源，在电闸箱上挂禁止合闸标牌，设专人看护，避免伤害事故。

- 工作完毕后，涮转筒的废水应流入沉淀池内，不准到处乱放废水，人离机断电。

（二）电焊机安全技术交底

- 电焊机应放在干燥绝缘好的地方。在使用前检查一次二次绝缘是否良好。接线处是否有防护罩。焊钳是否完好，外壳是否有接零保护。确认无问题后方可使用。

- 在潮湿的地沟、管道、锅炉内施焊时，应采取绝缘措施，可垫绝缘板或橡胶皮，穿绝缘鞋操作。应通风良好，防止出汗。

- 焊接时，操作人员必须戴绝缘手套，穿绝缘鞋，焊接时必须双线到位，不准利用架子、轨道、管道、钢筋和其它导电物作联接地线，更不准使用裸线，应用多股铜蕊电缆线。

- 操作时，必须有用火证，设消防器材，并设专人看护，清除附近易燃物。

- 电焊工必须持证上岗操作，电焊机设专用开关箱，不准将焊机放在手推车上使用。

（三）钢筋切断机安全技术交底

  - 操作前检查漏电保护器、刀片是否牢固，电源接线是否正确，各电气部件绝缘是否完好，传动部位是否有护罩，机身的否有可靠的接零（接地）保护。确认无问题后方向可使用。

  - 使用前必须先空车试运转，确认无异常后，才能正式开始工作。

  - 在钢筋切断时，必须将钢筋推紧，待活动刀片退回后，将钢筋送入刀口切断，禁止加工超过规格的或过硬的钢筋。切断低合金钢等特种钢筋，应用高硬度刀片。

  - 当切断短料时，必须用钳子夹紧后送料。防止末端摆动伤人。

- 当切断长料时，应两人操作，后的听前人的指挥，配合协调，不得任意拉拽。

- 在机械运转过程中，禁止进行调整、检修和清。

- 更换刀片和修理时，先断电后更换。加工好的钢筋应码放整齐，对断下的钢筋头，必须清理干净。加工完后拉闸断电，锁好闸箱后方可离开。

（四）钢筋弯曲机安全技术交底

1、工作前检查电源线、部件和弯曲中心轴是否良好，漏电保护器和接零（或接地）保护有效，并先空车运转，确认无问题后方可使用。

2、弯曲较长的钢筋时应两人扶持，两人动作一致，不得任意拉拽。不值的钢筋，禁止在弯曲机上弯曲。

3、更换弯曲机中心轴时要先断电，不得在运转时更换和修理，防止伤人。

4、弯曲成型的钢筋码放整齐。工作完毕后，把机械四周的钢筋头清理干净，断电锁好闸箱后方可离开。

（五）振捣棒安全技术交底

1、在使前检查部件和软轴，接线是否正确，试运转后，方可使用。

2、单设电源线和电源箱。箱内要有漏电保护器，电机外壳做好接零保护。工作时两人操作：一人持棒，一人看是机，随时挪电机，不得拖拉。

3、是机如果放在架子上不准拖拉，防止是机与软轴拖开，电机跌落咂人或摔坏电机。

4、随机用的电缆线不得捆在架管或钢筋上，防止破损漏电。

5、用完的振捣棒先断电再盘好缆线，电机放在干燥处，防止受潮造成电机烧毁现象。

## 第八节  现场保卫、治安管理

1、现场保卫

a）施工现场治安保卫组织系统

1、治安保卫组织管理网络

成立保卫工作领导小组，以项目经理（单位工程负责人）为组长，安全负责人为副组长，其他成员若干人。

2、职责与任务

1）定期分析施工人员的思想状况，做到心中有数。

2）定期对职工进行保卫教育，提高思想认识，一旦发生灾害事故，做到召之即来，团结奋斗。

（二）保卫工作措施

1、为了加强施工现场的保卫工作，确保建设工程的顺利进行，根据深圳市建设工程施工现场保卫作基本标准的要求，结合本工程的实际情况，为预防各类盗窃，破坏案件的发生，特制定本工程的保卫工作方案。

2、单位工程设立由10人组成的保卫领导小组，由单位工程负责人任组长，负责全面领导工作，安全负责人任副组长,其它成员共8人。

3、工地设门卫值班室，由3人昼夜轮流值班，白天对外来人和进出车辆及所有物资进行登记，夜间值班巡逻护场。重点是仓库、木工棚、办公室、塔吊及成品、半成品保卫。

4、加强对外地民工的管理，摸清人员底数，掌握每个人的思想动态，及时进行教育，把事故消灭在萌芽状态。非施工人员不得住在施工现场，特殊情况要经保卫工作负责人批准。

5、每月对职工进行一次治安教育，每季度召一开一次治保会定期组织保卫检查，并将会议检查整改记录存入内业资料内备查。

6、对易燃、易爆、有毒物品设专库、专管，非经单位工程负责人批准，任何人都不得动用。不按此执行，造成后果追究当事人的刑事责任。

7、施工现场必须按照“谁主管，谁负责”的原则。项目部实行总承包单位负责的保卫工作责任制，建立保卫工作领导小组，并将责任制落实到班组。

8、施工现场要建立门卫和巡逻护场制度，护场守卫人员要佩带执勤标志。

9、更衣室、财会室及职工宿舍等易发案部位要指定专人管理，制定防范措施，防止发生盗窃案件。严禁赌博、酗酒、传播淫秽物品和打架斗殴。

10、做好成品保卫工作，制定具体措施；严防被盗、破坏和治安害事故的发生。

11、施工现场发生各类案件和灾害事故，要立即报告并保护好现场，配合公安机关侦破。

二、治安保卫教育记录

（一）、内容

1、每月对职工进行一次治安教育，每季度召开一次治保会，定期组织保卫检查。

2、现场重要出入口应设警卫室，昼夜有值班人和记录。

3、施工现场禁止吸烟，或设吸烟室。

4、工程内不准做仓库，不准私存易燃可燃材料。

5、工程内不准安排职工和他人居住。

（二）、教育记录卡

每次对职工进行保卫教育的记录应存档，以备核查。

三、现场保卫室定期检查记录

为了维护社会治安，加强对施工现场保卫工作的管理，保护国家财产和职工人身安全，确保施工现场保卫工作的正常有序，促进建设工程的顺利进行，按时交工，必须对现场保卫工作进行定期检查。

（一）、内容

1、成立以项目经理（单位工程负责人）为组长，以安全负责人为副组长的保卫领导小组，负责本工程的保卫领导工作。

2、加强对全体施工人员的管理，掌握人员底数，及时按有关部门的要求办理暂住证、做工证及注册手续。非施工人员不得在施工现场留宿。特殊情况须经保卫负责人批准，否则将给当事人一定的处罚。

3、加强对职工的政治思想教育、保卫教育。在施工现场内严禁赌博酗酒，传播淫秽物品和打架斗殴，禁止外地职工携物出入现场。

4、施工现场保卫值班人员必须佩戴袖标上岗，建立门卫和巡逻值班及交接班制度。

5、施工现场易燃、易爆物品，必须有严格的管理制度，并设专库、专人发放保管，做好成品保护工作，并制定具体措施严防盗窃，破坏和治安灾害事故发生，不准在工程内及库房内调配油漆、稀料。

6、每月对职工进行一次现场保卫定期检查记录。

（二）、整改措施

对现场保卫定期检查提出的问题必须有限期整改意见，并按期进行复查。

四、警卫室值班记录

1、非施工人员及本工地人员不得随便进入施工现场，外来人员联系业务或找人，警卫必须先验明证件，进行登记后方可进入工地。

2、进入工地的材料，警卫值班人员必须进行登记，注明材料规格、品种、数量，车的种类和车号。

3、外运材料必须有单位工程负责人签字，警卫人员方可放行。

4、门卫警卫室值班人员不得少于3人，必须昼夜轮流值班，对当天发生的情况，在记录本上注清楚，以便向接班人员交待清楚，双方签字后，交班人员方准离开岗位。

5、夜间值班人员不得睡觉、喝酒，不断进行巡逻检查，发现部题及时向主管领导报告。

6、门卫值班人员不得随意离开岗位，如被发现进行批评教育，并给予罚款。

## 第九节  现场消防安全管理

一、施工现场义务消防组织系统

（一）、消防管理组织

成立以单位工程施工负责人组长，以安全负责人为副组长的消防管理小组，其它成员若干人。

（二）职责与任务

1、定期分析施工人员的思想状况，做到心中有数。

2、经常检查消防器材，以保证消防的可靠性。

3、经常检查现场的消防规定执行情况，发现问题及时纠正。

4、定期对职工进行消防教育，提高思想认识，一旦发生灾害事故，做到召之即来，团结奋斗。

（三）、义务消防队

1、成立以单位工程施工负责人为义务消防队队长，以安全负责人为副队长，队员50人的义务消防队。

2、义务消防队（组）应当定期进行教育训练，熟悉掌握防火、灭火知识和消防器材的使用方法，做到能防火检查和扑救火灾。义务消防队（组）所需的经费和队员的补贴，分别由各所在单位负责解快。

二、防火教育记录

1、现场要有明显的防火宣传标志，每月对职工进行一次防火教育，定期组织防火检查，建立防火工作档案。

2、电工、焊工从事是气设备安装和电、气焊切割作业，要有操作证和用火证。动火前，要清除附近易燃物，配备看火人员和灭火用具。用火证当日有效。动火地点变换，要重新办理用火证手续。

3、使用电气设备和易燃、易爆物品，必须严格防火措施，指不定防火负责人，配备灭火器材，确保施工安全。

4、因施工需要搭设临时建筑，应符合防盗、防火要求，不得使用易燃材料。城区内的工地一般不准支搭木板房。必须支搭时，需经消防监督机关批准。

5、施工材料的存放、保管，应符合防火安全要求，库房应用非燃材料支搭。易燃易爆物品，应专库储存，分类单独存放，保持通风、用火符合防火规定。不准在工程内、库房内调配油漆、稀料。

6、工程内不准作为仓库使用，不准存放易燃、可燃材料，因施工需要进入工地内的可燃材料，要根据工程计划限量进入并应采取可靠的防火措施。工地内不准住人。特殊情况需要住人的，要报经上级机关批准并与建设单位签订协议，明确管理责任。

7、施工现场严禁吸烟。必要时，设有防火措施的吸烟室。

8、施工现场和生活区，未经保卫部门批准不得使用电热器具。

9、氧气瓶、乙炔瓶（罐）工作间距不小于5m，两瓶同明火作业距离不小于10m。禁止在工程内使用液化石油气“钢瓶”，乙炔发生器作业。

10、在施工程要坚持防火安全交底制度。特别在进行电气焊、油漆粉刷或从事防水等危险作业时，要有具体防火要求。

11、冬施保温材料产存放与使用，必须采取防火措施。凡经有关部门确定的重点工程和建筑，不得采用可燃保温材料。

# 第十一章  季节性施工措施

XX市地处亚热带，属海洋性季风气候，全年大部分时间光照充足，雨量充沛，每年五至九月为雨季，夏秋季有台风袭击。根据这一地区特征，在工程施工过程中，要做好与气象台的联系工作，提前采取措施。做好雨季防雷及炎热季节施工措施，对保证工作进度和质量意义很大。

一、雨季施工措施

XX市降雨量大，雨季长，台风和强热带风暴频繁，为确保工程质量和正常的施工秩序，将不利影响和损失降至最小，制定以下措施：

（一）、建立健全组织机构：

项目经理部成立防台风暴雨及防洪领导小组，由一名主要负责人任队长，成员25人。

（二）日常防备措施：

1、合理布置现场，做到：

（1）、现场有组织排水，排水通道畅通。

（2）、严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》敷设电气线路和配置电气设施。

（3）、按照消防要求设置灭火器、消防龙头及砂箱。

（4）、办公、宿舍要建于高地上，并加固牢靠。

（5）、水泥等防潮、防雨材料库应架空，屋面应用防水蓬布覆盖。

2、现场清理干净，物料堆码整齐、统一，悬挂物，标志牌固定牢靠，施工道路通畅。

3、储备水泵、铅丝、蓬布、塑料薄膜等备用。

4、定期检查各类设施，发现问题及时解决，并做好记录。

5、注意天气预报，了解天气变化动态。

（三）、防风雨措施：

1、做好汛前和暴雨来临前的检查工作，及时认真整改存在的隐患，做到防患于未然，汛期和台风暴雨来临期间要组织昼夜值班，做好记录，密切注意天气预报和台风暴雨警报。

2、加固临时设施，大标志牌，临时围墙等处设警告牌。

3、安排好应急疏散通道及安全集结中心。

4、工程桩施工期间，基坑四周应挖沟排、泻洪，防止地表面雨水直接汇入基坑；基坑底应修集水沟和集水坑并及时排水，集水明沟、集水坑沿现场地面四周布置，配备40台30m扬程泵。

5、雨天作业必须设专人监测护坡，防止塌方，存在险情的地方未采取可靠安全措施之前禁止作业施工。

6、检查机械防雷接地装置是否良好，各类机械设施电气开关应做好防雨准备。大风雷雨天气应切断电源、以免引起火灾或触电伤亡事故。风雨过后，要对现场的临时设施、用电线路等进行全面检查，当确定安全无误后方可继续施工。

7、钢筋要用枕木或木方等架高，防止沾泥、生锈。雨季应经常测定石子、砂子的含水率，及时调整配合比，保证质量。浇筑砼应尽量避免在雨天进行。

8、台风暴雨天气或连绵阴雨天气，防台风暴雨抢险救灾队应集结待命，统一指挥，随时准备排除危险隐患。

二、炎热天气施工措施

1、炎热的天气要做好防暑降温工作。

2、工地设茶水供应站，保证施工操作人员的水分补充；饮食要卫生、饭菜要可口，确保职工的健康。

3、高温季节施工，应避开日照高温时间浇砼。

4、试配砼配比时应考虑到天气炎热的情况，如加缓凝剂延续砼的凝固，降低坍落度损失等。

5、指派专人负责做好砼的养护工作，采用浇水蓄水养护，使砼表面经常处于湿润状态。

三、防台风措施

XX地处沿海，经常遭受台风袭击，所以在整个工程施工期间，必须做好防台风措施。

1、台风季节应特别提高警惕，随时做好防台风袭击的准备，设专人关注天气预报，做好记录，并与市气象台保持联系，如遇天气变化及时报告，以便采取有效措施。

2、成立台风期间的抢险救灾小组，密切注意现场动态，遇有紧急情况立刻投入现场进行抢救，使损失降到最低。

3、科学、合理安排风雨期间的施工，当风力大于6级时，应停止施工作业，提前安排好各分部分项工程的雨期施工，做到有备无患。

4、对施工现场办公室、食堂、仓库等临设工程应进行全面详细检查如有拉结不牢、排水不畅、漏雨、沉陷、变形等情况，应采取措施进行处理，问题严重的必须停止使用，风雨过后，应随时检查，发现问题，重点抢修。

5、台风到来之前，应对未装好的钢筋、模板等进行临时加固；堆放在基顶的小型机具、零星材料要堆放加固好。

# 第十二章  文明施工措施

1、加强政治思想工作，对职工开展职业道德与文明施工教育，开展比质量、比文明施工，比节约和自觉遵守规章制度的社会主义劳动竞赛活动，形成一个团结、紧凑、文明的施工环境。

2、组建文明施工现场管理领导小组，直接负责现场文明施工管理，并实施定期检查制度，检查结果作为竞赛活动考核的依据。

3、工地设封闭式围墙，高度为2000mm，采用砌体砌筑，外侧可书写与工程有关的设计、开发、施工、监理等单位及工程名称等，工地大门按要求做成密闭式。

4、施工前查清施工范围地下管网及构筑物的情况，以便对工地范围内的市政管网及周围的道路等采取足够的保护措施，确保这些设施不受影响。

5、严格按施工平面图要求搭建临时设施。

6、施工出入口及主要道路，实行硬地化，在出入口及临时道路及搅拌站周围铺垫块石及碎石200厚，用压路机压实后浇上C20素砼200厚以保证车辆出入工地不带泥沙上路，在钢筋堆场等地方，满铺100厚石粉渣避免钢筋沾泥，解决钢筋防锈及清洁问题。

7、工地临时道路两旁及搅拌机，设专用排水沟，采用水泥砖砌筑，砂浆抹面，做到有组织排水，保持场地内排水畅通，无积水。

在搅拌机旁设砂浆沉淀池，落地灰及冲洗搅拌机的污水经过沉淀池沉淀后方可排入市政排水管网，并指定专人负责定期清理沉淀池。

8、现场的建筑材料及周转材料按施工总平面图指定地点堆放整齐，不能回收使用的材料及时清理出场，不许占用主要的交通要道，严禁乱堆乱放，每日现场派人负责管理工作以保持场容整洁和无积水现象。

9、场内挂设的各种宣传标牌、警示牌、指示牌等做到统一化、规范化和标准化。按《XX市施工现场文明施工管理办法》要求在工地主入口处设置蓝底白字的工程标牌，即六牌一图《施工总平面布置图、工程概况牌、文明施工管理牌、组织网络牌、安全纪律牌、防火须知牌等》，其中工程概况牌设置在主入口处的围墙上，其上应载明项目名称、质量、安全监督单位、施工单位、监理单位名称和联系电话。

设于办公室、会议室内的各种规章制度管理网络及相关的活动图表，也必须做到标准化与规范化。

10、加强施工用水、用电管理。施工用水、用电按临时施工用水、用电方案实施，严禁电线私拉乱接，做好节约用水、用电的工作。

11、各种施工机械派专人负责操作，专人保养，保持机械的整洁，做到标记，编号明显，安全装置灵敏有效，操作规程醒目。

12、现场组织场容清洁人员，专门负责场内、外的清洁卫生工作，分片管理、责任到人，确保场内、外道路的清洁。施工层的建筑垃圾要定期打扫，及时清运，确保现场整洁。

13、生活设施区临时宿舍及厨、卫均设专人管理，照明线路及照明灯具由电工统一安装，卫生间便槽按要求贴白磁片，食堂炉灶台面贴磁砖。

14、加强对食堂的管理，食堂从业人员必须要有健康证、食堂要有卫生许可证，严格按生熟食分开操作，确保饮食卫生。在施工作业层及底层备足茶水。

15、工地设立兼职卫生员，设保健医药箱，备常用药，以应急需。

16、严格控制噪音及粉尘的发生，施工机械要选用低噪音类，使其保持在有关规定的允许范围内。如可采取定期洒水等措施控制粉尘的发生。

17、建立健全的安全、保卫制度，指定专人负责治安、防火、计划生育工作，使各项工作随时都处在受控状态，以保证施工生产的顺利进行。

18、领导干部要带头讲文明，并做好宣传教育工作，使职工自觉养成保护建筑产品，爱护公物的良好习惯，人人维护现场秩序，个人遵守各项规定，保持现场的清洁。

# 第十三章  工程施工技术档案管理制度

1、认真贯彻执行XX市城建档案归档制度，建立工程施工技术档案。

2、配备专职工程档案资料员，负责工程施工档案资料的编制、填写、收集、整理、装订与保管和竣工资料的复印装订与移交工作。

3、工程施工档案资料，随工程进度同步收集与整理，并做到及时齐全与完善，按类别装订存放保管。

4、原始资料的记录做到准确齐全，任何人不得随意涂改工程档案资料和弄虚作假。

5、所有投入使用的材料或半成品、成品的构件均必须有检验合格证明，并存入工程档案备查。

6、所有资料的交接、借出均办理手续和进行登记签证。

7、竣工图严格按档案馆有关规定绘制。

8、工程档案资料在保管过程中将做好防潮和防腐工作，以免纸张变色和发霉。

9、在工程施工过程中，对重点部位、难点工艺，要用摄像机和照相机拍摄施工过程，留下摄影资料。

10、所有资料采用符合规定的统一格式填写，会签盖章及时齐全。

# 第十四章  环境卫生及环境保护管理措施

XX是一座花园式城市，我们的施工将尽量减少对周围环境的干扰。把本工程的施工区建成花园式现场、景点式工地。

一、环境卫生管理措施

详见第十一章。

二、环境保护管理措施

1、砼采用商品砼，以减少对四周污染和噪音影响。

2、拆除临时设施时，及时洒水，减少扬尘污染。

3、对门前屋后凡可进行绿化的地点均进行规划种植花草树木，以美化环境陶冶情操，并由专人挂牌维护管理，增加现场的美观，调理职工的心绪。

4、工地应落实门前三包环境责任制度，不得在工地门前围栏外侧公用场地堆放材料、余泥、垃圾等。临时占用人行道及道路，必须严格执行申报审批的规定。在经批准占用的区域，必须严格按照批准占用地的范围，占用期限及使用限制堆放建筑材料或机具设备。

5、防止地表水、地下水污染的措施。场内应设沉淀池和冲洗池，并做好污水的排放处理。

（1）、所有的生活或其它污水必须分别处理后方可经排水渠排入市政排水管网。

（2）、凡需要进行砼、砂浆等搅拌作业的现场，必须设置沉淀池，使清洗机械和运输车的废水经沉淀后，方可排入市政排水污水管线，废浆和淤泥应使用封闭的车辆进行运输。

（3）、施工现场食堂应设置简易的有效的隔油池，定期掏油，防止污染。

（4）、回灌用水必须采用清洁水。

6、粉尘控制措施：

（1）、施工现场场地硬化和绿化，经常洒水和浇水，减少粉尘污染。

（2）、禁止在施工现场焚烧废旧材料、有毒、有害和有恶臭气味的物质。

（3）、装卸有粉尘的材料时，应洒水湿润和在仓库内进行。

（4）、严禁向建筑物外抛掷垃圾，所有垃圾装袋运走。现场主出入口设有洗车台位，运输车辆必须冲洗干净后方能上路行驶；在装运建筑材料、土石方、建筑垃圾及工程渣土，派专人负责清扫道路及冲洗，保证行驶途中不污染道路和环境。

（5）、严格执行《关于加强XX市土石方运输车辆管理的若干规定》。

7、噪音控制措施：

（1）、施工中采用低噪音的工艺和施工方法。

（2）、建筑施工作业的噪音可能超过建筑工地现场的噪音限值时，我公司在开工前向建设行政主管部门和环保部门申报，核准后方能施工。

（3）、合理安排施工工序，严禁在中午和夜间进行产生噪音的建筑施工作业（中午12时至下午2时，晚上11时至第二大早上7时）。由于施工不能中断的技术原因和其它特殊情况，确需中午或夜间连续施工作业的，我公司将向建设行政部门和环境部门申请，取得相应的施工许可证后方可施工。

8、在施工场地外围进行噪音监测，对于一些产生噪音的施工机械，应采取有效的措施，减少噪音，如切割金属和锯模板的场地均搭设工棚以屏蔽噪音。

9、注意夜间照明灯光的投射，在施工区内进行作业封闭，尽量降低光污染。