目录

第一章 编制依据	5

一、编制依据	5

第二章 工程概况	7

一、 概况	7

第三章 施工组织机构及管理机构	11

一、项目经理部组成	11

二、管理网络

二岗位责任制

四、现场主要工程技术管理人员配置

第四章 施工条件

4.1 水文气象

4.2 工程地质

4.3 建筑材料

第五章 施工总平面布置	11

5.1 场内外交通

5.2 风、水、电

5.3 施工通讯

5.4 料场

5.5 砼拌和系统及砼预制场

5.6 生活办公用房

5.7 施工辅助企业厂(场)及仓库

5.8 重要临时设施

5.9 施工平面布置图

第六章 施工总体方案	18

6.1 总体施工方案

6.2 主要施工方案选择

6.3 施工分区分段

6.4 施工总程序及总流程图

第七章 施工测量	37

7.1 测量工作的要点	37

7.2 测量人员组成	37

7.3 测量仪器配备	38

7.4 平面控制网	38

7.5 高程控制	38

7.6 施测安全及仪器管理	38

7.7 测量注意事项	39

7.8 执行的技术标准和规范规程	39

第八章 基础处理	32

8.1 概况	32

8.2 基础30KN/m裂膜丝机织布铺设

8.3 基础排水碎（卵）石垫层

8.4 塑料排水板插设

第九章 石方填筑	36

9.1 石方开采总体爆破方案	36

9.2 石方填筑方案

第十章 闭气土方施工

10.1 土料场规划及取土范围

10.2 高程0.28m以下施工工艺

10.3 高程0.28m以上土方施工

10.4 机械配置

第十一章 护坡施工

第十二章 堤顶结构及路面工程施工	43

12.1 砼施工

12.2 钢筋砼反弧式防浪墙及护面

12.3 碎石稳定层施工

12.4 沥青砼路面

12.5 雨季施工措施

12.6 冬季施工措施

第十三章 堵口施工方案	55

13.1 龙口形成

13.2 堵口条件

13.3 堵口时间选择

13.4 龙口段护底

13.5 龙口合龙

13.6 应急措施

13.7 闭气土方

13.8 加固加高

14.1 概况	56

14.2 加荷控制应遵循的原则

14.3 加荷曲线

14.4 施工观测及指导加荷

15.2 工程度汛目标

15.3 度台汛技术措施

15.4 度汛组织

15.5 防台度汛制度

15.6 排水、防潮技术措施

第十六章 施工总进度计划	58

16.1 施工总进度计划	58

16.2 主要节点工期安排

16.3 主要项目工序工期安排

16.4 关键节点和线路的保证措施

16.5 进度保证措施

第十七章 施工机械设备人力	59

17.1 施工机械设备配置	59

17.2 劳动力配置

第十八章 质量保证措施	61

18.1 工程质量承诺及质量保证体系	61

18.2 施工质量的控制	64

18.3 施工质量的检验手段	68

18.4 原材料、半成品、外购件的质量保证措施	68

第十九章 保证安全生产的措施	71

19.1 安全管理制度	71

19.2 安全技术措施	73

19.3 安全组织措施	78

第二十章 文明施工及环保措施	80

20.1 文明施工措施	80

20.2 标化工地及环保措施	85

# 编制依据

## 为了如期完成本工程的施工任务，实现我们制定的施工控制目标，特编制本实施性施工组织设计，以指导和约束施工，确保我方施工总体目标的实现。

## 一、编制依据

###### 规范和标准：

工程建设强制性条文水利工程部分建标（2000）234号

SL303-2004《水利水电工程施工组织设计规范》

SL223-1999《水利水电建设工程验收规程》

SL52-93《水利水电工程施工测量规范》

SL62-94《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》

SD266—88《土坝坝体灌浆技术规范》

SDJ210—83《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》

SL210-98《土石坝养护修理规程》

SDJ184-86《水利基本建设工程验收规程》

SL176-96《水利水电工程施工质量评定规程》

《水工建筑物观测手册》

GBJ202-83《地基与基础工程施工及验收规范》

GB175-92《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》

GB1499-84《热轧钢筋》

GB50164-92《砼质量控制标准》

GB50203-98《砌体工程施工及验收规范》

GBJ321-90《预制砼构件质量检验评定标准》

GBJ321-90《预制砼构件质量检验评定标准》

GBJ301-88《建筑工程质量检验评定标准》

JGJ53-79《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检查方法》

JGJ52-79《普通混凝土用砂量标准及检验收方法》

JGJ55-81《普通混凝土配合比设计技术规定》

JGJ63-89《砼拌和用水标准》

JGJ18-96《钢筋焊接及验收规范》

《建设项目环境保护设计规定》[国家计委、国务院环境保护委员会令（87国环字第002号）]

其它有关国家、部（省）颁标准、规范、规程

2、业主提供的文件

A、“耿马自治县耿马镇2006年农业综合开发中低产田改造项目渠系工程”工程图纸；

B、“耿马自治县耿马镇2006年农业综合开发中低产田改造项目渠系工程”招标文件。

# 工程概况

## 一、工程概况

（一）主要工作内容

本工程项目为耿马自治县耿马镇2006年农业综合开发中低产田改造项目渠系工程。

工程系统：由渠道及桥涵工程、水库坝基处理工程和提灌站修复工程三大部分组成。

施工内容及工程总量：

###### 1、渠道及桥涵工程

施工内容：该工程计划完成金养水库灌渠渠道三面光防渗处理6.25Km。采用浆砌毛石结构，主干渠断：边墙厚0.4m或0.5m,渠深为0.45和0.55m或0.5m，渠净宽0.5m,渠底厚0.2m。支渠边墙厚0.4m,渠净宽0.5m或0.8m,渠板厚0.2m,渠深0.45m、0.55m、0.6m.渠道采用M7.5砂浆砌筑，M10.0砂浆勾缝。渠道过路涵洞11个，在渠道上设板桥即可。干渠顺进库公路侧面布置；支渠布置在蔗区上部，开挖沟心土回填路外边，增加路的宽度。这样有利于排水。

工程总量：渠道平台开挖土方5100m³³;渠道沟心开挖土方5400m³³；渠道沟心开挖石方1400m³³;渠道回填土方2000m³³;M7.5水泥砂浆砌石3770m³³；M10砂浆抹面6000m²²；C20砼桥板浇筑及安装7m³³;钢筋制作安装1t;桥涵土方开挖80m³³;

2、水库坝基处理工程

施工内容：该工程计划完成金养水库坝体防渗加固处理，采用灌浆施工技术。

工程总量：坝基帷幕灌浆250平方米²;坝基灌浆孔回填灌浆150平方米；草皮护坡1200平方米。

3、提灌站修复工程

二级站出水渠开挖2000立方米³;二级站出水渠水下开挖1000立方米；电器部分2套；200KVA变压器1台；250S39型抽水机（包括电机）2台；2.2KW潜水泵（7米扬程）20台；潜水泵出水管500米；一级站出水渠400米；机房 修复面积76.38平方米；电线检修1项。

主要工程量

表一

| 序号 | 工 程 名 称 | 单位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 渠道工程 |  |  |  |
| 1 | 渠道平台土方开挖 | m3 | 5100 |  |
| 2 | 渠道沟槽土方开挖 | m3 | 5400 |  |
| 3 | 渠道沟槽石方开挖 | m3 | 1400 |  |
| 4 | 渠道回填土方 | m3 | 2000 |  |
| 5 | M7.5浆砌石 | m3 | 3500 | 车拉水 |
| 6 | M10.0浆砌石 | m3 | 6000 |  |
| 7 | M7.5浆砌石 | m3 | 180 | 人工运砂石 |
| 二 | 桥涵(十一道) |  |  |  |
| 1 | 预制C20混凝土桥板 | m3 | 7 |  |
| 2 | 安装C20混凝土桥板 | m3 | 7 |  |
| 3 | 钢筋制作安装 | t | 1 |  |
| 4 | M7.5浆砌石 | m3 | 90 |  |
| 5 | 基坑土方开挖 | m3 | 80 |  |
| 三 | 水库坝基处理工程 |  |  |  |
| 1 | 帷幕灌浆 | m2 | 250 | 孔深10米 |
| 2 | 灌浆孔回填灌浆 | m2 | 150 | 1、2项必须按帷幕灌浆规范执行 |
| 3.1 | 草皮护坡 | m2 | 1200 |  |

芒信提灌站工程预算表

表二

| 序号 | 工 程 名 称 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二级站出水渠开挖 | m³ | 2000 |  |
| 2 | 二级站进水渠开挖 | m³ | 1000 | 水下 |
| 3 | 电器部分 | 套 | 2 |  |
| 4 | 变压器 | 台 | 1 | 200KVA |
| 5 | 抽水机（包括电机） | 台 | 2 | 250S39型 |
| 6 | 潜水泵（7米扬程） | 台 | 20 | 2.2KW |
| 7 | 潜水泵出水管 | 米 | 500 | 4寸钢丝螺纹管 |
| 8 | 一级站出水渠 | 米 | 400 | 0.3m³/s |
| 9 | 机房门窗等维修 | m² | 76.38 | 钢门钢窗 |
| 10 | 电器内路 | 项 | 1 | 含电表一套 |

（二）现场条件

1、地形地貌

该场地位于耿马自治县耿马镇弄巴村、芒国村、允棒村,整个地势较为宽阔,场地已确保三通一平,施工线路较长，要穿越山沟、良田等地形。

2、交通条件

该场地区域有土路或砂石路直达施工现场，交通较为方便，水电（由建设单位提供指定地点）引入详见施工平面图，电可在施工现附近设布设，可完全满足施工中用水、用电。

3、通信条件

施工现场通信拟采取下办法解决通信问题：在现场办公室设座机壹部，作为公事使用，施工现场全在电信系统、联通系统，和移动系统网络覆盖区域之内，手机信号良好，主要管理人员均使用手机联络。

4、治安环境

鉴于该工程地场面积较为宽阔，施工工期短，在安全保卫工作上应投入一定的人力、物力，维持好治安保卫工作，做好来往行人的安全防范工作。施工时拟在工地设置值班点、一个治安管理室，在交通道口现场设防护围栏实行半封闭式施工。

二、工程目标

（一）工程质量目标

本工程质量目标：工程质量要求符合《工程施工质量验收范围》标准，合格。

我单位要充分发挥自身企业的优势，严格按照质量管理模式组织施工，成立过硬的项目经理部，全面履行施工合同及对甲方的承诺，保证工程目标的实现。

（二）工期目标

经质检部门评定：达到《工程施工质量验收规范》标准，合格。

（三）工期目标

本工程工期70天。开工日期暂拟于2006年12月，则竣工日期应为2007年2月。我项目经理部将合理安排施工顺序，周密安排周计划和日计划，与业主、监理密切配合，确保工程按期完工。

（四）现场管理目标

施工现场按耿马县文明安全工地标准进行布置和管理，确保工地安全文明施工。

（五）安全文明施工目标

工伤事故频率低于2‰，确保无重大伤亡事故，不死亡、不倒塌、不中毒；确保无重大管线损坏事故。贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针对性，坚持管生产必须管安全的原则。

本工程工期相当紧迫，为确保工程质量施工中应加强原材料的计量，配合比工作，严格按建筑规范和施工图施工，认真执行“一标五规范”生产作业。工艺创新特点，必须创建安全、文明达标工地，争创优质精品工程。

（六）应对措施

根据有关规范作好特殊地段施工沉降观测，若有异常情况请立即通知相关人员，同时增加复测和观测次数。

# 施工组织机构及管理机构

一、施工组织机构

为保证工程能按质、按量、按期完成，成立“耿马自治县耿马镇2006年农业综合开发中低产田改造项目渠系工程”工程项目经理部，强化施工现场的组织管理工作。

项目经理

项目副经理

项目技术工程师

专职质检

专职安全

专职材料供应

渠道及桥涵施工负责

水库坝基施工负责

水电机械安装负责

提灌站修复施工负责

各施工作业队班组

## 项目经理部组成（如上图）

配备强有力的管理班子，技术熟练、经验丰富、方法得当的专业施工队伍和适合本工程特征的专业施工机械设备，是工程顺利完工的重要保障。在充分认识和理解本工程项目的重要性的基础上，做好人员动员和设备准备工作。竭尽全力、精心施工，确保工程保质保量按期完成。为此我公司根据本工程的施工特点和工程管理目标，决定成立工程项目经理部，项目部对外负责统一与业主、监理以及当地政府的联系和协调，对内负责安排实施整个合同段的施工组织计划、物资调配与机械设备调度计划、施工技术指导、施工质量控制等，项目部管理人员由我公司骨干技术管理人员组成，施工主力队伍主要利用灵霓海堤和水闸现有施工队伍，临时生活设施亦部分采用灵昆水闸基地现有的，办公设施在其旁边新建，故完全可以迅速进场，快速开工。

项目经理部设办公室、技术、质检、安全、财务、设备材料。下设帷幕灌浆施工队、石方施工队、土方施工队、砼施工队、砌筑施工队等。

我公司决定选派具有丰富的工程施工管理经验和扎实的专业知识的同志任项目经理和技术负责人，配备得力的管理班子和专业施工队伍。

配置合适的施工机械，采用科学的施工方法，依靠丰富的实践经验，确保项目目标实现。

二、施工组织管理机构

（一）施工组织管理管理制度

1、根据本工程特点，本着精干、高效、功能匹配的原则，成立现场项目经理部，组成矩阵式的项目施工管理体系，负责履行施工承包合同。

2、在公司的直接领导下，组建“耿马自治县耿马镇2006年农业综合开发中低产田改造项目渠系工程项目部”。

3、由我公司工会主席刘大均同志担任本工程项目经理，项目生产副经理五名，项目主任工程师（技术负责人）一名。专职质检、安全、成控等人员按规定设置。

4、渠道及桥涵工程拟派三个施工作业队，金养水库坝基处理拟派一个施工作业队，提灌站修复拟派一个施工队，项目生产副经理分别兼任五个施工作业队队长，各队各工种和专职人员按规定配备。

5、项目经理全面负责工程的生产施工、安全文明管理、进度控制、成本控制及新技术的推广应用。

6、选派精干、有丰富施工经验的施工经验的施工技术管理人员组成项目经理部，项目部人员配备齐全，责任到人，分工明确，完全有能力、有信心实现本工程的质量、工期等目标。

7、为实现本工程的管理目标，项目部应建立健全配套的各项管理制度，制度应覆盖全部工作，形成体系，做到有职有现，有章可循，现场应建立的管理制度主要有：施工项目计划管理规定，施工项目质量管理与控制办法，项目经理部生产调度有关规定，项目成本管理办法，项目技术管理办法，项目安全管理办法，项目材料管理办法，施工作业安全技术交底管理规定，现场文明施工管理办法，项目计量管理办法，项目财务管理办法，现场治安保卫管理办法等。

项目部各部门人员安排表

| 序号 | 职务部门名称 | 人数 | 负责人资格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 叁级项目经理、工程师 |
| 2 | 项目副经理 | 5 | 工程师、助理工程师 |
| 3 | 项目工程师 | 1 | 高级工程师 |
| 4 | 项目办公室 | 3 | 中专、大专学历 |
| 5 | 工程技术 | 3 | 工程师、助理工程师 |
| 6 | 质安环保 | 3 | 工程师、助理工程师 |
| 7 | 计财 | 2 | 会计员 |
| 8 | 材料设备 | 5 | 助理工程师 |

（二）项目部部门职责表

| 序号 | 部门名称 | 职 责 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1、在企业授权下代表公司履行工程承包合同，监督合同执行，处理合同变更，确保项目目标的实现，保证业主满意； 2、为总经理决策提供信息，当好参谋，执行总经理的决策意图； 3、对施工项目从开工到竣工的全过程实施管理，制定项目总体控制计划和阶段性的目标；组织精干高效的项目管理班子，对最终的产品和业主（包括对分各施工队伍的管理）全面负责； 4、对作业层负管理和服务的职责，建立内部规章制度，落实施工作业条件，向有关人员解释和说明项目的重要文件； 5、负责对计财部的管理。 |
| 2 | 项目副经理 | 1、协助项目经理的工作，外理项目部日常事务； 2、协调分各施工队伍与各方的关系； 3、负责对办公室、拆迁协调部、材料设备部两个部门的管理。 |
| 3 | 项目工程师 | 1、全面负责项目经理部的技术工作，组织编制工程项目质量计划（施工组织计划），但位工程施工方案，制订各项工程施工技术措施； 2、参加施工图纸会审，主持施工图纸学习及工程技术交底，处理审批技术核定文件；组织制订保证工程质量、安全、技术措施，制订推先及降低成本等计划，并组织实施； 3、主持主要工程的质量、安全检查、处理施工质量事故和施工中的十时微 问题； 4、组织有关人员学习和贯彻上级颁发的各项技术标准、规定、事故验收规范、操作规程、安全技术规程和各项质量管理制度； 5、深入现场指导施工、督促专业工程技术负责人，遵守规范、规程和按图纸施工，发现问题及时解决，对不符合质量标准者有权作出停工或返工的决定； 6、做好组织分部分项隐蔽工程质量的评定和验收、整理及编写竣工报告，并参加验收工作，在竣工验收前向公司生产技术科填报竣工验收资料汇总表负责工程档案各项技术资料的签证、验收和整理、并汇报上级； 7、审定竣工报告、组织有关人员进行工程竣工前的预检及工程回访，参加工程竣工验收； 8、负责对工程技术部和质安环保部的管理。 |
| 4 | 办公室 | 负责人事、培训、劳资分配及协调分各施工队伍的关系等工作。 |
| 5 | 工程技术 | 负责施工组织设计、施工放线、施工技术管理、劳动力的组合调动、文明施工。 |
| 6 | 质安环保 | 负责产品实验、质量监督、处理质量问题、安全生产、消防保卫、环境保护等工作 |
| 7 | 计财 | 负责合同管理、计划统计、工程结算、索赔、资金收支、成本核算、财务管理等工作。 |
| 8 | 材料设备 | 负责材料的调价、采购、计划供应、管理、运输、工具管理、机械设备的管理及其配套使用等工作。 |

## （三）主要岗位责任制划分

## 1、项目经理岗位责任制

认真贯彻执行上级有关部门的各项管理要求，实施ISO9001-2000管理体系，对安全生产、工程质量、施工进度严格按工程合同要求组织，大力宣传文明施工、安全第一、质量第一的重要性，创优良工程；积极配合好上级有关部门在工地开展的各种安全、进度、质量的活动；认真执行本工地制定的各项管理措施，根据施工进度，及时做好工程材料、机械设备及施工计划。

2、技术负责人岗位责任制

在项目经理的领导下，确定有关工序的施工方案，落实施工计划；进行设计图纸交底和质量标准交底，办理技术核定和设计变更的洽谈事项，组织质检员和材料员对材料质量进行验收，参与事故的处理，提出修改或补救意见，落实补救措施，经常深入工地，按规范规程要求指导施工，合理安排施工工序，组织质检员对单元、分部工程进行验收、评定，指导资料员做好技术资料的积累、归档。

## 质量负责人岗位责任制

积极参加上级有关部门开展的各种质检活动，贯彻质量管理规范，编制工程质量管理体系文件。对工程材料质量严格把关，及时做好原材料复检等工作。经常对施工人员进行工程质量的重要性、必要性的宣传，认真做好工程测量、放样工作，并做好测量放样复核单记录。坚持“质量第一”的方针，对各单元、分部工程做好自检记录。隐蔽工程提前两天通知上级有关单位验收，合格后进行下一道工序。做好试验、工程质量，内业资料及竣工验收资料。

## 安全负责人岗位责任制

在项目经理的领导下，对本工地劳动保护负总责，贯彻“安全生产法”，编写项目安全管理体系，并直接领导本工地安全生产机械和开展职工劳动保护及安全生产教育活动。坚持“五同时”：计划、布置、检查总结、评先、搞好安全生产工作。有计划地组织施工人员进行劳动保护措施、方针、政策学习，督促所属班组和有关技术人员定期向施工人员进行技术教育活动，积极推广安全施工经验，组织好班组的经常性安全活动。定期进行安全生产检查，施工现场、机械设备、生产和生活用电等确保安全。若发生工伤及安全生产事故，及时向项目经理报告，分析原因，提出处理意见供项目经理参考。

三、施工总平面布置

1、金养水库坝基、灌渠

2、芒信堤灌站、灌渠

根据业主提供的招标文件、施工图，并结合现场踏勘的实际情况及业主提供的临时用地，充分利用现场条件，确定施工辅助设施、生产及生活临时设施的布置原则为：

尽量减少施工用地，少占农田，使平面布置紧凑合理；

合理组织运输，减少运输费用，保证运输方便通畅；

施工区域划分和场地的确定，符合施工流程要求，尽量减少专业工程和各工程之间的干扰；

充分利用各种永久性建筑物、构筑物和原有设施为施工服务，降低临时设施的费用；

各种生产生活设施便于工人的生产和生活；

满足安全防火和劳动保护要求。

根据以上原则，将施工临时设施布置在沿路施工用地或空地内，尽量少占用农田耕地。砂石材料购买外单位开采的，堆场尽量沿路边堆放，不占用或少占用农田耕地。

临时设施面积表(总人数以200人计)

| 序号 | 名称 | 人均建筑面积(m2) | 合计建筑面积(m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工人住宿 | 2.5 | 500 |
| 2 | 办公楼 | 0.3 | 60 |
| 3 | 食堂 | 1 | 200 |
| 4 | 材料库(含水泥库) | 1 | 200 |
| 5 | 机具工具房 | 0.2 | 40 |
| 6 | 其它 | 1 | 200 |
| 7 | 合计 | 5.9 | 1200 |

第四章   主要施工方案

一、帷幕灌浆

（一）控制性水泥灌浆防渗帷幕灌浆

1、在坝基体内布设防渗帷幕，选用控制性水泥灌浆防渗帷幕，其帷幕结构、灌浆机理、施灌方法及施工有关技术参数的控制，帷幕一般需选三排孔，帷幕厚度由灌浆孔的孔排距参数决定。

2、控制性水泥灌浆帷幕必须用双液灌浆装置，必须有专用泵用双液灌浆方法灌注化学控制液，以控制灌入的水泥浆液达一定的凝胶时间。

3、灌浆压力选择控制性水泥灌浆帷幕的最大灌浆压力值要求在防渗幕体范围内因灌浆压力产生的附加压应力值必须超过地层的允许压应力值，故控制性水泥灌浆一方面灌浆压力值选择远超过地层的允许压应力值使其能满足挤压密实地层要求。另一方面，灌浆压力还需满足计划浆液量的灌入，能保证幕厚要求。灌浆过程中会随灌浆的继续其进浆量会越来越小，而进浆压力却越来越大，并能防止地层抬动和产生串冒浆问题。
     4、灌浆结束：常规水泥灌浆帷幕的结束标准为达到设计要求最大灌浆压力后进浆量必须小于某一值(例0.4 L／min)再稳定30 min，即结束标准必须满足最大灌浆压力值、进浆量小于某值、稳定时间三个条件的标准。

5、控制性水泥灌浆帷幕要有1.O m左右的孔口管，灌浆时要求最好有一定的水流条件，特别是II序孔施工和局部加强处理，要求最好在基坑抽水形成有地下水流速条件下进行施工。

（二）本工程项目水库坝基防渗加固处理采用帷幕灌浆灌浆施工技术。

1、材料要求：

（1）灌浆工程所采用的水泥品种，应根据灌浆目的和环境水的侵蚀作用等由设计确定。一般情况下，应采用普通硅酸盐水泥或硅酸盐大坝水泥灌浆工程所采用的水泥品种。

（2）回填灌浆所用的水泥标号不应低于325号。帷幕和固结灌浆所用的水泥标号不应低于425号。

（3）灌浆用水泥必须符合质量标准，不得使用受潮结块的水泥。采用细水泥时，应严格防潮和缩短存放时间。

（4）灌浆用水应符合拌制水工混凝土用水的要求。

（三）制浆

1、制浆材料必须称量，称量误差应小于5%。水泥等固相材料宜采用重量称量法。

2、 各类浆液必须搅拌均匀并测定浆液密度。

3、 纯水泥浆液的搅拌时问，使用普通搅拌机时，应不少于3min；使用高速搅拌机时，宜不少于30s。浆液在使用前应过筛，自制备至用完的时间宜小于4h。

4、 拌制细水泥浆液和稳定浆液应加入减水剂和采用高速搅拌机。2.2.6 寒冷季节施工应做好机房和灌浆管路的防寒保暖工作。炎热季节施工应采取防热和防晒措施。浆液温度应保持在5～40℃之间。若用热水制浆，水温不得超过40℃。

（四）灌浆设备和机具

1、搅拌机的转速和拌和能力应分别与所搅拌浆液类型和灌浆泵的排浆量相适应，并应能保证均匀、连续地拌制浆液。

2、灌浆泵性能应与浆液类型、浓度相适应，容许工作压力应大于最大灌浆压力的1.5倍，并应有足够的排浆量和稳定的工作性能。

3、灌注纯水泥浆液应采用多缸柱塞式灌浆泵。

4、灌浆管路应保证浆液流动畅通，并应能承受1.5倍的最大灌浆压力。

5、所有灌浆设备应注意维护保养，保证其正常工作状态，并应有备用量。

（五）施工要点

1、帷幕灌浆必须按分序加密的原则进行

2、固结灌浆应按分序加密的原则进行，可分为二序或三序施工

3、帷幕灌浆钻孔位置与设计位置准确无误，钻孔孔壁应平直完整，必须保证孔向准确。帷幕灌浆孔应进行孔斜测量，发现偏斜超过要求应及时纠正或采取补救措施。

4、灌浆孔(段)在灌浆前应进行钻孔冲洗，孔内沉积厚度不得超过20cm。

5、帷幕灌浆段长度宜采用5～6m，特殊情况下可适当缩减或加长，但不得大于10m。

6、帷幕灌浆方式宜采用循环式。

二、回填灌浆

1、回填灌浆孔，在素混凝土衬砌中易采用直接钻设的方法；在钢筋混凝土衬砌中应采用从预埋管中钻孔的方法。钻孔孔径不宜小于38mm,孔径宜进入岩石10cm,并宜测记混凝土厚度和空腔尺寸。

2、遇有围岩塌陷、溶洞、超挖较大等特殊情况时，应在该部位预埋灌浆管，其数量不应少于2个，位置在现场确定。

3、顶拱回填灌浆应分成区段进行，每区段长度不宜大于50cm, 区段段部必须封堵严密。

4、回填灌浆前应对衬砌混凝土的施工缝和混凝土缺陷进行全面检查，对可能漏浆的部位应及时处理。

5、回填灌浆宜分为两个次序进行，后续孔应包括顶孔。

6、回填灌浆施工应自较低的一端开始，向较高的一端推进。同一区段内的同一次序孔可全部或部分钻出后，再进行灌浆。也可单孔分序钻进和灌浆。

7、回填灌浆，一序孔可灌注水灰比为0.6（或0.5）：1的水泥浆，二序孔可灌注1：1和0.6：1（或0.5）：1两个比级的水泥浆。空隙大的部位应灌注水泥砂浆，掺砂量不宜大于水泥重量的200%。

8、回填灌浆压力应视混凝土衬砌厚度和配筋情况等确定。一般在素混凝土衬砌中可采用0.2-0.3MPa；钢筋混凝土衬砌中可采用0.3-0.5MPa.

9、回填灌浆，在规定的压力下，灌浆孔停止吸浆，延续灌注5min即可结束。

10、回填灌浆质量检查应在该部位灌浆结束7d后进行。检查孔应布置在脱空较大、串浆孔集中以及灌浆情况异常的部位，其数量宜为灌浆孔总数的5%。

11、回填灌浆质量检查可采用钻孔注浆法，即向孔内注入水灰比2：1的浆液，在规定的压力下，初始10min内注入量不超过10L,认为合格。

12、灌浆孔灌浆和检查孔检查结束后，应使用水泥砂浆将钻孔封填密实，孔口压抹齐平。

三、草皮护坡工程

本工程项目金养水库水库坝基处理采用草皮护坡防治措施，工程完工后金养水库坝提原有的水土流失可以得到基本治理，水库工程安全能够得到保障，泄入下游河道的泥沙显著减少，生态环境明显改善。

1、使用规范：开发建设项目水土保持方案技术规范 SL204-98

2、草皮护坡施工工序：施工准备→ 坝提坡面整治→ 草皮施工→ 修整清理→ 验收
　　 3、施工要点：
　 （1）草皮护坡应先将坡面进行整治，并根据本工程所在地理位置拟选用生长快的低矮钢伏型草皮。
　 （2）草皮护坡应根据不同的坡面情况，采用不同的方法。本工程水库坝基为密实的土质边坡，准备采取直接移植栽种。 
　　(3)　草皮种植后1年一2年内，应进行必要的封禁和抚育措施。

四、变压器安装工程

（一）变压器到达现场后，应及时作下列验收检查：

1、包装及密封应良好。

2、开箱检查清点，规格应符合设计要求，附件、备件应齐全。

3、产品的技术文件应齐全。

4、按相关规范要求作外观检查。

（二）施工要求及注意事项

1、变压器到达现场后安装前的保管应符合相关规范要求。

2、变压器安装施工图、安装施工方案必须报建设及监理方同意方可进行安装。

3、变压器安装时，按照经甲方及监理同意的方案和图纸进行安装

4、变压器安装后在试运行前，应进行全面检查，确认其符合运行条件时，方可投入试运行。

（三）在验收时，应移交下列资料和文件

1、设计实际施工图。

2、设计的证明文件。

3、制造厂提供的产品说明书、试验记录、合格证件及安装图纸等技术文件。

4、安装技术记录、检查记录、干燥记录等。

5、试验报告。

6、备品备件移交清单。

五、潜水泵安装工程

本工程潜水泵安装工程主要用于一二级站水位降低时抽水使用。工程量:20台2.2KW7米扬程潜水泵。

安装使用要点

1、潜水泵安装使用前，先检查电缆线及插头是否完好无损，各处的螺栓有无松动，有无油渗出水泵壳。电机的绝缘电阻应符合要求，还需安装漏电断路器等保护设施，每台水泵都附有接地标记，进行可靠接地。接着检查潜水泵电压波动范围是否在额定电压之间，不然会影响电机的寿命，甚至烧坏。

2、接好与出口相配的输送管，用紧箍扎紧，在在提手处套绳，以备提放使用，切勿用电缆线吊放水泵。水下工作时应采取措施，以防水泵过滤网被堵塞，使水泵不能正常工作。

3、潜水泵工作时，要注意水位下降。潜水泵不能露在水面工作。更不能长时间脱水工作，以免电机发热，烧坏水泵电机定子绕组。若准备一段时间不再使用，不宜浸泡水中，几分钟，清洗水泵内泥浆，擦干置于通风处备用。

六、提灌站修复工程

由于堤灌站有部分处于水下施工，很难一次性全面施工，因此必须有计划地进行周期性的施工，步骤是：水上       排水        水下。水下部分施工时，要集中人力物力采取突击的施工方法，以达到节省工期和资源的目的，项目部管理人员必须轮渡全天24小时在工地值班，以便根据施工需求具体情况及时加以调整、调度，保证计划的实施。

第五章   主要施工准备、工艺流程及施工要点

一、测量放线

根据本工程的施工测量精度要求，配备具有丰富实践经验的人员和先进的测量仪器。同时为保证施工放样及定位的精度，制定本切实可行的测量方案。按下述方案实施本工程的测量控制。

- 测量工作的要点

###### 施工测量过程中做到：

A、熟悉施工图纸，掌握设计意图，严格按照规范规定的程序要求和标准精心施测。施工中发现控制点有位移迹象时，及时进行检测，保证其精度不低于测设时的精度。

B、选用高精度仪器，所有测量仪器在使用前按有关规定检验、校正。

C、放样前，对已有数据、资料和施工图中的几何尺寸，必须校核，严禁凭口头通知或用未签字的草图放样。

D、放样立标确定边线，并分别编号、绘制施工测量平面图。在施工期间保护好测量控制点，如遗失必须及时补上。在陆上用砼埋设通视良好、不易破坏的控制点。在施工中应随时进行轴线控制，严格按照设计图纸进行放样。

E、施工放样做到“勤”、“精”、“复”、“明”

（a）“勤”：即勤测，每一道工序开始时都要施测，认为必要时可重测或加密施测。

（b）“精”：施测要精确，技术要熟练，设计和规范的要求要精通，施测的方法要先进，措施要可靠。

（c）“复”：即所有施工测量工作做到有放必复，分别由专人负责，并对测量标志定期进行复测，测量内业工作有专人校核，确保测量准确无误。

（d）“明”：即所有的测量标志清楚、明了，施工人员可以一目了然。

F、所有外业测量资料，都应用墨水笔登记，测量完成后，需经监理工程师复核并签字认可。

（二）测量人员组成

测量放样，是工程施工质量达到预期效果的重要环节，为此，工地成立专门测量小组，由具有理论与实际施工经验的测量工程师担任组长，并配备5名有实际经验的测量技术人员组成，在整个施工过程中，充分发挥测量工作的先导作用。

（三）测量仪器配备

测量仪器配备见下表：

测量仪器配备表

| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水准仪 | DS2 | 5台 |
| 2 | 经纬仪 | DL3 | 2台 |
| 3 | 钢尺 | 30米 | 3把 |
| 4 | 皮尺 | 30米 | 5把 |
| 5 | 花杆 | 铝合金2~3米 | 20根 |

## 平面控制网

水上土工布铺设、水上排水板打设、船抛碎石及船抛土石方均采用GPS进行定位。

陆上施工采用全站仪测量，分三步进行：第一步，按提供的控制坐标点，设置三角控制网；第二步，坝轴线各设计坐标点的测设并埋设钢管，经监理复核后才能使用，并定期进行复测校对，同一设计断面型式每隔200米放出控制桩；第三步，在200m范围内按50m距离加密中心线桩、各分部工程的边线，打设脚手架钢管或标上红铅油漆，并在钢管上定位，控制桩位置悬挂不同颜色标志，设立导标。

## 高程控制

水准点引测到现场，按一定距离埋设并予以保护，为确保施工高程的精度，现场拟使用2个以上高程基准点，建立一条水准路线，进行标高控制。

## 施测安全及仪器管理

1、施测人员进入施工现场必须戴好安全帽。

2、在投放基础轴线时，确保架设的仪器稳定性。

3、施测人员在施测中应坚守岗位，雨天或强烈阳光下应打伞。仪器架设好，须有专人看护。

4、施测过程中，要注意旁边的模板或钢管堆，以免仪器碰撞或倾倒。

5、所用线坠不能置于不稳定处，以防掉落伤人。

6、仪器使用完毕后需立即入箱上锁，由专人负责保管，存放在通风干燥的室内。

7、测量人员持证上岗，严格遵守仪器测量操作规程作业。

8、使用钢尺测距须使尺带平坦，不能扭转折压，测量后应即卷起。

9、钢尺使用后表面有污垢及时擦净，长期贮存时尺带涂防锈漆。

## 测量注意事项

1、对发包人或监理人提供的基准点首先进行复核校验，发现问题及时以书面形式，控制网点要做醒目标志，并采取保护措施。

2、测量作业完成后方可进行平差计算及内业资料整理，并将成果报监理工程师验收，审批合格后方可作为各项工程定点放样的依据。

3、测量资料的计算必须由两人用不同的方法计算，其结果一致后方可进行实地测量放样。

4、所有观测记录簿必须保持完整，不得撕页，记录中间也不得无故留下空页。

5、施工测量成果资料（包括观测记录簿、放样单、放样记载簿），图表（包括地形图、竣工断面图、控制网计算资料）应予以统一编号，妥善保管，分类建档。

6、现场作业时，必须遵守有关安全、技术操作规程，注意人身和仪器的安全，禁止冒险作业。

## 执行的技术标准和规范规程

《水利水电施工测量规范》                   SL-93

《测绘产品检查验收规定》               CH1002-95

《测绘产品质量评定标准》               CH1003-95

二、土石方工程

本工程土石方工程主要指金养水库灌渠渠道平台沟心土方开挖、渠道沟心石方开挖、渠道土方回填、桥涵土方开挖，芒信提灌站二级站出水渠土方开挖、二级站进水渠水下土方开挖。

（一）施工准备，开工前准确测放开挖边线桩，在场地清理完成后，重测断面，并作出土石方调配和施工方案，报监理工程师审批。

1、组织测量技术人员按设计室和有关方面提供的测量控制点进行复测，复核无误后建立工程测量控制网，对工程进行点面相结合的测量控制。

2、进行施工放样测量，定出道路和管道中线及井位置并定出水准基准点作为整个工程的控制点。每次测量均要闭合，严格控制闭合误码率差。

（二）降水准备：金养水库灌渠渠道沿公路侧面和蔗区上部设置，可能在作业面内出现地表水或地下水；芒信提灌站二级站进水渠水下土方开挖属于水面降低到作业面采用人工开挖办法。因此，应做好降水应对方案：初步拟用盲沟+集水井降水法。即在沟槽底部侧面开挖一条300mm宽的引水沟，沟深比槽底低500mm。每五十米长度设一1000*1000大集水井，用水泵抽排水。

（三）人工挖土方

1、土方开挖的准备工作

检查挖土和运土工具的准备情况，完成挖土施工的方案设计。

2、工艺流程：确定开挖的顺序和坡度→沿灰线切出槽边轮廓线→分层开挖→挖修整槽边→清底。

3、施工要点：

（1）开挖顺序：测量放线→切线分层开挖→排降水→修坡→整平→留足预留土层等。本工程土体边坡按规定设置，开挖土自上而下水平分段分层进行，每层0.6m左右，边挖边检查坑底宽度及坡度，不得超挖或少挖。

（2）土方开挖前，应在地面采用明沟排水，防止地面水流入坑内冲刷边坡，造成塌方和破坏基土。

（3）挖土面必须控制在基底标高，避免在挖土过程中出现超挖。基坑开挖应尽量防止对地基土的扰动。

（4）弃土应及时运走，在基坑（槽）边缘上堆土以及移动施工机械时，应与基坑边缘保持lm以上的距离，以保证坑边边坡稳定。

（5）、渠道基槽挖完后应邀请设计、监理、业主、地质勘察单位人员共同验槽并作好记录，如发现地基土质与地质勘探报告、设计要求不符时，应与有关人员研究及时处理。验槽合格，方能进行下道工序施工。

（四）石方开挖工程

1、石方开挖的准备工作

检查挖石和运石工具的准备情况，完成挖石施工的方案设计。

2、工艺流程：确定开挖的顺序和坡度→沿灰线切出槽边轮廓线→布眼→装药、放炮→开挖→出渣→检验验收→清理。

3、施工要点：

（1）石方开挖。按设计要求，施工采用浅孔少药量火炮爆破或人工开挖最后做到无松动岩块、裂隙光面、陡坎尖角。等到石方开挖验收合格后再做渠道支砌。

（2）在石方开挖过程中，对少数比较特殊部位或开挖后需立即加固的基础部位，书面通知监理后，得到同意后随之砌筑。

（3）结合工期情况，尽可能在石方开挖的同时，积极准备砂石材料为开挖验收合格后进行浆砌石打好基础。

（五）、土方回填

1、工艺流程：确定回填顺序→分层回填、夯实（按回填深度要求）

2、回填土方质量要求

①清除填方基底的积水和杂物。

②淤泥和淤泥质土一般不能用作填料。

③碎石类土，砂土和爆破石碴，可用作表层以下的填料。

④含水量符合压实要求的粘土，可用作各层填料。

⑤碎石类土或爆破石碴用作填土料时，其最大粒径不得超过每层铺填厚度的2/3，（当使用振动辗时，不得超过每层铺填厚度的3/4）。铺填时，大块料不应集中，且不得在分段接头处或填方与山坡连接处。

施工要点

①回填土方应利用渠道基槽挖出的土方，回填土内不得夹杂植物及垃圾等杂物，回填土方的含水率应控制在最优含水量范围内。

②回填应从最低处开始，即基础至地坪，由下向上分层铺填并夯实

③填土层如有地下水或滞水时，应在四周设置排水沟或集水井，将水位降低至回填部位以下。

④当设计对填土层厚度无要求时，一般蛙式打夯机每层铺土厚度为200～250mm，人工打夯不大于200mm，每层铺摊后，随之耙平。回填土每层至少夯打三遍，打夯应一夯压半夯、夯夯相接，行行相连，纵横交又。

三、块石砌筑工程

本工程中的块石砌筑主要为渠道浆砌块石。本项施工方案和施工方法，以渠道浆砌块石进行布置。

1、工程构造做法

本工程渠道干渠顺进库公路侧面布置；支渠布置在蔗区上部，其横断面图详设计变更第1张

2、施工工艺流程（施工顺序）

测量放线 → 沟槽开挖 → 浆砌毛石沟底 →浆砌毛石沟壁 →毛石抹灰→沟顶两侧培土夯实

3、渠道砌筑的材料要求：

水泥——选用普通硅酸盐水泥，强度标号为32.5R。

毛石——强度MU30，单块体体积不大于构件截面厚度及宽度的1/2且不小于150mm；

砂：选用中粗砂，细度模数在2.4以上，含泥量控制在2%以下

4、施工方案

（1）、沿渠道位置及长度方向划分为大致相等的三个施工区段。（支渠1为一个区段，总长2000米；支渠2、支渠3及干渠0+000─0+230为一个区段长度约为1630米；干渠0+230─2+850为一个区段，总长2620米）。

(2)、每个施工区段划分为测量放线、土方开挖、块石砌筑、毛石勾缝和培土夯填等五个施工过程。

(3)、在工程施工项目部的统一布置下，由三个施工作队各在一个区段上按施工过程展开流水施工。

(4)、沟槽土方：采用人工开挖，人工削坡、修底。

(5)、块石安砌：分段集中备料；水泥砂浆现场机械搅拌；备料场至工作面采用人力胶轮车作水平运输。

(6)、毛石抹面：分段集中备料；水泥砂浆现场机械搅拌；做到随砌随勾。

(7)、沟顶培土：人工机械配合填土，电动夯机振实，人工削坡成形。

5、施工方法和施工注意事项

（1）毛石组砌形式：

采用交错组砌法，按石料形状，挂双线分层卧砌。第一层石块大面向下，平整的一面向下，上下石块相互错缝，内外搭接，摆铺稳定，分层叠砌。每层高度30厘米至40厘米。每层中间隔1米左右应砌与墙同宽或3/4宽的拉结丁石，上下层之间的拉结丁石应错开。当墙长超过15米时应设沉降缝。

2）砌筑方法

采用铺浆（坐浆）法砌筑。灰缝大致呈T字形或圆弧形。灰缝厚度一般为2厘米至3厘米。铺浆厚度约4厘米至6厘米。较大空隙应用碎石块嵌实于砂浆中，不允许先摆碎石块后塞浆或干填碎石块的做法。

四、钢筋混凝土工程

（一）钢筋制作与安装

本工程钢筋制安主要用于桥涵盖板，工程清单量为1吨。

钢筋材质。进场钢筋必须符合规范及设计要求，其控制措施是：

⑴ 购货渠道必须是经国家质量认证的正规厂家挂牌产品；

⑵ 每批进场钢筋均须有产品质量证明书，出厂检验单；

⑶ 每批进场钢筋均须按规定数量、方法取样送检证明合格后才能使用。

- 钢筋制作。从以下几点加以控制：

⑴ 调直钢筋冷拉北不大于1%；

⑵ 加工的钢筋成品尺寸必须与设计图纸标示一致，偏差值不得超过规范允许范围；

⑶ 钢筋焊接，使两根钢筋的轴线在同一直线上；两根钢筋之间的局部间隙不大于3毫米。

- 钢筋安装。

⑴ 按设计图纸所示的钢筋规格、尺寸、数量、部位对号入模，准确就位。仔细核对，不得有误。

（二）混凝土工程

1、桥板预制。

A、质量控制

经质量监督部门根据该工程施工用料进行混凝土强度试配并确定施工配合比之后，现场施工应按以下工艺流程进行并对各个环节进行质量控制：

B、施工工序

清洁砂石 → 顺序按量投料 → 足时搅拌 → 平稳运输 → 密实振捣 → 保湿保温养护。

C、混凝土施工方法及注意事项：

在混凝土施工和全过程都不能有所疏忽，必须严格按照混凝土施工规范环环把好质量关。

（a）浇筑方法：

为保证混凝土的浇筑质量，保证浇筑间隔不超过初凝时间。

（b）振捣

严格控制振捣时间，移动间距和插入深度。

（c）表面处理

混凝土浇筑后2-8h，用木搓板反复搓压数遍，使其表面密实，在终凝前再用铁搓板压光，这样做较好的控制混凝土表面龟裂，还减少混凝土表面水分的散发，促进养护。

（d）养护：

采取是保温、保湿养护法。先在混凝土表面覆盖塑料薄膜，覆盖时间以混凝土初凝时间为宜，目的是防止水分蒸发；然后在塑料薄膜上覆盖3层麻袋用以保温。为防止雨水造成表面温度突降，在麻袋面上又加盖l层塑料薄膜，隔离了较低温度的雨水对麻袋的直接影响，混凝土需补充水分时，只在下层薄膜与底板接触表面浇水，然后尽快覆盖，通过14d的养护，混凝士的质量很好，表面光滑、密实，满足验收规范的要求

2、桥板装卸、运输。

本预制板长宽比大于3：1，在装卸时极容易损坏。因此，必须注意成品保护。

A、按结构构件的受力点，采用双吊扣，轻起轻放。

B、运输中车辆要尽量慢行，避免快速颠簸。

C、卸车要轻起轻放，卸下后要平放，或者直接盖在涵洞上。

3、桥板的安装

A、桥板安装，板下要均匀地铺足细石砼或水泥砂浆。

B、桥板放置的上下向绝对不能倒置。

C、安装一定要平稳，不允许有翘角或“响板”现象。

五、抹灰工程

本工程抹灰工程主要为灌渠渠道毛石砌体三面光抹面。

（1）材料：本工程灌渠渠道抹灰设计按照图纸规定。

中（细）砂，32.5R水泥。

（2）作业条件

1）灌渠渠道毛石砌筑工程验收完毕。

2）灌渠渠道较大缝隙已清理，并用砂浆分层堵塞严实。

3）墙面污物已经清理干净

（3）操作方法

1）抹灰顺序

施工准备→抹底中层灰→抹面层灰→养护清理→验收

2）做标准

先在渠道面上部拉横线，做好上面两角的灰饼，再用线锤找垂直度，做好两角的灰饼。然后分别在上部两角及下部两角灰饼间横向挂线，每隔1.5m左右做出两排灰饼并拉竖向通线。待灰饼稍干后，做出横向或竖向冲筋。

3）抹底层灰及中层灰

将墙面浇水湿润后，抹一层5—8mm厚的底层灰，抹灰时用力将砂浆挤入石缝内，表面平整扫毛。在底灰达到5—6成干时，抹4—7 mm厚的中层灰，稍高于冲筋，用大杠按冲筋刮平，用木抹子搓平，使表面平整，再用小竹扫帚扫毛面层。

4）抹面层

抹面层灰前，须根据中层灰的干湿程度浇水湿润。面层灰的厚度控制在5—8mm。抹灰后，用大杠刮平。根据外墙面作法的不同要求可用木抹子搓平或用铁抹子原浆压光。

6）养护

面层抹灰经24小时后，须根据气候条件进行养护。

根据本工程的施工测量精度要求，配备具有丰富实践经验的人员和先进的测量仪器。同时为保证施工放样及定位的精度，制定本切实可行的测量方案。按下述方案实施本工程的测量控制。

## 测量工作的要点

### 施工测量过程中做到：

一、熟悉施工图纸，掌握设计意图，严格按照规范规定的程序要求和标准精心施测。施工中发现控制点有位移迹象时，及时进行检测，保证其精度不低于测设时的精度。

二、选用高精度仪器，所有测量仪器在使用前按有关规定检验、校正。

三、放样前，对已有数据、资料和施工图中的几何尺寸，必须校核，严禁凭口头通知或用未签字的草图放样。

四、放样立标确定边线，并分别编号、绘制施工测量平面图。在施工期间保护好测量控制点，如遗失必须及时补上。在陆上用砼埋设通视良好、不易破坏的控制点。在施工中应随时进行轴线控制，严格按照设计图纸进行放样。

五、施工放样做到“勤”、“精”、“复”、“明”

（1）“勤”：即勤测，每一道工序开始时都要施测，认为必要时可重测或加密施测。

（2）“精”：施测要精确，技术要熟练，设计和规范的要求要精通，施测的方法要先进，措施要可靠。

（3）“复”：即所有施工测量工作做到有放必复，分别由专人负责，并对测量标志定期进行复测，测量内业工作有专人校核，确保测量准确无误。

（4）“明”：即所有的测量标志清楚、明了，施工人员可以一目了然。

六、所有外业测量资料，都应用墨水笔登记，测量完成后，需经监理工程师复核并签字认可。

## 测量人员组成

测量放样，是工程施工质量达到预期效果的重要环节，为此，工地成立专门测量小组，由具有理论与实际施工经验的测量工程师担任组长，并配备5名有实际经验的测量技术人员组成，在整个施工过程中，充分发挥测量工作的先导作用。

## 测量仪器配备

测量仪器配备见下表：

测量仪器配备表

| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水准仪 | S2 | 2台 |
| 2 | 全站仪 | GBT-2002 | 2台 |
| 3 | 经纬仪 | J2 | 2台 |
| 4 | GPS | Tech RT-20 | 8套 |
| 5 | 测深仪 | GJ4-SDH-13D | 2台 |

## 平面控制网

水上土工布铺设、水上排水板打设、船抛碎石及船抛土石方均采用GPS进行定位。

陆上施工采用全站仪测量，分三步进行：第一步，按提供的控制坐标点，设置三角控制网；第二步，坝轴线各设计坐标点的测设并埋设钢管，经监理复核后才能使用，并定期进行复测校对，同一设计断面型式每隔200米放出控制桩；第三步，在200m范围内按50m距离加密中心线桩、各分部工程的边线，打设脚手架钢管或标上红铅油漆，并在钢管上定位，控制桩位置悬挂不同颜色标志，设立导标。

## 高程控制

水准点引测到现场，按一定距离埋设并予以保护，为确保施工高程的精度，现场拟使用2个以上高程基准点，建立一条水准路线，进行标高控制。

## 施测安全及仪器管理

1、施测人员进入施工现场必须戴好安全帽。

2、在投放基础轴线时，确保架设的仪器稳定性。

3、施测人员在施测中应坚守岗位，雨天或强烈阳光下应打伞。仪器架设好，须有专人看护。

4、施测过程中，要注意旁边的模板或钢管堆，以免仪器碰撞或倾倒。

5、所用线坠不能置于不稳定处，以防掉落伤人。

6、仪器使用完毕后需立即入箱上锁，由专人负责保管，存放在通风干燥的室内。

7、测量人员持证上岗，严格遵守仪器测量操作规程作业。

8、使用钢尺测距须使尺带平坦，不能扭转折压，测量后应即卷起。

9、钢尺使用后表面有污垢及时擦净，长期贮存时尺带涂防锈漆。

## 测量注意事项

1、对发包人或监理人提供的基准点首先进行复核校验，发现问题及时以书面形式，控制网点要做醒目标志，并采取保护措施。

2、测量作业完成后方可进行平差计算及内业资料整理，并将成果报监理工程师验收，审批合格后方可作为各项工程定点放样的依据。

3、测量资料的计算必须由两人用不同的方法计算，其结果一致后方可进行实地测量放样。

4、所有观测记录簿必须保持完整，不得撕页，记录中间也不得无故留下空页。

5、施工测量成果资料（包括观测记录簿、放样单、放样记载簿），图表（包括地形图、竣工断面图、控制网计算资料）应予以统一编号，妥善保管，分类建档。

6、现场作业时，必须遵守有关安全、技术操作规程，注意人身和仪器的安全，禁止冒险作业。

## 执行的技术标准和规范规程

《水利水电施工测量规范》                   SL-93

《测绘产品检查验收规定》               CH1002-95

《测绘产品质量评定标准》               CH1003-95

# 施工测量

根据本工程的施工测量精度要求，配备具有丰富实践经验的人员和先进的测量仪器。同时为保证施工放样及定位的精度，制定本切实可行的测量方案。按下述方案实施本工程的测量控制。

## 测量工作的要点

### 施工测量过程中做到：

一、熟悉施工图纸，掌握设计意图，严格按照规范规定的程序要求和标准精心施测。施工中发现控制点有位移迹象时，及时进行检测，保证其精度不低于测设时的精度。

二、选用高精度仪器，所有测量仪器在使用前按有关规定检验、校正。

三、放样前，对已有数据、资料和施工图中的几何尺寸，必须校核，严禁凭口头通知或用未签字的草图放样。

四、放样立标确定边线，并分别编号、绘制施工测量平面图。在施工期间保护好测量控制点，如遗失必须及时补上。在陆上用砼埋设通视良好、不易破坏的控制点。在施工中应随时进行轴线控制，严格按照设计图纸进行放样。

五、施工放样做到“勤”、“精”、“复”、“明”

（1）“勤”：即勤测，每一道工序开始时都要施测，认为必要时可重测或加密施测。

（2）“精”：施测要精确，技术要熟练，设计和规范的要求要精通，施测的方法要先进，措施要可靠。

（3）“复”：即所有施工测量工作做到有放必复，分别由专人负责，并对测量标志定期进行复测，测量内业工作有专人校核，确保测量准确无误。

（4）“明”：即所有的测量标志清楚、明了，施工人员可以一目了然。

六、所有外业测量资料，都应用墨水笔登记，测量完成后，需经监理工程师复核并签字认可。

## 测量人员组成

测量放样，是工程施工质量达到预期效果的重要环节，为此，工地成立专门测量小组，由具有理论与实际施工经验的测量工程师担任组长，并配备5名有实际经验的测量技术人员组成，在整个施工过程中，充分发挥测量工作的先导作用。

## 测量仪器配备

测量仪器配备见下表：

测量仪器配备表

| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水准仪 | S2 | 2台 |
| 2 | 全站仪 | GBT-2002 | 2台 |
| 3 | 经纬仪 | J2 | 2台 |
| 4 | GPS | Tech RT-20 | 8套 |
| 5 | 测深仪 | GJ4-SDH-13D | 2台 |

## 平面控制网

水上土工布铺设、水上排水板打设、船抛碎石及船抛土石方均采用GPS进行定位。

陆上施工采用全站仪测量，分三步进行：第一步，按提供的控制坐标点，设置三角控制网；第二步，坝轴线各设计坐标点的测设并埋设钢管，经监理复核后才能使用，并定期进行复测校对，同一设计断面型式每隔200米放出控制桩；第三步，在200m范围内按50m距离加密中心线桩、各分部工程的边线，打设脚手架钢管或标上红铅油漆，并在钢管上定位，控制桩位置悬挂不同颜色标志，设立导标。

## 高程控制

水准点引测到现场，按一定距离埋设并予以保护，为确保施工高程的精度，现场拟使用2个以上高程基准点，建立一条水准路线，进行标高控制。

## 施测安全及仪器管理

1、施测人员进入施工现场必须戴好安全帽。

2、在投放基础轴线时，确保架设的仪器稳定性。

3、施测人员在施测中应坚守岗位，雨天或强烈阳光下应打伞。仪器架设好，须有专人看护。

4、施测过程中，要注意旁边的模板或钢管堆，以免仪器碰撞或倾倒。

5、所用线坠不能置于不稳定处，以防掉落伤人。

6、仪器使用完毕后需立即入箱上锁，由专人负责保管，存放在通风干燥的室内。

7、测量人员持证上岗，严格遵守仪器测量操作规程作业。

8、使用钢尺测距须使尺带平坦，不能扭转折压，测量后应即卷起。

9、钢尺使用后表面有污垢及时擦净，长期贮存时尺带涂防锈漆。

## 测量注意事项

1、对发包人或监理人提供的基准点首先进行复核校验，发现问题及时以书面形式，控制网点要做醒目标志，并采取保护措施。

2、测量作业完成后方可进行平差计算及内业资料整理，并将成果报监理工程师验收，审批合格后方可作为各项工程定点放样的依据。

3、测量资料的计算必须由两人用不同的方法计算，其结果一致后方可进行实地测量放样。

4、所有观测记录簿必须保持完整，不得撕页，记录中间也不得无故留下空页。

5、施工测量成果资料（包括观测记录簿、放样单、放样记载簿），图表（包括地形图、竣工断面图、控制网计算资料）应予以统一编号，妥善保管，分类建档。

6、现场作业时，必须遵守有关安全、技术操作规程，注意人身和仪器的安全，禁止冒险作业。

## 执行的技术标准和规范规程

《水利水电施工测量规范》                   SL-93

《测绘产品检查验收规定》               CH1002-95

《测绘产品质量评定标准》               CH1003-95

# 施工测量

根据本工程的施工测量精度要求，配备具有丰富实践经验的人员和先进的测量仪器。同时为保证施工放样及定位的精度，制定本切实可行的测量方案。按下述方案实施本工程的测量控制。

## 测量工作的要点

### 施工测量过程中做到：

一、熟悉施工图纸，掌握设计意图，严格按照规范规定的程序要求和标准精心施测。施工中发现控制点有位移迹象时，及时进行检测，保证其精度不低于测设时的精度。

二、选用高精度仪器，所有测量仪器在使用前按有关规定检验、校正。

三、放样前，对已有数据、资料和施工图中的几何尺寸，必须校核，严禁凭口头通知或用未签字的草图放样。

四、放样立标确定边线，并分别编号、绘制施工测量平面图。在施工期间保护好测量控制点，如遗失必须及时补上。在陆上用砼埋设通视良好、不易破坏的控制点。在施工中应随时进行轴线控制，严格按照设计图纸进行放样。

五、施工放样做到“勤”、“精”、“复”、“明”

（1）“勤”：即勤测，每一道工序开始时都要施测，认为必要时可重测或加密施测。

（2）“精”：施测要精确，技术要熟练，设计和规范的要求要精通，施测的方法要先进，措施要可靠。

（3）“复”：即所有施工测量工作做到有放必复，分别由专人负责，并对测量标志定期进行复测，测量内业工作有专人校核，确保测量准确无误。

（4）“明”：即所有的测量标志清楚、明了，施工人员可以一目了然。

六、所有外业测量资料，都应用墨水笔登记，测量完成后，需经监理工程师复核并签字认可。

## 测量人员组成

测量放样，是工程施工质量达到预期效果的重要环节，为此，工地成立专门测量小组，由具有理论与实际施工经验的测量工程师担任组长，并配备5名有实际经验的测量技术人员组成，在整个施工过程中，充分发挥测量工作的先导作用。

## 测量仪器配备

测量仪器配备见下表：

测量仪器配备表

| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水准仪 | S2 | 2台 |
| 2 | 全站仪 | GBT-2002 | 2台 |
| 3 | 经纬仪 | J2 | 2台 |
| 4 | GPS | Tech RT-20 | 8套 |
| 5 | 测深仪 | GJ4-SDH-13D | 2台 |

## 平面控制网

水上土工布铺设、水上排水板打设、船抛碎石及船抛土石方均采用GPS进行定位。

陆上施工采用全站仪测量，分三步进行：第一步，按提供的控制坐标点，设置三角控制网；第二步，坝轴线各设计坐标点的测设并埋设钢管，经监理复核后才能使用，并定期进行复测校对，同一设计断面型式每隔200米放出控制桩；第三步，在200m范围内按50m距离加密中心线桩、各分部工程的边线，打设脚手架钢管或标上红铅油漆，并在钢管上定位，控制桩位置悬挂不同颜色标志，设立导标。

## 高程控制

水准点引测到现场，按一定距离埋设并予以保护，为确保施工高程的精度，现场拟使用2个以上高程基准点，建立一条水准路线，进行标高控制。

## 施测安全及仪器管理

1、施测人员进入施工现场必须戴好安全帽。

2、在投放基础轴线时，确保架设的仪器稳定性。

3、施测人员在施测中应坚守岗位，雨天或强烈阳光下应打伞。仪器架设好，须有专人看护。

4、施测过程中，要注意旁边的模板或钢管堆，以免仪器碰撞或倾倒。

5、所用线坠不能置于不稳定处，以防掉落伤人。

6、仪器使用完毕后需立即入箱上锁，由专人负责保管，存放在通风干燥的室内。

7、测量人员持证上岗，严格遵守仪器测量操作规程作业。

8、使用钢尺测距须使尺带平坦，不能扭转折压，测量后应即卷起。

9、钢尺使用后表面有污垢及时擦净，长期贮存时尺带涂防锈漆。

## 测量注意事项

1、对发包人或监理人提供的基准点首先进行复核校验，发现问题及时以书面形式，控制网点要做醒目标志，并采取保护措施。

2、测量作业完成后方可进行平差计算及内业资料整理，并将成果报监理工程师验收，审批合格后方可作为各项工程定点放样的依据。

3、测量资料的计算必须由两人用不同的方法计算，其结果一致后方可进行实地测量放样。

4、所有观测记录簿必须保持完整，不得撕页，记录中间也不得无故留下空页。

5、施工测量成果资料（包括观测记录簿、放样单、放样记载簿），图表（包括地形图、竣工断面图、控制网计算资料）应予以统一编号，妥善保管，分类建档。

6、现场作业时，必须遵守有关安全、技术操作规程，注意人身和仪器的安全，禁止冒险作业。

## 执行的技术标准和规范规程

《水利水电施工测量规范》                   SL-93

《测绘产品检查验收规定》               CH1002-95

《测绘产品质量评定标准》               CH1003-95

# 施工测量

根据本工程的施工测量精度要求，配备具有丰富实践经验的人员和先进的测量仪器。同时为保证施工放样及定位的精度，制定本切实可行的测量方案。按下述方案实施本工程的测量控制。

## 测量工作的要点

### 施工测量过程中做到：

一、熟悉施工图纸，掌握设计意图，严格按照规范规定的程序要求和标准精心施测。施工中发现控制点有位移迹象时，及时进行检测，保证其精度不低于测设时的精度。

二、选用高精度仪器，所有测量仪器在使用前按有关规定检验、校正。

三、放样前，对已有数据、资料和施工图中的几何尺寸，必须校核，严禁凭口头通知或用未签字的草图放样。

四、放样立标确定边线，并分别编号、绘制施工测量平面图。在施工期间保护好测量控制点，如遗失必须及时补上。在陆上用砼埋设通视良好、不易破坏的控制点。在施工中应随时进行轴线控制，严格按照设计图纸进行放样。

五、施工放样做到“勤”、“精”、“复”、“明”

（1）“勤”：即勤测，每一道工序开始时都要施测，认为必要时可重测或加密施测。

（2）“精”：施测要精确，技术要熟练，设计和规范的要求要精通，施测的方法要先进，措施要可靠。

（3）“复”：即所有施工测量工作做到有放必复，分别由专人负责，并对测量标志定期进行复测，测量内业工作有专人校核，确保测量准确无误。

（4）“明”：即所有的测量标志清楚、明了，施工人员可以一目了然。

六、所有外业测量资料，都应用墨水笔登记，测量完成后，需经监理工程师复核并签字认可。

## 测量人员组成

测量放样，是工程施工质量达到预期效果的重要环节，为此，工地成立专门测量小组，由具有理论与实际施工经验的测量工程师担任组长，并配备5名有实际经验的测量技术人员组成，在整个施工过程中，充分发挥测量工作的先导作用。

## 测量仪器配备

测量仪器配备见下表：

测量仪器配备表

| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水准仪 | S2 | 2台 |
| 2 | 全站仪 | GBT-2002 | 2台 |
| 3 | 经纬仪 | J2 | 2台 |
| 4 | GPS | Tech RT-20 | 8套 |
| 5 | 测深仪 | GJ4-SDH-13D | 2台 |

## 平面控制网

水上土工布铺设、水上排水板打设、船抛碎石及船抛土石方均采用GPS进行定位。

陆上施工采用全站仪测量，分三步进行：第一步，按提供的控制坐标点，设置三角控制网；第二步，坝轴线各设计坐标点的测设并埋设钢管，经监理复核后才能使用，并定期进行复测校对，同一设计断面型式每隔200米放出控制桩；第三步，在200m范围内按50m距离加密中心线桩、各分部工程的边线，打设脚手架钢管或标上红铅油漆，并在钢管上定位，控制桩位置悬挂不同颜色标志，设立导标。

## 高程控制

水准点引测到现场，按一定距离埋设并予以保护，为确保施工高程的精度，现场拟使用2个以上高程基准点，建立一条水准路线，进行标高控制。

## 施测安全及仪器管理

1、施测人员进入施工现场必须戴好安全帽。

2、在投放基础轴线时，确保架设的仪器稳定性。

3、施测人员在施测中应坚守岗位，雨天或强烈阳光下应打伞。仪器架设好，须有专人看护。

4、施测过程中，要注意旁边的模板或钢管堆，以免仪器碰撞或倾倒。

5、所用线坠不能置于不稳定处，以防掉落伤人。

6、仪器使用完毕后需立即入箱上锁，由专人负责保管，存放在通风干燥的室内。

7、测量人员持证上岗，严格遵守仪器测量操作规程作业。

8、使用钢尺测距须使尺带平坦，不能扭转折压，测量后应即卷起。

9、钢尺使用后表面有污垢及时擦净，长期贮存时尺带涂防锈漆。

## 测量注意事项

1、对发包人或监理人提供的基准点首先进行复核校验，发现问题及时以书面形式，控制网点要做醒目标志，并采取保护措施。

2、测量作业完成后方可进行平差计算及内业资料整理，并将成果报监理工程师验收，审批合格后方可作为各项工程定点放样的依据。

3、测量资料的计算必须由两人用不同的方法计算，其结果一致后方可进行实地测量放样。

4、所有观测记录簿必须保持完整，不得撕页，记录中间也不得无故留下空页。

5、施工测量成果资料（包括观测记录簿、放样单、放样记载簿），图表（包括地形图、竣工断面图、控制网计算资料）应予以统一编号，妥善保管，分类建档。

6、现场作业时，必须遵守有关安全、技术操作规程，注意人身和仪器的安全，禁止冒险作业。

## 执行的技术标准和规范规程

《水利水电施工测量规范》                   SL-93

《测绘产品检查验收规定》               CH1002-95

《测绘产品质量评定标准》               CH1003-95

# 堤顶结构及路面工程施工

工前通过现场对比试验加以校正，以期在较短的时间内能获得质量较好的砼。

砼拌和施工流程图

### 钢筋绑扎

防浪墙及护面下部基础表面凿毛处理合格后，清理表面杂物，冲洗干净后开始钢筋绑扎，钢筋使用前按要求取样试验，除锈、下料。

钢筋由加工厂按设计图要求下料成型后，用汽车运到现场，人工搬运到仓面，并严格按照设计图要求配筋。

在仓面内堆放时不可过于集中，绑扎时注意设置足够的架立筋，钢筋锚固长度为40d。

在模板与钢筋之间，首先垫以比结构砼高一个级别的砂浆垫块控制保护层，设置数要足够，确保钢筋保护层厚度。钢筋网相对间距用“[”型钢筋焊接或绑扎控制。绑扎钢筋的铁丝和垫块上的铁丝均应按平，不得伸入砼保护层内。

钢筋的安装位置、间距、保护层及各部份钢筋的大小和尺寸均应符合施工详图的规定

### 支模

模板采用标准钢模板。模板架立前先进行测量放样，保证立模位置准确。

架立模板要牢固、可靠，相邻两块模板应紧凑，不留明显缝隙，然后缝隙之间贴胶带纸，以防漏浆。

模板外侧采用横竖围令，支撑牢固，模板内侧采用Ф10对拉螺栓，外套Ф12塑料管以便拆模后抽出拉筋，孔洞用细石砼回填密实。

砼浇筑前，应在模板上涂刷脱模剂，脱模剂应清洁，拆模后不污染砼。

### 浇筑

砼浇筑前8小时，通知监理人对浇筑部位的准备工作进行检查。检验合格后方可进行砼浇筑。

砼以最小的转载次数从拌和地点运往灌注地点。砼运输过程中保持其均质性。本工程拟采用砼搅拌运输罐车到砼浇筑工作面附近，由双胶轮车或人工转运入仓。

砼运至灌筑地点时，需具有配合比设计时所规定的坍落度，如果出现分离现象时要两次拌和，对已初凝的砼坚决弃掉。

防浪墙位于干砌块石挡墙顶部，为保证底部结合良好，需对底部冲洗干净，再铺一层2～3cm厚的水泥砂浆；护面施工前需对干砌石表面进行勾缝。

砼按沉降缝位置作为一个单元进行施工，一个单元的砼一次性完成。

浇筑前，详细检查仓内清理、模板、永久缝及浇筑准备工作等，并做好记录，验收合格后方可浇筑。

砼按一定的方向、厚度和顺序，分层浇筑，浇筑面大致水平，砼采用人工平仓，随浇随平，不能使用振捣器平仓，有粗骨料堆叠时，将其均匀分布于砂浆较多处，禁止用砂浆覆盖。

在砼浇筑过程中，如表面泌水过多，设法及时将仓内泌水排除。随时检查模板、支架等稳固情况，如有漏浆、变形或沉陷，立即处理，相应检查钢筋位置，如发现移动，及时校正。

砼采用分层浇筑，分层厚度控制在30cm，采用插入式振捣器振捣。砼入仓后及时振捣，一层砼未振捣完毕之前，不允许加入新的砼，以防漏振。对于边角部位应加强振捣，确保砼棱角分明、内实外光。

### 养护

砼养护按要求在砼终凝后洒水或覆盖养护，养护时间一般不少于14d。在气候炎热或干燥条件下，砼养护需提前进行，避免太阳曝晒，砼表面保持湿润，不干燥。对于重要部位或利用后期强度的砼，养护时间应延长。

砼工程质量控制程序图

# 堵口施工方案

# 加荷控制

## 概况

，根据各观测数据和施工实际综合判断，采取相应措施，保证工程的安全。

# 防台、防潮及度汛

## 概况

###### 。

# 施工总进度计划

## 施工总进度计划

本工程施工工期

# 施工机械设备人力

## 施工机械设备配置

### 设备配置原则

拟投入本合同的主要劳动力表

| 序号 | 工 种 | 人 数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机司机 | 16 | 挖掘机驾驶 |
| 2 | 装载机司机 | 4 | 装载机驾驶 |
| 3 | 自卸车司机 | 175 | 自卸车驾驶 |
| 4 | 推土机司机 | 14 | 推土机驾驶 |
| 5 | 土工布铺设 | 25 | 船员 |
| 6 | 水上塑料排水板插设 | 72 | 船员 |
| 7 | 船抛石 | 50 | 对开驳船员 |
| 8 | 起重工 | 6 | 吊机驾驶 |
| 9 | 电工 | 4 |  |
| 10 | 测量工 | 5 | 测量 |
| 11 | 机修工 | 3 | 机械修配 |
| 12 | 混凝土工 | 25 | 砼浇筑 |
| 13 | 木工 | 4 | 模板制作 |
| 14 | 钢筋工 | 5 | 钢筋制作 |
| 15 | 模板工 | 8 | 模板安装 |
| 16 | 砌筑工 | 60 | 块石砌筑 |
| 17 | 压路机司机 | 4 | 路面施工 |
| 18 | 爆破工 | 30 | 石方开采 |
| 19 | 其它司机 | 10 |  |
|  | 普工 | 80 |  |
|  | 合计 | 600 |  |

# 质量保证措施

## 工程质量承诺及质量保证体系

### 工程质量承诺

合格率100%，优良品率大于70%，确保工程质量达到优良等级。为此，建立健全的质量保证体系，推行ISO9001（2000版）和TQC标准化管理（见图  工程质量管理网络图）。

具体目标：

1.试验检测资料齐全、规范。

2.分部、分项工程一次检验合格率100%，优良率70%以上。

质量方针是：让围海的服务超越顾客的期望。

坚持“百年大计，质量第一”的方针，科学管理，精心施工，有的放矢，目标明确，确保工程质量。

### 质量保证体系

#### 质量保证体系

###### 建立并维持本项目质量体系并使其文件化，质量体系应符合我公司ISO9001（2000版）贯标要求，符合我公司企业标准。

###### 项目部全体职工树立起“质量第一”和“让围海的服务超越顾客的期望”的思想，特别是项目部的各级领导的质量意识尤为重要。

###### 将公司和项目的质量方针和质量目标始终贯穿到质量管理工作中，横向展开到各个有关部门，纵向分解到每个作业点，做到纵向衔接，横向协调。

###### 实现质量管理业务标准化、管理流程程序化。明确项目部各个部门、各个环节的质量管理职能、职责、权限，并把各部门工作体系之间的关系在整个项目部范围中联接起来。

###### 建立一套灵敏、高效的质量信息管理系统，规定质量信息反馈、传递、处理的程序和方式，保证整个项目部信息网络全面，信息传递及时、准确。

###### 由资深质量员担任专职质量员，建立综合的质量管理小组，以组织、计划、协调综合各部门的质量管理活动。同时要健全和完善相应的质量检查体系。通过项目上的质量管理活动来带动其他方面的管理工作，从而提高整个项目部的管理水平。

###### 加强全员质量教育，提高操作人员质量意识，开展群众性的质量管理小组活动，进行自检、互检，使质量保证体系建立在牢固的群众基础之上，确保物料、工程各细小环节均无漏洞。

#### 质量管理组织机构

###### 建立以项目经理为第一责任者的质量管理体系，纵向上要有利于第一责任人的统一指挥和分级领导，横向上要有利于各个职能部门的分工合作，强化各级工作人员的岗位责任制，把质量工作贯彻到每一项工作当中。

###### 建立工程质量管理机构，配备与所承担任务相适应的专职质检人员，确保对所有影响质量的施工进行有效的控制，严格检查验收制度，并主动接受业主、监理工程师和设计代表的监督检查。

###### 项目部设立质量管理领导小组，由项目经理负责，技术负责人主管，成员由工程科、质检科、测量队、试验室（经监理工程师认可批准）等职能部门主管和作业班组长组成。日常工作由质检科负责。

###### 施工质量保证体系

见图。

施工质量保证体系

质量管理网络图

## 施工质量的控制

### 施工组织设计审批制度

施工前项目经理组织，把技术负责人、生产副经理、质检员、施工员等有关人员召集在一起，认真核对设计文件，领会设计意图，制定科学合理的施工方案，编制好实施性施工组织设计。

施工组织设计在工程实施前上报公司工程技术部、质量部审查，公司总工程师审批。

施工组织设计经公司内部各级进行修改完善后并审批，再报送监理部审批，经监理批复同意后方可进行施工。

### 测量及放样复核工作管理制度

建设单位移交控制桩（导线桩及水准点）给项目经理部（以书面形式）后，项目经理部应立即复核，确认无误后，项目经理部同样以书面形式交给各施工段，各施工段应再复核，确认无误后方可使用。施工过程中如发现问题应及时向建设单位反映，不得擅自改动。控制桩应严加保护，发现损坏或有移动迹象应提请上级单位及时恢复或另行补设，在未恢复或补设之前不得使用该控制桩。

成立一支测放迅速准确、计算精确、全心全意为生产第一线服务的专业测量队，严格执行测量放样复核制度，做到有放必复，经复核认可后方可进行施工。各工序测量放样完成后由各施工段填好放样复核单提请项目测量员进行复核，复核无误后提请监理进行复核并予签证。

### 现场质量验收制度

凡分部及单元工程的施工结束后，在被下道施工所覆盖前，均应进行隐蔽验收，隐蔽工程验收必须通知监理到场进行检查，通知内容包括检查部位、检查内容、检查时间，并附有自检记录和必要的检查资料。

隐蔽工程须经监理工程师验收合格后，方可进行覆盖。

工程施工质量实行工序质量控制管理办法。对主要工序实行技术员事先技术交底，现场质量跟踪控制，质量员对工序质量过程检查。做到以工作质量保证工序质量，以工序质量保证产品质量。

### 技术、质量交底制度

技术、质量交底是施工过程基础管理中的一项不可缺少的主要内容，交底必须采用书面签证确认形式，具体可分以下几个方面：

当项目经理部接到设计图纸后，项目经理必须组织项目经理部全体人员对图纸进行充分考虑学习。

施工组织设计编制完毕并送审确认后，项目技术负责人组织全体人员认真学习施工方案，并进行技术、质量、安全书面交底，列出监控部位及监控要点。

本着谁施工谁负责质量、安全工作的原则，各分管工种负责人（施工员、质检员）在安排施工任务的同时，必须做到交底不明确不上岗，不签证不上岗。

加强对关键岗位作业人员的技术培训和质量意识教育，熟练掌握本人的“应知应会”技术和操作规程等。

### 三检制

实行三级质量管理网络，项目经理部配有1名专职质检工程师，施工队各设1名质检员、班组各设1个质检小组。配置人员应能满足工程需要，持有国家认可的上岗证书，具有良好的职业道德和敬业精神，形成一个直接受项目经理领导的独立体系，具有随时监督检查、随机抽样、强制返工、强制停工、驱逐不良施工人员、不予计量支付等权力。

工程施工过程中，各分管工种负责人必须督促班组做好自检工作，确保当天问题当天整改完毕。

各操作人员应及时对自己的工序进行认真的质量自检，发现问题立即返修。各施工段应对工序进行内部互检，互检时发现不符合质量要求的，由原操作人员进行返修。发现重大质量问题应及时报项目部进行处理。未能及时返修而影响施工进度的损失，由各施工队负责。

每道工序施工完毕后，各分管工种负责人必须及时组织施工队进行工程质量自检评定，施工队质检员填写好质量自检验收评定表，交项目经理部确认。最终质量评定由专职质检工程师核定。

在三检合格的情况下，由专职质检工程师将质量评定记录呈交监理工程师，并在监理工程师指定的时间里，质检工程师、质检员和监理工程师一起，对申请验收的部位进行联检，经联检合格，监理工程师在质量评定记录上签字，确认合格后，方可进行下道工序的作业。

未经验收合格并签证的不允许进入下道工序。擅自作业的，施工费用不予支付。屡教不改的，可调整人员直至终止有关合同。

三检制流程图

### 现场材料质量管理

严格控制外加工、采购材料的质量

各类材料到现场后必须由项目质量负责人组织有关人员进行抽样检查，发现问题及时与供货商联系，直到退货。

搞好原材料二次复试取样、送样工作

土工材料、水泥、钢筋、钢材必须具备符合要求的出厂质量证明书，有关人员应及时取样完成有关试验并及时将试验报告单送交项目质量员。

水泥到场后，应具备符合要求的出厂质量证明书，项目试验员及时完成安定性等试验，及时将试验结果通知项目质量员和项目施工员。

项目试验员应按规定及时对石料进行压碎指标、立方体强度、颗粒级配、针片状颗粒含量、含泥量等试验，对砂必须进行细度模数、含泥量等试验，试验报告必须及时送交项目质量员检查备案。

### 计量器具管理

项目经理部计量员负责本工程所有计量器材的鉴定、督促及管理工作。

现场计量器具必须确定专人保管，专人使用，他人不得随意动用，以免造成人为损坏。

损坏的计量器具必须及时申报修理调换，不得带病工作。

计量器具要定期进行校对核定。

### 试验管理制度

各种试件应由试验员及监理共同取样，送往监理认可的试验单位进行试验，各施工队应积极配合监理进行抽查工作。

试验员负责收集试验报告并交质量员检查，审核后交内业资料员整理归档。

对于自拌砼，必须根据设计要求由试验员进行试配，以求得满足设计的最佳级配。最佳级配必须通过质量员和监理认可，若需变动必须经得监理、总工、质量员、试验员的同意后，经重新试配才可变动。实际施工中的试块强度原则上应不低于设计强度的1.05倍。

对于新工艺、新材料、新设备的运用，项目经理部内各有关人员应做好配合工作，并由试验员做好详细操作记录，交内业资料员整理归档。

### 工程质量奖罚制度

总公司遵循“谁施工，谁负责”的原则，对项目经理部进行全面质量管理和跟踪管理。

项目经理部对施工队进行全面质量管理和跟踪管理。

凡施工队、施工班组在施工过程中，按图施工，质量优良，项目经理部可对其进行奖励。工程总体达到优良，总公司对项目经理部进行奖励，奖励形式为表扬、表彰、奖金。

实施奖罚时，以平时检查、抽查、大检查为依据。

## 施工质量的检验手段

检测试验工作是保证质量不可缺少的重要手段，产品质量的优劣是通过试验检测确定，因此，必须完善检验机构，建立现场试验室，并配备满足工程需要的各项试验检测仪器设备和检测人员，用试验数据指导施工。试验室主要工作范围为：

（1）对工程中使用的钢筋、土工布、排水板、水泥、外加剂、砂石骨料等所有原材料，在进场及使用前，及时按照设计要求以及相应的规程规定进行取样检验，经检验合格方可使用。

（2）对施工中所需的各种砼和砂浆在施工前均根据各部位砼浇筑的施工方法及性能要求，进行砼和砂浆配合比设计试验，确定最优配合比。

（3）砼拌制过程中根据砂石骨料含水率的变化及时调整配合比，并按规范要求进行砼及砂浆现场取样检验，确保对砼和砂浆拌合质量的有效控制。

（4）根据本合同技术条款的规定和监理工程师的指令，对现浇砼、预制砼、土石填筑料等进行现场抽检，并根据现场工艺试验通过的工艺流程、施工方法、施工参数和质量控制等编制现场试验报告报送监理工程师审批，经监理工程师审批后方可施工。

## 原材料、半成品、外购件的质量保证措施

严格按ISO9001-2000执行：

### 工程物资的采购

#### 供方的控制

物资供方的选择评价

总公司建立物资供方的评价体系，物资供方评价的内容包括：供方营业许可的有效性、供货能力、产品质量状况、价格水平及售后服务、供方的质量保证体系和供方业绩等。按照供方供货行为的长短分为：

a 长期物资供方，指供货时间在一年以上（包含一年）的物资供方。常用工程原材料包括土工布材料、排水板、水泥、钢材等的供方为长期物资供方。工程部对长期的物资供方进行评价，并建立合格供方名单。

b 短期供方，一般指供货时间在一年以下的或是就地取材的物资（如砂、石子、块石、砖等）供方。项目部自行决定对短期供方的评价。评价方法可以是样品的检验试验、以往的供货记录或是进货检验。

c 顾客指定供方的评价，以进货检验作为主要评价方法。如发现不合格的供货行为时，作好记录与顾客商量解决。

d 工程部保持物资供方评价的记录。

合格供方的考核

工程部对长期物资合格供方进行考核，内容包括供方供货记录、产品质量、合同履约能力和售后服务等。考核可以根据实际需要适时进行，但一年至少一次。没有通过考核的供方及时从合格供方名单中撤消，并编制新的年度合格供方名单发放到各项目部。

新合格供方的登录

合格供方名单不能满足采购要求，需在名单以外采购时，项目部按照本程序的要求对新供方进行评价。评价结果上报总公司工程技术部，经总公司工程部审核同意列入合格供方名单后进行采购。

项目部在合格供方名单内选择采购单位进行采购。

#### 采购计划

项目部按施工计划需求编制主要物资的采购计划，并及时上报总公司工程部审核同意后实施。物资采购计划内容应明确：

- 供方信息，包括供方营业许可有效性、供货业绩、服务承诺等；

- 产品信息，包括品名、规格、数量、价格、型号等；

- 产品验收标准。

采购合同

采购合同应详细明确供方信息、产品信息、质量标准、交付期限和服务等内容。

### 工程物资的进货验证

项目部在接收工程原材料时应对照技术、质量标准和订单进行核对查验规格型号、批号、等级、数量、外观和产品说明书、质保书等质量证明文件。只有经检验合格的产品，方可由材料员办理入库手续。

### 工程物资的检验试验

具体执行《工程质量检验程序》。

### 工程物资的属性标识

用以表明工程物资的产地、规格、数量、物理状态等固有属性，可通过现场设置标签进行简单说明，也可通过进入库记录备查。

### 不合格工程物资的控制

当出现不合格品时，执行《不合格品控制程序》。

### 工程物资的防护

#### 工程物资防护的目的

工程物资防护的主要目的是防止工程物资的质量性能降低或失效而采取的保护措施，确保用于产品的工程物资质量的符合性。

#### 工程物资的防护方法的确定

工程物资的防护措施在施工组织设计策划中得到体现，同时防护方法应在策划得到认可后确定。

#### 工程物资防护的具体要求

主要工程物资如：钢筋、水泥等露天放置易产生性能的改变而降低其使用性，因此应建造材料仓库将这些材料放置在仓库内或在露天状态下对堆放处地面经过一定的防潮处理并采用帆布包裹的方法进行防护。

土工材料如：排水板、土工布等受光照影响比较大，放进材料仓库或搭设棚架用于材料防护；

砂、碎石等分别隔离堆放防止混合，并在堆放场区设置排水沟、槽等防止砂石料受到污染；

施工半成品如：预制构件等应进行养护，使其强度达到设计的要求，然后才能使用；

其他工程物资的防护应参照相应的规程规范要求。

# 保证安全生产的措施

安全生产对施工企业来说是一个十分重要的管理内容，只有安全生产上去了，才能抓好进度，提高质量，因此一个企业安全生产的制度是否齐全，安全管理网络是否可靠，直接影响到企业的形象。我公司向来生产与安全两手一起抓，两手都过硬，视安全生产为头等大事。

为了认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，认真落实“关于安全生产检查的若干规定”的通知精神，强化“谁主管谁负责”的原则，保障广大职工和人民生命财产安全，确保本工程安全、优质、按期低耗地完成。为此公司成立安全施工管理网络体系（见图）。

## 安全管理制度

### 安全生产责任制

建立以项目经理为主要领导的“安全生产领导小组”及“防台度汛抢险突击队”，健全各级各部门的安全生产责任制，坚持执行抓生产必须抓安全的原则，落实各级领导安全责任制，强调法人代表负责制，由项目经理主管，安全员具体抓，各班组设置一名兼职安全管理人员，层层落实，把安全工作真正做到“横向到边，纵向到底”、“人人有其责，事事有其主”。各项经济承包小组有明确的安全指标和包括奖惩方法在内的保证措施。与各工程队之间必须签订安全生产协议书。

### 树立“安全第一”的思想

提高自我保护意识，提高职工的安全认识，真正做到人人讲安全，事事保安全，思想上保持高度警惕。

### 宣传与教育并行

定期召开安全生产例会，贯彻、学习《条例》，使职工熟悉自身工种操作制度和岗位责任，增强安全生产意识，并对职工进行安全三级教育。

三级教育，是指公司、施工队和班组的教育。工人变换工种，须进行新工种的安全技术教育。工人应掌握本工种操作技能，熟悉本工种安全技术操作规程。要认真建立“职工劳动保护卡”，及时做好记录。

### 加强安全技术知识教育

持证上岗率达到100％， 各工种人员必须持证上岗，特种工种持上岗证和操作证上岗，操作证必须按期复审，不得过期使用。名册齐全。

### 贯彻“五同时”

现场项目经理要认真贯彻“五同时”，把安全工作贯彻到生活、施工全过程，布置生产任务，要同时进行安全技术交底。

### 安全检查

必须建立定期安全检查制度。有时间、有要求、重点部位、危险部位，必须有明显标志。并做好安全台帐记录。

### 设立安全生产奖惩制度

建立各岗位、各工种安全岗位责任制，对各班组实行安全生产百分考核，使安全生产与职工的经济利益挂钩，充分调动广大职工对安全生产的积极性、主动性。

安全检查有记录。对查出的隐患应及时整改，做到定人、定时间、定措施。

### 班组“三上岗、一讲评”活动

班组在班前须进行上岗交底、上岗检查、上岗记录的“三上岗”

和每周一次的“一讲评”安全活动，要有考核措施。

### 遵章守纪、佩戴标记

###### 严禁违章指挥、违章作业。施工管理人员和各类操作人员要戴不同颜色的安全帽，以示区别：施工管理人员戴黄色安全帽；生产班组人员戴白色安全帽；机械操作人员戴蓝色安全帽；机械指挥人员戴红色安全帽。

###### 认真贯彻执行党和国家有关安全生产，劳动保护的政策、法律和建设单位的有关要求，配合建设单位做好安全生产检查，加强劳动保护监察，定期向职工发放劳保用品，并登记在册。

###### 进入施工现场，人人都必须戴好安全帽，劳动防护用品穿戴齐全，符合要求，不准穿背心或拖鞋及赤脚上班。

### 工伤事故处理

严格执行工伤事故处理“四不放过”原则的内容，建立事故档案、按调查分析结论、规定进行处理并写出处理报告。

### 安全“七查”

公司将切实落实安全生产责任制，对项目部安全生产开展经常性的“七查”活动，即

⑴查思想；

⑵查制度；

⑶查生产设备、设施和安全措施；

⑷查安全教育；

⑸查劳动保护、保健食品的执行和使用；

⑹查职工操作行为；

⑺查伤亡事故处理。

### 考核标准及奖惩措施

为严肃纪律，加强安全管理力度，特制定考核标准及奖惩措施：

工地出现安全事故、质量事故等，项目经理扣发半年奖金，并追究其责任，相关人员按情节轻重作相应处理。

安全施工员不举行每月一次的安全生产、文明施工、职工教育，扣一月奖金。

职工如故意不参加半月一次的安全例会，并屡教不改，将开除。

安全施工员如不做好有关宣传，一次扣半月奖金。

班组长如每天不作班前交底，扣半月奖金，如发生安全事故，免去班长职务。

机械工、电工如不做定期检查，引起机械、电器线路故障，扣半月奖金，情节严重的将开除。

工地上如有人玩忽职守，引起安全事故，除追究责任外，情节严重者开除。

不准使用电炉，不准私拉电线，如发现经教育无效，主事者开除，同寝室人员扣半月奖金。

在各分项工程中或在安全评比等活动中保持安全生产无事故，公司将奖励全体人员，对贡献突出者，设特别奖。

驾驶员严禁酒后开车。

## 安全技术措施

### 保证安全的具体规定及技术措施

###### 严格执行公司等上级机关颁发的有关安全生产法规，特别是在生产区域必须严格遵守安全生产六大纪律，严格执行安全生产规定。

###### 认真做好安全生产教育，对所有参加施工生产的职工均应进行入场生产安全和消防安全教育，未经教育不得上岗，同时应结合工程进度及不同施工工艺，进行针对性的安全知识与遵章守纪教育。

###### 做到无施工方案不施工，有方案没交底不施工，班组上岗前没安全交底不施工。施工班组要认真做好安全上岗交底活动记录，每周组织安全教育活动。

###### 严格执行起重机械三限位、两保险、十不吊规定。

### 冬季施工安全技术措施

凡参加冬季施工的人员，均应进行安全教育并经安全技术交底。

六级以上大风或大雪，应停止高处作业和吊装作业。

搞好防滑措施，冰霜要及时清扫。

加强用火管理，生火必须经审批，遵守消防规定，五级风停火，防止火灾发生，配备防火用器和设施。

机械设备按冬季施工有关规定进行维护、保养、使用。

操作人员必须正确使用个人防护用品。

### 暑季施工安全技术措施

要对职工进行防暑降温知识的宣传教育，掌握中暑症状和急救措施。

合理调整作息时间，避开高温工作时间，保证工人休息和睡眠时间。

露开作业场所搭设凉棚遮阳，防止热射，并经常洒水降温。

及时供给合乎卫生要求的茶叶，清凉含盐饮料，绿豆汤等。

组织人员下工地巡回医疗和预防工作，保证职工身体健康。

及时给职工发放防暑降温的急救药品和劳动保护用品。

### 雨季施工安全技术措施

防触电实行“三相五线制”电源线不准使用裸线和塑料线，不得沿地铺设。配电箱制式化并防雨，电器元件不应破损，严禁带电裸露，机电设备作接地或接零保护。机电设备和照明必须安装漏电保护器。实行二级保护。潮湿、管道、容器内的照明采用12V电压、电气操作人员应穿戴绝缘手套和穿绝缘鞋。

防雷击、高出建筑物的塔吊，井字架龙门架脚手架等应安装避雷装置。

防坍塌，搞好脚手架、井字架、龙门架的排水工作，防止沉陷倾斜。基坑、槽、沟两边应按规定进行放坡，危险部位要加支撑进行临时加固。搞好施工现场的排水工作。一经发现危险情况，监护人员应马上让坑内作业人员撤离现场，消险后再进行施工作业。操作人员上下必须用专用爬梯。

### 爆破施工安全技术措施

经安全风险源辩析，爆破施工的安全风险最大，在施工中要高度重视。在第四章的“料场组织与开采”一节里，对爆破安全措施作了专门的介绍，这里不再重复叙述。施工中严格按照公安部门批准的爆破施工组织设计进行施工。

### 船只施工安全技术措施

要遵守《中华人民共和国的海上交通安全法》，接受港航监督，维护海上施工秩序，注意停泊秩序，船上施工要安全用电，禁止穿拖鞋、赤膊，保证船上的防护、消防器材符合标准。对于违章指挥、违章操作，违反劳动纪律，危及安全生产的行为要采取有效的措施严加阻止。

### 钢筋砼施工安全技术措施

搅拌机应设置在平坦的位置，用方木垫起前后轮轴，使轮胎搁高架空，以免在开动时发生走动。

电源接通后，必须仔细检查。经空车试转认为合格，方可使用，试运转时应校验拌筒转速是否合适，一般情况下，空车速度比重车（装料后）稍快2～3转，如相差较多，应调整动轮与传动轮的比例。

拌筒的旋转方向应符合箭头指示方向，如不符时，应更正电机接线。

检查制动器是否灵活可靠，钢丝绳有无损坏，轨道滑轮是否良好，周围有无障碍及各部位的润滑情况等。

开机后，经常注意搅拌机各部件的运转是否正常，停机时，经常检查搅拌机叶片是否打弯，螺丝有否打落或松动。

当混凝土搅拌完毕或预计停歇1小时以上，除将余料出净外，应用石子和清水倒入拌筒内，开机转动，把粘在料筒上的砂浆冲洗干净后全部卸出。料筒内不得有积水，以免料筒和叶片生锈，同时还应清理搅拌筒外积灰，使机械保持清洁完好。

下班后及停机不用时切断电源，锁好闸箱，锁好操作栅门，方可离去。

进入滚筒清罐时，一定要切断电源，锁上闸箱，专人监护。

振捣器使用前检查各部位连接牢固，旋转方向正确。

振捣器不得放在初凝的砼、地板、脚手架、道路和干硬的地上进行试振，检修或间断作业应切断电源。

插入式振捣器软软轴的弯径不得小于50cm，不得多于两个弯，操作时振捣棒应自然垂直沉入砼中，不得用硬插，斜插，不得全部插入砼中。

振捣器应保持清洁，不得有砼粘在电机外壳上妨碍散热。

作业转移时，电动机的导线应保持有足够的长度和松度，严禁用电源线拖拉振捣器。

用绳平拉振捣器时，拉绳应干燥绝缘，移动转向时不准用脚踢电机。

振捣器与平板应保持紧固，电源线必须固定在平板上，电器开关应装在手把上，并安装漏电保护装置。

在一个物件上同时使用几台附着式振捣器工作时，所有振捣器的频率必须相同。

振捣器操作人员必须遵守安全操作规程，穿戴绝缘手套和胶鞋。

振捣器作业后，必须做好清洁、保养工作，要放在干燥处。

搬运钢筋要注意附近有无障碍物、架空电线和其它临时电气设备，防止钢筋在回转时碰撞电线或发生触电事故。

钢筋切割机使用前，须检查机械运转是否正常，有否漏电；电源线须进漏电开关，切割机后方不准堆放易燃物品。

钢筋头子应及时清理，成品堆放要整齐，工作台要稳，钢筋工作棚照明灯必须加网罩。

在雷雨时必须停止露天操作，预防雷击钢筋伤人。

### 砼预制块吊装安全技术措施

起重臂和吊起的重物下面有人停留或行走不准吊。

起重指挥应由技术培训合格的专职人员担任，无指挥或信号不清不准吊。

砼预制块吊装必须使用安全可靠的砌块夹具。

六级以上强风不准吊。

斜拉重物或超过机械允许荷载不准吊。

### 自卸车运输安全技术措施

驾驶员必须经过培训、考核合格持证上岗。认真遵守安全操作规程，不准违章作业或酒后驾车。

起车时应平稳，不得突然加大油门，不得用二、三档起车。

如遇泥泞路面，或灰砂较差的道路，都应低速行驶，不得急剧加速猛冲。

上坡时如遇路面不平或坡度较大时，应提前换档，低速行驶，下坡及转弯时，严禁脱档滑行。

卸料时，接近堤头应减速行驶，并与堤头保持1m安全距离。

行驶前检查锁紧装置，必须将料斗锁牢，以防行驶时掉斗，损坏机件。

严禁翻斗内载人，在卸料时不得行驶作业。

### 装载机操作安全技术措施

装载机不得在倾斜度超过规定的场地上工作，作业区内不得有障碍物及无关人员。

作业前，检查液压系统应无渗漏，液压油箱油量应充足，轮胎气压应符合规定，制动器灵敏可靠。

起步前，应先鸣声示意，将铲斗提升离地面0.5m左右。作业时，应使用低速档，用高速档行驶时，不得进行升降和翻转铲斗动作。严禁铲斗载人。

装堆积土时，铲斗宜用低速插入，逐渐提高内燃机转速向前推进。

在松散不平的场地作业，可把铲臂放在浮动位置，使铲斗平稳地推进，如推进时阻力过大，可稍稍升铲臂。

装料时，铲斗应从正面插入，防止铲斗单边受力。

在运输车辆上卸料时应缓慢，铲斗前翻和回位时不得碰撞车箱。

铲臂向上或向下动作到最大限度时，应速将操纵杆回到空档位置，防止在安全阀作用下发出噪音和引起故障。

经常注意各仪表和指示信号的工作情况，察听内燃机及其它各部位的运转声音，发现异常，应立即停车检查。待故障排除后，方可继续作业。

作业后，应将铲斗平放在地面上，将操纵杆放在空档位置，拉紧手制动器。

操作者必须经过培训，考核合格后持证上岗并认真遵守安全技术操作规程。

### 电焊工操作技术措施

进入现场必须遵守安全生产有关规定。

电焊、气割，严格遵守“十不烧”规程操作。

操作前应检查所有工具、电焊机、电源开关及线路是否良好，金属外壳应有安全可靠接地，进出线应有完整的防护罩，进出线端应焊牢。

每台电焊机应有专用电源控制开关。保险丝严禁用其它金属丝代替，完工后，切断电源。

电气焊的弧、火花点必须与氧气瓶、电石桶、乙炔瓶、木材、油类等危险物品的距离不少于10m，与易爆物品的距离不少于20米。

乙炔瓶、氧气瓶均应设有安全回火防止器，橡皮管连接处须用轧头固定。

氧气瓶、严防沾染油脂、有油脂衣服、手套等，禁止与氧气瓶、减压阀、氧气软管接触。

清除焊渣时，面部不应正对焊纹，防止焊渣溅入眼内。

经常检查氧气瓶与磅表头处的螺纹是否滑牙，橡皮管是否漏气，焊枪嘴和枪身有无阻塞现象。

注意安全用电，电线不准乱拖乱拉，电源线均应架空扎牢。

焊割周围和下方应采取防火措施，并应指定专人防火监护。

## 安全组织措施

成立安全领导小组

组长：项目经理

副组长：安全科长

组员：工程科长、设备科长、安全员、生产骨干

防火、防盗网络图

# 文明施工及环保措施

文明施工是改革开放和全社会的需要，我们公司把文明施工视为精神文明建设的重要内容，用高水平的文明施工来提高本公司的知名度，树立本公司形象，是我公司一贯奉行的原则。为了增强职工“把困难留给自己，把方便让给社会”的原则，达到本公司“爱民、利民、便民”的宗旨，我们认真贯彻“谁主管，谁负责”的精神，针对政治思想工作、施工现场管理、安全生产管理、环境卫生管理及施工内业等方面制定相应的保证措施，使本工地做到“一个提高，两个拓展”，争取文明检查评分达到90分以上，创建文明卫生工地。

## 文明施工措施

### 文明施工管理网络

为了更好地落实公司各项文明施工措施，建立文明施工管理网络。

组织落实，明确分工，法人代表总负责，公司项目经理为现场项目负责人，具体负责日常工作，文明施工员持证上岗，把文明施工渗透到工地上的每一项工作中去。机构和制度并存，激励和约束并存，使监督、管理、落实、实施等各项工作一体化，认真、细致地落实各项文明措施。

### 加强政治思想教育

加强职工政治思想教育，严格劳动纪律，遵守操作规程。

#### 目标

锻炼一支政治觉悟过硬，思想道德过硬，遵章守纪、技术过硬的施工队伍。

#### 计划

由项目经理负责成立管理网络，成员要求有创建意识。计划和部署具体措施，对措施落实情况进行检查、记载，根据标准进行考核，每次活动、每次检查都必须达到预期效果。对职工进行思想道德、职业道德、家庭美德、社会公德的“四德”教育，布置教育内容，落实人员、时间，做好记录。

#### 措施

###### 由文明施工员每半月召开一次“四德”教育例会，针对施工阶段、施工部位对职工进行教育，提高职工素质，稳定职工队伍。

###### 根据国内水利建设市场形势和有关单位的指示精神、要求，结合施工情况，宣传员每月出一期工地黑板报，在工地张贴宣传标语、设置宣传标牌，观点正确，布置得体，内容包括宣传安全、文明施工的重要性，工程施工质量、进度情况，关键部位的施工方法及施工的一般常识，介绍当前国内形势，增强职工以工地为主的主人翁意识。

###### 每天施工前进行上班交底，由班组长布置当天施工内容、操作要求和应注意的问题，严格执行操作规程，正确使用个人劳防用品，保证安全生产。

###### 加强规范化管理，坚持持证上岗、安全交底、安全防范、安全检查等制度，遵守劳动纪律和操作规程。

###### 加强对噪声、粉尘、废气、废水的治理和控制，防止灰尘、噪音、污水等影响附近居民正常生活。保护好饮用水源，避免造成施工污染。做好施工排水，避免造成水土流失。

###### 项目部成员深入职工中，关心职工的生活、工作、思想，有困难及时给予帮助。如有职工思想行为不正，及时给予教育，以防施工中发生不稳定因素而影响工程施工的质量、安全及工期。

###### 每月组织一次争创文明工地，立功竞赛活动及青年突击队活动，发扬抗洪精神，从领导到职工，积极参与，上下一条心，形成一种你追我赶，人人争当先进，人人争当文明职工的浓郁气氛。

### 制定本工程环境卫生管理办法

#### 目标

干净、整齐、简洁、美观。

#### 计划

由文明施工员负责成立卫生管理小组，制定制度，落实卫生包干区。工地配备急救药箱，常用药品齐全。安排二名清洁工对办公室、食堂、浴室、生活区、宿舍、厕所、饮用水卫生及施工现场进行管理，保持环境卫生和职工身心健康。

#### 措施

⑴严格遵守国家有关环境保护的规定，保持施工区和生活区环境卫生，制定卫生值日制度，人人遵守“七不”规范。

⑵每周开展二次卫生检查活动，增强职工卫生意识，养成个人卫生习惯，不随地吐痰，不随地大小便，不乱扔垃圾、剩饭剩菜，不乱扔烟蒂、杂物，注重饮食饮水卫生，防止病从口入。

⑶“五小”设施(办公室、食堂、浴室、宿舍、厕所)布置合理，通风明亮，达到“五无”，即无积灰、无蛛网、无痰迹、无烟头、无纸屑。在工地内设置醒目的环境卫生宣传牌和责任包干图。

⑷食堂内外环境整洁，食堂管理制度落实，责任明确。炊事员持健康证、培训证上岗，并做到“三白”(白工作服、白口罩、白帽子）。工作台贴瓷砖，台上和地上无油腻。每天消毒，采取防尘灭蝇除鼠措施，定期喷药，控制四害滋生。厨房配备一些硬件设施，如：冰箱、脱排油烟机、消毒柜、排气扇等。食堂布局符合生熟一条龙，做到进货有记录，操作有规范。砧板、菜刀、锅用后要洗净，不留污垢。剩菜剩饭倒入加盖的桶内并及时清运。

⑸厕所保持清洁卫生。有专人管理，早晚冲洗，厕所内不得有蝇蛆，贮粪池密封加盖，粪便无外溢并及时清运。

⑹浴室有专人管理，每天清扫一次，保持清洁，配备冷热浴水，室内排水畅通，污水不得随意排放，以免影响现场通道或生活区卫生。

⑺办公室和宿舍内外环境整洁卫生，办公室内通风、干燥，物品堆放整齐，美观大方。宿舍内通畅不拥挤，无异味。床上衣被折叠堆放整洁，床下鞋物摆放有序，每天有人值日负责清扫干净。

⑻职工膳食、饮水供应等符合饮食卫生要求，保证开水供应，严禁食用生水。茶水桶加盖加锁，有消毒水，严禁直接置地，并及时清洗，保证无垢。

⑼工地配备急救药箱，常用药品齐全，做好冬季雨期防病防冻等卫生宣传工作，抓好防病和食堂卫生工作，有详细的记录。

⑽生活区内有“五小”设施平面图，场地平整，排水畅通，无坑洼积水，无蚊蝇孽生地。明沟暗沟清洁无杂物和黑臭，材料物品有序堆放，生活垃圾实行袋装化，及时清运。

### 施工现场布置合理，物料堆放有序，场容场貌亮丽

#### 目标

整洁、合理、有序，便于操作，做到“两通三无五必须”。

#### 计划

我们公司根据实际情况精心布置施工现场，“五小”设施布置合理、物料堆放有序，施工现场场地清洁，人行道畅通。无脏、乱、差、臭现象，员工佩卡、持证上岗。

#### 措施

⑴设置明显标牌，标明工程项目名称、建设单位、设计单位、监理单位、项目经理和施工现场总代表人的姓名、开竣工日期、施工许可证批准文号等。

⑵施工现场管理采用七图二牌。

⑶现场工地宣传气氛浓，有标语、标牌，有黑板报，内容新颖，布置得体。在施工现场设置警示牌、警示灯，提醒行人、车辆、过往船只，保证安全生产。

⑷管理人员佩卡上岗，特种作业如电工、焊工、起重工、脚手工要持上岗证和操作证上岗， 持证上岗率及佩卡率达100％。着装和安全帽的颜色也应有区别，便于识别。

⑸施工现场布置合理、整洁，按规定设置分隔设施，通道平整无积水，出入口畅通安全，现场有切实可行的临时排水措施。

⑹现场布置层次清楚，有条理，机具、设备、车辆、摆放整齐有序，材料分类堆放，水泥入库、钢筋进棚，发生垃圾当天清运。

### 文明施工考核标准及奖惩制度

１、工地出现安全事故、质量事故等，项目经理扣发半年奖金，并追究其责任，相关人员按情节轻重作相应处理。

２、文明施工员不举行每月一次的安全生产和文明施工教育，扣一个月奖金。没有达到预期效果，必须认真总结，改正工作方法。

３、职工无正当理由不参加半月一次的例会，视情节轻重，作出罚款或辞退。

４、文明施工员不做好黑板报宣传工作，一次扣半月奖金。

５、在卫生包干区内如出现不清洁现象，及时向清洁工提出，要求重新清扫、清理，并给予警告或扣除一定工资。

６、班组长如上班前不进行上岗安全交底或交底措施不力，扣半月奖金，如发生质量事故，免去班长职务。

７、机械工、电工如不做定期检查，引起机械、电器线路故障，扣半月奖金，情节严重的将辞退。

８、工地上如有人玩忽职守，引起工程事故，造成损失由责任人自行负责，情节严重者予以辞退。

### “5S”活动小组

成立“5S”活动小组，使文明施工系统化、规范化，达到更高层次。

１、整理：本公司现场口号是“效率和安全始于整理”，对现场物业进行分类，对于现场不需要的物品，坚决清理出场，达到现场无不用之物。

２、整顿：把职工、材料、场地加以定量、定位，对其进行科学合理的布置安排，使之形成一个最佳环境。

３、清扫：每个班组所使用的工具和设备，由使用者自己清扫场地，清扫整洁不积水，施工现场做到工完场清。

４、清洁：食堂、宿舍、办公室清洁，每天清扫，空气流通，做好食品保存消毒工作，设置淋浴间，使职工每天能洗澡，职工不仅做到形体清洁，而且做到精神上的“清洁”。

５、素养：我公司坚持“始于素质，终于素质”原则，始终着眼于提高人的素质，对职工进行各种培训。

### “七不”规范

遵守现行法律规范，尊重当地风俗习惯，人人遵守“七不”规范。

与沿线村委、单位保持联系，树立“爱民、便民、利民”思想，听取沿线单位对工程的要求和意见，爱护施工区域内的公共设施。

### 开展文明竞赛活动

公司将实行文明奖惩制度、文明施工评议会制度，建立文明生产责任制，开展立功竞赛活动，真正做到责任到人，人人争做文明标兵，处处体现文明风，共同努力创建文明工地，勇夺文明工地流动红旗。

### 工完场清

工程竣工后，我公司将在两个星期内拆除安全防护设施和其它临时设施，并将工地及四周环境清理整洁，做到工完料净、场地清。

### 文明施工达标领导小组

组长：项目经理

副组长：办公室主任

组员：工程科长、工会委员

## 标化工地及环保措施

### 标化工地

#### 目标

创标化工地。

#### 措施

###### 施工临时围墙

施工临时用地出入口设置大门，并有门卫和门卫制度，围墙大门外侧悬挂标牌告示，写上工程简介、开竣工日期和工程建设、设计、监理和施工单位名称。

###### 施工场地容貌

施工现场按有关要求置挂“五牌一图”，并按规定内容标明各项目内容，五牌一图齐全，整齐美观。

###### 现场文明气氛

施工临时用地内张贴宣传标语，设有黑板报或报栏，内容应经常更换。施工现场出入口入悬挂宣传标语横幅。施工现场主要管理人员在现场穿戴整齐，行为文明，佩戴证明其身份的工作证卡，所有机械及设备匀醒目标明单位名称。

###### 临时施工布置

严格按照施工总平面布置各项临时设施，场内大宗材料、成品、半成品和机具等堆放整齐，同时挂上规格、型号标志牌。做到场地清洁，道路平顺，进水畅通，标志醒目，生产环境达到的标准化作业要求。

###### 现场管理措施

施工现场用电线路、设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程，并按施工组织设计进行架设，严禁任意接线接电，施工现场必须设有保证施工安全要求的电压和工地照明。

施工机械、车辆按照施工总平面布置图规定的位置和线路行驶，不得任意侵占场内道路，各种施工机进场必须进行安全检查，以检查合格的方能使用，施工机械操作人员建立机组负责制，按有关规定持证上岗，禁止无证人员操作，机械、车辆的外观整齐清洁，保养良好。

施工现场设置各类必要的职工生活设施，搞好环境卫生和内务，建好职工之家，搞好文体活动，办好职工食堂、饮用水供应，做好卫生防病工作，确保职工身心健康。

制定生活和环境卫生管理制度，搞好职工宿舍卫生和食堂饮食卫生，不乱堆、乱放、乱倒垃圾，垃圾及时纳入城市垃圾处理系统。

保持施工现场道路畅通，进水系统处于良好状态。随时清除建筑垃圾，保持场容场貌的整洁。

### 环保措施

###### 1、严格遵守国家有关环境保护法令，施工中将严格控制施工污染，减少污水、粉尘及噪音污染，严格控制水土流失，维护生态平衡。

2、施工期间，对环境保护工作应全面规划、综合治理，采取一切可行措施，将施工现场周围环境的污染减至最小程度。

3、科学、合理地组织施工，使施工现场保持良好的施工环境和施工秩序，在施工中体现项目的综合管理水平，体现出良好的精神面貌。

4、施工所产生的建筑垃圾和废弃物，如清理场地的表层腐殖土、淤泥、砍伐的树木杂草、工程剩余的废料，均应根据各自不同的情况分别处理，不得任意裸露弃置。停车场及修理间等产生的废液按规定排放，严禁污染生活、生产用水水源，防止粉尘噪音污染，防止水土污染和流失，确保文明施工。

5、在施工活动界限之处的植被、树木及建筑物，必须尽力维持原状，不得将有害物质(含燃料、油料、化学品等，以及超过允许剂量的有害气体和尘埃、弃碴等)污染土地、海域。

6、采取各种有效的保护措施，防止在其利用或占用的土地上发生土壤浸蚀，并防止由于工程施工而造成开挖料或其他浸蚀物质对施工水域的污染。

7、搞好现场排水、排浆工作，防止场地泥浆满溢。配备足够的水泵和辅助设备进行施工排水，以保证施工现场清洁，避免环境污染。

8、工地生活区范围备有临时的生活污水汇集处理设施，不得将有害物质和未经处理的污水直接排入河道。

9、生产和生活区内，在醒目的地方悬挂保护环境卫生标语，以提醒各施工人员。生活内垃圾定点堆放，及时清理，并将其运至业主指定的地点进行掩埋或焚烧处理。生活和施工区内，设置足够的临时卫生设施，及时清扫。

10、对施工中占用的临时用地，施工完成应及时予以清理，做好绿化环保工作，努力恢复使用前的面貌。

11、施工道路进行必要的洒水维护，使来往车辆所产生的灰尘减至最低。

### 消防安全措施

（1）工地建立防火责任制，职责明确。按规定设专职防火干部和专职消防员，建立防火档案并正确规范填写；

（2）按规定建立义务消防队，有专人负责，制订教育训练计划和管理办法；

（3）重点部位必须建立有关规定，有专人管理，落实责任，按要求设置警告标志，配置相应的消防器材；

（4）建立使用明火审批制，划分级别，明确审批手续，并有监护措施；

（5）焊割工作应严格执行“十不烧”及压力容器使用规定；

（6）危险品押运人员、仓库管理人员和特殊工种必须经培训和审证，做到持有效证上岗。

说   明

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.gnway.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600