一、编制说明及指导思想

1、编制依据

1.1、依据建设单位的工程量清单

1.2、公司的机械、人员、技术的情况和资源的调配能力。

1.3、公司对施工各工序有关的规定及操作标准、质量控制标准。

1.4、建设单位提供的图纸。

1.5、现场实地勘察了解的情况。

2、编制说明

2.1、该工程施工组织设计，本着安全文明第一，质量信誉至上，经济合理，科学组织，确保工期，采用分段交差作业的方法施工。

2.2、工程质量目标，达到验收合格标准，实行全员、全过程、全方位的质量控制。

2.3、积极采用新技术，提高质量，降低成本，增加效益，加快工期。

二、工程概况

1、工程名称：xx某河整治工程。

2、建设地点：xx某河环山路-海滨路段。

3、质量标准：验收合格标准

4、计划开工日期：2008年4月15日，计划竣工日期：2008年6月30日

5、资金来源：财政拨款

6、工程简介

本工程为本省xx市某河整治工程，某河起源于邓家塞，由西向东流下，通过环山路、青岛路及海滨路三条主干道，最后汇入大海。全长5990米，汇水面积8.9平方公里，现在有河床6.3-30米不等，河床内杂草丛生，垃圾较多，并且有各种管道和违章建筑严重影响防汛及泄洪能力。

此次改造河道从环山路-海滨路段全长3360米，新建驳岸表面采用粗料镶面，机制石压顶。河道规划宽度为12-30米，北侧原有河道基本拆除，南侧原有的做处理。

本工程分两个标段，第一标段为K0+000-K1+380,第二标段为K1+380-K1+700，主要工程内容包括清淤、筑河堤(毛石、粗料石及压顶石)、拆原有河堤、土方开挖及回填、混凝土面层等工程的施工。

7、现场施工条件：施工场地交通道路相对畅通，临时设施需自行解决。

三、施工部署

1、工程施工管理目标确定

1.1、质量目标

按现行《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300－2001）及有关规定，由建设单位组织有关单位验收，一次交验合格率100%，确保合同质量目标实现，达到国家检验评定合格标准工程。

1.2、安全文明施工目标

项目部将严格按照GB/28001－2001职业健康安全管理体系标准，加强现场安全生产管理，确定工程施工过程中存在危险因素，并制定措施加以控制，确保职业健康安全管理体系目标是杜绝重大安全事故，避免小安全事故的发生。确保无重大人身、设备安全事故，年轻伤频率控制在1.5‰以下。

1.3、环境目标/指标

施工现场噪声达标，指标必须高于国家要求。

施工现场目视无扬尘、道路运输无遗洒。

对固体废弃物进行有效控制/有毒有害物质控制率90％，一般废弃物（无毒无害）控制率85％。

减少有毒、有害废物对环境的影响，有毒有害90％物质集中收集和处理。生产、生活污水排放符合地方标准/污水达到排放标准。

4、工期目标

本工程计划施工工期为2008年4月15日－2008年6月30日，共76个日历天

2、现场施工组织施工管理机构架构。

从各部门抽调优秀工程管理人才进入本项目的组织机构，建立从项目经理部到作业层三个层次的工程项目管理体系。按理体系如下图：

第一层次：工程现场项目经理部领导层。由项目经理、项目副经理和技术负责人组成，其主要职责是在我公司的质量方针指导下，以项目经理为中心，分工负责，代表我公司全权负责本工程的实施工作，圆满实现工程合同的全部内容及对业主的各项承诺。

第二层次：各专业施工作业队，主要负责各专业项目实施作业过程的管理工作。

四、施工准备

1、现场准备

1.1、临时供水、供电：

施工现场用水主要为砂浆的搅拌及养护。部分生产人员生活用水拟从市政管网引入。

根据施工及生活需要，由自备20kw发电机10台，以保证足够的施工现场电源。

施工用临时供电、通讯等管线在业主提供的接入点处引入，主线采用“五芯电缆”埋地敷设，供电方式采用三相五线制。

各种用电机械、生产车间用电等分专线供电。

1.2、临时排水：

综合考虑生产、生活、雨水的排放，对可再利用的废水采取回收处理措施，可用于施工中的各种养护。

在每一处搅拌场地设置1个沉淀池，废水先排入沉淀池进行沉淀后排放入市政管网，排水管用150PVC塑料管，安装时保证排水坡度，要求埋入地下600mm。

1.3、暂设工程：由于施工条件限制，现场住宿及办公等以租房为主，在搅拌场地处设水泥库及门卫。

2、技术准备

2.1工程所有测量定位及控制桩、控制点的保护做好保护工作。搞好复测工作，作好书面记录。

2.2、开工前，与设计人员共同进行设计交底，弄清图纸中的施工要求，并把技术交底文件作为指导施工的技术依据。

2.3、组织经验丰富的技术人员对图纸进行图纸审查，掌握设计意图，了解设计方案、技术措施、最大限度发现图纸中存在的问题。在研究图纸时，特别需要注意特殊施工说明书的内容、施工方法、工期以及所确认的施工界限等。

3、物资条件准备

施工材料对工程的施工质量、施工进度影响较大，材料计划应及时拟出，并报材料供应部及时备料。材料备料遵循“有计划、保质量、按进度”的原则，材料选用时遵循“多联系、比质量、择优质”的原则。做好后勤保障工作，为工程的顺利进行创造必要条件。

4、施工机具的准备

根据施工方案中确定的施工方法，对施工机具配备的要求、数量及施工进度计划安排，编制施工机具需用量计划。施工前，必备的机械设备提前运至场内，施工前认真做好进场机械设备的检查、维修和必要的保养工作

5、劳动组织准备

由多年从事土建施工的有实际工作经验的优秀的项目经理及工程技术人员挑选熟练的工程技术工人，并在进入现场前进行有关的入场教育。

6、施工现场及交通组织准备

6.1、因地治宜，合理利用竖向条件，既要便于施工，又要保持良好的地形景观。

6.2、了解施工现场的供水、供电情况及运输路线等情况。准备水柜两个，施工用电采用发电机组自发电。

7、有关协调工作准备

7.1、施工前期，尽力创造和谐融洽的内外部关系，取得甲方的信任、理解和支持，适应监理的的严格监督和合同条款的约束、为工程顺利开工和施工打下良好基础。

7.2、组织施工管理人员认真学习合同条款，做好按合同办事，接受监督管理，理解甲方充分负责的心态，不出现在施工中与甲方产生抵触情绪而影响施工生产。

7.3、与所在地的办事处、居委会、物资供应等部门取得联系，以得到他们的帮助和支持，并进一步了解区内居民对工程得反响所持态度，以便有利于下一步施工时采取相应对策。

五、施工进度计划

1、公司中标后，们将计划2008年4月15日进场施工，2008年6月30日完工，该工程整个日历工期为76天。

2、根据对招标文件和施工图等有关资料的认真研读，并结合类似工程的实践经验，在确保工程质量的前提下，单位确保按期完工，实际施工安排中们主要从河道拆除、清淤、片石砌筑、粗料石砌筑、土方开挖及回填等几个关键工序进行控制，并按照抢工工期制定严格的施工进度表以确保工程按期完工。

六、施工平面布置

1、根据河道实际情况，住宿及办公均采用租房。

2、整个工程的砂浆用量大,需结合施工现场设3-5个搅拌站，以满足施工作业段的供料速度。

七、施工作业场地规划

河道治理改造工程首先得完成清淤工作，清淤前，修筑进场临时交通道路，拆除拦水坝，放、截、堵沟内表水的工程量和施工难度都很大，需分段做好河底淤泥的挖掘与清运工作，该部分工程主要采用机械施工。根据各不同标高段汇水量的大小，在河道中心开挖一道1-2M深，3-5M宽的临时泄水沟，该沟在河道两侧挡墙和抛石全部完成后，采用分段截水的的方式进行平整夯实。

工程施工过程中，除清淤以外的工程，需沿河道两侧分段推进施工，本着先地下、后地上；先结构、后装饰；先湿装、后干装的原则进行分段流水作业。

施工河底护墙、压顶石、人行道板基层时，采用分段集中搅拌的方法，在现有场地布置移动式搅拌机，采用翻斗自卸拖拉机运输至各施工段。所需的片石、砂子、石子、水泥等材料就近堆放。

砂浆搅拌机计划跟随作业面布置，采用移动式的滚筒搅拌机，不占用施工场地的正常施工面。场地内主要采用人力推车运输。

场地地基平整夯实完，即可安排片石等材料进场。大块石随时进场随时吊装。甬路材料在大块石加工完后，安排材料进入，人行道板进场时间控制在混凝土垫层浇注完的4-5天内进场存放和直接安装。其它材料也采取先就近存放在各施工段落的路边。摆放时，原则上在河道底部和河床顶部分段设置堆场，如需放置在道路上，注意不影响道路交通正常运行。

八、施工人员和机械配置及材料周转安排

1、劳动力供应计划

1.1、由公司调配综合素质好，经验丰富的施工队伍施工，合理安排两个作业班进行昼夜施工，保证各主要分部、分项工程在时间上、工作面上紧密配合，保证高质量、高速度地完成任务。

1.2、由于该项目的改造范围较长，河底清淤主要采用机械作业方案，初步计划整个沿线进场4台挖掘机，每台挖掘机配置8辆载重14立方米左右的自卸翻斗车。场地平整和地基处理主要采用人工加机械的做业方法。

1.3、河堤砌筑分项工程计划安排80人进场施工。河堤砌筑砌筑完成后进行填土时，计划安排2-3台装载机，1台碾压机，进行填土碾压，局部不能机械碾压时，采用人工分层夯实作业方式，初步计划同时进场10台平板震动器， 40人配合进行平整和夯实。

劳动力需求计划表

| 序号 | 用工名称 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械挖淤泥外运 | 30 | 采用挖掘机、自卸翻斗 |
| 2 | 基槽开挖、土方外运 | 20 | 采用挖掘机、自卸翻斗 |
| 3 | 河底场地夯实 | 20 | 机械加人工 |
| 4 | 抛乱石护河底 | 10-15 | 自卸翻斗及人工抛石 |
| 5 | 毛石挡墙及压顶 | 60 | 人工砌筑及安装 |
| 6 | 混凝土及地瓜石垫层施工 | 20 | 桥下加固 |

2、主要机械设备安排如下：

2.1、采用自有设备

自卸翻斗拖拉机    6辆

货运车            5辆

混凝土搅拌机      6台

砂浆搅拌机        4台

手提切割锯       20把

20kw发电机       10台

施工水车          1台

平板振动器        4台

水准仪            1台

叉车              1辆

管理用大头车      1辆

电焊机            2台

2.2、租用设备

挖掘机            4台

自卸翻斗车        32辆

装载机            3台

碾压机            1台

吊车              8台

自卸翻斗拖拉机    6辆

3、材料供应：
    3.1、为确保工程材料及时供应，决定由公司统一部署，垂直管理，保证工程材料供应任务的完成。
    3.2、根据甲方、监理要求选择采用供货能力强、产品质量好、信誉度高的材料厂家和运用公司自身的库存能力和调配能力及时保证材料供应。施工现场把好材料质量关，按规定进行原材取样复检、复试，不符合标准的材料坚决不能用于工程施工。

4、周转工具供应计划

为确保工程所需用的各种周转工具能及时供应，由公司材料处协调该项工作，以确保供应；另外，公司内部现库存周转工具数量比较大，能够满足该工程所需用数。

九、 主要施工分项施工技术措施

1、河道清淤

根据河床不同标高，沿河床底中心位置开挖一道1-2M深，3-5M宽的临时泄水沟，用以将河道内积水排至下游入海口。

提前修筑1-2道进入河道内的临时交通通道。

拆除原有废除的拦水坝，在保留的拦水坝处打开一处交通通道。

2、拆原有河堤、土方开挖及回填

2.1、机械开挖

原有河堤拆除及土方开挖采用机械开挖，一台挖掘机配8辆自卸汽车，开挖的石渣用于金线顶填海。

机械开挖时设专人指挥。

机械开挖至基底时人工配合清槽。清槽时,两人操作间距应大于2.5m。

在挖土机工作范围内,不许进行其他作业。

基槽开挖应严格按要求放坡。操作时应随时注意土壁变化。

河堤拆除及土方开挖时，场内运输车要进出有序，每天下班时将路面上灰尘清理干净。

挖土过程中注意各种管道及管线的保护。

严禁扰动基槽底部的基土

2.2、机械回填

土方回填采用机械回填

填土必须在各种隐蔽验收后进行。

回填土采用人工和机械相结合，用推土机推土，用人工将土初步平整后用蛙式打夯机夯实。

填土前清除坑内所有杂物、积水。

填土自下而上分层铺填后碾压，每层虚铺厚度不大于50 cm。碾压前对填土进行初步平整，打夯机依次打夯、均匀分布、不留尖隙。

回填管沟时，用人工在管子周围填土夯实，并应从管道两边同时进行，直至管顶0.5 m以上。在不损坏管井的情况下，方可回填夯实。

填土后预留一定的下沉高度。

回填时必须按规定分层夯实，取样测定压实后的干土质量密实，其合格率不小于90%，不合格干土密度的最低值与设计值的差不应大于0.08g/㎝2

3、筑河堤(毛石、粗料石及压顶石)

3.1、砌毛石、粗料石墙

砌筑砂浆标号为M10水泥砂浆，毛石为Mu30。

砌毛石墙时必须双面拉线，第一皮按所放的基础边线砌筑，以上各皮按准线砌筑．

河堤外皮选用粗料石砌筑。要求横平竖直，错缝搭接，砂浆饱满。灰缝厚度20-30mm，墙体砌筑完毕后用1：1水泥砂浆勾缝。

河堤内侧的毛石墙灰缝厚度20-30mm，要求灰缝砂浆饱满。石块间不得有相互接触的现象。

砌第一皮毛石时，应选用有较大平面的石块，先在基底铺砂浆，再将毛石砌上，并使毛石的大面向下。

砌筑每皮毛石时，必须分皮卧砌，并上下错缝，内外塔接，不得采用先砌外边石块后中间填心的方法．石块间较大的空隙应先填砂浆后用碎石填实，不得采用先摆碎石后塞砂浆或干填碎石块的方法。

毛石墙最上一皮，应选用较大的平毛石砌筑，转角处	交接处选用平毛石砌筑。

毛石墙转角处和交接处应同时进行砌筑砌起，如不能同时砌起又必须接槎时，留成斜槎，斜槎长度不小于斜槎高度，斜槎高度不得高于1.2米，斜槎上面不找平，继续砌筑时应将斜槎面清理干净，浇水湿润．

毛石基础每天砌筑高度不得超过1.2m。

毛石墙砌筑按定位图位置进行分段施工，竖向施工缝处用30厚防腐木板填充。在施工过程中任何人不得随意拆除毛墙的临时支护，临时支护的拆除必须经项目安全负责人及技术负责人同意后方可拆除。

毛石选用时，按石块规格和部位进行分配，注意大小搭配。

砌筑前，清除石块表面的泥垢，水锈等杂质。

石材堆放应离坑边１米以上。

敲石时应用脚踩住石块，以防碎石跳出伤人。

进入施工现场必须戴安全帽，严禁酒后施工。

施工过程中随时观察土坡及挡土墙稳定情况，以防滑移造成伤害。

3.2、压顶石砌筑

砌筑砂浆标号为M10水泥砂浆。要求砂浆饱满。灰缝厚度20mm，墙体砌筑完毕后用1：1水泥砂浆勾缝。

砌筑时双面拉线，保证施工质量

3.3、墙体细部

3.3.1、挡土墙排水管设置

每隔2米梅花布置UPVC排水管。

排水管与回填土交接处用碎石及砂砾做滤水层。

3.3.2、伸缩缝设置

每隔10-15米设置伸缩缝，缝宽20mm，缝内设置沥青木丝板作间隔。

4、桥底加固

4.1、地瓜石垫层

地瓜石垫层为150mm厚，插地瓜石时注意大小搭配，摊铺均匀、大面朝下。

施工时根据技术人员提供的标高进行拉线控制。

地瓜石内空隙间用25#干硬性水泥砂浆填实。砂浆填好后用浇水灌实，并将地瓜石表面用竹扫把扫出地瓜石表面，以使地瓜石与混凝土结合好。

4.2、混凝土面层200厚

混凝土施工工艺：混凝土配制→混凝土运输→混凝土的入模振捣成型→混凝土的养护。

4.2.1、混凝土的配制与运输

4.2.2、混凝土的入模、振捣

混凝土入模前必须验收地瓜石垫层，经验收合格后方可进行施工。

振动棒的操作要做到“快插慢拔”，插点间距为30－40mm。平板振动器振动时，振动表面要相互搭接至少10cm。

每一插点要掌握好振捣时间，视混凝土表面呈水平，不再显著下沉不再出现气泡，表面泛出灰浆为准。振动插点振动表面要均匀，不得有漏振的现象。

十、雨季施工技术措施

主要是多雨天气时的施工措施

充分利用xx市气象台的有偿服务的有利条件，交纳一定费用后气象台提供每月的气象预报资料，突发大雨、大风天气气象台将提前通知，做到有准备，防止遭到突然袭击。

1、以预防为主，采用防雨措施及加强现场排水手段；加强气象信息反馈，及时调整施工计划，将因在雨天施工对工程质量有影响的施工内容避开雨中施工；

2、对机电设备的电闸箱采取防雨、防潮等措施，并安装接地保护装置；

3、原材料及半成品保护，采取防雨措施并垫高堆码通风良好；

4、雨中浇筑混凝土时，应及时调整混凝土配合比；室外装饰要采用遮盖保护；脚手架、斜道等要防滑且必须安全、牢固；露天使用电气设备要设置防雨罩，且必须有防漏电装置；

5、消防器材要有防雨防晒措施，易燃品防止淋雨变质；

十一 各项组织保证措施

1、质量管理措施

1.1、建立以项目经理领导、项目总工程师为中间控制、专职质量员跟踪检查的三级质量检验管理系统，形成从项目经理→各施工段→各专业施工队的质量管理体系网络。

根据上述要求设置人员，并各自有分工，各负其责。使质量管理体系延伸到各施工操作人员，保证质量目标实现。

2、组织管理措施

2.1、明确质量标准

只有达到相应的质量标准，才能实现既定的质量目标，所以必须明确质量标准。要求在整体质量目标的基础上对每个分项.每道工序均应根据分解后的质量目标制定其各自的质量标准。

重点部位先作样板，制定技艺评定标准。

2.2、完善质量监督管理制度

建立质量监督制度和质量岗位责任制，明确分工职责，落实施工质量控制责任，各岗位各行其职，各尽所能，严格隐蔽工程预验制度，上道工序检查不合格，不能进行下道工序，加强过程质量控制，将质量问题消灭在过程中，保证各项质量目标的实现。

2.3、组织保证措施

对所有进场人员都要进行质量培训和操作培训，明确本工程的质量目标，掌握相应的质量要求和技术操作规程和方法。

水泥必须做强度.安定性检验，水泥应按要求储存管理 ，使用期限不得超过三个月，否则应重新鉴定后降级使用，且不得使用于重要结构重要部位。砂、石子应认真检测含泥量，级配。

不合格的原材料及成品.半成品一律不准使用。严格按照检验.试验工作程序进行该项工作，作好进场各种材料的“检验和试验”，并作好“验证记录和状态标识”，以保证所用材料和半成品.成品的“可追朔性”。

对所采购的材料进行严格质量检验和控制，把好原材料质量关，进场材料和半成品必须经过检查验收，要有出厂合格证，材质证明和使用说明书，需要复试的材料要经过复试后才能使用。

3、技术组织、保证措施

3.1、技术投入：采取以下技术管理措施：

设专人收发、整理归档施工图纸，与业主/项目监理公司的洽谈记录，往来技术文件、资料等。

作废图纸、技术文件要加“作废”标记并及时收回，防止错用。

组织各专业有关工程技术人员作好图纸的审核，发现问题及时办理洽商解决，不得因此而延误工期；随工程进度及时编制好各阶段的施工组织设计和施工方案。

做好工程翻样和加工订货工作，对设计中不完善或不明确处，要绘制出翻样图，加工订货要明确技术标准和质量要求。

做好试验室管理工作，明确试验项目、批量、取样方法等；建立混凝土开盘申请和模板拆模申请制度。准备一定数量的实验设备和测量仪器，满足工程使用需要。

3.2、技术资料的管理

根据国家.地方对技术档案的要求以及本单位对技术档案资料的管理规定，建立符合本工程实际情况的技术档案资料收集.整理.归档的责任制，特别是对于分包单位.业主及业主直接分包的工程的有关资料要有切实可行的收集制度，并将有关责任落实到人。从而形成责任明确，信息畅通的技术档案资料收集渠道。

所有技术资料全部通过电脑处理，包括图形和图表。

技术资料收发要有收发文记录，收发人履行签字手续。

所有技术资料全部通过电脑处理，包括图形和图表。

收集整理施工过程的照片和录像资料，为工程创优提供声像资料，特别是在新型的工程竣工质量验收时必须具备。

2、职业健康/安全管理措施

安全方针：“安全第一，以人为本”；职业病预防指标：杜绝职业病发生；安全指标：杜绝重伤和亡人事故，一般事故频率控制在5‰以内。

1、建立职业健康/安全保证体系

建立由项目经理领导、项目总工程师以及专职安全员和各专业工程师组成的安全管理领导小组，各专业队长（兼职安全员）.班组长列为安全生产责任人，形成完善的安全保证体系。

安全保证体系组织关系如下：

形成从项目经理部安全生产管理小组→各安全生产责任人→各专业施工队的质量管理网络。

要对所有项目管理人员进行具体分工，落实到人头，发挥各自在安全生产管理中的作用，使安全保证体系有效运行。

项目经理是本项目安全生产的第一责任人，全面负责施工现场的安全管理工作。

专职安全员直接对安全负责.监督，安排各项安全措施的落实，并随时检查。

专业工程师监督施工中的安全生产，发现安全隐患，经常性地与安全监理部门及其他责任人沟通，共同做好安全生产工作。

2、施工现场生产、生活安全保证措施

依照“安全第一，预防为主”安全管理方针，制定保证项目安全生产的各项规章制度，规范安全业务内容，施工现场设置明显安全标志和标语牌，严格执行《建筑施工安全检查标准》，在确保安全生产的前提下组织施工生产。贯彻管生产必须管安全的制度。

2.1、建立现场安全管理机构，进行全面动态安全管理

安全机构由项目经理.专职安全员.各兼职安全员（各工种工长）及安全标兵组成。每天进行一次现场安全巡视检查，发现有违章作业和不安全隐患及时指正，并下发安全隐患通知单，要求指派专人及时整改。

由各兼职安全员每天对职工进行班前安全生产交底.作好班前安全教育且作好记录。

每周组织全员进行一次安全大检查，指出上周的安全隐患，违章作业情况，下达本周工作内容.部位等，在生产过程中要特别注意安全的部位，使全体职工心中有底，时刻不忘安全。

建立健全各项安全管理的规章制度，把各部位安全生产责任落实到个人，明确安全指标及奖惩办法，并随时进行督促检查，每月进行检查评分。

安全技术措施对操作人员的安全要求是：没有安全技术措施，不经安全交底不准作业；没有有效的安全措施不准作业；发现事故隐患未及时排除不准作业；不按规定使用安全劳动保护用品的不准作业；非特殊作业人员不准从事特种作业；机械.电器设备安全防护装置不齐全不准作业；对机械.设备.工具的性能不熟悉不准作业；新工人不经培训，或培训考试不合格不准上岗作业。

下列情况职工有拒绝权：即安排施工生产任务时，如不安排安全生产措施；现场条件发生变化，安全措施跟不上；设备安全保护装置不安全；管理人员违章指挥等情况下，作业人员有权拒绝操作。

安全管理措施：对全体职工进行安全生产三级教育，考核合格后方可进场。全体职工必须熟悉本工种安全技术操作规程，掌握本工种操作技能，对变换工种的工人实施新工种的安全技术教育，并及时做好记录。各分部分项工程施工前对工人进行全面的有针对性的安全技术交底，履行签字手续。对塔吊、搅拌机等大型施工机械以及脚手架等重要防护设施报有关部门验收，合格后挂牌使用。各级管理人员和职工，均佩戴证明其身份的工作卡，各类施工人员应戴有识别标记的安全帽，遵守劳动纪律.无违章作业行为。按规定对事故进行报告处理，事故档案齐全，并认真做到“三不放过”。进入施工现场人员一律戴安全帽，系好帽带。施工现场严禁吸烟，严禁随地大小便。严禁穿背心、短裤、拖鞋、高跟鞋进入施工现场，严禁酒后作业。严禁打架斗殴现象的发生。

3、文明施工管理措施

文明施工目标：确保文明施工。

成立以项目经理为领导的施工现场文明施工管理领导小组，分工负责，并制定相应的职责。

严格按照建设部颁布的施工现场管理条例及山东省.xx市有关文明现场管理规定进行文明现场施工管理。

按照现代工业生产的客观要求，在施工现场保持良好的生产环境和施工秩序，达到提高劳动效率，安全生产和保证质量的目的。

从培养和尊重科学，遵守纪律，服从集体的大生产意识，提高企业的整体素质，用高水平的文明施工，来提高企业的知名度，树立企业的形象，增强企业的竞争能力。

施工道路保持畅通，排水系统处于良好的使用状态，使施工场地不积水，污水排放要符合市政和环保要求。

严格按照“施工现场临时用电施工组织设计”要求架设现场施工用电线路，严禁任意拉线接电，用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程要求。

设置夜间施工照明设施，必须符合施工安全要求，危险潮湿场所的照明和手持照明灯具，必须采用符合安全要求的电压。

制定工地卫生、门前卫生、宿舍食堂卫生管理制度；制定厕所保洁制度，现场卫生制度，并指派专人督促实施各项制度，指导工作。

按建筑工程标示牌标准设置明显的标牌，标明工程项目名称、建设单位、设计单位、勘探单位、监理单位、施工单位、各单位责任人、项目经理和开、竣工日期，施工许可证批准文号。

施工场地大门入口、砂、石等零散的材料堆场应全部地面硬化。

成立现场清理小组，每天清理建筑垃圾、生活垃圾，以确保楼层、场地、生活区域的清洁卫生与文明。

现场工地办公室、食堂、宿舍和厕所等工作、生活设施，要符合卫生、通风、照明等要求。

职工的膳食、饮水供应要符合饮食卫生要求。

食堂、宿舍、厕所、浴室等生活设施要有专人管理，专人清扫。工地食堂内保持清洁，有消毒、灭蝇、防尘设施，工作人员经体检合格后才能上岗。

食堂符合《食品卫生法》规定要求，配备电冰柜，做到生熟分开。食堂与厕所的距离大于30m。

宿舍内保持明亮、通风，门窗齐全、牢固，室内整洁卫生，无违章用火及违反治安管理条例现象。

4、环境保护、预防粉尘措施

工地严格执行“门前三包”责任制度，保持工地周围清洁卫生。

在工程施工现场的进出路口做硬化处理，并设置车辆冲洗措施（含排水沟、沉砂井等），车辆装运土方以及容易飞扬的物质需要遮盖，防止尘土飞扬.污水流溢及车辆带泥出场。

采取措施控制施工过程中的灰尘。

厕所采用带化粪池的水冲式，派专人每日冲洗不得少于2次。

严禁将有毒害废弃物用作土方回填。

5、消防措施

成立消防管理领导小组，分工负责，并制定相应的职责。

建立健全防火责任制，职责明确，防火安全制度齐全。

建立动用明火审批制度，按规定划分级别，审批手续完善，并有监护措施。

重点防范部位明确，防火奖惩、火灾事故、消防器材管理记录齐全。配置足够的消防器材，且设专人管理，经常演验。

现场要有安全生产宣传牌，主要施工部位.作业点和危险区域以及主要通道口都设有醒目的.有针对性的安全宣传标语或安全警告牌。

平面布置.施工方法和施工技术必须符合消防安全要求。

临时木工间、油漆间等，每25㎡设一只种类合适的灭火器；油库、危险品仓库应配备足够数量种类合适的灭火器。

宿舍、食堂等临建区域内，设常规消防器材，一般每100㎡配备两只十公升灭火器。

消防器材设施完好有效，消防通道周围不堆放物品，有专人负责维护管理。

氧气与乙炔瓶的使用距离不小于5m。

割、焊作业点距离危险品不小于10m，与易燃易爆品的距离不小于30m，氧气.乙炔瓶上应装有减压阀各回火装置及压力表等。

现场设置消防用水专用管线，沿建筑物四周环状布置，管道直径计划为100的PVC塑料管，并保证足够的水压，每隔50米设置1个消火栓。

6、预防传染病措施

对施工现场人员进行定期体检，项目部要对现场人员进行逐一登记，建立健康档案，每天进行体温测量登记，发现有发热、咳嗽等症状的，要及时送医院诊治；

坚持消毒制度，特别是对职工宿舍、食堂、工地办公室、厕所等场所要做到定时消毒，同时，职工宿舍要保持卫生、干燥、通风；

定期进行环境卫生大扫除，对施工现场的建筑垃圾和生活垃圾要进行彻底清理，及时清运出现场；

施工现场要配备必要的卫生设施和预防药品；

合理安排施工作业，降低施工人员的劳动强度，缩短工作时间，增强施工人员的抵抗力；

5、项目经理作为预防传染病的第一责任人，要严格履行职责，加强现场管理。

十二、“四新”技术应用

1、计算机辅助管理技术

拟投入本工程的计算机辅助管理，包括：

office系列、WPS系列、AutoCAD等文档管理系统，用于文件管理、图纸管理、设计（技术）变更管理、来往函件管理等。

计算机辅助制图，施工现场平面管理系统。

2、建筑新型建筑材料的应用

砂浆外加剂的应用，减少质量通病，节约成本。

十三、工程回访与保修

在市场经济中，公司有完善的服务体系是企业在竞争中取胜的关键条件之一，公司从上到下都非常重视回访和保修工作，并形成制度，规范化执行。

本工程完工后，将由我单位技术部门或总工程师组织回访，交工六个月后进行第一次质量回访，交工一年后进行第二次工程质量回访，征询用户意见，并做好回访保修登记。

对于用户因为质量或者其他方面的问题来电、来函的，我们将作为回访一样对待，即使作出反映，尽快落实解决。

回访的方式有：现场查看，听取用户的意见和建议。

说   明

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.gnway.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600