目  录

第一章  综合说明	1

1.1 概述	1

1.1.1 工程概况	1

1.1.2项目名称、项目法人	1

1.2 水文气象及工程地质	2

1.2.1 水文气象	2

1.2.2 工程地质	2

1.3 主要合同项目及工程量	3

1.3.1 本标工作项目和工作内容	3

1.3.3 本合同主要工程量	4

1.4 控制工期及高峰强度	5

1.5 业主提供条件	6

1.5.1 交通条件	6

1.5.2 施工供电、供水、供风、照明及通讯	7

1.5.3 施工营地	8

1.5.4 砂石骨料供应	8

1.5.5 水情气象的测报和预报	8

1.5.6 施工用地	8

1.5.7 堆弃渣场	8

1.5.8 油料及火工材料供应	8

1.5.9 试验检测中心、测量中心、安全监测中心、水保环保中心	9

1.5.10 业主供应的设备及材料	10

1.6 工程特点	11

1.7 施工重点、难点及对策	11

1.7.1 工程量大，工期紧张	11

1.7.2 多标段同时施工，施工干扰大	12

1.7.3 开挖边坡高，地形陡峭，施工安全问题突出	13

1.7.4 施工设备投入量大	13

1.7.5 环境保护和文明施工要求高	14

1.7.6 锚洞和抗剪洞长，工期紧张	14

1.7.7 雨季施工难度大	14

1.8 施工组织设计的编制依据与编制原则	15

1.8.1 施工组织设计的编制原则	15

1.8.2 施工组织设计的编制依据	16

1.9 施工承诺	16

第二章  施工组织管理	18

2.1 管理组织机构	18

2.1.1 现场组织机构框图	18

2.1.2 组织机构中各职能部门的职责说明	18

2.1.3 现场的管理	20

2.2 施工进场与现场施工准备	21

2.2.1 施工进场	21

2.2.2 现场施工准备	21

2.3 质量保证体系	22

2.3.1 施工现场质量管理组织机构	22

2.3.2 工程施工全面质量管理体系	22

2.4 安全保证体系	22

2.5 资源管理	23

2.5.1 人力资源的管理	23

2.5.2 材料资源的管理	25

2.5.3 施工设备的管理	26

第三章  施工总布置	27

3.1 施工总布置的条件和原则	27

3.2 施工临时道路布置	28

3.2.1 施工临时道路布置	28

3.2.2 施工交通洞布置	29

3.3 主要施工辅助企业	30

3.3.1 施工机械修配保养、停放厂	30

3.3.2 综合加工厂	31

3.3.3 砂石骨料及混凝土拌和系统	32

3.3.4 仓储系统	34

3.3.5 现场材料及工艺试验室	34

3.3.6 其他设施	35

3.4 施工风水电供应、通讯及排污	35

3.4.1 施工供风	35

3.4.2 施工供水及排污	36

3.4.3 施工供电	42

3.4.4 施工通讯	48

3.4.5 施工照明	48

3.4.6 供电安全措施	49

3.5 办公生活营地规划及建设	49

3.8 堆碴（料）场规划	50

3.8.1 料场	50

3.8.2 弃（堆）渣场	50

第四章  施工总进度及资源配置	51

4.1 施工总进度的编制依据和编制原则	51

4.1.1 施工总进度的编制依据	51

4.1.2 施工总进度的编制原则	51

4.2 施工程序	52

4.2.1 总体施工程序	52

4.2.2 明挖施工程序	53

4.2.3 支护施工程序	53

4.2.4 锚洞与抗剪洞施工程序	54

4.3 施工进度安排	54

4.3.1 施工关键线路	54

4.3.2 主要工程项目施工进度计划	54

4.4 施工强度指标及高峰强度分析	55

4.4.1 主要施工强度指标	55

4.4.2 高峰强度分析	58

4.4.3 高峰强度保证措施	59

4.5目标工期的保证措施	60

4.5.1 组织保证措施	60

4.5.2 技术保证措施	61

4.5.3 现场计划执行保证	61

4.5.4 施工外部环境保证措施	62

4.5.5 环境与文明施工保证措施	62

4.6 施工资源配置	62

4.6.1 劳动力组织与配置计划	62

4.6.2 施工机械设备配置	63

第五章  土石方工程	71

5.1 施工特性	71

5.1.1工作范围及工作内容	71

5.1.1.1 工作范围	71

5.1.1.2 工作内容	71

5.1.2 概述	71

5.1.3 工程地质	71

5.1.4 工程量	72

5.1.5 施工特点	72

5.2 施工布置	73

5.2.1 施工道路布置	73

施工临时道路布置	73

1.2 施工特点	74

5.2.3 施工风、水、电布置	74

5.2.4 渣场	75

5.3 施工程序及进度安排	75

5.3.1 施工程序	75

5.3.2 进度安排	76

5.3.3 施工强度	76

5.4 施工准备	76

5.5 土方明挖	77

5.6 石方明挖	78

5.6.1 石方开挖的原则	78

5.6.2 石方开挖的分区分层	78

5.6.3 石方开挖的工艺流程	79

5.6.4 石方开挖施工方法	79

5.6.5 爆破设计	81

5.6.6 现场爆破试验	85

5.6.7 开挖过程中的注意事项主要有：	85

5.7 土石方平衡规划	86

5.8 开挖区排水措施	86

5.9 开挖边坡保护措施	87

5.10 雨季施工	87

5.11 资源配置	87

5.11.1 人力资源配置	87

5.11.2 机械资源配置	88

5.12 施工质量、安全保证措施	89

5.12.1 施工质量保证措施	89

5.12.2 安全保证措施	89

第六章  支护工程	91

6.1工程概况	91

6.1.1 工作范围	91

6.1.2 工程部位及项目	91

6.1.3 主要支护形式及工程量	91

6.1.4 支护施工特点	91

6.2 施工程序	92

6.2.1 支护与开挖关系协调及措施	92

6.2.2 支护施工程序	93

6.3 喷混凝土及挂网施工	93

6.3.1喷混凝土原材料	93

6.3.2 施工准备	94

6.3.3 喷砼施工配合比	95

6.3.4 配料、拌和及运输	95

6.3.5 喷砼施工	96

6.3.6 钢筋网喷射混凝土	97

6.4 锚杆施工	98

6.4.1 原材料	98

6.4.2 施工准备	98

6.4.3 岩石锚杆施工	99

6.4.4 质量检验与验收	100

6.5锚杆束施工	100

6.5.1 概况	100

6.5.2 锚杆束施工特点	101

6.5.3 材料	101

6.5.4 锚杆束施工工艺流程	102

6.5.5 锚杆束施工方法	102

6.5.6 锚杆束施工质量保证措施	103

6.5.7 锚杆束施工安全保证措施	103

6.5.8 锚杆束施工工期保证措施	104

6.5.9 质量检查	104

6.5.10 锚杆束验收	104

6.5.11 主要资源配置计划	104

6.6 预应力锚索施工	105

6.6.1 工程概况	105

6.6.2 锚索支护与开挖关系协调及措施	106

6.6.3 预应力锚索施工	107

6.6.4 锚索施工强度分析及保证措施	115

6.6.5 安全文明施工及环境保护措施	117

6.6.6 主要资源配置计划	117

6.7 柔性防护网施工	118

6.8 施工资源配置	119

第七章  锚洞及抗剪洞开挖工程	120

7.1 概述	120

7.1.1 工程概况	120

7.1.2 施工特点	120

7.2 施工布置	120

7.2.1 施工道路布置	120

7.2.2 渣场布置	121

7.2.3 风、水、电布置	121

7.3 施工程序及进度安排	121

7.3.1 施工程序	121

7.3.2 施工进度	121

7.4 洞挖施工工艺	122

7.4.1 开挖工艺流程	122

7.4.2 临时支护施工	122

7.4.3 排炮循环时间	123

7.4.4 超欠挖控制措施	124

7.4.5 EL1960m高程的锚洞抗剪洞的开挖	124

7.4.6 EL1930m高程的锚洞抗剪洞的开挖	124

7.4.7 EL1885m高程的锚洞抗剪洞的开挖	124

7.4.8 爆破设计	125

7.5 不良地质段施工	126

7.5.1 塌方处理	126

7.5.2 断层、裂隙和层面发育地质洞段施工注意事项	127

7.6 洞内通风及排水	128

7.6.1 施工期通风布置	128

7.6.2 施工期洞内排水布置	130

7.7 主要施工机械设备	130

7.8 施工质量及安全保证促措施	130

7.8.1 质量保证措施	130

7.8.2 安全保证措施	131

7.8.3 劳动保护	133

第八章 混凝土及砌体工程	135

8.1 施工特性	135

8.1.1 工程概况	135

8.1.2 工作内容	135

8.1.3 施工特点	135

8.2 施工布置	135

8.2.1 施工道路布置	135

8.2.2 砂石料及混凝土	136

8.2.3 施工风水电供应	136

8.3 施工进度安排	136

8.3.1 施工程序	136

8.3.2 施工进度安排	136

8.3.3 施工高峰强度	136

8.4 混凝土浇筑施工工艺	137

8.4.1仓面清理	137

8.4.2 测量放线	137

8.4.3 钢筋焊接	138

8.4.4 立模、校模	138

8.4.5 清仓验收	138

8.4.6 混凝土拌制	138

8.4.7 混凝土浇筑	138

8.4.8 混凝土养护	139

8.4.9 拆模、修补	139

8.5 混凝土原材料与配合比	139

8.5.1 混凝土原材料	139

8.5.2 混凝土配合比	141

8.6  钢筋工程	141

8.6.1 钢筋分布	141

8.6.2 钢筋材质	141

8.6.3 钢筋的加工和安装	142

8.7 模板工程	143

8.7.1 模板的一般要求	143

8.7.2 模板的规格	143

8.8 锚洞抗剪洞混凝土施工	144

8.8.1 置换混凝土施工	144

8.8.2 回填混凝土施工	146

8.9 砌体施工	146

8.9.1 施工概述	146

8.9.2 一般要求	147

8.9.3 浆砌石体砌筑	149

8.9.4 设备配置	150

8.9.5 质量保证措施	150

8.9.6 养护及其他施工要求	151

8.10 混凝土施工温控措施	151

8.10.1 降低砼浇筑温度	151

8.10.2 降低砼入仓温度	151

8.10.3 降低砼水化热温升	152

8.11 混凝土施工主要施工机械设备配置	152

8.12 混凝土抽样质量检验与缺陷处理	152

8.12.1 混凝土质量检验	152

8.12.2 混凝土表面的修整	153

8.13 混凝土施工质量与施工安全保证措施	154

8.13.1 混凝土施工质量保证措施	154

8.13.2 混凝土施工安全保证措施	156

第九章  钻孔灌浆工程	159

9.1 工程概述	159

9.1.1 工程地质概述	159

9.1.2 施工范围及主要工程量	159

9.1.3 工程特点	159

9.2 施工布置	160

9.2.1 施工交通	160

9.2.2 施工风、水、电、照明及通讯	160

9.2.3 制浆系统	160

9.2.4 排污系统	161

9.3 设备选型及主要施工方案	161

9.3.1 设备选型	161

9.3.2 主要施工方案	162

9.4 高峰强度分析及保证措施	163

9.4.1 高峰强度分析	163

9.4.2 高峰强度保证措施	163

9.5 灌浆材料	164

9.5.1 水泥	164

9.5.2 水	164

9.5.3 掺合料	164

9.5.4 外加剂	164

9.6 回填灌浆	164

9.6.1 钻孔	164

9.6.2 灌浆	165

9.6.3 质量检查	165

9.7 抗剪洞固结灌浆	165

9.7.1 钻孔	166

9.7.2 灌浆	166

9.7.3 质量检查	167

9.8 边坡预灌浆	167

9.8.1 边坡预灌浆范围	167

9.8.2 钻孔	167

9.8.3 灌浆	167

9.8.4 开挖边坡预灌浆效果检查	168

9.8.5 开挖边坡预灌浆安全措施	168

9.9 固结钻灌特殊情况处理措施	168

9.9.1 塌孔处理措施	168

9.9.2 冒浆、漏浆处理措施	168

9.9.3 串浆处理措施	169

9.9.4 灌浆因故中断处理措施	169

9.9.5 回浆变浓的处理措施	169

9.9.6 大裂隙或灌浆段注入量大的孔段处理措施	169

9.9.7 灌浆升不起压力的处理措施	169

9.10 排水孔施工	169

9.11 质量安全保障措施	170

9.11.1 质量保障措施	170

9.11.2 安全保障措施	170

9.12 资源配置	171

9.12.1 主要施工设备	171

9.12.2 施工人员	171

第十章  原型观测	172

10.1 引用标准和规范	172

10.1.1 适用范围	172

10.1.2 责任	172

10.1.3 主要提交资料	173

10.2 观测仪器设备的采购、验收、安装和埋设	174

10.2.1 仪器设备的采购和验收	174

10.2.2 观测仪器设备的安装和埋设	175

10.3 施工期临时监测方案	184

10.3.1 边坡（含临时边坡）稳定监测	184

10.3.2 地下洞室围岩变形监测	185

10.4 施工期观测及观测资料的整编	187

10.4.1 一般规定	187

10.4.2 施工期观测	189

10.4.3 观测资料的整编	191

10.5.1 仪器设备的检查和交货验收	192

10.5.2 仪器设备安装埋设质量的检查	192

10.5.3 完工验收	192

10.6 质量保证体系	192

10.6.1 人员保证	192

10.6.2 仪器安装及保护质量控制	192

10.6.3 观测及资料整理和分析质量保证	192

第十一章  现场试验及施工测量	194

11.1 现场试验	194

11.1.1 现场试验内容及目的	194

11.2 质量保证	194

11.2.1 制订试验检验质量手册	194

11.2.2 建立健全内部管理	194

11.2.3 贯彻监理工程师指示	194

11.2.4 优化混凝土配合比	194

11.2.5 加强抽样检测	195

11.3 爆破试验	195

11.3.1 爆破试验目的	195

11.3.2 爆破试验内容	195

11.3.3 爆破试验规模及次数	196

11.3.4 爆破试验地点及时间	196

11.3.5 爆破试验要求	196

11.3.6 爆破试验方法	197

11.3.7 爆破试验测试	200

11.3.8 爆破试验资料整理	201

11.4 灌浆生产性试验	201

11.4.1 浆液试验项目	201

11.4.2 现场生产性灌浆试验	201

11.5 混凝土试验	202

11.5.1 试验目的	202

11.5.2 试验内容	202

11.5.3 混凝土配合比试验	202

11.5.4 水泥、粉煤灰、外加剂相容性试验	203

11.5.5 砼性能试验	203

11.6 混凝土现场质量控制与检测	203

11.6.1 混凝土现场质量检测与控制	203

11.6.2 作好原始记录	204

11.6.3 进行综合评定	205

11.6.4 进行原位抗剪试验	205

11.6.5 进行统计分析	205

11.6.6 成立QC小组	205

11.6.7 接受监理工程师的监督检查	205

11.7 砼试验室组织计划	205

11.7.1 概述	205

11.7.2 组织机构和人员	206

11.7.3 仪器设备与环境	207

11.7.4 环境	207

11.7.5 检测工作	207

11.7.6 工作制度	208

11.7.7 试验室设备配备	208

11.8 锚杆、锚索试验	209

11.8.1 锚杆、锚索试验内容	209

11.8.2 锚杆、锚索浆液试验	209

11.8.3 锚杆、锚索原材料试验	209

11.8.4 注浆密实度工艺试验	209

11.8.5 锚杆拉拔试验	209

11.8.6 锚索锚墩混凝土配合比试验	210

11.9 施工测量	210

11.9.1施工测量的任务及施测方案送审	210

11.9.2控制测量	210

11.9.3放样测量	210

11.9.4测量仪器的配置	212

第十二章  施工质量目标与施工质量保证体系	214

12.1 质量目标	214

12.2 质量管理组织机构	214

12.3 全面质量管理体系及管理程序	218

12.3.1 全面质量管理体系	218

12.3.2 全面质量管理的基本方法	220

12.3.3 合同实施的全面质量管理的技术基础	220

12.4 施工过程质量控制	223

12.4.1 施工前质量控制	223

12.4.2 施工过程中的质量控制	223

12.5 土石方明挖质量控制	227

12.6 石方洞挖质量控制	229

12.7 锚杆施工质量控制	230

12.8 锚索质量控制	231

12.9 喷混凝土质量控制	232

12.10 混凝土施工质量控制	232

12.11 基础处理质量控制	236

12.12 质量保证的宏观技术措施	236

12.12.1 建立健全各项质量管理规章制度	236

12.12.2 规范运作，保持质量体系的有效运行	237

第十三章  施工安全管理与控制措施	239

13.1 施工安全目标	239

13.2 安全管理体系与相关单位主要安全职责	239

13.2.1 安全管理体系	239

13.2.2 安全管理相关单位的主要职责	242

13.3 安全管理制度及办法	244

13.4 现场安全组织控制措施	247

13.4.1 施工现场安全管理措施	247

13.4.2 土石方明挖安全措施	248

13.4.3 地下洞室施工安全控制措施	249

13.4.4 运输安全措施	251

13.4.5 用电安全措施	251

13.4.6 混凝土浇筑安全措施	252

13.4.7 施工期边坡稳定安全措施	252

第十四章  文明施工与环境保护	253

14.1 文明施工	253

14.1.1 文明施工目标	253

14.1.2 文明施工组织机构	253

14.1.3 文明施工管理制度	254

14.1.4 文明施工管理措施	255

14.1.5 文明施工考核、管理办法	257

14.2 环境保护措施	258

14.2.1 环境保护目标	258

14.2.2 环境保护计划	258

14.2.3 环境保护管理制度	258

14.2.4 施工前的环境规划措施	259

14.2.5 施工期间的环境保护措施	259

14.2.6 场地清理	264

14.2.7 加强施工管理，全面响应发包人有关保护环境的规定	264

第十五章  工程成本控制措施	266

15.1 成本控制的具体内容	266

15.1.1 对人员成本控制	266

15.1.2 材料的成本控制	266

15.1.3 机械成本控制	267

15.2 施工过程中的成本控制	267

15.2.1 建立成本目标责任制，实施成本管理	267

15.2.2 质量和安全成本管理	267

15.2.3 实施人、材、机科学管理，降低成本	268

15.2.4 土石方开挖成本控制	268

15.2.5 砼施工成本控制	268

第十六章  工程验收与竣工资料整编	269

16.1 工程验收及资料提交范围	269

16.1.1 工程验收的组成	269

16.1.2 完工资料内容	269

16.1.3 竣工专题报告提交的资料	269

16.1.4 验收程序	269

16.2 工程验收资料整编	270

16.2.1 工程验收资料	270

16.2.2 施工综合管理资料	270

16.2.3 质量检查签证资料	270

16.2.4 质量保证资料	270

16.2.5 竣工图	270

16.3 搞好竣工资料整编	270

16.3.1 建立完善的资料管理制度	270

16.3.2 强化日常资料管理工作	271

16.3.3 实施分阶段整编计划	271

16.3.4 运用经济手段促进资料整编归档	271

16.3.5 加强人员学习、培训	271

16.3.6 大力运用计算机进行资料管理和整编	271

16.4 竣工资料提交时间	271

16.5 工程保修	271

16.6 完工清场	272

16.7 施工局的撤离	273

第十七章  现场施工配合与协调	274

17.1 与相关标段的施工联系和协调	274

17.1.1 进度协调	274

17.1.2 施工场地的协调	274

17.1.3 施工道路的协调	274

17.1.4 其它设施的协调	275

17.1.5 与相关标段的协调	275

17.2 现场施工干扰的措施	275

17.3 对外关系的协调	276

17.3.1 与地方政府的关系	276

17.3.2 与当地人民群众的关系	276

17.3.3 与业主的关系	277

17.3.4 与监理和设计的关系	277

第十八章  合理化建议	278

# 第一章  综合说明

## 1.1 概述

### 1.1.1 工程概况

锦屏一级水电站位于四川省凉山彝族自治州木里县和盐源县交界处的雅砻江大河湾干流河段上，是雅砻江下游从卡拉至河口河段水电规划梯级开发的龙头水库，距河口358km，距西昌市直线距离约75km。

本工程采用坝式开发，主要任务是发电，并结合汛期蓄水兼有减轻长江中下游防洪负担的作用。水库正常蓄水位1880m，死水位1800m，正常蓄水位以下库容77.65亿m3，调节库容49.1亿m3，属年调节水库。电站装机6台，单机容量600MW。

本工程枢纽建筑物主要由混凝土双曲拱坝（包括水垫塘和二道坝）、右岸泄洪洞、右岸引水发电系统及开关站等组成。双曲拱坝最大坝高305m，坝体混凝土量约528万m3。工程等级为Ⅰ等工程，主要水工建筑物为1级。

本合同主体工程包括左岸缆机平台和EL1885m高程以上左坝肩。

混凝土双曲拱坝坝址上起普斯罗沟沟口，下至手爬沟沟口，长约1.5km，河道顺直、狭窄，为深切“V”形河谷。左岸无大的深切冲沟，1820m高程以上坡度为40～50°，以下坡度55～70°。

大坝混凝土浇筑采用4台30t平移式缆机，缆机跨度670m。缆机平台布置采用单平台、平坡布置型式。缆机主车平台位于右岸1975m高程，宽19m，副车平台位于左岸EL1960m高程，宽14m，平台及轨道长度左右岸均为221.5m。

左岸缆机平台边坡最大开挖高程约2120m，分别在EL2080m、EL2050m、EL2020m和EL1990m高程设置马道，马道宽3m，开挖坡比为1：0.5，覆盖层开挖坡比1：1.25。

左坝肩开挖坡比为1：0.5，分别在EL1960m、EL1930m和EL1910m高程设置马道，马道宽为3m。

在EL1960m、EL1930m和EL1885m高程布置有三层锚洞。

### 1.1.2项目名称、项目法人

(1)建设项目名称：锦屏一级水电站左岸EL1885m高程以上开挖工程施工合同（合同编号：JPIC-200501）。

(2)项目业主：二滩水电开发有限责任公司。

(3)业主现场管理机构：锦屏建设管理局

(4)工程设计单位：中国水电顾问集团成都勘测设计研究院。

(5)工程监理单位：长江水利委员会工程建设监理中心。

## 1.2 水文气象及工程地质

### 1.2.1 水文气象

（1）水文条件

雅砻江流域径流丰沛，径流主要来源由降雨形成，其径流年内变化及地区分布，与降雨变化基本一致，年际变化不大，年内分配相对稳定。洪水主要由暴雨形成，6～9月为汛期，上游甘孜、雅江等地年最大洪水6月即可出现，中、下游地区最大洪水多发生在7、8两月。流域径流年内分配大致分为：丰水期6～11月，主要为降雨补给，水量占全年的81.6%，枯水期12月至次年5月，主要由地下水补给，水量占全年的18.4％。根据洼里水文站1953年6月～2000年5月48年实测水文系列资料统计，坝址区域内多年平均流量为1220m3／s。最大年平均流量为1850m3／s，是多年平均流量的1.52倍；最小年平均流量为830m3／s，是多年平均流量的0.68倍。历年实测最大流量为8020m3／s，最小流量236m3／s。

二、气象条件

雅砻江流域地处青藏高原东侧边缘地带，属川西高原气候区，主要受高空西风环流和西南季风影响，坝址区干湿季分明。每年11月至次年4月为旱季、降雨很少，日照多、湿度小，日温差大。每年5月～10月为雨季，降雨集中，气温湿润，日照少，湿度较大，日温差小，降雨量约占全年雨量的90～95％。根据洼里(三滩)水文气象站资料，多年平均气温17.2℃，历年极端最高气温39.7℃，极端最低气温-3℃。多年年平均降雨量792.8mm，降雨日数116.1天；多年平均相对湿度67%，多年平均水温12.2℃，最大风速13m／s。

### 1.2.2 工程地质

- 一、地形地貌

锦屏一级坝址位于普斯罗沟与手爬沟间1.5km长的河段上，河流流向约N25°E，河道顺直而狭窄。枯期江水位1635.7m时，水面宽80～100m，水深6～8m；正常蓄水位1880m处，谷宽约410m。

本标段位于坝址区左岸EL1885m高程以上部位，标段区山体雄厚，谷坡陡峻，基岩裸露，相对高差千余米，为典型的深切“V”型谷。岩层走向与河流流向基本一致，岸坡为反向坡，自然坡度40～50°，地形完整性较差，呈山梁与浅沟相间的微地貌特征。

标段区出露基岩岩性主要为中上三叠统杂谷脑组第三段(T2～3Z3)砂板岩，其中第1、3、5层以薄～中厚层状粉砂质、泥质板岩为主，夹少量厚层状变质砂岩，第2、4、6层以厚～巨厚层状变质砂岩为主，夹少量薄层状粉砂质、泥质板岩。

前期地质调查及勘探揭示，标段区断层较发育，按其产状主要可划分为NNE～NE向和NEE～EW向两组，其中以NNE～NE向组最为发育，且断层规模较大。

标段区岩体风化程度受岩性、构造及地下水活动影响明显，且风化作用主要沿裂隙和构造破碎带进行，具典型的裂隙式和夹层式风化特征。岩体除沿构造破碎带、长大节理裂隙密集发育带局部有强风化外，岩体一般无强风化。

天然状态下地应力较高，岸坡地质结构较复杂，谷坡形成后在长期应力释放及重力等综合因素作用下，谷坡岩体向临空方向卸荷回弹变形明显。

本标段区基岩为三叠系中上统杂谷脑组第三段变质砂岩与板岩互层，岩性、层厚变化较大，岩石组合较复杂；岩体内层面、层间挤压错动带、断层及节理裂隙发育；谷坡深部岩体内地应力高，浅表部岩体由于应力释放卸荷松弛强烈，且标段区岸坡深部存在深部裂缝；这些因素构成了影响岩体质量及其力学性质的主要地质因素。

## 1.3 主要合同项目及工程量

### 1.3.1 本标工作项目和工作内容

一、本合同应完成的主体工程项目

（1）左岸缆机平台

完成本合同施工图纸所示的左岸缆机平台的土石方开挖、临时和永久支护、混凝土浇筑、截排水系统等所有项目的施工。

（2）EL1885m高程以上左坝肩

完成本合同施工图纸所示的左岸EL1885m高程以上拱坝坝肩土石方明挖、临时和永久支护、混凝土、截排水系统等所有项目的施工。

（3）锚洞等地下处理工程

完成本合同施工图纸所示的锚洞等地下处理工程，包括石方洞挖、临时和永久支护、混凝土、灌浆等所有项目的施工。

（4）原型观测

完成本合同施工图纸所示的永久安全监测工程设备仪器的采购（业主提供的设备和设施除外）、率定、安装及施工期观测和资料的分析整理和移交等。

（5）施工图纸所示的其他内容。

二、本合同应完成的临时工程项目

（1）施工期水流控制

完成为实施本合同工程项目而必需的全部施工期水流控制设施的设计、施工、运行、维护和管理、并负责施工期排水及设施的拆除等全部施工期水流控制工作，以保证河道行洪，并满足防洪、度汛要求。

（2）施工期安全观测

完成施工期内为保证施工安全、优化施工工艺的临时监测工程的仪器设备的采购、运输、率定、安装及施工期观测和资料的分析整理等。

（3）施工道路

除提供的道路和桥梁等施工通道，我局认为必需的全部至本合同工程各施工工作面的施工道路和桥梁均由自己负责设计、修建、维护和管理，并为其他承包商提供使用方便；

负责业主提供的8#公路、6#公路在公路竣工移交后的本合同施工期内的道路维护与管理。

（4）现场施工临时设施

为满足现场施工所需的供风及通风、供水及排水、供电、混凝土拌制、钢筋加工、模板加工、机械修配加工、汽车保养、仓库、办公及福利设施等所有临时设施均由施工局自行设计、施工、运行、维护和管理；

（5）集渣、挡渣等防止开挖渣料下江的设施及安全防护设施；

（6）为满足本合同工程施工需要，施工局认为必要的附属设施和其他临时设施；

（7）完工后撤离清场。

### 1.3.3 本合同主要工程量

本工程主要工程量见表1-1。

主要工程量表

表1-1

| 项 目 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- |
| 土方明挖 | m3 | 1800 |
| 石方明挖 | m3 | 1400000 |
| 石方洞挖 | m3 | 61000 |
| 锚杆 | 根 | 18040 |
| 锚杆束 | 根 | 2200 |
| 预应力锚索 | 根 | 1393 |
| 喷混凝土 | m3 | 10800 |
| 钢筋网 | t | 215 |
| 柔性防护网 | m2 | 5000 |
| 固结灌浆 | t | 16000 |
| 回填灌浆 | m2 | 21320 |
| 回填混凝土 | m3 | 61000 |
| 钢筋 | t | 583 |
| 浆砌石 | m3 | 500 |

## 1.4 控制工期及高峰强度

2005年4月12日接到中标通知书，2005年6月1日开工，2006年7月31日全部完工，总工期14个月。

招标文件规定的控制性工期及本标计划完工日期见表1-2。

控制工期表

表1-2

| 序号 | 要求完成项目 | 计划完工日期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 左岸缆机平台开挖与支护 | 2005年12月31日 |
| 2 | 左岸EL1885m以上开挖 | 2006年6月30日 |
| 3 | 左岸EL1885m以上支护 | 2006年7月31日 |
| 4 | 本合同工程 | 2006年7月31日 |

本标高峰施工强度见表1-3。

本标施工高峰强度表

表1-3

| 部位项 目 | 单位 | 工程量 | 发生年月 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土石方明挖 | m3/月 | 194249m3 | 2005年11月 |
| 预应力锚束 | 根/月 | 173根 | 2006年5月 |
| 混凝土浇筑 | m3/月 | 7585m3 | 2006年5月 |

本标预计高峰期施工人数为1100人。

## 1.5 业主提供条件

### 1.5.1 交通条件

一、对外交通

本合同施工期施工对外交通运输主要利用现有道路。

在漫水湾至里庄专用公路通车之前，从坝址至西昌的交通路线为：西昌－漫水湾（39km）－泸沽(9km)－冕宁(30km)－江口(60km)－九龙河口(60km)－坝址(48km)。其中西昌至泸沽已建有高速公路， 沪沽至九龙河口为山岭重丘三、四级公路标准，沥青路面，因山势陡峻，每逢雨季，常发生边坡跨塌；九龙河口至大沱营地为辅助道路改建段，全长约37km，道路等级为矿山三、四级，现已基本完成，具备通车条件；大沱营地至坝址为场内公路，全长约14km，公路等级以矿山二级为主，局部为三级，路基（面）12m（10.5m）/7.5m（6.5 m），现已具备通车条件。

在漫水湾至里庄段专用公路通车后，对外交通可采用如下路线：西昌－漫水湾(39km)－里庄(62km)－江口(12km)－九龙河口(60km)－坝址(48km)。其中里庄至江口约12km为四级公路，泥结石路面。

由于现有从江口至坝区公路均沿雅砻江左岸布置，沿线为地质灾害多发地区，汛期经常由于边坡塌方而造成短期交通中断，因此汛期应对一般生产生活物资进行必要的储备。一般情况下，油料及火工材料储备量不少于现场10天用量，生活物资储备不少于7天用量。

二、场内交通

锦屏西桥为沟通两岸的永久跨江大桥，位于坝址下游，桥面高程1670m，桥长118m，荷载标准汽-80t，挂-300t，2005年6月建成通车。

解放沟1#临时桥为索桥，桥台面程1660m，桥长约130m，荷载标准汽-54t，已建成通车；下游围堰临时桥桥面高程1656m，桥长约129m，荷载标准汽-54t，现已建成通车。

景峰临时桥位于老景峰悬索桥与辅助洞西端进口之间，桥面高程约1655m，桥长约122m，荷载标准汽-40t，挂-100t，现已建成通车。

下游围堰至肖厂沟渣场公路现已建成，全长约3.5km，道路等级以矿山三级为主，路基（面）7.5m（6.5 m）/4.5m（3.5m），荷载标准汽-40t。

左岸2#公路（低线公路）：大沱至三滩沟渣场，全长约17.5km，根据施工情况分三段：大沱至锦峰桥段，长约10.1km；锦峰桥至下游围堰段，长约2.94km；上游围堰至三滩沟渣场段，长约3.51km。道路等级为矿山二级，路基（面）12m（10.5 m），荷载标准汽-80t。目前大沱至锦峰桥段路基已形成，具备通车条件；锦峰桥至下游围堰段正在施工，2005年3月初通；

左岸4#公路（中线公路）：6#公路下游段至坝址1790m高程，全长约1.11km，道路等级为矿山三级，路基（面）7.5m（6.0m），荷载标准汽-40t。

左岸6#公路（高线公路）：从2#公路下游段接线经左坝肩至2#公路上游段，全长约5.69km，根据道路等级不同分两段。大坝下游段长约3.12km，道路等级为矿山三级，路基（面）7.5m（6m），荷载标准汽-55t，挂-120t；大坝上游段长约2.57km，道路等级为矿山二级，路基（面）10.5m（9m），荷载标准汽-80t。目前正在施工中，下游段预计2005年8月初通，11月基本完工。

左岸8#公路（超高线公路）：左坝肩至左岸缆机平台，全长约0.93km，道路等级为矿山三级，路基（面）7.5m（6m），荷载标准汽-40t，挂-100t。目前正在施工中，预计2005年6月初通，8月基本完工。

左岸10#公路：2#公路至印坝子沟渣场，全长约1.5km，道路等级为矿山二级，路基（面）12m（10.5m），荷载标准汽-80t，目前正在施工中， 2005年4月初通。

与本合同工程施工相关的主要场内交通项目是由开挖工作面至各渣场的道路和桥梁，主要包括锦屏西桥、景峰临时桥、解放沟1＃临时桥、解放沟2＃临时桥、左岸2＃公路（左低线）、左岸6＃公路（左高线）、左岸8＃公路（左超高线）、左岸10#公路等。

### 1.5.2 施工供电、供水、供风、照明及通讯

一、施工供电

供电点位于4#公路2#、3#隧洞之间的终端塔，高程1830.0m，接线等级10KV，可供负荷1500KW。

二、施用用水

施工生产、生活用水自行解决。

三、用气系统

负责设计、营建、管理、维护及拆除为完成本合同规定的各项工程所必须的用气系统。

四、施工通信

中国移动和中国电信在施工区建设的通讯系统目前已具备移动和固话通讯条件。

### 1.5.3 施工营地

业主提供的施工营地共有三块，分别为大奔流2#营地、印把子及锦屏西桥左岸。

### 1.5.4 砂石骨料供应

业主已委托其他承包商在三滩建设前期砂石加工系统，并负责运行和管理，本合同按固定价格从该系统处采购混凝土及喷混凝土所用砂石骨料，骨料供应时间和方式详见表1-5。

### 1.5.5 水情气象的测报和预报

业主已建立锦屏工程水情气象测报预报系统，该系统将按时通过监理人向本标提供坝址区水情气象测报预报信息。

### 1.5.6 施工用地

业主为本标承包商提供了3块场地，作为本标的施工临时用地。

印把子：占地面积约3000m2，主要布置仓储及机修车间。

2#路锦屏西桥下游明段：占地面积1164m2，布置拌和站。

锦屏西桥左岸：占地面积500m2，布置钢筋及木材加工厂。

### 1.5.7 堆弃渣场

本合同渣场为左岸下游印坝子沟渣场。

印坝子沟渣场：位于左岸下游，容量约1443万m3。

通过8#公路（至缆机平台）和6#公路下游段至2#公路下游游段出渣至印坝子沟渣场。

### 1.5.8 油料及火工材料供应

油料及火工材料供应地点位于坝址下游约13km处的磨子沟，2005年4月具备火工材料供应条件，2005年7月具备油料供应条件。本合同所需油料和火工材料由施工局自行在该处采购，供应方式见表1-4。

油料和火工材料参考价格表

表1-4

| 序号 | 材料名称及规格 | 参考价格 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 油料 |  | 暂无参考价格 |
| 1 | 90#汽油 |  | 供应时间2005年7月1日起具备供货条件 |
| 2 | 93#汽油 |  |  |
| 3 | 0#柴油 |  |  |
| 二 | 火工材料 |  | 供应时间2005年4月1日起具备供货条件 |
| 1 | 铵锑炸药Φ32 | 4892元/t |  |
| 2 | 乳化炸药Φ32 | 4675元/t |  |
| 3 | 乳化炸药Φ25 | 4675元/t |  |
| 4 | 2号岩石乳化炸药Φ60-Φ100 | 4206元/t |  |
| 5 | 2号岩石铵锑炸药Φ60-Φ100 | 4338元/t |  |
| 6 | 2号岩石铵锑炸药散装(20－40kg) | 4106元/t |  |
| 7 | 电雷管1～5段（2米脚线） | 13545元/万发 |  |
| 8 | 非电雷管1～5段（2米脚线） | 13686元/万发 |  |
| 9 | 非电雷管6～10段（2米脚线） | 14396元/万发 |  |
| 10 | 非电雷管11～15段（2米脚线） | 15686元/万发 |  |
| 11 | 非电雷管15～20段（2米脚线） | 16976元/万发 |  |
| 12 | 导爆索 | 16744元/万米 |  |
| 13 | 导火索 | 6285元/万米 |  |

### 1.5.9 试验检测中心、测量中心、安全监测中心、水保环保中心

（1）试验检测中心

业主已在现场建立试验检测中心，该中心受业主委托对工程材料和施工质量以及施工局现场的试验和检测等进行监督检查和抽查，具体检查项目包括：混凝土及喷混凝土原材料、外加剂、半成品和成品的质量抽查和试验，锚杆质量抽查，开挖质量抽查，灌浆质量抽查等。本合同对试验检测中心的现场作业应给予必要的协助，包括免费提供试验用试样、试件、照明、用水等，确保现场检测场所的环境安全，并提供必要的设施。

（2）测量中心

业主已在现场建立测量控制中心，主要职责为负责对工程总体施工控制网进行定期复测和对有关施工期遭损坏的测量设施进行修复，通过监理人向施工局提交施工控制网基准点，并对施工局的施工控制网、原始地形测量成果、竣工断面等进行抽测。施工局在进行各建筑物的明挖作业之前，必须通过监理人通知业主测量中心对原始地形进行必要的复测，如复测结果与施工局提供的原始地形存在较大差别时，双方应在监理人的组织下，对主要地形原始断面进行联合测量，并以联合测量结果作为计量的原始依据。

（3）安全监测中心

业主将在2005年4月建成工程安全监测中心，该中心将对参与施工局原形监测设备的安装、率定、观测、资料分析和整理等，接收施工局退场时安全监测设施的移交，进行独立监测。

（4）水保环保中心

水保环保中心将对施工局施工期间水保、环保行为进行监测、监督、检查和管理等。

### 1.5.10 业主供应的设备及材料

一、业主提供的工程设备

本合同工程永久观测仪器设备及电缆由业主提供。设备的交货地点为锦屏工地现场业主仓库。由施工局负责上述设备在交货地的装车、交货验收、保管及二次转运等。承包商完成上述工作所需的费用已包括在承包商的投标报价中。

二、业主提供的工程材料

（1）业主供应的材料的品种、价格及供货地点详见表1-5。

业主提供的材料表

表1-5

| 序号 | 材料名称 | 单 价 | 交货地点 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 电 | 0.35元/kW•h | 业主提供的施工电源接线点 | 业主在接线点降压变压器的高压侧计度收费。 |
| 二 | 砂石料 |  | 三滩砂石料加工厂 | 交货地点的装车由砂石料生产厂负责。承包商负责运输、卸车及仓储保管等。 业主从2005年5月1日起按此价格向承包商供应砂石料。 |
| 1 | 人工砂 | 21.20元/t |  |  |
| 2 | 豆石（5～10mm） | 19.34元/t |  |  |
| 3 | 小石（5～15mm） | 19.34元/t |  |  |
| 4 | 小石（5～20mm） | 19.34元/t |  |  |
| 5 | 中石（20～40mm） | 13.61元/t |  |  |
| 6 | 大石（40～80mm） | 13.61元/t |  |  |
| 四 | 钢筋 | 3100元/t | 沪沽火车站或漫水湾供应商仓库 | 承包商负责运输、卸车及仓储保管等。 业主从2005年4月1日起按此价格向承包商供应钢筋。 |
| 五 | 水泥 |  | 沪沽火车站或漫水湾供应商仓库 | 承包商负责运输、卸车及仓储保管等。 业主从2005年4月1日起按此价格向承包商供应水泥 |
| 1 | P.O 32.5（袋装） | 305元/t |  |  |
| 2 | P.O 42.5（袋装） | 345元/t |  |  |

## 1.6 工程特点

根据进场后现场踏勘，认为本工程有如下特点：

一、场内场外交通困难，场地狭窄，临建设施布置准备量大；

二、施工强度高，工作穿插多，工期短；

三、施工干扰大，安全问题突出，特别是雨季对工程的安全生产任务重。

## 1.7 施工重点、难点及对策

### 1.7.1 工程量大，工期紧张

根据施工总进度，本标在2005年6月1日开工，2006年7月31日完工，总工期14个月，但是由于到现场的6#路和8#路在2005年8月初才形成，8月份才具备开挖条件，因此，实际只有11.5个月用于开挖和支护，在考虑开挖和支护穿插进行施工的情况下，开挖和支护工期10.5个月左右，在这10.5个月时间内，要完成明挖约140万m3，洞挖61000 m3，锚束1393根，开挖平均强度达到约13.9万m3/月，锚束平均强度约130根/月，实际高峰强度开挖约20.3万m3/月，锚束约173根/月，工程量大，强度高，工期紧张。

对策：（1）组织保证：工程局对锦屏工程非常重视，对施工方案、施工组织进行了周密的研究，并进行了多次专题研讨会，为确保工期，组建以工程局副局长为施工局局长及我局在高边坡开挖、支护、基础处理等方面具有丰富施工经验的管理人员、施工队伍的锦屏施工局，加强组织管理、协调。

目前我局已经与国内外多名知名水电专家达成意向协议，为我局提供咨询，可以为我局提供技术上的保障。

（2）资源保证：我局目前已经在全局范围内协调锦屏工程需要的施工设备，前期设备将在7天内运抵现场，及时展开工作，后期根据施工进度需要，设备提前7～20天到达。

（3）资金保证：我局是四川省“AAA”级信用单位，财务状况良好，是工程施工资金良好运作的有力保证。

（4）在施工过程中，我们将紧紧围绕“以开挖为主线，以支护为重点，优先安排地下工程施工，确保安全施工”这一精神进行施工组织。

（5）为保证施工进度，除了在设备、管理等加强外，根据该工程特点，在施工中加强支护，采用合理施工程序，正确处理好开挖和支护的关系，保证施工安全，是保证进度的关键。

### 1.7.2 多标段同时施工，施工干扰大

在本合同实施期间，场内两岸高、中、低线公路及其他供水、供电等临时设施正在施工中，左岸导流洞工程（JPⅠC-200416）、右岸导流洞工程（JPⅠC-200417）、右岸EL1885m高程以上开挖工程（JPⅠC-200502）、左岸基础处理工程和引水发电系统及泄洪洞工程等主体工程也将陆续开工，将对本合同产生难以避免的不利影响，必须深入研究，采取合理、有效措施将上述不利影响降至最小，最大限度地减少施工干扰，积极与其他承包商协调、配合，并服从监理人的协调与管理，以利于工程顺利、安全实施。

对策：1）6#交通洞为左岸沟通上下游唯一通道，在洞口设置交通执勤岗，派专职人员管理交通道，统一指挥车辆行走路线，确保交通道路通畅。共用的通道内若有特殊运输要求时，将提前72h通知监理，共同协调共用通道的交通，以保证运输安全。

2）锦屏水电站两岸岸坡陡峻，河谷狭窄，为防止爆破飞石对右岸施工区及低线公路等影响，必须严格控制爆破单响药量，减少爆破飞石。

3）加强与其他承包商的进度协调，特别是缆机安装承包商，2005年12月31日后，其施工与本标施工在同一个施工区域，施工区狭窄，本标爆破控制面与其距离短，严格控制爆破方向。

4）在总体施工方案时，尽量充分考虑标段间的协调、干扰难度，工期安排上留有余地。

5）建立定期和不定期协调会制度，由相关各方主管现场生产的人员参加，施工高峰期协调会可每天召开一次，一般每周召开一次。充分协调各方意见，充分解决各方面问题。会后应立即形成会议纪要，各方代表当场签字。

### 1.7.3 开挖边坡高，地形陡峭，施工安全问题突出

根据招标文件，本施工区岩层走向与河流流向基本一致，岸坡为反向坡，自然坡度40～50°，最大垂直开挖高度约220m，必须采取合理的开挖和出渣方式，以保证施工安全。

对策：1）严格按照施工规范和现场爆破试验制定的爆破参数进行钻爆施工，喷锚工作面和开挖面距离不大于5m，锚束工作面和开挖面不大于10m，并严格控制爆破单响药量、控制爆破安全距离；

2）爆破面采用竹排、草袋等覆盖，以减少爆破飞石，控制飞石距离；

3）做好爆破试验工作，加强爆破震动观测，及时调整爆破参数；

4）开挖集渣平台外侧设挡渣墙，前期在进行EL1960m以上开挖时，由于开挖边坡高度达160m，除了在各开挖高程设施工便道出渣外，在EL1960m和EL1885m高程外侧采用钢筋石笼设挡渣墙，其中EL1885m挡渣墙起二次挡渣的作用。以避免爆破滚石；

5）在进行开口线开挖前，进行坡面覆盖层柔性防护网施工，防止坡面滚石。

6）由于地质条件差，在进行开挖前，首先将开口线和马道的锁口锚杆束施工完成后，再进行下层的开挖施工，以防止开挖中爆破震动引起边坡垮塌。

7）做好引排水工作，尤其是雨季做好工作面的排水。

### 1.7.4 施工设备投入量大

根据施工进度和施工强度，本标拟投入土石方开挖设备约10台、运输汽车约80辆，锚束施工设备约8台，设备数量多，设备组织难度大，对工程进度有控制性因素，如何组织设备，如何保证设备的完好率，发挥更大的作用，是本工程的难点和重点。

对策：（1）充分利用我局在小湾、龙滩、锦屏等现有的部分设备，以保证前期投入；

（2）利用部分社会资源，特别是自卸汽车等；

（3）为保证设备的效率，保证施工进度，部分设备组织新购；

### 1.7.5 环境保护和文明施工要求高

锦屏水电站是国内一流的工程，对环境保护和文明施工要求高。

对策：（1）在水保环保中心监测、监督、检查和管理下，严格按照要求进行施工；

（2）采用挡渣、控制爆破等方式防止渣料下河，以避免影响河道的行洪能力；

（3）开挖渣料不乱弃，按照业主指定的渣场分层堆渣；

（4）统一着装，统一建房形式，现场建房全部采用活动板房或砖混结构，不乱搭建房屋，统一建筑外观装饰。

### 1.7.6 锚洞和抗剪洞长，工期紧张

锚洞总长800m，其中Ⅱ类围岩极少，Ⅲ类围岩约为560m，Ⅳ类围岩约为240m，抗剪洞总长720m。锚洞和抗剪洞分EL1960m、EL1930m和EL1885m三层，锚洞断面小，出渣困难，工期紧张，特别是EL1885m高程锚洞施工工期与开挖干扰大。

对策：（1）在8#路具备通车条件后，立即从8#路进行EL1960m高程锚洞及抗剪洞的施工，以便及早加强EL1960m以上边坡的稳定；

（2）为保证施工安全和施工进度，在6#路的下游段具备通车条件后，从该洞洞内直接进行EL1885m的锚洞和抗剪洞施工，这样，锚洞和抗剪洞施工与边坡开挖相对独立，避免了施工干扰。

### 1.7.7 雨季施工难度大

根据地质资料和水文资料，5～10月均为雨季，降雨量大，边坡稳定性不好，可能发生塌方等现象，并随时可能出现边坡滚石，安全隐患大，而且由于公路边坡塌方引起的交通中断等对工程进度都有很大的影响。

对策：1）密切保持与气象部门的联系，及时根据天气情况合理安排施工项目。

2）加强开挖边坡监测工作，对地质条件不好的地方尤其重点防范，一旦发现边坡有不稳定的倾向，报有关部门，并立即停止施工，待处理完成后，才能继续施工。

3）做好各工作面的排水准备工作，挖好排水沟、截水沟，排除工作面集水。

4）雨季高边坡开挖，必须按照从上到下、分层开挖的方法施工，并按照设计要求进行锚喷支护，确保边坡稳定和施工安全。

5）在雨季前，储备充足的物质，防止雨季引起对外交通中断而影响施工，做好防洪抢险准备工作，准备足够的物资、器材，成立抢险分队。

6）雨季前，进行防雷、接地检查，保证人身、设备不遭雷击破坏；同时对生活设施进行维护维修，确保人身、财产安全。

7）加强机械、电气设备存放点防雨保护，以免设备受雨水侵蚀。

8）雨季施工要加强施工现场的组织管理工作，维护好施工道路和施工机械设备，严格交通管制，做好防滑、限速工作，防止交通堵塞和交通事故的发生。

9）布置好排水系统，排专人负责排水系统的运行维护，确保排水畅通。

## 1.8 施工组织设计的编制依据与编制原则

施工局将积极推广和运用项目法管理，统筹兼顾，自始至终坚持“业主至上、质量第一，结合实际，因地制宜，精心组织，科学施工，技术先进，经济合理”的服务宗旨，以勤劳、朴实、科学、积极的工作态度，保质保量按期完成合同中规定的各项内容。

### 1.8.1 施工组织设计的编制原则

（1）认真贯彻国家对工程建设的各项方针和政策，严格执行工程建设程序。

（2）遵循该工程施工工艺及其技术规律，严格按照针对锦屏水电站的特点制定的技术规范，充分认识本工程的特点、难点，确保关键路径、关键节点的施工按计划完成。

（3）质量是工程的灵魂。采用先进、成熟的施工技术，科学地制定施工方案和切实可行的质量保证措施，建立健全、严格的质量管理体系，确保质量目标的实现。

（4）编制切实可行的工期保证措施，合理组织机械设备、采用工程网络计划控制技术和现代管理方法，科学地安排夜间、雨季、夏季和冬季的施工，使工程施工均衡连续进行。

（5）安全是根本。没有安全保障，就没有工期保障。施工中，施工局将制定完善的安全制度和安全保证措施，在强有力的安全管理机构的监督和指挥下，使一切生产活动均处于受控状态，确保安全目标的实现。

（6）妥善处理与地方政府、业主、监理工程师和其他承包商的关系是各项施工计划按期实现的前提条件之一。本标与其他承包商的协调，特别是上下工作面的施工干扰协调，是编制本施工组织设计的重要考虑因素。

（7）制定适用、有效的措施，在业主成立的工程安全监测中心监督下，确保施工符合环保、文明要求。

### 1.8.2 施工组织设计的编制依据

一、雅砻江锦屏一级水电站左岸EL1885m高程以上开挖工程施工（合同编号：JPIC-200501）《第一卷 商务文件/合同条件》、《第二卷 技术条款》、《第三卷 图纸》、、《附件一 水文气象》、《附件二 工程地质》、《合同谈判备忘录》、《安全施工责任书》、《合同协议书》；

二、四川省锦屏一级水电站左、右岸EL1885m高程以上开挖工程施工（合同编号：JPIC-200501、JPIC-200502）《招标文件补遗（第一～三号）》；

三、《CⅡ标.左岸开挖工程—缆机平台开挖图》、《坝址区自然边坡监测布置图》以及施工局前期对左岸边坡地形复测。

三、与本工程密切相关的部颁及行业施工规范、技术标准；

四、通过业主现场情况介绍和施工局技术人员在现场踏勘所获得的有关工程信息及资料。

五、业主的招标答疑文件以及我们对此的理解；

六、依据本局多年来在国内外水电施工领域积累的高边坡开挖、高强度开挖和复杂地质条件开挖等同类项目的施工经验。

## 1.9 施工承诺

施工局对雅砻江锦屏一级水电站左岸EL1885m高程以上开挖工程施工郑重承诺如下：

工期承诺：

确保合同各控制节点工期和合同总工期按期完成。

质量承诺：

合同履约率为100%，顾客投诉为零。工程质量一次验收合格率98%以上，确保工程合格率100%。

质量目标：优良

工程优良率：土建工程优良率85%以上，施工期间杜绝质量事故，争创国家级优质精品工程。

安全承诺：

实现在工程施工期间无死亡事故，事故伤残率控制在1‰以内。

施工安全目标达到“四无一创建”。“四无”即无生产性死亡事故，无重大机械设备责任事故，无交通死亡事故，无重大火灾、洪灾事故；“一创建”即创建“安全工程”。

环境保护和文明施工承诺：

施工作业人员一律挂牌上岗，工地做到整洁清爽、有序，施工标志齐全、美观，施工工艺科学合理，推行程序化、标准化作业，正确处理好与业主、监理和设计的关系，团结当地群众和其它承包商，争创“环保达标工程”和“文明施工样板工地”。

# 第二章  施工组织管理

## 2.1 管理组织机构

### 2.1.1 现场组织机构框图

工程局在全局范围内抽调精干的、有着丰富施工经验的工程管理技术人员和熟练技术工人，组建了中国水利水电第七工程局锦屏一级水电站施工局和各级建制的专业施工队伍。我局将按如图2-1所示组织机构实施本标工程的现场管理。

### 2.1.2 组织机构中各职能部门的职责说明

一、主要领导职责

（1）施工局局长

受局长委托，全面负责工程施工期间的各种重大决策和对外关系，负责对工程质量、安全、进度目标的实施进行控制，协调项目部各职能部门的关系，是工程局在本工程施工过程中的最高行政长官。施工局局长驻现场，施工局局长离开工地须经业主监理的同意，施工局局长离开工地后，其职权由常务副局长接替。

（2）副局长

协助施工局局长负责工程施工期间各种重大决策的制订、实施以及施工期对外关系的协调，协助施工局局长对工程的质量、安全和进度实施控制，协调项目部各职能部门的关系。。

（3）总工程师

全面负责工程施工期间的各种技术方案的制定以及重大技术问题的决策，负责工程施工期间的各种重大决策的制订、实施以及协调施工期间的各种对外关系，协调项目部各职能部门的关系，对现场施工进行管理、监督和协调。

二、职能部门职责

（1）工程管理部

全面负责工程施工期间工程各项目的施工技术方案的制订、优化和实施，协助项目总工制定、实施工程施工期间的各种重大技术决策，并对所有技术方案实施情况进行监督；处理工程施工期间有关工程施工的具体技术事务。对项目各作业层进行技术管理与指导。

工程管理部

施工局局长

常务副局长

一工区

二工区

三工区

印把子沟沟水处理项目部

锦屏公路项目部

经营管理部

1

质

量

安

全

部

设备物资部

财 务 部

综 合 部

试验室

总

经

济

师

总

会

计

师

副

局

长

总

工

程

师

测量监测队

图2-1  锦屏一级水电站施工现场组织机构图

明挖队 15

监测队 10

试

室 7

明挖队 15

监测队 10

试验室 7

（2）经营管理部

负责工程统计与预、决算以及工程合同管理，负责施工期间工程承包合同的拟订、谈判及各种有关工程的一般商务事件的处理、记录和信息管理；协助施工局局长进行决策。

（3）质量安全部

是质量安全管理的具体执行部门。负责有关整个工程施工的全面质量管理，并对各基层作业层的质量控制计划和实施进行监督、管理。负责具体处理工程质量事故，进行施工质量的终检，协助质量领导管理小组进行复检，协助施工局局长进行质量管理决策。负责整个工程的安全文明施工、消防、环保、水保。并对各基层作业队的安全计划和实施进行监督、管理，负责具体处理工程安全事故，协助施工局局长进行安全管理决策。

（5）设备物资部

负责有关工程的各种建筑材料、设备及零配件的采购和各种施工材料、设备的供应计划、维修保养与使用管理；协助施工局局长进行决策。

（6）办公室

负责为保障工程施工高效、快速、顺畅进行的各种后勤服务，协助施工局局长具体管理施工营地。

（6）财务部

负责有关工程日常财务事务的处理、劳动人事管理和工程成本的监督、控制和管理，协助施工局局长进行财务决策。

（7）试验室、测量监测队

实验室全面负责工程施工过程中的土工试验、钢筋力学试验、锚杆、锚索拉拔试验、原材料检验、砼配合比试验等各种试验项目；协助质量管理部负责工程施工期间有关的各种质量管理工作。

测量监测队全面负责工程施工所需的各种项目的测量定线工作；负责校测现场相关的测量控制网点和对各测点的保护、整理测量成果并归档。协助质量管理部负责施工期间的各种有关测量的质量管理工作。

全面负责工程施工期间各观测项目的仪器率定、埋设、原型观测和成果的分析、整理，协助质量管理部负责工程施工期间有关的质量和安全管理工作。

### 2.1.3 现场的管理

在工程施工过程中将严格按项目法管理，确保项目顺利实施。施工局局长直接向工程局局长和业主负责，并对项目的质量、安全生产、文明施工及经营管理全面负责。签定项目经营承包责任合同书，施工局局长、副局长、总工个人收入同项目经营挂钩。每年年底按项目的安全、质量、生产计划及经营等指标考核兑现。施工局局长对项目部各部门、作业队（厂）第一责任人签定内部经营承包合同，并按安全、质量、生产计划考核兑现收入。

施工局局长由局长聘任，并对副局长、总工的任免有建议权，对各部门、队（厂）负责人有任免权，对项目资金、材料设备调配、使用有决策和执行权。

项目资金的支付由施工局局长签字确认后实施，资金的使用以确保项目的生产需要为原则。

## 2.2 施工进场与现场施工准备

### 2.2.1 施工进场

（1）施工人员与设备的组织

在工程局接到中标通知书（2005年4月12日）6天后，2005年4月18日施工局组织安排第一批工程管理和施工人员迅速进场。5月7日第二批管理及技术人员、进场，此后根据施工需要相关人员陆续进场。

（2）设备进场

根据前期施工准备，2005年5月18日首批设备进场。此后将根据施工进度确保各施工项目的机械设备在计划投入使用前7～20天进场。

### 2.2.2 现场施工准备

（1）临时生产、办公设施规划与施工

进场以后，施工局立即组织技术人员对施工现场、施工营地及施工用地进行踏勘，详细规划了生产及生活设施临建布置，并已开始组织实施。

（2）布设测量控制网点

组织工程测量人员校测由监理工程师提供的测量基准，并按《水利水电工程施工测量规范》（SL52-93）和本工程施工放线精度要求测设用于本工程施工的加密测量控制网点，并将现场施工局建立的施工控制网的校测资料报送监理工程师审批。

对开挖区地形进行了复测。

（4）内业准备

组织工程技术人员详细踏勘现场、收集地形、水文气象、工程地质和水文地质等工程资料，组织管理人员和工程技术人员进行本标工程实施阶段施工组织设计。各职能部门根据本部门职责建立健全各项规章制度。

组织专职质安人员编制本工程质量管理制度、施工安全管理办法和《安全防护手册》，并有计划、有步骤地对所有施工人员进行安全施工技能考核。

## 2.3 质量保证体系

### 2.3.1 施工现场质量管理组织机构

一、组建工程局一级的工程建设项目部，成立以施工局局长为核心的质量保证体系。本着精干、高效、多功能的原则组织以生产和经营为中心的管理层，按ISO9002质量认证体系及“初检→复检→终检”的三级检验制度对本合同工程的施工质量进行全过程控制。

二、施工局设质量管理办公室负责整个工程的质量控制，按功能优化的原则组织一线作业层，即施工区设专职质量检查员，专门负责发现和解决本工程在各项目施工中存在的质量问题，并及时上报质量管理办公室，以此对整个施工过程进行质量控制。并对工程质量进行初检。

三、项目质管领导小组下设质管办对工程质量进行复检。对合格的工程项目报请监理工程师工程质量进行终检。

四、施工局局长为施工质量第一责任人，对本项目施工质量全面负责，施工局内设质量安全部，其负责人受施工局局长的直接领导，具体负责本项目的质量管理工作。在质量管理过程中严格执行《水利水电基本建设管理的若干规定》，实施质量部制订的管理制度，检查该项目的施工质量，作好原始记录，整编每月质量报表及竣工资料。施工局各施工区专职质检员，负责本施工区的施工质量管理。最终达到其责任层层分明，质量控制步步到位。

### 2.3.2 工程施工全面质量管理体系

全面质量管理是把工程质量管理归结为对所有生产部门和全体参建人员的在生产过程中的工作质量的管理，通过管理好工作质量来控制好工程质量。全面质量管理具有广泛的群众性、全面性、预防性和可控制性、科学性，使每个工作主体的质量责任和工作责任明确清晰。

## 2.4 安全保证体系

施工安全管理体系见图2-3。

施工局局长

副局长

工程管理部主  任

经营管理部

主 任

质量安全部

主  任

物供部

主  任

办公室

主  任

劳财部

主  任

试验室

一工区

总工程师

中国水利水电第七工程局

班组长

作业工人

二工区

三工区

测量

监测队

安全生产委员会

图2-3  安全管理结构图

## 2.5 资源管理

本标段工程的资源管理主要是对人力资源、材料资源和设备资源的管理。

### 2.5.1 人力资源的管理

一. 人力资源的构成

人力资源主要由施工局局长，施工监督人员和职员工人三部分构成。

（1）施工局局长：是由工程局指派，经业主同意后，驻工地的按合同规定履行我局的责任和权利的专职全权负责人。

（2）施工监督人员：由施工局委派经业主和监理人同意的一位授权代表。该代表代表工程局接受监理人指示，并在工程的施工中行使包括施工质量检查在内的全部的必要的监督。

（3）职员和工人：为顺利完满的完成本标段的各项工程，施工局所派遣的合格的各类技术工人和普通工人。主要包括以下人员：

① 具有合格证明的各类专业技术工人和普通工人；

② 具有技术理论知识和施工经验的各类专业技术人员及有能力进行现场施工管理和指导施工作业的工长；

③ 施工质检人员；

④ 具有相应岗位资格的管理人员。

二. 人力资源的管理

（1）明确工作任务：无论是口头的还是书面的授权，都必须向受权人明确所授事项的任务目标和职责范围，使其能清楚地工作。

（2）正确选择受权者：在选择受权者时，应遵循“因事择人，视能授权”和“职以能授，爵以勋授”的原则。要根据工作任务来选择具备完成任务的受权者，以避免出现力不胜任或不愿受权等情况；应根据所选受权者的实际能力，授予相应的权利和对等的责任：对既能干又肯干的要充分授权；对适合干但能力有欠缺或能力强但有可能滥用权力的，要适当保留决策权。为了正确的选择受权者，在授权前要对受权者进行严格考察。

（3）建立完善的评价标准：建立完善的评价标准，将评价标准具体化，量化，是评价受权人能力和评价授权正确与否的关键。

（4）沟通：授权后，授权人应随时同受权人进行有效的沟通，帮助受权人解决完成任务中的实际困难，圆满完成施工任务。

（5）有效的控制手段：授权后并不是不管不问，若发现问题应及时纠正，必要时收回授权。

（6）定期对各职能部门的人员进行安全教育和岗位培训,并进行考核，不合格者不许上岗。

在授权制管理过程中，应尽量避免出现职权不清，不授权，有责无权或有权无责，授权给多人而不明确最终责任人等错误。

### 2.5.2 材料资源的管理

材料主要有由业主供应的材料和由施工局自行筹备的材料两类。

一、业主供应材料资源的管理

（1）材料用量汇总表

施工局在正式开工之前根据合同项目分部分项工程及工程量和投标文件所列数量，向业主和监理工程师上报并经审核确认的分部分项工程物资需要用量详表和汇总详表，业主审核确认后根据此作为正式的物资供应开户的预控制依据。

（2）编制年、季、月度物资计划表

由施工局根据项目施工详图和工程进度计划，编制年、季、月物资申请计划，附分项核算表和物资明细表，并经监理工程师审核，按合同条款中规定的时间报送业主，业主审核确定后据此作为物资分期供应的依据。

（3）材料供应数量的改变

合同执行过程中因业主原因引起的变更导致的物资供应开户总量、分部分项项目物资需用量及供应计划的变化，参照本合同有关条款规定作相应的调整。其中，施工局年、季、月物资申请供应变更计划必须在监理工程师审核确认签名之日起48小时内附上监理工程师签发的变更书面说明一并报送业主，业主审核后据此作相应的调整。

（4）未按时提交材料计划的责任

若施工局未按规定时间上报物资申请供应计划及变更计划，业主视资源情况供应，但不承诺保证供应。

（5）对提交材料供应计划负责

我局对报送的物资申请计划的时效性、准确性承担责任并要严肃履行。

（6）材料专用于本合同工程

（7）材料的采购限价

本合同期内，属业主供应的材料，经业主同意由施工局自购，差价部分由业主增补。

（8）施工局应接受业主供应的材料

业主负责供应的主要工程物资，除经业主批准或授权同意自购外，施工局必须接受业主的供应，同时施工局将对业主供应的材料有专门人员负责计量，交接，保证按时接收业主送到的材料。

（9）材料的质量

施工局将严格执行合同规定的关于材料质量方面的条款。

（10）剩余材料的回收

为保证本工区良好的施工秩序和工程物资的质量，防止物资流失，凡进入工区的工程物资，无论运输方式如何，必须持有业主印发的物资进出场许可证，否则不得通行。

（11）材料的领用

领料时，领料人员必须持有业主颁发的领料证，方可办理领料事宜。

二、施工局自筹材料资源的管理

除合同条款中规定由业主提供的材料外，其他用于实施本合同工程的任何物资均由施工局负责，其具体管理办法如下：

一.用于永久工程的材料，施工局将提前28天向业主提交经监理工程师和业主审批的采购计划，在业主审核批准后进行采购。所有的非设计结构用材料均有施工局提供。对某些需要由施工局提供的设计结构用钢材，我局将提前28天向监理工程师提交采购计划，材料品种，制造厂家材料的主要性能指标，材料样品以及监理工程师要求的其他证明材料。

二.用于临时工程或设施的材料由施工局自行提供。

三.施工局对自己所采购的材料的规格、品种、质量、数量等一切后果负责。

### 2.5.3 施工设备的管理

一.施工局的设备按合同进度计划进入场地，经监理人核查后投入使用。

二.施工局所有施工设备一经运至工地，即被视为专供本合同工程使用。

三.施工设备只允许在施工工地内转移，未经监理人的同意，施工设备的任何部分不得运出工地。对于专用于人员交通和外出接运货的车辆除外。

四.按不同的施工阶段工程的完工情况或工程施工不再需要，经监理人批准后方可撤走闲置设备。

五.对于施工中的机械设备的状况，施工局将负责维修保养，保证其正常作业。

# 第三章  施工总布置

## 3.1 施工总布置的条件和原则

3.1.1施工布置条件

一、 对外交通条件

本标段施工期施工对外交通运输主要利用现有道路。

在漫水湾至里庄专用公路通车之前，从坝址至西昌的交通路线为：西昌－漫水湾（39km）－泸沽(9km)－冕宁(30km)－江口(60km)－九龙河口(60km)－坝址(48km)。其中西昌至泸沽已建有高速公路， 沪沽至九龙河口为山岭重丘三、四级公路标准，沥青路面，因山势陡峻，每逢雨季，常发生边坡跨塌；九龙河口至大沱营地为辅助道路改建段，全长约37km，道路等级为矿山三、四级，现已基本完成，具备通车条件；大沱营地至坝址为场内公路，全长约14km，公路等级以矿山二级为主，局部为三级，路基（面）12m（10.5m）/7.5m（6.5 m），现已具备通车条件。

在漫水湾至里庄段专用公路通车后，对外交通可采用如下路线：西昌－漫水湾(39km)－里庄(62km)－江口(12km)－九龙河口(60km)－坝址(48km)。其中里庄至江口约12km为四级公路，泥结石路面。

二、场内交通条件

锦屏西桥为沟通两岸的永久跨江大桥，位于坝址下游，桥长118m，已建成通车。

解放沟1#临时桥为索桥，桥长约130m，已建成通车；下游围堰临时桥，桥长约129m，现已建成通车。

解放沟2#临时桥为索桥，桥长约218m，预计2005年8月31日具备通车条件。

景峰临时桥位于老景峰悬索桥与辅助洞西端进口之间，桥长约122m，现已建成通车。

下游围堰至肖厂沟渣场公路现已建成，全长约3.5km。

左岸4#公路（中线公路）：6#公路下游段至坝址1790m高程，全长约1.11km。

左岸6#公路（高线公路）：从2#公路下游段接线经左坝肩至2#公路上游段，全长约5.69km。目前正在施工中，下游段预计2005年8月初通，11月基本完工。

左岸8#公路（超高线公路）：左坝肩至左岸缆机平台，全长约0.93km。目前正在施工中，预计2005年8月基本完工。

左岸10#公路：2#公路至印坝子沟渣场，全长约1.5km，已通车。

与本标段工程施工相关的主要场内交通项目是由开挖工作面至渣场的道路和桥梁，主要有锦屏西桥、景峰临时桥、解放沟1＃临时桥、解放沟2＃临时桥、左岸2＃公路（左低线）、左岸6＃公路（左高线）、左岸8＃公路（左超高线）、左岸10#公路等。

## 3.2 施工临时道路布置

### 3.2.1 施工临时道路布置

（1）缆机平台EL1960m高程以上施工临时道路布置

缆机平台EL1960m高程以上共设计两条施工道路，两条施工道路均与8#路交通洞出口1960m高程相接，上、下游各布置一条，分别为8-1#路和8-2#路。8-1#路和8-2#路上、下游施工道路在1960m~1977m高程段考虑结合布置集碴平台和挡碴墙，其中挡碴墙采用钢筋石笼底宽3米，集碴平台宽10m，道路坡比控制在12~14%，该段主要作为左岸1960m高程以上开挖石方集碴区和出碴运输通道，总长约265m。  轮式车辆不能到达的支护与灌浆区域采用采用卷扬提升系统运输材料，并在1960高程开挖平台上、下游各设一座，额定提升能力为2吨。

8-1#路：上游开挖区1977m高程以上由于地形较陡，场地较窄，不便于布置自卸汽车上山道路，仅考虑履带式设备上山进行钻爆和倒碴或推碴由冲沟进入集碴区域，然后在集碴区域统一装、运碴。1977m高程以上施工便道布置在上游开挖区域内，设计宽度3.5~4.0m，边坡开挖坡比1：0.1，道路坡率25%，施工便道顶端高程2020m，总长约172m。

8-2#路：下游开挖区1960m高程以上开挖量主要集中在下游山脊，开口线高程2105m，山脊背后为大的冲沟，自卸汽车无法绕道至2020m高程以上，经过实地测绘地形和认真分析，通过将下游开挖区外的冲沟回填至1983m高程将8-2#路横跨回填区域，可将出碴道路修至2010m高程，从而确保2015m以下开挖石碴一次性装、运到位。2015m以上开挖石碴全部通过反铲或推土机倒、推进开挖区内的冲沟进入集碴区域，然后在集碴区域统一装、运。1977~2010m高程道路设计路宽5.0~6.0m，道路坡率控制在14%以下，边坡开挖坡比1：0.2，总长约240m。2010~2080m高程施工便道只考虑履带式设备上山进行钻爆或倒、推碴，设计宽度3.5~4.0m，边坡开挖坡比1：0.2，道路坡率30%，施工便道顶端高程2080m，总长约235m。

冲沟回填：8-2#路跨下游开挖区外的冲沟中部1915m高程处有上山人行便道，稍加拓宽处理后可设置一道宽*高=3.0m*5.0m的挡碴墙，石碴按1：1坡度回填至1955m高程后设置一道2m宽马道，而后再以1：1坡度回填至1983m高程，详细设计实际施工前同设计、监理、业主确定。

8-1＃路、8-2＃路和冲沟挡碴墙平面布置详见《左岸1960m高程以上开挖施工道路平面布置图》（图号：JP1C－200501（施）－3－02）。

由于本标段地质条件较差，断层、裂缝分布较多，因而存在诸多安全隐患。为确保开挖后洞室和边坡稳定及道路行车、行人安全，对于不良地质段边坡需进行临时锚喷支护，支护地段及方式由业主、监理、设计和施工单位现场会签确定。

（2）EL1930m～EL1960m高程施工临时道路布置

根据合同文件6＃路上游段被取消，投标文件中的6-1＃临时施工道路已无法形成。根据实测地形图和现场踏勘，将1960m高程下游侧马道加宽至6米， EL1930m～EL1960m高程施工临时道路接马道末端按照坡比12％的坡降形成6米宽临时施工道路至1930m高程。施工道路两侧边坡的开挖坡比为1：0.2，因1960m高程以下设计开挖图纸未到，EL1930m～EL1960m高程施工临时道路的布置仅为示意图。设计图纸下发后上报道路施工专项措施。

（3）EL1885m～EL1930m高程施工临时道路布置

根据合同文件6＃路上游段被取消，投标文件中的6-2＃临时施工道路已无法形成。根据实测地形图和现场踏勘，将1885m高程一条锚固洞和1881m高程PD48＃地质探洞扩挖形成EL1885m～EL1930m高程开挖两条施工交通洞。

### 3.2.2 施工交通洞布置

（1）6－1＃施工交通洞

由于本标开挖边坡高，岸坡陡峻，为达到开挖碴料不下江的目的，在1885m高程形成一个集碴平台和挡碴墙，为了施工该集碴平台、挡碴墙和直接出碴，本标特别设置6-1#施工交通洞。该施工交通洞是在6#路的下游段具备通车条件后，直接从6#路穿坝肩洞段进行1885m高程的锚洞和抗剪洞开挖，将靠江侧的中间一条锚洞开挖成6×5m（宽×高），然后向靠江方向出洞形成。

（2）6－2＃施工交通洞

将P48地质探洞（尺寸2.9m*2.0m，城门洞型，底部高程1881m，轴线与6#交通洞垂直相交，长度约为100m，出口1881m高程以下为悬崖陡壁。）出口与两侧经扩挖后可形成出碴平台， PD48＃地质探洞扩挖至6.0m×5.0m后与6-1#施工交通洞可形成循环线出碴通道。

6－1＃、6－2＃施工交通洞平面布置详见《左岸1885m高程施工交通洞平面布置图》。

## 3.3 主要施工辅助企业

根据施工部位分布特点和各施工通道所承担的施工任务、现场施工条件及工程进度安排，为减少施工干扰，本标工程临时生产设施依照招标文件明确的施工场地范围，将各施工辅助企业集中布置，布置在业主提供的本标施工场地内。

具体见《施工总平面布置示意图》（图号：JP1C－200501（施）－3－01）。

### 3.3.1 施工机械修配保养、停放厂

施工机械修配厂按其承担的任务和强度确定相应的生产规模。建筑结构型式砖瓦房及棚建。

（1）机械修配厂

布置在业主规划的本标施工场地印把子沟，承担本标所有施工机械设备的日常维护、标准配件的更换以及中修、小修和工程所需部分零配件、施工结构件的加工制作任务。生产规模15万工时/年，建筑面积80m2，占地面积100m2。机械修配厂主要设备见表3-2。

机械修配厂主要设备表               表3-2

| 名称 | 型号规格 | 制造厂 | 单位 | 数量 | 功率（kw） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 立式钻床 | ZY5150 | 自贡机床厂 | 台 | 1 | 3 |
| 普通车床 | CW6163B | 安阳机床厂 | 台 | 1 | 11 |
| 牛头刨床 | B6050B | 襄阳机床厂 | 台 | 1 | 6 |
| 刨床 | B665 | 重庆机床厂 | 台 | 1 | 6 |
| 摇臂钻床 | Z32K | 桂林机床厂 | 台 | 1 | 4.5 |
| 液压弓锯床 | G7025A | 重庆机床厂 | 台 | 1 | 50 |
| 铣床 | X8216-270 | 昆明机床厂 | 台 | 1 | 6 |
| 电动压力机 | 200T | 成都市锡津厂 | 台 | 1 | 1.4 |
| 交流电焊机 | BX3-300 | 成都电焊机厂 | 台 | 2 | 36 |
| 直流电焊机 | AX320 | 株州电焊机厂 | 台 | 2 | 28 |

（2）汽车修配、保养厂

包括机械车间和汽车保养车间。主要承担本工程的各种机械、运输车辆的维修、定期保养任务，以及零部件的加工制作和修复以及本站设备维修任务。布置在业主规划的印把子施工场地内。生产规模50自然台/年，建筑面积350m2，占地面积1500m2。汽车保养厂主要设备见表3-3。

汽车保养厂主要设备表                  表3-3

| 名称 | 型号规格 | 制造厂 | 单位 | 数量 | 功率（kw） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车床 | C618K-3/750 | 沈阳机床厂 | 台 | 1 | 4 |
| 车床 | CY6140×1500 | 云南机床厂 | 台 | 1 | 11 |
| 牛头刨床 | BYZ60100 | 襄阳机床厂 | 台 | 1 | 3 |
| 摇臂钻床 | Z3032×10 | 沈阳中捷友谊厂 | 台 | 1 | 6.2 |
| 钻铣床 | ZX32A-1 | 江西重型机床厂 | 台 | 1 | 1.5 |
| 交流电焊机 | BX3-300 | 成都电焊机厂 | 台 | 1 | 18 |
| 直流电焊机 | AX320 | 株州电焊机厂 | 台 | 1 | 12 |
| 喷油泵实验台 | 12PSV55 | 泰安实验设备厂 | 台 | 1 |  |
| 空气锤 | 150kg |  | 台 | 1 | 17 |

（3）设备停放场

主要承担各种施工机械的停放任务，布置在业主规划的印把子施工场地内，建筑面积20m2，占地面积为1000m2。

### 3.3.2 综合加工厂

综合加工厂包括钢筋加工厂、木材加工厂及模板加工厂。主要承担本标工程的钢筋、钢材加工，锚杆制作，模板修整，以及临时工程的少量木材加工任务。

综合加工厂按各自承担的任务和强度确定相应的生产规模。建筑结构型式主要为砖瓦房及棚建。

（1）钢筋加工厂

钢筋加工厂布置在业主规划的锦屏西桥左岸施工场地内，承担本标钢筋、锚杆加工任务，厂内设置加工车间、原材料临时堆存场、成品料堆存场、工具室、值班室等，钢筋生产规模20t/班，两班制生产。建筑面积150m2，占地面积600m2。钢筋加工厂主要设备见表3-4。

钢筋加工厂主要设备表                  表3-4

| 设备名称 | 规格型号 | 制造厂 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢筋切断机 | GQ60 | 四川丹陵机械厂 | 台 | 1 | 7.5 |
| 钢筋弯曲机 | GQ50-1 | 山西前进 | 台 | 1 | 5.5 |
| 钢筋调直机 | GJ4/14 | 杭州 | 台 | 1 | 4 |
| 钢筋压接焊机 | YQH-A | 四川夹江水工厂 | 台 | 2 | 22 |
| 交流电焊机 | BX1-500 | 成都电焊机研究所 | 台 | 3 | 35 |
| 直流电焊机 | ZX630 | 成都电焊机厂 | 台 | 2 | 22 |
| 对焊机 | UN1-150 | 株州电焊机厂 | 台 | 1 | 7.5 |
| 氧气焊切设备 |  |  | 套 | 3 |  |
| 汽车吊 | QY8T | 长江起重机厂 | 台 | 1 | 99 |

（2）木材加工厂及模板加工厂

木材加工厂及模板加工厂与钢筋加工厂一同布置在业主规划的锦屏西桥施工场地内，主要用于储放、拼装和整修钢模板，并加工生产少量特殊部位砼浇筑所需的木模板以及临建设施所需的木制品加工制作任务。建筑面积40m2，占地面积100m2。木材加工厂及模板加工厂主要设备见表3-5。

木材加工厂主要设备表                 表3-5

| 名称 | 型号规格 | 制造厂 | 单位 | 数量 | 功率（kw） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 跑车带锯机 | MJ-319 | 江苏苏台木工机械厂 | 台 | 1 | 15 |
| 脚踏圆截锯 | MJ217 | 都江堰木工机械厂 | 台 | 1 | 13 |
| 木工圆锯机 | MJ106 | 都江堰木工机械厂 | 台 | 1 | 3 |
| 木工平刨机 | MB504 | 都江堰木工机械厂 | 台 | 1 | 4 |
| 双面压刨 | MB206 | 大连木工机械厂 | 台 | 1 | 5.5 |
| 钢模板修复机 | GMTC-1B | 大连旅顺钢模修复厂 | 台 | 2 | 8.5 |
| 汽车吊 | QY8T | 长江起重机厂 | 台 | 1 | 99 |

### 3.3.3 砂石骨料及混凝土拌和系统

一、砂石骨料系统

砂石骨料：业主已委托其他承包人在三滩建设前期砂石加工系统，并负责运行和管理，本标段按固定价格从该系统处采购混凝土及喷混凝土所用砂石骨料。

二、混凝土拌和系统

本标混凝土总计71800 m3，其中喷混凝土10800 m3，回填混凝土61000 m3。高峰期浇筑强度为7585 m3。

回填混凝土主要采用布置在锦屏西桥下游2#路明段的两台2×1.0m3的强制式拌和机拌和系统进行拌制。该系统建筑面积100m2，占地面积为1000m2。

混凝土拌和系统内主要布置有：拌和站、压气系统、外加剂系统、骨料输送系统，其它生产用房等。

水泥和粉煤灰均采用袋装。

该混凝土拌和系统具体布置见图3-1。主要设备配置见表3-6。主要技术特性见表3-7。

图3-1：混凝土拌和系统平面布置图

混凝土拌和系统主要技术特性表

表3-6

| 序号 | 项目 | 单位 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土生产任务总量 | m3 | 61000 | 不含喷砼 |
| 2 | 混凝土高峰强度 | m3/月 | 7585 |  |
| 3 | 设计生产能力 | m3/月 | 10000 |  |
| 4 | 水泥储量 | t | 300 | 高峰7天用量 |
| 5 | 粉煤灰储量 | t | 65 | 高峰7天用量 |
| 6 | 成品料储量 | m3 | 4000 | 高峰7天用量 |
| 7 | 高峰耗风量 | m3/min | 10 |  |
| 8 | 耗水量 | m3/h | 5 |  |
| 9 | 总功率 | kw | 60 |  |
| 10 | 工作人数 | 人 | 21 |  |
| 11 | 建筑面积 | m2 | 100 |  |
| 12 | 生产班制 | 班/制 | 3 |  |
| 13 | 占地面积 | m2 | 500 |  |

混凝土拌和系统主要设备、设施配置表

表3-7

| 序号 | 名 称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装载机 | ZL30E | 台 | 1 |
| 2 | 空压机 | W-9/7G | 台 | 1 |
| 3 | 配料仓 | 20m3 | 个 | 4 |
| 4 | 称量系统 | CJ-1500 | 套 | 1 |
| 5 | 强制式搅拌主机 | 1.0m3 | 台 | 2 |
| 6 | 水泥库 |  | 座 | 1 |
| 7 | 粉煤灰库 |  | 座 | 1 |
| 8 | 外加剂库 |  | 座 | 1 |

### 3.3.4 仓储系统

仓储系统包括综合仓库、油库、炸药库。

综合仓库：主要承担存放配件、五金器材、办公物资、劳保用品、本标工程所需的设备及材料等以及水泥库。按使用要求分设五金材料库、化工材料库、劳保用品库、备品配件库及其它库房。在业主提供的印把子施工场地内规划布置，建筑面积600m2，占地面积1200m2。

炸药库：主要为各个工作面提供火工材料，布置在监理人和公安机关批准的地点进行布置和修建，建筑面积80m2，占地面积为210m2，储量5t，储存3天的用量。

水泥库：在综合仓库里布置，储量400t，储存10天的用量。

钢筋、钢材库：本标不另设，利用综合加工厂内钢筋、钢材临时堆放场地承担。

堆料场：主要用来堆放成品的砂石骨料，在业主提供的锦屏西桥下游2#路明段施工场地内规划布置，占地面积400m2。

锚索存放场：主要用来堆放锚索，在业主提供的印把子施工场地内规划布置，建筑面积50m2，占地面积400m2。编锚在开挖后的马道上施工。

### 3.3.5 现场材料及工艺试验室

主要负责材料检验与工程质量的控制试验，承担各项与工程质量控制有关的检测、试验，以及对拟采用的材料（如混凝土、钢板、钢筋、锚杆、涂料以及工程指定的其它材料等）进行标准试验及混合料配合比试验等有关的试验任务。本试验室除进行材料试验外，还进行现场工艺试验，如开挖爆破、灌浆、喷混凝土、焊接试验以及钢筋机械连接等。布置于大奔流2#场地，砖混结构，建筑面积为30m2，占地面积为60m2。

### 3.3.6 其他设施

修钎厂：本标不另设，由机械修配厂承担。

现场临时设施：包括现场值班室、压气站、工器具房、卫生设施等，建筑面积200m2，占地面积230m2。

现场值班室：根据现场实际情况定，活动板房形式，建筑面积20m2，占地面积30m2。

压气站：在业主提供的8#路明段施工场地内规划布置，建筑面积180m2，占地面积200m2。

## 3.4 施工风水电供应、通讯及排污

### 3.4.1 施工供风

一、供风系统任务及组成

主要供应本标工程开挖、支护、灌浆、砼浇筑等项工程施工用风用户，高峰耗风量约为160m3/min。预应力锚索施工用风自带空压机。

根据施工部位分布特点及工程进度安排，本标设两座压气站，其中1＃压气站布置在8－1＃洞出口处，2＃压气站布置EL1960m开挖区下游冲沟附近。压气站规模为200m3/min，站内安装4台4L-20/8型（Q=20m3/min，P=0.8Mpa，N=120Kw）和3台5L-40/8型（Q=40m3/min，P=0.8Mpa，N=250Kw）固定式空压机(备用1台)。

另配备2台14m3/min油动移动式空压机，以满足工程前期施工、临时、零星工程以及补充本标段段主体工程高峰用风量的短期需要。

二、供风系统管网布置

压气站的压缩空气采用DN219、DN159供风钢管送风至各施工用风用户。

供风系统平面布置详见《施工供风系统总平面布置图》（图号：JP1C－200501（施）－3－06）

三、供风系统主要设备及材料

供风系统主要设备及材料见表3-8。

施工供风主要设备及材料表

表3-8

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定式空压机 | 4L-20/8 | 台 | 10 | Q=20m3/min,P=0.8Mpa N=120KW,备用2台 |
| 2 | 油动移动空压机 | VY-14/7 | 台 | 4 | Q=14m3/min,P=0.7Mpa |
| 3 | 供风管 | Φ219×7 | 米 | 800 | 无缝钢管 |
| 4 | 供风管 | Φ159×4.5 | 米 | 420 | 无缝钢管 |
| 5 | 压气站循环冷却水泵 | IS65-50-125 | 台 | 6 | Q=30m3/h,H=18.5m N=3KW (1备) |
| 6 | 压气站循环冷却水池 | 80m3 | 座 | 1 | 浆砌石水池 |

### 3.4.2 施工供水及排污

一、供水条件

（1）供水系统任务及组成

施工供水系统主要供应本标工程边坡支护、锚洞和抗剪洞开挖、灌浆、砼浇筑和辅助企业生产用水等项目工程施工用水，高峰用水量约为60m3/h。

（2）水源

本工程施工生产用水和辅助企业生产用水取自雅砻江。

二、施工供水系统

（1）供水系统高峰用水量

生产用水：60m3/h。

（2）供水系统规划

锦屏一级水电站左岸1885m高程以上开挖工程施工供水系统共布置四级泵站，由雅砻江取水提升至边坡开挖工作面EL2100m高程。供水系统取水口布置在雅砻江解放沟1＃临时桥下游131m位置（左岸导流洞进口上游），设置一座浮箱式泵站，取雅砻江水作为施工生产用水。

a. 一级泵站

一级泵站布置在左岸导流洞进口施工支洞下游20m处河边，取水处水面高程EL1640m，选用两台4″潜水泵（一台备用）向二级泵站的1#水池供水。

b．二级泵站

二级泵站布置在左岸导流洞进口施工支洞上游EL1670m高程处，靠山坡侧设置1#水池，水池容积39m3，水池结构尺寸3.15m×5m×2.5m(长×宽×高)采用钢筋砼。水池旁布置两台扬程H=315m，流量Q=85m3/h的多级离心泵（一台备用）向三级泵站的2＃水池供水。

c．三级泵站

三级泵站布置在8-2#交通洞进口高程EL1911m开阔处，修建2#水池，水池采用钢筋砼构。水池结构尺寸10m×5m×2m（长×宽×高），容积100m3。2#水池旁布置两台扬程H＝180m，流量Q＝85m3/h的多级离心泵（一台备用）向四级泵站的3＃水池供水。

d．四级泵站

四级泵站布置在上游边坡设计开挖线外的EL2025m高程处，在距离设计开口线50m开阔处用布置3#水池，水池采用3mm厚钢板焊制容积37m3的钢板水池，水池内设置两台3″高扬程潜水泵（一台备用）向4#水池供水。

e．4#水池

在下游边坡设计开挖边线外高程EL2110m处设置4#水池，4#水池采用2mm厚钢板焊制容积14m3的钢板水池供高程EL2025m以上边坡开挖、支护等施工用水。

（3）供水管线选择

根据施工高峰期用水量、各级泵站间高差和管线长度，一级泵站取水管选用DN108mm钢管；二级泵站供水主管选用DN110mm无缝钢管（管壁厚δ=5mm）；三级泵站供水主管选用DN108mm无缝钢管（管壁厚δ=4mm）；四级泵站供水主管选用DN60mm无缝钢管（管壁厚δ=3mm）。

施工供水系统规划布置详见《施工供水总平面布置图》（图号：JP1C－200501（施）－3－04）

（4）供水系统电源

a．一、二级泵站电源

一级和二级泵站电源采取从1#变电站（8-2#交通洞进口）架设35mm2高压电缆至导流洞上游施工支洞旁，接3#变电站（315KVA变压器），以供一级潜水泵和二级高扬程多级离心泵的运行，3＃变电站布置在二级泵站附近较开阔处。

b．三、四级泵站电源

三级和四级泵站由8-2#交通洞进口处的1#变电站供电。

三、供水系统设施施工

（1）浮箱式泵站采用旧油桶、角钢、钢筋及木板现场焊接制作，旧油桶数量为10个，把旧油桶封闭号并编排成一层，之间采用角钢和Φ25mm钢筋连接而成，旧油桶固定完成后，面上铺设木板。

（2）1＃水池设置在导流洞施工支洞旁，在靠近边坡侧清出基岩，采用C15混凝土沿边坡浇筑3m高，在边坡上形成一平台，然后在该平台上布置钢筋砼水池，水池旁边布置高扬程离心泵临时泵房和值班室，泵房及值班室采用空心砖砌筑，顶上盖石棉瓦，为了防止边坡滚石，在房顶上铺设一层马道板钢架管作支撑。1＃水池材料直接运输至施工现场。

（3）2＃水池设置在8-2＃洞口部位靠边坡侧，该水池为钢筋混凝土结构，水池基础场地采用人工清理至基岩，由于6＃路未通混凝土按照配合比进行现场拌制；水池靠山侧边坡岩石较差，采用砌筑浆砌石保坎护坡，施工所用块石采用就地取材；水池旁边布置高扬程离心泵临时泵房和值班室，泵房及值班室采用空心砖砌筑，顶上盖石棉瓦，为了防止边坡滚石，在房顶上铺设一层马道板钢架管作支撑。2#水池材料采用坝址上游中水十一局的缆机分批吊至8#公路旁，人工搬运至施工现场。

（4） 3＃、4＃水池均为圆柱型钢板结构，分别设置在开挖面上游（EL2025）和下游开挖面上方（EL2110）。因该部位无平坦场地，故在边坡上开挖出一平台以作水池基础，水池基础场地采用人工清理至基岩，再采用C20混凝土铺垫成水池基础。3#、4#水池所用钢板、钢筋、水泥等材料采用人工搬运至施工现场。

（5）供水管路的架设：

浮船式泵站至1＃水池之间的管路采用DN108mm钢管，长度42m；潜水泵与钢管接口采用弹簧管相连。

1＃水池至2＃水池之间的供水管采用DN110mm无缝钢管，长度732m，人工搬运至该段边坡进行安装；每隔50m设置浆砌石镇墩。

2#水池至3#水池之间的供水管采用DN108mm无缝钢管，长度277m，人工由人行便道搬运至边坡上进行安装。

3#水池至4#水池之间的供水管采用Φ80mm无缝钢管，长度472m。供水管路用混凝土镇墩固定，材料用人工搬运至施工现场。特殊部位的管路采取必要的防护措施。

（6） 管路连接

供水管路连接直线段采用法兰盘连接，弯头处现场加工进行焊接。

（7）水池排污管的设置

1＃、2#水池各布置1根排污阀（φ45mm）管及2根出水闸阀（4吋）管，以满足水池的清洗及供水，2＃水池施工完成在一端上方搭设工字钢及钢板以作三级水泵房之用。

3#水池布置1根排污阀（Φ100mm）管及3根出水闸阀（4吋）管，以满足水池的清洗及供水。

4#水池需布置1根排污阀（Φ45mm）管及2根出水闸阀（2吋）管，以满足水池的清洗及供水。

## 四、 供水系统设备及材料

供水系统设备及材料见表3-9。

供水系统主要材料工程量

表3-9

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1＃水池39m3 | 尺寸为：(3.7+2.6)×5.0×2.5，钢筋砼水池，EL1670m高程 |  |  |  |
| 1 | 锚杆 | Φ22 | 根 | 8 | L=2.5m |
| 2 | 回填砼 | C15 | m3 | 62.57 | 靠边坡侧 |
| 3 | 水池砼 | C20 | m3 | 24.44 |  |
| 4 | 钢筋 | Φ16mm,Φ14mm | t | 2.42 | 双层钢筋 |
| 5 | 空心砖 | 20×20×40cm | m3 | 7.15 |  |
| 6 | 石棉瓦 |  | m2 | 15.64 |  |
| 7 | 钢管梯子 |  | m | 18 |  |
| 8 | 门,窗 | 门0.8×2.0m, 窗1.2×1.0m | 扇 | 2 | 各2扇 |
| 9 | 止回阀 | φ100mm | 个 | 1 |  |
| 10 | 闸阀 | φ100mm | 个 | 3 | 其中排污阀1个 |
| 11 | 离心水泵 | H=315m, Q=85m3/h | 套 | 2 | 泵站高差h=240m， 管线L=600m |
| 12 | 真空泵 |  | 台 | 1 |  |
| 13 | 变压器 | 315KVA | 台 | 1 |  |
| 14 | 高压跌落 | 10KV | 幅 | 3 |  |
| 15 | 水泥电杆 |  | 根 | 1 |  |
| 16 | 避雷器 |  | 组 | 1 |  |
| 17 | 横担 |  | 根 | 2 |  |
| 18 | 螺杆 | 250mm | 套 | 2 |  |
| 19 | 抱杆铁 |  | 幅 | 2 |  |
| 20 | 接地扁铁 | 5×50mm | m | 100 |  |
| 21 | 角钢 | 5×50mm | m | 10 |  |
| 22 | 低压电缆 | 75mm2 | m | 100 | 四芯 |
| 23 | 高压电缆 | 35mm2 | m | 600 |  |
| 24 | 真空泵电缆 | 2.5mm2 | m | 20 | 四芯 |
| 25 | 铝芯线 | 2.5mm2 | m | 100 |  |
| 26 | 拉桩线 | 8＃铁丝 | kg | 50 |  |
| 27 | 拉线抱箍 |  | 套 | 2 |  |
| 28 | 空气断路器 | 600A | 个 | 1 |  |
| 29 | 漏电保护器 | 400A | 个 | 1 |  |
| 30 | 漏电保护器 | 20A | 个 | 1 |  |
| 31 | 漏电保护器 | 60～100A | 个 | 1 |  |
| 二 | 2＃水池100m3 | 尺寸为：5.6×10.6×2.0，钢筋混凝土水池，EL1910m高程 |  |  |  |
| 1 | 开挖 |  | m3 | 15 |  |
| 2 | 垫层混凝土 | C20 | m3 | 13.2 | 底板垫层 |
| 3 | 钢筋 | Φ16mm | t | 2.92 | 双层钢筋 |
| 4 | 钢筋 | Φ14mm | t | 0.44 | 双层钢筋 |
| 5 | 钢筋 | Φ6mm | t | 0.06 |  |
| 6 | 混凝土 | C20 | m3 | 41.37 | 水池混凝土 |
| 7 | 排污阀 | φ100mm | 个 | 1 |  |
| 8 | 闸阀 | φ100mm | 个 | 2 |  |
| 9 | 离心水泵 | H=180m, Q=85m3/h | 套 | 2 | 泵站高差h=115m， 管线L=306m |
| 10 | 真空泵 |  | 台 | 1 |  |
| 11 | 空心砖 | 20×20×40cm | m3 | 6.20 |  |
| 12 | 石棉瓦 |  | m2 | 21.00 |  |
| 13 | 门,窗 | 门0.8×2.0m, 窗1.2×1.0m | 扇 | 3 | 门1扇，窗2扇 |
| 14 | 钢架管 | Φ50mm | m | 180 |  |
| 15 | 马道板 | 3.0×0.3m | 块 | 160 |  |
| 三 | 3＃水池37m3 | D=4.0m，h=3.0m现场制作圆柱型水池，EL2025m高程 |  |  |  |
| 1 | 土石方开挖 |  | m3 | 105 |  |
| 2 | 钢板 | δ=3mm | m2 | 50.87 |  |
| 3 | 钢筋 | Φ20mm | t | 0.13 |  |
| 4 | 混凝土 | C20 | m3 | 3.93 | 地坪 |
| 5 | 闸阀 | φ100mm | 个 | 3 |  |
| 6 | 排污阀 | φ45mm | 个 | 1 |  |
| 7 | 潜水泵 | 3"泵,N=7.5KW | 台 | 2 | 水池高差H=75m, L=400m Q=30m3/h |
| 8 | 电缆 | 10mm2 | m | 310 | 3"潜水泵 |
| 四 | 4#临时水池14m3 | D=3.0m，h=2.0m，现场制作圆柱型水池，EL2110m高程 |  |  |  |
| 1 | 钢板 | δ=2mm | m2 | 26.88 | 现场制作圆柱型水池 |
| 2 | 排污阀 | φ45mm | 个 | 1 |  |
| 3 | 闸阀 | φ45mm | 个 | 2 |  |
| 五 | 管线材料 |  |  |  |  |
| 1 | 供水钢管 | DN110mm | m | 1010 | 无缝钢管 δ=5mm |
| 2 | 供水钢管 | DN108mm | m | 520 | 无缝钢管δ=4mm |
| 3 | 弹簧管 | Φ110mm | m | 10 |  |
| 4 | 镇墩混凝土 | M10浆砌石 | m3 | 26.4 | 22个镇墩 |
| 5 | 橡胶垫圈 | 4" | 个 | 180 |  |
| 6 | 螺丝 | φ16mm | 套 | 1440 |  |
| 7 | 止回阀 | 4" | 个 | 2 |  |
| 8 | 阀兰盘 | 4" | 个 | 360 |  |
| 9 | 水表 |  | 个 | 4 |  |
| 10 | 电缆 | 10mm2 | m | 100 | 4"潜水泵电缆 |
| 六 | 浮船材料 |  |  |  |  |
| 1 | 旧油桶 |  | 个 | 10 |  |
| 2 | 角钢 | ∠50×5mm | t | 0.19 |  |
| 3 | 钢筋 | Φ25mm | t | 0.16 |  |
| 4 | 木板 | δ=2.5cm | m3 | 0.18 |  |
| 5 | 钢板 | δ=2mm | m2 | 2.39 |  |
| 6 | 潜水泵 | 4"泵, N=18.5KW | 台 | 2 | 实际H=35m, Q=85m3/h,L=60m |
| 7 | 配电柜 |  | 套 | 1 | 潜水泵用 |
| 8 | 小钢绳 | 20mm2 | m | 200 |  |

五、排污

⑴ 在办公生活营地修建沼气池，挖筑排水明沟，生活污水由Φ400、Φ300涵管引至沼气池处理后，同雨水合流经明沟排放。

⑵ 在施工现场（施工区内）以及辅助企业内，修建简易的化学处理厕所，并定期清扫厕所和清除粪便，粪便经设施处理后运至当地卫生主管部门允许的地点排放。

⑶ 在砼拌和站生产区修建沉淀水池，挖筑排水明沟。混凝土拌和系统生产用水由沉淀池沉淀处理达标后经排水明沟排放。

⑷ 各处生产污水分别集中沉淀处理达标后，经明沟排放或抽排。

### 3.4.3 施工供电

一、 施工供电布置

1. 供电范围及高峰负荷

（1）该系统供电范围：本标段主体工程施工，以及为完成本工程而配备的压气站、施工现场、供水系统等生产辅助企业以及现场办公生活用电。

（2）施工用电高峰负荷：约2300KW。

施工高峰期用电负荷组成：

① 施工供风系统负荷：250KW×3台，120KW×4台；

② 施工供水系统负荷：240KW；

③ 现场施工及施工照明用电负荷：600KW；

④ 拌和站及锦屏西桥生活营地用电负荷：230 KW；

施工高峰期用电负荷共计2300KW。

2. 施工供电系统布置

（1）供电系统规划

左岸1885m高程以上开挖工程现场施工供电系统根据施工安排分阶段进行布置。

第一阶段供电系统规划

2005年10月31日前根据招标文件可提供用电负荷1500KW，布置四所变电站满足现场施工供电要求。

第二阶段供电系统规划

2005年10月31日右岸35KV变电所形成后增容一台10KV/0.4KV/800KVA变压器，以满足施工高峰期用电负荷为2300KW的要求。

（2）变电站布置

根据施工总布置和施工用电负荷的要求，10KV电源接线点由左岸3＃铁塔接取，第一阶段共布置四所变电站，总容量1760KVA。

1#变电站布置在开挖区下游冲沟侧EL1960m高程，配置一台10KV/0.4KV/630KVA变压器以供下游侧开挖生产和1#空压机站用电；2#变电站布置在8＃路的8-1#洞出口附近（空压机站旁），配置一台10KV/0.4KV/500KVA变压器以供施工现场及2#空压机站用电； 3#变电站布置在解放沟1#临时桥左岸下游60m（即左岸导流洞施工支洞进口上游），配置一台10KV/0.4KV/315KVA变压器以供供水系统生产用电；4#变电站布置在锦屏西桥左岸桥头，配置一台10KV/0.4KV/315KVA变压器以供生活营地和砼拌和站用电。

第二阶段共布置五所变电站，其中在EL1960m缆机平台下游侧马道增容一台10KV/0.4KV/800KVA变压器为5#变电站，总容量2560KVA。

（3）10KV供电线路布置

10KV电源接线点位于左岸3#铁塔处。1#变电站至10KV接线点间架设3×90mm2架空高压线；2#变电站10KV电源由1#变电站分线杆接取，采用3×50mm2凯装高压电缆绕边坡设计开挖边线区外至8-1#洞口；3#变电站10KV电源由2#变电站分线杆接取，采用3×35mm2凯装高压电缆；4#变电站10KV电源由3#铁塔10KV接线点间架设3×35mm2架空高压线；5#变电站10KV电源由1#变电站分线杆接取，采用3×50mm2凯装高压电缆。

供电系统主干线布置示意图如下：

（4）380V/220V 供电系统线路布置

a. 前期用电布置

前期施工用电的工作面主要有EL1960m锚洞、抗剪洞开挖；EL1960m挡碴墙施工；边坡上方土石方明挖及支护施工；EL1885m锚洞、抗剪洞开挖；EL1885挡碴墙施工。

① EL1885m和 EL1960m锚洞、抗剪洞、挡碴墙施工用电

从2#变电站沿8-2#洞敷设3×185 mm2＋1×90mm2塑料铝芯线至EL1960m洞口，设置2#配电箱以供应EL1960锚洞抗剪洞照明、开挖及回填砼浇筑设备等施工用电。3×185 mm2＋1×90mm2塑料铝芯线长558m，3×75mm2＋1×25mm2铜芯低压电缆长150m。

从2#变电站沿8-1#洞向下游敷设一根3×95mm2＋1×35mm2铜芯低压电缆至EL1881地质探洞洞口，设置4#配电箱以供应EL1885锚洞、抗剪洞及挡碴墙施工，3×95mm2＋1×35mm2铜芯电缆长456m。

② 上游EL1960m以上土石方明挖施工用电

从2#变电站沿边坡敷设一根3×95mm2＋1×35mm2铜芯低压电缆至EL2020m（3#水池旁），布置1#配电箱以供上游边坡土石方明挖照明、潜水泵、潜孔钻等用电。3×95mm2＋1×35mm2铜芯低压电缆长355m。

③下游EL1960以上土石方明挖施工用电

从开挖区下游1#变电站沿边坡敷设一根3×75mm2＋1×25mm2铜芯低压电缆至EL2110m（4#水池旁），布置3#配电箱以供下游边坡土石方明挖照明、潜孔钻等用电。3×70mm2＋1×25mm2铜芯低压电缆长436m。

④拌和站布置在2＃路旁（锦屏西桥下游约650m ），从5＃变电站架设3×120 mm2＋1×70mm2塑料铝芯线至2＃路旁拌和站，以满足拌和站用电。需3×120 mm2＋1×70mm2塑料铝芯线长760m。

前期施工用电最大负荷主要有：压气站：250KW×3台， 120KW×3台；供水系统、现场施工及施工照明等共计290KW；拌和站及锦屏西桥营地用电100 KW；共计1500KW。

b. 高峰期用电布置

① EL1930锚洞、抗剪洞开挖和回填砼浇筑及现场施工用电

锚洞与抗剪洞照明、锚洞及抗剪洞回填混凝土、洞室灌浆、边坡支护、现场开挖等施工用电。

②边坡土石方明挖用电

上游边坡土石方明挖照明、潜水泵、潜孔钻等用电；下游边坡土石方明挖照明、潜孔钻等用电；一、二级泵站抽水用电；锦屏西桥营地及下游拌和站用电。

高峰期施工用电最大负荷主要有：压气站：250KW×3台，120KW×4台；供水系统190KW；现场施工及施工照明等共计600KW；拌和站及锦屏西桥营地用电280 KW；共计2300KW。

施工供电系统规划详见《施工供电总平面布置图》（图号：JP1C－200501（施）－3－05）

3. 施工供电设备、设施

施工供电系统设备、设施表

表3-10

| 序号 | 设备、设施名称 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#变电站 | 一台 | S9-630KVA/10/0.4KV变压器 |
| 2 | 2#变电站 | 一台 | S9-500KVA/10/0.4KV变压器 |
| 3 | 3#变电站 | 一台 | S9-315KVA/10/0.4KV变压器 |
| 4 | 4#变电站 | 一台 | S9-315KVA/10/0.4KV变压器 |
| 5 | 5#变电站 | 一台 | S9-800KVA/10/0.4KV变压器 |

4. 施工备用电源

配备一台100KW柴油发电机组作为施工备用电源。

二、 供电安全措施

① 严格按照规程规范设计、架设、管理、维护本工程施工供电线路及设备。

② 配置专业电气工程师全面负责施工供电有关技术及安全工作。

③在不便于使用电器照明的工作面采用特殊照明设施。地下工程照明和在潮湿和易触及带电体场所的照明供电电压不大于36V和24V。

④做好电气设备工作及防雷接地，凡可能漏电伤人或易受雷击的电器及建筑物均设置接地或避雷装置。

三、 施工供电系统主要材料

施工供电系统主要材料见表3-11。

施工供电系统主要材料表

表3-11

| 序 号 | 材 料 名 称 | 规 格 | 单位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压输电线 | 10KV,3×95mm2 | m | 3×850 | 至1＃变电站 |
| 2 | 高压输电线 | 10KV,3×35mm2 | m | 3×1088 | 至锦屏西桥营地 |
| 3 | 交联高压电缆 | 铝芯10KV,3×50mm2 | m | 1425 | 聚禄乙烯凯装 |
| 4 | 交联高压电缆 | 铝芯10KV,3×35mm2 | m | 657 | 聚禄乙烯凯装 |
| 5 | 交联高压电缆 | 铝芯10KV,3×50mm2 | m | 228 | 至5＃变电站 |
| 6 | 9m高电线杆 | Φ159钢管 | m | 90 |  |
| 7 | 9m高电线杆 | 水泥杆 | 根 | 6 |  |
| 8 | 跌落保险 | 200A | 组 | 8 |  |
| 9 | 跌落横担 |  | 根 | 8 |  |
| 10 | 避雷器 | 10KV | 组 | 5 |  |
| 11 | 接地角钢 | ∠50×5 | m | 50 |  |
| 12 | 接地扁铁 |  | m | 500 |  |
| 13 | 避雷器横担 |  | 根 | 6 |  |
| 14 | 热缩电缆头 | 3×95mm2 | 套 | 4 |  |
| 15 | 热缩电缆头 | 3×50mm2 | 套 | 4 |  |
| 16 | 热缩电缆头 | 3×35mm2 | 套 | 6 |  |
| 17 | 铜铝过渡线鼻子 | 3×95mm2 | 套 | 10 |  |
| 18 | 铜铝过渡线鼻子 | 3×50mm2 | 套 | 10 |  |
| 19 | 铜铝过渡线鼻子 | 3×35mm2 | 套 | 10 |  |
| 20 | 并沟线夹 | 95mm2 | 个 | 6 |  |
| 21 | 钢绞线小钢丝绳 | 35mm2 | m | 180 | 挂电缆 |
| 22 | U型钢绳卡 | 与钢丝绳配套 | 套 | 72 |  |
| 23 | 变压器 | S9-630KVA/10/0.4KV | 台 | 1 | 压气站和开挖用电 |
| 24 | 变压器 | S9-500KVA/10/0.4KV | 台 | 1 | 锚洞及边坡施工 |
| 25 | 变压器 | S9-315KVA/10/0.4KV | 台 | 2 | 供水系统及拌和站 |
| 26 | 变压器 | S9-800KVA/10/0.4KV | 台 | 1 | 压气站和开挖用电 |
| 27 | 塑料铝芯线 | 3×185 mm2＋1×90mm2 | 米 | 558 | 经8-2#洞至 EL1960m |
| 28 | 塑料铝芯线 | 3×120 mm2＋1×70mm2 | 米 | 760 | 由5#变压器至 拌和站 |
| 29 | 铜芯低压电缆 | 3×95mm2＋1×35 mm2 | 米 | 811 | 主电源线 |
| 30 | 铜芯低压电缆 | 3×75mm2＋1×25 mm2 | 米 | 756 | 低压施工供电主线 |
| 31 | 铜芯低压电缆 | 3×50mm2＋1×16 mm2 | 米 | 560 | 水泵电源线 |
| 32 | 低压配电柜 | 200A | 个 | 11 |  |
| 33 | 空气断路器 | 600A | 个 | 14 | 变压器、配电柜 |
| 34 | 空气断路器 | 400A | 个 | 4 | 空压机接线处 |
| 35 | 漏电断路器 | 400A | 个 | 6 |  |
| 36 | 漏电断路器 | 250A | 个 | 9 |  |
| 37 | 漏电断路器 | 100A | 个 | 15 |  |
| 38 | 防风锤 |  | 组 | 7 |  |
| 39 | 单芯绝缘线 | BLV-2.5～50 | 米 | 3100 |  |
| 40 | 照明配电箱 | XM-4 | 台 | 15 |  |
| 41 | 大面积斜照灯 | DYC-LA,380V 5～10KW | 套 | 15 |  |
| 42 | 柴油发电机组 | 400V 100KW | 台 | 1 | 备用 |
| 43 | 二次变压器配电箱 |  | 台 | 5 |  |
| 44 | 漏电保护器 | 600A | 个 | 6 |  |
| 45 | 漏电保护器 | 400A | 个 | 6 |  |
| 46 | 漏电保护器 | 100A | 个 | 3 |  |
| 47 | 漏电保护器 | 20A | 个 | 1 |  |
| 48 | 横担 |  | 根 | 20 |  |
| 49 | U型抱箍 |  | 套 | 20 |  |
| 50 | 顶头抱箍 |  | 套 | 20 |  |
| 51 | 拉线抱箍 |  | 套 | 20 |  |
| 52 | 拉线靶 |  | 根 | 20 |  |
| 53 | 钢绞线 | 35mm2 | m | 260 | 拉线 |
| 54 | 悬式绝缘子 |  | 个 | 60 |  |
| 55 | 针式绝缘子 |  | 个 | 30 |  |
| 56 | 碗头 |  | 个 | 30 |  |
| 57 | 耐张线夹 |  | 个 | 30 |  |
| 58 | 降阻剂和盐 |  | kg | 100 |  |
| 59 | 砖 | 20×20×40cm | m3 | 35 | 1#、2#、3＃、4＃、5＃变压器围墙 |
| 60 | 浆砌石墩 |  | m3 | 16 | 变压器台 |
| 61 | 钢架管 | φ50 | m | 1200 | 变电站设施防护 |
| 62 | 马道板 | 300×30 | 个 | 622 | 变电站设施防护 |
| 63 | 低压电缆 | 3×35mm2＋1×16 mm2 | 米 | 800 |  |
| 64 | 低压电缆 | 3×25mm2＋1×10 mm2 | 米 | 650 |  |
| 65 | 塑料铝芯线 | 95mm2 | 米 | 600 |  |
| 66 | 塑料铝芯线 | 70mm2 | 米 | 1000 |  |
| 67 | 塑料铜芯线 | 35mm2 | 米 | 760 |  |
| 68 | 塑料铜芯线 | 10mm2 | 米 | 1200 |  |

### 3.4.4 施工通讯

向当地电信部门申请安装5部直拨电话、传真机1部；配置30对无线对讲机作现场指挥调度。

### 3.4.5 施工照明

室内照明采用普通白炽灯及荧光灯，室外照明采用高压钠灯及投光灯，洞内照明采用24V防水防尘防爆灯。

### 3.4.6 供电安全措施

⑴ 严格按照规程规范设计、架设、管理、维护本工程施工供电线路及设备。

⑵ 配置专业电气工程师全面负责施工供电有关技术及安全工作。

⑶ 潮湿和易触及带电体场所的照明电压采用24V安全电压。

⑷ 做好电气设备工作及防雷接地，定期检查测试接地电阻。

## 3.5 办公生活营地规划及建设

根据本标工程施工进度计划的安排及满足各工种的施工需要，预计施工高峰人数为1100人。本标共有三块施工营地，分别为大奔流、印把子沟、锦屏西桥左岸及锦屏西桥2#公路下游明段。其中大奔流作为施工局及试验、监测、测量等人员办公及生活营地；印把子为施工局二、三工区主要办公、生活营地，以及有近3200m2场地为左岸坝肩标主要仓储系统、机修厂及部分设备停放场地；锦屏西桥左岸为施工局一工区、钢筋、木材加工厂及部分仓库；2#公路锦屏西桥下游明段为拌和站场地。以上办公、生活及生产附属设施共计占地11720m2，房建5779.05m2（其中活动板房4459.38m2,砖混结构755.98m2，砖瓦结构453.69m2），棚建426m2。办公生活营地的规划布置内容有：生活住房、办公用房、食堂、浴室、工地医疗及厕所等。具体见表3-12。

生产设施、辅助企业及生活、办公房建建筑特性表

表3-12

| 编号 |  | 项目名称 | 建筑面积（m2） | 占地面积（m2） | 施工场地名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活设施 | 1 | 办公生活营地（生活设施、 办公设施、福利设施等） | 4381.05 | 5980 | 大奔流、印把子、锦屏西桥左岸 |
| 生产设施 | 1 | 钢筋加工厂 | 150 | 600 | 锦屏西桥左岸 |
|  | 2 | 木材加工厂 | 40 | 100 |  |
|  | 3 | 机械修配厂 | 200 | 100 | 印把子 |
|  | 4 | 汽车保养厂 | 350 | 1500 |  |
|  | 5 | 设备停放场 | 20 | 1000 |  |
|  | 6 | 综合仓库 | 600 | 1200 |  |
|  | 7 | 现场试验室 | 30 | 60 | 锦屏西桥2#公路下游明段 |
|  | 8 | 现场办公设施 | 20 | 30 | 8#路明段、下游冲沟内 |
|  | 9 | 现场工器具房 | 50 | 200 |  |
|  | 10 | 压气站 | 180 | 200 |  |

## 3.8 堆碴（料）场规划

### 3.8.1 料场

堆料场：主要用来堆放成品的砂石骨料，在业主提供的锦屏西桥下游2#路明段施工场地内规划布置，占地面积400m2。堆料场的地坪采用10cm厚的C15砼，隔墙采用M7.5的浆砌石挡墙。

### 3.8.2 弃（堆）渣场

本标段弃料场为印坝子沟渣场。

开挖出的碴料按图示或业主及监理的要求运至指定的堆（弃）碴场，出碴严格按照施工设计指定的碴场集中堆放，不得沿途、沿河及沿沟随意倾倒，采取必要的措施避免开挖料进入河道，避免弃碴堆置不当产生水土流失。根据监理指示将弃料与利用料分类、分区分别堆存，堆碴范围、堆碴要求及高程严格按照施工图纸及监理工程师指示实施。

用作堆存利用料的场地，按照堆存有序、合理规划的要求，进行场地清理及必要的平整处理，碴料堆筑分层进行，便于取料。场内加挂醒目的标志牌，根据需要规划行车路线，安装指示牌。

# 第四章  施工总进度及资源配置

## 4.1 施工总进度的编制依据和编制原则

### 4.1.1 施工总进度的编制依据

（1）合同文件的控制工期要求

根据合同文件规定的主要控制工期如下：

◆开工日期：2005年06月01日。

◆左岸缆机平台开挖及支护完成日期：2005年12月31日。

◆左岸EL1885m以上坝肩开挖完工：2006年06月30日。

◆左岸EL1885m以上坝肩支护完工：2006年07月31日。

◆完工日期： 2006年07月31日。

（2）发包方提供的施工条件及施工资料

根据合同谈判提供的施工条件及施工资料如下：现场施工道路，6#路下游段2005年8月初通，6#路上游段取消；施工场地条件；水文地质资料；施工供电、供水条件等施工条件及施工资料。

（3）《招标文件补充通知》；

（4）各工程部位的施工程序及施工方法。

### 4.1.2 施工总进度的编制原则

根据本合同工程的施工特点，

结合局在以往类似工程中的施工经验，按照“确保工期、统筹安排、整体最优”的基本原则，拟定本合同工程所采取的施工进度编制原则。具体如下：

（1）严格按照招标文件规定的主要工程施工节点工期及合同总工期要求，做好施工总体规划，科学合理地安排施工程序及施工进度，确保节点工期及合同总工期如期完成。

（2）根据本标施工工程量大，工期紧张，施工强度高，多工种穿插作业的施工特点，在充分利用业主提供的现有条件的基础上，合理安排高边坡开挖与锚洞与抗剪洞工程施工。确保施工通道的畅通，形成多个施工工作面多工种同时作业，确保高峰生产和目标工期的实现。

（3）根据合同规定的各项目完成时间和向相关标段提交工作面时间等控制性工期要求，确定施工关键线路，紧紧围绕施工关键线路组织施工，在确保本标关键项目施工进度的同时，统筹兼顾好锚洞与抗剪洞工程的总体施工进度，使本工程整体协调进行。

（4）充分发挥我局在高边坡工程和隧洞工程的技术及装备优势，组织配套的机械化的施工作业，提高施工生产效率，加快工程施工进度。

（5）采用适中的施工强度指标排定施工日程，对不可预见因素留有充分的工期保证系数，并在施工中力求实现均衡生产，文明施工。

（6）坚持协调协商的原则。对于施工中出现的各种问题和情况，与设计和监理共同协商解决；对于施工期间与其他承包商之间产生的干扰和矛盾，坚持从全局出发，服从业主的统一协调指挥，以确保施工的顺利进行，并为他人提供方便。

## 4.2 施工程序

### 4.2.1 总体施工程序

（1）2005年06月01日本标工程开工。

（2）2005年12月31日左岸缆机平台开挖及支护完工并移交给其他承包人。

（3）2006年06月30日左岸EL1885m以上坝肩开挖完工。2006年07月31日，左岸EL1885m以上坝肩支护完工。

（4）2006年07月31日本标工程完工。

（5）6#路下游段2005年8月初通，在6#路初通前，可以进行开口线以上危岩清理、边坡防护以及施工便道修筑等进场准备工作，不能进行大规模开挖作业。

（6）边坡开挖前，应详细调查边坡岩石的稳定性，包括设计开挖线外对施工有影响的坡面和岸坡等。设计开挖线以内存在不安全因素的边坡，必须进行处理和采取相应的防护措施，山坡上所有危石及不稳定岩体均应撬挖排除，如少量岩块撬挖确有困难，经监理人同意可用浅孔微量炸药爆破，坡顶截水沟系统应在边坡开挖之前完成。

（7）边坡开挖应自上而下进行，并均应在干地施工。高度较大的边坡，应分梯段开挖，梯段（或分层）的高度应根据爆破方式、施工机械性能及开挖区布置等因素确定。边坡梯段高度一般不超过5m为宜。同一区段内开挖宜平行下降，若不能平行下挖时，相邻区段间的高差不宜大于5m。严禁采取自下而上的开挖方式。

### 4.2.2 明挖施工程序

（1）明挖每层（5米）的施工程序为：岩石面清理→测量放线→爆破造孔→装药→连线→爆破→上一层锚索造孔→出渣→下一开挖循环。

（2） 截水沟及施工道路的修建

2005年6月～8月首先进行开挖区开口线外截水沟施工及施工道路8#-1、8#-2施工道路的修建。

（3）EL1960m高程以上的开挖

通过8#-1和8#-2施工道路对Ⅰ区、Ⅱ区、Ⅲ区进行同时开挖，开挖时以Ⅲ区为重点，开挖采用从上自下分区分层进行。Ⅰ区采用8#-1路至，出渣道路至EL1977m，EL1977m以上开挖将石渣推至冲沟集渣平台后，统一出渣，EL1977m～EL1960m开挖石渣一次性装渣，通过8#路至渣场；Ⅱ区采用8#-2路至El2000m，将石渣推至EL1960m集渣平台通过8#路出渣；Ⅲ区采用8#-2路至EL2080m，出渣道路修至EL2010m高程，从而确保EL2015m以下开挖石渣一次性装、运到位；EL2015m以上石渣推至冲沟及EL1960m集渣平台后出渣。

（4）EL1930～EL1960m高程的开挖

接8#-2路修一条8#-3路至EL1930m，E1960m ～E1930m均通过此道路经8#路出渣。

（5）EL1930～EL1885m高程的开挖

EL1930～EL1885m高程的开挖采用至上而下的施工程序进行；石渣均推至E1881m集渣平台后经6#-1、6#-2施工交通到渣场。

### 4.2.3 支护施工程序

（1）明挖边坡的支护应在分层开挖过程中逐层进行，上层支护应保证下层开挖安全顺利进行，同时满足永久支护中的系统锚杆和喷混凝土与开挖工作面的高差不宜大于5米；永久支护中的预应力锚索与开挖工作面的高差不应大于10米，岩石差的部位紧跟开挖工作面及时进行支护。

（2）在岩石边坡开挖之前，应按施工图先将开口线上的锁口锚杆施工完；在边坡开挖过程中，应注意台阶爆破对紧邻的已形成台阶上部的影响，即在开挖下部台阶时必须按施工图完成上部台阶的锁口锚杆施工。

（3）土石方明挖区段内边坡松动石块的清理，要在开挖之前进行。在支护层开挖后,下层开挖造爆破孔时进行插筋孔的造孔和安设插筋,在下层起爆后立即进行脚手架的搭设，然后在脚手架上进行边坡永久支护工作的施工。

（4）挂钢筋网钻孔及喷砼施工在该部位各类锚杆施工结束后及时进行。

（5）预应力锚索和锚杆的施工按以下程序进行：设置支护层锚杆脚手架的插筋在支护层开挖出渣后与下层爆破孔同时施工，脚手架的搭设与支护层锚索的造孔在下层开挖起爆后进行，锚索的后序工作及锚杆、喷混凝土施工在脚手架上施工。

### 4.2.4 锚洞与抗剪洞施工程序

锚洞抗剪洞共布置了三层，同一高程的锚洞抗剪洞同时进行开挖施工，其中锚洞采用全断面开挖，抗剪洞分两层进行开挖。

EL1960m高程的锚洞抗剪洞在6#道路下游段初通后，经过8#路到EL1960m积渣平台，将锚洞抗剪洞延伸与积渣平台相接，采用坝肩开挖部分明挖改洞挖的方式，与坝肩大面开挖施工同时进行。或根据锚洞及抗剪洞施工图纸确定在8#路施工一条横向施工支洞，自施工支洞开挖锚洞及抗剪洞。

EL1930m高程的锚洞抗剪洞在大面开挖到该高程以后进行。

EL1885m高程的锚洞抗剪洞，在6#道路下游段初通后，由6#路直接从洞内开挖。

## 4.3 施工进度安排

### 4.3.1 施工关键线路

本标施工关键线路一条，具体如下：2005年06月01日，本工程开工→临时道路修建→开口线锚杆束施工→EL2080m高程以上开挖施工→EL2080m～EL2050m高程开挖施工→EL2050m～EL2020m高程开挖施工→EL2020m～EL1990m高程开挖施工→EL1990m～EL1960m高程开挖施工（2005年12月31日左岸缆机平台EL1960m开挖及支护完工）→EL1960m高程锚杆束施工→EL1960m～EL1930m高程开挖施工→EL1930m～EL1910m高程开挖施工→EL1910m～EL1885m高程开挖施工→1890m～EL1885m高程锚索施工→2007年7月31日，本工程完工。

关键线路特点是：该关键线路表明开挖施工是本标工程的施工重点，但开挖施工又受锚杆束、锚杆挂网喷护和锚索施工的制约。必须首先抓紧抓好开挖施工，同时也必须高度重视锚杆束、锚杆挂网喷护与锚索的施工。关键线路工序需精心安排、周密组织，协调配合才能确保各个目标工期的实现。

### 4.3.2 主要工程项目施工进度计划

根据合同文件控制进度要求及工程布置情况，本标工程分为准备工程、左岸EL1885m以上坝肩及缆机平台开挖及支护工程、锚洞与抗剪洞工程，各部分主要施工项目的施工进度安排如下：

一、施工准备

根据合同文件本标开工后的施工准备时间为6月、7月，8月具备开挖条件，在2个月的时间里将做以下主要准备工作：

（1）开挖口外截水沟施工；

（2）各层施工道路施工；

（3）集渣平台和挡渣墙施工；

（4）施工用风、水、电施工；

（5）混凝土拌和系统及其他施工工厂设施。

二、左岸EL1885m以上坝肩及缆机平台开挖及支护工程

（1）EL2080m以上开挖及支护：2005年8月1日～2005年8月25日；

（2）EL2080m～EL2050m开挖及支护：2005年8月13日～2005年9月15日；

（3）EL2050m～EL2020m开挖及支护：2005年9月1日～2005年10月12日；

（4）EL2020m～EL1990m开挖及支护：2005年9月28日～2005年11月10日；

（5）EL1990m～EL1960m开挖及支护：2005年10月29日～2005年12月31日；

（6）EL1960m～EL1930m开挖及支护：2005年12月3日～2006年2月25日；

（7）EL1930m～EL1910m开挖及支护：2006年2月9日～2006年4月25日；

（8）EL1910m～EL1885m开挖及支护：2006年4月7日～2006年7月31日。

三、锚洞及抗剪洞工程左岸

（1）EL1960m高程锚洞与抗剪洞：2005年8月16日～2006年3月10日；

（2）EL1930m高程锚洞与抗剪洞：2006年1月16日～2006年7月30日；

（3）EL1885m高程锚洞与抗剪洞：2005年8月16日～2006年5月30日。

## 4.4 施工强度指标及高峰强度分析

### 4.4.1 主要施工强度指标

土石方开挖高峰月强度为：194249m3/月，发生在2005年11月，其中边坡土石方开挖高峰月强度为：184782m3/月；锚洞抗剪洞石方洞挖高峰月强度为：9467m3/月，均发生在2005年11月，见图4-1。

混凝土浇筑高峰月强度：7585m3/月，发生在2006年5月，见图4-2。

锚杆施工高峰月强度：2616根/月，发生在2005年12月，见图4-3。

锚杆束施工高峰月强度：361根/月，发生在2005年9月，见图4-4。

锚索施工高峰月强度：173根/月，发生在2006年5月，见图4-5。

图4-1：土石方开挖强度柱状图

图4-2：混凝土浇筑强度柱状图

图4-3：锚杆施工强度柱状图

图4-4：锚杆束施工强度柱状图

图4-5：锚索施工强度柱状图

### 4.4.2 高峰强度分析

- 一、土石方开挖

本标段开挖高差达220米以上，分44层开挖，月平均开挖强度4层，根据计划月高峰强度达8层，月高峰下降40米。

本标开挖总工程量1462800m3，具备开挖条件时段为2005年8月～2006年6月30日，开挖时间11个月，石方明挖月平均开挖13.3万m3，高峰开挖强度约18.48万m3/月。

高峰时段配备主要施工设备：

·钻爆设备配备：ROC742液压履带钻机2台；TOMRCK600液压履带钻机1台；TOMRCK700液压履带钻机2台；XZ-30型潜孔钻机15台辅助钻预裂孔，Y28手风钻30台辅助钻孔爆破施工；设备总钻爆能力在28万m3/月以上，设备保证系数1.52。

·挖装设备配备：CAT330（1.6m3）液压反铲挖掘机7台，配备PC200（0.8m3）液压挖掘机2台进行扒面、清坡及沟槽开挖，ZLC50C侧反装载机2台，WA470装载机1台；设备总挖装能力为28万m3/月以上，设备保证系数1.4以上。

·运输设备配备：15T自卸汽车5台，20T自卸汽车60辆；总运输能力为26.5万m3/月以上，设备保证系数1.36。

·辅助设备配备：TY320推土机1台，D355推土机1台，在开挖面辅助集渣。

钻爆、开挖及运输能力均满足开挖高峰强度19.4249万m3/月的要求。

- 二、锚索施工强度分析

从图4-5：锚索施工强度柱状图，可以看出，3月、4月、5月锚索施工强度分别达170束、161束、173束。相对应的边坡开挖施工高程为EL1930m～1890m。以EL1910m高程的锚索支护工程量进行强度分析。按总进度安排，EL1910m高程锚索共计73根。

·钻孔强度分析：由于锚索钻孔和下锚施工需借助于开挖渣面平台，而锚索钻孔与开挖在进度上又相互制约，故锚索施工强度主要集中在钻孔和下锚工序上。EL1910m高程共有73束锚索，按总进度安排，此层锚索钻孔及下锚时间为5～6天，每天至少应完成的锚孔钻孔量为12孔，计960m（由于招标文件未标明具体部位的锚孔深度，现按最深的80m/孔计算）。

·锚墩浇筑强度分析：按照招标文件要求，锚索支护滞后开挖面不能超过10m，故在EL1910层锚索钻孔的同时，EL1915m高程处的锚索必须同时进行锚墩浇筑和锚孔注浆工序施工。EL1915m高程锚索也是73束，按平均每个锚墩浇筑2.5m3混凝土计算为182m3混凝土，施工时间为5～6天，每天浇墩强度为15个锚墩（38m3混凝土）。

·锚索注浆强度分析：按照施工工艺流程，锚索注浆滞后锚墩浇筑1天，施工时间为5～6天，每天需灌注15个锚索孔，按工程量清单锚索孔超灌水泥量返算每孔水泥用量10t，每天需注入水泥量约为150t。

·张拉强度分析：按照招标文件要求，锚索支护滞后开挖面不能超过10m，故在EL1910层锚索钻孔的同时，EL1920m高程处的锚索必须同时进行张拉工序施工。EL1920m高程处的锚索计72束，施工时间为7天，每天需张拉11束。

高峰时段配备主要施工设备：

钻机：拟安排6台A66CB型和3台KR80302履带式钻机钻孔，按每台钻机每天钻2孔（160m）计算，需6台钻机就能满足施工需要。为充分保证高峰期锚索钻孔施工强度，考虑备用3台钻机，故拟投入9台A66CB型和KR80302型钻机。另配置了5台YG80型锚固钻机作补充，以及时就位钻进履带式钻机不能到达的边角部位。

空压机：拟安排8台高风压移动式空压机，设备型号主要为VHP700型和XRS415MD型。每台空压机供风量为20m3/min，供风总量可达160m3/min。按每台套冲击器耗风量15m3/min计算，如9台钻机均投入使用，共计耗风量为135m3/min，所以从空压机的配置上也能满足高峰强度要求。

其它设备：如灌浆设备、浇筑设备、张拉设备等，从机具的配置数量上均按正常施工所需机械数量+10%的备用量进行配置。

### 4.4.3 高峰强度保证措施

为保证工程施工保质保量按期顺利完成，除配备高效率、性能完好的施工机械外，我局还配备相应的具有丰富施工经验的项目施工队伍和人员并制定和严格实行完善的项目管理制度。

①．加强思想政治工作，教育全体参加工程施工人员树立在保障工程质量、安全的前提下，“效益是企业生存的根本，生产进度是效益的客观体现”的观念及意识；

②．项目经理部对关键线路上的施工项目应给予充分重视，指定1名项目副经理全面负责现场生产管理，配备经验丰富、有协调组织能力的工程技术人员加强现场协调；

③．工程技术部应对标书各控制工期进行分解，明确各阶段工程目标，并根据各阶段目标制定合理的月、周生产计划。同时还需对工程各部位施工进行详细的施工进度计划编制，对施工方案进行精心研究，做好技术交底工作，避免出现不符合实际情况的盲目施工现象。每周定期召开生产会议，检查、落实该周生产完成情况，布置下一周生产任务；

④．项目经理部应充分发挥经济杠杆的作用，根据生产的完成情况，按相应制度进行奖惩，提高职工的劳动生产效率和工作积极性。

⑤．机械设备保障部应搞好施工设备的检查、维护和保养工作，配备充足的易损零配件，尤其在高峰施工阶段，确保施工设备的正常运行，充分发挥效率。配备高级机械工程师2名，超前发现问题，提前向项目经理部提出问题，制定出有效的解决方案，同时工程局作为坚强的后盾。

⑥．技术部门的工作必须具有超前性，除提前做好施工图纸的会审工作，制定详细的施工措施和质量进度保证措施；还应进行技术方面的协调工作，作到事前必须与监理、设计进行沟通，技术措施经监理批准，施工过程中进行核实和检查。

⑦．生产管理项目经理的主持下，现场调度部门与技术部门共同制定施工组织措施，即时反馈施工现场信息。制定现场生产调度协调会制度，每天在施工现场召开，即时向各单位和部门传达调度生产任务。

⑧．物资供应部门应根据生产计划，工程技术部协同材料管理部门制定详细材料采购计划，材料管理部门严格按材料计划清单采购，按时提供材料，必须作到不能让工程等材料施工的现象；

⑨.后勤服务部门必须树立一切为了工程的思想，制定并严格实行本部门的服务制度，落实到具体的工作中，保证工程的顺利进行。

## 4.5目标工期的保证措施

### 4.5.1 组织保证措施

（1）以工程局总部作后盾，前后齐抓共管，保证工程顺利进行，施工现场以项目经理为首，抓好施工人员和机械设备进场和组织工作，保证按投标书规定进场日期进入施工现场。

（2）按项目法施工要求进行施工和管理。配备年富力强、高素质的领导班子和精干的施工队伍。严格按三控制、两管理、一协调来施工和管理，以高速度、高质量按期完成本标工程的施工任务。

（3）加强与业主、监理、设计等各方面的配合。加强与业主、监理、设计的合作，充分领会业主和监量单位的要求及设计意图，根据施工实际情况，及时向业主、监理、设计单位提供优化施工和设计的合理化建议，加快施工进度。

（4）确保物资供应。现场项目经理部将委派1名副经理主抓建筑材料的采购、运输和验收，以确保本标工程物资的供应。

（5）实行工期奖罚制度。层层签订目标工期责任制，使施工进度与职工经济利益挂钩，充分调动职工的生产积极性，提高职工的劳动效率。

### 4.5.2 技术保证措施

（1）工程局将全力提供技术保障，参与工程建设的主要技术人员和施工人员均是承建过类似工程的施工人员，其余人员从参与同类工程建设的技术力量中抽取，必要时，委派我局老专家作为该标段施工期的技术顾问。

（2）配备性能先进、质量可靠、数量足够的施工机械设备和质量检测设备，以满足工程施工的需要。施工现场抓好主要施工机械设备的管理、维修、保养和使用工作，提高设备的完好率、出勤率和利用率，充分发挥施工机械设备的生产率。配备高级机械工程师2名，超前发现问题，提前向施工局提出问题，制定出有效的解决方案。

（3）施工局严格按照工程图纸、设计变更通知、相关规程规范，以关键线路工程施工为中心，建立强有力的现场施工技术组织系统，负责施工局与业主、设计及监理的沟通并进行现场技术计划、组织、指导和监督。一是作好图纸会审，下达技术作业指导书，编制施工阶段详细的施工组织设计，技术交底和技术指导，把好方案实施前的各个环节关；二是按监理工程师批准的施工方案进行施工，坚持以样板工程开路，杜绝因技术方案不当而引起的停工、返工现象；三是结合实际，在技术方案上优化创新，提高工作效率。

### 4.5.3 现场计划执行保证

（1）工程技术部根据监理工程师批准的总进度计划，合理进行工作分解，编制年、季度、月、周、日等各阶段施工进度计划，在工地实行生产例会制度，定期检查生产任务的执行和落实情况并布署下一阶段的施工任务。

（2）组建强有力的施工生产指挥调度系统，根据工程网络进度图，狠抓关键线路施工，并统筹安排其它项目的施工。对每项工程明确主管协调安排各工序、工种间的衔接、配合工作，避免减少施工干挠，使工程施工高效、持续地进行。

### 4.5.4 施工外部环境保证措施

施工期的对外关系涉及到社会的各个行业，即处理好与当地政府、当地人民群众、工程业主及监理工程师的关系，为正常施工生产创造一个和谐宽松的外部环境，是本标工程能否顺利进行的前提条件。

（1）在施工期间坚持以尊重、信任、依靠当地政府为原则，按国家法律、地方政策办事，积极主动的和当地政府加强纵横向联系，与当地政府建立良好的往来关系，加深了解并增进友谊。建立现场治安管理机构，密切同当地公安部门配合，搞好工地的治安保卫工作。

（2）严格施工队伍管理的规范化，让职工尊重当地民风民情，提倡入乡随俗，使职工主动与当地群众搞好团结。

（3）在施工期，本着为工程建设着想的原则在业主及监理工程师的指示、协调下积极主动地同其他承包商搞好关系，尽量减少人为地因素影响工程施工。

（4）明确业主与承包商的关系，摆正自身位置，认真履行合同，尊重监理工程师，自觉接受和服从监理工程师的监督和指导。

### 4.5.5 环境与文明施工保证措施

施工局将设置专人，在业主和监理工程师的统一领导下，积极处理好与地方的关系，加强与施工有关各方面及其他施工单位的联系和沟通，加强自身人员的管理，并根据现场情况对有可能影响工程进度的因素进行预控，争取较好的施工环境，促进施工顺利高效进行。

## 4.6 施工资源配置

### 4.6.1 劳动力组织与配置计划

为按期、优质、高效地完成本标工程各施工项目，我局将组建机构健全、管理高效、一专多能的现场组织机构和有丰富施工经验的队伍进入现场施工。按照上述计划的现场组织机构，我局计划投入本工程的高峰期施工人数为1100人左右。

一、劳动力组织

在工程施工过程中将严格按项目法管理，确保项目顺利实施。施工局局长直接向工程局局长和业主负责，并对项目的质量、安全生产、文明施工及经营管理全面负责。签订项目经营承包责任合同书，施工局局长、副局长、总工程师个人收入同项目经营挂钩。每年年底按项目的安全、质量、生产计划及经营等指标考核兑现。项目经理对项目部各部门、作业队（厂）第一责任人签订内部经营承包合同，并按安全、质量、生产计划考核兑现收入。

二、劳动力配置计划

为保证工程施工强度和施工进度，我局对本标工程施工高峰期拟投入施工人员1100人，各季度劳动力计划见表4-1。

劳动力配置计划表

表4-1

| 类 别 人 数 |  | 高级管理人员 | 中级管理人员 | 专业技术、 管理人员 | 技术工人 | 普 工 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2005年 | 2季度 | 15 | 20 | 10 | 100 | 80 | 225 |
|  | 3季度 | 15 | 20 | 30 | 390 | 345 | 800 |
|  | 4季度 | 15 | 30 | 50 | 555 | 450 | 1100 |
| 2006年 | 1季度 | 15 | 30 | 50 | 555 | 450 | 1100 |
|  | 2季度 | 15 | 30 | 50 | 555 | 450 | 1100 |
|  | 3季度 | 15 | 20 | 35 | 290 | 300 | 650 |

### 4.6.2 施工机械设备配置

- 一、施工机械配置原则

（1）根据本标工作面多，工期紧，施工强度高等特点，按照各单项工程的工作面分布情况、施工强度及施工方法等进行施工机械的配套选择。

（2）考虑必要的施工机械能力储备系数，使其既能充分发挥生产效率，又能满足工程质量与施工强度的要求。尤其是本工程施工重点部位，施工设备配置即要能够满足该部位的施工强度要求，还要求有较高的生产能力保证系数。

（3）选用的施工机械具备机动灵活、高效低耗、环保及运行安全可靠等性能要求。其性能及工作参数满足工程设计、工地条件、施工方案、工艺流程等要求。

（4）选用的施工机械类型不宜太多，以利维修、保养、管理，提高生产效率。

- 二、主要施工机械设备配置

为保证工程施工强度和施工进度，施工局对本工程的主要施工机械设备的配置计划为:土石方开挖及锚洞抗剪洞施工机械配置见表4-2，支护及灌浆施工机械本国见表4-3，试验室设备配置见表4-4，。

土石方开挖和锚洞抗剪洞施工资源配备表

表4-2

| 设备名称 | 规格及型号 | 单 位 | 数 量 | 设备来源 | 设备进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、钻孔设备 |  |  |  |  |  |
| 液压钻 | ROC742 | 台 | 2 | 现有1台 新购1台 | 2005.7.10 |
| 液压钻 | TOMRCK600 | 台 | 1 | 现有 | 2005.6.20 |
| 液压钻 | TOMRCK700 | 台 | 2 | 新购 | 2005.8.15 |
| 潜孔钻 | XZ-30型 | 台 | 15 | 新购 | 2005.7.25 |
| 手风钻 | YT28 | 台 | 30 | 现有10台,新购20台 | 2005.6.20 |
| 二、挖装设备 |  |  |  |  |  |
| 反 铲 | CAT330 | 台 | 7 | 外租 | 2005.7.15进场1台 2005.7.25进场2台 2005.8.30进场2台 2005.9.30进场2台 |
| 液压挖掘机 | PC200 | 台 | 2 | 分局现有 | 已进场1台 2005.6.30进场1台 |
| 装载机（正翻） | ZL30E | 台 | 2 | 新购 | 2005.7.15进场 |
| 装载机（侧翻） | WA380 | 台 | 1 | 现有 | 2005.8.15进场 |
| 装载机（正翻） | WA470 | 台 | 1 | 现有 | 已进场 |
| 三、运输机械 |  |  |  |  |  |
| 自卸汽车 | 15t | 台 | 8 | 现有 | 2005.6.25进场5台 2005.7.15进场3台 |
| 自卸汽车 | 20t | 台 | 60 | 外租 | 2005.8.1进场20台 2005.9.1进场40台 |
| 砼搅拌运输车 | 6.0m3 | 台 | 6 | 现有 | 2005.9.30进场 |
| 四、砼浇筑机械 |  |  |  |  |  |
| 砼泵 | HB60 | 台 | 3 | 现有 | 2005.9.30进场 |
| 六、砼拌和机械 |  |  |  |  |  |
| 骨料称量系统 |  | 套 | 1 | 新购 | 2005.8.15进场 |
| 强制式拌和主机 | 拌和容量1m3 | 台 | 2 | 新购 | 2005.8.15进场 |
| 七、供风通风设备 |  |  |  |  |  |
| 固定式空压机 | 5L-40/8（风冷） | 台 | 3 | 新购 | 2005.7.10进场2台 2005.9.10进场1台 |
| 固定式空压机 | 4L-20/8（风冷） | 台 | 4 | 新购 | 2005.7.10进场2台 2005.9.10进场2台 |
| 油动移动空压机 | VY-14/7 | 台 | 2 | 现有 | 2005.6.30进场2台 |
| 通风机 | 90-1型 | 台 | 4 | 现有 | 2005.8.30进场4台 |
| 八、供水设备 |  |  |  |  |  |
| 水泵 | MD85-45 (Q＝85m3/h) (H＝315m) | 台 | 2 | 新购 | 2005.6.20进场1台 2005.7.31进场1台 |
| 水泵 | MD85-45 (Q＝85m3/h) (H＝180m) | 台 | 1 | 新购 | 2005.6.20进场 |
| 九、供电设备 |  |  |  |  |  |
| 变压器 | S9-630 10/0.4KV | 台 | 1 | 现有 | 已进场 |
| 变压器 | S9-500 10/0.4KV | 台 | 1 | 现有 | 已进场 |
| 变压器 | S9-800 10/0.4KV | 台 | 1 | 现有 | 2005.9.25进场 |
| 变压器 | S9-315 10/0.4KV | 台 | 2 | 现有 | 2005.6.20进场 |
| 十、测量仪器 |  |  |  |  |  |
| 全站仪 | TCR702AUTO | 台.套 | 2 | 新购 | 已进场 |
| 十一、其它机械 |  |  |  |  |  |
| 推土机 | TY220 | 台 | 2 | 现有 | 已进场 |
| 推土机 | D355 | 台 | 2 | 外租 | 2005.7.25进场 |
| 越野车 | 现代 | 台 | 1 | 新购 |  |
| 生活车 | 2.5T东风 | 台 | 1 | 现有 | 已进场 |
| 工具车 | 江铃皮卡 | 台 | 1 | 新购 | 2005.7.10进场 |
| 中巴车 | 17座 | 台 | 1 | 新购 | 2005.7.25进场 |
| 汽车吊 | QY8 | 台 | 1 | 现有 | 已进场 |
| 车床 | CA6140 | 台 | 1 | 现有 | 2005.7.15进场 |
| 铣床 | X61W | 台 | 1 | 现有 | 2005.7.15进场 |
| 箱式货车 | 一汽红塔 | 台 | 1 | 新购 | 已进场 |

支护及灌浆主要施工机械设备配置表

表4-3

| 设备名称 | 规格及型号 | 数量 | 制造厂名 | 购置年份 | 已使用台时 | 检修 情况 | 现在何处 | 进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、钻孔设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 锚固钻机 | A66-CB | 7 | 阿特拉斯 | 1997 | 3000 | 完好 | 锦屏/瀑布沟 | 2005.7 |
| 锚固钻机 | KR80302 | 2 | 英格索兰 | 1997 | 3000 | 完好 | 锦屏/瀑布沟 | 2005.7 |
| 潜孔钻机 | XZ-30 | 26 | 成都哈迈 | 1997 | 3000 | 完好 | 锦屏/紫坪铺 | 2005.7 |
| 锚固钻机 | YG80 | 2 | 中南冶金机械 | 1997 | 3000 | 完好 | 瀑布沟 | 2005.7 |
| 地质钻机 | SGA-ⅠA | 3 | 杭州钻探厂 | 1997 | 3000 | 完好 | 成都 | 2005.7 |
| 气腿钻 | YT-28 | 16 | 宣化 | 2003 | 1500 | 完好 | 锦屏 | 2005.7 |
| 岩石电钻 | KHYD | 30 | 洛阳钻具厂 | 2003 | 2800 | 完好 | 锦屏/紫坪铺 | 2005.9 |
| 二、运输机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 载重汽车 | 5t | 4 | 东风 | 1999 | 1500 | 完好 | 彭山 | 2005.7 |
| 三、喷锚灌浆机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土喷射机 | TK961 | 5 | 成都机械厂 | 2000 | 1500 | 完好 | 彭山 | 2005.7 |
| 储浆搅拌机 | J-600 | 19 | 杭州钻探厂 | 2000 | 1800 | 完好 | 成都 | 2005.7 |
| 高速搅拌机 | ZJ-400 | 17 | 杭州钻探厂 | 1999 | 2300 | 完好 | 成都 | 2005.7 |
| 配浆搅拌机 | JJS-2B | 42 | 杭州钻探厂 | 2000 | 1800 | 完好 | 成都 | 2005.7 |
| 高压灌浆泵 | 3SNS | 42 | 杭州钻探厂 | 2000 | 1800 | 完好 | 成都 | 2005.7 |
| 灌浆自动记录仪 | HT-II | 12 | 中大华瑞 | 2000 | 1800 | 完好 | 紫坪铺 | 2005.7 |
| 排污泵 | 100YW80-8 | 6 | 杭州钻探厂 | 2000 | 1800 | 完好 | 成都 | 2005.7 |
| 四、砼拌和机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土搅拌机 | 0.35m3 | 3 | 山东建机械厂 | 2001 | 1500 | 完好 | 锦屏 | 2005.6 |
| 五、供风通风设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高风压空压机 | XRS415MD油动式 | 5 | 阿特拉斯 | 2000 | 1500 | 完好 | 锦屏 | 2005.7 |
| 高风压空压机 | VHP700油动式 | 3 | 英格索兰 | 2000 | 1500 | 完好 | 锦屏 | 2005.7 |
| 中风压空压机 | XR365 | 4 | 阿特拉斯 | 2002 | 1700 | 完好 | 彭山 | 2005.7 |
| 六、其它机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 汽车吊 | YQ16 | 2辆 | 长江起重机械 | 2001 | 1000 | 完好 | 彭山 | 2005.6 |
| 张拉千斤顶 | YCW-250B | 4 | 柳州 | 2002 | 2400 | 完好 | 温江 | 2005.7 |
| 张拉千斤顶 | YCW-150B | 2 | 柳州 | 2002 | 1500 | 完好 | 温江 | 2005.7 |
| 千斤顶 | YDC240Q | 8 | 柳州 | 2002 | 1200 | 完好 | 温江 | 2005.7 |

试验室主要设备配置表

表4-4

| 设备名称 | 规格及型号 | 数量 | 制造厂名 | 检修 情况 | 现在何处 | 进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥净浆搅拌机 | NJ160A | 1 | 凯瑞试验仪器 | 完好 | 成都 | 2005.6 |
| 水泥胶砂搅拌机 | JJ-5 | 1 | 凯瑞试验仪器 | 完好 | 成都 | 2005.6 |
| 胶砂成型振动台 | ZT96 | 1 | 凯瑞试验仪器 | 完好 | 成都 | 2005.6 |
| 水泥煮沸箱 | FZ-31B | 1 | 凯瑞试验仪器 | 完好 | 成都 | 2005.6 |
| 水泥养护箱 | GB/T17671-40A | 1 | 东风计量仪器 | 完好 | 成都 | 2005.6 |
| 天平 | 1000g，2000g，精度1g | 3 | 东风计量仪器 | 完好 | 成都 | 2005.6 |
| 马弗炉 | KSW-4 95～1000℃ | 1 | 济南试验仪器 | 完好 | 成都 | 2005.6 |
| 负压筛析仪 | FSY150B | 1 | 华联仪器 | 完好 | 成都 | 2005.6 |
| 雷氏夹测定仪 | 25mm，精度1mm | 1 | 华联仪器 | 完好 | 成都 | 2005.6 |
| 电动抗折机 | DKZ-5000 | 1 | 华联仪器 | 完好 | 成都 | 2005.6 |
| 压力试验机 | YE-2000 | 1 | 济南试验仪器 | 完好 | 成都 | 2005.6 |
| 混凝土成型振动台 | 1M2 | 2 | 济南试验仪器 | 完好 | 成都 | 2005.6 |
| 混凝土维勃稠度仪 | HGC-1 | 2 | 济南试验仪器 | 完好 | 成都 | 2005.6 |
| 混凝土含气量仪 | SQ-1 | 3 | 济南试验仪器 | 完好 | 成都 | 2005.6 |
| 核子密度仪 | 2000系列 | 1 | 沈阳试验仪器 | 完好 | 成都 | 2005.6 |
| 坍落度筒及标尺 | φ100*φ300 h300mm | 2 | 沈阳试验仪器 | 完好 | 成都 | 2005.6 |
| 混凝土贯入阻力仪 | HG-80 | 1 | 凯瑞试验仪器 | 完好 | 成都 | 2005.6 |
| 各种模具、筛及其它 |  | 根据现场施工需要确定 |  |  |  |  |

原型观测及施工期安全监测主要仪器和仪表

表4-5

| 序号 | 仪器名称 | 类型 | 单位 | 数量 | 主要技术指标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全站仪 | TCA1800 | 台 | 1 | 1.0"1mm+2ppm,测距1.2~5km |  |
| 2 | 数字水准仪 | NA3003 | 台 | 1 | 0.4mm/km | 配铟瓦标尺 |
|  |  | NA2002 | 台 | 1 | 0.9mm/km |  |
| 3 | 精密水准仪 | NAK2 | 台 | 1 | 0.3mm/km | 配铟瓦标尺和测微器 |
| 4 | 测距仪 | DI2002 | 台 | 1 | 1mm+1ppm,测距3.5km |  |
| 5 | 数字式电桥 | SQ | 台 | 1 |  | 根据需要确定 |
| 6 | 电桥率定器 | SQL | 台 | 1 |  | 根据需要确定 |
| 7 | 钢弦频率指示仪 | BGK40B | 台 | 1 | 400Hz～6000Hz，0.01% | 激励电压根据需要确定 |
| 8 | 大校正仪 | JZ | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 电缆硫化器 | LH-1 | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 电阻比指示仪 |  | 台 | 1 | △z≤0.0002Ω,△R≤0.02Ω | 根据需要确定 |
| 11 | 电容比指示仪 |  | 台 | 1 | 0.01%F.S ；0.01%F.S | 根据需要确定 |
| 12 | 读数仪 | BGK403 | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 百分表 | 0.01MM | 个 | 2 |  |  |
| 14 | 千分表 | 0.001MM | 个 | 2 |  |  |
| 15 | 游标卡尺 | 0.02MM | 把 | 1 |  |  |
| 16 | 标准温度计 | 医用 | 支 | 2 |  |  |
| 17 | 兆欧表 | 100MΩ | 台 | 1 |  |  |
| 18 | 制冷设备 |  | 台 | 1 |  |  |
| 19 | CS502-1恒温水箱 |  | 台 | 1 |  |  |
| 20 | 小校正 |  | 台 | 1 |  |  |
| 21 | YU-06活塞压力计 |  | 台 | 1 |  |  |
| 22 | 收敛计 | SWJ-IV | 台 | 2 |  |  |
| 23 | 非金属超声波测试仪 | SYC-2C | 台 | 1 |  |  |
| 24 | 爆破振动测试记录仪 | IDTS2850 | 台 | 1 |  |  |
| 25 | 垂直速度传感器 | SD-1 | 个 | 8 |  |  |

- 三、施工机械的调度使用与维护

（1）施工机械设备的使用与管理

①．项目部将对每台设备制定具体的管理制度，明确管理人员，保持操作、维修和管理人员的相对稳定，建立机长负责制，并实行岗位责任制。机长任免应事先征得发包人及设备监理单位的同意，管理制度和人员名单也应报设备监理单位备查。

②．设备的管理实行统一领导，在设备管理领导小组的领导下，由机电物资部对设备进行全面管理，所有设备都要专人负责，每班作业时必须执行交接班制度，并认真做好设备的运行记录。

③．设备操作手“三个”必须做到：1.运行前做到：检查油、水、气、仪表是否符合要求，转向机构连接状况是否正常；2.运行中做到：检视离合器和手、脚制动工作是否可靠，注意发动机与底盘是否有异常响声，观察仪表是否正常；4.停运后做到：清洁机械、检查水和油位是否正常，检查轮胎情况，填好每一班的运行记录，向下一班操作手移交，下一班操作手就是上一班的质检员，认真进行交接班工作。

④．贯彻“管用结合、人机一体化”的原则，运行单位和运行人员全权负责该机安全运行和日常维护保养。

⑤．机电物资部应对各设备统一分类编号，发包人提供的设备与项目部内部的大型设备一道，建立设备台帐及技术档案。内容包括登记卡片、技术文件、性能卡片、随机附属设备及附件、随机工具登记表、运转、修理、安装、事故、调动和基本折旧、大修理费提取记录等。

⑥．设备所有备用品、配件应每月进行一次清查鉴定工作，以保证设备的维修保养能及时进行；设备主要配件实行交旧领新制度。

⑦．闲置或处于待命状态的设备，应集中存放。场地要安全、干燥、通风、易排水，并做到上盖下垫、妥善保管。集中存放后要排净余水，定期进行保养。

⑧．设备使用的燃油、润滑油、润滑脂和液压油应符合设备厂家的规定，并按要求定期更换和加注，不同品种的油料不得掺混使用，不得私自更换油料的种类。

⑨．保证设备的完整性，不得在设备上任意拆换、增设任何零部件或设施，同时，应保管好设备的随机工具、技术资料、随机附件等。

（2）施工机械设备的维护和保养

①．施工局将严格按照设备生产厂家和设备监理单位提供的有关文件对设备进行维护、保养，使其保持正常的技术状态，并应严格作好记录。对设备的重要保养及修理，施工局应严格按设备监理单位的要求作好记录，设备监理人员将对保养及修理内容逐项验收；只有当设备监理人员验收签字后，设备才能重新启用。

②．设备的例行保养由使用作业厂队负责，设备的强制保养及维护由机械修理厂负责，机电物资部进行监督。

③．承修单位应在设备管理部门的指导下，严格执行检修标准或规程。

④．送修设备，应保持外部清洁，零部件齐全，随机技术资料完整，严禁单位或个人拆换原机零部件。设备送修时，由承修和送修双方确定修理内容，并办理交接手续。维修时做好设备的换件记录，重要零部件的更换或修理应事先填写“设备修理换件申请表”，并应保管好设备的随机工具、随机附件、技术资料。

⑤．设备应定期保养：机械修理厂负责按设备手册要求对机械设备实行按时强制保养，严禁机械设备带“病”运行，设备如有异常情况应立即停运，并向机电物资部报告，防止机械事故发生。设备发生故障时，设备操作人员应及时向机电物资部及设备管理领导小组报告，根据故障填写“报修单”，对设备进行修理。

⑥．维护保养分为例行保养和强制保养。

A、例行保养：例行保养是属于正常使用管理工作，应以机上运转人员在每班前、班后及机械运转间隙进行的一项日常保养工作。其主要内容是保持机械的清洁，检查机械运转各部位的运转状况，防止机械的不正常磨损，按技术要求补充合格的润滑油、冷却水等。

B、强制保养：强制保养是由专业人员（持证的机械维修人员）利用一定工作时间，按照一定的周期和内容进行的分级检查、保养工作。保养周期根据各种机械设备的磨损规律、作业条件、操作维护水平及经济性四个主要因素确定。具体时间应根据各种机械的操作说明书规定，制定强制保养的规定。

# 第五章  土石方工程

## 5.1 施工特性

### 5.1.1工作范围及工作内容

### 5.1.1.1 工作范围

本标段土石方明挖工程工作范围包括：左岸1885m高程以上边坡等范围的土石方明挖。

### 5.1.1.2 工作内容

本标段土石方明挖工作内容包括：准备工作、测量放样、场地清理、开挖施工、施工期排水、钻孔爆破、石渣料运输和堆存。

### 5.1.2 概述

左岸缆机平台边坡最大开挖高程为2105m，分别在EL2080m、EL2050m、EL2020m和EL1990m高程设置马道，马道宽3m，开挖坡比为1：0.5，在EL1960m高程设缆机平台。左坝肩开挖坡比为1：0.5，分别在EL1960m、EL1930m和EL1910m高程设置马道，马道宽为3m。

### 5.1.3 工程地质

本标段EL1885m高程以上开挖边坡中，上游开挖边坡在Ⅱ1线上游至Ⅱ线，总体走向近SN向，Ⅱ1线下游至Ⅴ线，总体走向约N20～30°E，开挖边坡在EL1960m高程接缆机平台开挖，坡高一般75m；Ⅴ线附近的坝头边坡总体走向约N70°E，开挖坡高一般100～110m；Ⅴ线下游的下游边坡总体走向约N60～70°，开挖坡高一般约20～40m。

开挖边坡地层岩性为T2～3Z3(3、4)层厚～巨厚层状变质砂岩和薄层状粉砂质、泥质板岩，总体产状N15～35°E，NW∠30～45°。开挖边坡中的主要结构面包括以f42～9断层为代表的小断层，顺层层间挤压破碎带，深部裂缝，煌斑岩脉（X）和卸荷裂隙，其中煌斑岩脉（X）在边坡以里一定深度，往上游向坡体深部延伸，未出露在边坡中。

由于左岸拱肩槽EL1885m高程以上边坡开挖主要涉及到左岸坝头变形拉裂岩体，挖掉的主要是包括f5、f8断层破碎带及影响带、外侧大理岩在内的阻滑区岩体和坝头变形拉裂岩体前缘岩体、中下部的岩体部分，开挖后左岸坝头变形拉裂岩体所在开挖边坡的稳定条件将恶化，需对其进行及时加固支护处理；而且由于EL1885m高程以上开挖边坡主要由Ⅲ2、Ⅳ1、Ⅳ2级松弛碎裂岩体组成，局部为断层破碎带的Ⅴ1级岩体和宽大的Ⅰ、Ⅱ级深部裂缝所在Ⅴ2级岩体，这些岩体普遍极松弛、破碎，碎裂～散体结构，NNE～NE向顺坡结构面与开挖边坡近于平行，边坡稳定性差，可能发生失稳破坏，开挖后进行及时加固支护处理。

前期地质调查和勘探揭示，对开挖后的左岸拱肩槽边坡整体稳定性影响起控制作用的结构面主要为f42～9断层和煌斑岩脉（X）；拱肩槽边坡可能的失稳破坏形式主要以煌斑岩脉（或平行于岩脉的一系列卸荷裂隙）为后缘拉裂面，底滑面以f42～9断层为代表。

EL1885m高程以上的坝头边坡中，以f42～9断层为代表的一系列NEE～近EW向倾SE的小断层或卸荷裂隙与坝头边坡交角较小，倾向坡外， f42～9断层在开挖边坡坡面出露，有发生单滑失稳破坏的可能，开挖后对以f42～9断层为代表的小断层等软弱结构面进行加固支护处理；

下游边坡中，与边坡坡向近于平行的NWW～近EW向、深部裂缝、卸荷裂隙（或节理裂隙），对边坡的稳定不利，有发生失稳破坏的可能，开挖后进行加固支护处理。

### 5.1.4 工程量

本标段土石方明挖开挖主要工程量：

根据招标资料，本标段土石方开挖总量为140.18万m3。

覆盖层明挖                        1805 m3

石方明挖                          140万m3

### 5.1.5 施工特点

本标土石方开挖施工特点主要有以下几个方面：

（1）在开挖过程中，施工工作面狭窄，地形陡峭，开挖高差大，工作面较少，开挖与支护及锚固洞、抗剪洞施工之间的干扰较为严重；

（2）开挖施工工期紧，出渣运输强度高，需要做好施工道路布置，合理安排施工机械，保证施工进度；

（3）出渣运距较长，出渣道路单一，出渣运输道路较为繁忙，施工干扰较大，所以需要做好道路协调工作，才能保证施工的进度；

（4）开挖地形陡峭，施工地质条件复杂，边坡稳定性差，施工过程中需及时加强支护和监测；

（5）在本标开挖同时，其他承包商在施工，施工干扰大，特别是与缆机安装承包商施工干扰大。

（6）本标段开挖范围内有断层带较发育，对本标开挖影响最大的断层带为f5和f8断层带。根据现场勘查该两条断层带要将缆机平台边坡临空切穿，对边坡稳定极为不利，施工中将加强该部位的爆破、临时支护及边坡变形监测控制。

结合本标施工特点,开挖过程中遵循“开挖为主线,支护为重点,优先考虑地下洞室工程，确保施工安全”的原则进行施工。

## 5.2 施工布置

### 5.2.1 施工道路布置

为满足开挖工程需要，本标段主要布置3条施工道路，2条施工交通洞。具体为：

### 施工临时道路布置

（1）缆机平台EL1960m高程以上施工临时道路布置

缆机平台EL1960m高程以上共设计两条施工道路，两条施工道路均与8#路交通洞出口1960m高程相接，上、下游各布置一条，分别为8-1#路和8-2#路。8-1#路和8-2#路上、下游施工道路在1960m~1977m高程段考虑结合布置集碴平台和挡碴墙，其中挡碴墙采用钢筋石笼底宽3米，集碴平台宽10m，道路坡比控制在12~14%，该段主要作为左岸1960m高程以上开挖石方集碴区和出碴运输通道，总长约265m。

8-1#路：上游开挖区1977m高程以上由于地形较陡，场地较窄，不便于布置自卸汽车上山道路，仅考虑履带式设备上山进行钻爆和倒碴或推碴由冲沟进入集碴区域，然后在集碴区域统一装、运碴。1977m高程以上施工便道布置在上游开挖区域内，设计宽度3.5~4.0m，边坡开挖坡比1：0.1，道路坡率25%，施工便道顶端高程2020m，总长约172m。

8-2#路：下游开挖区1960m高程以上开挖量主要集中在下游山脊，开口线高程2105m，山脊背后为大的冲沟，自卸汽车无法绕道至2020m高程以上，经过实地测绘地形和认真分析，通过将下游开挖区外的冲沟回填至1983m高程将8-2#路横跨回填区域，可将出碴道路修至2010m高程，从而确保2015m以下开挖石碴一次性装、运到位。2015m以上开挖石碴全部通过反铲或推土机倒、推进开挖区内的冲沟进入集碴区域，然后在集碴区域统一装、运。1977~2010m高程道路设计路宽5.0~6.0m，道路坡率控制在14%以下，边坡开挖坡比1：0.2，总长约240m。2010~2080m高程施工便道只考虑履带式设备上山进行钻爆或倒、推碴，设计宽度3.5~4.0m，边坡开挖坡比1：0.2，道路坡率30%，施工便道顶端高程2080m，总长约235m。

由于本标段地质条件较差，断层、裂缝分布较多，因而存在诸多安全隐患。为确保开挖后洞室和边坡稳定及道路行车、行人安全，对于不良地质段边坡需进行临时锚喷支护，支护地段及方式由业主、监理、设计和施工单位现场会签确定。

（2）EL1960m～EL1930m高程施工临时道路布置

根据合同文件6＃路上游段被取消，投标文件中的6-1＃临时施工道路已无法形成。根据实测地形图和现场踏勘，将1960m高程下游侧马道加宽至6米， EL1930m～EL1960m高程施工临时道路接马道末端按照坡比12％的坡降形成6米宽临时施工道路至1930m高程。

（3）EL1885m～EL1930m高程施工临时道路布置

根据合同文件6＃路上游段被取消，投标文件中的6-2＃临时施工道路已无法形成。根据实测地形图和现场踏勘，将1885m高程一条锚固洞和1881m高程PD48＃地质探洞扩挖形成EL1885m～EL1930m高程开挖两条施工交通洞。

施工临时道路布置详见《第三章 施工总布置》

### 1.2 施工特点

一、施工支洞车流量大，出渣通道受阻情况较多；

二、由于左坝肩在大面梯段爆破将对下部施工支洞造成较大的安全隐患；

三、施工支洞地质条件差，施工中安全问题比较突出，需要及时支护。

### 5.2.3 施工风、水、电布置

(1) 施工供风：明挖工作面施工用风主要为XZ－30型中风压潜孔钻和手风钻用风，采用DN200供风钢管从压气站接至开挖区外,每30米高程设一接口,再用DN150钢管和φ50mm的胶管接至各工作面；EL1885m高程锚洞的施工用风采用DN1100供风钢管由DN200供风主管接到施工工作面；

（2）施工供水：本工程取水来至雅砻江，采用四级接力抽水方式供水，分别在左岸导流洞施工支洞旁EL1660高程、8-2＃洞进口边坡EL1925高程处、边坡开挖面上游EL2025高程处和边坡开挖面下游EL2110高程处设置四个水池，以满足供水需求。明挖工作面采用DN80钢管从水池引至开挖区外,每30米高程设一接口,再通过φ50mm的胶管接至工作面。

（3）施工供电：从左岸10KV接线点接高压电缆，至开挖区上下游侧等部位的1#、2#、3#、4#、5#变压站，其中1#变电站布置在开挖区下游冲沟侧，配置有630KVA变压器供坝肩开挖生产用电；2#变电站布置在场地8-1#洞口，配置有500KVA变压器； 3#变电站布置解放沟1＃临时桥左岸下游60m，配置有315KVA变压器以供供水系统生产用电；4#变电站布置在锦屏西桥左岸，配置有315KVA变压器以供生活营地用电；5#变电站布置在EL1960m缆机平台下游侧马道，配置有800KVA变压器为后期增容用电。坝肩及抗剪洞、锚固洞内施工动力接低压电缆电缆至洞内以供开挖设备、洞内通风设备和照明等生产用电。

施工风、水、电系统布置详见《第三章 施工总布置》

### 5.2.4 渣场

本标段渣场为印坝子沟渣场；

印坝子沟渣场位于开挖区下游，距工作面9.6KM。

根据合同文件和施工进度计划，出渣路线为：出渣车经工作面→8#-1、8#-2→8#路→6#路→2#路（下游段）→印坝子沟渣场。

## 5.3 施工程序及进度安排

### 5.3.1 施工程序

本标段开挖总的施工程序是从上至下分层施工，分层高度5m/层。

每层（5米）的施工工序为：岩石面清理→测量放线→锚杆束施工→爆破造孔→装药→连线→爆破→上一层锚索造孔→出渣→下一开挖循环。

根据施工进度安排，2005年12月25日完成1960m高程以上缆机平台及边坡的开挖及支护；2006年6月30日完成1885m高程以上的开挖，2006年7月31日完成1885m以上坝肩支护。

设计边坡开挖前，先进行开口线外的场地清理、危石处理和开挖区上部地表截、排水沟施工。

开挖采取自上而下分层进行，马道间设计边坡按10m一层进行预裂施工，大面开挖梯段高度为5m，每层边坡开挖完后及时申请初验并经验收合格后进行支护作业。开挖边坡的支护在分层开挖的过程中及跟进，永久支护中的系统锚杆和喷混凝土与开挖工作面的高差不大于5m，永久支护中的预应力锚索与开挖工作面的高差不大于10m。

施工期间，定期对边坡的稳定进行安全监测，对有可能失稳的地段及时报告监理、设计、业主进行现场勘探，及时采取措施保证边坡的稳定。

### 5.3.2 进度安排

本标工程进度安排详见《第四章：施工总进度及资源配置》

### 5.3.3 施工强度

本标段开挖高差达220米以上，共分44层开挖，月平均开挖强度4层，根据施工进度计划月高峰强度达8层；月高峰下降40米；

根据招标资料左岸1885m高程以上土石方明挖总工程量1401805m3，具备开挖条件时段为2005年8月1日～2006年6月30日，开挖时间11个月，月平均开挖12.74万m3，高峰开挖强度为18.7万m3/月；

为完成开挖18.7万m3/月，所选主要机械设备：

液压反铲CAT330（1.6m3）          7台

液压反铲PC200（0.8m3）           2台

液压钻ROC742                     2台

液压钻TAMROCK600                 1台

液压钻TAMROCK700                 2台

自卸汽车（15T）                  8辆

自卸汽车（25T）                  60辆

经计算开挖能力达28万m3/月以上，保证率达1.4以上；钻爆能力达25万m3/月以上，保证率达1.35；运输能力达26.5万m3/月，保证率达1.33；钻爆、开挖及运输能力均满足开挖高峰强度18.7万m3/月的要求。

## 5.4 施工准备

根据招标文件本标开工后的施工准备时间为6月、7月，8月具备开挖条件，在2个月的时间里将做以下主要准备工作：

（1）开挖线外截水沟施工；

（2）施工道路施工；

由8#路出洞口通往开挖Ⅱ区EL2050m高程的8#-1施工道路；由8#路出洞口通往开挖Ⅲ区EL2080m高程的8#-2施工道路；

（3）集渣平台和挡渣墙施工

为防此施工过程中的石渣下江，本标段在左岸的EL1885m高程和EL1960m高程设两道挡渣墙（6月～7月完成），两个集渣平台； EL1960m高程的集渣平台在2005年8月6#路下游段通车后进行开挖，平台宽13米；EL1960m高程的挡渣墙为底宽3.0米、顶宽1.5米、高4米的钢筋石笼，在该挡渣墙外再增设一道工字钢加固网，钢筋石笼底部布置锚杆，间距1.5m，深入基岩4米，外露1米与钢筋石笼焊接； EL1885m高程的挡渣墙为底宽3.0米、顶宽1.5米、高4米的钢筋石笼，在该挡渣墙外再增设一道工字钢加固网，钢筋石笼底部布置锚杆，间距1.5m，深入基岩4米，外露1米与钢筋石笼焊接； EL1885m高程的集渣平台在6#-2施工交通洞挖通后进行施工，平台宽10米。

积碴平台的边坡按照1：0.1的坡比进行开挖，为了确保施工安全，积碴平台边坡进行临时锚喷支护。

EL1960m积碴平台及挡碴墙细部结构详见《1960m高程积碴平台、挡碴墙平面布置图》（图号：JP1C-200501（施）－5-01）

EL1885m积碴平台及挡碴墙细部结构详见《1885m高程积碴平台挡碴墙平面布置图》（图号：JP1C-200501（施）－5-02）

（4）施工用风、水、电施工

（5）拌和站及其他施工辅助设施

## 5.5 土方明挖

（1）土方开挖的原则

土方开挖自上而下分层进行，施工中按设计要求作成一定的坡势，以利排水，在开挖的过程中开挖边线外侧部位设置排水沟，排除坡积水，同时避免边坡及马道上形成积水。

对于边坡易风化崩解的土层，若开挖层不能及时支护，预留保护层，在有条件支护时，再进行保护层开挖。

在主体工程施工前按照施工图纸要求开挖和清理完成边坡的风化岩块、坡积物、残积物和滑坡体，并在适当位置修筑拦渣坎，保证下部施工安全。

（2）土方开挖的施工方法

本工程土方开挖工程量主要集中在Ⅱ区冲沟内堆积的覆盖土层。土方开挖施工前，先将开挖范围内的风化岩块、孤石等由人工清撬至下部集渣平台，用液压反铲进行扒渣，装载机(或反铲)进行翻渣至集渣平台，在机械不能达到的地方，辅以人工进行配合，然后由CAT330液压反铲在集渣平台处进行挖装，用15t和20t自卸汽车将所挖土方运输至指定渣场。

地表植被清理范围延伸至离施工图所示最大开挖边线外侧或建筑物边线外侧至少5m的距离；注意保护清理区域附近的天然植被，凡属无价值的可燃物，在有消防安全措施的保护下将其焚毁，凡属无法烧尽或严重影响环境的清除物，在监理工程师指定的区域内进行掩埋。照监理工程师指示的表土开挖深度进行主体工程施工场地的表土挖除,并将有机土壤运到指定地区妥善堆存，以防止土壤冲刷流失。

（3）边坡稳定与安全应急措施

在边坡开挖过程中，如出现裂缝和滑移迹象，立即暂停施工并采取应急抢救措施，使危害减到最少，并及时通知监理工程师。必要时，按照监理工程师的指示设置观测点，及时观测边坡变化情况并做好记录。

## 5.6 石方明挖

### 5.6.1 石方开挖的原则

石方开挖自上而下分层进行，施工中按设计要求做成一定的坡势，以利稳定，在开挖的过程中开挖边线外侧部位和马道内侧位置设置排水沟，排除坡积水，同时避免边坡及马道上形成积水。

对于边坡易风化破碎或不稳定的岩体，先做好施工安全技术措施，在措施到位的情况下再对该部位进行挖除，做到边开挖边支护，特别是不稳定的岩体。

在有断层和裂隙等地质缺陷的部位，要等支护作业完成后才可以进行下一层的开挖。

在开挖面靠近马道或平台设计高程时，各级马道及平台预留1.5～2m的保护层，保护层采用液压钻水平造孔，进行水平预裂爆破。保护层的预裂爆破需在保护层上留3米以上爆渣，待保护层起爆后一起开挖；在马道的外侧，分别设置马道护栏，以免发生危石坠落造成下部施工人员受伤的隐患或险情。

结合本工程的地形特点及地质条件采用弱松动爆破，严格控制一次最大单响爆破装药量，以减少爆破对边坡岩体的破坏。

### 5.6.2 石方开挖的分区分层

石方开挖工程量为140万m3（暂定），开挖顶部高程为EL2105.0m，缆机平台底部为高程为EL1960.0m，本标坝肩开挖至高程EL1885.0m，开挖边坡为自然边坡。

根据招标文件的要求及施工需要将左岸EL1885m高程以上坝肩开挖分3个区进行，每个区按 5米/层进行分层；

详见《1885m以上坝肩及缆机平台开挖分区图》（图号：JPIC-200501（施）-05-03）。

左坝肩EL1885以上土石方开挖工程量表

表5-1

| 施工部位 | 台段高度（m） | 土石方开挖量（m3） |
| --- | --- | --- |
| EL2105.0m～EL2080.0m | 25 | 3459 |
| EL2080.0m～EL2050.0m | 30 | 13558 |
| EL2050.0m～EL2020.0m | 30 | 50478 |
| EL2020.0m～EL1990.0m | 30 | 159851 |
| EL1990.0m～EL1960.0m | 30 | 231782 |
| EL1960.0m～EL1930.0m | 30 | 287780 |
| EL1930.0m～EL1910.0m | 20 | 274852 |
| EL1910.0m～EL1885.0m | 25 | 380045 |
| 合 计 | 220 | 1401805 |

### 5.6.3 石方开挖的工艺流程

石方开挖主要施工流程如下：岩石面清理→测量放线→爆破造孔→装药→连线→爆破→出渣。

场地清理

测量放线

施工道路

大面积造孔

测放点线

清理出渣

岩石顶面检平

覆盖层开挖

装药堵塞

连 线

起 爆

安全检查记录

炸材塞料准备

警 报

人员机械撤离

出 渣

开挖结束

建基面清理验收

出 渣

保护层开挖

爆破设计

现场试验

开挖施工工艺图

### 5.6.4 石方开挖施工方法

（1）覆盖层的开挖采用TY320推土机集渣、CAT330液压反铲和PC200液压反铲装15t和20t自卸汽车出渣。

（2）EL1960m高程以上的开挖

在进行EL1960m高程以上的开挖之前挡渣墙内侧开挖一15米宽的集渣平台；集渣平台形成后进行EL1960m高程以上边坡的开挖，开挖按分区分层进行，每层开挖梯段高度5米，从上至下进行。

梯段开挖采用ROC742液压钻和TAMROCK液压钻机钻孔,进行梯段微差挤压松动爆破，设计边坡采用TAMROCK液压钻和XZ－30型潜孔钻造预裂孔（手风钻辅助），进行预裂爆破，各级马道及平台预留1.5～2m的保护层,保护层采用液压钻ROC742造预裂孔,进行水平预裂爆破 (在进行保护层开挖前先进行马道上的锚杆束施工,造孔深度=设计锚杆束深度+保护层厚度+预留开挖层厚度),保护层爆破时需在上面留约3米厚的爆渣,等保护层起爆后预留炮渣与保护层爆渣一起开挖；各梯段层爆渣采用CAT330液压反铲、PC200液压反铲和推土机TY320、D355进行翻渣，渣翻到EL1960m高程集渣平台后采用CAT330液压反铲、PC200液压反铲和WA470装载机挖装15t和20t自卸汽车进行出渣。

起始开挖工作面狭窄钻机不能到达工作面施工的情况下，可采用XZ-30型潜孔钻机钻孔，并辅以YT28手风钻钻孔，炮渣采用CAT330、PC200液压反铲进行翻渣，渣翻到EL1960m高程集渣平台后用CAT330液压反铲、PC200液压反铲挖装15t和20t自卸汽车进行出渣。

（3）EL1960m～EL1930m高程的开挖

EL1960m～EL1920m高程开挖的钻爆方法与EL1960m高程以上的钻爆方法一样；出渣采用CAT330液压反铲、PC200液压反铲挖装15t和20t自卸汽车进行工作面直接出渣。出渣道路为：Ⅰ区、Ⅱ区、Ⅲ区的EL1930m～EL1960m高程的开挖均采用EL1960m高程平台作为出渣通道，经8－3#路至EL1960m缆机平台下游马道到8＃洞至渣场。

（4）EL1885m～EL1930m高程的开挖

6#-1、6#-2施工交通洞在2005年7月进行施工，开挖结束后进行EL1885m高程集渣平台的开挖，在集渣平台开挖时为防止该高程的挡渣墙和柔性防护网免遭破坏，同时也防止爆渣下江，在钻孔和装药量进行严格控制，采用浅孔小药量爆破；集渣平台宽12米；平台形成后以便发挥EL1885m高程挡渣墙及柔性防护网的拦截作用。

EL1885m～EL1920m高程开挖的钻爆方法与EL1960m高程以上的钻爆方法一样；各层炮渣采用CAT375液压反铲、CAT330液压反铲、PC200液压反铲和推土机TY320、D355进行翻渣，渣翻到EL1885m高程集渣平台后用CAT330液压反铲、PC200液压反铲挖装15t和20t自卸汽车进行出渣；出渣道路主要为6#-1、6#-2施工交通洞。

### 5.6.5 爆破设计

爆破设计主要依据我局同类工程施工经验、边坡岩石特性、招标文件要求、以及为保证边坡的稳定，同时控制石渣下河的要求进行设计。

左岸边坡主要以薄～中厚层状粉砂质、泥质板岩为主，夹少量厚层状变质砂岩。岩体风化程度受岩性、构造及地下水活动影响明显，且风化作用主要沿裂隙和构造破碎带进行，具典型的裂隙式和夹层式风化特征。岩体除沿构造破碎带、长大节理裂隙密集发育带局部有强风化外，岩体一般无强风化。

在左岸爆破设计中，主要体现二个方面，一是控制爆破，控制爆破石渣下河以及飞石，同时还需为保证对边坡稳定的影响控制单响药量；二是尽可能的加快施工进度，即主要体现在在保证爆破质量的前提下减少钻孔工程量，同时还要求满足开挖装车运输的要求。

- 一、孔网参数选择

边坡预裂孔采用TOMRCK液压钻和XZ-30型潜孔钻钻孔，预裂孔孔距为0.8m； 保护层预裂爆破孔采用TOMRCK液压钻水平钻孔，预裂孔孔距为0.7m。梯段爆破孔采用ROC-742液压钻机和TAMROCK液压钻机造孔，TAMROCK液压钻和ROC-742液压钻机钻炮孔间距设计为3.0～3.2m，排距2.5～2.7m，梅花行布置，爆破孔倾斜度与坡面平行。

对于同一高程分区边界为保证后续钻爆的顺利，也采用预裂爆破。爆破孔采用TOMRCK液压钻机造孔，孔径φ78mm，孔距1.5m。

- 二、爆破参数

(1)、边坡预裂爆破孔采TOMRCK液压钻成孔，预裂深度11.2m，孔径φ84mm。依据左岸岩体主要为板岩及砂岩，

炮孔间距a据经验公式：a=(7～12)D；

a=84×(7～12)=58.8～100.8cm；选用a=80cm。

不偶合系数D/d；

D/d=2～5

D-钻孔直径，84mm（成孔）；d -药卷直径，选用药卷直径25mm；

D/d=84/25=3.36

线装药密度Qx；根据《水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范》介绍经验公式：

Qx=0.188aσ0.5

a ：孔间距，80cm、σ：岩石极限抗压强度，kgf/cm2。

Qx=0.188×80×3000.5=260.5g/m；选用260g/m，底部加强装药2～3倍；

(2)、梯段爆破孔采用ROC-742液压钻机和TAMROCK液压钻机造孔，钻机孔径φ80mm，梯段高度5.0m,斜孔长度5.59m。

砂岩及板岩最小抵抗线W=（20～40）d，d药卷直径，60mm, W=(20～40）×60mm=1200～2400mm,取W=1.8m；

超钻深度h：h=0.5W=0.9m；钻孔深度L：L=H+h=6.49m；

炮孔间距a ：a=mW，m—炮孔邻近系数，m取1.8；

a=1.8×1.8=3.2m；

炮孔排距b：b=0.866a

b=0.866a=0.87×3.2=2.7m

装药量Q：Q=qaWH, q取(0.30～0.45kg/m3) , Q=8.76～13.14 kg

装药长度L1：L1=Q/q1；q1-每m药包重量，查《水利水电工程施工组织设计与施工规范全书（上）》P397表4-3-44：q1=2.827kg/m，故  L1=3.13～4.69m；

堵塞长度L2：L2=L-L1，故L2=1.8～3.36m；

（3）、保护层预裂采用液压钻ROC-742钻水平孔, 孔深3 m,孔径Φ78mm；

据经验公式：炮孔间距a,

a=(7～12)D

a=78×(7～12)=546～936mm;

选用a=70cm；

不偶合系数D/d

Dd=D/d=2～5

D-钻孔直径，78mm（成孔）；d -药卷直径，选用药卷直径25mm；

D/d=78/25=3.12,

线装药密度Qx；根据《水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范》介绍经验公式：Qx=0.188aσ0.5；a=50cm、σ：岩石极限抗压强度，kgf/cm2。

Qx=0.188aσ0.5

Qx=0.188×70×3000.5=227.9g/m；选用228g/m，底部加强装药2～3倍；

梯段开挖爆破参数见下表。各爆破参数根据现场爆破实验进行优化调整。

梯段开挖爆破参数表

表5-2

| 岩石类别 | 爆破 类型 | 钻孔 机械 | 梯段高度（m） | 孔径 （mm） | 药卷直径（mm） | 间距 （m） | 排距 （m） | 孔深（m） | 耗药量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砂岩、板岩 | 边坡预裂爆破 | ROC-742 | 10 | 84 | 25 | 0.8 |  | 11.2 | 260g/m |
|  | 保护层预裂爆破 | ROC-742 | 2.0 | 78 | 25 | 0.7 |  | 3 | 228g/m |
|  | 梯段爆破 | TAMROCK | 5 | 80 | 60 | 3.5～4.0 | 3 | 5.8 | 0.35～0.45kg/m3 |
|  | 梯段爆破 | 液压钻ROC-742 | 5 | 80 | 60 | 2.5～3.0 | 2.2 | 5.8 | 0.30～0.40kg/m3 |
| 备注：以上爆破参数将根据现场爆破试验进行调整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、装药结构及参数的选择

预裂爆破孔采用间隔装药，药卷直径φ25mm，炸药采用②号岩石乳化炸药。边坡线装药密度260g/m,孔口堵塞长度2.0m；保护层开挖线装药密度228g/m, 孔口堵塞长度0.8m。

爆破梯段高度仅为5.0m，以及在梯段爆破中，为控制抛石、飞石，主要采用松动挤压爆破，梯段爆破孔装药不分段，装药长度2.85～4.3m，堵塞长度1.6～3.0m，炸药采用②号岩石乳化炸药，药卷直径Φ60mm。强风化岩石梯段爆破，炸药单耗为0.30～0.40kg/m3，弱风化和新鲜岩石梯段爆破，炸药单耗为0.40～0.45kg/m3。

详细的装药结构见下图。

- 四、起爆网络

预裂爆破孔采用10孔一段，单响药量控制在50kg以内。

根据钻机及挖掘机设备的特点，为便于网络联结及减少爆破后冲作用对后工作面的影响，以及控制抛石、飞石，排数控制在10排，最大一段起爆药量不大于300kg，逐渐递减至邻近设计边坡缓冲孔爆破时，不大于100kg。采用梅花形布孔排间微差起爆方式，采用非电毫秒延期，导爆索传爆，火雷管引爆方式联接。对于段数过多，可能出现“串段”或“重段”现象，采用孔外延期接力传爆，保证最大段装药量控制在300kg范围内。

爆破时严格按照先起爆预裂孔，再起爆主爆孔，最后起爆缓冲孔的起爆顺序，严格控制药量，爆破后的地表缝宽不小于1cm，预裂面不平整度不大于15cm，孔壁表层不产生严重的爆破裂隙。

爆破网络图

- 五、爆破施工安全措施

装药必须用炮杆把炸药轻轻压入炮孔，严禁冲捣和使用金属棒。堵塞炮孔时，切不可击动雷管。

炮孔深度超过6m时，须用2个雷管起爆。

在电闪雷鸣时，禁止装药。

放炮前必须划出警戒范围，立好标志，并有专人警戒。

瞎炮由专业炮工或爆破工程师按规定要求采用专门处理措施进行处理。

爆破材料的运输、贮存、加工、现场装药以及瞎炮的处理等，均按有关安全操作规程执行。选用的爆破材料，须符合国家的有关技术标准。使用前要进行性能检查。新型的爆破材料，须经验证其性能符合规定后，方才使用。

作业必须使开挖符合施工图纸和监理工程师规定的边界，并使开挖线以下或以外的基岩保持设计要求的完好状态。

在施工期间直至工程验收，如果沿开挖边坡发生滑坡或塌方，及时清除和处理由此形成的堆渣，并对边坡按监理工程师的要求进行处理，以保持稳定。

在进行爆破作业时，必须保证工地职工、当地居民、过往行人和车辆的人身及财产安全和工程设施及车辆安全。

在建筑物及其新浇砼附近进行爆破前，进行爆破设计和试验，并将设计和试验结果报送监理工程师审批。

### 5.6.6 现场爆破试验

试验目的：为了控制单响起爆药量，减小爆破对岩石的扰动，确定支护延期时段。

试验时间：8－1＃路边坡开挖爆破施工时段。

试验方法：现场爆破试验主要采用IDTS2850型爆破振动自动记录仪和SD-1、2、3型速度传感器进行现场试验。在爆破前后测量其内部同一测点的声波波速，进行对比，按照技术规范标准，判断有无爆破破坏影响，观测爆破对爆区底部和四周保留岩体的破坏情况；观测预裂爆破、光面爆破对边坡和水平建基面的振动影响；结合测定相应质点振动速度，找出其安全质点振动速度值（监理工程师规定的质点振动速度值），用以控制爆破规模。

### 5.6.7 开挖过程中的注意事项主要有：

①、施工过程中注意作好开挖与支护的协调，永久支护中的系统锚杆和喷混凝土与开挖工作面的高差不大于5米，永久支护中的预应力锚索与开挖工作面的高差不大于10米，开挖中并随时做好边坡震动的监测，防止出现落石、滑坡等。特别是在雨季施工要做监测，防止滑坡；

②、在开挖区开口线以外设置临时截、排水边沟，防止雨水漫流冲刷开挖工作面；

③、在施工过程中，对局部稳定性较差的岩体及时进行临时支护，保证施工安全；

④、防止飞石危害，以保证临近的其他施工区的施工安全和防此爆渣下江；

⑤、在开挖过程中，严格制定放炮时间时间段，以尽量减少因放炮而影响出渣；

⑥、注意对施工主干道的保护与保养，特别是穿过开挖区的8#-1和8#-2施工道路畅通。

## 5.7 土石方平衡规划

- 5.7.1 平衡依据

⑴  标书界定的渣场；

⑵  投标文件中的地质描述及地质评价；

⑶  《雅砻江锦屏一级水电站左岸EL1885m高程以上开挖工程施工标》（合同：JPIC-200502）做标阶段业主提供的文件更正及投标问题澄清；

- 5.7.2 平衡条件

本标的施工程序；

本标各部位开挖施工时段；

尽可能最大限度地利用开挖料，减少渣料回采量。

- 5.7.3 平衡结果

本标覆盖层开挖1800m3，石方开挖1400000m3，石方洞挖61000m3,经平衡后，石方开挖直接利用500m3，本标弃渣合计1462300m3。

## 5.8 开挖区排水措施

施工期临时排水，尽可能结合永久性排水设施布置。

开挖施工中为保护其开挖边坡免受雨水冲刷，在边坡开挖前，先完成边坡上部永久性山坡截水沟的施工，对上部未设永久性山坡截水沟的边坡面，在边坡开挖前加设临时性山坡截水沟；边坡面根据渗水情况设排水孔，并根据排水孔的情况合理布置排水沟，引导雨水、施工弃水、地下渗水等至施工区域外或至集水坑定点抽排至施工区域外。排水沟、截水沟的施工采用手风钻人工撬挖，集水坑选择底凹地点布设或者采用手风钻人工撬挖形成，排水孔根据坡面地下水渗漏情况跟随开挖进行，钻孔采用XZ-30型潜孔钻。

## 5.9 开挖边坡保护措施

（1） 在开挖区开口线以外设置截、排水边沟，防止雨水漫流冲刷开挖工作面；

（2） 加强爆破控制，减少爆破对岩石边坡的扰动；

（3） 对开挖边坡及时进行支护；

（4） 加强开挖边坡监测；

## 5.10 雨季施工

本标工程土石方开挖量大，坡高，坡陡，为确保边坡稳定，避免出现质量安全事故。为确保雨季施工安全和工程质量，拟采取以下措施：

（1）注意收听天气预报，观察天气变化，密切保持与气象部门的联系，及时根据天气情况合理安排施工项目。

（2）加强开挖边坡监测工作，发现情况及时采取措施，并报有关部门。

（3）做好各工作面和料场的排水准备工作，挖好排水沟、截水沟排除工作面集水。

（4）雨季高边坡开挖，必须按照从上到下、分层开挖的方法施工，并按照设计要求进行锚喷支护，确保边坡稳定和施工安全。

（5）在雨季前，做好防洪抢险准备工作，准备足够的物资、器材，成立抢险分队。

（6）雨季前，进行防雷、接地检查，保证人身、设备不遭雷击破坏；同时对生活设施进行维护维修，确保人身、财产安全。

（7）加强机械、电气设备存放点和安装场防雨保护，以免设备受雨水侵蚀。

（8）雨季施工要加强施工现场的组织管理工作，维护好施工道路和施工机械设备，严格交通管制，做好防滑、限速工作，防止交通堵塞和交通事故的发生。

（9）布置好排水系统，排专人负责排水系统的运行维护，确保排水畅通。

## 5.11 资源配置

### 5.11.1 人力资源配置

在施工高峰期，将投入劳动力222人，具体配置情况见下表5-3。

土石方开挖人力配置一览表

表5-3

| 序号 |  | 工种及岗位 | 人数（人） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 管理人员 | 5 |  |
| 2 |  | 技术人员 | 12 |  |
| 3 |  | 机械修理工 | 20 |  |
| 4 |  | 汽车司机 | 86 |  |
| 5 |  | 测量工 | 5 |  |
| 6 |  | 土石方机械操作人员 | 50 |  |
| 7 |  | 技术工人 | 30 | 主要指钻工 |
| 8 |  | 普通工人 | 10 |  |
| 9 |  | 材料保管人员 | 4 |  |
| 合计 | 222人 |  |  |  |

### 5.11.2 机械资源配置

预计投入本标段土石方开挖的施工机械情况见下表。

土石方施工机械配置一览表

表5-4

| 序 号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单台产能（m3/月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液压钻机 | TAMROCK | 台 | 3 | 45000 |
| 2 | 液压钻机 | ROC742 | 台 | 2 | 40000 |
| 3 | 潜孔钻 | XZ－30型 | 台 | 15 |  |
| 4 | 手风钻 | YT28 | 台 | 15 |  |
| 7 | 反铲 | CAT330（1.6m3） | 台 | 7 | 35000 |
| 8 | 反铲 | SH200（0.8m3） | 台 | 2 |  |
|  | 装载机 | WA470 | 台 | 1 |  |
| 9 | 装载机 | ZL50（3.0m3） | 台 | 1 |  |
| 10 | 推土机 | TY320 320马力 | 台 | 1 |  |
| 11 | 推土机 | D355 355马力 | 台 | 1 |  |
| 12 | 推土机 | TY220 220马力 | 台 | 1 |  |
| 13 | 自卸汽车 | 15t | 辆 | 8 | 2500 |
| 14 | 自卸汽车 | 20t | 辆 | 60 | 4000 |

## 5.12 施工质量、安全保证措施

### 5.12.1 施工质量保证措施

(1) 严格控制爆破规模、确保开挖边坡的稳定

爆破规模控制主要为控制一次爆破总耗药量和同段位爆破单响药量。梯段爆破最大一段起爆药量及总装药量通过爆破震动实验确定，取得爆破实验成果之前，最大一段起爆药量不得大于300 kg，逐渐递减至临近设计边坡缓冲孔爆破时，不得大于100 kg。

(2)加强现场爆破试验和爆破震动检测

认真、细致地进行现爆破参场爆破试验，包括预裂爆破、深孔梯段爆破、水平保护层等，通过试验取得合理的数和爆破工艺。

(3)优化爆破参数，减少超挖、欠挖，不断改进施工工艺和施工方法

开挖爆破前，先向监理提交爆破设计，经监理审批后，才能作为开挖部位测量放点、钻孔、装药、联网的施工依据。爆破设计过程中，严格按照合同技术条款和质量第一原则，精心设计，作好钻前爆破试验。施工过程中，根据岩石变化及时调整钻爆参数，使每个部位的开挖均能满足质量控制要求。同质量有密切关系的爆破参数和钻爆方式，严格按照合同技术条款和监理工程师的要求．每次爆破完成后，由爆破工程师、质量工程师检查工作面是否沿预裂线形成一定宽度的连续裂缝，在梯段爆破开挖完成后，再检查预裂面是否受到爆破震动破坏、残孔率和岩面平整度是否达到规范和技术条款要求。岩石的块度和爆破面的抬动情况，为进一步优化爆破参数提供依据。

根据爆破设计的钻爆参数结合现场爆破效果评估，在下次开挖并贯穿于施工全过程不断进行爆破参数的优化工作。并以此作为每次爆破设计的主要内容。以确保开挖质量达到招标文件和施工规范的要求。

### 5.12.2 安全保证措施

(1) 严格按照有关安全操作规程、技术规范、修改通知及工程师指示精心组织施工。

(2) 开挖施工自上而下分层进行，严禁使用自下而上或使岩体倒悬的施工方法。

(3) 开挖施工前必须在边坡的顶部及开挖范围线以外挖设边坡截水沟，有效拦截排除边坡开挖范围以外的地表水、渗水、积水等，防止水流冲涮造成边坡垮塌或坍滑。

(4) 在边坡开挖边线以外、马道外侧等部位必须设置安全可靠的防护栏杆和挡石网等，防止落石伤人和坠落事故发生。

(5) 开挖过程中注意对边坡的保护，及时进行喷锚支护，永久支护中的系统锚杆和喷混凝土与开挖工作面的高差不的大于5米；永久支护中的预应力锚索与开挖工作面的高差不大于10米。

(6) 精心制定工程爆破设计，严格控制爆破震动，防止爆破震动对边坡的扰动或影响附近新浇砼或建筑物安全。

(7)对从事工程爆破的技术人员和操作工人必须进行严格培训，经考核合格后方可持证上岗。

(8) 在施工过程中，随时对开挖边坡、洞室等部位开挖出露的渗水、软弱夹层、剪切破碎带等地质缺陷部位进行稳定性监测，一旦出现裂缝或滑动迹象，立即暂停施工，会同地质及监理工程师等进行检查研究处理。

(9) 在地质结构面极发育段如层间剪切破碎带等不良地质地段，采用浅钻孔、多循环、弱爆破、强支护、勤检测的原则进行施工。

(10) 每次爆破前10分钟，必须向施工安全范围以内发出响亮明确的警报信号，待所有施工人员和机械设备撤离后方可起爆。在每爆破层面覆盖砂袋，防此飞石的产生。

(11)对炸药、雷管、油料等危险品的运输、储存、出库、使用必须严格管理控制，防止流失。对爆破材料的采购、验收入库、提领发放、现场使用以及每次爆破后剩余材料回库等进行全面监管和清点登记，防此爆破材料丢失。

(12) 爆破施工严格遵守有关安全操作规程和技术规范，严禁违章违规施工。

(13)对施工全过程进行严格全面的质量安全管理，杜绝质量安全事故的发生。

(14) 在施工中加强对施工运输道路维护。

第六章  支护工程

## 6.1工程概况

### 6.1.1 工作范围

本章规定使用于本合同施工图纸所示或监理指示的所有土石方明挖、边坡永久支护及施工期的临时支护；支护类型包括：岩石锚杆、锚杆束、岩石预应力锚索、挂网喷砼、柔性防护等。

### 6.1.2 工程部位及项目

左岸EL1885m高程以上坝肩开挖边坡支护，左岸EL1960m高程缆机平台以上开挖边坡支护。

### 6.1.3 主要支护形式及工程量

支护设计形式及其工程量见表6-1。

支护类型及主要工程量表

表6-1

| 工程项目 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 砂浆锚杆 | 根 | 9020 | Φ28,L=6.0m, |
|  | 根 | 9020 | Φ32,L=9.0m |
| 预应力锚索 | 束 | 39 | 1000KN,L=40m |
|  | 束 | 100 | 2000KN,L=40m |
|  | 束 | 254 | 2000KN,L=60m |
|  | 束 | 1000 | 2000KN,L=80m |
| 锚杆束 | 根 | 1200 | 3Φ32,L=20m, |
|  | 根 | 1000 | 3Φ32,L=30m, |
| 排水孔 | m | 90200 | ￠76，L=6.0m, |
| 喷C25混凝土 | m3 | 10800 | 15cm厚，挂￠6.5＠15×15 |

### 6.1.4 支护施工特点

（1）本工程支护工程量较大，工期短，支护种类较多，包括：锚杆18040根；锚杆束2200根；喷混凝土10800m3；预应力锚索1393束；排水孔90200m。

（2）本工程支护以常规挂网锚喷支护方式为主，施工技术成熟，机械化程度较高；支护与开挖干扰大，施工中按以下介绍的方法进行协调，并根据开挖过程中的实际地质情况适时进行支护，确保施工安全、施工进度和施工质量。

## 6.2 施工程序

### 6.2.1 支护与开挖关系协调及措施

本标段开挖与支护由于地质条件的影响，开挖与支护间的穿插干扰大，支护与开挖二者间关系举例表述如下:

现有3个开挖层，见图6-1，其中第1层有马道，马道内侧有锚杆束，第2层有预裂孔；

图6-1  开挖支护图例

第1层出碴完后，第2层起爆前第1层必须完成马道上的锚杆束施工；在进第1层马道上锚杆束施工的同时可进行第2层开挖的预裂造孔和梯段主爆孔的造孔；第1层锚杆束施工完后可进行第2层起爆；第2层起爆后进行第1层的锚索造孔和脚手架的搭设及锚杆施工；第2层的出碴必须为第1层锚索造孔及锚索下孔留工作面或等第1层锚索造孔完后进行出碴； 锚索的后序工作及锚杆施工、喷混凝土施工在脚手架上进行，同时满足条件: 永久支护中的系统锚杆及喷混凝土与开挖面高差不宜大于5米，永久支护中的预应力锚索与开挖工作面的高差不应大于10米；

第2层出碴后，进行第3层梯段爆破孔的钻孔和第2层搭脚手架用的插筋、锚杆施工，第3层起爆后进行第2层锚索造孔和脚手架的搭设及锚杆施工，第3层出碴必须为第2层锚索造孔及下锚留施工面或等第2层锚索孔及下锚完后出碴；锚索的其他后序工作及锚杆、喷混凝土在脚手架上施工，同时满足条件:永久支护中的系统锚杆及喷混凝土与开挖面高差不宜大于5米，永久支护中的预应力锚索与开挖工作面的高差不应大于10米。

为减少开挖与支护间干扰拟采取如下措施：

（1）1960高程平台至开挖Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ区一级马道修筑临时道路，且开挖过程中保证该道不发生堵塞现象，履带式机械能到达作业面，减轻支护施工的运输压力。轮式车辆不能到达的支护与灌浆区域采用采用卷扬提升系统运输材料，并在1960高程开挖平台上、下游各设一座，额定提升能力为2吨。

（2）开挖一层支护一层，开挖过程中尽量为边坡支护提供良好的道路交通条件（如预留施工道路等），确保支护正常顺利进行。

（3）对开挖出来的坡面及时进行清理验收，尽早为支护提供工作面，确保支护有足够的施工时间。

（4）边坡支护前对下一层开挖设计边坡先进行预裂，减少下层开挖爆破对上层坡面支护的影响。

（5）支护前做好充分的准备工作，配备数量充足的高效率钻具，尽量缩短工作时间，以减少对开挖的影响。

### 6.2.2 支护施工程序

（1）明挖边坡的支护应在分层开挖过程中逐层进行，上层支护应保证下层开挖安全顺利进行，同时满足永久支护中的系统锚杆和喷混凝土与开挖工作面的高差不宜大于5米；永久支护中的预应力锚索与开挖工作面的高差不应大于10米，岩石差的部位紧跟开挖工作面及时进行支护。

（2）土石方明挖区段内边坡松动石块的清理，在开挖之前进行。在支护层开挖后,下层开挖造爆破孔时进行插筋孔的造孔和安设插筋,在下层起爆后立即进行脚手架的搭设，然后在脚手架上进行边坡永久支护工作的施工。

（3）挂钢筋网、钻孔及喷砼施工在该部位各类锚杆施工结束后及时进行。

（4）预应力锚索和锚杆的施工按以下程序进行。

设置支护层锚杆施工脚手架的插筋在支护层开挖出碴后与下层爆破孔钻孔同时施工,脚手架的搭设与支护层锚索的造孔在下层开挖起爆后进行, 锚索的后序工作及锚杆、喷混凝土施工在脚手架上施工， 永久支护中的系统锚杆及喷混凝土与开挖面高差不宜大于5米， 永久支护中的预应力锚索与开挖工作面的高差不应大于10米。

## 6.3 喷混凝土及挂网施工

### 6.3.1喷混凝土原材料

（1）水泥：使用业主提供且符合国家标准的普通硅酸盐水泥。水泥标号不低于P.O42.5，水泥应有生产厂的质量证明书。

（2）骨料：细骨料应采用坚硬耐久的粗、中砂，细度模数宜大于2.5，使用时的含水率宜控制在5%～7%；粗骨料应采用耐久的卵石或碎石，石子的含水率以2%～3%为宜;喷射混凝土的骨料级配，应满足表6-2的规定。回弹的骨料不能重复使用。

喷射混凝土用骨料级配表

表6-2

| 项目 | 通各种筛径的累计重量百分数（%） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粒径 | 0.15 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 2.5 | 5.0 | 10.0 | 15.0 |
| 优 | 5～7 | 10～15 | 17～22 | 23～31 | 34～43 | 50～60 | 78～82 | 100 |
| 良 | 4～8 | 5～22 | 13～31 | 18～41 | 26～54 | 40～70 | 62～90 | 100 |

（3）水：凡符合<<混凝土拌和用水标准>>JGJ63-1989的水均可使用,未经处理的工业废水不得使用。拌和用水所含物质不影响混凝土的和易性和混凝土强度的增长,以及引起钢筋和混凝土的腐蚀。喷护用水直接从系统主供水管上接取。

（4）外加剂：主要是速凝剂，其质量应符合施工图纸要求并有生产厂的质量证明书,初凝不应大于5min，终凝不得大于10min,选用外加剂应经监理人批准。

（5）钢筋(丝)网：应采用屈服强度不低于240MPa的光面钢筋(丝)网。

### 6.3.2 施工准备

砼喷射前对开挖面认真检查，清除松动危石和坡脚堆积物，欠挖过多的先行局部处理；受喷面有较集中渗水时，先作好排水引流处理；无集中渗水时，根据岩面潮湿程度，适当调整水灰比，埋设喷层厚度检查标志，一般是在石缝处打铁钉，并记录其外露长度，以便控制喷层厚度。

根据岩石情况，在喷射前用高压风或水清洗受喷面，将开挖面的粉尘和杂物清理干净，以有利于混凝土粘结。

检查运转和调试好各机械设备工作状态。

喷射作业前施工准备和要求见表6-3。

喷射砼施工准备工作内容及要求

表6-3

| 项 目 | 内容及要求 |
| --- | --- |
| 材料方面 | 对水泥、砂、石、速凝剂、水等的质量要进行检验；砂石应过筛，并应事先冲洗干净；砂石含水率应符合要求，为控制砂、石含水率，设置挡雨设施，干燥的砂子适当洒水。 |
| 机械及管路方面 | 喷射机、混凝土搅拌机、皮带运输机等使用前均应检修完好，就位前要进行试运转；管路及接头要保持良好，要求风管不漏风，水管不漏水，沿风、水管每40～50m装一阀门接头，以便当喷射机移动时，联结风、水管。 |
| 其他方面 | 检查开挖断面，欠挖处要凿够；敲帮问顶、清除浮石，用高压水冲洗岩面，附着于岩面的污泥应冲洗干净，每次冲洗长度以10～20m为宜；对裂隙水要进行引、排、导处理； 不良地质处应事先进行加固；对设计要求或施工使用的预埋件要安装准确；备好脚手架，埋设测量喷混凝土厚度的标志。 |

### 6.3.3 喷砼施工配合比

喷射混凝土配合比通过室内试验和现场试验选定，并符合施工图纸要求，在保证喷层性能指标的前提下，尽量减少水泥和水的用量。速凝剂的掺量应通过现场试验确定，喷射混凝土的初凝和终凝时间，应满足施工图纸和现场喷射工艺的要求，喷射混凝土的强度应符合施工图纸要求，配合比试验成果应报送监理工程师。

### 6.3.4 配料、拌和及运输

① 称量允许偏差

拌制混合料的称量允许偏差应符合下列规定：水泥和速凝剂：±2%；砂、石：±3%；

② 搅拌时间

混合搅拌时间遵守下列规定：

采用容量400L的强制式搅拌机拌料，搅拌时间不得少于1min；采用自落式搅拌机拌料时，搅拌时间不得少于2min；采用人工拌料时，拌料次数不少于3次，且混合料的颜色应均一；混合料掺有外加剂时，搅拌时间应适当延长。

③ 运输

喷混凝土用骨料及水泥主要采用卷扬提升系统运至工作面，再根据配合比进行配料，由强制式搅拌机过筛装入喷射机。

④喷混凝土（湿式喷射）工艺流程见图6-2。

图6-2   喷混凝土工艺流程图

### 6.3.5 喷砼施工

边坡喷砼采用强制式搅拌机拌制拌合料，TK961喷射机施工。

① 喷射混凝土施工前，对每种拟用的外加剂至少作三次试块试验板，试验板测定的喷射混凝土工艺质量和抗压强度达到要求后，才能进行喷射混凝土施工。

② 混凝土喷射施工准备工作做好后，严格掌握规定的速凝剂掺量，并添加均匀。喷射时，喷射手应严格控制水灰比，使喷层表面平整光滑，无干斑和滑移流淌现象。

③ 喷射混凝土作业应分段分片依次进行，喷射顺序自下而上，一次喷射厚度按GB50086-2001规定数据选用,本标采用分层喷射,第一层5～7cm,第二层8～10cm；分层喷射时，后一层应在前一层混凝土终凝前进行，若终凝1h后再行喷射，则先用风水清洗喷层面：喷射作业应紧跟开挖工作面，混凝土终凝至下循环放炮时间不应少于3h。

④ 喷射作业时严格执行喷射机的操作规程：连续向喷射机供料；保持喷射机工作风压稳定；完成或因故中断喷射作业时，先将喷射机和输料管内的积料清除干净。

⑤ 喷混凝土养护：喷射混凝土终凝2h后应喷水养护,养护时间一般不得少于14昼夜,气温低于5℃时,不得喷水养护。

⑥ 冬季施工:喷射作业区的气温不应低于+5℃,混合料进入喷射机的温度不低于+5℃,普通硅酸盐水泥或矿碴水泥配制的喷射混凝土在分别低于设计强度30%和40%时,不得受冻。

⑦ 为保证喷射混凝土质量、减少回弹和降低粉尘，作业时还应注意以下事项：

并严格按先下后上的顺序进行喷射，以减少混凝土因重力作用而引起滑落或脱落现象的发生；

掌握好喷嘴与受喷面的距离和角度；喷嘴至岩面的距离为0.8～1.2m，过小或过大都会增加回弹量；喷嘴与受喷面垂直，并稍微偏向喷射的部位（倾斜角不大于10度），则回弹量最小、喷射效果和质量最佳。对于岩面凹陷处应先喷和多喷，而凸出处应后喷和少喷，

喷射作业紧跟开挖工作面，混凝土终凝至下一循环放炮时间不少于3h；喷射时，用喷射机将基岩表面喷洒适量的水，使其保持适当的湿度以提高岩面的粘附力。喷射混凝土作业采用分段分片依次进行，连续平稳地按圆形或椭圆形旋转喷射，并遵循一圈压半圈的规律移动；所有量测喷混凝土厚度而预埋的检验钢筋条，在喷混凝土工程检验后割除露出喷混凝土表面的残余段；残余钢筋条的切割面保持与混凝土表面平整，不损伤混凝土表面。

### 6.3.6 钢筋网喷射混凝土

一、钢筋网的使用

① 应按施工图纸的要求和监理的指示，在指定部位进行喷射混凝土前布设钢筋网。

② 钢筋网搭接长度不应小于20cm和一倍网孔间距(15cm)，并应进行绑扎。

③ 使用工厂生产的定型钢筋网时，其钢筋间距应不小于100mm，并应经过喷射混凝土试验选择骨料的粒径和级配。

压网钢筋应与锚杆外露头焊接，钢筋网应与锚杆或其他锚定装置连接牢固，喷射时，钢筋网不得晃动。

二、钢筋网喷射混凝土施工应按《锚杆喷射混凝土支护技术规范》GB50086－2001第8.7.1条至第8.7.2条的有关规定执行,喷射混凝土的养护应按《水工建筑物水泥灌浆技术规范》DL/T5148-2003的相关规定执行。

三、挂网喷混凝土施工

钢筋网应根据被支护围岩面上的实际起伏形状铺设，在初喷一层混凝土后再铺设。钢筋使用前进行清除污锈。

为便于挂网安装，将钢筋网先加工成网片。

钢筋网应与锚杆或锚钉头连接牢固，并应尽可能多点连接，压网钢筋应与锚筋焊接牢固，以减少喷混凝土时使钢筋网发生振动现象。锚钉的锚固深度不得小于20cm，以确保连接牢固、安全、可靠。

在开始喷射时，应适当缩短喷头至受喷面的距离，并适当调整喷射角度，使钢筋网背面混凝土达到密实。

在有水地段，根据情况调整配合比，增加水泥用量；先喷干混合料，待其与涌水融合后，再逐渐加水喷射。喷射由远至近，逐渐向涌水点逼近，然后在涌水点安设导管将水引出，再在导管附近喷射。

## 6.4 锚杆施工

### 6.4.1 原材料

（1）锚杆（锚桩）：锚杆（锚桩）的材料应按施工图纸的要求，选用Ⅱ级螺纹钢筋或变形钢筋,其质量应符合施工图纸和有关规程规范要求；

（2）水泥：注浆锚杆所用的水泥采用标号不低于42.5的普通硅酸盐水泥(P.O42.5)；

（3）砂：采用最大粒径小于2.5mm的中细砂；

（4）水泥砂浆：砂浆标号必须满足施工图纸的要求，注浆锚杆水泥砂浆的强度等级不应低于20Mpa；

（5）外加剂：按施工图纸要求，在注浆锚杆水泥砂浆中添加的速凝剂和其它外加剂，其品质不得含有对锚杆产生腐蚀作用的成分。

（6）树脂:用于注浆和非注浆锚杆端头快速锚固的树脂,按施工图纸的要求,选购合格厂家生产的产品，树脂与填料的比例通过现场实验确定。

### 6.4.2 施工准备

锚杆孔钻孔前，先对边坡进行安全处理，及时清除松动石块和碎石。避免在施工过程中坠落伤人。同时准备施工材料和钻孔、注浆机具设备；敷设通风和供水管路。边坡锚杆施工根据现场情况利用马道或搭设脚手架。脚手架分层高度一般不超过2m，并铺设马道板；马道板两端用铅丝绑扎牢固，形成钻孔和灌注施工平台。

### 6.4.3 岩石锚杆施工

（1）边坡锚杆施工方法

明挖边坡锚杆长度为6m、9m，孔径56mm、76mm。长度为6.0m的锚杆采用YT28手风钻或YG80风钻造孔，长度为9.0m锚杆采用YG80风钻或XZ-30潜孔钻造孔，人工安装锚杆，3SNS灌浆泵注浆，砂浆由拌和机现场拌制。锚杆在钢筋厂加工制作成型，运至施工现场进行安装。

边坡锚杆施工工艺流程：搭设脚手架→挂安全网→岩面清理→钻孔孔位布置→操作平台搭设→钻具及风、水准备→钻孔→灌注水泥沙浆→安装锚杆→养护。

边坡特别是高边坡支护作业，不安全因素多，为保证施工安全，施工脚手架贴开挖边坡搭设成双排架，间排距为1.5m，在马道外侧钻40cm深的孔，插入注浆锚杆（锁脚锚杆），外露20cm，外排立柱钢管套于锚筋头上；在开挖高程不是马道位置时,脚手架通过锚杆和插筋加固搭设，用来加固的锚杆和插筋在打炮孔时施工；在排架外侧挂安全网；在钻架部位铺设马道板平台，用铅丝将马道板绑扎牢固；操作人员系上安全带。

（2）洞内锚杆施工方法

洞内锚杆采用YT28手风钻进行钻孔、3SNS灌浆泵注浆，人工安装锚杆。

- （3）锚杆施工工艺控制

- ①钻孔、清孔

锚杆孔的开孔按施工图布置的钻孔位置进行，其孔位偏差应不大于100mm。施工时由测量人员按图纸要求在坡面上放点定位，对于特殊部位由技术人员根据监理工程师指示以及技术上的需要现场确定。

锚杆孔的孔轴方向应满足施工图纸的要求。施工图纸未作规定时，其系统锚杆的孔轴方向应垂直于开挖面；局部加固锚杆的孔轴方向应与可能滑动面的倾向相反，其与滑动面的交角应大于45°。

注浆锚杆的钻孔孔径应大于锚杆直径，本标锚杆主要采用“先安装锚杆后注浆”的程序施工，钻头直径应大于锚杆直径25mm以上。

锚杆孔深度必须达到施工图纸的规定，孔深偏差不大于50mm。采用风、水联合冲洗清孔。

- ②砂浆制备、注浆

A、锚杆注浆的水泥砂浆配合比，应在以下规定的范围内通过试验选定：水泥：砂=1:1～1:2(重量比)；水泥：水=1:0.35～1:0.4；

B、砂浆由400L强制搅拌机现场拌制，粘结砂浆应拌和均匀，并调整其和易性，随拌随用，一次拌和的砂浆应在初凝前用完；

C、注浆时，先插入锚杆和注浆管，锚杆应插入孔底并居中，注浆管应插至距孔底5～10cm处，注浆时，孔口出浓浆后缓慢将注浆管拔出。

- ③锚杆安装

锚杆杆体对中插入，插入后应在孔口将杆体固定；锚杆安设后，不得随意敲击，碰撞和拉拔锚杆。

### 6.4.4 质量检验与验收

（1）锚杆的质量检验

①锚杆材质检验：每批锚杆材料均应附有生产厂的质量证明书，按施工图纸规定的材质标准以及监理工程师指示的抽检数量检验锚杆性能。

②注浆密实度试验：选取与现场锚杆相同的锚杆直径和长度、锚孔孔径和倾斜度相同的塑料管或钢管，采用与现场注浆相同的材料和配比拌制的砂浆，并按现场施工相同的注浆工艺进行注浆，养护7天后剖管检查其密实度。不同类型和不同长度的锚杆均进行试验，试验计划应报送监理工程师审批。

③按监理工程师指示的抽验范围和数量，对锚杆孔的钻孔规格(孔径、深度和倾斜度)进行抽查并作好记录。

④拉拔力试验：边坡的支护锚杆，按验收总数的5%抽查进行拉拔实验。

⑤在注浆锚杆养护28天后，安装张拉设备逐级加载张拉至拔出锚杆或将锚杆拉断为止，拉力方向应与锚杆轴线一致。喷锚支护中抽检的锚杆，当拉拔力达到规定值时，应立即停止加载，结束试验。

（2）岩石锚杆的验收

将每批锚杆材质的抽验记录、每项注浆密实度试验记录和成果、锚杆孔钻孔记录、边坡和地下洞室各作业区的锚杆拉力试验记录和成果以及它们的验收报告报送监理，经监理工程师验收，并签认合格后作为支护工程完工验收的资料。

## 6.5锚杆束施工

### 6.5.1 概况

本标明挖边坡永久性支护的锚杆束，采用水泥砂浆全长注浆。锚杆束由3根φ32mm的螺纹钢筋组成，按单排布置在各层马道上和边坡开口线上，锚杆束间距为1m。锚杆束钻孔为垂直孔，孔径φ110mm，孔深20m～30m。其中20m深的锚杆束1200根，30m深的锚杆束1000根。

### 6.5.2 锚杆束施工特点

一、本标锚杆束数量大，所需螺纹钢筋总量为1022.22t，在场地狭窄且道路交通不便的情况下，要将1000多吨钢筋运至200多米的高边坡各施工作业面，工作量极大，运输极为不便。在EL2050高程便道以上施工所需的材料，先用材料运输车运至1960高程处，再利用1960平台上、下游布设的卷扬提升系统进行运输，在该系统运输无法满足施工要求或条件限制无法运输时，剩余部分的材料由人工运送至工作面或沿临时道路利用履带式机械进行运送。

二、锚杆束施工强度不均，在开挖到马道平台时，锚杆束的施工量大增，高峰期月施工强度达361根。根据招标文件要求，在岩石边坡开挖之前，应按施工图先将开口线上的锁口锚杆施工完，开挖下部台阶时必须按施工图完成上部台阶的锁口锚杆施工，所以锚杆束施工与开挖工期相互制约。

三、锚杆束孔较深，锚杆束自重较大，在场地狭窄、地形陡峻的边坡上施工，且与其他工序上下交叉作业的情况下，锚杆束的安装较为不便。

四、开口线上的锁口锚杆束施工，均在高边坡排架上进行，施工安全隐患极大。

### 6.5.3 材料

（1）钢筋

锚杆束的材料按施工图纸的要求，选用Ⅱ级高强度的螺纹钢筋，质量符合技术规范要求。

（2）水泥砂浆

砂浆强度等级必须满足施工图纸的要求，注浆锚杆水泥砂浆的强度等级不低于20MPa。锚杆注浆的水泥砂浆配合比在以下规定范围内通过试验选定：

水泥：砂，1：1～1：2（重量比）。

水泥：水，1：0.35～1：0.4（重量比）。

注浆锚杆水泥砂浆采用强度等级不低于42.5的普通硅酸盐水泥（P.O42.5），砂采用最大粒径小于2.5mm的中细砂。

（3）外加剂

按施工图纸要求，在注浆锚杆水泥砂浆中添加速凝剂和其他外加剂，其品质不含有对锚杆产生腐蚀作用的成分，其掺量通过实验确定。

### 6.5.4 锚杆束施工工艺流程

施工准备

锚杆加工、运输

钻 孔

锚杆束制安

浆液制备

孔内注浆

清 孔

验收

图6-3   锚杆束施工工艺流程图

### 6.5.5 锚杆束施工方法

一、施工准备

锚杆束孔造孔前，先对边坡进行安全处理，及时清除松动石块和碎石。避免在施工过程中坠落伤人。同时准备施工材料和钻孔、注浆机具设备；敷设通风和供水管路。

二、钻孔

（1）开口线上的锁口锚杆束钻孔施工方法

根据现场情况搭设脚手架，扩建钻孔平台。脚手架紧贴开挖边坡搭设，组成排架的架管，其间排距为1.5m。采用XZ-30型钻机，接系统中压供风站风管，进行气动潜孔冲击钻孔，钻孔孔径Φ110mm。

（2）马道台阶处的锁口锚杆束钻孔施工方法

直接在马道上，采用A66CB型履带式钻机，配高风压冲击器及Φ110mm合金球齿钻头进行气动潜孔钻进。当锚索施工强度较大时亦采用XZ-30潜孔钻机进行造孔。

（3）钻孔施工质量控制

①按设计图纸布置的孔向、孔位、孔深进行钻孔，孔位偏差不大于100mm，孔深偏差不大于50mm。施工时由测量人员按图纸要求在坡面上放点定位，对于特殊部位由技术人员根据监理工程师指示现场确定。

②钻孔开孔前，对钻机的稳固和钻机动力臂是否垂直，进行仔细检查，钻进过程中，随时用水平仪校核钻机动力臂的铅直度，发现钻机机座松动，立即停止钻进，进行处理。钻孔过程中，进行孔斜检测，对达不到孔斜设计要求的钻孔及时纠正或重新钻孔。

三、锚杆束安装与注浆

（1）钻孔完成后，将风管插入孔底用风水联合清洗钻孔。

（2）锚杆束组装：锚杆束由3根Φ32mm的螺纹钢筋组成。20m长的锚杆束由11m、9m定长的钢筋错开套接而成；30m长的锚杆束按第一组9m、12m、9m，第二组12m、6m、12m，第3组12m、12m、6m的顺序将钢筋错开套接而成。当在较高部位施工，锁口锚杆束组装下设困难时，将20m长锚杆束按6m、6m、7m长的钢筋进行设置，再用连接套连接分节安装到位，以缩短锚筋长度从而减轻安装难度。

（3）锚杆束安装：按设计孔深在孔口采用钢筋连接套筒连接的方式加长以满足锚杆束的长度要求。采用点焊的方式将三根钢筋牢固组合，点焊间距2m，灌浆管采用Φ25mmPVC管与锚杆束同时安装。在开挖边线上的锚杆因场地限制，拟采用人工配合2.0t电动葫芦的吊装方式下束。在马道上施工的锚杆束，采用1.5t卷扬机配合定滑轮的方式进行孔口吊装。

（4）锚杆束的注浆：本标段锚杆束采取先插杆后注浆的方法进行施工，利用本标锚索施工所搭设的的制输浆系统，采用3SNS水泥砂浆灌注泵注浆，往孔内注入水泥砂浆直至孔口返出与进浆浓度相同的浓浆为止。

（5）锚杆束孔注浆后，在砂浆凝固前不得敲击、碰撞和拉拔锚杆束。

### 6.5.6 锚杆束施工质量保证措施

一、锚杆束使用的主要材料是Ⅱ级高强度的螺纹钢筋，钢材在使用前，必须经检验合格后才能使用。

二、锚杆束钢筋的连接加长采用螺纹钢筋连接套，可保证单根钢筋之间连接牢靠。相对于焊接而言，采用螺纹钢筋连接套连接质量更容易得到保证。

三、在锚杆束注浆前，必须待注浆密实度工艺试验结果出来后，且严格按监理人批准的水泥砂浆配合比注浆，并在现场注浆时，随机抽取注液试样，以便做砂浆密实度检测。制输浆系统由专人维护，确保注浆时连续进行。

### 6.5.7 锚杆束施工安全保证措施

由于开挖边线上锚杆束采用搭设排架施工，所以施工安全尤为重要。在搭设排架的同时，在边坡上钻100cm深的孔，插入注浆锚杆（锁脚锚杆），外露20cm，排架靠坡的立柱钢管套于锚筋头上。排架外侧挂安全网，在排架上铺设马道板平台，用铅丝将马道板绑扎牢固。操作人员必须系上安全带才能上架作业。

### 6.5.8 锚杆束施工工期保证措施

锚杆束施工的高峰强度主要集中在马道处，马道处的锚杆束施工与开挖进度又息息相关。根据总进度安排，原则上马道处的锚杆束施工与锚索钻孔施工工期不重合，这样可利用锚索施工的AtlasA66CB钻机进行马道处的锚杆束钻孔施工。由于现场情况难于预测，为了确保锚杆束施工进度，我局拟备用2台阿特拉斯钻机，其中一台备用。一方面可确保锚杆束施工进度，防止在现场锚索钻孔施工与马道处锚杆束钻孔施工在工期上重合时出现被动的工作局面；另一方面可与锚索施工机械互为备用。

### 6.5.9 质量检查

一、锚杆束材质检验

每批锚杆束材料均应附有生产厂商的质量证明书，并按施工图纸规定的材质标准以及监理人指示抽检锚杆性能。

二、注浆密实度工艺试验

选取与现场锚杆束直径和长度、锚杆束孔孔径和倾斜度相同的锚杆束和塑料管，采用与现场注浆相同的材料和配合比拌制的砂浆，并按与现场施工相同的注浆工艺进行注浆，养护7天后剖管检查其密实度。

三、锚杆束钻孔的检验

施工过程中，按监理人指示的抽验范围和数量对锚杆束孔的钻孔（孔位、孔径、孔深和倾斜度）进行抽检并记录抽检结果。

四、现场锚杆束注浆密实度检测

采用砂浆饱和仪器进行砂浆密实度检测。按监理人指示的位置对砂浆锚杆束每个验收单元总锚杆束数量的3%～5%进行质量检测。

### 6.5.10 锚杆束验收

同一作业区的锚杆束完成之后，将所用锚杆束材质的抽检记录、注浆密实度试验记录和成果、锚杆束钻孔记录和成果及其施工报告报送给监理人审查，监理人签认合格后作为支护工程完工验收资料。

### 6.5.11 主要资源配置计划

一、施工人员

高峰期锚杆束钻孔组：40人；锚杆束制安组：30人；注浆组：30人；综合组：20人，锚杆束施工总人数120人。

二、施工机械设备

主要施工机械设备见表6-4

锚杆束施工机械设备表

表6-4

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阿特拉斯锚固钻机 | A66-CB | 台 | 2 |  |
| 2 | 潜孔钻机 | XZ-30 | 台 | 8 | 备用2台 |
| 3 | 高风压空压机（油动移动式） | XRS415MD | 台 | 2 | 高压系统风供A66-CB |
| 4 | 中风压空压机 | XR365 | 台 | 4 | 中压供风站供XZ-30 |
| 5 | 储浆搅拌机 | J-600 | 台 | 3 | 备用1台 |
| 6 | 高速搅拌机 | ZJ-400 | 台 | 3 | 备用1台 |
| 7 | 配浆搅拌机 | JJS-2B | 台 | 8 | 备用2台 |
| 8 | 水泥砂浆灌注泵 | 3SNS | 台 | 8 | 备用2台 |

## 6.6 预应力锚索施工

### 6.6.1 工程概况

- 一、地质概况

本标边坡开挖主要涉及到左岸坝头变形拉裂岩体，由Ⅲ2、Ⅳ1、Ⅳ2级松弛碎裂岩体组成，局部为断层破碎带的Ⅴ1级岩体和宽大的Ⅰ、Ⅱ级深部裂缝所在Ⅴ2级岩体。普遍极松弛、破碎，呈碎裂～散体结构， NNE～NE向顺坡结构面与开挖边坡近于平行。开挖后左岸坝头变形拉裂岩体所在的开挖边坡稳定条件将恶化、降低，特别在雨季极易发生滑坡。

为确保边坡稳定，设计除采用了表层挂网喷锚支护、浅层锚杆、锚杆束支护外，还采用深层锚索支护形式对边坡进行综合加固。

- 二、锚索设计支护范围、设计参数及工程量

锚索设计支护范围及设计参数：左岸EL1885m高程以上边坡预应力锚索支护，支护高度约210m。共布设1393束锚索，合20004000t.m。锚孔间排距4m×4m，锚索结构形式分自由式单孔多锚头防腐型预应力锚索及普通预应力锚索两种。锚索支护吨位分1000KN和2000KN级两种，深度40～80m，以2000KN，L=80m为主。具体工程量见6-5表

锚索工程量表

表6-5

| 工程项目 | 规格 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预应力锚索 | 1000KN级，L=40m | 根 | 39 |  |
|  | 2000KN级，L=40m | 根 | 100 |  |
|  | 2000KN级，L=60m | 根 | 254 |  |
|  | 2000KN级，L=80m | 根 | 1000 |  |
| 锚索孔超灌浆水泥 | P.O42.5级 | t | 12000 |  |

- 三、本标工程锚索施工特点

（1）由于预应力锚索与开挖工作面的高差不应大于10m。锚索施工与开挖在工期上相互制约，锚索施工的进度取决于成孔效率，在本工程中采用常规的搭设排架的方式钻孔，在支护及时性及工期上均较难满足要求，特别是在EL1960m高程以下，随着开挖幅面逐步增大，锚索数量越来越多，到EL1910m高程时，单层锚索数量达到73束，按总进度安排，锚索钻孔下锚作业时间仅5～6天，每天钻孔、下锚须完成12～15孔，所以锚索工期极其紧张，开挖与锚索施工的协调极其重要。

（2）由于左岸岩体普遍极松弛、破碎，呈碎裂～散体结构，锚索成孔困难；且72%的锚索长度为80m，深孔钻进在锚索钻孔效率上大大降低，下锚工作难度也较大。

（3）施工场地狭窄，所提供的场地距离工作面均较远，锚索所需的各种临建设施（如制浆站、锚索加工车间）占地面积均较大，且所提供的场地内均难以搭建，制浆站及编锚场只能根据现场情况动态布置。

（4）场内施工交通不便，本工程EL1960高程以上锚索施工的钢绞线及锚墩混凝土浇筑用的材料，只能通过施工临时便道再经卷扬提升系统运输和人工运送的方式进入现场，锚索运输及锚墩混凝土运输均较困难。

### 6.6.2 锚索支护与开挖关系协调及措施

根据技术条款要求，开挖边坡的支护应在分层开挖过程中逐层进行，上层的支护应保证下一层的开挖安全顺利进行。永久支护中的预应力锚索与开挖工作面的高差不应大于10m。

根据上述要求，开挖与锚索支护在工期上相互制约，为使开挖与锚索施工合理衔接。开挖与锚索支护各工序施工在不同高程衔接如下（现以1925～1915m高程为例）：

1915m高程：开挖按5m分层作业，当开挖出碴到1915m高程时，利用1915m高程岩碴台面进行1917m高程锚索钻孔及下锚工序施工。

1921m高程：在1917m高程锚索钻孔的同时，搭设1916m～1925m高程施工排架，然后进行1921m高程锚索的锚垫墩浇筑、锚索体注浆；

1925m高程：进行1925m高程锚索张拉、锁定及外锚头保护。即在1915m高程以下边坡开挖之前，1925m高程的锚索已施工完毕。

依此类推，逐层向下施工。施工方法详见《左岸锚索施工方法图》（图号：JPIC-200501（施）-06-02）。

### 6.6.3 预应力锚索施工

一、施工布置

（1）施工交通

EL1960m高程及其以上部位的锚索施工：施工机械进场利用8-1#路及8-2#路，钢绞线及水泥、砂石等材料运输利用缆机吊结合人工的方式运输；

EL1960m～EL1920m高程的锚索施工：利用6-1#路进行施工用机械进场及材料运输；

EL1920m～EL1885m高程的锚索施工：利用6-1#路和6-2#路进行施工用机械进场及材料运输；

（2）施工用风水电

①施工用电：利用本标供电系统，就近接用，高峰期用电负荷270KW。

②施工用水：利用本标供水系统，就近接用，高峰期用水量20m3/h。

③施工用风：由于锚索孔较深，且孔径较大，冲击器耗气量大及风压均较大，故锚索施工用风采用高风压供风系统供风，高风压供风系统由高风压油动移动式空压机组成。高峰期用风量105m3/min。

（3）锚索编制平台

由于本标场地狭窄，在招标文件中所提供的场地进行编锚工作较困难。故锚索编制只能根据现场实际情况，利用开挖已形成的马道及对其他工作无影响的局部临时道路搭设编锚平台。对于边坡顶层马道以上的锚索编制工作，待开挖机械进场后，在8路出口1960平台上游侧临时道路顶端设临时锚索编制平台解决上游EL2050m高程以上部位的锚索编制工作；在在8路出口1960平台下游侧临时道路顶端搭设临时锚索编制平台解决下游EL2080m高程以上部位的锚索编制工作。随着开挖的逐层进行，待形成的马道长度能满足编索要求时，再把马道作为锚索编制平台。

（4）制浆系统布置

为便于水泥运输，在锚索施工时，分别在EL1960高程开挖线外的压气站旁和EL1960高程平台上设置1#、2#、集中制浆站，分别负责EL1960m高程以上的上、下游区和EL1960m高程以下部位的锚索注浆及边坡预灌浆施工，其中1#和2#集中制浆站占地面积均为150m2，储存不少于300t的袋装水泥量。集中制浆站采用Φ11/2″钢管及防雨篷布搭设，采用ZJ400型高速搅拌机拌制水灰比0.5:1的浓浆，用3SNS型高压灌浆泵通过Φ11/4″输浆管路输送至各工作面的中转站，供锚索孔灌浆使用。集中制浆系统布置见《锚索施工平面布置图》（图号：JPIC-200501（施）-06-03）。

二、锚索施工工艺流程

锚索施工前，根据设计图纸或按监理人指示，对锚索进行施工工艺试验，通过试验确定适合于本边坡开挖支护的锚索钻孔机具、设备和仪表配置及锚索的布孔形式、锚固长度、注浆浆液比等技术参数。

预应力锚索施工工艺流程图见图6-4。

机械、设备、材料进场

安装锚索

钻机就位

钻孔

浇筑混凝土垫墩

锚索灌浆

封孔回填灌浆

张拉

补充张拉

锚头防护处理

锚索组装

锚索尺寸及质量检查

垫墩立模配筋

钻孔质量检查

钻孔位置、角度、孔径、倾角确认

注浆体强度确认

张拉系统标定

预应力量值确认

混凝土试件强度确认

图6-4  预应力锚索工艺流程图

（注：普通预应力锚索采用先进行锚固段注浆，后下锚索的施

工工艺，其他工艺流程与上图相同。）

三、钻孔

（1）设计钻孔要求

1000KN级锚索钻孔孔径φ115mm，2000KN级锚索钻孔孔径φ140mm，钻孔的开孔偏差不得大于10cm，锚索孔的孔斜误差不得大于孔深的2%，钻孔孔位、方向、孔径及孔深均按设计图执行。

- （2）施工措施

- ①钻孔孔位

按设计图纸要求或监理人指定的位置进行钻孔，确保开孔偏差不大于10cm。锚索孔钻孔的孔位采用全站仪测量定位，钻机倾角采用水平仪控制。

- ②钻孔方法

由于锚索施工强度极大，根据工期及工程量大小，用国产的钻机进行这种高强度施工较为困难，我局拟采用阿特拉斯A66CB和英格索兰KR80302履带式钻机进行气动潜孔钻进，钻孔孔径、孔深满足设计要求，采用VHP700型和XRS415MD型高风压油动移动式空压机供风，随开挖逐层钻孔施工。阿特拉斯A66CB和英格索兰KR80302履带式钻机具有行走方便，钻孔扭矩大，精度高、钻孔效率高等特点，我局在小浪底消力塘出口边坡锚索及吉林台电站高边坡锚索、小湾堆积体锚索施工中，均有成功运用。对KR80302型和A66CB型钻机不能到达的钻孔部位，采用YG-80型钻机配潜孔锤钻孔，钻孔平台采用承重排架结构。在钻孔过程中，用高压风加发泡剂增加排碴和除尘，并根据地层的变化，随时调整钻孔参数和钻孔工艺，以提高工效。钻孔过程中孔斜控制采用粗径钻杆加设扶正器，并在施工过程中，用CQ-1B型测斜仪检测孔斜，保证孔斜偏差不大于孔深的2%。钻孔完毕，采用风、水联合冲洗钻孔，直至孔内岩屑清洗干净为止。终孔后下入通孔器（Φ108mm或Φ127mm）进行孔道探测并做好孔口保护。

钻孔过程中详细记录孔内岩层情况，特别注重对内锚固段的岩层情况的描述与判断，确保内锚固段处于坚硬、完整的岩层之上，否则做加深处理并及时汇报给监理人。

- ③特殊情况处理

在钻孔过程中，当遇到断层破碎带出现塌孔、掉块及渗水量大等情况时，采取如下措施进行处理

A、立即停止钻进，采取固结灌浆等措施处理，以提高在破碎带内造孔孔壁的稳定性及钻孔工效。

B、采取先钻导孔的方式，对导孔进行固结灌浆，待凝后进行同轴扩孔钻进。

C、采用跟管钻进的方式钻孔。

以上几种特殊处理方法可根据实际地质情况任意或综合选用，不论采用哪种钻孔施工方法，均征得设计或监理工程师同意之后方可实施。

四、锚索制作与安装

（1）普通预应力锚索制作

①锚索材料

采用1860MPa级低松弛高强度无粘结钢绞线，其直径、强度、延伸率均满足设计规定要求。

②切割下料

按设计施工图纸要求的尺寸或实际钻孔深度下料，采用砂轮片切割机对钢铰线切割下料，实际切割下料长度=实际孔深+锚具厚度+张拉设备工作长度+千斤顶以外的外露长度+锚墩厚度。下料前注意检查钢铰线的表面，没有损伤的钢铰线才能下料。

③锚固段钢绞线清洗

剥离锚固段钢绞线的聚乙烯塑料套；剔除钢绞线表层保护油脂；按顺序分别使用C号油，Q号油，JSQJ剂，高温清洗液和热水（60℃）将钢绞线清洗干净，直至手感无油腻有涩感且表面乌黑发亮为止。

④编锚

按设计锚索结构图编制锚索，沿锚束的轴线方向每隔1m～2m设置一个对中支架，锚固段每隔2m设置隔离板一块，两隔离板中间用无镀锌铁丝捆扎，使整个内锚固段呈一串枣核状。每根钢绞线保持顺直不交叉，并在锚索的中心布置Ф20mmPVC注浆管和排气管，在锚固段与张拉段交接位置处安装灌浆阻塞器，在锚索的底部端头套上导向帽。

（2）自由式单孔多锚头防腐型锚束制作安装

①锚索材料

采用1860MPa级低松弛高强度无粘结钢绞线制作锚束，其内锚固段由专门制作的锚板和钢铰线构成多锚头防腐型锚固结构。

②下料

使用砂轮切割机下料。各级锚头钢绞线下料长度L为：

L=锚固段长度Li-距第一组锚头之距离Ld+自由段长度Lo+锚墩长度La+张拉长度Lz。

③锚固挤压段钢绞线清洗

剥离挤压段钢绞线的聚乙烯塑料套，清洗方法与普通预应力锚索相同。

④组装

将钢绞线顺直排列在加工平台上，保持长度一致；按照图纸装配挤压头、锚板、托板并进行锚头部分的制作；按照隔离架上对应位置安放并顺直注浆管，同时注意使注浆管在锚索体中的相对位置满足图纸要求；自由段在两对中架中间使用黑铁丝捆扎，锚固段在两隔离架中间使用黑铁丝将其捆扎成纺锤型；在锚索体外侧安置塑料或钢制对中架，使预应力锚索体在钻孔内居中放置；锚固段顶部安装导向帽；对组装好的锚索按照对应的锚索孔进行编号，并妥善放置备用。

（3）锚索安装

经检验合格后的锚索方可下入孔内，采用人工与机械卷扬相结合的方法平稳快速地安装锚索。下锚过程注意保护锚索附件，保证在将锚束体推至预定深度后，排气管和注浆管畅通、阻塞器完好。如若排气管和注浆管不通时应拔出锚索体处理畅通后重新安放。

五、锚墩浇筑

首先在孔口安装锚垫板、钢套管、结构钢筋等预埋件，2000KN锚索的锚垫墩尺寸：底边1.4m、顶边0.32m、高0.50m，1000KN锚索的钢垫板尺寸：底边1.1m、顶边0.25m、高0.40m。锚垫板安装时必须保证垫板平面与孔道轴线垂直，套管与孔道轴线对中，并将套管与孔道间的空隙密封。

锚墩模板采用自制定型模板，C35混凝土用综合搅拌系统拌制，现场采用溜槽、斗车配合提升架运输，人工下料入仓，有条件则用混凝土泵进行浇筑，插入式振动棒振捣。

为保证锚墩混凝土早期强度能满足锚索张拉的需要，在混凝土配比中掺入适量的早强减水剂。锚墩施工前应先清理岩面浮渣，以保证混凝土与外露岩面的有效结合。

为保证锚墩混凝土的浇筑密实，混凝土采用二次振捣法施工。

混凝土浇筑完毕后及时洒水加以养护。

六、锚索灌浆

（1）灌浆材料

采用强度等级不低于42.5的普通硅酸盐水泥（P.O42.5），并符合规定的质量标准。

（2）灌浆计量

采用HT-Ⅱ灌浆自动仪记录计量。

（3）灌浆水灰比（重量比）

自由式单孔多锚头防腐型锚索注浆水灰比为0.3～0.4，普通预应力锚索为0.35～0.4。采用纯水泥浆液进行灌注。为保证锚固段注浆体强度及时达到设计要求，在浆液中拟掺加锚固剂（如：TQ型微胀膨早强掺和剂），其掺量通过实验确定，要求浆液3h后的泌水率控制在2%以内，7天的结石强度不低于30Mpa。

（4）注浆方式

自由式单孔多锚头防腐型锚索安装后，通过与锚索捆绑在一起Φ20mmPVC灌浆管，采用我局特制的锚索注浆器，用3SNS高压灌浆泵进行全孔一次灌浆。灌浆过程中，当排气管排浆比重与灌浆比重相同时进行屏浆，屏浆压力为0.3MPa～0.4Mpa，屏浆时间为20～30in。普通预应力锚索需进行二次注浆。

（5） 特殊情况处理

由于边坡锚固区所处地质条件较差，锚索孔道灌浆极可能出现浆液漏失的情况，要采用间隙灌浆法或反复屏浆法严格检测锚孔灌浆状况，特别是锚固段的灌浆状况，确保锚孔灌浆饱满。

七、张拉

（1） 张拉准备

张拉前先对对拟投入使用的张拉千斤顶和压力表必须进行配套标定，并绘制出油表压力与千斤顶张拉力的关系曲线图。张拉设备和仪器标定间隔期控制在6个月内，超过标定期或遭强烈碰撞的设备和仪器，必须重新标定后方可投入使用。

安装锚具及千斤顶，连接液压系统，仔细检查各系统的运行情况，确保无误后开始进行张拉。

（2） 张拉机具

自由式单孔多锚头防腐型锚索使用ZB4-500S电动油泵和YDC240Q单根千斤顶进行单根钢绞线对称循环张拉；普通预应力锚索使用ZB4-500S电动油泵和YDC240Q单根千斤顶进行单根钢绞线对称预紧张拉后，再使用ZB4-500S电动油泵和YCW-150B、YCW-250B型千斤顶分别对1000KN级、2000KN级锚索进行整束张拉。

（3）张拉施工

①锚索张拉应在锚固灌浆抗压强度达到30MPa及锚墩混凝土的承载强度达到设计规定值后进行。

②自由式单孔多锚头防腐型锚索张拉方式：自由式单孔多锚头防腐型预应力锚索，由于各根钢绞线长度不等，必须采用单根张拉方式，先张拉锚具中心部位钢绞线，然后张拉锚具周边部位钢绞线，按照间隔对称分序进行。一个张拉循环完毕，进行下一个循环张拉，直至达到设计荷载。

③普通拉力型索张拉方式：采用单根预紧，整体张拉的方式。

④张拉力应逐级增大，最大值为锚索设计荷载的1.05～1.1倍，稳压10～20min 后锁定。

⑤锚索张拉锁定后的48h内，若锚索应力下降到设计值以下时，再进行补偿张拉，直至满足设计值为止。

（4）特殊情况处理

张拉过程中，在每级拉力下持荷稳定时，量测钢铰线的伸长值，以用于校核张拉力。实际量测的钢铰线的伸长值须与理论计算的伸长值基本相符，当实际量测的伸长值大于理论计算值的10%或小于理论计算值的5%时，就暂停张拉，待查明原因并采取相应措施，予以调整后方可恢复张拉，直至张拉正常为止。

八、封孔回填灌浆

(1)封孔回填灌浆前应由监理人检查确认锚束应力已达到稳定的设计值。

(2)封孔回填灌浆材料与锚固段灌浆的材料相同。

(3)封孔回填灌浆尽量采用锚束中的灌浆管从锚具系统中的灌浆孔施灌，灌浆管伸至锚固端顶面，灌浆必须自下而上连续进行，压力不小于0.8MPa。

(4)为保证所有空隙都被浆液回填密实，在浆液初凝前必须进行不少于2次补灌，应保持不小于0.4MPa的压力进行并浆。

九、锚头保护

各锚索孔注浆回填结束24h之后，使用手持切割机将工作锚具外的超长部分钢铰线切除，切除后的钢铰线在工作锚具外的留存长度15cm，然后浇筑混凝土对外锚具及钢绞线做永久防护，混凝土保护层的厚度不小于10cm。对不同类型的外锚头以不同颜色进行标识，达到醒目和良好区分效果。

十、锚索质量检查及验收

（1） 质量检查和检验

预应力锚索施工过程中，承包人要及时会同监理人进行以下项目的质量检查和检验：

①每批钢绞线到货后的材质检验；

②预应力锚索安装前，每个锚孔钻孔规格的检测和清孔质量的检查；

③预应力锚索安装入孔前，每根锚索制作质量的检查；

④锚固段灌浆前，抽样检验浆液试验成果和对现场灌浆工艺进行逐项检查；

⑤预应力锚索张拉工作结束后，对每根锚索的张拉应力和补偿张拉的效果进行检查。

（2）验收试验和抽样检查

①验收试验：预应力锚索施工中，应按施工图纸和监理人的指示随机抽样进行验收试验，抽样数量不小于3束。对高边坡预应力锚索的验收试验，必须在张拉后及时进行。

②完工抽样检查：完工抽样检查的合格标准以应力控制为准，实测值不得大于施工图纸规定值的105%，并不得小于规定值的97%。当验收试验与完工抽样检查合并进行时，其试验数量应为锚索总数量的5%。当完工抽样检查的锚索中有一束不合格时，应加倍扩检，扩检不合格，必须按监理人的指示进行处理。抽样检查及验收全部结束后，应汇总各孔的设计张拉力，评定预应力锚固效果。

③完工验收：预应力锚索工程全部完工后，承包人将各项质量检查记录、试验成果以及预应力锚索验收试验记录和抽样检查记录等验收资料提交监理人审查合格后作为预应力锚索工程的完工验收资料。

### 6.6.4 锚索施工强度分析及保证措施

根据本标锚索支护总工程量、招标总工期要求、开挖与支护的关系及本标总进度安排，锚索的施工时段主要集中在2005年8月～2006年7月。锚索施工月最高强度达173束。相对应的边坡锚索支护施工高程为EL1930m～EL1910m，尤以EL1910m锚索施工强度最高。

一、锚索施工强度分析

以EL1910m高程的锚索支护工程量进行强度分析。按总进度安排，EL1910m高程锚索共计73根。

（1）钻孔强度分析：由于锚索钻孔和下锚施工需借助于开挖渣面平台，而锚索钻孔与开挖在进度上又相互制约，故锚索施工强度主要集中在钻孔和下锚工序上。EL1910m高程共有73束锚索，按总进度安排，此层锚索钻孔及下锚时间为5～6天，每天至少应完成的锚孔钻孔量为12孔，计960m（由于图纸未标明具体部位的锚孔深度，现按最深的80m/孔计算）。

（2）锚墩浇筑强度分析：按照招标文件要求，锚索支护滞后开挖面不能超过10m，故在EL1910层锚索钻孔的同时，1915m高程处的锚索必须同时进行锚墩浇筑和锚孔注浆工序施工。1915m高程锚索也是73束，按平均每个锚墩浇筑2.5m3混凝土计算为182m3混凝土，施工时间为5～6天，每天浇墩强度为15个锚墩（38m3混凝土）。

（3）锚索注浆强度分析：按照施工工艺流程，锚索注浆滞后锚墩浇筑1天，施工时间为5～6天，每天需灌注15个锚索孔，按工程量清单锚索孔超灌水泥量返算每孔水泥用量10t，每天需注入水泥量约为150t。

（4）张拉强度分析：按照招标文件要求，锚索支护滞后开挖面不能超过10m，故在EL1910层锚索钻孔的同时，EL1920m高程处的锚索必须同时进行张拉工序施工。EL1920m高程处的锚索计72束，施工时间为7天，每天需张拉11束。

二、锚索施工强度保证措施

（1）钻机：拟安排5台A66CB型和2台KR80302履带式钻机钻孔，按每台钻机每天钻2孔（160m）计算，需6台钻机就能满足施工需要。为充分保证高峰期锚索钻孔施工强度，考虑备用1台钻机，故拟投入7台A66CB型和KR80302型钻机。另配置了2台YG80和4台XZ-20型锚固钻机，以及时就位钻进履带式钻机不能到达的边角部位或作为多功能全液压钻机的补充。

（2）空压机：拟安排6台高风压移动式空压机，设备型号主要为VHP700型和XRS415MD型。每台空压机供风量为20m3/min，供风总量可达120m3/min。按每台套冲击器耗风量15m3/min计算，如7台钻机均投入使用，共计耗风量为105m3/min，所以从空压机的配置上也能满足高峰强度要求。

（3）其它设备：如灌浆设备、浇筑设备、张拉设备等，从机具的配置数量上均按正常施工所需机械数量+20%的备用量进行配置。

（4）人员组织：根据施工强度的要求，组织曾在紫坪铺、彭水、小湾等水电站从事过高边坡锚索施工的熟练工人和生产、技术管理人员投入施工。现场施工分钻孔组、编锚组、灌浆组、浇筑组、张拉组，各组人员在项目部统一组织下，分工明确，衔接紧密。

（5）材料供应：钢绞线、钢筋、钢架管等主要材料以30天的用量储备充足，存放在业主提供的印坝子场地处，以满足现场施工高强度的材料供给。

（6）处理好开挖与锚索施工的协作关系，做到开挖与锚索施工合理衔接，开挖出碴尽量为锚索施工创造条件。

（7）做好锚索注浆体及锚墩混凝土强度实验，选取合理的外加剂及配合比，使注浆体及锚墩混凝土强度尽快达到设计值，为早日张拉锚索创造条件。

### 6.6.5 安全文明施工及环境保护措施

一、 安全施工保证措施

（1）边坡支护施工属于高陡坡作业，锚索的部分工序施工在脚手架上进行，脚手架需搭设牢固并用地锚固定，所有承重连接部位均采用双扣件，在临空面侧设置防护栏杆，确保安全施工。

（2）设置专职安全检查人员，随时检查安全隐患，发现问题及时解决。

（3）钢铰线通过特制的放料支架下料，以防其弹力将人员弹伤，往孔内安装锚索时，由专人统一协调指挥。

（4）锚索张拉时，在千斤顶伸长端设置警戒线，以防张拉时出现异常现象伤人。

（5）立体交叉作业时，严防器具及松动岩块掉落伤人。

二、 文明施工及环保措施

（1）规范现场施工布局，制定现场文明施工措施和奖惩办法，并经常进行检查、落实，使施工现场处于有序受控状态。

（2）工地的原材料和半成品分类堆放，并用标识牌标识清楚。

（3）设置排水坑、沟对废水、废浆进行沉淀处理后排放至规定地点，钻孔时采用泡沫剂除尘工艺最大限度的降低粉尘浓度。

（4）施工场地，经常清除废弃物，保持场地干净、整洁。

### 6.6.6 主要资源配置计划

一、施工人员

锚索钻孔组：50人；编锚及下锚组：80人；灌浆组：60人；浇筑组：50人；张拉组：16人；锚索施工总人数256人。

二、施工机械设备

主要施工机械设备见表6-6

锚索施工机械设备表

表6-6

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阿特拉斯锚固钻机 | A66-CB | 台 | 5 | 备用1台 |
| 2 | 英格索兰锚固钻机 | KR80302 | 台 | 2 |  |
| 3 | 锚固钻机 | YG80 | 台 | 2 |  |
| 4 | 高风压空压机（油动移动式） | XRS415MD | 台 | 3 |  |
| 5 | 锚固钻机 | XZ-30 | 台 | 4 |  |
| 6 | 高风压空压机（油动移动式） | VHP700 | 台 | 3 |  |
| 7 | 储浆搅拌机 | J-600 | 台 | 6 | 备用2台 |
| 8 | 高速搅拌机 | ZJ-400 | 台 | 6 | 备用2台 |
| 9 | 配浆搅拌机 | JJS-2B | 台 | 10 | 备用2台 |
| 10 | 高压灌浆泵 | 3SNS | 台 | 10 | 备用2台 |
| 11 | 灌浆自动记录仪 | HT-Ⅱ | 台 | 4 | 备用2台 |
| 12 | 电动油泵 | ZB4-500 | 台 | 8 | 备用2台 |
| 13 | 张拉千斤顶 | YCW-250B | 台 | 4 | 备用1台 |
| 14 | 张拉千斤顶 | YCW-150B | 台 | 2 | 备用1台 |
| 15 | 千斤顶 | YDC240Q | 台 | 8 | 备用2台 |
| 16 | 型材切割机 | XCJ-300 | 台 | 4 | 备用1台 |
| 17 | 测斜仪 | CQ-1B | 台 | 8 | 备用2台 |
| 18 | 电焊机 | BX-350 | 台 | 3 | 备用1台 |
| 19 | 吊车 | YQ16 | 辆 | 2 |  |
| 20 | 载重汽车 | 5T | 辆 | 4 |  |

## 6.7 柔性防护网施工

本标段柔性防护采用主动防护与被动防护相结合，主动防护主要用于开挖边坡的整体防护，被动防护用于EL1885m高程和EL1960m高程的挡碴。

1.对坡面防护区域内的浮土及浮石进行清除；

2.从防护区域下沿中部开始向上和两侧放线测量确定锚杆孔位，并在每一孔位处凿一深度不小于锚杆外露环套长度的凹坑，一般直径20cm深15cm;基础采用人工开挖，禁止爆破作业。

3.按设计深度直接钻凿锚杆孔并清孔，孔深应比设计锚杆长度长5cm以上，孔径不小于45；拉绳锚杆孔径不小于Φ45。

4.注浆并插入锚杆，钻孔注浆锚杆采用不低于M20水泥砂浆，水泥采用425#普通硅酸盐水泥，优先选用粒径不大于3mm的中细砂，确保浆液饱满，在进行下一道工序前注浆体养护不少于3天。

5.安装纵横向支撑绳，张拉紧后两端各用两个绳卡与锚杆外露环套固定连接；

6.安装φ16（双绳）上下支撑绳，两端各用2～4个绳卡与锚杆外露环套固定连接。

7.从上向下铺挂钢绳网，间重叠宽度不小于5cm，两张钢绳网间的缝合用φ8的缝合绳进行扎结；每张钢绳网均用一根长约33m的缝合绳与四周支撑绳进行缝合，缝合绳两端各用两个绳卡与网绳进行固定联结。

## 6.8 施工资源配置

喷锚支护施工机械配置表

表6-7

| 机械分类 | 序 号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支护机械 | 1 | 砼喷射机 | TK961 | 台 | 2 |  |
|  | 2 | 强制式搅拌机 | 0.35m3 | 台 | 2 |  |
|  | 3 | 高压灌浆泵 | 3SNS | 台 | 3 |  |
| 辅助机械 | 4 | 砼搅拌车 | 3m3 | 台 | 3 |  |
|  | 5 | 自卸汽车 | 5t | 台 | 2 |  |
|  | 6 | 手持式电钻 |  | 台 | 5 | 挂网用 |

# 第七章  锚洞及抗剪洞开挖工程

## 7.1 概述

### 7.1.1 工程概况

锚洞抗剪洞分三层布置，分别在高程EL1885m、EL1930m、EL1960m处。锚洞抗剪洞均为城门洞型，其中锚洞典型断面尺寸为3m×3.75m，抗剪洞典型断面尺寸为6m×11m。洞挖工程量为61000m3。

锚固洞的总长约为800m，其中II类岩体极少，III类岩体约为560m，IV类岩体约为240m，抗剪置换洞总长度约为720m。

本标段区出露基岩岩性主要为中上三叠统杂谷脑组第三段(T2～3Z3)砂板岩，其中第1、3、5层以薄～中厚层状粉砂质、泥质板岩为主，夹少量厚层状变质砂岩，第2、4、6层以厚～巨厚层状变质砂岩为主，夹少量薄层状粉砂质、泥质板岩。

局部可见后期侵入的煌斑岩脉，一般宽2～3m，局部脉宽可达7m，总体产状N50～80°E，SE∠70～80°，延伸长多在1000m以上。标段区内煌斑岩脉松弛拉裂较明显，岩脉多呈弱至强风化状。

### 7.1.2 施工特点

一、锚洞抗剪洞分三层布置，开挖断面小，通风、散烟、出渣困难；

二、锚洞及抗剪洞洞线长，施工工期紧张，必须采用合理的施工方法，才能保证施工进度；

三、锚洞及抗剪洞开挖与主体的开挖施工干扰大，安全问题突出；

四、锚洞及抗剪洞地质条件差，施工中安全问题比较突出，需要及时支护。

## 7.2 施工布置

### 7.2.1 施工道路布置

本标锚洞及抗剪洞使用的施工道路主要有2#路、6#路、8#路。

左岸2#公路：大沱至三滩沟渣场，全长约17.5km。为开挖的主要出渣道路；

左岸6#公路：从2#公路下游段接线经左坝肩至2#公路上游段，全长约5.69km，为开挖的主要出渣道路；

左岸8#公路：接6#路至左岸缆机平台，全长约0.93km，承担EL1930m高程以上开挖出渣；

### 7.2.2 渣场布置

发包人提供一个弃渣场，即左岸下游印坝子沟渣场。

印坝子沟渣场位于左岸下游，容量约1443万m3，已具备堆渣条件。

### 7.2.3 风、水、电布置

1）施工用风：利用1＃压气站及2＃压气站供风解决锚洞、抗剪洞所需施工用风。

2）施工用水：利用布置在施工现场的水池引出自流水管接至各个锚洞、抗剪洞洞内。

3）施工用电：利用布置在施工现场内的供电系统接线至各个锚洞、抗剪洞洞内。

## 7.3 施工程序及进度安排

### 7.3.1 施工程序

锚洞抗剪洞共分三个高程布置，其中EL1960m高程的锚洞抗剪洞在8－2#洞通车后从8－2＃洞内在边坡设计开挖边线外垂至于锚洞轴线方向打一条连通洞作为各条锚洞开挖的公共出碴通道，连通洞开挖断面5×5m城门洞型，岩石破碎地段进行临时锚喷支护，提前进行开挖； EL1930m高程的锚洞抗剪洞在大面开挖到该高程以后进行；EL1885m高程的锚洞抗剪洞通过6#道路直接进入洞室施工。其中锚洞采用全断面开挖，抗剪洞分两层进行开挖，每层的锚洞及抗剪洞同时施工；

为形成1881m高程集渣平台和挡渣墙，在6#路的下游段具备通车条件后，直接从6#路穿坝肩洞段进行1885m高程的锚洞和抗剪洞开挖。

### 7.3.2 施工进度

按照本标的工期要求，以及结合实际的施工程序，本标洞挖的施工进度具体安排如下：

（1）、2005年8月1日～2005年11月28日：进行EL1960m高程的锚洞和抗剪洞的开挖；

（2）、2006年2月3日～2006年4月30日：进行EL1930m高程的锚洞和抗剪洞的开挖；

（3）、2005年10月15日～2006年1月12日：进行EL1885m高程6#路靠山侧的锚洞和抗剪洞的开挖；

（4）、2005年8月16日～2005年10月14日：进行EL1885m高程6#路靠江侧的锚洞和抗剪洞的开挖；

## 7.4 洞挖施工工艺

### 7.4.1 开挖工艺流程

ⅡⅢ类围岩施工工艺流程图                    Ⅳ类围岩施工工艺流程图

| 开挖准备 |  | 开挖准备 |
| --- | --- | --- |

| 测量放线 |  | 测量放线 |
| --- | --- | --- |

| 钻 孔 |  | 必要时超前锚杆支护 |
| --- | --- | --- |

| 装药爆破 |  | 钻 孔 |
| --- | --- | --- |

| 通风散烟，喷水除尘 |  | 装药爆破 |
| --- | --- | --- |

| 安全处理 |  | 通风散烟，喷水除尘 |
| --- | --- | --- |

| 出渣，清底 |  | 安全处理 |
| --- | --- | --- |

| 延伸风水电管线，转下一循环 |  | 一次支护施工 |
| --- | --- | --- |

出渣，清底

延伸风水电管线，转下一循环

### 7.4.2 临时支护施工

IV类围岩一次支护每排炮及时跟进，III类围岩支护可滞后掌子面2～3排炮跟进，与开挖平行或交叉作业，II类围岩支护可滞后掌子面30m跟进，与开挖平行或交叉作业。洞身围岩支护包括锚杆、挂网、喷砼及钢支撑等。为保证围岩稳定，根据开挖揭露的地质情况，对IV类围岩段必要时采取超前砂浆锚杆、小导管预注浆加固。

施工程序如图

钢管加工

施工准备

钻孔

清孔

安装钢管

注浆

孔口封闭

### 7.4.3 排炮循环时间

锚洞及抗剪洞开挖采用手风钻钻孔爆破施工，开挖排炮循环时间见表1～3：

锚洞开挖排炮循环时间表                表1

抗剪洞I层开挖排炮循环时间表             表2

抗剪洞II层开挖排炮循环时间表           表3

### 7.4.4 超欠挖控制措施

洞挖工程控制少超挖，不欠挖。为满足钻孔时的操作空间，采用稍有超挖的方式钻孔，开口在设计轮廓线外2cm左右。钻孔前做到布孔准确，深度相同、方位及孔斜率一致，角度偏差不大于1度，开孔位置偏差不超过3cm。根据我局地下洞室施工经验和本合同的实际地质情况，本工程平均径向超挖控制在15cm以内。

### 7.4.5 EL1960m高程的锚洞抗剪洞的开挖

锚洞开挖采用全断面开挖，抗剪洞分两层开挖，分层高度分别为6m,5m。锚洞均采用YT28气腿钻钻爆，ZL30（1.5m3）装载机挖运至锚洞洞外，在洞外由ZL50（3.0m3）装载机挖装， 15T自卸汽车运输至弃渣场。抗剪洞出渣采用ZL30（1.5m3）4.5t自卸汽车运至洞外在洞口处由ZL50（3.0m3）装载机挖装， 15T自卸汽车运输至弃渣场。洞内根据实际地质状况增加随机支护锚杆和随机喷护混凝土，进行临时支护，以确保洞内施工安全。

### 7.4.6 EL1930m高程的锚洞抗剪洞的开挖

锚洞开挖采用全断面开挖，抗剪洞分两层开挖，分层高度分别为6m,5m。抗剪洞锚洞均采用YT28气腿钻钻爆，人工装1.5t自卸农用车运至洞外，由设置在洞外的简易溜槽溜渣至大面开挖区，随大面同时出渣。溜槽随大面开挖下降向下延伸。

### 7.4.7 EL1885m高程的锚洞抗剪洞的开挖

由6#公路进入工作面，锚洞开挖采用全断面开挖，抗剪洞分两层开挖，分层高度分别为6m和5m。抗剪洞锚洞均采用YT28气腿钻钻爆，ZL30（1.5m3）装载机挖运至锚洞洞外，在洞外由ZL50（3.0m3）装载机挖装， 15T自卸汽车运输至弃渣场。抗剪洞出渣采用ZL30（1.5m3）4.5t自卸汽车运至洞外在洞口处由ZL50（3.0m3）装载机挖装， 15T自卸汽车运输至弃渣场。

对地质条件特别恶劣的软弱夹层、规模较大的断层及塌方洞段应根据实际情况采用浅进尺、多循环、小药量、弱爆破的施工方法，周边孔距加密、降低单响药量等，最大限度降低爆破震动对围岩的不利影响，保证开挖质量。同时根据围岩情况及时采用锚杆、挂网、喷护、混凝土衬砌等加强支护。确保支洞开挖施工安全顺利地进行。

### 7.4.8 爆破设计

采用气腿钻钻孔，楔形掏槽方式。对于通过断层带的特殊部位的爆破，采用“短进尺、弱爆破，周边孔加密布置，隔孔装药爆破”的方式，尽量降低单响药量，最大限度地降低爆破震动对围岩的不利影响。

炸药采用岩石乳化炸药、雷管采用非电毫秒微差雷管。周边孔采用竹片或导爆索分节间隔装药，爆破孔采用柱状连续装药，堵塞采用砂和粘土的混合物。

光面爆破参数一般应通过试验确定，施工中可按照选定的参数，总结每次爆破效果，测量半孔率和轮廓的不平整度；采用声波测量仪器时，可测定围岩受爆破影响程度，不断调整光爆参数。初始施工根据经验公式选定各项参数。

有关锚洞爆破参数见表4。

锚洞爆破参数一览表              表4

| 孔型 | 孔径 | 间距 | 排距mm | 孔深 | 药卷 直径 | 装药量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单孔装药量 | 线装密度 |
| 掏槽孔 | 42 mm | 30～50 mm | 84 mm | 3.3m | 32 mm | 2.2～2.5kg/孔 |  |
| 崩落孔 | 42 mm | 70～80 mm | 60～70 | 3.3m | 32 mm |  | 350～450(g/m) |
| 光爆孔 | 42 mm | 40～50 mm | 83 mm | 3.8m | 25 mm |  | 280～320(g/m) |

图7-1   锚固洞爆破网路示意图

有关抗剪洞爆破参数见表5。

抗剪洞爆破参数一览表                 	表5

| 炮孔类型 | 炮孔直径 | 药卷直径 | 孔深 | 炮孔间距 | 抵抗线 | 装药量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 光爆孔 | 42mm | Ø 25mm | 3.3m | 40～50cm | 60～70cm | 200～250g/m |
| 崩落孔 | 42mm | Ø 32mm | 3.3m | 70～80cm | 60～70cm | 2～2.2kg/孔 |
| 掏槽孔 | 42mm | Ø 32mm | 3.8m | 30～50cm | 80～100cm | 2.2～2.5kg/孔 |
| 备注 | 1.炸药采用2#岩石乳化炸药； 2.周边孔采用Ø 25mm直径药卷，其余采用 Ø 32mm直径药卷； 3.爆破参数在施工过程中根据现场试验进行优化调整。 |  |  |  |  |  |

图7-2  抗剪洞爆破网路示意图

## 7.5 不良地质段施工

### 7.5.1 塌方处理

（1）预防塌方施工措施

现场施工时，主要遵照以下要点：①先排水；②短进尺；③弱爆破；④强支护；⑤快衬砌；⑥勤检查，勤量测。

随时掌握围岩变形数据，仔细观测每次爆破的围岩情况，并进行认真分析，如发现问题要及时采取措施，防患于未然，杜绝塌方事故发生。

（2）处理塌方的方法及步骤

A、深入现场观察研究，分析塌方原因，弄清塌方规模、类型及发展规律，核对塌方段的地质构造和地下水活动状况，尽快制定切实可行的塌方处理方案；

B、对一般性塌方，在塌顶暂时稳定之后，立即加固塌体四周围岩，及时支护结构物，托住顶部，防止塌穴继续扩大；对于较大塌方或冒顶，还应妥善处理地表陷坑；

C、有地下水活动的塌方，应先治水，再治塌方；

D、认真制订塌方处理中的安全措施，认真组织塌方处理专业队伍，充分保证处理塌方的必须器材设备供应。

（3）塌方处理方法

不同类型的塌方，选择不同的处理方案。某些塌方还需综合处理才能达到目的。对于一般的塌方，采用锚喷法进行处理，其处理程序如下：

A、排除淋水，用φ19mm钢管插入排水孔内30～60cm，钢管与岩面用棉纱封紧，再用1： 1水泥砂浆（加速凝剂）堵在棉纱外面，在钢管出口套塑料管，沿洞侧悬挂，将淋水导入排水沟内；

B、喷早强砼，封闭补平岩面，厚2～5cm；

C、按间距1×0.8m梅花形埋设锚杆（采用 φ22mm螺纹钢），长3.0m，外露0.1m；

D、挂网，网格20×20cm，与岩面密贴并与锚杆头焊接；

E、喷第二次早强砼，厚8～10cm；塌方处理方法见附图7-1。

附图7-1塌方处理施工方法图

### 7.5.2 断层、裂隙和层面发育地质洞段施工注意事项

（1）防排水作业

如断层带地下水是由地表水补给时，在地表设置截排系统引排。对隧洞承压水，在每个掘进循环中，向掌子面掘进方向钻凿不小于2个超前钻孔，其深度在4m以上，以探明地下水情况。随工作面的向前推进挖好排水沟，并根据岩质情况，必要时加以铺筑。洞壁或洞顶有水流出时，凿孔安置套管集中引排，使其不漫流。

（2）施工工序

通过断层带的各施工工序之间的距离宜尽量缩短，并尽快进行临时支护封闭岩面，以减少岩层的暴露、松动和地压增加。

（3）开挖作业

优化爆破设计，尽量减少爆破对围岩的震动。

## 7.6 洞内通风及排水

### 7.6.1 施工期通风布置

1、通风一般要求

本隧道采用自卸汽车运输方式施工，除施工人员、稀释炮烟供风量外，以稀释内燃机废气为控制指标。隧道施工要求达到开挖面风流中氧气含量不低于20%，气温不高于30℃。二氧化碳含量不超过0.5%，一氧化碳含量不大于30mg/m3，含10%以上游离二氧化硅的粉尘不得大于2mg/m3，含10%以下游离二氧化硅的粉尘不得大于4mg/m3，风速不小于0.15m/s，但不大于6m/s，提供新鲜空气每人3m3/min。

2、通风量计算

以锚洞为例进行计算，参数拟定如下：

① 按稀释炮烟要求：大断面隧道需风量V1=36Q/t

Q-同时爆破的炸药量，取32kg；t-通风时间，取20min；

② 冲淡废气

按压入通风方式计算通风量V2=21.4（QSL）1/2/t

Q-同时爆破的炸药量，取32kg；

S-隧道断面积，取9.52m2；

L-风管长度，按隧道单头进尺最长计，取300m；

t-通风时间，取20min；

③ 按最小风速要求

要求最小风速υmin≥0.15m/s，要求通风量V3≥60υminSmax m3/min；

④ 按施工人员、设备需风量计算

施工人员要求V人≥3m3/min·人，柴油机械要求V机≥4m3/kw·min·机，以工作面最多4人、机械2台（1台0.3m3装载机、1辆1.5t 自卸汽车计），要求通风量V4=146m3/min。

从以上几个方面考虑的通风量计算结果见表6，通风量取其中的极大值

通风量计算结果表           表6

| - 项 目 | - 计 算 公 式 | - 计算风量（m3/min） |
| --- | --- | --- |
| - 稀释炮烟 | - V1=36Q/t | - 58 |
| - 冲淡废气 | - V2=21.4（QSL）1/2/t | - 323 |
| - 最小风速 | - V3≥60υminSmax | - 86 |
| - 工作面需风量 | - V4=3×m人+4×W×m机 | - 146 |

3、通风机械选型

取Vmax=323×1.2=388m3/min<500m3/min

考虑漏风的影响，取1.2的系数，选用90-1型的轴流式风机， 90-1型的轴流式风机的吸出风量为500 m3/min（其余洞段风量计算略）。

4、通风机械布置

系统通风、散烟设备根据施工进度、施工工作面，以及有关通风要求进行配置，本标洞室开挖均在每条洞室洞口布置一台90-1型的轴流式风机（500 m3/min）。

5、辅助通风措施

洞内施工废气污染源主要为大功率内燃机械，为此，针对进洞机械采取以下措施：

① 加强对进洞机械的维修保养。建立专门的维修班，对洞内施工机械定期保养、检查，提高内燃机柴油的燃烧率；

② 慎重选择油料及柴油添加剂。施工中使用含硫量低的柴油品牌，并选用适用的柴油添加剂以降低一氧化碳的排放浓度；

③ 对部分机械进行机外净化，配备有催化剂的附属箱，将其连接在尾气排放管，把发动机排出的废气用催化剂和水洗的办法来降低其中的有害气体。

6、施工通风保证措施

① 在系统布置上，坚决杜绝各种形式的循环风，通风机距洞口不少于30m，出风口到工作面的距离不超过45m。

② 防漏降阻是取得较好通风效果的关键。风管安装必须做到平顺、挺直、紧扎、安稳；帆布风管与风机的联接的20m采用铁皮风管；破损及时修补，以减少接头、破损漏风和降低局部阻力。

③ 建立专业通风维修技术队伍。

### 7.6.2 施工期洞内排水布置

开挖过程中采用沿线布置排水沟、集水井，工作面积水由潜水泵 IS80-65-125（流量25m3/h，扬程20m）抽排至相邻集水井或工作面以外，在有地下水集中成股流的位置，增设集水孔道引入隧道边沟中，由边沟自流出洞外的污水池，经处理达标后排放。

## 7.7 主要施工机械设备

主要机械设备见表7。

洞室开挖主要机械设备表             表7

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气腿钻 | YT-28 | 15 | 台 |  |
| 2 | 装载机 | ZL30(1.5m3) | 2 | 台 |  |
| 3 | 装载机 | WA470 | 1 | 台 | 二次转运集渣 |
| 4 | 自卸汽车 | 1.5t | 3 | 辆 |  |
| 5 | 自卸汽车 | 4.5t | 3 | 辆 |  |
| 6 | 自卸汽车 | 15t | 8 | 辆 |  |
| 7 | 反铲 | SH200 | 1 | 台 |  |
| 8 | 风机 | 90-1 | 8 | 台 | 施工通风 |
| 9 | 水泵 | IS80-65-125 | 8 | 台 | 施工排水 |

## 7.8 施工质量及安全保证促措施

### 7.8.1 质量保证措施

（1）现场爆破试验是保证开挖质量的前提

进行现场爆破试验，调整和优化爆破参数，确定在开挖区段内不同地质条件下的各项爆破参数，为开挖爆破设计提供最佳设计依据，以提高爆破效果，保证开挖质量；调整爆破有关参数，不断优化爆破设计，改进施工方法和安全措施；通过试验不断收集、整理试验所得的各项数据资料，以最优的爆破参数指导后续爆破设计，提高爆破开挖的施工进度、经济指标和安全指数。

（2）超前地质勘探的重要性

为查清地下洞室中尚未开挖岩体的地质情况，在监理工程师指定或批准掌子面钻设勘探孔或勘探洞。根据钻探获得的地质资料，及时调整爆破参数，以保证开挖质量和确保安全。

（3）“新奥法”理论的应用

按“新奥法”理论进行隧洞施工，观测和掌握围岩的变形发展情况，选择合理的支护时机和判断支护的实际效果，充分利用岩石自身的承载能力。

（4）精确测量放样保证设计开挖轮廓

使用质量优良的测量设备，确保各施工控制点布控准确无误。钻孔孔位应依据测量定出的中线、腰线及开挖轮廓线确定；周边孔应在断面轮廓线上开孔，沿轮廓线的调整范围和掏槽孔的孔位偏差不应大于5cm，其它炮孔孔位的偏差不得大于10cm；炮孔的孔底应落在爆破图规定的平面上。

（5）优化技术措施，提高作业人员的技能

优化技术措施，提高作业人员的技能：严格按爆破设计进行钻孔、装药；孔深、孔斜控制在允许范围之内，炮孔经检查合格后，方可装药爆破。炮孔的装药、堵塞和引爆线路的联结，应由经考核合格的炮工负责，并严格按爆破图的规定进行。

### 7.8.2 安全保证措施

地下洞室内施工条件复杂，地下洞室内围岩可能存在坍塌、掉块、地下水、有害气体等不利影响，安全生产直接关系到人身安全和重要设备的安全，且与工程质量密切相关，在隧洞开挖施工全过程中必须把安全工作作为首要任务来抓，正确处理好施工中安全、质量、进度间的关系，全面贯彻“安全第一、预防为主”的方针。

（1）强化安全意识、制定全面合理的安全措施

建立健全隧洞施工安全管理制度、强化安全意识、制定全面合理的安全措施。加强施工安全管理，合理安排工序进度和关键工序的作业环节，组织均衡生产，及时解决生产中进度与安全的矛盾，统一指挥，避免忙乱中出差错，或因抢工程进度，忽视安全而发生事故；洞挖施工，必须遵守有关施工规范、安全技术规范、安全规程等。

（2）洞内作业安全管理

在洞内作业，尤其是地质不良地段，要采取机动灵活的应对措施，地质条件变化则作业方法相应变化。另外设立专职安全巡查员，主要职责是：禁止作业期间内闲杂人员或机械和车辆进入施工现场，观察判断事故发生的可能性，正确而安全有效地指导生产。隧洞施工现场内危险地段陡坡、深坑、危石等，应有防护设施或危险警告标志。

（3）机械设备安全措施

机械设备的布局要合理，且要装设安全防护装置，操作者要严格遵守安全操作规程，操作前要对设备进行全面的安全检查，机械设备严禁带故障运行。推土机、装载机和挖掘机作业，设专人指挥和导向。

（4）洞内作业用电安全

对施工人员进行安全用电知识教育，定期检修电器设备；对电器外壳要进行防护性接地、保护性接零或绝缘；在潮湿洞内环境中，施工临时照明设备及手提工具，不得使用超过36V高电压作业。洞内、洞外变压器均要设置安全栅栏，并应设置提醒标志。

（5）防高空坠落伤人事故发生

防高空坠落伤人事故发生：高空及吊装作业要严格按照操作规程标准化、正规化施工，设置安全防护网；所有进入隧洞内的人员，必须按规定佩带安全帽，高空作业施工人员必须佩带安全绳及安全带等劳动保护用品，遵章守纪听从指挥；加强安全保卫工作，禁止闲杂人员进入隧洞施工现场。

（6）通风、防尘和防有害气体安全措施

通风、防尘和防有害气体安全措施：做好洞内通风工作，根据施工进度安排，确定合理的通风方式，确保洞内通风要求达到国家有关规定及招标文件要求。采用综合措施防止和降低粉尘危害，即“湿式凿岩标准化，机械通风正常化、喷雾洒水正规化、个人防护普遍化”。配备专门的尘毒检测设备，洞内空气质量未达到规定标准时，人员不得进入洞内施工。

（7）爆破器材安全管理

爆破器材安全管理：对爆破器材在运输、使用、存储过程中，要严格执行有关火工品的安全管理规定，对炸药库、雷管库房，除按规定设于远离住宅区外，还应安排专人看守。

（8）加强围岩变形监测，发现险情，及时处理。

加强围岩变形监测，发现险情，及时处理：隧洞开挖前的地质调查工作很难提供很准确的地质资料，在隧洞施工过程中，应通过目测与量测相结合的手段来监视围岩和支护的稳定性。监测内容包括：围岩的岩质和分布、节理裂隙发育程度和方向，接触面填充物的性质、状态，涌水量和涌水压力，隧洞顶部、侧部的稳定状态等；对于开挖后已支护地段，监测内容应包括：锚杆是否被拉断、喷射混凝土层是否有裂隙、剥离和剪切破坏、钢架有无压屈变形等。监测过程中，特别注意围岩危险较大的破坏状态和可能引起塌方事故的破坏状态。当围岩变形无明显减缓，或喷混凝土层产生较大剪切破坏时，立即停止开挖施工，及时采取辅助施工方法加固围岩。

（9）洞口段施工安全措施

洞口施工前，必须根据洞口附近的地形、工程地质、水文地质、环境条件等情况，预估可能发生的各种危险及对环境的影响，制定保障洞口段施工安全的技术措施。洞口段开挖之前一般应加设锚杆、钢筋网、护坡和喷射混凝土等进行加固。当有坍塌可能时，先安设长锚杆或管棚等预支护，在辅助施工设施防护下开挖，以确保隧洞洞口加固段施工安全。

### 7.8.3 劳动保护

由于地下洞室内施工条件较差，工人常在噪音、振动、地下水、有害气体等较恶劣环境中从事繁重的体力劳动，对于工人的保护直接关系到工人人身安全且与工程施工质量、进度密切相关。在地下洞室开挖施工全过程中必须本着“以人为本”的原则，采取合理的施工方法、有力的劳动保护措施。

（1）强化劳动保护意识、制定完善的劳动保护措施。

良好的自我保护意识，完善的劳动保护措施是确保工程安全施工的前提条件。施工中应有合理完善的保护措施和有力的约束机制，杜绝蛮干、个人英雄主义。

（2）通风、除尘和防有害气体措施

地下洞室施工应做好洞内通风工作，采用合理的通风方式，确保洞内通风要求达到国家有关规定。施工中采用湿式凿岩，机械通风、喷雾洒水除尘等措施降低有害气体、粉尘。配备专门的尘毒检测设备，即时监测洞内空气质量，建立完善有效的报警系统。

（3）高空防护

严格按照操作规程进行高空及吊装作业，设置安全防护网，所有进入隧洞内的人员，必须按规定佩带安全帽，高空作业施工人员必须佩带安全绳及安全带等劳动保护用品，严禁酒后作业。安全网挂设、安全帽及安全绳佩带符合相关规范。

（4）警示、标志牌设立

在各施工洞口及各类危险区域设置明显的标志、警示牌及防护围拦，防止人员误入。工区内设立完善的保安系统，严防闲杂人员进入洞挖施工作业区。

# 第八章 混凝土及砌体工程

## 8.1 施工特性

### 8.1.1 工程概况

本标混凝土主要为左岸EL1885m以上抗剪洞的回填混凝土和置换混凝土、锚洞的回填混凝土。锚洞抗剪洞分三层布置，分别在EL1885m、EL1930m、EL1960m高程处。混凝土工程量为61000m3，砌体工程量为500m3。

### 8.1.2 工作内容

本标混凝土及砌体工程包括但不限于以下主要工作：

（1）锚洞回填混凝土工程；

（2）抗剪洞回填混凝土和置换混凝土工程。

（3）截水沟砌体工程；

### 8.1.3 施工特点

根据招标文件要求及工程区域现场施工条件，本标主要有以下特点：

一、本标混凝土主要为锚洞的混回填凝土以及抗剪洞的置换混凝土和回填混凝土，工作面狭窄，混凝土运输比较困难，所以施工中需要合理组织和安排。

二、本标混凝土工程量为61000m3,施工工期紧张，混凝土的施工强度高，所以要做好混凝拌制的组织和管理。

三、抗剪洞首先进行置换混凝土施工，然后进行回填混凝土的施工，施工困难，且为大型空间异型曲面，其整体模板的制作、架立工程量及难度均很大。

针对以上特点，本标混凝土工程施工应做到布置合理、精心组织、合理协调，才能保证混凝土浇筑按期完成。

## 8.2 施工布置

### 8.2.1 施工道路布置

左岸6#公路：从2#公路下游段接线经左坝肩至2#公路上游段，全长约5.69km，根据道路等级不同分两段。大坝下游段长约3.12km，道路等级为矿山三级；大坝上游段长约2.57km，道路等级为矿山二级。为混凝土运输的主要干道。

左岸8#公路：左坝肩至左岸缆机平台，全长约0.93km。为1960 m和EL1930m高程处的锚洞抗剪洞的砼运输通道。为混凝土运输的主要干道。

### 8.2.2 砂石料及混凝土

- 一、砂石料

本合同混凝土工程所需的砂石骨料由三滩砂石加工系统供应。

- 二、混凝土

本标所需混凝土由本标自建的2*1.0m3拌和站自行拌制，拌和站位于左岸2#路右岸110KV变电站正对面。

### 8.2.3 施工风水电供应

本标施工风水电供应由本标系统统一供给，详见3.4章节。

## 8.3 施工进度安排

### 8.3.1 施工程序

EL1960m高程的锚洞抗剪洞在洞室开挖完成后，进行混凝土施工。EL1930m高程的锚洞抗剪洞在洞室开挖完成后，混凝土通过溜槽从EL1960m平台溜至工作面进行混凝土施工，EL1885m高程的锚洞抗剪洞在洞室开挖完成后，通过6#公路进入工作面，进行混凝土施工。锚洞直接进行回填混凝土施工，抗剪洞首先进行置换混凝土施工，再进行回填混凝土施工。

### 8.3.2 施工进度安排

（1）EL1960m高程锚洞抗剪洞砼施工时段为：2005年10月15日～2006年1月12日；

（2）EL1930m高程锚洞抗剪洞砼施工时段为：2006年5月1日～2006年7月10日；

（3）EL1885m高程6#路靠山侧锚洞抗剪洞砼施工浇筑：2006年1月13日～2006年3月13日；

（4）EL1885m高程6#路靠江侧锚洞抗剪洞砼施工浇筑：2006年3月14日～2006年4月12日；

### 8.3.3 施工高峰强度

本标混凝土总量为61000m3,混凝土施工高峰强度为7585m3/月，发生在2006年5月。拌和站混凝土月产量为11000 m3/月，强度保证系数为1.5。

## 8.4 混凝土浇筑施工工艺

混凝土施工一般工艺流程见图。

基础及缝面处理

测量放线

钢筋绑扎、预埋件安装

模板架立、止水安装

混凝土浇筑

养护

拆模、修饰

施工准备

钢筋加工运输

模板制作加工

混凝土拌制运输

清仓、验收

基础验收

取样试验

图8-1   混凝土施工工艺流程图

### 8.4.1仓面清理

混凝土浇筑前，先清除岩基上的杂物、泥土及松动岩石，并用压力水将基岩面或老混凝土表面冲洗干净。施工缝采用人工凿毛，清除缝面上所有浮浆，松散物料及污染体，用压力水冲洗干净，保持清洁、湿润。

### 8.4.2 测量放线

基面处理合格后，用全站仪、经纬仪、水准仪等进行测量放线检查规格，将建筑物体型的控制点线放在明显地方，并在方便度量的地方给出高程点，确定钢筋绑扎和立模边线，并作好标记，焊接架立筋。

### 8.4.3 钢筋焊接

由现场技术人员开出下料单，在钢筋加工厂制作，为了防止运输时造成混乱和便于架立，每一型号的钢筋必须捆绑牢固并挂牌明示，载重车运输到基坑内，门机吊运至工作面，人工进行绑扎焊接，底板钢筋要预先搭设好钢筋架。

绑扎焊接钢筋前清除模板上杂物，先测量放出混凝土高程线及边线，每段施工先固定若干个标准横向钢筋。钢筋的安装按设计图纸及《水工砼钢筋施工规范》DL/T5169-2002进行，焊接操作严格按《钢筋焊接及验收规范》JGJ18-2003规范进行，必须保证焊接长度，不得损伤钢筋，每一部位钢筋焊接完后须清除焊碴。

### 8.4.4 立模、校模

模板在现场架立, 扣件连接，Φ48钢管纵、横向背牢，拉杆固定,仓内设对撑,随浇筑混凝土上升时拆除。组合钢模板的围囹须有足够的刚度和强度，以防止模板变形过大影响建筑物结构尺寸及外观质量。

### 8.4.5 清仓验收

清理仓号内的杂物、排除积水，将待浇面洒水湿润，同时提交有关验收资料进行仓位验收。混凝土浇筑前，检查脚手架、安全护拦等。

### 8.4.6 混凝土拌制

混凝土由本标段设置的拌和楼按现场试验室提供并经监理工程师批准的程序和混凝土配料单进行统一拌制，并在出机口和浇筑现场进行混凝土取样试验；各种不同类型结构物的混凝土配合比通过试验选定，并根据建筑物的性质、浇筑部位、钢筋含量、混凝土运输、浇筑方法和气候条件等，选用不同的混凝土坍落度。

### 8.4.7 混凝土浇筑

浇筑仓号首先由作业班组进行初检，提供原始资料，由质安部门进行复检，最后请监理工程师进行终检。仓面验收合格后，方可进行混凝土浇筑，基岩面浇筑仓，在浇筑第一层混凝土前，将层面松散物及积水清除干净后均匀铺设一层2～3cm水泥砂浆，砂浆标号比同部位混凝土标号高一级，并保证混凝土与基岩面结合良好。

仓号内注意薄层平铺，特别是边墙一定要对称下料，防止使模板整体变形；认真平仓，防止骨料分离；注意层间结合，加强振捣，确保连续浇筑，防止出现冷缝；浇筑过程中模板工和钢筋工要加强巡视维护，异常情况及时汇报，研究后及时处理。岩基上的杂物、泥土及松动岩石均应清除，应冲洗干净并排干积水，如遇有承压水，应制定引排措施和方法报监理人批准，处理完毕，并经监理人认可后，方可浇筑混凝土，清洗后的基础岩面在混凝土浇筑前应保持洁净和湿润。易风化的岩石基础，在立模扎筋前应及时喷混凝土保护层。

### 8.4.8 混凝土养护

混凝土浇筑结束后12h，洒水养护， 使其保持湿润状态。养护时间一般为14天，在干燥、炎热的气候条件下，适当延长养护时间。

混凝土养护期时间如表9所示。

混凝土养护时间表                   表9

| 混凝土所用的水泥种类 | 养护时间(天) |
| --- | --- |
| 硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥 | 14 |
| 火山灰质硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥 | 21 |

### 8.4.9 拆模、修补

混凝土强度达到施工图纸要求及规范规定后，方可拆除模板。拆模后若发现混凝土有缺陷，提出处理意见，征得监理工程师同意后才能进行修补。对不同的混凝土缺陷，按相应的监理工程师批准的方法进行处理，直至满足设计和规范要求。

## 8.5 混凝土原材料与配合比

### 8.5.1 混凝土原材料

1）、水泥

(1) 水泥品种：应按各建筑物部位施工图纸的要求，配置混凝土所需的水泥品种，各种水泥均应符合本技术条款指定的国家和行业的现行标准以及本工程的特殊要求。

(2) 发货：每批水泥运至工地后，监理人有权对水泥进行查库和抽样检测，当发现库存或到货水泥不符合本技术条款的要求时，监理人有权通知停止使用。

(3) 运输：水泥运输过程中应注意其品种和标号不得混杂，应采取有效措施防止水泥受潮。

(4) 贮存：到货的水泥应按不同品种、标号、出厂批号、袋装或散装等，分别贮放在专用的仓库或储罐中，防止因贮存不当引起水泥变质，袋装水泥的出厂日期不应超过3个月，散装水泥不应超过7个月，快硬水泥不应超过1个月，袋装水泥的堆放高度不得超过15袋。

2）、拌合用水

(1) 凡适宜饮用的水均可使用，未经处理工业废水不得使用。

(2) 拌和用水所含物质不应影响混凝土的和易性和混凝土强度的增长，以及引起钢筋和混凝土的腐蚀。水的PH值、不溶物、可溶物、氯化物、磷酸盐、硫化物的含量应符合表10规定。

水中物质含量极限                    表10

| 项 目 | 预应力混凝土 | 钢筋混凝土 | 素混凝土 |
| --- | --- | --- | --- |
| PH值 | >4 | >4 | >4 |
| 不溶物 mg/L | <2000 | <2000 | <5000 |
| 可溶物 mg/L | <2000 | <5000 | <10000 |
| 氯化物(以Cl-计) mg/L | <500 | <1200 | <3500 |
| 硫酸盐(以SO42-计) mg/L | <700 | <2700 | <2700 |
| 硫化物(以S2-计) mg/L | <100 | --- | --- |
| 注①：使用钢丝或经热处理的钢筋的预应力混凝土氯化物含量不得超过350mg／L。 |  |  |  |

3）、骨料

(1) 混凝土骨料由来自本标砂石加工系统，对含有活性成分的骨料必须进行专门试验论证，并经监理人批准后，方可使用。

(2) 不同粒径的骨料应分别堆存，严禁相互混杂和混入泥土；装卸时，粒径大于40mm的粗骨料的净自由落差不应大于3m，应避免造成骨料的严重破碎。

(3) 细骨料的质量技术要求规定如下：

① 细骨料的细度模数，应在2.4～3.0范围内，测试方法按《水工混凝土试验规程》DL/T5150—2001有关的规定进行；

② 砂料应质地坚硬、清洁、级配良好；

③砂料中有活性骨料时，必须进行专门试验论证；

④其它砂的质量技术要求应符合《水工混凝土施工规范》SD/T5144—2001第5.2节的相关规定；

(4) 粗骨料的质量要求应符合以下规定：

① 粗骨料的最大粒径，不应超过钢筋最小净间距的2/3及构件断面最小边长的1/4，素混凝土板厚的1/2，对少筋或无筋结构，应选用较大的粗骨料粒径。

② 施工中应将骨料按粒径分成下列几种级配：

二级配：分成5～20和20～40mm，最大粒径为40mm；

③ 含有活性骨料、黄锈等的粗骨料，必须进行专门试验论证后，才能使用；

④ 其它粗骨料的质量要求应符合《水工混凝土施工规范》SD/T5144—2001第5.2.8节的相关规定。

### 8.5.2 混凝土配合比

1）、配合比试验

各种不同类型结构物的混凝土配合比必须通过试验选定，其试验方法应按DL/T5150-2001有关规定执行。混凝土配合比试验前28天，应将各种配合比试验的配料及其拌和、制模和养护等的配合比试验计划报送监理人。

不同标号的混凝土根据施工图纸要求，施工局将在试验室通过试验确定其配合比。混凝土的水灰比以骨料在饱和面干状态下的混凝土单位用水量对单位胶凝材料用量的比值为准。单位用水量要计入外加剂溶液的重量，单位胶凝材料用量为每m3混凝土中水泥与混合料重量的总重，水灰比根据不同结构部位对混凝土性能的要求，由试验确定，其最大值不超过《水工混凝土施工规范》（DL/T5144-2001）的有关规定。骨料级配及砂率的选用，在施工过程中根据骨料生产的平衡、混凝土和易性及最小单位用水量等要求，进行综合分析确定。通过室内试验成果进行混凝土配合比设计，并报送监理人审批。

2）、混凝土配合比的调整

将严格按照不同部位混凝土性能的要求作配合比试验，在施工过程中，通过拌制和施工反聩的信息不断优化和调整配合比，以期达到最佳，需要改变时需采用经监理人重新批准的混凝土配合比。按施工图纸要求和监理人指示，大体积建筑物内部混凝土胶凝材料的最低用量应通过试验确定，试验成果应报送监理人。

混凝土的坍落度，应根据建筑物的性质、钢筋含量、混凝土运输、浇筑方法和气候条件决定，尽量采用小的坍落度。

## 8.6  钢筋工程

### 8.6.1 钢筋分布

本标钢筋主要分布在锚洞和抗剪洞，钢筋总量为583t。

### 8.6.2 钢筋材质

1）、钢筋制作严格按照水利电力部颁布的《水工混凝土钢筋施工规范》（DL/T5169-2002）的规定执行。

2）、在开挖验收合格后采用5t载重汽车将钢筋运至施工现场，钢筋的安装位置、间距、保护层及各部分钢筋尺寸的大小均应符合施工详图的规定。

3）、钢筋的材质

每批钢筋均附有产品质量证明书及出厂检验单，在使用之前，分批进行以下钢筋机械性能试验：

（1）钢筋分批试验，以同一炉（批）号、同一截面尺寸的钢筋为一批，取样的质量不大于60kg；

（2）根据厂家提供的钢筋质量证明书，检查每批钢筋的外表质量，并检测每批钢筋的代表直径；

（3）在每批钢筋中，选取代表面检查和尺寸合格的两根钢筋中各取一个拉力试件（含屈服点、抗拉强度和延伸率试验）和一个冷弯试验，如一组试验项目的一个试件不符合规定数值时，则另取两倍数量的试件，对不合格的项目作第二次试验，如有一个试件不合格，则该批钢筋为不合格产品。

（4）水工结构非预应力混凝土中，不得使用冷拉钢筋。

### 8.6.3 钢筋的加工和安装

钢筋的表面应洁净无损伤，油漆污染和铁锈等应在使用前清除干净，带有颗粒状或片状老锈的钢筋不得使用。钢筋应平直，无局部弯折，钢筋的调直应遵守以下规定：

（1）钢筋焊接和绑扎严格按照规范以及施工图纸的要求执行；

（2）钢筋的气压焊和安装遵守以下规定：

① 气压焊可用于钢筋在垂直、水平和倾斜位置的对接焊接，当两钢筋直径不同时，其两直径之差不大于7mm；

② 气压焊施焊时，钢筋端面应切平，钢筋边角毛刺及端面上的铁锈、污和氧化膜应清除干净，并经打磨露出金属光泽，不得有氧化现象；

③ 安装焊接夹具和钢筋时，使两根钢筋的轴线在同一直线上，两根钢筋之间的局部缝隙不大于3mm；

④ 气压焊接时，根据钢筋直径和焊接设备等具体条件选用等压法，在两根钢筋缝隙密合和镦粗过程中，对钢筋施加的轴向压力，按钢筋横断面面积计算为30～40Mpa。

## 8.7 模板工程

### 8.7.1 模板的一般要求

1）、根据施工进度需要，按施工图纸要求和监理工程师指示，向监理工程师提交各种模板的材料品种和规格、模板的结构设计以及混凝土浇筑模板的制作、安装和拆除等模板设计和施工措施文件。

2）、模板和支架材料优先选用钢材、竹胶版、钢筋混凝土或混凝土等模板材料，模板材料质量符合合同规定的现行国家标准和行业标准。钢模面板厚度不小于3mm，钢板面光滑、不出现有凹坑，皱折和其它表面缺陷。

3）、木模采用木材的质量达到Ⅲ等以上的材质标准，不出现腐朽、扭曲，脆性木材严禁使用。

4）、模板的制作应满足施工图纸要求的建筑物结构外形，其制作允许偏差控制在有关规定范围内。异形模板，滑动式，永久性特种模板的允许偏差，按监理工程师批准的模板设计文件中的规定执行。

5）、模板的安装按照施工图纸进行测量放样，重要结构设置必要的控制点，模板安装偏差应满足有关规定，模板安装过程中，设置足够的临时固定设施，以防变形和倾覆。

6）、模板的清洗和涂料

钢模板在每次使用前清洗干净，面板涂刷矿物油类防锈保护涂料，涂料材料应满足有关规定。

7）、拆除

模板的拆除时限，应符合施工图纸规定。

### 8.7.2 模板的规格

根据各部位混凝土施工方法、进度要求和混凝土外观质量要求以及混凝土浇筑分层、分块和结构布置特点等因素综合考虑。根据各部位混凝土施工方法、进度要求及分层、分块和结构布置情况，拟采用定型组合钢模板、普通钢木组合模板、木模等多种模板型式。具体使用情况如表11所示。

模板使用情况表                        表11

| 序号 | 模板种类 | 使用部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定型组合钢摸 | 用于曲弧段和形状特殊的部位。 | 以实际使用为准 |
| 2 | 散装钢模板 | 锚洞及抗剪洞堵头及封堵模板等 | 以实际使用为准 |
| 3 | 木模 | 小体积混凝土的施工和不规则部位。 | 以实际使用为准 |

## 8.8 锚洞抗剪洞混凝土施工

本标混凝土工程总量为61000m3。其中锚洞全部为回填混凝土，抗剪洞为置换混凝土和回填混凝土。

### 8.8.1 置换混凝土施工

为满足灌浆施工需要以及施工分缝的要求，抗剪洞置换砼分为I、II、III、IV四个区进行施工。首先进行底板（I）浇筑，然后进行边墙（II）浇筑，然后再进行顶拱（III）浇筑，最后进行底板（IV）的浇筑。

（1）、仓号准备

验收前应将仓号内的所有杂物清理干净，并以高压水进行冲洗，在钢筋、模板、埋件等所有工序施工完毕后，通知监理工程师进行仓号验收，验收合格后，方可进行砼浇筑。浇筑前要保持岩石面和老砼面的湿润。

（2）、砼供应

本标置换混凝土由本标自建的混凝土拌和系统供应。

（3）、砼运输

本标置换混凝土运输采用6m3砼搅拌运输车运输。其中运输通道如下:

EL1960m高程的抗剪洞回填砼运输通道为：拌和系统→2#公路→6#公路→8#公路→EL1960m平台→各条洞室→工作面，混凝土运输距离为2.75km。

EL1930m高程的抗剪洞回填砼运输通道为：拌和系统→2#公路→6#公路→8#公路→EL1960m平台→溜管→各条洞室→工作面，混凝土运输距离为2.80km。

EL1885m高程的抗剪洞回填砼运输通道为：拌和系统→2#公路→6#公路→各条洞室→工作面，混凝土运输距离为2.00km。

（4）、砼浇筑

采用先底板后边墙再顶拱的程序浇注。

底板路面混凝土采用自洞内向洞外方向连续浇筑，底板分两次浇筑， HB60型砼泵泵送入仓；边顶拱砼分段浇筑，每个浇筑段长6～9m，跳仓进行，自洞内向洞外方向浇筑。边墙与顶拱采用HB60型砼泵泵送入仓。

浇筑段钢模与邻仓老砼面平顺连接，浇筑砼前，须铺一层2～3cm厚的水泥砂浆。顶拱砼采用端退法施工，应沿中心线左右两侧对称、均匀地浇筑，以免混凝土对模板产生过高的偏压力，引起模板的变形，影响浇

筑的正常进行。当混凝土浇到超过隧洞顶拱后，泵管出口埋在混凝土面以下适当的深度，以保证能填满。泵管做好标记以便随时可观察到泵管出口的埋置深度。浇筑设备由有经验的工人操作，以确保填满整个顶拱。

（5）、砼振捣

人工用φ50型软轴振捣器进行振捣，且辅以榔头敲击模板，确保浇筑部位砼的密实性。铺料厚度不得大于振捣棒长度的1.25倍。混凝土振捣根据不同衬砌厚度和不同部位(边墙、顶拱)选用 φ50软轴插入式振捣器振捣。振捣时均匀移动振捣器，移动间距不得大于振捣器影响半径，振捣上一层混凝土时应将振捣棒插入下一层混凝土15cm以上，以免漏振和过振。路面砼采用平板振捣器进行振捣。

（6）、拆模及养护

拆模应在砼达到规定的强度后方可进行，砼养护时间按表9要求规定执行。根据施工条件采用洒水方式养护。

（7）、施工缝面处理

仓号收盘后，在砼终凝时均应采用高压水对新浇砼面进行冲毛处理，冲毛不合格的部位，按监理工程师的要求对砼面进行凿毛处理。

（8）、模板的设计、制作与安装

顶拱、边墙采用散装组合钢模板、钢管（φ48）脚手架作为横竖围柃加固施工。顶拱衬砌模板采用定型钢拱架支撑，下部采用方木立柱做垂直支撑，方木基础垫铺方木，木拱架面板采用组合钢模。砼衬砌所用模板和脚手架由人工装车，从加工厂用5t载重汽车运至工作面，人工在现场拼装、就位。

模板在使用之后和砼浇筑之前应清洗干净，每分段仓号浇筑之前模板面均涂刷脱模剂。模板架设、固定必须牢固，模板之间的接缝必须平整严密，防止出现“漏浆”以及“错台”现象。为了使堵头模板封堵牢靠，在模板周边设计一些封堵挡头专用的工件、卡具和支撑传力梁等,堵头模板靠岩石一侧则采用拉杆进行固定。堵头模板的围檩采用方木或方钢。模板应具有足够钢度、强度和稳定性，防止浇筑过程中出现变形、跑模以及爆模现象发生。按砼结构物的施工详图尺寸测量放线，重要结构应多设控制点，以利检查校正。

置换砼施工方法见图《抗剪洞回填砼施工方法图》（图号JPIC-200501（施）-08-01）。

### 8.8.2 回填混凝土施工

（1）施工布置：

本标回填混凝土主要为抗剪洞和锚洞的回填混凝土，混凝土来自本标自建的拌和系统，运输采用6m3砼搅拌运输车运输。其中运输通道如下:

EL1960m高程的抗剪洞回填砼运输通道为：拌和系统→2#公路→6#公路→8#公路→EL1960m平台→各条洞室→工作面，混凝土运输距离为1.75km。

EL1930m高程的抗剪洞回填砼运输通道为：拌和系统→2#公路→6#公路→8#公路→EL1960m平台→溜管→各条洞室→工作面，混凝土运输距离为1.80km。

EL1885m高程的抗剪洞回填砼运输通道为：拌和系统→2#公路→6#公路→各条洞室→工作面，混凝土运输距离为1.00km。

（2）施工方法

回填混凝土采用普通组合钢模板，周边弧形采用木板补齐，钢模外侧用方木和Φ48mm脚手架支撑固定。预留灌浆廊道顶拱模板采用Φ48mm脚手架和木拱架支撑木模板支撑固定。

回填混凝土施工分段进行施工,分段宽度初拟10～15m。混凝土浇筑分层施工，分层高度1.5～2m左右。混凝土采用6.0m3搅拌运输车运至施工现场，HB60混凝土泵入仓。仓面作业时搭设工作跳板，人工用插入式振捣器振捣密实。浇筑方法除最后一层外均采用平仓浇筑。最后一层浇筑先将两侧浇满，盖住顶部止浆条，然后从两侧后退，最后浇筑中顶部。当浇筑至顶部不能进行人工振捣时，封住下游侧端模，利用泵送压力将顶拱尽量填满。

回填砼施工方法见图《抗剪洞回填砼施工方法图（图号JPIC-200501（施）-8-03）》和《锚固洞回填砼施工方法图》（图号JPIC-200501（施）-8-02）。

## 8.9 砌体施工

### 8.9.1 施工概述

本标砌体工程项目主要为截水沟浆砌石工程，工程量为500m3。

砌筑用砂：来自业主提供三滩砂石加工系统；

水泥：由业主供应；

砌石：从本标渣场或从开挖料挑选；

砂浆：采用0.375m3搅拌机于施工现场就近拌制。

### 8.9.2 一般要求

一、砌石

石料可以采用毛石，从本标段开挖料选料。但必须选用质地坚硬、无风化剥落层、没有裂缝，表面无污垢、水锈等，且大致方正的岩石，石料应呈块状，中部厚度不小于15cm，不允许使用薄片状石料。其抗水性、抗冻性、抗压强度等均应符合施工详图或技术要求的规定。用于砌体表面的石料必须有一个用作砌体工程表面的平整面。

二、砂浆

（1）砂浆由设置在砌体工程施工工作面附近强制式砼搅拌机现场拌制，砂浆拌制必须按照经实验确定并经监理工程+师批准的配合比严格控制进行，确保砂浆质量。采用手推车和灰桶等运至砌筑工作面。砂浆采用的砂料，要求粒径为0.15～5mm，细度模数为2.5～3.0。

（2）砂浆包括砌筑砂浆和抹面砂浆。砂浆必须满足设计图纸规定的强度，并满足施工和易性要求。设计图纸若无明确规定，则砌筑砂浆采用水泥砂浆，42.5水泥，水胶比1：1，灰砂重量比1：5；抹灰砂浆采用水泥砂浆，32.5水泥，水胶比1：1，灰砂重量比1：2。

（3）砂浆必须拌和均匀。采用机械拌和时间不得不小于2min，人工拌和应先干拌3遍，再湿拌至色泽均匀。

（4）砂浆应随拌随用，已初凝的砂浆不得使用，存放和运输过程中严禁加水重拌。

（5） 砂浆强度等级应符合设计图纸及相关规范或监理工程师要求。砂浆强度等级是指70.7m×70.7mm×70.7mm标准立方体试件，在温度20℃±3℃、相对湿度不小于90%的条件下养护28d，经抗压试验所得的极限抗压强度值，以Mpa表示。

（6） 砂浆采用的砂料，粒径为0.15～5mm，细度模数为2.5～3.0。

（7） 除非图纸上另有规定或监理工程师另有指示。勾缝砂浆强度等级对于主体工程不低于M10，附属工程不低于M7.5，且均不低于砌筑砂浆的强度等级。

（8） 砂浆的配合比须经试验确定，并报征得监理工程师的同意。水泥的配料误差不得大于2%，砂的配料误差不得大于3%，水和外加剂的配料误差不得大于1%。

三、水泥和水

砌筑工程采用的水泥品种和强度等级应不低于32.5MPa。到货的水泥应按品种、强度等级、出厂日期分别堆放，受潮结块的水泥应禁止使用。

严格按招标文件技术条款第9.2.1.3款规定的用水质量标准，拌制砂浆。对拌和及养护的水质有怀疑时，应进行砂浆强度验证，如果该水制成砂浆的抗压强度低于标准水制成的砂浆28天龄期抗压强度的90%以下时，则此水不能使用。

四、砌体施工要求

块石料、水泥、砂料等各种材料应符合施工图纸、技术规范的要求，其配合比必须按监理工程师批准的配料单进行，砌筑施工也必须严格按照有关施工规范进行。

① 浆砌块石砌体必须采用铺筑法砌筑。砌筑时，应先铺砂浆后砌筑，石块应分层卧砌，上、下错缝，内外搭砌，砌立稳定。相邻工作段的砌筑高差应不大于1.2m，每层应大体找平，分段位置应尽量在沉降缝或伸缩缝处。必要时，应设置拉结石，不得采用外面侧立石块中间填心的方法，不得有空缝。

② 在铺砂浆之前，石料应洒水浸润，使其表面充分吸水，但不得有残留积水。灰缝厚度一般为20～30mm，较大的空隙应用碎石填塞，但不得在底座上或石块的下面用高于砂浆层的小石块支垫。

③ 砌体基础的第一层石块应将大面向下。砌体的第一层及其转角、交叉与洞穴、孔口等处，均应选用较大的平整毛石。

④ 所有的石块均座落在新拌的砂浆上，砂浆缝必须饱满，石缝间不得直接紧靠，不允许采用灌浆方法砌石。

⑤ 砌缝要求做到饱满，色缝自然，匀称美观，块石形态突出，表面平整。砌体外露表面溅染的砂浆应清除干净。

⑥ 砌体的结构尺寸和位置，必须符合施工详图规定，表面偏差必须满足设计或监理工程师指示的标准，砌缝宽度，平缝15～20mm、竖缝20～30mm。

⑦ 勾好缝或灌好浆的砌体在完工后，视水泥种类及气候情况，在7～14天内应加强养生。

五、水泥砂浆勾缝防渗

（1）采用水泥砂浆勾缝作为防渗体时，防渗用的勾缝砂浆应采用细砂和较小的水灰比，水灰比控制在1：1至1：2之间。

（2）防渗用砂浆应采用P.O42.5以上的普通硅酸盐水泥。

（3）清缝应在料石砌筑24h后进行，缝宽不小于砌缝宽度，缝深不小于缝宽的2倍，勾缝前必须将槽缝冲洗干净，不得残留灰渣和积水，并保持缝面湿润。

（4）勾缝砂浆必须单独拌制，严禁与砌体砂浆混用。

（5）当勾缝完成和砂浆初凝后，砌体表面应刷洗干净，至少用浸湿物覆盖保持21天，在养护期间应经常洒水，使砌体保持湿润，避免碰撞和振动

### 8.9.3 浆砌石体砌筑

本标浆砌石工程量为500m3。主要分布在截水沟等部位。砌石料就近取自本标开挖料挑选，砂浆采用0.375m3拌和机现场拌制，局部少量采用人工拌和料，砂浆稠度为30～50mm，砌石体采用人工砌筑。

一、一般要求

(1) 砌石体应采用铺浆法砌筑，砂浆稠度应为30～50mm，当气温变化时，应适当调整。

（2）采用浆砌法砌筑的砌石体转角处和交接处应同时砌筑，对不能同时砌筑的面，必须留置临时间断处，并应砌成斜槎。

（3）砌石体尺寸和位置的允许偏差，不应超过GB50203-2002表7.3.1中的规定。

二、施工方法

① 测放点线：测量人员按设计图纸放线，人工基础开挖，基础开挖的形状、位置和高程均应满足设计要求。

② 基础清理及验收：对开挖后的建基面进行彻底的清理，清除基础面的泥土、松动岩块和杂物等、排除仓面积水，基础和坡面经监理工程师验收合格后，方可进行砌筑。

③ 石料采集：块石料从碴场或开挖料选取，采用人工捡集。

④ 石料运输：石料采用人工配合胶轮车等搬运至工作面。

⑤ 石料清洗：高压风水枪配钢刷清洗。

⑥ 砂浆拌制：砂浆由人工上料配0.375m3拌和机拌制。

⑦ 勾缝：砌体完成后，应顺块石砌合的自然接缝进行勾缝，勾缝的宽度必须一致，使其美观大方；

⑧ 抹面：砌体顶部必须采用高于砌体砂浆一个标号的砂浆抹面，抹面的宽度、厚度均应满足设计要求，表面应光滑；

⑨养护：砌体外露面，在砌筑完成后12～18h之间应及时养护，经常保持外露面的湿润，并避免碰撞和振动。养护时间：水泥砂浆砌体一般为14天，小石子混凝土砌体为21天。

（3）块石砌体施工

浆砌块石施工工艺流程如图所示：

石料装车

砂浆拌制

测量放线

石料清洗

石料运输

砂浆运输

石料砌筑、表面

勾缝

洒水养护

图8-2   浆砌块石施工工艺流程图

② 块石砌体成行铺砌，并砌成大致水平层次。镶面石应按一丁一顺或一丁二顺砌筑。任何层次石块应与邻层石块搭接至少80mm。砂浆砌筑缝宽应不大于30mm。

③ 邦衬石及腹石的竖缝应相互错开，砂浆砌筑平缝宽度不应大于30mm，竖缝宽度不应大于40mm。

### 8.9.4 设备配置

砌体工程施工主要设备配置见表12。

砌体工程施工主要设备配置表                  表12

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 搅拌机 | 0.375m3 | 台 | 2 |
| 2 | 手推车 |  | 台 | 5 |

### 8.9.5 质量保证措施

（1）砌筑必须按照有关设计要求、设计通知及技术规范等进行施工，做到灰浆饱满、表面平整，竖缝上下交错。

（2）浆砌块石必须选用质地坚硬的岩石，表面的泥垢、水锈等杂质在砌前必须清除干净。

（3）石料尺寸必须满足规范要求，砂浆的配合比须经试验确定并征得监理人同意；水泥与塑化剂的配料误差不得大于±2%，砂的配料误差不得大于±3%，水的配量误差不得大于1%。

（4）砂浆拌和时间不得少于1.5min，一次拌制的砂浆必须在其凝结之前使用完毕；

（5）砌体每天砌筑高度不得超过1.2m，中途中断砌筑时，所留阶梯形成斜槎，其高度不应超过0.5m；砌砖斜槎长度不应小于高度的2/3。

（6）雨天施工时，采用遮雨布保护施工；大雨时，应采用防雨布保护施工工作面，及时停止施工；雨后恢复施工时，应清除被雨水侵蚀的部分，重新施工。

（7）冬季施工时，砌块不得浇水湿润，不得使用被水侵后解冻的砌块。砌筑前，应清除冰霜等冻结物。

（8）砂浆按砌体28天龄期每200m3抽检一次（设计龄期每400m3），每次制作试块不少于1组。

（9）当预计连续10天内日平均气温低于+5℃，且最低气温低于-3℃时，砌体工程应按冬季施工实施；

（10）砌体允许偏差的检查方法应按《建筑工程质量检验评定标准（GBJ301-88）》执行

（11）砌筑施工过程进行全面质量管理，杜绝质量事故发生。

### 8.9.6 养护及其他施工要求

当平均气温低于+5℃，且最低气温低于-3℃时，砌体工程的施工应按冬季施工的规定实施。砌体砌筑完成后，砂浆终凝后应洒水养护，保持外露面的湿润，养护期不短于14天。砌体砌筑到规定标高后，如需等待下一工程施工时，必须洒水养护，对于外露砌体在养护期内应避免雨淋或暴晒。所有的砌体的砌筑完成后，至少洒水养护3天。

## 8.10 混凝土施工温控措施

### 8.10.1 降低砼浇筑温度

a、运输砼车辆采用隔热、遮阳措施，缩短砼暴晒时间；高温及较高温季节，运输砼的混凝土搅拌运输车在路途中尽可能缩短运输时间，在装运砼前用水冲淋罐体，降低罐体热量；

b、采用喷水雾等措施降低仓面的气温，并将砼浇筑尽量安排在早晚和夜间施工。

### 8.10.2 降低砼入仓温度

a、收仓后在砼面上覆盖保温材料，减少冷砼与外界热交换；

b、加快运、平仓、振捣砼的速度，减少砼暴露时间，以尽量减少砼在被覆盖前的温度回升。

### 8.10.3 降低砼水化热温升

a、选用水化热低的水泥；

b、在满足砼设计强度、耐久性和和易性的前提下，改善砼骨料级配，加优质的掺和料和外加剂以适当减少单位水泥用量；

c、浇筑层（段）最大高度（长度）和间歇时间；

d、对高温季节浇筑的砼在浇筑完毕后，当硬化到不会因洒水而破坏时，一般在浇筑完后12～18h就采取洒水养护的措施，使混凝土表面经常保持湿润状态。以削减混凝土水化热温升，确保混凝土最高温升在允许的范围之内。

## 8.11 混凝土施工主要施工机械设备配置

根据各部位建筑物的结构特点和施工总进度安排，结合我局施工能力，本标混凝土施工主要施工机械设备见表13。

混凝土浇筑主要施工机械设备表                  表13

| 序号 | 机械设备名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砼泵 | HB60 | 台 | 4 |  |
| 2 | 砼罐车 | 6m3 | 辆 | 6 |  |
| 3 | 载重汽车 | 5t | 辆 | 4 |  |
| 4 | 汽车吊 | 5t | 辆 | 1 |  |
| 5 | 插入式振捣器 | Φ100 | 台 | 5 |  |
| 6 | 软轴振捣器 | Φ50 | 台 | 10 |  |

## 8.12 混凝土抽样质量检验与缺陷处理

### 8.12.1 混凝土质量检验

在混凝土浇筑过程中，按照有关规范规定和监理工程师的指示，在出机口和浇筑现场进行混凝土取样试验，并向监理工程师提交以下资料：

一、选用材料及其产品质量证明书；

二、试件的配料、拌和试件的外形尺寸；

三、试件的制作和养护说明；

四、试验成果及其说明；

五、不同水胶比与不同龄期的混凝土强度曲线及数据；

六、不同掺和料掺量与强度关系曲线及数据；

七、各种龄期混凝土的容重、抗压强度、抗拉强度、极限拉伸值、弹性模量、泊松比、坍落度和初凝、终凝时间等试验资料。

### 8.12.2 混凝土表面的修整

1）、有模板的混凝土结构表面修整

有模板混凝土浇筑的成型偏差不得超过表14规定的数据或监理工程师规定的要求。

混凝土结构表面的允许偏差              表14

| 序号 | 项 目 | 混凝土结构的部位(mm) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 外露表面 | 隐蔽内面 |
|  |  | 模板平整度 |  |
| 1 | 相邻两面板高差 | 3 | 5 |
| 2 | 局部不平(用2m直尺检查) | 5 | l0 |
| 3 | 结构物边线与设计边线 | 10 | 15 |
| 4 | 结构物水平截面内部尺寸 | ±20 |  |
| 5 | 承重模板标高 | ±5 |  |
| 6 | 预留孔、洞尺寸及位置 | 10 |  |

混凝土表面蜂窝凹陷或其它损坏的混凝土缺陷按监理工程师指示进行修补，修补前用钢丝刷或加压水冲刷清除缺陷部分，或凿去薄弱的混凝土表面，用水冲洗干净，采用比原混凝土强度等级高一级的砂浆填补缺陷处，并予抹平，修整部位加强养护，确保修补材料牢固黏结，色泽一致，无明显痕迹。

混凝土浇筑块成型后的偏差不得超过模板安装允许偏差的50%-100%，特殊部位应按施工图纸的规定。

2）、非模板混凝土结构表面的修整

各种无模板混凝土表面的允许平整度偏差见表15。

无模板混凝土表面允许平整度偏差                 表15

| 项 目 |  | 建筑物部位 | 允许平整度偏差(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整平板修整 | 混凝土表面抹平 | 3 |
| 2 | 木模刀修整 | 渐变表面 | 3 |
|  |  | 表面突变 | 3 |
| 3 | 钢质修平刀修整 | 渐变表面 | 3 |
|  |  | 地板抹面，不规则度 | 3 |
| 4 | 帚 处 理 | 施工图纸规定部位 | 3 |
| 5 | 水道无模处理 | 闸门底槛 | 2.5 |

根据无模混凝土表面结构特性和不平整度的要求，采用整平板修整、木模刀修整、钢制修平刀修整等不同施工方法和工艺进行表面修整。

为避免新浇混凝土出现表面干缩裂缝，采取混凝土表面喷雾，保持混凝土表面湿润和降低水分蒸发损失。喷雾时要求雾滴直径达到40-80μm，以防止混凝土表面泛出水泥浆液，保湿连续进行。

3）、预留孔混凝土

为施工方便或安装作业所需预留的孔穴，在完成预埋件埋设和安装作业后，采用与周围建筑物材质相一致的混凝土或砂浆予以回填密实。

预留孔在回填混凝土或砂浆之前，先将预留孔壁凿毛，并清洗干净和保持湿润，以保证新老混凝土结合良好。回填混凝土或砂浆振捣密实，以保证埋件黏结牢固，以及新老混凝土或砂浆充分黏结，外露的回填混凝土或砂浆表面必须抹平，并进行养护和保护。

## 8.13 混凝土施工质量与施工安全保证措施

### 8.13.1 混凝土施工质量保证措施

（1）管理措施

混凝土施工前确立项目副经理和管理人员名单，负责混凝土拌制、运输、模板安装以及实施混凝土浇筑有关的组织管理工作，保证混凝土料的连续供应和按施工工艺组织施工，从而保证混凝土的浇筑质量。

浇筑混凝土前，首先组织施工人员按施工组织设计制定的混凝土施工工艺、施工技术性能等特点和施工条件，实行班组技术交底。项目副经理负责组织相应施工机具，为混凝土施工的实施作提前布置。项目部的质量保证部、技术部指定专人负责相应部位的混凝土浇筑质量和混凝土的质量检验及监督。

项目经理部相关的质量、技术和物资部等，组织现场小组专职负责落实混凝土的供应和施工工艺组织，特别是拌合站配料的施工质量。

混凝土浇筑施工实行质量承包责任制，个人利益与工程施工的经济效益直接挂沟，项目部制定相应的奖励措施，以调动相关人员群众性质量攻关和合理化建议活动。

（2）技术措施

混凝土的质量形成过程分为：原材料的选定、配合比设计、拌合及运输、浇筑四个阶段，其中原材料的选定和混凝土配合比设计是混凝土本身质量形成的重要阶段，要采取科学的、严格的试验手段和管理措施，使混凝土的本身质量得到有效的控制；而混凝土的拌合和运输，以及浇筑阶段影响混凝土质量的因素较多，为确保本工程混凝土质量，采取如下措施保证混凝土的运输及浇筑质量。

1)原材料质量控制

外购材料（钢筋、水泥、粉煤灰、外加剂等）必须有出厂合格证，并由试验室对原材料进行抽样试验，不合格原材料严禁使用。

对外购材料，制定严格的质量管理规定，规范采购行为，做到有法可依；

在选供货厂家时，首选国有大厂，坚持供货主渠道；对业主指定供货的厂家，在定货合同上明确材料质量标准、验收方法及质量责任；

做好材料验收及保管工作，并对材料进行，未经复检或复验不合格的材料不得发放或用于本工程；领料单位在领料的同时，向供货单位索要出厂材质证明和复验报告。

2）混凝土拌和质量控制

混凝土施工前，现场试验室根据各部位混凝土浇筑的施工方法及性能要求，进行混凝土配合比设计，确定合理、先进的混凝土配合比。

拌合站每次搅拌前，应检查拌合计量控制设备的技术状态，以保证按施工配合比计量拌合，还应根据材料的状况及时调整施工配合比，准确调整各种材料的使用量，接受监理及业主的监督。

加强拌和设备的维修保养，使设备处于完好状态；

从拌合站运至施工现场的混凝土应先检查随车提供的配合比通知单是否符合现场当前所需的混凝土配合比要求，再检查混凝土的坍落度等是否满足入模要求，否则不得在本工程中使用，重新处理合格后才能使用。

3）混凝土单元工程施工质量控制

编制施工要领图，主要依据混凝土机械设备的生产能力、仓面尺寸以及混凝土不同的部位，确定浇筑块的宽度、层高，并综合考虑混凝土温度的控制、细部结构的施工难易程度以及混凝土道路（通道）布置是否畅通，力求机械设备调配灵活安全，在便于作业的条件下实现快速、保质保量地施工。

基础面或施工缝处理质量控制

对于节理、裂隙切割形成的光面采用人工凿毛；断层和泥化夹层根据出露宽度按宽深比1:1～1:2掏槽；基础面无松动、空鼓岩块，并冲洗干净、无积水；

混凝土施工缝采用人工凿毛或高压水冲毛，表面无乳皮、成毛面、冲洗干净、无积水、无积渣杂物。

设定监测控制点，进行浇筑过程中的变形移位观测。确保浇筑过程模板的变形及位移控制在规范允许的范围之内；

混凝土浇筑过程中，指派专人监护模板，对过程中的位移进行及时的调整及加固。

4〕混凝土浇筑质量控制

混凝土铺料厚度控制在30～50cm，吊罐距离模板控制在1.5m左右，以免仓面初凝和碰撞模板；

隧洞边顶混凝土应对称下料，混凝土振捣至不冒气但不得过振为准，以免引起混凝土中粗骨料下沉；

洞内混凝土模板要待混凝土温度下降至与洞内气温相差很小，接近20℃且达70%强度后才能拆除。拆除模板后，洒水养护至少10d以上；

混凝土浇筑过程中，质量检查人员随时进行巡回检查监督；

做好浇筑记录，施工质量责任坚持“谁施工，谁负责”的原则；

设专人负责混凝土的养护。

其它质量控制措施

混凝土浇筑过程中，设置专人值班对预埋件维护；

加强气象监测和气象预报，及时根据出机口混凝土的温度控制范围，采取相应的运输、浇筑、养护等环节的温控措施，以满足设计和规范规定要求。

### 8.13.2 混凝土施工安全保证措施

（1）机械设备使用安全

在工程区内行驶和进行运输作业的车辆安全管理与施工安全管理规定。在交通要道及交叉路口设醒目标志牌及专职车辆安全指挥人员；

所有机械操作人员必须持证上岗，按照操作程序正确操作，严禁违章作业，杜绝洒后上机，起重机操作人员必须按照安全要求正确指挥及操作；

施工现场应实施机械安全管理安装验收制度，机械安装要按照规定的安全技术标准进行检测。所有操作人员要持证上岗。使用期间定机定人，保证设备完好率；

混凝土运输车辆及钢筋、模板等运载车辆均不准超载、超宽、超高运输；

运输车输应文明行驶，不抢道、不违章，隧洞内行驶速度不能超过15km/h，施工区内行驶速度不能超过25km/h；

拆除混凝土输送软管或管道，必须停止混凝土泵的运行；

指挥人员统一指挥信号，信号要鲜明、准确，门机及塔机驾驶人员应听从指挥。

（2）承重架安全

工作台、踏板、脚手架的承重量，不得超过设计要求，并应在现场挂牌标明。脚手架与工作台的木板应铺设严密，木板的端头必须搭在支点上；

脚手架杆、架板的质量要符合使用要求，腐朽、折裂、虫蛀、枯节及易断者均不得使用；

承重架绑扎或焊接必须牢固，大风雪后检查架子是否变形，发现问题及时进行处理加固；

脚手架拆除自上而下进行，严禁数层同时拆除，当拆除某一部分时，防止其它部分坍塌；

栏杆、梯子与整体配合拆除，不得先拆；

承重的立柱、横杆要等其承担的全部结构拆除后进行拆除。

（3）现场施工的协调与安全管理

混凝土工程开工前，由质量安全部门编制实施性安全施工组织设计，对地面厂房、洞内混凝土浇筑等作业，编制和实施专项安全施工组织设计，确保施工安全。

实行逐级安全技术交底制，由项目经理部组织有关人员进行详细的混凝土施工安全技术交底，凡参加安全技术交底的人员要履行签字手续，并保存资料，质量安全部专职安全员对安全技术措施的执行情况进行监督检查，并作好记录。

针对混凝土工程施工特点，对所有从事管理和生产的人员施工前进行全面的安全教育，重点对专职安全员、班组长、从事特殊作业的架子工、起重工、电工、焊接工、机械工、机动车辆驾驶员等进行安全培训教育。

根据混凝土施工具体情况，在施工准备前、施工危险性大、季节性变化、节假日前后等应进行检查，并要有项目部领导值班。对检查中发现的安全问题，按照“三不放过”的原则立即制定整改措施，定人限期进行整改。

对混凝土工程施工发生的每一起安全事故，不论大小，都要追究到底，直到所有防范措施全部落实，所有责任人全部得到处理，所有施工人员都取得了事故教训。

通过安全教育，增强职工安全意识，树立“安全第一，预防为主”的思想，并提高职工遵守施工安全纪律的自觉性，认真执行安全检查操作规程，做到：不违章指挥，不违章操作，不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害，达到提高职工整体安全防护意识和自我防护能力。

第九章  钻孔灌浆工程

## 9.1 工程概述

### 9.1.1 工程地质概述

岸坡岩体主要为杂谷脑组第三段（T2～3Z3）厚～巨厚层状变质砂岩与薄层状粉砂质、泥质板岩互层，总体产状N15～35°E，NW∠30～45°。

岸坡中主要结构面包括f5、f8、f9、f42～9等断层在内的不同规模的断层，层间挤压破碎带，深部裂缝，煌斑岩脉（X）和边坡浅表部发育的各个方向的卸荷裂隙、节理裂隙等各类结构面发育。

岸坡岩体风化卸荷作用强烈，强卸荷、弱风化下限水平深度一般50～90m，弱卸荷下限水平深度一般100～160m，深卸荷下限水平深度达250～300m。

自然岸坡在Ⅱ线至Ⅴ线范围内为左岸坝头变形拉裂岩体，变形拉裂岩体在f42～9断层上盘的岩体普遍具有程度不等的拉裂变形迹象，这些变形破裂迹象均处于拱肩槽EL1885m高程以上开挖边坡中，对边坡开挖及其稳定性具有重要影响。

### 9.1.2 施工范围及主要工程量

根据招标文件规定：本标段钻孔包括开挖边坡预灌浆钻孔，EL1960m高程、EL1930m高程、EL1885m高程锚固洞洞内回填灌浆和抗剪洞洞内的回填、固结灌浆钻孔及边坡排水孔钻孔；本标段灌浆包括开挖边坡预灌浆，EL1960m高程、EL1930m高程、EL1885m高程锚固洞洞内回填灌浆和抗剪洞洞内的回填、固结灌浆，各项工程量具体分布见表9-1。

钻孔灌浆主要工程量表                     表9-1

| 项目编号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固结灌浆钻孔 | m | 158000 | 抗剪洞内固结灌浆钻孔灌浆量及边坡开挖预灌浆钻孔及灌浆量 |
| 2 | 灌浆水泥 | t | 16000 |  |
| 3 | 回填灌浆 | m2 | 21320 | 包括锚固洞和抗剪洞回填灌浆量 |
| 4 | 排水孔 | m | 90200 | φ76，L=6m |
| 5 | 排水孔 | m | 2000 | φ90，L=3m |

### 9.1.3 工程特点

本工程钻孔与灌浆主要分布在抗剪洞内，钻孔灌浆施工与混凝土衬砌回填施工穿插作业，钻孔灌浆施工存在如下特点：抗剪洞洞径小，施工场地狭窄，钻孔作业宜采用轻便型机械，制浆系统应布置在洞外，采用输浆泵及输浆软管送浆；钻孔灌浆与混凝土衬砌存在较大施工干扰，现场相互协调与配合非常重要。抗剪洞洞内施工项目多，各施工项目均需占用一定的直线工期，这将使得钻孔灌浆施工强度特别高，而洞内施工场地狭窄，只能使用轻便型小钻机，要满足工期要求，必须投入较多的钻灌设备并采用中风压的钻孔机具；洞内灌浆月高峰强度达2100多吨，而施工现场场地又紧缺，水泥的供应及现场倒运将显得特别重要，需要投入大量的运输设备和人力；为保证灌浆质量，灌浆应连续进行，因此施工现场必须设置与灌浆强度相适应的水池。

## 9.2 施工布置

### 9.2.1 施工交通

EL1960m高程及其以上开挖边坡预灌浆、锚固洞回填灌浆及抗剪洞洞内回填和固结灌浆：人员、设备和材料通过8＃道路及相关支道进入各施工作业面。

EL1960m高程以下至EL1920m高程开挖边坡预灌浆、锚固洞回填灌浆及抗剪洞洞内回填和固结灌浆：人员、设备和材料通过6-1＃道路进入各施工作业面。

EL1920m高程以下至EL1885m高程开挖边坡预灌浆、锚固洞回填灌浆及抗剪洞洞内回填和固结灌浆：人员、设备和材料通过6-2＃道路进入各施工作业面。

### 9.2.2 施工风、水、电、照明及通讯

（1）施工用风、水、电：施工现场设有供风、供水、供电系统，各施工工作面用风、水、电从系统管线上就近接用。排水孔钻孔接用低压系统风，固结灌浆钻孔接用系统电。钻孔灌浆施工高峰用电量698KW、用水量30m3/h、低压风用风量60m3/min。

（2）洞内照明：每5m左右安设一只100W/24V低压灯泡，并根据沿线电压降低情况增设行灯变压器。

（3）灌浆作业面通讯：制浆站与工作面之间，采用电铃和磁石电话作为通讯工具。

（4）管线布置原则：洞内施工用风、水、电、浆、照明及通讯管线应沿洞边墙架空布置。

### 9.2.3 制浆系统

本标段锚固洞洞内回填灌浆及抗剪洞洞内回填和固结灌浆主要采用集中制浆方式供应，边坡预灌浆主要采用集中制浆方式供应。

一、EL1885m高程临时道路旁集中制浆站：日制浆75m3，主要供应EL1885m 高程锚固洞回填灌浆及抗剪洞洞内回填和固结灌浆用浆；制浆站建筑面积100m2，制浆站采用脚手架管铁皮瓦围墙围顶结构；制浆站设2台ZJ-400高速搅拌机制浆，2台3SNS高压泥浆泵供浆，2台J-600搅拌机储浆，水泥堆放平台80m2。

二、EL1960m高程马道集中制浆站：日制浆150m3，主要供应EL1930m高程锚固洞回填灌浆、抗剪洞洞内回填和固结灌浆及EL1920m高程以下边坡预灌浆用浆；制浆站建筑面积200m2，制浆站采用脚手架管铁皮瓦围墙围顶结构；制浆站设4台ZJ-400高速搅拌机制浆，4台3SNS高压泥浆泵供浆，4台J-600搅拌机储浆，水泥堆放平台160m2。

三、EL1960m 高程锚固洞回填灌浆、抗剪洞洞内回填和固结灌浆及EL1920m～EL1960m高程边坡预灌浆及EL1960m高程以上边坡预灌浆用浆由EL1960高程平台上设置的集中制浆站供应。

四、制浆站拌制标准浓浆（水灰比0.5:1），制浆固相材料采用重量法称量，称量误差不得大于5%。浆液搅拌均匀后，采用NJ-1型泥浆比重称测量浆液密度。采用ZJ-400型高速搅拌机拌制水泥浆液，搅拌时间不少于30s，具体搅拌时间应通过试验确定。浆液在使用前应过筛，自制备至用完的时间应小于4h。浆液温度保持在5～40℃，否则视为废浆。

### 9.2.4 排污系统

钻孔及灌浆产生的岩屑及废水、废浆排入洞内的排水沟，在洞的最低处设置一沉淀池。每天不定时清理固相废渣，用水泥袋收装，载重汽车运至弃碴场。在沉淀池安置一台排污泵，将沉淀清净的废水通过一道钢管输送至洞外排水沟。

## 9.3 设备选型及主要施工方案

### 9.3.1 设备选型

- 一、钻孔设备选型

根据招标文件要求，钻孔的钻机和钻头应根据工程的地质条件选用。由于左岸地质条件复杂，节理裂隙发育，岸坡岩体风化卸荷作用强烈，且自然岸坡在Ⅱ线至Ⅴ线范围内为左岸坝头变形拉裂岩体，在此岩体内钻孔，不宜采用清水作为钻孔介质，我局拟采用风动潜孔钻进的方式成孔；另根据灌浆孔的深度、工作强度及作业环境，综合考虑，固结灌浆钻孔施工选用XZ-30潜孔钻机配合CIR70中风压冲击器钻孔，回填灌浆钻孔采用YT-28型风钻。钻孔过程中采用特制的消音装置和除尘装置，能充分满足设计及施工要求。

- 二、灌浆设备选型

根据招标文件的技术要求及灌浆工艺、灌浆强度等因素，我局拟选用的主要灌浆设备如下：

灌浆泵：回填灌浆及固结灌浆均采用3SNS多缸柱塞式高压灌浆泵，最大灌浆压力10Mpa；

制浆机：采用ZJ-400型高速搅拌机。

灌浆自动记录仪：采用HT-Ⅱ型四通道灌浆自动记录仪。

### 9.3.2 主要施工方案

- 按照招标文件技术条款的要求，在开挖边坡预灌浆之前应进行试灌浆以取得灌浆灌浆压力、吸浆量等参数。

施工顺序：边坡预灌浆应根据边坡出露岩石具体情况现场确定，并在开挖之前完成；锚洞及抗剪洞洞内回填灌浆应在洞内边顶拱衬砌混凝土并达到设计强度的70%时进行，抗剪洞洞内固结灌浆在相应洞段回填灌浆完成7天后进行；根据洞内衬砌混凝土施工顺序，先浇底板后浇边顶拱，固结灌浆在同一施工单元内先施工底板上的固结灌浆，然后施工同一施工单元内的回填固结灌浆。

洞内回填及固结灌浆均在钻灌台车上进行，台车上设置钻机固定架及灌浆施工平台。机架可自动升降和转动，便于钻机在洞内施工各位置各种角度的钻孔，台车上设行走轮便于台车在洞内移动。

回填灌浆钻孔采用YT-28风动凿岩机、十字或一字合金钻头，灌浆采用3SNS灌浆泵孔口阻塞纯压式灌浆法，钻孔采用泡沫除尘并配备必要的机械降噪等设施。锚固洞顶部及抗剪洞置换混凝土与回填混凝土之间的顶部二次回填灌浆采用预埋灌浆管路的方法进行回填灌浆施工。

抗剪洞固结灌浆分两期进行施工，一期底板固结灌浆施工在浇筑1m混凝土底板后进行，二期固结灌浆在边墙及顶拱混凝土衬砌完成后进行。抗剪洞固结灌浆和开挖边坡预灌浆钻孔分别采用KHYD岩石电钻与XZ-30潜孔钻机进行钻孔，3SNS灌浆泵自下而上分段卡塞循环式灌浆法灌浆，灌浆全过程采用HT-Ⅱ型四通道灌浆自动记录仪监控。钻孔施工采取泡沫除尘，机械降噪等措施。

排水孔采用XZ-30潜孔钻机配合CIR70型中风压冲击器钻进成孔，钻孔施工采取泡沫除尘，机械降噪等措施。

## 9.4 高峰强度分析及保证措施

### 9.4.1 高峰强度分析

根据施工总进度安排，锚洞和抗剪洞回填、固结灌浆施工时段在2005年9月～2006年7月，历时11个月。本标段钻孔灌浆施工高峰期按4个工作面同时施工进行组织，抗剪洞固结灌浆钻孔月高峰强度为21700m，抗剪洞固结灌浆月高峰强度为2170t。排水孔月高峰强度为15000m；回填灌浆月高峰强度为7500m2。高峰时段设置2个钻孔机组和2个灌浆机组，1个制浆机组，1个综合组，机组人员300人。

### 9.4.2 高峰强度保证措施

一、组织保证措施：高峰期有2个抗剪洞同时进行钻灌作业，每个抗剪洞设钻、灌机组各一个，共配备56人和30台KHYD岩石电钻（单台生产能力30m/d），其中28台同时投入使用，2台作备用；每个灌浆机组配备56人和16台3SNS灌浆泵（单台生产能力37.5m/d），其中14台同时投入使用，2台作为备用。设制浆组统一管理使用集中制浆站，制浆组按48人进行配备。施工人员以工程局总部作后盾，均从我局专业基础分局中抽调以前从事过类似工程（如天生桥二级电站岩溶地质灌浆、紫坪铺高边坡复杂地质基础处理等工程）的管理人员、技术人员和工人。在人员的质和量上充分保证目标工期及质量的需要。

二、设备质量保证措施：我局拟投入30台KHYD岩石电钻和24台3SNS灌浆泵进行本标段的固结灌浆钻孔灌浆施工，设备保证系数为1.29和1.21。投入14台（备用2台）XZ-30潜孔钻或YG-80圆盘钻进行本标段的排水孔施工，设备保证系数1.4。投入16台（4台备用）YT-28风动凿岩机和6台（1台备用）3SNS高压灌浆泵进行本标段回填灌浆施工，设备保证系数1.33和1.5。

施工现场准备好充足的备件，并做好施工设备的检查、维护和保养工作，提高设备的利用率、完好率。正常情况下，平均每月能完成28800m钻孔量和灌浆量，平均每月灌入的水泥量为2880t。

三、材料保证措施：灌浆施工主要材料是水泥，根据本工程灌浆水泥用量大小及对外交通情况，为防止水泥货源紧张，在灌浆施工期间，我局技术部门根据生产计划，协同材料管理部门制定详细材料采购计划，水泥库存量按7天的灌浆水泥用量储存。做到不出现让工程等材料施工的现象发生。

四、坚持每天三班倒作业制度,每班设值班领导及技术人员各1名，负责本班的生产安排、协调和技术问题处理，发现问题及时解决。

五、根据施工总进度计划编制月生产计划，根据月生产计划编制周生产计划,再根据周生产计划编制日生产计划，在周生产计划和日生产计划中，将每项工作落实到个人。

六、认真做好现场生产性试验工作，优化施工工艺过程，合理安排施工工序，使各工序之间严密紧凑，衔接合理，确保灌浆施工顺利进行。

七、加强安全教育工作，制定安全操作规程，增强每位员工的安全意识。

八、做好技术交底工作，保质保量保安全完成灌浆施工任务。

## 9.5 灌浆材料

### 9.5.1 水泥

固结灌浆采用P.O 42.5级普通硅酸盐水泥，回填灌浆采用P.O 32.5级普通硅酸盐水泥。

### 9.5.2 水

灌浆用水应符合JGJ63-1989第3.0.4条的规定，拌浆水的温度不得高于40℃。

### 9.5.3 掺合料

经监理人批准，可在水泥浆液中掺入砂、粘性土、粉煤灰和微膨胀剂等掺合料。其掺入量应通过室内和现场试验确定。

### 9.5.4 外加剂

经监理人批准，可在水泥浆液中掺入速凝剂、减水剂、稳定剂以及监理人指示或批准的其它外加剂。其最优掺量应通过室内试验和现场灌浆试验确定。

## 9.6 回填灌浆

回填灌浆应在该部位衬砌混凝土达到70％设计强度后进行，并距离混凝土衬砌1个区段。

回填灌浆分区段分序加密进行，分序序数和分序方法根据地质情况和工程要求进行，区段长度划分按施工图纸要求进行，原则按20～30m分区段，每一区段的端部应封堵严密。

同一区段内的同次序孔全部钻出后进行灌浆，灌浆施工从隧洞较低的一端开始向高的一端推移灌浆。

### 9.6.1 钻孔

钻孔采用YT-28型风动凿岩机钻进，孔深深入岩石10cm。采用“钩检法”如实记录混凝土厚度及空腔尺寸，并采取泡沫除尘，机械降噪等措施。

抗剪洞置换混凝土与回填混凝土之间的顶部二次回填灌浆采用预埋灌浆管路的方法进行回填灌浆施工。预埋管分进浆管、回浆管、事故进浆管、事故回浆管四趟管路。

### 9.6.2 灌浆

一、 灌浆方法：采用3SNS灌浆泵进行孔口阻塞纯压式灌浆法施工。

二、灌浆的压力：按施工图纸的要求或监理人的指示确定。

三、水灰比:Ⅰ序孔灌注0.6（或0.5）:1的水泥浆液，Ⅱ序孔灌注1：1和0.6（或0.5）:1两种比级的浆液。空隙大的部位应灌注水泥砂浆，掺砂量不大于水泥重量的200%。

四、灌浆结束标准：在规定压力下，灌浆孔停止吸浆，并继续灌注5min即可结束灌浆。灌浆结束后，应先关闭孔口闸阀，再停泵，待孔内浆液终凝后才能拆除孔口闸阀。

五、 灌浆事故处理方法：回填灌浆因故中断时，应及早恢复灌浆，中断时间大于30min，设法清洗至原孔深后恢复灌浆；此时，若灌浆孔仍不吸浆，则应重新就近钻孔进行灌浆。

六、灌浆孔灌浆作业结束后，清除孔内积水和污物，采用浓浆将全孔封堵密实并抹平，割除露出衬砌混凝土表面的埋管。

### 9.6.3 质量检查

一、 在该部位灌浆结束7天后，便可进行质量检查。

二、 检查孔的数量占灌浆孔总数的5%左右，其位置由监理人根据灌浆情况现场确定。

三、 采用钻孔注浆法进行检查。即向孔内注入水灰比为2:1的水泥浆，在规定压力下，初始10min的注入量不超过10L为合格。

四、检查孔钻孔注浆结束后，应采用水泥砂浆将钻孔封堵密实，并将孔口抹压平整。

## 9.7 抗剪洞固结灌浆

洞室围岩固结灌浆应在相应部位回填灌浆完成7天后进行，每个单元灌浆前应设置变形监测装置。固结灌浆按环间分序，环内加密的原则分两序施工，遇有地质条件不良的地段，经监理工程师批准可增为三序。相邻I序环孔灌浆结束后方可进行中间的II序环孔灌浆施工。

固结灌浆施工前，根据监理人指示或按施工图纸选择一个灌浆单元进行固结灌浆试验，通过试验验证灌浆的压力及布孔形式等技术参数。

### 9.7.1 钻孔

一、钻孔工艺：采用KHYD岩石电钻机钻孔，钻孔的孔位、孔向按设计图要求布设。

二、钻孔冲洗：钻孔完毕及灌浆前，对全孔进行钻孔冲洗和裂隙冲洗，采用风水联合冲洗方法，从孔底向孔外冲洗。冲洗水压采用80%的灌浆压力，压力超过1MPa，则采用1MPa；冲洗风采用50%的灌浆压力，压力超过0.5MPa，则采用0.5MPa 。

三、裂隙冲洗：结合简易压水试验进行，压力为灌浆压力的80％，应冲至回水澄清后10min结束。

### 9.7.2 灌浆

一、灌浆方法和灌浆段长、灌浆压力

固结灌浆采用3SNS型高压泥浆泵，自下而上、分段阻塞循环式灌浆法分段施灌。如遇松散破碎岩层，成孔困难时，采用自上而下分段卡塞灌浆方法。灌浆过程中严密监视衬砌混凝土的变形。

段长划分：每段按5m段长划分，遇到特殊情况可适当增减段长。

采用单孔灌浆，当相邻孔发生串浆时，采用互串孔并联灌浆，但并灌孔数不宜多于3个，并控制灌浆压力。

灌浆压力应按施工图纸所示和监理人的指示及结合灌浆试验确定，接触段和注入率大的孔段应分级升压。升压时应控制注入率，并监测衬砌混凝土的变形。

二、浆液水灰比和浆液变换原则

按灌浆试验确定的或监理人批准的水灰比施灌，灌浆浆液应由稀到浓逐级变换。当灌浆压力保持不变，注入率持续减少时，或当注入率保持不变而灌浆压力持续升高时，不得改变水灰比。

当某一比级浆液注入量已达300L以上，或灌注时间已达1h，而灌浆压力和注人率均无显著改变时，应换浓一级水灰比浆液灌注；当注入率大于30L／min时，根据施工具体情况，可越级变浓。

三、灌浆结束标准

在设计压力下，当注入率不大于0.4L／min，继续灌注30min，灌浆即可结束。当长时间达不到结束标准时，报请监理人共同研究处理措施。

四、封孔

灌浆工作结束后，排除孔内积水和污物，采用机械压浆法进行封孔，并将孔口抹平。

### 9.7.3 质量检查

一、检查孔钻孔

采用SGZ-ⅠA型地质回转钻机配φ76mm的金刚石钻头和φ73的岩芯管钻进。

二、质量检查

固结灌浆质量检查采用以测量岩体波速或静弹性模量为主，以分析灌浆孔和检查孔的钻孔取芯以及压水试验成果为辅的方法进行综合评定。检查孔的位置由监理人根据灌浆情况确定。

固结灌浆压水试验检查在该部位灌浆结束3～7d后进行，压水试验采用单点法，检查孔的数量不应少于灌浆孔总数的5％，孔段合格率应在80％以上，不合格孔段的透水率不超过设计规定值的50%且不集中，灌浆质量可认为合格。

岩体波速或静弹性模量应在该部位灌浆结束14天后进行，其孔位的布置、测试仪器的确定，测试方法、合格标准等，均应按施工图纸的规定和监理人的指示执行。

## 9.8 边坡预灌浆

### 9.8.1 边坡预灌浆范围

边坡预灌浆范围为边坡开挖以里Ⅳ、Ⅴ类岩体以及锚索孔钻孔前的预灌浆，具体施工部位按施工图纸要求进行。

### 9.8.2 钻孔

边坡预灌浆的钻灌操作均在承重排架平台上进行。钻孔采用XZ-30潜孔钻机配合CTR70中风压冲击器钻进，采用压缩空气对灌浆孔进行清孔。钻孔的孔位、深度、孔径、钻孔顺序和孔斜等按施工图纸要求和监理人指示进行。

### 9.8.3 灌浆

在需要从岩石表面进行灌浆的区域，在灌浆前应将漏浆或漏水的裂隙进行表面封堵清理，并将松动岩石移走，以便堵漏。

对设有抬动观测的灌区，须待抬动观测仪器装设完毕，并完成灌浆前测验工作后，才能进行灌浆作业。在灌浆施工过程中进行抬动观测，观测成果报送监理工程师，抬动观测值超过设计值时立即停止施工，报请监理工程师共同研究处理措施。

在灌浆过程中出现灌浆中断、串孔、冒浆、漏浆、孔口涌水、吸浆量大等情况时，按灌浆规范要求，制定合适的处理方案，并将处理方案报监理人审批。

一、灌浆方法

灌浆按不分序的原则进行。灌浆孔的基岩段长小于6m时，可采用全孔一次灌浆法；大于6m时，采用自上而下分段灌浆法。

采用“自上而下卡塞灌浆法”，灌浆时灌浆塞应卡在已灌段段底以上0.5m处；孔口无涌水的孔段，灌浆结束后可不待凝。但在断层、破碎带等地质条件复杂地区进行待凝处理，待凝时间应根据地质条件和工程要求确定。

为防止岩石面抬动，固结灌浆采取一泵灌一孔，当相互串浆时，采用群孔并联灌注，但并联孔数不宜多于3个，并应控制灌浆压力。

二、浆液水灰比和灌浆压力

按0.5:1的水灰比施灌，灌浆压力（孔口）0.5MPa。

三、灌浆结束标准

固结灌浆在规定压力下，当注入率不大于0.4L／min，继续灌注30min，灌浆即可结束。

四、灌浆孔不进行封孔处理。

### 9.8.4 开挖边坡预灌浆效果检查

灌浆前和灌浆后以岩体波速测试的方式检查预灌浆效果。

### 9.8.5 开挖边坡预灌浆安全措施

开挖边坡预灌浆施工时，在搭设施工承重平台之前，先进行地锚施工 ，使排架与地锚紧密结合。排架外侧用安全网防护，所有在排架上施工人员均配戴安全绳才能进入现场作业。

## 9.9 固结钻灌特殊情况处理措施

### 9.9.1 塌孔处理措施

由于本标地层受f5、f8、f9、f42～9等大断层切割，在固结钻孔过程中，如遇岩石松散破碎，造成塌孔，导致成孔困难，立即停止钻进，进行固结灌浆处理，处理完毕后再继续钻进。

### 9.9.2 冒浆、漏浆处理措施

灌浆过程中，发现冒浆、漏浆，应根据具体情况采用嵌缝、表面封堵、低压、浓浆、限量、间歇灌浆等方法进行处理。

### 9.9.3 串浆处理措施

一、方法一：灌浆施工中发生串浆时，如串浆孔具备灌浆条件，则与被串孔同时进行灌浆，一泵灌一孔；

二、方法二：立即在串浆孔内串浆部位以上用灌浆塞塞住，待灌浆孔灌浆结束后，串浆孔再继续钻进和灌浆。

### 9.9.4 灌浆因故中断处理措施

一、尽可能缩短中断时间，及早恢复灌浆；

二、中断时间超过30min，应立即设法冲洗钻孔，扫孔重新灌浆；

三、恢复灌浆时，应采用开灌比级的浆液进行灌注，如吸浆量与中断前相似，即可采用中断前的水灰比，若吸浆量较中断前减少很多，则浆液应逐渐变浓；

四、恢复灌浆后，如吸浆量较中断前减少很多，且在极短时间内停止吸浆，则应采取措施设法补灌。

### 9.9.5 回浆变浓的处理措施

灌浆过程中回浆变浓，应换用相同水灰比的新浆进行灌注，若效果不明显。延续灌注30min，即可结束灌浆。

### 9.9.6 大裂隙或灌浆段注入量大的孔段处理措施

一、低压、浓浆、限流、限量、间歇灌浆；

二、采用双液灌浆方法施灌；

三、采用钻取大孔径方法，从孔口回填5～20mm不等的碎石，再用高压预压灌浆方式施灌。

### 9.9.7 灌浆升不起压力的处理措施

在固结灌浆施工过程中,如遇孔段经反复灌浆均升不起压力时，应采取“堵”或“截”的方式，使浆液尽量控制在固结圈裂隙内，可灌注粒径大小不等的、遇水在短时间内可膨胀的比重较轻的介质，加以堵塞裂隙。

## 9.10 排水孔施工

除监理人批准外，在排水孔周边30m范围内（或监理人指示范围内）的灌浆孔尚未灌浆之前不得钻进排水孔。全部排水孔的钻孔必须在该部位灌浆检查合格后方可施工。

排水孔钻孔在边坡排架上进行，钻孔设备均采用XZ-30潜孔钻机。φ76排水孔采用CIR70冲击器配φ76合金球齿钻头，φ90排水孔采用CIR90冲击器配φ90合金球齿钻头。钻孔施工采取泡沫除尘，机械降噪等措施。钻孔方向、孔深、孔径严格按施工图纸要求或监理人指示为准。

排水孔钻进过程中，如遇有断层破碎带或软弱岩体等特殊情况，应及时通知监理人，并按监理人的指示进行处理。若钻进中排水孔遭堵塞，则应按监理人指示重钻。

每个孔验收合格后，应及时用木塞等保护孔口，以免杂物污染排水孔，影响排水孔的排水效果。

孔内保护装置在排水孔钻孔完成、进行清孔后尽早完成安装。

## 9.11 质量安全保障措施

### 9.11.1 质量保障措施

施工之前，对施工图纸及技术要求进行会审，根据施工图纸及技术要求编写钻孔灌浆施工技术措施和质量计划，并对施工人员进行详细的交底。

钻孔灌浆施工过程中，严格按监理人批示的施工技术措施和操作规程施工。

专职质检员跟踪检查钻孔灌浆全过程的施工质量，发现问题及时整改；钻孔结束后，检查钻孔深度、方向；灌浆过程中检查灌浆压力、浆液浓度、是否达到灌浆结束标准等。

灌浆自动记录仪、压力传感器、流量传感器等计量仪器、仪表在使用之前必须进行检验和标定合格，在使用过程中要经常性的检查其完好性。

施工过程中遇到特殊情况，及时汇报，并严格按设计有关要求编写出具体的处理方案，报监理人批示后，严格按监理人批示方案执行。

加强水泥等灌浆原材料的供应、储备、试验以及灌浆设备的检查维护，保证灌浆施工连续进行，确保灌浆施工质量。

### 9.11.2 安全保障措施

制定钻孔灌浆专项安全操作规程，专职安检员检查钻孔灌浆安全生产情况，发现安全隐患，及时整改。

边坡钻孔灌浆属于高空作业，所有施工人员必须配备安全带、安全绳和安全帽等安全防护用品和劳保用具。

锚洞和抗剪洞洞内灌浆的施工电线必须架空铺设，固定于洞壁上，洞内照明采用低压线路。

## 9.12 资源配置

### 9.12.1 主要施工设备

钻孔灌浆主要设备见表9-2。

主要施工设备表                      表9-2

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地质钻机 | SGA-ⅠA | 台 | 3 | 1台备用 |
| 2 | 风动凿岩机 | YT-28 | 台 | 16 | 4台备用 |
| 3 | 岩石电钻 | KHYD | 台 | 30 | 2台备用 |
| 4 | 高速搅拌机 | ZJ-400 | 台 | 8 | 2台备用 |
| 5 | 储浆机 | J-600 | 台 | 10 | 2台备用 |
| 6 | 上下层搅拌机 | JJS-2B | 台 | 24 | 2台备用 |
| 7 | 高压泥浆泵 | 3SNS | 台 | 24 | 2台备用 |
| 8 | 测斜仪 | CQ-1B型 | 台 | 6 | 3台备用 |
| 9 | 灌浆自动记录仪 | HT-Ⅱ（四通道） | 套 | 14 | 2台备用 |
| 10 | 排污泵 | 100YW80-8 | 台 | 6 | 2台备用 |

### 9.12.2 施工人员

根据施工进度安排，高峰时段设置2个钻孔机组和2个灌浆机组，1个制浆机组，1个综合组，机组人员300人。

# 第十章  原型观测

## 10.1 引用标准和规范

本工程观测仪器检查率定、安装埋设、施工期观测及资料整理严格按照《混凝土坝安全监测技术规范》（DL/T5178-2003）、《水位观测标准》（GBJ138-93）、《国家一、二等水准测量规范》(GB2897-91)、《水利水电工程施工测量规范》（SL52-93）、《国家三角测量和精密导线测量规范》以及监理根据观测设施提出的具体施工技术要求及其他有关规程规范。

### 10.1.1 适用范围

适用于左岸缆机平台和EL1885m高程以上左坝肩边坡的变形、地下水及其受力情况等观测仪器设备的采购、安装、埋设和施工期观测等，其内容包括：

（1）原型观测

完成本合同施工图纸所示的永久安全监测工程设备仪器的采购（除业主提供的设备和设施）、检查、安装及施工期观测、资料分析整理和移交等工作。

（2）施工期安全监测

完成施工期内为保证施工安全、优化施工工艺的临时监测仪器设备的采购、运输、检查、安装及施工期观测和资料分析整理等工作。

如因工程条件变化，按监理提出的设计变更修改监测仪器设备的实施计划。

### 10.1.2 责任

（1）负责本合同范围内的工程观测仪器设备的采购、运输、验收和保管。仪器安装前的检查、安装埋设和维护；施工期观测及资料的整编；观测仪器设备和观测资料的移交，并为业主永久观测人员接收观测工作提供必要的条件等。

（2）被推荐的观测专业人员简历在观测仪器设备开始安装埋设前28天报送监理审查。

观测专业人员在类似工程中负责过观测设施的安装埋设及观测工作，具有较丰富的实践经验和理论知识，并能按施工图纸等有关技术要求，对观测仪器设备的选购、检查、测试、、安装、观测和维护提供业务指导。

（3）负责完成业主为EL1885m高程以下边坡开挖的安全要求进行的各项观测工作。

（4）负责除业主提供的设备设施外，其他所需的全部设备设施的采购。

（5）对移交前所有失效的观测设备和设施按监理指示进行修复。

（6）观测仪器的安装应与开挖同步，有预埋要求的在开挖施工前予以埋设。

### 10.1.3 主要提交资料

一、观测仪器设备的采购计划

在观测仪器设备安装前56天，按施工图纸要求和监理指示，提交一份观测仪器设备采购计划，报送监理审批，其内容包括仪器设备清单、各项仪器设备的采购时间和计划安装时间等。

二、观测仪器设备的供货计划

主要永久观测设备及电缆由业主提供。具体供货计划可根据施工进度，做适当调整并报监理审批，其内容包括仪器设备清单和计划安装时间等。

三、观测仪器设备的安装和埋设措施计划

在观测仪器设备安装前28天提交一份观测仪器设备安装和埋设措施计划，报送监理审批，其内容包括边坡埋设观测仪器设备的安装项目、安装方法、安装时间与建筑施工进度的协调、施工期观测安排和设备维护措施等。

四、施工期观测规程

在观测工作开始前28天，编制一份施工期观测规程，报送监理审批，其内容包括：

（1）观测点的位置和埋设时间；

（2）各种观测仪器设备的观测要求及观测程序和方法；

（3）观测仪器设备的维护；

（4）观测资料的整编方法。

五、施工期观测资料和观测成果分析报告

在施工过程中，定期向监理提交包括观测初始数据在内的观测成果12份，并按监理指示提交观测成果分析报告。

六、完工验收资料

观测仪器设备交付验收前，向监理提交以下完工资料：

（1）仪器设备编号和仪器设备说明书；

（2）仪器的检查和检验记录；

（3）仪器设备安装埋设的施工记录；

（4）仪器设备安装埋设完工图；

（5）隐蔽部位的验收记录；

（6）施工期的观测原始资料以及观测成果分析报告。

## 10.2 观测仪器设备的采购、验收、安装和埋设

### 10.2.1 仪器设备的采购和验收

（1）按监理指示采购（业主提供的仪器设备以外）性能稳定、质量可靠、耐用、精度符合要求的仪器设备。在采购合同签订前14天向监理提交拟采购的仪器设备详细资料，经批准后方可采购。若监理认为仪器设备不满足要求时，则按监理指示立即予以更换，并在7天内按下列要求提供更换后的仪器设备资料。提交的仪器设备资料包括：

①制造厂家名称地址；

②仪器使用说明书；

③仪器型号、规格、技术参数及工作原理；

④仪器设备安装方法及技术规程；

⑤仪器测读及操作规程；

⑥观测数据处理方法。

（2）要求生产厂家在仪器设备出厂前，检验全部仪器设备，并提供检验合格证书。监理认为有必要时，陪同监理赴厂家参加主要设备的检验和验收。

（3）仪器运至现场后，会同监理对厂家提供的全部仪器设备进行检查和验收，验收合格后方可使用。

（4）按产品说明书对全部仪器进行全面检查、测试、校正。测试报告在安装前7天提交监理审查。

（5）按合同规定配备必要的备品备件。

（6）本合同范围内拟采用的仪器设备和主要材料的种类、类型及主要技术指标见表10-1 。

仪器设备种类、型号及主要技术指标表             表10-1

| 序号 | 仪器名称 | 类型 | 主要技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强制对中盘 |  | 不锈钢，对中误差≤0.05mm |  |
| 2 | 水准标志 |  | 材料：全不锈钢，外型尺寸Ф50mm×70mm |  |
| 3 | 觇牌觇标 |  | 规格：外观照准。外型尺寸：295mm×120mm；照准距离：200～1000mm |  |
| 4 | 活动式测斜仪 |  | 量程：±53°；精度：±6mm/25m | 进口 |
| 5 | 多点位移计 | 振弦式或类似产品 | 量程：0～300mm；精度：±0.1%F·S；最小读数：0.025mm |  |
| 6 | 锚杆应力计（永久监测） | 振弦式或类似产品 | 量程：2500με；精度：±0.25%F·S；分辨率：0.4με |  |
| 7 | 锚杆应力计 （施工期监测） | 差阻式或类似产品 | 量程：0～300MPa；最小读数：≤700KPa/0.01%；温度测量精度：±0.5℃ |  |
| 8 | 锚索测力计 | 差阻式或类似产品 | 量程：0～300KN；综合误差：2%F·S |  |
| 9 | 钢筋计 | 差阻式或类似产品 | 量程：0～300MPa；最小读数：≤700KPa/0.01%；温度测量精度：±0.5℃ | 兼测温度 |
| 10 | 渗压计 | 振弦式或类似产品 | 量程：0～1MPa；精度：±0.1%F·S；分辨率：0.025%F·S | 兼测温度 |
| 11 | 裂缝计 | 差阻式或类似产品 | 量程：0～100mm（拉伸）；灵敏度：0.07mm/0.01% |  |
| 12 | 倾角计 | 振弦式或类似产品 | 量程：±10°；分辨率：10秒（弧度） |  |
| 13 | 电缆 | 连接振弦式仪器 | 双绞屏蔽电缆，单芯截面积：>0.3mm2,单芯电阻：<6Ω/100m，屏蔽材料：铝锡箔或高密铜网，电缆绝缘>200MΩ：护套耐压：2MPa | 四芯 |
|  |  |  |  | 十芯 |
|  |  | 连接差阻式仪器 | 水工观测电缆，5芯，截面5×0.75mm2 | 五芯 |
| 14 | 集线箱 | 通用型 | 各接点内阻之差不超过0.005Ω，同一点的变差不超过0.0005Ω，防护等级：IP65；具有雷击保护功能 |  |

### 10.2.2 观测仪器设备的安装和埋设

一、一般规定

（1）按施工图纸及其埋设技术要求和制造厂使用说明书的要求，进行仪器设备的安装和埋设。若发现施工图纸存在错误或表达不清楚时，以书面方式及时通知监理。

（2）按本章第10.1.3.2款规定的内容和时限，提交观测仪器设备安装和埋设措施计划，报送监理审批。

（3）仪器埋设中使用经过批准的编码系统，对各种仪器设备、电缆、观测剖面、控制坐标等进行统一编号，每支仪器均建立档案卡。

（4）严格按批准的安装和埋设措施计划和厂家说明书规定的程序和方法，进行仪器设备的安装和埋设。在仪器埋设过程中，及时向监理报告发生的问题，提供有关质量记录，并随时接受监理的检查和监督。

（5）由于施工不慎造成观测仪器设备的损坏，及时采取相应的补救措施，并作好详细记录。

（6）协调好建筑物施工和观测仪器安装埋设的相互干扰，并将观测仪器设备的埋设计划，列入建筑物施工的进度计划中。

（7）监测仪器设备紧跟开挖面及时安装埋设，根据实际开挖需要，部分监测仪器设备需超前开挖安装埋设。

二、主要仪器设备的安装埋设方法

在每项（支）监测仪器设备安装前，经监理检查验收合格签字后，才能进入下一道工序的安装埋设（灌浆）工作。

（1）边坡表面变形监测点

a、表面变形监测点的标墩采用现浇钢筋混凝土墩，并严格按照施工图纸和有关规范提供的尺寸建造。b、标墩基础平整牢固。c、标墩顶部设置强制对中盘，对中精度不低于是0.1mm。d、强制对中盘埋设时调整水平，其倾斜度不得大于4‘。

e、边坡表面变形测点随开挖锚固工程同时建立。

（2）多点位移计

a、多点位移计钻孔孔径不小于110mm，孔深比最深测点深20～50cm，孔内光滑，其轴线弯曲度小于钻孔半径，全孔孔斜偏差（与设计值比较）小于1°，孔口保持稳定平整。

b、钻孔结束后冲洗干净，检查钻孔通畅情况，测量钻孔深度、方位、倾角。

c、按照确定的测点深度，将锚头、位移传递杆、护管和传感器等组装后运至埋设地点。

d、将组装好的多点变位计和灌浆管、排气管逐段捆扎好，护管连接处用胶密封，并对每米护管做出标志，然后缓缓送入孔内。

e、多点位移计入孔后，固定传感器装置，并使其与孔口齐平，引出电缆，用水泥砂浆密封孔口。

f、孔口水泥砂浆固化后，开始封孔灌浆，保证钻孔灌浆饱满（排气管出浆）。浆液终凝24h后打开孔口装置，经检测合格后，将电缆引出，然后安装保护罩和孔口保护盖。

g、安装完成后，使用红油漆在测点附近的岩石上喷刷仪器编号并作好记录。

（3）测斜管的安装

a、钻孔要求：孔深大于设计孔深0.5m，孔径130mm，终孔有效孔径大于测斜管外径30mm，要求钻孔孔壁平整光滑且轴线一致，能使灌浆管顺畅上下。

b、检查钻孔是否通畅，核实钻孔深度和倾斜度；清除孔内残留岩粉。

c、测斜管安装前进行预接：测斜管采用带导槽的铝合金管，相邻两管用管接头紧密连接。连接时导槽严格对正，不得偏扭，保证装配好的测斜管导槽的扭转角每2m不超过0.5°，在管接头处做好对准标记和编号，以保证在现场顺利安装。

d、安装时，首先将最下端的测斜管底部用底盖密封，用两根安全绳扎紧缓慢放入孔内，然后用专用夹具夹紧管口端并固定在孔口，控制其中一组导槽方向与预计位移方向一致；按照预先做好的导槽对准标记和顺序编号逐一对接，接头处及铆钉处用防水胶带缠紧，依照上述方法放入孔内。

e、测斜管按要求全部下放到孔内后，调整导槽方向与预计位移方向一致；使用模拟探头检查导槽是否通畅，并用测扭仪测量其扭转角，调整到设计要求。

f、测斜管安装验收合格后，在其管壁外用水泥砂浆进行回填灌浆，固定测斜管，并用测斜仪进行孔斜测试，要求每0.5m测量一次，并做好记录。

g、按照施工图纸所示或监理指示浇筑孔口混凝土保护墩和安装孔口保护盖板。

h、钻孔测斜项目随同主体工程开挖锚固同期进行，按设计或监理的要求定期进行监测，并做好记录。

管底的连接处理            用胶带与橡皮泥包裹后的接头

（4）观测孔钻孔

a、施工交通及水电供应系统

施工交通：利用现场临时交通公路进入边坡马道，作为钻孔机具进入现场的交通道。

施工用水、电供应系统：利用本标系统水、电及边坡锚索或洞内固结灌浆已形成的水电支系统，以满足观测孔钻孔水电供应需要。

b、钻孔设备及工艺

采用SGZ-ⅢA型地质回转钻机钻孔，金刚石钻进，钻孔开孔孔径Ф110～Ф130mm。

c、钻孔孔位

用全站仪及钢卷尺按设计给定的控制坐标点定出每个孔的孔位。

d、钻机水平及垂直度调整

钻机就位后，采用水平仪调整钻机机座，使钻机机座处于同一水平面上。采用重锤法调整钻机立轴的垂直度，调整完毕后，固定钻机。钻进过程中每3m对钻机立轴进行一次校正。

e、钻机固定

为使钻孔精度达到设计要求，钻机的固定极其重要，钻机的机座置于10×10mm的方木上，用地锚螺栓将方木和钻机的机座连为一体，这样确保钻机在钻进过程中的稳固。开孔时采用小水量、低转速，为避免钻头在开孔时左右摆动，用架管搭设“+”形井架用以夹持粗径钻具。

f、钻具级配

钻孔过程中，钻具级配对钻孔精度的影响也极其重要，钻具与孔壁间的环状间隙越小，钻孔的精度保证率越高。本标工程中，采用六方钻杆作主动钻杆，以增大钻机在钻进过程中的稳定性。钻进时尽量增大钻具长度，以增强导向功能。另在钻进过程中，在钻杆上每隔3m设置一扶正器，确保钻进过程中钻杆和钻具处于铅直状态。

g、钻进技术参数控制

在钻进过程中，根据所选用的钻进工艺，并结合以前类似工程施工经验，根据不同的地层采取合适的钻进技术参数钻进。

h、钻孔测斜

每钻进5～10m用KXP-1型测斜仪校核一次钻孔偏斜度，并作好记录，如发现钻孔最大孔斜值大于设计要求值，及时采取措施纠偏。

（5）锚杆应力计

a、锚杆应力计的施工和边坡锚固施工结合进行，按设计要求钻孔，钻孔直径不小于Ф110mm。钻孔平直，钻孔结束后冲洗干净，防止孔壁沾油污。

b、按锚杆直径选配相应规格的锚杆应力计，并确保所选用的锚杆计量程满足锚杆抗拉强度要求。

c、锚杆应力计焊接在被测锚杆上，采用对焊机焊接或者采用螺纹管连接，焊接强度应不低于原钢筋强度，仪器与受力钢筋焊接时，应保持在同一轴线，不得偏心。

d、将组装检测合格后的观测锚杆送入钻孔内，引出电缆和排气管，插入灌浆管，用水泥砂浆封闭孔口。

e、安装检查合格后进行灌浆，按规范要求进行监测，并作好记录。

（6）锚索测力计

a、锚索测力计安装在预应力端头锚孔口垫板与外锚板之间。测力计的安装与锚索外锚板的安装同步进行。

b、测力计安装前，锚索的孔口垫板表面应打磨和擦拭干净，以保证孔口垫板与测力计的接触面平整光滑。

c、测力计安装之前，应在施工现场检验其零点读数是否正常。如超过允许的零点漂移值，则应更换测力计。

d、测力计安装时应将测力计平稳放置在测力计垫板上，轴线与孔口垫板和锚板轴线一致，检查无误后，方能进行张拉。

e、测力计安装就位后，加荷张拉前，应准确测量其初始值和环境温度；连续测读3次，当3次读数的最大值与最小值之差小于1%F.S时，则取其平均值作为监测的基准值；

f、基准值确定后应分级进行加荷张拉，逐级进行张拉监测；一般每级荷载应测读1次，最后1级荷载应进行稳定监测，以5min测读1次，连续测读3次，最大值与最小值之差小于1%F.S时则认为稳定；

g、张拉荷载稳定后应及时锁定荷载；张拉结束后，应根据荷载变化速率确定监测时间间隔；最后进行锁定后的稳定监测；

h、锚索测力计及其电缆应设置保护装置。

（7）钢筋计

a、焊接方法：钢筋计钢筋焊接可采用对焊、坡口焊和熔槽焊。根据场施工情况，本工程采用对焊。

b、现场焊接：根据设计要求，在仪器位置截去一段与仪器同长的钢筋，摆正仪器与受力钢筋在同一中心线上，不得有弯斜现象。焊接过成中应在仪器段绑扎麻布片连续浇水冷确，并用读数仪进行检查温度，如发现温度达到60℃时应立即停焊。为防止温度过高可采取间断焊接，禁止在焊缝处浇冷水，以必免焊层变硬脆。焊接部位需用麻布包扎好。

（8）裂缝计

a、根据设计图纸和仪器安装位置的具体情况，确定加长杆的尺寸；

b、根据设计图纸或监理根据现场情况，确定仪器安装位置；

c、混凝土内裂缝计安装。将测缝计除加长杆弯钩和测缝计凸缘外，全部用塑料布缠上并包封。在埋设位置上将捣实的混凝土挖槽，放入测缝计，回填混凝土；

d、混凝土和岩体表面裂缝计安装。在埋设位置按设计图纸预先钻孔，孔内填满水泥砂浆，将带有加长杆的套筒挤入孔中，筒口与孔口齐平。然后将螺纹口涂上机油，筒内填满棉纱，旋上筒盖。混凝土浇至高出仪器位置20cm，挖出捣实的混凝土，打开套筒盖，取出填充物，旋上测缝计，回填混凝土。

(9)倾角计

a、根据观测设计测量测点位置。

b、在测点处清理出50cm×50cm的基面。

c、用锚杆将基准板基座与岩体固定结成一体，然后用水泥砂浆或树脂胶将基准板牢固地固定在基座上，同时调整一组定位销的方位与待测方向一致，方位角精度为±3。

d、安装基准板保护装置。保护装置的尺寸大于传感器框架的尺寸。

e、基准板安装结束后，记录测点高程、平面坐标、各组定位销的方向和竣工情况。

f、倾角计基准板安装固定后，及时观测倾角计稳定的初始读数，作为观测基准值。

（10）渗压计

a、渗压计经室内检验合格后，取下透水石，在钢膜片上涂上一层防锈油。按需要长度接好电缆。

b、将渗压计放入水中浸泡2小时以上，使其达到饱和状态，排除透水石中的气泡。

c、用饱和细砂袋将测头包好，确保渗压计进水口通畅，并继续浸入水中。

渗压计埋设在测斜仪钻孔底部，将渗压计装入能放入孔内的细砂包中，先向孔内填入40cm的粗砂至渗压计埋设高程，然后放入渗压计至埋设位置，经检测合格后，在渗压计观测段内填入中粗砂，并使观测段饱和，再填入20cm细砂，最后再在其上安装测斜管。

（11）集线箱

a、根据设计图纸或监理根据现场情况，确定仪器的安装位置，尽量布设在干燥的位置；

b、集线箱与仪器联接：根据集线箱说明书与仪器电缆连接要求进行安装。

（12）橡胶电缆的连接

a、应根据监测设计和现场情况准备仪器的加长电缆；

b、按照规范的要求剥制电缆头，去除芯线铜丝氧化物；

c、连接时应保持各芯线长度一致，并使各芯线接头错开，采用锡和松香焊接，检查芯线的连接质量；

d、芯线搭接部位用黄蜡绸、电工绝缘胶布和橡胶带包裹，电缆外套与橡胶带连接处应锉毛并涂补胎胶水，外层用橡胶带包扎直径应大于硫化器钢模槽2mm；

e、接头硫化时必须严格控制温度，硫化器预热至100℃后放入接头，升温到155℃～160℃，保持15分钟后，关闭电源，自然冷却到80℃后脱模；

f、硫化接头应在0.1MPa～0.15MPa气压下试验时不漏气，在1.0MPa压力水中的绝缘电阻大于50Ω；

g、接头硫化前后应测量、记录电缆芯线电阻、仪器电阻比和电阻；

h、电缆测量端芯线应进行搪锡，并用石蜡封。

（13）塑料电缆的连接

塑料电缆的连接根据监理人的要求采用热缩接头方式,具体要求如下:

a、根据设计和现场情况准备仪器的加长电缆；

b、接线时，芯线宜采用Ф5mm～Ф7mm的热缩套管，加温热缩，用火从中部向两端均匀地加热，排尽管内空气，使缩管均匀地收缩，并紧密地与芯线结合;

c．缠好高压绝缘胶带后，将预先套在电缆上的Ф18mm～Ф20mm热缩套管移至缠胶带处加温热缩；

d．热缩前应在热缩管与电缆外皮搭接段涂上热熔胶；

e．接头热缩前应进行读数检查，在确定接线无误后进行热缩，并记录电缆芯线和传感器相关数据。

（14）电缆的保护

a．电缆连接后，在电缆接头处涂环氧树脂或浸入蜡，以防潮气渗入。

b．严格防止各种油类沾污腐蚀电缆，经常保持电缆的干燥和清洁。

c．电缆在牵引过程中，要严防开挖爆破、施工机械损坏电缆，以及焊接时焊渣烧坏电缆。

d．电缆牵引时穿管保护。

e．电缆及时引入集线箱，集线箱设保护装置保护。

## 10.3 施工期临时监测方案

为了确保施工期的安全施工，根据设计要求，结合土建施工措施和布设的永久性观测仪器设备情况，本标段拟开展的临时安全监测工作的具体内容如下：

### 10.3.1 边坡（含临时边坡）稳定监测

1）巡视检查

定期进行边坡的巡视检查工作，检查内容包括：边坡是否出现裂缝，以及裂缝的变化情况（裂缝的深度及宽度）、是否出现掉渣或掉块现象，并将巡视情况记录归档并报送监理。

2）变形监测

A）测点布置

根据边坡地质情况，初步考虑分别在EL2080m、EL2050m、EL2020m、EL1990m、EL1960m、EL1930m、EL1910m及1885高程上，在施工期内增加布置表面变形观测点，作为永久监测的补充，配合永久监测系统，指导施工。临时边坡测点具体布置，根据现场开挖具体情况确定。

B）工作基点

施工前期，先采用施工控制基准网中的基点作为外部变形观测的基点，当提供工程永久变形监测网后，采用程永久变形监测网的基点作为外部变形观测的基点。

C）水平位移监测

测点采用混凝土测桩上安装F-1A强制对中盘，观测使用TCA2003全站仪进行。

D）垂直位移监测

测点采用混凝土测桩上或稳定岩石上安装B2型水准点，观测使用DNA03电子水准仪和GPCL3M铟钢条形码水准标尺进行。

根据巡视检查和变形监测成果，并结合临时边坡地形、地质、坡度情况，对临时边坡的稳定性进行分析，如发现异常情况，应及时口头上报通知业主和监理，在6小时内书面提交书面报告。

### 10.3.2 地下洞室围岩变形监测

本标段地下洞室围岩稳定监测采用巡视检查和收敛观测。

1）巡视检查

定期进行地下洞室巡视检查工作，检查内容包括：围岩是否出现裂缝以及裂缝的变化情况（裂缝的深度及宽度），是否有掉渣或掉块现象，渗透水的大小和变化情况等，并将巡视情况记录归档并报送监理。

2）围岩收敛变形监测

根据有关规范要求，结合锦屏水电站边坡锚洞施工方案，地下洞室围岩变形主要开展周边位移和顶拱下沉监测。

A)监测断面布置原则

根据有关规范规定的监测断面间隔标准如下表10-2所示。

周边位移及顶拱下沉观测断面间隔标准

表10-2

| 围岩条件 | 洞口附近 | 距洞口200米内 | 距洞口200米以上 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硬岩（断层等破碎带除外） | 10m | 30m | 40m |
| 软岩（布发生强大塑性地压） | 10m | 30m | 40m |
| 软岩（发生强大塑性地压） | 10m | 30m | 40m |
| 土砂以及断层破碎带 | 10m | 10m－20m | 30m |

注：在连续出现良好地质时，可适当加大间隔；在地质变化剧烈时，可适当减小间隔。监测断面采用3测点3测线方法观测。

B)观测设备

本工程围岩收敛变形观测采用中国铁路西南科学研究院生产的SWJ-IVX型收敛计。

C)测桩的埋设

a）为了使测桩能代表围岩表面，测点应牢固地埋设围岩表面，其深度不宜大于20厘米。

b）清除测点埋设处的松动岩石。

c）用钻孔工具垂直洞壁钻孔。

d）最后将测桩用水泥砂浆固定在孔内。

D)现场测读

a）观测前应在室内进行收敛计标定。

b）将收敛计两端分别固定在基线两端的测桩上，按预计的测距固定尺长，并保证钢尺不受扭。

c）不同的尺长应选用不同的张力。调节拉力装置，使钢尺达到以选定的恒定张力，读记收敛尺，然后放松钢尺张力。

d）重复上述程序两次，三次读数差，不应小于收敛计的精度范围。取三次读数的平均值作为计算值。

e）观测频度选择

根据有关规范要求，在测点安装完成后，立即进行初始值的确定，以后按变形速率和距掌子面距离确定观测频度。

周边位移及顶拱下沉观测频率

表10-3

| 变形速率 | 距掌子面距离 | 观测频率 |
| --- | --- | --- |
| 10mm／日以上 | 0－1D | 1－2次／日 |
| 10－5mm／日 | 1D－2D | 1次／日 |
| 5－1mm／日 | 2D－5D | 1次／2日 |
| 1mm／日以下 | 5D以上 | 1次／周 |

注：D为开挖洞径。

如遇特殊情况加密观测，加密观测频率根据现场具体情况确定。洞内观察原则上对每个掌子面都要进行观察，每天观察一次。

F）资料整理

a）观测资料应包括：工程名称、观测段和观测断面及观测点的编号与位置、地质描述、收敛计编号、观测时间、基线长度、收敛计读数、观测时的环境温度、观测断面与掌子面的距离。

b）为了便于及时纠错和跟踪分析，现场观测记录应在24小时内进行校核、整理。

c）在观测和资料整理过程中发现：距掌子面大于25m，变形速率不小于2mm/d,或距掌子面小于25m，变形速率大于3mm/d，应口头或电话通知监理分析监测资料；变形速率不小于6mm/d,立即通知监理，并召开现场会。

## 10.4 施工期观测及观测资料的整编

### 10.4.1 一般规定

（1）向监理提交施工期监测规程和施工期仪器接入系统的计划，并报请监理审批。

（2）在设备安装完毕后及时记录初始读数，并按监理批准的监测规程即刻开展施工期监测，直至向业主移交监测设施和监测工作为止。

（3）在施工监测期间负责保护全部监测仪器设备和设施，以确保监测工作的顺利进行。

（4）施工期监测前期，根据监理的指示采用施工控制基准网中的基点作为外部变形监测的基点：当监理提供工程永久变形监测网后，就采用永久变形监测网中的基点作为本合同范围内外部变形监测的工作基点。

（5）为完成施工期监测的任务，应自备满足监测精度要求和测次需要的外部变形监测仪器和相应的数据处理设备，以及其他测量仪表。外部变形测量精度为：水平位移量中误差限值为±1.0～±3.0mm，垂直位移量中误差限值为±3.0mm，裂缝位移量中误差限值为±1.0mm。对主要的测量仪器和仪表，根据确定的监测方案购买或租赁表10-4中的设备，或按监理的指示选用。任何测量仪器和仪表的使用经监理批准。

主要的测量仪器和仪表

表10-4

| 序号 | 仪器名称 | 类型 | 单位 | 数量 | 主要技术指标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全站仪 | TCA1800 | 台 | 1 | 1.0"1mm+2ppm,测距1.2~5km |  |
| 2 | 数字水准仪 | NA3003 | 台 | 1 | 0.4mm/km | 配铟瓦标尺 |
|  |  | NA2002 | 台 | 1 | 0.9mm/km |  |
| 3 | 精密水准仪 | NAK2 | 台 | 1 | 0.3mm/km | 配铟瓦标尺和测微器 |
| 4 | 测距仪 | DI2002 | 台 | 1 | 1mm+1ppm,测距3.5km |  |
| 5 | 数字式电桥 | SQ | 台 | 1 |  | 根据需要确定 |
| 6 | 电桥率定器 | SQL | 台 | 1 |  | 根据需要确定 |
| 7 | 钢弦频率指示仪 | BGK40B | 台 | 1 | 400Hz～6000Hz，0.01% | 激励电压根据需要确定 |
| 8 | 大校正仪 | JZ | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 电缆硫化器 | LH-1 | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 电阻比指示仪 |  | 台 | 1 | △z≤0.0002Ω,△R≤0.02Ω | 根据需要确定 |
| 11 | 电容比指示仪 |  | 台 | 1 | 0.01%F.S ；0.01%F.S | 根据需要确定 |
| 12 | 读数仪 | BGK403 | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 百分表 | 0.01MM | 个 | 2 |  |  |
| 14 | 千分表 | 0.001MM | 个 | 2 |  |  |
| 15 | 游标卡尺 | 0.02MM | 把 | 1 |  |  |
| 16 | 标准温度计 | 医用 | 支 | 2 |  |  |
| 17 | 兆欧表 | 100MΩ | 台 | 1 |  |  |
| 18 | 制冷设备 |  | 台 | 1 |  |  |
| 19 | CS502-1恒温水箱 |  | 台 | 1 |  |  |
| 20 | 小校正 |  | 台 | 1 |  |  |
| 21 | YU-06活塞压力计 |  | 台 | 1 |  |  |
| 22 | 收敛计 | SWJ-IV | 台 | 2 |  |  |
| 23 | 非金属超声波测试仪 | SYC-2C | 台 | 1 |  |  |
| 24 | 爆破振动测试记录仪 | IDTS2850 | 台 | 1 |  |  |
| 25 | 垂直速度传感器 | SD-1 | 个 | 8 |  |  |

注：根据施工期安全监测工作的实际需要，确定上表中各种测量仪表和观测仪器、设备的型号和数量。

（6）提供监理批准的、各种仪器和设备在接入自动化数据采集装置前的读数设备。

（7）按监理的要求进行监测仪器的测点和测次。

（8）根据监理的指示完成临时和永久观测房（站）的建立，将具备条件的仪器逐步按计划接入观测房（站）实行数据集中采集。根据监理的指示为各数据采集终端接入工程永久自动化监测系统的工作提供方便和协助。

（9）在施工期间，为业主人员接受观测仪器设备和顺利进行观测工作的交接，以及为业主接收观测仪器后的日常观测提供一切方便。

### 10.4.2 施工期观测

（1）施工期的监测数据采集工作应按照规定的监测项目、测次和时间进行，并做到“四无”（无缺测、无漏测、无不符合精度、无违时）。必要时，还根据实际情况和监理的指示，适当调整监测测次，以保证监测资料的精度和连续性。

（2）经监理批准用于本合同施工期监测的所有仪器和设备第一次使用前进行检验和校正，使用过程中定期进行检验和校正，这种检验和校正监理在场的情况下进行。

（3）仪器设备安装就绪后，按业主和监理批准的方法对仪器设备进行测试、校正，并记录仪器设备在工作状态下的初始读数。对刚安装埋入的监测仪器设备和监理指定的其他仪器在仪器埋设初期按表10-5 所列的测次要求进行监测进行；其余监测仪器埋设初期的测次可参照DL/T 5178--2003《混凝土坝安全监测技术规范》的有关规定或监理的指示进行。

仪器埋设初期测次表

表10-5

| 仪 器 埋 设 后 的 时 段 | 测 次 |
| --- | --- |
| 24h以内或埋设部位进行开挖、灌浆作业时 | 4次/1d |
| 1d～5d或邻近部位进行开挖、灌浆作业时 | 1次/1d |
| 5d～15d | 1次/2d |
| 15d～临近部位开挖、灌浆作业完成 | 1次/3d |

（4）施工期正常情况下，各类监测项目测次按表10-6中所列的测次要求进行监测；本施工部位或相邻施工部位每次开挖爆破后，及时对本施工部位或相邻施工部位的表面和深部变形、裂缝、锚杆锚索应力等项目进行监测。若遇到特殊情况，如大暴雨、大洪水、汛期、地下水位长期持续较高、库水位骤变、强地震、大药量爆破或爆破失控以及周围介质的运行环境或受力情况发生明显变化等情况，以及监测数据发生显著变化或多次测读呈持续递增的情况，根据监理的要求增加测次。

各监测项目测次表

表10-6

| 序号 | 监测项目 | 施工期 | 首次蓄水期 | 初蓄期 | 运行期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水平位移 | 1次/旬～1次/月 | 1次/天～1次/旬 | 1次/旬～1次/月 | 1次/月 |
| 2 | 垂直位移 | 1次/旬～1次/月 | 1次/天～1次/旬 | 1次/旬～1次/月 | 1次/月 |
| 3 | 倾斜监测 | 2次/旬～1次/月 | 1次/天～1次/旬 | 1次/旬～1次/月 | 1次/月 |
| 4 | 裂缝监测 | 2次/旬～1次/月 | 1次/天～1次/旬 | 2次/旬～1次/月 | 1次/月 |
| 5 | 地下水位 | 2次/旬～1次/月 | 1次/天～1次/旬 | 2次/旬～1次/月 | 1次/月 |
| 6 | 锚索和锚杆应力 | 2次/旬～1次/月 | 1次/天～1次/旬 | 1次/旬～1次/月 | 1次/月～1次/季 |
| 7 | 深部变形 | 2次/旬～1次/旬 | 1次/天 | 2次/旬～1次/旬 | 2次/月 |

（5）待本部位及邻近部位开挖爆破以及支护和灌浆作业完成、多次测读数据表明监测值趋于稳定后，经监理批准，可逐渐加长监测周期。

（6）合同期内，除按监理指示负责进行各种仪器设备监测外，还负责对合同监测范围内的工程建筑物进行巡视检查。

（7）在施工期监测工作开始前制定巡视检查机构、线路、项目和方法，报请监理审批，同时根据本部位的施工进展情况逐步扩大巡视检查的范围。日常巡视检查作好记录，并向监理提交报告，必要时附上照片或简图。

（8）若遇到特殊情况，如大暴雨、大洪水、汛期、地下水位长期持续较高、库水位骤变、强地震、大药量爆破或爆破失控、周围介质的运行环境或受力情况发生明显变化及建筑物出现异常等情况，根据监理要求增加监测仪器测次的同时，相应加强巡视检查的密度，并按业主和监理的要求及时提供经整理的观测资料。

（9）现场监测或采集的数据要在现场校对无误，防止差错，并及时进行数据处理、分析和反馈。如发现异常情况，找出原因，排除监测操作程序或监测设备的问题后，及时口头上报通知业主和监理，并在6小时内提交书面报告，以便分析原因，及时采取必要的措施，并根据监理的要求增加监测仪器的测次。

（10）保留全部未经任何涂改的原始记录，以便自检和监理检查。

（11）在施工监测期间，按期向监理提交监测资料和无任何修改痕迹的原始监测数据。

（12）在施工观测期间，按本章第10.1.2条（1）项的规定，为业主人员接受观测仪器设备和顺利进行观测工作的交接，以及为业主在施工期的日常观测提供一切方便。

### 10.4.3 观测资料的整编

（1）使用批准的格式将各项仪器的有关参数、仪器安装埋设后的初始读数和全部仪器设备档案卡等整编成册。

（2）在施工期及时整理分析全部监测资料，监测资料根据不同的仪器类型和目的分别按照直观反映结构位移、应力、作用力（含渗透压力）等物理量指标进行整理，绘制各类物理量测值变化过程线和其他必要的图表，并定期将监测成果分析报告（1式12份）报送监理。

（3）为便于业主和监理及时掌握建筑物的安全状况，每次观测的资料在观测期后2～3日内以报告的形式提交监理，报告的内容应包括：

a．所观测的仪器的编号及分布部位；

b．观测数据的测值变化过程线；

c．观测时的实际土建施工形象面貌；

d．相关部位的施工活动情况；

e．气温、降雨等有关水文、气象和环境资料；

f．仪器设备的运行状况；

g．观测过程中出现的异常情况及其处理记录；

h．其他需要说明的问题。

（4）如监测发现可能是建筑物出现异常情况时，及时口头通知监理，并在测读数据后6小时内以快报的方式向监理和设计单位以及业主提交书面报告。

（5）分别编制施工期监测月报、季报和年报，并在每月10日以前、每季度第一个月的15日之前和每年的1月30日之前提交上月、上季度和上年的月报、季报和年报。

（6）按监理指示或根据工程安全检查的需要，按DL/T 5178-2003的规定，向监理报送工程建筑物监测报告。

- 10.5 质量检查和验收

### 10.5.1 仪器设备的检查和交货验收

采购的全部仪器设备按本章第10.2.1条（3）项的规定，进行检查和交货验收，并将包括仪器设备出厂的检验测试报告和验收产品合格证书在内的交货验收资料提交监理。

### 10.5.2 仪器设备安装埋设质量的检查

在工程建筑物施工过程中，每项观测仪器设备安装埋设完毕后，会同监理立即对仪器设备的安装埋设质量进行检查和检验，经监理检查确认其质量合格后，方能继续进行工程建筑物的施工。

### 10.5.3 完工验收

在进行工程建筑物完工验收的同时，按本合同有关条款的规定，申请对本工程原型观测项目进行完工验收，并按本章第10.1.3.5款的规定向监理提交完工资料。

## 10.6 质量保证体系

### 10.6.1 人员保证

本项目施工人员由从事安全监测的专业技术人员组成，都有8年以上及两个以上大、中型安全监测项目观测施工经验。主要负责人都具有大学以上文化程度、工程师以上职称。

### 10.6.2 仪器安装及保护质量控制

仪器安装采用自检、复检、监理终检三级质量检查制度，可确保仪器安装的准确可靠。仪器安装后，除在仪器部位挂醒目警告标志外，还派专人对仪器及附属设施进行巡视检查，防止意外破坏和盗窃。

### 10.6.3 观测及资料整理和分析质量保证

1）按照合同及规范的要求，制定施工期观测管理制度，确保观测数据的准确、可靠和连续性。

2）在观测前，定期对二次仪表进行严格检定，确保二次仪表的可靠性。实际测量时，如遇有突变应反复对比观测，确认无误后，方可作为原始记录。

3）资料整理及分析采用人工与计算机相结合的整理分析方法，资料及时输入数据库中，并建立认可的专门的误差处理、数据计算及曲线绘制等程序，可以及时准确地向所需部门提供观测成果，观测及资料分析的可靠性得到保证。

4）及时向各有关部门提交月报和年报，如遇特殊情况提交专题报告。

# 第十一章  现场试验及施工测量

## 11.1 现场试验

### 11.1.1 现场试验内容及目的

按本标合同有关的规定，需对工程使用的材料（如水泥、骨料、粉煤灰、外加剂、锚具、钢板、钢筋、锚杆、涂料、混凝土、喷混凝土、砂浆以及工程指定的其它材料等）进行取样并送工地现场试验室进行检验，通过现场工艺试验鉴定原材料质量、确定工艺流程、施工方法、施工参数和质量控制标准等。

## 11.2 质量保证

### 11.2.1 制订试验检验质量手册

为使现场试验室各项工作能规范有序的进行，出具的数据资料准确、科学、公正，现场试验室将在工程局科研设计院的支持下，依据GB/T19001-2000-ISO9001:2000标准及计量认证的要求，制订试验检验质量手册。质量手册将涵括管理职责、文件资料管理、仪器设备管理、人员管理、样品管理、试验环境、检测依据、记录控制及资料统计分析等内容，并结合现场实际形成可操作的文件。试验室将申请并通过计量认证。

### 11.2.2 建立健全内部管理

试验人员全部持证上岗，按质量手册履行职责，并定期接受业务、质量、安全文明生产等知识的培训；制订严格的操作规程和试验程序，所有原始资料均有试验人、计算人、校核人、审核人的签名，数据资料均应妥善保管直至移交；按GB/T19001-2000-ISO9001:2000标准要求建立设备的采购、管理、校准和检验制度，保证试验仪器设备的精度在许可范围内。

### 11.2.3 贯彻监理工程师指示

所有试验检验工作均在业主已建立的现场试验检测中心监督检查和抽查下按现行各项标准开展，并建立资料的统计分析与报送制度。

### 11.2.4 优化混凝土配合比

为做好混凝土及砂浆等配合比设计与性能试验工作，保证其试验质量，使混凝土的各项技术指标均满足设计要求，混凝土的和易性满足施工要求，现场试验室组建好后应将配合比试验计划呈报监理工程师审批，待监理工程师同意后立即开展试验。

### 11.2.5 加强抽样检测

现场试验室根据招标文件、规范规程和监理工程师要求作好各类原材料抽样检验、生产质量控制试验以及其它日常取样检验工作。

## 11.3 爆破试验

### 11.3.1 爆破试验目的

为了确保开挖质量，加快施工进度，保证防护目标的安全，降低爆破成本，施工局在开挖前期及地质条件发生较大变化时将进行专项爆破试验，在整个开挖过程中将持续进行爆破监测，通过试验和监测，确定并及时调整各种爆破参数和爆破效应的有关数据，不断优化爆破设计，改进施工方法和安全防护措施。业主将委托第三方进行技术指导、监测和资料分析，施工局将为第三方的工作提供方便。

### 11.3.2 爆破试验内容

本标将在弱风化带和微、新岩石的两类岩体，作不同的爆破试验，其中包括：不同地质条件下预裂、光面爆破、深孔梯段爆破参数试验；爆破影响范围试验；爆破地震效应测试。并要求取得下列资料：

一、爆破参数试验

（1）预裂爆破参数试验，确定孔间距、线装药密度及装药结构；

（2）梯段爆破参数试验，确定孔间排距、炸药单耗、装药结构等，测试爆堆形状，有级配要求时，测试爆破块度和级配；

（3）光面爆破参数试验，确定孔间距、抵抗线、炸药单耗、装药结构等；

（4）缓冲爆破参数试验，确定孔间距、抵抗线、装药结构及距预裂面距离。

（5）掏槽方式及参数选择；

（6）隧洞周边孔爆破参数选择；

（7）炸药品种、性能与岩石匹配的选择；

（8）钻孔工效、钻具与岩石匹配的选择；

（9）试验成果整理。

二、爆破影响范围试验

（1）在表面采用宏观调查和地质描述方法；

（2）测试爆破前后的岩石声波波速，确定爆破引起的岩石松动范围；

（3）测试不同爆源距处的岩体质点垂直振动速度；

（4）分析爆破松裂范围与炮孔直径、单孔装药量等爆破参数的相互关系。

三、爆破地震效应测试

（1）测试不同爆源距处的岩体质点垂直向、水平向振动速度（沿开挖边坡纵向、横向和不同高程处）；

（2）分析沿爆源不同方向上（主要是工程边坡纵向、横向和不同高程处）岩体的振动特征，确定边坡岩体的地震波传播规律，给出相应的衰减系数和衰减指数；

（3）分析爆破震动对不同支护结构的影响。

（4）爆破地震波效应试验，采用质点振动速度作为控制参数，预报最大允许单响药量的质点振动速度经验公式，采用下式：V=K(W1/3/D)α（W1/3/H）β

V—质点震动速度（cm/s）；

W—爆破装药量，齐发爆破为总装药量，分段延迟爆破为最大一段装药量（kg）；

D—建筑物与爆区的距离，或最大单响药量分布几何中心至测试点距离（m）；

K、α、β—与场地地质条件、岩体特性、爆破条件，以及爆破区与观测点相对应位置等有关的常数，由专项爆破试验测定。

### 11.3.3 爆破试验规模及次数

本次爆破试验的规模为：

明挖为：长×宽×高=12.0m×12.0m×5.0m；

洞挖为：相应开挖尺寸范围内进行。

爆破试验的次数共4次；其各类岩体的边坡预裂、水平预裂、常规松动梯段爆破、周边光面爆破孔、周边预裂爆破孔、崩落孔、楔形掏槽孔等各种钻爆参数试验各2-3次。

### 11.3.4 爆破试验地点及时间

爆破试验在监理工程师指定地点进行。

本次爆破试验结合生产进行，时间安排在主体工程开挖进行前。

### 11.3.5 爆破试验要求

根据选用的钻孔设备，拟定梯段爆破装药量和预裂孔装药量、装药方式，同时进行爆破对地表、地下岩体影响的分次爆破测试。通过爆破测试得出：爆效最好，适合本地区的爆破参数；爆破对地表、地下岩体破坏情况和范围；爆破对地表、地下岩体地震效应参数。

爆破对地下岩体的地震效应参数测试在钻孔内进行。共设3个钻孔。孔深均为40m，各孔距爆源分别为10m、20m、30m。

对预裂面以外的非爆破岩体（斜坡和水平）进行爆前、爆后的弹性纵波波速测量，测点共4孔、组（斜坡、水平各2孔组，孔深12-20m），并要求对单孔和孔间穿透分别测量波速。

### 11.3.6 爆破试验方法

安排有资质且经验丰富的爆破工程师担纲组成爆破小组进行各项爆破试验，采用目前较为先进的爆破技术，首先对标准块钻爆进行各种参数试验，然后在大规模岩石钻爆开挖时，结合生产再进行试验，为本标段爆破施工提供科学的依据。爆破设计经监理工程师审批后组织实施，实施中严格按设计进行施工，爆破工程师到现场监督检查，确保试验按设计意图进行。爆破后现场检查效果，为正式的钻爆是否修正爆破参数提供依据。

一、钻爆试验项目

坡面预裂爆破技术——用于边坡成型试验；

水平预裂爆破技术——用于马道和平台成型试验；

大规模微差控制爆破技术——用于梯段开挖和爆破震动控制试验；

弱振动爆破控制技术——用于断层破碎带、滑坡体、新浇砼、锚喷支护附近区域爆破试验；

光面爆破技术——用于地下洞室成型试验；

掏槽爆破技术——用于地下洞室成型试验；

崩落爆破技术——用于地下洞室成型试验；

梯段松动爆破——用于梯段开挖试验；

（1）石方明挖爆破试验参数

各项爆破试验参数表

表11-1

| 序号 | 钻爆名称 | 孔径mm | 孔深 m | 孔距 m | 排距 m | 单耗kg/m3 | 最大单响药量kg | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 弱风化及微新岩体坡面预裂爆破 | 70-80 | 11-12 | 0.7 | / | / | <50 | △线=360g/m |
| 2 | 弱风化及微新岩体松动爆破 | 80-90、100-105 | 5-6 | 2.0-2.5、3-3.5 | 2.0-2.5 | 0.4-0.5 | <300 | 1.0m超钻深 |
| 3 | 弱风化及微新岩体水平预裂 | 42 | 3 | 0.5 | / | / | <50 | △线=320g/m |
| 4 | 缓冲爆破 | 70-80 | 5-6 | 1.5 | 1.5 | 0.4-0.55 | <100 |  |

（2）石方地下洞室开挖爆破试验参数

Ⅱ、Ⅲ类围岩洞挖爆破设计循环进尺2.5m，爆破设计参数见表11-2。

洞挖爆破设计参数表

表11-2

| 炮孔类别 | 炮孔直径 (mm) | 药卷直径(mm) | 孔深 (m) | 炮孔间距 (cm) | 排距（抵抗线） (cm) | 装药量 (kg/孔) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 掏槽孔 | 42 | 32 | 2.8 | 30～50 |  | 1.0～1.5 |
| 崩落孔 | 42 | 32 | 2.5 | 70～90 | 70～80 | 0.9～1.7 |
| 周边孔 | 42 | 25 | 2.5 | 40～50 | 50～60 | 0.17～0.23 |
| 备 注 | 1. 使用炸药为乳化炸药，雷管为非电雷管； 2. 表中爆破参数在施工时可根据实际情况和爆破试验进行调整优化。 |  |  |  |  |  |

（3）Ⅳ类围岩洞挖爆破设计循环进尺1.5m。 爆破参数见表11-3。

洞挖爆破设计参数表

表11-3

| 炮孔类别 | 炮孔直径 (mm) | 药卷直径(mm) | 孔深 (m) | 炮孔间距 (cm) | 抵抗线 (cm) | 装药量 (kg/孔) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 掏槽孔 | 42 | 32 | 2.0 | 30～50 |  | 0.6～1.0 |
| 崩落孔 | 42 | 32 | 1.8 | 75～95 | 70～80 | 0.4～0.8 |
| 周边孔 | 42 | 25 | 1.8 | 40～50 | 55～65 | 0.08～0.2 |
| 备 注 | 1. 使用炸药为乳化炸药，雷管为非电雷管； 2. 表中爆破参数在施工时可根据实际情况和爆破试验进行调整优化。 |  |  |  |  |  |

梯段松动爆破参数参见明挖梯段参数。

二、爆破试验钻孔机械

选择适合本标段施工的钻孔机械，以提高钻爆效能，确保技术指标与经济指标的可行性。

石方明挖爆破试验钻孔机械选型表

表11-4

| 序号 | 机械名称 | 型号 | 数量 | 适用范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 支架式潜孔钻机 | QJZ-100B | 4 | 边坡预裂钻孔、测试孔等 | 孔径80mm |
| 2 | 液压钻机 | ROC742 | 1 | 大规模爆破孔，缓冲爆破孔等 | 孔径76-89mm |
| 3 | 高风压钻机 | CM351 | 1 | 大规模爆破孔、测试孔等 | 孔径105mm |
| 4 | 气腿钻 | YT-28 | 4 | 马道水平预裂孔，水平爆破孔、测试孔等 | 孔径42mm |
| 5 | 岩芯地质钻机 | SGZ-IIIA | 1 | 测试孔（取岩芯） | 孔径76-110mm |
| 6 | 手风钻 | Y-28 | 4 | 边脚钻爆孔 | 孔径42mm |
| 7 | 岩芯地质钻机 | SGZ-IIIA | 1 | 测试孔（取岩芯） | 孔径42mm |

三、爆破试验材料

爆破试验材料表

表11-5

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 数量 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 毫秒非电雷管 | 1-20段 | 3600发 | 爆破引爆 |  |
| 2 | 导爆索 | 普通型 | 22000m | 爆破引爆 | 6000-7200m/s |
| 3 | 4#防水炸药 |  | 4.8t | 松动爆破 |  |
| 4 | 2#岩石铵梯炸药 |  | 1.6t | 松动爆破 |  |
| 5 | 乳化炸药 | Φ25mm | 1.0t | 边坡预裂、保护层爆破等 |  |
| 6 | 乳化炸药 | Φ55-90mm | 1.8t | 缓冲爆破、松动爆破等 |  |

四、爆破试验人员

安排有资质且经验丰富的爆破工程师担纲组成试验小组进行各项爆破试验。参加试验的工作人员共30人：爆破工程师3人、测量3人、钻工10人、炮工4人、测试人员5人、辅助工5人。

五、爆破试验工艺流程

石方明挖钻爆开挖施工程序为：测量放样→钻机就位→钻孔→验孔检查→装药联网→检查起爆→坡面清理→出渣→试验数据→进入下一循环。

石方洞挖钻爆开挖施工程序为：测量放样→钻机就位→钻孔→验孔检查→装药联网→检查起爆→安全处理→出渣→临时支护→试验数据→进入下一循环。

### 11.3.7 爆破试验测试

一、爆破地震效应测试

爆破地震效应的测试在爆区待测的范围内进行，可用地质岩芯钻机在同一高程上打3个φ76～110mm的钻孔，钻孔深度40m（孔底亦在同一高程），根据钻孔岩芯取样确定的岩层分类，将传感器固定在孔内的相应位置上。各孔距爆破源分别为10m、20m、30m（具体部位报监理工程师批准后实施）。爆破地震下介质点震动速度经验公式：

V=K(W1/3/D)α（W1/3/H）β

V—质点震动速度（cm/s）；

W—爆破装药量，齐发爆破为总装药量，分段延迟爆破为最大一段装药量（kg）；

D—建筑物与爆区的距离，或最大单响药量分布几何中心至测试点距离（m）；

K、α、β—与场地地质条件、岩体特性、爆破条件，以及爆破区与观测点相对应位置等有关的常数，由专项爆破试验测定。

二、爆破动态监测

在确定了爆破地震效应K值、α值β值和后，即开始对每次的爆破试验进行爆破震动测试（亦称动态监测），采用目前较为先进的TOPBOX爆破震动自动记录仪进行跟踪测试，每次测试不少于5组点，分别距爆源12.0m、20.0m、30.0m等不同距离处进行布点测试，并认真分析每次的测试结果，确定公式中k、α、β系数，预报质点震动速度，以便及时调整爆破试验参数，确保洞室围岩和边坡稳定、被保护对象及建筑物的安全。

三、声波测试

声波测试是评价爆破开挖质量和保留岩体质量好坏程度的重要依据。本次声波测试对洞室围岩、边坡基础、建基面基础的保留岩体（边坡和水平面）进行爆前、爆后的弹性纵波波速测量，测点共8个（洞室4个孔，边坡、水平面各2个孔），并要求对单孔和孔间穿透分别测量纵波速度。具体要求：洞室围岩、边坡壁面、马道钻孔深度为5～10m，孔距5.0～12.5m，孔径为42～89mm，测量仪器采用CTS-31型声波仪。

### 11.3.8 爆破试验资料整理

本项目爆破试验对开挖施工至关重要，每次钻爆试验的钻爆设计、技术措施、修改意见，爆破试验资料（地震波测试、测量数据、声波测量等原件）等试验成果资料必须提交给监理工程师。各项试验成果完成后，及时整理编写试验报告，报送监理工程师审查。

## 11.4 灌浆生产性试验

### 11.4.1 浆液试验项目

(1)按监理工程师指示对不同水灰比、不同掺合料、不同外加剂的浆液进行以下项目的试验：

①浆液配制程序及拌制时间；

②浆液密度或比重测定；

③浆液流动性或流变参数；

④浆液的沉淀稳定性；

⑤浆液的凝结时间，包括初凝和终凝时间；

⑥浆液结石的容重、强度、弹性模量和渗透性；

⑦监理工程师指示的其它试验内容。

(2)用于现场灌浆的浆液水灰比以及掺合料、外加剂等的品种及其掺量应通过浆液试验选择，并将试验成果报送监理工程师。

### 11.4.2 现场生产性灌浆试验

(1)根据灌浆工程施工图纸的要求或监理工程师指定的试验孔布置方式、孔深、灌浆分段、灌浆压力等试验参数；

(2)每一灌浆试验区，按批准的灌浆试验大纲拟定的施工程序和方法进行灌浆试验，并提交灌浆试验成果。

## 11.5 混凝土试验

### 11.5.1 试验目的

通过砼现场试验，对以下几方面进行验证，从而取得第一手资料，确定合理的施工参数，以指导施工。

一、对砼施工配合比进行验证；

二、对砼拌和工艺进行验证，包括拌和投料次序、拌和时间、拌和料均匀性及塌落度进行验证；

三、对砼拌和物的容重和初凝时间等参数进行测定，作为指导施工的重要依据。

四、对使用机械和施工工艺参数的可行性与效果进行验证，铺料厚度及振捣工艺的验证等。

### 11.5.2 试验内容

一、原材料试验

（1）水泥标号、凝结时间、体积安定性、稠度、细度、比重等试验，必要时进行水化热试验。

（2）粉煤灰品质试验；

（3）外加剂性能试验。

二、混凝土配合比试验

（1）水胶比和粉煤灰掺量确定试验；

（2）最优砂率确定试验。

三、砼性能试验

（1）大体积建筑物内部砼胶凝材料的最低用量试验；

（2）在浇筑过程中，在出机口和浇筑现场的砼取样试验；

（3）砼拌和程序和时间试验。

### 11.5.3 混凝土配合比试验

根据设计要求及有关规范规定，参考已建工程的经验，通过配合比试验最终确定符合设计要求的、经济合理的混凝土配合比和粉煤灰掺量。

一、最优砂率确定试验

最优砂率的试验方法为：采取固定水胶比和用水量等参数，仅变动砂率，测得坍落度最大、和易性最好的砂率即为最优砂率。

二、单位用水量确定试验

在水胶比、粉煤灰掺量和最优砂率确定的前提下，混凝土单位用水量由达到设计要求的坍落度确定。固定水胶比等其他配合比参数，变动用水量，通过试拌确定混凝土配合比用水量。

### 11.5.4 水泥、粉煤灰、外加剂相容性试验

一、净浆性能试验

净浆性能试验主要包括纯水泥，水泥和粉煤灰，水泥、粉煤灰和外加剂三种情况的水泥净浆标准稠度、凝结时间、安定性以及减水率。

二、砂浆性能试验

水泥砂浆性能试验主要包括纯水泥，水泥和粉煤灰，水泥、粉煤灰和外加剂三种情况的胶砂减水率、胶砂强度、抗压强度发展系数和胶砂脆性系数。

三、干缩性能试验

干缩性能试验按照招标文件指定的相关规范进行。

四、水化热性能试验

水化热试验结合砼掺粉煤灰和缓凝高效减水剂的特点进行。

### 11.5.5 砼性能试验

一、砼高温凝结时间试验

二、砼强度性能试验

砼的强度性能包括：抗压强度、劈裂强度和轴拉强度。砼强度测定采用《水工砼试验规程》规定的方法进行。

## 11.6 混凝土现场质量控制与检测

依据招标文件和GB50164-1992《混凝土质量控制标准》，对混凝土、喷混凝土、砂浆、注浆材料的生产质量实行跟班控制，将原材料及混凝土配合比试验成果、现场试验与检验计划（包括各类材料和产品取样频次）及时报监理工程师审批后实施。

### 11.6.1 混凝土现场质量检测与控制

（1）施工配合比审批：经试验确定的混凝土中各种材料的比例应经监理工程师审核。并应提供所有必要的设备、加工厂及其它控制措施，以控制混凝土中各种材料的实际使用量，还应将各种计划使用的混凝土的各种成分的比例，以及7d、14d、28d抗压强度、坍落度、含气量及每种配合比的其他技术特性提交监理工程师审查。这些资料应在混凝土浇筑开始的56d前提交监理工程师审批。必要时，根据本技术条款的要求或监理工程师的指示，随时能对混凝土的配合比进行调整。

（2）施工配料单审查:根据监理工程师批准的原材料和混凝土、砂浆施工配合比报告，按相应部位的施工通知单签发混凝土、砂浆施工配料单，并报监理工程师审核签字后施行，做到严格按混凝土、砂浆配料单进行配料施工。

（3）称量：拌和混凝土所用的材料都应以重量形式称量。

（4）混凝土搅拌应有可靠的措施保证每种强度等级和每种级配的混凝土易于区别。

（5）配合比调整：试验室设计和试验的配合比在工地上要随时根据现场的实际情况予以调整，并报请监理工程师批准。

（6）混凝土拌和质量控制与抽样检测：按招标文件、相应规程规范要求以及经监理工程师批准的试验与检验计划，在拌和楼对混凝土配料所用各类原材料及出机拌和物按相应规程规范及招标文件进行跟班取样检验。

（7）混凝土取样试验

在混凝土浇筑过程中，按DL/T5150―2001的规定和监理工程师的指示，在出机口和浇筑现场进行混凝土取样试验，并向监理工程师提交以下资料：

1) 选用材料及其产品质量证明书；

2) 试件的配料；

3) 试件的制作和养护说明；

4) 试验成果及其说明；

5) 不同水胶比与不同龄期(7d、14d、28d)的混凝土强度曲线及数据；

6) 不同粉煤灰及其它掺合料掺量与强度关系曲线及数据；

7) 各龄期(7d、14d、28d)混凝土的容重、抗压强度、抗拉强度、极限拉伸值、弹性模量、抗渗强度等级、抗冻强度等级、泊松比；

8) 各强度等级混凝土坍落度和初凝、终凝时间、拌和物均匀性等试验资料；

9) 对基础混凝土或监理工程师指示的部位的混凝土，提供不同龄期(7d、14d、28d)的自生体积变形、徐变和干缩变形，并提供混凝土热学性能指标(包括绝热温升等)。

### 11.6.2 作好原始记录

内容包括：施工部位、浇筑时间、原材料质量情况、使用的配料单、实际用水量、称量检查记录、拌和时间、取样检验成果、试件编号等。对主要测试成果，编制质量控制管理图，以便及时掌握混凝土、砂浆、水泥净浆等工程质量情况，并接受业主和监理工程师对现场质量的监督检查。

### 11.6.3 进行综合评定

根据工程进度及监理工程师指示，分阶段对混凝土钻孔进行压水试验和钻孔取芯试验，并对芯样进行素描、计算芯样获得率来对混凝土质量进行综合评定；或用超声波、回弹仪等无损检测手段鉴定混凝土的质量。

常态混凝土芯样主要进行抗压强度、抗折强度、容重、抗拉强度、弹模、极限拉伸、抗渗、抗冻试验。

### 11.6.4 进行原位抗剪试验

根据工程进度实施情况，建议混凝土进行原位抗剪试验。

### 11.6.5 进行统计分析

对所有检验试验成果进行统计分析，分类整理归档，形成质量控制周、月、年报，报送监理工程师和业主。

### 11.6.6 成立QC小组

试验室将成立质量控制检测与试验QC小组，对所有材料试验和质量检验工作全过程进行监控，对施工过程中的材料和产品的质量检验与试验成果从各个不同的环节进行控制和分析，不断提高工程质量。

### 11.6.7 接受监理工程师的监督检查

在工程质量检验与控制过程中随时接受监理工程师的监督检查，并予以全力配合，若其对检验试验另有指示，则遵照执行。

## 11.7 砼试验室组织计划

### 11.7.1 概述

一、根据有关招标文件对混凝土及原材料试验、质量控制的要求，建立符合要求的试验室。

二、锦屏水电站试验室为水电七局试验室的派出机构，水电七局试验室获得了国家技术监督局颁发的计量认证合格证书，并为四川省建委认可的壹级试验室。

三、锦屏水电站试验室为能胜任所承担的一切试验检测任务，将在组织机构、仪器设备、检测工作、人员、环境、工作制度等方面达到规定的要求。

### 11.7.2 组织机构和人员

- 一、组织机构

试验室机构设置将满足所开展的工作的需要，按照水电七局试验室质量管理手册要求开展每一项工作。

试验室：

试验室主任：负责全室行政与技术工作，对上一级组织负责。

业务组：

（1）外业质控组：主要控制混凝土拌和站生产质量，砂石骨料检查。

（2）内业质控组：主要进行混凝土配合比试验、力学检验、原材料检验、混凝土耐久性能检验。下设水泥、骨料、拌和、力学、耐久性能等各工作间。

（3）综合组：主要从事资料整理、日常办公事宜。

资料整理

设备管理

砼生产质控

力学性能

砼室内拌和砼

原材料检查

仓面检查

司 机

砂石检查

质控组（外业）5人

施工局

试验室主任1人

内业组 3人

综合组 2人

（4）外业、内业质控组设组长，组长应负责设备保管和保养并及时将试验结果上报试验室。

- 二、人员

（1）人员素质

① 锦屏水电站工程试验室主要由具有技术职称的人员和试验员组成，工程师以上占25%，技术员占50%。

② 试验操作人员都应考试合格，持有国家质量技术监督局颁发的检验员证方能上岗操作。每次试验时至少有两名试验员进行，以确保试验精度。

（2）人员分配

根据本试验室的业务范围、工作量及组织机构的要求，人员分配如下：

① 总计11人，实际工作时视紧张程度可进行调配。

② 各业务组组长必须具备工程师任职资格。

### 11.7.3 仪器设备与环境

一、建立仪器设备一览表和仪器检定周期表。

二、仪器设备的测量范围应满足所执行标准的要求。

三、所有检测仪器设备都必须有明显的统一的格式标准。标志分“合格”、“准用”、“停用”三种。

四、仪器设备说明书应妥善保存。

五、建立检测仪器设备档案，内容包括：使用记录、故障及维修情况记录。

六、仪器设备必须有量值传递图，以保证量值能溯源到国家基准。

### 11.7.4 环境

一、试验室工作间的环境条件应满足其工作任务的要求。

二、试验室应清洁整齐，检测仪器设备的放置应便于操作人员操作。

三、对要求高的工作间，应有环境条件 （温、湿度）的记录。

### 11.7.5 检测工作

一、检测开始前、后有人负责对所用的仪器设备的性能是否正常进行检查并有记录。

二、检测前后有人负责对被测件的情况进行检查并有记录。

三、原始记录应清洁整齐 ，有一定的格式，记录和检测人员的签字应该完整清楚。

四、对检测结果的处理，应使用法定计量单位，检测数据的有效位数和误差表达方式应符合有关误差理论的规定。

五、检测结果必须有人校核并签名，校核者必须是在本领域有五年以上工作的经验者。

六、原始记录及检测结果应归档保存，检测结果报告的内容及格式必须符合有关规定。

### 11.7.6 工作制度

工作制度是保证试验室正常进行的基本前提，锦屏试验室将制定下面种类工作制度。

一、各类人员的岗位责任制。

二、标准物质及检测仪器设备的验收、使用、保管、降级及报废制度。

三、内部工作方件的制定 、颁发、修改制度。

四、检测事故分析报告。

五、检测证书、检验报告及原始记录、技术资料等文件的管理及保密制度。

六、检测样品管理制度。

### 11.7.7 试验室设备配备

锦屏试验室试验仪器与设备见表11-6。

试验室试验仪器与设备配置表

表11-6

| 设备名称 | 规格及型号 | 数量 | 制造厂名 | 检修 情况 | 现在何处 | 进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥净浆搅拌机 | NJ160A | 1 | 凯瑞试验仪器 | 完好 | 成都 | 2005.6 |
| 水泥胶砂搅拌机 | JJ-5 | 1 | 凯瑞试验仪器 | 完好 | 成都 | 2005.6 |
| 胶砂成型振动台 | ZT96 | 1 | 凯瑞试验仪器 | 完好 | 成都 | 2005.6 |
| 水泥煮沸箱 | FZ-31B | 1 | 凯瑞试验仪器 | 完好 | 成都 | 2005.6 |
| 水泥养护箱 | GB/T17671-40A | 1 | 东风计量仪器 | 完好 | 成都 | 2005.6 |
| 天平 | 1000g，2000g，精度1g | 3 | 东风计量仪器 | 完好 | 成都 | 2005.6 |
| 马弗炉 | KSW-4 95～1000℃ | 1 | 济南试验仪器 | 完好 | 成都 | 2005.6 |
| 负压筛析仪 | FSY150B | 1 | 华联仪器 | 完好 | 成都 | 2005.6 |
| 雷氏夹测定仪 | 25mm，精度1mm | 1 | 华联仪器 | 完好 | 成都 | 2005.6 |
| 电动抗折机 | DKZ-5000 | 1 | 华联仪器 | 完好 | 成都 | 2005.6 |
| 压力试验机 | YE-2000 | 1 | 济南试验仪器 | 完好 | 成都 | 2005.6 |
| 混凝土成型振动台 | 1M2 | 2 | 济南试验仪器 | 完好 | 成都 | 2005.6 |
| 混凝土维勃稠度仪 | HGC-1 | 2 | 济南试验仪器 | 完好 | 成都 | 2005.6 |
| 混凝土含气量仪 | SQ-1 | 3 | 济南试验仪器 | 完好 | 成都 | 2005.6 |
| 核子密度仪 | 2000系列 | 1 | 沈阳试验仪器 | 完好 | 成都 | 2005.6 |
| 坍落度筒及标尺 | φ100*φ300 h300mm | 2 | 沈阳试验仪器 | 完好 | 成都 | 2005.6 |
| 混凝土贯入阻力仪 | HG-80 | 1 | 凯瑞试验仪器 | 完好 | 成都 | 2005.6 |
| 各种模具、筛及其它 |  | 根据现场施工需要确定 |  |  |  |  |

## 11.8 锚杆、锚索试验

### 11.8.1 锚杆、锚索试验内容

锚杆锚索试验的内容包括：锚杆、锚索浆液试验；锚杆、锚索原材料试验；锚索锚墩混凝土配合比试验；锚杆拉拔试验、浆液外加剂试验；注浆密实度试验等。

### 11.8.2 锚杆、锚索浆液试验

锚杆、锚索的浆液试验在施工前进行。主要确定以下参数：

①浆液配制程序及拌制时间；

②浆液流动性或流变参数；

③浆液的沉淀稳定性；

④浆液的凝结时间，包括初凝和终凝时间；

⑤浆液结石的容重、强度；

⑥监理工程师指示的其它试验内容。

用于现场施工的浆液水灰比以及掺合料、外加剂等的品种及其掺量应通过浆液试验选择，并将试验成果报送监理工程师。

### 11.8.3 锚杆、锚索原材料试验

每批锚杆、锚索材料均应岸施工图纸规定的材质标准以及监理工程师的指示抽检数量进行检验。在确认原材料合格后方可用于现场施工。

### 11.8.4 注浆密实度工艺试验

选取与现场锚杆的锚杆直径和长度、锚杆孔径和倾斜度相同的锚杆和塑料管（或钢管），采用与现场注浆相同的材料和配合比拌制的砂浆，并按现场施工相同的注浆工艺进行注浆，养护7天后剖管检查其密实度。不同类型和不同长度的锚杆均需进行试验，试验计划报监理工程师审批，并将审批结果作为质量检验的依据。

### 11.8.5 锚杆拉拔试验

对边坡和地下洞室支护采用的锚杆，按验收总数的5%抽查进行拉拔力试验。在锚固体达到设计强度后，安装张拉设备逐级加载张拉至设计规定值时立即停止加载，结束试验。拉力方向与锚杆轴线方向必须一致。

### 11.8.6 锚索锚墩混凝土配合比试验

锚索锚墩混凝土配合比详见“混凝土试验”。

## 11.9 施工测量

### 11.9.1施工测量的任务及施测方案送审

包括本标段全范围内砼施工、土石方开挖、金结安装施工放样、控制网的布置、业主提供的控制点定时复测以及竣工测量等。

项目工程在施工测量进行前14天，将施工测量意见书报送监理工程师审核，其内容包括施测方案、计算方法、操作规程、测量仪器设备配置和测量专业人员设置。

开挖前施工局将测量开挖范围的原始地形并绘制原始剖面图，地形图比例在大面积范围开挖时不小于1：200，局部范围内开挖时不小于1：100，并报监理工程师复核，或与监理工程师共同测量。

### 11.9.2控制测量

根据监理工程师提供的三角网点和水准点，在复核验算无误的情况下作为已知点使用。根据本标段的施工特点，部分施工现场场地狭小、边坡高，这就造成控制网覆盖面积大，总体精度要求高，为达到要求，就必须利用已知点在施工区域内布设施工控制导线。根据现场情况，保证控制导线中至少有4个以上（包含4个）已知点，组成附合导线进行施工控制。位于主体工程附近的等级控制点，埋设具有强制归心装置的混凝土观测墩，其它部位则根据情况埋设暗标或半永久性标志。平面控制点选在通视情况良好，地基稳定且保存时间较长的地方。

通过踏勘、选点后，进行精度估算，拟定选线、施测方案，上报监理。经监理工程师批准后严格按照测量规范进行施测。完成后，对原始观测资料进行200%的检查，进行各项误差改正后用平差软件进行严密平差计算、精度评定，经监理确认合格后使用。

在使用过程中做好对控制点的保护工作，防止移动和损坏，在测量过程中随时校核，发现了位移、破坏应立即报告监理工程师，协商补救措施。

### 11.9.3放样测量

（1）放样准备

①．一般规定

放样工作开始前详细查阅工程设计图纸，收集施工区平面与高程控制成果。对设计图纸中的有关数据和几何尺寸认真校核，确认无误后作为放样依据。

所有放样点线均保证有校核条件，现场取得的放样及检查验收资料，全部进行复核，确认无误后才能交付使用。

选用TC1800全站仪进行平面位置放样及精度要求不高的高程放样。选用NA2或S3进行精度要求较高的高程放样。放样前正确设置仪器常数、棱镜常数、气象改正、球气差改正以及正确设置各种补偿。

所有放样、验收工作都要在监理工程师旁站监测下进行。放样方法、放样数据及验收成果均由监理工程师核实。验收成果在监理工程师签字确认后才可使用。

②．放样数据准备

放样前根据设计图纸和有关数据及使用控制点成果，计算放样数据，绘制放样草图，所有数据、草图均安排两人独立校核。

放样之前，将施工区域内控制点成果输入到仪器的数据文件中，供放样人员使用。在现场放样前，必须对输入仪器中的有关数据进行认真复核。必须有校核方向。

放样前，编制放样记录手簿，应包括：工程部位、放样日期、观测、记录及检查人员姓名；放样所使用控制点名称、坐标和高程，设计图纸编号；放样数据及草图、放样过程的实测资料以及所使用的仪器。

（2）放样方法

①．开挖工程细部放样

土石方开挖轮廓点放样采用全站仪极坐标法，放样其平面位置。开挖放样高程点采用光电测距三角高程。

基础开挖，在实地放出控制开挖轮廓的坡顶点、转角点或坡脚点，并用醒目的标志加以标定。

按照开挖的技术要求控制误差。

开挖部位接近竣工时，及时测放轮廓点及散点高程，并将欠挖部位及尺寸标于实地。必要时，在实地标出开挖轮廓线，以备验收。

②．立模与浇筑砼放样

混凝土建筑物基础块、曲线或曲面立模点放样采用极坐标法，标定后再实测其坐标。基础块以上的立模点一般采用直角坐标法直接测坐标放样。建筑物基础块轮廓点的放样采用相互独立的方法进行检核，放样和检核点位之间不应大于21/2m(为轮廓点的测量放样中误差)。

混凝土建筑物高程放样，根据要求，采用不同方法。

对于本标段混凝土浇筑的建筑物，高程放样精度要求低，用三角高程即可；对于混凝土抹面层、有金属结构的部位，采用水准测量的方法进行放样；施工过程中，在混凝土底板即将完工时，预埋各式测量标志，并及时利用原施工控制点，将其中心线的桩号、高程引测在预埋在砼内的标志上，以备日后的竣工测量之用。

中间计量测量，将按照业主和监理工程师的要求进行，每月计量测量的资料必须符合要求，并及时上报监理工程师和业主批复。

钢卷尺精密量距技术要求

表11-7

| 丈量时拉力 | 温度读记 （℃） | 边长丈量次数 | 同测次串尺 |  | 边长相对 中误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 读数次数 | 较差(mm) |  |
| 与鉴定钢尺时相同 | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 1:10000 |

### 11.9.4测量仪器的配置

仪器设备的配置见表11-8。

仪器设备的配置表

表11-8

| 仪器类别 | 仪器名称 | 精度指标 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全站仪 | 莱卡TC1800/TCR405 | 测角1″ 测距1+2ppm | 2/2套 |  |
|  | 莱卡TCR307 |  | 2套 |  |
| 水准仪 | NA2+GPM3 | 0.3mm/Km | 1套 |  |
|  | S3 | 3.0mm/Km | 1套 |  |
| 断面仪 | 莱卡AMT.3000 |  | 1台 |  |
| 温度计 | 干湿温度计 |  | 2只 |  |
| 气压计 | ZBY空盒气压表 |  | 1只 |  |
| 求积仪 | 电子数字求积仪 |  | 1台 |  |
| 电脑 | PⅣ2.6G,256M内存,40G硬盘 |  | 2台 |  |
| 专业软件 | CASS4.0地形测量绘图软件 |  | 1套 |  |
|  | “科傻”控制网平差软件 |  | 1套 |  |

# 第十二章  施工质量目标与施工质量保证体系

## 12.1 质量目标

质量是企业的信誉，是企业的生命，切实保证工程质量是我局的根本宗旨。因此，在锦屏右岸开挖工程项目施工中，施工局将严格遵守招标文件中的工程质量要求，全面推行GB/T19001-2000-ISO9001：2000标准，确保本工程质量目标的实现。

本项目工程质量目标为：

合同履约率为100%，顾客投诉为零。工程质量一次验收合格率98%以上，确保工程合格率100%；工程优良率：土建工程优良率85%以上。施工期间杜绝质量事故，确保工程总体质量达到优良，创国家级优质精品工程。

## 12.2 质量管理组织机构

根据本工程的施工任务和特点，建立以施工局局长为工程质量第一责任人及负责质量副局长为工程质量负责人，并与相关的各职能部门负责人组成工程质量管理领导小组，组长由施工局局长担任。对工程质量实施统一领导，对保证施工质量的重大问题进行决策。

本合同设质检工程师岗位6个，各岗位配备富有施工经验的工程师2～4名，质量管理部设专职质检员8名，每个作业（厂）队设专职质检员1～3名，每个作业班组设兼职质检员1名，组成项目质量三级自检制度。各级质量管理人员在质量管理过程中，严格按《水利水电基本建设管理的若干规定》和质量管理领导小组编制的《施工质量过程控制简明手册》进行质量控制，做好原始记录，整编每月质量报表及竣工资料。质量管理领导小组定期召开各作业层参加的质量分析会议，及时发现问题，研究和制定改进措施。并定期向业主、监理和设计代表汇报月、季度和年生产质量情况，根据业主、设计代表和监理工程师的意见落实和改进质量防范措施。

本工程质量管理组织机构见如下框图12-1。

质量管理组织机构的主要职责

（1）施工局主要职责

基础处理质检工程师

原材料质检工程师

混凝土质检工程师

开挖质检工程师

各作业班组

每个作业人

施工局副局长

专家咨询小组

工程管理部

设备物资部

经营管理部

质量安全部

一工区

总工程师

二工区

三工区

试验室

测量监测队

综合办公室

施工局局长

图12-1  质量管理组织机构框图

施工局局长是工程项目质量管理工作的领导者和组织者，对保证工程质量起决定性作用。其主要职责为:

①．施工局局长为施工质量第一责任人，对施工合同中的有关施工质量全权负责，对工程质量实施统一领导，对保证施工质量的重大问题进行决策。

②．对聘用人员有指挥、解聘和因质量目标完成情况进行奖惩的权力。

（2）质量副局长质量责任

①．负责质量体系的建立、实施和管理，并加以保持、改进。

②．正确处理施工质量与施工进度以及监理的关系，合理安排施工程序，确保工程质量。对不合格工程和质量事故负直接责任。

③．掌握工程项目的质量情况。严格执行质量奖罚制度，按“三不放过”的原则处理质量事故。

④．每月组织一次工程项目的质量检查，针对主要问题，亲自组织攻关。对重大质量问题负责，并及时上报有关部门，以得到妥善解决。

（3）总工程师质量责任

①．贯彻执行国家和企业发布的各项技术规范、规程和质量管理措施，并在施工过程中严格检查落实情况，严防工程质量事故发生。

②．项目总工程师协助局长召开工程质量事故分析会，提出质量事故的技术处理方案，对质量事故负责并有权追究技术责任，及时上报质量事故情况及质量事故报告。

③．对技术问题和质量问题提出改进措施，指导开展创优质工程活动。对竣工工程的质量负有直接技术责任。

④．主持工程项目质量管理、运行的设计工作。主持重要项目和新技术、新工艺的技术质量交底工作，以及重点工程控制测量的复查、审定和核准工作。

⑤．及时掌握工程质量情况，对质量好的典型及时进行推广。对违反施工程序和操作规程的现象及时制止，严重的责令其停工。

⑥．主持工程质量检查，督促质量部进行分项、分部工程质量的评定，主持验收工作。

（4）质量管理小组主要职责：

由施工局各主要部门领导组成，对本部门的质量执行和落实情况进行监督控制，在定期的内部质量工作会议上，通报本部门质量执行情况，同时协调其他单位，查漏补缺。负责质量会议和质量检查，负责编制内部质量管理实施手册。

- （5）工程管理部主要职责

①．对项目工地的施工技术管理工作和计划管理工作向局长部负责，负责编制和实施月度施工计划；负责施工组织专业设计和作业指导书文件的审批；负责工程施工过程控制；负责工程施工文件和资料的管理；负责项目工地文件管理和竣工资料的管理工作。

②．负责向各作业队、班组作技术要求质量标准交底，并在施工过程中认真检查落实情况，对违反操作规程的班组和个人有权纠正和制止。

③．督促测量队对施工项目测量轴线定位，水准点及高程控制及时进行复核，并负直接技术责任。

④．督促试验人员对砂石骨料、水泥、钢筋、砼、水泥砂浆等按要求及时进行现场取样和质量检验试验，并按时将有关检验报告上报有关部门和领导。

⑤．督促材料设备部熟悉掌握原材料、成品、半成品的质量标准，严禁供应不合格的材料。

（6）质量安全部主要职责

①．认真贯彻执行国家、企业和监理发布的各项技术规范、规程、质量管理措施和质量奖罚条例，负责工程质量的核定工作，并对其工作质量负责，保证其准确率。

②．负责施工项目工程质量的定期检查和验收，检查施工班组自检、质检员复检等工作。

④．及时检查验收进场原材料、成品、半成品、零配件的质量情况，对不合格品应提出处理意见。对违反施工程序和规范的行为坚决制止，必要时下达临时停工令并及时报主管领导处理。

③．负责隐蔽工程的检查验收，在监理工程师指定的时间内，质检工程师、质检员与监理工程师一起，对申请验收部位进行联检，联检认定全部符合技术质量要求后，监理工程师在验收合格证上签字后方可进行下道工序的施工作业。坚决制止使用不合格材料。

⑤．负责做工程项目的质量总结和统计报表工作。建立分项、分部、单位工程质量台帐，隐患通知书和监理联络台帐，质量事故台帐及工作质量奖罚台帐等。

⑥．及时上报年、季、月工程质量报表并附分析小结。

（7）设备物资部主要职责

①．负责工程施工材料和设备的采购，按照施工进度计划和质量的要求，按时、按质、按量保证主要材料和辅助材料的配套供应，确保经济合理地解决好供需衔接，并对所采购的施工材料和设备的质量负责。

②．负责工程材料设备的入库验收、仓储维护、控制发料、仓库盘点等物资的日常管理工作，建立和健全机械设备的管理制度，加强对机械设备的维修、保养工作，确保机械设备有效合理地利用。

（8）试验室主要职责

①．对项目工地的试验、检测和计量工作向施工局负责。

②．负责建筑原材料的监督检验和建筑施工的过程实验，及时按施工技术规范要求对砂石骨料、水泥、钢筋、砼、砂浆、外加剂、拌合水等进行现场取样和质量检验，并将检验成果按时向工程技术部和总工程师汇报。

③．负责项目工地计量设备及仪器管理；参加项目工地有关的质量分析和研究。

## 12.3 全面质量管理体系及管理程序

施工局将在工程施工过程中采用全面质量管理体系及管理程序对各工序作业实施全过程质量控制。全面质量管理是把工程质量管理归结为对所有生产部门和全体参建人员的在生产过程中的工作质量的管理，通过管理好工作质量来控制好工程质量。全面质量管理具有广泛的群众性、全面性、预防性和可控制性、科学性，使每个工作主体的质量责任和工作责任明确清晰。

### 12.3.1 全面质量管理体系

全面质量管理体系见图12-2。

质量管理领导小组

质量管理小组

技术控制

工程质量监督控制

QC小组和质量安全

工程质量控制

设计图纸复审和技术交底

工序及工种检验

工程复测和测量放样

工程试验

隐蔽工程检验签证

月季质量检查评比

工种工序三检和指导

原材料取证和检验监督

制作加工工艺审查评定

附属企业产品加工

土石方开挖与填筑

混凝土的浇筑

支护工程

基础处理工程

灌浆工程

标准化作业

工种、工序、严格三检

质量承包责任制

不合格产品质量控制

质量信息反馈

符合规范与设计质量要求

按照优质标准控制

主要工序始终处于受控状态

标准化作业

优质精品工程目标管理

图12-2  全面质量管理体系框图

### 12.3.2 全面质量管理的基本方法

全面质量管理PDCA（Plan、Do、Check、Action）的实质就是计划、实施、检查、处理四个阶段的工程质量检查制度，即对一项工程的质量管理先制定计划，然后加以实施，在实施过程中随时检查控制计划的执行情况和存在的问题，再对问题进行研究处理，如此形成一个质量管理循环。施工局各级各部门的工作质量都有P、D、C、A四个阶段，每个阶段紧密联系，没有遗漏和缺口。

本工程全面质量管理的基本分析方法有：

（1）因果关系分析法

分析工程质量问题的因果关系，寻找产生问题的原因，以便对症下药予以解决。

小原因

更小原因

人

机械设备

建筑材料

施工方法

测量手段

试验或抽样检验

质量特性

（结果）

中原因

图12-3  因果分析法

（2）直方图法

通过频率数来分析数据的集中程度和波动范围的数学方法。用来判断和预测生产过程中的质量情况，据此控制施工质量。具体做法：用横坐标表示特性单位，用纵坐标表示频率数。

（3）监控图法

在施工正常的情况下，先取样品，经计算求得控制上下界限数值后，画出管理控制图。同时在生产过程中，定期抽取样品，得出数据描在控制图上。如果点子落在控制界限内，则表明施工生产过程正常，点子落在控制界限之外，则表明生产过程不正常，应及时采取措施使生产恢复正常。

### 12.3.3 合同实施的全面质量管理的技术基础

（1）认真执行水电建设行业标准和技术规范。

（2）建立健全并实行岗位责任制、技术责任制。

包括试验、化验、测量和分析等检验质量的技术工作。

（3）组织质量教育。施工局局长定期对每位参建职工进行质量教育，使全体人员树立“质量第一、责任重于泰山”的观念和意识，自觉履行质量责任。对诸如炮工、焊工、电工和大型机械设备操作人员进行岗前培训，强化业务素质，使其具备落实自己质量责任的能力，施工局实行竟聘上岗，不符合工程建设要求的人员，及时要求下岗，以消灭质量隐患。

（4）质量控制程序：施工现场质量控制程序见附图12-4。

不合格

完工检查

分项、分部工程

合格→进行下道工序

不合格

分析原因，及时修复改正或返工

施工准备

分项工程施工

计划和施工方案

工程质量控制指标、检验频率和方法

材料、机械、劳动力和现场管理人员准备

施工测

量放样

标准试

验报告

设计施工

图纸复核

分项工程开工报告

分项工程开工报告批复单

每道工序施工

测量检测

试验检测

质检工程师检测

工程质量检查

工艺流程检查

原材料检查

自检结果

工序交接报告

抽样检查

资料检查

试验抽查

测量检测

工序检测记录检查

中间交工报告

交工证书

图12-4  质量控制程序流程图

（5）原材料质量检验程序，见图12-5。

不合格

合格

合格

原材料取样

标准试验

试验结果评定

不合格

试验报告

成品抽样检验

实施控制检验

检验结果评定

作出结论

结果

提出处理意见

分析原因

图12-5  检验总程序表

1．原始基点、基准线复核、定线测量、测量网点加密计算成果报告；

2．施工放样测量、分项分部验收、测量检查、资料反馈及报检；

3．测量仪器校核

质量检测控制体系

组  长

副组长

测量

试验

材料

资料

质检

现场

检测控制项目

1．材料验证试验

2．标准试验；

3．工艺试验；

4．抽样检验；

5．验收试验；

6．检验方法；

7．仪器保养资料；

现场施工质量检查信息反馈，技术质量措施监督与执行。

工序质量检查，分项、分部质量检验，质量执行信息反馈，检验申请与现场抽样与配合。

机械保养与维修，设备的调配与增加申请。

设计资料审核、施工技术资料汇编、现场记录及资料收集整理、归档、编制、竣工资料等。

原材料料源的调查与检验、材料供应与报检、现场储存、堆放保护及检查施工符合性抽样调查，材料性能与稳定性复核。

检查合格后，检查人员签字认可，报监理工程师。

（6）质量检测组织体系，见图12-6。

图12-6  质量检测组织体系

本合同工程所有材料、设备、施工工艺和工程质量检验和验收均按招标文件技术条款及国家和行业颁发的技术标准、规程规范执行。当技术条款的内容与引用的标准和规程规范的规定有矛盾时，以技术条款的规定和监理指令为准。在合同执行过程中，如国家或部颁标准和规程规范被更新时，则执行最新版本。此外，施工中还应遵守业主、监量单位制定的施工测量、质量控制、竣工验收等管理办法和管理规定。

## 12.4 施工过程质量控制

即对本标施工质量进行施工全过程控制，保证施工各个过程处于受控状态。

本工程将严格按照“初检→复检→终检”的三级检验制度对本标工程的施工质量进行全过程控制。

### 12.4.1 施工前质量控制

（1）由总工程师组织工程技术部、质量管理部和有经验的技工，精心编制实施阶段的施工组织设计文件、施工总进度计划、劳动力计划，机械设备和材料使用计划，从宏观上对工程建设进行控制，以使施工按计划有序进行。规范有序的施工是按计划实现工程质量目标的前提。

（2）在施工组织设计中，根据工程特点，详细制定各分项工程的施工程序和施工工艺，根据合同文件提出工程质量控制要点和相应的控制计划。对关键工序、重点部位进行典型重点控制。

（3）组织有关人员详细阅读设计文件，加强与设计、业主和监理工程师的沟通，透彻理解设计人员和业主的意图。

（4）依据我局认证的GB/T9001-2000-ISO9001：2000标准编制的《质量手册》、《程序文件》、《作业文件》及施工局的全面质量管理体系编写本工程质量控制手册，在取得业主和设计的通过后，印刷成册并分发个人，有计划地组织学习、领会。

（5）根据参建职工的岗位，签定质量责任书，同时出台质量责任执行条例。

### 12.4.2 施工过程中的质量控制

（1）施工准备工作质量控制

①．原材料采购与供应质量控制

由业主提供的工程设备及指定供应来源的材料（水泥、钢筋等），应按本合同的规定，由业主与施工局共同进行交货验收。业主、监理和施工局进行现场检验，合格后由业主正式移交给施工局。

由施工局自行根据施工需要采购的建筑原材料，会同监理按照合同的有关规定对每一批次采购的材料质量进行抽样检验，并将检验结果报送监理。监理认为有必要时，可根据合同的规定进行随机检验。同时,对每一批次材料是否合格作出鉴定，并将鉴定书提交监理工程师复查。经鉴定合格的材料方能验收入库，材料设备部派专人负责核对材料品名、规格、数量、包装以及封记的完整性，并作好记录。所有原材料必须有出厂证和质量检验合格证，在验收入库之前，由试验室对原材料进行抽样检验，不合格材料不得用于工程建设当中。

对于原材料、用于工程施工的设备和零配件的采购供应，均在材料设备部及施工局分管局长的监督下利用市场竞争机制，引入公开招标方式。优选供应厂商，建立长期稳定的资源，并将质量控制体系、检测体系延伸到定点供货厂商的产品生产、运输、仓储、调拨、供应的全过程。

②．施工测量质量控制

对业主和监理单位移交的施工区域测量控制基准进行复核，将复核结果上报监理单位，待控制网点的精度达到要求后方可进行施工测量放样。根据提供的合格施工控制网点依工程需要加密布设控制网点，对业主提供的测量网点及加密布设的网点要求定期复核检查，若精度达不到要求，要及时校正。

遵照SL52-93“水利水电工程测量规范”的方法和要求进行施工放样测量，测量点位的误差必须控制在规定的范围内。测量仪器要定期进行校验，精度应满足规范要求，校验单位应具有法定资格。

施工局配备满足工程需要和国家规定要求的专业测量技术人员和仪器设备，施工测量人员和设备的配备必须报请监理工程师审查通过。

施工期间应指派专人负责保护好测量基准点、基准线和水准点及施工局自行增设的控制网点，并提供通向网点的道路和防护栏杆。测量网点的缺失和损坏应及时修复，并对复测的数据进行精度校核。

（2）施工过程中的质量控制

①．施工局执行依据水电七局认证的GB/T9001-2000-ISO9001：2000标准编制的《质量手册》、《程序文件》、《作业文件》及全面质量管理体系编写的本工程质量控制手册，总结施工局各地下工程施工的经验和成果，结合本工程设计要求、地质情况及技术要求，编制实施性施工组织设计、制定施工设计文件会审制、技术交底制、开竣工报告制、测量三级复核责任制及资料文件档案管理制。

②．依据设计图纸、招标文件、施工规范和施工措施及施工局执行的水电七局《质量体系第三层次（作业文件）》，编制”质量管理计划”，制订出各分部分项工程程序控制图及质量控制点，编制施工作业指导书、操作规程、管理细则和岗位责任制等，对施工质量进行全过程的管理控制，确保整个施工过程连续、稳定地处于受控状态。管理制度主要有以下十项：

1、岗位责任制度；

2、施工复测制度；

3、技术交底制度；

4、开竣工报告制度；

5、材料检验制度；

6、试验室抽样制度；

7、隐蔽工程检查制度；

8、工程负责人质量评定奖惩制度；

9、工程自检、互检制度；

10、工程质量事故处理制度。

③．对关键和特殊工序制定详细的并落实到人的施工过程控制程序和操作细则，并对技术人员实行专业分工负责责任制，专业技术人员既是该工序技术质量负责人，又是工序施工负责人，有效防止因技术人员和施工人员责任不清而导致的质量缺陷。

④．施工过程坚持施工班组自检、作业队质检员复检、质量安全部质检工程师终检制度，在三检合格的情况下由质量安全部质检工程师将检验合格证呈交监理工程师，并在监理工程师指定的时间里，质检工程师、质检员与监理工程师一起，对申请验收的部位进行联检，在联检合格后，监理工程师在验收合格证上签字后方可进行下道工序的施工作业。

⑤．对于隐蔽工程，在覆盖前必须遵循严格的质量检查程序，施工中组织各专业的质检工程师对隐蔽工程进行联合检查验收，地质工程师对开挖出露面进行详细的地质素描，然后会同其它各工种的结构工程师对隐蔽工程的实际揭露情况与设计情况进行对照比较，并把检查验收表交与相对应的各工种的监理工程师进行会签。

⑥．积极采用成功的先进经验、新技术、新工艺、新材料，确保施工质量。

⑦．按科学化、标准化、程序化作业，实行定人、定点、定岗施工，各自负责其相应的责任。施工现场挂牌，写明施工区域，技术负责人及行政负责人，接受全方位、全过程的监督。做到奖优罚劣，确保一次达标。对不按施工程序和设计标准施工的班组和个人追究责任，并予以经济惩罚。

⑧．施工过程严把“四关”，坚持质量一票否决制

A．严把图纸关，首先组织技术人员对图纸进行认真复核，让所有技术人员彻底了解设计意图，其次严格按图纸和规范要求组织实施，并层层组织技术交底。

B．严把测量关，由施工局内取得国家测量甲级资质的测量队对整个工程的设计控制数据进行复核及对洞内重要导线点进行经常性的复核，测量队根据复核成果进行测量控制网的布设及对施工放样进行抽检复核和放线。

C．严把材料质量及试验关，由取得国家CMA认证的水电七局试验室对每批进入施工现场的钢材按规范要求进行质量检验，并按GB/T9001-2000-ISO9001:2000质量保证体系进行管理，杜绝不合格的材料及半成品使用到工程中。

D．严把过程工序质量关，监督和指导施工严格按照技术图纸、规范及技术措施进行。施工过程中做到“六不施工，三不接交”。

“六不施工”是：

1.不进行技术交底不施工；

2.图纸和技术要求不清楚不施工；

3.测量和资料未经审核不施工；

4.材料无合格证或试验不合格不施工；

5.隐蔽工程未经检查签证不施工；

6.未经监理工程师认可或批准的工序不施工。

“三不接交”是：

1.无自检记录不接交；

2.未经监理工程师或值班技术员验收不接交；

3.施工记录不全不接交。

E．对施工过程中违反技术规范、规程的行为，质检人员有权当场制止并责令其限期整改。对不重视质量、粗制滥造、弄虚作假的人，质检人员有权要求行政领导给予严厉处理，并追究其相应的责任。施工过程中始终坚持质量一票否决制。

开展全面质量管理活动，按照程序文件中《文件控制程序》、《工程施工过程控制程序》和《内部质量管理体系审核控制程序》的要求，认真做好工程的施工记录、资料收集整理，每月写出质量报表，对施工质量进行质量统计分析，找出质量缺陷原因，及时提出改正措施。

每月开展一次质量评比活动，从而确保质量目标的实现。

（3）施工局主要领导现场值班，做好组织协调工作

施工局主要领导实行现场值班制，理顺现场生产关系，协调不同施工地点和施工工序质检出现的相互干扰和矛盾，依靠并充分发挥监理工程师的作用，加强对工作的监督。

（4）对质量问题严格处理，不留隐患

对于施工过程中发现的质量问题，遵循“三不放过”原则进行调查处理，

在施工过程中对发生的质量事故坚持”三不放过”的原则，在认真分析事故原因、总结事故教训的同时，严肃处理事故责任者，严格按照设计要求进行补救施工，做到不留隐患。对重大质量事故应立即报施工局和总工程师，同时会同设计单位，监理工程师共同研究，制订处理措施。严格按照质量标准进行工程的质量评定和验收工作，努力提高单元工程一次验收合格率。

通过召开质量问题现场教育会、举行质量问题公示等多种形式，提高全员的质量意识和责任心，对出现的重大质量问题，剖析质量体系运作和质量控制过程中的薄弱环节，认真吸取教训，进一步提高质量意识，并落实整改措施。

## 12.5 土石方明挖质量控制

根据招标文件，本标土石方明挖开挖的边坡高，，开挖最低高程在EL1885m，边坡开挖最大高度达235m以上，土石方明挖质量控制措施如下：

① 测量质量控制

严格根据施工图纸和施工控制网点进行测量放样，检查开口轮廓位置是否正确及其精度是否满足规范要求。

② 开挖程序质量控制

施工中，严格按自上而下的开挖原则依次施工，确保每个梯段高度不大于5m；严格遵循“修建场内施工道路→剥离表面腐殖土和不合格料→顺坡面分梯段开挖全风化层→分层梯段爆破开挖” 的程序；边坡整修紧跟梯段开挖同步进行，马道保护层开挖与下一梯段岩石开挖同步完成。

③ 一般岩石开挖质量控制

一般岩石开挖采用梯段爆破。检查爆破孔钻孔深度是否与相应的梯段高度保持一致；邻近马道或水平建基面时，钻孔深度应至保护层顶部。若钻孔深度检查未至保护层顶部，则应补钻；若钻孔深度进入保护层内，则进行填补处理。一般控制单响起爆药量小于300kg，水平保护层上部一层单段起爆药量小于100kg，邻近设计建基面和设计边坡时，单段起爆药量小于100kg。所有单段起爆药量的控制，必须满足相邻部位混凝土、锚喷和设计边坡的允许安全质点振动速度值的要求。

紧邻施工边坡的2～3排梯段炮孔作为缓冲爆破孔，其孔排距，单孔装药量相对于主爆孔减少1/3～1/2，且药包直径控制在50～70mm，起爆顺序滞后于主爆孔，以降低爆破对设计边坡的振动影响。

为控制开挖料的最大粒径，最大程度地减少超径石的出现，保证开挖料的合理级配，爆破参数应严格使用经现场试验优化后的参数。

④ 预裂爆破质量控制

设计边坡采用预裂爆破方法进行减振保护开挖。预裂范围超出梯段爆破区以外，其超出尺寸及裂缝宽度由爆破试验确定，当能一次性预裂到底时，预裂孔不允许钻出建基面；当不能一次性预裂到底时，预裂炮孔应比梯段炮孔超深值不小于30倍梯段炮孔的药卷直径。边坡预裂爆破的最大段起爆药量小于50kg。预裂孔的造孔质量需检查三项：一是预裂孔的角度是否满足设计边坡的角度要求，若角度偏差超过了允许范围，应移位重新开孔；二是预裂孔的孔间距是否满足爆破设计要求，若孔间距过大，则进行插孔处理；三是预裂孔的孔深是否达到设计规定深度，若未达到规定的深度则进行补钻，若超过规定的深度则进行填补处理。

⑤ 水平建基面及马道保护层开挖质量控制

马道保护层水平预裂的施工方法：钻设水平孔，孔距40～50cm，孔底距坡面50cm；保护层上部用手风钻钻垂直孔，孔底距马道设计高程50cm；药卷直径为32mm。其质量控制就是检查水平孔及垂直孔的造孔质量，若造孔质量的各参数不满足规定的要求就要进行处理。

缆机平台及EL1885建基面的施工方法：先预留保护层，最后用手风钻进行保护层开挖。

⑥ 钻爆质量控制要素

A．爆破设计审查

施工单位在开挖爆破前，先向监理提交爆破设计。预裂爆破、光面爆破和重要部位的爆破设计则必须提前三天提交，经监理审批后，才能作为开挖部位测量放点、钻孔、装药、联网的施工依据。没有爆破设计或审批没通过的，施工局质检人员拒绝检查验收，施工作业队不准放炮。

爆破设计过程中，严格按照合同技术条款和质量第一原则，精心设计，作好钻前爆破试验。施工过程中，根据岩石变化及时调整钻爆参数，使每个部位的开挖均能满足质量控制要求。同质量有密切关系的爆破参数和钻爆方式，不但要严格按照合同技术条款和监理工程师的要求．还要适当保守。在抢进度过程中，要考虑到技术参数预先留有余地，以便弥补可能发生的质量折扣。

B．钻孔、装药联网检查验收

现场验孔、装药联网检查，是以经监理工程师审批后的爆破设计为依据。施工作业队在通知监理现场检验时，先按三检制，签证自检单后，经监理确认，再进行现场验收。

对于光面、预裂爆破孔，出现个别偏差，靠补打孔是不能弥补的，因为偏差孔往往是补打孔的最临近面，偏差孔的岩体肯定要遭到破坏，如果用混凝土回填偏差孔，待强7天后再放炮，那就得不偿失，因此必须尽可能预先控制而不要事后处理。而预先控制的关键又在于严把施工质量关。主动与监理单位合作配合，充分发挥施工局的质检部门的作用，才能真正使现场施工质量得以稳定控制。

根据实际情况，施工过程中对＜50mm孔径、孔间距＜50cm的保护层开挖，光面、预裂爆破偏差范围不大于10cm；80～105mm孔径，其孔间距在70～80cm的光面、预裂爆破孔间距偏差范围不大于20cm，对于多于连续3个孔都保持在同一个平面上的孔间距还可适当放宽。

C．爆破成果检查表

爆后成果检查表是监理和施工单位质检员共同签字认可的质量成果表。爆破设计、验孔装药检查表和爆后成果检查表，一一对应，进行统计分析，从中就可以了解到质量控制情况、爆破参数的合理性及钻爆方式是否正确等，并可指导下一步质量控制措施的合理调整。

## 12.6 石方洞挖质量控制

洞室工程的质量控制程序与明挖工程基本类似，也分施工测量质量控制、开挖程序控制、一般岩石开挖质量控制、特殊爆破质量控制等。

施工测量主要控制洞轴线、轮廓线；

开挖程序控制主要包括：钻孔、装药、连线、起爆、危岩处理、临时支护、工作面清理等内容。

洞室工程全部采用光面爆破，以保证开挖设计轮廓。严格控制爆破规模和装药量，优化装药结构，确保工程达到设计图纸的开挖要求。施工前有针对性地做现场爆破试验，通过试验优化爆破参数，现场施工时，作好围岩的岩性观察记录，据岩石状况及时调整爆破参数。

加强对爆破器材和火工材料的质量控制：对爆破器材进行抽样检查，发现不合格爆破器材报监理工程师后，及时销毁。加强钻孔质量控制：对钻孔的孔位、孔径、孔斜、孔深进行严格控制严格检查。对已完成的钻孔孔口给予保护。

执行上岗证制度，爆破技术人员持公安部颁发的爆破技术人员安全作业证，才可参加爆破设计施工。爆破工持上岗证方允许进行爆破作业施工。

在施工中若遇到断层、夹层、破碎带等不良地质地段时，及时报监理工程师，并按监理工程师的指示处理。

## 12.7 锚杆施工质量控制

锚杆施工采用先注浆后插杆的施工工艺，工艺流程为：搭排架→钻孔→冲孔→吹孔→验收→拌砂浆→注浆→插杆。

其质量控制如下：

（1）检查施工排架搭设是否牢固，是否与岩石边坡可靠连接。检查锚杆孔钻孔的孔位、角度及深度：孔位应符合图纸要求，角度控制为10±2°，孔深不小于设计孔深。

（2）检查冲孔质量，是否将孔内岩粉全部冲洗出来。检查吹孔质量，是否将孔内积水全部吹干净，无明水。

（3）检查水泥砂浆原材料是否符合规范要求，其拌制是否符合规定的水灰比及灰砂比。

（4）检查注浆管是否插至距孔底5～10cm处，注浆管是否缓慢匀速拔出；停止注浆时，孔口是否溢出砂浆。

（5）检查锚杆是否有材质证明，插入锚杆后，孔口是否用砂浆封实。在砂浆终凝前，不得使锚杆受到碰撞。

## 12.8 锚索质量控制

在预应力锚索施工前42天，向监理工程师上报一份包括锚固张拉机具、设备和仪表配置以及锚固程序和方法等岩石预应力锚索施工工艺报告，经监理工程师审批。

锚索施工采用先下锚后注浆的施工工艺，其工艺流程为：钻孔→冲孔→吹孔→验收→下锚→拌浆→注浆→锚墩浇筑→锚墩混凝土等强→搭排架→张拉→封锚。

其质量控制如下：

（1）预应力锚索钻孔的位置、方向、孔径及孔深，必须符合施工图纸的要求。钻孔的偏差不得大于10cm，端头锚固孔的孔斜误差不得大于孔深的2%，钻孔孔径不得小于施工图纸和厂家产品说明书规定的要求。

（2）检查冲孔质量，是否将孔内岩粉全部冲洗出来。检查吹孔质量，是否将孔内积水全部吹干净，无明水。

（3）检查水泥纯浆原材料是否符合规范要求，其拌制是否符合规定的水灰比要求。普通预应力锚索的锚固端灌浆，其浆液中要掺入一定数量的膨胀剂和早强剂，浆液3h后的泌水率控制在2%以内，其7天后的结石强度必须不低于30 Mpa。

（4）灌浆可采用间隙灌浆法或反复屏浆法，灌浆压力必须符合设计要求，一般为0.5Mpa～0.7 Mpa。

（5）灌浆过程中，要观察出浆管的排水、排浆情况，当排液比重与灌浆比重相同时，方可进行屏浆，屏浆压力宜为0.3 Mpa～0.4 Mpa，屏浆时间宜为20～30min。

（6）锚固段灌浆长度必须符合施工图纸的要求，阻塞器位置必须准确，在有压注浆时，不得产生滑移和串浆现象。灌浆可自下而上一次施灌，进浆必须连续。

（7）锚索张拉的设备和仪器均需进行标定，标定不合格的张拉设备和仪器不得使用，标定间隔期不得超过6个月。超过标定间隔期的设备和仪器或遭到强烈碰撞的仪表，必须重新标定后方可使用。

（8）固结浆液的承载强度未达到施工图纸的规定时，不得进行张拉。

（9）张拉力要逐级增大，其最大值为锚索设计荷载的1.05～1.1倍，稳定10～20min后锁定。锁定后的48h内，若锚索应力下降到设计值以下时必须进行补偿张拉。

（10）灌浆完成后，锚具外的钢铰束除保存15cm外，其余部分全部切除。外锚具或钢铰线端头，必须按施工图纸要求用混凝土封闭保护，混凝土保护的厚度不小于10cm。对不同类型的外锚头要以不同颜色进行标识，达到醒目和良好的区分效果。

## 12.9 喷混凝土质量控制

喷射混凝土采用湿喷法施工，其工艺流程如图12-7。

砂

小石

水泥

混凝土拌合机拌合

混凝土搅拌运输车运输

混凝土湿喷机

压缩空气

喷头

水

受喷面

混凝土养护

图12-7  喷射混凝土工艺流程图

其质量控制如下：

（1）检查喷射混凝土的原材料是否满足设计要求，其配比是否满足规定的配比要求。

（2）喷射混凝土之前，检查排水管管口是否已保护，喷射混凝土厚度的控制标志是否在系统锚杆上标出；受喷面是否冲洗干净已通过验收。喷射作业是否自下而上，分区分层进行。首次喷层厚度控制为5cm。喷射完成后，应及时清除坡面上的回弹混凝土，然后才能进行下一喷层的施工。

（3）检查混凝土是否养护及时及养护时间是否满足规范要求。

## 12.10 混凝土施工质量控制

①．混凝土浇筑

由于混凝土浇筑工艺不良而形成的混凝土质量问题是一种最易发生的质量问题。浇筑工艺包括运输、浇筑、平仓、振捣等，混凝土运输路线过长、时间过久严重损失塌落度易引起骨料分离、出现初凝现象；浇灌方法不当，相应的平仓振捣不合要求时，则易产生灰浆损耗过多、不密实、初凝冷缝等事故。如利用自卸卡车直接运送混凝土入仓，利用不符合质量要求的皮带机运送混凝土人仓，采用高差很大的溜管浇筑等等均易造成上述浇筑事故。在平仓振捣方面，防止仓面不平正，灰浆分离；振捣不密实，特别是大面积漏震等浇筑质量事故。

要防止浇筑过程中产生严重的质量问题，首先应当进行合理的混凝土施工设计，选定浇筑方案，包括分缝、分块浇筑方法及施工设备选择等，广泛采用高新技术、加强自动监测和控制，全面控制总进度和工艺流程等，根据设计方案进行施工准备工作，并拟定混凝土施工规程，严格按照设计规定及施工规范施工，全面推行现代化的、科学的工程管理。

为了防止产生危害性较大的温度裂缝，必须严格控制混凝土的温度及温度应力。温度问题应当视作保证混凝土质量最重要的问题之一，温度裂缝是必须防止而且也是能防止的。寒冷季节对混凝土应当采取有效的防冻措施；在新浇筑混凝土表面进行保护，防止气温骤降、寒冷气流冲击混凝土。夏季浇筑混凝土应当采取降温措施，在新浇混凝土表面，予以必要的有效保护，应防止烈日曝晒。间歇期间与拆模以后不间断地进行养护，经常保持混凝土表面湿润，防止因干缩而发生裂缝。

混凝土施工质量控制程序见图12-8。

②．主要检查内容和方法

检查混凝土原材料是否满足技术要求，混凝土拌制是否按规定的配比拌制，混凝土料运输及入仓过程中是否有离析及骨料分离现象；混凝土入仓后振捣是否密实，混凝土收面是否平整；检查混凝土养护是否及时及养护时间是否满足规范要求。

检查工作面清理是否满足设计要求；检查测量放样是否准确，其精度是否达到规范要求；检查模板的质量及其立模质量；检查钢筋是否有材质证明，其加工是否符合图纸要求，其绑扎及焊接是否满足规范要求；

实行”三检制”加强施工过程中的每道工序的施工质量管理，凡施工质量达不到要求的工序，必须进行返工，直到满足要求后，方可进行下道工序的施工。实行砼浇筑监仓制度，每个浇筑仓从开仓到浇筑完成，设有专人进行旁站，对浇筑过程中进行质量监督，并对浇筑情况进行实录。

实行“专业班组自检”制，加强对模板、钢筋、止水、砼浇筑控制工作。对施工人员进行专业培训，提高施工人员的技术水平和操作能力；对钢筋焊接、砼浇筑

Y

N

原材料检查

原材料检查

仓面清理

加工制作

检查

钢筋加工

检查

测量放样

模板设计

模板制作

检查

预埋安装

钢筋安装

模板安装

检查

检  查

检查

仓 面 清 理

检 查

工 程 师 审 批 验 收

开开仓证

混凝土浇筑

养  护

检查复测

下层准备

骨料抽检

水泥检验

水质检验

砼标号检查

混凝土拌制

混凝土取样

处 理

检 查

图12-8 混凝土施工质量控制程序框图

等工种实行上岗证制，未经培训合格者不得上岗操作。

编制混凝土施工要领图（如图12-9），主要依据混凝土机械设备的生产能力、仓面尺寸以及部位，确定浇筑仓面的宽度、入仓顺序，并综合考虑混凝土温度的控制、细部结构的施工难易程度以及混凝土水平运输道路布置情况，力求机械设备调配灵活安全，在便于作业的条件下实现快速、保质保量的施工。

③．混凝土施工质量问题一般处理方法

要 领 图

平面、剖面图

混凝土方量

入仓方法

备  注

混凝土浇筑强度

注意事项

后续施工要领提示

边界条件

仓面面积

入仓顺序

浇筑部位

起止高程

入仓口位置

配合比等

资源配置

拌和次数

浇筑时间

机械种类、数量，人工配置

12-9  混凝土浇筑施工要领图

混凝土施工过程中产生质量问题以后，必须进行补强处理，根据国内外经验，质量事故经补强处理以后可以达到安全运转，但不能与完好混凝土一样。

A．混凝土施工质量问题处理

混凝土施工质量问题一般包括温度裂缝、蜂窝麻面、冷缝等浇筑事故，一般都是可以进行补强处理的。通过认真的补强处理，质量问题是能够得到解决的。例如水泥灌浆在填充裂隙、空间，增强强度、抗渗性方面均证明是有效的，灌浆工艺试验方面，也证明了这些质量事故的可灌性是不容怀疑的。

B．进行混凝土质量事故处理

第一步应查明质量真实情况，系统地进行检查分析试验研究工作。包括施工记录整理分析研究；混凝土钻孔取样检查及压水试验；肉眼或使用机械、电子仪器观测并作长期记录；第二步在取得足够资料以后，可以分析各部位存在的问题

及其影响，必要时作模型试验验证，确定其补强设计条件；第三步验算各部位安全情况，并确定其补强措施方案；第四步进行小规模的处理，取得经验并使处理工艺逐步完善；第五步大规模进行补强处理施工。

补强灌浆是处理一般混凝土质量常采用的方法，灌浆孔布置采用逐步加密的方法，即在需要补强灌浆的混凝土上钻孔灌浆，钻孔的排距在第一序钻孔时可以稍大，一般6～10m2布置一个钻孔；灌浆后进行钻孔检查，遇有必要，在两孔间加密进行第二序、第三序钻孔灌浆。

质量事故一旦发现，应及时报告监理工程师，并认真研究质量事故的起因、现状以及处理方法，以文字形式报请监理审批后实施。

## 12.11 基础处理质量控制

施工中实行单项工程专人负责制，配备业务能力强的技师和先进的钻灌设计、质量检测仪器，保质量、保工期完成单项任务。

实行三检制，严格履行职责，为监理提供必要的试验数据和质量检查结果。完全按标书中技术规范和《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》（DL/5148-2001）及其它有关规范和标准或监理工程师的指示组织施工。并提供完整的竣工资料。总结施工经验，提出有利于提高质量，加快进度的合理化建议，供监理工程师和业主决策。

会同监理工程师进行灌浆的质量检查，其检查内容和方法如下：

固结灌浆质量检查：采用测量岩体波速或静弹性模量，并结合分析灌浆孔和检查孔的钻孔取芯以及压水试验和灌浆试验成果为辅的方法进行综合评定。采用单点压水试验方法进行检查，其检查孔的数量不应少于灌浆孔总数的5%，检查结束后应进行灌浆和封孔。采用压水试验、岩体波速、静弹性模量法进行质量检查，检查应分别在灌浆结束后3～7天、14天、28天进行。检查和试验成果应提交监理工程师，以便拟定检查孔的孔位。固结灌浆质量的压水试验检查，其孔段合格率应在80%以上；不合格孔段的透水率值不超过设计规定值的50%，且不集中，灌浆质量可认为合格。若达不到上述合格标准的，应按监理工程师批准的措施进行处理。

回填灌浆质量检查：采用钻孔注浆法进行，向孔内注入2：1的浆液，在规定压力下，初始10min内注入量不超过10L，即为合格，否则按监理工程师指示或批准的措施进行处理。

## 12.12 质量保证的宏观技术措施

### 12.12.1 建立健全各项质量管理规章制度

一、首先从源头抓起，严把物资材料采购关。对物资材料的采购、进货、运输、贮存等各个环节制订严格的管理办法和措施。

①.根据工程施工特点，建立健全工程技术管理体系，充分发挥总工程师系统的作用，对重大技术问题超前研究，重点部位明确技术责任人，制订一系列技术管理规章制度，从而更好地发挥技术对工程质量的先导作用。

②.以科学严谨的态度，组织各方面专家认真制订设备管理制度，同时对门、塔机等大型系统设备采取强制性保养规定，确保设备安全运行。

③.运用经济手段，落实质量管理责任制，施工局与所属各单位层层签订《质量责任书》，并坚持按月进行考核，考核结果与单位和个人的分配挂钩，实行重奖重罚。

④.为了夯实质量管理基础，组织广大工程技术人员编写工程质量实施细则，具体规定施工全过程的工艺要求，做到人手一册，为强化工程施工质量管理奠定基础。

二、在工程施工中，从整体施工布置的宏观控制到每一个施工部位、每一个浇筑仓位的微观管理，都按照年(月)生产计划、设备检修计划、施工方案(措施)、施工作业指导书和各类规章制度等文件进行。对特殊重要部位在施工作业前，均必须由工程技术部门进行书面和现场技术交底。在施工过程中加大现场监控力度，施工局始终坚持作业（厂）队班组初检、队（厂）级质检员复检、质量管理部终检的内部“三检制”，并赋予质检人员“质量一票否决权”。与此同时，施工局对隐蔽工程和关键部位实行旁站监督、重点盯防，现场使用原材料、半成品(如砂石骨料、水泥、粉煤灰、外加剂、钢筋、混凝土拌和物等)均由试验室严格按照业主要求进行检测和控制，并始终坚持上道工序不合格决不允许进入下道工序施工。在“三检制”全部合格的基础上，提请监理工程师验收，保证施工过程处于全部受控状态。

质量是企业的生命，责任重于泰山。只有严格按照GB/T19001-2000-ISO9001-2000标准，建立、健全质量体系，严格按照标准运行，才能有效保证工程施工质量。提高工程质量的关键是要抓好五个环节：一是要牢固树立质量是企业的生命，是企业永恒主题的观念；二是认真执行GB/T19001-2000-ISO9001-2000标准，确保质量体系有效运行；三是完善和严格执行质量奖惩制度；四是明确和落实层层负责的质量责任制；五是强化质量教育，树立精品意识。处理好五个关系：

（1）质量和工期的关系；

（2）质量和成本投入的关系；

（3）质量和安全的关系；

（4）质量和效益的关系；

（5）质量和企业信誉的关系。

### 12.12.2 规范运作，保持质量体系的有效运行

（1）严格贯彻和执行GB/T19001-2000-ISO9001:2000国际质量标准，不断健全质量保证体系和质量保证制度。

（2）建立以总工程师为核心的技术管理、控制系统，制定技术管理实施细则，在投标阶段施工组织设计的基础上，结合工程现场实际和实践经验，进一步优化施工方案和施工技术措施，全面贯彻根据GB/T19001-2000-ISO9001-2000国际质量标准而制定的《质量手册》、《程序文件》、《作业文件》，使各分项工程全过程施工质量处于受控状态，确保工程质量，满足合同规定和设计技术要求。

（3）坚持“质量第一，预防为主”，严格执行工程“三检制”。在每道工序起始，明确提出质量要求和达到质量要求等级；施工中进行检查，在自下而上的分级检查合格和达到质量等级目标后，方可进入下一道工序的施工。

（4）采用先进的质量检查设备，通过试验和检测手段客观评定工程施工中建筑材料质量和成果质量。采用先进高效的施工机械设备，确保在施工过程中的质量，合理配置足够的机械设备，杜绝在施工过程中由于设备不足而造成的质量问题。

# 第十三章  施工安全管理与控制措施

## 13.1 施工安全目标

在施工过程中，切实贯彻和落实《中华人民共和国安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》及有关政策的相关规定，坚持不懈的对职工进行安全教育，强化每一位职工的安全意识，树立“预防为主，安全第一”的思想，积极响应业主的号召，若施工局一旦中标，即与业主签定《安全施工责任书》，并确保达到业主提出的安全施工目标：

1、防止和避免发生施工造成的人身伤亡事故；

2、防止和避免发生由于施工造成的直接经济损失达10万元以上的机械设备、交通和火灾事故；

3、防止和避免发生施工造成的重大环境污染事故、人员中毒事故和重大垮塌事故；

4、防止和避免发生重大的工程质量事故；

5、防止和避免发生性质恶劣、影响较大的施工安全责任事故。

## 13.2 安全管理体系与相关单位主要安全职责

### 13.2.1 安全管理体系

施工局局长为安全第一责任人，负责所承包工程项目施工安全，接受监理单位的监督管理，承担施工合同规定的安全责任；安全项目副局长、总工程师、总经济师是分管工作的具体安全责任人；各职能部门正职在各自业务范围内对安全工作负责；各工区、作业队（厂）行政正职是本单位的安全第一责任人；每个职工对各自岗位的安全工作负责。由局长、安全项目副局长、总工程师、总会计师、各职能部门、工程技术人员、作业队、班组、作业工人组成安全保证系统。安全保证系统图见图13-1。

根据《安全生产法》和项目法施工原则，施工局局长部下设安全监察部，代表局长履行安全管理工作，行使安全监察职能。施工局下属各厂队设置一名专职安全员，各班组设置一名兼职安全员，在安全监察部的监督指导下负责本单位的日常安全管理工作。由施工局安全监察部、各厂队专职安全员、各班组兼职安全员等组成施工局三级监察系统。安全监察系统图见图13-2。

根据业主的要求，施工现场成立由业主、设计、监理和施工局组成的安全生产

施工局局长

项目副局长

工程部主  任

经管部

主 任

质量安全部

主  任

物供部

主  任

办公室

主  任

财务部

主  任

试验室

主任

一工区主任

总工程师

三工区主任

中国水利水电第七工程局

班组长

作业工人

二工区主任

测量

监测队队长

安全生产委员会

图13-1  安全保证系统图

安全监察部

安委会办公室

副局长

测量监测队安全队长

安全班组长

(兼职安全员)

专职安全员

三工区主任

专职安全员

一工区主任

专职安全员

二工区主任

专职安全员

图13-2  安全监察系统图

领导小组，由安全生产领导小组对安全工作进行统一监督管理和统一协调，对施工局现场的安全生产进行宏观管理和决策。

施工局还将成立由局长为主任的“安全生产委员会”（简称安委会），“安委会”由分管安全工作的副局长任常务副主任，其余副局长、总工程师任副主任，另设委员若干人。安委会下设办公室（简称安委会办公室），负责安委会的日常性工作。安委会办公室设在质量安全部，由质量安全部主任兼任安委会办公室主任。

### 13.2.2 安全管理相关单位的主要职责

（1）安全生产委员会主要职责

安全生产委员会是施工局施工现场安全工作的决策机构，对项目的安全工作实行宏观管理；认真贯彻执行国家、上级主管部门、业主有关安全、劳动保护方针、政策，根据实际情况对普遍存在的安全问题，适时提出加强安全工作与改善劳动保护工作的措施及规划；对项目的安全生产、劳动保护、设备安全、交通安全、防汛安全等重大问题提出预防处理决策，研究、落实工程施工中的重大安全技术问题及处理方案或措施（含费用）；汇集与传递安全生产、劳动保护、设备安全、交通安全、防火防爆的技术信息和现代安全管理资料及经验，促进安全管理现代化；分析安全生产形势，指导并监督安全和文明施工，协调各职能部门和作业队的安全工作和重大安全、文明施工问题；根据不同施工阶段的特点，定期或不定期地组织安全生产（施工）大检查，对查出的问题，监督有关单位及时整改；审定各有关部门（安全、技术、设备物资等）制定的安全工作规章制度与技术规程，充分体现“安全生产、人人有责”的原则。

（2）施工局局长主要职责

施工局局长是施工局安全生产第一责任人，坚持“安全生产，预防为主” 的方针，将 “安全第一”的思想贯穿于生产经营管理全过程，负责全面管理本项目范围内的施工安全、交通安全、防火防灾等工作；负责建立健全以安全生产责任为核心的各项安全生产规章制度和安全管理体系；逐级签订安全生产责任书，确保过程有检查，年终有考核，做到奖惩分明；严格执行“布置生产任务的同时布置安全工作，检查生产工作的同时检查安全情况，总结生产的同时总结安全工作”的“三同时”制度。施工过程中,认真贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针；主持施工局的重大安全会议，安全生产委员会会议，听取安全监察部门对安全工作的汇报，及时掌握情况，及时组织解决安全生产中的重大问题；确保安全投入的有效实施，按规定配发和使用各种劳动保护用品和用具，保证施工人员的健康和安全；

（3）安全副局长主要职责

协助局长主持本项目日常安全管理工作，对施工局的安全生产及各级、各部门安全生产责任制的建立健全与贯彻落实，负全面领导责任；每月主持一次全面安全检查，对检查中发现的安全问题，按照“三不放过”原则立即制定整改措施，定人限期进行整改，保证“管生产必须管安全”的落实；充分发挥安全监察部门的监督、检查、管理职能，支持安全员工作，在事故性质的认定上，支持安全监察部门在职权范围内的正常工作；主持召开工程项目安全事故分析会，及时向业主及监理单位通报事故情况。及时掌握工程安全情况，对安全工作做得较好的班组、作业队要及时推广。

（4）总工程师安全管理主要职责

协助局长分管本项目安全技术方面的工作，承担安全生产技术管理、技术监督方面的安全职责；组织编制、审批施工组织设计中有关安全技术的要求及特殊施工项目的安全技术措施；负责审定、编制现场各工种、各设备的安全技术操作规程，审查并解决有关重大隐患的技术措施、方案，组织安全技术专题研究和攻关；组织编制年度预防重大事故的技术措施计划和安全技术劳动保护措施计划，督促项目、时间、措施、费用落实；组织编制并审批现场施工规程和规定，并根据情况变化及时组织修改、补充、完善，负责解决施工生产中的疑难或重大安全技术问题；负责安全科研工作，推广科研成果，参加或主持安全技术研讨会，审定安全技术项目和成果报告，解决安全技术问题。

（5）安全监察部主要职责

安全监察部是项目内部的安全执法单位，代表局长履行安全监察与执法职能；贯彻执行国家有关安全生产的法规、法令，执行地方政府、建设单位和监理单位对安全生产发出的有关规定和指令，并在施工过程中严格检查落实情况，严防安全事故的发生；负责制定项目的年度安全规划及安全生产规章制度，负责监督施工局各级安全责任制的落实，开展安全目标管理，分解下达安全生产指标，协助局长与各二级单位第一责任人签订安全生产责任书；定期或不定期组织安全生产综合检查，根据检查情况，及时下达隐患限期整改通知，督促各责任单位限期整改；对防护用品的质量和使用进行监督、检查；经常组织作业人员进行安全学习，尤其对新进场的职工与民工要坚持先进行安全生产基本常识的教育后才允许上岗的制度；会同有关部门组织落实安全技术培训工作，坚持安监人员和特种作业人员持证上岗，对特殊工种持证上岗建册管理；负责各单位的日常安全考核工作，归口管理工伤事故、统计报告工作，做到及时、准确、完整。

本项目开工前，根据《水利水电建筑安装安全技术工作规程》，结合现场的实际情况，编写通俗易懂适合于本工程使用的安全防护规程手册。安全防护规程手册经监理单位审批后分发给全体职工以及业主和监理单位有关人员。安全防护规程手册的内容应包括：

A、防护衣、安全帽、防护鞋袜及防护用品的使用；

B、升降机和起重机的使用；

C、各种施工机械的使用；

D、炸药的储存、运输和使用；

E、汽车驾驶安全；

F、用电安全；

G、地下开挖作业的安全；

H、高边坡开挖作业的安全；

I、灌浆作业的安全；

J、模板、脚手架作业的安全；

L、混凝土浇筑作业的安全；

N、机修作业的安全；

O、压缩空气作业的安全

P、高空作业的安全；

Q、焊接作业的安全和防护；

R、意外事故和火灾的救护程序；

S、防洪和防气象灾害措施；

T、信号和告警知识；

U、其它有关施工安全的规定。

（6）安全员职责

认真执行安全生产的各项规章制度，协助本单位负责人做好安全管理和监察工作，反映本单位安全生产情况和职工安全要求；每天巡视各施工面，检查施工现场的安全情况，及时纠正习惯性违章现象；班前交待注意事项，班后讲评安全，把事故消灭在萌芽状态中；监督班组和工人保管使用安全设施、工具、标志、器材和正确使用劳动保护用品。

## 13.3 安全管理制度及办法

根据施工局的实际情况，制定以《安全生产责任制》为核心的各项施工安全管理制度，包括：安全生产责任制、安全生产管理办法、安全生产教育制度、安全生产检查制度、消防管理度、交通安全管理制度、施工安全措施计划和相应的惩罚条例、事故的调查和处理制度等，做到有章可循、有章可依、执章必严、违章必究，从而把安全生产工作从“人治”向“法制”转变。

一、实行安全生产责任制度

根据本工程的特点及条件制定《安全生产责任制》，明确施工局局长、安全项目副局长、各职能部门、工程技术人员、厂队、班组、作业工人等各级人员的安全生产职责，做到纵向到底，横向到边，人人做好本岗位的安全工作。另外，还明确党、政、工、团等人员的安全生产职责，做到党、政、工、团齐抓共管，形成良好的安全生产管理氛围。

二、制定安全生产管理办法

《安全生产管理办法》是施工局安全生产管理的大法，内容包括：施工局安全管理应坚持的方针和原则、安全管理的总体目标和分级目标、安全管理体系的组成、安全教育、安全检查、安全纪律、安全技术与劳动保护措施计划的编制、交通安全管理、作业层的安全管理、分包工程及临时工的安全管理、事故管理、安全奖惩等，是制定其它安全管理制度的纲领性文件。

三、制定并落实安全生产教育制度

施工局要制定并保证《安全教育制度》的落实。针对工程特点，对所有从事管理和生产的人员施工前进行全面的安全教育，重点对专职安全员、班组长、从事特殊作业的架子工、起重工、电工、焊接工、机械工、机动车辆驾驶员等进行培训教育。未经安全教育的施工管理人员和生产人员，不准上岗，变换工种或采用新技术、新工艺、新设备、新材料而没有进行培训的人员不准上岗。特种作业的操作人员需进行安全教育、考核及复验，严格按照《特种作业人员安全技术考核管理规定》经考核合格获取操作证后方能持证上岗。对取得上岗证的特种作业人员要进行登记，按期复审，设专人管理。

坚持开展一年一度的“安全月活动”。通过各种形式的安全教育，增强员工安全意识，树立“安全第一，预防为主”的思想，并提高员工遵守施工安全纪律的自觉性，认真执行安全检查操作规程，做到：不违章指挥、不违章操作、不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害，达到提高员工整体安全防护意识和自施工防护能力。

四、制定并落实安全生产检查制度

施工局要制定并保证《安全检查制度》的落实，明确检查日期、检查人员，作定期和不定期检查。视工程情况，在施工准备前、施工危险性大、季节性变化、节假日前后等应进行检查，并要有施工局领导值班。对检查中发现的安全问题，及时制定整改措施，下发隐患整改通知，定人限期整改。

五、实行安全生产会议制度

施工局要制定并实行《安全会议制度》。坚持每年召开一次的年度安全工作会议，每季度召开一次安委会议暨季度工作会，每周召开一次安全监督网络例会制度，做到时间、人员、内容、效果的四落实。另外，根据工程施工情况，及时召开安全生产专题会议，协调施工过程中的安全生产关系，确保工程建设的顺利进行。

六、制定并实施易燃、易爆物品、火工产品管理制度

施工局要对易燃、易爆物品、火工产品的采购、运输、加工、保管、使用等工作项目制定一系列规章制度，并接受当地公安部门的审查和检查。对于炸药的使用采取签单制度，对炸药的使用者、使用地、使用时间和用量及过程均作详细记录，炸药必须存放在距工地或生活区有一定安全距离的仓库内，未经监理工程师批准，不得在施工现场堆放炸药。

七、实行逐级安全技术交底制度

施工局的工程技术部门在制定施工方案时，所有的施工组织设计和技术措施文件，必须有明确的安全防范措施，在每个项目、工序实施前需报监理单位审核，并报业主审定。在每个项目开工前，施工局要根据施工技术措施，组织有关人员进行详细的安全技术交底，凡参加安全技术交底的人员要履行签字手续，并保存资料，安全部专职安全员对安全技术措施的执行情况进行监督检查，并作好记录。各施工作业厂队同样要组织本单位所有人员进行详细的安全技术交底，并做好文字记录，使参加会议的人员明白怎样做才能保证施工安全。

八、实行交接班制度

施工各作业班组实行交接班制度，领工员和班长必须将本班组的工作情况及有关的安全问题向接班人做详细交代，并作好交接班记录。施工工地负责人或安全管理小组应认真检查交接班情况及交接班记录。

九、建立安全认证制度

每一道工序施工均要履行安全认证手续，安全认证上应有如下内容：施工部位、施工时段、施工单位、施工内容、存在问题以及拟采取的措施等。一般情况下，由当班技术员和工区技术负责人签字认可，要采取的安全措施应由施工局、设计、监理工程师共同商定处理，并签字认可后方可进入下一道工序的施工。

十、实行安全事故追究制度

施工局对各类安全事故，必须坚持“四不放过”的处理原则。发生安全事故后，立即对事故进行全面调查，查明事故发生的时间、地点、类别、伤亡程度、经济损失、事故发生的过程及原因、分析事故责任、提出事故报告及对相关责任人员的处理意见。事故发生单位必须提出预防事故的措施，以免再次发生同类的事故。对施工局内部发生的每一起安全事故，都要追究到底，直到所有防范措施全部落实，所有责任人全部得到处理，所有职工都吸取事故教训。严格执行国家有关安全事故报告制度，按要求及时报送安全报表和事故调查报告书。

十一、实行安全生产奖罚制度

施工局对安全施工必须做到奖惩严明，并贯彻安全与经济挂钩的原则，设立安全奖金，对安全生产做出成绩和有突出贡献的单位和个人给予奖励，对造成事故的应及时组织调查处理，对事故责任人应给予经济处罚、行政处分直至追究刑事责任。对事故单位也要依据事故情节给予经济处罚。

建立安全生产考核制度，为切实将安全生产责任制落到实处，局长与各二级单位安全第一责任人签订安全生产责任书，年终进行考核，奖罚兑现。施工局的安全监察部按月对各二级单位的安全工作进行考评，根据考核结果进行奖罚。

十二、实行安全生产动态管理制度

安全生产实行动态管理，在施工过程中，结合施工条件的变化，及时对安全管理制度进行补充、修改、完善，以满足新的安全生产管理工作的需要。

## 13.4 现场安全组织控制措施

本项目开工前，由项目总工程师组织工程技术部、安全监察部等部门编制实施性安全施工组织设计，对土石方开挖、混凝土施工、高空作业等，编制和实施专项安全施工组织设计，确保施工安全。根据施工局以往类似工程施工经验，结合本工程特点，施工过程中安全防范重点有以下几个方面：防爆破事故、防触电电击事故、防高空坠落事故、防高边坡飞石伤人事故、防行车交通事故等。

### 13.4.1 施工现场安全管理措施

施工现场的布置应符合防火、防爆、防雷电等规定和文明施工的要求，施工现场的生产、生活与办公用房、仓库、材料堆放、停车场、修理场等应按批准的总平面布置图进行布置。

现场道路应平整、坚实、保持畅通，危险地点挂按照GB2893-82《安全色》和GB2894-82《安全标志》规定的标牌，现场道路应符合《工厂企业厂内运输安全规程》GB4378-84的规定。

现场的生产、生活区设置足够的消防水源和消防设备器材，经过地方政府消防部门检查认可。消防设备器材应满足当地消防部门的要求，经常检查和保养，使其处于良好的待命状态，同时应对职工进行消防安全训练，保证消防水源充足和供水系统工作正常，随时可满足消防要求。消防器材设有专人管理，不能乱拿乱动。成立一个由若干人的义务消防队，所有施工人员和管理人员均熟悉并掌握消防设备的性能和使用方法。

各类房屋、库棚、料场等的消防安全距离应符合公安部门的规定，室内不能堆放易燃品；严禁在易燃易爆物品附近吸烟，现场的易燃杂物，应随时清除，严禁在有火种的场所或近旁堆放。氧气瓶不得沾染油脂，乙炔发生器必须有防止回火的安全装置，氧气与乙炔发生器要隔离存放。

施工现场应实施机械安全管理安装验收制度，机械安装要按照规定的安全技术标准进行检测。所有操作人员要持证上岗。使用期间定机定人，保证设备完好率。确保必需的安全投入。购置必备的劳动保护用品，安全设备及设施齐备，完全满足安全生产的需要。

在施工局设卫生所，根据工程实际情况，配备必要的医疗设备和急救医护人员，急救人员应具有至少五年以上的急救专业经验。

在施工现场，配备适当数量的保安人员，负责工程及施工物资、机械装备和施工人员的安全保卫工作，并配备足够数量的夜间照明和围挡设施；该项保卫工作，在夜间及节假日也不间断。

凡可能漏电伤人或易受雷击的电器及建筑物均应设置接地或避雷装置。施工局应负责避雷装置的采购、安装、管理和维修，并建立定期检查制度。

### 13.4.2 土石方明挖安全措施

（1）覆盖层开挖安全措施

覆盖层开挖自上而下进行，严禁采用掏根法挖土或将坡面挖成反坡，在坡顶设置截水天沟以防顺坡面流水。坡顶设置挡板以防落物伤人，开挖过程中及时进行边坡支护，加强边坡稳定观测，防止边坡失稳或产生较大滑移。为了施工安全整个工作面照明要满足要求，恶劣的气候条件下，不许在高边坡上施工。

（2）石方明挖安全措施

开挖人员要严格遵守安全操作规程。 明挖作业开工前应对坡顶设计线上面的边坡进行检查，如发现不安全因素，要提前处理。并将坡顶设计线外5m范围内浮石、杂物清除干净。沿边坡顶挖截水沟，设安全防护栏。当边坡上出现危石时，必须先进行撬挖处理后方可进行下一道工序的施工。撬挖时必须遵守以下原则：撬挖应自上而下顺序进行，禁止先下后上更不能上下层同时作业；严禁站在石块滑落的方向撬挖。在撬挖工作面的下方，严禁通行，并有专人监督；撬挖工作应在清除危石并形成无危险的坡面后，方可停止。

每层开钻前必须检查工作面附近岩石是否稳定，有无瞎炮，发现问题立即处理，严禁打残孔。供钻孔的各种钻架要搭设牢固，送风管路的接头必须搭接，以防断裂喷气“甩头”伤人。要为各种大中型钻机（液压钻，潜孔钻等）创造所需的工作条件和进退道路。

合理应用光面爆破，预裂爆破等技术，确保开挖轮廓，减少开挖对围岩及相邻建筑物的影响。施工中安全过程控制的重点为开挖爆破的过程控制，其爆破安全过程控制见下图13-3。

### 13.4.3 地下洞室施工安全控制措施

（1）洞室施工安全控制措施

进入地下洞室工地的人员，必须按规定配带安全防护用品，遵章守纪，听从指挥。洞室施工放炮由取得“安全技术合格证”的爆破工担任，严格防护距离和爆破警界。放炮10分钟后才允许人员进入工作面，安全撬挖后方能继续施工。

开挖自稳性很差的围岩，宜用超前锚杆和挂网湿喷混凝土的办法进行临时支护。当发现已锚固段的围岩有较大变形或锚杆失效时，应立即在该区段增设加强锚杆，其长度宜不小于原锚杆长度的1.5倍。当喷射混凝土尚未达到一定强度即趋失稳的

围岩或喷锚后变形量超过设计容许值以及发生突变的围岩，宜用钢架支撑进行支护。安装钢架支撑，应遵守起重和高空作业等有关安全规则，宜用小型机具进行吊装。应把喷层的异常裂缝作为主要安全检查项目，经常进行观察与检查，并作为

控制爆破设计、爆破试验

爆破后的开挖掌子面

检查装药孔

是否有瞎炮

处理瞎炮

检查掌子面是否有松动的岩石

撬除危石

检查围岩是否稳定、自稳情况

喷锚支护

造  孔

统一爆破时间和信号、安全哨及值勤人员、确定安全距离

装药前，检查非爆破人员及机械设备是否安全撤离，是否有明火。

纠正整改

装   药

装药结束,检查爆破联线,检查安全警戒,再次检查人员及机械设备是否安全撤离,是否有明火。

纠正整改

起 爆

有

安全

（无）

安全

不安全（有）

安全（无）

不安全

安全

不安全

不安全

安全

安全

图13-3  爆破安全控制程序图

施工危险信号引起高度警惕。

施工期间，现场施工负责人应会同有关人员对各部分支护进行定期检查，在不良地质段，每班应责成专人检查，当发现支护变异或损坏时，应立即修整加固。开挖不良地质段时，应按照短进尺、弱爆破、先护顶、及时强支护的原则进行。

洞内施工尤其是不良地质洞段的施工，作业人员要保持高度清醒和机动灵活的头脑，作业方法的变化要跟上地质条件的变化，善于应变才能有效的防止事故的发生。禁止闲散人员进洞。洞内施工照明应根据有关规定，提供足够的照明度，应加强通风散烟、防尘和防有害气体，尽量改善洞内作业环境，保护施工人员的健康。潮湿环境下的施工临时照明和手提设备，不得使用超过36V的高压作业。

洞内照明和动力电缆、电线定期派人检查，发现线路裸露处应及时处理；洞内洞外变压器均要设置安全栅栏，并要设置提醒标志（洞内用红色灯光适宜，洞外用字牌示意），以防触电伤人。

（2）通风与防尘安全措施

隧道内的空气成份，应定期取样分析，风速、含尘量每月至少检测一次。严禁地下开挖中使用烧汽油或液化石油气（丙烷、丁烷、乙烯、丁烯）的内燃机。

隧道施工时的通风，应设专人管理。无论通风机运转与否，严禁人员在风管的进出口附近停留。

通风机停止运转时，任何人员不得靠近通风软管行走和在软管旁边停留，不得将任何物品放在通风管或管口附近。隧道施工必须采用综合性防尘措施定期检查测定粉尘浓度。

### 13.4.4 运输安全措施

各类车辆必须处于完好状态，制动有效，不准带病运行，严禁人料混载。所有运载车辆均不准超载、超宽、超高运输。装渣时应将车辆停稳并制动。运输车辆应文明行驶，不抢道、不违章，施工区内行驶速度不能超过25km/h。

### 13.4.5 用电安全措施

施工现场用电设备应定期进行检查，防雷保护、接地保护、变压器等每季度测定一次绝缘强度，移动式电动机，潮湿环境下电气设备使用前应检查绝缘电阻，对不合格的线路设备要及时维修或更换，严禁带故障运行。

非专职电气值班员，不得操作电气设备。电气作业人员在操作高压电气设备主回路时，必须戴绝缘手套，穿电工绝缘靴并站在绝缘板上。

手持式电气设备的操作手柄和工作中接触的部分，应有良好绝缘，使用前应进行绝缘检查。低压电气设备宜加装触电保护装置。

电气设备外露的转动和传动部分（如皮带和齿轮等），必须加装遮栏或防护罩。

36V以上的电气设备和由于绝缘损坏可能带有危险电压的金属外壳、构架等，必须有保护接地。电气设备的保护接地，每班均有当班人员进行一次外表检查。电气设备的检查、维修和调整工作，必须由专职的电气维修工进行。

### 13.4.6 混凝土浇筑安全措施

工作台、踏板、脚手架的承重量，不得超过设计要求，并应在现场挂牌标明。脚手架与工作台的木板应铺设严密，木板的端头必须搭在支点上。

吊装模板时，工作地段应有专人监护。

在隧道内作业地段装卸衬砌材料时，人员与车辆不得穿行。

在2米以上高处作业时，应符合高空作业的有关规定。

检查修理压浆机械及管路时，应停止并切断风源和电源。

拆除混凝土输送软管或管道，必须停止混凝土泵的运行。

### 13.4.7 施工期边坡稳定安全措施

在工程开工后随施工组织设计上报详细的边坡安全监测措施，在开挖过程中密切监测边坡的动态，严格按爆破设计进行作业，控制爆破单响药量和总装药量，避免因施工原因造成边坡失稳和边坡蠕动，避免因施工造成的人员伤害和财产损失。

总之，坚持“安全施工”的指导思想，实行“第一管理者亲自抓安全”，全体参战职工共同努力保证安全，落实各项安全技术措施，激发全体施工人员安全生产的自觉性。创全优工程，必须保证安全达标。

# 第十四章  文明施工与环境保护

## 14.1 文明施工

### 14.1.1 文明施工目标

在本工程施工期间，施工局将按照文明施工企业的标准要求自己，认真履行合同，正确处理好与业主、监理和设计的关系，团结当地群众和其它承包商，急业主所急，想业主所想，做到持证上岗，服装整洁统一；施工现场整洁明亮，标志齐全美观，材料堆放整齐有序，设备停放整齐划一，施工工艺科学合理，推行程序化、标准化作业，争创“环境达标工程”和“文明施工样板工地”。

创建文明工区、厂区和生活小区，推行文明化管理。现场文明施工水平达到水电施工工地先进水平，以文明施工促进安全生产和项目管理。

本工程施工期间实行“两型五化”（安全文明型、卫生环保型；硬化、净化、美化、绿化、亮化）。

### 14.1.2 文明施工组织机构

施工们遵守招标文件中提出的有关文明施工的要求，成立本施工局文明施工活动领导小组，制订创建文明工地活动的实施方案和具体措施，争创“文明施工单位”，做到：履约信誉好；质量安全好；料机管理好；队伍建设好；环境氛围好；综合治理好。

建立由局长为第一责任人，主管生产副局长亲自主抓的安全生产、文明施工管理和监督机构，负责组织和监督本工程文明施工措施的落实。对现场文明施工的直接管理由调度室负责，至于生活区的环境绿化、整治，文体活动的开展，生活区安全消防、治安制度的制定和检查工作由办公室负责。各作业队及生产班组设兼职文明施工、环保监督员，负责本队、本班的文明施工、环保监督和整改。

开展文明工地，文明班组建设活动，按照各施工区进行分区域卫生包干，建立文明单位创建奖励基金，即：提取施工作业层工资含量3～5%，施工局按月提取工资总含量0.3%，作为总基金，对完成好或达标单位进行奖励，奖励金额为总基金的70%，对没有违规或工作一般单位不奖不罚，对有违规单位的处罚款项进入下次奖励基金。最终达到责任到位。

文明施工管理组织机构见图14-1：

施工局局长

副局长

工程部

合同部

质量安全部

物供部

办公室

财务部

试验室

一工区

班组长

二工区

三工区

测量

监测队

图14-1  文明施工管理组织机构框图

### 14.1.3 文明施工管理制度

（1）文明施工管理办法及考核细则

本办法主要内容包括各级施工管理人员的文明施工职责；施工人员着装、持证及精神面貌的要求；施工现场规划布置、材料堆放、设备的机容机貌和停放、施工风水电管线的布置、照明情况的规定；施工道路、场地的卫生、平整、排水及各种标示、标志的设置；库房整治、废旧物资处理及无用设备清退出场；文明施工检查、考核及奖罚等。

（2）文明施工责任制

按施工作业面的分布情况划分文明施工责任区，逐级签订文明施工责任书，年终进行考核兑现。

（3）文明施工评比挂牌制度

根据各施工作业面每月的文明施工检查和日常巡查情况，施工局将评出“优秀文明施工标兵工作面”进行挂牌奖励，对文明施工最差的作业面挂黄牌“文明施工重点整改作业面”并进行处罚。

（4）“三工制”制度

施工局在各施工班组推行“三工制”制度，即施工前，施工过程中，施工完要求各班组做到文明施工，规范作业，场地清洁。

（5）例会制度

施工局每月开一次文明施工月例会，会议对上一月文明施工管理情况进行总结点评，对本月的文明施工清理整顿做出安排。

### 14.1.4 文明施工管理措施

为了实现文明施工管理目标，施工局将采取以下措施：

（1）开展文化活动

积极开展职工的业余文化活动，设置录像室、棋牌室、灯光球场等娱乐设施和各种技能培训班，丰富职工的生活。坚决杜绝和严厉处罚“黄、赌、毒”等丑恶现象，倡导文明用语和绿化环境知识，将环境与人自然地融和起来。

①．建立图书室，给职工提供业余学习环境，提高职工的技术、技能水平。

②．设宣传栏、黑板报等文化设施，大力宣传工地文明施工、安全、质量、环保等有关的规章制度以及有关法律、法规的基本常识，增强职工的文明施工、遵章守纪的意识。

③．每月出一期工地简报，宣传文明施工活动，展示工地施工动态，表扬先进，批评落后。

④．开展劳动竞赛活动，及文明班组创建活动。

⑤．经常性组织体育比赛，在国庆、春节等节日举行庆祝活动。

（2）做好施工作业场区管理

①．按施工组织设计的总平面布置要求对施工现场进行统一规划，合理布置各施工区域，使施工现场处于有序状态，使各施工场地平坦、整洁、无积水。

②．在制定安全、质量管理文件时，一并考虑文明施工的要求，将文明施工的精神融汇于安全、质量的管理工作中去。施工现场主要道路出入口设置专人值守，与施工无关的人员、车辆禁止出入。

③．在生产区域内的入口位置设置醒目、整洁的“一图五牌”（施工区域平面图、施工公告牌、工程概况牌、安全生产纪录牌和安全、质量、文明责任施工牌），标牌包括：公告牌、工程简介牌、责任牌、宣传牌、牌坊、标语牌、安全警示牌、交通警示牌、交通指示牌等；在施工区内设置必要的信号装置，信号包括：标准道路信号、报警信号、危险信号、控制信号、安全信号、指示信号等，标示、信号清楚，颜色、图形符合标准，且设置齐全。并配置齐全的安全设施。在高处作业时悬挂安全网，拴安全带，且排架、平台、栏杆牢固。

④．各施工厂、队必须负责对施工场地进行清理、清扫，保证施工现场道路畅通，场地平整，无大面积水，场内设置连续、畅顺的排水系统，合理组织排水。

⑤．现场建筑材料的堆放，按照总平面布置指定的区域范围分类堆放，材料堆放有专人管理，材料堆放整齐有序、稳固，美观，有标识且规范、清晰明了，保持场内整洁。

⑥．施工区内设置宣传教育栏，进行文明施工管理、安全保证等方面的教育宣传。

⑦．生活用水、电线路要统一规化，整齐布置。洞内施工的风、水、电管线路要求架设于边墙上，做到平、直、顺、整齐有序。

⑧．道路施工行走面平整，轨道铺设规范。

⑨．施工现场防火、用电安全、施工机械、散体物料运输等，严格执行国家或地方有关规范、规程和规定，禁止违章行为。高压线路按规程架设，与建筑物、设施距离符合规范要求。施工低压电线完好，架空高度符合安全规范，牢固绑扎在绝缘体上；开关箱牢固、防雨，加锁，设触电保护器，接地完好。

⑩．燃爆物品运输符合国家规定，配备有足够的消防器材和消防设施。

⑾．工程主要作业场所，实行管理区域责任制挂牌施工，管理责任落实到人，定期检查及评比。施工现场所有施工管理人员和操作人员必须着装统一整洁，佩戴上岗证，戴安全帽进行作业。

⑿．合理安排施工顺序避免工序相互干扰，凡下道工序对上道工序会产生损伤或污染的，要对上道工序采取保护或覆盖措施。

⒀．工作场所下班前必须清理整洁，物品、机具、机械摆放整齐，做到工完场清。现场的钢材、水泥等能入库的尽量入库，不能入库的进行上遮下垫、防雨淋、防日晒等处理措施。

⒁．主要施工干道，应经常保养维护，为文明施工创造必要的条件,施工设备严禁沿道停放，必须在指定地点有序停放，经常冲洗擦拭，确保设备的车容车貌和完好率。

⒂．在施工作业面设置移动式厕所，并派专职人员负责清扫。

⒃．作业面照明采取固定集中照明与移动照明相结合，确保照明充分。施工电缆布置规范，接地可靠，无破损。

⒄．施工现场临时通道设置跳板、扶梯、栈桥等，且牢固、平稳。

⒅．每周由调度室组织进行文明施工大检查，把文明施工检查情况在生产例会上向各有关单位及项目局长汇报，提出进一步的整改措施。

⒆．工程完工后，按要求及时拆除所有工地围墙、安全防护设施和其它临时设施，并将工地及周围环境清理整洁。并按合同规定的期限内撤退其人员、施工设备和剩余材料。

（3）做好生活区后勤场区管理

①．工地生活后勤区域采用围栏分隔。

②．在生活区内显眼处张挂防火、安全警示牌及住宿规定。

③．生活区落实区域包干的安全、防火综合治理及计生责任人制度。

④．厨房必须设置在离易燃品不小于20米，厨房内墙铺贴2米高白瓷片，炊事员持证上岗，穿规定的工作服，搞好饮食卫生。

⑤．临时建筑采取砖砌墙体，或组合箱式设施，并符合安全、通风、明亮及环境卫生要求。

⑥．生活区内专人定时清扫，并确保生活区排水沟渠畅通。

⑦．宿舍内严禁赌博等违法行为。

⑧．工地做好防盗防窃工作，严格门卫制度，搞好治安保卫工作，防止工地发生群殴群斗事件。

⑨．积极主动处理好与邻边居民的友好关系，尊重当地各行政主管部门和公安机关，开展”共创文明工地”活动。

### 14.1.5 文明施工考核、管理办法

（1）文明施工管理系统实行分层管理，项目局长对整个工程文明施工进行宏观控制，相关管理部室对实施进行全过程控制，作业队、班文明施工监督员自施工控制。

（2）文明施工管理和监督机构依据本工程项目文明施工管理实施细则，将文明施工的评定分为“优良”、“合格”、“不合格”三个等级，按分项、分部、单位工程及作业厂队、施工班组逐级评定。

（3）每周由文明施工管理监督机构按实施细则进行详细检查，并认真做好记录。

（4）提倡文明作业，严禁野蛮施工，对野蛮施工的行为进行制止，一经发现不论是否造成损伤，一律给予经济处罚。

（5）文明施工管理监督机构每月进行一次文明施工评比，设月文明施工流动红旗，对得到流动红旗的作业队、班组进行奖励，对文明施工做的较差的作业队、班组进行经济处罚，限期改正。

## 14.2 环境保护措施

### 14.2.1 环境保护目标

根据本标工程情况，在工程施工中会遇到“三废”的处理、噪音的控制、人员的卫生与健康、水土保持及渣场管理等环保方面的问题。针对本标工程对环保方面的要求，在工程施工中施工局将努力达到以下环保保护目标：工程施工中“三废”排放、处理达标；尽量降低作业面噪声；创建一个舒适、健康的生活、施工环境。

### 14.2.2 环境保护计划

工程开工前将根据施工总布置与环保、水保设计，编制施工区和生活区的各种环境保护计划，其内容包括：施工弃渣的利用与堆放；施工场地开挖边坡保护和水土流失防治措施；防止饮用水污染措施；施工活动中的噪声、粉尘、废气和废油等的治理措施；施工区和生活区的卫生设施以及粪便、垃圾的治理措施；施工期的场地清理、保持和完工后的场地清理。

其中环保工作的重点是：空气污染防治，废水处理与排放，作业面噪声防治，固体废弃物处理与施工环境整治，明挖、渣场堆渣过程中水土流失防治。

### 14.2.3 环境保护管理制度

根据本标工程施工对环保方面的要求，施工局为确保环保管理目标及计划的实现，将制定以下环保管理制度：

（1）环境保护管理办法

本办法主要包括各级管理部门和管理人员的环保职责；监督检查实施细则；考核、奖罚标准以及环保监察员的工作程序。

（2）检查、报告制度

定期进行环保大检查和日常巡查，并做好记录和跟踪验证工作，对工程施工过程中存在的重大环保治理问题，以书面的形式向上级主管部门汇报。

（3）例会制度

施工局每月开一次环保月例会，会议对上一月环保管理情况进行总结点评，并提出存在的问题及整改要求，对本月的环保重点治理工作做出安排。

### 14.2.4 施工前的环境规划措施

随着人员、施工机械和材料进场，将进行施工期间的临时设施布置施工，在规划和建设期应着重注意以下几点。

（1）临建设施统一规划并经监理单位批准后方可施工，做到房屋建筑布局整齐、整洁、合理，采用建筑材料统一。水、电、气供给线路布置整齐，尽可能不损害临设区内的树木和房屋边缘的植被等，临建设施区内进行花木或草坪绿化，供电设计线路走线整齐、安全标志齐全，供水线路架设统一整齐，力求无一渗漏。在所有敷设的管闸阀处都设有醒目的“节约用水”标志。生产和生活污水都将进行无害化处理（即厌氧消化技术），做到“三个统一”即污水统一集中，统一无害化处理，统一排放。

（2）加强进场人员环境保护意识，杜绝人为的对环境造成伤害和损失。对生活垃圾集中堆放、集中烧毁，职工居住营地布局整齐，宿舍干净整洁、生活用品统一，施工工作服和劳动保护用品集中存放，切实改善和创建好职工的生活环境和娱乐环境，争创文明施工区。

（3）进场施工机械和进场材料停放、堆存要集中整齐，施工车辆在施工完后都必须清洗干净后，方可停放在指定停车场。建筑材料堆放有序，并挂材料名称、规格、型号等标志牌。对有公害的材料如火工材料和爆炸器材，易燃、易爆的油气罐等，必须在无公害措施情况下进行分类别存放，并由专人负责在当地政府环保部门和公安消防部门监督下进行工作。

（4）施工期间，结合当地群众的植树绿化活动，开展植树造林周活动。每棵树木由个人领管，直至工程结束退场。

### 14.2.5 施工期间的环境保护措施

环境保护是一项基本国策，也是评定工程质量的一个重要条件。为了响应业主和招标文件的要求，高质量地完成本标工作，在本标工程施工期间，严格遵守国家和地方有关环境保护的法律、法规，遵守业主制定的有关本工程环境保护管理办法的规定。施工们将采取如下环境保护措施，确保工程一流的环境效益。

一、大气、尘土、噪声污染防治措施

①．大气、尘土污染防治措施

施工期间，安排一定数量的人员每天定时打扫路面，以保持路面清洁。晴天安排专门的洒水车对场内施工道路、施工场地和弃渣场进行洒水，以使施工区不扬尘，避免扬尘对周围环境空气的污染。在爆破、开挖、水泥输送等作业中，采用水幕降尘器实施水幕降尘或隔尘措施，做好施工人员的劳动保护。对水泥、粉煤灰等易飞扬的细颗粒散体建筑材料设专门库房堆放，装卸人应采取必要的防护措施，露天堆放时要下垫上盖，防止飞扬和流失而造成污染。运渣车辆装车高度不得超过车厢挡板高度，使用编织布在车厢顶部加装顶盖；车辆行驶速度一般不大于25km/h，以减少施工扬尘。同时定期保养施工设备，减少噪音，检查汽车、装载机、吊车等用油设备的废汽排放量，不合格者予以及时处理。未经监理工程师同意，施工期间不得随意燃烧树木及废物，以免污染空气。

在工程施工过程中，加强施工机械的净化，减少污染源(如掺柴油添加剂，配备催化剂附属箱等)，配置对有害气体的监测装置，禁止不符合国家废气排放标准的机械进入工区。

对油料的保管和使用过程中，为防止跑、冒、滴、漏现象，加强设备的维护保养并采取收集集中处理措施，以防污染道路、场所、水源。

②．噪声污染防治措施

在工程施工过程中避免夜间进行如爆破等强噪声作业，施工车辆特别是重型施工车辆的行驶线路经过居民区时限速行驶，并尽可能避免夜间作业，按照《建筑施工场界噪声限值》及《城市区域环境噪声标准》对噪声控制制定出实施细则，并加以认真贯彻。且在设备选型时，尽量选择低噪音设备，同时应定期保养施工设备，减少噪音。

二、水污染防治措施

采取措施防止任何污染物质直接或间接进入河道、水源，各种施工用的燃料、油料、化学品、酸类做到严格管理，特殊保管储存地远离地表水源，并且距离任何地表水源至少150m。

做好施工生产、生活区排水系统的设计，生产、生活废水、污水必须经过处理达到排放标准才能排放至河道，严格防止废水、污水直接排入农田、河道。

（1）污水、废水处理的依据

施工期主要产生污水、废水有以下几类：机械修理厂、洗车场弃水以及生活污水。由于开挖、混凝土浇筑、冲仓、养护等施工，产生的排水主要污染物为SS和PH。机械修理厂排水，主要污染物为分散油，同时含有BOD5和COD成份。生活污水主要污染物为SS、BOD5和COD等。

（2）污水处理执行标准

污水处理标准施工区所在河段执行中国标准GHZB1-1999《地表水环境质量标准》，污水排放执行中国标准GB8978-1996《污水综合排放标准》中表4规定的Ⅰ级排放标准要求。

（3）水质保护措施

a.施工生产废水，主要污染物为SS和PH，采用沉砂池加絮凝剂的一级单项处理方法，其处理工艺流程图见图14-2。

- 图14-2   含悬浮物生产废水处理工艺框图

b.生活污水处理

生活污水主要污染物是BOD5和细菌，生活区内设化粪池，污水通过下水道沟管汇集到化粪池经初处理后，经过USTP-30地埋式污水处理设备(污水处理量30m3/h)处理后再排放。生活污水处理工艺流程见图14-3：

- 图14-3   生活污水处理工艺框图

c.机械修配厂由于机械配件的清洗，废油较多。一是禁止将废油、酸液及其它有毒物质直接向下水道倒放；二是设置废油、废料收集器，收集集中清除；三是设置处理槽，进行超滤处理，其处理工艺流程见图14-4。

- 图14-4  间歇式处理分散油废水流程图

（4）施工区所有易造成水土流失的开挖面，在开挖作业后及时按设计要求进行保护；并按要求及时做好施工区和生活区的截水沟和排水沟，一旦堵填，及时派人疏通，以防排水不畅而引起边坡的滑坡、坍塌。

三、弃渣场保护、场地开挖边坡保护及防止水土流失措施

工程开挖弃渣运至专门指定的渣场，并进行有序、选择性的堆放，靠近弃渣场边线附近堆渣坡面采用较大块石堆筑。渣场坡面设排水沟，堆渣坡脚采取砌石保护，弃渣区顶部表面形成排水横坡。以防止开挖弃料侵占到渣场范围外或下塌流入河道引起环境污染。同时，在符合工程要求，并经监理工程师同意的前提下，尽可能利用工程弃渣。

采取有效的保护措施，防止在工程利用或占用的范围内发生土壤冲蚀以及对土地河床或河岸的冲刷，并防止由于工程施工而造成的开挖料或冲蚀物质在任何河流和冲沟内淤积，造成堵塞酿成人为性泥石流和水土流失。

合理设计开挖措施方案，尽可能采取保护措施保护施工内外的树木及植被，对新开挖的裸露的工作面及时采取防护措施，以免引起滑坡造成水土流失而破坏树木植被。

为防止开挖区的石渣下江，在开工前期，施工局将分别在左岸EL1975和EL1885高程设置集渣平台、挡渣坎和柔性防护网。在施工过程中，施工局将尽可能在工作面出渣，并尽可能控制爆破飞石，减少飞石对挡渣坎的冲击。挡渣坎和柔性防护网一旦被飞石冲击损坏，要及时恢复，确保其发挥作用。

生活区的废水经处理（化粪池或沉淀池）后通过场地内系统排水沟排至指定地点。生活垃圾集中堆放，并定期运至指定地点。

四、生态环境的保护

组织开展环境保护的宣传教育，强化施工人员环保意识，提高认识，使环境保护成为职工的自觉行为；加强领导把保护生态环境的工作纳入到重要日程上来，由专人负责并配合地方政府和环境部门定期检查，教育职工争当文明职工，规范生活区域和生产区域。禁止施工人员在周围地区捕杀捕猎野生动物和超越征地范围毁坏森林植被与林木花草。

保护施工区外的场地及植被，未经允许不得自行砍伐树木，合理设计开挖区的边坡，并采取防护措施，以免引起滑坡而破坏植被。对于合同规定的施工活动界限之外的植物、树木必须维护原状，不得使有害物质（如燃料、油料、化学品、酸碱类以及超过允许剂量的有害气体和尘埃、污水、弃渣等）污染土地、河川。

保护当地野生动植物，禁止职工打猎和捕鱼活动。若因施工需要，施工界限内的植被须经业主同意后方可砍伐，并将有商用价值的树木运至业主指定的场地堆存。

生活及生产垃圾按规定采用开挖渣料或土料覆盖，其覆盖厚度不小于0.6m，且不得妨碍天然排水或污染河川。

在工地配置专职人员和专用工具，保持施工区和生活区的环境卫生，及时清理生产、生活垃圾，并将其运至指定地点进行掩埋处理。

五、施工区和生活区的卫生设施以及粪便、垃圾的治理措施

设置流动厕所，严禁随地大小便；在临时仓库、临时生活办公场所等区域，均设置带有化粪池的固定工地厕所，对施工及生活区的厕所、公共浴室的废弃物都必须经化粪池处理，区内的生产生活垃圾集中堆放，设立环境保护和卫生防疫岗位，配备相应人员，定期检查，并做好环境保护相关资料的收集整理工作，并组建专业队伍负责生活区和生产区的卫生清洁工作，定期将垃圾运至场外指定地点烧毁或掩埋，定期清扫、消毒、灭蚊蝇等，确保环境卫生。其中对油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的废弃物，采取收集后按环保要求集中消毁措施，禁止随意焚烧。

食堂环境清洁整齐，配备防蝇、防鼠、防尘、防蟑螂的设施或药品，配置洗涤、污水排放及垃圾存放设备；发生食物中毒，及时向当地卫生防疫部门报告，做好食物中毒的调查与治疗。

六、明挖施工环保技术措施

根据明挖施工的特点，施工局将采取以下措施确保水土流失和环境污染。

①．水土保持措施：根据设计图纸和发包人、监理工程师的有关要求，在开挖前先完成排水沟渠、拦渣墙等水土保持项目的施工；开挖过程中严格按设计要求的程序和标准进行施工，及时对开挖面进行锚固与支护；开挖渣料严格按有关规定堆存或弃存，严禁渣料下江。

②．防尘措施：钻机作业采用湿法工艺或袋式降尘措施；施工道路配备洒水车定时洒水；运渣车辆加后挡板或控制装载量防止沿路掉渣污染路面。

③．防噪措施：严格按发包人规定的统一爆破时间进行爆破作业。

### 14.2.6 场地清理

施工中做到边施工、边环保、边恢复，对已使用完的场地、便道抓紧时间进行平整恢复。主体工程竣工后，在规定时限内拆除一切必须拆除的生产和生活临时设施，清除施工区和生活区及其附近的施工废弃物，做好场地清理工作，并按监理工程师批准的环境保护措施计划完成环境恢复，作到“工完料清场地清”，经监理工程师检验合格后退场。

### 14.2.7 加强施工管理，全面响应发包人有关保护环境的规定

（1）施工局将严格遵守和执行国家和地方政府有关环保法规、标准，履行合同中有关环保条款及承诺；

（2）在工程开工的同时，建立由施工局局长直接领导的环境保护管理和监督机构，负责组织和监督本工程环境保护措施的落实。在工程施工过程中，对施工中出现的环境与施工之间的矛盾和问题进行治理、协调，达到工程施工与环境保护同步进行。

（3）结合各施工岗位，制定严格的作业制度，规范施工人员作业行为，做到文明施工，科学施工，避免有害物或不良行为对环境造成污染或破坏。

（4）施工局虚心接受环保监理工程师的指导监督与检查，并主动向监理工程师反映情况并提供所需资料；

（5）在施工中，当发现环保效果不符合设计或有关规程规范要求时，施工局将主动及时调整或修订施工技术措施与环保措施，并经批准后执行。

（6）施工局在健全环境保护控制体系，加强环保管理的同时，对出现的环保问题，将本着“三不放过”的原则认真处理。

（7）施工过程中发现工程地质、水文地质条件变化或其他实际条件与设计条件不符合，有可能引起重大环保问题时，施工局将及时将有关信息反馈给相关单位，供变更或修改设计参考。

# 第十五章  工程成本控制措施

施工项目成本管理对象为一个工程项目，因此成本管理只能在这种不再重复的过程中进行，成本管理是事先采取的主动性的管理。

首先，成本管理是针对每个劳动者的，施工项目成本管理必然与工期管理、质量管理、技术管理、预算管理、资金管理、安全管理等相结合，从而构成了施工项目管理的完整网络。施工项目中的每一个管理职能部门、作业班组和个人都必须参与工程项目的成本管理，只有人人参与、人人重视，才能使成本管理的链结紧密、通畅。

其次，制定科学合理的成本计划，为有计划、有目的、有组织地进行成本控制提供依据。工程实施前期，制定详细的成本控制计划，为按步骤、有目的、有重点的进行成本控制提供依据与考核标准。计划成本一旦确立，项目负责人负责对执行情况和效果进行监督和评价，奖优罚劣，以使成本计划得以实施。

## 15.1 成本控制的具体内容

### 15.1.1 对人员成本控制

实行局长负责制。建立健全激励和约束机制，按功能优化原则组建一线作业层，对作业层严格按产值含量、材料挂钩进行结算。作业层分为三个线两个工种：即生产一线作业层、各辅助工种和管理人员、后勤服务等。两个工种即为一线施工的机械工种、开挖钻爆工种、钢筋制模工种、砼工种，通用项目管理办法，实施人员管理到位，激励多劳多得，奖勤罚懒。约束在施工管理过程中的不规范行为。

### 15.1.2 材料的成本控制

材料从采购到使用进行全过程控制，材料采购的主管部门要及时掌握市场三天以内材料价格信息，采取评标形式集中采买，评标形式主要体现商家材料质量、材料价格等。材料存放和保管必须措施得当，以免造成人为性的材料损失，发放材料严格按照定额供料，进出库材料手续齐全，以免造成材料走失。现场使用材料严格按施工规范进行施工，严禁超标使用，对周围性材料坚决杜绝破坏性的使用。对材料从采买到保管以至施工现场使用进行全过程控制和管理，材料管理好坏直接影响着成本控制效果和整个工程的经济效益。

### 15.1.3 机械成本控制

合理配置机械设备，使用机械设备产生最大效益，提高机械设备的使用率和利用率，充分发挥机械优势创造效益，降低机械成本。

加强机械设备的维修保养，降低消耗性配件的开支。操作人员定机定人持证上岗，严格按照操作规程，保证机械设备的正常运行，创最佳效益。

进行单机核算，对所有机械设备在施工前进行各方面指标核定，包括吨公里油料消耗、润滑油消耗、易损件消耗，软存的各种因素消耗，进行登记存卡建立校核指标，以产值含量分机承包。在承包过程中严格按“红旗设备”标准进行检查和考核。做到机械设备的使用率最高，产值最高，单车配件消耗最低，油料消耗最低，机械设备保养完善，整机车况，机况最佳。

建立机械设备的管理制度和考核制度，机械设备的管理在施工局设备科的领导下进行工作，工作的宗旨是“以最佳机械设备配置，创最大施工产值，降最低消耗，创造最佳效益”。

施工局财务在施工局监事会的监督下进行工作，做到对施工局财务部门网络上的监控，并随时纠正所发现的问题。对施工局财务每三个月进行一次内审，全年度进行一次综合总结，将对全年度人、材、物管理完成产值收入和各种费用支出等经营情况做出总结，对该施工期内的盈亏情况及时通报施工局管理层和职工现场监管小组，对其进行总结分析以便扬长避短，规化下一步工作。

## 15.2 施工过程中的成本控制

### 15.2.1 建立成本目标责任制，实施成本管理

成本管理包括成本预测、成本决策、成本计划、成本控制、成本核算、成本检查和成本分析等。针对工程特点，对成本目标进行分解，明确每一个成员的责任，使责、权、利相对应，通过有组织、有系统地进行预测、计划、控制、核算和分析等工作，促使各要素按照一定的目标运行，使实际成本控制在预定的计划成本范围内。

### 15.2.2 质量和安全成本管理

“质量就是生命，安全就是效益”。工程施工过程中严格按程序组织施工，坚持“预防为主，检验把关”明确提出质量要求，坚决杜绝一切人为造成的质量事故而带来的经济损失。在安全上建立健全安全保证体系和制定详细的安全操作规程，加强施工区域内的各种安全防范措施，严格按照标书安全防范措施进行防范布置，对商务报价的安全防范措施费，全部纳入该项工程，如有不足的经费，施工局将提取专款专项进行安全设施建设。确保施工过程中人身安全，以至达到安全生产所创造的效益。

### 15.2.3 实施人、材、机科学管理，降低成本

尽量使劳动力均衡配置，便于管理；并使每个人劳动强度适当。在劳动力需用量计划的基础上再具体化，防止漏配，必要时根据实际情况对劳动力计划进行调整。为保证作业需要，工种组织要考虑技术工人与普工比例必须适当、配套。

制定材料、设备使用与调配计划。建筑材料按要求有计划领取、储存和保管；搞好机械设备合理利用；及时进行维修保养，力行节约，降低成本。

### 15.2.4 土石方开挖成本控制

通过优化技术方案，减小超挖，是开挖施工工程成本控制的关键。因此，在施工过程中，将广泛咨询工程爆破专家和现场参建技术人员和有经验的老工人的意见和建议，并根据不同部位的开挖特点，做现场爆破试验，通过试验和计算，将理论和实际相结合，确保开挖部位的质量，从而降低工程施工成本。

### 15.2.5 砼施工成本控制

混凝土施工是一个系统性很强的工程，降低混凝土生产和施工成本同样也是系统工程，施工中，施工们将根据混凝土的供应、运输浇筑一条龙建立成本核算与成本的控制措施，奖优罚劣，将工程的施工成本和相关的生产成本降低到最低的限度。

# 第十六章  工程验收与竣工资料整编

## 16.1 工程验收及资料提交范围

### 16.1.1 工程验收的组成

依据国家电力行业标准《水电站基本建设工程验收规程》及本招标文件规定，本工程验收由部分工程验收、单位工程验收和合同项目工程完工验收组成。

部分工程验收是在全部工程完工验收前，业主根据合同进度的安排，需要提前使用尚未全部完工的某项工程而进行的部分工程验收，由监理单位主持，业主和有关单位参加；单位工程验收可由业主主持，也可由业主委托监理单位主持；合同项目完工验收由业主主持，完工验收除工程形象面貌按合同完成，工程决算也必须完成才能进行合同项目完工验收。

### 16.1.2 完工资料内容

在工程竣工时，提交成套的竣工图（一式十份），同时提交电子文档。其内容包括：

（1）工程实施概况和大事记；

（2）已完工程移交清单（包括工程设备）；

（3）永久工程竣工图；

（4）列入保修期继续施工的尾工工程项目清单；

（5）未完成的缺陷修复清单；

（6）施工期的观测资料；

（7）监理人指示应列入完工报告的种类施工文件、施工原始记录（含图片和录相资料）以及其它应补充的完工资料。

### 16.1.3 竣工专题报告提交的资料

工程竣工后提供以下专题报告：边坡开挖与支护、混凝土施工报告、排水措施报告；环境保护报告；质量安全管理报告；工程决算报告等。

### 16.1.4 验收程序

验收申请报告→监理人审验申请报告→工程验收→颁发工程验收证书。

## 16.2 工程验收资料整编

根据施工局成员在三峡工程积累的竣工资料整编的经验，结合本标段工程的特点，为了有利于资料的分类整编，工程竣工资料的整编大致按以下五大类划分整编。

### 16.2.1 工程验收资料

工程验收资料主要包括工程完工验收签证鉴定书、工程完工验收签证申请报告、施工报告、监理报告、试验报告、竣工测量报告、现场声像报告、重要缺陷、质量事故处理验收报告以及未完工程安排及完工日期等。

### 16.2.2 施工综合管理资料

施工综合管理资料主要包括开工申请报告及开工令、重要的施工管理文件、设计交底、设计技术要求、重要技术问题专题会会议纪要、工程建设进度管理文件、监理、设计、业主文件、施工大事记等。

### 16.2.3 质量检查签证资料

质量检查签证资料包括单元工程工序过程的质量检查签证资料、砼施工质量现场检查资料、砼较大质量缺陷、施工事故、质量事故处理过程记录、现场声像记录资料以及验收结论意见、施工竣工测量资料、工作联系单、施工声像资料等。

### 16.2.4 质量保证资料

质量保证资料主要包括原材料的试验检测记录及成果汇总表、砼及构配件的试件检测记录及成果汇总表、砼拌和物的试验检测记录、钢筋、止水片检测记录、原材料出厂材质证明、设备机具仪表检测率定资料及出厂合格证、现场生产性试验资料等。

### 16.2.5 竣工图

竣工图主要包括开挖图、锚杆施工图、砼结构、钢筋图、施工仪埋图、灌浆竣工图及其它必须提交的竣工图。

## 16.3 搞好竣工资料整编

### 16.3.1 建立完善的资料管理制度

从工程施工开始，就设专人负责施工过程资料的收集、整编、移交。按照国家和行业主管部门的有关规范各标准，制定相应的管理制度。从文件资料的形成、日常管理到其收集整编、移交保管形成一套完整的制度。在施工过程中，根据情况的变化对管理制度进行补充和调整。

### 16.3.2 强化日常资料管理工作

做好平时的工作，保证基础资料规范、系统、完整，整编时可以减少很多工作量。日常资料管理中注意的事项很多，如记录按要求填写，文件规格统一、分类存放，施工原始资料及时收集、专人保管，对设计图纸和设计变更加强管理、做好登记。

### 16.3.3 实施分阶段整编计划

在工程开工前，根据施工进度安排编制整个工程项目的资料整编计划并分阶段实施，尽量做到资料收集、整编及移交与工程建设同步。工程建设进展到一个阶段，资料收集整编完成到一个阶段；工程项目完工一个，资料移交清楚一个，验收一个。

### 16.3.4 运用经济手段促进资料整编归档

在进行资料整编时需要花费一定的人力、物力、财力，特别是一些大型工程，由于图纸资料数量巨大，开支更是可观。为搞好这项工作，可考虑设立适当的奖金，用以调动资料整编人员的积极性。

### 16.3.5 加强人员学习、培训

在施工过程中，应注重资料管理和整编方面的学习、培训，对工程技术人员和行政管理人员进行档案知识培训，力争做既懂工程技术也懂档案管理的复合型人材，掌握档案方面的有关规定和要求，在平常的工作中能按高标准搞好基础资料。

### 16.3.6 大力运用计算机进行资料管理和整编

当今社会已进入信息时代，计算机正在诸多领域发挥着越来越重要的作用。从工程开工起，就应在资料管理、整编时要充分运用这一工具。利用计算机建立信息资料管理系统协助日常管理；利用网络进行文件、资料的传输；将一些重要的文件、原始资料通过扫描方式输入计算机或制作成光盘，延长保管年限；利用计算机建立档案管理系统。计算机的应用，不仅可以大大提高效率，也可提高整编工作的质量。

## 16.4 竣工资料提交时间

分部分项工程验收资料在分部工程完成后3个月内提交，合同项目工程完工验收及资料提供在主体工程完工后6个月内完成。

## 16.5 工程保修

一、保修期

保修期自工程移交证书中写明的全部工程完工日开始算起，保修期限在专用合同条款中规定。在全部工程完工验收前，已经业主提前验收的单位工程或部分工程，若未投入正常使用，其保修期亦按全部工程的完工日开始算起。

二、保修责任

(1) 保修期内，负责未移交的工程和工程设备的全部日常维护和缺陷修复工作，对已移交业主使用的工程和工程设备，则应由业主负责日常维护工作，施工局将按移交证书中所列的缺陷修复清单进行修复，直至经监理人检验合格为止。

(2) 业主在保修期内使用工程和工程设备过程中，发现新的缺陷和损坏或原修复的缺陷部位或部件又遭损坏，则按监理人的指示负责修复，直至经监理人检验合格为止。监理人会同业主和施工局共同进行查验，若经查验确属由于施工局施工中隐存的或其它由于施工局责任造成的缺陷或损坏，应由施工局承担修复费用；若经查验确属业主使用不当或其它由于业主责任造成的缺陷或损坏，则应由业主承担修复费用。

三、保修责任终止证书

在整个工程保修期满后的28天内，由业主或授权监理人签署和颁发保修责任终止证书给施工局。若保修期满后还有缺陷未修补，则需待施工局按监理人的要求完成缺陷修复工作后，再发保修责任终止证书。尽管颁发了保修责任终止证书，业主和施工局均仍应对保修责任终止证书颁发前尚未履行的义务和责任负责。

## 16.6 完工清场

工程移交证书颁发前(经业主同意，可在保修期满前)，施工局将按以下工作内容对工地进行彻底清理，并需经监理人检验合格为止。

(1) 工地范围内残留的垃圾已全部焚毁、掩埋或清除出场。

(2) 临时工程已按监理人指示拆除，场地已按合同要求清理和平整。

(3) 按合同规定应撤离的施工局设备和剩余的建筑材料已按计划撤离工地，废弃的施工设备和材料亦已清除。

(4) 施工区内的永久道路和永久建筑物周围(包括边坡)的排水沟道，均已按合同图纸要求和监理人的指示进行了疏通和修整。

(5) 主体工程建筑物附近及其上、下游河道中的施工堆积物，已按监理人的指示予以清理。

（6）按合同的规定清理和平整临时征用的施工用地，做好环境恢复工作。

## 16.7 施工局的撤离

整个工程的移交证书颁发后的30天内，除了经监理人同意要在保修期内继续工作和使用的人员、施工设备外，其余的人员、施工设备均应拆除和撤离工地。并应按合同的规定清理和平整临时征用的施工用地，做好环境恢复工作。

# 第十七章  现场施工配合与协调

锦屏左坝肩开挖标施工期间，加强与业主、设计、监理工程师、相邻标段施工局以及地方政府的配合与协调，以及本标内部各工序之间良好的协调配合是确保锦屏左坝肩开挖标工程施工顺利进行的关键之一。

在施工过程中，施工局将积极响应招标文件的要求，服从业主、监理工程师及设计单位的指示，主动与本标有密切联系的承包商取得联系，就本标与他们有关的事宜进行必要的、真诚的协调、协商，并在力所能及的情况下，积极配合他们的施工，确保整个工程和本标工程顺利、融洽的进行。

## 17.1 与相关标段的施工联系和协调

### 17.1.1 进度协调

（1）施工局将严格按招标文件的有关规定以及监理人批准的施工总进度计划，按规定的开工日期、规定的期限按时完成全部工程项目。

（2）因其他承包商或其他原因而导致本施工局不能按期完工或移交工程项目和工作面时，施工们将主动与其他承包商进行协调解决，在协调解决不成时，提请监理人或发包人协调，本施工局将及时地据实提出报告递交给监理人，请监理人对报告或修正或调整的施工进度计划予以审查，在尽量满足总进度要求的前提下适当调整各项完工和移交有关工作的日期。

（3）本合同工程与其它合同标段的界面施工协调服从监理人的安排。

### 17.1.2 施工场地的协调

（1）凡已经发包人批准划归其他承包商使用的施工场地，本施工局将严格招标文件规定的完工日期之前或按监理人指示拆除，拆除工作（包括场地清理）符合发包人的要求。

（2）本施工局与其它承包商在场地的共同使用上发生矛盾时，本施工局将服从监理人的协调。

（3）本施工局自行修筑的施工道路和场地，将按监理人的指示无偿提供给其它承包商使用。

### 17.1.3 施工道路的协调

（1）招标文件规定的公用道路和桥梁为本施工局在合同标段施工期间使用的施工道路，若在使用上或维护上与其它施工局发生矛盾，本施工局将服从监理人的协调。

（2）如有需要，施工局因施工需要增设的临时施工道路，应服从监理人协调，提供给其他承包商使用。

（3）本标与其他承包商共同使用的施工道路，服从监理人协调做好施工期间的道路维护，共用施工道路使用完成后，按照监理人协调指示结束维护施工道路的使命。

### 17.1.4 其它设施的协调

发包人根据其它工程的需要，需利用本合同标段施工局的设施时，本施工局将服从监理人的安排和协调。

### 17.1.5 与相关标段的协调

本标段施工区主干道,即6#路、8#路均由其他承包商施工，施工局进场后加强与相关标段的承包商进行协调，确保本标如期开工和顺利施工。

## 17.2 现场施工干扰的措施

为协调解决好本标与其它标段间的相互干扰，通过对相关标段与专业间施工特点、难点重点的分析，针对招标文件规定的控制工期、施工形象、施工质量和施工安全等方面的要求，从施工进度、施工组织、施工配合方面采取以下措施：

（1）响应招标文件的要求，顾全大局，尽可能地为相关标段提供方便，并通过业主和监理，加强与相关标段间的联系，建立与相关标段协调配合的良好关系。

（2）在业主和监理的支持下，承担起招标文件中赋予本标段施工局的施工协调责任，搞好协调工作。服从业主、监理和负有协调施工干扰责任的其他标段施工局的合理组织安排，尽力减少施工干扰；在施工过程中，若因相邻标段之间的施工或其它因素造成对施工总进度的影响时，服从业主、监理工程师的协调决定。

（3）根据本合同招标图纸以及监理工程师批准的施工总布置图的规定，凡划归其他承包商使用的场地，施工局将无条件地在监理工程师指定的日期按时移交，移交后场地（包括清理平整等）符合监理工程师的要求。若与其他承包商在场地或其他公用设施的共同使用上发生矛盾时，服从业主、监理工程师的统一协调。

（4）本标段施工区段范围内由业主提供的道路、供水管道、电力线路、照明设施、辅助生产设施等公用设施，凡合同规定由施工局负责管理维护的施工局将坚决执行，保证其不会被损坏或发生障碍而影响其他承包商的正常施工。

（5）做好本标负责的通道的维护和管理，设专门的施工队伍维护和修理交通道，确保通道完好、畅通。在共用的施工通道设置交通执勤岗，派专职人员管理交通道，统一指挥车辆行走，确保交通道路通畅。

（6）在本标段施工过程中，将严格按照制定的施工质量安全措施组织施工，确保相邻工作面的工作人员、设备及相邻界面建筑物的安全，保证相邻工作面工程质量和建筑物结构质量不受影响。同时遵守业主和有关爆破安全规定，进行明挖爆破作业。

（7）积极地为在本合同工程中承担穿插施工任务的其它承包商提供施工方便，尽可能地为其它承包商提供通风条件、照明条件、场地条件等。积极配合相关标段的交面工作。

（8）在现场临时设施的布置上，充分考虑其它承包商的需求，当其它承包商的供应系统发生故障时，将积极提供方便，尽可能提供自身的供应资源，尽量帮助其它承包商。

（9）本标按照招标文件规定向监理人提交年度计划，在计划中提出发包人和其它施工局提供工程设备及预埋件或施工局提交、移交工作面的计划要求，同时根据业主的审查意见调整施工计划，并将审查过的意见同相关施工局进行通气。

（10）在施工过程中，若与其他承包商之间发生矛盾时，保持冷静清醒的头脑，及时通知监理工程师和有关部门，并服从监理工程师的协调与决定。

## 17.3 对外关系的协调

施工期对外关系涉及较广，应重点处理好四个方面的关系，即处理好与地方政府、当地人民群众、业主和监理设计以及其他标段施工局之间的关系，为施工生产创造一个宽松和谐的外部环境。

### 17.3.1 与地方政府的关系

施工过程中坚持“尊重地方政府、相信地方政府、依靠地方政府”的原则，加强与地方政府的联系，服从各级地方政府的指导，遵守地方法规，以取得地方政府的配合与支持。在与地方政府的长期合作中，建立良好的关系，加深了解并增进友谊。

### 17.3.2 与当地人民群众的关系

尊重当地的民风民情，入乡随俗，教育职工与当地群众搞好关系，增进团结。施工期间，加深与当地人民群众的了解和感情，严格管束自己的员工。一旦与当地群众发生矛盾，先着眼企业内部找原因。对群众中存在的问题采取说服教育的方法，并依靠地方政府帮助解决；对企业内部存在的问题要从严从快处理，决不姑息，以免影响工程的正常施工。

### 17.3.3 与业主的关系

明确业主与承包商的关系，摆正自身位置，认真履行合同。施工过程中多与业主及其代表沟通联系、及时汇报、征求意见，处理好执行合同的有关事宜。

### 17.3.4 与监理和设计的关系

自觉接受和服从监理工程师的监督和指导，对监理工程师的要求和提出的意见认真对待并严格执行。尊重设计代表的意见，严格遵照设计图纸进行施工，充分研究领会设计意图，提出降低成本、缩短工期的合理化建议，共同实现本标工程各项任务圆满实现。

# 第十八章  合理化建议

鉴于锦屏电站工程量大、工期短、施工强度高、对石渣下河要求严格等施工特点，根据我局的施工经验及现场对地形的复测结果分析，对左岸开挖工程有以下几点建议：

1、现施工局上报的1960m高程挡渣墙集渣平台宽度12m，因集渣平台较窄，对飞落的石渣、石块的缓冲作用不大，石块将以较大的能量冲击挡渣墙，对挡渣墙抗冲击要求很高，也极难做到挡渣墙不被砸毁。减小石渣冲击力最有效的方法是增大集渣平台宽度，增大集渣宽度则加大平台临时边坡的开挖高度或边坡坡比，对临时边坡的稳定性及对整个左岸边坡的稳定性会产生多大的影响，我施工局无法判断。但为了保证集渣效果及防止石渣下河，请设计对临时边坡的稳定性，以及集渣平台宽度能否加大提出意见。

2、左岸开挖区下游冲沟在施工中需储存上部开挖的部分石渣，建议将该冲沟作为永久石渣回填区。

3、建议将边坡预灌浆利用边坡锚杆、锚索及锚杆束的钻孔进行固结灌浆，这样既能达到原设计目的和要求，保障灌浆效果，又节省了边坡预灌浆的相对工期。

4、建议将边坡开口锚固方式由锚杆束改为自进式锚杆。原锚杆束间距为1.0m，由3根φ32钢筋组成，安装难度较大，改进后为φ50自进式锚杆，锚杆按0.5m间距布置，孔深为10～15m。在满足原设计边坡锚固强度的同时，达到尽可能缩短边坡开口部位锚固支护所占直线工期。

5、每个开挖平台上的锚杆束布置形式为1.0m间距，钻孔方向为垂直向下，锚索布置间排距为4m，钻孔方向垂直于开挖边坡面，且锚索钻孔多数为80m的钻孔深度。即便在规范充许的偏差范围内也很难避免锚杆束与锚索相交，而使锚杆束局部受损，降低锚固效果的现象，也易造成钻孔无法继续进行，需起钻挪动孔位重新开孔钻进的现象，故建议采取两种方案避免这种现象的发现：一种方案是将每层开挖平台上的锚杆束钻孔方向由垂直向下改为同边坡锚索钻孔方向一致，每15米施工一层锚杆束，每层锚杆束长度17米；另一种方案是钻孔方向仍然垂直向下，将每根30米长度的锚杆束改为每根锚杆束长12米，每12米施工一层锚杆束。

6、关于开挖马道混凝土封闭的建议

锦屏水电站施工场地狭窄，施工工期紧张，在开挖中及时进行支护施工，对于保证施工进度和施工安全至关重要。对开挖出来的马道及时采用混凝土封闭并设安全防护栏杆，不仅可以将马道作为交通使用，进行支护（特别是锚索）的施工，也对下层开挖的安全有一定的作用。

7、关于马道内侧设排水沟的建议

根据招标设计，在马道上无排水沟，由于锦屏水电站在雨季的雨量大，对施工安全影响较大，建议在马道内侧设排水沟，排水沟与开口线的排水沟相接，将降雨、施工弃水等由排水沟引出，以减小对施工工作面的影响，对保证施工安全有积极作用。

8、因EL1930m以下开挖强度高，为保证出渣强度，建议在6#路EL1885m高程拱肩槽部位施工一条交通洞，该交通洞后期可作为上坝顶永久交通洞，同时尽快完善2#路、10#路的路面施工。

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.oicp.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600