XXX

XXX

（第三期）

初步施工组织设计

编制单位：

编 制 人：

审 核 人：

批 准 人:

编制日期:   二○○六年×月×日

目 录

第一章  编制依据和编制说明	 5

第一节  编制依据	5

第二节  编制说明	5

第二章  工程概况	6

第三章  施工准备阶段	7

第一节  考察现场	7

第二节  临设搭建，相关人员设备进场	7

第三节  图纸会审	7

第四节  主要施工机械设备配备情况及进场计划	7

第五节  劳动力安排计划	8

第六节  工程材料设备选型及进场计划	8

第四章  施工阶段	9

第一节  各分项工程施工顺序（工艺流程）	9

第二节  主要工程项目施工方案、施工方法	11

第五章  确保工期的技术组织措施	12

第一节  管理保证措施	12

第二节  人力资源保证措施	12

第三节  材料供应保证措施	12

第四节  机械设备保证措施	12

第五节  后勤保证措施	13

第六节  技术保证措施	13

第六章  重点（关键）和难点工程的施工方法及其措施	14

第七章  冬季和雨季施工的技术组织措施	15

第八章  确保工程质量的技术组织措施	15

第一节  质量保证体系	15

第二节  质量目标	15

第三节  保证质量组织机构图	15

第四节  保证质量管理措施及控制程序图	15

第五节  保证质量的技术措施及检验程序图	18

第九章  确保安全生产的技术组织措施	21

第一节  安全生产总目标及管理制度	21

第二节  安全管理体系图	22

第三节  安全管理机构图	23

第四节  各级安全生产责任制	23

第五节  安全管理措施	25

第六节  安全教育	26

第七节    安全施工技术措施	26

第八节   安全用电组织措施	28

第九节    安全用电技术措施	29

第十节    电气防火技术措施	29

第十一节   应急保障措施 	30

第十章  确保文明施工的技术组织措施	31

第一节  文明施工总目标	31

第二节  文明施工组织机构	31

第三节  文明施工管理	31

第四节  现场卫生	32

第五节  现场防火、防盗安全保卫	32

第十一章  售后服务和承诺	33

第十二章测试、试运行、施工收尾及其它事项	34

第一节  工程界面划分	34

第二节  环境保护	34

第三节  技术培训	34

第四节  测试与试运行方案	35

第五节  成品保护措施	35

第六节  技术资料	35

## 第一章  编制依据和编制说明

### 第一节  编制依据

1、XXX(第三期)施工招标资格预审文件；

2、国家和陕西省现行设计、施工、验收的规范和标准；

3、本公司现有劳动力、技术、机械、设备能力和施工管理经验；

4、本公司ISO9001：2000版国际标准化质量管理体系有关文件；

5、本工程施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件。

### 第二节  编制说明

1、本设计仅是按资格预审文件的大概工程内容和本公司的经验编制，具体工程内容等招标文件下发后进一步说明。

2、中标后,我公司会以此设计为基础,编制详细的施工组织计划,供业主和监理审批。

## 第二章  工程概况

1、工程名称：XXX

2、工程范围：隧道供配电、通风、照明等机电工程。

3、建设工期：控制工期为10个月，计划2006年12月开工。

## 第三章  施工准备阶段

### 第一节  考察现场

组织相关人员进行现场实地考察，构思重点难点工程的施工方案及技术措施，与业主或总包方确定临时设施的位置及相关建设标准要求，配合业主的现场管理模式，并协调生产生活设施相关事宜。

### 第二节  临设搭建，相关人员设备进场

根据考察结果积极组织相关人员及物资，并根据工程的需要、合同规定、监理工程师的通知等适时进行建设及进场，保证满足工程进展的需要。

### 第三节  图纸会审

积极联系业主与监理、设计院等进行图纸会审，了解设计意图及细节，避免工程施工过程中因设计失误等造成返工损失及影响工期。

### 第四节  主要施工机械设备配备情况及进场计划

根据本工程的现场条件及公司的内部情况，为满足工程工期、质量、安全的要求，公司设备部根据项目部提出的机械设备配备计划，组织调拨或调配设备进场。进场前保证经过严格的中修级保养，并且现场备足易损配件，做到一有故障，即能迅速排除，不因设备方面的问题影响正常施工。

拟投入的主要施工机械设备表根据招标文件中的工程量清单编制。

主要施工机械设备进场计划根据现场考查及业主的要求编制。

### 第五节  劳动力安排计划

根据优化组合、竞争上岗和满足工程需要的原则确定进场施工人员的工种、工程管理人员、技术人员人数后，由劳资科组织人员、办理进场手续，劳资科、技术科、质安科、项目部共同组织开工前对各工种人员进行技术再培训。

1、结合本工程实际情况，搞好技术培训和技术交底工作，把在施工过程中可能遇到的问题、难点提前解决。

2、进行入场安全教育和劳动纪律培训。

3、具体部署的劳动力情况根据招标文件中的工程量清单及进度计划编制。

### 第六节  工程材料设备选型及进场计划

项目部相关专业根据施工图纸及工期计划等，提出主要材料设备的进场时间及质量技术要求，进行招标与选择，并按计划进场。招标文件有特殊规定的设备报业主及监理备案或审批。

## 第四章  施工阶段

根据土建项目的施工进度及业主、监理的要求，组织人员、设备、材料进场进入施工状态。施工应严格按照施工组织设计、施工方案、工艺设计文件等相关已批准的文件进行。

### 第一节  各分项工程施工顺序（工艺流程）

1、风机安装工艺流程

图纸审查订货→预埋件安装（或者设备基础）检查→设备开箱检查→清洗→支架制安→风机安装找平找正→接线→绝缘测试及通电调试→单机试运行→配合系统调试。

2、配电设备（配电箱、控制箱）安装工艺流程

图纸审查订货→暗装箱孔洞预留检查→设备开箱检查→支架制安（调整预留孔洞）→设备箱开管孔→设备安装→接线→检查与通电测试→单项功能测试→分系统调试→配合系统调试→系统试运行。

3、路灯及隧道灯安装工艺流程

图纸审查订货→预埋件安装（或者灯杆基础）检查→开箱检查→路灯组装→开关等元件安装接线→路灯安装→接线→检查与测试→分回路试运行→配合系统调试。

4、应急灯具（灯具）安装工艺流程

图纸审查订货→开箱检查→灯具安装→接线→检查与测试→充放电测试（仅应急灯具有此项）→分回路试运行→配合系统调试。

5、导线敷设工艺流程（按先支线后干线的顺序）

图纸审查订货→选择核对导线→管子穿引线→管子疏通及扫管→套护口→穿线→校线接线→检查与绝缘测试。

6、电缆采用桥架或穿管敷设工艺流程（按先支线后干线的顺序）

图纸审查订货→选择核对电缆（含绝缘检测）→管子穿引线（或电缆支架制作安装）→管子疏通→套护口→穿电缆（或桥架上电缆敷设）→电缆绑扎固定→电缆头制作→绝缘测试。

7、桥架线槽安装工艺流程

图纸审查订货→选择核对桥架线槽→支架制作安装→干线桥架线槽安装（根据支线位置进行桥架切割）→支线桥架线槽安装→干支线接口安装及制作（如需要局部调整）→桥架线槽接地干线安装（含跨接地线）→支架桥架局部防腐修补（如果需要的话）。

8、明敷钢管、线管安装工艺流程

金属管内外防腐→预制支架、吊架、抱箍铁件→接线箱、接线盒定位固定→支架安装→管路敷设→管路入盒箱→跨接地线(金属管) →穿引线（如需要）

9、暗敷钢管、线管安装工艺流程

金属管内防腐（砼内暗敷）→接线箱、接线盒定位固定→管路敷设固定→管路入盒箱→跨接地线(金属管) →穿引线（如需要）

10、防雷及工作接地

基础自然接地体焊接检查→接地体接地电阻测试(如阻值不满足要求另设人工接地极)→接地干线→引下线敷设→均压环避雷带(接地支线)→避雷网→各测试点接地电阻测试。

### 第二节  主要工程项目施工方案、施工方法

安装工程应密切配合土建、房建工程的工程进度，按部就班的进行。设备安装应在墙面或地面粉刷完成后进行，避免受到二次污染。重要或贵重设备房应门窗安装完好，安装过程或结束后有专人值守，做好安全保卫工作。

施工应按照国家有关的施工验收规范要求进行，大批量施工的项目应先做样板，供业主和监理认可后方可大面积施工，由于字数所限，具体施工方法将在详细的施工组织设计中说明。

## 第五章  确保工期的技术组织措施

### 第一节  管理保证措施

本工程实施项目法施工，项目部现场管理人员均选派有责任心、有丰富的施工和管理经验的人员。根据总工期的要求，制定施工总进度控制计划，并在总进度控制计划下制定出相应分部分项工程的周计划，把目标层层分解，并落实到人。

### 第二节  人力资源保证措施

本工程所用的技术工人全部都是训练有素且有多年施工经验的专业工人，技工普工比例适当，完全可以保证施工的人力资源需求。

### 第三节  材料供应保证措施

材料的供应按照施工进度要求提前提出采购计划，上报生产和材料管理部门，由公司材设部及时组织进货，使其既满足现场施工的要求，又使现场无太多的积压，以便有更多的场地安排施工。

### 第四节  机械设备保证措施

、       为确保工程能如期完工，施工现场配备足够的施工机械及专业操作和保养人员。公司材设部根据机械设备需用计划提前做好准备工作，以便及时满足施工的需要。

### 第五节  后勤保证措施

生产基地为工人提供安全可靠的住宿和饮食保证，统一安排宿舍，指定专人打扫公共卫生，统一开办职工食堂。

### 第六节  技术保证措施

现场技术人员提前吃透图纸，做好各种预见性的工作，提前确定各施工重点、难点的技术方案，对作业人员进行有针对性的培训和技术交底，保证施工工艺和工序衔接。对于现场发生的情况和设计变更，及时做出相应的对策和应变方案，保证施工按计划推进。

## 第六章  重点（关键）和难点工程的施工方案、方法及其措施

本项目工程大多在隧道内施工，所以施工环境就是保证安全生产的重中之重。计划重点做好以下几方面的工作：

1、临时照明与总包单位协商利用原有照明设施或自行设备照明设施，电压采用安全电压。

2、手持电动工具及其保护装置应符合潮湿环境的使用要求。

3、根据现场的通风情况，要确保工作面的通风及安全通道的通风环境。

4、加强安全巡视工作，每项工作至少应配备二人，互相照应。

5、加强施工现场的通讯联系，建立应急预案。

## 第七章  冬季和雨季施工的技术组织措施

1、项目部成立以项目经理为组长，包括各专业负责人在内领导小组，负责本工程施工过程中对大风降温天气及雨季施工技术措施的制定落实和日常工作的检查。临时工程选址要考虑大风降温和暴雨泥石流的因素，临时建筑物要有足够的抗风和防暴雨的能力和质量保证，排水系统要有足够的抗洪、排涝的功能。

2、每天由专业安全员注意收听市气象台的天气预报，做好气象预报记录，并检查防风雨施工技术措施进行的准备工作。大风暴雨后，应对用电设备、设施进行全面检查。

3、气温低于0℃敷设电缆时，应先对电缆进行预热加温。

## 第八章  确保工程质量的技术组织措施

### 第一节  质量保证体系

严格执行公司关于工程施工的ISO9001：2000版质量保证体系。

### 第二节  质量目标

本工程质量目标：分项工程交验合格率100%。

### 第三节  保证质量组织机构图

项目经理

专业施工班长

专业技术人员

专职质量检查人

QC小组

班组自检员

### 第四节  保证质量管理措施及控制程序图

1、认真贯彻执行公司制定的把好“六关”（施工方案关、材料进场关、技术交底关、检测试验关、工序交接关、质量验收关），做到“五不准（无施工方案不准施工、不合格材料不准施工、不交底不准施工、对检查计量数据有怀疑不准施工、上道工序不合格，下道工序不准施工”。

2、坚持 “三检制”

“三检”指专业质检员坚持“三检”制，即工序质量检查、中间交接检查、交工专业检查。

3、坚持三级质量检验评定程序(GBJ300-88规定)及三级质量大检查制度(班组、工程部、公司)。

4、加强技术管理工作，认真贯彻和执行国家施工规范和检验评定标准及各项管理制度，明确岗位责任制。技术管理控制程序见下表。

熟习图纸和技术资料，学习操作规程和质量标准化

材料、劳动力准备，测量仪器准备，机械、设备准备、清理现场做好排水准备

准备工作

执行验评标准，按设计规范抽检复查

技术交底

克服上道工序的遗留问题，办理上道工序交接手续

主要工程书面交底

班组自检、互检、专业检，质量员检查，监理工程师检查

施工

严格执行操作规程，按图施工，处理好工序间搭接，完成进度

隐蔽工程验收签证，清理现场、文明施工不合格品处理（返工、修补鉴定），质量评定

资料整理

材料合格证、试验记录、自检记录、质评记录、隐蔽工程记录、施工记录、事故处理

5、工程所用一切材料（含成品、半成品），都必须符合设计、规范要求和规定，并按招标文件的要求，采购订货前提交订货申请，经业主或监理工程师同意后才能进行采购订货。产品应证件齐全。

材料使用质量控制工程程序图

供应商评审及选择

批准使用

按工程量开领

正确发料

加强使用过程中的监督

现场了解情况进行协调

按要求实施控制

现场检查

检查各项目

考核项目和班组

落实技术管理考核

### 第五节  保证质量的技术措施及检验程序图

1、根据规范、施工图纸及编制的施工组织设计、专项施工方案，以及公司内部作业指导书等由施工员精心编写分项工程施工技术质量交底卡，组织分项工程的隐蔽验收。各分项工程严格执行三检制度。

2、施工过程检验程序

（1）分部工程质量检验流程

分部工程

评定

不合格

整改

复核

评定

合格

（2）分项工程质量检验程序

分项工程

评定

不合格

整改

复核

评定

班组三检记录

观感

检验

质量

记录

允许偏差项目检验

核定

合格

转入下一道工序

（3）在职工中开展全面质量管理基础知识教育，努力提高职工的质量意识。

（4）做到特殊工种焊工、电工、机操工及有关管理人员（项目经理、施工员、质检员、安全员、材料员、预算员等）持证上岗，并进行专业培训指导。

（5）积极推广应用新材料、新技术、新工艺、新设备四新成果，辅以科技技术保证工程质量。

（6）不合格工程、材料或设备的及时标识、隔离、拆运出现场。

（7）原材料、成品半成品的采购与使用，坚持质量检验制度，采购前应选合格供应商签定合同，明确材料质量标准、规格、数量；采购时应有出厂证明和质保书；进场时应由质检、材料、技术、监理、联合进行观感验收；进场后经专职试验人员与监理工程师共同按规定抽样复查，结果符合合同标准规定，确认合格后方可使用到工程上。

（8）定期检查、校正和维护各种施工用的仪器、质检用具。

（9）消灭通病，提前制定消灭通病的技术措施。

（10）隐蔽工程的质量保证措施, 建立健全工程质量检查和验收制度，并把责任落实到每个施工人员。

## 第九章  确保安全生产的技术组织措施

### 安全生产总目标及管理制度

保证符合西安市安全文明工地标准。施工现场做好安全措施。

1、安全生产总目标：杜绝重大伤亡事故，实现“五无”（无重伤、无死亡、无倒塌、无中毒、无火灾），做到“安全第一、预防为主”。

2、增加法制观念，强化安全管理。在安全生产工作中，要加强法制宣传教育，提高全体员工的安全法制观念，做到人人学法、知法、懂法、守法，确保安全生产。

3、安全管理制度

（1）建立健全安全管理组织机构和各种制度

（2）制定各级安全生产责任制

（3）实行各级安全技术交底制度

（4）实行三级安全教育制度

（5）实行安全检查制度

（6）建立班前安全活动制度

（7）建立安全纪律制度

（8）做好施工现场安全措施

### 安全管理体系图

按“管生产必须管安全”的要求，成立以公司经理为首的安全生产领导小组，形成有效的安全管理体系。

安全生产

领导小组

公  司

领  导

工程部

质安部

行政部

机  械

管理员

项  目

经理部

安全员

班组兼职

安全员

机械员

制定安全生产

规章制度

监督执法检查安全

生产规章制度执行

落实劳动保护

文明生产检查

机械设备检查

维修、保养

### 安全管理机构图

安全责任人（组长）

×××

施工员

×××

安全员

×××

技术负责人

×××

电焊班安全员

兼职

杂工班组安全员兼职

测量班组安全员兼职

电气班组安全员兼职

### 各级安全生产责任制

1、项目经理

（1）对所管工程的安全生产负直接责任。坚持“安全第一，预防为主”的方针，把安全生产摆在日常工作的首位，定期研究和解决安全生产中的问题，并进行必要的投入。

（2）领导（检查）项目质量领导小组的工作，组织工人学习安全操作规程，教育工人不违章作业，领导不违章指挥。

（3）认真消除隐患，发生工伤事故立即上报，保护现场，协调紧急抢救工作，参加事故调查处理。

2、项目技术负责人

（1）对施工项目的安全技术负责。

（2）编制施工组织设计（施工方案），将安全技术措施落实到施工组织设计中的各个环节，并检查实施情况。

（3）编制单项（分部、分项工程）施工方案要有针对性的落实安全措施。

（4）组织安全技术攻关活动，使用新技术、新工艺、新材料的研究时，应对安全负责。

（5）组织分项（分部）工程的安全技术交底，督促有关质安、技术人员作好记录和签证工作。

3、班组长

（1）认真执行安全生产各项法规法令，做好本班组的安全技术交底，作好记录并有完备的签字手续。

（2）组织好安全活动日，开班前安全会，作好班前活动记录。

（3）组织班组职工学习安全操作规程，对每个新工人要进行岗位安全教育，办好教育交底卡的签证工作。

（4）经常检查施工现场的安全生产情况，发现隐患及时整改并上报，保证本班组人员工作环境处于安全状况。

（5）有权拒绝违章指挥。

4、组员

（1）认真学习和严格执行安全操作规程，不违章作业。

（2）参加各项安全学习和活动，不断提高安全意识和自我防护能力。

（3）严格遵守“施工现场各项安全规定”。

（4）发生事故立即上报，并迅速抢救伤员，保护好现场。

（5）有权拒绝违章指挥。

### 安全管理措施

1、每月召开一次安全大会，根据工程进度情况明确下月安全活动的主题并进行动员，对于表现优秀的人员进行奖励。

2、班组长每周组织一次成员进行安全法规、标准的学习，并根据承担的施工任务进行确保施工安全的研讨，针对工作面存在的安全隐患提出防范措施。

3、班组在接受施工任务后，必须由安全技术人员根据施工作任务及现场具体情况向作业人员进行针对性的交底。严格执行安全生产规章制度，认真操作接受的施工任务。

4、班组必须设置兼职安全员，班组兼职安全员应认真履行自己的职责。班组长要及时、认真地做好班组安全活动记录，活动记录应按期上交，随时接受安全员的检查。

5 班组应严格执行自检、互检、交接检制度；应服从有令必行有禁必止的原则，对违章指挥的行为有权拒绝，并可越级上报，对在施工中遇到的突发事件应及时上报。对违章指挥（操作）责任人制定具体处罚标准。

6、班组人应互相帮助，互相配合；坚持在施工生产中做到“三不伤害”。

7、强化安全检查制度，由各级领导负责组织，有关职能人员参加，查出的事故隐患，要定人、定措施、限期解决。

### 安全教育

1、全员教育，全员教育在于提高员工对安全生产和劳动保护的认识，掌握安全管理业务（技术）知识和安全操作技能，树立“安全第一，预防为主”的思想。

2、三级安全教育（公司级、项目级、班组级）主要内容包括国家安全生产方针、政策、法令、规定以及西安市安全管理规定；安全纪律及劳动防护用品的正确使用；本工程安全技术操作规程及机械设备操作规程，班组安全活动制度及纪律等。

3、新入场或调换工种的工人，上岗前必须进行三级安全教育，经考试合格后，方准进行质量、安全技术交底，上岗操作。

4、特种作业人员必须经过国家规定的有关部门进行安全教育和安全技术培训，并经考核合格取得操作证者方能上岗独立作业。

### 安全施工技术措施

1、要加强对参加施工人员进行安全意识教育， 要严格遵守国家部、省有关安全法规及“建筑安装工程安全技术规程”和公司等上级有关安全技术规程和规定，所有职工都要把安全工作当作首位来对待。

2、要正确使用“三宝”，进入施工现场必须戴好安全帽，所有的单人梯、人字梯和活动脚手架，使用之前应认真检查，应作防滑措施的必须采取防滑措施。凡有人在梯子上操作，要安排好监护人员，以防滑倒伤人，活动脚手架牢固可靠，并设有防护栏杆。

3、施工现场的临时用电，应严格执行“建设工程施工现场供用电安全规范”(GB50194-93)，采取三相五线制供电，电源线走向要合理，绝不准随意乱拉乱接电线。

4、所有电气设备金属外壳必须接地，特别是现场临时排水用潜水泵使用时，要接好地线、配好漏电保护开关，避免触电，配电箱必须加门上锁，下班时应认真检查，要做到拉闸上锁，方可离开。

5、管子穿带导线时，不得嘴对管口呼唤、吹气，防止带线弹力伤眼。穿带线时应协调配合，防止管口挤手。

6、用兆欧表测定线路绝缘时，应防止有人触及正在测定中的线路和设备。雷电气候下，禁止测定线路绝缘。

7、漏电保护装置只能作附加保护，严禁单独使用。动作电流应在30mA以下。潮湿环境动作电流应在15mA以下。

8、人力拉电缆时，用力要均匀，速度要平稳，不可猛拉猛跑，看护人员不可站于电缆盘的前方。

9、施工用电动工具要完好，并要加装漏电保护开关，所设保护零线应在绝缘良好的多股铜芯线橡皮电缆内，其截面不得小于1.5mm2，插座应具备专用的保护接地触头，所有插头应能避免将导线触头误用。

10、使用圆盘锯砌割机时，操作前先要检查锯片不得有裂口，螺丝要上紧。操作时要戴防护目镜，站在锯片一侧禁止站在与锯片同一直线上，手臂不得跨越锯片。

11、配电箱应用西安市安委会指定产品，并一机一闸一漏电保护。

12、在电器和线路周围不准堆放野外易燃爆和腐蚀介质，不使用火源。

### 安全用电组织措施

1、建立健全安全用电管理的领导小组。

2、建立施工组织设计及安全用电措施的编制及审批制度，并做好安全技术档案工作。

3、有定期检查制度，规定每天、每周及每月作安全检查，并做好检测记录。

4、落实检查发现的事故、隐患、整改措施和时间，落实整改责任人，复查负责人，并做好实况记录，对遗留问题做出果断处理。

5、做好安全交底制度，履行交底人和被交底人的签字手续和日期。

6、建立电气设备和元件运行的监护及维修验收制度。

7、定期检查漏电开关的性能，对不合格者坚决拆除和更新。

8、建立安全教育和培训制度，持证上岗。

9、强化安全用电领导体制，提高电气作业人员的素质和水平。

10、建立安全用电责任制和评比制度，奖罚分明。

### 安全用电技术措施

1、以技术规范JGJ46-88为依据，从事电气作业工作。

2、按施工组织设计进行设备安装，配电箱电线一律下进下出。

3、正确使用TN-S接零保护系统.

4、对机电设备的金属外壳和构架做好保护接零。

5、PE线以“并联”方式连接到零干线上，严禁串联。

6、PE线统一标志为绿/黄双色线，严禁作负荷线。

7、PE线不得进入开关或熔断器。

8、本施工现场实行二级漏电保护。

9、工作接地电阻不大于4欧，复重接地电阻不大于10欧；

10、潮湿及不安全地方使用36V安全电压。

### 电气防火技术措施

1、严禁使用老化破皮线，防止导线短路、过负荷及接触电阻大造成火灾。

2、防止电器部件接触不良，造成局部过热，发红或冒火花。

3、100W以上灯泡表面高温部位靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火保护措施。

4、电焊导线与气焊管线应保持10米以上距离。

5、在电气装置及线路周围不得堆放易燃易爆物质。

6、安放足够数量及合格的灭火器，选用干粉灭火器或1211灭火器，严禁烟火。

### 第十一节   应急保障措施

1、 根据本工程的特点，结合自然条件、环境进行全面分析，为确保正常施工和预防突发情况的发生，应建立应急事故对策预案。

2、一旦发生突发情况，直接责任人在第一时间内通知安全员、项目经理。有关有员接到通知后，立即赶到现场实施救援。

## 第十章  确保文明施工的技术组织措施

### 第一节  文明施工总目标

保证符合安全文明工地标准。

### 第二节  文明施工组织机构

文明施工小组组长

×××

组员

×××

组员

××

×

组员

×××

组员

×××

组员

×

×

×

组员

×××

### 第三节  文明施工管理

根据西安市有关文明施工文件，将规定的标准进行量化管理，开展文明施工达标活动。

1、实行个人岗位责任制，按岗位片区分别建立岗位责任制。

2、实行经济责任制，把文明施工列入经济承包责任制。

3、实行检查制度，定期检查、评比，其结果张榜公布。

4、实行挂牌制度，悬挂安全纪律牌、防火须知牌、文明施工牌。

### 第四节  现场卫生

1、明确施工现场工完场清。

2、食堂必须有卫生许可证，并符合卫生标准，生、熟食操作应分开，熟食操作时应有防蝇罩。

3、施工现场卫生间有水源冲洗，同时设置简易集粪池，加盖并定期喷药。派专人每天清洁。

4、设置足够的垃圾筒，每天搞好环境卫生，清理垃圾，施药除四害。

### 第五节  现场防火、防盗安全保卫

1、建立健全安全、保卫制度、仓管制度及消防制度。

2、施工现场的管理人员、作业人员必须佩带工作卡。

3、建立来访登记制度；登记所有进出车辆及物料。

## 第十一章  售后服务和承诺

在缺陷责任期（以下称为保修期）内或者期后，根据我公司ISO9001：2000版程序文件《质量回访和工程保修控制程序》及业主招标文件的要求，由公司工程部及质安部专人负责组织进行定期质量回访，正常情况下，每半年回访一次，特殊情况下，接到业主通知后六小时内有关人员到达现场，并对业主提出的质量问题及时处理。

## 第十二章  测试、试运行、施工收尾及其它事项

根据本工程具体特点及招标文件的要求,为了更好的组织和完成此项工作,需要注意以下具体事项。

### 第一节  工程界面划分

与业主及监理单位配合，本着友好、真诚、合作的精神，积极协调与其他承包人的施工现场工作划分界面确认及与相关部门确认交接方式，并负责预留预埋管道相应调整或改造、检查、确认、疏通及部分站点穿墙洞等施工。

### 第二节  环境保护

教育全体人员加强环保意识，尽量避免破坏施工环境周边植被或水源，降低环境污染，避免引起森林火灾。

### 第三节 技术培训

1、合同签定后，向业主和监理工程师提交一份培训计划供业主和监理工程师批准。

2、授课人员原则上为熟习施工现场的技术人员担任。培训基本上在现场进行，紧密结合本工程的具体特点对业主要求的有关人员分别进行培训，使受训人员掌握基本运行和维护知识。

### 第四节 测试与试运行方案

1、根据工程进度表制定测试及试运转计划，并按招标文件的日期提前报送监理批准，书面通知监理工程师和业主所要进行的测试的全部细节。

2、测试应分项进行，按先空载后负载的方式进行，并与机械设备专业密切配合。在相关位置悬挂醒目警示标志提醒其它人员注意。

3、在完工测试合格后，按合同条款及技术规范的规定进行系统试运行。运行验收合格后，进行交工质量检测鉴定，办理相关移交手续。

### 第五节 成品保护措施

工程施工过程中，对进场设备用材料做好保管工作，已安装的设备配合业主或其它承包人进行现场巡视及看护工作，尽量做到不损坏不遗失，不破坏他人的劳动成果。

### 第六节 技术资料

施工与资料（包括竣工图纸）同步进行，施工过程中保存和维护好技术交底、设备开箱、施工放样、安装施工、隐蔽工程、测试、试验、检验和调试验收等工程进展记录，以及其它一些影响工程的资料，并经相关部门及人员签字确认。在工程竣工时，这些记录连同竣工图一起接受监理工程师的最后审批，并用于工程竣工验收及归档。