目录

第一章 工程概况	2

第二章 编制原则和依据	3

第三章 施工组织	6

第四章 施工方案及保证措施	12

第五章 附录	66

# 工程概况

某工程环境整治工程位于sxh 桥，由sx 县公城市建设投资开发有限公司规划建设，由sx 县城市规划设计研究院设计。总施工面积21000 平方米，工程主要内容为河坎挡墙、河埠、园路、围墙、踏步、廊架、园林小品、给水管道、照明用电、园林绿化等。

1、有关单位：

建设单位：sx 县公城市建设投资开发有限公司

设计单位：sx 县城市规划设计研究院

2、 工程地理位置：

sxh 桥104 国道旁。

3、设计概况

某工程环境政治工程平面沿浙东运河呈带形，总用地面积21000 平方米 。工程采用相对坐标系定位。0，0 点由客运中心围墙引出，x 轴正方向与正北轴夹角为28.32 度。

道路横坡为1.5%，单向坡道与双向坡道相交时以双向坡道路作为控制，次要道路与主要道路相交时原则上以主要道路作为控制。所有道路按纵坡坡向集水，不得结水。道路两侧均设置缘石，缘石外侧再设置绿化，绿化标高低于缘石顶标高5 厘米左右。园路每隔30 米设一道横向伸缩缝。

绿化种植体现绍兴水乡风貌并模仿自然林带生长效果，大面积开阔区域以色叶、观花乔木成林、成丛种植。

种植土要求土质均匀的有机质土，并施足基肥。地被种植土层在40 厘米以上，花灌木及乔木种植土在60 厘米以上，种植土上覆10 厘米黄土。草坪与道路交接处均做0.5%的横坡处理，整个绿地草坪与地被植物布置要求做到黄土不露天，花木成丛成片，形成疏密有致的绿化效果。

4、施工条件

4.1、该工程紧靠104 国道与浙东运河，交通便利。

4.2、根据该地区的地理位置，该地区建筑物质不完全，需在外地地购买。

4.3、气候条件较差，今夏绍兴地区天气炎热，持续高温。

4.4、“三通一平”条件基本具备。

4.5、根据本公司经济、技术、资金等实力和该工程的建设要求，人员、物质、设备均能满足施工需要，可随时进场施工。

# 编制原则和依据

2.1、编制原则

本施工组织设计的编制是 某工程环境政治工程投标和施工准备阶段提供较为完整的技术纲领。本工程一旦中标，我公司将结合工程实际在此基础上进行强化细分，适当调整，用以指导工程施工。确保优质、高效、低耗、安全、文明、保质保量的完成该工程的建设任务。

施工组织方面，根据我公司以往的施工经验，结合该工程实际情况，为该工程配备强有力的领导班组，作好工程的分析、决策、管理、实施工作。确保分析正确、决策精明、管理合理、实施有效。

施工方案设计方面，仔细研究该工程施工图纸，参照国家相关规范和要求，对该工程进行详细的分部分项，针对每个分部分项工程制定详细的施工方案。并为每种方案制定合理的保证措施，确保每个方案都能付诸实施，顺利完成。

施工进度方面，详细分析各分部分项工程的实际情况，仔细核算各分部分项工程的人、材、机，对各分部分项工程进行详细规划和合理安排，确保工期合理，进度合理。并针对进度计划制定相应的保证措施，确保工程施工能够严格按照计划进行。

2.2、编制依据

1、某工程环境政治工程的招标文件、施工图纸、招标答疑纪要。

2、施工现场实际情况，周边环境。

3、我公司以往及现有同类工程的施工经验，技术力量和机械化施工能力。

4、所涉及的规范如下：

《混凝土质量控制标准》gb50164－92

《混凝土强度检验评定标准》gbj107－87

《砖石工程施工及验收规范》gbj203－83

《建筑工程质量检验评定标准》gbj301－88

《水泥混凝土路面施工及实验验收规范》gbj301－88

《市政工程质量等级评定规定》城建（92）68 号

《市政工程质量等级评定补充规定》城建（95）1 号

《工业管道工程施工验收规范――金属管道篇》gb50235－97

《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》gb50254－96

《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》gb50259－96

《现场临时用电安全技术规范》gj46－88

有关国家和部颁规范。

# 施工组织

3.1、施工管理机构

本工程我们将按项目法组织施工，针对该工程实际情况组织项目部，由项目经理对该工程的施工全面负责，并亲自指挥生产和协调各工种关系，项目副经理负责该工程的材料采购和后勤、财务管理，技术负责人对该工程的技术、质量、资料、经济效益直接领导，确保工程质量达到“优良”标准。

本工程在整个施工过程中， 我们将严格按照公司iso9002 质量手册、程序文件及工程施工管理手册等文件进行施工管理，项目经理、管理人员、各施工班组各司其职。

施工组织机构图

项目经理

项目副经理

施工技术科

施工管理科

材料管理科

安全保卫科

计财预算科

资料档案科

泥水工班

木工班

钢筋工班

混凝土班

普工班

绿化工班

水电工班

说明:本工程施工实行项目经理负责制,项目经理负责该工程

施工全面行政、生产工作。

3.2、劳动力安排

1、仔细分析施工图纸和工程预算书，结合我公司相关工程的施工经验，根据进度要求和月、周工程量完成需要， 绘制各专业工种劳动力动态曲线。

本工程分以下几个工种：水电工、混凝土工、钢筋工、泥水工、木工、油漆工、机械操作工等专业工种和普工。

水电工10 人， 负责给排水工程的管道安装、管线预埋、阀门开关安装和生活用水电、施工用水电等的施工。

混凝土工10 人， 负责混凝土工程的垫层铺垫夯实、混凝土浇筑找平、混凝土实验块制作等工作。

钢筋工8 人， 负责钢筋的分类、下料、焊接、运输、绑扎等。

泥水工50 人， 负责所有的块石、砖墙的砌筑和路面铺装、墙体外装饰等工作。

木工10 人， 负责模板支护及所有的木作工程。

油漆工4 人， 负责所有油漆工作。

机械操作工8 人，负责各种施工机械的操作和养护，配合其他各工种做好各种相关机械操作工作。

普工50 人， 配合各专业工种做好围堰、土方开挖与平整、材料设备的运输、混凝土养护等工作， 负责苗木种植与养护等。

2、由于本工程砌筑工程量大，所以将本工程的泥水工分成3 支队伍，称为1 班、2 班、3 班，1 班由20 名熟练泥水工组成， 负责河坎河埠等工程的围堰和砌筑工作， 2 班由20 名熟练泥水工组成， 负责围墙工程的施工， 3 班由10 名熟练泥水工组成， 负责各种零星砌体和铺装工程的施工。

3、各专业施工队一般情况下应配2 个作业班组， 在施工高峰期间应配足劳动力。

4、本工程的用工高峰为园路施工和砌筑施工， 高峰期劳动力不少于150 人。

5、本工程施工恰逢农作繁忙季节，做好劳动力的准备和协调工作很关键。我公司有固定的各种市政专业施工队伍近200 人，他们有多年的专业施工经验，可以满足本工程进度要求。

3.3、 施工机械准备

1、编制详细的施工机械设备需用计划。

（1）、河坎、园路土方开挖和运输机械安排：土方开挖用pc2000 挖掘机2 台，浙东运河两边各一台。

土方运输因为是场内运输， 运距100 米左右， 配备5 吨自卸汽车两辆即可。

（ 2）、砌筑工程主要施工机械安排： 净浆搅拌机3 台， 两台用于河坎砌筑，一台用于围墙砌筑。

（ 3）、混凝土工程主要施工机械安排： 22.5kw 砼搅拌机4 台。平板振动器8 台， 振动棒6 台，机动翻斗车4 辆，人力车20 辆，交流电焊机2 台，切石机2 台。

2、大型施工机械设备应提前进场进行保养、调试和试运行工作。

3、对于小型施工机械设备， 根据工程需要合理配置， 提前进场。

4、所有机械设备进场后均按可先规划的位置停放， 小型设备则根据需要合理安排， 并作一定的储备。

5、检测、测量、计量等仪器、设备应按规定做好校验工作， 确保仪器的精确。

6、施工所配备的各类施工机械， 其数量、型号， 进退场时间应在开工前报请业主及监理审批、同意后， 方可进场。

详见附录1 施工机械配备表。

3.4 施工物资准备

1、组织编写施工图预算，编制各种材料、半成品及成品采购计划。本工程主要建筑材料为块石、标准砖、钢筋、水泥、黄砂、青石板、木材及水电用材料等。

2、施工用工程材料视施工进展情况计划材料进场时间， 并均保证提前进场， 所有进场物资按预先场地分类堆放， 并做好标识及产品保护工作。

3、对于甲供材料物资， 将根据工程进展的实际情况编制使用计划， 经项目、监理工程师审核及批准， 同时在管理层中派专人负责安排甲供材料各有关事宜（ 如收料登记、卸料、保管等），以满足施工需要。

4、施工用常规物资，如搭建临设的材料、办公用具、各类施工工具、测量计量仪器、消防器材等， 均提前10 天进场。同时应做好测量仪器、计量器具的校验工作。

# 施工方案及保证措施

4.1、主要分部（项）工程施工方法

4.1.1、园路工程

园路工程施工程序：测量定位放样→土方挖运→块石垫层→细石混凝土找平→浇筑混凝土基础→青石板铺装→土方回填→成品养护。

1、定位放线：

(1) 进场后首先对甲方提供施工定位图进行图上复核，以确保设计图纸的正确。其次，与甲方一道对现场的座标点和水准点进行交接验收，发现误差过大时应与甲方或设计院共同商议处理方法，经确认后方可正式定位。

(2) 现场建立控制座标网和水准点。现场平面控制网的测设方法见后。水准点由永久水准点引入，水准点应采取保护措施，确保水准点不被破坏。

(3) 工程定位后要经建设单位和规划部门验收合格后方可开始施工。

2、建立平面控制网及高程控制网

建筑方格网应在场区平整完成后在总平面图上进行设计，其设计原则如下：

(1) 方格网的主轴线应尽可能选择在场区的中心线上。其纵横轴线的端点应尽量延伸至场地边缘，既便于方格网的扩展又能确保精度均匀。

(2) 方格网的顶点应布置在通视良好又能长期保存的地点。

(3) 方格网的边长不宜太长，一般小于100 m，为便于计算和记忆，宜取10 m 的倍数。

(4) 轴线控制桩应尽量投测在方格网边上。

(5) 方格网全部施测完成后，采用将所有建筑物一次性定位的方法来检验其准确性，对于未进行平差的方格网是一种较好的检验方法。建筑方格网的测设方法是先测设主轴线，后加密方格网，并按导线测量进行平差。

（6）高程控制网是建筑场区内地上、地下建(构)筑物高程测设和传递的基本依据。高程控制网布点的密度应恰当。本工程测量方法可采用水准测量方法。当场区长、宽大于100 m 时，可在场区内布置4 个以上高程起始点，与已知高程点构成闭合水准路线进行测量。

（7）控制桩的埋设和保护

控制桩应按照规程规定的标准进行埋设，一般应埋设在距基坑放坡线1m 以外的坚固地方，其深度应大于当地的冻土线深度，桩顶周围应砌筑20cm 高的保护台或设置其他保护措施。

基础施工测量包括桩基施工测量、基槽开挖的抄平放线、基础放线、±0.000 标高以下的抄平放线。在这些工作中，±0.000 标高线的测定对确保槽底标高无误是至关重要的。

3、土方挖运

本工程园路基础埋深小，土方量少，采用人工挖基，挖出的土直接堆放在基坑两边，但堆土到基坑边缘距离不少于0.5 米。

土方一次性挖到离设计标高5 厘米处，用蛙夯夯实后才可进行后续工作。

4、块石垫层工程

块石铺填的前提条件：

基坑经建设、设计、质监、监理等部门验收合格并签字认定，材料准备充足，打夯机已经进场准备，标高控制网点准备就绪。

块石进场前按照设计标高进行高程控制。将场地分割成10 米*10 米的方格网，在各个网点设置临时标高控制桩，可用0.8 米高竹片打入地基而成，将标高-0.28 米的等高线划在竹竿上以控制块石标高。在铺填块石时要注意保护这些竹片，不要将他们碰倒或碰断，因为在后续工程中还要用到这些竹片。在场地四周要设永久网点控制桩，以备找平、浇筑混凝土及青石板安装时控制标高用。

打夯机夯实时，应适当洒水，并压至不松动为止。

5、细石找平层工程。

（1）标高控制。利用块石铺填时在场地四周布置的永久性标高控制网点，在场地中的竹竿上标出找平层表面的标高控制线。

(2) 石子应采用强度均匀、级配适当和不风化的石子铺设而成。其厚度不宜小于30mm。石子的最大粒径不得大于找平层厚度的1/3。

(3) 细石找平层必须摊铺均匀，用辗压机辗压时，应适当洒水，一般辗压不应少于三遍，并压至不松动为止。

6、混凝土工程

本工程2 号路和3 号路采用100 厚素混凝土为结构层，1 号路采用钢筋混凝土为结构层。施工关键在于中缝边缝直度、面层厚度、平整度以及排水坡度的控制。

（1）、砼浇筑前的准备

a、 用合格水泥及相应砂、石按设计标量进行试配，试配结果及配合比由建设单位，监理单位签字认可后浇筑砼；

ｂ、准备好足量的水泥、砂、石等材料；检修搅拌机、捣动器等机械无故障；发电机备足柴油及检修好以保证施工用电不间断；

c、 组织各相关人员到位，班组、施工管理、检查人员、机械操作人员分成两班配备，并做好砼浇筑安全技术交底；

d、 砼运输跑道搭设完毕、牢固；

e、 搭设好天秤，做好计量、取样准备；

f、 准备好雨披、雨具、塑料布、油毛毡等以防雨、防雹；

g、 查询气象台，确认浇筑砼时间范围内无大雨等灾害性天气；

h、做好隐蔽验收工作，备齐水泥合格证、检验报告；试验强度报告、配合比，由建设单位、监理、质监部门签字认可。

（2）、砼的搅拌

本工程砼采用现场搅拌。所有准备工作完善后，由项目经理签发砼浇筑令，开始搅拌砼；砼的搅拌由持上岗证的机操人员操做，jdy350 搅拌机搅拌；搅拌过程中严格计量工作，后台由专职质检员把关控制砼标号，黑板标明。砂石车车过秤，水泥专人投放；砼搅拌时间严格按规范控制。

（3）、砼的运输

为保证砼从出罐到成形的时间短，考虑到现场的施工条件，混凝土的水平运输采用人工手推车进行水平运输。

砼浇筑前跑道搭设完毕。

（4）、混凝土路面结构层的施工顺序为：测量放样→基层洒水→运砼到现场→摊铺→振捣→铺麻袋洒水养护→脱模。

测量放样：精确钉出中桩和板块边桩位置，（变坡处应进行加密），并在桩位上标明顶标高。

砼的拌和与运送：合理布置拌和机位置和砂石料水泥等材料的堆放地点，出料与浇筑距离宜近。拌和时准确掌握配合比，认真过磅，严格控制含水量，砂石要用水冲洗，减少砂石的含泥量。搅拌机拌合时间不能太短，要搅拌充分均匀才可出料， 主要由翻斗车运送。

浇筑：在面层浇筑前应先对基层进行洒水湿润，然后才能浇筑摊铺砼。虚铺厚度可高出设计值10%， 震实后与面层标高相符， 摊铺均匀后应用平板震捣器震捣， 沿摊铺方向震捣拖平， 不平之处可随时填补， 使表面平整并返上水泥浆。砼浇筑时做到“换人不停机”连续作业。

砼养护：注意掌握养护时间，塑性砼灰浇筑后1－ 2 小时左右，或轻轻用指压无印痕时开始养护，在混凝土表面满铺三层麻袋浇水养生。麻袋要保持一定湿度， 每天湿水4－ 6 次， 养护期不小于15天。砼浇筑成型后，注意后期养护温度和湿度，防止水份散失过快造成砼内外不均匀收缩，引起砼表面开裂。

接缝与填缝： 按图纸及规范要求进行胀缝、横向缩缝、纵缝的施工， 尤其掌握锯缝时间。填缝前应先清理缝， 填料质量及规格， 填缝施工符合设计及规范要求。

按工程师及规范要求制作砼试件， 标准养护送指定试验室检验。

（ 5）、注意事项：

a、 由于面积大， 为避免施工中出现冷缝， 施工前做好砼配合比， 适当加入缓凝减水剂， 尽量减少每立方米用水量， 从而减少因水份散失不均匀而引起的收缩裂缝。

b、 选用干缩变形较小的矿渣硅酸盐水泥， 尽量控制水泥用量， 使水泥水化热尽量降低。

c、 因含泥量大， 砼收缩也大， 在规范要求之内， 严格控制砂子、石子的含泥量， 尽量降低砂石含泥量， 安排专人冲洗石子。

d、 随时观察砼养护情况， 保证水泥水化作用所需的适当温度和湿度条件。模板拆除后， 勤于浇水养护， 防止砼表面出现泛白和干缩裂缝现象。

7、钢筋工程（ 1 号园路， 围墙圈、过梁、构造柱）

（ 1）、钢筋材料购置及材料检验

钢筋质量是保证全现浇框架结构质量的重要材料之一；为保证工程质量，每批钢筋进场验收出具钢材质量检验证明和合格证， 并随机按规范要求抽样检验合格后使用。

（ 2）、图纸的熟悉

项目部在接到施工图以后认真熟悉理解图纸，达到项目经理、钢筋主管工长、质检员等相关人员对图纸了然于心；

（ 3）、钢筋加工方案

a、钢筋加工工艺流程

材质复验及焊接试验→配料→调直→除锈→断料→对焊→弯曲成型→成品堆放钢筋配料前由放样员放样，配料工长认真阅读图纸、标准图集、图纸会审、设计变更、施工方案、规范等后核对放样图，认定放样图钢筋尺寸无误后下达配料令，由配料员在现场钢筋车间内完成配料；钢筋加工后的形状、尺寸，规格、搭接、锚固等均符合设计及规范要求，钢筋表面洁净无损、无油渍和铁锈、漆溃等；

c、钢筋调直延伸率ф6.5、 ф8 ≤4%

d、钢筋断料采用钢筋切断机， 断料前检查钢筋配料无误后进行断料， 断料时加上弯起钢筋延长部分， 钢筋弯曲调整值如下：

弯曲角度 30 45 60 90 135

调整值 0.35d 0.5d 0.85d 2.0d 2.5d

（ 4）、钢筋的安装、绑扎

钢筋的绑扎严格按国家现行施工验收规范及设计要求进行，绑扎时锚固长度、搭接接头长度等按设计及混凝土结构施工及验收规范进行；

（ 5）、垫块处理

两层钢筋之间1500× 1500 用ф10л 脚铁支撑（ 形状如 ┘└ ）； 其余垫块按规定设置；

（ 6）、主体钢筋施工质量检验评定

a 保证项目

钢筋品种、质量符合设计要求和有关规定。钢筋表面清洁、经除锈后无麻点。钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度和接头设置符合设计和规范要求。

b 基本项目

绑扎缺扣、松扣的数量不集中， 数量不大于20％ 。接头和弯钩的朝向正确， 任一搭接长度不小于95％ 规定值。

c 允许偏差项目

钢筋网的长度和宽度±10mm,绑扎网眼尺寸±20mm。

d 检验与评定

按《混凝土结构工程施工及验收规范》gb50204－ 92 进行， 达到优良标准

8、青石板铺装

本工程路面全部采用100 厚青石板铺装。

青石板铺装施工程序： 测量放样→1： 3 水泥黄砂→青石板铺装。

要求1：3 水泥黄砂不低于50 厚，要搅拌均匀，要铺摊均匀、压实。青石板铺装完毕后，浇水养护的同时要安装防护栏， 防止路面在砂浆强度未达到前受挤压或撞击。

4.1.2、河坎挡墙工程

砌坎施工程序：测量放样→围堰排水→挡墙挖基→挡墙基础→挡墙墙身砌筑→挡墙伏地安装→土方回填。

1、砌坎施工前做好围堰排水工作及原材料试验、检验、施工放样等工作， 所用材料规格质量符合规范要求。

2、在施工场地设置标高控制网点， 按设计图挖至标高， 观察地质情况， 是否与设计资料相符， 联系建设、设计、质监、监理等部门验收合格并签字认定。

3、地基经建设、设计、质监、监理等部门验收合格并签字认定后， 浇筑砌坎基础垫层。在浇筑垫层时在基坑四周设置标高控制桩， 控制垫层的顶面标高。

4、砌坎基础垫层施工完毕， 经监理验收合格并签字认定后， 开始浇注混凝土挡墙基础， 施工要求参照园路混凝土工程。

5、挡墙基础施工完毕， 经监理验收合格并签字认定后， 开始砌坎定位放线和砌筑。砌坎基础要严格按照图纸要求的外型尺寸砌筑，要确保砌坎基础能够承担砌坎传递的荷载。砂浆采用机械集中拌和， 并且配合比准确， 随拌随用。

5、砌石应分层错缝， 每层石料高度应大致一律， 外露面平顺、圆滑， 并丁顺相间。根据图纸要求，在墙体中要设置排水管，排水管要稍许倾斜，内高外低，保证墙体后的集水能够顺利排出。砌坎墙体两段要设置标高控制桩和截面尺寸控制桩，在砌筑过程中要求砌筑工人根据标高控制桩带水平线砌筑， 根据截面尺寸控制桩带水平线控制墙体的截面尺寸。

6、基本要求： 石料规格和质量应符合有关规定。地基必须满足设计要求。砂浆或混凝土的配合比符合试验规定。砌石分层错缝。浆砌时坐浆挤紧，嵌填饱满密实，不得有空洞；干砌时不得松动、叠砌和浮塞。墙背填料符合设计和施工规范要求。沉降缝、泄水孔数量应符合设计要求。

7、实测标准表

| 项次 | 检查项目 |  |  | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砂浆或混凝土强度（mpa） |  |  | 在合格标准内 | 按附录f 或附录d 检查 |
| 2 | 平面位置（mm） | 浆砌挡土墙 |  | 50 | 每20m 用经纬仪检查3 点 |
|  |  | 混凝土挡土墙 |  | 30 |  |
| 3 | 顶面高程（mm） | 浆砌挡土墙 |  | ±20 | 每20m 用水准仪检查1 点 |
|  |  | 混凝土挡土墙 |  | ±10 |  |
| 4 | 断面尺寸（mm） |  |  | 不小于设计 | 每20m 用尺量2 个断面 |
| 5 | 底面高程（mm） |  |  | ±50 | 每20m 用水准仪检查1 点 |
| 6 | 表面平整度（mm） |  | 块石 | 20 | 每20m 用2m 直尺检查3 处 |

8、外观鉴定： 砌体坚实牢固， 勾缝平顺， 无脱落现象。泄水孔坡度向外， 无堵塞现象。沉降缝应按规范设置， 并且要顺直、上下贯通。

4.1.3、河埠工程

河埠工程为河坎挡墙工程的附属工程，在河坎挡墙工程围堰时应将河埠考虑在内。当河坎砌筑到有河埠的地方， 河坎长度超过河埠后就可以开始河埠的施工。

河埠施工程序：定位放线→挡墙挖基→挡墙垫层→挡墙基础→挡墙墙身砌筑→土方回填夯实→台阶垫层→台阶基础→台阶铺装。

河埠的围堰排水在河坎挡墙施工时已经完成。

河埠三面挡墙砌筑完毕后回填土方并压实，土方应分层回填、分层压实，压实过程中要注意保护挡墙墙身不受挤压。

由于台阶标高的特殊性， 台阶在基础浇筑前应作好台阶标高的控制工作。

4.1.4、围墙工程

围墙施工程序： 测量放样→基坑开挖→块石垫层→浆砌块石基础→地基梁→挡墙墙身砌筑→空心窗安装→圈梁→构造柱→小青瓦压顶→外墙装饰。

1、材料的进场及试验

本工程所用砌块由我司材料部门负责采购，在采购过程中我项目部做到：优质标准，严禁用“三无产品”，先检验，后进场，无国家产品合格证及检验不合格均不使用的原则；为防止不同期砌体材料材质不稳定，在使用中按规定批量抽样检验；水泥、砂、砌筑砂浆随砌体按规定抽样检验；

2、砌筑用砂浆、砌块垂直运输高度在2 米之内，可用人工传送。水平运输采用人力手推车运至施工点。

3、地梁、圈过梁、构造柱模板工程

地梁、圈过梁模板采用钢模，支撑采用φ48 钢管支撑。

（1）、模板施工细部处理按以下方式进行：

a、模板之间短边连结处u 形卡不低于两扣（在顶角呈现外八字形卡牢），长边u 型卡连结间距不大于300；

b、模板与砼接触面在支模前均打扫干净、满刷隔离剂。

c、模板的拆除：侧模的拆除，在能保证构件的表面及棱角不因拆模而受损坏时拆模。拆除的模板，人工检测、修复、清除表面砼渣、刷隔离剂后按施工总平面布置进行堆码整齐，进行下次周转。

（2）、按《混凝土结构工程施工及验收规范》gb50204－92 进行评定，达到优良标准。模板最大接缝宽度不大于1.5mm。清理粘浆、漏刷隔离剂每件计面积不大于1000cm2。轴线位移不大于5mm,基础截面尺寸不大于±10mm,相邻两板表面高低差2mm。

4、砌体砌筑

（1） 砌体施工前，先将地梁表面用细石砼按标高找平，然后按设计图纸放出墙体轴线并立好皮数杆，使皮数杆上的墙体、空心窗、过梁、圈梁、压顶等标高线位于设计标高位置上；

（3） 砌砖时，先拉准线，灰缝做到横平竖直，水平灰缝的砂浆饱满度不小于90％，垂直灰缝的砂浆饱满度不低于60％，砌体水平灰缝厚度和垂直灰缝控制在8~12mm，埋设的拉结筋设置在砂浆层中；

（4） 墙与构造柱沿墙高每500 mm 设置2φ6 的水平拉结筋，每边伸入墙内1m；

（5） 每天砌筑高度＜1.8m。已砌好的砌块，不撬动、碰撞、松动；

（6） 在每一楼层或250m3 的砌体中，对每一种强度等级的砂浆至少制作一组试块；

5、本工程砌筑高度在2.5 米之内，采用工具式脚手架施工，快捷灵便又经济实惠。

6、围墙空心窗种类较多，花样复杂，为了节省工期，可以采用现场预制的方法，根据施工图纸预制出各种空心窗的模子，加钢丝网混凝土预制成型，在墙体砌筑到空心窗标高时，采用先装法安装空心窗。也可以找预制厂家加工制作空心窗。

砌体工程质量检验及评定

按《砖石工程施工及验收规范》gbj203－83 进行，达到优良标准。

4.1.5、木廊架工程

工艺流程：测量定位放样→基坑开挖→基础垫层→木框架制作安装→立柱维护→土方回填→景墙砌筑→座凳安装→地坪施工→景墙文化石→油漆。

木框架制作安装：

1、柱的制作方法：

（1）选料

（2）放十字中线

（3）放八卦线

（4）放好八卦线后，将柱料放回地面，并使面与面成水平，支稳后，用锛或斧子砍平直，弹上楞线，其他各方向以此法砍平弹线。

（5）将八方的每边边均分，把每个内角的1/3 连接起来呈16 边形，依每个角顶点为基点，在柱身弹线砍去楞角，刨光找圆，然后依柱头十字先在柱身上弹上中线。

（6）弹“井”线。

（7）画柱头线，柱脚线及榫卯。

（8）凿做榫卯。

2、梁的制作方法：

（1）、选料。

（2）、弹弧线。外梁为半径7.5 米，圆心角25 度的圆弧，内梁为半径5 米，圆心角25 度的圆弧。

（3）放八卦线

（4）放好八卦线后，将梁料放回地面，并使面与面成水平，支稳后，用锛或斧子砍圆滑，画上楞线，其他各方向以此法砍平弹线。

（5）将八方的每边边均分，把每个内角的1/3 连接起来呈16 边形，依每个角顶点为基点，在梁身画线砍去楞角，刨光。

柱、梁制作完毕后，接榫立框架，框架立好再搭设木橼子。

3、景墙文化石：

（1）、操作程序如下：

基层处理→测定阴阳角垂直线→打巴出柱→浇水湿润→刮底糙灰→局部找平→抹中层糙灰→弹面砖控制线→架设匹数杆并横竖拉控制线，或分块弹线→贴面砖→理缝→勾缝→擦净表面→检查验收及养护。

（2）、施工过程

a、 基层处理：对基层有凹凸不平处，先凿平修补，基层表面的松散砂浆，污垢油漆清除干净；

b、 测定阴阳角垂直线，用经纬仪在外墙阴、阳角处测定垂直线，将垂直线弹出距阴、阳角50 毫米处，作为标准线。根据标准线确定找平层厚度，并作出标志，按标志在墙面上拉通线，每隔1.5 米做出标准巴子，然后出柱，作为抹打平层糙灰的标准；

c、 分层刮糙：将墙面清理干净，浇水润湿，进行分层刮糙灰，如基层为混凝土，刮糙前，先刷801 胶水泥浆一遍，配合比为水泥：801 胶：

水＝1：2：8，紧接着用水泥砂浆抹底糙灰，砖基层采用1：2．5 水泥砂浆，混凝土基层采用1：1~1.5 水泥砂浆，并掺入水泥重量5％的801胶，厚4~6mm，经过24 小时后，用1：2．5 水泥砂浆将墙面凹进较大处，局部分层找平，每层厚度不超过7mm，终凝后，用1：2．5 水泥砂浆抹找平层，厚7~10mm，用长靠尺刮平，将阴、阳角通直，然后用抹子抹平、划毛，按中级抹灰要求进行平整度、垂直度和角度方正的检查，经验收合格后，才进行下道工序；

d、弹面砖控制线：控制面砖的平直度和缝隙均匀，采用匹数杆，在匹数杆上纵横拉线方法控制，其方法按墙面、柱面的实际尺寸放大样图，确定匹数和缝隙宽度，刻划在匹数杆上，上下和左右均设置匹数杆，然后纵横拉线进行镶贴；

e、贴面砖：结合层用1：1 水泥砂浆，并掺入水泥重量5％~10%的801 胶。镶贴时，从最上层工作面开始，每一工作面自下而上镶贴，先墩子，后墙面；檐口、腰线、窗台、雨蓬等做流水坡度和滴水线。贴面砖前，浇水润湿墙面，尤其是夏季施工，先提前湿透。把经过挑选并浸水后的面砖，用小灰铲挑适量砂浆，先在面砖背面薄刮一层，然后铺足满刀灰，这样增加粘结力，按控制线位置贴上后，用小铲柄轻轻敲击，达到平整、密实为止，贴牢后避免移动，如必须移动面砖时，要重新铺砂浆，镶贴时保持上口平，如有偏差，用竹片垫平。面砖水平缝宽在6mm 以上者，镶贴时在水平缝内嵌“厘米条”或在面砖下面的两个角上嵌“十字卡”，控制灰缝均匀，采用厘米条时，厘米条事先用水浸泡，固定时，外表面不高出面砖的表面，取“厘米条”或“十字卡”时，要仔细，不能使面砖松动，用后清洗干净。做到灰缝均匀，接缝平整，楞角整齐，贴完后，进行理缝，将缝内多余砂浆刮掉，并有棉纱将表面擦干净；

f、勾缝：面砖之间的缝隙，按设计的要求进行勾缝，缝隙大的，用1：1 水泥砂浆勾缝；缝小的，用水泥浆勾缝，勾缝砂浆的颜色，按设计要求配制，发设计要求勾凹缝，一般凹进3mm；勾缝时，用勾缝条将砂浆拖平、压实、收光，保持深浅一致，白色缝，用竹拖条，保持洁白度。勾完缝，及时将表面擦干净。

4.1.6、电气安装工程施工方案

1、电气配管

（1）、镀锌钢管煨弯采用手板煨弯器、电动煨弯机或液压煨弯机进行加工，保证有效通径。弯曲半径应符合要求，不得有煨扁、裂纹、皱折等缺陷。管材切割应用钢锯或管割刀进行切割，管中平整、光滑，不得有锐棱及毛刺。连接时采用电动套丝机套丝后用电气配管专用的通丝接头连接（暗埋管可用套管焊接），在连接处加设钢质跨接线。

（2）、按规范要求适当加设分线盒，配管调时穿好相应的镀锌铁丝引线并在两端管中应有余地，穿导线前尖将两端管中用橡胶皮盖盖好，以防异物进入及穿导线时挂伤导线。

（3）、管线支吊架设置应符合规范要求，平稳、牢固、美观、采用镀锌u 型卡将管道固定在支节架上。

（4）、应配合土建切实作好预埋工作。

2、管内穿线。

（1）、穿线前应检查管路，消除可能损伤导线的因素。穿线时宜往管路内吹入适量的滑石粉。

（2）、穿线的管路和导线的规格、型号、报数、回路等必须符合设计要求，穿线前后均应格查导线的绝缘。

（3）、导线在连接头不能增加电阻值，不能降低原绝缘强度，受力导线不能降低原机械强度。

3、电缆敷设

（1）、敷设前详细检查电缆的规格、型号、截面、电压等级、绝缘电阻、外观等情况均符合设计及规范要求。

（2）、电缆敷设采用人力施放的常规方法进行。

4.2、施工进度计划及工期保证措施

施工进度计划是施工过程中的一项重要指标，其编制的先进性、合理性，将直接影响整个施工的全过程。在施工进度计划的安排上既要在保证工程质量、安全的前提下确保总工期，又要突出重点， 重点控制关键工期， 确保满足业主的需要。

4.2.1、 总进度计划安排

根据业主要求工程自2003 年7 月31 日开工，至2003 年12 月30 日全面完工。（ 具体进度计划详见施工总体计划表）

4.2.2、 总体施工顺序安排

本工程如公司中标，即提前进行前期协调工作，减少交接时间，为早日开工创造条件，其施工顺序安排如下：

园路工程施工程序：测量定位放样→土方挖运→块石垫层→细石混凝土找平→浇筑混凝土基础→青石板铺装→土方回填→成品养、护。

砌坎施工程序：测量放样→围堰排水→挡墙挖基→挡墙基础→挡墙墙身砌筑→挡墙伏地安装→土方回填。

围墙施工程序： 测量放样→基坑开挖→块石垫层→浆砌块石基础→地基梁→挡墙墙身砌筑→空心窗安装→圈梁→构造柱→小青瓦压顶→外墙装饰。

木廊架工程：测量定位放样→基坑开挖→基础垫层→木框架制作安装→立柱维护→土方回填→景墙砌筑→座凳安装→地坪施工→景墙文化石→油漆。

4.1.7 绿化工程

一）、基础工程

园林工程从计划到施工阶段，都着眼于完工后的景观效果，总目标是为植物创造良好的生存环境，创造园林式的绿化空间。栽种基础工程是营造适合植物生长土壤的工程，可以说是园林工程总最根本的，也是最重要的工程之一，鉴于本工程现有的实际情况，栽植前须进行局部土壤改良工程，即原基础土的挖掘，种植土的回填及按图营造好地形，覆盖好黄泥。

1、场地造形

场地造形是根据业主要求，对场地进行土方造形，造形后进行场地粗平，把较大的块石或垃圾清除并外运。

2、材料

a、黄泥为松散的、具有透水作用并含有有机物质的土壤，能助长植物生长，不含有盐、碱土，且无害物质以及大于2.5cm 的石块、棍棒、垃圾等；采集时，黄泥上生长有茂盛农作物、草或其他植物时，则证明该土质是良好的。

b、开挖的黄泥，其开挖的部位、深度，在监理工程师指导下进行。

3、黄泥的提供

a、在黄泥铺设前至少7 天通知监理工程师。

b、黄泥采集的计划安排，支付所有的费用，并应给监理工程师提供有关良好黄泥的样品；并附上一份副本，说明挖取的黄泥以及恢复该地区的安排。

4、地表面的准备

a、覆盖黄泥范围的地表面，应进行深翻，将土块打碎使成为均匀的种植土。不能打碎的土块，大于2.5cm 的砾石、树根、树桩和其他垃圾清除并运到监理工程师同意的地点废弃。

b、通过翻松、加填或挖除以保持地表面的平整。

5、铺设

a、准备工作经监理工程师认可后，应即铺设黄泥，铺设厚度应符合表1-1 的要求。当黄泥过分潮湿或不利于铺设时，不进行铺设。除非另有规定，黄泥铺设完成后，其表面标高应比路缘石、集水井、人行道、车地道或其他类似结构低2.5cm。

b、黄泥铺设达到要求厚度后，其完成的工程应符合所要求的线形、坡度、边坡。

植物生长的最小土层厚度表（1-1）：

| 植物种类 | 植物生长的最小厚度（m） |
| --- | --- |
| 短 草 | 0.2-0.3 |
| 小灌木 | 0.5 |
| 大灌木 | 0.5-0.7 |
| 浅根性乔木 | 0.8 |
| 深根性乔木 | 0.8-1 |

c、铺设后，用机具将黄泥滚压，并形成至少5cm 的纵向沟槽。全部铺设面积应具有均匀的间隔沟槽，其方向宜垂直于天然水流，以利于排水，但图纸或监理工程师另有要求除外。

二）、定点、放样

1、定点放样使用的工具：钢尺、轻便卷尺、量角器、角规、小木桩、木桩、花杆和绳子。

2、位置确定后用木桩等做出明显标志，树丛用白灰色划清范围，线圈内钉上木桩，写明树种、数量、坑（穴）号，然后用目测方法定出单株小点，用灰点标明。

3、定点与种植是树种和数量必须符合设计图纸要求。

4、树种位置及配置应注意层次，切忌呆板，宜中心高边缘低或呈由高渐低的倾斜林冠线，邻近的几棵不要

定成机械的几何图形或一条直线。

三）、栽植工程

栽植工程具有调整人类生活和自然环境的功能，它是园林工程的主体部分，起着悦目怡人的作用。

1、施工技术人员准备

本工程的对象是植物，我们专业技术施工人员首先认真研究和以往的施工经验总结有关植物的在该季节栽植，

防止树木植株死亡的相应技术措施。栽植工程属于收尾性质的综合性施工项目，在搞好包括质量管理在内的整个

工程管理同时，一定要保证按期竣工。施工上的主要注意事项如下：

a、 熟悉设计意图和设计图纸，确认施工现场。

b、 根据各种条件，编制工程进度表的栽植工程总体计划。

c、 对树木及使用材料进行质量管理。

d、 检查配置作业的结果，搞好施工技术管理。

2、材料

a、 肥料

（a）、应优先使用经过特制的农家肥。

（b）、如果使用化肥时，应为标准农用化肥并按袋装提供。化

学肥料应含有不低于10%的氮、15%的磷酸盐和10%的碳酸钾；或根据土壤肥力状况选定。

b、 水

种植或养护植物用水无油、酸、碱、盐或其他对植物生长有害物

质，并符合《农田灌溉水质标准》（gb5084—1992）的要求。

c、 植物品种

（a）、所有植物应该考虑地区地点，选择合适于当地气候条件，易

于生长的并有丰满干枝体系和茁壮的根系。植物无缺损树节、擦破树皮、受风冻伤害或其他损伤，植物外观应显示出正常健康状态，能承受上部及根部适当修剪。无特殊规定或图纸标明，所有植物应在苗圃采集。

（b）、乔木具有挺直的树干、良好发育的枝杈，根据其自然习性对称生长。不应有大于直径2cm 为愈合的伤痕。

（c）、在室内生长后应适于室外条件、在盆内或其他容器提供的草皮及其他种植物，经过监理工程师同意后移植，保证和野外植物一样。

（d）、种植草皮具有耐寒、耐涝、容易生长、蔓延长、腰部发达、茎低矮强壮和多年生长的特性。

四）、种植穴（坑）的挖掘

1、种植穴（坑）挖掘的质量，对植株以后的生长有很大的影响。

除按设计确定位置外，应根据根系或泥球大小，土质情况来来确定穴径大小，（一般应较根盘或泥团大0.25—0.5米），根据树种根系类别，确定穴（坑）的深浅（一般应较根系长度或泥团厚主深0.2—0.4 米）。

2、采用手工挖掘种植穴（坑）。以定点标记为圆心，以规定的坑（穴）直径先在地上划圈，沿圆的四周向下垂直挖掘到规定的深度。然后将坑底挖（刨）松、弄平。栽植露根苗木的坑（穴）底，挖（刨）松后在中央堆个小土丘，以利树根舒展。

3、土质不好的，应加大坑（穴）的规格，并将杂物筛出清走，遇到石灰、石板、沥青等对树木生长不利的物质，则应将坑（穴）径加大1—2 倍，将有害物质清运干净，换上适宜的种植土。

4、绿地内挖自然式树木栽植穴发现严重影响操作的地下障碍物时，及时与设计人员联系，适当改动位置。

五）、树木起掘

1、起掘苗木的质量，直接影响树木栽植的成活和以后的绿化效果。起掘的方式根据不同树木以及树龄、移植季节、运输远近、土质等情况，分以下三种掘苗方式：

a、 裸根掘苗：主要适用于休眠状态的落叶乔木、灌木、藤木。

b、 带宿土掘苗：主要适用于树龄较小的、容易栽植的乔、灌木。

c、 带泥球（团）掘苗：主要适用于常绿树，以及较难移植的树木等。

2、苗木质量的好坏是影响成活的重要因素之一。在选苗时，除根据设计要求的规格、树外、还要选择根系发达、生长健壮、无病虫害，无机械损伤和树形端正的苗木。

3、为了提高树木的成活率，在起掘前须进行短枝修剪，先剪去修剪量的三分之二，栽植后再进行一次修剪，剪去修剪量的三分之一，并整理树姿。

4、开始挖掘时，以树干为中心，按泥球规格大小，划一个正圆标明泥球直径的尺寸，为保证起出泥球符合要求，一般应稍放大范围进行挖掘。

5、起掘后应根据树木的大小、种类、土壤坚松、运距远近确定包扎的形式。包扎要求坚实，草绳紧实不松脱，确保泥团不松碎，不用发霉变质的草绳。小灌木或泥球直径在三十厘米以下的苗木，可用稻草一束摊平，由底向上翻包，在植株基部近处扎缚牢实。

六）、树木装运

1、树木的运输与工地栽植的密切配合是保证成活的重要环节之一，实践证明：“随掘、随运、随栽”树植树成活率最有保障。

2、散苗速度应与栽苗速度相适应，边散边栽，散必栽完，尽量减少树根曝露时间。假植沟内剩余苗露出的根系，应随时用土壤埋严。

3、根据具体苗木，应确定好栽植深度和苗木朝向，根部用土塞实后放可将泥球的包扎物自下而上，小心解除。如泥球土质松软时，下压的包扎物可以不予取出，而后填培肥土，分层间隙捣实，每层不超过20cm。

4、裸根木本植物在栽植前，先在穴槽内填以适量的肥土，栽植时将根群舒展在穴槽内，周围均匀培上松土，并将树身上下稍稍提动或左右前后移动，使根与土密接后扶正，然后培土分层捣实。

5、树木栽植后按栽植穴、槽规格的外缘做好水堰，堰高20cm 左右。

6、较大苗木栽后，为防止被风吹倒，立即立支柱支撑，固定树体。

7、小苗木（色块）的栽植要根据图纸、现场正确放样后再种植，种植时小苗应朝向一致，根据地形、环境的特点可修剪成平面形（可有各种图案）、波浪形、半球形等形状，且每平方米内种植的小苗达到业务要求。

8、栽植完毕后，水份必须一次浇足，浇水量以水份不再下渗为度。

9、树木运到现场，如当日不能栽完，根部加以覆盖，如一时不能定植，应立即假植在不妨碍绿化施工、运输灌溉比较方便又可避风且不积水的地方。

10、园林树木的养护管理包括施肥、浇水、中耕、除草修剪、病虫害防止，必须认真做好。

七）、地被植物类工程

地被植物类工程附属于栽植工程，具有美化裸露地面，巩固树根，增加美观效果等功能。施工时，与栽植工程同样要注意栽植适期，注意个植物的特性和土质关系，以及选派熟练的技术人员作业等。它也是各类工程竣工后的收尾作业，更应该彻底实行质量及工程管理，保证按期完成。主要注意点如下：

1、根据各种条件（与栽植工程配合等）编制工程计划和日程安排表。

2、对地被材料及使用材料等进行质量管理。

3、配合树木栽植工程进行施工技术管理。

在设计施工中，按以下规范进行操作：

a、铺设和栽种地被植物时，事先按设计标高，整理好场地，主要包括掘松土地，清理砖石土质、整平、施肥等，必要时还要换土。

b、起掘厚度为2—3cm，面积为15*15cm 左右，其操作程序是整地去杂→施肥→铺草→浇水→填压。

c、播种时应精细整地，去除实物杂块，为了使籽能均匀撒播，可掺入等量的细砂和细泥。有风天不宜播籽。遇干燥天气，先浇水，播籽后覆土少许（一般覆土厚度为1—2cm），轻轻压实。

d、草坪施工只是草坪建设的第一步，三分种，七分养，草坪同花木一样，施工过后要使草坪成活长好，则需日复一日，年复一年的精心养护管理工作。实践证明，要想达到绿草如茵，寸土不露的效果，草坪的养护管理工作非常重要。

e、草坪养护的作业包括滚剪、除杂草、防旱浇水、施肥、排积水、填低洼、防病虫害。

八）、苗木养护管理工作

园林树木的养护管理

1、园林树木的养护管理，在城市绿化建设中占据极其重要的地位。因为园林树木的种植施工和城市绿地初步建成，毕竟用了很多时间，而施工以后随之而来的是经常而有长时期的养护工作。所以人们形容树木的种植施工与养护管理是：“三分种植，七分养护管理”。城市绿地建成后，随着树木的生长变化与绿地的使用情况，需经常不断地进行科学的养护管理。

2、养护管理包括两个方面：养护和管理。即根据不同花木的生长需要与道路景观的要求及时对花木进行施肥、浇水、中除杂草、修剪、栽培病虫害防止等工作，力争做到一至二月一次，一年不少于六次。高温季节，除了早晚浇水保苗外，我们还将通过对新种苗木搭建遮阴棚，大树主杆捆扎草绳、疏枝等技术措施，增加保湿度，提高抗旱能力，确保苗木成活率。对枯死、损坏或丢失的树木花草加以补植。并在绿地内经常清扫及清楚垃圾，保护黄泥。

3、养护管理要做到“养护及时，管理从严”。按季节、按环境、按景观要求，采取适时的科学养护措施。达到化工少，收效大，成本低，提高养护质量。对绿地一草一木严格保养和管理，维护园林管理规则。

十、草坪养护管理

1、草坪杂草要及时除去，勿令结籽，杂草过密无法净化时，应淘汰重铺。

2、凡低洼积水之处，要填土提高。残缺的地方，要随时补缺。

3、草坪在生长季节要及时滚剪，它的高度应不超过10cm。草坪上的石子，要随时拣尽。路边和树根边的草要剪齐。在草坪上栽植乔木和灌木，草坪和树木或树丛的基部要密接。

4、生长不良的草皮要施肥。施肥最好在早春初发芽时进行，可以施液肥，也可施干化肥。施干化肥宜雨前、雨后地面湿润或下毛细雨时进行。天气干旱，土壤干燥时应浇水，浇水在早晚进行。

九）、大树移植实施性技术方案

1、挖掘

起掘前应按种植设计统一编号，并做好标记，以便对号入座。土壤过干的于掘前数日浇水，起掘时应标明主要观赏面和树的阴、阳面，使其在种植时仍能保持按原方位种下，以满足他对蔽荫及阳光的要求。起掘前应预先搭好三角支架，避免因起掘大树而产生的一系列不安全的因素。大树在总树冠保持的前提下，需进行整体性疏枝，内堂枝，小枝需剪掉，部分树叶需要摘除，否则大树自身蒸腾作用太大，不利于植株的正常生长。起掘前应用阿司匹林千分之五的浓度喷发树叶，以此来减少大树的蒸腾作用。起掘应观察好地形，确定最佳起掘点，以及泥土堆放地，以便于吊装。土球起掘一树干为圆心，以树干的周长为半径画圆，土球的直径不小于2.5 米，厚度不小于0.8 米，（具体可视操作过程中定）。根部断根切口用阿尔法——奈乙酸（千分之五的浓度）进行根部喷雾或用刷子刷根。

2、包装

泥球可用软件包装，深根性树种的沙壤土球应呈“红星苹果形”，浅根性树种的粘土土球可呈扁球形。对粗根应进行剪、锯，不得硬铲一面引起散坨。预先将湿润过的草绳理顺（一面扭拉而断），于土球中部缠绕，两人合作边拉边缠，边用木捶敲打草绳，使草绳略嵌于土球，要使每圈草绳紧靠，总宽度达土球高度的1/4—1/3，并将其系牢，就土球的上部修成凸镜状，粗根应掏空后锯断，使其利于草绳绕过底沿不易松脱。然后用麻袋、塑料布将土球盖严，并用尼龙绳加以捆拢，再以草绳包扎，具体可以在秸子式包扎基础上再加井字式和五角式包扎，以此确保泥球不致在吊装运输过程中散掉。大树干用毛毡包裹后用草绳将其包扎好，以避免在起吊及运输工程中引起表皮的创伤。

3、吊装

吊装前应撤去三角支撑架，用手拉葫芦，捆拢树冠。选用20—25 吨吊车进行装吊。

4、运输

运输工具选用10 吨位的平板车进行运输。在运输过程中存在的一些超高、超长、超宽和电力线路等问题需得到公路、交警和电力部门的协助，（具体可在实施过程中定）。

5、种植

种植穴可根据树种根系的特点及土球的大小，土壤情况来决定种植穴的规格，应比规定根幅范围或土球大，应加宽放大40—100cm，加深20—40cm。穴径确定后，沿圆边向下挖掘，把使种植穴保持上口沿与底边垂直、大小一致，切忌挖成上大下小的锤形或锅底形，否则栽植踩实时会使根系劈裂，拳曲和上翘，造成大树根系不舒展进而影响大树的成活率。遇坚实之土和建筑垃圾土应加大穴径；在未经自然沉降的新填及新堆土山上挖穴，应预先在穴点附近舍得夯实，挖好后穴底也应踩实，以防栽后灌水引起土塌树斜，树穴挖好后，应请施工技术人员检验是否合格，否则应予以返工。大树在种植前应用带沙性的稀泥浆事先灌进树穴，然后将大树土球落穴，根系舒展后，分层填种土，踏实。（避免种植后土球下面产生空隙，从而引起积水烂根）种植后，用生根粉兑水进行浇灌（以后可一个月浇灌三次）直至正常生根发芽。

6、养护

大树栽后应设立遮荫棚及喷灌设施和设立支架。从每天上午十点至下午三点，需对大树表面进行叶面雾状喷水（可用人工和机械两中方式）同时需用塑料薄膜覆盖地面，以此避免因过多喷水而引起根部积水，以致根部霉烂。（阿斯匹林叶面喷水可半个月一次）降低大树自身的光合作用及蒸腾作用，在树冠周围搭遮阴蓬。大树移植后，一年内配备专职人员作好修剪、剥芽、喷雾、叶面、施肥、浇水、排水、设置风障、包裹树干、防寒和病虫害防止等一系列养护管理工作，在确认大树成活后，方可进入正常养护管理。

7、伤口技术处理

对于因移栽而产生和较大伤口，可用苔藓将其包扎，也可用黑胶布包扎（从理论上讲细胞在黑暗的情况下加速生长，利于伤口的自然愈合），顶部伤口可用白漆漆，（吸收阳光少，不易感染病菌和雨水冲刷）。

4.2.3、 施工进度计划

1、计划编制

总进度计划是控制工程进度的指导性文件，各分项工程在总体计划的指导安排下，进行细化和调整。按主要节点的要求，制订出详细的施工进度计划，依据每个施工过程组织劳动力和各种物资供应计划。

（ 1）、编制程序

收集信息→划分施工项目→计算各项工程量（ 按施工图计算）→计算各项目劳动量→确定各项延续时间→相互搭接→编制进度计划→检验和调整。

（ 2）、划分施工项目

施工项目一般按各分项分部工程为单位或按工序进行划分，便于具体指导每个工种实现分部分项目标， 便于统筹安排， 缩短工期。

本工程应划分为以下几个项目：

园路工程、河埠挡墙工程、围墙工程、木廊架工程、电气安装工程、园林小品工程、苗木种植工程。

2、 分段进度计划

按总体进度计划， 可按以下各阶段分阶段施工进度计划。

a、园路工程施工进度计划

b、砌坎工程施工进度计划

c、围墙工程施工进度计划

d、木廊架工程施工进度计划

e、电气安装工程施工进度计划

f、园林小品工程施工进度计划

g、苗木种植工程施工进度计划

3、施工力量布置

本工程劳动力组织计划如下：

水电工10 人， 混凝土工10 人,钢筋工8 人， 泥水工50 人， 木工10 人， 油漆工4 人， 机械操作工8 人， 普工50 人。

4.2.4 工期保证措施

为了确保项目目标的实现，将本工程列为我司重点项目，由公司富有经验的同志为项目经理，深入现场检查工作。公司各职能部门作为首要任务全力协助项目部搞好各项目标实施的保障工作，为确保工期进度计划能够实施，公司制定保证措施如下：

1、建立项目责任制。把工期目标作为考评项目经理业绩的重要内容之一。工程项目经理部与公司签订工期保证责任合同。同时项目经理与专业工长签订工期保证责任书，将工期目标与个人经济利益直接挂钩，全员层层落实工期责任。

2、建立项目部例会制。按每周壹次或根据现场实际情况随时召开协调会，及时解决施工中存在的各种问题，检查、通报、核实计划的实施情况，制定下达下一步工作计划。

3、定期召开工程质量与工期专题会议，明确管理目标，统一思想意识，处理好工期与质量的内在关系。为工程科学合理赶工，创造条件。

4、编制核定各施工阶段的作业进度控制、计划网络，使工程施工至每一个环节都有进度控制目标，施工中抓好关键线路的控制，及时调整影响因素，把施工周期缩短到最佳范围，确保工程总体工期目标的实现。

5、准确计划工程所需材料、半成品数量及进场时间。

6、加大投入，实施分段施工。

（1）、充分利用本工程施工现场较宽敞的特点，及时组织后续工程所需全部材料，及时组织工程施工平面立体交叉流水作业。做到科学管理均衡施工，为及早插入安装及装饰工程创造条件，确保总体工期的实现。

（2） 施工机械配备足够的易损零部件，保证故障时能及时得到修复，并做好台班记录，掌握机械运转规律。

（3）提高机械设备的完好率，避免因机械故障造成的工期损失。

7、做好现场停水、停电应急措施。现场配备一台200kw 的柴油发电机，保证工程在突然发生停、断电时能连续施工，顺利进行。

8、主体施工采用两班制作业，24 小时连续施工；

9、为避免停水影响施工，在现场修建蓄水池一座，以备不时之需；

10、加强劳务工人的配备管理

（1）、挑选配备高技能的、精良的、成建制的各专业工程配套劳务工人队伍参加工程施工。

（2）、劳务工人与管理干部一样，政治上平等、待遇上平等，生活上关心，以提高一线生产工人工作积极性。

（3）、加强班组建设，委派技术好，责任心强，个人素质较高的人担任班组长，班组长内实行民主管理。定期举办专业知识讲座，提高人员的专业水平。

（4）、发挥工会组织的作用，在生产班组中建立工会小组，开展工会日常工作，工会要维护职工的利益。协调班组与项目部的关系。

（5）、实行“按劳计酬、多劳多得”的原则，劳务工人的经济收入公开、按期如实将工资发到工人手中，使工人随时保持高昂的生产热情。

11、施工中抓好各专业交叉配合管理，密切配合安装；作好预留预埋，不因预留预埋拖延砼的浇灌；

12、定期与甲方、监理、设计单位碰头，及时解决工程施工中所遇问题；

13、青石、块石、水泥、黄砂、石子等材料提前与建设单位、设计单位定厂核价，力争尽早进场，确保工期；

14、公司将在人、财、物上大力支持该项目，及时解决施工中各方面的调配问题。

4.3、保证工程质量、安全的措施

4.3.1 质量目标：达到优良标准。

为达此目的，根据工程特点和施工方案，我司拟定以下规范规定以保证工程质量：

1、 建立以项目经理为组长，项目副经理为主管负责的质量管理小组，加强对项目各工序，分部分项工程的质量管理；跟踪解决施工中发现的问题，解决问题于未燃；体系如下图：

2、 健全质量管理制度，严格实行各级质量目标管理和岗位责任制，严格执行图纸技术方案、技术措施会审制、严格执行原材料的定货、采购、运输、入场保管、复检制度，严格执行技术交底、技术培训、签证制，工序自检、互检、交叉检等交接检查、验收、签证制度，严格搞好隐蔽工程验收及签证制度，严格搞好技术资料归档制度。

3、 落实质量管理责任，项目部与责任工长、责任工长与施工劳务层签订质量终身责任书。

4、 强化质量管理手段，定期召开质量小结会，奖优罚劣，严格执行“总工程师质量一票否决制”。

5、 加强质量管理业务水平，提高各层次员工质量管理能力；施工工长在施工中认真熟悉图纸，用规范指导施工，做到施工不出错；施工前，总工程师向施工责任工长、施工责任工长向施工劳务人员作详细技术交底。

6、 施工质量把关措施：

（1）、把好放线测量关，派专人负责放线测量，按规定使用放线测量工具，放线后由技术员复核，防止出错；

（2）、认真作好原材料、半成品的进场验收，同时附材质证明并取样送检合格后才使用；水泥、砂、石等材料均作取样分析，不合格坚决不使用；

（3）、施工中，做好计量工作，严格按配合比施工，配制砼时严格控制材料用量（其控制程序图如后）；

（4）、模板工程质量保证措施

a、 采用足够刚度、强度和稳定性的模板和支撑材料；

b、 严格控制模板的几何尺寸和加固措施，防止变形走样；

c、 模板接缝连接紧密防止漏浆，梁柱交接处用木方堵塞牢固；

d、 模板拆除后，及时清理、校正、刷隔离剂，以利下次周转；

e、 浇筑砼中派专人看守模板，防止模板爆模、漏浆。

（5）、钢筋工程质量保证措施：

a、 熟悉图纸，做好钢筋放样工作；

b、 按图施工，保证钢筋的规格、尺寸、根数、间距；

c、 钢筋表面清洁，如有天麻点用钢丝刷清除；

d、 浇筑砼过程中，派专人看守钢筋，防止钢筋变形走样；

（6）、砼工程施工质量保证措施：

a、 严格控制砂石的含泥、含杂、含水量；

b、 严格实行计量控制，不随意调整配合比；

c、 砼搅拌时，严格控制搅拌时间和坍落度，并按规定取样送检；

d、 砼浇筑12 小时内，及时复盖、定时养护；

7、土建工程施工与水、电安装工程紧密联系；主体阶段做好预留预埋；

8、严格试验及计量管理

计量和试验工作是保证工程质量的基础管理工作，计量和试验贯穿于施工的全过程，认真贯彻执行国家有关工程施工计量和试验的法规和规定，确保工程质量。

（1）、专职试验人员对进场的原材料，分别进行严格检查试验，作好原始记录台帐，不合格产品不用于工程上。

（2）、对进场钢材、水泥、砌块材料等，分厂家、批量、规格进行取样试验，对现浇砼砌筑砂浆按规定分部取样进行强度试验。在施工过程中，试验人员对各种原材料和砼、砂浆及配合比进行严格把关。

（3）、按照该工程施工量检测，配备标准完善的器具设备，在使用过程中由专职计量人员负责使用、管理、严格监督和正确使用法定计量单位。

（4）、加强计量人员和施工现场管理人员的业务学习，对计量器具按规定送检、抽检，控制好水、电原材料现场耗用量。

9、严格工程技术档案资料管理

（1）、认真贯彻执行国家和浙江省计委、档案局及省建委关于工程档案资料管理的通知规定，对工程从开工到竣工全过程按档案资料的具体内容、填写程序、纸张规格等，作到规范化和标准化。

（2）、公司主管生产有经理和总工程师负责领导和督促公司有关部门和项目经理认真履行各自的职责，定期进行检查、督促、确保档案资料的完整准确。

（3）、工程施工的技术资料，土建和安装均同建设单位、设计单位、质检部门、建材生产厂家等密切配合，使各类资料能及时准确、完整的按规定完善归档。

（4）、项目内业技术人员作好工程施工各类资料的办理、收集、整理、汇编等工作，并按归档资料的规定，字迹清楚，图样清晰。施工中的隐蔽、技术核定、材料代换、通知等及时办理并签字。分部分项工程和单位工程质量检查评定，由专职质检员逐项填写，并有质量评定人员和技术负责人签字，做到工程竣工验收与竣工资料验收同步进行，并按成都市档案管理的规定整理成册，交有关部门审查。

10、施工中密切注意与其它单位、部门配合；水、电安装与土建工程相互穿插进行，避免打洞，返工等。

4.3.2、安全施工管理措施

目标：杜绝重大伤亡安全事故，防止工伤事故发生。为达到此目标，在施工过程中，我司制定以下安全施工管理措施：

1、公司总经理作项目安全施工总体监督，公司生产副经理、总工程师、安保科作项目安全、文明施工总体保障，严格监督、控制项目安全文明施工。

2、建立以项目经理作为安全生产第一责任人的安全文明施工管理机

构，在项目经理直接领导下，完善项目部安全文明生产保证体系，把安全生产岗位责任落实到各个部门及责任人，作到全员关心安全生产，加强安全教育，强化安全意识；建立工程项目安全文明施工保证体系如下：

项目经理――生产副经理――专职安检员――工段责任人－作业班组

┕――总工长――责任工长――工段责任人――班组安检员

3、项目部设立专职安检机构及专职专责安检人员，履行专职专责安全检查岗位责任制：生产安全责任制、机械安全操作责任制、安全用电制度、安全防火制度；使所有管理人员，生产工人明白应尽的安全职责，应负的安全责任。保证施工现场在抓工期、质量工作的同时不忽视安全生产。

4、项目部与安检专职责任人及生产班组签订安全生产责任合同。将安全生产责任层层落实到全体管理干部及作业工人。

5、定期召开质量与安全生产专题会议，明确管理目标，熟悉国家有关“安全生产法规”和“公司有关安全生产具体规定”，强化安全生产意识，明确岗位安全管理责任，施工中实行班前安全书面签证交底制。

6、机械操作安全措施

（1） 所有机械操作人员保证持证上岗，坚持上、下班。班前班后的检查工作，发现问题先处理完善再进行使用。

（2）定期检查机械性能、设备、设施配件

7、 用电安全措施

（1）、 施工现场所有电线线路按“三相五线制”标准架设。所有供电终端严格执行一个插座配一个开关和漏电保护装置。

（2）、 劳务工人、办公区内使用的照明均采用低度、适宜的灯泡，杜绝使用电炉。

（3）、 一切机电设备均安装避雷装置和漏电开关；

（4）、 定期检查线路、漏电开关，以保证不因线路、开关漏电而发生安全事故。

8、消防安全措施

（1）、工地上严禁使用电炉及明火烧饭、烧水；

（2）、电焊操作点下面和左右三方及下方设置防护隔离板（5cm 木板），防止电弧烧人。

（3）、 做好消防工作，在民工住宿区、办公区及工程进入的材料区各配备2 组灭火器。（每组中2 只酸碱性，2 只干粉性），以备不测。

9、定期开展多层次、全方位、多形式的安全检查，及时消除安全隐患；把安全管理与经济效益挂钩，全员明确安全责任，做到人人有安全管理的危机感和责任感。

10、加强特殊作业人员的培训，考试和发证工作，保证持证上岗，杜绝无证人员从事特种作业工作。

4.4、雨季施工的主要质量保证措施

1、施工现场置设置240×240×120 砖砌排水沟沿建筑物转通，并在雨季前进行检查、维修、疏通、保持排水畅通；

2、砼按砂石实际含水率扣除含水量，保证配合比的水灰比；

3、配电箱、电机、电器均设防雨置和接地，漏电保护装置。

4.5、 文明施工措施、与交通、环卫等部门的协调

4.5.1、文明施工管理措施

按现场文明的要求管理现场；为确保目标的实现，拟从以下方面采取措施加以保证。

1、 成立以现场生产经理为第一责任人，现场总工长为第二责任人的

“文明施工现场”达标管理小组。负责进场人员的文明施工、法制意识的教育及具体保证措施的安排实施、检查工作，公司有关部门每周定期深入现场组织检查实施情况。

2、 组织召开“标准化文明施工现场”专题会，明确管理目标和达标意义。熟悉“文明工地十二条标准”，制定本工程现场达标具体规定及施工管理人员岗位责任。

3、 建立与生产作业班组层层签订施工现场“文明施工”责任合同制，明确达标职责，保证文明施工现场随时保持。

4、 严格按“景观化”标准要求制作“五牌一图”及施工围墙，树立良好的现场形象。

5、 为保证文明施工现场达标，同时又考虑节约成本，施工中按设计图纸规划的道路先做砼垫层，形成施工临时道路，避免场地遇雨泥泞、积水。

6、大门处设置洗车台和沉砂池，以保持清洁。

7、精心规划施工总平面布置，严格对照搭设，并将建筑材料分类挂牌堆放。

8、现场派专人负责现场材料的堆码，收检工作；保证现场文明、整齐。

9、严格按《食品卫生法》有关要求，搭建工地食堂，做到设备齐全，整洁卫生。

10、严格按《标准化文明现场》劳务工人管理规定，搭设劳务工人宿舍。所有劳务工人床位由项目部统一制作，并按工种分配，一人一床。

11、提高劳务工人居住条件，现场修建较正规的职工简单宿舍；宿舍周边定期喷洒消毒杀药水；夏天高温时制防暑降温药水供应劳务工人。

12、现场修建职工简易浴室，搞好劳务工人个人卫生。

13、工地建立卫生所，给劳务工人提供日常的医疗服务。

14、按照有关规定，给劳务工人办理有关保险手续。

15、现场成立劳务工人管理小组，劳务工人进场实行凭卡制，上班劳务工人配带标准班组卡。

16、设专职保洁员1 名，负责随时清扫保洁工作，施工中控制尘土飞扬，避免环境污染，噪音大的施工机具尽量设置避音装置。尽量避免夜间施工如有施工需要，先申请夜间施工许可证。

17、加隔离防护：办公区、生活区、材料堆场、加工房分别设隔离防护栏杆。

18、现场设置文明施工教育专栏，搞好文明施工宣传。

19、设专用垃圾堆场，保证施工现场卫生。

20、楼层施工污水排放均采用有组织排水，所有周转材料按规划分类进行堆放。

21、搞好“落手清”做到工完、料净、场清；

22、做好工程文明建设，争创“文明工地”。

4.5.2、 与交通、环卫、渣土办理好土方准运手续。

4.5.3、在进出口处铺设草袋，车辆开出时在大门由二人专门去泥，冲洗车胎，每天早晨清扫，冲洗路面，阴雨天尤其要注意。

4.6、 施工总平面布置

1、施工进出大门的布置

根据施工现场特点和施工车辆进出的需要，在总平面图的湖东路两端入口，各处设6m 宽大门一处，供车辆进出和材料运输。

2、施工道路：

根据本工程特点和地形地貌，进场后我司准备按施工平面规划图（环施--2）首先做规划道路的基层，以此作为临时道路，大门口处设置洗车坑及沉砂池，保证施工车辆正常进出，现场文明施工，并为建设单位节约成本、降低造价。

3、大型施工机械布置：

根据施工需要及现场具体情况，在b 区、d 区各设置1 台jdy400 强制式搅拌机和砂浆搅拌机以保证砼的浇筑和砌筑砂浆的使用。

4、临设工程施工平面布置：

根据工程现场办公需要，设置现场办公室 ；

根据现场加工钢筋的需要，设置钢筋加工车间；

根据砼浇筑的需要，设置水泥库房、砂石堆场、砼现场搅拌站；

根据木做加工的需要，设置现场木工加工房；

根据现场材料需要，设置材料库房、周转材料库房、架料堆场；

根据劳动力配备情况，设置劳务工人住房、工人娱乐室；

根据现场供电系统的需要，设置配电房和发电房；

根据现场文明施工的需要，设置食堂、厕所、浴室、宣传栏、洗衣台、蓄水池、生活垃圾站、建渣集中站、洗车坑、沉砂池等。

（具体布置详施工总平面图）

临设工程一览表

序号 暂设工程名称 面积（m2） 备 注

1 现场办公室 200.00 带会议室

2 搅拌站 120.00 带临时水泥堆场

3 钢筋车间 150.00

4 材料库房 100×2＝200.00

5 周转库房 60.00

6 木工加工房 120.00

7 水泥库房 50.00

8 工人娱乐室 60.00

9 食堂 100.00

10 劳务工人住房 400.00

11 保卫、传达室 10.00

12 配电房、发电房 30.00

13 浴室 20.00

14 厕所 80＋40＝120

15 宣传栏

16 洗衣台

17 蓄水池

18 生活垃圾站

19 建渣集中站

20 洗车坑

21 沉砂池

5、施工现场用电布置方案

根据本工程特点，主要工程为土建，故用量方案主要考虑土建施工机械需用计划，得出现场施工用电总功率为287kw，其中电动机功率p1 为168.6kw，电焊机的容量p2 为100.00kw。

根据p＝1.1（k1×∑p1／cosφ＋k2p2）

取k1＝k2＝0.6 cosφ＝0.75

则p＝1.1×（0.6× 168.6／0.75＋0.6×200.00）

＝280.37kva

需选用300kw 变压器一台，考虑停电因素，为不影响工期，现场配备200 千瓦发电机一台以备停电需用；

施工现场供电线路采用主动力供电系统与普通动力、照明系统分离敷设，现场施工用电布线采用“三相五线制”。配电箱采用100－300kw 定额配电箱，主动力供电系统采用3×350＋2×150mm2 铜芯橡胶电缆线埋钢管（ф108×3．5）敷设，普通动力、照明供电系统采用150mm2 铝芯塑料绝缘线架空敷设，每25－30m 设一绝缘木电线杆，并根据现场施工需要配置防雨配电箱。

6、施工用水方案

根据现场实际情况采用一台2 寸50h 扬程水泵从浙东运河中抽水作为施工用水，现场设一个4×2.5×2.0（净空尺寸）的蓄水池，蓄水池采用厚240mmmu10 红砖m10 水泥砂浆砌筑，内外抹20mm 厚1：2 水泥砂浆，楼层用水采用高压水泵压送到施工段，每一楼层设两个有效容积为4m3 的铁制水箱并用胶水管接往施工点。

7、工程排污方案

搅拌机的后台均做1.5×1.5×2m（净空尺寸）mu7.5、mu2.5 水泥砂浆标砖砌沉淀池一座；临设边用mu7.5、mu2.5 水泥砂浆砖砌240mm×240mm×300mm(净空尺寸)排水沟通入排污管网系统中。

# 附录

5.1、主要施工机械表

| 机械名称 | 规格型号 | 额定功率(kw)或容量(m3)吨位(t) | 厂牌及出厂时间 | 数量(台) |  |  |  | 新旧 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 程度 % |
|  |  |  |  | 小 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  | 计 | 新购 | 租赁 | 拥有 |  |
| 挖掘机 | pl200 | 115 马力 |  | 2 |  | 2 |  |  |
| 自卸汽车 |  | 5t | 东风1999.2 | 2 |  |  | 2 | 80 |
| 装载机 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |
| 汽车起重机 |  | 5t |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 蛙式打夯机 |  | 3kw | 1999.1 | 4 |  |  | 4 | 85 |
| 砼搅拌机 |  | 22.5kw | 2000.8 | 4 |  |  | 4 | 85 |
| 平板振动器 |  | 0.5kw | 2002.2 | 8 |  |  | 8 | 80 |
| 振动棒 |  | 1.5kw | 2002.1 | 6 |  |  | 6 | 80 |
| 机动翻斗车 | fci-d9 |  | 1998.2 | 4 |  |  | 4 | 80 |
| 发电机 | nippon sharyo | 75kw | 日本1999.8 | 1 |  |  | 1 | 90 |
| 潜水泵 |  | 2.8kw | 2002.8 | 10 |  |  | 10 | 90 |
| 电锯 |  | 3kw | 1999.6 | 1 |  |  | 1 | 85 |
| 交流电焊机 |  | 30kva | 国产1999.6 | 3 |  |  | 3 | 85 |
| 净浆搅拌机 | nj-100 |  |  | 3 |  |  | 3 | 90 |
| 真空吸水机 | hzj-60 | 2.8kw | 1996.1 | 1 |  |  | 1 | 95 |
| 人力车 |  |  | 2003.1 | 20 |  |  | 20 | 95 |

5.2、材料试验、质检仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 切石机 | 305 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 钻机 |  | 支 | 1 |  |  |
| 3 | 经纬仪 | j2 | 台 | 5 |  |  |
| 4 | 水平仪 | s3 | 台 | 6 |  |  |
| 5 | 天平 | tg628a | 台 | 2 |  |  |
| 6 | 标准筛 | d40mm | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 干湿计 | 272-a | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 容量筒 | 1kg-20kg | 个 | 10 |  |  |
| 10 | 坍落度筒 |  | 个 | 3 |  |  |
| 11 | 砂子筛 | 10～0.8mm | 套 | 1 |  |  |
| 12 | 石子筛 | 2.5～100mm | 套 | 1 |  |  |
| 15 | 砼抗压试模 | 100×100 150×150 | 组 | 18 | 18 |  |
| 16 | 砼抗折试模 | 200×200 | 组 | 18 |  |  |
| 17 | 砼渗透仪 | hs-40 | 台 | 2 |  |  |
| 18 | 标准击实仪 |  | 台 | 1 |  |  |
| 25 | 砼抗渗试模 |  | 组 | 5 |  |  |
| 26 | 回弹模量测定仪 |  | 台 | 2 |  |  |

5.3、施工准备工作计划表

| 序号 | 施工准备工作项目 | 负责单位 | 涉及单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 编写施工组织设计 | 生产经营科 | 质安科 材料设备科 |  |
| 2 | 图纸会审 | 技术科 | 质安科、业主 |  |
| 3 | 机械进场 | 设备科 |  |  |
| 4 | 周转材料进场 | 材料科 |  |  |
| 5 | 大临设施搭设 | 工程负责人 | 材料员 |  |
| 6 | 工程预算编制 | 经营科 |  |  |
| 7 | 技术交底 | 技术负责人 | 工长 |  |
| 8 | 劳动力组织 | 劳资科 |  |  |
| 9 | 确定构件供应计划 | 生产经营科 |  |  |
| 10 | 材料采购 | 材料科 | 业主 |  |

5.4、隐蔽工程验收计划表

| 序号 | 隐蔽工程项目 | 项目验收人 | 外部参加单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础土质 | 项目技术负责人 公司质量科 | 会同设计院、业主代表及工程监理 |
| 2 | 基础工程 | 项目技术负责人 公司质量科 | 会同监理 |
| 3 | 砌体工程 | 质量员 | 会同监理 |
| 4 | 混凝土工程 | 质量员 | 会同监理 |
| 5 | 管道预埋位置尺寸 | 质量员 | 会同监理 |
| 6 | 预留孔洞位置尺寸 | 质量员 | 会同监理 |

5.5、技术复核工作计划表

| 序号 | 项目名称 | 实施班组（人） | 复核人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程定位 | 测量员 | 工程技术负责人 |  |
| 2 | 基础放线 | 测量员 | 工程技术负责人 |  |
| 3 | 基础土质 |  | 单位工程负责人 |  |
| 4 | 基础验收 |  | 工程技术负责人 |  |
| 5 | 基础模板 | 木工组长 | 单位工程负责人 |  |
| 6 | 基础砼 | 砼组长 | 单位工程负责人 |  |
| 7 | 砼配合比 | 试验员 | 工程技术负责人 |  |
| 8 | 原材料质量 | 试验员 | 工程技术负责人 |  |
| 9 | 各种预埋件、洞 | 木工组长 | 单位工程负责人 |  |
| 10 | 工程标高、位置 | 测量员 | 工程技术负责人 |  |

5.6、质量安全保证体系

5.7、工程质量保证体系框图

5.8、施 工 总 进 度 计 划 表

建设单位：绍兴县****投资开发有限公司

工程名称：某工程环境整治工程

| 序号 | 项目 | 2003 年8 月 |  |  | 2003 年9 月 |  |  | 2003 年10 月 |  |  | 2003 年11 月 |  |  | 2003 年12 月 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10 | 20 | 31 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 31 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 |
| 1 | 施工准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 园路工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 围墙工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 砌坎工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 木廊架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 水电安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 园林小品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 苗木种植 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

http://www.tuzhiku.com

建筑方案psd：集合众家名院优秀作品，是您学习提高效果图制作水平的良师益友；

建筑施工图：全面整合各大院近年的优秀作品。

桥梁设计图纸：各种类型桥梁设计方案及效果图

工程方案大全：别墅图纸大全

您的技术资料库：各种类型的别墅、农村小洋楼设计图样。

图纸库您的资料库。

任何购买过施工组织设计大全的用户购买以上我处其他任一项服务均按8折优惠！

工程图纸大全网

电话：0536-6861655   15863652750  QQ：1033852940

网址：http://www.tuzhiku.com