目      录
施工现场平面布置图 2
施工总进度计划表 3
施工机械及人员的配备 4
施工设备一览表 5
技术力量的配备 6
施工方案 7
总说明 8
1.技术标编制说明 8
2.编制依据和范围 8
3.工程概况 9
施工方案 10
1.施工准备 10
2.施工流程 11
3.主要项目施工方法及技术措施 11
组织结构 21
项目经理部组织结构 22
项目经理部各岗位主要职能： 22
施工技术及质量保证措施 23
施工管理措施 23
总则 23
材料管理措施 24
资料管理措施 25
质量管理措施 26
安全管理措施 27
现场文明管理措施 28
节约措施 28
施工现场文明管理 29
施工保证措施 30
质量保证措施 30
工期保证措施 36
安全、消防保证措施 37
附： 43

施工现场平面布置图
（图纸附后）
1. 材料(包括成品和半成品)临时仓库和材料加工机具原则上设在各操作场所，材料进场按施工进度分批进场。
2. 为了施工现场的安全和文明卫生现场不考虑工人住宿和食堂设置。
3. 在操作面主要位置(如通道口、主电源处、材料堆放点及机械设置处等)配备消防灭火设备。并在主要通道口(如楼梯)每层设置－个临时消防栓为了保证水压力，直接与供水管相连接。
4. 在操作层设一个符合用电标准的标准总电箱，延伸到各操作面再另设干标准分电箱。

施工总进度计划表

施工机械及人员的配备
 
施工设备一览表

序号 施工设备 单位 数量
１ 120搅拌机 台 1
２ 0.9三相空压机 台 ３
３ 0.36三相空压机 台 2
４ 立式台刨 台 1
５ j30台锯 台 1
６ 平板台刨 台 3
7 电锤 只 6
8 手枪电钻 只 5
9 F30钉枪 支 15
10 蚊钉枪 支 10
11 强力螺钉枪 支 6
12 交直流电焊机 台 2
13 100套丝机 台 1
14 50套丝机 台 1
15 角向砂轮机 台 2
16 j30砂轮切割机 台 1
17 台钻 台 1
18 手动试压泵 台 １
19 电动试压泵 台 1
20 液压弯管机 台 1
21 接地电子测试仪 只 1
22 兆欧表 只 1
23 乙炔氧 套 1
24 水准仪 套 1
25 250斜切机 台 1

技术力量的配备

针对本工程工期较紧的特点，我公司决定超常投入劳动力，主要表现在以下几方面：a.在符合施工技术规范的前提下，科学合理地加大劳动力数量；b.从质量上，选派在各类工程中打过硬仗的队伍进驻现场，做到疑团有人释、困难有人移；c.各专业工种之间合理搭配，努力发挥各自优势，全面完成任务；d.做好现场所有施工人员的生活后勤工作，确保操作人员能够安心投入工作，务必保证劳动力的低流动性。

施工方案

总说明

1.技术标编制说明
我公司金港（上海）机场工程建设局在认真、全面阅读招标文件和有关图纸的基础上，在领会和贯彻设计意图及投标的要求，针对本工程的特点结合我公司多年施工相似工程的施工经验，编写本工程技术标书。
本技术标书的编制是根据目前由建设单位提供的有关资料为依据，仅仅是初步的施工方案。若我公司中标，我们将在原技术标的基础上按照施工图纸和有关设计资料进一步完善施工方案，补充个分部分项工程的各个细节，形成一份具有技术先进性、安全可靠性、经济实用性、操作可行性的施工组织设计，同时认真接受建设单位、监理工程师及有关监督机构的指导和监督。

2.编制依据和范围
2.1编制依据
上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂餐厅大楼装饰工程施工承包招标文件》
甲方统一提供的施工图一套。
现行国家建筑装饰，安装工程验收规范，技术规程及标准。

中华人民共和国颁布的《建筑安装工程施工及验收规范》
《建筑装饰工程施工验收规范》JGJ73-91
《地面与墙面工程施工及验收规范》GBJ209-83
《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50212
《电气装置工程施工及验收规范》
中华人民共和国颁布的《建筑安装工程质量检验评定标准》
中华人民共和国颁布的《建筑安装工人安全技术操作规程》、《建筑施工高处作业安全技术规范》、《施工现场临时用电安全技术规范》
国家和上海市颁布的有关政策和法规。

2.2编制范围
本次招标文件和招标图纸中所规定的范围。

3.工程概况
本工程为上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂餐厅大楼的装饰工程。该建筑为一幢二层的砖混结构，层高3.6米，建筑面积3600平方米。装饰部分内容主要包括：原有装饰的拆除，地面大理石、地砖的铺设，内墙面护墙板、涂料，外墙面面砖，天棚轻钢龙骨吊顶等。安装内容主要包括：消火栓和喷淋系统、给排水系统、空调系统、电气（动力、照明、防雷接地）系统。
施工方案
1.施工准备
（1） 计施工图纸到达现场后项目经理部将立即组织有关专业人员认真阅读图纸，组织设计交底和图纸会审工作。项目经理部内积极做好施工方案，技术交底，以书面形式层层落实到位。
（2） 同业主、设计方对已建混凝土地坪进行全面测量，从而决定地台基层高度。
（3） 施工人员将仔细阅读所有施工平面图及有关详图，并根据现场实际尺寸，在完全理解设计图的基础上作翻样图，对图纸和说明均未指明的做法、材料、色泽立即与设计方商定并以书面形式作增加或变更通知书，所有翻样图及节点图均呈业主和设计方并经得认可后再实施。
（4） 有计划有步骤地组织材料进场，提前编制成品，半成品材料的定货计划，对装饰材料、特殊材料，提前组织专业询价，取样后报审批，以便尽快确定供货单位，落实货源及备料，保证按施工进度分批分期供货。
（5） 组织和安排好主要施工机械和设备的管理工作，在使用前要派专业人员调试好，设备操作人员上岗均应培训考核，持证上岗。

2.施工流程
(详见施工进度表)

安装部分穿插进行。

3.主要项目施工方法及技术措施
3.1墙、地面饰面砖工程
a.检查饰面砖尺寸，确定规格：
饰面砖施工前，根据设计图纸，认真核实结构面实际偏差情况。先检查基体垂直度和平整度，偏差较大的进行剔凿或修补、找平。超出允许偏差的，则在保证基体与饰面砖表面距离不小于5cm的前提下，重新排列分块。
b.基体处理：
饰面砖施工前，对基体进行认真处理，以防止面砖施工后产生空鼓、脱落，使基体具有足够的稳定性和刚度。基体表面平整粗糙、光滑的基体表面先进行凿毛处理，凿毛的深度为5-15mm，其间距不大于3cm ,基体表面残留的砂浆、尘土和油渍等用钢丝刷刷净并用水冲洗。
c.墙、地面弹线：
首先根据设计要求，确定地平面标高位置，并把确定好的地面标高位置线弹在立面上，再根据这条地面标高线为基准，来安排面砖的排列分格，并把分格线弹在立面上。
d.装饰材料检验：
材料进场拆包后，将破碎、变色、局部污染和缺边掉角的挑出另行堆放。对符合外观要求，再进行边角垂直测量、平整度检验、尺寸误差检验，一边控制施工后实际尺寸和对缝的垂直平直度。对检验好的材料入库收放，并按品种规格编号堆放，并避免污染。
e.饰面砖铺贴：
首先将饰面砖放在水中浸泡2小时以上，取出等表面晾干后使用。施工时，先铺一层水泥砂浆，然后根据分格线将面砖铺平、拍实。
清理面砖表面，进行勾缝和擦缝。

3.2大理石贴面施工
3.2.1施工准备
a.基层处理：
板块铺砌前，先挂线检查并掌握楼、地面垫层的平整度，做到心中有数。然后清扫基层并用水刷净，对于钢筋混凝土楼面，先凿毛地面，并提前10小时浇水湿润基层表面。
b.找规矩：
根据设计要求，确定平面标高位置。将确定好的地面标高位置线弹在墙立面上，根据板块的规格尺寸挂线找中，。如室内地面与走廊地面颜色不同，分界线放在门口门扇中间处。将拉出的标准线固定于墙面。
c.试拼
根据标准线确定铺砌顺序和标准块位置。在选定的位置上，对装饰板块图案、颜色、纹理试拼。试拼后按两个方向编号排列，然后按编号放齐。
d.试排：
在两个垂直方向，按标准线铺两条干砂，其宽度大于板块，根据设计图要求把板块排好，以便检查板块之间的缝隙不大于1mm，核对板块与墙面、柱、管线洞口等的相对位置，确定找平砂浆的厚度，根据试排的结果，在主要部位弹上互相垂直的控制线，并引至墙上以检查和控制板块的位置。
3.2.2施工方法
a.板块洒水：
花岗岩板块洒水湿润，铺砌时，以背湿面干为宜。
b.摊铺砂浆找平层（结合层）：
铺砌石板块的地面，不仅保持有较好的平整度，而且不得空鼓和产生裂缝，为此找平层使用1：2的干硬性水泥砂浆，铺设时的稠度为2.5~3.5cm，即以手握成团，落地开花为宜。为了保证粘结效果，基层表面湿润后，刷水灰比0.4~0.5的水泥浆，并随刷随铺板块。
摊铺干硬性水泥砂浆找平层时，摊铺砂浆长度在1m以上，宽度要超出平板宽度20~30mm，摊铺砂浆厚度为10~15mm。楼版面、地面虚铺的砂浆比地面标高线高出3~5mm，砂浆从内向外铺抹，然后用大杠刮平、拍实，用木抹子找平，再在结合层上贴铺石板块。贴铺面板块前，在找平层上均匀地撒一层干水泥，并用刷子蘸水弹一遍，同时在板块背面刷水，再将板块正式镶铺于地面上。
c.对缝及镶条：
正式镶铺时，板块要四角同时平稳下落，对准纵横缝后，用橡皮锤轻敲振实，并用水平尺找平。对缝时要根据拉出的对缝控制线进行，并注意板块的规格尺寸一致，板块规格长宽度误差在1mm之内，对于大于此误差的板块拣出后分尺寸码放。如有铜镶条的地面板块铺贴，板块的规格尺寸更要求准确，镶条前，先将两块板铺贴平整，两板块之间的缝隙略小于镶条宽度，然后对缝隙内灌抹水泥砂浆，灌满后抹平，最后用木锤将铜镶条敲入缝隙内，并略高于板块平面，以手摸略有凸感为准，然后擦去溢出的砂浆。
d.灌缝：
对于无镶条的板块地面，在24小时后进行灌缝处理。灌缝时用浆糊将稀泥浆或1：1水泥砂浆（水泥：细砂）灌入缝内三分之二高低，并用小木条把流出的水泥浆向缝隙内刮抹，灌缝面层上溢出的水泥浆或水泥砂浆凝结前消除，再用与版面相同颜色的水泥浆把缝擦满。待缝内的水泥凝结后，再将面层清洗干净，并在3天内禁止走动或搬运物品。
本工程花岗岩地面施工，地面没有平整的，先去除地面凸出部分，将地面清理，然后用细砂平铺于地面，细砂厚度达到设计所需的标高，再把细砂压实，然后在细砂表面平铺调好的水泥浆，铺上大理石，使颜色花纹一致，纹理通顺，接缝严密吻合。整个工程铺设完毕，清洁地面，最后打蜡上光。灌浆法踢脚板镶贴是将花岗石踢脚板先固定在安装位置上，用石膏将相邻的两块踢板以及踢脚板与地面、墙面之间稳牢，然后用稠密10-15cm的1:2水泥砂浆（体积比）灌缝。并随时把溢出的砂浆擦干净。待灌入的水泥砂浆终凝后，把石膏铲掉擦净，用与花岗石同色大理石胶擦缝，最后打蜡上光。

3.3天棚工程

a.根据施工图先在墙、柱上弹出顶棚标高水平墨线，在顶棚的建筑结构组件上划出吊杆位置，按设计节点详图，悬挂吊杆或吊杆焊接，安装主龙骨，划出次龙骨位置，将次龙骨用卡连于主龙骨；安横撑，水平调正固定，中间质量验收检查，设备及电气配管的安装调试，全部该做的隐蔽工程完成后并由甲方及质监部门验收后方可封板。
b.轻钢龙骨顶棚骨架施工，先高后低，主龙骨间距和吊杆间距一般在900mm-1100mm控制，特殊情况不大于1200mm，次龙骨间距一般为450mmx450mm左右，或按饰面板的规格选定，（可外露龙骨）吊杆直径通常为8mm，吊杆垂直吊挂，旋紧双面丝扣，外露铁件刷二度防锈漆，离墙边第一根主龙骨距离不超过200mm，排列最后距离超过200mm增加一根。
c.主龙骨和次龙骨要求达到平直，为了消除顶棚由于自重下沉产生挠度和目视的视差，吊顶龙骨必须起拱，由中间部分起拱，高度不大于空间短间跨度的1/500-1/900，约5-20mm不一；吊杆与结构连接做到牢固，凡在灯具、风口等处用附加龙骨及吊杆加固。
d.石膏板（金属板、矿棉板）封板：石膏板（金属板、矿棉板）与龙骨用镀锌自攻螺丝固定，石膏板（金属板、矿棉板）的长边沿纵向次龙骨铺设，即先将板材就位，用电钻将板与龙骨钻通，再上自攻螺丝拧紧，自攻螺丝中距不大于200mm，螺钉应与板面垂直且略埋入板面，并不使纸面破损，钉眼做防锈处理并用石膏板腻子抹平，以牢固为原则，如顶棚需要开孔，先在开孔的部分划出开孔的位置，将龙骨加固好，再用钢锯切断龙骨和石膏板（金属板、矿棉板），保持稳固牢靠。

3.4油漆涂料工程

在油漆部分施工前，先对基层进行妥善处理。混凝土表面在涂抹前将表面起皮、松散等缺陷清楚干净；抹灰面则做到没有水迹和潮湿痕迹。施工时主要工序为：
清扫——〉填补缝隙、磨砂纸——〉批腻子——〉磨光——〉批腻子——〉磨光——〉干性油打底——〉刷乳胶漆——〉补腻子——〉磨光——〉刷乳胶漆——〉磨光——〉刷乳胶漆
该部分施工时注意防止油漆弄污其他成品。油漆材料属易燃物应推放在有专门保管的仓库内，同时配备灭火器二只。

3.5护墙板、隔断工程
a. 按设计要求在墙面上弹板材墙顶高度线、木墙筋中线。将墙筋与预埋木砖钉牢，或用射钉枪将墙筋立于墙面上。
b. 横向墙筋用通线找平，根部和转角处用方尺找规矩，以木锲调整。
c. 将九厘板按墙筋间距，接触面涂胶钉于墙筋上。
d. 九厘板面上再贴饰面板。
e. 在施工过程中注意转角用收口条保护，并对木龙骨采取防腐措施。

3.6成品保护

a.合理安排工序，涂料或刷浆工程完成后避免其它工序进行修补工作。
b.装饰作业开始前，清理周围环境，扫除粉尘。涂料（浆）面未干燥前，不在周围进行清扫；完成后不在墙面附近进行湿作业，严禁从窗口倒脏水杂物，以免污染。
c.采用机械涂料时应将门窗、玻璃、设备及其它不需喷涂的部位遮盖好，以防玷污。不慎受到污染时应将门窗随时揩擦干净。
d.施工过程中应加强现场保护，防止人员碰摸以及靠墙放置工具污染染涂装面。
e.施工过程中（包括完工12h内），应采取必要的遮盖措施，防止尘土玷污涂装面。
f.隔断工程在面层涂料、墙纸等施工完毕后，进行灯具、插座等电器安装时应及时配合，禁止随意将梯子、工具材料、设备等直靠墙面，以免损坏污染墙面。
g.细木制品完成后，应刷一道底油，防止干裂及受潮变形。
h.饰品四周如还需做油漆、喷涂等作业时，应贴纸或覆盖塑料薄膜， 防止污染饰面。
i.做油漆等时不得污染地面。

3.7拆除工程

在拆除原餐厅吊顶、隔断、门等构件和装饰部分过程中，努力做到不破坏原有建筑结构，凿毛（或凿除）待装饰的墙面、柱面、地面、楼梯等原基层面，以免影响本次装饰过程中可能引起的墙砖、地砖及粉刷层与原基层脱壳。拆除中可利用材料，例如：风管、消声器、风声等空调部件整齐堆放，拆除垃圾及时外运，做到不影响装饰施工。
以上施工各工种互相协调，穿插进行，确保在规定的工期内全面完成该工程。

3.8安装工程
3.8.1消防水系统
3.8.1.1工艺流程：

→            →           →             →  
                                                                       ↓
                      ←                                 ←       ←

↓  
           →                                 →

3.8.1.2施工方法及技术措施
a． 消防水系统采用镀锌钢管，螺纹连接；
b. 加工螺纹时，管件一定要加紧，管口端面应平整，切割时要控制切割量，并加以润滑和冷却，防止烂牙，加工出的螺纹应端正、光滑、无毛刺、不断丝、不乱扣、长度和牙数符合规范规定；
c. 安装螺纹接头时，应做到松紧适度、填料均匀，操作时应该选用合适的管钳，尤其应注意用力的掌握和合适的支撑点；
d. 螺纹连接后，进行外观检查，清除外露麻丝，并对破坏的镀锌层进行防腐处理；
e. 支架的位置、形式应正确合理间距及型钢的尺寸应根据标准图集选用，安装支架应牢固、不应有晃动。在管道的三通、四通等位置应该设有固定支架，在整个工程中支架应成直线。
f. 消防水管进入消防箱应横平竖直，不得斜进箱内，消火栓栓口朝外，阀门距地面高度为1.2m，阀门距箱侧面为140mm，距箱后内表面为100mm。
g. 消火栓箱、喷淋头的安装应与装饰密切配合，等装饰标高和坐标确定后，一次到位；
h. 试压工作应根据GB50261-96《自动喷淋灭火系统施工及验收规范》6.2.2执行，分强度试验和严密性试验。

3.8.2室内给水系统
3.8.2.1工艺流程

→            →           →               →  
                                                                             
             ←                  ←                          ←

3.8.2.2施工方法及技术措施
a. 该系统采用硬聚乙烯管粘接连接，管材必须具有上海市建委的产品进沪许可证和合格证；管材进入现场必须具有严格的检验，表面无气孔、凹陷、毛刺、夹层等缺陷，壁厚均匀，并符合产品的正负公差要求；色泽均匀、外表平滑。
b. 切断管子，必须使端面垂直于管轴，管子切割一般使用管子剪或管子切割机；切割后管子断面必须去除毛刺；管子与管件连接端面必须清洁、干燥、无油。
c. 管道与管件粘接施工前，应进行工艺性试验。粘接接头的质量经业主、监理认可后，方可进行大面积施工。粘接时先将粘接面用棉纱清理干净，先用刷子刷涂承口，再刷插口，然后再将其插牢、压紧、固定，粘接作业时间要短。
d. 管道嵌墙暗敷时，应配合土建预留管槽，当尺寸走向不明确时，用机械刨槽进行暗敷，槽深为管径加3公分，槽宽为管径加6公分。管子试压合格后，由土建用1：2水泥砂浆进行固定。
e. 根据设计要求，对明配管的膨胀问题进行处理。
f. 管道穿越楼板层面时．必须设钢管套，套管应高出地面50mm，或高出屋面100mm，并进行防水处理。
g. 管道试验压力为系统工作压力的1.5倍，试压前应对管道进行有效固定，接头外露。试压注水时应将系统内的空气排尽，试压用手动泵进行，达到试验压力后，稳压1小时，观察接头那位是否由漏水现象，如30分钟内压力下降不超过 0.2Mpa，且接头处无漏水现象，即为试压合格。
3.8.3排水系统
3.8.3.1工艺流程

3.8.3.2主要施工方法及技术措施
a. 排水系统采用 UPVC管。
b. 管材及管件应符合《建筑排水用硬聚氯乙烯管材和管件》（GB 5 8 3 6－8 6）的规定，粘接剂应选用相应厂家的产品，不得混用。
c. 排水管安装首先要注意的问题是严格按设计的标高和坡度进行施工，严禁倒坡。
d. 横管与横管、横管与立管的连接，应采用 4 5 0三通+4 5 0弯头的形式或 9 00斜三通，立管与排出管端部的连接，采用两个4 5 0弯头。
e. 管道的连接采用粘接。
管材或管件在粘合前用棉纱将承口内侧和插口外侧擦拭干净，如表面仍有油污，用棉纱蘸丙酮等清洁剂擦净。
粘接剂涂刷应用油刷蘸粘接剂，沿插口外侧及承口内侧轴向涂刷，动作要迅速，涂刷要均匀、适量，不得漏涂或涂抹过度。施工时应先涂承口，后涂插口。
管子插入应注意保持管子之间的同轴度。管端插入深度：DN50为25mm，DN 7 0为4 0mm，DNll0为5 0mm。
插接完毕后，要根据粘接剂的性能和气候条件静置至接口固化为止。
g. 立管的固定支架每层设置两个，且上下对称设置。横管长度大于500mm的应有支吊架固定，9 00弯头处应有吊架或托架。横管固定间距：DN 50不大于 0.6M，DN 75不大于 0.8M，DN100不大于   1.0M。
h. 及时做好灌水、通水、通球试验。
3.8.4电气系统
3.8.4.1线路敷设
3.8.4.1.1工艺流程

3.8.4.1.2主要施工方法及措施
a. 管线的预制质量，直接影响到工程的质量、施工进度和经济效益，应特别重视。管子的走向、布置应与其他专业仔细校核，综合考虑。管子敷设过程中，应密切配合土建，穿插进行，敷设时应尽量沿最短距离。硅浇注过程中，派专人进行检查监护，保证配管畅通有效。
b. 管子敷设应连接紧密，管口光滑，护口齐全，切口平直，箱、盒设置正确，固定可靠，管子管孔进箱、盒处顺直，钢管在盒（箱）内露出的长度为2丝扣，用锁紧螺母（纳子）固定。
c. 薄壁钢管严禁熔焊连接，厚壁钢管严禁采用直接对口焊接。铁管管路跨接线规格按配管管径选择，可先加工预制。钢管管径＜25mm采用通丝管箍。
d. 钢管煨弯，采用专用弯管器弯制，大的管径用机械。所有暗配管子弯曲半径为管外径的10倍，明配管为6倍。管子弯曲处的弯扁度应小于0．1倍管外径，暗配管保护层不应小于1．5mm。
e. 暗配管时，各接线盒、灯头盒应紧贴模板，并在盒子的正下、柱、墙的外侧涂上标志漆，以便查找。堵盒应堵满，以免砂浆灌入。
f. 明配管应按规格敷设卡子，管子安装应模平竖直，排列整齐，放线定位应与其他专业协调配合，减少矛盾。
g. 使用的PVC塑料管应为阻燃型材料制成，塑料管外壁应有间距不大于1M的连续阻燃标记和制造厂商标。
h. 塑料管连接采用插入法连接，结合面用专用胶水涂抹，接口应密封牢固，管子弯曲半径应小与管外径的6倍，弯曲处不应有皱折、凹陷、裂纹，弯扁度不应小于管外径的 10％
i. 管路直线长度超过15M或直角弯超过三个时，均应设置接线盒。
j. 塑料管入盒入箱应与里口平齐，管口露出箱盒小于5MM，并一管一口，孔大小应与箱盒相吻合。土建工程拆模后应及时进行扫管，扫管时用细铁丝从管的一头穿过，另一端将布条放在细铁丝上，通过扫管将管内杂物积水清理干净，并及时将盒口、管口封堵好。
3.8.4.2配线工程
3.8.4.2.1管内穿线工艺流程

3.8.4.2.2技术要求与措施
a. 导线的品种、规格、质量，必须符合设计要求和国家标准的规定并经工程师的认可，应检查其合格证是否与导线相符。
b. 根据设计图纸核对导线的敷设场所、管内径截面积和导线的型号规格，管内导线的截面积不应超过管子截面积的4 0％。穿管导线的绝缘电阻值必须大于0.5MΩ。管内穿线应在建筑物的抹灰及地面工程结束后进行。
c. 管子穿线前应进行箱盒的清理、排除杂物工作，并打入引线，管子吹入滑石粉以便使电线顺畅通过，管子两头都戴上护口。
d. 放线时，送入导线的一端和出导线的另一端用力要协调。导线出盒预留应满足界限的需要。根据上海市质检总站第027号文件通知，导线相色一定要正确，即 A相（黄色）、 B相（绿色）、 C相（红色）、 N钱（浅兰色）、PE线（黄绿双色）。
e. 管内穿线时，不得污染建筑物，应注意所使用的高凳和其他工具不得碰坏设备和门窗、墙面、地面等，做好成品保护。
f. 管内及线槽内不允许有接头。同一回路的导线必须穿于同一管内，不同电压、电路的导线不得穿入同一管内。
3.8.4.3桥架、线槽安装
3.8.4.3.1工艺流程

3.8.4.3.2技术要求及措施
a. 根据施工图纸画出桥架深化图，确定起水平、竖直走向及支、托架的配置。
b. 在放置预埋件，进行支、吊架施工时应根据现场及图纸先弹线定位，合理考虑与其他工种、专业的交叉配合情况，力求准确。铁件预埋焊接时应清除药皮，刷防锈漆。对于承重小于45kg/cm2时，也可利用不小于M12的铁沉头胀管4只固定吊架在墙体上固定托架。
c. 根据桥架、托盘的型号、规格选用连接片，连接螺丝必须位于外侧，弹簧垫齐全，用扳手固定牢固，接缝应平齐；间隙小于2MM。
d. 弯头、弯管、铰接、拼接件等应为成品，不应在现场截切，应在加工厂根据深化图加工。
e. 电管与桥架连接时应采用管道连接器与桥架连接。
3.8.4.4配电箱安装
3.8.4.4.1施工流程

3.8.4.4.2技术要求及措施
a. 根据设计图纸检查箱内配置及其性能、质量。
b. 箱体安装高度应与图纸相符。进入箱内线管排列应整齐，箱体严禁开长孔和用电气焊开孔。
c. 接线前复查配管是否正确和有遗漏，接线时导线绑扎排列整齐，按图将线压入指定位置，贴上色标，注明回路编号，并接地可靠。
d. 自检合格后报有关单位验收，做好检查记录，进入下道工序。

3.8.4.5插座及接线盒面极安装
3.8.4.5.1施工流程

3.8.4.5.2施工方法及工艺
a. 安装前应清理盒内杂物，铁盒返锈应先补刷防锈漆。个别预埋过深的箱盒要重新安装且焊好接地线，焊接处进行防腐处理。此道工序在  穿线之前完成，以免损坏线。
b. 按面板上接线端子的需要剥线，不得损坏线芯。将导线插入端子内卡紧或用改锥拧紧螺丝，线芯露出端子外应小于2MM。面板安装垂直度不得大于 2MM，同一室内标高误差不大于 5MM。
c. 由于面板安装时，土建装饰基本完成，所以安装时，手不得污染墙面。安装完毕要随时擦拭面板并做好工序交接验收工作。

组织结构

项目经理部组织结构
本装饰工程一旦中标，我公司将派封小吉同志担任项目经理，该同志有丰富现场领导、管理经验，同时我们将配备项目工程师、项目估算员、项目质监员、项目安监员、项目材料员等组成一套强有力的项目管理班子。项目经理部在项目经理领导下，作为本工程项目管理组织职能机构，全面负责本项目从开工到完工全过程的施工经营管理，生产指挥调度，技术质量安全。

项目经理

项目工程师

生产技术组 材料设备组 经济核算组 安全质量组

大理石工组 木工组 电工组 油漆工组  龙骨工组 金属工组

项目经理部各岗位主要职能：
项目经理：代表本企业，对该工程全面负责，其职能为：负责项目经理部的全面工作，沟通部门之间、项目经理部与作业队之间、与公司之间、与业主之间、与质监、安监部门之间的关系。
项目工程师：主要负责生产调度，文明施工，技术管理，施工组织设计，计划进度安排，测量，计量和试验等项工作。
项目估算员：主要负责预算、合同、资金收支、成本核算、完成月报、劳动分配等工作。
项目质监员：主要负责工程质量预控，检测，隐敝工程验收，技术复核，质量评定和技术资料的收集工作。
项目安监员：主要负责施工现场安全动态管理，消防保卫，环境保护等工作。
项目材料员：主要负责材料询价、采购、计划供应、管理运输。工具设备的管理，以及配套使用等项工作。
施工技术及质量保证措施
施工管理措施
总则
1. 技术管理
    成立以施工技术为中心的由各专业技术人员操作技工参加的技术攻关组，具体解决各专业的技术难点，对各专业间的技术性矛盾和技术关键进行协调、解决和预控。
2. 质量管理
    建立以项目工程师为首的质量保证体系。严格控制工程质量，消灭生产过程中的质量通病。严肃工序间的质量检验，以确保优质工程的质量目标。
3. 生产管理
    生产组织方面：在项目经理的统一指挥下，成立以项目经理为首的生产调度组，按照业主对施工进度要求，全面实施组织生产，并对施工项目进度设计、生产协调、工程质量、安全负全部责任。
4. 劳动力管理
    在本工程施工中实施分级配戴上岗胸卡(卡上附照片、姓名、职务、工种),为了便于管理无胸卡者不得进入施工现场按公司要求配戴安全帽，以严格的管理措施制度，保证质量进度达到业主和监理的要求。
5. 材料设备管理
    各类装修用材派专人管理，杜绝不合格材料进入现场。
6. 各专业工种协调管理
    每周定期参加与各专业单位召开的协调例会，以解决施工过程中发生的问题，以书面形式进行协调联系。

材料管理措施

1. 材料部门根据本项目的材料、设备计划，做好材料设备的供货准备工作，包括同建设方共同确认产品的生产厂商和质量。
2. 凡自购部分的材料，全部要求合格产品，禁止采办伪劣假冒产品，以确保工程的材料质量。
3. 为确保材料的质量关，除采办人员严格控制外，仓库加强验收制度，领用料时亦要检查材料的质量，包括材料的完好，层层把关，来控制材料的质量。
4. 所有材料的合格证，均必须由现场妥善保管好，质保书由材料采办人员统一保管，包括部分设备的说明书。
5. 加强材料的仓库保管工作和现场保管工作，尤其现场保管条件差，更应该注意堆放整齐，支垫平整。
6. 材料运输要求文明装卸，不得乱扔，并尽量利用夜间运输。
7. 现场加强对材料设备的领用管理，有计划使用，不浪费，多余的材料保管好并及时做好退库保管工作。

资料管理措施

1. 加强现场的资料管理工作，做到工程做到什么阶段，资料同步跟到什么阶段。
2. 对各种资料要有专人妥善保管好。
3. 对工程的隐蔽工程记录、各种试验记录、测试记录、设计变更记录(包括材料代用、更改记录)、工程竣工验收记录，要及时请建设方验收和签证认可。
4. 认真做好分项工程质量检验评定表，要求填写真实、正确。
5. 要求在工程竣工验收前一星期将各项资料准备齐全，工程竣工验收后将竣工图完成，以便工程竣工验收和决算工作。

质量管理措施

1. 本工程技术质量管理执行公司管理标准，自觉执行“质量第一”的方针，树立企业的良好形象。
2. 执行规范、规程
《建筑装饰工程施工验收规范》JGJ73-91
《建筑安装工程施工及验收规范》
《通风空调工程施工及验收规范》(GBJ243-82).
《采暖与卫生工程施工及验收规范》(GBJ242-82)
3. 质量以予控为主，要求施工班组严格执行上述规范、规程，施工员在日常工作中除交底清楚外，还必须经常检查、督促，发现问题及时纠正，避免造成返工浪费。
4. 施工员审核图纸、熟悉图纸要认真、细致，只有自己吃透指挥才正确，同时遇有图纸与实际施工有矛盾时必须及时提请建设方、设计单位商议，提出可行的解决方法，并签证认可。
5. 公司质量部门经常深入现场，检查施工质量，协助项目组共同把项目管理好。
6. 质量员除了对工程质量的监督外还要对材料的质量加以监督，要检查产品的合格证、质保书是否齐全，对材料设备外观检查是否符合要求。

安全管理措施

1. 凡进入工地人员必须戴安全帽，严禁喝酒上班，或带其它非工地工作人员进入工地。
2. 使用梯子不能缺挡，不可垫高使用，梯脚要有防滑措施，超过二米以上梯子要有监护人，严禁二人以上同在梯子上作业，人字梯中间要有绳子扣牢。
3. 现场临时用电，电箱要保持完好无损，损伤的电气元器件必须及时更换。
4. 照明动力要分开，并有二级保护，用电设备一机一闸，严禁乱接乱拖，一闸多机。
5. 使用移动电动工具，金属外壳必须接地保护或接零保护。
6. 拆除的材料不得乱扔，作业下方派人监护。
7. 现场临时电源线应采用橡皮电缆线，禁止使用塑料花线，禁止使用电线直接插入插座内。
8. 设备的防护装置要完好，尤其是砂轮切割机，设备外壳要有完好的接地或接零保护。
9. 施工设备要加强现场的维护保养，保持完好率，禁止带病运转和超负荷作业。
10. 施工现场材料设备堆放整齐，不得存放在主要通道上。
11. 施工现场动用电火焊，在作业区周围清除易燃物品，作业后要检查，杜绝火种，以免留下后患。
12. 现场使用氧乙炔时，氧乙炔间距不小于5M，距明火不小于10M，不得在太阳下爆晒。
13. 服从工地的安全管理，遵守工地的安全管理的规章制度。

现场文明管理措施

1. 现场材料设备施工机具在指定地点堆放整齐。
2. 保持现场周边环境的卫生，进出材料后现场清理干净。
3. 做好现场监护工作，在施工作业区谢绝与本工程无关人员入内。
4. 工具间内零星材料堆放整齐。
5. 施工现场做到文明施工，活完场地清，每天工作结束后作业面内亦要清理整理好。
6. 做好现场成品、半成品的保护工作，自身的产品要保护好，其它工种的产品亦要保护好，只有互相保护好才能确保整个工程的完好质量。
7. 服从和执行现场综合管理措施。

节约措施

1. 加强材料管理，材料采购防止伪劣商品，现场保管要妥善，堆放整齐，管材型材要垫平堆放，防雨防锈。
2. 施工过程中合理用料，长料不短用。尤其板材，充分利用，减少短头。
3. 避免施工中材料浪费，及时回收剩余的零部件。做到活完场地清。
4. 加强质量管理，以预控为主，避免不必要的返工。
5. 合理安排劳动力，合理安排工序，提高工作效率。

施工现场文明管理

施工现场文明卫生措施

1.在施工现场必须有七牌一图，即工程概况；工程项目负责人员名单；创施工现场标化管理；工程环保；安全生产六大纪律；安全生产天数计数；防火须知等七牌及施工现场平面布置图。标牌的制作、挂置必须符合标准，现场必须指定卫生负责人，明确职责。
2.施工现场经常保证完整、整洁。实现工地门前“三包"，确保门前墙外无垃圾、无建筑材料、无污水。
3.现场原材料、构件、机具设备要按指定区域堆放整齐，保持道路畅通。作业场所要达到落手清。建筑垃圾及时归堆、外运。

现场保卫措施

1.建立健全现场治安、消防责任制度和组织。
（1） 本工程实行项目经理负责制，由项目经理对现场治安保卫、防火全面负责，由分管保安工作的副经理支持领导日常工作。项目部设后勤保卫科处理日常事务。
（2） 现场建立治安保卫组，配备门卫及保安巡视人员，设置专（兼）职消防员和义务消防队。
2.各专业分包队伍进入现场必须遵守现场保卫、消防工作制度。要签订消防责任书。对所有民工统一登记注册，报保卫部门及所在地公安机关备案，办好有关手续。
3.实行挂名牌制度。凡进入现场的施工人员必须戴统一的名牌。未配戴名牌者一律不准入内。外来人员必须与项目管理部取得联系，发给临时出入名牌方可进放现场。
4.做好现场物品保管和防盗工作。对贵重材料、小型生产工具等要实行专人保管，责任到人。材料、设备出入现场必须有收发领用手续和出门证明。
5.加强法制教育，进入现场之所有人员必须自觉遵纪守法。严禁在工地聚众赌博、偷盗公私财物；严禁打架斗殴、无理取闹、排乱下正常的生产、工作和生活秩序。发现上述情况时，要及时制止、严肃处理，情况严重的报送公安机关处理。
6.在办公和施工作业区域应根据工作性质、工作范围配备足够的灭火器材。对重点部位如：木工间、油漆间，以及危险作业区如：装饰、保温、油漆等作业区，要重点配备足够消防器材，并强挂醒目的禁烟、禁火标志。要专人定期检查消防器材的可靠性。
7.施工现场因生产需要动用明火时，必须事先申领动用明火许可证。对操作中可能引起的火花，应有控制和隔离的措施。在操作结束离开现场前，要对作业面进行检查，彻底熄灭火源及熔渣，消除隐患。
8.严格用电制度，严禁私接乱拉电线，严禁使用电炉，严禁在易燃材料周围使用小太阳灯。
9.电焊工需持证上岗，凡需要动用电焊等明火作业的，事先要得到工地负责人或工地管理员的批准办好“动火证"，并做好动周圉的安全、防火工作，特别是油漆、化工材料、木花、木屑等易燃物，一定要清除后才能进行作业。
施工保证措施
质量保证措施

本工程投标工期70日历天。施工内容多而广，施工技术要求高，且协调配合施工量大。为确保工程质量等级达到业主、监理的质量目标，必须使整个工程的各个分部、分项工程质量得到有效控制，为此采取如下措施：

建立质量保证体系

1.建立以项目经理负责和项目工程师主管的质量保证体系。同时公司直接委派技术总监，驻现场指导及监督工作。质量管理网络图见下页。
2.建立质量预控及检测程序
质量预控及检测是保证工程质量的一个重要手段，项目部从施工图纸到手开始，经图纸会审，编制施工组织设计，分部分项工程质量评定；单位工程质量评定，竣工验收，直至竣工后服务；第一道环节都有专人负责，专人检查，专人评定，层层把关，严格执行。同时接受业主、监理单位及当地政府质量监督机构（工程质量监督站）的指导和监督。内外两支力量共同作用，互相合作，实现工程质量一次成优的目标，质量预控及检测程序详见下页图。
3.由项目工程师担任组长的质量管理小组。其成员由工程技术组、材料设备组、质量员、试验员以及各专业人员组成。每周进行一次管理小组全体人员会议，开展QC小组活动。分析质量状况，进行质量检查，研究制定预控目标。做到各工种的操作过程控制和过程质量检查相结合，使产品得到有效控制。
４.健全质量总体控制的管理体系。各专业分包所施工的工程质量控制纳入质量总体管理，以使整个工程的产品质量能达到预定的质量目标。

质量管理网络图

质量预控及监测程序

质量保证技术措施

除应严格按设计图纸及施工验收规范所规定的各项要求进行施工外，还必须按以下各项质量技术措施执行：
１． 在收到中标通知书后，事先做好熟悉和较对好图纸和编好施工组织设计以及各分部项施工方案是质量预控及保证工程的一个重要手段。项目部接到施工图纸后，应认真熟悉和校对图纸并编制好施工组织设计、施工方案。对图纸中所存在问题，应以书面提出报送总包及监理，以便及时组织图纸会审并解决问题。
２． 各分项工程施工前必须进行技术交底，使各专业工种明确具体质量目标。在各分项工程施工方案中必须明确质监人员的工作目的和工作责任。认真做好技术复核、隐敝验收工作。工序间检查验收的程序见图，质量控制网络图。
３． 实行操作质量挂牌：对石膏板墙、吊顶、地坪等装修要建立操作班组挂牌制度。
４． 实行实物标准样本工作制：凡能作出示范样板的分项工程，都  应先按设计要求，由班组做出实物样板，经过有关部门鉴定认可后，作为示范标准，照样操作。
５． 各种原材料、半成品、成品在采购前，必须先将样品和有关数据提交工程技术组经有关方面认可封样后，方可进行批量采购。现场要加强原材料的进场验收，各类进场必须有质保书。每批进场都要会同总包方取样验收。
６． 内外装饰、门窗、地面、吊顶、卫生洁具、设备等施工安装，必须按照统一测设的基线和标高线施工。

质量检查验收程序：

合  格

合  格

合  格

合  格

合  格

施工项目质量控制过程（一）

施工项目质量控制过程（二）

质量因素的控制（三）

工期保证措施

(一) 从组织体系上保证工期的组织措施：
本工程整个投标工期只有70 天，配套施工量大，任务十分艰巨，为此挑选了精干的项目经理部，从组织上得到了保证。
(二) 施工进度的三级动态控制措施：
1. 一级进度计划是业主要求的进度计划，二级进度计划是项目经理部根据要求制定的进度计划，三级进度计划是各施工作业队伍根据项目经理部要求制定的进度计划，这三个计划要求总体衔接、稳定平衡、通过信息反馈，对计划实施的全过程作有效的动态控制。
2. 编制月计划以外还要求编制得更具体，更具有实践性的周计划。凡是条件变化了的，都要在周计划上加以调整。
3. 每月召开一次现场会，每周召开一次协调会，把反馈的信息立即作出正确处理。
(三) 在劳动力的投入方面，根据合同所涉及的工作范围配足各工种的劳动力数量，并相应合理搭配操作工作的技术等级，做到各工序间的质量一次成优，避免产生不必要的返工而损失工期。
(四) 合理组织工序间的交叉流水作业，装饰施工尽可能地提前插入，为水、电及其它专业系统的施工提供足够的时间。
(五) 严格按照图纸施工，避免错误施工造成的工期延误。
(六) 各工种应密切配合，避免由于各工种搭接是出现的误差而造成工期延误。
(七) 严格保证施工质量，满足工程等级要求，避免返工现象出现而造成延误工期。
(八) 切实做好成品保护工作，并派专人对现场成品进行监管，以免成品的损失造成工期延误。

安全、消防保证措施
总    则

安全防火责任制是企业中最基本的一项安全制度，是所有劳动保护规章制度的核心。有了这项制度，才能把安全与生产，防火与生产有机地统一起来。使安全、防火工作职责明确，有章可循，使各级领导、职能管理部门直至班组的广大施工人员层层有责、人人有责，共同努力做好安全、防火工作，确保生产的正常进行。
因此，安全、防火职责的深入贯彻，是全面加强企业管理的一个重要组成部分，也是每个公司成员义不容辞的责任，在生产过程中，自始至终落实好安全、防火职责，无疑对安全生产起到积极作用。
安全、防火职责既然是公司所有成员履行安全、防火方面的行为规范，就必须严格遵守和自觉执行，并和公司其他方面的规章制度配套实施。
１． 公司主管安全生产领导安全防火职责
１) 定期组织有关人员学习安全管理制度和防火、治安保卫的有关规定和知识，不断提高职工的安全素质和防治意识。
２) 督促和检查职工及施工人员执行各项规章，制度深入现场检查安全生产及防火情况，发现隐患或不安全因素限期整改，确保生产安全。
３) 教育干部和职工遵纪守法，执行安全生产等制度和劳动纪律，杜绝违章操作。
２． 职工安全防火守则
1） 积极参加安全活动，认真学习各项规章制度。
2） 严格岗位责任制，自觉遵守各项规章制度。
3） 发现隐患及时汇报，并及时采取防范措施。
4） 严禁在禁火区（施工场所、仓库等）吸烟及使用明火。
5）   相互之间礼貌待人，不得吵嚷，严禁打架、赌博，主动做好各自的安全保卫工作。
３． 专职安全员安全防火职责
１) 必须认真贯彻执行公司制订的各项规章制度，不定期的巡视公司所承建的各施工场所。发现不安全因素，向工地负责人提出改正，必要时先制止后，再向工地负责人提出整改意见，以确保生产安全。
２) 协助各施工场所召开安全生产会议，宣传各项规章制度，教育职工执行项规章制度，张贴宣传标语等。
３) 坚持原则，对违章作业人员，进行必要的教育和批评，对屡教不改的人员，按安全生产管理制度第十三条执行处罚。
４) 利用会议、标语、简报、通报等形式，反复宣传“安全第一、预防为主"的方针，强化安全意识，提高安全素质。
     4. 施工场所主要负责人安全防火职责
１) 根据管生产必须管安全的原则，带头学习各项规章制度，坚决贯彻执行安全生产管理制度，认真抓好安全生产工作。
２) 协助公司安全员一起抓好施工工人员的安全生产思想教育，提高广大施工人员的安全素质，做好和甲方及兄弟单位有关安全、防火协调工作。
３) 检查督促工地管理人员、仓库保管员认真执行各项规章制度及各自的管理工作。检查督促各工种负责人对所属施工人员进行安全操作。
４) 随时注意现场的安全情况，要把一切不安全因素消灭在萌芽状态。
５) 以身作则，以自己的行为准则影响广大管理人员和施工人员，在任何情况下不得在禁烟区吸烟。
  5. 工地管理员安全、防火职责
１) 切实贯彻执行“安全第一、预防为主"的方针，积极协助工地负责人做好安全防火工作。
２) 经常巡视施工现场，密切注意工人的施工安全情况，发现不安全因素，立即制止，及时整改。杜绝违章操作，阻止冒险行为，提倡安全施工，文明施工。
３) 自觉遵守公司的各项规章制度。进入工地场所严禁吸烟，违者罚款。
４) 对现场的木花、木屑等易燃物，每天出清，对损坏的闸刀、插头、插座等及时调换。各种规格的导电线、电箱等按照安全生产管理制度第七条规定执行。
５) 凡要动火的工种，协助办好“动火证"，并切实做好动火现场的安全工作。
6. 工地仓库保管员安全、防火职责
１) 必须严格遵守"二个制度"，确保安全无事故。
２) 必须坚守岗位，做好装潢物资的验收入库、领用登记等手续，切实做好保卫工作。
３) 对油漆、化工材料等易燃物品，物别加强管理，严格收发制度，对漆工领用油漆、化工材料时应严格控制，用多少发多少。不得贪懒省事，任意多发。对用毕的油漆、化工材料一律随时归库保管。
４) 油漆、化工材料库内禁止做任何作业。在显眼易取处放置灭火器二只，
确保安全无事故。
５) 库内杂物，废物要经常清理，保持库内清洁整齐，过道畅通。仓库内除管理人员外，其他无关人员禁止入内，违者追究仓库保管员责任。
７．工地电工安全防火职责
１) 进入施工场所，严禁吸烟，不得使用明火，按照安全生产管理制度第七条规定，禁止使用碘钨灯、电炉、热得快等。
２) 总配电箱应有触保器，装门锁，导电线必须使用各种规格的缆线，严禁使用花线、塑线、护套线作导电线。
３) 所有的插头、插座、闸刀、插铅都必须完好无损对不符合规定的各种电气设备和电动工具，电工有权拒绝安装和进行拆除。
４) 要经常宣传用电安全知识，工地的电气设备不得超负荷，线路不得超容量使用，发现绝缘层发热现象，立即毁断电源，查出原因，进行整改，确保无火灾、无触电事故发生。
8. 轻钢龙骨工安全防火职责
1） 进入施工场所，严禁吸烟。
2） 电焊工需持证上岗，凡需要动用电焊等明火作业的，事先要得到工地负责人或工地管理员的批准办好“动火证"并做好动火周围的安全工作，配好监护员。
9. 油漆工安全防火职责
1） 进入施工场所，严禁吸烟，不准带火种（火柴、打火机等）违者按安全生产管理制度第十三条处罚。
2） 领用油漆、化工材料等易燃品，用多少领多少。不得贪懒省事，任意多领。应将用毕的油漆、化工材料等上盖归库，不得随意乱丢。
3） 要进行油漆作业时，严禁使用碘钨灯。喷漆作业时要戴好保护口罩，室内要打开门窗或用排风扇驱气，以减弱喷雾浓度。
10. 杂工安全防火职责
1） 进入施工场所，严禁吸烟。
2） 服从命令听指挥，在搬运装饰材料时，轻取轻放，堆放整齐。对油漆、化工材料等易燃爆物品的搬运，要做到安全、稳妥，身上禁带火种（火柴、打火机等）。
3） 严禁动用电气设备和其它工种的电动工具，违者按安全生产管理制度十三条处理，并负一切后果的责任。
4） 严禁赌博，违者除名。严禁吵闹、打架，违者严肃处理。严禁擅留外人住宿，违者罚款。
5） 不准赤膊、穿三角裤、穿拖鞋上工，提高文明施工、安全施工。
11. 木工安全防火职责
1） 进入施工场所，严禁吸烟。
2） 使用木工机械，必须严格操作规程，确保施工安全。
3） 刨花、木屑等易燃物，每天必须清除干净，必要时随积随清。
4） 木工使用的材料要精打细算，节约各种木材，并不得将带钉的木头、木板随地乱丢，以防伤害他人。
5） 凡需要动用电焊等明火作业的，必须要得到工地负责人的同意，办好“动火证"，并切实做好动火周围的安全、防火工作。特别是油漆、化工材料、木花、木屑等易燃物，一定要清除后才能进行作业。
6） 严禁赌博，违者除名。严禁吵闹、打架，违者严肃处理。不准擅留外人住宿，违者罚款。
13. 仓库管理人员、防火职责
1） 仓库内严禁动用明火，严禁吸烟。
2） 仓管员根据安全要求，按不同材料分类存放，严格收发制度，做到帐物相符。
3） 仓管员坚守岗位，经常查看门窗、围墙是否完好，发现不安全因素，及时报告领导，同时进行整改。严禁外来人员入库。切实做好安全保卫工作。
4） 仓库必须经常保持整洁，过道必须畅通无阻。经常查年是否有屋漏，材料受潮变质、电线老化，防止线路走火等情况。
5） 仓库内禁止使用日光灯、碘钨灯、电水壶、电热器、热得快、电炉、电熨斗等。停电时应用干电手电筒照明。严禁使用蜡烛等明火照明。
其他材料仓库每间放置灭火机一台，都必须放在显眼易取的位置。

安全保证体系机构图

附：项目经理部负责人员名单
项目经理：       xx 
项目工程师：    许xx
生产技术组：    高xx
安全质量组：    虞国x
材料设备组：    陈培x
经济核算组：    陈xx

说   明

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.gnway.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600