陕西某道路绿化施工组织设计

第一章 施工组织设计综合说明

科学、周密的施工组织设计是保证工程质量、控制施工进度、节约工程投资的重要保证。针对本工程特点、施工难点和各分项工程节点，提出科学的、可操作的施工技术方案和具体的操作规范。包括项目管理班子组成、机械设备数量及适用性、主要施工方法、施工步骤形象进度控制、质量安全保证措施及文明施工管理、技术先进性及节约措施、施工现场设施等，作为本标段的施工“系统工程”。确保工程优质、高效、有序。

- 工程质量：

我公司对227省道复线、庞金路等道路绿化工程质量目标是：达到《园林工程质量检验评定标准》的优良工程质量等级。我们将根据现场实际情况，结合施工图，充分理解设计意图，从组织落实和管理上着手，抓质量抓进度。在苗木采购环节就严格把关，选择树形优美的苗木，结合丰富的施工经验，确保工程质量达到优良，确保成活率达到100%。

- 施工工期：

我公司对227省道复线、庞金路等道路绿化工程的工期目标是：33个日历日。我们将根据建设单位的总计划进度，结合本公司的施工实力，对本工程施工技术和人员进行科学组织、合理安排、严格管理。我司将从人、财、物等各个方面组织专用管理人员、施工队伍、工程设备、工程资金，为本工程服务。并且强化工期意识，确保工期目标的实现。

- 安全施工

我公司对227省道复线、庞金路等道路绿化工程的安全目标为：安全达标工地。针对本工程，我司建立了健全的生产管理制度，一切施工生产活动必须坚持“安全第一，预防为主”的安全生产方针，杜绝一切人身伤亡及火灾、机械事故，自始至终将安全生产意识落实到每一个施工环节，保证安全生产投入，达到安全标化工地的管理目标。

- 文明施工

我公司对227省道复线、庞金路等道路绿化工程的文明施工目标是：文明达标工地。我司将以切实的文明施工管理制度为基础，强化文明施工意识，严格遵照公司施工现场管理规定，服从业主的文明施工管理，确保达到文明标准化工地的管理目标。

- 效益目标

在“全力以赴、全面保证、确保工期”的前提下，对人、财、物实现动态管理，集中优势力量，坚持实事求是的原则，环环相扣地安排工作；选派施工经验丰富、作风正的施工管理班子、施工技术人员和工人进场施工，实现高效率、高效益的目标。

公司将派一名项目经理驻场办公，全面协调各方面的关系，调动公司各部门力量，确保本工程所需的各方面资源。

- 养护目标

我公司对227省道复线、庞金路等道路绿化工程的养护目标是：养护期间保证所有苗木、草坪成活率达到100%。我们将严格按照《园林植物养护技术规程》、《城市园林绿化工程养护标准》进行养护。

第二章 施工准备工作计划

为了高标准、高质量按期完成本工程，我们对本工程做了详细的准备工作计划。

一、组织准备

（1）成立项目经理部，选派责任心强，业务能力强，施工管理经验丰富的人选组成业务熟、技术精、指挥协调能力强的项目部。

（2）组织参加过重大工程施工的队伍按时进场，并作好技术交底和安全文明施工教育工作

二、技术准备

（1）熟悉和审阅施工图纸，发现不明确因素或现场条件不相符问题时，及时提出并参与协商解决。

（2）调查了解本工程设计中各种树木的生态习 性，并制定相应的技术措施。（各种树木适应情况见下述）

（3）调查施工现场当地的小气候、水文、土质和地下管线情况，便于及时地根据各种不利因素修订施工技术设计方案。

（4）对类似道路绿化作调查，以便在工程上取长避短。

三、物资准备

（1）组织专业材料采购组，认真考察并组织苗木，特别应重点考察附近地区的苗木生产基地并“货比三家”，及时预订好并对在圃苗木进行涂漆做记号，防止“调包”现象发生，为选择物美价廉的材料进入工地打好基础。

（2）备好全部施工生产、生活设施及安全、文明施工用品，如施工现场护围材料，各类桩木、竹竿、草绳、三角皮带、有机肥、山泥、介质土及生根素、愈伤剂等等。

（3）按施工组织设计的内容准备好施工现场室内外的各种标牌如室内的施工组织网络图，施工形象进度表，晴雨日记录板，室外本公司名称牌及名字彩旗，安全生产六大禁令牌子，安全、防火标志等等。

四、施工现场准备

（1）做好施工现场控制网测量。

（2）因地制宜地做好施工场地准备如水通、电通、场地清。

（3）在工地现场附近租借民房作为现场管理用房，并配备完善的“五小设施”和通讯工具。

五、场外协调

（1）做好与周围公安、公路、卫生的协调工作，及时取得各相关部门的理解和支持，为文明施工打好扎实的基础。

（2）与设计单位接洽、请教，深入理解设计意图及他们对施工队伍的希望，争取他们的指导。

（3）与建设单位和监理单位联系，沟通，以便更全面、准确地按建设单位的意图施工；按监理权限和监理方法接受监理并积级配合监理。

六、法定手续

（1）与建设方签定施工承包协议书及廉洁、安全生产、文明施工等协议书。

（2）办理工程报建、报监等法定手续。

（3）申请开工报告并得到建设方批准。

第三章 主要施工方法

    - 土方施工方案

      - 场地清理

进场后按施工进度作好清场工作，翻除石块垃圾及各种废弃物料，特别注意土下是否还有暗埋废砼地坪及废弃石灰坑。如有，清理干净。同时，工作面内如有坑洼积水，预先排除。并且，将所清除废料集中堆置，随时运至指定弃料场地。

      - 标高测设

(1)依据设计图纸，观测现场堆土标高，计算每块绿地土方平衡结果及绘制土方调配图。同时现场布设设计标高。施工标高桩点采用沿等高线走向布设。即在每圈等高线上以一种彩色旗做标志。标志点密度需适当，不过密或过稀。既要控制精度，又要方便施工作业。不同等高线桩标采用不同颜色小旗。

(2)随作业进展，有专门测量放样人员，对临时施工标高需进行动态布设和对地形进行跟踪复测，及时调整。

      - 土方铺设

（1）准备工作经监理工程师认可后，立即铺设表土，铺设厚度符合规范要求。当表土过分潮湿或不利于铺设时，不进行铺设。

（2）表土铺设达到要求厚度后，其完成的工程符合所有要求的线形、坡度、边坡。

- （3）铺设后，用机具将表土滚压，并形成至少深50mm的纵向沟槽。全部铺设面积具有均匀间隔的沟槽，其方向宜垂直于天然水流，以利于排水，但图纸或监理工程师另有要求者除外。

    - 常绿乔木栽植技术方案

本次绿化工程中的常绿乔木主要有金合欢、杜英、香樟等，栽植采用带蓬栽植施工方案。通过采用下述技术方案，可使苗木具有较高的成活率，且保证苗木长势良好。

      - 种植流程

选树 —→ 切根 —→ 培育须根 —→ 平衡修剪  —→ 选择栽植时期  —→ 挖掘包装 —→  装运  —→ 挖穴、土壤处理  —→ 种植  —→ 支撑绑扎  —→ 浇水  —→ 树干草绳包扎  —→ 喷雾防过量蒸腾

      - 各步骤的技术关键及解决办法

        - 选树：技术关键是要选择树形姿态优美、生长旺盛的植株。

        - 平衡修剪：采用疏枝修剪法，修去树冠内重叠枝、内膛枝、平行枝、徒长枝，对主枝适当短截至饱满芽处，使地上部分减少水分消耗，这样既可做到保证成活，又可保证日后形成具有优美骨架的树形，可用疏枝或去部分叶片的办法来减少蒸腾，同时嫩梢、果实必须全部剪去。

        - 选择移植时期：选择阴而无雨，晴而少风的天气进行。

        - 挖掘、包装、运输：铲除根部浮土10CM左右，从切根环状沟外侧稍远处开挖，至垂直深度为80CM处止，然后采用双层网络法，对土球进行包扎，如遇土壤干旱，则在挖掘数天前应灌水，以免土球松散。大树装运在晚间进行，出发前对叶面喷水，并对植株用雨蓬布遮盖，防止水分过分蒸发。大树吊装到穴后，修去断枝，竖直树身，经临时固定后，放下钢丝绳。

        - 挖穴、土壤处理：树穴挖掘宽度比土球大40cm，穴深为穴径的2／3，挖掘时根据树径、土球具体情况，具体定穴径、穴深尺寸。在树穴中填入约20cm厚的营养土（含有腐熟的有机肥料），保证根系周围养分充足。树穴挖掘在种植前几天挖好，挖掘过程观察树穴情况，是否遇到混凝土块，有无积水，有无石灰池等异常情况，如发现及时联系业主、设计单位，请求变更种植点或提出整改措施，及时解决异常问题。

        - 种植：选择树冠丰满、完美的一面朝向主要观赏方向。栽植深度以土球上表面比地表略高为标准。树身支稳后，拆除包装物，及用疏松的营养土回填夯实，加一层土夯实一层。

        - 支撑绑扎：采用三角支撑和“十”字桩支撑的方法。防风绳固定在杉木桩上，杉木桩打入地内1米处，三角支撑要有效防止树身过度晃动，以免根须拉断，“十”字桩能防土球移动。在树桩上均进行涂漆，统一绑扎高度，达到美观的效果。

        - 养护管理：移栽后立即浇水，不但要浇透根部，还要遍浇叶片和枝条，初时浇水不宜过急，树穴外缘用细土培成“酒酿潭”，浇水水量要足，并培土封堰。在根部覆盖一层充分腐熟的肥料土，起冬季保暖作用。选择部分植株，在其土球外侧约50CM处钻观察孔以检查植株根部水分情况，以便调整浇水次数。

    - 落叶乔木栽植技术方案

本次绿化工程落叶乔木主要有黄山栾树等，按照落叶乔木种植规范，应尽量选择在初春时期进行。

      - 种植流程

挖树穴 —→ 施基肥 —→ 放置苗木 —→ 加土1/2、分层夯实  —→ 加土至地表 —→ 支撑绑扎 —→ 做酒酿潭 —→ 浇足底水

      - 各步骤的技术关键及解决方法

        - 挖树穴、施基肥：树穴深度比根系深20CM，宽度大30CM，以保证根系周围土壤良好；在树穴内填入约10CM厚的营养土（含有腐熟的有机肥料）保证根系周围养份充足。

        - 放置树苗：选择树形丰满、完整的一面朝向主要观赏方向，放置树穴一次成功，尽量减少对根系的多次移动，以免损伤须根。

        - 加土、分层夯实：栽植时根系必须保证与土壤充分、紧密地结合，并保证根舒展和生长发育的条件。加土要加一层夯实一层，尤其根系间的缝隙，土壤必须充填到位。

        - 支撑绑扎：种植后立即支撑固定，支撑采用扁担桩保持同一方向、同一高度。

        - 浇底水：乔木栽植后在树穴周围筑土围，俗称“酒酿潭”，然后浇水，浇水不宜太急，浇水量要充足，反复浇透，并培土保堰。

    - 大树栽植技术方案

      - 总体要求

本工程中的大规格树木主要为广玉兰，利用本公司特有的苗源信息网络系统和供应渠道及大量市内外自由苗源基地，进行充分踏勘、多方比较，采购既符合设计和招标文件要求的，又是青壮年期、长势健旺、无病虫害、外形姿态丰满美观且已采取一定培育手段，适于移植的最佳施工用苗。并且保证：各规格树种施工用苗均为同一供应点及繁育批次，以保证本工程用苗规格大小形状的统一，同时在数量上应有充裕的备货，以备特殊情况增添置换需求。

      - 施工技术措施

        - 所选用苗木的规格尺寸需比设计苗单相应的规格有所宽余，特别是冠径、高度、枝/丛等规格量，这样才能在移植修剪后仍能保证招标文件所指的“设计规格都是定植后竣工验收时的规格要求”、达到“绿化效果一次成型”。

        - 所选乔木应主干挺直，树冠匀称。

        - 所用之苗木，体量虽大，但仍注意选用苗龄为青壮年期的，（苗龄与体量规格是两个不同的概念），可保证生命力的旺盛，栽植后“发棵”快。

        - 挖掘、包扎、运输、栽植

          - 总体要求：

综合考虑气候及工期因素以及苗木生物学特性选择合适的栽植时期及顺序。通过疏枝包杆束冠、灌水等挖掘配合措施、以及泥球包扎，装卸运输的避风防晒措施，使得移植苗木一次成型、生长旺健、整体成景。

          - 施工技术措施：

- 施工前准备

移植开挖前，要对工具、设备、人力、运力作充分准备，跟踪气象变化情况，要求做到工序紧凑合理，苗木随挖随运随种。所有苗木起挖与栽植应保持同步协调，避免已起挖之苗种植滞缓。

- 树木的修剪

一般在挖掘前3-5天应施行移植修剪，以保证移植过程及长势恢复阶段的体内水份平衡，注意不可过度修剪，以免影响姿态要求。

在苗木起挖前的1-2天可施行根部灌水，灌水时间与水量需视天气及土壤干湿状况而定，这样可使树体在挖、运、种的整个移植过程前吸足水份。并且可加强根系与土壤的粘结力。同时，方便挖掘，且泥球也不易碎裂。

- 在苗木挖掘前，做好如下工作：

修剪：进行适量疏枝，以暂时削弱长势来增强抗逆力。保证根—冠（吸收—蒸腾）水份平衡。修剪主要是修去徒长枝、内膛枝、平行枝、枯残枝等。另外修剪时还须注意修剪的规范性操作，对剪位，切口，留芽等应恰到好处。

护杆：将乔木主杆、大型主枝以草绳密绕。这样在挖运过程中可避免树皮擦伤，主枝撕断。并能防寒保暖，减少水分蒸发。

束冠：以草绳将树冠适度捆拢，做好主要观赏面标记。

- 树木的起掘

起掘大树时，先在树周开挖环形沟或正方形沟。挖沟处应在原断根切口以外，尽量保证泥球尺寸规格，一般乔木以胸径的8倍作为泥球直径。灌木以冠幅的1/2-1/3作为泥球直径。土球高度一般为其直径的70%。即要使掘起后的根部土球直径大于切根范围。挖沟的宽度应能容下工人进入沟中操作，一般在70CM以上。挖沟的同时，为了避免树木意外倒下，要用木杆从四周将树干支撑起来。当土沟挖到预定深度时，再把断根切口以外的外层土剥掉，剪去断根、破根，使土球基本成形。然后，挖空土球底部泥土，切断树木底根。此时，就可对土球进行包扎了。

- 根部土球包扎

直径1M以内的土球，可用草绳密集缠绕包扎。根据包扎方式的不同，土球的草绳包可分为桔子包、井字包、五角包等三种形式。不论扎成什么形式，一定要扎紧包严，不让土球在搬运过程中松散。

- 大树的装运

包扎好的土球应及时运到栽植现场，关键是不损伤树冠树身和泥球，尽可能不吹风减少蒸发。

广玉兰起苗卸苗须借用小型吊机，注意吊机吨位应有所宽余。吊绳系扎时在泥球和树杆包扎草绳间垫以厚麻袋片或软木，以增加摩擦力防止系绳移位并保护树身。另外，需在树冠处另系牵引绳2根，以方便调整冠梢方位。且用绳子将树冠轻轻缠扎收缩起来，以免在运输途中被碰坏枝条。泥球系绳用粗麻绳以“8字结”兜底，底圈圆环大小应合适，过大易松脱泥球，过小起吊时稳定性不好。树干系绳结扎部位离主杆基部1/4-1/3处。泥球及树干系绳应根据球体及树冠大小份量确定长度，因此一般将起吊时主杆与地平夹角控制在65o-75o之间，以使重心落稳。乔木树体吊装上车时可用大轮胎垫于泥球底部，可避免受力不均匀或路途颠簸损裂泥球。大乔木装车后应结扎牢固，以防颠跳移动。

广玉兰运输尽量安排夜间运输，如系白天运输,树冠部应遮以蓬布，可直接避开日照风吹。

乔木装运时其树杆靠车身拦板处应垫以缓冲料，另外禁止超载叠压，损裂泥球。装卸过程应轻放缓落。

广玉兰吊上车后，应对整个树冠杨喷一次水，然后再慢慢地运输到植树现场。

- 放样定位：在树穴开挖前施行种植放样定位，骨架大规格灌木可用插杆法标识定点。

- 树穴开挖尺寸应比泥球略大，一般比泥球放宽20-50厘米，深度比泥球高度增加15-25厘米。树穴的形状为圆柱体，要求壁直底平。

- 广玉兰树木以富含有机质和酸性介质（如泥炭醋渣）的复合营养土，进行穴土置换，以适应树木的正常生长。

- 苗木栽植：将已开挖好之树穴回填一部分种植土并混入适量有机基肥，将底土刮平，回土高20－35厘米。将依据主要观赏面标记方位置入树穴，放开束绳，扶正后，加土冲捣。应注意不能冲捣泥球，边加土边冲，冲力四周均匀，边种边及时调整树姿方向。种植深度一般是土球表面略高于穴顶面，以预留沉降高度。在加土冲捣至土球高度1/4－1/3时，可剪断除去包扎草绳并以生根粉１：10喷施土球。加土冲捣至穴顶后，在树穴边做环状围堰，俗称“酒酿潭”，埯埂高10－20厘米。随后浇足第一遍定根水。浇水要四周均匀注入。至隔天回头水浇足后，复土平埯保墒。随后进入栽植后保养阶段。新栽苗木第一周一般每天需灌水一次；第2－3周隔天浇灌；第4－6周每隔3－5天浇一次。如遇雨天，应观察雨量，如雨小时间短,仅湿表土,仍应观察根部是否缺水。浇水时间以早晨或傍晚为好。

- 广玉兰喜深厚肥沃富含腐殖质及湿润但排水良好的中壤土或沙壤土，忌积水。因此根据这一性状，对此大乔木需改善土壤理化性状、增补肥力、调节PH值。另外，在栽种时，不可深埋，只宜浅种。

- 支撑绑扎：广玉兰栽种完成后，即行支撑绑扎，采用三脚绳斜拉拽结冠部主干防风，支撑绑扎一定要牢固，以防风吹及沉降引起土球移动损伤根系。

    - 灌木栽植技术方案

      - 种植流程：

苗木选择 —→ 定位放样	—→ 土壤处理 —→ 刨坑 —→ 苗木起挖 —→ 包装运输 —→ 修剪 —→ 栽植 —→ 支撑 —→灌水—→ 检查验收

      - 苗木选择

在选择品种时需掌握以下原则：选用品种纯正、树形优美、生长健壮、无病虫害、花色浓艳、花朵大、花期长、芳香浓，符合设计要求规格的品种。灌木类，特别应注意枝多叶茂，留有修剪余地。

        - 定位放样

准确放样是保证种植美观的基础。确定苗木的种植位置，钉木桩或撒灰线标明，同时在木桩上标明种植树种、棵数。

        - 土壤处理

种植前对土壤进行一次调查和测定，PH值在6至7之间，无杂质，无污染。确定土壤合格后对土壤进行翻松30至40cm，平整后的绿带线形坡度自然，没有积水，地面排水良好。

        - 刨坑

苗木位置确定后，根据不同苗木的规格大小挖掘种植穴，种植穴直径比苗木的土球大40cm，深度与土球直径相等。挖穴时把表土与底土分别放置，穴壁垂直，上口与下口大小一致，切忌挖成上大下小的锥形或锅底状。

        - 苗木起挖

灌木植物土球直径不小于冠幅的0.5倍，土球厚度为直径的0.7至0.8倍。土球起挖后用草绳呈横向围绕数周，纵向严密包扎。

        - 包装、运输

苗木包装，特别是对于矮小的灌木，采用“集装箱”装箱法，用统一规格、大小纸板箱或木箱包装，这样既便于装卸、清点、又保证了植株的泥球不松散、损坏、可大大保证苗木质量。

苗木包装后及时装运，装运树木时，轻吊、轻放，不拉拖。车辆内先垫好草袋之类，装车时按顺序安放，不要压得太紧，最后用苫布盖好，并用绳捆好。

装卸苗和短驳要轻装轻卸，严禁丢苗、拖苗以免损裂泥球和损伤枝条。

        - 修剪

栽植前要对劈裂、折伤的根系进行修剪，要求剪口光滑平整，以利愈合。修剪主要是为了保持树木养分供需平衡，提高成活率和培养树形，减少自然伤害。同时要按照施工图要求进行修剪，为确保一定的树形和成活率，对灌木类的修剪尽量做到中高外低、内疏外密。为集中养分，在花期移植的花灌木要摘除全部的花蕾和部分的叶片。

        - 栽植

苗木种植须编制计划，按计划均衡供苗。根据植物适宜的栽植时期抓紧栽植，如在非适宜栽植时期栽植，制定相应的技术措施，运到苗木及时栽种，来不及种的苗木必须进行假植。苗木定位后取出土球包装物，然后加土捣实，并立即浇足头水，最后培土至土球被全部盖住。栽植时树木定向应选丰满完整的面朝向主要视线，孤植树木应冠幅完整。树木栽植深度应保证在土壤下沉后，根颈和地表等高。

        - 支撑：大灌木在栽植后均应支撑，支撑可用竹杆放置十字支撑、扁担支撑或三角支撑来固定。

        - 灌水：栽植后立即整修树盘或留好树池，当天灌水，灌足灌透，过一周后，视土壤干湿情况再灌一次，以保证成活率。

        - 检查验收：施工结束前公司技术人员进行检查验收，以确保达到质量要求。

    - 地被、草坪的栽植技术方案

本工程中需要草坪建植,为确保工程质量,必须按如下操作程序施工:

      - 清理场地

栽植草坪前必须清理场地，清除各种妨碍施工的石块、碎砖、瓦砾等杂物。

      - 堆造地形

应按照设计图纸堆造地形，规则式草坪要求地形平整，坡度一般在0.2-0.5%（中间高，四周低，或向一边倾斜），以利排水。

在地形平整中，如土方移动量较大，则应将表层土壤铲起，暂时堆置保存，然后取出底土，或者填高地形，再把原表土放回地表层。

      - 土壤翻耕

土壤应进行深翻，深度一般不低于30CM。在整地过程中，所有杂物如石砾、瓦片、草根等均须清除。石砾等杂物含量低于10%。翻地时，打碎土块，土粒直径小于1cm。

      - 改良土壤

在整地时 ，对质地不良的表土要进行改良。如表层土壤粘重，应混入含有砂质的沙砾土或粗砂、细煤渣50-70%。

      - 施有机肥

整地时同时施入充足的基肥，以有机肥为主。肥料须粉碎、撒匀，撒后翻入土中。

      - 喷除草剂

为防止日后杂草滋生，在铺草前20天左右喷洒化学除草剂五氯酚钠，每亩1-2kg，或喷洒2、4 –D丁酯，每亩用量100-250克。

      - 滚压、修整、浇水

土壤翻松平整清理后，再进行一次滚压、修整，并充分浇水，让土沉降，至少两天后才可栽植草坪。

      - 栽植草坪

        - 高羊茅草坪采用播种法。

        - 混合草坪中的百慕大采用满铺铺设法：

预先将草皮切割成边长约30cm，厚约3-4cm的方形草块，逐块铺满整个草坪栽植地。每个草皮块之间要留2cm左右间隙。边铺边镇压，使草块与土壤紧密接触。

铺好草皮块后，使用木质工具轻轻地，均匀地拍打，以固定草坪，并用晒干碾细的园土填满草块间隙。对不平整的地块及时去高填低，保持整个栽植地草面平整，然后浇透水，2-3天后再进行滚压。

以后每隔一周进行一次浇水滚压，直到草块完全压平为止。铺草时，如草块上带有少量杂草，立即挑净。如杂草过多，则淘汰。

      - 切边施肥

草坪边缘常使用切边机或月牙铲、扦草皮的平板铲，将草边切齐。切边时，必须斜切，深度10-15cm，使草坪和花坛、树坛界线分明，也便于排水。

新铺草坪返青后，增施一次尿素氮肥，每亩用量8-10kg。

第四章 施工步骤形象进度计划

1、施工计划横线图（工期2004年4月8日至2004年5月10日  共33日历天），详见附图。

2、施工进度保证措施

2.1从组织人员上保证

抽调精干的工程技术人员和富有经验的项目经理组建项目经理部，统一指挥，协调施工；选派技术力量强的施工队伍并按需配备足够的劳动力组成施工队投入施工。强有力的组织结构和充足的技术、劳力资源从生产力三要素中最活跃的要素上予以保证。

2.2从材料供应上保证

经理部安排专业人员负责苗木物资采购、运输、保管、质检，确保工程需要，坚决杜绝停工待料的现象发生。本公司有苗木基地，有转坨过的大树及全国范围内的供苗网络能保证及时、按需供苗。

2.3从机械设备上保证

施工机具、车辆配备充足，并经过全面检修，排除了故障；对于老化的设备进行更新，确保高效率和高完好率，公司机修、汽修组常到工地检修，并有后备补充力量。

2.4从施工计划编排和实施上保证

本进度计划是按“早时标”和二时段排列的，并考虑了雨日等不能施工的天气耽误等，即计划本身留有余地；在实施中科学编排进度计划，制定分阶段实施方案，土方地形、放样和苗木种植等重点工序都做好施工网络计划。合理安排各个工序的施工顺序，根据本工程面积较大的特点可分成几个施工区域，各区域互不相干，同一工种在不同的施工区域可同时开展；同一施工区的不同工种也可采用双网络甚至三网络排列，缩短流水作业的流程。

计划排定之后则要层层下达，把任务分解落实到每一个施工班组进行计划交底。总进度计划、分段网络计划等都在项目管理部现场办公室上墙，每2天把实际进度与墙上计划对照并在原进度线下方用深色线（或彩色线）标出，发现偏离，立即采取措施赶上，并分析原因，加强薄弱环节，实现动态平衡，保证完成作业计划、实现进度目标。

2.5从资金落实上保证

在工程施工前期，除业主支付的工程预付款外，本公司将投入一定数量的自有流动资金，保证工程前期需要的人员、材料和设备及时到位，确保前期工作的顺利展开。

在施工过程中对业主支付的工程进度款，实行专款专用，业主支付给承包人的工程进度款项，是广大职工生产积极性的有利保证，必须做到专款专用，不得挪作他用。

2.6从安全文明施工上保证

安全、文明施工，杜绝事故的发生，保证施工顺利进行。

施工期间有专人协调内、外关系，把一切可能影响施工进度的因素都消灭在“苗子”之中。

2.7从后勤工作上保证

关心工地职工生活，保证后勤供应，搞好环境卫生，办好职工食堂，防病健身，保障职工身体健康，保证正常的出勤率，以确保工期。

2.8从科学技术上保证

“科学技术是生产力，而且是第一生产力”，本公司一贯重视科学技术，在施工中除运用己有的新技术、新材料外，还要针对本标段施工中遇到的难题积极开展群众性的技术革新活动，人人动脑筋、出主意，提高施工效率。

2.9合理、灵活地现场调节

虽然在施工前我们订有详细的一整套计划，但施工过程中往往会出现预料不到的情况，不能死板地一味按计划执行，要根据实际情况作合理、灵活的调整，调整时应及时早书面向甲方及监理提出申请。

2.10抢时间连续奋战

本公司有取消节假日，连续施工的优良传统，有进行赶工的“战斗力”。计划工期进度的偏差范围控制在2天以内，以做到心中有数，尽量抓前不抓后做到提前，同时加班要适当，以保证始终精力充沛。

第五章 质量保证措施

- 强化组织管理

2、实施质量项目经理负责制

本工程施工实行项目经理负责责任制和各施工部门负责人负责制。

项目经理：全面负责工程的整体质量；接受建设单位和工程监理部门的监督；处理各部门的施工难点和技术问题；协调处理施工中遇到的各部门质量协作；定期召开各部门负责人“工程例会”，对施工技术难点进行专题解决。

项目副经理：协助项目经理处理工程质量和工程日常技术问题；督促各部门在施工作业中严格按照操作规程和工程技术质量要求进行施工；执行“工程例会”有关决定和措施的执行情况及时通报施工过程中的工程进展和质量报告；贯彻执行建设单位提出的工程技术和质量要求。

工程组负责人：监督运抵工地的土方、苗木等工程材料的验收，种植等作业的质量；按时通报工程进展情况、工程质量情况和技术问题及解决办法；全面执行“工程例会”有关决定。

施工员：认真按照工程施工操作规程和质量标准组织施工；严格按照有关操作规程和技术标准进行施工；及时通报施工中遇到的技术和质量问题；全面执行“工程例会”有关决定和措施。

采购人员：严格按照工程需用苗木规格，采购选用符合要求的合格苗木和正牌正品材料，并负责防止运抵工地前被替换。

3、本标段质量保证体系（项目管理班子网络图）

1）以上框图是本工程质量管理的结构形式。土壤翻松、绿化种植由每个施工组单独完成，每一组就是该结构形式的一种，施工组各负起在本组工程范围内的职责。

2）该结构形式是从组织上保证，由项目经理负责制逐级落实到各个岗位，组成一个现场质保体系网络，按质量管理规范明确责任，层层进行质量把关。

3）全面推行工程控制质量管理，从“人、机、料（苗木等）、法（规程）、环（环境）、检（监测）”六个环节建立和完善本项目的质量体系，明确工程项目质量责任制，各有关职能人员都要明确自己在保证工程质量中的责任，各司其职，以工作质量来保证工程质量。

4）建立质量反馈机制，认真进行工程质量检查，贯彻群众自检和专职检查相结合的方法。组织施工组进行自检活动，作好自检数据的累积和分析工作。专职质量检查员要加强施工过程中的质量检查监督，作好预检和隐蔽工程验收工作。

4、质量保证措施

1）本公司成立227省道复线、庞金路等道路绿化工程指挥部（以下简称指挥部）由公司副经理任指挥；任命富有大型绿化工程施工经验的项目经理，常驻现场，对工程全面负责。

2）制度措施

（1）施工人员“上岗培训”、“合格上岗”和“岗位责任制”制度；

（2）专职质量员负责苗木检疫、验收制度，对不符合质量要求的苗木，坚决拒收；

（3）苗木挖、运、种环环紧扣，统筹安排制度；

（4）各种施工材料质量验收制度，对劣质者坚决不买；

（5）隐蔽工程和分项分部工程验收制度；

（6）土壤改良完毕后才进苗、种植。

3）监督措施

（1）无条件接受甲方和工程监理单位的施工质量监督管理，对主要树种到场和主要工序完成时，主动请建设单位或监理人员到场检查；

（2）本公司业务主管部门的质量考核。

4）技术措施

（1）苗木质量拍照、“封样”、检疫，苗木质量是绿化效果优劣的关键，一定要精心选苗，对主要树种要拍照记录；

（2）土壤改良效果要随机采样检测，一定要达到种植土质量标准才能用做树穴栽植土和地被植物播种坪床土。

（3）树木运输保护措施：包扎牢固，泥球完好，轻装轻卸，不损树皮、枝条；产地较远时用遮阳帘遮盖苗木，一定要保证苗木完好无损；

（4）公司科技组制备愈伤剂、生根剂、防冻剂等指导使用并检查使用效果。

5）激励机制

公司董事会对公司项目主管，项目主管对项目经理，项目经理对质量员，质量员对操作工，层层考核，考核结果与奖金挂钩；干部和技术人员计入考绩表。工程竣工后总结、讲评，实施奖优罚劣，以至优胜劣汰。

1）质量控制内容：

本标段栽植土质量标准、允许偏差和检验方法

| 项次 | 项 目 |  |  | 尺寸要求（cm） | 允许偏差（cm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 树穴土理化性质 | 含盐量（%） |  | <0.1 | +0.01 | 采样化验 |
|  |  | PH值 |  | 6-7.8 | +0.2 |  |
|  |  | 通气孔隙（%） |  | 8-10 | -2 |  |
|  |  | 有机质含量（%） |  | 2-2.5 | -0.5 |  |
| 2 | 有效土层厚度 | 大、中 乔木 | ≥15CM | 130 | -0 | 挖样洞，观察或尺量检查 |
|  |  |  | <15CM | 100 | -0 |  |
|  |  | 乔木和大、 中灌木 |  | 80 | -0 |  |
|  |  | 小灌木 |  | 60 | -0 |  |
| 3 | 栽植土块径 | 大、中乔木 |  | 8 | +0 | 观察或尺量检查 |
|  |  | 小乔木和大、中灌木 |  | 6 | +0 |  |
|  |  | 小灌木 |  | 4 | +0 |  |

本标段树木质量标准、允许偏差和检验方法

| 项次 | 项 目 |  |  | 允许偏差 | 检验 方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 树木质量 | 姿态和生长势 | 优良，树干挺直，树形完整，生长健壮 | 树干基本挺直、树形基本完整。 | 观察、 测量 |
|  |  | 病虫害 | 无病虫害 | 无检疫性病虫害 |  |
|  |  | 土球和裸根树根系 | 土球和裸根树根系的规格应符合《园林植物栽植技术规程》的规定；土球完整，包扎牢固，无露出土球的根系；裸根树木主根无劈裂，根系完整，无损伤，切口平整。 | 土球基本完整、裸根根系基本完整。 |  |
| 2 | 树木规格 | 胸径 | <5CM | -0.5CM | 观察和尺量检查 |
|  |  |  | 5-10CM | 1CM |  |
|  |  |  | ≥11CM | -2CM |  |
|  |  | 高度 |  | +50CM -20CM |  |
|  |  | 蓬径 |  | -20CM |  |
| 3 | 灌木规格 | 高度 | ≥100CM | +30 -10 | 观察和尺量检查 |
|  |  |  | <100CM | +20 -5 |  |
|  |  | 蓬径 | ≥100CM | -10 |  |
|  |  |  | <100CM | -5 |  |

树木栽植工程质量控制

| 项次 | 项目 | 质量要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 放样定位 | 符合设计要求 |
| 2 | 树穴 | 穴径大于土球或裸根树根系直径40CM，深度同土球或裸根树根系的直径；翻松底土；树穴上下垂直。 |
| 3 | 定向及分布 | 树木的主要观赏朝向应丰满完整、生长好、姿态优美；群植树木的林缘线、林冠线符合设计要求，分布自然。 |
| 4 | 栽植深度 | 栽植深度符合生长要求，根颈与土壤沉降后的地表等高或略高。 |
| 5 | 土球包装物、培土、浇水 | 清除土球包装物，分层均匀培土，分层捣实，培土高度恰当，及时浇足水且不积水。 |
| 6 | 垂直度、支撑和裹杆 | 树干或树干重心与地面垂直；支撑设施应因树因地设桩或拉绳，树木绑扎处应夹垫软垫，不伤树木，稳定牢固；树木裹杆或所缚扎紧密牢固、整齐。 |
| 7 | 修剪（剥芽） | 无损伤的断枝、枯枝、病虫枝等；修剪部位恰当，不留短桩，切口平整，留枝、留梢、留叶正确，树形匀称。 |

单位工程质量控制程序

| 工程阶段 | 质量控制要点 |
| --- | --- |
| 工程准备阶段 | 提出施工方案、质量保证网络，提出苗木、栽植土及各种园林材料的供货计划，施工机械计划，提供工程测量复核单。 |
| 施工阶段 | 严格按施工方案、规范、验收标准、图纸组织施工，做好施工日志，积累内业资料，贯彻质量、安全、文明施工检查制度，实施质量自检、互检三级检查制度。 |
| 竣工验收 | 整理、汇总工程竣工资料，及时整改质量缺陷，落实施工工期养护工作。 |

主要工序质量控制程序

| 工序 | 质量控制要点 |
| --- | --- |
| 上道工序结束 | 吸取上道工序不足之处，充分准备下道工序开工，及时做好工序交接记录。 |
| 事前控制下道工序 | 施工方案确定，施工技术、质量、安全交底，施工机具检修，提供苗木检疫苗及有关技术措施报告（如土壤改良措施，新技术、新材料使用等）。 |
| 中间控制下道工序 | 认真执行施工方案，贯彻三级检疫制度：自检、互检、专检。 |
| 事后控制下道工序 | 整理验收资料。 |

树木养护质量要求考核表

| 项目 | 得分 | 项目要求 | 扣分内容 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 苗木 质量 | 10 | 树木生长健壮、姿态优美、无病虫害 | 有枯枝扣1分；有病虫害口分。 |  |
| 土地 平整 | 10 | 土壤疏松、平坦无杂草、边坡稳固，地面覆盖完美。 | 无地被覆盖扣2分；有杂草扣1分；土壤板结扣1分。 |  |
| 灌溉、排水 | 15 | 有完整的灌溉、排水系统，保证林地不积水；灌溉要浇遍、浇透但不过量，灌溉后松土。 | 无完整灌溉排水系统扣2分；干旱时不浇水扣2分；灌溉后不松土扣1分。 |  |
| 剥芽、修剪 | 15 | 树木及时修剪、剥芽、整枝。 | 不修剪扣1分；不剥芽扣1分。 |  |
| 施肥 | 15 | 施肥及时，树木生长旺盛。 | 树木生长势不良、营养不足扣3分。 |  |
| 防护 设施 | 15 | 树木有良好的绑扎措施，有各种防护设施 | 绑扎不良扣1分；树木不直扣1分。 |  |
| 补种 苗木 | 10 | 无死苗、缺苗现象并及时更换生长不良苗木。 | 有缺苗现象扣1分；生长不良扣1分。 |  |
| 环境 面貌 | 10 | 保持林地整洁完美 | 每发现垃圾一处扣1分。 |  |
| 检查 | 检查人： |  |  |  |

注：得分率在90-92分为合格；

93-92分为优良；

97-100分为优秀予以奖励；

90分以下者适当罚款。

养护作业时间表

| 季度 | 时间 | 养护重点 |
| --- | --- | --- |
| 第一季度 | 1-3月 | 扶正、培土、松土、平整、剪除、枯枝 |
| 第二季度 | 4-6月 | 浇水、松土、除草、剥芽、修剪、施肥、除虫、防病 |
| 第三季度 | 7-9月 | 浇水、松土、除草、除虫、防病、防旱、防涝、防台风、施肥、修剪 |
| 第四季度 | 10-12月 | 除虫、修剪、施肥 |

养护人员：

质量员                 1名

植保员                 1名

计划资料员             1名

设备维护员             1名

生活员                 1名

养护工                 8名

第六章 项目管理班子组成及劳动力配备情况

一、主要施工人员表（项目管理班子）

| 机构 | 项目工程师 | 编号 | 职 务 | 职 称 | 资 历 | 同时管理 在建项目数 | 平均每天 驻现场小时数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 部（ 公 司 ） | 项目主管 | A | 工程部经理 | 工程师 | 工作12年 | 3个 | 2-3小时 |
|  | 技术负责人 | B | 部门主管 | 工程师 | 工作10年 | 3个 | 2-3小时 |
| 现 场 （ 项 目 部 ） | 项目经理 | a | 项目经理 | 助理工程师 | 工作10年 | 1个 | 8小时 |
|  | 项目副经理 | b | 项目副经理 | 助理工程师 | 工作8年 | 1个 | 10小时 |
|  | 项目工程师 | c | 项目工程师 | 工程师 | 工作15年 | 1个 | 8小时 |
|  | 质量管理 | d | 质量员 | 助理工程师 | 工作8年 | 1个 | 10小时 |
|  | 材料管理 | e | 材料员 | 技术员 | 工作6年 | 1个 | 10小时 |
|  | 安全管理 | f | 安全员 | 技术员 | 工作6年 | 1个 | 10小时 |
|  | 计划管理 | g | 计划员 | 技术员 | 工作6年 | 1个 | 10小时 |

说明：项目管理班子网络图详见第五章网络图。

二、劳动力计划表

| 工种 | 级别 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 后勤管理 | 行政人员 | 前期工程 | 土壤翻松 | 树木栽植及绑扎固定 | 花灌木地被种植 | 保修期养护 |
| 测量员 | 技术员 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 质量员 | 助工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 机械设备员 | 技术员 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 材料管理员 | 技术员 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 资料员 | 技术员（兼） | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 安全员 | 中级工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 电工 | 中级工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 水泵工 | 中级工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 驾驶员 | 中级工 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 |
| 绿化工 | 中级工 |  | 30 | 30 | 30 | 6 |
| 辅助工 | 普通工 | 4 | 23 | 45 | 45 | 2 |
| 合计 |  | 14 | 66 | 88 | 88 | 17 |

第七章 机械设备数量及适用情况

- 主要施工机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 型号规格 | 数量 | 额定功率KW | 计划进退场时间 | 适用 | 监理确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抓斗挖机 | 0.6M3 | 2 |  | 4.10-4.21 | 土方平整、松土、吊种大树 |  |
| 2 | 自卸卡车 | 解放141 | 4 | 5吨 | 4.10-4.25 | 运农田土、有机肥等 |  |
| 3 | 面包车 | 金龙6390型 | 1 | 1884千克 | 4.8-5.10 | 客运、联络 |  |
| 4 | 平板卡车 | 北京130 | 2 | 5吨 | 4.8-5.10 | 货运 |  |
| 5 | 轿车 | 桑塔纳 | 1 |  | 4.8-5.10 | 技术管理活动 |  |
| 6 | 浇水泵 | 雅玛哈 | 2 | 28千克 | 4.22-完工 | 浇水用 |  |
| 7 | 经纬仪 | J2-2 | 1 |  | 4.20-5.5 | 测量、放样定位 |  |
| 8 | 水准仪 | C32-II | 1 |  | 4.20-5.5 | 测高程用 |  |
| 9 | 酸度计 | PHS-T4型 | 1 |  | 4.15-4.25 | 测土壤pH值 |  |
| 10 | 洒水车 | 东风17 | 1 | 5吨 | 4.22-完工 | 土方保养或浇水用 |  |
| 11 | 喷雾器 | MD431A23 水坦克式 | 1 | 23Kg | 4.22-完工 | 施工时喷施生根素、蒸腾抑制剂及根外追肥等；养护期植保用。 |  |
|  |  | 15型背包式 | 2 | 20Kg |  |  |  |

第八章 安全、文明施工措施

一、安全施工措施

本工程将坚持“安全第一，预防为主”的方针，认真作好安全生产目标管理。建立以项目经理负责制为主体的安全管理体系，以及包括生产、生活、后勤保障的整套施工文明管理机制，作到：安全、文明管理结构条线明确，岗位责任落实到人。

（一）安全管理目标

确保不发生任何重大事故，包括工伤事故，建成安全达标工地。

（二）安全管理网络

（三）安全管理标准

1.《施工现场防火规定》

2.《施工现场电气安全管理规定》

3. 施工安全生产管理有关规定。

4. 建设部《建筑安全生产监督管理规定》

以及国务院、建设部、地方各级有关部门颁布的所有安全管理的法规、条例。按照上述各项规定，定出适合本工程的条例，订立本工地安全制度，认真执行。

（四）安全管理措施

1. 按 “安全生产责任制”的有关规定，实行安全承包责任，订立安全生产协议。

2. 进行全面的针对性的安全技术交底。

3. 工地现场必须有醒目的安全标志、标语、安全达标要求，重点注意事项等，提高职工注意重点。

4. 营养土及有机肥运输使用甲方批准的专线道路；在该道路上设专人维持交通秩序和清扫可能散落的泥、肥，随时随地保持道路畅通和清洁。

5. 特殊工种，如：车辆驾驶员，肥料药剂保管员，电动机械施工人员等应定岗定员，持证上岗，统一调度。

6. 从施工现场项目组领导层到各班组，均设定专职安全员，安全责任落实到各级安全员，并配有足够的警卫人员，以确保工地安全。

7. 各项经济承包有明确的安全指标和包括奖惩办法在内的保证措施。

8. 认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，工程实施前，对参与本工程施工的全体职工进行安全教育，组织职工学习关于安全生产的《规定》、《条例》和《安全生产操作规程》，并要求职工在施工中重视安全生产，严格遵守有关文件的规定，保护自己和保护他人。

9. 施工用电必须符合安全用电的规定。对电杆、电箱、电源、电线的安装铺设，必须认真检查，并经常检查，使用新电源必须先检查后使用，做好接地保护。

10. 工程实施前，对投入本工程施工的机电设备和施工设备进行全面的安全检查，未经有关安全部门验收的设备和设施不准使用，不符合安全规定的地方立即整改完善。并在施工现场设置必要的护栏、安全标志和警告牌。

11.  加强检查、铲除隐患、确保安全，每天需有安全员作工地安全巡查。尤其在恶劣天气和夜晚更需加强检查，发现不安全苗子及时纠正。

12. 在施工区域进出路口，专设明显标志，有专人指挥，以防出现交通安全事故。

13. 设立防火安全小组，增强防火意识。

二、文明施工措施

（一）落实文明施工责任制，由项目经理为第一责任人，文明施工。网络如下：

（二）文明施工目标：创文明标化工地。

（三）文明施工标准：满足交通组织的需要；清洁运输；环境影响要最小化；减少对市民生活和出行的影响。

（四）现场文明施工措施

1. 建立专职清卫小组，施工中产生的树枝、草绳等，每天做到“落手清”，收集外运到指定地点。

2. 在现场人员中广泛开展“七不”宣传，争做文明市民。

3. 施工操作中要防止泥浆、污水、废水和其它混浊废弃物流入河道或下水道。

4. 成立文明施工小组，对小组施工情况进行检查和整改，实现施工区域、生活区域的标准化。

5. 做好每天现场及进出车辆保洁工作，避免二次污染。

6. 加强施工现场管理，做到材料堆放合理有序，道路整洁通畅，设备工具有序管理。对机械设备由专职人员定时维修检查。

（五）工地卫生

1. 生活基地内“五小设施”齐全，工地保证开水供应，严禁食用生水、茶水桶内部应清洁无垢。

2. 保持办公室和宿舍等处室内环境整洁卫生，做到无痰迹、烟头纸屑等。

3. 宿舍内工具、工作服、鞋等应定点集中摆放，保持整洁。床上生活用具置放整齐，床下不得随意堆放杂物。

4. 办公室、宿舍实行卫生值日制。

5. 食堂保持内上环境整洁，工作台和地上无油腻。

6. 食物存放配备冰箱和熟食罩，生熟分开，专人管理，保持清洁卫生。

7. 炊事人员必须持健康合格证和培训证上岗，并做到：“三白”。

8. 食堂砧板、摇、拌面机用后洗挣，不得有污垢、霉变物质。

9. 定期进行消毒、防尘、灭蝇、灭鼠活动。

10. 厕所卫生设专人管理，每天清洗，保持整洁。厕所内定期下药，并做好记录。

11. 工地配备急救药箱，医务人员每周一次巡视工地，做好季节性防病卫生宣传工作。

12. 兼职卫生员要协助医务人员抓好防病和食堂卫生工作，做好记录，防止食物中毒。

（六）文明施工内业

1. 根据文明施工要求，做好相应的内业资料，如文明施工基础资料及施工许可证的记录、申报、保管工作。

2. 办公室布置文明施工有关的图、表。

3. 定期举行文明施工管理活动，检查前期文明施工情况，发现问题及时整改，并做好记录。

第九章 计划投入临时设施表

| 编号 | 名 称 | 面积长度 | 主体材料 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门卫 | 8平方米 | 砖砌 | 租用 |
| 2 | 宿舍 | 300平方米 | 砖砌 | 租用 |
| 3 | 食堂 | 30平方米 | 砖砌 | 租用 |
| 4 | 厕所 | 10平方米 | 砖砌 | 临时 |
| 5 | 工棚 | 40平方米 | 砖砌 | 租用 |
| 6 | 临时办公室 | 30平方米 | 砖砌 | 租用 |

第十章 施工技术先进性和节约措施

- 施工技术先进性

本公司是具有一级资质的园林绿化施工企业，管理工程项目及施工技术方面都要讲究先进性。因此工程项目的施工将严格按照国际质量体系认证的要求进行管理，并且建立一系列的管理措施。

为了保证绿地内绿化种植成活率，地表面要确保一定的种植土来种树苗，在原土上再覆盖一层种植土，并翻松。

为了严格控制绿地内种植土的成分，我们将严禁淤泥土、4M以下的深层土、生活垃圾和有毒、有害物质混入土层内。种植土到现场后，严把质量关，按设计要求需用的种植土必须符合园林栽植土质量标准。种植土进入绿地内应加以保护，合理使用，避免造成短缺和质量下降，项目部设二名成员对种植土进行监护、调配、其中一名负责场外种植土，另一名负责场内种植土应与其它土源分开。

本工程所用绿化种植土应在种植前委托土壤检测单位进行检测，检测未达规定要求，应对土壤进行改良，改良后重新检测直至达到规定要求。

如果土壤为碱性土壤，则在土壤中加入一定比例的酸性营养土；如果土壤为酸性土壤，则在土壤中加入一定比例的碱性营养土。

对于土壤中的EC值、有机质、容量、通气空隙度，碳酸钙等的各项指标，若达不到指标，我们也将采用相应的方法进行改良，直至土壤符合要求为止。

绿化种植时，草坪下应有＞30CM种植土，灌木下应有＞60CM种植土，乔木下应有＞150CM种植土，种植表土层必须采用疏松肥沃富含有机质的培养土，翻土深度内土壤中必须清除杂草根、碎砖、石块等杂物。

凡种植高大乔木则须立树桩。

草坪利用地形排水时，比降保证3%-5%，基肥以有机肥为主，必须充分腐熟。

绿地内应严格按照设计要求选择生长良好、无病虫害的苗木。

绿地内应严格按照设计要求选择相应规格和品种的苗木。种植土壤必须使用能够适应植物生长发育的良好土壤，并清除土壤中一切影响植物生长的有害物质。

常绿或落叶乔木需带蓬种植，切忌杀头处理。

工程一开始就应准备好要使用的新技术新材料如生根素、愈伤剂及配制各种使用用具喷雾器等，安排好运输车辆，组织好劳动力并完成上岗技术、安全培训。

技术先进性体现在各个施工环节中。施工环节之一：土壤翻松、整细。目标控制在于有效土层足够，土块块径达标；土壤水气协调，确保排水畅通。施工环节之二：优选树苗。目标控制在于树种准确品系优良，规格形状满足要求；苗木茂盛无虫害，苗圃环境接近本地区；货比三家好中选优，留有余量以备补栽。施工环节之三：栽植前做好准备工作，目标控制在于严格按图放样，树木种植自然；施足腐熟基肥，备足优质土壤；灌溉、桩、绳俱全，车辆、机械到位。施工环节之四：树苗挖掘运输。目标控制在于放大土球尺寸，确保包扎质量；疏修按照规范，乔木保持全冠；装运安全正确，运输防止“失水”；随挖随运随种，轻装轻卸轻扛。施工环节之五：精心植树。目标控制在于抓住最佳种植适期，注意种植顺序；综合运用科学技术，一丝不苟规范种植；强化固定抗风防台，草绳饶杆保湿防晒；花木疏密错落有致，色块绿篱流畅整齐。施工环节之六：地被植物栽种、播种。目标控制在于：栽植深度合宜，播种不漏不重；喷灌水量适度，保湿直到“返青”。施工环节之七：工程扫尾和缺陷补救。目标控制在于各项要素达标，工程质量优良；竣工资料齐全，顺利通过验收。施工环节之八：加强新种树养护管理。目标控制在于成活率百分之百，树茂花艳长势旺；水、肥、修剪都到位，植保有力少病虫害。

- 节约措施：

本工程节约措施从以下几个方面来体现：

从工程材料管理方面下一定的措施，一方面严格控制苗木原材料的质量好坏，对于不符合要求的苗木一律去除，确保苗木质量。另一方面严格管理好种植苗木所采用的辅助材料，包括草绳、杉木桩等，一定要合理使用，严禁浪费。

从工程管理人员及生产工人的生活方面下一定的措施，现场生活区内自来水随用随关，照明设施也应有专人负责。管理人员应定时召开教育会议，教育好每位生产工人都应从节约出发，不能随意浪费各种资源。

抓好苗木质量及种植质量，并相应提高苗木成活率，同时也相当于降低和节约成本，从这一角度出发，提高苗木成活率是本工程中最重要和节约措施。认真负责地进行苗木养护又是提高苗木成活率的重要保证。因此绿化养护倍显重要。

工程养护具体措施：

越夏是整个养护期的工作重点，因为苗木刚经过移植，对新环境的适应有一过程，加上根系与土壤结合还未牢固，因此需精心的养护从外力上铺助苗木良好生长。养护过程中将严格执行《园林植物养护技术规程》的要求，充分体现设计意图及景观效果。

1．灌溉及排水

根据不同的品种、类型以及不同的立地条件、不同的土层干湿情况，适期适量浇水，浇则浇透、规格较大不易成活的品种，高温季节适当遮荫。夏季浇水在早、晚进行，冬季则在中午进行，暴雨后及时巡查，有必要的在树丛中开挖小明沟及时排除积水，防止因土壤水分过高而引起植物根系的腐烂，导致植株的死亡。

2．中耕除草

是绿地养护中的一项重要工作，通过中耕除草可保持根部土壤疏松，利于根部的吸水和呼吸。本工程的特点是作业面广、工作量大，应注意掌握野草生长规律，对大面积草害加强预控，并采用药剂点杀与人工相结合的科学作业方式，提高工作效率。中耕除草选在晴天，土地不过份潮湿的情况下进行，及时铲除各类对树木有危害的藤蔓如兔丝子、小旋花等。刚种植的苗木中耕时注意泥块的捣碎，同时对树坑基部进行夯实。补缺种植时的遗漏及不完善之处。保证灌木根部附近的土壤疏松，在蒸腾旺季做到每月松土1-2次，以防土壤板结。中耕深度以不影响植物根系生长为宜，杂草除完后及时清理，保证绿化的景观效果。

3．施肥

每年冬春两季，植物新陈代谢缓慢，冬季养护工作将以冬翻施肥为主，以保证第二年的生长势头，施用的肥料品种及树种、年龄、生长期、观赏要求和肥源以及土壤理化条件而定，乔灌木施肥先在植物根径外部挖好环沟，其直径与树木冠幅相应，宽在25CM左右，肥料品种尽量选用无异味的有机肥（如腐熟的粪类、树叶饼肥等），有此品种的苗木如香樟等进行适量根外追肥，保证良好生长势，施肥安排在晴天，做到及时覆盖。

对于新种的乔木要适当根外追肥，以磷酸二氢钾（磷钾复合肥）为主；乔灌木入冬前以鸡粪等的有机肥或迟效颗粒施基肥。迟效颗粒肥N：P：K=3：1：1；施用量：小树、灌木50g/株。

4．修剪、整形

树木修剪做到适时适树，修剪工作安排在休眠期进行。

乔木类：修剪符合技术规程，主要修除徒长枝、病虫枝、并生枝、下垂枝、扭枝、枯枝烂头，对有伤口和易枯梢的树木修剪期推迟至发芽前，发现倾斜及时扶正，死树及时更换缺树及时补植。

灌木类：修剪遵循“先上后下，先内后外，去强留弱，去老留新”的原则进行，使枝叶茂盛，分布匀称，并有利于花芽形成。

地被类：生长初期及时中耕、锄草，早春发芽前薄肥勤施2-4次。木本地被因萌发力强，在冬眠期修剪，使生长期低矮状态。

5．苗木补植

对死亡的苗木及时进行清除，同时根据建设单位的要求随时进行更换，即使在非种植季节，公司将采取一定的技术措施（加大苗木种植的科技含量），以确保业主的要求和绿化的景观效果。

6．病虫害防治

成立专职植保小组，贯彻“预防为主，综合治理”的方针，做好病虫害的预测，预报工作，经常在养护范围内巡视，随时观察植物的生长情况，危害消灭在萌芽状态一旦发现病虫及时制定方针，及时治理，同时全面、认真喷洒药水。

养护进度计划：

| 月 份 | 养 护 内 容 |
| --- | --- |
| 1月份 | （1）进行冬季修剪，将枯枝、病虫枝、伤残枝及影响架空线路的枝条修剪掉，但对有伤口和易枯梢的树种，暂时不剪，推迟至发芽前剪为宜 （2）检查巡视防寒设计完好程序，发现破损立即修补 |
| 2月份 | 与1月份基本相同 开始春季绿化准备工作 |
| 3月份 | 冬季修剪收尾 春季绿化现场准备 |
| 4月份 | 对冬季挖除的死树、病树及时进行补种，发现缺挡及时补种 土壤施肥、春灌、防病虫害 |
| 5月份 | 各种绿化植物普遍抽技长叶，需大量水分，适时浇水 中耕除草、施肥 树木整形 |
| 6月份 | 保证肥水供应 下旬进入雨季，疏剪树冠，树木整形修剪，中耕除草，防治病虫害 做好雨季排水工作 |
| 7月份 | 排除积水，防涝 中耕除草、追肥、后期增磷肥、钾肥 扶正被风吹倒、吹斜的树木 树木整形修剪 防治病虫害 |
| 8月份 | 中耕除草、防治病虫害 修剪 |
| 9月份 | 全面整理绿地，挖除死树，剪除干枯枝、病虫枝，做到青枝绿叶，整洁美观 追磷肥、钾肥、防治病虫害 |
| 10月份 | 秋季植树 收集落叶积肥 防治病虫害 |
| 11月份 | 灌冬水，上冻之前灌完 防寒，行道树刷白 |
| 12月份 | 冬季整形修剪 维修和保护园林机具 总结全年工作 |

为确保养护质量，本公司组织专职养护小组，责任到人，每月由公司质安部进行养护质量检查、考核。

7．防台防汛工作：

防台防汛工作坚持以“安全第一、长备不懈、以防为主、全力抢救”方针，做好施工范围内的抢险救灾工作。

群植乔木等在风暴来临前夕，根据“预防为主，综合防治”的原则，对树木存在的根浅、迎风、树冠庞大、枝叶过密以及立地条件差等实际情况分别采取立支柱、绑扎、扶正、疏枝、打地桩等综合措施。风暴来临时，将已倒伏而影响交通的行道树及时处理，并及时修剪树冠部分枝条。风暴后，分轻重缓急进行抢救，首先抢救妨碍交通的和行将倒伏的植株、对于就地难以成活的树木，将树冠强截后移苗辅栽种养护。风暴过后及时拆除有碍交通、观瞻的加固物。在整个风暴季节还及时做好检查、补植工作。