施工组织设计报审表

工程名称：xx路（xx路-xx路）道路建设工程（x标段）施工      编号：

致： 合肥xxxx监理有限责任公司 我方根据施工合同的有关规定完成了xx路（xx路-xx路）道路建设工程（x标段）施工安全施工方案 的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。 附：xx路（xx路—xx路）道路建设工程x标段施工组织设计方案 承包单位：xxxx集团有限公司 项目经理： 日 期：

专业监理工程师审查意见： 专业监理工程师： 日 期：

总监理工程师审核意见： 项目建立机构： 总监理工程师： 日 期：

施工组织设计审批表

施管表3

| 工程名称 | xx路（xx路-xx路）道路建设工程（x标段） |  | 施工单位 | xxxx集团有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有关部门会签意见： 根据xxxx集团有限公司xx路（xx路-xx路）道路建设工程（x标段）“施工图设计”、“工程地质勘测报告”及有关国家施工规范和标准，结合现场实际情况，经本项目部的工程技术部、质检部、安全部等部门共同研究和编制的xx路（xx路—xx路）道路建设工程x标段“施工组织设计”，满足施工要求，请审核！ xx控股集团有限公司 二○一一年六月二十一日 |  |  |  |  |
| 结论： |  |  |  |  |
| 审批单位（盖章） |  |  | 审批人 |  |

xx路（xx路-xx路）道路建设工程（x标段）施工

施

工

组

织

设

计

编 制 人：

审 核 人：

审 批 人：

xxxx集团有限公司xx路一标项目部

二○一一年六月二十一日

目   录

第一章工程概况 …………………………………………………………………… 6

1、工程概况………………………………………………………………………6

2、工期目标………………………………………………………………………7

3、工程质量目标…………………………………………………………………8

4、安全与文明施工目标…………………………………………………………8

5、项目经理部与施工组织管理…………………………………………………8

6、技术依据………………………………………………………………………9

第二章  项目施工管理总体原则  …………………………………………………9

1、找准关键节点…………………………………………………………………9

2、施工形象进度计划……………………………………………………………10

3、施工组织计划…………………………………………………………………10

4、用科学方法指导施工的原则…………………………………………………10

5、现场布置原则及总平面布置图说明…………………………………………11

6、施工管理机构配备 …………………………………………………………13

第三章  资源配备计划  ………………………………………………………… 16

1、劳动力的配备 ………………………………………………………………17

2、施工物资准备 ………………………………………………………………17

3、试验、检测仪器设备配备 …………………………………………………17

4、施工设备配备 ………………………………………………………………17

5、施工技术准备 ………………………………………………………………18

第四章 工程进度计划与措施  ……………………………………………………19

1、总进度控制原则 ……………………………………………………………19

2、技术保证措施 ………………………………………………………………19

3、周转设备、材料 ……………………………………………………………20

4、劳动力保证措施 ……………………………………………………………20

5、组织保障措施 ………………………………………………………………21

第五章  施工方案与技术措施 ……………………………………………………22

1、测量工程 ……………………………………………………………………22

2、道路工程 ……………………………………………………………………23

3、排水工程 ……………………………………………………………………31

4、质量通病的防治 ……………………………………………………………34

第六章 安全管理体系与措施  ……………………………………………………37

1、安全生产目标 ………………………………………………………………37

2、安全管理体系与措施 ………………………………………………………37

第七章  文明施工目标与措施  ………………………………………………… 39

1、文明施工管理目标 …………………………………………………………39

2、文明施工管理措施…………………………………………………………39

3、文明施工现场管理措施……………………………………………………40

第八章  环保及垃圾处理措施 ………………………………………………… 42

1、环境保护措施………………………………………………………………42

2、垃圾（渣土）处理措施……………………………………………………43

第九章  质量管理体系与措施 ……………………………………………………44

1、质量目标……………………………………………………………………44

2、质量管理体系………………………………………………………………44

3、确保质量保证措施…………………………………………………………47

4、原材料质量措施……………………………………………………………49

第十章  降低成本技术措施  …………………………………………………… 51

1、正确选择施工方案………………………………………………………… 51

2、降低运输费用和运输损失…………………………………………………52

3、降低材料消耗量……………………………………………………………52

4、提高机械设备利用率，节约机械费用……………………………………52

5、加强技术管理，减少返工损失和降低工程管理费用……………………52

第十一章  施工防护措施…………………………………………………………53

1、雨季施工保证措施…………………………………………………………53

2、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施…………………………54

附表一：拟投入本标段的主要施工设备表

附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

附表三：劳动力计划

附表四：计划开、竣工日期和施工横道图

附表五：施工总平面图

附表六：临时用地表

第一章   工程概况

1、工程概况

1.1 xx路位于安徽马鞍山秀山新区内，道路西临改造后的东环高速公路，东靠秀山新区用地范围，道路大致呈南北走向，K4+178.062-K5+472.362,全长约1294.3m，规划道路红线宽40m，设计车速40km/h。xx路沿线与xx路、印山路、xx路平面相交。xx路平面线型与宁安城际铁路以及改造后的东环高速基本平行，为交通疏散性城市次干路，是为城际铁路车站周边以及秀山新区服务的南北重要通道。机动车道为双向六车道，横断面为：机动车道22m +机非分隔带2m×2+非机动车道3.5m×2+人行道3.5m×2。机动车道、非机动车道为沥青砼路面，xx路交叉口处xx路范围为混凝土路面。本工程道路基层结构从上到下为：石灰土、水泥稳定碎石基层。人行道采用c25混凝土预制面包砖。

1.2 排水工程包括雨污水管道，污水管管道及雨水管道小于d800采用HDPE缠绕管，管径大于d800采用II级钢筋混凝土承插管，敷设形式详见95S222及04S516、04S520图集，橡胶圈接口。检查井、雨水井按设计图纸施工。

1.3路面设计结构层：

机动车道路面结构：

4cmAC-13C细粒式沥青混凝土上面层（玄武岩、SBS改性沥青）

黏层

6cmAC-20C中粒式沥青混凝土下面层（掺加抗车辙剂）

黏层

8cmAC-25C粗粒式沥青混凝土

满铺单层玻纤格栅

1cm乳化沥青封层

透层

36cm水泥稳定碎石（5%）基层

20cm水泥稳定碎石（3%）

结构总厚度为75cm。

非机动车道结构：

4cmAC-13C细粒式沥青混凝土上面层

黏层油

6cmAC-20C中粒式沥青混凝土下面层

1cm乳化沥青封层

透层

20cm5%水泥稳定碎石基层

20cm3%水泥稳定碎石底基层

里面结构总厚度为51cm。沿线小路口衔接采用非机动车道路面结构。

人行道路面结构：

6cm人行道面包砖

3cm水泥砂浆（1：4）

15cm5%水泥稳定碎石

路面结构总厚度为24cm。

2、工期目标

工期为186日历天。我公司将在接到中标通知书后，立即进行施工准备，按业主要求准备工程开工。并仔细地踏勘现场，根据“先地下后地上，先防护后开挖”的施工原则，讨论确定了切实可行的施工方案，采用专业流水线施工与平行施工相结合的方式进行组织。按照所编制的施工进度计划留有一定的余地，以备在工程实施时，碰到局部有难度时，我公司将通过优化施工网络计划，采取必要的措施，调整局部工期和增加设备及施工力量，积极配合建设单位一起分忧解难，在总工期不延期的前提下，全面规划、统筹兼顾、见缝插针地安排好各项施工任务，确保总工期不延期。

3、工程质量目标

本工程质量标准为 合格 。并且我公司履行质量终生负责的义务。

公司贯彻执行“IS09001：2000”质量标准，将定期对进场施工人员组织有关施工质量方面的教育，学习新的知识、技能；更自觉地接受社会监理的监督管理；严格按设计要求、施工操作规范、质量标准进行施工，做到层层把关验收，并接受有关工程质量监督部门的检查和核查，履行合同中有关质量奖罚条款。

4、安全与文明施工目标

本工程安全生产目标为：“无伤亡事故安全工地”。

本工程文明施工目标为：“文明工地”。

在本施工组织设计中，将首先明确：一定要“安全生产，文明施工”，在后一章里将详细编制了安全生产与文明施工保证措施，并且根据有关要求对本工程施工期间的实际情况，着重督促抓好各项安全生产和文明施工措施的落实工作，加强施工人员的定期教育，自觉接受设计、建设、监理单位等有关部门的指导检查，严格遵守合同中的有关条款。

5、项目经理部与施工组织管理

为了确保工程的各项目标达标，实行“项目管理责任制”。为了加强管理力度，将选派一名有丰富施工经验、专业特长和具有高度责任心的优秀项目经理，项目经理多次承担类似工程建设任务，并配备好强有力的项目管理部和多支施工技艺精湛的施工队伍。项目经理、项目经理部有关技术管理人员及施工人员在本工程施工期间，不另行在公司本部或其它工地任职，只在本工地任职，并且保证项目经理不少于95%的工作时间在本工地统领施工。在开工前，公司将与本工程的项目经理部签订项目责任书，据此明确项目经理部从项目负责人到每个管理人员的责任。公司将定期与不定期地对项目管理部进行检查、监督、考核，确保工程质量、安全、生产文明施工和施工工期的各项措施和要求得到贯彻落实，并实现预定的目标。

6、 技术依据

6.1xx路（xx路-xx路）道路建设工程（x标段、二标段）招  标  文  件。

6.2安徽马鞍山市xx路（xx路-xx路）道路建设工程招标设计图纸。

6.3 施工现场实地踏勘了解情况。

6.4 现行设计及施工验收规范、质量评定标准。

6.5 施工组织设计编制遵循的有关规范：

6.5.1 部颁《公路路基施工技术规范》JTG F10-2006

6.5.2 部颁《公路路面基层施工技术规范》JTGF40-2004

6.5.3 部颁《公路沥青面施工技术规范》JTGF40-2004

6.5.4 部颁《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50069-2002

6.5.5 本公司的贯彻IS09001：2000企业质量标准文件及标准化现场施工管理的有关细则。

6.5.6《市政道路工程质量检验评定标准》（GJJⅠ-90）；

第二章    项目施工管理总体原则

按招标文件说明，业主非常明确的要求：即招标单位要求在建设单位和监理单位的协调下，对本工程招标范围内全部工程进行施工以及对承包范围内的所有内容进行质量控制、进度控制和协调管理，真正有效地实施全过程、全方位、全天候的管理职责。

结合我公司在近期内施工的类似工程所取得的成功经验，并学习了国内优秀施工企业的管理机制，将针对本工程主要特点和难度我公司将采取如下措施：

1、找准关键节点

本工程是安徽马鞍山承接产业转移示范园区道路，因此，其对路基、路面的要求更高，不仅要求路堤稳定，而且要预防以后的道路沉降和可能发生的事件，特别是需要严格控制不均匀沉降量。我公司将合理安排施工顺序和保证上述关键工序的质量亦是本工程的关键。

2、施工形象进度计划

2.1在业主及监理单位指导下，我公司对承包范围内的全部内容进行管理，在施工总进度安排时必须兼顾路基、排水等各道工序以及结合周围环境，做到周密布置，合理划分段施工，提出相互协调、配合的措施，确保路基贯通和竣工验收等关键节点。

2.2由于施工过程中工序多安排相对较为复杂，因此，根据拟投入到本工程的机具及劳动力资源情况，必须科学合理地编制施工进度计划，以总进度计划指导各工序的搭接施工，以分级计划控制季度、月计划，紧紧抓住关键线路，全面规划统筹兼顾、见缝插针地安排好各项施工任务，确保各节点按计划施工完成。各主要节点安排详见《施工进度计划表》。

2.3工期安排预留有余地，为防天气或其他原故，可能会有不可预测的变化，待施工中采用施工网络图再作详细规划。

3、施工组织计划

3.1我公司在业主和监理工程师的指导下实施项目管理，将着重在施工总进度计划安排，施工场地、机械、设备布置及协调使用，施工人员、物资的计划安排，施工质量控制，文明施工和环境保护、安全生产管理，与当地社会各部门关系协调，对作业队伍的劳动力、资金管理以及为业主服务等方面着重进行管理，并对项目目标设置有专人强化对口管理。

3.2组建多个专业施工队伍进场施工，使各个单项工程具备同时施工能力。

4、用科学方法指导施工的原则

4.1本工程项目多、质量要求高、施工工期紧，基于以上特点，我们在施工中将综合考虑工序安排，合理组织流水施工，严格按照施工图纸和国家及地方的规范标准进行施工，并制定相应措施，我们将以先进的施工技术、现代化的信息管理贯穿本工程施工全过程。

4.2 针对本工程的特点，特制定下列关键及特殊施工技术措施：

4.2.1与交通管理部门以及周围居民的协调施工技术措施；

4.2.2 道路工程质量通病的防治；

4.2.3施工监测施工技术措施。

5、现场布置原则及总平面布置图说明

本工程的施工布置是针对各单项工程现场的施工要求分别进行相应布置。本工程施工场地布置的具体原则及总平面布置说明如下：

5.1按各单项工程划分施工区域和布置项目部、材料堆放地等，以保证施工期间交通的畅通和合理布局及在施工各阶段满足材料运输方便。

5.2尽量减少对周围村民及工厂的影响，采用围挡封闭的管理方法。

5.3各种生产设施便于工人的生产开展，且满足安全防火，劳动保护要求。

5.4符合本工程总体环境的要求，不污染环境。

5.5 布置设想及要求

5.5.1 施工用电

根据附近的电源，设专用配电柜，采用集中管理，用电从配电柜分为三路接出：一路作为办公、生活用电；一路作为拌合场的机械用电，另一路作为施工用电。现场施工用电线路采用三相五线制；临时用电的电缆采用架空与地面埋设相结合的方法，并做好相应的警示标志，电缆分配箱将根据工程的施工流向分别逐一设置，凡途经路口时，采用套管上回填黄砂，浇捣地加工处理，整个施工现场的夜间照明，采用Φ48钢管搭设灯架，设置投光灯。同时配备3台GT75/15KW柴油发电机，保证外部电源停电时施工现场继续施工。

5.5.2临时用水

本工程临时用水根据附近的水源，分两路接出，一路接向拌和场地；一路接向临时办公室、宿舍、食堂等。所有施工现场均在各需要部位留出水龙头，本工程施工用水总管采用Φ50管，接出的分管为Φ25管。

所有水管均沿施工路面设置，采用套管上回填黄砂，浇捣混凝土加固处理，并设专用标志。

5.5.3临时道路布置

5.5.3.1本工程的临时便道在道路的一侧设排水沟，将沿主线道平行布置，并经业主同意。在本工程的施工范围内为满足施工的要求，采用排水明沟，流向经许可的河道排出（必要时要用抽水机或潜水泵）。

5.5.3.2 根据本工程的现场情况：施工场地拆迁结束，场地已经平整，场内外道路畅通，无大的障碍，具备开工条件。

5.5.3.3 施工现场的运输将沿主线通道铺设宽约5米的施工便道。

5.5.3.4临时搭建

5.5.3.4.1 根据踏勘施工现场情况，各工程分别搭建生产、生活区与办公生产区临时用房，本工程临时设施为：宿舍、办公室、监理工程师办公室、会议室、食堂、重要材料仓库、工地实验室等设施。

5.5.3.4.2小五金仓库、机具间、材料仓库、厕所等。

5.5.3.4.3办公室宿舍隔花坛遥相呼应处搭建机具停置场和材料堆放周转场。

5.5.3.4.4 在花坛边设立公司标志性旗杆、“十牌三图”、“两通、三无、五必须”宣传廊以及阅报栏。

5.5.3.4.5 施工段临时排水及生活区内污水排放：

5.5.3.4.5.1生活区内污水排放：生活区内建厕所并设置化粪池定期抽取。

5.5.3.4.5.2成立现场排水系统日常维修班组，专人负责定期检查和消除施工段排水沟及沉淀池中积存物，确保排水沟畅通。

5.5.3.4.5.3逢雨季、汛期增加潜水泵，提高排水流量、流速，确保排水畅通迅速。

5.5.3.4.5.4雨季汛期成立防汛抗台工作小组，做到人员到位，职责分明、防汛抗台物资储备充裕。

6、施工管理机构配备

6.1 项目管理班子：针对本工程的重要性，我公司将组建一个精干的且责任心强、技术好、经验丰富的总项目管理班子负责管理本工程。项目经理部组织机构为四部一室。详见《组织机构框图》。（附表）

（一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |
| 项目经理 |  | 工程师 | 资格证书 | 中级 |  | 建筑施工及管理 | 55161 |  |
| 技术负责人 |  | 建筑工程师 | 资格证书 | 中级 |  | 土木工程 | 191046 |  |
| 施工负责人 |  | 市政施工员 | 上岗证 |  |  | 工业与民用建筑 | 492213 |  |
| 质检负责人 |  | 市政质检员 | 上岗证 |  |  | 工业与民用建筑 | 229233 |  |
| 安全负责人 |  | 市政安全员 | 上岗证 |  |  | 工业与民用建筑 | 1018774 |  |
| 经营负责人 |  | 工程师 | 资格证书 |  |  | 工业与民用建筑 | 320468 |  |
| 材料负责人 |  | 市政材料员 | 上岗证 |  |  | 工业与民用建筑 | 195275 |  |

6.2 项目经理：具有多年的类似工程施工经验、工作责任心强的人员担任。

6.3项目总工程师：将选派具有工程师职称且具有丰富施工管理经验的人员担任。

6.4其他成员：其他主要的项目管理人员均具有大专以上学历及具有丰富的施工项目管理经验。

6.5持证情况：保证班子所有人员均拥有相应的岗位证书。

项目经理部组织机构框图

项目经理

项目总工程师

施工员

技术员

质量员

安全员

材料员

排水作业一队

排水作业二队

路基作业二队

路基作业一队

路面作业一队

路面作业二队

6.6项目经理部负责人和部门职责分配

6.6.1 项目经理

6.6.1.1代表公司对项目全面负责，在项目上实施公司的质量方针和经营宗旨，全面履行施工合同；

6.6.1.2组织制订施工组织设计，审批施工组织总设计，审核项目组织设计；

6.6.1.3保证质量保证体系在项目中的有效运行。对项目质量、安全、工期、成本和文明施工负责。

6.6.2  技术负责人（项目工程师）

对项目经理负责，协助项目经理监管项目质量保证体系的运行；主管项目的技术、质量管理工作；组织编制施工组织总设计；负责对单位工程施工组织设计、重大施工方案；组织协调解决重大技术问题和工程施工，分管部分职能部门工作。

6.6.3工程技术部

6.6.3.1做好施工准备工作，负责各专业施工的协调，对关键工序和特殊工序组织有效的控制，执行公司工序交接管理制度；

6.6.3.2接收业主提供的场地控制网，对施工过程测量进行监督、检查；

6.6.3.3总体施工条件的安排和布置，编制和调整网络进度计划，进行工期考核；

6.6.3.4组织实施文明、整洁、有序的现场管理；

6.6.3.5负责需业主方配合的施工条件的协调与联系；

6.6.3.6组织不合格品处置、纠正和预防措施的实施；

6.6.3.7组织实施对工程产品的标识和成品保护工作；负责产品的可追溯性工作；

6.6.3.8组织工程的技术竣工检查和项目交工验收工作；

6.6.3.9负责对工程交工后保修期内的保修；

6.6.3.10组织、监督各专业项目部对工程所用物资、设备的搬运、贮存、包装、防护工作。

6.6.3.11负责项目所需规范、标准、规程的配备与实施；

6.6.3.12负责设计文件的管理和联络工作；

6.6.3.13负责解决施工中的技术问题，重大技术问题由公司组织解决；

6.6.4质量安全部

6.6.4.1组织、检查施工图纸的自审、会审及技术交底工作；

6.6.4.2负责需业主代表、监理部门配合解决的技术质量问题的协调工作；

6.6.4.3对工程质量进行检查与控制，对不合格品提出处置方案，制定纠正和预防措施，并监督实施；

6.6.4.4负责项目的检验和试验及检验、测量和试验设备的控制和管理工作；

6.6.4.5接受业主代表、质量监督和监理部门对工程质量的监督，组织进行质量等级评定、核定工作。

6.6.5物资设备部

6.6.5.1负责业主提供的工程所需的材料、半成品和设备的验证、现场保管、供应等管理工作；

6.6.5.2负责自行采购的材料、半成品、设备的采购、验收、保管、供应等管理工作；

6.6.5.3负责施工现场产品标识和可追溯性工作监督管理。

6.6.6 计量支付部

6.6.5.1负责业主合同和分包合同的管理评审；

6.6.6.2配合公司对合同重大变更进行评审；

6.6.6.3负责对工程分承包方的评价与选用并报监理工程师（业主）确认（本工程无分承包方）；

6.6.6.4配合公司经营部门回访、服务。

6.6.7综合办公室

6.6.7.1负责项目经理部质量管理文件的统一保管、印制发放工作；

6.6.7.2负责对公司及外部质量管理文件的统一收发管理工作；

6.6.7.3了解和掌握专业项目部特殊岗位人员的培训情况，监督检查持证上岗情况。

6.6.7.4参与内部质量审核工作

第三章   资源配备计划

1、劳动力的配备

1.1劳务队伍选择：挑选多支参加过类似工程优秀专业施工队伍参加本工程施工。

1.2对特殊技术工种的人员均持有有关劳动部门或建设主管部门统一考核颁发的操作

作业证及技术等级证书。

1.3使用劳动力承诺：一旦本公司中标本工程，我们将优先使用本地的劳动力，使本地劳动力占所使用的劳动力的60%以上。

1.4本工程主要劳动力配备见《拟投入本工程的劳动力计划表》

2、施工物资准备

2.1本工程工期要求较紧，工程的物资准备工作要做得格外充分，要符合施工进度的要求，做到及时充足。

2.2施工常用物资，如：搭建临时设施的用料、临时办公桌、办公椅，各类施工工具，测量定位仪器、消防器材等，均提前进场，并合理分类堆放，派专人看护。

2.3施工用建筑材料视施工阶段进展情况计划材料进场时间，将预先编制采购计划，并报请业主及监理工程师审核、确认。所有进场物资将预先定场地分类别堆放，并做好标识。

3、试验、检测仪器设备

要根据全面满足工程检验、检测及测量的需要，提高检验、检测及测量的精度和速度，配备齐全的试验及测量仪器设备，并配备合格的专业技术骨干承担相应工作，详见：《附表二  拟配备本标段的试验和检测仪器设备表》

4、施工设备配备

根据本工程的施工要求及特殊性，在施工前期准备及施工全过程中，将充分考虑本工程的难度及业主对本工程工期及施工要求，保证充足、齐全、先进的机械机具设备，以满足不同施工要求及施工过程中的需要，同时在本工程中采取的建筑机械、手持电动机械机具等设备及时进行的保养及维修，确保使用正常。

4.1本工程进度较紧，因此大中型施工机械设备的准备，如反铲挖土机、压路机、推土机、摊铺机、灰土拌和机等，需根据本工程总体施工部署并结合各分部分项工程施工顺序，拟定施工机械进出场计划，按计划要求安排精良的机械设备进场，进行保养和调试。

4.2对于小型施工机械设备，如高压水泵等设备则根据工程各施工阶段施工进度实际需要进行经济、合理地配置，有计划地组织进场。

4.3所有机械设备进场后均事先规划适当的位置停放，小型设备规划房间集中储存备用。

4.4拟投入本工程的机械设备目前基本处于待工状态，随时可以进行调配，而且根据工程进展情况可以随时调配除此以外的所需机械，我公司承诺将确保本工程所需的机械设备。

4.5拟投入的机械设备配备详见《附表一：拟投入本标段的主要施工设备表》。

5、施工技术准备

5.1充分发挥我公司在道路、桥梁施工技术上的优势，本着技术先行的原则，在施工前、施工中就技术问题做好充分的准备。

5.2在正式进入现场前所有施工管理人员将认真熟悉由建设单位提供的所有施工图纸及各有关工程技术资料。针对本工程的结构特点，借鉴我公司以往施工的道路工程的管理经验等，充分发挥我公司施工技术施工管理上的优势，制定详细深入且有针对性的各分部分项施工组织设计并向施工人员做好书面交底工作。

5.3针对工程的结构特点、施工难点，我公司采取及时安排各专业工种操作人员熟悉图纸，调配多名技术出众的人员进场组织施工。

5.4认真地执行ISO9001标准中的相关文件，保证已制定的技术措施、施工工艺方法在施工中得以实施。

5.5在组织施工前由我公司总工程师组织召开专项技术会议，召集技术管理人员悉心研究相关的设计图纸及技术资料，发现问题及时做好书面记录，向业主及监理工程师汇报，图纸有修改时，需要经设计单位及各方签字认可。

第四章  工程进度计划与措施

1 总进度控制原则

1.1认真贯彻业主在招标文件中的工期，计划开工日期2011年6月18日，计划竣工日期2011年12月20日，工期为186日历天。

1.2根据各单项工程分别制定施工工期网络计划，多工种、多专业同时施工。

1.3施工中我们将采取先进的施工技术措施，切实可行的进度目标进行管理，确保投标工期组织施工，在规定的工期内完成全部施工任务。同时充分考虑人员、机械进场和施工的合理期限来组织进度，控制关键（节点）线路。

1.4充分利用公司在施工技术、施工管理、设备材料方面的优势，加快投入施工现场做好各方面的准备工作，合理安排各工序、工种的工作，加快施工进度，预留充分的时间，力争提前交付验收，满足整个工程建设施工工期需要，确保进度目标的实现。

2  技术保证措施

2.1施工块段的划分

为确保本工程施工速度，在施工中合理划分施工流水段，在本工程每个部位将划分2个施工段组织流水作业进行流水操作。按专业施工分为2个排水作业队、2个路基施工作业队、2个木工队、1个钢筋工队、2个瓦（砼）工队等按顺序分块搭接施工。

为充分发挥我公司在工程施工技术上的优势，本着技术先行的原则，在施工前、后就技术上做好充分的准备。

2.2在正式进入现场前所有施工管理人员将认真熟悉由建设单位提供的所有施工图纸及各有关工程技术资料。针对本工程的结构特点，借鉴我公司以往施工工程管理经验，充分发挥我公司在施工技术、施工管理上的优势，制定详细深入且有针对性的各分部分项施工组织设计，并向施工人员做好书面交底工作。

2.3针对工程的结构特点、施工难点，我公司采取及时安排各专业工种操作人员熟悉图纸，及时调配技术出众的技术人员进场的组织措施。

2.4认真地执行ISO9001标准中的相关文件，保证已制定的技术措施、施工工艺方法在施工中得以实施。

2.5在组织施工前由我公司总工程师组织召开专项技术会议，召集技术管理人员悉心研究相关的设计图纸及技术资料，发现问题及时做好书面记录，向业主及监理工程师汇报，需要正处在经各方签字认可。

3 周转设备、材料

3.1为了确保各阶段计划顺利完成，周转设备和机械配置将按各块施工面独立配置，相互不干扰，确保各块独立完成计划。

3.2根据所划分的施工块各自独立组织流水施工，在材料的供应上，应根据每一施工块需要材料计划，做到及时充分，并在施工过程中加以调整。

4  劳动力保证措施

4.1根据方案实施要求及施工进度和劳动力需求计划，集结施工队伍，组织劳动力分批进场，并建立相应的领导体系和管理制度。

4.2根据工程项目需要，选择出合格的各工种人员配备施工。

4.3各队(组)按月签发《合同履约单》，安排施工任务，并检查监督作业队的操作质量，安全生产和现场用料清单，并提供证实资料，作出中途留退作业队的决定。

4.4我们对劳务施工人员所需生活后勤已经作了充分的考虑，可保证满足施工需要。

5  组织保证措施

5.1中标后，我公司将在最短时间内进场，尽快熟悉工程情况，全面了解影响工期各方面因素。

5.2项目经理部认真研究并根据招标书为蓝本，制定出详尽的工期进度计划，包括其施工计划的细化优化。

5.3为了要保证缩短工期，必须调整好劳动力、机械设备及各种材料。

4.4由项目经理主持召开每周一次的生产会议，对本工程施工进度、物资、劳动力、资金和设备进行调度和平衡，解决施工过程中各类矛盾和问题，使本工程顺利进行。

5.5项目经理办公室以周计划控制分项工程进度，按计划要求每周召开一次平衡调度会，及时解决劳动力，施工材料、设备调度问题，确保工程按计划实施。

5.6在本工程施工期间，按工程进度需要，取消节假日、休息日，并采取1-2班制昼夜施工方法来缩短工期，并配备足够的劳动力。

5.7为加快施工进度，视施工进度需要，组织设备材料超常投入，公司确保相应的设备和材料，保证工程施工顺利进行。

5.8充分利用本公司的机械设备优势，挖机、推土机设备等满足工程需要，可满足工程急需串换要求，随时可调运现场，为加快工程进度作有力保证。

5.9加强施工组织管理使各分部分项工序以最大限度进行合理搭接，保证施工流水能按计划正常运转。前道工序施工为后道工序创造良好环境，提高工作效率。

5.10充分发挥我公司施工组织管理的优势，组织多支成建制作业队，由项目经理分派管理人员按工序、分区域、流水段交叉施工，进行全过程监控，确保工期目标实现。

第五章  施工方案与技术措施

1 、测量工程

1.1 平面控制：

控制点的测设：测量放线采用全站仪，标高控制采用NA2水准仪，测量计算将全部采用计算机进行计算。测量控制网根据业主提供的控制点加密，每20米布桩，分主线左右布置，并定时检测。

开工后首先对业主的交点桩进行复核，复核时须注意相临标段控制点的校核，复核结果经现场监理认可后方可使用。根据测量提交的导线桩按照施工需要适当增加控制点，为了确保控制网的可靠性，将根据现场条件把控制点都选定在施工作业影响范围以外的地方，用混凝土护桩，做到各控制点的通视性良好，符合施工需要。控制点选定后经过实测和导线闭合的平差计算把整个工程范围内的控制点坐标确定好。考虑到地基的沉降，将根据施工阶段定期复核整个控制网。

1.2高程控制测量：

本工程高程控制要求较高，测设工作量大。在施工前应做好水准点的测放工作。

1.3分部结构的测设：

1.3.1交叉口曲线的测设

采用坐标法和常规测设方法相结合的手段来测设。首先根据道路中线及平面线形要素表用坐标法测设要素点位置（中线和边线），即测设直线和曲线的起讫点；然后用常规测设方法根据要素点位置，按照施工需要测设线上各点，直线用通视法，曲线用偏角法。

1.3.2排水管道的测设

利用道路中线引出污水管道和雨水管道中线，在管道两头测放基础桩，每个井位测设一个井位桩；各测放桩需经监理工程师复核后使用，使用过程中加强保护。

1.3.3道路放样

利用测量控制网测设各道路中心线坐标，并通过各控制点位进行相互复核，确保正确后作为道路施工的基准点。

1.4测量仪器的检测

用于工程使用的所有测量仪器必须经检测合格并在有效期内方可用于工程施工，确保工程使用的仪器误差在允许范围内。

2 、道路工程

2.1路基土方工程

路基工程按照其工艺流程如下：

施工准备    地基处理	分层填筑     摊铺平整	碾压    检查签证     路基整修。

填土前，必须清除原地坪上杂草、树根、农作物等，如遇水田先挖沟疏干，挖除表层淤泥、腐植土等。

填土地段的表层不得积水。填筑应逐段分层进行，先填低洼地段，后填一般地段，先填路中，再填路边，保持有一定的路拱和纵坡；

填方段的回填土应按路基分层辗压，沟槽处填土应按要求对称、均匀、薄铺轻夯分层回填夯实。

2.1.1路堤填筑：

填土路堤：路堤填方按路面平行线分层控制填土标高，填土厚度按路段填土厚度的90%控制填土标高。一般最大松铺厚度不得大于30CM，最小压实厚度不得小于10CM。当填方分段进行时，相邻衔接处坡度陡于1：5时，须将地表松翻，再进行下道工序的施工。填筑土方时，材料均匀地摊铺在路堤的整个路堤宽度内并大致平整，以保证路堤的均匀压实。

路堤填土高度大于600mm（不包括路面厚度）时，对于原地表清理与挖除之后的土质基底，机动车道处理：挖除至路床顶面以下120cm后，垫填40cm毛渣，进行基底压实，其上再用40cm6%石灰土分两层回填至路床顶以下40cm，最后用双层土工格栅包裹40cm6%石灰土回填至路床顶。非机动车道和人行道：挖除至路床顶面以下120cm后，垫填40cm毛渣，进行基底压实，其上再用40cm合格素土回填至路床顶以下40cm，最后用40cm6%石灰土分两层回填至路床顶。机动车道处理：挖至路床顶以下80cm，先垫填40cm毛渣，再用双层土工格栅包裹40cm6%石灰土回填至路床顶（填方路段在40cm毛渣层上用6%石灰土分层回填至路床顶以下40cm，最后用双层土工格栅包裹40cm6%石灰土回填至路床顶）。非机动车道和人行道：挖至路床顶以下80cm，先垫填40cm毛渣，再用40cm6%石灰土分两层回填至路床顶（填方路段在40cm毛渣层上用合格素土分层回填至路床顶以下40cm，最后用40cm6%石灰土分两层回填至路床顶）。

沟塘路段处理（面积建平面图）

机动车道：清淤后将沟塘边缘挖成宽度为1.2m，高度为0.3m的台阶，然后垫填90cm片石（片石粒径大于300mm，小于400mm）进行基底压实，片石顶采用40cm碎石找平以减少空隙。然后用6%石灰土分层回填至路床顶面以下40cm处，最后用双层土工格栅包裹40cm6%石灰土回填至路床顶。非机动车道和人行道：清淤后将沟塘边缘挖成宽度为1.2m，高度为0.3m的台阶，然后垫填50cm片石（片石粒径大于300mm，小于400mm）进行基底压实，片石顶采用10cm碎石找平以减少空隙，最后用6%石灰土回填至路床顶。

填挖方交界处的处理：

对于半填半挖路基及填挖交界处，需沿坡脚开挖台阶，台阶宽度土质路段不小于2m，内倾3%。同时，为提高路基整体稳定性，在路面结构层下20cm位置处以及开挖出的最下层台阶处各铺设一层格栅（石质路段铺设钢塑格栅、土质路段铺设土工格栅），然后视填土高度（路基填土大于3m）,在中部高度2m加设格栅1道，格栅一半在台阶内，一半置于新填路基填料上，详见路基处理大样图。

钢塑格栅采用双向格栅，纵横向每延米破断拉力≥80KN，纵横向屈服延伸率≤3%。

土工格栅采用双向格栅，要求纵横向抗拉强度≥30KN，纵横向屈服延伸率≤12%。

沟槽回填段：

各种开挖的沟槽应分层回填，须达到道路设计填料强度和压实度要求。

边坡防护

为了保证路基的稳定性，路基边坡采用放坡处理，填、挖方边坡坡度采用1：1.5，K4+695～K4+792东侧山体段挖方边坡采用1：1.一半路段采用草皮护坡，穿塘段采用片石护坡。

在路堤范围内修筑便道或引道不得做为路堤填筑的部分，应重新填筑成符合规定要求的新路堤。

2..1.2零填挖地段

零填挖路床面下0-30CM范围内，土质指标须按设计规范中的规定，如不符合要求，须再翻挖压实，使压实度达到要求。若零填挖地段位于易翻浆的土层上，且翻挖、晾晒等处理后仍不能降低含水量，压实度达不到要求时，则路床须换以透水性良好的土，换土厚度按监理工程师的要求办理。

路基密实度的检测根据的土质情况和机械化施工的要求，本着既快又准的原则，密实度检测以核子密度仪为主，环刀法为辅。首先做好核子密度仪对比试验，以确定核子密度仪的准确度，报业主代表或监理工程师同意认可和书面批准后，按要求定期检测，随时抽查。

2.2灰土基层施工：

路基验收合格后，方可进行基层施工。其工艺流程如下：

备料

石灰消解

拌和

施工准备

准备下承台

施工放样

混合料运输

稳压

平整

光压

接缝处理

养生

取样

下道工序施工

摊铺

2.2.1 施工准备：在验收合格后的底基层上恢复中线，每10m设一桩，并在路面

两侧外缘0.5m处设指示桩，在两侧指示桩标出基层外缘的松铺高度。

2.2.2严格控制进料质量，按监理工程师批准的配合比，用强制式拌和，严格操作程序，控制加水量，并做到随时抽检，确保混合料质量。

2.2.3拌和：采用厂拌法集中拌和，拌和时配料要准确，含水量宜大于最佳含水量，石灰使用前7-10天进行充分消解，消解时严格控制用水量。

2.2.4运输：灰土运输以机动翻斗车为主，以手推车为辅。

2.2.5摊铺及整形：灰土的摊铺采用人工辅以平地机进行，按照松铺厚度用平地机摊铺均匀，在平地机后安排3人及时消除粗集料和粗集料带，并补充细混合料拌和均匀，平地机刮平后压路机先初压一遍，以暴露潜在的不平整，对于局部低洼处，用齿耙将其表面层5cm以上耙松，并用新拌的混合料进行找补平整。

2.2.6压实：整形后，当混合料处于最佳含水量±1.0%时，即可进行碾压，若表面水分不足，应适当浇水，先用羊足碾碾压，再用光面碾碾压，在碾压结束前用平地机再终平一次使其纵向顺适、横向坡度符合设计要求。

2.2.7在碾压完毕封闭交通，开始洒水养生7天，养生期内保持表面潮湿为佳。

2.2.8检测：自检合格后报监理工程师验收，灰土检测项目允许偏差和检测方法应符合要求。

2.3水泥稳定石基层施工

底基层铺筑前，应对路基进行全面检查，表面平整坚实，无软弹和翻浆现象，路拱合适，排水良好，压实度、强度满足要求。

本工程水泥稳定石基层，采用厂拌法、机械摊铺碾压的施工方法进行施工， YZ18振动压路机和2Y18/21三轮压路机进行碾压。

2.3.1水泥稳定石基层施工工艺流程：

水泥稳定石基层施工工艺流程图

施  工  准 备

施  工  放  样

拌制水泥稳定是混合料

运     输

摊     铺

整     形

碾      压

养       生

验      收

2.3.2原材料的选用和配合比

原材料的选用及材质按设计要求进行配合比试验确定。

2.3.3施工安排

根据实际情况，本着“优质、高速、创样板工程”的原则，对本工程施工流水划分作以下安排：

根据本工程的特征，本工程分为多段同时施工。每个施工段由专人进行指挥，负责水泥稳定石基层的施工，每个施工段又分2-3组，各组之间互相协同，形成流水作业态势。

施工一段，验收一段，以利下一道工序正常进行施工，各段验收合格后方可进行下道工序施工。

2.3.4试验路段施工

水泥稳定碎石层正式开工施工之前，应铺筑试验段，试验路段长度为200m，根据试验路段的施工选择合适的施工机械、选择击实方法、确定松铺系数和碾压遍数。

2.3.5主要施工方法

2.3.5.1准备下承层

底基层表面平整、坚实，具有规定的路拱，没有任何松散材料和软弱地点，凡不符合设计和规范要求的路段，必须分别采用补充碾压、换填好的材料、挖开晾晒等措施，直至达到标准，报监理工程师验收签认后方可进行下一道工序施工。

2.3.5.2 施工放样

在石灰土底基层上再测量后恢复中线，中线15-20M设一桩，并在两侧路肩边缘外设定指示桩。进行水平测量，在两侧指示桩上用明显标记标出二水泥稳定石基层边缘的设计高程。

2.3.5.3 拌制水泥稳定石混合料按设计配比施工：拌和时要做到：配料准确，含水量略大于最佳值，使混合料运到现场摊铺后碾压时的含水量能接近最佳值；拌和均匀。

2.3.5.4运输和摊铺

混合料拌和均匀后要尽快将其运送至铺筑现场，若运距远，车上的混合料需覆盖，以防水份过分蒸发。水泥稳定石混合料采用摊铺机进行摊铺。拌和机与摊铺机的生产能力要相互协调，以减少停机待料的情况。在摊铺机后面设专人消除粗细集料离析现象，特别是局部粗集料窝要铲除，并用新混合料填补。

水泥稳定石分二层施工，全段直线段每20米打一米桩，弯段10米按松铺标高拉线进行摊铺，以控制水泥稳定石的标高。

2.3.5.5整形和碾压

混合料拌和均匀后，用摊铺机将混合料进行摊铺，然后用平地机初步整平和整形。在直线段，平地机由两侧向路中心进行刮平。必要时，要返回刮一遍。混合料摊铺成型后，用振动压路机或三轮压路机初压后，采用现场快速法测定混合料的含水量，在接近最佳含水量1%时，即可进行碾压，碾压采用摊铺一段，碾压密实一段，碾压设备用YZ18振动压路机或2Y18/21二轮压路机进行碾压。

碾压时采用先轻后重，先慢后快，自两边向中间，由低处向高处逐步碾压。用压路机稳压后，测量人员及时检查高程，若有高低不平处，高处铲除，低处填平补平，填补处应翻开重新拌合或换填新的混合料，使其达到质量要求。禁止贴薄层找平。碾压时，配合人员跟班作业，碾压轮横向错半轮。达到规定遍数后，由试验人员检测密实度，不合格时，继续碾压直到合格，压实度合格后，静压一遍成活。全部碾压操作在混合料运送到工地2-3小时内完成。碾压过程中要求满幅碾压，不得漏压，各部位碾压次数应相同，路幅两边应适当增加碾压遍数。严禁压路机在已成型的或正在碾压的路段上调头、急刹车，防止破坏成品。在各施工段端头4-5M范围内，压路机沿底基层横坡由低向高适当横向碾压，以防止纵向碾压。端头时使混合料向端头方向，形成裂缝或松散现象。

碾压过程中，适当洒水，使基层表面始终保持湿润，炎热天气，混合料表面水份蒸发过大时，要及时洒水，适当增大洒水量。施工段结全部位，碾压时应压过分界线4M左右，保证结全部的密实度。碾压分段界线、灯坑等处，均应由机械指挥人员插上红色钢筋标志桩，避免碰撞。

2.3.5.6 验收及交通管制

水泥稳定石碾压密实后，及时报现场监理工程师验收。

养生根据天气情况于水泥稳定碎石基层碾压成型后的第二天开始，采用草袋或土工布掩盖养生，应保持表面潮湿或湿润，养生期一般为7天。

采用5T洒水车进行洒水养护。养生期间以封闭交通为主，严禁履带车辆通过及机动车辆在基层上调或刹车。

2.4 沥青混凝土面层

2.4.1  沥青混凝土面层的施工顺序：铺装路缘石—清扫基层—布撒乳化沥青下封层—沥青混合料热拌—运输—摊铺—初碾—中碾—终碾—开放交通。

2.4.2 严格控制沥青混凝土原材料的三大技术指标，其针入度、延度、软化点、含蜡量等指标符合重交通道路石油沥青要求。沥青混凝土混合料的油、石比，集料、矿料的筛分级配、液限指数等重要质量技术指标符合《沥青路面施工及验收规范》GB50092—96的相关规定。并通过马歇尔稳定度试验、试拌试铺确定。压实度通过重型标准击实试验确定。

2.4.3 布撒乳化沥青封层、摊铺沥青混凝土混合料均采取机械作业，人工辅助找平。施工前，密切关注天气状况，避开雨天及大风气候。确保施工不中断。

2.4.4 施工中，严格控制搅拌沥青混合料的油温，防止温度过高造成混合料枯焦。热拌混合料的运输采用雨布覆盖。初碾、中碾、终碾的温度严格按规定控制到位。确保碾压后的表面平整度、轮迹、接缝等实测实量项目检测质量符合《市政道路工程质量检验评定标准》CJJ1—90的相关规定。并严格控制开放交通的时间。

2.5 人行道工程

2.5.1人行道级配碎石基层施工：路槽经验收合格后进行人行道级配碎石基施工。级配碎石拌和在存料场按设计配比用装载机拌全，反复翻拌，直至拌和均匀为止。用自卸车运，推土机配合平地机摊铺，人工配合局部找平。施工时注意洒水，保证最佳含水量，用振动压路机碾压，压实度达到设计要求。

2.5.2侧石、人行道面包转预制及安装；侧石、人行道板砖在预制厂集中预制或外购成品，预制采用钢模，按配合比准确配料。严格控制水灰比，力求外表美观、线条顺直，棱角分明。侧石及人行道板，运输时要轻装轻卸，车内须铺草袋，严禁抛掷重放等。安装时先放样，然后拉线，灰浆须饱满，勾缝要均匀、美观，道板的纵横向都须顺直，侧石接缝处不得有大于2mm高低差。

3 排水工程

3.1排水工程施工工艺

施工准备→测量放样→沟槽开挖→管道垫层→平基（软地基础处还需要特殊处理：如基础混凝土用钢筋绑扎）→平基钢筋混凝土浇筑→管道铺设安装→混凝土（砂）护管→窨井砌筑→闭水试验→复土回填。

3.2本工程埋管采用直槽围柃支撑的方法进行，沟槽内采用集水沟、坑排水。用水泵抽水降水法施工。

3.3沟槽围柃板围护施工

沟槽开挖采用机械与人工相结合的方法进行施工，头层土采用挖掘机挖至1.0米—1.5米，立即进行头道支撑，在距管顶0.6米处设置最后一道支撑，待混凝土基础完成并达到一定的强度后在排管前拆除（或替换支撑后拆除）。

3.4机械挖土时要严格控制挖土标高，挖土至槽底标高100mm—200mm时应停止机械挖土，然后修整槽底，清除碎土和浮泥。若有超挖应采用石料或低标号混凝土填实，不得用土回填。

3.5沟槽开挖采用机械与人工相结合的方法进行施工。挖土时要严格控制标高，决不能超挖，在底槽以上200mm土层必须采用人工挖土，避免扰动基坑底土层。

3.6沟槽排水

管道施工过程中，为维持开挖的沟槽内无水直到施工完成，必须认真做好沟槽排水工作。首先堵截地面上的雨水和积水流入沟槽内；另外在沟槽底两侧设置排水明沟，在每段明沟两端处设置集水坑，并配备足够数量的泥浆泵和潜水泵等设备进行抽水，确保沟内无积水。

3.7管道基础

本工程污水管管道及雨水管道小于d800采用HDPE缠绕管，管径大于d800采用II级钢筋混凝土承插管，其基础采用120。砂石基础。

砂石垫层厚100mm，按沟槽宽度满堂铺设、摊平、填实，铺设结束后，在铺设的砂石垫层上浇筑C15按设计图要求的一定厚度的混凝土基础。混凝土浇筑采用平板振捣器振实、振平，基础浇筑完毕混凝土初凝后，基础混凝土才能进行浇水，并进行养护。

3.8混凝土管接口施工

本工程雨、污水管，采用橡胶圈承插接口，必须按操作规程认真操作，细心养护，接口施工前，必须对橡胶密封圈进行逐一检查，规格、型号和质量，不符和标准的不得使用，并做好标记及时处理。防止接口不实，造成接口印渗水现象。若有渗漏及时进行返修，确保接口紧密，防渗有效。

3.9 检查井、雨水井施工

3.9.1 井底基础应与管道基础同时浇筑，检查井内的流槽，宜与壁进行同时砌筑。

3.9.2 检查井的予留支管。其予留管的直径，方向，标高应符合设计要求。

3.9.3 检查井应伸入圆管和管口，应与井内壁平齐，当接入管径大于300mm时，应做圈加固。

3.9.4 检查井及雨水口的内壁应采用水泥砂浆勾缝，有抹面要求时，内壁抹面应分层压实，外壁应采用水泥砂浆搓缝挤压密实。

3.9.5检查井、雨水井砌筑前必须先清除基础表面垃圾，做到无泥浆、无积水，检查沟管是否稳定，方向管口标高是否达到设计要求，替换检查井、雨水井部位的支撑，并根据设计的检查井、雨水井位置和规定的尺寸作好放样和复核工作。为了防止窨井渗漏，故砖缝中的砂浆应饱满，不得有通缝，缝宽为10mm，砖墙砌筑到一定的高度时采用1：2水泥砂浆进行墙体抹面，抹面厚度应大于5mm-10mm，抹面终凝后应做好潮湿养护，不得有起壳、裂缝等现象。

3.9.6检查井、雨水井砌至要求的高度即可安放预制钢筋混凝土盖板，盖板安放前应根据道路横坡设定。由于检查井、雨水井砌筑时，不易一次测定路面横坡，同时要防止道路施工碾压的影响，窨井盖板的定位宜分次进行，即先按设计标高砌筑，待路面即将成型时，再调整一次，以便准确的与路面横坡吻合。盖板安放应先在砖墙顶面铺1：2水泥砂浆厚25mm，然后将盖板安放就位，盖板四周用1：2水泥砂浆坞牢。

3.9.7 回填：待最终混凝土强度达到设计要求的80%以上即可回填沟槽，回填前，应清除沟槽内杂物、淤泥，抽干积水，按设计要求，回填时用人工分层夯实，层厚30cm左右，压实度不小于设计要求，余土外运到指定地点堆放。

3.10沟槽回填

沟槽回填土，对于不同的部位有不同要求，以达到既保护管道安全又满足上部承受动、静荷载；既要保证施工过程中管道安全又要保证上部修路、放行后的安全。

3.10.1 管线包封再管井闭水试验合格后进行，考虑到本工程采取大开挖开槽这一具体情况，管线石屑包封采用架设隔板的方法进行施工，即：隔板内外两侧同时对称填砂、填土的方法进行施工。填砂时，必须洒水并用平板振动器振实，填土按每300mm厚一层分层填铺，夯机夯实的方法进行施工。

3.10.2沟槽复土在管道隐蔽过程验收合格后进行，复土时沟槽内保证积水排除干净，严禁带水作业，并不得回填淤泥腐植土及有机物质，大于10cm的石料等硬块也应剔除，大的泥块要敲碎。

3.10.3沟槽回填顺序，应按沟槽排水方向由高到低分层进行；沟槽两侧同时回填夯实，以防管道位移；回填土不得将土直接砸在抹带接口上；窨井等附属构造物回填土应四周同时进行；在与其他管道交叉的地方，回填土时，要做妥善处理。

3.10.4管道以上复土时，应分层整平和夯实，每层厚度应根据采用的夯实工具和密实度要求而定。在使用推土机或碾压机械碾压时，管顶以上的复土厚度不小于70cm。沟槽复土时，槽边应有防护等安全措施，沟槽上下应统一指挥，相互协调，以免发生事故。

3.10.5回填土的质量按回填土的密实度进行控制。

4、质量通病的防治

我们在长期的工程经历中，完全依靠自身的实践经验累积，对一些施工中出现频度较高的质量通病，在实践过程中逐步摸索了一些针对性的防治措施如下：

4.1沟槽边坡塌方

4.1.1沟槽开挖本着“先深后浅”的原则进行。

4.1.2沟槽开挖后，如遇暗浜、淤泥质土边坡出现塌方时，在边坡上呈梅花型打入止滑桩，在坡脚用草袋装土堆砌，防止坡脚处水土流失。

4.1.3开挖按要求放坡，坡上堆土应在上口线5.0m以外。

4.1.4在河浜等地区开挖沟槽，如出现边坡失稳，除采取上面措施外，另外采用卸荷的措施，保证边坡稳定。

4.1.5选用合适的支护设备保证支护结构的刚度。

4.1.6当井点降水效果不理想时，采取减少每台井点泵拖带井点数量的方式予以解决。

4.2管道基础变形过大

4.2.1管道基础浇筑，首先条件是沟槽开挖后沟槽排水良好、无积水，槽底的虚土应在铺设碎石或砾石垫层前挖除，避免间隔时间过长。

4.2.2保持沟槽内无积水。

4.2.3水泥混凝土拌制应使用机械搅拌，级配准确，控制水灰比。

4.2.4在雨季浇筑水泥混凝土时，应做好防雨措施。

4.2.5平基浇筑砼后，根据管材类别、混凝土强度和当时的气温情况适时排管。

4.2.6混凝土基础浇筑后，根据管材类别、混凝土强度和当时气温情况适时排管。

4.3管道基础标高偏差

4.3.1业主提供水准点后，要进行闭合复测并经监理认可。

4.3.2水准仪，事前校验合格后才能使用。

4.3.3测量人员应提高自身的业务水平，避免读尺或计算错误，严格执行测量放样复核制度。

4.3.4测放高程的样板，坚持每天复测，样板架设置必须稳固。

4.3.5对相邻施工段施工，事前应相互校对测量用的水准点，务必达到统一数值，避免双方衔接处发生偏差。

4.4管道接口渗漏

4.4.1对所采用的管材，必须经过严格检验，符合产品标准。凡不符合标准者不得使用，特别是卸管后，要再检查有无损伤、裂缝，承插口的企口有无缺口，包括管材圆度偏差，发现上述问题应予剔除。

4.4.2凡采用刚性接口（砂浆或细石混凝土），应对承口和插口用水清洗干净，保持湿润。有毛口处应凿清，使用的砂浆或细石混凝土的配合比，应符合设计规定，并随拌随用，不得超过初凝时间，严禁加水复拌再使用。

4.4.3排设砼承插管道，承口下部三分之二以上应抹足座灰（砂浆）接口缝隙内砂浆应嵌实，并按设计标准分两次抹浆，最后收水抹光。及时进行湿治养护。

4.4.4选用的橡胶止水带（密封圈）必须符合规定的物理性能，其质量应符合耐酸、耐碱、耐油以及几何尺寸标准。

4.4.5铺设管道安放橡胶止水带应谨慎小心，就位正确，橡胶圈表面均匀涂刷中性润滑剂，合拢时两侧应同步拉动，不使扭曲脱槽。尤其遇水膨胀橡胶止水带要严格按设计要求进行。

4.5包封不符合质量要求

4.5.1在管道包封前必须将砼基础冲洗干净，不留泥浆和积水。

4.5.2包封时操作人员应分两侧同步对称进行。管道底部必须填充密实。

4.5.3采用石屑包封，回填必须分层（每层250m高度）洒水振实、拍平，并测试其干容量不应小于16KN/m3。

4.6路基沉陷

4.5.1填筑前应对基底进行彻底清理，挖除杂草、树根，清除表面有机土、种植土和垃圾，对耕地和土质松散的基底进行压实处理。

4.6.2宜选用级配较好的粗粒土作为填筑材料。严格按设计和规范要求分层填筑，分层碾压密实。

4.7路基弹簧

4.7.1严禁用淤泥作为路堤填料。

4.7.2填土压实时，含水量应控制在最佳含水量左右两个百分点之内。

4.7.3填上层土时，对下层填土的压实度和含水量进行检查，待检查合格后方能填筑上层土。

4.7.4在填土时应开好排水沟，或采取其他措施降低地下水位到路基50cm以下。

4.8道路的盲沟部位、水泥稳定石接缝处、检查井、雨水井口设置处，产生横向裂缝，缝宽在1－5mm间最宽达1cm。

原因：横向盲沟中碎石压不实；施工缝处未处理好。

防治：为防止此裂缝引起上层黑色层产生裂缝，可在缝两侧各75cm范围内铺设土工布，提高此区域承载力。

4.9水泥稳定碎石施工接缝不顺

4.9.1精心组织施工，尽可能减少施工段落和纵向拼缝，减少接缝。

4.9.2在分段碾压时，拼缝一端应预留一部分不压以防止推移、影响压实，同时又利于拼接。

4.9.3摊铺前，应将拼缝处已压实的一端先翻松（长度约0.5－1m）至松铺厚度，连同未压实部分及新铺材料一起整平碾压，使之成为一体。对横向接缝压路机可以横向碾压以利端部压实。

4.9.4人工摊铺时，尽可能整个路幅摊铺，以消除纵向拼缝。摊铺机摊铺时，应考虑新铺的一端要与好的结构层有0.5m左右的搭接，发现接缝局部漏料应随即修整。

第六章  安全管理体系与措施

1、安全生产目标

安全生产以现行考核指标为依据，达标率为100%，确保无重大伤亡安全事故，确保周围交通畅通。

2、安全管理体系与措施

2.1安全生产实施原则

2.1.1施工现场应严格执行安全生产管理规定，健全和落实工程安全责任制，贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，做到安全生产和文明施工。

2.1.2所参加施工的作业人员必须经安全技术操作培训合格后方可进入现场进行施工。特殊工种必须持有操作证上岗作业，严禁无证上岗作业。各工序施工前均应由施工负责人进行书面交底。

2.1.3本工程设产专职安全员，安全员根据本工程施工特点，结合安全生制度和有关制度规定，经常进行现场检查督促整改，如发现严重的不安全情况时，有权指令停止施工，并立即报告项目经理处理后方可继续施工。

2.2 测量施工安全实施措施：

2.2.1测量打桩要注意周围行人的安全，不得对面使锤。钢钎和其它工具不得随意抛掷。

2.2.2测量人员在高压线附近工作时，必须保持足够的安全距离。

2.3现场内临时水电设施及机械安全实施措施

2.3.1现场内架设的电线必须绝缘良好，临时水电的布置以不影响地面交通为控制原则，过路的临时管线要做好相应的醒目标牌放在道路进口处。

2.3.2各种电器设备应配有专用开关，室外使用的开关、插座外装防水箱并加锁，在操作处加设绝缘垫层。

2.3.3电气设备的金属外壳做接零、接地保护，但不得在统一供电系统上有的接地、有的接零。

2.3.4施工现场的各种电器设备的检查维修要做停电处理，如必须带电作业时，要上报有关部门，在制定了有关措施并派专人监护后方能进行。

2.3.5现场的配电间必须备有灭火器材和高压安全用具，非电工人员严禁进入。

2.3.6施工现场使用高温灯具，要防止失火，并且要保证使用时1M以上的安全距离。

2.3.7移动式电气设备要用橡胶电缆供电，并注意经常理顺，跨越道路时，做穿管保护。

2.3.8施工现场的临时照明应用瓷夹固定，电线头牢固，并用绝缘胶带包扎，保险丝要按用负荷量装设。

2.3.9操作人员在工作中不得擅离岗位，不得操作与操作不相符合的机械，不得将机械设备交给无本机种操作证的人员操作。

2.3.10操作人员必须按照本机说明书规定，严格执行工作前的检查制度和工作中注意观察及工作后的检查保养制度。

2.4道路工程安全实施措施

2.4.1路基压实必须在压路机前后无障碍物和人员时才能启动。变换压路机前进后退方向应待滚轮停止后进行。压路机靠近路堤留有足够的安全距离。两台以上压路机同时作业，其前后间距不得小于3CM。

2.4.2振动压路机起振和停振必须在压路机走时进行，在坚硬的路面行驶，严禁振动。碾压松软路基，应先在不振动的情况下碾压1-2遍，然后在振动碾压。振动压路机的换向离合器、振起离合器和制动器的调整，必须在主离合器脱开后进行，不得在急转弯时用快档，严禁在尚未超振的情况下调节振动频率。

2.4.3严禁在压路机没有熄火、轮下没有三角木支垫的情况下，进行机下检修。

第七章  文明施工目标与措施

1、文明施工管理目标

建设市级文明工地。积极开展文明施工窗口达标活动，做到“两通三无五必须，便民利民不扰民”。

2、文明施工管理措施

2.1健全管理组织：我方在施工现场建立 以项目经理为组长，工程师、施工队长、生产、技术、质量、安全、消防、保卫、材料、环保等管理人员为成员的施工现场文明管理组织。该组织的职责是检查监督我方现场施工班组的文明施工工作。

2.2健全管理制度：

2.2.1个人岗位责任制：文明施工管理按专业、岗位分片，项目经理是我方施工现场的第一责任人，全面负责；各岗位负责人(如摊铺机长、施工班等)负责本岗所辖范围内的管理工作；施工一线人员责任分工，实行个人岗位责任制。

2.2.2经济责任制：本项目的文明施工工作将列入我公司对其单位经济承包责任制，通过检查与考核，“优奖劣罚”。

2.2.3检查制度：每月组织1-2次的综合检查，按照标准和专业，填写表格，予以公布；还以定期和随时检查，个人检查与集体检查相结合的方式；班组内部经常化自检、互检、交接检查。

2.2.4持证上岗制度：现场施工人员除“小工、杂工”外，各岗位都必须持证上岗，特别是关键，特殊岗位。其他证件，如民工的“务工证”，食堂人员的“健康证”。

2.2.5会议制度：施工现场因地制宜召开文明施工会议，发现问题，分析解决问题。

2.2.6其他专业管理制度：文明施工管理是一项综合性的管理工作，因此其他专业管理制度，如机械使用、材料保管、工序操作等制度中，也都应有文明施工的内容。

2.3健全资料管理：

2.3.1关于文明施工的法规，标准和法律等资料应齐全。

2.3.2施工组织设计(以下简称“施组”)：“施组”编写应齐全，涵盖质量、安全、环境等各个施工环节要素。“施组”要写明编制人，审批人及审批意见。如变更或补充“施组”要按规定办好手续。

2.3.3施工现场作好施工日记，并应写明文明施工的内容。

2.3.4其他文明施工自检、教育、会议，专业资料都做到齐全。

3 、文明施工现场管理措施

3.1施工道路人流较大和重要交通路口处设置彩钢瓦围挡。

3.3.1.1按照施工计划的安排，把施工现场的人、事、物进行调查，不需要的坚决清理出场手，如身体不适，施工技能差的人员；现场的垃圾渣土，各种多余的周围材料，报废和多余材料；职工个人生活用品等清理出场。

3.3.1.2把作业面上暂时不需要的人事物进行清理，调整到合理位置，调出作业面，留给下道工序操作人员。

3.3.1.3对现场人、机、物使用不合理，摆放位置不当，一旦发觉，及时调整，如模板的规格错误等。

3.3.1.4整理目的是创造最佳的施工现场环境，增大了作业面积，而且培养了员工的良好作风，提高效率。

3.3.2整顿所需的人、机、物定量、定位。

3.3.2.1经过调查研究，根据施工实际情况确定施工方案和作业平面。

3.3.2.2材料、机具摆放按图定位，做到能“目视化”，即一目了然，在某处是什么，有多少，马上知道。

3.3.2.3根据使用频率，经常使用的离作业面近一些，不以经常用的远一些；垂直堆放的物品也力求运距最短，减少二次搬运。

3.3.2.4整顿的目的是在施工平面布置基础上，进一步合理摆放。

3.3.3清扫施工现场的打扫和设备的修理。

3.3.3.1施工现场保持清洁，环境卫生，这不仅是文明施工的要求，也是施工质量的要求。

3.3.3.2对设备的清扫，是对设备定期进行点验，维护和保养。设备一旦发生异常，马上修理。

3.3.3.2清扫也是对整顿工作的完善，反复的清扫工作中遗漏不足，防患于未然。

3.3.4清洁对整理、整顿、清扫之后的维护，保持完善和最佳。

3.3.4.1狭义清洁，从个人开始，注重个人卫生和形象，从而树立起建设者良好的精神面貌，反映施工企业的整体社会形象。

3.3.4.2广义上来说，还指施工现场空间的清洁。如进一步降低有毒气味（如石灰杨尘），噪音等污染的措施，不仅保证了施工人健康，维护周边环境和过往车辆、行人的安全。

3.3.4.3施工人员精神上也要“清洁”，礼貌用语，诚恳待人，尊重他人。

3.3.5素养养成良好的工作习惯，遵守纪律。

贯穿于整个施工过程的重要因素是劳动者的素质。因此努力提高施工现场全体职工的素质，养成遵章守纪和文明施工习惯，这也是开展“5S”活动的核心和精髓。

3.4文明施工保证体系

现场设置文明施工保证体系，分三级管理，做到层层把关、层层落实。具体管理网络、保证体系详见“文明施工保证体系框图”。

第八章  环保及垃圾处理措施

1 、环境保护措施

道路等基础设施施工，给发展经济创造了良好条件，提供了便捷的交通，同时施工也或多或少地影响了环境。“把施工对环境的影响减至最小程度”是施工管理追求的重要目标之一，是文明施工的一项重要内容。在本工程施工阶段，加强管理，切实作好环保、文明施工等方面的工作，在社会上树立自身良好的企业形象，赢得社会信誉。现采取以下主要措施保护环境：

1.1结合工程实际情况，在各队中颁发施工期间环境保护措施及有关处理方案，建立严格的奖罚制度。对环保工作实行“专人负责、人人参与”的办法。主要负责人组织相关管理人员，对施工现场的环保工作进行日常性的自查、自纠，并且定期、不定期地对施工中的环境保护工作进行检查。

1.2在施工中遇到的环保疑难问题，主要负责人将组织召开有关讨论会，分析、研究、确定解决方案，及时报告并征求意见。共同商讨解决方案，把影响减至最小程度。

1.3不焚烧橡胶类及其他有害物质的制品，食堂与厕所的距离大于30M。

1.4各种运输车辆装载建筑材料，采用表面包裹的方法。

1.5现场各种机械设备，由于噪声较大，所以在施工时必须十分注意，并采取措施降低噪音（如在空压机上安装消音器），选择适当施工时间，避免影响周围居民正常休息。高振动、高噪音的施工机械避免夜间施工。

1.6施工时避免光污染。特别在钢筋制作采用电焊，气割等作业时需设围护措施，避免照明灯光（如3500W卤灯）直射民房的门窗而影响居民的正常休息，遇到这种情况，只要适当移动灯具位置或设置挡板便可避免。

2、垃圾（渣土）处理措施

施工过程中产生的建筑垃圾、生活垃圾是现在影响市容、环境的主要源头之一，本公司对建筑垃圾采取有效管理，真正做到“堵源”，先对暴露垃圾采取以下措施：

2.1在搭建厕所的同时，开挖化粪池，其容积满足驻地职工使用要求，防止溢出，污染环境。化粪池内分三格，并且不漏水，漫水（化粪池顶太低），上面加盖，定期喷洒消毒药粉，并与当地环卫部门联系，定期（必要时电话通知或派人联系）清运化粪池内的污物。

2.2在生活区的适当位置设垃圾箱（筒），并设专人负责打扫卫生，每天不少于2次，各种生活垃圾倒入箱内，并由卫生打扫人员每天按环保部门指定的地方清倒垃圾，寝室内每天打扫卫生。

2.3建筑垃圾堆放，需经过相关单位主管部门的批准同意。

2.4对进场及出场的建筑垃圾、土方等须办理渣土处置证，并对其进行有效管理。

第九章    质量管理体系与措施

1、质量目标：

本工程质量标准为 合格 。

2、质量管理体系：

我公司承诺对工程若达不到自报质量标准等级，按合同规定接受业主罚款。

2.1施工阶段质量控制工作流程：为了实现工程的质量目标，施工过程中必须在每道工序加以控制，为了达到每道工序质量控制有效，将严格按以下“施工阶段质量控制工作流程图”进行质量控制。

开工准备

1、组织管理、施工人员进场。

2、收到中标通知后交费、组织有关人员研究细

部施工方案，办理施工许可证。

3、搭设临时设施，布置施工现场，做好三通一平，组织 机械进场。

4、编写实施性施工方案，现场平面放样。

5、组织材料进场，做好材料试验工作。

填写开工申请报告

监理工程师

下达开工命令

监理工程师

现场检验审核

各道工序

先后有序开展

各道工序

分组质量自检

填写各道工序质量评定表

工程隐蔽质检单，通知

监理工程师验收

监理工程师

将质量抽检送试验单位

签证隐蔽工程验收单

同意进入下道工序施工

整

改

整

改

整

改

准备内容

紧 接 下 页

N

N

N

监理工程师

审核开工条件

部位完工

请试验单位现场取样试验

N

汇总隐蔽工程验收单及部位工序

质量评定表交监理对部位工程验收

监理工程师检查

内业资料

监理工程师对工程

外观实测、实量

监理工程师检查

内业资料

监理工程对部位工程质量

验收通过同意进入其他部位施工

竣工资料汇总,填写工程初验

申请书,交监理单位审核

单 位 工 程 完 成

组织单位工程初验,请

监理工程师复核和检查

填写工程初验报告

通知业主组织有关

单位进行验收

紧 接 上 页

由业主、监理、施工单位

组织有质监站及工程接管

单位共同进行验收

监理工程师填写竣工报告书

工程竣工

整

改

N

整

改

N

监理工程师现场

检查复核

整

改

将竣工资料送

质监及业主进行审查

2.2建立质量目标管理网络

2.3质量保证体系运行图

技术主管

方针计划

方针计划

方针计划

方针计划

方针计划

保证分项工程优良率达80%以上

督促部门质量管理措施的实施

运用循环，全过程质量管理

实施质量三到位检查制

收集、分析

保证一

次成优

坚持每道工前的质量交

抓紧质量攻项目，开QC质量活动提高工程质量

加强自检、互检、专检

收集、反馈

保证竣工工程一次成优

质量成本分析与控制

监督

与控制

结果分析

信息分析、做好台帐

经  理

生产经理

各专业班

每周举行现场质量交流会，严格落实(管理、作和侧根内质量责任制，加强自检、互检、专检制

3、确保质量保证措施

若有幸中标，我公司将本工程作为确保达到优质工程的质量目标工程，为确保本工程质量目标的实现，我公司针对所有参加工程项目施工人员，尤其是管理人员加强质量意识、质量目标的教育宣传，牢固树立“质量第一”的意识。围绕质量工作目标，形成科学的网络化管理模式，并层层分解到各个施工环节及日常工作实物管理中去。据此，特定以下质量保证实施措施：

3.1一旦我公司中标接收现场后，我公司将及时做好业主提供的有关水准点、坐标轴控制点的复核、验收接收及保护工作，并做好有关书面资料的收集整理归档，为下道工序的施工提供可靠的技术保证。

3.2在展开工程施工前，对接收的施工图纸，由项目工程师组织项目部全体人员认真学习阅读图纸，了解设计意图和关键部位的

3.3现场项目部根据质量保证计划的要求，制订一个更具体的质量控制体系，明确每道工序的事前交底，中间验收及最后验收环节的要求，严格执行质量三级验收制度，及时尽早发现问题及时整改，防患于未然，确保工程中每个分项直至每个工序环节的施工质量，来保证最终的工程质量目标。

3.4为确保实现创优工程目标，配备具有多年现场工作经验的管理人员进行质量管理，施工过程中加强过程工序控制，从而从提高队伍素质及加强管理水平等方面。确保创优目标的实现。

3.5加强施工现场管理质量管理机构设置工作，各级管理人员都必须对本岗位的质量要求明确了解，从管理体制上保证工程的施

工质量。

3.6工程施工过程中，必须加强计量工作和工程施工资料的整理归档工作，在抓好工程施工的硬件的同时，必须抓好软件的管理工作，从而保证工程的施工质量。

3.7建立三级验收分部分项质量评定制度。

各分部分项工程施工过程中，各分管工种负责人必须督促班组做好自检工作，确保当天问题当天整改完毕。

分项工程施工完毕后，各分种负责人必须及时组织班组进行分项工程质量评定工作，并填写分项工程质量评定表交项目经理确认，最终评定表由专职质量员核定。

由承包项目经理部项目经理每月应组织一次各施工班组之间的质量互检，并进行质量讲评。

由公司质量部对本工程定期进行质量抽样检查和监督，发现总理以书面形式限期整改通知单，由项目经理负责在指定限期内整改，并将整改情况以书面形式反馈到公司质量部。

4、原材料质量措施

4.1加强材料的质量控制，凡工程需用的成品、半成品等严格按质量标准采购，各类施工材料到现场后必须由项目经理和项目工程师组织有关人员进行抽样调查，发现问题及时书面通知业主，并与供货商联系，以业主批准后退货措施。

4.2合理组织材料供应和材料使用并做好储运、保管工作，特别是对由业主指定材料供应商，在材料进进场后应安排适当的堆放场地及仓贮用房，指定专人妥善保管，并协助做好原材料的二次复试取样、送样工作。

4.3对于施工主材加强取样工作，对每批进场水泥必须取样进行安定性及强度等物理试验。对混凝土及砂浆的粗细骨料必须进行取样分析，所有材料均须取得合格的试验证明方可投入使用，坚决不在工程中使用不合格的产品。

4.4所有材料供应部门必须提供所有所供产品的合格证，按堆积要求必须的抽样复试工作，质量管理人员对提供产品进行抽查监督，凡不符合质量标准、无合格证明的产品一律不准使用，并采取必须的封存措施，及时退场。

4.5　现场计量器具管理措施

4.5.1有我公司专职计量负责本工程施工所用计量器材的周期鉴定、抽检工作。

4.5.2现场计量器具必须确定专人保管、专人使用，并建立使用台帐，他人不得随意动用。

4.5.3所有计量器具(包括经纬仪、水准仪、钢卷尺、台秤、天平、温度计、稠度仪等)要进行校对、鉴定，损坏的计量器具必须及时申报修理调换，不得带病工作。

4.6测量工程质量保证措施

4.5.1测量放样的控制措施

本工程施工测量之前，应认真仔细看透图纸，并对图纸上相几何尺寸及坐标进行细致的换算和复查，特别是搞清路中心线与里程桩号的纵向偏移位置，对内业计算书设专人复核认可，并保存备查。

4.6.2确保施工控制网布设精度的措施：

确保施工控制点之间的边长要接近相等，以保证观测的精度，平均边长视施工具体情况而定。

控制点与控制点夹角控制在30度以上120度以内，内角控制在60度左右。

在设置相邻控制点时，根据施工现场实际情况，将设在通视良好、地质坚实的马路或便于保存的永久建筑场上，必要时将适当加密控制点。

4.6.3确保控制点精度的措施：

施工前根据业主所提供的控制点，严格按照要求的精度关规范，复测控制点与控制点间的边长及相关角度，在经工程监理复核 无误后，方能使用。

根据施工现场情况，在加密控制点时，将根据精度要求计算边长及角主度的测回数，施工过程中不使用半测回。

施工过程中，加密定期复测力度，及时发现误差予以调整，一旦控制点发生位移，立即上报业主和工程监理，及时复测调整或重新布置。

4.6.4确保角度测量精度的措施：

施工所用仪器在使用这前一定要经过质量检查，特别在测角时要均匀使用水平盘刻，度换度盘计数，并采取正、倒镜观测取其平均值，另外控制望远镜的倾斜角不宜过大，一控制在3º左右，仪器至两目标点的距离要大致相等。

仪器对中误差时由于仪器对中不精确所引起的测角误差，与所测角度大小有关，而边长越短或水平角越是接近180度时，对中要求越严格，故施工中本公司测量师将会谨慎操作，确保角度测量精度。

在观测水平角时尽量使标杆立直，仪器照准目标的根部，边长越短，测量使越要注意。

外界影响而引起的测量误差，主要有旁折光、目标阴暗、风力、仪器在阳光下受热等影响，施工过程中将根据实际情况采取相应措施。

4.6.5检查、复测测量桩志：

查对复核建设单位所交付的桥中线位置、三角网基点及水准基点等桩志和有关测量资料，如有桩志不足、不妥、位置移动或精度与要求不符，均需进行补测、加固，并将校测结果通知建设单位及监理单位。

第十章  降低成本技术措施

在确保工程质量和施工工期的前提下，我公司将采取适当的措施以降低工程成本。要使工程施工顺利又盈利，必须加强现场管理：加强现场材料管理，并在施工管理上、技术进步上采取有效的措施是提高企业经济效益的重要方法，为此特制定如下措施：

根据本工程的特点，选择技术先进，经济合理的施工方案，组织均衡施工，为不断降低成本节约开支提供可靠的保证。

1、正确选择施工方案

1.1努力降低采购成本，在符合质量要求的前提下，要在价格上精打细算，不盲目采购。

1.2在采购之前要弄清楚材料供应情况，做到货比三家，分批采购，陆续备料，符合“合理储备”的原则，降低库存浪费。

1.3就近采购，避免远距离运输。

2、降低运输费用和运输损失

2.1尽可能的减少主要材料的二次搬运，节约机械台班费用和运输费用。

2.2根据工程进展情况随时掌握需用量计划，做到适时适量供应材料。

2.3加强对材料运输的管理工作，做到按施工总平面布置图所布置场地堆放材料。

3、降低材料消耗量

3.1严格按照施工预算实行限额领料。

3.2全现场混凝土商品混凝土，砂浆采取搅拌站集中供应，对搅拌厂集中搅拌的水泥稳定石、沥青混凝土严格控制配合比，严禁过湿，可控制三渣用量和沥青混凝土用量。

3.3基础模板全部采用钢模，增加周转次数，节约木材。

3.4排水管道必须快速施工，以减少围囹板租赁费：围囹板、钢材材料堆放整齐，减少损耗。

3.5严格控制好道路和排水管道的中心线及其标高，以减少不必要的材料浪费。

4、提高机械设备利用率，节约机械费用

4.1保证施工机械设备完好率达到95%，设备利用率85%。

4.2根据工程进展的需要，合理配备和平衡调度机械设备。

4.3加强机械操作人员的结束培训，实行定额管理，开展单机核算。

5、加强技术管理，减少返工损失和降低工程管理费用

5.1不断提高工人的技术操作水平，改进施工工艺和操作方法，完善和严格工程质量检验制度，将工程质量的优劣程度与职工的经济效益挂钩，促使工程质量不断提高并保持良好的水平，从而减少返工损失。

5.2努力提高工作效率，确保合理的非生产人员比例，减少非生产用工，节约土地使用面积，节省现场临时措施的搭建规模和费用，制定各项费用开支的定额，加强施工监督，缩短工期。

5.3对人流和汽车通行的维护，尽可能的采用简单易行的措施以减少不必要的投资。

5.4今后根据现场实际的施工情况，结合施工图纸，再提出更优化的施工组织设计，并考虑施工节约技术措施方案。

第十一章 施工防护措施

1、雨季施工保证措施

本工程工期6个多月，经过雨季，雨水较多，因此，施工时应认真加以组织。

1.1 雨季施工主要以预防为主，采取防雨措施及加强排水手段。为使工程顺利进行，不耽误工期，及时收集气象信息，搞好雨季施工及生产防护。做到科学、合理的安排和组织施工生产，尽可能地提高工效。

1.2加强组织领导，有针对性的进行抗洪防汛安全教育，提高广大职工的抗洪防汛意识和警觉性。

1.3在雨季、汛期到来之前，开展经常性的抗洪防汛检查，重点检查防汛方案是否可行，材料储存场所等是否安全可靠，排水、防水设施是否齐备等。并认真执行雨前、雨后两检查制度。

1.4关注当地气象预报，及时收集气象信息，有备无患。

1.5项目经理部建立防汛领导小组，在雨季、汛期，各施工队在项目经理部统一领导下，即时组织应急抢险队，明确责任，落实到人。

1.6坚持值班制度，遇有险情及时组织力量抢险。

1.7防汛器材、工程防雨材料、防护用品及抽排水设备准备齐全。

1.8场地排水：对施工现场及构件生产，根据地形对场地排水系统进行合理布置，以保证水流畅通，不积水。并防止四周水倒流进入场内。

1.9道路：施工现场主要运输道路路基碾压坚实，做好硬化处理及满足排水要求，保证雨后正常交通。

1.10雨季施工的路基，施工时采取随挖、随运、随铺、随压，每一压实层面均应做成2%-3%的横向坡度排水，路堤边坡应随时保持平整。不留凹坑，雨前和收工前必须将铺填的松土压实完毕。严禁在中雨或连绵雨天填筑非渗水土的路堤各部填层。管道施工要做好沟槽排水和边坡放护工作，防止开挖边坡坍方。水泥等怕受潮的物资要妥善保管，尽量缩短使用周期，随进随用。堆放时间较长的要经试验经检合格后方可使用。

1.11机电设备的电闸箱采取防雨、防潮等措施，并安装好接地保护装置。

1.12雨季混凝土施工安排在无雨日进行，并预备雨蓬布，在施工中遇雨时进行临时覆盖，避免带水作业。

1.13混凝土浇筑严格执行施工规范。下雨时不进行混凝土施工，对于下雨时不能间断的混凝土工程，如钻孔桩水下混凝土等，采取适当减小混凝土坍落度的办法，并随时测定砂、石料含水量，对混凝土施工配合比及时更改。

1.14机械设备及水泥等材料采取防雨、防潮措施，进行覆盖、垫高，保证通风良好，防止发生安全事故或造成材料浪费，对施工人员配备雨天劳保用品。

2、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施

本着安全第一、文明施工的原则，我公司将采取以下措施，切实可行地做好地下管线、线杆及建筑物的保护工作。

2.1组织管理措施

2.1.1建立项目部的专职管线保护员组成的监护体系，把各项保护措施、加固方案落实到位。

2.1.2施工前，详细阅读、熟悉地下管线图纸等资料，并把保护地下管线措施方案作为重点，对各级施工班组进行交底。

2.1.3在沟槽开挖前必须挖好样洞，尤其是路口和居民进出口的通道处样洞应加密摸清周围管线实际走向、埋深、管径等分布情况，对于地下管线情况不明的地段应采取人工开挖沟槽，严禁机械盲目开挖、野蛮施工。

2.1.4施工过程中发现管线现状与交底内容、样洞资料不符合或直接危及管线安全等异常情况时，应立即通知业主和有关管线单位到场研究，未有结论前，不得擅自处理。

2.1.5管线挖出后，应通知业主和公用线单位，共同商量决定具体加固措施，一般用钢丝绳、花兰螺丝吊固，上面覆盖草包及其它保护物，防止碰伤管线；重要管线必须派人监护、跟踪观测。

2.2建筑物保护方案

2.2.1根据现场情况，放出管道施工的中心线及正常开挖边线，并以书面形式向业主征求意见，以便业主早日采取措施，考虑进行保护还是采取拆迁。

2.2.2当在管道开挖施工时，若房屋末能拆迁，或横穿支管距房屋较近时，则根据实际情况，采取相应的保护措施：

2.2.2.1当沟槽开挖线距房屋大于4m，沟槽开挖深度小于3m 时，一般采用基坑两侧密排钢板桩支护坑壁、圆木水平支撑的方法保护，同时专人进行监护，遇自然地面开裂、沉陷等异常情况时，当即填满沟槽，确保房屋稳定。

2.2.2.2当沟槽开挖线距房屋小于4m，沟槽开挖深度大于3m 时，拟采取D500 水泥粉喷桩围护的方法保护，围护桩一般打4 排以上，桩间搭接10cm，桩长大于8m，桩体要复喷，保证基上下均匀，强度一致，使水泥桩形成一道整体的挡墙，增强抗剪能力，必要时，在沟槽开挖时再加插钢板桩双围护，确保安全。

2.2.2.3同时，在施工时，加强房屋的沉降观测。

2.3电杆等线杆类的保护方案

2.3.1对单向架空线类的线杆，原则上在施工范围内协商向外迁移，可在该线杆的前后、工程红线边设置二根杆件，将加空线固定在新立的杆件上，然后将中间的杆件取消的方法进行调换，调换最好由该线杆本单位来实施，我公司进行配合。若确需我公司施工，则须征得线杆单位同意后方可实施，对于电杆、高压电杆类则必须由电力部门施工。

2.3.2对于有纵横交结架空线的线杆，一般其迁移困难较大，迁移时间较长。

2.3.2.1当管道开挖时，线杆仍末迁移，当沟槽开挖线距线杆间距大于4m，挖深小于3m 时，可不立即进行保护，施工时要加强观测；

2.3.2.2当沟槽开挖线距线杆间距小于4m 时，施工时对该线杆可能产生影响，要采取保护措施：线杆周围与基坑侧地面下用钢板桩打入地下，入土深度以确保基坑底线下150cm 以上，用锚杆锚固，再用抱箍在原地面部分抱紧，并用槽钢夹牢，稳固线杆下端，线杆中上部用抱箍加风缆斜拉。

2.3.2.3道路施工时对未能迁移的线杆，也要采取保护措施：基本同上，但可取消风缆。

2.3.3.4线杆要做好醒目标志，夜间注意照明，并在线杆上挂设红灯。

2.3.3.5积极与业主和有关部门联系，安排合适的移位时间。

2.4沟槽或基坑周围的地下管线的保护方案

2.4.1平行管线

与新建管道相平行的现状管道，在施工时需要保留，其保护方案视实际情况而定：

2.4.1.1若离新建管道距离小于4m，埋深高于开挖槽底，可采取钢板桩支护：需在靠原有管线一侧的沟槽边打钢板桩支护，采用单排24号槽钢，板桩入土深度为沟槽底下2m 以上。

2.4.1.2若离新建管道距离很近，位于新建管道沟槽放坡开挖范围内或者新建管道挖深较大时，采用双排或多排钢板桩结合围护，确保管线开挖面稳定和现状管线的安全。

2.4.2相交管线

2.4.2.1与新建管道相交的原有管线，在新建管道施工前，先将原有管线位置用石灰线放样，用人工挖土，暴露出原有管线在沟槽开挖范围的部位，而且要轻挖不能猛掘，探明虚实后，方能进行机械挖土。但在管线周围1m 范围内，仍须用人工挖土，避免挖掘机伤到管线。在挖老管线底部土方前，先将老管线加以支护。

2.4.2.2如遇电信管道，可用槽钢架于沟槽两侧，在电信管道底部垫小型槽钢；并与搁在沟槽上的槽钢间用钢筋吊牢加固。

2.4.2.3如遇给水管、煤气管等管道，可采用工字钢或贝雷桁架搁于沟槽两侧，工字钢或贝雷桁架两头垫道木，再用钢丝索、花蓝螺丝将管道与工字钢或桁架吊牢加固。

2.4.2.4施工时，应经常检查并及时绞紧螺丝扣，对于管径较大的原有管线，可以在其底部土方开挖后，在沟槽两端部砌砖墩支护，以确保原有管线的安全。

2.4.2.5管线施工完成后，采用中粗砂加填密实，两侧宽度均不小于管线相交高差的两倍距离。

2.5其他配套措施

2.5.1有管线或建筑物需保护的雨、污水管道施工时，尽可能减小开挖断面，避免现有管线过多的被架空。该段沟槽施工时，应缩短晾槽时间并避免雨天施工。

2.5.2安放明显的标志牌，派专职人员现场监护。对施工人员或班组工人进行现场交底，认真记录管线沉降情况及施工情况，切实落实保护措施

2.5.3沟槽回填时，应加强管周土方的夯实工作，原有管线两侧可回填部分中粗砂，灌水密实。